## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
15-MÉXICO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 67 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 696367520; Ministrado 14: 35206159; Programado 15: 631160992; Ejercido 16: 21085385; Ejercido 17=16/14: 59.9%; Generados 18: 55216; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 84785655; Ejercidos 22: 18585454; Ejercidos 23=22/21: 21.9%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 149626 |  |  |  | FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS EDO DE MÉX | 2500 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 50% | 55216 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | *LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009 DESVÍO LOS RECURSOS DE LA CUENTA ORIGINAL Y SÓLO CUBRIÓ EL ANTICIPO POR EL 50% DEL CONTRATO RESTANDO POR PAGARSE EL 50% RESTANTE POR UN MONTO DE $ 2 500,000.00 QUE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN CUBRIRÁ UNA VEZ QUE TENGA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. *ANTERIORMENTE POR ERROR SE REPORTABA COMO CICLO DEL RECURSO 2009 Y EL CORRECTO ES CICLO 2008.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
| 142166 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ESTADO DE MEXICO | 3039 | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 95807684 | 30206159 | 30601156 | 18585385 | 61.5% | 0 | 0 | OTROS | 84784454 | 18585385 | 21.9% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 85101 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 87583944 | 0 | 87583944 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 85123 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 144549939 | 0 | 144549939 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 85146 |  |  |  | TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 62066151 | 0 | 62066151 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 85188 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 103043616 | 0 | 103043616 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 85208 |  |  |  | OTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 104879898 | 0 | 104879898 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 64795 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 49484453 | 0 | 49484453 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 68 | 68%
| 84660 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 32153340 | 0 | 32153340 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 84854 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 608233 | 0 | 608233 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 84736 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2701425 | 0 | 2701425 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 64861 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6272500 | 0 | 6272500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 85036 |  |  |  | OTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 84906 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1866337 | 0 | 1866337 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1564350502; Ministrado 14: 82991765; Programado 15: 1563592960; Ejercido 16: 51622340; Ejercido 17=16/14: 62.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1200478.1; Ejercidos 22: 420058; Ejercidos 23=22/21: 35%
FEIEF
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 145387 |  |  |  | PAGO DE GASTOS DE OPERACION | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/04/0001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 121396 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 757542 | 757542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 757542 | 0 | 0% | EN EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA PRIMERA MINISTRACION POR LA CANTIDAD DE $757,541.70 POR LO QUE NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO DURANTE ESTE TRIMESTRE.
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 81590 |  |  |  | ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA PONIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40600000 | 0 | 40600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 128562 |  |  |  | COLECTOR DOS ARBOLITOS EN NEZAHUALCOYOTL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 128380 |  |  |  | COLECTORES Y REDES DE ALCANTARILLAD EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30400962 | 0 | 30400962 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 128467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA PORTEZUELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28939000 | 0 | 28939000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 82938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES EN ECATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6117098 | 6117098 | 6117098 | 39309 | 0.6% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 6 | 6%
| 82063 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA REMEDIOS ECATEPEC AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 225000000 | 0 | 225000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: DISTRIBUIDOR VIAL
| 81656 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO YA CONTRATADO
| 139528 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SOBRE AV PASEOS LINDAVISTA HASTA DESCARGAR AL COLECTOR HERMILO MENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15217930 | 0 | 15217930 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 70 | 70% | PROYECTO CONTRATADO, EL EJECUTOR ESTA EFECTUANDO LAS GESTIONES PARA OBTENER LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO
| 139671 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 59374000 | 0 | 59374000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 1 | 1%
| 114010 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 1 | 1%
| 83049 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10506137 | 10506137 | 10506137 | 8134243 | 77.4% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 77 | 77%
| 84543 |  |  |  | TRANSPORTES ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TRANSPORTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12200000 | 0 | 12200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 50 | 50% | METAS: CARRIL DE RODAMIENTO
| 81998 |  |  |  | VIALIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 185000000 | 0 | 185000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: VIALIDADES
| 81832 |  |  |  | VIALIDADES EN LA ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: VIALIDADES
| 82161 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD COACALCO | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49000000 | 46033837 | 49000000 | 32666991 | 71% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 52 | 52%
| 114115 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZMVM | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170956000 | 0 | 170956000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 1 | 1%
| 113855 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (2° ETAPA DEPORTIVO TEPALCATES) | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49548494 | 0 | 49548494 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 1 | 1%
| 55493 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3460000 | 0 | 3460000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71% | ESTE PROYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009,2010 Y 2011
| 82260 |  |  |  | PUENTE SOBRE LA AV PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 0 | 0%
| 139471 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAHTÉMOC EN IXTAPALUCA | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16441928 | 0 | 16441928 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 30 | 30% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 71409 |  |  |  | ARREGLO DE PARQUES Y JARDINES EN METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2999273 | 0 | 2999273 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 5 | 5% | LICITACIÓN EN PROCESO
| 71347 |  |  |  | CEAPS EN METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA EL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 15 | 15% | PROYECTO CONTRATADO MINISTRACIÓN EN PROCESO
| 70527 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PONIENTE, TRAMO CEBORUCO CAJA DESARENADORA LAS JARAS EN METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5533534 | 5533534 | 5533534 | 2353736 | 42.5% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 15 | 15% | PROYECTO CONTRATADO. SE ESPERA CONCLUIR EN EL CUERTO TRIMESTRE DE 2011
| 70640 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO ESTADO DE MÉXICO (SEGUNDA ETAPA) COL LLANO GRANDE EN METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2312251 | 2312251 | 2312251 | 693675 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 15 | 15% | PROYECTO CONTRATADO. SE ESPERA CONCLUIR EN EL CUERTO TRIMESTRE DE 2011
| 71180 |  |  |  | MUSEO DEL BARRO EN METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 5 | 5% | LICITACIÓN EN PROCESO
| 71228 |  |  |  | UNIDADES DEPORTIVAS EN SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO METEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 5 | 5% | LICITACIÓN EN PROCESO
| 82104 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL EL MOLINITO EN NAUCALPAN | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: DISTRIBUIDOR
| 81900 |  |  |  | PROYECTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN NEZAHUALCÓYOTL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26951505 | 0 | 26951505 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: INFRAESTRUCTURA
| 70712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA AV JUAREZ A LA CARRETERA TOLUCA NAUCALPN EN OTZOLOTEPEC | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3903320 | 0 | 3903320 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 80 | 80% | SE ESPERA CONCLUIR EL PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 139448 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN OZUMBA | 68-OZUMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 239156 | 0 | 239156 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 100 | 10 | 10% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 139595 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 100 | 10 | 10% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 81210 |  |  |  | VIALIDAD MARIO COLIN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4400000 | 0 | 4400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 70970 |  |  |  | PROYECTO DEL NEVADO DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13873528 | 4951724 | 13873528 | 4951724 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 25 | 25% | PROYECTO CONTRATADO. SE ESPERA CONCLUIR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 82344 |  |  |  | PROYECTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TLALNEPANTLA VILLA DEL CARBÓN | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0% | PROCESO DE CONTRATACIÓN
| 55341 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL HENRY FORD EN CUAUTITLÁN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51758604 | 0 | 51758604 | 2363298 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 83 | 83% | ESTE PRYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009,2010 Y 2011
MEJORAMIENTO
| 128427 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS HIDRAULICOS (DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE LA PRESA MADÍN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24290299 | 0 | 24290299 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 128530 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE BOMBEO Y TUNEL DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CHIMALHUACAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 71056 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA TERCERA ETAPA | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 10 | 10% | LOS RECURSOS SE MINISTRARON EN JULIO DE 2011 EL MONTO FUE DE 53,323,059
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 71125 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 5 | 5% | LICITACIÓN EN PROCESO
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 139740 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL MEDIO AMBIENTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24290299 | 0 | 24290299 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 25 | 25% | PARCIALMENTE CONTRATADO
| 71454 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | HABIATANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAN | 100 | 25 | 25% | SE ESPERA CONCLUIR EL PLAN EN SEPTIEMBRE DE 2011
PROGRAMAS REGIONALES
| 112269 |  |  |  | LABORATORIO DE COMPUTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA SAN SAN ANDRES METLA | 22-COCOTITLÁN | SAN ANDRÉS METLA | RURAL | 22-FISM-2011-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | ALUMNOS | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 422500 | 422500 | 422500 | 419364 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 422500 | 419365 | 99.3%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 76648 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL | 37-HUIXQUILUCAN | SAN BARTOLOMÉ COATEPEC | URBANO | HUIX-007/07/11-AC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 5021 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 0 | 0%
| 76603 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE CALVARIO, PRIMERA ETAPA (EL PEDREGAL) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-006/07/11-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 10000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 595000 | 595000 | 595000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 0 | 0% | ESTA FICHA TECNICA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PERO COMO DICHA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES OPTAMOS POR INCLUIRLA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO.
| 76463 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA VIALIDAD LECHERIA-PANTEON, PRIMERA ETAPA. | 37-HUIXQUILUCAN | SAN BARTOLOMÉ COATEPEC | URBANO | HUIX-002/07/11-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 15000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4273.08 | 0 | 0%
| 76525 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS AL CDI DE LA COMUNIDAD, PRIIMERA ETAPA | 37-HUIXQUILUCAN | LLANO GRANDE (SAN MIGUEL LLANO GRANDE) | RURAL | HUIX-004/07/11-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5565.98 | 0 | 0%
| 76488 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE CAPUCHINAS | 37-HUIXQUILUCAN | EL GUARDA (PUERTO EL GUARDA) | RURAL | HUIX-003/07/11-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 5000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280.29 | 0 | 0%
| 76405 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MONTE SINAL ENTRE MONTE NEGRO Y MONTE GIRASOL (EL PEDREGAL) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-001/07/11/PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 10000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 512142 | 512142 | 512142 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 971.98 | 0 | 0% | ESTA FICHA TECNICA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PERO COMO NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES OPTAMOS POR INCLUIRLA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO.
| 76561 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION JAZMIN, PARAJE EL CHARCO | 37-HUIXQUILUCAN | IGNACIO ALLENDE | RURAL | HUIX-005/07/11-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 684.77 | 0 | 0%
| 76678 |  |  |  | RAHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO | 37-HUIXQUILUCAN | LA CAÑADA | RURAL | HUIX-008/07/11-RH | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 1000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 10749346960; Ministrado 14: 2582140666; Programado 15: 4869517536; Ejercido 16: 2622463193; Ejercido 17=16/14: 101.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 28000000; Ejercidos 22: 12841710; Ejercidos 23=22/21: 45.9%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 158208 |  |  |  | GASTO DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DEL SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION DEL ESTADO DE MEXICO | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5374673480 | 1714004475 | 3138331644 | 1754327002 | 102.4% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 8627328 | 61.6% | SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE NOMINA, EL CUAL PERMITE QUE ESTAS SE GENEREN EN FORMA QUINCENAL Y POR UNIDAD MEDICA, MISMAS QUE SON FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO ES DE $1,449,028,785.90
| 158162 |  |  |  | GASTO DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DEL SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALU DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION DEL ESTADO DE MEXICO | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5374673480 | 868136191 | 1731185892 | 868136191 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 4214382 | 30.1% | SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE NOMINA, EL CUAL PERMITE QUE ESTAS SE GENEREN EN FORMA QUINCENAL Y POR UNIDAD MEDICA, MISMAS QUE SON FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO ES DE $656 498,386.74.INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, DE IGUAL FORMA EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LAS METAS INSTITUCIONALES GLOBALES, SE ESTA TRABAJANDO PARA DISGREGARLAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
APORTACIONES FEDERALES 2752 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 26046137474; Ministrado 14: 11086325217; Programado 15: 13004746021; Ejercido 16: 11086325217; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5980670; Ejercidos 22: 5980670; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 122536 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA (GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | - | - | 2817754405 | 458771402 | 1406899973 | 458771402 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2990335 | 2990335 | 100% | EL DESTINO DE ESTOS RECURSOS ES PARA GASTOS DE OPERACIÓN. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DE INICIO DE CURSOS 2010-2011. COMPRENDE LOS NIVLES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN ESTATAL, FEDERALIZADO Y FEDERAL.
| 122348 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | - | - | 23228383069 | 10627553815 | 11597846048 | 10627553815 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2990335 | 2990335 | 100% | EL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL SE MODIFICÓ DE $23,228,290,869 A $23,228,383,069 DEBIDO A UNA AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR LA SEP POR UN MONTO DE $92,200.00 Y COMUNICADA AL GOBIERNO ESTATAL POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIANTE OFICIO NUM. OSFAEEM/1346/2001 DE FECHA 15 DE JUNIO. EL DESTINO DE ESTOS RECURSOS ES PARA SERVICIOS PERSONALES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DE INICIO DE CURSOS 2010-2011. COMPRENDE LOS NIVLES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN ESTATAL, FEDERALIZADO Y FEDERAL.
|  |  | FASSA |  |  | 13: 6257393142; Ministrado 14: 3077708116; Programado 15: 3077708116; Ejercido 16: 3074835652; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 14000000; Ejercidos 22: 8627328; Ejercidos 23=22/21: 61.6%
| 140673 |  |  |  | GASTO DE OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO | - | - | 6257393142 | 3077708116 | 3077708116 | 3074835652 | 99.9% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 8627328 | 61.6%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1471665653; Ministrado 14: 1070271183; Programado 15: 1016318160; Ejercido 16: 423699768; Ejercido 17=16/14: 39.6%; Generados 18: 1141; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 7351828.97; Ejercidos 22: 3019407.56; Ejercidos 23=22/21: 41.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 76334 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ENTIDAD ESTATAL | - | - | 471143399 | 282686039 | 282686039 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | EL PRESENTE PROYECTO REPRESENTA EL MONTO ASIGNADO PARA EL FISE 2011, EL MONTO MINISTRADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ALGUNOS CAMPOS FUERON REQUISITADOS EN FORMA GENERAL PARA CUMPLIR CON LA CONDICIÓN DE CAMPO OBLIGATORIO, MISMOS QUE EN SU MOMENTO SERÁN REQUISITADOS DE MANERA PARTICULAR DE ACUERDO CON CADA PROYECTO.
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 119014 |  |  |  | ENCORTINADO DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO 3RA ETAPA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 243024 | 90% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.9 | 90%
| 71064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUA POTABLE | 101-TIANGUISTENCO | METZTITLA (MEXTITLA) | RURAL | 101-2011-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 275000 | 165000 | 165000 | 274927 | 166.6% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 71155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2011-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 225000 | 135000 | 135000 | 224630 | 166.4% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 43687 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y SUMINISTRO DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | EX-HACIENDA DE AYALA | RURAL | 152865/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 260000 | 65000 | 2320 | 2320 | 3.6% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0 | 0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 136945 |  |  |  | FISM/51/2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REH. DEL SISTEMA | 3-ACULCO | EL AZAFRÁN (SANTA ROSA EL AZAFRÁN) | RURAL | 032-2011-1-0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 570 | 570 | 570 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 0.3 | 0.3%
| 44788 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 155850 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1600000 | 800000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 44765 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BUENAVISTA YEBUCIVÍ | RURAL | 155837 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 250000 | 500000 | 149682 | 59.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15%
| 34677 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 153960 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 34692 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 153961 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 400000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 34248 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA) | RURAL | 153836 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 500000 | 1000000 | 298979 | 59.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 43847 |  |  |  | ESTUDIO GEOFISICO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 155790 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 120000 | 60000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
| 38038 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 154212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 600000 | 300000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 37690 |  |  |  | TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 154205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 375000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 83023 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | 48-JOCOTITLÁN | HUEMETLA | RURAL | 049/2011/01/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58450 | 58450 | 57734 | 57734 | 98.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1002 | 990 | 98.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE AGUA POTABLE HUEMETLA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $57,734.37 DE UN PORGRAMADO ANUAL DE $58,450.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 157590
| 126072 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 3A CERRADA DE CUAUHTEMOC | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2011-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 70000 | 70000 | 24091 | 24091 | 34.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 142 | 142 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION CON LA COMUNIDAD BENEFICIADA, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL ENTRE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO DE $45,908.58, EL CUAL SE REDIRECCIONAR EN NUEVAS OBRAS Y/O ACCIONES DENTRO DE ESTE FONDO FISM 2011.
| 127356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE RED HIDRAULICA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE BOSQUES DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156613 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 3036959 | 1518479 | 907379 | 907379 | 59.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 827.43 | 496.46 | 60%
| 116112 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | AGUA DEL TRÉBOL | RURAL | 154315/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 245000 | 97000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 116105 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | TLACOTEPEC | RURAL | 154305/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 73879 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR PRINCIPAL | 101-TIANGUISTENCO | AHUATENCO | RURAL | 101-2011-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 625000 | 375000 | 375000 | 624660 | 166.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 70895 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2 DE DIAMETRO EN ATLANTLACPAC | 101-TIANGUISTENCO | ATLANTLACPAC | RURAL | 101-2011-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 493000 | 295800 | 295800 | 492977 | 166.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2900 | 2000 | 69%
| 92101 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE VENEROS | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2011-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 50 | 10%
| 92102 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2011-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6000 | 0 | 0%
| 92103 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2011-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0%
| 92104 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2011-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 92105 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD (LOMA LINDA) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 150 | 10%
| 92106 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2011-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 150 | 10%
| 70930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2011-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4513.09 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA, SAN CRISTOBAL TECOLIT, RICARDO FLORES MAGON, EL TESTERAZO Y TEJALPA
| 127906 |  |  |  | REUBICACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL AMATE, SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 158018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1313153 | 1313153 | 1313153 | 1045088 | 79.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3837 | 1228 | 32%
| 15821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 155021/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 127000 | 96200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.6 | 0 | 0%
| 15820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SANACOCHE | RURAL | 155020/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1232500 | 639500 | 481202 | 481202 | 75.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 15819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES | RURAL | 153944/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3500566 | 2900340 | 1603471 | 1603471 | 55.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
| 12759 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156474/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 228792 | 187275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 3 | 0 | 0% | BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS D
AMPLIACIÓN
| 114606 |  |  |  | FISM/003/2011 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE | 3-ACULCO | EL MOGOTE | RURAL | 032-2011-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 146365 |  |  |  | FISM/55/2011 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA CON TUBERIA EL AZAFRAN II MANZANA | 3-ACULCO | EL AZAFRÁN (SANTA ROSA EL AZAFRÁN) | RURAL | 032-2011-1-0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 2300 | 100%
| 146524 |  |  |  | FISM/81/2011 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SANTA ANA MATLAVAT | 3-ACULCO | SANTA ANA MATLAVAT | RURAL | 032-2011-1-0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 16107 | 16107 | 16107 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 180 | 6%
| 37405 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 154199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 425000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA REALIZADO
| 38122 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 154216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 855000 | 427500 | 855000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 56753 |  |  |  | AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DURANGO, PRIMER CALLEJON CUAUHTEMOC Y BAJA CALIFORNIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70110 | 70110 | 70110 | 27349 | 39% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 349.9 | 136.49 | 39%
| 57616 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE ENTRE CALLEJON ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y FONDO DE CALLE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24025 | 24025 | 24025 | 7080 | 29.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 38.31 | 29.5%
| 41332 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI PRIMERA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2011-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 79999 | 79999 | 32% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 407.54 | 123 | 30.2%
| 15815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JUANICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 153548/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 241000 | 241000 | 220594 | 220594 | 91.5% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1014 | 950 | 93.7%
REHABILITACIÓN
| 142353 |  |  |  | FISM/104/2011 REHABILITACION DE SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 399132 | 399132 | 399132 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 7.96 | 79.6%
| 134982 |  |  |  | FISM/45/2011 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA POTABLE ( ARROYO ZARCO EJIDO,PUEBLO BONXHI, SAN ANTONIO ARROYO ZARCO Y LOS GAVILANES | 3-ACULCO | ARROYO ZARCO EJIDO | RURAL | 032-2011-1-0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 79796 | 79796 | 79796 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 141543 |  |  |  | FISM/97/2011 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA II CUARTEL | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 34640 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 153949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1300000 | 650000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 41086 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 155784 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12%
| 36877 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 154194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 38352 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 154226 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 425000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 78825 |  |  |  | 2DA ETAPA DE REHABILTACION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 32-DONATO GUERRA | VILLA DONATO GUERRA | URBANO | 154024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 813181 | 813181 | 813181 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 126041 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PATABLE | 64-EL ORO | ENDOTEJIARE | RURAL | 156504/069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275.2 | 0 | 0%
| 116031 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 155183/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 59020 | 45433 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236 | 0 | 0%
| 43685 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SAN ISIDRO MONTE ALTO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 152858/0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 280000 | 75000 | 43960 | 43960 | 58.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
| 43689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALIZADA SUR Y NORTE) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 152868/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 1900000 | 1897470 | 1897470 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6410 | 5000 | 78%
| 43683 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO SUCHITEPEC - AGUA GRANDE | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO SUCHITEPEC (XOCHITEPEC) | RURAL | 152856/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 55000 | 2320 | 2320 | 4.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 43686 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | CERRITOS DEL PILAR | RURAL | 152864/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 700000 | 618097 | 618097 | 88.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 43753 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 152860/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 90000 | 89023 | 89023 | 98.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 450 | 90%
| 43684 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (BO. DE PUENTECILLAS, LA CAÑADA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152857/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 115000 | 45000 | 2320 | 2320 | 5.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 43688 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE BOMBA) | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 152867/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 70000 | 70000 | 69850 | 69850 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 43690 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 152871/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1500000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 79736 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155229 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 171967 | 171967 | 171967 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 70983 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP PARA POZO | 101-TIANGUISTENCO | TLACUITLAPA | RURAL | 101-2011-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 140000 | 84000 | 84000 | 139731 | 166.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 71319 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS 25 HP PARA BOMBEO | 101-TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUÁREZ (EL COLERO) | RURAL | 101-2011-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 140000 | 84000 | 84000 | 139845 | 166.5% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 150487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 157480/0204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 51562 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 45 | 40 | 88.9%
| 137265 |  |  |  | FISM/54/2011 CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO EL AZAFRAN II MANZANA | 3-ACULCO | EL AZAFRÁN (SANTA ROSA EL AZAFRÁN) | RURAL | 032-2011-1-0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 323000 | 24870 | 24870 | 24870 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 3.8 | 7.6%
| 70524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2011/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 369999 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1050 | 1050 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS CUBICOS SI NO METROS CUADRADOS. OBRA TERMIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 82837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN BARRIO LOS CARRANZA | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO HIDALGO (RCHRÍA. DE SAN ANTONIO) | RURAL | 157346 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
| 31807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN SAN PABLO YERBAS BUENAS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | YERBAS BUENAS | RURAL | 042/2011/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 0 | 0% | POR ALTA
| 102931 |  |  |  | TERMINACION DEL TANQUE ELEVADO MANZANA CUARTA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 155210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 500000 | 500000 | 202284 | 202284 | 40.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 70 | 30 | 42.9%
| 92107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABE Y RED | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2011-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 0 | 0%
| 92108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 100 M2 | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2011-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
| 43691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, SECCIÓN DE GUADALUPE | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152872/0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 160000 | 153481 | 153481 | 95.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 92109 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2011-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 196 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 36805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE) | RURAL | 154190 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 274951 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 70 | 0 | 0%
| 38495 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 154455 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 475000 | 950000 | 284127 | 59.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 200 | 80 | 40%
| 43909 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL OCOTE | RURAL | 155800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 89990 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 790 | 240 | 30.4%
| 35487 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 153983 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1300000 | 650000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 34535 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DEL ESTANCO | RURAL | 153947 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 862 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 36771 |  |  |  | TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 154189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 149848 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1900 | 950 | 50%
| 126354 |  |  |  | CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA LA PERFORACION DE UN POZO | 59-NEXTLALPAN | SANTA ANA NEXTLALPAN | URBANO | 060-2011-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 183427 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LO BENEFICIARIOS, ESTA ACCION NO SE HA INICIADO. NOTA: ESTA ACCION SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO DE SAN JUAN ATENANCO, PERO ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, POR LO QUE SE PUSO EL NOMBRE DE SANTA ANA NEXTLALPAN.
| 122158 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 64-EL ORO | LA PALMA | RURAL | 153355/037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 53988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA HIDRAHULICA. | 86-TEMASCALTEPEC | POTRERO DE TENAYAC | RURAL | 153630 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 422243 | 93.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1000 | 938 | 93.8%
| 54625 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 153689 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 70535 | 23.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1.17 | 23.4%
| 54428 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 153637 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424528 | 424528 | 424528 | 272031 | 64.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1250 | 801 | 64.1%
| 118977 |  |  |  | LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE SANTA ANA AL COLECTOR GENERAL, COL. JOYAS DE SANTA ANA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 306.95 | 0 | 0%
| 90335 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 14152 | 45000 | 14152 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 15 | 10%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 33103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 ALTANTARILLAS LA MORA. | 8-AMATEPEC | LA MORA | RURAL | 155281/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 183125 | 78824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 0 | 0%
| 33135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 156965/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 26147 | 13688 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0 | 0%
| 33100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS | 8-AMATEPEC | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 155276/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 91562 | 48917 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 0 | 0%
| 55427 |  |  |  | CONST. DRENAJE PLUVIAL DE 61 CMS EN AV. HIDALGO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 115767/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 357445 | 357445 | 357445 | 357445 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 152 | 152 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 119854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA EN COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 155417/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 156460 | 156460 | 156460 | 118265 | 75.6% | 0 | 0 | REJILLA | 30 | 21 | 70% | LA META ES METRO LINEAL
| 92110 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION AGUA PLUVIAL CAMINO PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.1 | 10%
| 114378 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 115-XONACATLÁN | COLONIA SAN ANTONIO | RURAL | 156179/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 115000 | 69000 | 115000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
| 21010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AV. CUAUHTEMOC EN SUS TRAMOS: AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLE SUR 3 Y DE CALLE SUR 3 A AV. ANAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155585/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 833019 | 833019 | 833019 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
REHABILITACIÓN
| 100392 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN TODOEL MUNICIPIO | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155920/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 210153 | 210153 | 210153 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 0 | 0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 150641 |  |  |  | SISTEMA SANITARIO DE LA CLINICA DE SALUD | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 157436/0175 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 15207 | 60.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 44851 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 158115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 681000 | 340500 | 681000 | 176000 | 51.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.27 | 0 | 0%
| 44761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLLES DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RÍO FRÍO (RÍO FRÍO YEBUCIVÍ) | RURAL | 155833 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 715 | 22 | 3.1%
| 44800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155859 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 43819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 155786 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 175000 | 350000 | 104740 | 59.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0%
| 43892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 155796 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 340000 | 170000 | 340000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 35998 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2750000 | 1375000 | 2750000 | 820902 | 59.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 1220 | 45.2%
| 44843 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 155864 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 125000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 39994 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 155606 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 600000 | 300000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 493.7 | 25 | 5.1%
| 126341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PIEDRAS NEGRAS) | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 185913 | 181939 | 181939 | 181939 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 245 | 98% | OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PIEDRAS NEGRAS), MONTO APROBADO $185,912.71, MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 $181,939.42, OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 110070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO | 10-APAXCO | COYOTILLOS | RURAL | 154998/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 88242 | 52945 | 52945 | 35166 | 66.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 70568 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2011/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 239350 | 95.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 285 | 95%
| 79426 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL PARQUE DE LOS VENADOS DEL KM 2+300 AL KM 4+500 | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2011/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1725955 | 1725955 | 1725955 | 1716719 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2250 | 2230 | 99.1%
| 93254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2011/01/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 626942 | 626942 | 151073 | 151073 | 24.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1415 | 341 | 24.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL SUBDELEGACION DE SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 151,073.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 626,942.44 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 154892
| 94092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2011/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 583088 | 583088 | 38150 | 38150 | 6.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1447 | 94 | 6.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 38,150.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 583,088.11 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 154894
| 94577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JUAN DE LAS MANZANAS | URBANO | 044/2011/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1303355 | 1303355 | 279812 | 279812 | 21.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2672 | 575 | 21.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 279,812.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,303,355.03 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154896
| 101460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 3, 7, 10, 11 Y 13 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1197345 | 1197345 | 1000 | 1000 | 0.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2902.7 | 50 | 1.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 3,7,10,11 Y 13 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,197,345.22 BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155556
| 104992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMO PRESA SOLEDAD LA CAÑADA) | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2011/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1379006 | 1379006 | 6240 | 6240 | 0.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2746.6 | 15 | 0.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMO PRESA SOLEDAD LA CAÑADA) EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 6,240.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,379,006.25 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156122
| 84750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2011/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 278178 | 278178 | 146778 | 146778 | 52.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 532 | 280.7 | 52.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN BO. SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 146,778.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 278,178.63 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154881
| 105227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES; HACIA LA PRESA, CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA, ARROYO 1, ARROYO 2, Y ARROYO 3 | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2011/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298530 | 298530 | 175669 | 175669 | 58.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 660 | 388 | 58.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES; HACIA LA PRESA, CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA, ARROYO 1, ARROYO 2 Y ARROYO 3 EN BO. ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 175,669.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 298,530.19 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156123
| 99594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RAMALES | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2011/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 347241 | 347241 | 223688 | 223688 | 64.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 777 | 500.7 | 64.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RAMALES EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 223,688.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 347,241.25 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155154
| 106140 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA 4 | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2011/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 432309 | 432309 | 238811 | 238811 | 55.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 991 | 550 | 55.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA 4 EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 238,811.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 432,309.73 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156130
| 102689 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE LLEGADA A LAS FOSAS DE OXIDACION | 47-JIQUIPILCO | SANTA ISABEL | RURAL | 154164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 200000 | 200000 | 145486 | 145486 | 72.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 260 | 74.3%
| 102798 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 154533 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 300000 | 300000 | 299978 | 299978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 452 | 452 | 100%
| 103081 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MOXTEJE | RURAL | 156564 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 500000 | 500000 | 279593 | 279593 | 55.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 774.29 | 440 | 56.8%
| 79622 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL FRESNO A EL AGUILA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100026 | 100026 | 2297 | 2297 | 2.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 10 | 2.2% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL FRESNO A EL AGUILA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $2,296.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,026.04 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 157210
| 80018 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA VENTA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100006 | 100006 | 3062 | 3062 | 3.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 15 | 3.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA VENTA SANTIGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $3,062.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,005.80 NO. DE BENEFICIARIOS 60 HABITANTES NO. CONTROL: 157211
| 79348 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO AL FRESNO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120710 | 120710 | 4594 | 4594 | 3.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 460 | 17 | 3.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO AL FRESNO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $4,593.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $120,709.54 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 157204
| 82944 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCOTEPELT, BARRIO SANTA CRUZ CHICO | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96605 | 96605 | 96605 | 96605 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCOTEPETL, BARRIO SANTA CRUZ CHICO SAN JUAN COAJOMULCO DE UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $96,604.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $96,604.58 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 157589
| 56833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON JIMENEZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 154718 | 154718 | 154718 | 33543 | 21.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 32.52 | 21.7%
| 126016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO SARABIA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2011-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 135000 | 135000 | 134999 | 134999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED DE DRENAJE DEL MUNCIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN PROCESO DE ENTREGA RECECPION CON LA COMUNIDAD BENEFICIADA
| 125971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LAGO DE ZUMPANGO | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2011-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 66880 | 66880 | 66880 | 66880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, Y ESTA PROCESO DE ENTREGA RECEPCION CON LA COMUNIDAD BENEFICIADA
| 126257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE BARRIO LAS HUERTAS | 64-EL ORO | SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS) | RURAL | 156549/075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 91043 | 60.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 41713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | GUADALUPE IXTAPA | RURAL | 085-2011-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 150000 | 150000 | 44622 | 44622 | 29.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 144 | 55.2%
| 41425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE M. ABASOLO ESQUINA LOS ALIVOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 80000 | 80000 | 23978 | 23978 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187.7 | 187.7 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
| 41864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA HUERTA | RURAL | 085-2011-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 79998 | 79998 | 32% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 88 | 30.3%
| 41111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 150000 | 150000 | 44831 | 44831 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.13 | 185 | 50% | COMUNIDAD: BARRIO DE MARO
| 42524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 89627 | 89627 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 586.61 | 473 | 80.6% | COMUNIDAD: PURUAHUA NORTE
| 42969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | IXTAPA | RURAL | 085-2011-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 200000 | 200000 | 182312 | 182312 | 91.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 41552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LA NOPALERA Y EL MOGOTE | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2011-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 180000 | 180000 | 53819 | 53819 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 141 | 99 | 70.2%
| 39939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS PINOS | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2011-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 134372 | 134372 | 89.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.13 | 370.13 | 100%
| 42003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 200000 | 200000 | 59988 | 59988 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 242 | 121 | 50% | COMUNIDAD: SAN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO CARDENAS
| 42731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 160000 | 160000 | 47831 | 47831 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369 | 260 | 70.5% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO EJIDO
| 42707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMAL DE LA CRUZ | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 160000 | 160000 | 47988 | 47988 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369 | 298 | 80.8% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO EJIDO
| 42763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMER BARRIO EJIDO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO | RURAL | 085-2011-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 190000 | 190000 | 177480 | 177480 | 93.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 379.06 | 379.06 | 100%
| 42797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2011-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 119464 | 119464 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 912 | 547 | 60%
| 42828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2011-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 89748 | 89748 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 487 | 390 | 80.1%
| 42897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2011-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 89999 | 89999 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 511 | 310 | 60.7%
| 43213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LOS PINOS | RURAL | 085-2011-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 89990 | 89990 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 591.3 | 475 | 80.3%
| 42638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA (LA MESA) | RURAL | 085-2011-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 119939 | 119939 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 912 | 360 | 39.5% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO
| 42167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE SANTIAGO (LA MESA) | RURAL | 085-2011-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 89718 | 89718 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 407.23 | 407.23 | 100%
| 42385 |  |  |  | REDES DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PASTORES PRIMER BARRIO | RURAL | 085-2011-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 150000 | 150000 | 41256 | 41256 | 27.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 336 | 168 | 50%
| 42437 |  |  |  | REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 200000 | 200000 | 59897 | 59897 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 494 | 300 | 60.7% | COMUNIDAD: PASTORES SEGUNDO BARRIO
| 42874 |  |  |  | REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU CENTRO | RURAL | 085-2011-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 200000 | 200000 | 59756 | 59756 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 494 | 150 | 30.4%
| 41932 |  |  |  | TUBERIA PARA DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION SHIDO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 27973 | 27973 | 28% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139 | 98 | 70.5% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA SHIDO
| 153425 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 153532/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 203455 | 22.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 98.5 | 16.4%
| 68704 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE RIO GRANDE, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137.8 | 137.8 | 100%
| 68720 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE RIO SAN SALVADOR, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 85411 | 85411 | 85411 | 85411 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137.8 | 137.8 | 100%
| 68796 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE ROSALES, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 88727 | 88727 | 88727 | 88727 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175.26 | 175.26 | 100%
| 116129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154334/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 105000 | 63000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 0 | 0%
| 139871 |  |  |  | MATERIALES PARA LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 37000 | 37000 | 37000 | 18645 | 50.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 85 | 50% | COLONIA SAN FELIPE
| 39878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EL CIELITO | 102-TIMILPAN | PRIMERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA | RURAL | 154900 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 194000 | 149188 | 149188 | 149188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 170 | 94.4%
| 37730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE S/N NOMBRE | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 153049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 5100 | 5500 | 5100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 22 | 8.8%
| 17384 |  |  |  | TERMINACION DEL DRENAJE DE 145 ML DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 155478/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 86000 | 86000 | 82901 | 82901 | 96.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 140 | 96.6%
| 92111 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 159591 | 159591 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 92112 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUNTO AL CAMPO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
| 92113 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PRIVADA LA GALERA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 10 | 10%
| 92114 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PRIVADA LOS AYALA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 7 | 10%
| 92115 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE 2A. ETAPA (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRER | - | - | 55000 | 55000 | 37753 | 37753 | 68.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 180 | 90%
| 43638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 114-VILLA VICTORIA | EL ESPINAL | RURAL | 152718/0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 75000 | 2320 | 2320 | 3.1% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 43640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EL SITIO EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152720/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 110000 | 82459 | 82459 | 75% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 43639 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL PANTEÓN) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152719/0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 80000 | 2320 | 2320 | 2.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 115269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON ZAPATA | 115-XONACATLÁN | COLONIA SAN ANTONIO | RURAL | 156206/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 37000 | 22200 | 37000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 115478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARALELO A LA CARRETERA TOLUCA- NAUCALPAN ENTRE ZARAGOZA Y MATAMOROS | 115-XONACATLÁN | COLONIA SAN ANTONIO | RURAL | 156217/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 230000 | 50407 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0%
| 121967 |  |  |  | PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO OBTENIDO POR BANOBRAS (FISM 2011) | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 156308/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 342326 | 205397 | 342326 | 205397 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 90 | 60%
| 63278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A SANTA RITA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2011-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185528 | 185528 | 185528 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234 | 0 | 0% | COMUNIDAD: SAN LORENZO CUAUHTENCO
| 127709 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MATEO DESPOBLADO | RURAL | 158549 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 21000 | 21% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107 | 22.5 | 21%
| 128126 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y NIÑOS HEROES | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 158543 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 165415 | 165415 | 165415 | 165415 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 125785 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE DEL MONTE, CERRADA DEL MONTE Y CARRETERA A HUEHUETOCA (DE CERRADA SIN NOMBRE A CERRADA DEL MONTE) | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 156298/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 406413 | 406413 | 406413 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 580 | 0 | 0%
| 121760 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE VALENCIA (DE CALLE CORUÑA A CALLE CANARIAS) | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 156278/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO E ZUMPANGO | - | - | 389995 | 389955 | 389955 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 0 | 0%
| 123072 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALLENDE | 120-ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 156296/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1549459 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2119 | 0 | 0%
| 125855 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DURAZNO (ENTRE CALLE NARANJO Y FINAL DE DURAZNO) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 156299/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 209695 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 469 | 0 | 0%
| 121706 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A JILOTZINGO Y CALLE PASEO DE LOS JAZMINES | 120-ZUMPANGO | BARRIO EL RINCÓN | RURAL | 156277/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMOPANGO | - | - | 990646 | 990646 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 120 | 10%
AMPLIACIÓN
| 127776 |  |  |  | FISM/027/2011 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA SOLEDAD BARRIO | 3-ACULCO | LA SOLEDAD BARRIO | RURAL | 032-2011-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 87825 | 87825 | 87825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 190 | 54.3%
| 56698 |  |  |  | AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DURANGO, PRIMER CALLEJON CUAUHTEMOC | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 227289 | 227289 | 227289 | 121545 | 53.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 454.55 | 243.08 | 53.5%
| 57580 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDINA ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42803 | 42803 | 42803 | 15184 | 35.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.03 | 151.13 | 35.5%
| 125325 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE DRENAJE BO. LA LOMA | 64-EL ORO | LA JORDANA | RURAL | 155690/058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 243.01 | 243 | 100%
| 122753 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE DRENAJE PARAJE JALES TIRO NORTE MEXICO (COL. BENITO JUAREZ) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 153726/042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 183728 | 91.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310.71 | 290 | 93.3%
| 92116 |  |  |  | AMPLIACION DE DE DRENAJE LOS REYES | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2011-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
| 92117 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE DE EL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 60 | 10%
| 92118 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE DEL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 139993 | 139993 | 70% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 840 | 70%
| 92119 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLES DIFERENTES | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 200 | 10%
MANTENIMIENTO
| 92120 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 146293 | 146293 | 146293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 588 | 98%
REHABILITACIÓN
| 44855 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 158116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 578500 | 289250 | 578500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295.83 | 0 | 0% | LA OBRAQ NO SE HA INICIADO
| 79015 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 32-DONATO GUERRA | VILLA DONATO GUERRA | URBANO | 154026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 281589 | 65.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 566 | 370 | 65.4%
| 80964 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CENTRO AL PATEON | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100006 | 100006 | 4594 | 4594 | 4.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 20 | 4.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CENTRO AL PATEON SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $4,593.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,005.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 157228
| 56952 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE CUIJINGO | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2011-01-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298693 | 298693 | 298693 | 87990 | 29.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176.5 | 51.99 | 29.5%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 144868 |  |  |  | FISM/111/2011 RELLENO SANITARIO TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0111 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 208800 | 208800 | 208800 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
| 34360 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA TINAJA | RURAL | 153857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 330000 | 165000 | 330000 | 98942 | 60% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 31.5 | 90%
| 99287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2011/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131356 | 131356 | 18800 | 18800 | 14.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 5.7 | 14.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 18,800.16 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 131,356.95 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155152
| 106276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES FOSAS SEPTICAS ARROYO 1, ARROYO 2 Y ARROYO 3 | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2011/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 159072 | 159072 | 47159 | 47159 | 29.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 48.3 | 14.3 | 29.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE TRES FOSAS SEPTICAS ARROYO 1, ARROYO 2 Y ARROYO 3 EN BO. ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 47,159.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 159,072.98 BENEFICIANDO A 110 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156131
POZOS DE ABSORCIÓN
| 29871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION | 40-IXTAPAN DE LA SAL | LLANO DE LA UNIÓN | RURAL | 042/2011/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 112423 | 112423 | 112423 | 94415 | 84% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.84 | 84%
TANQUES SÉPTICOS
| 42937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ SOLÍS | RURAL | 085-2011-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 450000 | 450000 | 134811 | 134811 | 30% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 80 | 49 | 61.3%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 150751 |  |  |  | DRENAJE | 1-ACAMBAY | SAN PEDRO DE LOS METATES | RURAL | 157576/0243 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 96929 | 96.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 232 | 224 | 96.6%
| 44861 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 158117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 383500 | 191750 | 383500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174.41 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 44782 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 155848 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 710000 | 355000 | 710000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0% | LA OBRAQ NO SE HA INICIADO
| 44795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155858 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 570000 | 285000 | 570000 | 283917 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.05 | 5%
| 40855 |  |  |  | TERMINACION DE LA FOSA DE OXIDACION DEL DRENAJE EXISTENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 155611 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.03 | 3%
| 53816 |  |  |  | ADQUISICION DE BIDIGESTOR | 14-ATLACOMULCO | LA MESA DE CHOSTO | RURAL | 157644 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 34850 | 23374 | 23374 | 23374 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 7 | 7 | 100%
| 53743 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTOR | 14-ATLACOMULCO | EJIDO DEL RINCÓN (EJIDO DE LA CANDELARIA) | RURAL | 157643 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 34850 | 23374 | 23374 | 23374 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 7 | 7 | 100%
| 54190 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | CERRITO COLORADO | RURAL | 157650 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 209100 | 116872 | 116872 | 116872 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 35 | 35 | 100%
| 54133 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | DIXIMOXI | RURAL | 157649 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 209100 | 116872 | 116872 | 116872 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 35 | 35 | 100%
| 53666 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 157642 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 174250 | 93497 | 93497 | 93497 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 35 | 35 | 100%
| 53968 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | EJIDO LA PALMA (LA PALMA) | RURAL | 157646 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 209100 | 116872 | 116872 | 116872 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 42 | 42 | 100%
| 54039 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | MAYE EL FRESNO | RURAL | 157647 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 174250 | 70123 | 70123 | 70123 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 21 | 21 | 100%
| 53614 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | RURAL | 157641 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 174250 | 93497 | 93497 | 93497 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 28 | 28 | 100%
| 54084 |  |  |  | ADQUISICION DE BIODIGESTORES | 14-ATLACOMULCO | TIERRAS BLANCAS | RURAL | 157648 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 209100 | 93497 | 93497 | 93497 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 28 | 28 | 100%
| 101541 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO PUENTE GRANDE | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 288793 | 288793 | 288793 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
| 125926 |  |  |  | EMBOVEDADO DE COLECTOR DE DRENAJE EN RIO SAN JUAN | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 155913/066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 167520 | 83.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60 | 50 | 83.3%
| 119042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA EN SANTIAGUITO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 316000 | 316000 | 316000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 90905 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE REDES DE DRENAJE | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 0 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 155304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA CUMBRE | RURAL | 157456/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 19314 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 98 | 38.4% | HUAMANGO
| 154893 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CALLES | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 177435/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97486 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458 | 446 | 97.4% | PUEBLO NUEVO BARRIO DOS
| 154817 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LAS MANGAS | RURAL | 157422/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 262 | 97%
| 155358 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 157496/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 48401 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 121 | 48.4%
| 155338 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DEL CAMINO DEL BARRIO TIERRAS BLANCAS | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO UNO | RURAL | 157488/0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48314 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 222 | 96.5%
| 155362 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DEL CAMINO HACIA LA PARCELA DE LA ESCUELA | 1-ACAMBAY | BOVINI | RURAL | 157572/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48401 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 246 | 96.5%
| 155344 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO DOS | RURAL | 157491/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48450 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 121 | 96.8%
| 155285 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 157444/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232 | 225 | 97%
| 155295 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO A LA IGLESIA (ERA ETAPA) | 1-ACAMBAY | TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARÍA TIXMADEJE) | RURAL | 157446/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77494 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 373 | 96.9% | CERRITO DE TIXMADEJE
| 155306 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO AL PANTEON | 1-ACAMBAY | LA FLORIDA | RURAL | 157460/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77853 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 389 | 97.3%
| 155321 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO DE LOS SANCHEZ | 1-ACAMBAY | LOMA DE SAN ÁNGEL | RURAL | 157468/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 232 | 96.7%
| 155327 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO VECINAL DE LOS OCAÑAS | 1-ACAMBAY | SAN NICOLÁS ACAMBAY | RURAL | 157483/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77871 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 389 | 97.3%
| 155163 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | AGUA LIMPIA | RURAL | 157442/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 49965 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 228 | 50%
| 155292 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOSHI GRANDE | RURAL | 157445/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48285 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 246 | 96.5%
| 154768 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR DOS | RURAL | 157417/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 242 | 96.8%
| 154802 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA VENTA (BARRIO LA VENTA) | RURAL | 157421/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 145302 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 664 | 96.9%
| 154847 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LOMA DEL FRESNO | RURAL | 157424/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 58322 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 315 | 97.2%
| 155421 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 154870/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 250000 | 125000 | 250000 | 99876 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 539 | 39.9%
| 155310 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS (JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA LOMA CON RAMAL HACIA LA RETAMA) | 1-ACAMBAY | LA MANGA | RURAL | 157466/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 48198 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 220 | 48.2%
| 155314 |  |  |  | ENLOSADO DE LA ENTRADA DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | HONDIGA | RURAL | 157467/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 96889 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 450 | 96.8%
| 155351 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO AL DEPOSITO DEL AGUA | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 157492/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49068 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 225 | 97.8%
| 155389 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SEGUNDA ETAPA | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156297/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 700000 | 350000 | 700000 | 36255 | 10.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2810 | 145 | 5.2%
| 155149 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRE LA ENTRADA DEL CAMINO DEL DURAZNO Y MIRAVALLE | 1-ACAMBAY | DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA) | RURAL | 157440/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 92597 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 444 | 92.5%
| 155378 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION DE ENLOSADO DE CALLES | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 157631/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97109 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 466 | 97.1% | PUEBLO NUEVO BARRIO DOS
| 155301 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO | RURAL | 157448/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 145940 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 739 | 97.2%
| 155278 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 157443/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48483 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 228 | 221 | 96.9%
| 155370 |  |  |  | TERCERA ETAPA DEL ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR DOS | RURAL | 157575/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 223 | 97%
| 126279 |  |  |  | FISM/19/2011 ENCEMENTADO DE CALLES LA CONCEPCION EJIDO | 3-ACULCO | LA CONCEPCIÓN EJIDO | RURAL | 032-2011-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 37200 | 37200 | 37200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 180 | 26.9%
| 135010 |  |  |  | FISM/46/2011 CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS ARROYO ZARCO PUEBLO | 3-ACULCO | ARROYO ZARCO | RURAL | 032-2011-1-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 399840 | 399840 | 399840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 127282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AQUIAPAN | RURAL | 158495/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3935 | 0 | 0%
| 127243 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LLANO DE LAS CASAS | RURAL | 158420/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 0 | 0%
| 44432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULIC0 | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 155815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 199917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795 | 793 | 99.7%
| 37706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 154207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 375000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 44540 |  |  |  | CONTINUACION DE CARRETERA CON ASFALTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 155816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1200000 | 600000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 360 | 10%
| 36222 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 154091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1500000 | 750000 | 1500000 | 449697 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 2900 | 90.6%
| 38240 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 154224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1500000 | 750000 | 1500000 | 389971 | 52% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3304 | 330 | 10%
| 44716 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL SANTITO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ) | RURAL | 155826 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 42 | 5%
| 44703 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ) | RURAL | 155824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450000 | 225000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 44709 |  |  |  | ENCEMENTADO CIRCUITO SUR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 155825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 860000 | 430000 | 860000 | 257922 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1050 | 60%
| 44743 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS (PIEDRAS BLANCAS CENTRO) | RURAL | 155830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1200000 | 600000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 36428 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 154096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 89992 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 0 | 0%
| 44166 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 155806 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1300000 | 650000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2090 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 38891 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 154557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 400000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 34133 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1180000 | 590000 | 1180000 | 353236 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2374.45 | 1780 | 75%
| 44770 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA LAGUNITA EJIDO DEL JACAL YEBUCIVÍ | RURAL | 155845 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450000 | 225000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890 | 805 | 90.4%
| 38568 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 154501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 475000 | 950000 | 284607 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 380 | 20%
| 36245 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 154092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 475000 | 950000 | 284376 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 2080 | 100%
| 44735 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 155827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 175000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33665 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ | RURAL | 153819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 175000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 36582 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO TRES BARRANCAS | RURAL | 154112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 475000 | 950000 | 284208 | 59.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1935 | 1170 | 60.5%
| 126259 |  |  |  | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL DE TEPOZOCO | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1042644 | 625587 | 236700 | 236700 | 37.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1694.17 | 635 | 37.5% | OBRA: PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL DE TEPOZOCO, MONTO APROBADO $1,042,644.29, MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 $ 236,700.35, OBRA EN PROCESO.
| 156031 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 158345/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 300000 | 280000 | 234048 | 234048 | 83.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 80 | 8%
| 156029 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 158344/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 370000 | 222000 | 21692 | 21692 | 9.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 70 | 5.6%
| 156024 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | 156772/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 50000 | 30000 | 7888 | 7888 | 26.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 135 | 30 | 22.2%
| 156020 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156762/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 350000 | 210000 | 183547 | 183547 | 87.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1170 | 400 | 34.2% | SAN LUCAS 2A SECC.
| 156019 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156753/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 370000 | 322000 | 252126 | 252126 | 78.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1260 | 500 | 39.7% | SAN JERONIMO 2A SECC.
| 156022 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | OJO DE AGUA | RURAL | 156771/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 140000 | 84000 | 36540 | 36540 | 43.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 460 | 25 | 5.4%
| 156015 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 156731/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 620000 | 372000 | 234900 | 234900 | 63.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1540 | 500 | 32.5%
| 156016 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 156732/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 420000 | 252000 | 83404 | 83404 | 33.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1560 | 500 | 32.1%
| 156028 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA. | 7-AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | 156781/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 100000 | 80000 | 77337 | 77337 | 96.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315 | 50 | 15.9%
| 156021 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA. | 7-AMANALCO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 156764/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 245000 | 147000 | 141883 | 141883 | 96.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 825 | 200 | 24.2%
| 156025 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA. | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 156775/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 230000 | 138000 | 61619 | 61619 | 44.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 770 | 35 | 4.5%
| 82370 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE ABASOLO | 7-AMANALCO | AMANALCO DE BECERRA | URBANO | 156737/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 639146 | 583488 | 472118 | 472118 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440.2 | 753.22 | 52.3%
| 156027 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA. | 7-AMANALCO | HUACAL VIEJO | RURAL | 156778/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 242000 | 145200 | 14291 | 14291 | 9.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 810 | 60 | 7.4%
| 33113 |  |  |  | CALLE NIÑOS HEROES-COL.ADOLFO LOPEZ MATEOS | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 155506/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 328000 | 12400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
| 36414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ARMADO. | 8-AMATEPEC | EL ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS (EL ZAPOTE) | RURAL | 153511/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 242400 | 144440 | 133050 | 133050 | 92.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 0 | 0%
| 36416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 153515/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 660000 | 97000 | 93550 | 93550 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 0 | 0%
| 33121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GURNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 155980/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 412237 | 247342 | 235002 | 235002 | 95% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 940 | 900 | 95.7%
| 36409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 153505/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300471 | 250771 | 243771 | 243771 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 36415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | EL ARRAYÁN (EL ARRAYÁN CINCUENTA ARROBAS) | RURAL | 153513/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 281450 | 266450 | 266450 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 33146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 156991/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 295200 | 250000 | 244000 | 244000 | 97.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 895.55 | 750 | 83.7%
| 33117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DEL PALMAR) | RURAL | 155925/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1250000 | 1250000 | 1241650 | 1241650 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3472.22 | 3400 | 97.9% | SAN JOSE (SAN JOSE DEL PALMAR)CHAQUETA, LA
| 33143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 156990/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 218120 | 99872 | 78506 | 78506 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660.73 | 250 | 37.8%
| 33111 |  |  |  | LOSAS DDE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS PUEBLO NUEVO) | RURAL | 155289/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 0 | 0%
| 36412 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | AYUQUILA | RURAL | 153509/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 164000 | 68400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
| 36410 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | EL PUERTO | RURAL | 153507/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 98000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 36411 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | 153508/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300471 | 89283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 33105 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EL MATADERO | 8-AMATEPEC | EL MATADERO | RURAL | 155285/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 495000 | 108000 | 78050 | 78050 | 72.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 250 | 16.7%
| 73269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. ASF. DE CALLE JUAREZ TRAMO DE AV. 20 DE NOV. A C. INSURGENTES | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 153582/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 2566528 | 1539917 | 1539917 | 768405 | 49.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3750 | 1869 | 49.8%
| 73388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENT. ASF. DRENAJE Y AGUA POTABLE DE C. INDEPENDENCIA TRAMO DE C. GUERRERO A C. POPOCATEPETL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 153584/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1239929 | 619964 | 619964 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270.75 | 0 | 0%
| 73512 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO ASFALTICO DE C. INDEPENDENCIA TRAMO DE C. MADERO A C. POPOCATEPETL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 153592/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 766622 | 459973 | 459973 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2013.13 | 0 | 0%
| 111298 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 158125/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 108326 | 64996 | 64996 | 78114 | 120.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 111183 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 158123/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 950206 | 570124 | 570124 | 557006 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 90920 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALCATRAZ ENTRE SHOPENHAVER Y CRISANTEMO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE TEPALCAPA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157499/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 331 | 0 | 0%
| 91007 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUBE CON CONCRETO HIDRÁHULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE MAPLE Y PENSAMIENTO EN AL COLONIA AMPLIACIÓN PEÑITAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157503/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 713 | 0 | 0%
| 8263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALFREDO DEL MAZO 1RA. ETAPA. AXAPUSCO | 16-AXAPUSCO | AXAPUSCO | URBANO | 153901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 175309 | 70.1% | 0 | 0 | METROS | 250000 | 175309 | 70.1%
| 8265 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SINALOA.JALTEPEC | 16-AXAPUSCO | JALTEPEC | URBANO | 156166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 13085 | 6.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200000 | 13084.8 | 6.5%
| 125866 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE FERNANDO MUCIÑO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS AGUA POTABLE Y DRENAJE | 18-CALIMAYA | SANTA MARÍA NATIVITAS | URBANO | 018-2011-2-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2047619 | 1023809 | 1023809 | 613448 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 2250 | 59.5%
| 70118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA EL POTRERO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 327771 | 74.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 830 | 75.5%
| 70791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 21-COATEPEC HARINAS | SANTO NIÑO | RURAL | 028/2011/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 363739 | 80.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 600 | 81.6%
| 70087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LAS VUELTAS | RURAL | 028/2011/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 374808 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 650 | 92.9%
| 70154 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SUR | 21-COATEPEC HARINAS | PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) | RURAL | 028/2011/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 369891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 70206 |  |  |  | ENCMENTADO DE CAMINO HACIA LA DELEGACION | 21-COATEPEC HARINAS | EL TELAR | RURAL | 028/2011/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 151107 | 151107 | 151107 | 111222 | 73.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 450 | 75%
| 111266 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DONGU | 26-CHAPA DE MOTA | DONGU | URBANO | 021/2011/01/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 105000 | 63000 | 63000 | 48210 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 331.35 | 250 | 75.4%
| 109489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | 26-CHAPA DE MOTA | SAN FELIPE COAMANGO | URBANO | 021/2011/01/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS Y PUBLICAS Y DU | - | - | 2098936 | 2098936 | 2098936 | 2098936 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4680 | 4905 | 104.8% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
| 121832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE SAN JOAQUIN, DE AV. DEL TRABAJO A CALLE ARBOLEDA, COL. LAS JOYAS | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FISM-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 1278986 | 1278986 | 1278986 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 7299 | 0 | 0%
| 81568 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 32-DONATO GUERRA | LA FUNDICIÓN | RURAL | 155615 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 3158892 | 3158892 | 3158892 | 2829063 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5350 | 4800 | 89.7%
| 82877 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUNTO A LA IGLESIA | 32-DONATO GUERRA | MACHEROS | RURAL | 157348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 261168 | 261168 | 261168 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0%
| 82696 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUNTO A LA PRIMARIA | 32-DONATO GUERRA | MACHEROS | RURAL | 155640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 310647 | 310647 | 310647 | 92666 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 88 | 29.8%
| 79582 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE BATAN GRANDE A BATAN CHICO | 32-DONATO GUERRA | BATÁN GRANDE | RURAL | 154551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5300 | 0 | 0%
| 80046 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA, CONTINUACION DEL CAMPO RUMBO A LA MESA | 32-DONATO GUERRA | SANTIAGO HUITLAPALTEPEC | RURAL | 144554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1075277 | 1075277 | 1075277 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1550 | 0 | 0%
| 81905 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON A PIEDRA GRANDE | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO DE LA LAGUNA | RURAL | 155621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1845788 | 1845788 | 1845788 | 1005100 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2016 | 1098 | 54.5%
| 83349 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CECYTEM AL PANTEON | 32-DONATO GUERRA | RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO | RURAL | 158159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9600 | 0 | 0%
| 82522 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PANTEON AL CALVARIO MANZANA 1 | 32-DONATO GUERRA | SAN SIMÓN DE LA LAGUNA | URBANO | 155636 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1458202 | 1458202 | 1458202 | 1391998 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2380 | 2274 | 95.5%
| 82183 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 32-DONATO GUERRA | RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO | RURAL | 155632 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1708587 | 1708587 | 1708587 | 1471575 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 1850 | 86%
| 79441 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA RINCONADA | 32-DONATO GUERRA | CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL | RURAL | 154160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 737291 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1415 | 1100 | 77.7%
| 82642 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICODE LA CASA DEL SR. SANTIAGO GARCIA RUTILO HACIA LA DE LOS MENDIETA | 32-DONATO GUERRA | SAN SIMÓN DE LA LAGUNA | URBANO | 155638 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1408112 | 1408112 | 1408112 | 938924 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1920 | 1280 | 66.7%
| 82755 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO RINCON SR. ISMAEL | 32-DONATO GUERRA | SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | 156875 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2242 | 0 | 0%
| 79754 |  |  |  | 1RA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR MANUEL MUÑOZ RUMBO AL BARRIO SECO | 32-DONATO GUERRA | SAN LUCAS TEXCALTITLÁN | RURAL | 154552 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 404789 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1910 | 573 | 30%
| 79178 |  |  |  | 1RA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALVARIO RUMBO A LA CARRETERA | 32-DONATO GUERRA | CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL | RURAL | 154027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 200000 | 2000000 | 2000000 | 1797592 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3123 | 2800 | 89.7%
| 80177 |  |  |  | 2DA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL A MESAS ALTAS DE SAN JUAN XOCONUSCO | 32-DONATO GUERRA | MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | RURAL | 154590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 2203192 | 2203192 | 2203192 | 2005876 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4307 | 3915 | 90.9%
| 82797 |  |  |  | 2DA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 32-DONATO GUERRA | HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS) | RURAL | 156876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1570 | 0 | 0%
| 82432 |  |  |  | 3RA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA IGLESIA | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO HIDALGO (RCHRÍA. DE SAN ANTONIO) | RURAL | 155634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1711706 | 1711706 | 1711706 | 1644228 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3015 | 2898 | 96.1%
| 101542 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS) | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 144953 | 144953 | 144953 | 102451 | 70.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 7.1 | 71% | LAS METAS DEBERIAN MANEJARSE EN NUMERO DE PAGOS O AMORTIZACIONES, SIN EMBARGO, SE PROGRAMARON METROS2 EN VIERTUD DE QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA, YA QUE EL PAGO DE CRÉDITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS, POR NORMA, ESTAN AUTORIZADOS CON EL FORTAMUN
| 101543 |  |  |  | PAGO DEL CAPITAL DEL CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FISM/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1344696 | 1344696 | 1344696 | 791038 | 58.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 5.9 | 59% | DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN CRÉDITO, LAS METAS REALES SON DE 10 PAGOS O AMORTIZACIONES MENSUALES, SIN EMBARGO SE MANEJARON COMO METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL REGISTRO DE ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO, YA QUE LA NORMATIVIDAD PERMITE EL PAGO DE CRÉDITOS CON EL FORTAMUN
| 101545 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 802294 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1627 | 1627 | 100%
| 101544 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 930000 | 930000 | 930000 | 805854 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270 | 1270 | 100%
| 101546 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CALLE JUSTO SIERRA, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 473684 | 473684 | 473684 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CRÉDITO (OTROS RECURSOS ADICIONALES) DEL BANCO NACIONA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS)
| 114594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV LOS CONEJOS AJOLOAPAN | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | FISM /2011/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 380336 | 380336 | 0 | 380335 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1024 | 1024 | 100%
| 114558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO 3ERA CDA DE FELIPE ANGELES | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | FISM/2011/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 110313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NARDOS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2011/FISM/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 332322 | 332322 | 332322 | 332231 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1131 | 1131 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE MATERIALES Y LISTAS DE RAYA, ASI MISMO SE CONCLUYE AL 100%
| 110461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA CONDORES | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2011/FISM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94672 | 0 | 94672 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 599 | 0 | 0%
| 31204 |  |  |  | PAVIMENTACIION DE LA CALLE ITURBIDE | 40-IXTAPAN DE LA SAL | TECOMATEPEC (SAN PEDRO TECOMATEPEC) | RURAL | 042/2011/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 55 | 10%
| 30720 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA PARA ENTRONCAR AL BOULEVARD BICENTENARIO, BARRIO DE SAN PEDRO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 500000 | 500000 | 5000000 | 388519 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 849.27 | 659.88 | 77.7%
| 31170 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO (1A. ETAPA) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | RURAL | 042/2011/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1142.4 | 1085.28 | 95%
| 31111 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANCHEZ COLIN | 40-IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | RURAL | 042/2011/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 146170 | 29.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 158.84 | 29.2%
| 31064 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE LOS GUADARRAMA (1A. ETAPA) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | YERBAS BUENAS | RURAL | 042/2011/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562.5 | 534.37 | 95%
| 29832 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE TECOMATEPEC AL ARENAL DE LAS OLLAS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | TECOMATEPEC (SAN PEDRO TECOMATEPEC) | RURAL | 042/2011/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 670000 | 670000 | 670000 | 646767 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1447.5 | 96.5%
| 84695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA CAMINO A SAN BARTOLO DEL LLANO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2011/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 172502 | 172502 | 84608 | 84608 | 49% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253 | 127 | 50.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA CAMINO A SAN BARTOLO DEL LLANO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 84,608.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 172,502.62 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154877
| 99753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (PARTE PONIENTE) | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2011/01/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 777130 | 777130 | 315982 | 315982 | 40.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1726 | 702 | 40.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (PARTE PONIENTE) EN SAN FRANACISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 315,982.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 777,130.29 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155155
| 98524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO VARIOS TRAMOS HACIA LA DELEGACION, HACIA LA CLINICA Y HACIA EL EJIDO | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2011/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 734687 | 734687 | 305706 | 305706 | 41.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2015 | 838 | 41.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO VARIOS TRAMOS HACIA LA DELEGACION, HACIA LA CLINICA Y HACIA EL EJIDO EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 305,706.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 734,687.99 BENEFICIANDO A 1,250 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154905
| 84466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2011/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1079681 | 1079681 | 164875 | 164875 | 15.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251 | 38.3 | 15.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS CAMINOS EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 164,875.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,079,681.40 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154872
| 97049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE ARTURO MONTIEL MANZANA 2 Y 23 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145571 | 145571 | 4740 | 4740 | 3.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 12 | 3.4% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE ARTURO MONTIEL MANZANA 2 Y 23 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 4,740.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 145,571.38 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154902
| 94742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MANZANA 11 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 468377 | 468377 | 35280 | 35280 | 7.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 90 | 7.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MANZANA 11 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 35,280.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 468,377.24 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154898
| 96598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA MANZANA 4 Y 5 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 302955 | 302955 | 26460 | 26460 | 8.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 69.5 | 8.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA MANZANA 4 Y 5 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 26,460.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 302,955.44 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154901
| 95858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MANZANA 3 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150764 | 150764 | 7110 | 7110 | 4.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 18.3 | 4.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MANZANA 3 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 7,110.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,764.34 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154899
| 98746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2011/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 450406 | 450406 | 172924 | 172924 | 38.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 153.5 | 38.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA CUAUHTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 172,924.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 450,406.67 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154908
| 84627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA EN CAMINO A SAN BARTOLO DEL LLANO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2011/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53209 | 53209 | 25791 | 25791 | 48.5% | 0 | 0 | METROS | 188 | 91.2 | 48.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA EN CAMINO A SAN BARTOLO DEL LLANO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 25,791.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 53,209.97 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154876
| 100976 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN AMBOS LADOS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2011/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 807997 | 807997 | 56100 | 56100 | 6.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2046 | 142 | 6.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN AMBOS LADOS EN CALLE PRINCIPAL EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 56,100.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 807,997.69 BENEFICIANDO A 453 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155157
| 97379 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL EL ALTO (RANCHOS VIEJOS) | RURAL | 044/2011/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 609802 | 609802 | 298277 | 298277 | 48.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1441 | 705 | 48.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 298,277.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 609,802.69 BENEFICIANDO A 1,300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 154904
| 101377 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE UNO | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2011/01/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 730255 | 730255 | 6000 | 6000 | 0.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1494 | 12 | 0.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE UNO EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 6,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 730,255.15 BENEFICIANDO A 667 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155555
| 113431 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2011/01/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1201259 | 1201259 | 60622 | 60622 | 5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3312 | 170 | 5.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCMENTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 60,622.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,201,259.54 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156629
| 101677 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA A JARDIN DE NIÑOS | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2011/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2013845 | 2013845 | 1035802 | 1035802 | 51.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5145 | 2650 | 51.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA A JARDIN DE NIÑOS EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,035,802.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,013,845.92 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156042
| 101053 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2011/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1032976 | 1032976 | 19400 | 19400 | 1.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2576 | 50 | 1.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 19,400.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,032,976.73 BENEFICIANDO A 2,786 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155158
| 106046 |  |  |  | ENCEMENTADO EN EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2011/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 945086 | 945086 | 283000 | 283000 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 528 | 30% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO EN EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 283,000.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 945,086.19 BENEFICIANDO A 1,300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156129
| 111107 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE LA IGLESIA A LA COMISARIA | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2011/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 720834 | 720834 | 215335 | 215335 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 502 | 29.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE LA IGLESIA A LA COMISARIA EN DOLORES ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 215,335.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 720,834.05 BENEFICIANDO A 860 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156133
| 84542 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2011/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1108029 | 1108029 | 235268 | 235268 | 21.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2984.5 | 634 | 21.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: SEGUNDA ETAPA DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN BO. SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 235,268.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,108,029.97 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 154874
| 7319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO AL EJIDO DE COSCOMATE, 2A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154266/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 96449 | 37869 | 33624 | 33624 | 88.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 280 | 0 | 0% | COL. XHISDA
| 7795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 154368/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 73002 | 23801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240.5 | 0 | 0%
| 8050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE AGUSTIN GARCIA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 154417/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 60009 | 26005 | 22889 | 22889 | 88% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 237.07 | 0 | 0%
| 7207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE ISIDRO FABELA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154232/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 116930 | 70158 | 65198 | 65198 | 92.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 334 | 120 | 35.9% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 7258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA DALIA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154237/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 70018 | 70018 | 67750 | 67750 | 96.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 200 | 130 | 65% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 7323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 154270/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 84000 | 40400 | 27618 | 27618 | 68.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.08 | 90 | 32.8%
| 7296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154246/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75003 | 25002 | 14872 | 14872 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212.35 | 45 | 21.2% | COLONIA EL DENI
| 7301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE JAIME NUNO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154253/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0% | COLONIA EL DENI
| 7306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE PROLONGACION FELIPE ANGELES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154256/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74798 | 14879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.94 | 0 | 0% | COLONIA EL DENI
| 7309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE REVOLUCION NORTE, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154257/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0% | COLONIA EL DENI
| 8174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154541/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 25000 | 23781 | 23781 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.71 | 375 | 57.6% | COLONIA EL DENI
| 7292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE EMILIANO ZAPATA, 3A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154243/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 0 | 0% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 7299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE INDEPENDENCIA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154251/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0% | COLONIA EL DENI
| 7264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE 1° DE MAYO, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154240/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 18000 | 1925 | 1925 | 10.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.5 | 0 | 0% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 7901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO AL CERRO, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | MATAXHI | RURAL | 154370/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326.34 | 0 | 0%
| 7709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO AL PANTEON, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 154358/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 7696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO ATRAS DEL PANTEON, 2A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 154357/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 489.48 | 0 | 0%
| 7965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO DEL CENTRO SOCIAL AL AUDITORIO, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 154385/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75000 | 45000 | 33614 | 33614 | 74.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 361.74 | 100 | 27.6%
| 7731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO LOS CRUCES, 1A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLITO | RURAL | 154362/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 0 | 0%
| 7320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, DEL PANTEON HACIA ARRIBA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 154267/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 37000 | 34894 | 34894 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 80 | 22%
| 7324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN ACCESO A LA 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 154347/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 120000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 566 | 0 | 0%
| 7087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO POR LA GLORIETA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154032/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250834 | 220000 | 213548 | 213548 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 848.83 | 424.42 | 50% | COL. JAVIER BARRIOS
| 7114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE GUERRERO | RURAL | 154061/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 40000 | 33614 | 33614 | 84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326.34 | 0 | 0%
| 7714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS); RUMBO A LA MAQUEDA. | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 154360/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 94139 | 44484 | 41090 | 41090 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 7326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 154348/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 30000 | 20840 | 20840 | 69.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461 | 0 | 0%
| 7928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A. MANZANA. | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 154376/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 477 | 0 | 0%
| 7313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A MANZANA 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 154258/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 110000 | 99977 | 99977 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 489.48 | 0 | 0%
| 7331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 3A. MANZANA LA MANZANILLA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 154349/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 153000 | 135510 | 125510 | 125510 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461 | 160 | 34.7%
| 8183 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 155103/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1999476 | 1999476 | 1999476 | 1999476 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4500 | 3500 | 77.8%
| 6941 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 153363/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 699416 | 699416 | 698255 | 698255 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1613.4 | 1613.4 | 100%
| 102478 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS 2011 | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 102543 |  |  |  | CONCLUSION DEL CIRCUITO EN TASTHE | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA PANTHÉ | RURAL | 153190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 800000 | 800000 | 799392 | 799392 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3272.16 | 3272.16 | 100%
| 102744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | RURAL | 154165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 60000 | 60000 | 59039 | 59039 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255.3 | 255.3 | 100%
| 102648 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO A LA CAPILLA SEGUNDA ETAPA MANZANA 1 RA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 154159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1199996 | 1199996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3140.92 | 3140.92 | 100%
| 102781 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 47-JIQUIPILCO | PORTEZUELO | RURAL | 154175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 397450 | 397450 | 345080 | 345080 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 985.99 | 860 | 87.2%
| 103022 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN | 47-JIQUIPILCO | SAN BARTOLO OXTOTITLÁN | RURAL | 156204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 260000 | 260000 | 168361 | 168361 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.66 | 480 | 66.4%
| 102951 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CARRETERA LOMA HERMOSA | 47-JIQUIPILCO | LOMA HERMOSA | RURAL | 156009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2479123 | 2479123 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9600 | 9600 | 100%
| 102632 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE BUENOS AIRES HACIA EJIDO LOMA DE MALACOTA | 47-JIQUIPILCO | BUENOS AIRES | RURAL | 154157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1299686 | 1299686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5400 | 5400 | 100%
| 103098 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE MANZANA CUARTA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 156992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1400000 | 1400000 | 419897 | 419897 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4664 | 1420 | 30.4%
| 102847 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LOMA HIDALGO A MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 154536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1399752 | 1399752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4979.69 | 4979.69 | 100%
| 102665 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE MANZANA CUARTA HACIA SAN ISIDRO | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 154161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIIPILCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1440202 | 1440202 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5800 | 5800 | 100%
| 102572 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL EJIDO DE MOXTEJE A EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 153192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1176531 | 1176531 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3178 | 3178 | 100%
| 103011 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL MODULO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | RURAL | 156199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 879439 | 879439 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2899.07 | 2500 | 86.2%
| 102588 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA NATIVITAS A LOS ORTICES | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 153193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 982798 | 982798 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2616 | 2616 | 100%
| 102940 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE SANTA ISABEL A PORTEZUELOS (SEGUNDA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | PORTEZUELO | RURAL | 155215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 749374 | 749374 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10895.71 | 3300 | 30.3%
| 102613 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE PANTE HACIA EL ATORON | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA PANTHÉ | RURAL | 153204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 400000 | 400000 | 390178 | 390178 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1657 | 1657 | 100%
| 79500 |  |  |  | COBNSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRESA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99666 | 99666 | 99666 | 99666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684 | 684 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRESA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $99,665.98 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $99,665.98 NO. DE BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES NO. CONTROL: 157209
| 82850 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARRIL | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109342 | 109343 | 73874 | 73874 | 67.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 485 | 67.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARRIL SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $73,874.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL $109,342.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157588
| 82716 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ENCINAL | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140249 | 140249 | 140249 | 140249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 930 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCINAL SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $140,248.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $140,248.98 NO. DE BENEFICIARIOS:300 HABITANTES NO. CONTROL: 157586
| 80144 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GIGANTES | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70020 | 70020 | 69820 | 69820 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 419 | 99.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GIGANTES SAN JUAN COAJOMULO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $69,820.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $70,020.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157212
| 76244 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | ZACUALPAN | RURAL | 049/2011/01/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70890 | 70890 | 51165 | 51165 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 326 | 72.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL ZACUALPAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $51,165.26 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $70,890.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 157194
| 71173 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | RURAL | 049/2011/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100146 | 100146 | 70425 | 70425 | 70.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 582 | 410 | 70.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $70,424.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,145.58 NO. DE BENEFICIARIOS 300 PERSONAS NO. CONTROL: 156954
| 71644 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LOS BARRIOS | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2011/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121421 | 121421 | 33203 | 33203 | 27.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 215 | 27.2% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LOS BARRIOS SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $33.202.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $121,420.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HABITANTES NO. CONTROL: 156957
| 81562 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199871 | 199871 | 64874 | 64874 | 32.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 425 | 32.2% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA 2DA ETAPA SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $64,874.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $199,871.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157585
| 75557 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BO. SANTA RITA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70020 | 70020 | 56650 | 56650 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 340 | 81% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BO. SANTA RITA SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $56,649.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $70,020.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157190
| 72886 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2011/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65842 | 65842 | 22625 | 22625 | 34.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 405 | 405 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $22,624.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $65,841.60 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 HB NO. CONTROL: 156969
| 73268 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2011/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74432 | 74432 | 24125 | 24125 | 32.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 155 | 32.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $24,124.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $74,432.10 NO. DE BENEFICIARIOS: 480 HABITANTES NO. CONTROL: 156972
| 79291 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CONASUPO AL EJIDO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109927 | 109927 | 109927 | 109927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 612 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CONASUPA AL EJIDO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $109,927.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $109,927.37 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157203
| 81452 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS GUADARRAMA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2011/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100477 | 100477 | 81468 | 81468 | 81.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 405 | 81% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS GUADARRAMA SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $81,468.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,477.20 CON UN NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 157581
| 71540 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2011/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106327 | 106327 | 36187 | 36187 | 34% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 238 | 34% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $36,187.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $106,327.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 156956
| 76042 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN ANDRES | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2011/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91999 | 91999 | 83012 | 83012 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 541 | 90.2% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $83,012.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $91,999.20 NO. DE BENEFICIARIOS 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157191
| 72468 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETOHIDRAULICO EN LA CALLE EL JAZMIN | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2011/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 69406 | 69406 | 22723 | 22723 | 32.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439 | 144 | 32.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL JAZMIN LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $22,724.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $69,405.60 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 HAB NO. CONTROL: 156968
| 71399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2011/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91999 | 91999 | 68174 | 68174 | 74.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 445 | 74.2% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $68,174.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $91,999.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 750 HABITANTES NO. CONTROL: 156955
| 112207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DE LA CRUZ ( DE LA CALLE GALEANA A LA CALLE AGRICULTURA ), BARRIO SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 157820/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 110897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PROLONGACIÓN ZARAGOZA, BARRIO SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 156461/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 500 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 111000 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAMINO VIEJO | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 156505/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 500 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 112114 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO CALLE ILUMINACIÓN, 4TA. ETAPA | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 157785/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 885 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86182 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 155907/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 12233 | 12233 | 8.2% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 531 | 44 | 8.3% | OBRA EN PROCESO
| 111043 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AL PANTEON | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 156705/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 357 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 112165 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CHANCOMIL, BARRIO SAN MARTIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 157788/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 435 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86184 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LA ERMITA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 155914/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 14880 | 14880 | 7.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 58 | 7.7% | OBRA EN PROCESO
| 86186 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 155927/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 310000 | 310000 | 16526 | 16526 | 5.3% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 592 | 32 | 5.4% | OBRA EN PROCESO
| 111238 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | LA ANGOSTURA | RURAL | 157233/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 350 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86181 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 155904/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 15143 | 15143 | 7.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 58 | 7.7% | OBRA EN PROCESO
| 85890 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE RIO LERMA, BARRIO SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154789/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 400000 | 400000 | 57518 | 57518 | 14.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1300 | 190 | 14.6% | OBRA EN PROCESO
| 111111 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE BENITO JUÁREZ | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 156706/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 335 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 111324 |  |  |  | ENCUNETACIÓN DE BRECHA SACACOSECHA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONTENSIÓN | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | SAN NICOLAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 82 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86178 |  |  |  | LIBRAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 155871/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 300 | 300 | 0.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1150 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 119339 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ, ENTRE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 736670 | 736670 | 736670 | 479853 | 65.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1849.27 | 1300 | 70.3% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 119337 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AGUSTÍN DE ITURBIDE A LA UNIDAD DEPORTIVA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 711128 | 711128 | 711128 | 479930 | 67.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 450 | 66.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 119342 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PASEO DE LA ASUNCIÓN ENTRE CAMINO VIEJO A SAN MATEO HASTA CALLE NEVADO (ACCESO PRINCIPALAL ARCO DE LA ASUNCIÓN) | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000117 | 1000117 | 1000117 | 994551 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1112.1 | 1109 | 99.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 119335 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-155096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349773 | 349773 | 349773 | 322063 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49 | 45.5 | 92.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119421 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN LA CALLE PLAZUELA SAN FRANCISCO, ENTRE LAS CALLES REFORMA E HIDALGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 808647 | 808647 | 808647 | 799736 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116.55 | 115 | 98.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN FRANCISCO COAXUSCO
| 119420 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA AV. PASEO LAS JARAS ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN MATEO OXTOTITLÁN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1494147 | 1494147 | 1494147 | 1199944 | 80.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2198 | 1760 | 80.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 119340 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519565 | 519565 | 519565 | 290433 | 55.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 806.52 | 450 | 55.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119341 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUAYMAS, ZANJA Y 5 DE MAYO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE A CAMINO ANCHO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 734688 | 734688 | 734688 | 644670 | 87.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1290.75 | 1200 | 93% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. ALVARO OBREGON
| 119336 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y RAYÓN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1597106 | 1597106 | 1597106 | 1498156 | 93.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2850 | 2650 | 93% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119338 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE INSURGENTES Y LEONA VICARIO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307792 | 307792 | 307792 | 299883 | 97.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 350 | 340 | 97.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 119343 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO ENTRE JUAREZ Y PRIVADA HIDALGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-155188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 724041 | 724041 | 724041 | 635219 | 87.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1384 | 1250 | 90.3% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 106611 |  |  |  | ADOQUINADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FELIPE ESTRADA 1RA. ETAPA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 155926/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 721929 | 721929 | 721929 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2105 | 0 | 0%
| 99780 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS CAPITAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155641/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 410535 | 410535 | 410535 | 201088 | 49% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636 | 312 | 49.1%
| 99854 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS INTERESES | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155642/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 43550 | 43550 | 43550 | 25954 | 59.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 381 | 59.5%
| 125879 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3ER CDA. DE AMARGURA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2011-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 561 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO.
| 126310 |  |  |  | APERTURA DE CALLE, EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION | 64-EL ORO | EL CARMEN | RURAL | 156744/077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 105572 | 26.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1158.82 | 310 | 26.8%
| 124246 |  |  |  | APERTURA DE CALLE Y EMPEDRADO DE CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS | 64-EL ORO | SAN NICOLÁS TULTENANGO | RURAL | 155685/055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 287929 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890.16 | 866 | 97.3%
| 126712 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO, EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE PUENTE | 64-EL ORO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 156915/080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 153025 | 51% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748 | 400 | 53.5%
| 126865 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO, EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE PUENTE | 64-EL ORO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 156918/082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748 | 0 | 0%
| 125999 |  |  |  | APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE | 64-EL ORO | COLONIA MONTE ALTO | RURAL | 156499/068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 250005 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 700 | 63.6%
| 125959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL MANANTIAL | 64-EL ORO | EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 156495/067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 69879 | 69.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 170 | 67.5%
| 136119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE TAPAXCO A BUENAVISTA | 64-EL ORO | TAPAXCO | RURAL | 157663/084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 33000 | 22% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744.5 | 150 | 20.1%
| 125748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL JARDIN DE NIÑOS A LA PRESA | 64-EL ORO | EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 155698/061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 247785 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 752.46 | 745 | 99%
| 125821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL PANTEON HACIA SANTA TERESA | 64-EL ORO | SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 155700/063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 149161 | 74.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.35 | 450 | 74.7%
| 123290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DEL LIBRAMIENTO HACIA EL PALO CUATE (COL. BENITO JUAREZ) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 153728/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 144678 | 57.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.14 | 360 | 59.9%
| 122902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DEL LIBRAMIENTO HACIA EL PALO CUATE(COL. BENITO JUAREZ) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 153728/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 144678 | 57.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.14 | 350 | 58.2%
| 126287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 64-EL ORO | LA SOLEDAD | RURAL | 156550/076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 179651 | 51.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 991.2 | 500 | 50.4%
| 136052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD-BARRIO LA ESTRELLITA | 64-EL ORO | EL LIBRAMIENTO (CERRO DE ESTRELLITA) | RURAL | 157662/083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 121901 | 40.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890.16 | 400 | 44.9%
| 121663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | BUENAVISTA (BUENAVISTA TAPAXCO) | RURAL | 153258/030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 132351 | 44.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890.16 | 400 | 44.9%
| 121979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 64-EL ORO | LA PALMA | RURAL | 153346/035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 230231 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903.38 | 690 | 76.4%
| 121724 |  |  |  | CONTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 153344/033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 151701 | 50.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903.8 | 460 | 50.9%
| 126353 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO BO. SAN PATRICIO | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 156786/078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 103602 | 51.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 565 | 350 | 61.9%
| 127229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OLMECAS TRAMO DE VIAS DE FERROCARRIL A CONTRAPARED COL. ANCON | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156607 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1231201 | 615600 | 1184966 | 1184966 | 192.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1432.5 | 1375.2 | 96%
| 127275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE UNIVERSIDAD TRAMO DE CHICHENITZA A AV. DE LAS TORRES COL. ANCON | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 637553 | 318776 | 191051 | 191051 | 59.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 674.76 | 404.86 | 60%
| 127752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGAL TRAMO DE AVENIDA DE LAS FLORES A MEGAPROYECTO COL. PASO DE MINAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156691 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1767342 | 883671 | 526485 | 526485 | 59.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2425.5 | 1455.3 | 60%
| 126794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. VERACRUZ TRAMO DE CALLE VERACRUZ A CONTRAPARED COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 152662 | 76331 | 47609 | 47609 | 62.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 381.48 | 250 | 65.5%
| 127026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. CDA. BARRANCA TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A BARRANCA COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 142211 | 71105 | 36286 | 36286 | 51% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 70 | 35.7 | 51%
| 126856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. CDA. VERACRUZ TRAMO DE CALLE VERACRUZ A C ONTRA PARED COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156586 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPIO DE LA PAZ | - | - | 176404 | 88202 | 64382 | 64382 | 73% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 432.84 | 315.97 | 73%
| 126908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. CDA. VERACRUZ TRAMO DE CALLE VERACRUZ A CONTRAPARED COL. ADLOFO LOPEZ MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 148004 | 74002 | 74002 | 50820 | 68.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 433 | 297.61 | 68.7%
| 22051 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 71-POLOTITLÁN | SAN AGUSTÍN EL CUERVO | RURAL | 154144/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 850000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800 | 0 | 0%
| 42609 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACION ZARAGOZA 1DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 192123 | 192123 | 184032 | 184032 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961 | 961 | 100% | COMUNIDAD: SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SEGUNDO BARRIO
| 43089 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PROVIDENCIA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 200000 | 200000 | 59379 | 59379 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 478.16 | 478.16 | 100% | COMUNIDADES: AHUACATITLAN CUARTO CUARTEL Y AHUACATITLAN QUINTO CUARTEL
| 40667 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2011-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 9016 | 9016 | 1.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3150 | 2530 | 80.3%
| 55702 |  |  |  | CONSRUCCION DE ANDADOR PEATONAL,BARRIO EL TEMEROZO. | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 154062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 321178 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1377 | 91.8% | NO APARECE BARRIO EL TEMEROZO.
| 56625 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE ANDADOR,SAN ANTONIO ALBARRANES. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN ANTONIO ALBARRANES | RURAL | 156520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 238363 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 428.85 | 95.3%
| 54887 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO ,EL CERRO PELON. | 86-TEMASCALTEPEC | EL CERRO PELÓN | RURAL | 154041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 54632 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO,SAN ANDRES DE LOS GAMA. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN ANDRÉS DE LOS GAMA | RURAL | 154022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 55432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL. SAN MARTIN TEQUESQUIPAN. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN (TEQUESQUIPAN) | RURAL | 154059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 56250 | 26.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 402 | 26.8%
| 55279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,LABOR LAS CABRAS. | 86-TEMASCALTEPEC | LABOR LAS CABRAS | RURAL | 154051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1714 | 1714 | 100%
| 55492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL PEÑÓN | RURAL | 153917 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 327447 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1404 | 93.6%
| 55416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL TULE | RURAL | 153913 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195529 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1467 | 97.8%
| 56452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL VARAL | RURAL | 153992 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 346250 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1483.5 | 98.9%
| 56734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | HOYOS DE VÁZQUEZ | RURAL | 154001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 324430 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1390.5 | 92.7%
| 56137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA) | RURAL | 153977 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 2150 | 100%
| 56794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 154004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 316941 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1359 | 90.6%
| 56770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA LAGUNA | RURAL | 154003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 142920 | 68.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1021.5 | 68.1%
| 56829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LOS OCOTES | RURAL | 154005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 332668 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1425 | 95%
| 56001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LOS TIMBRES | RURAL | 153939 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 333276 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1428 | 95.2%
| 56348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | MILPAS VIEJAS | RURAL | 153985 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 330519 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1416 | 94.4%
| 56692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN | RURAL | 153999 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEM OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 344824 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1477.5 | 98.5%
| 55298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | RINCÓN DE ATARASQUILLO | RURAL | 153908 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 149136 | 42.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 639 | 42.6%
| 56269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | RINCÓN DE TEQUESQUIPAN | RURAL | 153981 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 342729 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1468.5 | 97.9%
| 56866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | SAN ANTONIO ALBARRANES | RURAL | 154008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 121128 | 57.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 865.5 | 57.7%
| 56544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MIGUEL OXTOTILPAN | RURAL | 153995 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 333016 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1426.5 | 95.1%
| 56623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 153998 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 295817 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1267.5 | 84.5%
| 56582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESCUELA ,LA FINCA. | 86-TEMASCALTEPEC | LA FINCA | RURAL | 156516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 48000 | 48000 | 34910 | 72.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 472.8 | 72.7%
| 55133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,BARRIO LA MAGDALENA. | 86-TEMASCALTEPEC | BARRIO LA MAGDALENA (LA MAGDALENA) | RURAL | 154048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 117414 | 55.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 838 | 55.9%
| 54694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,CARNICERIA. | 86-TEMASCALTEPEC | CARNICERÍA | RURAL | 154023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 136442 | 65% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 975 | 65%
| 56523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,LA OREJETA | 86-TEMASCALTEPEC | LA OREJETA | RURAL | 156509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 156611 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 870 | 87%
| 54962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,LAMPAZOS. | 86-TEMASCALTEPEC | LAMPAZOS | RURAL | 154043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 345004 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1479 | 98.6%
| 54833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA. | 86-TEMASCALTEPEC | LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA | RURAL | 154028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 165659 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1714 | 1182 | 69%
| 54397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,PUEBLO NUEVO. | 86-TEMASCALTEPEC | PUEBLO NUEVO | RURAL | 154016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 81350 | 38.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 580 | 38.7%
| 54585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,REAL DE ARRIBA. | 86-TEMASCALTEPEC | REAL DE ARRIBA | RURAL | 154020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 83702 | 39.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 598 | 39.9%
| 56659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,SAN MARTIN TEQUESQUIPAN. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN (TEQUESQUIPAN) | RURAL | 156726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 22500 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 281.25 | 37.5%
| 54475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,SAN MATEO ALMOMOLOA. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MATEO ALMOMOLOA | RURAL | 154018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 344307 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1476 | 98.4%
| 55064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,SAN PEDRO TENAYAC. | 86-TEMASCALTEPEC | SAN PEDRO TENAYAC | RURAL | 154046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 471024 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 2025 | 94.2%
| 67754 |  |  |  | ADOCRETO DE LA CALLE REMIGIO | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 156229/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 147758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
| 70470 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALES PARA GUARNICIONES, BANQUETAS, ENCEMENTADOS, MAMPOSTEOS DIVERSAS CALLES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157349/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1600000 | 847758 | 376246 | 376246 | 44.4% | 0 | 0 | METROS | 7878 | 3550 | 45.1% | LOS METROS SON CUBICOS
| 67628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE BUGAMBILIAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156092/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 147510 | 121513 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 70532 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEON GUZMAN | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 157698/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 250000 | 172758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 70784 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 88-TENANCINGO | SAN PEDRO EJIDO TECOMATLÁN (EJIDO TECOMATLÁN) | RURAL | 157700/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 398403 | 246959 | 136402 | 136402 | 55.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940 | 475 | 50.5%
| 67643 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL ZARCO A COLONIA MORELOS | 88-TENANCINGO | FRANCISCO ZARCO | RURAL | 156098/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 299549 | 197533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756.25 | 0 | 0%
| 67694 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 156115/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 250000 | 249993 | 249993 | 249993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 64009 |  |  |  | PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE MADERO A RIVA PALACIO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154687/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 575366 | 560398 | 560398 | 560398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 862 | 830 | 96.3% | LA OBRA SE EJECUTA EN CABECERA MUNICIPAL
| 70927 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 158171/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 199980 | 147748 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 321.1 | 0 | 0%
| 70389 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE NOCHEBUENA | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 156519/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 348000 | 322853 | 322853 | 322853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 660 | 94.3%
| 72267 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158289/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 170776 | 20490 | 20490 | 12% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 80 | 20% | LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 67762 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON HASTA EL PUENTE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156231/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 548123 | 533233 | 533233 | 533233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 897.3 | 880 | 98.1%
| 70575 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA VIRGEN | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 157699/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249999 | 172758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
| 67705 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 156116/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 199980 | 199980 | 199980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 67728 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANALCO | 88-TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA) | URBANO | 156119/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 180000 | 137758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 344 | 0 | 0%
| 67769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS NORTE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156235/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 398800 | 367617 | 367617 | 367617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760.5 | 730 | 96%
| 66334 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A RINCONADA DE ATOTONILCO (DE LA QUINTA EL AGUILA A LA IGLESIA) | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 155457/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 636000 | 620879 | 620879 | 620879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 3000 | 93.8%
| 71694 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA DELEGACION A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | 88-TENANCINGO | COLONIA MORELOS (EJIDO SAN ISIDRO) | RURAL | 158176/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 399882 | 247699 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 0 | 0%
| 67715 |  |  |  | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 DE MAYO | 88-TENANCINGO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 156117/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 292201 | 292201 | 292201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 465 | 96.9%
| 66591 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO PROBIOMED A QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL 0+940 | 88-TENANCINGO | QUETZALAPA | RURAL | 156089/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 2100000 | 2099519 | 2099519 | 2099519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5211.8 | 5211.8 | 100%
| 71806 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA (CALLE JUNTO A LA CAPILLA) | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158177/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 250000 | 172758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393 | 0 | 0%
| 66298 |  |  |  | REMODELACION DEL CALLEJON DEL MUERTO Y DRENAJE ENTRONQUE CON CALLE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154688/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 450000 | 449638 | 449683 | 449683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.14 | 700 | 90.5% | LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 153377 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORIZABA (DE LA AV. ZUMPANGO A CALLE ALLENDE ) | 91-TEOLOYUCÁN | GRANJA PALOMAS (GRANJA CHAVIRA) | RURAL | 153512/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 759543 | 63.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2460 | 2460 | 100%
| 153381 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 5CM CALLE ORTIZ (DE LA CDA. ARISTEO ZAMORA A LA AV. PROVIDENCIA) | 91-TEOLOYUCÁN | COLONIA SANTO TOMÁS | RURAL | 153517/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 993848 | 993848 | 993848 | 698154 | 70.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2352 | 2352 | 100%
| 153445 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CDA DE ORIZABA (DE LA CALLE ORIZABA A PLAZA PUBLICA) | 91-TEOLOYUCÁN | GRANJA PALOMAS (GRANJA CHAVIRA) | RURAL | FISM11-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 211372 | 211372 | 211372 | 177208 | 83.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 69383 |  |  |  | CONFORMACION DE BASE CALLE CONSTITUCION, SAN SEBASTIAN XOLALPA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN SEBASTIÁN XOLALPA | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 525431 | 0 | 525431 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5643.5 | 0 | 0%
| 69305 |  |  |  | CONFORMACION DE BASE CALLE HANK GONZALEZ, EVANGELISTA | 92-TEOTIHUACÁN | TEOTIHUACÁN DE ARISTA | URBANO | 2.03.02.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE TEOTIHUACAN | - | - | 479515 | 479515 | 479515 | 479515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7700 | 7700 | 100%
| 69320 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE DE LOS DEPORTES, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 262584 | 0 | 262584 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1306 | 0 | 0%
| 69316 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE EMILANO ZAPATA, SAN LORENZO TALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 148405 | 0 | 148405 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.62 | 0 | 0%
| 69309 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA 1RA. ETAPA, EL PALOMAR | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 657944 | 0 | 657944 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2385 | 0 | 0%
| 69334 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CERRADA TLAJINGA, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 347196 | 0 | 347196 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1036 | 0 | 0%
| 69378 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE HIDALGO, SAN LORANZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 126442 | 0 | 126442 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441 | 0 | 0%
| 68768 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SAN SALVADOR, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 381750 | 381750 | 381750 | 381750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 90131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PONIENTE EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 157331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 261944 | 261944 | 261944 | 164861 | 62.9% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 186 | 115 | 61.8%
| 83710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 1783228 | 1783228 | 1783228 | 1621258 | 90.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2400 | 2400 | 100%
| 89334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIÑUELAS | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 153519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 295864 | 295864 | 295864 | 295864 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 360 | 360 | 100%
| 89537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 153320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 538297 | 538297 | 538297 | 537804 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1007 | 1007 | 100%
| 83634 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA HIDALGO | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 564324 | 564324 | 564324 | 563207 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 750 | 750 | 100%
| 84000 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION DE LA AVENIDA FERROCARRIL SEGUNDA ETAPA | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 2484390 | 2484390 | 2484390 | 2484390 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2870 | 2870 | 100%
| 83566 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON FRANCISCO I MADERO | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 174110 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 380 | 380 | 100%
| 149939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD | 95-TEPOTZOTLÁN | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 095-2011-01-158632 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 285000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2749.16 | 2749.16 | 100%
| 149789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ALDAMA Y CDA MARIANO ALDAMA | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-158066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 811584 | 811584 | 811584 | 811584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1416.58 | 1416.58 | 100%
| 149834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-158623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 890000 | 890000 | 890000 | 267000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1394.25 | 1394.25 | 100%
| 149698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRUELOS | 95-TEPOTZOTLÁN | LA LUZ | RURAL | 095-2011-1-157060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 550001 | 550001 | 550001 | 550001 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 459.51 | 459.51 | 100%
| 150570 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA RODADA Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLATELOLCO | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MATEO XOLOC | URBANO | 095-2011-1-158635 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 889895 | 889895 | 899895 | 889895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1297.17 | 1297.17 | 100%
| 150431 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. VICENTE GUERRERO | 95-TEPOTZOTLÁN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 095-2011-01-158634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1109.92 | 1109.92 | 100%
| 150618 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CARRETERA LANZAROTE | 95-TEPOTZOTLÁN | LANZAROTE | RURAL | 095-2011-1-158636 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 674243 | 67.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4926.1 | 4926.1 | 100%
| 119877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FERROCARRIL/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 155593/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 302738 | 302738 | 302738 | 226197 | 74.7% | 0 | 0 | METROS | 747 | 373.5 | 50%
| 120235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA HERMOSA/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 156681/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 451671 | 451671 | 451671 | 190156 | 42.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 522 | 30%
| 120421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA ALFREDO DEL MAZO/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156684/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 692830 | 692830 | 692830 | 263442 | 38% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2541.05 | 1270.53 | 50%
| 120181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAQUEL GARCIA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156667/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 458417 | 458417 | 458417 | 142411 | 31.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.4 | 174.12 | 30%
| 120213 |  |  |  | COSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALTAMIRANO/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 156677/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 149405 | 149405 | 149405 | 89464 | 59.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 540.16 | 0 | 0%
| 120451 |  |  |  | COSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURAZNO/SAN MATEO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156696/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 368529 | 368529 | 368529 | 38852 | 10.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1372.45 | 68.62 | 5%
| 120024 |  |  |  | COSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDA. DE PUERTO ESCONDIDO/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 155599/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 315565 | 315565 | 315565 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 0 | 0%
| 119929 |  |  |  | COSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDA. DE AV. FERROCARRIL/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 155597/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 151031 | 151031 | 151031 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 0 | 0%
| 116091 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | ARROYO SECO | RURAL | 154291/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 275000 | 165000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 275 | 0 | 0%
| 116096 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154296/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 116126 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154330/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 565000 | 139000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 565 | 0 | 0%
| 116140 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES VARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154845/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 116106 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 154306/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 110000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 116125 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO CRUZ VERDE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154329/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 0 | 0%
| 116113 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIRCUITO OJO DE AGUA | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 154316/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 110000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 116118 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A SAN JOSÉ | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 154321/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 116121 |  |  |  | SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA PARA ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 154324/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 42000 | 25200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 84 | 0 | 0%
| 116124 |  |  |  | SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA, CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154328/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 0 | 0% | EL SALTO
| 118468 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 157310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 282440 | 282440 | 282440 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726.5 | 0 | 0%
| 89200 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 156478 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 45320 | 45320 | 45320 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 623.7 | 0 | 0%
| 89487 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDROS COL SAN PEDRO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 156479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 51480 | 51480 | 51480 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779.63 | 0 | 0%
| 89046 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CHABACANO COL. SAN PEDRO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 156477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 55660 | 55660 | 55660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.6 | 0 | 0%
| 91403 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE SAN DIEGO | RURAL | 156491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 60720 | 60720 | 60720 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.25 | 0 | 0%
| 80675 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMA COL SAN PEDRO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 155787 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 56100 | 56100 | 56100 | 16952 | 30.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.6 | 250 | 30.1%
| 83678 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE XHAHUEN | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 155932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2099 | 0 | 0%
| 81423 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 155903 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 143220 | 143220 | 143220 | 40730 | 28.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 600 | 28.6%
| 81489 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA 1A CERRADA DE EMPEDRADILLO | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE SAN DIEGO | RURAL | 155916 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 34760 | 34760 | 34760 | 11134 | 32% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.75 | 200 | 31.6%
| 91286 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA 1A CERRADA DE PICHICALCO | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1039.5 | 0 | 0%
| 81584 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA 2DA CERRADA DE EMPEDRADILLO | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE SAN DIEGO | RURAL | 155918 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 46860 | 46860 | 46860 | 14043 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 250 | 29.8%
| 83421 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARTESANOS (2DA ETAPA) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155924 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1580 | 0 | 0%
| 83717 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 155933 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15855 | 0 | 0%
| 101835 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANARIOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 296000 | 296000 | 296000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5370.76 | 0 | 0%
| 81173 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CERRADA DE MORELOS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 155803 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 16952 | 33.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.25 | 290 | 33.5%
| 83369 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CIRUELOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 22771 | 34.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 460 | 34.4%
| 84340 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1212.75 | 0 | 0%
| 83445 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 0 | 0%
| 81705 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EL PROGRESO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 16952 | 37.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 290 | 37.7%
| 83736 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 155934 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6300 | 0 | 0%
| 83953 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126.13 | 0 | 0%
| 83511 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JAZMIN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155929 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641.34 | 0 | 0%
| 88958 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 115720 | 115720 | 115720 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1732.5 | 0 | 0%
| 89633 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA LAYELA | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 156480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5301.46 | 0 | 0%
| 91351 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 156490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 298540 | 298540 | 298540 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3898.13 | 0 | 0%
| 91591 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1212.7 | 0 | 0%
| 89717 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 156481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4313.93 | 0 | 0%
| 83877 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANOTITLA A TEPETITLA | 99-TEXCOCO | LA PURIFICACIÓN | URBANO | 155936 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2268 | 0 | 0%
| 84049 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 63500 | 63500 | 63500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952.88 | 0 | 0%
| 91106 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 156483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4313.93 | 0 | 0%
| 81288 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MONTE SION | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 16952 | 42.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.25 | 370 | 42.7%
| 84477 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS SEGUNDA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 156472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502.43 | 0 | 0%
| 88816 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 106260 | 106260 | 106260 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 0 | 0%
| 83658 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PIRACANTOS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 155931 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1319 | 0 | 0%
| 84230 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GUADALUPE | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1472.63 | 0 | 0%
| 91153 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PUNTA DEL AGUA | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 156485 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2616.08 | 0 | 0%
| 91245 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINTO DE TEXCOCO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4331.25 | 0 | 0%
| 84438 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 156471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1645.8 | 0 | 0%
| 84107 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 57600 | 57600 | 57600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.25 | 0 | 0%
| 83641 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZACATENCO | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 155930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1315 | 0 | 0%
| 81131 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 2 DE ABRIL | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 155798 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 28086 | 37.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1386 | 520 | 37.5%
| 81032 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA DE HIDALGO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 73480 | 73480 | 73480 | 22771 | 31% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126.1 | 350 | 31.1%
| 83998 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA RIO XALAPANGO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814.28 | 0 | 0%
| 84161 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIMERA CERRADA DE GUERRERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 433.13 | 0 | 0%
| 80487 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 2DA ETAPA DE AVENIDA DEL EJIDO NUMERO UNO | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 155783 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 14043 | 23.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 160 | 23.1%
| 80321 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 3A CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 251000 | 251000 | 251000 | 34969 | 13.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2028 | 270 | 13.3%
| 101864 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES EDUCACION, LIBERTAD, FRANCISCO VILLA, NARCIZO MENDOZA, MORELOS Y LEONA VICARIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 119963 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286 | 86 | 30.1%
| 139236 |  |  |  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA (EN AV. DEL TRABAJO Y RIO PAPALOTLA) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 65754 | 65754 | 65754 | 17575 | 26.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855.31 | 230 | 26.9% | BARRIO LA CONCEPCION
| 139501 |  |  |  | MATERIALES PARA LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LATERIAL 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CERRADA S/N) | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 49150 | 49150 | 49150 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205.32 | 0 | 0%
| 139200 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA VICENTE GUERRERO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 96303 | 96303 | 96303 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 466.7 | 0 | 0% | BARRIO DE SANTIAGO
| 127824 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1ª CERRADA DE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 38157 | 38157 | 38157 | 25526 | 66.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262.23 | 175 | 66.7% | BARRIO DE LA RESURRECCION
| 139216 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. INDEPENDENCIA) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 304062 | 304062 | 304062 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855.31 | 0 | 0% | BARRIO DE LA ASCENSION
| 72406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL | 101-TIANGUISTENCO | METZTITLA (MEXTITLA) | RURAL | 101-2011-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 700000 | 420000 | 420000 | 62000 | 14.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3100 | 100 | 3.2%
| 72053 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PARTE NORTE | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2011-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 360000 | 360000 | 237764 | 66% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 700 | 25.9%
| 74016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA LADO NORTE | 101-TIANGUISTENCO | EX-HACIENDA DE ATENCO (ATENCO) | RURAL | 101-2011-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 134786 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 50 | 33.3%
| 71513 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA CAMINO HACIA LA LAGUNILLA | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2011-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 66589 | 27.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2352 | 900 | 38.3%
| 73209 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL COATEPEC-CHIQUIXPAC | 101-TIANGUISTENCO | CHIQUIXPAC SECCIÓN UNO | RURAL | 101-2011-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 299866 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 20 | 16.7%
| 71917 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN NICOLAS | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2011-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 3206 | 1.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2034 | 100 | 4.9%
| 73941 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 101-TIANGUISTENCO | TECHMALINALI | RURAL | 101-2011-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 700000 | 420000 | 420000 | 209648 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 50 | 20%
| 74097 |  |  |  | CONTINUACIÓN SEGUNDA ETAPA, PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA CALLE BUENOS AIRES | 101-TIANGUISTENCO | TLACUITLAPA | RURAL | 101-2011-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 765000 | 459000 | 459000 | 229250 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 50 | 33.3%
| 72295 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 101-TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUÁREZ (EL COLERO) | RURAL | 101-2011-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 70824 | 59% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 40 | 4.8%
| 38693 |  |  |  | AMPLIACION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO MORELOS | RURAL | 157242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 3000 | 15%
| 38247 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 153758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 787097 | 493549 | 493549 | 493549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1250 | 73.5%
| 40523 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE HACIA IXCAJA 1RA. ETAPA | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE | RURAL | 152524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1500 | 83.3%
| 37731 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO FRENTE AL POZO | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE | RURAL | 152525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 345973 | 92075 | 345973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 460 | 95.8%
| 41271 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SAN ANTONIO YONDEJÉ (YONDEJÉ) | RURAL | 154885 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 125622 | 125622 | 125622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 380 | 84.4%
| 37732 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA | RURAL | 152529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1287211 | 1147211 | 1287211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2450 | 81.7%
| 16876 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 156001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 2499641 | 2499641 | 2499641 | 2499641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3660 | 3660 | 100%
| 16929 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 157553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1199999 | 48% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3330.32 | 3330.32 | 100%
| 16807 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 154456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1159972 | 1159972 | 1159972 | 579959 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
| 16797 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL ZAPOTE (EL ZAPOTE SAN ANTONIO DEL ROSARIO) | RURAL | 154404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 16862 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | NUEVO COPALTEPEC | RURAL | 154558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 167124 | 167124 | 167124 | 167124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518.47 | 518.47 | 100%
| 16780 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 153827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 626395 | 626395 | 626395 | 448973 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 16851 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 154556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 215223 | 215223 | 215223 | 215223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271.47 | 271.47 | 100%
| 17367 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y AMALIA ILLANA | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 155474/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1277560 | 966536 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1180 | 0 | 0%
| 17359 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 155472/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1082954 | 849772 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1256.3 | 0 | 0%
| 108530 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CERRADA DE ECATEPEC. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION
| 109321 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CHAPULTEPEC. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2450000 | 2450000 | 1045094 | 1045094 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4323.5 | 1848 | 42.7% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 108819 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JALTENCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION
| 109012 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NOCHE BUENA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1258.46 | 0 | 0% | COLONIA LAS TORRES II
| 109382 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE OCOYOACAC. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 785000 | 785000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1432.03 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 108686 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3RA CERRADA DE ECATEPEC. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 359.92 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION
| 83263 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD/CUADRILLA DE DOLORES | 110-VALLE DE BRAVO | CUADRILLA DE DOLORES | RURAL | 107-2011-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 464823 | 464823 | 464823 | 464823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 968 | 968 | 100%
| 85259 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS/COLORINES | 110-VALLE DE BRAVO | COLORINES | URBANO | 107-2011-1-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299880 | 299880 | 299880 | 299880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1906 | 1906 | 100%
| 83053 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD/SAN JUAN ATEZCAPAN | 110-VALLE DE BRAVO | SAN JUAN ATEZCAPAN | RURAL | 107-2011-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 454665 | 454665 | 454665 | 454665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 81534 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTOS DIAZ/EL ARCO | 110-VALLE DE BRAVO | EL ARCO | RURAL | 107-2011-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381917 | 381917 | 381917 | 381917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100%
| 83482 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD COL. SAN LORENZO AVANDARO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 81768 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD/COL. RANCHO AVANDARO | 110-VALLE DE BRAVO | RANCHO AVÁNDARO COUNTRY CLUB | RURAL | 107-2011-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149767 | 149767 | 149767 | 149767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 77270 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD/COLONIA VALLE ESCONDIDO | 110-VALLE DE BRAVO | COLONIA VALLE ESCONDIDO | RURAL | 107-2011-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 429064 | 429064 | 429064 | 429064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856 | 856 | 100%
| 81865 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD/RANCHO AVANDARO | 110-VALLE DE BRAVO | RANCHO AVÁNDARO COUNTRY CLUB | RURAL | 107-2011-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 83179 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON/LOS SAUCOS | 110-VALLE DE BRAVO | LOS SAUCOS | RURAL | 107-2011-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969 | 969 | 100%
| 77211 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/EL CERRILLO, | 110-VALLE DE BRAVO | EL CERRILLO (SAN JOSÉ EL CERRILLO) | RURAL | 107-2011-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 372759 | 372759 | 372759 | 372759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286 | 286 | 100%
| 77295 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/EL MANZANO | 110-VALLE DE BRAVO | EL MANZANO | RURAL | 107-2011-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECVCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 772 | 772 | 100%
| 77191 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/GODINEZ TEHUASTEPEC | 110-VALLE DE BRAVO | GODÍNEZ TEHUASTEPEC | RURAL | 107-2011-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 434291 | 434291 | 434291 | 434291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 876 | 876 | 100%
| 77285 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/LAS JOYAS | 110-VALLE DE BRAVO | LAS JOYAS | RURAL | 107-2011-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 438189 | 438189 | 438189 | 438189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 83223 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/LOMA DE RODRIGUEZ | 110-VALLE DE BRAVO | LOMA DE RODRÍGUEZ | RURAL | 107-2011-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 81970 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/SAN GABRIEL IXTLA | 110-VALLE DE BRAVO | SAN GABRIEL IXTLA | RURAL | 107-2011-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 446037 | 446037 | 446037 | 446037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100%
| 83292 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/SAN GASPAR | 110-VALLE DE BRAVO | SAN GASPAR | RURAL | 107-2011-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 482444 | 482444 | 482444 | 482444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100%
| 77230 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/SAN JUAN ATEZCAPAN | 110-VALLE DE BRAVO | SAN JUAN ATEZCAPAN | RURAL | 107-2011-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 183296 | 183296 | 183296 | 183296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980.15 | 980.15 | 100%
| 85363 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO (PATA DE CERRO)/CERRO GORDO | 110-VALLE DE BRAVO | CERRO GORDO | RURAL | 107-2011-1-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 51734 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLES | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN ISIDRO | RURAL | 156902/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1997 | 0 | 0%
| 51724 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE A ENTRONCAR CON EL CAMINO AL CECYTEM | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156580/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 900000 | 540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1240 | 0 | 0% | AMPLIACION EJEIDO DE SAN IDELFONSO
| 51740 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | CERRO DE GUADALUPE | RURAL | 157014/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1428 | 0 | 0%
| 51667 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | EJIDO LA SABANA DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 153539/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 942499 | 942499 | 94.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 1500 | 86.2%
| 51678 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL ENCEMENTADO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155409/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 800000 | 480000 | 348584 | 348584 | 72.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1422 | 600 | 42.2% | BARRIO DE SANTA CRUZ (SAN JERONIMO TOTOLTEPEC)
| 51657 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152961/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 600000 | 550000 | 529709 | 529709 | 96.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 800 | 80% | BARRIO DE CHILA
| 51685 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LA CADENA HACIA LA RINCONADA 1ERA. ETAPA | 111-VILLA DE ALLENDE | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS) | RURAL | 155414/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1500000 | 800000 | 683359 | 683359 | 85.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2745 | 1000 | 36.4%
| 51746 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157016/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 0 | 0% | LOMA CHICA
| 51748 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | EJIDO DE SAN MARTÍN | RURAL | 157017/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 804 | 0 | 0%
| 51732 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE ZACANGO (ZACANGO) | RURAL | 156680/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 900000 | 540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 0 | 0%
| 51694 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA CAPILLA AL PANTEÓN 1RA.ETAPA | 111-VILLA DE ALLENDE | LAS MESAS DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 155668/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1100000 | 860000 | 782075 | 782075 | 90.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1440 | 1000 | 69.4%
| 51719 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA SEGUNDA MANZANA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA (1ERA. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE SAN MARTÍN | RURAL | 156579/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1824 | 0 | 0%
| 51661 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DEL ENCINO HACIA EL PANTEÓN | 111-VILLA DE ALLENDE | CHIQUICHUCA (BARRIO CHIQUICHUCA) | RURAL | 152988/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1499448 | 1499448 | 1499448 | 1499448 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2406 | 2406 | 100%
| 51712 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRIMERA ETAPA, HACIA EJIDO SABANA DE SAN JERÓNIMO | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL ROSARIO (SAN MIGUEL) | RURAL | 156573/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 0 | 0%
| 51718 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO QUE CONDUCE A LAS DALIAS | 111-VILLA DE ALLENDE | LA PIEDRA | RURAL | 156578/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 900000 | 540000 | 269405 | 269405 | 49.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1485 | 500 | 33.7%
| 51651 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CAPILLA HACIA EL CECYTEM | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE SAN PABLO | RURAL | 152957/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 917812 | 917812 | 91.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 1640 | 94.3%
| 51654 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CURVA HACIA EL TANQUE | 111-VILLA DE ALLENDE | EL JACAL | RURAL | 152959/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 981954 | 981954 | 981954 | 981954 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1710 | 1710 | 100%
| 51743 |  |  |  | ENCEMENTADO HACIA LAS PILETAS | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL MADROÑO (EL MADROÑO) | RURAL | 157015/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 0 | 0%
| 51751 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA 1ERA. ETAPA | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 157188/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1600000 | 960000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 0 | 0%
| 51688 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155635/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 720000 | 432000 | 215932 | 215932 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 450 | 30% | MANZANA DE LOS COLCHONES
| 51716 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156577/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 0 | 0% | BARRIO DE SAN MIGUEL
| 51726 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | CUESTA DEL CARMEN | RURAL | 156582/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1175 | 0 | 0%
| 51671 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO CON 2 RIEGOS DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | MACIA (EJIDO DE MACIA) | RURAL | 153542/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 916793 | 916793 | 91.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3600 | 3000 | 83.3%
| 100448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS DOMINGUEZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 153703 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75300 | 75300 | 75300 | 75075 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 299 | 99.7%
| 101050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA LAS MORAS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS MORAS | RURAL | 153721 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 52579 | 34.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 156.9 | 34.9%
| 100986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL,1ERA ETAPA EL ARENAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ARENAL | RURAL | 153718 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 57749 | 38.3% | 0 | 0 | METROS | 250 | 95.8 | 38.3%
| 100773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES - VIBRADORES EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 153712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 9400 | 47% | 0 | 0 | METROS | 12 | 5.64 | 47%
| 95685 |  |  |  | PAGO DE OBRA POR FINANCIAMIENTO (PAVIMENTACION DE 3.02 KM) | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 153629 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7488632 | 7488632 | 7488632 | 7258892 | 96.9% | 0 | 0 | METROS | 3020 | 2925 | 96.9%
| 92121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 92122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULCO CALLE LEON ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2011-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 92123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULCO PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 84966 | 84966 | 70.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 480 | 80%
| 92124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL HUERTO DE GETSEMANI | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2011-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 110410 | 110410 | 92% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 665 | 95%
| 92125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NIÑOS HEROES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 133225 | 133225 | 83.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 720 | 90%
| 92126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CENTRO DE SALUD 2A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2011-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 75493 | 75493 | 75.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 300 | 75%
| 92127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175000 | 175000 | 174762 | 174762 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 800 | 100%
| 92128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL POTRERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 73000 | 73000 | 70152 | 70152 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 294 | 98%
| 92129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 92130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CAMPANA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 60 | 10%
| 92131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA MORA | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 105181 | 105181 | 87.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 54 | 90%
| 92132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES DE EL CANAL HACIA ABAJO (SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 12000 | 12000 | 2.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 200 | 10%
| 92133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS CHICATAS (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150 | 30 | 20%
| 92134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MEXICO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 88438 | 88438 | 73.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 480 | 80%
| 92135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2011-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 118322 | 118322 | 74% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 560 | 80%
| 92136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA DOS | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2011-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 40000 | 40000 | 29898 | 29898 | 74.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 160 | 128 | 80%
| 92137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA DOS | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2011-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 92138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION MATAMOROS | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 108861 | 108861 | 72.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 480 | 80%
| 92139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 540 | 81 | 15%
| 92140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE FCO. I. MADERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 172026 | 172026 | 86% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 720 | 90%
| 92141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 27600 | 27600 | 9.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 150 | 10%
| 92142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 2011-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 60 | 10%
| 92143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HIDALGO CALLE MORELOS | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 180 | 10%
| 92144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LAS JOYAS | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2011-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 92145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA GALERA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 40 | 10%
| 92146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA LOS AYALA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 25 | 10%
| 92147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ZANJILLAS ARRIBA DE LA ESC. PRIMARIA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 0 | 0%
| 92148 |  |  |  | CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2011-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 0 | 0%
| 92149 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 37952 | 37952 | 25.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 180 | 30%
| 43590 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 152654/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 833000 | 800000 | 796634 | 796634 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1992 | 1992 | 100%
| 43695 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA (BO. SANTA ELENA) | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO SANTA BÁRBARA | RURAL | 152876/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1099801 | 1099801 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 908 | 908 | 100%
| 43587 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 152651/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 80000 | 55102 | 55102 | 68.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 990 | 350 | 35.4%
| 43569 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152631/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299222 | 299222 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1700 | 1700 | 100%
| 43570 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 152632/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 320000 | 316896 | 316896 | 99% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 43571 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 152633/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 146000 | 145940 | 145940 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 780 | 780 | 100%
| 43580 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152642/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 40000 | 8120 | 8120 | 20.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 0 | 0%
| 43579 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152641/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 110000 | 103076 | 103076 | 93.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 800 | 95.2%
| 43581 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 152643/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 700000 | 674495 | 674495 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4200 | 4000 | 95.2%
| 43602 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152687/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 291304 | 291304 | 97.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1734 | 100%
| 43605 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 152692/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 800000 | 731054 | 731054 | 91.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4104 | 4104 | 100%
| 43604 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152690/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 287812 | 287812 | 95.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1734 | 100%
| 43603 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE POR EL KM. 105 | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152689/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 280000 | 278176 | 278176 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1734 | 100%
| 43625 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CAMINO AL CERRO | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152701/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 190000 | 182665 | 182665 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 43623 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 152699/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 350000 | 313704 | 313704 | 89.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2300 | 1600 | 69.6%
| 43620 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO A LOS VILLAFAÑA 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152694/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 90000 | 69716 | 69716 | 77.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 480 | 20%
| 43594 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 152658/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 900000 | 896512 | 896512 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5010 | 5010 | 100%
| 43574 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE IGLESIA CATOLICA | 114-VILLA VICTORIA | CERRITOS DEL PILAR | RURAL | 152636/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 360000 | 345137 | 345137 | 95.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1500 | 83.3%
| 43596 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152661/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 125000 | 110000 | 103593 | 103593 | 94.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 513 | 513 | 100%
| 43576 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 152638/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 600000 | 589176 | 589176 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6000 | 3000 | 50%
| 43563 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152625/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 198524 | 198524 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1080 | 90%
| 43564 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL, BO. LOS CEDROS SUCHITEPEC | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 152626/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 2900 | 100%
| 43575 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO | 114-VILLA VICTORIA | CUADRILLA VIEJA | RURAL | 152637/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 275000 | 268622 | 268622 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2000 | 83.3%
| 43598 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ENTRONQUE PRINCIPAL A SANTA ISABEL | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152667/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 52000 | 29232 | 29232 | 56.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 550 | 91.7%
| 43624 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152700/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 215000 | 105000 | 81785 | 81785 | 77.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 640 | 80%
| 43588 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS | 114-VILLA VICTORIA | LA CAMPANILLA | RURAL | 152652/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1250000 | 650000 | 543674 | 543674 | 83.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6400 | 1600 | 25%
| 43599 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (SANSÓN EL RIEGO) | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 152671/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 495115 | 495115 | 99% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2870 | 2870 | 100%
| 43629 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A IGLESIA CATÓLICA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152708/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 685964 | 685964 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1508 | 1508 | 100%
| 43577 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LA CLINICA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152639/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 45000 | 10440 | 10440 | 23.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 75 | 6.9%
| 43567 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A OJO DE AGUA (PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | OJO DE AGUA | RURAL | 152629/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 593407 | 593407 | 98.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1342 | 1342 | 100%
| 43627 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE AUTOPISTA AL PANTEÓN DE TURCIO LA LOMA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152704/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 50000 | 22620 | 22620 | 45.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4660 | 466 | 10%
| 43589 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL A ESCUELAS (LAGUNA SECA EJIDO 1ERA. SECCIÓN) | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LAGUNA SECA | RURAL | 152653/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 340000 | 260081 | 260081 | 76.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4023 | 3000 | 74.6%
| 43566 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL A IGLESIA DE BO. EL PANTEÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 152628/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 2900 | 100%
| 43562 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA A BO. SAN ISIDRO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152624/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 378900 | 378900 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2200 | 2100 | 95.5%
| 43626 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152703/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 315000 | 307955 | 307955 | 97.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2010 | 2010 | 100%
| 43591 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA AL CAMPO DE FUTBOL | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 152655/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 297444 | 297444 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1900 | 1900 | 100%
| 43628 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN ADELANTE | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152706/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 370000 | 358941 | 358941 | 97% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2330 | 1650 | 70.8%
| 43631 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 152710/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 350000 | 328467 | 328467 | 93.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 894.6 | 700 | 78.2%
| 43583 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE TANQUE ELEVADO EN ADELANTE (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152646/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 85000 | 41514 | 41514 | 48.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1932 | 400 | 20.7%
| 43600 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DEL ENTRONQUE PRINCIPAL HACIA LA AUTOPISTA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 152683/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 410000 | 403551 | 403551 | 98.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2777 | 2000 | 72%
| 43704 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO EL LINDERO SAN AGUSTÍN BERROS | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 152888/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 345039 | 345039 | 98.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 43573 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO ESCUELA PREPARATORIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152635/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 240000 | 233565 | 233565 | 97.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1320 | 1250 | 94.7%
| 43578 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA CATOLICA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152640/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 115000 | 102784 | 102784 | 89.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 900 | 83.3%
| 43586 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO SE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152650/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 498996 | 498996 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1182 | 1182 | 100%
| 43572 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152634/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 220000 | 215958 | 215958 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
| 43585 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152649/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 680000 | 661214 | 661214 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1653 | 1653 | 100%
| 43595 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 152660/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 763000 | 763000 | 762475 | 762475 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 43597 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 152662/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349652 | 349652 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 826.2 | 826.2 | 100%
| 43601 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152686/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 420000 | 306938 | 306938 | 73.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3221 | 3000 | 93.1%
| 43606 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 152693/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 690000 | 673332 | 673332 | 97.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4250 | 4250 | 100%
| 43621 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152696/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 350000 | 329739 | 329739 | 94.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 1900 | 79.2%
| 43630 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 152709/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 650000 | 599865 | 599865 | 92.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4231.22 | 4000 | 94.5%
| 43632 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152711/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 472000 | 462643 | 462643 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1130 | 1130 | 100%
| 43592 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA. | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152656/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 2900 | 100%
| 43568 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA ETAPA (BO. DE PUENTECILLAS - CUADRILLA VIEJA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152630/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 950000 | 950000 | 949469 | 949469 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4272 | 4272 | 100%
| 43584 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA, EL HOSPITAL PROPIEDAD | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 152648/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 950000 | 900000 | 894068 | 894068 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4560 | 4560 | 100%
| 43582 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA. TRAMO DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EXISTENTE AL CENTRO (EL HOSPITAL EJIDO CENTRO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152644/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 487207 | 487207 | 97.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1125 | 1125 | 100%
| 43565 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 3RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL CERRILLO (DOS RÍOS) | RURAL | 152627/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 195898 | 195898 | 97.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 43622 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 3RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 152698/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 370000 | 350274 | 350274 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 43593 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 4TA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 152657/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 288529 | 288529 | 96.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 1740 | 100%
| 115404 |  |  |  | BACHEO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLAES EN TODO EL MUNICIPIO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156210/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 259668 | 155801 | 259668 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0%
| 114908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE 20 DE NOVIEMBRE | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156202/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 455000 | 446002 | 455000 | 446002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1103 | 1100 | 99.7%
| 115438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE SARABIA Y CUAUHTEMOC | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156213/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 490000 | 483629 | 490000 | 483629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 946 | 946 | 100%
| 115523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIEDRA LARGA DEL PARAJE LA GARITA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 156218/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 505000 | 390592 | 505000 | 390592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1265 | 980 | 77.5%
| 115369 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 156209/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 220000 | 155500 | 220000 | 155500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 425 | 70.8%
| 114643 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE A. VICENCIO ENTRE INDEPENDENCIA Y SARABIA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156181/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 880000 | 528000 | 880000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0%
| 113873 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE DOLORES ENTR SARABIA Y ACUEDUCTO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156165/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1865000 | 687067 | 1865000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 0 | 0%
| 114015 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CRUZ MADERO | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 156170/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 600000 | 360000 | 600000 | 179947 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1138 | 341 | 30%
| 114728 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y VICENTE GUERRERO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156183/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 350000 | 210000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0%
| 114772 |  |  |  | TERMINACION DE LA CALLE MEXICO | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 156184/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 700000 | 420000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900 | 0 | 0%
| 91012 |  |  |  | EMPEDRADO CRUZ VERDE | 117-ZACUALPAN | HUITZOLTEPEC | RURAL | 119/2011/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
| 91129 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE DE LA VERACRUZ | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2011/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 0 | 0%
| 91087 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CANAL 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | LA CANAL | RURAL | 119/2011/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2750 | 0 | 0%
| 63179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES (DE PROLONGACION DE VILLADA A PROLONGACION DE LERDO) BO. DE SANTA MARIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2011-1-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 406 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 64233 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BO. DE SAN MIGUEL HOJAS ANCHAS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465.75 | 0 | 0%
| 63081 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRENTE A LA IGLESIA) | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2011-1-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 617.4 | 0 | 0%
| 70413 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CALLE 5 DE MAYO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2011-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1005.4 | 0 | 0%
| 64135 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CIRCUITO ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO DEL COPORO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.54 | 0 | 0%
| 70519 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CIRCUITO MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS (SAN JOSÉ) | RURAL | 120-2011-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.72 | 0 | 0%
| 64327 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LA CONCHITA A REVOLUCION (EN DIRECCION AL RIO) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552.67 | 0 | 0%
| 70680 |  |  |  | ENCEMENTADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARZO (ENTRE CALLES DIAMANTE Y RUBI) | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2011-1-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681.72 | 0 | 0%
| 63615 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 118-ZINACANTEPEC | RAÍCES | RURAL | 120-2011-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 491.4 | 0 | 0%
| 62904 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO A LA MINA SEGUNDA ETAPA CERRO DEL MURCIELAGO | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2011-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224425 | 224425 | 224425 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 336.85 | 0 | 0%
| 63750 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA EL CAMPO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2011-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515.48 | 0 | 0%
| 63702 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA EL CAMPO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2011-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 96772 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.26 | 163 | 30%
| 62248 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA BO. DE LA LIMA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316.8 | 0 | 0%
| 70569 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CIRCUITO AVENIDA AL PANTEON | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2011-1-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1093.93 | 0 | 0%
| 70467 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE AJEDREZ | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2011-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1559.65 | 0 | 0%
| 63116 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE LAS PALMAS | 118-ZINACANTEPEC | RECIBITAS (EL REMOLINO) | RURAL | 120-2011-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408.61 | 0 | 0%
| 64463 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE LAS ROSAS (FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, BO. DE LA ROSA) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414 | 0 | 0%
| 70745 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE LERDO DE TEJADA, SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2011-1-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1728.09 | 0 | 0%
| 70343 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE SALVADOR SANCHEZ | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 801420 | 801420 | 801420 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 857.3 | 0 | 0%
| 70801 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO 2A. ETAPA BARRIO DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2011-1-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343249 | 343249 | 343249 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 0 | 0%
| 70873 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CERRADA OJUELOS (ENTRE CALLES RAMON GUERRA Y MANUEL LARA) | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2011-1-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 690587 | 690587 | 690587 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 823.34 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES OJUELOS
| 63415 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BELGICA (ENTRE CALLES OLIMPICA Y MEXICO 86) | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2011-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 426.83 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES: COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA.
| 70630 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTEPEC | RANCHO SERRATÓN | RURAL | 120-2011-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1747.18 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES COLONIA EMILIANO ZAPATA
| 128021 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 157930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 123333 | 123333 | 123333 | 123333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 790 | 100%
| 127928 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA Y CONTINUACION DE ENCEMETADO EN CALLE REFORMA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 157929 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 319049 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1140 | 95%
| 128085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y ENCEM.DE LA CALLE I.ZARAGOZA 3RA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 157932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 513333 | 513333 | 513333 | 452075 | 88.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1474 | 1285 | 87.2%
| 128011 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SANTA CRUZ ATEMPA-SANTA MARIA LA ASUNCIÓN | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 158019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1404999 | 1404999 | 1404999 | 701850 | 50% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 260 | 26%
| 128241 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE GUADALUPE AHUACATLAN | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 158546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 443333 | 443333 | 443333 | 116723 | 26.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 205.5 | 26%
| 127645 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA SAN ANTONIO GUADALUPE | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 157915 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 878333 | 878333 | 878333 | 802756 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3011 | 2720 | 90.3%
| 127784 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE ITURBIDE SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 157919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 654472 | 654472 | 654472 | 281836 | 43.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1616 | 700 | 43.3%
| 127885 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 157923 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 144206 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 542 | 515 | 95%
| 128210 |  |  |  | ENCEMENTADO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA ANA DESPOBLADO | RURAL | 158016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 178333 | 178333 | 178333 | 178332 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 314 | 314 | 100%
| 128091 |  |  |  | TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENCEMENTADO DE CALLE LATERAL A LA IGLESIA SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTIAGUITO | RURAL | 158542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 143333 | 143333 | 143333 | 143333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187 | 187 | 100%
| 128121 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES EN MANZANA ZARAGOZA TERCERA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 157933 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 21036 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE NTE. 18 TRAMO: AV. EMILIANO ZAPATA A OTE. 16 | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155588/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2764837 | 2764837 | 2764837 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3355.6 | 0 | 0%
| 11803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CIENTIFICOS | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 156551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 2500000 | 1963586 | 1298121 | 1298121 | 66.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4860.1 | 2520 | 51.9%
| 15807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ENCEMENTADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 152998/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 792000 | 792000 | 786373 | 786373 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1100 | 91.7%
| 15823 |  |  |  | PAVIEMNTACION, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL CAMINO HACIA EL PANTEON DEL KM 0+000 AL KM 0+960. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 155539/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1973500 | 1184100 | 986669 | 986669 | 83.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 0 | 0%
| 120215 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL RIEGO | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 329578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1891.2 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
| 120051 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GIRASOLES | 125-TONANITLA | LA CHINAMPA | RURAL | 125-01-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 224468 | 224468 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1375.5 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
| 120167 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 03 DE DICIEMBRE | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 192681 | 192681 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1165 | 0 | 0% | LA OBRA INICIO EN MAYO-2011, SE CONCLUIRA EN JULIO-2011, POR LO QUE EN ESTE ULTIMO MES SE REFLEJARA EL MONTO EJERCIDO.
AMPLIACIÓN
| 36481 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 154104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1350000 | 675000 | 1350000 | 404960 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4060 | 1020 | 25.1%
| 36504 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION EXISTENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TEPETATAL | RURAL | 154107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 1520 | 50%
| 37064 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL PLAN | RURAL | 154195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1100000 | 550000 | 1100000 | 329618 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 900 | 40%
| 36413 |  |  |  | CONSTRUCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | MANGO MATUZ | RURAL | 153510/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
| 30754 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA IXTAPITA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.08 | 141.08 | 100%
| 76453 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL A BODEGA DE MATERIALES | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 049/2011/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119210 | 119210 | 103071 | 103071 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 585 | 86.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BODEGA DE MATERILES BARRIO DE GUADALUPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $103,070.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $119,209.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 157200
| 76402 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO EL RUSO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2011/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35453 | 35453 | 19625 | 19625 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 231 | 128 | 55.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO-EL RUSO BARRIO DE CHIVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $19,624.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $35,452.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157196
| 76180 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO-BUENAVISTA 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO BUENAVISTA | RURAL | 049/2011/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 69374 | 69374 | 68539 | 68539 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 402 | 395 | 98.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO-BUENAVISTA 2DA ETAPA BARRIO DE BUENAVISTA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $68,539.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL $69,374.40 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157193
| 80229 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA LICONSA | 48-JOCOTITLÁN | HUEMETLA | RURAL | 049/2011/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119890 | 119890 | 75287 | 75287 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 495 | 62.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA LICONSA HUEMETLA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $75,286.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $119,889.60 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 157213
| 78984 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | CASA BLANCA | RURAL | 049/2011/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123026 | 123026 | 36487 | 36487 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795 | 236 | 29.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CASA BLANCA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $36,487.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $123,026.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES NO. CONTROL: 157202
| 73897 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (BO. EL HUERTO) | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2011/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120783 | 120783 | 32437 | 32437 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 210 | 26.9% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (BO. EL HUERTO) SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $32,437.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $120,783.00 CON NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 156977
| 73776 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CBT | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2011/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99151 | 99151 | 38250 | 38250 | 38.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 210 | 38.6% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CBT BARRIO SAN JOAQUIN DE UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $38,250.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $99,150.60 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 156975
| 73087 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2011/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155934 | 155934 | 38190 | 38190 | 24.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 230 | 24.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3ERA ETAPA LOS REYES DE UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $38,189.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $155,934.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 HAB NO. CONTROL: 156971
| 75436 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VECINAL EN PARAJE LA PRESA DEL MUERTO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2011/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109958 | 109958 | 24713 | 24713 | 22.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 137 | 22.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VECINAL EN PARAJE LA PRESA DEL MUERTO BARRIO LA TENERIA (TENERIA-PASTEJE) CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $24,712.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $109,958.40 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 157189
| 71873 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL 3ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | EX-HACIENDA SAN JOSÉ VILLEJE | RURAL | 049/2011/01/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82937 | 82937 | 82937 | 82937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL 3ERA ETAPA EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $82,936.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $82,936.91 NO. DE BENEFICIARIOS 120 HAB NO. CONTROL: 156958
| 73393 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL CERRO LADO NORTE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | RURAL | 049/2011/01/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37556 | 37556 | 21350 | 21350 | 56.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 133 | 56.6% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL CENTRO LADO NORTE BARRIO ENGUINDO (LOS TECOLOTES) CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $21,349.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $37,555.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HAB NO. CONTROL: 156973
| 72180 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 049/2011/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89373 | 89373 | 24017 | 24017 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 563 | 150 | 26.6% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO QUINCE DE AGOSTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $24,016.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $89,373.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 156966
| 75940 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2011/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46406 | 46406 | 23075 | 23075 | 49.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 246 | 120 | 48.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO SIFFARI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUINDO TRIMESTRE $23074.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $46,405.86 NO. CONTROL: 156974
| 76332 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2011/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 77312 | 77312 | 24875 | 24875 | 32.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 160 | 32% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION BENITO JUAREZ BARRIO LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $24,874.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $77311.80 NO. DE BENEFICIARIOS 120 HABITANTES NO. CONTROL: 157195
| 110822 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 156457/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 535 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 110750 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | SANTA MARÍA XOQUIAC | RURAL | 156455/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 86183 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 155910/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 837 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86173 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ENCEMENTADO CALLE NIÑO ARTILLERO | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 155496/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 600 | 600 | 0.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 265 | 1 | 0.4% | OBRA EN PROCESO
| 125887 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO BARRIO LAS LAJAS | 64-EL ORO | SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 155702/065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199617 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.35 | 600 | 99.6%
| 125856 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO A LA ZARZA | 64-EL ORO | SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 155701/064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 261117 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902.95 | 800 | 88.6%
| 124523 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO DEL JARDIN DE NIÑOS AL PANTEON | 64-EL ORO | TAPAXCO | RURAL | 155688/057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 188401 | 53.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051.2 | 550 | 52.3%
| 123369 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 64-EL ORO | LA MESA | RURAL | 153733/045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 145558 | 72.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.24 | 450 | 74.7%
| 125558 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TLALPUJAHUA | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 155693/059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 135165 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469.25 | 430 | 91.6%
| 126155 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN BARRIO YAVHI | 64-EL ORO | CERRO LLORÓN | RURAL | 156546/073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149923 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451.46 | 451.46 | 100%
| 126506 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 64-EL ORO | SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO | RURAL | 156788/079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 71605 | 28.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.28 | 250 | 33%
| 126648 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 64-EL ORO | SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO | RURAL | 156788/079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 71605 | 28.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.28 | 240 | 31.7%
| 124164 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS DE CAMINOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 155684/054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 207506 | 51.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 630 | 52.5%
| 124354 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS DE CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | VENTA DEL AIRE | RURAL | 155687/056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 125801 | 50.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744.5 | 375 | 50.4%
| 121595 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | BARRIO DE LAS PEÑITAS | RURAL | 153257/029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 213994 | 71.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 646 | 71.5%
| 121807 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | CITEJE | RURAL | 153345/034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ELORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 191831 | 54.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1054 | 570 | 54.1%
| 125790 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE) | RURAL | 155699/062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 291027 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1041 | 900 | 86.5%
| 123951 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | CONCEPCIÓN PRIMERA | RURAL | 155526/053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 192229 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.24 | 580 | 96.3%
| 126113 |  |  |  | CONTINUACION DEL EMPEDRADO DE LA DELEGACION AL MORILLAL | 64-EL ORO | SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 156538/071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 164105 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.35 | 500 | 83%
| 16872 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO (NARANJITO DEL PASO) | RURAL | 154598 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
| 77309 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/EL MANZANO | 110-VALLE DE BRAVO | EL MANZANO | RURAL | 107-2011-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239344 | 239344 | 239344 | 239344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1425 | 1425 | 100%
| 81635 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO/SAN MATEO ACATITLAN | 110-VALLE DE BRAVO | SAN MATEO ACATITLÁN | RURAL | 107-2011-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 412388 | 412388 | 412388 | 412388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 77320 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA AL CENTRO DE REUNION SOCIAL/EL CASTELLANO | 110-VALLE DE BRAVO | EL CASTELLANO | RURAL | 107-2011-1-00010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 436675 | 436675 | 436675 | 436675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 78343 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL/MESA DE DOLORES 1RA. SECCION | 110-VALLE DE BRAVO | MESA DE DOLORES 1A. SECC. (MESA DEL RAYO) | RURAL | 107-2011-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
| 83119 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL/MESA RICA | 110-VALLE DE BRAVO | MESA RICA (LA FINCA) | RURAL | 107-2011-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 80670 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS/EL ARCO | 110-VALLE DE BRAVO | EL ARCO | RURAL | 107-2011-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 775205 | 775205 | 775205 | 775205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100%
| 78394 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS/EL DURAZNO | 110-VALLE DE BRAVO | EL DURAZNO | RURAL | 107-2011-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 114806 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS ENCINOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 156185/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 310000 | 186000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1150 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 91060 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA JALISCO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157506/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 8036716 | 8036716 | 8036716 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 18829 | 0 | 0%
| 91100 |  |  |  | REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ITALIA EN LA COLONIA MEXICO 86 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157507/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2485337 | 2485337 | 2485337 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5564 | 0 | 0%
| 56458 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS,TOTAL MUNICIPAL. | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 154115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 514309 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 429 | 42.9%
| 83925 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 336707 | 336707 | 336707 | 146945 | 43.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 195 | 43.3%
| 71318 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120-2011-1-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5200 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 114758 |  |  |  | FISM/04/2011 MEJORAMIENTO DE CALLEAS CON CONCRETO HIDRAULICO EL MOGOTE | 3-ACULCO | EL MOGOTE | RURAL | 032-2011-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 220365 | 220365 | 220365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1030 | 93.6%
| 144408 |  |  |  | FISM/110/2011 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 960 | 960 | 960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 2 | 0.1%
| 123256 |  |  |  | FISM/13/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN PEDRO DENXHI | 3-ACULCO | SAN PEDRO DENXHI | RURAL | 032-2011-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 343180 | 343180 | 343180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1620 | 98.2%
| 36408 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153095/0002 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 700000 | 260000 | 160000 | 160000 | 61.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4645.43 | 0 | 0% | AMATEPECCERRO DEL CAMPOGOLETA, LAPALMAR CHICO
| 73468 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HIDALGO DE LA ROSA A C. CRUZ VERDE | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 153588/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 2647172 | 1588303 | 1588303 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6948.4 | 0 | 0%
| 70952 |  |  |  | REHABILITACION ASFALTICA DE CAMINO PROLONGACION JOSE ANGEL DE LA FUENTE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 02/2011/FISM/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 651430 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6955.4 | 6500 | 93.5%
| 70909 |  |  |  | REHABILITACION DE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2011/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 108003 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 87 | 96.7%
| 122012 |  |  |  | REENCARPETADO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DEL EJIDO, DE AV. JUÁREZ A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN PABLITO | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FISM-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 2529796 | 2529796 | 2529796 | 1518207 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3087 | 2100 | 68%
| 7002 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS Y CALLES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153563/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 300000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1004 | 0 | 0%
| 7014 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LA MERCED | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153565/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 130000 | 95927 | 95927 | 73.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 150 | 21.4% | COLONIA LA MERCED
| 103044 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA DESVIACION DE BUENOS AIRES A SAN FELIPE Y SANTIAGO | 47-JIQUIPILCO | SAN JOSÉ DEL SITIO | RURAL | 156435 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 971400 | 971400 | 291021 | 291021 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2870 | 850 | 29.6%
| 57520 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE LERDO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 85312 | 85312 | 85312 | 39037 | 45.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240.8 | 110.19 | 45.8%
| 99936 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155917/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 96403 | 32.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3971.93 | 1274 | 32.1%
| 125776 |  |  |  | REASFALTACION DE AVENIDA MEXICO | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2011-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 1055000 | 1054806 | 1054806 | 1054806 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4593 | 4593 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION CON LA COMUNIDAD BENEFICIADA.
| 55202 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, MESON VIEJO. | 86-TEMASCALTEPEC | MESÓN VIEJO | RURAL | 154050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 338550 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1450 | 96.7%
| 67682 |  |  |  | ADQUISICION Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE VIALIDADES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156108/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3000000 | 1547758 | 653130 | 653130 | 42.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2694 | 1150 | 42.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TONELADA
| 101879 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1144.54 | 0 | 0%
| 92150 |  |  |  | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 61935 | 61935 | 31% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 125 | 50%
| 71112 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2011-1-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 71005 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2011-1-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 71184 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SAN LUIS MEXTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO, COLONIA ZIMBRONES, COLONIA LA JOYA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, OJUELOS, COLONIA LA DEPORTIVA, COLONIA LAS CULTURAS | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2011-1-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 71073 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SANTA CRUZ CUAUHTENCO, SAN PEDRO TEJALPA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, SAN MATIAS TRANSFIGURACION, SAN CRISTOBAL TECOLIT, EL CONTADERO DE MATAMAOROS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2011-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 12649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO 1ERA. ETAPA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 155884/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 522500 | 522500 | 518571 | 518571 | 99.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 274.5 | 200 | 72.9%
| 12726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1ERA. ETAPA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 155886/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 271000 | 271000 | 261986 | 261986 | 96.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 224.83 | 200 | 89%
| 120230 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DDE NOVIEMBRE | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 364444 | 249553 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1385.8 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 33140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES (GUARDAGANADOS) | 8-AMATEPEC | EL TLAPANCO | RURAL | 156988/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 49106 | 19463 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39 | 0 | 0%
| 56892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO DE TLAXILIGIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 165377 | 165377 | 165377 | 6245 | 3.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 135 | 5.1 | 3.8%
| 126820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES | 64-EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES | RURAL | 156916/081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 81926 | 81.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 58 | 50 | 86.2%
| 56369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR ,SANTANAS- POTRERO DE SAN JOSE 2DA.ETAPA. | 86-TEMASCALTEPEC | POTRERO DE SAN JOSÉ (LA RINCONADA) | RURAL | 154111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 418903 | 66.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 79.8 | 66.5%
| 128170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN AVENIDA DEL MAESTRO A ENTRONCAR CON CARRETERA ZUMPAHUACAN- SAN ANDRES - NICOLAS BRAVO TERCERA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 158544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 213333 | 213333 | 213333 | 191726 | 89.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1190 | 1059 | 89%
REHABILITACIÓN
| 114781 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/03-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 892381 | 535428 | 535428 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 902 | 0 | 0%
| 114794 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/04-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 589242 | 353545 | 353545 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 783 | 0 | 0%
| 114853 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE SAN LUIS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/06-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 1929214 | 1157529 | 1157529 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2347 | 0 | 0%
| 114894 |  |  |  | ADOCRETADO PRIVADA MONTERREY | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/08-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 330503 | 198302 | 198302 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 342 | 0 | 0%
| 114873 |  |  |  | ADOCRETADO PRIVADA MORELOS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/07-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 298007 | 178804 | 178804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 344 | 0 | 0%
| 114760 |  |  |  | ADOQUINADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/02-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 2117040 | 1270224 | 1270224 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2327 | 0 | 0%
| 112528 |  |  |  | REENCARPETADO DE AV. SANCHEZ COLIN | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/01-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE COACALCO | - | - | 4637944 | 2782766 | 2782766 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 9966 | 0 | 0%
| 114819 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA CALLE MONTERREY | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGOP/05-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 1358408 | 815045 | 815045 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1298 | 0 | 0%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 73746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO CHICHINA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154241/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 395000 | 395000 | 395000 | 319227 | 80.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 266.81 | 215 | 80.6%
| 91273 |  |  |  | PUENTE PEATONAL EN CARRETERA NICOLAS ROMERO ESQUINA CON OCEANO ATLANTICO EN AL COLONIA LOMAS LINDAS 2DA SECCION | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157513/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0%
| 91189 |  |  |  | PUENTE PEATONAL SOBRE BARRANCA UBICADA EN CALLE GORRION Y CERRADA PELICANOS EN LA COLONIA LAS AGUILAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157510/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0%
| 91149 |  |  |  | PUENTE PEATONAL,REJILLA PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN RIO MORITAS EN LA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y ALAMOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157509/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 648619 | 648619 | 648619 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0%
| 114650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 SEPTIEMBRE NOPALA | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | FISM/2011/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 100000 | 100000 | 45000 | 45359 | 45.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 27 | 45%
| 114738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C.LEONA VICARIO HUEYPOXTLA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | FISM/2011/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 366000 | 360000 | 126000 | 126497 | 35.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 35.1 | 35.1%
| 63006 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL PUENTE HACIA EL SUR | 118-ZINACANTEPEC | LA PEÑUELA | RURAL | 120-2011-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 97175 | 29.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 495.07 | 150 | 30.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
AMPLIACIÓN
| 80874 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2011/01/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78478 | 78478 | 50746 | 50746 | 64.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 194 | 64.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ANDADOR BARRIO BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $50,745.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $78,477.60 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157226
| 72010 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR RUMBO AL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SAN JOSÉ BOQUI | RURAL | 049/2011/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73385 | 73385 | 61789 | 61789 | 84.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 492 | 415 | 84.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ANDADOR RUMBO AL PANTEON SAN JOSE BOQUI DE UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $61,788.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $73385.40 NO. DE BENEFICIARIOS 950 HABITANTES NO. CONTROL: 156962
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 143300 |  |  |  | FISM/10/2011 ADQUISICION DE MATERIALES Y AGREGADOS PETREOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 138388 | 138388 | 138388 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 690 | 34.5%
| 142600 |  |  |  | FISM/106/2011 PAVIMENTACION CON CONCRETOS HIDRAULICOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 216 | 21.6%
| 126141 |  |  |  | FISM/15/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN PEDRO II CUARTEL | 3-ACULCO | SAN PEDRO DENXHI | RURAL | 032-2011-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 124989 | 124989 | 124989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 600 | 50%
| 126847 |  |  |  | FISM/26/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO LA SOLEDAD BARRIO | 3-ACULCO | LA SOLEDAD BARRIO | RURAL | 032-2011-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 161670 | 161670 | 161670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100%
| 134729 |  |  |  | FISM/38/2011 CONSTRUCCION DE CUNETAS LOS AILES | 3-ACULCO | LOS AILES | RURAL | 032-2011-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 49920 | 49920 | 49920 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 139894 |  |  |  | FISM/92/2011MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA MARIA EJIDO | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 159960 | 159960 | 159960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
| 141484 |  |  |  | FISM/95/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA MARIA NATIVITAS | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100%
| 35512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 153986 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1290000 | 645000 | 1290000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 53573 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156707/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 2609682 | 1565809 | 1033710 | 1033710 | 66% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4850 | 630.5 | 13%
| 36417 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 154248/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500000 | 90000 | 40484 | 40484 | 45% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 0 | 0%
| 33152 |  |  |  | RELLENO SANITARIO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 158015/0033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 350000 | 170000 | 160000 | 160000 | 94.1% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 9.47 | 4.58 | 48.4%
| 91649 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 7250000 | 4226701 | 4226701 | 4226701 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7500 | 7500 | 100%
| 70843 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS DE URBANIZACION SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 02/2011/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 800000 | 799485 | 800000 | 799485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16000 | 16000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112088 |  |  |  | PINTURA PARA VIALIDADES DE COCOTITLAN | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2011-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7990 | 7990 | 100%
| 111038 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2011/01/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 1500000 | 900000 | 900000 | 350768 | 39% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8400 | 3500 | 41.7%
| 112024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR SAN GABRIEL - EL PUERTO | 26-CHAPA DE MOTA | EL PUERTO | RURAL | 021/2011/01/010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 9720 | 8.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 404 | 35 | 8.7%
| 110742 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINOS PRINCIPALES | 26-CHAPA DE MOTA | TENJAY | RURAL | 021/2011/01/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 600000 | 585248 | 585248 | 585248 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 2000 | 98%
| 107136 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO BANOBRAS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021/2011/01/005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 4857648 | 1457294 | 4857648 | 809607 | 55.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 100434 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL PANTEON NUEVO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2011/FISM/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331740 | 331740 | 331740 | 331740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1063.6 | 1063.6 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE MATERIALES Y LISTA DE RAYA, QUEDANDO CONCLUIDA AL 100%
| 100232 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FISM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 189989 | 189989 | 189989 | 131192 | 69.1% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 69 | 69% | SE JUSTIFICA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIETNO DEL ALUMBRADO PUBLICO
| 99732 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CORREDOR MONTE ALTO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2011/FISM/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1164000 | 1164000 | 1164000 | 1050260 | 90.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 595.74 | 477 | 80.1% | SE JUSFITICA EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE ESTA OBRA
| 30419 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES A COLONIAS, BARRIOS, COMUNIDADES Y ESCUELAS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 365156 | 52.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4460 | 2328.12 | 52.2%
| 7318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CALLE LA ESTACION | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154264/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 345 | 0 | 0% | COL. XHISDA
| 7075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO A TRUPER. | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154031/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 249999 | 249999 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 553.3 | 360 | 65.1% | COL. JAVIER BARRIOS
| 7923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMINO PRINCILA, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 154374/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 60000 | 50000 | 43549 | 43549 | 87.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 256.5 | 0 | 0%
| 7334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2A. MANZANA, 2A ETAPA. | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 154350/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 144748 | 135000 | 120001 | 120001 | 88.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 716.75 | 300 | 41.9%
| 56033 |  |  |  | PAGO DE CREDITO DEL ANTICIPO DEL TECHO FINANCIERO DEL 2011 DE OBRAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156874/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7116500 | 3676902 | 3347352 | 3347352 | 91% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60% | LOS RECURSOS DEL ANTICIPO DEL TECHO FIANANCIERO OTORGADO POR EL BANCO BANOBRAS SE EJECUTARON 9 OBRAS EN BASE HA LA NORMATIVIDAD DEL RAMO GENERAL 33 FISM.
| 56121 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL ANTICIPO DE LOS RECUROS ASIGNADOS FISM 2011CON BANOBRAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158021/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 549693 | 495000 | 485744 | 485744 | 98.1% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 7098 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, ACCESO A 4A. MANZANA, CAMINO A AUDITORIO | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 154056/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 552 | 0 | 0%
| 7054 |  |  |  | PROGRAMA DE ARENAS Y GRAVAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153580/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 500000 | 300000 | 282632 | 282632 | 94.2% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1836.52 | 500 | 27.2%
| 103064 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO DE CONTENSION MANZANA QUINTA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA QUINTA (LA CAÑADA) | RURAL | 156563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 100000 | 100000 | 99843 | 99843 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 93 | 93 | 100%
| 76110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2011/01/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54868 | 54868 | 25655 | 25655 | 46.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 190 | 88 | 46.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LAS CALLE DE LA COL. BENITO JUAREZ SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $25,655.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL 54,868.20 NO. DE BENEFICIARIOS 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157192
| 86185 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 155915/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 92 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 43186 |  |  |  | AGREGADOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 1300000 | 1300000 | 279423 | 279423 | 21.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 4100 | 850 | 20.7%
| 55918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONESY BANQUETAS | 86-TEMASCALTEPEC | EL SALITRE | RURAL | 153932 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 315614 | 90.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1353 | 90.2%
| 55180 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA(TOLUCA-TEMASCALTEPEC) | 86-TEMASCALTEPEC | SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | RURAL | 153898 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 153427 |  |  |  | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153533/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1656000 | 828000 | 1656000 | 414000 | 50% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 11000 | 5500 | 50%
| 69311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE HIDALGO NORTEM SAN LORENZO TALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 33504 | 0 | 33504 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 0 | 0%
| 69389 |  |  |  | TERMINACION DE GUANICIONES Y BANQUETAS CALLE GUILLERMO PRIETO, SAN AGUSTIN ACTIPAC | 92-TEOTIHUACÁN | SAN AGUSTÍN ACTIPAC | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 131131 | 131131 | 131131 | 131131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 569.99 | 569.99 | 100%
| 69386 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CALZADA DE LOS MUERTOS, SAN SEBASTIAN XOLALPA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN SEBASTIÁN XOLALPA | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 77705 | 0 | 77705 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 37.37 | 0 | 0%
| 68726 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO GRANDE, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 100672 | 100673 | 100673 | 100672 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 82 | 82 | 100%
| 68781 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SANTA MARIA , HIDALGO, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 51728 | 51728 | 51728 | 51728 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20.6 | 20.6 | 100%
| 68734 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RIO SAN SALVADOR, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 265852 | 265852 | 265852 | 265852 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 423.3 | 423.3 | 100%
| 116141 |  |  |  | PAGO ANTICIPO SOBRE PARTICIPACIONES (CREDITO BANOBRAS) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154849/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 3488747 | 1893248 | 1704304 | 1704304 | 90% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 116142 |  |  |  | PAGO INTERESES (CREDITO BANOBRAS) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155181/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 363977 | 250000 | 222058 | 222058 | 88.8% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 118787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACION DE ALLENDE CAMINO DE LOS ARRIEROS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1277000 | 1277000 | 1277000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2091.35 | 0 | 0%
| 83915 |  |  |  | DRENAJE Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SAN JOAQUIN COAPANGO | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 155975 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 689494 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2331.7 | 700 | 30%
| 83826 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DRENAJE Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE LIMON | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 155935 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 66157 | 66157 | 66157 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 0 | 0%
| 84269 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIMERA CERRADA DE LA AV. MANUEL GONZALEZ | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156467 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1472.63 | 0 | 0%
| 83395 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR DOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 302.1 | 0 | 0%
| 84383 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON DE SAN BLAS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 156470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 693 | 0 | 0%
| 37733 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152551 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 491436 | 146343 | 491436 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 8 | 80%
| 37734 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES (ARENA Y GRAVA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440231 | 129431 | 15776 | 129431 | 100% | 548 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 450 | 36%
| 37735 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152576 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 775202 | 595408 | 328260 | 595408 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 3.7 | 74%
| 41928 |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA TODO EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155480/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
| 48655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. SAN RAFAEL, DE CALLE AUGUSTO GENIN A LA CALLE MADAME CURIE, EN LA DELEGACION DE SAR RAFAEL/ SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 155479/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 745000 | 0 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 48624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLE PROLONGACION MORELOS BARRIO LAS CONCHITAS EN SAN JUAN 2DA/ COLONIA LA EJIDAL (SAN JUAN ATZACUALOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155455/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1688360 | 0 | 1688360 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1688360 | 0 | 0%
| 48702 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE REVOLUCION DE SANTO TOMAS 2DA ETAPA/ SANTO TOMAS ATZINGO | 103-TLALMANALCO | SANTO TOMÁS ATZINGO | RURAL | 155490013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1518000 | 0 | 1518000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 48741 |  |  |  | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE CAMPANA DE CALLE NARANJO A CRUZ VERDE / TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155488/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 345000 | 0 | 345000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 16923 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 662524 | 33.1% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 5 | 100%
| 77253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION/EL ARCO | 110-VALLE DE BRAVO | EL ARCO | RURAL | 107-2011-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 741759 | 741759 | 741759 | 741759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 148.9 | 148.9 | 100%
| 77180 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL/STA. TERESA TILOXTOC | 110-VALLE DE BRAVO | SANTA TERESA TILOXTOC | RURAL | 107-2011-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 416469 | 416469 | 416469 | 416469 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 876 | 876 | 100%
| 82929 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS/LOMA DE CHIHUAHUA | 110-VALLE DE BRAVO | LOMA DE CHIHUAHUA | RURAL | 107-2011-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 488182 | 488182 | 488182 | 488182 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100%
| 82975 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS/TEHUASTEPEC | 110-VALLE DE BRAVO | TEHUASTEPEC (SAN JOSÉ TEHUASTEPEC) | RURAL | 107-2011-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 264740 | 264740 | 264740 | 264740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 78295 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL (BACHEO DE CALLES)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1767992 | 1767992 | 1767992 | 1767992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22900 | 22900 | 100%
| 51700 |  |  |  | REPARACIÓN, RENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155723/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 6 | 0 | 0%
| 106082 |  |  |  | SUMINSTRO DE AGREGADOS PARA OBRAS SAOP - DIPUTACION | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 153746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 413446 | 33.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7143 | 2365 | 33.1%
| 92204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 43200 | 43200 | 15914 | 15914 | 36.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 12 | 15%
| 92205 |  |  |  | GUARNICIONES CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 23490 | 23490 | 47% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 150 | 50%
| 92206 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERAS PAVIMENTADAS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 299732 | 299732 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1600 | 80%
| 43696 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152878/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 372000 | 123200 | 111600 | 111600 | 90.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 600 | 50%
| 43557 |  |  |  | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152618/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 952 | 0 | 0%
| 114969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE DISTRIBUCION | 115-XONACATLÁN | BARRIO SAN PEDRO | RURAL | 156205/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 500000 | 300000 | 500000 | 149980 | 50% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1660 | 512 | 30.8%
| 115602 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO ADQUIRIDO DE BANOBRAS ( FISM 2011 ) | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156306/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2131522 | 1278913 | 2131522 | 1278913 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 600 | 60%
| 114131 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A PLAZA CIVICA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156174/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 355000 | 213000 | 355000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1183 | 0 | 0%
| 91618 |  |  |  | REPARACION Y MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 90023 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE VIALIDADES Y CAMINOS | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 52535 | 75000 | 52535 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 105 | 21%
| 127468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 158548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 108333 | 108333 | 108333 | 79336 | 73.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 310 | 226.45 | 73%
| 127822 |  |  |  | FERTILIZANTE | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 158552 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 205000 | 205000 | 205000 | 204200 | 99.6% | 0 | 0 | TONELADA | 35 | 35 | 100%
| 125894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAPULIN (ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DURAZNO) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 156300/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 481578 | 481578 | 484578 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 769 | 310 | 40.3%
| 121858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL PUERTO | 120-ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | RURAL | 156279/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 818496 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1294.66 | 0 | 0%
| 122297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LIC. VERDAD (DE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA A CALLE FRANCISCO SARABIA) | 120-ZUMPANGO | EL LLANO SANTA MARÍA | RURAL | 156289/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 399108 | 399108 | 399108 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 420 | 60%
| 125928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NARANJO (ENTRE CALLE GUANABANO Y DONDE TERMINA EL PAVIMENTO) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 156302/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO E ZUMPANGO | - | - | 260693 | 260693 | 260693 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 121995 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PEDRO MARIA ANAYA (DE CARRETERA ZUMPANGO-LOS REYES A CALLE EMILIANO ZAPATA) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156282/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 689420 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1553.4 | 0 | 0%
| 122068 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR VIRGINIA RIVERO (ENTRE CALLE MINA Y CALLE MATAMOROS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156283/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 133591 | 133591 | 133591 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 235 | 0 | 0%
| 122356 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA TLALAPANGO, BO. SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156290/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 535945 | 535495 | 535945 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 951.85 | 0 | 0%
| 20973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. PILAR DEL PROGRESO TRAMO: AV. CUAUHTEMOC - CALLE ESFUERZO COLECTIVO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155581/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 721367 | 721367 | 721367 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2220 | 0 | 0% | LOCALIDAD COLONIA MARIA ISABEL
| 11819 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA A PINZANES | 123-LUVIANOS | LOS PINZANES | RURAL | 156552 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2690 | 0 | 0%
| 11834 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE CARRETERA LUVIANOS-TROJES A CERRO DEL VENADO | 123-LUVIANOS | TROJES | RURAL | 156575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 550000 | 549104 | 549104 | 549104 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2954.4 | 2954.4 | 100%
| 11883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA AL CENTRO | 123-LUVIANOS | SALITRE PIEDRA GRANDE | RURAL | 156853 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 400000 | 400000 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 882.29 | 882.29 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA ES EN SALITRE ESTANCIA GRANDE LA QUE NO SE ENCUENTRA ES EL APARTADO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA.
| 12032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA PRIMARIA | 123-LUVIANOS | EL ESTANCO | RURAL | 157329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 267.5 | 0 | 0%
| 13025 |  |  |  | CAMELLON EN ACCESO ORIENTE A SAN JOSE DEL RINCON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 157404/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 820000 | 592000 | 408913 | 408913 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2471.42 | 800 | 32.4%
| 15825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155542/0022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1400000 | 940000 | 909162 | 909162 | 96.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 475.4 | 200 | 42.1% | BARRIO EL LIJADERO LA MESA
| 12985 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO (CALLE IGNACIO ALLENDE) HACIA LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCION | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 157272/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 799000 | 479400 | 399230 | 399230 | 83.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 600 | 40%
| 15822 |  |  |  | REMODELACION Y AMPLIACION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 155425/0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2000000 | 1800000 | 1753117 | 1753117 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620 | 300 | 48.4%
| 15804 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152773/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 6000000 | 5300000 | 5153035 | 5153035 | 97.2% | 0 | 0 | TONELADA | 300 | 180 | 60%
| 15824 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BOULEVARD CENTENARIO | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 155540/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2468000 | 1980800 | 1233821 | 1233821 | 62.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29400 | 0 | 0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 112635 |  |  |  | PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2011/01/011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 314260 | 52.4% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 300 | 50%
| 139907 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA FEDERAL TEXCOCO LECHERIA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 156 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO DIVERSAS COMUNIDADES
| 82180 |  |  |  | R.D. ALUMBRADO PUBLICO/LOS PELILLOS | 110-VALLE DE BRAVO | LOS PELILLOS | RURAL | 107-2011-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 449710 | 449710 | 449710 | 449710 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 71652 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN AV. BICENTENARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2011-1-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51114 | 51114 | 51114 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
| 71801 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑOS HEROES, FELIPE ANGELES, PROL. LAZARO CARDENAS. | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2011-1-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22961 | 22961 | 22961 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 71851 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE SAN SIMON, PROL. SAN SIMON | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2011-1-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97751 | 97751 | 97751 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0%
| 71370 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE 2 CERCAS Y PRIV. 2 CERCAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2011-1-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83986 | 83986 | 83986 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0%
| 15813 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CECYTEM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 153545/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 115000 | 112000 | 111174 | 111174 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 4 | 50%
AMPLIACIÓN
| 111906 |  |  |  | SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2011-9 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 495687 | 495687 | 495687 | 495687 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 495868 | 495686 | 100%
| 81806 |  |  |  | 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LLANO REDONDO HACIA LA FUNDICION | 32-DONATO GUERRA | LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO) | RURAL | 155617 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 470176 | 470176 | 470176 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
| 6996 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE CANALEJAS | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 153561/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 300000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 400 | 0 | 0%
| 54752 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 153885 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRENCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 428541 | 85.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 42.85 | 85.7%
| 12638 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155882/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 368746 | 291247 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 370 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 8249 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152990 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 258940 | 86.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300000 | 258940 | 86.3%
| 71105 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2011/FISM/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299792 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 2826 | 2826 | 100%
| 29609 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 80144 | 16% | 0 | 0 | LUMINARIA | 371 | 59.36 | 16%
| 7024 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153566/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 660000 | 647048 | 647048 | 98% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1350 | 800 | 59.3%
| 22055 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154208/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 0 | 0%
| 149596 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE LOS DOLORES | 95-TEPOTZOTLÁN | COLONIA LOS DOLORES (EX-HACIENDA LOS DOLORES) | RURAL | 095-2011-1-158065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 22018 | 22018 | 22018 | 22018 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 149633 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CABAÑAS | 95-TEPOTZOTLÁN | LAS CABAÑAS | RURAL | 095-2011-1-158639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 30804 | 30804 | 30804 | 30804 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 110 | 110 | 100%
| 149431 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-157055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 59540 | 59540 | 59540 | 59540 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200 | 200 | 100%
| 149397 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TLACATECO | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-01-157053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 29263 | 29263 | 29263 | 29263 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 80 | 80 | 100%
| 149512 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CISNEROS | 95-TEPOTZOTLÁN | CAÑADA DE CISNEROS | URBANO | 095-2011-01-158063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 34472 | 34472 | 34472 | 34472 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 149496 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-155683 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 39092 | 39092 | 39092 | 39092 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 149575 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CAÑADAS | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MIGUEL CAÑADAS | RURAL | 095-2011-1-158064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 26301 | 26301 | 26301 | 26301 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 149481 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE CAPULA | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-155683 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 29770 | 29770 | 29770 | 29770 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200 | 200 | 100%
| 149368 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DEL BARRIO TEXCACOA | 95-TEPOTZOTLÁN | BARRIO DE TEXCACOA | RURAL | 095-2011-01-157046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 29668 | 29668 | 29668 | 29668 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 141 | 141 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 43901 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL OCOTE | RURAL | 155799 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450000 | 225000 | 450000 | 134731 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 102830 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MANZANA CUARTA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN | RURAL | 154535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 500000 | 500000 | 495072 | 495072 | 99% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 119585 |  |  |  | ELECTRIFICACIO DE LA CALLE TEJOCOTES Y ARBOLEDAS/COL. WENCESLAO LABRA. | 96-TEQUIXQUIAC | COLONIA WENCESLAO LABRA | RURAL | 152999/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 521640 | 521640 | 521640 | 521640 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 16908 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL LIMO | RURAL | 157197 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 114792 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 60162 | 60162 | 60162 | 60162 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN
| 114924 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 976914 | 976914 | 976914 | 976914 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 122 | 122 | 100% | COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES
| 114744 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 202937 | 202937 | 202937 | 202937 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | COLONIA LAS CRUCES
| 114809 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 98305 | 98305 | 98305 | 98305 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN BARTOLO
| 114952 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/039/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 342465 | 342465 | 342465 | 342465 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)
| 114940 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 364942 | 364942 | 364942 | 364942 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 43 | 100% | COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 2DA. SECCIÓN
| 114965 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 425521 | 425521 | 425521 | 425521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 41 | 100% | COLONIA LAS CHINAMPAS
| 114984 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 319600 | 319600 | 319600 | 319600 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION
| 114852 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 39650 | 39650 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO
| 114836 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE MARIANO PAREDES. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/031/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 138021 | 138021 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO
| 114909 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE NARDO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 44433 | 44433 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES
| 114879 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE RUISEÑOR Y CALLE LECHUZAS. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 69796 | 69796 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | COLONIA VALLE DE TULES
| 114891 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CERRADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 134360 | 134360 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN
| 114860 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN PRIVADA VICENTE GUERRERO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 15327 | 15327 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO
| 92207 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 20 | 10%
| 92208 |  |  |  | ELECTRIFICCION DEL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 30 | 10%
| 128173 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION DEL PARAJE LA MAROMA HACIA AXOXOCA,RUMBO AL MANANTIAL 2DA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 157934 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1233333 | 1233333 | 1233333 | 1165665 | 94.5% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 19.53 | 93%
AMPLIACIÓN
| 114510 |  |  |  | FISM/01/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA COFRADIA GRANDE | 3-ACULCO | LA COFRADÍA GRANDE | RURAL | 032-2011-1-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 189000 | 188222 | 188222 | 188222 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 126446 |  |  |  | FISM/023/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION GUNYO ORIENTE | 3-ACULCO | GUNYO ORIENTE | RURAL | 032-2011-1-0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 322000 | 321296 | 321296 | 321296 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 134650 |  |  |  | FISM/29/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA SOLEDAD EJIDO | 3-ACULCO | LA SOLEDAD BARRIO | RURAL | 032-2011-1-0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 171000 | 170512 | 170512 | 170512 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 135150 |  |  |  | FISM/49/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ENCINILLAS EJIDO | 3-ACULCO | ENCINILLAS EJIDO | RURAL | 032-2011-1-0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 329098 | 329098 | 329098 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 9.4 | 94%
| 139391 |  |  |  | FISM/71/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HIGUERILLAS B | 3-ACULCO | HIGUERILLAS | RURAL | 032-2011-1-0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 274000 | 273947 | 273947 | 273947 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 139807 |  |  |  | FISM/90/2011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA LOS GAVILANES | 3-ACULCO | LOS GAVILANES | RURAL | 032-2011-1-0090 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 346000 | 345239 | 345239 | 345239 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 37493 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 154201 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 960000 | 480000 | 960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 43917 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 155801 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 190000 | 95000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 35946 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 154080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 250000 | 500000 | 249723 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 10.9 | 99.1%
| 44272 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 155810 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 190000 | 95000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 38266 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 154225 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 125000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1.8 | 90%
| 35919 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA 5 | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 154079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 125000 | 250000 | 74901 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0.12 | 6%
| 38766 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TODA LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 154555 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1100000 | 550000 | 1100000 | 329259 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 23.5 | 90.4%
| 43829 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDEAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 155788 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 700000 | 350000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 1.6 | 11.4%
| 44839 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155862 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 470000 | 235000 | 470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 44646 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 155819 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 100000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33795 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 153821 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1130000 | 565000 | 1130000 | 564150 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 6.5 | 25%
| 37337 |  |  |  | CONTINUACION DE LA AMPLIACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 154198 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 113388 | 56.7% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 8.6 | 95.6%
| 35524 |  |  |  | CONTINUACION DE LA MEJORA DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 153988 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 820000 | 410000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 35374 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE BELLAVISTA SEGUNDA ETAPA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 872000 | 436000 | 872000 | 261469 | 60% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 35589 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALZADA EL PANTEON | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 153989 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 125000 | 250000 | 74955 | 60% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5.4 | 90%
| 35445 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153978 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 5.6 | 80%
| 34652 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE DE LA LOMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 153955 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 420000 | 210000 | 420000 | 125762 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 10.9 | 99.1%
| 33847 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA DE LOS PINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 153822 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2100000 | 1050000 | 2100000 | 628912 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 28.5 | 60.6%
| 35391 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA JOYA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153975 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 634000 | 317000 | 634000 | 189970 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 43882 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 155795 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 340000 | 170000 | 340000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 6.4 | 80%
| 44845 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 155865 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1050000 | 525000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 36852 |  |  |  | ELECTRIFICACION LOMA CENTRO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 154193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1150000 | 575000 | 1150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 35228 |  |  |  | ELECTRIFICACION PROLONGACION CALLE VISTA ALEGRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153970 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 648000 | 324000 | 648000 | 194132 | 59.9% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 36715 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 154187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 809350 | 60% | 0 | 0 | POSTE | 59 | 23.6 | 40%
| 36471 |  |  |  | AMPLIACCION DE ELECTRIFICACCION | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153497/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 78707 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | GIJAS BLANCAS
| 73839 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 154255/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 240000 | 144000 | 144000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 490 | 0 | 0%
| 73878 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA DE CALLE GALEANA TRAMO DE C. REYES VALENCIA A CAMINO OCOTAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 155939/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 215000 | 129000 | 129000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 226 | 0 | 0%
| 8211 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 156431/0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 790000 | 764800 | 764800 | 96.8% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 20 | 36.4%
| 8113 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | DOXHICHO | RURAL | 154445/0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 8133 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 154447/0091 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 8143 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 154449/0093 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 613.44 | 613.44 | 100%
| 8117 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 154446/0090 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 8207 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y POR LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 155209/0101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 8102 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, CALLE EL GIRASOL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154434/0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80857 | 80857 | 80857 | 80857 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 8173 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, CAMINO A MAGUEYCITOS. | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 154453/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 8106 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, ENTRE LA CIENEGA Y EL CANAL | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 154443/0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 8149 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 1A. MANZANA. | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 154450/0094 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 8109 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 2A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 154444/0088 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 8171 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 4A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 154452/0095 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 111776 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO SAN JUAN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 157686/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 360 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 22052 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | TAXHIE | RURAL | 154147/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 468407 | 279024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1600 | 0 | 0%
| 153401 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153521/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2442760 | 2442760 | 2442760 | 746130 | 30.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2500 | 900 | 36%
| 82319 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE AMPLIACION ELECTRICA/LA COMPAÑIA | 110-VALLE DE BRAVO | LA COMPAÑÍA (CERRO COLORADO) | RURAL | 107-2011-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 719443 | 719443 | 719443 | 719443 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 688 | 688 | 100%
| 92209 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL SUR DE LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2011-1-013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0%
| 43644 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152727/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 383000 | 29800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 4 | 57.1%
| 43643 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | EL JACAL | RURAL | 152725/0074 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 649000 | 350400 | 324163 | 324163 | 92.5% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 13 | 86.7%
| 43645 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA CAMPANILLA | RURAL | 152747/0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1270000 | 1100000 | 958061 | 958061 | 87.1% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 0 | 0%
| 43647 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 152751/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 544000 | 300000 | 270775 | 270775 | 90.3% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 43646 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152748/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 448000 | 58800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 9 | 90%
| 43651 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 152820/0082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 850000 | 305000 | 254895 | 254895 | 83.6% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 12 | 75%
| 43649 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BO. DE AGUA ZARCA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 152766/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 793000 | 250000 | 237855 | 237855 | 95.1% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 6 | 42.9%
| 43641 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. DE LOS CEDROS SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 152721/0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 983000 | 389800 | 294735 | 294735 | 75.6% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 10 | 47.6%
| 43642 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (EL HOSPITAL EJIDO CENTRO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152722/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 280000 | 249919 | 249919 | 89.3% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 4 | 50%
| 43648 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD) | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO DE LOS PADRES | RURAL | 152760/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 185000 | 174943 | 174943 | 94.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4 | 80%
| 43650 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SAN DIEGO DEL CERRITO) | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152772/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 585000 | 310000 | 292378 | 292378 | 94.3% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 11 | 84.6%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 8140 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA SECUNDARIA | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 154448/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 116133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154338/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 105000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 142063 |  |  |  | FISM/102/2011 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0102 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 127664 | 127664 | 127664 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 520 | 65 | 12.5%
| 139251 |  |  |  | FISM/70/2011 REPARACION DE TRANSFORMADOR BAÑE | 3-ACULCO | BAÑE | RURAL | 032-2011-1-0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 44826 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155861 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 160000 | 80000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 43953 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 155804 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1550000 | 775000 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33148 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL(CRISTO REY -LA PEÑUELA) | 8-AMATEPEC | CRISTO REY (GUACAMAYAS) | RURAL | 157088/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 420000 | 172000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 73636 |  |  |  | 2A ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE UNIÓN | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 154235/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 0 | 0%
| 52833 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL MADROÑO | 14-ATLACOMULCO | EL RINCÓN DE LA CANDELARIA | RURAL | 152743 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 365298 | 292253 | 292253 | 292253 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 113052 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN MANZANA 4 | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2011/01/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 597727 | 597727 | 179036 | 179036 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 3 | 30% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ELECTRIFICACION EN MANZANA 4 EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 179,036.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 597,727.97 BENEFICIANDO A 716 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156412
| 7065 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154029/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 252475 | 252475 | 252475 | 252475 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 106396 |  |  |  | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN TODO EL MUNICIPIO | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155923/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 0 | 0%
| 125075 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE JALISCO | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2011-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA OBRA DE ELECTRIFICACION SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO PARA INICIO, POR LO QUE SE ESTA TRAMITANDO LA AUTORIZACION Y SUPERVISION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)
| 126317 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA | 59-NEXTLALPAN | SANTA ANA NEXTLALPAN | URBANO | 060-2011-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ESTA TRAMITANDO LA AUTORIZACION Y SUPERVICION POR PARTE DE LA COMISIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) PARA INICIARLA
| 125699 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2011-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA RED ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LSO BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA EN TRAMITE LA AUTORIZACION Y SUPERVICION DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)PARA QUE SE INICIE LA OBRA.
| 39436 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2011-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 54000 | 54000 | 90% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 82110 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA AHUJAS | 110-VALLE DE BRAVO | LAS AHUJAS | RURAL | 107-2011-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 840 | 840 | 100%
| 51697 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 111-VILLA DE ALLENDE | POTRERO | RURAL | 155674/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
| 51750 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA. ETAPA | 111-VILLA DE ALLENDE | BOSENCHEVE | RURAL | 157058/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 712599 | 427559 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 80 | 0 | 0%
| 51698 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155678/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0% | BARRIO DE SANTA CRUZ
| 105989 |  |  |  | MEZCLA DE RECURSOS PARA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA CATARINA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 153724 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 2916 | 1.3% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 0.44 | 1.3%
| 92210 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTODE ALUMBRADO PUBLICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-092 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 308352 | 308352 | 61.7% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 1400 | 70%
| 43652 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152824/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 708000 | 395800 | 353944 | 353944 | 89.4% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 15 | 93.8%
| 43653 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152825/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 657000 | 50200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
| 64637 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL PARAJE CERRO DE TENAMASTEPEC 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | MAMATLA | RURAL | 119/2011/FISM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1948613 | 1169173 | 1948613 | 1169173 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 26 | 60.5%
| 12749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURETES DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155890/0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 68000 | 68000 | 67735 | 67735 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 11 | 11 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 38372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 154230 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 400000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 36830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO) | RURAL | 154191 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 37805 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 154209 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 425000 | 850000 | 254688 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 30 | 25.3%
| 105684 |  |  |  | TERMINACION DE LA CLINICA SEGUNDA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | EL RINCÓN DE LOS PERALES | RURAL | 044/2011/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 489507 | 489507 | 64842 | 64842 | 13.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 91.3 | 12.05 | 13.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: TERMINACION DE LA CLINICA SEGUNDA ETAPA EN EL RINCON DE LOS PERALES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 64,842.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 489,507.04 BENEFICIANDO A 1,OOO HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156128
| 66490 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALAUD (2A ETAPA) | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 156080/0007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 344010 | 298475 | 298475 | 298475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 150 | 88.2%
| 66454 |  |  |  | TERCERA ETAPA, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 156078/0006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 350000 | 349844 | 349844 | 349844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 170 | 100%
| 71700 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD | 101-TIANGUISTENCO | SAN FELIPE EL MIRASOL (EL MIRASOL) | RURAL | 101-2011-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 26799 | 22.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1700 | 700 | 41.2%
| 43654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152826/0085 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 95000 | 73563 | 73563 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 89.9 | 85 | 94.5%
| 63548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | ZACUALPILLA | RURAL | 119/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 860000 | 858000 | 858000 | 858000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 110 | 110 | 100%
| 15811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 153153/0008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 835000 | 601000 | 556872 | 556872 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 210 | 150 | 71.4%
AMPLIACIÓN
| 74191 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA CLINICA DE SALUD RURAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 157594/0017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 362570 | 217542 | 217542 | 108013 | 49.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 38.68 | 19.3 | 49.9%
| 85776 |  |  |  | 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 154776/0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 155 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 85793 |  |  |  | 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 154783/0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 101 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 85740 |  |  |  | 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 154750/0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 40 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 85821 |  |  |  | 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 154784/0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 101 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 83340 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD/CUADRILLA DE DOLORES | 110-VALLE DE BRAVO | CUADRILLA DE DOLORES | RURAL | 107-2011-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 127 | 127 | 100%
MANTENIMIENTO
| 55818 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD RURAL,TOTAL MUNICIPAL. | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 154065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 24860 | 13.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 240 | 33 | 13.8%
REHABILITACIÓN
| 39819 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CLINICAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155225 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1850000 | 925000 | 1850000 | 169970 | 18.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 11000 | 1000 | 9.1%
| 86179 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN AL CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 155883/0029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 137 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 116139 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTROS SALUD | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154840/0059 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200793 | 100476 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 400 | 0 | 0%
| 115242 |  |  |  | REMOZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DEL DIF AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ESQUINA TEXCOCO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 10654420 | 10654420 | 3927471 | 3927471 | 36.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 115282 |  |  |  | REMOZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DEL DIF 1RA ETAPA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1400000 | 1400000 | 697849 | 697849 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 154722 |  |  |  | CONTINUACION DE DISPENSARIO MEDICO | 1-ACAMBAY | LA FLORIDA | RURAL | 157463/0193 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 30000 | 60000 | 5829 | 19.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 120 | 12 | 10%
| 154688 |  |  |  | CONTINUACION DEL BARDEO DEL DISPENSARIO MEDICO | 1-ACAMBAY | LAS GOLONDRINAS | RURAL | 157452/0189 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 15000 | 30000 | 12516 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 80 | 33 | 41.3%
| 134891 |  |  |  | FISM/41/2011 TERMINACION DE LA CLINICA DE SALUD SANTIAGO OXTOC TOXHIE | 3-ACULCO | SANTA ANA OXTOC-TOXHIE | RURAL | 032-2011-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 2100 | 2100 | 2100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 200 | 2 | 1%
| 100531 |  |  |  | TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES, 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 153705 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 10114 | 8.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 192 | 16.2 | 8.4%
AMPLIACIÓN
| 134939 |  |  |  | FISM/42/2011 AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD ARROYO ZARCO EJIDO | 3-ACULCO | ARROYO ZARCO EJIDO | RURAL | 032-2011-1-0042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 30160 | 30160 | 30160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 25 | 25%
| 100922 |  |  |  | CONCLUSION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CRUZ DEL ARENAL | RURAL | 153714 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 91063 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 450 | 272.2 | 60.5%
| 100582 |  |  |  | CONTINUACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | XAJAY (LOMA DEL XAJAY) | RURAL | 153706 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 142772 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 240 | 228.4 | 95.2%
REHABILITACIÓN
| 100847 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, PUEBLO NUEVO | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 153713 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 48000 | 26.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 250 | 66.8 | 26.7%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 144238 |  |  |  | FISM/109/2011 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 1692 | 1692 | 1692 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 27 | 1.1%
| 90827 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE UNA LECHERIA EN AV. VALLE ESCONDIDO ESQUINA CON AV. REAL DE CALACOAYA EN EL PUEBLO DE CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157494/0035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114 | 0 | 0%
| 52757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD | 14-ATLACOMULCO | SANTO DOMINGO SHOMEGE (SHOMEGE) | RURAL | 152742 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 900000 | 449000 | 449000 | 449000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100%
| 101214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | EL RINCÓN DE LOS PERALES | RURAL | 044/2011/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 231362 | 231362 | 121980 | 121980 | 52.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 233.1 | 122.8 | 52.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD EN EL RINCON DE LOS PERALES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 121,980.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 231,362.04 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155553
| 101134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2011/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 422063 | 422063 | 40164 | 40164 | 9.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 274.23 | 26 | 9.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE SALUD EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 40,164.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 422,063.08 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155160
| 111245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2011/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 31882 | 31882 | 5708 | 5708 | 17.9% | 0 | 0 | M2, CISTERNA | 5.7 | 1.02 | 17.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE 2011 DE 5,708.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 31,882.96 BENEFICIANDO A 110 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156164
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 103118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA (BODO) | RURAL | 156994 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 380000 | 380000 | 113926 | 113926 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 15 | 31.3%
MANTENIMIENTO
| 114067 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CAM 89 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 150000 | 150000 | 101364 | 101364 | 67.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 676.15 | 457 | 67.6% | FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 152660 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS | 1-ACAMBAY | AGOSTADERO (SAN JOSÉ AGOSTADERO) | RURAL | 157441/0180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 36598 | 73.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 201 | 73.1%
| 138000 |  |  |  | FISM/61/2011 CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAS LAJAS | 3-ACULCO | LAS LAJAS | RURAL | 032-2011-1-0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 66305 | 66305 | 66305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 39.8 | 82.9%
| 139909 |  |  |  | FISM/93/2011 CONSTRUCCION DE UN AULA SANTA MARIA EJIDO | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 67055 | 67055 | 67055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 46 | 95.8%
| 43872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 155794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 164191 | 59.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 25.3 | 25%
| 33904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 153823 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.52 | 1.5 | 5.7%
| 41026 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155780 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 175000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 136.5 | 13.6 | 10%
| 74312 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. JOSUE MIRLO | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 157600/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 178000 | 106800 | 106800 | 53335 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 22.15 | 11.06 | 49.9%
| 75858 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL, INSTALACIÓN DE DRENES EN TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LE ESCUELA PREESCOLAR CIPACTLI, AV. DE LAS GRANJAS S/N EN LA COLONIA LAS COLONIAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154071/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 115 | 0 | 0% | EN LA COLONIA LAS COLONIAS
| 90317 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUIS NISHISAWA EN CALLE VILLA UNION EN AL COLONIA VILLA DE LAS TORRES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157477/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 622075 | 622075 | 622075 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104 | 0 | 0%
| 89126 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR CORREGIDORA DE QUERETARO CALLE MARGARITA S/N EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL JARAL I | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157455/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 48 | 0 | 0%
| 8260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS MARIA BERTELY. AXAPUSCO | 16-AXAPUSCO | AXAPUSCO | URBANO | 152997 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 119902 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200000 | 119902 | 60%
| 52902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA | 17-AYAPANGO | AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. | URBANO | 156871/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168269 | 168269 | 168269 | 151694 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 190 | 90.5%
| 108589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER ROSARIO CASTELLANOS | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 320884 | 98.7% | 74 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 325000 | 320884.04 | 98.7%
| 79325 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL KINDER JOSE JUAN TABLADA | 32-DONATO GUERRA | CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL | RURAL | 154030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 817016 | 817016 | 817016 | 318597 | 39% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 564 | 220 | 39%
| 82727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESORI | 32-DONATO GUERRA | SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | 156873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 0 | 0%
| 101547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 35-HUEHUETOCA | SANTA MARÍA | URBANO | 037/2011/FISM/02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1092785 | 1092785 | 1092785 | 1088703 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CREDITO (OTROS RECURSOS) CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS)
| 101548 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 82254 | 82254 | 82254 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0% | LAS METAS EN METROS CUBICOS (M3)SON DE 45
| 114513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J, DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI TIANGUISTONGO | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | FISM/2011/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 23000 | 23850 | 47.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 23 | 47.9%
| 7124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS - DAVID ALFARO SIQUEIROS | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 154231/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 137837 | 42702 | 39222 | 39222 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 66.6 | 10 | 15%
| 8018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA DEL RIO RAMIREZ | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 154396/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 60000 | 45224 | 45224 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 128.4 | 40 | 31.2%
| 8041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANCIO | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 154409/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 128866 | 27319 | 13154 | 13154 | 48.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 67.5 | 0 | 0%
| 7989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PAREDES ARRIAGA, 2A ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 154390/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28190 | 25000 | 20270 | 20270 | 81.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50.04 | 0 | 0%
| 7059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154025/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 117663 | 30598 | 29722 | 29722 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 194 | 32 | 16.5%
| 7689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154354/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 145876 | 125876 | 113314 | 113314 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 85 | 56.7% | EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)
| 8078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 154421/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 93227 | 75936 | 65931 | 65931 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100.97 | 45 | 44.6%
| 7322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU, 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 154269/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 207092 | 150244 | 130480 | 130480 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 134 | 10 | 7.5%
| 57661 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-01-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 335029 | 335029 | 335029 | 335029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | TERMINACION DE DOS AULAS Y BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS
| 124899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EN CALLE MATAMOROS | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2011-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 1305425 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO, PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ NEXTLALPENSE, MEJORANDO CON ESTO SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 125541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO POSTERIOR, PASILLO DE ACCESO Y CHAPOTEADERO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2011-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 102993 | 102993 | 90668 | 90668 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALEMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y EN PROCESO DE FINIQUITARSE FINANCIERAMENTE
| 126256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA PROFESORAS Y REPARACION DE SANITARIOS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | 59-NEXTLALPAN | SANTA ANA NEXTLALPAN | URBANO | 060-2011-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 5.25 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INICIO. NOTA: ESTE JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO, PERO ESTA LOCALIDAD NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, POR LO QUE SE PUSO EL DE SANTA ANA NEXTLALPAN.
| 126520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. GRISELDA ALVAREZ | 59-NEXTLALPAN | PRADOS SAN FRANCISCO | RURAL | 060-2011-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 199265 | 199265 | 180425 | 180425 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 46 | 95.8% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION Y DE ENTREGA RECEPCION CON LA ESCUELA BENEFICIADA.
| 125829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CHAPOTEADERO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2011-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 87927 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, APOYANDOLOS DESDE SU INICIACION ESCOLAR PARA QUE CUENTEN CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA SU DESARROLLO EDUCATIVO
| 122387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA JARDIN DE NIÑOS (PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES, CENTRO) | 64-EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES | RURAL | 153360/039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49622 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | NOTA: LOS METROS SE REFLEJAN EN CUBICOS YA QUE EL CATALOGO NO SE TIENEN.
| 125695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO Y CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS | 64-EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES | RURAL | 155697/060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 18300 | 36.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.15 | 15 | 39.3% | LOS METROS SON CUBICOS
| 67687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE CENICEROS DE ZAVALETA | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 156112/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 193344 | 193344 | 193344 | 193344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195 | 0 | 0%
| 71350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON | 88-TENANCINGO | SANTA TERESA | RURAL | 158175/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 117500 | 106508 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.5 | 0 | 0%
| 67742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA | 88-TENANCINGO | GUALUPITA | RURAL | 156228/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195 | 195 | 100%
| 72168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN | 88-TENANCINGO | QUETZALAPA | RURAL | 158287/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 66425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 88-TENANCINGO | LA OCOTALERA | RURAL | 156075/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 79524 | 79524 | 79524 | 79524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 66378 |  |  |  | CUBIERTA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 156073/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 67649 |  |  |  | MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS VALERIO DE LA CRUZ | 88-TENANCINGO | COLONIA MORELOS (EJIDO SAN ISIDRO) | RURAL | 156101/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 180000 | 159944 | 159944 | 159944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 85 | 85%
| 66527 |  |  |  | TERMINACION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 156083/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 120000 | 107758 | 36593 | 36593 | 34% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 12 | 34.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL
| 70883 |  |  |  | TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 157702/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 199355 | 147435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0% | LOS METROS DEBEN SER LINEALES
| 71981 |  |  |  | TERMINAR AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 88-TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA) | URBANO | 158285/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 70000 | 70000 | 11106 | 11106 | 15.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 10 | 20.8%
| 67659 |  |  |  | TERMINAR BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO FERNANDEZ ALBARRAN | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156104/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 147758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0%
| 88950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 153518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 345825 | 345825 | 345825 | 221050 | 63.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 50 | 64.1%
| 119727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EDUARDO CLAPARADE/SAN MIGUEL. | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 154834/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 241192 | 241192 | 241192 | 135922 | 56.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 37.44 | 50%
| 116111 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ) | RURAL | 154314/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 87000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 145 | 0 | 0%
| 116098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154298/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 48500 | 29100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 0 | 0%
| 116103 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 154303/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 37000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 95 | 0 | 0%
| 48792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EL AULA TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO VOLTA UBICADO EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA / SAN JUAN ATZACUALOYA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155544/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 321000 | 0 | 321000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 17376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA | 107-TONATICO | LA AUDIENCIA | RURAL | 155476/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 808358 | 585015 | 403442 | 403442 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 290 | 52%
| 114341 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CÍVICA JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 114385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA AVENIDA ARPÍAS Y GRIFOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | CONDOMINIO PORTAL SAN PABLO
| 92211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO ACCESO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 92212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2011-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 75636 | 75636 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 113.95 | 95% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 92213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 92214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 92215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO EDUARDO TRESGUERRAS | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2011-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 175893 | 175893 | 58.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 82 | 49.2 | 60%
| 92216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN F. CUENCA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 0 | 0%
| 92217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 41767 | 41767 | 41.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 15 | 50%
| 92218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 0 | 0%
| 92219 |  |  |  | TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FABELA | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2011-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 79944 | 79944 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 43655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ANGEL MA. GARIBAY | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 152827/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 180000 | 93000 | 88862 | 88862 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 98.1 | 85 | 86.6%
| 43656 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNIRTARIO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL MOLINO | RURAL | 152828/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNIRTARIO | - | - | 280000 | 168000 | 165945 | 165945 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 198 | 160 | 80.8%
| 127379 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 158547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 31769 | 63.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 138.7 | 63%
| 128207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 158545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 87700 | 87700 | 87700 | 23150 | 26.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 20.52 | 26%
| 122565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN ESC. J. DE N. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO. SANTIAGO 1ª SECC. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156293/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 134544 | 134544 | 134544 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23.12 | 0 | 0%
| 15808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO ADJUNTO AL PREESCOLAR ANTONIO RUIZ PEREZ. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ISIDRO | RURAL | 153010/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 536500 | 536500 | 532426 | 532426 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 180 | 90%
| 12936 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 157269/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 496500 | 297900 | 268947 | 268947 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 200 | 100 | 50%
AMPLIACIÓN
| 92220 |  |  |  | AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2011-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 87364 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR MARIANO ARISTAS CALLE CARDENAS S/N EN LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL OP-ATIZA-AD-FISM-016/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155709/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 547600 | 547600 | 547600 | 273800 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499 | 250 | 50.1%
| 75817 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIA S/N EN LA COLONIA VILLA DE LAS PALMAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154067/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 215372 | 215372 | 215372 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 0 | 0%
| 89675 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROMO IBARRA UBICADA EN CAMPECHE S/N EN LA COLONIA LOS OLIVOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157464/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 0 | 0%
| 114448 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO LUNA ARROYO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 175000 | 175000 | 83033 | 83033 | 47.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 232 | 47.3% | FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA
| 114514 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 60000 | 60000 | 54283 | 54283 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469.03 | 424 | 90.4% | CONDOMINIO BONITO TULTITLAN (LOTE 60)
| 114286 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 140000 | 140000 | 45605 | 45605 | 32.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487.87 | 159 | 32.6% | CONDOMINIO LLANURA VERDE
REHABILITACIÓN
| 141565 |  |  |  | FISM/99/2011 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 71944 | 71944 | 71944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 360 | 24%
| 127343 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 158577/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0%
| 39619 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 900000 | 450000 | 900000 | 8333 | 1.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 150 | 1%
| 33132 |  |  |  | REHABILITACION DE PRESCOLAR (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE) | 8-AMATEPEC | CUADRILLA NUEVA | RURAL | 156537/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 48302 | 18981 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 0 | 0%
| 33127 |  |  |  | TECHUMBRE DE JARDIN DE NIÑOS | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 156536/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 126116 | 126116 | 126116 | 126116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
| 74102 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN J. DE NIÑOS REPUBLICA DOMINICANA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 155948/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148852 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 660 | 655 | 99.2%
| 74028 |  |  |  | REHABILIT. DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. ARCADIO PAGAZA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 155944/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 130000 | 78000 | 78000 | 38781 | 49.7% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 62 | 31 | 50%
| 75809 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA, LOMAS DE SAN JUAN S/N, EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154060/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 252209 | 252209 | 252209 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 503 | 0 | 0% | COL. SAN JUAN IXTACALA PLANO SUR
| 89341 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PATIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CALLE DR. GUSTAVO BAZ S/N EN LA COLONIA MÉXICO NUEVO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157461/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 480 | 0 | 0%
| 75870 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YAÑEZ UBICADO EN CALLE DEL ROSAL S/N EN LA COLONIA PROFESOR CRISTOBAL HIGUERA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154073/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 46 | 0 | 0% | COL. PROF. CRISTOBAL HIGUERA
| 87691 |  |  |  | REHABILITACION DEL NUCLEO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLARA DEL MORAL CALLE EX-HACIENDA DEL PEDREGAL S/N EN LA COLONIA TIERRA ENMEDIO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155713/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 70 | 0 | 0%
| 76098 |  |  |  | REMODELACIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ MONTE ALBAN S/N EN LA COL. MONTE MARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155707/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 606 | 0 | 0%
| 7952 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 154381/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0%
| 8000 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 154392/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10740 | 6444 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 10 | 0 | 0%
| 7317 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154260/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 41268 | 32000 | 29097 | 29097 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59.8 | 0 | 0% | COLONIA LA MERCED
| 80760 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FERNANDEZ DE LIZARDI | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2011/01/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32053 | 32053 | 21650 | 21650 | 67.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FERNANDEZ DE LIZARDI BARRIO EL LINDERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $21,650.47 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $32,053.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 25 ALUMNOS NO. CONTROL: 157225
| 80544 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE TULA | RURAL | 049/2011/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14049 | 14049 | 11486 | 11486 | 81.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO DE TULA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $11,485.55 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $14,049.00 NO. DE BENEFICIARIOS 25 ALUMNOS NO. CONTROL: 157224
| 86160 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN AL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTINA JURADO, BARRIO SANTA MARÍA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154854/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 31764 | 31764 | 15.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457 | 72 | 15.8% | OBRA EN PROCESO
| 86158 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN AL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ESPEJO, BARRIO SAN JUAN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154852/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 23823 | 23823 | 15.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357 | 56 | 15.7% | OBRA EN PROCESO
| 126206 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ BO. SAN ISIDRO | 64-EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES | RURAL | 156548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 46398 | 46.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.84 | 15 | 41.9%
| 116137 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154345/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 101759 |  |  |  | MANTENIMEINTO AL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157869 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO
| 100890 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 157852 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101384 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 157865 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 93454 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO R. DE FERNANDEZ ALBARRAN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157826 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101809 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA
| 101335 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157864 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 100505 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 99-TEXCOCO | SAN BERNARDINO | URBANO | 157842 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 98009 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157833 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA PANOAYA
| 98700 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DANIEL CATAN | 99-TEXCOCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 157835 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 97357 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DEL XOLACHE CABECERA MUNICIPAL
| 94630 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157830 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 118657 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS IZCOATL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 377.63 | 0 | 0%
| 100566 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157846 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100732 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS KUIKALLI ESCUELA DE ARTE | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157849 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100774 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157850 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100438 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA | 99-TEXCOCO | MONTECILLO | URBANO | 157840 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 98497 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BUONARROTI | 99-TEXCOCO | LA PURIFICACIÓN | URBANO | 157834 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 94443 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157829 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 100265 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ RAYON | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157836 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100938 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157854 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUEXOTLA
| 101037 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 157856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100834 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157851 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 97661 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 99-TEXCOCO | GUADALUPE AMANALCO (LAS MESITAS) | RURAL | 157832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101086 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR XOCHIPILLI | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 157857 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101536 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR ACAMAPICHTLI | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 157867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 100628 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR ALEXANDER GRAHAM BELL | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 157847 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101205 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 157860 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 94080 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR ENRIQUE JULIAN CHANES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157827 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | LAS SALINAS CABECERA MUNICIPAL
| 100682 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL | 99-TEXCOCO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 157848 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 94261 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR FRIDA KAHLO COLONIA BELLAVISTA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157828 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 101293 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 157862 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101838 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR GRAL. JOSE MARIANO JIMENEZ | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 157871 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101585 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157868 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 101246 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR JUAN AMOS COMENIO | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 157861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101440 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 157867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101136 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PREESCOLAR NIÑOS HEROES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157858 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA
| 71382 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 101-TIANGUISTENCO | SAN LORENZO HUEHUETITLÁN | RURAL | 101-2011-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 80000 | 48000 | 48000 | 11128 | 23.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.5 | 18 | 63.2%
| 42772 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE SAN NICOLÁS (PUERTO SAN NICOLÁS) | RURAL | 155031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 47233 | 50000 | 47233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 23 | 76.7%
| 79772 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CELIC CALLI, UBICADO EN EL FRACC. RINCÓN DEL VALLE. TLAL-DGOP-FISM-AD020-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 158180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372157 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1152.23 | 0 | 0%
| 79427 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADO EN LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372210 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 0 | 0%
| 79652 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3A SECCIÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372497 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1763.35 | 0 | 0%
| 79815 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN LA COL. LA PROVIDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 158386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0%
| 78165 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPACTLI. TLAL-DGOP-AD-010-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 371731 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1770 | 0 | 0%
| 79492 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157957 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 0 | 0%
| 79284 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL. TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708 | 0 | 0%
| 79707 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ, UBICADO EN LA COL. TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 158146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 459494 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 0 | 0%
| 74941 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 371058 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272.62 | 0 | 0%
| 79115 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 351347 | 47.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1055 | 0 | 0%
| 75069 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 0 | 0%
| 78138 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA. TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 221424 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 0 | 0%
| 114620 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ EL PÍPILA AVE. IGNACIO ZARAGOZA S/N. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 92221 |  |  |  | REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 125402 |  |  |  | ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PARA JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2011-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 5 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, DOTANDO DE HERRAMIENTAS TEGNOLOGICAS A LOS ALUMNOS DESDE SU INICIO ESCOLAR
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 154392 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | GANDO | RURAL | 157449/0188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 23316 | 46.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 128 | 23.3%
| 154426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS (VIDRIOS Y PINTURA) DE LA ESCUELA | 1-ACAMBAY | LA CUMBRE | RURAL | 157458/0191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 6032 | 24.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 7 | 11.7% | HUAMANGO
| 154634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI | RURAL | 157481/0205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 30000 | 60000 | 29493 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 98 | 49% | RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI
| 152386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 157438/0177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 60401 | 120.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 132 | 60%
| 154665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA | 1-ACAMBAY | TIXMADEJE BARRIO DOS | RURAL | 157485/0207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 40340 | 80.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 19 | 39.6%
| 150993 |  |  |  | CONTINUACION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 157428/0173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 36772 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 202 | 73.5%
| 154457 |  |  |  | INICIO DE LA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | LA MANGA | RURAL | 157465/0194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 24111 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 24 | 48%
| 152166 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI | RURAL | 157437/0176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 58181 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 330 | 97.1% | RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI
| 154602 |  |  |  | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE LA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI 15DPR1968D | 1-ACAMBAY | MUYTEJE | RURAL | 157478/0203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48619 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 140 | 97.2%
| 152701 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO DOS | RURAL | 157447/0186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48476 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 58 | 96.7%
| 154485 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL BARDEO PERIMETRAL DE LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DEL KINDER JOSE MARIA MATAS | 1-ACAMBAY | LOMA LINDA | RURAL | 157470/0199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 38222 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 48 | 96%
| 154525 |  |  |  | 1RA. ETAPA DEL BARDEO PERIMETRAL DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR UNO | RURAL | 157474/0201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 26000 | 50000 | 25178 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 25 | 50%
| 117893 |  |  |  | FISM/11/2011 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN LUCAS II CUARTEL | 3-ACULCO | LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL | RURAL | 032-2011-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 78911 | 78911 | 78911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 359 | 140 | 39%
| 117776 |  |  |  | FISM/8/2011 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAN LUCAS TOTOLMALOYA | 3-ACULCO | SAN LUCAS TOTOLMALOYA | URBANO | 032-2011-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 68984 | 68984 | 68984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 47.5 | 99%
| 127305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA LOBERA | RURAL | 158576/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 270000 | 162000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3935 | 0 | 0%
| 44774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 155847 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 3 | 3.1%
| 36019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 164871 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 40.4 | 40%
| 43863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 155792 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 375000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 344 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 40170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 155608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 425000 | 850000 | 254896 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 0 | 0%
| 40389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 155610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 275000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 5 | 5%
| 43929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOS LAGARTOS (BO. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVÍ) | RURAL | 155802 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 38163 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 154219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 119976 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 206.33 | 72.5 | 35.1%
| 73935 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ANTONIO CASO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 155941/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 330000 | 330000 | 164685 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.26 | 221 | 49.9%
| 74282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA UC-1 EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 157599/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 372655 | 223593 | 223593 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90.8 | 0 | 0%
| 87415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE FLOR DE LOTO S/N EN LA COL. VILLA DE LAS PALMAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155710/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 816200 | 816200 | 816200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 0 | 0%
| 87313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN BARANDAL SOBRE BANQUETA Y OBRAS COMPLE DE LA ESCUELA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN AV. EMILIANO ZAPATA S/N EN LA COL. LOMAS DE MONTE MARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155708/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 515 | 0 | 0% | EN LA COLONIA MONTE MARIA
| 76039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA DE COMEDOR AL AIRE LIBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC PRIM AMADO NERVO CALLE AYUNTAMIENTO CHIMAZAL S/N EN LA COL. ATIZAPAN CENTRO AT-OP-ATIZA-AD-FISM-007/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155706/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 143831 | 143831 | 143831 | 71916 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 85 | 42.5 | 50%
| 88910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MASA DE JUÁREZ CALLE LUIS DONALDO COLOSIO S/N EN LA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157454/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 189 | 0 | 0%
| 75804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSÉ GUADALUPE ZUNO, AV. PROLONGACIÓN JUÁREZ S/N, COLONIA SAN MATEO TECOLOAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154055/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 691224 | 691224 | 691224 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0% | COL. SAN MATEO TECOLOAPAN
| 89841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REMODELACIÓN DE PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS,TUCAN Y TORTOLAS S/N EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS LINDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157472/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 90017 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UL AULA DE MEDIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON RAMIREZ UBICADA EN LA CALLE LOMA AZUL S/N EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA PLANO SUR | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157473/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218 | 0 | 0%
| 89265 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA COLOCACIÓN DE MALLA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE E IMPERMEABILIZANTE DE AULA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO CLLE TEJOCOTE N0.2 EN LA COL. AMPLIACIÓN EL CAPULIN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157457/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 632000 | 632000 | 632000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266 | 0 | 0%
| 75912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 155703/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 693772 | 693772 | 693772 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
| 89383 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE AULA DE COMPUTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GOODOY LOBATO 2DA CDA DE 16 DE SEPTIEMBRE S/N EN LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157462/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 0 | 0%
| 53049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 14-ATLACOMULCO | CHOSTO DE LOS JARROS | RURAL | 152745 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 8255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.TLAMAPA | 16-AXAPUSCO | TLAMAPA | RURAL | 152994 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 92964 | 46.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200000 | 92964 | 46.5%
| 109083 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 26-CHAPA DE MOTA | SANTA MARÍA | RURAL | 021/2011/01/003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 150000 | 146281 | 146281 | 146281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 68 | 60 | 88.2%
| 80283 |  |  |  | BARDEADO DE LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ | 32-DONATO GUERRA | SANTIAGO HUITLAPALTEPEC | RURAL | 155587 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1550573 | 1550573 | 1550573 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 0 | 0%
| 79966 |  |  |  | BARDEADO DE LA ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES EJIDO DE SABANILLAS | 32-DONATO GUERRA | EJ. DE SAN LUCAS TEXCALTITLÁN (SABANILLAS) | RURAL | 154553 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 888652 | 888652 | 888652 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574 | 0 | 0%
| 81339 |  |  |  | CISTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 32-DONATO GUERRA | BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | 155595 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 0 | 0%
| 78713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y NUCLEO SANITARIO EN ESC. PRIMARIA DE NUEVA CREACION | 32-DONATO GUERRA | CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL | RURAL | 154019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 598000 | 598000 | 598000 | 275300 | 46% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 65 | 45.5%
| 82015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 32-DONATO GUERRA | SAN JOSÉ TILOSTOC | RURAL | 155639 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1185222 | 1185222 | 1185222 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 0 | 0%
| 101549 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 31693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE ,ARZO EN EL RINCON DE DIOS LA FALDA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | YERBAS BUENAS | RURAL | 042/2011/FISM/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 0 | 0%
| 105361 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 173703 | 173703 | 54188 | 54188 | 31.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 67.8 | 21.15 | 31.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 54,188.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 173,703.96 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156125
| 101320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. GABRIEL RAMOS MILLAN | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2011/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 467102 | 467102 | 142113 | 142113 | 30.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 84.07 | 25.55 | 30.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. GABRIEL RAMOS MILLAN EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 142,113.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 467,102.98 BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155554
| 7123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 154229/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 137837 | 22702 | 11551 | 11551 | 50.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 66.6 | 0 | 0%
| 8023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 154400/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 83227 | 19936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 112 | 0 | 0%
| 7744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS ROMERO FLORES, 2A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 154364/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 120000 | 52000 | 49014 | 49014 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 251.1 | 50 | 19.9%
| 7679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 154353/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 267565 | 95000 | 85508 | 85508 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128.4 | 10 | 7.8%
| 7723 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 154361/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40000 | 30000 | 27362 | 27362 | 91.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272.73 | 550 | 43.2%
| 79418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2011/01/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110208 | 110208 | 52333 | 52333 | 47.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 13 | 43.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIM LIC BENITO JUAREZ GARCIA SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $52,333.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $110,2018.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS NO. CONTROL: 157207
| 126632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO | 59-NEXTLALPAN | COLONIA POZOS Y VÍAS (FRACCIÓN DIECISIETE A) | RURAL | 060-2011-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 266910 | 266910 | 230780 | 230780 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 46 | 95.8% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION Y DE ENTREGA RECEPCION CON LA ESCUELA BENEFICIADA.
| 126184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2011-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLAPAN | - | - | 341292 | 341292 | 250366 | 250366 | 73.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 96 | 85 | 88.5% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNCIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 126088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA SANITARIOS DE LA ESCUELA | 64-EL ORO | BARRIO DE LAS PEÑITAS | RURAL | 156506/070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 29754 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 5.45 | 60.6%
| 122034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 64-EL ORO | EL MOGOTE | RURAL | 153353/036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 497674 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 140 | 139 | 99.3%
| 127627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3A. CONSTITUCIONAL COL. UNIDAD FLORESTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 517172 | 258587 | 154914 | 154914 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 183.93 | 109.76 | 59.7%
| 127823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC UBICADA EN CALLE DEL AGUA SIN NUMERO COL. MAGDALENA DE LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156697 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1718169 | 859084 | 512239 | 512239 | 59.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 205 | 123 | 60%
| 127471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS COL. TECHACHALTITLA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156687 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 392182 | 196091 | 116613 | 116613 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10 | 6 | 60%
| 43002 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2011-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 25000 | 25000 | 9495 | 9495 | 38% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | COMUNIDAD: PURUAHUA SUR
| 56766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA, EL PEÑON | 86-TEMASCALTEPEC | EL PEÑÓN | RURAL | 156777 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285000 | 171000 | 171000 | 14900 | 8.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 4.16 | 8.7%
| 71237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 158174/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 293606 | 293606 | 293606 | 293606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 406.31 | 406.31 | 100%
| 66568 |  |  |  | CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA | 88-TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA) | URBANO | 156087/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 439478 | 439478 | 439478 | 439478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 659.2 | 659.2 | 100%
| 71869 |  |  |  | CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | ZEPAYAUTLA (SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA) | RURAL | 158280/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 370719 | 370719 | 370719 | 370719 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414.45 | 414.45 | 100%
| 67637 |  |  |  | MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 88-TENANCINGO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 156095/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 147510 | 121513 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 67668 |  |  |  | PROTECCION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156105/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 159453 | 159453 | 159453 | 159453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 149758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI | 95-TEPOTZOTLÁN | LA LUZ | RURAL | 095-2011-1-157070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 329779 | 329779 | 329779 | 329779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 116123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154327/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 0 | 0% | EL SALTO
| 116119 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL AGOSTADERO | RURAL | 154322/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0%
| 116120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 154323/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0%
| 116117 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 154320/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 70000 | 42000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 0 | 0%
| 116122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 154325/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 0 | 0%
| 116095 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154295/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 153000 | 91800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 30 | 0 | 0%
| 116099 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULA DE ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154299/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 38000 | 22800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0%
| 116115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 154318/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 57000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0%
| 116092 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154292/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 99000 | 59400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 0 | 0%
| 116104 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 154304/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 115000 | 69000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 115 | 0 | 0%
| 116128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA (TERMINACIÓN) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154332/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 80 | 100%
| 116093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154293/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 270000 | 99000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 116108 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA) | RURAL | 154310/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 12500 | 7500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 12.5 | 0 | 0%
| 118503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA DE LA UNIDAD LAS VEGAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 269892 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192.91 | 58 | 30.1%
| 118531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 157312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.71 | 0 | 0%
| 118580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 157314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 119905 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 23 | 30.7%
| 118394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (PALO GACHO) | RURAL | 157309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.71 | 0 | 0%
| 118911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0%
| 71583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 101-TIANGUISTENCO | TLACOMULCO | RURAL | 101-2011-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 42734 | 23.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202 | 100 | 49.5%
| 37736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. PRIMARIA | 102-TIMILPAN | BARRIO DE OCAMPO | RURAL | 153265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 114652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/027/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20.83 | 0 | 0% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 114529 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN TAPIA MIRANDA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE
| 114586 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN PLAZA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/025/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 300000 | 300000 | 147911 | 147911 | 49.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 884.2 | 435 | 49.2% | FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION
| 85389 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TIPO EN ESCUELA PRIMARIA/GODINEZ TEHUASTEPEC | 110-VALLE DE BRAVO | GODÍNEZ TEHUASTEPEC | RURAL | 107-2011-1-0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.92 | 45.92 | 100%
| 78166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA/CASAS VIEJAS | 110-VALLE DE BRAVO | CASAS VIEJAS | RURAL | 107-2011-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.45 | 27.45 | 100%
| 83393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA/COLORINES | 110-VALLE DE BRAVO | COLORINES | URBANO | 107-2011-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 168450 | 168450 | 168450 | 168450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.08 | 29.08 | 100%
| 85414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD/LOS POZOS | 110-VALLE DE BRAVO | LOS POZOS (PINAR DE OSORIOS) | RURAL | 107-2011-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.1 | 232.1 | 100%
| 85595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA/LA CANDELARIA | 110-VALLE DE BRAVO | LA CANDELARIA | RURAL | 107-2011-1-0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.37 | 102.37 | 100%
| 51683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL | 111-VILLA DE ALLENDE | LOS HOYOS (MANZANA LOS HOYOS) | RURAL | 155412/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 900000 | 900000 | 834504 | 834504 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 145.8 | 130 | 89.2%
| 51674 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR MÚZQUIZ | 111-VILLA DE ALLENDE | FILIBERTO GÓMEZ | RURAL | 155403/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 750000 | 450000 | 373919 | 373919 | 83.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 168.61 | 80 | 47.4%
| 51664 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | BUENAVISTA VEINTITRÉS (AGUA ZARCA) | RURAL | 153536/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 600000 | 360000 | 179963 | 179963 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 300 | 100 | 33.3%
| 100703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN SALVADOR DE LA LAGUNA | RURAL | 153710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149000 | 149000 | 149000 | 2999 | 2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 1.2 | 2%
| 92222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2011-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 228000 | 228000 | 197276 | 197276 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 86.4 | 90%
| 92223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551 | 0 | 0%
| 92224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 92225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2011-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 92226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 0 | 0%
| 92227 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA LOPEZ MATEOS | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2011-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 420 | 420 | 100%
| 92228 |  |  |  | 2A. ETAPA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100%
| 92229 |  |  |  | 3A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 273600 | 273600 | 147413 | 147413 | 53.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 240 | 60%
| 43659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152831/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 70000 | 64670 | 64670 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 40 | 83.3%
| 43665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 152837/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 70000 | 64744 | 64744 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 35 | 72.9%
| 43664 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152836/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 35000 | 2320 | 2320 | 6.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 43676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152847/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 65000 | 39824 | 39824 | 61.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 28 | 58.3%
| 43661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 152833/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 170000 | 164353 | 164353 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 120 | 92.3%
| 43660 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO LOS MATORRALES | RURAL | 152832/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 150000 | 104967 | 104967 | 70% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 78 | 75 | 96.2%
| 43666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 152838/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 95000 | 68744 | 68744 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 283 | 135 | 47.7%
| 43668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152841/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 170000 | 150000 | 126926 | 126926 | 84.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 320 | 320 | 100%
| 43669 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDER, BO. EL PALITO VERDE | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 152842/0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 260000 | 85000 | 2320 | 2320 | 2.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 276 | 0 | 0%
| 43674 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152844/0101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 270000 | 260000 | 251394 | 251394 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 466.2 | 460 | 98.7%
| 43658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS (BO. DE CAMPO NUEVO PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 152830/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 45000 | 2320 | 2320 | 5.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 15 | 5%
| 43667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 152839/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 55000 | 55000 | 54923 | 54923 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 38.5 | 38.5 | 100%
| 43657 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE HERRERÍA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 152829/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 100 | 33.3%
| 43663 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 152835/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 70000 | 60235 | 60235 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 550 | 91.7%
| 43675 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 1RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152845/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 60000 | 46560 | 46560 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 135 | 130 | 96.3%
| 43752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152846/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 90000 | 89296 | 89296 | 99.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25.53 | 23 | 90.1%
| 115319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156207/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 420000 | 252000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 0 | 0%
| 64287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA DE TEOCALTZINGO | 117-ZACUALPAN | TEOCALTZINGO | RURAL | 119/2011/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 21480 | 25000 | 21480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 26 | 52%
| 127780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 158550 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 84008 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99%
| 122641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO ES. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 120-ZUMPANGO | BUENAVISTA (COLONIA BUENAVISTA) | RURAL | 156294/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 204808 | 204808 | 204808 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 40 | 10.5%
| 123022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. WENCESLAO LABRA, COL. 1 DE MAYO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156295/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 354318 | 354318 | 354318 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.64 | 33 | 39.9%
| 121627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO E SANITARIOS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 120-ZUMPANGO | BARRIO EL RINCÓN | RURAL | 156276/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 446512 | 446512 | 446512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 122482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ BO. SANTIAGO 1ª SECC. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156292/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 590860 | 590860 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 152.36 | 61 | 40%
| 15809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 153020/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 470000 | 470000 | 430974 | 430974 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 409 | 390 | 95.4%
| 15818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. TSINDARE | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUNDEREJE EL DEPÓSITO | RURAL | 153941/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 440000 | 364000 | 285629 | 285629 | 78.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 40 | 50%
AMPLIACIÓN
| 102968 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BO. LA PURISIMA | 47-JIQUIPILCO | PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN | URBANO | 156012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 400000 | 400000 | 305420 | 305420 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383.45 | 300 | 78.2%
| 92230 |  |  |  | AMPLIACION DIRECCION ESCOLAR PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 90401 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO UBICADA EN CALLE ZAPOTE Y NOCHE BUENA S/N EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL NORTE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157479/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 425306 | 425306 | 425306 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1162 | 0 | 0%
| 90128 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, TERMINACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA CALLE CORDONIZ S/N EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157475/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1550 | 0 | 0%
| 75849 |  |  |  | REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIAMRIA REVOLUCIÓN, AV. HOGARES S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO HOGARES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154070/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1074642 | 1074642 | 1074642 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555 | 0 | 0% | COL. HOGARES DE ATIZAPAN
| 114547 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 180000 | 180000 | 85352 | 85352 | 47.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 871.49 | 413 | 47.4% | FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DEL PARQUE I
| 114367 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y RE ENCARPETADO DE CANCHAS ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 53397 | 53397 | 15.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620.5 | 248 | 15.3% | FRACCIONAMIENTO LA LOMA
| 114317 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 250000 | 250000 | 212073 | 212073 | 84.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1162.47 | 986 | 84.8% | FRACCIONAMIENTO LA LOMA
| 114106 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 160000 | 160000 | 146053 | 146053 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 711.02 | 649 | 91.3% | COLONIA LOS REYES
REHABILITACIÓN
| 150891 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 154897/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 5200 | 10.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236 | 12 | 5.1%
| 141684 |  |  |  | FISM/100/2011 REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 260938 | 260938 | 260938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2496 | 1300 | 52.1%
| 141519 |  |  |  | FISM/96/2011 REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTA MARIA NATIVITAS | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0.5 | 1%
| 39438 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1400000 | 700000 | 1400000 | 266713 | 38.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 7700 | 19.3%
| 75866 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VIZCAÍNO PÉREZ UBICADA EN LA CALLE PARQUE S/N EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SATELITE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154072/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 558059 | 558059 | 558059 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0% | FRACCIOAMIENTO FUENTES DE SATELITE
| 87910 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD TURNO VESPERTINO CALLE SERENATA S/N FRACCIONAMIENTO VILLA DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155717/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 0 | 0%
| 75843 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS GRADAS Y PATIO CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CALLE 410 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154069/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 627 | 0 | 0% | COL. SAN MARTIN DE PORRES
| 75995 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 MODULOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO CALLE TECOLOTE N0. 35 FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155705/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 755064 | 755064 | 755064 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 169 | 0 | 0% | COLONIA LAS ALAMEDAS
| 88162 |  |  |  | REMODELACIÓN DE PATIO CÍVICO COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ CALLE ROBLE S/N ESQ. AV. FRESNOS EN LA COLONIA BOSQUES DE IXTACALA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157453/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 810000 | 810000 | 810000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 585 | 0 | 0%
| 108492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE AMPABI | 26-CHAPA DE MOTA | SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS | RURAL | 021/2011/01/002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 91250 | 76% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 85 | 70.8%
| 101550 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1202532 | 1202532 | 1202532 | 117719 | 9.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740 | 740 | 100% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CRÉDITO (OTROS RECURSOS)CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C (BANOBRAS)
| 8010 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 154393/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 12090 | 12090 | 11072 | 11072 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 27 | 20 | 74.1%
| 7973 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 154387/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 117881 | 100000 | 91320 | 91320 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 682.7 | 400 | 58.6%
| 102762 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 47-JIQUIPILCO | SANTA ISABEL | RURAL | 154167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 100000 | 100000 | 86994 | 86994 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 135 | 90%
| 86174 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, TURNO VESPERTINO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155497/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 27472 | 27472 | 13.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 13 | 13% | OBRA EN PROCESO
| 22050 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTTUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154083/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 450000 | 170000 | 70475 | 70475 | 41.5% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 18 | 3 | 16.7%
| 116136 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154344/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 112193 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA GILBERTO PALACIOS DE LA ROSA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157917 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 112133 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157916 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 107784 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA DOS DE MARZO FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 109575 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157887 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 101896 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 111399 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 157907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111624 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 157909 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 108745 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157881 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111543 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 157908 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 108587 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 99-TEXCOCO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 157880 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 110326 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA
| 111255 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 157904 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111723 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 157910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112268 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157920 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL
| 112414 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157922 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA
| 111102 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN
| 109699 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEZONTLA
| 111359 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 109365 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157883 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 108044 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA PROF. CARLOS INCLAN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157878 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA PANOAYAC
| 107847 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JUSTO SIERRA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE LA RESURECCION
| 112315 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157921 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO
| 112029 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA CARMEN SERDAN | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 157912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111213 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMON
| 111904 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 157911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 107945 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA LEONA VICARIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157877 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD LOMAS DE CRISTO
| 109875 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA
| 108506 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)
| 112070 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA MANUEL DOBLADO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMBOTELLADORES
| 110992 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TLAMINCA
| 111319 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 157905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 110510 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA PRIMARIA VASCONCELOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA
| 101866 |  |  |  | MANTENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157872 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 42643 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE LA ESC. PRIMARIA | 102-TIMILPAN | LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (LAS LOMAS) | RURAL | 153826 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 48737 | 50000 | 48737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 57 | 47.5%
| 41035 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIAS | 102-TIMILPAN | HUAPANGO | RURAL | 153045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 46722 | 46722 | 46722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 9 | 90%
| 49197 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA DELEGACUION DE SAN ANTONIO/ SAN ANTONIO TLALTEHUACAN | 103-TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACÁN | RURAL | 155491/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 282000 | 0 | 282000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 78913 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1977.29 | 0 | 0%
| 78861 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FORD 71. TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372375 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 782 | 0 | 0%
| 79315 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA. TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 323418 | 43.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 0 | 0%
| 78974 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS. TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 459813 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740 | 0 | 0%
| 79395 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GERMÁN DEL CAMPO UBICADA EN LA COL. SAN ANDRÉS ATENCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 369752 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 0 | 0%
| 79561 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157963 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372229 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2004.96 | 0 | 0%
| 79520 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIM. GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157960 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1347.2 | 0 | 0%
| 79012 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. DIEGO RIVERA. TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 448813 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2236.56 | 0 | 0%
| 78364 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372028 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 901.6 | 0 | 0%
| 74898 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN/HÉROES DE LA INDEPENDENCIA. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372278 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3007.4 | 0 | 0%
| 79863 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARÍA ELENA VARGAS/ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FIMS-AD-026-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 158387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 0 | 0%
| 78945 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MÉXICO. TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 369787 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2543.62 | 0 | 0%
| 79603 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. RAMÓN GARCÍA CHÁVEZ, UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA. TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157966 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 449009 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1347.56 | 0 | 0%
| 79354 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. 26 DE JULIO. TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157486 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372264 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780.15 | 0 | 0%
| 74991 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156892 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 369407 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2528.9 | 0 | 0%
| 75041 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 371625 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3586.41 | 0 | 0%
| 78223 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857. TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372098 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2483.5 | 0 | 0%
| 78200 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO. TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 371301 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487.89 | 0 | 0%
| 77091 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 372374 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3629 | 0 | 0%
| 77061 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. QUETZATCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 156896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3740 | 0 | 0%
| 85440 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA/EL AGUACATE | 110-VALLE DE BRAVO | EL AGUACATE | RURAL | 107-2011-1-0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39.68 | 39.68 | 100%
| 51709 |  |  |  | APOYO AL SECTOR EDUCATIVO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156041/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 860000 | 516000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0%
| 92231 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 2.5 | 10%
| 92232 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 45 | 50%
| 92233 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIMARIA VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
| 43662 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA (CABECERA MUNICIPAL) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152834/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 43558 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152619/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 661224 | 185000 | 182084 | 182084 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 250 | 25.5%
| 12349 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA | 123-LUVIANOS | ESTANCIA GRANDE (SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE) | RURAL | 157527 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 22.88 | 0 | 0%
| 12370 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA | 123-LUVIANOS | LA PALMA | RURAL | 157530 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 24.84 | 0 | 0%
| 15814 |  |  |  | REMODELACION DE AULAS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA ESPERANZA | RURAL | 153546/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 295000 | 295000 | 291563 | 291563 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 204 | 204 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 73689 |  |  |  | ACONDICIONAM. Y EQUIPAM. DE CENTRO DE COMPUTO EN ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154239/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 10 | 0 | 0%
| 111663 |  |  |  | LAVABOS EN ESC PRIMARIA MARIANO RIVAPALACIO | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2011-8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19999 | 19999 | 19999 | 19303 | 96.5% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 19999 | 19303 | 96.5%
| 7960 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 45-JILOTEPEC | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA) | RURAL | 154382/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40000 | 24000 | 11000 | 11000 | 45.8% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 1 | 33.3%
| 8070 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GONZALEZ GUZMAN, 5A MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 154419/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50216 | 10130 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 111 | 0 | 0%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 154572 |  |  |  | BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR UNO | RURAL | 157476/0202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 38692 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 38 | 76%
| 138145 |  |  |  | FISM/69/2011 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA BAÑE | 3-ACULCO | BAÑE | RURAL | 032-2011-1-0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 64717 | 64717 | 64717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 38.8 | 80.8%
| 139658 |  |  |  | FISM/87/2011 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL COLORADO | 3-ACULCO | EL COLORADO | RURAL | 032-2011-1-0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 66500 | 66500 | 66500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 35.4 | 73.7%
| 36045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 325000 | 650000 | 194664 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 132 | 6.6 | 5%
| 37947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA DE LA TELESECUNDARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 154210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 470000 | 235000 | 470000 | 234808 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 175 | 44 | 25.1%
| 40919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155779 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 325000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 74230 |  |  |  | CONST. DE AULA UC-1 PARA AREA ADMINISTRATIVA EN ESC. SEC. VICENTE GUERRERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 157596/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 510000 | 306000 | 306000 | 152520 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 91.5 | 44.45 | 48.6%
| 74147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESEC. GENERALISIMO MORELOS | 9-AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | 155951/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 480000 | 288000 | 288000 | 143743 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 954.1 | 475 | 49.8%
| 75960 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y TEMPLETE EN LA ESCUELA SECUENDARIA N0. 8 OP-ATIZA-IR-FISM-32/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155704/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2133355 | 2133355 | 2133355 | 500000 | 23.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 148 | 22.1%
| 42734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA | 14-ATLACOMULCO | SAN FELIPE PUEBLO NUEVO | RURAL | 152728 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 500000 | 385136 | 385136 | 385136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172 | 172 | 100%
| 80400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA T.V. SEC. MANUEL TOLSA | 32-DONATO GUERRA | BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | 155592 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 917519 | 917519 | 917519 | 320600 | 34.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609 | 212 | 34.8%
| 101551 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. OFICIAL 0359 | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2011/FISM/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 101676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA MANUEL SÁNCHEZ TAGLE | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2011/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 360000 | 197888 | 197888 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 7672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO A LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. JUSTO SIERRA MENDEZ, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 154351/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 136926 | 32156 | 16517 | 16517 | 51.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.2 | 0 | 0%
| 7093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. 269 DR. JOSE MARIA MARROQUI, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 154053/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 135000 | 92000 | 82289 | 82289 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 182 | 30 | 16.5%
| 7944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. MIGUEL HIDALGO | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 154379/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 101306 | 20784 | 17337 | 17337 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72.6 | 0 | 0%
| 8094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. 609 JOSE VASCONCELOS | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 154425/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 71459 | 71459 | 65528 | 65528 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 108 | 25 | 23.1%
| 7254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. GRAL. MANUEL GONZALEZ, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 154234/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 82463 | 41478 | 38039 | 38039 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 259.2 | 100 | 38.6%
| 81041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESC SEC RUBEN DARIO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2011/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106478 | 106478 | 54021 | 54021 | 50.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 33 | 50.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESC SEC RUBEN DARIO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $106,478.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $54,021.38 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 ALUNOS NO. CONTROL: 157577
| 86168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS ESCUELA SECUNDARIA NACIONES UNIDAS | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 155038/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 364056 | 364056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 84 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 127398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. MEXICAN NEHUAYOTZIN UNIDAD UPREZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1417203 | 708601 | 422180 | 422180 | 59.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 759 | 455.4 | 60%
| 71063 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA | 88-TENANCINGO | SAN PEDRO EJIDO TECOMATLÁN (EJIDO TECOMATLÁN) | RURAL | 158172/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 147758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 0 | 0%
| 116101 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | HUEYATENCO | RURAL | 154301/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0%
| 116102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 154302/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 57000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 145 | 0 | 0%
| 116094 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154294/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 77000 | 46200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 38 | 0 | 0%
| 118873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO, 116 NEZAHUALPILLI, FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 269799 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211.68 | 64 | 30.2%
| 37737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. SEC. PLAN DE AYUTLA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 153042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 45057 | 38057 | 45057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 25 | 52.1%
| 114561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA (PLANTA ALTA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 122 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/024/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 154460 | 154460 | 44.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION
| 78130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN ESCUELA SECUNDARIA/SANTA MARIA PIPIOLTEPEC | 110-VALLE DE BRAVO | SANTA MARÍA PIPIOLTEPEC (PIPIOLTEPEC) | RURAL | 107-2011-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 329372 | 329372 | 329372 | 329372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 78232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA/COLONIA RINCON VILLA DEL VALLE | 110-VALLE DE BRAVO | COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE | RURAL | 107-2011-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 261310 | 261310 | 261310 | 261310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140.08 | 140.08 | 100%
| 92234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE ESC. TELESECUNDARIA JUAN NEPOMUSENO MENDEZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 0 | 0%
| 92235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA AGRIPIN (SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 92236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. SEC. DIEGO RIVERA | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2011-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 0 | 0%
| 92237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SECUNDARIA OF. 309 VICTOR HUGO | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2011-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 0 | 0%
| 92238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. SEC. OF. T.V. 0489 GABRIELA MISTRAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166400 | 166400 | 45113 | 45113 | 27.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 14.38 | 30%
| 92239 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 4.8 | 10%
| 92240 |  |  |  | 1A.ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA AGROPECUARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 43678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152849/0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 35000 | 5568 | 5568 | 15.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 180 | 18 | 10%
| 43682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA PEDRO FUENTES | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152855/0110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 110000 | 95257 | 95257 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 215 | 200 | 93%
| 43680 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 152851/0108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 292126 | 292126 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 603.8 | 603.8 | 100%
| 43681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELE SECUNDARIA CIENCIA Y DESARROLLO 1RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152854/0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 165000 | 153983 | 153983 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 325 | 300 | 92.3%
| 43679 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA (BO. EL CATORCE, PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 152850/0107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 55000 | 25600 | 25600 | 46.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 90 | 60 | 66.7%
| 43677 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1ERA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 152848/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 25000 | 2320 | 2320 | 9.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 500 | 50 | 10%
| 114874 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA SECUNDARIA GUSTAVO A. VICENCIO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 156195/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 190000 | 159799 | 190000 | 159799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1194 | 1020 | 85.4%
| 128056 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 158541 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 16500 | 8.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 10.3 | 8%
| 122191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, BO. SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156288/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 344216 | 344216 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.64 | 0 | 0%
| 125976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE ESCALERAS EN ES. SEC. TORRES QUINTERO | 120-ZUMPANGO | SAN SEBASTIÁN | URBANO | 156303/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 592608 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187.37 | 0 | 0%
| 126018 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. MIGUEL LERDO DE TEJADA | 120-ZUMPANGO | EL LLANO SANTA MARÍA | RURAL | 156304/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 295420 | 295420 | 290000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120.85 | 48 | 39.7%
| 15810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PRIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA ALBERT EISTEIN | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153021/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 430000 | 430000 | 400464 | 400464 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 120 | 83.3% | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO
| 12829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESC. SEC. NO. 914 NARCISO BASOLS | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA CONCEPCIÓN | RURAL | 156857/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 830000 | 498000 | 248550 | 248550 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 262 | 150 | 57.3%
AMPLIACIÓN
| 110631 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PLAZA CÍVICA, TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 156450/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 229 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO
| 87627 |  |  |  | CAMBIO DE CUBIERTA EN AULAS IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD EN AV. CONDADO DE SAYAVEDRA N0. 42 EN LA COLONIA CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155711/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 0 | 0%
| 87986 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA N0. 99 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157451/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 125635 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2011-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 373 | 373 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION CON LA ESCUELA BENEFICIADA.
| 112252 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA E.S.T.I.C. N 0122 NIÑOS HEROES | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 157969 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 141721 |  |  |  | FISM/101/2011 REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 46021 | 46021 | 46021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 80 | 13.9%
| 39239 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 900000 | 450000 | 900000 | 49027 | 10.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 2100 | 6%
| 73794 |  |  |  | REHAB. DE AUDITORIO EN ESC. SEC. SANDOVAL VALLARTA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154250/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 638133 | 382880 | 382880 | 327911 | 85.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.26 | 380 | 85.7%
| 87882 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS MALLA CICLONICA SOBRE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. N0. 548 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE AZALEA ESQ. MARGARITA MAZA DE JUAREZ S/N EN LA COL. SAN JOSE EL JARAL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155715/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 785000 | 785000 | 785000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 0 | 0%
| 89311 |  |  |  | REMODELACIÓN DE SANITARIOS REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA N0. 629 JOSE VASCONCELOS EN PASEO DE LA VILLA S/N EN LA COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157459/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50 | 0 | 0%
| 52600 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA | 14-ATLACOMULCO | MANTO DEL RÍO EJIDO | RURAL | 152741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 250000 | 192381 | 192381 | 192381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 110928 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN ESC. SEC. TEC. NO. 156 IGNACIO GARCÍA TELLEZ, BARRIO SAN MARTÍN, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 156462/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 120055 |  |  |  | COLOCACION DE LOSETA Y REHABILITACION DE EXPLANADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 51 PROFR. HERIBERTO ENRIQUEZ/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156660/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 350193 | 350193 | 350193 | 39535 | 11.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 49.5 | 15%
| 116135 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154343/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 0 | 0%
| 112905 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFC. NO.0455 GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO COL. SAN MARTIN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157956 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD COLONIA NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)
| 112132 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA E.S.T.I.C. N007 CODICES MEXICANOS | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 157968 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111295 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL Nª 0302 TORIBIO DE BENAVENTE | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 157961 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 119215 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1011 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | POR ERROR EN CAPTURA SE CANCELA EL FOLIO NO: 111372, YA QUE SE CAPTURO MAL EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL SISTEMA NO ME PERMITE CANCELARLO, SE SUSTITUYE POR ESTE QUE ES EL CORRECTO
| 112461 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.0230 GABINO BARREDA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157924 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA
| 112043 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N0538 NEZAHUALPILLI | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMON
| 112829 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA OFIC.NO.0842 LIC. BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157955 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA
| 112609 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA E.S.T.I.C. N0018 DR. JOSE MARIA LUIS MORA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157975 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | UBICADO EN VICENTE RIVA PALACIO
| 112319 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA DIEGO RIVERA | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 157973 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112454 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 112843 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 157978 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112681 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA
| 112706 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFIC. NO. 0741 DIEGO RIVERA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE
| 111184 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL N 0401 GENERAL VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157959 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO
| 111372 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL N 1023 TLALOC | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 157962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112668 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL NO.0130NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157926 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 112554 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL NO.0841 AGUSTIN MELGAR | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157925 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL
| 110875 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL NO.0900 NARCISO BASSOLS | 99-TEXCOCO | SAN BERNARDINO | URBANO | 157958 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111550 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA OFICIAL N1023 TLALOC | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 157964 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 111833 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA QUETZALCOATL | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 157965 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112747 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA SECUNDARIA QUETZALCOATL | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 157977 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112977 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA TELESECUNDARIA OFICIAL N0081 LIC. JOSE VASCONCELOS | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 157979 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 113125 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA TELESECUNDARIA OFICIAL N0481 EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | GUADALUPE AMANALCO (LAS MESITAS) | RURAL | 157980 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 112762 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 135TLACAELE | 99-TEXCOCO | LA PURIFICACIÓN | URBANO | 157928 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 37738 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 102-TIMILPAN | SAN ANTONIO YONDEJÉ (YONDEJÉ) | RURAL | 153047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 6960 | 7000 | 6960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 4 | 57.1%
| 79464 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. SEC. NO. 85 JOSÉ VASCONCELOS UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES ATENCO TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157728 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 368248 | 49.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 0 | 0%
| 79915 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 158390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 847953 | 847953 | 847953 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1856.45 | 0 | 0%
| 79230 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 157239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 745000 | 745000 | 745000 | 370918 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 14354 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 407 BENITO JUAREZ COL EL SEMINARIO SEGUNDA SECCION | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146644 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 536.67 | 0 | 0%
| 92241 |  |  |  | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA ESC. SEC. OF. 621 SOLIDARIDAD MEXICANA | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 20 | 10%
| 92242 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DOS AULAS ESC. TELESECUNDARIA JUAN NEPOMUSENO MENDEZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96 | 0 | 0%
| 92243 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. SEC. OFC.192 IGNACIO COMONFORT | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 13920 | 13920 | 23.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 10.8 | 30%
| 92244 |  |  |  | REHABILITACION ESC. SEC. N057 HEROES DEL14 DE SEPTIEMBRE DE 1857 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 126131 |  |  |  | ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIMEDIA Y 10 COMPUTADORAS PARA ESC. SEC. JOSE MARIA LUIS MORA | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2011-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 11 | 0 | 0% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA D ELOS ALUMNOS BENEFICIADOS DOTANDOLOS DE HERRAMIENTAS TEGNOLOGICAS PARA SU DESARROLLO EDUCATIVO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO NOTA; EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, NO EXISTE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O ALGO PARECIDO, POR LO QUE SE TOMO LA OPCION DE PIZARRONES, SILLA, MESAS.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 82248 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007-2011-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 1810775 | 1086465 | 254121 | 254121 | 23.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8950 | 752 | 8.4%
| 52993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL DEL CAM | 14-ATLACOMULCO | TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS) | URBANO | 152744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 107357 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DHALLE | 26-CHAPA DE MOTA | DONGU | URBANO | 021/2011/01/001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 210293 | 210293 | 210293 | 210293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 100143 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 7080 | 3.5% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 1.5 | 3% | SE JUSTIFICA EL APOYO BRINDADO A LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, PARA SU MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
| 100174 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2011/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 0 | 0%
| 100305 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2011/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 11318 | 5.7% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 3 | 6% | SE JUSTIFICA EL APOYO BRINDADO A LOS DIFERENTES JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, PARA SU MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
| 56723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC.TELESECUNDARIA , LA CUMBRE. | 86-TEMASCALTEPEC | LA CUMBRE | RURAL | 156765 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 55575 | 37.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 17.76 | 37%
| 56028 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS ,TOTAL MUNICIPAL. | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 154102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2002958 | 1201774 | 1201774 | 777758 | 64.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 776 | 64.7%
| 48917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL / TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155484/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 48885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO EN LA DELEGACION DE SAN RAFAEL / SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155477/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 388001 | 0 | 388001 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 48981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN LA DELEGACIONDE SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155486/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 325000 | 0 | 32500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 49164 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA 2DA ETAPA/ TLALMANALCODE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 1554485/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 49126 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ENLA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ / SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155458/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 193500 | 0 | 193500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 14404 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (25M2) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1289880 | 1289880 | 1289880 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE POR VIVIENDA EN LUGAR DE METROS CUADRADOS
| 92245 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA TU CASA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 787500 | 787500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDAS
REHABILITACIÓN
| 110071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 154999/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 498744 | 299246 | 299246 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784 | 0 | 0%
| 31365 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA CON LAMINAS A COMUNIDADES EN TODO EL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4237 | 4237 | 100%
| 43124 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 1000000 | 1000000 | 412071 | 412071 | 41.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, CANTIDAD: 1,500
| 95388 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 153623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1000000 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.62 | 62%
| 43561 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152622/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 4000000 | 1900000 | 1818413 | 1818413 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 130 | 46.4% | EN DIFERENTES COMUNIDADES SE REHABILITA 280 VIVIENDAS
| 126188 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 158388/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1820450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8880 | 0 | 0%
| 126314 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS DE ASBESTO) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 158392/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 535950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 0 | 0%
| 126243 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LOSA DE CONCRETO) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 158389/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1725050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11500 | 0 | 0%
| 126282 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (MUROS DE BLOCK) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 158391/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 302550 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 155416 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157439/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 829 | 829 | 100%
| 143039 |  |  |  | FISM/107/2011 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2427479 | 2353320 | 2353320 | 2353320 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2000 | 1937 | 96.9%
| 141432 |  |  |  | FISM/94/2011 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANTA MARIA EJIDO | 3-ACULCO | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 032-2011-1-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 69900 | 69900 | 69900 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
| 82296 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156711/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 3914523 | 2348714 | 758556 | 758556 | 32.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13200 | 2006.4 | 15.2%
| 33123 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156118/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36640 | 36640 | 100%
| 71015 |  |  |  | PROGRAMA IMEVIS MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2011/FISM/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 388007 | 388007 | 388007 | 330081 | 85.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 34 | 97.1%
| 7120 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154064/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 1216223 | 1062910 | 1062910 | 87.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 750 | 200 | 26.7%
| 22053 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154200/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 0 | 0%
| 55002 |  |  |  | MEJORAMIENTO ALA VIVIENDA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 153890 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 300 | 300 | 100%
| 116097 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154297/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0%
| 116109 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA) | RURAL | 154311/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
| 116100 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154300/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 40000 | 24000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 0 | 0%
| 116116 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 154319/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0%
| 116110 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | PALO AMARILLO | RURAL | 154313/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 144000 | 143000 | 143000 | 99.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 85 | 94.4%
| 116127 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154331/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 215000 | 99000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 215 | 0 | 0%
| 116107 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 154307/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 37000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 0 | 0%
| 116130 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (ADQUISICIÓN DE CEMENTO) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154335/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 790000 | 874000 | 785600 | 785600 | 89.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4347 | 4300 | 98.9%
| 116011 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (ADQUISICIÓN DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155182/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 250000 | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 0 | 0%
| 116131 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (ADQUISICIÓN DE LAMINA) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154336/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 790000 | 750000 | 700000 | 700000 | 93.3% | 0 | 0 | PIEZA | 3950 | 3500 | 88.6%
| 43073 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 116240 | 120000 | 116240 | 100% | 519 | 0 | VIVIENDA | 400 | 125 | 31.3%
| 14403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 523967 | 523967 | 523967 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 0 | 0%
| 14378 |  |  |  | MEJORA TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 44275 | 44275 | 44275 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 29 | 0 | 0%
| 14369 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 153292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 210625 | 210625 | 210625 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 125 | 0 | 0%
| 14370 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 464376 | 464376 | 464376 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 285 | 0 | 0%
| 14382 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1387552 | 1387552 | 1387552 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 837 | 0 | 0%
| 14383 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 153318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 282000 | 282000 | 282000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 170 | 0 | 0%
| 14386 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 153321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUIDADANA | - | - | 393125 | 393125 | 393125 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 240 | 0 | 0%
| 14387 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 153322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 302750 | 302750 | 302750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 185 | 0 | 0%
| 14389 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 535726 | 535726 | 535726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 331 | 0 | 0%
| 14390 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 913476 | 913476 | 913476 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 549 | 0 | 0%
| 14391 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1315127 | 1315127 | 1315127 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 800 | 0 | 0%
| 14393 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1334351 | 1334351 | 1334351 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 818 | 0 | 0%
| 14394 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 762901 | 762901 | 762901 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 461 | 0 | 0%
| 14399 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 153340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 560451 | 560451 | 560451 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 343 | 0 | 0%
| 14401 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 250250 | 250250 | 250250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 145 | 0 | 0%
| 14402 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 855726 | 855726 | 855726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 528 | 0 | 0%
| 14355 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 116650 | 116650 | 116650 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 0 | 0%
| 14365 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37975 | 37975 | 37975 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 28 | 0 | 0%
| 14364 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45925 | 45925 | 45925 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 14363 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45400 | 45400 | 45400 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 30 | 0 | 0%
| 14362 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47275 | 47275 | 47275 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 14361 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37775 | 37775 | 37775 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 26 | 0 | 0%
| 14360 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 28725 | 28725 | 28725 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 20 | 0 | 0%
| 14359 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47175 | 47175 | 47175 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 14358 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 118375 | 118375 | 118375 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 73 | 0 | 0%
| 14357 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 118375 | 118375 | 118375 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 73 | 0 | 0%
| 14356 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 121850 | 121850 | 121850 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 76 | 0 | 0%
| 14367 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47750 | 47750 | 47750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 32 | 0 | 0%
| 14368 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40425 | 40425 | 40425 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 25 | 0 | 0%
| 14371 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 289336 | 289336 | 289336 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 180 | 0 | 0%
| 14372 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 146900 | 146900 | 146900 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 92 | 0 | 0%
| 14373 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 14374 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 14366 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 41350 | 41350 | 41350 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 26 | 0 | 0%
| 14375 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 144200 | 144200 | 144200 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 92 | 0 | 0%
| 14377 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 14379 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 75925 | 75925 | 75925 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 47 | 0 | 0%
| 14380 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 111600 | 111600 | 111600 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 69 | 0 | 0%
| 14381 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 125750 | 125750 | 1257500 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 0 | 0%
| 14384 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 416276 | 416276 | 416276 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 249 | 0 | 0%
| 14376 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUIDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 14388 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 169625 | 169625 | 169625 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 105 | 0 | 0%
| 14385 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 522250 | 522250 | 522250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 315 | 0 | 0%
| 14392 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 154405 | 154405 | 154405 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 110 | 0 | 0%
| 14395 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 470326 | 470326 | 470326 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 283 | 0 | 0%
| 14397 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 485326 | 485326 | 485326 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 293 | 0 | 0%
| 14398 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 300750 | 300750 | 300750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 190 | 0 | 0%
| 14400 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 242250 | 242250 | 242250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 140 | 0 | 0%
| 14396 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 145 | 0 | 0%
| 85292 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 911001 | 911001 | 911001 | 911001 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3000 | 3000 | 100%
| 51706 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156032/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 860000 | 516000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 0 | 0%
| 51703 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL (PRO MAZAHUA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156025/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1200000 | 1200000 | 1158668 | 1158668 | 96.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 76 | 70 | 92.1% | SAN FELIPE SANTIAGO,SAN ILDEFONSO, CABECERA DE INDIGENAS (BARRIO DE LA CABECERA,SALITRE DEL CERRO, EL, LOMA DE JUAREZ, MANZANA DE LOS COLCHONES, MANZANA DE CASHTE, BERROS (LOS BERROS),BARRIO DE SAN MIGUEL, LOMA BONITA
| 92246 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 3X1 PARA MIGRANTES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 972500 | 972500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 0 | 0%
| 92247 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 210 | 10%
| 114579 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA ( PROGRAMA TU CASA ) | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156180/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1000000 | 600000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 48 | 0 | 0%
| 63471 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 179000 | 179000 | 179000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 27 | 27%
| 126343 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TINACOS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 158393/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TINACO | 600 | 0 | 0%
| 11782 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 5000000 | 5000000 | 4999997 | 4999997 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE CEMENTO, VARILLA DE 3/8, LAMINA FIBROCEMENTO, TINACOS DE 1100 LTS. Y BLOCK.
| 15816 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO C.S. CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y BARDA) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 153558/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 96182 | 96182 | 96182 | 96182 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 148.44 | 148.44 | 100%
| 12741 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155888/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3500000 | 3200000 | 3134320 | 3134320 | 97.9% | 0 | 0 | PIEZA | 14000 | 8000 | 57.1%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 111216 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 156911/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 112265 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA, PARAJE PEÑITAS Y PIZINTICLA | 52-MALINALCO | PLANTA ALAMEDA | RURAL | 158017/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 42818 |  |  |  | REHABILITACION DE CANALES, CAMINOS SACA-COSECHA, ACARREO DE MATERIAL Y ABASTO DE AGUA AL MEDIO RURAL (REHABILITACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152729 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1000000 | 178606 | 178606 | 178606 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 37 | 37 | 100%
| 76501 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA (LA LABARRADA) EJIDO SAN JUAN Y SAN AGUSTIN | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2011/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218196 | 218196 | 29972 | 29972 | 13.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA (LA ALBARRADA) EJIDO SAN JUAN Y SAN AGUSTIN CON UN MONTO EJERCIDO AL SERGUNDO TRIMESTRE $29,972.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL $218,196.45 NO. CONTROL: 157201
| 86162 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA PARAJE LOS BARROS | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 155002/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 112059 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA | 52-MALINALCO | SANTA MARÍA XOQUIAC | RURAL | 157754/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 111288 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CUNETAS | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 157545/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 111187 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHAS SACACOSECHA Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA 2DA. ETAPA, PARAJE PAJARO BLANCO Y EL CAPULIN | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | 156804/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 155405 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 1-ACAMBAY | SAN ANTONIO LAS PALMAS | RURAL | 157573/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 36418 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154676/0015 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 4742763 | 2545258 | 2333952 | 2333952 | 91.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 0 | 0% | CORRAL DE PIEDRACOYOL DE SAN SIMONPLATANALPANTEON, EL (CUADRILLA DE GREGORIOS)PARAJE, ELTIMBRES, LOSPEÑA DEL CUERVOLLANO, ELVELADERO, ELJOYA DE LA VENTAENCINOS, LOSSAN FELIPE DE JESUSMONTEAL, EL (BARRANCA PAPALOAPAN)COFRADIA, LAMORA, LAMEYUCAPUERTO, EL
| 70650 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL LOMA DE ACUITLAPILCO - SEGUNDA DE ANALCO | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2011/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 494906 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 620 | 200 | 32.3% | EN LO OQUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS LINEALES.
| 79472 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO HACIA SEGUNDA DEL MONTE | 21-COATEPEC HARINAS | ZACATONES (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 028/2011/FISM/0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1218579 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4711 | 4600 | 97.6% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 92248 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO LA CIENEGA 2A ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 695174 | 695174 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.42 | 1.42 | 100%
| 43694 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA AGUA ZARCA-SAN DIEGO SUCHITEPEC-EL LINDERO KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 152875/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2166766 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 0 | 0%
| 43698 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152881/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 700000 | 698908 | 698908 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.81 | 0.61 | 75.3%
| 43699 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL A OJO DE AGUA | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152882/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1200000 | 1100000 | 1068837 | 1068837 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 43697 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO LAS PEÑAS | RURAL | 152879/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 350000 | 299532 | 299532 | 85.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.26 | 43.3%
| 43700 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CIRCUITO A BASE DE 2 RIEGO DE SELLO (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152883/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 800000 | 796713 | 796713 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.71 | 0.35 | 49.3%
| 43701 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE SITIO EJIDO SITIO CENTRO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152884/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 540000 | 269750 | 269750 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.69 | 0.66 | 95.7%
| 43702 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DEL PANTEÓN AL CENTRO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152885/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1024000 | 417320 | 305145 | 305145 | 73.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.75 | 93.8%
| 43703 |  |  |  | PAVIMENTO DE COMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE TURCIO 1RA. A TURCIO 2DA. | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 152887/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1276113 | 1276113 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0.97 | 100%
| 43635 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL, SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 1ERA. SECCIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152715/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 700000 | 683585 | 683585 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 1.9 | 92.7%
| 91184 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE EL CORTIJO A HUITZOLTEPEC | 117-ZACUALPAN | HUITZOLTEPEC | RURAL | 119/2011/FISM/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 81249 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MARIO GOMEZ, CAMINO VIEJO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2011/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69433 | 69433 | 6366 | 6366 | 9.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CALLE MARIO GOMEZ, CAMINO VIEJO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $6,366.10 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $69,432.50 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157579
| 81163 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO ECOTURISTICO TIACAQUE | 48-JOCOTITLÁN | TIACAQUE | RURAL | 049/2011/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62506 | 62506 | 19875 | 19875 | 31.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMINTO DE CAMINO EN EL CENTRO ECOTURISTICO TIACAQUE TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $19,874.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $62,506.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 157578
| 106202 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, MONTE DE PEÑA - SAN ISIDRO MONTE DE PEÑA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 153756 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 134530 | 44.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.34 | 44.7%
| 114070 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 155787 | 77.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.55 | 77.5%
| 106609 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, EL CERRITO - EL CALVARIO | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 153757 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 93200 | 46.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.93 | 46.5%
| 108817 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, LA CAPILLA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 153768 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 94800 | 63.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.95 | 63.3%
| 110458 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, LA CIENEGA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 153789 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 60000 | 60% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.6 | 60%
| 113726 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, LLANO DE ZACAPEXCO | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 153792 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 169487 | 67.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.69 | 67.6%
| 110687 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, PLATITOS - LOMA DE TROJES | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS) | RURAL | 153790 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 95240 | 63.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.95 | 63.3%
| 113790 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, SAN JERONIMO ZACAPEXCO | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 37435 | 25% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.38 | 25.3%
| 109884 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, SAN LUIS TAXHIMAY | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 153781 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 199468 | 79.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.99 | 79.6%
| 109335 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, 2DA ETAPA, SANTA CATARINA - LAS MORAS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 153777 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 97810 | 32.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0.98 | 32.7%
| 114034 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, EL PLAN VILLA - LOS DOMINGUEZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 153799 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 87998 | 58.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.88 | 58.7%
| 113850 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, LA ESPERANZA - EL GUAJOLOTE | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 153795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 119170 | 47.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.19 | 47.6%
| 106915 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA LAS VIGAS - LOS RUEDA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 153764 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 93200 | 46.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.93 | 46.5%
| 109582 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, LOMA ALTA TAXHIMAY | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 153780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 155500 | 62.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.55 | 62%
| 108591 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, LOS BARBECHOS,LOS HOYOS, LOS GOMEZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS BARBECHOS | RURAL | 153766 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 178764 | 71.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.79 | 71.6%
| 109089 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, LOS GUTIERREZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE VILLA DEL ACTOR | RURAL | 153773 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 248380 | 62.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.48 | 62%
| 110893 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, SAN LUCAS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 153791 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 100687 | 40.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.01 | 40.4%
| 114113 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, SAN LUIS ANAHUAC | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 153805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 117730 | 33.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 1.18 | 33.7%
| 114143 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS,2DA ETAPA, SANTA MARIA - SAN ISIDRO DEL BOSQUE | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 153809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80%
AMPLIACIÓN
| 11342 |  |  |  | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 1000000 | 1000000 | 995735 | 995735 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 179 | 179 | 100%
MANTENIMIENTO
| 113268 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS RAMALES DE LA COMUNIDAD | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2011/01/0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 746647 | 746647 | 223665 | 223665 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.24 | 0.7 | 31.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS RAMALES DE LA COMUNIDAD EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 223,665.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 746,647.04 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156413
| 112834 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (ENTRADA DEL POZO 149 Y ENTRADA DE LOS ARBOLES) | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2011/01/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 494269 | 494269 | 148158 | 148158 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.06 | 0.62 | 30.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO (ENTRADA DEL POZO 149 Y ENTRADA DE LOS ARBOLES) EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 148,158.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 494,269.81 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156410
| 112103 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DETRAS DE LA IGLESIA CERCANO A LAGUNA Y RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2011/01/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 238695 | 238695 | 58266 | 58266 | 24.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.24 | 24% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DETRAS DE LA IGLESIA CERCANO A LAGUNA Y RAMALES EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 58,266.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 238,695.66 BENEFICIANDO A 3,816 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156171
| 111413 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA MANZANA 7 QUE COMUNICA HACIA EL TANQUE ELEVADO | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2011/01/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 238695 | 238695 | 58266 | 58266 | 24.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.24 | 24% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA MANZANA 7 QUE COMUNICA HACIA EL TANQUE ELEVADO EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 58,266.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 238,695.66 BENEFICIANDO A 1,502 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156167
| 111934 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2011/01/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 238695 | 238695 | 58266 | 58266 | 24.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.24 | 24% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 58,266.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 238,695.66 BENEFICIANDO A 6,367 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156168
| 102479 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y CUNETEO 2011 | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1344759 | 44.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22.5 | 10.2 | 45.3%
| 37739 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152527 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 364000 | 155000 | 364000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.7 | 67.5%
| 12318 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA TRAMO (EL TANQUE-EL NARANJO) | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 447149 | 490000 | 408514 | 408514 | 83.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.61 | 92.4%
| 12475 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA TRAMO 3 (OJO DE AGUA PALO GORDO DE LA DESVIACION DEL CIRARE AL RODEO DE OJO DE AGUA A LA DESV. DE PALO GORDO Y EL CIRARE) | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157718 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 244115 | 300000 | 200000 | 200000 | 66.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.83 | 9.69 | 81.9%
REHABILITACIÓN
| 137122 |  |  |  | FISM/52/2011 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL AZAFRAN CENTRO | 3-ACULCO | EL AZAFRÁN (SANTA ROSA EL AZAFRÁN) | RURAL | 032-2011-1-0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 137885 |  |  |  | FISM/56/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON 2 RIEGOS DE SELLO EL AZAFRAN III MANZANA | 3-ACULCO | EL AZAFRÁN (SANTA ROSA EL AZAFRÁN) | RURAL | 032-2011-1-0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 470000 | 469987 | 469987 | 469987 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.34 | 0.34 | 100%
| 137949 |  |  |  | FISM/57/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EL BONXHI | 3-ACULCO | EL BONXHI | RURAL | 032-2011-1-0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 329999 | 329999 | 329999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.23 | 0.23 | 100%
| 138045 |  |  |  | FISM/62/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON 2 RIEGOS DE SELLO SAN ANTONIO ARROYOZARCO | 3-ACULCO | SAN ANTONIO ARROYO ZARCO | RURAL | 032-2011-1-0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 349989 | 349989 | 349989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100%
| 138093 |  |  |  | FISM/68/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON 2 RIEGOS DE SELLO BAÑE | 3-ACULCO | BAÑE | RURAL | 032-2011-1-0068 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.35 | 100%
| 139429 |  |  |  | FISM/72/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON 2 RIEGOS DE SELLO HIGUERILLAS C | 3-ACULCO | HIGUERILLAS | RURAL | 032-2011-1-0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 199993 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.17 | 0.17 | 100%
| 139465 |  |  |  | FISM/78/2011 MEJORAMIENTO DE CAMINO CON 2 RIEGOS DE SELLO LOMA LATA CABRESTEROS | 3-ACULCO | LOMA ALTA CABRESTEROS | RURAL | 032-2011-1-0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 199993 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.17 | 0.17 | 100%
| 36419 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154682/0017 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 2700000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.88 | 4 | 33.7% | PALMAR CHICOTLAPANCO, ELTLALCHICHILPANTIMBRES, LOSRINCON DE LA COFRADIAAGUACATE, EL (EL AGUACATE SAN MARTIN)FRESNO, ELSAN MIGUEL (SAN MIGUEL ZINACAUSTO)GUIJAS BLANCASBARRANCA DEL MAMEYAMATEPECMALPASO, ELRAYUELA, LAENCINOS, LOS
| 8257 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES. TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152996 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 782434 | 782434 | 782434 | 20334 | 2.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 782434 | 20334 | 2.6%
| 70427 |  |  |  | BACHEO D ECAMINOS INERMUNICIPALES | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2011/FISM/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 849577 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7200 | 3600 | 50% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 70325 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERA DE LA SEGUNDA DE ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2011/FISM/009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 627930 | 89.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5900 | 5200 | 88.1% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 70285 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SAN ISIDRO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2011/FISM/008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1561841 | 97.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.05 | 95.5%
| 70607 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | 028/2011/FISM/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 299212 | 90.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8000 | 7200 | 90% | EN LO OQUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 70714 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOMA DE EN MEDIO A LA VUELTA DEL AGUA | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2011/FISM/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 460000 | 459673 | 460000 | 459673 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11000 | 11000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 70747 |  |  |  | REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAMINO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | ZACATONES (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 028/2011/FISM/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 396105 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10000 | 9900 | 99% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 109755 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2011/01/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 1700000 | 1020000 | 1020000 | 378063 | 37.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 49 | 20 | 40.8%
| 32029 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 880085 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.25 | 8.07 | 97.8%
| 104790 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (CARRIL DEL RIO) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2011/01/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 642947 | 642947 | 192844 | 192844 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 0.51 | 30% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO (CARRIL DEL RIO) EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 192,844.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 642,947.12 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156043
| 80299 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS REBOLLOS | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2011/01/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65544 | 65544 | 7997 | 7997 | 12.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS REBOLLO MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $7,996.80 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $65,544.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 157215
| 22054 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154203/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 900000 | 770000 | 630018 | 630018 | 81.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75 | 40 | 53.3%
| 56191 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES,TOTAL MUNICIPAL. | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 154105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 900000 | 900000 | 225595 | 25.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 3.76 | 25.1%
| 153410 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153526/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2394925 | 2394925 | 2394925 | 1915463 | 80% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8 | 80%
| 116134 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154342/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 730000 | 108000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0%
| 116138 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154837/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 87000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 0 | 0%
| 38375 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 155518 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 16917 |  |  |  | RASTRILLEO DE CARRETERAS | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 414000 | 25.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
| 92249 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-093 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1762211 | 1762211 | 97.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 49 | 98%
| 92250 |  |  |  | SOBRECARPETA ASFALTICA CIRCUITO AL ORIENTE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2011-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 479170 | 479170 | 95.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.49 | 98%
| 43636 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO NUEVO AL OJO DE AGUA | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152716/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 140000 | 119999 | 119999 | 85.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1 | 83.3%
| 43637 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO A LA PRESA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152717/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349148 | 349148 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.89 | 0.83 | 93.3%
| 43634 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL JARDÍN DE NIÑOS | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152714/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 220000 | 207169 | 207169 | 94.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.65 | 88.3%
| 43633 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 152712/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 350000 | 299757 | 299757 | 85.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.1 | 87.5%
| 10409 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA TRAMO 1 PALOS PRIETOS-LAS PAREDES-LAS PALMAS | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 208800 | 209000 | 208800 | 208800 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 24 | 100% | SE REALIZARON UN TOTAL 144,694.77 METROS CUADRADOS DE RASTREO.
| 11332 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (PIEDRA GRANDE-PUEBLITO BUENAVISTA) CON MARTILLO | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 1000000 | 570000 | 315000 | 315000 | 55.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13680 | 4300 | 31.4%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 8182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL, SECCION B 1A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154695/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13400 | 13400 | 12110 | 12110 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.8 | 100 | 65% | COLONIA EL DENI
| 115933 |  |  |  | MURO DE CONTENCION DEL CAMINO A SANTA MARIA PARTE ALTA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154326/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374.76 | 0 | 0% | SANTA MARIA PARTE ALTA
AMPLIACIÓN
| 8179 |  |  |  | AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL, SECCION A | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154694/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 12735 | 12735 | 11557 | 11557 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.3 | 15 | 59.3% | COLONIA EL DENI
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 139612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES EL COLORADO | 3-ACULCO | EL COLORADO | RURAL | 032-2011-1-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 9374 | 9374 | 9374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 32 | 5 | 15.6%
VADO
| 63907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE VEHICULAR | 117-ZACUALPAN | TEPEXTITLÁN (TEPEXTITLÁN PRIMERA SECCIÓN) | RURAL | 119/2011/FISM/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 17900 | 50000 | 17900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 0.84 | 7%
PUENTES VEHICULARES
| 155398 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTES | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR UNO | RURAL | 157471/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 34249 | 68.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 34 | 68%
| 7750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO HACIA LA 1A. MAZANA, 2A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 154365/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24139 | 17483 | 15334 | 15334 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 24 | 12 | 50%
| 7121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, FRENTE AL PANTEON DE BUENAVISTA | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154223/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22922 | 22922 | 21180 | 21180 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 33.6 | 30 | 89.3%
| 8029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 2A. MANZANA, EL RIO | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 154402/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 84663 | 20798 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 70.2 | 0 | 0%
| 7779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA, NO. 2, 2A. ETAPA. | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 154367/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 135386 | 41232 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 103.2 | 0 | 0%
| 8032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VIHICULAR, 4A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 154406/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 12803 | 12803 | 11658 | 11658 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11.52 | 8 | 69.4%
| 116114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 154317/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 90000 | 54000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 90 | 0 | 0%
| 92251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE Y REVESTIMIENTO CAMINO LA LOMA A TEQUIMILPA | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2011-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 412500 | 412500 | 58.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 3600 | 2160 | 60%
| 43693 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152874/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 58000 | 4800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 0 | 0%
| 43692 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152873/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 50000 | 45000 | 40278 | 40278 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
| 15805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ISIDRO | RURAL | 152993/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 266800 | 266800 | 258599 | 258599 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 117.22 | 110 | 93.8%
| 15806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152995/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 171000 | 171000 | 169071 | 169071 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 56.5 | 55 | 97.3%
REHABILITACIÓN
| 8213 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 157359/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 142101 |  |  |  | FISM/103/2011 PROGRAMA DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 388838 | 388838 | 388838 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 250 | 12.5%
| 142423 |  |  |  | FISM/105/2011 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-1-0105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 319784 | 319784 | 319784 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 960 | 53.3%
| 134700 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO ZETHE EL(JAZMIN) | 3-ACULCO | EL ZETHE (JAZMÍN) | RURAL | 032-2011-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 509050 | 509050 | 509050 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2450 | 2400 | 98%
| 39052 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 155085 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3410696 | 1705348 | 3410696 | 1614829 | 94.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 4600 | 46%
| 34017 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153824 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15000 | 15000 | 100%
| 41053 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 155782 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14412.81 | 14412.81 | 100%
| 44325 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DE LA TINAJA | RURAL | 155814 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 36141 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 154088 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 75000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5687.5 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 6955 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153364/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 2300000 | 2221374 | 2221374 | 96.6% | 0 | 0 | TONELADA | 2141.67 | 1500 | 70%
| 6973 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS REVESTIDOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153412/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 2700000 | 2630331 | 2630331 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 27410 | 17410 | 63.5%
| 16787 |  |  |  | CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153828 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999984 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 5000 | 5000 | 100%
| 51729 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156675/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 580016 | 348009 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9480 | 0 | 0%
| 91548 |  |  |  | CONSERVACION, MANTENIMIENTO, RASTREO Y EXTRACCION DE DERRUMBES | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 55100 | 60000 | 55100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 11 | 27.5%
| 91319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DRENAJE Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO A HUEYTECOXCO | 117-ZACUALPAN | HUITZOLTEPEC | RURAL | 119/2011/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 60000 | 25799 | 25000 | 25799 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 8.6 | 43%
| 12777 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO, SAN FELIPE DE JESUS-BARRIO CANOAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 156855/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3350044 | 1950026 | 1675022 | 1675022 | 85.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1800 | 500 | 27.8%
| 15826 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155543/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 415000 | 349000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10000 | 0 | 0%
| 15817 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA (REHABILITACION DE CAMINOS) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153940/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 8000000 | 5200000 | 4639782 | 4639782 | 89.2% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 5 | 41.7%
| 12923 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DE LA LOMA | RURAL | 157067/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 975000 | 785000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSERVACIÓN
| 11747 |  |  |  | ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156542 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 1250 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
MANTENIMIENTO
| 63761 |  |  |  | PROYECTO DE REFORESTACION | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 77404 | 6895 | 15480 | 6895 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 0.09 | 9%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 36407 |  |  |  | FERTILIZANTE (PARA MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153018/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1500 | 0 | 0% | ACATEMPANAGUACATE AYUQUILA, EL (EL AGUACATE)BARRANCA DE ESMERALDAS (LA G ILA)JOYA DE LA VENTAMORA, LASAN MARTINTIERRA AZUL
| 43007 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS (REHABILITACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES) | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152735 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 800000 | 132991 | 132991 | 132991 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1500 | 1500 | 100%
| 8267 |  |  |  | REHABILLITACION DE ABREVADERO. AXAPUSCO | 16-AXAPUSCO | AXAPUSCO | URBANO | 156193 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 514920 | 514920 | 514920 | 370795 | 72% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 514920 | 370795 | 72%
| 8269 |  |  |  | SECTOR AGROPECUARIO APOYO CON AGROQUIMICOS PARA PRODUCTORES DE NOPAL Y TUNA. TODO EL MUNICIPIO | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157606 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXAPUSCO | - | - | 49920 | 49920 | 49920 | 49920 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 49920 | 49920 | 100%
| 30807 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES CON FERTILIZANTE Y SEMILLA MEJORADA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 200 | 200 | 100%
| 31489 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS (IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA PLASTICA) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 118200 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19785 | 11692.93 | 59.1%
| 110925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2011/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 106622 | 106622 | 37593 | 37593 | 35.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 6.35 | 35.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 37,593.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 106,622.27 BENEFICIANDO A 500 HABIATNTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 156132
| 6982 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BORDOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153504/0009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 55000 | 55000 | 100%
| 7033 |  |  |  | PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153569/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 70000 | 61500 | 61500 | 87.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4000 | 0 | 0%
| 6986 |  |  |  | PROGRAMA DE SUBSIDIO DE FERTILIZANTES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153522/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 200000 | 176000 | 166500 | 166500 | 94.6% | 0 | 0 | TONELADA | 32 | 26 | 81.3%
| 86041 |  |  |  | APOYO PARA ADQUISICION DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS PESTICIDAS Y DERIVADOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154826/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 1800 | 1800 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 85720 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA Y PARIHUELAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154743/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86058 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA GRUPO I | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154829/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 95 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86176 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA GRUPO III | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155533/0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 60 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86177 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA GRUPO IV | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155547/0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 90 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 86141 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES AGRICOLA GRUPO II | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154846/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 70 | 70 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 86170 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 155108/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 60000 | 60000 | 10051 | 10051 | 16.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 20 | 16.7% | OBRA EN PROCESO
| 86175 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO | 52-MALINALCO | LA ANGOSTURA | RURAL | 155502/0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 10502 | 10502 | 21% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 160 | 34 | 21.3% | OBRA EN PROCESO
| 110460 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO, BARRIO SAN MARTIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 156051/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 140 | 140 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 86166 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO II ETAPA PARAJE EL PANCOLOLOTE | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 155006/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 9908 | 9908 | 19.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 160 | 31 | 19.4% | OBRA EN PROCESO
| 122664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO | 64-EL ORO | EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN | RURAL | 153534/041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 9000 | 9000 | 100%
| 22056 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154213/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 200000 | 110000 | 93059 | 93059 | 84.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 200 | 36.4%
| 42095 |  |  |  | REHABILITACION DE CANALES - PAGO DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2011-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 600000 | 600000 | 42952 | 42952 | 7.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30000 | 2100 | 7%
| 116132 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154337/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 2490240 | 2294144 | 2182500 | 2182500 | 95.1% | 0 | 0 | TONELADA | 1200 | 1100 | 91.7%
| 115973 |  |  |  | REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES FRUTALES | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154346/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 113100 | 110000 | 105000 | 105000 | 95.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2000 | 1500 | 75%
| 14447 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS (EL CERRILLO) | RURAL | 153695 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 26600 | 26600 | 26600 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.95 | 0 | 0%
| 14449 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | SAN CAYETANO MORELOS (SAN CAYETANO) | URBANO | 153702 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 37100 | 37100 | 37100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.32 | 0 | 0%
| 14448 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | RURAL | 153700 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 30100 | 30100 | 30100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.07 | 0 | 0%
| 14446 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153690 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 14450 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153704 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.5 | 0 | 0%
| 14407 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 153589 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 85800 | 85800 | 85800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.2 | 0 | 0%
| 14413 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153626 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 270400 | 270400 | 270400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 41.6 | 0 | 0%
| 14437 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153669 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 98700 | 98700 | 98700 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3525 | 0 | 0%
| 14430 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS (EL CERRILLO) | RURAL | 153652 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 11.2 | 0 | 0%
| 14429 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | EL REFUGIO | RURAL | 153651 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 87100 | 87100 | 87100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.4 | 0 | 0%
| 14412 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153625 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 200 | 0 | 0%
| 14436 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153666 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 8.75 | 0 | 0%
| 14406 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 153586 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 100100 | 100100 | 100100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 15.4 | 0 | 0%
| 14432 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN CAYETANO MORELOS (SAN CAYETANO) | URBANO | 153655 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 20 | 0 | 0%
| 14408 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 153611 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 10 | 0 | 0%
| 14417 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 153632 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140400 | 140400 | 140400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 21.6 | 0 | 0%
| 14415 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153628 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 218400 | 218400 | 218400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 33.6 | 0 | 0%
| 14439 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153675 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3.12 | 0 | 0%
| 14416 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153631 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 30 | 0 | 0%
| 14442 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153681 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.17 | 0 | 0%
| 14425 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153645 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 160 | 0 | 0%
| 14445 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153688 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3.5 | 0 | 0%
| 14414 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153627 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1183000 | 1183000 | 1183000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 182 | 0 | 0%
| 14438 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153672 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 8.75 | 0 | 0%
| 14434 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153662 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.5 | 0 | 0%
| 14405 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153585 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 975000 | 975000 | 975000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 150 | 0 | 0%
| 14411 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 153620 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 100 | 0 | 0%
| 14431 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | RURAL | 153653 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 88400 | 88400 | 88400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.6 | 0 | 0%
| 14419 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153635 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 20 | 0 | 0%
| 14443 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153684 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 51800 | 51800 | 51800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.85 | 0 | 0%
| 14426 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153647 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 752700 | 752700 | 752700 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 115.8 | 0 | 0%
| 14409 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153613 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 6.4 | 0 | 0%
| 14410 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153616 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 9.6 | 0 | 0%
| 14421 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153638 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.2 | 0 | 0%
| 14422 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153641 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 9.6 | 0 | 0%
| 14423 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153642 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 30 | 0 | 0%
| 14418 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153634 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 48100 | 48100 | 48100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.4 | 0 | 0%
| 14420 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153636 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 14 | 0 | 0%
| 14424 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153643 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 100 | 0 | 0%
| 14427 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153648 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.2 | 0 | 0%
| 14433 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153656 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 14428 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153649 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 27300 | 27300 | 27300 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 4.2 | 0 | 0%
| 14441 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153679 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.5 | 0 | 0%
| 14440 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153676 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 23100 | 23100 | 23100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.82 | 0 | 0%
| 14435 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153664 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.15 | 0 | 0%
| 14444 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153685 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 51691 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155663/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 87 | 0 | 0%
| 92252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 6456 | 6456 | 6.5% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 40 | 4 | 10%
| 92253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2011-1-033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16 | 0 | 0%
| 92255 |  |  |  | INTRODUCCION TUBERIA DE AGUA DE RIEGO Y REPARACION DE CONCRETO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-087 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 92256 |  |  |  | 2A. ETAPA DE PRESA DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2011-1-046 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 298816 | 298816 | 59.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 75000 | 52500 | 70%
| 64425 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1994400 | 1994400 | 1994400 | 1994400 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 208 | 208 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 8210 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155648/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 650000 | 310000 | 290541 | 290541 | 93.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 42 | 20 | 47.6%
| 91137 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 157334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 100738 | 100738 | 100738 | 34800 | 34.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 2 | 40%
| 92257 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-1-095 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 110929 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FISM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243161 | 243161 | 243161 | 149653 | 61.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | SE JUSTIFICA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS, EN REPARACIONES MECANICAS, ENLLANTADOS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE
| 103223 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157859 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 152120 | 152120 | 152120 | 152120 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 103179 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 82340 | 82340 | 82340 | 82340 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 9402 | 9402 | 100%
| 103234 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157863 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 95368 | 95368 | 95368 | 95368 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 10510 | 10510 | 100%
| 103250 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 130860 | 130860 | 130860 | 130860 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 14030 | 14030 | 100%
| 103258 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 2080 | 2080 | 100%
| 136198 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158217/085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 0 | 0%
| 71150 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158173/0036 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 150000 | 122758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 0 | 0%
| 115990 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (1) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154849/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 12000 | 7200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 1279 | 0 | 0%
| 51737 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156903/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 162420 | 162420 | 146405 | 146405 | 90.1% | 0 | 0 | LITRO | 88888 | 25000 | 28.1%
| 94876 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 3% | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 153617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 763966 | 763966 | 763966 | 536179 | 70.2% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 2.11 | 70.3%
| 89525 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 61900 | 43129 | 61900 | 43129 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 4 | 66.7%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 54256 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 83295 |  |  |  | GASTO INDIRECTOS (ELABORACION DE ESTUDIOS) | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157727 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 197200 | 197200 | 197200 | 59160 | 30% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 43560 |  |  |  | 3 % GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152621/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2075210 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 85 | 0 | 0%
| 63596 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 10579 | 10000 | 10579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 155409 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION DE OBRA) | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156307/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 74000 | 74% | 0 | 0 | ESTUDIO | 150 | 111 | 74%
| 73337 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 153583/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 399643 | 199821 | 199821 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 7 | 0 | 0%
| 103215 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157855 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 149598 | 149598 | 149598 | 149598 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 117 | 117 | 100%
| 123845 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154923/052 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 33000 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 111626 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 158127/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 94218 | 56530 | 56530 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0%
| 101774 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE CATASTRO Y SUB TESORERÍA DE INGRESOS) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FISM/0013 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 133273 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 46 | 0 | 0% | PROGRAMA AUTORIZADO RECIENTEMENTE
| 110359 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (2% DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158563 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 469602 | 469602 | 469602 | 469602 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 38 | 100%
| 15812 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153154/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1936274 | 1161765 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 43559 |  |  |  | 2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152620/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1463474 | 78084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 140 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 73585 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154233/0006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 266429 | 159857 | 159857 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 19 | 0 | 0%
| 126145 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 156333/0021 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 355326 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 0 | 0%
| 10378 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 667914 | 400749 | 24438 | 24438 | 6.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 2337332692; Ministrado 14: 1858155369; Programado 15: 1683109369; Ejercido 16: 736489500; Ejercido 17=16/14: 39.6%; Generados 18: 192; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 70896340.14; Ejercidos 22: 36226982.63; Ejercidos 23=22/21: 51.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 83903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 498884 | 498884 | 148018 | 148018 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589.92 | 175.3 | 29.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 148,018.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 498,884.41 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 154686
| 58655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 157791/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 224307 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 22000 | 0 | 0%
| 58585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (TERCERA ETAPA) | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 152880/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 800000 | 732902 | 732902 | 91.6% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 10000 | 7400 | 74%
| 128954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2011-2-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 367283 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 87.72 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, CONSTRUYENDO UNA BIBLIOTECA QUE SERVIRA DE MUCHO PARA LOS ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL, ACTUALMENTE ESTA OBRA NO SE HA INICIADO
| 129030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2011-2-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 199265 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA FORTALECER EL SECTORE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA NO SE HA INICIADO.
| 129101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (LECHERIA, DELEGACION Y SALON DE USOS MULTIPLES) | 59-NEXTLALPAN | COLONIA LOS AGUILUCHOS | RURAL | 060-2011-2-0008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 1209500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, YA QUE LA COLONIA EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA ES UNA DE LAS MAS ALEJADAS DEL MUNICIPIO Y EN SITUACION DE POBREZA Y MARGINACION, CON LO QUE SE BENEFICIARIAN NOTABLEMENTE AL CONTAR CON UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPIA, ACTUALMENTE ESTA OBRA NO SE HA INICIADO.
| 153484 |  |  |  | PAGO DE CONVENIO CON LA EMPRESA FORD, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 155696/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2437064 | 2437064 | 2437064 | 411290 | 16.9% | 0 | 0 | AULA | 6 | 1 | 16.7%
| 120576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CAMPO DE BEISBOL/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 154848/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 107297 | 107297 | 107297 | 20517 | 19.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31.85 | 6.37 | 20%
| 108032 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COBAEM | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 154832/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 107163 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154797/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 3574661 | 2393210 | 3574661 | 2393210 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 32 | 66.7%
AMPLIACIÓN
| 84193 |  |  |  | AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3992200 | 3992200 | 1195108 | 1195108 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728.4 | 218 | 29.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,195,108.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,992,200.02 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 155253
MEJORAMIENTO
| 120661 |  |  |  | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156877/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16000000 | 16000000 | 100% | METAS: KILOGRAMO
MANTENIMIENTO
| 20940 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-02-003-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 540000 | 244475 | 244475 | 244475 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 650 | 300 | 46.2% | ACCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 540,000.00 Y EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011$ 244,475.00 CON NUMERO DE CONTRO 154929
| 112652 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158268/0038 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 935000 | 707346 | 935000 | 707346 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 10 | 71.4%
| 111304 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158251/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 80000 | 54507 | 80000 | 54507 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 1 | 50%
REHABILITACIÓN
| 110995 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ROSARIO CASTELLANOS 1A. ETAPA. | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 158247/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63.8 | 0 | 0%
| 58646 |  |  |  | ADECUACIÓN COMANDANCIA DE POLICIA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156425/0018 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 280000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 0 | 0%
| 58622 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION VIAL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153567/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 400000 | 150000 | 27150 | 27150 | 18.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 600 | 20%
| 58654 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156928/0020 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 85000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319 | 0 | 0%
| 128857 |  |  |  | REHABILITACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA | 59-NEXTLALPAN | EJIDO VISITACIÓN | RURAL | 060-2011-2-0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 87286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO Y SALVAGUADAR LA INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES, ACTUALMENTE ESTA OBRA NO SE HA INICIADO.
| 54389 |  |  |  | BACHEO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-2-017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0%
| 108828 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154890/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 8000 | 4000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 110923 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154960/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 126584 |  |  |  | ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152967/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 126585 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152968/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 150000 | 92978 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 126586 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152969/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 12123293 | 6418852 | 6418852 | 5332272 | 83.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 43 | 19 | 44.2%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 84288 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA, PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PALACIO MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1625000 | 1625000 | 810678 | 810678 | 49.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 3 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA, PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 810,678.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,625,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 157027
MAQUINARIA
| 137174 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES Y PAGO DE SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE BASURA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152786/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 800000 | 800000 | 0 | 466139 | 58.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 800000 | 466139.61 | 58.3%
| 22097 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153431/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 250000 | 125000 | 116169 | 116169 | 92.9% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 4 | 40%
| 108512 |  |  |  | RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154836/0011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1312000 | 656000 | 1312000 | 469563 | 71.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 2 | 40%
OTROS
| 96663 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 107500 | 53.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA
| 58628 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154047/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 58650 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156813/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 350000 | 175000 | 100038 | 100038 | 57.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4 | 40%
| 129978 |  |  |  | ADQUISICION Y/O REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 419320 | 419320 | 419320 | 277436 | 66.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 18 | 12 | 66.7%
| 137370 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152852/0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350000 | 0 | 0%
| 137055 |  |  |  | APLICACIÓN DE EXAMEN ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152740/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 84500 | 84500 | 0 | 42804 | 50.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 84500 | 42804 | 50.7%
| 137896 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE AGUACATE | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152862/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 0 | 0%
| 137445 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y SORGO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152861/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 180000 | 180000 | 0 | 2080 | 1.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 180000 | 2080.06 | 1.2%
| 137152 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152771/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 126000 | 0 | 0%
| 138020 |  |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155048/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300000 | 0 | 0%
| 137982 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155027/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 0 | 0%
| 137970 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS (BRIGADA CONTRA INCENDIOS). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155022/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 3341 | 6.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50000 | 3341.08 | 6.7%
| 136884 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152702/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 0 | 484389 | 48.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000000 | 484389.06 | 48.4%
| 136905 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152705/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 820000 | 820000 | 0 | 475661 | 58% | 0 | 0 | ACCIÓN | 820000 | 475661.87 | 58%
| 137138 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152759/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 36000 | 36000 | 0 | 3530 | 9.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36000 | 3530.03 | 9.8%
| 137040 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152733/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 24164 | 43.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 55000 | 24164.51 | 43.9%
| 136953 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152723/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 193414 | 48.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 193414.79 | 48.4%
| 137013 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152730/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 81309 | 54.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 150000 | 81309.34 | 54.2%
| 129144 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2011-2-0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 250000 | 250000 | 135905 | 135905 | 54.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 50 | 50% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, DOTANDO DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, PARA QUE CUMPLAN CON SU OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
| 129052 |  |  |  | ADQUISICION DE 30 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2011-2-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 0 | 0% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA MEJORAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS, DOTANDOLOS DE HERRAMIENTAS TEGNOLOGICAS PARA SU DESARROLLO EDUCATIVO, ACTUALMENTE ESTA ACCION NO SE HA INICIADO.
| 128916 |  |  |  | COLOCACION DE SEMAFORIZACION EN AV. JUAREZ ESQ. AV. AYUNTAMIENTO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2011-2-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 162526 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 2 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IAMGEN URBANA DEL MUNICPIO, ASI COMO SALVAGUADAR LA INTEGRIDAD FISICA DE SUS HABITANTES AL CONTAR CON SEÑALIZACION VIAL PARA EVIATR ACCIDENTES, ACTUALMENTE ESTA ACCION NO SE HA INICIADO
| 120703 |  |  |  | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LOS PLANTELES EDUCATIVOS/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 157571/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 51498 | 51498 | 51498 | 51498 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 206 | 206 | 100%
| 107416 |  |  |  | INTERESES DE LA DEUDA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154815/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 266667 | 66326 | 266667 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 107338 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154805/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2500000 | 44120 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 145392 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1260000 | 548904 | 548904 | 548904 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 7 | 43.8%
| 145063 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6300000 | 2820932 | 2820932 | 2820932 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 81 | 36 | 44.4%
| 52958 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154505 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 17026736 | 8513368 | 17026736 | 7238899 | 85% | 0 | 0 | OTROS | 223 | 95 | 42.6% | METAS: ELEMENTO
| 124511 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FAFM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 126000 | 116061 | 116061 | 116061 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.82 | 91% | MONTO APROBADO $ 126,000.00 Y MONTO EJERCIDO $ 116,061.39, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 123583 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EJERCICIO FISCAL 2011 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 18771 | 18771 | 18771 | 18771 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 18771 | 18771 | 100% | MONTO APROBADO $18,771.15 Y MONTO EJERCIDO $18,771.15, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION TERMINADA AL 100%
| 123452 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, GRATIFICACIONES, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 503500 | 251750 | 229254 | 229254 | 91.1% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 11 | 45.8% | MONTO APROBADO $503,500.00 Y MONTO EJERCIDO $229,253.60, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 123285 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, GRATIFICACIONES, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1911200 | 955600 | 846133 | 846133 | 88.5% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 11 | 45.8% | MONTO APROBADO $1,911,200.00 Y MONTO EJERCIDO $846,132.63, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 89492 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL DE LA 1A QUINC. DE ENERO A LA 2A QUINC. DIC. 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152823/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 975705 | 487853 | 487853 | 225847 | 46.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 89318 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DE LA 1A QUINC. DE FEB A LA 2A QUINC. DE DIC. 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152647/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 942267 | 471136 | 471136 | 237816 | 50.5% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 12 | 54.5%
| 89279 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DE LA 1A QUINC. FEB A LA 2° QUINC. DIC. 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152645/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 8346035 | 4173017 | 4173017 | 2620139 | 62.8% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 100760 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTO CAMION FREIGHTLINER 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-060/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155962/0060 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101083 |  |  |  | TRASFERENCIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155996/0068 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 176436837 | 176436837 | 176436837 | 29600000 | 16.8% | 0 | 0 | PAGO | 1000 | 170 | 17%
| 71244 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 4375053 | 3000000 | 4375053 | 1759358 | 58.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 112411 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FORTAMUN-2011-2 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2609072 | 781586 | 2609072 | 781586 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2609072 | 781586 | 30%
| 102345 |  |  |  | PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1383038 | 691519 | 691519 | 439162 | 63.5% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 12 | 44.4%
| 102346 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLIA (INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 19481720 | 9159399 | 9159399 | 6258954 | 68.3% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 12 | 44.4%
| 114910 |  |  |  | NOMINA PERSONALOPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 4587240 | 4587240 | 500000 | 1325011 | 28.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 7 | 29.2%
| 114949 |  |  |  | NOMINA PERSONALOPERATIVO PROTECCION CIVIL | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 732732 | 400000 | 100000 | 218198 | 54.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 13 | 54.2%
| 83554 |  |  |  | NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5827500 | 5827500 | 2452704 | 2452704 | 42.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 2,452,704.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,827,500.00 BENEFICIANDO A 126,500 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152530
| 129805 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1350083 | 675042 | 675042 | 344991 | 51.1% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 129467 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2011-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3269438 | 1634719 | 1634719 | 505639 | 30.9% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100%
| 129979 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0002 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 1350083 | 1350083 | 1350083 | 1307450 | 96.8% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 129980 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3269438 | 3269438 | 3269438 | 2505152 | 76.6% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100%
| 120511 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155353 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 7277203 | 3638601 | 1782759 | 1782759 | 49% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 119240 |  |  |  | PAGO NOMINA DLE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155355 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 500000 | 289530 | 289530 | 57.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 20587 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 5850000 | 1749284 | 1749284 | 1749284 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 9 | 36% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 5,850,000.00 Y MONTO EJERCIDO AL PRIMER SEGUNDO DE 2011 DE $ 1,749,284.54 CON NUMERO DE CONTROL DE 154935
| 49162 |  |  |  | PAGO CUOTAS AL ISSEMYM | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3113475 | 3113475 | 3113475 | 1152985 | 37% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 49206 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 206638 | 206638 | 206638 | 113846 | 55.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 9 | 37.5%
| 49192 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2924728 | 2924728 | 2924728 | 936813 | 32% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 9 | 37.5%
| 27286 |  |  |  | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 22536408 | 5827137 | 22536408 | 5827137 | 100% | 0 | 0 | EMPLEO | 186 | 186 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 137946 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA, SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADAS CONTRA INCENDIOS). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154917/0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 210000 | 210000 | 100%
| 136835 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152697/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 3000000 | 3000000 | 0 | 1536525 | 51.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000000 | 1536525.09 | 51.2%
| 125985 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN MUNICIPAL 2011 | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158165 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 125907 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE BOBEROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158163 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MINICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 2138421 | 1069210 | 1167494 | 1167494 | 109.2% | 0 | 0 | PERSONA | 29 | 14 | 48.3%
| 125954 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158164 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MINICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 810194 | 405097 | 421361 | 421361 | 104% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 10 | 62.5%
| 125853 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2011 Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158162 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 45851384 | 22925692 | 20463087 | 20463087 | 89.3% | 0 | 0 | PERSONA | 405 | 370 | 91.4%
| 55502 |  |  |  | APORTACIONES PATRONALES (ISSEMYM) | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156982 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4200000 | 2100000 | 2100000 | 1826740 | 87% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 70.47 | 87%
| 80518 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153187 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 199171 | 50129 | 50129 | 50129 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 80505 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153185 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1851277 | 273701 | 273701 | 273701 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100%
| 80363 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153157 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8069346 | 1777425 | 1777425 | 1777425 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100%
| 95221 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155461/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 8000000 | 4697673 | 4697673 | 4697673 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 100 | 100 | 100%
| 95222 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155464/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1800000 | 1800000 | 801856 | 801856 | 44.5% | 0 | 0 | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 1 | 100%
| 72987 |  |  |  | PAGO POR RETENCIONESA IMPUESTOS DE SEGURO SOCIAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156637/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3000000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 153460 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155689/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 610000 | 610000 | 610000 | 277842 | 45.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 153454 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155686/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 6950000 | 6950000 | 6950000 | 3017985 | 43.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 153464 |  |  |  | PAGO DE PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155691/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 822000 | 822000 | 822000 | 342038 | 41.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 69412 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 6846364 | 6846364 | 6846364 | 2042252 | 29.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3.58 | 29.8%
| 69416 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 1348947 | 1348947 | 1348947 | 243992 | 18.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.27 | 18.9%
| 119116 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153537 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 229328 | 229328 | 229328 | 144710 | 63.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 15 | 62.5%
| 119091 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153535 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 2381535 | 2381535 | 2381535 | 1038733 | 43.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 11 | 45.8%
| 119184 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153538 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 2604000 | 2604000 | 2604000 | 1474767 | 56.6% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 5 | 50%
| 150749 |  |  |  | DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-158045 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 97761 | 97761 | 97761 | 32040 | 32.8% | 0 | 0 | APOYO | 360 | 119 | 33.1%
| 150888 |  |  |  | DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-158061 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 445353 | 445353 | 445353 | 144180 | 32.4% | 0 | 0 | APOYO | 1620 | 535 | 33%
| 148148 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-155267 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 11760690 | 11760690 | 11760690 | 5730080 | 48.7% | 0 | 0 | PESOS | 11760690 | 5730080 | 48.7%
| 148136 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-155261 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 2776621 | 2776621 | 2776621 | 1308655 | 47.1% | 0 | 0 | PESOS | 2776621 | 1308655 | 47.1%
| 98669 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 28000000 | 12500000 | 12500000 | 9687441 | 77.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 63274 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 3033533 | 1516766 | 1516766 | 3033532 | 200% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 70091 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE BOMBEROS | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1680000 | 840000 | 840000 | 321253 | 38.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 70156 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1302191 | 651095 | 651095 | 102319 | 15.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 64165 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 5947809 | 2973904 | 2973904 | 1688246 | 56.8% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 27445 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152536 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1787273 | 650503 | 453971 | 650503 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 8.5 | 37%
| 27446 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152538 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 362333 | 127421 | 92000 | 127421 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 8.5 | 37%
| 17292 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153131 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 136462527 | 136462527 | 136462527 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1015 | 0 | 0%
| 125485 |  |  |  | ISSEMYM REZAGO DE CUOTAS SEGÚN CONVENIO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3687961 | 3687961 | 1536650 | 1536650 | 41.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 125481 |  |  |  | NOMINA Y AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 60000000 | 60000000 | 22832142 | 22832142 | 38.1% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 115 | 18.6% | TODO EL MUNICIPIO
| 125482 |  |  |  | NOMINA Y AGUINALDO DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/002/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 4500000 | 4500000 | 1039688 | 1039688 | 23.1% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 6 | 11.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 121831 |  |  |  | NOMINA SEG.PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154931 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2164900 | 43.3% | 0 | 0 | APOYO | 24 | 10.38 | 43.3%
| 92373 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2250000 | 2250000 | 1102154 | 1102154 | 49% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 11.75 | 49%
| 107830 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154823/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 67 | 67 | 100%
| 129733 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA(PERSONAL OPERATIVO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155622 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 2577000 | 2577000 | 2577000 | 803555 | 31.2% | 0 | 0 | PERSONA | 42 | 12.2 | 29%
| 129734 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL(PERSONAL OPERATIVO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155626 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 22268 | 32.7% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.3 | 30%
| 126582 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152892/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 17876707 | 13333750 | 13333750 | 13333750 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 225 | 75%
| 120820 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-08 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 258434 | 83934 | 83934 | 83934 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50% | METAS: ELEMENTO
| 120508 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1329037 | 679078 | 546843 | 546843 | 80.5% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 11 | 50% | METAS: ELEMENTO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 145106 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 497540 | 497540 | 497540 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 5.4 | 41.5%
| 144978 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6200000 | 3405299 | 3405299 | 3405299 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6.5 | 54.2%
| 145499 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 217420 | 217420 | 217420 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 3 | 60%
| 144908 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2350000 | 428990 | 428990 | 428990 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 2.75 | 18.3%
| 146159 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 34593 | 34593 | 34593 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0.85 | 17%
| 145306 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 132572 | 132572 | 132572 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 2.9 | 22.3%
| 14764 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154277/0022 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1200000 | 800060 | 757985 | 757985 | 94.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 13449 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LIMPIA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154271/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 162591 | 91304 | 89244 | 89244 | 97.7% | 0 | 0 | LITRO | 18065 | 7645 | 42.3%
| 8198 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA PROTECCIÓN CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154202/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 206401 | 103211 | 71473 | 71473 | 69.2% | 0 | 0 | LITRO | 22933 | 6265 | 27.3%
| 7294 |  |  |  | COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153371/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 150000 | 300000 | 87102 | 58.1% | 0 | 0 | LITRO | 31900 | 9266 | 29%
| 14350 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCIÓN (LIMPIA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154274/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 30000 | 15001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 0 | 0%
| 10850 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154245/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 12500 | 6251 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0%
| 9795 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154211/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 25000 | 12501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 0 | 0%
| 7311 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOTELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153739/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 45000 | 19402 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 0 | 0%
| 7308 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLÍNICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153581/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 24000 | 24000 | 23107 | 23107 | 96.3% | 0 | 0 | EXAMEN | 50 | 48 | 96%
| 10471 |  |  |  | GASOLINA PARA BOMBEROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154244/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 17900 | 8951 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 198880 | 0 | 0%
| 13662 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154272/0017 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 29000 | 14501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 400 | 0 | 0%
| 5801 |  |  |  | NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153214/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1186593 | 593296 | 1186593 | 494873 | 83.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 14745 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154276/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 278000 | 98000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 0 | 0%
| 14734 |  |  |  | PAGO DE ENTEROS AL ISSEMYM, APORTACION DEL MUNICIPIO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154275/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1471688 | 435918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 10866 |  |  |  | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154249/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 19000 | 9501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0%
| 11334 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154252/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 18000 | 9001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 0 | 0%
| 14287 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LIMPIA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154273/0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 32592 | 16298 | 11782 | 11782 | 72.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 7303 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153578/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 55404 | 27702 | 55404 | 39618 | 143% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 6 | 75%
| 9800 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154238/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 38000 | 19002 | 9362 | 9362 | 49.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 7315 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y TRANSMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153871/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 25000 | 12101 | 5800 | 5800 | 47.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 3 | 23.1%
| 10452 |  |  |  | SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE BOMBEROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 154242/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 356500 | 278268 | 221536 | 221536 | 79.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 8177 |  |  |  | SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153886/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 564053 | 382055 | 305352 | 305352 | 79.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 59323 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154509 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 9269122 | 4634561 | 9269122 | 3185371 | 68.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 59787 |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154592 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 1062427 | 106.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 103 | 53.6 | 52%
| 59753 |  |  |  | CUOTAS PATRONALES ISSEMYM | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154589 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 10430156 | 5215078 | 10430156 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 59650 |  |  |  | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154532 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1691897 | 845948 | 1691897 | 651108 | 77% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 0.38 | 38%
| 59768 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154591 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3472473 | 1736236 | 3472473 | 407772 | 23.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 103 | 13 | 12.6%
| 53015 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154507 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 944975 | 472487 | 944975 | 228607 | 48.4% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 11.2 | 23.3%
| 59577 |  |  |  | SERVICIOS PRESTADOS POR LA CAEM | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154529 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1225700 | 612850 | 1225700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 59632 |  |  |  | SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONAGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154530 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1136762 | 568381 | 1136762 | 222691 | 39.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.3 | 19.2%
| 124371 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $2,000.00 Y MONTO EJERCIDO $0.00, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 124358 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 16000 | 8000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $16,000.00 Y MONTO EJERCIDO $0.00, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 123980 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO Y CUENTAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1197637 | 598818 | 238495 | 238495 | 39.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.3 | 19.2% | MONTO APROBADO $1,197,636.57 Y MONTO EJERCIDO $238,495.43, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 124298 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 224943 | 224943 | 224943 | 224943 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100% | MONTO APROBADO $224,943.28 Y MONTO EJERCIDO $224,943.28, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 124259 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 28000 | 14000 | 13068 | 13068 | 93.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3% | MONTO APROBADO $28,000.00 Y MONTO EJERCIDO $ 13,068.02, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 124182 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | MONTO APROBADO $60,000.00 Y MONTO EJERCIDO $60,000.00, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 36656 |  |  |  | COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154672/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 2742000 | 1500000 | 13700 | 13700 | 0.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 5 | 20.8%
| 89547 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM DE LOS MESES DE ENERO A DIC. 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154261/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 5219685 | 2609843 | 2609843 | 2416239 | 92.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
| 89410 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMBUST. DE LAS UNID. DE LA DIREC. DE PROTEC. CIVIL MPAL CORRESP. DEL MES DE ENERO A DIC. DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152822/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 180000 | 90000 | 90000 | 76581 | 85.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 89381 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNID. DE LA DIREC. DE SEG. PUB. Y TRANS. MPAL. CORRESP. DE MES DE ENERO A DICIEMBRE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152821/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 2184000 | 1092000 | 1092000 | 824043 | 75.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 89714 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y APROV. DE AGUAS NACIONALES A LA CONAGUA DEL EJERC. 2010 Y 1ER. TRIMESTRE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 154263/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 349119 | 174560 | 174560 | 174559 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 2 | 40%
| 89892 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156673/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 3052981 | 1526490 | 1526490 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 89966 |  |  |  | REPARAC. DEL PARQUE VEHIC. DE LA DIREC. DE SEG. PUB. Y TRANS. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156714/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 19 | 0 | 0%
| 90140 |  |  |  | REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156717/0011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 90300 |  |  |  | REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156720/0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 270000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 0 | 0%
| 90073 |  |  |  | REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIREC. DE PROTECCION CIVIL MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156715/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 0 | 0%
| 90403 |  |  |  | REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156722/0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 23400 | 11700 | 11700 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 110892 |  |  |  | BACHEO DE VIALIDADES EN AVENIDAS PRINCIPALES | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 157125/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 174000 | 87000 | 87000 | 64402 | 74% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 450 | 37.5%
| 109978 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155005/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 2537258 | 1268629 | 1268629 | 988324 | 77.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 109979 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL EJERCICIO FISCAL 2011 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155004/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 339260 | 169630 | 169630 | 113712 | 67% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 109980 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2011 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155001/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 3485885 | 1742943 | 1742943 | 1168967 | 67.1% | 0 | 0 | OTROS | 48 | 48 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 94655 |  |  |  | LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-002/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155749/0025 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101208 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA (ADEFAS) | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155998/0069 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 603445 | 603445 | 603445 | 591448 | 98% | 0 | 0 | MÁQUINA | 24 | 23.3 | 97.1%
| 101562 |  |  |  | RECTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-087/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158235/0079 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 95692 |  |  |  | REMTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-035/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155758/0034 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114622 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-111/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158295/0113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104197 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR MODELO D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-095/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158274/0097 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114658 |  |  |  | RENTA DE CARGADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR LOADER MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-113/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158297/0115 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 94411 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13 M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-006/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155745/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 97164 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-029/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155771/0040 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 100598 |  |  |  | RENTA DE DOS CAM,IONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-052/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155950/0052 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 104334 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER MODELO 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-099/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158279/0101 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0%
| 104090 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA FREIGTLINER MODELO 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-076/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158256/0089 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 114557 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES FREIGHTLINER MODELO 1998 Y 199 DE 14 M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-107/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158291/0109 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 101675 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES FREIGTHLINER MODELO 1998 Y 1999 DE CAPACIDAD 14M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-084/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158238/0081 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0%
| 97056 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-030/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155770/0039 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 100617 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-053/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155952/0053 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 100784 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGTLINER FDL 112 DE 14M3 AÑO 1998 Y 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-061/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155964/0061 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 94341 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995,1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-007/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155744/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 95419 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-038/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155755/0031 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 93155 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 DE CAPACIDAD DEL AÑO 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-015/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155736/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 114530 |  |  |  | RENTA DE ESCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320 CPARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-105/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158288/0107 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114593 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-109/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158293/0111 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 94485 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-005/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155746/0022 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104265 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE MODELO 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-097/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158277/0099 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 96664 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-031/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155769/0038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114421 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 140 G PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-100/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158281/0102 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 95613 |  |  |  | RENTA DE NA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-036/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155757/0033 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104101 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-078/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158257/0090 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114490 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-101 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158282/0103 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114520 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO AT-OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-104/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158286/0106 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114506 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-OP-AD-FORTAMUN-103/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158284/0105 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 101248 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-068/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157047/0070 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100%
| 91719 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-023/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155726/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 101032 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-069/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155973/0067 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 100264 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK 1995 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-046/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155775/0043 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 94563 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-004/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155747/0023 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100238 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATERPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-027/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155773/0042 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100987 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODEL 1850 K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-065/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155971/0065 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94781 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-042/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155751/0027 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 92792 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 1850K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-019/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155731/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101530 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 1850K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-088/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158234/0078 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 91466 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-026/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155722/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94613 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-003/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155748/0024 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100516 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-049/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155945/0049 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100538 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-050/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155947/0050 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101392 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR MODELO D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-072/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157052/0074 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101412 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR MODELO D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-073/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157054/0075 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104215 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR MODELO D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-096/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158276/0098 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104051 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD MODELO 2004 AEROMAX PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-075-2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158253/0086 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104318 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD MODELO 2004 AEROMAX PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-098/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158278/0100 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114577 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 MODELO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-OP-AD-FORTAMUN-108/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158292/0110 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104128 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION MARCA FREIGTHLINER FDL 120 MODELO 2000 DE 14M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-085/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158259/0092 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101434 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL, MARCA CATERPILLAR LOADER, MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-090/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158232/0076 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 92542 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-021/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155728/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100412 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-044/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155777/0045 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101280 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-067/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157048/0071 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 95500 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-037/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155756/0032 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100820 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER FDL 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-062/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155966/0062 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 93074 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-016/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155735/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 95382 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-039/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155754/0030 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 93229 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑOS 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-014/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155737/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 101692 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGTHLINER MODELO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-083/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158239/0082 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114607 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816 F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-110/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158294/0112 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 92834 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-018/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155732/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94884 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-041/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155752/0028 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100955 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-064/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155969/0064 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100738 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEIPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-059/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155961/0059 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94740 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-001/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155750/0026 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 93455 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-013/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155738/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 93007 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-017/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155733/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 91567 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-024/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155725/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 95101 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-040/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155753/0029 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100447 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-047/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155942/0047 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101339 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320 C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-070/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157049/0072 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101579 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320 C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-086/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158237/0080 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 103892 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-082/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158240/0083 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104165 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-093/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158272/0095 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 100928 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA XCATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-063/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155968/0063 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100646 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD. 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-054/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155953/0054 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100170 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-028/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155772/0041 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100560 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-051/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155949/0051 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104060 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CASE MODELO 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-074/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158254/0087 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 94235 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-008/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155743/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104152 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 140G PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO AT-OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-077/2001 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158261/0094 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100706 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-057/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155958/0057 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 93835 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-012/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155739/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94196 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-009/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155742/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94126 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-010/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155741/0017 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100665 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-055/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155954/0055 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100680 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-056/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155957/0056 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 94079 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-011/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155740/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 95868 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-034/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155766/0035 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100720 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-058/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155960/0058 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 96384 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-032/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155768/0037 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 96143 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-033/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155767/0036 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101371 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-071/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157051/0073 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104014 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-080/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158244/0085 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 114499 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-102/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158283/0104 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104179 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-094/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158273/0096 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 103901 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-081/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158243/0084 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 104114 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M2 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-079/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158258/0091 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 100497 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-048/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155943/0048 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 91533 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 MODELO 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-025/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155724/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114543 |  |  |  | RENTA DE UNA TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-106/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158290/0108 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 100428 |  |  |  | RENTA DE UNA VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM DODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-043-2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155778/0046 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 92706 |  |  |  | RENTA DE UNA VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-020/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155730/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 101451 |  |  |  | RENTA DE UNA VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO Y DESASOLVE DE RIOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-089/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158233/0077 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 101011 |  |  |  | RENTA DE UNA VIBROCOMPACXTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-066/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155972/0066 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114638 |  |  |  | RENTA DE VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-112/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158296/0114 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 104141 |  |  |  | RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK MODELO 1995 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-092/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158260/0093 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 114731 |  |  |  | RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MATCA CHEVROLET KODIAK MODELO 1995 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-115/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158299/0117 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0%
| 100318 |  |  |  | RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1995 Y 1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-045/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155776/0044 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 92367 |  |  |  | RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-022/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155727/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 6 | 6 | 100%
| 104081 |  |  |  | RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA MODELO 4-1991 1-1996 DE 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-091/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158255/0088 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 6 | 6 | 100%
| 114714 |  |  |  | RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA MODELO 4-1991 1-1996 1-1995 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-114/2011 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158298/0116 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 82477 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152790 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 195000 | 76632 | 76632 | 76632 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 82419 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152785 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 585000 | 212132 | 212132 | 212132 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 87565 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152794 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 4660000 | 2102969 | 2102969 | 2102969 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 89251 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152795 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 840000 | 317263 | 317263 | 317263 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 82264 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152755 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1383200 | 618642 | 618642 | 618642 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 82340 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DELPARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152763 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 249600 | 118442 | 118442 | 118442 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 82081 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152750 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2365050 | 953002 | 953002 | 953002 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 81996 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152746 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 8789752 | 3219011 | 3219011 | 3219011 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 93 | 93 | 100%
| 89372 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152799 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1767155 | 1764889 | 1764889 | 1764889 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 736 | 736 | 100%
| 112130 |  |  |  | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 22800000 | 11400000 | 11400000 | 9101154 | 79.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3% | SE APROBO EL PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS A LA FECHA SE CUBRIO EL PAGO HASTA EL MES DE ABRIL 2011
| 112275 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/7 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 7000000 | 4000000 | 4000000 | 3811829 | 95.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | SE APROBO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE MARZO
| 112001 |  |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/03 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 14580000 | 7290000 | 7290000 | 5052999 | 69.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7% | SE APROBO EL PAGO DE ARREENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA SE CUBRIO AL MES DE ABRIL Y PARTE DEL MES DE MAYO
| 111695 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 11489624 | 5744812 | 5744812 | 4499363 | 78.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE APROBO ANUALMENTE EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE $11,489,624.00 Y PAGO DE CAPITAL E INTERESES SE CUBRIERON LOS PAGOS HASTA EL MES DE JUNIO 2011
| 111775 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON INTERACCIONES | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 25300000 | 12650000 | 12650000 | 7509916 | 59.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3% | SE APROBO ANUALMENTE EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE $25,300,000.00 A LA FECHA SE CUBRIERON LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL
| 112074 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 45600000 | 22800000 | 22800000 | 15700952 | 68.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 9 | 37.5% | SE APROBO EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA SE CUBRIERON LAS DOS QUINCENAS DE CADA MES HASTA EL DE ABRIL 2011
| 112245 |  |  |  | PAGO SE ISSEMYM | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/06 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 4000000 | 3500000 | 3500000 | 3271577 | 93.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE ABROBO EL PAGO SE ISSEMYM A LA FECAH SE CUBRIO HASTA EL MES DE JUNIO 2011
| 71179 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS RELATIVAS POR ADQUISICION DE INMUEBLE | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2083333 | 41.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.41 | 41%
| 71222 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1086005 | 1086005 | 500000 | 929112 | 85.6% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 4.3 | 86%
| 112770 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FORTAMUN-2011-3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 504873 | 326017 | 504873 | 326017 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 504873 | 326017.33 | 64.6%
| 112710 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS PATRONALES A ISSEMYM | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FORTAMUN-2011-1 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDADPUBLICA | - | - | 2428865 | 984057 | 2428865 | 984057 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2428865 | 984057 | 40.5%
| 121302 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 52861 | 88.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 10 | 83.3%
| 121393 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 60097 | 48.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 20 | 40%
| 121613 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 15810 | 15.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1 | 50%
| 120681 |  |  |  | PAGO DE APORTACIÓN AL ISSEMYM 2011 | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 3101593 | 3101593 | 3101593 | 464912 | 15% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 121696 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 328000 | 328000 | 328000 | 66950 | 20.4% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25%
| 120773 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 1621973 | 48.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 120864 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 107640 | 35.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 120898 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 1624638 | 1624638 | 1624638 | 1288334 | 79.3% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 3 | 60%
| 102347 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EQUIPAMIENTO) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0%
| 102348 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 0 | 0%
| 102349 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0%
| 102350 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 16000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
| 102351 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 56844 | 28422 | 28422 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3300 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO, SE REFIERE A CARTUCHOS O BALAS DE DIFERENTES CALIBRES QUE SERÁN ADQUIRIDAS.
| 102352 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0 | 0%
| 102353 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 0 | 0%
| 102354 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 171 | 0 | 0%
| 102355 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS (ANTIDOPING) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPÁL DE HUEHUETOCA | - | - | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 181 | 0 | 0%
| 102356 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CNA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1827446 | 913723 | 913723 | 796394 | 87.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5.3 | 44.2%
| 102407 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.), POR EL USO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/18 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1674156 | 418539 | 418539 | 418539 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25%
| 102357 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 228857 | 114429 | 114429 | 107054 | 93.6% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 3.04 | 38%
| 102358 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 102359 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 102360 |  |  |  | SERVICIOS DE RADIO LOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 48000 | 24000 | 24000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 0 | 0%
| 115007 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CAEM | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | FORTAMUN/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 7176173 | 7176173 | 0 | 3042517 | 42.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 7176173 | 3042517 | 42.4%
| 114973 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CFE | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIODE HUEYPOXTLA | - | - | 3360000 | 2500000 | 840000 | 1588935 | 63.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7.6 | 63.3%
| 115250 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CNA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | FORTAMUN/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 841800 | 841800 | 0 | 321273 | 38.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 841800 | 321273 | 38.2%
| 34696 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 493879 | 38% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 13.3 | 38%
| 34417 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 510964 | 39.3% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 6.29 | 39.3%
| 34016 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 1877664 | 40.8% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 21.62 | 40.8%
| 34658 |  |  |  | REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 219716 | 48.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 17.08 | 48.8%
| 33722 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO(PAGO DE PASIVOS) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 2503213 | 2503213 | 2503213 | 1436461 | 57.4% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 11.48 | 57.4%
| 83813 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8000000 | 8000000 | 4442269 | 4442269 | 55.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: APORTACIONES AL ISSEMYM, EN IXTLAHUACA DE RAYON, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 4,442,269.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 8,000,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 PERSONAS ACCION EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 152542
| 83687 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 4547 | 4547 | 3% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 1 | 10% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION EQUIPAMIENTO PARA PROTECCINO CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 4,547.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152535
| 84357 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 62000 | 62000 | 60969 | 60969 | 98.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 72 | 72 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 60,969.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 62,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION TERMINADA, NUMERO DE CONTRO 157347
| 83778 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y SERVICIO DE CLORACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0008 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3500000 | 3500000 | 1546072 | 1546072 | 44.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y SERVICIO DE CLORACION, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,546,072.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,500,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152541
| 83756 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0007 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000000 | 10000000 | 2585567 | 2585567 | 25.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DE PASIVO, IXTLAHUACA DE RAYON, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 2,585,567.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 10,000,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152539
| 83724 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9135000 | 9135000 | 3948716 | 3948716 | 43.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 3,948,716.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 9,135,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, ACCION EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 152537
| 83666 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1305000 | 1305000 | 400769 | 400769 | 30.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 44 | 14 | 31.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 400,769.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,305,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152532
| 83580 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1575000 | 1575000 | 780653 | 780653 | 49.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 780,653.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,575,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152531
| 58659 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158056/0022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 361700 | 180850 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 58640 |  |  |  | EXÁMENES ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156422/0016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 44254 | 20127 | 16965 | 16965 | 84.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 72 | 25 | 34.7%
| 58632 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156407/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1131 | 565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 22 | 0 | 0%
| 58592 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE ADEUDOS) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152915/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10000631 | 5600315 | 5484810 | 5484810 | 97.9% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 17 | 56.7%
| 58618 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152927/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 200000 | 70000 | 65894 | 65894 | 94.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 3 | 30%
| 58614 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152925/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 639615 | 260000 | 216857 | 216857 | 83.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 8 | 33.3%
| 58596 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152916/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 800000 | 200000 | 108255 | 108255 | 54.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 58589 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (GASTO CORRIENTE) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152914/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 1500000 | 1369000 | 1369000 | 91.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 58611 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152924/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 600000 | 350000 | 329697 | 329697 | 94.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4 | 40%
| 58606 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152923/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 600000 | 530641 | 530641 | 88.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 10 | 50%
| 58598 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152917/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2000000 | 1900000 | 1806433 | 1806433 | 95.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 58603 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152922/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1400000 | 700000 | 612466 | 612466 | 87.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 58601 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152921/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 4600000 | 1600000 | 1314865 | 1314865 | 82.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 58587 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ISSEMYM | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152913/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1433300 | 516650 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 58644 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156424/0017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40000 | 20000 | 14730 | 14730 | 73.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 8 | 32%
| 129953 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2011-2-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 40000 | 20000 | 20000 | 18792 | 94% | 0 | 0 | EXAMEN | 35 | 35 | 100%
| 129981 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING ELEMENTOS SEGURIDA PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 11692 | 29.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 35 | 31 | 88.6%
| 129982 |  |  |  | PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 047-2010-2-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 21 | 21 | 100%
| 129857 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2011-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 424374 | 212187 | 212187 | 3240 | 1.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 2 | 13.3%
| 119241 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA (CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANCARIO CON FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DEC.V.) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155380 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 6150000 | 3075000 | 2562500 | 2562500 | 83.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 119242 |  |  |  | CUOTAS Y APORTACIONES A LA INSTITUCION PUBLICA ISSEMYM | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155370 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 6600000 | 3300000 | 2851715 | 2851715 | 86.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 119243 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155364 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 3000000 | 1500000 | 1315746 | 1315746 | 87.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 119244 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155360 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1260000 | 630000 | 566824 | 566824 | 90% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 120512 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155375 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1318275 | 659137 | 305178 | 305178 | 46.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 2 | 10%
| 119245 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155378 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 400000 | 200000 | 83201 | 83201 | 41.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 119246 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACION DE AGUA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155346 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 420000 | 210000 | 155589 | 155589 | 74.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 20982 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049-02-08-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 310000 | 246453 | 246453 | 246453 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | ACCION ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 310,000 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 DE 246,453.47
| 21125 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO TRANSMISION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 80000 | 31668 | 31668 | 31668 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | ACCION ADQUISICION DE EQUIPO RADIO TRANSMISION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CON UN MONTO AUTORIZADO DE 80,000 Y UN MONTO EJERCIDO DE $ 31,668
| 21076 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGURO DE PATRULLAS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 80000 | 62313 | 62313 | 62313 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100% | ACCION ADQUISICION DE SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 80,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 62,313.60
| 20635 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 2130000 | 881318 | 881318 | 881318 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 30 | 28 | 93.3% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO POR $ 2,130,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 POR $ 881,318.92 CON NUMERO DE CONTROL 154957
| 20604 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 500000 | 117928 | 117928 | 117928 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 500,000.00 CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $ 117,928.68 CON NUMERO DE CONTROL 154937
| 20570 |  |  |  | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 1023321 | 110833 | 110833 | 110833 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 4 | 26.7% | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 1,023,321.00 Y UN MONTO EJECIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 $ 110,833.00 CON NUMERO DE CONTROL 154932
| 20552 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 6100000 | 2035573 | 2035573 | 2035573 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 32 | 10 | 31.3% | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNCIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 6,100,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE $ 2,035,573.00 CON NUMERO DE CONTROL 154928.
| 76116 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 3115000 | 3115000 | 1559318 | 1559318 | 50.1% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 3,115,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 CON NUMERO DE CONTROL 154930
| 20618 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/013/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 1000000 | 389276 | 389276 | 389276 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 1,000,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 POR $ 389,276.40 CON NUMERO DE CONTROL DE 154953
| 20519 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 2100000 | 867681 | 867681 | 867681 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,TOTAL MUNICIPAL CON UN MONTO AUTORIZADO $ 2,1000,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 DE $ 867,681 CON NUMERO DE CONTROL 154927
| 20903 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 900000 | 477282 | 477282 | 477282 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 15 | 75% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 900,000 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $ 477,282.95 CON UN NUMERO DE CONTROL DE 155042
| 20781 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 830000 | 109605 | 109605 | 109605 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO POR $ 830,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 POR $ 109,605.03 CON NUMERO DE CONTROL 155034
| 21170 |  |  |  | SEGUROS DE POLICIAS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 149000 | 73318 | 73318 | 73318 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 69 | 69 | 100% | ACCION SEGUROS DE POLICIAS CON UN MONTO AUTORIZADO DE 149,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001 DE 73,318.28
| 49571 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 157028 | 157028 | 157028 | 57814 | 36.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 19 | 38%
| 49463 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 173215 | 173215 | 173215 | 6612 | 3.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0.57 | 3.8%
| 50123 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ( ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 271860 | 271860 | 271860 | 250653 | 92.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 11.1 | 92.5%
| 49351 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 242506 | 242506 | 242506 | 32397 | 13.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 2 | 16.7%
| 49825 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2237146 | 2237146 | 2237146 | 98205 | 4.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.5 | 4.2%
| 49235 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235455 | 235455 | 235455 | 49195 | 20.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 49936 |  |  |  | PAGO DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15607 | 15607 | 15607 | 5719 | 36.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 45 | 16.5 | 36.7%
| 27324 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000000 | 353657 | 5000000 | 353657 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 35 | 7%
| 27405 |  |  |  | CUOTAS DE APORTACION PUBLICA ISSEMYM | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 11500000 | 4096281 | 11500000 | 4096281 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 27216 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154974 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9247323 | 3036024 | 9247323 | 3036024 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 3 | 30%
| 137312 |  |  |  | FINANCIAMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2010 | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152796/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 143315 | 143315 | 0 | 24480 | 17.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 143315 | 24480 | 17.1%
| 137245 |  |  |  | PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152792/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 306643 | 15.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2000000 | 306643 | 15.3%
| 119720 |  |  |  | .ADEFAS | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-156053 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14523858 | 14523858 | 14523858 | 3134176 | 21.6% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 119718 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO C.F.E | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-155130 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 11187912 | 11187912 | 11187912 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 119719 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-156052 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 68500000 | 68500000 | 68500000 | 22651780 | 33.1% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 700 | 35% | METAS: ELEMENTO
| 129228 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2011-2-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 2876588 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE SANERA LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y CUMPLIR CON LOS ADEUDOS QUE SE TIENEN CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.), EN BASE A UN CONVENIO QUE SE ACUERDE CON ESTA DEPENDENCIA, ACTUALMENTE ESTA ACCION NO SE HA INICIADO.
| 129210 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2011-2-0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 527597 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE SANEAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE SE ADQUIRIERON ANTERIORMENTE, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 129114 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2011-2-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 3970000 | 3970000 | 1554953 | 1554953 | 39.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO Y QUE CON ESTO PUEDAN CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABIATNTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 136657 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157383/020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 41500 | 41500 | 41500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 34 | 0 | 0%
| 136560 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152682/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 345 | 0 | 0%
| 136619 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152688/017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ELORO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 0 | 0%
| 136538 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOMETRICOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152680/013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 33200 | 33200 | 33200 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 35 | 0 | 0%
| 113825 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152668 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2305668 | 2305668 | 606824 | 606824 | 26.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 114043 |  |  |  | PAGO DE CLORACION DE LOS POZOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152677 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 284912 | 22718 | 22718 | 22718 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 114062 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152678 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 58350 | 58350 | 33500 | 33500 | 57.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1.1 | 55%
| 113921 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152674 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 203550 | 203550 | 54.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 5 | 55.6%
| 136637 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152695/019 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE EL ORO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 113659 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152663 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3600000 | 3600000 | 1620362 | 1620362 | 45% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 113851 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152664 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 342283 | 342283 | 85965 | 85965 | 25.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 136372 |  |  |  | PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152679/012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 1389302 | 1389302 | 1389302 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 0 | 0%
| 114092 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152691 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 53198 | 53198 | 53198 | 53198 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 114030 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152676 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 870000 | 870000 | 368289 | 368289 | 42.3% | 0 | 0 | PERSONA | 11 | 4.62 | 42%
| 114012 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152675 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2230000 | 2230000 | 958836 | 958836 | 43% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 15.32 | 43.8%
| 136598 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (2010) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 152684/016 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 863105 | 863105 | 863105 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 0 | 0%
| 114089 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (2010) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 152684 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 282882 | 282882 | 282882 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 4.85 | 80.8%
| 136700 |  |  |  | RENTA DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS NO TOXICOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157384/021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL ORO | - | - | 1062484 | 1062484 | 1062484 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 113899 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152673 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 189862 | 189862 | 189862 | 189862 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 12 | 100%
| 113871 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LIMPIA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152670 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 120618 | 120618 | 120618 | 61436 | 50.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 2.5 | 50%
| 114078 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152681 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20900 | 20900 | 18905 | 18905 | 90.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1.81 | 90.5%
| 113889 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152672 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 99131 | 99131 | 99131 | 99131 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 9 | 100%
| 126024 |  |  |  | APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158166 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 10000000 | 5000000 | 1000000 | 706500 | 14.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2000 | 290 | 14.5%
| 125775 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LOS REYES LA PAZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158151 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MINICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 4699702 | 2349851 | 1607989 | 1607989 | 68.4% | 0 | 0 | PAGO | 52 | 36.36 | 69.9%
| 22093 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153425/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 130000 | 180667 | 180667 | 180667 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100%
| 22094 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN PATRULLA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153427/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 35000 | 17500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 22088 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153419/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 1850000 | 752000 | 393815 | 393815 | 52.4% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3%
| 22090 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153422/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 43320 | 51660 | 43320 | 43320 | 83.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 22096 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153430/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 134659 | 120000 | 106043 | 106043 | 88.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 5 | 71.4%
| 22092 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153424/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 240369 | 120185 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 0 | 0%
| 22091 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153423/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 1886950 | 643475 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 0 | 0%
| 22087 |  |  |  | PAGO DE DEUDA (PASIVOS,OBRAS Y SERVICIOS) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153418/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 700000 | 650000 | 522703 | 522703 | 80.4% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 22089 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153420/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 278521 | 113923 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 22095 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153428/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 85000 | 42500 | 21962 | 21962 | 51.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 2 | 20%
| 48636 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-2-03 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1717289 | 1717289 | 769874 | 769874 | 44.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 6 | 40%
| 48627 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05-2011-2-02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7400000 | 7400000 | 2534144 | 2534144 | 34.2% | 0 | 0 | PERSONA | 104 | 104 | 100%
| 52293 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-2-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5500000 | 5500000 | 1814474 | 1814474 | 33% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.31 | 31%
| 43261 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOMETRICOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-2-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 100000 | 100000 | 10973 | 10973 | 11% | 0 | 0 | ESTUDIO | 104 | 12 | 11.5%
| 52314 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CREDITOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-2-07 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 11520000 | 11520000 | 6303125 | 6303125 | 54.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.52 | 52%
| 48650 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2011-2-04 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 265000 | 265000 | 153457 | 153457 | 57.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 7 | 46.7%
| 57654 |  |  |  | ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 157430 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERI MUNICIPAL | - | - | 19877 | 19877 | 19877 | 19877 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 17 | 100%
| 55228 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156979 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1288452 | 644226 | 644226 | 589872 | 91.6% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 74.2 | 91.6%
| 57748 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 157434 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 55908 |  |  |  | EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOMETRICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156985 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 20 | 20 | 100%
| 73987 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 157432 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 77394 | 77394 | 77394 | 77394 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 57473 |  |  |  | MANTENIMENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156989 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIAPL | - | - | 275050 | 275050 | 275050 | 264359 | 96.1% | 0 | 0 | MÁQUINA | 63 | 60.55 | 96.1%
| 57586 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONBUSTIBLE PROTECCION CIVIL | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 157429 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 33398 | 33398 | 33398 | 33398 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 57413 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156987 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNIICIPAL | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 74941 | 88.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 44.1 | 88.2%
| 57535 |  |  |  | MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS (CONBUSTIBLE) DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 157427 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 111396 | 111396 | 111396 | 111369 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 57324 |  |  |  | MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156986 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 48667 | 81.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 27.58 | 81.1%
| 55822 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156984 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2050000 | 1025000 | 1025000 | 756721 | 73.8% | 0 | 0 | MIEMBRO | 80 | 59.04 | 73.8%
| 55305 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156980 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2280000 | 1140000 | 1140000 | 923754 | 81% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 65.61 | 81%
| 55391 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156981 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 155554 | 88.9% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 72.01 | 88.9%
| 55747 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 156983 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1236476 | 82.4% | 0 | 0 | MIEMBRO | 80 | 65.92 | 82.4%
| 80463 |  |  |  | ADEQUISICIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153165 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 144374 | 3190 | 3190 | 3190 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 2 | 6.7%
| 81075 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153255 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 35546 | 35546 | 35546 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 3 | 37.5%
| 81400 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153195 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCIÓN C IVIL | - | - | 73454 | 73454 | 49773 | 49773 | 67.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 81049 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y DERECHOS DE AGUA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153254 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 207849 | 207849 | 207849 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 80385 |  |  |  | C OMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153158 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 845155 | 479037 | 479037 | 479037 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 21 | 21 | 100%
| 81595 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153197 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LIMPIA | - | - | 996554 | 996554 | 239351 | 239351 | 24% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 80756 |  |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA RECOLECTADA EN EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153203 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1100000 | 345242 | 345242 | 345242 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 81189 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153166 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 42240 | 42240 | 84.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 80 | 70 | 87.5%
| 80724 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 165000 | 44218 | 44218 | 44218 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 81468 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 165000 | 165000 | 35844 | 35844 | 21.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 81294 |  |  |  | MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153189 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 93980 | 2456 | 2456 | 2456 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
| 80785 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153206 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6200000 | 1953698 | 1953698 | 1953698 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 81010 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153218 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 4183585 | 3717193 | 3717193 | 3717193 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 45 | 36 | 80%
| 80485 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153183 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3873 | 1208 | 1208 | 1208 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 80810 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153208 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 350 | 315 | 90%
| 80548 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153188 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 79368 | 42468 | 42468 | 42468 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 80901 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153215 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TERCERA REGIDURIA | - | - | 950000 | 272851 | 272851 | 272851 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 3 | 30%
| 80623 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153199 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 371698 | 122283 | 122283 | 122283 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 12 | 12 | 100%
| 80410 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153159 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 475588 | 273920 | 273920 | 273920 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 21 | 21 | 100%
| 81552 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 840000 | 840000 | 93960 | 93960 | 11.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 73540 |  |  |  | APOYO DE PASIVO SAPAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156643/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 967000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 2 | 20%
| 95226 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155473/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 95225 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155470/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 15 | 100%
| 73657 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157651/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 299994 | 299994 | 299994 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3891 | 3891 | 100%
| 73321 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156641/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1500000 | 190548 | 190548 | 190548 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 3 | 18.8%
| 73119 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156638/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 400000 | 54517 | 54517 | 54517 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 3 | 18.8%
| 73216 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156640/0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0 | 0%
| 95227 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANCARIO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155475/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 6000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 66.7% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3%
| 95224 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155469/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3338076 | 2006451 | 1860144 | 1860144 | 92.7% | 0 | 0 | PAGO | 40 | 16 | 40%
| 95223 |  |  |  | TRASLADO Y DISPOCISION DE RESIDUOS SOLIDOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155467/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3300000 | 1439755 | 1439755 | 1439755 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 95220 |  |  |  | TRASNFERECIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155459/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3000000 | 2436011 | 1200000 | 1200000 | 49.3% | 0 | 0 | OPERATIVO | 100 | 50 | 50%
| 153471 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO POR CONCEPTO DE AGUA A LA CNA | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155692/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 8955000 | 8955000 | 8955000 | 4246650 | 47.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 153474 |  |  |  | PAGO DE AGUA POTABLE A LA CAEM | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155694/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 12845000 | 12845000 | 12845000 | 6111033 | 47.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 69420 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES, SEGURIDAD PUBLICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 76 | 0 | 0%
| 73034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, SAN FRANCISCO MAZAPA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN FRANCISCO MAZAPA | URBANO | 2.04.02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 469948 | 469948 | 469948 | 469948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170.7 | 170.7 | 100%
| 72980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, STA MARIA COATLAN | 92-TEOTIHUACÁN | EJIDO DE SANTA MARÍA COATLÁN | RURAL | 2.04.02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 469948 | 469948 | 469948 | 469948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170.7 | 170.7 | 100%
| 69404 |  |  |  | PAGO DE DEUDA, PRESTAMO BANOBRAS | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 2474458 | 2474458 | 2474458 | 781104 | 31.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 69401 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 6158349 | 0 | 6158349 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 0 | 0%
| 69423 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 76 | 0 | 0%
| 69428 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA , SEGURIDAD PUBLICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 780000 | 0 | 780000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 0 | 0%
| 69408 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 1204111 | 1204111 | 1204111 | 1204111 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 69426 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MTTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 0 | 0%
| 73136 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZARAGOZA, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.04.03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 220913 | 220913 | 220913 | 220913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442.71 | 442.71 | 100%
| 73330 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO, SAN LORENZO TALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.04.03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 99292 | 99292 | 99292 | 99292 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 92 | 100%
| 75275 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE LOS REYES, MAQUIXCO | 92-TEOTIHUACÁN | TEOTIHUACÁN DE ARISTA | URBANO | 2-04-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 230826 | 230826 | 230826 | 230826 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254.82 | 254.82 | 100%
| 75760 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE SANTA MARIA, SAN LORENZO TALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.04.03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 66093 | 66093 | 66093 | 66093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.02 | 70.02 | 100%
| 75634 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EMILIANO ZAPATA, ESTIC 72, SAN FRANCISCO MAZAPA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN FRANCISCO MAZAPA | URBANO | 2.04.03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 71480 | 71480 | 71480 | 71480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100%
| 73242 |  |  |  | TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN PLAZA EMILANO ZAPATA, EL PALOMAR | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.04.02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 227830 | 227830 | 227830 | 227830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.5 | 115.5 | 100%
| 119406 |  |  |  | PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE METAS DE LA REMODELACION DE LA CLINICA DE NEPANTLA | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 153541 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 50 | 50%
| 150962 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y CLORACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-155277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 2826565 | 2826565 | 2826565 | 970670 | 34.3% | 0 | 0 | PAGO | 2826565 | 970670 | 34.3%
| 148198 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE DEL 2011 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-2-155275 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 13065064 | 13065064 | 13065064 | 2839246 | 21.7% | 0 | 0 | PAGO | 13065064 | 2839246 | 21.7%
| 120631 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES MEDICOS, PSICOMÉTRICOS Y ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDASD PUBLICA MUNICIPAL/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156154/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 48260 | 48260 | 48260 | 44100 | 91.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 49 | 45.08 | 92%
| 120547 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153503/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 776594 | 776594 | 776594 | 183104 | 23.6% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 1.84 | 23% | METAS: ELEMENTO
| 120513 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL MUNICIPAL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153500/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 4271133 | 4271133 | 4271133 | 1039010 | 24.3% | 0 | 0 | OTROS | 46 | 11.04 | 24% | METAS: ELEMENTO
| 116910 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES AL ISSEMYM | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154284/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1661177 | 810588 | 653756 | 653756 | 80.7% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 4 | 40%
| 116914 |  |  |  | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECIÓN CIVIL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154289/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 114000 | 53220 | 34650 | 34650 | 65.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 4 | 33.3%
| 116913 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154288/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 933086 | 466543 | 320401 | 320401 | 68.7% | 0 | 0 | PERSONA | 17 | 6 | 35.3%
| 116912 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154287/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 2333755 | 1066877 | 731324 | 731324 | 68.5% | 0 | 0 | PERSONA | 31 | 10 | 32.3%
| 116911 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154286/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 589174 | 394587 | 372074 | 372074 | 94.3% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 5 | 62.5%
| 116897 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154285/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1500000 | 721000 | 506365 | 506365 | 70.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 116898 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154290/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 154177 |  |  |  | AGUINALDO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155363/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 113830 | 56915 | 37875 | 37875 | 66.5% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
| 154181 |  |  |  | AGUINALDO PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155369/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 26286 | 13143 | 2844 | 2844 | 21.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
| 154180 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155368/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 455131 | 227565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 154183 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD PUBLICA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155374/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 180000 | 89999 | 25000 | 25000 | 27.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4 | 40%
| 154184 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALIS CLINICOS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155376/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 23360 | 11679 | 3387 | 3387 | 29% | 0 | 0 | ESTUDIO | 14 | 7 | 50%
| 154182 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155372/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 23366 | 11682 | 2434 | 2434 | 20.8% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
| 154178 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155366/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 101182 | 50591 | 31620 | 31620 | 62.5% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
| 154185 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155379/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 100000 | 49999 | 7664 | 7664 | 15.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 5 | 50%
| 154176 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155358/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 845885 | 422942 | 193660 | 193660 | 45.8% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
| 154179 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155367/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 195337 | 97668 | 18443 | 18443 | 18.9% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
| 98749 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PREESCOLAR) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5000 | 0 | 0%
| 98769 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PRIMARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 0 | 0%
| 98783 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (SECUNDARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1800000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 0 | 0%
| 98718 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155060 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 53118 | 5.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 4 | 5%
| 97905 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 99154 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO OBTENIDO PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 19000000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 0 | 0%
| 97999 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 2626329 | 87.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 65 | 81.3%
| 98802 |  |  |  | PAGO DE CONAGUA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155072 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2691444 | 1345000 | 1345000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 97834 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 0 | 0%
| 98837 |  |  |  | PASIVOS (OBRA PUBLICA) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155074 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 547406 | 54.7% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 6 | 54.5%
| 70515 |  |  |  | PAGO A BANOBRAS S.N.C (CREDITO E INTERESES) | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 7175400 | 3587700 | 3587700 | 3469074 | 96.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 63196 |  |  |  | PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 7647661 | 3823830 | 3823830 | 4865164 | 127.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 70376 |  |  |  | PAGO A COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2011-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 2272496 | 1136248 | 1136248 | 437019 | 38.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 27447 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152543 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1800000 | 884619 | 530277 | 884619 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 27448 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152540 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1806185 | 973873 | 575587 | 973873 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7.5 | 62.5%
| 27449 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 152545 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 43809 | 45000 | 43809 | 100% | 192 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 27450 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2010 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152534 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 49992 | 50000 | 49992 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 2 | 25%
| 54697 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154622 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 167903154 | 167903154 | 167903154 | 53166103 | 31.7% | 0 | 0 | PERSONA | 1789 | 572 | 32%
| 54774 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154629 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 85365070 | 85365070 | 85365070 | 39433553 | 46.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5.6 | 46.7%
| 54841 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154633 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 59456042 | 59456042 | 59456042 | 33004190 | 55.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6.75 | 56.3%
| 17294 |  |  |  | MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153137 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | - | 46770000 | 46770000 | 46770000 | 11812679 | 25.3% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 0 | 0%
| 17293 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153133 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 17122410 | 17122410 | 17122410 | 4743510 | 27.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 554 | 0 | 0%
| 17295 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153139 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNCIPAL SUBDIRECCION DE CONTADURIA | - | - | 141502926 | 141502926 | 141502926 | 16932845 | 12% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 17431 |  |  |  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONAL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155466/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 250000 | 125000 | 45941 | 45941 | 36.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 17412 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155463/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1900000 | 950000 | 544585 | 544585 | 57.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 17420 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155465/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 2335328 | 1167664 | 892676 | 892676 | 76.4% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 17435 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155468/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 500000 | 250000 | 163194 | 163194 | 65.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 125484 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/004/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2500000 | 2500000 | 744866 | 744866 | 29.8% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 2.7 | 13.5% | TODO EL MUNICIPIO
| 125483 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/003/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 13000000 | 13000000 | 4320047 | 4320047 | 33.2% | 0 | 0 | PERSONA | 68 | 10.5 | 15.4% | TODO EL MUNICIPIO
| 125487 |  |  |  | PAGOS A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CORRESPONDEN ALUMBRADO PÚBLICO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/007/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 49200000 | 49200000 | 1840549 | 1840549 | 3.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 85621 |  |  |  | NOMINA Y OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE BOMBEROS (17)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 650309 | 650309 | 650309 | 650309 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 17 | 17 | 100%
| 85632 |  |  |  | NOMINA Y OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (19)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 528821 | 528821 | 528821 | 528821 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 19 | 19 | 100%
| 85614 |  |  |  | NOMINA Y OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (143)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6078157 | 6078157 | 6078157 | 6078157 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 143 | 143 | 100%
| 85649 |  |  |  | PASIVOS/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 970503 | 970503 | 970503 | 970503 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 85638 |  |  |  | PROG. DE SEGURIDAD INTEGRAL Y VIDEOVIGILANCIA/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 52543 |  |  |  | APORTACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152810/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 3991627 | 1995814 | 971858 | 971858 | 48.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 52562 |  |  |  | EXÁMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152811/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 40 | 40 | 100%
| 52347 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y /O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (PROTECCIÓN CIVIL) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152803/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 120000 | 60000 | 3596 | 3596 | 6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3%
| 52332 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y /O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (SEGURIDAD PÚBLICA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152802/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 250000 | 125000 | 45365 | 45365 | 36.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 3 | 23.1%
| 52369 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (RECOLECTORES DE BASURA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152805/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 180000 | 90000 | 40090 | 40090 | 44.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 2 | 40%
| 52306 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152800/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 400000 | 200000 | 124380 | 124380 | 62.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 52291 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152798/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 4750000 | 2375000 | 1597759 | 1597759 | 67.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 52267 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152765/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 5650000 | 2825000 | 1899973 | 1899973 | 67.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 52512 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SANEAMIENTO FINANCIERO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152809/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 3097778 | 1497286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 52431 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (PROTECCIÓN CIVIL) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152807/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 50000 | 46602 | 44602 | 44602 | 95.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2 | 66.7%
| 52390 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (RECOLECTORES DE BASURA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152806/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 180000 | 100000 | 97795 | 97795 | 97.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 52488 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (SEGURIDAD PÚBLICA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152808/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 470000 | 235000 | 146895 | 146895 | 62.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 6 | 46.2%
| 121948 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154934 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 3500000 | 3500000 | 1850000 | 1832664 | 52.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6.29 | 52.4%
| 122006 |  |  |  | CLORACION DE AGUA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154936 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 70000 | 36702 | 18.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.21 | 18.4%
| 122579 |  |  |  | COMPRA DE ACTIVOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154941 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 400000 | 400000 | 150000 | 95000 | 23.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.85 | 23.8%
| 122722 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154942 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 1422736 | 56.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6.83 | 56.9%
| 125559 |  |  |  | EQUIP.SEG.PUB | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154944 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 500000 | 250000 | 28600 | 5.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.68 | 5.7%
| 122295 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154938 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5000000 | 5000000 | 2600000 | 1095000 | 21.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.63 | 21.9%
| 122656 |  |  |  | REP Y MTTO DE VEHICULOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154947 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 300000 | 200000 | 181333 | 60.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7.25 | 60.4%
| 122321 |  |  |  | 154940 | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154940 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 704227 | 704227 | 300000 | 233970 | 33.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3.98 | 33.2%
| 92374 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 6018 | 6018 | 2.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0.47 | 2.4%
| 92375 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 0 | 0%
| 92376 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70000 | 70000 | 21268 | 21268 | 30.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 27 | 8.2 | 30.4%
| 92377 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 86797 | 86797 | 57.9% | 0 | 0 | PIEZA | 64 | 37 | 57.8%
| 92378 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 147 | 0 | 0%
| 92379 |  |  |  | APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QNA. DE ENERO A 2A. QNA DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 7450000 | 7450000 | 3479100 | 3479100 | 46.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 11.21 | 46.7%
| 92380 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING PERSONA SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 140000 | 140000 | 61816 | 61816 | 44.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 73 | 32.3 | 44.2%
| 92381 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 614681 | 614681 | 34.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 4.43 | 34.1%
| 92382 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO A PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 74798 | 74798 | 17.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 92383 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 720000 | 720000 | 221650 | 221650 | 30.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 92384 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-016 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 799956 | 799956 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 92385 |  |  |  | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 4250000 | 4250000 | 2028317 | 2028317 | 47.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 11.45 | 47.7%
| 92386 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 92387 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 92388 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA ENERO-DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-004 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2700000 | 2700000 | 1288868 | 1288868 | 47.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5.72 | 47.7%
| 43949 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152570/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 198010 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 29 | 0 | 0%
| 43941 |  |  |  | APORTACIONES INSTITUCIONALES ISSEMYM | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152553/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 5000000 | 2900000 | 2848410 | 2848410 | 98.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
| 43939 |  |  |  | CLORACIÓN DE AGUA POTABLE (CAEM) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152550/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 493094 | 65000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 43940 |  |  |  | ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152552/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 3840000 | 1420000 | 1320422 | 1320422 | 93% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 43942 |  |  |  | FIANZAS DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152554/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 109268 | 109268 | 109268 | 109268 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 43946 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152563/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 85000 | 50000 | 50000 | 58.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 1 | 20%
| 43945 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152559/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 4000000 | 2400000 | 2327448 | 2327448 | 97% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 15 | 55.6%
| 43944 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152557/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 850000 | 425000 | 336856 | 336856 | 79.3% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 43943 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152556/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 15548000 | 8437118 | 8028176 | 8028176 | 95.2% | 0 | 0 | PERSONA | 220 | 220 | 100%
| 43938 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152549/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 3000000 | 1400000 | 1337365 | 1337365 | 95.5% | 0 | 0 | PAGO | 32 | 14 | 43.8%
| 43948 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152567/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 35000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 43947 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152565/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 526004 | 473002 | 467262 | 467262 | 98.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 24 | 88.9%
| 110772 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154891/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 22000 | 11000 | 22000 | 2157 | 19.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA, EN LO PROGRAMADO PONEMOS SOLAMENTE UNO , PERO NOS REFERIMOS A VARIOS ARTICULOS RELACIONADOS CON EL AREA DE PROTECCION CIVIL.
| 107924 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154825/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 10000 | 2380 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 112430 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158266/0037 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 825000 | 412500 | 825000 | 278645 | 67.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 5 | 35.7%
| 107512 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154820/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 125000 | 42500 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 67 | 0 | 0%
| 112047 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158252/0035 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 201651 | 10825 | 201651 | 96995 | 896% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 6 | 50%
| 112302 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158262/0036 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 427700 | 216469 | 427700 | 216469 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 7 | 50%
| 129782 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157593 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 921044 | 46.1% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.44 | 44%
| 129854 |  |  |  | COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157603 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 128077 | 42.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 3.2 | 40%
| 129822 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE ECOLOGIA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157601 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 57533 | 63.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 2.48 | 62%
| 129842 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157602 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 78372 | 87.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 6.88 | 86%
| 129768 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157592 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 129795 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157595 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 0 | 0%
| 129809 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 157598 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1360383 | 1360383 | 1360383 | 1092829 | 80.3% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 15.8 | 79%
| 126583 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152966/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 126579 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152889/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5484444 | 718638 | 718638 | 718638 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.13 | 13%
| 126581 |  |  |  | PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152891/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 4056000 | 676002 | 676002 | 676002 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.16 | 16%
| 126580 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO CON INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL S.A. DE C.V. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152890/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 10992000 | 3776000 | 3776000 | 3776000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.34 | 34%
| 126587 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152970/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 1000 | 33.3%
| 126588 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152971/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1800000 | 1800000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 0 | 0%
| 15913 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153309/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 700000 | 354017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 15915 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153327/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 179253 | 70655 | 67600 | 67600 | 95.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 15918 |  |  |  | CAPACITACION, EQUIPAMIENTO, UNIFORMES, EXAMENES ANTIDOPING Y TODO LO RELACIONADO A LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153331/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 511500 | 511500 | 511235 | 511235 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0%
| 15912 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153306/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 600000 | 498376 | 451568 | 451568 | 90.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 33 | 6 | 18.2%
| 15911 |  |  |  | CONVENIO ADEUDO ISSEMYM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153303/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1683720 | 851522 | 153065 | 153065 | 18% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 0 | 0%
| 15916 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153328/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 669407 | 446932 | 411521 | 411521 | 92.1% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 4 | 18.2%
| 15914 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153313/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 450000 | 420000 | 408167 | 408167 | 97.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 36 | 5 | 13.9%
| 15908 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDADA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152900/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 12602657 | 6373651 | 5988321 | 5988321 | 94% | 0 | 0 | PERSONA | 271 | 271 | 100%
| 15910 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS PATRONALES ISSEMYM | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153300/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5739134 | 2380502 | 791697 | 791697 | 33.3% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 0 | 0%
| 15917 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153330/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3993434 | 1171151 | 1063151 | 1063151 | 90.8% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 2 | 20%
| 15909 |  |  |  | PAGO O AMORTIZACIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152901/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 9017088 | 5552221 | 5374667 | 5374667 | 96.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 120728 |  |  |  | ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-05 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 120854 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-09 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 120708 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-04 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 80000 | 35435 | 35435 | 35435 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 44 | 22 | 50%
| 120909 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-11 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 40000 | 8816 | 8816 | 8816 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 4 | 50%
| 120660 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-03 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 44 | 44 | 100%
| 120985 |  |  |  | PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-013 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1413694 | 779118 | 779118 | 779118 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 120748 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-06 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DEL SEGUNDO BIMESTRE, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 120789 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-07 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 200000 | 84629 | 84629 | 84629 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 2.5 | 50%
| 120937 |  |  |  | REPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 49100 | 38998 | 38998 | 38998 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1.5 | 50%
| 120883 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 60000 | 20479 | 20479 | 20479 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1.5 | 50%
| 120607 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 240000 | 110329 | 110329 | 110329 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 3 | 50%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 71278 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES PATRONALES CON EL ISSEMYM | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2990920 | 2000000 | 2990920 | 962508 | 48.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 97064 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 693995 | 693995 | 693995 | 29976 | 4.3% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 2 | 10% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
| 125486 |  |  |  | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPALES AL ISSEMYM. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/006/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 30000000 | 30000000 | 11892478 | 11892478 | 39.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 97906 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGO DE ISSEMYM) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 551121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 98101 |  |  |  | PAGO DE AGUAS NACIONALES DE CONCESION TITULO 04MEX105246/18HOGE99 EJERCICIO 2011 | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80000 | 17881 | 40000 | 17881 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25%
| 98010 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ENERO-DICIEMBRE 2011) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1200000 | 604327 | 800000 | 604327 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 12939 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155110 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 2600000 | 1473676 | 1053875 | 1053875 | 71.5% | 0 | 0 | PAGO | 500 | 202 | 40.4%
| 12966 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155112 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 500000 | 318000 | 132007 | 132007 | 41.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.26 | 26%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 71265 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 819947 | 819947 | 819947 | 337812 | 41.2% | 0 | 0 | PADRE DE FAMILIA | 24 | 11 | 45.8%
| 96185 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 51581 | 86% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 20 | 87% | SE JUSFICIA LA ADQUISICION DE UNIFORME PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
| 96576 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 3749 | 9.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 1 | 11.1% | SE JUSTIFICA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
| 96792 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 139314 | 55.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 96976 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 107233 | 53.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
| 96606 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 8352 | 33.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 23 | 8 | 34.8% | SE JUSTIFICA EL PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 94520 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 51900 | 34.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
| 94450 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 88782 | 44.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
| 94426 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 348854 | 49.8% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 9 | 9 | 100% | SE JUSTFICA EL PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
| 94357 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 810089 | 54% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 23 | 23 | 100% | SE JUSTIFICIA EL PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 98714 |  |  |  | LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PARA PORTACION DE ARMAS DE 30 ELEMENTOS | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 26448 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 98645 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1130000 | 674143 | 675000 | 674143 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 10 | 55.6%
| 98407 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2930000 | 1294546 | 1465000 | 1294546 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 18 | 45%
| 98745 |  |  |  | PAGO POR DIFERENCIA DE ADQUISICION DE ARMAMENTO DEL PROGRAMA FASP 2010 | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13105 | 13105 | 13105 | 13105 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 98685 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 380446 | 157427 | 160000 | 157427 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 6 | 37.5%
| 13028 |  |  |  | EXAMENES PSICOLOGICOS, TOXICOLOGICOS Y SICOTROPICOS PERSONAL | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 157777 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 23998 | 23998 | 23998 | 23998 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 24 | 24 | 100%
| 12488 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155105 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 2700000 | 1620000 | 1126141 | 1126141 | 69.5% | 0 | 0 | PAGO | 37 | 15 | 40.5%
| 12561 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155106 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 2500000 | 1488771 | 1488771 | 1488771 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 68 | 40 | 58.8% | SE REALIZARA EL PAGO DE 68 PERSONAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DURANTE 12 MESES.
| 13115 |  |  |  | REPARACION Y MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 157802 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 600000 | 368000 | 28750 | 28750 | 7.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 0.3 | 3.3%
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES
| 12888 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 155107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 442583 | 360000 | 328808 | 328808 | 91.3% | 0 | 0 | POSTE | 500 | 372 | 74.4%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 97798 |  |  |  | RENTA DE UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154668 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20030880 | 10015440 | 10015440 | 8346200 | 83.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 13098 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 157780 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 3360000 | 2026874 | 1175641 | 1175641 | 58% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3% | LA ACCION A REALIZAR ES EL PAGO DE MENSUAL DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO.
|  |  | FAM |  |  | 13: 1322954049; Ministrado 14: 803564891; Programado 15: 661477026; Ejercido 16: 745772199; Ejercido 17=16/14: 92.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1149.76; Ejercidos 22: 1053.99; Ejercidos 23=22/21: 91.7%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 55779 |  |  |  | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | - | - | 688882551 | 287034395 | 344441274 | 621967699 | 216.7% | 0 | 0 | OTROS | 0.76 | 0.99 | 130.3% | EN EL DIF ESTATAL OPERAN EN 2011 27 MENÚS (5 DESAYUNO FRÍOS, 20 DESAYUNO CALIENTE, 1 DESPENSA DE MENORES DE 5 AÑOS Y 1 DE DESPENSA DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN), DE LOS CUALES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, 24 CUMPLIERON CON LA CALIDAD NUTRICIA ESTABLECIDA POR EL DIF NACIONAL EN LA EIASA (3 MENÚS DE DESAYUNO FRÍO, 20 DE CALIENTE O COMUNITARIO Y 1 DE LA DESPENSA DE ESPACIOS), ES DECIR DE 30 682,305 APOYOS ENTREGADOS (FRÍOS, CALIENTES, MENORES DE 5 AÑOS Y ESPACIOS), 30 673,305 APOYOS ENTREGADOS (24 948,864 DE DESAYUNOS FRÍOS; 5 718,759 DE DESAYUNOS CALIENTES Y 5,682 APOYOS DE DESPENSA DE ESPACIOS) CUMPLIERON CON LA CALIDAD NUTRICIA. LOS 3 QUE NO CUMPLEN SON 2 DE DESAYUNOS FRÍOS Y 1 DE MENORES DE 5 AÑOS, POR LO QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 0.99.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 126629 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 335804730 | 287674389 | 167902365 | 91615330 | 31.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 492 | 492 | 100% | FE DE ERRATAS: EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE DICE QUE SON 950 ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR; DEBE DECIR, 492 ESPACIOS. SU JUSTIFICACIÓN SE DEBE A QUE FUERON CONSIDERADAS TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO; Y EN SU REVISIÓN AHORA SÓLO SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DEL FAM. ASIMISMO EN EL REPORTE REFERIDO EL RUBRO DE RECURSOS EJERCIDOS REGISTRA UN MONTO DE: $13,928067.00, DEBE DECIR: $72,701,740.00 .
REHABILITACIÓN
| 126174 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 72606428 | 62199868 | 36303214 | 19808720 | 31.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 150 | 69 | 46% | FE DE ERRATAS: EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE DICE QUE SON 200 ESPACIOS EDUCATIVOS A REHABILITAR; DEBE DECIR, 150 ESPACIOS. SU JUSTIFICACIÓN SE DEBE A QUE FUERON CONSIDERADAS TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO; Y EN SU REVISIÓN AHORA SÓLO SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DEL FAM.
EQUIPAMIENTO
| 126359 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 45379018 | 38874917 | 22689509 | 12380450 | 31.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 492 | 492 | 100% | FE DE ERRATAS: EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE DICE QUE SON 950 ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR; DEBE DECIR, 492 ESPACIOS. SU JUSTIFICACIÓN SE DEBE A QUE FUERON CONSIDERADAS TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO; Y EN SU REVISIÓN AHORA SÓLO SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DEL FAM. CABE SEÑALAR QUE EL NÚMERO DE ESPACIOS EN SU VERTIENTE DE EQUIPADOS NO SON SUMABLES EN TANTO QUE ESTÁN IMPLÍCITOS EN LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS. ASIMISMO EN EL REPORTE REFERIDO, EL RUBRO DE RECURSOS EJERCIDOS REGISTRA UN MONTO DE: $64,963,898.00, DEBE DECIR: $6,190,225.00 .
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 122849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDADES ESTATALES POLITÉCNICAS TECNOLÓGICAS Y AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | - | - | 178781322 | 126718139 | 89390664 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 14 | 0 | 0% | LA META PROGRAMADA ANUAL PUEDE TENER VARIACIONES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL RECURSO AUTORIZADO Y MINISTRADO AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN. LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS TRÁMITES CONDUCENTES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
EQUIPAMIENTO
| 124216 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDADES TECNOLÓGICA DE TECÁMAC | - | - | 1500000 | 1063183 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA META PROGRAMADA ANUAL PUEDE TENER VARIACIONES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL RECURSO AUTORIZADO Y MINISTRADO AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN. LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRÁMITES CONDUCENTES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.
|  |  | FASP |  |  | 13: 568101295; Ministrado 14: 340860779; Programado 15: 340860779; Ejercido 16: 178984405; Ejercido 17=16/14: 52.5%; Generados 18: 2393063; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 170177; Ejercidos 22: 56543; Ejercidos 23=22/21: 33.2%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 89163 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 345255441 | 207153266 | 207153266 | 117372464 | 56.7% | 1454350 | 0 | PIEZA | 120391 | 52336 | 43.5% | ADQUISICIÓN DE ARMAS LARGAS Y CORTAS, MUNICIONES, CALZADO Y UNIFORMES; ASÍ COMO EQUIPO PARA ASALTO Y REACCCIÓN, EQUIPO PARA RESCATE Y ATITERRORISMO EQUIPO DE INFORMÁTICA. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89164 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DE LOS EJES QUE SUSTENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIN EMBARGO NO SE DESTINARON RECURSOS A ESTE EJE.
| 89165 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 52598049 | 31558830 | 31558830 | 3903474 | 12.4% | 221563 | 0 | EXAMEN | 46385 | 3789 | 8.2% | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A 14,850 OPERATIVOS EN ACTIVO Y 606 OPERATIVOS MUNICIPALES. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89166 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 18199999 | 10919999 | 10919999 | 0 | 0% | 76665 | 0 | OBRA | 339 | 0 | 0% | CEREZO NEZA SUR: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, Y DE ACCESO BIOMETRICO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO; OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL POLÍGONO DEL PREDIO 975M2. CERESO NEZA NORTE: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, Y DE ACCESO BIOMETRICO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO; OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL POLÍGONO DEL PREDIO 1,200M2. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89167 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DE LOS EJES QUE SUSTENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, SIN EMBARGO NO SE DESTINARON RECURSOS A ESTE EJE.
| 89168 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 146463806 | 87878284 | 87878284 | 55040210 | 62.6% | 616962 | 0 | EQUIPO | 2993 | 418 | 14% | ADQUISICIÓN DE 23 UPS, 17 RUTEADORES, 36 TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES Y 129 MÓVILES, 1500 BATERIAS PARA TERMINALES, 1 AMPLIACIÓN DE REPETIDORES. REMUNERACIÓN AL PEROSONAL DE LA RNT Y DEL SNISP, ASÍ COMO PAGO DE RENTA POR ENLACES DIGITALES. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89169 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 5584000 | 3350400 | 3350400 | 2668257 | 79.6% | 23523 | 0 | PERSONA | 69 | 0 | 0% | APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO, DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL E INFORME DE EVALUACIÓN. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 588766904; Ministrado 14: 306186466; Programado 15: 306186466; Ejercido 16: 306186466; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 187258; Ejercidos 22: 139164; Ejercidos 23=22/21: 74.3%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 122029 |  |  |  | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (OTROS GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO | - | - | 13544662 | 6772332 | 6772332 | 6772332 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 49629 | 49629 | 100% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR DE INICIO DE CURSOS 2010-2011.
| 121889 |  |  |  | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO | - | - | 462233855 | 242301571 | 242301571 | 242301571 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 49629 | 49629 | 100% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR LOS SERVICIOS PERSONALES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR DE INICIO DE CURSOS 2010-2011.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 94181 |  |  |  | EDUCACIÓN DE ADULTOS (OTROS GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 56701207 | 29484626 | 29484626 | 29484626 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 44000 | 19953 | 45.3% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR EL RUBRO DESTINADO AL GASTO DE OPERACIÓN. LA META PROGRAMADA ANUAL ES CONSTANTE.
| 92837 |  |  |  | EDUCACIÓN DE ADULTOS (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 56287180 | 27627937 | 27627937 | 27627937 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 44000 | 19953 | 45.3% | EL DESTINO DEL GASTO DE ESTOS RECURSOS SE ORIENTA AL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUALMENTE ES CONSTANTE.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 3509278585; Ministrado 14: 1754639293; Programado 15: 1754639293; Ejercido 16: 1754639293; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 50%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 76418 |  |  |  | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 3509278585 | 1754639293 | 1754639293 | 1754639293 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | EL PRESENTE PROYECTO REPRESENTA EL MONTO ASIGNADO PARA EL FAFEF 2011, EL MONTO MINISTRADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ALGUNOS CAMPOS FUERON REQUISITADOS EN FORMA GENERAL PARA CUMPLIR CON LA CONDICIÓN DE CAMPO OBLIGATORIO, MISMOS QUE EN SU MOMENTO SERÁN REQUISITADOS DE MANERA PARTICULAR DE ACUERDO CON CADA PROYECTO.
CONVENIOS 4 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 11065211; Ministrado 14: 1000000; Programado 15: 1000000; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 200; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 81012 |  |  |  | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL NICOLÁS ROMERO, (FASE DE PRONOSTICO Y PROPUESTA) | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SMAGEM | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 135-DELEGACIÓN FEDERAL EN MÉXICO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 0 | 0% | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS. ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. LOS ACUERDOS OPERATIVOS CON LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, YA SE ENCUENTRAN FIRMADOS.
| 79621 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS: (PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ) | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SMAGEM | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 10065211 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. COORDINACIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 526300986; Ministrado 14: 0; Programado 15: 241441140; Ejercido 16: 58798269; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 28000000; Ejercidos 22: 12841710; Ejercidos 23=22/21: 45.9%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 158244 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 263150493 | 0 | 154177672 | 40490029 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 8627328 | 61.6% | SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE NOMINA, EL CUAL PERMITE QUE ESTAS SE GENEREN EN FORMA QUINCENAL Y POR UNIDAD MEDICA, MISMAS QUE SON FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO ES DE $35,227,655.16 INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, DE IGUAL FORMA EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LAS METAS INSTITUCIONALES GLOBALES, SE ESTA TRABAJANDO PARA DISGREGARLAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
| 158231 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 263150493 | 0 | 87263468 | 18308240 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 4214382 | 30.1% | SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE NOMINA, EL CUAL PERMITE QUE ESTAS SE GENEREN EN FORMA QUINCENAL Y POR UNIDAD MEDICA, MISMAS QUE SON FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO ES DE $16,857,310.23 INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, DE IGUAL FORMA EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LAS METAS INSTITUCIONALES GLOBALES, SE ESTA TRABAJANDO PARA DISGREGARLAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
15-MÉXICO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 133 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 750964411; Ministrado 14: 638404456; Programado 15: 750964411; Ejercido 16: 541479783; Ejercido 17=16/14: 84.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1335; Ejercidos 22: 984; Ejercidos 23=22/21: 73.7%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 114796 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 83914620 | 77709840 | 83914620 | 67072273 | 86.3% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90%
| 114882 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 63345772 | 51428018 | 63345772 | 22774700 | 44.3% | 0 | 0 | OBRA | 35 | 0 | 0%
| 114930 |  |  |  | PLANTAS DE TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 61044307 | 54545086 | 61044307 | 47515618 | 87.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 77 | 77%
| 114843 |  |  |  | SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 253526265 | 238848613 | 253526265 | 219150309 | 91.8% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90%
MEJORAMIENTO
| 115010 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 56366800 | 52212983 | 56366800 | 47331821 | 90.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 83 | 83%
| 115272 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15881258 | 7940629 | 15881258 | 7940629 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 98 | 98%
| 114967 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 48990000 | 6283658 | 48990000 | 2752933 | 43.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 38 | 38%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 115591 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 53751200 | 36754276 | 53751200 | 25208865 | 68.6% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 52 | 52%
| 64832 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 53591480 | 53278516 | 53591480 | 48594384 | 91.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90%
| 115653 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 53591480 | 53278516 | 53591480 | 48594384 | 91.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90%
MEJORAMIENTO
| 115742 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1750000 | 1380241 | 1750000 | 1324274 | 95.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 95 | 95%
| 115764 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 425000 | 424457 | 425000 | 403470 | 95.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 96 | 96%
| 115718 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3915000 | 3590861 | 3915000 | 2743247 | 76.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 75 | 75%
| 115790 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 871229 | 728762 | 871229 | 72876 | 10% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 10 | 10%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 3492167011; Ministrado 14: 3095901231; Programado 15: 3492177210; Ejercido 16: 2713045986; Ejercido 17=16/14: 87.6%; Generados 18: 10503540; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8462915.41; Ejercidos 22: 8353605.1; Ejercidos 23=22/21: 98.7%
FONDOS METROPOLITANOS
CONSTRUCCIÓN
| 82708 |  |  |  | COLECTOR SUR ZUMPANGO - 2A ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 158869842 | 158869842 | 158869842 | 151717673 | 95.5% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95%
| 82824 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS EN CHIMALHUACÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15151120 | 15151120 | 15151120 | 15151120 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 82661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA EVITAR INUNDACIONES EN ECATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10303529 | 10303529 | 10303529 | 9396183 | 91.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90%
| 139400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍENAS REDES Y TANQUES PARA MEJORAR EL ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8900000 | 0 | 8900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESCALATORIAS PARA FINIQUITO DE PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL FONDO 2007 APROBADO EL PASADO 17 DE JUNIO DE 2011. EL EJECUTOR ESTA EN PROCESO DE GESTIONAR LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ANTE EL FIDEICOMISO
| 79406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED HOSPITALARIA EN LA ZMVM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | HABIATANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110931485 | 63881766 | 110931485 | 63881766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 23 | 23%
| 82783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAUHTÉMOC (1A. ETAPA) EN IXTAPALUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4207368 | 4207368 | 4207368 | 1262210 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30%
| 79675 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL NICOLÁS ROMERO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 47956301 | 79.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 62 | 62%
| 79995 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19346136 | 19346136 | 19346136 | 9828547 | 50.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 75 | 75%
| 82566 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 187100716 | 187100716 | 187100716 | 175675481 | 93.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 93 | 93%
| 82734 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE BOMBEO EN CUAUTITLÁN E IXTAPALUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11878278 | 11878278 | 11878278 | 11744982 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
| 80270 |  |  |  | TRANSPORTES ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 409034399 | 327590236 | 409034399 | 327590236 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: CARRIL DE RODAMIENTO Y ESTACIONES
| 113195 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TEPALCATES EN CHIMALHUACÁN (1ª ETAPA) | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28951505 | 28951505 | 28951505 | 12920997 | 44.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 61 | 61%
| 113618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TEPALCATES EN CHIMALHUACÁN (1ª ETAPA) | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28951505 | 28951505 | 28951505 | 12920997 | 44.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 61 | 61%
| 112978 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19339413 | 19339413 | 19339413 | 8858642 | 45.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 39 | 39%
| 54592 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51721389 | 0 | 51721389 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71% | ESTE PRYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009,2010 Y 2011
| 54527 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51721389 | 0 | 51721389 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71% | ESTE PROYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009, 2010 Y 2011
| 79495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO ORIENTE DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA TRAMO PUENTE DE FIERRO A LA CARRETERA LECHERÍA TEXCOCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 2372104 | 23.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 81 | 81%
| 70275 |  |  |  | PROYECTO, OBRA Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ACCCIONES EN LOS RÍOS SANTIAGUITO Y SANABRIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | PROYECTO TERMINADO
| 54451 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN CALLE 7 Y AV. PANTITLÁN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34626465 | 22366532 | 34626465 | 22366532 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 99 | 99% | FINIQUITO FINANCIERO EN PROCESO
| 80188 |  |  |  | CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CORREDOR AGROINDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 20136603 | 35000000 | 20136603 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 70439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA AV JUAREZ A LA CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 59596679 | 59399343 | 59596679 | 40280945 | 67.8% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 80 | 80% | SE ESPERA CONCLUIR EL PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 54895 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL LAS ARMAS EN TLALNEPANTLA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3011533 | 0 | 3011533 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 70 | 70% | ESTE PROYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2008,2009,2010. SE ESTÁN FABRICANDO LAS TRABES PREESFORZADAS ASI MISMO SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE TRABES Y LOZA DE COMPRESIÓN ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL PARAPETO
| 70152 |  |  |  | PROYECTO DEL NEVADO DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16126471 | 16126471 | 16126471 | 16126471 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO TERMINADA
| 80058 |  |  |  | PROYECTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLA DEL CARBÓN | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4817649 | 4817649 | 4817649 | 4817649 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 54786 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL HENRY FORD EN CUAUTITLÁN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14076347 | 14076347 | 14076347 | 14076347 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 83 | 83% | ESTE PROYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009,2010 Y 2011
| 54992 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL HENRY FORD EN CUAUTITLÁN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14076347 | 14076347 | 14076347 | 14076347 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 83 | 83% | ESTE PROYECTO ESTA SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009
REHABILITACIÓN
| 79751 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NEXTLALPAN ZUMPANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4199802 | 4199802 | 4199802 | 4007430 | 95.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 79565 |  |  |  | PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000000 | 128187290 | 250000000 | 71003062 | 55.4% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 86 | 86% | METAS: PATRULLAS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OTROS
| 79881 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL TREN SUBURBANO BUENAVISTA CUAUTITLÁN | 24-CUAUTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11600000 | 11600000 | 11600000 | 11600000 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 100 | 100 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 80422 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3279879 | 0 | 3279879 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100%
| 80512 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL DISTRIBUIDOR SAN MARCOS | 25-CHALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 3995668 | 4000000 | 2856283 | 71.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 94 | 94%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119182 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE MONTERREY Y SONORA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119183 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA ENTRADA DEL AUDITORIO UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON IGNACION RAYON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 400000 | 400000 | 400000 | 253779 | 63.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 119178 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO ENTRE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 600000 | 600000 | 600000 | 124809 | 20.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CODAGEM ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL LIBRAMIENTO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 600000 | 600000 | 600000 | 506665 | 84.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LORENZO COACALCO
| 119180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANZANILLO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 600000 | 600000 | 600000 | 485309 | 80.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. ALVARO OBREGON
| 119181 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE DE ZARAGOZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 400000 | 400000 | 400000 | 398155 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
| 150764 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54500000 | 54500000 | 54500000 | 54500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS ELEMENTOS SIMBOLICOS PARA LAS CIUDADES DEL BICENTENARIO EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ATLACOMULCO, JILOTEPEC, HUEHUETOCA, ZUMPANGO Y TECAMAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 137514 | 137514 | 137514 | 137514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE SALUD | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45975956 | 45975956 | 45975956 | 45975956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150771 |  |  |  | CARRETERA ATLACOMULCO-DOLORES LA JOYA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1554999 | 1554999 | 1554999 | 1554999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150772 |  |  |  | CARRTERA ENTRADA A SAN JOSE DEL TUNAL Y RINCON DE LA CANDELARIA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 316599 | 316599 | 316599 | 316599 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150794 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 51 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150788 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DE LA CARRETERA COATEPEC HARINAS-PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 45 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3221924 | 3221924 | 3221924 | 3221924 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 150798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 56.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120545706 | 120545706 | 120545706 | 120545706 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 60 CAMAS CON SERVICIOS DE DIAGNOSTICO CON ESPECIALIDADES EN NEONATOLOGIA GINECOOBSTETRICIA Y PEDIATRIA
| 75472 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO EN LA ZONA DEL TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 57 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30332055 | 30332055 | 30332055 | 30332055 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150762 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL PARALELO A LA AV. PRINCIPAL CUAUHTEMOC EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL, PARALELO A LA AV. PRINCIPAL CUAUHTEMOC EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO
| 150763 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL A LA ALTURA DEL CERRO EL ELEFANTE AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA A IXTAPALUCA | 39-IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | URBANO | 08 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCIÓN DE UNA SUPERESTRUCTURA DE 160 M DE LONGITUD QUE TENDRÁ UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 13.50 METROS PARA TRES CARRILES DOS POR UN SENTIDO
| 150761 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61214444 | 61214444 | 61214444 | 0 | 0% | 10494278 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 320 M DE LONGITUD QUE TENDRÁ UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 18.52 M PARA CUATRO CARRILES, DOS POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN PARA EL SENTIDO NORTE-SUR)
| 150793 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 50 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75628 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO DEL LIBRAMIENTO JILOTEPEC | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 59 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12154253 | 12154253 | 12154253 | 12154253 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150791 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 48 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75539 |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL BOULEVARD MEXICALTZINGO | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 58 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20900766 | 20900766 | 20900766 | 20900766 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150790 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES MILITARES DE LA SEDENA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 423861922 | 423861922 | 423861922 | 423861922 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ACCESO VEHICULAR AL CAMPO MILITAR UBICADO EN EL KM 19+500 DE LA CARRETERA TOLUCA-TENANGO,RAYON | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | 46 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4074865 | 4074865 | 4074865 | 4074865 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0.8 | 100%
| 150770 |  |  |  | CONCLUSION DEL BOULEVARD ATLACOMULCO-SAN FELIPE DEL PROGRESO | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 831252 | 831252 | 831252 | 831252 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150777 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMINO: CLINICA SAN AGUSTIN-BUENAVISTA-XOCHITLAN, RAMAL DE 2 KMS | 79-SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 150792 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 80-SULTEPEC | SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | URBANO | 49 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150795 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 52 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150774 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO PARA EL TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TENANGO DEL VALLE | 90-TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 640709 | 640709 | 640709 | 640709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150773 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SAN PEDRO LIMON | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1718379 | 1718379 | 1718379 | 1718379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150775 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EN EL BARRIO DE LA CONCEPCION EN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 23 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 574003 | 574003 | 574003 | 574003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150784 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SERETARIA DE DESARROLLO URBANO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 109000000 | 109000000 | 109000000 | 48500000 | 44.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151668 |  |  |  | DEPRIMIDO EN AV. LOMAS VERDES Y GLORIETA GIGANTE | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 64 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | NAUCALPAN DE JUÁREZ | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 123051648 | 123051648 | 123051648 | 123051648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75889 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN E MUNICIPIO DE TOLUCA ZONA I | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 62 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 435 | 435 | 100%
| 75951 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA ZONA II | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 63 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 435 | 435 | 100%
| 75737 |  |  |  | ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LAS VIALIDADES PASEO TOLLOCAN Y VENUSTIANO CARRANZA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 61 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TOLUCA | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 90974616 | 90974616 | 90974616 | 90974616 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150779 |  |  |  | TRABAJOS DE PAVIMENTACION AL INTERIOR DEL CENRO CULTURAL MEXIQUENSE DONDE SE INSTALARA EL ESPACIO TEMPORAL PARA LLEVAR A CABO LOS FOROS BICENTENARIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 27 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1304477 | 1304477 | 1304477 | 1304477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150778 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA DEL DEPORTE Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 110-VALLE DE BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2463689 | 2463689 | 2463689 | 2463689 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75669 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE ESCUELA DEL DEPORTE Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 60 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30442279 | 30442279 | 30442279 | 30442279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150786 |  |  |  | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE ABASOLO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2071050 | 2071050 | 2071050 | 2071050 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7059 | 7059 | 100%
| 150785 |  |  |  | REENCAROETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1632214 | 1632214 | 1632214 | 1632214 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13402.9 | 13402.9 | 100%
| 150787 |  |  |  | REENCARPETADO,REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDADES EN LA COLONIA SECCION PARQUES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 35 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2045888 | 2045888 | 2045888 | 2045888 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15952.3 | 15952.3 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 150769 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19037625 | 19037625 | 19037625 | 19037625 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO)
| 150765 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 150767 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 150768 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 13 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECTAEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 150766 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 19023284 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO)
REHABILITACIÓN
| 150757 |  |  |  | APORTACION A FONDEN SEGUN EVENTO 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34323819 | 34323819 | 34323819 | 34323819 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 150758 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46788794 | 46788794 | 46788794 | 46788794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 11 | 100%
| 150759 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 3 | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82825268 | 82825268 | 82825268 | 82825268 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 26 | 26 | 100%
| 150760 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5071000 | 5071000 | 5071000 | 5071000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
| 150783 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13311000 | 13311000 | 13311000 | 13311000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150776 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 30 KMS. DE LA RED DE CARRETERA DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LAS CARRETERAS DE IXTAPAN DEL ORO-SAN NICOLAS TOLENTINO E IXTAPAN DEL ORO-EL CHILAR | 41-IXTAPAN DEL ORO | EL CHILAR | RURAL | 24 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 150796 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51310440 | 51310440 | 51310440 | 51310440 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | OTORGAR MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO DE ACUERDO AL CENSO DE DETECCION DE NECESIDADES)
| 150781 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVASDE TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2752532 | 2752532 | 2752532 | 2752532 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 150782 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 30 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8144592 | 8144592 | 8144592 | 8144592 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 135183 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CHILUCA TRAMO DE AV. DR. JORGE JIMENEZ CANTU | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/01/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 15532 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 2603429 | 2603429 | 2603429 | 2001714 | 76.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 12009 | 9010 | 75%
| 135142 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. REAL DE ATIZAPAN, TRAMO ENTRE PORFIRIO DÍAZ A LA CALLE REAL DE JACARANDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/03/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 5786 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 842954 | 842954 | 842954 | 421477 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3985 | 1993 | 50%
| 135198 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. REAL DE LAS LOMAS TRAMO ENTRE AV. DE LAS COLONIAS Y AV. REAL DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/02/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 4869 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 700854 | 700854 | 700854 | 350427 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3344 | 1672 | 50%
| 65466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIENTACION DE LA AV. RUIZ CORTINEZ COL. UNION DE GUADALUPE | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FOPAM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 5968 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 2984055 | 2984055 | 2984055 | 2984026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2984054.63 | 2984026.5 | 100% | FAVOR DE VERIFICAR SI ESTA BIEN EL RAMO Y LA UNIDAD, SI NO FAVOR DE INDICAR A QUE RAMO PERTENECE Y UNIDAD GRACIAS
| 65438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ORIENTE 34, COL. UNION DE GUADALUPE | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FOPAM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 10375 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 5187264 | 5187264 | 5187264 | 5145182 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5187263.54 | 5145182.36 | 99.2% | FAVOR DE VERIFICAR SI ESTA BIEN ESPECIFICADO EL RAMO Y LA UNIDAD, SI NO FAVOR DE AVISAR A QUE RAMO PERTENECE Y LA UNIDAD GRACIAS
| 122157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BOULEVARD REFORMA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 615967 | 615967 | 617013 | 615967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | CERRADA
| 121403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARMEN SERDAN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 294591 | 294591 | 294597 | 294591 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | CERRADO
| 121846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 291648 | 291648 | 294597 | 291648 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | CERRADA
| 121963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MORELOS Y PAVON | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 288440 | 288440 | 294597 | 288440 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | CERRADA
| 122036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PEDRO MORENO Y CALLE MARIANO ABASOLO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 294561 | 294561 | 294597 | 294561 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | CERRADA
| 121468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RICARDO FLORES MAGON | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | COLONIA FRAY SERVANDO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 294592 | 294592 | 294597 | 294592 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | CERRADA
MEJORAMIENTO
| 74532 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FUENTE DE LA LOMITA(FRACC. TECAMACHALCO) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-123/12/10-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 1000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1593203 | 1593203 | 1593203 | 1585491 | 99.5% | 2673 | 0 | METRO CUADRADO | 1567.41 | 1567.41 | 100%
| 75826 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECRETARIA DE ESTADO (FEDERAL BUROCRATICA) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-118/11/10-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 15000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2054464 | 2054464 | 2054464 | 2044824 | 99.5% | 3447 | 0 | METRO CUADRADO | 2902.14 | 2902.14 | 100%
| 71220 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MONTE NEGRO Y CALLE MONTE GITANO (PEDREGAL) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-117/11/10-PAV- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 245641 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1871799 | 1871799 | 1871799 | 1863706 | 99.6% | 3142 | 0 | METRO CUADRADO | 2863.69 | 2863.69 | 100%
REHABILITACIÓN
| 149011 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN CALLE LOURDES ENTRE SUR 20 Y R1/ SAN AGUSTIN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 999495 | 999495 | 999495 | 498346 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 0 | 0%
| 153947 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. BOULEVARD ECATEPEC, ENTRE ONIMEX Y JHON F. KENEDDY. / LAURELES Y JAJALPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1660307 | 1660307 | 1660307 | 1496586 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9500 | 8650 | 91.1%
| 153948 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. EJIDOS, ENTRE ONIMEX Y 9 DE JUNIO./ EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1525328 | 1525328 | 1525328 | 1329662 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8660 | 8000 | 92.4%
| 153883 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. GRECIA, ENTRE R-1 Y AV CENTRAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 35000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1387850 | 1387850 | 1387850 | 1387850 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8421 | 8400 | 99.8% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS POR $ 51,794.17
| 149036 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MARAVILLAS ENTRE CALLE 9 Y JAZMÍN. / JARDINES DEL TEPEYAC 2 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 37000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 538258 | 538258 | 538258 | 318121 | 59.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3672 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 10,419.34
| 149019 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MARAVILLAS, ENTRE VIOLETA Y CALLE 9./ JARDINES TEPEYAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 52000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1622476 | 1622476 | 1622476 | 819164 | 50.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9531 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 27,166.05
| 153941 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MÉXICO, ENTRE GRAN CANAL Y AV. CENTRAL. / JARDINES DE CERRO GORDO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 100000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4752676 | 4752676 | 4752676 | 4197558 | 88.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27478 | 25000 | 91%
| 153943 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MÉXICO, ENTRE VÍA MORELOS Y CALLE MORELOS. / SANTA MARIA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 45000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 978195 | 978195 | 978195 | 881680 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5500 | 5000 | 90.9%
| 153899 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE MARTE Y JOSE MARIA PINO SUAREZ / VALLE DE ANAHUAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 37000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1485701 | 1485701 | 1485701 | 1288122 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8887 | 7700 | 86.6%
| 149034 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE JAZMÍN Y AV. CENTRAL./ VALLE DE ARAGON 3 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 35000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 536692 | 536692 | 536692 | 268024 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3100 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 8,787.22
| 149038 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DE CAZONES, ENTRE AV. CENTRAL Y VALLE DE TULANCINGO. / NUEVO VALLE DE ARAGON | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 35000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 699862 | 699862 | 699862 | 352349 | 50.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4100 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 11,649.26
| 153936 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DEL DON (CUERPO NORTE), ENTRE VALLE DE SANTIAGO Y AV CENTRAL / VALLE DE ARAGON | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 30000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1690372 | 1690372 | 1690372 | 1586381 | 93.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10062 | 9600 | 95.4%
| 153993 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DEL MAYO, ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE 10. / EMILIANO ZAPATA 2 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 25000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1408974 | 1408974 | 1408974 | 1230021 | 87.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7532 | 7000 | 92.9%
| 153913 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE PERDIDO, ENTRE OLIVOS Y VA/LLE DE ARNO/ VALLE DE ARAGON 3 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 56000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3003481 | 3003481 | 3003481 | 2968397 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17429 | 17000 | 97.5%
| 149022 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE 5 DE FEBRERO Y HEROES DE GRANADITAS. / SAN PEDRO XALOSTOC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 35000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 961859 | 961859 | 961859 | 482840 | 50.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5598 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 15,924.83
| 149028 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA CALLE MORELOS, ENTRE AZUCENA Y MIGUEL HIDALGO. / SANTA CLARA COATITLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 35000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1916928 | 1916928 | 1916928 | 966835 | 50.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11231 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES POR $ 32,076.99
| 153990 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA JOHN F. KENNEDY, ENTRE GUADALAJARA Y JORGE JIMENEZ CANTU. / EMILIANO ZAPATA 2 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2848575 | 2848575 | 2848575 | 2346114 | 82.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16681 | 15800 | 94.7% | ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS POR $100,934.11
| 149014 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LCALLE AV. VALLE DEL DON (CUERPO SUR), ENTRE AV. CENTRAL Y VALLE DE SANTIAGO / VALLE DE ARAGON 3 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 30000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1493502 | 1493502 | 1493502 | 752696 | 50.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8751 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 4396 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1514435457; Ministrado 14: 1511268015; Programado 15: 1450823837; Ejercido 16: 1325252219; Ejercido 17=16/14: 87.7%; Generados 18: 1357025; Ejercidos 19: 741870; Ejercidos 21: 11894176.61; Ejercidos 22: 10653672.19; Ejercidos 23=22/21: 89.6%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 71027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242356 | 242356 | 236665 | 236665 | 97.7% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 236,665.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,356.05 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150296
| 61775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE | 85-TEMASCALCINGO | GUADALUPE IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 20859 |  |  |  | AMPLIACIÓN TUBERÍA Y CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145145/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 497274 | 497274 | 99.5% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 84242 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD PENTECOSTES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151281 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219494 | 99.8% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA COMUNIDAD ESPENTECOSTES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE CALCULA EN METROS CUBICOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 94254 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-ACAMBAY | DETIÑA EJIDO | RURAL | 150375 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 6029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS (PIEDRAS BLANCAS CENTRO) | RURAL | 145926 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 798656 | 798656 | 798656 | 798656 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5480 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 145900 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1078257 | 1078257 | 1078257 | 1078257 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 15 | 15 | 100%
| 6079 |  |  |  | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA PERFORACION DE UN POZO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 145939 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 119614 | 119614 | 119614 | 119614 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 6308 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 145973 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 31615 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143428/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 406446 | 406446 | 406446 | 406446 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 100288 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA LAZARO CARDENAS | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 486291 | 486291 | 486291 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 57443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2010/01/0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1240853 | 1240853 | 1204999 | 1204999 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SANTA ANA IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,204,999.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,240,853.93 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149129
| 5326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142832/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43055 | 43055 | 43055 | 43055 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 275 | 275 | 100%
| 43527 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 48-JOCOTITLÁN | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40553 | 40553 | 40553 | 40553 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 716 | 716 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO DE PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $40,553.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $40,553.52 NO. DE BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES NO. CONTROL: 146071
| 53202 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 57,500.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,500.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HAB NO. CONTROL: 149532
| 54331 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALLENDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALLENDE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $5,322.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $5,322.31 NO. CONTROL: 151388
| 60339 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL RODEO | RURAL | 085-2010-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 119670 | 119670 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 600 | 54.5%
| 72097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-TEMASCALTEPEC | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 143290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 348835 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1196.4 | 99.7%
| 79237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 150804 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1000000 | 1000000 | 769933 | 769933 | 77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5350 | 2675 | 50%
| 79177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150805 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1046433 | 1046433 | 1046433 | 1046433 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2390 | 2390 | 100%
| 95139 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ CHALMITA | RURAL | 144948/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 947818 | 947818 | 473909 | 473909 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0%
| 122310 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POTREROS, BARRIO DE PURIFICACIÓN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | CONCLUIDA
| 17158 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | COAHUILOTES (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 141725 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91984 | 91984 | 91984 | 91974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 14172 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO CALLE MATEO, EN BORDO NUEVO AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 151452 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340.76 | 0 | 0%
| 87993 |  |  |  | MURO DE CONTENCION TUBERIA DE AGUA POTABLE LA PILA | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 79748 | 79748 | 79748 | 79748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 20861 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 145148/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 20862 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE BOMBA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 145150/0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 40000 | 40000 | 37917 | 37917 | 94.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 82292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA COLONIA BENITO JUAREZ | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 457326 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4030 | 1180 | 29.3% | LA COMUNIDAD ES COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA, SAN CRISTOBAL TECOLIT, COLONIA RICARDO FLORES MAGON
| 80748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XINANTECATL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152342 | 152342 | 152342 | 152342 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501 | 501 | 100%
| 126720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TERCER ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 155562 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 149996 | 149996 | 149996 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3030 | 3030 | 100%
| 14333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150701/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1148174 | 1148174 | 1148151 | 1148151 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS D
| 14326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DE LA VENTA | RURAL | 150295/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 981147 | 981147 | 733723 | 733723 | 74.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.77 | 77%
| 14323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL PORVENIR | RURAL | 149821/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 788270 | 788270 | 338987 | 338987 | 43% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.43 | 43%
| 14322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO | RURAL | 149820/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2134824 | 2134824 | 2131334 | 2131334 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 5193 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 145398 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274463 | 274463 | 274463 | 274463 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5219 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC | RURAL | 145742 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274350 | 274350 | 274350 | 274350 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 6026 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 145923 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1080541 | 1080541 | 1080541 | 1080541 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5328 |  |  |  | CONTINUACION VDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 145841 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 169460 | 169460 | 169460 | 169460 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5144 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 498976 | 498976 | 498976 | 498976 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5259 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145763 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5270 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 145834 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 53985 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE HIDALGO Y MORELOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25099 | 25099 | 25099 | 25099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139.5 | 139.5 | 100%
| 53845 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80485 | 80485 | 80485 | 80485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 739.5 | 739.5 | 100%
| 53826 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMER CALLEJON JAZMIN, SEGUNDO CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-201-1-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35490 | 35490 | 35490 | 35490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 289 | 100%
| 61557 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA LUCÍA (EJIDO DE SAN MATEO EL VIEJO) | RURAL | 085-2010-1-150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 300000 | 300000 | 227690 | 227690 | 75.9% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 615 | 615 | 100%
| 79893 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA CENTRO | 87-TEMOAYA | COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ | RURAL | 150802 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749589 | 749589 | 749589 | 749589 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3800 | 3800 | 100%
| 79935 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150803 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749993 | 749993 | 749993 | 749993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5140 | 5140 | 100%
| 78303 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SISTEMA JIQUIPICLO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145641 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 929717 | 929717 | 929717 | 929717 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4250 | 4250 | 100%
| 74068 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145657 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386953 | 386953 | 386953 | 386953 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 17481 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | CACAHUANANCHE | RURAL | 141775 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 53357 | 53357 | 53357 | 53334 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
MANTENIMIENTO
| 72165 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 165095 | 55% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 5500 | 55%
| 21837 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146440 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 8 | 8 | 100%
REHABILITACIÓN
| 154813 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE HONDIGA) | 1-ACAMBAY | DESHPE | RURAL | 152285 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 53205 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ACAMBAY | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699029 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 7 | 7 | 100% | DECREMENTO DE $ 300,000.00 EN EL ACTA DEL CODEMUN NO. MAC/SE/01/2010 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2010
| 147037 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMBIO DE TUBO SUCCIONADOR | 1-ACAMBAY | HONDIGA | RURAL | 145553/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 17784 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 145957 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1196570 | 1196570 | 1196570 | 1196570 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 6285 YA QUE SE REALIZO UN FINIQUITO
| 6476 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148510 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800496 | 800496 | 800496 | 800496 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 4000 | 4000 | 100%
| 5176 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BUENAVISTA YEBUCIVÍ | RURAL | 145367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299922 | 299922 | 299922 | 299922 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5178 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 145368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1345490 | 1345490 | 1345490 | 1345490 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 31651 |  |  |  | REHABILITACCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148296/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 807328 | 807328 | 56991 | 56991 | 7.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.08 | 8% | PASO DE LA PAROTACERRO DEL CAMPO
| 31663 |  |  |  | REHABILITACCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE . | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 149031/0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 924342 | 924342 | 449429 | 449429 | 48.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 31629 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | EL PUERTO | RURAL | 144304/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 109562 | 109562 | 108866 | 108866 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 699 | 99.9%
| 31652 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | PEÑA DEL CUERVO | RURAL | 148302/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 744757 | 744757 | 676668 | 676668 | 90.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 56437 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 21-COATEPEC HARINAS | ZACATONES (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 028/2010/FISM/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2268 | 2268 | 100%
| 106436 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 150960 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 867596 | 867596 | 867596 | 867596 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1650 | 1650 | 100%
| 61676 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO CENTRO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 550000 | 550000 | 458293 | 458293 | 83.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 960 | 960 | 100%
| 55839 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE, ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR | 85-TEMASCALCINGO | SAN VICENTE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179999 | 179999 | 179999 | 179999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74553 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE | RURAL | 145643 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191997 | 191997 | 191997 | 191997 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74105 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155728 | 155728 | 155728 | 155728 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1430 | 95.3%
| 80014 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150807 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98345 | 98345 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 87994 |  |  |  | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 14317 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LLANO SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 149152/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 169360 | 169360 | 169360 | 169360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 3500 | 100%
| 14335 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 150913/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 60000 | 60000 | 59757 | 59757 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 107158 |  |  |  | REPARACION DE LA RED AGUA MUNICIPAL, COL LA CRUZ. | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2010-06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 113311 | 113311 | 113311 | 113311 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
PLANTA POTABILIZADORA
EQUIPAMIENTO
| 53899 |  |  |  | INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION PARA EL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77233 | 77233 | 77233 | 77233 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 31634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO | 8-AMATEPEC | PALMARILLOS | RURAL | 144732/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 18.85 | 18.85 | 100%
| 31631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO | 8-AMATEPEC | TAMARINDO MATUZ | RURAL | 144318/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100800 | 100800 | 27300 | 27300 | 27.1% | 0 | 0 | POZO | 27.12 | 8 | 29.5%
| 31653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. | 8-AMATEPEC | SALITRE PALMARILLOS | RURAL | 148303/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 120000 | 120000 | 80% | 0 | 0 | POZO | 37.69 | 30 | 79.6%
| 61281 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL POZO DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 83519 |  |  |  | POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES RIVA PALACIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3734556 | 95.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.96 | 96% | EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES RIVA PALACIO
| 83602 |  |  |  | REPOSICION DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 147460 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1986923 | 99.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 18543 |  |  |  | PERFORACION DE POZO ARTESIANO | 105-TLATLAYA | CUADRILLA NUEVA | RURAL | 147627 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129950 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | CON MEDIDA DE 31 METROS CUBICOS
| 21555 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 148751 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 214610 | 214610 | 214610 | 214610 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | SE PERFORO UN POZO CON UNA PROFUNDIDAD DE 40 METROS CUBICOS
| 17570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PROFUNDO DE AGUA | 107-TONATICO | EL RINCÓN | RURAL | 141760/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 843398 | 843398 | 838485 | 838485 | 99.4% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 87995 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 99600 | 99600 | 49.8% | 0 | 0 | POZO | 2200 | 1980 | 90%
| 87996 |  |  |  | TERMINACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 750000 | 750000 | 725033 | 725033 | 96.7% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.97 | 97%
| 7267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 145636 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 104834 | 104834 | 0 | 104834 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN SIAVAMEN ESTA CUANTIFICADA COMO METRO CUBICO CANTIDAD 113
EQUIPAMIENTO
| 114146 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 144161/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 462476 | 462476 | 462476 | 462476 | 100% | 0 | 0 | POZO | 462476 | 462476 | 100%
| 17577 |  |  |  | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CARCAMO DE REBOMBEO | 107-TONATICO | EL ZAPOTE | RURAL | 150843/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 506311 | 506311 | 504421 | 504421 | 99.6% | 0 | 0 | POZO | 12 | 6 | 50%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 154690 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO | 1-ACAMBAY | BOTI (BOTI AGOSTADERO) | RURAL | 150908 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77790 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 58.34 | 97.2%
| 31635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | EL VELADERO | RURAL | 144736/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 277694 | 277694 | 148221 | 148221 | 53.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 288 | 154 | 53.5%
| 31681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA ANDADOR UNIVERSITARIO. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149993/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 125273 | 125273 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 0 | 0%
| 31614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143426/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 108 | 108 | 100%
| 56245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN TANQUE DE AGUA EN ANALCO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 398722 | 398722 | 398722 | 398722 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 350 | 350 | 100%
| 106437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA T | 47-JIQUIPILCO | MANZANA QUINTA (LA CAÑADA) | RURAL | 142092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 115853 | 115853 | 115853 | 115853 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 56 | 56 | 100%
| 106438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 299593 | 299593 | 299593 | 299593 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 58 | 58 | 100%
| 106439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 387707 | 387707 | 387807 | 387707 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 114 | 114 | 100%
| 52609 |  |  |  | CONTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE BARRIO LA MESA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93361 | 93361 | 93361 | 93361 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE BAARIO LA MESA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $93,361.13 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,361.13 CON DE BENEFICIARIOS: 120 HAB NO. CONTROL: 148540
| 68394 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUE VA DEL TEMPLO EVANGELICO A LA PRESA | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0175 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 17288 | 17288 | 17288 | 17288 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 400 | 400 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUE VA DEL CENTRO EVANGELICO A LA PRESA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $17,287.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $17,287.69 CON TCONTROL: 155994
| 60757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 85-TEMASCALCINGO | LA MESA DEL VENADO | RURAL | 085-2010-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 147764 | 147764 | 147764 | 147764 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 73985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , PRIMERA ETAPA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145650 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999840 | 999840 | 999840 | 999840 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 750 | 750 | 100%
| 73952 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 145585 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 448489 | 448489 | 448489 | 448489 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100%
| 84021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 99-TEXCOCO | MONTECILLO | URBANO | 149039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1498321 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 92.25 | 55.22 | 59.9%
| 84304 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXION DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION 1A ETAPA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151283 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249621 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 760 | 758.8 | 99.8% | LA COMUNIDAD ES EN SANTA INES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CALCULADA EN METROS LINEALES
| 84060 |  |  |  | TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2058090 | 82.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 92.25 | 75.89 | 82.3% | LA COLONIA ES WENCESLAO VICTORIA
| 87997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL TANQUE DEA GUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59805 | 59805 | 59805 | 59805 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19.2 | 19.2 | 100%
| 87998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 96162 | 96162 | 38.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 45 | 45%
| 20860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | DOLORES VAQUERÍAS | RURAL | 145147/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 197517 | 197517 | 98.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.5 | 50%
| 20858 |  |  |  | TERMINACIÓN DE DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145139/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 93757 | 93757 | 93.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.7 | 70%
| 82308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA CUAUHTEMOC, BO. DEL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-80 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60111 | 60111 | 60111 | 48156 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 188 | 188 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES CALCULADA EN METROS LINEALES.
| 80475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248866 | 248866 | 248866 | 153663 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 62.5 | 32.5 | 52% | LA COMUNIDAD ES COLONIA RECIBITAS
| 126477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 120-ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 146442/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1955245 | 1955245 | 1955245 | 1536530 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 90 | 90 | 100%
REHABILITACIÓN
| 50104 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUE REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69127 | 69127 | 67824 | 67824 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: TERMINACION DE TANQUE REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 67,824.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 69,127.50 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146341
EQUIPAMIENTO
| 43800 |  |  |  | TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL HUERTO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42207 | 42207 | 42207 | 42207 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 504 | 504 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL HUERTO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $42,207.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $47,207.07 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 146080
| 14316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES Y CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149100/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 702780 | 702780 | 693111 | 693111 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 59 | 98.3% | VARIAS COMUNIDADES
| 14328 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 150303/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 173500 | 173500 | 173330 | 173330 | 99.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 6253 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145945 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 446720 | 446720 | 446720 | 445575 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 6423 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145987 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499106 | 499106 | 499106 | 445173 | 89.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 5159 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL OCOTE | RURAL | 145270 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 347383 | 347383 | 347383 | 347383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100%
| 5216 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA) | RURAL | 145741 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 905810 | 905810 | 905810 | 905810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 5275 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CONTINUACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 145836 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 319944 | 319944 | 319944 | 319944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100%
| 5198 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE HIDRAULICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 145724 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 309544 | 309544 | 309544 | 307344 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 6251 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145944 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 348842 | 348842 | 348842 | 347607 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 6468 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 148323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 109892 | 109892 | 109892 | 109892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1575 | 1575 | 100%
| 132937 |  |  |  | REHABILITACION DEL S.A.P. Y ALCANTARILLADO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144078/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 462607 | 462607 | 178785 | 178785 | 38.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 920 | 34.1%
| 28200 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145358 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 13387 | 13387 | 13387 | 13387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 41703 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 14-ATLACOMULCO | SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS | RURAL | 152894 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 141640 | 141640 | 141640 | 141640 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 287 | 287 | 100%
| 69837 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 152873 | 152873 | 134727 | 134727 | 88.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1076 | 948 | 88.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 134,727.47 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 152,873.57 BENEFICIANDO A 2,028 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149132
| 70987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68584 | 68584 | 16551 | 16551 | 24.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 362 | 87.1 | 24.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 16,551.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 68,584.22 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149786
| 69862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO BO. 10 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237830 | 237830 | 89270 | 89270 | 37.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1512 | 570 | 37.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO BO. 10 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 89,270.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 237,830.52 BENEFICIANDO 500 HABITANTES OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149315
| 5431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PILETA Y LAVADEROS EN EL MANANTIAL DEL XHITI, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 143141/0160 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84.56 | 84.56 | 100%
| 54153 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA PERA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157741 | 157741 | 157741 | 157741 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE BO. LA PERA, SAN JUAN COAJOMULCO DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $157,740.58 DE UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $157,740.58 NO. DE BENEFICIARIOS 100 NO. CONTROL: 150830
| 53806 |  |  |  | AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLEJON SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONTINUACION PRIMER CALLEJON DE LA ROSAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25817 | 25817 | 25817 | 25817 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 268 | 268 | 100%
| 55824 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2010-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3882 | 3882 | 100%
| 95201 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150454/0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 52525 | 52525 | 52525 | 52525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 95200 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150453/0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 201381 | 201381 | 201381 | 201381 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 935 | 120 | 12.8%
| 112906 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: VICENTE GUERRERO, YUCATAN Y MICHOACAN/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151306/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 23837 | 23837 | 23837 | 23837 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 276 | 276 | 100%
| 111874 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA VISTA HERMOSA/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147265/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 289942 | 289942 | 289942 | 289942 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 500 | 500 | 100%
| 37407 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO/COLONI LA EJIDAL (SAN JUAN ATZACUALOYA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 155482/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 30144 | 30144 | 30144 | 30144 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 62384 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 248054 | 247426 | 248054 | 247426 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100%
| 61964 |  |  |  | TERMINACION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | 117-ZACUALPAN | HUAXTITLA | RURAL | 119/2010/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 31649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | BARRANCA DEL MAMEY | RURAL | 147767/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 365970 | 365970 | 340970 | 340970 | 93.2% | 0 | 0 | REJILLA | 8 | 7 | 87.5%
| 31647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | CERRO VERDE | RURAL | 147762/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 183659 | 183659 | 183659 | 183659 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 4 | 4 | 100%
| 31678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149950/0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 0 | 0% | PEHUASTITLAN CERRO DEL COYOL
| 31648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 147765/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 274827 | 274827 | 274827 | 274827 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 6 | 5 | 83.3%
| 31620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS | 8-AMATEPEC | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 143878/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 183659 | 183659 | 170597 | 170597 | 92.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3.8 | 95%
| 5437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 143166/0167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 53236 | 53236 | 53236 | 53236 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 48 | 48 | 100%
| 130064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JUNTO A LA ESCUELA DR. EMILIO CHUAYFFET | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65221 | 65221 | 65221 | 65030 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 130065 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL Y ALCANTARILLA CAMINO LAS CRUCES | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 19833 | 99.2% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 82847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN PROLONGACION MORELOS ESQ. CON AV. JUAREZ | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 150597/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 728774 | 728774 | 728774 | 218632 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.3 | 30%
| 125618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE FLORES MAGON ESQ. CALLE EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150379 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPIO DE LA PAZ | - | - | 174085 | 174085 | 116317 | 116317 | 66.8% | 0 | 0 | REJILLA | 8 | 6 | 75%
| 120771 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE COMUNITARIO | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152817/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 205103 | 205103 | 205103 | 205103 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 205103 | 205103 | 100%
| 78153 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE SUR DEL AUDITORIO EJIDAL | 87-TEMOAYA | SAN ANTONIO DEL PUENTE | RURAL | 145874 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199905 | 199905 | 199905 | 199905 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 135 | 135 | 100%
| 79832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARIANO ESCOBEDO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL HOJAS ANCHAS | RURAL | 120-2010-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222983 | 222983 | 222983 | 222983 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 106 | 106 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
AMPLIACIÓN
| 81901 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS, COLONIA RECIBITAS | 118-ZINACANTEPEC | RECIBITAS (EL REMOLINO) | RURAL | 120-2010-1-56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95048 | 95048 | 95048 | 95048 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125.14 | 125.14 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 107105 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 63740 | 63740 | 63740 | 63740 | 100% | 0 | 0 | RED | 750 | 750 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
REHABILITACIÓN
| 31676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA. | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 149854/0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 172248 | 172248 | 142098 | 142098 | 82.5% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0.82 | 82%
| 31665 |  |  |  | DESASOLVE DE CUNETAS POR DESLAVES | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149408/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 450000 | 450000 | 149580 | 149580 | 33.2% | 0 | 0 | CUNETA | 46.35 | 16 | 34.5%
| 50681 |  |  |  | DESAZOLVE DE LOS CAÑOS DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE JUCHITEPEC | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 194986 | 194986 | 194986 | 194986 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 94064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD (PRIMERA ETAPA) | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 149492 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 135227 | 90.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 140 | 93.3%
| 63117 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE | 1-ACAMBAY | LOMA DEL FRESNO | RURAL | 147126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99969 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 62678 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE | 1-ACAMBAY | SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC) | RURAL | 145728 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79956 | 99.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 6547 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 151242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 479750 | 479750 | 479750 | 479750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 331 | 331 | 100%
| 6548 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 151246 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 208999 | 208999 | 208999 | 208999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 5478 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE LA SEGUNDA A LA TERCERA MANZANA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145898 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 219900 | 219900 | 219900 | 219900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252.5 | 252.5 | 100%
| 6470 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 148325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 649051 | 649051 | 649051 | 644814 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 6293 |  |  |  | DRENAJE CALLE SAN MATEO SUR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145965 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179470 | 179470 | 179470 | 179470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 6258 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE VISTA ALEGRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145947 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 436561 | 436561 | 436561 | 436561 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 6269 |  |  |  | DRENAJE DE LA PRIVADA INDEPENDENCIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145951 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548171 | 548171 | 548171 | 548171 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 920 | 100%
| 6263 |  |  |  | DRENAJE DE SANTA CRUZ DE LOS PATOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599833 | 599833 | 599833 | 599833 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 950 | 100%
| 6296 |  |  |  | DRENAJE EN CAMINO REAL CON CABECERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145967 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 159424 | 159424 | 159424 | 159424 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 297 | 297 | 100%
| 6292 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145964 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 209315 | 209315 | 209315 | 209315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100%
| 6291 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145963 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179685 | 179685 | 179685 | 179685 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 6266 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE DRENAJE EN SANTA CRUZ DE LOS PATOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145950 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349940 | 349940 | 349940 | 349940 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
| 6082 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 145940 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199496 | 199496 | 199496 | 199496 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 5151 |  |  |  | TERMINACION DEL DRENAJE QUE INICIA EN LA FRONTERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145247 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449849 | 449849 | 449849 | 449849 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 55652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE ANDADOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 177999 | 180000 | 177999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 56253 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CAMINO HACIA EL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2399892 | 2399892 | 2399892 | 2399892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 2300 | 100%
| 56009 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 279041 | 280000 | 279041 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 100290 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE GALAXIA, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 867677 | 867677 | 867677 | 822121 | 94.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 660 | 660 | 100%
| 100289 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE 30 CMS DE DIAMETRO EN CALLE BUGAMBILIA | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 0 | 0%
| 112831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RICARDO REYES | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 361884 | 361884 | 361884 | 360781 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 967 | 966 | 99.9%
| 113696 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | 038/2010/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 78888 | 78888 | 0 | 78537 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 169 | 99.4%
| 113442 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA SAN MIGUEL | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 207173 | 207173 | 0 | 204276 | 98.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 278.5 | 275 | 98.7%
| 113220 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA VICTORIANO HUERTA | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 51238 | 51238 | 51238 | 50870 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 99 | 99%
| 113900 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO PRIVADA SAN JOSE MARTINEZ | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 147827 | 147827 | 135000 | 147702 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 178 | 98.9%
| 57013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2010/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 572843 | 572843 | 544215 | 544215 | 95% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1130 | 1073.8 | 95% | MUNICIPIO DE IXTLHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA CUAHUTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 544,215.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 572,843.63 BENEFICIANDO A 298 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147010
| 71476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 246780 | 246780 | 235443 | 235443 | 95.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 516 | 492.3 | 95.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MANZANA 2 EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 235,443.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 246,780.37 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150307
| 57040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DSARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484193 | 484193 | 405231 | 405231 | 83.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1074 | 899 | 83.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 405,231.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,193.06 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147028
| 44744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 599053 | 599053 | 491186 | 491186 | 82% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1235 | 1013 | 82% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 491,186.55 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 599,053.80 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145443
| 44730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2010/01/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 46219 | 46219 | 36226 | 36226 | 78.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 36,226.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 46,219.51 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 145439
| 44535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2010/01/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1133435 | 1133435 | 1129438 | 1129438 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1350 | 1350 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,129,438.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,133,435.01 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143872 AMPLIACION DE METAS Y EN LA INVERSION APROBADA Y EJERCIDA
| 43770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 575348 | 575348 | 497438 | 497438 | 86.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1124 | 86.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FRANCISCO DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 497,438.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 575,348.67 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145506.
| 49262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281021 | 281021 | 176481 | 176481 | 62.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 405.7 | 62.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 176,481.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 281,021.85 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145505
| 49231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 367978 | 367978 | 253507 | 253507 | 68.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 856 | 697 | 81.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEWGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 253,507.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 367,978.95 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145503
| 70686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 438074 | 438074 | 257080 | 257080 | 58.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1039 | 610.1 | 58.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 257,080.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 438,074.98 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149784
| 41882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A CLINICA Y ESCUELAS) | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 471435 | 475435 | 359144 | 359144 | 75.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1160 | 876 | 75.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A CLINICA Y ESCUELAS)EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 359,144.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 471,435.45 BENEFICIANDO A 943 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143808.
| 82885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA LOS CHIMALES | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2010/01/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370852 | 370852 | 352005 | 352005 | 94.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA LOS CHIMALES EN BO. SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 352,005.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 370,852.26 BENEFICIANDO A 2,823 PERSONAS OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149680
| 82336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BO. 6 JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y DIAZ CEBALLOS | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 297273 | 297273 | 282195 | 282195 | 94.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 526 | 526 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BO. 6 JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y DIAZ CEBALLOS EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 282,195.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 297,273.60 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150854
| 72164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 5 Y 7 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60844 | 60844 | 45530 | 45530 | 74.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 120 | 75% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 5 Y 7 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 45,530.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,844.32 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150433
| 70593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA 6 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300487 | 300487 | 231359 | 231359 | 77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 777 | 77.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA 6 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 231,359.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 300,487.02 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149779
| 57339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1229474 | 1229474 | 1127668 | 1127668 | 91.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 476.7 | 91.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN IXTLAHUACA DE RAYON CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,127,668.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,229,474.07, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148747
| 57513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 457088 | 457088 | 457088 | 457088 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1017 | 1017 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 457,088.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 459,274.99 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146272
| 43762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA NO. 7 Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MZA. 4 | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 207714 | 207714 | 163418 | 163418 | 78.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 467 | 367.4 | 78.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA NO. 7 Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MZA. 4 EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 163,418.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 207,714.00. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145447.
| 43810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 625557 | 625557 | 547542 | 547542 | 87.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1470 | 1286 | 87.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 547,542.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 625,557.16 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145575.
| 49437 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 153334 | 153334 | 119768 | 119768 | 78.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.65 | 89.5 | 78.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 119,768.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 153,334.10 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145563
| 106440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MOXTEJE | RURAL | 142098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 343722 | 343722 | 343722 | 343722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 106441 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CAMINO PRINCIPAL DE EJIDO LLANO GRANDE A LA DESVIACION A LA PASTORA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MAÑI | RURAL | 142087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1001249 | 1001249 | 1001249 | 1001249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 2300 | 100%
| 107324 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PARTE CENTRO DE LOMA DE HIDALGO | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 157042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 119336 | 119336 | 119336 | 119336 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 106442 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 47-JIQUIPILCO | SAN FRANCISCO EL ALTO | RURAL | 142075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1275786 | 1275786 | 1275786 | 1275786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1182 | 1182 | 100%
| 106443 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LAS ESCUELAS | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA (BODO) | RURAL | 143498 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 504094 | 504094 | 504094 | 504094 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 106444 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | LOMA DEL ASTILLERO | RURAL | 142078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 975934 | 975934 | 975934 | 975934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1720.82 | 1720.82 | 100%
| 106445 |  |  |  | TERMINACION DE FOSA SEPTICA PARTE CENTRO | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 113262 | 113262 | 113262 | 113262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53320 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS MAESTROS | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 46551 | 46551 | 46551 | 46551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MAESTROS OJO DE AGUA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $46,550.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $46,550.76 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 NO. CONTROL: 148513
| 55370 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LINDERO | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114700 | 114700 | 114700 | 114700 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 540 | 540 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL LINDERO CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $114,700.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL $114,700.39 NO. DE BENEFICIARIOS: 80 NO. CONTROL: 155658
| 55272 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE BO. SANTA CRUZ GRANDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIOND E OBRAS PUBLICAS | - | - | 56443 | 56443 | 56443 | 56443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213 | 213 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE, SAN JUANCOAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $56,443.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $56,443.27 NO. DE BENEFICIARIOS 200 HAB NO. CONTROL: 145317
| 53169 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL ARENAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81115 | 81115 | 81115 | 81115 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 441 | 441 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA EL ARENAL SANTA MARI CITENDEJE MONTO EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE DE $81,114.57 DE U PROGRAMADO $81,114.57 NO. CONTROL: 148656
| 68198 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA SAN MIGUEL EN LA COL. SATELITE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0174 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 99839 | 99839 | 99839 | 99839 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL EN LA COL. SATELITE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONRO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $99,839.08 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $99,839.08 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 NO. CONTROL: 155987
| 36860 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN PARAJE TAPEYI | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50089 | 50089 | 50089 | 50089 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN PARAJE TAPEYI, SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $ 50,088.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $ 50,088.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 144420
| 123097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA, EN BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y EN ACTA DE COPACI.
| 123160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA ATOCAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 526087 | 526087 | 526087 | 526087 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 448.6 | 448.6 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y ACTA DE COPACI PARA FORTALECER LA RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJ EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE CAMINO DE CAMINO A LAS MINAS A CAL CERRITO COL. TECHACHALTITLA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 143469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 153418 | 153418 | 152118 | 152118 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124.95 | 124.95 | 100%
| 128067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. VIAS DEL FERROCARRIL TRAMO DE CONTRAPARED A CALLE PENSAMIENTO COL. HUERTOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156786 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 643704 | 643704 | 192832 | 192832 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 297 | 89.1 | 30%
| 128172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE HIDALGO A CALLE FLORES MAGON CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156794 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 2384373 | 2384373 | 712450 | 712450 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 326 | 101.6 | 31.2%
| 123916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 Y 6 TRAMO DE AV. ATLICPAC A CALLE 4 COL. UNIDAD ACAQUILPAN | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 187424 | 187424 | 172965 | 172965 | 92.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 328.57 | 328.57 | 100%
| 124904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA. LAS TORRES TRAMO DE CONTRAPARED A DRENAJE EXISTENTE COL. LOMA ENCANTADA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149872 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 173607 | 173607 | 173607 | 173607 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163 | 163 | 100%
| 114296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DJE. CALLE UGARTE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147100/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 92575 | 92.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100000 | 92575 | 92.6%
| 114279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE NARANJO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147098/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 43853 | 43853 | 43853 | 36759 | 83.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43853 | 36759 | 83.8%
| 119715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SEBASTIAN GONZALEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 150156/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 69639 | 69639 | 69639 | 69639 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 69639 | 69639 | 100%
| 119804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CJON. TORAL | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 150158/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 36673 | 36673 | 36673 | 36673 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36673 | 36673 | 100%
| 114314 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JIMENEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 147470/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 76609 | 76609 | 100%
| 114410 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLEJON ZARAGOZA | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 147938/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 29994 | 29994 | 29994 | 11100 | 37% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 29994 | 11100 | 37%
| 118520 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SAN JERONIMO | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148321/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 79080 | 79080 | 79080 | 79080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79080 | 79080 | 100%
| 120298 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE VARIAS CALLES (CALLE ARBOLEDAS) | 84-TEMASCALAPA | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 151235/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 165489 | 165489 | 165489 | 93283 | 56.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165489 | 93283 | 56.4%
| 120809 |  |  |  | DRENAJE VARIAS CALLES (ACCESO) | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 153477/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 36572 | 52.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70000 | 36572 | 52.2%
| 119879 |  |  |  | DRENAJE VARIAS CALLES (CALLE HIDALGO) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150585/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70841 | 70841 | 70841 | 30828 | 43.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70841 | 30828 | 43.5%
| 118864 |  |  |  | DRENAJE VARIAS CALLES (16 DE SEPTIEMBRE) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 149531/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 41391 | 41391 | 41391 | 41391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41391 | 41391 | 100%
| 56062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137922 | 137922 | 137922 | 137922 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272.7 | 272.7 | 100%
| 60790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACCESO AL PANTEON 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 238328 | 238328 | 95.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 598.8 | 598.8 | 100% | 4 BARRIO
| 60854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUASCALIENTES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 437799 | 437799 | 437799 | 437799 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 1240 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA LA PALMA
| 59765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA HUERTA | RURAL | 085-2010-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 429875 | 429875 | 429875 | 429875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 786.98 | 786.98 | 100%
| 59918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 75289 | 75289 | 75289 | 75289 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.35 | 153.35 | 100% | BARRIO DE ANDARO
| 60832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA. CERRADA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 249101 | 249101 | 249101 | 249101 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100% | MAGDALENA COLONIA
| 60818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN NICOLÁS SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 147317 | 147317 | 147317 | 147317 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100%
| 60845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 110000 | 89755 | 89755 | 81.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 305 | 305 | 100%
| 55539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRUL | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149653 | 149653 | 149653 | 149653 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 334.67 | 334.67 | 100% | LA COMUNIDAD ES: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 59639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL TERCER BARRIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO | RURAL | 085-2010-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 399997 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 839.72 | 839.72 | 100%
| 55521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROVIDENCIA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 191310 | 191310 | 95.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 222.66 | 222.6 | 100% | LA LOCALIDAD ES: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 60123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUE LIMITA CON BONSHO | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48011 | 48011 | 48011 | 48011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183.5 | 183.5 | 100% | PURUAHUA NORTE
| 56931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 160000 | 160000 | 136029 | 136029 | 85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 417 | 417 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO
| 59653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 34000 | 34000 | 48.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127 | 127 | 100%
| 59792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL PORVENIR, TIERRA Y LIBERTAD 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 360000 | 360000 | 346711 | 346711 | 96.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 745.1 | 745.1 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO. BARRIO EJIDO
| 61567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNO Y ROBLES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 179550 | 179550 | 179550 | 179550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 60847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA Y OYAMEL | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 555 | 555 | 100% | MAGDALENA LA PALMA
| 59647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 275341 | 275341 | 91.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1036.23 | 1036.23 | 100% | COMUNIDAD: BOMBARO
| 59804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL LLANO 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 61628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA RINCONADA 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249998 | 249998 | 249998 | 249998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 357.14 | 357.14 | 100%
| 60783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS TEPETATES 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 25582 | 25582 | 25.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 70 | 40% | EL PUENTE
| 60128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CAMINO HACIA SAN PEDRO EL ALTO | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2010-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 249576 | 249576 | 249576 | 249576 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 446 | 446 | 100%
| 59642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2010-1-082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449997 | 449997 | 449997 | 449997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 1150 | 100%
| 59646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2010-1-083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 449995 | 449995 | 449995 | 449995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 805.5 | 805.5 | 100%
| 61647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2010-1-156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 198607 | 198607 | 79.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 59769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LOS PINOS | RURAL | 085-2010-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 350000 | 350000 | 329667 | 329667 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 693.06 | 693.06 | 100%
| 56345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 493479 | 493479 | 493479 | 493479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 911 | 911 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE
| 56889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 450000 | 450000 | 135775 | 135775 | 30.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 910 | 79.1% | 3ER BARRIO
| 55814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 329944 | 329944 | 329944 | 329944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 571.4 | 571.4 | 100%
| 61487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO EL ALTO | RURAL | 085-2010-1-146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 817133 | 817133 | 817133 | 817133 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1021.9 | 1021.9 | 100%
| 59929 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LINDAVISTA Y JILGUERO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 187271 | 187271 | 187271 | 187271 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167.03 | 167.03 | 100% | COLONIA DEL SOCORRO
| 72238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 86-TEMASCALTEPEC | BARRIO LA CASCADA (BARRIO DEL VARAL) | RURAL | 143507 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 165 | 100%
| 72350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MATEO ALMOMOLOA | RURAL | 143516 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 95155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 145793/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 69604 | 69604 | 68307 | 68307 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 27 | 15%
| 95127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE A TRAVES DEL PANTEON LA MAGDALENA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144670/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 288481 | 288481 | 288481 | 288481 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 125761 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE RIO SAN SALVADOR, ATLATONGO | 92-TEOTIHUACÁN | ATLATONGO | URBANO | 2.03.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 108225 | 108225 | 108225 | 108225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 482 | 482 | 100% | CONCLUIDA
| 112388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149894/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 22105 | 22105 | 22105 | 22105 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA ESTA OBRA SE VAN A TRANSFERIR A LA CALLE PALMAS, DEBIDO A QUE LOS VECINOS DE LA CALLE ALLENDE NO ACEPTARON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
| 112476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ANTONIO/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149900/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 9133 | 9133 | 9133 | 9133 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 64 | 64 | 100%
| 113236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 151942/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 26902 | 26902 | 26902 | 14889 | 55.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 25.9 | 37%
| 112422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION DE CALLE CEDROS 2/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149895/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 47306 | 47306 | 47306 | 18401 | 38.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 52.5 | 70%
| 112448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION DE CALLE PIRULES/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149899/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 39118 | 39118 | 39118 | 22884 | 58.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 188.1 | 99%
| 83963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148704 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1412481 | 94.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94%
| 84377 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FLOR DEL VIENTO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151476 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 131384 | 131384 | 131384 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN SAN LUIS HUEXOTLA
| 83556 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LAS CALLES AVENIDA AHUEHUETES Y NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE LA MAGDALENA | RURAL | 145703 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 388770 | 388770 | 388770 | 288552 | 74.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1108 | 850 | 76.7% | LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA PANOAYA
| 90759 |  |  |  | INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ZONA PONIENTE | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 780139 | 780139 | 780139 | 780139 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272 | 272 | 100% | TERMINADA
| 139698 |  |  |  | MATERIALES PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE LIRIO (ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE JAZMIN) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 46768 | 46768 | 46768 | 32267 | 69% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156.39 | 108 | 69.1% | COLONIA BUENOS AIRES
| 62296 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ISIDRO 1ERA ETAPA | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 260496 | 96.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1400 | 93.3%
| 21838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 145323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99632 | 99632 | 99632 | 99632 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100%
| 87999 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 231349 | 231349 | 92.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 66.5 | 95%
| 88000 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 400 ML | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 125000 | 125000 | 84242 | 84242 | 67.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 88001 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRENTE A LA IGLESIA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 88537 | 88537 | 88537 | 88537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 88002 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LOS AYALA | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 23017 | 23017 | 23017 | 23017 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 88003 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE (BARRIO SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 29452 | 29452 | 29452 | 29452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 88004 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 28684 | 28684 | 28684 | 28684 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 88005 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70000 | 70000 | 37702 | 37702 | 53.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 280 | 80%
| 88006 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE LAS PAPAS A JESUS CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 106744 | 106744 | 106744 | 106744 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 88007 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 24360 | 24360 | 81.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 88008 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE LOS VERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55969 | 55969 | 55969 | 55969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 254 | 100%
| 88009 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SAN LUIS | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 56941 | 56941 | 56941 | 56941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100%
| 81966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJEDREZ, LA DEPORTIVA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2010-1-59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 403743 | 40.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197 | 97 | 49.2%
| 80255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE AV. LA PLANTA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) COL. MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413420 | 413420 | 413420 | 413420 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 630 | 630 | 100%
| 82337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA. CERRADA DE XINANTECATL, RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA XINANTECATL Y PROL. 5 DE MAYO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240971 | 240971 | 240971 | 239266 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726 | 726 | 100%
| 82392 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION VILLADA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION VILLADA Y TERMINACION EN CALLE LOS CEDROS BO. DE SANTA MARIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-85 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356250 | 356250 | 356250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 532 | 0 | 0%
| 126536 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DEL MAESTRO SOBRE LA BARRANCA, BO. DE SAN PEDRO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 250896 | 250896 | 250896 | 250896 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322 | 322 | 100%
| 126533 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LOS SAUCES PRIMERA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 155607 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84162 | 84162 | 84162 | 84162 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 121 | 100%
| 126534 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE ABASOLO Y REFORMA, 1ER ETAPA / SAN JUAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 147821 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 301727 | 301727 | 301727 | 301727 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
| 126535 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, SAN MATEO DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MATEO DESPOBLADO | RURAL | 151146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 99990 | 99990 | 99990 | 99990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 81 | 81 | 100%
| 126537 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES AÑO NUEVO Y AGUSTIN ROSALES | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 155612 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 128104 | 128104 | 128104 | 128104 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 239 | 239 | 100%
| 126462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONSTINUACION CALLE 2 DE MARZO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146403/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 125774 | 125774 | 125774 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 0 | 0%
| 126496 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA CRISANTEMOS | 120-ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | RURAL | 151534/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 192756 | 192756 | 192756 | 182955 | 94.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 126478 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE AVENIDA LOMA DEL DEPORTE | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146443/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 140078 | 140078 | 140078 | 110727 | 79% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 126449 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE CERRADA PALMA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146361/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 103461 | 103461 | 103461 | 101632 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 178 | 178 | 100%
| 126484 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JALISCO (DE AV. DEL TRABAJO A EL FINAL DE LAS CASAS), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146449/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 51899 | 51899 | 51899 | 47032 | 90.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 126490 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE Y CERRADA ARROYO | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146459/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 25358 | 25358 | 25358 | 25230 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 126455 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CAMINO A SAN BARTOLO (ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES) ACCESO A LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146370/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 149764 | 149764 | 149764 | 149707 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 126472 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA SAUCE | 120-ZUMPANGO | COLONIA LOS HORNOS | RURAL | 146433/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 69182 | 69182 | 69182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 146 | 195 | 133.6%
| 126463 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (ENTRE 12ª Y 13ª CERRADA EMILIANO ZAPATA), BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146405/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 54800 | 54800 | 54800 | 53673 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 27792 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA / CARLOS SALINAS DE GORTARI | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149040/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5825183 | 5825183 | 5825183 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6947 | 0 | 0% | LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI
| 14325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA) | RURAL | 150294/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 933767 | 933767 | 693176 | 693176 | 74.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 680 | 77.3%
| 14300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 148371/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 275933 | 275933 | 275146 | 275146 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139 | 139 | 100%
AMPLIACIÓN
| 6430 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 146000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548715 | 548715 | 548715 | 548715 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 6424 |  |  |  | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO INCLUYE COLECTOR PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145990 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2764220 | 2764220 | 2764220 | 2682906 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1900 | 1900 | 100%
| 6456 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 148151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599125 | 599125 | 599125 | 599125 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 6543 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE EN LA AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 149845 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 528703 | 528703 | 528703 | 528703 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
| 6453 |  |  |  | CONTINUACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 384412 | 384412 | 384412 | 384412 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 6255 |  |  |  | CONTINUACION DEL COLECTOR EL CORRALITO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145946 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 559128 | 559128 | 559128 | 559128 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 226 | 226 | 100%
| 6024 |  |  |  | CONTINUACION DEL DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145907 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 641610 | 641610 | 641610 | 634942 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 82250 |  |  |  | CONEXION DE LA RED DE DRENAJE A LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Y LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO A LA RED PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0165 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42225 | 42225 | 32620 | 32620 | 77.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.7 | 88.69 | 77.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONEXION DE LA RED DE DRENAJE A LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Y LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO A LA RED PRINCIPAL EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 32,620.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 42,225.15 BENEFICIANDO A 363 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150850
| 70636 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51681 | 51681 | 43484 | 43484 | 84.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 100.89 | 84.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: LINEA DE DRENAJE EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 43,484.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 51,681.42 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149781
| 106446 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 47-JIQUIPILCO | COLONIA BENITO JUÁREZ SAN FELIPE SANTIAGO | RURAL | 142432 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 947317 | 947317 | 947317 | 947317 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 106447 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | 47-JIQUIPILCO | BUENOS AIRES | RURAL | 142215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2322194 | 2322194 | 2322194 | 2322194 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5613 | 5613 | 100%
| 42756 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL (BARRIO SAN JACINTO) | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53525 | 53525 | 53525 | 53525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL (BARRIO SAN JACINTO), LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $53,525.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $53,525.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 144658
| 120588 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE (COLONIA LA NOPALERA) | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152070/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 207167 | 207167 | 207167 | 207167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 207167 | 207167 | 100%
| 78144 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, TRAMO NORTE-PONIENTE LA 1RA. | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 145875 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64982 | 64982 | 64982 | 64982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 88010 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON (LA ALTA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 34998 | 34998 | 34998 | 34998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 88011 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 74557 | 74557 | 74557 | 74557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 88012 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PRIV. HERMENEGILDO GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 19889 | 19889 | 19889 | 19889 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 88013 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 139601 | 139601 | 93.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 570 | 95%
| 88014 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CARRETERA FEDERAL | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 203874 | 203874 | 203874 | 203874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 20827 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (EL HOSPITAL EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145055/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 432115 | 432115 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 420 | 70%
| 20828 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 145057/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499789 | 499789 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 666.7 | 666.7 | 100%
| 80510 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | 118-ZINACANTEPEC | RAÍCES | RURAL | 120-2010-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298515 | 298515 | 298515 | 298515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 126538 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE 4TA ETAPA TLAPIZALCO / TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 147826 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 943080 | 943080 | 943080 | 943080 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
| 14314 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO ADJUNTO AL ALBERGUE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 149013/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 341544 | 341544 | 341256 | 341256 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
MANTENIMIENTO
| 122602 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE POTREROS, BARRIO DE PURIFICACIÓN | 92-TEOTIHUACÁN | EL POTRERO (EJIDO PURIFICACIÓN) | RURAL | 2.03.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 486 | 486 | 100% | CONCLUIDA
| 2387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS. | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE | URBANO | 143855/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 246691 | 246691 | 246691 | 246691 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 172 | 172 | 100%
REHABILITACIÓN
| 61486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJES | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 144551 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 303587 | 60.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | INICIALMENTE SE APROBO LA CANTIDAD DE 1000,000.00, EN EL ACTA DEL CODEMUN DE FECHA 25 DE MAYO DE 2010 HUBO UN DECREMENTO POR $ 500,000.00
| 6473 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148509 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2178458 | 2178458 | 2178458 | 2178458 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 4000 | 100%
| 53590 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77573 | 77573 | 77573 | 77573 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 53268 |  |  |  | REHABILITACIONA LA RED DE DRENAJE SANITARIOMUNICIPAL ( CAMBIO DE BROCALES PRMER ETAPA) | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63046 | 63046 | 63045 | 63045 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 40 | 40 | 100%
| 78128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145877 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 323348 | 323348 | 323348 | 323348 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 80087 |  |  |  | REHABILITACION Y COSNTRUCCION DE DRENAJES TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150816 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38298 | 38298 | METRO LINEAL | 590 | 561 | 95.1%
| 17574 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 150839/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 88015 |  |  |  | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE DIFERENTES CALLES 1A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99804 | 99804 | 99804 | 99804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 57603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN MANZANA 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0088 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250273 | 1250273 | 1101420 | 1101420 | 88.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.88 | 88% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN MANZANA 3 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,101,420.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,250,273.84 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES, NUMERO DE CONTROL 148395
| 21839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA CONECTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 142178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26215 | 26215 | 26215 | 26215 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
| 5278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA TINAJA | RURAL | 145840 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299948 | 299948 | 299948 | 299885 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100%
| 56228 |  |  |  | INSTALACION DE BIODIGESTORES SANITARIOS | 21-COATEPEC HARINAS | CUENTLA | RURAL | 028/2010/FISM/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 126 | 126 | 100%
| 61864 |  |  |  | SUMINISTRO DE SANITARIO ECOLOGÍCO SECO PREFABRICADO EN SAN MIGUEL DESPOBLADO | 101-TIANGUISTENCO | TLACOMULCO | RURAL | 101-2009-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 176399 | 98% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 4 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
| 57327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO FOSAS SEPTICAS EN MANZANA 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 392935 | 392935 | 348074 | 348074 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 306.25 | 271.3 | 88.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CINCO FOSAS SEPTICAS EN MANZANA 3 EN SAN LORENZO TOXIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 348,074.29 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,935.15 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148396
| 56992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2010/01/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 83324 | 83324 | 57302 | 57302 | 68.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 42.17 | 68.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COLONIA CUAHUTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 57,302.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 83,324.12 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147008
| 57028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 38373 | 38373 | 37185 | 37185 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 37,185.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 38,373.71 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147024
| 44764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79584 | 79584 | 74495 | 74495 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 43.75 | 43.75 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 74,495.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 79,584.76 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145445 INVERSION EJERCIDA CORREGIDA
| 56944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0069 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73901 | 73901 | 73901 | 73901 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 61.25 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN ILDEFONSO LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 73,901.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 76,895.69 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147002
| 49129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 163455 | 163455 | 127157 | 127157 | 77.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 79.75 | 62.1 | 77.9% | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 127,157.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 163,455.11 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 145493
| 50227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0067 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 138027 | 138027 | 93397 | 93397 | 67.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 122.5 | 82.88 | 67.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 93,397.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,027.47 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146999
| 57484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80207 | 80207 | 78203 | 78203 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 61.25 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 78,203.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 80,207.43 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145508
| 72849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0149 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135653 | 135653 | 92452 | 92452 | 68.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 32.25 | 21.98 | 68.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 92,452.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 135,653.22 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150555
| 57258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA 1ERA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN JUAN DE LAS MANZANAS | URBANO | 044/2010/01/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1236845 | 1236845 | 1123901 | 1123901 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 380.44 | 345.7 | 90.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA 1ERA. ETAPA EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,123,901.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,236,845.44 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147256
| 57638 |  |  |  | FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 265650 | 265650 | 239756 | 239756 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 245 | 221.4 | 90.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: FOSA SEPTICA EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 239,756.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 265,650.82 BENEFICIANDO A 3,377 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148673
| 56008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE | 85-TEMASCALCINGO | PUEBLO NUEVO SOLÍS (LA ESTANCIA) | RURAL | 085-2011-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 449500 | 449500 | 449500 | 449500 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 84.5 | 84.5 | 100%
| 56045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE SANTIAGO (LA MESA) | RURAL | 085-2010-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 155271 |  |  |  | BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO | 1-ACAMBAY | SAN JOSÉ BOCTO | RURAL | 155336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99965 | 99965 | 99965 | 99965 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 154775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE DE PUEBLO NUEVO I Y II | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 151367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 199984 | 199984 | 199984 | 199984 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 154784 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL ACCESO AL KINDER TELESECUNDARIA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL | 1-ACAMBAY | LOS PILARES | RURAL | 151368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39999 | 39999 | 39999 | 39999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 6542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 149771 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 941583 | 941583 | 941583 | 941583 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 6311 |  |  |  | DRENAJE BARRIO LA HACIENDA AL CENTRO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145976 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 353186 | 353186 | 353186 | 353186 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5258 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL CON TUBO DE 80CM DE CONCRETO SIMPLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145761 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 258666 | 258666 | 258666 | 258666 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.6 | 153.6 | 100%
| 6290 |  |  |  | EMBOVEDADO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145962 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 367787 | 367787 | 367787 | 367787 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 5200 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CONJUNTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM | URBANO | 145727 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 826886 | 826886 | 826886 | 825287 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 6084 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO ATOTONILCO | RURAL | 145941 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274343 | 274343 | 274343 | 274343 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 91.52 | 91.52 | 100%
| 130708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 165148 | 125338 | 125338 | 125338 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ. INVERSION APROBADA: $165,147.62 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $125,338.26,OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 28175 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145356 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 445013 | 445013 | 445013 | 445013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 43787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79981 | 79981 | 76339 | 76339 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 58.43 | 95.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 76,339.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 79,981.52 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145507.
| 41948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76895 | 76895 | 67812 | 67812 | 88.2% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 42 | 37 | 88.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 67,812.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 76,895.69 BENEFICIANDO 943 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143810
| 53553 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174987 | 174987 | 174987 | 174987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $174,987.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,987.21 NO. DE BENEFICIAIRIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149528
| 53898 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2010/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66415 | 66415 | 66415 | 66415 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL LINDERO CON UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $66,414.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $66,414.54 NO. CONTROL: 151371
| 54366 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LLANO GRANDE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60763 | 60763 | 60763 | 60763 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $60,762.96 CON UN MONTO AUTORIZADO DE $60,762.96 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 151391
| 56864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 597479 | 597479 | 597479 | 597479 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 41.06 | 41.06 | 100% | TEPEOLULCO 1ER. BARRIO
| 83697 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A HUEXOTLA | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 147466 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 272384 | 272384 | 272384 | 204131 | 74.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 956 | 720 | 75.3%
| 35925 |  |  |  | CONCLUSION DE CAJON HIDRAHULICO/COLONIA LA EJIDAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147715/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 416500 | 416500 | 416500 | 416500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 35847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE POPOCATEPETL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS FELIPE DURENA/SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147732/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 329378 | 329378 | 329378 | 329378 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 35848 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147824/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 126539 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155559 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 649991 | 649991 | 64991 | 649991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157 | 157 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 94107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR | 1-ACAMBAY | DOXTEJE BARRIO PRIMERO | RURAL | 149997 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49341 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.5 | 150 | 95.2%
| 155086 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINO PIEDRA BLANCA | 1-ACAMBAY | DESHPE | RURAL | 152413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 59936 | 59936 | 59936 | 59936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
| 154874 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA LOMA (SANTA MARÍA LA LOMA) | RURAL | 144480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100% | LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DE LOS MAGUEYES
| 154563 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | CAÑADA DEL GALLO | RURAL | 144481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 90000 | 45000 | 45000 | 39875 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 95 | 44%
| 155075 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 152366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 29893 | 29893 | 29893 | 29893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
| 154957 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LOS CHARCOS | RURAL | 152346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39759 | 39759 | 39759 | 39759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
| 154922 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | MUYTEJE | RURAL | 152307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 59786 | 59786 | 59786 | 59786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 324 | 100%
| 154949 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN PEDRO DE LOS METATES | RURAL | 152312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99987 | 99987 | 99987 | 99987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 519 | 519 | 100%
| 155167 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 152414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226 | 226 | 100% | LOCALIDAD DE LA ESTANCIA CHICA
| 146179 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ESTANCIA A EL SALTO Y A CHIVAS CENTRO | 1-ACAMBAY | LAS CHIVAS (EL CERRO) | RURAL | 145425/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 49822 | 49822 | 49822 | 49822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.5 | 268.5 | 100%
| 155286 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | BOVINI | RURAL | 155535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 42578 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 127.73 | 85.2%
| 155264 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 152416 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 49729 | 49729 | 49729 | 49729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100% | LOMA ALTA
| 155254 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 152414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 19094 | 47.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 167 | 47.7%
| 115701 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | EL ERMITAÑO | RURAL | 144526/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59885 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 324 | 100%
| 54612 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA LOMA (SANTA MARÍA LA LOMA) | RURAL | 144480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49880 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DE LOS MAGUEYES
| 124038 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA PALMA | RURAL | 144535/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98878 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 124518 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LAS MANGAS | RURAL | 144537/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98623 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 54587 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | CAÑADA DEL GALLO | RURAL | 144481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 89842 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
| 62777 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC) | RURAL | 145732 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 109898 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100% | SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE $ 60,000.00 EN EL ACTA DEL CODEMUN N MERO MAC/SE/01/2010 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2010
| 146880 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS MATLAZINCA | 1-ACAMBAY | DESHPE | RURAL | 145513/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161 | 161 | 100%
| 61948 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DE LA COLONIA LA CAMELIA | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 145465 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 99760 | 99760 | 99760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100%
| 145562 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA NOPALERA | RURAL | 144847/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49903 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269.49 | 269.49 | 100%
| 62118 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 145564 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322 | 322 | 100% | LOCALIDAD LA ESTANCIA CHICA
| 146988 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADOS | 1-ACAMBAY | ENDEJE | RURAL | 145545/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 182528 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1065 | 1000 | 93.9%
| 53288 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOSHI CHIQUITO | RURAL | 144336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99986 | 99986 | 99986 | 99986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 62330 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLES | 1-ACAMBAY | PATHÉ | RURAL | 145719 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198047 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1070 | 1070 | 100% | SE AUTORIZO POR CODEMUN UNA AMOLIACION DE 100,000.00
| 154945 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLES | 1-ACAMBAY | PATHÉ | RURAL | 152308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 199961 | 199961 | 199961 | 101825 | 50.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 618.71 | 50.9%
| 146051 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 144854/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99853 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100% | PUEBLO NUEVO BARRIO I
| 146090 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLES EN LACOMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO II | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 144858/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99899 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100% | PUEBLO NUEVO II
| 147617 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO | 1-ACAMBAY | SAN PEDRO DE LOS METATES | RURAL | 145749/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199648 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795 | 795 | 100%
| 123904 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO AL PANTEON | 1-ACAMBAY | LA FLORIDA | RURAL | 144531/044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 53546 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO AL PANTEÓN | 1-ACAMBAY | LAS POMAS EJIDO DE DATEJE | RURAL | 144431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100%
| 53506 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO DE LA VENTA A SAN JUANICO SECTOR II | 1-ACAMBAY | LA VENTA (BARRIO LA VENTA) | RURAL | 144426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129143 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 520 | 99.6% | SE AUTORIZO UN INCREMENTO EN EL MONTO DE 80,000 A 130,000
| 154976 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | EL ERMITAÑO | RURAL | 152350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100%
| 94963 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | AGUA LIMPIA | RURAL | 144317/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 79994 | 79994 | 79994 | 79994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422 | 422 | 100%
| 61575 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 144784 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 149767 | 149767 | 149767 | 149767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269.4 | 269.4 | 100% | SE MODIFICO LO APROBADO A 149,767
| 152664 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOVINI | RURAL | 148418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 54760 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 144482 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97701 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 150 | 46.3%
| 146904 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO UNO | RURAL | 145541/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49880 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.5 | 268.5 | 100%
| 53362 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DONGU (DONGU CENTRO) | RURAL | 144358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198909 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1092 | 1092 | 100% | INCREMENTO DE $ 100,000.00 EN EL ACTA DEL CODEMUN NO. MAC/SE/01/2010 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2010
| 145407 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DOXTEJE CENTRO | RURAL | 144845/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59868 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.39 | 323.39 | 100%
| 54821 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | EL CAPULÍN (BARRIO EL CAPULÍN LA LOMA) | RURAL | 144523 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
| 124943 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 144538/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | LAS ORTIGAS JUANDO
| 154906 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 152305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 49822 | 49822 | 49822 | 49822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | LOCALIDAD LAS ORTIGAS JUANDO
| 147567 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR DOS | RURAL | 145601/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99905 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100%
| 61400 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 144547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 216624 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100%
| 61458 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | RINCÓN DE JUANDO | RURAL | 144550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99905 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 151524 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 148353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 149831 | 149831 | 149831 | 149831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 53125 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | LA LOMA (SANTA MARÍA LA LOMA) | RURAL | 144046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 349972 | 349972 | 349972 | 349972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100%
| 154762 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | LA LOMA (SANTA MARÍA LA LOMA) | RURAL | 151366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 148863 | 148863 | 148863 | 148863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
| 54787 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO | RURAL | 144521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198708 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 53443 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS (JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA LOMA CON RAMAL HACIA LA RETAMA) | 1-ACAMBAY | LA MANGA | RURAL | 144370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79959 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422 | 422 | 100%
| 54376 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS VECINALES | 1-ACAMBAY | AGOSTADERO (SAN JOSÉ AGOSTADERO) | RURAL | 144470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 119851 | 119851 | 119851 | 119851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 436 | 68.1%
| 102688 |  |  |  | ENLOSADO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOVINI | RURAL | 144339/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422 | 422 | 100%
| 154718 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO HACIA EL PANTEÓN | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 151363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 98426 | 98426 | 98426 | 98426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 54846 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO HACIA EL PANTEÓN | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 144528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149872 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
| 61630 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA) | RURAL | 144839 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79953 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431.18 | 431.18 | 100% | LOCALIDAD COLONIA HERMOSA PROVINCIA
| 145430 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | EL PEDREGAL TIXMADEJE | RURAL | 144846/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79727 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431.2 | 431.2 | 100%
| 155317 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | DONGU (DONGU CENTRO) | RURAL | 157807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 91899 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 441.12 | 91.9%
| 155308 |  |  |  | ESTAMPADO DE CALLE LIBERTAD (3RA. ETAPA) | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 176709 | 176709 | 176709 | 160608 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288.94 | 262.61 | 90.9%
| 154792 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL ENLOSADO ESTAMPADO DE LA CALLE LIBERTAD | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 151369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 347771 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 645.86 | 99.4%
| 145302 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ENLOSADO HACIA LOS PINOS, LOS LAURELES RUMBO AL CARCAMO, CENTRO SOCIAL, HACIA EL CENTRO Y LOS CÁRDENASLAURELES | 1-ACAMBAY | DOXTEJE BARRIO PRIMERO | RURAL | 144840/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59868 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.39 | 323.39 | 100%
| 112781 |  |  |  | TERMINACION DE ACCESO AL POZO DE AGUA | 1-ACAMBAY | GANZDA | RURAL | 144364/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29922 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100%
| 146361 |  |  |  | TERMINACION DE ENLOSADO DE LA CALLE JACARANDAS | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 145471/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 26796 | 26796 | 26796 | 26796 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100%
| 94156 |  |  |  | URBANIZACIÓN | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 150058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1011733 | 1011733 | 1011733 | 371483 | 36.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1687.5 | 650 | 38.5%
| 61961 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES | 1-ACAMBAY | LA CARIDAD | RURAL | 145556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99934 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100%
| 62880 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | BOTIDI | RURAL | 145791 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99914 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 111.04 | 31.7%
| 54325 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD (CONTINUACIÓN DE ENLOSADO Y BANQUETAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL KIOSKO) | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR DOS | RURAL | 144464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59926 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293 | 148 | 50.5%
| 93514 |  |  |  | URBANIZACIÓN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 148419 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 5209 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO TRES BARRANCAS | RURAL | 145737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 868463 | 868463 | 868463 | 862139 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 17759 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 145737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 868463 | 868463 | 868463 | 868463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100% | ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 5209 YA QUE SE REALIZO UN FINIQUITO
| 5174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 145366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1072000 | 1072000 | 1072000 | 1072000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100%
| 5183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ) | RURAL | 145386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274839 | 274839 | 274839 | 274839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100%
| 6307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 145972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 484398 | 484398 | 484398 | 484398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100%
| 5153 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 145251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 287964 | 287964 | 287964 | 287964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 5154 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ | RURAL | 145255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 321397 | 321397 | 321397 | 321397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 6130 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 145943 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 649511 | 649511 | 649511 | 649511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1478 | 1478 | 100%
| 5477 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145897 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 848289 | 848289 | 848289 | 848029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1994 | 1994 | 100%
| 6306 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 145970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 637372 | 637372 | 637372 | 637372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1390 | 1390 | 100%
| 5222 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LA LOMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 145743 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1197592 | 1197592 | 1197592 | 1197592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 5188 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIENEGUILLAS A SAN CRISTOBAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 145388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 597085 | 597085 | 597085 | 597085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 1220 | 100%
| 5190 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIENEGUILLAS AL ESTANCO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 145391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499975 | 499975 | 499975 | 499975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1222 | 1222 | 100%
| 5261 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA HACIA SANTA MARIA NATIVITAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TEPETATAL | RURAL | 145821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2310 | 2310 | 100%
| 6422 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 145981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1237537 | 1237537 | 1237537 | 1237537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3290 | 3290 | 100%
| 5212 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274747 | 274747 | 274747 | 274747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 612 | 100%
| 5257 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145760 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 598172 | 598172 | 598172 | 598172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 6536 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TULILLO | RURAL | 148554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274812 | 274812 | 274812 | 274812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 5463 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA BLANCA | RURAL | 145892 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 279258 | 279258 | 279258 | 279258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 6027 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 145924 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 412378 | 412378 | 412378 | 412378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100%
| 6032 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE NORTE | RURAL | 145929 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 518806 | 518806 | 518806 | 518806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 6031 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 145928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2530 | 2530 | 100%
| 5133 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO LA MESA | RURAL | 145195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299935 | 299935 | 299935 | 299935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 6287 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CEMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145958 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549915 | 549915 | 549915 | 549915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 6376 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 145978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 797001 | 797001 | 797001 | 797001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1785 | 1785 | 100%
| 6088 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 145942 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499710 | 499710 | 499710 | 499710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1145 | 1145 | 100%
| 6432 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA YEBUCIVI-JACAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 146002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1386949 | 1386949 | 1386949 | 1386949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3010 | 3010 | 100%
| 6035 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL BOTIQUIN HACIA ADENTRO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 397232 | 397232 | 397232 | 397232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 5131 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 145115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 429640 | 429640 | 429640 | 429640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 945 | 100%
| 130730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIALES | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 88048 | 88048 | 82444 | 82444 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 936 | 93.6% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIALES MONTO AUTORIZADO: $88,047.85 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $82,443.82 OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 130712 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE LOMA ALTA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 331617 | 331122 | 331122 | 331122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1216 | 1216 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE LOMA ALTA INVERSION APROBADA: $331,617.31 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $331,121.78, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 132949 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 7-AMANALCO | SAN LUCAS CUARTA SECCIÓN (SAN FRANCISCO) | RURAL | 144090/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288139 | 288139 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 444 | 444 | 100%
| 132942 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144083/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 428000 | 428000 | 427949 | 427949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | SAN JUAN PRIMERA SECCION
| 132950 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 147398/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 411482 | 411482 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.99 | 317.99 | 100%
| 132975 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147457/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 401700 | 401700 | 401455 | 401455 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100% | SAN MATEO TERCERA SECCION
| 132947 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 144088/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 226900 | 226900 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 400 | 96.2%
| 132960 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 147409/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 68400 | 68400 | 62640 | 62640 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1130 | 91.1%
| 132969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147441/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204384 | 204384 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 740 | 727 | 98.2%
| 132944 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL TEMPORAL | RURAL | 144085/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 219762 | 219762 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 825 | 97.1%
| 132965 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | HACIENDA NUEVA | RURAL | 147436/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 175100 | 175100 | 174352 | 174352 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
| 132948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 144089/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 275797 | 275797 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1150 | 85.2%
| 132994 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 151198/066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 300500 | 300500 | 264591 | 264591 | 88.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1340 | 415 | 31% | EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 3A SECCION.
| 132958 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 147407/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 393241 | 393241 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 1730 | 95.1%
| 132966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 147437/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 350200 | 350200 | 349708 | 349708 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 132945 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144086/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288362 | 288362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 506 | 100%
| 132952 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 147400/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 359916 | 359916 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645 | 645 | 100%
| 132974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 147455/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 358654 | 358654 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 640 | 640 | 100%
| 132991 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 151194/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 221380 | 221380 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 770 | 695 | 90.3%
| 132955 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147404/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288360 | 288360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 515 | 515 | 100%
| 132954 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147403/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288360 | 288360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 515 | 100%
| 132953 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147402/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 175100 | 175100 | 173979 | 173979 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
| 132959 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 147408/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 353097 | 353097 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1375 | 1350 | 98.2%
| 132943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO REAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144084/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 345050 | 345050 | 344316 | 344316 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 132957 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147406/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204283 | 204283 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 835 | 99.4% | EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS
| 132976 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147458/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 109301 | 109301 | 88.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 396 | 88% | SAN VICENTE
| 132963 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147434/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 100000 | 100000 | 89506 | 89506 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 315 | 90%
| 132964 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147435/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 287166 | 287166 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 500 | 97.1%
| 132973 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL ZACATONAL | RURAL | 147454/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 123520 | 123520 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 380 | 364 | 95.8%
| 132951 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO PRIMERA SECCIÓN (EL CONVENTO) | RURAL | 147399/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 156000 | 156000 | 155919 | 155919 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276 | 276 | 100%
| 132968 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUADALUPE EA SECC. LOMA DE RINCON DE GUADALUPE | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147440/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 236890 | 236890 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 425 | 100%
| 132956 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 147405/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 212000 | 212000 | 173365 | 173365 | 81.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 720 | 82.8%
| 31616 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 143489/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 540000 | 540000 | 377242 | 377242 | 69.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1100 | 73.3%
| 31617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE HUIXTITLA | 8-AMATEPEC | HUIXTITLA | RURAL | 143509/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 695.88 | 695.88 | 100%
| 31679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 149966/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 19410 | 19410 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 17.2 | 0 | 0%
| 31670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149424/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 72000 | 72000 | 66010 | 66010 | 91.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 185 | 92.5% | ZAPOTE, ELSANTIAGO
| 31656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | TIERRA AZUL | RURAL | 148437/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 238925 | 238925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2896 | 0 | 0%
| 31630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 144316/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 144000 | 144000 | 82890 | 82890 | 57.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 230 | 57.5%
| 31633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 144729/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 31637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 145235/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 82800 | 82800 | 22250 | 22250 | 26.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 230 | 60 | 26.1%
| 31657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148438/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4848 | 0 | 0% | SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)CORRAL DE PIEDRA
| 31638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 145241/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 39600 | 39600 | 33600 | 33600 | 84.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 110 | 95 | 86.4%
| 31628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CUADRILLA DE LOS MORALES | RURAL | 144301/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 403200 | 403200 | 363801 | 363801 | 90.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1000 | 89.3%
| 31632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 144327/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 271440 | 271440 | 45410 | 45410 | 16.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 754 | 150 | 19.9%
| 31655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | LOS SABINOS | RURAL | 148436/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4848 | 0 | 0%
| 31618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | ZACATONES | RURAL | 143515/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 31642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ,CALLE LOS AGUACATES. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 147075/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 163639 | 163639 | 111770 | 111770 | 68.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 280 | 70%
| 31626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE | 8-AMATEPEC | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 143955/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 158365 | 158365 | 97865 | 97865 | 61.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 500 | 66.7%
| 72373 |  |  |  | CONST. DE GUAR. BANQ. Y PAV. ASF. EN CALLE EL MANZANARIO TRAMO DE C. FCO. CALZADA A C. MA. DEL REFUGIO | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | 145292/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 410024 | 410024 | 410024 | 410024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 72500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. ASF. EN CAMINO DE LA COL. DE LA CRUZ A LA EXHACIENDA DE TAMARIZ | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | 146571/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1365970 | 1365970 | 1365970 | 1365970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 248.82 | 248.82 | 100%
| 72067 |  |  |  | CONTRUCCION DE PAV. ASF. EN CALLE MADERO TRAMO DE C. CAMPO FLORIDO A C. PROLONG. MADERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144274/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 464899 | 464899 | 464899 | 464899 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 960.19 | 960.19 | 100%
| 73003 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CRUZ VERDE TRAMO DE C. RELOX A C. OCAMPO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148727/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 321577 | 321577 | 321577 | 321577 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1081 | 1081 | 100%
| 72971 |  |  |  | PAVIMENT. ASF. DE CALLE SATELITE ENTRE TEBANCO Y C. UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 148725/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 381291 | 381291 | 381291 | 381291 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 775.08 | 775.08 | 100%
| 118978 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE DOROTEO ARANGO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152092/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 824436 | 34.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2775 | 960 | 34.6%
| 118967 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE JUSTO SIERRA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152087/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 3511038 | 3511038 | 3511038 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 78 | 0 | 0%
| 118530 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLEJON DE LA PARROQUIA COL CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147055/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 248000 | 248000 | 248000 | 123077 | 49.6% | 0 | 0 | METROS | 843 | 413 | 49%
| 118536 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA COL. CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147057/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 599840 | 599840 | 599840 | 533015 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2184 | 1950 | 89.3%
| 118923 |  |  |  | TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHETUMAL TRAMO ENTRE CHETUMAL Y HOGAR DE LA PAZ EN LA COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152084/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 736649 | 736649 | 736649 | 367233 | 49.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1572 | 785 | 49.9%
| 27994 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 574715 | 574715 | 574715 | 574715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 39940 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA, CEMENTO Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS PUBLICAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 869624 | 869624 | 869624 | 869624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 15000 | 100%
| 27793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA PRINCIPAL A LA IGLESIA | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 144546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 389986 | 389986 | 389986 | 389986 | 100% | 0 | 0 | METROS | 379 | 379 | 100%
| 28310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ DE LA CARRETERA A DIXIMOXI-LA ESTANCIA A LA CASA SOCIAL | 14-ATLACOMULCO | DIXIMOXI | RURAL | 146145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 673462 | 673462 | 673462 | 673462 | 100% | 0 | 0 | METROS | 880 | 880 | 100%
| 41851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD | 14-ATLACOMULCO | SAN ANTONIO ENCHISI | URBANO | 153395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 239962 | 239962 | 239962 | 239962 | 100% | 0 | 0 | METROS | 580 | 580 | 100%
| 27819 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE FRANCISCO VILLA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 741863 | 741863 | 741863 | 741863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100%
| 27692 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE CALLE DEL FORTIN | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 144298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 382579 | 382579 | 382579 | 382579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100%
| 27756 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE CALLE LA ASCENCION DE NICOLAS BRAVO A JUAN DE DIOS PEZA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 144299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 431342 | 431342 | 431342 | 431342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
| 27960 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA DE AVENIDA ISIDRO FABELA A AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1074651 | 1074651 | 1074651 | 1074651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 28277 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 146142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2454139 | 2454139 | 2454139 | 2454139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2925 | 2925 | 100%
| 28838 |  |  |  | MODERNIZACION, AMPLIACION DE LA CARRETERA EC KM 3+450 ATLACOMULCO-SANTIAGO ACUTZILAPAN-SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, DEL KM 0+000 AL 2+120 TRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL KM 1+1800 | 14-ATLACOMULCO | SANTIAGO ACUTZILAPAN | URBANO | 148534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2910 | 2910 | 100%
| 28335 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA NEVADA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 146149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1284815 | 1284815 | 1284815 | 1284815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 27656 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (DEL PUENTE AL CENTRO) | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 144016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2498313 | 2498313 | 2498313 | 2498313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3136 | 3136 | 100%
| 56242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA CENTRAL HACIA EL PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 328931 | 328931 | 328931 | 328931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 55625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO AL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) | RURAL | 028/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 380000 | 378647 | 380000 | 378647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 55638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO AL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1514.4 | 1514.4 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 55929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2010/FISM/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 55981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (RANCHO LA CRUZ- CAPILLA SANTO NIÑO DOCTOR) | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 310000 | 309997 | 310000 | 309997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1050 | 1050 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 56233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN PRIVADA DE EL CERRITO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2010/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 399844 | 399844 | 399844 | 399844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 55994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y CUNETAS EN CAMINO A LA JAVIELA | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 199143 | 200000 | 199143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 55657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO SOBRE CRUCERO COATEPEC - ACUITLAPILCO | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 700000 | 696514 | 700000 | 696514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1175 | 1175 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 55698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL ENTRONQUE LA LIMA HACIA COLONIA EL POTRERO | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 650000 | 648947 | 650000 | 648947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 55720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DEL CENTRO HACIA EL SUR | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 320000 | 319980 | 320000 | 319980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 55986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO NORTE | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 550000 | 526366 | 550000 | 526366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 55644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA GUADALUPE | RURAL | 028/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 55731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MEYUCA DE MORELOS - BAJA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2010/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 55710 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE AGUA AMARGA - SAN FERNANDO | 21-COATEPEC HARINAS | AGUA AMARGA | RURAL | 028/2010/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149642 | 150000 | 149642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 56002 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 279880 | 280000 | 279880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 55674 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLEJON OBISPO RAFAEL AYALA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 119994 | 120000 | 119994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 56429 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA CLINICA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 55802 | 55802 | 55802 | 55802 | 100% | 7140 | 7140 | METROS CUADRADOS | 1410 | 1410 | 100%
| 55704 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIRCUITO LA LAGUNA | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 500000 | 499740 | 500000 | 499740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 55669 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUDELIO HERAS HERNANDEZ | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2010/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 830000 | 829644 | 830000 | 829644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 2080 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 55740 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA A ZACATONES | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2091852 | 2090890 | 2091852 | 2090890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4200 | 4200 | 100%
| 56128 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2257628 | 2257131 | 2257628 | 2257131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4600 | 4600 | 100%
| 111419 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEPIPILA DE SALTO DEL AGUA A CURVA SECUNDARIA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190000 | 190000 | 100%
| 79364 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DE JORGE VEGA AL TEMPLO | 32-DONATO GUERRA | SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN) | URBANO | 147714 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1551873 | 1551873 | 1551873 | 1551873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100% | MONTOS DEFINITIVOS AUTORIZADOS EN ACTA CDM/02-2010 DE FECHA 10/11/10 Y CONVENIO ADICIONAL AUTORIZADO EN LA SESION DE CODEMUN CDM/01-2011 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011.
| 78258 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 32-DONATO GUERRA | HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS) | RURAL | 143963 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 899942 | 899942 | 899942 | 899942 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1426 | 1426 | 100% | MONTO ANUAL DEFINITIVO, APROBADO EN LA SESION DE CODEMUN CDM/02/2010 DEL 10/11/2010
| 79253 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA IGLESIA A CASA DEL SR. EVARISTO ALVAREZ | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO DE LA LAGUNA | RURAL | 147710 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 749650 | 749650 | 749650 | 706027 | 94.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1144 | 95.3% | MONTO ANUAL DEFINITIVO, APROBADO EN LA SESION DE CODEMUN CDM/02-2010 DEL 10/11/2010
| 100293 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 217000 | 217000 | 217000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 0 | 0%
| 100294 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 208000 | 208000 | 208000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0%
| 100291 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1495379 | 1495379 | 1495379 | 1401988 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 100292 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2010/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397986 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4838 | 4838 | 100%
| 114340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CALLE MICHOACAN BATHA | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | FISM/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 255177 | 255177 | 27000 | 228869 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146 | 134 | 91.8%
| 112871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAS PALOMAS | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 149439 | 149439 | 149439 | 146504 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383 | 380 | 99.2%
| 112646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EL CAPULIN | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 60000 | 60000 | 20000 | 59769 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 199 | 99.5%
| 113408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EL TEZONTLE | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 19134 | 19134 | 0 | 18932 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 158 | 98.8%
| 112675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO SARABIA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 100000 | 100000 | 12000 | 99139 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 29 | 96.7%
| 113867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NARANJO | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 130086 | 130086 | 0 | 129968 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 349 | 99.7%
| 112753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION JUAREZ | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 178312 | 178312 | 178312 | 176288 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457 | 445 | 97.4%
| 113852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SONORA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 247646 | 247646 | 50000 | 243446 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 658 | 98.2%
| 113522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 217529 | 217529 | 0 | 214824 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 752 | 98.9%
| 112705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLEJON DE LA ROSA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 12000 | 49665 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 159 | 99.4%
| 113330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS CERRADA SIN NOMBRE | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 30906 | 30906 | 0 | 29759 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 83 | 97.6%
| 114290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO,GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ETAPA C.PINO SUAREZ TEZONTLALPAN | 36-HUEYPOXTLA | TEZONTLALPA DE ZAPATA (TEZONTLALPAN) | RURAL | 2010/FISM/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 147411 | 147411 | 10300 | 147319 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 24.89 | 99.6%
| 113034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CALLE LOPEZ PORTILLO | 36-HUEYPOXTLA | CASA BLANCA (EX-HACIENDA CASA BLANCA) | RURAL | 038/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 550000 | 550000 | 535000 | 549636 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1345 | 99.6%
| 113884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CERRADA LOS TULIPANES | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 64629 | 64629 | 12000 | 64501 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191 | 190 | 99.5%
| 113759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CERRADA PASCUAL ORTIZ | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 181239 | 181239 | 0 | 174758 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 534.68 | 517 | 96.7%
| 113733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CERRADA 05 DE MAYO | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 238299 | 238299 | 0 | 236179 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 731.3 | 725 | 99.1%
| 112804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 496745 | 496745 | 496745 | 496340 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1818.4 | 1800 | 99%
| 113799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | 038/2010/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 105291 | 105291 | 40000 | 104569 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376.7 | 374 | 99.3%
| 114403 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE CHIHUAHUA JILOTZINGO | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | FISM/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 96070 | 96070 | 0 | 96070 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100%
| 113821 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE ANGELES | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 49632 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 517 | 99.4%
| 91264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CAMINO A LA ESPERANZA | 38-ISIDRO FABELA | CAIXTE | RURAL | 040/2010/FISM/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700079 | 700079 | 700079 | 700079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2065.2 | 2065.2 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 91566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CAMINO PRINCIPAL | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306477 | 306477 | 306477 | 306477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 100%
| 91606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2010/FISM/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69492 | 69492 | 69492 | 69492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348.95 | 348.95 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 91384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GAVILANES (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2010/FISM/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48200 | 48200 | 48200 | 48200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255.69 | 255.69 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 100%
| 91322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209848 | 209848 | 209848 | 209848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429.84 | 429.84 | 100% | CONCLUIDA FISICA- FINANCIERAMENTE AL 100%
| 91433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL 1RA ETAPA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA PALMA | RURAL | 040/2010/FISM/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180536 | 180536 | 180536 | 180536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994.28 | 994.28 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 91584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO NUEVO | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275704 | 275704 | 275704 | 275704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696 | 696 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 100%
| 91652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO JUNTO AL KINDER MARIA DOLORES SEGURA MUÑOZ | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69981 | 69981 | 69981 | 69981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO LLAMADO LOMA BONITA | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55964 | 55964 | 55964 | 55964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 410 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 91543 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CAMINO EN CALLE SANTA ANITA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | RURAL | 040/2010/FISM/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44290 | 44290 | 44290 | 44290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589.5 | 589.5 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 29135 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA 1A. ETAPA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | LLANO DE SAN DIEGO | RURAL | 042/2010/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 374726 | 374726 | 374726 | 373464 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969.75 | 966.84 | 99.7%
| 71113 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 268229 | 268229 | 267257 | 267257 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 943 | 943 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 267,257.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 268,229.36 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150298
| 57554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2225855 | 2225855 | 2222659 | 2222659 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1940 | 1940 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 2,222,659.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,225,855.64 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148328
| 43738 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 443709 | 443709 | 434035 | 434035 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1286.18 | 1258 | 97.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 434,035.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 443,709.11 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143865.
| 44114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124272 | 124272 | 107091 | 107091 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 436 | 86.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 107,091.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 124,272.25 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143869
| 44796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 317794 | 317794 | 284338 | 284338 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 284,338.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 317,794.12 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145474
| 57565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 403981 | 403981 | 403400 | 403400 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3898.8 | 3898.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 403,400.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 403,981.45 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148329
| 69945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINOS SECUNDARIOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200545 | 200545 | 185928 | 185928 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 459 | 459 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINOS SECUNDARIOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE SUBDELEGACION DE SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 185,928.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 200,545.56 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149318
| 76306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2022233 | 2022233 | 1889639 | 1889639 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO EN BARRIO DE LA ESCOBA, IXTLAHUACA, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,889,639.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,022,233.36 BENEFICIANDO A 15,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150727
| 57349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 267378 | 267378 | 169542 | 169542 | 63.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 380.2 | 63.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 169,542.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 267,378.48 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148749
| 82855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO A LA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y KINDER MARIA QUINTERO VIUDA DE PERALTA EN EL BO. 3,4,6 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 218102 | 218102 | 215215 | 215215 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 565.76 | 565.76 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO A LA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y KINDER MARIA QUINTERO VIUDA DE PERALTA EN EL BO. 3,4,6 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 215,215.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 218,102.48 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 151454
| 71612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO BAJANDO EL PUENTE DE LA SECUNDARIA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 791404 | 791404 | 726155 | 726155 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1371 | 1258 | 91.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO BAJANDO EL PUENTE DE LA SECUNDARIA EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 726,155.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 791,404.39 BENEFICIANDO A 680 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150421
| 82652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CLINICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117604 | 117604 | 114076 | 114076 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.9 | 340.9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CLINICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 114,076.08 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 117,604.10 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150984
| 82690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2010/01/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: OBRA CANCELADA, NUMERO DE CONTROL 150990
| 76391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO (1RA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 358490 | 358490 | 313909 | 313909 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO (1RA. ETAPA) EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 313,909.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 358,490.50 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150731 INVERSION MODIFICADA EN APROBADA Y EJERCIDA.
| 76295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN BO. 23 DE SEPTIEMBRE | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 458959 | 458959 | 454325 | 454325 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.55 | 650.55 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN BO. 23 DE SEPTIEMBRE EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 454,325.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 458,959.87 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150725
| 70940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA KM. 0.5 MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 304251 | 304251 | 302136 | 302136 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA KM. 0.5 MANZANA 1 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 302,136.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 304,251.62 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149785
| 49637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE JACARANDAS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 416474 | 416474 | 344430 | 344430 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 724 | 82.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE JACARANDAS EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 344,430.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 416,474.98 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146287
| 69810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE NUMERO UNO | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370639 | 370639 | 333633 | 333633 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 891 | 90% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE NUMERO UNO EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 333,633.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 370,639.41 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149131
| 44698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2010/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 991823 | 991823 | 877263 | 877563 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2875 | 2543 | 88.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 877,263.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 991,823.25 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 144707
| 49182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 593112 | 593112 | 522291 | 522291 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1386.5 | 1221 | 88.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTANGO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 522,291.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 593,112.69 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145498
| 43933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 451076 | 451076 | 448299 | 448299 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA; CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 448,299.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 451,076.30 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143828
| 72584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 175420 | 175420 | 60507 | 60507 | 34.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.5 | 175.2 | 34.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 60,507.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 175,420.37 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150552
| 71247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EJIDO 20 DE NOV. LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237084 | 237084 | 191973 | 191973 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621.75 | 503.7 | 81% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 191,973.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 237,084.43 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150302
| 82825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 257307 | 257307 | 217587 | 217587 | 84.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598 | 506 | 84.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 217,587.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 257,307.00 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151453
| 57087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL EL ALTO (RANCHOS VIEJOS) | RURAL | 044/2010/01/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 530712 | 530712 | 524482 | 524482 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 524,482.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 530,712.76 BENEFICIANDO A 215 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147036
| 76338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO AL RIO | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70202 | 70202 | 66931 | 66931 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281 | 281 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO AL RIO EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 66,931.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 70,202.23 BENEFICIANDO A 680 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150729
| 71297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL RIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 579834 | 579834 | 577053 | 577053 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894 | 894 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL RIO EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 577,053.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 579,834.30 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150304
| 82781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES 1917 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1555168 | 1555168 | 774720 | 774720 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 1140 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES 1917 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CABECERA MUNICIPAL, IXTLAHUACA, MEXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 774,720.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,555,168.92 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151216
| 43895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA NO. 1 | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 628745 | 628745 | 594632 | 594632 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1463 | 1384 | 94.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA NO. 1 EN JALPA DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 594,632.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 628,745.12 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143816
| 70517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 1 (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 293667 | 293667 | 231625 | 231625 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719.8 | 568 | 78.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 1 (2DA. ETAPA) EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 231,625.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 293,667.52 BENEFICIANDO A 650 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149776
| 44781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 2 VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399834 | 399834 | 395618 | 395618 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1138 | 1138 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 2 VARIOS RAMALES EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 395,618.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 399,834.65 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 145450
| 57626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 5 VARIOS TRAMOS | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 405228 | 405228 | 399585 | 399585 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCINO DE ENCEMENTADO EN MANZANA 5, VARIOS TRAMOS EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 399,585.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 405,228.00 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148672
| 44785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242887 | 242887 | 240473 | 240473 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627 | 627 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS RAMALES EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 240,473.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,887.69 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145451
| 57660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS TRAMOS | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149333 | 149333 | 149333 | 149333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8, VARIOS TRAMOS EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 149,333.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,401.40 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148674
| 82287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 9 EN CALLE PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 466524 | 466524 | 466524 | 466524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 742 | 742 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 9 EN CALLE PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 466,524.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 467,171.67 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150851
| 71544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2010/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 443864 | 443864 | 417264 | 417264 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A CENTRO DE SALUD EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 417,264.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 443,864.78 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150309
| 71157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A ESC. SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 579677 | 579677 | 577760 | 577760 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A ESC. SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 577,760.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 579,677.76 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150299
| 71515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A LAS ESCUELAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMÁN | RURAL | 044/2010/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 515137 | 515137 | 485691 | 485691 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 899.5 | 850 | 94.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA:CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A LAS ESCUELAS EN SAN FRANCISCO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 485,691.14 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,137.55 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150308
| 43919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 425727 | 425727 | 425056 | 425056 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 425,056.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 425,727.79 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143825
| 70561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 184326 | 184326 | 172925 | 172925 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485 | 455 | 93.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 172,925.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 184,326.70 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149778
| 57360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO HACIA LA IGLESIA Y HACIA LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 387890 | 387890 | 358676 | 358676 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1060 | 980.5 | 92.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO HACIA LA IGLESIA Y HACIA LA DELEGACION EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 358,676.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 387,890.81 BENEFICIANDO A 2,548 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148753
| 43910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO 20 DE NOV. LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484198 | 484198 | 477002 | 477002 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1095.6 | 1095.6 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 477,002.14 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,198.84 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143820
| 57151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN CAMINO PRINCIPAL (ENTRADA A LA COMISARIA EJIDAL Y HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA) | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 858883 | 858883 | 826053 | 826053 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2107 | 2107 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN CAMINO PRINCIPAL (ENTRADA A LA COMISARIA EJIDAL Y HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA) EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 826,053.29 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 858,883.74 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147251,MONTO EJERCIDO MODIFICADO
| 49200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA DE SAN JUAN | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2010/01/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 554899 | 554899 | 495037 | 495037 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA DE SAN JUAN EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 495,037.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 554,899.67 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145500
| 100874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 13 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2011/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 276948 | 276948 | 17280 | 17280 | 6.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 41 | 6.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 13 LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 17,280.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 276,948.25 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 155156
| 44271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO (HACIA JARDIN DE NIÑOS) | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2010/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 878335 | 878335 | 711858 | 711858 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2140 | 2140 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO (HACIA JARDIN DE NIÑOS) EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 711,858.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL 878,335.93 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143870. MONTO CORREGIDO EN INVERSION EJERCIDA
| 44327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SHIRA | RURAL | 044/2010/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 523650 | 523650 | 517658 | 517658 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 1190 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO DE SHIRA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 517,658.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 523,650.57 BENEFICIANDO A 180 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143871.
| 82730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROBLE BICENTENARIO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 607958 | 607958 | 538969 | 538969 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425.4 | 377.5 | 88.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROBLE BICENTENARIO EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 538,969.63 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 607,958.96 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150992
| 69897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINOS SECUNDARIOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 84064 | 84064 | 83002 | 83002 | 98.7% | 0 | 0 | METROS | 336 | 336 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINOS SECUNDARIOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE SUBDELEGACION DE SANTA MARIA DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 83,002.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 84,064.72 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 149316
| 57070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 710428 | 710428 | 691433 | 691433 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1635 | 97.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DOLORES ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 691,433.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 710,428.97 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147033
| 43747 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA ESCUELA SEC. JUAN ESCUTIA | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1148622 | 1148622 | 930458 | 930458 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2187 | 81% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA ESCUELA SEC. JUAN ESCUTIA EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 930,458.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,148,622.54 BENEFICIANDO A 10,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145412.
| 57282 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170975 | 170975 | 165934 | 165934 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 462.2 | 97.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN ILDEFONSO SUB DELEGACION LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 165,934.55 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 170,975.93 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147846
| 82603 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 394494 | 394494 | 377768 | 377768 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116 | 1069 | 95.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 377,768.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 394,494.84 BENEFICIANDO A 8,153 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150982
| 82402 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2260373 | 2260373 | 1618103 | 1618103 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 2865 | 71.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,618,103.86 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,260,376.93 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150855
| 71431 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO EN MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 578433 | 578433 | 568835 | 568835 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE CAMINO EN MANZANA 1 EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 568,835.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 578,433.17 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150306
| 71071 |  |  |  | ENCEMENTADO EN EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIO MORENO REYES | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 88746 | 88746 | 56678 | 56678 | 63.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251 | 160.3 | 63.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO EN EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIO MORENO REYES EN LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 56,678.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 88,746.07 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150297
| 76279 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1973171 | 1973171 | 1778625 | 1778625 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1016.44 | 917.22 | 90.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,778,625.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,973,171.25 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150723
| 76241 |  |  |  | ENCEMENTADO HACIA LA ESCUELA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO KM. 4 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1115888 | 1115888 | 1114847 | 1114847 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO HACIA LA ESCUELA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO KM. 4 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,114,847.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,115,888.53 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150560
| 49470 |  |  |  | ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 628496 | 628496 | 601658 | 601658 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 1420 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 601,658.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 628,496.70 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145577
| 71201 |  |  |  | ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE FRENTE A LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 449731 | 449731 | 448865 | 448865 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE FRENTE A LA DELEGACION EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 448,865.16 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 449,731.07 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150300.
| 57118 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLE PRINCIPAL Y DRENAJE EN ACCESO A ESCUELAS PUBLICAS | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 553058 | 553058 | 481368 | 481368 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.1 | 955 | 87% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENLOSADO DE CALLE PRINCIPAL Y DRENAJE EN ACCESO A ESCUELAS EN DOLORES ENYEGE BARRIO LA BANDERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 481,368.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 553,058.01 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147185
| 57472 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ROBLE | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1132523 | 1132523 | 930210 | 930210 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE ROBLE EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 930,210.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,132,523.24 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 144779
| 76363 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400005 | 400005 | 157824 | 157824 | 39.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 600 | 75% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 157,824.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 400,005.12 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150730 CANTIDAD MODIFICADA EN LA INVERSION EJERCIDA
| 81296 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AL ACUEDUCTO Y A LA CARRETERA LIBRE | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1929691 | 1929691 | 1000000 | 1000000 | 51.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3850 | 1993 | 51.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO AL ACUEDUCTO Y A LA CARRETERA LIBRE EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,000,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,929,691.32 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150732
| 5375 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE ENCEMENTADO, ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 143024/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 94828 | 94828 | 94828 | 94828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 5215 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE GARDENIA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142798/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 108817 | 108817 | 108817 | 108817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 563 | 563 | 100% | COL. JAVIER BARRIOS
| 5321 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS EN EL CENTRO, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 142814/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 138060 | 138060 | 138060 | 138060 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 161.2 | 161.2 | 100%
| 5351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE GUERRERO | RURAL | 142898/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 121367 | 121367 | 121367 | 121367 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 972 | 972 | 100%
| 5337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | DENJHI | RURAL | 142856/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 71878 | 71878 | 71878 | 71878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 5338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, 2A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 142858/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 48088 | 48088 | 48088 | 48088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150.45 | 150.45 | 100%
| 5339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 142859/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 77159 | 77159 | 77159 | 77159 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 156 | 156 | 100%
| 5286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CLINICA A TIENDA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 142731/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 54993 | 54993 | 54993 | 54993 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 237.6 | 237.6 | 100%
| 5285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO A LA BODEGA DE FERTILIZANTES | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 142730/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JILOTEPEC | - | - | 81799 | 81799 | 81799 | 81799 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 351 | 351 | 100%
| 5313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUETZALCOATL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142802/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 61432 | 61432 | 61432 | 61432 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 300 | 300 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 5287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL 1A- ETAPA | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 142732/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 92804 | 92804 | 92804 | 92804 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 405.03 | 405.03 | 100%
| 5454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 146038/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 613721 | 613721 | 613721 | 613721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3530.27 | 3530.27 | 100%
| 5348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENADO, 2A MANZANA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142887/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49869 | 49869 | 49869 | 49869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 5349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO ACCESO A EVENTOS 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142889/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49866 | 49866 | 49866 | 49866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 5358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO ACCESO A LA CLINICA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 142909/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 125991 | 125991 | 125991 | 125991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55.4 | 55.4 | 100%
| 5382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, ACCESO AL PANTEON | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 143068/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49330 | 49330 | 49330 | 49330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
| 5307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE EMILIANO ZAPATA, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142783/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 245016 | 245016 | 245016 | 245016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928 | 928 | 100%
| 5395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE LATERAL AL CENTRO SOCIAL, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | LLANO GRANDE | RURAL | 143089/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 148866 | 148866 | 148866 | 148866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374 | 374 | 100%
| 5315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CALLE MOCTEZUMA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142804/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.5 | 325.5 | 100%
| 5309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE REVOLUCION N ORTE, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142789/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 356730 | 356730 | 356730 | 356730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1240 | 100%
| 5306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE, 1O. DE MAYO, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142781/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE JILOTEPEC | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 361 | 361 | 100%
| 5421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO A LOS PINOS | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 143129/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49739 | 49739 | 49739 | 49739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 5295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL ARROYO | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142758/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 93268 | 93268 | 93268 | 93268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 5334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL CERRO 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 142839/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 56974 | 56974 | 56974 | 56974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 291 | 100%
| 5398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL CERRO 1A ETAPA | 45-JILOTEPEC | MATAXHI | RURAL | 143094/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 174429 | 174429 | 174429 | 174429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 730 | 100%
| 5296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL PANTEON | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142759/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99899 | 99899 | 99899 | 99899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 5372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO AL PANTEON, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 142983/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100021 | 100021 | 100021 | 100021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483.8 | 483.8 | 100%
| 5414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO AL POZO, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 143121/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 133408 | 133408 | 133408 | 133408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 711 | 711 | 100%
| 5367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO ATRAS DEL PANTEON 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142937/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 91681 | 91681 | 91681 | 91681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 486 | 100%
| 5410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO DEL CENTRO SOCIAL AL AUDITORIO 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 143116/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 137463 | 137463 | 137463 | 137463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 730 | 100%
| 5359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO LATERAL AL CENTRO SOCIAL, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 142928/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 109801 | 109801 | 109801 | 109801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 534 | 534 | 100%
| 5344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO LATERAL AL RIO | 45-JILOTEPEC | DOXHICHO | RURAL | 142882/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 98564 | 98564 | 98564 | 98564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 5360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CRUCE DE CAMINOS, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 142929/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74968 | 74968 | 74968 | 74968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 363 | 100%
| 5411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE LATERAL A LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 143118/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 321981 | 321981 | 321981 | 321981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1557.5 | 1557.5 | 100%
| 5323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CARCAMO AL PANTEON | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142827/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1399447 | 1399447 | 1399447 | 1399447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4608 | 4608 | 100%
| 5314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE CONSTITUYENTES, SUR 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142803/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 77313 | 77313 | 77313 | 77313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100%
| 5350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE GUERRERO | RURAL | 142890/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 186726 | 186726 | 186726 | 186726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100%
| 5316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LOS SABINOS | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142806/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39886 | 39886 | 39886 | 39886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 201 | 201 | 100%
| 5422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO LA FORTALEZA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 143130/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45837 | 45837 | 45837 | 45837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 5439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LA PRESA | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 143169/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 27211 | 27211 | 27211 | 27211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 5440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LAS TINAS | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 143172/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23847 | 23847 | 23847 | 23847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
| 5441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LOS LAVADEROS | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 143174/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 67965 | 67965 | 67965 | 67965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 5346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142885/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49662 | 49662 | 49662 | 49662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268 | 268 | 100%
| 5347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142886/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268 | 268 | 100%
| 5438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 6A. MANZANA, 2A. SECCION | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 143168/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39973 | 39973 | 39973 | 39973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 5404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 143110/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 51598 | 51598 | 51598 | 51598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 265 | 100%
| 5444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA, CAMINO A FAMILIA MARTINEZ, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143178/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 38263 | 38263 | 38263 | 38263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.4 | 194.4 | 100%
| 5445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA, CAMINO AL JARDIN DE NIÑOS, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143181/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47994 | 47994 | 47994 | 47994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100%
| 5341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 142879/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45829 | 45829 | 45829 | 45829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269 | 269 | 100%
| 5427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 143136/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75559 | 75559 | 75559 | 75559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.8 | 367.8 | 100%
| 5342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 142880/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34039 | 34039 | 34039 | 34039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 5446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A. MANZANA, CAMINO VECINAL LAS HUERTAS-EL XHITEY, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143185/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100%
| 5310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 142790/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45730 | 45730 | 45730 | 45730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100%
| 5428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 2A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 143137/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 69096 | 69096 | 69096 | 69096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.8 | 367.8 | 100%
| 5343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 142881/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 55545 | 55545 | 55545 | 55545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 5405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 3A. MANZANA, CAMINO LA TAZA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 143111/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 46933 | 46933 | 46933 | 46933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243.5 | 243.5 | 100%
| 5442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 3A. MANZANA, EL ARBOL | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 143175/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 69844 | 69844 | 69844 | 69844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366 | 366 | 100%
| 5429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 3A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 143138/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74760 | 74760 | 74760 | 74760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.8 | 367.8 | 100%
| 5406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 4A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 143112/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45865 | 45865 | 45865 | 45865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243.5 | 243.5 | 100%
| 5430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 4A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 143139/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75485 | 75485 | 75485 | 75485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.8 | 367.8 | 100%
| 5381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO(RODADAS) CAMINO AL CERRO 1A ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 143035/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47599 | 47599 | 47599 | 47599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100%
| 5317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOZAMIENTO EN CALLE JUAREZ | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142809/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79716 | 79716 | 79716 | 79716 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 102 | 102 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 5308 |  |  |  | REHABILITACION DE ENCEMENTADO EN CALLE MAGISTERIAL | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142786/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50453 | 50453 | 50453 | 50453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 130066 |  |  |  | BARDA DE LA CLINICA DE SAN LUIS | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 68029 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 130067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUACATE - LA PLAZA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77056 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 130068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR MURILLO MONFI | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77322 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 130069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONS CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL CALVARIO | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148286 | 98.9% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 350 | 350 | 100%
| 130070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS LA LOMITA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 150 | 150 | 100%
| 130071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y AMPLIACION DE CAMINO DODITAY 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 66212 | 94.6% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 150 | 150 | 100%
| 130072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN LA CAPILLA RANCHO BLANCO SENDERO DEL ESCOBAL | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 32350 | 64.7% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 60 | 60 | 100%
| 130073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE PRINCIPAL | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 142226 | 94.8% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 350 | 350 | 100%
| 130074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SAN MATEO NOPALA, LOMA LA HUERTA | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49644 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 80 | 80 | 100%
| 130075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AUDITORIO MUNICIPAL | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 78604 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 130076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ESQUIRANI | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49919 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 130077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PLAZA ÑAQUITO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 180314 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 130078 |  |  |  | NIVELACION DE CAMINO Y CUNETAS LOS GALLOS | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 49200 | 70.3% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 250 | 250 | 100%
| 130079 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE 15 DE AGOSTO 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 130080 |  |  |  | REHABILITACION DE AVENIDA EDUCACION | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 47768 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 130081 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCTUBRE | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49901 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 130082 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO AL POZO ENDONICA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98568 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 130083 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL ALCANFOR 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89883 | 89883 | 89883 | 85023 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 130084 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO YAYO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 130085 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LOS ENCINOS | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98115 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 130086 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DANGU PRIMERA ETAPA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-00004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80701 | 80701 | 80701 | 79964 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 130087 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PUENTE MOTI | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 130088 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE CAMINO LOS REYES LA COMPAÑÍA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 116562 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 130089 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EL POZO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 90504 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 130090 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CUNETAS DONGU LA LOMA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150183 | 150183 | 150183 | 144151 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100%
| 130091 |  |  |  | TERMINACION DE CAMINO TEDEFI CAPILLA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 76654 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
| 106448 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142738 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 999780 | 999780 | 999780 | 999780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 106449 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS (CONTINUACION) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 107173 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS (TERCERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 106450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOMITA (PRIMERA ETAPA) MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | SAN BARTOLO OXTOTITLÁN | RURAL | 142071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1199992 | 1199992 | 1199992 | 1199992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100%
| 106451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 564638 | 564638 | 564638 | 564638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 106452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA IGLESIA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | RURAL | 142081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 605689 | 605689 | 605689 | 605689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 106453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO LLANO GRANDE A LA DESVIACION A LA PASTORA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MAÑI | RURAL | 142088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 2314669 | 2314669 | 2314669 | 2314669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9553.33 | 9553.33 | 100%
| 106454 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE ALFREDO GOMEZ LEON | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 599076 | 599076 | 599076 | 599076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 106455 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CAMINO PRIMERA ETAPA LOMA DE ENMEDIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 142091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 1486995 | 1486995 | 1486995 | 1486995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3492 | 3492 | 100%
| 106456 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO VIEJO HACIA EL ATORON | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA PANTHÉ | RURAL | 142084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 398372 | 398372 | 398372 | 398372 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1392 | 1392 | 100%
| 106457 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 142430 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 999996 | 999996 | 999996 | 999996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2010.25 | 2010.25 | 100%
| 106458 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ANGELES | 47-JIQUIPILCO | MANZANA PRIMERA LA CAPILLA | RURAL | 142089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 228281 | 228281 | 228281 | 228281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 106459 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO A LA CAPILLA PRIMERA ETAPA MANZANA PRIMERA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2375 | 2375 | 100%
| 106460 |  |  |  | ENCARPETADO DE CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA JUASHI | RURAL | 143502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 1485364 | 1485364 | 1485364 | 1485634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7570.3 | 7570.3 | 100%
| 106461 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERMOSA MANZANA CUARTA | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 299994 | 299994 | 299994 | 299994 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100%
| 106462 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, EL RINCON | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 299513 | 299513 | 299513 | 299513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 106463 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CRUCERO Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. BENITO JUAREZ | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 299957 | 299957 | 299957 | 299957 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 106464 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO EN MANZANA TERCERA TASTHE HACIA PANTHE | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6000 | 6000 | 100% | MANZANA TERCERA TASTHE
| 106465 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 47-JIQUIPILCO | EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO) | RURAL | 150965 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 279005 | 279005 | 279005 | 279005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604 | 604 | 100%
| 106466 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2998259 | 2998259 | 2998259 | 2998259 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 8220 | 8220 | 100%
| 106467 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | BÓXIMO | RURAL | 142077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2998378 | 2998378 | 2998378 | 2998378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11142 | 11142 | 100%
| 106468 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | RANCHERÍA DE MAÑI (EX-HACIENDA DE MAÑI) | RURAL | 142095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2597036 | 2597036 | 2597036 | 2597036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9300 | 9300 | 100%
| 106469 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | RANCHO ALEGRE | RURAL | 142076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2499453 | 2499453 | 2499453 | 2499453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12498 | 12498 | 100%
| 106470 |  |  |  | REENCARPETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 11900 | 11900 | 100% | SANTA CRUZ TEPEXPAN
| 57491 |  |  |  | CONSTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 3ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 98430 | 98430 | 98430 | 98430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 3ERA ETAPA BARRIO DEL PROGRESO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $98,429.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $98,429.59 NO. DE BENEFIRIOS: 70 HAB NO. CONTROL: 155680
| 38364 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO H IDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86253 | 86253 | 86253 | 86253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL, EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $86,252.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,252.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 144859
| 57329 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL ATORON (BARRIO LA UNION) LOS REYES | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202223 | 202223 | 202223 | 202223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | MUNICPIO DE JOCTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL ATORON (BO. LA UNION) LOS REYES CON UN MONTO AUTORIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $202,223.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $202,223.32 NO. BENEFICIARIOS 800 NO. CONTROL. 155661
| 42651 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE OLGA SOTO DE CHUAYFET (ALDAMA) | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613 | 613 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE OLGA SOTO DE CHUAYFET (COL. ALDAMA), SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $112,849.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $112,849.78 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144611
| 52545 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 049/2010/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171348 | 171348 | 171348 | 171348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208 | 1208 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL BARRIO DE GUADALUPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $171,347.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $171,347.70 NO. DE BENEFICIARIOS 170 HABITANTES NO. CONTROL: 148507
| 53147 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL 1RA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57951 | 57951 | 57951 | 57951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417 | 417 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL 1ERA ETAPA SANTA AMRIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 57,951.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,951.25 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HAB NO. CONTROL: 148651
| 37165 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS MAESTROS | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91723 | 91723 | 91723 | 91723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676 | 676 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS MAESTROS, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $91,722.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $91,722.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144427
| 82772 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES, BARRIO DOLORES | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2011/01/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119530 | 119530 | 119530 | 119530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES, BO. DOLORES SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $119,530.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $119,530.35 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 157587
| 53404 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ENCINAL | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184378 | 184378 | 184378 | 184378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1015 | 1015 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ENCINAL SAN JUAN COAJOMULCO CON UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $184,377.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $184,377.61 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 148633
| 54869 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138167 | 138167 | 138167 | 138167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890 | 890 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON 2DA ETAPA SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $138,166.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $138,166.58 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151397
| 57426 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 240261 | 240261 | 240261 | 240261 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $240,260.71 CON UN PROGRAMADOA ANUAL DE $240,260.71 NO. BENEFICIARIOS: 390 NO. CONTROL: 155671
| 52465 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CAPILLA BARRIO EL CERRITO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128829 | 128839 | 128839 | 128839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CAPILLA, BARRIO EL CERRITO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $128,838.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $128,838.61 NO. DE BENEFICIAIROS: 400 NO. CONTROL: 145322
| 36922 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA RINCONADA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105876 | 105876 | 105876 | 105876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698 | 698 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA RINCONADA, SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $105,875.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $105,875.58 NO. DE BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES NO. CONTROL: 144422
| 53433 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANANTIALES | 48-JOCOTITLÁN | TIACAQUE | RURAL | 049/2010/01/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88225 | 88225 | 88225 | 88225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANANTIALES TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $88,225.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $88,225.32 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 148640
| 57514 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PEDRAZA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 45687 | 45687 | 45687 | 45687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272 | 272 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PEDRAZA EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $45,687.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $45,687.59 NO. DE BENEFICIARIOS: 80 HAB NO. CONTROL: 155774
| 53918 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 98786 | 98786 | 98786 | 98786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO DEL PROGRESO CON UN MONTO EJERCISO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $98,786.17 DE UN PROG. ANUAL DE $98,786.17 NO. CONTROL: 151377
| 42776 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1RA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246817 | 246817 | 246817 | 246817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496 | 1496 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1ERA ETAPA, BARRIO DEL PROGRESO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $246,817.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $246,817.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES NO. CONTROL: 144663
| 53771 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA BO. LA SOLEDAD | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128604 | 128604 | 128604 | 128604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA BARRIO LA SOLEDAD SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $128,604.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $128,604.00 CON NO. DE BENEFICIAONRIOS DE: 350 NO. CONTROL: 150829
| 68649 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 354074 | 354074 | 354074 | 354074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1281 | 1281 | 100% | MUNICIPIO DE JOCTITLA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $354,073.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $354,073.85 NO. CONTROL: 156056
| 52925 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BO. EL HUERTO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 134967 | 134967 | 134967 | 134967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BO. EL HUERTO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 134,967.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 134,967.05 NO. BENEF. 600 HAB NO. CONTROL: 148644
| 57449 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 299858 | 299858 | 299858 | 299858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1380 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $299,857.96 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $299,857.96 NO. BENEFICIARIOS: 300 NO. CONTROL: 155672
| 68637 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 100376 | 100376 | 100376 | 100376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $100,376.29 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $100,376.29 NO. CONTROL: 155997
| 57549 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 78593 | 78593 | 78593 | 78593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SN A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL .LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $78,593.04 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $78,593.04 NO. BENEFICIARIOS 100 NO. CONTROL: 155811
| 57623 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 97777 | 97777 | 97777 | 97777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $97,777.19 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $97,777.19 NO. BENEFICIARIOS: 150 NO. CONTROL: 155818
| 38428 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85640 | 85640 | 85640 | 85640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 628 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $85,640.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $85,640.33 NO. DE BENEFICIARIOS: 850 HABITANTES NO. CONTROL: 144591
| 53359 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JUAN | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2010/01/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 63350 | 63350 | 63350 | 63350 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N COL. SAN JUAN BARRIO EL CRISTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $63,350.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $63,350.40 NO. DE BENEFICIARIOS: 390 HABITANTES NO. CONTROL: 148598
| 70859 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JUAN BO. EL CRISTO | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2011/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120149 | 120149 | 72727 | 72727 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 745 | 450 | 60.4% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JUAN BO. EL CRISTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $72,727.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $120,148.80 CON NO. DE BENEFICIARIOS 300 HABITANTES NO. CONTROL: 156953
| 37179 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION-BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 76339 | 76339 | 76339 | 76339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION-BENITO JUAREZ, BARRIO LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $76,338.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $76,338.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144429
| 54300 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153142 | 153142 | 153142 | 153142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1013 | 1013 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP 2DA ETAPA, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $153,142.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $153,142.21 NO. CONTROL: 151384
| 57471 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 RIOS | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 150392 | 150392 | 150392 | 150392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 RIOS SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $150,391.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $150,391.77 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 NO. CONTROL: 155675
| 53835 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234553 | 234553 | 234553 | 234553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO LOS REYES CON UN MONTO EJERCISO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $234,553.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $234,553.27 NO. DE BENEFICICARIOS: 800 HAB NO. CONTROL: 150833
| 53854 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALLENDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153505 | 153505 | 153505 | 153505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 990 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALLENDE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $153,505.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $153,505.09 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 151370
| 52580 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE KINDER ANTONIO MAKARENCO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62893 | 62893 | 62893 | 62893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 442 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL KINDER ANTONIO MAKARENCO, SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCISO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $62,892.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $62,892.70 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 148511
| 36894 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE PUENTE DE LA CALLE XINANTECATL RUMBO A LAS CANOAS (SANTA CRUZ CHICO) | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181349 | 181349 | 181349 | 181349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE PUENTE DE LA CALLE XINANTECATL RUMBO A LAS CONOAS (SANTA CRUZ CHICO), SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $181,348.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $181,348.62 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 144421
| 54827 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHINDERE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101859 | 101859 | 101859 | 101859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 559 | 559 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHINDERE SANTIAGO CASANDEJE POR UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $101,858.58 CON UN MONTO AUTORIZADO $101,858.58 NO. DE HABITANTES: 1200 NO. CONTROL: 151394
| 52381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARANDAL DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49549 | 49549 | 49549 | 49549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 79 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARANDAL DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $49,549.63 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $49,549.63 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 HABITANTES NO. CONTROL: 146082
| 42713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116036 | 116036 | 116036 | 116036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 825 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1RO DE MAYO LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $116,036.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $116,036.45 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 144615
| 54837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO EN JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61422 | 61422 | 61422 | 61422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348 | 348 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO EN JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $61,421.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $61,421.68 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151395
| 42830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE CHIVORO-EL RUSO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107744 | 107744 | 107744 | 107744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO-EL RUSO BARRIO DE CHIVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $107,744.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $107,744.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144717
| 52511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. BUSTAMANTE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111661 | 111661 | 111661 | 111661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 675 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. BUSTAMANTE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $111,661.23 CON TOTAL AUNTORIZADO DE $111,661.23 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 148499
| 53690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134150 | 134150 | 134150 | 134150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $134,150.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $134,150.44 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 NO CONTROL: 150823
| 53631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 2 DA ETPAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75725 | 75725 | 75725 | 75725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 2 ETAPA BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $75,724.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $75,724.91 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149904
| 57405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 3ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 124762 | 124762 | 124762 | 124762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 3ERA ETAPA BARRIO DE BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $124,761.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $124,761.52 NO. DE BENEFICIARIOS 200 NO. CONTROL: 155669
| 54850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA MANGA | RURAL | 049/2010/01/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93846 | 93846 | 93846 | 93846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MANGA CON MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $93,846.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,846.12 NO. DE BENEFICIARIOS: 1300 NO. CONTROL: 151396
| 43472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78733 | 78733 | 78733 | 78733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 553 | 553 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO SIFFARI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $78,732.63 DE UN PROGRAMADO ANUAL $78,732.63 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146060
| 52793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99810 | 99810 | 99810 | 99810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP LOS REYES CON UN MONT EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $99,810.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $99,810.60 CON NO. DE BENEFICIARIOS DE 1 NO. CONTROL: 148642
| 54038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LCA CALLE S/N AUN COSTADO DE LA DELEGACION | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 22046 | 22046 | 22046 | 22046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIONDE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N A UN LADO DEL A DELEGACION MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $22,046.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $22,046.43 CON NO. DE CONTROL: 151381
| 43780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | EX-HACIENDA SAN JOSÉ VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94965 | 94965 | 94965 | 94965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $94,965.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $94,965.11 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146075
| 42861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETOH IDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95094 | 95094 | 95094 | 95094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $95,094.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $95,094.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144722
| 43353 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2010/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34436 | 34436 | 34436 | 34436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219 | 219 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA ESC PRIM COLONIA SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $34,435.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,435.56 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 145319
| 54254 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CAPULINES (2DA ETAPA) BO. CANICUA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141737 | 141737 | 141737 | 141737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768 | 768 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CAPULINES (2DA ETAPA) BO. CAÑICUA, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $141,739.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $141,739.79 NO. CONTROL: 151383
| 38952 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE TULA | RURAL | 049/2010/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140763 | 140763 | 140763 | 140763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 978 | 978 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS BARRIO DE TULA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $140,763.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $140,763.02 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144598
| 53541 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA Y TERMINACION DEL PUENTE LA CHINITA BO. JAUREZ | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133837 | 133837 | 133837 | 133837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA Y TERMINACION DEL PUENTE LA CHINITA BO. JUAREZ SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $133,837.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $133,837.38 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HAB NO. CONTROL: 149518
| 39119 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COL. SATELITE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188812 | 18812 | 188812 | 188812 | 1004% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330 | 1330 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COL. SATELITE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $188,812.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $188,812.03 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144601
| 54776 |  |  |  | CONTINUACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1RO DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20265 | 20265 | 20265 | 20265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116 | 116 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 DE SEPTIEMBRE LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $20,265.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $20,265.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 HABITANTES NO. CONTROL: 151392
| 53810 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CEDILLO BO. LLANO GRANDE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115645 | 115645 | 115645 | 115645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CEDILLO BO. LLANO GTANDE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $115,644.50 DE UN PROGRAMDO ANUAL DE $115,644.50 NO. DE BENEFICIAIROS: 1 NO. CONTROL: 150832
| 38378 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITOJUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92505 | 92505 | 92505 | 92505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ OJO DE AGUA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $92,505.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $92,505.32 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144590
| 52633 |  |  |  | COSNTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS CAPULINES ( BO. CAÑICUA) | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160355 | 160355 | 160355 | 160355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CONC ONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CAPULINES (BO. CAÑICUA) LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $160,354.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $160,354.99 NO. DE BENEFICIAIROS: 600 HAB NO. CONTROL: 148525
| 52679 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BANQUETAS CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43088 | 43088 | 43088 | 43088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 213 | 213 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. ZAPATA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 43,087.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 43,087.84 NO. DE BENEFICIAIORIOS 600 HAB NO. CONTROL: 148597
| 54309 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA VENTA | RURAL | 049/2010/01/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116045 | 116045 | 116045 | 116045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 812 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ENCEMNTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLOO, BO. LA VENTA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $116,045.17 DE UN PROGRAMADO EJERCIDO DE $116,045.17 NO. CONTYROL: 151386
| 37200 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86645 | 86645 | 86645 | 86645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $86,645.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,645.35 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144587
| 42809 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142179 | 142179 | 142179 | 142179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CENTRO, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $142,179.47 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $142,179.47 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144712
| 53784 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA VENTA | RURAL | 049/2010/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | - | - | 182997 | 182997 | 182997 | 182997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: OAVMENTACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA VENTA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 182,997.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 182,997.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 NO. CONTROL: 150831
| 36026 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 957289 | 957289 | 957289 | 957289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25550 | 25550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $957,289.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $957,289.30 NO. DE BENEFICIARIOS: 56,000 NO. CONTROL: 144308
| 38344 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OSORNIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28322 | 28322 | 28322 | 28322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OSORNIO BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $28,321.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $28,321.77 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144588
| 37152 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A SANTIAGO CASANDEJE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | RURAL | 049/2010/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123544 | 123544 | 123544 | 123544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 782 | 782 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A SANTIAGO CASANDEJE, SAN MARCOS COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $123,544.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $123,544.48 NO. DE BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES NO. CONTROL: 144425
| 68160 |  |  |  | TERMINACION DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO NO. 1 DE FUTBOL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 80196 | 80196 | 80196 | 80196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CAMPO NO. 1 DE FUTBOL SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $80,196.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL $80,196.24 NO. DE BENEFICIARIOS: 350 NO. CONTROL: 155965
| 57354 |  |  |  | TERMINANCION DE CALLE LOS NIETO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 124849 | 124849 | 124849 | 124849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION DE CALLE LOS NIETO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $124,848.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $124,848.92 NO. DE BENEFICIARIOS 600 NO. CONTROL: 155664
| 53442 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALLENDE ENTRE AV. GENERAL EVERARDO GONZALEZ Y CALLEJON JIMENEZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137153 | 137153 | 137153 | 137153 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 364.53 | 364.53 | 100%
| 53778 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GARITA Y SEGUNDO CALLEJON ZARAGOZA Y ENTRE CALLE GARITA Y FONDO DE CALLE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130995 | 130995 | 130995 | 130995 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 767 | 767 | 100%
| 53763 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON JAZMIN, SEGUNDO CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE EN POLIGONO 15517 | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 157732 | 157732 | 157732 | 157732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1151.3 | 1151.3 | 100%
| 53965 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL POLIGONO 15517 (CONTINUACION DE CALLEJON DE LAS ROSAS, CONTINUACION SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-01-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324455 | 324455 | 324455 | 324455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2405 | 2405 | 100%
| 53456 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CONTINUACION CUAUHTEMOC A LA INCORPORACION CON AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135188 | 135188 | 135188 | 135188 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 421.8 | 421.8 | 100%
| 53571 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DEL SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS, ENTRE CAMINO REAL Y FONDO DE CALLEJON | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 153076 | 153076 | 153076 | 153076 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 936 | 936 | 100%
| 53289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE ALLENDE ENTRE AV. GENERAL EVERARDO GONZALEZ Y CALLEJON JIMENEZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 31560 | 31560 | 31560 | 31560 | 100% | 0 | 0 | METROS | 167.6 | 167.6 | 100%
| 50802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE INDEPENDENCIA,ENTRE CALLE GARITA Y SEGUNDO CALLEJON ZARAGOZA, ENTRE CALLE GARITA Y FONDO DE CALLE | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 57401 | 57401 | 57410 | 57401 | 100% | 0 | 0 | METROS | 426.36 | 426.36 | 100%
| 53699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y ZARAGOZA ( HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA , Y CALLE ZARAGOZA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 136067 | 136067 | 136067 | 136067 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1477 | 1477 | 100%
| 54009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2796 | 2796 | 100%
| 53732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL POLIGONO 15517 EN CONTINUACION DEL PRIMER CALLEJON DE LAS ROSAS Y CONTINUACION SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90056 | 90056 | 90056 | 90056 | 100% | 0 | 0 | METROS | 975 | 975 | 100%
| 53712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53526 | 53526 | 53526 | 53526 | 100% | 0 | 0 | METROS | 579.2 | 579.2 | 100%
| 53747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL POLIGONO 15517 SINALOA, NUEVO LEON,GUADALAJARA CONTINUACION ALLENDE , DURANGO Y SANTA CECILIA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119444 | 119444 | 119444 | 119444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1287 | 1287 | 100%
| 53685 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL POLIGONO 15517 ( CALLE HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA, Y CALLE ZARA GOZA ENTRE HIDALGO Y MORELOS , CALLE MORELOS ENTRE ZAPATA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 580556 | 580556 | 580556 | 580556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2345 | 2345 | 100%
| 53558 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TERCER CALLEJON DE LAS ROSAS, ENTRE CAMINO REAL Y FONDO DE CALLEJON | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145693 | 145693 | 145693 | 122516 | 84.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 716 | 602.1 | 84.1%
| 26826 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENPENY, COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 153608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 0 | 0%
| 26827 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIDEPENYC, COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 151516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 615151 | 700000 | 615151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2380 | 88.1%
| 26828 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN AVENIDA PERALTA | 51-LERMA | SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN | RURAL | 150204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3620946 | 3599383 | 3620946 | 3599383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17234 | 17234 | 100%
| 26829 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA SAN AGUSTIN-SAN PEDRO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN | RURAL | 148921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2687001 | 2622618 | 2687001 | 2622618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10871 | 10871 | 100%
| 26830 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE VASCONCELOS | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 650000 | 649277 | 650000 | 649277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272 | 1272 | 100%
| 26831 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (APOYO CON MATERIAL) COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN. | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 151517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 450989 | 500000 | 450989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1530 | 90%
| 26832 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIEDRA | 51-LERMA | SAN LORENZO HUITZIZILAPAN | RURAL | 150553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 425968 | 450000 | 425968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 257 | 95.2%
| 26833 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL CENTRO DE SALUD A LA ESCUELA PRIMARIA. | 51-LERMA | COLONIA REFORMA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 151428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 685095 | 700000 | 685095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030 | 1000 | 97.1%
| 26834 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO. | 51-LERMA | SANTA CRUZ TULTEPEC | RURAL | 144793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 655735 | 563268 | 655735 | 563268 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1274 | 1150 | 90.3%
| 77545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 143424/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 264645 | 264645 | 264645 | 264645 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77547 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES AVENIDA MIGUEL NEGRETE, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143659/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 190356 | 190356 | 190356 | 190356 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 160 | 160 | 100% | OBRA TERMINADA
| 106404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 151704/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 476465 | 476465 | 476465 | 476465 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 760 | 760 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103665 |  |  |  | DESAGE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE DEL TANQUE, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JUÁN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 149244/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 94513 | 94513 | 94513 | 94513 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105485 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LLAMARADA EL LLANO, BARRIO SANTA MARÍA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150749/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA TERMINADA | - | - | 202691 | 202691 | 202691 | 202691 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 633 | 633 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104371 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, BARRIO SAN MARTÍN, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 149346/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 242098 | 242098 | 242098 | 242098 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77531 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ENTRE AV. DEL PANTEON Y CALLE PIRUL DEL CAM AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 141831/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 231686 | 231686 | 231686 | 231686 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 870 | 870 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77532 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PARAJE LAS PALAPAS | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 141832/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 103054 | 103054 | 103054 | 103054 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100749 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PENSAMIENTOS, BARRIO SAN GUILLERMO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 144669/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 298960 | 298960 | 298960 | 298960 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77520 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 141794/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 182956 | 182956 | 182956 | 182956 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105255 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | EL ZAPOTE | RURAL | 150575/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105328 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | TEPOPULA | RURAL | 150576/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150690 | 150690 | 150690 | 150690 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77534 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE (1) | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 141842/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 58316 | 58316 | 58316 | 58316 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 330 | 330 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77536 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE TLAMANTLAN PARTE PONIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 141853/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 195568 | 195568 | 195568 | 195568 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77533 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE Y RAMPA DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 141840/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 228596 | 228596 | 228596 | 228596 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 832 | 832 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77543 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 143291/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 157735 | 157735 | 157735 | 157735 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103636 |  |  |  | EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. JUAREZ, BARRIO SAN MARTIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146719/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 236714 | 236714 | 236714 | 236714 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77540 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 142744/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 235647 | 235647 | 235647 | 235647 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 548 | 548 | 100% | OBRA TERMINADA
| 119286 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE A 5 DE FEBRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370925 | 370925 | 370925 | 370925 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 516 | 515 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. ALVARO OBREGON
| 119297 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE PEÑUELAS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412495 | 412495 | 412495 | 347156 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 558 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SANTA CRUZ OCOTITLAN
| 119292 |  |  |  | ADOQUINADO DEL CALLEJON DEL SOL ENTRE LA CALLE DEL SOL Y TERMINO DEL CALLEJON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-148444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 554641 | 554641 | 554641 | 554641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1511.46 | 1510 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 119283 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CELAYA ENTRE PUEBLA Y OAXACA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-145457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1103113 | 1103113 | 1103113 | 767122 | 69.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1368 | 1368 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119294 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE JUAREZ Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 572882 | 572882 | 572882 | 572882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 946.81 | 946.81 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 119307 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230318 | 230318 | 230318 | 223926 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350.13 | 335 | 95.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119306 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347693 | 347693 | 347693 | 347368 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 510 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO 674 SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AGUSTIN MELGAR Y AV. TACNOLOGICO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 535482 | 535482 | 535482 | 535482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRNACISCO I. MADERO
| 119285 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ ENTRE PLAZA HIDALGO Y 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 387643 | 387643 | 387643 | 366000 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 47 | 97.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 119324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA NACIONAL ENTRE JALISCO Y LIMITE MUNICIPAL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-158470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151273 | 151273 | 151273 | 66716 | 44.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1836 | 800 | 43.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOCRETADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE GUERRERO Y BRAVO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 498912 | 498912 | 498912 | 429270 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1030 | 99% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GALEANA ENTRE CONSTITUCION Y FELIPE VILLAMARES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223217 | 223217 | 223217 | 223217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469 | 380 | 81% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 119298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE INSURGENTES Y CAMINO A LERMA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288372 | 288372 | 288372 | 288372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.18 | 554.18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 119305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSIANO CARRANZA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-149002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 599573 | 85.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957.6 | 956 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRANCISCO I. MADERO
| 119296 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO APARTIR DE LA 2A. PRIVADA DE NICOLAS BRAVO HASTA LA ENTRADA AL CONDOMINIO MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 777986 | 777986 | 777986 | 605786 | 77.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1223.38 | 1115 | 91.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BO. DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 119308 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE 5 DE MAYO Y CAMINO ANCHO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150948 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 107566 | 107566 | 107566 | 107556 | 100% | 0 | 0 | METROS | 209 | 209 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL AGR. ALVARO OBREGON
| 119284 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE SINALOA Y CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730749 | 730749 | 730749 | 729749 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2813.35 | 2813.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119288 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-145469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 696262 | 696262 | 696262 | 696262 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 598 | 597 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRACOL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 119310 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑADA (COMPLEMENTO) | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-151780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171445 | 171445 | 171445 | 130185 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3093.57 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 119290 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE CALLE ARTESANOS HASTA EL ACCESO DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CARRANZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230985 | 1230985 | 1230985 | 1148276 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1254 | 1128 | 90% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA LA PROVIDENCIA
| 119309 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE URUAPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-151245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1678780 | 1678780 | 1678780 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LA MICHOACANA
| 119295 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE FEBRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1485101 | 1485101 | 1485101 | 1485101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3696 | 3690 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 119299 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE NICOLAS BRAVO Y TEJOCOTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 548604 | 548604 | 548604 | 548604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1291.08 | 1288 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119300 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE MOCTEZUMA E HIDALGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920667 | 920667 | 920667 | 920667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1955.54 | 1950 | 99.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BO. DE COAXUSTENCO, CABECERA MUNICIPAL
| 119289 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 983031 | 983031 | 983031 | 983031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1967 | 1950 | 99.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBASTIAN
| 82709 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE ALLENDE | 55-MEXICALTZINGO | COLONIA MAZACHULCO | RURAL | 146890/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 230429 | 230429 | 230429 | 230140 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 332.6 | 99.9%
| 82759 |  |  |  | ADOQUINADO EN LA CALLE SABAS ITURBE ENTRE AV. SAN ISIDRO Y DR. GUSTAVO BAZ PRADA | 55-MEXICALTZINGO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | 146914/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 501984 | 501984 | 501984 | 500455 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 736.74 | 734 | 99.6%
| 123113 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CDA. HOMBRES ILUSTRES, EN BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 312895 | 312895 | 312895 | 312895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 754 | 754 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL Y MENOS METAS ALCANZADAS QUE LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS (910M2), ESTE AHORRO SE DESTINO A LA AUTORIZACION DE NUEVAS OBRAS Y ACCIONES.
| 123180 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLEJON AQUILES SERDAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 354116 | 354116 | 353608 | 353608 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 880 | 880 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $508.00, EL CUAL SE ESPERA PODER UTILIZARLO EN OTRA OBRA O ACCION PARA PODER CERRAR AL 100% LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS.
| 123518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 9 TRAMO DE AV. ATLICPACA AV. DEL TRABAJO COL UNIDAD ACAQUILPAN | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149465 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 80633 | 80633 | 80080 | 80080 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 435 | 100%
| 123269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL CERRITO TRAMO DE CALLE 4 A CALLE 9 TULIPAN COL. JORGE JIMENEZ CANTU | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149879 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 132425 | 132425 | 129623 | 129623 | 97.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 737.1 | 737.1 | 100%
| 125362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARRANCA TRAMO DE CAMINO REAL A CAD. 0+250.00 (SOLO MATERIALES) COL. JORGE JIMENEZ CANTU | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149875 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 111638 | 111638 | 29272 | 29272 | 26.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 621 | 180 | 29%
| 128266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AREA DE DONACION COL. TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156796 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 345265 | 345265 | 322539 | 322539 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.22 | 52.22 | 100%
| 123207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. LA JOYITA TRAMO DE CDA. LA JOYITA A CONTRAPARED PUEBLO DE TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 277650 | 277650 | 167856 | 167856 | 60.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 973.59 | 645 | 66.2%
| 124841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE HELECHOS DE CALLE JACARANDAS A AV. TEXCOCO FRACC. FLORESTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149869 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 507435 | 507435 | 497097 | 497097 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 806 | 806 | 100%
| 125510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUICO DE CDA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO DE CONTRAPARED A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO DE LA MAGDALENA (SOLO MATERIALES) | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 93911 | 93911 | 88604 | 88604 | 94.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 442 | 432 | 97.7%
| 124181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO TRAMO DE C. AHUEHUETE A AV. ATLICPAC COLL SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 368275 | 368275 | 333695 | 333695 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 128135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IRAPUATO TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE LAS FLORES PUEBLO DE SAN SEBASTIAN CHIMALPA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 368432 | 368432 | 115646 | 115646 | 31.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 958 | 297.4 | 31%
| 123244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. HIGUERAS TRAMO DE CONTRAPARED A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149877 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 76252 | 76252 | 65350 | 65350 | 85.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 277 | 92.3%
| 123698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUYENTES TRAMO DE VIAS DEL FERROCARRIL A CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AMPLIACION TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149878 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 239947 | 239947 | 186767 | 186767 | 77.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 644 | 499 | 77.5%
| 123115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE ANDADOR FRUTICULTORES A ANDADOR LABRADORES COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149871 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 867339 | 867339 | 221419 | 421419 | 48.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1769.5 | 889 | 50.2%
| 128299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO BAZ PRADA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. HOMBRES ILUSTRES CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156798 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 629693 | 629963 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1268 | 0 | 0%
| 124284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CONTRAPARED (SOLO MATERIALES Y EQUIPO) COL. ADOLFO LOPES MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150779 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 322104 | 322104 | 237510 | 237510 | 73.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1050.4 | 779 | 74.2%
| 123163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 20TRAMO DE CALLE NORTE 15 ACONTRAPARED (MATERIALES Y EQUIPO) COL. CARLOS HANK GONAZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 151405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 181359 | 181359 | 160249 | 160249 | 88.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 812 | 740 | 91.1%
| 128099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUETZALCOATL TRAMO DE BARRANCA A CTO. CUAUHTEMOC CARDENAS UNIDAD UPREZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156792 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 309181 | 309181 | 309181 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 513 | 0 | 0%
| 125650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ TRAMO DE CALLE NUEVO LEON A CONTRAPARED (MATERIALES Y EQUIPO) COL. ADOLFO LOPES MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 480690 | 480690 | 373758 | 373758 | 77.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1468 | 1145 | 78%
| 124550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A CDA. DE CALLEJON DE LA RIVERA DE CJON DE LA RIVERA A CONTRAPARED | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 213181 | 213181 | 188870 | 188870 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 855 | 88.9%
| 128218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETOS HIDRAULICO EN CALLE CDA. DE MINAS COL. TECHACHALTITLA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1215601 | 1215601 | 362124 | 362124 | 29.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1923.7 | 596 | 31%
| 22038 |  |  |  | CANCHA PARA USOS MULTIPLES | 71-POLOTITLÁN | EL TESORO | RURAL | 142607/0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
| 22042 |  |  |  | GUARNICION Y BANQUETA PARA ANDADOR AL C.B.T. | 71-POLOTITLÁN | CELAYITA (SAN JOSÉ CELAYITA) | RURAL | 142636/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 167903 | 167903 | 167903 | 167903 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1037 | 1037 | 100%
| 144537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144045/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 25237 | 25237 | 25237 | 25237 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 89 | 89 | 100%
| 144538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144048/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 40266 | 40266 | 40266 | 40266 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 315 | 315 | 100%
| 144536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE COACALCO. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144036/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 121731 | 121731 | 121731 | 121731 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 480 | 480 | 100%
| 144575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE PROL. JUAREZ. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144835/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 170118 | 170118 | 170118 | 170118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144836/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 46402 | 46402 | 46402 | 46402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE TLALOC. | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144091/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 82148 | 82148 | 82148 | 82148 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 526 | 526 | 100%
| 144543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION AVENIDA NACIONAL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144094/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 75656 | 75656 | 75656 | 75656 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240 | 240 | 100%
| 144534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144034/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 18692 | 18692 | 18692 | 18692 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 66 | 66 | 100%
| 144535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144035/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 28887 | 28887 | 28887 | 28887 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 233 | 233 | 100%
| 144533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE COACALCO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144033/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 100766 | 100766 | 100766 | 100766 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 355 | 355 | 100%
| 144573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE PROL. JUAREZ | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144782/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 179366 | 179366 | 179366 | 179366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144783/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 43741 | 43741 | 43741 | 43741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE TLALOC | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144056/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 94705 | 94705 | 94705 | 94705 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
| 144539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE XOCHITL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144052/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 86073 | 86073 | 86073 | 86073 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 312 | 312 | 100%
| 144541 |  |  |  | CONTRUCCION DE BANQUETA CALLE XOCHTL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144059/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 69333 | 69333 | 69333 | 69333 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 312 | 312 | 100%
| 144531 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144031/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 543990 | 543990 | 543990 | 543990 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1399 | 1399 | 100%
| 144532 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144032/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 544668 | 544668 | 544668 | 544668 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1402 | 1402 | 100%
| 144530 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COACALCO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144030/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 639491 | 639491 | 639491 | 639491 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2312 | 1410 | 61%
| 144551 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144132/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1708108 | 1708108 | 1708108 | 1708108 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4166 | 3000 | 72%
| 144570 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MICHOACAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144578/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 1033899 | 1033899 | 1033899 | 1033899 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2639 | 2639 | 100% | ISIDRO FABELA
| 144564 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS MANZANAS. | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144561/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 259892 | 259892 | 259892 | 259892 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2047.2 | 500 | 24.4%
| 144565 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANGOS. | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144563/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 260054 | 260054 | 260054 | 260054 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2010.15 | 500 | 24.9%
| 144562 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS NISPEROS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144532/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 670098 | 670098 | 670098 | 670098 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2086.94 | 2086.94 | 100%
| 144571 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROL. JUAREZ. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144780/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 676337 | 676337 | 676337 | 676337 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1495 | 1495 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144572 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144781/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 287657 | 287657 | 287657 | 287657 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1527.5 | 1527.5 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 144267 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICACALLE TLALOC. | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 157645/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 809132 | 809132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1520 | 0 | 0%
| 144548 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS | 81-TECÁMAC | SAN MARTÍN AZCATEPEC | URBANO | 144114/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1123550 | 1123550 | 1123550 | 1123550 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2478 | 2478 | 100%
| 144554 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MAGNOLIAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144135/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1005937 | 1005937 | 1005937 | 1005937 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2277 | 2277 | 100%
| 144553 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARGARITAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144134/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1022270 | 1022270 | 1022270 | 1022270 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2286 | 2286 | 100%
| 144552 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144133/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1038734 | 1038734 | 1038734 | 1038734 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2325 | 2325 | 100%
| 118782 |  |  |  | DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA CALLE BUENAVISTA | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 149384/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 151760 | 151760 | 151760 | 151760 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151760 | 151760 | 100%
| 119424 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ABASOLO | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 149858/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 144010 | 144010 | 144010 | 119790 | 83.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 144010 | 119790 | 83.2%
| 120433 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALDAMA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 151236/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79653 | 99.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 80000 | 79653 | 99.6%
| 114376 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARTES | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 147874/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 114017 | 114017 | 114017 | 94055 | 82.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 114017 | 94055 | 82.5%
| 118703 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLALISTLAPA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148453/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 133677 | 133677 | 133677 | 102260 | 76.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 133677 | 102260 | 76.5%
| 120108 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS (LADO SUR) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150906/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 275439 | 275439 | 275439 | 218788 | 79.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 275439 | 218788 | 79.4%
| 114401 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 147876/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 417758 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 420000 | 417758 | 99.5%
| 120953 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PATLA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 156384/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 120000 | 0 | 0%
| 119977 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PLATON | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150591/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298724 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 300000 | 298724 | 99.6%
| 114334 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE QUERETARO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147869/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 181591 | 181591 | 181591 | 158476 | 87.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 181591 | 158476 | 87.3%
| 120916 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN CRISTOBAL(1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 153484/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 164000 | 164000 | 164000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 164000 | 0 | 0%
| 120218 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN IDELFONSO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 150909/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 196217 | 196217 | 196217 | 158919 | 81% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 196217 | 158919 | 81%
| 120046 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS CEDROS | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150593/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 87690 | 87690 | 87690 | 72949 | 83.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 87690 | 72949 | 83.2%
| 119171 |  |  |  | PAVIMENTACION CJON. PROVIDENCIA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 149833/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 127405 | 127405 | 127405 | 127405 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 127405 | 127405 | 100%
| 54677 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ACCESO AL DEPOSITO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249983 | 249983 | 249983 | 249983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1196 | 1196 | 100%
| 55303 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CBT A LOS PINOS 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 298662 | 298662 | 298662 | 298662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.58 | 1435.58 | 100% | PURUAHUA SUR
| 55695 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CERRADA MEJIA 2DA. ETAPA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLAN CENTRO | RURAL | 085-2010-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149987 | 149987 | 149987 | 149987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328.52 | 328.52 | 100%
| 60942 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIPRES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 220000 | 220000 | 189034 | 189034 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 595 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 54461 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 85-TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 295006 | 295006 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.89 | 822.89 | 100%
| 54494 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399997 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.19 | 1097.19 | 100%
| 56872 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES | 85-TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118091 | 118091 | 118091 | 118091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 329.15 | 329.15 | 100%
| 55266 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299625 | 299625 | 299625 | 299625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | BARRIO BOQUI
| 55234 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CORONA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399998 | 399998 | 399998 | 399998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.2 | 1097.2 | 100%
| 55215 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DURAZNO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 62350 | 62350 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475.5 | 475.5 | 100% | COMUNIDAD: BARRIO DE ANDARO
| 54547 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL CALLEJON 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN MIGUEL SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 378544 | 378544 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700.43 | 1700.43 | 100%
| 54734 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL ESTABLO Y SUS RAMALES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349986 | 349986 | 349986 | 349986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100% | COMUNIDAD: LA CUADRILLA
| 55440 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EN BARRIO CENTRO NDAREJE | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 312777 | 312777 | 312777 | 312777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 877.76 | 877.76 | 100%
| 55252 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EN EL PARAJE EL CERRITO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349949 | 349949 | 349949 | 349949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.02 | 960.02 | 100% | BARRIO DE BOQUI
| 54665 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 348121 | 348121 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675.92 | 1675.92 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE
| 55667 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ENTRE LOS DOS CERRITOS 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449947 | 449947 | 449947 | 449947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.26 | 960.26 | 100%
| 59786 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRESNO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 349522 | 349522 | 349522 | 349522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 55568 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HNOS. FLORES MAGON 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349049 | 349049 | 349049 | 349049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 54633 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE JOSE VICENTE VILLADA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349940 | 349940 | 349940 | 349940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675.92 | 1675.92 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO
| 59906 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349634 | 349634 | 349634 | 349634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: MAGDALENA SHIDO
| 59772 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE NARANJO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349522 | 349522 | 349522 | 349522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100%
| 59780 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE OAXACA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349997 | 349997 | 349997 | 349997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA LA PALMA
| 55757 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PALO BLANCO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449811 | 449811 | 449811 | 449811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1234.36 | 1234.36 | 100% | COMUNIDAD: MAGDALENA COLONIA
| 55392 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PARROQUIA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199994 | 199994 | 199994 | 199994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 54924 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL A LA PLACA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 299953 | 299953 | 299953 | 299953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1430.81 | 1430.81 | 100%
| 55483 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO BACHINI 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 165369 | 165369 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.66 | 222.66 | 100% | SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BACHINI
| 59759 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. HACIA EL JACAL 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394.5 | 394.5 | 100%
| 54944 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL CANAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN VICENTE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 297718 | 297718 | 78.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.34 | 1042.34 | 100%
| 55356 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL POTLA CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA) | RURAL | 085-2010-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 349592 | 349592 | 349592 | 349592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
| 54993 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL Y EL PARAJE ANDEJE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN | RURAL | 085-2010-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 347357 | 347357 | 347357 | 347357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100%
| 53332 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL GARAY | RURAL | 085-2010-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 239979 | 239979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658.31 | 658.31 | 100%
| 53393 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | ESTACIÓN SOLÍS (ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO) | RURAL | 085-2010-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254982 | 254982 | 254982 | 254982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 669.46 | 669.46 | 100%
| 53445 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 449898 | 449898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2143.65 | 2143.65 | 100%
| 53627 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | POZO DE LAS PALOMAS | RURAL | 085-2010-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 140516 | 140516 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.32 | 636.32 | 100%
| 55325 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299885 | 299885 | 299885 | 299885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1427.85 | 1427.85 | 100% | PURUAHUA SUR
| 54624 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 339357 | 339357 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO EJIDO
| 54526 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ LOS REYES | RURAL | 085-2010-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.59 | 548.59 | 100%
| 60826 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 419533 | 419533 | 419533 | 419533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924.25 | 924.25 | 100%
| 54896 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO LAS PEÑAS | RURAL | 085-2010-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299989 | 299989 | 299989 | 299989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | COMUNIDAD: LAS PEÑITAS
| 53476 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249991 | 249991 | 249991 | 249991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.74 | 685.74 | 100% | COMUNIDAD: MESA DEL VENADO
| 53367 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL TEJOCOTE (LA LOMA) | RURAL | 085-2010-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 449988 | 449988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1234.34 | 1234.34 | 100%
| 56201 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | EL GARAY | RURAL | 085-2010-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.29 | 274.29 | 100%
| 54751 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | LA ESTANZUELA | RURAL | 085-2010-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.2 | 1097.2 | 100%
| 54781 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE BAÑI | RURAL | 085-2010-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 199893 | 199893 | 199893 | 199893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 54878 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE LOS GARNICA | RURAL | 085-2010-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 249982 | 249982 | 249982 | 249982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 53430 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 393562 | 393562 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097 | 1097 | 100%
| 55286 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119991 | 119991 | 119991 | 119991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.5 | 571.5 | 100% | PURUAHUA CENTRO
| 54684 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU CENTRO | RURAL | 085-2010-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 54713 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU EJIDO | RURAL | 085-2010-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249989 | 249989 | 249989 | 249989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 54698 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU LA MESA | RURAL | 085-2010-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349988 | 349988 | 349988 | 349988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100%
| 55378 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249992 | 249992 | 249992 | 249992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 54972 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299987 | 299987 | 299987 | 299987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI
| 55607 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE TEJOCOTE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLAN CENTRO | RURAL | 085-2010-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 378977 | 378977 | 378977 | 378977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.38 | 1042.38 | 100%
| 59910 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLES 3, 5, 6, Y 7 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 394237 | 394237 | 394237 | 394237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1788.27 | 1788.27 | 100%
| 61395 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399798 | 399798 | 399798 | 399798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1090 | 1090 | 100%
| 55729 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIFERENTES CALLES 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 148956 | 148956 | 148956 | 148956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 623.67 | 623.67 | 100%
| 54793 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE TRAMO SANTA MARIA - EL TEPOZAN 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE BAÑI | RURAL | 085-2010-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 199893 | 199893 | 199893 | 199893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 55460 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N BARRIO CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480.02 | 480.02 | 100%
| 55877 |  |  |  | PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA DE CALLE BELLOTA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99871 | 99871 | 99871 | 99871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 505 | 505 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA DEL SOCORRO
| 72519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | 86-TEMASCALTEPEC | BARRIO LA MAGDALENA (LA MAGDALENA) | RURAL | 143537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 296582 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 276.92 | 98.9%
| 72452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 143535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 293360 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 904.65 | 97.8%
| 73241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENBOVEDADO, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, SAN LORENZO OYAMEL | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 145551 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1190690 | 1190690 | 1190690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 72568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA SAN JUAN JIQUIPILCO - CALLE REAL | 87-TEMOAYA | CALLE REAL | RURAL | 145399 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399676 | 399676 | 399676 | 399676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 79753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO VIEJO, BENITO JUAREZ Y SEB. LERDO DE TEJADA | 87-TEMOAYA | DOLORES | RURAL | 150801 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 149871 | 149871 | 149871 | 149871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 78529 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y NICOLAS BRAVO | 87-TEMOAYA | LLANO DE LA Y | RURAL | 150719 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 749490 | 749490 | 749490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3360 | 3360 | 100%
| 78621 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO ANTIGUO TEMOAYA, TOLUCA | 87-TEMOAYA | LOMA DE SAN NICOLÁS | RURAL | 150720 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 746973 | 746973 | 746973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3150 | 90%
| 78060 |  |  |  | PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. C. DE ACCESO A LA GUARDERIA-CENTRO DE REHABILITACIÓN | 87-TEMOAYA | POTHÉ | RURAL | 145525 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 74573 |  |  |  | PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD, | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE | RURAL | 145547 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249797 | 249797 | 249797 | 249797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 73677 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, TLALTENANGO ABAJO | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ABAJO | RURAL | 145580 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 745780 | 745780 | 745780 | 745780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 73361 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, TLALTENANGO ABAJO | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ABAJO | RURAL | 145580 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 745780 | 745780 | 745780 | 745780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 73273 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PONIENTE Y ORIENTE, SAN MATEO ALCALA | 87-TEMOAYA | SAN MATEO ALCALÁ | RURAL | 145552 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 723244 | 723244 | 723244 | 723244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 74633 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HIPODROMO | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 145527 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 729285 | 729285 | 729285 | 729285 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 3500 | 3500 | 100%
| 79255 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALDAMA OTE. HEBERTO CASTILLO, BICENTENARIO Y JUAREZ | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO SEGUNDA SECCIÓN (LOMA LARGA) | RURAL | 150790 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749969 | 749969 | 749969 | 749969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3360 | 96%
| 79198 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BENITO JUAREZ | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ PATHÉ | RURAL | 150789 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 732265 | 732265 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 79560 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DEL POZO Y PRESA ALZATE | 87-TEMOAYA | ALLENDE | RURAL | 150793 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749588 | 749588 | 749588 | 749588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 73200 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FRANCISCO Y MADERO Y JUAN ALVAREZ | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145542 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 744926 | 744926 | 744926 | 744926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100%
| 78967 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INDEPENDENCIA | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 150733 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 747834 | 747834 | 747834 | 747834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3450 | 100%
| 78831 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 87-TEMOAYA | MOLINO ABAJO | URBANO | 150724 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749327 | 749327 | 749327 | 749327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 78340 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MORELOS, BENITO JUAREZ Y ENTRONQUE TOLUCA | 87-TEMOAYA | DOLORES | RURAL | 150716 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 599933 | 596933 | 596933 | 596933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850 | 2850 | 100%
| 79977 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS LOMA DEL PROGRESO | 87-TEMOAYA | LOMA DE PROGRESO | RURAL | 150721 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 747567 | 747567 | 747567 | 747567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3250 | 3250 | 100%
| 72744 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DE TABORDA | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 145458 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 738473 | 738474 | 738474 | 738474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 78878 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINO, CON. C. CHIMALPOPOCA Y REFORMA AGRARIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 150726 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 751465 | 751465 | 751465 | 751465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 79620 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | COLONIA MORELOS | RURAL | 150795 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749996 | 749996 | 749996 | 749996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 72827 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145462 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 752540 | 752540 | 752540 | 752540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 73097 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, CAMPAMENTO KM. 48 | 87-TEMOAYA | CAMPAMENTO KILÓMETRO CUARENTA Y OCHO | RURAL | 145502 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 749422 | 749422 | 749422 | 749422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 79683 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, SANZA VIEJA | 87-TEMOAYA | ZANJA VIEJA | RURAL | 150796 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 746632 | 746632 | 746632 | 746632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2980 | 2980 | 100%
| 72594 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL TRAMO 0+000 AL 0+387, BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO | 87-TEMOAYA | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | RURAL | 145413 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 736348 | 736348 | 736348 | 736348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2902 | 2902 | 100%
| 79020 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE RUMBO AL POTRERO , C.TEMPORAL Y C.CENTRO AL POZSO | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ COMALCO | RURAL | 150784 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749769 | 749769 | 749769 | 749769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 79719 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150800 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749998 | 749998 | 749998 | 749998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 3780 | 100%
| 78386 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRADA CAMPO DEPORTIVO | 87-TEMOAYA | EJIDO DE MIMBRES | RURAL | 150717 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749532 | 749532 | 749532 | 749532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 73307 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LA LOMA SAN PEDRO ARRIBA 4TA. S. | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA CUARTA SECC. (CINCO REALES) | RURAL | 145579 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OB RAS PUBLICAS | - | - | 745778 | 745778 | 745778 | 745778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1380 | 100%
| 79074 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LA PALMA | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ LAS LOMAS | RURAL | 150787 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749026 | 749026 | 749026 | 749026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3280 | 95.1%
| 79152 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LOMA OLVIDADA | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 150788 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749126 | 749126 | 749126 | 749126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3279 | 95%
| 73167 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE/ POTHE | 87-TEMOAYA | POTHÉ | RURAL | 145526 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 748039 | 748039 | 748039 | 748039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 73043 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TERMINACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO AL PANTEON LOMA ALTA | 87-TEMOAYA | LOMA ALTA | RURAL | 145499 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 737632 | 737632 | 737632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 72870 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145467 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 717500 | 717500 | 717500 | 717500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3450 | 100%
| 95205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PETRONILO MONROY, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150465/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 254332 | 254332 | 254333 | 254333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 95140 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 144949/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198993 | 198993 | 198993 | 198993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 0 | 0%
| 95148 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 88-TENANCINGO | SANTA CRUZ XOCHIACA | RURAL | 145722/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 200000 | 183614 | 183614 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 95151 |  |  |  | CONTINUACION DE LOA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHALCHIHUAPAN SAN JUAN TETITLAN | 88-TENANCINGO | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 145734/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 231355 | 231355 | 231203 | 213203 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 699 | 99.9%
| 95187 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149686/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 49902 | 49902 | 49902 | 49902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 0 | 0% | COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 95208 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA FEDERAL NO 55 DEL ACCESO A LA OCOTALERA AL JARDIN DE NIÑOS | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE SANTA TERESA | RURAL | 154884/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 190690 | 190690 | 7240 | 7240 | 3.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 20 | 3.8%
| 95158 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL DURAZNO | 88-TENANCINGO | SAN NICOLÁS | RURAL | 145799/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 179388 | 179388 | 178128 | 178128 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 65 | 10%
| 95129 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE PINOS | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 144672/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 257246 | 257246 | 252472 | 252472 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 150 | 33%
| 95128 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE REMIGIO GARCIA | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 144671/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 101815 | 101815 | 101815 | 101815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 607 | 6 | 1%
| 95147 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE LEON GUZMAN | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 145721/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249996 | 249996 | 249996 | 249996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 0 | 0%
| 95136 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIOLETAS Y CALLE LAS ROSAS | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 144942/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 359608 | 359608 | 353593 | 353593 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 0 | 0%
| 95145 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145290/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1431823 | 1431823 | 1416445 | 1416445 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2443.5 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL
| 95109 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143702/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 767002 | 767002 | 767002 | 767002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 1000 | 78.1%
| 95186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE MARZO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149607/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 24916 | 24916 | 16025 | 16025 | 64.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 93 | 20 | 21.5% | CABECERA MUNICIPAL
| 95153 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TERMINADO RAYADO DEL CAMINO DE RINCONADA DE ATOTONILCO 3A ETAPA | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 145758/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO D ETENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 254246 | 254246 | 72.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 180 | 12%
| 95150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AMADO NERVO | 88-TENANCINGO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 145729/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 281985 | 281985 | 281985 | 281985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0%
| 95133 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PETRONILO MONROY | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 144934/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 248011 | 248011 | 244258 | 244258 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 65 | 14.4%
| 95146 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRANCISCO ZARCO A COLONIA MORELOS | 88-TENANCINGO | FRANCISCO ZARCO | RURAL | 145294/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 298315 | 298315 | 296351 | 296351 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 948 | 99.8%
| 95149 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE | 88-TENANCINGO | GUALUPITA | RURAL | 145725/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198397 | 198397 | 198397 | 198397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 95130 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL PANTEON | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144678/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249934 | 249934 | 249934 | 249934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0% | LA CIENEGA
| 95206 |  |  |  | SOBRECARPETA CON CONCRETO ASFALTICO CON UN ESPESOR DE 5 CM COMPACTADO EN LAS CALLES ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150466/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 285305 | 285305 | 285305 | 285305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3650 | 3650 | 100%
| 153244 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA (FRENTE A LA LICONSA) | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | FISM10-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 62788 | 62788 | 62788 | 62788 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98.5 | 98.5 | 100%
| 153358 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ALFREDO DEL MAZO; SANTA CRUZ DEL MONTE | 91-TEOLOYUCÁN | SANTA CRUZ DEL MONTE | URBANO | FISM10-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 20525 | 20525 | 20525 | 20525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442.35 | 442.35 | 100%
| 123104 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LAS PALOMAS, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 303815 | 303816 | 303815 | 303815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1521 | 1521 | 100% | CONCLUIDA
| 125782 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LAS PALOMAS, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 178300 | 178300 | 178300 | 178300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3441.2 | 3441.2 | 100% | CONCLUIDA
| 122971 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HUITZILOPOCHTLI, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 390640 | 390640 | 390640 | 390640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1668 | 1668 | 100% | CONCLUIDA
| 126021 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL SOL, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 299399 | 299399 | 299399 | 299399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1490 | 1490 | 100% | CONCLUIDA
| 125896 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 468800 | 468800 | 468800 | 468800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2369 | 2369 | 100% | CONCLUIDO
| 125968 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOAQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 255720 | 255720 | 255720 | 255720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1205 | 1205 | 100% | CONCLUIDA
| 122766 |  |  |  | TERMINACION DE LA URBANIZACION DE LA CALLE POTREROS (ENTRE CAD 0+200 Y CAMINO SAN LORENZO BARRIO DE PURIFICACION | 92-TEOTIHUACÁN | EL POTRERO (EJIDO PURIFICACIÓN) | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 934445 | 937441 | 937441 | 937441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1798 | 1798 | 100% | CONCLUIDA
| 122758 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ CANTÚ (ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE Y CALLE SALVADOR SÁNCHEZ), EVANGELISTA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 604592 | 604592 | 604592 | 604592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | CONCLUIDA
| 113511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE AVENIDA CENTRAL/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153124/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 644798 | 644978 | 644978 | 435788 | 67.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1704.5 | 1448.83 | 85%
| 112719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRILLO PUERTO/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 150543/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 796907 | 796907 | 796907 | 796907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3783 | 3783 | 100%
| 113541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOMINICO/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 153240/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 403548 | 403548 | 403548 | 211023 | 52.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992 | 545.6 | 55%
| 112776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. DE CALLE RIO HUDSON/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 150786/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 162395 | 162395 | 162395 | 6448 | 4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495 | 74.25 | 15%
| 112127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149659/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 233494 | 233494 | 233494 | 213848 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915 | 838.14 | 91.6%
| 112824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 150791/00017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 294373 | 294373 | 294373 | 146707 | 49.8% | 0 | 0 | METROS | 1020 | 816 | 80%
| 112538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 3, (CALLE ESTRELLA CELESTE, PALMAS 1, PALMAS 2, ENCINOS Y PIRULES)/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 150541/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 527520 | 527520 | 527520 | 413902 | 78.5% | 0 | 0 | METROS | 1860 | 1844.4 | 99.2%
| 111914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147738/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 128832 | 128832 | 128832 | 128832 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 723.35 | 723.35 | 100%
| 112300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149748/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 106883 | 106883 | 106883 | 106883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 428 | 80%
| 112645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS IV/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 150542/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 318892 | 318892 | 318892 | 72538 | 22.7% | 0 | 0 | METROS | 1128 | 1015.2 | 90%
| 112877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CONCHOS/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 150794/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 231978 | 231978 | 231978 | 114295 | 49.3% | 0 | 0 | METROS | 1090 | 763 | 70%
| 112185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149661/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 365855 | 365855 | 365855 | 318074 | 86.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1135 | 986.77 | 86.9%
| 112262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CLALE MICHOACAN/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149673/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 331986 | 331986 | 331986 | 320172 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 990 | 990 | 100%
| 154164 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MANUEL MOLINA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 151152/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 448000 | 448000 | 446931 | 446931 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 440 | 98.2%
| 154163 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 151150/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 493892 | 493892 | 472276 | 472276 | 95.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 544 | 500 | 91.9%
| 154161 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MARAVILLAS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 150423/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 293426 | 293426 | 293426 | 293426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 84392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO QUEZADA, 6 DE JUNIO, GONZALO LOPEZ CID, IGNACIO GOMEZ Y PASEO DE LAS AVES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 134427 | 134427 | 134427 | 114727 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 170 | 85% | COLONIA WENCESLAO VICTORIA
| 83570 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 370267 | 370267 | 370267 | 352913 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 715 | 680 | 95.1% | LA COLONIA ES LEYES DE REFORMA
| 83476 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 143718 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3966530 | 3966530 | 3966530 | 3966530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4810 | 4810 | 100%
| 83793 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAES PARA LA CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. DEL EJIDO NUMERO UNO | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 147620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 279174 | 93.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1493.6 | 1389 | 93%
| 83914 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES HIDALGO Y ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 148459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 103704 | 103704 | 103704 | 70744 | 68.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 707.4 | 469 | 66.3%
| 83854 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES DE ZAPATA ZONA ORIENTE Y BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 147622 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 389064 | 389064 | 389064 | 384384 | 98.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2087.8 | 2060 | 98.7%
| 83534 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 232173 | 232173 | 232173 | 114337 | 49.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1036.64 | 510 | 49.2% | LA COMUNIDAD ES EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA
| 84102 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 149808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1502.13 | 0 | 0%
| 83493 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA | 99-TEXCOCO | LA PURIFICACIÓN | URBANO | 143719 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 591982 | 591982 | 591982 | 137286 | 23.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 200 | 22.2%
| 83844 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TLAIXCO DE AV. UHEXOTLI A CUAUTENCO | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 147621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 785146 | 785146 | 785146 | 297736 | 37.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3780 | 1432 | 37.9%
| 84200 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON BRAVO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 103168 | 103168 | 103168 | 37170 | 36% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 301.5 | 108.5 | 36% | LA COMUNIDAD ES SAN SIMON
| 84146 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 125490 | 125490 | 125490 | 47181 | 37.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457.5 | 172 | 37.6% | LA COMUNIDAD ES EN SAN SIMON
| 84170 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 101130 | 101130 | 101130 | 37170 | 36.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289 | 106.4 | 36.8% | LA COMUNIDAD ES EN SAN SIMON
| 84212 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON ALLENDE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 151234 | 151234 | 151234 | 37170 | 24.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 67.5 | 24.6% | COMUNIDAD EN SAN SIMON
| 125478 |  |  |  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 34011 | 34011 | 34011 | 34011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235.35 | 235.35 | 100% | BARRIO LA CONCEPCION
| 125668 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 74264 | 74264 | 74264 | 8491 | 11.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549.15 | 65 | 11.8% | COL. LA CONCEPCION
| 125742 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA 5 DE MAYO | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 41397 | 41397 | 41397 | 32884 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.68 | 240 | 79.8%
| 125781 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. CERRADA DE PORVENIR | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 61220 | 61220 | 61220 | 61220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483.72 | 483.72 | 100%
| 125547 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE AV. DEL TRABAJO Y FRANCISCO VILLA) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 149478 | 149478 | 149478 | 149478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 738 | 100% | BARRIO DE SANTIAGO
| 125812 |  |  |  | MATERIALES PARA LA TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. MEXICO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 42728 | 42728 | 42728 | 42728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266 | 266 | 100% | AMPLIACION TEZOYUCA
| 125893 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VALENCIA (ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. DEL TRABAJO) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 424322 | 424322 | 424322 | 424322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1679.6 | 1679.6 | 100% | BARRIO DE LA ASCENSION
| 125927 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE 2 DE FEBRERO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 588094 | 588094 | 588094 | 588094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1548.2 | 1548.2 | 100% | COL. BUENOS AIRES
| 61945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 101-TIANGUISTENCO | OCOTENCO | RURAL | 101-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 333912 | 69.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2623 | 2623 | 100%
| 61909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO OCOTENCO | 101-TIANGUISTENCO | OCOTENCO | RURAL | 101-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 373837 | 62.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2360 | 2300 | 97.5%
| 62566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE 1O. DE MAYO | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 275608 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 100 | 62.5% | LOCALIDAD: GUADALUPE YANCUICTLALPAN
| 62071 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN NICOLAS | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499100 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2457 | 2457 | 100%
| 61485 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 19 DE MARZO | 101-TIANGUISTENCO | SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN UNO | RURAL | 101-2010-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 418470 | 55.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3764 | 3500 | 93%
| 61427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN DE LA CALLE MORELOS | 101-TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUÁREZ (EL COLERO) | RURAL | 101-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 259743 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 900 | 92.3%
| 61578 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA | 101-TIANGUISTENCO | METZTITLA (MEXTITLA) | RURAL | 101-2010-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 439529 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2735 | 2735 | 100%
| 61625 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO TLAMINCA - OCOTENCO | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 953874 | 63.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 7000 | 87.5%
| 61553 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS PARTE NORESTE | 101-TIANGUISTENCO | EL APILULCO | RURAL | 101-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 350797 | 63.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2726 | 2000 | 73.4%
| 62038 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CALLE ALVARO OBREGON | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 595681 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2838 | 2838 | 100%
| 61966 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIODRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CUAHUTEMOC Y AV. DEL TRABAJO | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 568487 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2840 | 2840 | 100%
| 62326 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ACAPULCO COL. GUADALUPE | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 179352 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2838 | 2600 | 91.6%
| 21840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESC. T.V. SEC. | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37963 | 37963 | 37963 | 37963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 21841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 142602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 195540 | 195540 | 195540 | 195540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 21842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS 2A. ETAPA (SAN NICOLAS 1ERA. MAN). | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE SAN NICOLÁS (PUERTO SAN NICOLÁS) | RURAL | 142179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119902 | 119902 | 119902 | 119902 | 100% | 1763 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 21843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO 1A. ETAPA. | 102-TIMILPAN | SAN ANTONIO YONDEJÉ (YONDEJÉ) | RURAL | 142580 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 197047 | 197047 | 197047 | 197047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 21844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO 2A. ETAPA 2O. RAMAL | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 141919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249672 | 249672 | 249672 | 249672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
| 21845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADODEL CAMINO PRINCIPAL DE BO. HIDALGO 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 142791 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 719970 | 719970 | 719970 | 719970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 21846 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTE Y ENCEMENTADO DEL KM 1+000 AL 1+040 | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 148639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51216 | 51216 | 51216 | 51216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 21847 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA SEC. 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 146068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199941 | 199941 | 199941 | 199941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 21848 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 102-TIMILPAN | BARRIO DE OCAMPO | RURAL | 147873 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349769 | 349769 | 349769 | 349769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
| 21849 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 102-TIMILPAN | AGUA BENDITA | RURAL | 144229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 639635 | 639635 | 639635 | 639635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 21850 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 144802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349748 | 349748 | 349748 | 349748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 21851 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO 1A. ETAPA (LA COLONIA) | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 148058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 197328 | 197328 | 197328 | 197328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 21852 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO MORELOS | RURAL | 147515 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 21258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PIE DEL CERRO | RURAL | 148315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 480800 | 480800 | 480800 | 477829 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 42093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 149870 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 941982 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100%
| 51140 |  |  |  | MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151985 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 75996 | 75996 | 75996 | 71522 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567.64 | 567.64 | 100%
| 43008 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CALLES Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA | 105-TLATLAYA | VUELTA DEL RÍO | RURAL | 151197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 867416 | 867416 | 867416 | 867416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1279 | 1279 | 100%
| 21447 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | AGUA FRÍA | RURAL | 148559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 349869 | 349869 | 349869 | 347623 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 18480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | BARRIALES | RURAL | 147623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 475613 | 475613 | 475613 | 433005 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 40050 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | CUADRILLA DE GUTIÉRREZ | RURAL | 149816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 21274 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 148556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 894577 | 894577 | 894577 | 894577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 17707 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 144992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 118899 | 118899 | 118899 | 118899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 18527 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL TIQUIMIL | RURAL | 147625 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 423978 | 423978 | 423978 | 409329 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860 | 860 | 100%
| 19840 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL ZOPILOTE | RURAL | 148314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1006631 | 1006631 | 1006631 | 1005616 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 18600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 148032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 476325 | 476325 | 476325 | 382449 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1085 | 1085 | 100%
| 18474 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DEL PASO TOPILAR | RURAL | 147299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 391776 | 391776 | 391776 | 374979 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 41943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA CUBATA | RURAL | 149865 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 615000 | 615000 | 615000 | 614914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 21593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA CUEVA | RURAL | 148769 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 494694 | 494694 | 494694 | 438686 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 21536 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA GUACAMAYA | RURAL | 148563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 749996 | 749996 | 749996 | 747078 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 38751 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS | RURAL | 149258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 374474 | 374474 | 374474 | 374474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 42769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LOS LIMONES | RURAL | 150686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000347 | 1000347 | 1000347 | 821842 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2130 | 2130 | 100%
| 18807 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LOS OCOTES | RURAL | 148313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 611818 | 611818 | 611818 | 503593 | 82.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126 | 1126 | 100%
| 21647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL ÓRGANO | RURAL | 148799 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 355000 | 355000 | 355000 | 344476 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.75 | 722.75 | 100%
| 41539 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL ÓRGANO | RURAL | 149825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 161999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 18792 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | RÍO TOPILAR (TOPILAR) | RURAL | 148312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187515 | 187515 | 187515 | 174159 | 92.9% | 0 | 0 | METROS | 399.98 | 399.98 | 100%
| 17726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SALITRILLO | RURAL | 145418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 786500 | 786500 | 786500 | 734041 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260.2 | 1260.2 | 100%
| 18596 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 148030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 478650 | 478650 | 478650 | 378993 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 41057 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 149822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 161999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 51099 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 151981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 282249 | 282249 | 282249 | 281523 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428.76 | 428.76 | 100%
| 39369 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 149811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 602000 | 602000 | 602000 | 601991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726 | 726 | 100%
| 42890 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO AL DIF MUNICIPAL | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 150837 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 92154 | 92154 | 92154 | 58130 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.43 | 157.43 | 100%
| 21573 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 148762 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319666 | 319666 | 319666 | 319399 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 486 | 100%
| 51045 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL POTRERO | RURAL | 151978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.1 | 571.1 | 100%
| 39053 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE LOS BRINGAS | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 149797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 119990 | 74.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 21564 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A NARANJITO DE PASO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO (NARANJITO DEL PASO) | RURAL | 148759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 668740 | 668740 | 668740 | 668729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021.6 | 1021.6 | 100%
| 17734 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 145422 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 854064 | 854064 | 854064 | 628016 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1650 | 100%
| 17538 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL HIGO PRIETO | RURAL | 142243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91399 | 91399 | 91399 | 91399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366 | 366 | 100%
| 17701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 144986 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1449982 | 1449982 | 1449982 | 1449930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1114.92 | 1114.92 | 100%
| 17721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | MAYALTEPEC | RURAL | 145357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 188632 | 188632 | 188632 | 148685 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100%
| 43206 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y 3 TOPES | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 151332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 416245 | 416245 | 416245 | 388389 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
| 18608 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | AMACUATITLA | RURAL | 148033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 696346 | 696346 | 696346 | 511611 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 21402 |  |  |  | PAVIMENTCACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS | 105-TLATLAYA | RANCHOS NUEVOS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 148558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 357485 | 357485 | 357485 | 357484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 14085 |  |  |  | BANQUETAS DE LA CALLE DURAZNO, ENTRE PASEO TOLLOCAN Y CALLE NARANJOS, EN BARRIO EL COECILLO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147577 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70400 | 70400 | 70400 | 70321 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 409.3 | 0 | 0%
| 14165 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y LA CALLE QUINTANA ROO, COL. EL EJIDO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC. | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 151443 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 454664 | 454664 | 454664 | 266315 | 58.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603.03 | 0 | 0%
| 14154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE CAPULIN, ENTRE LA CALLE NOGAL Y CALLE DURAZNO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 149570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24695 | 24695 | 24695 | 23530 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 0 | 0%
| 14155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE LEON GUZMAN ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y 13 DE SEPTIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41390 | 41390 | 41390 | 29452 | 71.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.24 | 0 | 0%
| 14141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE NIÑOS HEORES, ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE VICENTE GUERRERO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 13054 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
| 14157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA JOYA, ENTRE LOSAS DE CONCRETO Y CALLE CALZADA DE LOS MISTERIOS | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 149582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170022 | 170022 | 170022 | 170022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 0 | 0%
| 14134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MACARIO MUNGUIA ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y LANCEROS DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59092 | 59092 | 59092 | 43874 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 0 | 0%
| 14138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE NOGAL Y 20 DE NOVIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148384 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40750 | 40750 | 40750 | 36053 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 0 | 0%
| 14156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR T CALLE FERNANDO MONTES DE OCA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.24 | 0 | 0%
| 14132 |  |  |  | CONSTRUCCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN FRANCISCO TOTOLTEPEC | RURAL | 148377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42200 | 42200 | 42200 | 38755 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0%
| 14130 |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 883795 | 883795 | 883795 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4100 | 0 | 0%
| 14086 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE, DE LA CALLE REFORMA HACIA EL SUR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2720 | 0 | 0%
| 14081 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE 15 DE MAYO Y 16 DE MAYO, COL. HEROES DEL 5 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147573 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 64951 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.8 | 173.55 | 99.9%
| 14079 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE 12 DE MAYO Y 15 DE MAYO, COL. HEROES DEL 5 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147571 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67959 | 67959 | 67959 | 67222 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181.71 | 179.4 | 98.7%
| 14077 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE INSURGENTES FRENTE A LA SECUNDARIA NO. 431, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 147569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 146684 | 146684 | 146684 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266.7 | 0 | 0%
| 14147 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTALBE DE LA PRICADA RIO BALSAS ENTRE LA CALLE RIO BALSAS HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 15289 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 61.1 | 76.4%
| 14163 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCOTE ENTRE CARRETERA ZACANGO A CALLE CEDROS, SAN JUAN TILAPA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 151441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 371409 | 37.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 0 | 0%
| 14087 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE JOSÉ VASCONCELOS A EMILIANO ZAPATA, LA LOMA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 697200 | 697200 | 697200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1321.01 | 0 | 0%
| 14091 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO PETEN, ENTRE ROQUE GONZALEZ Y LA CALLE DEL EJIDO, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473100 | 473100 | 473100 | 408023 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896.4 | 448 | 50%
| 14090 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO SALADO, ENTRE ROQUE GONZALEZ Y LA CALLE DEL EJIDO, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473100 | 473100 | 473100 | 404908 | 85.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896.4 | 448 | 50%
| 14083 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA CAÑADA VICTORIA, INICIA EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO LA CAÑADA, SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 597637 | 597637 | 597637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1132.36 | 0 | 0%
| 14073 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRESNO, ENTRE LA CALLE CIPRES A CALLE S/N PALMILLAS CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2033454 | 2033454 | 2033454 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3852.86 | 0 | 0%
| 14074 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NARANJOS, ENTRE LA CALLE GRANADA Y AVENIDA EL COECILLO, EN BARRIO EL COECILLO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250489 | 1250489 | 1250489 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2369.35 | 0 | 0%
| 14166 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES, BANQUETAS, INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LIBERTAD A PRIMERA PRIVADA DE BRAVO, CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 151444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1768.42 | 0 | 0%
| 14167 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, LA PALMA TOLTEPEC, SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458.95 | 0 | 0%
| 14168 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE PROLONGACION INDEPENDENCIA A CALZADA DEL NEVADO, CACALOMACAN. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 151447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 775274 | 48.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2122.11 | 0 | 0%
| 14169 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PASEO SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y PASEO LOMBARDO TOLEDANO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 572823 | 572823 | 572823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 844.16 | 0 | 0%
| 14164 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AGRIPINA ESTRADA, DE LA CALLE LIBERTAD A PAVIMENTO EXISTE SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151442 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3183.16 | 0 | 0%
| 14080 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NUEVO MEXICO, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 3 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147572 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 106816 | 106816 | 106816 | 67060 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202.39 | 127 | 62.8%
| 14092 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA DE ROQUE GONZALEZ, DE ROQUE GONZALEZ Y CERRADA, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147594 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 387655 | 64.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1136.84 | 568 | 50%
| 14076 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CERRADA SIXTO NOGUEZ , DE SIXTO NOGUEZ A LERDO DE TEJADA, CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 147567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1421.05 | 0 | 0%
| 14078 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHAPULTEPEC, ENTRE JUAN DE LA BARRERA A MONTES DE OCA, COL. NIÑOS HEROES, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 658860 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 695 | 52.4%
| 14065 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL PONIENTE, TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 147214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 946732 | 946732 | 946732 | 173348 | 18.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1793.81 | 0 | 0%
| 14088 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA PRIVADA DE ALDAMA, ENTRE LA CALLE RUBI Y 12 DE OCTUBRE, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 116349 | 23.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 245 | 23.3%
| 14070 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO DE LOS HORNOS, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2156600 | 2156600 | 2156600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4086.1 | 0 | 0%
| 14068 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CALLE BERNAL A LA CALLE REFORMA EN CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1679110 | 1679110 | 1679110 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3181.47 | 0 | 0%
| 14067 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CHAPULTEPEC Y FILIBERTO NAVAS, COL. NIÑOS HEROES, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1705.26 | 0 | 0%
| 14075 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO MORALES ENTRE LAGO SALADO Y LAGUNA DE TLACHALOYA, COL. SEMINARIO 3ERA. SECCION, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1989.47 | 0 | 0%
| 14066 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LOPEZ RAYON DEL PAVIMENTO EXISTENTE A SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO EL CAJON, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 935799 | 935799 | 935799 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2084.21 | 0 | 0%
| 14069 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OYAMEL ENTRE TEJOCOTE Y CEDRO, SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 147223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 551230 | 35.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2936.8 | 0 | 0%
| 14071 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE IGUALA DE FELIPE VILLANUEVA A PLAN DE SAN LUIS EN BARRIO DE JESUS III, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5305.2 | 0 | 0%
| 14072 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, DE CARRETERA A ATLACOMULCO A PLAN DE IGUALA, EN BARRIO DE JESUS III, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1054450 | 1054450 | 1054450 | 527225 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2936.84 | 0 | 0%
| 14089 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRENTE A ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD, EN SAN CARLOS TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147583 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 0 | 0%
| 14143 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LA CALLE MIL CUMBRES Y CALLE RIO SUCHIATE | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 404205 | 404205 | 404205 | 300115 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593 | 0 | 0%
| 14146 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIVADA RIO BALSAS HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73040 | 73040 | 73040 | 69459 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
| 14145 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIVADA 21 DE MARZO HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 88475 | 88475 | 88475 | 83110 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0%
| 14084 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147576 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 0 | 0%
| 14082 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA PIRUL, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 295299 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 483.5 | 96.7%
| 14135 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y ANDREW ALMAZAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237030 | 237030 | 237030 | 177522 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 0 | 0%
| 14142 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE CAPULIN ENTRE LA CALLE NOGAL Y LA CALLE DURAZNO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 172805 | 172805 | 172805 | 172805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767 | 0 | 0%
| 14149 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE PINO SUAREZ | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149564 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 498435 | 498435 | 498435 | 490510 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2254 | 0 | 0%
| 14131 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 148376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 562420 | 562420 | 562420 | 560563 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2887 | 0 | 0%
| 14152 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LEON GUZMAN ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y 13 DE SEPTIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 489595 | 489595 | 489595 | 489594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3277.5 | 0 | 0%
| 14133 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE MACARIO MUNGUIA ENTRE LA CALLE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y LANCEROS DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 218825 | 218825 | 218825 | 176283 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 0 | 0%
| 14140 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE VICENTE GUERRERO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171390 | 171390 | 171390 | 129172 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741 | 0 | 0%
| 14150 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PINOS Y CONCRETO EXISTENTE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 149565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 898 | 898 | 100%
| 14137 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE NOGAL Y 20 DE NOVIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148382 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 211335 | 211335 | 211335 | 133640 | 63.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786 | 0 | 0%
| 14153 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y FERNANDO MONTES DE OCA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 780605 | 780605 | 780605 | 780605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236 | 0 | 0%
| 14144 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A PARTIR DE LERDO | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131997 | 131997 | 131997 | 127187 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351 | 0 | 0%
| 14139 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CERRADA CIRUELOS, DE LA CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 162500 | 162500 | 162500 | 140085 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 0 | 0%
| 14151 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASLFALTICA DE LA CALLE LA JOYA, A PARTIR DE LOSAS DE CONCRETO HACIA EL SUR. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 149566 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 755000 | 755000 | 755000 | 693370 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 14148 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASLFALTICA DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1539595 | 1539595 | 1539595 | 1539594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6550 | 0 | 0%
| 14047 |  |  |  | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7996726 | 7996726 | 7996726 | 7985990 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11947 | 11940 | 99.9%
| 17571 |  |  |  | RAHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0 +000 AL 0+110.85 | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 146084/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 737507 | 737507 | 707363 | 707363 | 95.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 709 | 617 | 87%
| 17572 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0+110.85 AL 220.70 | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 146095/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 739863 | 739863 | 519599 | 519599 | 70.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 710 | 470 | 66.2%
| 107257 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 425047 | 425047 | 278686 | 278686 | 65.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 393 | 65.5% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 125334 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ANDADOR COLIBRI 1RA. ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1826938 | 1826938 | 1826938 | 1826938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2553 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION LA SARDAÑA
| 125343 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA DEL RIO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1429236 | 1429236 | 1429236 | 1429236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 0 | 0% | COLONIA LA LIBERTAD
| 125335 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1162561 | 1162561 | 1162561 | 1162561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1813 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACIÓN BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN
| 125329 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 229762 | 229762 | 229757 | 229757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 445 | 258 | 58% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 125341 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BRONCE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 327798 | 327798 | 248840 | 248840 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 158 | 18% | COLONIA EL TESORO
| 125336 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BUGAMBILIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 589773 | 589773 | 546829 | 546829 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1265 | 126 | 10% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 125347 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CAMINO REAL. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2450000 | 2450000 | 2443606 | 2443606 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3033 | 0 | 0% | COLONIA LOS REYES
| 125337 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CAPULINES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 493658 | 493658 | 493658 | 493658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 605 | 115 | 19% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 107077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CARMEN SERDAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 690000 | 690000 | 450641 | 450641 | 65.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 664.15 | 434 | 65.3% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 106925 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CONDOR | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 689742 | 689742 | 663371 | 663371 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1250 | 96.2% | COLONIA SIERRA DE GUADALUPE
| 125353 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CUAUTITLAN IZCALLI (2DA. ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1340000 | 1340000 | 663144 | 663144 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1567 | 0 | 0%
| 125333 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DURAZNO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/008/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 841686 | 841686 | 841686 | 841686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
| 125351 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FAISAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2068174 | 2068174 | 2068174 | 2068174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 3 | 0.9% | COLONIA RINCONADA SAN MARCOS
| 125352 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE HALCON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1397920 | 1397920 | 1346832 | 1346832 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1926 | 0 | 0% | COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
| 106873 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JUNCOS 1RA. ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 687286 | 687286 | 687286 | 687286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100% | COLONIA LAS CHINAMPAS
| 125340 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO AMANTLA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1300000 | 1300000 | 1234957 | 1234957 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1652 | 496 | 30% | COLONIA EL CUEYAMIL
| 125339 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAURELES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 900000 | 900000 | 414933 | 414933 | 46.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 230 | 23% | COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA
| 125331 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LEANDRO VALLE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2600000 | 2600000 | 2593109 | 2593109 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3813 | 0 | 0% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 125354 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE METEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2800000 | 2800000 | 1763212 | 1763212 | 63% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3807 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 106559 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NEZAHUALCOYOTL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 690000 | 690000 | 451870 | 451870 | 65.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 845.6 | 554 | 65.5% | COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION
| 125332 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIRAMIDES DE TENANGO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 616589 | 616589 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1477 | 30 | 2% | COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION
| 125348 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRESA HUAPANGO Y AVENIDA DEL POZO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2502800 | 2502800 | 2016748 | 2016748 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2661 | 0 | 0% | COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS
| 125349 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRESA MARTE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1317172 | 1317172 | 1317172 | 1317172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1930 | 0 | 0% | COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS
| 125346 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RIO GRIJALBA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1062714 | 1062714 | 1062714 | 1062714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1335 | 0 | 0% | COLONIA LAS TORRES II
| 125356 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SOYANIQUILPAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 690000 | 690000 | 682485 | 682485 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 245 | 98% | COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION
| 125327 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2396614 | 2396614 | 2396614 | 2396614 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3054 | 0 | 0% | PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC
| 125330 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 925000 | 925000 | 808040 | 808040 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1482 | 385 | 26% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 107142 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1RA Y 2DA CERRADA DE CARMEN SERDAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 545433 | 545433 | 462397 | 462397 | 84.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737 | 625 | 84.8% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 125328 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 836824 | 836824 | 773158 | 773158 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1985 | 60 | 3% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 125345 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 DE JULIO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1153111 | 1153111 | 1153111 | 1153111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1546 | 433 | 28% | COLONIA LAS TORRES I
| 125326 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2DA CERRADA DE ECATEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 876273 | 876273 | 876273 | 876273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 387 | 30% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION
| 125338 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIASCERRADA LAS TORRES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 87124 | 87124 | 80352 | 80352 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 203 | 30 | 14.8% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 2659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146371/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 988181 | 988181 | 988181 | 988181 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1500 | 1500 | 100% | BARRIO DE SANTA CRUZ
| 3438 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 111-VILLA DE ALLENDE | EL AVENTURERO | RURAL | 150860/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1396481 | 1396481 | 1396481 | 1396481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2360 | 2360 | 100%
| 2499 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145228/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1329864 | 1329864 | 1329864 | 1329864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | BARRIO DE CHILA
| 2557 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146347/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1329240 | 1329240 | 1329240 | 1329240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | BARRIO DE SANTA CRUZ (SAN JERONIMO TOTOLTEPEC)
| 2660 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | EL CLARÍN (LA MESA DEL CLARÍN) | RURAL | 147326/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1329907 | 1329907 | 1329907 | 1329907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100%
| 3541 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | EL PUERTO | RURAL | 150875/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 799260 | 799260 | 799260 | 799260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 3017 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | EL SALITRE DEL CERRO | RURAL | 147372/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1325604 | 1325604 | 1325604 | 1325604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 2505 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | LAS MESAS DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 146344/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1327966 | 1327966 | 1327966 | 1327966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 3018 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | LENGUA DE VACA (EL PUERTO) | RURAL | 147377/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1328553 | 1328553 | 1328553 | 1328553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 3071 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE SAN MARTÍN | RURAL | 147449/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1329110 | 1329110 | 1329110 | 1329110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 2384 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 111-VILLA DE ALLENDE | EL AVENTURERO | RURAL | 143854/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1320154 | 1320154 | 1320154 | 1320154 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 2389 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 111-VILLA DE ALLENDE | RANCHO MORELOS | RURAL | 143856/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1326653 | 1326653 | 1326653 | 1326653 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 2495 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | CERRO DE GUADALUPE | RURAL | 145212/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1329441 | 1329441 | 1329411 | 1329411 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2800 | 2800 | 100%
| 3594 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO) | RURAL | 150883/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 998732 | 998732 | 998732 | 998732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 3073 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147451/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1449935 | 1449935 | 1449935 | 1449935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | AMPLIACION EJEIDO DE SAN IDELFONSO
| 2608 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA BARRIO DE SANTIAGO (TRES RAMALES) | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN FELIPE SANTIAGO | URBANO | 146350/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1498664 | 1498664 | 1498664 | 1498664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2851.3 | 2851.3 | 100%
| 2496 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 145213/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1312024 | 1312024 | 1312024 | 1312024 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2410 | 2410 | 100%
| 2503 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO (CINCO TRAMOS ) | 111-VILLA DE ALLENDE | VARE CHIQUICHUCA | RURAL | 145596/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1328455 | 1328455 | 1328455 | 1328455 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2460 | 2460 | 100%
| 3597 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINOS (2 RAMALES) NORTE 226.58 ML. Y SUR 100.00 ML. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152269/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 914330 | 914330 | 914330 | 914330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1659.48 | 1659.48 | 100%
| 2494 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCREO HIDRÁULICO DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | CUESTA DEL CARMEN | RURAL | 145210/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1179326 | 1179326 | 1179326 | 1179326 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 3593 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 111-VILLA DE ALLENDE | EJIDO DE SAN MARTÍN | RURAL | 150882/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 849072 | 849072 | 849072 | 849072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100%
| 2379 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. | 111-VILLA DE ALLENDE | EJIDO LA SABANA DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 143801/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 961123 | 961123 | 961123 | 961123 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 2328 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. | 111-VILLA DE ALLENDE | SOLEDAD DEL SALITRE (EL SALITRE) | RURAL | 143800/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 995775 | 995775 | 995775 | 995775 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 93077 |  |  |  | BACHEO CARRETERA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 144883 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 90407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PACHECO, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS RUEDA | RURAL | 142547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 129214 | 129214 | 129214 | 129214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283 | 283 | 100%
| 89889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ISIDRO FABELA,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 89777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | PALO HUECO (EL CINCO / EL EJIDO) | RURAL | 142530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149235 | 149235 | 149235 | 149235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 89543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL VARAL | RURAL | 142291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121036 | 121036 | 121036 | 121036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100%
| 89706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ORATORIOS | RURAL | 142528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75300 | 75300 | 75300 | 75300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289 | 289 | 100%
| 90508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA, ETAPA EL ARENAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ARENAL | RURAL | 142558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 89901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 142539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149937 | 149937 | 149937 | 149937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 92964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE (FAMILIA QUIJANO), 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 142344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 88598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS GONZALEZ1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 142290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 188083 | 188083 | 188083 | 188083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357.7 | 357.7 | 100%
| 88814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CENTRAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 142566 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 441781 | 441781 | 441781 | 441781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 89044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE REUNION DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117845 | 117845 | 117845 | 117845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 88787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE REUNION SOCIAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146526 | 146526 | 146526 | 146526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283.76 | 283.76 | 100%
| 87468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL MAGUEYAL , 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218134 | 218134 | 218134 | 218134 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 89960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A XHAJAY ,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 142542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 89481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218134 | 218134 | 218134 | 218134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 92826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 149355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 188046 | 188046 | 188046 | 188046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 90299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MOLINITOS (COMUNIDAD DE LOS MOLINITOS) | RURAL | 142362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137155 | 137155 | 137155 | 137155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283 | 283 | 100%
| 88720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE OSORIO, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 142302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 729 | 729 | 100%
| 88325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CURVA DE CALLE TESORO Y RAFAEL VEGA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42710 | 42710 | 42710 | 42710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 89667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 142299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 90137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,1ERA, ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ALANICES (LOMA DE LA HACIENDA) | RURAL | 142335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90290 | 90290 | 90290 | 90290 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 89502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | BOCANEGRA | RURAL | 142288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57324 | 57324 | 57324 | 57324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 89136 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 12KM (1000,000.00/10000,000.00) | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 147007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1439546 | 1439546 | 1439546 | 1439546 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4093 | 4093 | 100%
| 88016 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO SAN LUIS | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 253378 | 253378 | 253378 | 253378 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 1250 | 100%
| 88017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 480 | 480 | 100%
| 88018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CARR. FEDERAL DEL CRUCERO A LA VALENCIANA | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 174217 | 174217 | 96.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150 | 147.05 | 98%
| 88019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS HACIA LA AUTOPISTA | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2010-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 58783 | 58783 | 58.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 400 | 80%
| 88020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 152839 | 152839 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 528 | 80%
| 88021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 281971 | 281971 | 94% | 0 | 0 | METROS | 870 | 826.5 | 95%
| 88022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD (POTRERILLOS) | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 241857 | 241857 | 241857 | 241857 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1120 | 100%
| 88023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO BASOLS | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 18413 | 18413 | 18413 | 18413 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 75 | 75 | 100%
| 88024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2010-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 291428 | 291428 | 291428 | 291428 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1549 | 1549 | 100%
| 88025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA LOMA LINDA | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 92645 | 92645 | 92645 | 92645 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 475 | 475 | 100%
| 88026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CAMPO | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 122036 | 122036 | 122036 | 122036 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 60 | 100%
| 88027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2010-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 335829 | 335829 | 96% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1176 | 98%
| 88028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 797392 | 797392 | 797392 | 797392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3840 | 3840 | 100%
| 88029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANTONIO MORALES MANZO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 204923 | 204923 | 204923 | 204923 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 820 | 820 | 100%
| 88030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL FRESNO | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 251469 | 251469 | 251469 | 251469 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 1250 | 100%
| 88031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 239297 | 239297 | 79.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1020 | 85%
| 88032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 178844 | 178844 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
| 88033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 359488 | 359488 | 359488 | 359488 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1440 | 1440 | 100%
| 88034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 88035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA (LOMA LINDA) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99733 | 99733 | 99733 | 99733 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 88036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PERA | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2010-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 121078 | 121078 | 80.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 88037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 495361 | 495361 | 495361 | 495361 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2300 | 2300 | 100%
| 88038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 177069 | 177069 | 177069 | 177069 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 88039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 2010-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 211231 | 211231 | 197136 | 197136 | 93.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 972 | 972 | 100%
| 88040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 96518 | 96518 | 96.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 470.5 | 98%
| 88041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBR | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2010-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149312 | 149312 | 149312 | 149312 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 88042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 95556 | 95556 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 509.5 | 98%
| 88050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 103393 | 103393 | 103393 | 103393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 88051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2010-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 134016 | 134016 | 134016 | 134016 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 88052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2010-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175296 | 175296 | 175296 | 175296 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 88053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 193204 | 193204 | 96.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 960 | 941 | 98%
| 88054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 205000 | 205000 | 199439 | 199439 | 97.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 882 | 98%
| 88055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (SAN LUCAS) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 149917 | 149917 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 750 | 750 | 100%
| 88056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 151792 | 151792 | 151792 | 151792 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 88057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 197490 | 197490 | 65.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 1280 | 80%
| 88058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES LOS ARROYOS | 113-VILLA GUERRERO | LOS ARROYOS (LA BAJA DE SAN FELIPE) | RURAL | 2010-1-266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 0 | 0%
| 88059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PAPAS A JESUS CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 430000 | 430000 | 428390 | 428390 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2075 | 2075 | 100%
| 88060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250830 | 250830 | 250830 | 250830 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 88061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNILLA | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 399925 | 399925 | 322604 | 322604 | 80.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1980 | 1782 | 90%
| 88062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOS VERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 141622 | 141622 | 141622 | 141622 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100%
| 88063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS VIADALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 66235 | 66235 | 66235 | 66235 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 550 | 550 | 100%
| 88064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE GALEANA (PUEBLO NUEVO) | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175000 | 175000 | 54027 | 54027 | 30.9% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 70 | 66.5 | 95%
| 88065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OCNCRETO HIDRAULICO CALLE LOS AYALA | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 145251 | 145251 | 145251 | 145251 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 88066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70458 | 70458 | 42626 | 42626 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 88067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO LA CIENEGA SAN GASPAR | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 999159 | 999159 | 999159 | 999159 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5000 | 5000 | 100%
| 88068 |  |  |  | SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 996931 | 996931 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6000 | 6000 | 100%
| 20797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 144985/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.6 | 555.6 | 100%
| 20800 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 144999/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998427 | 998427 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 20795 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 144971/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699483 | 699483 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 20801 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 145002/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499815 | 499815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1111.1 | 1111.2 | 100%
| 20794 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 144963/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 20790 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO CERRILLO GRANDE | RURAL | 144873/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 20897 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL CERRILLO (DOS RÍOS) | RURAL | 151343/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2280 | 2000 | 87.7%
| 20791 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 144950/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 333890 | 333890 | 83.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20807 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 145015/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699743 | 699743 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 20803 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 145006/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 20810 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 145020/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398918 | 398918 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20789 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 144872/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399417 | 399417 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20799 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 144997/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499756 | 499756 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.11 | 1111.11 | 100%
| 20882 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 150754/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 297296 | 297296 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1700 | 1600 | 94.1%
| 20804 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 145008/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999739 | 999739 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 20806 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 145013/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 20798 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 144996/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599333 | 599333 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 20880 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 150752/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 986140 | 986140 | 98.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5830 | 4800 | 82.3%
| 20884 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 150756/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199977 | 199977 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1446.1 | 1446.1 | 100%
| 20802 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 145005/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499835 | 499835 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 20808 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 145016/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 335000 | 335000 | 334371 | 334371 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 744.4 | 744.4 | 100%
| 20881 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 150753/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3600 | 3600 | 100%
| 20885 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE TRAMO EXISTENTE AL CCA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 150757/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199493 | 199493 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1446.1 | 950 | 65.7%
| 20796 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 144978/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 598126 | 598126 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 20805 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 145011/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 588317 | 588317 | 98.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 20809 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145017/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199982 | 199982 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 20883 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 150755/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199142 | 199142 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 350 | 32.4%
| 82054 |  |  |  | DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 147630/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 353812 | 353812 | 353812 | 353812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 81290 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 147557/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 622396 | 622396 | 622396 | 622396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1340 | 1340 | 100%
| 82123 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO EN BO SAN MIGUEL | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 147631/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 649961 | 649961 | 649961 | 649961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 61912 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 81482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERNAN CORTES PRIMER BARRIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618749 | 618749 | 618749 | 618736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 962 | 100%
| 82252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS | 118-ZINACANTEPEC | EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219135 | 219135 | 219135 | 62978 | 28.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 130 | 32.5%
| 82322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE E ISABEL LA CATOLICA Y CRISTO COLON. BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118325 | 118325 | 118325 | 118321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244.33 | 244.33 | 100%
| 81600 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CAMINO REAL | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2010-1-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213745 | 213745 | 213745 | 64122 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.8 | 129.8 | 34.2%
| 80315 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MEXICO 86 COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2010-1-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422028 | 422028 | 422028 | 422012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819 | 819 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
| 80134 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 1 DE MAYO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549428 | 549428 | 549428 | 549428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856 | 856 | 100%
| 81950 |  |  |  | ENCEMENTADO CON ACABADO TEXTURIZADO EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO ACAHUALCO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 934476 | 934476 | 934476 | 252218 | 27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1576.8 | 420 | 26.6%
| 79981 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE A LADO DE LA IGLESIA | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2010-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241830 | 241830 | 241830 | 241830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 81688 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 755864 | 755864 | 755864 | 755278 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1359.2 | 1359.2 | 100%
| 81518 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DOS CERCAS SEGUNDO BARRIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618749 | 618749 | 618749 | 617896 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 986 | 986 | 100%
| 82214 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE INDEPENDENCIA 3A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2010-1-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424985 | 424985 | 424985 | 424269 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030 | 1030 | 100%
| 80153 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE ISIDRO MUÑOZ CONTADERO DE MATAMOROS | 118-ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS (SAN JOSÉ) | RURAL | 120-2010-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 644979 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 80190 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2010-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549971 | 549971 | 549971 | 549971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 1180 | 100%
| 82004 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LOS CEDROS, BO. DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549344 | 549344 | 549344 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125.1 | 0 | 0%
| 82195 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MATAMOROS BARRIO DE SAN BARTOLO EL VIEJO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327781 | 327781 | 327781 | 327518 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.25 | 695.25 | 100%
| 80243 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 703457 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 79861 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MONTERREY CIRCUITO DEL COPORO SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | EL CÓPORO | URBANO | 120-2010-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 792941 | 792941 | 792941 | 792941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740 | 1740 | 100%
| 80870 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 118-ZINACANTEPEC | LA PEÑUELA | RURAL | 120-2010-1-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 298447 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100%
| 82032 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PUEBLA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391296 | 391296 | 391296 | 356195 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 691.29 | 691.29 | 100%
| 80640 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE AZTECAS HACIA EL PONIENTE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 118-ZINACANTEPEC | EL CÓPORO | URBANO | 120-2010-1-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349998 | 349998 | 349998 | 104882 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 170 | 31.5% | LA COMUNIDAD ES COLONIA LAS CULTURAS
| 80892 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE XINANTECATL 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LA PUERTA DEL MONTE (LA PUERTA) | RURAL | 120-2010-1-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 299087 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100%
| 81931 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL PARTIENDO DE LA ESCUELA, BO. DE LA LIMA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248730 | 248730 | 248730 | 199864 | 80.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386 | 336 | 87%
| 80810 |  |  |  | ENCEMENTADO DE PRIVADA COLON ENTRE INDEPENDENCIA E ITURBIDE BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184889 | 184889 | 184889 | 43650 | 23.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311 | 111 | 35.7%
| 79949 |  |  |  | ENCEMENTADO DE PRIVADA ISABEL LA CATOLICA (ENTRE ABASOLO Y CUAUHTEMOC) BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347821 | 347821 | 347821 | 326633 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448.88 | 448.88 | 100%
| 80015 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A LA MINA | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2010-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374874 | 374874 | 374874 | 374874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 842 | 842 | 100%
| 80163 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2010-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371243 | 371243 | 371243 | 364890 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 781 | 781 | 100%
| 80221 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTOR VELAZQUEZ | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1049998 | 1049998 | 1049998 | 1011800 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1629 | 1629 | 100%
| 81856 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN FERNANDO 1A. ETAPA (ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE) | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201998 | 201998 | 201998 | 201998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474.6 | 474.6 | 100%
| 81125 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE, BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427329 | 427329 | 427379 | 427329 | 100% | 18649 | 15740 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100%
| 81815 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JAVIER MINA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2010-1-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 979454 | 979454 | 979454 | 937473 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2012.4 | 2012.4 | 100%
| 81675 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD, BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 673392 | 673392 | 673392 | 673338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1066.4 | 1066.4 | 100%
| 81708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE OBSIDIANA, LA JOYA | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 566687 | 566687 | 566687 | 565967 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912.75 | 912.75 | 100%
| 81543 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUAN OJUELOS | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 313500 | 313500 | 313500 | 152011 | 48.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554 | 275 | 49.6%
| 80343 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN MARTIN | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 334225 | 334225 | 334225 | 333499 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | COMUNIDAD OJUELOS
| 79886 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1 DE MAYO BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 804455 | 804455 | 804455 | 804455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1665 | 1665 | 100%
| 80655 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BENITO JUAREZ Y LIBERTAD | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1033704 | 1033704 | 1033704 | 309747 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2999.71 | 900 | 30%
| 80373 |  |  |  | PAVIMENTACION EN AV. AL CAMPO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2010-1-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374995 | 374995 | 374995 | 374155 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663 | 663 | 100%
| 80853 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO DE CALLE TAPACHULA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 558653 | 558653 | 558653 | 489880 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1139 | 969 | 85.1%
| 81641 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CAMINO A LA CONCHITA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2010-1-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 482436 | 482436 | 482436 | 480603 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 797 | 797 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 80761 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE AV. LAS TORRES BARRIO DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422219 | 422219 | 422219 | 422137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 126540 |  |  |  | ANDADOR 2DA ETAPA EN MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146379.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176576 | 176576 | 176576 | 176576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 465 | 100%
| 126541 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 151145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 239601 | 239601 | 239601 | 239601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 738 | 100%
| 126542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA CARR. TENANCINGO-ZUMPAHUACAN, SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 155545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 80634 | 80634 | 80634 | 80634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 156 | 100%
| 126543 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 146266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 279917 | 279917 | 279917 | 270317 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 278 | 267 | 96%
| 126545 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | GUADALUPE CHILTAMALCO | RURAL | 146263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355 | 355 | 100%
| 126546 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 146277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 109720 | 109720 | 109720 | 109720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
| 126544 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 155604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 19242 | 19242 | 19242 | 19242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 145 | 100%
| 126547 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONC.HIDRAUL.EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TECONTLA / SAN JOSE TECONTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JOSÉ TECONTLA | RURAL | 149957 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 99227 | 99227 | 99227 | 99227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 364 | 364 | 100%
| 126548 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES / SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 147831 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 312340 | 312340 | 312340 | 312340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1363 | 100%
| 126549 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA,SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 155563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1363 | 100%
| 126550 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN ANTONIO GUADALUPE | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 146270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 879078 | 879078 | 879078 | 879078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2445 | 2445 | 100%
| 126551 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE LATERAL A LA IGLESIA, SANTIAGUITO / SANTIAGUITO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTIAGUITO | RURAL | 146290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 126552 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y GALEANA, BARRIO DE SAN PEDRO. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 154981 | 154981 | 154981 | 154981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
| 126553 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE ALLENDE, BO. DE SAN PEDRO. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 144977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 173470 | 173470 | 173470 | 173470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100%
| 126554 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMER ETAPA, SANTA ANA DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA ANA DESPOBLADO | RURAL | 155557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 189699 | 189699 | 189699 | 189699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414 | 414 | 100%
| 126555 |  |  |  | ENCEMENTADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMER ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 146259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 329999 | 329999 | 329999 | 329999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1077 | 1077 | 100%
| 126556 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA EN MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 176439 | 176439 | 176439 | 176439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 126557 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA EN MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176533 | 176533 | 176533 | 176533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 126558 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA MANZANA JUAREZ / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 147839 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176567 | 176567 | 176567 | 176567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 126559 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA, MANZANA MORELOS / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 147835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176618 | 176618 | 176618 | 176618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 126560 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETA Y ENCEMENTADO DE CALLE DEL REY 2DA ETAPA / LA ASCENCION | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 147825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 279821 | 279821 | 279821 | 279821 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 775 | 775 | 100%
| 126561 |  |  |  | MUROS DE CONTENCIÓN 1ER ETAPA EN MANZANA ZARAGOZA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 148667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 176435 | 176435 | 176435 | 176435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100%
| 126562 |  |  |  | PAV.CON CARPETA ASFALTICA EN CIRCUITO HIDALGO TERMINACION / SANTA CATARINA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CATARINA (SANTA CATARINA DE LA CRUZ) | RURAL | 148665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 479289 | 479289 | 479289 | 479289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2085 | 2085 | 100%
| 126563 |  |  |  | PAV.CON CONCRETO HIDRAU.EN PARAJE LA TERMINAL 2DA ETAPA Y DOS MUROS DE CONTENC.GPE AHUACATLAN / GPE AHUACATLÁN | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 146282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 425104 | 425104 | 425104 | 425104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754 | 754 | 100%
| 127225 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA - EL ZAPOTE | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 158580 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1538425 | 1538425 | 1538425 | 1538425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1870 | 1870 | 100%
| 126564 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, SANTA CRUZ ATEMPA, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, SANTA CRUZ ATEMPA, CHIAPA SAN ISIDRO, SAN PEDRO GUADALUPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1439011 | 1439011 | 1439011 | 1439011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 126565 |  |  |  | URBANIZACFIÓN DE CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 146243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 331311 | 331311 | 331311 | 331311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 126866 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE LOS SAUCES, SEGUNDA ETAPA, LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 157913 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 63688 | 63688 | 63688 | 56913 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 119 | 106 | 89.1%
| 126495 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA CUAUTITLAN 2ª ETAPA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151532/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 38769 | 38769 | 38769 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 59.76 | 59.76 | 100%
| 126452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA DEL PUERTO (PLAZA DE LA DELEGACION) | 120-ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | RURAL | 146365/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 43966 | 43966 | 43966 | 42894 | 97.6% | 0 | 0 | METROS | 79.6 | 79.6 | 100%
| 126467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA DEL TRABAJO (ENTRE CALLE GANTE Y JESUS CARRANZA) BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146415/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 515929 | 515929 | 515929 | 459441 | 89.1% | 0 | 0 | METROS | 986.65 | 986.65 | 100%
| 126448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CADIZ | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146359/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 183990 | 183990 | 183990 | 181265 | 98.5% | 0 | 0 | METROS | 311.65 | 311.65 | 100%
| 126469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEREZO (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. DEL GUAYABO) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 146422/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 169507 | 169507 | 169507 | 169197 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 126450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CERRADA PALMA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146362/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 192653 | 192653 | 192653 | 100000 | 51.9% | 0 | 0 | METROS | 356 | 356 | 100%
| 126481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FERROCARRIL DE CINTURA (ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUERRERO), BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146446/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 162102 | 162102 | 162102 | 160098 | 98.8% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100%
| 126457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRESNO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146375/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 73973 | 36986 | 36986 | 72593 | 196.3% | 0 | 0 | METROS | 150.2 | 150.2 | 100%
| 126466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE TLALAPANGO Y CALLE FELIX CUEVAS, BARRIO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146413/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 414370 | 414370 | 414370 | 412506 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 1430.35 | 1430.35 | 100%
| 126468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUAYABO | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 146421/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 108760 | 108760 | 108760 | 104740 | 96.3% | 0 | 0 | METROS | 202 | 202 | 100%
| 126494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUAYABO (ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE CAPULIN) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 151529/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 387407 | 387407 | 387407 | 152649 | 39.4% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 126482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO (ENTRE CALLE MINA Y CALLE MATAMOROS), BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146447/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 123544 | 123544 | 123544 | 118976 | 96.3% | 0 | 0 | METROS | 275.4 | 275.4 | 100%
| 126456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA (ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE W. LABRA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146372/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 284393 | 28439 | 28439 | 240989 | 847.4% | 0 | 0 | METROS | 604.8 | 592.7 | 98%
| 126451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SEGOVIA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146363/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 400677 | 400677 | 400677 | 118712 | 29.6% | 0 | 0 | METROS | 750 | 750 | 100%
| 126475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA DE GUADALUPE | RURAL | 146438/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 275123 | 275123 | 275123 | 272554 | 99.1% | 0 | 0 | METROS | 872 | 872 | 100%
| 126454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 1ª Y 2ª PRIVADA DE CERRADA PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146369/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 217386 | 217386 | 217386 | 214808 | 98.8% | 0 | 0 | METROS | 408 | 408 | 100%
| 126461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 DE MARZO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146402/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 261248 | 261248 | 261248 | 257631 | 98.6% | 0 | 0 | METROS | 618 | 618 | 100%
| 126464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA ACUEDUCTO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146409/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 148851 | 148851 | 148851 | 136760 | 91.9% | 0 | 0 | METROS | 294.47 | 294.47 | 100%
| 126471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESOS PRINCIPALES A LA ESC. PRIMARIA WENCESLAO LABRA Y A LA ESC. SECUNDARIA WENCESLAO LABRA, COL. PRIMERO DE MAYO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146432/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 119710 | 119710 | 119710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 276 | 276 | 100%
| 126487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA AV. CUAUTITLAN, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146455/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 108800 | 108800 | 108800 | 108538 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 237.2 | 237.2 | 100%
| 126453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2ª CERRARA SAN ANTONIO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146368/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 148237 | 148237 | 148237 | 139137 | 93.9% | 0 | 0 | METROS | 333.1 | 333.1 | 100%
| 126492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANUETAS CALLE FELIX CUEVAS (DE CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA A CALLE FRANCISCO SARABIA) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 15128/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 243453 | 243453 | 243453 | 181077 | 74.4% | 0 | 0 | METROS | 308 | 308 | 100%
| 126465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 6ª CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146411/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 54641 | 54641 | 54641 | 54236 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 126483 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JALISCO (DE AV. DEL TRABAJO A EL FINAL DE LAS CASAS), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146448/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 99323 | 99323 | 99323 | 97023 | 97.7% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100%
| 126485 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MINA (ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE PINO), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146451/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 260944 | 260944 | 260944 | 100000 | 38.3% | 0 | 0 | METROS | 453 | 453 | 100%
| 126486 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2ª DE MINA (ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE PINO), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146454/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 263193 | 73125 | 73125 | 100000 | 136.8% | 0 | 0 | METROS | 470 | 470 | 100%
| 126460 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CERRADA ZARAGOZA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146399/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 262153 | 262153 | 262153 | 203180 | 77.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.14 | 543.14 | 100%
| 126458 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLLE FRESNO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146378/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 376159 | 376159 | 376159 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 987.44 | 987.44 | 100%
| 126491 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO CALLE Y CERRADA ARROYO | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146460/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 835061 | 835061 | 835061 | 702598 | 84.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1848.5 | 1848.5 | 100%
| 126479 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CERRADA LOMA AZUL | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146444/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 358660 | 358660 | 358660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 126459 |  |  |  | TERMINACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146382/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 597199 | 597199 | 597199 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 968.2 | 968.2 | 100%
| 27628 |  |  |  | PAVIMENTACIION DE LA AV. ACAPOL TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO - AV. FELIPE ANGELES / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148552/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 943588 | 943588 | 943588 | 723535 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 927.36 | 463.68 | 50% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 28731 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AGRICULTURA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+160 /SAN JUAN TLALPIZAHUAC / SANTA CATARINA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152112/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3163358 | 3163358 | 3163358 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4080 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC/SANTA CATARINA
| 28693 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS DEL CADENAMIENTO 1+070 AL 1+090 / SAN JUAN TLALPIZAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152111/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 326951 | 326951 | 326951 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 28733 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 25 TRAMO: AV. EMILIANO ZAPATA-ORIENTE 12 / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152015/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 956250 | 956250 | 956250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN ISIDRO
| 28734 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 12 TRAMO: NORTE 25-LATERAL AUTOPISTA/SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152106/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 573750 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN ISIDRO
| 28639 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 16 TRAMO: AV. FELIPE ANGELES - AV. GUADALUPE POSADAS / DEL CARMEN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151049/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1964987 | 1964987 | 1964987 | 1839954 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4230 | 3960 | 93.6% | LOCALIDAD DEL CARMEN
| 28735 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPOGRAFOS TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO - AV. ISIDRO FABELA / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148546/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3280344 | 3280344 | 3280344 | 2632785 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3753 | 3010 | 80.2% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 28736 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DEL POZO TRAMO: PONIENTE 4-B AV. PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152108/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 799128 | 799128 | 799128 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 28737 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA 1A. CERRADA DE LA AV. AXAYACATL TRAMO: PONIENTE 4-B AV. AXAYACATL / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152109/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 813262 | 813262 | 813262 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 28738 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA 2A. CERRADA DE AXAYACATL TRAMO: PONIENTE 4-B AV. AXAYACATL / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152110/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 173816 | 173816 | 173816 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 27440 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. PILAR DEL PROGRESO TRAMO: AV. CUAUHTEMOC-ESFUERZO COLECTIVO / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148547/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 12121797 | 12121797 | 12121797 | 8188071 | 67.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10231.2 | 5520 | 54% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 27577 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESFUERZO COLECTIVO TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO - AV. INGENIEROS / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148551/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3737540 | 3737540 | 3737540 | 3035966 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4354 | 3535 | 81.2% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 27676 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PROL. PILAR DEL PROGRESO (UN CUERPO) TRAMO: ESFUERZO COLECTIVO - AV. ACAPOL / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148553/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5355880 | 5355880 | 5355880 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4015.8 | 0 | 0% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 28739 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORO EN EL CRUCERO DE LAS AVENIDAS ALFREDO DEL MAZO Y LEONA VICARIO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152107/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 399116 | 399116 | 399116 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 0 | 0% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 7274 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO A LA CANDELARIA | 123-LUVIANOS | LAS PALMAS | RURAL | 149475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 39683 | 39683 | 39683 | 39683 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5000 | 5000 | 100%
| 7370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 123-LUVIANOS | PUERTA DE GOLPE | RURAL | 152042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 137950 | 137950 | 137950 | 137950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205 | 205 | 100%
| 8273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 123-LUVIANOS | CAÑADAS DE NANCHITITLA | RURAL | 148059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 751850 | 751850 | 751850 | 751850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4071.2 | 4071.2 | 100%
| 7305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 123-LUVIANOS | SANTA ROSA - ESTANCIA GRANDE | RURAL | 151781 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 203413 | 203413 | 203413 | 203413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 566 | 566 | 100%
| 8266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA | 123-LUVIANOS | MONTE VERDE | RURAL | 147877 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 253595 | 253595 | 253595 | 253595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 7886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PREPARATORIA | 123-LUVIANOS | EL ESTANCO | RURAL | 144363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 642143 | 642143 | 642143 | 642143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1348.3 | 1348.3 | 100%
| 7584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A T.V. SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | TROJES | RURAL | 144062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 240850 | 240850 | 240850 | 240850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725.8 | 725.8 | 100%
| 8276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 148060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 366363 | 366363 | 366363 | 366363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1718 | 1718 | 100%
| 7298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 150340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 468961 | 468961 | 468961 | 468961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 970 | 970 | 100%
| 7596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 144063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 3097014 | 3097014 | 3097014 | 3097014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3948.5 | 3948.5 | 100%
| 14330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA LAS ESCUELAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA CONCEPCIÓN | RURAL | 150533/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1071346 | 1071346 | 1071323 | 1071323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1962.48 | 1962.48 | 100%
| 14313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS L. DER. Y AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO A SANTA CRUZ ACCESO A LA UNIVERSIDAD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 149009/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 496464 | 496464 | 496220 | 496220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.5 | 592.5 | 100%
| 14312 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149004/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1417610 | 1417610 | 1406006 | 1406006 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | MONTE ALTO
| 14307 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DE LA VENTA | RURAL | 148678/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1379404 | 1379404 | 1367754 | 1367754 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850 | 2850 | 100%
| 14311 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA (LAS CANOAS) | URBANO | 149003/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1402613 | 1402613 | 1375720 | 1375720 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 14308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ANEXA AL HOSPITAL ISEM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 148781/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 721631 | 721631 | 721631 | 721631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 14299 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147255/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3191400 | 3191400 | 3162169 | 3162169 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 295 | 98.3% | SE SUMINISTRA MATERIALES DIVERSOS A DIFERENTES COMUNIDADES PARA PARA EL MANTENIMIENTOD E SUS CALLES
| 106975 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 3° ETAPA | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 304229 | 304229 | 304229 | 304229 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2329 | 2329 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107139 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (4TA ETAPA) | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2010-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 105049 | 105049 | 105049 | 105049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747.92 | 747.92 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%
| 106914 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL (DE 20 DE NOVIEMBRE A 1° DE OCTUBRE) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 145439 | 145439 | 145439 | 145439 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 106935 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 31 DE DICIEMBRE | 125-TONANITLA | COLONIA PEMEX | RURAL | 125-01-2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 267973 | 267973 | 267973 | 267973 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2090 | 2090 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
AMPLIACIÓN
| 6288 |  |  |  | CONTINUACION DE ASFALTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145959 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549636 | 549636 | 549636 | 549636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 6289 |  |  |  | CONTINUACION DE ASFALTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145960 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549776 | 549776 | 549776 | 549776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 5459 |  |  |  | CONTINUACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO) | RURAL | 145871 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 624112 | 624112 | 624112 | 624112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 6538 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 158614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1039949 | 1039949 | 1039949 | 1039949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2870 | 2870 | 100%
| 5260 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ) | RURAL | 145811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299865 | 299865 | 299865 | 299865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 6303 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 145969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 856817 | 856817 | 856817 | 856817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
| 55745 |  |  |  | AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO ORIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | TEOCOTITLA | RURAL | 028/2010/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 850000 | 848974 | 850000 | 848974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 53078 |  |  |  | AMPLIACION CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31009 | 31009 | 31009 | 31009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLOGACION BENITO JUAREZ OJO DE AGUA CON UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $31,009.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 31,009.09 NO. D EBENEFICIARIOS: 150 HAB NO. CONTROL: 148645
| 53116 |  |  |  | CONSTINUACION DE ENECEMNTADO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIOES EN CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115232 | 115232 | 115232 | 115232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO Y COSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 115,232.00 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE 115,232.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HAB NO. CONTROL: 148648
| 36487 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68052 | 68052 | 68052 | 68052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474 | 474 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $68,052.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $68,052.37 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144354
| 42816 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELRINCON | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156927 | 156927 | 156927 | 156927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $156,927.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $156,927.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HABITANTES NO. CONTROL: 144715
| 42727 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS NIETO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88024 | 88024 | 88024 | 88024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635 | 635 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS NIETO, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $88,024.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $88,024.10 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HABITANTES NO. CONTROL: 144620
| 54800 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PEREZ 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109527 | 109527 | 109527 | 109527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633 | 633 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PEREZ 2DA ETAPA CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $109,526.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $109,526.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151393
| 42787 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LOS JAVIERES | RURAL | 049/2010/01/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98502 | 98502 | 98502 | 98502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO DE LOS JAVIERES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $98,501.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $98,501.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 144665
| 42735 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 049/2010/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118895 | 118895 | 118895 | 118895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO QUINCE DE AGOSTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $118,895.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $118,895.05 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144623
| 43385 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | CASA BLANCA | RURAL | 049/2010/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118464 | 118464 | 118464 | 118464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CASA BLANCA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $118,464.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $118,464.34 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 145324
| 43419 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | ZACUALPAN | RURAL | 049/2010/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176750 | 176750 | 176750 | 176750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ZACUALPAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $176,750.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $176,750.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146051
| 54184 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LOS JAVIERES | RURAL | 049/2010/01/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67081 | 67081 | 67081 | 67081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE BO. LOS JAVIERES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $67,080.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $37,080.69 NO. CONTROL: 151374
| 36044 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL RANCHO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | RURAL | 049/2010/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93459 | 93459 | 93459 | 93459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 616 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL RANCHO, BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $93,459.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,459.44 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144313
| 38835 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE TULA | RURAL | 049/2010/01/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78628 | 78628 | 78628 | 78628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE TULA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $78,617.61 OGRAMADO ANUAL DE $78,627.61 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144594
| 42641 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LOS PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87311 | 87311 | 87311 | 87311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LOS PEREZ, CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $87,311.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $87,311.33 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 144607
| 42850 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHIVORO-BUENAVISTA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO BUENAVISTA | RURAL | 049/2010/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168603 | 168603 | 168603 | 168603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHIVORO- BUENAVISTA, BARRIO DE BUENAVISTA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $168,603.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $168,603.01 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HABITANTES NO. CONTROL: 144719
| 52649 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N BO. SAN CARLOS | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N BO. SAN CARLOS SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $19,760.41 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $19,760.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HAB NO. CONTROL: 148526
| 54351 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CALLE ALA CAPILLA BARRIO EL CERRITO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266831 | 266831 | 266831 | 266831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1256 | 1256 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CALLE A LA CAPILLA BO. EL CERRITO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $266,831.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $266,831.38 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151390
| 68168 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE JUAN ALLENDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE JUAN ALLENDE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $223,380.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $223,380.28 NO. DE BENEFICIARIOS 300 NO. CONTROL: 155987
| 54174 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA PARTE DE ATRAS DEL CBT MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50732 | 50732 | 50732 | 50732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272 | 272 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA PARTE DE ATRAS DEL CBT MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA 2DA ETAPA, BO. SAN JOAQUIN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $50,732.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $50,732.34 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HAB NO. CONTROL: 151372
| 52749 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO E INT DE DRENAJE SANIT CE CALLE BO. LA CRUZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176591 | 176591 | 176591 | 176591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTINUACION DE GUARNICIONES ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BARRIO LA CRUZ BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $176,590.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $176,590.64 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HAB NO. CONTROL: 148634
| 42868 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL MARIA GARIBAY | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119069 | 119069 | 119069 | 119069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL MARI GARIBAY, MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $119,069.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $119,069.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144723
| 68154 |  |  |  | TERMINACION DE LA CALLE AL JARDIN DE NIÑOS | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91334 | 91334 | 91334 | 91334 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION DE LA CALLE AL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $91,333.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $91,333.75 NO. DE BENEFICIARIOS 300 NO. CONTROL: 155956
| 53795 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. GUSTAVO BAZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34500 | 34500 | 34500 | 34320 | 99.5% | 0 | 0 | METROS | 85 | 84.56 | 99.5%
| 53670 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL POLIGONO NO.50915003 | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281961 | 281961 | 281961 | 281961 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 105 | 105 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS LUMINARIAS
| 53654 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO 15517 | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 241680 | 241680 | 241680 | 241680 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 90 | 90 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS
| 78082 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN C/PAV. HCO. DE LA CARR. A DOLORES, LA MAGDALENA TENXPAN | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN CUARTA SECCIÓN | RURAL | 145446 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3731252 | 3731252 | 3731252 | 3731252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10395 | 10395 | 100%
| 82245 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241346 | 241346 | 241346 | 72288 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.74 | 21.74 | 33.6%
| 126566 |  |  |  | CONST.DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REVESTIMIENTO EN CALLE GALEANA BO. DE SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 146296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 478716 | 478716 | 478716 | 478716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
MANTENIMIENTO
| 130719 |  |  |  | BACHEO EN CALLE JOAQUIN PAGAZA (TRAMO CANAL DEL NORTE A HERIBERTO ENRIQUEZ) | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA: BACHEO EN CALLE JOAQUIN PAGAZA (TRAMO CANAL DEL NORTE A HERIBERTO ENRIQUEZ) MONTO APROBADO: $4,630.76 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $4,630.76, OBRA TERMINADA AL 100%.
| 110754 |  |  |  | MANTENIMIWNTO DE CALLES COCOTITLAN | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199982 | 199982 | 199982 | 199982 | 100% | 75 | 0 | METROS CUADRADOS | 199982 | 199982 | 100%
| 54906 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA SOLEDAD | RURAL | 049/2010/01/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 1215597 | 1215597 | 1215597 | 1215297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ BARRIO LA SOLEDAD CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $1,215,597.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL $1,215,597.17 NO. DE BENEFICIARIOS: 2500 HABITANTES NO. CONTROL: 151399
| 20784 |  |  |  | URBANIZACIÓN MUNICIPAL (APOYOS MENORES PARA ENCEMENTADOS Y PUENTES VEHÍCULARES ARENA Y GRAVA) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144853/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 282458 | 282458 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 850 | 94.4%
| 7295 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO EL ESTANCO-SAN JUAN ACATITLAN | 123-LUVIANOS | SAN JUAN ACATITLÁN (ACATITLÁN) | RURAL | 148084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 336461 | 336461 | 336461 | 336461 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 22 | 22 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES KILOMETRO CUADRADO. SE ACTUALIZA EL MONTO EJERCIDO.
| 8271 |  |  |  | BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO A CUADRILLA DE BENITEZ | 123-LUVIANOS | CUADRILLA DE BENÍTEZ | RURAL | 148057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 583059 | 583059 | 583059 | 583059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9000 | 9000 | 100%
REHABILITACIÓN
| 155330 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CALLES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | AGOSTADERO (SAN JOSÉ AGOSTADERO) | RURAL | 157813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 55492 | 22.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 221.97 | 22.2%
| 53172 |  |  |  | IMAGEN URBANA | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 144049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 138267 | 138267 | 138267 | 138267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 146290 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE EL NOGAL | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 145460/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49902 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.5 | 268.5 | 100%
| 147019 |  |  |  | REPOSICION DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | ESDOCA | RURAL | 145550/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59781 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322 | 322 | 100%
| 130705 |  |  |  | REHABILITACION DE AV. ACUEDUCTO (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAMPOSTERIA EN TRAMO EPO 106 A CALLE IGNACIO RAMIREZ | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 547660 | 547496 | 547496 | 547496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975.5 | 975.5 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REHABILITACION DE AV. ACUEDUCTO (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAMPOSTERIA EN TRAMO EPO 106 A CALLE IGNACIO RAMIREZ). INVERSION FINAL APROBADA: $547,660.17 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $547,495.76, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 130701 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HORACIO ZUÑIGA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 139517 | 139380 | 139380 | 139380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 694.77 | 694.77 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REHABILITACION DE CALLE HORACIO ZUÑIGA INVERSION APROBADA: $139,516.86 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $139,379.84, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 71866 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144116/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 827199 | 827199 | 827199 | 827199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1705.64 | 1705.64 | 100%
| 71833 |  |  |  | REHAB. DE PAV. ASF. CALLE CRUZ VERDE, TRAMO DE C. CUAUHTEMOC A C. ALDAMA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144115/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 559656 | 559656 | 559656 | 559656 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 656.33 | 656.33 | 100%
| 72160 |  |  |  | REHABILITACION DE PAV. ASFALTICA DE C. LIBERTAD, TRAMO DE 20 DE NOV. A AV. JUAREZ | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144290/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 495831 | 495831 | 495831 | 495831 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1659.77 | 1659.77 | 100%
| 71802 |  |  |  | 1A ETAPA DE REENCARPETADO DE LA CARR. SANTIAGO CUAUHTENCO - CHALMA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | 144113/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1296380 | 1296380 | 1296380 | 1296380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3867.3 | 3867.3 | 100%
| 118867 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICADO EN LA CALLE MALINCHE DE LA CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. CERRO GRANDE DEL CONTRATO OP-ATIZA-LP-FISM-42/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151766/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5601298 | 5601298 | 5601298 | 4497953 | 80.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1306 | 87.1%
| 56421 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ACCESOS A CAMINOS VECINALES EN EL PRIMER SECTOR DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 148851 | 148851 | 148851 | 148851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 55686 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 350000 | 347740 | 350000 | 347740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 56140 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN CALLES CENTRALES | 21-COATEPEC HARINAS | PLAN DE SAN FRANCISCO | RURAL | 028/2010/FISM/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 900000 | 896058 | 900000 | 896058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 7000 | 100%
| 100295 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE 20 DE NOVIEMBRE | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 342983 | 342983 | 342983 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 0 | 0%
| 91446 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208600 | 208600 | 208600 | 208600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 336.54 | 336.54 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 71363 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARAJE LA CALERA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2010/01/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1192257 | 1192257 | 926346 | 926346 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2745.33 | 2131.89 | 77.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARAJE LA CALERA EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 926,346.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,192,257.88 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150305
| 5312 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142800/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79710 | 79710 | 79710 | 79710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 37067 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86940 | 86940 | 86940 | 86940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613 | 613 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO, SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $86.939.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,939.71 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144423
| 38492 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE DE LA LECHERIA AL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201442 | 201442 | 201442 | 201442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 1110 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE DE LA LECHERIA AL PANTEON (BARRIO ENDAVATI), SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $201,441.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $201,441.52 NO. DE BENEFICIARIOS: 950 HABITANTES NO. CONTROL: 144592
| 53612 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLES ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55377 | 55377 | 55377 | 55377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 159.18 | 159.18 | 100%
| 53601 |  |  |  | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15163 | 15163 | 15163 | 15163 | 100% | 0 | 0 | METROS | 75.8 | 75.8 | 100%
| 26835 |  |  |  | BACHEO EN EL MUNICIPIO DE LERMA | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2000000 | 1796587 | 2000000 | 1796587 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 11186 | 10000 | 89.4%
| 26836 |  |  |  | TERMINACION DE LA REPAVIMENTACION Y RED HIDRAULICA DE LA AVENIDA REOLIN, DE CONVERTEX AL DIF MUNICIPAL, COL. CENTRO, LERMA. | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 150368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 739016 | 738471 | 739016 | 738471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5122 | 5122 | 100%
| 77541 |  |  |  | REHABILITACION DEL CALLEJON AMAJAC DEL BARRIO DE SANTA MONICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143287/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 498803 | 498803 | 498803 | 498803 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77537 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL MATLALAQUE, BARRIO SAN JUAN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 142423/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 86334 | 86334 | 86334 | 86334 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82648 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146887/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 291462 | 291462 | 291462 | 284346 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2391 | 97.6%
| 60113 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 190000 | 190000 | 172840 | 172840 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 826.9 | 826.9 | 100% | LOMA DE SAN MATEO
| 59887 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 396772 | 396772 | 396772 | 396772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 973.82 | 973.82 | 100% | BARRIO DE BONSHO
| 72582 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL | 86-TEMASCALTEPEC | SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | RURAL | 143539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100%
| 73712 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, VARIAS CALLES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145582 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 747707 | 747707 | 747707 | 747707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 73745 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, VARIAS COMUNIDADES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145583 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145484 | 146485 | 146485 | 146485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 95142 |  |  |  | ADQUISICION Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144954/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 887820 | 887820 | 887820 | 887820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 95194 |  |  |  | BACHEO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150446/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 949980 | 949980 | 949980 | 949980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.6 | 0 | 0%
| 95204 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR DE LA CALLE PETRONILO MONROY, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150464/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 245522 | 245522 | 245522 | 245522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 95167 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ORQUIDEAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145800/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 90597 | 90597 | 86748 | 86748 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 43 | 14.5% | CABECERA MUNICIPAL
| 95110 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALZADA DE LOS REMEDIOS DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL A LA HERMITA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143703/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 325459 | 325459 | 325459 | 325459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 95152 |  |  |  | REHABILITACION 2A ETAPA DEL ACCESO A LA COMUNIDAD | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145736/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 262179 | 262179 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 100 | 10% | SAN DIEGO
| 95188 |  |  |  | REHABILITAR EL ANDADOR EL CARRIZAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149687/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 328455 | 328455 | 328455 | 328455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 390 | 95.1% | CABECERA MUNICIPAL
| 83775 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA VARIAS CALLES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 931.84 | 931.84 | 100% | LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 83752 |  |  |  | REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147618 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 157707 | 78.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4810 | 3790 | 78.8% | LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL COOPERATIVO
| 83718 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 150898 | 150898 | 150898 | 6821 | 4.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 32 | 4.6% | OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE PENTECOSTES
| 21853 |  |  |  | REMODELACION DE LA CALLE HACIA EL PANTEON 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 142459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 649736 | 649736 | 649736 | 649736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 92770 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS (TRAMO, LIMITE TENAYO - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1311048 | 1311048 | 1311048 | 1311048 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2095 | 2095 | 100%
| 92785 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO, MEXCIO 68 - COMONFORT) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1410153 | 1410153 | 1410153 | 1273587 | 90.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 92557 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, (TRAMO DIVISION DEL NORTE - LIMITE URBANO) TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5233155 | 5233155 | 5233155 | 5233155 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7148.06 | 7148.06 | 100%
| 92327 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3550890 | 3550890 | 3550890 | 3550890 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5220 | 5220 | 100%
| 92340 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150515 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1804235 | 1804235 | 1804235 | 1724320 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2692 | 2692 | 100%
| 92633 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLES (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-020-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 901507 | 901507 | 901507 | 901507 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1316 | 1316 | 100%
| 92395 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4403571 | 4403571 | 4403571 | 4367368 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7374 | 7374 | 100%
| 92823 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS (TRAMO, AV. MORELOS - AV. PASO DE JUAREZ) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151853 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1961875 | 1961875 | 1961875 | 1877507 | 95.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
| 92754 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIXTECAS (TRAMO, TLAXCALTECAS - LIMITE) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1285026 | 1285026 | 1285026 | 1284867 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1875 | 1875 | 100%
| 92804 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENAYUCA (TRAMO, OJO DE AGUA - COACALCO) DE LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151818 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1694393 | 1694393 | 1694393 | 1495380 | 88.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2454 | 2454 | 100%
| 92582 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEOLULCO DE LA COL. TEPEOLULCO (TRAMO, PUERTO LIBERTAD A CDA. PUERTO VERACRUZ), TLAL-DGOP-FISM-IR-024-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 151762 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 924662 | 924662 | 924662 | 924662 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1308.1 | 1308.1 | 100%
| 91455 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO SIERRA NEVADA. COLONIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2114655 | 2114655 | 2114655 | 2111918 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3211 | 3211 | 100%
| 91387 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TENOCHTITLAN. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2101899 | 2101899 | 2101899 | 2101899 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3072 | 3072 | 100%
| 91483 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1226482 | 1226482 | 1226482 | 1226315 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1890 | 1890 | 100%
| 91366 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIERVOS. (TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1733302 | 1733302 | 1733302 | 1656184 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2486 | 2486 | 100%
| 91581 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIMA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3288475 | 3288475 | 3288475 | 3021356 | 91.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4699.07 | 4699.07 | 100%
| 91438 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2388468 | 2388468 | 2388468 | 2189480 | 91.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2543 | 2543 | 100%
| 91412 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1537030 | 1537030 | 1537030 | 1384442 | 90.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2275 | 2275 | 100%
| 91530 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION. (TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1291453 | 1291453 | 1291453 | 1290716 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1946 | 1946 | 100%
| 91321 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3629621 | 3629621 | 3629621 | 3470811 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5347 | 5347 | 100%
| 91299 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX. (TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1599559 | 1599559 | 1599559 | 1599375 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2051 | 2051 | 100%
| 91650 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUICHOLES DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150511 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 576553 | 576533 | 576533 | 573148 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 585 | 585 | 100%
| 91628 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACION EXCURSIONISMO DEL D.F. DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1267999 | 1267999 | 1267999 | 684609 | 54% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1698 | 1698 | 100%
| 92048 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE LA COL. TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 150513 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5308232 | 5308232 | 5308232 | 5308232 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7379.8 | 7379.8 | 100%
| 91830 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIEN DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 995488 | 995488 | 995488 | 995471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1796 | 1796 | 100%
| 20792 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO (ZONA NORTE) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 144956/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 375104 | 375104 | 93.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 850 | 95.6%
| 20793 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO (ZONA SUR) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 144959/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 450182 | 450182 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1050.1 | 94.5%
| 62560 |  |  |  | REHABILITACION Y MATENIMIENTO DE VIALIDADES | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 79814 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 16100 | 20.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 400 | 22.2%
| 79615 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113733 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 82364 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181333 | 181333 | 181333 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 0 | 0%
| 79559 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113733 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 79708 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, BUENAVISTA, LA PUERTA DEL MONTE, PEÑUELA, EL CONTADERO | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2010-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113733 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 79678 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SAN LUIS M. SAN ANTONIO A. ZIMBRONES, LA JOYA, COL. EMILIANO Z. OJUELOS, LA DEPORTIVA, COL. LAS C. | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2010-1-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113733 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 79586 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SANTA CRUZ C., SAN PEDRO T, SAN JUAN DE LAS H. SAN MATIAS T. SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113733 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 81883 |  |  |  | REHABILITACION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO 1A. ETAPA COLONIA MORELOS SAN JUAN DE LAS HUERTAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183806 | 183806 | 183806 | 183806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455.1 | 455.1 | 100%
| 7893 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 53508 | 53508 | 53508 | 53508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 72417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO NEXAC | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | 145296/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 874499 | 874499 | 874499 | 874499 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 248.82 | 248.82 | 100%
| 72848 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA ALDEA DE LOS REYES | 9-AMECAMECA | ALDEA DE LOS REYES (LOS REYES) | RURAL | 147300/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 168062 | 168062 | 168062 | 168062 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390.92 | 390.92 | 100%
| 118877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN BARRANCA DE LA CALLE XICOTENCALT COLONIA PROFESOR CRISTOBAL HIGUERA A LA CALLE PROLONGACION TECOLOTES COL. LAS AGUILAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151994/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1087000 | 1087000 | 1087000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 0 | 0%
| 118883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151995/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 540 | 0 | 0%
| 70102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 179150 | 179150 | 178565 | 178565 | 99.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 178,565.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 179,150.71 BENEFICIANDO A 2,396 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149440
| 70424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE SACA COSECHA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 74158 | 74158 | 35396 | 35396 | 47.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 5 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO: OBRA: CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE SACA COSECHA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 35,396.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 74,158.62 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 149447
| 69967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40856 | 40856 | 38394 | 38394 | 94% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.75 | 42.75 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN SAN LORENZO TOXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 38,394.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 40,856.31 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149438.
| 70156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO VEHICULAR A LA MANZANA 3 LA CAÑADA | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 397160 | 397160 | 397160 | 397160 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6.5 | 6.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA ACCESO VEHICULAR A LA MANZANA 3 LA CAÑADA EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 397,160.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 399,104.02, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149441.
| 88069 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO DE TEQUIMILPA A LA LOMA DE LA CONCEPCION | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2010-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 176551 | 176551 | 160550 | 160550 | 90.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1140 | 95%
REHABILITACIÓN
| 31641 |  |  |  | REHABILITACION DE PASOS VEHICULARES | 8-AMATEPEC | SAN JUAN TIZAPÁN (LA HACIENDITA) | RURAL | 147072/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 337752 | 337752 | 212000 | 212000 | 62.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13000 | 8200 | 63.1%
| 77555 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE GUARDAGANADO EN EL PARAJE LA NOPALERA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 144242/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 56161 | 56161 | 56161 | 56161 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | OBRA TERMINADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 31677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 149948/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
| 118434 |  |  |  | BARANDAL DE LA CALLE REAL DE MARGARITAS A LA ALTURA DE REAL ORQUIDEA COL. VILLA DE LAS PALMAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146615/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 11 | 0 | 0%
| 118428 |  |  |  | BARANDAL SOBRE MURO DE CONTENCION Y SOBRE VIALIDADA CALLES LUZ Y CIRCUITO COL. ATIZAPAN 2000 Y AV. JUAREZ | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146612/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 323 | 0 | 0%
| 118496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL SAN MIGUEL EN BVLD. LOMAS DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147050/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0%
| 118502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. LOMAS DE SAN MIGUEL CALLE ZENZONTLE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147053/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 995478 | 995478 | 995478 | 497739 | 50% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 619 | 310 | 50.1%
| 113669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE LA PALMA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 366213 | 366213 | 0 | 366212 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 110 | 100%
| 69783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47553 | 47553 | 47553 | 47553 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA EN EL BARRIO EL TECOMATE, IXTLAHUACA, MEXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 47,553.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 47,777.05 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149130
| 38753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69973 | 69973 | 69973 | 69973 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA, BARRIO BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $69,972.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $69,972.79 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144593
| 53467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MINA EN CRUCE CON EL CAÑO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 264061 | 264061 | 264061 | 264061 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 318.75 | 318.75 | 100%
| 77553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - ACCESO AL BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL POCHOTE | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 143973/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 98588 | 98588 | 98588 | 98588 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA
| 14170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE TOLUCA Y CALLE CHAPULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 151449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 235000 | 50% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 81.84 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERE SON METROS CUADRADOS.
| 125342 |  |  |  | ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE REAL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 364652 | 364652 | 364652 | 364652 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 442 | 97 | 21.9% | COLONIA EL TESORO
| 125350 |  |  |  | ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TABACHINES (2DA. ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 228005 | 228005 | 160764 | 160764 | 70.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 3 | 0.9% | COLONIA RINCONADA SAN MARCOS
| 88070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE AV. MIGUEL HIDALGO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2010-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 94126 | 94126 | 78.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 32 | 25.6 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 126567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PRIMER ETAPA EN CAMINO A LA DEPORTIVA, PARAJE EL CANIQUERO, BARRIO DE SAN MIGUEL. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 429753 | 429753 | 429753 | 429753 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 87 | 87 | 100%
| 8584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 123-LUVIANOS | SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO) | RURAL | 152047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 77775 | 77775 | 77775 | 77775 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 16.5 | 16.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ES EN METROS CUADRADOS DANDO UN TOTAL DE 16.50.
AMPLIACIÓN
| 39046 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR ANTES DE LA CARRETERA EL LINDERO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46216 | 46216 | 46216 | 46216 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 283 | 283 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE ANDADOR ANTES DE LA CARRETERA EL LINDERO BARRIO DE BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $46,216.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $46,216.42 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144600
| 43402 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULAVARD EMILIO CHUAIFET | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96170 | 96170 | 96170 | 96170 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 765 | 765 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET, BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $94,170.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $94,170.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 5000 HABITANTES NO. CONTROL: 145984
| 36501 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SAN JOSÉ BOQUI | RURAL | 049/2010/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90993 | 90993 | 90993 | 90993 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 531 | 531 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PANTEON SAN JOSE BOQUI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $90,992.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $90,992.67 NO. DE BENEFICIARIOS: 950 HABITANTES NO. CONTROL: 144537
| 43428 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66219 | 66219 | 66219 | 66219 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $66,218.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $66,218.76 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HABITANTES NO. CONTROL: 146056
| 104982 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE ACCESO A BRECHAS SACACOSECHA, PARAJE EL POCHOTE 2DA. ETAPA. | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 150349/0099 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO
| 118889 |  |  |  | COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE 2 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151996/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 171 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 154618 |  |  |  | COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL TECHADO DE LAVADEROS DEL OJO DE AGUA | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 150710 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 93718 | 93.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 84.35 | 93.7%
| 147920 |  |  |  | COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHADO DE LAVADEROS DEL OJO DE AGUA | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 146473/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99994 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 120 | 120 | 100%
| 5181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 145369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349250 | 349250 | 349250 | 349250 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72 | 72 | 100%
| 6471 |  |  |  | PROGRAMA CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 6793691 | 6793691 | 6793691 | 6793691 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 132941 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 144082/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 432600 | 432600 | 431878 | 431878 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 770 | 770 | 100%
| 132946 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | 144087/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288400 | 288400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 132962 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN (PALO MANCORNADO) | RURAL | 147433/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1575 | 1420 | 90.2%
| 132989 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 150476/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 540 | 98.2%
| 132970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 147444/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1570 | 1570 | 100%
| 132938 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | 144079/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 411602 | 411602 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100%
| 132971 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147446/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1530 | 1500 | 98%
| 132967 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147439/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2A SECCION.
| 132940 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144081/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 276824 | 276824 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1010 | 96.2%
| 132939 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | HUACAL VIEJO | RURAL | 144080/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 231402 | 231402 | 97.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 880 | 880 | 100%
| 132932 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142795/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 1704914 | 1704914 | 1685488 | 1685488 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6550 | 6320 | 96.5%
| 31661 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS -SEGUNDA ETAPA | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 148934/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 583905 | 583905 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3981.8 | 3800 | 95.4% | TIERRA AZULGOLETA, LACRUCERO CERRO DEL CAMPOAGUACATITLAN (LA CARRETA)PALMAR CHICOAMATEPEC
| 31645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 147284/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 700000 | 700000 | 500858 | 500858 | 71.6% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 70993.91 | 50000 | 70.4%
| 31646 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 147489/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 96042 | 96042 | 16% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 1 | 33.3%
| 118485 |  |  |  | BARDA Y REJA PERIMETRAL CALLE MARIANO MATAMOROS COL EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147022/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 61600 | 61600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 17 | 0 | 0%
| 118855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE PROLONGACION OLIMPICA Y TAMAULIPAS EN LA COL PEÑITAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150043/0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 0 | 0%
| 118437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BOCA DE TORMENTA CALLE VICENTE GUERRERO Y MAGNOLIAS EN LA COL. MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146618/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1811996 | 1811996 | 1811996 | 905998 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 500 | 50%
| 56363 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS DE URBANIZACION | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 243126 | 243126 | 243126 | 243126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 111252 |  |  |  | COMPRA Y PUESTA EN OPERACION DE LUMINARIAS DESTINADA AL ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION SAN ANDRES | 22-COCOTITLÁN | SAN ANDRÉS METLA | RURAL | 22-FISM-2010-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 84222 | 84222 | 84222 | 84222 | 100% | 74 | 0 | PIEZA | 84222 | 84222 | 100%
| 111099 |  |  |  | COMPRA Y PUESTA EN OPRACION DE LUMINARIAS DESTINADAS AL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 345268 | 345268 | 345268 | 345268 | 100% | 75 | 0 | PIEZA | 345268 | 345268 | 100%
| 113634 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA EFREN REBOLLEDO AJOLOAPAN | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 2010/FISM/043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 3500 | 3500 | 0 | 3328 | 95.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 289 | 96.3%
| 91597 |  |  |  | APERTURA Y HABILITACION DE CALLE SINALOA | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211892 | 211892 | 211892 | 211892 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1022.45 | 1022.45 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 91399 |  |  |  | BACHEO SOBRE TRAMO DE CARRETERA TLAZALA-TOLUCA, TLAZALA - JIQUIPILCO (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2010/FISM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52781 | 52781 | 52781 | 52781 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500.5 | 2500.5 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO ES DEL 100%
| 91557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN CALLE LATERAL A LA CLINICA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12945 | 12945 | 12945 | 12945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100% | EL AVANCE FISICO - FINANCIERO ES DEL 100%
| 92361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CORREDOR MONTE ALTO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 669169 | 669169 | 669169 | 669169 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 266.3 | 266.3 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 92526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANALEJAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2010/FISM/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 108 | 108 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE MATERIALES, SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92558 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL TLAZALA - TOLUCA | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2010/FISM/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 32617 | 32617 | 32617 | 32617 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 306 | 306 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 29013 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION A COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 960401 | 960401 | 960401 | 960393 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4460 | 4460 | 100%
| 43670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 245359 | 245359 | 239354 | 239354 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 486 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 239,354.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 245,359.23 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143868.
| 42129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90553 | 90553 | 76211 | 76211 | 84.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 303 | 84.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 76,211.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 90,553.14 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES.OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143866
| 71946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 83821 | 83821 | 54325 | 54325 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279.45 | 181 | 64.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 54,325.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 83,821.48 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 150422
| 44773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230353 | 1230353 | 614124 | 614124 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1521.4 | 759 | 49.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 614,124.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,230,353.17 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145449
| 49156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 187233 | 187233 | 120357 | 120357 | 64.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 367 | 235.9 | 64.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 120,357.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 187,233.90 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145495
| 70270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142975 | 142975 | 136719 | 136719 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.5 | 580.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA EN SAN ILDEFONSO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 136,719.86 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,975.58 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149444.
| 73155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 158225 | 158225 | 157046 | 157046 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630.05 | 630.05 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 157,046.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 158,225.87 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150558
| 43866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 334986 | 334986 | 333830 | 333830 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASABLANCA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 333,830.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 334,986.85 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146280.
| 57590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 328555 | 328555 | 328555 | 328555 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4093 | 4093 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS LOCALIDADES, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 328,555.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 328,978.51 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148330.
| 42079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73143 | 73143 | 56890 | 56890 | 77.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 233.3 | 77.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 56,890.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 73,143.96 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143833.
| 71579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53592 | 53592 | 43086 | 43086 | 80.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 207 | 166.4 | 80.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 43,086.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 53,592.58 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150420
| 43952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 91092 | 91092 | 52476 | 52476 | 57.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 375 | 215.9 | 57.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 52,476.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 91,092.57 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143831
| 44767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 316344 | 316344 | 268822 | 268822 | 85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1188 | 1010.5 | 85.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 268,822.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 316,344.56 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145448
| 44792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 209886 | 209886 | 185765 | 185765 | 88.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 185,765.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 209,886.40 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145452
| 49143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68452 | 68452 | 31093 | 31093 | 45.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272 | 123.5 | 45.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 31,093.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 68,452.50 BENEFICIANDO A 1,800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145494
| 70212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 108143 | 108143 | 86726 | 86726 | 80.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 347 | 80.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 86,726.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 108,143.37 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149442
| 72640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 27550 | 27550 | 26990 | 26990 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 26,990.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 27,550.89 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150554
| 76222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105630 | 105630 | 91566 | 91566 | 86.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 415 | 359.7 | 86.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 91,566.87 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,630.04 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150559
| 43874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 335434 | 335434 | 334142 | 334142 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 334,142.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 335,434.15 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146285.
| 44707 |  |  |  | GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77777 | 77777 | 77073 | 77073 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 155 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 77,073.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 77,777.15 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145408
| 43711 |  |  |  | TERRACERIA DE LA CARRETERA DE SAN ILDEFONSO | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3744272 | 3744272 | 3744272 | 3744272 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: TERRACERIA DE LA CARRETERA DE SAN ILDEFONSO,EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 3,744,272.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,745,766.24 BENEFICIANDO A 6,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 144705
| 5450 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS Y CALLES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143205/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 228674 | 228674 | 228674 | 228674 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1096 | 1096 | 100%
| 5319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CALLE PASCUAL MORALES Y MOLINA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142812/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47577 | 47577 | 47577 | 47577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 250 | 250 | 100%
| 5320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO AL EJIDO DE COSCOMATE | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142813/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 54507 | 54507 | 54507 | 54507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 250 | 250 | 100%
| 5324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142829/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 95497 | 95497 | 95497 | 95497 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 479 | 479 | 100%
| 5403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO PRINCIPAL 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 143099/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 90829 | 90829 | 90829 | 90829 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 384 | 384 | 100%
| 5373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CAMINO PRINCIPAL, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 143009/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 219057 | 219057 | 219057 | 219057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 5443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLE PRINCIPAL, 1A ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143177/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45077 | 45077 | 45077 | 45077 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 202.02 | 202.02 | 100%
| 5363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 142932/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 111082 | 111082 | 111082 | 111082 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 405 | 405 | 100%
| 5389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143079/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99668 | 99668 | 99668 | 99668 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 375 | 375 | 100%
| 5399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 143095/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 134870 | 134870 | 134870 | 134870 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 612.9 | 612.9 | 100%
| 5390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 4A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143082/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 67323 | 67323 | 67323 | 67323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 269.5 | 269.5 | 100%
| 5288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETEO EN CAMINO PRINCIPAL 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 142733/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 91208 | 91208 | 91208 | 91208 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 860 | 860 | 100%
| 5333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETEO EN CAMINO PRINCIPAL 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 142838/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 430 | 100%
| 5419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN BOULEVARD DEL CENTRO 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143127/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 91336 | 91336 | 91336 | 91336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 690.48 | 690.48 | 100%
| 5294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO EL MONTE | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142751/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 37208 | 37208 | 37208 | 37208 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
| 5293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS) 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142750/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 37208 | 37208 | 37208 | 37208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 5282 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD 2A ETAPA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 142726/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3999922 | 3999922 | 3999922 | 3999922 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16332.29 | 16332.29 | 100%
| 5305 |  |  |  | REHABILITACION DEL CIRCUITO DEL PANTEON | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142774/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43217 | 43217 | 43217 | 43217 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 380 | 380 | 100%
| 53672 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 752959 | 752959 | 752959 | 752959 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 600 | 600 | 100% | MUNICPIO DE JOCOTITLAN OBRA: APOYO A LA VIVIENDA TOTAL MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $752,959.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $752,959.67 NO. DE BENEFICIARIOS: 1250 HAB NO. CONTROL: 150290
| 53938 |  |  |  | CONSTINUACION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARR. LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 86845 | 86845 | 86845 | 86845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 317 | 317 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERE LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SIFFARI DE UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $86,844.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,844.56 NO. CONTROL: 151379
| 54318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD EMILIO CHUAIFET AUN COSTADO DE CAMPO DE FUT 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74138 | 74138 | 74138 | 74138 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 509 | 509 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULERVARD EMILIO CHUAIFET CHEMOR A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL 2DA ETAPA BO. LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $74,137.51 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $74,137.51 NO. CONTROL: 151387
| 52449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50732 | 50732 | 50732 | 50732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $50,731.66 CON UN TOTAL AUTORIZADO DE $50,731.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 NO. CONTROL: 144586
| 54205 |  |  |  | CONSTRUCCIOND E PARADERO AUN LADO DEL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34076 | 34076 | 34076 | 34076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 114 | 114 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCIOND E PARADERO A UN COSTADO DEL CENTRO MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $34,175.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,175.64 NO. CONTROL: 151380
| 53384 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR DE LA CONASUPO A LA SECUNDARIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115402 | 115402 | 115402 | 115402 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE ANDADOR DE LA CONASUPO A LA SECUNDARIA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $115,402.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $115,402.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES NO. CONTROL: 148600
| 54373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA TIPO LICONSA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 185275 | 84.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38.56 | 38.56 | 100%
| 54020 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 210007 | 210007 | 210007 | 210007 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 53864 |  |  |  | RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 9533 | 63.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 3.18 | 63.6%
| 26837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA | 51-LERMA | LA UNIDAD HUITZIZILAPAN | RURAL | 144808 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 409508 | 550000 | 409508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 83 | 74.1%
| 26838 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CAÑADA DE ALFEREZ | 51-LERMA | CAÑADA DE ALFERES | RURAL | 144806 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3782735 | 3766642 | 3782735 | 3766642 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17900 | 17890 | 99.9%
| 26839 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE CRISTO REY | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 148675 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1193076 | 1193076 | 1193076 | 1193076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
| 26840 |  |  |  | TERMINACION DE LECHERIA LICONSA | 51-LERMA | ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 148310 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 273072 | 135161 | 273072 | 135161 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 112 | 56 | 50%
| 77528 |  |  |  | REHABILITACION DEL CANAL DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 141828/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 98590 | 98590 | 98590 | 98590 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA
| 122958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 159916 | 159916 | 159916 | 159916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 359 | 359 | 100% | ESTA OBRA FUE MODIFICADA EN ACTA DE COPACI, DONDE SE AUTORIZO LA DISMINUCION DE METAS Y COSTO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 122721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DE LA ROSA | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI
| 123150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON GUILLERMO PRIETO Y PRIVADA DE CALLEJON GUILLERMO PRIETO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 145662 | 145662 | 145662 | 145662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 379 | 379 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 122703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2A CERRADA DE AMARGURA Y LUZ | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 139383 | 139383 | 139383 | 139383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 122715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 3A CDA. DE AMARGURA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI
| 144549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144118/0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 569365 | 569365 | 569365 | 569365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 68 | 100% | SAN PEDRO POZOHUACAN
| 144550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144131/0022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 474085 | 474085 | 474085 | 474085 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 68 | 100%
| 144577 |  |  |  | MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EJIDOS | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145130/0049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 132504 | 132504 | 132504 | 132504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | EJIDOS DE TECAMAC
| 144578 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145136/0050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 128794 | 128794 | 90016 | 90016 | 69.9% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 50 | 50 | 100% | LOMA BONITA
| 120722 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO COMUNITARIO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152515/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 70326 | 87.9% | 0 | 0 | BARDAS | 80000 | 70326 | 87.9%
| 60088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES PRINCIPALES 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 149372 | 149372 | 149372 | 149372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 611.4 | 611.4 | 100% | PURUAHUA NORTE
| 95192 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALES PARA GUARNICIONES, BANQUETAS, ENCEMENTADOS, MAMPOSTEOS DIVERSAS CALLES (2DA ETAPA) | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149693/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 481226 | 481226 | 481226 | 481226 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2504.5 | 0 | 0%
| 95173 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 147990/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 212984 | 212984 | 198077 | 198077 | 93% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1041.56 | 0 | 0%
| 95199 |  |  |  | 2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150452/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 120994 | 120994 | 120994 | 120994 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 209.72 | 209.72 | 100%
| 122680 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LOS PINOS, COZOTLAN, SANTA MARÍA COZOTLAN | 92-TEOTIHUACÁN | COZOTLÁN (SANTA MARÍA COZOTLÁN) | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 110916 | 110916 | 110916 | 110916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 176 | 176 | 100% | CONCLUIDA
| 126040 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PALOMAS, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 128640 | 128640 | 128640 | 128640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 379 | 379 | 100% | CONCLUIDO
| 126064 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PEMEX, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2111.18 | 2111.18 | 100% | CONCLUIDA
| 125860 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 74305 | 74305 | 74305 | 74305 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | CONCLUIDA
| 123001 |  |  |  | URBANIZACIÓN CALLE GUILLERMO PRIETO, (GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERIAS) SAN AGUSTIN ACTIPAC | 92-TEOTIHUACÁN | SAN AGUSTÍN ACTIPAC | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 837282 | 837282 | 837282 | 837282 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3837.75 | 3837.75 | 100% | CONCLUIDA
| 154162 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 150479/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 7891 | 7891 | 7891 | 7891 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 84352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION PARA PUENTE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC Y AV CIRCUNVALACION | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 222711 | 222711 | 222711 | 191258 | 85.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 61.6 | 52.9 | 85.9% | LA COMUNIDAD ES EN SAN JUAN TEZONTLA
| 83582 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 146746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 764030 | 764030 | 764030 | 764030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1112.1 | 1112.1 | 100%
| 21855 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 102-TIMILPAN | BARRIO QUINTO DE MAXDÁ (ENZDÁ) | RURAL | 144797 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 297190 | 297190 | 297190 | 297190 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 21856 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO (EL PALMITO-BUCIO) | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 150469 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 544390 | 544390 | 544390 | 544390 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 21857 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142550 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 299587 | 299587 | 299587 | 299587 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 5 | 100%
| 21858 |  |  |  | TERRACERIAS DE PAVIMENTACION BUCIO-PALMITO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 142177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1272085 | 1272085 | 1272085 | 1272085 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 3.2 | 100%
| 37173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA | 103-TLALMANALCO | SANTA MARÍA | RURAL | 147728/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 235631 | 235631 | 235631 | 235631 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 36859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PINOS EN SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 103-TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 144518/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 942194 | 942194 | 942194 | 942194 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 36907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TORDOS EN CABECERA MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147708/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 590960 | 590960 | 590960 | 590960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 35973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO HIDRAHULICO EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS BARRIO LAS CONCHITAS EN SAN JUAN PRIMERA ETAPA/COLINIA EJIDAL (SAN JUAN ATZACUOLOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147715/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1897464 | 1897464 | 1897464 | 1897464 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 36781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y RRENCARPETADO EN CALLE BENITO JUAREZ EN SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 147717/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 373068 | 373068 | 373068 | 373068 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 36650 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORELOS EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO TLALTEHUACAN | 103-TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACÁN | RURAL | 144514/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 593188 | 593188 | 593188 | 593188 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 37073 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AUGUSTO GENIN EN EL TRAMO DE LA Y HASTA MIGUEL HIDALGO EN SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 147726/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 273026 | 273026 | 273026 | 273026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 51080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO | 105-TLATLAYA | EL ZAPOTE | RURAL | 151980 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 125900 | 71.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 51127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151984 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100%
| 42622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 TOPES EN CALLE MELCHOR OCAMPO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 150630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 103014 | 103014 | 103014 | 102825 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41.7 | 41.7 | 100%
| 14136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO SALADO ENTRE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y ANDREW ALMAZAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47600 | 47600 | 47600 | 44063 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 238 | 0 | 0%
| 14162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 416024 | 416024 | 416024 | 416024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 0 | 0%
| 14161 |  |  |  | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, ADECUACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCT. Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA CARR. TOLUCA-ATLACOMULCO DE LAS CALLES REFORMA E IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EJIDOS DE SANTIAGO MILTEPEC. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 302 | 0 | 0%
| 14129 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LERDO, ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 498875 | 498875 | 498875 | 456565 | 91.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2320 | 0 | 0%
| 3378 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147998/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 111000 | 111000 | 15660 | 15660 | 14.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 60 | 15%
| 3432 |  |  |  | REPARACIÓN, RENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148590/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 500000 | 500000 | 499156 | 499156 | 99.8% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 11 | 91.7%
| 92519 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA OBRAS SAOP DIPUTACION | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 790593 | 790593 | 790593 | 790593 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 500 | 500 | 100%
| 88071 |  |  |  | MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 141951 | 141951 | 141951 | 141951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 20890 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 150762/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 31000 | 31000 | 27753 | 27753 | 89.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
| 20887 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150759/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 90000 | 90000 | 86726 | 86726 | 96.4% | 0 | 0 | CUNETA | 1350 | 1200 | 88.9%
| 20891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 150763/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 170000 | 170000 | 155361 | 155361 | 91.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 20889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS (HOSPITAL EJIDO, BO. EL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 150761/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 983 | 983 | 100%
| 62905 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS EN LA ZONA SUR, ZONA NORTE Y CENTRO DEL MUNICIPIO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 80117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ PORTILLO | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 917137 | 917137 | 917137 | 601948 | 65.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1939 | 1239 | 63.9% | LA COMUNIDAD ES COLONIA EMILIANO ZAPATA
| 80953 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CIRCUITO SIN NOMBRE | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2010-1-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 297229 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 575 | 575 | 100%
| 127038 |  |  |  | FERTILIZANTE | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 158553 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 23 | 23 | 100%
| 126568 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRESA, EN EL PARAJE LA UVA, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 155561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 99878 | 99878 | 99878 | 99878 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 99 | 99 | 100%
| 28246 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO 1A. ETAPA / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149292/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 500 | 0 | 0%
| 28578 |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE 2 SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA AUTOPISTA MEXICO PUEBLA / ALFREDO DEL MAZO,INDEPENDENCIA, SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151026/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.4 | 0 | 0% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO / INDEPENDENCIA / SAN ISIDRO
| 28495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ACCESOS Y DOS SALIDAS A LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA / ALFREDO DEL MAZO / INDEPENDENCIA / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151025/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DECHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3519210 | 3519210 | 3519210 | 3169752 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 1800 | 90% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO, INDEPENDENCIA, SAN ISIDRO
| 28435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. SOLIDARIDAD TRAMO: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS - AV, BENITO JUAREZ, AV. ADOLFO LOPEZ METEOS TRAMO: NORTE 8 - AV. SOLIDARIDAD, CALLE NORTE 8 | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151023/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1284407 | 1284407 | 1284407 | 1050497 | 81.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2400 | 1950 | 81.3% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 27853 |  |  |  | INSTALACIÓN DEL NUEVO ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS TRAMO: CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA - EJE 10 / SANTA CATARINA / SAN JUAN TLALPIZAHUAC/ GEO VILLAS LA ASUNCION | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149285/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2170916 | 2170916 | 2170916 | 1923000 | 88.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 53 | 88.3% | LOCALIDAD SANTA CATARINA / SAN JUAN TLALPIZAHUAC / GEO VILLAS LA ASUNCIÓN
| 7302 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 150969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 603625 | 603625 | 603625 | 603625 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 115200 | 115200 | 100%
| 7395 |  |  |  | RELLENO SANITARIO | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 143322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 1133583 | 1133583 | 1133583 | 1133583 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 230400 | 230400 | 100%
| 7284 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS | 123-LUVIANOS | HORMIGUEROS | RURAL | 148064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 280508 | 280508 | 280508 | 280508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15250 | 15250 | 100%
| 14331 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO C.S. CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y BARDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 150574/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 385102 | 385102 | 384729 | 384729 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448.16 | 448.16 | 100%
| 14289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD CENTENARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+100. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145202/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 21017074 | 21017074 | 20150333 | 20150333 | 95.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2 | 95.2%
| 14340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RINCÓN DE LIJADERO BARRIO LA MESA | RURAL | 151436/0055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 658500 | 658500 | 658491 | 658491 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 14337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO SOLO | RURAL | 150930/0052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1630000 | 1630000 | 1621017 | 1621017 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 495 | 99%
| 14336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 150927/0051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1630000 | 1630000 | 1621017 | 1621017 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 495 | 99%
| 14309 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA (REHABILITACION DE CAMINOS Y MEJORAMIENTO DE SUELOS) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148832/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5550108 | 5550108 | 5549946 | 5549946 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 12 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 105518 |  |  |  | PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150758/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 794000 | 794000 | 794000 | 794000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 61823 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 297623 | 297623 | 297623 | 297623 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1500 | 1500 | 100%
| 125965 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 1011995 | 1011995 | 1011995 | 1011995 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 515 | 515 | 100% | TODO EL MUNICIPIO
| 21859 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DE BO. HIDALGO | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 150861 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 28 | 28 | 100%
| 14292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145208/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 973685 | 973685 | 972889 | 972889 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 44 | 44 | 100%
| 14341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CENTENARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 151439/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1968000 | 1968000 | 1967758 | 1967758 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 70 | 70 | 100%
AMPLIACIÓN
| 147001 |  |  |  | CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ACAMBAY | ESDOCA | RURAL | 145546/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 63080 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1349996 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 540 | 540 | 100% | EN EL ACTA DE CODEMUN N MERO MAC/SE/02/2010 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBREDE 2010 SE LE INCREMENTO LA CANTIDAD DE $ 350,000.00
| 55933 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 170000 | 169714 | 170000 | 169714 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 250 | 100% | ACCION TERMINADA.
| 79126 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LLANO REDONDO HACIA LA FUNDICION | 32-DONATO GUERRA | LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO) | RURAL | 144023 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 513475 | 513475 | 513475 | 513475 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | MONTOS DEFINITIVOS AUTORIZADOS EN ACTA CDM/02-2010 DE FECHA 10/11/10
| 50012 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 771556 | 771556 | 695721 | 695721 | 90.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 441 | 441 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) CON COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 695,721.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 771,556.36 BENEFICIANDO A 139,252 HABITANTES ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146335
| 5280 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142224/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 326332 | 326332 | 293636 | 293636 | 90% | 32694 | 0 | LUMINARIA | 99 | 99 | 100%
| 130092 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESPIRITU SANTO | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19351 | 19351 | 19351 | 19350 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 145 | 145 | 100%
| 130093 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAZATLA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 255 | 255 | 100%
| 130094 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUIS AYUCAN | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 208 | 208 | 100%
| 130095 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19468 | 19468 | 19468 | 19467 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 145 | 145 | 100%
| 130096 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 300 | 100%
| 54341 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BO. LA PALMA Y BARRIO CHINZA | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296447 | 296447 | 296447 | 296447 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 440 | 440 | 100% | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARIIO LA PALMA Y BARRIO CHINZA MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $296,447.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $296,447.10 NO. CONTROL: 151389
| 53515 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108245 | 108245 | 108245 | 108245 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFIFCACION FRENTE A LA ESC PRIM FRANCISCO VILLA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $108,245.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $108,245.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149520
| 53500 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE AL CECYTEM, BO. LA VENTA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89986 | 89986 | 89986 | 89986 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE AL CECYTEM BO. LA VENTA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $89,986.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $89,986.30 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 149517
| 26841 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO. | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 514349 | 514329 | 514349 | 514329 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1350 | 1350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA.
| 14048 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522000 | 522000 | 522000 | 406000 | 77.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 194.5 | 77.8%
| 90598 |  |  |  | ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ÁGUILA | RURAL | 142560 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119014 | 119014 | 119014 | 119014 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 31613 |  |  |  | AMPLEACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143421/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 19 | 95%
| 31671 |  |  |  | REHABILITACCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149425/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500250 | 500250 | 421850 | 421850 | 84.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 152 | 130 | 85.5%
| 31611 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | PUERTO DE LA UVA | RURAL | 143417/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 71928 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144117/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 698090 | 698090 | 698090 | 698090 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 900 | 900 | 100%
| 50030 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 573659 | 573659 | 529020 | 529020 | 92.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 528 | 528 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 529,020.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 573,659.74 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146339
| 22037 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142600/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 22039 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142618/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 80 | 80 | 100%
| 144586 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143969/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1499991 | 1499991 | 1499991 | 1499991 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100%
| 144589 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154182/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 1349783 | 1349783 | 1349783 | 1349783 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
| 62678 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200 | 200 | 100%
| 80417 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN CARRETERA A TECAXIC | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-25 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199792 | 199792 | 199792 | 199792 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 17 | 17 | 100%
| 14315 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LAMPARAS). | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149014/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 168215 | 168215 | 168215 | 168215 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 180 | 180 | 100% | VARIAS COMUNIDADES
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 81985 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE CERRO DEL MURCIELAGO 2A. ETAPA, SANTA MARIA NATIVITAS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2010-1-60 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36255 | 36255 | 36255 | 31243 | 86.2% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA POSTE
| 8625 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL PARA VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR NO CONVENCIONAL (SOLAR) | 123-LUVIANOS | EL TANQUE | RURAL | 155652 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 24 | 24 | 100%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 60681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA ALIMENTACION A POZO DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 120000 | 120000 | 107298 | 107298 | 89.4% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LLANO DE LAS CARRERAS
| 50974 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA ESC. SEC. TEC. VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 151976 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 78339 | 78339 | 78339 | 78339 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 73 | 73 | 100% | SE EQUIPO CON UN EQUIPO DE ELECTRIFICACION INSTALANDO 73 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION.
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 5482 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 145904 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449541 | 449541 | 449541 | 449541 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 31612 |  |  |  | ELETRIFICACION | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 143418/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 984697 | 984697 | 778167 | 778167 | 79% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 25 | 80.6%
| 106471 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 142074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 325283 | 325283 | 325283 | 325283 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 119316 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ALLENDE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40298 | 40298 | 40298 | 40298 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119318 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BARRANCA Y ADYACENTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93717 | 93717 | 93717 | 93717 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA CRUZ OCOTITLAN
| 119311 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE GENERAL ANAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56735 | 56735 | 56735 | 56735 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 119317 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CIRCUITO DE LA DEPORTIVA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71719 | 71719 | 71719 | 71719 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119323 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30073 | 30073 | 30073 | 30073 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119313 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL NEVADO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24365 | 24365 | 24365 | 24365 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 119314 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROL. 5 DE DICIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70281 | 70281 | 70281 | 70281 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 119312 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11954 | 11954 | 11954 | 11954 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 119319 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CERRADA LA BESANA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17282 | 17282 | 17282 | 17282 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119320 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CERRADA LIBERTAD | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37104 | 37104 | 37104 | 37104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119321 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA METEPEC ZACANGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22435 | 22435 | 22435 | 22435 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 119315 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29101 | 29101 | 29101 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 119322 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PROLONGACION SUR DE LA CALLE CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16329 | 16329 | 16329 | 16329 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119303 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE BENITO JUAREZ Y GUERRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36736 | 36736 | 36736 | 36736 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 119304 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTO TOMAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y PRIVADA DE SANTO TOMAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15574 | 15574 | 15574 | 15574 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JORGE PUEBLO NUEVO
| 119302 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148814 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70060 | 70060 | 70060 | 70060 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 128509 |  |  |  | ELECTRIFICACION PARA VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 158581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 10190504 | 10190504 | 7000000 | 7000000 | 68.7% | 0 | 0 | POSTE | 241 | 168.7 | 70%
| 144546 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE NACAR | 81-TECÁMAC | CAMPO DE GOLF LA ESMERALDA | RURAL | 144111/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 159909 | 159909 | 159909 | 159909 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 144559 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PROL. 10 DE MAYO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144162/0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 106606 | 106606 | 106606 | 106606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | SAN JOSE
| 144557 |  |  |  | ELECTRIFICACION CERRADA FRANCISCO I MADERO | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144158/0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 106606 | 106606 | 106606 | 106606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 144558 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES | 81-TECÁMAC | EJIDO LA REDONDA (EJIDOS DE TECÁMAC) | RURAL | 144159/0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 666286 | 666286 | 666286 | 666286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 95122 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA PARTE ORIENTE 2A ETAPA COL. EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143727/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 292907 | 292907 | 226552 | 226552 | 77.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 0 | 0% | EJIDO DE TENANCINGO METRO LINEAL
| 95180 |  |  |  | ELECTRIFICION DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA | 88-TENANCINGO | EJIDO DE TENERÍA (EL LLANO) | RURAL | 149600/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 215469 | 215469 | 202871 | 202871 | 94.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 8000 | 0 | 0%
| 114059 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PERON, COL. PAJARITOS/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 156201/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 82691 | 82691 | 82691 | 82691 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 113191 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PRADOS/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 151692/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 562987 | 562987 | 562987 | 562987 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 52 | 52 | 100% | SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARTE DEL PROYECTO TOTAL.
| 113148 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LA HEREDAD/LA HEREDAD. | 96-TEQUIXQUIAC | LA HEREDAD | RURAL | 151687/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 130693 | 130693 | 130693 | 130693 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | SE REALIZO EL PAGO DE LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE LA OBRA, PARA SU EJECUCION.
| 17171 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 141771 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 229000 | 229000 | 229000 | 227855 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 50962 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 151974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 272600 | 272600 | 272600 | 272600 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
| 125355 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 202937 | 202937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 3 | 25% | COLONIA LAS CRUCES
| 126569 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION DEL PARAJE LA MAROMA HACIA AXOXOCA RUMBO AL MANANTIAL 1RA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 155605 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1149972 | 1149972 | 1149972 | 1149972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 14291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL TECNOLOGICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 145207/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 611161 | 611161 | 610333 | 610333 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
AMPLIACIÓN
| 147050 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL MEDRANO | 1-ACAMBAY | LA CARIDAD | RURAL | 145560/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 240063 | 240063 | 240063 | 195026 | 81.2% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 6295 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145966 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 399045 | 399045 | 399045 | 399045 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 5479 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA TERCERA MANZANA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145899 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 719078 | 719078 | 719078 | 719078 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 5223 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145748 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349812 | 349812 | 349812 | 349812 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 6310 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL OCOTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145975 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 369181 | 369181 | 369181 | 369181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 6030 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 145927 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 338115 | 338115 | 338115 | 338115 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 5465 |  |  |  | CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DE LA TINAJA | RURAL | 145894 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 254233 | 254233 | 254233 | 254233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 6282 |  |  |  | CONTINUACION Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145956 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349145 | 349145 | 349145 | 349145 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 6480 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148512 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 284296 | 284296 | 284296 | 284296 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3500 | 3500 | 100%
| 6309 |  |  |  | ELECTRIFICACION, AMPLIACION BO. LA HACIENDA LOS TULES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 874556 | 874556 | 874556 | 874556 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
| 6300 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145968 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 245254 | 245254 | 245254 | 241368 | 98.4% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 6276 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA ZARATE ALBARRAN | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145954 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 319844 | 319844 | 319844 | 319844 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 6273 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE VISTA ALEGRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145953 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 899028 | 899028 | 899028 | 899028 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 6278 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE SANTA CRUZ DE LOS PATOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145955 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 514716 | 514716 | 514716 | 514716 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 6537 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL BARRIO DE LA CAÑADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 148613 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DEE JUAREZ | - | - | 449693 | 449693 | 449693 | 449693 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 6461 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE SAN JUAN | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 148185 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 369457 | 369457 | 369457 | 369457 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 5203 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE CONOCIDO COMO RINCON DE GUADALUPE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 145730 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 799162 | 799162 | 799162 | 799162 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 6261 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE MIRASOLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145948 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 293275 | 293275 | 293275 | 293275 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 6458 |  |  |  | ELECTRIFICACION ZONA BARRANCA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 148153 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 899554 | 899554 | 899554 | 899554 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 5195 |  |  |  | MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 145497 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 809669 | 809669 | 809669 | 809669 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 132987 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147490/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 185400 | 185400 | 184297 | 184297 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | LA PEÑA
| 132981 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147480/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 100000 | 100000 | 99276 | 99276 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 132985 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 147486/0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204561 | 204561 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 132986 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 147488/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 31660 |  |  |  | AMPLIACCION DE ELECTRIFICACCION LA MORA 2 | 8-AMATEPEC | LA MORA | RURAL | 148834/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1255330 | 1255330 | 1255330 | 1255330 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 56375 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL CENTRO DE REUNION SOCIAL | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2010/FISM/0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 159258 | 159258 | 159258 | 159258 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 56258 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA EL POTRERO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 432730 | 432730 | 432730 | 432730 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 56352 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LIMA | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 209997 | 209997 | 209997 | 209997 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 56271 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA) | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ANALCO (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 279013 | 279013 | 279013 | 279013 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 49881 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JALPA DE DOLORES | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2010/01/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 514293 | 514293 | 514293 | 514293 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 514,293.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 514,293.60 INVERSION FEDERAL 953,967.43 INVERSION ESTATAL 39,087.04 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146319
| 49928 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 718649 | 718649 | 718649 | 718649 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 718,649.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 718,649.34 INVERSION FEDERAL 1,275,405.47 INVERSION ESTATAL 59,229.03 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146332
| 49858 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 497624 | 497624 | 497624 | 497624 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 497,624.29 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 497,624.29, INVERSION FEDERAL 936,863.30 INVERSION ESTATAL 40,260.63 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146316
| 49912 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 682974 | 682974 | 682974 | 682974 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 682,974.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 682,974.21 INVERSION FEDERAL 1,218,293.61 INVERSION ESTATAL 50,031.31 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146329
| 110198 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL LLANO, BARRIO SANTA MARÍA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152738/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199266 | 199266 | 199266 | 199266 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 22045 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | EL TESORO | RURAL | 153846/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
| 22048 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 153866/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 0 | 0%
| 22047 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | SAN FRANCISCO ACAXUCHITLALTONGO | RURAL | 153858/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 16 | 10%
| 22046 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL PANTEON | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 153852/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 0 | 0%
| 144560 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE TEMAZCALCINGO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144519/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 139643 | 139643 | 139643 | 139643 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD DE SAN JOSE
| 144563 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144557/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | LOCALIDAD DE SANTA MARIA AJOLOAPAN
| 60981 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SHIDO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 350000 | 350000 | 146770 | 146770 | 41.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | MAGDALENA SHIDO
| 60156 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 299995 | 299995 | 299995 | 299995 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | BARRIO DE MARO
| 61223 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIBRAMIENTO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN NICOLÁS SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 500000 | 500000 | 149696 | 149696 | 29.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 420 | 336 | 80%
| 78366 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | COL. EMILIANO ZAPATA (EJ. SANTIAGO TEMOAYA) | RURAL | 150818 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749027 | 749027 | 749027 | 749027 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 78423 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | SAN ANTONIO DEL PUENTE | RURAL | 150817 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 560000 | 437394 | 437394 | 437394 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 113679 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA LA ESPERANZA, COL, PAJARITOS/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 156194/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | SE REALIZO PAGO POR LA TERCERA PARTE DEL PROYECTO,PARA SU EJECUCION.
| 113216 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CHOPO/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151707/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | SE REALIZO EL PAGO DE LA TERCERA PARTE DEL PROYECTO TOTAL.
| 113121 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CDA. FERROCARRIL/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151680/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | SE REALIZO UNA TERCERA PARTE DEL TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE CORRESPONDE A ESTE MONTO.
| 17092 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL SALITRE OJO DE AGUA | RURAL | 141715 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 143279 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 2966 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | 111-VILLA DE ALLENDE | EL CINCO (EJIDO BARRIO DE SANTIAGO EL CINCO) | RURAL | 147336/0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 524966 | 524966 | 524966 | 524966 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 3070 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (1ERA. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147383/0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 998680 | 998680 | 998680 | 998680 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100%
| 2326 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (1RA. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | BOSENCHEVE | RURAL | 143798/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1192576 | 1192576 | 1192576 | 1192576 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 85 | 85 | 100%
| 3439 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (2DA. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150867/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1089466 | 1089466 | 1089466 | 1089466 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1550 | 1550 | 100% | MONTE ALTO
| 3434 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO EL BONCHO) | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 149592/0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 3433 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LOS POZOS) | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 149591/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 3435 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LOS TULES) CENTRO Y CLÍNICA. | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 149593/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 472500 | 472500 | 472500 | 472500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100%
| 88072 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-096 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 288800 | 288800 | 275264 | 275264 | 95.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 147 | 98%
| 20836 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145071/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 680000 | 680000 | 678680 | 678680 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 20839 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145082/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 450000 | 450000 | 449743 | 449743 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 20843 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN MONTE ALTO (LA TRAMPA) | RURAL | 145096/0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 690000 | 690000 | 689809 | 689809 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 20841 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145089/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 680000 | 680000 | 679888 | 679888 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 20840 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 145086/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1250000 | 1250000 | 1249100 | 1249100 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 20829 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. CERRILLO CHICO SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 145060/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 558748 | 558748 | 492157 | 492157 | 88.1% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 13 | 92.9%
| 20830 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. EL TLACOTE) | 114-VILLA VICTORIA | CUADRILLA VIEJA | RURAL | 145061/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 966000 | 966000 | 881683 | 881683 | 91.3% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
| 20842 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (CAMPO DE FUTBOL) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA | RURAL | 145092/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 252000 | 252000 | 244348 | 244348 | 97% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 20837 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SANTIAGO DEL MONTE 1ER. RAMO) | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145074/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 610000 | 610000 | 609515 | 609515 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 20833 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. LA PROVIDENCIA NUEVO BOSQUE) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 145064/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 650000 | 650000 | 649557 | 649557 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 20831 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (LA MESA SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LA MESA | RURAL | 145062/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 281000 | 281000 | 279567 | 279567 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 20832 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (LOMA DE LA ROSA SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 145063/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 369000 | 369000 | 368986 | 368986 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 20895 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR ESC. PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 150768/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 156753 | 156753 | 156755 | 156755 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 20838 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SANTIAGO DEL MONTE 4TO. RAMO) | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145077/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 500000 | 500000 | 498054 | 498054 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 20844 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145098/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 780000 | 780000 | 652059 | 652059 | 83.6% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 14290 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145204/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 611679 | 611679 | 610997 | 610997 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 14304 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO | RURAL | 148496/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1690324 | 1690324 | 1688960 | 1688960 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100%
| 14303 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148464/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1694975 | 1694975 | 1693973 | 1693973 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100% | BARRIO EL OCHO EL PINTAL
| 14302 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 148463/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 477585 | 477585 | 476708 | 476708 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 14305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148660/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 405600 | 405600 | 405600 | 405600 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC
| 14306 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 148662/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 154422 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGÍA ELECTRICA DE BUENAVISTA | 1-ACAMBAY | BUENAVISTA | RURAL | 148490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 198731 | 198731 | 198731 | 198731 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 132984 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A BASE DE PANEL SOLAR | 7-AMANALCO | PROVIDENCIA (5A. SECC. SAN MATEO AMANALCO) | RURAL | 147485/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 120000 | 120000 | 97.1% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
| 132983 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147481/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 216000 | 216000 | 214770 | 214770 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 72936 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE PROLONG. INSURGENTES COL. PANOAYA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148723/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 163243 | 163243 | 163243 | 163243 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 29719 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 149128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
| 28873 |  |  |  | ELECTRIFICACION ATRAS DE LA IGLESIA Y POR LA ENTRADA SOBRE LA CARRETERA | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 148536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 148715 | 148715 | 148715 | 148715 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 27975 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LA RAYA | 14-ATLACOMULCO | BOMBATEVI EJIDO (EJIDO DE SANTA CRUZ BOMBATEVI) | RURAL | 145344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1399992 | 1399992 | 1399992 | 1399992 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
| 28793 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PEÑA | 14-ATLACOMULCO | CHOSTO DE LOS JARROS | RURAL | 148533 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 272709 | 272709 | 272709 | 272709 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 28654 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA DESVIACION A LA UNIVERSIDAD Y TIENDA DE DEPORTES HACIA ABAJO | 14-ATLACOMULCO | TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS) | URBANO | 147540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 376288 | 376288 | 376288 | 376288 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 29113 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LOMA LINDA | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 148745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 312857 | 312857 | 312857 | 312857 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 28907 |  |  |  | ELECTRIFICACION LIMITES CON DOLORES LA JOYA | 14-ATLACOMULCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | RURAL | 148537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 249972 | 249972 | 249972 | 249972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 28761 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR LA PRESA TIC-TI | 14-ATLACOMULCO | COLONIA RÍO LERMA (TIC TI) | RURAL | 148532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 139689 | 139689 | 139689 | 139689 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 56426 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE SOBRE LINEA PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LA CERCADA | RURAL | 028/2010/FISM/0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 45383 | 45383 | 45383 | 45383 | 100% | 55647 | 55647 | METRO LINEAL | 148 | 148 | 100%
| 92334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2010/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $313,420.00, LOS CUALES SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO FISM 2009 $266,500.00, BENEFICIARIOS $ 21,000.00 Y RECURSO FISM 2010 $25,920 (ESTE PAGO SE REALIZA PARA FINIQUITAR Y DEN INICIO A LOS TRABAJOS). A SU VEZ ACLARANDO QUE PARA EFECTOS DE TRAMITE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO LA TIENEN REGISTRADA COMO: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAÑADA DE ONOFRES. C DEL ABUELITO, ISIDRO FABELA, QUEDANDO CONCLUIDA AL 100%
| 92399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ORGANILLOS | 38-ISIDRO FABELA | RANCHERÍA PALOMAS (LOS TACHOS) | RURAL | 040/2010/FISM/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0% | SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $581,962.00, LOS CUALES SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO FISM 2006 $300,000.00, FISM 2009 $ 131,962.00, BENEFICIARIOS $ 50,000.00 Y RECURSO FISM 2010 $100,000.00 (ESTE PAGO SE REALIZA PARA FINIQUITAR Y DEN INICIO A LOS TRABAJOS).
| 5353 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142902/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150007 | 150007 | 150007 | 150007 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 5378 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 143030/0106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 200378 | 200378 | 200378 | 200378 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
| 5388 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143078/0116 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150007 | 150007 | 150007 | 150007 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 5409 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 143115/0138 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 199578 | 199578 | 199578 | 199578 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 22 | 22 | 100%
| 122945 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MATAMOROS (DE AV. AGUASCALIENTES A AV. MONTERREY) | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 193992 | 71.8% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE COPACI Y CABILDO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 84.6%, SOLO ESTA EN TRAMITE EL FINIQUITO DE ESTA OBRA Y LA AUTORIZACION DE LA CONEXION A LA ENERGIA ELECTRICA Y LIBERACION DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E.)
| 122901 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MICHOACAN 1A ETAPA | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 173999 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SOLO ESTA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE CONEXION A LA ENERGIA ELECTRICA Y LIBERACION DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)
| 122802 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MONTERREY (ENTRE AV. MEXICO Y AV. HIDALGO) | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 278400 | 278400 | 278400 | 278399 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SOLO ESTA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE CONEXION A LA ENERGIA ELECTRICA Y LA LIBERACION DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PARA PODER CERRAR ESTA OBRA EN SU TOTALIDAD.
| 123081 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLONIA LAS MALVINAS, BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 1244200 | 1244200 | 1241999 | 1241999 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DE LA COLONIA LAS MALVINAS, LA CUAL SE UBICA EN EL BARRRIO DE MILTENCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, INICIALMENTE ESTABAN PROGRAMADAS UNAS METAS DE 21 POSTES, PERO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE ALCANZARON UNAS METAS DE 46 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL ENTRE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO DE $2,201.00 PESOS APROX., ASI MISMO ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO CON LA LIBERACION Y AUTORIZACION DE LA CONEXION POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).
| 61608 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAPULIN | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 519883 | 519883 | 519883 | 519883 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | MAGDALENA CRUZ BLANCA
| 60775 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 180000 | 180000 | 121447 | 121447 | 67.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 60291 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL Y EL PARAJE EL MOGOTE 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2010-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 600000 | 600000 | 525206 | 525206 | 87.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 60149 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES GUADALUPANA, VICTORIA Y COMPOSITORES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 450000 | 450000 | 121265 | 121265 | 26.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100% | BARRIO DE MARO
| 60765 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES LAURELES Y SOR JUANA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA BOSHA | RURAL | 085-2010-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 449986 | 449986 | 449986 | 449986 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 340 | 100%
| 61778 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE SANTIAGO (LA MESA) | RURAL | 085-2010-1-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100%
| 61790 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2010-1-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100%
| 61548 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMER BARRIO EJIDO A CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO | RURAL | 085-2010-1-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 958500 | 958500 | 958500 | 958500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 71 | 71 | 100%
| 61580 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE OYAMEL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449980 | 449980 | 449980 | 449980 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 350 | 100% | COMUNIDAD: MAGDALENA COLONIA
| 74194 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 145872 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154104 | 154104 | 154104 | 154104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 74298 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145869 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 415684 | 415684 | 415684 | 415684 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 78240 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ARRIBA | RURAL | 145873 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 798134 | 798134 | 798134 | 798134 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 84365 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAS TIJERAS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 151475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 748116 | 748116 | 748116 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0%
| 51152 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 105-TLATLAYA | PIE DEL CERRO SAN VICENTE | RURAL | 151990 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 101802 | 101802 | 101802 | 101802 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 14158 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 149727 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 725290 | 96.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 610 | 0 | 0%
| 14159 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XICALTEPEC, CUEXCONTITLAN | 106-TOLUCA | XICALTEPEC CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) | URBANO | 150311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298151 | 298151 | 298151 | 298151 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 14160 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOMA CUEXCONTITLAN | 106-TOLUCA | XICALTEPEC CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) | URBANO | 150312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 287129 | 287129 | 287129 | 287129 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 2324 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | 111-VILLA DE ALLENDE | LOS HOYOS (MANZANA LOS HOYOS) | RURAL | 143797/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 897863 | 897863 | 897863 | 897863 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 92840 |  |  |  | ELECTRIFICACION (CELDAS SOLARES), 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 142300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105270 | 105270 | 105270 | 105270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 62892 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE RIO BLANCO | 117-ZACUALPAN | HUITZOLTEPEC | RURAL | 119/2010/FISM/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1003758 | 1003758 | 1003758 | 1003758 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 8541 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPRA DE TRANSFORMADOR) | 123-LUVIANOS | PUERTA DE GOLPE | RURAL | 148785 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 65281 | 65281 | 65281 | 65281 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 10283 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HERMILTEPEC 2A ETAPA | 123-LUVIANOS | HERMILTEPEC (PEÑA BLANCA) | RURAL | 143345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 172308 | 172308 | 172308 | 172308 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 7288 |  |  |  | REPARACION TRANSFORMADOR | 123-LUVIANOS | SANTA CRUZ | RURAL | 148082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 19232 | 19232 | 19232 | 19232 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 17 | 100% | SE CORRIGE EL MONTO PROGRAMADO, YA QUE SE HABIA REPORTADO OTRA CANTIDAD.
| 10297 |  |  |  | TERMINACION DE ELECTRIFICACION EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 123-LUVIANOS | CAÑADAS DE NANCHITITLA | RURAL | 143348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 151300 |  |  |  | BARDEO DE LA CLINICA | 1-ACAMBAY | LAS GOLONDRINAS | RURAL | 148345 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 29998 | 29998 | 29998 | 29998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 0 | 0 | 0%
| 154799 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CLINICAS | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152280 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 185781 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1000 | 928.91 | 92.9%
| 154712 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CLINICA DE SALUD | 1-ACAMBAY | DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA) | RURAL | 151356 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 77722 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 104 | 80.83 | 77.7%
| 150626 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CLÍNICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 147426 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 26522 | 26522 | 26522 | 26522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 64 | 64 | 100%
| 6034 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145931 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179897 | 179897 | 179897 | 179897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 360 | 360 | 100%
| 6449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599813 | 599813 | 599813 | 599598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 6377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 145979 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 759567 | 759567 | 759567 | 759567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 5135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145197 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 833283 | 833283 | 833283 | 833283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 119 | 119 | 100%
| 5457 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 145870 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 134800 | 134800 | 134800 | 134800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 132978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUADALUPE 4A SECC. EL TEJOCOTE | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147472/0050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 205851 | 205851 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 233.38 | 233.38 | 100%
| 31673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION (CASA DE SALUD) | 8-AMATEPEC | PEÑA AGUJERADA | RURAL | 149431/0073 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 28000 | 28000 | 18400 | 18400 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 20 | 13 | 65%
| 57617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS TORILES OBRA NUEVA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2010/01/0090 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1794985 | 1794985 | 1013772 | 1013772 | 56.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 274 | 154.9 | 56.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS TORILES OBRA NUEVA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,013,772.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,794,985.31 BENEFICIANDO A 1,050 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148399
| 49496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2010/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 981949 | 981949 | 948203 | 948203 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 161.49 | 161.49 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA)EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 948,203.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 981,949.04 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146238
| 82750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2010/01/0176 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2191133 | 2191133 | 1490390 | 1490390 | 68% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 366.68 | 249.34 | 68% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,490,390.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,191,133.60 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151215
| 5292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142748/0015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 152616 | 152616 | 152616 | 152616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 162 | 162 | 100%
| 77514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 141790/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 115 | 115 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144137/0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 920320 | 920320 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 163 | 0 | 0%
| 118578 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 148451/0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 331000 | 331000 | 331000 | 330693 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 331000 | 330693 | 99.9%
| 78596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 87-TEMOAYA | SOLALPAN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 150815 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 749282 | 749282 | 749282 | 749282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 93 | 93 | 100%
| 95135 |  |  |  | CENTRO DE SALUD 1RA ETAPA | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 144939/0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 347408 | 347408 | 347408 | 347408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 170 | 100%
| 95196 |  |  |  | REHABILITACION DE CLINICA, EL CARMEN | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 150448/0086 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 100486 | 100486 | 100485 | 100485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 63 | 0 | 0%
| 95193 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150442/0083 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 17 | 17 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA EN LUGAR DE METROS CUADRADOS
| 95190 |  |  |  | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 149690/0080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 87885 | 87885 | 87885 | 87885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 0 | 0%
| 95117 |  |  |  | 2DA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 143715/009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 305374 | 305374 | 298069 | 298069 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 165 | 97.1%
| 43374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS DE AZÚCHIL | RURAL | 151969 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 124847 | 124847 | 124847 | 123965 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 478.18 | 478.18 | 100%
| 88073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 161023 | 161023 | 145149 | 145149 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 173 | 164.4 | 95%
| 88074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-082 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 54498 | 54498 | 54498 | 54498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 120 | 100%
| 88075 |  |  |  | RESIDENCIA MEDICA CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 125290 | 125290 | 62.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48 | 38.4 | 80%
| 20845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 145102/0066 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 165123 | 165123 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 88 | 70.4%
| 20846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145104/0067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 197816 | 197816 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 95 | 76%
| 84807 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO LA CLINICA DE SAN MIGUEL MIMIAPAN | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 158453/0022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 32752 | 32752 | 32752 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 130 | 0 | 0%
| 14288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 144253/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5458962 | 5458962 | 5458962 | 5458962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 659.25 | 659.25 | 100%
| 14342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORTE Y TERRAPLEN PARA MODULO DE SALUD | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 151491/0057 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1145000 | 1145000 | 1142755 | 1142755 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 2017.53 | 2017.53 | 100%
AMPLIACIÓN
| 17747 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145996 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449757 | 449757 | 449757 | 449757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100% | ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 6427, YA QUE SE REALIZO UN FINIQUITO
| 6345 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 145977 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 698312 | 698312 | 698312 | 695219 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 43849 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2010/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 787027 | 787027 | 786106 | 786106 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 222 | 222 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 786,406.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 787,027.52 BENEFICIANDO A 605 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146236.
| 57269 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 587803 | 587803 | 518664 | 518664 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 81 | 72 | 88.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 518,664.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 587,803.29 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147845
| 49567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PRIMERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMÁN | RURAL | 044/2010/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 748340 | 748340 | 626696 | 626696 | 83.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 161.49 | 135.2 | 83.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PRIMERA ETAPA) EN SAN FRANCISCO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 626,696.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 748,340.06 BENEFICIANDO A 1,400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146241
| 57245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EL RINCÓN DE LOS PERALES | RURAL | 044/2010/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 686581 | 686581 | 648777 | 648777 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 61.5 | 58.1 | 94.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) EN EL RINCON DE LOS PERALES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 648,777.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 686,581.74 BENEFICIANDO 1,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147253
| 95111 |  |  |  | CONTINUACION DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | SAN ANTONIO AGUA BENDITA (AGUA BENDITA) | RURAL | 143704/0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 322963 | 322963 | 195254 | 195254 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 112.5 | 80 | 71.1%
| 84270 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TULANTONGO | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 151282 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 297500 | 297500 | 297500 | 220260 | 74% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 58 | 42.9 | 74%
MANTENIMIENTO
| 144568 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144571/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 270755 | 270755 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 202.85 | 0 | 0%
| 144569 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144577/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 257346 | 257346 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 165 | 0 | 0% | VILLA DEL REAL
| 72644 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 144439 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 175656 | 58.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 13 | 7.62 | 58.6%
REHABILITACIÓN
| 94000 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAMBAY | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 148992 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 999085 | 999085 | 999085 | 999085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 550 | 550 | 100%
| 155267 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAMBAY | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 152985 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 259820 | 259820 | 259820 | 259820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 550 | 550 | 100%
| 6483 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148514 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 483732 | 483732 | 483732 | 483732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 11000 | 11000 | 100%
| 77516 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 141793/0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 122985 | 122985 | 122985 | 122985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114 | 114 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144567 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144568/0039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 76682 | 76682 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 110 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE ISIDRO FABELA
| 144561 |  |  |  | MANTENIMIENTO DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144520/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 271198 | 271198 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 260 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE LOMA BONITA
| 14319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CEDRO DE LA MANZANA | RURAL | 149160/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 575000 | 575000 | 564701 | 564701 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 185.3 | 185 | 99.8%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 5205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 145733 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 756532 | 756532 | 756532 | 756532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 118896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE J EN LA COL. AMPLIACION SAN MARTIN DE PORRES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152083/0039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 120 | 0 | 0%
| 53592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 48-JOCOTITLÁN | SAN JOSÉ BOQUI | RURAL | 049/2010/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174290 | 174290 | 174290 | 174290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 56 | 56 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SAN JOSE BOQUI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $174,289.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,289.50 NO. DE BENEFICIARIOS : 700 HABITANTES NO. CONTROL: 149901
| 152726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA SANTA CRUZ | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147317/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2074694 | 2074694 | 2074694 | 2074694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 276.62 | 276.62 | 100%
| 62774 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS | 101-TIANGUISTENCO | ATLANTLACPAC | RURAL | 101-2010-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 295663 | 295663 | 295663 | 182799 | 61.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 108 | 50 | 46.3%
| 89018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144888 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48116 | 48116 | 48116 | 48116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 90 | 90 | 100%
| 90339 |  |  |  | TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 142546 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 192 | 192 | 100%
| 88076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2010-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 73334 | 73334 | 48.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 80 | 48 | 60%
| 62251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | EL DURAZNO | RURAL | 119/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 856894 | 856894 | 856894 | 856894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
| 61990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | EL VERDECILLO | RURAL | 119/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 732171 | 732171 | 732171 | 732171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
REHABILITACIÓN
| 31668 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149420/0068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 63968 | 63968 | 63910 | 63910 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 54.5 | 54 | 99.1%
| 118458 |  |  |  | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO AV. VILLAREAL S/N COL. MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147015/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125021 | 125021 | 125021 | 125021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 224 | 224 | 100%
| 21860 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CLINICA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 145327 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 27 | 27 | 100%
| 21861 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CLINICA | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 142605 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 133 | 133 | 100%
| 90027 |  |  |  | CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN SALVADOR DE LA LAGUNA | RURAL | 142545 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 140 | 140 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 155299 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAVADEROS | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 156067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 91104 | 91.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 52 | 47.37 | 91.1% | LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I
| 132993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA EN UNIDAD MEDICA | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 151196/0065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 190166 | 190166 | 95.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73.9 | 43 | 58.2%
| 118425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE EMILIO G. BAZ COL. LOMAS DE GUADALUPE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146609/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 687000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1000 | 0 | 0%
| 118560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICADA EN CALLE VERACRUZ S/N EN LA COLONIA MEXICO NUEVO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150029/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 3733458 | 49.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 500 | 50%
| 118463 |  |  |  | REHABILITACION EN CLINICA DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACION DE CLINICA DE TEPALCAPA UBICADA EN CERRADA SAN LUIS POTOSI S/N COL. MEXICO NUEVO Y EN CALLE PASCAL COL. TEPALCAPA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147017/0012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 166027 | 166027 | 166027 | 83013 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 72 | 50%
| 28544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | LA MESA DE CHOSTO | RURAL | 146884 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 729726 | 729726 | 729726 | 729726 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100%
| 28449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | MANTO DEL RÍO EJIDO | RURAL | 146869 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 729726 | 729726 | 729726 | 729726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 28498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 146881 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 724147 | 724147 | 724147 | 724147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 82449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA UBICADA EN LA MANZANA 10 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0169 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484820 | 484820 | 287396 | 287396 | 59.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162.23 | 96.22 | 59.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA UBICADA EN LA MANZANA 10 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 287,396.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,820.91 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150857
| 22036 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO | 71-POLOTITLÁN | SAN ANTONIO VIEJO | RURAL | 142573/0006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 660 | 660 | 100%
| 144547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144112/0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 588084 | 588084 | 588084 | 588084 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 68 | 100% | HUEYOTENCO
| 152736 |  |  |  | TERMINACION DE LICONSA | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 147367/0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 469912 | 469912 | 469912 | 469912 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90.61 | 90.61 | 100%
| 90843 |  |  |  | REHABLITACION DE SALON DE USOS MULITPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 151437 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 465721 | 465721 | 465721 | 465721 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 91763 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 509545 | 509545 | 509545 | 509545 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 940 | 940 | 100%
| 20847 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 145108/0068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 139579 | 139579 | 55.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 185 | 56 | 30.3%
| 14310 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148835/0024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 310000 | 310000 | 308348 | 308348 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 72684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN CEPLA CHIMALPAHIN | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146584/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 329925 | 329925 | 329925 | 329925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.1 | 73.1 | 100%
| 118791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER EN LA ESC. DE ARTE Y OFICIOS EDAYO PISO DE LOSETA MURO DE BRLOK CANCELETRIA DE ALUMINIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN AV. HOGARES DE ATIZAPAN Y AZUCENA FRACLOMAS LINDAS II | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150041/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1098674 | 1098674 | 1098674 | 300000 | 27.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 129 | 35 | 27.1%
| 54092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC DE EDUCACION INICIAL (BARRIO LA ERA) | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUB | - | - | 169832 | 169932 | 169932 | 169932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE AULA EN ESC DE EDUCACION INICIAL (BO. LA ERA) MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $169,931.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $169,931.89 NO. CONTROL: 148527
MANTENIMIENTO
| 80067 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 2DA ETAPA TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150814 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58116 | 58816 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1500 | 1350 | 90%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 150713 |  |  |  | BARDEO PERIMETRAL DE KINDER | 1-ACAMBAY | LA LAGUNA | RURAL | 147603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39999 | 39999 | 39999 | 39999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 150557 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE MAGALLANES | 1-ACAMBAY | LOS CHARCOS | RURAL | 147208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 19429 | 19429 | 19429 | 19429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 154962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE MAGALLANES | 1-ACAMBAY | LOS CHARCOS | RURAL | 152347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227 | 227 | 100%
| 154969 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1-ACAMBAY | LOS TORILES | RURAL | 152348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 14442 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 441.93 | 72.2%
| 53576 |  |  |  | TERMINACIÓN DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS | 1-ACAMBAY | LA VENTA (BARRIO LA VENTA) | RURAL | 144428 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 6418 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145980 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1049088 | 1049088 | 1049088 | 1046590 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 614 | 614 | 100%
| 5148 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 965380 | 965380 | 965380 | 965380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 6033 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145930 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 519011 | 519011 | 519011 | 519011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 311 | 311 | 100%
| 132990 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA EN J. DE N. MARIA ELENA ROSALES VARGAS | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 151151/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 229000 | 229000 | 228414 | 228414 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 293.52 | 293.52 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3A SECCION.
| 31636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | TIERRA AZUL | RURAL | 144884/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 261636 | 261636 | 232902 | 232902 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 147 | 135 | 91.8%
| 31674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 149841/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 151112 | 151112 | 150987 | 150987 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 39.11 | 38 | 97.2%
| 72009 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. JUANA DE ASBAJE | 9-AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | 144252/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 392654 | 392654 | 392654 | 392654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 145.3 | 145.3 | 100%
| 72275 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS CALMECAC | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 145284/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 388313 | 388313 | 388313 | 388313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 147.99 | 147.99 | 100%
| 72896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE J. DE N. NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148720/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 281222 | 281222 | 281222 | 281222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 102.6 | 102.6 | 100%
| 118644 |  |  |  | COLOCACION DE ALLA CICLONICA CON CORCENTINA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS EN LA CALLE 5 EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150033/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 0 | 0%
| 118480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA , SANITARIOS Y MURO DE CONTENCION EN EL J.N. NUEVA CREACION UBICADA EN BELSARIO DOMINGUEZ S/N COL. PRIMERO DE SEPTIEMBRE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147019/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1548918 | 1548918 | 1548918 | 600000 | 38.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 248 | 92 | 37.1%
| 118577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAHUPILLTZIN CON ARMADO LOSA DE CONCRETO PISO DE LOSETA MURO DE BLOCK DE ALUMINIO E INTALACIONES ELECTRICAS CALLE CONDOR EN LA COL LAS AGUILAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150031/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1000 | 0 | 0%
| 118655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA RAMPA Y UAN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MAHATMA GANDI AV. CENTRAL N0. 5 COLO. EXHACIENDA EL PEDREGAL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150036/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 0 | 0%
| 118848 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MALLA EN EL JARDIN DE NIÑOS TOKATIYAWI UBICADA EN LA CALLE LAUREL EN LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL NORTE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150042/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 545000 | 545000 | 545000 | 216132 | 39.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 215 | 86 | 40%
| 118637 |  |  |  | ELEVAR BARDA PERIMETRAL Y PINTURA CON CAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ACCESO FISICO CALLE ING BIOQUIMICO EN LA COL. UAM | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150032/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 0 | 0%
| 29379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN ESCUTIA EN EL 5TO. CUARTEL | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 148750 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 372208 | 372208 | 372208 | 372208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47 | 47 | 100%
| 27859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 646646 | 646646 | 646646 | 646646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100%
| 55867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN ACOSTA | 21-COATEPEC HARINAS | PLAN DE SAN FRANCISCO | RURAL | 028/2010/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 190000 | 189931 | 190000 | 189931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 56019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 21-COATEPEC HARINAS | SANTO NIÑO | RURAL | 028/2010/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100%
| 56032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EN LAS MESAS DE ARRIBA ALEXIS CARRIEL | 21-COATEPEC HARINAS | LAS MESAS | RURAL | 028/2010/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149984 | 150000 | 149984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 113198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR DANTE ALIGUIERI | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 33000 | 49873 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 46.91 | 97.7%
| 113165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 3RA ETAPA J.N. BELIZARIO DOMINGUEZ | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | 038/2010/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNUCIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 99841 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.16 | 187.6 | 99.7%
| 57294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GOMEZ DE VEGA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 279002 | 279002 | 274463 | 274463 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.11 | 60 | 98.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GOMEZ DE VEGA EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 274,463.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 279,002.18 BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147847
| 72543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELAZCO | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142864 | 142864 | 139245 | 139245 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 86.73 | 84.6 | 97.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELAZCO EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 139,245.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,864.36 BENEFICIANDO A 70 ALUMNOS OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150550
| 72202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NIELS BOHR | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145018 | 145018 | 144513 | 144513 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 57.82 | 57.82 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NIELS BOHR EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 144,513.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 145,018.31 BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS, OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 150548
| 81516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2010/01/0163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130628 | 130628 | 115322 | 115322 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 91.71 | 81 | 88.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 115,322.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 130,628.46 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150847
| 73026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 42-IXTLAHUACA | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | RURAL | 044/2010/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 482944 | 482944 | 452407 | 452407 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 140.84 | 140.84 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 452,407.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 482,944.97 BENEFICIANDO A 50 ALUMNOS, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150557
| 81735 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90395 | 90395 | 88506 | 88506 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 67.8 | 67.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 88,506.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 90,395.32 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150848
| 5284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE IBARRA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 142729/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 69164 | 69164 | 69164 | 69164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 59.13 | 59.13 | 100%
| 5322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMMER | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142815/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 42508 | 42508 | 42508 | 42508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100%
| 5397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GONZALO CARRASCO ESPINOZA | 45-JILOTEPEC | MATAXHI | RURAL | 143093/0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 72940 | 72940 | 72940 | 72940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 186.54 | 186.54 | 100%
| 5379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS HUITZILIHUILT | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 143031/0107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43816 | 43816 | 43816 | 43816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.5 | 45.5 | 100%
| 5417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MONTESINOS, 4A. MANZANA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143125/0147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49533 | 49533 | 49533 | 49533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 111.61 | 111.61 | 100%
| 5412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 143119/0142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 65913 | 65913 | 65913 | 65913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 119.13 | 119.13 | 100%
| 5385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MACARIO OCAÑA HERNANDEZ | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 143073/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 138125 | 138125 | 138125 | 138125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 342.92 | 343 | 100%
| 5413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PAREDES ARRIAGA, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 143120/0143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MANICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 61030 | 61030 | 61030 | 61030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140.94 | 140.94 | 100%
| 5432 |  |  |  | COSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 143142/0161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 98049 | 98049 | 98049 | 98049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 213.06 | 213.06 | 100%
| 106472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN | 47-JIQUIPILCO | PORTEZUELO | RURAL | 142082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 390771 | 390771 | 390771 | 390771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 352.64 | 352.64 | 100%
| 106473 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS | 47-JIQUIPILCO | SAN ISIDRO | RURAL | 142063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 196129 | 196129 | 196129 | 196129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 43739 |  |  |  | COLOCACION DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BARRIO DE ENGASEME | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54017 | 54017 | 54017 | 54017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: COLOCACION DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE ENGASEME, SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $54,017.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $54,017.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 25 ALUMNOS NO. CONTROL: 146073
| 53572 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZOLETA DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ BARRIO LA PERA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24852 | 24852 | 24852 | 24852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22602 | 22602 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZOLETA DEL JADIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ BO. LA PERA SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $24,851.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL $24,851.94 NO. DE BENEFICIAIROS: 150 NO. DE CONTROL: 149885
| 53742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADRIAN CORREA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIOND E OBRAS PUBLICAS | - | - | 110638 | 110638 | 110638 | 110638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADRIAN CORREA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $110,637.87 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $110,637.87 NO. DE BENEFICIARIOS: 35 ALUMNOS NO. CONTROL: 150827
| 53281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DEL RINCON | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107648 | 107648 | 107648 | 107648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL J.N. ANTONIO DEL RINCON LOCALIDAD: BO. SN JOAQUIN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $107,648.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $107,648.12 NO. CONTROL: 146079 NO. DE BENEFICIAIRIOS 45 ALUMNOS
| 53342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE S. GUTIERREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48561 | 48561 | 48561 | 48561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. N. FELIPE S. GUTIERREZ BARRIO EL PROGRESO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $48,561.41 CON UN PROGRAMADO ANUL DE $48,561.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 40 AULMNOS NO. CONTROL: 148535
| 43744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA 1ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LAS FUENTES | RURAL | 049/2010/01/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA 1ERA ETAPA, BARRIO LAS FUENTES SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $34,251.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,251.25 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 ALUMNOS NO. CONTROL: 146074
| 43515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72443 | 72443 | 72443 | 72443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $72,442.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $72,442.99 NO. DE BENEFICIARIOS: 45 ALUMNOS NO. CONTROL: 146069
| 54215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 302649 | 302649 | 302649 | 302649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306.7 | 306.7 | 100% | TERMINACION DE DOS AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
| 26842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 144803 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 672189 | 700000 | 672189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 132 | 96.4%
| 77527 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 141814/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119090 | 119090 | 119090 | 119090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 146 | 146 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103608 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTA MENCHU | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 146685/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 139842 | 139842 | 139842 | 139842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA, JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 144211/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 165412 | 165412 | 165412 | 165412 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103632 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS ANTONIO ALZATE, BARRIO SAN GUILLERMO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146716/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 296625 | 296625 | 296625 | 296625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA, JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 141803/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 75272 | 75272 | 75272 | 75272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 140 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS TECELTICAN | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 146870/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICLATZINGO | - | - | 10673 | 10673 | 10673 | 10673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 124814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMERAL LADO NORTE Y LADO PONIENTE DEL CAM 22 PUEBLO DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 639266 | 639266 | 627763 | 627763 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 306 | 306 | 100%
| 144544 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN EL J.DE N. JUAN DE DIOS CASTRO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144099/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 833527 | 833527 | 833527 | 833527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 368 | 368 | 100%
| 144545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO | 81-TECÁMAC | CAMPO DE GOLF LA ESMERALDA | RURAL | 144101/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 361920 | 361920 | 361920 | 361920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 143895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J.N. JARDINES DE OJO DE AGUA. | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 157629/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 114434 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL J.N. JOAQUIN A. P. (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 148305/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70605 | 70605 | 70605 | 70605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70605 | 70605 | 100%
| 53350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y TERMINACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 85-TEMASCALCINGO | EL RODEO | RURAL | 085-2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 60000 | 60000 | 56593 | 56593 | 94.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24.75 | 24.75 | 100%
| 60537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ILHUI CAMINA | 85-TEMASCALCINGO | GUADALUPE IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 280000 | 280000 | 264358 | 264358 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 61463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. DE EDUCACION INICIAL FRANCISCO I. MADERO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 280000 | 280000 | 264358 | 264358 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 59924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49301 | 49301 | 49301 | 49301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
| 60101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. JARDIN DE NIÑOS FRAY ANDRES DE CASTRO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ LOS REYES | RURAL | 085-2010-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 166645 | 166645 | 83.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 101.65 | 101.65 | 100%
| 55862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS ANTONIO JOSE DE SUCRE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149955 | 149955 | 149955 | 149955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.3 | 253.3 | 100%
| 59859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89980 | 89980 | 89980 | 89980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100% | COMUNIDAD: BARRIO DE ANDARO ML. 50
| 61272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149955 | 149955 | 149955 | 149955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 140 | 100%
| 61500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88727 | 88727 | 48380 | 48380 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | LOCALIDAD: EL CALVARIO ML. 40
| 56923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 176161 | 176161 | 176161 | 176161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.94 | 29.94 | 100% | BARRIO DE BONSHO
| 56883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 178050 | 178050 | 178050 | 178050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.94 | 29.94 | 100% | 2DO BARRIO
| 56155 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19970 | 19970 | 19970 | 19970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 58.24 | 58.24 | 100% | LOCALIDAD: EL PUENTE
| 74521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ER, JARDIN DE NIÑOS | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 145786 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 733887 | 733887 | 733887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 108 | 90%
| 95198 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS | 88-TENANCINGO | PLAN DE SAN MARTÍN | RURAL | 150451/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 149752 | 149752 | 149752 | 149752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 276 | 65 | 23.6%
| 95131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 144679/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 229977 | 229977 | 229973 | 229973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 0 | 0%
| 95181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA | 88-TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA) | URBANO | 149601/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 299793 | 299793 | 299793 | 299793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110.8 | 0 | 0%
| 95197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 150449/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 159595 | 159595 | 159595 | 159595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 0 | 0%
| 95185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149605/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 0 | 0% | LA CIENEGA
| 95168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES 10X11 | 88-TENANCINGO | SANTA TERESITA ACATZINGO | RURAL | 145802/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 77849 | 77849 | 77071 | 77071 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 11 | 10%
| 95113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 88-TENANCINGO | LA OCOTALERA | RURAL | 143707/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 119952 | 119952 | 115977 | 115977 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.85 | 16 | 89.6%
| 95132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION ARENAL | 88-TENANCINGO | ACATZINGO (ACATZINGO DE LA PIEDRA) | RURAL | 144933/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIIPIO DE TENANCINGO | - | - | 342125 | 342125 | 274572 | 274572 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.5 | 54.5 | 100% | METROS LINEALES
| 95114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143711/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 218194 | 218194 | 218194 | 218194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81.2 | 49 | 60.3% | SON METROS LINEALES
| 95182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 88-TENANCINGO | ZEPAYAUTLA (SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA) | RURAL | 149602/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 229999 | 229999 | 229999 | 229999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 30 | 62.5%
| 95207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 151462/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 355.63 | 0 | 0%
| 95115 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143713/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 118913 | 118913 | 118913 | 118913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 54 | 60% | SON METROS LINEALES
| 95156 |  |  |  | CONTRUCCION DE SANITARIOS J.N. MARIA MONTESSORI | 88-TENANCINGO | FRANCISCO ZARCO | RURAL | 145796/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 118368 | 118368 | 115687 | 115687 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 23 | 95.8%
| 95195 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO FERNANDEZ ALBARRAN, CABECERA MUNCIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150447/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 89849 | 89849 | 89849 | 89849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 95141 |  |  |  | PRIMER ETAPA DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 144952/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 246229 | 246229 | 223604 | 223604 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 30 | 75% | METROS LINEALES
| 95138 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE | 88-TENANCINGO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 144947/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 82634 | 82634 | 82634 | 82634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0%
| 95154 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 145765/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 30635 | 30635 | 30204 | 30204 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 32 | 97%
| 95172 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 147988/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 76866 | 76866 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 95118 |  |  |  | TERMINACION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 143716/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 29652 | 29652 | 1582 | 1582 | 5.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 5 | 5%
| 95144 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS GAILONDO SOLER | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 144957/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 219224 | 219224 | 212400 | 212400 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 14 | 23.3%
| 95120 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS LUZ MA. SERRADELL | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 143723/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 131712 | 131712 | 131639 | 131639 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 95157 |  |  |  | TERMINACION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 88-TENANCINGO | TIERRA BLANCA | RURAL | 145797/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 96323 | 96323 | 93268 | 93268 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 95 | 96.9%
| 95177 |  |  |  | TERMINACION DEL JARDIN DE NIÑOS PETRONILO MONROY (LOSETA, PTA. HERRERIA, REHAB. ACCESO) TRIPARTITA | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 149596/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 30012 | 30012 | 30012 | 30012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.2 | 0 | 0%
| 83904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 148373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 411157 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 39.45 | 82.2%
| 83649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996933 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 185.5 | 185.5 | 100% | LA COLONIA ES VICENTE RIVA PALACIO
| 84115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR XOCHIQUETZAL EN SAN MIGUEL TOCUILA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 476735 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442.73 | 130 | 29.4% | LA COMUNIDAD ES EN SAN MIGUEL TOCUILA
| 84089 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTILLERO | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 149664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 20779 | 51.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45.5 | 23.6 | 51.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CALCULADA EN METROS LINEALES. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ARRIBA.
| 83930 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL KINDER PISCALLI TEXOPAN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148685 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 61800 | 61800 | 61800 | 42801 | 69.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.2 | 37.5 | 69.2% | LA COMUNIDAD ES EN SAN JOSE TEXOPA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
| 84231 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 69.33 | 69.33 | 100% | LA COMUNIDAD ES SAN MATEO HUEXOTLA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
| 21862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 144128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 58760 | 58760 | 58760 | 58760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100%
| 91163 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN, UBICADA EN COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO ( TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 150169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1249102 | 1249102 | 1249102 | 1221125 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 347 | 347 | 100%
| 91029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PISO DE CONCRETO EL EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC ( TLAL-DGOP-FISM-AD-004-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 149849 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 748612 | 748612 | 748612 | 739407 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 85 | 85 | 100%
| 17681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J. DE N. | 105-TLATLAYA | MIRAVELES | RURAL | 144552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 317917 | 317917 | 317917 | 317917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 17692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J. DE N. INDEPENDENCIA | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 144974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319625 | 319625 | 319625 | 319625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 14037 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO DE SAN CARLOS O EL CAJON, (OBRA NUEVA) TLACHOLOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 0 | 0%
| 14033 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS ALBERTO CORREA, (OBRA NUEVA) UBICADO EN EL BARRIO DEL BALBUENA, TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 413.33 | 0 | 0%
| 14034 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (OBRA NUEVA), BARRIO EL CAJON O SAN CARLOS TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 0 | 0%
| 14038 |  |  |  | CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 431 EMILIANO ZAPATA (OBRA NUEVA), SANTIAGO TLAXOMULCO, | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 146406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 105000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.55 | 163.7 | 50%
| 14039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIOS ALFONSO REYES OCHOA, UBICADO EN LIBERTAD S/N, COL. OJO DE AGUA SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146504 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 187500 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53.57 | 26.8 | 50%
| 14171 |  |  |  | REHABILITACIÓN, REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE LA FACHADA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC, UBICADO EN EL CARMEN TOTOLTEPEC, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1825.5 | 0 | 0%
| 14041 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS ALFONSO GARCIA GONZALEZ, UBICADO EN LA PALMA, SAN MARTIN TOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN COL GUADALUPE SANTIAGO TLACOTEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 192233 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 24 | 50%
| 17575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN | 107-TONATICO | LA PUERTA DE SANTIAGO | RURAL | 150840/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 59701 | 59701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 2383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, DIRECCIÓN Y MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL REFUGIO | RURAL | 143853/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 618580 | 618580 | 618580 | 618580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 125.43 | 125.43 | 100%
| 88077 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 89310 | 89310 | 89310 | 89310 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 110 | 110 | 100%
| 88078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50970 | 50970 | 50970 | 50970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 88079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99836 | 99836 | 99836 | 99836 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 88080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123761 | 123761 | 123761 | 123761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 88081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70714 | 70714 | 70714 | 70714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 88082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75000 | 75000 | 43185 | 43185 | 57.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 28.5 | 95%
| 88083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 153415 | 153415 | 153415 | 153415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 88084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO FLORES CUEVAS (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49785 | 49785 | 49785 | 49785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100%
| 88085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS HERIBERTO ENRIQUEZ RODRIGUEZ | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 88086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 88087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2010-1-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 132500 | 132500 | 132283 | 132283 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 88088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS JUAN GREGORIO MENDEL | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2010-1-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 134042 | 134042 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 88089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 119143 | 119143 | 119143 | 119143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 88090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (EL VENTURERO) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 131395 | 131395 | 131395 | 131395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 88091 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS FELIPE VILLARELO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27295 | 27295 | 27295 | 27295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 84853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 158461/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0%
| 83588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA JARDIN DE NIÑOS | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 147647/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 699015 | 699015 | 699015 | 699015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 80436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARNMEN NORMA BARRIO DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 575655 | 575655 | 575655 | 369862 | 64.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 170 | 120 | 70.6% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
| 126570 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 146258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 524689 | 524689 | 524689 | 524689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 126571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 155548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75129 | 75129 | 75129 | 75129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23 | 23 | 100%
| 126480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146445/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 316369 | 316369 | 316369 | 315019 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 87.94 | 87.94 | 100%
| 126476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES PIPILA | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA DE GUADALUPE | RURAL | 146441/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 371746 | 371746 | 371746 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 143.6 | 143.6 | 100%
| 126474 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA Y BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DIAZ, COL. OLMOS | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 146437/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 270216 | 270216 | 270216 | 259600 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
AMPLIACIÓN
| 43410 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN A LA TRISTE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40427 | 40427 | 40427 | 40427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NUÑOS CARMEN SERDAN A LA TRISTE, BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $40,426.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $ 40,426.80 NO. BENEFICIARIOS: 70 ALUMNOS NO. CONTROL: 145986
| 42792 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA PEREZ, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $19,985.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $19,985.03 NO. DE BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS NO. CONTROL: 144666
| 103641 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA BARDA PERÍMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 146959/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 44011 | 44011 | 44011 | 44011 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100733 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GARCÍA MORENO | 52-MALINALCO | PLANTA ALAMEDA | RURAL | 144390/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 49573 | 49573 | 49573 | 49573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 104 | 100% | OBRA TERMINADA
| 14027 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDIN DE NIOS PROFR. LUIS CAMARENA GONZALEZ, UBICADO EN INDEPENDENCIA S/N, SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 748357 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3066.14 | 1532 | 50%
MANTENIMIENTO
| 118556 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION UBICADA EN EL LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. 5 DE MAYO OP-ATIZA-AD-FISM/16/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148003/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 177183 | 177183 | 177183 | 88591 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430 | 215 | 50%
| 108158 |  |  |  | MANTENIMIENTO A SANITARIOS KINDER FEDERICO FROEBEL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190438 | 190438 | 190438 | 189715 | 99.6% | 3 | 0 | M2, SANITARIOS | 190437.65 | 189715.27 | 99.6%
| 122992 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 99789 | 99789 | 99789 | 99789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 555 | 555 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE MILTENCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, SE REALIZO EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y ACTUALEMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 122976 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 100219 | 100219 | 100219 | 100219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 445 | 445 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMETE AL 100%
| 143744 |  |  |  | MANTENIMIENTO BAÑOS DEL J.N. BENITO JUAREZ | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157626/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1129.91 | 0 | 0% | SAN LUCAS XOLOX
REHABILITACIÓN
| 6486 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1041094 | 1041094 | 1041094 | 1041094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 15000 | 100%
| 73093 |  |  |  | REHAB. DE MODULO SANITARIO Y MALLA CICLONICA EN J. DE N. GREGORIO TORRES QUINTERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 151493/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 120706 | 120706 | 120706 | 120706 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 62 | 62 | 100%
| 118706 |  |  |  | REHABILITACION DE UN NUCLEO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS HERMANAS ABASOLO EN LA CALLE ARTURO OROPEZA EN LA COL EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150037/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 0 | 0%
| 118444 |  |  |  | REPARACION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS CALLEJON DEL PUENTE S/N EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIA CHAIX MOLINA COL. CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147013/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 692535 | 692535 | 692535 | 640584 | 92.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 284 | 270 | 95.1%
| 55756 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEJARDIN DE NIÑOS MONICA PRETELINI | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 460000 | 458025 | 460000 | 458025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 56336 |  |  |  | REHABILILTACION INTEGRAL DE JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 109743 | 109743 | 109743 | 109743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 56346 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 99493 | 99493 | 99493 | 99493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 114071 |  |  |  | COLOCACION DE LOSETA EN AULAS J.N. CARMEN MAZA DEL MAZO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 39767 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 295 | 98.3%
| 5332 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 142837/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15280 | 15280 | 15280 | 15280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83 | 83 | 100%
| 5424 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS XOCHITL | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 143134/0155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23472 | 23472 | 23472 | 23472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.2 | 48.2 | 100%
| 43038 |  |  |  | COLOCACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN | 48-JOCOTITLÁN | TIACAQUE | RURAL | 049/2010/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20083 | 20083 | 20083 | 20083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114 | 114 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: COLOCACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $20,083.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $20,083.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 145309
| 52487 |  |  |  | REHABILITACION DE MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VISCAINO PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16648 | 16648 | 16648 | 16648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VISCAINO PEREZ LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $16,648.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $16,648.06 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 146081
| 42883 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI, BARRIO LA UNION | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106253 | 106253 | 106253 | 106253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107 | 107 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI BARRIO LA UNION, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $106,252.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $106,252.99 BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS NO. CONTROL: 145279
| 53886 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22575 | 22575 | 22575 | 22575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 77526 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 141807/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 259949 | 259949 | 259949 | 259949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77525 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | COLONIA LA HUERTA | RURAL | 141806/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 255086 | 255086 | 255086 | 255086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104521 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO CUEVAS IZQUIERDO | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 149696/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100832 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | 145335/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 99373 | 99373 | 99373 | 99373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 54 | 100% | OBRA TERMINADA
| 21863 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BARRIO MORELOS | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO MORELOS | RURAL | 142565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 89903 | 89903 | 89903 | 89903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 21864 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE IXCAJA | RURAL | 142624 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 91248 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KHALO , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO ( TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 699030 | 699030 | 699030 | 699030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 42228 |  |  |  | REHABILITACION DE J. DE N. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 150194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 456053 | 456053 | 456053 | 455989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.82 | 92.82 | 100%
| 14024 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS BERTHA VON BLUMER, UBICADO EN NIOS HEROES S/N, (OBRA NUEVA) SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 240838 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 193.1 | 50%
| 14049 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIOS BENITO JUAREZ, UBICADO EN SAN JOSE LA COSTA, TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146577 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193.5 | 0 | 0%
| 14022 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE, BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS ENRIQUE GONZALEZUBICADO EN PROGRESO, ESQUINA QUINTANA ROO, EJIDO DE SAN MARCOS, | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243100 | 243100 | 243100 | 183721 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.5 | 50%
| 14064 |  |  |  | JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS PARA DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ALMA INFANTIL, UBICADO EN CALLE JOSE MARIANO MICHELENA, COLONIA SANTA MARIA ZOZOQUIPAN, SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249000 | 249000 | 249000 | 224987 | 90.4% | 0 | 0 | BEBEDERO | 5 | 3.76 | 75.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A JUEGO YA QUE EN LA APERTURA DEL SISTEMA NO APARECE LA UNIDAD DE JUEGO.
| 14026 |  |  |  | MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS FRIDA KALHO, UBICADO EN CALLE SANTA INES, LOTE 13-A, FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN PABLO (OBRA NUEVA) SAN DIEGO LINARES, SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 652.65 | 326 | 50%
| 14025 |  |  |  | MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIOS OCTAVIO PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA NO. 100, SAN JOSE GUADALUPE (OBRA NUEVA) OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 251970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.06 | 323.3 | 50%
| 14029 |  |  |  | PINTURA INTERIOR DEL JARDIN DE NIOS ELISA ESTRADA, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ S/N (OBRA NUEVA), GUADALUPE TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 123899 | 123899 | 123899 | 121195 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1999.42 | 999 | 50%
| 14023 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIOS ESTADO DE MEXICO, UBICADO EN GEOVILLAS DE LA INDEPENDENCIA, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196500 | 196500 | 196500 | 196500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3171.03 | 1587 | 50%
| 14028 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIOS LIC. BENITO JUAREZ, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA S/N, (OBRA NUEVA) SAN PEDRO TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 175796 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3066.14 | 1533.07 | 50%
| 14032 |  |  |  | PINTURA Y PORTON EN JARDIN DE NIOS FERNANDO ESCALANTE, UBICADA EN CALLE TEPETONGO S/N (OBRA NUEVA), TECAXIC, | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2130.16 | 1065 | 50%
| 14035 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIOS GUSTAVO BAZ PRADA, FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS (OBRA NUEVA), | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146392 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 188640 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 38.25 | 87.3%
| 14036 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIOS NARCISO BASSOLS SEMINARIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 0 | 0%
| 14031 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA ELENA ROSALES VARGAS, UBICADO EN CALLE DIVISION DEL NORTE S/N (OBRA NUEVA), BARRIO EL TEJOCOTE, SANTIAGO MILTEPEC, | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 116602 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.51 | 18.25 | 50%
| 14030 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADO EN CALLE HIDALGO, ENTRE BENITO JUAREZ Y JUAN ALDAMA, SANTA ANA TLAPALTIT | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 201106 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.29 | 24.48 | 93.1%
| 88092 |  |  |  | REHABILITACION SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS HOMERO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 44453 | 44453 | 44453 | 44453 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
| 20848 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 145110/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199992 | 199992 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 82379 |  |  |  | REMODELACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146608 | 146608 | 146608 | 125928 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.26 | 34.26 | 100%
| 7282 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS | 123-LUVIANOS | CAJA DE AGUA | RURAL | 148073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 56370 | 56370 | 56370 | 56370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.2 | 25.2 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 145377 |  |  |  | BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | DOXTEJE CENTRO | RURAL | 144844/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79120 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 241.3 | 241.3 | 100%
| 115620 |  |  |  | CONCLUSION DE AULA Y PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE | 1-ACAMBAY | DETIÑA EJIDO | RURAL | 144483/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 36465 | 72.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 149773 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 1-ACAMBAY | GANDO | RURAL | 147160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 13843 | 13843 | 13843 | 13843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 149709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO BASSOLS | 1-ACAMBAY | EL CAPULÍN (BARRIO EL CAPULÍN LA LOMA) | RURAL | 147159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39950 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100%
| 145345 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | DOXTEJE BARRIO DOS | RURAL | 144842/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 181 | 181 | 100%
| 149857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA (PRIMERA ETAPA ) | 1-ACAMBAY | LOMA DE ENMEDIO | RURAL | 147161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39869 | 39869 | 39869 | 39869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100%
| 61782 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | LOMA LINDA | RURAL | 145382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79872 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 62915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA | 1-ACAMBAY | LAS TROJES | RURAL | 146356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 94719 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA | 1-ACAMBAY | LAS TROJES | RURAL | 151124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 53245 |  |  |  | PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA CONAFE | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 144326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ACMABAY | - | - | 29985 | 29985 | 29985 | 29985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | LOCALIDAD DE SAN JUANICO BARRIO LA LOMA
| 62250 |  |  |  | SALA DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 145592 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69897 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 92756 |  |  |  | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 147331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39941 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 147595 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | SAN PEDRO DE LOS METATES | RURAL | 145747/0112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 78726 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148 | 148 | 100%
| 5208 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 145735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 469999 | 469999 | 469999 | 469999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 331 | 331 | 100%
| 5948 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA LAGUNITA EJIDO DEL JACAL YEBUCIVÍ | RURAL | 145825 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 319917 | 319917 | 319917 | 319152 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 340 | 340 | 100% | ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 5262
| 6023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 674513 | 674513 | 674513 | 674513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 6450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499023 | 499023 | 499023 | 499023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 6022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS E4N LA E3SCUELA PRIMARIA JOSE MARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548807 | 548807 | 548807 | 548252 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 6042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 145937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 699621 | 699621 | 699621 | 699254 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 428 | 428 | 100%
| 6036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO) | RURAL | 145933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274692 | 274692 | 274692 | 274692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 5171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 145348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 264212 | 264212 | 264212 | 264212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 5161 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 145271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 322699 | 322699 | 322699 | 322699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 138 | 100%
| 5147 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 297565 | 297565 | 297565 | 297565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 132980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147476/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73 | 73 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2A SECCION.
| 31672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA. | 8-AMATEPEC | COAHUILOTES (LOS COAHUILOTES) | RURAL | 149428/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8.55 | 8.55 | 100%
| 31682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC.PRIMARIA LEONA VICARIO. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 150370/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 31184 | 31184 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 76.2 | 0 | 0%
| 31609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. LIC CARLOS A | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 142236/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 362000 | 362000 | 347010 | 347010 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 600 | 96.8%
| 73181 |  |  |  | COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | 152437/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 219777 | 219777 | 219777 | 199373 | 90.7% | 79429 | 79429 | METROS CUADRADOS | 333.6 | 303 | 90.8%
| 71964 |  |  |  | CONST. DE AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PRIM. REDENCION CAMPESINA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 144209/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 301163 | 301163 | 301163 | 301163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 73 | 100%
| 72566 |  |  |  | CONSTRUC. DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM. INSURGENTES | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | 146576/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 365245 | 365245 | 365245 | 365245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.1 | 73.1 | 100%
| 72199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. ANTONIO CASO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 145283/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 468260 | 468260 | 468260 | 468260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 505 | 505 | 100%
| 73042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 148730/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 339251 | 339251 | 339251 | 339251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 102.07 | 102.07 | 100%
| 72318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA UC-1 TALLER DE FORMACION LABORAL CAM FRIDA KAHLO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 145288/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 339823 | 339823 | 339823 | 339823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 71.15 | 71.15 | 100%
| 72789 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. ESP. FRIDA KAHLO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146590/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 125839 | 125839 | 125839 | 125839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 530.89 | 530.89 | 100%
| 72738 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146586/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 95571 | 95571 | 95571 | 95571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 178.35 | 178.35 | 100%
| 118469 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUATRO AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y ADOLFO MATEOS COL. LAS ACACIAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147018/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1697192 | 1697192 | 1697192 | 1325582 | 78.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 189 | 148 | 78.3%
| 118388 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL UBICADA EN LA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS MANUEL DOBLADO S/N DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/12/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 146593/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 329972 | 329972 | 329972 | 329972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 118491 |  |  |  | MURO DE CONTENCION PISO Y DRENAJES PLUVIALES EN LA ESC. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL 5 DE MAYO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147048/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 174910 | 174910 | 174910 | 155389 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 121.6 | 88.1%
| 29808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 14-ATLACOMULCO | SAN JOSÉ DEL TUNAL | RURAL | 149302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE ATLACOMULCO | - | - | 174030 | 174030 | 174030 | 174030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 137 | 137 | 100%
| 28708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CUAHUTEMOC | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 147941 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 395486 | 395486 | 395486 | 395486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100%
| 56072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | LAS VUELTAS | RURAL | 028/2010/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 450000 | 448475 | 450000 | 448475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 170 | 170 | 100%
| 56080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NO. 093 LIC. BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | POTRERO REDONDO | RURAL | 028/2010/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 240000 | 239693 | 240000 | 239693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 300 | 100%
| 55764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 596747 | 600000 | 596747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 128 | 128 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA EN PROGRAMADO ANUAL SON METROS LINEALES Y NO CUADRADOS.
| 136383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA DE NUEVA CREACION PUERTO DE LA CRUZ | 32-DONATO GUERRA | CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL | RURAL | 152152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 292111 | 292111 | 292111 | 273641 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156.64 | 147 | 93.8%
| 78388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 32-DONATO GUERRA | MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | RURAL | 144024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 577165 | 577165 | 577165 | 577165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 78 | 100% | MONTO ANUAL DEFINITIVO, APROBADO EN LA SESION DE CODEMUN CDM-02/2010 DEL 10/11/2010
| 113428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESC. PRIM, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 49600 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 109 | 99.1%
| 113046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS Y HERRERIA EN 2 AULAS ESC. PRIM. RESURGIMIENTO | 36-HUEYPOXTLA | EL CARMEN | RURAL | 038/20108FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104.72 | 104.72 | 100%
| 70481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 379880 | 379880 | 329693 | 329693 | 86.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 84.07 | 72.95 | 86.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 329,693.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 379,880.74 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149485
| 43826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORALES Y PAVON | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 377619 | 377619 | 363604 | 363604 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84.07 | 84.07 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORALES Y PAVON EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 363,604.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 377,619.25 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146234.
| 5718 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 142875/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 27 | 27 | 100%
| 5722 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142933/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99458 | 99458 | 99458 | 99458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 185.15 | 185.15 | 100% | EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)
| 5371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 142942/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 217968 | 217968 | 217968 | 217968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100%
| 5416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMRIA BENITO JUAREZ GARCIA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143123/0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75074 | 75074 | 75074 | 75074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.2 | 69.2 | 100%
| 5331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 142836/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 98454 | 98454 | 98454 | 98454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 5345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142884/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 85054 | 85054 | 85054 | 85054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 69 | 98.6%
| 5380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS ROMERO FLORES 1A ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 143034/0108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79165 | 79165 | 79165 | 79165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.55 | 111.55 | 100%
| 106474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 47-JIQUIPILCO | SAN MARTÍN MORELOS | RURAL | 142096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 499721 | 499721 | 499721 | 499721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 506.7 | 506.7 | 100%
| 106475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA PARA AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 47-JIQUIPILCO | SAN ISIDRO | RURAL | 142069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 106476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA (BODO) | RURAL | 142085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 267525 | 267525 | 267525 | 267525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 53530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO VELEZ | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148135 | 148135 | 148135 | 148135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIOND E AULA EN ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO VELEZ CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $148,135.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $148,135.73 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 149523
| 68674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ OJO DE AGUA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $30,902.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $30,902.28 NO. CONTROL: 157652
| 42746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110188 | 110188 | 110188 | 110188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $110,188.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $110,188.39 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 ALUMNOS NO. CONTROL: 144655
| 43509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2010/01/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68004 | 68004 | 68004 | 68004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ BARRIO EL LINDERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $68,003.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $68,003.98 NO. DE BENEFICIARIOS: 180 HABITANTES NO. CONTROL: 146067
| 53302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14777 | 14777 | 14777 | 14777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO DE $14,776.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $14,776.90 CON UN NO. DE BENEFICIARIOS: 180 ALUMNOS NO. CONTROL: 148504
| 42979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIM INDEPENDENCIA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 049/2010/01/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190421 | 190421 | 190421 | 190421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO QUINCE DE AGOSTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRES DE UN EJERCIDO ANUAL DE $190,421.12 NDE UN PROGRAMADO ANUAL DE $190,421.12, NO. DE BENEFICIARIOS 72 ALUMNOS NO. CONTROL: 145301
| 68660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 244889 | 244889 | 244889 | 244889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC PRIMARIA 2 DE MARZO MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $244,888.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $244,888.91 NO. CONTROL: 157633
| 53609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206805 | 206805 | 206805 | 206805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ GARCIA, SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $206,804.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $206,804.97 NO. DE BENEFICIARIOS: 180 ALUMNOS NO. CONTROL: 149902
| 52526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115673 | 115673 | 115673 | 115673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PRIM GUSTAVO CARDENAS SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCISO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $115,672.53 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $115,672.53 CON DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 148500
| 43502 |  |  |  | CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221417 | 221417 | 221417 | 221417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 196 | 196 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN JOAQUIN CON UN MUNTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $221,416.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $221,416.82 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 146062
| 26843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA MARIA ORTEGA MONROY | 51-LERMA | SAN JOSÉ EL LLANITO | RURAL | 144798 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 110000 | 109441 | 110000 | 109441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 184 | 184 | 100%
| 26844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA, EL OCOTAL ANALCO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 144805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 698574 | 700000 | 698574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 160 | 160 | 100% | LA COMUNIDAD ES EL OCOTAL ANALCO. AUN NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 26845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVAPALACIO | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA | RURAL | 146796 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1300000 | 1243807 | 1300000 | 1243807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 242 | 96%
| 26846 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144801 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 496697 | 500000 | 496697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 812 | 100%
| 103660 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, TELESECUNDARIA | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 148637/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 308808 | 308808 | 308808 | 308808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103627 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 1ERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 146687/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 107912 | 107912 | 107912 | 107912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 176 | 176 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103662 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DIRECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 149124/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 147814 | 147814 | 147814 | 147814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 34 | 34 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 148400/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 155137 | 155137 | 155137 | 155137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA AXAYACALT | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 146883/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 28141 | 28141 | 28141 | 27956 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 17.87 | 99.3%
| 123030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2010-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 304928 | 304928 | 304928 | 304928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EN UN INICIO SE HABIAN PROGRAMADO COMO METAS 48 M2, PERO LA META REAL ALCANZADA FUE DE 96 M2, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO NORTE EN ESC. PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 603897 | 603897 | 453226 | 453226 | 75.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 245 | 80.1%
| 123449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO SUR Y LADO ORIENTE EN JARDIN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 148992 | 148992 | 58619 | 58619 | 39.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 55 | 42.3%
| 124530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO SURE EN ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO AV. PUEBLA S/N CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 451855 | 451855 | 419537 | 419537 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 123227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FCO. I. MADERO DE C. ALVARO OBREGON A CONTRAPARED COL. AMP. LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 898095 | 898095 | 701157 | 701157 | 78.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1445 | 80.3%
| 22035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 71-POLOTITLÁN | BARRIO LÁZARO CÁRDENAS (SAN RAFAEL) | RURAL | 142559/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 18.61 | 18.61 | 100%
| 143917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA UNIFICACION CAMPESINA | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 157630/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 120637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR 1A ETAPA, ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152145/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 167529 | 167529 | 167529 | 112461 | 67.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 167529 | 112461 | 67.1%
| 120534 |  |  |  | TECHUMBRE EN ESC. PRIM. UNION Y PROGRESO | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 151432/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 260317 | 260317 | 260317 | 256818 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260317 | 256818 | 98.7%
| 61083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146079 | 146079 | 146079 | 146079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 550 | 550 | 100%
| 60199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | BARRIO DE MARO
| 61470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ COLIN | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU CENTRO | RURAL | 085-2010-1-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39957 | 39957 | 39957 | 39957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.39 | 5.39 | 100%
| 56025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44829 | 44829 | 44829 | 44829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83.6 | 83.6 | 100%
| 61453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE VILLANUEVA | 85-TEMASCALCINGO | LOS PASTORES (PASTORES SEGUNDO BARRIO) | RURAL | 085-2010-1-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 239907 | 239907 | 239907 | 239907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.43 | 38.43 | 100% | PASTORES PRIMER BARRIO
| 60467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 239965 | 239965 | 239965 | 239965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.3 | 40.3 | 100%
| 60797 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 99505 | 99505 | 99505 | 99505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.28 | 62.28 | 100% | CHAMACUEROS
| 61617 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 29058 | 29058 | 58.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | PURUAHUA SUR
| 60043 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JORGE JIMENEZ CANTU 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA LOMA DE SAN MATEO | RURAL | 085-2010-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 96342 | 96342 | 96342 | 96342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.15 | 52.15 | 100%
| 72726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 86-TEMASCALTEPEC | LA OREJETA | RURAL | 152067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349563 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 64.94 | 99.9%
| 74246 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ER. ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO 1A. SECC. (LOMA DEL CARACOL) | RURAL | 145670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199677 | 1199677 | 1199677 | 1199677 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
| 74164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL CHICO | RURAL | 145668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 899750 | 899750 | 899750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 78996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA, ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES | 87-TEMOAYA | CERRITO DEL PANAL | RURAL | 150809 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 450990 | 450990 | 450990 | 450990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959 | 959 | 100%
| 79114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y REHABILITACION DE GRADAS Y SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 150808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 254897 | 254897 | 249328 | 249328 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 475 | 95%
| 78798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA TLICUEZPALIN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 150812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1047360 | 1047360 | 1047360 | 1047360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 78702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (ESTRUCTURA U2C) | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1339804 | 1339804 | 1339804 | 1339804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 78938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (ESTRUCTURA REGIONAL ) | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN | RURAL | 150811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1298385 | 1273376 | 1273376 | 1273376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
| 95121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 143725/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249793 | 249793 | 249793 | 249793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 95171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN SEXENAL | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 147987/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 229743 | 229743 | 229743 | 229743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 95203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS DEL LADO ORIENTE COLINDANCIA CON LA CALLE PROFR CARLOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150456/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 119528 | 119528 | 119528 | 119528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 87 | 87 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 95112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 143706/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 399643 | 399643 | 399643 | 399643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957 | 400 | 41.8%
| 95126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 143736/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 230187 | 230187 | 230187 | 230187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 507 | 0 | 0%
| 95169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DE LA INSTITUCION ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145802/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328 | 328 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 95123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143731/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 241661 | 241661 | 241661 | 241661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0% | COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 95202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150455/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 214937 | 214937 | 214937 | 214937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 95116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143714/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANICNGO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 95178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | LA MESITA | RURAL | 149598/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 96510 | 96510 | 92975 | 92975 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.64 | 6 | 16.4%
| 95189 |  |  |  | CUBIERTA EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL SALITRE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149689/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 222700 | 222700 | 222700 | 222700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 298 | 0 | 0% | EL SALITRE
| 95125 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA CAPILLA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 88-TENANCINGO | SAN PEDRO EJIDO TECOMATLÁN (EJIDO TECOMATLÁN) | RURAL | 143734/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249154 | 249154 | 249154 | 249154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 595 | 100%
| 95183 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 149603/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 392160 | 392160 | 392160 | 392160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 23 | 26.1%
| 95124 |  |  |  | TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA MOISES SAENZ | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 143732/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 199767 | 199767 | 199767 | 199767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 58 | 100%
| 95137 |  |  |  | TERMINACION DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y JARDIN DE NIÑOS MANUEL SOLACHE | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 144944/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 139389 | 139389 | 136183 | 136183 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 40 | 72.7% | METROS LINEALES
| 95184 |  |  |  | TERMINACION DE SALA DE JUNTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149604/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 166449 | 166449 | 163170 | 163170 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 61 | 96.8% | COLONIA SAN JOSE EL CUARTEL
| 95119 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | SANTA TERESITA ACATZINGO | RURAL | 143722/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 78557 | 78557 | 46416 | 46416 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.6 | 30 | 86.7%
| 95179 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COLONIA MORELOS (EJIDO SAN ISIDRO) | RURAL | 149599/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 149063 | 149063 | 149063 | 149063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 153306 |  |  |  | COLOCACIÓN DE LOSETA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 91-TEOLOYUCÁN | EL RAMAL (LAS LADRILLERAS) | RURAL | FISM10-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 101421 | 101421 | 101421 | 101421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92 | 92 | 100%
| 153351 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 91-TEOLOYUCÁN | GRANJA PALOMAS (GRANJA CHAVIRA) | RURAL | FISM10-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25.2 | 25.2 | 100%
| 83620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 147461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2306781 | 2306781 | 2306781 | 2299070 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456.01 | 455 | 99.8%
| 84321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 228585 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 82.6 | 70 | 84.7% | LA OBRA ES EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL BOYEROS
| 83636 |  |  |  | REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO (CONSTRUCCION DE TRES AULAS) | 99-TEXCOCO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 147462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1458510 | 1458510 | 1458510 | 1457922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 297 | 100% | EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE
| 83425 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 142749 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 213143 | 213143 | 213143 | 92609 | 43.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 403.2 | 200 | 49.6%
| 62863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES | 101-TIANGUISTENCO | AHUATENCO | RURAL | 101-2010-1-0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 77210 | 77210 | 77210 | 71113 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 50 | 83.3%
| 21865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 145910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99989 | 99989 | 99989 | 99989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 144 | 100%
| 21866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE VICENTE VILLADA | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 148636 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69995 | 69995 | 69995 | 69995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 163.2 | 163.2 | 100%
| 90791 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARÍA HERÓES DE LA REVOLUCIÓN , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. ( TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 149775 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1523444 | 1523444 | 1523444 | 1386312 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 450 | 450 | 100%
| 90770 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ , UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN. ( TLAL-DGOP-FISM-AD-.001-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 149615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 749999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 90802 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARÍA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COLONIA EX - EJIDOS DE TEPEOLULCO. ( TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISM-IR-005-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 422 | 422 | 100%
| 90836 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC . ( TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 149787 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1899065 | 1899065 | 1899065 | 1461823 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 566 | 566 | 100%
| 21670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 148805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 94555 | 94555 | 94555 | 93870 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.83 | 5.83 | 100%
| 14042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN COL. GUADALUPE, SANTIAGO TLACOTEPEC, | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 146507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 233608 | 62.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53.57 | 33.4 | 62.3%
| 14045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000108 | 2000108 | 2000108 | 1993195 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5950 | 5930 | 99.7%
| 14051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TINACOS EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN INDEPENDENCIA S/N, CONJUNTO GEOVILLAS DE SAN MATEO, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146594 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 8.5 | 50%
| 14052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. AGRIPIN GARCIA ESTRADA, UBICADA EN E. ZAPATA ENTRE INDEPENDENCIA Y PLAN DE AYALA, EL ARROYO VISTA HERMOSA, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 213.33 | 106.7 | 50%
| 17578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARTE PONIENTE | 107-TONATICO | LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES) | RURAL | 150844/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 50299 | 50299 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 25 | 100%
| 17576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA PUERTA DE SANTIAGO | 107-TONATICO | LA PUERTA DE SANTIAGO | RURAL | 150842/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1088274 | 1088274 | 1086451 | 1086451 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 626 | 300 | 47.9%
| 17573 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 150838/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 266319 | 266319 | 240584 | 240584 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 0 | 0%
| 2500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL MADROÑO (EL MADROÑO) | RURAL | 145229/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1094024 | 1094024 | 1094024 | 1094024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 233.48 | 233.48 | 100%
| 88093 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AMPLIACION DE CANCHAS ESC. PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 248200 | 248200 | 154786 | 154786 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1000 | 800 | 80%
| 88094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 51450 | 51450 | 51450 | 51450 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 88095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS PICHARDO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2010-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 251729 | 251729 | 251729 | 251729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 88096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE GUADALUPE | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 287750 | 287750 | 287750 | 287750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 88097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75000 | 75000 | 74963 | 74963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 87 | 87 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 88098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 167559 | 167559 | 167559 | 167559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 87 | 87 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 88099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | TEQUIMILPA | RURAL | 2010-1-137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 115656 | 115656 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 160 | 80%
| 88334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 154800 | 154800 | 153408 | 153408 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 88335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 125574 | 125574 | 125574 | 125574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 88336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149992 | 149992 | 149992 | 149992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 88337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 131847 | 131847 | 131847 | 131847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 139000 | 139000 | 137900 | 137900 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA MINERVA | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 104703 | 104703 | 104703 | 104703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2010-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERREO | - | - | 132500 | 132500 | 132407 | 132407 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88341 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 91640 | 91640 | 61372 | 61372 | 67% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 88342 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 60192 | 60192 | 60.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 119 | 70%
| 20849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (CUADRILLA VIEJA) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 145116/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398875 | 398875 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104 | 85 | 81.7%
| 20896 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150769/0124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 270000 | 270000 | 238990 | 238990 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 360 | 90%
| 20898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 154683/0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 124067 | 124067 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 164 | 55 | 33.5%
| 20855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145134/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249973 | 249973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.6 | 555.6 | 100%
| 81190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN SANTIAGO TEJOCOTILLOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 145383/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1797865 | 1797865 | 1797865 | 1797865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100%
| 62312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y NUCLEO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE VALLE ENCANTADO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 248836 | 248836 | 248836 | 248836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 63111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RECIEN ESCUELA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 73237 | 200000 | 73237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.37 | 37%
| 80552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1A. ETAPA, BO. DE LA ROSA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250817 | 250817 | 250817 | 249918 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.7 | 72.7 | 100%
| 82233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, AGUA BLANCA DEL EJIDO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 59984 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 132 | 35.5% | UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL
| 82168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 747362 | 747362 | 747362 | 610678 | 81.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190.35 | 155 | 81.4%
| 126572 |  |  |  | CONST.DE COCINA P/DESAYUNADOR DE LA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPHUACÁN | - | - | 119882 | 119882 | 119882 | 119882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 59 | 100%
| 126488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA TENOCH, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146456/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 344597 | 344597 | 344597 | 150000 | 43.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 81.06 | 81.06 | 100%
| 126473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO | 120-ZUMPANGO | COLONIA LOS ALCANFORES | RURAL | 146436/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 527899 | 527899 | 527899 | 504188 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 260.4 | 260.4 | 100%
| 126470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, COL. LOS ROMEROS, BARRIO SANTIAGO 2ª SECC. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146428/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 608602 | 608602 | 608602 | 552365 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957.54 | 957.54 | 100%
| 126489 |  |  |  | COSNTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA CUEVAS (CUEVAS) | URBANO | 146458/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 344597 | 344597 | 344597 | 336243 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 81.06 | 81.06 | 100%
| 8562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN 6 AULAS DE ESC. PRIM. | 123-LUVIANOS | SAN JUAN ACATITLÁN (ACATITLÁN) | RURAL | 152038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 493902 | 493902 | 493902 | 493902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487.76 | 487.76 | 100%
| 7486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 123-LUVIANOS | LA MESA | RURAL | 143323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 191295 | 191295 | 191295 | 191295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.56 | 70.56 | 100%
| 14332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150700/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1165966 | 1165966 | 838036 | 838036 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 638.05 | 530 | 83.1%
| 14327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SABANETA QUINTANA | RURAL | 150301/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 474207 | 474207 | 455771 | 455771 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 259.7 | 240 | 92.4%
| 14318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS PINTADOS | RURAL | 149159/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 447000 | 447000 | 444738 | 444738 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 137.28 | 137 | 99.8%
| 14338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO | RURAL | 151159/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 400000 | 400000 | 351847 | 351847 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280.5 | 260 | 92.7%
AMPLIACIÓN
| 6025 |  |  |  | CONTINUACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 145920 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 399987 | 399987 | 399987 | 399987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 266.86 | 266.86 | 100%
| 53463 |  |  |  | TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | - | - | 174544 | 174544 | 174544 | 174544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 133 | 133 | 100% | MUNICPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $174,544.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,544.24 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 ALUMNOS NO. CONTROL: 148650
| 20853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN MIGUEL | RURAL | 145129/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 339083 | 339083 | 298945 | 298945 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 666.7 | 666.7 | 100%
| 20852 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | EL ATOLE | RURAL | 145126/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 232767 | 232767 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 666.7 | 550 | 82.5%
| 20854 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 145132/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299853 | 299853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 555.6 | 555.6 | 100%
MANTENIMIENTO
| 113997 |  |  |  | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR ESC PRIM JOSE TOMAS CUELLAR | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 9280 | 9280 | 9280 | 9011 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 78 | 97.5%
| 57371 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 221685 | 221685 | 220155 | 220155 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513 | 513 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 220,155.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 221,685.15 BENEFICIANDO A 180 ALUMNOS, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148756
| 103582 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, BARRIO SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146629/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 138496 | 138496 | 138496 | 138496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | OBRA TERMINADA
| 122998 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 28891 | 28891 | 28891 | 28891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 78275 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE ESCUELAS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145792 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 788463 | 788463 | 788463 | 788463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 84766 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA Y REBOSAMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 157931/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 79902 | 79902 | 79902 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 28368 |  |  |  | ESC. PRIM. REVLUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE 985.76 M2 EN AULAS / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151022/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 344136 | 344136 | 344136 | 330774 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 985.76 | 947 | 96.1% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
REHABILITACIÓN
| 149920 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR DOS | RURAL | 147165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 49294 | 49294 | 49294 | 49294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 94221 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 150374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 41255 | 68.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 200 | 66.7%
| 95379 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | BARRANCAS | RURAL | 144321/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 33770 | 67.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 63007 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 953534 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1450 | 96.7%
| 6523 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2816265 | 2816265 | 2816265 | 2816265 | 100% | 182548 | 182548 | METROS CUADRADOS | 40000 | 40000 | 100%
| 5265 |  |  |  | REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 145831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 283905 | 283905 | 283905 | 283905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 132995 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. PRIM. EMILIO R. BECERRIL | 7-AMANALCO | AMANALCO DE BECERRA | URBANO | 152012/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 515000 | 515000 | 512895 | 512895 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 982.7 | 982.7 | 100%
| 31619 |  |  |  | REHABILITACCION DE AULAS | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 143756/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 34685 | 34685 | 34685 | 34685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.7 | 60.7 | 100%
| 31669 |  |  |  | REHABILITACCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA. | 8-AMATEPEC | SANTIAGO | RURAL | 149422/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 279455 | 279455 | 150826 | 150826 | 54% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 208 | 120 | 57.7%
| 31621 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC.PRIMARIA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 143902/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500456 | 500456 | 496966 | 496966 | 99.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 31664 |  |  |  | REHABILITACION ESC.PRIMARIA | 8-AMATEPEC | PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS PUEBLO NUEVO) | RURAL | 149259/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 54386 | 54386 | 54386 | 54386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 118400 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO, PATIO CIVICO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA UBICADA EN LA CALLE CHIMIZAL N0. 2 CD. LOPEZ MATEOS EN LA PRIMARIA MARIANO GERARDO LOPEZ DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/02/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 146604/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 509092 | 509092 | 509092 | 254546 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 950 | 480 | 50.5%
| 118723 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SNITARIO EN LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD PINTURA LAMPARAS PUERTAS Y CONSTRUCCION DE BASE DE TINACO CALLE SERENATA EN EL FRAC VILLAS DE LA HACIENDA OP-ATIZA-AD-FISM-33/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150039/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 287635 | 287635 | 287635 | 287635 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 71 | 71 | 100%
| 118449 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAA CIVICA Y MALLA CICLONICA EN LA ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CALLE ATLETAS COL PEÑITAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147014/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 316674 | 316674 | 316674 | 313675 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 298 | 295 | 99%
| 118396 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESCUEAL PRIMARIA REVOLUCION YUBICADA EN AV. HOGARES S/N. COL HOGARES DE ATIZAPAN DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/11/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146600/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 501505 | 501505 | 501505 | 397129 | 79.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1095 | 880 | 80.4%
| 56152 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ES ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149996 | 150000 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 109340 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA LUIS CABRERA T.V. | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118684 | 118684 | 118684 | 118684 | 100% | 75 | 0 | M2, SANITARIOS | 118684 | 118684 | 100%
| 112916 |  |  |  | COLOCASION DE LOSETA EN AULA ESC PRIM MELCHOR OCAMPO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 120000 | 120000 | 100000 | 119000 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455.86 | 452 | 99.2%
| 113943 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 198409 | 198409 | 0 | 196910 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44.62 | 44.62 | 100%
| 5451 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO SANCHEZ SANABRIA | 45-JILOTEPEC | DENJHI | RURAL | 143327/0186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 64118 | 64118 | 64118 | 64118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73.6 | 73.6 | 100%
| 5377 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 143027/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 54759 | 54759 | 54759 | 54759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 5289 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 142734/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28661 | 28661 | 28661 | 28661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 87.32 | 87.32 | 100%
| 5408 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 45-JILOTEPEC | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA) | RURAL | 143114/0137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28161 | 28161 | 28161 | 28161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.4 | 35.4 | 100%
| 5423 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 143133/0154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20823 | 20823 | 20823 | 20823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13 | 13 | 100%
| 5357 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142908/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 51675 | 51675 | 51675 | 51675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.84 | 31.84 | 100%
| 5311 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMERIA AQUILES SERDAN ALATRISTE | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 142792/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 116732 | 116732 | 116732 | 116732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.04 | 194.04 | 100%
| 5448 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143187/0178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 33534 | 33534 | 33534 | 33534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255.44 | 255.44 | 100%
| 5336 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 142855/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47627 | 47627 | 47627 | 47627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 330 | 93.8%
| 5386 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 143075/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 44188 | 44188 | 44188 | 44188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.2 | 72.2 | 100%
| 106477 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 599996 | 599996 | 599996 | 599996 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 547 | 547 | 100% | CUBETAS DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS SON 547
| 106478 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALMA DE LA PATRIA | 47-JIQUIPILCO | SAN FELIPE SANTIAGO | URBANO | 150967 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 114492 | 114492 | 114492 | 114492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100%
| 52666 |  |  |  | REHABILIATCION DE MUEBLES SANITARIOS EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9256 | 9256 | 9256 | 9256 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILIATACION DE MUEBLES SANIT EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 9,256.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 9,256.15 NO. DE BENEFICIARIOS: 140 ALUMNOS NO. CONTROL: 148528
| 53876 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACIOND E SANITARIOS EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ PMATEOS LAS ANIMAS VILLEJE DE UN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $26,995.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $26,995.88 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 151370
| 42900 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114914 | 114914 | 114914 | 114914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO SEMESTRE DE $114,914.22 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $114,914.22 NO DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 145297
| 53181 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON DE COMPUTO DE LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26164 | 26164 | 26164 | 26164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL SALON DE COMPUTO DE LA ESC RPIM EMILIANO ZAPATA EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 26,164.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 26,164.00 NO. BENEFICIAIROS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 148658
| 26847 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 144796 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 391726 | 390030 | 391726 | 390030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272 | 1272 | 100%
| 26848 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA Y ALTA (ALUMBRADO, ILUMINACION, TRANSFORMADOR, CENTRO DE CARGA) DE LA ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 69118 | 0 | 69118 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 103654 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY JOAQUIN DE CARRANZA | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 148031/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 95983 | 95983 | 95983 | 95983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103603 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | 52-MALINALCO | LA JOYA REDONDA | RURAL | 146683/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 219760 | 219760 | 219760 | 219760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOSA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 146686/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100% | OBRA TERMINADA
| 22032 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142222/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 530000 | 530000 | 529644 | 529644 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2300 | 2300 | 100%
| 144566 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SALONES ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144564/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 918806 | 918806 | 918806 | 918806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100% | LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO
| 114353 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y PISOS, DESAYUNADOR ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 147872/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 61991 | 61991 | 61991 | 60202 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 61991 | 60202 | 97.1%
| 120679 |  |  |  | REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES J.N. RODOLFO GARCIA GUTIERREZ 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152147/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 73701 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90000 | 73701 | 81.9%
| 60134 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO | RURAL | 085-2010-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 69998 | 69998 | 69998 | 69998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378.78 | 378.78 | 100%
| 54569 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 29201 | 29201 | 58.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.63 | 21.63 | 100% | COMUNIDAD: PASTORES 2DO BARRIO
| 56321 |  |  |  | REHABILITACION DE 03 AULAS EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2011-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 360000 | 360000 | 348275 | 348275 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.61 | 222.61 | 100%
| 154032 |  |  |  | IMPERMEHABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 156197/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 78147 | 78147 | 78147 | 78147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 257 | 257 | 100%
| 83667 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 391987 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68.68 | 68.68 | 100% | LA COLONIA / COMUNIDAD ES SAN LUIS HUEXOTLA
| 84311 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 188170 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.6 | 34.4 | 94% | LA COMUNIDAD ES SAN JUAN TEZONTLA
| 62694 |  |  |  | TERMINACIÓN DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 252208 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 21867 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. DEL PALMITO | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 148677.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 67 | 100%
| 21868 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. SEGUNDA ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE IXCAJA | RURAL | 142555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39902 | 39902 | 39902 | 39902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 92531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARÍA FORD 169 UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC ( TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150642 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 718183 | 718183 | 718183 | 718183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 570 | 570 | 100%
| 92516 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN ( TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150637 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 646377 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 89048 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARÍA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ALFREDO V. BONFIL , UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS #ERA. SECCIÓN. ( TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 666954 | 666954 | 666954 | 656586 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 17745 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS 2DA. ETAPA EN ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 146311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 49683 | 49683 | 49683 | 48192 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.14 | 25.14 | 100%
| 14043 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OLGA SOTO DE CHUAYFETT, UBICADA EN LIGEROS DE TOLUCA, COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 0 | 0%
| 14046 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1330254 | 1330254 | 1330254 | 1305614 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7450 | 7300 | 98%
| 14044 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN IGNACIO LOPEZ RAYON NO. 104 SAN JOSE GUADALUPE, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409901 | 409901 | 409901 | 409901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91.09 | 45.5 | 50%
| 13990 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN ALVARO OBREGON S/N, ENTRE CALLE LIC. ALBERTO GARCIA E INDUSTRIA, (OBRA NUEVA), SAN ANTONIO BUENAVISTA. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 214400 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 0 | 0%
| 14055 |  |  |  | REHABILITACION DE SEIS AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, ESQUINA LIBERTAD, COL. OJO DE AGUA, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 130000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.78 | 28.9 | 50%
| 14053 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DEL 1847, UBICADA EN MISION Y NIÑOS HEROES, SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 146607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 214851 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 47.75 | 97.7%
| 14063 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN DIEGO RIVERA, SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 199588 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.43 | 50%
| 14060 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, ENTRE LEONARDO DA VINCI Y EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 203520 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 35 | 71.6%
| 14054 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JEAN PEAGET, UBICADA EN AV. CUAUHTEMOC S/N FRACC. EL OLIMPO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 121842 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 27.07 | 55.4%
| 14062 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN PASEO SAUCES, ENTRE TAMARINDOS Y AMATES, SAN JOSE GPE, FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES III, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 122670 | 55.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 14056 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MAGDALENA REYES GOMEZ, UBICADA EN EX HACIENDA DE JALPA S/N, COL. EX HACIENDA SAN JORGE, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 3490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS) | 111-VILLA DE ALLENDE | LAS MESAS DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 150873/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 262000 | 262000 | 261024 | 261024 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 53 | 53 | 100%
| 88343 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 85688 | 85688 | 85688 | 85688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172 | 172 | 100%
| 88344 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SANITARIOS ESC.PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO | - | - | 407234 | 407234 | 397394 | 397394 | 97.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 480 | 455.8 | 95%
| 88345 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ESPERANZA LOPEZ MATEOS | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33500 | 33500 | 24000 | 24000 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 88346 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33500 | 33500 | 24000 | 24000 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 88347 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 20856 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 145135/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | - | - | 150000 | 150000 | 148088 | 148088 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 105 | 87.5%
| 20851 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 145125/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.5 | 446.5 | 100%
| 20850 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 145122/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 82259 |  |  |  | REHABILITACION DE BARNADAL EN ESCUELA PRIMARIA BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65040 | 65040 | 65040 | 61387 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.14 | 111.14 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL.
| 7316 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE LOSA EN 2 AULAS | 123-LUVIANOS | PUNGARANCHO | RURAL | 152036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 240407 | 240407 | 240407 | 240407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.62 | 178.62 | 100%
| 7272 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELKA PRIMARIA | 123-LUVIANOS | CAJA DE AGUA | RURAL | 148070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.02 | 87.02 | 100%
| 7903 |  |  |  | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 123-LUVIANOS | EL CAMPANARIO | RURAL | 144372 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 45878 | 45878 | 45878 | 45878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100%
| 14301 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 148372/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 180006 | 180006 | 178158 | 178158 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 112.4 | 112.4 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 123123 |  |  |  | ADQUISICION DE TRES EQUIPOS MULTIMEDIA PARA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 3 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ASI COMO MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS DE ESTA ESCUELA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE ATENANCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, EN UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EL CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO O MULTIMEDIA POR LO QUE SE TOMO EL DE MOBILIARIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 154806 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 152284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIODE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 95346 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 45.77 | 95.4%
| 55008 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA | 1-ACAMBAY | LOS TORILES | RURAL | 144541 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 75280 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100%
| 63157 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO RUIZ PEREZ | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 147145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
| 6037 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ROSA MORADA | RURAL | 145934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 273425 | 273425 | 273425 | 273425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 5468 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. GUSTAVO BAZ | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE) | RURAL | 145895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 469879 | 469879 | 469879 | 469879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 235 | 235 | 100%
| 6425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 219774 | 219774 | 219774 | 219774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 77 | 77 | 100%
| 6038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 145935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 843923 | 843923 | 843923 | 843923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 5145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 109875 | 109875 | 109875 | 109875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100%
| 5146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 696314 | 696314 | 696314 | 696314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 5167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESTIC | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 145313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 280972 | 280972 | 280972 | 280972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 6040 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 145936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 148417 | 148417 | 148417 | 148417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 75 | 75 | 100%
| 132979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. ANTONO CASO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147474/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 240000 | 240000 | 227709 | 227709 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 69.5 | 95.2%
| 132961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TEL. 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | EL ANCÓN | RURAL | 147432/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 226519 | 226519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 73 | 100%
| 132988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. T.V. SEC. NO. 0721 | 7-AMANALCO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 149809/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 198050 | 198050 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.99 | 48.5 | 65.5%
| 132992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TEL. LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 151195/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 220000 | 220000 | 203983 | 203983 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 83 | 73 | 88%
| 31654 |  |  |  | COSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA T.V SECUNDARIA | 8-AMATEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | 148359/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 690702 | 690702 | 673793 | 673793 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 140 | 97.2%
| 118650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SEC. OFICIAL 540 VICENTE GUERERO Y BLOK ZAMPEADO Y MALLA EN HOGARES DE LA ALEGRIA EN EL FRACCIONAMIENTO HOGARES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150034/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 196 | 0 | 0%
| 118569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEC. TEC. 150 CON ESTRU DE CONCRETO ARMADO LOSA DE CON PISO CON LOSETA DE CERAMI MURO DE BLOCK CANCELER CALLE ARGELIA Y HOLANDA COL MEXICO 86 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150030/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1185000 | 1185000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1000 | 0 | 0%
| 118960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y PINTURA EN GENERAL 2DA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 101 OCTAVIO PAZ CALLE INGENIERIA EN SISTEMAS N0.6 EN LA COLONIA UAM OP-ATIZA-IR-FISM-045/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152085/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1189521 | 1189521 | 1189521 | 930659 | 78.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 42 | 53.8%
| 118461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO CANCHAS Y MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA 547 GUSTAVO BAZ PRADA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL LOMAS DE SAN MIGUEL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147016/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1849200 | 1849200 | 1849200 | 1569393 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1287 | 1100 | 85.5%
| 118713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN LA SEC. NEZAHUALCOYOTL PISO DE LOSETA CANCELERIA DE ALUMINIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CALLE ESMERALDA 33 EN ELE FRACCIONAMMIENTO EL PEDREGAL DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150038/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 980000 | 980000 | 980000 | 488677 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 75 | 50%
| 56163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | 21-COATEPEC HARINAS | HUAYANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 285703 | 285703 | 285703 | 285703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 55851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 552 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 21-COATEPEC HARINAS | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 028/2010/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 315000 | 314982 | 315000 | 314982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 119.4 | 119.4 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 109527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 498902 | 498902 | 498902 | 498902 | 100% | 74 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 498902 | 498902 | 100%
| 78228 |  |  |  | BARDEADO DE LA ESC. TV. SEC. PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA | 32-DONATO GUERRA | SAN MIGUEL XOOLTEPEC | RURAL | 143823 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 848750 | 848750 | 848750 | 848750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 633 | 633 | 100% | MONTO DEFINITIVO AUTORIZADO EN LA SESION DE CODEMUN DE FECHA 10/11/12
| 113128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN AULA DE TELESECUNDARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 49937 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.8 | 78 | 97.7%
| 72495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTICO EN ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ ARRIATA | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 177531 | 177531 | 82947 | 82947 | 46.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 77.16 | 67.1 | 87% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTICO EN ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ ARRIATA EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 82,947.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 177,531.95 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150549. MONTOS MODIFICADOS POR AMPLIACION DE METAS
| 5325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. IGNACIO RAMIREZ, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142831/0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 92154 | 92154 | 92154 | 92154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168.7 | 168.7 | 100%
| 5352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. JUSTO SIERRA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142900/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 67790 | 67790 | 67790 | 67790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.6 | 153.6 | 100%
| 5340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. RAFAEL RAMIREZ | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 142864/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 104632 | 104632 | 104632 | 104632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 5418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143126/0148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 21608 | 21608 | 21608 | 21608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 5297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. GRAL. MANUEL GONZALEZ | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142760/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 94353 | 94353 | 94353 | 94353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 258.2 | 258.2 | 100%
| 5374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 143018/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 83568 | 83568 | 83568 | 83568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 143.2 | 143.2 | 100%
| 5290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. ROSARIO CASTELLANOS | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 142736/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99061 | 99061 | 99061 | 99061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 185.9 | 185.9 | 100%
| 5433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GONZALEZ ORTEGA | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 143143/0162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75216 | 75216 | 75216 | 75216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100.85 | 100.85 | 100%
| 5447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE BASCONSELOS, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 143186/0177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 98720 | 98720 | 98720 | 98720 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 66.4 | 66.4 | 100%
| 130097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CHUAYFFET | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 204794 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 106479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 47-JIQUIPILCO | EL JARAL (TIERRA MONTÓN) | RURAL | 142217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 402450 | 402450 | 402450 | 402450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 376.86 | 376.86 | 100%
| 43224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36569 | 36569 | 36569 | 36569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $36,569.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $36,569.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS NO. CONTROL: 145311
| 53723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET | 48-JOCOTITLÁN | SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | RURAL | 049/2010/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS | - | - | 108144 | 108144 | 108144 | 108144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIONDE AULA EN TELESECUNDARIA JAIME TOREES BODET SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $108,144.13 DE UN PROGRAMDADO ANUAL DE $108,144.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 40 ALUMNOS NO. CONTROL: 150826
| 43539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 48-JOCOTITLÁN | HUEMETLA | RURAL | 049/2010/01/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162046 | 162046 | 162046 | 162046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUEMETLA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $162,046.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $162,046.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 146072
| 43023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SEC LEONARDO BRAVO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162893 | 162893 | 162893 | 162893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $162,893.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $162,893.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS CON CONTROL: 145307
| 43785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC SEC TEC AGROPECUARIA NO. 13 LIC ANDRES M EJIDO SN JUAN Y SN AGUSTIN | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259067 | 259067 | 259067 | 259067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, EJIDO SAN JUAN Y SAN AGUSTIN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $259,067.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $259,067.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS NO. CONTROL: 146078
| 100809 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MONTES DE OCA | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 145329/0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 342057 | 342057 | 342057 | 342057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA ESCUELA TELESECUNDARIA | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 141796/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199919 | 199919 | 199919 | 199919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA, ESCUELA TELESECUNDARIA FRIDA KHALO. | 52-MALINALCO | SANTA MARÍA XOQUIAC | RURAL | 150777/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 94535 | 94535 | 94535 | 94535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA E.S.T.I.C NO. 29, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146575/0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 227935 | 227935 | 227935 | 227935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 143704 |  |  |  | CONSRUCCION DE EXPLANADA ESC. SEC. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157625/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 0 | 0% | SAN PEDRO ATZOMPA
| 144555 |  |  |  | CONSTRUCCION AULAS PLANTA ALTA ESC. TELESECUNDARIA MALITZIN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144136/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 632809 | 632809 | 632809 | 632809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 196 | 196 | 100% | SAN JERONIMO XONACAHUACAN
| 144191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA P. ALTA ESC. TELESECUNDARIA MALINTZIN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157637/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 440868 | 440868 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | SAN JERONIMO XONACAHUACAN
| 114454 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. T.V. XOCHITL | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 148308/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 58237 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60000 | 58237 | 97.1%
| 120875 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ETAPA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 153479/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 116711 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 130000 | 116711 | 89.8%
| 120494 |  |  |  | TERMINACION DE AULA T.V. SEC. HERIBERTO ENRIQUEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 151237/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 75108 | 75108 | 75108 | 39988 | 53.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75108 | 39988 | 53.2%
| 56418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. AMANECER ESTUDIANTIL | 85-TEMASCALCINGO | EL TEJOCOTE (LA LOMA) | RURAL | 085-2010-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 99780 | 99780 | 99780 | 99780 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 569 | 569 | 100%
| 55405 |  |  |  | RAMPAS DE ACCESO EN LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 46843 | 46843 | 46843 | 46843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66.98 | 66.98 | 100%
| 59751 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85681 | 85681 | 85681 | 85681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 74124 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, U2C, ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 899892 | 899892 | 899892 | 899892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 74314 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA, ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 87-TEMOAYA | TLALTENANGUITO | RURAL | 145789 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1349165 | 1349165 | 1349165 | 1349165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 95191 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON | 88-TENANCINGO | TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC) | RURAL | 149692/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 0 | 0%
| 114110 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 142 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO/SAN MATEO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 26357 | 26357 | 26357 | 14979 | 56.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 36.65 | 18.33 | 50% | LA META ES METRO LINEAL DE BARDA.
| 83680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 742535 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149.37 | 138 | 92.4% | LA COLONIA ES NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)
| 21869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 148638 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 49931 | 49931 | 49931 | 49931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 36 | 36 | 100%
| 21870 |  |  |  | TERMINACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. T.V. SECUNDARIA | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 91146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA TV SECUNDARÍA NARCISO MENDOZA , UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JÍMENEZ CANTÚ ( TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1178170 | 1178170 | 1178170 | 957862 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 177 | 177 | 100%
| 90901 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARÍA FELIPE VILLANUEVA , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. ( TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 149789 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1580146 | 1580146 | 1580146 | 1580146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 750 | 750 | 100%
| 14040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. SECUNDARIA NO. 220, OLIMPO SEGUNDA CREACION, EN SANTA MARIA TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 195555 | 78.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.1 | 33.7 | 78.2%
| 125344 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO SANITARIO ESC. SEC. TECNICA 212. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 392524 | 392524 | 157787 | 157787 | 40.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION
| 2497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA | RURAL | 145217/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 694070 | 694070 | 694070 | 694070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 225.35 | 225.35 | 100%
| 2502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | SANTA TERESA | RURAL | 145371/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 777327 | 777327 | 777327 | 777327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 211.74 | 211.74 | 100%
| 2491 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL ROSARIO (SAN MIGUEL) | RURAL | 143864/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 759864 | 759864 | 759864 | 759864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 154.5 | 154.5 | 100%
| 3592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N. 32 (PRESIDENTE CÁRDENAS) | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 150881/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 612944 | 612944 | 612944 | 612944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 89007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LIC BENITO JUAREZ GARCIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 144887 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39191 | 39191 | 39191 | 39191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 88217 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN LA ESC. SEC. NO0063 LIC. BENIT0 JUAREZGARCIA 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 68380 | 68380 | 68380 | 68380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 88348 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE UN AULA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123492 | 123492 | 123492 | 123492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. OF. T.V. 0698 HIMNO NACIONAL | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 68091 | 68091 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 540 | 90%
| 88350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SECUNDARIA GRAL EMILIANO ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 88351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA ESC. SEC. GRAL. EMILIANO ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAG GUERRERO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 88352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. TELESECUNDARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2010-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135200 | 135200 | 133042 | 133042 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 47.05 | 98%
| 88353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137367 | 137367 | 137367 | 137367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 78 | 78 | 100%
| 20857 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 145137/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 85 | 70.8%
| 81104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE FEBRERO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 145381/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 325197 | 325197 | 325197 | 325197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 84 | 100%
| 80725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 189 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO DEL LLANO (SAN ISIDRO) | RURAL | 120-2010-1-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349020 | 349020 | 349020 | 348954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 115 | 100%
| 126573 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUITZILOPOCHTLI, BO. LA ASCENCIÓN. | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 146242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211 | 211 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 126922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANGEL MARIA GARIBAY | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 158540 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 36919 | 36919 | 36919 | 36914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 11.99 | 99.9%
| 28308 |  |  |  | SEC. JUAN RULFO CONSTRUCCION DE 44.00 M.L. Y REHABILITACIÓN DE 67 M.L. DE BARDA PERIMETRAL / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151021/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 345085 | 345085 | 345085 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 27956 |  |  |  | SEC. JULIO CHAVEZ LOPEZ, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149290/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 364913 | 364913 | 364913 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 70 | 70% | LOCALIDAD JARDIN
| 28139 |  |  |  | SEC. JULIOCHAVEZ LÓPEZ CONSTRUCCIÓN DE UN AULA / GUADALUPANA I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149290/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 225262 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 90 | 90% | LOCALIDAD GUADALUPANA I SECCIÓN
| 28202 |  |  |  | SEC. 16 DE SEPTIEMBRE, SUMINISTRO DE MATERIAL PARALA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA / CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149291/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 61252 | 61252 | 61252 | 44265 | 72.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 23.1 | 72.2% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 7270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA T.V. SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | PALO GORDO | RURAL | 147884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 158731 | 158731 | 158731 | 158731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.6 | 67.6 | 100%
| 7374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA T.V. SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | LA PALMA | RURAL | 152044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 54104 | 54104 | 54104 | 54104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100%
| 8490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | SAN JUAN ACATITLÁN (ACATITLÁN) | RURAL | 148079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 590281 | 590281 | 590281 | 590281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.56 | 70.56 | 100%
| 7277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 149476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 249584 | 249584 | 249584 | 249584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264 | 264 | 100%
| 8262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA T.V. SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | IGLESIA VIEJA | RURAL | 147740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 248158 | 248158 | 248158 | 248158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.68 | 79.68 | 100%
| 7787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA T.V. SECUNDARIA | 123-LUVIANOS | CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO) | RURAL | 144069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 203066 | 203066 | 203066 | 203066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.56 | 70.56 | 100%
| 14321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 149805/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 600024 | 600024 | 599040 | 599040 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 253.92 | 253.92 | 100%
| 14329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. AXAYACALT | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO | RURAL | 150520/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 365818 | 365818 | 365623 | 365623 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 640 | 640 | 100%
MANTENIMIENTO
| 109121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y MANTTO MENOR DE SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65251 | 65251 | 65251 | 65251 | 100% | 75 | 0 | M2, SANITARIOS | 65251 | 65251 | 100%
| 123009 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. JOSE MARIA LUIS MORA | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 54506 | 54506 | 54506 | 54506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 178 | 178 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 54960 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56995 | 56995 | 56995 | 56995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.15 | 300.15 | 100%
| 53459 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GOMEZ PEDRAZA | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 50000 | 50000 | 41579 | 41579 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221 | 221 | 100%
REHABILITACIÓN
| 6525 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1208497 | 1208497 | 1208497 | 1208497 | 100% | 111159 | 111159 | METROS CUADRADOS | 35000 | 35000 | 100%
| 31680 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA SECUNDARIA. | 8-AMATEPEC | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL ZINACAUSTO) | RURAL | 149980/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 10405 | 10405 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
| 31644 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 147280/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 248032 | 248032 | 248032 | 248032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100%
| 5415 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 143122/0145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 90807 | 90807 | 90807 | 90807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 110.64 | 110.64 | 100%
| 5387 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE MARZO | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 143076/0115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45592 | 45592 | 45592 | 45592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297.5 | 297.5 | 100%
| 53161 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117262 | 117262 | 117262 | 117262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 456.75 | 456.75 | 100%
| 118904 |  |  |  | REMODELACION DE LABORATORIOS ESC. SEC. MADAME CURIE | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 149534/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 104025 | 104025 | 104025 | 104025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 104025 | 104025 | 100%
| 95134 |  |  |  | REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 168 | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144937/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 89979 | 89979 | 89979 | 89979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 14008 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA OBRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONSELOS, UBICADA EN INDEPENDENCIA, ESQ. CON 5 DE MAYO, (OBRA NUEVA) BARRIO DE SAN ANTONIO, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBICAS | - | - | 261500 | 261500 | 261500 | 259272 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.87 | 1330 | 92.6%
| 14059 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA PARA EL SALON DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR JOSE MARIA LUIS MORA, UBICADA EN LIC. ALBERTO GARCIA, ENTRE SANTOS DEGOLLADO E INDUSTRIA, SAN ANTONIO BUENAVISTA. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146642 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 142816 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414.29 | 299 | 72.2%
| 14050 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, UBICADA EN INSURGENTES Y PALMAR, CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146589 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 163436 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 36.34 | 74.3%
| 14061 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA DR. FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ, UBICADA EN AMATES, ENTRE EBANOS Y ENCINOS, FRACC. LOS SAUCES, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 211640 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 14057 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, UBICADA EN CAMINO DE LAS PEÑAS, COL. CAMINO DE LAS PEÑAS, TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146637 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 14058 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA MARIO SANCHEZ COLIN, UBICADA EN PARAJE CHICHIPICAS, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146639 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47.11 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 132933 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144066/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 656656 | 656656 | 656656 | 656656 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2550 | 2550 | 100%
| 28239 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 366650 | 366650 | 366650 | 366650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 91614 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30508 | 30508 | 30508 | 30508 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 4 | 4 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 56962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 377619 | 377619 | 269119 | 269119 | 71.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 84.07 | 59.9 | 71.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 269,119.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 377,619.25 BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147005
| 57461 |  |  |  | PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ESC. PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 295 | 295 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ESC. PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,498,000.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,578,250.00 BENEFICIANDO A 27,590 ALUMNOS, ACCION TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149483
| 43884 |  |  |  | PROGRAMA PINTEMOS NUESTRA ESCUELA FACHADAS DE 100 ESCUELAS E INTERIORES DE 900 AULAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1211670 | 1211670 | 1211670 | 1211670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128590 | 128590 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PROGRAMA PINTEMOS NUESTRA ESCUELA FACHADAS DE 100 ESCUELAS E INTERIORES DE 900 AULAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,211,670.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,211,670.00 BENEFICIANDO A 59,150 ALUMNOS. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146342.
| 68666 |  |  |  | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 210789 | 210789 | 210789 | 210789 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 178 | 178 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $210,789.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $210,789.03 NO. CONTROL: 157636
| 122544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR ¨EMILIANO ZAPATA¨ESTIC 72 FELIPE CARRILLO PUERTO, SAN FCO. MAZAPA | 92-TEOTIHUACÁN | SAN FRANCISCO MAZAPA | URBANO | 2.03.02.05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 879908 | 879908 | 879908 | 879908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100% | CONCLUIDA
| 35851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA/SANTA MARIA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144870/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 279813 | 279813 | 279813 | 279813 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 35849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA CALMACAC EN LA CABECERA MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144871/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 619552 | 619552 | 619552 | 619552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 35850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE SANTO TOMAS/ SANTO TOMAS ATZINGO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 141867/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 88997 | 88997 | 88997 | 88997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 35852 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REHABILITACION DE EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS TLALCUILLOCAN/COLONIA LA EJIDAL(SAN JUAN ATZACUALOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 1441866/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 236126 | 236126 | 236126 | 236126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 13994 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. JUAN DE LA BARRERA, UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ESQ. REVOLUCION, (OBRA NUEVA) SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZ, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 230794 | 93.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193.4 | 50%
| 14004 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN BARRIO SAN CARLOS O EL CAJON, (OBRA NUEVA) TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 0 | 0%
| 14003 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN CARLOS, (OBRA NUEVA) TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 0 | 0%
| 14010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN AV. INDEPENDENCIA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 193860 | 78.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193 | 49.9%
| 14005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS UBICADA EN ROQUE GONZALEZ, ENTRE LAGO PETEN Y LAGUNA DE GUZMAN, (OBRA NUEVA), COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 157528 | 63.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 246 | 63.6%
| 13997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, (OBRA NUEVA) LA LOMA CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 146273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 169578 | 77.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 343.14 | 171.5 | 50%
| 14020 |  |  |  | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO RUIZ UBICADO EN INDEPENDENCIA S/N, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 223025 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193.2 | 50%
| 14016 |  |  |  | ENLADRILLADO E IMPERMEAB. EN J. DE N. ROSARIO CASTELLANOS UBIC. EN LA CALLE ALVARO OBREGON S/N ENTRE LIC. ALBERTO GARCIA Y SANTOS DEG. (OBRA NUEVA), SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 642.4 | 642.4 | 100%
| 14000 |  |  |  | IMPERMEAB EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ, UBICADA EN CALLE INDEP S/N ENTRE ANDADOR B. DOMINGUEZ Y PRESA DE LA AMISTAD, (OBRA NUEVA) SANTA MARIA ZOZOQUIPAN, SANTA ANA TLAPAL, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 223227 | 94% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1298.4 | 871 | 67.1%
| 14007 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESC. SEC. JOSE MARIA VELASCO, UBICADA EN LA CARRETERA A ZACANGO Y CALLE EL OCOTE, SAN JUAN TILAPA. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 146293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 166168 | 89.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1011.43 | 907 | 89.7%
| 14001 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON DE MORELOS, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO S/N, (OBRA NUEVA) TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1180.9 | 590 | 50%
| 14019 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC, UBICADO EN CARRETERA A TEMOAYA, A 300 MTS. DEL RASTRO (OBRA NUEVA) FRACC. GALAXIAS, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212500 | 212500 | 212500 | 126282 | 59.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1161.78 | 581 | 50%
| 14006 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA OFICIAL 008 MANUEL C. BERNAL, UBICADA EN MANUEL C. BERNAL NO. 100 COL. DEL DEPORTE (OBRA NUEVA) SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 237479 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1298.4 | 1254 | 96.6%
| 14013 |  |  |  | PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MACLOVIO VERA, UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N (OBRA NUEVA) CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 146324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1999.35 | 0 | 0%
| 14014 |  |  |  | PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO ANDRADE UBICADO EN CALLE CEDROS Y ALAMOS (OBRA NUEVA) PALMILLAS, CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 146326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212500 | 212500 | 212500 | 106250 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3429.23 | 1714 | 50%
| 13993 |  |  |  | PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE SAN PABLO Y SAN MARCOS (OBRA NUEVA) VILLAS SANTIN, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA , ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.5 | 1437 | 50%
| 14011 |  |  |  | PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCION ESTUDIANTIL 2001, UBICADA MZ. 1 FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 52500 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1694.44 | 847 | 50%
| 13999 |  |  |  | PINTURA INT Y EXT EN LA ESC. PRIM. FABIAN L. CUENCA, UBIC EN EULALIO GTZ Y JOSE MA. PINO SUAREZ, CARRETERA AL CERRILLO VISTA HERMOSA, (OBRA NUEVA) GPE, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1439 | 50%
| 14012 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, UBICADA EN AGUSTIN MILLAN, FRENTE A ROSAS EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 92500 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2985.45 | 1493 | 50%
| 13995 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE AVELLANA Y SAUCE FRACC. BOSQUES DE CANTABRIA (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZ, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1437 | 50%
| 13988 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, (OBRA NUEVA) UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, PALMILLAS CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | PALMILLAS | RURAL | 146254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 111588 | 62.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1435 | 49.9%
| 13996 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN AV. QUETZALES, S/N (OBRA NUEVA) LOS SAUCES III, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 149977 | 84.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1439 | 50%
| 13998 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1437 | 50%
| 14009 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y HERRERIA EN ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO GARCIA PLIEGO, UBICADA EN 14 DE FEBRERO (1 DE MAYO), ESQ. 18 DE MARZO, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MAYO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 84989 | 70.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1161.91 | 581 | 50%
| 14002 |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA SOBRE MURO EXISTENTE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, (OBRA NUEVA) SAN JOSE LA COSTA, TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50.71 | 0 | 0%
| 14015 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO, UBICADO EN CALLE ABASOLO S/N (OBRA NUEVA), CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 146327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 195430 | 78.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50.26 | 25.13 | 50%
| 13992 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, (OBRA NUEVA) SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 146264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 188335 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.81 | 0 | 0%
| 13991 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MA. SAUCEDO, UBICADA EN SAN BUENAVENTURA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 117256 | 49.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48.17 | 23.8 | 49.4%
| 14017 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO, UBICADO EN CALLE PENSADOR MEXICANO NO. 300, (OBRA NUEVA) SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 201982 | 93.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.81 | 39.95 | 91.2%
| 13989 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 194 EL NIGROMANTE UBICADA EN LA HACIENDA S/N, ENTRE JOSE MA MORELOS Y EL SALTO, (OBRA NUEVA) CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 146256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 142451 | 64.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44.62 | 28.9 | 64.8%
| 14021 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JOSE PEINADO ALTABLE UBICADO EN M. MIRAFUENTES S/N, SAN BLAS OTZACATIPAN, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 223053 | 94.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.67 | 45.25 | 94.9%
| 14018 |  |  |  | 146348 | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 214096 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.27 | 0 | 0%
| 88354 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES ESCUELAS NIVEL BASICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 98814 | 98814 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9632 | 9632 | 100%
| 20785 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS (SUMINISTRO DE HERRERIAS) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144857/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 88355 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 118814 | 118814 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 285 | 95%
| 14294 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145485/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3344204 | 3344204 | 2543804 | 2543804 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5200 | 3700 | 71.2% | SE LE SUMINISTRO A VARIAS COMUNIDADES CEMENTO PARA SUS PISOS
AMPLIACIÓN
| 126497 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (PISO FIRME) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151946/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1108800 | 1108800 | 1108800 | 553509 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 7350 | 49%
VIVIENDA
| 29842 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 999935 | 999935 | 999935 | 999935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 56173 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA (TU CASA) | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 570525 | 570525 | 570525 | 570525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS NO METROS CUADRADOS.
| 105429 |  |  |  | EDIFICACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL TU CASA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150620/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4320 | 4320 | 100% | OBRA TERMINADA
| 106270 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (T.L.C.) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151496/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119475 | 119475 | 119475 | 119475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 14112 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147904 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 42851 | 42851 | 42851 | 42724 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERE ES VIVIENDA
| 14100 |  |  |  | MEJORANDO LA VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 147892 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55651 | 55651 | 55651 | 55478 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14093 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 147879 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55760 | 55760 | 55760 | 55597 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
| 14095 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147881 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 141192 | 141192 | 141192 | 140755 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14096 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 147882 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 51601 | 51601 | 51601 | 51435 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14101 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 147893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 43301 | 43301 | 43301 | 43164 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14094 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147880 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 60261 | 60261 | 60261 | 60076 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14097 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 46690 | 46690 | 46690 | 46549 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14098 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147889 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 165341 | 165341 | 165341 | 164905 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 14099 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIVENDA | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55611 | 55611 | 55611 | 55439 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 82045 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2010-1-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499733 | 1499733 | 1499733 | 1130773 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 230 | 73% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA LAS COMUNIDADES RAICES, MARIA ISABEL, LA PEÑUELA, PUERTA DEL MONTE, DELEGACION DE ESCUELAS. EL COLIN, HACIENDA DE ABAJO, MORELOS I, LUCIOM PIEDRA ANCHA, 5 DE MAYO, CERRILLO, HERRADURA, SAN PEDRO, NIÑO PERDIDO II, REFORMA, TECOLIT, COLOSIO, MOCTEZUMA, COMITE 220, AZUCENAS, JUAREZ, CAMPOS, YOLANDA, BENITO, TENANCUNGO, FCO. I MADERO, BETY, CERRO DEL MURCIELAGO.
| 8617 |  |  |  | TU CASA 2010 | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 492450 | 492450 | 492450 | 492450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 67 | 100% | SE BENEFICIO A 67 VIVIENDAS.
MANTENIMIENTO
| 85046 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1597551 | 1597551 | 1597551 | 1597551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 82076 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2010-1-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499613 | 1499613 | 1499613 | 1130388 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317 | 267 | 84.2% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES: OJO DE AGUA, COLONIA RECIBITAS, SAN LUIS MEXTEPEC, COLONIA LAS CULTURAS, COLONIA SAN LORENZO CUAUHTENCO, OJUELOS COLONIA SAN MATIAS TRANSFIGURACION Y SAN CRISTOBAL TECOLIT
| 82055 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499463 | 1499463 | 1499463 | 1132462 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 313 | 213 | 68.1% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA COMUNIDADES: CENTRO, NIÑO PERDIDO, PIEDRA, REFORMA II MORELOS II, VALLEJO, 2 CERCAS, HERMINIA BENJAMIN, EL BARRIAL 1970, SAN PEDRO II, MORELOS III, DOS CERCAS II, V CARRANZA, AV. EL PANTEON I, AV. EL PANTEON II, JOSEFINA ELENA, VILCHIS, NEVADO, LOMA BONITA, LA ESPERANZA, DURNAGO, JUAREZ, CRUZ DEL RIO, SAN SIMON, LA HORTALIZA, HIDALGO, EL PEDREHAL, ARACELI, EL POZO, SAN ANTONIO ACAHUALCO, CERRO DEL MURCIELAGO, SAN JUAN DE LAS HUERTAS Y OJO DE AGUA
| 82066 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499463 | 1499463 | 1499463 | 1135718 | 75.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 313 | 213 | 68.1% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA COMUNIDADES: CUMPLIDORAS, FERROCARRILES, ANGELES, MORELOS, LA PLAMA, LA VIA, EMILIANO ZAPATA, PORFIRIO DIAZ, ZACATECAS, SAM JUAN, EL CAPULIN, MORELIA, SAN ISIDRO, JAVIER MINA, CUITLAHUAC, EL CAMPO, LA JOYITA, EL PUENTE, CRUZ CALLE, 2 DE MARZO, POZO VIEJO, SUSANA, EL BORDO, 16 DE SEPT. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NICOLAS BRAVO, PINO SUAREZ, MORELOS, EL DORADO, VERDE, LA PLACA, ETC.
| 82145 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499943 | 1499943 | 1499943 | 1123085 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES. BO. DEL COPORO, BO. DE MEXICO, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, SAN ANTONIO ACAHUALCO, SAN PEDRO TEJALPA, OJO DE AGUA, SAN CRISTOBAL TECOLIT, SAN LORENZO CUAUHTENCO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA NATIVITAS
| 82119 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499764 | 1499764 | 1499764 | 1121961 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:VIVIENDA COMUNIDADES: BO. DEL COPORO, BO. DE MEXICO, BO. DE SAN BARTOLO EL VIEJO, BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO, LOMA DE SAN FRANCISCO.
| 82085 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2010-1-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499433 | 1499433 | 1499433 | 1126996 | 75.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 256 | 81% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES: SAN PEDRO TEJALPA, LA DEPORTIVA, BO. DE LA VERACRUZ, BO. DEL CALVARIO, BO. DE SAN MIGUEL.
| 82100 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499703 | 1499703 | 1499703 | 1120098 | 74.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 276 | 87.3% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA BO. DEL CALVARIO, BO. DE SAN MIGUEL, BO. DE SANTA MARIA, BO. DE LA VERACRUZ, LA DEPORTIVA, SANTA MARIA DEL MONTE, BO. DE MEXICO, BO. DEL COPORO BO. DEL CURTIDOR
REHABILITACIÓN
| 132996 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | OJO DE AGUA | RURAL | 152013/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 0 | 0%
| 31639 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145243/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 606 | 606 | 100% | AMATEPEC CERRO DEL CAMPOSAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)CINCUENTA ARROBASGOLETA, LA SALITRE PALMARILLOS
| 55972 |  |  |  | PROGRAMA IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA DIGNA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 412000 | 411945 | 412000 | 411975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4478 | 4478 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS CUADRADOS SI NO PIEZAS. ACCION TERMINADA.
| 136607 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 638185 | 638185 | 638185 | 638185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,930,745.63, DIVIDIDO EN TRES APORTACIONES: DEL FISM 2010 ES IGUAL A 638,185.63; 92,560.00 DE BENEFICIARIOS Y 1,200,000.00 DE OTRAS FUENTES.
| 106480 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO RURAL) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 51 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE VIVIENDA
| 22043 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150356/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | APOYA A 72 VIVIENDAS
| 22034 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142553/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE APOYARON CON 500 PIEZAS DE LAMINAS
| 61807 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA - SEDESOL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 553720 | 553720 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | VIVIENDAS BENEFICIADAS: 250
| 72413 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2989739 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 9970 | 99.7%
| 80111 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95000 | 94748 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 95170 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA 2010, EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL EN PROPIEDAD DEL ENEFICIARIO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147120/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 680923 | 680923 | 680923 | 680923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
| 18458 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 3RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146555 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | SE BENEFICIARON A 1500 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 17214 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 1RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 499958 | 499958 | 499958 | 499958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 385 | 100% | SE BENEFICIARON 385 FAMILIAS TLATLAYENSES
| 18667 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 4TA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | SE BENEFICIARON 666 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 50952 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 5 TA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1991503 | 1991503 | 1991503 | 1991503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327 | 1327 | 100%
| 18739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 110 BAÑOS DIGNOS 1RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 787750 | 787750 | 787750 | 787743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136 | 136 | 100% | SE BENEFICIARON A 136 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 41820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS DIGNOS 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 188850 | 188850 | 188850 | 188735 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 38888 |  |  |  | RECAMARA ADICIONAL | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 149282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 553760 | 553760 | 553760 | 553760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | SE BENEFICIARON A 80 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 17737 |  |  |  | VIVIENDA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE BENEFICIARON A 500 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 88356 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1387603 | 1387603 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 88357 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 472500 | 472500 | 472500 | 472500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 20788 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144868/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 1986800 | 1986800 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 94 | 94% | SE REHABILITAN 100 VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN ZONAS RURALES
| 82277 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (PROGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1127368 | 1127368 | 1127368 | 549956 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 165 | 47.1% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA
| 7210 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 123-LUVIANOS | EL CAMPANARIO | RURAL | 143321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 1060856 | 1060856 | 0 | 1060856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2078 | 2078 | 100% | EN EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA SE CUANTIFICA POR 2078 VIVIENDAS DONDE EL APOYO CONSISTIO EN CEMENTO,VARILLA
| 7314 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 123-LUVIANOS | RINCÓN DEL NARANJO LA PRESA | RURAL | 151783 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 180417 | 180417 | 180417 | 180417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34 | 34 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA APLICADA ES DE 34 VIVIENDAS.
| 8259 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 123-LUVIANOS | SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN) | RURAL | 145338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 1323721 | 1323721 | 1323721 | 1323721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 942 | 942 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA PARA ESTA ACCION ES POR VIVIENDA SIENDO UN TOTAL DE 942 VIVIENDAS BENEFICIADAS.
| 14324 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION RECAMARA-BAÑO) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150281/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 699300 | 699300 | 509227 | 509227 | 72.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 62 | 83.8% | SE APOYA CON 74 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES
| 14320 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149669/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1546013 | 1546013 | 1546013 | 1546013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 14343 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151492/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2263172 | 2263172 | 1848575 | 1848575 | 81.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 400 | 80% | SE APOYA EN LA REHABILITACION DE 500 VIVIENDAS
| 14293 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145479/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 4736976 | 4736976 | 4736976 | 4736976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 20000 | 100% | EN METAS LA CANTIDA ES DE 20000 PIEZAS DE LAMINAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 94413 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | BOTI (BOTI AGOSTADERO) | RURAL | 150531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 117997 | 89.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
| 147888 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145865/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 793467 | 79.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 119 | 79.3%
| 94654 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | LA HUERTA | RURAL | 150741 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 124936 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100%
| 94447 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | LA NOPALERA | RURAL | 150688 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 117997 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 17 | 100%
| 94556 |  |  |  | APOYO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | LA TERESA (SANTA TERESA) | RURAL | 150689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 124936 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100%
| 150215 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | EJIDO TIXMADEJE | RURAL | 147177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 79901 | 79901 | 79901 | 79901 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 40 | 100%
| 150585 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI | RURAL | 147423 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
| 152437 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO | RURAL | 148417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100%
| 6532 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3849275 | 3849275 | 3849275 | 3849275 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1000 | 1000 | 100%
| 6546 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 166 | 166 | 100%
| 130721 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 465000 | 465000 | 435746 | 435746 | 93.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 19 | 95% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, OBRA: PROGRAMA TU CASA 2010, INVERSION APROBADA: $465,000.00, INVERSION EJERCIDA AL SEGUNDA TRIMESTRE DE 2011: $435,746.32, OBRA EN PROCESO.
| 132936 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144076/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 3846577 | 3846577 | 3846577 | 3846577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 2700 | 77.1%
| 31667 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (RECAMARAS) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149412/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 359150 | 359150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0%
| 31666 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (LOSAS) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149411/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 180090 | 180090 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1540 | 0 | 0%
| 111363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS APOYO A LA VIVIENDA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 22-FISM-2010-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260650 | 260650 | 260650 | 260650 | 100% | 75 | 0 | VIVIENDA | 260650 | 260650 | 100%
| 100453 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PIES DE CASA) | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | RURAL | 037/2010/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 0 | 0%
| 100296 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 0 | 0%
| 100297 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | CASA NUEVA | RURAL | 037/2010/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0 | 0%
| 100298 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | EL SITIO (EJIDO DE JALPA) | RURAL | 037/2010/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0 | 0%
| 100299 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | RURAL | 037/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 253500 | 253500 | 253500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0%
| 100300 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0%
| 100301 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | JOROBAS | RURAL | 037/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 0 | 0%
| 92367 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APOYO CON CEMENTO) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520146 | 520146 | 520146 | 520146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25.6 | 25.6 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 91639 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APOYO CON LAMINAS, ARENA, GRAVA, CEMENTO) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 69708 | 69798 | 69798 | 69798 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100% | SE JUSTIFICA EL APOYO BRINDADO A FAMILIAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 5452 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144368/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 699055 | 699055 | 699055 | 699055 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 450 | 450 | 100%
| 106129 |  |  |  | MATERIAL DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151261/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199647 | 199647 | 199647 | 199647 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 138 | 138 | 100% | OBRA TERMINADA
| 21871 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES (ARENA Y GRAVA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142598 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 341273 | 341273 | 341273 | 341273 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 400 | 400 | 100%
| 17095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS | 105-TLATLAYA | COATEPEC (COATEPEQUITO) | RURAL | 141722 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 277200 | 277200 | 277200 | 277134 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 110 | 100%
| 14115 |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147907 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 53351 | 53351 | 53351 | 53172 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 0 | 0%
| 14119 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 147919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 54621 | 54621 | 54621 | 54449 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 0 | 0%
| 14102 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 147894 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 74961 | 74961 | 74961 | 74712 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 0 | 0%
| 14103 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147895 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 137273 | 137273 | 137273 | 136791 | 99.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 0 | 0%
| 14105 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147897 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 190981 | 190981 | 190981 | 190417 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 131 | 0 | 0%
| 14107 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 147899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 138302 | 138302 | 138302 | 137856 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
| 14113 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 147905 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 76601 | 76601 | 76601 | 76355 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 0 | 0%
| 14114 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147906 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 136571 | 136571 | 136571 | 136183 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 0 | 0%
| 14106 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147898 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 77030 | 77030 | 77030 | 76818 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 0 | 0%
| 14104 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147896 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 108905 | 108905 | 108905 | 108598 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 0 | 0%
| 14108 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147900 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 72751 | 72751 | 72751 | 72513 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 0 | 0%
| 14110 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 52460 | 52460 | 52460 | 52299 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 0 | 0%
| 14111 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147903 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 124651 | 124651 | 124651 | 124250 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 0 | 0%
| 14116 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147908 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 54711 | 54711 | 54711 | 54530 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 0 | 0%
| 14109 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 57111 | 57111 | 57111 | 56935 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 0 | 0%
| 14126 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 38710 | 38710 | 38710 | 38597 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 14125 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 15580 | 15580 | 15580 | 15532 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0%
| 14124 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147927 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 19710 | 19710 | 19710 | 19652 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0%
| 14123 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147926 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38636 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 14122 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147923 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 41340 | 41340 | 41340 | 41220 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
| 14121 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40350 | 40350 | 40350 | 40232 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 0 | 0%
| 14120 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147920 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 39650 | 39650 | 39650 | 39538 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 14118 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147910 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 31701 | 31701 | 31701 | 31600 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 0 | 0%
| 14117 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147909 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45781 | 45781 | 45781 | 45624 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 0 | 0%
| 14127 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147931 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 14502 | 14502 | 14502 | 14414 | 99.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0%
| 14128 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45311 | 45311 | 45311 | 45156 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 0 | 0%
| 3429 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147999/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 335000 | 335000 | 258337 | 258337 | 77.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 60 | 75%
| 3436 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL (TU CASA 2010) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150650/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 727287 | 727287 | 727287 | 727287 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100% | SANTA TERESASAN MIGUEL LA MAQUINABARRIO DE SAN MIGUELBARRIO DE SANTIAGO (EJIDO DE SANTIAGO)LOMA DE SAN PABLOSAN PABLO MALACATEPECMESA DE SAN JUAN BUENAVISTASAN JUAN BUENAVISTA (LODO PRIETO)SABANA DEL MADROÑO (EL MADROÑO)EJIDO LA SABANA DE SAN JERONIMOBOSENCHEVEJACAL, ELLOMA DE JUAREZSAN FRANCISCO DE ASISSAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO)BARRIO DE SAN JUANSAB. DE SAN JERONIMO
| 88358 |  |  |  | TECHO FIRME | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 7971 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 123-LUVIANOS | EL CAPIRE DE ACATITLÁN | RURAL | 145337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 102776 | 102776 | 102776 | 102776 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
| 8512 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 148779 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 47732 | 47732 | 47732 | 47732 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON CON ESTA ACCION ES LA COMUNIDAD DE EL FRESNO.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 53705 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0124 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146529 | 146529 | 146529 | 146529 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2650 | 2650 | 100% | MUSICA EN LINEA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $146,529.26 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $146,529.26 NO. BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 150825
| 103661 |  |  |  | APERTURA DE BECHA SACACOSECHA, PARAJE LOS BARROS. | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 148829/0085 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 109626 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA MIGUELA Y LAS VEGAS | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 151872/0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 27491 | 27491 | 27.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1 | 33.3% | OBRA EN PROCESO
| 103630 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE AL PANTEON | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 146712/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 56032 | 56032 | 56032 | 56032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77549 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE LA PRESA ( EJIDO TEPEHUAJES, PALO DULCE Y PLANTA ALAMEDA) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143965/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 28353 | 28353 | 28353 | 28353 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103663 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS SACA - COSECHA PARAJE PEÑA BLANCA | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 149242/0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104827 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS SACACOSECHA | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 150345/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 18570 | 18570 | 18570 | 18570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN
| 57383 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO PARAJE LAS JOYAS | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2010/01/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 18275 | 18275 | 18275 | 18275 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINO PARAJE LAS JOYAS BARRIO EL LINDERO CON UN MOPNTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $18,274.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $18,274.99 NO. BENEFICIARIOS 80 NO. CONTROL: 155667
| 54882 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA, BARRIO SAN DIMAS | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178796 | 178796 | 178796 | 178796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMEINTO DE CAMINO SACA-COSECHA, BO. SAN DIMAS LOS REYES CON UM MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $178,795.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $178,795.89 NO. CONTROL: 151398
AMPLIACIÓN
| 105906 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE BRECHA SACA-COSECHA | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 151180/0117 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30314 | 30314 | 30314 | 30314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO
| 54113 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, PARAJE YOGUI, BO. LA LUZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LUZ | RURAL | 049/2010/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59740 | 59740 | 59740 | 59740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARAJE YOGUI, BO. LA LUZ, SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE $59,740.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $59,740.02 NO. CONTROL: 148646
REHABILITACIÓN
| 146457 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS | 1-ACAMBAY | CHANTEJE | RURAL | 145510/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.15 | 1.15 | 100%
| 6550 |  |  |  | ADQUISICION DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151338 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 897840 | 897840 | 897840 | 897840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 6545 |  |  |  | MAQUINARIA EMPLEADA PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149949 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 452748 | 452748 | 452748 | 452748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 580000 | 580000 | 100%
| 27544 |  |  |  | REHABILITACION DE CANALES, CAMINOS SACA-COSECHA, ACARREO DE AGUA AL MEDIO RURAL (REHABILITACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS) | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1084596 | 1084596 | 1084596 | 1084596 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 37 | 37 | 100%
| 41477 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 65 | 65 | 100%
| 106481 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SEGUNDA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1997502 | 1997502 | 1997502 | 1997502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 103 | 103 | 100%
| 53145 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA ( PRIMER ETAPA) | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145330 | 145330 | 145330 | 145330 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.39 | 0.39 | 100%
| 103433 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRACHA SACACOSECHA PARAJE EL MORAL-MONTE GRANDE AL CAPULIN | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | MONTE GRANDE | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 106036 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 151258/0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 106212 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | LA JOYA REDONDA | RURAL | 151479/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 14128 | 14128 | 47.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 104402 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA PARAJE EL POCHOTE | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 149467/0091 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 111094 | 111094 | 111094 | 111094 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105153 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA PARAJE LA PRESA | 52-MALINALCO | LOS TEPEHUAJES (LOS TEPEGUAJES) | RURAL | 150570/0101 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 43181 | 43181 | 43181 | 43181 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104649 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 150274/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105071 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL LLANO | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 150522/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100778 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL POTRERO | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 145236/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 75952 | 75952 | 75952 | 75952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105232 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA, PARAJE LA LAUREANA | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 150572/0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 47216 | 47216 | 94.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.9 | 95% | OBRA TERMINADA
| 105999 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE LOS BARROS Y EL RINCON | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 151182/0118 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103652 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHAS SACACOSECHA PARAJE EL TUNEL. | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 147558/0074 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 60000 | 60000 | 52664 | 52664 | 87.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3 | 75% | OBRA EN PROCESO
| 60635 |  |  |  | CRUCE FERROVIARIO EN ACCESO A CAMINOS SACACOSECHAS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100% | COMUNIDAD: LLANO DE LAS CARRERAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 CANTIDAD: 20
| 61738 |  |  |  | REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS - PAGO DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-158 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 751557 | 751557 | 747807 | 747807 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29.5 | 29.5 | 100%
| 72041 |  |  |  | APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 435731 | 58.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.85 | 1.08 | 58.4%
| 7496 |  |  |  | APERTURA Y CONCERVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 123-LUVIANOS | SANTA CRUZ | RURAL | 143342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 445252 | 445252 | 445252 | 445252 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 80 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 150838 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN | 1-ACAMBAY | GANDO | RURAL | 148127 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 699966 | 699966 | 699966 | 699966 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0.45 | 100%
| 154384 |  |  |  | CUNETEO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA LAGUNA | RURAL | 148422 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 29945 | 29945 | 29945 | 29945 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.34 | 0.34 | 100%
| 62858 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145778 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1984590 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 146154 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIXMADEJE BO. II-TIXMADEJE GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM 1+500 | 1-ACAMBAY | TIXMADEJE BARRIO DOS | RURAL | 144991/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1250000 | 87.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.52 | 1.52 | 100%
| 150878 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA | 1-ACAMBAY | SAN AGUSTÍN LA LOMA | RURAL | 148128 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 499827 | 499827 | 499827 | 499827 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.32 | 0.32 | 100%
| 94350 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS MANGAS-SAN JOSE SOLIS | 1-ACAMBAY | LAS MANGAS | RURAL | 150377 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999328 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
| 115249 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LOS PILARES | RURAL | 144440/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699963 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100%
| 115420 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DE LAS COMUNIDADES MADO SEC I STA MARIA LAS ARENAS | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR UNO | RURAL | 144445/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999969 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100%
| 31608 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141872/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1740000 | 1740000 | 1697080 | 1697080 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.85 | 97% | TIMBRES, LOS TLALCHICHILPAN LLANO, EL RODEO, EL MAL PASO, EL
| 5291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 142747/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1385860 | 1385860 | 1385860 | 1385860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 93043 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 149373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 89160 |  |  |  | MEZCLA DE RECURSOS (ELECTRIFICACIONES/PAVIMENTACIONES) | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 147009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099295 | 1099295 | 1099295 | 1099295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 87448 |  |  |  | PAGO SALDO DE PAVIMENTACION 1.2 KM CARRETERA VILLA DEL CARBON - LA ESPERANZA, TRAMO LOS ARANA (POR FINANCIAMIENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 142245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1276427 | 1276427 | 1276427 | 1276427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 85057 |  |  |  | PAGO SALDO DE PAVIMENTACION 1.3 KM CARRETERA VILLA DEL CARBON - GOLONDRINAS,, TRAMO SAN LUIS TAXHIMAY ( POR FINANCIAMIENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 142235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1696486 | 1696486 | 1696486 | 1696486 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 93140 |  |  |  | REVESTIEMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CRUZ DEL ARENAL | RURAL | 144918 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165818 | 165818 | 165818 | 165818 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 87628 |  |  |  | REVESTIMENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 142590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 497817 | 497817 | 497817 | 497817 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 92309 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 142643 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264964 | 264964 | 264964 | 264964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 91886 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 142641 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175096 | 175096 | 175096 | 175096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 87579 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 142575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 324621 | 324621 | 324621 | 324621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 91464 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 142616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254760 | 254760 | 254760 | 254760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 92801 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | BOCANEGRA | RURAL | 144982 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 166382 | 166382 | 166382 | 166382 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 91616 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142635 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | - | - | 265756 | 265756 | 265756 | 265756 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 91589 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 609430 | 609430 | 609430 | 609430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 93123 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL VARAL | RURAL | 144914 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165648 | 165648 | 165648 | 165648 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 91740 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 142640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450566 | 450566 | 450566 | 450566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 93149 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CIÉNEGA | RURAL | 144964 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88610 | 88610 | 88610 | 88610 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
| 90633 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS MORAS | RURAL | 142639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 283321 | 283321 | 283321 | 283321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 90984 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 142609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132668 | 132668 | 132668 | 132668 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 92597 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144975 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164962 | 164962 | 164962 | 164962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92539 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 144953 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137195 | 137195 | 137195 | 137195 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92363 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 144398 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399993 | 399993 | 399993 | 399993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 91493 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA DE DON JUAN | RURAL | 142627 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185959 | 185959 | 185959 | 185959 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 91449 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS BARBECHOS | RURAL | 142613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 418536 | 418536 | 418536 | 418536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 90915 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 142585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264646 | 264646 | 264646 | 264646 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 87600 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PALO HUECO (EL CINCO / EL EJIDO) | RURAL | 142582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320819 | 320819 | 320819 | 320819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 92752 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 149409 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200854 | 200854 | 200854 | 200854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 93162 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 144972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165305 | 165305 | 165305 | 165305 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 87905 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 142644 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 457947 | 457947 | 457947 | 457947 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 92402 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 144399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 425676 | 425676 | 425676 | 425676 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 91139 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 142611 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 134303 | 134303 | 134303 | 134303 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 92775 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 144979 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 106962 | 106962 | 106962 | 106962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 87880 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 142619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264003 | 264003 | 264003 | 264003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 92567 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS) | RURAL | 144970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99885 | 99885 | 99885 | 99885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 87563 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 142574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 462477 | 462477 | 462477 | 462477 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 88359 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 49996 | 49996 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
| 88360 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 29748 | 29748 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 350 | 350 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 20879 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA BARRIO EL CENTENARIO - CUADRILLA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+860 TRAMO A MODERNIZAR KM. 0+000 AL 0+860 | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145180/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 690000 | 690000 | 689042 | 689042 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.25 | 50%
| 20866 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 145154/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 994242 | 994242 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.75 | 93.8%
| 20864 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 145152/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 991772 | 991772 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20872 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA EL PANTEÓN CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145165/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1298108 | 1298108 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 20877 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA | RURAL | 145174/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 795838 | 795838 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.54 | 90%
| 20876 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 145172/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999347 | 999347 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20878 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 145179/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 981403 | 981403 | 98.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20874 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 145169/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999987 | 999987 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.7 | 87.5%
| 20875 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO DE C. SALUD - TURCIO LA LOMA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 145170/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1450000 | 1450000 | 1449176 | 1449176 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100%
| 20867 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LAS MILPAS | RURAL | 145156/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998249 | 998249 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20865 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 145153/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998704 | 998704 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20869 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO LAS PEÑAS | RURAL | 145162/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1499568 | 1499568 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.1 | 91.7%
| 20868 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | EL ATOLE | RURAL | 145161/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 949432 | 949432 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20870 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 145163/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 1997097 | 1997097 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 20873 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO HACIA EL RIEGO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA EL RIEGO | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 145168/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999433 | 999433 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 20871 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO (EL HOSPITAL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145164/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999902 | 999902 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 62773 |  |  |  | PAVIMENTACION DE EL DURAZNO A EL SALTO 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | EL DURAZNO | RURAL | 119/2010/FISM/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4203956 | 4203956 | 4203956 | 4203956 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 63079 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A LOS GOMEZ | 117-ZACUALPAN | PIEDRA PARADA | RURAL | 119/2010/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 445030 | 19304 | 445030 | 19304 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.02 | 6.7%
| 62837 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LOS PLANES A EL CORTIJO | 117-ZACUALPAN | EL CORTIJO | RURAL | 119/2010/FISM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3079999 | 3079999 | 3079999 | 3079999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 102840 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CARRETERA EL PUERTO A BUENAVISTA TRAMO GANZDA | 1-ACAMBAY | GANZDA | RURAL | 144359/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299670 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
| 62951 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA GANZDA-SANTIAGO OXTOC TOXHIE-CARRETERA PANAMERICANA DEL KM. 0+000 AL KM 4+020,TRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL 1+900 | 1-ACAMBAY | GANZDA | RURAL | 146452 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 177868 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.9 | 1.9 | 100%
| 93179 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO VECINAL LA ESPERANZA TRAMO EL CALVARIO - LA ESPERANZA (LOS AMARGOZOS) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 149359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 361664 | 361664 | 361664 | 361664 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 62851 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE EL CORTIJO | 117-ZACUALPAN | EL CORTIJO | RURAL | 119/2010/FISM/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
MANTENIMIENTO
| 62974 |  |  |  | AGREGADOS PETREOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146453 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1197816 | 79.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8.5 | 85% | INICIALMENTE SE APROBO LA CANTIDAD DE $2000,000.00 EN EL ACTA DE CODEMUN N MERO MAC/SE/01/2010 DE FECHA 25 DE MAYO SE DECREMENTO $ 500,000.00 LO CUAL EL APROBADO QUEDA CON $ 1500,000.00
| 72091 |  |  |  | BACHEO DE VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137367 | 137367 | 124073 | 124073 | 90.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: BACHEO DE VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD EN BARRIO ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 124,073.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 137,367.20 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150431
| 70315 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MATAMOROS Y A UN COSTADO DE LA FABRICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 360521 | 360521 | 360521 | 360521 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.19 | 1.19 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLE MATAMOROS Y A UN COSTADO DE LA FABRICA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL SUBDELEGACION DE SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 360,521.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 360,844.63 BENEFICIANDO A 594 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149445
| 57494 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 513232 | 513232 | 490217 | 490217 | 95.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.13 | 1.13 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO EL TECOMATE, IXTLAHUACA, MEXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 490,217.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 513,232.60 BENEFICIANDO A 280 HABITANTES, OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146253
| 57542 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL ACUEDUCTO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 301725 | 301725 | 269969 | 269969 | 89.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO AL ACUEDUCTO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 269,969.51 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 301,725.00 BENFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147849
| 82560 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 190852 | 190852 | 156553 | 156553 | 82% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.82 | 82% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 156,553.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 190,852.80 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150980
| 82535 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101627 | 101627 | 86512 | 86512 | 85.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.85 | 85% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 86,512.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,627.02 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150979
| 57529 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL HACIA LA COLONIA GUADALUPE DEL RIO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131197 | 131197 | 127511 | 127511 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL HACIA LA COLONIA GUADALUPE DEL RIO EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 127,511.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 131,197.89 BENEFICIANDO A 883 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146994
| 83512 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0120 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237681 | 237681 | 180341 | 180341 | 75.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 0.98 | 75.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 180,341.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 237,681.21 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149782
| 70367 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 718454 | 718454 | 718454 | 718454 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 718,454.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 724,985.76 BENEFICIANDO A 8,153 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149446
| 54915 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO A UN COSTADO DE LA ESC PRIM PONCIANO ARRIAGA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 35066 | 35066 | 35066 | 35066 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMEINTO DE CAMINO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA SANTIAGO YECHE POR UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $35,066.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $65,066.39 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 153543
| 54125 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO NENCY | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINOS NENCY, BO. BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $25520.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $25520.00 CON UN NO. DE BENEFICIARIOS 80 HAB NO. CONTORL: 148647
| 7261 |  |  |  | RESTREO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO | 123-LUVIANOS | EL CAMPANARIO | RURAL | 143333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LUVIANOS | - | - | 983835 | 983835 | 0 | 983835 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100%
REHABILITACIÓN
| 107614 |  |  |  | BACHEO DE LA CARRETERA EL PUERTO A BUENAVISTA TRAMO DATEJE | 1-ACAMBAY | DATEJE | RURAL | 144340/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99943 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 150486 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPALES | 1-ACAMBAY | LAS TROJES | RURAL | 147205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
| 155303 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LOMA DE ENMEDIO | RURAL | 156071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 58204 | 58204 | 58204 | 58204 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.41 | 0.41 | 100%
| 113161 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS (BARRIO LA VEGA) | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO | RURAL | 144424/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98106 | 98.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 102656 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 1-ACAMBAY | BOSHI CHIQUITO | RURAL | 144334/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 69994 | 69994 | 69994 | 69994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 146216 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOSHINDO | RURAL | 145455/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.15 | 1.15 | 100%
| 102860 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | GANZDA | RURAL | 144361/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 115467 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RAMALES CHICOS | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR DOS | RURAL | 144449/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 145808 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 1-ACAMBAY | LA PROVIDENCIA DOXTEJE | RURAL | 144848/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100%
| 147392 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDA DE LA ESTANCIA | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 145588/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
| 114956 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LOS PILARES | 1-ACAMBAY | LOS PILARES | RURAL | 144437/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 113067 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES DE PASO DE AGUA EN CAMINO | 1-ACAMBAY | LA HUERTA | RURAL | 144369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 132977 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147459/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288400 | 288400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 31627 |  |  |  | REABILITACCION DE CAMINOS RURALES | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143956/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1500000 | 1500000 | 1089739 | 1089739 | 72.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 204 | 150 | 73.5% | GOLETA, LASAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC) TIMBRES, LOS CERRO DEL CAMPO SALITRE PALMARILLOS PALMAR CHICO
| 56105 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL AGUA BENDITA - POTRERO REDONDO | 21-COATEPEC HARINAS | POTRERO REDONDO | RURAL | 028/2010/FISM/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 277542 | 280000 | 277542 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50000 | 50000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS NO KILOMETROS.
| 56122 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 471574 | 470892 | 471574 | 470892 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 56356 |  |  |  | REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA DE LA COLONIA A LA HACIENDA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2010/FISM/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 299268 | 299268 | 299268 | 299268 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SINO METROS CUADRADOS.
| 56366 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERA DE LA SEGUNDA DE ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 349527 | 349527 | 349527 | 349527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1240 | 1240 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS
| 55896 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL HACIA TECOLOTEPEC | 21-COATEPEC HARINAS | SAN MARTÍN EL SALTO | RURAL | 028/2010/FISM/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 360000 | 359734 | 360000 | 359734 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11000 | 11000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 55921 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL CAMINO RURAL EN SANTO NIÑO DOCTOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2010/FISM/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 275752 | 280000 | 275752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8700 | 8700 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS, Y LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE.
| 55911 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | HUAYANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149978 | 150000 | 149978 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 56113 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 380000 | 379314 | 380000 | 379314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11500 | 11500 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS NO KILOMETROS.
| 55906 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | TECOLOTEPEC | RURAL | 028/2010/FISM/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 298612 | 300000 | 298612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9500 | 9500 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS. OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 55888 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO NORTE | 21-COATEPEC HARINAS | SAN FERNANDO | RURAL | 028/2010/FISM/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 183450 | 183005 | 183450 | 183005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6000 | 6000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS, Y LA OBRA ESA TERMINADA FISICAMENTE.
| 55883 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ALTA DE LAJA AZUL Y BAJA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | ALTA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2010/FISM0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 247962 | 250000 | 247962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8000 | 8000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 56085 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO AGUA AMARGA - LOS FRESNOS | 21-COATEPEC HARINAS | LOS FRESNOS | RURAL | 028/2010/FISM/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 900000 | 898372 | 900000 | 898372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20000 | 20000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y NO KILOMETROS.
| 50305 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0068 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 159476 | 159476 | 159476 | 159476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 159,476.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 160,155.80 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147001
| 44801 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 520313 | 520313 | 520313 | 520313 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 520,313.95 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 521,454.92 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145482
| 49710 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 658923 | 658923 | 658012 | 658012 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.41 | 3.41 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 658,012.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 658,923.80 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146288
| 49774 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 313763 | 313763 | 309996 | 309996 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.09 | 1.09 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 309,996.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 313,763.19 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146315
| 44713 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 592164 | 592164 | 592164 | 592164 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.06 | 2.06 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS RAMALES EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 592,164.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 592,983.64 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 145411
| 106482 |  |  |  | CONTINUACION CON EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 880060 | 880060 | 880060 | 880060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100%
| 22033 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142543/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 95143 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMINOS RURALES 2010 | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144955/37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 798296 | 798296 | 798296 | 798296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9000 | 7750 | 86.1% | SON METROS CUBICOS
| 152803 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147430/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 3915223 | 3915223 | 3915223 | 3915223 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 83869 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147626 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 298260 | 298260 | 298260 | 298219 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 74 | 74 | 100%
| 21872 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CENTRO SOCIAL | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 78752 | 78752 | 78752 | 78752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 21873 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142176 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199872 | 199872 | 199872 | 199872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 17715 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS | 105-TLATLAYA | COATEPEC (COATEPEQUITO) | RURAL | 144994 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 341633 | 341633 | 341633 | 341633 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.87 | 14.87 | 100%
| 88969 |  |  |  | REVESTIMEINTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN MARTÍN CACHIHUAPAN | RURAL | 142623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450032 | 450032 | 450032 | 450032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 88988 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142632 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 358342 | 358342 | 358342 | 358342 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 88912 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 142592 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 135559 | 135559 | 135559 | 135559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 88839 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 142579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 496900 | 496900 | 496900 | 496900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 89065 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PIEQUEXHIMO | RURAL | 144922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 88951 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 173225 | 173225 | 173225 | 173225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 88361 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LAS JOYAS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149814 | 149814 | 149814 | 149814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100%
| 88362 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 155750 | 155750 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.57 | 98.1%
| 88363 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-058 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299527 | 299527 | 299527 | 299527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8300 | 8300 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 88364 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 4.2 | 100%
| 88365 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 63000 | 63000 | 5104 | 5104 | 8.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 588 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 88366 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 31500 | 31500 | 30670 | 30670 | 97.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
| 88367 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-047 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11200 | 11200 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 88368 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 185000 | 185000 | 106514 | 106514 | 57.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1800 | 1800 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 88369 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS A ZANJILLAS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO | - | - | 449964 | 449964 | 449964 | 449964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 88370 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS CUAJIMLPA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149814 | 149814 | 149814 | 149814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 88371 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA LINAZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 449964 | 449964 | 449964 | 449964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4500 | 4500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 88372 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 124834 | 124834 | 124834 | 124834 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4800 | 4800 | 100%
| 20894 |  |  |  | RASTREO Y BACHEO DE CAMINOS (ZONA NORTE DEL MUNICIPIO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150767/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1710623 | 1710623 | 1709939 | 1709939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 61.96 | 61.96 | 100%
| 20893 |  |  |  | RASTREO Y BACHEO DE CAMINOS (ZONA SUR DEL MUNICIPIO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150765/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1710623 | 1710623 | 1707618 | 1707618 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 61.96 | 61.96 | 100%
| 20811 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 145021/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399049 | 399049 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 20817 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 145043/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 598357 | 598357 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.1 | 87.5%
| 20812 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 145023/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299948 | 299948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 20818 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 145044/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 174997 | 174997 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 0.7 | 50%
| 20816 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL BURRO | RURAL | 145041/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299985 | 299985 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 20824 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145050/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349693 | 349693 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
| 20826 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN MONTE ALTO (LA TRAMPA) | RURAL | 145054/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 680000 | 680000 | 679990 | 679990 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
| 20814 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145038/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599739 | 599739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100%
| 20892 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA GAVIA | RURAL | 150764/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 459496 | 459496 | 459123 | 459123 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 20823 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO LA LOMA | RURAL | 145049/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 396138 | 396138 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 20822 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. EL GALLITO) | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 145048/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398261 | 398261 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 20815 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. LAS PALMAS) | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145040/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499965 | 499965 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 20819 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (EL HOSPITAL EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145045/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 650000 | 650000 | 649510 | 649510 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
| 20813 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (LA CAÑADA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 145035/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 369340 | 369340 | 73.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50%
| 20825 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (SAN LUIS LAS ÁGUILAS) | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA GAVIA | RURAL | 145052/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499929 | 499929 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 20820 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145046/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499607 | 499607 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 20821 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 145047/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499863 | 499863 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 61931 |  |  |  | CONSERVACION Y EXTRACCION DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA NORTE | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 96063 | 96063 | 96063 | 96063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 7927 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO POTRERO GRANDE-LA PALMA | 123-LUVIANOS | LA PALMA | RURAL | 144373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 134760 | 134760 | 134760 | 134760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2100 | 2100 | 100% | LA META ALCANZADA FUE DE 21000 METROS CUADRADOS.
| 14298 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO-SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+340. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LINDERO | RURAL | 146279/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1560000 | 1560000 | 1558322 | 1558322 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.34 | 2.28 | 97.4%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 146968 |  |  |  | CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION DEL ARROYO | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO UNO | RURAL | 145543/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59392 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148.5 | 148.5 | 100%
| 132972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147452/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 200500 | 200500 | 191564 | 191564 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 415 | 95.4%
| 31622 |  |  |  | CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION | 8-AMATEPEC | PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS PUEBLO NUEVO) | RURAL | 143942/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 177885 | 177885 | 46560 | 46560 | 26.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.5 | 36 | 26.2%
| 52596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO DE RIEGO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72841 | 72841 | 72841 | 72841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO DE RIEGO SIFFARI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE $72,840.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $72,840.68 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HAB NO. CONTROL: 148518
| 55340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION DE CALLE EN EL PARAJE LAS ANIMAS | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48997 | 48997 | 48997 | 48997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | PURUAHUA SUR
| 154165 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL QUE DELIMITA LA COLONIA SANTA CECILIA Y UNIDAD DEPORTIVA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 152451/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 43280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN CAMINO TLATLAYA-OCOTES | 105-TLATLAYA | LOS OCOTES | RURAL | 151348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 23471 | 23471 | 23471 | 23455 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20.02 | 20.02 | 100%
| 17639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 105-TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | 142608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 371187 | 371187 | 371187 | 370465 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.5 | 67.5 | 100%
| 43086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ADECUACION DE PLAZA CIVICA | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 151326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 108000 | 108000 | 108000 | 107999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
REHABILITACIÓN
| 22041 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO 2 DE MARZO | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142634/0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100%
| 50984 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN J. DE N. INDEPENDENCIA. | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 151977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 10760 | 43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 76321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS PARA PASOS DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9152 | 9152 | 8525 | 8525 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE VADOS PARA PASOS DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 6,892.00 DE PROGRAMADO ANUAL DE 9,152.73 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150728
| 50687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PEÑA BLANCA | RURAL | 151970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 144909 | 144909 | 144909 | 133040 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.52 | 43.52 | 100%
| 21509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 VADOS | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 148560 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 100200 | 100200 | 100200 | 90934 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 21286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VADOS Y UN GUARDAGANADO | 105-TLATLAYA | PUERTO DEL ÓRGANO-LAS ESMERALDAS | RURAL | 148557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 206540 | 206540 | 206540 | 199489 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100%
AMPLIACIÓN
| 51062 |  |  |  | AMPLIACION DE 2 VADOS Y BARANDAL DE PUENTE | 105-TLATLAYA | SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 151979 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 113998 | 113998 | 113998 | 113934 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 59 | 100%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 151018 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL CAMINO JUANDO-AGOSTADERO | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 148342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 27318 | 72.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 21.85 | 54.6%
| 149657 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA COMUNIDAD | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO | RURAL | 147148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79727 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 154451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TODO EL MUNICIPIO | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 149035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 63135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | 1-ACAMBAY | LOMA DEL FRESNO | RURAL | 147133 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49787 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 40 | 100%
| 54274 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | 1-ACAMBAY | MADO SECTOR UNO | RURAL | 144442 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 50 | 100%
| 31623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATEPEC | LA RAYUELA | RURAL | 143950/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16 | 16 | 100%
| 31643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.(ACCESO AL PANTEON) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147076/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 344682 | 344682 | 99450 | 99450 | 28.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 12 | 30% | EL HORTIGO
| 31624 |  |  |  | CONSTRUCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 143951/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 133471 | 133471 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 44 | 88%
| 5362 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 142931/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13723 | 13723 | 13723 | 13723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14.4 | 14.4 | 100%
| 5394 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA, NO. 4 | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143087/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.5 | 17.5 | 100%
| 5240 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO AUTOPISTA - EL MAJUAY, NO. 2 | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142940/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15426 | 15426 | 15426 | 15426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5224 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO REAL | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142906/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34999 | 34999 | 34999 | 34999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 34 | 34 | 100%
| 5712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, 1ª MANZANA, EL PUERTO | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142762/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36463 | 36463 | 36463 | 36463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 35 | 100%
| 5206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 142740/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28611 | 28611 | 28611 | 28611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14.4 | 14.4 | 100%
| 5330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142835/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 16564 | 16564 | 16564 | 16564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19.8 | 19.8 | 100%
| 5396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ACCESO AL POZO | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 143090/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 30182 | 30182 | 30182 | 30182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14.4 | 14.4 | 100%
| 5368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ATRAS DEL PANTEON | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142938/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17588 | 17588 | 17588 | 17588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO A MUNDO JIMAR | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 143144/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.8 | 13.8 | 100%
| 5369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO AL EJIDO | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142939/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15595 | 15595 | 15595 | 15595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO AUTOPISTA-EL MAJUAY, NO. 1 | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142934/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15426 | 15426 | 15426 | 15426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO EL ZACATECANO | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 142941/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20545 | 20545 | 20545 | 20545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO PARALELO AL CANAL | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 143070/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17858 | 17858 | 17858 | 17858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.5 | 17.5 | 100%
| 5376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 143025/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 31196 | 31196 | 31196 | 31196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.4 | 17.4 | 100%
| 5335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO PRINCIPAL DEDENI DOLORES- SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 142854/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 63621 | 63621 | 63621 | 63621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50.4 | 50.4 | 100%
| 5435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CAMINO SNTE A KM.105 | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 143145/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.1 | 16.1 | 100%
| 5365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL ARROYO | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 142935/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 32474 | 32474 | 32474 | 32474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.8 | 13.8 | 100%
| 5420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO 5A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143128/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25697 | 25697 | 25697 | 25697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30.1 | 30.1 | 100%
| 5366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS LIMITES | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 142936/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36599 | 36599 | 36599 | 36599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.8 | 13.8 | 100%
| 5400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR NO 1 | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 143096/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 9.6 | 9.6 | 100%
| 5402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR NO. 3 | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 143098/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7852 | 7852 | 7852 | 7852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 9.6 | 9.6 | 100%
| 5401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR NO.2 | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 143097/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22185 | 22185 | 22185 | 22185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14.4 | 14.4 | 100%
| 5356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL GUADALUPE | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142907/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 55709 | 55709 | 55709 | 55709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 59.15 | 59.15 | 100%
| 5436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 143163/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22183 | 22183 | 22183 | 22183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14.4 | 14.4 | 100%
| 5298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A. MANZANA EL ZACATECANO | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142763/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23550 | 23550 | 23550 | 23550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18.9 | 18.9 | 100%
| 5327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 1A. MANZANA NO. 1 | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142833/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40958 | 40958 | 40958 | 40958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 28.8 | 28.8 | 100%
| 5329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A. MANZANA NO. 2 | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142834/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24499 | 24499 | 24499 | 24499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 24.08 | 24.08 | 100%
| 5299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 2A. MANZANA LA JOYA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142764/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36463 | 36463 | 36463 | 36463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 35 | 100%
| 5300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 2A. MANZANA, PRESA COLORADA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142766/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17519 | 17519 | 17519 | 17519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
| 5301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. 3A. MANZANA, FRENTE AL CENTRO SOCIAL DE SAN VICENTE | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142767/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36717 | 36717 | 36717 | 36717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 35 | 100%
| 5391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA NO. 1 | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143083/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10179 | 10179 | 10179 | 10179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.5 | 17.5 | 100%
| 5392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA, NO. 2 | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143085/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.5 | 17.5 | 100%
| 5393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA, NO. 3 | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 143086/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 17.5 | 17.5 | 100%
| 5355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 3A. MANZANA SOBRE CANAL | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142904/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 16764 | 16764 | 16764 | 16764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 22.4 | 22.4 | 100%
| 5302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 4A. ETAPA, MANZANA, EL SALTILLO NO. 1 | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142768/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15356 | 15356 | 15356 | 15356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
| 5361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 4A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 142930/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20819 | 20819 | 20819 | 20819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.2 | 16.2 | 100%
| 5303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 4A. MANZANA, EL SALTILLO NO. 2 | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142770/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23257 | 23257 | 23257 | 23257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18.9 | 18.9 | 100%
| 5304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 4A. MANZANA, EL SALTILO NO. 3 | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 142771/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23257 | 23257 | 23257 | 23257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18.9 | 18.9 | 100%
| 5318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAREN CANAL LUIS M. SANCHEZ | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142811/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 29.7 | 29.7 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 5383 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CAMINO HACIA LA 1A MANZANA 1A ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 143069/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14511 | 14511 | 14511 | 14511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19.2 | 19.2 | 100%
| 56179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A BARRIO BACHINI | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 75877 | 75877 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 35 | 100% | SANTIAGO BARRIO BACHINI
| 61294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL ARENAL | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA) | RURAL | 085-2010-1-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 55640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE -02- PUENTES VEHICULARES POZO DE LAS PALOMAS | 85-TEMASCALCINGO | POZO DE LAS PALOMAS | RURAL | 085-2010-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 88460 | 88460 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 38.36 | 38.36 | 100%
| 55426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE -2- PUENTES VEHICULARES ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 56606 | 56606 | 56.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 27.6 | 27.6 | 100%
| 54653 |  |  |  | CONSTRUCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE DAPELLI | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199624 | 199624 | 199624 | 199624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 89.7 | 89.7 | 100% | COMUNIDAD: SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, LAZARO CARDENAS
| 83733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CALLE VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 147617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 602935 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 563.7 | 563.7 | 100%
| 21874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 146472 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 20863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE LA LAGUNA | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 145151/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149549 | 149549 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 170 | 170 | 100%
AMPLIACIÓN
| 6271 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145952 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 249944 | 249944 | 249944 | 249944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
| 5407 |  |  |  | AMPLIACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE RIEGO | 45-JILOTEPEC | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA) | RURAL | 143113/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 4369 | 4369 | 4369 | 4369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6.12 | 6.12 | 100%
| 5354 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CANAL SANTA ELENA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 142903/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 5374 | 5374 | 5374 | 5374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 9 | 9 | 100%
REHABILITACIÓN
| 17685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 VADOS, ALCANTARILLA Y REHABILITACION DEL PUENTE CAMINO AL PANTEON | 105-TLATLAYA | SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 144967 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 224867 | 224867 | 224867 | 224867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 32 | 32 | 100%
| 14334 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN JOSE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 150778/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1418854 | 1418854 | 1397136 | 1397136 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 533.47 | 530 | 99.3%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 154698 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO DOS | RURAL | 151127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 39997 | 39997 | 39997 | 39997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6 | 6 | 100%
| 154824 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL REENCARPETADO DE LA CARRETERA EL PUERTO A BUENAVISTA TRAMO GANZDA | 1-ACAMBAY | GANZDA | RURAL | 152301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0.05 | 100%
| 150733 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI | RURAL | 147819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 179568 | 179568 | 179568 | 179568 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 972 | 972 | 100%
| 154472 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO-SAN JOSÉ BOCTO | 1-ACAMBAY | PUEBLO NUEVO | URBANO | 148586 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 155324 |  |  |  | PAGO DE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIXMADEJE BARRIO I A BARRIO II | 1-ACAMBAY | TIXMADEJE BARRIO DOS | RURAL | 167813 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 199464 | 199464 | 199464 | 199464 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 154980 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO REAL DE PATHÉ-SAN IDELFONSO-LA CARIDAD-CABECERA | 1-ACAMBAY | PATHÉ | RURAL | 152364 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3482439 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.65 | 1.64 | 99.4%
| 155294 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL MOTOR A LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO-PILARES | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 155639 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996463 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5230 | 5220.75 | 99.8%
| 150955 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 148340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.14 | 2.14 | 100%
| 155281 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 1-ACAMBAY | SAN FRANCISCO SHAXNI | RURAL | 155340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 99965 | 99965 | 99965 | 99965 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 1.3 | 100%
| 6534 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148520 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 622957 | 622957 | 622957 | 622957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9000 | 9000 | 100%
| 6549 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL EN LA REHABILITACION Y LIMPIEZA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 151266 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 214109 | 214109 | 214109 | 214109 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 6028 |  |  |  | REVESTECIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 145925 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 453855 | 453855 | 453855 | 453855 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12025 | 12025 | 100%
| 5472 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOS LAGARTOS (BO. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVÍ) | RURAL | 145896 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274434 | 274434 | 274434 | 274434 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 6465 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 148322 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 229935 | 229935 | 229935 | 229935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1360 | 1360 | 100%
| 6044 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS A BASE DE PIEDRA LAJA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 145938 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 539964 | 539964 | 539964 | 539964 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11100 | 11100 | 100%
| 31610 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142493/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 554565 | 554565 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3981.8 | 3700 | 92.9% | TIERRA AZUL GOLETA, LA CRUCERO CERRO DEL CAMPO SITIO, EL AGUA CATITLAN (LA CARRETA)PALMAR CHICO
| 91415 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y APOYO A LA VIVIENDA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88411 | 88411 | 88411 | 88411 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5722 | 5722 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 100%
| 72959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0150 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 493294 | 493294 | 481209 | 481209 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2090 | 2090 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 481,209.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 493,294.87 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRE TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150556
| 5729 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 143092/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1307213 | 1307213 | 1307213 | 1307213 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 5736 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 143117/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1399595 | 1399595 | 1399595 | 1399595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 5740 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 143165/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1399670 | 1399670 | 1399670 | 1399670 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 5695 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS REVESTIDOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142728/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2203956 | 2203956 | 2203956 | 2203956 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16446 | 16446 | 100%
| 5283 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142727/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2798984 | 2798984 | 2798984 | 2798984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 1.3 | 100%
| 17665 |  |  |  | CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142700 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5999979 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1643.6 | 1643.6 | 100%
| 3430 |  |  |  | APOYO A CAMINOS RURALES | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148000/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 354000 | 354000 | 257520 | 257520 | 72.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 140 | 70%
| 2661 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147329/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 200000 | 200000 | 194300 | 194300 | 97.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 2865 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | 111-VILLA DE ALLENDE | MANZANA LA PERA | RURAL | 147333/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1089309 | 1089309 | 1089309 | 1089309 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 3500 | 100%
| 2321 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA EL JACAL-BARRIO LOS TULES DEL KM 0+000 AL KM 3+000 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 3+000 | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143781/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24000 | 24000 | 100% | JACAL, ELLOMA DE JUAREZ
| 2327 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 | 111-VILLA DE ALLENDE | MACIA (EJIDO DE MACIA) | RURAL | 143799/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1319683 | 1319683 | 1319683 | 1319683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24000 | 24000 | 100%
| 3595 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO QUE VA HACIA EL RIO (BARRIO EL TULE) | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 150925/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 738146 | 738146 | 738146 | 738146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 20888 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 150760/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 60000 | 60000 | 27558 | 27558 | 45.9% | 0 | 0 | CUNETA | 590 | 590 | 100%
| 7802 |  |  |  | AMPLIACION DE CORONA DEL CAMINO POTRERO PALMARILLOS | 123-LUVIANOS | POTRERO DE PALMARILLOS | RURAL | 144360 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 22966 | 22966 | 22966 | 22966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.32 | 40.32 | 100%
| 14297 |  |  |  | DEZASOLVE Y REHABILITACION DE CAMINOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146143/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 557315 | 557315 | 557315 | 557315 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2875 | 2875 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 31640 |  |  |  | CONSTRUCION DE BORDO | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 145679/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 120292 | 120292 | 120292 | 120292 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 12200 | 12200 | 100%
| 5449 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143191/0179 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 200 | 100%
| 77550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO | 52-MALINALCO | LOS TEPEHUAJES (LOS TEPEGUAJES) | RURAL | 143967/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 148591/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 21875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142544 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 3961 | 0 | M2, BORDO | 260 | 260 | 100%
| 13969 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 144916 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13962 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 144907 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13963 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144908 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
CONSERVACIÓN
| 5281 |  |  |  | PROGRAMA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142340/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 34050 | 34050 | 100%
| 13948 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 144892 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.75 | 0 | 0% | LA CANTIDAD QUE SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE MEDIDA ES POR TONELADA
| 13967 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144913 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 15120 | 15120 | 15120 | 14580 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
NIVELACIÓN DE TIERRAS
| 13987 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 144989 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 72900 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13981 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 144976 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 20898 | 82.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.82 | 82%
| 13985 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 144987 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 71442 | 94.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.94 | 94%
| 13980 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 144969 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 72900 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13979 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 144966 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 15120 | 15120 | 15120 | 14580 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 13976 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 144926 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 151200 | 151200 | 151200 | 145800 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13977 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144961 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 13104 | 13104 | 13104 | 12636 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13978 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144962 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 12096 | 12096 | 12096 | 11664 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13983 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144981 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13984 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144983 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 201600 | 201600 | 201600 | 194400 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13982 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144980 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13986 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 144988 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 89181 | 89181 | 89181 | 89181 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA REFERIDA ES TONELADA
| 13966 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 144912 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 71199 | 94.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.94 | 94%
| 13970 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 144917 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 70560 | 70560 | 70560 | 68040 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13975 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 144925 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13971 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 144919 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13965 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 144911 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13964 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 144910 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 243000 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13972 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 144920 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 50400 | 50400 | 50400 | 48600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13973 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144923 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13974 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144924 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 63180 | 83.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.83 | 83%
| 13968 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144915 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 13949 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 144893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 0 | 0%
| 13951 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 144896 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 13956 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 144901 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13954 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 144899 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13950 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 144894 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13952 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 144897 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13961 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 144906 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13958 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 144903 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 13960 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 144905 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13957 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 144902 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13953 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 144898 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 13955 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 144900 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 13959 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144904 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
| 88373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-083 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 119917 | 119917 | 119917 | 119917 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 400 | 400 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 94607 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150693 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 41200 | 41200 | 100%
| 6445 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBAS PARA RIEGO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147939 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 50 | 50 | 100%
| 6435 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147391 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 999750 | 999750 | 999750 | 999750 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 186 | 186 | 100%
| 6438 |  |  |  | ADQUISICION DE HERBICIDAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147392 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 498300 | 498300 | 498300 | 498300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1650 | 1650 | 100% | METAS: KILOGRAMO
| 6552 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151632 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199009 | 199009 | 199009 | 199009 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
| 6442 |  |  |  | ADQUISICION DE PLASTICO PARA INVERNADERO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147933 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 95699 | 95699 | 95699 | 95699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5400 | 5400 | 100%
| 6448 |  |  |  | CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITACION DE GANADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147944 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299627 | 299627 | 299627 | 299627 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 500 | 500 | 100%
| 6447 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147942 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199974 | 199974 | 199974 | 199974 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
| 6535 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148521 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 118802 | 118802 | 118802 | 118802 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 10000 | 10000 | 100%
| 6544 |  |  |  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (MAQUINARIA Y EQUIPO) | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149935 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2487095 | 2487095 | 2487095 | 2487095 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 6539 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 149327 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 600 | 600 | 100%
| 31683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA. | 8-AMATEPEC | LOS JAZMINES | RURAL | 150376/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 195788 | 195788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 155 | 0 | 0%
| 31650 |  |  |  | FERTILIZANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS SEGUNDA ETAPA. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147768/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1001167 | 1001167 | 851167 | 851167 | 85% | 0 | 0 | TONELADA | 286 | 250 | 87.4% | AYUQUILACERRO DE LAS ANIMAS - EL MANGUITOESCUELA VIEJARODEO, EL
| 31625 |  |  |  | FERTILIZANTE(PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143953/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 857 | 857 | 100% | CERRO DEL CAMPO CINCUENTA ARROBAS PALMAR CHICO TIERRA AZUL GOLETA, LA SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)
| 27610 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS (REHABILITACION DEMAQUINARIA Y VEHICULOS, OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES) | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142794 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 545987 | 545987 | 545987 | 545987 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3800 | 3800 | 100%
| 72058 |  |  |  | ADQUISICION (TUBERIA PVC DE 3) PARA SISTEMA DE RIEGO | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0141 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14910 | 14910 | 11480 | 11480 | 77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 224 | 224 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ADQUISICION (TUBERIA PVC DE 3) PARA SISTEMA DE RIEGO EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 11,480.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 14,910.70 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE ACCION 150428
| 5744 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147878/0190 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 122106 | 122106 | 122106 | 122106 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 27000 | 27000 | 100%
| 103648 |  |  |  | APOYO PARA BOMBAS ASPERSORAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147277/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103657 |  |  |  | APOYO PARA INVERNADEROS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 148588/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 205130 | 205130 | 205130 | 205130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100858 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO I | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145370/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1453700052 | - | - | 263162 | 263162 | 263162 | 263162 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 107 | 107 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101036 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO II | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145375/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 174998 | 174998 | 174998 | 174998 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101158 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO III | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145379/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 68 | 68 | 100%
| 103420 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO IV | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145380/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 257422 | 257422 | 257422 | 257422 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 105 | 105 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103645 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE HERBICIDAS Y DERIVADOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147108/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 73656 | 73656 | 73656 | 73656 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1083 | 1083 | 100% | OBRA TERMINADA
| 109874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 151883/0131 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 109367 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 151760/0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 14646 | 14646 | 14.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 106176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA Y REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO CON TUBO PAD Y CONCRETO | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 151456/0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104777 |  |  |  | REVESTIEMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 150344/0097 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104603 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 149907/0094 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 230 | 230 | 100% | OBRA TERMINADA
| 104469 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO. | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 149510/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 218 | 218 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105739 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 151041/0116 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 103666 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 149264/0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105388 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO, CAMPOS DE SAN MARTIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150609/0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA TERMINADA | - | - | 47698 | 47698 | 47698 | 47698 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 154 | 154 | 100% | OBRA TERMINADA
| 22044 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150358/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 61769 |  |  |  | REHABILITACION DE CANALES - PAGO DE COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-159 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 496648 | 496648 | 99.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5000 | 4800 | 96%
| 113037 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA LAS UNIDADES DE RIEGO, SAN JOSE Y SAN GREGORIO/SAN MATEO Y SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151411/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 80000 | 50% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1 | 50%
| 112048 |  |  |  | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADO Y/O TEMPORAL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 148134/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 272150 | 272150 | 272150 | 272150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50643.85 | 50643.85 | 100% | METAS: KILOGRAMO
| 3596 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO E INVERNADERO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN ISIDRO | RURAL | 151312/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100%
| 88374 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-039 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99925 | 99925 | 91683 | 91683 | 91.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 375 | 356.4 | 95%
| 62721 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 574386 | 574386 | 574386 | 574386 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 87 | 87 | 100%
| 7519 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE | 123-LUVIANOS | VILLA LUVIANOS | URBANO | 144054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 2999960 | 2999960 | 2999960 | 2999960 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2109 | 2109 | 100%
| 14339 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLAR 322 PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE VARIOS RIOS Y ARROYOS EN COMUNIDADES DE SAN JOSE DEL RINCON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151262/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 630000 | 630000 | 629251 | 629251 | 99.9% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 5453 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144772/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 649946 | 649946 | 649946 | 649946 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 42 | 42 | 100%
| 128360 |  |  |  | ANALISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE DRENAJE 10 COLONIAS COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 226200 | 226200 | 113100 | 113100 | 50% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 128015 |  |  |  | ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NICOLAS BRAVO TRAMO DE AUTOPISTA MEXICO PUEBLA A CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 216200 | 216200 | 216200 | 216200 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 74030 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145654 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125771 | 125771 | 125771 | 125771 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 93038 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 (PRESTADORES DE SERVICIOS) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 152447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 756711 | 756711 | 756711 | 756711 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 106483 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA DENOMINADO INTRODUCCION DEL SISTEMA DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDADA BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES (3% DE GASTOS INDIRECTOS) | 47-JIQUIPILCO | BARRIO PRIMERO BUENOS AIRES | RURAL | 151043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 243120 | 243120 | 243120 | 243120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 53947 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC | - | - | 46517 | 46517 | 46517 | 46517 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 128468 |  |  |  | ANALISIS E INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PAV ASFA EN AV. NICOLAS BRAVO TRAMO DE AUTOPISTA MEX PUEBLA A CARR FED MEX PUEBLA COL. E Z | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 128430 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL CRUCE UBICADO EN CARRETERA MEXICO TEXCOCO ESQ. CALLE MORELOS COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 128393 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LAS FLORES ESQ. CALLE CANTERA COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 156823 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 20787 |  |  |  | 3 % GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144865/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 1855062 | 1855062 | 1855062 | 1855062 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100%
| 14296 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145571/0009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 14295 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO EL LINDERO-SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LINDERO | RURAL | 145570/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | SE ELABORARON PROYECTOS PARA DOS COMUNIDADESEL LINDERO PUEBLO NUEVO Y SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 62942 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 6540 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1344003 | 1344003 | 1344003 | 1344003 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 132935 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144074/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 0 | 0%
| 31675 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (30.62% )TOMADO DEL 3%. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149847/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 31685 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (58.04% TOMADO DEL 3%) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 150468/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 160005 | 160005 | 53.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 30 | 17 | 56.7%
| 53633 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0023 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 53927 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 53501 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 175180 | 175180 | 175180 | 153534 | 87.6% | 0 | 0 | MÁQUINA | 8 | 7 | 87.5%
| 61403 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE SUPERVISION Y MAQUINARIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 398897 | 398897 | 398897 | 398897 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 21 | 21 | 100%
| 78102 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 147563 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 163590 | 163590 | 163590 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 95175 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149572/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 485458 | 485458 | 400653 | 400653 | 82.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 28 | 24 | 85.7%
| 92963 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1624620 | 1624620 | 1624620 | 1624620 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 2504 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146232/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 780000 | 780000 | 747731 | 747731 | 95.9% | 0 | 0 | LITRO | 110873.43 | 110873.43 | 100%
| 84583 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152391/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 197700 | 197700 | 197700 | 197700 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 84524 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152004/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 62925 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 349913 | 349913 | 349913 | 349913 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 126574 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION DE VEHICULO OFICIAL) ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 149514 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM
| 6541 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE FOTOGRAFIA DIGITAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 634580 | 634580 | 634580 | 634580 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 41 | 41 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 155369 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ( VIBROCOMPACTADOR) | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1503720180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 187630 | 187630 | 187630 | 187630 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 155354 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SUPERVICIÓN | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 334572 | 334572 | 334572 | 334572 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 155343 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 23299 | 11.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 2 | 13.3%
| 6560 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151939 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 196031 | 196031 | 196031 | 196030 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 130716 |  |  |  | INDIRECTOS | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 52110 | 52110 | 52110 | 52110 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: GASTOS INDIRECTOS MONTO APROBADO: $ 52,109.69 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $52,109.69, ACCION TERMINADA AL 100%.
| 28612 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA SUPERVISION | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 515866 | 515866 | 515866 | 515866 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 56379 |  |  |  | ADQUISCION DE CAMIONETA FORD RANGER PARA OBRAS PUBLICAS GASTOS INDIRECTOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220189 | 220189 | 220189 | 220189 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 56397 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS INDIRECTOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 243423 | 243423 | 243423 | 243423 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
| 55943 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA) | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO UNA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CON RECURSOS DEL FISM 2008, 2009, 2010 Y GASTO CORRIENTE.
| 106484 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICICPAL 2010) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 107997 | 107997 | 107997 | 107997 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12330 | 12330 | 100%
| 53516 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 164538 | 164538 | 164538 | 164538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 53547 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE COMPUTO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-201-1-0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 17606 | 17606 | 17606 | 16001 | 90.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 45.44 | 90.9%
| 53534 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8946 | 8946 | 8946 | 8946 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
| 26849 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152261 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 771523 | 453562 | 771523 | 453562 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 32 | 32 | 100%
| 95174 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149562/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 59625 | 59625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 21 | 0 | 0%
| 95176 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149576/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 21876 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142594 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81781 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA) | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120-2010-1-52 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321118 | 321118 | 321118 | 226971 | 70.7% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 3 | 75%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 85049 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 3% | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 702439 | 702439 | 702439 | 702439 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 31662 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 11%TOMADO DEL 3 % | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149023/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 11500 | 0 | 0%
| 106485 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3 % DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149283 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 161553 | 161553 | 161553 | 161553 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100%
| 105566 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 2010. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150783/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 317000 | 317000 | 294500 | 294500 | 92.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 110112 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D6 | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151888/0132 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 61814 |  |  |  | GASOLINA PARA SUPERVISION DE OBRAS GASTOS INDIRECTOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 25000 | 25000 | 100%
| 84327 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152002/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 18699 | 18699 | 18699 | 18699 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100%
| 81726 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE PAPELERIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-50 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91227 | 91227 | 91227 | 91222 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 81741 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (GASOLINA) | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120-2010-1-51 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 20536 | 0 | 0%
| 126575 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (SASOLINA) / ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 148664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 282846 | 282846 | 282846 | 282846 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5000 | 5000 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICONORMATIVO.
| 56209 |  |  |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 56178 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 97023 | 97023 | 97023 | 97023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 56412 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 2% DESARROLLO INSTITUCIONA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 85250 | 85250 | 85250 | 85250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 155387 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155601/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 889592 | 889592 | 889592 | 761847 | 85.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 17 | 85%
| 130726 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 36607 | 36607 | 36607 | 36607 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: DESARROLLO INSTITUCIONAL MONTO AUTORIZADO: $36,606.74 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $36,606.74 ACCION TERMINADA AL 100%
| 132934 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144073/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 462607 | 462607 | 2700 | 2700 | 0.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 2 | 10%
| 31684 |  |  |  | PDI | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 150381/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 587854 | 587854 | 587854 | 587854 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100%
| 72619 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146581/0016 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 241277 | 241277 | 241277 | 241277 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56199 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 184684 | 184684 | 184684 | 184684 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 56420 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUNDA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 10523 | 10523 | 10523 | 10523 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 136046 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151481 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 690710 | 690710 | 690710 | 690710 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 71983 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0140 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1409932 | 1409932 | 1319933 | 1319933 | 93.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EN IXTLAHUACA, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,319,933.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,409,932.98 BENEFICIANDO A 125,555 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE ACCION 150424
| 106547 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO DE LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO (2% DESARROLLO INSTITUCIONAL) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151709/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 289969 | 289969 | 289969 | 289969 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA
| 119291 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-1-148012 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343351 | 343351 | 343351 | 343351 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA
| 82908 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154838/0007 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE MEXICALTZINGO | - | - | 36561 | 36561 | 36561 | 36561 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 22040 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142629/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 71182 | 71182 | 67976 | 67976 | 95.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 5 | 83.3%
| 61837 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-167 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 945439 | 945439 | 488722 | 488722 | 51.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 86 | 86 | 100%
| 74138 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 148631 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 113424 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152098/0032 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 137658 | 137658 | 137658 | 137156 | 99.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 21778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 148948 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 768272 | 768272 | 768272 | 689301 | 89.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 244 | 244 | 100%
| 3074 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147813/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 232000 | 232000 | 226896 | 226896 | 97.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 46 | 46 | 100%
| 20786 |  |  |  | 2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144863/0003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 1302763 | 1302763 | 894163 | 894163 | 68.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 130 | 115 | 88.5%
| 84210 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 151812/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 8499 | 8499 | 8499 | 8499 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 84720 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157918/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 223552 | 223552 | 223552 | 178712 | 79.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 176 | 176 | 100%
MOBILIARIO
| 53480 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120528 | 120528 | 120528 | 120528 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 15 | 15 | 100%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 56190 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 2 | 2 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON CURSOS NO HORAS CURSO.
| 56405 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUNDA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 66700 | 66700 | 66700 | 66700 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 2 | 2 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 CURSOS Y NO HORAS.
| 3327 |  |  |  | CAPACITACIÓN DE PERSONAL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147997/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 18 | 18 | 100%
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 6556 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151911 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 29444 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROFESIONALIZACION) | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149008 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 9 | 9 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 6558 |  |  |  | ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151913 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 227508 | 227508 | 227508 | 227507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10811 | 10811 | 100%
| 6555 |  |  |  | CERTIFICACION DE PERSONAL VINCULADO CON LA OBRA PUBLICA Y TAREAS ADMINISTRATIVAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151910 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 265649 | 265649 | 265649 | 265649 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 17 | 17 | 100%
| 6553 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151906 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1388386 | 1388386 | 1388386 | 1388386 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 69 | 69 | 100%
| 29415 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149007 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 548396 | 548396 | 548396 | 548396 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 107 | 107 | 100%
| 100621 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (VERTIENTES PROFESIONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2009/FISM/0031 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 119741 | 119741 | 119741 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | EL PROGRAMA CONTEMPLA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO CON LA OBRA PÚBLICA,MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CUATRO CURSOS: (RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN, PRECIOS UNITARIOS, SUPERINTENDENCIA Y BITÁCORA ELECTRÓNICA), ADEMÁS DE LA VERTIENTE DE EQUIPAMIENTO. LAS METAS NO SE PLANTEAN EN CURSOS Y/O CERTIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PROGRAMA NO LAS CONSIDERA.
| 113980 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FISM/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 273958 | 273958 | 245000 | 157794 | 57.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 41 | 23 | 56.1%
| 92460 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0022 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 82452 | 82452 | 82452 | 82452 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 16 | 100% | SE JUSTIFICA LA ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS (GERENCIALES), UNA SILLA EJECUTIVA, UNA FOTOCOPIADORA, UNA LAP TOP, 2 CÁMARAS DIGITALES, 1 MEMORIA SD 2 GB, UN CARGADOR DE PILAS UNIVERSAL,2 MEMORIAS USB 4 GB, COMPUTADORA COMPAQ DESK TOP 2401 AMD ATHLON, ACTUALIZACIÓN PARA LAP TOP COMPAQ, ACTUALIZACIÓN PARA LAP TOP DELL, PROGRAMA OPUS Y CURSO, CONCLUYENDO AL 100%
| 5455 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148461/0191 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE JILOTEPEC | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100%
| 95209 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155483/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 487605 | 487605 | 487605 | 487605 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 40 | 100%
| 125952 |  |  |  | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.03.02.11 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 137049 | 137049 | 137049 | 137049 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 19 | 19 | 100% | CONCLUIDA
| 21877 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143067 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 93841 | 93841 | 93841 | 93841 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 37635 |  |  |  | 2% DE SUPERVISION / TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 150679/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 144204 | 144204 | 144204 | 144204 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 92843 |  |  |  | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 (TLALNEPANTLA DE BAZ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 152442 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1413774 | 1413774 | 1413774 | 729485 | 51.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 85 | 85 | 100%
| 13947 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144733 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2456130 | 2456130 | 2456130 | 2303311 | 93.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5%
| 126764 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 168099 | 168099 | 168099 | 168099 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
| 126576 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 8ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151901 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 118127 | 118127 | 118127 | 118127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 27374 |  |  |  | 2%INSTITUCIONAL / VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146835/0001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1194314 | 1194314 | 1194314 | 992336 | 83.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
| 8596 |  |  |  | DESARROLLO MUNICIPAL | 123-LUVIANOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | - | - | 472760 | 472760 | 472760 | 472760 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 2064861806; Ministrado 14: 2055709138; Programado 15: 1946289330; Ejercido 16: 1788604800; Ejercido 17=16/14: 87%; Generados 18: 834697; Ejercidos 19: 142538; Ejercidos 21: 9731949.1; Ejercidos 22: 8834528.45; Ejercidos 23=22/21: 90.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 87331 |  |  |  | CONSTRUC. DE UN MODULO SANITARIO EN LA PREP. DE NUEVA CREACIÓN | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 146303/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 598832 | 598832 | 598832 | 598832 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 116.51 | 116.51 | 100%
| 87116 |  |  |  | CONSTRUC. DE 2 AULAS UC-1 EN LA PREP. DE NUEVA CREACIÓN | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 146596/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 856758 | 856758 | 856758 | 856758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 211.12 | 211.12 | 100%
| 124922 |  |  |  | BARDEADO DE CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL | 32-DONATO GUERRA | MACHEROS | RURAL | 147737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 649065 | 649065 | 649065 | 649065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 346 | 346 | 100% | LA ULTIMA AUTORIZACION DE RECURSOS FUE APROBADA EN EL ACTA DE ABILDO NO. 70
| 125512 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA 2DA. ETAPA | 32-DONATO GUERRA | SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC | RURAL | 147739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 2912807 | 2912807 | 2912807 | 2912807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618 | 618 | 100% | LA ULTIMA AUTORIZACION DE RECURSOS FUE APROBADA EN EL ACTA DE ABILDO NO. 70
| 125981 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ARCO Y PLAZA EN EL CRUCERO ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156082 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 117517 | 117517 | 117517 | 117517 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 114842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA C.VILLA VICTORIA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | FORTAMUN/2010/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 339999 | 333999 | 61000 | 209247 | 62.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1005 | 630 | 62.7%
| 21131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 840822 | 840822 | 840822 | 840822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1017.21 | 1017.2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS EN CABECERA MUNCIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 840,025.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 840,822.01 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146439
| 21066 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0023 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2498000 | 2498000 | 1946184 | 1946184 | 77.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 418.5 | 77.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,946,184.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,498,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151231
| 58536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141690/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1173508 | 1173508 | 1173508 | 1173508 | 100% | 4802 | 4802 | METROS CÚBICOS | 82482 | 82482 | 100%
| 58543 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO, 1.00 K.M. | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 147945/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1121752 | 1121752 | 1121752 | 1121752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 27063 |  |  |  | AMPLIACION DE CBT NO. 1, DOS AULAS MODULO SANITARIO Y ARREGLO DE ACCESO | 51-LERMA | SANTA MARÍA ATARASQUILLO | URBANO | 152178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2334847 | 1986020 | 2334847 | 1986020 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 188 | 166 | 88.3%
| 27064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 201 | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 152166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2500000 | 2466326 | 2500000 | 2466326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 300 | 300 | 100%
| 27065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | 51-LERMA | METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN (BARRIO DE GPE.) | RURAL | 151431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 980000 | 737445 | 980000 | 737445 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 273 | 205 | 75.1%
| 27066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | 51-LERMA | SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN | RURAL | 151434 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 662775 | 562358 | 662775 | 562358 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12653 | 10800 | 85.4%
| 27067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO VIEJO Y ACCESO A PREPARATORIA OFICIAL NO. 201 | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 152973 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1325000 | 1318099 | 1325000 | 1318099 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2040 | 2040 | 100%
| 27068 |  |  |  | TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL | 51-LERMA | SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 150680 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 520254 | 1000000 | 520254 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810 | 425 | 52.5%
| 91582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVES Y FUENTES (PAGO DE MANO DE OBRA) | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143668/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 173282 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 360 | 99.2%
| 123917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE RETENCION PRIMARIA (GALERAS MUNICIPALES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 104350 | 104350 | 104350 | 104350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO,ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 59-NEXTLALPAN | PRADOS SAN FRANCISCO | RURAL | 060-2010-2-0008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 75 | 75 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, CONSTRUYENDO UN CENTRO DE SALUD EN ESTA COMUNIDAD DE PRADOS DE SAN FRANCISCO, QUE ES UNA DE LAS MAS VULNERABLES Y EN SITUACION PRECARIA, CON EL OBEJTIVO DE BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA MISMA, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-2-0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESTA COMUNIDAD, CON EL OBEJTIVO DE QUE CUENTEN CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DIGNO PARA ELLOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2010-2-0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DIGNO DE PARA ELLOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA Y TERMINACION DE SALONES EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 59-NEXTLALPAN | COLONIA LOS AGUILUCHOS | RURAL | 060-2010-2-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 335089 | 335089 | 335089 | 335089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 180 | 180 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CHAPOTEADERO EN JARDIN DE NIÑOS, BARRIO DE ECATITLAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-2-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, CONSTRUYENDO UN CHAPOTEADERO EN ESTE JARDIN DE NIÑOS, QUE SIRVA COMO UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 145210 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144995/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 0 | 0%
| 145230 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146665/0029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 255 | 0 | 0% | SAN JERONIMO XONACAHUACAN
| 145224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145032/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 61695 | 61695 | 61695 | 61695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 166.61 | 166.61 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 145223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145031/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 84213 | 84213 | 84213 | 84213 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 244.08 | 220 | 90.1% | LOCALIDAD EJIDAL
| 145222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE OZUMBILLA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145030/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 215391 | 215391 | 215391 | 215391 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580.5 | 580.5 | 100% | EJIDAL
| 145214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA CALLE BARRANCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145009/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 998804 | 998804 | 998804 | 998804 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO
| 145251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151132/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 340470 | 340470 | 340470 | 340470 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1380 | 1380 | 100%
| 145263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151187/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 159187 | 159187 | 159187 | 159187 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720 | 720 | 100%
| 145249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL CALLE BARRANCA 1 | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151117/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 36494 | 36494 | 36494 | 36494 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.5 | 47.5 | 100% | CINCO DE MAYO
| 145267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL CALLE BARRANCA 2 | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151191/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 129840 | 129840 | 129840 | 129840 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85.29 | 85.29 | 100% | CINCO DE MAYO
| 145256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL LA ESMERALDA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151178/0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 76106 | 76106 | 76106 | 76106 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 525 | 525 | 100% | ESMERALDA
| 145271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA TAPA CANAL SALTO DEL AGUA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151207/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 267918 | 267918 | 267918 | 267918 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 409 | 409 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 145227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE HIDALGO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 145100/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3274 | 3274 | 100%
| 145209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 144965/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 999522 | 999522 | 999522 | 999522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 220 | 220 | 100%
| 145221 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145029/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 72687 | 72687 | 72687 | 72687 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180.8 | 180.8 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 145220 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145028/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 72260 | 72260 | 72260 | 72260 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 145219 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE OZUMBILLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145027/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 172756 | 172756 | 172756 | 172756 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 430 | 100%
| 145235 |  |  |  | ESPACIO DE CONVIVENCIA INTEGRAL VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 149823/0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 168327 | 168327 | 168327 | 168327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1073 | 1073 | 100%
| 145237 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA INTEGRAL IGNACIO ALLENDE 2DA. ETAPA | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 149830/0036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1836759 | 1836759 | 1836759 | 1836759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2343.7 | 1500 | 64%
| 145236 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149828/0035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1223241 | 1223241 | 1223241 | 1223241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1070 | 1070 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 145238 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVIENCIA INTEGRAL MIGUEL HIDALFO Y COSTILLA 2DA. ETAPA. | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 149831/0037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 371673 | 371673 | 371673 | 371673 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1756 | 1756 | 100%
| 145218 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145026/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 382224 | 382224 | 382224 | 382224 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 845.24 | 800 | 94.6% | LOCALIDA EJIDAL
| 145217 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145024/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 388202 | 388202 | 388202 | 388202 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 818.12 | 800 | 97.8% | LOCALIDAD EJIDAL
| 145262 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO. 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151186/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 276622 | 276622 | 276622 | 276622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100%
| 145250 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151118/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 553245 | 553245 | 553245 | 553245 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2600 | 2600 | 100%
| 145216 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OZUMBILLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145022/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2257.5 | 2257.5 | 100% | EJIDAL
| 145261 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ABASOLO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151185/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 361599 | 361599 | 361599 | 361599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1239 | 1239 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 145247 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AGUSTIN MELGAR. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151115/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 964518 | 964518 | 964518 | 964518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3287 | 3287 | 100%
| 145240 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ALELI | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151078/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 328306 | 328306 | 328306 | 328306 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056.15 | 1056.15 | 100%
| 145270 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AZUCENAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151203/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 339552 | 339552 | 339552 | 339552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100%
| 145241 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE BUGAMBILIAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151079/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 585261 | 585261 | 585261 | 585261 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2278.35 | 2278.35 | 100%
| 145242 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE GERANIOS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151080/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 297610 | 297610 | 297610 | 297610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1178 | 1178 | 100%
| 145245 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE HORTENCIAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151106/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 326922 | 326922 | 326922 | 326922 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1051 | 1051 | 100%
| 145246 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151114/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 407513 | 407513 | 407513 | 407513 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1395 | 1395 | 100%
| 145269 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE MARIANA COLOSIO RIOJAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151200/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 409595 | 409595 | 409595 | 409595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1413 | 1413 | 100%
| 145243 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE OLIVOS | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151091/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 538628 | 538628 | 538628 | 538628 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2234 | 2234 | 100%
| 145244 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE VIOLETAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151103/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 314383 | 314383 | 314383 | 314383 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1044 | 1044 | 100%
| 145253 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ZAFIRO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151139/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 452398 | 452398 | 452398 | 452398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1594 | 1594 | 100% | ESMERALDA
| 145260 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 151184/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 416936 | 416936 | 416936 | 416936 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1656 | 1656 | 100%
| 145259 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE 24 DE FEBRERO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151183/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 206098 | 206098 | 206098 | 206098 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 740 | 740 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 145257 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE JOAQUIN AMARO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151179/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 661854 | 661854 | 661854 | 661854 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2095 | 2095 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 145239 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE JUAN DE LA BARRERA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151077/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1523193 | 1523193 | 1523193 | 1523193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4140 | 4140 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA (LOMAS TEC
| 145258 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE PROLONGACION CALVARIO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151181/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 277906 | 277906 | 277906 | 277906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 720 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 145268 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CDA. LOS ANGELES. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151193/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 360459 | 360459 | 360459 | 360459 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1207 | 1207 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 145272 |  |  |  | PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE LA AV. SANCHEZ COLIN. | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 153035/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2675609 | 2675609 | 2672816 | 2672816 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3596 | 3596 | 100%
| 145225 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIDALGO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145033/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 548946 | 548946 | 548946 | 548946 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1876 | 1876 | 100% | ISIDRO FABELA
| 145213 |  |  |  | TERMINACION EDIFICIO DE LA DELEGACION | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 145007/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 700000 | 700000 | 697937 | 697937 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 52 | 26%
| 72227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 150527 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 700000 | 700000 | 640104 | 640104 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2000 | 87%
| 72286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150521 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 450000 | 448510 | 448510 | 448510 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 140 | 138 | 98.6%
| 72271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE, SEGUNDA ETAPA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150524 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 170000 | 164630 | 164630 | 164630 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 128 | 123 | 96.1%
| 72171 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150530 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 30000 | 29859 | 29859 | 29859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 125 | 78.1%
| 119235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO EL TAJO/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147751/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 225227 | 225227 | 225227 | 225227 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100%
| 119141 |  |  |  | COSTRUCCION DE DREN COLECTOR EN LA UNIDAD DE RIEGO LA MORA/TEQUIXQUIAC. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147378/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 75098 | 75098 | 75098 | 75098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 790 | 790 | 100%
| 126171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (USOS MULTIPLES) EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 145.74 | 145.74 | 100% | PRESIDENCIA MUNICIPAL
| 126195 |  |  |  | REHABILITACION DE ZONA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN PRESDENCIA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 876995 | 876995 | 876995 | 876995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 419.93 | 419.93 | 100% | PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL
| 62907 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MINA | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-2-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 191168 | 38.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2300 | 1500 | 65.2%
| 125426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE, EN EL JARDIN DE NIÑOS TULTITLAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 100629 | 100629 | 100629 | 100629 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39 | 16 | 41%
| 125430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE CALLE TLAXCALA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 305027 | 305027 | 305027 | 305027 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31 | 0 | 0%
| 125431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CALLE BAJA CALIFORNIA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 390565 | 390565 | 390565 | 390565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57 | 0 | 0%
| 125454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/049/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 349906 | 349906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 125466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL CIUDAD LABOR | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2 | 0 | 0%
| 125465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL HOSPITAL ISSSTE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/055/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3 | 0 | 0%
| 125464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL SAN MATEO CUAUTEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/054/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2 | 0 | 0%
| 125450 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOPS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/045/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 490000 | 490000 | 375842 | 375842 | 76.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 104 | 0 | 0%
| 125448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COMPUTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 347206 | 347206 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COMPUTO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 136 ITZCOATL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 298566 | 298566 | 91.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ MARIN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 297368 | 297368 | 91.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125452 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDINDE NIÑOS ANGEL SALAS BONILLA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 324112 | 324112 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 289425 | 289425 | 89.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CALLE EMILIANO ZAPATA S/N | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 319459 | 319459 | 98.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y MODULO SANITARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS DOCTORA MARIA MONTESORI | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 222278 | 222278 | 68.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN COBAEM | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/039/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 311075 | 311075 | 47.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125455 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN EL JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 504625 | 504625 | 77.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN JARDIN NIÑOS ISADORA DUNCAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/040/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 320704 | 320704 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 125434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 523642 | 523642 | 80.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS NO 106 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 444268 | 444268 | 68.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 684 JUAN ROSAS TALAVERA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/052/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 504505 | 504505 | 77.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125440 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1007GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 501418 | 501418 | 77.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 125439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 195 | 0 | 0%
| 125472 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL COMANDO, COMUNICACIONES AULA DE COMPUTO Y AUDITORIO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/062/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1060 | 0 | 0% | FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE
| 125422 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1900000 | 1900000 | 1658159 | 1658159 | 87.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2150 | 0 | 0%
| 125416 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALCANFORES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 423510 | 423510 | 423510 | 423510 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 125419 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE HALCONES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 1161 | 1161%
| 125421 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA PALAOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 464033 | 464033 | 183159 | 183159 | 39.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 843 | 0 | 0%
| 125420 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PROLONGACIÓN GUANAJUATO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 1774 | 1774%
| 125417 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SANTA MARIA RAYON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 968961 | 968961 | 962109 | 962109 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 2312 | 2312%
| 125418 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TEMAMATLA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1616963 | 1616963 | 523018 | 523018 | 32.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 4424 | 4424%
| 125415 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1RA CERRADA BENITO JUAREZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 151563 | 151563 | 151563 | 151563 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 374.8 | 374.8%
| 125438 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EMPERADOR CUAHTEMOC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 100000 | 100000 | 94532 | 94532 | 94.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 208 | 30 | 14.4%
| 125463 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/053/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 95000 | 95000 | 94604 | 94604 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340 | 30 | 8.8%
| 125447 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELAZCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 260000 | 260000 | 217510 | 217510 | 83.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 30 | 3.8%
| 125461 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 210000 | 210000 | 209127 | 209127 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 752 | 30 | 4%
| 125433 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 190000 | 190000 | 182137 | 182137 | 95.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 30 | 4.4%
| 125451 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO NO. 123 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 125000 | 125000 | 124480 | 124480 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448 | 30 | 6.7%
| 125453 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 190000 | 190000 | 174568 | 174568 | 91.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 30 | 4.4%
| 125449 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0625 NEZAHUALCOYOTL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 70000 | 70000 | 69708 | 69708 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 251 | 30 | 12%
| 125428 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 137 MAXIMINO MARTINEZ. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 375000 | 375000 | 373442 | 373442 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1343 | 93 | 6.9%
| 125443 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 115000 | 115000 | 110168 | 110168 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 376 | 30 | 8%
| 125437 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE JARDIN DE NIÑOS TOLLOCAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 165000 | 165000 | 164472 | 164472 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 591 | 30 | 5.1%
| 125436 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA NIÑOS HEROES. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 235000 | 235000 | 230283 | 230283 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 487 | 30 | 6.2%
| 3801 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA EL CENTRO LOGISTICO DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN (MODULO DE ABASTO BICENTENARIO), INCLUYENDO SISTEMA DE BOMBEO. | 111-VILLA DE ALLENDE | SOLEDAD DEL SALITRE (EL SALITRE) | RURAL | 148416/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 82868 | 82868 | 82868 | 82868 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5 | 5 | 100%
| 3780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN AUDITORIO. | 111-VILLA DE ALLENDE | BERROS | RURAL | 145250/0008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 214989 | 214989 | 214989 | 214989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56.16 | 56.16 | 100%
| 87610 |  |  |  | REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-2-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 999968 | 999968 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 30000 | 30000 | 100%
| 78324 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONES PARA BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150181/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1008103 | 1008103 | 1008103 | 1008103 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 79439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152033/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2047179 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 74536 |  |  |  | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145341/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 163859 | 163859 | 163859 | 163859 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 39960 | 39960 | 100%
| 76255 |  |  |  | DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148899/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 195970 | 195970 | 195970 | 195970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 79973 |  |  |  | LOTIFICACION Y ANDADORES EN EL PANTEON SANTIAGO TEJOCOTILLOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 155541/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100103 | 100103 | 100103 | 100103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1445 | 1445 | 100%
| 76956 |  |  |  | REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 1500100/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 12215 | 12215 | 12215 | 12215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 76854 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149648/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 79349 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151856/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 80090 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155544/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 79870 | 79870 | 79870 | 79870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CUMBRE DOS CAMINOS, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 79697 |  |  |  | TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152440/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 985168 | 985168 | 985168 | 985168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1329 | 1329 | 100%
| 82148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MAYAS / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152623/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 222861 | 222861 | 222861 | 222861 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1128 | 1128 | 100%
| 92403 |  |  |  | PABELLON EN LA EXPLANADA EMILIANO ZAPATA (CARPA PARA LOS ARTESANOS DE VALLE DE CHALCO) / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146952/0013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 380480 | 380480 | 380480 | 380000 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 499 | 99.8% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 82096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 43 TRAMO: NORTE 7-A A NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152609/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 222038 | 222038 | 222038 | 200872 | 90.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 687 | 687 | 100%
AMPLIACIÓN
| 88593 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL CASTILLO (700 LOTES) | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152082/0023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1074306 | 1074306 | 1074306 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 131 | 0 | 0%
| 88937 |  |  |  | 1A ETAPA DE ELECTRIFICACION DE CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 154691/0024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 247126 | 247126 | 247126 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 0 | 0%
| 134847 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA BARDEADO DE PANTEON 1RA ETAPA EN SAN LUCAS TEXCALTITLAN | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156850 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 167316 | 167316 | 167316 | 167316 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 145212 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE XALATLACO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145003/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 300000 | 300000 | 299789 | 299789 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100% | SAN PEDRO POZOHUACAN
| 145266 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151190/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 317989 | 317989 | 317989 | 317989 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 43 | 43 | 100%
| 145248 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE BARRANCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151116/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 237009 | 237009 | 237009 | 237009 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | CINCO DE MAYO
| 145265 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE CARLOS PELLICER | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151189/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 148405 | 148405 | 148405 | 148405 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 11 | 11 | 100%
| 145252 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151138/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 145705 | 145705 | 145705 | 145705 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
| 145264 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151188/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 58279 | 58279 | 58279 | 58279 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 8 | 8 | 100%
| 145273 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 153039/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2324391 | 2324391 | 2220041 | 2220041 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3900 | 3800 | 97.4%
| 72310 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150519 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 720000 | 720000 | 719884 | 719884 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
MEJORAMIENTO
| 121323 |  |  |  | REALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO DE LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN BOLV. ADOLFO LOPEZ MATEOS N0. 91 COL EL POTRERO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-069/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143739/0067 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 198187 | 198187 | 198187 | 99093 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 119268 |  |  |  | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CHOPO/SAN MATEO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151287/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 156450 | 156450 | 156450 | 156450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2181 | 2181 | 100%
| 119078 |  |  |  | SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO/TEQUIXQUIAC. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146418/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 227859 | 227859 | 227859 | 227859 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 12088 | 12088 | 100%
| 82466 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE (DONATIVO) PARA CAMPESINOS DEL NUCLEO EJIDAL XICO NUEVO QUE COMPRENDE LAS DE SAN MIGUEL XICO I Y II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157778/0088 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 6 | 0 | 0%
| 92404 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON TEPETATE PARA LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN AV. LICENCIADO JAVIER TELLEZ SAENZ Y CAMINO AL PANTEON / XICO LA LAGUNA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 151051/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 259520 | 259520 | 259520 | 0 | 0% | 187115 | 0 | METRO CUADRADO | 708.53 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO LA LAGUNA
MANTENIMIENTO
| 120571 |  |  |  | SUSTIT DE BARRERAS CENTRALES PARA SEGU VEHICULAR EN RETOR EN BOLVDR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DAÑADAS Y LIMPIEZA Y PINTURA EN CARR A NIC ROM DEL CONTR OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-065/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143032/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 380693 | 380693 | 380693 | 136344 | 35.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 87 | 37%
| 145231 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 146666/0030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 999948 | 999948 | 999948 | 999948 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 76891 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149657/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 143088 | 143088 | 143088 | 143088 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 475 | 475 | 100%
| 76939 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA PRINCIPAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150094/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 32537 | 32537 | 32537 | 32537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959 | 959 | 100%
| 75864 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147855/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 36637 | 36637 | 36637 | 36637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 76998 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 150113/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 52799 | 52799 | 52799 | 52799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 76978 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 150104/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 114 | 114 | 100%
REHABILITACIÓN
| 155980 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157508/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 187480 | 187480 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
| 87465 |  |  |  | BACHEO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148945/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 152696 | 152696 | 152696 | 152696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.75 | 250.75 | 100%
| 87370 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | 148943/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118.81 | 118.81 | 100%
| 125897 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 6,200,000.00 DEL CUAL SE DERIVA EL RECURSO DEL FORTAMUN IGUAL A $ 930,000.00, 310,000.00 DE BENEFICIARIOS Y 4,960,000.00 DE OTROS RECURSOS.
| 124802 |  |  |  | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL | 32-DONATO GUERRA | VILLA DONATO GUERRA | URBANO | 149959 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 664085 | 664085 | 664085 | 664085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 785.2 | 785.2 | 100% | ESTA OBRA CUENTA CON UNA APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PAGIM, CON LO CUAL SUMA EL TOTAL DE $2,669,999.74 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. LA ULTIMA AUTORIZACION DE RECURSOS FUE APROBADA EN EL ACTA DE CABILDO NO.70
| 21039 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 392207 | 392207 | 379109 | 379109 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193 | 193 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 379,109.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,207.05 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146487.
| 58542 |  |  |  | AMPLIIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147305/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 589692 | 589692 | 589692 | 589692 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 275 | 275 | 100%
| 58567 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148472/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 685755 | 685755 | 685755 | 685755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 5 | 5 | 100%
| 27069 |  |  |  | BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 242440 | 0 | 242440 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2580 | 0 | 0%
| 123826 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO | 59-NEXTLALPAN | COLONIA POZOS Y VÍAS (FRACCIÓN DIECISIETE A) | RURAL | 060-2010-2-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 142196 | 142196 | 142196 | 142196 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96 | 96 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, REHABILITANDO LOS SANITARIOS DE ESTA ESCUELA, QUE SE LOCALIZA EN UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MAS VULNERABLES Y EN SITUACION PRECARIA, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CUENTEN CON UNOS SANITARIOS DIGNOS Y EN BUEN ESTADO, CON LO QUE INDIRECTAMENTE INFLUIRA EN EL APROVECHAMEINTO DE SU EDUCACION, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%.
| 124264 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA AYUNTAMIENTO (ENTRE AV. HOMBRES ILUSTRES Y AV. FELIPE SANCHEZ SOLIS) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 489193 | 489193 | 489193 | 489193 | 100% | 3037 | 3037 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1950 | 1950 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124219 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA CHAPULTEPEC (ENTRE AV. JUAREZ Y AV. HOMBRES ILUSTRES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 334012 | 334012 | 334012 | 334012 | 100% | 2505 | 2505 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1310 | 1310 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124176 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LA PERLA (ENTRE AV, JUAREZ Y AV. HOMBRES ILUSTRES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 320093 | 320093 | 320093 | 320093 | 100% | 3024 | 3024 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1242 | 1242 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 145233 |  |  |  | ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 146668/0032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 633.25 | 0 | 0%
| 145215 |  |  |  | ADECUACION DE OFICINAS PARA EL D.I.F. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145012/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1485198 | 1485198 | 1485198 | 1485198 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 863.16 | 850 | 98.5%
| 145232 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146667/0031 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 299731 | 299731 | 299731 | 299731 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1561 | 1561 | 100% | LOCALIDAD HEROES TECAMAC
| 145229 |  |  |  | REMODELACION DE AREA RECREATIVA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146597/0028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 499801 | 499801 | 499801 | 499801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432.75 | 432.75 | 100% | ISIDRO FABELA
| 145211 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA CIVICA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 145001/0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 499910 | 499910 | 499910 | 499910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100%
| 145228 |  |  |  | REMODELACION PLAZA CIVICA. | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 146588/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1737215 | 1737215 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 0 | 0%
| 145226 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MICHOACAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145069/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 424808 | 424808 | 424808 | 424808 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1515 | 1515 | 100% | ISIDRO FABELA
| 72252 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150526 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 200000 | 197729 | 197729 | 197729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1425 | 98.3%
| 72189 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 150528 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 250000 | 249654 | 249654 | 249654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 1068 | 87.2%
| 118972 |  |  |  | BACHEO DE CARRETERA ZUMPANGO-APAXCO-TLAPANALOYA-HUEYPOXTLA Y CALLE INTERMUNICIPALES/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 144740/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 145178 | 145178 | 145178 | 145178 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 1 | 0.94 | 94%
| 119172 |  |  |  | REHABILITACION DE PRESA LA ESPERANZA/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 147379/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 42151 | 42151 | 42151 | 42151 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 67.2 | 63.84 | 95%
| 119055 |  |  |  | REPARACION DE TRACTOR D8R/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146225/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50.5 | 37.88 | 75%
| 126260 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 119744 | 119744 | 119744 | 119744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | AMPLIACION TEZOYUCA
| 126238 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 88548 | 88548 | 88548 | 88548 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33 | 33 | 100% | COLONIA BUENOS AIRES
| 125423 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AMAPOLAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 745000 | 745000 | 467442 | 467442 | 62.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1434 | 0 | 0%
| 125424 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CLAVELES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 610000 | 610000 | 423062 | 423062 | 69.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1185 | 0 | 0%
| 125425 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EUCALIPTO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1700000 | 1700000 | 1379015 | 1379015 | 81.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2131 | 0 | 0%
| 125471 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. CONSTITUYENTES TRAMO ENTRE CALLES ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE DIPUTADO SERGIO PEREZ TOVAR. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/061/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 1355288 | 1355288 | 1291485 | 1291485 | 95.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7241.36 | 0 | 0% | COLONIA LA ALBORADA
| 125469 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857 ENTRE CALLES CALDERITAS Y CALLE MOTUL. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/059/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 700000 | 700000 | 663393 | 663393 | 94.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3614.63 | 1807.31 | 50% | COLONIA BONITO TULTITLAN
| 121770 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISIDRO FABELA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, TRAMO BOULEVARD TULTITLAN Y VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/066/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 1927000 | 1927000 | 1925644 | 1925644 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1798 | 99.9% | COLONIA COCEM
| 125470 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JESUS MORENO JIMENEZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/060/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 670000 | 670000 | 569089 | 569089 | 84.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 670 | 541 | 80.7% | UNIDAD HABITACIONAL COCEM
| 125468 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MARIPOSAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/058/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 280000 | 280000 | 265637 | 265637 | 94.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1520.8 | 760.4 | 50%
| 125475 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PROLONGACIÓN OAXACA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/065/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 551496 | 551496 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0% | CONDOMINIO LOTE 76 (EL RELOJ)
| 125474 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1RA DE CONSTITUCIÓN. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/064/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 518504 | 518504 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | CONDOMINIO LOTE 76 (EL RELOJ)
| 3651 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD. | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO) | RURAL | 142785/0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 97856 | 97856 | 97856 | 97856 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 3781 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MURO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN BARDA PERIMETRAL DE CENTRO SOCIAL | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE SAN PABLO | RURAL | 145254/0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 389796 | 389796 | 389796 | 389796 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 238.58 | 238.58 | 100%
| 87611 |  |  |  | SANEAMIENTO Y REHABILITACION BASURERO MUNICIPAL 2A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-2-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1333545 | 1333545 | 1333545 | 1333545 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 32000 | 32000 | 100%
| 92405 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA ALUMINIO DE 2.57X30 METROS CON FOTOGRABADO E ILUMINACIÓN / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151472/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 212280 | 84.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3.34 | 3.31 | 99.1% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 82645 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA CARLOS FUENTES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN SEIS AULAS / XICO LA LAGUNA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157782/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 272979 | 272979 | 272979 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 290 | 0 | 0%
| 92406 |  |  |  | MERCADO PUENTE BLANCO REHABILITACIÓN DE BARDAS 2A ETAPA / AVANDARO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146949/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31048 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0% | LOCALIDAD AVANDARO
| 92407 |  |  |  | REHABILITACIONDE LA EXALBERCA MUNICIPAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES / XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 151471/0076 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 4498920 | 4498920 | 4498920 | 4498000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270.66 | 1207 | 95% | LOCALIDAD XICO II
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 21030 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS TIPO ESTACAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 514794 | 514794 | 514794 | 514794 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS TIPO ESTACAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 514,794.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146434.
| 43905 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-2-009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33995 | 33995 | 33995 | 33995 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE CAMILLA PARA TRANSPORTAR PERSONAS ENFERMAS O HERIDAS DE LA POBLACION.
| 123950 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO PARA EQUIPAR EL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PUBLICA, YA QUE ES NECESARIO QUE CUENTE CON EL EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO (ESCRITORIOS, SILLAS, ANAQUELES, ETC.)INDISPENSABLE PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORE EN ESTE LUGAR BRINDE UN SERVICIO SEGURO Y DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE YA SE ADQUIRIRO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, POR LO QUE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 55112 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-19 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 55293 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-20 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION | - | - | 230485 | 230485 | 230485 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0%
MAQUINARIA
| 94201 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 354189 | 354189 | 354189 | 354189 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 21058 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1700871 | 1700871 | 1700871 | 1700871 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 17 | 17 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,700,871.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,700,871.02 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 143544
| 58530 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA (DESARROLLO URBANO) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141689/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 92475 | 92475 | 92475 | 92475 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 4 | 100%
| 22083 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142777/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 10 | 100%
| 72469 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADOR DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1740000 | 1740000 | 1730402 | 1730402 | 99.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 79029 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151855/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 76174 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147946/0019 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 316217 | 316217 | 316217 | 316217 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
OTROS
| 130620 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $2,999.00 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $2,999.00 ACCION EJERCIDA AL 100%
| 131091 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $20,999.94 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $20,999.94 ACCION TERMINADA AL 100%
| 130625 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $2,499.08 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $2,499.08 ACCION EJERCIDA AL 100%
| 130677 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPERMEABLES, BOTAS DE HULE Y CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 11002 | 11002 | 11002 | 11002 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE IMPERMEABLES, BOTAS DE HULE Y CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $11,001.92 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $11,001.92 ACCION TERMINADA AL 100%
| 155991 |  |  |  | SUMINISTRO DE PLANTAS SOLARES, PARA LA DOTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158104/0008 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 280592 | 280592 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 121336 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DEL CONTRATO DA-PM-000053/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143795/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 169050 | 169050 | 169050 | 169050 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100%
| 120229 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA SOLO OPERATIVO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143000/0025 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 10944792 | 10944792 | 10944792 | 5990383 | 54.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 284 | 109 | 38.4%
| 120297 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SUMINISTRO DE DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143020/0026 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 133 | 133 | 100%
| 126066 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 156096 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1024274 | 1024274 | 1024274 | 1010000 | 98.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 100794 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y/O APARATOS PARA COMUNICACION Y RADIO TRANSMISION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | SE MODIFICÓ EL NUMERO DE PROYECTO YA QUE POR ERROR EL NÚMERO DE PROYECTO SE REGISTRO COMO FISM DEBIENDO SER FORTAMUN.
| 21025 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 599000 | 599000 | 599000 | 599000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 599,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 600,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146431.
| 21046 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 87453 | 87453 | 87453 | 87453 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 75 | 75 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO, ACCION: EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 87,453.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 200,000.00 BENEFICIANDO A 75 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143427
| 21052 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 11368 | 11368 | 11368 | 11368 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 75 | 75 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 11,368.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,000.00 BENEFICIANDO A 75 ELEMENTOS Y 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143432
| 21073 |  |  |  | REMODELACION DE MODULO DE VIGILANCIA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 86403 | 86403 | 11569 | 11569 | 13.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 16.1 | 13.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REMODELACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN VARIAS LOCALIDADES, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 11,569.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 86,403.07 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151277
| 43890 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 173215 | 173215 | 173215 | 173215 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 27070 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000000 | 4200000 | 5000000 | 4200000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 420 | 84%
| 135316 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 153266/0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 27783 | 27783 | 0 | 27783 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27783.76 | 27783.76 | 100%
| 135273 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PLANTA DE AGUACATE | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145671/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 259965 | 259965 | 0 | 259965 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 259965 | 259965 | 100%
| 135224 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y SORGO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145632/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 85000 | 85000 | 100%
| 135041 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143632/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 115418 | 115418 | 0 | 115418 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 115418.74 | 115418.74 | 100%
| 135147 |  |  |  | APLICACIÓN DE EXÁMEN ANTIDÓPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143648/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 16936 | 16936 | 0 | 16936 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 16936 | 16936 | 100%
| 135293 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL (TRATO INICIAL A VICTIMAS DEL DELITO) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147841/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 73080 | 73080 | 0 | 73080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 73080 | 73080 | 100%
| 135175 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES Y PAGO DE SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE BASURA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143651/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 450809 | 90.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 450809.95 | 90.2%
| 134986 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143601/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 480804 | 96.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 480804.64 | 96.2%
| 135020 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143624/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 416082 | 83.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 416082.2 | 83.2%
| 135094 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143642/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 35000 | 35000 | 0 | 26693 | 76.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 35000 | 26693.56 | 76.3%
| 135061 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143634/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 250000 | 250000 | 0 | 179652 | 71.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250000 | 179652.49 | 71.9%
| 135075 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143640/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 88918 | 88.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100000 | 88918.88 | 88.9%
| 92577 |  |  |  | ADQUISICION DE CUATRIMOTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152030/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 83210 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143630/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 37352 | 74.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 28.4 | 74.7%
| 123841 |  |  |  | ADQUISICIO DE 10 PUNTOS DE LUZ (LUMINARIAS) PARA SER INSTALADAS EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JUAN B. ENCISO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100% | ESTA ADQUISICION FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO, YA QUE EN ESTAS CALLES SE EJERCE EL COMERCIO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO QUE ES LA COMPRA-VENTA DE LA MEZCLILLA, POR LO QUE SE APOYA A LOS COMERCIANTES PARA QUE CUENTEN CON UNA ILUMINACION PARA SU SEGURIDAD Y LA DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123635 |  |  |  | ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ | 59-NEXTLALPAN | EJIDO VISITACIÓN | RURAL | 060-2010-2-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EQUIPANDO CON COMPUTADORAS ESTA ESCUELA, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS TEGNOLOGICOS A LA VANGUARDIA DE ESTE MUNDO GLOBALIZADO Y PUEDAN APROVECHAR SU EDUCACION MAS EFICAZMENTE, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123753 |  |  |  | ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, BARRIO DE ECATITLAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-2-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 139999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDADD E FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EQUIPANDO CON COMPUTADORAS A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ECATITLAN, LA CUAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, FOMENTANDO ASI EL DESARROLLO TEGNOLOGICO EN LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 71994 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 450000 | 445041 | 445041 | 445041 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 71973 |  |  |  | ADQUISICION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14303 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 23258 | 23258 | 23258 | 23258 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
| 126788 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS INODOROS PARA LAS GALERAS DE PALACIO MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25218 | 25218 | 25218 | 25218 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 54573 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RADIOS, ARMAMENTO Y VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 13453305 | 13453305 | 13453305 | 10095953 | 75% | 0 | 0 | PIEZA | 300 | 225 | 75%
| 17635 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144388/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 2.5 | 83.3%
| 3787 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR (RECOLECTORES DE BASURA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145340/0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 230926 | 230926 | 230926 | 230926 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 87612 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55042 | 55042 | 55042 | 55042 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 73 | 73 | 100%
| 55043 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-18 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1743135 | 1743135 | 1743135 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 92408 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 5000 DOSIS PARA LA APLIACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN Y 50000 CEPILLOS DENTALES PARA EL PROGRAMA DE SALUD BOCAL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151033/0074 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 6712 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144406 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 16371861 | 16371861 | 16371861 | 16371861 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 144 | 144 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 130682 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 888641 | 888641 | 888641 | 888641 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 14 | 14 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, ACCION:PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, INVERSION APROBADA $888,640.67 INVERSION EJERCIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 $888,640.67, ACCION TERMINADA AL 100%.
| 130604 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 492593 | 492593 | 492593 | 492593 | 100% | 0 | 0 | NOM | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. INVERSION APROBADA: $492,592.96 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $492,592.96 ACCION TERMINADA AL 100%.
| 130570 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1873635 | 1873635 | 1873635 | 1873635 | 100% | 0 | 0 | NOM | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. INVERSION APROBADA: $1,873,635.24 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $1,873,635.24 , ACCION TERMINADA AL 100%.
| 87636 |  |  |  | ADQ. DE 18 UNIFORMES PARA ELEM. DE LA DIREC. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148947/0016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 47213 | 47213 | 47213 | 47213 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100%
| 88996 |  |  |  | ADQ. DE 3 PANTALONES PROFESIONALES PARA BOMBERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156729/0025 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 17790 | 17790 | 17790 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 87598 |  |  |  | ADQ. DE 93 UNIFORMES PARA ELEM. DE LA DIREC. DE SEG. PUB. Y TRANS. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 148946/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 93 | 93 | 100%
| 86664 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEM. DE PROTEC. CIVIL MPAL. DE LA 1A QNA. DE MARZO 2010 A LA 2A QNA. ENE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 142399/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 680307 | 680307 | 680307 | 680307 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100%
| 86653 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEM. DE SEG.PUB. MPAL. DE LA 1A. QNA. MARZO DE 2010 A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 142398/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 6865781 | 6865781 | 6865781 | 6865781 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 95 | 95 | 100%
| 122032 |  |  |  | CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 145088/0092 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 120140 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS DE LOS TRABAJADORES Y APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO ISSEMYM | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142977/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 13298924 | 13298924 | 13298924 | 10746933 | 80.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 19 | 79.2%
| 120130 |  |  |  | TRASFERENCIA PARA EL PAGO GENERADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142964/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 123236630 | 123236630 | 123236630 | 59654137 | 48.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 900 | 433 | 48.1%
| 134953 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158583 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 22800 | 38% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 4 | 36.4%
| 125555 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144294 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 1695401 | 1695401 | 1695401 | 1695401 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100% | LA ULTIMA AUTORIZACION DE RECURSOS FUE APROBADA EN EL ACTA DE CABILDO NO. 68
| 100795 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 15124294 | 15124294 | 15124294 | 15124294 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 160 | 100% | SE ESTÁN DEPURANDO LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS A EFECTO DE DETERMINAR LOS MONTOS APLICABLES SÓLO AL PERSONAL OPERATIVO Y EN BREVE REPORTAR SUS AVANCES.
| 20925 |  |  |  | NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5433160 | 5433160 | 5433160 | 5433160 | 100% | 0 | 0 | NOM | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 5,433,160.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,550,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONRTROL 143420
| 43852 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3113475 | 3113475 | 3113475 | 3113475 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 43879 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 206638 | 206638 | 206638 | 206638 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 43858 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2924728 | 2924728 | 2924728 | 2924728 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 27071 |  |  |  | NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147373 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15572649 | 15572649 | 15572649 | 15572649 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 186 | 186 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO.
| 135128 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADA CONTRA INCENDIOS) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143645/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 200000 | 200000 | 100%
| 134962 |  |  |  | PAGO DE NÓMINAS, SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143524/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 2548000 | 2548000 | 0 | 2504524 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2548000 | 2504524.29 | 98.3%
| 71761 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 1021222 | 977865 | 977865 | 977865 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 70370 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142962 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCIPAL | - | - | 5814866 | 5814866 | 5814866 | 5814866 | 100% | 0 | 0 | MIEMBRO | 117 | 117 | 100%
| 119090 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.04.04.01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 1006607 | 1006607 | 1006607 | 1006607 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | CONCLUIDO
| 119056 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DEL SEGURIDAD PUBLICA, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.04.04.01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 5160423 | 5160423 | 5160423 | 5160423 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 70 | 70 | 100% | CONCLUIDO
| 91885 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146181 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 22189485 | 22189485 | 22189485 | 22189485 | 100% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 12 | 12 | 100%
| 126304 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEROS PARA PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 75385 | 75385 | 75385 | 25194 | 33.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 1 | 50% | TODO EL MUNICIPIO
| 126326 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESCOLTA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 88757 | 88757 | 88757 | 88757 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | UN EQUIPO PARA CADA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 50 POLICIAS
| 126532 |  |  |  | PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
| 125407 |  |  |  | NÓMINA Y AGUINALDO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS OPERATIVO. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/002/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3784000 | 3784000 | 2873818 | 2873818 | 75.9% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 19 | 35.8%
| 125406 |  |  |  | NÓMINA Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL OPERATIVO. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/001/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 51800000 | 51800000 | 50043437 | 50043437 | 96.6% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 0 | 0%
| 87613 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1546080 | 1546080 | 1533080 | 1533080 | 99.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 12.9 | 99.2%
| 54971 |  |  |  | NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74367
| 54937 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1965915 | 1965915 | 1965915 | 1965915 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74354
| 54822 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15229865 | 15229865 | 15229865 | 15229865 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74348
| 129692 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142828 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 77678 | 77678 | 77678 | 77678 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 129691 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142825 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 2875159 | 2875159 | 2875159 | 2778945 | 96.7% | 0 | 0 | PERSONA | 41 | 41 | 100%
| 126524 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142349/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 19616010 | 19616010 | 19616010 | 19616010 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 269 | 269 | 100%
| 107612 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107765 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107363 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 25126 | 25126 | 25126 | 25126 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107390 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y ANALISIS CLINICOS PARA LOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 40 | 40 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107302 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 661 | 661 | 661 | 661 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107559 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIOON CIVIL | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-08 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 167593 | 167593 | 167593 | 167593 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107266 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1041123 | 1041123 | 1041123 | 1041123 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107893 |  |  |  | PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA COMISION DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MEXICO. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-13 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1732276 | 1732276 | 1732276 | 1732276 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107868 |  |  |  | REPARACION Y AMNTENIMIENTO DEL PARQU VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 28614 | 28614 | 28614 | 28614 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107484 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107514 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 72030 | 72030 | 72030 | 72030 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107692 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 65521 | 65521 | 65521 | 65521 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 107329 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 221806 | 221806 | 221806 | 221806 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUN-2010 EJERCIDO AL 100%.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 125623 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143066/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1488309 | 1488309 | 1488309 | 1488309 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.97 | 97%
| 125084 |  |  |  | NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 143036/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 2576336 | 2576336 | 2576336 | 2494889 | 96.8% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 24 | 96%
| 126503 |  |  |  | PRENDAS (UNIFORMES) PARA PROTECCION CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 143077/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 22704 | 22704 | 22704 | 15000 | 66.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 16 | 100%
| 125366 |  |  |  | RECUPERACION DE ISSEMYM | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 143047/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1227163 | 1227163 | 1227163 | 1227163 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.9 | 90%
| 126801 |  |  |  | REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 151502/0010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 17936 | 17936 | 17936 | 17936 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100%
| 125671 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 143072/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 30892 | 30892 | 30892 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0% | ESTA ACCIÓN FUE MODIFICADA
| 126634 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 144039/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 411361 | 411361 | 411361 | 344120 | 83.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 9 | 100%
| 126698 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 144040/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 155156 | 155156 | 155156 | 143916 | 92.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 6719 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154593 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 36067 | 36067 | 36067 | 36067 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 144 | 144 | 100%
| 6697 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144395 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 8827735 | 8827735 | 8827735 | 8827735 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 6706 |  |  |  | CUOTAS PATRONALES ISSEMYN | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144404 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 10028996 | 10028996 | 10028996 | 10028996 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 6704 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144403 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 9385789 | 9385789 | 9385789 | 9385789 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 6716 |  |  |  | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1626824 | 1626824 | 1626824 | 1626824 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 1 | 100%
| 6710 |  |  |  | RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144405 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3211573 | 3211573 | 3211573 | 3211573 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 72 | 72 | 100%
| 6701 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144402 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1103652 | 1103652 | 1103652 | 1103652 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 6698 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144397 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 917451 | 917451 | 917451 | 917451 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 48 | 100%
| 6695 |  |  |  | SERVICIOS DE CLORACION DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144393 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 130609 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL. INVERSION APROBADA: $14,000.00 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $14,000.00 ACCION TERMINADA AL 100%
| 126153 |  |  |  | PAGO A LA C.F.E. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCT. 2009 A DIC. DE 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 298838 | 298838 | 294276 | 294276 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 5.9 | 98.3% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, OBRA O ACCION: PAGO A LA C.F.E. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2009 A DICIEMBRE DE 2010. INVERSION FINAL APROBADA: $298,837.87 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $294,276.39 ACCION EN PROCESO.
| 130611 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 128731 | 128731 | 128731 | 128731 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL. INVERSION APROBADA: $128,731.32 MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011: $128,731.32 ACCION TERMINADA AL 100%.
| 155982 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PATRULLA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158103/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 108322 | 108322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 155979 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157505/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 767378 | 767378 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0%
| 155978 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157504/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 201258 | 201258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0%
| 155981 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158101/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 1324695 | 1324695 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 155977 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157502/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 2523510 | 2523510 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 155976 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 157105/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 3069604 | 3069604 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 31748 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149585/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1334700 | 1334700 | 850735 | 850735 | 63.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 16 | 66.7%
| 31752 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149640/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 77793 | 77793 | 31.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 15 | 30%
| 31749 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149636/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 480000 | 480000 | 286100 | 286100 | 59.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 15 | 62.5%
| 31754 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149644/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3304063 | 3304063 | 1150286 | 1150286 | 34.8% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 15 | 32.6%
| 31753 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149643/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3304063 | 3304063 | 1261097 | 1261097 | 38.2% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 46 | 100%
| 31751 |  |  |  | PAGO A ISSEMYM. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149638/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1566456 | 1566456 | 475251 | 475251 | 30.3% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25%
| 31750 |  |  |  | SISTEMAS DE COMUNICACCION Y DE LUZ ELECTRICA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149637/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1049835 | 1049835 | 609574 | 609574 | 58.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
| 86908 |  |  |  | ADQ. DE UN VEHICULO (AUTOMOTOR) PARA LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 144235/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 185342 | 185342 | 185342 | 185342 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 88324 |  |  |  | ADQ. DE UNA CAMIONETA TIPO 3.5 TON. F-350 FORD MOD. 2011 PARA LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 151595/0022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 329604 | 329604 | 329604 | 329604 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 86933 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146331/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 3348030 | 3348030 | 3348030 | 3348030 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 86712 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMB. DE LAS UNID. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 142404/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1359894 | 1359894 | 1359894 | 1359894 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 86726 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMB. DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 142407/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 147053 | 147053 | 147053 | 147053 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 86977 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR LA EXPLOT. DE USO Y APROV. DE AGUAS NACIONALES ANTE CONAGUA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 146396/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 376524 | 376524 | 376524 | 376524 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 88049 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELEC. Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2010 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 150706/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 2376678 | 2376678 | 2376678 | 2376678 | 100% | 128430 | 128430 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 86747 |  |  |  | REALIZACIÓN DE EXAMEN ANTIDOPING PARA 95 ELEMENTOS DE LA DIREC. DE SEG. PUB. Y TRANS. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 142411/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 24221 | 24221 | 24221 | 24221 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 95 | 95 | 100%
| 89045 |  |  |  | REP. Y MANTTO. DE LA UNIDAD NO. 14 DE LA DIREC. DE SERVICIOS PUBLICOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156747/0026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 162400 | 162400 | 162400 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 89141 |  |  |  | REP. Y MANTTO DE LA UNIDAD NO. 25 DE LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 156749/0027 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 87858 |  |  |  | REP. Y MANTTO DE VEHIC. Y CAMIONES ADSCRITOS A LA DIREC. DE SERV. PUBLICOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 150485/0017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 87890 |  |  |  | REP. Y MANTTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIREC. DE OBRAS PUBLICAS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 150486/0018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 87909 |  |  |  | REP. Y MANTTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIREC. DE PROTECCIÓN CIVIL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 150488/0019 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 87977 |  |  |  | REP. Y MANTTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 150489/0020 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 180002 | 180002 | 180002 | 180002 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100%
| 122150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADA EN CALLE MUNICIPIO LIBRE COL. LOMAS DE ATIZAPAN DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN/064/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146819/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 542587 | 542587 | 542587 | 511552 | 94.3% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 134726 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149293/0191 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 134921 |  |  |  | RECTA DE UN COMPACTADOR PATA DE CABRA MARCA BOMAG MOD K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-211/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149633/0214 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 135062 |  |  |  | RECTA DE UNA VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-238/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150028/0241 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122173 |  |  |  | REGISTRO DE COMISION BANCARARIA DEL FORTAMUN 2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146854/0096 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 4102 | 4102 | 4102 | 4102 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 134856 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-197/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149617/0200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 122698 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR UBICADO EN RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-102/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147649/0111 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 123025 |  |  |  | RENTA DE CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-119/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147777/0119 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL EN OS OLIVOS
| 122662 |  |  |  | RENTA DE DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-103/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147648/0110 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 121355 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F 700 DE 14M3 AÑO 2004 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-088/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144262/0069 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES PARA LOS OLIVOS
| 121019 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14 M3 AÑO 2004PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-057/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143264/0057 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 126843 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 AÑO 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-161/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148883/0163 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134686 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-183/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148914/0185 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134904 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-207/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149629/0210 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 135027 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SNAITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-232/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150021/0235 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 120053 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 2004 DEL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-016/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142350/0017 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 126049 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD PARA EL RELLENO SANIATRIO DEL CONTRATO OP-ATRIZ-AD-FORTAMUN-137/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147797/0137 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 122360 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EL LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-113/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147636/0100 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122549 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA FROINTINNER UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-106/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147644/0107 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 126083 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO TIPO RABON MARCA FORD Y CHEVROLET MOD. 1978 Y 1979 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-117/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148194/0142 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 105053 | 105053 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 121949 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLENER DE 12 M3 DEL LOS AÑOS 1995 Y 1997 EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-081/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144282/0085 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 126682 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-154/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148864/0156 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120048 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 1998,1999 DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-015/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142348/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTO CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 120654 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIIONES MARCA FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-029/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143239/0034 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 125943 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARAC FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-130/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147788/0130 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES EN LOS OLIVOS
| 126035 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA CATEPILLAR FREIGHTLINER FLD 112 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-136/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147795/0136 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES EN LOS OLIVO
| 120927 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLENER DE 12M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-050/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143257/0050 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 121417 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLENER UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-087/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144266/0073 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES LOS OLIVOS
| 134995 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-225/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150014/0228 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 134869 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12M3 DE LOS AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-200/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149620/0203 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 126832 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998 Y 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-160/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148881/0162 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134898 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998 Y 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149628/0209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134677 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-182/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148912/0184 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 120730 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE CONTRATO OP.ATIZA-AD-FORTAMUN-035/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143247/0040 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 135021 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 DE LOS AÑOS 1998-1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATRO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-231/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150020/0234 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 121298 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 DE LOS AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-056/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143613/0066 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 122375 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREILAINER PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-112/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147637/0101 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 119930 |  |  |  | RENTA DE DOSTRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12M3 DE 1995,1997 EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-009-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142322/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 122223 |  |  |  | RENTA DE ESCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320C UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-115/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147633/0098 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122481 |  |  |  | RENTA DE ESCAVADORA MARCA CATEPILLAR UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-110/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147639/0103 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 119393 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN CARRETERA TLANEPANTLA -VILLA DEL CARBON EN LA COL. PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-001/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142311/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126255 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-148/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148853/0150 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 119876 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE 865 EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-006/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142318/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 125926 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-128/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147786/0128 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 134861 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-198/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149618/0201 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120599 |  |  |  | RENTA DE RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-024/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143219/0029 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120017 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2006 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-011/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142325/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 122513 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 580 M UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-108/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147642/0105 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | UNA MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 122762 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-100/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147651/0113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 122729 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-101/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147650/0112 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120115 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑO DL 1991 AL 1996 DEL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN -020/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142357/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 735368 | 735368 | 735368 | 735368 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 121773 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑO 1991 AL 1996 UBICADAS EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO /DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-072/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144275/0080 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES PARA LOS OLIVOS
| 134824 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991 1995 Y 1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP- ATIZA-AD-FORTAMUN-191/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149610/0194 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367784 | 367784 | 367784 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 126196 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-145/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148850/0147 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134601 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1996,1995 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-167/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148893/0169 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 121066 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA DE LOS AÑOS 1991 19951996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-041/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143268/0061 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 134942 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA DE LOS AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-216/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150004/0219 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100%
| 122978 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-097/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147668/0116 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 123070 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-121/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147779/0121 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 120644 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-028/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143238/0033 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 119893 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES AEROMAX DE 13M3 DE CAPACIDAD EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-008/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142321/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 134634 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-175/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148905/0177 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 126677 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-153/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148863/0155 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134987 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-224/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150013/0227 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 121927 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORDB 204 AEROMAX DE 13 M3 DE CAPACIDAD EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-080/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144281/0084 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 134603 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET FODIAK AÑO 1995 DE 7M3 DE CAPACIAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-168/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148894/0170 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134946 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODAK AÑOS 1995 DE 7M3 DE CAPACIDADA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-217/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150005/0220 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 134827 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 DE 7M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-192/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149611/0195 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | LOS OLIVOS
| 120121 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-021/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142360/0022 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126202 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑOS 1995 DE 7M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-146/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148851/0148 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 122904 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-098/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147667/0115 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 121682 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK 1995 7M3 DE CAPACIDAD UBICADOS EN EL PUERTO DE CHIVOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-073/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144273/0079 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES LOS OLIVOS
| 123103 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-122/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147780/0122 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 134863 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX CAP 13M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-199/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149619/0202 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 125935 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-129/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147787/0129 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 122558 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MKARCA FORD UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-105/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147645/0108 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 126095 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO TIPO TORTON MAR CA FAMSA, FORD, INTERNACIONAL MOD. 1980,1981,1972 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-118/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148195/0143 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0%
| 121654 |  |  |  | RENTA DE UN AEXCAVADAOERA MARCA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-074/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144271/0078 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE ESCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 121856 |  |  |  | RENTA DE UN AMOTOCONFORMADORA CASE 865 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-079/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144280/0083 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 125956 |  |  |  | RENTA DE UN ARETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-132/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147790/0132 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120617 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-026/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143227/0031 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADRO FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 126297 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-151/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148860/0153 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134974 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-222/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150011/0225 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 126276 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) MARCA CATEPILLAR D6E EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-150/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148858/0152 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 123198 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-126/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147784/0126 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE BOLLDOZER EN LOS OLIVOS
| 134850 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-196/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149616/0199 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134970 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-221/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150010/0224 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 125920 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADRO FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-127/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147785/0127 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE BOLLDOZER EN LOS OLIVOS
| 120908 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-047/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143255/0048 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 134625 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-173/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148903/0175 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 121445 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO E LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-078/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144267/0074 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN BULLDOZER EN LOS OLIVOS
| 135053 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-237/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150027/0240 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 134721 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 1850K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-188/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148919/0190 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134924 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODL 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-212/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149634/0215 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120896 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-046/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143254/0047 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 121462 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-077/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144268/0075 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN BULLDOZER EN LOS OLIVOS
| 134618 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-172/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148902/0174 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 119470 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADRO FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6 E UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-004-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142315/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA BULLDOZER TOPADRO UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134811 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-190/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149609/0193 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120111 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN -019/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142354/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 105053 | 105053 | 105053 | 105053 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 126192 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-144/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148848/0146 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 134598 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-166/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148892/0168 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 121802 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 UBICADO EN EL PUERTO DE CHIVOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRAO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-071/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144278/0081 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CAMION PARA LOS OLIVOS
| 134937 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑOS 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-215/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150003/0218 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 123044 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-120/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147778/0120 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CAMION EN LOS OLIVOS
| 120867 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-040/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143251/0044 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 122944 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEOO MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-096/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147669/0117 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN VOLTEO EN LOS OLIVOS
| 122347 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION MARCA FORD UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-114/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147635/0099 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 126186 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-143/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148847/0145 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120855 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIOMEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-039/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143250/0043 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 121829 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F EN EL PUERTO DE CHIVOS UBICADO EL EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-070/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144279/0082 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR PARA LOS OLIVOS
| 120104 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-018/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142353/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 440293 | 440293 | 440293 | 440293 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 126889 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-165/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148890/0167 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134780 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-189/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149608/0192 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134933 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-214/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150002/0217 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122996 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-095/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147670/0118 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CARGADOR EN LOS OLIVOS
| 134649 |  |  |  | RENTA DE UN RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-178/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148908/0180 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 122808 |  |  |  | RENTA DE UN RETROEXCAVADORA MARCA CATEPILLAR UBIOCADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-099/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147652/0114 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 126029 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOAMION MARCA FREIGHTLINER 1999 UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-135/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147793/0135 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 126864 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLENER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-162/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148884/0164 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120040 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-014/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142347/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134673 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-181/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148911/0183 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134890 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATRIZA-AD-FORTAMUN-205/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149627/0208 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120094 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-017/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142352/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 134692 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-184/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148915/0186 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134907 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-208/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149630/0211 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 126057 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-138/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147798/0138 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 120716 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINNER MOD 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-034/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143246/0039 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOR UBICADO EN LOS OLIVOS
| 135018 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGTLINER AÑOS 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-230/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150019/0233 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 121027 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGTRLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-058/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143265/0058 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 121395 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLENER AÑO 1999 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-086/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144264/0071 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION LOS OLIVOS
| 121383 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLENER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-089/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144263/0070 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION LOS OLIVOS
| 135031 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-233/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150022/0236 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122390 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FROINTINGHNER PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-111/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147638/0102 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 134928 |  |  |  | RENTA DE UN VIBRACOMPACTADORA MARCA HMM MOD 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-213/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149635/0216 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 121084 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PAR EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-022/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143605/0062 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120609 |  |  |  | RENTA DE UNA BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CARCA ACTEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-025/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143221/0030 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 119476 |  |  |  | RENTA DE UNA BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR D8K EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-005/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142316/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TOPADOR UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126069 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA CON RODILLOS TIPO PARA DE CABARA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-140/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147802/0140 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 134917 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLO TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MOD.816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-210/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149632/0213 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 126878 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODEL 816FPARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-164/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148887/0166 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 135039 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-235/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150024/0238 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 134702 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPIULLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-186/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148917/0188 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 122195 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATERPILLAR MOD. 816F EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-116/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147632/0097 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 122064 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATERPILLAR MOD 816F POR 200 HORAS O 30 DIAS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-092/2010 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146450/0093 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 134712 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA PATA DE CABRA MARCA BOMAG MODELO K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-187/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148918/0189 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 135045 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPATADOR PATA DE CABRA MARCA BOMAG MOD K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZ-AD-FORTAMUN-236/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150025/0239 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 135011 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150018/0232 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 122497 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-109/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147641/0104 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 134958 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-219/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150008/0222 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 126701 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-156/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148875/0158 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120845 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 C EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-038/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143249/0042 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120986 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 C PARA EL RELLANO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-054/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143262/0055 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126061 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-139/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147799/0139 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVDORA EN LOS OLIVOS
| 121057 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP.ATIZA-AD.-FORTAMUN-043/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143267/0060 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126771 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-158/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148878/0160 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 121996 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-085/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144288/0090 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120035 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP.-ATIZA-AD-FORTAMUN-013/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142330/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134911 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELELNO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-209-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149631/0212 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 134951 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-218/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150006/0221 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 120694 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP.-ATIZA-AD-FORTAMUN-033/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143245/0038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126871 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-163/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148886/0165 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134607 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-169/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148895/0171 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134662 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-180/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148910/0182 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134696 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-185/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148916/0187 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134836 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-193/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149612/0196 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 134885 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-204/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149626/0207 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 135036 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-234/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150023/0237 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 121404 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-090/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144265/0072 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 126250 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATERPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-147/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148852/0149 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 126268 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-149/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148857/0151 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134612 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-170/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148900/0172 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134614 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-171/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148901/0173 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 120635 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-027/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143228/0032 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120919 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-048/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143256/0049 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 126655 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-152/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148861/0154 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134628 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-174/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148904/0176 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134981 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-223/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150012/0226 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 121957 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140 GS EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-082/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144283/0086 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 126691 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-155/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148873/0157 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 119976 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-010/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142324/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFOMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120943 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-051/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143258/0051 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134644 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-177/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148907/0179 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134873 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-201/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149622/0204 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134999 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-226/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150015/0229 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 120665 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 140 GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-030/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143241/0035 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 125946 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-131/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147789/0131 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 122530 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-107/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147643/0106 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 119886 |  |  |  | RENTA DE UNA PATA DE CABRA BOMAG EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-007/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142319/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA PATA DE CABRA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 121475 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-076/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144269/0076 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 121969 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA MARCA CASE 580M 206 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-083/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144284/0087 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 123131 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA PARA EL RELLENO SANITARIO UMARCA CASE DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-124/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147782/0124 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA E EN LOS OLIVOS
| 125973 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROE XCAVADORA MARCA CASE 580 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-133/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147791/0133 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120674 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-031/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143242/0036 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120952 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA.-AD-FORTAMUN-052/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143260/0053 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120027 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2007 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-012/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142327/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120979 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-053/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143261/0054 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 135006 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-228/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150017/0231 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 126716 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-157/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148876/0159 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134654 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-179/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148909/0181 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 123116 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-123/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147781/0123 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120886 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-045/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143253/0046 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 120587 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-023/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143218/0028 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETRAEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 121259 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-044/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143608/0064 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 119423 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE EL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-003/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142314/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 121987 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2007 EN EL RELLENO SANITARIIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTARO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-0847/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144285/0088 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 123157 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATOP OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-125/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147783/0125 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 134840 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-194/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149613/0197 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 134846 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-195/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149614/0198 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 134878 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-202/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149623/0205 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 135003 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-227/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150016/0230 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 121590 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-075/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144270/0077 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 134879 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149625/0206 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 120686 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE EL CONTRATO OP-ATIZAAD-FORTAMUN-032/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143243/0037 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134963 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-220/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150009/0223 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 119407 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL RELLENO SSNITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-002-10 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142312/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 125982 |  |  |  | RENTA DE UNS EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-134/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147792/0134 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 120780 |  |  |  | RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO MARCA AEOMAX FORD E-700 DE M3 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-036/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143248/0041 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 121285 |  |  |  | RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-049/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143610/0065 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 126076 |  |  |  | RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO TIPO TORTON MARCA FAMSA, FORD, INTERNACIONAL Y KENWORTH MOD 1980,1981,1972 Y 1978 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-094/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148193/0141 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 280140 | 280140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 0 | 0%
| 120874 |  |  |  | RENTA SDE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK 1995 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-042/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143252/0045 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 121045 |  |  |  | RENTE DE UNA EXCAVADORA CATERPILLA 320 C PARA EL RELLENO SANITARIODEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-059/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143266/0059 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 134640 |  |  |  | RENTRA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-176/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148906/0178 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 126098 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148475/0144 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1416749 | 70.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 280 | 205 | 73.2%
| 122133 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SUMINISTRO DE DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146813/0094 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 121004 |  |  |  | RE3NTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-055/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143263/0056 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 122010 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE PASIVOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145076/0091 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3379579 | 67.6% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.68 | 68%
| 122139 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2010-FAFM-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 272084 | 261469 | 261469 | 261469 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HABIA REPORTADO EN ESTA ACCIÓN LA CANTIDAD DE $263,596.00, DE LOS CUALES DESPUES DE QUE SE REALIZO UNA REVISION DE LOS PAGOS SE DETECTO QUE SE HABIA DUPLICADO UN GASTO, POR LO QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN DE LO REPORTADO HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, POR LA CANTIDAD DE $261, 468.62
| 125277 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148780 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 29795 | 99.3% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 125054 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147925 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 125089 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147929 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 193265 | 59.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 3 | 60%
| 125682 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AGUA (CONAGUA) | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152080 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124873 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144295 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 2519225 | 2519225 | 2519225 | 2494772 | 99% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 23 | 95.8%
| 100796 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (MUNICIONES, CARTUCHOS BALAS) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 44849 | 44849 | 44849 | 44849 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | DEBIDO A LA TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES, SU ADQUISICIÓN DEBE CENTRALIZARSE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO QUIEN CONSOLIDA Y ADQUIERE LOS MATERIALES CON LA DEFENSA NACIONAL.
| 100797 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 310772 | 310772 | 310772 | 310772 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | ESTÁ EN PROCESO LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS ADQUISICIONES. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 100798 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 160 | 160 | 100% | ESTA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 100799 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1675409 | 1675409 | 1675409 | 1675409 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | LA VARIACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO ES DEBIDO A QUE LA PROGRAMACIÓN COMPRENDE UN PAGO CADA MES, POR LO QUE FALTARIAN LOS ALCANCES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2010
| 100800 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO Y/O SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 5301056 | 5301056 | 5301056 | 5301056 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | SE ESTA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LOS ADEUDOS Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS RESULTADOS.
| 100801 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA), Y ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 2237464 | 2237464 | 2237464 | 2237464 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | LOS AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS CORRESPONDEN AL PAGO DE LOS ADEUDOS. EN BREVE SE REPORTARÁ EL CONSUMO O GASTO ACTUAL.
| 100881 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 96227 | 96227 | 96227 | 0 | 0% | 4120 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0% | ACCIÓN AUTORIZADA RECIENTEMENTE CON RECURSOS REMANENTES REASIGNADOS
| 100802 |  |  |  | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE RADIO LOCALIZACION Y TELECOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100% | ESTA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 94175 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 80428 | 80428 | 80428 | 80428 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94231 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040/2010/FAFM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 85757 | 85757 | 85757 | 85757 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 216 | 216 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94127 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 163333 | 163333 | 163333 | 163333 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94091 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 562866 | 562866 | 562866 | 562866 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 9 | 9 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94263 |  |  |  | PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE MANANTIALES | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 81878 | 81878 | 81878 | 81878 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100% | SE JUSTIFICA LA RETENCION POR EL PAGO DE DERECHOS DE LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
| 29368 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANCARIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 3593447 | 3593447 | 3593447 | 3593447 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
| 29291 |  |  |  | REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 649819 | 649819 | 649819 | 649819 | 100% | 740 | 740 | VEHÍCULO | 35 | 35 | 100%
| 29216 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1468597 | 1468597 | 1468597 | 1468597 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 29418 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO(PAGO DE ADEUDO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A CARGO DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 117810 | 117810 | 117810 | 117810 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL DESCUENTO SE REALIZO AL MUNICIPIO DIRECTAMENTE POR CONAGUA
| 21008 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA TIPO ESTACAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171304 | 171304 | 171304 | 171304 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO ESTACAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 171,304.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 172,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146385
| 20977 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y CLORACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3372181 | 3372181 | 3372181 | 3372181 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: AGUA EN BLOQUE Y CLORACION, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 3,372,181.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,372,181.40 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143557
| 20981 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0012 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6645569 | 6645569 | 6645569 | 6645569 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: APORTACIONES AL ISSEMYM, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 6,645,569.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 7,970,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143558
| 20988 |  |  |  | BACHEO EN VIALIDADES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 101569 | 101569 | 101569 | 101569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3144 | 3144 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: BACHEO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 101,569.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,569.60 BENEFICIANDO A 93,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143560
| 20946 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 76296 | 76296 | 76296 | 76296 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO. ACCION: EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 76,296.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143433
| 20994 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS EN EL RELLENO SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 111128 | 111128 | 111128 | 111128 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS EN EL RELLENO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 111,128.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 349,200.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143611
| 20967 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14218487 | 14218487 | 14218487 | 14218487 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: PAGO DE PASIVOS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 14,218,487.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 14,300,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143556
| 21018 |  |  |  | PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0018 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3439261 | 3439261 | 3439261 | 3439261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 3,439,261.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,440,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146387
| 20987 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 326029 | 326029 | 326029 | 326029 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 130 | 130 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 326,029.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 326,029.60 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143559
| 21001 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414392 | 414392 | 414392 | 414392 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 8 | 8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 414,392.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 800,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 144041
| 20939 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1058448 | 1058448 | 1058448 | 1058448 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 44 | 44 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,058,448.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,243,056.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143425
| 20961 |  |  |  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7210520 | 7210520 | 7210520 | 7210520 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 7,210,520.18 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 8,700,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143549
| 20932 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1047090 | 1047090 | 1047090 | 1047090 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 150000 | 150000 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,047,090.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,500.000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143422
| 20952 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1481650 | 1481650 | 1481650 | 1481650 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 184000 | 184000 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,481,650.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,023,600.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143434
| 58544 |  |  |  | ADQ. DE UNIFORMES Y MAQUINARIA PARA PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148460/0020 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 22 | 22 | 100%
| 58539 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141691/0017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 136692 | 136692 | 136692 | 136692 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 58569 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149881/0022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 58515 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141678/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 35441 | 35441 | 35441 | 35441 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 98 | 98 | 100%
| 58509 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE ADEUDOS) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141676/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 4668148 | 4668148 | 4668148 | 4668148 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 50 | 50 | 100%
| 58506 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141675/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 656015 | 656015 | 656015 | 656015 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 58513 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141677/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 802833 | 802833 | 802833 | 802833 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 58504 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (GASTO CORRIENTE) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141673/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2968580 | 2968580 | 2968580 | 2968580 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 58498 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (CONSUMO DIARIO) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141665/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2290086 | 2290086 | 2290086 | 2290086 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 58522 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141684/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1969646 | 1969646 | 1969646 | 1969646 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 58491 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141661/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 5192142 | 5192142 | 5192142 | 5192142 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 76 | 76 | 100%
| 58496 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141663/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1566382 | 1566382 | 1566382 | 1566382 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 58501 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ISSEMYM (GASTO CORRIENTE) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141670/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 5409747 | 5409747 | 5409747 | 5409747 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 58527 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141685/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43308 | 43308 | 43308 | 43308 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 55 | 55 | 100%
| 58519 |  |  |  | UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDADA PUBLICA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141679/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 355424 | 355424 | 355424 | 355424 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 294 | 294 | 100%
| 43894 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 157028 | 157028 | 157028 | 157028 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | SE COMPRARON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 43906 |  |  |  | ESTUDIO DE ANALISIS CLINICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 30 | 30 | 100%
| 43902 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235455 | 235455 | 235455 | 235455 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 44060 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE LUZ CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-02-08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1398888 | 1398888 | 1398888 | 334173 | 23.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.87 | 23.9%
| 43911 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ADQUISICION DE GASOLINA) | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-2-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 271860 | 271860 | 271860 | 271860 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 43887 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICPAL | - | - | 258188 | 258188 | 258188 | 258188 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 27072 |  |  |  | CUOTAS APORTACION INSTITUCION PUBLICA ISSEMYM | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147375 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10195048 | 9270623 | 10195148 | 9270623 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 27073 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3333625 | 2062708 | 3333625 | 2062708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 135349 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 153270/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 327930 | 327930 | 0 | 327930 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 327930 | 327930 | 100%
| 135201 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES, Y RETENCIONES POR CRÉDITOS ISSEMYM | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143664/0013 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 3250000 | 3250000 | 0 | 2785899 | 85.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3250000 | 2785899.68 | 85.7%
| 119709 |  |  |  | CAPITULO 9000 | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-155131 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10381173 | 10381173 | 10381173 | 9236626 | 89% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 119704 |  |  |  | MATENIMIENTO Y/O REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143875 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3652700 | 3652700 | 3652700 | 3652700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 50 | 83.3%
| 119708 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143873 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16310226 | 16310226 | 16310226 | 15596207 | 95.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 119705 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143874 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9895145 | 9895145 | 9895145 | 1766353 | 17.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 119706 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-1143880 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 43202770 | 43202770 | 43202770 | 43202770 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 2000 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 119707 |  |  |  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2009-2-136238 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 433345 | 24.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 2000 | 500 | 25%
| 90337 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143656/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 397849 | 397849 | 397849 | 303728 | 76.3% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 6.87 | 76.3%
| 83430 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A BOMBEROS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143655/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 48805 | 48805 | 48805 | 48805 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 83379 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PROTECCION CIVIL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143652/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 373687 | 373687 | 373687 | 373687 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 83308 |  |  |  | PAGO DE NOMINA ASEGURIDAD PUBLICA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143649/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 2270043 | 2270043 | 2270043 | 1836070 | 80.9% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.8 | 80%
| 91429 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SERVICIO DE CONAGUA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143663/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 295000 | 295000 | 295000 | 168318 | 57.1% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 1.72 | 57.3%
| 90760 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CONAGUA) | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143660/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 510000 | 510000 | 510000 | 480763 | 94.3% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2.83 | 94.3%
| 91058 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143661/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 45632 | 45.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4.56 | 45.6%
| 123254 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 130587 | 130587 | 130587 | 130587 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 51 | 51 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO, UNIFORMANDO A LOS ELEMENTOS DE ESTAS DOS CORPORACIONES MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SU FUNCION DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL EL CUAL FUE REDIRECCIONADO Y AUTORIZADO EN LA REALIZACION DE NUEVAS OBRAS CON LA FINALIDAD DE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ESTE FONDO FORTAMUNDF 2010.
| 123294 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C. F. E. | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 876588 | 876588 | 876588 | 876588 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, SANEANDO CON ESTO LA FINANZAS DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123284 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 1874185 | 1874185 | 1874185 | 1874185 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE SANEAR LA FINANZAS DEL MUNICIPIO Y PAGAR LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIROES (PASIVOS) QUE SE TIENE POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE UN PROGRAMA DE INSTALACION DE LUMINARIAS PARA AHORRO DE ENERGIA EL CUAL FUE CONTRATADO Y SUPERVISADO FISICAMENTE POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%.
| 123237 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 3262275 | 3262275 | 3262275 | 3262275 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO, PARA CUBRIR LAS PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SU LABOR Y FUNCION DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL EL CUAL FUE REDIRECCIONADO EN NUEVAS OBRAS CON LA FINALIDAD DE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ESTE FONDO FORTAMUNDF 2010.
| 22084 |  |  |  | ADQUISICION DE BIEN MUEBLE ( PATRULLA VEHICULO OFICIAL) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146423/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 22081 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142773/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 81560 | 81560 | 81560 | 81560 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100%
| 22077 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142743/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 2241045 | 2241045 | 2241045 | 2241045 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 22078 |  |  |  | FIANZAS DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142765/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 22080 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142772/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 129179 | 129179 | 129179 | 129179 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 22079 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142769/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 1600628 | 1600628 | 1600628 | 1600628 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 22076 |  |  |  | PAGO DE DEUDA (PASIVOS) (OBRAS Y SERVICIOS) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142737/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 399651 | 399651 | 399651 | 399651 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 22082 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142776/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 175268 | 175268 | 175268 | 175268 | 100% | 7220 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 145234 |  |  |  | ADQUISICION DE 10 VEHICULOS TSURU (PATRULLAS ) EQUIPADAS TORRETA, RADIO ETC. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148473/0033 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 145205 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, GRATIFICACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( SUBSEMUN ) | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141797/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 145206 |  |  |  | PAGO DE NOMINA,AGUINALDO, GRATIFICACIONES, PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141821/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 48622598 | 48622598 | 48622598 | 48622598 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 22 | 91.7%
| 145207 |  |  |  | PAGO DE NOMINA,GRATIFICACIONES,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE P. C. Y B. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141822/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 5330128 | 5330128 | 5330128 | 5330128 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | PAGO DE NOMINA,GRATIFICACIONES,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECION CIVIL Y BOMBEROS LA MINISTRACIONES SERAN EJERCIDAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010. DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA DEL H. AYUNTAMIENTO SE CUENTA CON UNA SOLA DIRECCION QUE COMPRENDE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
| 145208 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141823/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 145204 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL PERSONAL OPERATIVO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141785/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 300 | 295 | 98.3%
| 72782 |  |  |  | APORTACIONES PATRONALES (ISSEMYM) | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141904 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3642589 | 3642589 | 3642589 | 3642589 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 81 | 100%
| 73069 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141907 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 23773 | 23773 | 23773 | 23773 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 73135 |  |  |  | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141908 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 28727 | 28727 | 28727 | 28727 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 73438 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141917 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 806403 | 806403 | 806403 | 806403 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 63 | 63 | 100%
| 73817 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CONBUSTIBLE PROTECCION CIVIL) | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 158098 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 84727 | 84727 | 84727 | 84727 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 73738 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA) | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 158097 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 184315 | 184315 | 184315 | 184315 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 73280 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141912 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 242888 | 242888 | 242888 | 242888 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 73638 |  |  |  | MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 144778 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 259355 | 259355 | 259355 | 259355 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 17 | 100%
| 72924 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141905 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2425943 | 2425943 | 2425943 | 2425943 | 100% | 0 | 0 | MIEMBRO | 80 | 80 | 100%
| 72483 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141901 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1266817 | 1266817 | 1266817 | 1266817 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 81 | 100%
| 72630 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141902 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2120785 | 2120785 | 2120785 | 2120785 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 81 | 100%
| 72692 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141903 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 253160 | 253160 | 253160 | 253160 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 81 | 100%
| 72991 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 141906 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 958482 | 958482 | 958482 | 958482 | 100% | 0 | 0 | MIEMBRO | 80 | 80 | 100%
| 73570 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 144776 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 312881 | 312881 | 312881 | 312881 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 71679 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142990 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 315857 | 315857 | 315857 | 315857 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 117 | 117 | 100%
| 71931 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE RADIOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143044 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 25160 | 25160 | 25160 | 25160 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 70461 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y DERECHOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 744565 | 611275 | 611275 | 611275 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 71605 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143071 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4252288 | 4252288 | 4252288 | 4252288 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11.5 | 95.8%
| 71898 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143049 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 996554 | 665792 | 665792 | 665792 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 71845 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBIDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 146413 | 124733 | 124733 | 124733 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 71956 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143026 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 117 | 117 | 100%
| 71879 |  |  |  | MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 33980 | 18071 | 18071 | 18071 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 22 | 36.7%
| 71723 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143061 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 89668 | 89668 | 89668 | 89668 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100%
| 70487 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143062 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5018246 | 5018246 | 5018246 | 5018246 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 70508 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143074 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1942662 | 1942662 | 1942662 | 1942662 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 48 | 100%
| 71745 |  |  |  | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE LINEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143037 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3873 | 3799 | 3799 | 3799 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 70415 |  |  |  | RECOLECCIÓN DE BASURA Y DEPOSITO FINAL DE TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 144596 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 71699 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143063 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | REGIDURIA DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 648347 | 648347 | 648347 | 648347 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 350 | 310 | 88.6%
| 71655 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLTEOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 71860 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 79368 | 52217 | 52217 | 52217 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 71626 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142979 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 375588 | 375588 | 375588 | 375588 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 71914 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143050 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 271698 | 271698 | 271698 | 271698 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 71780 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 809707 | 809707 | 809707 | 809707 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 120696 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA/ TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-04.03.02.02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 121286 |  |  |  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.03.02.04 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CONCLUIDO
| 119881 |  |  |  | COMPRA DE UNIDADES PARA PROTECCION CIVIL, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.02.02.01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 119712 |  |  |  | COMPRA DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.03.02.01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 570054 | 81.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | CONCLUIDO
| 120612 |  |  |  | PAGO DE DEUDA CON ISSEMYN, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 2002409 | 2002409 | 2002409 | 2002409 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CONCLUIDA
| 119137 |  |  |  | PAGO DE DEUDA, PRESTAMO BANOBRAS, TOTAL MUNICIPAL | 92-TEOTIHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.04.01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 3595757 | 3595757 | 3595757 | 2431535 | 67.6% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.68 | 68%
| 119374 |  |  |  | APOYO ECONOMICO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152053/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TQUIXQUIAC | - | - | 1569928 | 1569928 | 1569928 | 1569928 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 119031 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146124/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 20515 | 20515 | 20515 | 20515 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100%
| 119007 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146120/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 105937 | 105937 | 105937 | 105937 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100%
| 119101 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146457/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 1759779 | 1759779 | 1759779 | 1759779 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 119344 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151699/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 118903 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143780/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 44 | 44 | 100%
| 118879 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143760/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 542790 | 542790 | 542790 | 542790 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 6.84 | 76% | SE REALIZO PAGO QUINCENAL A 9 ELEMENTOS.
| 118850 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143750/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 2891330 | 2891330 | 2891330 | 2891330 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 45 | 45 | 100% | SE APROBO EL PAGO A 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 119431 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO DE PAGO A PROVEEDORES/TOTAL MUNICIPAL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152985/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 820463 | 820463 | 820463 | 666509 | 81.2% | 4331 | 0 | PAGO | 1 | 0.51 | 51%
| 119122 |  |  |  | (SANEAMIENTO FINANCIERO), PAGO A PROVEEDORES PENDIENTES/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146478/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3250468 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 118995 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 144984/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 280286 | 280286 | 280286 | 280286 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 154172 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144462/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 155920 | 155920 | 155920 | 155920 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CONTENEDOR PARA EL TRASLADO DE BASURA
| 154170 |  |  |  | CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144452/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 148250 | 148250 | 148250 | 148250 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 11 | 100%
| 154174 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICO | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144467/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 12 | 12 | 100%
| 154167 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144441/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 82158 | 82158 | 82158 | 82158 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 7 | 58.3%
| 154169 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144447/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 19471 | 19471 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 0 | 0%
| 154168 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144444/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 143133 | 143133 | 143133 | 143133 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 154173 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144463/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 480759 | 480759 | 480759 | 480759 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
| 154171 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144457/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 98514 | 98514 | 98514 | 98514 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 12 | 92.3%
| 154166 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144435/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 750392 | 750392 | 750392 | 750392 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 92540 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146233 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299653 | 30% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 2 | 40% | SE COMPRARA MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO CONFORME SE VALLA NECESITANDO A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
| 92828 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151945 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 380000 | 38% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 13 | 36.1%
| 92562 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PRIMARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 45000 | 45000 | 100% | SE SUMINISTRARAN PAQUETES ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO
| 92600 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (SECUNDARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 12600 | 100% | SE SUMINISTRARAN PAQUETES ESCOLARES A TODAS LAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO
| 92372 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146228 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 670538 | 27.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 22 | 27.5%
| 92310 |  |  |  | PAGO A CONAGUA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146219 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3840000 | 2500000 | 2500000 | 1988240 | 79.5% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 92360 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146227 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 7233964 | 7233964 | 7233964 | 7233964 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 92768 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO OBTENIDO CON CARSON & BRASCH POR 20 MILLONES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146564 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 11463701 | 11463701 | 11463701 | 11463701 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 92517 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146230 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 92810 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DE AGUA POTABLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151944 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4902202 | 4902202 | 4902202 | 4902202 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 92757 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS (OBRA PUBLICA Y PROVEEDORES) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146239 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 5270483 | 5270483 | 5270483 | 5270483 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 19 | 19 | 100% | SE PAGARAN LOS PASIVOS GENERADOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
| 92791 |  |  |  | RENTA DE UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146633 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20030880 | 20030880 | 20030880 | 20030880 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 126708 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 424672 | 424672 | 424672 | 424672 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 126406 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICO MEDICOS Y ANTIDOPING PARA 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 17 | 17 | 100% | TODO EL MUNICIPIO
| 127310 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 286936 | 286936 | 286936 | 286936 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 54490 |  |  |  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO A LO EST. EN EL ART. 33 DE LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS (PAGO QUINCENAL APORTACIONES A ISSEMYM SÓLO PARTE PATRONAL) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143468 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 20266169 | 20266169 | 20266169 | 20266169 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 54380 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142869 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 170239891 | 170239891 | 170239891 | 170239891 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1778 | 1778 | 100%
| 54416 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142874 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 81676261 | 81676261 | 81676261 | 81676261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 3857 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144885 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 183318 | 183318 | 183318 | 183318 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 25 | 25 | 100%
| 3856 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144882 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 934915 | 934915 | 934915 | 934915 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 40 | 40 | 100%
| 3848 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144880 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 5774846 | 5774846 | 5774846 | 5741416 | 99.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 131 | 131 | 100%
| 3797 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144879 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1845540 | 1845540 | 1845540 | 1843940 | 99.9% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 40 | 40 | 100%
| 3862 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144889 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 5174570 | 5174570 | 5174570 | 5163469 | 99.8% | 0 | 0 | PAGO | 40 | 40 | 100%
| 17281 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141778 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNIPAL | - | - | 75916181 | 75916181 | 75916181 | 65472927 | 86.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 20.68 | 86.2%
| 17282 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA (SANEAMIENTO FINANCIERO) | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141779 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 75044324 | 75044324 | 58344324 | 60859338 | 81.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 19.22 | 80.1%
| 17283 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141776 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 12531433 | 58% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 13.93 | 58%
| 17284 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141773 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 101428606 | 101428606 | 101428606 | 97364769 | 96% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3.49 | 87.3%
| 17267 |  |  |  | RECOLECCION, MANTENIMIENTO, TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS EN EL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141777 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 38256516 | 35497065 | 35497065 | 35497065 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.92 | 92%
| 17636 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149639/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TONATICO | - | - | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 17633 |  |  |  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144386/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 214965 | 214965 | 214965 | 214965 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3.45 | 86.3%
| 17632 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES OFICIALES Y ALUMBRADO PUBLICO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144385/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1611060 | 1611060 | 1611060 | 1611060 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 17631 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144384/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 65000 | 65000 | 62367 | 62367 | 95.9% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 17630 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144383/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 2143704 | 2143704 | 2121362 | 2121362 | 99% | 0 | 0 | PERSONA | 31 | 31 | 100%
| 17634 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144387/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 436861 | 436861 | 436861 | 436861 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 19 | 63.3%
| 125467 |  |  |  | CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE AGOSTO 2009 AL MES DE AGOSTO 2010 | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/057/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 16808849 | 16808849 | 16808849 | 16808849 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 125410 |  |  |  | GASOLINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/005/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2500000 | 2500000 | 1387739 | 1387739 | 55.5% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 260 | 42.1%
| 125409 |  |  |  | GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/004/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 10877596 | 10877596 | 8279951 | 8279951 | 76.1% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 260 | 42.1%
| 125413 |  |  |  | LIQUIDACIÓN DE 3 UNIDADES TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/008/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 125414 |  |  |  | PAGO DE ANTIDOPING PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/009/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 177707 | 177707 | 177707 | 177707 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 125473 |  |  |  | UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/063/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3107250 | 3107250 | 1739565 | 1739565 | 56% | 0 | 0 | EQUIPO | 617 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 3790 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145415/0016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 75 | 75 | 100%
| 3803 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153107/0024 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 3773 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145248/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 107317 | 107317 | 107317 | 107317 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100%
| 3791 |  |  |  | ADQUSICIÓN DE VEHÍCULO (AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146579/0017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 3789 |  |  |  | APORTACIONES A OBRA DE CARÁCTER REGIONAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR AFECTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE Y ACCESO AL MODULO DE ABASTO BICENTENARIO) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145385/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 228453 | 228453 | 228453 | 228453 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3799 |  |  |  | APORTACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147369/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 2148021 | 2148021 | 2148021 | 2148021 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 3802 |  |  |  | EXÁMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149850/0023 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 25 | 25 | 100%
| 3785 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (PROTECCIÓN CIVIL) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145331/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 100000 | 100000 | 90318 | 90318 | 90.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2 | 66.7%
| 3784 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (SEGURIDAD PÚBLICA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145330/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 484327 | 484327 | 446702 | 446702 | 92.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100%
| 3650 |  |  |  | PAGO DE LUZ Y FUERZA (NERGÍA ELÉCTRICA). | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141728/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 340605 | 340605 | 315662 | 315662 | 92.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 3648 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141726/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 5277448 | 5277448 | 5277448 | 5277448 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 75 | 75 | 100%
| 3649 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141727/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 4494289 | 4494289 | 4494289 | 4494289 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 65 | 65 | 100%
| 84348 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AGUA EN BLOQUE) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 158028/0025 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 23143 | 23143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 3794 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147368/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1313640 | 1313640 | 1313640 | 1313640 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 3783 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO) POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS PROPIOS | 111-VILLA DE ALLENDE | CABECERA DE INDÍGENAS (BARRIO DE LA CABECERA) | RURAL | 145310/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 254904 | 254904 | 254904 | 254904 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3652 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO. | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 143225/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 224207 | 224207 | 224207 | 224207 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3792 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (PROTECCIÓN CIVIL) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146957/0018 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 41816 | 41816 | 41816 | 41816 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 3788 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (RECOLECTORES DE BASURA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145343/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 160382 | 160382 | 160382 | 160382 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3793 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR (SEGURIDAD PÚBLICA) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146958/0019 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 427989 | 427989 | 427989 | 427989 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 114464 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142649 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3292993 | 3292993 | 3292993 | 3292993 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 114504 |  |  |  | DEUDA CON CONAGUA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142674 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 380255 | 380255 | 380255 | 380255 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 114636 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 143776 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2152000 | 2152000 | 2152000 | 1910459 | 88.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10.15 | 84.6%
| 114646 |  |  |  | EQUPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 143777 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 450012 | 450012 | 450012 | 267977 | 59.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.59 | 59%
| 114503 |  |  |  | ISSEMYM CORRIENTE | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142653 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y ADMINSTRACION | - | - | 4083726 | 4083726 | 4083726 | 4083726 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 114456 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142647 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4912763 | 4912763 | 4912763 | 4912763 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 114732 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142654 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 807934 | 807934 | 807934 | 807934 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1000 | 1000 | 100%
| 87614 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166860 | 166860 | 166860 | 166860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 35 | 100%
| 87615 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 42040 | 42040 | 42040 | 42040 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 77 | 77 | 100%
| 87616 |  |  |  | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 267913 | 267913 | 267913 | 267913 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 87617 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 35 | 100%
| 87618 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120860 | 120860 | 120860 | 120860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 77 | 77 | 100%
| 87619 |  |  |  | APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 7291683 | 7291683 | 7060470 | 7060470 | 96.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 87620 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 660988 | 660988 | 660988 | 660988 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 87621 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 238999 | 238999 | 238999 | 238999 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 87622 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2165439 | 2165439 | 2165439 | 2165439 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 87623 |  |  |  | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA. DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 4070563 | 4070563 | 4070563 | 4070563 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 87624 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80117 | 80117 | 80117 | 80117 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 87625 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 227094 | 227094 | 227094 | 227094 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 87626 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA Y BOMBA DE AGUA POTABLE ENERO A DICIEMBRE 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2463459 | 2463459 | 2463459 | 2463459 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 79807 |  |  |  | ADQUISICION DE BOTES COLECTORES DE BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155226/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 34 | 34 | 100%
| 76822 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148932/0024 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 31175 | 31175 | 31175 | 31175 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 76777 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148930/0022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 76746 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148929/0021 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 76003 |  |  |  | ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147862/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
| 74781 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145351/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1638034 | 1638034 | 1638034 | 1638034 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 20 | 100%
| 76916 |  |  |  | EQUIPAMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149677/0029 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 389950 | 389950 | 389950 | 389950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116 | 116 | 100%
| 76040 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147863/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 140 | 140 | 100%
| 79889 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155232/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 9369 | 9369 | 9369 | 9369 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2035 | 2035 | 100%
| 74874 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145354/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4846393 | 4846393 | 4846393 | 4846393 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 74317 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145336/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4650752 | 4650752 | 4650752 | 4650752 | 100% | 0 | 0 | BRIGADA | 55 | 55 | 100%
| 75952 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147860/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 140 | 140 | 100%
| 75117 |  |  |  | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147723/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 76092 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOTRASMICION | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147864/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 64237 | 64237 | 64237 | 64237 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 74660 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145349/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 169017 | 169017 | 169017 | 169017 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 78909 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PIPAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150971/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 198394 | 198394 | 198394 | 198394 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 75067 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147184/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 44791 | 44791 | 44791 | 44791 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 74717 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145350/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 190165 | 190165 | 190165 | 190165 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100%
| 75901 |  |  |  | VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147857/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 192672 | 192672 | 192672 | 192672 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 140 | 140 | 100%
| 55301 |  |  |  | DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-15 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 799330 | 799330 | 799330 | 799330 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | SE PAGARA MENSUALMENTE RENTA DE TIRADERO
| 55277 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD (FUNCIONARIOS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-14 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 105174 | 105174 | 105174 | 105174 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 54988 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 74456 | 74456 | 74456 | 74456 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 55255 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO ( ADEUDOS DE PROVEEDORES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-13 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 292353 | 292353 | 292353 | 292353 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 55233 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (APROVECHAMIENTOS DE AGUA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 138817 | 138817 | 138817 | 138817 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 55187 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (CREDITO BANOBRAS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-8 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8067895 | 8067895 | 8067895 | 8067895 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 55203 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (CREDITO CON INTERACCIONES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-9 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8900138 | 8900138 | 8900138 | 8900138 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 55218 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (ISSEMYM CUOTAS PATRONALES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10495261 | 10495261 | 10495261 | 7800000 | 74.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 55006 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1689868 | 1689868 | 1689868 | 1689868 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 55316 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIOS PUBLICOS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1340704 | 1340704 | 1340704 | 473199 | 35.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 32 | 27 | 84.4%
| 55242 |  |  |  | 120-2010-2-12 | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-12 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3576312 | 3576312 | 3576312 | 2614586 | 73.1% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 1 | 33.3%
| 129697 |  |  |  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146429 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 612259 | 612259 | 612259 | 509581 | 83.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9.6 | 80%
| 129694 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 143815 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 282924 | 282924 | 282924 | 278625 | 98.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 5.7 | 95%
| 129695 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ECOLOGIA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 144958 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 159368 | 159368 | 159368 | 159368 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 129693 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142830 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1931132 | 1931132 | 1931132 | 1931132 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 129698 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 147843 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 577957 | 577957 | 577957 | 501256 | 86.7% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 14.7 | 98%
| 129696 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE (CONAGUA) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146427 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 229170 | 229170 | 229170 | 229170 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 126528 |  |  |  | PAGO A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142373/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 830102 | 830102 | 830102 | 830102 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126527 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELCETRICIDAD | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142371/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 3636371 | 3636371 | 3636371 | 3314811 | 91.2% | 60464 | 0 | PAGO | 1 | 0.91 | 91%
| 126529 |  |  |  | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142379/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1612032 | 1612032 | 1612032 | 1612032 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126526 |  |  |  | PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142370/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 3386261 | 3386261 | 3386261 | 3386261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126525 |  |  |  | PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2010, DEL CAPITAL DEL FINANCIAMINETO ADQUIRIDO PARA LA INSTALACION DE LA CENTRAL DE REPORTE DE EMERGENCIAS ZUMPANGO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142358/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 17187500 | 17187500 | 17187500 | 17187500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126530 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142380/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 3000 | 3000 | 100%
| 126531 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142383/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 3000 | 100%
| 92409 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149093/0072 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449500 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 82044 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CON GRUA HIDRAULICA Y CANASTILLA / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152608/081 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 92410 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148630/0032 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 92411 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 8 MOTOCICLETAS Y 9 CUATRIMOTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148555/0014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2835198 | 2835198 | 2835198 | 2833416 | 99.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
| 92412 |  |  |  | APORTACIÓN AL ISSEMYM, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143759/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 18038291 | 18038291 | 18038291 | 18038291 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.9 | 90%
| 82393 |  |  |  | APORTACION AL ISSEMYM DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 / VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152669/0086 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 43 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 92413 |  |  |  | APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149079/0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 92414 |  |  |  | APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149059/0043 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 42750 | 95% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | DEPENDENCIA VALLE DE CHALCO
| 92415 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149060/0044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 92416 |  |  |  | ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149091/0070 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 92417 |  |  |  | CAMAPAÑA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149068/0050 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 92418 |  |  |  | CAMAPAÑA DE PROMOCIÓN POR UN BICENTENARIO DE LA EQUIDAD DE GENERO / DARIO MARTINEZ II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149067/0049 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN
| 92419 |  |  |  | CAMAPAÑA DE SALUD ODONTOLOGICO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149065/0047 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 90744 | 90744 | 90744 | 47820 | 52.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92420 |  |  |  | CAMAPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149066/0048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 191550 | 191550 | 191550 | 191550 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA, UNIDAD DE MEDIDA ES MUNICIPIO
| 92421 |  |  |  | CAMPAÑA DE APOYO PARA EL TRANSTORNO ALIMENTICIO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149069/0051 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 79006 | 79006 | 79006 | 40006 | 50.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92422 |  |  |  | CAMPAÑA DE FOMENTO A LA CREACIÓN LITERARIA / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149062/0045 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 92423 |  |  |  | CAMPAÑA DE NO DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES / XICO IV | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149092//0071 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD XICO IV
| 92424 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER CERVICO-UTERINO INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149064/0046 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92425 |  |  |  | CAPACITACIÓN EN CORTE Y CONFECCIÓN EN CDC AMERICAS I / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149074/0055 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 80573 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152267/0078 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2723737 | 2723737 | 2723737 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1382 | 1220 | 88.3% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 92426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, NORMALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANIAS INDIGENAS DEL BICENTENARIO EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD / CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146947/0011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1899432 | 1899432 | 1899432 | 0 | 0% | 100568 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 0 | 0% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 80710 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL / XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152606/0079 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1523604 | 40.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 480 | 60%
| 92427 |  |  |  | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143793/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 341 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 92428 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 15321 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149078/0057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 81807 |  |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL / XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152607/0080 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1796664 | 29.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 92429 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA (1100 BECAS) BIMESTRALES EJERCICIO 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143796/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3865181 | 3865181 | 3865181 | 874995 | 22.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1100 | 0 | 0%
| 92430 |  |  |  | ESTIMULOS PARA GRUPOS VULNERABLES ADOLTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFEENTES Y FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 (8000 DESPENSAS BIMESTRALES) | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143770/0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 8959872 | 8959872 | 8959872 | 4479600 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 48000 | 0 | 0%
| 92431 |  |  |  | EXAMEN TOXICO Y PSICOMETRICO EJERCICIO 2010 PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PUBLICA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143794/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 525688 | 52.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 92432 |  |  |  | MERCADO SAN MIGUEL XICO REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 2A. ETAPA / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149094/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 297293 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO III
| 92433 |  |  |  | MODULO DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149056/0042 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92434 |  |  |  | MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN AMERICAS I SECCCIÓN / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149076/0056 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 92435 |  |  |  | NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143755/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 738222 | 738222 | 738222 | 738222 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 42 | 42 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 92436 |  |  |  | NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143751/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 33824635 | 33824635 | 33824635 | 33824635 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 262.5 | 77%
| 82351 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 / VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152666/0085 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 136573 | 97.6% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 164 | 48.1%
| 82237 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 / VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152665/0084 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 4862082 | 91.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 88.5 | 26%
| 92437 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142156/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6050011 | 6050011 | 6050011 | 5811611 | 96.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 200 | 192 | 96%
| 92438 |  |  |  | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010/ VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143762/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6852805 | 6852805 | 6852805 | 996020 | 14.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.03 | 3%
| 92439 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CHAVIN TRAMO: AV. ANAHUAC-ONAS / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149052/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1110049 | 1110049 | 1110049 | 1110049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3646.8 | 3646.8 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 92440 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE MOCHICAS TRAMO: AV. LOMBARDO TOLEDANO-PUELCHES / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149053/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1121884 | 1121884 | 1121884 | 1121884 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3640 | 3640 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 92441 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE NORTE 6 TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS - AV. M. AVILA CAMACHO / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149042/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6458.58 | 6458.58 | 100% | LOCALIDA PROVIDENCIA
| 92442 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 7-A TRAMO: AV M. AVILA CAMACHO - AV LAZARO CARCENAS / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149048/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 615507 | 615507 | 615507 | 615507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2008.17 | 2008.17 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92443 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 33 TRAMO: NORTE 6 - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149043/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 596249 | 596249 | 596249 | 596249 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2011.5 | 2011.5 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92444 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 35 TRAMO: NORTE 6 - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149044/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2007.03 | 2007.03 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92445 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 38 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149047/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2344859 | 2344859 | 2344859 | 2344859 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7650.9 | 7650.9 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92446 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 42 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 7-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149049/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2231241 | 2231241 | 2231241 | 2231241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7386.39 | 7386.39 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92447 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLLE ORIENTE 43 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 7-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149050/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2025718 | 2025718 | 2025718 | 2025718 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7432.2 | 7432.2 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92448 |  |  |  | RESCATE DE MODULO DEPORTIVO XICO III / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148596/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 734875 | 734875 | 734875 | 734875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1394 | 1394 | 100% | LOCALIDA XICO III
| 92449 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ I SECCIÓN (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / DARIO MARTINEZ I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148618/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ I SECCIÓN
| 79965 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ I SECCIÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) DARIO MARTINEZ I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148629/0022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 15 | 100%
| 92450 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (PARTICIPACION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148621/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 92451 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148623/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 15 | 15 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 92452 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148622/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN
| 92681 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO I SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO) / DARIO MARTINEZ I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148619/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ I SECCIÓN
| 92682 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148612/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 747406 | 747406 | 747406 | 747406 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1007 | 1007 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92683 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148627/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 30370 | 30370 | 30370 | 30359 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 92684 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148629/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 10 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92685 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148628/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 20510 | 82% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92686 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148615/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
| 92687 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148617/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 14 | 14 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 92688 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148616/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 92689 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (PARTICIPACIÓN Y Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148624/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38520 | 99.4% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 92690 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148626/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 12 | 12 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDA DE MEDIDA ES CURSP
| 92691 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148625/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 26645 | 26645 | 26645 | 26645 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 92692 |  |  |  | TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN ADOLECENTES / XICO LA LAGUNA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149072/0054 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD XICO LA LAGUNA
| 92693 |  |  |  | TALLER DE ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO EN ADOLECENTES / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149088/0067 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 92694 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149087/0066 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 92695 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADES / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149070/0052 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 17340 | 86.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 92696 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / DARIO MARTINEZ II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149082/0061 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 92698 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149081/0060 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 92699 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149083/0062 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 92697 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149071/0053 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 92700 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149084/0063 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 92701 |  |  |  | TALLER DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149080/0059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 92702 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149086/0065 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 92703 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149085/0064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 92704 |  |  |  | TOTORIA PARA PREVENIR LA DISERCIÓN ESCOLAR / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149089/0068 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 92705 |  |  |  | TUTORIA PARA PREVENIR LA DISERCIÓN ESCOLAR / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149090/0069 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 15764 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143983/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 15761 |  |  |  | CONVENIO, ADEUDO CON ISSEMYM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143977/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1377589 | 1377589 | 1224524 | 1224524 | 88.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 15758 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143881/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2225315 | 2225315 | 2225315 | 2225315 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 15765 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING Y DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143985/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 20323 | 20323 | 20323 | 20323 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 3 | 3 | 100%
| 15760 |  |  |  | ISSEMYM CUOTAS PATRONALES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143976/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 6323567 | 6323567 | 5419565 | 5419565 | 85.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 20 | 83.3%
| 15763 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143982/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 565629 | 565629 | 565629 | 565629 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 35 | 100%
| 15762 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143979/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1121378 | 1121378 | 1066767 | 1066767 | 95.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 30 | 85.7%
| 15766 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143986/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 877445 | 877445 | 877445 | 877445 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 15757 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143877/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 10156879 | 10156879 | 10156879 | 10156879 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100%
| 15767 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143989/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 6948957 | 6948957 | 6948957 | 6948957 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 15759 |  |  |  | PAGO O AMORTIZACIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143974/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3647000 | 3647000 | 3645774 | 3645774 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 94244 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ISSEMYM Y OTROS | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 124434 | 124434 | 124434 | 124434 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 52724 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-2-06 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4200000 | 4200000 | 4199964 | 4199964 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 53278 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CREDITOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-2-07 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8457959 | 8457959 | 6507753 | 6507753 | 76.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126919 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2200870 | 2200870 | 2200870 | 2200870 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 127023 |  |  |  | PAGO DE FIDEICOMISO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 611376 | 611376 | 611376 | 611376 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126650 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3337170 | 3337170 | 3337170 | 3337170 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 45 | 45 | 100%
| 125412 |  |  |  | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPALES AL ISSEMYM | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/007/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 54000000 | 54000000 | 24327540 | 24327540 | 45.1% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 14 | 14%
| 125408 |  |  |  | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES AGUA EN BLOQUE (CNA) | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/003/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 4967462 | 4967462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 617 | 0 | 0%
| 125411 |  |  |  | ISSEMYM REZAGO DE CUOTAS SEGÚN CONVENIO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/006/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 8078090 | 8078090 | 7770760 | 7770760 | 96.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.96 | 8%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 94160 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 39982 | 39982 | 39982 | 39982 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94225 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94214 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 281580 | 281580 | 281580 | 281580 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94186 |  |  |  | EXAMEN DE ANTIDOPING | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 24 | 0 | 0% | SE APROBO LA CANCELACION DE ESTA ACCION
| 94331 |  |  |  | EXAMEN PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 1 | 0 | 0% | SE JUSTIFICA EL TRASPASO A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE UN DE EXAMEN PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO PARA UN OFICIAL
| 94117 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 262385 | 262385 | 262385 | 262385 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94081 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1455034 | 1455034 | 1455034 | 1455034 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 24 | 24 | 100% | TERMINADA AL 100%
| 52690 |  |  |  | GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-2-02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1920000 | 1920000 | 1603937 | 1603937 | 83.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 52673 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-2-01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9120000 | 9120000 | 9120000 | 9120000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 98 | 98 | 100%
| 52920 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-2-03 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 240000 | 240000 | 168774 | 168774 | 70.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 126879 |  |  |  | AMPLIACION DE IMPLEMENTOS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MONITOREADO POR SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 327700 | 327700 | 327700 | 327700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPOS COMPLETOS CON CAMARAS DE VIGILANCIA EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS
|  |  | FASP |  |  | 13: 550065440; Ministrado 14: 550065440; Programado 15: 550065440; Ejercido 16: 524190903; Ejercido 17=16/14: 95.3%; Generados 18: 10975457; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 158327; Ejercidos 22: 165230; Ejercidos 23=22/21: 104.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 89150 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 112641357 | 112641357 | 112641357 | 110887075 | 98.4% | 2247533 | 0 | PERSONA | 863 | 951 | 110.2% | ADQUISICIÓN DE 125 TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES, 21 MÓVILES Y 13 FIJAS; CÁMARAS E INSTALACIÓN DE POSTES. REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE LA RNT Y DEL SNISP, ASÍ COMO PAGO DE RENTA POR ENLACES DIGITALES. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89151 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 377841846 | 377841846 | 377841846 | 353731210 | 93.6% | 7539079 | 0 | PIEZA | 150590 | 158102 | 105% | APLICACIÓN DE 14,840 EXÁMENES A 2,968 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO Y CUSTODIOS PENITENCIARIOS; MINISTRACIÓN DE RECURSOS A MUNICPIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS LARGAS Y CORTAS, MUNICIONES, CALZADO Y UNIFORMES; ASÍ COMO EQUIPO PARA ASALTO Y REACCCIÓN. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89152 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 42800013 | 42800013 | 42800013 | 42790394 | 100% | 853989 | 0 | BECA | 6812 | 6115 | 89.8% | IMPARTICIÓN DE CURSOS A 413 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A 671 ELEMENTOS. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89153 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 279342 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN: EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA DORMITORIOS (CAPACIDAD DE 220 ESPACIOS PARA MUJERES) CELDAS INDIVIDUALES, MODULO DE SANITARIOS, CONSULTORIOS, ÁREAS DE TRABAJO, ÁREA DE TALLERES, ALMACEN GENERAL, ÁREA DE VISITA FAMILIAR. EDIFICIO DE DOS NIVELES: PLANTA BAJA, CUARTO DE MAQUINAS, ETC. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 89154 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 2782224 | 2782224 | 2782224 | 2782224 | 100% | 55514 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100% | APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO, DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL E INFORME DE EVALUACIÓN. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
CONVENIOS 11 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 1630049333; Ministrado 14: 1630046315; Programado 15: 1455046315; Ejercido 16: 5014008; Ejercido 17=16/14: 0.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5989.41; Ejercidos 22: 5782.41; Ejercidos 23=22/21: 96.5%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 150844 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 34 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 150904 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 54 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 150863 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 150741 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 340000000 | 340000000 | 340000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 58 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 150982 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 175000000 | 175000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CONA LA SHCP
| 151013 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205000000 | 205000000 | 205000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 19 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 90708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. ASF. DE CALLE REFORMA TRAMO DE C. NVO. MEXICO A C. SN. FCO. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FOPAM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 249461 | 249461 | 249461 | 249461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 511.41 | 511.41 | 100%
| 90812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. ASF. DE CALLE 5 DE FEB. TRAMO AV. CHAPULTEPEC A AV. JUAREZ | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FOPAM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 748444 | 748444 | 748444 | 716137 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1476 | 1452 | 98.4%
| 82204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FRONTON DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 69-PAPALOTLA | PAPALOTLA | URBANO | 01/CONADE/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA | - | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 1925714 | 1922696 | 1922696 | 1922696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906 | 906 | 100% | OBRA A REALIZARCE CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010, DE LA CONADE. OBRA CONCLUIDA. EJERCICIO CERRADO AL 100%
| 117604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO VILLAS-ASUNCION | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-04-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2912 | 2912 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, RECURSO CONADE-IMCUFIDE-2010 EJERCIDO AL 100%.
AMPLIACIÓN
| 80240 |  |  |  | PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150806 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
15-MÉXICO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 48 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 484998491; Ministrado 14: 481755718; Programado 15: 484998491; Ejercido 16: 476054100; Ejercido 17=16/14: 98.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1100; Ejercidos 22: 1080; Ejercidos 23=22/21: 98.2%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 126139 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 70776556 | 68365749 | 70776556 | 67935608 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126283 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 251102245 | 251029158 | 251102245 | 251028961 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126350 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9890134 | 9890134 | 9890134 | 8467217 | 85.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
| 126321 |  |  |  | TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 34113416 | 34113416 | 34113416 | 34074985 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
MEJORAMIENTO
| 127111 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1548035 | 1548035 | 1548035 | 1548035 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 126656 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4117647 | 4117647 | 4117647 | 4117647 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 126714 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | - | 32149416 | 31760501 | 32149416 | 31494159 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126859 |  |  |  | TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 31837007 | 31652025 | 31837007 | 30027173 | 94.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
AMPLIACIÓN
| 126808 |  |  |  | ALCANTARILLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 31837007 | 31652025 | 31837007 | 30727173 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95%
MEJORAMIENTO
| 127273 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3034942 | 3034942 | 3034942 | 3034942 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 126903 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROEYCTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 14019026 | 14019026 | 14019026 | 13598200 | 97% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 127328 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 573060 | 573060 | 573060 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1793151445; Ministrado 14: 1707637948; Programado 15: 1803151445; Ejercido 16: 1619638356; Ejercido 17=16/14: 94.8%; Generados 18: 30872; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10570.08; Ejercidos 22: 10138.08; Ejercidos 23=22/21: 95.9%
FONDOS METROPOLITANOS
CONSTRUCCIÓN
| 78377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA RED HOSPITALARIA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 84691165 | 29546481 | 84691165 | 29546481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 23 | 23%
| 138058 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS REDES Y TANQUES PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE PONIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESCALATORIAS PARA FINIQUITO DE PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL FOND 2007 APROBADO EL PASADO 17 DE JUNIO DE 2011. EL EJECUTOR ESTA EN PROCESO DE GESTIONAR LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ANTE EL FIDEICOMISO
| 82391 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO DENOMINADO CANTEROS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7108891 | 7108891 | 7108891 | 7108347 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 82297 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAUHTÉMOC (1A. ETAPA) EN IXTAPALUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12499742 | 12496682 | 12499742 | 10581929 | 84.7% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95%
| 81914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN MELCHOR OCAMPO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49992494 | 49992494 | 49992494 | 49671374 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 80312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN ECATEPEC - SEGUNDA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 135923687 | 135923687 | 135923687 | 134589465 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
| 80376 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SUR (COLONIAS PUEBLO NUEVO, SAN SEBASTIAN, PRIMERO DE MAYO, SANTA LUCIA Y BUENA VISTA) EN ZUMPANGO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47752291 | 47752291 | 47752291 | 47641836 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
| 78812 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE CALLE 7 Y AV CENTENARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 553036 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 95 | 95% | COMPLEMENTO PROYECTO EJECUTIVO POR LE DISTRITO FEDERAL, ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL PAGO DE AFECTACIONES DE 14 PREDIOS UBICADOS EN TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO
| 78632 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITEPEC TEPETLIXPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35400000 | 35400000 | 35400000 | 34267829 | 96.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 82018 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO ASI COMO LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE AGUILUCHOS Y PRADO SAN FRANCISCO NEXTLALPAN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7593404 | 7593404 | 7593404 | 7279993 | 95.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
| 84629 |  |  |  | PROYECTO DE ESCUELAS MEDIA SUPERIOR DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15238534 | 15238534 | 25238534 | 9921899 | 65.1% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: CAMINOS
| 112806 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24136010 | 24136010 | 24136010 | 22042435 | 91.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100%
| 80136 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LA ZMVM | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 383769473 | 383769473 | 383769473 | 368478369 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 84515 |  |  |  | TRANSPORTES ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 214735053 | 201789596 | 214735053 | 201789596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | PROYETO TERMINADO
| 53621 |  |  |  | VIALIDAD COLA DE CABALLO | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43280000 | 43279999 | 43280000 | 38562922 | 89.1% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 63 | 63% | ESTE PROYECTO SE FINANCIA CON RECURSOS 2009 Y 2010 SE ESPERA SU TERMINACIÓN EN ESTE EJERCICIO. SE TRABAJA EN LA PAERTURA DE CAJA DEL TRAMO UBICADO EN EL EJIDO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
| 53337 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28000000 | 18000000 | 28000000 | 16376369 | 91% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71% | SE TRABAJA EN EL MONTAJE DE TRABES METÁLICAS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE COMPRESIÓN
| 137953 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN ECATEPEC SEGUNDA ETAPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130400000 | 130399999 | 130400000 | 130399999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 98 | 98%
| 78180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA TRAMO PUENTE DE FIERRO A LA CARRETERA LECHERÍA TEXCOCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 81 | 81%
| 78284 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO EN MELCHOR OCAMPO | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10120000 | 10119999 | 10120000 | 10119999 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 100 | 100 | 100%
| 78546 |  |  |  | CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CORREDOR AGROINDUSTRIAL | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36496572 | 36486572 | 36496572 | 36486572 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100% | PROYECTO TERMINADO
| 54393 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR TEPOTZOTLÁN | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43340000 | 43340000 | 43340000 | 37771062 | 87.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100% | FINIQUITO FINANCIERO EN PROCESO
| 78729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36645077 | 36645077 | 36645077 | 34934997 | 95.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 53518 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL LAS ARMAS EN TLALNEPANTLA (COMPLEMENTO A OBRA INICIADA EN 2008) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40670000 | 40670000 | 40670000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 70 | 70% | ESTE PROYECTO SE FINANCIA CON RECURSOS 2008 Y 2009 SE ESPERA SU TERMINACIÓN EN ESTE EJERCICIO. SE ESTÁN FABRICANDO LAS TRABES PREESFORZADAS. ASÍ COMO SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE TRABES Y LOZA DE COMPRESIÓN, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DEL PARAPETO
| 53441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR YA DECUACIONES VIALES PUENTE FORDEN CUAUTITLÁN IZCALLI | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 105190000 | 104526671 | 105190000 | 104526671 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 83 | 83% | ESTE PROYECTO SE FINANCIA CON RECURSOS 2009, 2010 Y 2011
| 112038 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5907435 | 5907435 | 5907435 | 5835434 | 98.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 99 | 99% | PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN
| 78133 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES INTERMUNICIPALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN COACALCO SEGUNDA ETAPA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38797317 | 38797317 | 38797317 | 38787983 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 100 | 100%
| 54294 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES INTERMUNIIPALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN COACALCO SEGUNDA ETAPA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38797317 | 38797317 | 38797317 | 38797317 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 100 | 100% | PROYECTO TERMINADO
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 78451 |  |  |  | CÁMARAS EQUIPOS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 125245886 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 97 | 97% | METAS: CÁMARAS DE VIGILANCIA
FIDEM
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 118969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE ESPARCIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIDEM-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ V3A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 4178873 | 4178873 | 4178873 | 4160347 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBATIÁN
| 118899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE ESPARCIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIDEM-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ V3A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 4178873 | 4178873 | 4178873 | 4160347 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBATIÁN
| 51918 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL 3ERA. ETAPA | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | 11000 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5232005 | 5232005 | 5232005 | 4815015 | 92% | 601 | 0 | METRO CÚBICO | 511 | 310 | 60.7%
| 106860 |  |  |  | CEMENTERIO MUNICIPAL | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-CO8511-2009-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | 8081 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA CERRADA AL 100%-EJERCICIO FIDEM 2009 EJECUTADO AL 100%.
| 106675 |  |  |  | PAVIMENTACION VIALIDAD 20 DE NOVIEMBRE (3RA ETAPA) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-CO19111-2009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | 8081 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5359032 | 5359032 | 5359032 | 5359032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6652 | 6652 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FIDEM 2009 EJECUTADO AL 100%
REHABILITACIÓN
| 71145 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD LA IGLESIA-CANOA | 37-HUIXQUILUCAN | MAGDALENA CHICHICASPA | URBANO | FIDEM/001/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 22809 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9050200 | 9050200 | 9050200 | 9010851 | 99.6% | 30271 | 0 | KILÓMETRO | 5.08 | 5.08 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 22600000; Ministrado 14: 14766502; Programado 15: 22600000; Ejercido 16: 11773957; Ejercido 17=16/14: 79.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 200; Ejercidos 22: 170; Ejercidos 23=22/21: 85%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
CONSTRUCCIÓN
| 115902 |  |  |  | AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4000000 | 3533700 | 4000000 | 3533700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
MEJORAMIENTO
| 115956 |  |  |  | OTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | COBERTURA REGIONAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 18600000 | 11232802 | 18600000 | 8240257 | 73.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 70 | 70%
APORTACIONES FEDERALES 3506 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1173489238; Ministrado 14: 1171448129; Programado 15: 1139854963; Ejercido 16: 1028532420; Ejercido 17=16/14: 87.8%; Generados 18: 1592110; Ejercidos 19: 1309108; Ejercidos 21: 9843119.29; Ejercidos 22: 6954627.49; Ejercidos 23=22/21: 70.7%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 95028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20M3. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132593/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 278193 | 278193 | 278193 | 278193 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 83264 |  |  |  | ENCORTINADO DEL CARCAMO (SANTIAGUITO) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO.
| 2052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 137233/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 105181 | 105181 | 105181 | 105181 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 3918 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ARROYO COLORADO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132798/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79962 | 79962 | 79962 | 79962 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 52.6 | 52.6 | 100%
| 4114 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO, FILTROS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 133263/0217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 83196 |  |  |  | REHABILITACION DEL CARCAMO DE LA UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147628 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD HABITACIONAL SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 83231 |  |  |  | REHABILITACION DEL CARCAMO Y LINEA DE CONDUCCION DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL COLECTOR PRINCIPAL DE JOYAS DE SANTA ANA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | EN JOYAS DE SANTA ANA.
EQUIPAMIENTO
| 6554 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 DEL POZO DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 205840 | 205840 | 205840 | 205840 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 DEL POZO DE AGUA POTABLE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 205,840.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 208,234.25 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131136.
| 4136 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 133321/0239 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 4157 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO, EL BARRETE | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133373/0260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 4133 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO, LAS MANZANAS | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 133315/0236 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 14249 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 134713/0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 190371 | 190371 | 189938 | 189938 | 99.8% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 5 | 5 | 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 103893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE MESA DEL RIO, LOS RANCHOS Y BUENOS AIRES (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 133980/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE MESA DEL RÍO, LOS RANCHOS Y BUENOS AIRES
| 103842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 133807/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 151600 | 151600 | 151600 | 149094 | 98.3% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 380 | 380 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZANA
| 5075 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 137635 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 247861 | 99.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5114 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137884 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 973944 | 48.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5078 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 137639 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248147 | 99.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74005 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEDIMENTADOR EL CHIQUIHUITERO (SEGUNDA ETAPA) | 21-COATEPEC HARINAS | TEOCOTITLA | RURAL | 028/2009/FISM/0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 384408 | 384408 | 384408 | 384408 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 19096 |  |  |  | LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59266 | 59266 | 59266 | 59266 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MÉXICO, OBRA: LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 59,266.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,018.41 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133603
| 95021 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUZ VIDRIADA, 1A ETAPA. | 88-TENANCINGO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 132521/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 590074 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 700 | 20%
| 95033 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO. | 88-TENANCINGO | AGUA BENDITA | RURAL | 133413/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 139892 | 139892 | 139892 | 139892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100%
| 112559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 131073/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 112558 |  |  |  | REHABILITACION DE DE REDES DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131071/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 13742 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA, ENTRE LA CALLE LAGO NAGAMI Y LA CALLE PRIVADA LAGO LOMAS DE ARENA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28073 | 28073 | 28073 | 28073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 65 | 65%
| 13729 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y LA CALLE XINANTECATL. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138780 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 2018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTALE | 111-VILLA DE ALLENDE | EL CHIRIMOYO | RURAL | 131588/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1249988 | 1249988 | 1249988 | 1249988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 87694 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2009-1-155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 250 | 50%
| 87695 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 88936 | 88936 | 88936 | 88936 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1381 | 1381 | 100%
| 87696 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2009-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166406 | 166406 | 166406 | 166406 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 87697 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 552696 | 552696 | 552696 | 552696 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 12881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA JAVIELA HASTA ROBERTO PAREDES BARRIO DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648835 | 648835 | 648835 | 648835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2154 | 2154 | 100%
| 124482 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TOTOTLA / PARAJE TOTOTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 143857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUAÁN | - | - | 75662 | 75662 | 75662 | 75662 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1485 | 99%
| 124433 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 133628 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 98767 | 98767 | 98767 | 98767 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 14250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES | RURAL | 134715/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 1199386 | 1199386 | 1168524 | 1168524 | 97.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6114 | 6114 | 100%
| 14232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DEL MONTE | RURAL | 134107/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 801632 | 801632 | 799226 | 799226 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
AMPLIACIÓN
| 5058 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 137510 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 257210 | 85.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5070 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 137622 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 564293 | 564293 | 564293 | 485745 | 86.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5090 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 137672 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 422971 | 422971 | 422971 | 395497 | 93.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5068 |  |  |  | TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 137620 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 27305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 75936 | 34.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 390 | 35.5%
| 4113 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓIN DE AGUA POTABLE, LA HUARACHA | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 133262/0216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29397 | 29397 | 29397 | 29397 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 4117 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, AV. IGNACIO ZARAGOZA, PONIENTE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133270/0220 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7249 | 7249 | 7249 | 7249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4143 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EL JAZMÍN | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133342/0246 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 4145 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EL SABINO | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133345/0248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 4150 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EL XHITI, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133365/0252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370 | 370 | 100%
| 4135 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, LAS VEGAS | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 133320/0238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13124 | 13124 | 13124 | 13124 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 4152 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 1ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133368/0255 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29195 | 29195 | 29195 | 29195 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 4127 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 1ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 133305/0230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9974 | 9974 | 9974 | 9974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 4124 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 1ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 133298/0227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19248 | 19248 | 19248 | 19248 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 4138 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 133335/0241 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29047 | 29047 | 29047 | 29047 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 4128 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 133307/0231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9974 | 9974 | 9974 | 9974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 4121 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 133289/0224 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 8557 | 8557 | 8557 | 8557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 4139 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 133336/0242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14699 | 14699 | 14699 | 14699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 4129 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 4ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 133308/0232 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22128 | 22128 | 22128 | 22128 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 4158 |  |  |  | "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 6ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133374/0261 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49780 | 49780 | 49780 | 49780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 4229 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 139816/0344 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20057 | 20057 | 20057 | 20057 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 4172 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LA HUARACHA | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 137412/0277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100%
| 4141 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133339/0244 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 4221 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 139760/0335 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34265 | 34265 | 34265 | 34265 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 400 | 400 | 100%
| 4224 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139811/0339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20207 | 20207 | 20207 | 20207 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | COL. JAVIER BARRIOS
| 4225 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139812/0340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19615 | 19615 | 19615 | 19615 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 4230 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 139817/0345 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34466 | 34466 | 34466 | 34466 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 770 | 770 | 100%
| 4231 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 139818/0346 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 16814 | 16814 | 16814 | 16814 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 4232 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 139819/0347 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 59602 | 59602 | 59602 | 59602 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 4233 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 139820/0348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 4234 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 139821/0349 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100%
| 4235 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 139822/0350 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 30544 | 30544 | 30544 | 30544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 4223 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ATRAS DE LA PREPA 40 | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139799/0337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20457 | 20457 | 20457 | 20457 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 450 | 450 | 100%
| 4220 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 139177/0333 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 43221 | 43221 | 43221 | 43221 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 4137 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CAMINO AL BANCO NEGRO | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 133324/0240 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 89280 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | 52-MALINALCO | JESÚS MARÍA | RURAL | 138726/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 89873 | 89873 | 89873 | 89873 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA
| 95022 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALBARRAN. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 132522/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 38664 | 96.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 95025 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 14 DE FEBRERO. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 132584/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 9104 | 30.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 4 | 5%
| 112604 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136291/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100% | LOCALIDAD EL SALTO
| 85888 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 143124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 74797 | 74797 | 74797 | 74797 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 56688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHO EL MOLINO-PUERTO DE LA ARENA-LA LAGUNA PUERTO DE LA ARENA 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | PUERTO DE LA ARENA | RURAL | 136773 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 326677 | 326677 | 326677 | 326677 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 2060 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL ROSARIO (SAN MIGUEL) | RURAL | 138012/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 173730 | 173730 | 173730 | 173730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 83783 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA GARITA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133714 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 78376 | 52.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 784 | 52.3%
| 84565 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ROSA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133722 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 16729 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 53.5 | 66.9%
| 87698 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2009-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 543739 | 543739 | 543739 | 543739 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 20754 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 135851/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 185000 | 185000 | 177524 | 177524 | 96% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 20756 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 135854/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 20755 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 135852/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 551200 | 551200 | 551200 | 551200 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 124441 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE DE AGUA POTABLE, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 134741 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 279426 | 279426 | 279426 | 279426 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100%
| 14221 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO EL CONSUELO | RURAL | 133823/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 602772 | 602772 | 577197 | 577197 | 95.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1445 | 1445 | 100%
MANTENIMIENTO
| 109109 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE/WENCESLAO LABRA | 96-TEQUIXQUIAC | COLONIA WENCESLAO LABRA | RURAL | 136765/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4372 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 137495 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DEE JUAREZ | - | - | 78060 | 78060 | 78060 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4344 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 473001 | 98.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 20 | 19.6 | 98%
| 5121 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 140399 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 966610 | 96.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100%
| 4378 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO LA MESA | RURAL | 137497 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 42425 | 49.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5073 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 137633 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 106766 | 85.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5089 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO ATOTONILCO | RURAL | 137671 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 25000 | 250000 | 250000 | 248995 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5094 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 137680 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 343002 | 98% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5096 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 137683 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 306753 | 93% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5099 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 137686 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1903608 | 95.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 5112 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137881 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 482473 | 482473 | 482473 | 482205 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 132903 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUADALUPE 3A SECCION LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 139452/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 221999 | 221999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 31600 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141362/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 4140 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 133337/0243 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36920 | 36920 | 36920 | 36920 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 4115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓIN DE AGUA POTABLE, AV. ABEL HUITRÓN Y AGUADO, NTE. | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 133264/0218 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 95020 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TERRENATE AL TANQUE DE ACATZINGO. | 88-TENANCINGO | ACATZINGO (ACATZINGO DE LA PIEDRA) | RURAL | 132515/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 502175 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1450 | 435 | 30%
| 95017 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132496/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 800508 | 800508 | 800508 | 798215 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3229 | 3229 | 100%
| 112584 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RE DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 131106/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 123986 | 123986 | 82.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 800 | 80%
| 85724 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | TEOPAZUL (TEOPAZUL EL ENCINAL) | RURAL | 139928 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319352 | 319352 | 319352 | 319352 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100%
| 85697 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL AGUA | RURAL | 139870 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 284075 | 284075 | 284075 | 284075 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 20753 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 135848/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 20752 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 135847/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 185000 | 185000 | 175266 | 175266 | 94.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 14272 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA Y PARTE ALTA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA TRINIDAD CONCEPCIÓN | RURAL | 141446/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 207560 | 207560 | 207419 | 207419 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
| 31539 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | AMADORES (LOS AMADOR) | RURAL | 133209/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 223413 | 223413 | 212395 | 212395 | 95.1% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
| 31540 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS) | RURAL | 133765/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 120000 | 120000 | 97535 | 97535 | 81.3% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 31577 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 137948/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 44282 | 44282 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 15.2 | 0 | 0%
| 31580 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 141348/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 19056 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1770048 | 1770048 | 1770048 | 1770048 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA EN SANTA ANA IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,770,048.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,770,048.69 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 138463.
| 95032 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DEL POZO DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 132748/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 798893 | 798893 | 798893 | 767729 | 96.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.95 | 95%
| 80540 |  |  |  | REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO BAZ PRADA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 135979 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1870569 | 1870569 | 1870569 | 1870569 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 56574 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | CRUZ DEL NORTE | RURAL | 136764 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 299811 | 299811 | 299811 | 299811 | 100% | 0 | 0 | POZO | 7.3 | 7.3 | 100%
| 61964 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 12 DE DIAMETRO Y 100 M DE PROFUNIDAD PARA SIST DE AGUA POTABLE INCLUYE EQUIPAMIENTO | 105-TLATLAYA | LIMÓN TERRERO | RURAL | 137764 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 328834 | 328834 | 328834 | 328834 | 100% | 0 | 0 | POZO | 7.3 | 7.3 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4218 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NO. 2 | 45-JILOTEPEC | TEUPAN | RURAL | 139174/0331 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 6614 | 6614 | 6614 | 6614 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 95027 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE CRUZ VIDRIADA. | 88-TENANCINGO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 132590/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 77337 |  |  |  | AMPLIACION DE POZO DE REATA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 138123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | POZO | 10 | 1 | 10% | SE REALIZO A UNA PROFUNDIDAD DE 10.29 METROS CUBICOS.
| 14276 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE POZO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 141514/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 198728 | 198728 | 183263 | 183263 | 92.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 14277 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE POZO DE AGUA POTABLE, EN EL CERRITO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 141516/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 338388 | 338388 | 338388 | 338388 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 4126 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL POZO CANALEJAS 200 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 133304/0229 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 4170 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL POZO | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 137410/0275 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 4222 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL POZO CANALEJAS 200 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 139762/0336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 107615 | 107615 | 107615 | 107615 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 4228 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL POZO SNTE | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 139815/0343 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74685 | 74685 | 74685 | 74685 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 4171 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL POZO ZONA NORTE | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 137411/0276 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 114011 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 141968/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 246000 | 246000 | 100%
| 113996 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 151967/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 246000 | 0 | 0%
| 95026 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | SAN MARTÍN COAPAXTONGO | URBANO | 132586/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 945307 | 945307 | 945307 | 900000 | 95.2% | 0 | 0 | POZO | 100 | 95 | 95%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 4342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135805 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1116554 | 1116554 | 1116554 | 1115466 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100%
| 31559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | PUENTE VIEJO | RURAL | 135375/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 32925 | 32925 | 65.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 31547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 135363/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 32 | 0 | 0%
| 71345 |  |  |  | CONST. DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA USO COMUNITARIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 139056/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 338108 | 338108 | 338108 | 338108 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100%
| 19185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (1A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 922737 | 922737 | 922737 | 922737 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125 | 125 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (1A. ETAPA)EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 922,737.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 941,555.05 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134079
| 19198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (2A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1192325 | 1192325 | 1192325 | 1192325 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125 | 125 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (2A. ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,192,325.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,213,635.16 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135417
| 19175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3. (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2009/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 439907 | 439907 | 439907 | 439907 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3. (2DA. ETAPA) EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 439,907.26 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 439,907.92 BENEFICIANDO A 617 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134083
| 22021 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 134658/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 458300 | 458300 | 458300 | 458300 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 700 | 700 | 100%
| 113739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 148311/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 3944 | 1.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 240000 | 3944 | 1.6%
| 83900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ARENAL | RURAL | 133587 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 87699 |  |  |  | MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE MANANTIAL AL TANQUE EXISTENTE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 13029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2009-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249050 | 99.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 126382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 2DA. ETAPA SAN SEBASTIAN | 120-ZUMPANGO | SAN SEBASTIÁN | URBANO | 132117/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 861979 | 861979 | 861979 | 861979 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 90 | 90 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4134 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | 45-JILOTEPEC | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA) | RURAL | 133317/0237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 11811 | 11811 | 11811 | 11811 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 2057 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137451/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 106684 | 106684 | 106684 | 106684 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | HOYOS, LOS (MANZANA LOS HOYOS)SAN PABLO MALACATEPEC
EQUIPAMIENTO
| 14278 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS PARA AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141574/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 918720 | 918720 | 918720 | 918720 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 1200 | 1200 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 5082 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 137663 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244435 | 97.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 5064 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1440949 | 1440949 | 1440949 | 902398 | 62.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 31552 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO | 8-AMATEPEC | DOLORES (HACIENDA DOLORES) | RURAL | 135368/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 85000 | 85000 | 83921 | 83921 | 98.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 31599 |  |  |  | ZAMPEADO SOBRE LA TUBERIA HIDRAULICA | 8-AMATEPEC | EL PINO | RURAL | 141361/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100%
| 71479 |  |  |  | REALIZACION DE EST. PRELIMINARES PARA DETERM. EL EDO. FISICO ACTUAL DEL POZO EL PEDREGAL EJIDO SAN DIEGO HUEHUECALCO | 9-AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | 139065/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 16894 | 16894 | 16894 | 16894 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 27297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REGADIO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 280586 | 93.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 200 | 190 | 95%
| 112240 |  |  |  | REPARACION DE TABLERO DE ARRANQUE POZO DE AGUA EL BOSQUE | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2009/FISM/062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 14000 | 14000 | 0 | 13600 | 97.1% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 14486 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2009/01/161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 97343 | 97343 | 97343 | 97343 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93 | 93 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: COMPLEMENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA CUAUHTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 97,343.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 97,343.59 BENEFICIANDO A 100 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136596
| 19025 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN MANZANA 7 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 113824 | 113824 | 113824 | 113824 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN MANZANA 7 EN SAN LORENZO TOXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 113,824.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 114,487.10 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133459.
| 9715 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 81554 | 81554 | 81554 | 81554 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 312 | 312 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:LINEA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 81,554.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 81,555.13 BENEFICIANDO A 200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135696
| 6958 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 268073 | 268073 | 268073 | 268073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 957.8 | 957.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 268,073.30 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 268,073.30 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133668
| 3922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL, LA PILA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132807/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 21179 | 21179 | 21179 | 21179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 95.1 | 95.1 | 100%
| 4059 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EL MANANTIAL, AGUA BENDITA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133025/0161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19945 | 19945 | 19945 | 19945 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 37.5 | 37.5 | 100%
| 4131 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INMUEBLE DEL MANANTIAL, EL PATHE | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 133311/0234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 109029 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 136655/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 142589 | 142589 | 142589 | 142589 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 81005 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO NORTE | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136405 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 42418 | 42418 | 44770 | 42418 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 552 | 552 | 100% | ES EN PENTECOSTES, SE REALIZARON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 80353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ SUMINISTRO DE MATERIALES | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 135963 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 39454 | 39454 | 43056 | 39454 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 312 | 312 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 80370 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIMBRE | 99-TEXCOCO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 135964 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 26555 | 26555 | 28980 | 26555 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 87700 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 199845 | 199845 | 199845 | 199845 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 87701 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 36502 | 36502 | 36502 | 36502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 12460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-75 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 133548 | 133548 | 133548 | 133548 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425 | 425 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 12766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE MARZO Y 17 DE MARZO, BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123170 | 123170 | 123170 | 123170 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 475 | 475 | 100%
| 12989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 1° DE MAYO Y BENITO JUAREZ COLONIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2009-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599619 | 599619 | 599619 | 599619 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1217 | 1217 | 100%
| 12926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE 1A. ETAPA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LOMAS TAURINAS, 12 DE OCTUBRE Y NAVIDAD) COLONIA SAN LORENZO CUAUHTENCO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 848935 | 848935 | 848935 | 848935 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2473 | 2473 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 4189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, 3ª MANZANA SOBRE CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 139132/0296 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7926 | 7926 | 7926 | 7926 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 22.5 | 22.5 | 100%
| 4239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 140880/0355 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2136777 | 2136777 | 2136777 | 2136777 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1333.33 | 1333.33 | 100%
| 95029 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES LAS PALAPAS | 88-TENANCINGO | EJIDO DE TENERÍA (EL LLANO) | RURAL | 132594/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 178558 | 99.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
| 95031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TEPETZINGO DE TEPALCATEPEC A QUETZALAPA. | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 132738/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 258155 | 258155 | 258155 | 258155 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 59857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO | 105-TLATLAYA | TLACOCUSPAN (TLACOCUSPAN SANTA CRUZ) | RURAL | 136781 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 29917 | 29917 | 29917 | 29917 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 77070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137801 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 36992 | 36992 | 36992 | 36992 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 248.1 | 248.1 | 100%
| 84666 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENNIDA "ELISEO GONZALEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133726 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43470 | 43470 | 43470 | 19338 | 44.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30 | 13.35 | 44.5%
| 126383 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CERRADA Y PRIVADA DE ALLENDE BO. SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132118/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 153995 | 153995 | 153995 | 153995 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 281 | 281 | 100%
AMPLIACIÓN
| 4123 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL JARDÍN DE NIÑOS | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 133296/0226 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 11234 | 11234 | 11234 | 11234 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 90 | 90 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4266 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESAGE DE AGUAS PLUVIALES, ATRÁS DE LAS ESCUELAS | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 132726/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13984 | 13984 | 13984 | 13984 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 59.36 | 59.36 | 100%
| 85690 |  |  |  | REPOSICION DE REJILLA EN CALLE RUMBOA LA IGLESIA | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 139865 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 21688 | 21688 | 21688 | 21688 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 104074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134008/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 4340 |  |  |  | DRENAJE DE AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 323466 | 92.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100%
| 5065 |  |  |  | TERMINACION DEL COLECTOR CALLE JUAREZ | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137545 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996913 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 31564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 136958/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 210840 | 210840 | 26927 | 26927 | 12.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 50 | 15.9%
| 27309 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO A LAS MESAS | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2009/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149504 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27007 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFESORES | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299899 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35996 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFESORES | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299899 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 98012 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE, GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS. DE ESPESOR EN LA CERRADA EMILIANO ZAPATA, 1A. ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 307517 | 307517 | 307517 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 495 | 0 | 0% | LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDEN A METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO, Y SE REPORTAN DE ESA MANERA YA QUE LA OBRA QUE INCLUYE VARIOS CONCEPTOS. OBRA AUTORIZADA RECIENTEMENTE CON REASIGNACIÓN DE RECURSOS REMANENTES
| 110771 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO C. DEL DEPORTE Y FRANCISCO VILLA | 36-HUEYPOXTLA | EL CARMEN | RURAL | 038/2009/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 56383 | 56383 | 10000 | 55659 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 97 | 80.8%
| 111193 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CDA MARTIN CARRERA | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2009/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 33375 | 33375 | 24000 | 31743 | 95.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 88 | 95.7%
| 8015 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2009/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 412393 | 412393 | 412393 | 412393 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 484.25 | 484.25 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 412,393.22 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 418,932.24 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134467
| 14482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 401401 | 401401 | 401401 | 401401 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 401,401.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 408,209.43 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136371
| 18909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 394805 | 394805 | 390861 | 390861 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 704 | 704 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 390,861.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 394,805.24 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140385
| 14353 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 447354 | 447354 | 447354 | 447354 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1356 | 1356 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 447,354.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 447,482.94 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 131650
| 7371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPTAR AGUAS MIXTAS Y COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 310773 | 310773 | 310773 | 310773 | 100% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPTAR AGUAS MIXTAS Y COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 310,773.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 310,773.58. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSION EJERCIDA NUMERO DE CONTROL 133106
| 7638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA EL LIENZO CHARRO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 275141 | 275141 | 259824 | 259824 | 94.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 285 | 285 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA EL LIENZO CHARRO) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 259,824.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 275,141.54 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132213
| 9123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) (3A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199913 | 1199913 | 1199913 | 1199913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 768.41 | 768.41 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO)(3A. ETAPA) EN BARRIO SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,199,913.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,199,913.20 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133101
| 8028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2009/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 555468 | 555468 | 555468 | 555468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 471.8 | 471.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DOS RAMALES EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE DE 555,468.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 557,312.09 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135338
| 6568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 620360 | 620360 | 620360 | 620360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1297.2 | 1297.2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 3 EN SAN BARTOLO DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 620,360.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 620,360.80 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131144.
| 6807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 4 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 191118 | 191118 | 174825 | 174825 | 91.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 520 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO, 4 (SEGUNDA ETAPA)EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 174,825.41 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 191,118.13 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 132585
| 7376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 8 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 396136 | 396136 | 396136 | 396136 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 8 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 396,136.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 398,107.60 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132165
| 7378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO.7 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242303 | 242303 | 210295 | 210295 | 86.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOM EN BO. 7 (ZETO) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 210,295.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,303.76 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132167
| 7635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 842818 | 842818 | 842818 | 842818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 758 | 758 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 842,818.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 844,199.25 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132198
| 7357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EMILIANO ZAPATA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 204239 | 204239 | 204239 | 204239 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440 | 440 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EMILIANO ZAPATA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 204,239.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 206,744.04 BENEFICIANDO A 650 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131162
| 7847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 423055 | 423055 | 423055 | 423055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 637 | 637 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 423,055.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 423,228.20 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134081
| 7800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 181381 | 181381 | 61350 | 61350 | 33.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 382 | 132.42 | 34.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 2 EN SANTA ANA IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 61,350.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 181,381.00 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 134073
| 9212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 315236 | 315236 | 315236 | 315236 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1420 | 1420 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 315,236.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 315,236.25 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133601.
| 7775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 116345 | 116345 | 116345 | 116345 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 116,345.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 116,345.00 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133602
| 7355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VARIOS RAMALES) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200617 | 200617 | 200617 | 200617 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 616 | 616 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VARIOS RAMALES)EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 200,617.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 214,838.96 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131159
| 18958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES (BO. 3,4,6,8) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 571207 | 571207 | 186218 | 186218 | 32.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1376 | 485 | 35.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES (BO. 3,4,6,8) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 186,218.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 571,207.88 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140941
| 18852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/177 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1802259 | 1802259 | 1749343 | 1749343 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501.59 | 501.59 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) EN BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,749,343.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,802,259.08 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 138468
| 7628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN MANZANA 8 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 403626 | 403626 | 352107 | 352107 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN MANZANA 8 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 352,107.55 DE UN PROGRAMADO DE 403,626.93 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132179
| 14464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 783569 | 783569 | 783569 | 783569 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 723 | 723 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3A. ETAPA)EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 783,569.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 783,569.79 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135685
| 7789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TERCERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2009/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60305 | 60305 | 60305 | 60305 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11.42 | 11.42 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TERCERA ETAPA)EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 60,305.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 62,404.43 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133604
| 14468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE SISTEMA DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2009/01/129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 897887 | 897887 | 897887 | 897887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 975 | 975 | 100% | MUINICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE SISTEMA DE DRENAJE EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 897,887.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 897,887.33 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135692
| 7838 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 287829 | 287829 | 262800 | 262800 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 352 | 352 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 262,800.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 287,829.63 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134077
| 4219 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE POR EL RASTRO MUNICIPAL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139175/0332 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 109460 | 109460 | 109460 | 109460 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398 | 398 | 100% | COL. JAVIER BARRIOS
| 4156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A. MANZANA POR EL MODULO | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133372/0259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 81139 | 81139 | 81139 | 81139 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 4122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 133292/0225 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 252487 | 252487 | 252487 | 252487 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370 | 370 | 100%
| 4118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL LIBRAMIENTO ANTONIO HUITRÓN | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133283/0221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 144603 | 144603 | 144603 | 144603 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 475 | 475 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133363/0250 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 4119 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL CONSTITUYENTES, NORTE (EL CHABACANO) | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133285/0222 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29098 | 29098 | 29098 | 29098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4149 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 1ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133364/0251 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 155782 | 155782 | 155782 | 155782 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 4146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 133362/0249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 188886 | 188886 | 188886 | 188886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100%
| 4120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2ª CERRADA DE QUETZALCOATL | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133288/0223 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 121115 | 121115 | 121115 | 121115 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 4153 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133369/0256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 149623 | 149623 | 149623 | 149623 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 4111 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 3ª MANZANA, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 133258/0214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 4155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 4ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133371/0258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 4226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MANZANA LOS SAUCES | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 139813/0341 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 52242 | 52242 | 52242 | 52242 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
| 4227 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139814/0342 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34965 | 34965 | 34965 | 34965 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 128 | 100% | COL. XHISDA
| 100650 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LAS GUITARRAS | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 149590/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 375395 | 375395 | 375395 | 375395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 247 | 247 | 100% | OBRA TERMINADA
| 95030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132732/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48591 | 97.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 20 | 25% | COLONIA 14 DE MARZO
| 111644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RECUPERACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156917/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 96645 | 96645 | 96645 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 99.75 | 0 | 0% | LA META ES METRO CUADRADO.
| 109344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CDA. HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 137614/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 76220 | 76220 | 76220 | 76220 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 107740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO GUADALQUIVIR Y CERRADA 19 DE JULIO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135269/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 46329 | 46329 | 46329 | 46329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 334.5 | 334.5 | 100%
| 107469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO YAQUI/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135266/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 158571 | 158571 | 158571 | 158571 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1001 | 1001 | 100%
| 107778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA, NUEVO LEON, CAMPECHE, FERROCARRIL, 2DA. CDA. VICENTE GUERRERO, 2 DE ABRIL, CALLE YUCATAN, SAN FERNANDO, CAMELS Y AVENIDA FERROCARRIL/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135271/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 199274 | 199274 | 199274 | 199274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1213.81 | 1213.81 | 100%
| 109865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA 7° CDA. DE EMILIANO ZAPATA/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 140723/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 32034 | 32034 | 32034 | 32034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 112563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CALLES RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 131077/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 81324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN RIO ZONA NORTE | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 136485 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 540683 | 540683 | 542800 | 540683 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 531 | 531 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 80317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA SAN JERONIMO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTA IRENE | RURAL | 135958 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1370400 | 1370400 | 1370400 | 1366401 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 865 | 865 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES
| 81538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TLAIXCO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136534 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 84220 | 84220 | 84220 | 84220 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275 | 275 | 100%
| 80812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MALIBU | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 20186 | 20186 | 20186 | 20186 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100%
| 80837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL REFORMA | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 30068 | 30068 | 30068 | 30059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100%
| 80782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL 20 DE NOVIEMBRE | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 23676 | 23676 | 23676 | 23676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100%
| 82516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN CRISTOBAL | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 137227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 330769 | 330769 | 330769 | 330769 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1615 | 1615 | 100%
| 80388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 2DA CERRADA DE MORELOS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 135966 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 29365 | 29365 | 30720 | 29365 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE LOS REMANENTES
| 80419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 135967 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 30544 | 30544 | 30544 | 30544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | ES SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 81563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CAPOLTITLA Y ALMOLONI | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136536 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 79551 | 79551 | 79551 | 79551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 82420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA PROL EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 136953 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 19714 | 19714 | 19714 | 19714 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 82 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 81718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA DE CANDELARIA | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 136695 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 27692 | 27692 | 28497 | 27692 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 115 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN DIEGO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 56378 |  |  |  | EMBOVEDADO DE CANAL 1ERA ETAPA | 101-TIANGUISTENCO | OCOTENCO | RURAL | 101-2009-1-0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 584633 | 584633 | 584633 | 251025 | 42.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 150 | 50%
| 34129 |  |  |  | CONEXION DE DRENAJE EN CALLE LAS PALOMAS | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 13951/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 161630 | 161630 | 161630 | 161630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 33962 |  |  |  | RED DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE ALFA Y OMEGA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133128/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 995641 | 995641 | 995641 | 995641 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 2048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE | URBANO | 137108/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1199499 | 1199499 | 1199499 | 1199499 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 84680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EN LA CERRADA INDEPENDENCIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133866 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 23850 | 29.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 26.8 | 29.8%
| 84793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE QUE VA A LA BARRANCA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN MARTÍN CACHIHUAPAN | RURAL | 133736 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 64544 | 80.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 40.29 | 80.6%
| 84517 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A LA AVENIDA ELISEO GONZALEZ (A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133873 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 16978 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 39.98 | 100%
| 84548 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A LA AVENIDA ELISEO GONZALEZ (A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133873 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 16978 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 39.98 | 100%
| 87702 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA DRENAJE CALLE LATERAL A INVERNADEROS NO60 A 70 MTS. | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100%
| 87703 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA DRENAJE DE LA CALLE DE LA PARCELA DE MARCOS FUENTES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33997 | 33997 | 33997 | 33997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 34 | 100%
| 87704 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277 | 277 | 100%
| 87705 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE QUE DIVIDE LA JOYA CON SAN LUCAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 25998 | 25998 | 25998 | 25998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 87706 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 87707 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE PRINCIPAL 270 ML | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2009-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 189996 | 189996 | 189996 | 189996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 87708 |  |  |  | DRENAJE HACIA EL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 194577 | 194577 | 194577 | 194577 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262 | 262 | 100%
| 87709 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 17983 | 17983 | 17983 | 17983 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 87710 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22924 | 22924 | 22924 | 22924 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 87711 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 87712 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 43385 | 43385 | 43385 | 43385 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 87713 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2009-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 87714 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 87715 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 20773 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES DE: ENTRONQUE PRINCIPAL - TEMPLO LUZ DEL MUNDO Y DE CALLE PRESA VILLA VICTORIA | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 145612/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 20709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE , CALLE LOS CEDROS | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135534/0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149496 | 149496 | 99.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 20710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135538/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249351 | 249351 | 99.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 20711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135542/0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299377 | 299377 | 99.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 35184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE 2° ETAPA DE LA AV. INSURGENTES | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134341/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 61882 | 7.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2960 | 207 | 7%
| 35629 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140950/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 135271 | 135271 | 135271 | 135271 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 35305 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 135771/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 227861 | 227861 | 227861 | 146336 | 64.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3230 | 2067 | 64%
| 35248 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134343/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 43615 | 43.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 440 | 44%
| 35223 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134342/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 0 | 0%
| 12905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA (ENTRE ATLACOMULCO E HIDALGO), SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171859 | 171859 | 171859 | 171859 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 12979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO JACAL (DE FRANCISCO SARABIA A HIDALGO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93645 | 93645 | 93645 | 81293 | 86.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 261 | 100%
| 11882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FERROCARRIL Y COLIN (CLOLONIA PROGRESO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2009-1-34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499560 | 499560 | 499560 | 499560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 12862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA MARIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424132 | 424132 | 424132 | 424132 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 11871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDAS VALLE DE BRAVO E INDEPENDENCIA Y CALLEJON AL CURTIDOR, BO. DEL COPORO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363 | 363 | 100%
| 11868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD (ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VALLE DE BRAVO) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223249 | 223249 | 223249 | 223249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251 | 251 | 100%
| 12889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170699 | 170699 | 170699 | 170699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 12938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236 | 236 | 100%
| 11777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL, COLONIA EMILIANO ZAPATA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139292 | 139292 | 139292 | 139292 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 12887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA CRUZ OBRERA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426116 | 426116 | 426116 | 425642 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 12808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-87 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49955 | 49955 | 49955 | 49955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 124456 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE,BARRIO DE SAN PEDRO, ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 249270 | 249270 | 249270 | 249270 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
| 126404 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO 1ª CERRADA DE JUAREZ | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 151507/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 121111 | 121111 | 0 | 121111 | 100% | 0 | 67807 | METRO LINEAL | 462.5 | 462.5 | 100%
| 126403 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA (DE CALLE 2 DE MARZO A AV. WENCESLAO LABRA), BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146395/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 161568 | 161568 | 161568 | 161568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 395 | 100%
| 14247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ONOFRE EJIDO | RURAL | 134708/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 817156 | 817156 | 804976 | 804976 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
AMPLIACIÓN
| 31537 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 133207/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 264800 | 264800 | 223755 | 223755 | 84.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275.5 | 235 | 85.3%
| 31538 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA DEPORTIVA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 133208/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 747471 | 747471 | 651741 | 651741 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 600 | 87%
| 14456 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 4 Y 5 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142728 | 142728 | 92539 | 92539 | 64.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN MANZANA 4 Y 5 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 92,539.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,728.85 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 134088
| 9709 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CENTRO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 604582 | 604582 | 604582 | 604582 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 860 | 860 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CENTRO EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 604,582.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 610,105.76 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 135906
| 7631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 13 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 412280 | 412280 | 346998 | 346998 | 84.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 890 | 890 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 13 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 346,998.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 412,280.04 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132180
| 4112 |  |  |  | "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 133261/0215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99698 | 99698 | 99698 | 99698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 4125 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA NUEVA GUADALUPE, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 133303/0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 141933 | 141933 | 141933 | 141933 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 4116 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MARGEN DEL LIBRAMIENTO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133267/0219 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49961 | 49961 | 49961 | 49961 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4132 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 133314/0235 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100%
| 4144 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. MANZANA CALLE MARIA CANALES | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133344/0247 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99351 | 99351 | 99351 | 99351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 4151 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 6ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133367/0254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 89857 | 89857 | 89857 | 89857 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 4130 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 6A. MANZANA 2A. SECCIÓN | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133309/0233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 179222 | 179222 | 179222 | 179222 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 4142 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133340/0245 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
| 95024 |  |  |  | AMPLIACION DE LA REDDE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LA PRESA | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 132583/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 56985 | 57% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 81589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN CALLE HUAUTLA | 99-TEXCOCO | SAN AGUSTÍN | RURAL | 136540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN LUIS HUEXOTLA
| 81617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 136544 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 51405 | 51405 | 51405 | 51405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN NICOLAS TLAMINCA
| 124458 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN GUADALUPE TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 141270 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 509999 | 509999 | 509999 | 509999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 648 | 100%
| 105491 |  |  |  | AMPLIACION Y REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANTA MARIA TONANITLA/ASUNCION LA (AMPL. LA ASUNCION | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-1-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 100950 | 100950 | 100950 | 100950 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
REHABILITACIÓN
| 4346 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136355 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1356266 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 2910 | 97%
| 26988 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97309 | 97.3% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.97 | 97%
| 35969 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 97309 | 97309 | 97309 | 97309 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA POR CIERRE DE EJERCICIO.
| 90010 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE Y ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 138730/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 110674 | 110674 | 110674 | 110674 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | OBRA TERMINADA
| 116974 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE NUEVO MEXICO | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 1400664/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TTEOTIHUACAN | - | - | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90.26 | 90.26 | 100% | CONCLUIDA
| 112562 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131076/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 235562 | 235562 | 235404 | 235404 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 81770 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ DE MISION | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 136852 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 22875 | 22875 | 22875 | 22875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 80456 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO C 16 DE SEPTIEMBRE/AV DEL TRABAJO | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 135968 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 46597 | 46597 | 55355 | 46597 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA
| 81509 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO C SILVERIO PEREZ /C EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136526 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 984179 | 984179 | 984179 | 984179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 87716 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27988 | 27988 | 27988 | 27988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 2054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (ADQUISICION DE TERRENO) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137413/0045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 12 | 12 | 100%
MANTENIMIENTO
| 6865 |  |  |  | PROTECCION ECOLOGICA EN RELLENO SANITARIO 2009 | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PROTECCIOPN ECOLOGICA EN RELLENO SANITARIO 2009 EN EMILIANO ZAPATA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 483,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 483,000.00 BENFICIANDO A 126,505 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133619
REHABILITACIÓN
| 14471 |  |  |  | REHABILITACION DE BIODIGESTOR NO. 1 | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/131 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 48241 | 48241 | 48241 | 48241 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 30.5 | 30.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE BIODIGESTOR NO. 1 EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 48,241.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 52,701.56 BENEFICIANDO A 200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA NUMERO DE CONTROL 135717
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 104145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA LOBERA | RURAL | 134010/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22480 | 99.9% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 2053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADOR DE AGUAS RESIDUALES (ADQUISICION DE TERRENO) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137336/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 89493 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE LA LOMITA ( LAS TRUCHAS, MALINALCO )EN EL BARRIO LA SOLEDAD. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 138729/0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 349986 | 349986 | 349986 | 349986 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 17565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS | 107-TONATICO | TLACOPAN | RURAL | 141650/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 194316 | 194316 | 194316 | 194316 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
| 7379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN BO.3 Y 9 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 95898 | 95898 | 95898 | 95898 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN BO. 3 Y 9 (SEGUNDA ETAPA) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 95,898.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 98,586.15 BENEFICIANDO A 1,050 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132173
| 6592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 240268 | 240268 | 240268 | 240268 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 240,268.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 240,268.20 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131218
| 19149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 177603 | 177603 | 177603 | 177603 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIMARIA FRANCSICO VILLA EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 177,603.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 189,050.67 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 148383
| 6798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARAJE LA VENTA | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2009/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 138257 | 138257 | 126893 | 126893 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19 | 19 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARAJE LA VENTA EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 126,893.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,257.72 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132171.
| 77087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTERNA Y FOSA SEPTICA DE CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137803 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 37702 | 37702 | 37702 | 37702 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 75.05 | 75.05 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 120171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELE-SEC. RAMON G. BONFIL V. | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | RANCHO DE LOS PÉREZ | RURAL | 139699/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99338 | 99.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 31574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 137929/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 0 | 0%
| 7367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 1 Y 9 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 430076 | 430076 | 430076 | 430076 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 920 | 100% | MUNCICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 1 Y 9 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 430,076.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 500,419.99 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131377
| 19124 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMBOVEDADO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2009/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137188 | 137188 | 137188 | 137188 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMBOVEDADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 137,188.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,231.55 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135910
| 6917 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS Y CANALES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67407 | 67407 | 67407 | 67407 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 428 | 428 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE BORDOS Y CANALES EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 67,407.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 67,407.25 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133652
| 7365 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 294174 | 294174 | 282505 | 282505 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CARRETERA LIBRE TOLUCA-ATLACOMULCO)EN SAN JOAQUIN LA CABECERA,CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 282,505.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 294,174.81 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131221
| 6946 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1802014 | 1802014 | 1802014 | 1802014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1256.28 | 1256.28 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,802,014.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,802,014.10 BENEFICIANDO A 25,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133663
| 95014 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS ESTRADA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132410/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 49874 | 49874 | 49874 | 49794 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | COLONIA EL CHIFLON
| 95019 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA AL FINAL DE LA SEPTIMA CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132506/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 145873 | 48.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3500 | 0 | 0% | COLONIA SAN JOSE EL CUARTEL
| 95016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA CONDUCCION DE AGUAS DE RIEGO Y PLUVIAL EN LA CARRETERA A TENERIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132416/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 138526 | 92.4% | 0 | 0 | PERSONA | 1200 | 186 | 15.5% | COL. EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 95023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 132524/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3000 | 0 | 0%
| 95018 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 55 TOLUCA SAN DIEGO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132501/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3000 | 0 | 0% | UBICACION EN SAN DIEGO
| 111540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y PAVIMENTO EN AV. MANUEL AVILA CAMACHO/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 156686/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 311384 | 311384 | 311384 | 201308 | 64.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 245 | 158.27 | 64.6%
| 34684 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA 1RA ETAPA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 151408/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 60622 | 60622 | 60622 | 60622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60622 | 60622 | 100%
| 11886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 513256 | 513256 | 513256 | 513256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 12781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PIEDRA GRANDE A LA PRESA | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2009-1-79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349733 | 349733 | 349733 | 349733 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 12775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299961 | 299961 | 299961 | 299961 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 327 | 327 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 113230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | MESA DEL RÍO | RURAL | 139612/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 104399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | 134066/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 105320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134086/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 104471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES PARAJE EL SALTO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134069/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199870 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 120034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOMA LARGA | RURAL | 139689/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 119895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS) | RURAL | 139687/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 106244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN JOSE | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134100/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 116750 | 116750 | 116750 | 116701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207 | 207 | 100%
| 107281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE A LA DELEGACION | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134160/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 105673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134087/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 266955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 107144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLAN DE VIGAS | RURAL | 134117/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100%
| 107505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 134188/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1377 | 1377 | 100%
| 107583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANTONIO PACHUQUILLA | RURAL | 134190/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 266892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100%
| 105017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO DE AGUA (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134075/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 207761 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860 | 860 | 100%
| 107426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA LOBERA | RURAL | 134175/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99914 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 121935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 145249/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 310723 | 310723 | 310723 | 310723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011 | 1011 | 100%
| 113438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 139678/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 113326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE LA PAZ | RURAL | 139661/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 842 | 842 | 100%
| 113414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AGUA FRÍA | RURAL | 139677/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011 | 1011 | 100%
| 119827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LAS MESAS | RURAL | 139681/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 209600 | 209600 | 209600 | 209598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 706 | 706 | 100%
| 123152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 145280/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 209453 | 209453 | 209453 | 209453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 803.6 | 98%
| 120101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TEPEHUAJES | RURAL | 139690/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758 | 758 | 100%
| 107773 |  |  |  | CONSTRUCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS RANCHOS | RURAL | 134194/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 5118 |  |  |  | CIRCUITO DE PAVIMENTACION INICIANDO EN CASA DEL SR. CARMEN | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1743998 | 1743998 | 1743998 | 1733934 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2610.8 | 2610.8 | 100%
| 5057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE CONCRETO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 137509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 397523 | 397523 | 397523 | 395686 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 5071 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 5059 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 137524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 228599 | 228599 | 228599 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5093 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS CRUCES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 137679 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 834779 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.82 | 2.82 | 100%
| 5092 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 137677 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 690215 | 690215 | 690215 | 677486 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.31 | 1.31 | 100%
| 5097 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 137684 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400515 | 400515 | 400515 | 399987 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 5084 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION QUE VIENE DE POTEJE SUR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 137665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1055966 | 1055966 | 1055966 | 1053927 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 4324 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 135412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244047 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 5098 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA AV. PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 137685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 680575 | 680575 | 680575 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3344 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5074 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR. MARCIANO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 137634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5083 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 137664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 949196 | 949196 | 949196 | 949196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100%
| 4382 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ) | RURAL | 137507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249603 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 5101 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO QUE INICIA EN EL ENTRONQUE A TABERNILLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 137758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 754323 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1617 | 1617 | 100%
| 4383 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES FALTANTES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 137508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3700 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5107 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA ENTRADA A PAREDON CENTRO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 137830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 311116 | 311116 | 311116 | 307696 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806 | 806 | 100%
| 5095 |  |  |  | ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 137681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1203411 | 1203411 | 1203411 | 1202661 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.15 | 5.15 | 100%
| 4333 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA TERCERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 135436 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 732202 | 732202 | 732202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5077 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO) | RURAL | 137638 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 568721 | 568721 | 568721 | 565672 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 4336 |  |  |  | PAVIMENTACION BACHEO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 135793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5712.15 | 5712.15 | 100% | LA OBRA SE REALIZO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
| 4376 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 137496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298674 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 995 | 995 | 100%
| 4331 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 135433 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 732202 | 732202 | 732202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5102 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR, VICENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA BLANCA | RURAL | 137771 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 260697 | 260697 | 260697 | 256749 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675.82 | 675.82 | 100%
| 5086 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RÍO FRÍO (RÍO FRÍO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498819 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 4341 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1148574 | 1148574 | 1148574 | 1141796 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 5081 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 137661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 383991 | 383991 | 383991 | 382693 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1990 | 1990 | 100%
| 5116 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PROLONGACION SOR JUANA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA CABECERA | URBANO | 137890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1924340 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2806 | 2806 | 100%
| 4318 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 135347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450845 | 450845 | 450845 | 398730 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100%
| 4319 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 135349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5105 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 401701 | 401701 | 401701 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5104 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 401701 | 401701 | 401701 | 398104 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708 | 708 | 100%
| 4339 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA CALLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135798 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 493194 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1977.2 | 1977.2 | 100%
| 4338 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA GLORIETA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 135795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1787.3 | 1787.3 | 100% | LA OBRA SE REALIZO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
| 5087 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ENCEMENTADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RÍO FRÍO (RÍO FRÍO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 96685 | 96685 | 96685 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5117 |  |  |  | ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA A CUATRO CARRILES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 137899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 5872373 | 5872373 | 5872373 | 2785480 | 47.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.2 | 8.2 | 80.4%
| 132906 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | HUACAL VIEJO | RURAL | 139461/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 841.27 | 841.27 | 100%
| 132842 |  |  |  | EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BRAZA EN EL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN LUCAS CUARTA SECCIÓN (SAN FRANCISCO) | RURAL | 136561/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276920 | 276920 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 692.46 | 692.46 | 100%
| 132924 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141541/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332718 | 332718 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 498 | 498 | 100% | SAN BARTOLO 2A SECC.
| 132921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONTINUACION DEL CAMINO DEL KINDER HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN (PALO MANCORNADO) | RURAL | 141178/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332750 | 332750 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 585.39 | 585.39 | 100%
| 132862 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA. | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 137482/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 271800 | 271800 | 97.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 919.85 | 919.85 | 100%
| 132907 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. AL JARDIN DE NIÑOS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139462/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 277338 | 277338 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 471.94 | 471.94 | 100% | EL POTRERO 2A SECC.
| 132845 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PUEBLO NUEVO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136568/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 388105 | 388105 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100% | SAN MATEO 3A SECC.
| 132827 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DE LA VIRGEN A LA CASA DEL SR. INOCENCIO ESTRADA. | 7-AMANALCO | EL TEMPORAL | RURAL | 134668/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 215735 | 215735 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 648.54 | 648.54 | 100%
| 132841 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CAPILLA. | 7-AMANALCO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 136385/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 220820 | 220820 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796.19 | 796.19 | 100%
| 132908 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO. EN EL POTRERO 3A SECCION LA LOMA DEL POTRERO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139464/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 172000 | 172000 | 171727 | 171727 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 319.49 | 319.49 | 100% | LOMA DEL POTRERO
| 132843 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136562/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332813 | 332813 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 778.18 | 778.18 | 100% | SAN LUCAS 2A SECC.
| 132844 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 136564/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276330 | 276330 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 620.43 | 620.43 | 100%
| 132902 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA RUMBO A LA IGLESIA. | 7-AMANALCO | HACIENDA NUEVA | RURAL | 139450/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 198800 | 198800 | 198731 | 198731 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 349 | 349 | 100%
| 132829 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DEL PARAJE OJO DE AGUA HACIA LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD. | 7-AMANALCO | EL ANCÓN | RURAL | 134675/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 211250 | 211250 | 211250 | 211250 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 882.21 | 882.21 | 100%
| 132826 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR EN EL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134635/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 166500 | 166500 | 166500 | 166500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 401.61 | 401.61 | 100% | LA LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE
| 132833 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CRUZ LABRADA. | 7-AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | 134689/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 388376 | 388376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850.45 | 850.45 | 100%
| 132837 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA Y AL PANTEON. | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 134744/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 342860 | 342860 | 342860 | 342860 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 638.71 | 638.71 | 100%
| 132835 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL TANQUE DE S.A.P. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134724/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277260 | 277260 | 277260 | 277260 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 977.79 | 977.79 | 100% | SAN JERONIMO 3A SECC.
| 132922 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. FLORENCIO HACIA LA CASA DEL SR. MARCELINO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141179/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 232900 | 232900 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 410 | 410 | 100% | SAN MATEO 2A SECC.
| 132828 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA VIRGEN AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134670/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 220375 | 220375 | 220375 | 220375 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796.13 | 796.13 | 100% | LA PEÑA
| 132838 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LOS LAVADEROS AL CAMPO DE FUT-BOL. | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 134745/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 381814 | 381814 | 381635 | 381635 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 920.96 | 920.96 | 100%
| 132860 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL AUDITORIO PARA ARRIBA. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 137199/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 416250 | 416250 | 415455 | 415455 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 804 | 804 | 100%
| 132832 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA PLAYA. | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 134687/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332694 | 332694 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 611.19 | 611.19 | 100%
| 132836 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE EL CHILAR. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134742/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 166385 | 166385 | 162185 | 162185 | 97.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 583.67 | 583.67 | 100% | PLAN DE POLVILLOS
| 132830 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134682/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 28405 | 28405 | 28405 | 28405 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1733.38 | 173 | 10% | SANC JUAN 3A SECC.
| 132831 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 134686/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 571500 | 571500 | 571456 | 571456 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2090.77 | 2090.77 | 100%
| 132834 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL PUENTE A LA CASA DEL SR. CLEMENTE GARCIA. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134691/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 308750 | 308750 | 308750 | 308750 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1313.59 | 1313.59 | 100% | SAN BARTOLO 4A SECC.
| 132918 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL J. DE N. HACIA ABAJO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140902/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100% | SANC JUAN 3A SECC.
| 132920 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA TELESECUNDARIA. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140936/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 240802 | 240802 | 240802 | 240802 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 920 | 920 | 100% | SAN JUAN 2A SECC.
| 132923 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO PRIMERA Y SEGUNDA SECCION 1A ETAPA. | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 141508/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 266469 | 266469 | 265566 | 265566 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 467.5 | 467.5 | 100%
| 132901 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS A DIVERSAS OBRAS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138562/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 31551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-AMATEPEC | SALITRE PALMARILLOS | RURAL | 135367/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 230000 | 230000 | 178723 | 178723 | 77.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 410 | 280 | 68.3%
| 31594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL ZAPOTE | RURAL | 141355/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 607399 | 607399 | 607399 | 607399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7713 | 7713 | 100%
| 31585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | LA GOLETA | RURAL | 141354/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 607399 | 607399 | 607399 | 607399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7713 | 7713 | 100%
| 31584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 141353/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 28980 | 28980 | 28980 | 28980 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368 | 368 | 100%
| 31560 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACESSO A LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | EL PARAJE | RURAL | 135376/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 178614 | 178614 | 48600 | 48600 | 27.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 486 | 133 | 27.4%
| 31543 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135359/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 443411 | 443411 | 432249 | 432249 | 97.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 705 | 97.9%
| 31549 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL CARMEN | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135365/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 350000 | 350000 | 344704 | 344704 | 98.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 790 | 98.8%
| 31561 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 8-AMATEPEC | EL MONTEAL (BARRANCA PAPALOAPAN) | RURAL | 135377/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 189681 | 189681 | 30600 | 30600 | 16.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 495 | 80 | 16.2%
| 31544 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 135360/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 280124 | 280124 | 212604 | 212604 | 75.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850 | 640 | 75.3%
| 31557 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE NIÑOS HEROES | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135373/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 245000 | 245000 | 125913 | 125913 | 51.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 272.5 | 137 | 50.3%
| 70182 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REENCARPETADO DE C. EMILIANO ZAPATA ENTRE LAURA MENDEZ Y ALBARO OBREGON | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | 135133/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 457424 | 457424 | 457424 | 457424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1377.62 | 1377.62 | 100%
| 69980 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ALVARO Y PUENTE | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | 135118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 853191 | 853191 | 853191 | 853191 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1825.31 | 1825.31 | 100%
| 69930 |  |  |  | CONST. DE 2 ETAPA DE CALLE MECANICOS CON ADOCRETO | 9-AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | 135075/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 534506 | 534506 | 534506 | 518934 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1289.72 | 1252.31 | 97.1%
| 70870 |  |  |  | PAV. ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 136360/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 488334 | 488334 | 488334 | 488334 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1181.46 | 1181.46 | 100%
| 71707 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASF. DE CALLE ATENOGENES SANTAMARIA TRAMO DE C. MORELOS A C. LA PAZ | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 151465/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 318324 | 318324 | 318324 | 318324 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 836.85 | 836.85 | 100%
| 71137 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE GARITA DE MATAMOROS ENTRE OCAMPO Y ESC. PREP. ANEXA A LA NORMAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 138916/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 395799 | 395799 | 395799 | 395799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.96 | 592.96 | 100%
| 70698 |  |  |  | 1A ETAPA DE PAV. ASF. DE CALLE MARAVILLAS EN SANTA ISABEL CHALMA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 135144/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 351610 | 351610 | 351610 | 351610 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 764 | 764 | 100%
| 70920 |  |  |  | 1A ETAPA DE PAV. HIDRAULICA DE CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 136361/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 333195 | 333195 | 333195 | 333195 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 740 | 740 | 100%
| 70823 |  |  |  | 3A ETAPA DE PAV. DE CALLE FRANCISCO SARABIA | 9-AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | 135148/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218.81 | 218.81 | 100%
| 117894 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y VICENTE GUERRERO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136944/0010 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2775 | 0 | 0% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 117916 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE HACIENDA SAN JUAN ENTRE BENJAMIN ARGUMEDO Y MAGUEYERA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136947/0013 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 828393 | 828393 | 828393 | 828393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1042 | 1042 | 100% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 117909 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA,GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE HACIENDA DEL ROSARIO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SANTA LUCIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136946/0012 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 777325 | 777325 | 777325 | 777325 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 136 | 136 | 100% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 27028 |  |  |  | ADOQUINADO DE CALLES CENTRALES | 21-COATEPEC HARINAS | EL REYNOSO | RURAL | 028/2009/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36027 |  |  |  | ADOQUINADO DE CALLES CENTRALES | 21-COATEPEC HARINAS | EL REYNOSO | RURAL | 028/2009/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27130 |  |  |  | APERTURA DEL LIBRAMIENTO SANTA ANA - ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 885000 | 885000 | 885000 | 855797 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36073 |  |  |  | APERTURA DEL LIBRAMIENTO SANTA ANA - ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 855797 | 855797 | 885000 | 855797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 028/2009/FISM/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 028/2009/FISM/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 799883 | 799883 | 800000 | 799883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 549866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 36049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 549866 | 549866 | 550000 | 549866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 44708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 197942 | 197942 | 200000 | 197942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 44706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SAN JOSE DE ABAJO SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 198625 | 198625 | 200000 | 198625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 27242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO LOS TEPETATES | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 26989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PANTEON VIEJO | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2009/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 319682 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PANTEON VIEJO | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2009/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 319682 | 319682 | 319682 | 319682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 43931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ESCUELA PRIMARIA A LA COLONIA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 189942 | 189942 | 190000 | 189942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 492469 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 592468 | 592468 | 600000 | 592468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 355668 | 355668 | 355668 | 355557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 43950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | 028/2009/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 328510 | 328510 | 340000 | 328510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENCEMENTADO EN PARAJE LA PUNTA | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 233877 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENCEMENTADO EN PARAJE LA PUNTA | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 233877 | 233877 | 235000 | 233877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 199876 | 199876 | 200000 | 199876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 27116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2009/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599118 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2009/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 599118 | 599118 | 600000 | 599118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27040 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349312 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36037 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 349312 | 349312 | 350000 | 349312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27085 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 36042 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 299993 | 299993 | 300000 | 299993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 44715 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SUR EN EL CENTRO DE IXTLAHUACA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 149672 | 149672 | 150000 | 149672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 44736 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLEJON SIN NOMBRE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 99812 | 99812 | 100000 | 99812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 44543 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES BENITO JUAREZ GARCIA Y JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | 21-COATEPEC HARINAS | CUENTLA | RURAL | 028/2009/FISM/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 298973 | 298973 | 300000 | 298973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 775 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 27302 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO A JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2009/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 223331 | 223331 | 223331 | 221753 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 43937 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO A LA JAVIELA | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2009/FISM/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 198961 | 198961 | 200000 | 198961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 43935 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DEL EL POTRERO HACIA ALTA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | ALTA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2009/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 284473 | 284473 | 285000 | 284473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 43922 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA EL PANTEON | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 379306 | 379306 | 382908 | 379306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 26938 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO MONCAYO | 21-COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | 028/2009/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1447571 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 3300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 35840 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO MONCAYO | 21-COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | 028/2009/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1447571 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 3300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 27014 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198720 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36003 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1198720 | 1198720 | 1198720 | 1198720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44062 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 028/2009/FISM/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 349242 | 349242 | 350000 | 349242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 36246 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO | 21-COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | 0028/2009/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 124955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 95616 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1468842 | 1468842 | 1468842 | 1468842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5032 | 5032 | 100%
| 96971 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/FISM/2009/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 519974 | 519974 | 519974 | 519974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1642 | 1642 | 100%
| 97167 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 349937 | 349937 | 349937 | 349937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2437 | 2437 | 100%
| 95617 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO LABOR | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2009/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 32483 | 32483 | 32483 | 32483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 111900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONE3S Y BANQUETAS C. MANUEL AVILA CAMACHO | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2009/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 171068 | 171068 | 60000 | 166834 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 434 | 422 | 97.2%
| 112395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CALLEJON LOS PEREZ | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2009/FISM/063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 64688 | 64688 | 33000 | 61810 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422 | 410 | 97.2%
| 111113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO 5TA CERRADA DE 5 DE MAYO | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2009/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 290801 | 290801 | 190000 | 289182 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100%
| 90625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA PALMA | RURAL | 040/2009/FISM/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 91032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 90911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2009/FISM/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24035 | 24035 | 24035 | 24035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243.26 | 243.26 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 91005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN FELIPE | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | RURAL | 040/2009/FISM/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108146 | 108146 | 108146 | 108146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 90592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VIA LACTEA | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89195 | 89195 | 89195 | 89195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 492 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
| 90847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CANAL EN CALLE CAMELIAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57830 | 57830 | 57830 | 57830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100% | SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS AL 100%
| 7794 |  |  |  | APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, BO. EL MANANTIAL | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 451922 | 451922 | 451922 | 451922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. EL MANANTIAL EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 451,922.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 452,996.42 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134051
| 18860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2009/01/183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324753 | 324753 | 244838 | 244838 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 244,838.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 324,753.12 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140374
| 14478 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA LOMA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 668891 | 668891 | 668891 | 668891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1238 | 1238 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA LOMA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 668,891.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 669,597.53 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136362
| 19215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR FRENTE A LA TERMINAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 966759 | 966759 | 966759 | 966759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.5 | 831.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR FRENTE A LA TERMINAL EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 966,759.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,001,311.90 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138529
| 14286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1376387 | 1376387 | 1048090 | 1048090 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458 | 1458 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,048,090.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,376,387.76 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135727
| 18929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 162282 | 162282 | 85867 | 85867 | 52.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 337.5 | 323.4 | 95.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 85,867.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 162,282.85 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140391
| 9223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD IXTLAHUACA - JIQUIPILCO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 323557 | 323557 | 323557 | 323557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230.4 | 230.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD IXTLAHUACA - JIQUIPILCO EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 323,557.81 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 324,554.16 BENEFICIANDO A 10,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 136124
| 14457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESC. PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2009/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 329498 | 329498 | 329498 | 329498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.5 | 499.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESC. PRIMARIA EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 329,498.51 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 330,217.31 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134208
| 14459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2009/01/109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 290887 | 290887 | 290887 | 290887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.5 | 499.5 | 100% | MUINICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 290,887.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 330,217.31 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134211
| 14475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 113907 | 113907 | 113907 | 113907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.66 | 666.66 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 113,907.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 114,200.00 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135907
| 7346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2009/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 542780 | 542780 | 542780 | 542780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.99 | 833.99 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA,EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 542,780.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 542,780.07 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133605
| 6858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE HACIA LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 428793 | 428793 | 428793 | 428793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 541.4 | 541.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE HACIA LA DELEGACION EN LA CONCEPCION ENYEGE, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 428,793.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 428,805.28 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133608
| 7342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CAPA SUB-BASE Y BASE EN SAN JOSE HUEREGE | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 720157 | 720157 | 720157 | 720157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3840 | 3840 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CAPA SUB-BASE Y BASE EN SAN JOSE HUEREGE, EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 720,157.16 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 723,632.60 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131656
| 14284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 369920 | 369920 | 369920 | 369920 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1080 | 1080 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 369,920.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 398,765.60 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135724
| 18939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101792 | 101792 | 91802 | 91802 | 90.2% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 91,802.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,792.59 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140392
| 9701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1201320 | 1201320 | 1201320 | 1201320 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1900 | 1900 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,201,320.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,206,214.69 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 138464
| 14458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 334909 | 334909 | 334909 | 334909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.9 | 112.9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 334,909.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 334,909.31 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134210
| 8020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 690117 | 690117 | 690117 | 690117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 690,117.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 691,711.55 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135048
| 18875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL EL ALTO (RANCHOS VIEJOS) | RURAL | 044/2009/01/184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 544924 | 544924 | 472619 | 472619 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 954 | 86.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 472,619.74 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 544,924.10 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 140377
| 9705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N MANZANA 4 | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2009/01/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1152915 | 1152915 | 1152915 | 1152915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1670 | 1670 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N MANZANA 4 EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,152,915.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,152,915.99 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134046
| 7994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, BO. LA LOMA | 42-IXTLAHUACA | SAN JUAN DE LAS MANZANAS | URBANO | 044/2009/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 510811 | 510811 | 510811 | 510811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 925 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL BO. LA LOMA EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 510,811.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,960.31 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134084
| 6570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL (JUNTO AL POZO) 2A ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 588617 | 588617 | 588617 | 588617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL (JUNTO AL POZO) 2A. ETAPA, SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 588,617.14 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131149.
| 9000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DSARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 337697 | 337697 | 337697 | 337697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 337,697.50 DE UN PROGRAMADO DE 337,697.50 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132451
| 9707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 264992 | 264992 | 184859 | 184859 | 69.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 184,859.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 264,992.54 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES.OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134078
| 18996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 66969 | 66969 | 48143 | 48143 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION (SEGUNDA ETAPA) EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 48,143.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 66,969.66 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140943
| 9235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247710 | 247710 | 247710 | 247710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 5 EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 247,710.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 247,710.00 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 136127
| 9703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMO DEL ZAGUAN DE LA FABRICA DE PLASTICOS HACIA EL PARAJE LAS ANTENAS DE RADIO LOBO) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1212885 | 1212885 | 1212885 | 1212885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1547 | 1547 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMO DEL ZAGUAN DE LA FABRICA DE PLASTICOS HACIA EL PARAJE LAS ANTENAS DE RADIO LOBO) EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,212,885.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,212,885.13 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 138467
| 9710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2009/01/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 602485 | 602485 | 592994 | 592994 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 592,994.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 602,485.20 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134219
| 5055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118025 | 118025 | 21160 | 21160 | 17.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DE SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 21,160 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 118,025.41 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE 47,915.59 OBRA QUE BENIFICIA A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 131649
| 6598 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAMINO DE LA PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 751277 | 751277 | 751277 | 751277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860 | 1860 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAMINO DE LA PRIMARIA EN DOLORES ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 751,277.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 753,605.75 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131663
| 6600 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DOS RIEGOS DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2009/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500215 | 500215 | 500215 | 500215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 3200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DOS RIEGOS DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN EL EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 500,215.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 500,215.75 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131666
| 9184 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO REYES | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1317217 | 1317217 | 1317217 | 1317217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2496 | 2496 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO REYES EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,317,217.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,317,217.59 BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133217.
| 7338 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458117 | 1458117 | 1458117 | 1458117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. EN CAMINO PRINCIPAL, EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,458,117.41, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,458,117.41 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131223
| 7373 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2009/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 771661 | 771661 | 771661 | 771661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 771,661.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 771,705.43 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132158
| 14461 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 956783 | 956783 | 956783 | 956783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1639 | 1639 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 956,783.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 959,141.00 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134455
| 9674 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y BASE EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 356818 | 356818 | 287068 | 287068 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y BASE EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 287,068.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 356,818.00 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136478
| 9404 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2009/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 241022 | 241022 | 241022 | 241022 | 100% | 0 | 0 | METROS | 505 | 505 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 241,022.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 246,625.47 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA NUMERO DE CONTROL 136358
| 7737 |  |  |  | 2A ETAPA DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 485492 | 485492 | 485492 | 485492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: 2A. ETAPA DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 485,492.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 489,049.00 BENEFICIANDO A 7,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132693
| 4077 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL OJO DE AGUA 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133057/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 390401 | 390401 | 390401 | 390401 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 222 | 222 | 100%
| 3915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN LA CALLE ISMAEL REYES RETANA 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 132750/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34865 | 34865 | 34865 | 34865 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 158 | 158 | 100%
| 4195 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, CALLE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 139139/0303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 46666 | 46666 | 46666 | 46666 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 143.1 | 143.1 | 100%
| 3958 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | DENJHI | RURAL | 132896/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39676 | 39676 | 39676 | 39676 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 4010 | 4010 | 100%
| 3961 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CONASUPO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 132901/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39862 | 39862 | 39862 | 39862 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 262.5 | 262.5 | 100%
| 4203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL CENTRO A LOS PINOS | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 139152/0314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236 | 236 | 100%
| 4078 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. TOLUCA, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133062/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40082 | 40082 | 40082 | 40082 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 225 | 225 | 100%
| 4187 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 139129/0293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49528 | 49528 | 49528 | 49528 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 165 | 165 | 100%
| 4185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y MORELOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139126/0291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 144068 | 144068 | 144068 | 144068 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 403.65 | 403.65 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 4191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR FRENTE AL CENTRO SOCIAL | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 139135/0299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 112134 | 112134 | 112134 | 112134 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 270 | 270 | 100%
| 4190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | DOXHICHO | RURAL | 139134/0298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49760 | 49760 | 49760 | 49760 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 164.28 | 164.28 | 100%
| 3963 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE LAS ESCUELAS A LA CLÍNICA, EN EL HUIZACHE | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 132903/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39816 | 39816 | 39816 | 39816 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 172 | 172 | 100%
| 4044 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A LA ESCUELA SECUNDARIA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 133005/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39399 | 39399 | 39399 | 39399 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 235.75 | 235.75 | 100%
| 4206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CALLE LATERAL AL CENTRO SOCIAL, 1ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 139157/0318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99733 | 99733 | 99733 | 99733 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 364.5 | 364.5 | 100%
| 4058 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CAMINO EL SABINO | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133024/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23242 | 23242 | 23242 | 23242 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 234 | 234 | 100%
| 4027 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CAMINO PRINCIPAL, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 132982/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 87612 | 87612 | 87612 | 87612 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 517.5 | 517.5 | 100%
| 4204 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A LA ESCUELA T.V. | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 139153/0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25507 | 25507 | 25507 | 25507 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 128 | 128 | 100%
| 3990 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 132933/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40223 | 40223 | 40223 | 40223 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 405 | 405 | 100%
| 4066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133034/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29910 | 29910 | 29910 | 29910 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 168 | 168 | 100%
| 3932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132820/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13835 | 13835 | 13835 | 13835 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 77 | 77 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4011 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ENTRE LA 1ª Y 2ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 132954/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19945 | 19945 | 19945 | 19945 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 201.8 | 201.8 | 100%
| 3901 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 132723/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49915 | 49915 | 49915 | 49915 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 306 | 306 | 100%
| 4009 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 1ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 132952/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17817 | 17817 | 17817 | 17817 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 100 | 100%
| 4079 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133064/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49595 | 49595 | 49595 | 49595 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 500 | 100%
| 4010 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 3ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | LAS HUERTAS | RURAL | 132953/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 18782 | 18782 | 18782 | 18782 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 105 | 105 | 100%
| 4183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139123/0289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 695798 | 695798 | 695798 | 695798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4082 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO AL CERRITO, 2ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133189/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 56960 | 56960 | 56960 | 56960 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 400 | 400 | 100%
| 3935 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 132853/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39946 | 39946 | 39946 | 39946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 682.5 | 682.5 | 100%
| 3898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 132715/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75166 | 75166 | 75166 | 75166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961.5 | 961.5 | 100%
| 3976 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 132919/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 44724 | 44724 | 44724 | 44724 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 715.5 | 715.5 | 100%
| 4182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CALLE EMILIANO ZAPATA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139120/0288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 550215 | 550215 | 550215 | 550215 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2068 | 2068 | 100% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 4013 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CALLE, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 132956/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100%
| 3946 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO A BUENAVISTA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132869/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 249 | 249 | 100%
| 3967 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO A LA COLONIA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 132909/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 170966 | 170966 | 170966 | 170966 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 448 | 100%
| 4061 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO A LA FORTALEZA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133027/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29878 | 29878 | 29878 | 29878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 4200 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO A PIEDRAS BLANCAS, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 139144/0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 285 | 285 | 100%
| 3954 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. IGNACIO RAMÍREZ | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132886/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40808 | 40808 | 40808 | 40808 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 258 | 258 | 100%
| 3912 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL ARROYO | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 132742/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 249 | 249 | 100%
| 3998 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL AUDITORIO. | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 132941/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49986 | 49986 | 49986 | 49986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 317 | 317 | 100%
| 3999 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL CENTRO SOCIAL. | 45-JILOTEPEC | EL ROSAL | RURAL | 132942/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 59975 | 59975 | 59975 | 59975 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 380 | 380 | 100%
| 4016 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL PANTEÓN, 2ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 132959/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17203 | 17203 | 17203 | 17203 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 104.5 | 104.5 | 100%
| 3913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL PANTEÓN, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 132744/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 249 | 249 | 100%
| 3923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO AL SALTILLITO | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132809/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28516 | 28516 | 28516 | 28516 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 180 | 180 | 100%
| 4070 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO COLINDANTE A LA SECUNDARIA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133043/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29957 | 29957 | 29957 | 29957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189.3 | 189.3 | 100%
| 4062 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO EL PEDREGAL | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133029/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29878 | 29878 | 29878 | 29878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 4097 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO EN EL ROBLE. | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 133204/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39834 | 39834 | 39834 | 39834 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.6 | 252.6 | 100%
| 4098 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO LOS BARBOSA. | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 133205/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39834 | 39834 | 39834 | 39834 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.6 | 252.6 | 100%
| 4063 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO LOS PINOS | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133030/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50420 | 50420 | 50420 | 50420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 318 | 318 | 100%
| 4099 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, CAMINO LOS SOTOS. | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 133206/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39834 | 39834 | 39834 | 39834 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.6 | 252.6 | 100%
| 4023 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS GONZALO CARRASCO ESPINOZA | 45-JILOTEPEC | MATAXHI | RURAL | 132976/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.5 | 52.5 | 100%
| 3909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EL CALLEJÓN, 4ª MANZANA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 132737/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 249 | 249 | 100%
| 3941 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE ÁNGEL MARÍA GARIBAY, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132861/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99937 | 99937 | 99937 | 99937 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 632 | 632 | 100% | COL. XHISDA
| 4060 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE EL JAZMÍN, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133026/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29878 | 29878 | 29878 | 29878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 4083 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE MARÍA CANALES, 2ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133190/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 65589 | 65589 | 65589 | 65589 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 415 | 415 | 100%
| 3937 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE MOCTEZUMA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132856/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 68052 | 68052 | 68052 | 68052 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 4021 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, EN CALLE PRINCIPAL, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 132974/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 67265 | 67265 | 67265 | 67265 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 425 | 100%
| 3934 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE REVOLUCIÓN, NORTE, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132852/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 99886 | 99886 | 99886 | 99886 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 458 | 458 | 100% | COLONIA EL DENI
| 3938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132857/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 27704 | 27704 | 27704 | 27704 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 362 | 362 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 3960 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE SIN NOMBRE | 45-JILOTEPEC | DENJHI | RURAL | 132899/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100%
| 4005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE SIN NOMBRE. | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 132948/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 30369 | 30369 | 30369 | 30369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100%
| 3942 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE SIN NONBRE | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132865/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 27120 | 27120 | 27120 | 27120 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 171.2 | 171.2 | 100% | COL. XHISDA
| 3930 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132818/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29497 | 29497 | 29497 | 29497 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 44 | 44 | 100% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 4084 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE, 1ª MANZANA, 1ª SECCIÓN. | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133191/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 98990 | 98990 | 98990 | 98990 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1967 | 1967 | 100%
| 3987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 132930/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 249 | 249 | 100%
| 4045 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 133006/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150.5 | 150.5 | 100%
| 3977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 132920/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28586 | 28586 | 28586 | 28586 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150 | 150 | 100%
| 4096 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN EL CENTRO. | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 133203/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.6 | 252.6 | 100%
| 3936 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, EN EL CENTRO | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 132854/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39736 | 39736 | 39736 | 39736 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 222 | 222 | 100%
| 3931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN LA CALLE LA DALIA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132819/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 3916 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 132779/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 33957 | 33957 | 33957 | 33957 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 215 | 215 | 100%
| 3981 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, NO. 3 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 132924/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25015 | 25015 | 25015 | 25015 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 158 | 158 | 100%
| 3982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, NO. 4 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132925/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25015 | 25015 | 25015 | 25015 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 158 | 158 | 100%
| 4161 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS) CAMINO A LA PRESA DE LA ARENA 2A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 134896/0264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24938 | 24938 | 24938 | 24938 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 156.6 | 156.6 | 100%
| 3964 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LAS PEÑAS | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 132904/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28597 | 28597 | 28597 | 28597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.5 | 180.5 | 100%
| 4109 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LOS MALDONADO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 133237/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20206 | 20206 | 20206 | 20206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 4069 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO A LOS TEPOZANES, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133041/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14141 | 14141 | 14141 | 14141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.83 | 111.83 | 100%
| 3910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO AL MONTE, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 132740/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100%
| 4090 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO AL PALMITO. | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133197/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 4072 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO AL SNTE, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 133048/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24937 | 24937 | 24937 | 24937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158 | 158 | 100%
| 4091 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), CAMINO LA LAGUNA. | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133198/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 4034 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), EN CAMINO | 45-JILOTEPEC | SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA) | RURAL | 132990/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 63274 | 63274 | 63274 | 63274 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 294 | 294 | 100%
| 4015 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), POR EL CAMINO AL CBTIS | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 132958/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 448 | 100%
| 4030 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 132986/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14188 | 14188 | 14188 | 14188 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 190 | 190 | 100%
| 4007 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 132950/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13483 | 13483 | 13483 | 13483 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 88.8 | 88.8 | 100%
| 4197 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 139141/0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49910 | 49910 | 49910 | 49910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161 | 161 | 100%
| 4102 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA, CAMINO LOS PIRIS | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 133224/0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19994 | 19994 | 19994 | 19994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 4014 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA, POR LA FINCA GALVÁN. | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 132957/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 19921 | 19921 | 19921 | 19921 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 190 | 190 | 100%
| 4053 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2ª MANZANA, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133016/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 37446 | 37446 | 37446 | 37446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192.12 | 192.12 | 100%
| 4107 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 133234/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20206 | 20206 | 20206 | 20206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 4031 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 132987/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14187 | 14187 | 14187 | 14187 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 190 | 190 | 100%
| 4103 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA, CAMINO A DEXCANI BAJO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 133227/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20206 | 20206 | 20206 | 20206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 4104 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA, CAMINO A DEXCANI BAJO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 133228/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20253 | 20253 | 20253 | 20253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 3995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA, CAMINO AL PANTEÓN, 3ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 132939/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 59870 | 59870 | 59870 | 59870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376.2 | 376.2 | 100%
| 3994 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA, CAMINO LA CAÑADA, 3ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 132938/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29992 | 29992 | 29992 | 29992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 4108 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3ª MANZANA, CAMINO LOS OLGUÍN | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 133236/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20206 | 20206 | 20206 | 20206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
| 4162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS) 3A. MANZANA CAMINO LOS FITOS | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 134899/0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24938 | 24938 | 24938 | 24938 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 156.6 | 156.6 | 100%
| 4101 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 4ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 133221/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9885 | 9885 | 9885 | 9885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78.5 | 78.5 | 100%
| 4089 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 4ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133196/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 3945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 4ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132868/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39895 | 39895 | 39895 | 39895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 249 | 249 | 100%
| 4054 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO (RODADAS), 6ª MANZANA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133017/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.7 | 315.7 | 100%
| 3955 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 1ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 132888/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50420 | 50420 | 50420 | 50420 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 318 | 318 | 100%
| 3950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 1ª MANZANA (CAMINO LOS LLANOS), 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132875/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39968 | 39968 | 39968 | 39968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100%
| 3951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 1ª MANZANA (DELANTE DE LOS 5 CAMINOS), 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132877/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100%
| 3979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 1ª MANZANA, NO. 1 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132922/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25015 | 25015 | 25015 | 25015 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 158 | 158 | 100%
| 4037 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 2ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 132995/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.6 | 252.6 | 100%
| 4002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 2ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 132945/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39771 | 39771 | 39771 | 39771 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 3980 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 2ª MANZANA, NO. 2 | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132923/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25015 | 25015 | 25015 | 25015 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 158 | 158 | 100%
| 4038 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 132996/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.6 | 252.6 | 100%
| 3911 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 132741/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47942 | 47942 | 47942 | 47942 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100%
| 4174 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 139106/0279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 84649 | 84649 | 84649 | 84649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100%
| 4055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133018/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.6 | 252.6 | 100%
| 4212 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 139165/0324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49982 | 49982 | 49982 | 49982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264 | 264 | 100%
| 4003 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA. | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLO | RURAL | 132946/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39771 | 39771 | 39771 | 39771 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 4194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA, CAMINO A LA CAÑADA | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 139138/0302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 3903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 3ª MANZANA, CAMINO AL TRUJILLO, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 132728/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50420 | 50420 | 50420 | 50420 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 318 | 318 | 100%
| 4039 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 4ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO NENAMICOYAN | RURAL | 132997/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252.5 | 252.5 | 100%
| 3952 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 4ª MANZANA (CANAL 680), 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132880/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100%
| 3953 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 4ª MANZANA (DEL PANTEÓN HACIA ARRIBA), 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132881/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 252 | 252 | 100%
| 4056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 5ª MANZANA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133021/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262.6 | 262.6 | 100%
| 4085 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, 6ª MANZANA, 3ª SECCIÓN, 2ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133192/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79021 | 79021 | 79021 | 79021 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100%
| 4169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO AL PEDREGAL | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 135803/0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15512 | 15512 | 15512 | 15512 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 157.5 | 157.5 | 100%
| 18364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 140269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 147354 | 147354 | 147354 | 147354 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
| 18365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MERIDA | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 140507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 226880 | 226880 | 226880 | 226880 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 18366 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR EN AVENIDA REVOLUCION | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA | RURAL | 132690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3150000 | 993399 | 3150000 | 993399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5720 | 1800 | 31.5%
| 18367 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 140278.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 249146 | 250000 | 249146 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1556 | 1556 | 100%
| 18368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO AL PANTEON | 51-LERMA | SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN | RURAL | 141202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 139558 | 139558 | 139558 | 139558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1041 | 1041 | 100%
| 18369 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAÑADA DE ALFEREZ | 51-LERMA | SAN MATEO ATARASQUILLO | URBANO | 141205.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 209842 | 209842 | 209842 | 209842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 18370 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE ZARAGOZA | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 134022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 245271 | 245223 | 245271 | 245223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1391 | 1391 | 100%
| 78524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 132389/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100667 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL Y EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 149641/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 134342 | 134342 | 134342 | 134342 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 350 | 350 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78628 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 132393/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199990 | 199990 | 199990 | 199990 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78561 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 132390/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199287 | 199287 | 199287 | 199287 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89197 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CAMINO VIEJO | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 138724/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199982 | 199982 | 199982 | 199982 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89026 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 138723/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION | - | - | 171521 | 171521 | 171521 | 171521 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78879 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 132402/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 250379 | 250379 | 250379 | 250379 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100044 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PENSAMIENTOS, BARRIO SAN GUILLERMO, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 148657/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 163595 | 163595 | 163595 | 163595 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78664 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL, 1ERA. ETAPA | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 132394/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 338677 | 338677 | 338677 | 338677 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 850 | 850 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78414 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRIV. SIN NOMBRE ESQ. RIO LERMA, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132385/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 88152 | 88152 | 88152 | 88152 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 428 | 428 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78843 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 132400/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 278687 | 278687 | 278687 | 278687 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 620 | 620 | 100% | OBRA TERMINADA
| 81016 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 135333/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100891 | 100891 | 100891 | 100891 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 370 | 370 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83186 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 138712/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 84305 | 84305 | 84305 | 84305 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 350 | 350 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78592 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLEJON DEL PASO A CALLE NIÑOS HEROES | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 132391/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199397 | 199397 | 199397 | 199397 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78381 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLEJON VIOLETA, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132384/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 123019 | 123019 | 123019 | 123019 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 510 | 510 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78342 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 132379/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 149949 | 149949 | 149949 | 149949 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 350 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78805 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | 132397/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 197164 | 197164 | 197164 | 197164 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA
| 92454 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 139251/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 187425 | 187425 | 187425 | 187425 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 580 | 580 | 100% | OBRA TERMINADA
| 99880 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 148457/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 244471 | 244471 | 244471 | 244471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 92911 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 139611/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 265340 | 265340 | 265340 | 265340 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 533 | 533 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78252 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCIÓN | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 132376/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199048 | 199048 | 199048 | 199048 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78313 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ALMA INFANTIL | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 132378/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 498055 | 498055 | 498055 | 498055 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100623 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 148659/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 108766 | 108766 | 108766 | 108766 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 420 | 420 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78749 |  |  |  | MUNICIPIO DE MALINALCO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132396/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 165449 | 165449 | 165449 | 165449 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78478 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE BUGAMBILIA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 132388/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 171635 | 171635 | 171635 | 171635 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78442 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE CAMINO VIEJO A CHALMA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 132387/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82867 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE A LA BARRANCA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 138681/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 254183 | 254183 | 254183 | 254183 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 119223 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE JUÁREZ Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1534813 | 1534813 | 1534813 | 1191323 | 77.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3156.03 | 900 | 28.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 119226 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA PRIVADA DE INDEPENDENCIA ENTRE ZARAGOZA Y JUÁREZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151240 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272349 | 272349 | 272349 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 420 | 420 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 119228 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA 4A PRIVADA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151243 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250916 | 250916 | 250916 | 248503 | 99% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 466.23 | 466.23 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRANCISCO I. MADERO
| 119229 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE PRIVADA 2 | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151757 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355665 | 355665 | 355665 | 351346 | 98.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 506 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 119230 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CAMINO A LERMA Y CALLE INSURGENTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151761 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 418 | 418 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 119938 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUINADO DE LA CALLE OAXACA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73060.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2456042 | 2456042 | 2456042 | 2025077 | 82.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3019 | 3019 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HIDALGO Y LA GASOLINERIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149829 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692372 | 692372 | 692372 | 656370 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1117.77 | 1117 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 119227 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LA CRUZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151241 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233018 | 233018 | 233018 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 294.19 | 294.19 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 119937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE HERMOSILLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73055.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 961474 | 961474 | 961474 | 956202 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA NACIONAL ENTRE JALISCO Y LIMITE MUNICIPAL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-151244 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 683379 | 683379 | 683379 | 341690 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1836 | 800 | 43.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO DE LA CALLE CELAYA NORTE DESDE JALISCO HACIA EL NORTE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149033 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 971799 | 971799 | 971799 | 793705 | 81.7% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 980 | 975 | 99.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ, ENTRE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-148827 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 456887 | 456887 | 456887 | 434258 | 95% | 0 | 0 | METROS | 1506 | 1500 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 119221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE HIDALGO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149038 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549942 | 549942 | 549942 | 537700 | 97.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 907.5 | 907 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 120007 |  |  |  | CONSTRUCION DE DELEGACION CALLE MIGUEL HIDALGO 1A ETAPA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73649.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 576773 | 576773 | 576773 | 574817 | 99.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JORGE PUEBLO NUEVO
| 119991 |  |  |  | GUARNICIONES BANQUETAS Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CONSTITUCIÓN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73653.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8039325 | 8039325 | 8039325 | 8039325 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 119224 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PRIVADA 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150952 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 188725 | 188725 | 188725 | 188725 | 100% | 0 | 0 | METROS | 556 | 550 | 98.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 119225 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-150957 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 526641 | 526641 | 526641 | 526641 | 100% | 0 | 0 | METROS | 111 | 106 | 95.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL
| 119256 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑADA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-151244 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1433215 | 1433215 | 1433215 | 1433216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3093.57 | 1550 | 50.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 119939 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO PATIÑO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73062.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4909383 | 4909383 | 4909383 | 4272661 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6358.82 | 6358.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JESUS JIMENEZ GALLARDO
| 119955 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ALMEJAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73149.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287193 | 287193 | 287193 | 258649 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.82 | 1436.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 119956 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ARENQUE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73152.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320152 | 320152 | 320152 | 275900 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353 | 1353 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 119946 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ARTICULO 123 | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73072.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 866077 | 866077 | 866077 | 657589 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3517.66 | 3517.66 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 119948 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA CRUZ DE GALVEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73086.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 571962 | 571962 | 571962 | 375667 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2115.79 | 2115.79 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119952 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LOS AMATES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73127.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255384 | 255384 | 255384 | 226856 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1076.95 | 1076.95 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119949 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA MONTE FALCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73088.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230282 | 230282 | 230282 | 206752 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1036.6 | 1036.6 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119951 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA SERRATON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73094.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150585 | 150585 | 150585 | 124337 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.44 | 640.44 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119950 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HECIENDA QUIRICEO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73092.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203663 | 203663 | 203663 | 184459 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 914.4 | 914.4 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119959 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE ATIZAPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73159.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692488 | 692488 | 692488 | 562845 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2794.8 | 2794.8 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119954 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUSGOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73147.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287193 | 287193 | 287193 | 253889 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.82 | 1436.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 119957 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE OSTRAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73155.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321425 | 321425 | 321425 | 272900 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1363 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 119953 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA GOBERNADORES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73141.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100770 | 100770 | 100770 | 95597 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 427.09 | 427.09 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119958 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE REMORA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73157.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370932 | 370932 | 370932 | 307859 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1572.9 | 1572.9 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 119941 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN ANTONIO BUENAVISTA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73221.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248624 | 248624 | 248624 | 238962 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119944 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN LORENZO TEPALTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73217.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256637 | 256637 | 256637 | 214394 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1091.59 | 1091.59 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119940 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73065.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963884 | 963884 | 963884 | 874048 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3845.88 | 3845.88 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119942 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SANTA ANA TLAPALTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73219.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248380 | 248380 | 248380 | 238850 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100.64 | 1100.64 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119945 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SANTIAGO MILTEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73214.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286997 | 286997 | 286997 | 275561 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.02 | 1097.02 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119943 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE TLACHALOYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73213.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249805 | 249805 | 249805 | 241639 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1112.49 | 1112.49 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 119947 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE VOLUNTAD | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73074.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 828530 | 828530 | 828530 | 639010 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3233.65 | 3233.65 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 22024 |  |  |  | CAMINO EL TESORO SAN AGUSTIN EL CUERVO DEL 00+000 AL 1+000 | 71-POLOTITLÁN | SAN AGUSTÍN EL CUERVO | RURAL | 137275/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1347835 | 1347835 | 1347168 | 1347168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 22023 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 134688/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 571350 | 571350 | 571350 | 571350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2924 | 2924 | 100%
| 144493 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALLE VALLE DE BRAVO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136287/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45057 | 45057 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162.9 | 0 | 0% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN CALLE TLALNEPANTLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136286/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45378 | 45378 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 162.9 | 0 | 0% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 145696/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 419524 | 419524 | 419097 | 419097 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1129.91 | 1129.91 | 100%
| 144507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139327/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 57777 | 57777 | 57777 | 57777 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139329/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45893 | 45893 | 45893 | 45893 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139328/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 53084 | 53084 | 53084 | 53084 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE CHICOLOAPAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139336/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 74233 | 74233 | 74233 | 74233 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60 | 60 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139332/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 46028 | 46028 | 46028 | 46028 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 25 | 25 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139321/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 50086 | 50086 | 50086 | 50086 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 500 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139323/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 33953 | 33953 | 33953 | 33953 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 20 | 20 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139322/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 39272 | 39272 | 39272 | 39272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139324/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 67907 | 67907 | 67907 | 67907 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE CHICOLOAPAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139326/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 70168 | 70168 | 70168 | 70168 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139325/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE IXTAPAN DE LA SAL ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y AV. ESTADO DE MEXICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139338/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 51995 | 51995 | 51995 | 51995 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 70 | 70 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144510 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139330/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 91785 | 91785 | 91785 | 91785 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60 | 60 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 144523 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICION CALLE AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 145705/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 447046 | 447046 | 422960 | 422960 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 1000 | 90.1%
| 144490 |  |  |  | GUARNICIONES CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136284/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 512782 | 512782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1480 | 0 | 0%
| 144491 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136285/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2999203 | 2999203 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5920 | 0 | 0%
| 144497 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUA Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139317/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 567771 | 567771 | 567771 | 567771 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144495 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139307/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 680471 | 680471 | 680471 | 680471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144496 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139315/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 255529 | 255529 | 255529 | 255529 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144498 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139318/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 549604 | 549604 | 549604 | 549604 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144500 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CHICOLOAPAN ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139320/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 475205 | 475205 | 475205 | 475205 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800 | 800 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 144499 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139319/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 546987 | 546987 | 546987 | 546987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 114119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES | 84-TEMASCALAPA | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 157008/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 138399 | 138399 | 138399 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 138399 | 0 | 0%
| 113608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE A LA IGLESIA | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 147487/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 94541 | 94541 | 94541 | 94541 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 94541 | 94541 | 100%
| 113126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 144077/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 27652 | 27652 | 27652 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 27652 | 0 | 0%
| 113643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 147822/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 35000 | 0 | 0%
| 113697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 147823/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 28982 | 82.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 35000 | 28982 | 82.8%
| 113457 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REFORMA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 146246/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 86635 | 96.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 90000 | 86635 | 96.3%
| 113055 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE SUAREZ | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 144075/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 39757 | 39757 | 39757 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 39757 | 0 | 0%
| 113036 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALLENDE (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 144028/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 83116 | 83.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100000 | 83116 | 83.1%
| 113905 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CANDELARIA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148575/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 187000 | 187000 | 187000 | 81485 | 43.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 187000 | 81485 | 43.6%
| 113924 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL CARMEN | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 148653/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 230000 | 0 | 0%
| 113265 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RAYON | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 145867/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 115876 | 36.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 315000 | 115876 | 36.8%
| 114056 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO COLORADO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152514/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 32475 | 16.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 200000 | 32475 | 16.2%
| 113942 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO SAN JOAQUIN | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 150734/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 159218 | 67.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 235000 | 159218 | 67.8%
| 114076 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN CRISTOBAL (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 153473/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 23717 | 29.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 80000 | 23717 | 29.6%
| 113395 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN LUIS | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 145868/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 75565 | 37.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 200000 | 75565 | 37.8%
| 112921 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TABASCO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 144027/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 186685 | 62.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 300000 | 186685 | 62.2%
| 113552 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 21 DE MARZO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 146248/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 153473 | 69.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 220000 | 153473 | 69.8%
| 113757 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON CERRADA DE CHAPULTEPEC | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148319/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 8802 | 25.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 35000 | 8802 | 25.1%
| 114096 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON 5 DE MAYO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 156397/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 150000 | 0 | 0%
| 95054 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNCIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ENCINO. | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 134797/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 100018 | 100018 | 100018 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100%
| 95074 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA BARRANCA PARA COMUNICAR A LAS COLONIAS CASUARINAS Y VIMATE. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137330/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 169394 | 169394 | 169394 | 169394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | EL SALITRE
| 95051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD. | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 134785/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49972 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100%
| 95052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134788/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 32655 | 32655 | 32655 | 29948 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 95060 |  |  |  | PAVENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137297/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 104544 | 104544 | 104544 | 100000 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 268 | 95.7% | COL EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 95053 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE ENCINO. | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 134791/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 249270 | 249270 | 249270 | 249270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170 | 1170 | 100%
| 95049 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN SIMONITO-TECOMATLAN 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 134779/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 783063 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 2600 | 100%
| 95038 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO RAYADO DE LA CALLE AMADO NERVO. | 88-TENANCINGO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 133540/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 243805 | 243805 | 243805 | 243805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 95057 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LAZARO CARDENAS 3A ETAPA. | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 135380/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 198764 | 198764 | 198764 | 150000 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 95041 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 134723/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1002 | 1002 | 100%
| 95059 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137290/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 143844 | 143844 | 143844 | 143844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | COLONIA EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE TENANCINGO
| 95042 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 134727/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 294459 | 294459 | 294459 | 294459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 95062 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS COLONIA LA TRINIDAD. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137304/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 90767 | 90767 | 90767 | 90767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100% | COLONIA LA TRINIDAD
| 95073 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 137329/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 189850 | 189850 | 189850 | 189850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 95043 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUEBLA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134732/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 391095 | 391095 | 391095 | 391095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 95076 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MIGUEL. | 88-TENANCINGO | GUALUPITA | RURAL | 137334/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 209914 | 209914 | 209914 | 209914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100%
| 95088 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE MARZO 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137358/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 219859 | 219859 | 219859 | 219859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100% | COLONIA EL CHIFLON
| 95040 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CHALCHIHUAPAN-SAN JUAN TETITLAN. | 88-TENANCINGO | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 134717/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 296967 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1031 | 1031 | 100%
| 95047 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. | 88-TENANCINGO | SANTA CRUZ XOCHIACA | RURAL | 134769/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 703624 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 95036 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO RINCONADA DE SANTA TERESA-LA COMPUERTA, CRISTO REY. | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 133532/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 447426 | 447426 | 447426 | 447426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 95039 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE ACABADO RAYADO DE LA CALLE ABASOLO NORTE, 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 133544/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 338282 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 95084 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO. | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 137351/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 219857 | 219857 | 219857 | 219857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100%
| 110454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE MAGISTERIOS (CALLE FRESNO A CALLE JUAREZ)/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141164/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 136576 | 136576 | 136576 | 136576 | 100% | 0 | 0 | METROS | 660 | 660 | 100%
| 109582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS/CABECERA MUNICIPAL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 139365/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 427840 | 427840 | 427840 | 427840 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000.26 | 1000.26 | 100%
| 107547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO HONDO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135267/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 347518 | 347518 | 347518 | 347518 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1169.9 | 1169.9 | 100%
| 110261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NICOLAS BRAVO/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141162/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 115595 | 115595 | 115595 | 115595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655.8 | 655.8 | 100%
| 111037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO, BO. LA RINCONADA/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149154/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 380423 | 380423 | 380423 | 369413 | 97.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1922.78 | 97.1%
| 110881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGISTERIOS/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 145776/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 498122 | 498122 | 498122 | 498122 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2279.59 | 2279.59 | 100%
| 111101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL PENSAMIENTO, BO. LA PLAZUELA/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149157/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 160343 | 160343 | 160343 | 160343 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911.01 | 911.01 | 100%
| 110747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. DE CAMPECHE/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141584/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 80969 | 80969 | 80969 | 80969 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 340.2 | 340.2 | 100%
| 110778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. NUEVO LEON/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141586/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 184518 | 184518 | 184518 | 184518 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 110125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7 CDA. DE AV. EMILIANO ZAPATA/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 141160/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 266666 | 266666 | 266666 | 266666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1122.6 | 1122.6 | 100%
| 110918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AGUA POTABLE EN CALLE BEISBOLISTAS/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147110/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 174194 | 174194 | 174194 | 174194 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 692.7 | 692.7 | 100%
| 108619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN CALLE ZACATECAS/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 135273/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 334590 | 334590 | 334590 | 334590 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1787.86 | 1787.86 | 100%
| 112588 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 5 DE MAYO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 131125/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
| 112603 |  |  |  | ENCEMENADO DE CAMINO EN PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 136290/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 112626 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 141323/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 398648 | 398648 | 398386 | 398386 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 867 | 700 | 80.7%
| 112627 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 141324/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 373491 | 373491 | 373471 | 373471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 812 | 650 | 80%
| 112628 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | PALO AMARILLO | RURAL | 141325/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 401120 | 401120 | 401039 | 401039 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 873 | 700 | 80.2%
| 112585 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 131108/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 112591 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL (CONTINUACION DE CIRCUITO),3RA ETAPA | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 131129/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 112587 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL, 3RA ETAPA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 131123/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 112582 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO, PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | AGUA DEL TRÉBOL | RURAL | 131104/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 675 | 675 | 100%
| 112593 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A PEÑA DEL TORO | 97-TEXCALTITLÁN | NOXTEPEC | RURAL | 131134/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 112589 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A SAN ANDRES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 131126/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 112602 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO EN PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 136288/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 199700 | 199700 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 154158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL CARMEN | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 140584/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 120489 | 120489 | 120489 | 120489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 154157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CERRADA INDEPENDENCIA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 140574/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 74471 | 74471 | 74471 | 74471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 380 | 95%
| 80936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUAUTLA TRAMO C AZTECAS/C DE LOS ANGELES | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 215821 | 215821 | 249550 | 215821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2766 | 2766 | 100% | ES EN SAN LUIS HUEXOTLA, SE REALIZARON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y TERRACERIAS DE LA CALLE DEL AHORRO | 99-TEXCOCO | EJIDO DE SAN PEDRO Y SANTA ÚRSULA | RURAL | 136692 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 641226 | 641226 | 1175400 | 641226 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658 | 658 | 100% | ES EN LA COMUNIDAD DEL COOPERATIVO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MIRLOS TRAMO C GOLONDRINAS /C CLARINES | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1384056 | 1384056 | 1385420 | 1384056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5580 | 5580 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES. EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SAN ESTEBAN
| 82488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA JUAREZ TRAMO C RIO CHIQUITO/C XALAPANGO | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 137225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 99429 | 99429 | 173477 | 99429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN SIMON, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS TRAMO C NETZAHUALCOYOTL /LIMITE SAN JUAN TEZONTLA | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 136525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1182131 | 1182131 | 1183500 | 1182131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1040 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 83133 |  |  |  | DRENAJE Y REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA O DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE ARTEAGA Y SILVERIO PEREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 444022 | 444022 | 444022 | 426802 | 96.1% | 0 | 0 | METROS | 266.26 | 256 | 96.1% | LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN PEDRO/CABECERA MUNICIPAL
| 80656 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A ZONA ESCOLAR | 99-TEXCOCO | EJIDO TOCUILA (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 136044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 494396 | 494396 | 495752 | 494396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81388 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MIRLOS TRAMO C GOLONDRINAS -C CLARINES | 99-TEXCOCO | LA NOPALERA | RURAL | 136492 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 2297460 | 2297460 | 2298900 | 2297460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5580 | 5580 | 100% | ES EN LA POBLACION DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES.
| 81282 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS TRAMO C NETZAHULCOYOTL/LIMITE SAN JUAN TEZONTLA | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 136482 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 909899 | 909899 | 977350 | 909899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3610 | 3610 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81692 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DEL AHORRO | 99-TEXCOCO | EJIDO DE SAN PEDRO Y SANTA ÚRSULA | RURAL | 136694 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 966756 | 966756 | 1211850 | 966756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 4500 | 100% | ES EN EL POBLADO DEL COOPERATIVO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 80905 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE DIEGO DE BETANZOS | 99-TEXCOCO | APATZINGO | RURAL | 136395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 694215 | 694215 | 897247 | 694215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 3200 | 100% | ES EN SAN JUAN TEZONTLA, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 82156 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INSURGENTES 3ERA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 136861 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 123216 | 123216 | 142048 | 123216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 875 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN DIEGO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81070 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS FLORES | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 136408 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 100016 | 100016 | 115552 | 100016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81039 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARGARITAS II | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 136406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 64638 | 64638 | 75106 | 64638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81229 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIMERA CERRADA DE BUENOS AIRES | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 136463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 268187 | 268187 | 307337 | 268187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1930 | 1930 | 100% | ES OBRA POR SUMINISTRO DE MATERIALES
| 80508 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 7MA CERRADA DE BUENOS AIRES | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 135977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 29902 | 29902 | 35224 | 29902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 80861 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA LIC JOSE VASCONCELOS | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 136214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 188861 | 188861 | 218925 | 188861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1346 | 1346 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 80565 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 2DA CERRADA DE SAN GABRIEL | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 136036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 149756 | 149756 | 171798 | 149756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894 | 894 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81430 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE CALLE ZARAGOZA TRAMO C VENUSTIANO CARRANZA/C EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 120586 | 120586 | 146521 | 120586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873 | 873 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN LUIS HUEXOTLA, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 82443 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA 1ERA CERRADA DE LIBERTAD | 99-TEXCOCO | POZO EL MILAGRO | RURAL | 136954 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 54222 | 54222 | 54222 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 0 | 0% | ES EN EL POBLADO DE PENTECOSTES
| 82919 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 146737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1085970 | 1085970 | 1085970 | 1073323 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1583.9 | 1565 | 98.8%
| 82719 |  |  |  | REENCARPETADO DE BOULEVARD JORGE JIMENEZ CANTU LADO NORTE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143568 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1774816 | 1774816 | 1774816 | 1773886 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3115.36 | 3112 | 99.9%
| 82657 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE J ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LEANDRO VALLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 809947 | 809947 | 809947 | 698684 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1719.12 | 1500 | 87.3% | OBRA EN PROCESO
| 82744 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y FRAY PEDRO DE GANTE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 785851 | 785851 | 785851 | 719224 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1968.6 | 1968.6 | 100% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 82820 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 145244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 14655 | 4.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1192.6 | 58 | 4.9%
| 56328 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE TLAMINCA A LA CALLE CARLOS HANK GONZALEZ | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2009-1-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 159353 | 63.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 500 | 50%
| 56358 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MORELOS ORIENTE | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2009-1-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 207354 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 56226 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 186342 | 186342 | 186342 | 183118 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 881 | 881 | 100%
| 56097 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 155032 | 155032 | 155032 | 113344 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509 | 400 | 78.6%
| 56261 |  |  |  | ENCEMENTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROGRESO | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 58625 | 58625 | 58625 | 43799 | 74.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 225 | 84.9%
| 60117 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AREAS DIVERSAS EN LA PLAZA PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | NUEVO COPALTEPEC | RURAL | 137457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 421801 | 421801 | 421801 | 421801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1147.89 | 1147.89 | 100%
| 77079 |  |  |  | ENCEMENTADO EN AREA DE CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 321976 | 321976 | 321976 | 201328 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1171.27 | 1171.27 | 100%
| 85943 |  |  |  | MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151986 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 4499 | 4499 | 4499 | 4357 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.6 | 33.6 | 100%
| 77390 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | CERRO DE AGUACATEPEC | RURAL | 139848 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 219257 | 219257 | 219257 | 219257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.84 | 676.84 | 100%
| 76936 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL (COMPLEMENTO) | 105-TLATLAYA | SANTA MARÍA | RURAL | 137793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187387 | 187387 | 187387 | 187387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.64 | 646.64 | 100%
| 85748 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | CHARCO DEL LAGARTO | RURAL | 139963 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 295242 | 295242 | 295242 | 295242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 85907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LOS CURIELES | RURAL | 143146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 242529 | 242529 | 242529 | 242529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 85849 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | EL COYOL | RURAL | 141595 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 298242 | 298242 | 298242 | 298242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 85911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 143146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 69474 | 69474 | 69474 | 69474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100%
| 85864 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | EL TAMARINDO | RURAL | 141609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 176357 | 176357 | 176357 | 176357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 85826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | JUNTAS DEL RÍO LIMÓN | RURAL | 140781 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 170904 | 170904 | 170904 | 170904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 85858 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | LA VÍBORA | RURAL | 141608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 143489 | 143489 | 143489 | 143489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 85928 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 143171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 96140 | 96140 | 96140 | 96140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 85836 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 105-TLATLAYA | TLACOCUSPAN (TLACOCUSPAN SANTA CRUZ) | RURAL | 141593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 446937 | 446937 | 446937 | 446937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 935 | 100%
| 60538 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO EN ACCESO A LA IGLESIA | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LA PRESA | RURAL | 137464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 198956 | 198956 | 198956 | 198956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648.05 | 648.05 | 100%
| 85757 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LA PRESA | RURAL | 139964 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 310981 | 310981 | 310981 | 310981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 85742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL CIRUELO | RURAL | 139932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 346779 | 346779 | 346779 | 346779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886 | 886 | 100%
| 85708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL GAVILÁN | RURAL | 139886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 448529 | 448529 | 448529 | 448529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100%
| 76919 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL TEMBLOR | RURAL | 137792 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 699611 | 699611 | 699611 | 699611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 76906 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 137782 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 146085 | 146085 | 146085 | 146085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 85805 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | 140769 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 77415 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LAS PAROTAS | RURAL | 139859 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 610195 | 610195 | 610195 | 610195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 85731 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | MAYALTEPEC | RURAL | 139930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 167138 | 167138 | 167138 | 167138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100%
| 85798 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PALOS VERDES | RURAL | 139976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1628 | 1628 | 100%
| 85716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PASO DE JAQUINICUIL | RURAL | 139922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 72739 | 72739 | 72739 | 72739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 647 | 647 | 100%
| 77344 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PLAN DE LA CUADRILLA | RURAL | 138126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 399395 | 399395 | 399395 | 399395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 61412 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PUERTO DEL ÓRGANO-LAS ESMERALDAS | RURAL | 137494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 61295 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AL NORTE DE LA POBLACION | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 131700 | 131700 | 131700 | 131700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100%
| 77404 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | SAN LUCAS | RURAL | 139856 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 61735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL ALAMBIQUE | RURAL | 137755 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 229684 | 229684 | 229684 | 229684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.18 | 578.18 | 100%
| 77397 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA | 105-TLATLAYA | CRUZ DEL NORTE | RURAL | 139850 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 282921 | 282921 | 282921 | 282921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 811.5 | 811.5 | 100%
| 77423 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL J. DE N. RAMON LOPEZ | 105-TLATLAYA | TEJUPILQUITO | RURAL | 139863 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 141668 | 141668 | 141668 | 141668 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2614.5 | 2614.5 | 100%
| 76980 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA DEL PUENTE SUR DE HIGO PRIETO HACIA EL CRUCERO DEL RINCON DEL AGUACATE EL NARANJITO AGUA FRIA Y LOS LIMONES AGUA FRIA COMPLEMENTO | 105-TLATLAYA | AGUA FRÍA | RURAL | 137794 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 126417 | 126417 | 126417 | 126417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 381.79 | 381.79 | 100%
| 77368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIM. | 105-TLATLAYA | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 138456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 99463 | 99463 | 99463 | 99463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485.62 | 485.62 | 100%
| 77418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE AL CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 139861 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 718439 | 718439 | 718439 | 718439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305.5 | 1305.5 | 100%
| 85802 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA PRIM. JUAN ESCUTIA Y KINDER | 105-TLATLAYA | LA ALCANTARILLA | RURAL | 140759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 161517 | 161517 | 161517 | 161517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100%
| 77021 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS COMPLEMENTO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 137797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 287702 | 287702 | 287702 | 287702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567 | 567 | 100%
| 61471 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE COMUNICA DE LA CAPILLA A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | 137740 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 59793 | 59793 | 59793 | 59793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 85813 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL BORDO | 105-TLATLAYA | MOCTEZUMA (COLONIA MOCTEZUMA) | RURAL | 140773 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 440781 | 440781 | 440781 | 440781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864.5 | 864.5 | 100%
| 77409 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | LOMA LARGA | RURAL | 139857 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 184396 | 184396 | 184396 | 184396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100%
| 85819 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | PASO DE JAQUINICUIL | RURAL | 140780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 132525 | 132525 | 132525 | 132525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 77402 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A J. DE N. JAIME NUNO | 105-TLATLAYA | EL HIGO PRIETO | RURAL | 139852 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 159107 | 159107 | 159107 | 159107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 77384 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUARNICION Y BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL TEMBLOR | RURAL | 139846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 270256 | 270256 | 270256 | 270256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100%
| 61550 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETOO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | 137742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 302756 | 302756 | 302756 | 302756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 76862 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE | 105-TLATLAYA | CIRIÁN GRANDE | RURAL | 137768 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 27999 | 27999 | 27999 | 27999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 77124 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL GAVILÁN | RURAL | 137805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 23260 | 23260 | 23260 | 23260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 77011 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 89669 | 89669 | 89669 | 89669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 716.4 | 716.4 | 100%
| 13725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO ELITE, A PARTIR DE LA CALLE VALENCIA A LA CALLE WINIPEC. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138772 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38510 | 38510 | 38510 | 38510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
| 13740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA A PARTIR DE LA CALLE TORRES CHICAS A LA CALLE WINIPEG. COL.SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193673 | 193673 | 193673 | 193673 | 100% | 0 | 0 | METROS | 923 | 490 | 53.1%
| 13728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y CALLE LAGO CHACAHUA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138776 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71445 | 71445 | 71445 | 71445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
| 13734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A PARTIR DE LA AV. LOS ANGELES Y HACIA EL PONIENTE. CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 138809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114250 | 114250 | 114250 | 114250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 361 | 361 | 100%
| 13738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE LAGO DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE 7 COLORES Y CALLE PROLONGACION LAS TORRES. COL. PARQUES NACIONALES | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140922 | 140922 | 140922 | 140922 | 100% | 0 | 0 | METROS | 430 | 353 | 82.1%
| 13736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE MATLAZINCA, ENTRE LA CALLE SACRAMONTE Y LA CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138812 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 80 | 100%
| 13721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO A JESUS GONZALEZ. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83225 | 83225 | 83225 | 83225 | 100% | 0 | 0 | METROS | 392 | 392 | 100%
| 13723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CALLE JESUS GONZALEZ Y HACIA EL PONIENTE. COL HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87300 | 87300 | 87300 | 87300 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280 | 280 | 100%
| 13719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 12 DE MAYO ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MANUEL BLANCO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210263 | 210263 | 210263 | 210263 | 100% | 0 | 0 | METROS | 503 | 408 | 81.1%
| 13776 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458930 | 1458930 | 1458930 | 347052 | 23.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2764.29 | 0 | 0%
| 13777 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MARROQUI, DE LOPEZ PORTILLO A PUENTE, BARRIO LA MAGDALENA, SAN MATEO OTZACATIPAN. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2390400 | 2390400 | 2390400 | 1304736 | 54.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4529.18 | 0 | 0%
| 13775 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE AGUSTIN MELGAR, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1293466 | 1293466 | 1293466 | 366145 | 28.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450.78 | 0 | 0%
| 13770 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 851044 | 851044 | 851044 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2275.5 | 0 | 0%
| 13741 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA, ENTRE LA CALLE LAGO NAGAMI Y LA CALLE PRIVADA LAGO LOMAS DE ARENA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40452 | 40452 | 40452 | 40452 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 91 | 91%
| 13747 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LUIS DONALDO COLOSIO, PUEBLO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3858933 | 3858933 | 3858933 | 2867703 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6087.48 | 1770 | 29.1%
| 13772 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER HACIA EL SUR (CONSTITUYENTES), BARRIO DE LA CRESPA, SAN MATEO OTZACATIPAN. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1282090 | 1282090 | 1282090 | 1068190 | 83.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2429.2 | 0 | 0%
| 13778 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROFESOR MANUEL HINOJOSA GILES, ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y PASEO DE LA LUZ, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN ,TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151427 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 244280 | 244280 | 244280 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.99 | 0 | 0%
| 13771 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y MELCHOR OCAMPO (CARRETERA-TEMOAYA AL JARDIN DE NIÑOS), SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2037704 | 2037704 | 2037704 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3860.9 | 0 | 0%
| 13768 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE DURANGO, A PARTIR DE JOSE MARIA MORELOS, JICALTEPEC, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1056359 | 1056359 | 1056359 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2223.9 | 0 | 0%
| 13769 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE CRISTOBAL COLON, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1329844 | 1329844 | 1329844 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2799.67 | 0 | 0%
| 13765 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CARRETERA TEMOAYA / ATLACOMULCO HACIA EL SUR, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4631.6 | 0 | 0%
| 13766 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AGUA Y DRENAJE, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE ACCESO ESCUELA AL PANTEON, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN | URBANO | 147244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3705.2 | 0 | 0%
| 13758 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL CHARCON, ENTRE LA CALLE ARROYO AGUA BENDITA Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN TILAPA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 140696 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 751169 | 751169 | 751169 | 656109 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 1068 | 79.9%
| 13774 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ ENTRE GOMEZ FARIAS Y JUAN ALVAREZ, PUEBLO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2371395 | 2371395 | 2371395 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4493.17 | 0 | 0%
| 13755 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES ANTONIO BERNAL Y BENITO JUAREZ,COL. EL PACIFICO, CAPULTITLAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 140525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3469351 | 3469351 | 3469351 | 3114695 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6834.85 | 5870 | 85.9%
| 13767 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE 20 DE NOVIEMBRE A ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2463215 | 2463215 | 2463215 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4667.14 | 0 | 0%
| 13773 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON Y NIÑOS HEROES, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1404345 | 1404345 | 1404345 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2660.8 | 0 | 0%
| 13757 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE LEON GUZMAN, SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 924982 | 924982 | 924982 | 894065 | 96.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1642.53 | 918 | 55.9%
| 13764 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN PABLO AUTOPAN Y MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN BARRIO SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2552000 | 2552000 | 2552000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4835.37 | 0 | 0%
| 13730 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ ENTRE LOSAS EXISTENTES A CIRCUITO MORELOS. TLACHALOYA 1SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138785 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446492 | 446492 | 446492 | 446492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1635 | 1635 | 100%
| 13731 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL.MANUEL RINCON ENTRE SIMON BOLIVAR Y LA CALLE INDEPENDENCIA. TLACHALOYA 1 SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 461869 | 461869 | 461869 | 461869 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1724 | 1724 | 100%
| 13726 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGUNA VERDE, A PARTIR DE LA CALLE VILLARICA A LA CALLE PEIPUS. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138773 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148662 | 148662 | 148662 | 148662 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 516.5 | 516.5 | 100%
| 13722 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CALLE JESUS GONZALEZ Y HACIA EL PONIENTE. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138756 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145989 | 145989 | 145989 | 145989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 559 | 559 | 100%
| 13732 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR A PARTIR LA CALLE GRAL. MANUEL RICON Y HACIA EL SUR. TLACHALOYA 1 SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56364 | 56364 | 56364 | 56364 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210 | 210 | 100%
| 13716 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE DE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN A. MATEOS A LA PROL. LAGUNA DEL VOLCAN. COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222443 | 222443 | 222443 | 222443 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 819.5 | 610 | 74.4%
| 13737 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE 7 COLORES Y CALLE PROLONGACION LAS TORRES. COL. PARQUES NACIONALES | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138814 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1617869 | 1617869 | 1617869 | 1617869 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6206 | 5350 | 86.2%
| 13724 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO ELITE, A PARTIR DE LA CALLE VALENCIA A LA CALLE WINIPEC. COL. SEMINARIO 4 SECCION | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138771 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400534 | 400534 | 400534 | 400534 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1495.4 | 1495.4 | 100%
| 13739 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA ENTRE LA CALLE LOMA VALENCIA Y LA CALLE LAGO WINIPEG. COL.SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 802769 | 802769 | 802769 | 802769 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3015 | 2500 | 82.9%
| 13727 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y CALLE XINANTECATL. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138775 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 307550 | 307550 | 307550 | 307550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1155 | 815 | 70.6%
| 13733 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA AV. LOS ANGELES Y HACIA EL PONIENTE. CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 138808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 487763 | 487763 | 487763 | 487763 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2095 | 2095 | 100%
| 13735 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PARQUE MATLAZINCA, ENTRE LA CALLE SACRAMONTE Y LA CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 526024 | 526024 | 526024 | 526024 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1977.2 | 1977.2 | 100%
| 13717 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PLAN AYALA ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO A LA CALLE JESUS GONZALEZ. COL HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138744 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 341988 | 341988 | 341988 | 341988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1245 | 1000 | 80.3%
| 13744 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PRIVADA SIMON BOLIVAR ENTRE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y HACIA EL PONIENTE. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192833 | 192833 | 192833 | 192833 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 770 | 655 | 85.1%
| 13743 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA A PARTIR DE LA CALLE CALZADA DE LOS PINOS A IGNACIO ZARAGOZA. CACALOMACAN. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 138823 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1477003 | 1477003 | 1477003 | 1477003 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5150 | 5100 | 99%
| 13718 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 12 DE MAYO ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MIGUEL BLANCO. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 736852 | 736852 | 736852 | 736852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2767 | 2325 | 84%
| 13720 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE 12 DE MAYO A LA CALLE JESUS GONZALEZ. COL. DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197973 | 197973 | 197973 | 197973 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 712 | 550 | 77.2%
| 13698 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y LA CALLE QUINTANA ROO. | 106-TOLUCA | EJIDO SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | RURAL | 134449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1582853 | 1582853 | 1582853 | 1568822 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2919 | 1750 | 60%
| 13705 |  |  |  | POR UNA COMUNIDAD EN DESARROLLO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134984 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4187462 | 4187462 | 4187462 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5787 | 0 | 0%
| 13696 |  |  |  | POR UNA COMUNIDAD EN DESARROLLO(CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y BARDA PERIMETRAL DE DOS CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA) | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 133431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6926636 | 6926636 | 6926636 | 6681223 | 96.5% | 0 | 0 | METROS | 25216 | 24207 | 96%
| 17561 |  |  |  | CONCRETO ESTAMPADO (499M2) EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAB. MPAL | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 137862/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395789 | 395789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499 | 0 | 0%
| 17556 |  |  |  | CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CARRANZA Y MOCTEZUMA, CABECERA MUNICIPAL | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 136246/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 244484 | 244484 | 244010 | 244010 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 381.21 | 381.21 | 100%
| 17560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA CAB. MAPL. | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 136250/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233763 | 233763 | 222489 | 222489 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415.8 | 400 | 96.2%
| 17562 |  |  |  | ENCEMENTADO (810M2) EN CIRCUITO SAN BARTOLO 2DA ETAPA | 107-TONATICO | SAN BARTOLO | RURAL | 137864/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 339145 | 339145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 0 | 0%
| 125288 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUISTÍN DE ITURBIDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0009/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 756420 | 756420 | 756420 | 756420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1371 | 0 | 0%
| 125293 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALCANFORES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0015/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 928437 | 928437 | 928437 | 928437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1559 | 0 | 0%
| 125297 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALLENDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0019/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 295549 | 295549 | 295549 | 295549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497 | 0 | 0%
| 125307 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALVARO OBREGON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0029/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 621418 | 621418 | 621418 | 621418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1131 | 0 | 0%
| 125284 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ATLAUTLA E IXTAPAN DEL ORO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0005/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1428863 | 1428863 | 1428863 | 1428863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2332 | 0 | 0%
| 125309 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BUGAMBILIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0031/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 700749 | 700749 | 700749 | 700749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1388 | 0 | 0%
| 125319 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CEDRO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0041/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 353484 | 353484 | 353484 | 353484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 0 | 0%
| 125300 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CEDROS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0022/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 291184 | 291184 | 291184 | 291184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 559 | 0 | 0%
| 125312 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CERRADA HIDALGO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0034/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 380000 | 380000 | 377851 | 377851 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915 | 0 | 0%
| 125294 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CIRUELOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0016/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 736758 | 736758 | 736758 | 736758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 0 | 0%
| 125306 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0028/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 453597 | 453597 | 453597 | 453597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718 | 0 | 0%
| 125291 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DONATO GUERRA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0012/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2563390 | 2563390 | 2563390 | 2563390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5310 | 0 | 0%
| 125303 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DURAZNOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0025/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 335348 | 335348 | 335348 | 335348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614 | 0 | 0%
| 125292 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EMILIO PORTES GIL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0014/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 642822 | 642822 | 642822 | 642822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 0 | 0%
| 125302 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GARDENIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0024/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 212648 | 212648 | 212648 | 212648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439 | 0 | 0%
| 125311 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GENERAL ANAYA | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FISM/0033/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 322525 | 322525 | 322525 | 322525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499 | 0 | 0%
| 125295 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA SALOMON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0017/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 634181 | 634181 | 634181 | 634181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744 | 0 | 0%
| 125296 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA SAN JOSE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0018/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 405185 | 405185 | 405185 | 405185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 0 | 0%
| 125310 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JACARANDAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0032/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 670620 | 670620 | 670620 | 670620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 0 | 0%
| 125308 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0030/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 549714 | 549714 | 549714 | 549714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 883 | 0 | 0%
| 125298 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO NEGRO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0020/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 991014 | 991014 | 991014 | 991014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1551 | 0 | 0%
| 125299 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO PATZCUARO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0021/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 507022 | 507022 | 507022 | 507022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 809 | 0 | 0%
| 125318 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LIRIO Y DALIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0040/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 99888 | 99888 | 99888 | 99888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129 | 0 | 0%
| 125301 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LIRIOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0023/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 303429 | 303429 | 303429 | 303429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502 | 0 | 0%
| 125304 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LOS MANZANOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0026/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 462309 | 462309 | 462309 | 462309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 0 | 0%
| 125305 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LOS NARDOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0027/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1254440 | 1254440 | 1254440 | 1254440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 0 | 0%
| 125315 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MALINALCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0037/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1392378 | 1392378 | 1392378 | 1392378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2198 | 0 | 0%
| 125313 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MANANTIAL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0035/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 0 | 0%
| 125317 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NAUCALPAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0039/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 779626 | 779626 | 779626 | 779626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1665 | 0 | 0%
| 125316 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NICOLAS ROMERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0038/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 500465 | 500465 | 500465 | 500465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0%
| 125314 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIÑON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0036/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1792656 | 1792656 | 1792656 | 1792656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2865 | 0 | 0%
| 125289 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIRULES SEGUNDA ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0010/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1625000 | 1625000 | 1495582 | 1495582 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 0 | 0%
| 125290 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RIO ORINOCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0011/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1950000 | 1950000 | 1793244 | 1793244 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3170 | 0 | 0%
| 125286 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA MONEDA, ENTRE AVENIDA LAS TORRES CALLE PRADERA Y EN LA SALIDA A LA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0007/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 3585165 | 3585165 | 3585165 | 3585165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13160 | 0 | 0%
| 2036 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES (VARIAS) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134198/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248576 | 1248576 | 1248576 | 1248576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | LOCALIDAD AMPLIACION EJIDO DE SAN IDELFONSO
| 2014 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO | 111-VILLA DE ALLENDE | BATÁN CHICO | RURAL | 131546/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248159 | 1248159 | 1248159 | 1248159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 2172 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO (CASA BLANCA). | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 139114/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1246815 | 1246815 | 1246815 | 1246815 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 2130 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR MÚZQUIZ. | 111-VILLA DE ALLENDE | FILIBERTO GÓMEZ | RURAL | 139105/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 867265 | 867265 | 867265 | 867265 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 2013 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO QUE COMUNICA CON BARRIO DE SANTIAGO | 111-VILLA DE ALLENDE | BARRIO DE SANTIAGO (EJIDO DE SANTIAGO) | RURAL | 131543/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100%
| 2175 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL RELLENO SANITARIO. | 111-VILLA DE ALLENDE | VARE CHIQUICHUCA | RURAL | 139121/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1199843 | 1199843 | 1199843 | 1199843 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 2041 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | EL CINCO (EJIDO BARRIO DE SANTIAGO EL CINCO) | RURAL | 135551/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248419 | 1248419 | 1248419 | 1248419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 2024 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO) | RURAL | 131598/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1210190 | 1210190 | 1210190 | 1210190 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100%
| 2038 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN FELIPE SANTIAGO | URBANO | 134369/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248961 | 1248961 | 1248961 | 1248961 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2000 | 83.3%
| 2035 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS) | RURAL | 134182/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1179501 | 1179501 | 1179501 | 1179501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 2025 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | SOLEDAD DEL SALITRE (EL SALITRE) | RURAL | 131600/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1247493 | 1247493 | 1247493 | 1247493 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100%
| 2019 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE (2DA. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | EL JACAL | RURAL | 131589/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1249978 | 1249978 | 1249978 | 1249978 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2800 | 2800 | 100%
| 2180 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL KINDER. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140116/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 360848 | 360848 | 360848 | 360848 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | LOMA CHICA
| 2186 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DOS SELLOS. | 111-VILLA DE ALLENDE | POTRERO | RURAL | 140691/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 752209 | 752209 | 752209 | 752209 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 3000 | 100%
| 2187 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DOS SELLOS. | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN MIGUEL LA MÁQUINA | RURAL | 140693/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 419772 | 419772 | 419772 | 419772 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1200 | 1200 | 100%
| 2033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DOS SELLOS (2A. ETAPA) | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE ZACANGO (ZACANGO) | RURAL | 133568/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 198501 | 198501 | 198501 | 198501 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800 | 800 | 100%
| 2021 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | BERROS | RURAL | 131592/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248581 | 1248581 | 1248581 | 1248581 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2020 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | MANZANA LA PERA | RURAL | 131590/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1249711 | 1249711 | 1249711 | 1249711 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2028 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | POTRERO | RURAL | 131605/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1249793 | 1249793 | 1249793 | 1249793 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2023 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL REFUGIO | RURAL | 131596/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1242558 | 1242558 | 1242558 | 1242558 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2026 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 131601/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2027 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DOBLE RIEGO DE SELLO (BO. EL BONCHO) | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 131604/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1247506 | 1247506 | 1247506 | 1247506 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4800 | 4800 | 100%
| 2015 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENCEMENTADO DE CAMINO SIN NOMBRE | 111-VILLA DE ALLENDE | CABECERA DE INDÍGENAS (BARRIO DE LA CABECERA) | RURAL | 131547/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5833 | 5833 | 100%
| 84760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32606 | 32606 | 32606 | 16540 | 50.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50.7 | 50.7%
| 83856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 405474 | 65.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 916 | 65.4%
| 83302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA E.T.A. | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 133689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 245535 | 245535 | 245535 | 245535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 84589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 133629 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126 | 1126 | 100%
| 83823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 133739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218470 | 218470 | 218470 | 119900 | 54.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 521.99 | 54.9%
| 84852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE " COMEDIA Y TEATRO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE VILLA DEL ACTOR | RURAL | 133778 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24070 | 24070 | 24070 | 24040 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 119.9 | 99.9%
| 83951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA FABRICA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 133627 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81688 | 81688 | 81688 | 69051 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 456.5 | 84.5%
| 83080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA ANGORA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133591 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42820 | 42820 | 42820 | 42820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100%
| 84701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PRIMERA MANZANA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 49450 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 575 | 284 | 49.4%
| 83909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 133607 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96910 | 96910 | 96910 | 41600 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 236 | 42.9%
| 83957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LOMA BONITA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 133647 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42260 | 42260 | 42260 | 41840 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 198 | 99%
| 84499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES" | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 133701 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 142150 | 142150 | 142150 | 87673 | 61.7% | 0 | 0 | METROS | 900 | 555 | 61.7%
| 83046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "PAULINO RAMIREZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 7550 | 5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 34 | 5%
| 84943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "PROLONGACION ENRIQUEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133684 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 22 | 100%
| 84777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 133731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 44539 | 47.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100%
| 83929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "SIN NOMBRE" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88765 | 88765 | 88765 | 7015 | 7.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 35.5 | 7.9%
| 83103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "SIN NOMBRE" | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108645 | 108645 | 108645 | 60694 | 55.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 223.5 | 55.9%
| 83865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, GURANICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE " LOS CEDROS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65551 | 65551 | 65551 | 22005 | 33.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 127.8 | 33.6%
| 84971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASOS DE AGUA EN LA CALLE "LA CAÑADA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133785 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 83884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y CONCRETO ESTAMPADO EN LA UNIDAD MAGISTERIAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 853642 | 853642 | 853642 | 334440 | 39.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1645 | 645 | 39.2%
| 83135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133676 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25527 | 25527 | 25527 | 18320 | 71.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 7.18 | 71.8%
| 84687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO A LA E.T.A. | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 17556 | 35.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 14.02 | 35.1%
| 84470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE "GONZALO CORREA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 23.75 | 52.8%
| 84492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 133696 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 9820 | 4.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 24.5 | 4.9%
| 84953 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1.2 KMS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 139303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3258657 | 3258657 | 3258657 | 1500920 | 46.1% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 553 | 46.1%
| 85004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1.300 KMS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 139302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3530212 | 3530212 | 3530212 | 1500000 | 42.5% | 0 | 0 | METROS | 1300 | 553 | 42.5%
| 87717 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA ACCESO 100 MTS CONCRETO | 113-VILLA GUERRERO | POTRERILLOS SANTA MARÍA VILLA GUERRERO | RURAL | 2009-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 104904 | 104904 | 104904 | 104904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87718 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL RANCHO COLORADO 100 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 89989 | 89989 | 89989 | 89989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87719 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 200 MTS | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180115 | 180115 | 180115 | 180115 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 87720 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA IGLESIA LOMA CHICA | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 34101 | 34101 | 34101 | 34101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 87721 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE ITURBIDE NORTE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 63878 | 63878 | 63878 | 63878 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 630 | 100%
| 87722 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VALENCIANA UNIDAD DEPORTIVA 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 134994 | 134994 | 134994 | 134994 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 87723 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAILON 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 112966 | 112966 | 112966 | 112966 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 87724 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DIVIDE LA JOYA CON SAN LUCAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 87725 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD 261 MML. | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 215325 | 215325 | 215325 | 215325 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1566 | 1566 | 100%
| 87726 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MONROG | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2009-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 87727 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN DIEGO 270 ML. | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2009-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 242952 | 242952 | 242952 | 242952 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1620 | 1620 | 100%
| 87728 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN FRANCISCO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 87729 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 250 ML | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2009-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 224614 | 224614 | 224614 | 224614 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 87730 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD SECUNDARIA 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49492 | 49492 | 49492 | 49492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 87731 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ATRAS DE LA IGLESIA 140 ML. | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 94499 | 94499 | 94499 | 94499 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 87732 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANICETO AVILES | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 129969 | 129969 | 129969 | 129969 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 854 | 854 | 100%
| 87733 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PRIMARIA 85 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 510 | 100%
| 87734 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 64999 | 64999 | 64999 | 64999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 87735 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL PANTEON 200 ML. | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2009-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179911 | 179911 | 179911 | 179911 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 87736 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 127 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123974 | 123974 | 123974 | 123974 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 762 | 762 | 100%
| 87737 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 197987 | 197987 | 197987 | 197987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 87738 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 109975 | 109975 | 109975 | 109975 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 87739 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DE LOS FIGUEROA 230 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137964 | 137964 | 137964 | 137964 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1380 | 1380 | 100%
| 87740 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA BUENAVISTA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 224926 | 224926 | 224926 | 224926 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 87741 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LOS REYES 330 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 229984 | 229984 | 229984 | 229984 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 87742 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA PRIMARIA | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2009-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 87743 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 80 ML | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 71943 | 71943 | 71943 | 71943 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 480 | 100%
| 87750 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 200 MTS. CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN ISIDRO | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179928 | 179928 | 179928 | 179928 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 87751 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICOBARRIO DE GUADALUPE | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 87752 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LATERAL DE LA PRIMARIA 76 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 73986 | 73986 | 73986 | 73986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 456 | 456 | 100%
| 87753 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 276915 | 276915 | 276915 | 276915 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
| 87754 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE HIDALGO ENTRE JOSE MARIA GARCIA Y 5 DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 173617 | 173617 | 173617 | 173617 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 273.5 | 273.5 | 100%
| 87755 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2009-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120042 | 120042 | 120042 | 120042 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100%
| 87756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y PAVIMENTACION A LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2009-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1090433 | 1090433 | 1090433 | 1090433 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2687.5 | 2687.5 | 100%
| 87757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO CALLE HIDALGO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 161509 | 161509 | 161509 | 161509 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2009-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 127519 | 127519 | 127519 | 127519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100%
| 87759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 142450 | 142450 | 137957 | 137957 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PEÑON | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2009-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1614 | 1614 | 100%
| 87761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PEATONAL (PUEBLO NUEVO) | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59951 | 59951 | 59951 | 59951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 87762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 325847 | 325847 | 325847 | 325847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 87763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138093 | 138093 | 138093 | 138093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ACCESO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138458 | 138458 | 138458 | 138458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2009-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 138450 | 138450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 87766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 168800 | 168800 | 168800 | 168800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 558 | 100%
| 87767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MOLINO | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 254922 | 254922 | 254922 | 254922 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 87768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 118458 | 118458 | 118458 | 118458 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 87769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ORIENTE DE LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 172608 | 172608 | 172608 | 172608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 129999 | 129999 | 129999 | 129999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 87771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEON GUZMAN | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149996 | 149996 | 149996 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 87772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2009-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137941 | 137941 | 137941 | 137941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 87773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2009-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130304 | 130304 | 130304 | 130304 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2009-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAYON DE MATAMOROS A LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 318229 | 318229 | 318229 | 318229 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 908 | 908 | 100%
| 87776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA ESQ. VICTORIA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 207034 | 207034 | 207034 | 207034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 121124 | 121124 | 121124 | 121124 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 87490 | 87490 | 87490 | 87490 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 138450 | 138450 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 87780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138128 | 138128 | 138128 | 138128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (LA ALTA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138352 | 138352 | 138352 | 138352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 87782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137816 | 137816 | 137816 | 137816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 87783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO ESQ. LA CAMPANA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 178098 | 178098 | 178098 | 178098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100%
| 87784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTORIA DE 5 DE MAYO A LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 628899 | 628899 | 628899 | 628899 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 87785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PERA | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130450 | 130450 | 129651 | 129651 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 87786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MATAMOROS | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 519974 | 519974 | 519974 | 519974 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 670.55 | 670.55 | 100%
| 87787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS ACCESO A LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2009-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 276916 | 276916 | 276916 | 276916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1340 | 1340 | 100%
| 87788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2009-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 144112 | 144112 | 144112 | 144112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 87789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE INDEPENDENCIA | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2009-1-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 206184 | 206184 | 206184 | 206184 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 520 | 100%
| 87790 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO DE LA PARTE DEL BULEVAR | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2009-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179997 | 179997 | 179997 | 179997 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 364.54 | 364.54 | 100%
| 87791 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE SAN FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2009-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 703867 | 703867 | 703867 | 703867 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2798.24 | 2798.24 | 100%
| 20765 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO 2DA. ETAPA. | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145604/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 99410 | 99410 | 99410 | 99410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 675 | 100%
| 20762 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135875/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1348092 | 1348092 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4900 | 4900 | 100%
| 20766 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 145605/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
| 20772 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LIENZO | RURAL | 145611/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 347798 | 347798 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
| 20771 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | MESA DEL ESPINAL | RURAL | 145610/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299915 | 299915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 20774 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO, TRAMO: DE OFICINAS DE LA ASE - ENTRONQUE CON CALLE EL ENCINO | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145613/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 358000 | 358000 | 356890 | 356890 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795.55 | 795.55 | 100%
| 20679 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 135488/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 405000 | 405000 | 404750 | 404750 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 20648 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 135450/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 20678 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN MIGUEL | RURAL | 135486/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799871 | 799871 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 20693 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 135498/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499675 | 499675 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 20673 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 135479/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399754 | 399754 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20680 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 135489/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 298036 | 298036 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 20677 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 135485/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 495668 | 495668 | 495668 | 495668 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 20666 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 135468/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 798394 | 798394 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777 | 1745 | 98.2%
| 20664 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL ESPINAL | RURAL | 135466/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 994786 | 994786 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222 | 2222 | 100%
| 20641 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 135437/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1160000 | 1160000 | 1159722 | 1159722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2577 | 2577 | 100%
| 20659 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 135461/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 449723 | 449723 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 20660 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 135462/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 550000 | 550000 | 546975 | 546975 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1222 | 1222 | 100%
| 20681 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 135490/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 20663 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 135465/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699454 | 699454 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 20656 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 135458/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599986 | 599986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 20670 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 135472/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 900000 | 899257 | 899257 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 20661 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LAS MILPAS | RURAL | 135463/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 750000 | 750000 | 749279 | 749279 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1666 | 1666 | 100%
| 20672 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 135478/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 845000 | 845000 | 844610 | 844610 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1877 | 1877 | 100%
| 20643 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 135441/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599933 | 599933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 20665 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA LARGA (LA AVANZADA) | RURAL | 135467/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599889 | 599889 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 20682 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 135491/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 410000 | 410000 | 409734 | 409734 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911.1 | 911.1 | 100%
| 20662 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | OJO DE AGUA | RURAL | 135464/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 810000 | 810000 | 805775 | 805775 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 20669 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 135471/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 650000 | 650000 | 649904 | 649904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1444 | 1444 | 100%
| 20655 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO DE LOS PADRES | RURAL | 135457/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399629 | 399629 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888 | 888 | 100%
| 20683 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 135492/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399718 | 399718 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20676 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135483/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799852 | 799852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 20654 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 135456/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499904 | 499904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 20651 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO SUCHITEPEC (XOCHITEPEC) | RURAL | 135453/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299484 | 299484 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 20650 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 135452/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599015 | 599015 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 20647 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 135449/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 875000 | 875000 | 874491 | 874491 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1944 | 1944 | 100%
| 20684 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 135493/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799338 | 799338 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 20668 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 135470/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 20685 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 135494/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 20674 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 135481/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398633 | 398633 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20658 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 135460/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1348200 | 1348200 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3000 | 3000 | 100%
| 20695 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 135501/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398840 | 398840 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 20675 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 135482/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249986 | 249986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 555 | 555 | 100%
| 20657 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 135459/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499691 | 499691 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 20667 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 135469/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 810000 | 810000 | 805776 | 805776 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 20694 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO LA LOMA | RURAL | 135500/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799852 | 799852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 20686 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 135495/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349998 | 349998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 777.8 | 777.8 | 100%
| 20691 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 135496/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699217 | 699217 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 1555 | 1555 | 100%
| 20692 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 135497/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499661 | 499661 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 20671 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO ANDADOR LOS DOLARES 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 135476/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 444.4 | 444.4 | 100%
| 20646 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 135448/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249986 | 249986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 555 | 555 | 100%
| 20645 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL PANTEÓN | RURAL | 135447/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499691 | 499691 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 20644 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 135442/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 900000 | 899026 | 899026 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 20652 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA MESA | RURAL | 135454/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 610000 | 610000 | 607863 | 607863 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1355 | 1355 | 100%
| 20642 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 135438/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1250000 | 1250000 | 1249891 | 1249891 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2777 | 2777 | 100%
| 20696 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 135503/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699921 | 699921 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 20653 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 135455/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699225 | 699225 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 20649 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 135451/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799364 | 799364 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777 | 1777 | 100%
| 20637 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135426/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 35782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN ANTONIO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140972/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 195818 | 195818 | 195818 | 195818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 35892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 140974/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE XONACATLAN | - | - | 245910 | 245910 | 245910 | 245910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 535 | 100%
| 35128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIA, AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134340/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 57288 | 6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2230 | 133 | 6%
| 28803 |  |  |  | DRENAJE CON TUBERIA | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134315/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 35433 |  |  |  | ENCORTINADO DE ZANJA CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE FRANCISCO SARABIA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 136668/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1062586 | 1062586 | 1062586 | 228926 | 21.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1584 | 348 | 22%
| 34931 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134335/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 65893 | 6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4400 | 264 | 6%
| 34737 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DOGORA ENTRE DOS CAMINOS Y BARRIO DE GUADALUPE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134324/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 637346 | 637346 | 637346 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0%
| 34855 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL RAYO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134325/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 35479 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL ZACATONAL | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 137207/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 164243 | 164243 | 164243 | 107019 | 65.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 527 | 64.9%
| 28657 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MARTINEZ | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134313/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408 | 0 | 0%
| 29542 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MAYO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134322/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 0 | 0%
| 28877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2A ETAPA DE LOS POZOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134316/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
| 35025 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERACERIA DE LA CALLE TIGRES DEL NORTE | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134337/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 0 | 0%
| 29797 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134323/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 35098 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134339/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 0 | 0%
| 29315 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE LAS CHAVEZ | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134320/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762 | 0 | 0%
| 28763 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE LOS HERRERA | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134314/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 29059 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134318/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 28986 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE 29 DE DICIEMBRE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134317/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 28547 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS CALLA LOS DIAMANTES | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134311/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1108 | 0 | 0%
| 28474 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA AVENIDA MEXICO | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134310/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 0 | 0%
| 29376 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA CALLE MICHOACAN | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134321/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 34959 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA CERRADA ZAPATA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134336/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
| 28606 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DEL CORRAL | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134312/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222 | 0 | 0%
| 11861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PROLONGACION INDEPEPNDENCIA 2A. ETAPA, AGUA BLANCA | 118-ZINACANTEPEC | AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARÍA DEL MONTE | RURAL | 120-2009-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694094 | 694094 | 694094 | 694094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.95 | 115.95 | 100%
| 11839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ EL TESTERAZO | 118-ZINACANTEPEC | EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO | URBANO | 120-2009-1-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199995 | 199995 | 199995 | 199995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367 | 367 | 100%
| 12929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLMECAS, TEOTIHUACAN, Y AZTECAS, COL. LAS CULTURAS | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349996 | 349996 | 349996 | 349996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779.94 | 779.94 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA LAS CULTURAS
| 11754 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 2A. ETAPA BO. DE LA LIMA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198620 | 198620 | 198620 | 198620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 12995 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA TOLUCA SULTEPEC Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE | 118-ZINACANTEPEC | RAÍCES | RURAL | 120-2009-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299917 | 299917 | 299917 | 299917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.91 | 587.91 | 100%
| 11776 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AVENIDA DEL PANTEON | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349830 | 349830 | 349830 | 349830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100%
| 11844 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AVENIDA TEJALPA 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 398710 | 398710 | 398710 | 398710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 11829 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE ATLETISMO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393197 | 393197 | 393197 | 393197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 823 | 823 | 100%
| 12854 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412858 | 412858 | 412858 | 380563 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1512 | 1450 | 95.9%
| 11690 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE BENITO JUAREZ 4A, ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2009-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196767 | 196767 | 196767 | 196767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 13171 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE CERRILLO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225387 | 225387 | 225387 | 223794 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219.1 | 219.1 | 100%
| 11841 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE CUITLAHUAC (CONVENIO ADICIONAL) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2009-1-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649074 | 649074 | 649074 | 649074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353 | 1353 | 100%
| 13126 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DIAMANTE 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2009-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 594267 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 887 | 887 | 100%
| 11773 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2A. ETAPA BO. DE SAN MIGUEL HOJAS ANCHAS, SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199833 | 199833 | 199833 | 199833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 11746 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2A. ETAPA ENTRE CALLE MORELOS Y MATAMORROS BO. VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454137 | 454137 | 454137 | 454137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1724.5 | 1724.5 | 100%
| 13177 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE GALEANA AL ACCESO A BACHILLERES | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27067 | 27067 | 27067 | 27067 | 100% | 81310 | 80856 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 11835 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE IGNACIO RIVA PALACIO 2A. ETAPA BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 441757 | 441757 | 441757 | 441757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 11687 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE INDEPENDENCIA 3A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2009-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199509 | 199509 | 199509 | 199509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 12982 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PARAJE LOS CHICHARRONES(ENTRONQUE MAGDALENA Y EL RIO DE LA MANZANA) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271336 | 271336 | 271336 | 222335 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 11780 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LAS PALMAS 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | RECIBITAS (EL REMOLINO) | RURAL | 120-2009-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249998 | 249998 | 129998 | 249998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100%
| 11968 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LOS CEDROS, | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424809 | 424809 | 424809 | 424809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 12883 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328024 | 328024 | 328024 | 317299 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045 | 1045 | 100%
| 11858 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2009-1-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299602 | 299602 | 299602 | 299602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 12380 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SIMON SALAZAR | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 232819 | 232819 | 232819 | 232819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 12024 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE TEMASCALTEPEC 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2009-1-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220779 | 220779 | 220779 | 220779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 404 | 404 | 100%
| 11750 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE XINANTECATL | 118-ZINACANTEPEC | LA PUERTA DEL MONTE (LA PUERTA) | RURAL | 120-2009-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298625 | 298625 | 298625 | 298625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
| 11971 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 1°DE MAYO, COLONIA SAN MATIAS TRANSFIGURACION | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2009-1-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329089 | 329089 | 329089 | 329089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636 | 636 | 100%
| 11831 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 4A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2009-1-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 398917 | 398917 | 398917 | 398917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 12851 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 24 DE FEBRERO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391449 | 391449 | 391449 | 353546 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1442 | 1400 | 97.1%
| 11876 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO AL REALITO (ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA, JOSE MARIA MORELOS) CONTADERO DE MATAMOROS | 118-ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS (SAN JOSÉ) | RURAL | 120-2009-1-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499310 | 499310 | 499310 | 499310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1133 | 1133 | 100%
| 11846 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE ACCESO 2A. ETAPA AGUA BLANCA | 118-ZINACANTEPEC | AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARÍA DEL MONTE | RURAL | 120-2009-1-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199031 | 199031 | 199031 | 199031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 12977 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE 1 NORTE 2A. ETAPA, LA PEÑUELA | 118-ZINACANTEPEC | LA PEÑUELA | RURAL | 120-2009-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298120 | 298120 | 298120 | 298120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 12933 |  |  |  | ENCEMENTADO DE 3 CERRADAS DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CERRADA DE LA CALLE NIÑOS HEROES BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307681 | 307681 | 307681 | 307681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 930 | 100%
| 13174 |  |  |  | ENCEMENTADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIEDRA ANCHA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522213 | 522213 | 522213 | 522213 | 100% | 33420 | 33420 | METROS CUADRADOS | 767.52 | 767.52 | 100%
| 11864 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL, SANTA MARIA NATIVITAS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2009-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249950 | 249950 | 249950 | 249950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676 | 676 | 100%
| 11680 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ARGENTINA 78 | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349916 | 349916 | 349916 | 349916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536.4 | 536.4 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
| 11721 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN ANTONIO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 849187 | 849187 | 849187 | 849187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1670 | 1670 | 100%
| 11879 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MILLAN,. | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900488 | 900488 | 900488 | 900488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806.4 | 806.4 | 100%
| 12992 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA MARIANO MATAMOROS.BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281877 | 281877 | 281877 | 281877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.1 | 678.1 | 100%
| 12911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOXEO, LA DEPORTIVA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 605725 | 605725 | 605725 | 605725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 12894 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120-2009-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266450 | 266450 | 266450 | 266450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571 | 571 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 12902 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120-2009-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 645025 | 645025 | 645025 | 645025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 1290 | 100%
| 11966 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERAS TECAXIC, NUEVA SERRATON | 118-ZINACANTEPEC | RINCONADA DE TECAXIC | RURAL | 120-2009-1-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199217 | 199217 | 199217 | 199217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 12987 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401019 | 401019 | 401019 | 401019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1206.8 | 1206.8 | 100%
| 124457 |  |  |  | CONST.DE MURO DE CONTENCION EN CIRCUITO HIDALGO /SANTA CATARINA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CATARINA (SANTA CATARINA DE LA CRUZ) | RURAL | 141131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 94967 | 94967 | 94967 | 94967 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 65 | 65 | 100%
| 124481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA Y DELEGACIÓN, SANTA ANA DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA ANA DESPOBLADO | RURAL | 143841 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 62809 | 62809 | 62809 | 62809 | 100% | 0 | 0 | METROS | 40 | 40 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 124465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BO.SAN AGUSTIN / ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 74999 | 74999 | 74999 | 74999 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 289 | 289 | 100%
| 124470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE HIDALGO, SAN GASPAR/ SAN GASPAR | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 141296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100%
| 124468 |  |  |  | CONSTRUCCION E MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ,SAN PEDRO GPE,/SAN P.GPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PEDRO GUADALUPE (DESPOBLADO) | RURAL | 141294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 58 | 100%
| 124469 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE LIBERTAD, COL.GUADALUPE VICTORIA /COL.GUADALUPE VICTORIA | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 141295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 94999 | 94999 | 94999 | 94999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 124477 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIF.CALLES Y MURO DE CONTENCION DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 141303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 168732 | 168732 | 168732 | 168732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 124463 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE AGUSTIN ROSALES, EN BO. SAN JUAN/ SAN JUAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 141280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIOPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84999 | 84999 | 84999 | 84999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277 | 277 | 100%
| 124466 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA,BO. SAN MIGUEL / BO. SAN MIGUEL/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84901 | 84901 | 84901 | 84901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
| 124471 |  |  |  | ENCEMENTADO EN ACCESO AL CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL/ LLANO DEL COPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 141297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100%
| 124473 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE VICENTE GUERRERO(FRENTE A LA PRIMARIA)SAN ANTONIO GPE/ SAN ANTONIO GPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 141299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 124999 | 124999 | 124999 | 124999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100%
| 124479 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CAMINO A SANTA CATARINA / SAN JOSE TECONTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JOSÉ TECONTLA | RURAL | 142797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 44999 | 44999 | 44999 | 44999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146 | 146 | 100%
| 124478 |  |  |  | ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA / SANTIAGUITO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTIAGUITO | RURAL | 142796 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49410 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 154.4 | 99%
| 124474 |  |  |  | ENCEMENTADO EN PARAJE LATERMINAL, GUADALUPE AHUACATLAN/ GUADALUPE AHUACATLAN | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 141300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244 | 244 | 100%
| 124467 |  |  |  | ENCEMENTADO Y GUARNICIONES DE CALLE PRIVADA, SANTA ANA/ BARRIO SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 141289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84989 | 84989 | 84989 | 84989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
| 124464 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, BARRIO SAN PEDRO / SAN PEDRO/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUPAHUACAN | - | - | 94999 | 94999 | 94999 | 94999 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 155 | 155 | 100%
| 124480 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CALLE NACIONAL / AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 142866 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 124475 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, SAN MIGUEL ACTEOPAN / SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 141301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 124476 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, SAN NICOLAS PALO DULCE / SAN NICOLAS PALO DULCE | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 141302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 44671 | 44671 | 44671 | 44671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 124442 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DE ACCESO, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 134807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 298993 | 298993 | 298993 | 298993 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 124437 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA ALLENDE SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 129954 | 129954 | 129954 | 129954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 124438 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA JUAREZ, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA JUAREZ EN SAN PABLO TEJALPA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 124444 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ ATEMPA,SAN PEDRO , GUADALUPE DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 134992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 2995610 | 2995610 | 2995610 | 2995610 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2800 | 2800 | 100%
| 124443 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 134810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 299567 | 299567 | 299567 | 299567 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 124454 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA.PRIMERA ETAPA /PARAJE SAN GABRIEL, (SAN MIGUEL) | 119-ZUMPAHUACÁN | PARAJE SAN GABRIEL (SAN MIGUEL) | RURAL | 138483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 548640 | 548640 | 548640 | 548640 | 100% | 0 | 0 | METROS | 650 | 650 | 100% | LA UNIDAD EJECUTORA ES METRO LINEAL
| 124447 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA, LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 134995 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 199025 | 199025 | 199025 | 199025 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100%
| 124449 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, GUADALUPE CHILTAMALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | GUADALUPE CHILTAMALCO | RURAL | 136264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPUIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 199825 | 199825 | 199825 | 199825 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 477 | 477 | 100%
| 124450 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE, SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 136267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 129778 | 129778 | 129778 | 129778 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 350 | 100%
| 124453 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE, SANTA MARIA LA ASUNCION | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 136622 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 199025 | 199025 | 199025 | 199025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
| 124440 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, BARRIO DE SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 134738 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 708723 | 708723 | 708723 | 708723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 124451 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, SAN MATYEO DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MATEO DESPOBLADO | RURAL | 136268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 149893 | 149893 | 149893 | 149893 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 124462 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE HIDALGO EN BO. LA CABECERA / LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 141279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 74999 | 74999 | 74999 | 74999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100%
| 126364 |  |  |  | ASFALTACION CALLE BEETHOVEN BO. SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131954/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 227365 | 227365 | 227365 | 227365 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1038.24 | 1038.24 | 100%
| 126365 |  |  |  | ASFALTACION CALLE BUGAMBILIAS,BO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 131955/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 944160 | 944160 | 944160 | 944160 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2730 | 2730 | 100%
| 126366 |  |  |  | ASFALTACION CALLE CAPULIN | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 131956/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 403529 | 403529 | 403529 | 403529 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1140 | 1140 | 100%
| 126367 |  |  |  | ASFALTACION CALLE FAISAN COL. EL BOSQUE BO. SANTIAGO 2DA. SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131959/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 388893 | 388893 | 388893 | 388893 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1109.73 | 1109.73 | 100%
| 126368 |  |  |  | ASFALTACION CALLE RANCHO VIEJO, BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 131960/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 434036 | 434036 | 434036 | 434036 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1270 | 1270 | 100%
| 126369 |  |  |  | ASFALTACION CALLE SOLEDAD BO. SAN LORENZO SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131964/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 273169 | 273169 | 273169 | 273169 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 750 | 750 | 100%
| 126385 |  |  |  | ASFALTACION CALLE TECOJOTE, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132120/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 217070 | 217070 | 217070 | 217070 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 810 | 810 | 100%
| 126370 |  |  |  | ASFALTACION CALLE Y CERRADA DOROTEO ARANGO BO. SANTA MARIA SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132017/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 506227 | 506227 | 506227 | 506227 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1501 | 1501 | 100%
| 126371 |  |  |  | ASFALTACION CALLE ZARAGOZA BO. SAN MIGUEL SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 132022/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 718924 | 718924 | 718924 | 718924 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2102 | 2102 | 100%
| 126372 |  |  |  | ASFALTACION CALLEJON DEL BESO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132104/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 242511 | 242511 | 242511 | 242511 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 486.19 | 486.19 | 100%
| 126373 |  |  |  | ASFALTACION CAMINO A SAN BARTOLO (ACCESO A COL. HOMBRE ILUSTRES), BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132105/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 270272 | 270272 | 270272 | 270272 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 789.49 | 789.49 | 100%
| 126374 |  |  |  | ASFALTACION CERRADA ALLENDE BO. SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132108/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 341151 | 341151 | 341151 | 341151 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 967.2 | 967.2 | 100%
| 126376 |  |  |  | ASFALTACION CONTINUACION ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO GARCIA TELLEZ COL. LAZARO CARDENAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132111/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 287860 | 287860 | 287860 | 287860 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 830 | 830 | 100%
| 126377 |  |  |  | ASFALTACION CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132112/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 300452 | 300452 | 300452 | 300452 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1281 | 1281 | 100%
| 126378 |  |  |  | ASFALTACION PRIVADA 4TO. CALLEJON DE JESUS CARRANZA BO. SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132113/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 109360 | 109360 | 109360 | 109360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 339.87 | 339.87 | 100%
| 126360 |  |  |  | ASFALTACION 1A CERRADA VICTORIANO HUERTA, BO. SANTIAGO 2A SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131942/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 282033 | 282033 | 282033 | 282033 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800.4 | 800.4 | 100%
| 126361 |  |  |  | ASFALTACION 1A Y 2A CERRADA HIDALGO, BO. SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131943/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 705798 | 705798 | 705798 | 705798 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2076 | 2076 | 100%
| 126362 |  |  |  | ASFALTACION 2DO. CALLEJON DE ZARAGOZA BO. SANTIAGO 2DA. SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131945/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 107334 | 107334 | 107334 | 107334 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 325 | 325 | 100%
| 126391 |  |  |  | ASFALTACION 3RA. CERRADA DE GUADALUPE VICTORIA LLANO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132139/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 174214 | 174214 | 174214 | 174214 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 495.66 | 495.66 | 100%
| 126363 |  |  |  | ASFALTACION 4A CERRADA 5 DE MAYO | 120-ZUMPANGO | SAN SEBASTIÁN | URBANO | 131946/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 256382 | 256382 | 256382 | 256382 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 750 | 750 | 100%
| 126397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. EL RINCON | 120-ZUMPANGO | BARRIO EL RINCÓN | RURAL | 142246/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 626142 | 626142 | 626142 | 626142 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1012 | 1012 | 100%
| 126398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NARANJO | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 142249/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 414953 | 405804 | 405804 | 405804 | 100% | 0 | 0 | METROS | 680 | 680 | 100%
| 126375 |  |  |  | PAVIMENTACION CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132109/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 308656 | 308656 | 308656 | 308656 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 853.23 | 853.23 | 100%
| 126384 |  |  |  | PAVIMENTACION 1RA PRIVADA DE CERRADA DE ALLENDE, BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132119/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 62379 | 62379 | 62379 | 62379 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 292 | 292 | 100%
| 126401 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO | 120-ZUMPANGO | COLONIA SANTA LUCÍA | URBANO | 142257/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 433520 | 433520 | 433520 | 433520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1016 | 1016 | 100%
| 126386 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE CLAVELES, UNIDAD C.T.C. PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132121/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 392598 | 392598 | 392598 | 392598 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2328 | 2328 | 100%
| 34701 |  |  |  | CONCLUSION DEL CAMELLON DE LA AV. PROLONGACION ALFREDO DEL MAZO, TRAMO: CALLE EUCALIPTO - CANAL DE LA CIA. / EMILIANO ZAPATA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149279/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 711325 | 711325 | 711325 | 539381 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 44.8 | 80% | LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA
| 35271 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON EN BOULEBARD AV. EMILIANO ZAPATA TRAMO: LATERAL AUTOPISTA AV. ANAHUAC COLONIA SANTA CRUZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134584/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2644135 | 2644135 | 2644135 | 2624993 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42000 | 42000 | 100% | LOCALIDAD SAN ISIDRO / INDEPENDENCIA
| 35272 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. ANAHUAC COLONIA AMERICAS II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134580/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 797128 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 2490 | 2490 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 35273 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+290 COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140196/0032 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2080745 | 2080745 | 2080745 | 1950131 | 93.7% | 474885 | 453658 | METROS CUADRADOS | 2610 | 2610 | 100% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 35274 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARQUITECTOS TRAMO: AV. ISIDRO FABELA - AV. CORETT COLONIA MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140808/0034 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 4176763 | 4176763 | 4176763 | 3681860 | 88.2% | 118139 | 93189 | METROS CUADRADOS | 4524 | 4208 | 93% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35275 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO PROL. A LÓPEZ MATEOS/CERRADA COLONIA XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134537/0013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 345212 | 345212 | 345212 | 345212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD XICO II
| 35276 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONDE DE MONTECRISTO (CONCRETO) TRAMO PASO DE CORTES-CONDE DE VALLADOLID COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134534/0011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1345741 | 1345741 | 1345741 | 1345741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 35277 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO AV. GUADALUPE POSADAS - CANAL DE LA CIA COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134531/0009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1171991 | 1171991 | 1171991 | 1171991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3080 | 3080 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 35278 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARCISO MENDOZA (CONCRETO) TRAMO AV. MIGUEL HIDALGO-PROLONGACIÓN TEZOZOMOC COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134535/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 439904 | 439904 | 439904 | 439904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 29259 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 20, TRAMO: CALLE PONIENTE 4 - AV. ALFREDO DEL MAZO / CONCEPCION | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134500/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1395313 | 1395313 | 1395313 | 1395313 | 100% | 114076 | 114076 | METROS CUADRADOS | 3240 | 3240 | 100% | LOCALIDAD CONCEPCION
| 35279 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 4 TRAMO: ORIENTE 44-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140195/0031 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 244019 | 244019 | 244019 | 161423 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 252 | 70% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 35280 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE4, TRAMO: AV. MANUEL AVILA CAMACHO-ORIENTE 44 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134539/0015 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 763476 | 763476 | 763476 | 763476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2340 | 2340 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 35281 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 14, TRAMO: FRANCISCO VILLA-CERRADA NORTE 28 /AVANDARO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134498/0001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 680286 | 680286 | 680286 | 680286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100% | LOCALIDAD AVANDARO
| 35282 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 11-A, TRAMO: AV. SOTO Y GAMA-FELIPE ANGELES / ALFREDO DEL MAZO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 134540/0016 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1009201 | 1009201 | 1009201 | 1009201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO
| 35283 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. TEZOZOMOC - LOMBARDO TOLEDANO / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 134538/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALSO SOLIDARIDAD | - | - | 1237934 | 1237934 | 1237934 | 1237934 | 100% | 299514 | 299514 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100% | LOCALIDAD XICO III
| 35285 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 2, TRAMO AV. FELIPE ANGELES - LATERAL AUTOPISTA /ALFREDO DEL MAZO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134532/0010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1304012 | 1304012 | 1304012 | 1304012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2565 | 2565 | 100% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO
| 35286 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 1 TRAMO AV. CUAUHTEMOC-PONIENTE 16 COLONIA NIÑOS HEROES II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134504/0005 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1547970 | 1547970 | 1547970 | 1547599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | LOCALIDAD NIÑOS HEROES II
| 35287 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3, TRAMO: CALLE 8 - CANAL DE LA CIA. / SAN JUAN TLALPIZAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134541/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALSO OLIDARIDAD | - | - | 758454 | 758454 | 758454 | 758454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 34646 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 5, TRAMO: AV. ALFREDO DEL MAZO - AV. EMILIANO ZAPATA / SANTA CRUZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149276/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6144357 | 6144357 | 6144357 | 5424627 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9135 | 9135 | 100% | LOCALIDAD SANTA CRUZ
| 35288 |  |  |  | PAVIMNETACIÓN DEL BOULEBARD PILAR DEL PROGRESO TRAMO: AV. CUAHUTEMOC - CALLE TOPOGRAFOS / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14581/0023 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 7624137 | 7624137 | 7624137 | 7624137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10500 | 10500 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35289 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. TEZOZOMOC, TRAMO: AV. CUAHUTEMOC-AV. LOMBARDO TOLEDANO / XICO III Y NIÑOS HEROES II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140194/0030 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3345751 | 3345751 | 3345751 | 3345751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 3780 | 100% | LOCALIDAD XICO III / NIÑOS HEROES II
| 14269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 0+190. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 141443/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1436907 | 1436907 | 1436475 | 1436475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
| 14255 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 134942/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 1063754 | 1063754 | 1063140 | 1063140 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100%
| 14190 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO | RURAL | 132126/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 742767 | 742767 | 741436 | 741436 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 14212 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO | RURAL | 133404/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 602088 | 602088 | 601262 | 601262 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1550 | 1550 | 100%
| 14180 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CEDRO DE LA MANZANA | RURAL | 131628/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1180224 | 1180224 | 1179488 | 1179488 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2820 | 2820 | 100%
| 14184 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CHIVATÍ LA MESA | RURAL | 132076/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 624231 | 624231 | 622236 | 622236 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 14179 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131626/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1272721 | 1272721 | 1272721 | 1272721 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2762 | 2762 | 100% | BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC
| 14204 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132637/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 864421 | 864421 | 863857 | 863857 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100% | LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO
| 14205 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132639/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 618298 | 618298 | 617953 | 617953 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100% | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO
| 14216 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133411/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 446011 | 446011 | 445116 | 445116 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA
| 14225 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO LA SOLEDAD | RURAL | 133973/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 869251 | 869251 | 868253 | 868253 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 14188 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL CABLE | RURAL | 132124/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 619471 | 619471 | 617892 | 617892 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 14199 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL CUARENTA Y CUATRO | RURAL | 132626/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 446011 | 446011 | 445933 | 445933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 14211 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL HUIZACHE | RURAL | 133402/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 493148 | 493148 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14256 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO) | RURAL | 134944/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 501988 | 501988 | 501367 | 501367 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210 | 1210 | 100%
| 14244 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA PUEBLO NUEVO | RURAL | 134704/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 621748 | 621748 | 621180 | 621180 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 14182 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE BUENAVISTA | RURAL | 132070/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 479539 | 479539 | 478676 | 478676 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1170 | 1170 | 100%
| 14183 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE CHICO | RURAL | 132072/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 445604 | 445604 | 445533 | 445533 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 14201 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE DEL PEDREGAL | RURAL | 132629/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 493585 | 493585 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14203 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA | RURAL | 132633/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493636 | 493636 | 493382 | 493382 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14202 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA LA MESA | RURAL | 132632/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494919 | 494919 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14195 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA (LAS CANOAS) | URBANO | 132135/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1103587 | 1103587 | 1103393 | 1103393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2700 | 2700 | 100%
| 14197 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | RURAL | 132201/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1027679 | 1027679 | 1027551 | 1027551 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100%
| 14217 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 133412/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 495190 | 495190 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14191 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA CHISPA | RURAL | 132129/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1168120 | 1168120 | 1163104 | 1163104 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2848 | 2848 | 100%
| 14210 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA MESA | RURAL | 133400/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 835226 | 835226 | 835022 | 835022 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 2040 | 100%
| 14214 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO | RURAL | 133408/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 489608 | 489608 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14194 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOMA DEL CEDRO | RURAL | 132133/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 435330 | 435330 | 433509 | 433509 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 14193 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOMA DEL CEDRO | RURAL | 132132/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 435330 | 435330 | 428569 | 428569 | 98.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 14233 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS | RURAL | 134373/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 889033 | 889033 | 886976 | 886976 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2160 | 2160 | 100%
| 14186 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | MINITA DEL CEDRO | RURAL | 132085/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 989358 | 989358 | 983211 | 983211 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 14234 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | MINITA DEL CEDRO | RURAL | 134374/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 495224 | 495224 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14235 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PALO AMARILLO | RURAL | 134375/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494742 | 494742 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14245 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PANCHO MAYA | RURAL | 134705/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 537613 | 537613 | 537243 | 537243 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 14226 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PATA DE MULA DE LOS CEDROS (PATE DE MULA) | RURAL | 133974/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1116754 | 1116754 | 1116740 | 1116740 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2700 | 2700 | 100%
| 14189 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RAMEGÉ EL DEPÓSITO EJIDO | RURAL | 132125/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 742767 | 742767 | 742706 | 742706 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 14209 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RINCÓN DE LIJADERO BARRIO LA MESA | RURAL | 133399/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494340 | 494340 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14192 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 132130/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 413977 | 413977 | 411372 | 411372 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 14200 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 132628/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 403305 | 403305 | 402286 | 402286 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 14185 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 132081/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 988702 | 988702 | 988703 | 988703 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1766 | 1766 | 100%
| 14246 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO PILITAS | RURAL | 134707/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 448495 | 448495 | 447489 | 447489 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 14230 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO | RURAL | 134098/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 836607 | 836607 | 836369 | 836369 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 2040 | 100%
| 14236 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN LAMILLAS (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 134376/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 493033 | 493033 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14187 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN DIEZ (SAN JUAN) | RURAL | 132123/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 986158 | 986158 | 986003 | 986003 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2190 | 2190 | 100%
| 14196 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 132136/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 763489 | 763489 | 762200 | 762200 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 14213 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 133406/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 768290 | 768290 | 765718 | 765718 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 14259 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL AGUA BENDITA | URBANO | 135101/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 646498 | 646498 | 645704 | 645704 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1560 | 1560 | 100%
| 14220 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 133818/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 993002 | 993002 | 992494 | 992494 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 14228 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134031/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 621748 | 621748 | 621746 | 621746 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 14229 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134032/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 621748 | 621748 | 621655 | 621655 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 14231 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 134101/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494605 | 494605 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 14266 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JOSE DEL RINCON-CHICHIJE EN LA COLONIA SAN JUANICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141440/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1437332 | 1437332 | 1434841 | 1434841 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2590 | 2590 | 100%
| 14267 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO ABREGON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141441/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1060345 | 1060345 | 1052444 | 1052444 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 12.6 | 12.6 | 100%
| 14268 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A SANTA CRUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+440. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 141442/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1437235 | 1437235 | 1434337 | 1434337 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100%
| 105252 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO (ENTRE 21 DE MARZO Y 27 DE MARZO) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-1-2009-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 276562 | 276562 | 276562 | 276562 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1465 | 1465 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
| 104343 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LIRIOS (ENTRE BUGAMBILIAS Y AVENIDA DE LAS FLORES) | 125-TONANITLA | LA CHINAMPA | RURAL | 125-1-2009-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 239878 | 239878 | 239878 | 239878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188 | 1188 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
| 105435 |  |  |  | PAVIMENTACION LA CALLE 22 DE DICIEMBRE (ENTRE 31 DE DICIEMBRE Y 4 DE MARZO) COLONIA PEMEX | 125-TONANITLA | COLONIA PEMEX | RURAL | 125-1-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 251663 | 251663 | 251663 | 251663 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1100 | 1100 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
AMPLIACIÓN
| 71050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DE PAV. HIDRAULICA DE CALLE AMAPOLA (INCREMENTO DEL 25% DEL CONTRATO ORIGINAL) | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 138363/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 93811 | 93811 | 93811 | 93811 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1165.78 | 1165.78 | 100%
| 88964 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 138722/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 193570 | 193570 | 193570 | 193570 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 444 | 444 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84512 |  |  |  | AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 139254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179276 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 200 | 199.2 | 99.6%
| 124436 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134725 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 129999 | 129999 | 129999 | 129999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
MANTENIMIENTO
| 8044 |  |  |  | APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, SECCION NACIONAL | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413376 | 413376 | 413376 | 413376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SECCION NACIONAL EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 413,376.78 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135680
| 11766 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS , SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 11757 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, CABECERA MUNICIPAL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 11765 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, SAN LUIS MEXTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZIMBRONES, LA COYA, COL. EMILIANO ZAPATA, OJUELOS, LA DEPORTIVA, COL. LAS CULTURAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 11761 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, SANTA CRUZ C. SAN PEDRO TEJALPA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, SAN MATIAS T. SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
REHABILITACIÓN
| 104205 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA MORELOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 134041/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 172403 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA SEGUNDA MANZANA
| 5106 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES QUE DAN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 137816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 736588 | 736588 | 736588 | 736584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 1470 | 100%
| 5072 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM | URBANO | 137624 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2050 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5091 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 137676 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 705547 | 705547 | 705547 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4327 |  |  |  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 135427 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 564293 | 564293 | 564293 | 557289 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 31581 |  |  |  | BACHEO ALSFACLTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141349/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 240964 | 240964 | 240964 | 240964 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 25000 | 25000 | 100%
| 71521 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 140028/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 179080 | 179080 | 179080 | 179080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 465 | 100%
| 70076 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | 135132/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 228339 | 228339 | 228339 | 228339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874.04 | 874.04 | 100%
| 70995 |  |  |  | 1A ETAPA DE REENCARPETADO CALLE PRINCIPAL | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 137809/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 243097 | 243097 | 243097 | 243097 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 833.54 | 833.54 | 100%
| 71195 |  |  |  | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PAV. ASF. DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLEJON DEL PROGRESO Y C. JOSE MA. MORELOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 138917/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 1023052 | 1023052 | 1023052 | 1023052 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 3000 | 100%
| 71741 |  |  |  | 4A ETAPA DE REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE JUAREZ TRAMO DE 5 DE FEB. A 20 DE NOV. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 152237/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 100% | 108278 | 108278 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 415.1 | 415.1 | 100%
| 118374 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MALINCHE EN LA CARRETERA LAGO DE GUADALUPE OP-ATIZA-LP-FISM-42/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148601/0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2398702 | 2398702 | 2398702 | 2398702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100% | EN LA COL. CERRO GRANDE
| 117882 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV.JUAREZ Y AV.HIDALGO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136942/0008 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2335759 | 2335759 | 2335759 | 626095 | 26.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3965 | 1071 | 27% | SAN MATEO TECOLOAPAN
| 117904 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136945/0011 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 936225 | 936225 | 936225 | 936225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1064 | 1064 | 100% | EL POTRERO
| 117887 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y VICENTE GUERRERO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136943/0009 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1488962 | 29.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3139 | 943 | 30% | EMILIANO ZAPATA
| 118234 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. PRINCIPAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA AL RETORNO DE LA CALLE 5 COLONIA NUEVO MADIN. (CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO) | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 138528/0022 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NUEVO MADIN
| 26975 |  |  |  | REHABILITACION D EPAVIMENTO EN PROLONGACION BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1699998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35937 |  |  |  | REHABILITACION D EPAVIMENTO EN PROLONGACION BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1699998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27138 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION EN CAMINO SUR | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 944000 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 685 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36132 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION EN CAMINO SUR | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 944000 | 944000 | 1100000 | 944000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 685 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 4176 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ANDADOR, SOBRE CALLE PRINCIPAL DEL CUADRO CENTRAL | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 139109/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 297588 | 297588 | 297588 | 297588 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 175 | 175 | 100%
| 4216 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS Y CALLES | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139171/0329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 199871 | 199871 | 199871 | 199871 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 60 | 100%
| 3927 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132814/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14398 | 14398 | 14398 | 14398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91 | 91 | 100%
| 4240 |  |  |  | REHABILITACION DE BOULEVARD | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 142369/0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 298226 | 298226 | 298226 | 298226 | 100% | 36692 | 36692 | METROS CUADRADOS | 1323.26 | 1323.26 | 100%
| 18371 |  |  |  | BACHEO DE AVENIDAS PRINCIPALES | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2053800 | 1987122 | 2053800 | 1987122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11857 | 11500 | 97%
| 119983 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73637.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435891 | 435891 | 435891 | 427788 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840.05 | 840.05 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 120011 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE GENERAL ANAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73639.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1875387 | 1875387 | 1875387 | 1600318 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500.34 | 2500.34 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 119972 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE JUAN ALDAMA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73635.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1670853 | 1670853 | 1670853 | 1572358 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391 | 391 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 119984 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73638.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1938719 | 1938719 | 1938719 | 1691857 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2753.01 | 2753.01 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 119998 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE S/N A LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73648.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1814359 | 1814359 | 1814359 | 1377788 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3571.47 | 3571.47 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LORENZO COACALCO
| 120001 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73048.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1270120 | 1270120 | 1270120 | 1259865 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2326.86 | 2326.86 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 120004 |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDAD HABITACIONAL MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73663.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1433721 | 1433721 | 1433721 | 1384769 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19139 | 19139 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA UNIDAD HABITACIONAL MAYORAZGO
| 119990 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73655.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2747631 | 2747631 | 2747631 | 2633927 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10990.1 | 10990.1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 120005 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUINADO DE LA CALLE CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73069.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1989909 | 1989909 | 1989909 | 1988684 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.14 | 578.14 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 120010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE INFONAVIT SAN FRANCISCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73144.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 90777 | 90777 | 90777 | 89911 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.04 | 146.04 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 119971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y CARPETA ASFALTICA EN PRIMERO DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73634.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3445900 | 3445900 | 3445900 | 3291360 | 95.5% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MATEO, CABECERA MUNICIPAL
| 119969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA UBICADA EN SAN JERONIMO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73210.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1991627 | 1991627 | 1991627 | 1943983 | 97.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO, LA META ES PLAZA
| 120006 |  |  |  | GUARNICIONES BANQUETAS Y ADOCRETADO, INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE ZACATECAS TRAMO DE NUEVO LEON A TOLUCA Y DE DURANGO AL RIO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73058.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1873239 | 1873239 | 1873239 | 1801842 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 119988 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE CANDIDO JARAMILLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73632.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3870158 | 3870158 | 3870158 | 3794322 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8309.98 | 8309.98 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JESUS JIMENEZ GALLARDO
| 119989 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE COOPERACIÓN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73633.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 574586 | 574586 | 574586 | 547260 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3084.53 | 3084.53 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 120009 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FRESA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73085.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 520572 | 520572 | 520572 | 511252 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2129.15 | 2129.15 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC V
| 120002 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE CLEO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73620.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 500352 | 500352 | 500352 | 466384 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2109.2 | 2109.2 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 120003 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE EOLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73223.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 589848 | 589848 | 589848 | 472995 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2790.34 | 2790.34 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 119999 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE MINERVA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73626.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 702940 | 702940 | 702940 | 700312 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5834 | 5834 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 119985 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE NEPTUNO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73641.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 565166 | 565166 | 565166 | 488813 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2435.27 | 2435.27 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 120012 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE NINFA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73643.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 577063 | 577063 | 577063 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2489.22 | 2489.22 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 119986 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE PENELOPE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73642.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 722677 | 722677 | 722677 | 716012 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3184.77 | 3184.77 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 120013 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE SATURNO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73644.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 589045 | 589045 | 589045 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2543.56 | 2543.56 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 119987 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE ULISES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73645.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 617818 | 617818 | 617818 | 529874 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2672.48 | 2672.48 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 119970 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE GALEANA TRAMO DE EZEQUIEL CAPISTRAN A PASEO SAN ISIDRO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73212.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1078692 | 1078692 | 1078692 | 1069130 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5337.78 | 5337.78 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MATEO, CABECERA MUNICIPAL
| 120000 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73622.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 641657 | 641657 | 641657 | 614625 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280.7 | 280.7 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LA MUNICIPAL
| 119993 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA CALIMAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73630.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 69680 | 69680 | 69680 | 68443 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.36 | 345.36 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 119995 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA NORIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73098.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 341637 | 341637 | 341637 | 206837 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1107.4 | 1107.4 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 119992 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA PARADA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73631.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 531166 | 531166 | 531166 | 497952 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1978.7 | 1978.7 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 119997 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LOS MORALES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73627.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 475699 | 475699 | 475699 | 439339 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1918.18 | 1918.18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 119996 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA MONTE BELLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73629.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 433245 | 433245 | 433245 | 379597 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1361.85 | 1361.85 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 119994 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA NATIVITAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73090.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 510270 | 510270 | 510270 | 466410 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1433.35 | 1433.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 120008 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MELON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73628.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 518413 | 518413 | 518413 | 482377 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2187.75 | 2187.75 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC V
| 119964 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE APAXCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73205.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95772 | 95772 | 95772 | 94092 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461.66 | 461.66 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119965 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73206.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136098 | 136098 | 13609 | 112375 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 673 | 673 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119966 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73207.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176774 | 176774 | 176774 | 123163 | 69.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894.02 | 894.02 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119960 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE NAUCALPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73161.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251439 | 251439 | 251439 | 195410 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969 | 969 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119967 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TEMOAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73208.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230892 | 230892 | 230892 | 220281 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1156.05 | 1156.05 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119961 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TENANCINGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73164.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404187 | 404187 | 404187 | 319308 | 79% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1598 | 1598 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119962 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TULTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73167.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 884826 | 884826 | 884826 | 858133 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3472.5 | 3472.5 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 119963 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE OSCAR RAMIREZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73170.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91022 | 91022 | 91022 | 90047 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 397.35 | 397.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC IV
| 119968 |  |  |  | REENCARPETADO DEL ACCESO A LA U.H. TOLLOCAN II | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73209.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 655459 | 655459 | 655459 | 639421 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3400 | 3400 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA UNIDAD HABITACIONAL TOLLOCAN II
| 70050 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES INDEPENDENCIA Y PRISCILIANO MARIA DIAZ GONZALEZ | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 135345/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1245 | 1245 | 100%
| 144489 |  |  |  | REPAVIMENTACION AVENIDA ACUEDUCTO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136281/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1397580 | 1397580 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6196 | 0 | 0%
| 95037 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TENANCINGO-CHALCHIHUAPAN CON CONCRETO ASFALTICO, 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 133538/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 958915 | 958915 | 958915 | 958915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 112590 |  |  |  | REHABILITACION DE ADOCRETADO DE LA CALLE CENTENARIO DEL NORMALISMO (1RA ETAPA) | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 131128/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1350 | 1350 | 100%
| 82117 |  |  |  | REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO NETZAHUALPILLI 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | MINA SAN JORGE | RURAL | 136859 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 556101 | 556101 | 558200 | 556101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1768 | 1768 | 100% | ES EN EL POBLADO LOMAS DE CRISTO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 83035 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION MANUEL GONZALEZ ENTRE 2 DE MARZO Y LA CALLE NICOLAS ROMERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 842847 | 842847 | 842847 | 841979 | 99.9% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 2370.55 | 2369 | 99.9% | LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 83116 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION 2 DE MARZO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147450 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1479977 | 1479977 | 1479977 | 1477818 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5089.1 | 5083 | 99.9% | EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 82628 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA LAS TORRES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142752 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1500 | 0 | 0% | OBRA NUEVA
| 81810 |  |  |  | RRENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE TEPEXPAN TRAMO C CHIAUTLA | 99-TEXCOCO | MINA SAN JORGE | RURAL | 136856 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 439545 | 439545 | 442750 | 439545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305 | 1305 | 100% | ES EN EL POBLADO LOMAS DE CRISTO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81746 |  |  |  | RRENCARPETADO DE LA CALLE MIGUEL COVARRUBIAS DEL 0+103 AL 0+235 | 99-TEXCOCO | XALAPANGO | RURAL | 136832 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 468742 | 468742 | 471500 | 468742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1795 | 1795 | 100% | ES EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA DEL ISSSTE, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 34930 |  |  |  | REHABILITACION DE EL PAVIMENTO EN AV. SAN RAFAEL (Y GRIEGA) A BASE DE LA CARPETA ASFALTICA UBICADA EN SAN RAFAEL E INTRODUCCION DE AGUA Y DRENAJE/ SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 133097/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MMUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1457218 | 1457218 | 1457218 | 1457218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 34895 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LOMA LINDA EN LA DELEGACION DE SA RAFAEL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133135/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 371242 | 371242 | 371242 | 371242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 99907 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5280669 | 5280669 | 5280669 | 4629825 | 87.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7536.46 | 7536.46 | 100%
| 99925 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARBONERA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3527631 | 3527631 | 3527631 | 3230805 | 91.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4968 | 4968 | 100%
| 99894 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150975 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4536682 | 4536682 | 4536682 | 4533118 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6950 | 6950 | 100%
| 100035 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (TRAMO, SAN PEDRO - BENITO JUAREZ) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 355809 | 355809 | 355809 | 236934 | 66.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 525 | 100%
| 100025 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL GAS (TRAMO, BENITO JUAREZ - LOPEZ MATEOS) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 235025 | 235025 | 235025 | 196427 | 83.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 350 | 100%
| 99881 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO) DE LA COL. LA PETROLERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 150970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1845659 | 1845659 | 1845659 | 1779421 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2203.95 | 2203.95 | 100%
| 100120 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO, CDA. INDEPENDENCIA - MORELOS) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 763712 | 763712 | 763712 | 746266 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1120 | 100%
| 100222 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JALATLACO (TRAMO, JILOTEPEC - MELCHOR OCAMPO) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1023451 | 1023451 | 1023451 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 0 | 0%
| 100146 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS REYES (TRAMO, TECOLOAPAN - NAUCALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 820506 | 820506 | 820506 | 820199 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 99963 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE (TRAMO GUAMUCHIL A EBANO) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 151082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5090910 | 5090910 | 5090910 | 4581819 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6000 | 6000 | 100%
| 99939 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE (TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 150978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1377327 | 1377327 | 1377327 | 1231325 | 89.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1728 | 1728 | 100%
| 99975 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV.1 TRAMO, PUERTO ANGEL SUR 22 A PUERTO VERACRUZ 4 SUR DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 151313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4133780 | 4133780 | 4133780 | 3913144 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5107.21 | 5107.21 | 100%
| 100232 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN (TRAMO, JILOTEPEC - NEXTLALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151828 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1249878 | 1249878 | 1249878 | 1249827 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1830 | 1830 | 100%
| 100172 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 151826 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1011470 | 1011470 | 1011470 | 688742 | 68.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1476 | 1476 | 100%
| 83906 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA- LIBRAMIENTO | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133588 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 123675 | 123675 | 123675 | 7280 | 5.9% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 71 | 5.9%
| 83872 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA JUAREZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6237 | 6237 | 6237 | 6237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 35531 |  |  |  | TERMINACION DE BACHEO EN CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140917/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 99779 | 99779 | 99779 | 99779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 11769 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN TOPES Y GUARNICIONES, TODO EL MUNICIPIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79597 | 79597 | 79597 | 79597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 13165 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280728 | 280728 | 280728 | 280728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1730 | 1730 | 100%
| 13121 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA (ENTRE CALLES FRAY B. DE LAS CASAS Y MIGUEL HIDALGO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-121 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246317 | 246317 | 246317 | 246317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1055 | 1055 | 100%
| 126387 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE DALIAS, UNIDAD C.T.C. PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132122/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 389685 | 389685 | 389685 | 389685 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2328 | 2328 | 100%
| 126388 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE HORTENCIAS, UNIDAD C.T.C PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132127/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 137079 | 137079 | 137079 | 137079 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 816 | 816 | 100%
| 126389 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE TULIPANES, UNIDAD C.T.C PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132131/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 372470 | 372470 | 372470 | 372470 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2224 | 2224 | 100%
| 126390 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE ZARAGOZA BO. SAN MIGUEL SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 132134/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 227421 | 227421 | 227421 | 227421 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1125 | 1125 | 100%
| 126395 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 120-ZUMPANGO | COLONIA SANTA LUCÍA | URBANO | 135076/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 351828 | 351828 | 351828 | 351828 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 112 | 112 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 4088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 3A MANZANA. | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133195/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 95 | 95 | 100% | NOTA: LA CANTIDAD ES EN METROS CUADRADOS "NO METROS LINEALES"
| 99726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 141312/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119864 | 119864 | 119864 | 119864 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA
| 22028 |  |  |  | ENTUBADO DE PASO VEHICULAR EN LIBRAMIENTO BICENTENARIO | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 140811/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 65000 | 65000 | 63753 | 63753 | 98.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 14.5 | 96.7%
| 130126 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PRIMER ETAPA EN EL BO. DE SAN MATEO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 158582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 52338 | 95.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 140 | 133 | 95%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 7372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 64197 | 64197 | 64197 | 64197 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 55.13 | 55.13 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE 11 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES (SEGUNDA ETAPA) EN BO. LA BANDERA UNIDAD DE MEDIDA MTS CUBICOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 64,197.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 67,628.26 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131647
| 18372 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE EL JILGUERO | 51-LERMA | SANTA MARÍA ATARASQUILLO | URBANO | 134028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 547245 | 600000 | 547245 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO.
| 112583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 131105/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
| 84694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MUERTO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 133911 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 10910 | 21.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 18 | 3.92 | 21.8%
| 35865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140973/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 115037 | 115037 | 115037 | 115037 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 12920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL PARAJE, SANTA JUANITA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178191 | 178191 | 178191 | 144187 | 80.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 192.4 | 150 | 78% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 124452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL TAMARINDO | 119-ZUMPAHUACÁN | EL TAMARINDO | RURAL | 136620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 145742 | 145742 | 145742 | 145742 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | LA UNIDAD EJECUTORA ES METROS CUADRADOS
AMPLIACIÓN
| 124460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PRIMERA ETAPA EN EL BO. DE SAN MATEO/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 190347 | 74.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 40 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 5061 |  |  |  | BANQUETAS DE LA AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL PLAN DE SAN PEDRO | RURAL | 137529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 115487 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
| 5115 |  |  |  | COMPRA DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1828576 | 1828576 | 1828576 | 540821 | 29.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7500 | 2180 | 29.1%
| 5108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CARRETERA TOLUCA AMANALCO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137833 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA UNIR COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 137532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 487766 | 487766 | 487766 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 116 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5100 |  |  |  | CONTINUACION DE LA URBANIZACION DEL PRIMER CUADRO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 137689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 848654 | 848654 | 848654 | 847098 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470 | 470 | 100%
| 5060 |  |  |  | GUARNICIONES DE LA AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL PLAN DE SAN PEDRO | RURAL | 137527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 130050 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 4348 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 5620000 | 5620000 | 5620000 | 5616933 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 14900 | 99.3%
| 132859 |  |  |  | APOYO A OBRAS DE URBANIZACION. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137158/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 40538 | 40538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 0 | 0%
| 132882 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS A OBRAS DIVERSAS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138266/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 113000 | 113000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2130 | 0 | 0%
| 31558 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135374/0023 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 555000 | 555000 | 553209 | 553209 | 99.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100%
| 31583 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141352/0049 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 136820 | 136820 | 136820 | 136820 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 118310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE F | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142548/0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE F UBICADA EN LA COL. BOSQUES DE SAN MARTIN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA CANACHAS DE USOS MULTIPLES REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y DELN AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE ARBOLITOS EN LA COL AMPL EL CAHPARRAL DEL CONTRATO ATZ-DUYOP/FISM/OP/IR-022/08
| 118353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PAVORREAL EN EL FRACCIONAMIENTOI ALAMEDAS DEL CONTRATO OP-ATIZA -AD- FISM-026/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143737/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 215141 | 215141 | 215141 | 215141 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | UBICADO EN LA COL. LAS ALAMEDAS
| 118318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO Y PISO DE CONCRETO UBICADA EN LA CALLE ABUBILLA COL. LAS ALAMEDAS DEL CONTRATO OP-ATIZA-FISM-036/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142888/0035 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 111995 | 111995 | 111995 | 111995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 1000 | 100% | LAS ALAMEDAS
| 95618 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION | 35-HUEHUETOCA | SANTA MARÍA | URBANO | 037/2009/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 337953 | 337953 | 337953 | 337953 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 125 | 0 | 0%
| 90526 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO, VARIAS COMUNIDADES | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2009/FISM/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 177610 | 177610 | 177610 | 177610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3458 | 3458 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 90514 |  |  |  | SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CALLE REVOLUCION ZAPATA | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2009/FISM/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 8146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2009/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105213 | 105213 | 105213 | 105213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.67 | 551.67 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 105,213.16 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 105,255.89 BENEFICIANDO A 860 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136474
| 8836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANAS 11, 12 Y 24 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 118990 | 118990 | 118990 | 118990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1093.5 | 1093.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 11,12 Y 24 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 118,990.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 119,464.89 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132177
| 8083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473543 | 473543 | 328121 | 328121 | 69.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1085 | 1085 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 328,121.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 473,543.72 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136356
| 18979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 132458 | 132458 | 109912 | 109912 | 83% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 109,912.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 132,458.72 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140942
| 6582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 208175 | 208175 | 208175 | 208175 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA)EN EMILIANO ZAPATA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 208,175.38, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 209,403.19 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131189
| 8775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANAS 11, 12 Y 24 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70863 | 70863 | 70863 | 70863 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANAS 11,12 Y 24 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 70,863.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 71,871.30 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132176
| 7771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO A SAN ILDEFONSO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 592785 | 592785 | 592785 | 592785 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 141.17 | 141.17 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO A SAN ILDEFONSO (SEGUNDA ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 592,785.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 596,410.54 BENEFICIANDO A 2,800 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 133219
| 6576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AL JARDIN DE NIÑOS BO. 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105265 | 105265 | 105265 | 105265 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AL JARDIN DE NIÑOS BO. 1, EN SAN BARTOLO DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 105,265.32, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,265.32, BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131178.
| 7335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 371300 | 371300 | 371300 | 371300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 355 | 355 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 371,300.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 371,300.68 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133675
| 8916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA 19 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253 | 253 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA 19 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 60,375.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 72,607.19 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132250
| 7673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL PANTEON | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2009/01/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 879906 | 879906 | 879906 | 879906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHAUAC ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL PANTEON EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 879,906.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 879,906.00 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132294
| 7352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BO. LA SOLEDAD | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 553983 | 553983 | 553983 | 553983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1150 | 1150 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BO, LA SOLEDAD, EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 553,983.08 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 663,783.99 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 131139
| 7359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SHIRA | RURAL | 044/2009/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 529036 | 529036 | 529036 | 529036 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 945 | 945 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ELDA GOMEZ LUGO EN BARRIO DE SHIRA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 529,036.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 529,036.69 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131170
| 7781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 7 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 96398 | 96398 | 96398 | 96398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 7 (SEGUNDA ETAPA) EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 96,398.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,772.14 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133225
| 7721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARAJE EL CASTRO (EL SAUCO) 2A ETAPA | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2009/01/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.5 | 47.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARAJE EL CASTRO (EL SAUCO)2A. ETAPA EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 51,378.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,280.06 BENFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132597
| 7363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ (FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1647570 | 1647570 | 1588694 | 1588694 | 96.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1179 | 1179 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ (FRENTE AL MERCADO MERCADO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,588,694.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,647,570.35 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131217
| 6869 |  |  |  | PROGRAMA DE URBANIZACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1998076 | 1998076 | 1998076 | 1998076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4444 | 4444 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PROGRAMA DE URBANIZACION EN VARIAS LOCALIDADES, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 1,998,076.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,998,076.02 BENEFICIANDO A 20,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133645
| 3933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD MAGISTERIAL, SECCIÓN A | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132822/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 53782 | 53782 | 53782 | 53782 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 149.6 | 149.6 | 100% | COLONIA EL DENI
| 4211 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS EN EL MANANTIAL DEL XHITI | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 139163/0323 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49878 | 49878 | 49878 | 49878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.2 | 14.2 | 100%
| 4236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139839/0351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 82482 | 82482 | 100%
| 4213 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD EN LA CALLE PRINCIPAL | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 139168/0326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 117329 | 117329 | 117329 | 117329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256.25 | 256.25 | 100%
| 18373 |  |  |  | REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VIAL | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 499800 | 500000 | 499800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 101306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ (GLORIETA DE F.S.S.) | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2009-1-0006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 111120 | 111120 | 111120 | 111120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 331 | 331 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 101309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ PONIENTE (SAN ANDRES) | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2009-1-0007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 88 | 88 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DEBIDO A DIFERENTES SITUACIONES CON ALGUNOS VECINOS BENEFICIARIOS RESPECTO A LA NEGATIVA DE CEDER PARTE DE SU PROPIEDAD PARA LA REALIZACION DE PARTE DE ESTA OBRA Y POR CONSECUENCIA NO SE LLEGO A LA META INICIAL DE 199 (M2,ML), ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS AHORROS PRESUPUESTALES EXISTENTES EN ESTE FONDO FISM 2009, SE DESTINARAN A LA REALIZACION DE UNA NUEVA ACCION DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO
| 101298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REFORMA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2009-1-0005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 127317 | 127317 | 127317 | 127317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 391.5 | 391.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTE BARRIO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 101292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA EN CARRETERA A OJO DE AGUA | 59-NEXTLALPAN | TERRENOS COMUNALES XALTOCAN | RURAL | 060-2009-1-0004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 230170 | 230170 | 230170 | 230170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 678.58 | 678.58 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MISMO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 144479 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136251/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 495635 | 495635 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32300 | 0 | 0%
| 95035 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA. | 88-TENANCINGO | TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC) | RURAL | 133528/0027 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 206995 | 206995 | 206995 | 206995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 686 | 686 | 100%
| 95015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132412/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 216037 | 216037 | 216037 | 216037 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO DE TENANCINGO)
| 95050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 134784/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 106395 | 106395 | 106395 | 99625 | 93.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319 | 298 | 93.4%
| 116985 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO SATA MARIA-BELEM-TEOTIHUACAN. SANTAMARIA COATLAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN JUAN TEOTIHUACÁN | RURAL | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 228636 | 228636 | 228636 | 228636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6780.5 | 6780.5 | 100% | CONCLUIDA
| 116995 |  |  |  | TERMINACION DE BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE/SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN | 92-TEOTIHUACÁN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | URBANO | 2.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN | - | - | 58005 | 58005 | 58005 | 58005 | 100% | 2296 | 2296 | METRO CUADRADO | 190 | 190 | 100% | CONCLUIDA
| 112629 |  |  |  | HABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 97-TEXCALTITLÁN | RASTROJO LARGO | RURAL | 141327/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 350000 | 350000 | 335223 | 335223 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5292 | 5100 | 96.4%
| 83211 |  |  |  | ADECUACION DE ESPACIO PARA LA LECHERIA LICONSA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 104512 | 104512 | 104512 | 104512 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40.96 | 40.96 | 100% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE
| 80484 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON 5 DE MAYO | 99-TEXCOCO | SAN DIEGUITO (SAN DIEGUITO XOCHIMANCA) | URBANO | 135969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 196238 | 196238 | 196702 | 196238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 894 | 894 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO
| 83154 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS COMUNIDADES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4606.45 | 4606.45 | 100% | EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 82774 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, DE LA CERRADA IXTLIXOCHITL | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 145240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 66300 | 66300 | 66300 | 54265 | 81.8% | 0 | 0 | MENSAJE | 393.02 | 321 | 81.7%
| 34251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | 103-TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACÁN | RURAL | 1399447/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 277006 | 277006 | 277006 | 277006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 34725 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA 2 ETAÁ. EN LA ESCUELA MAXIMILIANO RUIZ CASRAÑEDA, EN CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133070/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 628722 | 628722 | 628722 | 628722 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 34823 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA EN LA DELEGACION DE SANTO TOMAS | 103-TLALMANALCO | SANTO TOMÁS ATZINGO | RURAL | 133122/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 549109 | 549109 | 549109 | 549109 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
| 99787 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 414437 | 12.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 683 | 683 | 100%
| 99741 |  |  |  | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5483763 | 5483763 | 5483763 | 5020164 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65000 | 65000 | 100%
| 99721 |  |  |  | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5629888 | 5629888 | 5629888 | 5368016 | 95.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65000 | 65000 | 100%
| 60293 |  |  |  | CONCRETO PARA PLAZA CIVICA EN PLAZA PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 137461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 218006 | 218006 | 218006 | 218006 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 626.7 | 626.7 | 100%
| 85832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 105-TLATLAYA | EL SAUZ | RURAL | 141592 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187693 | 187693 | 187693 | 187693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 291.95 | 291.95 | 100%
| 60142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES Y BOCA DE TORMENTA EN CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | TEOPAZUL (TEOPAZUL EL ENCINAL) | RURAL | 137459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91635 | 91635 | 91635 | 91635 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51.47 | 51.47 | 100%
| 2034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL REFUGIO | RURAL | 134179/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 258039 | 258039 | 258039 | 258039 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 2050 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (PINTA DE RAYAS) | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137141/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12350 | 12350 | 100%
| 2056 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA ACOMODO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137416/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 2176 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139391/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 5 | 100%
| 84817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 111439 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 166587 | 83.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 125 | 83.3%
| 84921 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO PERIMETRAL DE LA PLAZA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OBRA 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 850 | 850 | 100%
| 84957 |  |  |  | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 133912 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20099 | 20099 | 20099 | 20099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 87792 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 87793 |  |  |  | BANQUETAS EN VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 186333 | 186333 | 186333 | 186333 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 87794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL (SAN LUCAS) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 108216 | 108216 | 108216 | 108216 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
| 87795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE AL PARAISO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390 | 390 | 100%
| 12898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA VALLE DE BRAVO , BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231705 | 231705 | 231705 | 231705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100%
| 13128 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA Y GALEANA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 239763 | 239763 | 239763 | 223621 | 93.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 692.69 | 692.69 | 100%
| 124448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA SAN NICOLAS PALO DULCE | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 136263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 149259 | 149259 | 149259 | 149259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 124439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134734 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100%
| 124455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANDADOR SOBRE LA CARRETERA TENANCINGO-ZUMPAHUACAN, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 141129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84999 | 84999 | 84999 | 84999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 119 | 119 | 100%
| 124434 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN MANZANA MORELOS, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 133634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 129584 | 129584 | 129584 | 129584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 130001 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 241098 | 241098 | 241098 | 241098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5920 | 5920 | 100%
| 35290 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PANQUES FLECHA VERDE DE 30CMS DE DIAMETRO PARA REPARACIÓN DE SEMAFOROS / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149296/0046 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 19140 | 95.7% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 35291 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 270 COMPUTADORAS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 145817/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5224176 | 5224176 | 5224176 | 3993770 | 76.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 38 | 76% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 33397 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145820/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1493482 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 49.5 | 99%
| 34471 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA GUARNICIONES Y TOPES DEL MUNICIPIO / VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149273/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 35 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 29398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. ANAHUAC, TRAMO: AV. LOMBARDO TOLEDANO - AV. ACAPOL, CALLE TIKAL, TRAMO AV. ANAHUAC - AV. COVARRUBIAS / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134579/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 758454 | 94.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2690 | 99.6% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 34676 |  |  |  | TERMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. TEZOZOMOC, TRAMO: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS - AV. ALFREDO DEL MAZO / XICO II / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149278/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 785087 | 785087 | 785087 | 669345 | 85.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 34 | 34 | 100% | LOCALIDAD XICO II / JARDIN
| 14263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREAS CUBIERTAS PARA ACTIVIDADES ADUCATIVAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141055/0088 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 14280 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO EN BO. EL CALVARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 143326/0106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 668839 | 668839 | 668839 | 668839 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 14181 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA RELLENO SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CIENEGUILLAS (CASA BLANCA) | RURAL | 131668/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 603750 | 603750 | 603750 | 603750 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 14279 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142233/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1650000 | 1650000 | 1643041 | 1643041 | 99.6% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 49 | 98%
| 105521 |  |  |  | SEÑALIZACION BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE (URBANIZACION MUNICIPAL) | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-1-2009-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 80735 | 80735 | 80735 | 80735 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6000 | 6000 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 112760 |  |  |  | ELECTRIFICACION COL. XALALPA 2A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 143346/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 520000 | 520000 | 100%
| 109388 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA 10/COL. EJIDAL ALM. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 137944/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 29127 |  |  |  | ALUMBRADO DE LA AVENIDA BARRIO DE GUADALUPE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134319/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 0 | 0%
| 35460 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 136669/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 96587 | 96587 | 96587 | 75550 | 78.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 16 | 12 | 75%
| 12802 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LOS CEDROS SEGUNDA ETAPA BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65870 | 65870 | 65870 | 65870 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 12813 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL CUARTA ETAPA BARRIO DE LA ROSA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-91 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 12798 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL EN LOMA DE GONZALEZ 1A. SECCION SEGUNDA ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2008-1-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200473 | 200473 | 200473 | 200473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | POR ERROR EN ESTE TRIMESTRE CAPTURE LA OBRA CON RECURSO FORTAMUN, SIENDO FISM CON EL FOLIO NO. 2693 EL CUAL SE CANCELA CON LA CAPTURA CORRECTA.
| 124435 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA ZARAGOZA, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134722 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 120039 | 120039 | 120039 | 120039 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
AMPLIACIÓN
| 109440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA (CERRO DEL GUAYABO) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 134206/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 215350 | 215350 | 215350 | 214320 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 380 | 380 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA SEGUNDA MANZANA
| 90334 |  |  |  | CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AHORRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040/2009/FISM/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 18374 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 140522 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 499972 | 500000 | 499972 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
| 95089 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES 2A ETAPA | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 137399/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 155139 | 55.4% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 112594 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131135/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1200 | 1200 | 100%
| 17559 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136249/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179164 | 179164 | 179164 | 179164 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 221 | 215 | 97.3%
| 124459 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JOSE MA.MORELOS EN BARRIO LA ASCENCION | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 141275 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 282 | 94%
| 124461 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DEL COPAL /LLANO DEL COPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 141278 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 195951 | 195951 | 195951 | 195951 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.9 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
OBRA COMPLEMENTARIA
| 31595 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PIBLICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141356/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 509191 | 509191 | 509191 | 509191 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1015 | 1015 | 100%
| 27277 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2009/FISM/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199988 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 4154 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 133370/0257 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 600 | 100%
| 4217 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139173/0330 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 248590 | 248590 | 248590 | 248590 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 134 | 134 | 100%
| 78930 |  |  |  | PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132510/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 249970 | 249970 | 249970 | 249970 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 175 | 175 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70238 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 138075/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICATZINGO | - | - | 401621 | 401621 | 401621 | 401621 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100%
| 22025 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139027/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100%
| 22029 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA. ETAPA) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150346/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 120 | 120 | 100%
| 144478 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136114/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1540074 | 1540074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1170 | 0 | 0%
| 144521 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139676/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1499655 | 1499655 | 1499655 | 1499655 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1000 | 1000 | 100%
| 95580 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 134680 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 717540 | 717540 | 717540 | 717540 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 275 | 275 | 100%
| 125283 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN SOLIDARIADAD 1RA. SECCIÓN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0004/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 2191500 | 2191500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 133 | 0 | 0%
| 125285 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN UE-504-05 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0006/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 56 | 56 | 100%
| 125281 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0002/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 571000 | 571000 | 571000 | 571000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 131 | 131 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE POR PIEZA AL POSTE, EL AVANCE DEL 50.4 % REPRESENTA EL 100% DEL MUNICIPIO, YA QUE LA VARIACION, CORRESPONDE A LA APORTACION DE LA COMUNIDAD POR LA CANTIDAD DE $2,033,270.00. CON 65 POSTES. LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE.
| 125280 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0001/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 185 | 185 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE POR PIEZA AL POSTE. EXISTE UNA APORTACION DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DE 2,313,362.00 POR LO QUE EL 49.8 %, QUE CORRESPONDE A 74 POSTES, ES EQUIVALENTE AL 100%, Y EL 50.2%, QUE EQUIVALE A 75 POSTES,ES EL APORTADO POR LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA VILLA ESMERALDA.
| 125282 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0003/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1025000 | 1025000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 88 | 88 | 100% | SEN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE PIEZA COMO POSTE, EL 51.10% DE AVANCE SERIA EL 100% DEL MUNICIPIO, YA QUE LA COMUNIDAD REALIZARÁ UNA APORTACION IGUAL A LA DEL MUNICIPIO POR $1,365,887.00 Y SERIA EL OTRO 48.99%. LA LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN
| 87796 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299635 | 299635 | 299635 | 299635 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 13168 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA A SAN BARTOLO EL VIEJO HASTA EL PARAJE DE LA CUEVA | 118-ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO EL VIEJO | RURAL | 120-2009-1-127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 324996 | 50% | 0 | 0 | PLANTA | 19 | 10 | 52.6%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 95092 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN MARTÍN COAPAXTONGO | URBANO | 137423/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 151200 | 43.2% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 0 | 0%
| 14218 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 133414/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 510080 | 510080 | 506742 | 506742 | 99.3% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 14198 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132204/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 395580 | 395580 | 394147 | 394147 | 99.6% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 144494 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN LOMAS DE OZUMBILLA Y VISTA HERMOSA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136289/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL ELECTRIFICACION | - | - | 523300 | 523300 | 523300 | 523300 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | LOMAS DE OZUMBILLA Y VISTA HERMOSA DE OZUMBILLA
| 107419 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 133752/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 58521 | 58521 | 58521 | 58521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 87797 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE JACINTO PEREZ SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 87798 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CRUCERO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2009-1-083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 233437 | 233437 | 233437 | 233437 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 87799 |  |  |  | ELECTRIFICACION LOMA DE DON FELIX | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 288052 | 288052 | 288052 | 288052 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 14271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141445/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1390948 | 1390948 | 1387573 | 1387573 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 98 | 98 | 100%
| 14270 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE HOSPITALES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 141444/0095 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 596445 | 596445 | 569418 | 569418 | 95.5% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
AMPLIACIÓN
| 5085 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PARTE ORIENTE Y PONIENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 137666 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5103 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A SANTA ROSA MORADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137776 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 412510 | 412510 | 412510 | 399349 | 96.8% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 5067 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137552 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149911 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 4320 |  |  |  | CONTINUACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOS LAGARTOS (BO. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVÍ) | RURAL | 135401 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249782 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 4335 |  |  |  | CONTINUACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 135444 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 311116 | 311116 | 311116 | 310557 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 5063 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SUR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137536 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 641984 | 641984 | 641984 | 640976 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 5113 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTIAGUITO PRIMERA SECCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137882 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 339947 | 339947 | 339947 | 339945 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4322 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CAÑADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 135410 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 5066 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN PROLONGACION ZARATE ALBARRAN | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137548 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449287 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 5111 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS ZONAS DE LA COMUNIDAD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 137877 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 949314 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
| 4323 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR LA BODEGA DE FERTILIZANTES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 135411 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 354079 | 354079 | 354079 | 250322 | 70.7% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 5069 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 137621 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 792600 | 792600 | 792600 | 791821 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 4317 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BUENAVISTA YEBUCIVÍ | RURAL | 135340 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248947 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 4330 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DE LA TINAJA | RURAL | 135432 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240121 | 96% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4326 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 135413 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1016605 | 1016605 | 1016605 | 1013075 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 31597 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 141359/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 816819 | 816819 | 816819 | 816819 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 31598 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CRUZ DE MISION | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141360/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 191784 | 191784 | 191784 | 191784 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 71424 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 21-COATEPEC HARINAS | PLAN DE SAN FRANCISCO | RURAL | 028/2009/FISM/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 327838 | 327838 | 327838 | 327838 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 73937 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ANALCO (LA PRESA) | RURAL | 028/2009/FISM/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 247133 | 247133 | 247133 | 247133 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 27282 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PROLONGACION JOSE ANGEL DE LA FUENTE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 440225 | 440225 | 440225 | 439206 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 71461 |  |  |  | AMPLIACION DE ELETRIFICACION | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2009/FISM/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 8007 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SANTO DOMINGO HUEREJE | RURAL | 044/2009/01/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 223193 | 223193 | 223193 | 223193 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 223,193.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 224,434.19 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134092
| 7998 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 13 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413214 | 413214 | 413214 | 413214 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 13 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 413,214.19 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 413,214.19 BENEFICIANDO A 150 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134089
| 7766 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RAMAL DE LA IGLESIA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SANTO DOMINGO HUEREJE | RURAL | 044/2009/01/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 254931 | 254931 | 254931 | 254931 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RAMAL DE LA IGLESIA) EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 254,931.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 255,979.80 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133117
| 19141 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL EL SILO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 402273 | 402273 | 402273 | 402273 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL EL SILO EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE DE SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 402,273.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 402,273.73 BENEFICIANDO A 150 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138531
| 7748 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 391332 | 391332 | 391332 | 391332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 391,332.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,412.48 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 133111
| 7757 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MANZANA 1 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 179,000.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 180,142.12 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133113
| 4180 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ATRÁS DE LA CLÍNICA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 139116/0286 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 80604 | 80604 | 80604 | 80604 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 4018 |  |  |  | "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO REAL AL SALTILLO | 45-JILOTEPEC | LLANO GRANDE | RURAL | 132970/0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 164040 | 164040 | 164040 | 164040 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 4064 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, POR LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133031/0166 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 119405 | 119405 | 119405 | 119405 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 4076 |  |  |  | "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133054/0178 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 224237 | 224237 | 224237 | 224237 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 4075 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA, POR EL JARDÍN DE NIÑOS, 3ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | TECOLAPAN | RURAL | 133053/0177 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 198869 | 198869 | 198869 | 198869 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 100707 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 152776/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 189953 | 189953 | 189953 | 189953 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89397 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA ATRÁS DEL PANTEON | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 138727/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 298958 | 298958 | 298958 | 298958 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA
| 95072 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 137328/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 306250 | 76.6% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 112595 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DE LAS PULGAS | 97-TEXCALTITLÁN | HUEYATENCO | RURAL | 131137/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 85763 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL ALAMBIQUE | RURAL | 139966 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 147722 | 147722 | 147722 | 147722 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 85769 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | LOS OCOTES | RURAL | 139967 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 262033 | 262033 | 262033 | 262033 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 85792 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 139974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 200478 | 200478 | 200478 | 200478 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 2177 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LOS POZOS) | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE JUÁREZ | URBANO | 139563/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 419152 | 419152 | 419152 | 419152 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
| 2017 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL | 111-VILLA DE ALLENDE | EL AVENTURERO | RURAL | 131587/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 927813 | 927813 | 927813 | 927813 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 2049 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL (CENTRO) | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | RURAL | 137111/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 285865 | 285865 | 285865 | 285865 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
| 20714 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 135752/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 1375000 | 1375000 | 1364190 | 1364190 | 99.2% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
| 20717 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO CERRILLO GRANDE | RURAL | 135758/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 300000 | 300000 | 299914 | 299914 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 20716 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 135757/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 250000 | 250000 | 249954 | 249954 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 20724 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 135766/0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 630000 | 630000 | 629462 | 629462 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 20721 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 135762/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 350000 | 350000 | 349618 | 349618 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 20712 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LAGUNA SECA | RURAL | 135744/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 810000 | 810000 | 809642 | 809642 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 20718 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | EX-HACIENDA DE AYALA | RURAL | 135759/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 440000 | 440000 | 439980 | 439980 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 20719 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 135760/0082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 439864 | 439864 | 97.7% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 20722 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LIENZO | RURAL | 135763/0085 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 630000 | 630000 | 627664 | 627664 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 20723 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL MOLINO | RURAL | 135765/0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 449771 | 449771 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 20720 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135761/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 300000 | 300000 | 293423 | 293423 | 97.8% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 20713 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135747/0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 449924 | 449924 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 20763 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135876/0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 800000 | 800000 | 798858 | 798858 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 20715 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 135755/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 1000000 | 1000000 | 999634 | 999634 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 124446 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LA CRUZ, LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 134994 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 244305 | 244305 | 244305 | 244305 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 7.6 | 95%
| 124445 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA ,SAN ANTONIO GUADALUPE | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 134993 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 496534 | 496534 | 496534 | 496534 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 10.2 | 85%
| 126396 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE LOMA DEL MONTE SAN JOSE LA LOMA | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 135077/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 14222 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CHIVATÍ LA MESA | RURAL | 133827/0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 333016 | 333016 | 332439 | 332439 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 14254 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 134938/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 183272 | 183272 | 182500 | 182500 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 14238 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO LA SOLEDAD | RURAL | 134406/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCETRIFICACION | - | - | 623145 | 623145 | 620825 | 620825 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100%
| 14223 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 133906/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 981988 | 981988 | 974188 | 974188 | 99.2% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 14242 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DE LA LOMA | RURAL | 134699/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 1087022 | 1087022 | 1083388 | 1083388 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 14224 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 133907/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 802305 | 802305 | 801842 | 801842 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 14253 |  |  |  | TERMINACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JESÚS CARRANZA | RURAL | 134936/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 1094025 | 1094025 | 1079008 | 1079008 | 98.6% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 44008 |  |  |  | REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE SAN ISIDRO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 187332 | 187332 | 190000 | 187332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 27290 |  |  |  | REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION EN SANTO NIÑO DOCTOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2009/FISM/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 36238 |  |  |  | REUBICACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149968 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 110604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA ERA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 134218/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 605000 | 605000 | 605000 | 604226 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 110196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134213/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 42947 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 109885 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134209/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299745 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 72 | 72 | 100%
| 132905 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL 1A ETAPA-A | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 139460/0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 163148 | 163148 | 159952 | 159952 | 98% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 71503 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN ZONA CENTRO | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 149719 | 149719 | 149719 | 149719 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 95619 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO. SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE SE CONCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE. EN CASO CONTRARIO SE REASIGNARAN LOS RECURSOS.
| 95620 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CERRADA IGNACIO LOPEZ RAYON | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTE TIPO DE PROYECTOS. SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EL PROYECTO SE CONCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE. EN CASO CONTRARIO SE REASIGNARÁN LOS RECURSOS.
| 96540 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMA BONITA 2DA. SECCIÓN | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 266805 | 266805 | 266805 | 266805 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 49 | 0 | 0%
| 95621 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2009/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 350 | 0 | 0%
| 95622 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA AGUSTIN DE INT. | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 35574 | 35574 | 35574 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 95623 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA VICENTE GUERRERO | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | DIBIDO A LA EXTINCION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EXISTEN PROBLEMAS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO
| 95624 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PUENTE GRANDE | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2009/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 80042 | 80042 | 80042 | 80042 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTOS PROYECTOS
| 95625 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUASCALIENTES | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2009/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 88935 | 88935 | 88935 | 88935 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 95626 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 44468 | 44468 | 44468 | 44468 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EXISTEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTE PROYECTO
| 95627 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CERRADA NICOLAS BRAVO | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 62254 | 62254 | 62254 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EXISTEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 95628 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE JOROBAS | 35-HUEHUETOCA | JOROBAS | RURAL | 037/2009/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 115606 | 115606 | 115606 | 115606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 95629 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN EXHACIENDA DE XALPA | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | URBANO | 037/2009/FISM/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 142296 | 142296 | 142296 | 142296 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 89 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EXISTEN PROBLEMAS PARA LA CULMINACION DE ESTOS PROYECTOS
| 90327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2009/FISM/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 266500 | 266500 | 266500 | 266500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 90298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ORGANILLOS | 38-ISIDRO FABELA | LAS CANOITAS (PRESA ITURBIDE) | RURAL | 040/2009/FISM/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 131962 | 131962 | 131962 | 131962 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE FACTURA REALIZADO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
| 3966 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ATRÁS DEL GAS | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 132908/0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 75315 | 75315 | 75315 | 75315 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 84671 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133672 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99985 | 99985 | 99985 | 30000 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 5.7 | 30%
| 83159 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL COBAEM | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 133688 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78708 | 78708 | 78708 | 78708 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 84912 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 141127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 574117 | 574117 | 574117 | 574117 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 83113 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN "LA MOJONERIA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 133664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76178 | 76178 | 76178 | 76178 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 84837 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 141128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 83099 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CAMINO VIEJO AL MAGUEYAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85936 | 85936 | 85936 | 85936 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 13162 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE 5 DE MAYO 300 MTS. | 118-ZINACANTEPEC | TEJALPA | URBANO | 120-2009-1-124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 5079 |  |  |  | OBRA EXTERIOR DE LA CLINICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 137646 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 241534 | 241534 | 241534 | 240939 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 436 | 436 | 100%
| 31545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS) | RURAL | 135361/0010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 58.4 | 0 | 0%
| 31554 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 135370/0019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 78 | 0 | 0%
| 7665 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 671371 | 671371 | 671371 | 671371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 64.96 | 64.96 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 671,371.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 671,539.62 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132214
| 9702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0175 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 311261 | 311261 | 311261 | 311261 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 212.46 | 212.46 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 311,261.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 311,600.85 BENEFICIANDO A 3,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSION EJERCIDA. NUMERO DE CONTROL 138466
| 7729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 563502 | 563502 | 563502 | 563502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 102.45 | 102.45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 563,502.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 571,408.99 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132599
| 18898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/187 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 738235 | 738235 | 723785 | 723785 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 70.87 | 70.87 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 723,785.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 738,235.74 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140382
| 14344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RESIDENCIA MEDICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 289446 | 289446 | 289446 | 289446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 32.63 | 32.63 | 100% | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE RESIDENCIA MEDICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 289,446.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 289,446.43 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135730
| 18375 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE SALUD | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 140281 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 227363 | 227363 | 227363 | 227363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 492 | 492 | 100%
| 87985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y CISTERNA PARA EL CONSULTORIO DE LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 138721/0092 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 66322 | 66322 | 66322 | 66322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 26 | 26 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | CUADRILLA NUEVA | RURAL | 137804 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 107.56 | 107.56 | 100%
| 83124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 133669 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 67243 | 44.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 22.4 | 44.8%
| 84624 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 139291 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161249 | 161249 | 164249 | 157261 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 146.3 | 97.5%
| 84650 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 139300 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 90 | 100%
| 84640 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA DE SALUD 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 139298 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46044 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 130 | 130 | 100%
| 84631 |  |  |  | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 139294 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24690 | 24690 | 24690 | 24690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 188 | 188 | 100%
| 20764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 145603/0125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 165000 | 165000 | 143392 | 143392 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 504 | 504 | 100%
| 20726 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 135769/0089 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 180000 | 180000 | 179915 | 179915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 185 | 185 | 100%
| 20725 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 135768/0088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149424 | 149424 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 125 | 100%
| 28422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134309/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1607582 | 1607582 | 1607582 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 102 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 60085 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD | 105-TLATLAYA | RINCÓN GRANDE | RURAL | 136789 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 76554 | 76554 | 76554 | 67255 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 99.09 | 99.09 | 100%
| 84991 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 133786 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92400 | 92400 | 92400 | 59287 | 64.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 130 | 83.5 | 64.2%
REHABILITACIÓN
| 4345 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136351 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 619482 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 12000 | 11500 | 95.8%
| 132927 |  |  |  | CASA DE SALUD. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141544/0111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 233100 | 233100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 73.5 | 73.5 | 100% | SAN JERONIMO 2A SECC.
| 132917 |  |  |  | UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR (ACONDICIONAMIENTO) | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140881/0101 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276460 | 276460 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1033 | 1033 | 100% | RINCON DE GUADALUPE 2A SECC.
| 7844 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144664 | 144664 | 144664 | 144664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 139.63 | 139.63 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:REHABILITACION DE CENTRO SALUD EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 144,664.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 147,331 BENEFICIANDO A 883 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134080
| 6579 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 651.5 | 651.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTKAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 92,842.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 93,920.97 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131188
| 19246 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0170 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 510287 | 510287 | 510287 | 510287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 425.8 | 425.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 510,287.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 510,287.38 OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE OBRA 138460
| 5054 |  |  |  | REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2009/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 448519 | 448519 | 442955 | 442955 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 85.24 | 85.24 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA:REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 442,954.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 448,518.99 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131132
| 4192 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 139136/0300 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 64233 | 64233 | 64233 | 64233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 66 | 66 | 100%
| 84829 |  |  |  | REHABILIATCION DEL CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133825 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 100 | 100%
| 84599 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 153433 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6813 | 6813 | 6813 | 6813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 9 | 9 | 100%
| 84768 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 133724 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 45 | 45 | 100%
| 83940 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133626 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32112 | 32112 | 32112 | 12870 | 40.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 36.1 | 40.1%
| 84570 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133653 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 169414 | 169414 | 169414 | 15147 | 8.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 4.45 | 8.9%
EQUIPAMIENTO
| 4178 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SALUD | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 139112/0283 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74318 | 74318 | 74318 | 74318 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100%
| 4269 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SALUD | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 139133/0297 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25657 | 25657 | 25657 | 25657 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 95094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 137553/0074 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 222582 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 107 | 99 | 92.5%
| 112631 |  |  |  | PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO PARA CONSTRUC DE UNIDAD MEDICA RURAL | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 141333/0076 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 380000 | 380000 | 373788 | 373788 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 2000 | 1950 | 97.5%
| 84713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 134822 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 195 | 195 | 100%
| 83933 |  |  |  | TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133624 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220133 | 220133 | 220133 | 84666 | 38.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 455 | 175.4 | 38.5%
| 87814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2009-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 102.39 | 102.39 | 100%
| 87815 |  |  |  | TERMINACION CASA DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 278749 | 278749 | 278749 | 278749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 121.96 | 121.96 | 100%
MANTENIMIENTO
| 144516 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139344/0039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 95014 | 95014 | 95014 | 95014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 120 | 120 | 100% | EJIDOS DE TECAMAC
| 144517 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139350/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 81199 | 81199 | 81199 | 81199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 90 | 90 | 100% | SAN FRANCISCO CUATLIQUIXCA
| 144518 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 139353/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 235984 | 235984 | 235984 | 235984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 250 | 250 | 100%
REHABILITACIÓN
| 118243 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE HOGARES PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-033/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142365/0024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 131274 | 131274 | 131274 | 105291 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.79 | 79% | COL. HOGARES DE ATIZAPAN
| 144515 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139343/0038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 94446 | 94446 | 94446 | 94446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100% | ISIDRO FABELA
| 61092 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CONSULTORIO MEDICO | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TILAPA | URBANO | 101-2009-1-0055 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 480 | 480 | 100%
| 83847 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA SALUD, 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 133815 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29814 | 29814 | 29814 | 29814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 31550 |  |  |  | REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | AGUACATITLÁN (LA CARRETA) | RURAL | 135366/0015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 190000 | 190000 | 80583 | 80583 | 42.4% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 160 | 70 | 43.8%
| 118365 |  |  |  | REHABILITACION DEL DIF CENTRAL EN AREAS EXTERIORES EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ OP-ATIZA-AD-FISM-039/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148006/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 352159 | 352159 | 352159 | 352159 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 380 | 380 | 100%
| 118237 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO CERRO GRANDE UBICADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-032/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142364/0023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 131686 | 131686 | 131686 | 131686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1000 | 1000 | 100% | COL. CERRO GRANDE
| 6972 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 109327 | 109327 | 109327 | 109327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85.53 | 85.53 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 109,327.25 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 109,327.25 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133673
| 144514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS (URIS)FINIQUITO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139342/0037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 377472 | 377472 | 377472 | 377472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 144519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139355/0042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 400281 | 400281 | 400281 | 400281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 144520 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS ( URIS) | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139364/0043 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 109417 | 109417 | 109417 | 109417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 14208 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA ESPERANZA | RURAL | 133396/0032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 473324 | 473324 | 473324 | 473324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 390 | 390 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 120293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | RANCHO DE LOS PÉREZ | RURAL | 139700/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 263000 | 263000 | 263000 | 260899 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 90 | 90 | 100%
| 3917 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CAM NO. 66 | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 132782/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 14323 | 14323 | 14323 | 14323 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 93.5 | 93.5 | 100%
| 112565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2DA ETAPA (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131079/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 96 | 96 | 100%
| 34528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO | 103-TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACÁN | RURAL | 141330/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 463553 | 463553 | 463553 | 463553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
| 14240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE C.C.A. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134596/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 77800 | 77800 | 63435 | 63435 | 81.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
| 14239 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL C.C.A. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 134594/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 77800 | 77800 | 65692 | 65692 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
REHABILITACIÓN
| 123074 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SUPERVISION ESCOLAR NO. 050 (REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AGUA FRÍA | RURAL | 145260/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 209823 | 209823 | 209823 | 207018 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 156 | 156 | 100%
| 118294 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA UBICADA EN AV. TOLUCA S/N EN LOMAS DE ATIZAPAN MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-030/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142512/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 134978 | 134978 | 134978 | 134978 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1 | 1 | 100% | LOMAS DE ATIZAPAN
| 118290 |  |  |  | REMODELACION DE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA UBICADA EN CALLE PIONEROS DE RODCHDALE EN LA COL MEXICO NUEVO MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-023/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142469/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 720256 | 720256 | 720256 | 720256 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1 | 1 | 100% | MEXICO NUEVO
| 92776 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAM | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 139485/0107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 113536 | 113536 | 113536 | 113536 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 49 | 49 | 100% | OBRA TERMINADA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 132914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ERNESTO ELORDY | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 139474/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 386363 | 386363 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 105.3 | 105.3 | 100%
| 132916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. MARTIN CARRERA. | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 139984/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332160 | 332160 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 81.93 | 81.93 | 100%
| 132846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS GPE. VICTORIA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136595/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276784 | 276784 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100%
| 132856 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS. | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 137004/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 59322 | 59322 | 58302 | 58302 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216.24 | 216.24 | 100%
| 69804 |  |  |  | CONST. DE AULA DE COMPUTO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135071/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 349947 | 349947 | 349947 | 349947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 70606 |  |  |  | CONST. DE LA 2A ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL DE J. DE N. REPUBLICA DOMINICANA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135142/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 149045 | 149045 | 149045 | 149045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 151.18 | 151.18 | 100%
| 71406 |  |  |  | CONST. DE MEDIA AULA TIPO REGIONAL EN J. DE N. FRAY MARTIN DE VALENCIA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | 139063/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 173750 | 173750 | 173750 | 160744 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 22.15 | 92.3%
| 70540 |  |  |  | CONST. DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135141/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 478690 | 478690 | 478690 | 478690 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100%
| 69840 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTILES EN LARDIN DE NIÑOS ARCADIO PAGAZA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135072/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 536997 | 536997 | 536997 | 536997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 139.4 | 139.4 | 100%
| 70261 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135134/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 876797 | 876797 | 876797 | 876797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 199.68 | 199.68 | 100%
| 70444 |  |  |  | CONST Y ADAPTACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA RAMPAS EN J. DE N. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135139/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 74514 | 74514 | 74514 | 74514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68.37 | 68.37 | 100%
| 71572 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y DRENAJE EN J. DE N. NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 140029/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 83566 | 83566 | 83566 | 83566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
| 70770 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONST. DE BARDA PERIMETRAL DEL J. DE N. JOSUE MIRLO | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | 135145/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 192680 | 192680 | 192680 | 183772 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 257 | 245 | 95.3%
| 90605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. GABILONDO SOLER | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242212 | 242212 | 242212 | 242212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 90247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA MENDEZ DE CUENCA" | 38-ISIDRO FABELA | CAIXTE | RURAL | 040/2009/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 235450 | 235450 | 235450 | 235450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 271.66 | 271.66 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 19208 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA RAMIREZ DE ALBA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 681244 | 681244 | 681244 | 681244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 287.55 | 287.55 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA RAMIREZ DE ALBA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 681,244.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 727,472.13 BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138462
| 18891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 301658 | 301658 | 268425 | 268425 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 77.54 | 77.54 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 268,425.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 301,658.76 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140381
| 18916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA GOMEZ DE VEGA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105504 | 105504 | 81371 | 81371 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA GOMEZ DE VEGA EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 81,371.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,504.47 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140390
| 9711 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN J. DE N. "ALDO HUXLEY" | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2009/01/0119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36882 | 36882 | 36882 | 36882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.86 | 34.86 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALDO HUXLEY EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 36,882.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 38,621.68 BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135053
| 4199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO ARZATE Y RAMÍREZ | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 139143/0307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 59760 | 59760 | 59760 | 59760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100%
| 3962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARENERO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 132902/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 16084 | 16084 | 16084 | 16084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.8 | 4.8 | 100%
| 4057 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA DEL RÍO RAMÍREZ, 1ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 133022/0159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49886 | 49886 | 49886 | 49886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 4095 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 2ª ETAPA. | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 133202/0197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25640 | 25640 | 25640 | 25640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 23 | 23 | 100%
| 4051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MONTESINOS, 4ª MANZANA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133013/0153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 31869 | 31869 | 31869 | 31869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 3921 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIETA ORONA MORALES | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132805/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20573 | 20573 | 20573 | 20573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 53.7 | 53.7 | 100%
| 3943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132866/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 35335 | 35335 | 35335 | 35335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 108.5 | 108.5 | 100%
| 3944 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLÚMER, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132867/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34826 | 34826 | 34826 | 34826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 71.5 | 71.5 | 100%
| 4067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133036/0169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 40724 | 40724 | 40724 | 40724 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98.71 | 98.71 | 100%
| 4214 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | 45-JILOTEPEC | XHIXHATA | RURAL | 139169/0327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 63751 | 63751 | 63751 | 63751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 148.61 | 148.61 | 100%
| 4068 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS | 45-JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | 133038/0170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 26036 | 26036 | 26036 | 26036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 39.2 | 39.2 | 100%
| 4049 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUÍS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 133010/0151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 29467 | 29467 | 29467 | 29467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98.64 | 98.64 | 100%
| 4050 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO PAREDES ARRIAGA | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 133011/0152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13893 | 13893 | 13893 | 13893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 35.6 | 35.6 | 100%
| 4080 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO GONZÁLEZ | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133066/0182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 11652 | 11652 | 11652 | 11652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20.16 | 20.16 | 100%
| 4081 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SANCIO | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133068/0183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25952 | 25952 | 25952 | 25952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 46.8 | 46.8 | 100%
| 3968 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN BARANDA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 132910/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 36.4 | 36.4 | 100%
| 83305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS WILIAM KILPATRICK | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 138717/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 144087 | 144087 | 144087 | 144087 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 45 | 45 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78716 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS AGUSTINA JURADO, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132395/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 116136 | 116136 | 116136 | 116136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83266 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS, 1ERA. ETAPA | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 138713/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 136054 | 136054 | 136054 | 136054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74851 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTIG | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 132284/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 297 | 297 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 113531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J.N. MONTESORI | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 146247/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 88062 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90000 | 88062 | 97.8%
| 95079 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL KINDER CARMEN SERDAN. | 88-TENANCINGO | QUETZALAPA | RURAL | 137341/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 74826 | 74826 | 74826 | 74826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 95044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 134746/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 180428 | 180428 | 180428 | 180428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 95046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DFEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL KINDER ENRIQUE LAUBCHER. | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 134768/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 206897 | 206897 | 206897 | 206897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 95087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | ZEPAYAUTLA (SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA) | RURAL | 137356/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 209488 | 209488 | 209488 | 209488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 47 | 62.7%
| 95055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL SOLANCHE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 134809/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198956 | 198956 | 198956 | 192490 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 108 | 96.4%
| 95086 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS REDERICO FOREBEL | 88-TENANCINGO | TIERRA BLANCA | RURAL | 137355/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 76916 | 76916 | 76916 | 64664 | 84.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 33 | 82.5%
| 112570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 131086/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98 | 98 | 100%
| 112569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | CARBAJAL | RURAL | 131084/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42 | 42 | 100%
| 80627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NINOS CALMECAC | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 75729 | 75729 | 75729 | 75729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 34644 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA DELEGACION DE SAN LORENZO/ SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 103-TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 141331/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 649850 | 649850 | 649850 | 649850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 96962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU(TLAL/DGOP/FISM/AD/018-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140877 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 447958 | 447958 | 447958 | 447958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 337 | 337 | 100%
| 85894 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL PLAZA CIVICA Y SANITARIOS EN J. DE N. EMILIANO ZAPATA | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL PASO) | RURAL | 143131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 177213 | 177213 | 177213 | 177213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.9 | 188.9 | 100%
| 85876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN J. DE N. | 105-TLATLAYA | EL LIMO | RURAL | 141611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 44917 | 44917 | 44917 | 44917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.45 | 9.45 | 100%
| 85882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN J. DE N. JUAN ALVARES | 105-TLATLAYA | CUADRILLA DEL CIRIÁN (CIRIÁN GRANDE) | RURAL | 142696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 55430 | 55430 | 55430 | 55430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.5 | 54.5 | 100%
| 85937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J. DE N. HERMILO NOVELO | 105-TLATLAYA | RINCÓN GRANDE | RURAL | 147713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 147737 | 147737 | 147737 | 147737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 61798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO R. DE ALVARADO | 105-TLATLAYA | PIEDRA ANCHA | RURAL | 137761 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 203095 | 203095 | 203095 | 203095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 85853 |  |  |  | PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL J. DE N. EMILIANO ZAPATA | 105-TLATLAYA | PIEDRA ANCHA | RURAL | 141596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46.44 | 46.44 | 100%
| 17552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS DE LOS AMATES | 107-TONATICO | LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES) | RURAL | 136226/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152173 | 152173 | 148340 | 148340 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.9 | 69 | 97.3%
| 125287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGEL DEL CAMPO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0008/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279295 | 279295 | 279295 | 279295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 2184 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS. | 111-VILLA DE ALLENDE | BATÁN CHICO | RURAL | 140689/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 499353 | 499353 | 499353 | 499353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 161.4 | 161.4 | 100%
| 2133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS ENRIQUE ERRO. | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC | RURAL | 139111/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 719166 | 719166 | 719166 | 719166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 14.95 | 14.95 | 100%
| 2128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL N. LIRA. | 111-VILLA DE ALLENDE | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS) | RURAL | 139104/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 899648 | 899648 | 899648 | 899648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1956 | 1956 | 100%
| 2189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS (MESAS DE TAMO). | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN ILDEFONSO | RURAL | 140720/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 398526 | 398526 | 398526 | 398526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 93.72 | 93.72 | 100%
| 2181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140117/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 118078 | 118078 | 118078 | 118078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100% | MESA CHICA
| 2030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO | 111-VILLA DE ALLENDE | EL AVENTURERO | RURAL | 132812/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 141553 | 141553 | 141553 | 141553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 2188 |  |  |  | C0NSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LAVALLE URBINA | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE ZACANGO (ZACANGO) | RURAL | 140695/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 454828 | 454828 | 454828 | 454828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 137 | 137 | 100%
| 85017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE 4TA MANZANA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64945 | 64945 | 64945 | 64945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 83970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 61000 | 50.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24.37 | 50.8%
| 84933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISIDRO FABELA", 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 133824 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29560 | 29560 | 29560 | 29560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 87816 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 39671 | 39671 | 39671 | 39671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 25 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 87817 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS "CAMPO AMOR" | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2009-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 87818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" BARRIO DE SAN ISIDRO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 359886 | 359886 | 359886 | 359886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 46 | 46 | 100%
| 87819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS "ANGEL MA. GARIBAY" (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120220 | 120220 | 117326 | 117326 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 87820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 128382 | 128382 | 128382 | 128382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 87821 |  |  |  | CONSTRUCCIONN DE LOSA JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 133961 | 133961 | 133961 | 133961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 87822 |  |  |  | LOSA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO" | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2009-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 23570 | 23570 | 23570 | 23570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 87823 |  |  |  | MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 83826 | 83826 | 83826 | 83826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 87824 |  |  |  | TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59950 | 59950 | 59950 | 59950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 143 | 100%
| 20728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FEDERICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 135817/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 42 | 42 | 100%
| 20729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL JACAL | RURAL | 135820/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199036 | 199036 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 66 | 66 | 100%
| 20727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. XIZA, 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 135815/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 210000 | 210000 | 208693 | 208693 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 84 | 84 | 100%
| 20731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 135822/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249316 | 249316 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 138 | 100%
| 20730 |  |  |  | REHABILITACION DE J.N. MARIANO ABASOLO | 114-VILLA VICTORIA | DOLORES VAQUERÍAS | RURAL | 135821/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 99952 | 99952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 44 | 97.8%
| 35515 |  |  |  | TERMINACION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO M. DE OLAGUIBEL | 115-XONACATLÁN | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 140475/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 45842 | 45842 | 45842 | 45842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
| 12384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.7 | 182.7 | 100%
| 124472 |  |  |  | TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE TLAPIZALCO/ GUADALUPE TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 141298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 123060 | 123060 | 123060 | 123060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202 | 202 | 100%
| 126402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 142262/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 306100 | 306100 | 306100 | 306100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 82.25 | 82.25 | 100%
| 14283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ETSISYARU | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151504/0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 288000 | 288000 | 278742 | 278742 | 96.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 46.08 | 44 | 95.5% | BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO
AMPLIACIÓN
| 26979 |  |  |  | AMPLIACION Y CUBIERTA DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS EL CERRITO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2009/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119925 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35944 |  |  |  | AMPLIACION Y CUBIERTA DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS EL CERRITO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2009/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119925 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 4020 |  |  |  | "AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 132972/0123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.2 | 67.2 | 100%
| 74961 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 132324/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 85274 | 85274 | 85274 | 85274 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 149 | 149 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 113422 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL J.N. PINTOR LEOPOLDO FLORES | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 146245/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 45000 | 0 | 0%
| 113235 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL J.N. OVIEDO DECROLY | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 145762/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 20260 | 40.5% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 50000 | 20260 | 40.5%
REHABILITACIÓN
| 4350 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 636594 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 9700 | 97%
| 132915 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PLAN DE AYALA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139475/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 50000 | 50000 | 49968 | 49968 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.7 | 82.7 | 100% | LOMA DEL POTRERO
| 132912 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES DEL J. DE N. PROFRA. GUADALUPE RHON DE HANK. | 7-AMANALCO | AMANALCO DE BECERRA | URBANO | 139471/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 177585 | 177585 | 177562 | 177562 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24.74 | 24.74 | 100%
| 118332 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE UBICADO EN LA COL. JARDINES DE ATIZAPAN PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-040/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142895/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 197761 | 197761 | 197761 | 197761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | JARDINES DE ATIZAPAN
| 117971 |  |  |  | TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTIG. CALLE MAR ARABIGO. COLONIA LOMAS LINDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137285/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 730039 | 730039 | 730039 | 730039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 26944 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149824 | 99.9% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE. Y EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 35898 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149824 | 99.9% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE. Y EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 26951 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLED | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149699 | 99.8% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 35908 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLED | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149699 | 99.8% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 3899 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOSA EN 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ IBARRA | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 132717/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 33109 | 33109 | 33109 | 33109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 116.5 | 116.5 | 100%
| 3939 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO ZARZA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132858/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47921 | 47921 | 47921 | 47921 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 7.5 | 7.5 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 3928 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132816/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8.8 | 8.8 | 100%
| 3983 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGEL MARÍA GARIBAY | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132926/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10194 | 10194 | 10194 | 10194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 266 | 266 | 100%
| 3991 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 132935/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23271 | 23271 | 23271 | 23271 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 32 | 32 | 100%
| 4019 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 45-JILOTEPEC | LLANO GRANDE | RURAL | 132971/0122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 54412 | 54412 | 54412 | 54412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 173.7 | 173.7 | 100%
| 4094 |  |  |  | "REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZAMA | 45-JILOTEPEC | XHIMÓJAY | RURAL | 133201/0196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 21329 | 21329 | 21329 | 21329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.8 | 82.8 | 100%
| 3940 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132859/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10444 | 10444 | 10444 | 10444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 3984 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132927/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10447 | 10447 | 10447 | 10447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 97 | 97 | 100%
| 4210 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 139162/0322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49776 | 49776 | 49776 | 49776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 168 | 100%
| 3908 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS 1° DE ABRIL | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 132735/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 18059 | 18059 | 18059 | 18059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
| 82474 |  |  |  | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | PLANTA ALAMEDA | RURAL | 136778/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 175072 | 175072 | 175072 | 175072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117 | 117 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82512 |  |  |  | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS MOTOLINIA | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 136786/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 99192 | 99192 | 99192 | 99192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100% | OBRA TERMINADA
| 91475 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 139069/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 159863 | 159863 | 159863 | 159863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 245 | 100% | OBRA TERMINADA
| 114031 |  |  |  | REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES J.N. RODOLFO GARCIA GUTIERREZ 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152148/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 15604 | 37.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 42000 | 15604 | 37.2%
| 113779 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS J.N. CUAUTLI | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 148320/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 107241 | 89.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 120000 | 107241 | 89.4%
| 95090 |  |  |  | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE LOS SALONES DEL KINDER IGNACIO PESQUEIRA | 88-TENANCINGO | LOS MORALES | RURAL | 137400/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 236115 | 236115 | 236115 | 226485 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 191 | 95.5%
| 110606 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141537/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 81326 | 81326 | 81326 | 81326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15.7 | 15.7 | 100% | LA META ES METRO LINEAL.
| 112574 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131092/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 51135 | 51135 | 51135 | 51135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 112623 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 141320/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 94175 | 94175 | 8041 | 8041 | 8.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940 | 94 | 10%
| 81200 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NINOS ANTONIO CASO | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 95601 | 95601 | 95601 | 95601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | ES EN VICENTE RIVAPALACIOS
| 80977 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NINOS CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 136401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 36052 | 36052 | 36052 | 36052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 81153 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NINOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 94950 | 94950 | 96686 | 94950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 472 | 472 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES. EN LA UNIDA HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 83083 |  |  |  | REMODELACION DE INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 110521 | 110521 | 110521 | 65768 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125.31 | 74 | 59.1% | EN LA LOCALIDAD DE LA RESURECCION.
| 99807 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION (TLAL/DGOP/FISM/AD/014-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 369501 | 369501 | 369501 | 369501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2520 | 2520 | 100%
| 99862 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, C. A. M. NUEVA CREACIÓN , COL.EL RISCO(TLAL/DGOP/FISM/AD/026-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 388653 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100%
| 99607 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING , COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-AD-010-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 420185 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2141 | 2141 | 100%
| 99472 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, CERRO DE LA COLMENA S/N, COLONIA DOCTOR JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140994 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 449374 | 449374 | 449374 | 449374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517.8 | 517.8 | 100%
| 95903 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA LOS PARAJES (TLAL/DGOP/FISM/AD/003-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140846 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 264850 | 264850 | 264850 | 264850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.44 | 13.44 | 100%
| 13759 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROF. LUIS CAMARENA GONZALEZ UBICADA EN AGUSTIN ITURBIDE S/N, SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 620814 | 620814 | 620814 | 620814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748.83 | 748.83 | 100%
| 13762 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRRESCOLAR JIADI-GA-BATZI, UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BO. SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 141552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 858529 | 858529 | 858529 | 526680 | 61.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 329 | 43.9%
| 84448 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "ANGEL BARRIOS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 133679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 40037 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 153.8 | 80.1%
| 83975 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSUE MIRLO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133657 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 22220 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 55.5 | 37%
| 84461 |  |  |  | REHABILTACION DEL JARDIN DE NIÑOS "ISIDRO FABELA ALFARO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 33979 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 212.29 | 84.9%
| 20732 |  |  |  | REHABILITACION DE J.N. | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135823/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 30000 | 30000 | 29127 | 29127 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 46 | 95.8%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 110753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS PINOS | RURAL | 134237/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 85 | 85 | 100%
| 110873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134239/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 277855 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 5080 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. FELIPE ANGELES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 137650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 322132 | 322132 | 322132 | 321858 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 155 | 155 | 100%
| 4328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TULILLO | RURAL | 135431 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240977 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 5088 |  |  |  | CONTINUACION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 137670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 289084 | 289084 | 289084 | 258537 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 130 | 100%
| 132930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. 5 DE MAYO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 148452/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 232890 | 232890 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.5 | 73.5 | 100%
| 132904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A ETAPA | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 139458/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 152000 | 152000 | 151281 | 151281 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 41 | 40 | 97.6%
| 132929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO | 7-AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | 144585/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 194250 | 194250 | 191820 | 191820 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 161 | 161 | 100%
| 132909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139466/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332200 | 332200 | 99.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 67.95 | 67.95 | 100% | EL CAPULÍN 1A SECC.
| 132881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 138265/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 82927 | 82927 | 82927 | 82927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 31555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 135371/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 344 | 0 | 0%
| 31596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | EL AGUACATE | RURAL | 141357/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 55500 | 55500 | 55460 | 55460 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100%
| 31578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141341/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 260000 | 260000 | 58415 | 58415 | 22.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 6 | 24%
| 31592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133766/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 196155 | 196155 | 196155 | 196155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524 | 524 | 100% | GIJAS BLANCAS
| 31553 |  |  |  | TERMINACION DE ACCESO DE LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 135369/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 115000 | 115000 | 43310 | 43310 | 37.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 159 | 78 | 49.1%
| 70031 |  |  |  | CONST. DE AULA EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | 135119/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 331994 | 331994 | 331994 | 331994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 69893 |  |  |  | CONST. DE AULA EN ESC. PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135074/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 295591 | 295591 | 295591 | 295591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 78 | 100%
| 71634 |  |  |  | CONST. DE 1A ETAPA DE SALON DE COMPUTO EN ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 140031/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 339946 | 339946 | 339946 | 339946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 70119 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | 135132/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298088 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 174.64 | 173.6 | 99.4%
| 118383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y PINTURA GENERAL ESTC. N0.101 OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA CALLE INGENIERIA EN SISTEMAS N0.6 EN LA UAM. OP-ATIZA-IR-FISM-45/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148695/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1699316 | 1699316 | 1699316 | 509795 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1800 | 540 | 30% | EN LA COL. UAM
| 118166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC.PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. AV. EMILIANO ZAPATA. COL. MONTE MARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137333/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 687000 | 373856 | 54.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 49.95 | 42.45 | 85% | COL. MONTE MARIA
| 117784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC.PRIM. QUETZALCOATL. CALLE DERECHO ESQ.VETERINARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136934/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 584321 | 584321 | 584321 | 584321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.25 | 21.25 | 100% | UAM
| 118118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL FRANCISCO I. MADERO. CALLE TEJOCOTE NO.2 COL. AMPLIACION EL CAPULIN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 137331/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 775209 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 683 | 580.5 | 85% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 118218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA EMILIO ABREU GOMEZ. CALLE CAMELIA COL. SAGITARIO I | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137338/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 290 | 0 | 0% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 117800 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA FORD 87. COL LOMAS DE SAN LORENZO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136940/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 420 | 0 | 0% | LOMAS DE SAN LORENZO
| 43920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2009/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 49910 | 49910 | 50000 | 49910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 26930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 21-COATEPEC HARINAS | LAS TROJES | RURAL | 028/2009/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249763 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 21-COATEPEC HARINAS | LAS TROJES | RURAL | 028/2009/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249763 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 21-COATEPEC HARINAS | BAJA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2009/FIMS/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 158521 | 158521 | 160000 | 158521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 26859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599169 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 35760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599169 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 73905 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 21-COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | 028/2009/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 125560 | 125560 | 125560 | 125560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 97378 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS REASIGNADOS
| 111653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO G. FLORES 2DA ETAPA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2009/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 90722 | 90722 | 90722 | 88941 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 195 | 97.5%
| 9673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 155568 | 155568 | 136768 | 136768 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154.08 | 154.08 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL EN SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 136,768.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 155,568.61 BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136472
| 7336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. "NARCISO MENDOZA" SEGUNDA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414504 | 414504 | 414504 | 414504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.38 | 31.38 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 414,504.07, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 414,504.07 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134072
| 14473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135263 | 135263 | 135263 | 135263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.32 | 45.32 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA : CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 135,263.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 135,263.60 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135722
| 6596 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "JOSE CLEMENTE OROZCO" | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149564 | 149564 | 149564 | 149564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458.4 | 458.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: SUMINISTRO Y APLICACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL TECOMATE, CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 149,564.86, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,674.13 BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131642
| 4000 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 45-JILOTEPEC | EL SALTILLITO | RURAL | 132943/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36464 | 36464 | 36464 | 36464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 71.4 | 71.4 | 100%
| 3929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132817/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22184 | 22184 | 22184 | 22184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 46 | 100% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 3959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO SÁNCHEZ SANABRIA | 45-JILOTEPEC | DENJHI | RURAL | 132897/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 58288 | 58288 | 58288 | 58288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 83 | 83 | 100%
| 4160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO ZARZA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133464/0263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 79937 | 79937 | 79937 | 79937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.89 | 67.89 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 3920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO LA LAGUNA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132804/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 82903 | 82903 | 82903 | 82903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64.35 | 64.35 | 100%
| 4006 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS ROMERO FLORES | 45-JILOTEPEC | LA MAQUEDA (EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | RURAL | 132949/0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 35662 | 35662 | 35662 | 35662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72.57 | 72.57 | 100%
| 4052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTÍNEZ GARCÍA, 2ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 133015/0154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72.57 | 72.57 | 100%
| 4181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139119/0287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.3 | 12.3 | 100% | COL. CRUZ DE DENDHO
| 4022 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMÍREZ | 45-JILOTEPEC | MATAXHI | RURAL | 132975/0125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 42057 | 42057 | 42057 | 42057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 104.43 | 104.43 | 100%
| 4012 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. | 45-JILOTEPEC | LAS MANZANAS | RURAL | 132955/0115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 36741 | 36741 | 36741 | 36741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 153.9 | 153.9 | 100%
| 3993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 132937/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 24857 | 24857 | 24857 | 24857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 4028 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA | 45-JILOTEPEC | OCTEYUCO DOS MIL | RURAL | 132983/0131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 86346 | 86346 | 86346 | 86346 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 36 | 100%
| 4179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA TERESA RIVERA, 1ª ETAPA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139115/0285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 395798 | 395798 | 395798 | 395798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 201 | 201 | 100%
| 4086 |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 133193/0188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 73883 | 73883 | 73883 | 73883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 124.5 | 124.5 | 100%
| 18376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 51-LERMA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 141204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150907 | 112514 | 150907 | 112514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 17 | 13 | 76.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 18377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA HELLEN KELLER | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 134021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 192960 | 200000 | 192960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 74 | 96.1%
| 18378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 51-LERMA | SAN PEDRO HUITZIZILAPAN | RURAL | 140505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 393819 | 392641 | 393819 | 392641 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100%
| 74723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 132249/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 347865 | 347865 | 347865 | 347865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 69 | 69 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 87913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 138719/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 104422 | 104422 | 104422 | 104422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 143 | 143 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70854 |  |  |  | FRBRICACION Y COLOCACION DE LA CUBIERTA AUTO-SOPORTANTE DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 141421/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 519127 | 519127 | 519127 | 519127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 982 | 982 | 100%
| 101283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2009-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 267708 | 267708 | 267708 | 267708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 88.81 | 88.81 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ESTA ESCUELA, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 101267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO EN ESC. PRIM. FELIPE SANCHEZ SOLIS | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2009-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 376045 | 376045 | 376045 | 376045 | 100% | 4178 | 0 | M2, SANITARIOS | 62.99 | 62.99 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR ACTA DE COPACI,EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ESTA ESCUELA, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 112844 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LOSA DE 3 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 143353/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 99994 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115000 | 99994 | 87%
| 95045 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE. | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 134766/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142 | 142 | 100%
| 95063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137326/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 197884 | 197884 | 197884 | 123660 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 95083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 137349/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 195515 | 195515 | 195515 | 195515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874 | 0 | 0%
| 95075 |  |  |  | TERMINACION DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137332/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 79333 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 19 | 27.1% | EL SALITRE
| 110025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO FISM/21/09-A/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 141157/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 715858 | 715858 | 715858 | 715858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.75 | 172.75 | 100%
| 112567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 131081/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 303 | 303 | 100%
| 112564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESC.PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | LLANO GRANDE | RURAL | 131078/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50 | 50 | 100%
| 112575 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS, ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 131093/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 200 | 200 | 100%
| 80754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 940130 | 940130 | 945100 | 940130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES. EN LA COLONIA SANTA URSULA CABECERA MUNICIPAL.
| 82497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVAPALACIO | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 137226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 532228 | 532228 | 536540 | 532228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | ES EN EL POBLADO DE VICENTE RIVA PALACIO, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 81252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MARIANO RUIZ | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 136481 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 100393 | 100393 | 102867 | 100393 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622 | 622 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 82473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EL DESPLANTE DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS | 99-TEXCOCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 136955 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 806547 | 806547 | 810100 | 806547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1542 | 1542 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES
| 82948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. CENTRO ESCOLAR BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147442 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 987293 | 987293 | 987293 | 756900 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 169 | 76.8%
| 83016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 362108 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 65 | 47 | 72.3% | EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA
| 96497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO COL.LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-AD-ESC-003-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140871 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 681820 | 681820 | 681820 | 677288 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 99580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ Y/O DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-016-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 545786 | 545786 | 545786 | 545786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1400 | 1400 | 100%
| 96270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (TLAL/DGOP/FISM/AD/024-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140852 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498220 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 66.24 | 66.24 | 100%
| 61835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y CISTERNA DE 20.00 M3 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137762 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 220547 | 220547 | 220547 | 220547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 61619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 105-TLATLAYA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 137752 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 238250 | 238250 | 238250 | 238250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 13749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO UBICADA EN CALLE JUAREZ S/N, CAPULTITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 140497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1232.19 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 13751 |  |  |  | TERMINACION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA PROFRA.MACEDONIA BALBUENA, UBICADA EN FELIPE CHAVEZ, EL CERRILLO VISTA HERMOSA. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 140504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1041893 | 1041893 | 1041893 | 888274 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3008.15 | 785 | 26.1%
| 17566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 107-TONATICO | EL RINCÓN | RURAL | 141762/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 133500 | 133500 | 92887 | 92887 | 69.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 150 | 35 | 23.3%
| 17551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS | 107-TONATICO | SALINAS | RURAL | 136210/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119720 | 119720 | 115429 | 115429 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 15 | 93.8%
| 17567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 142119/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 445000 | 445000 | 441504 | 441504 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531.1 | 531.1 | 100%
| 17563 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 139267/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DETONATICO | - | - | 977000 | 977000 | 975041 | 975041 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100%
| 2191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. | 111-VILLA DE ALLENDE | EL JACAL | RURAL | 140724/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 848466 | 848466 | 848466 | 848466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 349.41 | 349.41 | 100%
| 2182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140368/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 588729 | 588729 | 588729 | 588729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | BARRIO DE SAN MIGUEL
| 2173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ENLADRILLADO DE LOSA DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA. | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN ISIDRO | RURAL | 139117/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 676493 | 676493 | 676493 | 676493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 110 | 110 | 100%
| 2190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA | 111-VILLA DE ALLENDE | EJIDO DE SAN MARTÍN | RURAL | 140722/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 199713 | 199713 | 199713 | 199713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
| 2127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA. | 111-VILLA DE ALLENDE | MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA | RURAL | 139102/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1064006 | 1064006 | 1064006 | 1064006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 249.6 | 249.6 | 100%
| 2022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | LAS MESAS DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 131594/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1246409 | 1246409 | 1246409 | 1246409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 450 | 450 | 100%
| 2032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA TABORDA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 133563/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 690076 | 690076 | 690076 | 690076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 192.4 | 192.4 | 100%
| 2040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 111-VILLA DE ALLENDE | VARE CHIQUICHUCA | RURAL | 135409/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 400 | 100%
| 83919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARSISO MENDOZA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 133610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115161 | 115161 | 115161 | 9899 | 8.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 4.11 | 8.6%
| 83089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 102371 | 102371 | 102371 | 35267 | 34.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155 | 53.5 | 34.5%
| 84800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN SALVADOR DE LA LAGUNA | RURAL | 133737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9220 | 9220 | 9220 | 3090 | 33.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 20.1 | 33.5%
| 83807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133727 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 109665 | 109665 | 109665 | 17930 | 16.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 35 | 5.69 | 16.3%
| 84866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | XAJAY (LOMA DEL XAJAY) | RURAL | 133781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 8797 | 58.6% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.58 | 58%
| 84722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | PALO HUECO (EL CINCO / EL EJIDO) | RURAL | 133706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 169300 | 169300 | 169300 | 48925 | 28.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 26 | 28.9%
| 83892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ÁGUILA | RURAL | 133585 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78865 | 78865 | 78865 | 14590 | 18.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 40 | 7.4 | 18.5%
| 85010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. SILVANO ENRIQUEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133803 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89745 | 89745 | 89745 | 82615 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 324.3 | 92.1%
| 83796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 77111 | 77111 | 77111 | 77111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 84751 |  |  |  | TERMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL VARAL | RURAL | 133863 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 55402 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 122.7 | 85.2%
| 87825 |  |  |  | ACCESO A LA PRIMARIA "SALVADOR NOVO" Y JARDIN DE NIÑOS "GENERAL ALVARO OBREGON" | 113-VILLA GUERRERO | POTRERILLOS SANTA MARÍA VILLA GUERRERO | RURAL | 2009-1-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 87826 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 26 | 26 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 87827 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MEXICO" | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2009-1-082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 77902 | 77902 | 77902 | 77902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 82 | 82 | 100%
| 87828 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ" | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 87829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 47147 | 47147 | 47147 | 47147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 87830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2009-1-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149989 | 149989 | 149989 | 149989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 15 | 15 | 100%
| 87831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITAROS ESCUELA PRIMARIA "HOGAR CAMPESINO" | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 198571 | 198571 | 198571 | 198571 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 43.2 | 43.2 | 100%
| 87832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 87833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 370 | 100%
| 87834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2009-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 326904 | 326904 | 326904 | 326904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 87835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. HOGAR CAMPESINO | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 129610 | 129610 | 129610 | 129610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 87836 |  |  |  | CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA" | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2009-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123592 | 123592 | 123592 | 123592 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 45 | 45 | 100%
| 87837 |  |  |  | TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" 2A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 87838 |  |  |  | TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR" (EL VENTURERO DE ZACANGO) | 113-VILLA GUERRERO | LOMA DE ZACANGO (EL AVENTURERO) | RURAL | 2009-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1500 | 1500 | 100%
| 20767 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA (USAER) | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 145606/0128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 83180 | 83180 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 70.5 | 70.5 | 100%
| 20738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO LOS MATORRALES | RURAL | 135834/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 80 | 100%
| 20736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 135831/0101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249924 | 249924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
| 20739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. | 114-VILLA VICTORIA | EL ATOLE | RURAL | 135835/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199080 | 199080 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 725 | 725 | 100%
| 20734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. | 114-VILLA VICTORIA | EL ESPINAL | RURAL | 135825/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299936 | 299936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
| 20733 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EZEQUIEL ARROYO RUBIO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 135824/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 35997 | 35997 | 35208 | 35208 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 117 | 117 | 100%
| 36047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA NEZAHUALCOYOTL | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 140984/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 217802 | 217802 | 217802 | 217802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 35757 |  |  |  | REMODELACION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140971/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 199731 | 199731 | 199731 | 199731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 35917 |  |  |  | TERMINACION DE AULA Y SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 140977/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 109813 | 109813 | 109813 | 109813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 11772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, BUENAVISTA | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2009-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223021 | 223021 | 223021 | 223021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76.03 | 76.03 | 100%
| 13164 |  |  |  | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSAS DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONVENIO ADICIONAL) | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2009-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80588 | 80588 | 80588 | 80588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 130144 |  |  |  | COLOCACIÓN DE PORTON Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL | 119-ZUMPAHUACÁN | CHIAPA SAN ISIDRO | RURAL | 141292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 130156 |  |  |  | COLOCACION DE PORTON Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA | 119-ZUMPAHUACÁN | GUADALUPE CHILTAMALCO | RURAL | 141293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 130032 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 119-ZUMPAHUACÁN | EL TAMARINDO | RURAL | 143832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 7 | 100%
| 129890 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 136621 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 288096 | 288096 | 288096 | 288096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 42 | 100%
| 129902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PARA LA ESCIELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 140595 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 574176 | 574176 | 574176 | 574176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 130011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | EL ZAPOTE | RURAL | 142808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 54999 | 54999 | 54999 | 54999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 130017 |  |  |  | FOPSA SEPTICA PARA ESCUELA PRIMARIA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ ATEMPA | RURAL | 142818 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 61687 | 61687 | 61687 | 61687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 126379 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. OLMOS SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132114/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 181013 | 181013 | 181013 | 181013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 176.52 | 176.52 | 100%
| 14260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SABANETA QUINTANA | RURAL | 135108/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 530137 | 530137 | 493521 | 493521 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 152 | 152 | 100%
| 14251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 134718/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 307628 | 307628 | 303860 | 303860 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 86 | 86 | 100%
| 14206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS PINTADOS | RURAL | 132652/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 885697 | 885697 | 884583 | 884583 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 371.5 | 371.5 | 100%
| 14243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA | RURAL | 134701/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 564384 | 564384 | 564244 | 564244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 152 | 152 | 100%
| 14227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 133976/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 669294 | 669294 | 642905 | 642905 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 252.2 | 252.2 | 100%
| 14178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO | RURAL | 131622/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1019220 | 1019220 | 1007248 | 1007248 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 293 | 293 | 100%
| 14215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2A. ETAPA EN ESC. PRIM. CUAHTEMOC | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA CAÑADA DEL SAUCO | RURAL | 133410/0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 473180 | 473180 | 472853 | 472853 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 149 | 149 | 100%
| 14207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA CONCEPCIÓN | RURAL | 132660/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 399928 | 399928 | 375250 | 375250 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 138 | 138 | 100%
AMPLIACIÓN
| 97596 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, FRACC. EX HACIENDA DE XALPA | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | RURAL | 037/2009/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 243465 | 243465 | 246465 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA RECIENTEMENTE CON REASIGNACIÓN DE RECURSOS
| 9678 |  |  |  | COLADO DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO" | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 125979 | 125979 | 125979 | 125979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:COLADO DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 125,979.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 125,979.35 BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 136598
| 18379 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 51-LERMA | SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN | RURAL | 140506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 280590 | 271997 | 280590 | 271997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 93 | 96.9%
| 18454 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA | RURAL | 140513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 255213 | 198935 | 255213 | 198935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.19 | 22 | 78%
| 82903 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 138709/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 96098 | 96098 | 96098 | 96098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100% | OBRA TERMINADA
| 99632 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES Y/O MIGUEL ANZURES (TLAL-DGOP-FISM-AD-013-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599688 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1061 | 1061 | 100%
| 99818 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE PISOS, ESCUELA PRIMARIA FORD 132, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION(TLAL-DGOP-FISM-AD-015-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 595391 | 595391 | 595391 | 595391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1090 | 1090 | 100%
MANTENIMIENTO
| 90706 |  |  |  | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 138878/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 134969 | 134969 | 134969 | 134969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | OBRA TERMINADA
| 22026 |  |  |  | MANTENIMIENO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139055/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 252500 | 252500 | 252500 | 252500 | 100% | 6646 | 6646 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4351 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1186868 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30000 | 30000 | 100%
| 132928 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144584/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 77700 | 77700 | 72337 | 72337 | 93.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 28 | 93.3% | PROVIDENCIA
| 31582 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | EL FRESNO | RURAL | 141350/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100900 | 100900 | 98641 | 98641 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 170 | 164 | 96.5%
| 31601 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142181/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 625414 | 625414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15390 | 0 | 0% | AMATEPEC SANTIAGO SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)GOLETA, LA
| 118343 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES 1917 UBICADA EN LA COL HIGUERA MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-040-2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142899/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 540008 | 540008 | 540008 | 540008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | COL. PROF. CRISTOBAL HIGUERA
| 117797 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO Y BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CALLE CONDOR | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136939/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 705117 | 705117 | 705117 | 705117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53 | 53 | 100% | LAS AGUILAS
| 117920 |  |  |  | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE 24,000M2 DE AZOTEAS EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO. DIVERSAS COLONIAS. | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136948/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1875547 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24000 | 14650 | 61% | LOMAS DE SAN MIGUEL SURADOLFO LOPEZ MATEOSLAS ALAMEDASMEXICO 86MEXICO NUEVOVILLA DE LAS TORRESTIERRA DE EN MEDIO
| 118069 |  |  |  | TRABAJOS DE PINTURA,REPARACION DE NUCLEOS SANITARIOS Y COLOCACION DE BARANDAL ESC.PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ. CARRETERA LAGO DE GUADALUPE. COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137325/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 491516 | 491516 | 491516 | 491516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76.4 | 76.4 | 100% | COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ
| 117791 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS (2A ETAPA) EN LA ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. CALLE TORTOLAS Y TUCAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136937/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 506692 | 506692 | 506692 | 506692 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42.5 | 42.5 | 100% | LAS ALAMEDAS
| 117804 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL INCLUYENDO NUCLEO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO. CALLE GUSTAVO BAZ PRADA NO.45 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136941/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1405801 | 1405801 | 1405801 | 1405801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49 | 49 | 100% | MEXICO NUEVO
| 117795 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACIONES EN LA ESC.PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO. | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136938/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 640234 | 640234 | 640234 | 640234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | LAS ALAMEDAS
| 117789 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA.COL.EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136936/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1740068 | 1740068 | 1740068 | 1740068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 55.3 | 55.3 | 100% | COLONIA EMILIANO ZAPATA
| 71388 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 21-COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | 028/2009/FISM/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 59764 | 59764 | 59764 | 59764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 26956 |  |  |  | REHABILITACION D ELOSAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 30000 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146 | 146 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 35910 |  |  |  | REHABILITACION D ELOSAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 30000 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146 | 146 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 26966 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2009/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 309999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 35928 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2009/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 309999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44738 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE CUBIERTA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 21-COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 028/2009/FISM/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 100008 | 100008 | 100194 | 100008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 44711 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA GUADALUPE | RURAL | 028/2009/FISM/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 229928 | 229928 | 230000 | 229928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 7803 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. "MARIO MORENO REYES" | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2009/01/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 314881 | 314881 | 253178 | 253178 | 80.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181.44 | 181.44 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. MARIO MORENO REYES EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 DE 253,178.47 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 314,881.73 BENEFICIANDO A 300 ALUMNOS OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134074
| 6561 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. "JUAN ALDAMA" | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2009/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200554 | 200554 | 200554 | 200554 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 58.93 | 58.93 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. JUAN ALDAMA EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DE 200,554.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 201,464.66 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS, OBRA TERMINADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131141.
| 3925 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ EN SAN VICENTE | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 132811/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 51044 | 51044 | 51044 | 51044 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 230.7 | 230.7 | 100%
| 4184 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 139124/0290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 3947 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132870/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 13037 | 13037 | 13037 | 13037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
| 4207 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO | 45-JILOTEPEC | SAN MARTÍN TUCHICUITLAPILCO | RURAL | 139158/0319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 28866 | 28866 | 28866 | 28866 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 6 | 6 | 100%
| 4209 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 139160/0321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 101926 | 101926 | 101926 | 101926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100%
| 4175 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 139107/0280 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 9493 | 9493 | 9493 | 9493 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 11 | 11 | 100%
| 4177 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 139110/0282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 46714 | 46714 | 46714 | 46714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 4046 |  |  |  | "REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ALMA PROLETARIA | 45-JILOTEPEC | SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 133007/0149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 25126 | 25126 | 25126 | 25126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100%
| 3900 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL BENÍTEZ | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 132719/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22875 | 22875 | 22875 | 22875 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 5 | 5 | 100%
| 4186 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO ZARZA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139127/0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 41661 | 41661 | 41661 | 41661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8.55 | 8.55 | 100% | COLONIA LA MERCED
| 3919 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132800/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 997.5 | 997.5 | 100%
| 3996 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO | 45-JILOTEPEC | EL RINCÓN | RURAL | 132940/0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 115 | 100%
| 3989 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 132932/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100%
| 3965 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 132906/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 32836 | 32836 | 32836 | 32836 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 61 | 61 | 100%
| 3948 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 132871/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 34199 | 34199 | 34199 | 34199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144.7 | 144.7 | 100%
| 3985 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 132928/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 3992 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE. | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 132936/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 56173 | 56173 | 56173 | 56173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 13.11 | 13.11 | 100%
| 18380 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 51-LERMA | LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA | RURAL | 140267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 256557 | 256557 | 256557 | 256557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1041 | 1041 | 100%
| 18381 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA Y ALTA (ALUMBRADO, ILUMINACION, TRANSFORMADOR Y CENTRO DE CARGA), DE LA ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 140272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 215880 | 181875 | 215880 | 181875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1041 | 875 | 84.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 74896 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA, ESC. PRIMARIA | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 132314/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 148158 | 148158 | 148158 | 148158 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 99 | 99 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 69961 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIARAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 135343/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 121735 | 121735 | 121735 | 121735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1186 | 1186 | 100%
| 22022 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 134667/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 290617 | 290617 | 290617 | 290617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
| 113583 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 146251/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 144755 | 96.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 150000 | 144755 | 96.5%
| 113974 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 151482/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 124280 | 124280 | 124280 | 99930 | 80.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 124280 | 99930 | 80.4%
| 95058 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136228/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 126217 | 126217 | 126217 | 126217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 337 | 337 | 100% | COL. SAN DIEGO
| 109697 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PERFECTO MONROY GUTIERREZ (CUATRO AULAS EN DOS MODULOS)/SAN MIGUEL. | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 139438/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 295858 | 295858 | 295858 | 295858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 282.67 | 282.67 | 100%
| 109306 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS EN TRES AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 136909/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 374463 | 374463 | 374463 | 374463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244.56 | 244.56 | 100%
| 112622 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141319/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 90777 | 90777 | 87499 | 87499 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 870 | 96.7%
| 112571 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131088/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 140246 | 140246 | 140246 | 140246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100%
| 112578 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 131100/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42 | 42 | 100%
| 112579 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | LAS LÁGRIMAS | RURAL | 131101/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 154159 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 140585/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DETEXCALYACAC | - | - | 293273 | 293273 | 293273 | 293273 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 4 | 4 | 100% | SE REHABILITARAN 4 PIEZA SANITARIAS
| 81110 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | SANTA IRENE | RURAL | 136425 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 27964 | 27964 | 28475 | 27964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES. EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES
| 80598 |  |  |  | REMODELACION DEL NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 442360 | 442360 | 450230 | 442360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100% | ES EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL, SE LLEVARON A CABO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA LA REASIGNACION DE REMANENTES. LA LOCALIDAD COLONIA NEZAHUALCOYOTL BOYEROS.
| 60115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 101-TIANGUISTENCO | LA MAGDALENA DE LOS REYES (LA MAGDALENA) | RURAL | 101-2009-1-0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 89999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 99379 |  |  |  | CAMBIO DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/NO (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140991 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 585277 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 96425 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REHABILITACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. CUAUHTEMOC ( TLAL/DGOP/AD/PRIM/001-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140869 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 633529 | 633529 | 633529 | 633529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330.5 | 330.5 | 100%
| 99500 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA, ,COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140995 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 648083 | 648083 | 648083 | 648083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 96790 |  |  |  | REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA EVA SÁMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES (TLAL-DGOP-FISM-AD-012-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140875 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 497910 | 99.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1239.87 | 1239.87 | 100%
| 99593 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Y/O FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 316586 | 316586 | 316586 | 316586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 99565 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, ERMITA ESQUINA DEL TRABAJO COLONIA LOS PARAJES (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 391869 | 391869 | 391869 | 239994 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 96348 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO Y/O AHUITZOL COL. SAN JUAN IXHUATEPC(TLAL/DGOP/FISM/AD/025-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140853 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 285072 | 285072 | 285072 | 285072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
| 99434 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN Y/O CUAUHTEMOC COL. SAN BARTOLO TENAYUCA (TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 499679 | 499679 | 499679 | 499679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 96142 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (AMBOS TURNOS) COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/008-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140850 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 448169 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142 | 142 | 100%
| 97058 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN Y/O ROSARIO CASTELLANOS , COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU (TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 362417 | 72.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100%
| 99618 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O LEYES DE REFORMA (TLAL-DGOP-FISM-AD-011-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599676 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1872 | 1872 | 100%
| 95987 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. SAN LUCAS PATONI (TLAL/DGOP/FISM/AD/006-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140849 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 447416 | 447416 | 447416 | 447416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051.8 | 1051.8 | 100%
| 99539 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DON GUADALUPE VICTORIA Y/O PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, NEVADO DE TOLUCA S/N, COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-019-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 140996 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 594330 | 594330 | 594330 | 594330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100%
| 96189 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL,ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN COL. LOMAS DE TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | 140851 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 447281 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114 | 114 | 100%
| 99796 |  |  |  | REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (TLAL/DGOP//FISM/AD/023-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | 141199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 367730 | 367730 | 367730 | 367730 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 60 | 60 | 100%
| 59904 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 105-TLATLAYA | EL TOROAL | RURAL | 136785 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 150327 | 150327 | 150327 | 150327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 135.5 | 135.5 | 100%
| 85900 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 143135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 19680 | 19680 | 19680 | 19680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.48 | 28.48 | 100%
| 76898 |  |  |  | REHABILITACION DE 6 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL ENRIQUE LOPEZ | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 137781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 889033 | 889033 | 889033 | 889033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500.61 | 500.61 | 100%
| 13745 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN IGNACIO LOPEZ RAYON NO. 100, SAN MATEO OTZACATIPAN. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 140492 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1115146 | 1115146 | 1115146 | 985562 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5228 | 4620 | 88.4%
| 13750 |  |  |  | REHABILITACION, CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LEONA VICARIO Y VICENTE VILLADA, BARRIO LA TRINIDAD | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 140501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1498265 | 1498265 | 1498265 | 1344902 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585.51 | 429 | 73.3%
| 13763 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO, UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. RAUL HERNANDEZ PAGAZA, CAPULTITLAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 142586 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 550287 | 550287 | 550287 | 314683 | 57.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 673 | 0 | 0%
| 13761 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, UBICADA EN LERDO DE TEJADA NO. 122, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 141551 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1113023 | 1113023 | 1113023 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1478 | 0 | 0%
| 13753 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO URUCHURTU EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, TLACHALOYA 1A. SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 140511 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 862563 | 862563 | 862563 | 223910 | 26% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0%
| 17554 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA TLACOPAN | 107-TONATICO | TLACOPAN | RURAL | 136235/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5800 | 5800 | 5130 | 5130 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 27 | 90%
| 2192 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCATIVO. | 111-VILLA DE ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140983/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | - | - | 792264 | 792264 | 792264 | 792264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 84904 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. SILVANO ENRIQUEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 61.6 | 61.6 | 100%
| 84707 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID ALFARO SIQUEIROS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 135819 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 24900 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 129.5 | 99.6%
| 84891 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 134034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11696 | 11696 | 11696 | 3180 | 27.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 16.3 | 27.2%
| 84614 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 133821 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 33.35 | 66.7%
| 87839 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES ESCUELAS NIVEL BASICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 97774 | 97774 | 87107 | 87107 | 89.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2375 | 95%
| 87840 |  |  |  | REMODELACION, MANTENIMIENTO EN TODAS LAS ESCUELAS DE PREESOCLAR, NIVEL BASICO Y MEDIO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERERO | - | - | 491616 | 491616 | 491616 | 491616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
| 20770 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | EL JACAL | RURAL | 145609/0131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 70000 | 70000 | 68006 | 68006 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100%
| 20747 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 135837/0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249947 | 249947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 20740 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135836/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249978 | 249978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%