## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 748 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 772471357; Ministrado 14: 321114335; Programado 15: 452415644; Ejercido 16: 49496513; Ejercido 17=16/14: 15.4%; Generados 18: 878818; Ejercidos 19: 43153; Ejercidos 21: 530924.8; Ejercidos 22: 43778.56; Ejercidos 23=22/21: 8.2%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 154343 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17906 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 154351 |  |  |  | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN GERENCIAL EXTERNA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 10138950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 154675 |  |  |  | CONST. REVESTIMIENTO DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA SANTIAGO MEXQ.BO. 1-SANTIAGO MEXQ.BO.3-SANTIAGO MEXQ. BO. 5 (EL PASTOREO)TRAMO DEL KM 0 +000 AL KM 3 +800, SUBTRAMO A CONSTR.DEL 1+800 AL 3+800 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. | RURAL | 2011-01170 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 1105 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1800000 | 1799855 | 1799855 | 719942 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 0.3 | 7.9%
| 154703 |  |  |  | CONSTR. CAMINO A BASE DE PIEDRA B.E.C KM 2,2 (RINCÓN DE AGUA B-SAN MIGUEL TLAX.)BO.EL PUEBLITO(SAN MIGUEL TLAX.)EL BARCO(SAN MIGUEL TLAX.) KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO A CONSTR.DEL 0+000 AL KM 1+250 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 2011-01186 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 461 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 900000 | 899192 | 899192 | 359677 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0.75 | 30%
| 154590 |  |  |  | CONSTR. CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 25 (CARR. EST. 300)- EL CACAHUATE (STGO. MEXQ.BO.6O.)EL RÍO (STGO. MEXQ. BO. 6O.),TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL 0+000 AL 2+000 | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.) | RURAL | 2011-01185 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 556 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2286000 | 2234667 | 2234667 | 893867 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 154430 |  |  |  | CONSTR. CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA Y/O PEPENA EL LINDERO-BO. LA ISLA (SGO. MEXQ.BO. 6°)-LA VENTA (SGO. MEXQ. BO. 6°), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+395, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 5+560 AL KM 8+395 | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.) | RURAL | 2011-01188 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 1626 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2220000 | 0 | 2220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.4 | 1.7 | 20.2%
| 81338 |  |  |  | CONSTR. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BO. CENTRO); BO. PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO); EL LINDERO Y LOS ÁRBOLES, | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO) | RURAL | 2011-01183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 1799 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 3600000 | 3593252 | 3593252 | 1437301 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES 0%
| 154732 |  |  |  | CONSTR.CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 0.5 (EL LINDERO-LOS ÁRBOLES)-BO.PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+170, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO) | RURAL | 2011-01171 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 323 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.17 | 0 | 0%
| 154599 |  |  |  | CONSTR.CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 29+300 (CARR.ESTATAL 300)-SAN PEDRO TENANGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+920, SUBTRAMO 2+020 AL KM 4+790 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PEDRO TENANGO | RURAL | 2011-01169 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 409 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1980000 | 1978011 | 1978011 | 791205 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.9 | 1.86 | 27%
| 154719 |  |  |  | CONSTR.CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C KM 8 (RINCÓN DE AGUA BUENA-CHITEJE DE GARABATO)-GUADALUPE EL TERRERO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+430, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+430 AL KM 1+430 | 1-AMEALCO DE BONFIL | GUADALUPE EL TERRERO | RURAL | 2011-01172 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 820 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 789600 | 789024 | 789024 | 315610 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 0.07 | 5%
| 154683 |  |  |  | CONSTR.CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. 2+000 (CARR.FEDERAL SAN JUAN DEL RÍO-MORELIA)-CHITEJE DE LA CRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 3+500 AL KM 5+500 | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE LA CRUZ | RURAL | 2011-01181 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 782 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2325600 | 0 | 2325600 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 0 | 0%
| 154577 |  |  |  | CONSTR.CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ-LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+850, SUBTRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+450, SUBTRAMO 2, DEL KM 1+800 AL KM 2+850 | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ) | RURAL | 2011-01184 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 251 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1500000 | 1498958 | 1498958 | 599583 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.85 | 0.73 | 25.6%
| 154614 |  |  |  | CONSTR.CAMINO DE EMPEDRADO, TENSADA - SAN PABLO DEL KM 3+260 AL KM 6+260, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 2011-00437 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 8023 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 19.38 | 0 | 0%
| 154549 |  |  |  | CONSTR.CAMINO,BASE D PIEDRA BOLA E.C. KM 15+100 (CARR. EST. 310)-EL TEPOZÁN-EL BOTHÉ-YOSPHÍ-E.C. KM 18+400 (CARR. EST.330), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO A CONSTR. DEL KM 5+250 AL 7+200 | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 2011-01168 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 5525 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2049000 | 2045801 | 2045801 | 818323 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.2 | 1.6 | 22.2%
| 154654 |  |  |  | CONSTR.SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 2011-01182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 9048 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 3600000 | 3587303 | 3587303 | 1434921 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 0.15 | 1.5%
| 154565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA XAJAY-SAN PABLO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 2011-01194 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 484 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0.9 | 30%
| 154556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 10+000 (CARRETERA ESTATAL 330)-LA PINÍ, TRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 10+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+380 | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA PINÍ | RURAL | 2011-01187 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 206 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1371000 | 0 | 1371000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.5 | 3.7 | 35.2%
| 154744 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE CULEBRAS, DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | 2011-00638 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 1297 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 276000 | 0 | 275993 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25%
| 156082 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE CULEBRAS, DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 2011-00938 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 58 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 72000 | 0 | 71970 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES CULEBRAS NO CATALOGADA
| 155068 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ERA ETAPA) LOCALIDAD DE BARRERAS, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 2011-01137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 282 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1883227 | 0 | 1866385 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.28 | 28%
| 155060 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ERA ETAPA) LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 2011-00772 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 364 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2243149 | 0 | 2238836 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.38 | 38%
| 156083 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ERA ETAPA), LOCALIDAD LOBERAS, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 2011-00939 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 237 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1596758 | 0 | 1590331 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.28 | 28%
| 155138 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ERA ETAPA) LOCALIDAD EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | EL BONDOTAL | RURAL | 2011-00771 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 264 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1549520 | 1547075 | 1547075 | 618830 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.18 | 18%
| 154473 |  |  |  | CONST SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRANZA | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 2011-00652 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 409 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 3596458 | 0 | 3592740 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154438 |  |  |  | CONSTRUC DE CAMINO A BASE DE PIEDRA CON MORTERO CARRANZA | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 2011-00650 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 409 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 4588118 | 0 | 4556545 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.35 | 0 | 0%
| 154502 |  |  |  | CONSTRUC DE CAMINO CON MORTERO PTA DEL TEPOZAN | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 2011-00651 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 401 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 3702178 | 0 | 3610903 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 0 | 0%
| 154482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUERTA DE TEPOZAN | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 2011-00653 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 401 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 3462996 | 0 | 3460135 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154355 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROY. EJEC. PARA LA CONSTR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE GUADALUPE, MESA DEL PINO Y EL CAÑON, EN EL MPIO. DE JALPAN DE SERRA | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | 2011-01229 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 646 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 360000 | 0 | 358105 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 154871 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZALITO Y LOS JASSO, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZALITO | RURAL | 2011-01228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 116 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 300000 | 0 | 298550 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 154846 |  |  |  | CONSTR. CAMINO A BASE DE PIEDRA DE PEPENA E.C. KM 33 (TOLIMAN-PALMAS)-CRUZ DEL MILAGRO, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+00 AL KM 1 +500 | 13-PEÑAMILLER | CRUZ DEL MILAGRO | RURAL | 2011-00784 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 173 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1440000 | 0 | 1431812 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0 | 0%
| 154840 |  |  |  | CONSTR. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA, CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MILPILLAS. | 13-PEÑAMILLER | MILPILLAS | RURAL | 2011-00788 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 95 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 690000 | 0 | 683882 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 154380 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DIST. DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS LA HERMITA, LA TORRE, CUATRO CAMINOS, CALLEJÓN DEL BESO, AV. EL FRESNO Y NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 2011-01179 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 265 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1344000 | 0 | 1344000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 17 | 37.8%
| 81515 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS CALLEJÓN DE LOS MONDRAGÓN, EL KÍNDER, SAN DIEGO Y LA BÓVEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ITHÓ, | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 2011-01174 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 205 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2148000 | 0 | 2100355 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 79 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES 0 %
| 82136 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS EL CALLEJÓN DE PIEDRA COLORADA Y EL MADROÑO, EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHÉ, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL BOTHÉ | RURAL | 2011-01191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 85 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 0 %
| 154372 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS LA VENTA Y VALLE DEL JARAL, EN LA LOCALIDAD BARRIO LA ISLA (STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O. | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO LA ISLA (STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O.) | RURAL | 2011-01178 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 126 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 518400 | 517801 | 517801 | 207120 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 7 | 35%
| 82350 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS LOMA DE CHITÓ, LOMA DEL DURAZNO Y LOMA DE LA MISIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 2011-01175 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 215 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1068000 | 1063988 | 1063988 | 425595 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 0 %
| 154363 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS EL LLANO, LA ATARJEA Y EL PUENTE AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6°. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.) | RURAL | 2011-01177 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 322 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2070876 | 0 | 2070876 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 67 | 24 | 35.8%
| 82528 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS LLANO GRANDE, EL ROBLE II Y LA MILPA DEL PALO, EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS. | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESILLAS | RURAL | 2011-01190 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 81 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 453000 | 0 | 453000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 0 %
| 154400 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN B. 1O. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 2011-01193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 84 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
| 154406 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN B. 3O. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. | RURAL | 2011-01189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 58 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 432000 | 0 | 432000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 3 | 18.8%
| 154390 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL BO. LOMA DEL FRESNO, LOCALIDAD DE YOSPH. | 1-AMEALCO DE BONFIL | YOSPHÍ | RURAL | 2011-01192 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 26 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 115800 | 0 | 115800 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 1 | 25%
| 81114 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA SECCIÓN ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2°, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O. | RURAL | 2011-01173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | 93 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1500000 | 1496401 | 1496401 | 598561 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES 0 %
| 154946 |  |  |  | AMPL. DE LA RED DE DISTRIB. DE LA ENERGÍA ELÉC. PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE EL DURAZNO, MESA CHIQUITA Y MESA DE LA LISTA EN LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERETE, EN EL MPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2011-00810 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 451 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1648746 | 0 | 1644211 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 0 | 0%
| 154934 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | 2011-00807 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 1088 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 899886 | 0 | 685934 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 9 | 42.9%
| 154919 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DEL MEMBRILLO, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO | RURAL | 2011-00637 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 182 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 718848 | 0 | 715239 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 10 | 43.5%
| 154926 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJA | RURAL | 2011-00808 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 418 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1078862 | 0 | 1073298 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 7 | 24.1%
| 154964 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL EL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAVARRIAS, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | 2011-00806 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 91 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 739581 | 0 | 735925 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
| 154948 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | 2011-00809 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 851874 | 0 | 848013 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0%
| 154959 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA (LA BONDOTITA), EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | 2011-00804 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 125 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1425415 | 0 | 1421759 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0%
| 154955 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR LOS SECTORES DE IGLESIA Y LA ENTRADA EN LA COMUNIDAD DE BOYESITO. | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO | RURAL | 2011-00805 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 151 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1617369 | 0 | 1614645 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 0 | 0%
| 154970 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD)-EL CARRIZAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+640 AL KM 3+000 | 5-COLÓN | SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD) | RURAL | 2011-00438 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE COLÓN | 745 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1225180 | 0 | 1225180 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 155030 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 2011-00634 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 282 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 330000 | 329841 | 329841 | 131936 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 1.3 | 10.8%
| 155045 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD DE LAS ROSAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LAS ROSAS | RURAL | 2011-00633 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 262 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 341930 | 341721 | 341721 | 136689 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 1 | 11.1%
| 155017 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD DE LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 2011-00635 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 237 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 520973 | 520864 | 520864 | 208346 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 1.5 | 10%
| 155050 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | LAS ROSAS | RURAL | 2011-00636 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 262 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 270285 | 269300 | 269300 | 107720 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.55 | 55%
| 154449 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 2011-00644 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 318 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 250942 | 241139 | 241139 | 96455 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.08 | 8%
| 154491 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRANZA | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 2011-00646 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 162 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 371451 | 368900 | 368900 | 147560 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 1.5 | 13.6%
| 154522 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL VEGIL | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 2011-00647 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1043494 | 1041110 | 1041110 | 416444 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 4 | 12.9%
| 154444 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA HACIENDITA | 8-HUIMILPAN | LA HACIENDITA | RURAL | 2011-00648 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 96 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 276151 | 273249 | 273249 | 109300 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 1 | 12.5%
| 154495 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PTA DEL TEPOZAN | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 2011-00649 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 78 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 219975 | 217913 | 217913 | 87165 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0.9 | 12.9%
| 154456 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | LA HACIENDITA | RURAL | 2011-00643 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 330 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1844682 | 1835427 | 1835427 | 734171 | 40% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.32 | 32%
| 154464 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 2011-00645 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 482 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 997598 | 0 | 990516 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.28 | 28%
| 154421 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | 2011-01227 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 498 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 420000 | 0 | 418993 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
| 154398 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | 2011-01226 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 377 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 300000 | 0 | 298230 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 154760 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZAL | RURAL | 2011-00790 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 108 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 458519 | 0 | 457747 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 1 | 7.7%
| 154770 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | LAS MESAS | RURAL | 2011-00786 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 260 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1782621 | 0 | 1782543 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 49 | 7 | 14.3%
| 154743 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 2011-00785 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 480 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1500000 | 0 | 1497977 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 85 | 9 | 10.6%
| 154853 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 2011-00792 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 480 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 768120 | 0 | 767495 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154816 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | CUESTA COLORADA | RURAL | 2011-00789 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 163 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 780212 | 0 | 775401 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154776 |  |  |  | CONSTR.SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA, CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO) EL TEQUESQUITE | 13-PEÑAMILLER | EL TEQUEZQUITE | RURAL | 2011-00787 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 76 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 690000 | 0 | 683882 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154692 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, VILLAS DE GUADALUPE, GUDINOS | 18-TOLIMÁN | GUDINOS | RURAL | 2011-01056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 55 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 188400 | 0 | 188099 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0.5 | 10%
| 154720 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA,PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL PUENTE Y LINDAVISTA LOCALIDAD EL GRANJENO | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 125 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 1.5 | 5.4%
| 154664 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA),EN LAS LOCALIDADES GRANJENO Y EL MOLINO | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 505 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2913000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154687 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(1ER ETAPA), CASA BLANCA, EL TULE, LOMAS DE CASA BLANCA Y EL CERRITO PARADO | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2011-01053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 1527 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 6000000 | 0 | 5982958 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154681 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MEZQUITE, SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | 18-TOLIMÁN | SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | RURAL | 2011-01055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 50 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 396000 | 0 | 396000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.07 | 7%
| 154668 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(1ER ETAPA) LA ESTANCIA, BARRIO DE GARCIA, PANALES, LA PUERTA Y NOGALES, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE GARCÍA | RURAL | 2011-00919 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 2129 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 10200000 | 0 | 10200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 155001 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 34 (JALPAN-RÍO VERDE-EL SABINITO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700 (6.70 KM) | 3-ARROYO SECO | EL SABINITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 123 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 154860 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 8+200 (PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSÉ DE LAS FLORES,TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000: SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 5+000 | 3-ARROYO SECO | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 172 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 13560000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
| 155006 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO,TRAMO A MODRNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 1+800 | 3-ARROYO SECO | EL RIACHUELO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 72 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 0 | 0%
| 154867 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE CAMINO E.C. KM 7.1 (PUERTO DEL SALITRE-YETHAY)-RANCHO NUEVO SOMBRERETE. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (2 KILÓMETROS) | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL | 2011-00642 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 61 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 174000 | 0 | 173766 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.17 | 17%
| 154902 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE CAMINO E.C. KM 7.5 (EL PALMAR-TECOZAUTLA)-LA PUERTA. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 2+600 (2.6 KM) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | 2011-00641 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 205 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 201000 | 0 | 200875 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25%
| 154896 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE CAMINO E.C. KM 75.5 (SAN JUAN DEL RIO-XILITLA)-LA FLORIDA. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 (12.0 KM) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | 2011-00640 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 406 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 390000 | 0 | 389997 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.23 | 23%
| 154889 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE CAMINO E.C. KM 9.5 (SAN JAVIER LAS TUZAS-ALTAMIRA)-EL SOYATAL. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 3+800 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL | RURAL | 2011-00639 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 293 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 204000 | 0 | 203801 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.17 | 17%
| 154914 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACION DE CAMINO EC KM 17 EL PALMAR-PATHE-EL CHILAR | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR | RURAL | 2011-00629 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | 176 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 63000 | 0 | 62222 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.23 | 23%
| 154987 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTR. DEL SIST.DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 5-COLÓN | SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COLÓN | 1173 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.05 | 5%
| 154641 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 175 (CARR. SJR-XILITLA)-LAGUNA DE PITZQUINTLA, TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL 2+500 (2.50 KM) | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | 2011-01231 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 426 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 210000 | 0 | 208525 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 154609 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, ZOYAPILCA- RANCHO NUEVO, AMPLIACIÓN DEL KM 11+600 AL 20+600, MUNICIPIO DE JALPAN, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | 2011-00411 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 1476 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 23761119 | 0 | 23761119 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0.45 | 5%
| 154620 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, ZOYAPILCA- RANCHO NUEVO, AMPLIACIÓN DEL KM 20+600 AL 30+600, MUNICIPIO DE JALPAN, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | 2011-00412 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 1476 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 25186745 | 21032887 | 25186745 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0.5 | 5%
| 154483 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, ZOYAPILCA- RANCHO NUEVO, AMPLIACIÓN DEL KM 2+600 AL 11+600, MUNICIPIO DE JALPAN, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | 2011-00410 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 1476 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 24359527 | 0 | 24359527 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0.45 | 5%
| 154624 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TANCOYOL - SAN ANTONIO TANCOYOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL 11+360, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+000 AL 9+000 | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | 2011-01295 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 290 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2100000 | 0 | 2091339 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.36 | 0.6 | 5.3%
| 154633 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TANCOYOL-EL DIVISADERO-EL RINCON, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 2+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 2+400 | 9-JALPAN DE SERRA | EL RINCÓN | RURAL | 2011-01230 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 548 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 2040000 | 0 | 2035693 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 0.13 | 5.4%
| 154650 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA, CONSISTENTE EN LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA DE PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | AGUA DE PEDRO | RURAL | 2011-00791 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 420000 | 0 | 371692 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 154700 |  |  |  | ELAB DE ESTUDIOS Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CASA BLANCA - LA PRESITA - EL PEDREGAL, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | LA PRESITA | RURAL | 2011-01054 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 183 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.07 | 7%
| 154709 |  |  |  | ELAB ESTUDIOS Y PROY EJEC P/CONSTRUC DE PUENTE VEHICULAR KM 6+200 DEL CAMINO RANCHO NUEVO-TERRERO,TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | RANCHO NUEVO | RURAL | 2011-01058 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 450 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 415-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B" | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.07 | 7%
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 21048 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDA/01/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3572 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 175500000 | 34798000 | 34798000 | 636878 | 1.8% | 366533 | 42449 | BENEFICIARIO | 3572 | 115 | 3.2% | EL RECURSO SE EMPLEA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA,IMPLEMENTOS PECUARIOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS
| 21115 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDA/02/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 330 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 19000000 | 18620000 | 18620000 | 3999591 | 21.5% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 330 | 56 | 17% | EL PROGRAMA CONSISTE EN EL APOYO A PRODUCTORES RURALES DE BAJOS INGRESOS A TRAVES DE APOYOS DIRECTOS O CONTRATACIONES DE ESQUEMAS DE SEGUROS AGROPECUARIOS,PESQUEROS CATASTROFICOS. LOS INTERESES DE ESTE PROGRAMA ESTAN REPORTADOS EN EL FOLIO 21048 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
| 21203 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES,INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDA/03/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 10935 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 25500000 | 4924500 | 4924500 | 3584161 | 72.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 10935 | 2484 | 22.7% | EL PROGRAMA CONSISTE EN DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO,LA CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES Y LA ADOPTACION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEL MEDIO RURAL PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. LOS INTERESES DE ESTE PROGRAMA ESTAN REPORTADOS EN EL FOLIO 21048 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
| 21246 |  |  |  | PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDA/04/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 203 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 3000000 | 588000 | 588000 | 10754 | 1.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 203 | 0 | 0% | EL PROGRAMA CONSISTE EN CONSERVAR Y MEJORAR LOS RECURSOS NATURALES Y APROVECHAR FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES. LOS INTERESES DE ESTE PROGRAMA ESTAN REPORTADOS EN EL FOLIO 21048 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. EL RECURSO EJERCIDO HASTA ESTE MOMENTO ES DE GASTOS DE OPERACION.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 58475 |  |  |  | BECAS DE APOYO A LA EDUCACION DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 BECAS MADR JOVEN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | BECARIOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 806000 | 806000 | 806000 | 167674 | 20.8% | 26 | 0 | BECARIO | 150 | 30 | 20% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL 31 DE MAYO DE 2011.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
SERVICIOS PERSONALES
| 71310 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 3145577 | 3145577 | 3145577 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 10000 | 0 | 0% | LOS RECURSOS DEL PRESENTE CICLO FISCAL SE MINISTRATONE EL 1 DE JUNIO, AUN NO SE EJECUTAN DEBIDO A QUE SE ESTÁN VALIDANDO LOS PROYECTOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO, LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN EL FOLIO 64439
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 64439 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 0 | 0% | 25238 | 0 | DOCENTE | 27000 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE MINISTRÓ EL 01 DE JUNIO DEL 2011, AUNSE ESTAN VALIDANDO LOS PROYECTOS PARA LA APLICACION DEL GASTO
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 58615 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 PROG. NAL. LECT. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 300000 | 300000 | 300000 | 55996 | 18.7% | 4 | 0 | MAESTRO | 500 | 90 | 18% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011.
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 58582 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 FORT EDUC TELES. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 4365100 | 4365100 | 4365100 | 0 | 0% | 77 | 0 | MAESTRO | 300 | 0 | 0% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011.
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 15103 |  |  |  | BECAS A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-1 BECAS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | 417 ALUMNOS CICLO 2010 2011 Y 435 ALUMNOS CICLO 2011 2012 DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2671200 | 1313550 | 1605550 | 1313550 | 100% | 3 | 0 | PAGO | 9 | 4.5 | 50% | EL RECURSO A RECIBIR ES PARA EL PAGO DE BECAS PARA ALUMNOS DE 7O. Y 8O. SEMESTRE DE LICENCIATURA, ABARCA 9 MESES DURANTE EL AÑO, A LA FECHA SE HA PAGADO BECAS DE ENERO A MAYO DE 2011, PARA CERRAR EL CICLO ESCOLAR 2010/2011 FALTA NOS DEPOSITEN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE, CON ESTE MES SE CUMPLE 5.5 MESES DE PAGO. PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2011/2012 NOS SIMUNISTRAN RECURSOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE/DICIEMBRE DE 2011, Y SE REFIERE A 3.5 DE PAGO, YA QUE NO SE CONSIDERAN LOS PERIODOS VACACIONALES.
DEPORTE
| 18005 |  |  |  | SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y SELECTIVO PANAMERICANO DE TAE KWON DO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01TKD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ATLETAS Y ARBITROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | ESTE RECURSO FUE DEPOSITADO A NUESTRO ESTADO EL 6 Y 8 JUNIO DE 2011 Y EL CONVENIO ESTA PROGRAMADO PARA EJERCER EN 2 EVENTOS: SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO, EL CUAL YA SE LLEVO A CABO Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO QUE SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, Y EL SELECTIVO PANAMERICANO DE TAE KWON DO QUE SE LLEVARA A CABO A FINALES DE ESTE AÑO.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
| 58526 |  |  |  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 ESC. TIEMP COMPL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 28855 | 2.4% | 43 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2011.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 58486 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 PROG. ESC. SEG. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS Y MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 3014547 | 3014547 | 3014547 | 0 | 0% | 69 | 0 | ESCUELA | 200 | 0 | 0% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2011.
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 58647 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 HABIL. DIGIT. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 150000000 | 82630000 | 82630000 | 0 | 0% | 420630 | 0 | EQUIPO | 15000 | 0 | 0% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.
CARAVANAS DE LA SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 78791 |  |  |  | 3 GO CA 11 CARAVANAS DE LA SALUD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 9395159 | 3767783 | 3767783 | 2789079 | 74% | 4549 | 0 | PERSONA | 83508 | 24790 | 29.7% | OBJETIVO GRAL: OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, (A LOS QUE HABITAN EN LOCALIDADES ALEDAÑAS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓBILES) EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A LLEVAR LA ATENCIÓN MÉDICA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS HASTA LAS COMUNIDADES (UNIDADES MEDICAS MÓBILES EQUIPADAS, GASOLINA, MEDICAMENTOS,NÓMINA A ENFERMERAS Y MÉDICOS ETC.)
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 51984 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO QUERETARO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 27915365 | 15503163 | 16846397 | 7585686 | 48.9% | 0 | 0 | OTROS | 5215 | 2553 | 49% | EN ESTE TRIMESTRE SE HAN JUNTADO LOS DOS SUBPROGRAMAS (PAE Y PROFSNE) EN EL SUBPROGRAMA BECATE SE HAN EJERCIDO $5,803,991.45 BENEFICIANDO A 2462 PERSONAS EN EL SUBPROGRAMA REDES SE HAN EJERCIDO $27,000.00 BENEFICIANDO A 29 PERSONAS; EN EN SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL SE HAN EJERCIDO $9,800.00 BENEFICIANDO A 10 PERSONAS Y EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLE SE HAN EJERCIDO $158,937.25 BENEFINCIANDO A 52 PERSONAS. DEL SUBPROGRAMA PROFSNE (PROMOCION DEL PAE) SE HAN APLICADO 11 ACCIONES DE PAGO AL PERSONAL CON MONTO DE $1,189,286.61; 5 ACCIONES DEL PERIODICO OFERTAS DE EMPLEO CON UN MONTO DE $159,247.00; 4 ACCCINES DE DIFUSION CON UN MONTO DE $133,503.02; 4 ACCIONES DE VIATICOS DE CAPACITACIN CON UN MONTO DE 16,433.28; 4 ACCIONES DE FERIAS DE EMPLEO CON UN MONTO DE $64,066.74 Y UNA ACCION DE REVISTA INFORMATICA TRIM. CON UN MONTO DE $23,420.40. LOS INTERESES GENERADOS SE REGISTRAN EN LA CUENTA PRINCIPAL LA CUAL SE MANEJA EL LA OFICNA CENTRAS (C.G.S.N.E.)
PROGRAMA HABITAT
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 76201 |  |  |  | 220061ME004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON COLECTOR PLUVIAL 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 321 HOMBRES Y 368 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 862812 | 634166 | 634166 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFALTICO,
| 76243 |  |  |  | 220061ME005 RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 328 HOMBRES 405 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 656338 | 482408 | 482408 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2281 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA LA NEGRETA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS,
| 76305 |  |  |  | 220061ME006 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE JOAQUIN HERRERA 2A ETAPA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 213 HOMBRES Y 255 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 423563 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2164 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2164 METROS DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO
| 45033 |  |  |  | ADEME DE CANAL PABLO VAZQUEZ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 130 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47399 |  |  |  | ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERETARO SEGUNDA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 125 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DRENAJE 2DA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 189 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 45013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GABRIEL HERRERA | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 45001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SIPRIANO PEREZ Y JOSE GUTIERREZ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 33 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARROYO SECO | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 66 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 300000 | 300000 | 300000 | 171893 | 57.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.57 | 57%
| 47470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 45 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 230000 | 230000 | 230000 | 226354 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 47377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA CECILIA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 65 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 281400 | 281400 | 281400 | 166555 | 59.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 47390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 16 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CALLE PUEBLA | 11-EL MARQUÉS | SIN NOMBRE | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1013824 | 1013824 | 1013824 | 975920 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | NO EXISTE EN LA CLASIFICACION DE LOCALIDAD SAN ISIDRO MIRANDA POR LO QUE SE OPTO POR PONER SIN NOMBRE
| 47727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 420605 | 420605 | 420605 | 417941 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 47730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO EN AMAZCALA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 494182 | 494182 | 494182 | 474120 | 95.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 47417 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47591 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO | 11-EL MARQUÉS | SIN NOMBRE | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1017100 | 1017100 | 1017100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN LA CLASIFICACION DE LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA SAN ISIDRO MIRANDA, POR LO QUE SE OPTO POR PONER SIN NOMBRE
| 47358 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ITURBIDE | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 803600 | 462357 | 462357 | 462357 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 58% DE AVANCE FISICO ,EL RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO PENDIENTE $341,243.00 DEL RECURSO ANUAL. ES DECIR FALTA POR EJERCER EL 42% DEL TOTAL ANUAL.
| 47477 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TRES POTRILLOS | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 200 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 886232 | 59.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59%
| 47560 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE COYOTILLOS | 11-EL MARQUÉS | LA GRIEGA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 68 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 45024 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PABLO VAZQUEZ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 90 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 439000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 44950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO DE LA CRUZ, DE CALLE KILIMANJARO A CALLE FIDEL VELAZQUEZ, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1500 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 338228 | 24829 | 24829 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COLONIA CORRESPONDE A LOMA BONITA
| 45003 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE KILIMANJARO DE APENINOS A AV. CERRO DE LA CRUZ, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1500 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 151788 | 151788 | 151788 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COLONIA CORRESPONDE A LOMA BONITA
| 45015 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA (REFLECTORES PARA EXPOSICIONES) PROYECTO ALAMEDA HIDALGO, DELGACION CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 750000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1273418 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CENTRO HISTORICO
| 44963 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES RIO QUERETARO DE RIO YAQUI A RIO CANDELARIA Y CALLE RIO MOCTEZUMA DE RIO CANDELARIA A J, GUADALUPE RESENDIZ MENCHACA II, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 25000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 629836 | 629836 | 629836 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COLONIA CORRESPONDE A MENCHACA II
| 44942 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE KILIMANJARO DE APENINOS A AV. CERRO DE LA CRUZ, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1500 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 497006 | 497006 | 497006 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COLONIA CORRESPONDE A LOMA BONITA
| 21912 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BENITO JAUREZ, (SAN PEDRO AHUACATLAN) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161M009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 235 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 243146 | 85787 | 85787 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21889 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA VERACRUZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 284612 | 104153 | 104153 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21905 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (RANCHO BANTHI) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 106256 | 38564 | 38564 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21913 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, (SAN PEDRO AHUACATLAN) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 151388 | 54847 | 54847 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21835 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 194826 | 70706 | 70706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 221.69 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21917 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. EN VARIAS CALLES DE LA COL. MANANTIALES (BARRIO DEL ESPIRITU SANTO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 335 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 340636 | 125159 | 125159 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 778.34 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA DE PROCESO DE LICITACION
| 21783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQ. Y PAVIMENTO DE EMP. EN AV. VERACRUZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 339039 | 123760 | 123760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 607.22 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQ. Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PROL. RUBI (SAN CAYETANO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 404674 | 148168 | 148168 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011.48 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD (RANCHO BANTHI) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161M008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 532385 | 195096 | 195096 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1796.35 | 0 | 0% | LA OBARA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL AREA DEPORTIVA (CAMPO DE BEIS BOL) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CARRIZO | RURAL | 220161ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 221700 | 80425 | 80425 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 470.78 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRIVADA NOGALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | 220161ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 561952 | 200488 | 200488 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1325.2 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21910 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN LA AV. BENITO JUAREZ (SAN PEDRO AHUACATLAN) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 144987 | 53246 | 53246 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21828 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARADEROS DE AUTOBUS URBANOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 700 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 115154 | 41789 | 41789 | 0 | 0% | 0 | 0 | PARADERO | 3 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 71758 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PASEO DEL JAZMIN | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 35 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 156809 | 115245 | 115245 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.1 | 0 | 0% | BARRIO DE SAN JUAN (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA), 370.10 ML. DE GUARNICION Y 399.71 M2 DE BANQUETA.
| 71556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 598793 | 440113 | 440113 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 773.2 | 0 | 0% | EL SAUZ (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA).
| 70356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO 2° ETAPA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 134 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 650572 | 478166 | 478166 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 349.2 | 0 | 0% | AMPLIACIÓN DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE ESTA COL. NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA), AMPLIACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO 2 ETAPA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR 349.20 ML. DE TUBERIA DE 18 DIAMETRO DE TUBERIA DE POLIETILENO.
| 71975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ABASOLO | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 35 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 169585 | 124643 | 124643 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398.2 | 0 | 0% | BARRIO DE LA MAGDALENA (SE SELECCIONO COBERTURA MUNCIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 398.20 ML. DE GUARNICION Y 430.06 M2 DE BANQUETAS.
| 71437 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN CALLE MALAQUITA Y ONIX | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 304964 | 224142 | 224142 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1757.23 | 0 | 0% | HACIENDA GRANDE (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA).
| 71291 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE CRISANTEMO | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 180 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 885613 | 650917 | 650917 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3903.81 | 0 | 0% | COL. EL PEDREGAL (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA), CONSTRUCCIÓN DE 3,903.81 M2 DE EMPEDRADO CON TEPETATE, 588.50 ML. DE GUARNICIÓN Y 635.58 M2 DE BANQUETA.
| 71661 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 219370 | 161236 | 161236 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1651.87 | 0 | 0% | COL. SANTA FE (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 1,651.87 M2 DE EMPEDRADO CON TEPETATE Y 381.80 ML. DE GUARNICION.
AMPLIACIÓN
| 47508 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA TRES POTRILLOS | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 96300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47451 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS TORIBIOS | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 106200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 45041 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1047600 | 1047600 | 1047600 | 919730 | 87.8% | 552 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 47431 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV DE LAS TORRES | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 270000 | 258985 | 258985 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CERRITO COLORADO | 11-EL MARQUÉS | LA GRIEGA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 43 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47366 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ISIDRO Y ALCATRAZ | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 47531 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA PRIVADA LOS TORIBIOS | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71871 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEQUISQUIAPAN Y ALFREDO V. BONFIL | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 14 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 64524 | 47426 | 47426 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 245 | 0 | 0% | COL. SANTA FE (SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA)
REHABILITACIÓN
| 45009 |  |  |  | REGENARCION URBANA DE ALAMEDA HIDALGO, DELEGACION CENTRO HISTORICO, MUNICIPIO DE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 750000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 5198478 | 5198478 | 5198478 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COLONIA CORRESPONDE A CENTRO HISTORICO
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 21926 |  |  |  | CAMPAÑA POR UNA ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA (SAN PEDRO AHUACATLAN) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161DS014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 200000 | 73500 | 73500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE
| 21938 |  |  |  | CURSO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (BARRIO DEL ESPIRITU SANTO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161DS016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 200000 | 73500 | 73500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE
| 21930 |  |  |  | TALLER DE AEROBICS (BARRIO DEL ESPIRITU SANTO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 220161DS015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 22000 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE
| 72534 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEQUISQUIAPAN | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 277000 | 203595 | 203595 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 6 | 0 | 0% | LA CAMPAÑA SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, LOS TEPETATES, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA. SE PRETENDE LLEVAR ACABO UNA CAMPAÑA DE CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR 1,000 ESTUDIOS MASTOGRAFICOS A POBLACIÓN FEMENINA DE ENTRE 35 A 60 AÑOS DE BAJOS RECURSOS, BUSCANDO ADEMÁS DETECTAR 10 CASOS DE LESIÓN PRECURSORA CON CLASIFICACIÓN BIR. 3 .CANALIZAR OPORTUNAMENTE A ESTAS MUJERES PARA QUE RECIBAN ATENCIÓN OPORTUNA,BRINDAR ASESORÍA A 1500 MUJERES SOBRE LA AUTOEXPLORACIÓN DE LA MAMA PARA DETECTAR LESIONES DE MANERA OPORTUNA.
| 72633 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEQUISQUIAPAN | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 89268 | 65534 | 65534 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 6 | 0 | 0% | LA CAMPAÑA SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, LOS TEPETATES, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA. EN TEQUISQUIAPAN, LA VIOLENCIA EN DIFERENTES EXPRESIONES ES UNA DE LAS MAYORES PROBLEMÁTICAS; ASÍ EL INSTITUTO DE LA MUJER LLEVARA A CABO UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CUYO OBJETIVO ES BENEFICIAR LA SALUD MENTAL, EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE NIÑOS Y JÓVENES, BASADO EN UN FUNDAMENTO CIENTÍFICO, METODOLÓGICO Y PRACTICO, COADYUVÁNDOLOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE TALLERES Y ASESORÍAS PARA EL BIENESTAR PSICOLÓGICO LOGRANDO ASÍ PREVENIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS MODALIDADES DESDE EL NÚCLEO FAMILIAR, INVOLUCRANDO A PADRES E HIJOS, PARA LOGRARLO SE TRABAJARA EN LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMÁTICAS COMO: AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN, PROYECTO DE VIDA, ADICCIONES, ENTRE OTROS.
| 71913 |  |  |  | CURSO DE ALTA COSTURA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30273 | 22246 | 22246 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: SANTA FE Y BARRIO DE SAN JUAN. EL CURSO DE ALTA CUSTURA TIENE COMO FINALIDAD DAR CONTINUIDAD AL TALLER QUE SE IMPARTIO EN 2010, CON EL OBJETIVO QUE CADA UNA DE LAS BENEFICIRIAS REALICEN VARIOS TIPO DE PRENDAS DE VESTIR, VESTIDOS DE NOVIA Y QUINCEAÑERA ENTRE OTROS.
| 73013 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS CON SEMILLAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 38000 | 27930 | 27930 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS TEPETATES Y SANTA FE. EL TALLER DE ARTESANIAS CON SEMILLAS PARA PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD, PRETENDE OFRECER UNA OPORTUNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ENSEÑARLES LAS DISTINTAS TECNICAS QUE SE PUEDAN APRENDER CON LAS SEMILLAS.
| 71852 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33060 | 24230 | 24230 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS Y HACIENDA GRANDE. SE PRETENDE LLEVAR ACABO DOS CURSOS DE BISUTERIA QUE SE LLEVARA ACABO EN LOS POLIGONOS DE HACIENDA GRANDE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS,CON LA FINALIDA DE QUE CADA UNA DE LAS BENEFICIADAS TENGA CAPACITACION EN ESTE ARTE QUE DESARROLLE SUS CREATIVIDAD,ADEMAS DE FOMENTAR UNA ACTIVIDAD QUE SEA UNA HERRAMIENTA PARA AUTOEMPLEO Y PUEDA CONVERTIRSE EN UNA ALTERNATIVA ECONOMICA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS HOGARES. EL CURSO ES RELEVANTE DEBIDO A LA INFLUENCIA TURISTICA Y LA PRODUCCION MINERA DE PRIEDRA SEMI PRECIOSAS.,
| 71979 |  |  |  | CURSO DE COCINA ORGANICA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 42780 | 31390 | 31390 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL, PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: HACIENDA GRANDE Y BO. DE LOS TEPETATES. EL CURSO DE COCINA ORGANICA TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION ATRAVES DEL FOMENTO DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SALUDABLE CON ESTE CURSO EN EL CUAL SE LES CAPACITARA PARA TRABAJAR COMIDA ORGANICA Y DIETETICA.
| 71426 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 28150 | 20685 | 20685 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO EN LA LISTA PRESENTADA, EL POLIGONO ES (BARRIO DE LA MAGDALENA) LA PRIORIDAD ES GENERAR ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES Y ADULTOS QUE ADEMAS DE OFRECER UNA ACTIVIDAD QUE NO PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD PUEDAN APRENDER UNA HERRAMIENTA QUE DENTRO DEL SISTEMA ACTUAL,ES DE VIRTUAL IMPORTANCIA. A SI MISMO EL CURSO DE COMPUTACION TIENE EL OBJETIVO DE CAPACITAR A HOMBRES Y MUJERES PARA QUE DESARROLLEN SUS ACTITUDES PARA ESTA MATERIA YA QUE ES UNA NECESIDAD MUY IMPORTANTE HOY EN DIA SABER COMPUTACION,A DEMAS DE SER UN MEDIO EDUCATIVO Y UN INDICADOR DE DESARROLLO SOCIAL
| 72061 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 25592 | 18796 | 18796 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO QUE EL SISTEMA NO MOSTRO EL POLIGONO EN LA LISTA DE LOCALIDADES; LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA. ESTE CURSO ESTA DIRIGIDO A POBLACION ABIERTA PERO SE PREORIZARA A LAS MUJERES QUE FORMAN UNA PARTE MUY IMPORTANTE EN EL AMBITO SOCIAL DEL POLIGONO,SE PRETENDE LLEVAR ACABO EL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN EL CUAL SE CAPACITARA A 25 PERSONAS CON LA FINALIDAD DE QUE CADA UNA TENGA UNA MAYOR CAPACITACION EN ESTE OFICIO Y PUEDA OBTENER UNA HERRAMIENTA LABORAL O UNA FORMA DE AUTOEMPLEO Y PUEDA OFRECER A CADA UNA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADA UNA MEJOR CALIDA DE VIDA
| 73090 |  |  |  | CURSO DE CULTURA Y EDUCACION VIAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33617 | 15860 | 15860 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE,BARRIO DE LOS TEPETATES, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA.EL OBJETIVO DEL CURSO ES BRINDAR A LA POBLACION INFANTIL Y A LOS PADRES DE FAMILIA EN SU CONDICIÓN DE CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN LAS APTITUDES, DESTREZAS, HÁBITOS Y EL INTERÉS NECESARIO PARA QUE DISPONGA DE MAYOR PERICIA, CONOCIMIENTO, EQUILIBRIO MENTAL Y ACTÚE DE MANERA INTELIGENTE Y RAZONABLE; COMPRENDA Y RESPETE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS VIGENTES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y ASÍ CONTRIBUIR A PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES VIALES. LA INICIATIVA POR DESARROLLAR ESTA ACCIÓN RADICA EN QUE SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS, EN MÉXICO LOS ACCIDENTES VIALES REPRESENTAN LA 1RA CAUSA DE MUERTE EN LA POBLACIÓN DE 5 A 14 AÑOS, 3RA CAUSA DE MUERTE ENTRE LOS INFANTES DE 1 A 4 AÑOS Y 4TA CAUSA DE MUERTE EN PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA (DE 15 A 64 AÑOS).
| 72466 |  |  |  | CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 16530 | 16530 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO QUE LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO EN EL CATOLOGO, LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS. SE LLEVARA CABO UN CURSO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA , YA QUE LAS PERSONAS DE LA COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS GESTIONAROS ESTE CURSO ,CON EL OBJETIVO DE QUE SE LES CAPACITE EN ESTA MATERIA PARA QUE PUEDAN ELABORAR SU PROPIOS PRODUCTOS Y FORMAR UNA COOPERATIVA PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS Y OFRECERLOS A OTROS MUNICIPIOS , EN EL CUAL SE LES ENSEÑARA A ELABORAR DE: CLORO ,PINO ,SUAVITEL ,PASTA DENTAL ,GEL Y SHAMPO.
| 72398 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 73500 | 73500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN SANTA FE Y DICHA LOCALIDAD NO SE ENCONTRABA EN EL CATALOGO. EL CURSO ESTA BASADO EN LAS NECESIDADES DE LOS HOMBRES DE ESTE POLÍGONO, EL CUAL ELLOS MISMOS GESTIONARON DONDE SE LES CAPACITE EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD YA QUE LA MAYORÍA SON HOMBRES SIN EMPLEO. EL OBJETIVO ES QUE LOS BENEFICIARIOS SE CAPACITEN Y PLANEEN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS CUALES PUEDAN UTILIZAR LOS MATERIALES Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.
| 71286 |  |  |  | CURSO DE EXPRESION EN TUS MANOS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 55 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 47500 | 34850 | 34850 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE LA LOCALIDAD EN DONDE SE EJECUTARA LA ACCION NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE PRESENTO EL PASADO CURSO DE EXPRESION EN TUS MANOS, SE OPTO POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS QUE SE TRABAJARON EN HACIENDA GRANDE Y LA COL. ADOLFO LOPEZ CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES NUEVAS TECNICAS Y MATERIALES EN LA APLICACION DE UÑAS Y EL CUIDADO DE LAS MANOS. LA ACCION SE EJECUTARA EN LOS SIGUIENTES POLIGONOS: EL SAUZ, HACIENDA GRANDE Y LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
| 72121 |  |  |  | CURSO DE INGLES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26300 | 19150 | 19150 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARRIO DE LA MAGDALENA.EL OBJETIVO DE CAPACITAR A JOVENES Y ADULTOS,PARA QUE PUEDAN TENER UNA HERRAMIENTA QUE REPRESENTE FACILIDAD PARA OBTENER UN MEJOR EMPLEO YA QUE LA ZONA ES TURISTICA Y EN LOS HOTELES Y RESTAURANTES ES INDISPENSABLE ESTE IDIOMA,ESTO CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
| 72176 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 42700 | 31350 | 31350 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CUROS SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN HACIENDA GRANDE Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES .ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ES UN CURSO QUE LA MISMA GENTE DE EL POLÍGONO DE HACIENDA GRANDE GESTIONO NUEVAMENTE EL CURSO YA QUE FUE DE MUCHO IMPACTO EL PRIMER CURSO Y EL CUAL YA SE CUENTA CON EQUIPAMIENTO PARA IMPARTIRLO, Y SU IMPORTANCIA SE DEBE NO SOLO A ATENDER NECESIDADES DE LA LOCALIDAD SI NO TAMBIÉN A QUE NUESTRA ZONA EN LA QUE VIVIMOS ES TURÍSTICA Y HAY MUCHOS HOTELES QUE CUENTAN CON SPA, PERO NUESTRA GENTE NO PUEDE TRABAJAR EN ESTA ÁREA POR EL MOTIVO QUE NO TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y ES POR ESO QUE ESTÁN MUY INTERESADOS TANTO HOMBRES Y MUJERES PARA PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD, Y A SI MISMO TENER UNA HERRAMIENTA PARA MEJORES EMPLEOS Y SUELOS Y OFRECER A SUS FAMILIAS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
| 72333 |  |  |  | CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 73500 | 73500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN EL SAUZ Y EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO LA MOSTRABA DISPONIBLE. EL CURSO ESTA BASADO EN LAS NECESIDADES DE LOS HOMBRES DE ESTE POLÍGONO, EL CUAL ELLOS MISMOS GESTIONARON ESTE CURSO DONDE SE LES APOYE YA QUE LA MAYORÍA SON HOMBRES QUE NO TIENEN ESTUDIOS Y QUIEREN TRABAJAR EN ESTE ÁMBITO LABORAL Y PIDEN QUE SE LE CAPACITE EN EL ÁREA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CABE MENCIONAR QUE SE TRABAJARA EN COORDINACIÓN CON EL ICATEQ.
| 73239 |  |  |  | CURSO DE MEDICINA TRADICIONAL | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUISQUIAPAN | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 44700 | 32850 | 32850 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO QUE EL CATALOGO NO PRESENTABA COMO OPCION LA LOCALIDAD DE HACIENDA GRANDE. EN EL TALLER SE BRINDARA LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA SANACION A TRAVES DE DIVERSAS TENICNICAS ANCESTRALES ASI COMO LA PREPARACION DE BEBIDAS A BASE DE HIERVAS Y FRUTOS NATURALES.
| 72888 |  |  |  | CURSO DE SALUD COMUNITARIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 35000 | 25720 | 25720 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, LOS TEPETATES, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA.DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE LOS POLÍGONOS NO CUENTAN CON NINGUN TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AUNADO A UN ESTUDIO DE LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL ARROJA EL ALTO INDICE DE ENFERMEDADES DE TIPO INFECTOCONTAGIOSAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS EN LA POBLACION DE ESTOS POLIGONOS Y CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LOS BENEFICIARIOS PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES; SURGE LA IDEA DE IMPLEMENTAR UN CURSO A DESARROLLARA EN LOS 6 POLÍGONOS DIRIGIDO A POBLACIÓN ABIERTA, SE CONFORMARAN LOS GRUPOS MEDIANTE VOLANTES CARTELES LONAS Y PERIFONEO COMO MATERIAL DE DIFUSION, LAS TEMÁTICAS PRINCIPALES SERÁ; ESTILO DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDADES FÍSICAS, NUTRICIÓN Y EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y CRONICO DEGENERATIVAS, TEMÁTICAS ESPECIFICAS PARA LOS DIABÉTICOS LOS CUALES HAN SOLICITADO ESTOS TEMAS, ASÍ COMO PARA LOS ADULTOS MAYORES
| 72951 |  |  |  | EJECUCION DE MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 800 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 144130 | 105935 | 105935 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | LA CAMPAÑA SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN HACIENDA GRANDE Y DICHA LOCALIDAD NO SE ENCUETRA EN EL CATALOGO. EL MODULO TRABAJARA EN LA PROMOCION Y EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES COMO FONAES, SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, CONVERSION SOCIAL, ESTANCIAS INFANTILES, SEGURO POPULAR, CORETT, FONHAPO, CURP, LICONSA, INAPAM, DONDE SE PRETENDE CANALIZAR A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA QUE HABITA ENE L POLIGONO, ASI COMO EN LOS BARRIOS URBANO-PUPALRES QUE SE ENCUENTREN CONURBANOS A ESTOS.
| 72758 |  |  |  | ESCUELA PARA PADRES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41282 | 30341 | 30341 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: HACIENDA GRANDE Y LOS TEPETATES.EN TEQUISQUIAPAN, ACTUALMENTE EL NUMERO DE HOGARES EN DESUNIÓN AUMENTÓ Y JUNTO CON ELLO LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA, DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO Y PADRES ADOLESCENTES, ES POR ELLO QUE SE PRETENDE DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DENOMINADA ESCUELA PARA PADRES, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL BRINDAR INFORMACIÓN INTEGRAL, ES DECIR PEDAGÓGICA HUMANA CAPACITANDO A LOS PADRES DE FAMILIA PARA ENFRENTAR LOS ACTUALES CAMBIOS EN LA VIDA, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DEL MUNDO SIN RENUNCIAR A LOS VALORES DE LA FAMILIA, PARA LOGRARLO SE TRABAJARA EN TEMÁTICAS COMO: PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, AUTOESTIMA, PROGRAMACIÓN DE LOS PADRES, PERSONALIZACIÓN , RAZONAMIENTO EMOCIONAL
| 71797 |  |  |  | NIÑOS EN EL MUNDO DE LA MUSICA Y EL CANTO | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22171DS026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 20000 | 14700 | 14700 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS DE: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, LOS TEPETATES, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA. SE PRETENDE BRINDAR A LOS NIÑOS CLASES DE MÚSICA EN DONDE PUEDAN APRENDER A TOCAR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS MUSICALES CONVINADO CON EL CANTO ESTO CON EL OBJETIVO DE FORMAR GRUPOS INFANTILES MUSICALES. ELEVAR LA AUTOESTIMA, COMPAÑERISMO, COOPERACION.
| 71553 |  |  |  | PROYECTO DE BONSAI Y JARDINERIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24000 | 17640 | 17640 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE LA ACCION SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: SANTA FE, EL SAUZ Y LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. EL TALLER SE DESARROLLARÁN TEMÁTICAS COMO EL CULTIVO DE HORTALIZAS, BONSÁIS, EN MATERIA DE JARDINERÍA, SE ACOMPAÑARA CON TEMAS ACERCA DE DERECHOS HUMANOS Y AUTOESTIMA. ESTE PROYECTO VA DIRIGIDO A LAS MUJERES DE 30 A 40 AÑOS DE TEQUISQUIAPAN CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HERRAMIENTAS PARA SEMBRAR SUS PROPIOS PRODUCTOS COMO ACTIVIDADES DE JARDINERÍA Y LA ELABORACIÓN DE ÁRBOLES ENANOS BONSÁIS. ADEMÁS DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS BONSÁIS.
| 72244 |  |  |  | TALLER DE ASISTENCIA A TAREAS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 16750 | 12275 | 12275 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL CURSO SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS SIGUIENTES POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA. EL TALLER DE TAREAS TIENE COMO OBJETIVO AYUDAR CON SUS TAREAS A NIÑOS PARA QUE DESARROLLEN SUS ACTITUDES,MIENTRAS QUE LAS MAMAS ESTÁN EN SUS CURSO O TALLERES, ASI MISMO PARA TENER UN BUEN APRENDIZAJE, ADEMÁS DE SER UN MEDIO EDUCATIVO Y UN INDICADOR DE DESARROLLO SOCIAL
| 73163 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 20000 | 14700 | 14700 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO QUE EL CATALOGO NO CONTENIA LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS TEPETATES.EL OBJETIVO DE ESTE TALLER ES BRINDARLES A TODOS LOS CURSOS EJECUTADOS POR HABITAT UNA FORMACION DE AUTOESTIMA Y COMUNICACIÓN. EN TODOS LOS TALLES QUE SE DESARROLLAN DISITINTAS ACTIVIDADES PERO TODOS PARTEN DE UN PUNTO QUE ES LA COMUNICACIÓN PERSONAL Y GRUPAL AL DAR TEMAS DE CONFORMACION GRUPAL, BRIDNARLES TEMAS DE PARTICIPACION GRUPAL, CONVIVENCIA, CREACION DE GRUPOS PARTICIPATIVOS Y LIDERAZGO
| 72702 |  |  |  | TALLER DE DIBUJO PARA NIÑOS Y NIÑAS II ETAPA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30250 | 22225 | 22225 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA GRANDE, LOS TEPETATES, SANTA FE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA.EL TALLER TIENE COMO OBJETIVO QUE LOS NIÑOS APRENDAN A DESARROLLAR SU CAPACIDAD CREATIVA A TRAVÉS DE LAS ARTES PLÁSTICAS, ESPECIALMENTE MEDIANTE EL DIBUJO, LA PINTURA Y LA CARICATURA. IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN DONDE SE FOMENTE UN ESPACIO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE DINAMICAS, TECNICAS DE DIBUJO, PINTURA Y JUEGOS LAS CUALES FOMENTEN LA CONVIVENCIA Y UN USO POSITVO DEL TIEMPO LIBRE. SE TRABAJARAN TEMATICAS COMO, RESPETO A MI COMUNIDAD Y ADULTOS MAYORES, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
| 73305 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 250 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30970 | 22755 | 22755 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA FE, HACIENDA GRANDE, EL SAUZ Y BARRIO DE LA MAGDALENA.SE PROPONE LLEVAR ACABO UN TALLER EN EL CUAL SE IMPARTAN PLATICAS DE NUTRICIÓN , YA QUE LA OBESIDAD ESTÁ ABARCANDO TAMBIÉN EN FORMA ALARMANTE A LA POBLACIÓN INFANTIL. LA RELACIÓN ESTRECHA QUE EXISTE ENTRE LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS COMO: DIABETES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, HIPERCOLESTEROLEMIA, INFARTOS AL MIOCARDIO, ALTERACIONES OSTEOARTICULARES, HA HECHO QUE CADA VEZ SE LE DÉ MÁS IMPORTANCIA A LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD. LO CUAL SERÁ IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE SE ENFOQUE EN ESTA PROBLEMÁTICA, YA QUE EL SEGUIMIENTO DE UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA Y UN PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA SON LOS PRINCIPALES FACTORES PROTECTORES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TIPO CRÓNICO. EL MUNICIPIO CUENTAN YA CON ESTA PROBLEMÁTICA ANALIZADA EN EL TALLER INTERSECTORIAL DE MUNICIPIOS SALUDABLES, Y SE OCUPA EL 6 LUGAR. EL OBJETIVO ES SENSIBILIZAR A LOS PARTICIPANTES MEDIANTE PLATICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, QUE PERMITA PREVENIR Y DISMINUIR EL ÍNDICE SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN.
| 72822 |  |  |  | TALLER DE REPOSTERIA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 35000 | 25720 | 25720 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL TALLER SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL PUESTO LA ACCION SOCIAL SE EJECUTARA EN LOS POLIGONOS: ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE LOS TEPETATES Y BARRIO DE LA MAGDALENA. SE PRETENDE BRINDAR A LOS BENEFICIADOS LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA PREPARACION DE COCINA GOURMET COMO BOTANAS GOURMET, PLATILLOS GOURMET TIPO BOTANEROS, ASI COMO LA PREPARACION DE COCKTELES DE FRUTAS NATURALES, CON ESTE TALLER LOS ASISTENTES DESARROLLAN ACTIVIDADES DE LA PREPARACION DE ESTAS BOTANAS Y DE ESTE TIPO DE COMIDA GOURMET, LOS ASISENTES TENDRAN UNA INTEGRACION MAS AMPLIA DE TRABAJO Y APOYAR SU ECONOMIA FAMILIAR, YA QUE TESQUISQUIAPAN SE CARACTERIZA POR UN DESTINO TURISTICO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 52434 |  |  |  | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 33 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 33 | 33 | 100% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN OTRA OBRA
| 71704 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 44560 | 44560 | 44560 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.
| 71788 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACIÓN | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 34260 | 34260 | 34260 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 71791 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40640 | 40640 | 40640 | 10011 | 24.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.24 | 24% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE.
| 71923 |  |  |  | CURSO DE FORMACION DE LIDERAZGO COMUNITARIO II | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 195200 | 195200 | 195200 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y TIERRA Y LIBERTAD.
| 71955 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 44120 | 44120 | 44120 | 11030 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.
| 72056 |  |  |  | EQUIPAMEINTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA NEGRETA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21374 | 21374 | 21374 | 3190 | 14.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.15 | 15% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA LA NEGRETA.
| 72191 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 17420 | 17420 | 17420 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.
| 72120 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VENCEREMOS | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 129572 | 129572 | 129572 | 15340 | 11.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.12 | 12% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE.
| 83544 |  |  |  | 22006IDS007 CURSO DE ESTILISMO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 10 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18820 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
| 83581 |  |  |  | 220061DS009 PREVENION DE ADICCIONES | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 10 HOMBRES Y 10 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 19140 | 14067 | 14067 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD,
| 83638 |  |  |  | 220061DS010 PROMOTORES COMUNITARIOS | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2 HOMBRES Y 3 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 65000 | 47775 | 47775 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 0.7 | 14% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD, VENCEREMOS Y EMILIANO ZAPATA, LA META SON LOS PAGOS DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 83683 |  |  |  | 220061DS011 CONTRALORIA SOCIAL | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 8 HOMBRES Y 12 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 2000 | 1470 | 1470 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 4 | 1.44 | 36% | ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD, LA NEGRETA, EMILIANO ZAPATA Y VENCEREMOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN COMITE EN CADA POLIGONO. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 83722 |  |  |  | 220061DS012 COCINA MEXICANA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26096 | 19180 | 19180 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.96 | 48% | EL CURSO SE DA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A MUJERES DE LA 3A EDAD (2 CURSOS). LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 83767 |  |  |  | 220061DS013 ELABORACION DE PIÑATAS | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 10 HOMBRES Y 10 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 19890 | 14619 | 14619 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD,
| 83795 |  |  |  | 220061DS014 ELABORACION DE ARTESANIAS DE MIMBRE | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 8 HOMBRES Y 12 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21500 | 15802 | 15802 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
| 83830 |  |  |  | 220061DS015 ELABORACION DE ARTESANIAS CON PAPEL MACHE | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 8 HOMBRES Y 12 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15500 | 11392 | 11392 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 83876 |  |  |  | 220061DS016 BULLYING ACOSO ESCOLAR | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 60 HOMBRES Y 30 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60795 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | EL CURSO SE LLEVA A CABO EN LAS COLONIAS, TIERRA Y LIBERTAD, LA NEGRETA Y EMILIANO ZAPATA
| 83910 |  |  |  | 220061DS017 MUJER DEL SIGLO XXI EN TODAS SUS FACETAS | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 40 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 28800 | 21168 | 21168 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.44 | 22% | EL CURSO SE LLEVA A CABO EN LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD Y VENCEREMOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 83948 |  |  |  | 220061DS018 TUS PROBLEMAS EN CORTO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20 HOMBRES Y 20 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 25118 | 18461 | 18461 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE DA EN LAS COLONIAS TIERR Y LIBERTAD Y LA NEGRETA.
| 83988 |  |  |  | 220061DS019 COMPUTACION | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20 HOMBRES Y 20 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 53730 | 39491 | 39491 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.24 | 12% | EL CURSO SE DA EN LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD Y LA NEGRETA. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 84024 |  |  |  | 220061DS020 TALLER DE TEATRO Y OTROS DRAMAS | 6-CORREGIDORA | VENCEREMOS | URBANO | 220061DS020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20 HOMBRES Y 20 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 53740 | 39498 | 39498 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL TALLER SE DA EN LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD Y LA NEGRETA
| 84068 |  |  |  | 220061DS021 DESALIENTO EN LA VIOLENCIA EN HOMBRES | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20 HOMBRES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 17020 | 12509 | 12509 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL TALLER SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERR Y LIBERTAD
| 84100 |  |  |  | 220061DS022 PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 30 HOMBRES Y 30 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 25120 | 18463 | 18463 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | EL TALLER SE LLEVA A CABO EN LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA
| 84127 |  |  |  | 220061DS023 LIDERAZGO A TRAVES DEL SERVICIO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 10 HOMBRES Y 10 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26999 | 19844 | 19844 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL CURSO SE DA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
| 84159 |  |  |  | 220061DS024 CURSO DE VERANO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 15 HOMBRES Y 15 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18159 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL CURSO SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
| 84211 |  |  |  | 220061DS025 JOVENES Y SU SEXUALIDAD | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 10 HOMBRES Y 10 MUJERS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8932 | 6565 | 6565 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
| 84252 |  |  |  | 220061DS028 PREVENCION DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061DS028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 40 HOMBRES Y 40 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 31450 | 23115 | 23115 | 0 | 0% | 2241 | 0 | CURSO | 2 | 0.68 | 34% | LOS CURSOS SE LLEVAN A CABO EN LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO RADICA EN QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EMPIEZA A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS INMEDIATAMENTE QUE SE RADICA EL RECURSO SIN EMBARGO, SE GESTIONAN LOS PAGOS DESPUES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS, EL AVANCE FINANCIERO SE VA A REFLEJAR EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011.
| 76336 |  |  |  | 220061ME007 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLIO EN CALLE DEL DREN | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 72 HOMBRES Y 75 MUJERAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 148917 | 109454 | 109454 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD
| 76368 |  |  |  | 220061PD001 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061PD001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 15 HOMBRES Y 10 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 112778 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSISTE EN DAR CAPACITACION AL PERSONAL E IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA.
| 83480 |  |  |  | 220061PD002 CURSO DE CAPACITACION DE DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220061PD002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1 HOMBRE Y 1 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 70127 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA | 11-EL MARQUÉS | A CUARTA GENERACIÓN | RURAL | 220111DS003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 86316 | 86316 | 86316 | 17400 | 20.2% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.2 | 10% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ATONGO Y SANTA CRUZ.
| 52631 |  |  |  | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 44 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 44 | 44 | 100% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN OTRA OBRA
| 47750 |  |  |  | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION GENEROS DE EQUIDAD | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO HUMANO | 300 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 99995 | 99995 | 99995 | 47575 | 47.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48%
| 70477 |  |  |  | COCINA (PREPARACION DE ALIMENTOS, CONSERVAS Y EMBUTIDOS) | 11-EL MARQUÉS | LA GRIEGA | URBANO | 220111DS006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26180 | 26180 | 26180 | 6545 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 47666 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLO HUMANO | 32 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 9 ACCIONES PROGRAMADO ANUAL
| 47612 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLO HUMANO | 9 PROMOTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 9 ACCIONES
| 70247 |  |  |  | CURSO DE COCINA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 220111DS004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30320 | 30320 | 30320 | 7580 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 70257 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 220111DS005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21180 | 21180 | 21180 | 5000 | 23.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.23 | 23% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE.
| 71061 |  |  |  | CURSOS DE FORMACION DE LIDERAZGO COMUNITARIO 11 | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 292800 | 292800 | 292800 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA AMAZCALA, ATONGO Y SANTA CRUZ.
| 71266 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AMAZCALA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 220111ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 49814 | 49814 | 49814 | 12343 | 24.8% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 0.24 | 6% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA AMAZCALA.
| 71380 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ATONGO | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 220111ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30466 | 30466 | 30466 | 7428 | 24.4% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 0.24 | 4.8% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 71546 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ATONGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO) | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 220111ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 174948 | 174948 | 174948 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE.
| 71444 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CRUZ | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 220111ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 59294 | 59294 | 59294 | 10954 | 18.5% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 0.18 | 3.6% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE.
| 70375 |  |  |  | FOTOGRAFIA DIGITAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41320 | 41320 | 41320 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA LA GRIEGA Y LA PIEDAD.
| 70586 |  |  |  | INGLES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57542 | 57542 | 57542 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ATONGO Y SANTA CRUZ.
| 70835 |  |  |  | PANADERIA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26180 | 26180 | 26180 | 6545 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.
| 23616 |  |  |  | PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD BUCAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | HABITAT 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO HUMANO | SE BENEFICIAN 1350 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 154780 | 154780 | 154780 | 97537 | 63% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.63 | 63% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SE REFIEREN A 9 CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL Y POR LE MOMENTO SE HA EJERCIDO EL 63 % DEL RECURSO AUTORIZADO.
| 70795 |  |  |  | REPOSTERIA FINA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220111DS010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60640 | 60640 | 60640 | 15160 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.25 | 12.5% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ATONGO Y SANTA CRUZ.
| 60851 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 43158 | 43158 | 43158 | 8700 | 20.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.2 | 20% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ZAPATA VIVE.
| 61860 |  |  |  | ARTESANIAS REGIONALES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 48480 | 48480 | 48480 | 11358 | 23.4% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.23 | 11.5% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA BARRIO DE JURICA Y SANTA MARIA MAGDALENA.
| 52874 |  |  |  | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 88 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 88 | 88 | 100% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN OTRA OBRA
| 60119 |  |  |  | COCINA (PREPARACION DE ALIMENTOS CONSERVAS Y ENCURTIDOS) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 27940 | 27940 | 27940 | 6985 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA.
| 62035 |  |  |  | CORTE Y CONFECCION (PRODUCCION EN SERIE Y BLANCOS) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 31280 | 31280 | 31280 | 7786 | 24.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.24 | 24% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA UNIDAD NACIONAL.
| 61989 |  |  |  | CUIDADOS DE NIÑOS, ADULTOS MAYORES, ENFERMOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PRIMEROS AUXILIOS) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21700 | 21700 | 21700 | 4328 | 19.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.19 | 19% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS.
| 62325 |  |  |  | CULTURA DE BELLEZA (CUIDADO DE PIES, MANOS Y UÑAS) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 53340 | 53340 | 53340 | 13270 | 24.9% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.24 | 12% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA Y VALLES DE SAN JOSE.
| 59834 |  |  |  | CULTURA DE BELLEZA II | 14-QUERÉTARO | BUENAVISTA | URBANO | 220141DS004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21998 | 21998 | 21998 | 5256 | 23.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.2 | 20% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS00.
| 62675 |  |  |  | CURSO DE COCINA II | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 23800 | 23800 | 23800 | 5950 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA VALLES DE SAN JOSE.
| 63099 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION I | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 46100 | 46100 | 46100 | 9280 | 20.1% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.2 | 10% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA MORELOS Y SAN PEDRO MARTIR.
| 62910 |  |  |  | CURSO FLORICULTURA Y JARDINERIA (PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FLORES DE TEMPORADA) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 76416 | 76416 | 76416 | 13010 | 17% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.17 | 17% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA BARRIO DE JURICA.
| 63138 |  |  |  | ELECTRICIDAD BASICA/RESIDENCIAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 55320 | 55320 | 55320 | 11600 | 21% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.21 | 10.5% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA SALITRE Y LA SOLANA.
| 63919 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA SOLANA | 14-QUERÉTARO | LA SOLANA | URBANO | 220141ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 581740 | 581740 | 581740 | 145435 | 25% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 0.25 | 4.2% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 64006 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE CASA BLANCA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 103870 | 103870 | 103870 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA.
| 63413 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MORELOS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 169200 | 169200 | 169200 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA MORELOS.
| 64152 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAPATA VIVE (SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 174948 | 174948 | 174948 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ZAPATA VIVE.
| 63591 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO ZAPATA VIVE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 304876 | 304876 | 304876 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA ZAPATA VIVE.
| 62850 |  |  |  | IDIOMAS (CURSOS DE INGLES I) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 52500 | 52500 | 52500 | 4640 | 8.8% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.08 | 4% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA SAN PEDRO MARTIR Y SANTA MARIA MAGDALENA.
| 60682 |  |  |  | IDIOMAS (INGLES SECRETARIAL) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 27930 | 27930 | 27930 | 4000 | 14.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.15 | 15% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004, Y SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS.
| 61076 |  |  |  | PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 700 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 459030 | 459030 | 459030 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 160 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARA DICHA OBRA EN VARIAS LOCALIDADES COMO MORELOS, NUEVO SAN PEDRITO, LOMAS DE CASA BLANCA, VALLES DE SAN JOSE, SAN PEDRO MARTIR, SANTA MARIA MAGDALENA, UNIDAD NACIONAL Y ZAPATA VIVE.
| 62129 |  |  |  | REPOSTERIA I | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220141DS013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 32080 | 32080 | 32080 | 8020 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA UNIDAD NACIONAL.
| 63009 |  |  |  | TALLER DE ORGANIZACION COMUNITARIA (TRABAJO EN EQUIPO) | 14-QUERÉTARO | BUENAVISTA | URBANO | 220141DS021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 7840 | 7840 | 7840 | 1160 | 14.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.14 | 14% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 64323 |  |  |  | AGRICULTURA URBANA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220161DS003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 86316 | 86316 | 86316 | 17400 | 20.2% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.2 | 10% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL ESTADO LA COLONIA CARRIZO Y RANCHO BANTHI.
| 69612 |  |  |  | ARTESANIAS REGIONALES (VELAS, BORDADO DE LISTON Y PINTURA EN TELA) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220161DS006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETAR | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 58640 | 58640 | 58640 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA COLONIA BARRIO DEL ESPIRITU SANTO Y BARRIO DE LA CRUZ.
| 53014 |  |  |  | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220161DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 36 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 36 | 36 | 100% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN OTRA OBRA
| 69613 |  |  |  | CARPINTERIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220161DS007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 75200 | 75200 | 75200 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ Y RANCHO BANTHI.
| 69631 |  |  |  | CURSO DE FORMACION DE LIDERAZGO COMUNITARIO II | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220161DS022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 292800 | 292800 | 292800 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 0 | 0% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA COLONIA CARRIZO, RANCHO BANTHI Y SAN PEDRO AHUACATLAN.
| 69643 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PEDRO AHUACATLAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 220161ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 159044 | 159044 | 159044 | 35000 | 22% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0.22 | 7.3% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA COLONIA SAN PEDRO AHUCATLAN.
| 69657 |  |  |  | EQUIPAMIENTO GENERAL CDC RANCHO BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | RANCHO BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE) | RURAL | 220161ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 164952 | 164952 | 164952 | 35999 | 21.8% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 0.21 | 4.2% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 69615 |  |  |  | PANADERIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | RANCHO BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE) | RURAL | 220161DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 23800 | 23800 | 23800 | 5950 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 64645 |  |  |  | REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CARRIZO | RURAL | 220161DS005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 29320 | 29320 | 29320 | 1940 | 6.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.06 | 6% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220141DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 69617 |  |  |  | REPOSTERIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 220161DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 27940 | 27940 | 27940 | 6985 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. EN LA LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO EXISTITIR E EL LA COLONIA SAN PEDRO AHUACATLAN.
| 69620 |  |  |  | REPOSTERIA (GELATINAS ARTISTICAS) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO ESPÍRITU SANTO (FAM. GLZ. RESÉNDIZ) | RURAL | 220161DS011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 23800 | 23800 | 23800 | 5950 | 25% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.25 | 25% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS004 Y ESTOS SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
| 53185 |  |  |  | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 220171DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100% | LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN OTRA OBRA
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 56530 |  |  |  | AUTOLAVADO | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA POLVAREDA | RURAL | 1OOP22056323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2 TRABAJADORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 16662 | 16662 | 16662 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE CONSTRUIRA UNA CISTERNA Y PAGO DE SEGURO.
| 55144 |  |  |  | RESTAURANT REYNA | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | 1OOP22053891 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE CONSTRUIRA PARTE DEL LOCAL( COMO PUEDEN SER CIMENTACION, MUROS, LOSA, ETC)
AMPLIACIÓN
| 44822 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 53875 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 16476 | 16476 | 16476 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO REQUIERE DE AMPLIARSE DEBIDO A QUE ES UNA TIENDA LICONSA UNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, CON ELLO PUEDE TENER MAYOR CANTIDAD DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA Y CON LA APORTACION FEDERAL DE $16,476.00 ESTE PROYECTO SERA DOTADO DE 38 M2 DE LOSA DE CONCRETO, 3 PUERTAS, 30 M2 DE PISO FIRME; ADEMAS DE VENTANA, 29 ML DE CASTILLO, INSTALACION ELECTRICA, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, MURO DE BLOCK; CON ELO SE GENERAN 2 EMPLEOS FIJOS Y 2 EVENTUALES.
| 82788 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE CARNICERIA SAN JOSE | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | OPC-PROD-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO ES AMPLIACION DE LOCAL Y ADQUISICION DE EQUIPO. ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 44853 |  |  |  | GRUPO REGIONAL QUERENDARO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL DEHETÍ | RURAL | 53880 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 39108 | 39108 | 39108 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIODAD DE SAN MIGUEL DEHETI, SE ESTA DESARROLLANDO UN PARQUE ECOTURISTICO PARA ACAMPAR Y REQUIERE DE UN MODULO DE SANITARIOS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL SERVICIO. CON ELLO SE GENERAN 4 EMPLEOS FIJOS Y 4 EVENTUALES.
MAQUINARIA
| 83618 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA/RESTAURANTE CONCA | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | OPC-PROD-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA ESTUFA, REFRIGERADOR, CAMPANA ETC. ESTA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 83545 |  |  |  | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE COCINA ECONOMICA ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | OPC-PROD-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33744 | 33744 | 33744 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DE COCINA ECONOMICA CAMPANA PARA COCINA REFRIGERADOR MUEBLE CON PLANCHA ECT. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 83453 |  |  |  | INSTALACION DE CARNICERIA RAMIRES EN PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | OPC-PROD-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45750 | 45750 | 45750 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CARNICERIA BASCULA,MOLINO DE CARNE, ROSTICERO, TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS ETC. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 84177 |  |  |  | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE VULCANIZADORA PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | OPC-PROD-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 28672 | 28672 | 28672 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INSTALACION DE VULCANIZADORA. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 82460 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA LA ESPERANZA EN SANTA MARIA DE LOS COCOS | 3-ARROYO SECO | SANTA MARÍA DE LOS COCOS | RURAL | OPC-PROD-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 43674 | 43674 | 43674 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ROPA PARA BEBE, GORRAS Y CACHUCHAS. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 54955 |  |  |  | EQUIPÁMIENTO TALLER DE COSTURA EN SAN JOSE DEL JAGUEY | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN JOSÉ DEL JAG܅Y | RURAL | OP-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 4 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0% | 2 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SE APLICARA EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA COSTURA ASI COMO COMPRA DE MATERIA PRIMA ( TELA, HILOS ). EL TOTAL DE LA OBREA ES DE $90,000.00 CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS. PROYECTO NO INICIADA.
| 55028 |  |  |  | FORTALEC IMIENTO DE TALLER MECANICO EN LOS RAMIREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | LOS RAMÍREZ | RURAL | 09-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SE APLICARA EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TALLER MECANICO. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $30,000.00 CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS.
| 55709 |  |  |  | BLOQUERA MATZACINTLA | 10-LANDA DE MATAMOROS | MATZACINTLA | RURAL | 1OOP22053809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA UNA REVOLVEDORA DE CONCRETO HUMEDO.
| 54823 |  |  |  | CAFE NEBLINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | NEBLINAS | RURAL | 1OOP22053841 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADA A REALIZAR EN EL TERCER TRIMESTRE, SE ADQUIRIRA UN TOSTADOR DE CAFE
| 56567 |  |  |  | CARNICERIA LUGO | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 1OOP22059286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 6 TRABAJORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50445 | 50445 | 50445 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA CAMARA MODULAR, VITRINA Y PAGO DE SEGURO.
| 56030 |  |  |  | CARPINTERIA LA REFORMA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA REFORMA | RURAL | 1OOP22053813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2 ARTESANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA UN CEPILLO DE BANCO
| 55562 |  |  |  | CARPINTERIA NACHO | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 1OOP22056311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4 ARTESANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33369 | 33369 | 33369 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA UN TROMPO DE PISO, CANTEADORA Y SE PAGARA EL SEGURO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.
| 56276 |  |  |  | ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LAS ÁNIMAS | RURAL | 1OOP22056310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 7 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA CORTADORA , REBANADORA, MOLDES PARA JAMON, CONGELADOR, VITRINA, EMBUTIDORA, AMASADORA Y PAGO DE SEGURO.
| 56366 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 1OOP22056312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 6 TRABAJADORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA ESMERIL, TORNILLO DE BANCO, COMPUTADORA, MULTIMETRO, ESCANER, COMPRESOR, GATO DE PATIN, ETC.
OTROS
| 17416 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RAMO 20 -7-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 7 GRUPOS SOCIALES DE 6 MUNICIPIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 278980 | 278980 | 278980 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 0 | 0% | EL RECURSOS LLEGO EL 22 DE JUNIO Y APENAS SE ESTAN HACIENDO LOS TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS PARA LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS RAMO 20 2011, SON EN TOTAL 7 PROYECTOS EN 6 MUNICIPIOS (QUERETARO, SAN JOAQUIN, ARROYO SECO, HUIMILPAN, COLON Y TOLIMAN).
| 43916 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A COCINA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 53836 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10779 | 10779 | 10779 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y CON LA PARTICIPACION FEDERAL DE $10,779.00 SE COMPRARAN 4 JUEGOS DE MESAS Y SILLAS. Y EL TOTAL DEL PROYECTO SON LAVABO, REFRIGERADOR, MUEBLE PARA COCINA, LICUADORA, CAJONERA, TELEVISION, UTENSILIOS VARIOS. CON ELLO SE GENERAN 2 EMPLEOS DIRECTOS Y 2 EVENTUALES.
| 43765 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A COCINA LAS GEMELAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 53833 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 12279 | 12279 | 12279 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EN ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL MERCADO MUNICIPAL Y SE EQUIPA CON ESTUFA, PARRILLA, MESAS, REFRIGERADOR ASI COMO LA COLOCACION DE LOZETA EN PISO.
| 43851 |  |  |  | EQUIPAMIENTO COMERCIAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 53815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 13269 | 13269 | 13269 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y CON LA APORTACION FEDERAL DE $13,269.00; ESTE PROYECTO SERA DOTADO DE 2 CORTINAS DE ACERO PARA SEGURIDAD, 18 M2 DE LOZETA EN PISO Y PAREDES, 6 M2 DE MALLA CICLONICA, 1 TARJA. ADEMAS DE MAQUINAS COMO EXTRACTORES DE CITRICOS, LICUADORAS, FRIGOBAR, FRAPPE.
| 46409 |  |  |  | EQUIPAMIENTO VETERINARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 59282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO Y PARA SU DESARROLLO REQUIERE DE EQUIPO YA QUE NO CUENTA CON ELLO EN ESTE MOMENTO ASI COMO INCREMENTAR LA CANTIDAD DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEBIDO A QUE TIENE MUY POCOS, CON LA APORTACION FEDERAL DE $60,000.00 EL PROYECTO SERA DOTADO DE ESCRITORIO, SILLAS SECRETARIALES, ANUNCIO LUMINOSO, GONDOLAS Y VITRINAS ADEMAS DE ADQUIRIR UN LOTE DE MATERIALES DIVERSOS DE USO VETERINARIO Y UN LOTE DE MEDICAMENTOS. SE GENERAN 10 EMPLEOS FIJOS.
| 44745 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A COCINA ECONOMICA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 53837 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9348 | 9348 | 9348 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL MERCADO MUNICIPAL Y CON LA APORTACION FEDERAL DE $9,348.00 SE DOTA AL PROYECTO DE 1 CAMPANA PIRAMIDE, ADEMAS DE PROPORCIONAR JUEGO DE CUCHILLERIA, OLLAS VAPORERAS, PINZAS DE ACERO INOXIDABLE, COLADOR ANONIZADO, VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, CON ESTO SE GENERAN 3 EMPLEOS FIJOS Y 3 EVENTUALES.
| 44431 |  |  |  | MOBILIARIO A COCINA ECONOMICA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 56313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9279 | 9279 | 9279 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y CON LA APORTACION FEDERAL $9,279.00 SE DOTARA DE PARRILLAS COMERCIALES, ADEMAS DE REQUERIR CAMPANA EXTRACTORA Y CHIMENEA, JUEGO DE MESAS Y SILLAS.CON ELLO SE GENERAN 2 EMPLEOS DIRECTOS Y 2 EVENTUALES.
| 44779 |  |  |  | TALLER DE CARPINTERIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 56317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18879 | 18879 | 18879 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE LLEVARA A ACABO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC Y CON LA APORTACION FEDERAL DE $18,879.00 SE DOTARA AL PROYECTO DE LLAVES STANDART,DESARMADORES, ROTOMARTILLO INALAMBRICO, SARGENTO DE SOLERA 180 CM; SIERRA DE INGLETE DE 10, COMPRESOR BANDA HORIZONTAL, SARGENTO SOLERA DE 150 CM; ADEMAS DE PROPORCIONAR SIERRA LIJADORA DE 10, LIJADORA ORBITAL, ROUTER DE 3 1/4 DE H.P; CLAVADORA NEUMATICA, CON ELLO SE GENERAN 2 EMPLEOS FIJOS Y 2 EVENTUALES.
| 17609 |  |  |  | AMPLIACION DE CARPINTERIA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 709-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17686 |  |  |  | AMPLIACION DE CARPINTERIA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 2558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17654 |  |  |  | AMPLIACION DE CARPINTERIA | 2-PINAL DE AMOLES | LAS CRUCES | RURAL | 5176-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17695 |  |  |  | ARTESANIAS EL TIMBRE DE GUADALUPE | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 1544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17702 |  |  |  | ESTETICA MARTINEZ | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 2030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15606 | 15606 | 15606 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17522 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMIDA MEXICANA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 8104-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | LOS APOYOS NO HAN SIDO ENTREGADOS YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA.
| 17531 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE TALLER DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 4233-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57600 | 57600 | 57600 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYOS NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA.
| 17661 |  |  |  | INSTALACION DE CARNICERIA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 3362-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17544 |  |  |  | INSTALACION DE CARPINTERIA | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 693 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 17682 |  |  |  | PRODUCCION DE ORQUIDEAS EN INVERNADERO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 2169-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL APOYO NO HA SIDO ENTREGADO YA QUE LAS APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y DE LOS BENEFICIARIOS NO ESTAN REPORTADOS A LA FECHA
| 84045 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE HERRERIA LA SANGUIJUELA | 3-ARROYO SECO | SANGUIJUELA | RURAL | OPC-PROD-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS ETC. ESTA OBRA SE INCIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 82261 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE TALLER COSTURA | 3-ARROYO SECO | SAN JUAN BUENAVENTURA | RURAL | OPC PROD-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 68759 | 40968 | 40968 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO ES PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE ROPA INFANTIL ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 83947 |  |  |  | FORTALECIMIENTO HERRERIA EL SALITRILLO | 3-ARROYO SECO | EL SALITRILLO | RURAL | OPC-PROD-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 32111 | 32111 | 32111 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ARTICULOS DE HIERRO. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 84233 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SOCIALES PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | OPC-PROD-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54300 | 54300 | 54300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 84286 |  |  |  | TALLER DE MUJERES AUTOSUSTENTABLES PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | OPC-PROD-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE DESARROLLO RURAL | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8250 | 8250 | 8250 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIA PRIMA. ESTA OBRA SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LA CUENTA BANCARIA NO GENERA INTERES
| 83681 |  |  |  | TALLER DE TALABARTERIA EL QUIRINO | 3-ARROYO SECO | EL QUIRINO | RURAL | OPC-PROD-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA Y HERRAMIENTA PARA FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL. ESTA OBRA SE INICA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 56436 |  |  |  | GRANJA PORCINA LA VIRGEN | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA REFORMA | RURAL | 1OOP22056315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41400 | 41400 | 41400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA ALIMENTO, SEMENTAL PORCINO Y PAGO DE SEGURO
| 55018 |  |  |  | GRANJA PORCINA TILACO | 10-LANDA DE MATAMOROS | TILACO | RURAL | 1OOP22053835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO PARA REALIZARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SE ADQUIRIRA PIE DE CRIA Y ALIMENTO PARA CERDOS.
| 56490 |  |  |  | PRODUCCION DE QUESO | 10-LANDA DE MATAMOROS | MATZACINTLA | RURAL | 1OOP22056316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA VIENTRES BOVINOS Y PAGO DE SEGURO
| 56186 |  |  |  | REHABILITACION Y CAPITALIZACION DE GRANJA PORCINA | 10-LANDA DE MATAMOROS | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | RURAL | 1OOP22056304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, CON EL RECURSO FEDERAL SE ADQUIRIRA JAULAS DE DESTETE, DE MATERNIDAD, COMEDEROS, ALIMENTO PIE DE CRIA Y PAGO DE SEGURO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 55104 |  |  |  | FORTALECICMIENTO GRANJA AGRICOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | LOS RAMÍREZ | RURAL | OP-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | 1 HOMBRE 1 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 18750 | 18750 | 18750 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 10 | 0 | 0% | EL RECURSO SE APLICARA EN LA ADQUICICION DE 10 CABEZAS DE GANADO Y 500 KG DE ALIMENTO. EL TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A $62,500.00 APORTACIION FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 113042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 233846 | 233846 | 233846 | 128427 | 54.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 113129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 233846 | 233846 | 233846 | 160000 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
| 113251 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO HONDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 175385 | 175385 | 175385 | 120000 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113404 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 87692 | 87692 | 87692 | 59665 | 68% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113526 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 146154 | 146154 | 146154 | 100000 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 204615 | 204615 | 204615 | 125792 | 61.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 82482 |  |  |  | TU CASA 2011 EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 2652000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 0 | 0% | LA UNIDAD NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SE TRATA DE 50 ACCIONES O PAQUETES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL. HASTA EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO RECURSO POR PARTE DE SEDESOL QUERETARO.
| 73499 |  |  |  | TU CASA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TC0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 30 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0% | SE CAPTURO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LOS CERRITOS, LA LAJA, SAN JOSE LA LAJA, LA TORTUGA Y SANTILLAN. EL OBJETIVO ES EL PROVEER DE UNA VIVIENDA DIGNA A LOS HOGARES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y PATRIMONIAL.CON DICHA ACCION SE PRESENTE ABATIR EL REZAGO SOCIAL.
| 86628 |  |  |  | TU CASA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TC0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0% | LA CAPTURA SE REALIZO EN EL CAMPO DE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE LA ACCION SE DESARROLLARA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: SAN NICOLAS Y TEQUISQUIAPAN. EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO BRINDAR DE UNA VIVIENDA DIGNA A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE PROBREZA EXTREMA Y PATRIMONIAL.
AMPLIACIÓN
| 113196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 380000 | 380000 | 380000 | 229755 | 60.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 52606 |  |  |  | RECAMARA ADICIONAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DPO/TC/0111/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 90 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1373175 | 1373175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | ACCIÓN | 90 | 36 | 40% | LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE VIVIENDA CON UNA RECAMARA ADICIONAL DE 4X3.7 MTS. CON MUROS DE BLOCK, APLANADOS, LOSA DE CONCRETO,PUERTA Y VENTANA DE HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA DE TODO ESTO EL BENEFICIARIO APORTA LA MANO DE OBRA NECESARIA, ASI COMO EL MAMPOSTEO.
| 23986 |  |  |  | TU CASA 2011 AMPLIACION DE VIVIENDA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TU CASA 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 200 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4004000 | 1600000 | 0 | 0 | 0% | 242 | 0 | ACCIÓN | 200 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SE VAN A BENEFICIAR 200 HOGARES POR LA AMPLIACION DE VIVIENDA, ES DECIR 200 PAQUETES. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD, SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL RECURSO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
MEJORAMIENTO
| 57810 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | C04 050103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
| 52771 |  |  |  | TECHO DE LOSA DE CONCRETO | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DPO/TC/0111/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 62 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2480 | 1860 | 75% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADAS DE 10 CM DE ESPESOR Y DIMENCIONES DE 40 M2, DONDE ATRAVES DEL PROGRAMA SE LES HA DOTADO DEL MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA NECESARIA UNO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ES QUE CUENTEN CON LOS MUROS COMPLETOS.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
CONSTRUCCIÓN
| 57279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 13X122050163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 790 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN ESTE TRIMESTRE, Y QUE POR DIFERENTES RAZONES SOLO SE CUENTA CON EL COMITE DE COMPRAS, CON EL RECURSO FEDERAL SE EJECUTARAN CONCEPTOS COMO MUROS, APLANADOS, ETC.
| 57355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 13X122042772 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1659 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 82250 | 41125 | 41125 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266.34 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LO QUE NO FUE POSIBLE POR SER APROBADA A PRINCIPIOS DE JUNIO Y SOLO SE REALIZO EL COMITE DE COMPRAS, SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE. LOS CONCEPTOS A EJECUTAR CON EL RECURSO FEDERAL ES GUARNICIONES 266.34 M.L. Y BANQUETAS 209.96 METRO CUADRADO.
| 55965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 10-LANDA DE MATAMOROS | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | RURAL | 13X122040754 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 487 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 109.47 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE
| 57522 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 13X122048440 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 275 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 46.74 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y QUE POR SER APROBADA A PRINCIPIOS DE JUNIO YA SOLO SE REALIZO EL COMITE DE COMPRAS Y SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE
| 57235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 13X122034275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 790 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992.39 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y QUE POR DIFERENTES RAZONES NO SE HA INICIADO, SOLO SE CUENTA CON EL COMITE DE COMPRAS POR LO QUE SE INICIARA PROXIMAMENTE.
| 57135 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | PINALITO DE LA CRUZ | RURAL | 13X122048391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 529 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490.69 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO POR LO TARDIO DE LA APROBACION SOLO SE HA REALIZADO EL COMITE DE COMPRAS Y SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE
| 57061 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | SANTA INÉS | RURAL | 13X122048774 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 572 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 258.43 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN ESTE TRIMESTRE PERO DEBIDO LO TARDIO EN LA APROBACION SE REALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE, YA SE CUENTA CON EL COMITE DE COMPRAS.
| 138650 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FAMILIAR | 15-SAN JOAQUÍN | APARTADERO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 780 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, CONSISTE EN LA CONST. DE CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR, CONSISTENTE EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRAVES, CONSTRUCCION DE GRADAS. ASI COMO COLOCACION DE ESTRUCTURA DE VIGA, MONTENES ANGULO DE ACERO PARA TECHO EN UN AREA DE 352 M2
| 138176 |  |  |  | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION | 15-SAN JOAQUÍN | LA GUADALUPANA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 125000 | 62500 | 62500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 270 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE TERCERA EN UN VOLUMEN DE 370 METROS CUBICOS ASENTADOS CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, REFORZADOS CON CASTILLOS Y DALAS DE CERRAMIENTO
| 138769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | APARTADERO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 780 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7980 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES CON PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6-6 CALIBRE 6 DE 12 CENTIMETROS DE ESPESOR CON UN FC= A 250 KG SOBRE CENTIMETRO CUADRADO EN UNA SUPERFICIE DE 7980 M2
| 138607 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | EL DURAZNO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, CONSISTE EN UNA OBRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1235 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2, CED-40, PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 50 M3, CON MAMPOSTERIA DE TERCERA Y DOS CAJAS CAPTADORES
| 138011 |  |  |  | SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE | 15-SAN JOAQUÍN | LA GUADALUPANA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 375000 | 187500 | 187500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE OCHO BIODIGESTORES, EMISOR DE 36 PVC, ALCANTARILLADO S-20 Y RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10, ALCANTARILLADO S-20, 23 POSOS DE VISITA, ASI COMO BASES PARA CANAL DE RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES
MEJORAMIENTO
| 138700 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES | 15-SAN JOAQUÍN | APARTADERO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 48 | 0 | 0% | NO INICIADA. CONSISTE EN EL APOYO CON BECAS ECONOMICAS A 48 ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS
| 138866 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES | 15-SAN JOAQUÍN | LA GUADALUPANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 0 | 0% | NO INICIADA, CONSISTE EN EL APOYO CON BECAS ECONOMICAS A 60 ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS
REHABILITACIÓN
| 137944 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ALBERGUE ESCOLAR | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2500 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50000 | 30048 | 30048 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA,SE SUMINISTRARA EQUIPO DE COMPUTACION, MATERIAL PARA SONIDO, EQUIPO PARA LAVANDERIA, SUMINISTRO DE PINTURA Y REHABILITACION DE SANITARIOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 57800 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 13X122040619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 16 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 16 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 57759 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 13X122040601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 15 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 15 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 57820 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 13X122040611 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 15 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 119500 | 119500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 15 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 57776 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | SANTA INÉS | RURAL | 13X122040377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 7 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 7 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 57742 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | TILACO | RURAL | 13X122040420 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 12 ESTUDIANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 12 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 57838 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 13X122039505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 29 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 29 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
| 58402 |  |  |  | BECAS PARA LA SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 13X122039517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 11 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0% | 1124 | 8 | BECA | 11 | 0 | 0% | SE CUENTA CON LA APORTACION FEDERAL PERO COMO EL PROGRAMA CONSIDERA APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE LIBERE LA APORTACION ESTATAL PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS ESTIMULOS EN EFECTIVO.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 75263 |  |  |  | BECAS | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 3X1-BECAS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 819104 | 81.9% | 0 | 0 | BECA | 1000 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA PARTICIPA EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO , EL MUNICIPIO Y EL CLUB DE MIGRANTES. EL IMPORTE CONSIDERADO ES FEDERAL Y FUE RECIBIDO EL 09 JUNIO 2011 . EL AVANCE FINANCIERO ES DE 81.90% EN EL MES DE JUNIO SE ELABORARON LOS CHEQUES DE LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES Y EN EN MES DE JULIO SE ENTREGARAN DE FORMA FISICA REFLEJADOSE EL AVANCE FISICO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 57611 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 10-LANDA DE MATAMOROS | PINALITO DE LA CRUZ | RURAL | 13X122046108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 20 ESTUDIANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 20 | 0 | 0% | COMO ESTA ACCION COMPRENDE APORTACIONES ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS, SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE DEPOSITE LA PARTE ESTATAL PARA PODER ENTREGAR LAS BECAS.
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 140299 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 024836 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 102489 | 102489 | 102489 | 102489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 3200 | 100% | EL M ONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $307,467.00 DICHO EMPEDRADO FUE CONCLUIDO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2011,SE PAGA CON EL RECURSO FEDERAL UN TOTALDE 1488 JORNALES EN BENEFICIO DE 37 TRABAJADORES EMPLEADOS.
| 76803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL POCITO. | 3-ARROYO SECO | EL POCITO | RURAL | PET-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21713 | 16284 | 16284 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LOS INTERESES ESTAN EN CONCILIACION. LA UNIDAD DE MEDIDA ASI ESTA ESTABLECIDA EN EL ANEXO TECNICO APROBADO POR LA SEDESOL
| 76760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO INICIANDO EN LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA | 3-ARROYO SECO | SANGUIJUELA | RURAL | PET-02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 21713 | 16284 | 16284 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ASI ESTA ESTABLECIDA EN EL ANEXO TECNICO APROBADO POR LA SEDESOL
| 57827 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE (CALLE ATRAS DE LA PRESA) | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | C04 060102 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 667 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 5767 | 5767 | 5767 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57813 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHIVO | RURAL | C04060101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 5767 | 5767 | 5767 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57840 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA | RURAL | C04 060104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 13188 | 13188 | 13188 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57828 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES (LATERALES DE LA IGLESIA) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | C04060103-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 13188 | 13188 | 13188 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 42076 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL AGUACATE | RURAL | 1PET22031495 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 146 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 82622 | 82622 | 82622 | 82622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100% | LA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS CON CLAVE DE INEGI 220100068, SOLO QUE NO ESTA CONSIDERADA EN LA BASE DE DATOS DEL PASH
| 20917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL,LOS ENCINOS,PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | LOS ENCINOS | RURAL | SDA/01/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 78235 | 58676 | 58676 | 32256 | 55% | 0 | 0 | JORNAL | 1397 | 576 | 41.2%
| 20975 |  |  |  | CONTRUCCION DE PRESA FILTRANTES, PUERTO HONDO,SAN JOAQUIN | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO HONDO | RURAL | SDA/02/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 21 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 74083 | 55562 | 55562 | 0 | 0% | 0 | 0 | JORNAL | 1322 | 0 | 0% | EL DIA 20 DE JUNIO SE DIO INICIO A LA OBRA POR LO CUAL TODAVIA NO HAY MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICO
| 21175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL,RANCHO DE GPE,TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SDA/04/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 31103 | 23327 | 23327 | 10752 | 46.1% | 0 | 0 | JORNAL | 555 | 192 | 34.6%
| 21156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL,TIERRA VOLTEADA,TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | TIERRA VOLTEADA | RURAL | SDA/03/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 49798 | 37348 | 37348 | 0 | 0% | 0 | 0 | JORNAL | 889 | 0 | 0% | TODAVIA NO HAY MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO YA QUE ESTAN EN TRAMITE LAS LISTA DE RAYAS
| 68332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EN EL CENTRO | 18-TOLIMÁN | SABINO DE SAN AMBROSIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 608 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 80900 | 80900 | 80900 | 72912 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 188 | 94% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CUAL SE CERRARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
RECONSTRUCCIÓN
| 76693 |  |  |  | RECOSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA LERDO DE TEJADA DE LA COMUNIDAD DE LA ALPUJARRA | 3-ARROYO SECO | ALPUJARRAS | RURAL | PET-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROYO RURAL | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 31229 | 23421 | 23421 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 137378 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO | 15-SAN JOAQUÍN | SAN RAFAEL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 111123 | 111123 | 111123 | 106665 | 96% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.96 | 96% | LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE CAMINO DIFERENTES TRAMOS, EN MATERIAL TIPO C. EXCAVACION PARA CONFORMACION DE CUNETA EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE LIMPIEZAY EXTRACCION DE MATERIAL
MANTENIMIENTO
| 43196 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 120436 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 15 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24200 | 18151 | 18151 | 18151 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.03 | 0.02 | 66.7% | SOLO SE ESTA REPORTANDO LA PARTE FEDERAL YA QUE ES TRIPARTITA FED, EST Y BENEF.
REHABILITACIÓN
| 21325 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL,SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC,AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | SDA/07/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 44672 | 33504 | 33504 | 33504 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 797 | 598 | 75%
| 21347 |  |  |  | REHABILTACION DE CERCO DE PIEDRA,PALOS ALTOS,AMELCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | PALOS ALTOS | RURAL | SDA/08/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57817 | 43362 | 43362 | 43362 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 1032 | 774 | 75%
| 21452 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,EL REJALGAR,ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | EL REJALGAR | RURAL | SDA/10/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 37204 | 27902 | 27902 | 25536 | 91.5% | 0 | 0 | JORNAL | 664 | 456 | 68.7%
| 21406 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,MESA DE AGUA FRIA,ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | MESAS DE AGUA FRÍA | RURAL | SDA/09/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 37450 | 28087 | 28087 | 28087 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 668 | 501 | 75%
| 43234 |  |  |  | LIMPIEZA DE RIO APAPATARO | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 120901 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 30 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 14638 | 10978 | 10978 | 10978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1108 | 830.96 | 75% | SOLO SE REPORTA LA PARTE FEDERAL YA QUE ES TRIPARTITA FED, EST Y BENEF.
| 43341 |  |  |  | LIMPIEZA DE RIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 120936 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLLO AGROPECUARIO | 15 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 11286 | 8464 | 8464 | 8464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1920 | 1439.91 | 75% | SOLO SE REPORTA LA PARTE FEDERAL YA QUE ES TRIPARTITA FED, EST Y BENEF.
| 43033 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO | 8-HUIMILPAN | EL SALITRILLO | RURAL | 120934 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO GROPECUARIO | 25 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 20620 | 15465 | 15465 | 15465 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.75 | 75% | SOLO SE ESTA REPORTANDO LA PARTE FEDERAL YA QUE ES TRIPARTITA FEDE, EST Y BENEF.
| 43105 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 120942 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DEARROLLO AGROPECUARIO | 20 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9104 | 6828 | 6828 | 6828 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.75 | 75% | SOLO SE ESTA REPORTANDO LA PARTE FEDERAL YA QUE ES TRIPARTITA FED, EST Y BENEF
| 21283 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL,TAPONAS,HUIMILPAN | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | SDA/05/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 39906 | 29929 | 29929 | 18256 | 61% | 1269 | 0 | JORNAL | 712 | 326 | 45.8%
| 21300 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,EL VEGIL,HUIMILPAN | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | SDA/06/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 39941 | 29955 | 29955 | 11088 | 37% | 0 | 0 | JORNAL | 713 | 198 | 27.8%
| 112273 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO (BACHEO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TRAMO MOCTEZUMA A MOHONERA DE GUDIÑO) | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 77292 | 77292 | 77292 | 51528 | 66.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 112455 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 320 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 77294 | 77294 | 77294 | 51529 | 66.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 112385 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | RÍO ADENTRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 77293 | 77293 | 77293 | 51529 | 66.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 21466 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDO,SOLEDAD DEL REFUGIO,JALPAN | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DEL REFUGIO | RURAL | SDA/11/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 12587 | 9440 | 9440 | 7840 | 83.1% | 0 | 0 | JORNAL | 224 | 140 | 62.5%
| 21512 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,CARRIZALITO,JALPAN | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZALITO | RURAL | SDA/12/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 31626 | 23719 | 23719 | 16128 | 68% | 0 | 0 | JORNAL | 564 | 288 | 51.1%
| 21547 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,PUERTO HONDO,JALPAN | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO HONDO | RURAL | SDA/13/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33081 | 24810 | 24810 | 7840 | 31.6% | 0 | 0 | JORNAL | 590 | 140 | 23.7%
| 21558 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,LA MARGARITA,LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA MARGARITA | RURAL | SDA/14/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41314 | 30985 | 30985 | 24192 | 78.1% | 0 | 0 | JORNAL | 737 | 432 | 58.6%
| 21574 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE PIEDRA,MALPAIS,LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | MALPAÍS | RURAL | SDA/15/PET/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 19 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41308 | 30981 | 30981 | 30912 | 99.8% | 0 | 0 | JORNAL | 737 | 552 | 74.9%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 143493 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 8 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REFIERE AL TOTAL DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CON ESTOS SE ESTAN PAGANDO LAS COMISIONES BANCARIAS.
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
BIENES MUEBLES
| 54691 |  |  |  | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D1,D2,D3, D4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 461117 | 296192 | 296192 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 159 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES MUNICIPAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN SE RECIBIO EL 28 DE JUNIO DE 2011 POR LO QUE AUN NO HA EJECUTADO ACCION ALGUNA. EL RECURSO SE DESTINARA A LA COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO NU JU ASI COMO ALGUNAS OTRAS AREAS DE ATENCION DEL IQM POR LO QUE SE COMPRARA EQUIPO DE COMPUTO, SILLAS, MESAS, SILLONES, TELEVISIONES, LAVADORAS, SECADORAS ENTRE OTROS BIENES.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 54549 |  |  |  | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | A2,A3,B1.C2, D, T | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 3403319 | 2658215 | 2658215 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL EL RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN SE RECIBIÓ EL 28 DE JUNIO DE 2011 POR LO QUE NO SE HA EJECUTADO ACCION ALGUNA. EL RECURSO SE DESTINARA AL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE CAPACITACION, PROCESOS DE INTERVENCION Y PERSONAL OPERATIVO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 54280 |  |  |  | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | A1,A3,B2,C1D4 A D6,T | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 685706 | 685706 | 685706 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN SE RECIBIO EL 28 DE JUNIO DE 2011 POR LO QUE AUN NO SE HA EJERCIDO. ESTE RECURSO SE DESTINARA A LA OPERACION DE CURSOS DE CAPACITACION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 65721 |  |  |  | DEPORTIVO LA NORIA | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 650427 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 425000 | 425000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85143 |  |  |  | INTERES ACUMULADOS AL TRIM | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | R2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1448 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES INTERES
| 23811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA 2DA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2500 HOBITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA,CONCISTE EN ADOQUINADO, EQUIPAMIENTO URBANO COMO JARDINERAS, ARBOLES, MACETONES, BANCAS. ASI COMO, LA NOMENCLATURA CONSISTENTE EN SEÑALAMEINTOS URBANOS Y CARTELERAS. Y SE TIENE PROGRMADO EJERCER LA OBRA PARA EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 23793 |  |  |  | 3RA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA ALEJANDRO AMIEVA | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 3717 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 2025500 | 299115 | 299115 | 299115 | 100% | 375 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA QUE CONSISTE EN CERCADO PERIMETRAL CON MUROS Y REJACERO. Y EL AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 ES DEL 15%
| 47205 |  |  |  | PARQUE EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 2993892 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD RUBEN JARAMILLO
| 47230 |  |  |  | PARQUE MENCHACA II | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-11-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD MENCHACA II
AMPLIACIÓN
| 21684 |  |  |  | ANDADOR HEROES DE NACOZARI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21601 |  |  |  | PARQUE ALAMEDA ORIENTE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 344 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 21657 |  |  |  | PARQUE LA PAZ, INFONAVIT LA PAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 385 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1680000 | 630000 | 630000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 21171 |  |  |  | PARQUE LA PEÑA, LA PEÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIAPAL | 2370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1360000 | 510000 | 510000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 21641 |  |  |  | PARQUE LOMAS DE SAN JUAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 3410 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 21668 |  |  |  | PARQUE LOMAS DEL PEDREGAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 1620 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 21709 |  |  |  | PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 820 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
MEJORAMIENTO
| 103813 |  |  |  | 22006EMF001 PLAZA CANDILES 2A ETAPA | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 22006EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1245 HOMBRES Y 1278 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1470661 | 1261387 | 1261387 | 0 | 0% | 24970 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CANCHA MULTIDEPORTIVA DE 656.64 M2 DE PISO DE CONCRETO, AREA VERDE,FORESTACION, MURETE PORTAPLACA, BOTES DE SEPARADOR DE BAUSURA,4 BANCAS,PINTURA,ROTULACION,SEVALIZACION,12 LUMINARIAS, Y GRADAS
| 76010 |  |  |  | 22006EMF002 CANCHA DE USOS MULTIPLES TIERRA Y LIBERTAD | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 426 HOMBRES Y 482 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 577465 | 490845 | 490845 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD, LA ACCION ES UNA CANCHA EN LA CUAL SE VAN A REALIZAR AREA VERDE,FORESTACION, UN MURETE PORTAPLACA,SE VA A EQUIPAR CON 3 BOTES SEPARADOR DE BASURA, 4 BANCAS, PINTURA, ROTULACION, SEVALIZACION, 12 LUMINARIAS, GRADAS
| 76078 |  |  |  | 22006EMF003 PLAZA PRINCIPAL LA NEGRETA 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 928 HOMBRES Y 868 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 591874 | 503093 | 503093 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA NEGRETA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLAZA EN LA CUAL SE CONSTRUIRA UNA PISTA DE PATINAJE, PINTURA, FORESTACION, Y BANCAS
| 65473 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 650421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 330000 | 280500 | 280500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 65595 |  |  |  | ESPACVIO DEPORTIVO EL VEGIL | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 650446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50000 | 42500 | 42500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 21718 |  |  |  | CANCHAS SAN ISIDRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 1010 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
| 21729 |  |  |  | PARQUE PEDREGOSO II | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016EMF009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 2650 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 720000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 21331 |  |  |  | ANDADOR HEROES DE NACOZARI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21502 |  |  |  | CANCHAS SAN ISIDRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21250 |  |  |  | PARQUE ALAMEDA ORIENTE, ALAMEDA OTE. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SCRETRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21211 |  |  |  | PARQUE LA PAZ, LA PAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 167000 | 62625 | 62625 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21226 |  |  |  | PARQUE LA PAZ, LA PAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 206000 | 77250 | 77250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21114 |  |  |  | PARQUE LA PAZ, LA PAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL YECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 47000 | 17625 | 17625 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 20979 |  |  |  | PARQUE LA PEÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 47000 | 17625 | 17625 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD E INICIO DE CONFOMACION DE COMITE.
| 21065 |  |  |  | PARQUE LA PEÑA, LA PEÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 105000 | 39375 | 39375 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFOMACION DE COMITE.
| 21037 |  |  |  | PARQUE LA PEÑA, LA PEÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 188000 | 70500 | 70500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21307 |  |  |  | PARQUE LOMAS DE SAN JUAN, LOMAS DE SAN JUAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21268 |  |  |  | PARQUE LOMAS DEL PEDREGAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21542 |  |  |  | PARQUE PEDREGOSO II | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 113000 | 42375 | 42375 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE
| 21557 |  |  |  | PARQUE PEDREGOSO II | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 47000 | 17625 | 17625 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21570 |  |  |  | PARQUE PEDREGOSO II | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 120000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACION DE COMITE.
| 21407 |  |  |  | PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22016ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PRESENTACION DE ACTIVIDAD, E INICIO DE CONFORMACIONDE COMITE.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 65604 |  |  |  | CONTRALORIA 7 | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 65047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500 | 425 | 425 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 65575 |  |  |  | ESTIMULO 3 | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 65043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 13500 | 11475 | 11475 | 3375 | 29.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 6 | 25%
| 65806 |  |  |  | ESTIMULO 6 | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 65046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 15000 | 12750 | 12750 | 5000 | 39.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 10 | 33.3%
| 65697 |  |  |  | ESTIMULO 9 | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 65049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 3000 | 2550 | 2550 | 1000 | 39.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 2 | 33.3%
| 65675 |  |  |  | EVENTO 8 | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 65048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24500 | 20825 | 20825 | 3263 | 15.7% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0.13 | 6.5%
| 65496 |  |  |  | TALLER | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 65041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30000 | 25500 | 25500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 65524 |  |  |  | TALLER 2 | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 65042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 36500 | 31025 | 31025 | 1835 | 5.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.05 | 5%
| 65765 |  |  |  | TALLER 4 | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 65044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40950 | 34808 | 34808 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 65744 |  |  |  | TALLER 5 | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 65045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIF MUNICIPAL | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 56050 | 47642 | 47642 | 1200 | 2.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.02 | 2%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 75309 |  |  |  | 22006ESC001 PLAZA PRINCIPAL LA NEGRETA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006ES001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2HOBRES Y 3 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 19125 | 19125 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REFIEREN AL PAGO MENSUAL DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS
| 75707 |  |  |  | 22006ESC003 PLAZA CANDILES 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 22006ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2 HOMBRES Y 3 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 19125 | 19125 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REFIEREN AL TOTAL DE PAGOS MENSUALES QUE SE VAN A DAR A LOS PROMOTORES COMUNITARIOS
| 75372 |  |  |  | 22006ESC004 PLAZA CANDILES 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 22006ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 80427 H Y 80293 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 202911 | 172475 | 172475 | 1084 | 0.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 0.22 | 2% | LAS ACCIONES SE REFIEREN A 5 CURSOS, 3 EVENTOS, 1 CONTRALORIA,1 TORNEO Y U1 PLAN DE ACTUALIZACION
| 75583 |  |  |  | 22006ESC005 PLAZA CANDILES 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 22006ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 555 HOBRES Y 655 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 98127 | 83409 | 83409 | 2001 | 2.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 16 | 0.16 | 1% | LAS ACCIONES SE REFIEREN A 14 EVENTOS Y 1 TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES
| 75774 |  |  |  | 22006ESC006 CANCHA DE USOS MULTIPLES TIERRA Y LIBERTAD | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2 HOMBRES Y 3 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 22500 | 19125 | 19125 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, LAS ACCIONES SE REFIEREN AL PAGO DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS
| 75732 |  |  |  | 22006ESC007 CANCHA DE USOS MULTIPLES TIERRA Y LIBERTAD | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 72 HOMBRES Y 83 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 81424 | 69210 | 69210 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 0.27 | 3% | LA COLONIA DONDE SE LLEVA A CABO ES TIERRA Y LIBERTAD, Y LAS ACCIONES A REALIZAR SE REFIERE A 8 CURSOS Y 1 CONTRALORIA SOCIAL
| 75756 |  |  |  | 22006ESC008 CANCHA E USOS MULTIPLES TIERRA Y LIBERTAD | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 320 HOMBRES Y 420 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 53915 | 45828 | 45828 | 559 | 1.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0.16 | 2% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN TIERRA Y LIBERTAD, LAS ACCIONES SE REFIEREN A 6 OBRAS DE TEATRO, 1 TALLER Y UN EVENTO
| 75019 |  |  |  | 22006ESC009 PLAZA PRINCIPAL LA NEGRETA 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22006ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 117 HOMBRES Y 98 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 102161 | 86838 | 86838 | 950 | 1.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 0.36 | 4% | LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTA OBRA SON 1 CONTRALORIA SOCIAL, 7 CURSOS Y 1 EVENTO DE GRAFITTI
| 75153 |  |  |  | 22006ES002 PLAZA PRINCIPAL LA NEGRETA 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22006ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 320 HOMBRES Y 420 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 53962 | 45868 | 45868 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A 1 TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES, 1 EVENTO Y 8 OBRAS DE TEATRO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 50277 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO) | RURAL | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 995.54 | 0 | 0%
| 35477 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL APARTADERO | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 29 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 625775 | 625775 | 625775 | 346856 | 55.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 29 | 16 | 55.2%
| 40192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PICACHO | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 58 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1248301 | 1248301 | 1248301 | 407469 | 32.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 58 | 19 | 32.8%
| 49870 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 76667 | 76667 | 76667 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0%
| 49999 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 96667 | 96667 | 96667 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0%
| 42872 |  |  |  | CONSTRUCCION DDE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL BOTHÉ | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 776039 | 776039 | 776039 | 489749 | 63.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 10 | 66.7%
| 41960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE GARABATO | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 26 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 561375 | 561375 | 561375 | 192999 | 34.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 9 | 34.6%
| 40851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RAYO | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 21 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 454043 | 454043 | 454043 | 180894 | 39.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 8 | 38.1%
| 41791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 539909 | 539909 | 539909 | 362564 | 67.2% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 17 | 68%
| 41546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL VARAL | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 239379 | 239379 | 239379 | 159792 | 66.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 8 | 72.7%
| 41104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA BEATA | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 303778 | 303778 | 303778 | 125806 | 41.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 6 | 42.9%
| 41284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LAS SALVAS | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1033637 | 1033637 | 1033637 | 432198 | 41.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 48 | 20 | 41.7%
| 43009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 325245 | 325245 | 325245 | 103240 | 31.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 5 | 33.3%
| 42765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 325245 | 325245 | 325245 | 211630 | 65.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 10 | 66.7%
| 42383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 87 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1870827 | 1870827 | 1870827 | 1260445 | 67.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 87 | 59 | 67.8%
| 41349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | YOSPHÍ | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 51 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1098036 | 1098036 | 1098036 | 658152 | 59.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 51 | 31 | 60.8%
| 42594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ( RED ) | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 286500 | 286500 | 286500 | 81399 | 28.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 4 | 28.6%
| 49203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 116667 | 116667 | 116667 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0%
| 16535 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 1DZP22034005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 34 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | ESTA OBRA TENDRA ABANCE FISICO Y FINANCIERO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE Y SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
| 16570 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 1DZP22033227-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 405000 | 405000 | 405000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 0 | 0% | LA OBRA SE REFLEJARA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL PROXIMO TRIMESTRE Y CONSISTE EN LACONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
| 16527 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 1DZP22034051-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | ESTA OBRA TENDRA ABANCE FISICO Y FINANCIERO EN EL PROXIMO TRIMESTRE,EN LAS OPCIONES DE LOCALIDAD APARESE PUERTO DE TEJAMANIL YA QUE EN EL LISTADO NO APARESE LINDERO DE TEJAMANIL LA CUAL ES LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA ).
| 16621 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 1DZP22033824-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 243000 | 243000 | 243000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 0 | 0% | LA OBRA SE REFLEJARA FISICA Y FIANANCIERAMENTE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE Y CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
| 16654 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 1DZP22034014-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 837000 | 837000 | 837000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 0 | 0% | LA OBRA SE REFLEJARA FISICA Y FIANANCIERAMENTE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE Y CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
| 16627 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 1DZP22034032-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 864000 | 864000 | 864000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 0 | 0% | LA OBRA SE REFLEJARA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL PROXIMO TRIMESTRE Y ES CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
| 57772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | C04 010107 -2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 300 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 575312 | 575312 | 575312 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1809.56 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ | RURAL | C04 010108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 439 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57762 |  |  |  | PISO FIRME | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | C04 010106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 3105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1455421 | 1455421 | 1455421 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 621 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011,
| 57787 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | C04 010109-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 327 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 699714 | 699714 | 699714 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 43921 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 640342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 674743 | 674743 | 674743 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1597 | 0 | 0%
| 43936 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 640309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
| 85160 |  |  |  | INTERES ACUMULADO AL TRIM | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | R2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7046 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES INTERES
| 43673 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 640306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 279023 | 279023 | 279023 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 10 LETRINAS
| 43842 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 640307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 474339 | 474339 | 474339 | 254001 | 53.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 17 | 9.1 | 53.5% | SE CONTRUYEN 17 LETRINAS
| 82550 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 640304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 530143 | 530143 | 530143 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 19 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 19 LETRINAS
| 43853 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | EL FRESNO | RURAL | 640311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 167414 | 167414 | 167414 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 4 LETRINAS
| 43746 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | EL PERAL | RURAL | 640330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 VIVENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 837068 | 837068 | 837068 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 30 LETRINAS
| 43908 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | EL SAUZ | RURAL | 640341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13 LETRINAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 362730 | 362730 | 362730 | 207858 | 57.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 7.44 | 57.2% | SE CONSTRUYEN 13 LETRINAS
| 43871 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 640346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1116091 | 1116091 | 1116091 | 530859 | 47.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 19.02 | 47.6% | SE CONTRUYEN 40 LETRINAS
| 43899 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | EL ZORRILLO (SANTA CRUZ) | RURAL | 640347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 111609 | 111609 | 111609 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 0 | 0% | SE CONSTRUYEN 4 LETRINAS
| 43777 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | LA CUESTA | RURAL | 640310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 362730 | 362730 | 362730 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 13 LETRINAS
| 43760 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | LOS BORDOS | RURAL | 640303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 111609 | 111609 | 111609 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 4 LETRINAS
| 43783 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | NEVERÍAS II | RURAL | 640326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 251120 | 251120 | 251120 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 9 LETRINAS
| 43886 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 640328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 111609 | 111609 | 111609 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 4 LETRINAS
| 43799 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | PÍO XII | RURAL | 640331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 362730 | 362730 | 362730 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 0 | 0% | SE CONTRUYEN 13 LETRINAS
| 82591 |  |  |  | LETRINAS | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 640336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 306925 | 306925 | 306925 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 11 LETRINAS
| 44007 |  |  |  | PISO FIRME | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 640748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 826089 | 619567 | 619567 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5107.46 | 0 | 0%
| 113064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA AMARGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 137500 | 137500 | 137500 | 34142 | 24.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 1.5 | 30%
| 113406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245500 | 245500 | 245500 | 79925 | 32.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 4.5 | 50% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | BARREALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 353500 | 353500 | 353500 | 139247 | 39.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 9.1 | 70% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245500 | 245500 | 245500 | 147024 | 59.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 8 | 88.9% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | EL ÁLAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 164500 | 164500 | 164500 | 57456 | 34.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 3.6 | 60% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 353500 | 353500 | 353500 | 186311 | 52.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 11.7 | 90% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | LA CUCHILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 164500 | 164500 | 164500 | 40956 | 24.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 2.4 | 40% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | MESA DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 218500 | 218500 | 218500 | 54626 | 25% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 3.2 | 40% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 299500 | 299500 | 299500 | 91593 | 30.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 5.5 | 50% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | TIERRA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245500 | 245500 | 245500 | 61425 | 25% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 4.5 | 50% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 113649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 299500 | 299500 | 299500 | 113593 | 37.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 7.7 | 70% | LA FACTURACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 51336 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | BUENAVISTA | RURAL | 1DZP22034020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 396000 | 396000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 1.2 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES, EN ESTA OBRA 3 FAMILIAS NO ACEPTARON LA LETRINA POR LO QUE SE EJECUTARAN 12 LETERINAS Y LA CANTIDAD DE $77,640.00 SERAN REINTEGRADOS A LA FEDERACION
| 51248 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL SABINITO | RURAL | 1DZP22033358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 40 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 214840 | 214840 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0.8 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 51294 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA SIERRITA | RURAL | 1DZP22034015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 35 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 188960 | 188960 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 0.7 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 51183 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA YERBABUENA | RURAL | 1DZP22033356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 35 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 188960 | 188960 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 0.7 | 10% | SE CUENTA CON LIMPIEZA Y TRAZO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES LOS CUALES NO HAN SIDO FACTURADOS.
| 51351 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DEL COROZO | RURAL | 1DZP22034025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 125 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 654800 | 654800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 2.5 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 51206 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | POTRERO DEL LLANO (LA JOYA) | RURAL | 1DZP22033357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 45 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 240720 | 240720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 0.9 | 10% | SE CUENTA CON LIMPIEZA Y TRAZO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES LOS CUALES NO HAN SIDO FACTURADOS.
| 51277 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | 1DZP22033488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 45 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 240720 | 240720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 0.9 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 51227 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | SAN JUANITO | RURAL | 1DZP22033194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 50 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 266600 | 266600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 1 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 51261 |  |  |  | LETRINAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | TANGOJÓ | RURAL | 1DZP22033359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 50 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 266600 | 266600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 1 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO SE TIENE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES
| 106155 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ CARRIZAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 266667 | 266667 | 266667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 266667 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA SE RECIBIERON RECUROS A FIN DEL MES DE JUNIO
| 106310 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE DRENAJE | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ CARRIZAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1959 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA LOS RECUROS SE RECIBIERON A FIN DEL MES DE JUNIO
| 110201 |  |  |  | PISOS FIRMES | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 272 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 657739 | 657739 | 657739 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 272 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 109926 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO | 15-SAN JOAQUÍN | CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 630 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 266667 | 266667 | 266667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EL RECUSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 109574 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA ANA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 400 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 266667 | 266667 | 266667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 68283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 163 VIVIENDAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 431099 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 163 | 0 | 0% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BENEFICIANDO A 163 VIVIENDAS LA CUAL PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
RECONSTRUCCIÓN
| 57609 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | C04 010104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 446 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE REEQUIPAMIENTO QUE ES LA CORRECTA,SE UTILIZARA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57556 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | C04 010103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 158 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | SE CAPTURA EN ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE NO CONTIENE EL DE REEQUIPAMIENTO QUE ES EL CORRECTO,SE UTILIZARA EN LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y ANTIVIRUS Y CABLEADO, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57656 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | C04 010105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 667 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | SES SELECCIONA ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE REEQUIPAMIENTO QUE ES LA CORRECTA,EL GASTO SE REALIZARA PARA LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
AMPLIACIÓN
| 49018 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 36667 | 36667 | 36667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378 | 0 | 0%
| 43705 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 18 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 106667 | 106667 | 106667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1205 | 0 | 0%
| 43782 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 66667 | 66667 | 66667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 563 | 0 | 0%
| 72489 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO DE LOS GALLOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | CERRO DE LOS GALLOS | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 75111 | 75111 | 75111 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | EN EL EXPEDIENTE TECNICO DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ADEMÁS DE REFERIR POSTE, SE CONSIDERAN TAMBIÉN SEIS REGISTROS. EN EL PRESENTE PROYECTO SE REGISTRA AL SEGUNDO TRIMESTRE LA APORTACION FEDERAL, YA QUE LA OBRA EN SI TIENE UN COSTO DE: $ 225,333.00, YA QUE FALTARIA LA APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL AUN NO RECIBIDAS.
| 73576 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIVADA CASTILLO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 189 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 50684 | 50684 | 50684 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LAS METAS A REALIZAR SON UN POSTE MAS TRES REGISTROS. EL TOTAL ANUAL REGISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES SOLAMENTE LA APORTACION FEDERAL, YA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $ 152,052.00, FALTANDO LA APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL NO RECEPCIONADA AUN.
| 49133 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1107 | 0 | 0%
| 73085 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DENERGÍA ELECTRICA CERRO PANDO | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE LA CRUZ | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 107400 | 107400 | 107400 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | LOS SIETE POSTES A INSTALAR TENDRÁN UN COSTO DE $ 322,200.00, YA QUE ES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.- EN ESTE TRIMESTRE SE REFLEJA SOLAMENTE LA APORTACION FEDERAL, QUE ES EL INGRESO HASTA EL MOMENTO, FALTANDO LA APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.
| 106596 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA MARÍA ÁLAMOS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 108334 | 108334 | 108334 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 504 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA LOS RECURSO SE RECIBIERON A FIN DEL MES DE JUNIO
| 108438 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | BARRIO DEL CAMPOSANTO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 70 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 787 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 107472 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 15-SAN JOAQUÍN | SAN ANTONIO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 73667 | 73667 | 73667 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 7 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 107112 |  |  |  | AMPLICIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 15-SAN JOAQUÍN | AGUA DE VENADO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 62333 | 62333 | 62333 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 4 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
| 108536 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | MEDIAS COLORADAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 95 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 86667 | 86667 | 86667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
MEJORAMIENTO
| 35398 |  |  |  | PISO FIRME 1ERA ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1205 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4186205 | 3139654 | 3139654 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 26010.07 | 0 | 0%
| 110899 |  |  |  | EQUIPAMIENTO C.C.A | 15-SAN JOAQUÍN | APARTADERO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 446 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EL RECURSO SE RECIBIO A FIN DEL MES DE JUNIO
REHABILITACIÓN
| 43122 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 1410 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 276 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 145000 | 145000 | 145000 | 88183 | 60.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.68 | 68%
| 50968 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DEL BOSQUE | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 533334 | 533334 | 533334 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 862 | 0 | 0%
| 107617 |  |  |  | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | EL PLÁTANO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41667 | 41667 | 41667 | 21600 | 51.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 25.9 | 51.8%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 47061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | GUADALUPE EL TERRERO | RURAL | 50217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 20127 | 20127 | 20127 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 6 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO ESTO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 30 PERSONAS DE 6 VIVIENDAS.
| 46873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 50129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 17 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 56530 | 56530 | 56530 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 17 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 17 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5 , PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO ESTO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 85 PERSONAS.
| 113692 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 12180 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 113709 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40136 | 40136 | 40136 | 20068 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 113740 |  |  |  | REEQUIPMAIENTO DE CCA | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 41760 | 41760 | 41760 | 20880 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 43400 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 151 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57420 | 57420 | 57420 | 27121 | 47.2% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.47 | 47%
| 43376 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 84 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA COMNCLUIDA A LA FECHA
| 75192 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN NICOLÁS DE LA TORRE | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 950 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
| 51518 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 1DZP22026227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1264 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245920 | 245920 | 73776 | 73776 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.5 | 50% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SE TRABAJA EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO.
| 51408 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | 1DZP22026247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 657 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 7308 | 7308 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.5 | 50% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO FALTA SU INSTALACION
| 51534 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 1DZP22026210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 676 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8120 | 8120 | 2436 | 2436 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.8 | 80% | SE HA SUMINISTRADO EL SOFTWARE(ANTIVIRUS)FALTA SU INSTALACION
| 51438 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 1DZP22026185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1418 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 179800 | 179800 | 53940 | 53940 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.8 | 80% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SE TRABAJA CON BUEN AVANCE EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO
| 51549 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | NEBLINAS | RURAL | 1DZP22026230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 956 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 7308 | 7308 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.5 | 50% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SOFTWARE (ANTIVIRUS) FALTA SU INSTALACION
| 51466 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | SANTA INÉS | RURAL | 1DZP22025899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 489 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 125860 | 125860 | 37755 | 37755 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.7 | 70% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SE TRABAJA EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO
| 53263 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | TILACO | RURAL | 1DZP22026214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 587 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 207640 | 207640 | 62262 | 62262 | 30% | 3618 | 8 | CENTRO | 1 | 0.7 | 70% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SE TRABAJA EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO.
| 51502 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 1DZP22026251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 834 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 7308 | 7308 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.5 | 50% | SE HA SUMINISTRADO EL EQUIPO Y SOLO FALTA SU INSTALACION
OTROS
| 47144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL VARAL | RURAL | 50247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33364 | 33364 | 33364 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 10 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 50 PERSONAS DE 10 VIVIENDAS.
| 47274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 50261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26746 | 26746 | 26746 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 8 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 40 PERSONAS DE 8 VIVIENDAS.
| 47231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 50258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26746 | 26746 | 26746 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 8 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 40 PERSONAS DE 8 VIVIENDAS.
| 47298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PEDRO TENANGO | RURAL | 50262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 26746 | 26746 | 26746 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 17 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 8 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 40 PERSONAS DE 8 VIVIENDAS.
| 47108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 50239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 33364 | 33364 | 33364 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 10 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1 , PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 50 PERSONAS DE 10 VIVIENDAS.
| 47154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. | RURAL | 50250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 9 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30055 | 30055 | 30055 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 9 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 9 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 , PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y SU UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 45 PERSONAS DE 9 VIVIENDAS.
| 47203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 1-AMEALCO DE BONFIL | TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 50255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10199 | 10199 | 10199 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 3 CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TENASDA, PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y UTILIZACION EN LOS HUERTOS Y GRANJAS DE TRASPATIO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL AGUA POTABLE; SE BENEFICIAN 15 PERSONAS DE 3 VIVIENDAS.
| 47369 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO) | RURAL | 50273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 18 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 169238 | 169238 | 169238 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 18 | 0 | 0% | SE INSTALARAN 18 PANELES SOLARES EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 90 PERSONAS.
| 47322 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | CERRO DE LOS GALLOS | RURAL | 50264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9604 | 9604 | 9604 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | SE INSTALARA UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS GALLOS, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 5 PERSONAS EN ESTA VIVIENDA.
| 47341 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL BATÁN | RURAL | 50266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 28271 | 28271 | 28271 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 3 | 0 | 0% | SE INSTALARAN 3 PANELES SOLARES EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 15 PERSONAS.
| 47312 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL CAPULÍN | RURAL | 50263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9604 | 9604 | 9604 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | SE INSTALARA UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN,DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 5 PERSONAS EN ESTA VIVIENDA.
| 47361 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PICACHO | RURAL | 50272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57238 | 57238 | 57238 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 6 | 0 | 0% | SE INSTALARAN 6 PANELES SOLARES EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 30 PERSONAS.
| 47333 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESA DE SAN MARTÍN | RURAL | 50265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 9604 | 9604 | 9604 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | SE INSTALARA UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 5 PERSONAS EN ESTA VIVIENDA.
| 47350 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES | 1-AMEALCO DE BONFIL | PALOS ALTOS | RURAL | 50268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57238 | 57238 | 57238 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 6 | 0 | 0% | SE INSTALARAN 6 PANELES SOLARES EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SE BENEFICIAN 30 PERSONAS.
| 16799 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 1DZP22025839-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1714 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRAN 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO, 10 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 5 ANTIVIRUS CON 3 AÑOS DE VIGENCIA Y UNA ANTENA SATELITAR PARA EXTERIOR. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE .
| 16803 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 1DZP22025862-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRAN 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO Y UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 16852 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1DZP22027691-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRAN 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO Y UN CABLEADO ESTRUCTURADO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 16810 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 1DZP22025868-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 381 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRAN 10 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 ANTIVIRUS CON 3 AÑOS DE VIGENCIA Y UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 16789 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 1DZP22025849-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 411 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245920 | 245920 | 245920 | 245920 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRAN 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO, UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR Y UN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 76144 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO CCA | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | RCCA-CON-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1076 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 237220 | 177915 | 177915 | 177328 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LOS INTERESES ESTAN EN CONCILIACION SE COMPRARA EQUIPO DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y SE ACTUALIZARAN SOFWARE Y HARDWARE
| 75757 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO CCA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | RCCA-PUR-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2037 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 18270 | 18270 | 18270 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE. SE ACTUALIZARAN SOFWARE Y HARDWARE DE EQUIPOS YA EXISTENTES Y ANTIVIRUS. ETC. EL AVANCE ES EN RELACION AL EJERCIDO Y EL MINISTRADO.
| 75667 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | RCCA-AS-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1308 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 18270 | 18270 | 18270 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA SERA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011 EL PORSENTAJE ES EN RELACION AL MINISTRADO Y EL EJERCIDO. SE ACTUALIZA EL SOFWARE Y HARDWARE DE EQUIPOS YA EXISTENTES
| 43418 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CCA | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 640604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 30160 | 30160 | 30160 | 22620 | 75% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.75 | 75%
| 43476 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO CCA | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 640639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 18270 | 75% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.75 | 75%
| 43496 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 640646 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 161008 | 161008 | 161008 | 120756 | 75% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.75 | 75%
| 143530 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 796 | 648 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REFIERE AL TOTAL DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Y CON ESTOS SE ESTAN PAGANDO LAS COMISIONES BANCARIAS.
| 68255 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 534 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA SE LE ASIGNO ACCION LA CUAL FUE LA ADQUISICION DE 10 MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCOS DUROS CON CAPACIDAD DE 160 GB, 10 ANTIVIRUS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
| 68237 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 2688 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA SE LE ASIGNO ACCION LA CUAL FUE LA ADQUISICION DE 10 MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCOS DUROS CON CAPACIDAD DE 160 GB, 10 ANTIVIRUS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 472300000; Ministrado 14: 425920000; Programado 15: 67418128; Ejercido 16: 19949439; Ejercido 17=16/14: 4.7%; Generados 18: 781974; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 248154.23; Ejercidos 22: 3150.15; Ejercidos 23=22/21: 1.3%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 14920 |  |  |  | EJEMPLO 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | FMQ-2011-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 25000000 | 25000000 | 7500000 | 30% | 200000 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO ARANCÓ EN EL MES DE JUNIO Y SE PAGO EL ANTICIPO
PROGRAMAS REGIONALES
| 149972 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORA A LA IMAGEN URBANA "PULIENDO NUESTRAS JOYAS" EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 100000,000
| 149476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL - COLECTOR PLUVIAL PASEO CONSTITUCIÓN - CORREGIDORA NTE. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11000000 | 11000000 | 9408349 | 2822505 | 25.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1250 | 150 | 12% | CONVENIO $ 50000,000
| 149477 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RASTRO MUNICIPAL (QUERÉTARO, QRO.) | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 12000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25000000 | 25000000 | 18991194 | 5697358 | 22.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15% | CONVENIO $ 50000,000
| 149971 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA (CONVENIO 144 MDP) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 581923 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 50000,000
| 150079 |  |  |  | 1, PROYECTO INTEGRAL DE AV. REVOLUCION, ( CONSTR. DE NUEVA VIALIDAD LATERAL, RECTIFICACION DE CANAL Y REHAB. DE LA VIALIDAD EXISTENTE., MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01437 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149981 |  |  |  | 10, CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES PASEO PIRINEOS CONEXIÓN CON CALLE VESUBIO, MUNICIPIO DE QUERETARO LOMA BONITA | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 2011-01447 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4310000 | 4310000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5216 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149982 |  |  |  | 11, ILUMINACIÓN AV. CARRILLO, REV, 20 DE NOV., 18 DE MARZO, ESPUELA DEL FERROCARRIL, CALLE LIBERTAD, FRAY MARTIN DE P, L. D. COLOSIO, AV SAN DIEGO Y C. SAN JOSE (CONSTR. Y REHAB.), CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4302000 | 4302000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1000 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149985 |  |  |  | 14, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO VARIAS COLONIAS, MUNICIPIO DE QUERETARO MIGUEL HIDALGO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01453 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149987 |  |  |  | 16, EMPEDRADO CON MORTERO SECCIÓN ANDADORES DESDE ANDADOR 1 HASTA EL 16, ENTRE AV. 27 A 37 (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO LOMAS DE CASA BLANCA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9159 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149994 |  |  |  | 23, ALUMBRADO PUBLICO AV. PIRINEOS DE AV. DE LA LUZ A CALLE VESUBIO, PARQUE MICROINDUSTRIAL (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO DELEG. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01420 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149996 |  |  |  | 25, CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES PASEO PIRINEOS TRAMO DE POPOCATEPETL A HIMALAYA , MUNICIPIO DE QUERETARO LOMA BONITA | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 2011-01464 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3260000 | 3260000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5350 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149997 |  |  |  | 26, CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON UN CUERPO CON DOS CARRILES CALLE SAN JOSE DE CALLE 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01465 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150000 |  |  |  | 29, CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO CALLE LIBERTAD DE 20 DE NOV. (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01469 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7960.88 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150001 |  |  |  | 30, DREN PLUVIAL COLONIA FUNDADORES (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO FUNDADORES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01418 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150002 |  |  |  | 31, GUARNICIONES, BANQUETAS, ASFALTO, ALUMBRADO Y SEÑALETICA VARIAS CALLES DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.(CALLES NIÑOS HEROES Y V.CARRANZA), MPIO DE QUERETARO , DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2640000 | 2640000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6510 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150003 |  |  |  | 32, SELLADO CON ASFALTO CALLE DIAMANTE DE AV. PLATEROS A CALLE CEBADAL (REEHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO SAN PEDRITO PEÑUELAS III | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01424 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2560000 | 2560000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10822.77 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150004 |  |  |  | 33, CANCHA FUT BOL 7 SECUNDARIA GENERAL LAS AMERICAS. (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO DESARROLLO SAN PABLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01429 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150005 |  |  |  | 34, RED DE DRENAJE PLUVIAL VARIAS CALLES DOL. TABACHINES, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01451 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1455 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150006 |  |  |  | 35, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7, AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES CALLE MAIZ Y SAN JOSE, MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01430 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150007 |  |  |  | 36, CANCHA FUT BOL 7 SECUNDARIA TECNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO EJIDO MODELO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150008 |  |  |  | 37, CANCHA FUT BOL 7 BACHILLERATO CETIS NO. 105 (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO SANTA MARÍA MAGDALENA | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2011-01473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150009 |  |  |  | 38, CANCHA FUT BOL 7 SECUNDARIA TECNICA MIGUEL ANGEL BUONARROTI (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO SAUCES, LOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01434 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150010 |  |  |  | 39, CANCHA FUT BOL 7 SECUNDARIA TECNICA NO. 6 JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA. (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO ZONA IND. BENITO JUAREZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01360 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150011 |  |  |  | 40, CANCHA FUT BOL 7 SECUNDARIA TECNICA NO. 26 CONSTITUYENTES DE QUERETARO. (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO LÁZARO CÁRDENAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150013 |  |  |  | 42, EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO CALLE CONSTITUCION Y CUAUTHEMOC DE 20 DE NOVIEMBRE A INDEPENDENCIA, COL. CONTINENTAL (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO, SRJ | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-01415 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5366 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150014 |  |  |  | 43, ASFALTO SOBRE EMPEDRADO JURICA PUEBLO CALLE LIRIOS, 682 ML (REHABILITACION CON ASFALTO), MUNICIPIO DE QUERETARO JURICA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01477 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2148300 | 2148300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4574 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150035 |  |  |  | 47, BANQUETAS, GUARNICIONES Y REPAVIMENTACIÓN DE AV. ALFONSO REYES (3 PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA) DESDE REVOLUCIÓN HASTA LITERATURA (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO TINTERO, EL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01432 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3090 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150036 |  |  |  | 48, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO ROMERILLAL, EL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01422 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1830 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150037 |  |  |  | 49, EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO JURICA PUEBLO CALLES B. JUAREZ, L.CARDENAS RECUPERACIÓN, L. CARDENAS NUEVO (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO JURICA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1893900 | 1893900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4208.63 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149976 |  |  |  | 5, PUENTE SOBRE DREN EL ARENAL (CONSTRUCCION ), MUNICIPIO DE QUERETARO LOMA BONITA | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 2011-01442 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150040 |  |  |  | 52, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE ESPUELA DEL FERROCARRIL DE AV. CARRILLO A FRAY MARTIN DE PORRES (INCLUYE SEÑALETICA DE LAS CALLES), MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1690000 | 1690000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3060 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150044 |  |  |  | 56, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACION CALLES (AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RURAL), MUNICIPIO DE QUERETARO CERRO DE LA CRUZ | 14-QUERÉTARO | CERRO DE LA CRUZ | RURAL | 2011-01471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150045 |  |  |  | 57, CONSTRUCCION DE RAMPA Y CARRIL DE INCORPORACIÓN A CARRET. 57 INCORPORACION A LA CARRET. 57, MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO, SRJ | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-01468 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4690 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150046 |  |  |  | 58, PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A JURIQUILLA ACCESO JURIQUILLA DE LA GLORIETA HASTA HACIENDA GALINDAS (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO JURIQUILLA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150066 |  |  |  | 59, EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO HACIA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO MONTENEGRO | 14-QUERÉTARO | MONTENEGRO | URBANO | 2011-01463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3333.34 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149977 |  |  |  | 6, PUENTE SOBRE DREN PLUVIAL CALLE CUAUTHEMOC Y NIÑOS HEROES, COL. CONTINENTAL, DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO, SRJ | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-01443 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4198547 | 4198547 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150047 |  |  |  | 60, RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO ROMERILLAL, EL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01423 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1419453 | 1419453 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 720 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150048 |  |  |  | 62, EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO CALLE MELCHOR OCAMPO DE HIDALGO A VICENTE GUERRERO (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO, SRJ | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-01457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5275 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150049 |  |  |  | 63, ASFALTO SOBRE EMPEDRADO Ó EMPEDRADO CON MORTERO DE CALLE PLACER TRAMO CALLE CEBADAL A CALLE ANIMAS (REHABILITACION CON ASFALTO), MUNICIPIO DE QUERETARO LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01455 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3506.5 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150050 |  |  |  | 64, RED DE DRENAJE PLUVIAL VARIAS CALLES DOL. TABACHINES, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01472 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 260 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150068 |  |  |  | 67, CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CALLE FUJIYAMA, MUNICIPIO DE QUERETARO LOMA BONITA | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 2011-01416 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150054 |  |  |  | 69, ELECTRIFICACIÓN BOSQUES DE BELLAVISTA CALLES NOGALES, PIRULES, PINOS Y FRESNOS (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO BOSQUES DE BELLAVISTA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01435 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 586 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150055 |  |  |  | 70, GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES COL. LOMA BONITA, (REHAB. DE CALLES VESUBIO, PICO DE ORIZABA, FUJIYAMA, APENINOS, KILIMANJARO, BLVD. SONORA, PIRINEOS), DELEG. FELIX OSORES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01439 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6666.67 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149980 |  |  |  | 9, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO QRO Y ALUMBRADO PÚB. EN VIALIDAD DE CONEXIÓN ENTRE CARR. A TLACOTE Y PROL. AV. UNIVERSIDAD DE CARRET. AL CAMPO MILITAR A CARRET. AL TLACOTE. (CONSTR.), LA SIERRITA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01445 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149973 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORA A LA IMAGEN URBANA "PULIENDO NUESTRAS JOYAS" EN TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO $ 100000,000
RECONSTRUCCIÓN
| 150078 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 BERNAL- HIGUERILLAS DEL KM 50+000 AL 56+000 | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | CONVENIO $ 100000,000
| 149478 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS EN CABECERA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA JÁUREGUI. | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14000000 | 14000000 | 13098585 | 3929576 | 28.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 3000 | 15% | CONVENIO $ 50000,000
| 149983 |  |  |  | 12, REHAB. DE VIALIDADES, BANQUETAS Y ÁREAS VERDES, ALAMOS II Y III CALLES PASTO ALOMO 3RA, TABACHINES, PASTO OYAMEL, ENREDADERA, ARBOL Y CIRCUITO JARDIN , ALAMOS II, III | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149984 |  |  |  | 13, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y ÁREAS VERDES, CONSTITUYENTES TODA LA COLONIA, MUNICIPIO DE QUERETARO CONSTITUYENTES DEL PARQUE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149986 |  |  |  | 15, REHAB. DE VIALIDADES, BANQUETAS Y ÁREAS VERDES, BURÓCRATA CALLES RAFAELA LOPEZ RAYÓN, MANUELA MEDINA, TOMASA ESTEVEZ, RITA PÉREZ MORENO Y PETRA DE VELAZCO, MUNICIPIO DE QUERETARO BUROCRATA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5647 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149988 |  |  |  | 17, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y ÁREAS VERDES, LAS PLAZAS PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, PASEO DE LA CONCHITA, PASEO DE SAN SEBASTIAN Y PASEO DE LAS PLAZAS, MPIO DE QUERETARO PLAZAS, LAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01454 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7283.11 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149989 |  |  |  | 18, REHAB. DE VIALIDADES ABRAHAM CASTELLANOS, IGNACIO BORREGO, ISIDRO FABELA, JOSÉ MA. LOZANO, LUIS CABRERA, ARMANDO OSTOS, MPIO DE QUERETARO REFORMA AGRARIA I,II | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01456 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3333.34 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149990 |  |  |  | 19, REHAB. DE VIALIDADES, BANQ. Y ÁREAS VERDES, VISTA ALEGRE 3A SEC CALLES BEGOÑA, SANTO DOMINGO, AV. DE LA HUERTAS, TORRESILLAS, PASTEJE Y SAN DIEGO DE LOS PADRES, MPIO DE QRO VISTA ALEGRE III | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9190 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150080 |  |  |  | 2, REINGENIERÍA DE LATERALES CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE (CONSTRUCCION DE LATERALES), MUNICIPIO DE QUERETARO BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | BUENAVISTA | URBANO | 2011-01438 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149991 |  |  |  | 20, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN CAMELLÓN DE AV CORREGIDORA NORTE AV. UNIVERSIDAD HASTA EL MINISTERIO PÚBLICO IX, MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6200 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149992 |  |  |  | 21, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, AREAS VERDES E IMAGEN URBANA (REHABILITACION DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA), MUNICIPIO DE QUERETARO MONTENEGRO | 14-QUERÉTARO | MONTENEGRO | URBANO | 2011-01459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6069 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149993 |  |  |  | 22, REHAB. DE VIALIDADES, GUARNICIONES, BANQ. ALUMBRADO PUB. AREAS VERDES E IMAGEN URBANA . (CONSTR. DE PLAZA, EXPLANADA, PARADERO DE AUTOBUSES, ALUMBRADO PÚB. Y REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL NABO | 14-QUERÉTARO | EL NABO | RURAL | 2011-01461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7008 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149995 |  |  |  | 24, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, AREAS VERDES E IMAGEN URBANA.(CALLES MAR CASPIO Y MAR CARIBE), MUNICIPIO DE QUERETARO MOMPANI | 14-QUERÉTARO | MOMPANÍ | RURAL | 2011-01462 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6720 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149998 |  |  |  | 27, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y BANQUETAS, ÁREAS VERDES, CIMATARIO CALLES FRAY VASCO DE QUIROGA Y FRAY PEDRO DE GANTE, MUNICIPIO DE QUERETARO CIMATARIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7269.52 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149999 |  |  |  | 28, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y ÁREAS VERDES, ESTRELLA CALLE PINAL DE AMOLES, PEÑAMILLER, TOLIMAN, JALPAN, RICARDO FLORES MAGÓN Y TEQUISQUIAPAN, MUNICIPIO DE QUERETARO ESTRELLA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01467 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4493.59 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149974 |  |  |  | 3, REGENERACIÓN URBANA DE ALAMEDA HIDALGO ALAMEDA HIDALGO, CENTRO HISTORICO (REHABILITACION DE ZONA ALEDAÑA), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 600000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149975 |  |  |  | 4, REINGENIERÍA DEL CRUCERO DE AV. TECNOLÓGICO Y AV. UNIVERSIDAD AV. TECNOLÓGICO Y AV. UNIVERSIDAD (CONSTRUCCION), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 600000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150012 |  |  |  | 41, REHABILITACIÓN DE FACHADAS, PLAZA PRINCIPAL, AREA DEPORTIVA, CRUCERO Y UN KIOSKO CALLE MORELOS Y ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE QUERETARO SAN PEDRO MARTIR | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRO MARTIR | URBANO | 2011-01474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4256 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150015 |  |  |  | 44, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN CAMELLÓN DE AV PASTEUR SUR DE CONSTITUYENTES A CARR. 57 (3 PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01478 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1921.58 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150016 |  |  |  | 45, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN CAMELLÓN DE AV CORREGIDORA SUR DE CONSTITUYENTES A CARR. 57 (3 PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA), MUNICIPIO DE QUERETARO CENTRO HISTORICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740.42 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150017 |  |  |  | 46, REHABILITACIÓN EN DIFERENTES CALLES CALLE INGENIEROS DE JOSE ALMICAR VIDAL A ESPERANZA MC CORMICK, MUNICIPIO DE QUERETARO ERA, LA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01433 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4355 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150038 |  |  |  | 50, REENCARPETADO DE PAVIMENTO, REHABILTACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES Y PDC REENCARPETADO DE PAVIMENTO, 1,778 ML, REHABILITACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES (REHABILITACION), UNIÓN MAGISTERIAL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01419 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6120 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150039 |  |  |  | 51, REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARSELLA 2A ETAPA CALLE MARSELLA DE JUAN DE LUNA A CALLE FUENTES (REHABILITACION), MUNICIPIO DE QUERETARO FUNDADORES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01428 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5785.65 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150041 |  |  |  | 53, REHAB. DE VIALIDADES, BANQUETAS Y AREAS VERDES, LOMA DORADA CALLE LOMA DE CANADA, LOMA DE TOLIMAN Y COLOCACIÓN DE LIRIO PERSA EN CAMELLÓN, CIMATARIO, LOMA DORADA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2649 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150042 |  |  |  | 54, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA JURICA PUEBLO DREN SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE QUERETARO JURICA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1572080 | 1572080 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 190 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150043 |  |  |  | 55, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE UN CUERPO DE DOS CARRILES DE 8.2 METROS PROMEDIO CALLE 20 DE NOV. DE AV. CARRILLO A 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01475 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2256.36 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150067 |  |  |  | 61, REHAB. Y COMPL. DEL ALUMB. PÚB. EN LAS VIALIDADES ASFALTADAS Y ESPACIOS PÚB. CALLES I. CONCEPCIÓN, I. L. CARDENAS, UAQ, JAVIER MINA, MORELOS, HIDALGO, CORREGIDORA, I. IZUCAR, SAN PEDRO MARTIR | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRO MARTIR | URBANO | 2011-01460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 64 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150051 |  |  |  | 65, REHABILITACIÓN DE ANDADOR PRIMAVERA Y CALLE OTOÑO ANDADOR PRIMAVERA, TRAMO DE AV. CORREGIDORA A CALLE OTOÑO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE QUERETARO SAN SEBASTIAN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2442.87 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150052 |  |  |  | 66, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS JURICA PUEBLO CALLES LIRIO, BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE QUERETARO JURICA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1185720 | 1185720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 150053 |  |  |  | 68, REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 DE NOV. DE AV. CARRILLO A 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE QUERETARO CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149978 |  |  |  | 7, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN EL CUERPO NORTE DEL RÍO QUERÉTARO DE CARRET. AL CAMPO MILITAR A CARRET. AL TLACOTE, MUNICIPIO DE QUERETARO SIERRITA, LA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01425 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
| 149979 |  |  |  | 8, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN CAMELLÓN DE AV CONSTITUYENTES DE AV. TECNOLOGICO A BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERETARO CONSTITUYENTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 0 | 0% | CONVENIO $ 250000,000
FIDEM
CONSTRUCCIÓN
| 44786 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL EL JACAL Y REHABILITACIÓN DE AV. EL JACAL, DE LA CALLE HDA. GRANDE AL LIMITE MUNICIPAL, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | CIUDADANIA DE LAS COLONIA ANEXAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD JARDINES DE LA HACIENDA
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
MEJORAMIENTO
| 105327 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES ES CANDILES 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | FOPAM 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 13213 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1599600 | 920000 | 920000 | 0 | 0% | 51 | 0 | METRO CUADRADO | 2166 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2166 METROS DE EMPEDRADO
| 105480 |  |  |  | MJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN SAN JOSE DE LOS OLVERA | 6-CORREGIDORA | SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | URBANO | FOPAM 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 16091 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 930 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 376588770; Ministrado 14: 179767471; Programado 15: 179767471; Ejercido 16: 135819692; Ejercido 17=16/14: 75.6%; Generados 18: 607347; Ejercidos 19: 169370; Ejercidos 21: 41722; Ejercidos 22: 40783; Ejercidos 23=22/21: 97.7%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 17657 |  |  |  | CYT-SP-TRIM2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-CECYTEQ-0630SP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 34734075 | 18280973 | 18280973 | 16159567 | 88.4% | 33756 | 33756 | ALUMNO | 4050 | 3659 | 90.3% | SE TIENE PROGRAMADA UNA MATRICULA DE 4,050 ALUMNOS, EN EL CICLO ESCOLAR 2011-2012. SE CONSIDERA EL AMBITO RURAL Y URBANO YA QUE LOS PLANTELES ESTAN EN AMBAS ZANAS.
| 104719 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SERVICIOS PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO | 1715 TRABAJADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 186886481 | 97335516 | 97335516 | 97335516 | 100% | 162680 | 70329 | OTROS | 24 | 12 | 50% | CONFORME AL OFICIO CSPA/0322/III/2011 DE FECHA 18 DE MARZO 2011, DAN A CONOCER EL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2011 PARA ESTA ENTIDAD. EN ESTE TRIMESTRE YA SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL AL MES DE JUNIO, QUEDANDO POR EJERCER AL 30 DE JUNIO UN IMPORTE DE $ 92,351.34.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17693 |  |  |  | CYT-GOP-TRIM2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-CECYTEQ-0630GOP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 2329805 | 1164900 | 1164900 | 1164900 | 100% | 361 | 361 | ALUMNO | 4050 | 3659 | 90.3% | SE TIENE PROGRAMADA UNA MATRICULA DE 4050 ALUMNOS EN EL CICLO ESCOLAR 2011-2012. SE CONSIDERA EL AMBITO RURAL Y URBANO YA QUE LOS PLANTELES ESTAN EN AMBAS ZONAS.
| 105225 |  |  |  | MATERIALES Y SUM Y SERV GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MATERIAL Y SUM SERV | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO | 26479 ALUMNOS SEMESTRE 2011 A | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 15060517 | 7530258 | 7530258 | 7530258 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 26479 | 26479 | 100% | RECURSO QUE OTORGA LA FEDERACIÓN PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, ORIGINALMENTE SE INCLUYERON EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES, PERO CONFORME SE HA REQUERIDO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS AL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. EN ESTOS CAPÍTULOS NO SE CONSIDERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DADO QUE EL TOTAL DE LOS RENDIMIENTOS SE CONCENTRAN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN ALUMNOS, DADO QUE SON A LOS QUE SE LES DA ATENCIÓN Y EL DATO ANOTADO CORRESPONDE AL NUMERO DE ALUMNOS OFICIALES INSCRITOS EN EL SEMESTRE 2011 A
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
SERVICIOS PERSONALES
| 70666 |  |  |  | ICATEQ-SP-02-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICATEQ-SP-02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 20466534 | 9338966 | 9338966 | 8233201 | 88.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 3467 | 3467 | 100% | LA PLANTILLA ESTA AUTORIZADA POR SEP-MEX, SE CUENTA CON UNA BASE DE DATOS EN ACCES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LA CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA QUINCENAL, ADEMÁS EN LA PAGINA WEB WWW.ICATEQ.EDU.MX SE TIENE PUBLICADO EL TABULADOR DE SUELDO EN EL ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACION.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 70959 |  |  |  | ICATEQ-OGO-01-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICATEQ-OGO-01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 2111358 | 116858 | 116858 | 251286 | 215% | 64924 | 64924 | ALUMNO | 3467 | 3467 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL MONTO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE $134,428,00 LA CUAL SE A TOMADO DE LOS SERVICIOS PERSONALES. CABE MENCIONAR QUE LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA ESTE EJERCICIO ETIQUETO LA CANTIDAD DE 1,994,500 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43383 |  |  |  | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18368895 | 5510669 | 5510669 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 101555 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 468200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REFIEREN A LA INSTALACION DE RED LOCAL, (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION) Y ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACIONES (RADIOS MOVILES)
OTROS
| 101452 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7963400 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 0 | 0% | LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE SON ADQUISICION DE ARMAMENTO, EQUIPO DE TRANSPORTE, VESTUARIO, KIT DE ACCESORIOS, PROTECCION DE PERSONAL, Y EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO, EN EL MES DE JULIO SE EMPEZO A EJERCER ESTE PROYECTO
| 23979 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACION DE L PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | SE BENEFICIAN TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO POR LA MAYOR SEGURIDAD APORTADA POR LAS FUERZAS POLICIACAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 3992400 | 99.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 40 | 40% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, EL AVANCE ES DEL 40% DEL TOTAL ANUAL. EN ESTE TRIMESTRE SE EJERCIO EL RECURSO MINISTRTADO, QUEDANDO POR RECIBIR $6,000,000.00 EN ESTE TRIMESTRE SE HAN ADQUIRIDO EQUIPAMIENTO POLICIACO COMO LINTERNAS, CAMISOLAS,PANTALONES,ZAPATOS,GORRAS,CHAMARRAS,FORNITURAS,INSIGNIAS, VESTUARIO GRUPO TACTICO. CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. 1 PATRULLA EQUIPADA Y CHALECOS BALISTICOS.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 101672 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | LAS UNIDAD DE MEDIDA SON TRES PROGRAMAS: 2 PROGRAMA DE JOVENES ESTUDIANTES QUE PERMITAN CONVERTIRLOS EN AGENTES DE CAMBIO, Y UNA CREACION DE REDES DE MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA CONSTRUCCION DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
| 101403 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 568400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35446 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE DIVIDEN EN GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO,TECNICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO,MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO,FORTALECIIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL, PREVENCION DEL DELITO, EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES, Y EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA, ESTOS SE EMPEZARAN A EJERCER EN CUANTO SE RECIBA EL RECURSO
| 43328 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2174.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43331 |  |  |  | AMPLIACION DEL LECTOR DE PLACAS FIJO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2177.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9880000 | 9880000 | 9880000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43313 |  |  |  | ASEGURAMIENTO VEHICULAR | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2159.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43332 |  |  |  | BIOMETRIA DE DOS TIPOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2178.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 271100 | 271100 | 271100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43316 |  |  |  | CALZADO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2162.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1237500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43311 |  |  |  | CAMION PLATAFORMA TIPO JUNGLA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2157.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43314 |  |  |  | CAMISOLAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2160.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43364 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS DE PREVENSION SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2191.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43321 |  |  |  | CHALECOS BALISTICOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2167.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1057456 | 1057456 | 1057456 | 1057456 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43318 |  |  |  | CHAMARRAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2164.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43312 |  |  |  | COMANDANCIA MOVIL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2158.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5200000 | 75 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43296 |  |  |  | COMPETENCIAS PROFESIONALES INSTRUCT. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2143.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43297 |  |  |  | COMPETENCIAS PROFESIONALES MANDO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2144.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43333 |  |  |  | CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS CON PLATAFORMAMEXICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2179.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4875600 | 4875600 | 4875600 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 39362 |  |  |  | CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA POLICIA PREVENTIVO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2135.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 108100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43289 |  |  |  | CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2136.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43290 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2137.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43291 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO Y MANEJO DE EMOCIONES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2138.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43361 |  |  |  | DIAGNOSTICO SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2187.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43330 |  |  |  | EQUIPO INFORMATICO (PC) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2176.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 243100 | 243100 | 243100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43304 |  |  |  | EVAL. DE HAB. DEST. Y CONOC GRALES. Y DEL DESEMP. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2151.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 259700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43305 |  |  |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SOFTWARE) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2152.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43307 |  |  |  | EVALUACION INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2153.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 127999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43292 |  |  |  | FORMADOR DE FORMADORES I Y II | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2139.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43365 |  |  |  | FORTALESCER LAS INICIATIVAS Y ACCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2192.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43317 |  |  |  | GORRAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2163.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43293 |  |  |  | GRUPO TACTICO PARA OPERATIVO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2140.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43295 |  |  |  | HAB. DEST. Y CONOC IMPLEMENTACION | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2142.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43294 |  |  |  | HABILIDADES GERENCIALES PARA MANDO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2141.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43306 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CARRERA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2193.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2695000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43369 |  |  |  | INTEGRAR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA POLICIA PARA LA ATENCION DE VIOLENCIA INTRFAMILIAR Y DE GENERO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43363 |  |  |  | INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS DESDE EL ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2189.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43325 |  |  |  | KIT ACCESORIOS ARMAMENTO GRUPO TACTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2171.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43323 |  |  |  | KIT DE ACCESORIOS GRUPO TACTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2169.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43322 |  |  |  | KIT DE VESTUARIO GRUPO TACTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2168.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43324 |  |  |  | KIT EQUIPO DE PROTECCION GRUPO TACTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2170.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 600000 | 571300 | 571300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43326 |  |  |  | KIT UTENSILLOS GRUPO TACTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2172.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43320 |  |  |  | LIBRETAS Y BOLIGRAFOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2166.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 216400 | 36400 | 36400 | 20368 | 56% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43319 |  |  |  | LINTERNAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2165.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 155400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43327 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2173.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43298 |  |  |  | MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO INSTRUCTORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2145.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43299 |  |  |  | MARCO LEGAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2146.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43300 |  |  |  | MODELO POLICIAL PARA MANDOS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2147.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43308 |  |  |  | MUNICION ARMA CORTA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2154.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43309 |  |  |  | MUNICION ARMA LARGA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2155.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43329 |  |  |  | NO BREAK | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2175.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19800 | 19800 | 19800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43367 |  |  |  | OBSERVATORIO ACREDITADO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43368 |  |  |  | OBSERVATORIO ACREDITADO QUE MANTENGA EN OPERACIÓN EL SISTEMA INTEGRAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43315 |  |  |  | PANTALONES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2161.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43310 |  |  |  | PICK UP DOBLE CABINA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2156.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8625000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43362 |  |  |  | PLAN MUNICIPAL O DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F. DE PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2188.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 56910 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 310180 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS PENDIENTES POR ASIGNAR
| 43371 |  |  |  | PROGRAMA DE JOVENES ESTUDIANTES QUE PERMITAN CONVERTIRLOS EN AGENTES DE CAMBIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2116.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43370 |  |  |  | PROGRAMAS ENFCADOS A DISMINUIR LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA Y QUE PROPICIEN EL COMPROMISO ACTIVO DE LOS JOVENES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2116.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43334 |  |  |  | PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SITE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2180.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3465600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43335 |  |  |  | PROYECTO DE REDUNDANCIA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2181.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3504800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43336 |  |  |  | RADIOCOMUNICACIONES. DIADEMAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2182.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18700 | 11500 | 11500 | 11477 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43337 |  |  |  | RADIOCOMUNICACIONES. DIADEMAS 066 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2183.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 60000 | 50300 | 50300 | 50228 | 99.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43338 |  |  |  | RADIOCOMUNICACIONES INTERRUMTORES DE PIE PARA RADIOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2184.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43366 |  |  |  | RECORRIDOS EXPLORATORIOS PARA RESPONDER A NECESIDADES DE PREVENCION SITUACIONAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1520000 | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43302 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO OPERATIVO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2149.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43301 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA MANDO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2148.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43303 |  |  |  | TECNICAS POLICIALES PARA OPERATIVO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2150.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43359 |  |  |  | TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS (ANTENA EDUSAT) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2185.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 43360 |  |  |  | TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS PANTALLAS 22" | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2186.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35000 | 35000 | 35000 | 13035 | 37.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 1547 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 3975742665; Ministrado 14: 1984987492; Programado 15: 1984987492; Ejercido 16: 1963601076; Ejercido 17=16/14: 98.9%; Generados 18: 1574323; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 48; Ejercidos 22: 24; Ejercidos 23=22/21: 50%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 54791 |  |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 502 GASTOS INVERSION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 6530256 | 3265126 | 3265126 | 275959 | 8.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 12 | 6 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE MESES DEL AÑO QUE SE TIENE PROYECTADO PAGAR, CORRESPONDIENTE A 180 METAS QUE CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE USEBEQ.
SERVICIOS PERSONALES
| 54692 |  |  |  | NOMINAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 501 SUELDOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 3886818147 | 1940525235 | 1940525235 | 1930794709 | 99.5% | 1574323 | 0 | PROYECTO | 24 | 12 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS PAGAR DURANTE EL EJERCICIO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 54729 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 502 GASTOS OPERACION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 82394262 | 41197131 | 41197131 | 32530408 | 79% | 0 | 0 | COMPROMISO | 12 | 6 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS MESE DEL AÑO EN LOS CUALES SE TIENE PROYECTADO PAGAR APROXIMADAMENTE 180 METAS CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA USEBEQ.
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1151226792; Ministrado 14: 540617251; Programado 15: 541022023; Ejercido 16: 456029226; Ejercido 17=16/14: 84.4%; Generados 18: 595125; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 861160; Ejercidos 22: 861160; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 76695 |  |  |  | 1 SP C 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 SP C 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 244099701 | 113803414 | 113950236 | 112950193 | 99.3% | 595125 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 182596 | 182596 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. DEBIDO A QUE EL RECURSO ES FEDERAL ESTE ES EJERCIDO SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SHCP. SE INFORMA QUE SESEQ REPORTA LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO CONSIDERANDO EL RANGO DE LA POBLACIÓN ABIERTA SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN MÉDICA Y A LA CUAL SIN EXCEPCIÓN SE LE BRINDA POR SESEQ DICHO SERVICIO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS Y EJERCIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERA UNA COBERTURA TOTAL DE ACUERDO AL PORCENTAJE SEÑALADO.
| 76797 |  |  |  | 1 SP G 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 SP G 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 26153540 | 12205765 | 12208964 | 12114254 | 99.3% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 19564 | 19564 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. DEBIDO A QUE EL RECURSO ES FEDERAL ESTE ES EJERCIDO SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SHCP. SE INFORMA QUE SESEQ REPORTA LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO CONSIDERANDO EL RANGO DE LA POBLACIÓN ABIERTA SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN MÉDICA Y A LA CUAL SIN EXCEPCIÓN SE LE BRINDA POR SESEQ DICHO SERVICIO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS Y EJERCIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERA UNA COBERTURA TOTAL DE ACUERDO AL PORCENTAJE SEÑALADO.
| 76743 |  |  |  | 1 SP P 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 SP P 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 585781973 | 260247441 | 260457684 | 258296282 | 99.3% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 438186 | 438186 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. DEBIDO A QUE EL RECURSO ES FEDERAL ESTE ES EJERCIDO SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SHCP. SE INFORMA QUE SESEQ REPORTA LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO CONSIDERANDO EL RANGO DE LA POBLACIÓN ABIERTA SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN MÉDICA Y A LA CUAL SIN EXCEPCIÓN SE LE BRINDA POR SESEQ DICHO SERVICIO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS Y EJERCIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERA UNA COBERTURA TOTAL DE ACUERDO AL PORCENTAJE SEÑALADO.
| 76849 |  |  |  | 1 SP R 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 SP R 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 43589234 | 20303755 | 20348263 | 20151531 | 99.3% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 32606 | 32606 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. DEBIDO A QUE EL RECURSO ES FEDERAL ESTE ES EJERCIDO SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SHCP. SE INFORMA QUE SESEQ REPORTA LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO CONSIDERANDO EL RANGO DE LA POBLACIÓN ABIERTA SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN MÉDICA Y A LA CUAL SIN EXCEPCIÓN SE LE BRINDA POR SESEQ DICHO SERVICIO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS Y EJERCIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERA UNA COBERTURA TOTAL DE ACUERDO AL PORCENTAJE SEÑALADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 77200 |  |  |  | 1 GO C 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 GO C 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 26346870 | 13634208 | 13634208 | 5341220 | 39.2% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 19708 | 19708 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE APLICAN PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.
| 77174 |  |  |  | 1 GO G 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 GO G 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE EDO DE QUERETARO | - | - | 34500321 | 18225108 | 18225108 | 7139711 | 39.2% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 25808 | 25808 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE APLICAN PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.
| 77187 |  |  |  | 1 GO P 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 GO P 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 185826546 | 99153524 | 99153524 | 38843530 | 39.2% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 139005 | 139005 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE APLICAN PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.
| 77166 |  |  |  | 1 GO R 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 GO R 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | - | 4928607 | 3044036 | 3044036 | 1192505 | 39.2% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 3687 | 3687 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE APLICAN PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.
|  |  | FAIS |  |  | 13: 574745482; Ministrado 14: 344847276; Programado 15: 355038348; Ejercido 16: 88989224; Ejercido 17=16/14: 25.8%; Generados 18: 1480554; Ejercidos 19: 2036; Ejercidos 21: 584207.56; Ejercidos 22: 109385.86; Ejercidos 23=22/21: 18.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 58847 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DEL RIO, APORTACIÓN ESTATAL FIDEICOMISO 1977 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00012C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76030054 | 45618030 | 76030054 | 11000000 | 24.1% | 375261 | 0 | OTROS | 1 | 0.45 | 45% | METAS: HOSPITAL
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 16944 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 25-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 15-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 194275 | 194275 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | TEMASCALES | RURAL | 16-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 237447 | 237447 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ATAPA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 26-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 280619 | 280619 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CEBOLLA | RURAL | 11-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 410135 | 410135 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE (80 M3) Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 09-01031-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 129516 | 129516 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16927 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 19-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 237447 | 237447 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16921 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL NARANJO | 2-PINAL DE AMOLES | EL NARANJO | RURAL | 18-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 16849 | 2.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.02 | 2% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 16918 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE ARROYO HONDO | RURAL | 17-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 68711 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 3-ARROYO SECO | LA MOHONERA | RURAL | AP-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 RED DE DISTRIBUCION. SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 68714 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE AYUTLA -PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | AP-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011. RED DE TUBERIA Y DISTRIBUCION. SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 57034 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO | RURAL | SC-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 50472 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | SC-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 50527 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ | RURAL | SC-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 103040 |  |  |  | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 33334 | 33334 | 33334 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 68727 |  |  |  | CAPTACION DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EL CARRIZALILLO | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZALILLO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 612 | 0 | 0%
| 68740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EL CAMPAMENTO | 13-PEÑAMILLER | EL CAMPAMENTO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1351 | 0 | 0%
| 68728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 13-PEÑAMILLER | EL PARAÍSO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 68738 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | 13-PEÑAMILLER | EL OJO DE AGUA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 675 | 0 | 0%
| 68742 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CUESTA COLORADA | 13-PEÑAMILLER | CUESTA COLORADA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260071 | 260071 | 260071 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8972 | 0 | 0% | ESTA OBRA TENDRA MOVIMIENTO EL PROXIMO TRIMESTRE
| 68730 |  |  |  | SISTEMA DE EGUA POTABLE 2DA ETAPA LOS ALAMOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1351 | 0 | 0%
| 68746 |  |  |  | TUBERIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE COMEDEROS | 13-PEÑAMILLER | EL COMEDERO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45281 | 45281 | 45281 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ICINIARA EL PROXIMO TRIMESTRE
| 29970 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, AVENIDA DE LAS FLORES, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE II, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 264094 | 264094 | 264094 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD JARDINES DE SAN JOSE II
| 31099 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE 7 A CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE SIMON BOLIVAR DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE 4 Y CALLE 7 DE BENITO JUAREZ A CALLE 4 COLONIA LIBERTADORES DE AMERICA, | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 281613 | 281613 | 281613 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD LIBERTADORES DE AMERICA
| 30322 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, CALLE JARDIN DE ALCATRACES, JARDIN DE GARDENIAS, JARDIN DE ORQUIDEAS, JARDIN DE TULIPANES, COLONIA. JARDINES DE SAN JOSE IV, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 909000 | 909000 | 909000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD JARDINES DE SAN JOSE IV
| 29889 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, CALLE NOGALES, PIRULES, PINOSY FRESNOS, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-11-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 876314 | 876314 | 876314 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD BOSQUES DE BELLAVISTA
| 30648 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE SOLIDARIDAD DE REVOLUCIÓN AL FINAL DE LA CALLE, CALLE S/N DE 16 SEPTIEMBRE AL FINAL DE LA CALLE Y REVOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD A CALLE S/N, COL. LA CAMPANA, JURICA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 498504 | 498504 | 498504 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD JURICA PUEBLO
| 31082 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE 6, 7, 5 Y 3, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 412867 | 412867 | 412867 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO
| 30671 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SAN MATEO, SAN PEDRO, SAN ANTONIO Y SAN MARCOS, COLONIA REAL DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 330959 | 330959 | 330959 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD REAL DE SAN PEDRO
| 74757 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y FERNANDO MONTES DE OCA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54628 | 32950 | 32950 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 0 | 0% | BARRIO DE LA MAGDALENA (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 120.00 ML. TUBERIA PVC 2 DIAMETRO.
AMPLIACIÓN
| 18213 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | QUIOTILLOS | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 485 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18155 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 585667 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 41 | 58.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 70 ACCIONES. SE MENCIONAN ALGUNAS DE LAS COMUNIDADES QUE SE HAN VISTO BENEFFICIADAS: EL PICACHO, RINC N DE AGUA BUENA, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, SANTIAGO MEXQUITITLAN, YOSPI, Y MESILLAS
| 16856 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 02-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435375 | 187961 | 187961 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16907 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 13-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16875 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 08-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 237447 | 237447 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16940 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 23-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16873 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 06-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 194275 | 194275 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16874 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 07-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 215861 | 215861 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NOSE HA INICIADO LA OBRA
| 16869 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 05-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 237447 | 237447 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16885 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MURCIELAGO 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 12-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18122 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA LA CUEVA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 28-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 237447 | 237447 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16880 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 10-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 410135 | 410135 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16934 |  |  |  | TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 21-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 57186 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BLANCO | RURAL | SC-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 83750 | 83750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 50384 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL | RURAL | SC-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57289 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS AMOLITOS | RURAL | SC-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARÍA DE GRACIA | RURAL | SC-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 50306 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR LA VEGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | SC-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 57045 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 1 | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO | RURAL | SC-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57057 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 2 | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS DOS | RURAL | SC-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 83221 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CDI | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 610246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83647 | 83647 | 25094 | 25094 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.29 | 29% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83261 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CDI | 8-HUIMILPAN | LA HACIENDITA | RURAL | 610217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 614894 | 614894 | 184468 | 184468 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.29 | 29% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 68722 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256040 | 256039 | 256039 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3916 | 0 | 0%
| 68733 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE PUERTO DE LA GUITARRA | 13-PEÑAMILLER | EL PUERTO DE LA GUITARRA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 0 | 0%
| 68743 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA LA VEGA | 13-PEÑAMILLER | LA VEGA (LAS VEGAS) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO
| 18888 |  |  |  | BOLSA GLOBAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1708441 | 737575 | 737575 | 0 | 0% | 109688 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA BOLSA GLOBAL SE CREA YA QUE SE TUBIERON REMANENTES EN LAS OBRAS QUE SE CERRARON Y QUE AUN NO SE TIENE DEFINIDO EN QUE SE UTILIZARAN TAMBIEN APARECEN LOS INTERESES GENERADOS EN EL TRIMESTRE DE IGUAL MANERA SE TIENE RECURSO DE OBRAS QUE SE DETERMINARAN PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
| 18515 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE LA BARRANCA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA RELIZADO LA OBRA
REHABILITACIÓN
| 18204 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOMA LINDA | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARÁ DENTRO DEL PRÓXIMO TRIMESTRE
| 16865 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 04-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 469625 | 202747 | 202747 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16910 |  |  |  | CIRCULADO DE DEPOCITO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ANTONIO DEL PELÓN | RURAL | 14-01034-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16858 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ADJUNTAS | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 03-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16936 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 22-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 51807 | 51807 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18501 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 1 ERA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-01012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152000 | 65622 | 65622 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
| 16942 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | 24-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 30220 | 30220 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 57312 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PÚLPITO | RURAL | SC-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57251 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA | RURAL | SC-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57297 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SC-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD PERTENECE A LA DELEGACION DE LA ESPERANZA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57281 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS OUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORESPONDE A LAS LOMAS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57107 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 68732 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO | 13-PEÑAMILLER | PUEBLO NUEVO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 0 | 0%
PLANTA POTABILIZADORA
CONSTRUCCIÓN
| 100956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA) | 15-SAN JOAQUÍN | LA GUADALUPANA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 389663 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 0 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA DARA INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 68725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO 2DA ETAPA ALAMITO 11 | 13-PEÑAMILLER | EL ALAMITO II | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 68723 |  |  |  | PERFORACION DE POZO AGUA DE PEDRO | 13-PEÑAMILLER | AGUA DE PEDRO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE
| 68735 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EL HUIZACHITO SAN ISIDRO | 13-PEÑAMILLER | SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 60000 | 20% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.2 | 20% | ESTA EN EL PROXIMO TRIMESTRE TENDRA UN MAYOR AVANCE
REHABILITACIÓN
| 68745 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EL SAUCITO | 13-PEÑAMILLER | EL SAUCITO I | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA TENDRA MOVIMIENTO EL PROXIMO TRIMESTRE
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 18225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 50 M3 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJERCERA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 16928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 20-01013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 215861 | 215861 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 57205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CULATA | RURAL | SC-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 98313 | 39.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.39 | 39% | OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA LOMA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | SC-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 243645 | 81.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.81 | 81% | OBRA OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SC-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 24975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA BENEFICIA A 1650 HABITANTES. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 68724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE ALAMITO 1 | 13-PEÑAMILLER | EL ALAMITO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
| 100654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129825 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 49.95 | 99.9% | OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99.9%
| 100748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | SAN ANTONIO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250337 | 250337 | 250337 | 250337 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100% | OBRA 100% TERMINADA EL 25 DE JUNIO DEL 2011
| 49145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE | 18-TOLIMÁN | LA VEREDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 135000 | 81000 | 81000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA SOLUCIONES 50/50 EL AVANCE SE REFLEJARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 QUE DICHA OBRA SE EJECUTARA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
REHABILITACIÓN
| 68739 |  |  |  | REHABILITACION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE VILLA EMILIANO ZAPATA | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 15670 | 44.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.44 | 44%
| 100793 |  |  |  | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 15-SAN JOAQUÍN | EL PLÁTANO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 21600 | 43.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 21.6 | 43.2% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 43.2%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 18493 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 25-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AUN NO SE A REALIZADO LA ADQUISICION DE LA TUBERIA
| 16953 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27-0136-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 163514 | 29.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.29 | 29% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO.EL PROYECTO SE REFIERE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA REALIZAR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES
| 83516 |  |  |  | FISM 2011 INTERESES GENERADOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130798 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIRA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN)
| 57092 |  |  |  | SUMINISTRO DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRÍA | RURAL | SC-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 89361 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 30 | 29.8 | 99.3% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO OBRA, YA QUE NO INCLUYE EL CONCEPTO DE DEPOSITOS QUE ES EL CORRECTO, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 83056 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | EL MILAGRO | RURAL | 61223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 0 | 0%
| 83070 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 612081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 83121 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | EL MIRADOR | RURAL | 61224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
| 83108 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | LA PRESITA (PALO BLANCO) | RURAL | 61232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 0 | 0%
| 83084 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE 6 DE ASBESTO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 612082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442000 | 442000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 0 | 0%
| 103016 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZALITO Y LOS JASSO | 9-JALPAN DE SERRA | LOS JASSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CON RECURSO CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DEL RECURSO SE HARA MEDIANTE TRANSFERENCIA UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACION
| 103023 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE GUADALUPE, MESA DEL PINO Y EL CAÑON | 9-JALPAN DE SERRA | LA MESA DEL PINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACION CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA SERA A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACION
| 103071 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 69094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL GAVILÁN | RURAL | MLM-0109-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 31163 | 15581 | 15581 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 2.5 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL SABINITO | RURAL | MLM-0106-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 69583 | 34791 | 34791 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 7 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE.
| 69084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DEL FORTÍN | RURAL | MLM-0108-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 98999 | 49499 | 49499 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 9 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | PUERTO DE GUADALUPE | RURAL | MLM-0104-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 98999 | 49499 | 49499 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 9 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | MLM-0105-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 98999 | 49499 | 49499 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 9 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-0107-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 98999 | 49499 | 49499 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 7 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE.LA LOCALIDAD ES TRES LAGUNAS DE AGUA ZARCA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS DEL INEGI.
| 69244 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN A LA TELESECUNDARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA VUELTA | RURAL | MLM-001-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, MAS SIN EMBARGO POR CUESTIONES TECNICAS NO HA SIDO POSIBLE, SE ESPERA RESOLVERLOS E INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE
| 68570 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-099-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 13075 | 87.2% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA A MEDIADOS DE JUNIO, LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO CON LO EJERCIDO ES POR QUE EL PROVEEDOR TIENE PENDIENTE DE FACTURAR ALGUNOS MATERIALES. SE CONSTRUYERON 24 ATRAQUES DE DIFERENTE MEDIDA Y ALTURA.
| 68536 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-098-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 120000 | 60000 | 60000 | 45522 | 75.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40% | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE Y QUE POR ALGUNA SITUACION SE REPROGRAMA SU TERMINACION PARA EL TERCER TRIMESTRE. CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y SUSTITUCION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DONDE LO REQUIERA EL SISTEMA.
| 18797 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO DEL RODEO A GUADALUPE DE LAS PEÑAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 149994 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 250 | 25% | OBRA EN PROCESO,SE FINALIZARA DURANTE EL EJERCICIO.
| 18821 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VAQUERÍAS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 160000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 533 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18836 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAURELES(LA PRINCIPAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN ANTONIO ZATLAUCO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 542932 | 271466 | 271466 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1810 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18858 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS MIRANDA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BUENAVISTA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLGIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 475 | 95% | OBRA INICIADA FISICAMENTE(PROCESO) EN TRAMITE EL ANTICIPO.
| 18868 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA REFUGIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18871 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARCOS DEL SOL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 175000 | 87500 | 87500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 583 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18876 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL GRANJENO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 333 | 0 | 0% | OBRA PO INICIAR.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 24976 |  |  |  | ADEME DE CANAL PLUVIAL | 11-EL MARQUÉS | CALAMANDA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIA A 800 HABITANTES. LA OBRA SE TIENE PROYECTADO INICIAR EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24977 |  |  |  | ADEME DE CANAL PLUVIAL 1A ETAPA | 11-EL MARQUÉS | CERRITO COLORADO (LA CURVA) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIAN HA 700 HABITANTES. LA OBRA SE PROYECTA INICIAR EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24978 |  |  |  | ADEME DE CANAL PLUVIAL 1A ETAPA | 11-EL MARQUÉS | LAS LAJITAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 149981 | 30% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.3 | 30% | SE BENEFICIAN A 890 HABITANTES
| 68752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CAMINO A LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPLIACIÓN
| 21083 |  |  |  | APORTACIÓN PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2781100 | 1668660 | 1668660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 16 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ACCIONES A EJERCER, COMO SON AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE, CAMINOS Y VIVIENDA. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. DENTRO DEL CUAL SE VER N BENEFICIADAS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:RINCON SAN ILDEFONSO, SAN JOSE ITHO,SAN JUAN DEHEDO, CABECERA MUNICIPAL,TENASDA, EL VARAL,EL CAPULIN, SANTIAGO MEXQUITITLAN VARIOS BARRIOS,SAN PEDRO TENANGO, PALOS ALTOS, EL PICACHO.
| 20481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN VARIAS LOCALIDADES: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 720000 | 720000 | 423249 | 58.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 150 | 53 | 35.3% | EN EL PRESENTE PROYECTO SE HAN APOYADO HASTA EL MOMENTO A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:EL TEPOZAN, EL RINCON,EL VARAL, HACIENDA BLANCA, LA SOLEDAD,SAN ANTONIO LA LABOR, SAN BARTOLOME DEL PINO,SANTIAGO MEXQUITITLAN SUS DIFERENTES BARRIOS
REHABILITACIÓN
| 18314 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE AGUADORES | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 119412 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 183.7 | 91.9% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. ESTA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. LA CALLE AGUADORES SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA ZONA DE ALTA MARGINACIÓN
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 18271 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ARROYO COLORADO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE AUTORIZO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011, LA CALLE ARROYO COLORADO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, QUE ES UNA COLONIA EN REZAGO SOCIAL. ESTA OBRA SE EJERCERA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LA MORA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE AUTORIZO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011, TODA VEZ QUE LA CALLE PERTENECE A UNA COLONIA POBRE. Y ESTA OBRA SE EJERCERA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 57815 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 09-03091-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 700000 | 302205 | 302205 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LOMA LA CUAL ES CONSIDERADA ESTAR EN POBRESA EXTREMA YA QUE ES UNA COLONIA NUEVA QUE REQUIERE DE TODOS LOS SERVICIOS.
| 23334 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 07-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 627742 | 627742 | 627742 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AUN SISTEMA. OBRA PROGRAMADA PARA INICIAR EN JULIO 2011.
| 23324 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EL BONDOTAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL BONDOTAL | RURAL | 07-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 516507 | 516507 | 516507 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA. PROGRAMADA PARA DAR INICIO EN JULIO DEL 2011.
| 23328 |  |  |  | INTRODUCION DE RED DE ALCANTARILLADO LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 07-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 532253 | 532253 | 532253 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA. OBRA PROGRAMADA PÑARA DAR INICIO EN JULIO DEL 2011.
| 84145 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CDI | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 610307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1198819 | 400000 | 359646 | 359646 | 89.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES IN SISTEMA. CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 84173 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CDI | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 610343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1154332 | 350000 | 346300 | 346300 | 98.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA. CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 68753 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE DRENAJE VILLAS DE GPE 2DA ETAPA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 387 | 0 | 0% | ESTA OBRA TENDRA AVANCES CONSIDERABLES PARA EL PROXIMO TRIMESTRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA DE UN ALTO REZAGO SOCIAL
| 30072 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA DE LAS FLORES, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE II, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 792290 | 792290 | 792290 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD JARDINES DE SAN JOSE II
| 31210 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALTAMIRANO DE CALLE 25 DE JULIO AL FINAL DEL CALLEJÓN, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 3-11-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286881 | 286881 | 286881 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 31127 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE 7 A CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE SIMON BOLIVAR DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE 4, COLONIA LIBERTADORES DE AMERICA, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 508102 | 508102 | 508102 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD LIBERTADORES DE AMERICA
| 30254 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JARDIN DE ALCATRACES, JARDIN DE ORQUIDEAS, JARDIN DE TULIPANES, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE IV, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1658649 | 1658649 | 1658649 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE JARDINES DE SAN JOSE IV
| 31057 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 6, 7, 5 Y 3, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1108504 | 1108504 | 1108504 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO
| 30427 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA, TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL ALTO | RURAL | 3-11-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1878179 | 1878179 | 1878179 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 30491 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES RUBÉN DARIO Y SALVADOR DIAZ MIRÓN, COLONIA FERNANDO DE TAPIA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-11-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1467804 | 1467804 | 1467804 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD COLONIA FERNANDO DE TAPIA
| 31348 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, SAN JOSE BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 3-11-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3538500 | 3538500 | 3538500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 31439 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACIÓN VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-11-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3156681 | 3156681 | 3156681 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD VISTAS DEL CIMATARIO
| 31370 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE Y SANEAMIENTO, SAN JOSÉ BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 3-11-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9461500 | 9461500 | 9461500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 100845 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE (1RA. ETAPA) | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ CARRIZAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 635000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / SE INICIARAN TRABAJOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 74453 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTA MARÍA DEL CAMINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 901989 | 540868 | 540868 | 249988 | 46.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 522.2 | 144.72 | 27.7% | 522.20 ML. TUBERIA 18 DIAMETRO.
| 74669 |  |  |  | RED DE DERNAJE DE AGUAS GRISES EN CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN JOSÉ DE LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63430 | 37772 | 37772 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 0 | 0% | 75.00 ML. TUBERIA DE P.V.C. 10 DIAMETRO.
| 74505 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN AGRARISMO NACIONAL | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 798377 | 478986 | 478986 | 437219 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 279.29 | 54.8% | AMPLIACION DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 510.00 ML. TUBERIA DE CONCRETO 12 DIAMETRO.
| 74611 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN CALLE BRUNO MARTINEZ | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347833 | 292722 | 292722 | 292722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 205.2 | 172.68 | 84.2% | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 205.20 ML. TUBERIA 10 DIAMETRO.
| 49377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1028160 | 410000 | 410000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA PARA ZONAS PRIORITARIAS Y APORTACION MUNICIPAL LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE RED DRENAJE CON 1500 ML DE LONGITUD
| 49259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3400000 | 2150018 | 2150018 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y FEDERAL, LA CUAL ESTA EN PROCESO DE LIBERAR EL ANTICIPO QUE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 49202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2221000 | 1500010 | 1500010 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI CON INVERSION MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REFLEJARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
AMPLIACIÓN
| 18319 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18331 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18359 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O. | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18249 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 55623 | 18.5% | 0 | 0 | OBRA | 30 | 3.5 | 11.7% | SE ANOTAN TREINTA TODA VEZ QUE SE REFIERE A TREINTA ACCIONES A EJERCER. ALGUNAS DE LAS COMUNIDADES QUE SE HAN VISTO BENEFICIADAS SON: SANTIAGO MEXQUITITLAN EN SUS DIFERENTES BARRIOS, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, Y LA BEATA.
| 17078 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 11-03093-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 215861 | 215861 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 50625 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SD-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 666666 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 50598 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LA MAGDALENA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51939 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51946 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES VISTA HERMOSA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57335 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 3202 | 2.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 3.2 | 2.1% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMIÑO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 50805 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | SD-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA DELEGACION DE BELLA VISTA DEL RIO, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 50743 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SD-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A PUEBLO NUEVO VIZARRON, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 23340 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL LAS ROSAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LAS ROSAS | RURAL | 07-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 90095 | 90095 | 90095 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA PORQUE ASI LO MARCAN LAS REGLAS DE OPERACION DE CDI Y ESTA ES UNA OBRA QUE SE VA A EJECUTAR CON RECURSOS DE FISM 2011 Y CDI. NO INICIADA
| 23346 |  |  |  | AMPLIACION DER ED DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD | 7-EZEQUIEL MONTES | LA SOLEDAD | RURAL | 07-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 193223 | 193223 | 193223 | 189343 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251 | 251 | 100% | OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE 2011.EL CABILDO AUN NO AUTORIZA LA ECONOMIA A OTRA OBRA.
| 23410 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EL CARDONAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CARDONAL (LA TIJERA) | RURAL | 07-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 23405 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE LA CARDENISTA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA NUEVA UNIDAD CARDENISTA | RURAL | 07-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 192500 | 192500 | 192500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA DAR INICIO EN JULIO DEL 2011.
| 23336 |  |  |  | AMPLIACOIN DE RED DE ALCANTARILLADO GUANAJUATITO | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 07-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 747716 | 747716 | 747716 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA.OBRA PROGRAMADA PARA DAR INICIO EN JULIO 2011
| 83858 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRANAJE | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318634 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 319 | 0 | 0%
| 84098 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CDI | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 610346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 332533 | 100000 | 99760 | 99760 | 99.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA. CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR, EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN EL PROGRAMA GEQ
| 84048 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 610321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 625000 | 187500 | 187500 | 187500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 150 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83982 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 610340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 875000 | 262500 | 262500 | 262500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 300 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 103122 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, LA CRUZ A | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 0 | 0%
| 103082 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 103133 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA SANTA CRUZ | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACION CON SEDESOL, POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103145 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE, LA CRUZ B | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149985 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
| 69290 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL BANCO | RURAL | MLM-009-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, Y QUE POR RAZONES TECNICAS NO HA SIDO POSIBLE INICIAR SE PRETENDE INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE.
| 69298 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-010-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 80000 | 40000 | 40000 | 3430 | 8.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 0 | 0% | EL GASTO CORRESPONDE A LA CARTELERA INFORMATIVA DE OBRA, LA EJECUCION SE HA VENIDO POSPONIENDO POR CUESTIONES TECNICAS SE PRETENDE INICIARLA EN EL TERCER TRIMESTRE.
| 24980 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 11-EL MARQUÉS | LA LABORCILLA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES LABORCILLA 41 Y SE BENFICIA A TODA LA COMUNIDAD. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO, SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24990 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN CRISTOBAL | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 800000 | 800000 | 444363 | 55.5% | 1786 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 24979 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL COYOTE Y EL TIGRE | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 981000 | 981000 | 981000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 350 HABITANTES
| 24981 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE | 11-EL MARQUÉS | LOS POCITOS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 586800 | 586800 | 586800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIAN A 400 HABITANTES.
| 68750 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA | 13-PEÑAMILLER | EL SAUZ | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE
| 100904 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 119929 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 119.93 | 80% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 80% (OBRA EN EJECUCION EN ZONA DE MARGINACION DENTRO DE LA MISMA CABECERA AL UBICARSE EN ZONA DE PRECIPITACION DE BORDO O DESLAVES POR LLUVIA.
| 100998 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA MARÍA ÁLAMOS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 334000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 49281 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500000 | 300002 | 300002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE, SE HARA UNA AMPLIACIÓN DE 800 ML DE RED DE ALCANTARILLADO
| 49232 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MEZQUITE | 18-TOLIMÁN | SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 132000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y FEDERAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y LA LIBERACION DEL ANTICIPO EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 49216 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. NUEVA 2DA SECCION | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 600004 | 600004 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y LA LIBERACION DEL ANTICIPO EL AVANCE SE REFLEJARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 49296 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ALCANTARILLADOSANITARIO EN BO. LA VILLITA | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 307 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. QUE CONSISTE EN UNA AMPLIACIÓN DE 307 ML DE RED DE DRENAJE.
| 49357 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ALCANTARILLADOSANITARIO EN BO. SAN RAMON | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 145000 | 87000 | 87000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 333 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 QUE CONSISTE CON UNA AMPLIACION DE 333 ML DE RED DE DRENAJE.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 103097 |  |  |  | INICIO OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO | 9-JALPAN DE SERRA | TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 68754 |  |  |  | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIA EL PROXIMO TRIMESTRE ESTA OBRA COMPLENDE LAS COLONIAS POPULARES CON UN ALTO REZAGO SOCIAL
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 16924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | 01-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 69939 | 69939 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 16950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 05-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 116565 | 116565 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 16971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 07-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 5180 | 5180 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA LOS $6,000.00 SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DEL LETRERO
| 16932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL DURAZNO GRANDE | RURAL | 02-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 93252 | 93252 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 16973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 08-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2590 | 2590 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA ESTE RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE EL LETRERO
| 16939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL DERRAMADERO | RURAL | 03-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 93252 | 93252 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 16962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | MESAS DE SAN JOSÉ | RURAL | 06-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108000 | 46626 | 46626 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 16946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 04-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA, NO ESTA LINDERO DE TEJMANIL EN LAS OPCIONES POR ESO PUSIMOS PUERTO DEL TEJAMANIL ESTOS 6,000.00 SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE LOS LETREROS
| 16957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TENAMAXTLE | RURAL | 06-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 69939 | 69939 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO INICIA
| 17118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 15-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2590 | 2590 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 0 | 0% | LA OBRA INICIA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE LOS 6,000.00 PESOS SE UTILIZARAN PARA LA COMPRA DE EL LETRERO
| 17106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 14-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2590 | 2590 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 0 | 0% | LA OBRA SE COMENZARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE LOS 6,000.00 SE UTILIZARAN PARA LA COMPRA DE EL LETRERO
| 51963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | SD-6-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE 2011
| 51983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA HACIENDITA | RURAL | SD-7-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 237545 | 95% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 9.5 | 95% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 52009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAGUNITA | RURAL | SD-8-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA | RURAL | SD-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJECER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL | SD-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 51941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAXHIDÓ | RURAL | SD-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIDHÍ | RURAL | SD-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAES | - | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | XODHÉ | RURAL | SD-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 103680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA AMARGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 5 | 100%
| 103671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
| 103672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | BARREALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100%
| 103682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
| 103674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | EL ÁLAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100%
| 103684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 12 | 92.3%
| 103685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 4547 | 18.2% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.18 | 18%
| 103679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | MESA DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100%
| 103675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100%
| 103676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | TIERRA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
| 103678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100%
| 103677 |  |  |  | COSNTRUCCION DE LETRINAS | 9-JALPAN DE SERRA | LA CUCHILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100%
| 68760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS LLANO DE BUENAVISTA | 13-PEÑAMILLER | LOS LLANOS DE BUENAVISTA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 2 | 0 | 0%
| 68758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EL NOGALITO | 13-PEÑAMILLER | EL NOGALITO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 0 | 0%
| 68759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EL TORBELLINO | 13-PEÑAMILLER | EL TORBELLINO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41250 | 41250 | 41250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0%
| 68756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ESC. PRIMARIA EL ENCINO | 13-PEÑAMILLER | EL ENCINO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 20944 | 83.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.8 | 80%
| 68757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS 1ER ETAPA EL HUAMUCHIL | 13-PEÑAMILLER | EL GUAMÚCHIL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 0 | 0%
TANQUES SÉPTICOS
| 69323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES BIOLOGICOS COMUNITARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | MLM-016-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 336605 | 168302 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO APROBADO LO QUE CAUSA RETRAZO EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA OBRA, SE AJUSTO EL MONTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO REAL.SE REPROGRAMA LA EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES BIOLOGICOS COMUNITARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL HUMO | RURAL | MLM-017-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 236741 | 118370 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO APROBADO LO QUE CAUSA RETRAZO EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA OBRA, SE AJUSTO EL MONTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO REAL.SE REPROGRAMA LA EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES BIOLOGICOS COMUNITARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-014-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 243498 | 121749 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO APROBADO LO QUE CAUSA RETRAZO EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA OBRA, SE AJUSTO EL MONTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO REAL.SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES BIOLOGICOS COMUNITARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | NEBLINAS | RURAL | MLM-015-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250636 | 125318 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 4 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO APROBADO LO QUE CAUSA RETRAZO EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA OBRA, SE AJUSTO EL MONTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO REAL.SE REPROGRAMA LA EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 17133 |  |  |  | CIRCULADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 16-03092-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 60 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO Y CONSISTE EN PONERLE CIRCULADO CON MALLA CICLONICA CON PUAS PARA PROTECCION DE LA POBLACION Y DE LA MISMA PLANTA.
| 17102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 13-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2590 | 2590 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 0 | 0% | LA OBRA SE COMENZARA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE LOS $6,000.00 SE UTILIZARAN PARA LA COMPRA DE EL LETRERO.
| 17088 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13-0336-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LOS PROYECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS A EJECUTAR CORRESPONDIENTES A DRENAJES
| 57319 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | SD-1* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO | RURAL | SD-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 119004 | 31.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 3.8 | 31.7% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS DE OTROS PROYECTOS, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 57388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO | RURAL | SD-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 267250 | 71.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 8.55 | 71.3% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LAS ECONOMIAS GENERADAS CON LOS PROYECTOS 91,92,94,96,100,106,107,120,196,198, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 57421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA | RURAL | SD-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 374300 | 99.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 11.98 | 99.8% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE LOS PROYECTOS 91,92,94,96,100,106,107,120,196,198 OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 84541 |  |  |  | APORTACION PARA INVERSION DE OBRAS FEDEARLES | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6280292 | 5188300 | 3316265 | 3316265 | 63.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 6 | 0 | 0% | ESTA PARTIDA SE APLICA COMO APORTACION MUNICIPAL, EN DIFERENTES PROGRAMAS (PREP, FONHAPO, PDZP, PISO FIRME, TU CASA Y CDI )
| 83916 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 61301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 300 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83895 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 61342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 600 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 68999 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | MLM-0101-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 137398 | 68649 | 68649 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216.66 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, CON LO QUE SE POTENCIALIZA EL FISM. SE TENIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PERO NO SE HAN APROBADO LOS RECURSOS FEDERALES.
| 69012 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL HUMO | RURAL | MLM-0102-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 68696 | 34348 | 34348 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116.66 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69020 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-0103-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 107540 | 53770 | 53770 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166.66 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PDZP CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 68596 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | NEBLINAS | RURAL | MLM-0100-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 128256 | 64128 | 64128 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PDZP, CON LO QUE SE POTENCIALIZA EL RECURSO DEL FISM. A LA FECHA NO HA SIDO APROBADA LA OBRA POR LO QUE SE HA REPROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 18885 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO,RANCHO DE ENMEDIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARI DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 119712 | 59.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 20 | 5% | OBRA EN PROCESO SE FINALIZARA DURANTE EL EJERCICIO 2011.EN TRAMITE ESTIMACION Y FINIQUITO
| 18890 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A LA ORILLA DEL CAMPO DE FUTBOL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN GERMÁN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18896 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 415000 | 415000 | 207500 | 309524 | 74.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 415 | 415 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN PROCESO TRAMITE DE FINIQUITO.
| 18903 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE VERACRUZ,SAN LUIS POTOSI,GUANAJUATO,PROL. LAZARO CARDENAS,BLV. LOPEZ PORTILLO,RANCHO BANTHI. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18917 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA BÁRBARA DE LA CUEVA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18922 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL GALINDO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 800000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18933 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RETORNO PEDRO ESCOBEDO,SOLARES BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 179982 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 240 | 40% | OBRA EN PROCESO.
| 18942 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCION Y REFORMA,SAN JOSE GALINDO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 445 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18949 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA,LOMO DE TORO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18956 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AV. BENITO JUAREZ,CONIN Y LEONA VICARIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ORGANAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 698699 | 349349 | 349349 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 699 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18968 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL ARROYO Y DE LA PRESA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CERRO GORDO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICPAL | - | - | 900000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 66529 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 45 | 5% | OBRA POR INICIAR. SE INCLUYE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS MINISTRADOS
| 18975 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRESNOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ROSA XAJAY | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 410000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18981 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO LA CONCEPCIÓN | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 420000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 18989 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUEBLO QUIETO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 320000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 74708 |  |  |  | CONEXION DE RED DE DRENAJE A FOSA SEPTICA EN SAN NICOLAS | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 173000 | 103673 | 103673 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214 | 0 | 0% | 214.00 ML. TUBERIA 12 DIAMETRO.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 18459 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011, ESTE CAMINO SE ENCUENTRA EN LOS SUBURBIOS DE AMEALCO.CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ITHÓ, EN REZAGO SOCIAL. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19204 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ANTONIO | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 480953 | 480953 | 480953 | 480953 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2300 | 2300 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL REMANENTE SE APLICA A LA OBRA 102
| 18512 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINOS CON PIEDRA LAJA | 1-AMEALCO DE BONFIL | DONICÁ | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2400 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18451 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 388464 | 97.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 0.97 | 97% | SE MODIFICO EL MONTO INICIAL,DISPONIENDO EL RECURSO DEL PROYECTO NO. 102.DENTRO DEL PRESENTE PROYECTO SE HAN REALIZADO BANQUETAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: LIBRAMIENTO RAFAEL CAMACHO GUZMAN, POR SER UNA ZONA DE ALTO RIEZGO PARA LA POBLACI N, YA QUE ES PRECISAMENTE UNA ZONA MUY TRANSITADA POR VEHICULOS Y PARA PROTEGER A LA CIUDADAN A QUE VIVE POR EL LUGAR,CALLE 15 DE MAYO, CALLE GUERRERO,CALLE 1 DE JUNIO,
| 18557 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA BEATA | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 800 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18525 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MURALLA | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRAS SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18573 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 18539 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, EMPEDRADO Y BANQUETAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | GALINDILLO | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 17351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 12-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 410135 | 410135 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 17317 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 10-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 248186 | 62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 620.46 | 62% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE REALIZA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KM/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.
| 17290 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 09-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216875 | 216875 | 216875 | 216875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166 | 1166 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO Y CONSISTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA CALLES BO. LA CURVA YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA SE IMPOSIBILITA EL ACCESO POR LOS LODASALES QUE SE HACEN
| 17168 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 07-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 7199 | 2.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833 | 23.88 | 2.9% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA TINAJA PERO NO APARECE EN LAS OPCIONES DE LOCALIDAD, ES POR ELLO QUE SE PONE CON NOMBRE AGUA AMARGA.
| 17373 |  |  |  | PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 13-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 410135 | 410135 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO.EN ESTA OBRA SE PRETENDE AMPLIAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN EL 2010, Y DAR POR TERMINADA LA PAVIMENTACION DE ESTA CALLE
| 17223 |  |  |  | PAVIMENTACIONDE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL DERRAMADERO | RURAL | 08-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | LA OBRA A UN NO SE HA INICIADO
| 68836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (BO. LA LOMA ) | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | URB-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. EN ACTA DE CABILDO NO. 41 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2010 FUE CREADA LA SUBDELEGACION DE LA LOMA, CONSIDERANDOLA ASI COMO UNA COMUNIDAD ( LA LOMA ), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ARROYO, SECO, QRO.
| 68844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA LAGUNA EMPACADO CON TEPETATE | 3-ARROYO SECO | EL REFUGIO | RURAL | URB-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE EMPEDRANO DE CALLE
| 68859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | EL AGUACATE | RURAL | URB-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. PAVIMENTACION DE CALLE
| 68855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | LA FLORIDA | RURAL | URB-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. PAVIMENTACION DE CALLE
| 68863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | LA LAGUNITA | RURAL | URB-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109490 | 102740 | 102740 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. PAVIMENTACION DE CALLE
| 68827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | SANGUIJUELA | RURAL | URB-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011.
| 68847 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | PUERTO AYUTLA | RURAL | URB-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. PAVIMENTACION DE CALLE
| 57197 |  |  |  | OBRAS FISM 2011 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 107835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE CREA EL PROYECTO YA QUE ESTE RECURSO ES EL COMPLEMENTO DEL QUE NOS FUE APROBADO REALMENTE, Y YA SE HABIA ELABORADO EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL EN SU MOMENTO, ASI QUE CON ESTE RECURSO SE ESTA PLANEANDO EN QUE OBRAS SE VA A APLICAR. AUMENTA 23,725 EN EL 2DO TRIMESTRE YA QUE DISMINUYE EL PROYECTO DE PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO.
| 56632 |  |  |  | UBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | SE-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 57455 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRÍA | RURAL | SE-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57467 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | SE-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 51966 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 56997 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 153237 | 153237 | 153237 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51971 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BOLUDO | RURAL | SE-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57622 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-016* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 347017 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1981 | 99.1% | OBRA EN PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 51985 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SE-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57736 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | SE-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 52018 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | SE-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52029 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SE-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52098 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | SE-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52116 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | SE-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 57631 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES BO. LOS ARTEAGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SE-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 52081 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES BO. PUERTO VERDE | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRÍA | RURAL | SE-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 57483 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BANTHÍ | RURAL | SE-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57498 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SE-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149822 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 799 | 99.9% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 57510 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SE-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 121267 | 60.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1099.5 | 61.1% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 51975 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL LLANO, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 51980 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL YONTHE PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TRIMESTRE TRIMESTRE DE 2011
| 52010 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANITOS
| 57524 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57532 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMIÑO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 57640 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) | RURAL | SE-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 52000 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 57746 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS REMEDIOS | RURAL | SE-029* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149869 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1199 | 99.9% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 52003 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SE-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCOIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 56586 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALITRE | RURAL | SE-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 56668 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-041* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249368 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1994 | 99.7% | OBRA EN PROCESO
| 57211 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | SE-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 177326 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1464 | 77.1% | OBRA EN PROCESO
| 57223 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | SE-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52123 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMA BONITA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | SE-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 56689 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMAS DE CARRICILLO 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-047* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248972 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1494 | 99.6% | OBRA EN PROCESO
| 52048 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO Y CONCRETO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 LA LOCALIDAD CORRECTA ES PIÑONES
| 51996 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTÍNEZ) | RURAL | SE-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 52016 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTÍNEZ | RURAL | SE-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52106 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES PAVIMENTOS DE CONCRETO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO TOMÁS | RURAL | SE-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52130 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES TOMAS V PEREZ (ENTRE PEDRO AVENCIO Y FELIPE ANGELES) | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 97803 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | FISM 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1775 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EMPEZARA A EJERCER EN EL 3ER. TRIMESTRE SIN EMBARGO YA SE REALIZO EL ANTICIPO DEL 30%, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1775 METROS DE EMPEDRADO Y 300 METROS LINEALES DE DRENAJE
| 98821 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA NEGRETA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4461 | 0 | 0% | LA OBRAS SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA LA NEGRETA, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE COLONIAS, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 4461 METROS LINEALES DE EMPEDRADO Y 975.36 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
| 98694 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS ALLES EN CHARCO BLANCO | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | FISM 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2015149 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1324 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1324 METROS LINEALES DE TUBERIA Y 70 DESCARGAS
| 98582 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS ALLES EN PUERTA DE SAN RAFAEL | 6-CORREGIDORA | PUERTA DE SAN RAFAEL | RURAL | FISM 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1566143 | 34043 | 34043 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3550 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3550 METROS DE EMPEDRADO
| 97702 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN AMANECER BALVANERA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1028 | 0 | 0% | LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA NEGRETA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS DE URBANIZACION
| 97227 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN JOAQUIN HERRERA | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | FISM 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3192 | 0 | 0%
| 97380 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LOMAS DE BALVANERA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1800 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA NEGRETA, NO APARECE DENTRO DEL CATALOGO POR LO QUE SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL.
| 97986 |  |  |  | URBANIZAION DE VARIAS CALLES EN COL AMPLIACION LOS ANGELES | 6-CORREGIDORA | AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | RURAL | FISM 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 500 | 0 | 0% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA CONTRATADA YA SE REALIZO EL ANTICIPO DEL 30% Y SE EMPEZARA A EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 500 METROS LINEALES DE DRENAJE
| 23470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. ALTAMIRA, FRESNO Y 5 DE MAYO LA PROVIDENCIA | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS) | RURAL | 07-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 14125 | 14125 | 14125 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD COLONIA LA PROVIDENCIA ESTA CONSIDERA DENTRO DEL REZAGO SOCIAL POR NO CONTAR AL 100% CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. OBRA NO INICIADA
| 23457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. JUAN DE LA BARRERA, JUAN ESCUTIA Y NICOLAS BRAVO, LAS FLORES | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 07-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD COLONIA LAS FLORES COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CONSIDERA DENTRO DEL REZAGO SOCIAL POR NO CONTAR CON EL 100% DE LOS SERVICIOS. OBRA NO INICIADA
| 23465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. URIBE EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 07-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 23417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORQUIDIAS Y NOCHE BUENA LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 07-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 16250 | 16250 | 16250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 23467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C ALTAMIRA, FRESNO Y 5 DE MAYO LA PROVIDENCIA | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS) | RURAL | 07-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUB LICAS MUNICIPAL | - | - | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 350 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD COLONIA LA PROVIDENCIA ES UNA COMUNIDAD QUE SE ENCUEDNTRA DENTRO DEL REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO Y NO CUENTA CON EL 100% DE LOS SERVICIOS. OBRA NO INICIADA
| 23446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C. JUAN DE LA BARRERA, JUAN ESCUTIA Y NICOLAS BRAVO LAS FLORES | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 07-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 320 | 0 | 0% | LA COLONIA LAS FLORES ES UNA COMUNIDAD QUE COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL,Y SE CONSIDERA DENTRO DEL MARCO DE REZAGO SOCIAL YA QUE NO CUENTA AL 100% CON TODOS LOS SERVICIOS. OBRA NO INICIADA.
| 23414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C ORQUIDIAS Y NOCHE BUENA LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 07-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 354 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 23461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C. URIBE EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 07-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 450 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 25010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. DONACIANO TREJO LOS PALACIOS BERNAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 07-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA EN LA COMUNIDAD DE LOS PALACIOS. NO INICIADA
| 103693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 320975 | 320975 | 320975 | 306030 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 103687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO | 9-JALPAN DE SERRA | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 500 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACION CON SOLUCIONES POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACION
| 103699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO | 9-JALPAN DE SERRA | TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 96569 | 42% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 92 | 20%
| 103698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 95679 | 73.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 103692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SOLUCIONES POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO (ANDADOR IGNACIO LOPEZ RAYON), COL. ALCANTARILLAS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 182791 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 103314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, CALLE HIDALGO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 83679 | 41.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 60 | 15%
| 103695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. ALCANTARILLAS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 103721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. EL PUENTE | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SOLUCIONES POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. LA CRUZ | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 106071 | 42.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 200 | 40%
| 103709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. SOLIDARIDAD | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 170900 | 85.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 103688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ARROYO DE LAS CAÑAS | 9-JALPAN DE SERRA | ARROYO DE LAS CAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 103691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. SAN FRANCISCO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 91058 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 103720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 0 | 0%
| 103689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EMPEDRADO, COL. VISTA HERMOSA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 103920 | 52% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 320 | 80% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 103705 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES (EMPEDRADO Y RAMPAS), BARRIO LA PRESA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 60151 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 69407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LIMA | RURAL | MLM-044-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE
| 69369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR LOBO-MADROÑO 1ER ETAPA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL MADROÑO | RURAL | MLM-030-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA REFORMA | RURAL | MLM-048-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 73130 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 180 | 60% | OBRA CON UN BUEN AVANCE AUNQUE SE HABIA PROGRAMADO TERMINARLA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE HAN TENIDO ALGUNOS RETRAZOS.POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE
| 69400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA YESCA | RURAL | MLM-041-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 24600 | 32.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 68 | 15.1% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, Y QUE HA PRESENTADO UNA SERIE DE RETRAZOS POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL PEMOCHE | RURAL | MLM-018-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328 | 0 | 0% | OBRA QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. NO SE LOGRO EJECUTAR POR NO HABERSE APROBADO EL RECURSO DEL PET.SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-0110-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 82250 | 41125 | 41125 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 209.96 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL 3X1 PARA MIGRANTES CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES A PRINCIPIOS DE JUNIO SOLO SE REALIZO COMITE DE COMPRAS POR LO QUE SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE.CON LOS RECURSOS FEDERALES TAMBIEN SE CONSTRUIRAN 266.34 M.L. DE GUARNICION
| 69370 |  |  |  | MODERNIZACION DE CALLE A LA SECUNDARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-031-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | CERRO DE LA PALMA | RURAL | MLM-0112-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148.75 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL 3X1 PARA MIGRANTES CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69118 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-0111-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 167750 | 83875 | 83875 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320.62 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL 3X1 PARA MIGRANTES CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES A PRINCIPIOS DE JUNIO, SOLO SE REALIZO EL COMITE DE COMPRAS Y SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE.
| 69414 |  |  |  | TERMINACION DE ANDADOR | 10-LANDA DE MATAMOROS | LAS MESITAS | RURAL | MLM-047-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 43298 | 43.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 285 | 95% | LA OBRA SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO HA TENIDO ALGUNOS RETRAZOS POR LO QUE SE CONTINUARA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO ES DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE PENDIENTE LA FACTURACION DEL MATERIAL.
| 69382 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE | 10-LANDA DE MATAMOROS | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | RURAL | MLM-034-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 70 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. DEBIDO A QUE SE APROBO A PRINCIPIOS DE JUNIO SOLO SE REALIZO EL COMITÉ DE COMPRAS Y SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE.HABIENDOSE CAMBIADO EL NOMBRE DEL PROYECTO Y POR LO MISMO LAS METAS.DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA QUEDO COMO CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION
| 69375 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE | 10-LANDA DE MATAMOROS | LOS CHARCOS | RURAL | MLM-033-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69427 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE | 10-LANDA DE MATAMOROS | PALO VERDE | RURAL | MLM-052-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 105234 | 105234 | 105234 | 105234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 499 | 127.5% | SE MODIFICA EL MONTO AL REAL EJERCIDO AL FINAL DE LA OBRA, ASI COMO LAS METAS QUE SE AMPLIARON. LA OBRA SE TERMINO A FINALES DE ABRIL.
| 69363 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE A ENCINO SOLO | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | MLM-027-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69373 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE CORREGIDORA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-032-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1428 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69368 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | RURAL | MLM-029-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1565 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69422 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | CERRO DE SAN AGUSTÍN | RURAL | MLM-050-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 106500 | 106500 | 106500 | 106500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 502 | 128.2% | SE MODIFICO EL MONTO AL REAL EJERCIDO, ASI COMO LAS METAS QUE SE AMPLIARON. OBRA TERMINADA A FINALES DE MAYO.
| 69411 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL NARANJO | RURAL | MLM-046-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 113626 | 113626 | 113626 | 113626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 537 | 137.2% | SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL REAL EJERCIDO, ASI COMO LAS METAS QUE SE AMPLIARON.OBRA TERMINADA A PRINCIPIOS DE MAYO.
| 69424 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA FLORIDA | RURAL | MLM-051-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 109678 | 109678 | 109678 | 109678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 514.5 | 114.3% | SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL REAL EJERCIDO, ASI COMO LAS METAS QUE SE AMPLIARON. OBRA TERMINADA A MEDIADOS DE MAYO.
| 69419 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA MARGARITA | RURAL | MLM-049-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 3430 | 6.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | EL GASTO CORRESPONDE A LA CARTELERA INFORMATIVA DE OBRA Y LA EJECUCION SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, HABIENDOSE TENIDO PROBLEMAS PARA SU INICIO POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69385 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | PINALITO DE LA CRUZ | RURAL | MLM-035-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA, DEBIDO A QUE SE APROBO A PRINCIPIOS DE JUNIO, SOLO SE REALIZO EL COMITÉ DE COMPRAS Y SE LE CAMBIO EL NOMBRE POR RAZONES DE LA APERTURA PROGRAMATICA.
| 69349 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | PUERTO DE SAN AGUSTÍN | RURAL | MLM-022-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69351 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | SAN JOSÉ | RURAL | MLM-023-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA, EL LUGAR DE LA OBRA ES SAN JOSE ACATITLAN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE INEGI
| 69347 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL AGUACATE | RURAL | MLM-021-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 391.5 | 100% | LA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA, EL LUGAR DE LA OBRA ES EL AGUACATE DE NEBLINAS QUE NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS DEL INEGI. OBRA TERMINADA A FINALES DE JUNIO.QUEDA PENDIENTE LA FACTURACION DE MATERIALES
| 69357 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL AGUACATE | RURAL | MLM-025-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69434 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL MADROÑO | RURAL | MLM-054-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE, ESTA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 69396 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | MLM-039-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. OBRA QUE NO HA SIDO APROBADA CAUSANDO EL RETRAZO EN LA EJECUCION, ADEMAS SE MODIFICA EL NOMBRE POR RAZONES DE APERTURA PROGRAMATICA.QUEDANDO COMO PAVIMENTACION DE CALLES
| 69433 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA REFORMA | RURAL | MLM-053-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69365 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA SILLETA | RURAL | MLM-056-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69366 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA VUELTA | RURAL | MLM-028-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1370 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69341 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | MATZACINTLA | RURAL | MLM-020-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 102045 | 102045 | 102045 | 102045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 452 | 115.5% | SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL REAL EJERCIDO, HABIENDOSE AMPLIADO METAS DE LAS INICIALMENTE PROPUESTAS. LA OBRA SE TERMINO A FINALES DEMAYO.
| 69410 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DEL JAG܅Y (JAG܅Y DEL MUERTO) | RURAL | MLM-045-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 146093 | 146093 | 146093 | 146093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 702.5 | 118.1% | SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL REAL EJERCIDO, HABIENDOSE AMPLIADO METAS DE LAS INICIALMENTE PROPUESTAS. LA OBRA SE TERMINO A PRINCIPIOS DE MAYO.
| 69388 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | OTATES | RURAL | MLM-036-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. OBRA A LA FECHA NO APROBADA Y SE LE CAMBIO EL NOMBRE POR CUESTIONES DE APERTURA PROGRAMATICA, QUEDANDO COMO PAVIMENTACION DE CALLES
| 69359 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | PUERTO DEL SABINO | RURAL | MLM-025-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69353 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | MLM-024-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69405 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | SANTA INÉS | RURAL | MLM-043-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. PERO COMO FUE APROBADA A PRINCIPIOS DE JUNIO SOLO SE REALIZO EL COMITÉ DE COMPRAS Y SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE, HABIENDOSE CAMBIADO EL NOMBRE POR RAZON DE LA APERTURA PROGRAMATICA,QUEDANDO COMO PAVIMENTACION DE CALLES
| 69402 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | TANGOJÓ | RURAL | MLM-042-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA
| 69399 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | MLM-040-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1174.5 | 59 | 5% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON EL TRAZO Y EL SUMINISTRO DE ALGUNOS MATERIALES, Y SE CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA QUEDANDO PAVIMENTACION DE CALLES POR RAZON DE LA APERTURA PROGRAMATICA. SE RETOMA LA OBRA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69337 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | MLM-019-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PET , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA. OBRA A LA FECHA NO APROBADA.
| 69435 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-055-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1174.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA GEQ CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 25187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO EL SOCAVON | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 209148 | 46.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.46 | 46% | SE BENEFICIARAN A 150 PERSONAS
| 24991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PIRULES Y ROBLES | 11-EL MARQUÉS | COYOTILLOS | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 660000 | 300000 | 300000 | 191998 | 64% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.64 | 64% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 25163 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINOS, CEDROS Y JACARANDAS | 11-EL MARQUÉS | PALO ALTO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1304400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 650 HABITANTES
| 25162 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA PAZ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 24993 |  |  |  | PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE JACARANDAS Y CIPRESES | 11-EL MARQUÉS | EL PARAÍSO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENFICIARAN A 600 HABITANTES
| 25183 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE CIPRIANO PEREZ Y PASCUAL PEDRAZA | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 700 HABITANTES
| 24998 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | LAS LAJITAS | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 850 HABITANTES
| 24996 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 11-EL MARQUÉS | LA LOMA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1360000 | 1180930 | 1180930 | 940642 | 79.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.79 | 79% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 25174 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 1200 HABITANTES
| 24995 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO DE CALLES GARDENIAS, LAURELES, GLADIOLAS Y NARDOS | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1650880 | 1650880 | 1650880 | 1179921 | 71.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.7 | 70% | SE BENEFICIARAN A 650 HABITANTES
| 24988 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | CERRO PRIETO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 487 HABITANTES
| 24989 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | COYOTILLOS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1084720 | 409990 | 409990 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 800 HABITANTES
| 25181 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE AMAPOLA Y JAZMINES | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 805000 | 805000 | 805000 | 240570 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30% | SE BENFICIARAN A 250 HABITANTES
| 25176 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE CADEREYTA | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1252200 | 1252200 | 1252200 | 733385 | 58.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.58 | 58% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 24992 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE EL JAGUAR | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 392380 | 392380 | 392380 | 116344 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30% | SE BENFICIARAN A 150 HABITANTES
| 25179 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE JALPAN | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 162373 | 27.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.27 | 27% | SE BENEFICIARAN A 400 HABITANTES
| 25170 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE JOSE RUIZ GONZALEZ | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 686400 | 686400 | 686400 | 205264 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30% | SE BENEFICIARAN A 350 HABITANTES
| 25190 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LATERAL AL RIO DE GRANADAS A SECUNDARIA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 926294 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 200 HABITANTES
| 25167 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRESA CENTENARIO | 11-EL MARQUÉS | PRESA DE RAYAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENFICIARAN A 600 HABITANTES
| 24997 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1A ETAPA | 11-EL MARQUÉS | LA LABORCILLA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 295963 | 29.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30% | SE BENEFICIARAN A 700 HABITANTES,
| 24999 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1A ETAPA | 11-EL MARQUÉS | MATANZAS | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 200 HABITANTES
| 24994 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE SAN MARCOS | 11-EL MARQUÉS | EL ROSARIO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES
| 68828 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CON PIEDRA LAJA EMPACADO CON MORTERO EL SAUCITO | 13-PEÑAMILLER | EL SAUCITO I | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
| 68765 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE LA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 0 | 0%
| 68764 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOMA BONITA LA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73500 | 73500 | 73500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 0 | 0%
| 68821 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1RO DE MAYO 2DA ETAPA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA CON UN ALTO REZAGO SOCIAL
| 68850 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE ALA TV. SEC. LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 68824 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE COL. DE GPE 1RA ETAPA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 0 | 0% | ESTA COLONIA ES DE UN ALTO REZAGO SOCIAL
| 68775 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE DIAZ ORDAZ HASTA EL ARROYO PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA CON UN ALTO REZAGO SOCIAL
| 68817 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA CON UN ALTO REZAGO SOCIAL
| 68833 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PIEDRA GORDA | 13-PEÑAMILLER | PIEDRA GORDA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 0 | 0%
| 68771 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL PEÑA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 68762 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1ER ETAPA ADJUNTAS DE HIGUERAS | 13-PEÑAMILLER | ADJUNTAS DE HIGUERAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 68826 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE SALIDA A STA CATARINA SAN MIGUEL PALMAS | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 0 | 0%
| 68830 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE 1RA ETAPA EL ARDILLERO | 13-PEÑAMILLER | EL ARDILLERO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0%
| 68842 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE 1RA ETAPA ESCUELA -CASA EJIDAL LOS ENCINOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ENCINOS | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0%
| 68769 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE 2DA ETAPA MORENOS | 13-PEÑAMILLER | MORENOS | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 68848 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES EN LA VEGA | 13-PEÑAMILLER | LA VEGA (LAS VEGAS) | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0%
| 68839 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES 1ER ETAPA EL ZAPOTE 1 | 13-PEÑAMILLER | EL TORBELLINO | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0%
| 68763 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES 2DA ETAPA EL SAUZ | 13-PEÑAMILLER | EL SAUZ | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 30952 |  |  |  | BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, CALLE DC 10, COL. LA PURISIMA, DEL. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-11-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 31199 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALTAMIRANO DE CALLE 25 DE JULIO AL FINAL DEL CALLEJÓN, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 3-11-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 391164 | 391164 | 391164 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30727 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JUAN ESCUTIA, COMUNIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA BARRETA | RURAL | 3-11-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3276054 | 3276054 | 3276054 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 31271 |  |  |  | EMPEDRADO, AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SANTA CATARINA | 14-QUERÉTARO | SANTA CATARINA | RURAL | 3-11-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30809 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS CALLE PLAZUELA DE CALLE FRANCISCO VILLA A PLAZA, EJIDO BOLAÑOS, DELEGACION CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-11-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 224668 | 224668 | 224668 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30401 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO, CALLE GOLFO DE MEXICO, DE LA ESCUELA PRIMARIA A CAMINO A LA PRESA, MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | MOMPANÍ | RURAL | 3-11-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2467114 | 2467114 | 2467114 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 31360 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 3-11-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2339736 | 2339736 | 2339736 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30738 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE TUMÉN Y COLECTOR SANITARIO, COMUNIDAD DE COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | COREA | RURAL | 3-11-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1509344 | 1509344 | 1509344 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30793 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JUAREZ, ALLENDE Y ZARAGOZA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 3-11-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1326181 | 1326181 | 1326181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 101211 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | APARTADERO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101680 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS AZÓGUEZ | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 101368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD DEBE SER SAN JOSE CATITEO (NO INCLUIDA EN EL SUBCATALOGO) ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101571 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS PLANES | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA SERA INICIADA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS POZOS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101644 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | MESA DEL PLATANITO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59973 | 59973 | 59973 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011. LA COMUNIDAD LLEVA POR NOMBRE SAN PASCUAL (NO INCLUIDA EN EL SUBCATALOGO)
| 101427 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO HONDO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101402 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | SAN FRANCISCO GATOS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 51280 | 51.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 205.3 | 51.3% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 51.3%
| 101347 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ QUITASUEÑO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 101227 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | SAN RAFAEL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA SE INICIARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 101039 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 15-SAN JOAQUÍN | TIERRAS COLORADAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 19326 | 19.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 77.3 | 19.3% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 19.3%
| 101746 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL | 15-SAN JOAQUÍN | LOS NARANJOS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 19003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LA VALENCIANA Y REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE ALFREDO V. BONFIL Y MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CARRIZO | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | - | - | 400000 | 400000 | 200000 | 234703 | 58.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 640 | 40% | OBRA EN PROCESO. EN TRAMITE ESTIMACION
| 19015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PARALELA AL RIO SAN JUAN PARA CONECTAR LAS COLONIAS MANANTIALES Y NOGALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES ARBOLITOS Y PRIVADA ARBOLITOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCITA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 70 | 5% | OBRA POR INICIAR.
| 19036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CONSTITUCION, MORELOS LIRA Y FRENTE A LA IGLESIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JAVIER | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 175000 | 104976 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 980 | 70% | OBRA EN PROCESO.EN TRAMITE ESTIMACION
| 19048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUTAS EN CALLES DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE LOURDES | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 175000 | 104543 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 490 | 35% | OBRA EN PROCESO.
| 19059 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19077 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE SAN PABLO POTRERILLOS A LOS REYES, LOS REYES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PABLO POTRERILLOS | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 75000 | 149339 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940 | 940 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2011,EL REMANENTE SERA UTILIZADO EN NUEVAS OBRAS.
| 19087 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA REVOLUCION | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 200000 | 118922 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 400 | 25% | OBRA EN PROCESO.
| 19094 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ALVARO OBREGON 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | OJO DE AGUA | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 120 | 5% | OBRA POR INICIAR.
| 19104 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ,2 DE NOVIEMBRE,MIGUEL HIDALGO Y 15 DE SEPTIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL COTO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 445000 | 222500 | 325323 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 1691 | 95% | OBRA EN PROCESO. ESTIMACION EN TRAMITE
| 19109 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CAMINO AL PANTEON | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA VALLA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19115 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA(CAMINO A LA ESCUELA) Y MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRANCA DE COCHEROS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | - | - | 445000 | 445000 | 222500 | 344384 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 1513 | 85% | OBRA EN PROCESO.
| 19122 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LIRIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 133348 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 1780 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN PROCESO DE TRAMITE EL FINIQUITO.
| 19132 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LIRIOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 150000 | 214771 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN PROCESO DE TRAMITE EL FINIQUITO.
| 19145 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MANUEL CAMACHO GUZMAN 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PABLO POTRERILLOS | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 200000 | 328816 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 960 | 60% | OBRA EN PROCESO.
| 19151 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PARACAIMA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA RITA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 375000 | 187500 | 187500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 75 | 5% | OBRA POR INICIAR.
| 19159 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PEDREGAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BUENAVISTA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19167 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS,COL. HERACLIO BERNAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19177 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 1 (CALLE DE LA ESCUELA) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PERALES | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 119798 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 720 | 45% | OBRA EN PROCESO.
| 19183 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES ALAMOS, DURAZNO Y LAUREL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE ALEGRÍAS (PUERTO DE ALEGRÍAS) | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19193 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES AV. NICOLAS CAMPA, AV. VICENTE GUERRERO, 15 DE MAYO Y NIÑOS HEROES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE VAQUERÍAS | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19796 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES AVENIDA DE LA CRUZ LADO ORIENTE, MANZANO, 3 DE MAYO Y SAN MARTIN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS NORTE | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19798 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES BENITO JUAREZ, MARIANO ESCOBEDO Y PROLONGACION REFORMA 1RA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | TUNA MANSA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 420000 | 210000 | 210000 | 125760 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 672 | 40% | OBRA EN PROCESO.
| 19800 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES GIROLIS, LIRIOS ORQUIDEA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SENEGAL DE LAS PALOMAS | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 650000 | 325000 | 325000 | 194943 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 1560 | 60% | OBRA EN PROCESO. EN TRAMITE ESTIMACION
| 19801 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES LA CRUZ Y PALOMARES Y BANQUETA Y GUARNICIONES FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SOLEDAD DEL RÍO | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 119981 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 560 | 35% | OBRA EN PROCESO.
| 19804 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES NICOLAS BRAVO, MIGUEL BARRAGAN Y MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19806 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES NUEVO LEON Y SAN JUAN,CAZADERO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 350000 | 350000 | 209826 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 840 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 19809 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES PRIVADA LOS NOGALES,PROL. PALMAS,JACARANDAS,PROL. PIÑON Y PROL. LAURELES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19817 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO QUE CONECTA LA LABORCILLA CON PUEBLO NUEVO LA LABORCILLA 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LABORCILLA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 445000 | 222500 | 133399 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 712 | 40% | OBRA EN PROCESO.
| 19818 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE FUNDADORES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMA DE ROMERO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 430000 | 215000 | 215000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1720 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19819 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PARAISO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19820 |  |  |  | EMPEDRADO DE 3 CALLES SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SALTO DE VAQUERÍAS | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 410000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19823 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE CORREGIDORA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA CRUZ ESCANDÓN | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 1760 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA,EN PROCESO DE TRAMITE FINIQUITO.
| 19829 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO VILLA 2DA ETAPA, NUEVO SAN ISIDRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 200000 | 119673 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO(EN TRAMITE ANTICIPO Y ESTIMACION).
| 19831 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE SANTA LUCÍA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19837 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | NUEVO SAN GERMÁN | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 340750 | 340750 | 170375 | 101988 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 204 | 15% | OBRA EN PROCESO.
| 19849 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES BENITO JUAREZ, JOSE NIETO DORANTES, EL GRANJENO Y PRIVADA GRANJENO, SANTA CRUZ NIETO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 445000 | 222500 | 133260 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 534 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 19852 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES CAMINO A LOS VAQUEROS Y CAMINO PRETIL DE BORDOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE BORDOS | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 420000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19862 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES FLAMINGO,CONSTITUYENTES Y PRIVADA JESUS GARCIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CUARTO CENTENARIO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19872 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES ZARAGOZA Y ARROYO SECO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROSARIO | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLUCAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19888 |  |  |  | TERMINACION DE EMPEDRADO DE CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMILLAS | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 330097 | 330097 | 165048 | 98907 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1221.39 | 1221.39 | 100% | OBRA FINALIZADA FISICAMENTE EN TRAMITE FINIQUITO.
| 19911 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 2DA ETAPA, COL. SANTA ISABEL ,ELRODEO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19943 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL,BARRIO DEL ESPIRITU SANTO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 210000 | 210000 | 105000 | 43781 | 20.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 336 | 40% | OBRA EN PROCESO. ESTIMACION EN TRAMITE
| 73931 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE BENITO JUAREZ | 17-TEQUISQUIAPAN | LA TORTUGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 170937 | 131186 | 131186 | 131186 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 391.98 | 300.82 | 76.7% | 391.98 M2 DE EMPEDRADO, 174.50 ML. GUARNICIONES Y 112.14 M2 BANQUETAS.
| 74192 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO Y REHABILITACION RED SANITARIA CALLE CDA. TULIPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 156472 | 111002 | 111002 | 111002 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 266.9 | 189.34 | 70.9% | COL. EL PEDREGAL (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 266.90 M2 DE EMPEDRADO CON MORTERO Y 51.00 ML DE TUBERIA DE 10 DIAMETRO.
| 73984 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON TEPETATE EN CALLE NOGAL Y CEDROS | 17-TEQUISQUIAPAN | FUENTEZUELAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179504 | 107691 | 107691 | 103904 | 96.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1242.3 | 719.1 | 57.9% | 1,242.30 DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE.
| 74026 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON TEPETATE EN CALLE TELESFORO TREJO JUNTO EMBARCADERO | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 243957 | 146267 | 146267 | 137558 | 94% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 762.12 | 429.73 | 56.4% | 762.12 DE EMPEDRADO, 135.36 ML. GUARNICIONES Y 119.41 M2 BANQUETAS.
| 73485 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE TONATIUH 1° ETAPA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1943049 | 1403076 | 1403076 | 1403076 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2308 | 1666.61 | 72.2% | COL. NAHUI OLLIN (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 2,308.17 M2 DE EMPEDRADO, 777.63 ML. GUARNICION Y 831.41 M2 DE BANQUETA.
| 74061 |  |  |  | PAVIMENTO Y EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLEJON SAN MARTIN CABALLERO | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN JOSÉ DE LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63963 | 45188 | 45188 | 45188 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 234.54 | 165.69 | 70.6% | 234.54 DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO.
AMPLIACIÓN
| 19979 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO DE 2 CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ISABEL EL COTO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19984 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE LATERAL A LA PLAZA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL SITIO | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLUCAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 420000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19990 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOMA LINDA SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 19999 |  |  |  | EMPEDRADADO DE CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO(AMPLIACION DE 4 METROS A 7 METROS) BARRIO DE SAN ISIDRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
MANTENIMIENTO
| 68773 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE GENARO HERNANDEZ PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA DE ALTO REZAGO SOCIAL
REHABILITACIÓN
| 21775 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 910191 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1481 | 1419 | 95.8% | ES UNA OBRA AUTORIZADA POR CABILDO Y SE ENCUENTRA EN LOS SUBURBIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
| 18431 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 109306 | 91.1% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3 | 1.53 | 51% | SON TRES ACCIONES, SE REFIERE A BACHEO CON PAVIMENTO, CON ADOQUÍN Y EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011.SE HAN REHABILITADO VARIAS CALLES: CALLE HIDALGO,12 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES,HEROICO COLEGIO MILITAR, CONSTITUCION DE 1917,CALLE ISLA
| 56709 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-048* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449154 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 3992 | 99.8% | OBRA EN PROCESO
| 57585 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DE EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SE-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 151853 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1517 | 75.9% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 57552 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES ORQUIDEA Y ROSAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 94163 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 2500 | 62.5% | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A DOVILO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE (PERTENECE A LA DELEGACION DE BOYE) OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 56606 |  |  |  | URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-038* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299243 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1496 | 99.7% | OBRA EN PROCESO, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN GASPAR QUE ES LA CORRECTA
| 20012 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE GOLONDRINAS Y AV. LAZARO CARDENAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLUCAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1780 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 73737 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE CALLE REFORMA | 17-TEQUISQUIAPAN | LOS CERRITOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1123448 | 674277 | 674277 | 327889 | 48.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1778.13 | 518.96 | 29.2% | 1,778.13 DE EMPEDRADO, 55.63 ML. GUARNICIONES Y 604.40 M2 BANQUETAS.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 16970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO BENITO JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 02-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 01-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 18664 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A SECUNDARIA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 14-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253125 | 109279 | 109279 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0% | NO SE HA COMENZADO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE
| 18593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 26-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 215861 | 215861 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0% | NO SE HA COMENZADO LA PAVIMENTACION ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LOMA LA CUAL ES NUEVA Y CARECE DE TODOS LOS SERVICIOS Y SE CONSIDERA ESTAR EN POBRESA EXTREMA.EL NO. DE CALLES A PAVINTAR SE TENDRA EN EL MOMENTO QUE SE COMIENSE EL EXPEDIENTE TECNICO.
| 68854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA TECOZAUTLA | 13-PEÑAMILLER | LA TECOZAUTLA | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 52594 |  |  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 18-TOLIMÁN | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 30000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL LA CUAL SE ELIGIO METROS LINEALES POR LO QUE NO SE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA DADO QUE ES UN PROYECTO LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION QUE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
AMPLIACIÓN
| 20025 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN LOS LLANITOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOS LLANITOS | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1780 | 0 | 0% | NOTA:LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS, PERO EL SISTEMA SOLO HAY METROS LINEALES. OBRA POR INICIAR.
REHABILITACIÓN
| 20034 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO A LA MAGDALENA 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MAGDALENA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 1280000 | 640000 | 640000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 PERO EL SISTEMA SOLO DA EN M.L.-OBRA POR INICIAR.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 17718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN JUAN DIEGO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 14-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1450000 | 625996 | 625996 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO.
| 68812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE BOVEDA CAMINO A BOQUILLAS MOLINOS KM.4+250 LOS ALAMOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 9191 | 12.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.12 | 12%
| 68857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA SAN LORENZO | 13-PEÑAMILLER | SAN LORENZO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 101700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO | 15-SAN JOAQUÍN | EL DURAZNO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 / LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER EN METROS CUBICOS SOLO QUE EL SISTEMA NO LA ESPECIFICA PARA ESTA OBRA EN PARTICULAR
| 20089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DE CAMINO PUEBLO NUEVO LA LABORCILLA-LA LABORCILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1600 | 0 | 0% | NOTA:LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2, PERO EL SISTEMA SOLO HAY METROS LINEALES. OBRA POR INICIAR.
| 50683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500000 | 300002 | 300002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A COSTRUIR UN PUENTE PEATONAL CON UNA LONGITUD DE 60 ML PARA CRUCE DEL RIO.
| 50538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 18-TOLIMÁN | EL CHILAR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500000 | 300002 | 300002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A CONSTRUIR UN PUENTE PEATONAL CON UN CLARO DE 60 ML PARA CRUCE DEL RIO TOLIMAN.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 18504 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL ANDADOR CONSTITUYENTES | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011 Y SE ENCUENTRA EN LOS SUBURBIOS DE AMEALCO. LA PRESENTE OBRAS SE EJERCERA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 17872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA EL SALTO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 23-0415110-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO LOS AGUILARES | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 16-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 17735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN RAFAEL | 2-PINAL DE AMOLES | EL CUERVO | RURAL | 15-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 172688 | 172688 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO LA LOCALIDAD ES EL CUERVO DE SAN PEDRO
| 18131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA TROJA | RURAL | 01-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205242 | 88607 | 88607 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE EL SABINO | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 05-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 224945 | 97.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 489.01 | 97.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 17103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA HUAJALES - PEÑA ALTA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 06-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO
| 17827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 21-04141-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 647582 | 647582 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO.
| 18128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES EN LA CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 24-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18601 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27-0436-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 161407 | 64.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.64 | 64% | LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y CORRESPONDE AL PROYECTO DE LA OBRA PUENTE PEATONAL BO. SAN JUAN DIEGO EN AHUACATLAN DE GUADALUPE
| 68955 |  |  |  | BOLSA GLOBAL DE OBRAS PENDIENTES | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | BOLSA G-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 249255 | 66.5% | 15536 | 0 | OBRA | 4 | 3 | 75% | OBRAS AUTORIZADAS EN POA 49 DE FECHA 25 DE ENERO 2011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ARROYO SECO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO, ESTUDIOS E INTEGRACION PROYECTO ARROYO SECO Y ESTIDIOS Y PROYECTO UNIDAD DEPORTIVA CONCA SE REASIGNARAN A OTRO PROGRAMA POR NO ESTAR EN REGLAS DE OPERACION DEL FISM.SE ENVIO OFICIO NO.TMAS-029/2009-2012 DE FECHA 10 DE MAYO 2011 A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
| 68772 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MDV-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 923571 | 923571 | 923571 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 DE ENERO 2011. SE AUTORIZARON 14 LOCALIDES ENTRE ELLAS ESTAN : VEGAS CUATAS, EL SALITRILLO EL CRUCERO DEL SABINITO, EL REGUGIO LA CANTERA. ETC. DE LAS CUALES SON BENEFICIARIAS 50 FAMILIAS. ESTA OBRA SE INICIARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2011
| 57477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | ARROYO DE ZITUNÍ | RURAL | SE-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 129256 | 86.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 155 | 86.1% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 51991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA | RURAL | SE-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA | RURAL | SE-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 57090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 25388 | 84.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 25.39 | 84.6% | OBRA EN PROCESO
| 57679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | SE-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 55937 | 79.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.79 | 79% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 52026 |  |  |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHÉ | RURAL | SE-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 52076 |  |  |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | SE-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 56621 |  |  |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER | RURAL | SE-039* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 218994 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 278.5 | 99.5% | OBRA EN PROCESO
| 56726 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE (LUIS DONALDO COLOSIO Y LUIS HITLER | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-050* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 330000 | 112500 | 112500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 52137 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITUNÍ | RURAL | SE-051* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 83831 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17556 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 17 | 0 | 0%
| 83781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 610843 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1234059 | 1234059 | 370218 | 370218 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.41 | 0.72 | 29.9% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOA BASE DE PIEDRA BOLA CDI | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 610807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1529373 | 1529373 | 458812 | 458812 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.36 | 1.01 | 30.1% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83332 |  |  |  | EMEPDRADO DE CALLES EL PIRUL Y EL ROBLE EMPACADO CON TEPETATE | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 61401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 507300 | 497921 | 152190 | 152190 | 30.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3900 | 1170 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83531 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMPACADA CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | EL MIRADOR | RURAL | 610424 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336200 | 336200 | 100860 | 100860 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 360 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83633 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 610021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195000 | 195000 | 58500 | 58500 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 450 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83607 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMPCADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | LAS MONJAS | RURAL | 610425 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 475000 | 475000 | 142500 | 142500 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3624 | 1087.2 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83577 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMPACADA CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | EL SAUZ | RURAL | 610441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 596500 | 596500 | 178950 | 178950 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4415 | 1324.5 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83669 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMPACADA CON MORTERO Y TEPETATE | 8-HUIMILPAN | LOS BORDOS | RURAL | 610403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162500 | 162500 | 79500 | 79500 | 48.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1350 | 405 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83320 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES PERSEO ESQUINA CON SATURNO Y ACCESO A LA IGLESIA | 8-HUIMILPAN | EL BIMBALETE | RURAL | 61402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162500 | 162500 | 48750 | 48750 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 315 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83353 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 61422 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 60000 | 60000 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1533 | 459.9 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83269 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 61437 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 505500 | 505500 | 151650 | 151650 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4300 | 1290 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83437 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EMPACADO CON TEPETATE CALLE LOS CLAVELES | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 610418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 40500 | 40500 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 960 | 288 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83726 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EMPECADO CON TEPETATE | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 614404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226547 | 226547 | 67964 | 67964 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2405 | 721.5 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83413 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 610444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292500 | 292500 | 87750 | 87750 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2250 | 675 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83346 |  |  |  | PAVIEMTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 61409 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2300 | 690 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83304 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 61413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 72000 | 72000 | 28.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2395 | 689.76 | 28.8% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83705 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMPACADA CON TEPETATE | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 613504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 494000 | 494000 | 148200 | 148200 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3800 | 1140 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 61414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1106761 | 400000 | 332028 | 332028 | 83% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5900 | 1769.99 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83504 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EMPACADA CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | BUENAVISTA | RURAL | 610405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 642492 | 642492 | 192748 | 192748 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5720 | 1716 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 83472 |  |  |  | PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y DEL LADO DE LA CARRETERA NORTE | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 612204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 43500 | 43500 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 935 | 280.5 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 84264 |  |  |  | REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 61546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 242.15 | 0 | 0%
| 85040 |  |  |  | RENDIMIENTOS | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | R1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 69798 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON RENDIMIENTOS SOLO QUE EL LISTADO NO LO CONTIENE
| 103703 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO, 2A. ETAPA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1710000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SECRETARIA DE TURISMO POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA FUE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
| 103713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENITA DOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129879 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 103718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, COL. BUENOS AIRES | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 158660 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 103707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1637500 | 1637500 | 1637500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103722 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54566 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 103712 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 334138 | 66.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
| 103716 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES CON CANALETAS DE DESAGE Y AMPLIACION DE TEJADO | 9-JALPAN DE SERRA | RINCÓN DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 31373 | 62.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 68861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR 1RA ETAPA SAN MIGUEL PALMAS | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 2648 | 2648 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 68837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO LOS OROZCO | 13-PEÑAMILLER | LOS OROZCO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 0 | 0%
| 68845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA EL ATORON | 13-PEÑAMILLER | EL ATORÓN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 35894 |  |  |  | CONTRAPARTE CONVENIO SEDESOL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 36731217 | 2170777 | 2170777 | 0 | 0% | 479301 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CONTIENE RESARCIMIENTOS / COMPROMISO DE APORTACION CON LA SEDESOL PARA LOS PROGRAMAS DEL 2011 DE RAMO XX MISMOS QUE SERAN INTEGRADOS EN DETALLE UNA VEZ FIRMADO LOS CONVENIOS.
| 20211 |  |  |  | AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DESDE LA CARRETERA HASTA LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA,CERRITOS SAN MIGUEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | - | - | 445000 | 222500 | 222500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1780 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CARRIZO | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20272 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 2DA. ETAPA,COFRADIA,SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 380000 | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1520 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21133 |  |  |  | ENMALLADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 279152 | 139576 | 139576 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 73631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE BUGAMBILIAS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 377947 | 322774 | 322774 | 322774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396.35 | 338.49 | 85.4% | BARRIO DE SAN JUAN (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 396.35 ML. GUARNICIONES Y 428.05 M2 BANQUETAS.
| 73831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 182012 | 109299 | 109299 | 103767 | 94.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372.94 | 212.61 | 57% | 372.94 ML. GUARNICIONES Y 355.64 M2 BANQUETAS.
| 74118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEMETRIO CONTRERAS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27017 | 16073 | 16073 | 12550 | 78.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.84 | 32.9 | 46.4% | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA), 70.84 ML. GUARNICIONES Y 39.94 M2 BANQUETAS.
| 76731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 170000 | 102066 | 102066 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0% | COL. SANTA FE (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
| 76661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 17-TEQUISQUIAPAN | EL CERRITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 209757 | 209757 | 174134 | 83% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.5 | 50%
| 76694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 17-TEQUISQUIAPAN | EL TEJOCOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 224021 | 224021 | 224021 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.64 | 64%
| 50093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 25000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CONSTRUIRA 20 M2 DE BARDA
| 50023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EN EL CENTRO | 18-TOLIMÁN | MAGUEY MANSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 102000 | 61200 | 61200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON EL PORGRAMA PET CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A URBANIZAR 1100 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO.
| 49994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EN EL CENTRO | 18-TOLIMÁN | SABINO DE SAN AMBROSIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 102000 | 66200 | 66200 | 63097 | 95.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 750 | 68.2% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA PET APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL,LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CUAL SE CERRARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON UNA META DE 1100 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO.
| 50306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 18-TOLIMÁN | NOGALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 285500 | 171302 | 171302 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CONSTRUIRA 600 ML DE BANQUETA Y GUARNICIONES.
| 68141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1RA ETAPA | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1054000 | 554000 | 554000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0 | 0% | SE VA A CONSTRUIR UN RELLENO SANITARIO CON UNA PRIMERA ETAPA DE UNA MACROCELDA DE 2800 M2 PARA UNA PRIMERA ETAPA DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA CUAL PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 49642 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | EL CERRITO PARADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 175000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1750 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON LA CONSTRUCCION DE 1750 M2 DE EMPEDRADO
| 49504 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 QUE CONSISTE CON LA CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE EMPEDRADO.
| 49454 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN ELTERCER TRIMESTRE DE 2011 QUE CONSISTE EN UNA AMPLIACION DE 1500 M2 DE EMPEDRADO
| 50221 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | GUDINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500000 | 300002 | 300002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A URBANIZAR 250 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO
| 49483 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | LOMA DE CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON UNA META DE 2000 M2 DE EMPEDRADO
| 49471 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | MESA DE RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, CON UNA META DE 1000 M2 DE EMPEDRADO
| 49432 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | NOGALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON UNA META DE 1250 M2 DE EMPEDRADO.
| 49727 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | PUERTO BLANCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 225000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A URBANIZAR 1800 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO
| 49866 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A URBANIZAR 800 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO
| 68139 |  |  |  | PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 20521 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA CUAL PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO Y EL DISEÑO DE PERFILES PARA UNA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
| 49906 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 18-TOLIMÁN | SIN NOMBRE (LA LOMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 479152 | 287492 | 287492 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A URBANIZAR 1500 M2 CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MORTERO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 16965 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 03-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA CON GRAN RESAGO SOCIAL, Y SERIA DE GRAN APOYO PARA LA POBLACION CONTAR CON LUMINARIAS EN ESE ANDADOR YA QUE ES EL UNICO ACCESO A SU COLONIA
| 82768 |  |  |  | ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUT BOL | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 61128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 30611 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLES RUBÉN DARIO Y SALVADOR DÍAZ MIRÓN, COL. FERNANDO DE TAPIA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-11-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD FERNANDO DE TAPIA
| 31167 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLES 18 DE JULIO, SAN FRANCISCO, SAN FELIPE, SAN JUAN, SAN AGUSTÍN, JALPAN DE SERRA Y JUAN PABLO SEGUNDO, EN LA COL.COLINAS DE MENCHACA III, | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1563492 | 1563492 | 1563492 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD COLINAS DE MENCHACA III
| 30682 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES SAN PEDRO Y SAN ANTONIO, EN LA COLONIA REAL DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 557606 | 557606 | 557606 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD REAL DE SAN PEDRO
| 31417 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CHARAPE DE LOS PELONES | 14-QUERÉTARO | CHARAPE DE LOS PELONES | RURAL | 3-11-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30759 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, COREA | 14-QUERÉTARO | COREA | RURAL | 3-11-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 30774 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. DE LAS ROSAS, VISTA DEL RÍO, HIDALGO, HERNÁNDEZ I Y II, JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, GENARO VILLEGAS Y JIMENEZ, SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DEL FCP | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1874602 | 1874602 | 1874602 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA PALMA
| 30661 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, JURICA PUEBLO LA CAMPANA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 304000 | 304000 | 304000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD JURICA PUEBLO
| 31481 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CALLES NOGAL, ENCINO, EUCALIPTO, ALAMO, JACARANDA, RANCHO QUEMADO, DELEG. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1925786 | 1925786 | 1925786 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LOCALIDAD RANCHO QUEMADO
| 20370 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA MARAVILLAS 2DA ETAPA, NUEVO ESPIRITU SANTO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
AMPLIACIÓN
| 19229 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL KINDER | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PINO | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19225 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CRUZ | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL APARTADERO | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19220 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLEJÓN DE BOSDÁ | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19218 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 116312 | 38.8% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 1 | 16.7% | EN LAS METAS SE ANOTÓ POSTES Y EL NÚMERO SEIS SE REFIERE A SEIS ACCIONES LAS CUALES CONSISTEN EN REPARACION DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y EN ALGUNAS LA INSTALACION DE POSTES. DENTRO DEL PRESENTE PROYECTO SE HAN VISTO BENEFICIADAS HASTA EL MOMENTO LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: EL TEPOZÁN, SANTIAGO MEXQUITITLÁN, SAN PABLO.
| 24987 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C DE LOS PASTORES PARTE ALTA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 150 HABITANTES
| 24985 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, C LOS ARCOS | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA TICOMÁN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIA A 150 HABITANTES
| 24986 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | EJIDO EL COYME | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN A 150 HABITANTES
| 24983 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | LOS POCITOS | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 259157 | 46.3% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.46 | 46% | SE BENEFICIAN A 450 HABITANTES
| 24984 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | SAN MIGUEL AMAZCALA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 162918 | 24.1% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.24 | 24% | SE BENEFICIAN A 250 HABITANTES
OBRA COMPLEMENTARIA
| 57609 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN | RURAL | SE-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 103739 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 595000 | 595000 | 595000 | 348007 | 58.5% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.56 | 56% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE PROYECTO
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 16958 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | 01-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 323791 | 323791 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16972 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 04-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 68877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA LOMA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | LOMA BLANCA | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 68872 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LA YERBABUENA | 13-PEÑAMILLER | LA YERBABUENA | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
| 101777 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1RA. ETAPA) | 15-SAN JOAQUÍN | MEDIAS COLORADAS | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 635000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 / LA OBRA INCLUYE TRANSFORMADOR(ES) Y CABLEADO
AMPLIACIÓN
| 17075 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CARRIZALITO | RURAL | 08-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 172688 | 172688 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 0 | 0% | NO SE HA INCIADO LA OBRA
| 17070 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 07-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16974 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 05-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 151102 | 151102 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 16976 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 06-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.EN ESTA OBRA SE PRETENDE AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE UNA OBRA QUE YA SE HABIA REALIZADO PERO SE HA EXTENDIDO LA COLONIA Y NO CUENTA CON TODOS LO SERVICIOS Y SE CONSIDERA CON REZAGO SOCIAL
| 17077 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 09-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 151102 | 151102 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18867 |  |  |  | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 16-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132000 | 56987 | 56987 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA AMPLIACION DE LA OBRA
| 17081 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | COLONIA SAN MARTÍN | RURAL | 10-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 56124 | 56124 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 0 | 0% | NO SE HA INICADO LA OBRA
| 17083 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 11-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 56124 | 56124 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18856 |  |  |  | AMPLIACION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 17-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 129516 | 129516 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA AMPLIACION ELECTRICA
| 16960 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 02-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 410135 | 410135 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2000 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 68880 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 3-ARROYO SECO | EL QUIRINO | RURAL | ELEC-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LA OBRA INCLUYE UN TRASFORMADOR Y POSTES CON SUS ACCESORIOS
| 68886 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 3-ARROYO SECO | SANTA MARÍA DE LOS COCOS | RURAL | ELEC-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. LA OBRA INCLUYE TRANSFORMADOR Y POSTES CON SUS ACCESORIOS
| 68871 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CALVARIO | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | ELEC-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011.LA OBRA INCLUYE DOS TRANSFORMADORES Y POSTES CON SUS ACCESORIOS
| 57222 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | SG-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 229981 | 229981 | 229981 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0% | SUMINSITRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56894 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO | RURAL | SG-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239616 | 239616 | 239616 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA
| 57267 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJA | RURAL | SG-017* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359621 | 359621 | 359621 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMDOR OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
| 57276 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | SG-018* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283958 | 283958 | 283958 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
| 56759 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | SG-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 475138 | 475138 | 475138 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 56768 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL CENTRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO | RURAL | SG-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 609104 | 609104 | 609104 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 56796 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL TANQUE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | SG-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246527 | 246527 | 246527 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 57437 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES DE MESA DE LA LISTA, EL DURAZNO Y MESA CHIQUITA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | SG-031* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 549582 | 549582 | 549582 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 59 | 0 | 0% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMDORES OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
| 55847 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-013* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA,OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011,ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57306 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-023* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249373 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.98 | 99.6% | INCLUYE SUMINSITRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR,OBRA EN PROCESO
| 57393 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-026* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480000 | 362500 | 362500 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE MESA DE PROVIDENCIA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57883 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-024* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 413778 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LLANITOS DE PANTHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 56747 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA | RURAL | SG-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 477885 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.98 | 99.6% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO
| 57286 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA | RURAL | SG-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 286131 | 81.8% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 7.35 | 81.7% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57300 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | SG-21* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 52161 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | SG-022* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 52168 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN | RURAL | SG-025* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57401 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO | RURAL | SG-027* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279782 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5.95 | 99.2% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR,OBRA EN PROCESO
| 57411 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO | RURAL | SG-029* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 248541 | 62.1% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 3.1 | 62% | OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 57450 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | SG-032* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 55614 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO | RURAL | SG-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57229 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CALERA (LOS GUERREROS) | RURAL | SG-014* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449489 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 8.95 | 99.4% | SUMINSITRO Y COLOCAION DE TRANSFORMADOR,OBRA EN PROCESO
| 57418 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1 | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | SG-030* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 57403 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | SG-028* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56785 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO) | RURAL | SG-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, EN ESTA OBRA SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 57511 |  |  |  | AMPLIAICON RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MAQUEDA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 96846 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BRAVO | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | FISM 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2040 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EMPEZARA A EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2040 METROS LINEALES DE RED ELECTRICA
| 95737 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL RANCHITO | 6-CORREGIDORA | EL RANCHITO | RURAL | FISM 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 660 | 0 | 0% | LA OBRA CONSISTE EN 660 METROS DE RED ELECTRICA Y 13 LUMINARIAS
| 96613 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRESA DE BRAVO | 6-CORREGIDORA | PRESA DE BRAVO | RURAL | FISM 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1140 | 0 | 0% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA CONTRATADAS, SE EMPEZARA A EJERCER EN EL 3ER. TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1140 MTS DE RED ELECTRICA
| 95487 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAPONAS | 6-CORREGIDORA | TAPONAS | RURAL | FISM 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 480 | 0 | 0% | ESTA OBRA VA A EMPEZAR A EJERCERSE EN EL 3ER TRIMESTRE 2011
| 25012 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS ROSAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LAS ROSAS | RURAL | 07-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 113977 | 113977 | 113977 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 25011 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 07-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 173658 | 173658 | 173658 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 25013 |  |  |  | AMPLIACIONM DE LA RED ELECTRICA BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 07-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 103728 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103727 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103731 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, COL. COLOSIO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399091 | 308183 | 308183 | 119249 | 38.7% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.3 | 30%
| 103738 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 9-JALPAN DE SERRA | ARROYO DE LAS CAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 103747 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 69441 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-060-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, Y QUE POR RAZON DE PLANEACION NO HA SIDO POSIBLE INICIAR.
| 69437 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL AGUACATE | RURAL | MLM-057-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 9 | 50% | OBRA CON BUEN AVANCE FISICO, AUNQUE AUN NO SE OTORGA EL ANTICIPO YA QUE ES UNA OBRA POR CONTRATO ES POR ESO QUE NO REFLEJA AVANCE FINANCIERO.
| 69438 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL MADROÑO | RURAL | MLM-058-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
| 69440 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA AG܉TA | RURAL | MLM-059-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 3430 | 3.4% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 4 | 57.1% | OBRA CON BUEN AVANCE FISICO, AUNQUE AUN NO SE OTORGA EL ANTICIPO YA QUE ES UNA OBRA POR CONTRATO ES POR ESO QUE NO REFLEJA AVANCE FINANCIERO.
| 24982 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE | 11-EL MARQUÉS | SIN NOMBRE | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 299708 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.5 | 50% | LA COMUNIDAD SE LLAMA EL CALERO Y ESTA SE BENFICIARA
| 68866 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CARRIZAL | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZAL | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152839 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 68864 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 6 | 0 | 0%
| 68879 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 0 | 0%
| 68875 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOQUILLA | 13-PEÑAMILLER | BOQUILLAS | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
| 68868 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENRRAMADAS | 13-PEÑAMILLER | LAS ENRAMADAS | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
| 68870 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 30370 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MAR CASPIO Y MAR CARIBE EN LA COMUNIDAD DE MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | MOMPANÍ | RURAL | 3-11-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 579689 | 579689 | 579689 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 101794 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 15-SAN JOAQUÍN | AGUA DE VENADO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRI. DEL 2011 / ESTA OBRA INCLUYE TRANSFORMADOR Y CABLEADO
| 101874 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (PUERTO VERDE) | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA ANA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 / ESTA OBRA INCLUYE TRANSFORMADOR Y CABLEADO
| 20382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD (BENITO JUAREZ) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA CORREGIDORA | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 200000 | 60053 | 15% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO. EL ANTICIPO FUE DE ACUERDO AL IMPORTE DEL CONTRATO
| 20388 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CODORNIZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20392 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTICA EN CALLES CAMINO A SANTA RITA, 2 DE ABRIL Y PRIVADA 5 DE MAYO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SABINO CHICO | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 415000 | 207500 | 207500 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20412 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. CEDRO Y AV. ROBLE, SAN MARTIN DE LOS PILARES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MARTÍN | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 410000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20439 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALES FRANCISCO I. MADERO Y AQUILES SERDAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PASO DE MATA | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 453371 | 453371 | 226685 | 135744 | 29.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 5 | 38.5% | OBRA EN PROCESO.
| 20450 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL POTRERO Y CALLE DE LA ESCUELA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE SANTA LUCÍA | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20459 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL ROSAL Y VERGEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE PALMILLAS | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 444032 | 444032 | 222016 | 133095 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 5 | 38.5% | OBRA EN PROCESO.
| 20469 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20478 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR,SAN PEDRO AHUACATLAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 425000 | 425000 | 212500 | 95776 | 22.5% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO. EN TRAMITE ESTIMAION
| 20518 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTHÁ | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 3 | 27.3% | OBRA INICIADA FISICAMENTE EN TRAMITE ANTICIPO.
| 20496 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA MATILDE | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20531 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA,AVENIDA CENTRAL Y CALLE DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CAPILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO POTRERILLOS | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20567 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 410000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 5 | 41.7% | OBRA INICIADA FISICAMENTE EN TRAMITE ANTICIPO.
| 20404 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ABRAHAM BÁRCENAS Y LA MORA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN FRANCISCO | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20636 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CERRADA 5 DE MAYO, CONSTITUYENTES, MIGUEL HIDALGO, JOSE MA.PINO SUAREZ Y BENITO JUAREZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CHAPARRO | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 20996 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAZMINES Y GIRASOLES 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA GUADALUPANA | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 496459 | 248229 | 248229 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21016 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES: JUPITER Y SATURNO 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL MIRADOR | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 458949 | 458949 | 229474 | 229474 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 6 | 46.2% | OBRA EN PROCESO.
| 21023 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN FRESNILOO EN EL ORIENTE DE LA LLAVE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 410000 | 410000 | 205000 | 122524 | 29.9% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 8 | 66.7% | OBRA EN PROCESO. EN TRAMITE ESTIMACION
| 21041 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCIA | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21054 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PRADOS DE CERRO GORDO | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 460510 | 460510 | 230255 | 339393 | 73.7% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA FINALIZADA FISICAMENTE EN TRAMITE FINIQUITO.
| 21057 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICIDA EN PRIVADA AVENIDA ESTUDIANTE Y CALLE FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21064 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN CANAL DE SANTA CLARA Y LAS CALLES CONTINUAS DEL CANAL ZONA CAMPO BRAVO, PROL. FRANCISCO I. MADERO, JOSE MARIA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CASA BLANCA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 425000 | 212500 | 212500 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 21079 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN SECTOR LA LOMA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR.
| 76584 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ALAMOS | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTA MARÍA DEL CAMINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 48220 | 48220 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 75007 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE INSURGENTES | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359206 | 215383 | 215383 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 76609 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LAPIZ LAZULLI | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 53846 | 53846 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | HACIENDA GRANDE (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
| 75068 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MATAMOROS | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 410040 | 389727 | 389727 | 389727 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 6 | 85.7%
| 75136 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MEZQUITE | 17-TEQUISQUIAPAN | FUENTEZUELAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 144830 | 86796 | 86796 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 74962 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RICARDO FLORES MAGON | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359902 | 216186 | 216186 | 87950 | 40.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3% | BARRIO DE LA MAGDALENA (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
| 76560 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN FERNANDO | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTILLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158544 | 94833 | 94833 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 75110 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 338382 | 203329 | 203329 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 75165 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOS ARQUITOS | 17-TEQUISQUIAPAN | LA TORTUGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 248371 | 148678 | 148678 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 74924 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL SABINO | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179951 | 107691 | 107691 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | BARRIO DE LA MAGDALENA (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
OBRA COMPLEMENTARIA
| 57465 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SG-034* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
| 57459 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITUNÍ | RURAL | SG-033* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 75774 | 94.7% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.94 | 94% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, EN PROCESO
| 54902 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 278080 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.99 | 99% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE EL PINALITO QUE ES LA CORRECTA TAMBIEN SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA; ESTA OBRA CONTIENE COLOCACION Y SUMINSITRO DE TRANSFORMADORES OBRA EN PROCESO
| 56870 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HUIZACHE | RURAL | SG-06* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA
| 56928 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SG-08* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 426622 | 94.8% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 20 | 95.2% | ,ESTA OBRA CONTIENE EL SUMNISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, OBRA EN PROCESO
| 52149 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO | RURAL | SG-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA
| 57296 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ | RURAL | SG-020* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57244 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SG-015* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 390000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 17163 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTA DE GATOS | RURAL | 14-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 10 | 10 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 10 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 17108 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 12-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 100% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 12 | 12 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 12 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 17146 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 2-PINAL DE AMOLES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 13-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 10 | 10 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 10 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL MES DE JUNIO
| 17177 |  |  |  | ELABORACION Y VALIDACION DE PROYECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 40019 | 40% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | LOS PROYECTOS ESTAN EN PROCESO ESTOS SE REFIEREN A DOTAR DE ALUMBRADO PUBLICO A LOCALIDADES QUE LO REQUIEREN.
| 57250 |  |  |  | SUMINISTRO DE PLANTAS SOLARES BO. LOS ARTEAGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SG-016* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 7 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 98409 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN LA COL 21 DE MARZO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA 21 DE MARZO PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 26 POSTES Y 14 TORRES
| 82815 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CDI | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 610146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347831 | 347831 | 104349 | 104349 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 9.29 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR EL CUAL SE CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR LA APORTACION DE GEQ Y EL GASTO SE VE REALMENTE REFLEJADO EN LA PROGRAMA GEQ.
| 82906 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CDI | 8-HUIMILPAN | LA HACIENDITA | RURAL | 610117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92050 | 92050 | 27615 | 27615 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 2.4 | 30% | CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL SALE DE FISM POR LO QUE GENERA UN DEUDOR Y EL GASTO SE VE RELAMENTE REFLEJADO EN GEQ
| 83033 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CDI | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 610143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73325 | 73325 | 21998 | 21998 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 2.1 | 30%
| 82961 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CDI | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 610107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123817 | 123817 | 37145 | 37145 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 3.29 | 29.9%
| 82670 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA JOYA | RURAL | 61119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 82717 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA MESITA LAGUNILLAS | RURAL | 61150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 82682 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA NUEVA JOYA | RURAL | 61120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 542550 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
| 82658 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 61144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 979000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
| 80184 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL | 8-HUIMILPAN | EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 61113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
| 78322 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA LINDERO SAN IGNACIO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 61139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 512500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 52404 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COL EL PUENTE Y COL. LINDAVISTA | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 437500 | 262502 | 262502 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y LA LIBERACION DEL ANTICIPO QUE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE HARA LA AMPLIACION PARA DOS COLONIAS CON UN TOTAL DE 28 POSTES.
| 52387 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE | 18-TOLIMÁN | GUDINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 77940 | 47100 | 47100 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y LA LIBERACION DEL ANTICIPO QUE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE HARA LA AMPLIACION ELECTRICA CON 5 POSTES.
| 50847 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 18-TOLIMÁN | LA PUERTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE HARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA CON 4 POSTES.
| 52370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 18-TOLIMÁN | EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 60000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 120 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE HARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICON CON UNA LONGITUD DE 120 METROS LINEALES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 19250 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC) | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | SE ANOTÓ EL NÚMERO UNO EN METAS YA QUE SE REFIERE A UNA CLÍNICA. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19240 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA ALAMEDA DEL RINCÓN | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | EN METAS SE ANOTO UNO PORQUE SE REFIERE A UNA CLÍNICA. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 57619 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HUIZACHE | RURAL | SO-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57625 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | JABALÍ | RURAL | SO-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57629 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CARBONERA | RURAL | SO-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57635 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PASTILLA | RURAL | SO-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57657 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SO-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 286965 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.77 | 77% | OBRA EN PROCESO
| 57666 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAMADAS | RURAL | SO-08* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 202492 | 54.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.57 | 57% | OBRA EN PROCESO
| 57676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE LA ROSA | RURAL | SO-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO DOMINGO | RURAL | SO-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 103760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 116073 | 58% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.9 | 90% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD. SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
| 103756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA DE LOS MAR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD
| 103773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO DE ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 12924 | 6.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.7 | 70% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD. EXISTE FACTURACION EN TRANSITO DE PAGO.
| 103751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | SAN VICENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD
| 69445 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-062-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 490000 | 485492 | 485492 | 485492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 105.3 | 95 | 90.2% | OBRA CON BUEN AVANCE FISICO, SE PROGRAMA TERMINARLA EN EL TERCER TRIMESTRE, SOLO RESTAN DETALLES.
| 102171 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO DE LA GARITA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 154852 | 154852 | 154852 | 154852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 40 | 40 | 100% | OBRA 100% TERMINADA EL 28 DE JUNIO DEL 2011
AMPLIACIÓN
| 57615 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | SO-1* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57674 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | SO-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57685 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | SO-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 28840 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO
| 57637 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD 3ER ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | SO-06* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 103766 |  |  |  | CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 78556 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD. LA FACTURACION SE ENCUENTRA EN TRANSITO DE PAGO.
| 103769 |  |  |  | CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CENTRO DE SALUD
| 101953 |  |  |  | AMPLIACION CASA DE SALUD | 15-SAN JOAQUÍN | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 40 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA SERA INICIADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
REHABILITACIÓN
| 19245 |  |  |  | ADECUACIÓN DE CASA DE SALUD | 1-AMEALCO DE BONFIL | EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | EN METAS SE ANOTA EL NÚMERO UNO PORQUE SE REFIERE A UNA ACCIÓN, DENTRO DE LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA CENTRO DE SALUD, ADAPTÁNDOLO PARA EL SERVICIO MEDICO. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 19236 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 167994 | 56% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 15 | 5 | 33.3% | EL NÚMERO ANOTADO EN METAS SE REFIERE AL NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 17306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | 08-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311857 | 311857 | 311857 | 311857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | 06-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 309753 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 35.4 | 88.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA DE HUAZMAZONTLA | RURAL | 05-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 342344 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 39.12 | 97.8% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 17140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL DURAZNO GRANDE | RURAL | 01-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349905 | 349905 | 349905 | 349905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL MES DE JUNIO
| 18136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL LIMÓN DE LA CRUZ | RURAL | 18-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 151102 | 151102 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 17216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PEDREGAL | RURAL | 04-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 334231 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 35.19 | 88% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 13-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 323888 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 37.01 | 92.5% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 17369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 11-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347569 | 347569 | 347569 | 347569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DE BUCARELI | RURAL | 03-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386219 | 386219 | 386219 | 386219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 17150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA MECA | RURAL | 02-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348087 | 348087 | 348087 | 348087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 17272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | MABY | RURAL | 07-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342523 | 342523 | 342523 | 342523 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | PIE DE LA CUESTA | RURAL | 09-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346428 | 346428 | 346428 | 346428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO | RURAL | 10-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 313879 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 35.87 | 89.7% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 17732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | 12-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 129715 | 37.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 14.82 | 37.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 18547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | 21-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 122090 | 33% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 13.19 | 33% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 69446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DE LA CRUZ | RURAL | MLM-063-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 73314 | 29.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 84 | 67.5 | 80.4% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO QUE PRESENTA RETRAZO, POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO ES DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO LOS MATERIALES.
| 69449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DEL COROZO | RURAL | MLM-064-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 9250 | 3.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 84 | 8.5 | 10.1% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO QUE POR DIVERSAS CAUSAS SE INICIO CASI A FINALES DE JUNIO, POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69443 |  |  |  | TERMINACION CASA DE SALUD | 10-LANDA DE MATAMOROS | POTRERO DEL LLANO (LA JOYA) | RURAL | MLM-061-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 25699 | 32.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 84 | 50.5 | 60.1% | LA OBRA HA TENIDO SERIOS RETRAZOS HABIENDOSE REPROGRAMADO SU TERMINACION PARA EL TERCER TRIMESTRE. Y LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO ES POR QUE EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO LOS MATERIALES.
| 52446 |  |  |  | UNIDAD MEDICA RURAL | 18-TOLIMÁN | MANANTIAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 180000 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 50 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CONSTRUIRA UNA UNIDAD MEDICA DE SALUD CON UN TOTAL DE 50 M2 DE AREA.
| 52432 |  |  |  | UNIDAD MEDICA RURAL 2DA ETAPA | 18-TOLIMÁN | LOS GONZÁLEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 20 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE DESIGNA GASTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO DE SALUD.
AMPLIACIÓN
| 76630 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD, CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 243150 | 146267 | 146267 | 71507 | 48.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 46.8 | 13.76 | 29.4%
REHABILITACIÓN
| 17819 |  |  |  | CIRCULADO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 14-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 94979 | 94979 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 60 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 18532 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | 12-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA REHABILITACION
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 18146 |  |  |  | ADQUISICION DE VENTANAS PARA CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL DERRAMADERO | RURAL | 19-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE NCUENTRA TERMINADA
| 17849 |  |  |  | CIRCULADO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 15-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 18153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR A CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 20-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 72194 | 48.1% | 24825 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 19.25 | 48.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
| 17975 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 16-06224-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 51807 | 51807 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 18036 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL ENCINO | RURAL | 17-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 68897 |  |  |  | ANEXO EN CASA DE SALUD | 3-ARROYO SECO | LA FLORIDA | RURAL | SALUD-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 103790 |  |  |  | AULA Y ANEXOS | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL EMSAD DE VALLE VERDE. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE AULA
| 103804 |  |  |  | PLAZA CIVICA EN EMSAD TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CANCHA.
| 69282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR | 10-LANDA DE MATAMOROS | TILACO | RURAL | MLM-008-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 25102 | 16.7% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 85 | 43 | 50.6% | SE HAN TENIDO CIERTOS PROBLEMAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR SU TERMINO PARA EL TERCER TRIMESTRE.LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO ES PORQUE NO SE HAN FACTURADO PARTE DE LOS MATERIALES.
PREESCOLAR
| 19274 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MURALLA | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EL NÚMERO UNO ANOTADO EN LAS METAS SE REFIERE A UN AULA. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 19298 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 97259 | 46.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.28 | 28% | SE ANOTA EL NÚMERO UNO EN METAS YA QUE SE REFIERE A UN AULA
| 19267 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR | 1-AMEALCO DE BONFIL | CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0% | EL NÚMERO DOS EN LAS METAS SE REFIERE AL NÚMERO DE METAS A EJECUTAR. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 19284 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CIRCULADO JARDÍN DE NIÑOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MESA | RURAL | 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 0 | 0% | SE ANOTA EL NÚMERO DOS EN METAS YA QUE SON ACCIONES A REALIZAR: LA PLAZA CÍVICA Y EL CIRCULADO PERIMETRAL. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 17275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA | RURAL | 02-0724114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 57541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA | RURAL | SJ-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
| 57558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | SJ-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 138521 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 2.95 | 98.3% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA,OBRA EN PROCESO
| 57579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | SJ-08* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 57629 | 46.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 1.4 | 46.7% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 57585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | SJ-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM. 2011
| 57548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO LOS PALMITOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SJ-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
| 57526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | SJ-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CAMARONES | RURAL | SJ-01* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349181 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 57595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO | RURAL | SJ-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 221660 | 63.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.63 | 63% | OBRA EN PROCESO, SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 57606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SJ-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 211062 | 60.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 36 | 60% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA | RURAL | SJ-06* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 138521 | 39.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.39 | 39% | OBRA EN PROCESO
| 84419 |  |  |  | CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS (CONAFE) | 8-HUIMILPAN | EL PERAL | RURAL | 61630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | AULA DE 6X 8 M2
| 103779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES | 9-JALPAN DE SERRA | MANZANILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE SANITARIOS
| 103798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PALOU | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA.
| 103801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO, COL. PUERTO SAN NICOLAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA
| 69458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | MLM-071-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 198025 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0% | OBRA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE Y QUE SE HA TENIDO QUE REPROGRAMAR AUNQUE YA SOLO FALTAN DETALLES. LA DIFERENCIA ENTRE EL FISICO Y FINANCIERO ES POR LA FALTA DE FACTURACION DE MATERIALES.
| 25194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN IGNACIO L. FIGUEROA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | LAUNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA Y BENEFICIA A UNA COMUNIDAD
| 25207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN NETZAHUALCOYOTL | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 216227 | 58.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.58 | 58% | SE BENEFICIARA A UNA COMUNIDAD
| 68882 |  |  |  | ANEXOS PARA EL PREESCOLAR LA ORDEÑA | 13-PEÑAMILLER | LA ORDEÑA | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
| 68797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL PREESCOLAR EL GARAMBULLAL | 13-PEÑAMILLER | EL GARAMBULLAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 38740 | 77.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.77 | 77%
| 68802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR LLANO DE BUENAVISTA | 13-PEÑAMILLER | LOS LLANOS DE BUENAVISTA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 76440 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.76 | 76%
AMPLIACIÓN
| 17341 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS QUERETARO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 08-0724213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
REHABILITACIÓN
| 19259 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 894150 | 74.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 6.5 | 43.3% | EL NÚMERO 15 ANOTADO EN LAS METAS SE REFIERE A QUINCE ACCIONES A REALIZAR
| 19282 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA PINÍ | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | EN METAS SE ANOTA EL NÚMERO UNO YA QUE SE REFIERE A UNA REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 17356 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS Y ESCALERAS EN JARDIN DE NIÑOS | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 09-0725213-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 19290 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | LLANO LARGO | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 174401 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.49 | 49% | SE ANOTA UNO EN METAS PORQUE SE REFIERE A UN AULA
| 19270 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO LA JOYA | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | EL NÚMERO UNO SE REFIERE A UN AULA. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 19495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | YOSPHÍ | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 90000 | 90000 | 65328 | 72.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 57 | 43.8% | SON CIENTO TREINTA METROS LINEALES DE BARDEADO
| 19305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | XAJAY | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 210000 | 210000 | 208248 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.59 | 59% | EL NÚMERO UNO EN METAS SE REFIERE A UN AULA
| 17298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE AULA EN ESC. PRIM. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA | RURAL | 03-0724114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 358000 | 154556 | 154556 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 04-0726114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 180000 | 77710 | 77710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. PRIM. | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 05-0726114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 151102 | 151102 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 68903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIOS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 3-ARROYO SECO | LA MOHONERA | RURAL | EDU-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 661000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. CONSTRUCCION DE SANITARIOS
| 25015 |  |  |  | CONSTRUC CION AULA EN ESC GRAL 15 MAYO DED 1867 V ILLA PROGRESO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 07-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 633000 | 633000 | 633000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA. NO INICIADA
| 25017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM FRANCISCO I MADERO TUNAS BLANCAS | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 07-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 368000 | 368000 | 368000 | 222089 | 60.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.59 | 59% | UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA. OBRA INICIADA SEGUNDO TRIMESTRE 2011.
| 25016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM PLUTARCO ELIAS CALLES LA NUEVA UNIDAD | 7-EZEQUIEL MONTES | LA NUEVA UNIDAD | RURAL | 07-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 368000 | 368000 | 368000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA.NO INICIADA
| 84380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA | 8-HUIMILPAN | LA JOYA | RURAL | 61619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 103817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA | 9-JALPAN DE SERRA | EL POCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA.
| 103829 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA DEL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SOLUCIONES POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA
| 69460 |  |  |  | CIRCULADO ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-072-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 178448 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 112 | 56 | 50% | SE PROGRAMO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PERO SERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE DONDE SE CONCLUYA. LA LOCALIDAD ES TRES LAGUNAS DE AGUA ZARCA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS DEL INEGI.
| 69452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA | 10-LANDA DE MATAMOROS | OTATES | RURAL | MLM-067-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 270000 | 135000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
| 69451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA ALBERCA | RURAL | MLM-066-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 611.8 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
| 69462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN ESCUELA PRIMARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | ENCINO SOLO | RURAL | MLM-074-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 112 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
| 69467 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | MLM-078-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES , DETONANDO CON ELLO UNA MAYOR INVERSION EN OBRA PUBLICA, Y QUE SE APROBO A PRINCIPIOS DE JUNIO PERO HABIENDOSE MODIFICADO EL MONTO ANUAL DE $100,000.00 A $50,000.00; POR LO QUE SOLO SE REALIZO EL COMITÉ DE COMPRAS Y SE REPROGRAMO SU EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69466 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN ESCUELA PRIMARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA FLORIDA | RURAL | MLM-077-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 163173 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 44 | 55% | OBRA QUE SE REPROGRAMA SU TERMINO PARA EL TERCER TRIMESTRE POR DETALLES EN SU EJECUCION. LA DIFERENCIA ENTRE EL FISICO Y FINANCIERO ES DEBIDO A QUE HAY MATERIAL SUMINISTRADO Y FACTURADO.
| 25200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN QUETZALCOATL | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 244977 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.66 | 66% | SE BENEFICIARAN A UNA COMUNIDAD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS AULAS.
| 68808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ESC.PRIMARIA PUERTO BLANCO | 13-PEÑAMILLER | PUERTO BLANCO | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 21769 | 87.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.87 | 87%
| 102288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA - COCINA | 15-SAN JOAQUÍN | LAS TINAJAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 242637 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.44 | 59.4 | 80.9% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 80.9%
| 103107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARI | 15-SAN JOAQUÍN | EL DECONÍ | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 / UNIDAD DE MEDIDA = OBRA
| 103001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO DE ROSARITO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 61971 | 62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 248 | 62% | OBRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 62%
| 103024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA | 15-SAN JOAQUÍN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 400 | 50% | AVANCE FISICO DE OBRA DE UN 50%.
| 73373 |  |  |  | ACCESO EN ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 178154 | 106888 | 106888 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | COL. VISTA HERMOSA (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
| 52468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 18-TOLIMÁN | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 400000 | 240002 | 240002 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA TENDRA REFLEJOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CONSTRUIRA UN AULA COMPLETA PARA MEJORA Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 52490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN ESC. PRIM. RAFAEL ROSAS | 18-TOLIMÁN | BOMINTZÁ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 120000 | 72000 | 72000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0% | LA OBRA PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A CONSTRUIR 60 M2 DE MURO DE CONTENCION PARA LA PLAZA CIVICA DE ESTA ESCUELA.
REHABILITACIÓN
| 19279 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA PINÍ | RURAL | 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE ANOTA EL NÚMERO 1 PORQUE ES UNA ACCIÓN A REALIZAR EN LA QUE SE REALIZARÁ LA APLICACIÓN DE PINTURA Y RESANE DE MUROS. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 17728 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESC. PRIM. RAFAEL JIMENEZ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 12-0726113-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 101459 | 43802 | 43802 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA SE REALIZARA EL CAMBIO DE TUBERIA QUE SE ENCUENTRE DAÑADA.
| 17709 |  |  |  | REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 11-0740-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 57600 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS PRIMARIA CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SJ-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57533 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA PRIMARIA CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | SJ-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJRCIDA EN EL TRIMESTRE
| 84407 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTELES | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 610648 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 400000 | 371240 | 371240 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 24.74 | 61.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES
| 69450 |  |  |  | CIRCULADO DE ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | MESA DE LA CRUZ | RURAL | MLM-065-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 42200 | 28.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 84.1 | 68 | 80.9% | OBRA QUE SE REPROGRAMA SU TERMINO PARA EL TERCER TRIMESTRE POR DETALLES EN SU EJECUCION. LA DIFERENCIA DEL EJERCIDO CON EL FINANCIERO ES POR FALTA DE FACTURACION DE MATERIALES.
EQUIPAMIENTO
| 73275 |  |  |  | MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 151638 | 90814 | 90814 | 90087 | 99.2% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1 | 0.4 | 40% | BARRIO DE SAN JUAN (SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 17334 |  |  |  | CIRCULADO DE TELESECUNDARIA SECUNDARIA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 06-0726115-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17339 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. T.V. SEC FRANCISCO GAVILONDO | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 07-0726115-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 107930 | 107930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 84300 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TELESECUNDARIA | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 61618 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | AULA DE 6X8 M2
| 84329 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TELESECUNDARIA | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 610644 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | AULA DE 6X8 M2
| 84359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 61609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0% | ES UNA AULA DE 6X8
| 103808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANADADORES DE CONCRETO HIDRAULICO (TELESECUNDARIA) | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99718 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 103825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SECUNDARIA MOISES SAENZ, COL. PUERTO DE SAN NICOLAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE AULA
| 103830 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, 2DA. ETAPA, TELESECUNDARIA | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SOLUCIONES POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA
| 103819 |  |  |  | PLAZA DEPORTIVA TELESECUNDARIA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE CANCHA
| 69463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESC. SECUNDARIA COMUNITARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LAGUNITA DE SAN DIEGO | RURAL | MLM-075-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 91286 | 36.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 48 | 38.5 | 80.2% | OBRA CON BUEN AVANCE EN SU EJECUCION, PERO QUE SE REPROGRAMO SU TERMINACION PARA EL TERCER TRIMESTRE. HAY DIFERENCIA ENTRE FISICO Y FINANCIERO POR LA FALTA DE FACTURACION DE LOS MATERIALES.
| 69456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | MLM-069-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 0 | 0% | OBRA QUE SE VUELVE A REPROGRAMAR PARA EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE POR UNA U OTRA COSA NO SE HA PODIDO INICIAR.
| 69453 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN ESCUELA SECUNDARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | MLM-068-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 122370 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 219 | 90.5% | OBRA CON UN AVANCE ACEPTABLE AUNQUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR SU TERMINO AL TERCER TRIMESTRE.LA DIFERENCIA ENTRE FISICO Y FINANCIERO ES POR LA FALTA DE FACTURACION DE MATERIALES.
| 69141 |  |  |  | TECHUMBRE C.U.M. T.V. SEC. LEONA VICARIO | 10-LANDA DE MATAMOROS | TILACO | RURAL | MLM-0114-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 72 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTO DEL 3X1 PARA MIGRANTES CON LO CUAL SE POTENCIALIZA EL FISM, Y SE HABIA PROGRAMADO SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL NO APROBARSE LOS RECURSOS FEDERALES SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE
| 69464 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | MLM-076-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 7092 | 4.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 611.8 | 61 | 10% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE, PERO DE LA CUAL YA SE CUENTA CON LA CARTELERA INFORMATIVA DE OBRA ASI COMO PARTE DEL TRAZO
| 25220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. ACAMAPICHTLI | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 102046 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.27 | 27% | SE BENEFIARA A 1 COMUNIDAD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
| 25209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. AHUIZOLT | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 111448 | 29.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.29 | 29% | SE BENEFICIARA A 1 COMUNIDAD
| 25214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. ALVARADO FUENTES Y GALVES | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 101921 | 26.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.27 | 27% | SE BENFICIARAN A 1 COMUNIDAD
| 25222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. RICARDO FLORES MAGON | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 185602 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.48 | 48% | SE BENEFICIARA A 1 COMUNIDAD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
| 103096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA MARÍA ÁLAMOS | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 262336 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 53.5 | 83.6% | OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 83.6%
| 73079 |  |  |  | AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. ENRIQUE CONRADO REBSAMEN | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 605000 | 363257 | 363257 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | BARRIO DE LA MAGDALENA (SE MARCA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EN LA APERTURA).
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 17233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y BARANDAL DE PROTECCION | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-0727113-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 80 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES PRESISAMENTE POR EL PELIGRO QUE EXISTE YA QUE LA REALIZACION DE LA BANQUETA CON SU BARANDAL ESTAN EN UNA ZONA ALTA.
| 68919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINAS BENITO JUAREZ ( CONVENIO DIF ESTATAL ) | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | EDU-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE AULA
| 68910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PREESCOLAR INVESTIGANDO Y APRENDIENDO ( CONVENIO DIF ESTATAL ) | 3-ARROYO SECO | SANTA MARÍA DE LOS COCOS | RURAL | EDU-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE AULA
| 68915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA BENITO JUAREZ ( CONVENIO DIF ESTATAL ) | 3-ARROYO SECO | LA MOHONERA | RURAL | EDU-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE AULA
| 68924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA ( CONVENIO DIF ESTATAL ) | 3-ARROYO SECO | LAS TRANCAS | RURAL | EDU-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE AULA
| 68917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ( CONVENIO DIF ESTATAL ) | 3-ARROYO SECO | SAN JOSÉ DEL TEPAME | RURAL | EDU-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. CONSTRUCCION DE AULA
| 103843 |  |  |  | BECAS ESCOLARES | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 103784 |  |  |  | ESPACIOS EDUCATIVOS (DIVERSOS APOYOS) | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 524750 | 524750 | 524750 | 523445 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 69457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA CCA | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | MLM-070-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 48 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA INVERSION ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM, SE APROBO A PRINCIPIOS DE JUNIO Y SOLO SE REALIZO EL COMITÉ DE COMPRAS, POR LO QUE SE REPROGRAMA SU EJECUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ALBERGUE ESCOLAR | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MLM-073-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 67388 | 44.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367 | 295 | 80.4% | OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO QUE POR DIVERSAS CAUSAS NO FUE POSIBLE CONCLUIR POR LO QUE SE REPROGRAMA SU TERMINACION AL TERCER TRIMESTRE. LA DIFERENCIA ENTRE FISICO Y FINANCIERO ES POR LA FALTA DE FACTURACION DE LOS PROVEEDORES.
| 52508 |  |  |  | CIRCULADO EN JARDIN DE NIÑOS | 18-TOLIMÁN | CIPRÉS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 0 | 0% | OBRA QUE PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE REHABILITARA EL CIRCULADO PERIMETRAL DEBIDO A QUE YA ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA.
| 52546 |  |  |  | CIRCULADO EN JARDIN DE NIÑOS | 18-TOLIMÁN | LA PRESITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0% | LA OBRA PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE REHABILITARA EL CIRCULADO PERIMETRAL LA CUAL YA ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE LA MISMA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 103856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | ACATITLÁN DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.45 | 0 | 0%
| 103867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA AMARGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.14 | 0 | 0%
| 103881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10172 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.2 | 0 | 0%
| 104091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | BARREALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15609 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.99 | 0 | 0%
| 104119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | CAPULINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 617 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15.3 | 0 | 0%
| 104172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | CARRERA DE TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5679 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140.8 | 0 | 0%
| 104267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.58 | 0 | 0%
| 104353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZALITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.45 | 0 | 0%
| 104382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL ÁLAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6406 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158.83 | 0 | 0%
| 104445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL CAÑÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7343 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.04 | 0 | 0%
| 104470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL EMBOCADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148.78 | 0 | 0%
| 104513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL LIMONCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127.71 | 0 | 0%
| 104589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 17509 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 434.09 | 0 | 0%
| 104709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.35 | 0 | 0%
| 104785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL PINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.54 | 0 | 0%
| 104920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL SAUCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.12 | 0 | 0%
| 105081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | EL ZAPOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10653 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264.12 | 0 | 0%
| 105314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | ESPADAÑUELA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6722 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166.66 | 0 | 0%
| 105422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.17 | 0 | 0%
| 105493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6021 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149.27 | 0 | 0%
| 105549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | JAG܅Y (JAG܅Y GRANDE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5888 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145.98 | 0 | 0%
| 105741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 36044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 893.62 | 0 | 0%
| 107551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 8942 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221.89 | 0 | 0%
| 106075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.48 | 0 | 0%
| 106143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENITA DOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116.65 | 0 | 0%
| 106402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LA CEIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.94 | 0 | 0%
| 106823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 0 | 0%
| 107909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 241.45 | 0 | 0%
| 109443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.01 | 0 | 0%
| 109694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LAS NUEVAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78.02 | 0 | 0%
| 110079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LIMÓN DE LA PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 597 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.8 | 0 | 0%
| 110326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LOMA DELGADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311.94 | 0 | 0%
| 110913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LOMAS DE JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73.26 | 0 | 0%
| 111173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LOS CHARCOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.05 | 0 | 0%
| 111399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LOS JASSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 190 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.71 | 0 | 0%
| 111483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | LOS NARANJITOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.18 | 0 | 0%
| 111610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | MADROÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.86 | 0 | 0%
| 111664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | MALILA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 363 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 0 | 0%
| 111997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | MANZANILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 11992 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297.31 | 0 | 0%
| 112050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | MESA DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166.31 | 0 | 0%
| 112169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25212 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625.07 | 0 | 0%
| 112239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56.11 | 0 | 0%
| 112276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA DE LOS MAR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.29 | 0 | 0%
| 112303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA DEL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 19289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 478.22 | 0 | 0%
| 112374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142.21 | 0 | 0%
| 112399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | PETZCOLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150.89 | 0 | 0%
| 112426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.86 | 0 | 0%
| 112463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO DE ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14310 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 354.76 | 0 | 0%
| 112518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 776 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.24 | 0 | 0%
| 112540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO HONDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156.19 | 0 | 0%
| 112634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.66 | 0 | 0%
| 112678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | RÍO ADENTRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47.95 | 0 | 0%
| 112658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | RINCÓN DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.16 | 0 | 0%
| 112698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO CHICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.69 | 0 | 0%
| 112718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66.17 | 0 | 0%
| 112750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.55 | 0 | 0%
| 112783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 522 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.94 | 0 | 0%
| 112838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.13 | 0 | 0%
| 112884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SAN VICENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 258.16 | 0 | 0%
| 103228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6955 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6955 | 0 | 0%
| 103268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7067 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175.21 | 0 | 0%
| 103287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316.45 | 0 | 0%
| 103319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14740 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365.44 | 0 | 0%
| 103340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOLILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.5 | 0 | 0%
| 103354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | TEOCHO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.05 | 0 | 0%
| 103368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | TIERRA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.75 | 0 | 0%
| 103389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 18065 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 447.88 | 0 | 0%
| 103405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9469 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234.76 | 0 | 0%
| 103257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 23156 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574.1 | 0 | 0%
| 103426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169.9 | 0 | 0%
| 109316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LAS AURORAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.45 | 0 | 0%
| 52554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | OBRA QUE PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CONSTRUIRA 200 M2 DE PISO FIRME PARA VARIAS COMUNIDADES
AMPLIACIÓN
| 112851 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
VIVIENDA
| 20423 |  |  |  | APORTACIÓN PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA VIVIENDA: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS QUINIENTAS ACCIONES A REALIZAR, SIENDO LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRERÍA. ESTA OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. Y SE VERAN BENEFICIADAS VARIAS COMUNIDADES ENTRE ELLAS:EL APARTADERO, EL BOTHE, EL CAPULIN, EL TEPOZAN, LA CRUZ,LA ESPERANZA, LA LADERA, RINCON SAN ILDEFONSO, YOSPI, LA PINI, XAHAY.
| 113043 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES). | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 64615 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112387 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS ( RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73846 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112464 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73846 | 73846 | 73846 | 25275 | 34.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7 | 87.5% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS SE REFIEREN A VIVIENDA.
| 112691 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO HONDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55385 | 55385 | 55385 | 14000 | 25.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112913 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 46154 | 46154 | 46154 | 6609 | 14.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112553 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES) | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 103849 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 303984 | 303984 | 303984 | 303984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS SE REFIERE A VIVIENDA.
| 69468 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MLM-079-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 1408384 | 958855 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 720 | 40% | OBRA COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA, EN DONDE YA SE TIENEN AVANCES SIGNIFICATIVOS PERO AUN LOS PROVEEDORES NO FACTURAN.
| 69471 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MLM-080-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 461570 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 630 | 70% | OBRA COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA, EN DONDE YA SE TIENEN AVANCES SIGNIFICATIVOS PERO AUN LOS PROVEEDORES NO FACTURAN.
| 103120 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES | 15-SAN JOAQUÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA DARA INICIO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 86201 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | - | - | 1500000 | 273274 | 273274 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | LA META SON 100 ACCIONES PARA BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS.
REHABILITACIÓN
| 20415 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1245002 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 291 | 83.1% | SE ANOTAN METROS CUADRADOS PERO SE REFIERE A 350 ACCIONES A REALIZAR.YA QUE SON APOYOS CON DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. EN EL PRESENTE PROYECTO SE HAN APOYADO HASTA EL MOMENTO A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: EL TERRERO, SAN PABLO, ALAMEDA DEL RINCON, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, YOSPI, SANTIAGO MEXQUITITLAN SUS DIFERENTES BARRIOS,RINCON SAN ILDEFONSO, SAN BARTOLOME DEL PINO,SAN JUAN DEHEDO,SAN MARTIN, SAN MIGUEL DEHETI, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC,
| 57519 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-01* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 30000 | 30000 | 29161 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7.8 | 97.5% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE VIVIENDA QUE ES LA CORRECTA; OBRA EN PROCESO
| 52186 |  |  |  | TU CASA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1554000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTE DESTINO DEL GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CONSTRUCCION QUE ES LA CORRECTA ADEMAS DE SELECCIONAR TAMBIEN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE ACCIONES QUE ES LA CORRECTA,DENTRO DE ESTE PROYECTO SE HARAN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LAS COMUNIDADES DE:LA CULATA,LA LAJA, EL MEMBRILLO, SOMBRERETE Y LA TINAJA CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE LA PARTE MUNICIPAL
| 103472 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | ACATITLÁN DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS SE REFIERE A VIVIENDA
| 104309 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | CAPULINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 110936 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 104639 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 111313 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 105357 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 104486 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 105674 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 106081 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 106732 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 309600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 105489 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112277 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112196 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 361200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 107070 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 111203 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, BARRIO EL PLATANITO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 112078 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, COL SOLIDARIDAD Y COL. AURORAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 111541 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LA PEDRERA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
| 104376 |  |  |  | EDIFICACION DE UVBR | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 0 | 0% | LAS METAS SE REFIEREN A UNIDAD DE MEDIDA DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 18161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-08301-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1500000 | 647582 | 647582 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 0 | 0% | LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA AUN NO INICIA ESTE RECURSO ES UNA APORTACION QUE SE HACE PARA EL PROGRAMA TU CASA
| 18156 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-08302-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1500000 | 647582 | 647582 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 65 | 0 | 0% | LA OBRAS DE MEJORAMIENTO AUN NO INICIAN, SE TIENEN PROGRAMADAS 40 AMPLIACIONES Y 25 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, ES POR ESO QUE EL TOTAL SON 65 ACCIONES ESTE RECURSO ES UNA APORTACION QUE SE HACE AL PROGRAMA TU CASA.
| 68717 |  |  |  | VIVIENDA RURAL ( RECAMARA ADICIONAL ) | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MVRA-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 925000 | 925000 | 925000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO NO.49 DE FECHA 25 DE ENERO 2011 INCLUYE UNA RECAMARA ADICIONAL. SON 17 COMUNIDADES MARGINADAS ENTRE ELLAS LA LAGUNITA EL PINO, LA FLORIDA, MESA DE PALO BLANCO EL AGUACATE, AYUTLA, EL QUIRINO ETC. SE INICIARA EN EL TRASCURSO DEL 2011
| 84441 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339047 | 200000 | 114687 | 114687 | 57.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 13.53 | 33.8%
| 69472 |  |  |  | APOYOS VARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MLM-081-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 2427994 | 2170000 | 2170000 | 2168870 | 99.9% | 0 | 0 | APOYO | 445 | 435 | 97.8% | ESTE TIPO DE APOYOS ES MUY DIFICIL CALCULAR LA META YA QUE PUEDEN VARIAR MUCHO EN MONTOS,AL FINAL DEL EJERCICIO NORMALMENTE SE AJUSTA A LAS METAS ALCANZADAS
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 20968 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO A LA PRESA | 1-AMEALCO DE BONFIL | YOSPHÍ | RURAL | 093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 215064 | 71.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1070 | 71.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
| 20609 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO 2DA. ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE LA CRUZ | RURAL | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 134212 | 134212 | 134212 | 134212 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y EL REMANENTE SE INGRESARÁ AL PROYECTO 102
| 21099 |  |  |  | APORTACIÓN PARA MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES (GEQ) MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4860000 | 2916000 | 2916000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NÚMERO DE ACCIONES A EJERCER QUE SERÁN BÁSICAMENTE CONSTRUCCIONES DE CAMINOS. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. Y SE VERAN BENEFICIARIAS VARIAS COMUNIDADES ENTRE LAS CUALES SON: EL ATORON, EL BOTHE, EL RINCON, EL VARAL, RINCON SAN ILDEFONSO, HACIENDA BLANCA, LA CRUZ, LA MANZANA, LA TORRE, PALOS ALTOS, QUIOTILLOS.
| 21069 |  |  |  | APORTACIÓN PARA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES (CDI) MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15683365 | 6348018 | 6348018 | 2384356 | 37.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29 | 4.5 | 15.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A NÚMERO DE ACCIONES A EJERCER, COMO LO SON CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS, AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE.Y SE BENEFICIARAN A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, CHITEJE DE GARABATO, SANTIAGO MEXQUITITLAN SUS DIFERENTES BARRIOS, SAN JOSE ITHO,EL TEPOZAN, XAHAY, SAN JUAN DEHEDO,SAN ILDEFONSO.
| 20915 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) | RURAL | 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS MIL QUINIENTOS SON M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20907 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO A CHITEJÉ DE LA CRUZ | 1-AMEALCO DE BONFIL | RINCÓN DE LA FLORIDA | RURAL | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 485000 | 291000 | 291000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2700 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FÍSICO SON DOS MIL SETECIENTOS M2 A EJERCER. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20780 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO A SAN JUAN DEL RÍO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOS REYES | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2220 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20960 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO AL KINDER | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.) | RURAL | 092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 211707 | 84.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1400 | 1186 | 84.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
| 20933 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO AL PANTEÓN | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL DEHETÍ | RURAL | 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO LOS DOS MIL QUINIENTOS SON M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20941 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO BARRIO LA CRUZ | 1-AMEALCO DE BONFIL | BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC) | RURAL | 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2220 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 20622 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO II ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL CAPULÍN | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2220 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 20928 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LA ISLA | 1-AMEALCO DE BONFIL | EJIDO SAN MARTÍN | RURAL | 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 407007 | 90.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 2260 | 90.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
| 20627 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LOS HOYOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PICACHO | RURAL | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONODE A M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20921 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LOS MEJÍA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FÍSICO LOS DOS MIL QUINIENTOS SON M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20902 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LOS MIRANDA, LOS BAÑOS, LOMA DE CATHI | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESILLAS | RURAL | 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 12441 | 4.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 70 | 2.8% | EN EL AVANCE FINANCIERO LO PROGRAMADO ANUAL SON DOS MIL QUINIENTOS M2
| 20535 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | BORDOS CUATES | RURAL | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 485000 | 291000 | 291000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2700 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 20514 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO Y DESAZOLVE DE CUNETAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AGUA BLANCA | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2220 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2220 M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 20834 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | JACAL DE LA PIEDAD | RURAL | 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2220 | 0 | 0% | EN EL AVENCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
| 17743 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | 03-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.12 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17748 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 04-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.08 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17741 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 02-09311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.61 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 17737 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE ARROYO HONDO | RURAL | 01-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21586 | 21586 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 68798 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM 34 (JALPAN-RIO VERDE ) EL SABINITO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700 SUBTRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL 0+900 | 3-ARROYO SECO | EL SABINITO | RURAL | CR-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196875 | 196875 | 196875 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. MODERNIZACION DE CAMINO RURAL
| 68804 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO TRAMO KM.0+000 AL 1+600 | 3-ARROYO SECO | EL RIACHUELO | RURAL | CR-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. MODERNIZACION DE CAMINO RURAL
| 68789 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO EL SALITRILLO-LAS TRANCAS TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 1+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL 1+000 | 3-ARROYO SECO | LAS TRANCAS | RURAL | CR-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218270 | 218270 | 218270 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011 SE APLICARA EN MODERNIZACION DE CAMINO
| 55761 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRITO COLORADO | RURAL | UB-06* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55973 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HORTELANO | RURAL | UB-016* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCERSTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 56051 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TORNO | RURAL | UB-020* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57122 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO LA LUZ | RURAL | UB-035* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57165 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VEGA DE RAMÍREZ | RURAL | UB-040* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57766 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL | UB-032* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 44807 | 29.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.24 | 30% | OBRA EN PROCESO, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57738 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIONN DE LOCALIDADES QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 68884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA DE PEPENA CRUZ DE MILAGRO | 13-PEÑAMILLER | CRUZ DEL MILAGRO | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0 | 0%
| 68885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO ABASE DE PIEDRA DE PEPENA LAS MESAS | 13-PEÑAMILLER | LAS MESAS | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
| 68898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO CAMINO CUESTA DE LOS IBARRA | 13-PEÑAMILLER | CUESTA DE LOS IBARRA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 113780 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 6 (CARR. EST. LA VUELTA-TANCOYOL), TRAMO ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO, TRAMO DEL KM 2+600 AL KM 7+600 | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113797 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TANCOYOL-EL DIVISADERO-EL RINCON, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 2+400 | 9-JALPAN DE SERRA | EL RINCÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113820 |  |  |  | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO TANCOYOL-SAN ANTONIO TANCOYOL, TRAMO DEL KM 1+000 AL 2+000 | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
AMPLIACIÓN
| 20634 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CAMINO EL RAYO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RAYO | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 103111 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 590 | 98.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
| 68780 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM. 8+200 (PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA)-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000 | 3-ARROYO SECO | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | CR-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3806250 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 DE ENERO 2011.ESTA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 68784 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E,C, FEDERALES 69 KM+650 ( JALPAN-RIO VERDE)-LA CANTERA TRAMO KM 0+000 AL 4+000 SUBTRAMO DEL 0+000 | 3-ARROYO SECO | LA CANTERA | RURAL | CR-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437500 | 437500 | 437500 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 55803 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | UB-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA PERO NO ESTA EN EL CATALOGO
| 57767 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO BO. DE LOS JUAREZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | UB-038* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0% | SE CAPTURAN METAS EN KILOMETRAS POR QUE ASI LO MARCA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS POR QUE INDICA LONGITUDES, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 25019 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACIO DE CAMINO EC 32+120KM CARRETERA 120 SAN ANTONIO, E MONTES TRAMO KM 0+000 AL KM 5+600 SAN ANTONIO | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN ANTONIO | RURAL | 07-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1602564 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.6 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 25018 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO 6+120KM CARRETERA 130 PALO SEC O E MONTES TRAMO 0+000 AL KM 5+600 PALO SECO | 7-EZEQUIEL MONTES | PALO SECO | RURAL | 07-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2799812 | 435463 | 435463 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.2 | 0 | 0% | NO INICIADA
| 68888 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO C.E. KM. 5+000 PEÑA BLANCA- PEÑAMILLER- LA PAZ MILPILLAS | 13-PEÑAMILLER | MILPILLAS | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1185000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 18065 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | MESA DEL SOYATAL | RURAL | 20-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86344 | 86344 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18060 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA MORITA - EL ARPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL ARPA | RURAL | 19-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 172688 | 172688 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.37 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18055 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAUZ- SANTA AGUEDA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 18-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 195318 | 21.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.5 | 2.71 | 21.7% | EL REVESTIMIENTO SE REALIZA MESCLANDO EL MATERIAL DE LOS BANCOS DONDE FUE EXTRAIDO PARA TENDERLO Y COMPACTARLO, SE REALIZAN 13 ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCION PARA ALCANTARILLAS Y RELLENO EN SANJAS Y MUROS. LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 83373 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 618 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 721085 | 400000 | 338277 | 338277 | 84.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 46.91 | 46.9% | LA UNIDAD DE MEDIADA SON 100 ACCIONES (LAS ACCIONES SON DIVERSAS DEPENDERA DEL TIPO DE APOYO OTORGADO)
REHABILITACIÓN
| 20500 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS VARIOS:REVESTIMIENTO-BACHEO:MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1441082 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 14.42 | 72.1% | DENTRO DEL PRESENTE PROYECTO HASTA EL MOMENTO SE HAN BENEFICIADO A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:LA SOLEDAD, SAN ILDEFONSO, EL BOTHE,EL SUACITO,LA SOLEDAD,SAN PEDRO TENANGO, ALAMEDA DEL RINCON, EL LINDERO,LA TORRE, CHITEJE DE LA CRUZ, RINCON DE AGUA BUENA, CHITEJE DE GARABATO, EL APARTADERO, LA MANZANA
| 68810 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES | 3-ARROYO SECO | SAN JUAN BUENAVENTURA | RURAL | CR-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 54650 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.76 | 0.76 | 100% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 54 DE FECHA 08 MARZO 2011 ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 31 DE MARZO 2011 EL REMANENTE SE RECLASIFICARA CUANDO CABILDO AUTORIZE
| 68820 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIERRAS PRIETAS-CRUCERO DEL SABINITO | 3-ARROYO SECO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | CR-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 44841 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.64 | 0.64 | 100% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 54 DE FECHA 08 MARZO 2011 ESTA OBRA SE TERMINO 31 DE MARZO 2011. REHABILTACIONDE CAMINO RURAL EL REMANENTE SE APLICARA EN OTRA OBRA QUE AUTORIZE CABILDO
| 68813 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIERRAS PRIETAS-EL SABINITO | 3-ARROYO SECO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | CR-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 24873 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.32 | 0.32 | 100% | OBRA AUTORIZADO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 54 DE FECHA 08 MARZO 2011 ESTA OBRA SE TERMINO EL 31 MARZO 2011 EL REMANENTE SE APLICARA EN OTRA OBRA QUE CABILDO AUTORIZE REHABILTACION DE CAMINO RURAL
| 56037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA BLANCA | RURAL | UB-021* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57082 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 35 (VIZARRON-SAN JOAQUIN)-LOS JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+825 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | UB-028* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2106584 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.82 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57158 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-039* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57749 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 3202 | 6.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.06 | 6% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE CULEBRAS QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE SELECCION A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINO YA QUE REFLEJA LONGITUDES
| 55827 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | UB-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3000 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57754 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZÁN | RURAL | UB-018* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCDA EN EL TRIMESTRE, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57056 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA | RURAL | UB-024* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS RURALES REFLEJA LONGITUDES
| 57761 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RÍOS | RURAL | UB-030* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2000 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56012 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TIMBRE | RURAL | UB-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA
| 55783 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (EMPEDRADO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-08* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE DETHIGA QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57741 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE CARA DE PALO QUE ES LA CORRECTA; DE IGUAL FORMA SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 57138 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO QUEMADO | RURAL | UB-036* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 52198 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | APARTADERITO | RURAL | UB-01* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 57020 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-023* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57154 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-037* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 55722 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO | RURAL | UB-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55853 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DIVINO PASTOR | RURAL | UB-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2 PERO EL CATALOGO NO LA CONTIENE
| 55879 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL LIMÓN | RURAL | UB-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55907 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PLAN | RURAL | UB-013* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 900 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55932 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO | RURAL | UB-014* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55959 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN | RURAL | UB-015* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2100 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 55991 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO | RURAL | UB-017* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2400 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCERSTRE DE 2011, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDAY YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57063 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS | RURAL | UB-025* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57073 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | UB-027* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57091 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIRIOS | RURAL | UB-029* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57100 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTÍNEZ | RURAL | UB-031* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57106 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | UB-033* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 57115 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | UB-034* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0% | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES
| 56067 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | UB-022* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 0 | 0% | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 57760 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LOS MARTINEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS | RURAL | UB-026* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99850 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.49 | 98% | SE CAPTURAN METAS EN KILOMETRAS POR QUE ASI LO MARCA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS POR QUE INDICA LONGITUDES,OBRA EN PROCESO
| 113143 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO MOCTEZUMAS A MOJONERA DE GUDIÑO) | 9-JALPAN DE SERRA | MOCTEZUMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25764 | 25764 | 25764 | 25764 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.04 | 0.04 | 100% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113907 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TANCOYOLILLO) | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOLILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 4590 | 6.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.14 | 70% | EXISTE FACTURACION QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO DE PAGO
| 69474 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MLM-082-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 1995712 | 1270004 | 1270004 | 1268693 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 123 | 89.67 | 72.9% | EN ESTE RUBRO NORMALMENTE LAS METAS SE VAN A LA ALZA DEPENDIENDO DE LO FUERTE DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, POR LO QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE AJUSTAN LAS METAS A LAS REALES ALCANZADAS
| 68895 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL TROJE | 13-PEÑAMILLER | MESA DEL TROJE | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0%
| 68893 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DEL AIRE | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0%
| 103141 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 15-SAN JOAQUÍN | ZARZA Y SOMERIAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 0 | 0% | ESTA OBRA DARA INICIO EL 3ER. TRIMESTRE DE 2011. EL EQUIVALENTE EN METROS CADRADOS ES DE APROXINADAMENTE 30OOO
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 101537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 15-SAN JOAQUÍN | MARAVILLAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 144371 | 144371 | 144371 | 129726 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 259 | 89.9% | OBRA CON UN 89.9% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (288 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO)
RAMPA
| 18038 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 16-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130981 | 130981 | 130981 | 130981 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO
| 18012 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 13-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 172688 | 172688 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 1133 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
| 17753 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | COATLÁN DE LOS ÁNGELES | RURAL | 05-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 144098 | 96.1% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 768.5 | 96.1% | RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 17823 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL GALLO | RURAL | 07-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236459 | 102084 | 102084 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18051 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MASTRANTO | RURAL | 17-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97681 | 97.7% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 325.27 | 97.7% | EN LAS LOCALIDADES LA COMUNIDAD ES MASTRANTO DE BUCARELI PERO SOLO APARESE MASTRANTO EN LAS OPCIONES LA OBRA CONSISTE EN RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 17866 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 10-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 109770 | 73.2% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 365.9 | 73.2% | RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 18009 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RODEZNO | RURAL | 12-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 266270 | 98.6% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 666 | 656.79 | 98.6% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 18016 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTES GRANDES | RURAL | 14-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | NOS E HA INICIADO LA OBRA RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
| 17812 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA YERBABUENA | RURAL | 06-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291530 | 291530 | 291530 | 291530 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO
| 17840 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 09-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447274 | 447274 | 447274 | 447274 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=250KG/CMS, 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENNCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO
| 17835 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 08-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 34538 | 34538 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | LA OBRA NO AHA INICIADO LA COMUNIDAD ES TEJAMANIL PERO SOLO BIENE PUERTO DE TEJAMANIL EN LAS OPCIONESRAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA
| 18002 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE VIGAS | RURAL | 11-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 43172 | 43172 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18019 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ANTONIO DEL PELÓN | RURAL | 15-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
| 18073 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPA 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | LA QUEBRADORA | RURAL | 21-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 215861 | 215861 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 6000 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18178 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 23-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 64758 | 64758 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 547 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18483 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 24-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269146 | 116196 | 116196 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 18169 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 22-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 92362 | 92.4% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 690 | 637.29 | 92.4% | LA OBRA SE ENNCUENTRA EN PROCESO
| 113530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y RAMPAS | 9-JALPAN DE SERRA | RINCÓN DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113714 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113682 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25765 | 25765 | 25765 | 25765 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113210 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | RÍO ADENTRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25764 | 25764 | 25764 | 25764 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 113597 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 113702 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (RAMPAS) | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
VADO
| 113441 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS) | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON SEDESOL POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 101756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS | 15-SAN JOAQUÍN | LA YERBABUENA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA / ESTA OBRA SE INICIARA EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2011 / LA OBRA ESTA INSCRITA COMO 30 M3 DE MAMPOSTEO Y 70 M2 DE PISO
| 50373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO | 18-TOLIMÁN | LAS CRUCITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 60000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A CONSTRUIR 25 M2 DE ZAMPEADO DE PIEDRA.
| 50396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO | 18-TOLIMÁN | LAS MORAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 70000 | 42000 | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON GEQ SOLUCIONES 50/50 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CUAL EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE VA A CONSTRUIR 20M2 DE ZAMPEADO DE PIEDRA.
PUENTES VEHICULARES
| 20743 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ARROYO EL CHICLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN | RURAL | 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 136469 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.54 | 54% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PUENTE.
| 20949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 152093 | 76% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.76 | 76% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PUENTE
| 21719 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O. | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 659775 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 159 | 150 | 94.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PUENTE.
| 53057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRANCA DEL SORDO | RURAL | UB-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE PUENTE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 113778 |  |  |  | DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SAN ANTONIO TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 113694 |  |  |  | DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MESA DEL SAUZ | 9-JALPAN DE SERRA | MESA DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 28263 | 97.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.97 | 97%
| 113747 |  |  |  | DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VALLE VERDE | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 113817 |  |  |  | DERECHOS POR INGRESO A SEMARNAT DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CAMINO JALPAN SABINO CHICO | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO CHICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65256 | 65256 | 65256 | 65256 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 113741 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM. 175 (CARR. FEDERAL SJR-XILITLA) LAGUNA DE PITZQUINTLA TRAMO EST. DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES EN COLABORACIÓN CON CDI POR LO QUE EL EJERCICIO DE LA MISMA ES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO UNA VEZ SIGNADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
| 69136 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MLM-0113-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 475155 | 99% | 0 | 0 | ESTUDIO | 17 | 10 | 58.8% | EN ESTE TIPO DE OBRA ES DIFICIL DETERMINAR LAS METAS EXACTAS YA QUE LOS COSTOS POR ESTUDIO SON VARIABLES, AL FINAL DEL EJERCICIO SE AJUSTARA LA META AL REAL EFECTUADO
| 69484 |  |  |  | MODERNIZACION DE INTERSECCION MADROÑO TRES LAGUNAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-090-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA QUE POR CUESTIONES TECNICAS NO SE HA INICIADO POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.
| 69478 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO | 10-LANDA DE MATAMOROS | CAMARONES | RURAL | MLM-085-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 595 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69477 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A NEBLINAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL HUMO | RURAL | MLM-084-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA CAMPANA | RURAL | MLM-087-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69479 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LAS ÁNIMAS | RURAL | MLM-086-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 300000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1174.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA | 10-LANDA DE MATAMOROS | MALPAÍS | RURAL | MLM-088-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1565 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69483 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA | 10-LANDA DE MATAMOROS | POTRERO DEL LLANO (LA JOYA) | RURAL | MLM-089-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 69475 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA YERBABUENA | RURAL | MLM-083-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 783 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y COMO ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA G.E.Q. SE POTENCIALIZAN LOS RECURSOS.
| 68901 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION CAMINO EL MORAL | 13-PEÑAMILLER | EL MORAL | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 68904 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA LAJA | 13-PEÑAMILLER | LA LAJA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 68899 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EL TEQUEQUISTE | 13-PEÑAMILLER | EL TEQUEZQUITE | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 68790 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2039895 | 1767139 | 1767139 | 78599 | 4.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.04 | 4%
| 68892 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES EN MOLINOS | 13-PEÑAMILLER | MOLINITOS (EL MOLINO) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 0 | 0%
| 52570 |  |  |  | PROYECTO DE CAMINO CASA BLANCA - LA PRESITA -EL PEDREGAL | 18-TOLIMÁN | LA PRESITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL LA CUAL PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE EJECUTARA EL PROYECTO DE ESTUDIO PARA EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 21020 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 600000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 30 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES A EJERCER DURANTE EL PERIODO. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. Y EN EL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARÁN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: TENASDA, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, EL TERRERO, SANTIAGO MEXQ. BO. 3 , STGO. MEXQ. BO. 5 , SAN PEDRO TENANGO, RINCON DE AGUA BUENA, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, SAN JOSE ITHO.
| 21022 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RAYO | RURAL | 097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 250 | 0 | 0% | LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 21031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA RIEGO | 1-AMEALCO DE BONFIL | GALINDILLO | RURAL | 098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48708 | 48708 | 48708 | 48708 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA A LA FECHA Y EL REMANENTE SERÁ REGISTRADO EN LA OBRA 102
| 21011 |  |  |  | DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA RIEGO: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 67900 | 56.6% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 12000 | 4074 | 34% | DENTRO DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARÁN A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: SAN MARTIN, DONICA, LOMA LINDA, QUIOTILLOS, EJIDO DE CHITEJE DE GARABATO Y EJIDO SAN JOSE ITHO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
| 113629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 65667 | 93.8% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100%
| 113646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO | 9-JALPAN DE SERRA | MOJONERA DE OSORIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 61843 | 88.3% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100% | SE ENCUENTRA FACTURAS EN TRÁNSITO PARA SU PAGO
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 32497 |  |  |  | ACCIONES VARIAS: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | ACCIONES VARIAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1456127 | 876127 | 876127 | 352224 | 40.2% | 128122 | 0 | ACCIÓN | 100 | 24 | 24% | LAS ACCIONES A REALIZAR CORRESPONDEN A APOYO CON MAQUINARIA PARA NIVELACIÓN DE PARCELAS DE CULTIVO,CIRCULADOS DE CORRALES, APERTURA DE ZANJAS PARA AGUAS POTABLES, APOYO CON TUBERIA PARA PASO DE AGUA DE RIEGO. Y DENTRO DE ESTE PROYECTO SE HAN APOYADO A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:EL TEPOZAN, EL LINDERO,SAN BARTOLOME DEL PINO,SAN MARTIN, SANTIAGO EN SUS DIFERENTES BARRIOS,SAN PEDRO, LA LADERA.
| 20974 |  |  |  | APORTACIÓN PARA MEZCLA DE RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO. MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 142489 | 11.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 0.43 | 7.2% | EN EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARAN CONSTRUCCOI N DE BORDOS, REPRESAS PARA PLANTACION DE ARBOLES, CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, EQUIPAMIENTO DE SECTOR AGRICOLA, CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO. Y SE BENEFICIARAN A LAS SIGUIENTES COMUNIDADEES: SAN ILDEFONSO TULTEPEC, LOS ARENALES, EJIDO SAN JUAN DEHEDO, SAN JUAN DEHEDO, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, SAN MIGUEL DEHETI
| 18689 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y TINACOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN APOYO PARA COMUNIDADES DE POBRESA EXTREMA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 18100 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PIE DE LA CUESTA | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 152750 | 152750 | 152750 | 87810 | 57.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 1839.55 | 57.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 18109 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 01-1033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FICICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
| 18794 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACA | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 07-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
| 18710 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TENAMAXTLE | RURAL | 06-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
| 18810 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 08-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 57473 | 57473 | 57473 | 57473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FICICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 18832 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO COLORADO | RURAL | 09-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 67389 | 67389 | 67389 | 67389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 18820 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO COLORADO | RURAL | 09-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 67389 | 67389 | 67389 | 67389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO
| 18074 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | CERRO DEL CARMEN | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 582 | 582 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO FICICA Y FIANANCIERAMENTE
| 18069 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DEL ORO A CASA BLANCA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 113613 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1088500 | 1088500 | 1088500 | 970016 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES PARA DEPOSITOS DE 75,000 LITROS PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA DE USO AGROPECUARIO ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACIÓN Y ACABADOS
| 69486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO | 10-LANDA DE MATAMOROS | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | RURAL | MLM-091-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 500 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA COUSSA CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 69488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL MADROÑO | RURAL | MLM-093-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 300 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA COUSSA CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 69490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | MLM-095-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 550 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA COUSSA CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 69487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA | 10-LANDA DE MATAMOROS | MALPAÍS | RURAL | MLM-092-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA COUSSA CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM
| 69489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA DE MAMPOSTERIA | 10-LANDA DE MATAMOROS | VALLE DE GUADALUPE | RURAL | MLM-094-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 35000 | 17500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 250 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA COUSSA CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM.
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 68932 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA (INDIRECTOS) | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | IND-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TRASCURSO DEL AÑO. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO
| 68931 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM. 34 (JALPAN-RIO VERDE ) EL SABINITO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+700 SUBTRAMO A MODERNIZAR (INDIRECTOS) | 3-ARROYO SECO | EL SABINITO | RURAL | IND-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101500 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TRASCURSO DEL AÑO. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO
| 68940 |  |  |  | ESTUDIOS, INTEGRACION Y MOFIDICACION DE PROYECTOS PARA SU AUTORIZACION POR EL FIDEICOMISO 2175 FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM) (INDIRECTOS) | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | IND-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 ESTA OBRA SE TERMINO EL 11 DE ABRIL 2011. ESTUDIOS E INTEGRACION DE PROYECTO PARA AUTORIZACION
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 99902 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PUBLICAS | - | - | 444473 | 444473 | 444473 | 0 | 0% | 73213 | 0 | ACCIÓN | 12 | 0 | 0% | LOS GASTOS INDIRECTOS TAMBIEN SE DESTINARAN A LA INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS,PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS, Y OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 86205 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 401834 | 241100 | 241100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 25232 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS 2011 | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 802825 | 100000 | 100000 | 91002 | 91% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 11 | 11% | SON ACCIONES ENCAMINADAS A MENTENIMIENTO DE EQUIPO Y ADQUISICION DE EQUIPO DESTINADO A OBRAS Y DEMAS GASTOS CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION. EN ESTE TRIMESTRE SE EJERCIO EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL 11 % DEL RECURSO ANUAL Y EL 91% DEL PROGRAMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52629 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 506673 | 304006 | 304006 | 265241 | 87.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.52 | 52% | SE LE ASIGNO LOTE PARA ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO SE LE ENCOTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SE REFIEREN A LOS GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PAPELERIA SE ENCUENTRA EN MOVIMIENTO.
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 32454 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1801557 | 1080934 | 1080934 | 831752 | 76.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2.3 | 46% | DENTRO DE ESTE PROYECTO LOS RECURSOS SON EJERCIDOS PARA GASTOS DE PAPELERIA, ELABORACION PROYECTOS, PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, CONSUMIBLES, ALGUNAS REFACCIONES Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SUPERVISION.
| 18082 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN--SUPERVISION Y SERVICIOS PROFESIONALES--SUPERVISION Y SERVICIOS PROFESIONALES | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1527571 | 1527571 | 1527571 | 1009453 | 66.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66% | EN ESTE FOLIO SE ENGLOBAN TODOS LOS GASTOS INDIRECTOS
| 25020 |  |  |  | GSTOS INDIRECTOS FISM 2011 | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DED OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 297519 | 297519 | 297159 | 207577 | 69.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.69 | 69% | LA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y CONSUMIBLES.SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA Y PARTE DEL LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO.
| 84583 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 611048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 967503 | 587752 | 587752 | 587752 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.6 | 60%
| 112922 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 664770 | 664770 | 340640 | 51.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45% | ESTE LOTE CORRESPONDE AL PAGO DE ESTUDIOS, ELABORACION, EVALUACION, SUPERVISION (INCLUYE ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) Y CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL RAMO XXXIII
| 143364 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1718 | 13 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REFIERE AL TOTAL DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FISM Y CON ESTOS SE ESTAN PAGANDO LAS COMISIONES BANCARIAS.
| 69491 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-096-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 749777 | 387519 | 387519 | 387519 | 100% | 2347 | 2023 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTA OBRA SE REPORTAN LOS INTERESES Y COMISIONES QUE GENERA LA CUENTA DEL FISM, MAS SIN EMBARGO ESOS INGRESOS SON PARA EL PAGO DE COMISIONES Y EN CASO DE HABER SALDO A FAVOR PARA EL CUARTO TRIMESTRE, ESTE SE PONDRA A CONSIDERACION DEL CABILDO PARA SU APLICACION EN ALGUNA OBRA O ACCION.
| 103151 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 246000 | 131260 | 131260 | 116716 | 88.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.47 | 47% | APLICACION DE UN 89% DE LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA ESTE PROGRAMA Y UN AVANCE ADMINISTRATIVO DEL 47% / PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GASOLINAS. LA APLICACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SE ESTAN EJERCIENDO DE MANERA SIGNIFICATIVA A PARTIR DE 2DO. TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 57799 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-06* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA PENDIENO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
| 57784 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | GI-04* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE NOS AYUDA PARA LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE
| 57823 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODENIZACION DE CAMINO E.C. KM 7.1 (CARRETERA PUERTO DEL SALITRE-YETHAY)-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 2+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL | GI-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS
| 57808 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 17 (CARRETERA EL PALMAR-PATHE)-EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 0+950 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR | RURAL | GI-08* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
| 57789 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRETERA EL PALMAR-TECOZAUTLA).LA PUERTA DEL KM 0+000 AL 2+600 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | GI-05* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS ECONOMIAS
| 57812 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 95 (SAN JAVIER-ALTAMIRA)-EL SOYATAL DEL KM 0+000 AL 3+800 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL | RURAL | GI-09* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DEVIDO A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE OTROS PROYECTOS
| 57816 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 75.5 (CARRETERA SJR-XILITLA)-LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 12+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | GI-010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN VARIOS PROYECTOS
| 57802 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CAMINO PIE ACCESO E.C. KM 68+480 (CARR SJR-XILITLA) CHARCO FRIO BO DE GPE) KM 0+000 AL KM 2+340+C287 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-07* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS M UNICIPALES | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 101790 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 57769 |  |  |  | PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-01* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 252000 | 218631 | 218631 | 159250 | 72.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.72 | 72% | OBRA EN PROCESO
| 57771 |  |  |  | PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-02* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312275 | 167200 | 167200 | 125500 | 75.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75% | OBRA EN PROCESO ESTE AVANCE FISICO FIANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISION, CON REDUCCION PRESUPUESTAL YA QUE ES NESESARIO PARA AMPLIAR METAS EN OTROS PROYECTOS, EL SALDO SOBRANTE LO INCLUYE EL FOLIO 27197
| 57777 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-03* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312000 | 236649 | 236649 | 236497 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO, CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR.
| 68907 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 4826 | 5.7% | 0 | 0 | GESTIÓN | 1 | 0 | 0%
| 68909 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336000 | 14080 | 14080 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0% | ESTOS HONORARIOS CORRESPONDEN A PERSONAS QUE SON POR DETERMINADO TIEMPO Y NO EXISTE UNA RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO
| 21094 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 744922 | 479593 | 372461 | 240334 | 50.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | SE REALIZARON COMPRAS DE PAPELERIA,REPARACION DE VEHICULOS Y PAGOS DE SUPERVISION.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 18117 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1238-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1018380 | 1018380 | 1018380 | 532839 | 52.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.53 | 53%
| 25225 |  |  |  | 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 636402 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA MODERNIZAR DEPENDENCIAS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 84618 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 611148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 658165 | 412248 | 264230 | 264230 | 64.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES PROGRAMA
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 21040 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL: MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500890 | 300534 | 300534 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0 | 0% | SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR 5 ACCIONES TALES COMO CURSOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO, ACTUALIZACION Y EQUIPO DE COMPUTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION. LA PRESENTE OBRA SE EJERCERÁ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
| 68926 |  |  |  | CAPACITACION CURSO BITACORA ELECTRONICA (DESARROLLO INSTITUCIONAL) | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DI-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9788 | 9788 | 9788 | 9788 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN POA 2011 EN ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 DE ENERO 2011. CAPACITACION DE BITACORA ELECTRONICA A PERSONAL
| 68929 |  |  |  | CAPACITACION SEGURIDAD INDUSTRIAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL) | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DI-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA EN POA 2011 ACTA DE CABILDO 49 DE FECHA 25 ENERO 2011 ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TRASCURSO DEL AÑO. CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL A PERSONAL
| 57825 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DI-01* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 478584 | 385500 | 385500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 99152 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 302362 | 302362 | 302362 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE DESTINARA A LA ACTUALIZACION, FORMACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION, ASI COMO A LA ADQUISICION DE EQUIPO BASICO.
| 27980 |  |  |  | DASARROLLO INSTITUCIONAL FISM 2011 | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 07-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 198346 | 198346 | 198346 | 113717 | 57.3% | 1243 | 0 | OTROS | 1 | 0.57 | 57% | LA UNIDAD CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO.LOS INTERESES GENERADOS SE UTILIZAN EN LOS GASTOS GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA Y CORRESPONDEN A TODO EL TECHO FINANCIERO DEL FISM 2011. SE ADQUIRIO PARTE DEL LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.
| 69492 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-097-FISM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 499852 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA QUE ES REPROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE PRESENTO EL CONVENIO A LA SEDESOL Y NO FUE ACEPTADO EL PROYECTO.
| 68906 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281288 | 281288 | 281288 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 103162 |  |  |  | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80148 | 54811 | 54811 | 41299 | 75.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.51 | 51% | ESTE PROGRAMA COMPRENDE LOS SIGUENTES CONCEPTOS: CAPACITACION, CURSOS, CONFERENCIAS, CONGRESOS DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
| 86206 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 267889 | 160733 | 160733 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACION.
| 52670 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 337785 | 202694 | 202694 | 66576 | 32.8% | 389 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.1 | 10% | SE LE ASIGNO LOTE PARA ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO SE LE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA DEBIDO A QUE EL GASTO SE DESTINA PARA APOYO A MOBLIARIO Y PAPELERIA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 709365307; Ministrado 14: 354682650; Programado 15: 353232743; Ejercido 16: 298992133; Ejercido 17=16/14: 84.3%; Generados 18: 174056; Ejercidos 19: 4066; Ejercidos 21: 3549; Ejercidos 22: 639.24; Ejercidos 23=22/21: 18%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 22338 |  |  |  | CIRCULADO DE CAMPO DE FUTBOL | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO) | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. EL CABILDO DETERMINÓ ESTE PROYECTO YA QUE LA COMUNIDAD CUENTA SOLO CON ESTE CAMPO DE FUTBOL,Y PARA EVITAR CUALQUIER INCIDENTE CON LAS CASAS CERCANAS AL LUGAR.
| 22337 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE LA CRUZ | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 460 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. EL CABILDO DECIDIO INICIAR CON ESTE PROYECTO YA QUE ES LA ÚNICA CANCHA CON LA QUE CUENTA LA COMUNIDAD PARA SUS EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES.
| 22335 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL 1ERA. ETAPA UAQ | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. EL CABILDO DETERMINÓ INICAR ESTE PROYECTO PARA DAR PROTECCIÓN EN LA SEGURIDAD TANTO DE LOS ALUMNOS ASÍ COMO RESGUARDAR EQUIPOS Y MOBILIARIO DENTRO DEL PLANTE, YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA ZONA DE ALTO RIEZGO POR ENCONTRARSE CERCA DE UNA DE LAS CARRETERAS DE MAYOR TRÁNSITO EN LAS ORILLAS DE LA POBLACIÓN.
| 22331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 340204 | 68% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 136 | 68% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. SE APERTURA ESTA OBRA POR SER NECESARIA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN.
| 22341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DELEGACION 1ERA ETAPA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 147 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. ESTE PROYECTO VA ENFOCADO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE DENTRO DE LAS COMUNIDADES LA DELEGACIÓN ES EL LUGAR DONDE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, SE ENCARGA DE VIGILAR EL ORDEN PÚBLICO DE SUS HABITANTES,Y DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PRECISAMENTE PARA ESTE FIN.
| 22340 |  |  |  | EMPEDRADO DE EXPLANADA CENTRO COMUNIDAD | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO) | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011. EL CABILDO AUTORIZO EL INICIO DE ESTE PROYECTO YA QUE LA POBLACION DEL LUGAR TIENE POCOS MEDIOS PARA SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO POR LO QUE DEPENDE MUCHO DE LA VISITA DEL TURISMO, EN LA QUE PUEDEN OFRECER UN MEJOR ATRACTIVO DEL LUGAR Y LOGRAR ASÍ EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
| 85723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PERRERAS Y TALLER MECANICO | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 200000 | 193507 | 193507 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.48 | 48%
MODERNIZACIÓN
| 22333 |  |  |  | PROYECTO DE ILUMINACION DE LA PARROQUIA SANTA MARIA AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011.EL CABILDO AUTORIZA ESTE PROYECTO CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO QUE VENDRÍA A MEJORAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL CUAL HAY MEZCLA DE RECURSOS CON OTRAS FUENTES DE INVERSIÓN, Y HACIENDO NOTAR QUE ES UN MONUMENTO DEL SIGLO XVIII, Y SE ENCUENTRA ENLISTADO DENTRO DEL CATÁLOGO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL INAH,Y PARA DIGNIFICAR EL PRIMER CUADRODEL CENTRO URBANO.
MEJORAMIENTO
| 22347 |  |  |  | ADECUACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 360000 | 360000 | 205140 | 57% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.34 | 34% | ESTE PROYECTO SE AUTORIZO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION INI-004/FORTAMUN 2011 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011.
MANTENIMIENTO
| 25368 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR LLUVIAS | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS. SE TIENE PROYECTADO EJERCER EL RECURSO EN LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS
REHABILITACIÓN
| 22351 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL CERRO DE LOS GALLOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 601557 | 97% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | ESTE PROYECTO SE AUTORIZO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION INI-005/FORTAMUN-2011 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011. SE LE HA DADO REHABILITACIÓN POR SER UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ASÍ COMO PARA LA GENTE QUE ACUDE A VISITAR EL MUNICIPIO.
| 22813 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 144703 | 80.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 4 | 80% | SE ADICIONA ESTA OBRA A LAS REPORTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION INI-006/FORTAMUN-2011, LA OBRA CONSISTE EN RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE CANCHAS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RELLENO, PAGO DE MANO DE OBRA, PAGO DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIALES.
| 25375 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 658532 | 658532 | 658532 | 173524 | 26.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.26 | 26% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SON ACCIONES ENCAMINADAS ATENDER LAS VIALIDADES QUE ESTEN EN PERFECTAS CONDICIONES, BENEFICIAN A 32500 HABITANTES
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 72520 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (ARMAS, CHALECOS, CASCOS) | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 532225000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 236609 | 25000 | 25000 | 7830 | 31.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | INVERSION Y EQUIPAMIENTO (GASTOS DE INVERSION EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA) EL PROGRAMA TERMINARA DE EJERCER EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.
| 72616 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53222500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 11170 | 11170 | 11170 | 10718 | 96% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | INVERSION Y EQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO COORDINACION DE PROTECCION CIVIL), EL PROGRAMA TERMINA DE EJECUTARSE EN DICIEMBRE 2011; AUNQUE EL RECURSO ESTA POR TERMINARSE PERO DEPENDERA SU AMPLITUD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.
OTROS
| 22343 |  |  |  | APORTACION PARA PROYECTO ECOTURISTICO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CLASIFICA EN DESTINO DEL GASTO DENTRO DEL RUBRO DE OTROS DEBIDO A QUE SE DESTINA PARA EL PAGO DE UN PROYECTO Y SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE OBRA ANUAL FORTAMUN 2011 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011.EL CUAL SE ENCUENTRA ENFOCADO A CREAR EN LA ZONA O COMUNIDAD EL TURISMO Y A CREAR FUENTES DE EMPLEOS PARA LOS HABITANTES DEL LUGAR PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE ES UNA COMUNIDAD EN REZAGO SOCIAL, PROYECTO QUE SE ENCUENTRA TAMBIEN EN MEZCLA DE RECURSOS CON LA CDI Y GOBIERNO DEL ESTADO.
| 68172 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EQ-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 9280 | 11% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 1 | 8.3% | EL RECURSO CORRESPONDE A EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION, EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA ETC. SE APLICARA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
| 25377 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17716 | 17716 | 17716 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SON ARTICULOS DESTINADOS A EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 22352 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 15938131 | 8308630 | 8308630 | 8305061 | 100% | 4986 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTE RECURSO ESTA DESTINADO A REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TALES COMO SUELDOS, COMPENSACIONES, GRATIFICACION ANUAL, QUINQUENIOS,ETC. EL AVANCE DEL 100% EN PROPORCION A LO MINISTRADO CON LO EJERCIDO, SIN EMBARGO EL PROYECTO TIENE UN AVANCE REAL DEL 50%
| 14581 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | PF-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5465859 | 2732930 | 2732930 | 2732930 | 100% | 0 | 0 | PROCESO | 24 | 12 | 50% | EL PAGO SE HACE EN BASE A LOS POLICIAS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE HAY Y A LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION, HAY TEMPORADAS EN LAS CUALES SE REQUIERE DE UN MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD EN FIESTAS PATRONALES, NO SE HAN GENERADO INTERESES EN EL PRESENTE EJERCICIO.
| 68156 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4187787 | 2000000 | 2000000 | 1746650 | 87.3% | 1629 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | EN SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDE A SUELDOS, CANASTA, QUINQUENIO PRIMA VACACIONAL ETC. EL PORCENTAJE CORRESPONDE AL MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL PORSENTAJE EN EL AVANCE FISICO ES MENOR PORQUE SE CONSIDERAN LAS ACCIONES CON EL TOTAL ANUAL ASIGNADO
| 126849 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SP-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 16746762 | 8373382 | 8373382 | 7051564 | 84.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA, LA DIFERENCIA EN PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A LA PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
| 102595 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60276845 | 30063073 | 30063073 | 24542198 | 81.6% | 34667 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | ESTE PROYECTO ES PARA SUBSANAR TODOS LOS PAGOS DE NOMINA Y TODO LO QUE TENGA QUE VER RELACIONADO CON LOS PAGOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 24 QUINCENAS QUE SON LAS QUINCENAS QUE INTEGRA EL AÑO, Y SE LLEVAN EJERCIDAD LAS 12 QUINCENAS DE ENERO A JUNIO 2011
| 26738 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES ALUMBRADO PUBLICO | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0604-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | - | - | 1131706 | 500000 | 500000 | 345529 | 69.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA ACCION CORRESPONDE AL NUMERO DE MESES. EL GASTO CORRESPONDE A TODAS LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS PRESETACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO. LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE AL FONDO DE AHORRO QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EL PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO.
| 26706 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9316908 | 4047266 | 4047266 | 3569760 | 88.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA ACCION CORRESPONDE AL NUMERO DE MESES, EL GASTOS SE REFIERE A TODOS LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA.SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO POR EL FONDO DE AHORRO QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EL PAGO DE AGUINALDO AL FIN DE AÑO, ASI COMO EL PAGO DE PRIMAS VACACIONALES QUE SE CUBRIRAN EN EL MES DE JULIO.
| 85663 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 1000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8156684 | 3500000 | 3132653 | 3132653 | 89.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.38 | 38% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LO CONTIENE
| 62984 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-01-FORTAMUN-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 7458219 | 3459435 | 2997273 | 2997273 | 86.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 25384 |  |  |  | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 38312660 | 16899952 | 16899952 | 16899952 | 100% | 264 | 0 | ACCIÓN | 26 | 12 | 46.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 26 CATORCENAS DE SALARIOS,Y PRESTACIONES COMO LA AGUINALDOS Y PRIMAS, AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HAN PAGADO 12 CATORCENAS. EL TOTAL MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO PENDIENTE 14 CATORCENAS EN EL AÑO.
| 68708 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 5547408 | 2403812 | 2403812 | 2375032 | 98.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | ESTE RECURSO SE UTILIZA PARA EL PAGO DE 49 POLICIAS, JUZGADO MIXTO 2 PERSONAS, JUZGADO CIVICO 2 PERSONAS, PROTECCION CIVIL 2 PERSONAS EL PAGO SE ELABORA POR QUINCENA EN EL AÑO SON 24 QUINCENAS.
| 46925 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES SSPM | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 206400636 | 112149011 | 112149011 | 77306416 | 68.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.37 | 37% | PAGO DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 111033 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3505778 | 1870392 | 1870392 | 1267857 | 67.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 8.67 | 36.1% | SE PAGAN SUELDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICAS, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y ESTAN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO. WWW.SANJOAQUIN.GOB
| 21239 |  |  |  | FORTAMUN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 88016794 | 42319207 | 42319207 | 42319207 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | ESTE RECURSO ES UTILIZADO PAR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, COMO SUELDOS, CAPACITACIONES, ETC. SE UTILIZA RESPECTO COMO SE RECIBE.
| 72764 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53222100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1005126 | 565000 | 565000 | 558716 | 98.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 52 | 26 | 50% | SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y PRESTACION AL PERSONAL) INFORMACION QUE SE PUEDE VERIFICAR EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP:/WWW.TEQUISQUIAPANQUERETARO.GOB.MX; LA INFORMACION SE MUESTRA COMO TRANSPARENCIA DE ACCIONES Y HOMOLOGACION DE SUELDOS.
| 72704 |  |  |  | PAGOS DE SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53222100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15985237 | 8658823 | 8658823 | 8599705 | 99.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 52 | 26 | 50% | RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA), SE HA HECHO COMO TRASPARENCIA DE ACCIONES Y HOMOLOGACION DE SUELDOS, CUYO GASTO SE ENCUENTRA REFLEJADO EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP:WWW.TEQUISQUIAPANQUERETARO.GOB.MX
| 73375 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7228281 | 3390596 | 3390596 | 3388204 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 11 | 45.8% | PARA ESTA OBRA SE LE ASIGNO ACCION DEBIDO A QUE NO SE LE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA LA CUAL EL RECURSO ESTA DESTINADO PARA PAGOS A NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
PENSIONES
| 68165 |  |  |  | PENSIONES | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | P-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 28508 | 38% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | CORRESPONDE A PENSIONES DE POLICIAS. EL PORCENTAJE CORRESPONDE AL MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL PORSENTAJE EN EL AVANCE FISICO ES EN RELACION A LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMARON CON EL TOTAL ANUAL ASIGNADO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 22360 |  |  |  | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4749132 | 1730000 | 1730000 | 1687088 | 97.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | ESTE PROYECTO ESTA DESTINADO A REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENTE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 35.5% EN RELACION AL TOTAL ANUAL Y TIENE UN AVANCE REAL DEL 50%, AUNQUE EN RELACION CON LO MINISTRADO TIENE UN AVANCE DEL 97% DEBIDO A QUE SE DISMINUYO EL MONTO DE LO MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA PODER CUBRIR LAS OBRAS DE FORTAMUN 2011 QUE TENIAN UN AVANCE EJERCIDO MAYOR AL 50%.
| 14593 |  |  |  | AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 164061 | 82% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA PROPUESTA INICIAL ES POR $400,000.00, EN ESTE RUBRO SE TIENE CONTEMPLADA ESTA PARTIDA MISMA QUE SE AFECTA EN CASOS FORTUITOS DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE GENERAN CAMBIOS DE VOLTAGES EN LAS REDES ELECTRICAS QUEMANDO LOS SISTEMAS DE REBOMBEO, A LAS CUALES HAY QUE DARLE MANTENIMIENTO O REPARACION. ESTE AVANCE SE REPRESENTA SOLO CUANDO EXISTE QUEMA DE LAS BOMBAS O CUANDO HAY QUE DAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS.
| 14588 |  |  |  | DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3300000 | 1650000 | 1650000 | 1570971 | 95.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | EL CONCEPTO DE ACCION, ES EL MANTENIMIENTO QUE DE MANERA PERIODICA SE DA A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEBIDO A LA CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE FRECUENTEMENTE PROVOCAN VARIACIONES DE VOLTAGE Y ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO A LINEAS DE ELECTRIFICACION ADEMAS DE CAMBIO CONSTANTE DE LUMINARIAS EN LA RED
| 14590 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2274332 | 1137164 | 1137164 | 1137164 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | SE SELECIONO COMO UNIDAD DE MEDIDA ACCION, YA QUE QUE EL RUBRO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE CUBRE TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE COMANDANCIA MUNICIPAL( SE REALIZAN MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMPRA DE ARMAS Y UNIFORMES, GASTOS DE OFICINA DE LAS AREAS DE COMANDACIA.
| 68159 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MYS-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 765000 | 466062 | 466062 | 337769 | 72.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | EN MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDE COMBUSTIBLE,MEDICAMENTO,UNIFORMES ETC. EL PORCENTAJE CORRESPONDE AL MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL PORSENTAJE EN EL AVANCE FISICO ES EN RELACION A LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMARON CON EL TOTAL ANUAL ASIGNADO
| 68163 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SG-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 338336 | 100000 | 100000 | 81599 | 81.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | SERVICIOS GENERALES CORRESPONDE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO, CAPACITACION ,VIATICOS. EL PORCENTAJE CORRESPONDE AL MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL PORSENTAJE EN EL AVANCE FISICO ES EN RELACION A LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMARON CON EL TOTAL ANUAL ASIGNADO
| 127270 |  |  |  | FORTAMUN 2011 - INTERESES POR RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | INT-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1111 | 180 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TRIMESTRE, LO EJERCIDO CORRESPONDE AL LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANCARIA
| 126880 |  |  |  | GASTOS GENERALES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GC-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 6066753 | 3033376 | 3033376 | 2350611 | 77.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 10 | 41.7% | PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL- ADEMAS DE PAGOS DE ADEDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(PASIVOS 2010)
| 126906 |  |  |  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DAP-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 4283852 | 2141926 | 2141926 | 1473041 | 68.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO (LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LO MINISTRADO Y EJERCIDO, SE DEBE AL SALDO A FAVOR QUE TIENE EL MUNICIPIO CON C.F.E. AL MES DE JUNIO DE 2011)
| 102512 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150701 | 150701 | 150701 | 150701 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTOS GASTOS FUERON UTILIZADOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, SIN EMBARGO SE OPTO POR YA NO EROGAR ESTE TIPO DE GASTO CON RECURSO FORTAMUN, PUESTO QUE SE VA A AJUSTAR PRACTICAMENTE EL RECURSO EN EL AÑO, INCLUYENDO LOS PAGOS DE AGUINALDO, Y PRIMA VACACIONA.
| 26720 |  |  |  | GASTOS GENERALES SEGURIDAD PUBLICA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2484600 | 1500000 | 1500000 | 1058213 | 70.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LAS ACCIONES CORRESPONDEN A NUMERO DE MESES, EL GASTO SE REFIERE A TODO AQUEL DIFERENTE A SERVICIOS PERSONALES PERO QUE SER EQUIEREN PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENT O DE SEGURIDAD PUBLICA. SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO DEBIDO A ECONOMIAS REPRESENTATIVAS EN LOS DISTINTOS RUBROS DEL GASTO. LOS CUALES EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE DEFINIRA SU DESTINO.
| 27147 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PUBLICO | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0604-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | - | - | 3161323 | 2000000 | 2000000 | 1892486 | 94.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA ACCION CORRESPONDE A NUMERO DE MESES, EL GASTO SE REFIERE A TODO EL GASTO DIFERENTE A SERVICIOS PERSONALES PERO QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A QUE NO SE REALIZO EL PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR NO CONTAR LA INFORMACION.
| 85696 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 5000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 679000 | 50000 | 15500 | 15500 | 31% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.02 | 2% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LO CONTIENE
| 85706 |  |  |  | INTERES 1 ER TRIM | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 1R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22052 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES INTERES PERO EL LISTADO NO LA CONTIENE, EN CUANTO A LA APLICACION DEL MISMO AUN NO ESTA PREVISTO EN QUE SE VA A APLICAR
| 85670 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1729451 | 800000 | 623697 | 623697 | 78% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.36 | 36% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LA CONTIENE
| 85685 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4044443 | 2954788 | 2703547 | 2703547 | 91.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LA CONTIENE
| 143445 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 467 | 18 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REFIERE AL TOTAL DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTAMUN Y CON ESTOS SE ESTAN PAGANDO LAS COMISIONES BANCARIAS.
| 62985 |  |  |  | ALTAS DE PORTACION DE ARMAS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | FORTAMUN-04-MLM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 10000 | 10000 | 2436 | 2436 | 24.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.22 | 22% | A FIN DE CONTAR CON UNA POLICIA BIEN EQUIPADA SE LES HA DOTADO DE ARMAMENTO EL CUAL ES NECESARIO DAR DE ALTA EN LA SEDENA.
| 62986 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | FORTAMUN-03-MLM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 672000 | 450000 | 372270 | 372270 | 82.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | EN ESTE RUBRO Y DADAS LAS CONDICIONES ACTUALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SE HAN INCREMENTADO LOS RONDINES POLICIACOS ASI COMO LOS OPERATIVOS CONJUNTOS, EL GASTO SE HA INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE POR LO QUE SE TIENEN QUE APLICAR RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE.
| 62987 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | FORTAMUN-05-MLM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SE TENIA PROGRAMADO ADQUIRIR EL EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y CON ELLO FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA POLICIA, PERO POR ALGUNA RAZON NO FUE POSIBLE, POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE
| 62988 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | MLM-02-FORTAMUN-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 167642 | 167642 | 141333 | 141333 | 84.3% | 5063 | 3868 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | DEBIDO A QUE EL PARQUE VEHICULAR DE LA CORPORACION POLICIACA CUENTA CON VARIOS AÑOS DE SERVICIO, CADA VES REQUIERE MAS GASTO EN MANTENIMIENTO, AUNADO AL ENCARECIMIENTO DE LAS REFACCIONES, RAZON POR LA QUE EL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO ES TAN DISPAR.
| 62989 |  |  |  | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | FORTAMUN-06-MLM/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 93707 | 93707 | 93449 | 93449 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | SE ENTREGARON LOS UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MEDIADOS DEL MES DE MARZO, QUEDANDO SOLO UN PEQUEÑO SALDO POR EJERCER
| 25391 |  |  |  | AYUDAS ECONOMICAS OTORGADAS A LOS CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION. | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 411321 | 411321 | 411321 | 411321 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR PERO SE REFIERE A LAS 2 GENERACIONES DE CADETES QUE PUEDEN GRADUARSE, POR EL SEGUNDO TRIMESTRE LOS CADETES TERMINARON LA ETAPA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.
| 25395 |  |  |  | INTERESES EMPRESTITO BANOBRAS SNC | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2425244 | 905841 | 905841 | 905841 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, YA QUE SE REFIERE A LOS INTERESES QUE SE PAGAN DEL EMPRESTITO OTORGADO POR BANOBRAS SNC Y QUE EL MUNICIPIO ESTA OBLIGADO A CUBRIRLOS POR LOS 12 MESES DE AÑO, AL 2DO TRIMESTRE SE PAGARON 6 MESES. EL AVANCE FISICO ES DIFERENTE AL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE SOLO SE MINISTRO LOS INTERESES POSIBLES DE PAGAR EN 6 MESES Y EN EL AVANCE FISICO CONTEMPLA LOS 12 MESES DE AÑO.
| 25401 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS, Y GASTOS GENERALES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7136658 | 5487702 | 5487702 | 4659492 | 84.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SE REFIEREN A TODAS LAS COMPRAS DE INSUMOS COMO COMBUSTIBLES NECESARIOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ADEMÁS DE ARTICULOS DE ESCRITORIO E INFORMATICOS, PAPELERIA , RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PAGO DE ASESORIAS. EL PORCENTA DE AVANCE FINANCIERO ES DIFERENTE AL AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SOLO CONTEMPLA EL MINISTRADO DE MANERA TRIMESTRAL Y EN EL AVANCE FISICO SOLO SE REFIERE A QUE VAN EJECUTADOS 6 MESES DE LOS 12 DEL AÑO.
| 68710 |  |  |  | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 1560000 | 890358 | 890358 | 867914 | 97.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE HA TODAS LAS LAMPARAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
| 68715 |  |  |  | MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES DE VEHICULOS | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 607053 | 531987 | 531987 | 480325 | 90.3% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 365 | 180 | 49.3% | EL MATENIMIENTO Y EL COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LAS 14 PATRULLAS QUE TIENE EL MUNICIPIO LOS 365 CORRENPONDEN ALOS DIAS DEL EJERCICIO POR MEDIO DE LOS CUALES SE MIDEN LOS PATRULLAJES
| 68713 |  |  |  | RENTA DE EDIFICIO | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 66000 | 64075 | 64075 | 56906 | 88.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | ESTA RENTA ES LA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
| 46926 |  |  |  | AMPLIACION CUENTAS CONCENTRADORAS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 61093 | 61093 | 61093 | 61093 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLES, TELEFONIA, SERVICIOS BASICOS Y ARRENDAMIENTOS (GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CONTROLADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION)
| 46927 |  |  |  | AMPLIACION CUENTAS CONCENTRADORAS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 281294 | 281294 | 281294 | 276614 | 98.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98% | MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLES, TELEFONIA, SERVICIOS BASICOS Y ARRENDAMIENTOS (GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CONTROLADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION)
| 46928 |  |  |  | CUENTAS CONCENTRADORAS SSPM | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 15224983 | 12935553 | 12935553 | 12702886 | 98.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.83 | 83% | MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLES, TELEFONIA, SERVICIOS BASICOS Y ARRENDAMIENTOS (GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CONTROLADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION)
| 46929 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERETARO | - | - | 113925891 | 42655462 | 42655462 | 37841418 | 88.7% | 100531 | 0 | CONTRATO | 2 | 0.66 | 33% | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA AUTORIZADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO INCLUYE 2 CONTRATOS
| 46930 |  |  |  | GASTO OPERATIVO GUARDIA MUNICIPAL (GOM) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2626634 | 1180197 | 1180197 | 1122890 | 95.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.42 | 42% | GASTOS INHERENTES A LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y NECESIDADES COTIDIANAS
| 46931 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERETARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 2 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS PARA SU POSTERIOR APLICACION EN LOS CONCEPTOS AUTORIZADOS
| 47058 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 111094 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235007 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN UNIFORMES, CALZADO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
| 21249 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 14016590 | 8697485 | 8697485 | 8697485 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | ESTE RECURSO SE UTLIZA PARA EL PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE PAGA COMO SE RECIBE EL DINERO
| 72934 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION (SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS) | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54222100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 245977 | 122989 | 122989 | 101867 | 82.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | GASTOS DE OPERACION (PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS) EL GASTO NO SE HA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD PORQUE DEPENDE DE LAS NECESIDADES QUE SE TENGAN EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.
| 72862 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 17-TEQUISQUIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54222100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9281850 | 4000000 | 4000000 | 3919771 | 98% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | GASTOS DE OPERACION (PAGO DE SERVICOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS) PARA ALCANZAR LA META DE MENOR DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD, EL GASTO NO SE HA EROGADO EN SU TOTALIDAD PORQUE DEPENDE DE LAS NECESIDADES QUE PRESENTE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PERIODO.
| 73549 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 344879 | 10000 | 10000 | 9437 | 94.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.03 | 3% | PARA ESTA OBRA SE LE ASGINO ACCION DEBIDO A QUE NO SE LE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA YA QUE EL RECURSO SE DESTINA PARA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICAS SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CUAL SE CERRARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
| 73501 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1540600 | 708000 | 708000 | 707661 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PARA ESTA OBRA SE LE ASIGNO LA UNIDA DE ACCION DEBIDO A QUE NO SE LE ENCONTRO UNA UNIDAD EXACTA PARA CLASIFICARLA LA CUAL SE DESTINA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PATRULLAS SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CUAL SE CERRARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
| 73624 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 38000 | 38000 | 37387 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | PARA ESTA OBRA SE LE ASIGNO ACCION DEBIDO A QUE EL GASTO SE DESTINA PARA OBRAS Y ACCIONES Y APOYOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICAS SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CUAL SE CERRARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
| 73452 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1925429 | 1423000 | 1423000 | 1422211 | 99.9% | 3286 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | SE LE ASIGNO ACCION A ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO SE LE ENCONTRO UNA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA POR LO QUE EL GASTO SE DESTINA A GASTOS DE OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE CERRARÁ
|  |  | FAM |  |  | 13: 338890277; Ministrado 14: 169445136; Programado 15: 134986199; Ejercido 16: 41316079; Ejercido 17=16/14: 24.4%; Generados 18: 524182; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 39519495; Ejercidos 22: 19744025; Ejercidos 23=22/21: 50%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 89359 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD EN CALIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 34231721 | 17855489 | 34231721 | 16880598 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 15023560 | 7408300 | 49.3% | METAS: DESAYUNO
| 89358 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD EN FRIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00108 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 7163516 | 3201838 | 7163516 | 3201838 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3680240 | 1457700 | 39.6% | METAS: DESAYUNO
| 89356 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD EN FRIO (FEB-MAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1107366 | 1107366 | 1107366 | 1107366 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 971800 | 971800 | 100% | METAS: DESAYUNO
| 89366 |  |  |  | INVERSIÓN POR DISTRIBUIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 7255208 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153604 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 89360 |  |  |  | LECHE PARA DESAYUNOS ESCOLARES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 30828192 | 13499776 | 30828192 | 13499776 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17786019 | 7898596 | 44.4% | METAS: RACIONES DE LECHE
| 89357 |  |  |  | LECHE PARA DESAYUNOS ESCOLARES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES(FEB) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 3374944 | 3374944 | 3374944 | 3374944 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1974649 | 1974649 | 100% | METAS: RACIONES DE LECHE
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 89361 |  |  |  | COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA NIÑOS MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS Y MAMAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00111 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 7838502 | 3251557 | 7838502 | 3251557 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 79152 | 32980 | 41.7% | METAS: COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
| 89362 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00779 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 6000502 | 6000502 | 6000502 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 657 | 0 | 0%
| 89365 |  |  |  | KIT DE PROTECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00893 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1600 | 0 | 0%
| 89363 |  |  |  | KIT SALUD EL NIÑO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00891 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1000 | 0 | 0%
| 89364 |  |  |  | PAQUETE DEPORTIVO PARA POBLACIÓN ATENDIDA EN COMUNIDADES RURALES Y CENTROS DE DÍA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00892 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 297000 | 297000 | 297000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 660 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 111118 |  |  |  | BANCAS, MESAS Y BOTES DE BASURA PARA AULAS COCINA EN VARIOS PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1089771 | 1089771 | 1089771 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE VARIAS ESCUELAS
| 110462 |  |  |  | INVERSIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61891132 | 9333339 | 0 | 0 | 0% | 189454 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 111119 |  |  |  | SUMINISTRO MATERIAL RBS ( ROYAL BUILDING SYSTEMS ) DE LAS AULAS COCINA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1898669 | 1898669 | 1898669 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | MATERIALES
| 111117 |  |  |  | 26 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 256360 | 256360 | 256360 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 26 | 0 | 0% | 26 ESTUDIOS MECANICA DE SUELOS DIFERENTES PLANTELES
| 110463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA ESC. JN. " HABU HENI YA BOTZI " | 1-AMEALCO DE BONFIL | B. DE STA. TERESA (S. MEXQUITITLAN B. 6O.) | RURAL | 2011-00573 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 424445 | 424445 | 424445 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TV SEC " PEDRO MARÍA ANAYA " EN EL LINDERO, AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 2011-01117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TV SECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" EN LA SOLEDAD, AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2011-01123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110464 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TV. SECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL. | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2011-01088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 110466 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TV. SECUNDARIA "PEDRO MARÍA ANAYA" EN EL LINDERO, AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 2011-01089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 110477 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA COCINA ESC. SEC. " JUSTO SIERRA " | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 2011-00563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 210703 | 210703 | 210703 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111147 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. " GRAL. LAZARO CARDENAS " | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 2011-00567 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 156558 | 156558 | 156558 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111283 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. SEC. TEC. NO. 28 " GRAL. MARIANO ARISTA " | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2011-00566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 172936 | 172936 | 172936 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. J.N. " DE GOYA " | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2011-00568 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 255619 | 255619 | 255619 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. J.N. " DOTTA YEE " | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2011-00561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 462373 | 462373 | 462373 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. J.N. " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2011-00561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 439783 | 439783 | 439783 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. SEC. TEC. NO. 15 " JUSTO SIERRA " | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2011-00564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 553671 | 553671 | 553671 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 16 PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2011-01035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 NEXO
| 111386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 21 ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2011-01033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 ANEXO
| 111281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO.3, CONCA, ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2011-01034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 ANEXO
| 111282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA EL REFUGIO | 3-ARROYO SECO | EL REFUGIO | RURAL | 2011-01032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 ANEXO
| 111149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. TELESEC. EZEQUIEL MONTES LEDESMA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | 2011-00544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 511939 | 511939 | 511939 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " RA MUDI RA MUI " EN SOMBRERETE, CADEREYTA. | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2011-01120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "GENERAL FRANCISCO VILLA" EN EL TERRERO, CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO | RURAL | 2011-01111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSRUCCION 1 AULA
| 111151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "MANUEL ACUÑA" EN STA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2011-01122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111152 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA EN EL PRESCOLAR "RA MUDI RA MUI" EN SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2011-01010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111154 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" EN EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO | RURAL | 2011-01027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67996 | 67996 | 67996 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111150 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA " MANUEL ACUÑA " EN SANTA BARBARA, CADEREYTA DE DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2011-01026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67966 | 67966 | 67966 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 111160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "LIC ALFONSO GARCIA ROBLES" EN EL LINDERO, COLON. | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2011-01103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "NADXIELI" EN LA PEÑUELA, COLON. | 5-COLÓN | SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA) | RURAL | 2011-01121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "VASCO DE QUIROGA" EN EL BLANCO, COLON | 5-COLÓN | EL BLANCO | URBANO | 2011-01109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC " JOSE MARIA LUIS MORA" EN GALERAS COLON. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2011-01118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111161 |  |  |  | MOBILIARIO DE UN AULA EN LA TV SECUNDARIA "JOSE MARIA LUIS MORA" EN GALERAS, COLON. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2011-01090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67999 | 67999 | 67999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111156 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA EN EL PRESCOLAR " NADXIELI" EN LA PEÑUELA, COLON | 5-COLÓN | SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA) | RURAL | 2011-01012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111269 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PRESCOLAR " VASCO DE QUIROGA" EN EL BLANCO, COLON | 5-COLÓN | EL BLANCO | URBANO | 2011-01011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111158 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PRESCOLAR "LIC. ALFONSO GARCIA ROBLES" EN EL LINDERO, COLON. | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2011-01013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. JN. " HANS CRISTHIAN ANDERSEN " | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | 2011-00572 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 436708 | 436708 | 436708 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. JN. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ " | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2011-00571 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 438942 | 438942 | 438942 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "SARA PEREZ DE MADERO" COL MISION SAN JOSE, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN JOSÉ. CONSTRUCCION 1 AULA
| 111273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA " EMETERIO GONZALEZ" EN MISION SAN JOSE, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN JOSÉ. CONSTRUCCION 1 AULA
| 111276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN COL MISION CANDILES, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 340655 | 340655 | 340655 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE CANDILES. CONSTRUCCION 1 AULA
| 111271 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PRESCOLAR "SARA PEREZ DE MADERO" EN LA COL. FRACC MISION DE SAN JOSE, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 49950 | 49950 | 49950 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN JOSÉ
| 111275 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA " BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN MISION CANDILES, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 49979 | 49979 | 49979 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE CANDILES
| 111274 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "EMETEREO GONZALEZ" EN MISION SAN JOSE, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-01028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 49979 | 49979 | 49979 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN JOSÉ
| 111278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA PREESCOLAR J.N. CARLOS RAMIREZ LLACA | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS) | RURAL | 2011-00545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 464494 | 464494 | 464494 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "MAXIE", EN LA PURISIMA, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2011-01104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "HACIA NUESTRO FUTURO" EN JAGUEY EL GRANDE, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2011-01112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA, LA LOCALIDAD REAL ES SAN JOSE DEL JAGUEY
| 111382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" EN LA PURISIMA, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2011-01110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111544 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR "HACIA NUESTRO FUTURO" EN JAGUEY EL GRANDE, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2011-01087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67996 | 67996 | 67996 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO, LA LOCALIDAD REAL ES SAN JOSE DEL JAGUEY
| 111381 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR "MAXIE" EN LA PURISIMA, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2011-01024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111383 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" EN LA PURISIMA, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2011-01086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67996 | 67996 | 67996 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111280 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. SEC. "JESUS ROMERO FLORES" TEC. NO.8 | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 2011-00607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 186059 | 186059 | 186059 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. JN. " ALMA MURIEL " | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 2011-00576 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 421652 | 421652 | 421652 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. " ADOLFO LOPEZ MATEOS " | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2011-00569 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 449394 | 449394 | 449394 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM.. " BENITO JUAREZ " | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2011-00565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 441483 | 441483 | 441483 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110468 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA COCINA ESC. PRIM "12 DE OCTUBRE" | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | 2011-00608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 88050 | 88050 | 88050 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111122 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 2011-00582 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 261462 | 261462 | 261462 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110470 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA ESC. JN. " CARLOS CHÁVEZ " | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-00604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 429183 | 429183 | 429183 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA SAN ISIDRO MIRANDA
| 110469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA ESC. JN. " INSURGENTES QUERETANOS " | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | RURAL | 2011-00575 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 434251 | 434251 | 434251 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN EL PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" FRACC. PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-01100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 1504000 | 1504000 | 1504000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO PASEOS DE EL MARQUES. CONSTRUCCIÓN 3 AULAS Y ANEXOS
| 110474 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" COL. LA PRADERA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-01105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2011-01119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110471 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TRES AULAS EN EL PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" EN PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-01015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 149849 | 149849 | 149849 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA PASEOS DEL MARQUES
| 110472 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" FRACC LA PRADERA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-01085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA FRACCIONAMIENTO LA PRADERA
| 110475 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2011-01091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 28988 | 28988 | 28988 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 110478 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA COCINA ESC. PRIM. " NETZAHUALCOYOTL " | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA LIRA | URBANO | 2011-00580 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 171295 | 171295 | 171295 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1ER. ETAPA DE ESCUELA SECUNDARIA "NUEVA CREACION", LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA LIRA | URBANO | 2011-01299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 110480 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA COCINA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 2011-00578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 157969 | 157969 | 157969 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110484 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA ESC. TELESEC. JESÚS REYES HEROLES | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2011-00546 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 491046 | 491046 | 491046 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA ESC. TELESEC. "MOISÉS SÁENZ" | 13-PEÑAMILLER | CAMARGO | RURAL | 2011-00577 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 325098 | 325098 | 325098 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 110483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SECUNDARIA GENERAL "HÉROE DE NACOZARI" EN SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER. | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 2011-01129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110482 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SECUNDARIA GENERAL "HÉROE DE NACOZARI" EN SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER. | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 2011-01094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67999 | 67999 | 67999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 110479 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AULA COCINA ESC. PRIM. " MARIANO MATAMOROS " | 14-QUERÉTARO | PINTO | RURAL | 2011-00579 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 158049 | 158049 | 158049 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111123 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. " ANIVERSARIO 450 " | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-00581 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 222335 | 222335 | 222335 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111128 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. " JAIME TORRES BODET " | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 2011-00570 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 436288 | 436288 | 436288 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111125 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA TECNICA "EPIGMENIO GONZALEZ" COL. BOLAÑOS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 2011-01030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 682000 | 682000 | 682000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 110491 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL "EPIGMENIO GONZÁLEZ" EN LA COL VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 979000 | 979000 | 979000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. VILLAS DE SANTIAGO.
| 110502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN ÁREA DE DESAYUNADORES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA VERGARA/FRANCISCO ARAUJO, MICROLINO 304, COL SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEG EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .SAN PEDRITO PEÑUELAS
| 110498 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MANUEL LAYSECA, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO 2A SECCIÓN, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .VILLAS DE SANTIAGO 2DA SECCIÓN
| 110494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y ANEXOS EN LA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN" EN PASEOS DE SAN MIGUEL, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 2038377 | 2038377 | 2038377 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA PASEOS DE SAN MIGUEL. CONSTRUCCIÓN 3 AULAS Y ANEXOS
| 110486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA" EN SAN ISIDRO BUENAVISTA, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO BUENAVISTA | RURAL | 2011-01113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA "INSURGENTES QUERETANOS" EN LA COL. ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. ROSENDO SALAZAR CONSTRUCCIÓN 1 AULA
| 110495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL AUDITORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", COL LA POPULAR, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 2499996 | 2499996 | 2499996 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA POPULAR. CONSTRUCCIÓN AUDITORIO
| 111129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. JN. " HUEMAC " | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2011-00574 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 446430 | 446430 | 446430 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL J. CLOUTHIER, AV. EURÍPIDES S/N, COLONIA SAN PEDRITO ECOLÓGICO, DELEG. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .SAN PEDRITO ECOLOGICO
| 110500 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EXPLANADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, GUATEMALA S/N, COLONIA VICTORIA POPULAR, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .VICTORIA POPULAR
| 111127 |  |  |  | CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL, J.N. JOSE MA. TRUCHUELO, CALLE RIO CANDELARIA NO. 510, COL. MENCHACA II, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .MENCHACA II
| 110501 |  |  |  | ELEVACIÓN DE BARDA PERIMETRAL TRASERA, JARDÍN DE NIÑOS LAS AMÉRICAS, CALLE CERRO DEL PATHÉ S/N COLONIA LAS AMÉRICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .LAS AMÉRICAS
| 110497 |  |  |  | ELEVACIÓN DE CORONAMIENTO EN BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO, EN CALLE CHIMALPOPOCA S/N, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO INFONAVIT I, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .DESARROLLO SAN PABLO INFONAVIT I
| 110493 |  |  |  | INSTALACIÓN SANITARIA DE CONJUNTO EN LA PRIMARIA C.A.M. CERRO DE LAS CAMPANAS EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 340005 | 340005 | 340005 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 110485 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA EN EL PREESCOLAR "MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA" EN SAN ISIDRO BUENAVISTA, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO BUENAVISTA | RURAL | 2011-01009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO AULA
| 110490 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL " EPIGMENIO GONZÁLEZ" EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 99932 | 99932 | 99932 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. VILLAS DE SANTIAGO
| 110487 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TRES AULAS EN LA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN", EN PASEOS DE SAN MIGUEL, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 149936 | 149936 | 149936 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA PASEOS DE SAN MIGUEL
| 111124 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN AL SECUNDARIA TECNICA "EPIGMENIO GONZALEZ" EN LA COL BOLAÑOS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 2011-01021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 49966 | 49966 | 49966 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO AULA
| 110488 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "INSURGENTES QUERETANOS" EN LA COL ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 49979 | 49979 | 49979 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. ROSENDO SALAZAR
| 110499 |  |  |  | RAMPAS DE ACCESO, CAMBIO DE REJAS POR BARDA CERRADA, ESCUELA PRIMARIA NOO BOTSI DI NXODI/TLAXCO, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO 2A. SECCIÓN, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .VILLAS DE SANTIAGO 2DA SECCIÓN
| 110496 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DESAYUNADORES EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL/JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA . COL .SAN PEDRITO PEÑUELAS II
| 110492 |  |  |  | 1A ETAPA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA C.A.M. CERRO DE LAS CAMPANAS EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 659995 | 659995 | 659995 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN ESCUELA 1ER ETAPA
| 111130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. CAMERINO GARCIA MEJIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 465422 | 465422 | 465422 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. INFONAVIT-PEDREGOSO I SECCION
| 111268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ROSA XAJAY | URBANO | 2011-00547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 476265 | 476265 | 476265 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR "JOAQUIN ARIAS" EN EL RANCHO DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROBERTO RUIZ OBREGON" COL LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 1975127 | 1975127 | 1975127 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LAS AGUILAS. CONSTRUCCION DE 4 AULAS.
| 111136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "ACAMAPICHTLI" EN SAN FRACISCO, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-01106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "ARTICULO NO. 3" EN LA COL NUEVO SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA NUEVO SAN ISIDRO.CONSTRUCCION 1 AULA
| 111141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA " JAIME TORRES BODET" EN COL INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA INFONAVIT-SAN ISIDRO. CONSTRUCCION 1 AULA
| 111135 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR " JOAQUIN ARIAS" EN EL RANCHO DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA RANCHO DE EN MEDIO
| 111133 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR "ACAMAPICHTLI" SAN FRANCISCO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-01019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111132 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "ARTICULO NUM. 3" NUEVO SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51983 | 51983 | 51983 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA BARRIO NUEVO SAN ISIDRO
| 111140 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "JAIME TORRRES BODET" COL INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 51983 | 51983 | 51983 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA INFONAVIT-SAN ISIDRO.
| 111138 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 4 AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROBERTO RUIZ OBREGON" COL LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 199863 | 199863 | 199863 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LAS AGUILAS
| 111131 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO" | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | 2011-00609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 196284 | 196284 | 196284 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. TELESE. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | 2011-00606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 511941 | 511941 | 511941 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. TELESEC. "JOSE MARIA DIEZ MARINA" | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | 2011-00543 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 444469 | 444469 | 444469 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 111144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR "YA BOTSI DE RI XUDI" EN DIEMEROS, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | 2011-01108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" , EN EL TERRERO, TOLIMAN. | 18-TOLIMÁN | EL TERRERO | RURAL | 2011-01116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION 1 AULA
| 111146 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR " YA BOTSI DE RI XUDI" EN DIEZMEROS, TOLIMAN. | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | 2011-01025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67964 | 67964 | 67964 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
| 111142 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" EN EL TERRERO, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | EL TERRERO | RURAL | 2011-01020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 67996 | 67996 | 67996 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | MOBILIARIO Y EQUIPO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 57575 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DONCENCIA DE. DOS NIVELES PARA LA CREACIÓN DE LA 22,500 | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVBERSIDAD TECNOLOÓGICA DE VILLACORREGIDOARA | - | - | 22500000 | 11250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57576 |  |  |  | MOBILIARIO BÁSICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD 2.500 | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVBERSIDAD TECNOLOÓGICA DE VILLACORREGIDOARA | - | - | 2500000 | 1250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA DES ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CAMPUS AEROPUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 4352000 | 2176000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS PARA INVESTIGACIÓN BASADA EN PROBLEMAS (IPB) PARA LA DES DE MEDICINA CAMPUS JURIQUILLA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 5602958 | 2801479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS PARA LA LICENCIATURA EN NANOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA DE LA DES DE INGENIERÍA, QUÍMICA, CIENCIAS NATURALES, MEDICINA Y LENGUAS Y LETRAS CAMPUS AEROPUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 5776000 | 2888000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57569 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA CON AULAS Y ÁREA DE TRABAJO EN LA DES CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS JURIQUILLA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 7026780 | 3513390 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL CAMPUS AEROPUERTO EN LA FASE III | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57574 |  |  |  | CONSTRUCCIÓPN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO | - | - | 14000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57570 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA UAQ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60022 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57571 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA UPQ UPSRJ, UTVC, ITQ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 121102 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 57572 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 29000000 | 14500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57573 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 29000000 | 14500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
|  |  | FASP |  |  | 13: 136324831; Ministrado 14: 81794898; Programado 15: 81794898; Ejercido 16: 687532; Ejercido 17=16/14: 0.8%; Generados 18: 775005; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 15; Ejercidos 22: 0.21; Ejercidos 23=22/21: 1.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 82610 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 73294266 | 43976560 | 43976560 | 0 | 0% | 775005 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | NO HUBO MOVIMIENTO
| 82637 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 6138062 | 3682836 | 3682836 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | NO HUBO MOVIMIENTO
| 82669 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 29556299 | 17733780 | 17733780 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | NO HUBO MOVIMIENTO
| 82698 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 415000 | 249000 | 249000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0 | 0% | NO HUBO MOVIMIENTO
| 82766 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 26921204 | 16152722 | 16152722 | 687532 | 4.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0.21 | 4.2% | PAGO DE RENTA DE LINEAS TELEFÓNICAS SERVICIO 066 Y 089
|  |  | FAETA |  |  | 13: 74082182; Ministrado 14: 37715862; Programado 15: 37715862; Ejercido 16: 33190241; Ejercido 17=16/14: 88%; Generados 18: 13385; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 27344; Ejercidos 22: 24564; Ejercidos 23=22/21: 89.8%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 27251 |  |  |  | EDUCACION TECNOLOGICA SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 28025525 | 14693593 | 14693593 | 11439392 | 77.9% | 257 | 0 | PROCESO | 45 | 18 | 40% | LOS PROCESOS CORRESPONDEN AL PAGO DE 24 NOMINAS QUINCENALES A PERSONAL DE CONALEP QUERETARO Y 12 PAGOS ORDINARIOS MENSUALES A PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE IMPARTEN CLASES EN LOS PLANTELES DE CONALES. INLCUYE PROCESOS ADICIONALES COMO EL DE PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULO DOCENTE ETC.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 27288 |  |  |  | EDUCACION TECNOLOGICA GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 941746 | 470874 | 470874 | 425359 | 90.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 36 | 12 | 33.3% | PAGO DE SERVICIOS GENERALES BASICOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DE CONALEP QUERETARO TALES COMO AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, ETC,
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 17716 |  |  |  | PAGO DE NOMINA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION QUERETARO | - | - | 31157413 | 15293496 | 15293496 | 14124870 | 92.4% | 13128 | 0 | PROCESO | 24 | 12 | 50% | LOS MONTOS DEL PRECESO QUE SE MENCIONA CORRESPONDEN AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE QUERETAR, EN FUNCION A LA PLANTILLA AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ASIMISMO DICHA PLANTILLA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS DE LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LOS MOVIMIENTOS OPERADOS DEL PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO= LOS INTERESES POR LA CANTIDADS DE $13,128.00 SON LOS ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17729 |  |  |  | OPERACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION QUERETARO | - | - | 13957498 | 7257899 | 7257899 | 7200620 | 99.2% | 0 | 0 | JÓVENES | 27239 | 24522 | 90% | DURANTE EL ANO SE TIENE PROGRAMADO ATENDER A 27,239 JOVENES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO ES DECIR AQUELLOS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACION BASICA AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LLEVAMOS UN CUMPLIMIENTO DEL 90.0% LO QUE SIGNIFICA QUE HEMOS ATENDIDO AL REDEDOR DE 24,522 JOVENES Y ADULTOS EN NUESTROS DIFERENTES CENTTROS DE ATENCION ,PLAZAS COMUNITARIAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO EN TODO EL ESTADO.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 367961019; Ministrado 14: 183980508; Programado 15: 366947764; Ejercido 16: 111282059; Ejercido 17=16/14: 60.5%; Generados 18: 999420; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 134367.74; Ejercidos 22: 20254.3; Ejercidos 23=22/21: 15.1%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 35576 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CARRETERA ESTATAL 100 BERNAL - HIGUERILLAS DEL KM 41+000 AL 42+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00393 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6751146 | 2025344 | 6751146 | 2025344 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
| 35577 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CARRETERA ESTATAL 100 BERNAL - HIGUERILLAS DEL KM 42+000 AL 43+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00394 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11316042 | 3394813 | 11316042 | 3394813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
| 35578 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CARRETERA ESTATAL 100 BERNAL - HIGUERILLAS DEL KM. 43+000 AL 44+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00395 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11806085 | 3541825 | 11806085 | 3541825 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
| 35572 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL KM 38+000 AL KM 41+000 (MANO DE OBRA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00313 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1283439 | 645658 | 1283439 | 645658 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.5 | 50% | METAS: KILOMETRO
| 35689 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL KM 38+000 AL KM 41+000 (REUBICACIÓN DE PLANTA NATIVA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00875 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 1.4 | 10% | METAS: KILOMETRO
| 35582 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL KM 38+000 AL KM 41+000 (COMPRA DE MATERIALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00447 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 10794491 | 10794491 | 10794491 | 3500 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.3 | 10% | METAS: KILOMETRO
| 35682 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL KM 38+000 AL 41+000, COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00471 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1327167 | 0 | 1327167 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.3 | 10% | METAS: KILOMETRO
| 35693 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL KM 38+000 AL 41+000, EZEQUIEL MONTES Y TOLIMÁN, QRO., CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00997 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3249907 | 0 | 3249907 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 0 | 0% | LA META REAL ES 10 ALCANTARILLAS
| 35555 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL 150, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA EN EL TRAMO SAN JOAQUÍN A MACONÍ, KM. 8+900. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1226232 | 996504 | 1226232 | 996504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35566 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE ACCESO A COLONIA VILLASEÑOR, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 825626 | 247688 | 825626 | 247688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3047.68 | 0 | 0%
| 35694 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-01080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2603200 | 0 | 2603200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4850.95 | 0 | 0%
| 35564 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE DE LA PATRIA, COLONIA LOMAS DE SAN PEDRITO, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1027818 | 308345 | 1027818 | 308345 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2482.2 | 0 | 0%
| 35692 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE GOBERNADORES, COLONIA CASA BLANCA, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00996 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 6070114 | 0 | 6070114 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8707.38 | 0 | 0%
| 35575 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD MONTENEGRO, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1791156 | 0 | 1791156 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5517 | 0 | 0%
| 35569 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE JOSÉ MA. TRUCHUELO, COLONIA REFORMA AGRARIA, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 853439 | 256032 | 853439 | 256032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2855.86 | 0 | 0%
| 35567 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 884938 | 265481 | 884938 | 265481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3250 | 1300 | 40%
| 35681 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA TONATIUH, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 4874342 | 0 | 4874342 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9103.26 | 0 | 0%
| 35568 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE REPÚBLICA DOMINICANA, COLONIA LOMAS DEL VALLE, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 927807 | 278342 | 927807 | 278342 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3104.25 | 0 | 0%
| 35565 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLES MICHOACÁN Y JALISCO, COLONIA SAN FRANCISQUITO, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 350830 | 0 | 350830 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1602 | 0 | 0%
| 35680 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLES OTILIO MONTAÑO Y FRONDOSO, COLONIA EJIDO MODELO, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1218753 | 0 | 1218753 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4058.39 | 0 | 0%
| 35688 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, COMUNIDAD EL ZAPOTE, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00776 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 4216132 | 0 | 4216132 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10159.22 | 0 | 0%
| 35537 |  |  |  | PARIPASSU CONVENIO CDI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 81422387 | 0 | 81422387 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 35570 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN AV. CONSTITUYENTES ORIENTE, DEL ENTRONQUE CON EL DISTRIBUIDOR BICENTENARIO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL NO. 57 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00252 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3418876 | 1025663 | 3418876 | 1025663 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: KILOMETRO
| 35553 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA LAS LOMAS, EL DOCTOR | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | 2010-01996C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | - | - | 629833 | 629814 | 629833 | 629814 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 35690 |  |  |  | APOYO ESTATAL PARA APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-00895 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | - | - | 3756795 | 0 | 3756795 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 35551 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO EL PROGRESO, S.P.R. DE R.I. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-00148 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 833772 | 833772 | 833772 | 271863 | 32.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.3 | 30%
| 35687 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2011-00657 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 482369 | 0 | 482369 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2800 | 1456 | 52%
| 35686 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2011-00656 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 474823 | 0 | 474823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1654 | 910 | 55%
| 35579 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APAPÁTARO LAGUNILLAS TRAMO EL FRESNO - PANIAGUA | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 2011-00413 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5722692 | 5722692 | 5722692 | 1716808 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 35538 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | 2010-00198C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3742745 | 3742745 | 3742745 | 387632 | 10.4% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 685.9 | 60.2 | 8.8%
| 35539 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, SANTA JUANITA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-00182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1319795 | 1319795 | 1319795 | 395939 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
| 35540 |  |  |  | RECURSOS ASIGNADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1013255 | 0 | 0 | 0 | 0% | 999420 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 35541 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA "ALFAJAYUCAN" | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2011-00157 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 477877 | 477877 | 477877 | 477877 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 2200 | 100%
| 35542 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL DE AV. EMILIANO ZAPATA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-00115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 905673 | 905673 | 905673 | 898894 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 35580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR 2DA. ETAPA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2011-00436 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 9982314 | 9982314 | 9982314 | 5374381 | 53.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20398 | 9170 | 45%
| 35679 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | EL SAUZ | RURAL | 2011-00465 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 898435 | 898435 | 898435 | 269531 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6528 | 0 | 0%
| 35678 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA LIRA | URBANO | 2011-00464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 893420 | 893420 | 893420 | 268016 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6528 | 1960 | 30%
| 35583 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA PALMA | RURAL | 2011-00466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 894532 | 894532 | 894532 | 268360 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6528 | 0 | 0%
| 35685 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL CAMIONERA 2DA. ETAPA, PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 2011-00655 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 1750000 | 525000 | 1750000 | 525000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 35684 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA, SAN LORENZO | 13-PEÑAMILLER | SAN LORENZO | RURAL | 2011-00654 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 3500000 | 1050000 | 3500000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0%
| 35581 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. COLINAS DE MENCHACA III, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ, Z.MQ. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00446 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | - | - | 4898287 | 0 | 4898287 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3239 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. MENCHACA III NO CATALOGADA
| 35573 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. JARDÍN DE AZUCENAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00355 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1187855 | 356356 | 1187855 | 356356 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 35574 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. PRADOS DEL RINCÓN SECCIÓN I Y II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00356 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1998978 | 599693 | 1998978 | 599693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. PRADOS DEL RINCÓN NO CATALOGADA
| 35695 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VALLES DEL MEZQUITAL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | - | - | 4596192 | 0 | 4596192 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3330 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. SANTA MARÍA MAGDALENA NO CATALOGADA
| 35543 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS Y FALDONES PARA LOS PASOS SUPERIORES I, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00030 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5994399 | 5994399 | 5994399 | 3810182 | 63.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.57 | 57%
| 35544 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2011-00174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1608232 | 1608232 | 1608232 | 482469 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 0 | 0%
| 35545 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1074742 | 1074742 | 1074742 | 322422 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0%
| 35546 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. GENERACIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1648338 | 1648338 | 1648338 | 494501 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 5 | 10.4%
| 35571 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLE HIDALGO, COLONIA SAN FRANCISCO DE LA PALMA, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1110708 | 333212 | 1110708 | 333212 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1325 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN FRANCISCO DE LA PALMA NO CATALOGADA
| 35683 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CAMINO AL OBRAJE, QUERÉTARO. QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00625 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 6963253 | 0 | 6963253 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15862.73 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN PEDRITO EL ALTO (EL OBRAJE) NO CATALOGADA
| 35547 |  |  |  | OBRA CIVIL EN LA ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR I, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00029 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40666484 | 40666484 | 40666484 | 32529678 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 35554 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ANDADORES, ESCALINATAS, JARDINERAS. BANQUETAS Y GUARNICIONES, ANDADOR ASTURIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y MADRID, COLONIA ESPAÑA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1110746 | 333224 | 1110746 | 333224 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 35548 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO # 1UNIDAD MONTENEGRO, S.P.R. DE R.I. | 14-QUERÉTARO | MONTENEGRO | URBANO | 2011-00145 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 833772 | 833772 | 833772 | 300747 | 36.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.61 | 61%
| 35558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE SACA, SAN ANTONIO, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN ANTONIO | RURAL | 2011-00224 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 150000 | 143213 | 150000 | 143213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE SACA, SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN FRANCISCO GATOS | RURAL | 2011-00228 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 150000 | 143213 | 150000 | 143213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35677 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | EL DECONÍ | RURAL | 2011-00226 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 150000 | 143213 | 150000 | 143213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | LOS HERRERA | RURAL | 2011-00227 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 200000 | 60000 | 200000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.65 | 55% | METAS: KILOMETRO
| 35562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | MARAVILLAS | RURAL | 2011-00229 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 100000 | 91383 | 100000 | 91383 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35559 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | MEDIAS COLORADAS | RURAL | 2011-00225 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 150000 | 126844 | 150000 | 126844 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35563 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, PUERTO DEL ROSARITO, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO DE ROSARITO | RURAL | 2011-00230 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 150000 | 143213 | 150000 | 143213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA PUERTO HONDO, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO HONDO | RURAL | 2011-00222 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 200000 | 178674 | 200000 | 178674 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.4 | 80% | METAS: KILOMETRO
| 35557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ CARRIZAL | RURAL | 2011-00223 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 250000 | 227230 | 250000 | 227230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: KILOMETRO
| 35691 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES HUIMILPAN Y LA YESCA, COL. GRANJAS BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00915 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1178.92 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. GRANJAS BANTHI NO CATALOGADA
| 35549 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, SEGUNDA ETAPA | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2011-00181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3477910 | 3477910 | 3477910 | 1436838 | 41.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 35550 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EJIDO TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2011-00156 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 482611 | 482611 | 482611 | 477928 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2830 | 2830 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 35552 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0.0 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 91990255 | 73658297 | 91990255 | 43024516 | 58.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
CONVENIOS 42 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 28550050; Ministrado 14: 15342252; Programado 15: 15342252; Ejercido 16: 11929075; Ejercido 17=16/14: 77.8%; Generados 18: 9544; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4561; Ejercidos 22: 3142; Ejercidos 23=22/21: 68.9%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 53716 |  |  |  | COMUNIDAD DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 80-8113-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 900579 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 47 | 0 | 0%
| 106182 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 501 SERV PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 24500961 | 12827627 | 12827627 | 10046528 | 78.3% | 4285 | 0 | ALUMNO | 2257 | 1571 | 69.6% | ESTE RECURSO FORMA PARTE DEL PRESEUPUESTO 2011 AUTORIZADO POR LA SEP A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EXCLUXIVAMENTE PARA SERVICIOS PERSONALES Y CUBRE EL COSTO DE PROFESORES Y PLANTILLA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA Y QUE CORRESPONDE PARA ATENDER UNA MATRICULA DE 2257 ALUMNOS, ESTE RECURSO SE DEBERA EJERCER AL 100% AL TERMINO DEL EJERCICIO 2011. LOS INTERESES QUE GENERE ESTA RECURSO DURANTE EL AÑO, SE APLICARAN EN EL SIGUIENTE AÑO PREVIA AUTORIZACION.
| 120025 |  |  |  | 503 SERV GENERALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 503 SERV GRALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 3148510 | 2514625 | 2514625 | 1882547 | 74.9% | 5259 | 0 | ALUMNO | 2257 | 1571 | 69.6% | ESTE RECURSO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE CADA AÑO AUTORIZA LA SEP PARA LA OPERACI N DE LA UNIVERSIDAD EXCLUYENDO EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, MISMO QUE ASIGNA EN BASE A LA MATRICULA QUE ATENDERA CADA AÑO LA UNIVERSIDAD. EL AVANCE FISICO SE REPORTA EN BASE AL NUMERO DE ALUMNOS QUE AL CIERRE DEL MES DE JUNIO SE TIENEN INSCRITOS EN LA INSTITUCION. LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EJERCERLOS EN EL SIGUIENTE EJERCIO.
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 45200000; Ministrado 14: 45200000; Programado 15: 45200000; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 28872 |  |  |  | TRABAJOS DE RESTAURACION Y REMODELACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 26886 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, 4A ETAPA DE CABLEADO SUBTERRANEO, 2A ETAPA DEL MUSEO DE LA MASCARA BERNAL PUEBLO MAGICO. | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 26993 |  |  |  | 2A ETAPA CABLEADO SUBTERRANEO E IMAGEN URBANA JALPAN DE SERRA PUEBLO MAGICO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 27609 |  |  |  | 3A ETAPA DE IMAGEN URBANA, CABLEADO SUBTERRANEO, BANQUETAS E ILUMINACION EN QUERETARO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 25500000 | 25500000 | 25500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CONSIDERA LAS OBRAS NO. 2011-00877, 2011-01253, 2011-01254 Y2011-01256
| 28916 |  |  |  | IMAGEN URBANA Y CABLEADO SUBTERRANEO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 29100 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y MODULOS DE INFORMACION TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 49383 |  |  |  | RUTAS QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 29012 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 630491461; Ministrado 14: 288173997; Programado 15: 277173997; Ejercido 16: 137563650; Ejercido 17=16/14: 47.7%; Generados 18: 819813; Ejercidos 19: 7301; Ejercidos 21: 1315791; Ejercidos 22: 816743.47; Ejercidos 23=22/21: 62.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43848 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BELEN 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6783000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN PEDRITO PEÑUELAS
| 43763 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (PROYECTO INTEGRAL) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 17442000 | 17442000 | 17442000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRILLO
| 43860 |  |  |  | SUPERVISIÓN EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA BELEN | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN PEDRITO PEÑUELAS
| 43778 |  |  |  | SUPERVISIÓN EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-11-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 523260 | 523260 | 523260 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRILLO
| 43784 |  |  |  | 1 AL MILLAR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 34740 | 34740 | 34740 | 0 | 0% | 29445 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRILLO
| 43868 |  |  |  | 1 AL MILLAR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN PEDRITO PEÑUELAS
REHABILITACIÓN
| 44772 |  |  |  | IQCA.-RESTAURACION Y REHABILITACION DEL LEPROSARIO,TALLERES Y AUDITORIO DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO FUE OTORGADO POR PARTE DEL CONACULTA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 2011 , PARA LA RESTYAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LEPROSARIO,TALLERES Y AUDITORIO DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, CUYA APLICACIÓN DEBE SER EN ESTE EJERCICIO 2011
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 17579 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UPQFED01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 18450000 | 10964106 | 10964106 | 10964106 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1139 | 742 | 65.1% | ACTUALMENTE SE TIENEN MATRICULADOS 742 ALUMNOS, 1139 SON LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y REPRESENTA EL NUMERO DE MATRICULA FINAL PARA EL 2011, INCLUYENDO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EL DESTINO DE ESTE RECURSO ES PARA SERVICIOS PERSONALES.
| 76821 |  |  |  | 1 SP PA 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 SP PA 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 22858619 | 13517514 | 13517514 | 13440274 | 99.4% | 1469 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 9 | 9 | 100% | EL AVANCE FÍSICO CONSIDERA LA ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DEL PERSONAL PASANTE Y SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 9 UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS A SESEQ.
| 77813 |  |  |  | 3 SP ADI 11 NÓMINA UNEMES CONADIC 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 SP ADI 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 2262583 | 1063771 | 1063771 | 763884 | 71.8% | 141 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 39 | 13.17 | 33.8% | UNIDAD DE MEDIDA:UNIDADES MEDICAS (CENTROS DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES UNEMES CAPA)FORTALECIDAS CON SERVICIOS PERSONALES.LOS INTERESES GENERADOS SE DEVOLVERAN A LA TESOFE . OBJETIVO GRAL: PROPORCIONAR ATENCIÓN A LA SALUD, PREV. Y ATENCIÓN DE LAS DESNUTRICIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD.EL AVANCE SE REFIERE A LA NÓMINA PAGADA AL PERSONAL QUE LABORA Y APOYA AL PROGRAMA ADICCIONES EN LOS 39 CENTROS DE SALUD COMO LO SON PSICOLOGOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 77276 |  |  |  | CAPITULO 1000 - 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO-1000-03.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 45070299 | 22880276 | 22880276 | 14695292 | 64.2% | 64464 | 0 | ACCIÓN | 24 | 12 | 50% | EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCIÓN O-COBERTURA MUNICIPAL. SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE EL MONTO TOTAL AHORA SI SE REFIERE AL PRESUPUESTO REALMENTE APROBADO Y AUTOTIZADO. CABE SEÑALAR QUE SE REPRESENTA COMO UNA SOLA ACCIÓN COMO UNIDAD DE MEDIDA QUE INCLUYE SUELDOS Y SALARIOS DE MANERA QUINCENAL. DEBIDO A LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA NO OPERA TODAVÍA AL 100%, RAZÓN POR LA CUAL SE MUESTRAN HASTA ESTE TRIMESTRE CIFRAS ESTIMADAS, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS SE VEN REFLEJADOS EN ESTE CAPÍTUO Y LA EJECUCIÓN DE ÉSTOS FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN Y SE APLICAN EN GASTOS DEL CAP. 2000 Y 3000.
| 77324 |  |  |  | CAPITULO 2000 - 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO-2000.03.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1938144 | 1019536 | 1019536 | 218501 | 21.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 21.4 | 21.4% | EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCION 0-COBERURA MUNICIPAL. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EL MONTO TOTAL PRESENTADO ES EL PRESUPUESTO YA AUTORIZADO. CABE SEÑALAR QUE SE REPRESENTA COMO UNA SOLA ACCIÓN COMO UNIDAD DE MEDIDA, QUE INCLUYE PAGOS DE MATERIALES. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS SE VEN REFLEJDOS EN EL CAPITULO 1000 Y LA EJECUCIÓN DE ESTOS SE APLICA A LOS MISMOS GASTOS MENCIONADOS
| 77366 |  |  |  | CAPITULO 3000 - 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO-3000.03.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 4522335 | 2378921 | 2378921 | 1579219 | 66.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 66.4 | 66.4% | EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCIÓN: 0-COBERTURA MUNICIPAL. SE HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE EL MONTO TOTAL ANUAL PRESENTADO AHORA SÍ ES EL DATO REAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA FEDERACIÓN. CABE SEÑALAR QUE SE PRESENTA COMO UNA SOLA ACCIÓN LA UNIDAD DE MEDIDA, QUE INCLUYEN LOS PAGOS DE SERVICIOS GENERALES. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS SE VEN REFLEJADOS EN EL CAPÍTULO 1000 Y LA EJECUCIÓ DE ÉSTOS SE APLICAN A LOS MISMOS GASTOS MENCIONADOS.
| 17393 |  |  |  | COPRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ADMVAS., REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EDUCATIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 300CLB.01DAS02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO NACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 2100 | 2100 | 100% | EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON UNA PLANTA DOCENTE DE 31 MAESTROS, LOS CUALES IMPARTEN CLASES POR HORAS DE LUNES A VIERNES, CON UN GASTO MENSUAL PROMEDIO DE $86,070.56, NUESTRA PLANTA ADMINISTRATIVA ES DE 14 PERSONAS, INTEGRADO POR: 2 DIRECTIVOS,4 COORDINADORES, 1 ENCARGADO DE CONTABILIDAD,1 SECRETARIA,1 RESPONSABLE DE ESPACIOS,1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, Y 4 INTENDENTES, EL GASTO MENSUAL PROMEDIO ES DE $142,444.22. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: 1 COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA, 1 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN, 1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y UN DIRECTOR ARTÍSTICO PARA EL GRUPO EPICENTRO, LO CUAL EL GASTO PROMEDIO MENSUAL ASCIENDE A: $15,988.30.LAS COMPAÑÍAS ALETHEIA CUERPO ESCÉNICO DE MÉXICO,CIUDAD INTERIOR Y EPICENTRO, LOS CUALES DESARROLLAN PERMANENTEMENTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE COLABORACIÓN CON EL CENEDAC, REPRESENTANDO AL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TODO EL AÑO NO HAN CONTADO CON EL APOYO ECONÓMICO PARA SU DESARROLLO. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE SE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DEL CENEDAC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DEFINAN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE DEBERÁ APORTAR LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO RESPECTIVAMENTE PARA LA CORRECTA Y ADECUADA OPERACIÓN DEL CENEDAC.
| 44740 |  |  |  | HOMENAJE A GUILLERMINA BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 60% | 892 | 892 | PROGRAMA | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO EL DE RECONOCER LA LABOR DE LA MAESTRA GUILLERMINA BRAVO EN SUS 90 AÑOS DE VIDA DEDICADOS A LA DANZA CONTEMPORANEA EN MEXICO DENTRO DEL CUAL SE PROGRAMARAN CURSOS Y TALLERES DE PERFECCIONAMIENTO DANCISTICO EN EL CENADAC EN ESTA CIUDAD, MONTAJES ESCENICOS,PRESENTACIONES ARTISTICAS,EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS Y OTORGAR UNA PRESEA A LA TRAYECTORIA DE LA MAESTRA GUILLERMINA BRAVO, TODAS ESTA ACTIVIDADES SE REALIZARAN DURANTE EL EJERCIIO 2011
| 44737 |  |  |  | IMPULSO A LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 831564 | 30.8% | 892 | 892 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | ESTE PROGRAMA CONSISTE EN ORGANIZAR COLOQUIOS, TALLERES, SEMINARIOS Y ENCUENTROS PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO CREATIVO Y EN CONDICIONES DE EQUIDAD CON COBERTURA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, CUYO RECURSO SE EROGARA DURANTE EL EJERCICO 2011 JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEGARA A GENERAR LA CUENTA
| 17534 |  |  |  | NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 4625 | 4625 | PARTICIPANTE | 100 | 100 | 100% | SE REDUCE LA META DE PARTICIPANTES DE 198 A 100 PARA PODER OTORGAR MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS A CADA PARTICIPANTE Y MEJORAR LA CALIDAD DE SU PARTICIPACION. EL OBJETO DEL PROGRAMA ES EL FOMENTAR ACTIVIDADES DONDE PARTICIPEN ESTUDIANTES, QUE PERMITAN LOCALIZAR NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN EL ESTADO, MISMAS QUE SON REALIZADAS POR LA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACION UBICADOS EN NUESTRO ESTADO.
| 57665 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 FORT. COM. ESC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1216285 | 1216285 | 1216285 | 583567 | 48% | 37 | 0 | DOCENTE | 150 | 72 | 48% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011.
| 58675 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 ESC. SIEM. ABTA. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 4637174 | 4637174 | 4637174 | 1759 | 0% | 81 | 0 | ESCUELA | 200 | 0 | 0% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.
| 44718 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE PLAZAS QUERETANAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 74140 | 5.7% | 892 | 892 | PROGRAMA | 1 | 0.1 | 10% | EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE CONTINUAR CON LA PROGRAMACION ARTISTICA DE LAS PLAZAS QUERETANAS EN BENEFICIO DE LOS 18 MUNICIPIOS INCLUYENDO LA ZONA METROPOLITANA Y LAS 10 PLAZAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, ASI COMO EL DEARROLLAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION ARTISTICA AL FORMAR PUBLICOS Y PRESERVAR LAS TRADICIONES, CUYAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN DURANTE EL EJERCICO 2011, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEGARA A GENERAR LA CUENTA SE APLICARAN EN EL PROGRAMA
| 36925 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | META DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO SE REPORTA O% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011. RECURSOS RECIBIDOS EL 30 DE JUNIO DEL 2011. LOS AVANCES SE REPORTARAN EN LOS REPORTES TRIMESTRALES POSTERIORES.
| 15972 |  |  |  | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GASTO CORRIENTE 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 58499512 | 25316395 | 25316395 | 25316395 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1227 | 876 | 71.4% | EN LA ACTUALIDAD SE TIENEN 143 ALUMNOS EN IAM, 180 EN TSU, 13 EN POSGRADO Y 540 EN CAPACITACION PARA EL TRABAJO, CONTANDO ADEMAS CON 20 BAJAS PRINCIPALMENTE POR PROBLEMAS ECONOMICOS Y REPROBACION DE MATERIAS.
| 79646 |  |  |  | 2 GO S 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO S 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 370000000 | 133910278 | 133910278 | 65839112 | 49.2% | 654570 | 0 | PERSONA | 768455 | 803570 | 104.6% | EL 40% SE DESTINA AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE AREAS MEDICAS Y PARAMEDICAS PARA BRINDAR ATENCION A LA PERSONA DE MANERA ADICIONAL SE PAGA PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE AFILIACION Y REAFILIACION AL SISTEMA ASI COMO DE TOMA DE HUELLA Y CONSULTA SEGURA, LA DIFERENCIA SE EJERCE EN EL GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS QUE ATIENDEN A LOS AFILIADOS ASI COMO PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE DICHAS UNIDADES. POR LO QUE RESPECTA A LAS METAS DE AFILIACION TOMADAS COMO INDICADOR AUN CUANDO LAS METAS SE LOGRAN ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS SE EJERCEN EN BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A CADA UNO DE LOS AFILIADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
| 79875 |  |  |  | 2 GO SMNG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO SMNG 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1060130 | 1060130 | 1060130 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 10000 | 6610 | 66.1% | LOS RECURSOS SON PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS Y PERMITEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITARIAS QUE ATIENDEN A ESTOS MENORES, FORTALECIENTO CON UN 40% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS LA PLANTILLA ASÍ COMO EL GOSTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES MEDICAS.
| 78565 |  |  |  | 3 GO ADI 11 PROGRAMA DE ADICCIONES CONTRA LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO ADI 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 2175096 | 1127573 | 1127573 | 0 | 0% | 2677 | 0 | PERSONA | 83000 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO CONVENIO.OBJETIVO GRAL: INSTRUMENTAR MECANISMOS, BASES,ACCIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS. EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A CONTRIBUIR A MEJORAR LAS SALUD DISMINUYENDO LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS (PUBLICIDAD, FOLLETOS,PLATICAS ETC)
| 79254 |  |  |  | 3 GO CEN 11 PROGRAMAS DEL CENAPRECE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CEN 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 14275882 | 7020512 | 7020512 | 0 | 0% | 20211 | 0 | PERSONA | 193714 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO: REALIZAR DIFERENTES ACCIONES PARA ATENDER A 193714 PERSONAS BENEFICIADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DENGUE,DEABETES,TUBERCULOSIS ( UNIFORMES MOTOMOCHILAS, MEDICAMENTOS, BIENES INFORMATICOS, VEHÍCULOS,MOBILIARIO Y EQUIPO, CAPACITACIÓN, ETC)
| 79180 |  |  |  | 3 GO CFPR 11 PROGRAMAS DE COFEPRIS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO CFPR 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 3168264 | 1922188 | 1922188 | 0 | 0% | 10122 | 0 | ACCIÓN | 4455 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES DE VERIFICACIÓN. LOS INTERESES GENERADOS SE APLICAN A PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN (MTTO DE VEHICULOS,GASOLINA,SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO, EQUIPO DE CÓMPUTO ETC)
| 78950 |  |  |  | 3 GO NC 11 PROGRAMA NUEVA CULTURA EN SALUD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO NC 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1974494 | 884696 | 884696 | 0 | 0% | 1351 | 0 | PERSONA | 203842 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMAS.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A PROMOVER LA SALUD A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA (PAPELERÍA, PUBLICIDAD,ACTIVO FIJO ETC)
| 79094 |  |  |  | 3 GO VI 11 PROGRAMAS DE LA CNEGYSR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO VI 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 20772544 | 8644542 | 8644542 | 1126289 | 13% | 24964 | 0 | PERSONA | 47026 | 2550 | 5.4% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA. TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, PLANIFICACIÓN FAMILIAR MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR, PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ADOLESCENTES, PREVENIR EL CÁNCER DE MAMÁ Y CERVICOUTERINO A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA (PAPELERÍA, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DIFUSIÓN DE MENSAJES, UNIDADES MÉDICAS MÓBILES, ACTIVO FIJO ETC)
| 79467 |  |  |  | 3 GO VIH 11 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO VIH 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ K00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO CONVENIO.OBJETIVO GRAL: DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A CONTRIBUIR A PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIH SIDA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS (PUBLICIDAD, FOLLETOS,PLATICAS, CONDONES ETC)
| 77901 |  |  |  | UTEQ.FOMIX.2011 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQ.FOMIX.2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 604000 | 604000 | 604000 | 329548 | 54.6% | 2980 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTE RECURSO SE RECIBIÓ EN ESTE AÑO Y SU EJECUCIÓN ES MULTIANUAL Y SE DENOMINA FONDO MIXTO Y SE UTILIZARÁ PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE DISEÑO Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA SUSTENTABLE PARA LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SERRANA, SEMIDESIERTO, SUR Y CENTRO). POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SE RESUMEN EN 1 SOLA ACCIÓN. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AUN NO SE DETERMINA EN QUE SERÁN EMPLEADOS
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010
SUBSIDIOS 327 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 325199423; Ministrado 14: 325199423; Programado 15: 325196766; Ejercido 16: 291100011; Ejercido 17=16/14: 89.5%; Generados 18: 5197832; Ejercidos 19: 3214742; Ejercidos 21: 1302029; Ejercidos 22: 316692.83; Ejercidos 23=22/21: 24.3%
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 29407 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 12872 | 12872 | 12872 | 12872 | 100% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 1 | 1 | 100% | 1.- POR SER RECURSO COMPROMETIDO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SE TIENE ELABORADO EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO POR EL 100% DEL RECURSO FEDERAL, ESTE SE IRÁ EJERCIENDO CONFORME AL AVANCE DE OBRA. 2.- LA UNIDAD DE MEDIDA SE CORRIGE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, TODA VEZ QUE POR ERROR SE MANIFESTÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 COMO PROGRAMA, DEBIENDO SER SUBSIDIO.
| 29422 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 12947 | 12947 | 12947 | 12947 | 100% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 1 | 1 | 100% | 1.- EL RECURSO FEDERAL FUE MINISTRADO EN MES DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EJERCIDO AL 100% DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 29343 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 51786 | 51786 | 51786 | 51786 | 100% | 4 | 4 | SUBSIDIO | 4 | 4 | 100% | 1.- DENTRO DEL DESTINO DEL GASTO EN EL APARTADO DE ÁMBITO, SE ACLARA QUE EXISTEN LOCALIDADES TANTO URBANAS COMO RURALES, AL NO PERMITIR EL SISTEMA MARCAR ESTA OPCIÓN, SE DEJÓ COMO URBANO POR CORRESPONDER A LA MAYORÍA. 2.- POR SER RECURSO COMPROMETIDO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SE TIENEN ELABORADOS LOS CHEQUES A NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS POR EL 100% DEL RECURSO FEDERAL, ÉSTE SE IRÁ EJERCIENDO CONFORME AL AVANCE DE OBRA. 3. LOS DATOS REPORTADOS AL TRIMESTRE ANTERIOR EN CUANTO AL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO DE TOTAL ANUAL Y MINISTRADO Y EN EL AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO, SE MODIFICÓ EN EL PRESENTE TRIMESTRE, TODA VEZ QUE 1 SUBSIDIO SE CANCELÓ, POR RENUNCIA DEL BENEFICIARIO AL PROGRAMA, EN FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO REALIZÓ EL REINTEGRO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA POR LA CANTIDAD DE $12,946.51 (DOCE MIL NOVECIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.).
| 28218 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 1057321 | 1057321 | 1057321 | 1057321 | 100% | 84 | 84 | SUBSIDIO | 140 | 140 | 100% | 1.- DENTRO DEL DESTINO DEL GASTO EN EL APARTADO DE ÁMBITO, SE ACLARA QUE EXISTEN LOCALIDADES TANTO URBANAS COMO RURALES, AL NO PERMITIR EL SISTEMA MARCAR ESTA OPCIÓN, SE DEJÓ COMO URBANO, POR CORRESPONDER A LA MAYORÍA. 2.- POR SER RECURSO COMPROMETIDO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SE TENIAN ELABORADOS LOS CHEQUES A NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS POR EL 100% DEL RECURSO FEDERAL, ÉSTE SE FUE EJERCIENDO CONFORME AL AVANCE DE OBRA. 3.- EL DATO REPORTADO EN LA COLUMNA DE TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ANUAL EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, TODA VEZ QUE UN SUBSIDIO POR ERROR SE REPORTÓ EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DEBIENDO HABER SIDO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN. 4.- LOS DATOS REPORTADOS AL TRIMESTRE ANTERIOR EN CUANTO AL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO EN EL RENGLÓN DE TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ANUAL Y EN CUANTO AL AVANCE FISICO DENTRO DEL RENGLON PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO, SE MODIFICARON EN EL PRESENTE TRIMESTRE, TODA VEZ QUE 18 SUBSIDIOS SE CANCELARON POR RENUNCIA DE LOS BENEFICIARIOS AL PROGRAMA, EN FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO SE REALIZÓ EL REINTEGRO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA POR LA CANTIDAD DE $133,411.86 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCHE PESOS 86/100 M.N.).
| 29241 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 690112 | 690112 | 690112 | 690112 | 100% | 49 | 49 | SUBSIDIO | 61 | 61 | 100% | 1.- DENTRO DEL DESTINO DEL GASTO EN EL APARTADO DE ÁMBITO, SE ACLARA QUE EXISTEN LOCALIDADES TANTO URBANAS COMO RURALES, AL NO PERMITIR EL SISTEMA MARCAR ESTA OPCIÓN, SE DEJÓ COMO RURALES, POR CORRESPONDER A LA MAYORÍA. 2.- EL DATO REPORTADO EN LA COLUMNA DE TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ANUAL EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, TODA VEZ QUE UN SUBSIDIO POR ERROR SE REPORTÓ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DEBIENDO HABER SIDO EN ESTE MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN. 3. LOS DATOS REPORTADOS AL TRIMESTRE ANTERIOR EN CUANTO AL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO DE TOTAL ANUAL Y MINISTRADO Y EN EL AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO, SE MODIFICÓ EN EL PRESENTE TRIMESTRE, TODA VEZ QUE 1 SUBSIDIO SE CANCELÓ, POR RENUNCIA DEL BENEFICIARIO AL PROGRAMA, EN FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO REALIZÓ EL REINTEGRO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA POR LA CANTIDAD DE $7,411.77 (SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 77/100 M.N.).
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 12800 |  |  |  | BODEGAS AGROPECUARIAS, EJIDO SAN MARTIN Y EL PINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PINO | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 117917 | 117917 | 117917 | 117917 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 2 | 2 | 100% | SE APOYARON A LOS BENEFICIARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA CON EL 60% Y 50% DEL COSTO TOTAL, EL RECURSO SE RECIBIO EN DICIEMBRE DEL 2010. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12805 |  |  |  | CORRALES PECUARIOS, EL ATORON, LA TORRE, QUIOTILLOS Y SAN MARTIN | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 4 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 140283 | 140283 | 140283 | 140283 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | SE APOYO CON EL 60% PARA LA CONSTRUCCION DE 4 CORRALES, EL RECURSO SE RECIBIO EN DICIEMBRE DEL 2010. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12827 |  |  |  | INVERNADEROS | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESILLAS | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 79239 | 79239 | 79239 | 79239 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 2 | 2 | 100% | SE APOYO CON EL 65% PARA LA COMPRA DE 1989 M2 DE MALLA ANTI-AFIDOS 50 MESH, 392 PZAS RIEL PARA ALOJAR ZIG ZAG, 85 KG DE ALAMBRE ZIG ZAG Y EL 75% PARA 3 ROLLOS DE PLASTICO (PELICULA DE INVENADERO CAL. 720 DE 8.20 DE ANCHO Y DE 72 MTS DE LARGO. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 98711 |  |  |  | INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | A | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | LA COMUNIDAD | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 538 | 0 | ACCIDENTE | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES INTERES SOLO QUE EL CATALOGO NO LO DESGLOZA
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 12796 |  |  |  | ADQUISICION DE 3 CRIADORAS, SAN JOSE ITHO Y SAN JUAN DEHEDO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JOSÉ ITHÓ | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 47154 | 47154 | 47154 | 47154 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE APOYO CON EL 50% PARA LA ADQUISICION DE 3 CRIADORAS, EL RECURSO SE RECIBIO EN DICIEMBRE DEL 2010. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12789 |  |  |  | CORTADORA PARA SILLAR COMPLETA EQUIPADA CON MOTOR A GASOLINA DE 16 HP | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE APOYO CON EL 75% PARA LA ADQUISICION DE 2 CORTADORAS DE SILLAR CON UN COSTO DE $ 30,000.00 CADA UNA, PARA LAS COMUNIDADES DE EL BOTHE Y SAN ILDEFONSO, EL RECURSO SE RECIBIO EN DICIEMBRE DEL 2010. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12821 |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 35 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 1081458 | 1081458 | 1081458 | 1081458 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE APOYO CON EL 75% PARA LA ADQUISICION DE ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE MARCA BISON MODELO VH 900 P PARA 925 KG, 75% PARA DOS ARADOS,39% PARA UN CHOPER,75% PARA UN COSECHADOR CARGADOR,75% PARA UNA ENSILADORA, 75% PARA 7 MOLINOS DE MARTILLO, 75% PARA UNA ORDEÑADORA, 70% PARA 4 RASTRAS,60% PARA 2 RASTRILLOS, 74% PARA DOS REMOLQUES, 50% PARA UN ROTURADOR, 54% PARA UNA SEGADORA,75% PARA 7 SEMBRADORAS,63% PARA DOS SUBSUELOS,75% PARA UNA TECHUMBRE Y EL 60% PARA UN TEJABAN, ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12761 |  |  |  | MOLINO DE NIXTAMAL, MOTOR DE 1 HP, PASTILLA TERMOELECTRICA Y DOS PIEDRAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 76 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 406949 | 406949 | 406949 | 406949 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL SUBSIDIO FEDERAL FUE DE UN 75% DEL COSTO TOTAL PARA ADQUIRIR 76 MOLINOS DE NIXTAMAL LOS CUALES TENIAN UN COSTO EN PROMEDIO DE $7,424.00
| 12839 |  |  |  | MOTOBOMBAS Y MANGUERA, SANTIAGO BARRIO 5TO Y 6TO | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE APOYO CON EL 75% PARA LA ADQUISICION DE 2 MOTOBOMBAS, ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
OTROS
| 20436 |  |  |  | ALIANZA PARA EL CAMPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SDA/01/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 22621 PRODUCTORES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 203823965 | 203823965 | 203823965 | 202751840 | 99.5% | 4020177 | 3127878 | BENEFICIARIO | 22621 | 22423 | 99.1% | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURO POR ERROR UN MONTO EJERCIDO POR $ 9,072,731, EL CUAL SE RECTIFICO EN ESTE TRIMESTRE. EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE AL APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN OBRADOR TIPO TIF EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS POSTERIOR AL 31 DE MARZO FUE AUTORIZADO POR LA DIRECCION FEDERAL DE GANADERIA Y EL COMITE TECNICO DEL FOFAE. SE REINTEGRARAN A LA TESOFE LOS INTERESES NO EJERCICDOS POR UN MONTO DE $ 892,299.00. EL RECURSO DEL PROGRAMA SE AUTORIZO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA,IMPLEMENTOS PECUARIOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PERMITEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FUERA DEL EJERCICIO FISCAL ORDINARIO (ENERO-DICIEMBRE).
| 12836 |  |  |  | ADQUISICION DE VIENTRES Y SEMENTALES, BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 20 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 249100 | 249100 | 249100 | 249100 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE APOYO CON EL 33% Y EL 75% PARA DOS SEMENTALES OVINOS, EL 75% PARA 20 VIENTRES OVINOS,EL 50% PARA 5 VAQUILLAS HOSLTEIN NACIONALES GRADE,EL 43% PARA SEMENTAL OVINO CON REGISTRO GENEALOGICO,39% PARA SEMENTAL OVINO DE LA RAZA SUKKOLK CON REGISTRO GENEALOGICOS. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12811 |  |  |  | HUERTOS FRUTALES, JACAL DE LA PIEDAD Y SAN PABLO | 1-AMEALCO DE BONFIL | JACAL DE LA PIEDAD | RURAL | 17-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 142-DELEGACIÓN EN QUERÉTARO | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | SE APOYO CON EL 65% PARA LA ADQUISICION DE 2600 MATERIAL VEGETATIVO Y EL 50% PARA LA ADQUISICION DE 100 MANZANA RED Y GOLDEN DELICIUS DE 80 CM A 1.00 M, EL RECURSO SE RECIBIO EN DICIEMBRE DEL 2010. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 42584 |  |  |  | VIENTRE OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | BECERRIL AYALA JUAN ABDON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 41268 |  |  |  | BODEGA | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SOTO NUÑEZ BEATRIZ | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 77676 | 77676 | 77676 | 77676 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 35379 |  |  |  | BODEGA | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | FONSECA VALDEZ MA GUADALUPE | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 86730 | 86730 | 86730 | 86730 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42616 |  |  |  | CERCO | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DURAN NIETO JUAN | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 18104 | 18104 | 18104 | 18104 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE FUE REINTEGRADO AL FOPAE , QUE SE COMPONE DE LOS SIGUIENTE, PROYECTO 20 POR $ 2292.00 FOLIO 37213 EL CUAL SE CANCELA Y LOS PROYECTOS 34 Y 40 EXISTEN CONOMIAS DE $ 589.00 Y $ 209.00 FOLIO 41923 Y 42019 RESPECTIVAMENTE, ADEMAS EXISTE UN FALTANTE EN EL PORYECTO 48 POR $ 433 FOLIO 42616 ESTOS 3 ULTIMOS PROYECTOS SE NETEAN Y SE DETERMINA UN REINTEGRO DE 365 POR LO QUE SE INCREMENTA EL TOTAL REINTEGRO DE $ 2292 MAS $365 IGUAL A $ 2657
| 36872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | GARFIAS SITGES MARIA ANGELA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 137031 | 137031 | 137031 | 137031 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SILO | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | CORTEZ BOCANEGRA ROSALIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 44649 | 44649 | 44649 | 44649 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CORRAL | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SANDOVAL ALANIZ ANGEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 11890 | 11890 | 11890 | 11890 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 35006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CORRAL | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MORALES JURADO J JESUS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 60901 | 60901 | 60901 | 60901 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CORRAL | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO SECTOR NORTE | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | JURADO MORALES MARIA PUEBLITO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 71849 | 71849 | 71849 | 71849 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SILO | 8-HUIMILPAN | NEVERÍA SECTOR NORTE (NEVERÍAS LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MAYA GONZALEZ ESPERANZA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 22501 | 22501 | 22501 | 22501 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41551 |  |  |  | CORRAL | 8-HUIMILPAN | LA PEÑA | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OLVERA PEREZ MARIA ANTONIETA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 32186 | 32186 | 32186 | 32186 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41617 |  |  |  | CORRAL | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | BALLESTEROS CORTES MARTHA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 32186 | 32186 | 32186 | 32186 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41890 |  |  |  | CORRAL | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OLVERA MORALES IRMA AMALIA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 32186 | 32186 | 32186 | 32186 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42000 |  |  |  | CULTIVADORA | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DOMINGUEZ NOGUEZ EMETERIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41950 |  |  |  | DESCORNADOR ELECTRICO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | JURADO GARCIA RUFINA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 497 | 497 | 497 | 497 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41923 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS MENORES | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DEARROLLO AGROPECUARIO | RANGEL MORALES ANTONIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 21428 | 21428 | 21428 | 21428 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE FUE REINTEGRADO AL FOPAE , QUE SE COMPONE DE LOS SIGUIENTE, PROYECTO 20 POR $ 2292.00 FOLIO 37213 EL CUAL SE CANCELA Y LOS PROYECTOS 34 Y 40 EXISTEN CONOMIAS DE $ 589.00 Y $ 209.00 FOLIO 41923 Y 42019 RESPECTIVAMENTE, ADEMAS EXISTE UN FALTANTE EN EL PORYECTO 48 POR $ 433 FOLIO 42616 ESTOS 3 ULTIMOS PROYECTOS SE NETEAN Y SE DETERMINA UN REINTEGRO DE 365 POR LO QUE SE INCREMENTA EL TOTAL REINTEGRO DE $ 2292 MAS $365 IGUAL A $ 2657
| 41847 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DURAN NIETO ANTONIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36837 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | EL BIMBALETE | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | RANGEL JIMENEZ J REFUGIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41338 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DIAZ VEGA VENANCIO FELIX | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 16668 | 16668 | 16668 | 16668 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 34990 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | AGUILAR MAYA MARIA INES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 11168 | 11168 | 11168 | 11168 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42087 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SANDOVAL RAMIREZ SALVADOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36755 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MIRANDA BECERRIL PASCUAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42112 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | BECERRIL MORALES JUAN | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 10274 | 10274 | 10274 | 10274 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36518 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SOTO NOGUEZ MARTINA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41183 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MORALES NOGUEZ MARIANO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 15626 | 15626 | 15626 | 15626 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42078 |  |  |  | MOLINO DE MARTILLO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SOTO MORALES FELIPE | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 11043 | 11043 | 11043 | 11043 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42610 |  |  |  | PICADORA | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OROZCO HERNANDEZ ERNESTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42501 |  |  |  | PICADORA | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | BECERRIL AYALA JUAN ABDON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41166 |  |  |  | REMOLQUE | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO APROPECUARIO | MORALES CABRERA J MARTIN | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 17501 | 17501 | 17501 | 17501 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36850 |  |  |  | REMOLQUE | 8-HUIMILPAN | EL BIMBALETE | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | RANGEL JIMRNEZ J REFUGIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36654 |  |  |  | REMOLQUE | 8-HUIMILPAN | NEVERÍA SECTOR NORTE (NEVERÍAS LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DURAN RIVERA ISMAEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 16168 | 16168 | 16168 | 16168 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 42014 |  |  |  | REMOLQUE | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DOMINGUEZ NOGUEZ EMETERIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 22793 | 22793 | 22793 | 22793 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE FUE REINTEGRADO AL FOPAE , QUE SE COMPONE DE LOS SIGUIENTE, PROYECTO 20 POR $ 2292.00 FOLIO 37213 EL CUAL SE CANCELA Y LOS PROYECTOS 34 Y 40 EXISTEN CONOMIAS DE $ 589.00 Y $ 209.00 FOLIO 41923 Y 42019 RESPECTIVAMENTE, ADEMAS EXISTE UN FALTANTE EN EL PORYECTO 48 POR $ 433 FOLIO 42616 ESTOS 3 ULTIMOS PROYECTOS SE NETEAN Y SE DETERMINA UN REINTEGRO DE 365 POR LO QUE SE INCREMENTA EL TOTAL REINTEGRO DE $ 2292 MAS $365 IGUAL A $ 2657
| 36808 |  |  |  | SEMBRADORA | 8-HUIMILPAN | EL MIRADOR | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OLVERA TAPIA JOSE ISMAEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 35337 |  |  |  | SEMBRADORA | 8-HUIMILPAN | EL SAUZ | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | PIÑA PEREZ JOSE CELEDONIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36821 |  |  |  | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | RUIZ MORALES PASCUAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1 | 1 | 100%
| 42550 |  |  |  | SEMENTAL CON OVINO GENEALOGICO Y DATOS PRODUCTIVOS | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | BECERRIL AYALA JUAN ABDON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1 | 1 | 100%
| 41835 |  |  |  | SEMENTAL OVINO CON REGISTRO | 8-HUIMILPAN | NEVERÍA SECTOR NORTE (NEVERÍAS LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MAYA GONZALEZ ESPERANZA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 28336 | 28336 | 28336 | 28336 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1 | 1 | 100%
| 37162 |  |  |  | SEMENTAL OVINO CON REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | ORDOÑEZ PEÑALOZA SAMUEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 12751 | 12751 | 12751 | 12751 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 36911 |  |  |  | SEMENTAL OVINO CON REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SALINAS GUDIÑO EZEQUIEL MAXIMO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 14168 | 14168 | 14168 | 14168 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1 | 1 | 100%
| 40733 |  |  |  | SEMENTAL OVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y DATOS DE PRODUCTIVOS | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SAAVEDRA SOSA MARIA OLIVA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 14168 | 14168 | 14168 | 14168 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 1 | 1 | 100%
| 41969 |  |  |  | TRASQUILADORA | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | JURADO GARCIA RUFINA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 7541 | 7541 | 7541 | 7541 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41938 |  |  |  | VIENTRE OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | CRUZ FALARDO RAFAEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 9445 | 9445 | 9445 | 9445 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41984 |  |  |  | VIENTRE OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OLVERA SERVIN JOSE SALVADOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 7084 | 7084 | 7084 | 7084 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41712 |  |  |  | VIENTRE OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | NEVERÍA SECTOR NORTE (NEVERÍAS LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MAYA GONZALEZ ESPERANZA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 41869 |  |  |  | VIENTRE OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SOTO MORALES FROYLAN | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 14168 | 14168 | 14168 | 14168 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 37213 |  |  |  | VIENTRES OVINO SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SAAVEDRA SOSA MARIA OLIVA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 2657 | 2657 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 0 | 0 | 0% | ESTE IMPORTE FUE REINTEGRADO AL FOPAE , QUE SE COMPONE DE LOS SIGUIENTE, PROYECTO 20 POR $ 2292.00 FOLIO 37213 EL CUAL SE CANCELA Y LOS PROYECTOS 34 Y 40 EXISTEN CONOMIAS DE $ 589.00 Y $ 209.00 FOLIO 41923 Y 42019 RESPECTIVAMENTE, ADEMAS EXISTE UN FALTANTE EN EL PORYECTO 48 POR $ 433 FOLIO 42616 ESTOS 3 ULTIMOS PROYECTOS SE NETEAN Y SE DETERMINA UN REINTEGRO DE 365 POR LO QUE SE INCREMENTA EL TOTAL REINTEGRO DE $ 2292 MAS $365 IGUAL A $ 2657
| 36900 |  |  |  | VIENTRES OVINOS SIN REGISTRO GENEALOGICO | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | SALINAS GUDIÑO EZEQUIEL MAXIMO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE APOYOS PARA EL DESARROLLO RURAL | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 37148 |  |  |  | VIENTRESOVINOS SIN REGISTRO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | ORDOÑEZ PEÑALOZA SAMUEL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 18160 |  |  |  | APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROMEP2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 504000 | 504000 | 504000 | 403352 | 80% | 0 | 0 | MAESTRO | 11 | 11 | 100% | EL RECURSO FUE RECIBIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 Y EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ESTA APOYANDO A 11 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE QUE SE REFIERE A PROFESORES CON ACTIVIDADES DE INVESTIGACION APLICADA O DESARROLLO TECNOLOGICO, ACTIVIDADES DE TUTORIAS ENTRE OTRAS, DOTANDOLOS CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA, COMO EQUIPO DE EXPERIMENTACION, COMPUTO, ACERVO BIBLIOGRAFICO, ADECUACION DE CUBICULOS, MUEBLES DE OFICINA Y BECAS DE PERMANENCIA; NO SE UTILIZA PARA PAGOS DE NOMINA.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 104089 |  |  |  | PROMEP | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 100386 | 100386 | 100386 | 82345 | 82% | 2963 | 0 | DOCENTE | 4 | 3.5 | 87.5% | ESTE RECURSO SE DESTINARA PARA APOYAR CON LA ADQUISICIONES DE BIENES INFORMATICOS Y ACERVO BIBLIOGRAFICO A LOS DOCENTES QUE CUMPLEN CON EL PERFIL PROMEP A LOS CUALES SE AUTORIZA ESTE RECURSO. LOS INTERESES SE APLICARAN PARA COMPLEMENTAR FUTURAS AUTORIZACIONES PREVIA INDICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROMEP. EL AVANCE FISICO SE DETERMINA PRORRATEANDO EL MONTO EJERCIDO ENTRE EL TOTAL DE PROFESORES PARA TENER CORRESPONSABILIDAD CON EL AVANCE FINANCIERO POR LO QUE EL INDICADOR PRESENTA DECIMALES.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
| 57368 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 FORT. ED. ESPEC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS Y MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1912982 | 1912982 | 1912982 | 1552017 | 81.1% | 238 | 0 | ALUMNO | 5000 | 4000 | 80% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 30 DE JULIO DE 2010.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
SERVICIOS PERSONALES
| 16200 |  |  |  | P/PEFEN 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P/PEFEN 2010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 591735 | 46.8% | 13026 | 0 | ACCIÓN | 21 | 11 | 52.4% | A LA FECHA SE HA EJERCIDO EN UN VIAJE PEDAGOGICO A LA CIUDAD DE PUEBLA CON 25 ALUMNOS Y 7 DOCENTES CON LA FINALIDAD DE VISITA LA NORMAL SUPERIOR DE PUEBLA POR UN IMPORTE DE $98,992.00 EN LA IMPARTICION DE UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN POWER POINT Y EDICION DE VIDEO POR $17,400.00 EN EL DISEÑO E IMPRESIÓN DEL AÑO DE LA REVISTA PRAXIS 2011 POR $212,500.00 EN EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE UN LIBRO PARA ALUMNOS EN MATEMATICAS.EN LA ADQUISICI N DE BIBLIOGRAFIA POR UN IMPORTE DE $117,972.00 EN LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA ENSQ POR UN IMPORTE DE $105,397.00 EXISTE UN IMPORTE COMPROMETIDO PARA LOS SIGUIENTES ACCIONES. DIPLOMADO POR UN IMPORTE DE $85,800.00 PROMOCIÓN POR UN IMPORTE DE $69,596.00 LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR UN IMPORTE DE $36,540.00 UN CURSO REMEDIAL DE ORTOGRAFÍA POR UN IMPORTE DE $25,520.00 LA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACION EDUCATIVA POR UN IMPORTE DE $49,000.00. LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN JULIO DE 2010 POR ERROR SE DEPOSITARON EN LA CUENTA DE LA ENEQ Y QUE FUERON REINTEGRADOS A LA DIRECCIÓN A FINALES DE MARZO CON INTERESES GENERADOS A LA FECHA DE $28,881.75 LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN A LA FECHA PARA DEPOSITAR LO QUE LE CORRESPONDE A CADA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPA EN EL PEFEN 5.0 CON LA FINALIDAD DE HACER LAS AFECTACIONES A LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES.
| 7055 |  |  |  | PROGEN DIRECCION DE EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P/PEFEN 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | ESCUELAS NORMALES PUBLICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 709999 | 709999 | 709999 | 25832 | 3.6% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 709999 | 25832 | 3.6% | ESTE RUBRO CONTEMPLA CURSOS, TALLERES, PROGRAMAS DE INNOVACIÓN, CONGRESOS Y DIPLOMADOS. ACTUALMENTE HAY CINCO CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS EN LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ESPERA DE NÚMERO DE DICTAMEN PARA PODER EMITIR EL PAGO. ESTE PROGRAMA NO CONTEMPLA PAGO DE NÓMINA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 16861 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN 5.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFEN 5.0PROFEN ENEQ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1337400 | 1337400 | 1337400 | 28448 | 2.1% | 2144 | 0 | ACCIÓN | 15 | 1 | 6.7% | CON LA FINALIDAD DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA NORMAL PARA MEJORAR LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA LA UNIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ADEMAS ESTÁ EN PROCESO LOS DOS CONGRESOS INTERNACIONALES PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE CONSIDERAN LOS INTERESES AL SEGUNDO TRIMETRE 2011.
| 16155 |  |  |  | P/PEFEN 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P/PEFEN 2010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 506 | 506 | 100% | A LA FECHA YA SE EJERCIO TODO EL PRESUPUESTO EN ARTICULOS DE PAPELERIA Y SIMILARES (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS, BROCHES, TONERS, PLUMAS, MICAS, CLIPS,GRAPAS, PLUMAS) DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS. OBJETIVO 1:PROMOVER EL TRABAJO COLEGIADO Y POR ACADEMIAS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA PRÁCTICA DOCENTE, Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE LA CERTIFICACIÓN. OBJETIVO 2:APOYAR ACTIVIDADES QUE VAYAN ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA OPD Y ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y OPD.OBJETIVO 4:PROPICIAR Y PROMOVER ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE PERMITAN EL LOGRO DEL PERFIL DE EGRESO. Y OBJETIVO 5:PROMOVER, GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLOGÍA O DE CAMPO INVOLUCRADO A DOCENTES Y ALUMNOS. CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN JULIO DE 2010 PERO POR ERROR SE DEPOSITARON EN LA CUENTA DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO Y QUE FUERON REINTEGRADOS A LA DIRECCIÓN A FINALES DE MARZO CON INTERESES GENERADOS A LA FECHA DE $28,881.75 LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN A LA FECHA PARA ENTREGAR LO QUE LE CORRESPONDE A CADA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPA EN EL PEFEN 5.0 CON LA FINALIDAD DE HACER LAS AFECTACIONES A LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES.
| 17414 |  |  |  | PROGEN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P/PEFEN2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 224978 | 224978 | 224978 | 56341 | 25% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 224978 | 56341 | 25% | CON ESTE RECURSO NO SE PAGA NÓMINA. LOS ARTÍCULOS SE REFIEREN A PAPELERÍA DE OFICINA, CONSUMIBLES DE CÓMPUTO E INSUMOS DE CAFETERIA.
| 17390 |  |  |  | PROGEN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P/PEFEN 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 80542 | 80542 | 80542 | 45046 | 55.9% | 1627 | 0 | EQUIPO | 80542 | 45046 | 55.9% | ESTE RUBRO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO. CON ESTE RECURSO NO SE PAGA NÓMINA. EN ESTE RUBRO SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GLOBALES, ES DECIR, LOS DE LOS TRES RUBROS REPORTADOS. ESTOS INTERESES SERÁN REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
| 57226 |  |  |  | BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 BECAS MADR JOVEN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | BECARIOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1625992 | 1625992 | 1625992 | 258292 | 15.9% | 382 | 0 | BECARIO | 100 | 100 | 100% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RCIBIO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2010. EL EL MES DE MAYO 2011 SE REINTEGRO A LA TESORERIA LA CANTIDAD DE $1,367,700.06 DEL REMANENTE NO EJERCIDO MISMO QUE INCLUYE LA CANTIDAD DE $382.15 DE RENDIMIENTOS GENERADOS. QUEDANDO ASI TOTALMENTE CONCLUIDO EL PROGRAMA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
SERVICIOS PERSONALES
| 72403 |  |  |  | PEFC 01 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFC 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCTIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 956637 | 50.3% | 0 | 0 | DOCENTE | 49869 | 30596 | 61.4% | LOS RUBROS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILADOS) INCIDEN EN LA MISMA META LA VARIACIÓN ENTRE EL AVACNE FISICO Y EL FINANCIERO SE DEBE A QUE HAY VARIOS CONTRATOS EN OFICIALIA MAYOR PENDIENTES DE LIBERARSE, LOS INTERERSES GENERADOS SE REPORTARON EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 72265 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFC 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 7385669 | 7385669 | 7385669 | 5283619 | 71.5% | 35620 | 0 | DOCENTE | 49869 | 30596 | 61.4% | LA VARIACIÓN ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL FINANCIERO SE DEBE A QUE NO TODOS LOS DOCENTES ASISTEN A LAS CONVOCATORIAS QUE SE EMITEN PARA PROFESIONALIZARLOS Y EL COSTO QUE SE INVIERTE PARA ESTE FIN ES EL MISMO.
DEPORTE
SERVICIOS PERSONALES
| 17772 |  |  |  | ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005ACFIESAB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | PROMOTORES DEPORTIVOS Y POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17793 |  |  |  | ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014ACSIDIMA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ENTRENADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 98506 | 98506 | 98506 | 98506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17774 |  |  |  | PROMOTORES DE ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006PRACFIINPU | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | PROMOTORES DEPORTIVOS E INSTITUTCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17724 |  |  |  | RESERVA NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003RENA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ENTRENADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 461504 | 461504 | 461504 | 461504 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | EL RECURSO ANUAL PERTENECE A LA NOMINA MENSUAL PROGRAMADA A 5 ENTRENADORES DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO, CANOTAJE, NATACION, TENIS DE MESA Y TAE KWON DO, QUE ATIENDEN A ATLETAS SELECCIONADOS Y PRESELECCIONADOS NACIONALES DE CATEGORIA JUVENIL O MAYOR, DE ALTO RENDIMIENTO. EL IMPORTE EROGADO SE DEBE A LA NOMINA PAGADA DE ENERO A DICIEMBRE 2010. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $15,000.00 EN DICIEMBRE DE 2010 POR RECURSO NO EJERCIDO. SE REALIZA REINTEGRO DE $43,000.00 EL 31 DE MARZO DE 2011, POR RECURSO NO EJERCIDO EN 2010, SOLICITADO A LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS MEDIANTE OFICIO NO. 710/11 DEL INDEREQ. SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 SATISFACTORIAMENTE.
| 17752 |  |  |  | TALENTOS DEPORTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002TADE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ENTRENADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 526021 | 526021 | 526021 | 526021 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17760 |  |  |  | ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007ACFIEVMA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17780 |  |  |  | ACTIVACION FISICA ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008ACFIES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ESCUELAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17736 |  |  |  | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001CENAINDO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION GENERAL INCLUYENDO ATLETAS ENTRENADORES Y PROMOTORES DEPORTIVOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 246265 | 246265 | 246265 | 246265 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17802 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS CAMPAMENTOS DE VERANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016CEDECAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | USUARIOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17810 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS CAPACITACION A PROMOTORES DEPORTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017CEDECAPRODE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ENTRENADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17792 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012CEDEREESPU | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17788 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS EN MUNICIPIOS DE MUY ALTA MARGINACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 011CEDEMUALMA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION GENERAL CON ALTO GRADO DE MARGINACION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17783 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES (OPERANDO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009CEDEESY MUNOP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 597000 | 597000 | 597000 | 597000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17799 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS TORNEOS RELAMPAGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015CEDETORE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | USUARIOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17805 |  |  |  | DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 018DEETRE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ATLETAS DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17756 |  |  |  | FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004FEACFIVIME | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | PROMOTORES DEPORTIVOS VOLUNTARIOS Y POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17808 |  |  |  | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019JUDENAEDMESU | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | ATLETAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6895411 | 6895411 | 6895411 | 6895411 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17794 |  |  |  | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015JUDENAESNIPRI | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ESCUELAS NIVEL PRIMARIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 61566 | 61566 | 61566 | 61566 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
| 17797 |  |  |  | PROGRAMAS DE LOS QUE NO HA RADICADO RECURSO FEDERAL AL 2DO. TRIMESTRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013PROSINRADICACION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDEREQ | POBLACION EN GENERAL ENTRANDORES Y ESTUDIANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONCLUYE ESTE PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SATISFACTORIAMENTE.
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
| 44536 |  |  |  | REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CINETEATRO ROSALIO SOLANO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 750000 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6916446 | 6916446 | 6916446 | 6916446 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2 TRIMESTRE 2011
MEJORAMIENTO
| 44537 |  |  |  | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 20000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 575068 | 575068 | 575068 | 575068 | 100% | 151 | 151 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2 TRIMESTRE 2011
MANTENIMIENTO
| 44699 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO SALON LA CHIMENEA DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL LA ESTACION | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 60000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 213879 | 213879 | 213879 | 213879 | 100% | 333 | 333 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BARRIO LA ESTACION / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2 TRIMESTRE 2011
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 44538 |  |  |  | BOLSA COPLADEM RECURSO PENDIENTE POR ASIGNAR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | CIUDADANIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2083552 | 2083552 | 2083552 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | RECURSO SUJETO A REINTEGRO
| 44700 |  |  |  | CORO INFANTIL SINFONICO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA PARTICULAR | 200 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 232969 | 11.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.12 | 12% | OBRA EN PROCESO
| 44539 |  |  |  | FESTIVAL BICENTENARIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA PARTICULAR | 2300000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2117862 | 84.7% | 0 | 0 | EVENTO | 200 | 169 | 84.5% | OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 57240 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 PROG. ESC. SEG. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS Y MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 2653207 | 2653207 | 2653207 | 2597074 | 97.9% | 261 | 0 | ESCUELA | 120 | 115 | 95.8% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA FUE RECIBIDO EN EL MES DE JUNIO Y EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
| 77558 |  |  |  | 3 GO OPO 10 OPORTUNIDADES GASTO DE OPERACION 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO OPO 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 38190320 | 38190320 | 38190320 | 19407477 | 50.8% | 1014388 | 0 | FAMILIA | 74104 | 37658.02 | 50.8% | EL IMPORTE EJERCIDO EN EL 2DO TRIM 2011 FUE APLICADO DE LA SIGUIENTE FORMA: $3,710,302.05.- A GTOS DE OP. Y $1,468,202.38.- A SERV. PERSONALES. LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA SERAN APLICADOS EN EL PROPIO PROGRAMA. EL PRESUPUESTO ANUAL ATORIZADO FUE INCREMENTADO DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 01/SEP/2010.OBJETIVO GRAL: PROPORCIONAR ATENCIÓN A LA SALUD, PREV. Y ATENCIÓN DE LAS DESNUTRICIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y MANTENER EN BUEN ESTADO EL INMUEBLE, EQUIPAMIENTO Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BÁSICOS.
CARAVANAS DE LA SALUD
| 77610 |  |  |  | 3 GO CA 10 CARAVANAS DE LA SALUD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 7392865 | 7392865 | 7392865 | 5553044 | 75.1% | 94087 | 86243 | PERSONA | 83508 | 62725.83 | 75.1% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIOS PERSONALES $5,295,514.98 Y DE GASTOS DE OPERACIÓN $257,529.02 INCLUYE LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA DEL PROGRAMA CARAVANAS 1ER CONVENIO 2009 A ESTE PROGRAMA POR UN IMPORTE DE $561,888.87 DE SERVICIOS PERSONALES. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO GRAL: OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, (A LOS QUE HABITAN EN LOCALIDADES ALEDAÑAS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓBILES)EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A LLEVAR LA ATENCIÓN MÉDICA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS HASTA LAS COMUNIDADES (UNIDADES MEDICAS MÓBILES EQUIPADAS, GASOLINA, MEDICAMENTOS,NÓMINA A ENFERMERAS Y MÉDICOS ETC.) INCLUYE RECLASIFICACIÓN DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 2DO CONV POR UN IMPORTE DE $237,167.86. EL IMPORTE EJERCIDO EN EL 2DO TRIM 2011 DISMINUYÓ RESPECTO AL 1ER TRIM 2011 EN UN IMPORTE DE 1,809,166.43 DEBIDO A QUE SE RECLASIFICÓ A CARAVANAS DE LA SALUD 2011. SE DEVOLVIÓ EL 20 DE JUNIO DE 2011 A LA TESOFE EL REMANENTE DE CAPITAL $1,839,821.43, POR LO QUE QUEDA CONCLUIDO EL PRESENTE PROGRAMA EN EL 2DO TRIM 2011. EL REMANENTE DE LOS INTERESES BANCARIOS SE DEVOLVERÁN A LA TESOFE EN EL TERCER TRIM 2011.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD
| 77769 |  |  |  | 3 GO CA 10 SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 855000 | 855000 | 855000 | 504172 | 59% | 9341 | 0 | PROYECTO | 4 | 2.36 | 59% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL. PROMOVER QUE LOS SERVICIOS DE SALUD SEAN DE BUENA CALIDAD. PROMOVER QUE LOS SERVICIOS Q PROPORCIONA SALUD SEAN DE BUENA CALIDAD ATRAVES DE LOS 4 PROYECTOS DE CALIDAD: CAPACITACIÓN, GESTION DE CALIDAD, PERSONAL DE JS2 Y HGQ QUE DEN SERVICIOS DE CALIDAD. SE CAMBIO EN EL 1ER TRIM 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS EN EL 4TO TRIM 2010 A PROYECTO.
PROGRAMA HABITAT
| 43880 |  |  |  | DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO,MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO,PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO HUMANO | 2077 HOGARES Y 7 COMUNIDADES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 12169756 | 12169756 | 12169756 | 12169756 | 100% | 2419 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, SE REFIERE A 56 MULTIPOLIGONOS Y SIN POLIGONO. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 SE EJERCIO EL RECURSO FEDERAL EN SU TOTALIDAD. SE MODIFICO EL RECURSO ANUAL AL MINISTRADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, YA QUE NO SE RECIBIO RECURSO ADICIONAL POR PARTE DE LA FEDERACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. LOS INTERESES FINANCIEROS POR $2419.00 SE REINTEGRARON A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 18878 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MASTRANTO | RURAL | TC-0/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18892 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOJONERA | RURAL | TC-0/33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18905 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA ESPERANZA | RURAL | TC-0/31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18911 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | TC-0/14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.SE ENCUENTRA EN PROCESO EL SUMINISTRO. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18919 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL LIMÓN | RURAL | TC-0/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIONDE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18921 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL LLANO DE HUAZQUILÍCO | RURAL | TC-0/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18925 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | TC-0/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.OBRA TERMINADA AL 100%
| 18931 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | TC-0/19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.OBRA TERMINADA AL 100%
| 18936 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL NARANJO | RURAL | TC-0/20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.OBRA TERMINADA AL 100%
| 18941 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | TC-0/21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.OBRA TERMINADA AL 100%
| 18947 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | TC-0/22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALESY PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.OBRA TERMINADA AL 100%
| 18951 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | TC-0/23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18979 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTES GRANDES | RURAL | TC-0/24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18984 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | TC-0/25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 380800 | 380800 | 380800 | 380800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 18988 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | TC-0/26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19001 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DE BUCARELI | RURAL | PA/22/013/27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2 EN LA MODALIDAD DE UBVR. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19009 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA CEBOLLA | RURAL | TC-0/29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19018 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | TC-0/30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19023 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MECA | RURAL | TC-0/32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19029 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | TC-0/34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 435200 | 435200 | 435200 | 435200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19032 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | TC-0/35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.SE ENCUENTRA EN PROCESO EL SUMINISTRO. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19038 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | TC-0/36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 380800 | 380800 | 380800 | 380800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19046 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | TC-0/38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19052 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | MEDIAS COLORADAS | RURAL | TC-0/38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19061 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | MESA DEL SOYATAL | RURAL | TC-0/39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19067 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | OTOMITES | RURAL | TC-0/40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19073 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PIE DE LA CUESTA | RURAL | TC-0/41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19078 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | TC-0/42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19083 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO COLORADO | RURAL | TC-0/55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. LAS VIVIENDAS SE ESTAN EJECUTANDO EL LA LOCALIDA DE LA TINAJA PERO EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA TINAJA. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19089 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE PUJUNGUÍA | RURAL | TC-0/43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19090 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | TC-0/44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19093 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL SABINO | RURAL | TC-0/45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19097 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO | RURAL | TC-0/46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19099 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO DOS | RURAL | TC-0/47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19102 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | TC-0/49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19105 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | TC-.0/50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 6 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19108 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | TC-0/52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19126 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | TC-0/53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2.SE ENCUENTRA EN PROCESO EL SUMINISTRO. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19130 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSISDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | TC-0/48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19133 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSISDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | TC-0/51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19144 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSISDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | TC-0/54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19147 |  |  |  | PROGRAMA DE HORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | TC-0/28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19150 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | TC-0/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE UBVR. CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19154 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | TC-0/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE UBVR CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19158 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | TC-0/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 435200 | 435200 | 435200 | 435200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE UBVR CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19160 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | ALEJANDRÍA DE MORELOS | RURAL | TC-0/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA MODALIDAD DE UBVR CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19165 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | TC-0/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE UBVR. CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19169 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | CARRICILLO DE MEDIA LUNA | RURAL | TC-0/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19178 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | CIÉNEGA DE SAN JUAN | RURAL | TC-0/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19180 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | CUATRO PALOS | RURAL | TC-0/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | AQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS CADA UNA. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19186 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA BLANCA | RURAL | TC-0/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 38 MTS. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19190 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA DE HUAZMAZONTLA | RURAL | TC-/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19195 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | TC-0/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERILES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS2. OBRA TERMINADA AL 100%
| 19199 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | EL ARPA | RURAL | TC-0/13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARRROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALESPARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CON UNA SUPERFICIE DE 38 M2. OBRA TERMINADA AL 100%.
| 19206 |  |  |  | PRUGRAMA TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | TC-0/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE UBVR. CON UNA SUPERFICIE DE 38 MTS. OBRA TERMINADA AL 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 834688371; Ministrado 14: 834688371; Programado 15: 664176105; Ejercido 16: 564015874; Ejercido 17=16/14: 67.6%; Generados 18: 16718024; Ejercidos 19: 2699872; Ejercidos 21: 1871714.1; Ejercidos 22: 1861192.63; Ejercidos 23=22/21: 99.4%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 52540 |  |  |  | CONTROL DE OBRA PARA LA REGNERACION URBANA CUERPO SUR AV. UNIVERSIDAD CALLE EZEQUIEL MONTES A BLVD. BERNARDO QUINTANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00001FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4282715 | 4282715 | 2997900 | 1284815 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | ESTIMACION 1 ENTRAMITE
| 51979 |  |  |  | FOLIO CONCENTRADOR DE ECONOMIAS GENERADAS, REGENERACION URBANA DE AV. UNIVERSIDAD TRAMO EZEQUIEL MONTES A BLVD. BERNARDO QUINTANA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-001000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12257512 | 12257512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 52464 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO DE ALTO NIVEL DE SERVICIO AZUCENAS-CENTRO CIVICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ201002-2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 6000000 | 0 | 0% | 161813 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EN LICITACION (DESIERTO PRIMERA CONVOCATORIA). SE ESTÁN REPORTANDO LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL 2010, QUE NO SE HAN ASIGNADO.
| 52595 |  |  |  | REGENERACION URBANA AV. BERNARDO QUINTANA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00045FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47610303 | 47610303 | 26185666 | 26868977 | 56.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61%
| 52651 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE PASEO CONSTITUYENTES, TRAMO 0+000 AL 2+420 CUERPO ORIENTE, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00026FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7369236 | 7369236 | 7369236 | 2974280 | 40.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68% | OBRA CONTRATADA, ESTIMACIÓN 1 EN TRÁMITE.
| 52728 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE PASEO CONSTITUYENTES, TRAMO 0+000 AL 2+420 CUERPO PONIENTE, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00027FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6623776 | 6623776 | 6623776 | 2629004 | 39.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25% | OBRA CONTRATADA, ESTIMACION 1 EN TRAMITE.
| 52826 |  |  |  | DIRECCION DE OBRA PASO SUPERIOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PROYECTO INTEGRAL) | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00069FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2245581 | 2245581 | 2245281 | 2245581 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011. LOS IMPORTES SE AJUSTARON A LO CONTRATADO Y LAS ECONOMIAS SE ASIGNARON A LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACION DE PASEO CONSTITUYENTES.
| 53048 |  |  |  | PASO SUPERIOR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | FMQ-201002-2011-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68761407 | 68761407 | 68761407 | 68761407 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN EL PRIMER TIMESTRE 2011. DEVOLUVION AL CONTRATISTA POR $ 567,732.00 POR CONCEPTO DE RETENCION.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 100569 |  |  |  | CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94276 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN ACTA CT 07-E-2010 AUTORIZÓ LA DISMINUCIÓN DEL COSTO DE LOS PROYECTOS DE LOS FOLIOS 26601, 26390 Y 26681 REPORTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL RECURSO UTILIZANDO LOS REMANENTES EN LA CREACIÓN DE ESTE COMPONENTE DENOMINADO CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCALES CUYO COSTO TOTAL ES DE $94,276.92 CON BENEFICIO A LOS HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE TRÁMITES Y SERVICIOS CON FOLIO 2539 POR PARTE DE SEDESU.
| 100736 |  |  |  | COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 4 | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 204400 | 0 | ETAPA | 4 | 0.4 | 10% | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. LOS INTERESES DISPONIBLES AL PRESENTE TRIMESTRE, YA CUBREN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ($204,400.00).
| 100824 |  |  |  | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 3 | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 194594 | 194594 | ETAPA | 2 | 2 | 100% | SE REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL 100% DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS AL CONSULTOR. ESTE PROYECTO TENÍA UN COSTO INICIAL DE $213,100.00 PERO SE DISMINUYÓ A $194,594.36, CON LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN ACTA CT 07-E-2010 PARA OPTIMIZAR EL RECURSO UTILIZANDO ESTE Y OTROS REMANENTES EN EL FOLIO NÚMERO 100569
| 77077 |  |  |  | COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 4 | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 844670 | 154905 | ETAPA | 7 | 1.4 | 20% | SE REALIZÓ UN PAGO AL CONSULTOR DESTINADO A LA ESTANDARIZACIÓN DE LA BITÁCORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. LOS INTERESES DISPONIBLES AL PRESENTE TRIMESTRE, YA CUBREN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ($844,670.00).
| 100892 |  |  |  | COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 4 | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 241072 | 0 | ETAPA | 4 | 0.4 | 10% | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. LOS INTERESES DISPONIBLES AL PRESENTE TRIMESTRE, YA CUBREN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ($241,072.00).
| 100935 |  |  |  | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 3 | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 694784 | 694784 | ETAPA | 4 | 4 | 100% | SE REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL 100% DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS AL CONSULTOR. ESTE PROYECTO TENÍA UN COSTO INICIAL DE $752,050.00 PERO SE DISMINUYÓ A $694,784.36 CON LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN ACTA CT 07-E-2010 PARA OPTIMIZAR EL RECURSO UTILIZANDO ESTE Y OTROS REMANENTES EN EL FOLIO NÚMERO 100569
| 100966 |  |  |  | COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 4 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 262000 | 0 | ETAPA | 4 | 0.4 | 10% | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNOS DEL ESTADO. LOS INTERESES DISPONIBLES AL PRESENTE TRIMESTRE, YA CUBREN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ($262,000.00).
| 100994 |  |  |  | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y BITÁCORA AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 3 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 216344 | 216344 | ETAPA | 2 | 2 | 100% | SE REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL 100% DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS AL CONSULTOR. EL PROYECTO TENÍA UN COSTO INICIAL DE $234,850.00 PERO SE DISMINUYÓ A $216,344.36 POR AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN ACTA CT 07-E-2010 PARA OPTIMIZAR EL RECURSO UTILIZANDO ESTE Y OTROS REMANENTES EN EL FOLIO NÚMERO 100569
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 146383 |  |  |  | APORTACION 1 AL MILLAR CONVENIO RAMO 23 (100 MDP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-02069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100000 | 100000 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 100 MDP
| 146384 |  |  |  | APORTACION 1 AL MILLAR CONVENIO RAMO 23 (144 MDP) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-02086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 144000 | 144000 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 144 MDP
| 146385 |  |  |  | APORTACION 1 AL MILLAR CONVENIO RAMO 23 (145 MDP) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145000 | 145000 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 2)
| 146692 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-01260 Y 01275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 400496 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 145 MDP
| 146693 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01257, 01258 Y 01259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 399594 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 144 MDP
| 146387 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 2+000, DEL 8+000 AL 13+000 Y DEL 17+000 AL 20+000, CARRETERA ESTATAL NO. 330, AMEALCO SAN ILDEFONSO, AMEALCO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01808C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6876887 | 6876887 | 6876887 | 6876887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0.7 | 0.7 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146386 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 2+000, DEL 8+000 AL 13+000 Y DEL 17+000 AL 20+000, CARRETERA ESTATAL NO. 330, AMEALCO SAN ILDEFONSO, AMEALCO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01808 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2947453 | 2947453 | 2947453 | 2947453 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0.3 | 0.3 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146388 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 2+000 AL 5+000, CARRETERA ESTATAL NO. 411, CORREGIDORA HUIMILPAN, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01810C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 545588 | 545588 | 545588 | 545588 | 100% | 882051 | 874073 | KILÓMETRO LINEAL | 4.5 | 4 | 88.9% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146390 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 2+000 AL 5+000, CARRETERA ESTATAL NO. 411, CORREGIDORA HUIMILPAN, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01810C2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 315239 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146389 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 2+000 AL 5+000, CARRETERA ESTATAL NO. 411, CORREGIDORA HUIMILPAN, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01810 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 611845 | 611845 | 611845 | 611845 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146392 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 30+500 AL 40+500, CARRETERA ESTATAL NO. 300, SAN JUAN DEL RÍO - AMEALCO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, AMEALCO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01807 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2936657 | 2936657 | 2936657 | 2936657 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2.3 | 2.3 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146391 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 30+500 AL 40+500, CARRETERA ESTATAL NO. 300, SAN JUAN DEL RÍO - AMEALCO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, AMEALCO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01807C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6852200 | 6852200 | 6852200 | 6454202 | 94.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 5.2 | 5.2 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146394 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 44+000 AL 50+000, CARRETERA ESTATAL NO. 400, QUERETARO HUIMILPAN, HUIMILPAN, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01809C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3185491 | 3185491 | 3185491 | 2880370 | 90.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 5.6 | 5.6 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146393 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO DEL KM. 44+000 AL 50+000, CARRETERA ESTATAL NO. 400, QUERETARO HUIMILPAN, HUIMILPAN, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01809 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | 700000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1043879 | 1043879 | 1043879 | 1043879 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.9 | 1.9 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146396 |  |  |  | VIALIDAD DEL RIO, TRAMO: RICARDO AVENDAÑO-PRESA-AV. PAN DE DULCE; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-02001C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 150000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10713238 | 10713238 | 10002444 | 1514476 | 14.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6010 | 1500 | 25% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146395 |  |  |  | VIALIDAD DEL RIO, TRAMO: RICARDO AVENDAÑO-PRESA-AV. PAN DE DULCE; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-02001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 150000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4286762 | 4286762 | 4286762 | 4286762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2405 | 2405 | 100% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146397 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PASO SUPERIOR VEHICULAR I, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00034 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4165816 | 4165816 | 4165816 | 1450033 | 34.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.47 | 47% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146398 |  |  |  | BALIZAMIENTO DE VIALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00788 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1469376 | 1469376 | 1469376 | 1469376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550000 | 550000 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EL PASO SUPERIOR VEHICULAR I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02265C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31256103 | 31256103 | 31256103 | 24984722 | 79.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUYENTES DE 1917 PRIMERA ETAPA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11145480 | 11145480 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146401 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 (RECTIFICACIÓN DE VIALIDADES; LAT. AV. 5 DE FEB. DE P. VIRREYES A C. M. DE LAS CASAS Y EN AV. CONSTITUYENTES ENTRE BLVD. DE LAS AMÉRICAS Y C. P. DE AYALA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02293C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6949753 | 6949753 | 6949753 | 6245116 | 89.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146402 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 (REUBICACIÓN DE DREN CIMATARIO V DEL BLVD. DE LAS AMÉRICAS A PUENTE AV. 5 DE FEBRERO) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02291C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8031674 | 8031674 | 8031674 | 4437112 | 55.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146403 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917(REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02292C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4261217 | 4261217 | 4261217 | 3958439 | 92.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146404 |  |  |  | MANEJO DE MASA VEGETAL, DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02169C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2697962 | 2697962 | 2697962 | 2642082 | 97.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146406 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES SUBURBANAS CON APLICACIÓN DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CAMINO A JOFRE, JOFRITO, PALO ALTO Y LA GOTERA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00785 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2272531 | 2272531 | 2272531 | 2272531 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39600 | 39600 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146405 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES SUBURBANAS CON APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO EN CAMINO DE BUENAVISTA A LA LUZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00789 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2718116 | 2718116 | 2718116 | 2718116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73750 | 73750 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146407 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES SUBURBANAS CON APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CAMINO DE BUENAVISTA A SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00793 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3887573 | 3887573 | 3887573 | 3887573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 71608 | 71608 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146408 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES SUBURBANAS CON APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CAMINO DE MONTENEGRO A PINTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00786C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 388253 | 388253 | 388253 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7550.5 | 0 | 0% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146409 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES SUBURBANAS CON APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CAMINO DE MONTENEGRO A PINTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00786 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2717539 | 2717539 | 2717539 | 2717539 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52849.5 | 52849 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146412 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES URBANAS CON APLICACIÓN DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA AV. ZARAGOZA AMBOS CUERPOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00765 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5940987 | 5940987 | 5940987 | 5940987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190815 | 190815 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146410 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES URBANAS CON APLICACION DE UN REIGO DE SELLO PREMEZCLADO, EN LA AV. BLVD. BERNARDO QUINTANA SUR, AMBOS CUERPOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00767 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2079908 | 2079908 | 2079908 | 2079908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64350 | 64350 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146411 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES URBANAS CON APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, EN CALLES DIVERSAS, COLONIA PLAZAS DEL SOL, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00766 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 504673 | 504673 | 504673 | 504673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15585 | 15585 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146413 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES URBANAS CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, AV. HERCULES, JUAN CABALLERO Y OSIO, PALMAS, EL SOL, URANO Y ASTEROIDES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00784 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1859779 | 1859779 | 1859779 | 1858382 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48664 | 48664 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146414 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES URBANAS CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CALLE ACCESO III, PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00768 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1599640 | 1599640 | 1599640 | 1565919 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45980 | 45980 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146415 |  |  |  | MTTO A VIALIDADES URBANAS CON APLIC. DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES LATERAL OTE DE LA AV. 5 DE FEB. AMBOS CUERPOS, DE LA CARRETERA DE CUOTA A CELAYA (KM 0+000) AL PUENTE DE JURICA (KM 9+000) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00783 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4324752 | 4324752 | 4324752 | 4324752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84450 | 84450 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146416 |  |  |  | MTTO A VIALIDADES URBANAS CON APLIC. DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES LATERAL PTE DE LA AV. 5 DE FEBRERO AMBOS CUERPOS, DE LA CARRETERA DE CUOTA A CELAYA (KM O+000) AL PUENTE DE JURICA (KM 9+000) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00769 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4059197 | 4059197 | 4059197 | 4059197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81135 | 42250 | 52.1% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146417 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR I, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4197852 | 4197852 | 4197852 | 1758685 | 41.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146418 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO, DE CALLE INDEPENDENCIA AL RÍO EN SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00887 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 519046 | 519046 | 519046 | 519046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1047.76 | 1047.76 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146419 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES RIO ACTOPAN, RIO MAYO, RIO CANDELARIA, RIO PAPALOAPAN, RIO YAQUI EN COLONIA MENCHACA II, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ, QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00804 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1300348 | 1300348 | 1300348 | 1300348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9693.17 | 9693.17 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146420 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES RÍO ACTOPAN, RÍO CAZONES, RÍO AMECA, PROLONGACIÓN RÍO SAN PEDRO, CACTUS, EN LA COLONIA MENCHACA III. DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ, QUERETARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00803 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2725624 | 2725624 | 2725624 | 2725624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8400.58 | 8400.58 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146421 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES RÍO ACTOPAN, RÍO CAZONES, RÍO AMECA, PROLONGACIÓN RÍO SAN PEDRO, CACTUS, EN LA COLONIA MENCHACA III. DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ, QUERETARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00803C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 637037 | 637037 | 637037 | 637037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3679.56 | 6050 | 164.4% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146422 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERMANENTE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00787 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8620695 | 8620695 | 8620695 | 8620695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41755.4 | 41755.4 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146424 |  |  |  | REGENERACIÓN URBANA CUERPO SUR AVENIDA UNIVERSIDAD CALLE EZEQUIEL MONTES A MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, (SUPERVISIÓN DE OBRA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 588000 | 176172 | INFORME | 1 | 0.1 | 10% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO 4)
| 146423 |  |  |  | REGENERACIÓN URBANA CUERPO SUR AVENIDA UNIVERSIDAD (CALLE EZEQUIEL MONTES A MANUEL GUTIERREZ NAJERA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02134C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 43400919 | 13812042 | 27.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO 4)
| 146425 |  |  |  | REGENERACIÓN URBANA CUERPO SUR AVENIDA UNIVERSIDAD CALLE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (SUPERVISIÓN DE OBRA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00116 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 582000 | 582000 | 582000 | 222845 | 38.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 2)
| 146426 |  |  |  | REGENERACIÓN URBANA CUERPO SUR AVENIDA UNIVERSIDAD (MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA A BOULEBARD BERNARDO QUINTANA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02186C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49418000 | 49418000 | 38179314 | 18255598 | 36.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.13 | 0.44 | 38.9% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 2)
| 146427 |  |  |  | REHAB. DE VIALIDADES EN AREAS DIVERSAS MAYORES A 15 M2 CON MAQ. PESADA Y FRESADO DE LA SUP. DE LAS CALLES, LATERAL OTE DE LA AV. 5 DE FEB. AMBOS CUERPOS, DE LA CARRETERA DE CUOTA A CELAYA (KM 0+000) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00790 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5413966 | 5413966 | 5413966 | 5413966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31420 | 31420 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146428 |  |  |  | REHAB. DE VIALIDADES EN AREAS DIVERSAS MAYORES DE 15 M2 CON MAQ. PESADA Y FRESADO DE LA SUP. DE LAS CALLES LATERAL PTE DE LA AV. 5 DE FEB. AMBOS CUERPOS, DE LA CARRETERA DE CUOTA A CELAYA (KM O+000) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00792 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5389965 | 5389965 | 5389965 | 5389965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30860 | 30860 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146429 |  |  |  | REHAB. DE VIALIDADES EN AREAS MAYORES A 15 M2 CON MAQ.A PESADA Y FRESADO DE LA SUP. DE LAS CALLES DE CORREGIDORA NTE, DE AV. UNIV. A CIRCUITO JARDIN Y BLVD. B. QUINTANA KM 0+000 CARR. ESTATAL NO. 540 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00791 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3569193 | 3569193 | 3569193 | 3520942 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25645 | 25645 | 100% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
| 146430 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA (CONVENIO 100 MDP) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 971994 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 100 MDP
| 146694 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA (CONVENIO 144 MDP) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2774606 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 144 MDP
| 146695 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA (CONVENIO 145 MDP) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2182573 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 145 MDP
| 146696 |  |  |  | SEÑALAMIENTO OPERATIVO EN EL PASO SUPERIOR VEHICULAR I, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN DE 1917 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2294143 | 2294143 | 2294143 | 688243 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO 1)
| 146698 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02276 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 200000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49065 | 49065 | 100% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO. 3)
| 146697 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02267 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 200000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7010 | 7010 | 100% | CONVENIO 145 MDP (PROYECTO NO. 3)
| 146700 |  |  |  | PROYECTO TURISTICO RECREATIVO RIO SAN JUAN PRIMERA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02149C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 200000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20395001 | 20395001 | 20078332 | 18269366 | 89.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.7 | 0.68 | 97.1% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO. 1)
| 146699 |  |  |  | PROYECTO TURISTICO RECREATIVO RIO SAN JUAN PRIMERA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | 200000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8604999 | 8604999 | 8604999 | 8604999 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.3 | 0.3 | 100% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO. 1)
RECONSTRUCCIÓN
| 146701 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y CONSTRUCCION DEL PASEO DE LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 750000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 144 MDP (PROYECTO NO. 3)
MANTENIMIENTO
| 146702 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13001802 | 13001802 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO 100 MDP (PROYECTO NO. 2)
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 117632 |  |  |  | ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CIRCUITO DE AVENIDA REAL A SALIDA A BERNARDO QUINTANA, COLONIA SAN PABLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3700000 | 3700000 | 3698578 | 3698578 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 23000 | 11908.84 | 51.8% | 2010-01001
| 117633 |  |  |  | CARRIL DE DESACELERACIÓN EN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA, Y ANDADOR Y TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA LAS AMÉRICAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6500000 | 6500000 | 6285547 | 6255574 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3940 | 2734.63 | 69.4% | BOULEVARD BERNARDO QUINTANA.- 2400 M2 ANDADOR.- 390 M2 TECHUMBRE.- 1150M2 2010-00995
| 117634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO EN LA COLONIA ARBOLEDAS. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 51.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1568192 | 1568192 | 1568192 | 1568191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 586.42 | 97.7% | 2010-01720
| 117635 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DEL VASO REGULADOR AL MERCADO CABECERA DELEGACIONAL ZONA CENTRO, SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 86376 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6800000 | 6800000 | 5798070 | 5798070 | 85.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 226.95 | 75.7% | 2010-00923
| 117636 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CALLE SAN JUAN BOSCO, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 36 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 118873 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1700000 | 1700000 | 1066473 | 1062473 | 62.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 241.32 | 80.4% | 2010-01002
| 117637 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN UNIDADES DEPORTIVAS, CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS, PARQUES RECREATIVOS O LINEALES. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 1 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 7000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 1100000 | 1042409 | 1042409 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 6 | 75% | 2010-00832
| 117638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA PARA TIANGUIS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA , EN EL CAMELLÓN DESARROLLO SAN PABLO INFONAVIT II | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 30 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4280000 | 4280000 | 3961727 | 3961727 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13500 | 3619.08 | 26.8% | 2010-01432
| 117639 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CRIPTAS (PANTEÓN CIMATARIO) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 7 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 280 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3995750 | 3995750 | 3975677 | 3975677 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 2010-00886
| 117640 |  |  |  | DREN PLUVIAL EN AVENIDA DE LA LUZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 13 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 45000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11500000 | 11500000 | 7446854 | 7446854 | 64.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 698 | 116.3% | 2010-00972
| 117641 |  |  |  | DRENAJE DE COLONIA LAS ROSAS, CRUZANDO LA CARR. 57 A COLECTOR EXISTENTE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 43.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 5300.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2900000 | 2900000 | 2869807 | 2869807 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 1323.9 | 2648% | 2010-01856
| 117642 |  |  |  | ENCARPETADO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y ÁREAS VERDES COLONIA DESARROLLO SAN PABLO COMEVI I Y II | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 23 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 5839142 | 5839142 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1761.56 | 117.4% | 2010-01331
| 117643 |  |  |  | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA MENCHACA III | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 45.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 50000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2540000 | 2540000 | 2539659 | 2539659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 3529.39 | 185.8% | 2010-01622
| 117644 |  |  |  | INSTALACIÓN E INCREMENTO DE PUNTOS DE LUZ EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 6850 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 3499304 | 3499304 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1000 | 1000 | 100% | 2010-00828
| 117645 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN AV. PALMA CYCA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6100000 | 6100000 | 5843907 | 5843907 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7200 | 17076.38 | 237.2% | 2010-00996
| 117646 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE SANTA ROSA JÁUREGUI A SAN MIGUELITO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 12000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19840000 | 19840000 | 15057201 | 15057201 | 75.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32000 | 37758.08 | 118% | 2010-00971
| 117647 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD FELIPE ÁNGELES TRAMO PUENTE DEL FERROCARRIL, COLONIA SAN ROQUE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 49.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 35000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2057213 | 2057213 | 2013126 | 2013126 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 2637.22 | 399.6% | 2010-01624
| 117648 |  |  |  | PROGRAMA DE MOVILIDAD COLONIA BOLAÑOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 15 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 28713 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 7501567 | 7475926 | 74.8% | 0 | 0 | ANDADOR | 13 | 13 | 100% | 2010-00997
| 117649 |  |  |  | PROLONGACIÓN DE AVENIDA DE LAS FUENTES UN CUERPO, COLONIA EL ROCÍO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 47.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2499679 | 2499679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 4352.1 | 43.5% | 2010-01680
| 117650 |  |  |  | PROYECTO DE MOVILIDAD COLONIAS LA ESPAÑA, PEÑAS, PEÑITAS SAN ROQUE, SANTA CATARINA Y SAN GREGORIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7500000 | 7500000 | 7243848 | 7243848 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 27344.69 | 273.4% | 2010-01019
| 117651 |  |  |  | PROYECTO DE MOVILIDAD DE LA ZONA DE PEÑUELAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10080000 | 10080000 | 7961861 | 7924604 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30000 | 34425.69 | 114.8% | 2010-00998
| 117700 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4460122 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 117652 |  |  |  | SUBSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 27 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 86375 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 4052670 | 4010249 | 80.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1973.94 | 131.6% | 2010-00999
| 117653 |  |  |  | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 48.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2149977 | 2149977 | 1999348 | 1999348 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2841.1 | 105.2% | 2010-01623
RECONSTRUCCIÓN
| 117654 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD, ANTIGUO CAMINO AL CAMPO MILITAR ENTRE CARRETERA A TLACOTE Y CARRETERA AL CAMPO MILITAR, COLONIA LA SIERRITA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 118873 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4200000 | 4200000 | 3461612 | 3456808 | 82.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 4075.27 | 226.4% | 2010-00974
| 117655 |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DE CALLES 27, 26 Y 25 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 122856 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6326833 | 6326833 | 5624702 | 5624702 | 88.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13200 | 7270.07 | 55.1% | 2010-01018
| 117656 |  |  |  | REGENERACIÓN DEL PASEO NIÑOS HÉROES, ILUMINACIÓN Y CICLOVÍA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 24 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 13214 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5500000 | 5500000 | 5041927 | 5041927 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 5607.9 | 169.9% | LA META ES ILUMINACIÓN DE 3300M2 Y CICLOVÍA DE 400ML 2010-01268
| 117657 |  |  |  | REINGENIERÍA DE BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS DE CARR. 45 A PINO SUAREZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 16 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 122856 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8700000 | 8700000 | 7572957 | 7484178 | 86% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 5599.86 | 93.3% | 2010-01334
AMPLIACIÓN
| 117658 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A COLONIAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 53010 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 850000 | 768444 | 768444 | 90.4% | 0 | 0 | COLONIA | 137 | 137 | 100% | 2010-00764
MODERNIZACIÓN
| 117659 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA LOS ARCOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 231254 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 675000 | 675000 | 639880 | 639880 | 94.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 93 | 91 | 97.8% | 2010-00763
MEJORAMIENTO
| 117660 |  |  |  | MEJORÍA Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 176043 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1164489 | 1164489 | 77.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA UNIDAD DEPORTIVA 2010-00830
| 117661 |  |  |  | MEJORÍA Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITO COLORADO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 90650 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3180000 | 3180000 | 2858438 | 2858438 | 89.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA UNIDAD DEPORTIVA 2010-00831
| 117662 |  |  |  | MEJORÍA Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REFORMA LOMAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 115647 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5010000 | 5010000 | 4033884 | 4033884 | 80.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA UNIDAD DEPORTIVA 2010-00854
| 117663 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y MEJORAS ADICIONALES, EN EL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA CRUZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 6028 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5028000 | 5028000 | 4925479 | 4886049 | 97.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 10 | 1000% | 2010-00829
REHABILITACIÓN
| 117664 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, COLONIA CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 38 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 118873 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1251947 | 1251947 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 167.85 | 83.9% | 2010-01270
| 117665 |  |  |  | LIMPIEZA DEL RIO QUERÉTARO, TRAMO DE LA COMUNIDAD DE HÉRCULES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 54.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 150000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 1903562 | 1903562 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 26026.56 | 1735% | 2010-01803
| 117666 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA PRESIDENTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 41.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 8700.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3055515 | 3055515 | 3037640 | 3037640 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 11550.76 | 144.4% | 2010-01621
| 117667 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y BACHEO DE CALLES DE LA COLONIA CASA BLANCA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 42.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 2943068 | 2943068 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7200 | 7200 | 100% | 2010-01757
| 117668 |  |  |  | REHABILITACIÓN AVENIDA MARSELLA Y MADRID. COLONIA LOS SAUCES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 128443 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3800000 | 3800000 | 2907141 | 2880867 | 75.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7900 | 8209.34 | 103.9% | 2010-00973
| 117669 |  |  |  | REHABILITACIÓN CALLE ZAPOTECAS Y ÁREA VERDE, COLONIA CERRITO COLORADO I Y II SECCIÓN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 52.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2700000 | 2700000 | 2601949 | 2601949 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9401 | 4387.13 | 46.7% | 8,600 M2 DE REHABILITACIÓN DE PARQUE Y 801 M2 DE CALLE 2010-01858
| 117670 |  |  |  | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN AVENIDA DEL RIO, COLONIA EL LIMONAR | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 37 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 28713 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1477427 | 1477427 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 2448.21 | 326.4% | 2010-01267
| 117671 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AVENIDA PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE HACIENDA EL JACAL A LA CALLE JOSÉ MARÍA VASCONCELOS, COLONIA MANSIONES DEL VALLE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 122856 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 3144696 | 3144696 | 69.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9400 | 9727.29 | 103.5% | 2010-00927
| 117672 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 50.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 7800.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 1996012 | 1996012 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 2468.03 | 176.3% | 2010-01804
| 117673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 28 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 118873 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 4318055 | 4318055 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9000 | 8092.9 | 89.9% | 2010-01330
| 117674 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ILUMINADA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EQUIPAMIENTO, COL. DESARROLLO SAN PABLO INFONAVIT III. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 53.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 10000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2464222 | 2464222 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META REAL ES UNA CANCHA 2010-01857
| 117675 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 46.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 25000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2388687 | 2388687 | 95.5% | 0 | 0 | OBRA | 21 | 17 | 81% | LA META REAL SON 21 CANCHAS 2010-01626
| 117676 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMUNES, COLONIA INDUSTRIAL Y OBRERA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 40 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 128743 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 964371 | 964371 | 96.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 24.62 | 61.6% | LA META ES UNA ÁREA VERDE, 5 ALCANTARILLAS Y 40 ML 2010-01333
| 117677 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFÁLTICO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 6 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 75000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1386939 | 1386939 | 1135128 | 1135128 | 81.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 2010-00827
| 117678 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLES IZTACIHUATL, EVEREST, CHIMBORAZO Y ACONCAGUA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 11000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1402788 | 1402788 | 1110918 | 1110918 | 79.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5069 | 5136.91 | 101.3% | 2010-00762
| 117679 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EL PROGRESO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 25 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 118873 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5480854 | 5480854 | 5150025 | 5136091 | 93.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10000 | 11974.45 | 119.7% | 2010-00926
| 117680 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LA CRUZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 86376 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3486208 | 3486208 | 3138535 | 3138535 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2900 | 3952.75 | 136.3% | 2010-01057
| 117702 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 18 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 122856 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7285928 | 7285928 | 6635671 | 6635671 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21633 | 12909.8 | 59.7% | 2010-01017
| 117701 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5050999 | 5050999 | 4566859 | 4562000 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 18020.12 | 120.1% | 2010-00925
| 117703 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA MENCHACA I | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 35 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1892457 | 1892457 | 1892357 | 1892357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 6622 | 94.6% | 2010-01332
| 117704 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA PEÑUELAS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 44.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 30000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2615188 | 2615188 | 2570016 | 2558612 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8250 | 10269.08 | 124.5% | 2010-01625
| 117705 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ALUMBRADO DE CANCHA VECINAL, COLONIA CERRITO Y LA TRINIDAD | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 39 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 132714 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 1100000 | 550607 | 550607 | 50.1% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 2 | 200% | 2010-00924
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
| 47111 |  |  |  | BOLSA COPLADEM / PRODUCTOS FINANCIEROS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5378741 | 5378741 | 5378741 | 0 | 0% | 440396 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | RECURSO REINTEGRADO AL FIDEICOMISO EL 11 DE FEBRERO DEL 2011
MEJORAMIENTO
| 47114 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES NIÑOS HÉROES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA CALLE CUAUHTÉMOC; LA CALLE MORELOS DE LA | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 5-10-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5615060 | 5615060 | 5615060 | 5615060 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31917 | 31917 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47112 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, DE LA AV. SAN DIEGO, DE LA AV. 5 DE FEBRERO A LA CALLE GUADALUPE, DELEG. FELIPE CARRILLO, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 17000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2552381 | 2552381 | 2552381 | 2552381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47113 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. 5 DE FEBRERO, DE LA CALLE MARIANO DE LAS CASAS A LA AV. IGNACIO ZARAGOZA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 250000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1382605 | 1382605 | 1382605 | 1382605 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47115 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES RÍO MAYO, RÍO YAQUI, RÍO TUXPAN, RÍO CULIACÁN, R | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5-10-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 17000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1227884 | 1227884 | 1227884 | 1227884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6400 | 6400 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47116 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO CALLE ARTESANOS, TRAMO DE AV. BELEN A CALLE TÉCNICOS, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ Y EL ACTUAL CAMINO A JURICA TRAMO DE CARRETERA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 20000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5707679 | 5707679 | 5707679 | 5707679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
MANTENIMIENTO
| 47117 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, EN LA AV. COLINAS DEL CIMATARIO, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3073977 | 3073977 | 3073977 | 3073977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47118 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO, TRAMO DE SAN JUAN DE SAN MIGUEL A LA AV. LUIS M. VEGA, MEDIANTE LA SUSTITU | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6589916 | 6589916 | 6589916 | 6589916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
REHABILITACIÓN
| 47119 |  |  |  | REHABILITACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, COL. ENSUEÑO, QUERÉTARO, QRO. TRAMO DE LA AV. 5 DE FEBRERO AL LIMITE MUNICIPAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 35000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4357874 | 4357874 | 4357874 | 4357874 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47120 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA SIN AFECTAR LA BASE ACTUAL DE LA AV. HIDALGO TRAMO DE LA AV. 5 DE FEBRERO A A | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 20000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3852233 | 3852233 | 3852233 | 3852233 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 47121 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA SIN AFECTAR LA BASE ACTUAL EN CALLES DE LAS COLONIAS: JARDINES DE LA HACIENDA, GALINDAS, LOS ALCANFORES, CASA BLANCA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5013832 | 5013832 | 5013832 | 5013832 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 47122 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA SIN AFECTAR LA BASE ACTUAL SAN ANTONIO, TRAMO DE CARRETERA A TLACOTE A CARRETERA A CAMPO MILITAR, CALLE MORELOS TRAMO DE CARRETERA A TLACOTE A CALLE INDEPENDENCI | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 120000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5197818 | 5197818 | 5197818 | 5197818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 47123 |  |  |  | TRANSFERENCIA ESFE DE ACUERDO A CLAUSULA DECIMA CONVENIO FOPAM 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 154225642; Ministrado 14: 154225642; Programado 15: 153787103; Ejercido 16: 146228618; Ejercido 17=16/14: 94.8%; Generados 18: 1962745; Ejercidos 19: 1519568; Ejercidos 21: 13137; Ejercidos 22: 14036; Ejercidos 23=22/21: 106.8%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 17786 |  |  |  | CYT-SP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-CECYTEQ-3006SP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 33313910 | 33313910 | 33313910 | 32397773 | 97.2% | 12122 | 12122 | ALUMNO | 3450 | 3902 | 113.1% | SE TENIA PROGRAMADA UNA MATRICULA DE 3450 ALUMNOS, EN EL CICLO ESCOLAR 2010-2011, PERO POR LA APERTURA DE UN NUEVO PLANTEL Y CUATRO GRUPOS VESPERTINOS SE INCREMENTO LA META PROYECTADA SE CONSIDERA EL AMBITO RURAL Y URBANO YA QUE LOS PLANTELES ESTAN EN AMBAS ZONAS. CABE HACER MENCION QUE LOS INTERESES QUE SE GENERAN EN EL TRIMESTRE SE ESTAN EJERCIENDO EN LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA LA CAPACITACION DE LOS MAESTROS, ESTE RECURSO ES DEL 2010 Y SE ESTA EJERCIENDO EN SERVICIOS PERSONALES 2011
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17803 |  |  |  | CYT-GOP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-CECYTEQ-3006GOP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 2764565 | 2764565 | 2764565 | 2764565 | 100% | 125 | 125 | ALUMNO | 3450 | 3902 | 113.1% | ESTE RECURSO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2010
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| 18081 |  |  |  | PROYECTO UPQ PIFI 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UPQ-PIFI 2010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 575494 | 575494 | 575494 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO FUE RECIBIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, DICHO PROYECTO CONTEMPLA FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS, CAPACITACION DE DOCENTES, FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA, EL DESTINO DEL RECURSO ES PARA EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARE, CAPACITACION Y DESAROLLO DE SISTEMAS, NO ES UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO (REAL) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 9052690 | 9052690 | 9052690 | 9052690 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A INFRAESTRUCTURA EN EL ANEXO UNICO / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43727 |  |  |  | MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL 1ERA. ETAPA, UBICADO EN COL. COLINAS DEL PONIENTE, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-093 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 35000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 15188701 | 15188701 | 15188701 | 15188701 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLINAS DEL PONIENTE / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
AMPLIACIÓN
| 100937 |  |  |  | CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 998353 | 998353 | 998353 | 998353 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO TRIMESTRE 2011, Y SE TUVO UNA ECONOMIA QUE SE LLEVO A LA BOLSA COMUN
MEJORAMIENTO
| 43728 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-062 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 750000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3287718 | 3287718 | 3287718 | 3287718 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A DESARROLLO SAN PABLO / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 43729 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL UBICADO EN AV. POPOCATEPETL Y CHIMBORAZO EN LA COLONIA PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-041 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 35000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 556591 | 556591 | 556591 | 556591 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PALMAS / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 43730 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL UBICADO EN AV. PORVENIR, EN LA COLONIA LAS PEÑITAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | LAS PEÑITAS | RURAL | 5-10-043 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 50000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1296451 | 1296451 | 1296451 | 1296451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 43731 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE HACIENDA GRANDE EN LA COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 75000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 730067 | 730067 | 730067 | 730067 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JARDINES DE LA HACIENDA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 43732 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO EN CALLE PALENQUE SIN NÚMERO, FRACC. EL LAUREL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-042 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 45000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2784727 | 2784727 | 2784727 | 2784727 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A EL LAUREL / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 100967 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1192608 | 1192608 | 1192608 | 1192608 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LA UNIDAD A QUE SE REFIERE SON: EQUIPO INFORMATICO 9 PIEZAS, UPS 9 PIEZAS, CAMARA DE DESPLIEGUE 10 PIEZAS, RED LOCAL1, CAMARAS DIGITALES 1, TERMINALES RADIOMOVIL TECNOLOGIA TETRAPOL 10 PIEZAS. TODAS LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO Y SE TUVO UN AUMENTO DE 193.00 EN LA OBRA, SIN EMBARGO SE CUBRIO CON LAS ECONOMIAS DE LAS OTRAS OBRAS
OTROS
| 100919 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6727000 | 6727000 | 6727000 | 6727000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 5883 | 5883 | 100% | VESTUARIO Y ACCESORIOS 135, ARMAMENTO Y MUNICIONES 5700,TRANSPORTE 7. MOTOS 6, GRUPO TACTICO 35,ESTAS ADQUISICIONES SE EMPEZARAN A HACER EN ABRIL DEL 2011. TODAS LAS METAS SE LLEVARON A CABO SE TUVO UNA ECONOMIA LA CUAL SE LLEVO A LA BOLSA COMUN
| 23956 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | SE BENEFICIAN TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO POR LA MAYOR SEGURIDAD APORTADA POR LAS FUERZAS DE POLICIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9983605 | 99.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, DEBIDO A QUE SE DESTINAN A CUBRIR VARIOS CONCEPTOS QUE ES LA PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO, DE LOS CUALES SE DIVIDEN EN CONCEPTOS. SE HAN ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO DE 2011 13 PATRULLAS EQUIPADAS MARCA TOYOTA, SE COMPRO ZAPATOS, BOTAS ,FORNITURAS, CHAMARRAS, GORRAS TIPO SWAT. SE PAGO CAPACITACION A LA ACADEMIA REGIONAL DE OCCIDENTE, Y SE AQUIRIERON CHALECOS BALISTICAS NIVEL III-A, 9 RADIO MOVIL TPM700 CON ANTENA DE INSTALACION, GUANTES, PASAMONTAÑAS, BASTONES. EN RESUMEN EL RUBRO DE PROFESIONALIZACION SE DESTINA $865,000.00 EQUIPAMIENTO $7,728,200.00 Y OPERACION POLICIAL QUE ES LA CAPACITACION $979,184.00 EN ESTE TRIMESTRE FALTA POR EJERCER $16,395.00 QUE SE EJECUTARA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 43733 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-045 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 20882730 | 20882730 | 20882730 | 20882730 | 100% | 1507321 | 1507321 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 43734 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN SUBSEMUN 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2656286 | 2656286 | 2656286 | 2656286 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 101230 |  |  |  | BOLSA COMUN | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 438539 | 438539 | 0 | 0 | 0% | 109257 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA ES LA BOLSA COMUN EN DONDE SE REGISTRARON TODAS LAS ECONOMIAS DE LAS OBRAS, SE PROCEDERA A REINTEGRAR A LA FEDERACION.
| 100867 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 198 | 198 | 100% | LAS METAS SE DESGLOSAN COMO SIGUE, GRUPO TACTICO 12,SISTEMA PENAL Y ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES 12, ALTA DIRECCION 11, PREVENCION DEL DELITO 12, EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO 100,IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 1, Y EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA 50, LAS CUALES SE VAN A EMPEZAR A EJERCER EN EL MES DE ABRIL. TODAS LAS METAS SE LLEVARON A CABO EXCEPTO LA EVALUCION DE EXAMENES QUE NO TENIAN COSTO, POR LO QUE SE TUVO UNA ECONOMIA QUE SE MANDO A UNA BOLSA COMUN QUE ES EL REMANENTE DE TODAS LAS OBRAS, Y QUE SE PROCEDERA A REINTEGRAR
| 43756 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL SUBSEMUN 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-046 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30205475 | 30205475 | 30205475 | 30205475 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43735 |  |  |  | RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3604289 | 3604289 | 3604289 | 0 | 0% | 333920 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN CON FECHA 11 FEBRERO 2011 Y 20 JUNIO 2011
| 43757 |  |  |  | 1ER. REPROGRAMACIÓN SUBSEMUN 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-104 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4754275 | 4754275 | 4754275 | 4754275 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROVENIENTE DE ECONOMIAS DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 17700 |  |  |  | PROYECTO UPQ FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UPQ-PIM 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 2571673 | 2571673 | 2571673 | 125503 | 4.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO FUE RECIBIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. EL PROYECTO ES PARA INCREMENTO DE MATRICULA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE TELEMATICA, LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y MEJORAMIENTO DE RED DE DATOS, NO ES UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA.
APORTACIONES FEDERALES 1661 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 482338616; Ministrado 14: 482338616; Programado 15: 479997719; Ejercido 16: 426102859; Ejercido 17=16/14: 88.3%; Generados 18: 4145058; Ejercidos 19: 719618; Ejercidos 21: 383990.27; Ejercidos 22: 372945.9; Ejercidos 23=22/21: 97.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 86438 |  |  |  | INVERSIÓN POR ASIGNAR A OBRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 2340897 | 2340897 | 0 | 0 | 0% | 1339242 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 86439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SAN ILDEFONSO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 2010-00009C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5799113 | 5799113 | 5799113 | 4350618 | 75% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.85 | 85%
| 86440 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN " LA MANZANA" | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MANZANA | RURAL | 2010-00418 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 565026 | 565026 | 565026 | 565026 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1.2 | 1.2 | 100% | METAS: KILÓMETROS LINEALES
| 86441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN " LA MANZANA" | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MANZANA | RURAL | 2010-00418C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1001100 | 1001100 | 1001100 | 1001100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2.1 | 2.1 | 100% | METAS: KILÓMETROS LINEALES
| 86481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN "DONICA-RIO LERMA" | 1-AMEALCO DE BONFIL | DONICÁ | RURAL | 2011-00135 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1515892 | 1515892 | 1515892 | 454768 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 3.54 | 2.3 | 65% | METAS: KILÓMETROS LINEALES
| 86442 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PRESA "VIEJA" | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O. | RURAL | 2011-00131 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 939985 | 939985 | 939985 | 281995 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 86443 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "AGUAS BLANCAS" | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL DEHETÍ | RURAL | 2010-00413 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1363771 | 1363771 | 1363771 | 1363771 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86444 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "LA LADRILLERA" | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN NICOLÁS DE LA TORRE | RURAL | 2010-00415 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1549021 | 1549021 | 1549021 | 1549021 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, CONCÁ | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2010-00011C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 107846 | 107846 | 107846 | 107846 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 0.3 | 0.3 | 100%
| 86456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, CONCÁ | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2010-00011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4290848 | 4290848 | 4290848 | 4290848 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 0.7 | 0.7 | 100%
| 86459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOMBRERETE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2010-00007C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 262023 | 262023 | 262023 | 262023 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 0.2 | 0.2 | 100%
| 86458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOMBRERETE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2010-00007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4316336 | 4316336 | 4316336 | 4316336 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 0.8 | 0.8 | 100%
| 86460 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BORDO "LOS RESÉNDIZ" | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | 2010-00412 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1701093 | 1701093 | 1701093 | 1701093 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PRESA "EL COMEDERO" | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | 2010-00416 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1050748 | 1050748 | 1050748 | 1050748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86462 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "EL GUSANO" | 5-COLÓN | SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA) | RURAL | 2010-00417 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86463 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "EL TECOLOTE" | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2010-00414 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1397699 | 1397699 | 1397699 | 1397699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86464 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE PRESA DE BRAVO A ARROYO HONDO | 6-CORREGIDORA | PRESA DE BRAVO | RURAL | 2010-02183C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | - | - | 9991215 | 9991215 | 9991215 | 7639624 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17500 | 14235 | 81.3%
| 86465 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (CENTRO DE SALUD) | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01516 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1449406 | 1449406 | 1449406 | 1449406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0.64 | 0.64 | 100%
| 86466 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (CENTRO DE SALUD) | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01516C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 835000 | 835000 | 835000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.36 | 0 | 0%
| 86467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "SAN LUIS" | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 2011-00122 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1008379 | 1008379 | 1008379 | 302514 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 86445 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO " TRES LAGUNAS" | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | 2010-00463 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1621377 | 1621377 | 1621377 | 1621377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86446 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL BORDO "EL CHUECO" | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 2011-00121 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 735604 | 735604 | 735604 | 220681 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 86448 |  |  |  | COMPLEMENTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00135C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 217665 | 217665 | 217665 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 0.02 | 0 | 0%
| 86447 |  |  |  | COMPLEMENTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8290468 | 8290468 | 8290468 | 8290468 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 0.98 | 0.98 | 100%
| 86449 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PRESA "EL MECO" | 14-QUERÉTARO | ESTANCIA DE LA ROCHERA | RURAL | 2010-00866 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1227736 | 1227736 | 1227736 | 1227736 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86450 |  |  |  | UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, UBICADA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2739502 | 2739502 | 2739502 | 2739502 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 86451 |  |  |  | COMPLEMENTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RÍO 1RA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7830277 | 7830277 | 7830277 | 7830277 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 0.85 | 0.85 | 100%
| 86452 |  |  |  | COMPLEMENTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RÍO 1RA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00134C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1168207 | 1168207 | 1168207 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 0.15 | 0 | 0%
| 86453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO " EL MEZQUITE" | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CAZADERO | URBANO | 2010-00815 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 338941 | 338941 | 338941 | 338941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86454 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE DERIVADORA "LAS CHIVAS" | 18-TOLIMÁN | PANALES | RURAL | 2010-00313 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 752693 | 752693 | 752693 | 752693 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 512.4 | 512.4 | 100%
| 86455 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE DERIVADORA "LAS CHIVAS" | 18-TOLIMÁN | PANALES | RURAL | 2010-00313C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 372614 | 372614 | 372614 | 372614 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 253.6 | 253.6 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 18915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN (80M3) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 09-01031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 497089 | 497089 | 497089 | 497089 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESTA CERRADA Y ENTREGADA CON EL IMPORTE DE $ 497,089.00 Y LOS ALCANCES PROYECTADOS, SE CONSTRUYO UNA 2 ETAPA CON LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FISM 2010.
| 18957 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | LOMA LARGA (SANTA CECILIA) | RURAL | 17-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 508265 | 508265 | 508265 | 508265 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TEMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE, LAS METAS SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. EN ESTE TRIMESTRE DEL 2011 YA NO SE GENRO NINGUN GASTO, SE CUENTA CON ECTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE Y LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.
| 19095 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 12-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 776058 | 776058 | 776058 | 776058 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, LA PARTE FISM
| 19035 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 07-01031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 730644 | 730644 | 730644 | 730644 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.
| 19053 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MURCIELAGO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 15-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 369942 | 369942 | 369942 | 369942 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, LA PARTE FISM
| 19137 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CUEVA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 14-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 392460 | 392460 | 392460 | 392460 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%,
| 19111 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 13-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1599353 | 1599353 | 1599353 | 1599353 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DEL 2011.EL REMANENTE SE APLICARA EN UNA OBRA QUE AUN NO SE DEFINE
| 52101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | 142-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399928 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 990 | 99% | EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011, SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 90028 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE | 9-JALPAN DE SERRA | EL ZAPOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 435400 | 435400 | 435400 | 435400 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE ESTE RECURSO SE HIZO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PARA POTENCIALIZAR RECURSOS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 68406 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ZANCONA | 13-PEÑAMILLER | LA ZANCONA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 83332 | 83332 | 83332 | 53725 | 64.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68346 |  |  |  | TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244796 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 686 | 656 | 95.6% | ESTA OBRA SE CONCLUIRA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 35080 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS, DE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 3-11-049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 143098 | 143098 | 143098 | 42929 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
| 80884 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA NOPALERA | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTILLÁN | RURAL | 5603-010-005-003-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 73655 | 36.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372 | 136.99 | 36.8% | META: 372 ML DE TUBERIA DE TUBERIA DE 3 - BENEFICIARIOS 28 FAMILIAS. LA OBRA NO HA CONCLUÍDO SE INICIÓ EL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010 Y ES POR ADMINISTRACIÓN, ESTÁ AÚN EN PROCESO.
AMPLIACIÓN
| 19354 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE, VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1099845 | 1099845 | 1099845 | 1099845 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 50 ACCIONES, ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SIN EMBARGO SE REDUCEN $ 21,999.00 DEL MONTO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE GASTO PERTENECIA A LA OBRA APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO.
| 19349 |  |  |  | BOLSA GLOBAL | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 003-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49882 | 49882 | 49882 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA BOLSA SE CREA CON LOS REMANENTES DE LAS OBRAS QUE SE CERRARON Y AUN NO SE TIENE DEFINIDO EN QUE SERAN UTILIZADOS
| 18910 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 2DA. ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 06-01013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1974276 | 1974276 | 1974276 | 1974276 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRAS ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA FECHA DE TERMINO FUE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
| 18995 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 04-01013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 833113 | 833113 | 833113 | 833113 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 68626 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 3-ARROYO SECO | EL RIACHUELO | RURAL | AP-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. ESTA OBRA FUE TERMINADAA 17 DE DICIEMBRE 2010
| 52051 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | APARTADERITO | RURAL | 139-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 45261 | 90.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 452 | 90.4% | SE MODIFICO EL PRESUPUESTO YA QUE 50,000 SE ENVIARON A UNA OBRA NUEVA QUE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR PETICION DE LA COMUNIDAD OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42122 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 138-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 217150 | 217150 | 217150 | 217150 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100% | SE CAPTURA ES ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA QUE ES LA CORRECTA ESTA OBRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2010 SE REPORTO AL 100% PERO SE TUBO UN ERROR YA QUE ES POR CONTRATO Y FALTABA FINIQUITAR ES POR ELLO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE LE REGRESA LA CANTIDAD QUE SE HABIA ENVIADO A ECONOMIAS LA CUAL HABIA GENERADO LA OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPLIABLES PUERTO DEL ZENTHE AHORA EN ESTE TRIMESTRE ESTA ULTIMA OBRA MENCIONADA TIENE MENOR PRESUPUESTACION.
| 42251 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 148-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128868 | 128868 | 128868 | 128868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE EL LLANO QUE ES LA CORRECTA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERARON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES, PUERTO DEL ZENTHE
| 42648 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 162-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249969 | 249969 | 249969 | 249969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOS GONZALEZ QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO. TRIMESTRE 2010CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE GENERARON DOS OBRAS NUEVAS: REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42629 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 159-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99841 | 99841 | 99841 | 99841 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LLANITOS DE PATHE QUE ES LA CORRECTA OBRA CONLCUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 52128 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 146-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 39655 | 39.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 195 | 39% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE TIENE LA LOCALIDAD EL JABALI QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 52274 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 154-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63704 | 63704 | 63704 | 63704 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE EL YONTHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS, SE GENERA EL PROY. 90 ESTO A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 52867 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 177-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41565 | 41565 | 41565 | 41565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE VISTA HERMOSA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN PRIMER TRIMESTRE CON ECONOMIAS, DE ESTAS SE GENERA EL PROYECTO 88
| 52072 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BLANCO | RURAL | 140-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 236033 | 236033 | 236033 | 236033 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIM. 2011
| 52082 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | 141-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 184650 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 498 | 99.6% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 52107 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO | RURAL | 143-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 94140 | 94.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 470 | 94% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42018 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL LIMÓN | RURAL | 147-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169999 | 169999 | 169999 | 169999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE HICIERON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ZENTHE
| 52151 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PINALITO | RURAL | 150-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74548 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 198 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 52164 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO | RURAL | 152-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80001 | 80001 | 80001 | 74962 | 93.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 280 | 93.3% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42362 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA | RURAL | 155-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159421 | 159421 | 159421 | 159421 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 42399 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | 156-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 134992 | 134992 | 134992 | 134992 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 42427 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAGUNITA | RURAL | 157-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148252 | 148252 | 148252 | 148252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 42435 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTÍNEZ) | RURAL | 158-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION ENVIANDO EL PRESUPUESTO SOBRANTE A OTRA OBRA EN LA MISMA COMUNIDAD POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD
| 42639 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 160-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300816 | 300816 | 300816 | 300816 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO GENERARON DOS NUEVAS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 52744 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS ESPINOS | RURAL | 161-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99627 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 495 | 99% | EN PROCESO
| 52778 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTÍNEZ | RURAL | 164-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 24880 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 49.5 | 99% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42702 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS REMEDIOS | RURAL | 165-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98779 | 98779 | 98779 | 98779 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42708 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | 166-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99993 | 99993 | 99993 | 99993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS ES ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42718 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL | 167-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199202 | 199202 | 199202 | 199202 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 52801 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO | RURAL | 168-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200001 | 200001 | 200001 | 199975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 792 | 99% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 52815 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO VERDE | RURAL | 169-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99895 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 499.5 | 99.9% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 52827 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | 170-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 44951 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 99 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 42724 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | 172-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 78633 | 78633 | 78633 | 78633 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 42759 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARÍA DE GRACIA | RURAL | 173-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299839 | 299839 | 299839 | 299839 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42771 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | 174-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98429 | 98429 | 98429 | 98429 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONIMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42795 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | 176-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149992 | 149992 | 149992 | 149992 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42812 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIDHÍ | RURAL | 178-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 244813 | 244813 | 244813 | 244813 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42007 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BO. EL FISCAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | 145-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 182603 | 182603 | 182603 | 182603 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GERNERADAS DE ESTE PROYECTO SE HICIERON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 25081 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34962 | 34962 | 34962 | 34962 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25083 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LA LAGUNA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA LAGUNA | RURAL | 0701-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100% | OBRA NO INICIADA. SE TRASLADA AL EJERCICIO 2011, PORQUE SE EJECUTARA EN CONVINACION CON EL PROGRAMA CERCA DE TODOS Y AUN NO SE LIBERAN LOS RECURSOS.OBRA EJERCIDA PRIMER TRIMESTRE 2011.
| 25082 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LA SOLEDAD | 7-EZEQUIEL MONTES | LA SOLEDAD | RURAL | 0701-106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | OBRA INICIADA EN EL EJERCICIO 2010, TRASLADADA AL EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA PRIMER TRIMESTRE 2011.
| 25030 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LAS FLORES | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 51153 | 51153 | 51153 | 51153 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | EN LA LOCALIDAD SE SELECCION EL DE COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL DIRECTORIO DEL SISTEMA NO EXISTE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25035 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 0701-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 261192 | 261192 | 261192 | 261192 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 27410 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LOS PEREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-037-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 788 | 788 | 100% | EN LA UBICACION SE MENCIONA COMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE LA COMUNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDAD. OBRA QUE SE EJECUTA CON LOS RECURSOS QUE SE DESTINARON EN POA INICIAL A LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LAGUNA EJECUTADA CON RECURSOS DE GEQ, LA CUAL FUE REGISTRADA CON EL FOLIO 25072 MISMO QUE FUE CANCELADO.
| 25032 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE LOS RAMIREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | LOS RAMÍREZ | RURAL | 0701-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 154403 | 154403 | 154403 | 154403 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25084 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EL LINDERO | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100% | OBRA INICIADA EJERCICIO 2010. TRASLADADA AL EJERCICIO 2011 Y EJECUTADO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011.
| 25080 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EL SOMBRERETE | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44857 | 44857 | 44857 | 44857 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 306 | 306 | 100% | SE ANOTA COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICPAL PORQUE LA LOCALIDAD DEL SOMBRERETE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL SISTEMA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25031 |  |  |  | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE LA PROVIDENCIA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118561 | 118561 | 118561 | 118561 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 580 | 580 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25036 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BONDOTAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL BONDOTAL | RURAL | 0701-8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 166643 | 166643 | 166643 | 166643 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010,
| 27578 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE CALLE ROMULO TORRES EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-038-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 17322 | 17322 | 17322 | 17322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 28 | 28 | 100% | OBRA QUE SE REALIZA CON LOS RECURSOS DE LA OBRA QUE SE CANCELO (AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA LA LAGUNA, LA CUAL FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA GEQ)Y SE REGISTRO CON EL FOLIO 25072 MISMO QUE FUE CANCELADO.
| 25037 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE GUANAJUATITO | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 0701-9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 227412 | 227412 | 227412 | 227412 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA.OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 27646 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE JAGUEY GRANDE | 7-EZEQUIEL MONTES | EL JAG܅Y GRANDE | RURAL | 0701-037-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 37 | 37 | 100% | OBRA EJECUTADA CON LOS RECURSOS DE LA OBRA CANCELADA DENOMINADA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LAGUNA, MISMA QUE FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA GEQ Y QUE FUE REGISTRADA CON EL FOLIO 25072 MISMO QUE FUE CANCELADO.
| 27528 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE TUNAS BLANCAS | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 0701-038-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100% | OBRA EJECUTADA CON LOS RECURSOS DE LA OBRA QUE SE CANCELO (AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA LA LAGUNA, Y QUE SE REALIZO CON RECURSOS DEL PROGRAMA GEQ)Y FUE REGISTRADA CON EL FOLIO NUMERO 25072 MISMO QUE FUE CANCELADO.
| 87442 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 24914 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACION CERRITO COLORADO | 11-EL MARQUÉS | CERRITO COLORADO (LA CURVA) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117800 | 117800 | 117800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 50 HOGARES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 24912 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARROYO SECO Y JALPAN | 11-EL MARQUÉS | GUADALUPE LA VENTA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, SE BENEFICIAN 60 HOGARES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA PARA EL 3ER TRIMESTRE DE 2011.
| 68352 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA DE 2 | 13-PEÑAMILLER | EL FRONTONCILLO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 333333 | 333333 | 333333 | 250341 | 75.1% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 16979 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRIV. 5 DE MAYO Y CONSTITUYENTES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CHAPARRO | RURAL | PR1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385.05 | 385.05 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16980 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL RODEO, GUADALUPE DE LAS PEÑAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PR-2-A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299965 | 299965 | 299965 | 299965 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 602 | 602 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER TRIMETRE DE 2011
| 16981 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, COL. LOMA LINDA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | PR3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 299993 | 299993 | 299993 | 299993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 993.9 | 993.9 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 55000 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. NUEVA) | 18-TOLIMÁN | COLONIA NUEVA EL GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 141719 | 141719 | 141719 | 141719 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN 2010
| 55045 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (DIEZMEROS) | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55103 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EL CHILAR) | 18-TOLIMÁN | EL CHILAR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 115299 | 115299 | 115299 | 115299 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55171 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EN CASAS VIEJAS) | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 86373 | 86373 | 86373 | 86373 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% TANTO FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55251 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS BOBEDAS | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 126846 | 126846 | 126846 | 126846 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55660 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (NOGALES) | 18-TOLIMÁN | NOGALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 69490 | 69490 | 69490 | 69490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 55687 |  |  |  | AMPLIACION DE REDDE AGUA POTABLE (GUDINOS) | 18-TOLIMÁN | GUDINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 52283 | 52283 | 52283 | 52283 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 18977 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 11-01012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 79185 | 66% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66% | LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
| 19084 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 16-01012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283552 | 283552 | 283552 | 283552 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011 SE MODIFICO EL TOTAL A REALIZAR A 6 LETRINAS
| 19358 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION EN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 10-01012-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 466600 | 466600 | 466600 | 0 | 0% | 620064 | 494305 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO HA INICIADO LA OBRA.EN ESTA OBRA SE ENGLOBAN TODOS LOS INTERES: EJECUTADOS $494305 EN LAS SIGUIENTES OBRAS Y LOCALIDA DE. EL RANCHITO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION $ 209,786.00, DERRAMADERO DE BUC. LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE $116,127.00,PINAL DE AMOLES GASTOS INDIRECTOS $16,520.00, PINAL DE AMOLES DESARROLLO INSTITUCIONAL $15,665.00. Y EN PINAL DE AMOLES CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO $151115.00. POR EJECUTAR SE TIENEN $ 125719.00 EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO:SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CUEVA EN HUAZQUILICO
| 68524 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PURISIMA DE ARISTA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | AP-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLES PURISIMA DE ARISTA FUE CAMBIADA DE NOMBRE EN POA 2010 AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO 30 DE FECHA 22 DE JUNIO 2010. ESTA OBRA SE MODIFICO EL IMPORTE EN POA 2010 AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO 47 DE FECHA 30 DICIEMBRE 2010 SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 42817 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | XODHÉ | RURAL | 179-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 244390 | 244390 | 244390 | 244390 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 52118 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | 144-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298355 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 990 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 92845 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 29565 | 29565 | 29565 | 29565 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 68347 |  |  |  | REHAB DE SISTEMA AGUA POTABLE 1ER ETAPA EL CARRIZALILLO | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZALILLO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 295727 | 98.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 697 | 650 | 93.3% | ESTA OBRA SE CONCLUIRA EL TRIMESTRE SIGUIENTE
| 68459 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA | 13-PEÑAMILLER | LA LAJA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL SIGUIENTE TRIMESTRE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68393 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE 1RO DE MAYO | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 26928 | 67.3% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 220 | 217 | 98.6% | SE ESTA CONCILIANDO
NORIAS
| 55741 |  |  |  | REHABILITACION DE MANANTIAL PARA AGUA POTABLE (EL ARTE) | 18-TOLIMÁN | CARRIZALILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 33263 | 33263 | 33263 | 33263 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010
PLANTA POTABILIZADORA
CONSTRUCCIÓN
| 93017 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 6-CORREGIDORA | EL JARAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2652920 | 2652920 | 2652920 | 2521840 | 95.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.95 | 95% | OBRA FISICAMENTE VA REALIZADA AL 95% ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 68397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO 2DA ETAPA LOS ALAMOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 57066 | 95.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE EN LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
EQUIPAMIENTO
| 24951 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | FISM-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2497000 | 2497000 | 2497000 | 2497000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA VA A NECESITAR UNA AMPLIACION QUE SERA PROGRAMADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 POR LO QUE SE HARAN LAS MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS
| 68354 |  |  |  | TERMINACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO | 13-PEÑAMILLER | EL PORTUGUÉS | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 166666 | 166666 | 166666 | 161666 | 97% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 19125 |  |  |  | CIRCULADO DE TANQUE | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ANTONIO | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 18145 | 18145 | 18145 | 18145 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO LA LABOR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CIRCULADO, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19129 |  |  |  | CIRCULADO DE TANQUES | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PICACHO | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 36315 | 36315 | 36315 | 36315 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CIRCULADO, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 201O, LOS MONTOS DE LA OBRA FUERON MODIFICADOS Y EL REMANENTE SE UTILIZO EN OTROS PROYECTOS DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19020 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 05-01031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 732525 | 732525 | 732525 | 732525 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
| 57864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 32850 | 32850 | 32850 | 25277 | 76.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.76 | 76% | OBRA EN PROCESO
| 52766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MAQUEDA | RURAL | 163-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 540449 | 98.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
| 52139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M6 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 149-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 134826 | 24.5% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.24 | 24% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ECONOMIAS EN DIFERENTES PROYECTOS, OBRA EN PROCESO
| 42337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 2A ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZÁN | RURAL | 153-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349935 | 349935 | 349935 | 349935 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
| 42774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50M3 | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | 175-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279477 | 279477 | 279477 | 279477 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 93063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA | 9-JALPAN DE SERRA | TIERRA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 158559 | 158559 | 158559 | 158559 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 68391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO 1ERA ETAPA EL ALAMITO 1 | 13-PEÑAMILLER | EL ALAMITO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99254 | 99.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.9 | 90%
| 68399 |  |  |  | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL PITAYO | 13-PEÑAMILLER | EL PITAHAYO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 96189 | 96.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68349 |  |  |  | DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1ER ETAPA DE 60 M3 | 13-PEÑAMILLER | LA TECOZAUTLA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 128957 | 64.5% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.62 | 62% | EL PROXIMO TRIMESTRE SE CIERRA ESTA OBRA
| 68405 |  |  |  | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 53312 | 66.6% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.5 | 50% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 18965 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL DERRAMADERO | RURAL | 08-01031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 600980 | 600980 | 600980 | 600980 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN MARZO DEL 2011, LISTA PARA OPERAR, SE TIENE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE Y ENTREGA A BENEFICIARIOS. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SE LOGRARON AL 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 22233 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE. | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 149318 | 149318 | 149318 | 149318 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | SE MODIFICAN LOS MONTOS POR TERMINACION DE OBRA, QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
| 22007 |  |  |  | REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION, LA PRESA | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19155 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 18-01136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 728472 | 728472 | 728472 | 728472 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 8 | 100% | SE HICIERON 8 PROYECTOS PARA LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DE LA RELACION DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO QUE SE REPORTA. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010.
| 18927 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ELECTRIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 02-01011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 776696 | 776696 | 776696 | 776696 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTÁ COMBINADA CON RECURSOS PDZP Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL GASTO DEL FISM ES PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANEXO TECNICO DE SEDESOL.NOVIEMBRE DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. LA OBRA SE RELIZO CON LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y ESTA LISTA PARA OPERAR SATISFACTORIAMENTE, SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE Y EL ACTA DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.
| 18932 |  |  |  | RED DE DITRIBUCIÓN EN SISITEMA DE AGUA POTABLE LA COLGADA | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 01-01013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES | - | - | 449507 | 449507 | 449507 | 449507 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.NOVIEMBRE DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. SE TIENE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE ASI COMO LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS. ESTA LISTA PARA OPERAR LOS MONTOS ESTAN CONCILIADOS CON LA SEDESOL, OBRA CONVENIDA CON RESURSO PDZP 2010.
| 83473 |  |  |  | FISM 2010 INTERESES GENERADOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66073 | 209 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIRA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN)EL MONTO QUE SE REFLEJA COMO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES GENERADAS.
| 66740 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 610236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 210804 | 70.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1024 | 719.54 | 70.3%
| 66826 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | LA CUESTA | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 551799 | 551799 | 551799 | 551799 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2000 ML PERO 1000 ML SON POR FISM Y 1000 ML POR SOLUCIONES
| 87568 |  |  |  | EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 9-JALPAN DE SERRA | TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 23343 | 23343 | 23343 | 23343 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 90142 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS | 9-JALPAN DE SERRA | MANZANILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 139950 | 139950 | 139950 | 139950 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE EJERCIO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PARA POTENCIARLIZARLO CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 68401 |  |  |  | REHABILITACION RED AGUA POTABLE RIO BLANCO | 13-PEÑAMILLER | RÍO BLANCO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97328 | 97.3% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 448 | 400 | 89.3% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68461 |  |  |  | TUBERIA DE AGUA | 13-PEÑAMILLER | CRUZ DEL MILAGRO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 140525 | 140525 | 140525 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 36082 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AMPLIACIÓN DE CALLE RÍO JANITZIO, DE RÍO SAUCITO A RÍO MOCTEZUMA, COLONIA MENCHACA II, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-10-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127440 | 127440 | 127440 | 127440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 94866 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CLAVEL | 17-TEQUISQUIAPAN | ZONA SUR TEQUISQUIAPAN | RURAL | 5603-010-004-014-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 999989 | 999989 | 999989 | 999989 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | META: 400 ML TUBERIA DE 40 - BENEFICIARIOS 1,200 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINÓ EL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
AMPLIACIÓN
| 16982 |  |  |  | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL CALLE CROACIA 2DA ETAPA EN LA PEÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | CP10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1348338 | 1348338 | 1348338 | 1348338 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 267.4 | 267.4 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 16983 |  |  |  | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE LATERAL DE AV. CONSTITUYENTES EL COL. VALLE DE ORO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | CP19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 979003 | 979003 | 979003 | 979003 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 285 | 285 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
MANTENIMIENTO
| 91737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGAS 16 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 109787 | 109787 | 109787 | 109787 | 100% | 0 | 0 | RED | 21 | 21 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE, SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL POR QUE SE CUMPLIO LA META CON MENOR MONTO Y EL REMANENTE SE ASIGNO A LA OBRA 5. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
REHABILITACIÓN
| 68355 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE PROL. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 114867 | 76.6% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.7 | 70% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68357 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE 1 DE MAYO | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEAMILLER QUERETARO | - | - | 188202 | 188202 | 188202 | 188202 | 100% | 0 | 0 | RED | 217 | 217 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 16984 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS FLORES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (EJIDO SAN ISIDRO) | RURAL | CP6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 346142 | 346142 | 346142 | 346142 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 140.99 | 140.99 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 19253 |  |  |  | CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 716409 | 716409 | 716409 | 716409 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 50 PIEZAS, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 50876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANO BLANCO | RURAL | SD-420-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CADEREYTA | - | - | 399443 | 399443 | 399443 | 399443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN 2 OBRAS NUEVAS REHABILTACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 56835 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE (EXCAVACION DE CEPA) EN LA LOC. DE VISTA HERMOSA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38436 | 38436 | 38436 | 37120 | 96.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 338 | 96.6% | EN PROCESO
| 92561 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL JARAL | 6-CORREGIDORA | EL JARAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 1430463 | 1430463 | 1430463 | 1430463 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 668 | 668 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE 2010. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 67007 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 66806 |  |  |  | DRENAJE LAGUNILLAS (ANTICIPO 2010) | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 283161 | 283161 | 283161 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 94161 |  |  |  | RED DE DRENAJE, LAS AURORAS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249944 | 249944 | 249944 | 249944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 24970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO DE ACCESO A EL CONEJO | 11-EL MARQUÉS | CERRO PRIETO | RURAL | OP-FISM-2010 DRENAJE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 262093 | 262093 | 262093 | 197413 | 75.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | LA OBRA SE PROYECTA TERMINAR EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 36083 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO E INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA INTERCONECTAR A LA RED MUNICIPAL LAS CALLES: PEÑA DE BERNAL DE CERRO DEL PATOL A COLONIA OESTE, | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1685835 | 1685835 | 1685835 | 1549101 | 91.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
| 36084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO, EN EL TRAMO DE LA CANCHA DE FUTBOL AL HOMBRO DEL RÍO SOBRE LA CARRETERA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2-10-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 82441 | 82441 | 82441 | 82441 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36085 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, 2DA. ETAPA, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL ALTO | RURAL | 3-10-092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1172095 | 1172095 | 1172095 | 1172095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36086 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE CALLE 7 A CALLE EPIGMENIO GINZÁLEZ, COL. BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346224 | 346224 | 346224 | 346224 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36087 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLES JACARANDAS, EUCALIPTO, ARBOLITOS Y NARANJO, COMUNIDAD LA PURISIMA, DELEG. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1586456 | 1586456 | 1586456 | 1586456 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL 2011
| 36088 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL VIEJO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL VIEJO | RURAL | 3-10-077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2610096 | 2610096 | 2610096 | 2610096 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2O. TRIM. 2011
| 36089 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | CERRO COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 3-10-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1931878 | 1931878 | 1931878 | 1931878 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 92 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA / METROS CUADRADOS / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2O. TRIM 2011
AMPLIACIÓN
| 19131 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 371158 | 371158 | 371158 | 371158 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 580 | 580 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 Y LOS MONTOS FUERON MODIFICADOS, SU REMANENTE SE UTILIZO EN OTROS PROYECTOS DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19362 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 105314 | 105314 | 105314 | 105314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 50 ACCIONES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y EL REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 22011 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MURALLA | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 147.5 | 147.5 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19135 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PIOJITO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 501956 | 501956 | 501956 | 501956 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 68515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A ETAPA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | DYA-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376969 | 376969 | 376969 | 376969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ERA DE $330,000.00 FUE INCREMENTADO Y QUEDANDO POR LA CANTIDAD DE $ 377,115.00 AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010. ESTA OBRA SE MODIFICO EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO 47 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2010 EN EL IMPORTE $ 376,969.00 SE CONCLUYO EL 31 DE AGOSTO 2010
| 68520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A ETAPA | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | DYA-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 769614 | 769614 | 769614 | 769614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1593.79 | 1593.79 | 100% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ERA POR $ 680,000.00 Y FUE INCREMETADO QUEDANDO CON EL IMPORTE DE $ 779,348.00 AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010. ESTA OBRA FUE MODIFICADO EL IMPORTE $ 769,614.00 POR ESTAR TERMINADA EL 19 DE NOVIEMBRE 2010 EN POA 2010 AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO 47 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2010 Y
| 25044 |  |  |  | AMPLIACIN DE RED DRENAJE CALLE PRINCIPAL LAS ROSAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LAS ROSAS | RURAL | 0701-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44802 | 44802 | 44802 | 44802 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010
| 25088 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EL CARDONAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CARDONAL (LA TIJERA) | RURAL | 07101-115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159808 | 159808 | 159808 | 159808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2010.
| 25089 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE LA CARDENISTAS | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139478 | 139478 | 139478 | 139478 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 155 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25085 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE LA SOLEDAD | 7-EZEQUIEL MONTES | LA SOLEDAD | RURAL | 0701-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 174252 | 174252 | 174252 | 174252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25086 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE MIRA PEÑA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 0701-118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124996 | 124996 | 124996 | 124996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25049 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE LA PROVIDENCIA | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS) | RURAL | 0701-18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 235840 | 235840 | 235840 | 235840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100% | OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 25045 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE LAS FLORES | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICPAL | - | - | 208411 | 208411 | 208411 | 208411 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 930 | 930 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 66996 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1331351 | 1331351 | 1331351 | 1331351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100%
| 66999 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DRENAJE | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 402679 | 402679 | 402679 | 402679 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 67005 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 67002 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418927 | 418927 | 418927 | 418927 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 66994 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2177065 | 2177065 | 2177065 | 2177065 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 1700 | 100%
| 67010 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EL RINCON | 8-HUIMILPAN | EL RINCÓN | RURAL | 197 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 699996 | 699996 | 699996 | 699996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 421.37 | 421.37 | 100%
| 67008 |  |  |  | INVERSION OBRAS FEDERALES 1RAS ETAPAS (DRENAJE) | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1796338 | 1796338 | 1796338 | 1796338 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 20 | 100% | SE REALIZO LA APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DE DRENAJE (9)QUE TENEMOS CON SEDESOL
| 24921 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO BAJO | 11-EL MARQUÉS | AGUA AZUL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 344400 | 344400 | 344400 | 320176 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93% | LAUNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 140 HABITANTES. SE PROGRAMA QUE EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011 SE TERMINE LA OBRA
| 24916 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 862244 | 862244 | 862244 | 827470 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 320 HABITANTES.
| 24917 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | LA LABORCILLA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 714000 | 714000 | 714000 | 713103 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. OBRA TERMINADA, EL REMANENTE SE DESTINARA A OBRA NUEVA
| 24923 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION CERRITO COLORADO | 11-EL MARQUÉS | CERRITO COLORADO (LA CURVA) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 372000 | 372000 | 372000 | 369543 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDAD ES 1 OBRA, BENEFICIA A 50 HOGARES. SE TIENE PROGRAMADA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24919 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA,BENEFICIA A 288 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24924 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1149600 | 1149600 | 1149600 | 1011743 | 88% | 3881 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1306 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24922 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 981545 | 981545 | 981545 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDAD ES 1 OBRA, BENEFICIA A 330 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24920 |  |  |  | AMPLIACION Y CRUCE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARR. AL AEROPUERTO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD.LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 36090 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 DE ABRIL, DE CALLE S/N A CALLE BENITO JUÁREZ, COL. INDEPENDENCIA, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 504889 | 504889 | 504889 | 504889 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A INDEPENDENCIA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 16986 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLAS Y ENCAUZAMIENTO PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO ESPÍRITU SANTO (FAM. GLZ. RESÉNDIZ) | RURAL | CP7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349918 | 349918 | 349918 | 349918 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 888.08 | 888.08 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE DE 2011.
| 16988 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. BENITO JUAREZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | PR9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | CAMBIO DE OBRA EN LA MISMA COMUNIDAD,EL JAZMIN.
| 16989 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO SAN JUAN EN SOLARES BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | CP18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 444732 | 444732 | 444732 | 444732 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 580.88 | 580.88 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 18056 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS SABINOS Y PRIV. LOS SABINOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | CP5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 333053 | 333053 | 333053 | 333053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 358 | 358 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 18076 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES ALCANFOR Y PIRUL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | OJO DE AGUA | RURAL | PR12-A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399864 | 399864 | 399864 | 399864 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 444.4 | 444.4 | 100% | OBRA FINALIZADAEN 2DO TRIMESTRE DE 2011
| 16990 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE 4 EN SANTA CRUZ NIETO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | PR17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 345250 | 345250 | 345250 | 345250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 284.52 | 284.52 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 18095 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL Y PROL. MIGUEL HIDALGO SUR EN LOMO DE TORO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 299979 | 299979 | 299979 | 299979 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254.55 | 254.55 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 18132 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA AGRARIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JAVIER | RURAL | PR15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 344946 | 344946 | 344946 | 344946 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 414.4 | 414.4 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 16991 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FERROCARRIL, AGUSTIN DE ITURBIDE, CERR. DE LA PRESA, BENITO JUAREZ, SAN BENITO, PRIV. DE JUAREZ, JESUS GARCIA, CERR. INDEPENDENCIA, FCO. VILLA, 27 DE S | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CERRO GORDO | RURAL | CP8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 598012 | 598012 | 598012 | 598012 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 862.94 | 862.94 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16992 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA CRUZ ESCANDÓN | RURAL | PR16-A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399006 | 399006 | 399006 | 399006 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 499.1 | 499.1 | 100% | OBRA FINALIZADA, 4TO TRIMETRE DE 2010
| 94935 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDPENDENCIA Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | 5603-010-004-0002-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29605 | 29605 | 29605 | 29605 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | META: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARA MEJOR SALUBRIDAD EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 50 ML TUBERIA CONCRETOSIMPLE DE 10. LA OBRA SE TERMINÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 55775 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (COL. VILLITA) | 18-TOLIMÁN | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 717291 | 717291 | 717291 | 717291 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 57178 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVA 2DA ETAPA | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0% | RECURSO COMPROMETIDO PARA EJERCER SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION QUE PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 55819 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (T. VOLTEADA, PEÑA BLANCA) | 18-TOLIMÁN | TIERRA VOLTEADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 641337 | 641337 | 641337 | 641337 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI LA CUAL EL MUNICIPIO APORTA EL 17.5% DE ESTE CONVENIO.
| 55889 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 539891 | 539891 | 539891 | 539891 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1084 | 1084 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55931 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BO. LOS LONGO II | 18-TOLIMÁN | LONGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 440498 | 440498 | 440498 | 440498 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CDI LA CUAL EL 17.5% ES APORTACION MUNICIPAL Y EL REMANENTE DE ESTA OBRA SE LE DIO SUFICIENCIA A LAS OBRAS CON FOLIOS 12391 Y 12386
| 55953 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL GRANJENO) | 18-TOLIMÁN | GRANJENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 656073 | 656073 | 656073 | 656073 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 55982 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (DIEZMEROS) | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 273043 | 273043 | 273043 | 273043 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
MANTENIMIENTO
| 36091 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO (BAÑO HUMEDO) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-10-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 541909 | 541909 | 541909 | 541909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 65 | 65 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA / ACCIONES/ OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 4O. TRIMESTRE 2010
REHABILITACIÓN
| 68411 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE LA ESTACION | 13-PEÑAMILLER | LA ESTACIÓN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99437 | 99.4% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 16993 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 DE NOVIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUEBLO QUIETO | RURAL | PR14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 244547 | 244547 | 244547 | 244547 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 399.3 | 399.3 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 68147 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 339956 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 68467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON BIOGESTORES | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 266666 | 266666 | 266666 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON BIOGESTORES | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
LETRINAS
| 19065 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE MORELOS | RURAL | 04-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 405927 | 405927 | 405927 | 405927 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% AGOSTO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. SE TIENE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION A LOS BENEFICIARIOS. SE ECNUENTRA OPERANDO SATISFACORIAMENTE AL 100%.
| 19103 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 05-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 173795 | 173795 | 173795 | 173795 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA Y FISICAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010. SE CONSTRUYERON 7 UNIDADES PARA EL MISMO NUMERO DE FAMILIAS.
| 19163 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO | RURAL | 02-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 404157 | 404157 | 404157 | 404157 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
| 19211 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 08-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149217 | 149217 | 149217 | 149217 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011 SE MODIFICO EL TOTAL A REALIZAR A 6 LETRINAS
| 19168 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTITOS | RURAL | 03-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 403413 | 403413 | 403413 | 403413 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
| 19176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 08-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 297389 | 297389 | 297389 | 297389 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DE 2011
| 19181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 12-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 251250 | 251250 | 251250 | 251250 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA PDZP CON UN TOTAL DE 33 LETRINAS DE LAS CUALES EL MUNICIPIO APORT LA CANTIDAD DE $ 251,361.00, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010. SE MODIFICO EL COSTO INICIAL
| 19188 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 01-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 404407 | 404407 | 404407 | 404407 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. . SE MODIFICO EL COSTO INICIAL
| 19197 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 13-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299595 | 299595 | 299595 | 299595 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010
| 19203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 10-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149277 | 149277 | 149277 | 149277 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRAS ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
| 18998 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL GALLO | RURAL | 18-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148173 | 148173 | 148173 | 148173 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. Y SE HICIERON 6 LETRINAS EN MARZO DE 2011
| 19016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 15-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149277 | 149277 | 149277 | 149277 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINACIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DEL 2011. SE MODIFICO EL COSTO TOTAL
| 19028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 17-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIAPLES | - | - | 225420 | 225420 | 225420 | 225420 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011. SE MODIFICO EL MONTO Y EL TOTAL DE LETRINAS, SOLO SE REALIZARON 9
| 19037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 19-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 271650 | 271650 | 271650 | 271650 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO 2011, PERO SE MODIFICO Y SE RELIZARON 11 LETRINAS
| 19044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 13-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273313 | 273313 | 273313 | 273313 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE TERMINO EN MARZO DE 2011. SE HICIERON 11 LETRINAS
| 19051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO DOS | RURAL | 19-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 117252 | 117252 | 117252 | 117252 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA PDZP, EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTE PROPORCIONAL QUE APORTO EL MUNICIPIO, LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% PARA UNA META TOTAL DE 16 LETRINAS. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
| 19057 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 20-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299295 | 299295 | 299295 | 299295 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010. SOLO SE HICIERON 12 LETRINAS
| 19064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 11-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 190340 | 190340 | 190340 | 190340 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100% | ESTA OBRA SE EJEUCTO EN CONVENIO CON PDZP, EL IMPORTE REPORTADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2010. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
| 19070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 14-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011 . SOLO SE HICIERON 7 LETRINAS
| 19080 |  |  |  | CONSTRUCCÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 16-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150619 | 150619 | 150619 | 150619 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DEL 2011. SOLO SE HICIERON 6 LETRINAS
| 53448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA AUTOLIMPIABLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | SD-022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 147916 | 147916 | 147916 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL 1ER TRIMESTRE 2011 YA QUE SE TOMO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE AGUA SALADA TANQUE DE ALMACENAMIENTO)
| 42864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 184-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 373809 | 373809 | 373809 | 373809 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE LLANITOS DE PATHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMINAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZÁN | RURAL | 181-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 373809 | 373809 | 373809 | 373809 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | 185-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 348889 | 348889 | 348889 | 348889 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 90301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34377 | 34377 | 34377 | 34377 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA EJECUCION DEL RECURSO FUE REALIZADA MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PARA POTENCIALIZAR EL IMPORTE CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 90395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34377 | 34377 | 34377 | 34377 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA EJECUCION DEL RECURSO SE REALIZARO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA POARA POTENCIALIZARLO CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 68493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 13-PEÑAMILLER | EL COMEDERO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68486 |  |  |  | CONTRUCCION DE LETRINAS | 13-PEÑAMILLER | CERRO COLORADO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68489 |  |  |  | CONTRUCCION DE LETRINAS | 13-PEÑAMILLER | EL ARTE | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68491 |  |  |  | CONTRUCCION DE LETRINAS | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 56015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 18-TOLIMÁN | DON LUCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 185662 | 185662 | 185662 | 185662 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 27 | 27 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 18-TOLIMÁN | MESA DE CHAGOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MINICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 63787 | 63787 | 63787 | 63787 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS (CARDONAL, SAN ANTONIO DE LA CAL) | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 111402 | 111402 | 111402 | 111402 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
| 56131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS (MAGUEY MANSO) | 18-TOLIMÁN | MAGUEY MANSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 174798 | 174798 | 174798 | 174798 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 30 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
REHABILITACIÓN
| 19364 |  |  |  | COLOCACION DE APLANADOS EXTERIORES EN LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 22-03101-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 33 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 52982 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 182-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149170 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | SE CAPTURA EN ESA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA VEGA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 53002 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CUEVAS | RURAL | 183-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 143460 | 95.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 190 | 95% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42903 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | 186-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 161678 | 161678 | 161678 | 161678 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO RANCHO NUEVO BELLA VISTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 42927 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE EULALIO MARTINEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 187-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 177551 | 177551 | 177551 | 177551 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 53009 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE REVOLUCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-458 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49639 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 42824 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE (COLECTOR) | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | 180-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 389657 | 389657 | 389657 | 389657 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 25043 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO GUANAJUATITO | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 0701-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 443049 | 443049 | 443049 | 443049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2060 | 2060 | 100% | OBRA INICIADA.OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EL COYOTE | 7-EZEQUIEL MONTES | EL COYOTE | RURAL | 0701-16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 47549 | 99.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | OBRA TERMINADA PRIMER TRIMESTRE 2011.LA ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA POR EL CABILDO.
| 25047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN ANTONIO | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN ANTONIO | RURAL | 0701-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 255510 | 255510 | 255510 | 255510 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 37 | 37 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 66775 |  |  |  | DRENAJE | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 613503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 242846 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 485.69 | 97.1%
| 66767 |  |  |  | SUMINISTRO DE VIDEODEGESTOR | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 610335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 316346 | 42.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.42 | 42%
| 96272 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR 18 USEBEQ-PUENTE CORREGIDORA | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 880750 | 880750 | 880750 | 879750 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 96427 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR 20, LATERAL CARRETERA FEDERAL 120 | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 617500 | 617500 | 617500 | 616500 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 24974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV DEL FERROCARRIL | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | PMM-DOP-FAISM-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128602 | 128602 | 128602 | 128602 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | SE TERMINO LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 68466 |  |  |  | CONST. DE COLECTOR SANITARIO 1ER ETAPA | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 36092 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. 27 Y CALLE DE LA COL. COLINAS DEL SUR Y AMPLIACIÓN JARDINES DEL CIMATARIO, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2374224 | 2374224 | 2374224 | 1778249 | 74.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 36093 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ROMERILLAL, PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5881671 | 5881671 | 5881671 | 5345149 | 90.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
| 97557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN ZONA SUR SAN NICOLAS | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | 5603-10-2-1-0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 544018 | 544018 | 544018 | 344200 | 63.3% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | RECURSO CANALIZADO A LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, BENEFICIANDO A 150 FAMILIAS. A LA FECHA SE ENCUENTRA EL PENDIENTE EL FINIQUITO DE OBRA, POR LO CUAL SE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO MENOR AL 100%.
| 56181 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS (VARIAS) | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 265640 | 265640 | 265640 | 265640 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 22008 |  |  |  | APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DEL ESTADO (GEQ) | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1037500 | 1037500 | 1037500 | 1037500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4 | 4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4 ACCIONES, SE HIZO LA APORTACION PARA EFECTUAR DOS OBRAS PARA LA REHABILITACION DE CALLES, UNA PARA EMPEDRADO Y UNA DE AGUA POTABLE, EL PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 Y SE AGREGA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19422 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL DEHETÍ | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 499916 | 499916 | 499916 | 499916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 201O, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y EL REMANENTE SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 22049 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITES DE CONTRATACION POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO NI FINANCIERO.
| 19055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 26-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 155707 | 155707 | 155707 | 155707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. AGOSTO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA
| 19060 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE AMOLES | RURAL | 25-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 78772 | 78772 | 78772 | 78772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. JULIO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA
| 19066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO PUERTO DE LOS AMOLES CAMINO A PUERTO DEL ORO. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL ORO | RURAL | 23-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83068 | 83068 | 83068 | 83068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.MAYO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA
| 19072 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 19-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1195449 | 1195449 | 1195449 | 1195449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LAS METAS INICIALES SE MODIFICARON DEBIDO A QUE SE ENCONTRO MATERIAL DE RELLENO SATURADO EN ESPESORES DE HASTA 3 MTS. EL CUAL TUBO QUE SER RETIRADO LO QUE PROVOCO QUE EL RELLENO DE MATERIAL INERTE SE INCREMENTARA, SE CONSTRUYO UN VADO CON MURO DE MAMPOSTERIA Y ZAMPIADO DE PIEDRA EN EL CRUCE DE EL ARROYO.
| 19079 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 18-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 332625 | 332625 | 332625 | 332625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.MAYO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA
| 19081 |  |  |  | PAVIMENTACION D ECALLE ESCOBEDO 2A ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 27-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381300 | 381300 | 381300 | 381300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | ESTA ETAPA SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO, EL COMPLEMENTO DE PAVIMENTO DE LA CALLE ESCOBEDO Y CON BANQUETAS Y ARRIATES, CONSTA DE 529.32 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, 110.24 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, 48.05 PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO Y 8.22 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, 11.34 ML DE REMATE DE 50X50 CMS DE CONCRETO Y 39.60 ML DE REMATE DE CONCRETO.
| 19146 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 02-411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 362764 | 362764 | 362764 | 362764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | ESTA OBRA SE CAMBIO DE NOMBRE, EN LOS REPORTES ANTERIORES APARECIA COMO CONSTRUCCI N DE RAMPA DE CONCRETO, LAS METAS, TIPO DE OBRA E IMPORTES SON LOS MISMOS, SOLO CAMBIA EL NOMBRE. SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN AGOSTO DEL 2010
| 19091 |  |  |  | PAVIMNTACIÓN DE CALLE JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 20-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1159396 | 1159396 | 1159396 | 1159396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 68606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | EL AGUACATE | RURAL | UR-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199992 | 199992 | 199992 | 199992 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 795 | 795 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 20 DE OCTUBRE 2010
| 68550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | LA FLORIDA | RURAL | URB-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 419475 | 419475 | 419475 | 419475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100% | ESTA OBRA TENIA EL NOMBRE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO LA FLORIDA POA 2010 ACTUALIZADO EN ACTA DE CABILDO 30 DE FECHA 22 DE JUNIO 2010. ESTA OBRA FUE TERMINADA 15 DE NOVIEMBRE 2010
| 68653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | LA LAGUNITA | RURAL | UR-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146132 | 146132 | 146132 | 146132 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 68609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 3-ARROYO SECO | SANGUIJUELA | RURAL | UR-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147818 | 147818 | 147818 | 147818 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796 | 796 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 20 DE OCTUBRER 2010
| 50922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTÍNEZ) | RURAL | SE-205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219244 | 219244 | 219244 | 219244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LA LOCALIDAD ES LAS CRUCES EL PALMAR,OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SE-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249699 | 249699 | 249699 | 249699 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 50913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA | RURAL | SE-202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASW PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 53986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | SE-221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79653 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 150 | 149.5 | 99.7% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 50960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 229800 | 229800 | 229800 | 229800 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 50943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALITRE | RURAL | SE-213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | - | - | 198846 | 198846 | 198846 | 198846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 224499 | 224499 | 224499 | 224499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES CERRO BOLUDO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 50935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199917 | 199917 | 199917 | 199917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SÁNCHEZ EL PALMAR Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO,OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SE-197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249793 | 249793 | 249793 | 249793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 50930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTÍNEZ | RURAL | SE-207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199858 | 199858 | 199858 | 199858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 53934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | SE-214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 177343 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 766.99 | 95.9% | LA LOCALIDAD ES RANCHO NUEVO ESPERANZA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 50951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO TOMÁS | RURAL | SE-220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199949 | 199949 | 199949 | 199949 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: EL PROYECTO #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 53803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE ZACATECAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SE-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 599.6 | 99.9% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 53833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SE-191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 799 | 99.9% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 53882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199677 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1490 | 99.3% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL BANTHI Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA EN PROCESO
| 53854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1980 | 99% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOVILO NO ES INCLUIDA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 50946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO DOMINGO | RURAL | SE-218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199967 | 199967 | 199967 | 199967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA | RURAL | SE-204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209670 | 209670 | 209670 | 209670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y SE GENERAN DOS PROYECTOS NUEVO 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES BO LOMAS DE CARRRICILLO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349332 | 349332 | 349332 | 349332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO DE CREARON LOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 50945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO AV. DEL ROBLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349988 | 349988 | 349988 | 349988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN GASPAR (CADEREYTA) Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299828 | 299828 | 299828 | 299828 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS LAS CUALES GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 DE LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE EMPEDRADOS EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) | RURAL | SE-203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249912 | 249912 | 249912 | 249912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA PRESITA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN DOS PROYECTOS 504 Y 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 54007 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITUNÍ | RURAL | SE-225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 134626 | 89.8% | 0 | 0 | METROS | 500 | 445 | 89% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML,OBRA EN PROCESO, SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 92824 |  |  |  | TERMINACION DE URBANIZACION DEL CIRCUITO 11 DE FEBRERO | 6-CORREGIDORA | LOURDES | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 2525118 | 2525118 | 2525118 | 2525118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3984 | 3984 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EL 4TO TRIMESTRE 2010. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 92355 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE SAN ISIDRO 2A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | COLONIA LOS ÁNGELES | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1455683 | 1455683 | 1455683 | 1455683 | 100% | 0 | 0 | METROS | 386 | 386 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE, Y FINANCIERAMENTE EL 4TO TRIMESTRE. CONTRATISTA. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 92308 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES LAS ROSAS Y AZUCENAS | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1855492 | 1855492 | 1855492 | 1855492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO. TRIMESTRE, EL SALDO SE ENVÍA A LA BOLSA COMUN. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 93064 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO 3A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | COLONIA LOS ÁNGELES | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1035560 | 1035560 | 1035560 | 1035560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 4TO TRIMESTRE 2010. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 25052 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS LA PURISIMA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 0701-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69186 | 69186 | 69186 | 69186 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25058 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 0701-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | OBRA INICIADA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. MIGUEL HIDALGO EL COYOTE | 7-EZEQUIEL MONTES | EL COYOTE | RURAL | 0701-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 13398 | 13398 | 13398 | 13398 | 100% | 0 | 0 | METROS | 256 | 256 | 100% | OBRA INICIADA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PALO SECO | 7-EZEQUIEL MONTES | PALO SECO | RURAL | 0701-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | OBRA INICIADA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICO 2011. COMPLEMENTO DE UNA OBRA INICIADA CON RECURSOS DE SOLUCIONES.
| 25095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GARDENIAS BO LA BOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE REPRESENTA UN COMPLEMENTO EN UNA OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL POGRAMA SOLUCIONES. APLICADO EN EL EJERCICIO 2010 EL IMPORTE DE $264.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2011 $116.00
| 25053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C ADOLFO LOPEZ MATEOS BO LA BOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35884 | 35884 | 35884 | 35884 | 100% | 0 | 0 | METROS | 260 | 260 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ EL COYOTE | 7-EZEQUIEL MONTES | EL COYOTE | RURAL | 0701-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13351 | 13351 | 13351 | 13351 | 100% | 0 | 0 | METROS | 386 | 386 | 100% | LA OBRA PRESENTA UNA DISMINUCION EN EL TECHO FINANCIERO PORQUE FUE DIVIDIDA EN DOS Y CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION SOLAMENTE DE GUARNICIONES. OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 25050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PROLONGACION FCO I MADERO LOS VELAZQUEZ | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 87344 | 87344 | 87344 | 87344 | 100% | 0 | 0 | METROS | 633 | 633 | 100% | SE UTILIZA COMO LOCALIDAD EL TERMINO COBERTURTA MUNICIPAL PORQUE LA COMUNIDAD DE LOS VELAZQUEZ NO SE ENCUENTRA EN EL DIRECTORIO DEL SISTEMA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C RAFAEL CAMACHO GUZMAN,IGNACIO LOYOLA, ENRIQUE BURGOS EN EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94658 | 94658 | 94658 | 94658 | 100% | 0 | 0 | METROS | 690 | 690 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOBERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | LOBERAS | RURAL | 0701-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 100% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25060 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS TUNAS BLANCAS | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 0701-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89931 | 89931 | 89931 | 89931 | 100% | 0 | 0 | METROS | 260 | 260 | 100% | OBRA INICIADA. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25042 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BO EL PUERTO BERNAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 0701-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 191492 | 191492 | 191492 | 191492 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE 2010.
| 66896 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE Y EMPEDRADO | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221994 | 221994 | 221994 | 221994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 66905 |  |  |  | EMEPDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | BUENAVISTA | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420493 | 420493 | 420493 | 420493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1720 | 1720 | 100%
| 66864 |  |  |  | EMEPDRADO (LOS 6 AMIGOS) | 8-HUIMILPAN | NEVERÍAS II | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220697 | 220697 | 220697 | 220697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 66868 |  |  |  | EMEPDRADO (MEZQUITE) | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197897 | 197897 | 197897 | 197897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 66978 |  |  |  | EMEPEDRADO DE CALLE JALISCO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100076 | 100076 | 100076 | 100076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 704 | 704 | 100%
| 66965 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199899 | 199899 | 199899 | 199899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904 | 904 | 100%
| 66893 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | LOS BORDOS | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 66889 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197251 | 197251 | 197251 | 197251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 66911 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | SAN ANTONIO LA GALERA | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 385091 | 385091 | 385091 | 385091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 66853 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 303551 | 303551 | 303551 | 303551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 66975 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 366539 | 366539 | 366539 | 366539 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 949.14 | 949.14 | 100%
| 66960 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE (CONTINUACION) | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 338858 | 338858 | 338858 | 338858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1036.34 | 1036.34 | 100%
| 66982 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299891 | 299891 | 299891 | 299891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1708 | 1708 | 100%
| 66875 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE (ANTONIO FRIAS) | 8-HUIMILPAN | LA CUESTA | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | - | - | 199657 | 199657 | 199657 | 199657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 66983 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CIRCUITO TEPUZAS-OJO DE AGUA | 8-HUIMILPAN | SAN JOSÉ TEPUZAS | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 439299 | 439299 | 439299 | 439299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2405 | 2405 | 100%
| 66967 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE( CONVENIO ADICIONAL DE SOLUCIONES) | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42277 | 42277 | 42277 | 42277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904 | 904 | 100%
| 66922 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | EL BIMBALETE | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124149 | 124149 | 124149 | 124149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.23 | 494.23 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 988.46 M2 PERO 494.23 SON POR FISM Y 494.23 SON POR GEQ SOLUCIONES.
| 66946 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | EL MILAGRO | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107570 | 107570 | 107570 | 107570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608.85 | 608.85 | 100% | LAS METAS SON 1217.10 M2 SOLO QUE 608.85 SON POR FISM Y 608.85 SON POR GEQ SOLUCIONES
| 66950 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | EL PERAL | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127787 | 127787 | 127787 | 127787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.23 | 494.23 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 988.46 M2 PERO 494.23 SON POR FISM Y 494.23 SON POR GEQ SOLUCIONES
| 66857 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | EL SAUZ | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346637 | 346637 | 346637 | 346637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 66850 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE PRIMERO | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 299514 | 299514 | 299514 | 299514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 66954 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127497 | 127497 | 127497 | 127497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.23 | 494.23 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 988.46 M2 PERO 494.23 SON POR FISM Y 494.23 SON POR GEQ SOLUCIONES.
| 66957 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | LA NUEVA JOYA | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109943 | 109943 | 109943 | 109943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 638.89 | 638.89 | 100% | LAS METAS SON 1277.78 M2 PERO 638.89 SON POR FISM Y 638.89 SON POR GEQ SOLUCIONES
| 66973 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES ( CONVENIO ADICIONAL) | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19772 | 19772 | 19772 | 19772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415.72 | 415.72 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON KGS Y ES UNA ALCANTARILLA SOLO QUE EL SISTEMA NO DESGLOZA LA OPCION
| 66902 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES LA LADERA | 8-HUIMILPAN | APAPÁTARO | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428189 | 428189 | 428189 | 428189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1720 | 1720 | 100%
| 66900 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO CARRANZA EL MILAGRO | 8-HUIMILPAN | CARRANZA (SAN ANTONIO) | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191876 | 191876 | 191876 | 191876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 66881 |  |  |  | EMPEDRADO PARTE ALTA | 8-HUIMILPAN | PÍO XII | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368447 | 368447 | 368447 | 368447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1484 | 1484 | 100%
| 66988 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | LA CUESTA | RURAL | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124790 | 124790 | 124790 | 124790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100%
| 66984 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348824 | 348824 | 348824 | 348824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 699 | 699 | 100%
| 87581 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CHIHUAHUA | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200016 | 200016 | 200016 | 200016 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 96944 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69859 | 69859 | 69859 | 69859 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 98493 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 87748 |  |  |  | EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 98530 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE FRANCIA 2A ETAPA, COL. SANTA INES | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 344750 | 344750 | 344750 | 344750 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 24945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A BARRIO LA PROVIDENCIA | 11-EL MARQUÉS | SALDARRIAGA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 508200 | 508200 | 508200 | 497255 | 97.8% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.98 | 98% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 320 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 24948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ALCANFORES | 11-EL MARQUÉS | PALO ALTO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 358400 | 358400 | 358400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 232 HABITANTES. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SABINOS Y PIRULES | 11-EL MARQUÉS | PALO ALTO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179200 | 179200 | 179200 | 160271 | 89.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.89 | 89% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 24939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EZEQUIEL MONTES | 11-EL MARQUÉS | EL CARMEN | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 364000 | 364000 | 364000 | 363299 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 180 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA TICOMÁN | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 367629 | 69.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.69 | 69% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24953 |  |  |  | PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CALLE HIMNO NACIONAL | 11-EL MARQUÉS | CALAMANDA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 588280 | 588280 | 588280 | 581544 | 98.9% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 189 HABITANTES. LA OBRA SE TIENE PROYECTADA TERMINAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24954 |  |  |  | PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CALLE NEGRA CONSENTIDA | 11-EL MARQUÉS | CALAMANDA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 389125 | 389125 | 389125 | 303520 | 78% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.78 | 78% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 195 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADA TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 24956 |  |  |  | PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CALLES SAUCES Y CEDROS | 11-EL MARQUÉS | EL PARAÍSO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 387755 | 387755 | 387755 | 387755 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.
| 24967 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | LA LOMA | RURAL | FISM-2010-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299390 | 299390 | 299390 | 295197 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. LA OBRA ESTA TERMINADA, EL REMANENTE ES UNA ECONOMIA QUE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 EL HA YUNTAMIENTO NO HA REPROGRAMADO EL IMPORTE.
| 24952 |  |  |  | URBANIZACION DE BARRIO EL ZAPOTE | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494652 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 600 HABITANTES. EL REMANENTE DEL AVANCE FINANCIERO REPRESENTA UNA ECONOMIA QUE SERÁ REPROGRAMADA A OTRA OBRA, POR EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 TODAVÍA NO ESTA AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO LA REPROGRAMACION.
| 24944 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE ANGELES Y V. GUERRERO | 11-EL MARQUÉS | SALDARRIAGA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 884000 | 884000 | 884000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 370 HABITANTES. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24931 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE ARROYO SECO Y JALPAN | 11-EL MARQUÉS | GUADALUPE LA VENTA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1244250 | 1244250 | 1244250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 60 HOGARES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR Y TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24925 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE CALLEJON NUEVO | 11-EL MARQUÉS | LAS LAJITAS | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 314700 | 314700 | 314700 | 311592 | 99% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 260 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMDA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24930 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE EL TIGRE | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 858400 | 858400 | 858400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 350 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24938 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE JALISCO EN SAN ISIDRO MIRANDA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1002960 | 1002960 | 1002960 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 450 HABITANTES. LA OBRA SE TIENE PROGRMADO INICIAR LA EJECUCION EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24940 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE MINERAL DE POZO, EN LA COMUNIDAD DE EL POZO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 739200 | 739200 | 739200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24969 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE N. 3 | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | OP-FISM-2010 NUEVO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 286520 | 286520 | 286520 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24926 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE NUMERO 12 | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349687 | 349687 | 349687 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 440 HABITANTES. LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24943 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE NUMERO 2 SIN NOMBRE | 11-EL MARQUÉS | CERRO PRIETO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 205770 | 205770 | 205770 | 184502 | 89.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.9 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 80 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24928 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRESA NUEVA | 11-EL MARQUÉS | PRESA DE RAYAS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 380 HABITANTES. LA OBRA SE TIENE PROGRAMADO INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24937 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE RIO SONORA | 11-EL MARQUÉS | AGUA AZUL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280240 | 280240 | 280240 | 228119 | 81.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.81 | 81% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 180 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24936 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE RIO VERDE | 11-EL MARQUÉS | AGUA AZUL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190360 | 190360 | 190360 | 184096 | 96.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.97 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 120 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24942 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE (1) | 11-EL MARQUÉS | CERRO PRIETO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 251440 | 251440 | 251440 | 242673 | 96.5% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.96 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 100 HABITANTES.SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 24946 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | EL RODEO | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235900 | 235900 | 235900 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 235 HABITANTES. SE TIENE PORYECTADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 24950 |  |  |  | URBANIZACION DE VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 616691 | 616691 | 616691 | 616689 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2010, ES DECIR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 68417 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE MORENOS | 13-PEÑAMILLER | MORENOS | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74252 | 99% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 360 | 360 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68416 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE MAGUEY VERDE | 13-PEÑAMILLER | MAGUEY VERDE | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 58402 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 300 | 90.9%
| 68368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LOPEZ MATEOS SUR 1ER ETAPA | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PAÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 153539 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 995 | 995 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS SEGUN LA PROPUESTA QUE EL CABILDO APRUEBE
| 68362 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AGUA CALIENTE BANDO NORTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148302 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 858 | 858 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO PARA CHECAR EL PORQUE SE ESTA MENOR EL AVANCE FINANCIERO QUE EL FISICO
| 68363 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AGUA CALIENTE BANDO SUR | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 175449 | 175449 | 175449 | 175449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 764 | 764 | 100%
| 68468 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE EL SAUZ | 13-PEÑAMILLER | EL SAUZ | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 682 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68419 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VISTA ALEGRE | 13-PEÑAMILLER | SAN JUANICO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 89824 | 89.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 537 | 537 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 36094 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CICLOPISTA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE PRIMARIA 18 DE MARZO A JARDÍN PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA, TLACOTE EL BAJO, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 3-10-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3940493 | 3940493 | 3940493 | 3940493 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 35183 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE GALEANA, TRAMO DE JUAREZ A ZAPATA, COMUNIDAD PIE DE GALLO DEL. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 3-11-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
| 16994 |  |  |  | CARRIL DE DESACELERACION EN CARRETERA A AMEALCO Y ACCESO A LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | PR53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440648 | 440648 | 440648 | 440648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA CALLE PROVIDENCIA A LA CALLE PALOMARES Y REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LAS MISMAS CALLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SOLEDAD DEL RÍO | RURAL | PR65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 349984 | 349984 | 349984 | 349984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.49 | 345.49 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16997 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA EN RANCHO DE ENMEDIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PR51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 400887 | 400887 | 400887 | 400887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1035.76 | 1035.76 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16998 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO Y PROL. CALLE DEL OLVIDO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SABINO CHICO | RURAL | PR54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 374813 | 374813 | 374813 | 374813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1199.87 | 1199.87 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 16999 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO QUE COMUNICA SAN PABLO POTRERILLOS CON ESTANCIA DE BORDOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PABLO POTRERILLOS | RURAL | PR 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 429534 | 429534 | 429534 | 429534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2010
| 17000 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE BEGONIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | PR41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399697 | 399697 | 399697 | 399697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1630.46 | 1630.46 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 17002 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CIRCUITO QUERETARO 3RA ETAPA, GRANJAS BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 444982 | 444982 | 444982 | 444982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1143.31 | 1143.31 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD ES GRANJAS BANTHI, PERO NO ESTÁ EN EL CATÁLOGO
| 18519 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE GUADALUPE BOCANEGRA Y ANDADOR FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | PR 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 348787 | 348787 | 348787 | 348787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1463.14 | 1463.14 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 17004 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PASO DE MATA | URBANO | P13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399896 | 399896 | 399896 | 399896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1594 | 1594 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE DE 2011
| 17006 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HORTENCIA 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SENEGAL DE LAS PALOMAS | RURAL | PR 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 444934 | 444934 | 444934 | 444934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2012.66 | 2012.68 | 100% | OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2010
| 17007 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE NUEVO LAREDO Y TERMINACION DE EMPEDRADO AV. QUERETARO ZONA PTE. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CAZADERO | URBANO | PR23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 374919 | 374919 | 374919 | 374919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1198 | 1198 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2010,SE CONSTRUYERON 298.10 ML DE GUARNICIONES
| 17009 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL LLAMADA CAMELIAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA RITA | RURAL | PR 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 379746 | 379746 | 379746 | 379746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 1470 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17010 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON HACIA ARRIBA DE LA IGLESIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUEBLO NUEVO | RURAL | PR50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 388385 | 388385 | 388385 | 388385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2550 | 2550 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17011 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE S/N UBICADA CERCA DEL RIO Y DE LA BARRANCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRANCA DE COCHEROS | RURAL | PR20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 399017 | 399017 | 399017 | 399017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2808 | 2808 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17013 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES DEL JARDIN DE NIÑOS Y EMILIANO ZAPATA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SALTO DE VAQUERÍAS | RURAL | PR55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349380 | 349380 | 349380 | 349380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1909.54 | 1909.54 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17014 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES FRANCISCO I MADERO, MIGUEL HIDALGO Y 10 DE FEBRERO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA BÁRBARA DE LA CUEVA | RURAL | PR60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 338316 | 338316 | 338316 | 338316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1957.84 | 1957.84 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE 2011
| 18148 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES Y GUARNICIONES DE CALLE JOSE TREJO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOS LLANITOS | RURAL | PR43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 357662 | 357662 | 357662 | 357662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1834.15 | 1834.15 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 17016 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO, COFRADIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | PR25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 379943 | 379943 | 379943 | 379943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2039.25 | 2039.25 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17019 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO QUE CONECTA LA LABORCILLA CON PUEBLO NUEVO LA LABORCILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LABORCILLA | RURAL | PR39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349712 | 349712 | 349712 | 349712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2588.02 | 2588.02 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17021 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUYENTES, FLAMINGO Y JESUS GARCIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CUARTO CENTENARIO | RURAL | PR27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 428975 | 428975 | 428975 | 428975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2010
| 17024 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PERALES | RURAL | PR49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 379528 | 379528 | 379528 | 379528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1466.62 | 1466.62 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17026 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE DE LA IGLESIA, ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DEPORTIVA EL GRANJENO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | PR31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 299493 | 299493 | 299493 | 299493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2020.06 | 2020.06 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17028 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE EL ROBLE (EL MILAGRITO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | CP21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324626 | 324626 | 324626 | 324626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2269 | 2269 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17031 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VAQUERÍAS | RURAL | PR-4-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349849 | 349849 | 349849 | 349849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2009.06 | 2009.06 | 100% | OBRA FINALIZADA, 4TO TRIMESTRE 2010
| 17033 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN NUEVO SAN ISIDRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PR46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349085 | 349085 | 349085 | 349085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1875.48 | 1875.48 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17036 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE PRIV. LIBERTAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | PR52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 219977 | 219977 | 219977 | 219977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1359.76 | 1359.76 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17038 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES JESUS PAZ Y MORA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN FRANCISCO | RURAL | PR56-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347482 | 347482 | 347482 | 347482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.52 | 996.52 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE DE 2011
| 17040 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMINO A LA PRESA LA JOYA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE SANTA LUCÍA | RURAL | PR35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 348784 | 348784 | 348784 | 348784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2152 | 2152 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17043 |  |  |  | EMPEDRADO S/CALLE DE ACCESO A SAN ANTONIO LA LABOR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO POTRERILLOS | RURAL | PR59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 399494 | 399494 | 399494 | 399494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3079.6 | 3079.6 | 100% | OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2010
| 17046 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO) | URBANO | PR57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 417765 | 417765 | 417765 | 417765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1479.1 | 1479.1 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17048 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLES LIBERTAD, UNION, SOLARI, SOLIDARIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMILLAS | RURAL | PR48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 430421 | 430421 | 430421 | 430421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860.95 | 1860.95 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17050 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE 15 DE MAYO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ROSA XAJAY | URBANO | PR 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 299602 | 299602 | 299602 | 299602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 1820 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17055 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | PR28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE,SE FINALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, EN TRAMITE FINIQUITO
| 17056 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y EMPEDRADO DE CALLE LOS MIRANDA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BUENAVISTA | RURAL | PR22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399525 | 399525 | 399525 | 399525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1865.85 | 1865.85 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17060 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE JULIO 2DA ETAPA (CARR. QUE COMUNICA AV. DE LOS PATOS Y RANCHO DE ENMEDIO) SAGRADO CORAZON Y LAS PALOMAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | CP26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 1229732 | 1229732 | 1229732 | 1229732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5121 | 5121 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17064 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TOPES CAMINO QUE DA CON SANTA LUCIA Y EN FRENTE DE LA PRIMARIA Y KINDER RESPECTIVAMENTE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE BORDOS | RURAL | PR34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 599625 | 599625 | 599625 | 599625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2628.96 | 2628.96 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE DE 2011.
| 17067 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DEL PROGRESO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CARRIZO | RURAL | CP29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 345954 | 345954 | 345954 | 345954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493.82 | 1493.82 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010
| 17073 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO S/EMPEDRADO EN CAMINO AL RODEO. SE BENEFICIARIAN SUB DELEGACIONES UNIDAS, GUADALUPE DE LAS PEÑAS, EL RODEO, LA ESTANCITA, LA MAGDALENA Y SOLEDAD DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | PR32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 999326 | 999326 | 999326 | 999326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493.82 | 1493.82 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE 2011
| 17093 |  |  |  | REMANENTES DE OBRA, SE REASIGNARA EN EL 2DO TRIMETRE DE 2011 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 822957 | 822957 | 822957 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | REMANENTES DE OBRA, SE REASIGNARA EN EL 3ER. TRIMESTRE DE 2011
| 17096 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LA TORTUGA DE CALLE COLON A CIRCUITO QUERETARO ORIENTE, GRANJAS BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 948154 | 948154 | 948154 | 948154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3481.66 | 3481.66 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010
| 17109 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COL. SANTA ISABEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | PR45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 349722 | 349722 | 349722 | 349722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 821.39 | 821.39 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17113 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE HAZARES Y GERANIOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | FRACCIONAMIENTO NORTE NUEVO ESPÍRITU SANTO | RURAL | CP44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 369960 | 369960 | 369960 | 369960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2592 | 2592 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO.TRIMESTRE
| 95103 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN CALLE BENITO JUAREZ | 17-TEQUISQUIAPAN | LOS CERRITOS | RURAL | 5603-010-002-0012-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178595 | 178595 | 178595 | 178595 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1600 | 1600 | 100% | META: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS QUE BENEFICIARÁ A 16 FAMILIAS. LA OBRA SE TERMINÓ EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 80918 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE CIPRES | 17-TEQUISQUIAPAN | BORDO BLANCO | RURAL | 5603-10-2-10-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 173226 | 173226 | 173226 | 127540 | 73.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 566.05 | 537.5 | 95% | CONSTRUCCIÓN DE 566.05 M2 DE EMPEDRADO PARA BENEFICIO DE 50 HABITANTES. LA OBRA SE INICIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010, LA CUAL FUÉ DE LOS REMANENETES DE LAS OBRAS QUE YA CONCLUYERON ANTERIORMENTE. A LA FECHA ESTA PENDIENTE EL FINIQUITO DE OBRA RAZON POR LA CUAL NO SE HA CONCLUIDO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO.
| 56224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNISIONES Y BANQUETAS (EL FRIJOLILLO) | 18-TOLIMÁN | LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 207565 | 207565 | 207565 | 207565 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 800 | 800 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN EL 2010 FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE
| 56268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRENTERA (SAN RAMON -SAN PABLO) | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 100% | 0 | 0 | M2, CAMELLONES | 15 | 15 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010
| 56304 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | EL SHAMINAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 173332 | 173332 | 173332 | 173332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINENCIERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56350 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 149097 | 149097 | 149097 | 149097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56372 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE (PANALES) | 18-TOLIMÁN | PANALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 198689 | 198689 | 198689 | 198689 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1240 | 1240 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% TANTO FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56415 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL (MAGUEY MANSO) | 18-TOLIMÁN | MAGUEY MANSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 222257 | 222257 | 222257 | 222257 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 800 | 800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56456 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES (MESA DE RAMIREZ) | 18-TOLIMÁN | MESA DE RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 99568 | 99568 | 99568 | 99568 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 10O% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56497 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES (RANCHO NUEVO) | 18-TOLIMÁN | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 134779 | 134779 | 134779 | 134779 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1800 | 1800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56538 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO (SABINO DE SAN AMBRISIO) | 18-TOLIMÁN | SABINO DE SAN AMBROSIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 27320 | 27320 | 27320 | 27320 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 800 | 800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56581 |  |  |  | EMPREDRADO DE CALLE | 18-TOLIMÁN | EL MOLINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 199944 | 199944 | 199944 | 199944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56622 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE VILLA DEL MARQUES (LA LOMA) | 18-TOLIMÁN | SIN NOMBRE (LA LOMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 188693 | 188693 | 188693 | 188693 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | PARA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONVENIO SOLUCIONES LA CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56643 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLEJONES (CASA BLANCA) | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 99160 | 99160 | 99160 | 99160 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 500 | 500 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA, FISICAMENTE AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 LA DIFERENCIA ENTRE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS ES CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL ISR O ISPT SOBRE LISTAS DE RAYA
| 56677 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES (DIEZMEROS) | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 387176 | 387176 | 387176 | 387176 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010,
AMPLIACIÓN
| 53948 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO (EL VENERO) | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | SE-216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 800 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2,OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 17120 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE DIVISION DE ESTADOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL SITIO | RURAL | PR33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 443467 | 443467 | 443467 | 443467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2274 | 2274 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17125 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ISABEL EL COTO | RURAL | PR61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 349964 | 349964 | 349964 | 349964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1062.96 | 1062.96 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 17128 |  |  |  | AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DESDE LA CARRETERA HASTA LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD EN CERRITOS SAN MIGUEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | PR24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 444801 | 444801 | 444801 | 444801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100% | OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2010.
| 17132 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOMA LINDA S.S.B.S. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | PR42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 439853 | 439853 | 439853 | 439853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2630 | 2630 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 17138 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DE AV. PRINCIPAL EN SU 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA CORREGIDORA | RURAL | PR38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399435 | 399435 | 399435 | 399435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2618.75 | 2618.75 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
MANTENIMIENTO
| 92534 |  |  |  | URBANIZACION CALLE PAX CHRISTI 2A.ETAPA | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 350364 | 350364 | 350364 | 350364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882 | 882 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 4TO. TRIMESTRE 2010. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 91760 |  |  |  | URBANIZACION DEL CIRCUITO 11 DE FEBRERO | 6-CORREGIDORA | LOURDES | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1485345 | 1485345 | 1485345 | 1485345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2977 | 2977 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
REHABILITACIÓN
| 23482 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HIDALGO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 172/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51037 | 51037 | 51037 | 51037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155 | 155 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 SEGUN OFICIO DE APROBACION INI-086/FISM 2010, ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 22003 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE OCAMPO SEGUNDA ETAPA. | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 191 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 635000 | 635000 | 635000 | 585733 | 92.2% | 0 | 0 | METROS | 1556.87 | 1440 | 92.5% | SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO Y LOS MONTOS DE LA OBRA SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19209 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 261805 | 261805 | 261805 | 261805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, LOS MONTOS FUERON MODIFICADOS Y SU REMANENTE FUE PROGRAMADO A OTROS PROYECTOS SEGUN EL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 53914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE 2DA. ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | SE-209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 151579 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 750 | 75% | OBRA EN PROCESO SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 50905 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO | RURAL | SE-199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249765 | 249765 | 249765 | 249765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504 Y 503 DE LAS LOCALIDADES CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50926 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209793 | 209793 | 209793 | 209793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010
| 50942 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SE-211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149320 | 149320 | 149320 | 149320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50908 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE DE LA HORMIGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 207481 | 207481 | 207481 | 207481 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES FUENTES Y PUEBLO NUEVO, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS LAS CUALES GENERAN EL PROYECTO 504 Y 503 PARA LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50939 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199576 | 199576 | 199576 | 199576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES PIÑONES Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 50878 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES BO. EL PARAISO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 441621 | 441621 | 441621 | 441621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 53969 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERIVICIOS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 261899 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2330 | 93.2% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 50955 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE ROSALIO HERRERA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 327285 | 327285 | 327285 | 327285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO
| 50949 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO DOMINGO | RURAL | SE-219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 127436 | 127436 | 127436 | 127436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: PROY 504 Y 503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 87862 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 87872 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 87881 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HIDALGO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281570 | 281570 | 281570 | 281570 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 98691 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE, LAS MISIONES | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199802 | 199802 | 199802 | 199802 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 87902 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144458 | 144458 | 144458 | 144458 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 87964 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE SONORA | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 273972 | 273972 | 273972 | 273972 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 98755 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149888 | 149888 | 149888 | 149888 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 90444 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242550 | 242550 | 242550 | 242550 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 98812 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, COL TERRAZAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 812750 | 812750 | 812750 | 475404 | 58.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO.
| 90521 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA) COL. COLOSIO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 24933 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | LA LOMA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 634289 | 634289 | 634289 | 634289 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. OBRA TERMINADA. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, ES DECIR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 24955 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 11-EL MARQUÉS | SALDARRIAGA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 419813 | 84% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.84 | 84% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. SE TIENE PROYECTADO TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24927 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE EL VENADO 2DA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | FISM-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 248185 | 248185 | 248185 | 248185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. LA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 24973 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE TERRAZAS | 11-EL MARQUÉS | LAS LAJITAS | RURAL | FISM-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50994 | 50994 | 50994 | 50994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE TERMINO LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
| 68414 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LOS ALAMOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 1712 | 3.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 10 | 5%
| 68366 |  |  |  | RECONTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL 1ER ETAPA | 13-PEÑAMILLER | RÍO BLANCO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148210 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100% | LAS ECONOMIAS QUE SE DIERON SE APLICARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE AL CABILDO
| 36095 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES NARANJO, EUCALIPTO, JACARANDAS Y ARBOLITOS, COMUNIDAD LA PURISIMA, DELEG. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-10-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2147614 | 2147614 | 2147614 | 1105791 | 51.5% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.52 | 52% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA
| 17145 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO A LA MAGDALENA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MAGDALENA | RURAL | PR40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 506873 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 60 | 20% | OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL 3ER. TRIMESTRE DE 2011.
| 17215 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LATERAL DE AVENIDA CONSTITUYENTES EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ORO, VALLE DE ORO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2925083 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8429 | 8429 | 100% | OBRA FINALIZADA FISICAMENTE,EN TRAMITE EL FINIQUITO.SE FINALIZARA EN EL 3ER. TRIMETRE DE 2011
| 95230 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PIRULES, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 17-TEQUISQUIAPAN | BORDO BLANCO | RURAL | 5603-010-002-010-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 994946 | 994946 | 994946 | 994946 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1097 | 1097 | 100% | METAS: 1097 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 2016 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE U 672 M.L. DE GUARNICIÓN - BENEFICIARIOS: 1,200 HABITANTES.LA OBRA SE TERMINO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2011
| 95293 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y MORTERO EN CALLE ARTICULO 27 | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTILLÁN | RURAL | 5603-010-002-003-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 167759 | 167759 | 167759 | 167759 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 513 | 513 | 100% | METAS: 270 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 513.05 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE - BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010.
| 95390 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE Y MORTERO EN CALLE TELESFORO TREJO | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | 5603-010-002-002-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 173657 | 173657 | 173657 | 173657 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1046 | 1046 | 100% | METAS: 418 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 1046.06 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE - BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.
| 95416 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE Y MORTERO EN CERRADA DE OPALO | 17-TEQUISQUIAPAN | ZONA SUR TEQUISQUIAPAN | RURAL | 5603-010-002-014-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35367 | 35367 | 35367 | 35367 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 213 | 213 | 100% | METAS: 124.60 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 213.90 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE - BENEFICIARIOS: 1,200 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2010.
| 95485 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE Y MORTERO EN CLLES SANTA ROSA DE LIMA, SAN SEBASTIAN DE APARICIO Y CALLE | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN JOSÉ DE LA LAJA | RURAL | 5603-010-002-016-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 667792 | 667792 | 667792 | 667792 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 808 | 808 | 100% | METAS: 1627.55 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 807.84 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE - BENEFICIARIOS: 1,000 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINO EL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010
| 95513 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE Y MORTERO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE GPE VICTORIA | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | 5603-010-002-006-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 263792 | 263792 | 263792 | 263792 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 893 | 893 | 100% | METAS: 546.60 M2 EMPEDRADO CON MORTERO, 893.38 M2 EMPEDRADO CON TEPETATE - BENEFICIARIOS: 1,000 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINÓ EL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2010.
| 95577 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE OLIVO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-002-021-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 687256 | 687256 | 687256 | 687256 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 877.5 | 877.5 | 100% | METAS: 877.50 M2 ADOCRETO, 179.40 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO U 529.30 M.L. DE GUARNICIÓN DE CONCRETO - BENEFICIARIOS: 1,200 HABITANTES. LA OBRA SE TERMINÓ EL 20 DE JULIO DEL AÑO 2010.
| 56691 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE VILLA DEL MARQUEZ 2DA ETAPA | 18-TOLIMÁN | SIN NOMBRE (LA LOMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 348357 | 348357 | 348357 | 348357 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 546 | 546 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 25059 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRERAS KM3+800 DEL CAMINO RURAL BARRERAS EJIDO VILLA PROGRESO EN BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 0701-26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 210662 | 210662 | 210662 | 210662 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 14.6 | 14.6 | 100% | OBRA INICIADA. LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 17222 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMA DE ROMERO | RURAL | PR47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 279030 | 279030 | 279030 | 279030 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 27 | 27 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE 2011
| 95645 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD | 17-TEQUISQUIAPAN | LA LAJA | RURAL | 5603-010-002-015-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 877614 | 877614 | 877614 | 877614 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR POR 200 M2 - BENEFICIARIOS 500 HABITANTES. NOTA: NO SON M LINEALES, SON METROS CUADRADOS, LA OPCIÓN EN EL SISTEMA NO LO PERMITE. LA OBRA SE TERMINO EL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
AMPLIACIÓN
| 56713 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE EL MOLINO | 18-TOLIMÁN | EL MOLINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 160913 | 160913 | 160913 | 160913 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 19107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 14-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197110 | 197110 | 197110 | 197110 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 45 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
| 19110 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 15-04131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 597486 | 597486 | 597486 | 597486 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA, SE CONSTRUYO BANQUETA DE CONCRETO CON CUNETA Y MURO DE CONTENCIÓ, ASI MISMO SE COLOCARÓN LAS BASES Y REGISTROS ELÉCTRICOS PARA LA PORTERIOR COLOCACION DE LOS POSTES Y LUMINARIAS EN UNA ETAPA SIGUIENTE.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010.
| 19112 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL (CURATO) | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 16-04131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 237684 | 237684 | 237684 | 237684 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39 | 39 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE JUNIO DEL 2010
| 19123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 22-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 154878 | 154878 | 154878 | 154878 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
| 19128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 17-04121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 498804 | 498804 | 498804 | 498804 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 7 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN, CABEZOTES, LOSA Y BARANDALES. LA OBRA ESTA ESTA TERMINADA AL 100% EN ENERO DEL 2011
| 24949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL | 11-EL MARQUÉS | DOLORES | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1, BENEFICIA 1 COMUNIDAD. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 36096 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CIRCUITO DE CICLOVÍA EN CALLE RÍO ACTOPAN ESQUINA RÍO MEZCALAPA, COLONIA MENCHACA III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 829740 | 829740 | 829740 | 829740 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA MENCHACA III / LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA./ OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2O. TRIM. 2011
| 17231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y EMPEDRADO ARROYO LOS OLVERA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL COTO | RURAL | PR30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 319689 | 319689 | 319689 | 319689 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52 | 52 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010,LA UNIDAD DE MEIDIDA ES UN PUENTE, EL SISTEMA ARROJA METROS LINEALES,SE CAPTURO EN METROS CUADRADOS.
REHABILITACIÓN
| 56735 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 18-TOLIMÁN | SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 11728 | 11728 | 11728 | 11728 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 19116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | QUIOTILLOS | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 132277 | 132277 | 132277 | 132277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 398 | 398 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y LA ECONOMIA QUE TUVO SE DESTINO A OTROS PROYECTOS DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19363 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES VARIAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 327867 | 327867 | 327867 | 327867 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3 ACCIONES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y EL REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19367 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO GASTOS QUE NO PERTENECIAN A ESTE PROYECTO, SE APROBO LA MODIFICACION MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19140 |  |  |  | RECALIBRACION DE REDES ELECTRICAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 154555 | 154555 | 154555 | 154555 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y LA ECONOMIA QUE TUVO FUE DESTINADO A OTROS PROYECTOS DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19382 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MURALLA | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 371412 | 371412 | 371412 | 371412 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICA EL MONTO DE LA OBRA Y EL REMANENTE SERA DESTINADO A LA OBRA APOYO CON MALLA PARA EL CIRCULADO DE LA CLINICA DE TENASDA.
| 19136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 07-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 42725 | 42725 | 42725 | 42725 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES EL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL Y ES DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE ASIGNACION DEL ANEXO TECNICO DE APROBACION. SE TERMINO LA OBRA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
| 19139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 08-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPALES | - | - | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES AL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL. SE TERMINO LA OBRA EN OCTUBRE DEL 2010
| 19098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 04-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347108 | 347108 | 347108 | 347108 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTELA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
| 19114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 10-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142765 | 142765 | 142765 | 142765 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167 | 167 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 19117 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RODEZNO | RURAL | 06-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246544 | 246544 | 246544 | 246544 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
| 19127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTES GRANDES | RURAL | 11-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 137619 | 137619 | 137619 | 137619 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
| 19134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 03-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
| 19142 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CHARCA | RURAL | 05-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159951 | 159951 | 159951 | 159951 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010.
| 19148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | MABY | RURAL | 01-041101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159900 | 159900 | 159900 | 159900 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
| 19156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | TEPOZÁN DE DERRAMADERO | RURAL | 13-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 257716 | 257716 | 257716 | 257716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%SE TERMINO LA OBRA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
| 19164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | 24-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 42243 | 42243 | 42243 | 42243 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES EL CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION MUNICIPAL. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
| 19170 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 21-0436 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS ESTAN TERMINADOS Y ENTREGADOS PARA SU EJECUCIÓN EN CAMPO.LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 68657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 3-ARROYO SECO | AYUTLA | RURAL | URB-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120347 | 120347 | 120347 | 120347 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 243 | 243 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 68661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 3-ARROYO SECO | EL PINO | RURAL | URB-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35422 | 35422 | 35422 | 35422 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 22 | 22 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMNBRE 2010
| 68656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 3-ARROYO SECO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | URB-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129991 | 129991 | 129991 | 129991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110 | 110 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 56980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONTHÉ | RURAL | SE 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26297 | 26297 | 26297 | 20471 | 77.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 77 | 77% | OBRA EN PROCESO
| 50963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BO. LOMAS DE CARRICILLO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99956 | 99956 | 99956 | 99956 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010
| 54208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SE-483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19839 | 19839 | 19839 | 14857 | 74.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 22.2 | 74% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 50899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149918 | 149918 | 149918 | 149918 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DEMIÑO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS PUERTO DEL ZENTHE
| 54160 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRÍA | RURAL | SE-385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149829 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 660 | 658 | 99.7% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 54224 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 54194 |  |  |  | TERMINACION DE EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | SE-453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349657 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 499 | 99.8% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 91337 |  |  |  | BOLSA COMUN PARA OBRAS POR CONTRATAR | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 7100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55716 | 55716 | 55716 | 0 | 0% | 193511 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PENDIENTES E INTERESES GENERADOS EN PROCESO DE ADJUDICACION, SUJETOS A LA AUTORIZACION DE CABILDO
| 66843 |  |  |  | CAMINO A LA NORIA | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECIION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1749322 | 1749322 | 1749322 | 1749322 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100% | LA METAS A EJECUTAR SON 5000 M2 2500 POR PROGRAMA FISM Y 2500 POR SOLUCIONES
| 66821 |  |  |  | CONSOLIDACION DE CONTRUCCION DE VESTIDORES,GRADAS Y ALUMBRADO | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66837 |  |  |  | EMEPDRADO DE CALLE LOS FAROLES | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462553 | 462553 | 462553 | 462553 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1875.48 | 1875.48 | 100%
| 66941 |  |  |  | EMEPDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | LA JOYA | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPEDRADO DE CALLE | - | - | 108721 | 108721 | 108721 | 108721 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 627.78 | 627.78 | 100% | LAS METAS SON 1255.56 M2 SOLO Q 627.78 SON POR FISM Y 627.78 SON POR GEQ SOLUCIONES.
| 66830 |  |  |  | EMPDRADO DE CALLES | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504531 | 504531 | 504531 | 504531 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1162 | 1162 | 100%
| 66847 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333823 | 333823 | 333823 | 333823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 66833 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES LA ESCONDIDA Y ALCANFOR | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256754 | 256754 | 256754 | 256754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1081.5 | 1081.5 | 100%
| 66916 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100%
| 66758 |  |  |  | MURO DE CONTENCION A BASE MANPOSTERIA | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 610428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13101 | 13101 | 13101 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 10 | 0 | 0%
| 66990 |  |  |  | PAVIEMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345479 | 345479 | 345479 | 345479 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100%
| 66749 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 610421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 580566 | 96.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1764.7 | 1707.54 | 96.8%
| 66825 |  |  |  | REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 85050 |  |  |  | RENDIMIENTOS | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | R1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1273 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIADA SON RENDIMIENTOS SOLO Q EL LISTADO NO LA CONTIENE
| 98957 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES | 9-JALPAN DE SERRA | CAPULINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119878 | 119878 | 119878 | 119878 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 99261 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL, SALDIVEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119978 | 119978 | 119978 | 119978 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 90612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADROÑO | 9-JALPAN DE SERRA | MADROÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 99738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS | 9-JALPAN DE SERRA | MANZANILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79793 | 79793 | 79793 | 79793 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 99794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDIÑO | 9-JALPAN DE SERRA | LA BAJADITA (LA MOJONERA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69773 | 69773 | 69773 | 69773 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111091 |  |  |  | ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO PARA RELLENO SANITARIO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101000 | 101000 | 101000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CON FECHA DEL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE SE APROBÓ EL CIERRE DE OBRA 2010, EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS REASIGNACIONES DE ECONOMÍAS 2010. Y EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN FIRMA.
| 90649 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 163476 | 163476 | 163476 | 163476 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE ESTE RECURSO SE REALIZO MEDIANTE UN TRANSFERENCIA PARA POTENCIALIZAR EL IMPORTE CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 99830 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 531773 | 531773 | 531773 | 531773 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110211 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADORES | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE REALIZO COMO UNA APORTACION MUNICIPAL PARA CONJUNTAR Y AUMENTAR EL RECURSO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON LA SECTUR
| 99933 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES | 9-JALPAN DE SERRA | CAPULINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 94976 | 94976 | 94976 | 94976 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEBIDO A QUE ES EL CENTRO DE REUNIONES EN EL QUE SE CONCENTRAN LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD PARA TODOS LOS EVENTOS MASIVOS, A LOS QUE SON CONVOCADOS, TALES COMO CAMPAÑAS DE SALUD, SOLUCIONES, 70 Y MAS, ETC.
| 24972 |  |  |  | COMPLEMENTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CARRIL DE DESACELERACION EN ACCESO A CALLE LOS PASTORES, BARRIO EL MIRADOR | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | OP-FISM-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 251010 | 251010 | 251010 | 251010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 24968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE CHICHIMEQUILLAS | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | OP-FISM-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 377971 | 377971 | 377971 | 371622 | 98.3% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA, EL REMANENTE ES UNA ECONOMIA QUE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 EL H AYUNTAMIENTO NO HA REPROGRAMADO EL IMPORTE.
| 24957 |  |  |  | URBANIZACION EN CALLES DIVERSAS COMUNIDADES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225420 | 225420 | 225420 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA EJECUCION DE LA OBRA SE INICIARAN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 68412 |  |  |  | GUARNICIONES BANQUETAS CALLE 1RO DE MAYO PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUN ICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 193382 | 96.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 226 | 226 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE SE ESTA CONCILIANDO
| 36097 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO Y URBANIZACION DE LIMITE DE LA COMUNIDAD LAS LAJITAS A DRENAJE EXISTENTE Y EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ACCESO A LA TELESECUNDARIA, COMUN DE PINTO | 14-QUERÉTARO | PINTO | RURAL | 3-10-087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2660809 | 2660809 | 2660809 | 2660809 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36098 |  |  |  | CONTRAPARTE CONVENIO SEDESOL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 8778297 | 8778297 | 8778297 | 0 | 0% | 1541791 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 36099 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LAS ESCUELAS, SAN ISIDRO EL ALTO, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL ALTO | RURAL | 3-10-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2041051 | 2041051 | 2041051 | 2041051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36100 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CIRCUITO SAN MIGUELITO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SAN MIGUELITO | URBANO | 3-10-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 319103 | 319103 | 319103 | 319103 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE EJERCICIO 2010 CON RECUERSO FISM 2008 Y FINIQUITADA CON FISM 2010 / CERRADA EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 36101 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 2 Y 5 COL. COLINAS DEL SUR DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 827800 | 827800 | 827800 | 722565 | 87.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 36102 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES SAN JAVIER, PUERTO SAN CRISTOBAL, PUERTO SAN ANGEL Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 3-10-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1386479 | 1386479 | 1386479 | 1386479 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36103 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PRIVADAS 1, 2A, 3 Y 4A EN COLONIA COLINAS DEL SUR, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE PRIVADAS 2A, 3, 4A Y CALLE TRUCHUELOS, COLONIA COLINAS DEL SUR | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2751118 | 2751118 | 2751118 | 2751118 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA EN EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 36104 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4, COL. COLINAS DEL SUR, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1593879 | 1593879 | 1593879 | 1593879 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36105 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLÓN DE AV. 27, COL. COLINAS DEL SUR Y BOSQUES DEL CIMATARIO, DELEG. JOSEFA VERGARA | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7183079 | 7183079 | 7183079 | 6613808 | 92.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
| 36106 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD GOBERNADORES, DE AV. 27 A E. MONTES SUR Y EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AUCALIPTO, ENTRE CALLE 2 Y 4, COL. COLINAS DEL SUR DEL. JOS | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1827330 | 1827330 | 1827330 | 1827330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36107 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACIÓN EN CALLE 4, DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMENIO GONZÁLEZ, COL. BUENOS AIRES, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169613 | 169613 | 169613 | 169613 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BUENOS AIRES / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36108 |  |  |  | URBANIZACION AVENIDA RÍO GRIJALVA DE CALLE LIBERTAD A CALLE PRAXEDIS GUERRERO, COL. FRANCISCO VILLA, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5668559 | 5668559 | 5668559 | 4863016 | 85.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
| 56749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (EL ALAMO, SAN ANTONIO DE LA CAL) | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 167032 | 167032 | 167032 | 167032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 140 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
| 57167 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS (VARIAS) | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 77398 | 38.7% | 55594 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.4 | 40% | CON ESTE MONTO COMPROMETIDO Y ADEMAS SE LE AGREGAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN EL PROGRAMA SE ELABORARA UN PROYECTO PARA CAMINO CON UNA LONGITUD DE 4 KM PARA EJERCER PRESENTARA AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 56763 |  |  |  | MODERNIZACION DE CAMINO TOLIMAN-RANCHO DE GUADALUPE EN SUBTRAMO LA CAÑADA-RANCHO DE GUADALUPE | 18-TOLIMÁN | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 782785 | 782785 | 782785 | 782785 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1600 | 1600 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 DICHA OBRA PERTENECIA AL CONVENIO CDI CON APORTACION MUNICIPAL DEL 17.5%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 24971 |  |  |  | RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION,SUBESTACIONES,BAJA TENSION Y ALUMBRADO EN CALLE CEDROS Y ALCANFORES | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | OP-FISM-ALUMBRADO | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399197 | 399197 | 399197 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. SE TIENE PROYECTADO INICAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 36109 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE EMILIANO ZAPATA DE MARIANO ESCOBEDO AL ARROYO Y CALLE EL PINO, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2-10-054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 364125 | 364125 | 364125 | 364125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA / 1 OBRA, OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 35123 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CALLES CAMINO A LA ROCHERA Y M. MATAMOROS, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI. | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 3-11-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1054772 | 1054772 | 1054772 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
AMPLIACIÓN
| 53677 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ | RURAL | SG-247 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98828 | 98.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.98 | 98% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, OBRA EN PROCESO
| 43378 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE LUMBRADO PUBLICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-251 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 109923 | 109923 | 109923 | 109923 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 6 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION , LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANITOS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE
| 53792 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE PTO. VALLARTA Y PROLONGACION | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | 482-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148851 | 99.2% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.98 | 99.3% | OBRA EN PROCESO
| 25093 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GARDENIAS BO LA BOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 451547 | 451547 | 451547 | 451547 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2011 PORQUE SE EJECUTARA EN CONVINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA SOLUCIONES Y AUN NO HAN SIDO LIBERADOS. OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE 2011.
| 25040 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BONDOTAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL BONDOTAL | RURAL | 0701-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIAPL | - | - | 110850 | 110850 | 110850 | 110850 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 17237 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LAURELES Y CALLE REAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN ANTONIO ZATLAUCO | RURAL | PR78 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 389860 | 389860 | 389860 | 389860 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE DE 2011
| 17273 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUPITER, SATURNO Y MERCURIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL MIRADOR | RURAL | PR68 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 433658 | 433658 | 433658 | 433658 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER. TRIMESTRE DE 2011.
| 18177 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES: LA EXPLANADA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE PALMILLAS | RURAL | PR77 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 379576 | 379576 | 379576 | 379576 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO TRIMESTRE DE 2011.
| 17279 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROL. BERNARDO QUINTANA, ROSALES, JAZMIN Y GIRASOLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA GUADALUPANA | RURAL | CP72 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 279458 | 279458 | 279458 | 279458 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE DE 2011.
| 95776 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MA. MORELOS | 17-TEQUISQUIAPAN | FUENTEZUELAS | URBANO | 5603-010-006-013-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | META: 3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KWTS - BENEFICIARIOS 7 FAMILIAS. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 95941 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA EN CALLE SAN AGUSTÍN | 17-TEQUISQUIAPAN | EL TEJOCOTE | RURAL | 5603-010-006-005-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | META: 3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KWTS - BENEFICIARIOS 8 FAMILIAS. LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 96098 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES | 17-TEQUISQUIAPAN | LA LAGUNITA | RURAL | 5603-010-006-027-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | META: 25 POSTES ENERGIA ELECTRICA - BENEFICIARIOS 26 FAMILIAS. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 56775 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIEZMEROS) | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 149990 | 149990 | 149990 | 149990 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
OBRA COMPLEMENTARIA
| 99986 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484847 | 484847 | 484847 | 484847 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20000 | 20000 | 100% | SE COLOCAN POSTES Y LUMINARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGUN LA NECESIDAD QUE SE VAYA TENIENDO DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION, ASI MISMO, SE AMPLIAN LAS REDES YA EXISTENTES EN ALGUNAS CALLES QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 90913 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO | 9-JALPAN DE SERRA | LOS JASSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 276060 | 276060 | 276060 | 276060 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 14 | 14 | 100% | LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE DEBE A UNA TRANSFERENCIA PARA COMBINARLOS Y AUMENTAR SU IMPORTE CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 19455 |  |  |  | ELECTRIFICACION R.D. LLANO LARGO SAN MARTIN | 1-AMEALCO DE BONFIL | LLANO LARGO | RURAL | 038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 398706 | 398706 | 398706 | 398706 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 19162 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE MORELOS | RURAL | 04-05191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 972833 | 972833 | 972833 | 972833 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 4435 | 4435 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRES DEL 2011
| 19200 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA SIERRITA | RURAL | 02-05191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 661445 | 661445 | 661445 | 661445 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1944 | 1944 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
| 19184 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | CUATRO PALOS | RURAL | 01-05191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1337541 | 1337541 | 1337541 | 1337541 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2749 | 2749 | 100% | LA OBRA SE TERMINO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES DEL 2011
| 68617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 3-ARROYO SECO | EL REJALGAR | RURAL | EL-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378531 | 378531 | 378531 | 378531 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 39 | 39 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE INICIARA ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 01 DE DICIEMBRE 2010
| 68621 |  |  |  | TERMINACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 3-ARROYO SECO | EL REJALGAR | RURAL | EL-02 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010. ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 15 DE DICIEMBRE 2010
| 109324 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1073478 | 1073478 | 1073478 | 1073478 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE REALIZO COMO UNA APORTACION MUNICIPAL PARA CONJUNTAR Y AUMENTAR EL RECURSO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON LA SECTUR
| 90997 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, COL. COLOSIO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 192820 | 192820 | 192820 | 192820 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE EJERCIO COMBINADO CON RECURSO DE LA SEDESOL MEDIANTE TRANSFERENCIA
| 87988 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 215268 | 215268 | 215268 | 215268 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LO EJERCIDO FINANCIERAMENTE SE TRATA DE UNA TRANSFERENCIA PARA CONJUNTAR Y AUMENTAR LOS RECURSOS CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)DESTINADOS PARA LA OBRA
| 96223 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE BORDO BLANCO | 17-TEQUISQUIAPAN | BORDO BLANCO | RURAL | 5603-010-006-0010-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200896 | 200896 | 200896 | 200896 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | META: INTRODUCIR ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES PARA QUE LOS HABITANTES TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y CUENTEN CON UN SERVICIO MAS. 1 TRANSFORMADOR Y 7 POSTES.LA OBRA SE TERMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
AMPLIACIÓN
| 21943 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIMERO DE JUNIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 231234 | 231234 | 231234 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, NO SE REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA INGRESADO LA ESTIMACION PARA TRAMITE DE PAGO.
| 19454 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL ATORÓN | RURAL | 036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 169199 | 169199 | 169199 | 169199 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA ACCION, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO YA QUE LA OBRA SE EXCEDIO EN LO PRESUPUESTADO, EL EXCEDENTE SE AUTORIZO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 22235 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA LA HUERTA | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 180 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 185675 | 185675 | 185675 | 185675 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 22016 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN LAZARO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 190 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 499997 | 499997 | 499997 | 499997 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 396 | 396 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LA OBRA Y QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 21517 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A SAN PEDRO TENANGO KM. 8+600 EL CERRITO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PEDRO TENANGO | RURAL | 039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 290231 | 290231 | 290231 | 290231 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO YA QUE LA OBRA SE EXCEDIO DE LOS PROGRAMADO Y EL EXCEDENTE SE AUTORIZO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19453 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 170514 | 170514 | 170514 | 170514 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA TERMINO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LOS MONTOS DE LA OBRA FUERON MODIFICADOS Y EL REMANENTE SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19194 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA ESCALERA. | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 08-05193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 609249 | 609249 | 609249 | 609249 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1178 | 1178 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19189 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO PUERTO DE ALEJANDRIA. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ALEJANDRÍA | RURAL | 07-05193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 195164 | 195164 | 195164 | 195164 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 589 | 589 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19207 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO PUERTO DE SANTANDER. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 09-05193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75390 | 75390 | 75390 | 75390 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 298 | 298 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 19179 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CURVA COLORADA. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 05-05193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 237746 | 237746 | 237746 | 237746 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 424 | 424 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 43173 |  |  |  | AMPLAICION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LA CEJA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CULATA | RURAL | SG-241 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124127 | 124127 | 124127 | 124127 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM 2010
| 43028 |  |  |  | AMPLIACION DE RE DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR | RURAL | SG-234 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 328677 | 328677 | 328677 | 328677 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DE ZENTHE EN PROCESO
| 43273 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTIRBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | SG-245 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 146575 | 146575 | 146575 | 146575 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM 2010
| 43181 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | SG-242 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296332 | 296332 | 296332 | 296332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM 2010
| 42946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO | RURAL | SG-228 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165708 | 165708 | 165708 | 165708 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 53697 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-248 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349841 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.99 | 99% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIER A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LAS LOMAS Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | SG-230 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165267 | 165267 | 165267 | 165267 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION,CON LAS ECNOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES, PUERTO DEL ZENTHE.
| 43010 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL ARBOLITO | RURAL | SG-232 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 297366 | 297366 | 297366 | 297366 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE; EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA.
| 43017 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO | RURAL | SG-233 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91334 | 91334 | 91334 | 91334 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.
| 43117 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL | RURAL | SG-239 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253134 | 253134 | 253134 | 253134 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 31 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 53647 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TIMBRE | RURAL | SG-240 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 43094 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | JABALÍ | RURAL | SG-237 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116129 | 116129 | 116129 | 116129 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESSTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITCION DE CALLES, CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.
| 43352 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | SG-250 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 542076 | 542076 | 542076 | 542076 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 70 | 70 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM. 2010
| 50872 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAXHIDÓ | RURAL | SG-257 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128648 | 128648 | 128648 | 128648 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 42938 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA BONDOTITA) | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | SG-227 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142435 | 142435 | 142435 | 142435 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4O. TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GEBERADAS EN ESTE PROYECTO SE GENERARON 2 OBRAS NUEVAS,REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTE.
| 43088 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BO LA DOCTORCILLA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SG-235 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80161 | 80161 | 80161 | 80161 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON 2 OBRAS, REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.
| 43283 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION EL PUERTECITO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA | RURAL | SG-246 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121223 | 121223 | 121223 | 121223 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM. 2010 CON MENOR ECONOMIA PRESUPUESTAL
| 43107 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOMA BLANCA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO | RURAL | SG-238 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69626 | 69626 | 69626 | 69626 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.
| 43342 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOS MARINEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS | RURAL | SG-249 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TRO TRIM. 2010
| 43239 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION PIE DEL CENTRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PASTILLA | RURAL | SG-244 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113876 | 113876 | 113876 | 113876 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM. 2010 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL
| 53713 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION SANTO NIÑO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SG-252 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 338366 | 89% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.89 | 89% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
| 43189 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCIONES LOS RESENDIZ Y LOS RAMIREZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJA | RURAL | SG-243 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101222 | 101222 | 101222 | 101222 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRM 2010
| 53630 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HUIZACHE | RURAL | SG-236 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 370316 | 92.6% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5.55 | 92.5% | OBRA EN PROCESO
| 43380 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENEGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO | RURAL | SG-253 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE GENERARON 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 43394 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-254 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 309867 | 309867 | 309867 | 309867 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LA LOCAILDAD CORRECTA ES BO. DE SAN GASPAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO GENERAN 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 50868 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. MESAS DE SAN RAMON | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | SG-256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209510 | 209510 | 209510 | 209510 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 39 | 39 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 53770 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARA DE PALO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SG-258 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 439978 | 97.8% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 11.65 | 97.1% | OBRA EN PROCESO
| 42998 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-231 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75472 | 75472 | 75472 | 75472 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO.Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES DIVINO PASTOR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SISTEMA.
| 53472 |  |  |  | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELETRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-229 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 421366 | 93.6% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.93 | 93% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHARCO FRIO BO. DE SANTIAGO OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 25071 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SANTA MARIA VILLA PROGRESO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 223787 | 223787 | 223787 | 223787 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010
| 25066 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA LA PROVIDENCIA | 7-EZEQUIEL MONTES | COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS) | RURAL | 0701-30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 525275 | 525275 | 525275 | 524323 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE 2011.EL CABILDO AUN NO AUTORIZA EL DESTINO DE LA ECONOMIA A OTRA OBRA.
| 25063 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA CALLE LOS POZOS Y AV REFORMA LOS RAMIREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | LOS RAMÍREZ | RURAL | 0701-28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30739 | 30739 | 30739 | 30739 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25064 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA PALO SECO | 7-EZEQUIEL MONTES | PALO SECO | RURAL | 0701-29 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23414 | 23414 | 23414 | 23414 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA OBRA YA FUE INICIADA, SE EJECUTA POR CONTRATO, EN UNA SOLA ESTIMACION. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25068 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA SAN ANTONIO | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN ANTONIO | RURAL | 0701-31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA EN CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 67026 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435594 | 435594 | 435594 | 435594 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 67025 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA LOS TIMOTEO | 8-HUIMILPAN | EL MILAGRO | RURAL | 124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496698 | 496698 | 496698 | 496698 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | EN ESTA OBRA LA META SON 27 POSTES 13 SON POR FISM Y 14 POR SOLUCIONES
| 91579 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA ESTE DE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 88158 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 21556 | 21556 | 21556 | 21556 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 88268 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS | 9-JALPAN DE SERRA | PUERTO DE ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32098 | 32098 | 32098 | 32098 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 91605 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LAS AURORAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 93300 | 93300 | 93300 | 93300 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE EJERCIO COMBINADO CON LA SEDESOL MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DEL MISMO
| 100026 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA (PARA PLANTA DE TRATAMIENTO), TANCAMA | 9-JALPAN DE SERRA | TANCÁMA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260923 | 260923 | 260923 | 260923 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 91624 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA, VALLE VERDE | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DEL RECURSO SE REALIZO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PARA POTENCIALIZAR EL IMPORTE DE LOS MISMOS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 24961 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SAN MIGUEL Y SANTO TOMAS | 11-EL MARQUÉS | SAN PEDRO AMAZCALA | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 396201 | 99.1% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA 1 COMUNIDAD. LA OBRA SE TERMINARA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 24958 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | LAS LAJITAS | RURAL | FISM-180-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 319779 | 99.9% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.LA OBRA SE TERMINO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010
| 24964 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 11-EL MARQUÉS | LA LABORCILLA | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 439969 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD.SE TERMINO LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011. EL REMANENTE DEL AVANCE FINANCIERO ES UNA ECONOMIA QUE SE REPROGRAMARA EN OTRA OBRA. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 TODAVIA NO ESTA AUTORIZADA LA REPROGRAMACION POR EL H. AYUNTAMIENTO.
| 24962 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 392918 | 98.2% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.98 | 98% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 368 HABITANTES,LA OBRA SE TIENE PROYECTADA TERMINAR EL 3ER TTRIMESTRE DEL 2011
| 24963 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN FELIPE DE JESUS | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 185 HABITANTES. SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 24960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL BESO | 11-EL MARQUÉS | SAN MIGUEL AMAZCALA | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 265 HABITANTES. OBRA TERMINADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 24959 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 1 | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 1 COMUNIDAD. LA OBRA SE TIENE PROYECTADA INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 68370 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO DE GPE | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 210826 | 84.3% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE SEGUN PROPUESTA A PROBADA POR EL CABILDO
| 68378 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 172291 | 172291 | 172291 | 172291 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE EN LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68374 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 278639 | 92.9% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE EN LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68472 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL CAJON | 13-PEÑAMILLER | EL CAJÓN | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68481 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | EL MORAL | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 306250 | 306250 | 306250 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68478 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. EL ROSARIO | 13-PEÑAMILLER | LAS ENRAMADAS | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68474 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA LAJA | 13-PEÑAMILLER | LA LAJA | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 357000 | 357000 | 357000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68482 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68371 |  |  |  | AMPLIACION RED EL ALAMO | 13-PEÑAMILLER | EL ÁLAMO | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 178998 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTE ALAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68383 |  |  |  | REHABILITACION DE RED 1ER ETAPA SEBASTIANES | 13-PEÑAMILLER | SEBASTIANES | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 156066 | 156066 | 156066 | 156066 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 18219 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROSARIO | RURAL | PR 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 444777 | 444777 | 444777 | 444777 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
| 17296 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIVADA XHOSDA, XHOSDA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324918 | 324918 | 324918 | 324918 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010.
| 18239 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN AV. LAZARO CARDENAS, MORELOS Y POPOCATEPETL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CASA BLANCA | RURAL | CP67 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 435569 | 435569 | 435569 | 435569 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2011.
| 18307 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LA ESTANCIA , NERIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | PR 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 319458 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE DE 2011.EL REMANENTE SE UTILIZARA EN OTRAS OBRAS.
| 18335 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PROL. HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA MATILDE | RURAL | PR 81 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 349343 | 78.5% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN TRAMITE FINIQUITO, SE FINALIZARA EN 3ER.TRIMESTRE DE 2011.
| 17303 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO DE EL PARAISO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | PR 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 428048 | 428048 | 428048 | 428048 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE DE 2011.
| 17307 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. CEDRO Y AV. ROBLE, SAN MARTIN DE LOS PILARES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MARTÍN | RURAL | PR79 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 433623 | 433623 | 433623 | 433623 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA FINALIZADA,4TO. TRIMESTRE DE 2010
| 17312 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | TUNA MANSA | RURAL | PR 82 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 268901 | 268901 | 268901 | 268901 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE DE 2011.
| 17338 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | RURAL | PR 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399054 | 399054 | 399054 | 399054 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE DE 2011.
| 18426 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LOMAS DE LA ESTANCIA EN CALLES SUECIA, CHECOSLOVAQUIA, RUMANIA Y MEXICO EN COL NUEVA ESPERANZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PR70 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 424608 | 424608 | 424608 | 424608 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | OBRA FINALIZADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
| 17343 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, PRIV. VERACRUZ Y YUCATAN, RANCHO BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CP 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 225852 | 51.3% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 6.75 | 75% | OBRA EN PROCESO,SE FINALIZARA EN 3ER. TRIMESTRE DE 2011. EN TRAMITE ESTIMACION Y FINIQUITO
| 17350 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA POLOS DE DESARROLLO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCITA | RURAL | PR 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59260 | 59260 | 59260 | 59260 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE DE 2010
| 17354 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, PUEBLO NUEVO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | PR 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399854 | 399854 | 399854 | 399854 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE DE 2011.
| 18441 |  |  |  | AMP0LIACION DE RED ELECTRICA VILLAS DE SAN JOSE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTHÁ | URBANO | PR 83 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 398070 | 398070 | 398070 | 398070 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO TRIMESTRE DE 2011.
| 56788 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CERRITO | 18-TOLIMÁN | EL CERRITO PARADO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 82982 | 82982 | 82982 | 82982 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 DICHA OBRA PERTENECIA AL CONVENIO CDI CON APORTACION MUNICIPAL DEL 17.5% OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56802 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL NAGUI II | 18-TOLIMÁN | DON LUCAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 73488 | 73488 | 73488 | 73488 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56815 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO | 18-TOLIMÁN | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 48972 | 48972 | 48972 | 48972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56823 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BOMINTZA) | 18-TOLIMÁN | BOMINTZÁ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 24497 | 24497 | 24497 | 24497 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56828 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL (BO. GARCIA) | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 138957 | 138957 | 138957 | 138957 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56837 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL (CASA BLANCA) | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 70405 | 70405 | 70405 | 70405 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56867 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (EL TULE) | 18-TOLIMÁN | EL TULE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 58939 | 58939 | 58939 | 58939 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56879 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL (CASAS VIEJAS) | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 55064 | 55064 | 55064 | 55064 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56885 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS LOS RINCONES) | 18-TOLIMÁN | SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 19241 | 19241 | 19241 | 19241 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | ESTA CANTIDAD ES CORRESPONDIENTE AL 17.5% MUNICIPAL DEL CONVENIO CDI LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % FISICO Y FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 EL SALDO DE ESTA OBRA SE LE ASIGNO A LAS NUEVAS OBRAS CON FOLIOS 12386 Y 12391
| 56898 |  |  |  | MEJORA DE ENERGIA ELECTRICA (DIEZMEROS) | 18-TOLIMÁN | DIEZMERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA, FISICAMENTE AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010
OBRA COMPLEMENTARIA
| 19157 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 03-05191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICPALES | - | - | 1399039 | 1399039 | 1399039 | 1399039 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3299 | 3299 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 43398 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-255 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79997 | 79997 | 79997 | 79997 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES MACONI, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE,ESTA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENEREADAS DE ESTE PROEYECTO SE INICIAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 25070 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ENERGIA ELECTRICA BO SAN MIGUEL VILLA PROGRESO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 196349 | 196349 | 196349 | 196349 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA TRMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 68421 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA LAS CAMELINAS | 13-PEÑAMILLER | LAS CAMELINAS | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46565 | 93.1% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE EN LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 19233 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTA SOLAR UNIFILAR | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 11-0540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29464 | 29464 | 29464 | 29464 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19228 |  |  |  | MEJORAS DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BUCARELI, JOYAS DE BUCARELI Y TRES CRUCES. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 10-05193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53966 | 53966 | 53966 | 53966 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 471 | 471 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA OBRA SE TERMINO EN MAYO DEL 2010
| 19239 |  |  |  | MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LÍNEA Y RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A CANCHA DE USOS MULTIPLES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 12-05192 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 118 | 118 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2010
| 50875 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO | RURAL | SG-384 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198869 | 198869 | 198869 | 198869 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SALEN 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 25062 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 0701-27 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246282 | 246282 | 246282 | 233918 | 95% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | OBRA TERMINADA SEGUNDO TRIMESTRE 2011. EL CABILDO NO HA DESTINADO LA ECONOMIA A OTRA. OBRA POR
| 25069 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DEL JAGUEY | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN JOSÉ DEL JAG܅Y | RURAL | 0701-32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 297118 | 297118 | 297118 | 297118 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 67028 |  |  |  | ALUMBRADO UNIDAD DEPORTIVA | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 149 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173286 | 173286 | 173286 | 173286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 67029 |  |  |  | ALUMBRADO UNIDAD DEPORTIVA | 8-HUIMILPAN | SAN ANTONIO LA GALERA | RURAL | 150 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218630 | 218630 | 218630 | 218630 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 67023 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LOS BORDOS | RURAL | 107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298258 | 298258 | 298258 | 298258 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | LAS METAS A EJECUTAR SON 17 POSTES PERO SON 8 POR FISM Y 9 POR SOLUCIONES
| 67015 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196400 | 196400 | 196400 | 196400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | EN ESTA OBRA LA META A EJECUTAR SON 8 POSTES 4 POR FISM Y 4 POR SOLUCIONES
| 67018 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98419 | 98419 | 98419 | 98419 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | EN ESTA OBRA SE VAN A COLOCAR 4 POSTES PERO 2 SON POR FISM Y 2 POR SOLUCIONES
| 67012 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 102 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299994 | 299994 | 299994 | 299994 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | LAS METAS A EJECUTAR SON 17 POSTES 8 POR FISM Y 9 POR GEQ SOLUCIONES
| 67019 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229808 | 229808 | 229808 | 229808 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 66732 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 610134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 472967 | 94.6% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 6.62 | 94.6%
| 67014 |  |  |  | 103 | 8-HUIMILPAN | CAPULA | RURAL | 103 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118962 | 118962 | 118962 | 118962 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | EN ESTA OBRA LA META A EJECUTAR SON 6 POSTES 3 POR FISM Y 3 POR SULUCIONES
| 100140 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 139830 | 139830 | 139830 | 139830 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 103622 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 68381 |  |  |  | SUMINISTRO DE CELDAS FOTOVOLTAICAS | 13-PEÑAMILLER | CORRAL VIEJO | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 273539 | 273539 | 273539 | 273539 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 8 | 8 | 100%
| 36110 |  |  |  | RECALIBRACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL TRANSITO, SAN JOSÉ DE LA TINAJA Y SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | EL TRÁNSITO | RURAL | 3-10-086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1002251 | 1002251 | 1002251 | 1002251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 50966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 291-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 339254 | 339254 | 339254 | 339254 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA MAGDALENA QUE ES LA CORRECTA ASI MISMO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE LA OPCION DE UNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 50971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 295-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 335252 | 335252 | 335252 | 335252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LAS CORRECTAS (BO. SAN DIEGO, 1 UNIDAD), OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION GENERANDO DOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO | RURAL | 297-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 335787 | 335787 | 335787 | 335787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS DE ESTE SE GENERAN DOS PROYECTOS 503,504 PARA CADERYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 54246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | 292-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 306501 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.87 | 87% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRCTA, OBRA EN PROCESO
| 50970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHÉ | RURAL | 294-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349262 | 349262 | 349262 | 349262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTA GENERA DOS PROYECTOS 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 68425 |  |  |  | CONTRUCCION CASA DE SALUD CERRITO COLORADO | 13-PEÑAMILLER | CERRO COLORADO | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 149912 | 149912 | 149912 | 149912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 23423 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 190222 | 190222 | 190222 | 190222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA CASA DE SALUD, SE MODIFICA LOS MONTOS POR TERMINACION DE OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EL REMANENTE SE ASIGNARA AL PROYECTO EMPEDRADO DE CAMINO LOS BAÑITOS.
| 54278 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL | 293-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 33212 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.55 | 55% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA,OBRA EN PROCESO
| 50973 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | 296-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286212 | 286212 | 286212 | 286212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO
| 54323 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | 298-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49954 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.99 | 99% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA,OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
REHABILITACIÓN
| 21493 |  |  |  | APOYO CON MALLA PARA EL CIRCULADO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD | 1-AMEALCO DE BONFIL | TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 129903 | 129903 | 129903 | 129903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CIRCULADO, SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE EXCEDIO DE LO EJERCIDO Y EL FALTANTE SE ABSORBIO DE LAS OBRAS QUE TUVIERON ECONOMIA, ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 21942 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 55453 | 55453 | 55453 | 55453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 4 | 4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 4 ACCIONES, ESTA OBRA CONCLUYO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, SE CORRIGE EL MONTO ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE REALIZO LA CORRECCION EN LO EJERCIDO YA QUE SE HABIA CONSIDERADO UN GASTO DE LA OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD SAN BARTOLOME DEL PINO. EL REMANENTE DE LA OBRA SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 68437 |  |  |  | REHABILITACION PTO DEL COBRE | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL COBRE | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 10437 | 14.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | SE ESTA CONCILIANDO
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 19219 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 06-06223 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 518241 | 518241 | 518241 | 518241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 70 | 70 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA
| 19241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTA DE GATOS | RURAL | 08-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294711 | 294711 | 294711 | 294711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
| 19172 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA | RURAL | 02-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 212998 | 212998 | 212998 | 212998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %LA OBRA SE TERMINO EL MES DE MAYO DEL 2010
| 19182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | 03-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219388 | 219388 | 219388 | 219388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, SE TERMINO EL MES DE MAYO DEL 2010 TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE
| 19166 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 01-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 190455 | 190455 | 190455 | 190455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % LA OBRA SE TERMINO EN ABRIL DEL 2010
| 19196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | MESAS DE SAN JOSÉ | RURAL | 04-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 195765 | 195765 | 195765 | 195765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA OBRA SE TERMINO EN JULIO DEL 2010.
| 68423 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD ALTO BONITO | 13-PEÑAMILLER | ALTO BONITO | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION CASA DE SALUD ALTO BONITO | - | - | 145231 | 145231 | 145231 | 145231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68428 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD CUESTA DE LOS IBARRA | 13-PEÑAMILLER | CUESTA DE LOS IBARRA | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 144583 | 144583 | 144583 | 144583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 68422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD AGUA DE PEDRO | 13-PEÑAMILLER | AGUA DE PEDRO | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 151255 | 151255 | 151255 | 151255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 68433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL MOTOSHI | 13-PEÑAMILLER | EL MOTOSHÍ (LA PAZ) | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 46077 | 65.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.5 | 50% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 68435 |  |  |  | REHABILITACION CASA DE SALUD PILON | 13-PEÑAMILLER | EL PILÓN | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98040 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 19202 |  |  |  | AMPLIACION, CERCADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA TROJA | RURAL | 05-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249645 | 249645 | 249645 | 249645 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA, SE CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA MAS NO LOS ALCANCES DE LA MISMA. LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DEL 2010
| 19235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARROSA | RURAL | 07-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 247356 | 247356 | 247356 | 247356 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA.
| 19243 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | 10-06221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 32528 | 32528 | 32528 | 32528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
| 50979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO RURAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO | RURAL | 403-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 298012 | 298012 | 298012 | 298012 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 32839 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD EN EL BONDOTAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EL BONDOTAL | RURAL | 0701-35 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 87600 | 87600 | 87600 | 56251 | 64.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.62 | 62% | OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
| 25073 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL Y FOSA EN CLINICA DE SALUD BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 0701-36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199990 | 199990 | 199990 | 199990 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 66817 |  |  |  | GEOMEMBRANA EN RELLENO SANITARIO | 8-HUIMILPAN | EL MILAGRO | RURAL | 248 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75011 | 75011 | 75011 | 75011 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5488 | 5488 | 100%
| 57190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 18-TOLIMÁN | LOS GONZÁLEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 307584 | 307584 | 307584 | 292236 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA QUE SE CERRARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 100235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA (NORMAL ANDRES BALVANERA) | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324899 | 324899 | 324899 | 324899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 100268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA (UAQ, JALPAN) | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 584966 | 584966 | 584966 | 584966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 92151 |  |  |  | REHABILITACIONN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100% | ESTE RECURSO ES PARA APOYAR OBRAS DE PEQUEÑA MAGNITUD Y GRAN NECESIDAD EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), ATENDIENDO SOLICITUDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 19213 |  |  |  | CIRCULADO DE MALLA CICLONICA DEL KINDER | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA BEATA | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 182242 | 182242 | 182242 | 182242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 100 METROS LINEALES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 19226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ING. M. VEGA | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA LADERA | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 313271 | 313271 | 313271 | 313271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA AULA, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y EL REMANENTE FUE PROGRAMADO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19212 |  |  |  | CONTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PINO | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 118046 | 118046 | 118046 | 118046 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE FUE PROGRAMADO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19252 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 01-0724113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 52 | 52 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
| 19231 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PREESCOLAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 03-0724113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99491 | 99491 | 99491 | 99491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 52 | 52 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE JUNIO DEL 2010
| 51038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 313454 | 313454 | 313454 | 313454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN DIEGO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERARON LOS PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 54335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | SJ-272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 96885 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.96 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 50985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RÍOS | RURAL | SJ - 280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99766 | 99766 | 99766 | 99766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS NUM. 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99475 | 99475 | 99475 | 99475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PUEBLO NUEVO VIZARRON Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE NO ESTA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA,OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 51048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | SJ - 290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 344646 | 344646 | 344646 | 344646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LOS PALMITOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONLCUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 54737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ- 273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97902 | 97.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.97 | 97% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA CORRECTA( CHACO FRIO BO. DE GUADALUPE, 1 ANEXO)OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 54797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SJ - 288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98591 | 98.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.98 | 98% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 25041 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA JN HERMANOS GRIMM LA LAGUNA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 362699 | 362699 | 362699 | 344511 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95% | ACCION CORRESPONDE A UN AULA. OBRA TRASLADADA AL EJERCICIO 2011 POR FALTAR CONSTRUIR UN ANEXO. SIN MOVIMIENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
| 25076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN JN ANTONIO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE LOS PEREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 599596 | 599596 | 599596 | 599596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A UN ANEXO. SE MENCIONA COMO LOCALIDA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE LA COMUNIDAD DE LOS PEREZ NO EXISTE EN EL CATALOGO. OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 25077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JN SABI BATHA LOS VELAZQUEZ | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIOIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346702 | 346702 | 346702 | 322823 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.93 | 93% | ACCION CORRESPONDE A UN AULA. OBRA INICIADA EJERCICIO 2010. ULTIMA ESTIMACION SE TRASLADA AL EJERCICIO 2011. SEGUNDO TRIMESTRE AUN SIGUE SIN MOVIMIENTO.
| 25075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN CRISTOBAL COLON VILLA PROGRESO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349886 | 349886 | 349886 | 349886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ACCION CORRESPONDE A UN AULA. OBRA TERMINADA TERCER TRIMESTRE 2010.
| 111294 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (JARDÍN DE NIÑOS MARÍA OLVERA OLVERA) | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 85620 | 85620 | 85620 | 43064 | 50.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 0 | 0 | 0% | CON FECHA DEL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE SE APROBÓ EL CIERRE DE OBRA 2010, EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS REASIGNACIONES DE ECONOMÍAS 2010.
| 100406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION KINDER, EL MADROÑO | 9-JALPAN DE SERRA | MADROÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 49823 | 49823 | 49823 | 49823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 103464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS PREESCOLAR ADOLFO BLANCO, SALDIVEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24944 | 24944 | 24944 | 24944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 68360 |  |  |  | CONSRUCCION DE BAÑOS J.N. CONAFE PUERTO DEL AHORCADO | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AHORCADO | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 59644 | 59644 | 59644 | 59644 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 68444 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR Y PRIMARIA EL ENCINO | 13-PEÑAMILLER | EL ENCINO | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 285174 | 285174 | 285174 | 285174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 68453 |  |  |  | CONSTRUCCION LETRINAS SECAS J.N. LAS MESAS | 13-PEÑAMILLER | LAS MESAS | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2600 | 8.7% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | SE ESTA CONCILIANDO PARA DETECTAR LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 36111 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO 1810, CALLE LABNÁ ESQ. CON CALLE MOTUL, S/N, COL. VISTA AZUL, DEL. JOSEFA VERGARA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 393242 | 393242 | 393242 | 393242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 528 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36112 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-10-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121927 | 121927 | 121927 | 121927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 115.11 | 115.11 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS AÑFREDO MADRIGAL LLORENTE, COL. MENCHACA I, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 86223 | 86223 | 86223 | 86223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136.92 | 136.92 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 96312 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA | 17-TEQUISQUIAPAN | EL TEJOCOTE | RURAL | 5603-010-001-005-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339845 | 339845 | 339845 | 339845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA - BENEFICIARIOS: 102 ALUMNOS.LA OBRA SE TERMINÓ EL 21 DE OCTUBRE DEL 2010.
| 96387 |  |  |  | CONST. AULA DIDÁCTICA JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN JOSÉ DE LA LAJA | RURAL | 5603-010-001-016-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278990 | 278990 | 278990 | 278990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA - BENEFICIARIOS: 97 ALUMNOS.LA OBRA CONCLUYÓ EL 13 DE OCTUBRE DEL 2010.
| 96498 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JN NICOLAS OROZCO BRAVO | 17-TEQUISQUIAPAN | LA TORTUGA | RURAL | 5603-010-001-0018-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136626 | 136626 | 136626 | 136626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 147 | 147 | 100% | META: BENEFICIAR A 61 ALUMNOS PARA EVITAR ACCIDENTES CON UNA BARDA PERIMETRAL DE 147 M2 EN LA COMUNIDAD DE LA TORTUGA. LA OBRA SE TERMINÓ EL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 56926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS DOLORES PAZOS | 18-TOLIMÁN | SABINO DE SAN AMBROSIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 599900 | 599900 | 599900 | 599900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONIN (SAN PABLO) | 18-TOLIMÁN | SAN PABLO TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 339817 | 339817 | 339817 | 339817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 22228 |  |  |  | CIRCULADO DEL KINDER | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOMA LINDA | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 53568 | 35.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.36 | 36% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CIRCULADO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 50980 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA | RURAL | SJ - 275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29728 | 29728 | 29728 | 29728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 19230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 303814 | 303814 | 303814 | 303814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA AULA, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y EL REMANENTE FUE PROGRAMADO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 335971 | 335971 | 335971 | 335971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAS ES DE UNA AULA, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 19244 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 04-0728114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 316787 | 316787 | 316787 | 316787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
| 50997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347776 | 347776 | 347776 | 347776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 54763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 87298 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.87 | 87% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE DE IGUAL MANERA NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 50982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | SJ - 278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349477 | 349477 | 349477 | 349477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN LOS PROYECTO S503, 504 PARA CADEREYTA Y P ERTO DEL ZENTHE
| 51041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | SJ - 287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346954 | 346954 | 346954 | 346954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 50991 |  |  |  | COSNTRUCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | SJ - 282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 344704 | 344704 | 344704 | 344704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA LA LOCALIDAD POR QUE AL MOMENTO DE VALIDAR LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN NO PROCEDIO LA INFRAESTRUCTURA, DE ACURDO CON USEBEQ, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENRA EL PROYECTO 503, 504
| 103470 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTO DE SAN NICOLAS | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249949 | 249949 | 249949 | 249949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 88482 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, GUAYABOS DE JALPAN | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50352 | 50352 | 50352 | 50352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 103475 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44949 | 44949 | 44949 | 44949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 103482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIM 5 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS | 9-JALPAN DE SERRA | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 89866 | 89866 | 89866 | 89866 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 103488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIMARIA, EL POCITO | 9-JALPAN DE SERRA | EL POCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 74992 | 74992 | 74992 | 74992 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 103492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. PRIMARIA, EL NARANJO | 9-JALPAN DE SERRA | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51323 | 51323 | 51323 | 51323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 103495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO Y TOPES EN ESCUALE PRIMARIA, SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32979 | 32979 | 32979 | 32979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 68439 |  |  |  | AULA ESCUELA PRIMARIA M.H. AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 264182 | 264182 | 264182 | 264182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 68496 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 36114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES, DOMICILIO CONOCIDO, COMUNIDAD DE COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | COREA | RURAL | 3-10-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299072 | 299072 | 299072 | 299072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 96615 |  |  |  | AULA DIDÁCTICA ESCULA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA / LÁZARO CÁRDENAS | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | 5603-010-001-006-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324180 | 324180 | 324180 | 324180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA - BENEFICIARIOS: 654 ALUMNOS.LA OBRA SE TERMINÓ EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 96793 |  |  |  | AULA DIDÁCTICAESCUELA PRIMARIA CUAUTHEMOC / JOSÉ MA. MORELOS | 17-TEQUISQUIAPAN | SAN NICOLÁS | URBANO | 5603-010-001-002-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282716 | 282716 | 282716 | 282716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA - BENEFICIARIOS: 845 ALUMNOS. LA OBRA SE TERMINO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010.
| 56939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA I. DE LA CRUZ | 18-TOLIMÁN | PUERTO BLANCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 336736 | 336736 | 336736 | 336736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 56956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO (MESA DE RAMIREZ) | 18-TOLIMÁN | MESA DE RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERA AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 19217 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | JACAL DE LA PIEDAD | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 229364 | 229364 | 229364 | 229364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 21936 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1699146 | 1699146 | 1699146 | 1699146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA SON 30 ACCIONES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SIN EMBARGO SE CORRIGEN LOS MONTOS DE LA OBRA YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO GASTOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS 3 MODULOS ESC. PRIMARIA EL CERRITO, SAN PEDRO TENANGO.
| 68557 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | EDU-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123579 | 123579 | 123579 | 123579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD ES UNA CANCHA ESTA OBRA FUE TERMINADA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2010. ESTA OBRA FUE MODIFICADA EN EL IMPORTE POR ESTAR TERMINADA EN POA 2010 AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO 47 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2010
| 54784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA | RURAL | SJ - 276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46005 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.92 | 92% | OBRA EN PROCESO, SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 50992 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 77975 | 77975 | 77975 | 77975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE PIÑONES QUE ES LA CORECTA, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENRA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 66680 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144240 | 144240 | 144240 | 144240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 25 ACCIONES PERO EL LISTADO NO LO CONTIENE
| 103499 |  |  |  | REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMARIA, LA ARENA | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 84869 | 84869 | 84869 | 84869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 36115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD / REPUBLICA DE BRAZIL, COL. LOMA BONITA, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 3-10-094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294344 | 294344 | 294344 | 294344 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36116 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CAPRICORNIO S/N, COLONIA BOLAÑOS, DEL. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 233224 | 233224 | 233224 | 233224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.82 | 45.82 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BOLAÑOS / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36117 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC / MIGUEL DOMINGUEZ, SAN PEDRO MARTIR | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRO MARTIR | URBANO | 3-10-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 269906 | 269906 | 269906 | 269906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 36118 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA JOSE MORALES LIRA, COL. LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES | 14-QUERÉTARO | LA LOMA | RURAL | 3-10-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 417871 | 417871 | 417871 | 417871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604.58 | 604.58 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 96970 |  |  |  | REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA BENÉMERITO DE LAS AMÉRICAS | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-001-009-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 181289 | 181289 | 181289 | 181289 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 35 | 35 | 100% | REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS - META 1 MODULO DE SANITARIOS - BENEFICIARIOS: 305 ALUMNOS. LA OBRA SE TERMINO EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2010
| 56966 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA (MANANTIAL) | 18-TOLIMÁN | MANANTIAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 250177 | 250177 | 250177 | 250177 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 450 | 450 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
EQUIPAMIENTO
| 21951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS 3 MODULOS ESC. PRIM. EL CERRITO DE SAN PEDRO TENANGO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PEDRO TENANGO | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 94220 | 75.4% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1 | 0.75 | 75% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
| 36119 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES, DOMICILIO CONOCIDO. | 14-QUERÉTARO | COREA | RURAL | 3-10-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34165 | 34165 | 34165 | 34165 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36120 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS / ANTONIO CASO ANDADOR 17 ESQ. 18 S/N | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 164176 | 164176 | 164176 | 164176 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LOMAS DE CASA BLANCA Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOTES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA EN EL 2O. TRIM. 2011
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 19328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN TV SECUNDARIA MANUEL CARMONA Y VALLE | 1-AMEALCO DE BONFIL | LAGUNA DE SERVÍN | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 284789 | 284789 | 284789 | 284789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 19293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESCUELA TVSECUNDARIA OCTAVIO PAZ | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128443 | 128443 | 128443 | 128443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011
| 50988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 281-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 337154 | 337154 | 337154 | 337154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN PROCESO EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA LA LOCALIDAD, POR QUE AL MOMENTO EN QUE SE VALIDO LA OBRA A LA COMUNIDAD DE MACONI, LA INFRAESTRUCTURA ESTA COMPLETA Y NO PROCEDIO DE ACUERDO CON USEBEQ, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAL EL PROYECTO 504 Y 503
| 51043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | SJ - 289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 310003 | 310003 | 310003 | 310003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CONESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 103503 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOHONERA DE GUDIÑO | 9-JALPAN DE SERRA | LA BAJADITA (LA MOJONERA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99903 | 99903 | 99903 | 99903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 103505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL, TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14987 | 14987 | 14987 | 14987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 103510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA EL LINDERO | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24816 | 24816 | 24816 | 24816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 103514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30019 | 30019 | 30019 | 30019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 103517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TELESECUNDARIA, EL MADROÑO | 9-JALPAN DE SERRA | MADROÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 94852 | 94852 | 94852 | 94852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 68494 |  |  |  | AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. COATLICUE | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 68442 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA T.V. SEC. CAMARGO | 13-PEÑAMILLER | CAMARGO | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 275033 | 275033 | 275033 | 275033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 68445 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA T.V. SEC. LA ESTACION | 13-PEÑAMILLER | LA ESTACIÓN | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 257725 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE
| 68450 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA T.V. SEC. LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 240964 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68454 |  |  |  | CONSTRUUCCION AULA T.V. SEC. EL PORTUGUEZ | 13-PEÑAMILLER | EL PORTUGUÉS | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 268129 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EL PROXIMO TRIMESTRE A LAS OBRAS QUE EL CABILDO AUTORICE SE ESTA CONCILIANDO
| 36121 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y PAZ, DOMICILIO CONOCIDO, COMUNIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SAN MIGUELITO | URBANO | 3-10-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 303323 | 303323 | 303323 | 303323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NO. 37 CALLE CORAL ESQ. LADERAS DE LAS FLORES S/N | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRO MARTIR | URBANO | 3-10-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 597919 | 597919 | 597919 | 597919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO, AV.24 S/N, COL. PRESIDENTES, DEL. JOSEFA VERGARA. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 361688 | 361688 | 361688 | 361688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 63.45 | 63.45 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 97044 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACIÓN 1ERA ETAPA ESCUELA SECUDNARIA GENERAL CERRO DE LAS CAMPANAS | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-001-004-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 466800 | 466800 | 466800 | 466800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 1 TALLER DE COMPUTACIÓN (1ERA ETAPA) - BENEFICIARIOS: 1670 ALUMNOS. LA OBRA SE TERMINO EL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.
| 56977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA GRAL. EN TECNICA N 5 | 18-TOLIMÁN | SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 349089 | 349089 | 349089 | 349089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 21934 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA RENATO DESCARTES | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 194585 | 194585 | 194585 | 194585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE UNA ACCION, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO YA QUE SE EXCEDIO DE LO PROGRAMADO, SE AUTORIZO EL EXCEDENTE MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19224 |  |  |  | REHABILIATACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA. | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-0725215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98918 | 98918 | 98918 | 98918 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 75 | 75 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
| 19381 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PARA ESCUELA SECUNDARIA ESCUDO NACIONAL 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-0725215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 77714 | 77714 | 77714 | 77714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO,ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
EQUIPAMIENTO
| 36124 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTA EN TELESECUNDARIA PARTICIPACION DESARROLLO Y PAZ. | 14-QUERÉTARO | SAN MIGUELITO | URBANO | 3-10-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36125 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON, DOMICILIO CONOCIDO. | 14-QUERÉTARO | PINTO | RURAL | 3-10-099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 19272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279992 | 279992 | 279992 | 279992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010
| 19280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESCUELA TVSECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 348853 | 348853 | 348853 | 348853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
| 68677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA J.N. INVESTIGANDO Y APRENDIENDO | 3-ARROYO SECO | SANTA MARÍA DE LOS COCOS | RURAL | EDU-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 38515 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO 47 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2010 OBRA TERMINADA EL 10 DE MAYO 2011 EL REMANENTE SE RECLASIFICARA EN OTRA OBRA QUE AUTORIZE EL CABILDO
| 103623 |  |  |  | BECAS ESCOLARES, SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 150 | 150 | 100% | EL RECURSO SE EJERCIO COMBINADO CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA POTENCIALIZAR EL IMPORTE DEL MISMO Y ASI OTORGAR MAS BECAS A LOS ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
| 103626 |  |  |  | BECAS ESCOLARES, TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 75 | 75 | 100% | LOS RECURSOS SE COMBINARON CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA AUMENTAR EL IMPRTE DE ESTOS Y ASI BENEFICIAR A MAS ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
| 103625 |  |  |  | BECAS ESCOLARES, VALLE VERDE | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199000 | 199000 | 199000 | 199000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 199 | 199 | 100% | EL RECURSO SE COMBINO CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA AUMENTAR EL IMPORTE DEL MISMO Y ASI PODER BENEFICIAR A MAS ESTUDIATES DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
| 103519 |  |  |  | SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ, TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 19500 |  |  |  | APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA VIVIENDA | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 250 VIVIENDAS, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 68540 |  |  |  | VIVIENDA RURAL | 3-ARROYO SECO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MV-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 726243 | 726243 | 726243 | 726243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 37 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES (VIVIENDA) EL IMPORTE Y LAS METAS SE MODIFICARON EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010. EL IMPORTE DE LA OBRA SE MODIFICO EN POA 2010 ESTA OBRA FUE TERMINADA 16 DE DICIEMBRE 2010
| 25078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 440508 | 440508 | 440508 | 440508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN PIE CASA. Y NO SE HA INICIADO LA OBRA PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DETERMINAR LA ADJUDICACION PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES.OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2010. SE EJECUTA EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA.
MANTENIMIENTO
| 51119 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | APARTADERITO | RURAL | SH-440 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 50 TINACOS, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 56527 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | SH-262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 146956 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 9.8 | 98% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56537 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA HACIENDITA | RURAL | SH-265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79714 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 9.9 | 99% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS OBRA EN PROCESO
| 56556 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA | RURAL | SH-266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111000 | 111000 | 111000 | 109975 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 19.8 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS PERO EL CATALOGO NO LO INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 56573 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | SH-268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98464 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 11.8 | 98.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO EL CATALOGO NO LA TIENE, OBRA EN PROCESO
| 51115 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAMADAS | RURAL | SH-269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 51118 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VEGA DE RAMÍREZ | RURAL | SH-270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199585 | 199585 | 199585 | 199585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO NO SE ENCUENTRA EL EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 56517 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BO SANTA INES) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO | RURAL | SG-261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 127025 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 10.1 | 84.2% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS OBRA EN PROCESO
| 103522 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 448049 | 448049 | 448049 | 448049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100%
REHABILITACIÓN
| 19504 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 845864 | 845864 | 845864 | 845864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 100 ACCIONES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE CORRIGEN LOS MONTOS DE LA OBRA Y EL REMANENTE DE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19335 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-08301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1139 | 1139 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
| 51105 |  |  |  | MERORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRANCA DEL SORDO | RURAL | SH-259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148087 | 148087 | 148087 | 148087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A OCHO VIVIENDAS OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 103556 |  |  |  | EDIFIACION DE UBVR, LA ARENA | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103559 |  |  |  | EDIFIACION DE UBVR, PIEDRAS ANCHAS | 9-JALPAN DE SERRA | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103561 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, AGUA FRIA | 9-JALPAN DE SERRA | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73127 | 73127 | 73127 | 73127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103564 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, ARROYO DE LAS CAÑAS | 9-JALPAN DE SERRA | ARROYO DE LAS CAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97502 | 97502 | 97502 | 97502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 103566 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, BARREALES | 9-JALPAN DE SERRA | BARREALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97502 | 97502 | 97502 | 97502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 103573 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS DURAN | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 121878 | 121878 | 121878 | 121878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 103576 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 146253 | 146253 | 146253 | 146253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 103577 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, CARRIZALITO | 9-JALPAN DE SERRA | CARRIZALITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103580 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, EL LIMONCITO | 9-JALPAN DE SERRA | EL LIMONCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73127 | 73127 | 73127 | 73127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103581 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, EL LINDERO | 9-JALPAN DE SERRA | EL LINDERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 146253 | 146253 | 146253 | 146253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 103585 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, EL PINO | 9-JALPAN DE SERRA | EL PINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103586 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, EL POCITO | 9-JALPAN DE SERRA | EL POCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73127 | 73127 | 73127 | 73127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103588 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, GUAYABOS DE SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73127 | 73127 | 73127 | 73127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103592 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LA ARENITA | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENITA DOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73127 | 73127 | 73127 | 73127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103593 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LAGUNA DE PITZQUINTLA | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103595 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LIMON DE LA PEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | LIMÓN DE LA PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97502 | 97502 | 97502 | 97502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 103596 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LOMAS DE JUAREZ | 9-JALPAN DE SERRA | LOMAS DE JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103598 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, LOS JASSO | 9-JALPAN DE SERRA | LOS JASSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103599 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, MADROÑO | 9-JALPAN DE SERRA | MADROÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97502 | 97502 | 97502 | 97502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 103601 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, MANZANILLOS | 9-JALPAN DE SERRA | MANZANILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103602 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, MOJONERA DE OSOSRIO | 9-JALPAN DE SERRA | MOJONERA DE OSORIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103604 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, RINCON DE PITZQUINTLA | 9-JALPAN DE SERRA | RINCÓN DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97503 | 97503 | 97503 | 97503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 103605 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, SABINO CHICO | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO CHICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103606 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, SABINO GRANDE | 9-JALPAN DE SERRA | SABINO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 103607 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, SALDIVEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 146253 | 146253 | 146253 | 146253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 103609 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, SAUCILLO | 9-JALPAN DE SERRA | SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 146253 | 146253 | 146253 | 146253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 103610 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, SOLEDAD DE GUADALUPE | 9-JALPAN DE SERRA | SOLEDAD DE GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103612 |  |  |  | EDIFICACION DE UBVR, ZONA NORTE DE JALPAN | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 316131 | 316131 | 316131 | 316131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 208 | 100%
| 103615 |  |  |  | EDIFICACION DE UVBR, JAGUEY NUEVO | 9-JALPAN DE SERRA | JAG܅Y NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103616 |  |  |  | EDIFICACION DE UVBR, YERBABUENA | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48749 | 48749 | 48749 | 48749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 103617 |  |  |  | EDIFICACION DE VIVIENDA, NARANJITOS | 9-JALPAN DE SERRA | LOS NARANJITOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24376 | 24376 | 24376 | 24376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 56927 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE TINACOS) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BLANCO | RURAL | SH- 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13967 | 13967 | 13967 | 13967 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 8 | 8 | 100% | CONSLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
| 51112 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS P/AGUA POTABLE) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS ARTEAGA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 51107 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS P/AGUA POTABLE) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CARBONERA | RURAL | SH-263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 27 | 27 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTA ECONOMIA SE GENERAN LOS PROYECTO 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 51111 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS P/AGUA POTABLE) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SH-264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE BRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 87091 | 87091 | 87091 | 87091 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 56580 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS PARA AGUA POTABLE) | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SH - 383 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279864 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 50 | 49.9 | 99.8% | LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56506 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 975553 | 975553 | 975553 | 975543 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2011
| 66697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 8-HUIMILPAN | LA MESITA LAGUNILLAS | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399985 | 399985 | 399985 | 399985 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 15 LETRINAS
| 66811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAPAS PARA FOSAS | 8-HUIMILPAN | LA MESITA LAGUNILLAS | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 66684 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 677734 | 677734 | 677734 | 677734 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN MUY VARIADA DEPENDE DEL TIPO DE APOYO
| 103525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBVR) | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 999621 | 999621 | 999621 | 999621 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 85 | 100%
| 89064 |  |  |  | RECAMARA ADICIONAL, COL. COLOSIO | 9-JALPAN DE SERRA | ZONA NORTE JALPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47598 | 47598 | 47598 | 47598 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
| 36127 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL 4A. ETAPA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 999447 | 999447 | 999447 | 999447 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN 2O. TRIM 2011
| 36126 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL 2A. ETAPA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5988214 | 5988214 | 5988214 | 5988214 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 224 | 224 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 2O. TRIM. DE 2011
| 97587 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-007-001-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | META: MEJORAMIENTO EN VIVIENDA 100 ACCIONES - BENEFICIARIOS 100 FAMILIAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACIÓN, PORQUE EL RECURSO FUE EJERCIDO COMO APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OTRA OBRA.
| 56990 |  |  |  | APOYO ALA VIVIENDA (VARIAS) | 18-TOLIMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010
| 57002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (GARCIAS) | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 998660 | 998660 | 998660 | 998660 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | SE CONCLUYO PAGO DE ADQUISISIONES DE MATERIALES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 19311 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | CHITEJÉ DE LA CRUZ | RURAL | 072 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 310984 | 310984 | 310984 | 310984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICO EL MONTO ANUAL Y EL EXCEDENTE SE UTILIZO DE OTRO PROYECTO SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19498 |  |  |  | APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES (CDI) | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 12871293 | 12871293 | 12871293 | 12871293 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32 | 32 | 100% | SE REALIZARON APORTACIONES PARA LAS 32 OBRAS DE PIBAI LAS CUALES CONSISTEN EN CONSTRUCCION DE CAMINOS A BASE DE PIEDRA BOLA, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SIN EMBARGO SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LA OBRA YA QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO ALGUNOS GASTOS.
| 22243 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LOMA LINDA LA PIEDAD | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOMA LINDA | RURAL | 194 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 698459 | 698459 | 698459 | 698459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100% | SE CORRIGE EL NUMERO DE PROYECTO, LOS MONTOS, Y LA META PROGRAMADA ANUAL SEGUN EL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, ESTA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19283 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL ATORÓN | RURAL | 061 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 443755 | 443755 | 443755 | 443755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010 Y EL REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19286 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL BATÁN | RURAL | 062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 994284 | 994284 | 994284 | 994284 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010 Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19289 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RAYO | RURAL | 063 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 496575 | 496575 | 496575 | 496575 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE INCREMENTO EL MONTO ANUAL SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19291 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL RINCÓN | RURAL | 064 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 498397 | 498397 | 498397 | 498397 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19292 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL SALVADOR | RURAL | 065 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 349876 | 349876 | 349876 | 349876 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.35 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19301 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA CRUZ (SAN BARTOLO) | RURAL | 067 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 426874 | 426874 | 426874 | 426874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010,EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 22100 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA LADERA | RURAL | 198 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 400 METROS CUADRADOS, LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19325 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | RINCÓN DE LA FLORIDA | RURAL | 141 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 299380 | 299380 | 299380 | 299380 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 19312 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MANZANA | RURAL | 073 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 476290 | 476290 | 476290 | 476290 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19315 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO BARRIO EL BARCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | RURAL | 074 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 398360 | 398360 | 398360 | 398360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19368 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO CON PIEDRA LAJA | 1-AMEALCO DE BONFIL | DONICÁ | RURAL | 031 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 776125 | 776125 | 776125 | 776125 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 Y SU REMANENTE SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19277 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA ALAMEDA DEL RINCÓN | RURAL | 058 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 495493 | 495493 | 495493 | 495493 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19303 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LAGUNA DE SERVÍN | RURAL | 068 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 494272 | 494272 | 494272 | 494272 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 32117 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO BARRIO LOS BAÑITOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESILLAS | RURAL | 119/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 161098 | 161098 | 161098 | 0 | 0% | 68853 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SEGUN APROBACION DE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 250 METROS CUADRADOS, SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LA OBRA DEBIDO A LOS REMANENTES DE LAS OBRAS TERMINAS Y LA APERTURA DE LA OBRA CON EL FOLIO 23482 SE CONSIDERO DE ESTE PROYECTO
| 19309 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE LA SECUNDARIA A LA PRIMARIA | 1-AMEALCO DE BONFIL | GUADALUPE EL TERRERO | RURAL | 071 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 435592 | 435592 | 435592 | 435592 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19275 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DEL JARDIN DE NIÑOS A LA CAPILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+250 | 1-AMEALCO DE BONFIL | AGUA BLANCA | RURAL | 057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 277213 | 277213 | 277213 | 277213 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 22246 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRIMERA ETAPA. | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL APARTADERO | RURAL | 195 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 434417 | 434417 | 434417 | 434417 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | SE CORRIGE EL NUMERO DE LA OBRA SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. SE MODIFICAN LOS MONTOS POR TERMINACION DE OBRA, QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 Y EL REMANENTE SE REASIGNO A LA OBRA EMPEDRADO DE CAMINO LOS BAÑITOS.
| 19509 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL CAPULÍN | RURAL | 193 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | SE CORRIGE EL NUMERO DE PROYECTO Y LOS MONTOS DE LA OBRA SEGUN EL ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. ESTA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19297 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | HACIENDA BLANCA | RURAL | 066 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 499721 | 499721 | 499721 | 499721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE PROGRAMADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 22086 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 196 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, ESTA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 19508 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MARTIN | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESA DE SAN MARTÍN | RURAL | 199 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0 | 0% | SE CORRIGE EL NUMERO DE PROYECTO, LOS MONTOS DE LA OBRA Y LAS METAS, SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE CONTRATACION POR LO CUAL TODAVIA NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO.
| 19281 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MIGUEL DEHETI-HACIENDA BLANCA | 1-AMEALCO DE BONFIL | BORDOS CUATES | RURAL | 059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 499457 | 499457 | 499457 | 499457 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010 Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 19488 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO, SAN MARTIN | 1-AMEALCO DE BONFIL | MESA DE SAN MARTÍN | RURAL | 070 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 734523 | 91.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.73 | 91.3% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 19506 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINOS VARIOS. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN MIGUEL DEHETÍ | RURAL | 154 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 276214 | 276214 | 276214 | 276214 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.72 | 1.72 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 19285 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LLANO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 06-09311 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0% | LA OBRA YA SE INICIO PERO LOS AVANCES SE REFLEJARAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011 YA QUE NO SE A GENERADO NINGUNA ESTIMACION.
| 19339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | 04-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149570 | 149570 | 149570 | 149570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
| 19307 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 08-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1898098 | 1898098 | 1898098 | 1491015 | 78.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3.14 | 78.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 54976 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO COLORADO | RURAL | UB - 306 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
| 56301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAMADAS | RURAL | UB-333 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 51076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL | UB-329 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299595 | 299595 | 299595 | 299595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 51083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE LA ROSA | RURAL | UB-332 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 208946 | 208946 | 208946 | 208946 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE LE DA SUFICIENCIA A VARIOS PROYECTOS
| 89159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO TAMCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 463039 | 463039 | 463039 | 463039 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE DIO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PARA CONJUNTAR Y AUMENTAR LOS RECURSOS CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)
AMPLIACIÓN
| 68645 |  |  |  | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | CR-12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 68547 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | CR-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2868604 | 2868604 | 2868604 | 2868604 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | EL IMPORTE SE MODIFICO EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010. ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 15 DE DICIEMBRRE 2010
MANTENIMIENTO
| 19341 |  |  |  | APORTACIONES PARA OBRAS Y ACCIONES EJECUTABLES CON MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 2814297 | 2814297 | 2814297 | 2814297 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA ACCION,EN ESTE PROYECTO SE REALIZAN LOS GASTOS DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, ESTE PROYECTO CONCLUYO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 68586 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | EL CRUCERO DEL SABINITO | RURAL | CR-03 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 7 DE DICIEMBRE 2010
| 68598 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | EL REFUGIO | RURAL | CR-06 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.25 | 1.25 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 25 DE NOVIEMBRE 2010
| 68582 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | LA FLORIDA | RURAL | CR-02 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 07 DE DICIEMBRE 2010
| 68593 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | CR-05 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 25 DE NOVIEMBRE 2010
| 68589 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | SAN JUAN BUENAVENTURA | RURAL | CR-04 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO. 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 25 DE NOVIEMBRE 2010
| 68601 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA FLORIDA- EL TEPOZAN | 3-ARROYO SECO | EL TEPOZÁN | RURAL | CR-07 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85551 | 85551 | 85551 | 85551 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN POA 2010 EN ACTA DE CABILDO NO 35 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 ESTA OBRA SE TERMINO EL 25 DE NOVIEMBRE 2010
REHABILITACIÓN
| 22101 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 182 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 141298 | 141298 | 141298 | 141298 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ADICIONA A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, EL PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011
| 22107 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 1-AMEALCO DE BONFIL | STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO) | RURAL | 185 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 50001 | 50001 | 50001 | 50001 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | EL PROYECTO SE ADICIONA A LOS REPORTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011. LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 22102 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LOS ENCINOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 183 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.95 | 0.95 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, LA OBRA QUEDO CONCLUIDA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 19316 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 075 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 169119 | 169119 | 169119 | 169119 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 22103 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN PABLO | RURAL | 184 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 54882 | 54882 | 54882 | 54882 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 22236 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O. | RURAL | 181 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 74184 | 74184 | 74184 | 74184 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.65 | 0.65 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 19484 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1293631 | 1293631 | 1293631 | 1293631 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100% | ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SIN EMBARGO SE CORRIGIERON LOS MONTOS DE LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DEBIDO A QUE SE HABIAN CARGADO GASTOS DE LAS OBRAS REHABILITACION DE CAMINO STGO. MEXQ.BARRIO 4TO Y 5TO, EJIDO SAN JUAN DEHEDO,LA SOLEDAD Y SAN PABLO
| 19248 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | 02-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 488543 | 488543 | 488543 | 488543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. EN SEPTIEMBRE DEL 2010
| 19288 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 07-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 404459 | 404459 | 404459 | 404459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19263 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 03-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 449439 | 449439 | 449439 | 449439 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19343 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 01-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 442379 | 442379 | 442379 | 442379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE MARZO DEL 2011
| 19276 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 05-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 374645 | 374645 | 374645 | 374645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 19268 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA AGUEDA - CIENEGA DE SAN JUAN. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE PUJUNGUÍA | RURAL | 04-09312 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 446095 | 446095 | 446095 | 446095 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2010
| 68630 |  |  |  | REVESTIMENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | EL POTRERO DEL RAYO | RURAL | CR-08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151120 | 151120 | 151120 | 151120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 68632 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 3-ARROYO SECO | EL POCITO | RURAL | CR-09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149814 | 149814 | 149814 | 149814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA 16 DE DICIEMBRE 2010
| 56399 |  |  |  | REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO CARR. SJR XILITLA A DETHIGA CON EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 475-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197252 | 98.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.92 | 98.7% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 54919 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO | RURAL | UB - 300 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 20326 | 8.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.08 | 8% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 56127 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 317-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195680 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.97 | 97% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56223 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-323 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148848 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD ES MESA DE PROVIDENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE,OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56311 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-334 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILITACION DE CAMINO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 93736 | 93.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.93 | 93% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 54957 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CAMARONES | RURAL | UB- 304 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 92956 | 46.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.46 | 46% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 51054 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO | RURAL | UB - 305 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 145271 | 145271 | 145271 | 145271 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 55033 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | UB-309-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149435 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.99 | 99% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 51058 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL LIMÓN | RURAL | UB- 312-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99173 | 99173 | 99173 | 99173 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA,OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 51061 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO | RURAL | UB- 313-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 147844 | 147844 | 147844 | 147844 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS:; #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 56110 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TORNO | RURAL | UB-314-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 126064 | 84% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.84 | 84% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION OBRA QUE ES LA CORRECTA,OBRA EN PROCESO
| 51068 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA BLANCA | RURAL | UB-316-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149181 | 149181 | 149181 | 149181 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DE ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 56147 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | UB-318-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 47718 | 47.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.47 | 47% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 56247 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | UB-324 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 105953 | 81.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.81 | 81% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA EN PROCESO
| 56277 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | UB-326 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRTECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95901 | 95901 | 95901 | 91654 | 95.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.95 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 51071 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | UB-327 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49929 | 49929 | 49929 | 49929 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 51074 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO LA LUZ | RURAL | UB-328 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149760 | 149760 | 149760 | 149760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
| 51079 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO QUEMADO | RURAL | UB-330 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135556 | 135556 | 135556 | 135556 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA,OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
| 51051 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO BO. EL CHIVO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | UB- 302 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99514 | 99514 | 99514 | 99514 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOS PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS:#504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 54939 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO BO. EL PLAN | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | UB - 303 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 92188 | 92.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.9 | 90% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 55194 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO BO. LA CALERA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | UB-310-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149561 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.99 | 99% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
| 56071 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HORTELANO | RURAL | UB- 311-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 56188 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIRIOS | RURAL | UB-320-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 138966 | 92.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.92 | 92% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 56213 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTÍNEZ | RURAL | UB-231-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 193136 | 96.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.96 | 96% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 51069 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RÍOS | RURAL | UB-322 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249829 | 249829 | 249829 | 249829 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 56287 |  |  |  | REHABILTACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-331 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILIACION DE CAMINO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129577 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORECTA ES SAN BARTOLO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 103528 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (ARENITA-SAUCILLO), LA ARENITA | 9-JALPAN DE SERRA | ARENITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 84948 | 84948 | 84948 | 84948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92370 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, EL LIMONCITO | 9-JALPAN DE SERRA | EL LIMONCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA POTENJCIALIZARLOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
| 103529 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, EL NARANJO | 9-JALPAN DE SERRA | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61497 | 61497 | 61497 | 61497 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92523 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, ESPADAÑUELAS | 9-JALPAN DE SERRA | ESPADAÑUELA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 92584 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS-SAUCILLO), GUAYABOS | 9-JALPAN DE SERRA | GUAYABOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE REALIZO MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA AUMENTAR EL IMPORTE DE LOS MISMOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
| 103531 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA | 9-JALPAN DE SERRA | LA ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60161 | 60161 | 60161 | 60161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 103532 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, LA ESPERANZA | 9-JALPAN DE SERRA | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124899 | 124899 | 124899 | 124899 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 103535 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LA PLAYITA- CAPULINES | 9-JALPAN DE SERRA | CAPULINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200007 | 200007 | 200007 | 200007 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 89245 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, LAGUNA DE PITZQUINTLA | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 103538 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA-MOCTEZUMAS | 9-JALPAN DE SERRA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 103541 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, LIMON DE LA PEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | LIMÓN DE LA PEÑA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59972 | 59972 | 59972 | 59972 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 103544 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL PINO | 9-JALPAN DE SERRA | LA MESA DEL PINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 31850 | 31850 | 31850 | 31850 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 92764 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS | 9-JALPAN DE SERRA | LOS NARANJITOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FUE MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA POTENCIALIZARLOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
| 89265 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, PETZCOLA | 9-JALPAN DE SERRA | PETZCOLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199898 | 199898 | 199898 | 199898 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 92796 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, SAN JUAN DE LOS DURAN | 9-JALPAN DE SERRA | SAN JUAN DE LOS DURÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 103547 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, SAN VICENTE | 9-JALPAN DE SERRA | SAN VICENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124951 | 124951 | 124951 | 124951 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 103550 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO, YERBABUENA | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250901 | 250901 | 250901 | 250901 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 68457 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO PTO-BLANCO- EL MORAL | 13-PEÑAMILLER | PUERTO BLANCO | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97828 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68501 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL GARALBULLAL EL PILON | 13-PEÑAMILLER | EL PILÓN | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 1025480 | 1025480 | 1025480 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0% | ESTA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE Y SE CONCLUIRA EL MISMO
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 56384 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | 342-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49523 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 595 | 99.2% | OBRA EN PROCESO
VADO
| 51056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | UB - 308 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209624 | 209624 | 209624 | 209624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 57016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO (DERRAMADERO) | 18-TOLIMÁN | DERRAMADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 183074 | 183074 | 183074 | 183074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 51049 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO (VADOS) | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO | RURAL | SJ - 299 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99892 | 99892 | 99892 | 99892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
PUENTES VEHICULARES
AMPLIACIÓN
| 19308 |  |  |  | AMPLIACION Y ELEVACION DE PUENTE VEHICULAR | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA LADERA | RURAL | 069 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 616197 | 616197 | 616197 | 616197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN PUENTE, SE REALIZO LA CIMENTACION DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA, ESTRUCTURAS, LOSA, ALEROS Y BANQUETAS ASI COMO TERRACERIAS, RELLENOS Y EMPEDRADOS, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO Y SU REMANENTE SE DESTINO A OTROS PROYECYOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19496 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O. | RURAL | 076 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 503331 | 503331 | 503331 | 503331 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE UN PUENTE, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EL MONTO ANUAL FUE MODIFICADO YA QUE SE EXCEDIO DE LO PRESUPUESTADO, EL EXCEDENTE FUE AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 19332 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 09-0940 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 129989 | 129989 | 129989 | 129989 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 68650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 3-ARROYO SECO | EL SABINITO | RURAL | CR-13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22245 | 22245 | 22245 | 0 | 0% | 28987 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 68640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | CR-10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34453 | 34453 | 34453 | 34453 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 68643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 3-ARROYO SECO | RÍO DEL CARRIZAL | RURAL | CR-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55524 | 55524 | 55524 | 55524 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 16 DE DICIEMBRE 2010
| 51064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO | RURAL | UB-315-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149997 | 149997 | 149997 | 149997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
| 55020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB - 307 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 209567 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2930 | 97.7% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 51050 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM 50+000 (CARR FED SN JUAN DEL RIO-XILITLA)-SN JAVIER-CHAVARRIAS-ALTAMIRA (LA BONDOTITA)-TRAMO DEL KM 19+000 AL KM 24+151 18 SUBTRAMO DEL KM 19+000 AL KM 24+151+18 | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | UB - 301 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 406431 | 406431 | 406431 | 406431 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.15 | 5.15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 56165 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM35(VIZARRON-SAN JOAQUIN)-LOS JUAREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+061054 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL KM 2+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | UB-319-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DE CDI, ESTA ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA ESTA OBRA EN CONJUNTO DE CDI
| 66691 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 882639 | 882639 | 882639 | 882639 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFICIL DE CUANTIFICAR POR QUE DEPENDERA DE EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL MUNICIPIO. EN DICHAS SOLICITUDES LA UNIDAD DE MEDIDA SON DIVERSAS YA SEA BACHEO, RELLENO, LIMPIEZA DE CAMINO, AMPLIACION, ETC.
| 89284 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO TANCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36313 | 36313 | 36313 | 36313 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 89312 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, MESA DEL SAUZ | 9-JALPAN DE SERRA | MESA DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61879 | 61879 | 61879 | 61879 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE DIO A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA PARA COMBINAR RECURSOS CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)
| 89891 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, TANCOYOL- SAN ANTONIO TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75473 | 75473 | 75473 | 75473 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FUE A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA PARA COMBINAR RECURSOS CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)
| 89962 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO | 9-JALPAN DE SERRA | ZOYAPILCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 252013 | 252013 | 252013 | 252013 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL EJERCICIO FINANCIERO SE REALIZO A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA PARA COMBINAR RECURSOS CON LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)Y AUMENTAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA
| 103551 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO (CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO) CAMINO TANCOYOL-SAN ANTONIO TANCOTOL | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60673 | 60673 | 60673 | 60673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 19501 |  |  |  | APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 079 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1808542 | 1808542 | 1808542 | 1808542 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 44 ACCIONES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE CORRIGEN LOS MONTOS DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE HABIAN CONSIDERADOS ALGUNOS GASTOS, EL REMANTE SE DESTINO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
CONSERVACIÓN
| 19503 |  |  |  | ACCIONES VARIAS, MUNICIPIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 081 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 205278 | 205278 | 205278 | 205278 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 10 ACCIONES Y ESTA ENFOCADO A APOYOS PARA EL CAMPO, TALES COMO NIVELACION DE PARCELAS AGRICOLAS Y REHABILITACION DE BORDOS, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SIN EMBARGO SE CORRIGEN LOS MONTOS DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE HABIAN CARGADO GASTOS DE LA OBRA APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DEL ESTADO. EL REMANENTE SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 23456 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANALES DE RIEGO VARIAS COMUNIDADES | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 197 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 119825 | 119825 | 119825 | 119825 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 8 ACCIONES, SE MODIFICAN LOS MONTOS POR TERMINACION DE OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EL REMANENTE DE $ 175.00 SE REASIGNO A LA OBRA EMPEDRADO DE CAMINO LOS BAÑITOS
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 19502 |  |  |  | APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1650226 | 1650226 | 1650226 | 1650226 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE CORRIGEN LOS MONTOS DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO ALGUNOS GASTOS. EL REMANENTE SE PROGRAMO A OTROS PROYECTOS SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011.
| 19249 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-1023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL | - | - | 1794777 | 1794777 | 1794777 | 1794777 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FICICA Y FINANCIERAMENTE
| 103619 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 1113062 | 1113062 | 1113062 | 1113062 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 68578 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE VADO | 3-ARROYO SECO | RÍO DEL CARRIZAL | RURAL | IND-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272526 | 272526 | 272526 | 272526 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE JUNIO 2010
| 51102 |  |  |  | CAMINO CHAVARRIAS ALTAMIRA ESTUDIO DE CALIDAD DE TERRACERIAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | GI-404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010
| 51095 |  |  |  | CHAVARRIAS - ALTAMIRA, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUPUESTO Y CON ESTAS ECONOMIA SSE GENERA EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 56455 |  |  |  | ESTUDIOS DE LABORATORIO, VARIAS OBRAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
| 51097 |  |  |  | PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ | RURAL | GI-387-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49392 | 49392 | 49392 | 49392 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y OCN ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO S504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
| 51094 |  |  |  | REDISEÑO DE PROYECTO SANITARIO SISTEMA BOYE EL PALMAR ESPECIFICACIONES CNA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
| 68384 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 467639 | 467639 | 467639 | 388695 | 83.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.7 | 85%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 57027 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 481630 | 481630 | 481630 | 481630 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE UBICO EN EL CATALOGO DEL SISTEMA, ES POR ESO QUE SE DESIGNO ACCIONES SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 36128 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EL ZAPOTE - CHICAGO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE | 14-QUERÉTARO | EL ZAPOTE | RURAL | 9-10-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36129 |  |  |  | PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL VIEJO, DELGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL VIEJO | RURAL | 9-10-026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57519 | 57519 | 57519 | 57519 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36130 |  |  |  | PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA COLINAS DEL SUR Y AMPLIACIÓN JARDINES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 9-10-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294860 | 294860 | 294860 | 294860 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36131 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA COL.EL ROMERILLAL, PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIZ OSORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9-10-023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36165 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CARRIL DE DESACELERACIÓN SENTIDO DE BLVD. B. QUINTANA A INCORPORAR A LATERAL 5 DE FEBRERO, ANDADOR EN CERRO DE PATHÉ Y TECHUMBRE ÁREA ADULTOS MAYORES CERRO DEL PEÑON CERRO DEL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185250 | 185250 | 185250 | 185250 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36166 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ, PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES | 14-QUERÉTARO | COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 9-10-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 40310 | 40310 | 40310 | 40310 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36167 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL ROMERILLAL, PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIX OSORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9-10-024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124294 | 124294 | 124294 | 124294 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36168 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN LA CALLE 25 DE ABRIL DE LA PRIVADA SIMÓN BOLIVAR A CALLE S/N NOMBRE, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9-10-021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36169 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN JOSE EL ALTO, EN CALLE TIJUANA DE CALLE BAJA CALIFORNIA A BARRNCA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 9-10-022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11568 | 11568 | 11568 | 11568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36170 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS AMERICAS TERCERA SECCIÓN, EN CALLE FRANCISCO VILLA DE CERRO DEL CAPULIN A CERRO DEL AJUSCO, EN CALLE CERRO DE LA BUFA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9-10-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89262 | 89262 | 89262 | 89262 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36171 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA URBANA DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9-10-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 418326 | 418326 | 418326 | 418326 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36172 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA URBANA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 9-10-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300686 | 300686 | 300686 | 300686 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 36173 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA URBANA DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 9-10-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 402632 | 402632 | 402632 | 402632 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36174 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10 DE DICIEMBRE Y AGUA POTABLE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9-10-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 105687 | 105687 | 105687 | 105687 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 24966 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 886813 | 886813 | 886813 | 323357 | 36.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 36.5 | 36.5% | SON ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ADQUISION DE EQUIPO DESTINADO A LAS OBRAS Y DEMÁS GASTOS CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. SE TIENE PROYECTADO TERMINAR LAS ACCIONES EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
| 68387 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 478110 | 478110 | 478110 | 478110 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 19345 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1366967 | 1366967 | 1366967 | 1366967 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICAN LOS MONTOS DEL PROYECTO SEGUN ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
| 51091 |  |  |  | CAMINO SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
| 56422 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73783 | 73783 | 73783 | 72308 | 98% | 11490 | 11490 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (INCLUYE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO)
| 51087 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CHAVARRIAS - EL DOCTOR 11.04 KM | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CONLUIDO CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 51093 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 330600 | 330600 | 330600 | 330600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN TRERCER TRIMESTRE 2010
| 91825 |  |  |  | INDIRECTOS/SERVICIOS GENERALES /MOBILIARIO Y EQUIPO | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399030 | 399030 | 399030 | 399030 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 6 | 6 | 100% | EN EL AVANCE FISICO, EN REFERENCIA A LOS ARTICULOS QUE SE COMPRAN SON EQUIPO TRANSPORTE Y EQUIPO DE COMPUTO.SE TERMINARON DE EJERCER EN EL 4TO. TRIMESTRE 2010. PARA LLEVAR A CABO LA CONCLUSION DE UNA OBRA A SATISFACCION DE LA CONTRATANTE Y BENEFICIARIOS SON NECESARIOS LOS GASTOS INDIRECTOS, ADEMAS QUE CADA MUNICIPIO DEBE CONDUCIR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN SU GOBIERNO, ORIENTADO A ASEGURAR LOS SOPORTES INTERNOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS Y GESTION.
| 25079 |  |  |  | FISM 2010 GASTOS INDIRECTOS | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0701-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 263698 | 263698 | 263698 | 254237 | 96.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96% | EL LOTE SE INTEGRA POR LA ADQUISICIONES DE EQUIPO Y GASTOS GENERALES PARA LA SUPERVISION DE OBRA. EL RECURSO NO EJECUTADO CORRESPONDE A INSUMOS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES. SE TRASLADA PARA EL EJERCICIO 2011.SE EJECUTA PARCIALMENTE EL SALDO POR EJERCER EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2011.
| 103621 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION | 9-JALPAN DE SERRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 695243 | 695243 | 695243 | 695243 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 18457 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | IN85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1187655 | 1187655 | 1187655 | 1182187 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 9.95 | 99.5% | HONORARIOS,PUBLICACION,MATERIAL DE OFICINA.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 19255 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 11-1134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1510026 | 1510026 | 1510026 | 1510026 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ESTA EN TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 56440 |  |  |  | SERVICIOS ESPECIALES (PERSONAL EVENTUAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI - 345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149622 | 99.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 66671 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 8-HUIMILPAN | SIN NOMBRE | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 829557 | 829557 | 829557 | 829557 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO PERO NO LO CONTIENE EL LISTADO
| 68500 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 336000 | 336000 | 336000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 24 | 0 | 0% | ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE
| 80952 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-030-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 362685 | 362685 | 362685 | 348091 | 96% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | GASTOS INDIRECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON OBRAS FISM 2010. EN GASTOS INDIRECTOS SE ESTÁN PAGANDO SUELDOS LOS CUALES PARA LA TRANSPARENCIA, SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA HTTP://WWW.TEQUISQUIAPANQUERETARO.GOB.MX/INFORMACION/DATOS/NOMINA.PDF
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 66676 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 581515 | 581515 | 581515 | 581515 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA CONSTA DE DOS VERTIENTES,OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL. LA 1RA CON ADQUISICION DE MATERIAL, EQUIPO Y MOBILIARIO, LA 2DA CURSOS DE CAPACITACION.
| 24965 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 591208 | 591208 | 591208 | 591208 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA MODERNIZAR LAS DEPENDENCIAS,SE EJERCIO EL PROYECTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 92392 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 271073 | 271073 | 271073 | 271073 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 15 | 15 | 100% | ES RECURSOS ES EJECUTADO EN GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.SE TERMINAN DE APLICAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2010.ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA LLEVAR A CABO LA CONCLUSION DE UNA OBRA A SATISFACCION DE LA CONTRATANTE Y BENEFICIARIOS, SON NECESARIOS LOS GASTOS INDIRECTOS, ADEMÁS DE QUE CADA MUNICIPIO DEBE CONDUCIR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL, EN SU GOBIERNO, ORIENTANDO A ASEGURAR LOS SOPORTES INTERNOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE GESTION Y EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES, MEDIANTE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, FUNDAMENTANDO ESTE DERECHO EN EL MISMO ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 19238 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 12-1238 12-1239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 823716 | 823716 | 823716 | 823716 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD EN EL 1ER TRIMESTRE 2011
| 68567 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | DI-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181684 | 181684 | 181684 | 100594 | 55.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
| 56464 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DI-336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 353310 | 353310 | 353310 | 338889 | 95.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | CON REDUCCION PRESUPUESTAL, SE CREA OTRO PROYECTO RELACIONADO, OBRA EN PROCESO
| 56478 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DI-377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 303340 | 60.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE 1 REHABILITACION OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 25038 |  |  |  | FISM2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0501-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 175771 | 175771 | 175771 | 175771 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE COMPRENDE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SONIDO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y MOBILIARIO. PRESENTA UNA REDUCCION EN COMPARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR POR UNA RECLASIFICACION.PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 68385 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO 8 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 282846 | 282846 | 282846 | 166630 | 58.9% | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | 1 | 0.58 | 58% | SE ESTA CONCILIANDO PARA DETERMINAR EL 100% DE LO FINANCIERO Y LO FISICO
| 17362 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | D.I.-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 213614 | 213614 | OFICINA | 3 | 3 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE DE 2011
| 80971 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 5603-010-0031-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 241788 | 241788 | 241788 | 230102 | 95.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | DESARROLLO INSTITUCIONAL.
| 57203 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | - | - | 301104 | 301104 | 301104 | 300891 | 99.9% | 685 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CERRARA
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 96742636; Ministrado 14: 96742636; Programado 15: 96742636; Ejercido 16: 95833087; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 17136; Ejercidos 19: 14478; Ejercidos 21: 1578.27; Ejercidos 22: 1575.62; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 18738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAPILLAS Y/O IGLESIAS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 31841 | 31841 | 31841 | 31841 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | EN ESTE RUBRO SE HA REHABILITADO EL TECHO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA TORRE, YA QUE POR LAS LLUVIAS SE DETERIORO EL MISMO, CON LO CUAL SE CORRIA UN GRAN RIESGO PARA LA POBLACION QUE ASISTE A DICHA CAPILLA EN VIRTUD DE QUE SE PODRA DERRUMBAR EL TECHO CON LO QUE SE PODIA CAUSAR DAÑO A SUS ASISTENTES. ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.
| 18799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UAQ | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 699583 | 699583 | 699583 | 698522 | 99.8% | 0 | 0 | ESTABLECIMIENTO | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE DESTINA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO CON QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS AMEALCO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CRECIMIENTO, LO QUE JUSTIFICA EL IMPACTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, YA QUE ACUDEN ALUMNOS DE LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
| 18773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 21924 | 21924 | 21924 | 21924 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CON ESTA ACCION SE PRETENDE EN PRIMER LUGAR ATENDER A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO QUE SON LOS INDIGENAS, EN SEGUNDO LUGAR DETONAR SU ECONOMIA Y LA DEL MUNICIPIO Y EN TERCER LUGAR PROMOCIONAR TURISTICAMENTE AL MUNICIPIO, ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL ACTA DE CABILDO NO. 17 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010. SE MODIFICA EL MONTO DE LA OBRA YA QUE UNICAMENTE SE REALIZO EL PAGO DEL PROYECTO PARA EL MERCADO ARTESANAL EL REMANENTE SE ASIGNO A LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESTACIONAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS FINANCIEROS. SE DA POR CONCLUIDO EL PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011
| 18818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESTACIONAMIENTO DE LA UAQ | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 171032 | 171032 | 171032 | 171032 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 88.1 | 88.1 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LA OBRA YA QUE HUBO UN EXCEDENTE, EL CUAL SE CONSIDERO DEL PROYECTO COMPROMISOS FINANCIEROS, ESTA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 18734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEONES | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 68270 | 68270 | 68270 | 68270 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA ES PRIORITARIA PARA EL MUNICIPIO YA QUE SE HAN REHABILITADO DOS PANTEONES, MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA LA POBLACION EN GENERAL, DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 17 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010, ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 18809 |  |  |  | TECHUMBRE DE BODEJA EJIDAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | RURAL | 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 667860 | 667860 | 667860 | 667860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837.5 | 837.5 | 100% | ESTA OBRA SE ADICIONA A LAS REPORTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 Y SE MODIFICAN LOS MONTOS YA QUE HUBO ECONOMIA EN LA OBRA, LO CUAL SE DESTINARA AL PROYECTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS
| 65853 |  |  |  | BARDEADO DEL CENTRO REGIONAL AGROPECUARIO | 8-HUIMILPAN | EL RINCÓN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 428475 | 428475 | 428475 | 428475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191.21 | 191.21 | 100%
| 65848 |  |  |  | TALLER MECANICO Y PERRERAS | 8-HUIMILPAN | EL RINCÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99638 | 99638 | 99638 | 99638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 331.46 | 331.46 | 100%
MANTENIMIENTO
| 18705 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1084895 | 1084895 | 1084895 | 1084895 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO MAQUINARIA PARA NIVELAR EL TERRENO YA QUE ANTERIORMENTE SE HABIA CONSTRUIDO UN ESCENARIO PARA LOS EVENTOS DE LA FERIA, ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 25334 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR LLUVIAS | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 345000 | 345000 | 43912 | 12.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 13200 HABITANTES.POR ESTE TRIMESTRE NO HUBO CONTINGENCIAS POR LLUVIAS ES DECIR IMPORTE A EJERCER. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE VA A EJERCER EL RECURSO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS
| 25338 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 758308 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 32500 HABITANTES, SE TIENE PROYECTADO EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
REHABILITACIÓN
| 18782 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 209999 | 209999 | 209999 | 209999 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 17 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010, ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.
| 25328 |  |  |  | DESAZOLVE Y REHABILITACION DE ARROYO, RIO QUERETARO Y CANALES DE ALTO RIESGO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 675251 | 675251 | 675251 | 243760 | 36.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.36 | 36% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 18000 HABITANTES. SE TIENE PROYECTADO TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 25029 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0801-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 186894 | 186894 | 186894 | 186894 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE QUIPO DE COMUNICACION Y BIENES INFORMATICOS PARA USOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010.
OTROS
| 25340 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17716 | 17716 | 17716 | 17716 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, ACCION TERMINADA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 18686 |  |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 16475272 | 16475272 | 16475272 | 16475272 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ESTA DESTINADO A REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TALES COMO SUELDOS, COMPENSACIONES, GRATIFICACION ANUAL, QUINQUENIOS,ETC. SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LOS PROYECTOS Y EL REMANENTE SE ASIGNO AL PROYECTO DE NOMBRE COMPROMISOS FINANCIEROS. ESTE PROYECTO QUEDA CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 85077 |  |  |  | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R4T | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1749 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES RENDIMIENTO Y/O INTERES PERO EL LISTADO NO LO CONTIENE MONTO ACUMULADO ES DE $ 1748.76
| 65819 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7147780 | 7147780 | 7147780 | 7147780 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO SOLO QUE EL CATALOGO NO DESGLOZA LA OPCION
| 25345 |  |  |  | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24717398 | 24717398 | 24717398 | 24717398 | 100% | 909 | 0 | ACCIÓN | 26 | 26 | 100% | SE REFIERE A 26 CATORCENAS EN EL AÑO DE PAGO DE SUELDOS, ACCION TERMINADA EN DICIEMBRE DE 2010
| 68130 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6595215 | 6595215 | 6595215 | 6595215 | 100% | 9263 | 9263 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 LA CUAL SE EJERCIERON LOS INTERESES GENERADOS PARA ESTA OBRA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 18842 |  |  |  | COMPROMISOS FINANCIEROS | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1467793 | 1467793 | 1467793 | 1293576 | 88.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88% | ESTE PROYECTO SE ADICIONA A LOS REPORTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE MODIFICAN LOS MONTOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ECONOMIA DE QUE SE TUVO DE LA OBRA CON EL FOLIO 18809, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 18701 |  |  |  | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 3084750 | 3084750 | 3084750 | 3084750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ESTA DESTINADO A REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENTE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, SE CORRIGEN LOS MONTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 25024 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0604-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1015234 | 1015234 | 1015234 | 1015234 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES CORRESPONDEN A DOCE MESES. EL GASTO CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICO 2010.
| 25023 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0801-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 8121055 | 8121055 | 8121055 | 8121055 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES CORRESPONDE A DOCE MESES.Y EL GASTO SE REFIERE A SERVICIOS PERSONALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.EL PROYECTO PRESENTO ECONOMIAS LAS CUALES SE UTILIZARON EN SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
| 25028 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AP002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 3364733 | 3364733 | 3364733 | 3364733 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A MESES. EL GASTO SE REFIERE A TODO LO RELACIONADO CON EL ALUMBRADO PUBLICO.PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010.
| 25026 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2065139 | 2065139 | 2065139 | 2065139 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A MESES. EL GASTO SE REFIERE A TODO AQUEL DIFERENTE DE SERVICIOS PERSONALES PERO QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. $88,750.00 QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO NO EJERCIDO ESTAN DESTINADOS A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO. NO SE EJERCIERON AL 100% POR CORRESPONDER A ECONOMIAS DEL PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ESTAN QUEDARON DEFINIDAS HASTA EL PAGO DE LA ULTIMA QUINCENA POR LO QUE NO SE PUDIERON EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.RECURSO QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2011 PARA SU EJECUCION. EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011 SE ADQUIRIO EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, QUEDANDO APLICADO EL RECURSO AL 100%.
| 65833 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 162004 | 162004 | 162004 | 162004 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LO CONTIENE
| 65830 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2492294 | 2492294 | 2492294 | 2492294 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO PERO EL LISTADO NO LA CONTIENE
| 65859 |  |  |  | PAGO DEL DAP 2010 | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1341878 | 1341878 | 1341878 | 1341878 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LA CONTIENE.
| 65825 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1582043 | 1582043 | 1582043 | 1582043 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO PERO EL LISTADO NO LO CONTIENE.
| 65840 |  |  |  | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 648908 | 648908 | 648908 | 648908 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIADA ES GASTO SOLO QUE EL LISTADO NO LA CONTIENE. ESTA PARTIDA SE UTILIZA PARA GASTOS DE APOYO A TRNSPORTE Y SUBSIDIO AL IMPUESTO ISPT
| 25346 |  |  |  | AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS A LOS CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA INGRESAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 228309 | 228309 | 228309 | 228309 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO 4 ACCIONES (GENERACIONES DE CADETES), 26 CADETES POR GENERACION, LAS ACCIONES QUE SE EJERZAN NO SE PUEDEN FRACCIONAR. ACCION TERMINADA
| 25354 |  |  |  | INTERESES EMPRESTITO CON BANOBRAS SNC | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 804607 | 804607 | 804607 | 804607 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | SE REFIEREN A LOS INTERESES QUE SE DEBEN DE PAGAR A BANOBRAS SNC POR EL EMPRESTITO EXISTENTE, NO SE PUEDE DETERMINAR UN AVANCE FISICO, EL EMPRESTITO GENERA INTERESES MENSUALES QUE EL MUNICIPIO TIENE LA OBLIGACION DE PAGARLOS. ACCION TERMINADA
| 25350 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS, Y GASTOS GENERALES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6326948 | 6326948 | 6326948 | 6326948 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | SE REFIERE EL PROYECTO A TODOS AQUELLOS GASTOS COMO COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS, UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, PAPELERIA, ELECTRICIDAD, AGUA, ETC.ACCION TERMINADA EN DICIEMBRE DEL 2010.
| 45361 |  |  |  | CUENTAS CONCENTRADORAS SSPM | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CANCELACION DE CHEQUE POR LA CANTIDAD $48,510.00
| 45364 |  |  |  | GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES DEUDA) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 47508 | 47508 | 47508 | 47508 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CANCELACION DE CHEQUE POR LA CANTIDAD $48,510.00
| 68132 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3584388 | 3584388 | 3584388 | 3584388 | 100% | 5215 | 5215 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 SE EJERCIERON LOS INTERESES GENERADOS PARA ESTA FECHA Y ESTA OBRA
|  |  | FAM |  |  | 13: 238261191; Ministrado 14: 238261191; Programado 15: 211679852; Ejercido 16: 187089805; Ejercido 17=16/14: 78.5%; Generados 18: 3590187; Ejercidos 19: 412813; Ejercidos 21: 19675956; Ejercidos 22: 19675901.44; Ejercidos 23=22/21: 100%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 9802 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD EN FRÍO Y CALIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 73659662 | 73659662 | 73659662 | 73659662 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 19675600 | 19675600 | 100% | SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS 2010-00061, 2010-00062 Y 2010-00063
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 9803 |  |  |  | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 18675278 | 18675278 | 18675278 | 18675276 | 100% | 412813 | 412813 | ACCIÓN | 23 | 23 | 100% | SE CONSIDERAN EL PROYECTO 2010-00064, 2010-01221, 2010-01291, 2010-01292, 2010-01293, 2010-01294, 2010-01295, 2010-01296, 2010-01306, 2010-01307, 2010-01308, 2010-01309, 2010-01321, 2010-01322, 2010-01323, 2010-01324, 2010-01456, 2010-01457, 2010-01458, 2010-01575, 2010-01867 , 2010-02029 Y 2011-00360
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 96890 |  |  |  | BANCAS, MESAS, Y BOTES DE BASURA PARA AULAS COCINA EN VARIOS PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1120407 | 1120407 | 1120407 | 1120407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96891 |  |  |  | BANCAS, MESAS Y BOTES DE BASURA PARA AULAS COCINA EN VARIOS PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-02126C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96892 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AULAS COCINA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00722 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 209264 | 209264 | 209264 | 209264 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
| 96893 |  |  |  | INVERSION POR DISTRIBUIR EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 23098089 | 23098089 | 0 | 0 | 0% | 2479056 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ACCION
| 96894 |  |  |  | MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES DE AULAS COCINA, VARIOS PLANTELES ESCOLARES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 746052 | 746052 | 746052 | 746052 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96895 |  |  |  | MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA REHABILITACIONES EN AULAS COCINA, VARIOS PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 272614 | 272614 | 272614 | 272614 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96896 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGIÓN 1-JALPAN, EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 186742 | 186742 | 186742 | 186742 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96897 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGIÓN 1-JALPAN, EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01362C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 93892 | 93892 | 93892 | 91405 | 97.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96898 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 2 - CADEREYTA EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 242880 | 242880 | 242880 | 242880 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96899 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 2 - CADEREYTA EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01369C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 97160 | 97160 | 97160 | 88879 | 91.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96900 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 3 - SAN JUAN DEL RIO EN 5 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 103843 | 103843 | 103843 | 103843 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96901 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 3 - SAN JUAN DEL RIO EN 5 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01474C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 242300 | 242300 | 242300 | 201875 | 83.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96903 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 3 PRIMARIAS, 1 JARDIN DE NIÑOS Y 1 SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01469C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 56502 | 56502 | 56502 | 54032 | 95.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96902 |  |  |  | PAQUETE 1 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 3 PRIMARIAS, 1 JARDIN DE NIÑOS Y 1 SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01469 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 170677 | 170677 | 170677 | 170677 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96905 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 1 - JALPAN, EN 2 ESCUELAS SECUNDARIAS Y 1 PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01363C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 154277 | 154277 | 154277 | 104268 | 67.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96904 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 1 - JALPAN, EN 2 ESCUELAS SECUNDARIAS Y 1 PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 173204 | 173204 | 173204 | 173204 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96907 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 2 - CADEREYTA EN 3 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01370C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24845 | 24845 | 24845 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96906 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 2 - CADEREYTA EN 3 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 237938 | 237938 | 237938 | 237938 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96908 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 3 - SAN JUAN DEL RIO EN 5 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 92844 | 92844 | 92844 | 92844 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96909 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 3 - SAN JUAN DEL RIO EN 5 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01367C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 216636 | 216636 | 216636 | 114417 | 52.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.81 | 81% | REHABILITACION 5 ESCUELAS
| 96910 |  |  |  | PAQUETE 2 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERETARO EN 2 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 305735 | 305735 | 305735 | 305735 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 2 ESCUELAS
| 96911 |  |  |  | PAQUETE 3 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 3 - SAN JUAN DEL RIO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 247463 | 247463 | 247463 | 247463 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96913 |  |  |  | PAQUETE 3 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN LAS 3 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01470C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 18589 | 18589 | 18589 | 18441 | 99.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96912 |  |  |  | PAQUETE 3 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN LAS 3 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01470 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205830 | 205830 | 205830 | 205830 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 3 ESCUELAS
| 96914 |  |  |  | PAQUETE 4 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61324 | 61324 | 61324 | 61324 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96915 |  |  |  | PAQUETE 4 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01365C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 143089 | 143089 | 143089 | 143063 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96916 |  |  |  | PAQUETE 5 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 182866 | 182866 | 182866 | 182866 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96917 |  |  |  | PAQUETE 5 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01366C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 84924 | 84924 | 84924 | 38556 | 45.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.45 | 45% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96918 |  |  |  | PAQUETE 6 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 2 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 100853 | 100853 | 100853 | 100853 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 2 ESCUELAS
| 96919 |  |  |  | PAQUETE 7 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 2 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 110683 | 110683 | 110683 | 110683 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 2 ESCUELAS
| 96920 |  |  |  | PAQUETE 7 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 2 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01472C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 127091 | 127091 | 127091 | 122763 | 96.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 2 ESCUELAS
| 96922 |  |  |  | PAQUETE 8 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01473C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 244943 | 244943 | 244943 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96921 |  |  |  | PAQUETE 8 DE MANTENIMIENTO EN LA REGION 4 - QUERÉTARO EN 4 ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-01473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 104975 | 104975 | 104975 | 104975 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION 4 ESCUELAS
| 96923 |  |  |  | SUMINISTRO MATERIAL RBS (ROYAL BUILDINGS SYSTEMS) DE AULAS COCINA 2010 VARIOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00733 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 5333243 | 5333243 | 5333243 | 5333243 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | AULAS COCINA
| 96924 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO DE AULAS COCINA 2010, EN VARIAS LOCALIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 306642 | 306642 | 306642 | 306642 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96925 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO DE AULAS COCINA 2010, EN VARIAS LOCALIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00738C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 269638 | 269638 | 269638 | 269638 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96926 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO PARA REHABILITACION DE AULAS COCINA 2010 EN VARIOS MUNICIPIOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 61866 | 61866 | 61866 | 61866 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96927 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO PARA REHABILITACION DE AULAS COCINA 2010 EN VARIOS MUNICIPIOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00737C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 61866 | 61866 | 61866 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96928 |  |  |  | 5 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-02128C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO PARA AULAS COCINA
| 96929 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS, SAN MARTIN, AMEALCO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | EJIDO SAN MARTÍN | RURAL | 2010-00727 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 127992 | 127992 | 127992 | 127992 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96930 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC.PRIM. JUSTO SIERRA, AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2010-00728 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 100511 | 100511 | 100511 | 100511 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO, QUERETARO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 2010-02129C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 407537 | 407537 | 407537 | 203769 | 50% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | 1 AULA COCINA
| 96936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. TELESEC. DAVID ALFARO SIQUEIROS, LA MURALLA, AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA MURALLA | RURAL | 2010-00752 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 144037 | 144037 | 144037 | 144037 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. TELESEC.GRAL. PEDRO MARIA ANAYA, EL LINDERO, AMEALCO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL LINDERO | RURAL | 2010-00751 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 167547 | 167547 | 167547 | 167547 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96938 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE TALLER EN LA ESCUELA EL MANANTIAL DE LA VIDA, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2010-02277C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMEALCO | - | - | 1394971 | 1394971 | 1394971 | 683037 | 49% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.56 | 56% | 1 TALLER
| 96932 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" EN LA SOLEDAD DE AMEALCO DE BONFIL | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2010-01168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 96935 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" EN LA SOLEDAD DE AMEALCO DE BONFIL | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2010-01168C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 144136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 96933 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "0CTAVIO PAZ" EN LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL. | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2010-01238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 11297 | 11297 | 11297 | 11297 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96934 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "0CTAVIO PAZ" EN LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL. | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 2010-01238C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 2010-00748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 161081 | 161081 | 161081 | 161081 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. RAFAEL JIMENEZ, PINAL DE AMOLES | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2010-00743 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 250966 | 250966 | 250966 | 250966 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM.PEDRO MARTINEZ GALVAN, MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 2010-00749C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 96642 | 96642 | 96642 | 96642 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM.PEDRO MARTINEZ GALVAN, MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 2010-00749 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 96642 | 96642 | 96642 | 96642 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 2010-01266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES | - | - | 569990 | 569990 | 569990 | 569990 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 2010-01266C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES | - | - | 60002 | 60002 | 60002 | 60002 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TV SECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 2010-01265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES | - | - | 680951 | 680951 | 680951 | 680951 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS QUERÉTARO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 2010-02121C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 149816 | 149816 | 149816 | 141343 | 94.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VERTEDERO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 2010-02170C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 94496 | 94496 | 94496 | 85864 | 90.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97345 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 2010-02181C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 19953 | 19953 | 19953 | 19953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ESTUDIO
| 97346 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. HONDURAS, RIO ESCANELA, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 2010-01257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97347 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. HONDURAS, RIO ESCANELA, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 2010-01257C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97410 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA " JUAN ALVAREZ" EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 2010-01159C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 144136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97409 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA " JUAN ALVAREZ" EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 2010-01159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97029 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "REPUBLICA MEXICANA", EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 2010-01169C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97411 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "JUAN ALVAREZ" EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 2010-01194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9420 | 9420 | 9420 | 9420 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97412 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "JUAN ALVAREZ" EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 2010-01194C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 14215 | 14215 | 14215 | 14215 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97413 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REPUBLICA MEXICNA" EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 2010-01203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9748 | 9748 | 9748 | 9748 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97414 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REPUBLICA MEXICNA" EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 2010-01203C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 22214 | 22214 | 22214 | 22214 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. DIEZ DE MAYO, PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO. | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2010-00755 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 214068 | 214068 | 214068 | 214068 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97417 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC.PRIM. MARIANO MATAMOROS, EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2010-00731C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 70882 | 70882 | 70882 | 70882 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97416 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC.PRIM. MARIANO MATAMOROS, EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2010-00731 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 70882 | 70882 | 70882 | 70882 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 ANEXO EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 22DPR0602A VILLA NUEVA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 2010-01578C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | - | - | 34894 | 34894 | 34894 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES VILLA NUEVA NO CATALOGADA
| 97418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, SOMBRERETE, CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2010-00747 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 209286 | 209286 | 209286 | 209286 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. T.V. SEC. SIGLO XXI,TZIBANTZA, CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | 2010-00746 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 151720 | 151720 | 151720 | 151720 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97421 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE LA SUPERVISION DE ZONA 203 | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 2010-02180C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 52011 | 52011 | 52011 | 51940 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97422 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, URECHO, COLON | 5-COLÓN | URECHO | RURAL | 2010-00726 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 ANEXO EN LA ESCUELA LEONOR LOPEZ ARELLANO PURISIMA DE CUBOS | 5-COLÓN | PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA) | RURAL | 2011-00112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON | - | - | 595196 | 595196 | 595196 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97424 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA | 5-COLÓN | URECHO | RURAL | 2010-02171C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 99282 | 99282 | 99282 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 97425 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA PARA LA PRIMARIA CRISTOBAL COLON | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2010-02096C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 14559 | 14559 | 14559 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | TRASLADO 1 AULA
| 97427 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. ESPIRITU DE JUAREZ, LOS OLVERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-00745C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97426 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. ESPIRITU DE JUAREZ, LOS OLVERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-00745 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02254C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 368186 | 368186 | 368186 | 368186 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO MISION CANDILES
| 97430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 157794 | 157794 | 157794 | 157794 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO MISION CANDILES
| 97433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA EMETERIO GONZÁLEZ. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02253C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 417331 | 417331 | 417331 | 217649 | 52.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.61 | 61% | LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN JOSÉ
| 97432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA EMETERIO GONZÁLEZ. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 178856 | 178856 | 178856 | 178856 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN JOSÉ
| 97434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS SARA PEREZ DE MADERO. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02264C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 414703 | 414703 | 414703 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN JOSÉ
| 97435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS EN VARIAS ESCUELAS CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 660603 | 660603 | 660603 | 660603 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION ARCOTECHOS
| 97436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS EN VARIAS ESCUELAS CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02015C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 1469431 | 1469431 | 1469431 | 1469431 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION ARCOTECHOS
| 97437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 174344 | 174344 | 174344 | 174344 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. EL PORTICO NO CATALOGADA
| 97438 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01459C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 81532 | 81532 | 81532 | 81532 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. EL PORTICO NO CATALOGADA
| 97429 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. JOSE CLEMENTE OROZCO | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-02256C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 340510 | 340510 | 340510 | 172712 | 50.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.52 | 52% | 1 AULA
| 97428 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. JOSE CLEMENTE OROZCO | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-02256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA | - | - | 145933 | 145933 | 145933 | 145933 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97439 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA ESC. PRIMARIA JOSÉ MORALES LIRA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02124C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 43236 | 43236 | 43236 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD REAL NO CATALOGADA (COL.LA NEGRETA) )
| 97440 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SARA PEREZ DE MADERO" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97441 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97442 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97443 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO" EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97444 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "EMETEREO GONZALEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97445 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97454 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01196C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 23262 | 23262 | 23262 | 23262 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97455 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10018 | 10018 | 10018 | 10018 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97446 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SARA PEREZ DE MADERO" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10795 | 10795 | 10795 | 10795 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97447 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SARA PEREZ DE MADERO" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01197C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 25173 | 25173 | 25173 | 25173 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97448 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10611 | 10611 | 10611 | 10611 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97449 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN JOAQUIN HERRERA, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | JOAQUÍN HERRERA | RURAL | 2010-01198C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24727 | 24727 | 24727 | 24727 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97450 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01191C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 23504 | 23504 | 23504 | 23504 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXPERIOR
| 97451 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10646 | 10646 | 10646 | 10646 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXPERIOR
| 97452 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01193C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24102 | 24102 | 24102 | 24087 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97453 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97456 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA ENLA PRIMARIA "EMETERIO GONZALEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01192C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 23546 | 23546 | 23546 | 20345 | 86.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97477 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA ENLA PRIMARIA "EMETERIO GONZALEZ" EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA. | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-01192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10091 | 10091 | 10091 | 10091 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97478 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA PARA LA ESCUELA FERNANDO ESPINOSA GUTIERREZ | 6-CORREGIDORA | EL JARAL | RURAL | 2010-02065C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 59731 | 59731 | 59731 | 53023 | 88.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRASLADO AULA
| 97479 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02094C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 64983 | 64983 | 64983 | 64746 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. EMILIANO ZAPATA
| 97480 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA PARA LA PRIMARIA 18 DE AGOSTO | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 2010-02097C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 13941 | 13941 | 13941 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXPERIOR
| 97481 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA PARA LA PRIMARIA 18 DE AGOSTO | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 2010-02120C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 64983 | 64983 | 64983 | 64937 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXPERIOR
| 97482 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO, EL CARDONAL, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CARDONAL (LA TIJERA) | RURAL | 2010-00744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 114211 | 114211 | 114211 | 114211 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97483 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. 5 DE MAYO, BO. STA. MARIA, VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-00723 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 82428 | 82428 | 82428 | 82428 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97484 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. 5 DE MAYO, BO. STA. MARIA, VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-00723C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 82428 | 82428 | 82428 | 82428 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2010-01054C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES | - | - | 5181 | 5181 | 5181 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA
| 97485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2010-01054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES | - | - | 344800 | 344800 | 344800 | 344800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97488 |  |  |  | CONSTTUCCION DE 1 ANEXO EN LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 2010-02044C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES | - | - | 415888 | 415888 | 415888 | 415888 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97487 |  |  |  | CONSTTUCCION DE 1 ANEXO EN LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 2010-02044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES | - | - | 178239 | 178239 | 178239 | 178239 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97489 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA DE LA SEC. GRAL. VILLA BERNAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-02179C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 70032 | 70032 | 70032 | 70032 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97490 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS TAPONAS, HUIMILPAN | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 2010-01985C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 143970 | 143970 | 143970 | 143970 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97491 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TV. SEC BENITO JUAREZ | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 2010-02161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 104953 | 104953 | 104953 | 104953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97492 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TV. SEC BENITO JUAREZ | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 2010-02161C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 244890 | 244890 | 244890 | 235377 | 96.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97493 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TV. SEC PEDRO MORENO | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 2010-02160C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 244423 | 244423 | 244423 | 244223 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97494 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TV. SEC PEDRO MORENO | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 2010-02160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 104753 | 104753 | 104753 | 104753 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN SECUNDARIA JOEL OSORIO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 2010-01818C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 102070 | 102070 | 102070 | 79344 | 77.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN SECUNDARIA JOEL OSORIO | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 2010-01818 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 492366 | 492366 | 492366 | 492366 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97497 |  |  |  | CONTRUCCION AULA TV. SEC.AMADO NERVO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 2010-02162C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 349843 | 349843 | 349843 | 341042 | 97.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97498 |  |  |  | CONTRUCCION DE AULA TV. SEC SANTOS DEGOLLADO EN SAN IGNACIO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 2010-02016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 104957 | 104957 | 104957 | 104957 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97500 |  |  |  | CONTRUCCION DE AULA TV. SEC SANTOS DEGOLLADO EN SAN IGNACIO | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 2010-02016C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | - | - | 244900 | 244900 | 244900 | 198640 | 81.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | 1 AULA
| 97499 |  |  |  | PAQUETE ELECTRICO DE SEIS ESCUELAS SECUNDARIAS | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 2010-02173C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 141043 | 141043 | 141043 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC.SEC. TEC. NO.3 MOISES SAENZ GARZA, JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-00753 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 206974 | 206974 | 206974 | 206974 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 TALLERES Y 1 ANEXO EN LA ESC. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01736C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPAN | - | - | 9025 | 9025 | 9025 | 9025 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 TALLERES Y 1 ANEXO EN LA ESC. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPAN | - | - | 1240975 | 1240975 | 1240975 | 1240975 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97561 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PANADERIA Y TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN CAM | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2011-01038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPAN | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 96996 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA. | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | 2010-01256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 40314 | 40314 | 40314 | 40314 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96997 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA. | 9-JALPAN DE SERRA | VALLE VERDE | RURAL | 2010-01256C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 24671 | 24671 | 24671 | 24671 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96995 |  |  |  | REHABILITACION SANITARIA DE LA PRIM. NIÑOS HEROES EN LA SALDIVEÑA | 9-JALPAN DE SERRA | SALDIVEÑA | RURAL | 2010-02155C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 111946 | 111946 | 111946 | 111946 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96992 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. SEC. TEC. NO. 31 JULIA ALICIA ALVAREZ C., AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 2010-00725C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 11121 | 11121 | 11121 | 11121 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96991 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC. SEC. TEC. NO. 31 JULIA ALICIA ALVAREZ C., AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 2010-00725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 168821 | 168821 | 168821 | 168821 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. SEC. TEC. NO. 17, FRANCISCO LEON DE LA BARRA, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2010-00754 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 157554 | 157554 | 157554 | 157554 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96993 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | PINALITO DE LA CRUZ | RURAL | 2010-01255C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 57562 | 57562 | 57562 | 57562 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA COCINA
| 96994 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | PINALITO DE LA CRUZ | RURAL | 2010-01255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 57562 | 57562 | 57562 | 57562 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96999 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. 15 DE MAYO , RINCON DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | 2010-01254C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 34009 | 34009 | 34009 | 34009 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 96998 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. 15 DE MAYO , RINCON DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA) | RURAL | 2010-01254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 34009 | 34009 | 34009 | 34009 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97000 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA FRANCISCO RUBIO MARTINEZ" EN RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | 2010-01166C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 144136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97001 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA FRANCISCO RUBIO MARTINEZ" EN RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | 2010-01166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97002 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "FRANCISCO RUBIO MARTÍNEZ" RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | 2010-01201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9628 | 9628 | 9628 | 9628 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97003 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "FRANCISCO RUBIO MARTÍNEZ" RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | 2010-01201C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 12611 | 12611 | 12611 | 12611 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97004 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, ALFAJAYUCAN, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2010-00732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 130258 | 130258 | 130258 | 130258 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97005 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. 15 DE MAYO, LA CAÑADA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-00730 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 135279 | 135279 | 135279 | 135279 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97006 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC.TELE SEC. AHUIZOTL, JESUS MARIA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 2010-00729 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 104568 | 104568 | 104568 | 104568 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROSARIO CASTELLANOS", EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2009-02023C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24752 | 24752 | 24752 | 24752 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. MARQUES DE LA VILLA DEL VILLAR; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | SALDARRIAGA | RURAL | 2010-01977C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 899918 | 899918 | 899918 | 899918 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION AULAS
| 97008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN J.N. "IGNACIO L. FIGUEROA", LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01987C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 912318 | 912318 | 912318 | 321126 | 35.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30% | 4 AULAS CONSTRUCCION
| 97009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN J.N. "IGNACIO L. FIGUEROA", LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01987 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 498866 | 498866 | 498866 | 498866 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 4 AULAS CONSTRUCCION
| 97010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN JARDIN DE NIÑOS; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | AGUA AZUL | RURAL | 2011-00010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 425082 | 425082 | 425082 | 425082 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97017 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ACAMAPICHTLI, SANTA CRUZ, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01164C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97016 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ACAMAPICHTLI, SANTA CRUZ, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97019 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2010-01170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97018 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2010-01170C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97020 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN TV SECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" EN SAN RAFAEL, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 2010-01165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97021 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN TV SECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" EN SAN RAFAEL, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 2010-01165C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97012 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " INDEPENDENCIA Y REVOLUCION MEXICANA" LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97013 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "INDEPENDENCIA Y REVOLUCION MEXICANA" EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 201953 | 201953 | 201953 | 201953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97014 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97015 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01160C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97022 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA, TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 2011-00007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 588427 | 588427 | 588427 | 588427 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES
| 97023 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA DE ALFAJAYUCAN, ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2011-00008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 357509 | 357509 | 357509 | 357509 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES
| 97024 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS; LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 2011-00009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 261824 | 261824 | 261824 | 261824 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TECHADO PLAZA CIVICA
| 97030 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" EN SAN RAFAEL, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 2010-01200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 8416 | 8416 | 8416 | 8416 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97031 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" EN SAN RAFAEL, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 2010-01200C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 19637 | 19637 | 19637 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97032 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRILAIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2010-01204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97033 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRILAIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2010-01204C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 21698 | 21698 | 21698 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97035 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE DOS AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA" LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01212C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24014 | 24014 | 24014 | 24014 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97034 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE DOS AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA" LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 20131 | 20131 | 20131 | 20131 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97026 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA" MIGUEL HIDALGO" EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01195C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 20870 | 20870 | 20870 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97025 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA" MIGUEL HIDALGO" EN LA CAÑADA, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 8944 | 8944 | 8944 | 8944 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97028 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "ACAMAPICHTLI" SANTA CRUZ, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01199C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 20732 | 20732 | 20732 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97027 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "ACAMAPICHTLI" SANTA CRUZ, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97036 |  |  |  | TRASLADO DE UNA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO A LA TELESECUNDARIA ESCUADRON 201 | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01734C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 59988 | 59988 | 59988 | 55482 | 92.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97037 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA ESC PRIM CUAUHTEMOC, SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | SAN FANDILA | URBANO | 2010-02125C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 358660 | 358660 | 358660 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97091 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA, ESC. SEC. PROF. FRANCISCO BURGOS MONDRAGON, AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | AJUCHITLANCITO | URBANO | 2010-00739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 99963 | 99963 | 99963 | 99963 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97101 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "LÁZARO CÁRDENAS" EN PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2009-02024C3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 226685 | 226685 | 226685 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) ESTRUCTURA REGIONAL, ESC. PRIM. "HERLINDA GARCIA LAPAYRRETTE", AJUCHITLANCITO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | AJUCHITLANCITO | URBANO | 2010-01462C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 142634 | 142634 | 142634 | 138337 | 97% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | 2 ANEXO
| 97093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) ESTRUCTURA REGIONAL, ESC. PRIM. "HERLINDA GARCIA LAPAYRRETTE", AJUCHITLANCITO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | AJUCHITLANCITO | URBANO | 2010-01462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 447934 | 447934 | 447934 | 447934 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 2 ANEXO
| 97095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) ESTRUCTURA REGIONAL, JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO", SAN FANDILA. | 12-PEDRO ESCOBEDO | SAN FANDILA | URBANO | 2010-01463C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 171798 | 171798 | 171798 | 171798 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 2 ANEXO
| 97094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) ESTRUCTURA REGIONAL, JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO", SAN FANDILA. | 12-PEDRO ESCOBEDO | SAN FANDILA | URBANO | 2010-01463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 426836 | 426836 | 426836 | 426836 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 2 ANEXO
| 97098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA CEJA | RURAL | 2010-00742C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA CEJA | RURAL | 2010-00742 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA PALMA | RURAL | 2010-00750 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 185853 | 185853 | 185853 | 185853 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SUPERVISION ESCOLAR ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE EDUCACION PREESCOLAR, PEDRO ESCOBEDO,QRO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2010-01464C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 145083 | 145083 | 145083 | 144516 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SUPERVISION ESCOLAR ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE EDUCACION PREESCOLAR, PEDRO ESCOBEDO,QRO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2010-01464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 452851 | 452851 | 452851 | 452851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 ANEXO EN ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA. LOC. PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 2010-02290C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER | - | - | 19866 | 19866 | 19866 | 18891 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97103 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN SEC MOCTEZUMA XOCOYOTZIN | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 2010-02172C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 52503 | 52503 | 52503 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 97104 |  |  |  | TECHUMBRE DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA. LOC. PEÑA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2010-02003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER | - | - | 495999 | 495999 | 495999 | 495999 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE EN CANCHA
| 97105 |  |  |  | ADECUACION ELECTRICA DE LABORATORIOS VIRTUALES EN 8 ESCUELAS | 14-QUERÉTARO | FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS | RURAL | 2010-02176C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 43914 | 43914 | 43914 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR
| 97096 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA . ESC. PRIM. JOSE MAGDALENO OCAMPO, JOFRITO, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | JOFRITO | RURAL | 2010-00740C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 74376 | 74376 | 74376 | 74376 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97106 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA . ESC. PRIM. JOSE MAGDALENO OCAMPO, JOFRITO, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | JOFRITO | RURAL | 2010-00740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 90126 | 90126 | 90126 | 90126 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESC. PRIM. 18 DE MARZO TLACOTE EL BAJO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 2010-02263C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 336676 | 336676 | 336676 | 336676 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN EL "JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA" EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01677C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 164849 | 164849 | 164849 | 127456 | 77.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. VILLAS DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL "JARDIN DE NIÑOS DANIEL ORTIZ ESQUIVEL" EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LA PALMA , QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01789C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 199200 | 199200 | 199200 | 176559 | 88.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN FRANCISCO DE LA PALMA NO CATALOGADA
| 97110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA "ESCUELA PRIMARIA QUERENDA" COLONIA LOMAS DEL MARQUES, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01787C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 124697 | 124697 | 124697 | 124624 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LOMAS DEL MARQUES QUERETARO
| 97111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA "PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD" EN LA COLONIA LOMA BONITA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01788C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 194654 | 194654 | 194654 | 26306 | 13.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.7 | 70% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LOMA BONITA NO CATALOGADA
| 97112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA "PRIMARIA LAZARO CARDENAS" EN LA COLONIA MENCHACA II, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01786C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 171075 | 171075 | 171075 | 161529 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. MENCHACA III NO CATALOGADA
| 97113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA "SECUNDARIA TECNICA OCTAVIO PAZ" EN LA COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRO MARTIR | URBANO | 2010-01790C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 82947 | 82947 | 82947 | 48446 | 58.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 97114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA SECUNDARIA GENERAL "EPIGMENIIO GONZALEZ" EN VILLAS DE SANTIAGO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02274C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 193516 | 193516 | 193516 | 167723 | 86.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. VILLAS DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 ANEXO EN LA ESCUELA PRIM LUCIANO FRIAS Y SOTO COL SAN PEDRO LOS ARCOS, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01711C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 204927 | 204927 | 204927 | 154557 | 75.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. SAN PEDRO LOS ARCOS NO CATALOGADA
| 97117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "JARDIN DE NIÑOS JOSE MANUEL LAYSECA BERMUDEZ" COL JARDINES DE SANTIAGO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01675C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 371312 | 371312 | 371312 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. JARDINES DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "JARDIN DE NIÑOS JOSE MANUEL LAYSECA BERMUDEZ" COL JARDINES DE SANTIAGO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 159134 | 159134 | 159134 | 159134 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. JARDINES DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 141323 | 141323 | 141323 | 141323 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COLONIA VILLAS DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "PRIMARIA JOSE VASCONCELOS" COL LOMAS DE CASA BLANCA, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 124310 | 124310 | 124310 | 124310 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LOMAS DE CASA BLANCA NO CATALOGADA
| 97120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "PRIMARIA JOSE VASCONCELOS" COL LOMAS DE CASA BLANCA, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01676C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 290056 | 290056 | 290056 | 290056 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LOMAS DE CASA BLANCA NO CATALOGADA
| 97121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "SEC. JOSE MA LUIS MORA" TLACOTE EL BAJO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 2010-01674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 157420 | 157420 | 157420 | 157420 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA "SEC. JOSE MA LUIS MORA" TLACOTE EL BAJO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL BAJO | URBANO | 2010-01674C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 367313 | 367313 | 367313 | 344667 | 93.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA POPULAR, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01673C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 241206 | 241206 | 241206 | 195758 | 81.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. POPULAR NO CATALOGADA
| 97123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA POPULAR, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 103374 | 103374 | 103374 | 103374 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. POPULAR NO CATALOGADA
| 97125 |  |  |  | DESCARGA DE DRENAJE Y ESTRUCTURA CON CISTERNA EN PRIM. NUEVA CREACION | 14-QUERÉTARO | ZONA OESTE LOMA BONITA | RURAL | 2010-02178C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 39404 | 39404 | 39404 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97126 |  |  |  | REEMPLAZO DE TUBERIA EXTERNA JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02122C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD REAL NO CATALOGADA (COL.REFORMA AGRARIA) )
| 97127 |  |  |  | REHABILITACION DE CISTERNA ESC.PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC. | 14-QUERÉTARO | CASA BLANCA | RURAL | 2010-02123C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 21898 | 21898 | 21898 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 97128 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA DE LA SEC. ARQUELES VELA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02154C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 97717 | 97717 | 97717 | 97717 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. SAN PEDROTI PEÑUELAS III NO CATALOGADA
| 97129 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA DE LA SEC. JUAN ANTONIO URRUTIA Y ARANA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02175C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 60704 | 60704 | 60704 | 60025 | 98.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. CARRILLO PUERTO NO CATALOGADA
| 97130 |  |  |  | REUBICACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", EN EL PARQUE QUERETARO 2000, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-00709C3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 69514 | 69514 | 69514 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 97131 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN PUERTO DE AGUIRRE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 2010-01148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97191 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" COLONIA FUNDADORES, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. FUNDADORES NO CATALOGADA
| 97193 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ESCUADRON 201" EN SAN JOSE EL ALTO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2010-01149C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 144136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97192 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ESCUADRON 201" EN SAN JOSE EL ALTO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2010-01149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97194 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REPUBLICA DE ARGENTINA" EN PIE DE GALLO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2010-01152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97132 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "AHUIZOLT" EN LA COL. COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97133 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNANT COLLADO" EN LA COL. FRANCISCO VILLA, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. FRANCISCO VILLA NO CATALOGADA
| 97134 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" EN MOMPANI, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES MOMPANI NO CATALOGADA
| 97135 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA ESCUELA "JUAN ALDAMA" EN LA COLONIA FUNDADORES, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. FUNDADORES NO CATALOGADA
| 97177 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " JOSE MAIRA TRUCHUELO RUIZ" EN LA COLONIA PIEDAD, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 60586 | 60586 | 60586 | 60586 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97136 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " JOSE MAIRA TRUCHUELO RUIZ" EN LA COLONIA PIEDAD, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01179C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 141367 | 141367 | 141367 | 141367 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97178 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " JUAN ALDAMA", COL FUNDADORES, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 201953 | 201953 | 201953 | 201953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. FUNDADORES NO CATALOGADA
| 97179 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA " MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97180 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA TRUCHUELO RUIZ" COL. LA PIEDAD, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97181 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA TRUCHUELO RUIZ" COL. LA PIEDAD, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01178C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 144136 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97182 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA TRUCHUELO RUIZ" EN LA COLONIA LA PIEDAD, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 60586 | 60586 | 60586 | 60586 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97183 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "LORENZO DE LA PARRA" COL LA LOMA IX, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97184 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "LUCIANO FRIAS Y SOTO" EN SAN PEDRILO LOS ARCOS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. SAN PEDRO LOS ARCOS NO CATALOGADA
| 97185 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "LUCIANO FRIAS Y SOTO" EN SAN PEDRITO LOS ARCOS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 201953 | 201953 | 201953 | 201953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. SAN PEDRITO LOS ARCOS NO CATALOGADA
| 97186 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 201953 | 201953 | 201953 | 201953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97187 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA" COL. LA LOMA IX, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97188 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JN "EMILIANO G ESTRADA" EN LA PALMA QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | LA PALMA | RURAL | 2010-01147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 205909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97190 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA JOSE MORALES LIRA LA LOMA, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | LA LOMA | RURAL | 2010-02131C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 61773 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97189 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA JOSE MORALES LIRA LA LOMA, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | LA LOMA | RURAL | 2010-02130C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 205909 | 205909 | 205909 | 61773 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97208 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN PUERTO DE AGUIRRE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 2010-01183C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97207 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN PUERTO DE AGUIRRE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 2010-01183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97210 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ESCUADRON 201" EN SAN JOSE EL ALTO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2010-01184C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 21727 | 21727 | 21727 | 21727 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97209 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "ESCUADRON 201" EN SAN JOSE EL ALTO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2010-01184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9351 | 9351 | 9351 | 9351 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97211 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REPUBLICA DE ARGENTINA" EN PIE DE GALLO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2010-01187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 8554 | 8554 | 8554 | 8554 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97212 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "REPUBLICA DE ARGENTINA" EN PIE DE GALLO QUERETARO | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2010-01187C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 19636 | 19636 | 19636 | 19636 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97213 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE DOS AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "LUCIANO FRIAS Y SOTO" COL SAN PEDRO LOS ARCOS QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 15839 | 15839 | 15839 | 15839 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. SAN PEDRO LOS ARCOS NO CATALOGADA
| 97214 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE DOS AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" EN COLINAS DE MENCHACA QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 17263 | 17263 | 17263 | 17263 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97215 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE DOS AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" EN COLINAS DE MENCHACA QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01208C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 26692 | 26692 | 26692 | 26692 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97216 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE TRES AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" COLONIA FUNDADORES, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01206C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 46847 | 46847 | 46847 | 46847 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. FUNDADORES NO CATALOGADA
| 97217 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE TRES AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" COLONIA FUNDADORES, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA COL. FUNDADORES NO CATALOGADA
| 97218 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE TRES AULAS INDUSTRIALIZADAS EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA TRUCHUELO RUIZ" COL LA PIEDAD QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 24752 | 24752 | 24752 | 24752 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA LA PIEDAD NO CATALOGADA
| 97195 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "AHUIZOLT" EN COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97196 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "AHUIZOLT" EN COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01188C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 22910 | 22910 | 22910 | 10021 | 43.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COLINAS DE MENCHACA NO CATALOGADA
| 97198 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO G ESTRADA" EN LA PALMA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | LA PALMA | RURAL | 2010-01182C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 12865 | 12865 | 12865 | 12865 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97197 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO G ESTRADA" EN LA PALMA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | LA PALMA | RURAL | 2010-01182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97200 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA" COL LA LOMA IX, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9652 | 9652 | 9652 | 9652 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97199 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA" COL LA LOMA IX, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01185C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 12976 | 12976 | 12976 | 12976 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97201 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNANT COLLADON, COLONIA FRANCISCO VILLA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9539 | 9539 | 9539 | 9539 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. FRANCISCO VILLA NO CATALOGADA
| 97202 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNANT COLLADON, COLONIA FRANCISCO VILLA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01189C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 22258 | 22258 | 22258 | 22123 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. FRANCISCO VILLA NO CATALOGADA
| 97204 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA, EN MOMPANI, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01190C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 19590 | 19590 | 19590 | 19590 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES MOMPANI NO CATALOGADA
| 97203 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA, EN MOMPANI, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 8847 | 8847 | 8847 | 8847 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES MOMPANI NO CATALOGADA
| 97206 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "LORENZO DE LA PARRA" COL LA LOMA IX, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01186C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 21737 | 21737 | 21737 | 21737 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97205 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA PRIMARIA "LORENZO DE LA PARRA" COL LA LOMA IX, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA LOMA IX
| 97219 |  |  |  | TRASLADO DE AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROVISIONALES A LA PRIMARIA NUEVA CREACION, COL PASEOS DE SAN MIGUEL, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02157C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144507 | 144507 | 144507 | 119754 | 82.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.7 | 70% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. PASEOS DE SAN MIGUEL NO CATALOGADA
| 97220 |  |  |  | TRASLADO DE CUATRO AULAS PARA LA SECUNDARIA EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02095C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 374792 | 374792 | 374792 | 374552 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. VILLAS DE SANTIAGO NO CATALOGADA
| 97221 |  |  |  | TRASLADO DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA DR. FELIX OSORES | 14-QUERÉTARO | FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS | RURAL | 2010-02093C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 169761 | 169761 | 169761 | 169061 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRASLADO 2 AULAS
| 97222 |  |  |  | ADECUACION DE LABORATORIOS VIRTUALES EN 4 ESCUELAS DEL ESTADO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 2010-02177C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 52199 | 52199 | 52199 | 51942 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 4 LABORATORIOS VIRTUALES
| 97408 |  |  |  | AMPLIACION DE AULA COCINA , ESC.J.N.MARIANO ABASOLO,ARCILA,SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2010-00724 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 136182 | 136182 | 136182 | 136182 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97223 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO PERRUSQUÍA LAYSECA, COL. NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02288C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 349525 | 349525 | 349525 | 349329 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD REAL NO CATALOGADA (COL. NUEVO SAN JUAN )
| 97224 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES, ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2010-02236C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 104908 | 104908 | 104908 | 104908 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS, EN LA PRIMARIA "QUERÉTARO" EN SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-02001C3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 480349 | 480349 | 480349 | 373894 | 77.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 97226 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, VISTA HERMOSA, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTA HERMOSA (CUASINADA) | RURAL | 2010-02286C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 420036 | 420036 | 420036 | 419803 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN EN LAGUNA DE LOURDES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE LOURDES | RURAL | 2010-01354C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 418248 | 418248 | 418248 | 418248 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97301 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN EN LAGUNA DE LOURDES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE LOURDES | RURAL | 2010-01354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 179249 | 179249 | 179249 | 179249 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97302 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. CARRILLO EN SAN MIGUEL GALINDO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL GALINDO | RURAL | 2010-01353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 168376 | 168376 | 168376 | 168376 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97303 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. CARRILLO EN SAN MIGUEL GALINDO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL GALINDO | RURAL | 2010-01353C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 430894 | 430894 | 430894 | 430840 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO, EL ORGANAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ORGANAL | RURAL | 2010-01355C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 68404 | 68404 | 68404 | 68391 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97304 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO, EL ORGANAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ORGANAL | RURAL | 2010-01355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 531542 | 531542 | 531542 | 531542 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO
| 97306 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ, COLONIA MÉXICO, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02284C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 599975 | 599975 | 599975 | 599953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 ANEXO (LA LOCALIDAD NO CATALOGADA ES COL. MÉXICO)
| 97307 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN SECUNDARIA TÉCNICA EMETERIO GONZÁLEZ, EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02283C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1499412 | 1499412 | 1499412 | 449824 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 ANEXO (LA LOCALIDAD NO CATALOGADA ES EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN)
| 97309 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN, PUERTA DE ALEGRÍAS, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02234C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 244992 | 244992 | 244992 | 240273 | 98.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA (PUERTA DE ALEGRIAS)
| 97310 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO LA CONCEPCIÓN | RURAL | 2010-02235C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 244943 | 244943 | 244943 | 244942 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97311 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS, EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 2010-02202C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 244903 | 244903 | 244903 | 197348 | 80.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA (LA LOCALIDAD NO CATALOGADA ES EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN)
| 97312 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA OROPEZA HERMIDA, SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS NORTE, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02203C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 349957 | 349957 | 349957 | 349957 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA (LOCALIDAD NO CATALOGADA SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE)
| 97308 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA DOMINGUEZ MARTÍNEZ, LAGUNA DE VAQUERÍAS, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02233C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 349530 | 349530 | 349530 | 349530 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA (LAGUNA DE VAQUERIAS)
| 97313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SECUNDARIA GENERAL ADOLFO X BLANCO VENEGAS, LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA VALLA | URBANO | 2010-02285C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 497829 | 497829 | 497829 | 497650 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97314 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN T.V. SECUNDARIA CHIMALPOPOCA, DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO | RURAL | 2010-02282C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 244867 | 244867 | 244867 | 244867 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA
| 97315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN SECUNDARIA GENERAL ROBERTO RUÍZ OBREGÓN, LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02287C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1496856 | 1496856 | 1496856 | 1255444 | 83.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.83 | 83% | 1 TALLER
| 97316 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE, ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2010-02237C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1044096 | 1044096 | 1044096 | 1040708 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 TALLER
| 97317 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE 2 AULAS ESC. SEC. EMETERIO GONZÁLEZ, SAN PEDRO AHUACATLÁN. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 2010-01356C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 464763 | 464763 | 464763 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 2 AULAS
| 97318 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE 2 AULAS ESC. SEC. EMETERIO GONZÁLEZ, SAN PEDRO AHUACATLÁN. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 2010-01356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 329183 | 329183 | 329183 | 329183 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 2 AULAS
| 97319 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02174C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 328727 | 328727 | 328727 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD REAL NO CATALOGADA (COL. INFONAVIT-PEDREGOSO I SECCION) )
| 97322 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL ICATEQ DE SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 1795462 | 1795462 | 1795462 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | EQUIPO PARA TALER AUTOMOTRIZ
| 97320 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ, PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMA DE ROMERO | RURAL | 2010-01258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 102406 | 102406 | 102406 | 102406 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97321 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA, J. N. CITLALIC, LA LLAVE, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 2010-01259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 56640 | 56640 | 56640 | 56640 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97325 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "LUIS G. URBINA" EN LOMA LINDA SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 2010-01167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97326 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "LUIS G. URBINA" EN LOMA LINDA SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 2010-01167C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97324 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "RUBEN DARIO" EN SANTA LUCIA, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 2010-01232C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 144136 | 144136 | 144136 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97323 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA SECUNDARIA "RUBEN DARIO" EN SANTA LUCIA, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 2010-01232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 61773 | 61773 | 61773 | 61773 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA INDUSTRIALIZADA
| 97328 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "LUIS G. URBINA" EN LOMA LINDA SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 2010-01202C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 23869 | 23869 | 23869 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97327 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "LUIS G. URBINA" EN LOMA LINDA SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 2010-01202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 10230 | 10230 | 10230 | 10230 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97329 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "RUBEN DARIO" EN SANTA LUCIA, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 2010-01205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 11160 | 11160 | 11160 | 11160 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97330 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE AULA INDUSTRIALIZADA EN LA TV SECUNDARIA "RUBEN DARIO" EN SANTA LUCIA, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 2010-01205C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 26040 | 26040 | 26040 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | 1 OBRA EXTERIOR
| 97407 |  |  |  | TRASLADO DE UN AULA MOVIL PARA LA TELESECUNDARIA RAFAEL AYALA ECHARRI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EX-HACIENDA SANTA CRUZ | RURAL | 2010-02119C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 16835 | 16835 | 16835 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 97331 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | LA TORTUGA | RURAL | 2010-01260C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 31840 | 31840 | 31840 | 31840 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97332 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | LA TORTUGA | RURAL | 2010-01260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 31840 | 31840 | 31840 | 31840 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ESC. J.N. RAÑENI BOTSI, PANALES, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | PANALES | RURAL | 2010-00756 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 154278 | 154278 | 154278 | 154278 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA COCINA
| 97334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOC. CASAS VIEJAS, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | BARRIO DE CASAS VIEJAS | RURAL | 2011-00114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 714907 | 714907 | 714907 | 214472 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES
| 97335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MATLATZINCA | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | 2011-00214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 509852 | 509852 | 509852 | 152955 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 57641 |  |  |  | CAMPUS AEROPUERTO (SEGUNDA ETAPA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1845160 | 1845160 | 0 | 0 | 0% | 319330 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MODULO DE SANITARIOS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 6460636 | 6460636 | 6460636 | 6460636 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57643 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTRO DE APRENDIZAJE | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 10164779 | 10164779 | 10164779 | 10164779 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57644 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTRO DE INVESTIGACIÓN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 2456722 | 2456722 | 2456722 | 2456722 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57645 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE BIBLIOTECA EN TRES NIVELES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 7720618 | 7720618 | 7720618 | 7720618 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57652 |  |  |  | EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPUS AEROPUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 9838085 | 9838085 | 9838085 | 9838085 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | - | - | 207875 | 207875 | 0 | 0 | 0% | 189494 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57647 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RIO, COL VISTA HERMOSA, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | - | 11492125 | 11492125 | 11492125 | 3447637 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.15 | 15%
EQUIPAMIENTO
| 57651 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE APOYO DE BIBLIOTECA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-01166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 416983 | 416983 | 416983 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57650 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-01167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 2433668 | 2433668 | 2433668 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57648 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 1430215 | 1430215 | 0 | 0 | 0% | 189494 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57649 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SALONES EDIFICIO DE DOCENCIA 1 DE LA UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-02159C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 719134 | 719134 | 719134 | 652450 | 90.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.95 | 95%
| 57653 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO E INGLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
|  |  | FASP |  |  | 13: 132024093; Ministrado 14: 132024093; Programado 15: 132024093; Ejercido 16: 109482933; Ejercido 17=16/14: 82.9%; Generados 18: 3074261; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 31; Ejercidos 22: 25.57; Ejercidos 23=22/21: 82.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 82411 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA SSC | - | - | 71140148 | 71140148 | 71140148 | 62255874 | 87.5% | 3074261 | 0 | ACCIÓN | 10 | 8.75 | 87.5% | ADQUISICIÓN DE 5 PICK UP DOBLE CABINA, 90 CAMIONETAS 90 PAQUETES TORRETAS, LÁMPARA, TABLERO DE CONTROL, SIRENA Y BOCINA, SE CONSIDERAN LOS RENDIMEINTOS PARA TODOS LOS EJES, 29 VEHICULOS, ARMAS LARGAS, CORTAS Y MUNICIONES, 711 CHALECOS ANTIBALAS, EQUIPO DE INFORMATICA E INICIO DE OBRA DE AGENCIA DEL MP, CHALECOS BLINDADOS, 7 CAMIONETAS SILVERADO PARA REINSERCIÓN SOCIAL, MOBILIARIO DE OFICINA, 5 VEHÍCULOS SEDÁN PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA, CHALECOS PARA MPIOS, EQUIPO INFORMÁTICO, CIRCUITO CERRADO DE TV, 70 CHALECOS PGJ, 8 CAMIONETAS CHEYENE PO ES, 3 COMPUTADORAS COMPAQ, UNIFORMES, 14 NOBREAKS Y 1 VEHÍCULO TSURU CENTRO ESTATAL.
| 82462 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1376400 | 1376400 | 1376400 | 818778 | 59.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1.78 | 59.3% | SON 3 CURSO IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE POES Y PAGO DE 12 CURSOS, CURSOS BASICO FORMACIÓN POLICIAL, Y EL CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y OTROS A JUCES Y SECRETARIOS DE ACUERDOS.
| 82493 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 10850000 | 10850000 | 10850000 | 8124102 | 74.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 2.23 | 74.3% | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTIMACIONES PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER Y COCINA DEL CERESO SAN JOSÉ EL ALTO, AMPLIACIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA Y MAQUILA DE SENTENCIADOS.
| 82536 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1221750 | 1221750 | 1221750 | 1221750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS A LOS CUERPOS DE POLICÍA ESTATAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DÉLITO, PERITOS DE LA PGJE Y CUSTODIOS.
| 82561 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 47435795 | 47435795 | 47435795 | 37062429 | 78.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 7.81 | 78.1% | HONORARIOS, RENTA DE INMUEBLE PINAL DEL ZAMORANO Y SERVICIO DE OPERADORES DEL 066, RENTA, VIATICOS, ADQUISICIÓN DE VIDEOCÁMARAS PARA PROGRAMA DE BLINDAJE, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MTTO. AIRES DE SSC Y CESP, EQUIPO DE TELEFONÍA PARA AGENCIA DEL MP EN TEQUISQUIAPAN,PAGO DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSPORTE DE DATOS.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 76909365; Ministrado 14: 76909365; Programado 15: 76909365; Ejercido 16: 76909365; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 94211; Ejercidos 19: 37940; Ejercidos 21: 153; Ejercidos 22: 153; Ejercidos 23=22/21: 100%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 27812 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA CONALEP QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 29352379 | 29352379 | 29352379 | 29352379 | 100% | 56271 | 0 | PROCESO | 45 | 45 | 100% | LOS PROCESOS CORRESPONDEN A EL PAGO DE 24 NOMINAS QUINCENALES Y 12 PAGOS MENSUALES A PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE IMPARTEN CLASES EN LOS PLANTELES DE CONALEP QUERETARO. SE INCLUYEN PROCESOS ADICIONALES, COMO EL PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y OTROS. EN EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL SE REPORTA UNA AMPLIACION DE UN IMPORTE DE $1,831,511.00, CUANDO EL PRESUPUESTO INICIAL CORRESPONDIA A $27,372,868.00; SE INCLUYE TAMBIEN UN IMPORTE DE $148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2010, MINISTRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2011, PARA TOTALIZAR UN PRESUPUESTO DE 29,352,379.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 NO SE PRESENTAN CAMBIOS POR NO HABERSE EJERCIDO EL IMPORTE DE $56,271.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) DERIVADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 27825 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 914316 | 914316 | 914316 | 914316 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 72 | 72 | 100% | PAGO DE SERVICIOS GENERALES BASICOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL CONALEP QUERETARO, TALES COMO AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y OTROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS. ESTE RECURSO SE TERMINÓ DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010. NO SE REPORTAN CAMBIOS RELATIVOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 17816 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION QUERETARO | - | - | 33091701 | 33091701 | 33091701 | 33091701 | 100% | 37940 | 37940 | PROCESO | 24 | 24 | 100% | LOS MONTOS DEL PROCESO QUE SE MENCIONA ARRIBA CORRESPONDEN AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE QUERETARO,EN FUNCIÓN A LA PLANTILLA AUTORIZADA POR LE SHYCP CORRRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, ASIMISMO DICHA PLANTILLA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS DE LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (LOS MOVIMIENTOS OPERADOS DEL PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO) LOS INTERESES POR LA CANTIDAD DE $37,940.00 SON LOS ACUMULADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, MISMOS QUE SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $I,194,007.00 CORRESPONDE AL INCREMENTO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION DURATE EL EJRCICO FISCAL DE 2010. DE LOS REMANENTES POR LA CANTIDAD DE $2, 094,358.00 DE ESTE PROCESO A LA FECHA SE APLICARON EN SU TOTALIDAD EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DELEGACION.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17826 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION QUERETARO | - | - | 13550969 | 13550969 | 13550969 | 13550969 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100% | DURANTE EL AÑO SE TIENEN PROGRAMADOS ATENDER A 23,549 JOVENES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO, ES DECIR AQUELLOS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACION BASICA, AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100.3% LO QUE SIGNIFICA QUE ESTAMOS ATENDIENDO A 23,622 JOVENES Y ADULTOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN TODO EL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO (CÍRCULOS DE ESTUDIO, PLAZAS COMUNITARIAS, PUNTOS DE ENCUENTRO).
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 336351946; Ministrado 14: 336351946; Programado 15: 336351946; Ejercido 16: 319479277; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 3908493; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 150069.39; Ejercidos 22: 134564.06; Ejercidos 23=22/21: 89.7%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 41487 |  |  |  | CONSERVACIÓN RED ESTATAL DE CARRETERAS (COLOCACIÓN DE MURO Y BACHEO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00501 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1708836 | 1708836 | 1708836 | 1708836 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41488 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 20+000, CARRETERA ESTATAL NO. 540, QUERÉTARO - EST. CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO, EL MARQUES, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00438 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 4638928 | 4638928 | 4638928 | 4638928 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 41489 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 26+000, CARRETERA ESTATAL NO. 200, QUERÉTARO - TEQUISQUIAPAN - MERCADER, QUERÉTARO, EL MARQUES, COLÓN, QRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00436 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 5071530 | 5071530 | 5071530 | 5071530 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 26 | 26 | 100%
| 41490 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 40+000, CARRETERA ESTATAL NO. 500, EL PARAÍSO - CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO, EL MARQUES, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00437 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 8110897 | 8110897 | 8110897 | 8110897 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 40 | 40 | 100%
| 41491 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO DEL KM. 0+000 AL 7+800, CARRETERA ESTATAL NO. 11, QUERÉTARO - TLACOTE, QUERÉTARO, QRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00434 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1935159 | 1935159 | 1935159 | 1935159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 7.8 | 7.8 | 100%
| 41492 |  |  |  | MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO DEL KM. 32+000 AL 82+000, CARRETERA ESTATAL NO. 100, EL COLORADO - HIGUERILLAS, COLÓN, EZEQUIEL MONTES, TOLIMÁN, QRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00435 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 9371300 | 9371300 | 9371300 | 9371300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 41493 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (MEZCLA EN CALIENTE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00273 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2087165 | 2087165 | 2087165 | 2087165 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41692 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CALLES SIERRA DE BUCARELLI, SIERRA DE XICHO, SIERRA DE AHUACATLÁN, SIERRA DE ESCANELA, SIERRA DE ANICHAPÁN, COLONIA VILLAS DEL SOL, QUERÉTARO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-01220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1811589 | 0 | METRO CUADRADO | 6577.05 | 0 | 0%
| 41494 |  |  |  | PARIPASSU CONVENIO CDI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 30334528 | 30334528 | 30334528 | 30334528 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 41495 |  |  |  | PARIPASSU CONVENIO TURISMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 41496 |  |  |  | PERIODO DE CONTINGENCIA MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00272 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2431151 | 2431151 | 2431151 | 2431151 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41693 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1258824 | 0 | METRO CUADRADO | 6577.05 | 0 | 0%
| 41497 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2010-01348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | - | - | 661699 | 661699 | 661699 | 661699 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2479.59 | 2479.59 | 100%
| 41498 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CALLE HIDALGO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2010-02347C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO | - | - | 1161517 | 1161517 | 1161517 | 1161483 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2479.59 | 2479.59 | 100%
| 41499 |  |  |  | RENIVELACIÓN CARRETERA 300, LOMA LINDA, AMEALCO, QRO. KM 50+000 AL KM 53+480 | 1-AMEALCO DE BONFIL | LOMA LINDA | RURAL | 2010-00587 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3658633 | 3658633 | 3658633 | 3658633 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 3.48 | 3.48 | 100%
| 41648 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA MOHONERA | 3-ARROYO SECO | LA MOHONERA | RURAL | 2010-02041C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249798 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41649 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO | 3-ARROYO SECO | EL TEPOZÁN | RURAL | 2010-02040C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 244055 | 244055 | 244055 | 244055 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41650 |  |  |  | GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2010-02043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 214607 | 214607 | 214607 | 214607 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41651 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO | 3-ARROYO SECO | EL JARDÍN | RURAL | 2010-01990C1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 339568 | 339568 | 339568 | 339568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41652 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RETÉN MILITAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2010-02147C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9658798 | 9658798 | 9658798 | 6526928 | 67.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 41653 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIO | 3-ARROYO SECO | EL REFUGIO | RURAL | 2010-02039C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 299819 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41654 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, LOMA DE GUADALUPE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 2010-01509C1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | - | - | 54893 | 54893 | 54893 | 43272 | 78.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 20 | 80%
| 41655 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, LOMA DE GUADALUPE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 2010-01509 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | - | - | 1443627 | 1443627 | 1443627 | 1443627 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1475 | 1475 | 100%
| 41656 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA LAS LOMAS, EL DOCTOR | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | 2010-01996 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | - | - | 269928 | 269928 | 269928 | 269928 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 41657 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHAVARRÍAS-ALTAMIRA, COMPLEMENTO DE LA OBRA 2009-02873 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | 2009-02873C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DELEGACIÓN SCT QUERÉTARO | - | - | 3157488 | 3157488 | 3157488 | 3157488 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.5 | 1.5 | 100%
| 41658 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA BO. EL PARAÍSO, CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 2010-01499 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CADEREYTA | - | - | 1197760 | 1197760 | 1197760 | 1197760 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2512 | 2512 | 100%
| 41659 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 200, MEJORAMIENTO ESTRUCTURA PEATONAL, DEL KM 19+000 AL KM 26+000, COLON Y EL MARQUÉS, QRO. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2010-01436 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 6090120 | 6090120 | 6090120 | 6090120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 7 | 7 | 100%
| 41660 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL 200, MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIAL, RETORNOS Y ACCESOS. DEL KM 19+000 AL KM 26+000, COLON Y EL MARQUES, QRO. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2010-01435 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 6376155 | 6376155 | 6376155 | 6376155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41661 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL 200, MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIAL, RETORNOS Y ACCESOS. DEL KM 19+000 AL KM 26+000, COLON Y EL MARQUES, QRO. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2010-01435C2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1527251 | 1527251 | 1527251 | 1527251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41662 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL 200, MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIAL, RETORNOS Y ACCESOS. DEL KM 19+000 AL KM 26+000, COLON Y EL MARQUES, QRO. | 5-COLÓN | GALERAS | RURAL | 2010-01435C3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1875382 | 1875382 | 1875382 | 1875382 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41663 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO ETA # 7 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2010-00988 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 430415 | 430415 | 430415 | 430415 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 41664 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO ETA # 7 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2010-00988C1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 148692 | 148692 | 148692 | 141993 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 41666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL FRAY SEBASTIÁN DE GALLEGOS, DE AV. DON BOSCO AL DREN CIMATARIO II | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00809C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | - | - | 1161198 | 1161198 | 1161198 | 1161198 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32 | 32 | 100%
| 41665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL FRAY SEBASTIÁN DE GALLEGOS, DE AV. DON BOSCO AL DREN CIMATARIO II | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | - | - | 8557945 | 8557945 | 8557945 | 8557945 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 795 | 795 | 100%
| 41667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL STA. BARBARA (EL MOLINITO) - LA NEGRETA S/RÍO PUEBLITO | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 2010-00006C2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | - | - | 194369 | 194369 | 194369 | 194369 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 41668 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO # 1 BIS EL ROMERAL | 6-CORREGIDORA | EL ROMERAL | RURAL | 2010-00592 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 553305 | 553305 | 553305 | 553305 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 41669 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 7-EZEQUIEL MONTES | EL ORDAZ | RURAL | 2010-01240 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 287550 | 287550 | 287550 | 287550 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 3 | 3 | 100%
| 41670 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 7-EZEQUIEL MONTES | LOS SÁNCHEZ | RURAL | 2010-01239 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 179658 | 179658 | 179658 | 179658 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100%
| 41671 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA TAPONAS | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 2010-01726 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 101898 | 101898 | 101898 | 101898 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 41672 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA LAGUNILLAS | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 2010-01727 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 101898 | 101898 | 101898 | 101898 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 41673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA SAN PEDRITO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 2010-01728 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 101898 | 101898 | 101898 | 101898 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 41674 |  |  |  | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA POZO VIVERO EL VEGIL | 8-HUIMILPAN | EL VEGIL | RURAL | 2010-01339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 99361 | 99361 | 99361 | 99361 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 41681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE TANCOYOL, JALPAN DE SERRA, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | 2010-02031C1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 786511 | 786511 | 786511 | 485101 | 61.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 310 | 68.9%
| 41682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO TANCOYOL - SAN ANTONIO TANCOYOL | 9-JALPAN DE SERRA | SAN ANTONIO TANCOYOL | RURAL | 2010-02201C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN | - | - | 3638644 | 3638644 | 3638644 | 1091593 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.42 | 42%
| 41683 |  |  |  | EMPEDRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TANCOYOL, JALPAN DE SERRA, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | 2010-02032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 532036 | 532036 | 532036 | 532036 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1171.35 | 1171.35 | 100%
| 41684 |  |  |  | EMPEDRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TANCOYOL, JALPAN DE SERRA, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | 2010-02032C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1241418 | 1241418 | 1241418 | 469009 | 37.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2733.15 | 1200 | 43.9%
| 41685 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON MORTERO Y PIEDRA BOLA, COL. LA CRUZ | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
| 41686 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON MORTERO Y PIEDRA BOLA, COL. MAGISTERIAL | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 892 | 892 | 100%
| 41687 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON MORTERO Y PIEDRA BOLA, COL. SANTA INÉS | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 404 | 404 | 100%
| 41688 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO. | 9-JALPAN DE SERRA | YERBABUENA | RURAL | 2010-02033C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1238888 | 1238888 | 1238888 | 1064128 | 85.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
| 41689 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE FUTBOL 7 | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2010-01048C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1212352 | 1212352 | 1212352 | 1212352 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 41500 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RIO VERDITO | 10-LANDA DE MATAMOROS | RÍO VERDITO | RURAL | 2010-00645 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | - | - | 999989 | 999989 | 999989 | 999989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3335 | 3335 | 100%
| 41501 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) DE RETÉN MILITAR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2010-02351C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8820265 | 8820265 | 8820265 | 5073298 | 57.5% | 838080 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
| 41502 |  |  |  | ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERÉTARO, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 2010-01659 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 1191825 | 1191825 | 1191825 | 1191825 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 225 | 225 | 100%
| 41503 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, C. SAN JUAN, ATONGO, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 2010-01593 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 542925 | 542925 | 542925 | 542925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 472 | 472 | 100%
| 41504 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, C. TRES POTRILLOS, ATONGO, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | 2010-01592 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 313804 | 313804 | 313804 | 313804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268 | 268 | 100%
| 41505 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 218812 | 218812 | 218812 | 218812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153 | 153 | 100%
| 41506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LA PIEDAD, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 2010-01589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE, EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 2010-01591 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 366830 | 366830 | 366830 | 366830 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 41508 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. GUILLERMO MUÑOZ, PEDRO CASTRO, JOSÉ MARTÍNEZ, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2010-01581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 386613 | 386613 | 386613 | 386613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810 | 810 | 100%
| 41509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LA PIEDAD, EL MARQUÉS, QRO.; | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | 2010-01590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 200755 | 200755 | 200755 | 200755 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 280 | 100%
| 41510 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL RIO, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2010-01580 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 1065291 | 1065291 | 1065291 | 1065291 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4584 | 4584 | 100%
| 41511 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2010-01661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 2525578 | 2525578 | 2525578 | 2525578 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41512 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, C. GUILLERMO CAMACHO, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01584 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 324765 | 324765 | 324765 | 324765 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 257 | 257 | 100%
| 41513 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE ACCESO A COBAQ PLANTEL LA GRIEGA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA GRIEGA | URBANO | 2010-01360 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 399110 | 399110 | 399110 | 399110 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 299 | 299 | 100%
| 41514 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 2010-00848 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 442999 | 442999 | 442999 | 442999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1550 | 1550 | 100%
| 41515 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 11-EL MARQUÉS | JESÚS MARÍA | URBANO | 2010-00850 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 428687 | 428687 | 428687 | 428687 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2093 | 2093 | 100%
| 41516 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE LOS PASTORES; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-02017C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 1894440 | 1894440 | 1894440 | 947220 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 716.5 | 57.8%
| 41517 |  |  |  | URBANIZACIÓN (GUARNICIONES, BANQUETAS Y EMPEDRADO), CALLE 1. DE MAYO, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2010-01586 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 336379 | 336379 | 336379 | 336379 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 808 | 808 | 100%
| 41518 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 12-PEDRO ESCOBEDO | SAN FANDILA | URBANO | 2010-00849 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 442122 | 442122 | 442122 | 442122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2100 | 2100 | 100%
| 41519 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA ACCESO A POZO NO 2 | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA VENTA DE AJUCHITLANCITO | RURAL | 2010-00814 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 377335 | 377335 | 377335 | 377335 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2027 | 2027 | 100%
| 41520 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO N 2 LA ARAÑA S.P.R. DE R.I. | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA VENTA DE AJUCHITLANCITO | RURAL | 2010-00961 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 505609 | 505609 | 505609 | 505609 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 41521 |  |  |  | REPOSICIÓN DE POZO N 2 LA ARAÑA S.P.R. DE R.I. | 12-PEDRO ESCOBEDO | LA VENTA DE AJUCHITLANCITO | RURAL | 2010-00961C1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 255942 | 255942 | 255942 | 191075 | 74.7% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 0.85 | 85%
| 41522 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE, EL LINDERO | 13-PEÑAMILLER | EL LINDERO | RURAL | 2010-00759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 86857 | 86857 | 86857 | 86857 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 306 | 306 | 100%
| 41523 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE. PUERTO LA GUITARRA | 13-PEÑAMILLER | EL PUERTO DE LA GUITARRA | RURAL | 2010-01055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 86912 | 86912 | 86912 | 86912 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 385 | 385 | 100%
| 41524 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE, MOLINOS. | 13-PEÑAMILLER | MOLINITOS (EL MOLINO) | RURAL | 2010-00760 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 59939 | 59939 | 59939 | 59939 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 202 | 100%
| 41525 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PAVIMENTO QUE VA A LA TV. SECUNDARIA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 2010-00758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 65651 | 65651 | 65651 | 65651 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 277 | 277 | 100%
| 41526 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN CARRILES CENTRALES DE LA AV. 5 DE FEBRERO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00265 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 11898733 | 11898733 | 11898733 | 11898733 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 9 | 9 | 100%
| 41527 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; COLONIA MIGUEL HIDALGO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01423C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 485833 | 485833 | 485833 | 479907 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41528 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; COLONIA MIGUEL HIDALGO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01423 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 208214 | 208214 | 208214 | 208214 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41529 |  |  |  | CANCELERÍA Y CRISTALES DE CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00255C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13046168 | 13046168 | 13046168 | 13046106 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41530 |  |  |  | CANCELERÍA Y CRISTALES DE CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00255C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1845760 | 1845760 | 1845760 | 620843 | 33.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73%
| 41531 |  |  |  | CANCELERÍA Y CRISTALES DE CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14142659 | 14142659 | 14142659 | 14142659 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41533 |  |  |  | ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA EL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00257C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3019480 | 3019480 | 3019480 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 41532 |  |  |  | ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA EL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3019480 | 3019480 | 3019480 | 3019480 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41534 |  |  |  | INTRODUCCIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA LUZ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01425C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 286973 | 286973 | 286973 | 86092 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.42 | 42%
| 41535 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. COLINAS DE MENCHACA I, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 982909 | 982909 | 982909 | 982909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41536 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. COLINAS DE MENCHACA I, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01049C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54261 | 54261 | 54261 | 52543 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41561 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO Y OBRA) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; LA CAMPANA (JURICA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141488 | 141488 | 141488 | 141488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41562 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL (PROYECTO Y OBRA) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; LA CAMPANA (JURICA) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01426C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 330138 | 330138 | 330138 | 324570 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41563 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE 2DA ETAPA, SANTA MARÍA DE ÁLAMOS | 15-SAN JOAQUÍN | SANTA MARÍA ÁLAMOS | RURAL | 2010-00928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 1999989 | 1999989 | 1999989 | 1999989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 41564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SACA, VARIAS LOCALIDADES | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2010-01234 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 999994 | 999994 | 999994 | 999994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 9.8 | 9.8 | 100%
| 41565 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | LLANOS DE SANTA CLARA | RURAL | 2010-00599 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 249983 | 249983 | 249983 | 249983 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 41566 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACCESO MARAVILLAS-LAS CASCADAS | 15-SAN JOAQUÍN | MARAVILLAS | RURAL | 2010-00929 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2128 | 2128 | 100%
| 41567 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO DE ROSARITO | RURAL | 2010-01117 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 167454 | 167454 | 167454 | 167454 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 41568 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 15-SAN JOAQUÍN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 2010-01101 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 226584 | 226584 | 226584 | 226584 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 41570 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMUNIDAD DE CASA BLANCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CASA BLANCA | RURAL | 2010-00536C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 230985 | 230985 | 230985 | 230974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41569 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMUNIDAD DE CASA BLANCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CASA BLANCA | RURAL | 2010-00536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 98993 | 98993 | 98993 | 98993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41571 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL GALINDO | RURAL | 2010-01377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 424960 | 424960 | 424960 | 424961 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2003 | 2003 | 100%
| 41572 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES MISTERIO Y PARAÍSO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 2010-01780C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 394405 | 394405 | 394405 | 394405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100%
| 41573 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO AL RODEO Y CAMINO A LA MAGDALENA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 2010-01374C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 199548 | 199548 | 199548 | 59864 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 255 | 111.3 | 43.6%
| 41574 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROCÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROCÍO | RURAL | 2010-00524C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 177537 | 177537 | 177537 | 177537 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 6 | 100% | LA META REAL ES POSTES
| 41575 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROCÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROCÍO | RURAL | 2010-00524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 76087 | 76087 | 76087 | 76087 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | LA META REAL ES POSTES
| 41576 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BÁRBARA LA CUEVA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA BÁRBARA DE LA CUEVA | RURAL | 2010-01779C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 230227 | 230227 | 230227 | 230218 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 41577 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ Y NICOLÁS BRAVO, COMUNIDAD LA MESA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO) | RURAL | 2010-00531C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 299944 | 299944 | 299944 | 299934 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100% | LA META REAL ES POSTES
| 41579 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRÁNEO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00576C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 3081421 | 3081421 | 3081421 | 2650645 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
| 41578 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRÁNEO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00576 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 2993067 | 2993067 | 2993067 | 2993067 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41580 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO BALLESTEROS, LA FLORESTA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00522 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 409455 | 409455 | 409455 | 409455 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 211 | 211 | 100%
| 41582 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 2010-00654C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 32745 | 32745 | 32745 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41581 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 2010-00654 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 415382 | 415382 | 415382 | 415382 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "BAMBI" | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE BORDOS | RURAL | 2010-00700 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 249945 | 249945 | 249945 | 249945 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 41584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00523C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 214964 | 214964 | 214964 | 214964 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00523 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 92127 | 92127 | 92127 | 92127 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE BORDOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE BORDOS | RURAL | 2010-00532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 339787 | 339787 | 339787 | 339787 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41587 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, EL SITIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL SITIO | RURAL | 2010-00699 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 149719 | 149719 | 149719 | 149719 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41588 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA MAQUÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 444955 | 444955 | 444955 | 444955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL, COMUNIDAD DE CAZADERO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CAZADERO | URBANO | 2010-00528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 155547 | 155547 | 155547 | 155547 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA VALLA | URBANO | 2010-00530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 149964 | 149964 | 149964 | 149964 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PLANTEL ICATEQ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00540 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CERRITOS-DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO 1RA. ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOS CERRITOS SAN MIGUEL | RURAL | 2010-00535 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 498737 | 498737 | 498737 | 498737 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 41593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA LABORCILLA-SAN PEDRO DENXHI 2DA. ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LABORCILLA | RURAL | 2010-01376C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 87295 | 87295 | 87295 | 30209 | 34.6% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.46 | 46%
| 41594 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA LABORCILLA-SAN PEDRO DENXHI 2DA. ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LABORCILLA | RURAL | 2010-01376 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 302212 | 302212 | 302212 | 302212 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 41596 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COMUNIDAD DE DOLORES GODOY | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | 2010-00526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 528453 | 528453 | 528453 | 528453 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41595 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COMUNIDAD DE DOLORES GODOY | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | 2010-00526C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 29737 | 29737 | 29737 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 41598 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO EN T.V. SECUNDARIA, COMUNIDAD DE EL JAZMÍN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | 2010-00533C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 18536 | 18536 | 18536 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 41597 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO EN T.V. SECUNDARIA, COMUNIDAD DE EL JAZMÍN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | 2010-00533 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 401409 | 401409 | 401409 | 401409 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41599 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GRANJENO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 199837 | 199837 | 199837 | 199837 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 870 | 870 | 100%
| 41600 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SJR. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-00519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 410769 | 410769 | 410769 | 410769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1640 | 1640 | 100%
| 41601 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AV. COLÓN EN EL TRAMO DE NUEVA ESPERANZA A CALLE GALLO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 648387 | 648387 | 648387 | 648387 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2566 | 2566 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES GRANJAS BANTHÍ NO CATALOGADA
| 41602 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE SANTA LUCÍA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE SANTA LUCÍA | RURAL | 2010-00541 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 248640 | 248640 | 248640 | 248640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1090 | 1090 | 100%
| 41603 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES PROLONGACIÓN MARIANO JIMÉNEZ Y CERRADA MARIANO JIMÉNEZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00566 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 395850 | 395850 | 395850 | 395850 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100%
| 41604 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BARRANCA DE COCHEROS POR LA COMUNIDAD DE PERALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRANCA DE COCHEROS | RURAL | 2010-00537 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 249715 | 249715 | 249715 | 249715 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1090 | 1090 | 100%
| 41605 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE JORGE HERBERT EN ROSA DE CASTILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | 2010-00564 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 197882 | 197882 | 197882 | 197882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 870 | 870 | 100%
| 41606 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA RITA | RURAL | 2010-00518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 210376 | 210376 | 210376 | 210376 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1231 | 1231 | 100%
| 41607 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUARTO CENTENARIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CUARTO CENTENARIO | RURAL | 2010-00527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 421281 | 421281 | 421281 | 421281 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100%
| 41608 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD LA ESTANCITA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCITA | RURAL | 2010-00563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 317119 | 317119 | 317119 | 317119 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1383 | 1383 | 100%
| 41609 |  |  |  | EMPEDRADO PARA CONECTAR LA LABORCILLA Y PUEBLO NUEVO A LA CARRETERA A LA MURALLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LABORCILLA | RURAL | 2010-00521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 296889 | 296889 | 296889 | 296889 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1370 | 1370 | 100%
| 41610 |  |  |  | JARDÍN RECREATIVO (ETAPA 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), COMUNIDAD LOMA LINDA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 2010-00529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 249554 | 249554 | 249554 | 249554 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41691 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A RANCHO DE ENMEDIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01767C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 621347 | 621347 | 621347 | 621347 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8154.03 | 8154.03 | 100%
| 41625 |  |  |  | REACTORES BIOLÓGICOS (LETRINAS ECOLÓGICAS), SJR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MAGDALENA | RURAL | 2010-00520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 243368 | 243368 | 243368 | 243368 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | LA META REAL SON 15 LETRINAS
| 41626 |  |  |  | REENCARPETADO DE AVENIDA UNIVERSIDAD DE PASEO CENTRAL A MERCEDES CAMACHO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00652 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 3322411 | 3322411 | 3322411 | 3322411 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21300 | 21300 | 100%
| 41627 |  |  |  | REENCARPETADO DE AVENIDA UNO PONIENTE DE PASEO CENTRAL A AV. CONSTITUYENTES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00653 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 687823 | 687823 | 687823 | 687823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3705 | 3705 | 100%
| 41628 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ÁREAS JARDÍN DE NIÑOS LEÓN FELIPE, SABINO CHICO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SABINO CHICO | RURAL | 2010-01378 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 399830 | 399830 | 399830 | 399830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41629 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AVENIDA RIO MOCTEZUMA DE PASEO CENTRAL A AV. LOMAS DE SAN JUAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00651 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 2153555 | 2153555 | 2153555 | 2153555 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13300 | 13300 | 100%
| 41630 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 149978 | 149978 | 149978 | 149978 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 416 | 416 | 100%
| 41631 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA VALLA | URBANO | 2010-00681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 332050 | 332050 | 332050 | 332050 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2600 | 2600 | 100%
| 41632 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA " LA HACIENDITA" | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROSARIO | RURAL | 2010-00858 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 306291 | 306291 | 306291 | 306291 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1634 | 1634 | 100%
| 41633 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | 2010-00577 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 3621838 | 3621838 | 3621838 | 3621838 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41634 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | 2010-00577C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 328884 | 328884 | 328884 | 328770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41635 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN EN ACCESO A SAN PEDRO AHUACATLÁN (CALLE BENITO JUÁREZ) SAN JUAN DEL RÍO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 2010-00565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 999821 | 999821 | 999821 | 999821 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 4800 | 100%
| 41636 |  |  |  | TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD ARCILA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2010-00538 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 536948 | 536948 | 536948 | 536948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41637 |  |  |  | TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD ARCILA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2010-00538C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 22178 | 22178 | 22178 | 22062 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41638 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COMUNIDAD DE EL CHAPARRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CHAPARRO | RURAL | 2010-00525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 274018 | 274018 | 274018 | 274018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41639 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COMUNIDAD DE EL CHAPARRO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CHAPARRO | RURAL | 2010-00525C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 132426 | 132426 | 132426 | 132421 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41640 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE SANDÍA EN LOS NOGALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 444786 | 444786 | 444786 | 444786 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1739 | 1739 | 100%
| 41641 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES MADRE SELVA, CIRCUITO QUERÉTARO NORTE, ATONGO, COYOTE Y VIBORILLAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-00668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1053957 | 1053957 | 1053957 | 1053957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4032 | 4032 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES GRANJAS BANTHÍ NO CATALOGADA
| 41642 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 17-TEQUISQUIAPAN | EL CERRITO | RURAL | 2010-01693 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 393340 | 393340 | 393340 | 393340 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2020 | 2020 | 100%
| 41643 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 17-TEQUISQUIAPAN | EL TEJOCOTE | RURAL | 2010-00680 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 237187 | 237187 | 237187 | 237187 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2020 | 2020 | 100%
| 41644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA | 17-TEQUISQUIAPAN | LA FUENTE | URBANO | 2010-00817 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 427389 | 427389 | 427389 | 427389 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2042 | 2042 | 100%
| 41645 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY MANSO, TOLIMÁN | 18-TOLIMÁN | MAGUEY MANSO | RURAL | 2010-01981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 444514 | 444514 | 444514 | 444514 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 930 | 930 | 100%
| 41646 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PRIMER CUADRO DEL CENTRO, SAN MIGUEL | 18-TOLIMÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-00657 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 999990 | 999990 | 999990 | 999990 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41647 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO TOLIMÁN-RANCHO DE GUADALUPE 2DA ETAPA | 18-TOLIMÁN | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | 2010-01662 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 971052 | 971052 | 971052 | 971052 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2390 | 2390 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 41690 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 84087986 | 84087986 | 84087986 | 84087987 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
CONVENIOS 158 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 5205279; Ministrado 14: 4489494; Programado 15: 5205279; Ejercido 16: 4489494; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 12032; Ejercidos 19: 12032; Ejercidos 21: 1838; Ejercidos 22: 2245; Ejercidos 23=22/21: 122.1%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 134438 |  |  |  | 2 SERV GENERALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2 SERV GENERALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 5205279 | 4489494 | 5205279 | 4489494 | 100% | 12032 | 12032 | ALUMNO | 1838 | 2245 | 122.1% | AL CIERRE DEL EJERCICIO SOLO SE MINISTRARON $4,489,494 POR LO QUE SE PRESUME UNA REDUCCIÓN DE SUBSIDIO FEDERAL QUE AUN NO HA SIDO NOTIFICADA. EN CUANTO A LA META ESTABLECIDA DE 1838 ALUMNOS CABE MENCIONAR QUE FUE ESTABLECIDA PARA EL CICLO ESCOLAR 2009-2010, SIN EMBARGO POR EL CRECIMIENTO DE INGENIERIAS SE HA INCREMENTADO A 2245 ALUMNOS AUN CON LA DISMINUCION DE RECURSOS. PROYECTO TERMINADO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010. SE REPORTA ESTE RECURSO EN EL 2DO TRIMESTRE 2011 PARA MANIFESTAR EL EJERCICIO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR $12,032.00 MISMO QUE SE TERMINARON DE EJERCER EN EL MES DE MARZO 2011.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 861264175; Ministrado 14: 853526974; Programado 15: 837485314; Ejercido 16: 543899401; Ejercido 17=16/14: 63.7%; Generados 18: 13771061; Ejercidos 19: 841534; Ejercidos 21: 1269632; Ejercidos 22: 1083613.35; Ejercidos 23=22/21: 85.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 142110 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 246565 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142111 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 807678 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142112 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 900603 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142284 |  |  |  | ANDADORES PLAZA CÍVICA, CANCHA, ESCALERAS EXTERIORES Y REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EMSAD NO. 8 SANTA AGUEDA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 310641 | 310641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL EMSAD NO. 13 SAN PEDRO ESCANELA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 2011-01006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 700000 | 700000 | 599998 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ NO. 23 "AHUACATLAN" EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES. | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 2011-01084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 600000 | 599925 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, SUBESTACION ELECTRICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CISTERNA Y COMPLEMENTO DE MALLA PERIMETRAL EN EMSAD NO. 15 EL PALMAR | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2011-00761 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 232372 | 232372 | 232372 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142151 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DUIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2010-02035C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 565000 | 565000 | 355870 | 106761 | 18.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.26 | 26% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142152 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL EMSAD NO. 15 "EL PALMAR" LOC SANTA MARIA EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2011-00558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1602 | 1602 | 1602 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA E INSTALACIONES GENERALES EN EL EMSAD NO. 11 "PEÑA COLORADA" EN PEÑA COLORADA, COLON. | 5-COLÓN | COLÓN | URBANO | 2011-01131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 101441 | 101441 | 101430 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CBTA NO. 115, EL LINDERO, COLON | 5-COLÓN | COLÓN | URBANO | 2011-01223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL ICATEQ, LA NEGRETA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02008C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 771626 | 771626 | 766206 | 115763 | 15% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL ICATEQ, LA NEGRETA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 328374 | 328374 | 328374 | 328374 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA 1RA ETAPA EN EL CECYTEQ LOS OLVERA CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-02013C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4500000 | 4500000 | 4394798 | 1901328 | 42.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.35 | 35% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONTROL ESCOLAR, TIENDA ESCOLAR Y PLAZA CÍVICA SEGUNDA ETAPA EN EL COBAQ NO. 11 LA PURISIMA EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2010-01852 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 314899 | 314899 | 314899 | 314899 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.3 | 0.3 | 100% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142286 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONTROL ESCOLAR, TIENDA ESCOLAR Y PLAZA CÍVICA SEGUNDA ETAPA EN EL COBAQ NO. 11 LA PURISIMA EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2010-01852C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 825101 | 825101 | 734763 | 715081 | 86.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.7 | 0.57 | 81.4% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS E INSTALACIONES GENERALES EN EL EMSAD NO. 29 EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2011-01134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 338746 | 338746 | 338710 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142380 |  |  |  | CONSTR. DE PLANTA ALTADE EDIFICIO DE "LABORATORIO DE IDIOMAS", INCLUYE: UN AULA, ESCALERA, SERVICIOS SANITARIOS, EN EL CECYTEQ PLANTEL NO. 82 LOCALIDAD HUIMILPAN, HUIMILPAN. | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2011-00321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 950000 | 950000 | 438140 | 131442 | 13.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142113 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN EL EMSAD NO. 1 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 2010-02036C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 987396 | 415775 | 41.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.55 | 55% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA E INSTALACIONES GENERALES EN EL EMSAD NO. 20, EN LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS. | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2011-01132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 45005 | 45005 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR, ANDADORES (100M2) Y CONEXION DE AGUA POTABLE EN EL COBAQ NO. 15 PLANTEL CHICHIMEQUILLAS LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2011-00208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 450000 | 450000 | 397982 | 119395 | 26.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL ICATEQ, EL COLORADO, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-00890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA CONALEP PLANTEL BICENTENARIO, EL MARQUES, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2011-00559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1359789 | 1359789 | 1359062 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMERA ETAPA, TIPO U2-C EN EL CECYTEQ NO. 083, PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2011-00274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1050000 | 1050000 | 1045464 | 313639 | 29.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENCION Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 22 EN PEÑA BLANCA, PELAMILLER. | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2011-01124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 694263 | 694263 | 543602 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN EL EMSAD NO. 22 EN PEÑA BLNACA, PEÑAMILLER. | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2011-01007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142118 |  |  |  | AMPLIACION DE TALLER DE COMPUTO Y MURO DE CONTENCION EN EL COBAQ NO. 13 "EPIGMENIO GONZALEZ" COL SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 800000 | 799949 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142119 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TALLER DE HUECOGRABADO EN EL CETIS NO. 16, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 175000 | 175000 | 110419 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142281 |  |  |  | CONSTR. DE ESPECIALIDADES DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DE SALUD Y AULA, INST. ELÉCTRICA E HIDRAÚLICA Y ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL CECATI NO. 175 EN QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 600000 | 405996 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142282 |  |  |  | CONSTR. 1RA ETAPA DE EDIFICIO ATIPICO, CONSISTE EN 6 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANITARIOS, ESCALERAS EN EDIFICIO TIPO ACONDICIONADO PARA ACADEMIA DE CIENCIAS EN EL CECYTEQ CERRITO COLORADO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2470000 | 2470000 | 2347993 | 861084 | 34.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.18 | 18% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142121 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DREN EN EL COBAQ NO. 17 " CONSTITUCION DE 1917" COL. BOSQUES DE BELLAVISTA, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 200000 | 200000 | 113500 | 34050 | 17% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAQ NO. 9 SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA ( 5 E.E.) EN EL COBAQ NO. 8 "AZTECA" COL. AZTECA, QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1250000 | 1250000 | 1129539 | 338862 | 27.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL ICATEQ DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2010-02193C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 600000 | 595188 | 584825 | 97.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142124 |  |  |  | EDIFICIO ATÍPICO 1RA. ETAPA "ACADEMIA DE CIENCIAS" QUE ALBERGARÁ A LOS NUEVE GRUPOS DEL PROYECTO INNOVADOR BASES DE INGENIERÍA. ETAPA OBRA COMPLETA EN EL CECYTE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142126 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE 360 M2 DE SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN COBAQ NO. 8 COL. AZTECA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 396000 | 396000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142127 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION (EDIFICIO ATIPICO ACADEMIA DE CIENCIAS) CECYTEQ, COL CERRITO COLORADO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142128 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN EL CECATI 175 QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-02037C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 360000 | 360000 | 49942 | 14982 | 4.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142146 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISO EN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CONALEP QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 33580 | 33580 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142145 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN ANDADOR Y SANITARIOS EN EDIFICIO D Y N CONALEP QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 166420 | 166420 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142129 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 54520 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 1 400,000
| 142125 |  |  |  | 240 M2 DE SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EL COBAQ NO. 17 "CONSTITUCION DE 1917", COL BOSQUE DE BELLAVISTA, QUERETARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-00557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 264000 | 264000 | 229882 | 68964 | 26.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142131 |  |  |  | 26 CAMBIOS DE PUERTAS, 4550 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN Y EN EL RUBRO DE OTROS 1500 M2 DE PINTURA Y 550 M2 DE REPARACIÓN DE MUROS EN LA PREPARATORIA SUR (UAQ) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 499240 | 499240 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 1 400,000
| 142132 |  |  |  | 35CAMBIOS DE PUERTAS, 8750 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN Y EN EL RUBRO DE OTROS 2500 M2 DE PINTURA Y 700 M2 DE REPARACIÓN DE MUROS EN LA PREPARATORIA NORTE (UAQ) | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 900760 | 900760 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 1 400,000
| 142134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y MURO DE CONTENCIÓN EN COBAQ NO. 14 SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800050 | 800050 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142133 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL COBAQ NO. 14 EN SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN. | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2011-01008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 49950 | 49950 | 49950 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142135 |  |  |  | ANEXO AL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CONALEP SJR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 312750 | 312750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142136 |  |  |  | CONSTR. Y EQUIP. 1RA. ETAPA; 6 AULAS; SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CÓMPUTO, ADMVO, MÓDULO DE ESCALERAS, TRANSFORMADOR, OBRA EXTERIOR, CISTERNA. EN EL CECYTE SAN JUAN DEL RIO (NUEVA CREACIÓN) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1129880 | 1129880 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142283 |  |  |  | CONSTR. 1RA ETAPA: 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRATIVO, MODULO DE ESCALERAS, TRANSFORMADOR, OBRA EXTERIOR Y CISTERNA EN EL CECYTEQ SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1939610 | 1939610 | 1939610 | 581883 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y ANDADORES EN EL "COBAQ NO. 18 VALLE DORADO" COLONIA VALLE DORADO SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 279018 | 279018 | 171394 | 129100 | 46.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.92 | 92% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL ICATEQ PLANTEL SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00692 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 500000 | 500000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBAQ NO. 10 "SAN JUAN DEL RIO" EN SAN PEDRO AHUACATLAN SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN | RURAL | 2011-00210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 173827 | 173827 | 173828 | 141043 | 81.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y ANDADORES EN EL COBAQ NO. 21 PLANTEL "ARCILA" EN ARCILA SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2011-00212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1100000 | 1100000 | 979497 | 639445 | 58.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.68 | 68% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142143 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS B,D,G,E Y H EN EL CONALEP DE SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-02192C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 400000 | 193458 | 192319 | 48.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142137 |  |  |  | MECANICA DE SUELOS PARA EL CECYTEQ SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-00358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142142 |  |  |  | 240 M2 DE SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EL COBAQ NO. 10 SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN | RURAL | 2011-00556 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 211202 | 211202 | 110353 | 33106 | 15.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ACADEMICO Y DE TUTORIAS EN EL COBAQ NO. 12 EN TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN. | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2011-01128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 803409 | 803409 | 803409 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142147 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL CETIS 142 TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2011-01268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EMSAD NO. 24 "CASA BLANCA" EN CASA BLANCA, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2011-01133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 47730 | 47730 | 47727 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
RECONSTRUCCIÓN
| 43907 |  |  |  | RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TEATRO ALAMEDA, (SEGUNDA ETAPA), DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16372380 | 9735031 | 9735031 | 7474632 | 76.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CENTRO HISTÓRICO
AMPLIACIÓN
| 77785 |  |  |  | 3 IN CDI 10 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 IN CDI 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 12720000 | 12720000 | 12720000 | 25440 | 0.2% | 327310 | 6853 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0% | AMBITO: ES DE CARACTER URBANO Y TAMBIEN RURAL. UNIDAD DE MEDIDA: ES EN UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS. RUBRO DEL GASTO: ES EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARON AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AMEALCO.
| 77801 |  |  |  | 3 IN DGDIF 10 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTIRA FÍSICA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 IN DGDIF 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 57500000 | 57500000 | 57500000 | 32479092 | 56.5% | 661882 | 110560 | UNIDAD MÉDICA | 3 | 1.69 | 56.3% | AMBITO: ES DE CARACTER URBANO Y TAMBIEN RURAL. UNIDAD DE MEDIDA: ES EN UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS. RUBRO DEL GASTO: ES EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARON AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL SAN FANDILA PEDRO ESCOBEDO, QRO. CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO Y LA UNIDAD DE TOCOCIRUGIA EN EL HNM QRO.
| 77576 |  |  |  | 3 IN FOR 10 FOROSS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 IN FOR 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 190500000 | 190500000 | 190500000 | 124991444 | 65.6% | 5881703 | 511661 | UNIDAD MÉDICA | 20 | 13.12 | 65.6% | AMBITO: ES DE CARACTER URBANO Y TAMBIEN RURAL. UNIDAD DE MEDIDA: ES EN UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS. RUBRO DEL GASTO: ES EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARON AL PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO GRAL. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES GRALES. OBRA Y EQUIPAMIENTO A LAS 20 UNIDADES MÉDICAS.
MEJORAMIENTO
| 142288 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
REHABILITACIÓN
| 43912 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE SANTA ROSA DE VITERBO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 534473 | 3.6% | 215692 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.08 | 8% | ESTE RECURSO SERA DESTINADO A CUBRIR LA SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE SANTA ROSA DE VITERBO, CUYO PROYECTO CONSISTE EN TRES ETAPAS, DICHO RECURSO APENAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE 2010 SE EMPIEZA A EJERCER, DEBIDO A QUE HUBO UN ATRASO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARA LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA, CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERÁN EJERCIDOS EN ESTE MISMO PROYECTO, SEGÚN EL CONVENIO ESTABLECE COMO FECHA FINAL DE EJECUCIÓN EL MES DE AGOSTO DE 2011
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 142318 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO, ICATEQ VARIOS PLANTELES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-01165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 103500 | 103500 | 103500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 18101 |  |  |  | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PMIRC-2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 28469 | 1% | 0 | 0 | OBRA | 35 | 2 | 5.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE DETERMINA EN VIRTUD DE QUE SE GESTIONA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y A SU VEZ SE PAGA UNA CONTRATACIN DE LICENCIA Y UN PAGO DE ENTERO, EL RECURSO ES 2010,SE INICIA GESTION PARA ADQUISCIONES, MEDIANTE INVITACION RESTRINGIDA, SE PAGA ENTERO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, SE GESTIONAN LOS DICTAMENES CORRESPONDIENTES PARA COMPRA DE 32 EQUIPOS DE COMPUTO. LA CUENTA DE ASIGNACION DE RECURSOS NO GENERA INTERESES.
| 84620 |  |  |  | VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0% | 90234 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0% | EL RECURSO AUTORIZADO SE MINISTRÓ AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, ADEMÁS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SE REESTRUCTURARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, YA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UNA APORTACIÓN ESTATAL DE $2,146,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE OTRAS DOS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CON CAPACIDAD DE 25 METROS CÚBICOS. CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2011, SE APROBÓ LA APORTACIÓN ESTATAL, POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS.
| 142289 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD NO. 17 SAN ILDEFONSO | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142295 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142314 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO EN EL EMSAD NO. 16 PURISIMA DE ARISTA ARROYO SECO | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142315 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2010-02010C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 35000 | 35000 | 34242 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142316 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD NO. 28 BELLAVISTA DEL RÍO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142383 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE REPOSTERÍA ICATEQ CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142317 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD NO. 15 PLANTEL "EL PALMAR" EN EL PALMAR, CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2011-00322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 16025 | 16025 | 16025 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142319 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN EL CBTA 115 AJUCHITLAN | 5-COLÓN | AJUCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142296 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL CBTA NO. 115 EN EL LINDERO, COLON | 5-COLÓN | COLÓN | URBANO | 2011-01224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 200000 | 200000 | 199694 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142320 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 11 " PEÑA COLORADA" EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLON | 5-COLÓN | COLÓN | URBANO | 2011-00319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 11259 | 11259 | 11259 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142322 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ICATEQ LA NEGRETA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-02009C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 500000 | 500000 | 433877 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142323 |  |  |  | EQUIPAMIENTO 2DA ETAPA TALLER DE MECATRONICA EN EL CECYTEQ, CORREGIDORA, CORREGIDORA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2011-00742 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 875000 | 875000 | 874872 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 250,000
| 142324 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUNDA ETAPA (AULAS, LABORATORIO YTALLER) EN EL CECYTEQ LOS OLVERA | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1961000 | 1961000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142325 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD NO. 29 "BERNAL" LOCALIDAD DE BERNAL, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2011-00318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 36254 | 36254 | 36254 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142384 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES Y UN AULA EN EL CECYTEQ NO. 082 LOCALIDAD HUIMILPAN, HUIMILPAN | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2011-00694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 148796 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142291 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CÓMPUTO EN EL EMSAD NO. 1 LA LAGUNITA LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 2010-02011C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 950000 | 950000 | 882177 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142292 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 20 PLANTEL "LANDA DE MATAMOROS" EN LANDA DE MATAMOROS. | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2011-00323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 4995 | 4995 | 4995 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142381 |  |  |  | EQUIP. DE LAB. DE CÓMPUTO: 197 LICENCIAS PARA SOFTWARE CREATIVE SUITE Y 137 LICENCIAS DE SOFTWARE COREL DRAW PARA TALLER DE DIS. GRÁFICO EN LAS 8 UNIDADES DE CAPACIT. ICATEQ, EL COLORADO, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2010-01095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 375000 | 375000 | 371387 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142294 |  |  |  | EQUIPO Y MOBILIARIO PARA COORD. DE SERV. ESCOLARES, COORD. ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIOS SANITARIOS PERSONAL, EN CECYTEQ NO. 083 PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142297 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CÓMPUTO EN EL EMSAD NO. 22 PEÑA BLANCA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2010-02012C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 950000 | 950000 | 886924 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142298 |  |  |  | BIBLIOGRAFÍA: BASES DE INGENIERÍA EN EL CECYTEQ, QUERETARO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142299 |  |  |  | CAPACITACION: BASES DE INGENIERIA EN EL CECYTEQ, QUERETARO, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142301 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN EL COBAQ NO. 22 REAL DE SAN MIGUEL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142302 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO Y TALLER EN CONALEP QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 635211 | 635211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142304 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BASES DE INGENIERIA EN EL CECYTEQ, EN CERRITO COLORADO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3991312 | 3991312 | 3991247 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142303 |  |  |  | MATERIALES Y REACTIVOS: BASES DE INGENIERÍA EN EL CECYTEQ, QUERETARO, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142305 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CECYTEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 141220 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142306 |  |  |  | VISITAS: BASES DE INGENIERIA EN EL CECYTEQ, QUERETARO, QUERETARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2011-01264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 4 692,312
| 142300 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL ICATEQ SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 225000 | 225000 | 224550 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142309 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CONALEP, SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 305000 | 305000 | 304697 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142307 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MAQUINADO CNC PARA TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CBTIS NO. 145, EN SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2011-01270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 450000 | 450000 | 448599 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142308 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y TALLER EN EL CONALEP SJR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 456250 | 456250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142310 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS PARA EL COBAQ NO. 21 "ARCILA" EN LA LOCALIDAD ARCILA EN SAN JUAN DEL RIO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2011-00262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 100000 | 100000 | 99900 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142311 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO ACADÉMICO Y TUTORÍAS EN COBAQ NO. 12 TEQUISQUIAPAN | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
| 142130 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EMSAD NO. 24 CASA BLANCA, TOLIMÁN | 18-TOLIMÁN | TOLIMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 21 800,000
| 142312 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 24 "CASA BLANCA" EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, TOLIMAN | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2011-00320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONVENIO POR $ 20 748,559
OTROS
| 84704 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 11495 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUTORIZADO SE MINISTRÓ AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010,ADEMÁS QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 SE REESTRUCTURARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS. LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 57018 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 AS. TEC. PEDAG. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 5853040 | 5853040 | 5853040 | 1710678 | 29.2% | 415 | 0 | MAESTRO | 500 | 150 | 30% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA FUE RECIBIDO EL 31 DE MAYO Y 04 DE OCTUBRE DE 2010. SE MODIFICO EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS: TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO POR UN COPLEMENTO, RECIBIDO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2010 POR $2,953,071.00 Y NO SE TENIA IDENTIFICADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 57044 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 EST. CALID. DOC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 212-DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS | 11751583 | 11751583 | 11751583 | 11748044 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 3393 | 3393 | 100% | EL RECURSO PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2010. SE REINTEGRARA EN EL TERCER TRIMESTRE A LA TESORERIA LA CANTIDAD DE $11,440.46 DEL REMANENTE NO EJERCIDO.
| 57325 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 FORT. ED. TELES. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 1142437 | 1142437 | 1142437 | 1094447 | 95.8% | 407 | 0 | MAESTRO | 115 | 110 | 95.7% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2010.
| 57096 |  |  |  | PROGRAMA DE RENOVACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 RENOV CURR PREES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 749731 | 749731 | 749731 | 675597 | 90.1% | 87 | 0 | ACCIÓN | 5 | 4 | 80% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2010.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 43918 |  |  |  | ACTIVIDADES CULTURALES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 211501 | 211501 | PROYECTO | 8 | 8 | 100% | ESTE RECURSO SER DESTINADO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE SON: 1.-EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LOS 200 AÑOS DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE M XICO. 2.- EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. 3.- CONCURSOS NACIONALES DE NOVELA HIST RICA, ENSAYO Y DRAMATURGIA. 4.- RADIONOVELAS HIST RICAS. 5.- APOYOS A LAS CELEBRACIONES EN LOS 18 MUNICIPIOS. 6.- MONTAJES ESCENICOS. 7.- PRODUCCI N ESPECIAL Y GIRA EN MUNICIPIOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE QUER TARO. 8.- FERIA DEL LIBRO CONMEMORATIVO. DICHOS PROYECTOS SE REALIZAR N DURANTE TODO EL EJERCICIO 2010, DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE SE LLEVARÓN A CABO LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZAR N LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CENTENARIO DE LA REVOLUCI N MEXICANA HACIENDO MENCIÓN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERÁN EJECUTADOS DENTRO DE ESTE MISMO PROGRAMA, CUYA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SE EROGO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011
| 77165 |  |  |  | APOYO A LA CALIDAD CONTINUIDAD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO.FDOCALIDAD.10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 2679096 | 2679096 | 2679096 | 207072 | 7.7% | 50298 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO ES MULTIANUAL. EL OBJETIVO DE ESTE RECURSO ES PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LAS DIFERENTES INGENIERIAS (INGENIERIA E INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES, TECNOLGIAS DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION) Y SE ESPERA QUE LA EJECUCION DEL RECURSO SE CONCLUYA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011. DEBIDO A LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA NO OPERA AL 100% RAZON POR LA CUAL SE MUESTRAN HASTA ESTE TRIMESTRE CIFRAS ESTIMADAS. AUN NO SE DETERMINA EN QUE SE EMPLEARAN LOS REDIMIENTOS FINANCIEROS.
| 43934 |  |  |  | IQCA.- COPRODUCCION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO FUE OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA EL CUAL SE LLEVO A CABO DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE 2010 Y FUE CONCLUIDO
| 44326 |  |  |  | IQCA.- MANTENIMIENTO,REMODELACION Y REHABILITACION DEL EXCONVENTO DE CAPUCHINAS (MUSEO DE LA CIUDAD) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 993000 | 58.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTE RECURSO FUE OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A TRAVES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS PARA EL MANTENIMIENTO,REMODELACION Y REHABILITACION DEL EX CONVENTO DE CAPUCHINAS (MUSEO DE LA CIUDAD)EL CUAL SER EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO 2011 JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEGARA A GENERAR DICHO RECURSO
| 44595 |  |  |  | IQCA.- PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION ARTISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 903852 | 903852 | 903852 | 478914 | 53% | 13738 | 0 | PROYECTO | 25 | 14 | 56% | ESTE RECURSO FUE OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO CUYAS APORTACIONES SON ESTADO-FEDERACION,EL COMITE DE PLANEACION DE DICHO PROGRAMA SE REUNIERON DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE 2011 PARA RECIBIR LOS PROYECTOS DE PARTE DE LA COMUNIDAD ARTISTICA DEL ESTADO Y ENTREGAR LOS ESTIMULOS A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS POR UN JURADO CALIFICADOR, CUYAS BECAS SE EMPEZARÓN A OTORGAR EN EL MES DE MAYO FINALIZANDO EN ABRIL DE 2012
| 44006 |  |  |  | IQCA.-MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 853000 | 853000 | 853000 | 592344 | 69.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | ESTE RECURSO FUE OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A TRAVES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON ESTE RECURSO SERA EJECUTADO DENTRO DEL EJERCICIO 2011 DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESENTADO DENTRO DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE DICHO PROGRAMA
| 44710 |  |  |  | OPERACION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 368000 | 368000 | 368000 | 184144 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EXISTE UN DEPARTAMENTO DENOMINADO UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES EL CUAL FINANCIERAMENTE DEPENDE DE LA FEDERACIÓN Y OPERATIVAMENTE DEL INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, POR LO QUE ESTE RECURSO ES DESTINADO UNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION (GASTO CORRIENTE), DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2011.
| 44704 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL DEL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 620000 | 620000 | 620000 | 260360 | 42% | 9703 | 0 | PROGRAMA | 20 | 10 | 50% | ESTE PROGRAMA ESTA DESTINADO A IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL QUE TIENDAN A LA FORMACION DE PUBLICOS A TRAVES DEL ACERCAMIENTO A LAS DIFERENTES FACETAS ARTISTICAS Y CULTURALES CUYAS APORTACIONES DEL FONDO ESTAN CONSTITUIDAS POR LA FEDERACION Y EL ESTADO, DENTRO DEL CUAL HAY UN COMITE DE PLANEACION EL CUAL SE REUNIO DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2011 PARA EJECUTAR DICHO RECURSO DURANTE ESTE EJERCICIO
| 57119 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 ACT CURR ED PRIM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 3300993 | 3300993 | 3300993 | 2713102 | 82.2% | 1040 | 0 | ACCIÓN | 5 | 4 | 80% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 7 DE JUNIO DE 2010.
| 57265 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017 FORT ACT ED IND | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 1857000 | 1857000 | 1857000 | 1465528 | 78.9% | 28 | 0 | ACCIÓN | 500 | 395 | 79% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EN LOS MESES DE JUNIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010.
| 57344 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 HABIL. DIGIT. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 350000 | 350000 | 350000 | 75153 | 21.5% | 14 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2010. EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO POR $75,153 CORRESPONDE A GASTO OPERATIVO PARA REALIZAR LA LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA.
| 57157 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 ESC. SIEM. ABTA. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 4637174 | 4637174 | 4637174 | 4637174 | 100% | 791 | 791 | ESCUELA | 180 | 180 | 100% | EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE JUNIO DE 2010. SE CORRIGIÓ EL TOTAL ANUAL DEL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO LA CANTIDAD DE $6,637,174.00. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS FUERON UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
| 57594 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 ESC. Y SALUD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 500000 | 500000 | 500000 | 446494 | 89.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 5000 | 4450 | 89% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
| 57563 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 ESC. TIEM. COMP. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 282979 | 19.5% | 82 | 0 | ESCUELA | 300 | 60 | 20% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EN EL MES DE JUNIO Y DE OCTUBRE DE 2010.
| 84813 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESTUDIOS - 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA | 1833086 | 733234 | 733234 | 733234 | 100% | 2493 | 0 | ESTUDIO | 7 | 3 | 42.9% | SERÁN ENVIADOS PARA REVISIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, LOS CÁLCULOS DEL INVENTARIO ESTATAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO QUE SE REALIZARON DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011. DURANTE EL MES DE MAYO SE ENVIARON AL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL INVENTARIO ESTATAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, MISMOS QUE CONTINÚAN EN REVISIÓN. A LA FECHA YA SE HAN REALIZADO LOS TALLERES DE CONSULTA PÚBLICA PARA LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL INVENTARIO ESTATAL DE GASES CON EFECTO INVERNADERO.
| 57058 |  |  |  | PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 IMPL REF ED SEC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1255681 | 1255681 | 1255681 | 1255681 | 100% | 160 | 160 | OPERACIÓN | 1000 | 1000 | 100% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 7 DE JUNIO DE 2010. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. LOS INTERESES GENERADOS FURON UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
| 57352 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019 PROG. NAL. INGL. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2145141 | 72.2% | 120 | 0 | ESCUELA | 100 | 70 | 70% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIAS 25 DE JUNIO DE 2010.
| 57274 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 PROG. NAL. LECT. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 8 | 8 | MAESTRO | 980 | 980 | 100% | EL RECURSO SE RECIBIO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2010. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN PRIMER TRIMESTRE DE 2011. LOS INTERESES GENERADOS FUERON UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
| 35399 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 22064 | 22064 | 22064 | 22064 | 100% | 93587 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE LA RETENCION HECHA A LA FEDERACION POR IMPUESTOS APLICABLES A LOS RECURSOS OTORGADOS. LOS RECURSOS FUERON RADICADOS AL ESTADO EL 31 DE AGOSTO DE 2010, POR LO QUE SE CONSIDERAN APLICADOS DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2010 Y CON UN AVANCE TANTO FÍSICO COMO PRESUPUESTARIO DEL 100 %. LA DIFERENCIA DE $1 CONTRA EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2011 SE DEBE AL REDONDEO DE DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA $22,064,50. SE REPORTA UN MONTO DE $93,587.81, CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS SOBRE EL MONTO TOTAL MINISTRADO PARA TODOS LOS SUB-PROYECTOS, CONFORME A LAS FECHAS EN QUE EL MISMO FUÉ EJERCIDO PARA CADA UNO.
| 35625 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 54561 | 54561 | 54561 | 54561 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL HARDWARE. PROYECTO CONCLUÍDO.SE ADJUDICÓ AL PROVEEDOR MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 273851 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2010. EL AVANCE PRESUPUESTARIO Y FISICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100% TODA VEZ QUE ES UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO CON DOS EVENTOS, LLEVÁNDOSE A CABO EL PRIMERO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2010 Y EL SEGUNDO EVENTO EL PRIMER TRIMESTRE 2011.
| 35776 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0% | SERVICIO DE AUDITORÍAS DE VIGILANCIA Y/O SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION SISTEMAS ISO 27001. LA META PROGRAMADA DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 0%. EN EL MES DE ENERO 2011 SE OBTUVO EL CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 27001:2005, POR LO QUE SE PROGRAMARÁ PARA TRIMESTRES POSTERIORES EL EJECUTAR ESTE PROYECTO. LOS AVANCES SE REPORTARÁN EN EL TERCER TRIMESTRE 2011. AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO SE OBTUVO UNA ECONOMÍA, SIENDO ESTA DE $1348.00, DICHA CANTIDAD SE REINTEGRÓ A LA FEDERACIÓN Y ASÍ FUÉ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
| 35669 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 37078 | 37078 | 35204 | 35204 | 94.9% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EMPASTADO DE LIBROS (ÁREA DE ENCUADERNACIÓN DEL RPPC. PROYECTO CONCLUIDO. LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO Y FÍSICO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 ES DE 94,9% Y DE100% RESPECTIVAMENTE.TODOS LOS BIENES A ADQUIRIR YA FUERON RECIBIDOS DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, EL AVANCE PRESUPUESTARIO SE MANTENDRÁ SIN CAMBIO, Y LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL ANUAL CONTRA EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO SE DEBE A UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LAS ADJUDICACIONES DE LOS BIENES, SIENDO ESTA DE $1,875.00, LA CUAL FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
| 35713 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 35000 | 35000 | 34800 | 34800 | 99.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE AUDITORÍAS DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008. PROYECTO CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE 2010. LA META PROGRAMADA DE AVANCE FISICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100%, LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 99,4 % Y ASÍ SE MANTENDRÁ EN LOS PRÓXIMOS REPORTES TRIMESTRALES. DERIVADO DE UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO, SIENDO ESTA DE $200.00, ES QUE SE OBTIENE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ANUAL Y EL MINISTRADO CONTRA EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO .DICHA CANTIDAD SE REINTEGRÓ A LA FEDERACIÓN Y ASÍ FUÉ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
| 35598 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 65500 | 65500 | 43599 | 43599 | 66.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACION. PROYECTO CONCLUÍDO.LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 ES DE 66,66 %, Y ASÍ SE MANTENDRÁ, DEBIDO A QUE, MEDIANTE EL OFICIO RPPC/230/2011 DE FECHA 07 DE MARZO 2011, SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR ASIGNADO , POR NO COINCIDIR EL MONTO ASIGNADO CONTRA EL COTIZADO POR ESTE PROVEEDOR. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO ARROJA UN MONTO DE $21,900.01, DE LOS CUALES YA SE REINTEGRARON A LA FEDERACIÓN $3,180,00 Y ASÍ SE COMUNICO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011. DE IGUAL FORMA MEDIANTE EL OFICIO OFICIO RPPC / 5215 / 2011 DE FECHA 22/06/2011 SE INFORMÓ A LA FEDERACIÓN DEL REINTEGRO DE LA CANTIDAD REMANENTE DE $18,720. EL AVANCE FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100%, TODOS LOS SERVICIOS YA FUERON RECIBIDOS A LA FECHA.
| 35958 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE ANALISIS E INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN REDES Y ACCESOS INFORMÁTICOS DEL RPPC. PROYECTO CONCLUIDO.LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO Y FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100%, YA QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA CAEACS/IF-11/2010 EN LA CUAL SE ADJUDICO EL SERVICIO A EL PROVEEDOR MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 287843 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010 YA FUERON CONCLUIDOS EN EL MES DE ENERO DEL 2011.
| 35947 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1199421 | 1199421 | 1166321 | 1166321 | 97.2% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS; PROYECTO CONCLUIDO. LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 ES DE 97,2% Y ASÍ SE MANTENDRÁ, DEBIDO A UNA ECONOMÍA PRESENTADA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, SIENDO ESTA POR $33,100.00, LA CUAL SE APRECIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO CONTRA EL EJERCIDO; ESTE MONTO YA FUÉ REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA AL 100% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011, DEBIDO A QUE YA FUERON RECIBIDOS TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CAEACS/IF-27/2010.Y LA INVITACIÓN FEDERAL CAEACS/IF-02/2010,
| 35900 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 22675 | 22675 | 22675 | 22675 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ESCANERS KODAK. SERVICIO CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE 2010. EL AVANCE PRESUPUESTARIO Y FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100%. .
| 35914 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 500000 | 500000 | 399620 | 399620 | 79.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE DESPACHO JURÍDICO PARA DESARROLLO DE PROPUESTAS DE INICIATIVAS DE LEY PARA REFORMAR EL MARCO JURÍDICO DEL RPP.PROYECTO CONCLUÍDO. LA META PROGRAMADA DE AVANCE FÍSICO SE PRESENTA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011, DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE COMPLETÓ EN TIEMPO Y FORMA POR EL PROVEEDOR. EL AVANCE PRESUPUESTARIO ES DEL 79,9% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 Y ASÍ SE MANTENDRÁ, DEBIDO A UNA ECONOMÍA PRESENTADA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO, SIENDO ESTA DE $100,380,00 ES QUE SE OBTIENE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ANUAL Y EL MINISTRADO CONTRA EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO, ESTE MONTO YA FUÉ REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS. PARA ESTE SERVICIO SE REALIZO LA INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CAEACS/IF-26/2010 DE FECHA 07/12/2010.
| 35929 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 23832 | 23832 | 23832 | 23832 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL A SERVIDOR HP. PROYECTO CONCLUÍDO.LA META PROGRAMADA TANTO FÍSICA COMO PRESUPUESTARIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 SE REPORTA AL 100%, TODA VEZ QUE EL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR FUÉ CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE 2010.
| 36001 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 200000 | 200000 | 199693 | 199693 | 99.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO A SOFTWARE SISTEMA ORACLE .PROYECTO CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 201.LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 99, % Y ASÍ SE MANTENDRÁ EN LOS PRÓXIMOS REPORTES TRIMESTRALES. DERIVADO DE UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO, SIENDO ESTA DE $307,50 DICHA CANTIDAD YA FUÉ REINTEGRADA A LA FEDERACIÓN Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS. EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA AL 100% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011.
| 36029 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 8095222 | 8095222 | 7603023 | 7603023 | 93.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.94 | 94% | CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 2010. EL AVANCE PRESUPUESTARIO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 93,9%, Y EL AVANCE FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 93,9% . LOS AVANCES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REPORTARAN EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES.
| 36039 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 170077 | 170077 | 169578 | 169578 | 99.7% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN. PROYECTO CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE 2010, LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 ES DE 99,7% Y ASÍ SE MANTENDRÁ EN LOS PRÓXIMOS REPORTES TRIMESTRALES. DERIVADO DE UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO, SIENDO ESTA DE $498,99 ES QUE SE OBTIENE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ANUAL Y EL MINISTRADO CONTRA EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO. DICHA CANTIDAD YA FUÉ REINTEGRADA A LA FEDERACIÓN Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS. LA META PROGRAMA COMO AVANCE FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTA AL 100%.
| 35968 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 358500 | 358500 | 349544 | 349544 | 97.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS Y DETECTORES DE HUMO PARA LAS SUBDIRECCIONES DEL RPPC EN QUERÉTARO Y FORÁNEAS. PROYECTO CONCLUIDO. LA META PROGRAMADA DE AVANCE PRESUPUESTARIO ES DE 97.5% Y FÍSICO ES DE UN 100% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 Y ASÍ SE MANTENDRÁ. EL SERVICIO SE PRESTÓ DE MANERA COMPLETA EN EL MES DE ENERO 2011.PARA TAL SERVICIO SE LLEVO A CABO LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CAEACS/IF-22/2010. LA DIFERENCIA DE $8,956,00 PRESENTADA ENTRE EL MONTO MINISTRADO CONTRA EL EJERCIDO SE DERIVA DE UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN; ESTE MONTO YA FUÉ REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
| 35990 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | SERVICIO DE CONTRATO DE ENLACES DE RED (CONECTIVIDAD PARA DATOS). LA META PROGRAMADA DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE PRESENTA EN 50 %. LA DIFERENCIA PRESENTADA ENTRE EL MONTO MINISTRADO CONTRA EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO SE REDUCIRÁ EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES, CONFORME AVANCE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL EJERCICIO DEL RECURSO. LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO ADJUDICÓ AL PROVEEDOR TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. EL SERVICIO SOLICITADO, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE Y SE ESTÁ PRESTANDO POR PARTE DEL MISMO. LOS AVANCES SE REPORTARÁN EN EL TERCER TRIMESTRE 2011.
| 36007 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 39856 | 39856 | 39856 | 39856 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SERVICIO DE ADECUACION A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACION (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y DE VOZ Y DE DATOS). PROYECTO CONCLUIDO DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. LA META PROGRAMADA DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE PRESENTA EN 100%.
| 36048 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 6000 | 6000 | 5625 | 5625 | 93.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECTORES DE HUMO EN EL RECINTO QUE ALBERGA EL ACERVO DOCUMENTAL DEL RPPC. PROYECTO CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE 2010.LA META PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 COMO AVANCE FÍSICO ES DEL 100%, DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR ASIGNADO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD . EL AVANCE PRESPUESTARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 ES DE 93,8% Y ASI SE MANTENDRÁ DEBIDO A UNA ECONOMÍA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO, SIENDO ESTA DE $375.00, LA CUAL YA SE REINTEGRÓ Y FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL DE $150,354,03 REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN Y ASÍ COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO RPPC/216/2011 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, JUNTO CON UN MONTO DE $93,587,81 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
| 57628 |  |  |  | RPOGRAMA PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADEMICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023 LOGR. ACADEM. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 520513 | 520513 | 520513 | 458460 | 88.1% | 16 | 0 | MAESTRO | 300 | 265 | 88.3% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SE RECIBIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
| 43923 |  |  |  | VI ENCUENTRO NACIONAL DE ENSAYISTAS DE TIERRA ADENTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 150000 | 150000 | 150000 | 127262 | 84.8% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO FUE ENVIADO POR PARTE DE LA FEDERACI N ATRAV S DEL CONACULTA, PARA LLEVAR A CABO EL VI ENCUENTRO NACIONAL DE ENSAYISTAS TIERRA ADENTRO,CUYO RECURSO PENDIENTE DE EROGAR SE REGRESARA AL CONACULTA DURANTE EL EJERCICIO 2011
| 79513 |  |  |  | 2 GO S 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO S 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 399172699 | 399172699 | 399172699 | 288475657 | 72.3% | 3304123 | 0 | PERSONA | 710216 | 710216 | 100% | SE EJERCEN SERVICIOS PERSONALES DE AREAS MEDICAS Y PARAMEDICAS PARA BRINDAR ATENCION A LA PERSONA Y SOLO HASTA EL 40%, ADICIONAL SE PAGA PERSONAL QUE SE ENCARGA DEL PROCESO DE AFILIACION Y REAFILIACION AL SEGURO POPULAR ASÍ COMO GASTOS DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS Y DEL PROPIO REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL, INSUMOS MEDICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION REALIZADOS LOS PROYECTOS COMO CARAVANAS, MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS FUERON AUTORIZADOS POR LA COMISION Y SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y EN PROCESO DE SU EJERCICIO, POR LO QUE PUEDE COMENTARSE QUE LA DIFERENCIA DEL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDA.ESTE INFORME PRESENTA UNA VARIACION RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL RUBRO DE INTERESES YA QUE SE CAPTURO DE MANERA ERRONEA EL IMPORTE SIENDO EL CORRECTO EL QUE SE PRESENTA, POR LO QUE RESPECTA A LAS METAS DE AFILIACION SE REALIZO UN AJUSTE DERIVADO A QUE EN LOS PROCESO DE REAFILIACIÓN SE TUVO UNA BAJA EN EL PADRON DE AFILIADOS. LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS SE EJERCEN EN BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A CADA UNO DE LOS AFILIADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO E INCLUSO FORTALECEN ESTOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO SUBSECUENTE EN TANDO LAS MINISTRACIONES DEL EJERCICIO SE REGULARIZAN. SE INFORMA QUE EN EJERCICIO 2011 SE MINISTRARON RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2010 POR ELLO EXISTE UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL.
| 77586 |  |  |  | 3 GO ADI 10 PROGRAMA DE ACCIONES CONTRA LAS ADICCIONES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO ADI 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1693889 | 1693889 | 1693889 | 470687 | 27.8% | 37806 | 0 | PERSONA | 83000 | 23063.53 | 27.8% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO CONVENIO.OBJETIVO GRAL: INSTRUMENTAR MECANISMOS, BASES,ACCIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A CONTRIBUIR A MEJORAR LAS SALUD DISMINUYENDO LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS (PUBLICIDAD, FOLLETOS,PLATICAS ETC)
| 77675 |  |  |  | 3 GO CEN 10 PROGRAMAS DEL CENAPRECE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CEN 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 14865562 | 14865562 | 14865562 | 9954744 | 67% | 436925 | 0 | PERSONA | 193714 | 129721 | 67% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SERV. PERSONALES $3,805,121.26 Y GASTOS DE OPERACIÓN $6,149,622.73 LOS RENDIMIENTOS GERNERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA. SE MODIFICÓ EL RECURSO MINISTRADO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2010.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS PARA ATENDER A 193714 PERSONAS BENEFICIADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DENGUE,DEABETES,TUBERCULOSIS ( UNIFORMES MOTOMOCHILAS, MEDICAMENTOS, BIENES INFORMATICOS, VEHÍCULOS,MOBILIARIO Y EQUIPO, CAPACITACIÓN, ETC)
| 77659 |  |  |  | 3 GO CFPR 10 PROGRAMAS DE COFEPRIS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO CFPR 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 2459743 | 2459743 | 2459743 | 2180183 | 88.6% | 10936 | 0 | ACCIÓN | 3800 | 3368 | 88.6% | EL IMPORTE EJERCIDO SE APLICÓ A GASTOS DE OPERACIÓN. AMBITO: RURAL Y URBANO. UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES DE VERIFICACIÓN. LOS INTERESES GENERADOS SE APLICAN A PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN(MTTO DE VEHICULOS,GASOLINA,SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO, EQUIPO DE CÓMPUTO ETC)
| 77620 |  |  |  | 3 GO NC 10 PROGRAMA NUEVA CULTURA EN SALUD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO NC 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 470166 | 470166 | 470166 | 367610 | 78.2% | 258 | 0 | PERSONA | 203842 | 159379 | 78.2% | EL IMPORTE EJERCIDO SE APLICÓ A GASTOS DE OPERACIÓN. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMAS.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A PROMOVER LA SALUD A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA (PAPELERÍA, PUBLICIDAD,ACTIVO FIJO ETC)
| 77733 |  |  |  | 3 GO SV 10 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO SV 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 500000 | 500000 | 500000 | 328211 | 65.6% | 344 | 0 | PERSONA | 300 | 197 | 65.7% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS PARA ATENDER A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA (ALCOLIMETROS Y ACCESORIOS,BOQUILLAS, IMPRESORAS PORTÁTILES,PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PRUDENCIA FOLLETOS, PUBLICIDAD ETC)
| 77726 |  |  |  | 3 GO VAC 10 PROGRAMA DE VACUNACIÓN (CENSIA) 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO VAC 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 6343368 | 6343368 | 6343368 | 718609 | 11.3% | 178036 | 0 | PERSONA | 15092 | 1710 | 11.3% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA. SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO EN BASE A LOS SIGUIENTES OFICIOS: 2622/CENSIA/2010 Y 104/CIR/CENSIA/2010. EL OBJETIVO GENERAL ES LA APLICACIÓN DE VACUNAS EN TIEMPO Y FORMA AL PADRON DE BENEFICIARIOS.
| 77650 |  |  |  | 3 GO VI 10 PROGRAMAS DE LA CNEGYSR 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO VI 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 10198080 | 10198080 | 10198080 | 9717263 | 95.3% | 64005 | 0 | PERSONA | 47026 | 44809 | 95.3% | EL IMPORTE EJERCIDO SE APLIC DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIOS PERSONALES $4,488,063.03 Y GASTOS DE OPERACIÓN $5,229,199.97. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA. TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN.OBJETIVO GRAL: FORTALECER LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, PLANIFICACIÓN FAMILIAR MEDIANTE EL PROGRAMA.EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR, PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ADOLESCENTES, PREVENIR EL CÁNCER DE MAMÁ Y CERVICOUTERINO A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA (PAPELERÍA, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DIFUSIÓN DE MENSAJES, UNIDADES MÉDICAS MÓBILES, ACTIVO FIJO ETC) SE MODIFICÓ EL IMPORTE AUTORIZADO ANUAL EN ESTE 2DO TRIM 2011 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL CNEGYSR 2010 A NIVEL FEDERAL.
| 103190 |  |  |  | CAU (CENTRO DE AUTOACCESO UNIVERSITARIO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CAU | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 32029 | 32029 | 32029 | 32029 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 4 | 4 | 100% | ESTE RECURSO SE ASIGNO EN EL MES DE DICIEMRE DE 2010 PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESORES DE LA ZONA QUE DIERON ASESORIAS EN LINEA A LOS ALUMNOS QUE CURSAN EDUCACION SUPERIOR EN LA MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA, MISMO QUE SE PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2011, POR LO CUAL NO GENERO INTERESES. ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER EN ENERO DEL 2011.
| 103701 |  |  |  | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PAC 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 1347916 | 1347916 | 1347916 | 165925 | 12.3% | 15238 | 0 | PROGRAMA | 5 | 0.5 | 10% | ESTE RECURSO SE MINISTRO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, ACERVO BIBLIOGRAFICO Y CAPACITACIÓN ENTRE OTROS, QUE SERVIRAN PARA ATENDER EL CRECIMIENTO DE 5 PROGRAMAS DE INGENIERIAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2010-2011 POR LO QUE DICHO RECURSO SE TERMINARA DE EJERCER EN 2011. EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE LOS INTERESES SE SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA ADQUISICION DE ESTOS BIENES.
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009
SUBSIDIOS 48 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 24302106; Ministrado 14: 24302106; Programado 15: 24302106; Ejercido 16: 21249171; Ejercido 17=16/14: 87.4%; Generados 18: 313229; Ejercidos 19: 238744; Ejercidos 21: 305569; Ejercidos 22: 226790.77; Ejercidos 23=22/21: 74.2%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
| 67676 |  |  |  | PROMEP MZO.2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO.PROMEP.03.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO FUE DESTINADO PARA 1 PROFESOR DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE UNA BECA Y SU COMPROBACIÓN QUE YA SE REALIZÓ AL 100%. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ESTÁN INDICADOS EN EL FOLIO 67664 DE FORMATO ÚNICO ESTO DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES ASIGNACIONES ESTÁN INTEGRADAS EN UN SOLO FIDEICOMISO.
| 67745 |  |  |  | UTEQRO.PROMEP.JUN.09 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTEQRO.PROMEP.06.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 402947 | 402947 | 402947 | 401168 | 99.6% | 0 | 0 | DOCENTE | 9 | 9 | 100% | LA EJECUCIÓN DE ESTE RECURSO ES MULTIANUAL Y FUE DESTINADO ORIGINALMENTE PARA 8 DOCENTES DE LA MISMA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE BECAS Y SU COMPROBACION YA ESTA AL 100%. PARA LA EJECUCION DEL RESTO DE LA ASIGNACIÓN, SE OBTUVO AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE 1 PROFESOR MAS. (ANEL TORRES RODRÍGUEZ) LOS GASTOS SE MUESTRAN DE LA SIGUIENTE MANERA, DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES ASIGNACIONES SE CONCENTRAN EN UNA MISMA CUENTA. PRIMER TRIMESTRE 2011 DE UN TOTAL DE $64,073 SE REPORTAN $50,195. LA DIFERENCIA SE REPORTÓ EN EL FOLIO 38571 DE FORMATO ÚNICO. SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SE REPORTAN $46,900 PARA EL MISMO PROFESOR. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE MUESTRAN EN FOLIO 67664 DE FORMATO ÚNICO.
| 103874 |  |  |  | PROMEP | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 590569 | 590569 | 590569 | 587143 | 99.4% | 2792 | 0 | DOCENTE | 21 | 20 | 95.2% | ESTE RECURSO SE ASIGNO PARA APOYAR CON BIENES INFORMATICOS Y ACERVO BIBLIOGRAFICO A LOS DOCENTES QUE CUMPLEN CON EL PERFIL PROMEP, EN ESTE CASO A 21 PROFESORES. LOS INTERESES SE APLICAN A FUTURAS AUTORIZACIONES PREVIA INDICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROMEP. EL AVANCE FISICO SE DETERMINA PRORRATEANDO EL RECURSO EJERCIDO CONTRA EL TOTAL DE PROFESORES BUSCANDO UNA CORRESPONSABILIDAD CON EL AVANCE FINANCIERO.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 35997 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUACIÓN NORMAL (PEFEN 4.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SERV PERS PEFEN 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 360000 | 360000 | 360000 | 280000 | 77.8% | 7341 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | YA NO HUBO MODIFICACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE LLEVÓ AL CABO LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA CUBÍCULOS, LA RECOLECCIÓN DE DATOS, SE LLEVARON AL CABO LOS CURSOS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA. SE ACTUALIZÓ EL INTERES GENERADO.
| 36255 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN 4.0) 2009/2010 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MOB. Y EQ. PEFEN 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 682104 | 50.2% | 27752 | 0 | ACCIÓN | 11 | 8 | 72.7% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE FINIQUITO LO DE LOS MODULOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS TRES UNIDADES, QUERETARO, SAN JUAN DEL RÍO Y JALPAN DE SERRA, YA ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EL EQUIPO LED, Y SE ADQUIRIERON CUATRO PIZARRONES INTERACTIVOS.
| 36477 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL(EPFEN 4.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL(PREFEN ENEQ). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ACERVOS PEFEN 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 65000 | 65000 | 65000 | 58082 | 89.4% | 1311 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | MISMA SITUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, PROCESO YA FINIQUITADO, Y SE ACTUALIZAN LOS INTERESES.
| 36758 |  |  |  | PLAN ESTATAL FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL(PEFEN 4.0) 2009/2010 PROGRAMA FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSUMIBLE PEFEN 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 51750 | 51750 | 51750 | 49152 | 95% | 1049 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | YA NO TUVO MOVIMIENTOS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE CONTINUARON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. SE ACTUALIZARON LOS INTERESES GENERADOS.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 73771 |  |  |  | PROGAMA ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFC09-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIPN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1734225 | 1734225 | 1734225 | 1734225 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 29604 | 21876 | 73.9% | LA VARIACIÓN ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y LAS METAS SE DEBE A QUE UNO DE LOS PROYECTOS LO ESTÁ LLEVANDO A CABO LA USEBEQ CON ESCUELAS FOCALIZADAS MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUBRIÓ AL 100 % LO PROGRAMADO Y SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL RECURSO (YA QUE EL COSTO POR CAPACITAR A 10 DOCENTES ES EL MISMO QUE CAPACITAR A 20, YA QUE EL ASESOR COBRA EN FUNCIÓN DE LAS HORAS Y NO DE LOS ASESORADOS) LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARON EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CON FOLIO 73630
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 73924 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFC09-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1194295 | 1194295 | 1194295 | 1194295 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 29604 | 21876 | 73.9% | LA VARIACIÓN ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y LAS METAS SE DEBE A QUE UNO DE LOS PROYECTOS LO ESTÁ LLEVANDO A CABO LA USEBEQ CON ESCUELAS FOCALIZADAS MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUBRIÓ AL 100 % LO PROGRAMADO Y SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL RECURSO (YA QUE EL COSTO POR CAPACITAR A 10 DOCENTES ES EL MISMO QUE CAPACITAR A 20, YA QUE EL ASESOR COBRA EN FUNCIÓN DE LAS HORAS Y NO DE LOS ASESORADOS) LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARON EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CON FOLIO 73630
| 73630 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PEFC09-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTANCIA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA | FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 6677720 | 6677720 | 6677720 | 6677720 | 100% | 14237 | 14237 | DOCENTE | 29604 | 21876 | 73.9% | LA VARIACIÓN ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y LAS METAS SE DEBE A QUE UNO DE LOS PROYECTOS LO ESTÁ LLEVANDO A CABO LA USEBEQ (ESPECIFÍCAMENTE CON ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO) MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUBRIÓ AL 100 % LO PROGRAMADO Y SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL RECURSO (YA QUE EL COSTO POR CAPACITAR A 10 DOCENTES ES EL MISMO QUE CAPACITAR A 20, YA QUE EL ASESOR COBRA EN FUNCIÓN DE LAS HORAS Y NO DE LOS ASESORADOS)
CARAVANAS DE LA SALUD
| 77592 |  |  |  | 3 GO CA 09 1C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 09 1C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 1929929 | 1929929 | 1929929 | 968911 | 50.2% | 26341 | 26328 | FAMILIA | 72234 | 36264.73 | 50.2% | EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYE EN EL 3ER TRIMESTRE RESPECTO AL 2DO TRIMESTRE 2010 EN UN IMPORTE DE $561,888.87 DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA RECLASIFICACIÓN AL MISMO PROGRAMA CARAVANAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL: OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, (A LOS QUE HABITAN EN LOCALIDADES ALEDAÑAS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓBILES)EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A LLEVAR LA ATENCIÓN MÉDICA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS HASTA LAS COMUNIDADES (UNIDADES MEDICAS MÓBILES EQUIPADAS, GASOLINA, MEDICAMENTOS,ETC.) EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYE EN EL 1ER TRIM 2011 RESPECTO AL 4TO TRIM 2010 EN $3860 DEBIDO A QUE ESTE EJERCIDO SE PAGO CON RENDIMIENTOS BANCARIOS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE DEL CAPITAL A LA TESOFE EL 03 DE FEB 2011 POR UN IMPORTE DE $961,017.6 QUEDANDO CONCLUIDO ESTE PROGRAMA EN EL 1ER TRIM DE 2011. EL REMANENTE DE LOS INTERESES SERÁ REINTEGRADO A LA TESOFE EN EL 3ER TRIM 2011.
| 77596 |  |  |  | 3 GO CA 09 2C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 09 2C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 5176803 | 5176803 | 5176803 | 4735891 | 91.5% | 107245 | 92662 | FAMILIA | 72234 | 66081.79 | 91.5% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO A GASTOS DE OPERACIÓN. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL: OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, (A LOS QUE HABITAN EN LOCALIDADES ALEDAÑAS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓBILES) EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A LLEVAR LA ATENCIÓN MÉDICA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS HASTA LAS COMUNIDADES (UNIDADES MEDICAS MÓBILES EQUIPADAS, GASOLINA, MEDICAMENTOS,ETC.) EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYE EN EL 1ER TRIM 2011 RESPECTO AL 4TO TRIM 2011 POR UN IMPORTE DE $406,094.03 DEBIDO A QUE SE RECLASIFICÓ A CARAVANAS DE LA SALUD 2010 UN IMPORTE DE $237,167.86 Y A CARAVANAS DE LA SALUD 2009 3ER CONV. UN IMPORTE DE $168,926.17 EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYE EN EL 2DO TRIM 2011 RESPECTO AL 1ER TRIM 2011 EN $12,330.94 DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES REINTEGRARON POR CONCEPTO DE SANCIONES UN IMPORTE DE 5,151.80 Y SE APLICARÓN A INTERESES BANCARIOS $7,179.14. SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 02 DE JUNIO 2011 $440,911.18 POR CONCEPTO DE REMANENTE DE CAPITAL POR LO QUE QUEDA CONCLUIDO ESTE PROGRAMA EN EL 2DO TRIM 2011. EL REMANENTE DE INTERESES BANCARIOS SE DEVOLVERÁN A LA TESOFE EN EL 3ER TRIM 2011.
| 77601 |  |  |  | 3 GO CA 09 3C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO CA 09 3C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 4710868 | 4710868 | 4710868 | 3832480 | 81.4% | 125161 | 105517 | FAMILIA | 72234 | 58765.25 | 81.4% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIOS PERSONALES $3,051,750.96 Y DE GASTOS DE OPERACIÓN $780,728.95. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA.OBJETIVO GRAL: OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, (A LOS QUE HABITAN EN LOCALIDADES ALEDAÑAS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓBILES)EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A LLEVAR LA ATENCIÓN MÉDICA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS HASTA LAS COMUNIDADES (UNIDADES MEDICAS MÓBILES EQUIPADAS, GASOLINA, MEDICAMENTOS,N MINA A ENFERMERAS Y MÉDICOS ETC.) INCLUYE RECL DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 3ER CONV. UN IMPORTE DE $168,926.17, SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 02 DE JUN 2011 $ 878,388.09 REMANENTE DE CAPITAL, POR LO QUE QUEDA CONCLUIDO EL PRESENTE PROGRAMA EN EL 2DO TRIM 2011, EL REMANENTE DE LOS INTERESES BANCARIOS SE DEVOLVERÁN A LA TESOFE EN EL 3ER TRIM 2011.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 100000000; Ministrado 14: 100000000; Programado 15: 78538153; Ejercido 16: 46543427; Ejercido 17=16/14: 46.5%; Generados 18: 6126363; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 31; Ejercidos 22: 18.86; Ejercidos 23=22/21: 60.8%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 53088 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2380000 | 2380000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.45 | 45% | ESTIMACION 1 EN TRAMITE
| 53123 |  |  |  | ESTUDIO DE LIBRAMIENTO FERROVIARIO (ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD), QUERETARO,QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00060FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1447250 | 1447250 | 1447250 | 1403730 | 97% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | SE TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y EL TOTAL ANUAL POR RETENCIÓN EN ATRASO DE OBRA POR UN MONTO DE $43,520.14 (PENDIENTE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA)
| 53193 |  |  |  | ESTUDIO DE RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS RIOS QUERETARO Y EL PUEBLITO, ALCANCE ESTATAL, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00045FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1758727 | 1758727 | 1758727 | 1758727 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN CUARTO TRIMESTRE 2010, DEVOLUCION AL CONTRATISTA POR $ 21,368.42 POR CONCEPTO DE RETENCION
| 52043 |  |  |  | FOLIO CONCENTRADOR ECONOMIAS GENERADAS POR ASIGNAR AL PORYECTO DE REGENERACION URBANA DE AV. UNIV. TRAMO E. MONTES A BLVD. B. QUINTANA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQ. DEL PAISAJE (OBRA CIVIL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-001001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5060159 | 5060159 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 53260 |  |  |  | MODELO CONCEPTUAL DUIS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00199FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1334301 | 1334301 | 1334301 | 1237318 | 92.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53321 |  |  |  | PLAN DE MOVILIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO, ETAPA 1 AGENDA PARA LA MOVILIDAD URBANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00035FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN TERCER TRIMESTRE 2010.
| 53575 |  |  |  | PLAN DE MOVILIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO ETAPA 2, ESTUDIO DE CONECTIVIDAD URBANA, ALCANCE ESTATAL QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00036FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 281699 | 281699 | 281699 | 281699 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 53668 |  |  |  | PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD INTEGRAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO ETAPA 3, ALCANCE ESTATAL, QRO. EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00114FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7964760 | 7964760 | 7964760 | 6303328 | 79.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTIMACION 4 Y 5 EN PROCESO DE PAGO.
| 53804 |  |  |  | PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00193FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1293399 | 1293399 | 1293399 | 388020 | 30% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50% | ESTIMACION 1 EN TRAMITE.
| 53875 |  |  |  | PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y REVESTIMIENTO DREN EL ARENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00010FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5633678 | 5633678 | 4225258 | 1802666 | 32% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.46 | 46% | ESTIMACION 2 EN TRAMITE.
| 53932 |  |  |  | PROYECTO DE REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y DE SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZAONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA LICITACION.
| 53922 |  |  |  | PROYECTO DEL SUBSISTEMA VIAL LA CAÑADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00097FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2997001 | 2997001 | 2997001 | 2968077 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 . SANCIÓN AL CONTRATISTA POR $ 19,673.92 ASIGNADA A LAS ECONOMÍAS PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA DE AV. UNIVERSIDAD TRAMO EZEQUIEL MONTES A BLVD. BERNARDO QUINTANA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PASIAJE (OBRA CIVIL)
| 53880 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO ANILLO 2 ORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00019FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7892119 | 7892119 | 4340665 | 2367636 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.32 | 32% | OK
| 53817 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO BORDO LA CAÑADA EL POZO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EN ELABORACIÓN LOS EXPEDIENTES TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN
| 53643 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AV. CONSTITUYENTES ORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00018FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4627014 | 4627014 | 3932962 | 1388104 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.42 | 42% | CONVENIO DE TIEMPO, EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
| 53593 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ESTABILIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO ESTRUCTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00035FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 172020 | 172020 | 172020 | 172020 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 53540 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONEXIÓN RÍO QUERÉTARO-BLVD. B. QUINTANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00228FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3941239 | 3941239 | 3941239 | 1182372 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.44 | 44% | CONTRATO SUSPENDIDO
| 53483 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LAS VIALIDADES INFERIORES DE ACCESO Y SALIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00012FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3747162 | 3747162 | 2623013 | 1124149 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.34 | 34% | OBRA CONTRATADA
| 53443 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL Y PROLONGACIÓN AVENIDAD DE LA LUZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-00016FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2936302 | 2936302 | 2055411 | 880891 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.38 | 38% | OK
| 53391 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL Y PROLONGACIÓN PASTEUR SUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00263FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1624390 | 1624390 | 1100000 | 487317 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OK
| 53333 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO ELECTROMECANICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PARA OPERACION FINAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248442 | 248442 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CONTRATADA
| 53211 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PASEO RÍO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00195FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14378494 | 14378494 | 14378494 | 5842479 | 40.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.32 | 32% | ESTIMACIONES 1 Y 2 EN TRÁMITE
| 53154 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO URBANO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE DEL ENTORNO SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00276FM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1050287 | 1050287 | 882241 | 315086 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.26 | 26% | ESTIMACIÓN 1 EN TRÁMITE, CONTRATO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE.
| 52999 |  |  |  | REGENERACIÓN URBANA DE AV. UNIVERSIDAD TRAMO GUTIERREZ NAJERA A BERNARDO QUINTANA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PASIAJE (OBRA CIVIL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6902662 | 6902662 | 4141597 | 3451331 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89% | ESTIMACIÓN 1 EN TRÁMITE
RECONSTRUCCIÓN
| 54081 |  |  |  | REGENERACION URBANA DE AV. UNIVERSIDAD TRAMO E. MONTES A GUTIERREZ NAJERA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE (OBRA CIVIL) | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ200902/2010-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7178895 | 7178895 | 5743116 | 3589448 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.78 | 78% | ESTIMACION 1 Y 2 EN TRAMITE.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 137488 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE CIUDAD DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999029 | 100% | 6126363 | 0 | EQUIPO | 6 | 5 | 83.3% | POR EL COSTO DE LOS EQUIPOS SOLO SOLO SE PUDIERON COMPRAR 5 DE LOS 6 PROGRAMADOS, YA SE TERMINÓ EL ESTUDIO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ EL LUGAR DONDE SE INSTALARÁN, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE SE TIENE UN AVANCE DE 100% AUN CUANDO EL SISTEMA REFLEJA 83.3%. CON EL REMANENTE SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO. EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE SEDESU. SE REPORTAN TODOS LOS INTERESES GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2009.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 128614715; Ministrado 14: 129646794; Programado 15: 129646794; Ejercido 16: 121264175; Ejercido 17=16/14: 93.5%; Generados 18: 4371501; Ejercidos 19: 2789620; Ejercidos 21: 12232361; Ejercidos 22: 11609948.39; Ejercidos 23=22/21: 94.9%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43790 |  |  |  | SUBSEMUN INFRAESTRUCTURA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-09-039 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3138079 | 3138079 | 3138079 | 3138079 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 100399 |  |  |  | SUBSEMUN | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6232109 | 62.3% | 302665 | 0 | ACCIÓN | 50 | 31 | 62% | EN EL MES DE MARZO 2011 SE REALIZO EL REINTEGRO DE EL REMANENTE PENDIENTE POR EJERCER POR 3,767,891.00, ADEMÁS DE 302,665.36 QUE CORRESPONDEN A LOS INTERESES GENERADOS, DANDO UN TOTAL DE $4,070,556.36. SE REALIZA MODIFICACION A LOS INTERESES GENERADOS REPORTADOS RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A QUE SE VENIAN REPORTANDO EL TOTAL DE INTERESES TANTO DE LA PARTE FEDERAL Y LA PARTE MUNICIPAL
| 23926 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACION | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | SE BENEFICIAN TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO POR LA MAYOR SEGURIDAD APORTADA POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8955807 | 89.6% | 5471 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.89 | 89% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, DEBIDO A QUE SE DESTINAN A CUBRIR LOS CONCEPTO QUE ES PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO, DE LOS CUALES SE DIVIDEN EN VARIOS CONCEPTOS, COMO SON ARMAMENTO ARMAS CORTAS Y LARGAS, CHALECOS ANTIBALAS, PATRULLAS , CAPACITACION POR PARTE DE LA ACADEMIA REGIONAL DE OCCIDENTE, GORRAS, UNIFORMES, TOELTES, ESPOSAS. FUSILES CALIBRE .223, PISTOLAS SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM Y PISTOLAS CALIBRE 9 MM. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO, SE TIENE PROGRMADO TERMINAR EL PROGRAMA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 43791 |  |  |  | RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1254320 | 1254320 | 1254320 | 0 | 0% | 431957 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION CON FECHA 15 DE FEBRERO 2011
| 43792 |  |  |  | SUBSEMUN EQUIPAMIENTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 5-09-038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 88734651 | 88734651 | 88734651 | 88734651 | 100% | 1658598 | 1658598 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43793 |  |  |  | SUBSEMUN PROFESIONALIZACIÓN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 5-09-037 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1872950 | 1872950 | 1872950 | 1872950 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43794 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS, AV. TLALOC NO. 102, COL. DESARROLLO SAN PABLO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98943 | 98943 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 49107 |  |  |  | CENTROS DE CAPACITACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CENTROS CAPACITACION | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | POBLACION DEL ESTADO DE QUERETARO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10577833 | 11609912 | 11609912 | 11609912 | 100% | 1659467 | 1032079 | PROGRAMA | 12232304 | 11609912 | 94.9% | SE REPORTAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CENTROS DE EVALUACIÓN LOS CUALES ESTAN EJERCIDOS AL 100% Y POR ESO SE DEJÓ DE REPORTAR EN TRIMESTRES ANTERIORES, SIN EMBARGO AUN SE CUENTA CON REMANENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS LOS CUALES AUN SE ESTA EN ESPERA DE LA DECISION POR PARTE DEL AREA USUARIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ESTOS RECURSOS.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 49083 |  |  |  | MODELO DE PREVENCION EN AUTOCUIDADO EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE GESTION DE EMERGENCIAS | POBLACION EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3036882 | 3036882 | 3036882 | 720667 | 23.7% | 214400 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | SE PIDIO TRABAJO A LOS PROVEEDORES INVOLUCRADOS A REALIZAR SU SERVICIO ,PARA TENER AVANCE Y NO RETRAZAR MAS EN TIEMPO , OFRECIENDOLES EL PAGO CUANDO SE TERMINE EL TOTAL DEL SERVICIO PROGRAMADO. SOLAMENTE SE HAN REALIZDO PAGOS DE HONORARIOS DEL PERSONAL QUE ESTA OPERANDO EN EL PROGRAMA, LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, VIATICOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA Y LA ADQUISICION DE VIDEOS EDUCATIVOS. SE TIENE PREVISTO EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y LA ADJUDICACION DE LA IMPRESION DE LIBROS POR UN VALOR APROXIMADO DE $3,000,000, SE ESTIMA QUE EN TRIMESTRE PROXIMO QUEDE CONCLUIDO ESTE PROYECTO
APORTACIONES FEDERALES 955 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 311099918; Ministrado 14: 311099918; Programado 15: 308703209; Ejercido 16: 297629582; Ejercido 17=16/14: 95.7%; Generados 18: 3397216; Ejercidos 19: 1852482; Ejercidos 21: 301242.19; Ejercidos 22: 299673.57; Ejercidos 23=22/21: 99.5%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 77607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SANTIAGO MEXQUITITLÁN | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 2009-02979C2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 77603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SANTIAGO MEXQUITITLÁN | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 2009-02979C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4086467 | 4086467 | 4086467 | 4086467 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 77608 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO EL CAPULÍN | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL CAPULÍN | RURAL | 2010-01530 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 380461 | 380461 | 380461 | 380461 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77611 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO LA CRUZ | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL PICACHO | RURAL | 2010-01532 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 349548 | 349548 | 349548 | 349548 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79892 |  |  |  | PAC URBANO PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA COMUNIDADES NUEVO SAN JOAQUÍN-LA ESPERANZA, MPIOS. SAN JOAQUÍN Y CADEREYTA, QRO. | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | 2008-00167C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3741363 | 3741363 | 3741363 | 3741363 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 16,740 M2 CARPETA ASFÁLTICA
| 80034 |  |  |  | PAC URBANO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 2008-01202C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2350711 | 2350711 | 2350711 | 2350711 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 3038.50 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA
| 80059 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO EL GUSANO III | 5-COLÓN | SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA) | RURAL | 2010-01535 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 269991 | 269991 | 269991 | 269991 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80077 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2008-01480C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 505320 | 505320 | 505320 | 505320 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES COL. JOSÉ MARÍA TRUCHUELOS
| 80109 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2008-00298C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3877134 | 3877134 | 3877134 | 3877134 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 1,069 M.L. AGUA POTABLE, 344 M2 ALCANTARILLADO, 12,122 M2 EMPEDRADO Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BARRIO NUEVO (NO CATALOGADA)
| 80129 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA CEJA, MPIO. HUIMILPAN, QRO | 8-HUIMILPAN | LA CEJA | RURAL | 2008-00768C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2240154 | 2240154 | 2240154 | 2240154 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 125.5 METROS LINEALES, 7,706 M2 EMPEDRADO LA LOCALIDAD ES CEJA, LA (JOSÉ LUIS OLVERA) (NO CATALOGADA)
| 77615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, ALFAJAYUCAN | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2009-02980C2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1143293 | 1143293 | 1143293 | 1143293 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 77612 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, ALFAJAYUCAN | 11-EL MARQUÉS | ALFAJAYUCAN | RURAL | 2009-02980C1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2846566 | 2846566 | 2846566 | 2846566 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 77617 |  |  |  | PAC URBANO PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO DE CALLES DE LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 2008-00664C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3335933 | 3335933 | 3335933 | 3335933 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 631.39 M.L. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 7,322.48 M2 DE EMPEDRADO 49.75 M2 DE ESCALINATA
| 77624 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EL AHORCADO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | EPIGMENIO GONZÁLEZ (EL AHORCADO) | URBANO | 2008-01209C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2221937 | 2221937 | 2221937 | 2221937 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 168.70 M.L.RED DE AGUA POTABLE 615.13 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 1,569.78 M2 DE EMPEDRADO Y 150 M3 DE ESCALINATA MAMPOSTERÍA
| 77627 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA PRADOS DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA, MUNICIPIO DEL QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01227C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1263261 | 1263261 | 1263261 | 1263261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 297 M.L.RED DE AGUA POTABLE 297 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 2,673 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. PRADOS DE QUERÉTARO
| 77637 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01030C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1745222 | 1745222 | 1745222 | 1745222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 896.90 M.L.RED DE AGUA POTABLE 43 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 3,522.55 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. MIGUEL HIDALGO
| 77640 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO 2DA. ETAPA, SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01477C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 612381 | 612381 | 612381 | 612381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 220.60 M.L.RED DE AGUA POTABLE 110.30 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL 1,203.55 M2 DE EMPEDRADO, LA LOCALIDAD REAL ES COL. VALLE DORADO 2DA. SECCIÓN
| 77643 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD ESTANCIA DE PALO DULCE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | LA ESTANCIA DE PALO DULCE | RURAL | 2008-01196C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1034763 | 1034763 | 1034763 | 1034763 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 377.80 M.L.RED DE AGUA POTABLE 188.90 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 1,666.25 M2 DE EMPEDRADO
| 77647 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00667C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 792129 | 792129 | 792129 | 792129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 595 M.L. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1,560 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. FRATERNIDAD DE SANTIAGO
| 77649 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO 1ERA. ETAPA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01478C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1216619 | 1216619 | 1216619 | 1216619 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 896.90 M.L.RED DE AGUA POTABLE 110.30 M.L. 3,193.70 M2 DE EMPEDRADO, LA LOCALIDAD REAL ES COL. VALLE DORADO
| 77655 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA EL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | EL ZAPOTE | RURAL | 2008-00840C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2121451 | 2121451 | 2121451 | 2121451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 265.17 M.L. DE ALCANTARILLADO 4,802.80 M2 DE EMPEDRADO
| 77657 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA ESTACADA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | LA ESTACADA | RURAL | 2008-00521C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1771013 | 1771013 | 1771013 | 1771013 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 81.75 M.L. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 4,778.3 M2 DE EMPEDRADO
| 77660 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA MONJA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | LA MONJA | RURAL | 2008-01095C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 744184 | 744184 | 744184 | 744184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 235.50 M.L.DRENAJE SANITARIO Y 1,184.0 M2 DE EMPEDRADO
| 77665 |  |  |  | PAC URBANO ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA MENCHACA III, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01203C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 871029 | 871029 | 871029 | 871029 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 2,896 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA LA LOCALIDAD REAL ES COL. MENCHACA III
| 77668 |  |  |  | PAC URBANO CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL NABO, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | EL NABO | RURAL | 2008-01208C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2422616 | 2422616 | 2422616 | 2422616 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 2,970.70 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA
| 77673 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01479C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 774955 | 774955 | 774955 | 774955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 2,191.30 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. EMILIANO ZAPATA
| 77679 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2008-01476C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 385164 | 385164 | 385164 | 385164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 610 M2 DE EMPEDRADO
| 77685 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD EL NABO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | EL NABO | RURAL | 2008-01093C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1020816 | 1020816 | 1020816 | 1020816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 3,004.10 M2 DE EMPEDRADO
| 77692 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCOS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01468C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 486082 | 486082 | 486082 | 486082 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 1,052.60 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN MARCOS
| 77700 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "F" EN EL CONALEP PLANTEL QUERÉTARO, EN COL. SATÉLITE, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 1481859 | 1481859 | 1481859 | 1481859 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. SATÉLITE
| 77715 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2396709 | 2396709 | 0 | 0 | 0% | 852279 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 77758 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA LA LOMA 1ERA. ETAPA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | AMPLIACIÓN LA LOMA | RURAL | 2008-00835C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2418413 | 2418413 | 2418413 | 2418413 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 188.50 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 7,563.90 M2 DE EMPEDRADO
| 77768 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA VISTHA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTHÁ | URBANO | 2008-01029C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3504462 | 3504462 | 3504462 | 3504462 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 537.0 M.L. DE ALCANTARILLADO 7,923.42 M2 DE EMPEDRADO
| 77777 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD RANCHO BANTHÍ, MPIO. SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | RANCHO BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE) | RURAL | 2008-01467C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2539314 | 2539314 | 2539314 | 2539314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 347 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 3,452 M2 DE EMPEDRADO
| 79260 |  |  |  | PAC URBANO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD EL RODEO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 2008-00756C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1812525 | 1812525 | 1812525 | 1812525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79287 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA LA LLAVE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 2008-00839C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 494331 | 494331 | 494331 | 494331 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 1,412.10 M2 DE EMPEDRADO
| 79416 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA LA LOMA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | AMPLIACIÓN LA LOMA | RURAL | 2008-00836C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1638767 | 1638767 | 1638767 | 1638767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 5,007 M2 DE EMPEDRADO
| 79452 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL GALINDO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL GALINDO | RURAL | 2008-00155C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2440653 | 2440653 | 2440653 | 2440653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 15,332.92 M2 EMPEDRADO
| 79591 |  |  |  | PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO TEQUISQUIAPAN, QRO | 17-TEQUISQUIAPAN | SANTA MARÍA DEL CAMINO | RURAL | 2008-01471C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1899967 | 1899967 | 1899967 | 1899967 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | METAS 268 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 5,601.85 M2 DE EMPEDRADO
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 34925 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO | RURAL | SC-050-2010-320-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198000 | 198000 | 198000 | 196667 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1489.8 | 99.3% | OBRA EN PROCESO
| 26120 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | SC-049-2010-305-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118649 | 118649 | 118649 | 118649 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
| 66604 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | LA MESITA LAGUNILLAS | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99848 | 99848 | 99848 | 99848 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 364.8 | 364.8 | 100%
| 68267 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 58883 | 58883 | 58883 | 58883 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68266 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DE PEÑA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 136775 | 136775 | 136775 | 136775 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68268 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE PTO STA MARIA | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DE SANTA MARÍA | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 158008 | 158008 | 158008 | 158008 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 16235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA VALLA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 869145 | 869145 | 869145 | 869145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2489.23 | 2489.23 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
AMPLIACIÓN
| 26309 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE LINARES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | SC-325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29707 | 29707 | 29707 | 29707 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
| 26230 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC 321 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49796 | 49796 | 49796 | 49796 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE
| 34954 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SC-052-2010-465-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 69877 | 87.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.87 | 87% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA SUMINISTRO QUE ES LA CORRECTA.
| 22979 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE C RODOLFO VELAZQUEZ BO LA REDONDA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 66588 | 66588 | 66588 | 66588 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | OBRA TERMINADA. EL MONTO EJERCIDO SUFRE MODIFICACION POR CORRECCION AL MONTO DECLARADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009, EL CUAL CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $66,588.00 Y NO A LA DE $68,588.00 COMO SE HABIA MANIFESTADO.
| 66618 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 112855 | 112855 | 112855 | 112855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 364.8 | 364.8 | 100%
| 66609 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | EL MIRADOR | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 51387 | 51387 | 51387 | 51387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390 | 390 | 100%
| 24775 |  |  |  | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190593 | 190593 | 190593 | 190593 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 16236 |  |  |  | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, FRANCISCO JAVIER MINA, PROL. NIÑOS HEROES, CONSTITUCION Y REFORMA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO) | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 251964 | 251964 | 251964 | 251964 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 991.25 | 991.25 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER TRIMESTRE 2010
| 16240 |  |  |  | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLES DE SAN SEBASTIAN ORIENTE Y PONIENTE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS NORTE | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 389783 | 389783 | 389783 | 389783 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1579 | 1579 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16243 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ NIETO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE | RURAL | PR100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 153515 | 153515 | 153515 | 153515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 467.12 | 467.12 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
REHABILITACIÓN
| 26302 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO LA LUZ | RURAL | SC-324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39827 | 39827 | 39827 | 39827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1315.83 | 1315.83 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
| 68193 |  |  |  | REHAB. SIST. AGUA VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 194338 | 194338 | 194338 | 194338 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68304 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL FRONTONCILLO | 13-PEÑAMILLER | EL FRONTONCILLO | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 351789 | 351789 | 351789 | 351789 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68211 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE 3 1A ETAPA CRUZ DEL MILAGRO | 13-PEÑAMILLER | CRUZ DEL MILAGRO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 267593 | 267593 | 267593 | 267593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68306 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PTO DEL AHORCADO | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AHORCADO | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 89697 | 89697 | 89697 | 89697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 326 | 326 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 24636 |  |  |  | ESTUDIOS DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | 11-EL MARQUÉS | COYOTILLOS | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2382804 | 97.3% | 7334 | 0 | POZO | 1 | 0.97 | 97% | ESTA OBRA SE REFIERA A LOS ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO,LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 97 % DEL TOTAL PROGRAMADO.INCLUYE $1783.59 DE INTERESES ENTREGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO DE QUERETARO. SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL TOTAL DEL RECURSO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 68270 |  |  |  | TERMINACION DE POZO S.M. PALMAS | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 245453 | 245453 | 245453 | 245453 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
MANTENIMIENTO
| 68263 |  |  |  | ADEMADO DE POZO SUB. Y EQUIPAMIENTO CERRITO COLORADO | 13-PEÑAMILLER | CERRO COLORADO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 68206 |  |  |  | ADEMADO DE POZO 2A ETAPA LOS ALAMOS | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 394974 | 394974 | 394974 | 394974 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
EQUIPAMIENTO
| 68264 |  |  |  | EQUIPO DE POZO LA ORDEÑA | 13-PEÑAMILLER | LA ORDEÑA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 26203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE 30.00 M3 | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | SC-237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249892 | 249892 | 249892 | 249892 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DEPOSITO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 26157 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | SC-130-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 154590 | 154590 | 154590 | 154590 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
| 26128 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA | RURAL | SC-051-2010-462-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294304 | 294304 | 294304 | 294304 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREO UNA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 26139 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | SC-083-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 156996 | 156996 | 156996 | 156996 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 68261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO CERRITOS | 13-PEÑAMILLER | LOS CERRITOS | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 65384 | 65384 | 65384 | 65384 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 26177 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC-194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6835 | 6835 | 6835 | 6835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | OBRA CONCLUIDA TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE BO. EL DEMIÑO QUE ES LA CORRECTA
| 26193 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SC-206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 79346 |  |  |  | FISM 2009 INTERESES GENERADOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6382 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIRA EN 2ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN)
| 26169 |  |  |  | PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | SC-459 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 26214 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CARBONERA | RURAL | SC-238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 172492 | 172492 | 172492 | 172492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009
| 26219 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | SC-268 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 138 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009
| 26148 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HORTELANO | RURAL | SC-87 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3600 | 3600 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO UNA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 26152 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TORNO | RURAL | SC-089-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23025 | 23025 | 23025 | 23025 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 13 | 13 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 26242 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CALERA (LOS GUERREROS) | RURAL | SC 322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009
| 26187 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA | RURAL | SC-205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 20 | 20 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
| 26251 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" PARA RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO | RURAL | SC 323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49769 | 49769 | 49769 | 49769 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN TERCER CUARTO TRIMESTRE 2009
| 66614 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74310 | 74310 | 74310 | 74310 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1120 | 1120 | 100%
| 24698 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | OPFISM/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 181554 | 181554 | 181554 | 181554 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 36529 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 DE MARZO, DE CALLE 21 DE AGOSTO A CALLE 10 DE DICIEMBRE, COL. SAN FELIPE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 221982 | 221982 | 221982 | 221982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36530 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PATOL EN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | EL PATOL | RURAL | 2-09-029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA EN 2009 CON RECURSO DE RAMO XX Y ASIGANDO ESTE RECURSO PARA EL CIERRE DE LA MISMA. / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36531 |  |  |  | REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA SANTA CATARINA, EN SANTA ROSA JAUREGUI, DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 24825 |  |  |  | CORRECCION Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ANDADOR LATERAL CALLE PABLO VAZQUEZ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2225270 | 2225270 | 2225270 | 2225270 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 2985 HABITANTE. OBRA TERMINADA.
REHABILITACIÓN
| 24838 |  |  |  | REHABILITACION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DREN PLUVIAL EN CENTRO DE LA POBLACION | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 939983 | 939983 | 939983 | 939983 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, OBRA TERMINADA.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 26326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 375-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 985092 | 985092 | 985092 | 985092 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1508 | 1508 | 100% | LA LOCALIDAD ES COLONIA LLANO BLANCO CADEREYTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 84668 |  |  |  | DRENAJE EN VARIAS CALLES, EMILIANO ZAPATA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 197743 | 197743 | 197743 | 197743 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125.91 | 125.91 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE, HAY UNA DIFERENCIA CON EL MONTO ANUAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR DEBIDO A LA AMPLIACION DE LA OBRA AUN Y CUANDO SE HABIA CONSIDERADO CERRADA LA OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 84676 |  |  |  | RED DRENAJE SANITARIO | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 634900 | 634900 | 634900 | 634900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 66643 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMAS FEDERALES | 8-HUIMILPAN | SIN NOMBRE | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS COMUNIDADES SON DIVERSAS TODO DEPENDE DE LA OBRA A REALIZAR,EN ESTE CASO SE MANEJAN LOS PROGRAMAS DE PDZP, 3X1 PARA MIGRANTES Y PREP
| 66630 |  |  |  | CONTRUCCION DRENAJE | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 134990 | 134990 | 134990 | 134990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96.14 | 96.14 | 100%
| 24809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEGUA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 344236 | 344236 | 344236 | 344236 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 24849 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | OP-FISM-011/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 373241 | 373241 | 373241 | 373241 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 24908 |  |  |  | URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | ATONGO | URBANO | OPFISM/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 267932 | 267932 | 267932 | 267932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 36532 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2, ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, COL. BUENOS AIRES, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 64064 | 64064 | 64064 | 64064 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36533 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COL. BUENOS AIRES, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254724 | 254724 | 254724 | 254724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36534 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ, PRIMERA ETAPA, DELEG. FÉLIX OSORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1484356 | 1484356 | 1484356 | 1484356 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36535 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA CALLE 25 DE ABRIL, DE LA PRIVADA SIMÓN BOLIVAR A CALLE SIN NOMBRE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 212952 | 212952 | 212952 | 212952 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36536 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA BUFA, TRAMO: DE CALLE PATOL A CALLE HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS 3° SECCION, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 325840 | 325840 | 325840 | 325840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36537 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE PEÑA DE BERNAL, TRAMO: DE CALLE PATOL A CALLE HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS 3° SECCION, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 434767 | 434767 | 434767 | 434767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36538 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 6, TRAMO: CALLE EPIGMENIO GONZALEZ A CALLE 10 DE DICIEMBRE. COL. BUENOS AIRES, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 921722 | 921722 | 921722 | 921722 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36539 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. 27 Y CALLE DE LA COL. COLINAS DEL SUR Y AMPLIACIÓN JARDINES DEL CIMATARIO, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 14-QUERÉTARO | COLINAS DEL SUR | RURAL | 3-10-055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2170327 | 2170327 | 2170327 | 2170327 | 100% | 203897 | 203897 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36540 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE CERRO DEL CAPULIN A CALLE CERRO DEL AJUSCO, COL. LAS AMÉRICAS 3A. SECCIÓN, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 555158 | 555158 | 555158 | 555158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36541 |  |  |  | 2° ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO SISTEMA JOFRE - LA GOTERA | 14-QUERÉTARO | LA GOTERA | URBANO | 2-09-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203379 | 203379 | 203379 | 203379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 16251 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CANAL COMUNIDAD CASA BLANCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CASA BLANCA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 228337 | 228337 | 228337 | 228337 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 519 | 519 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER TRIMESTRE 2009
| 16255 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TLAXCALA, AGUASCALIENTES Y EDO DE MEXICO COL. AQUILES SERDAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99991 | 99991 | 99991 | 99991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253.62 | 253.62 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER TRIMESTRE 2009
AMPLIACIÓN
| 26331 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PEÑAMILLER | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD - 128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399913 | 399913 | 399913 | 399913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490 | 490 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
| 22993 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE C. GARDENIAS Y CAMELINAS BO LA BOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 07SD152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 190710 | 190710 | 190710 | 190710 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434 | 434 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23140 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE AV SAN MIGUEL BO LOS CERRITOS | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | SD009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE BRAS PUBLICAS | - | - | 220698 | 220698 | 220698 | 220698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 365 | 365 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009.
| 23085 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE C MARGARITAS Y CODORNIZ BO LA BOLA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | SD002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 127367 | 127367 | 127367 | 127367 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 288 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23084 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE BO LOS PALACIOS | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | SD001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 49548 | 49548 | 49548 | 49548 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 23181 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE C MELCHOR OCAMPO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | SD008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179852 | 179852 | 179852 | 179852 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 352 | 352 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 24709 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | OPFISM/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 376634 | 376634 | 376634 | 376634 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 24714 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRIANO PEREZ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO EX-HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS | RURAL | OP-FISM-003/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 398394 | 398394 | 398394 | 398394 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPRESENTA 1 OBRA EL PROYECTO, OBRA TERMINADA
| 24765 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION ZONA PONIENTE | 11-EL MARQUÉS | EL LOBO | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 133266 | 133266 | 133266 | 133266 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 36542 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COL. BUENOS AIRES, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13281 | 13281 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BUENOS AIRES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36543 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN JOSÉ EL ALTO, EN CALLE TIJUANA, DE CALLE BAJA CALIFORNIA A BARRANCA, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170692 | 170692 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 16257 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FUNDADORES Y FRANCISCO VILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMA DE ROMERO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121722 | 121722 | 121722 | 121722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16263 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES LA CAÑADA, CONTINUACION AV. DEL TRABAJO, CALLE DEL VERGEL, CALLE ORIENTE Y CONTINUACION AV. DEL PUENTE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE PALMILLAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 496875 | 496875 | 496875 | 496875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 687 | 687 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE 2010.
| 16273 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, UNIVERSIDAD Y CERRITOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA BÁRBARA DE LA CUEVA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 358940 | 358940 | 358940 | 358940 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 725 | 725 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO
| 36544 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2187662 | 2187662 | 2187662 | 2187662 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 145 | 145 | 100% | OBRA CERRADA
REHABILITACIÓN
| 26354 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 759428 | 759428 | 759428 | 759428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD, YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. LOS LLANITOS)
| 84685 |  |  |  | COLECTOR SANITARIO | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 478045 | 478045 | 478045 | 478045 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 23138 |  |  |  | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | SD0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290199 | 290199 | 290199 | 290199 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23088 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE CALLE JOAQUIN VEGA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | SD0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47360 | 47360 | 47360 | 47360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 26344 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (APORTACION MUNICIPAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 268676 | 268676 | 268676 | 268676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 264 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE.-
| 26337 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 126315 | 126315 | 126315 | 126315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 383 | 383 | 100% | SE REGISTRA EN ESTA LOCALIDAD POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA CORRECTA (BO. FUENTES Y PUEBLO NUEVO) OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
| 26350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA) | RURAL | SD-254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 612056 | 612056 | 612056 | 612056 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 778 | 778 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE.-LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. FUENTES Y PUEBLO NUEVO
| 30360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIDHÍ | RURAL | SH-054-2010-326-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 68060 | 68060 | 68060 | 68060 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y LAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
| 26317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (APORTACION MUNICIPAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SD-053-2010-131-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
| 66622 |  |  |  | DRENAJE EMISOR SANITARIO (PROGRAMA PROSSAPYS )CEA | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 468409 | 468409 | 468409 | 468409 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2786 | 2786 | 100%
| 66635 |  |  |  | PAQUETE DE BAÑOS DIGNOS | 8-HUIMILPAN | SIN NOMBRE | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: BAÑOS
| 68311 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE S.M.P | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 44832 | 44832 | 44832 | 44832 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE ESTA CONCILIANDO PARA CHECAR LA FECHA DE TERMINACION
| 36545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE SAN JOSÉ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1161997 | 1161997 | 1161997 | 1161997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN SAN ISIDRO EL ALTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL ALTO | RURAL | 2-09-033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 514454 | 514454 | 514454 | 514454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36547 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE MARZO, DE CALLE 21 DE AGOSTO A CALLE 10 DE DICIEMBRE, COLONIA SAN FELIPE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 361351 | 361351 | 361351 | 361351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36548 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN JOSÉ EL ALTO, EN CALLE TIJUANA DE CALLE BAJA CALIFORNIA A BARRANCA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 259290 | 259290 | 259290 | 259290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36549 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DEL CAPULIN, DE CALLE FRANCISCO VILLA A CERRO DE MENDIOLA, COL. LAS AMERICAS 3° SECCION, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 368478 | 368478 | 368478 | 368478 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36550 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DEL HUIZACHE, DE CALLE PEÑA DE BERNAL A CERRO DE MENDIOLA, COL. LAS AMERICAS 3° SECCION, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299519 | 299519 | 299519 | 299519 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36551 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DEL PATOL DE CALLE PAÑA DE BERNAL A CERRO DE MENDIOLA, COL. LAS AMERICAS 3° SECCION DEL. EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 332212 | 332212 | 332212 | 332212 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 27112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAGUNITA | RURAL | SE-090-2010-356-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39927 | 39927 | 39927 | 39927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.
| 27133 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE LA JUVENTUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SE-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70494 | 70494 | 70494 | 70494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1405 | 1405 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 27250 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283476 | 283476 | 283476 | 283476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA CORRECTA QUE ES BO. LOS LLANITOS
| 27399 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54850 | 54850 | 54850 | 54850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009.- AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (DETHIGA)
| 27635 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294266 | 294266 | 294266 | 294266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3420 | 3420 | 100% | OBRA COLCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MAGDALENA)
| 27619 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LLANITOS DE PATHÉ | RURAL | SE-257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 122143 | 122143 | 122143 | 122143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
| 27552 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO | RURAL | SE-212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 119280 | 119280 | 119280 | 119280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 370 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 26864 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | SE-063-2010-278-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199844 | 199844 | 199844 | 199844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | OBRA CONCLOUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUETO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
| 27652 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 335046 | 335046 | 335046 | 335046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 27150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 4TA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1479579 | 1479579 | 1479579 | 1479579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1580 | 1580 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26792 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SE-060-2010-207-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159754 | 159754 | 159754 | 159754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO502, QUE ES MEJORAMIENO DE VIVIENDA CDEREYTA LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS MARTINEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE,
| 26819 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SE-061-2010-208-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219600 | 219600 | 219600 | 219600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 205 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO.LOS SANCHEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE,
| 27608 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199798 | 199798 | 199798 | 199798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 27573 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTÍNEZ) | RURAL | SE-229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 240220 | 240220 | 240220 | 240220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
| 27415 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 3RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SE-210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 699999 | 699999 | 699999 | 699999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIKETSRE 2009.- RCON REDUCCION PRESUPUESTAL
| 84582 |  |  |  | URBANIZACION 2A. ETAPA CALLE REVOLUCION PANORAMA | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 286299 | 286299 | 286299 | 286299 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 23054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO DE CALLE JAIME TORRES BODET | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 128676 | 128676 | 128676 | 128676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1457 | 1457 | 100% | OBRA TERMINADA, 321 METROS CORRESPONDEN A GUARNICIONES Y 1136 METROS CUADRADOS CORRESPONDEN A EMPEDRADO
| 23195 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 238628 | 238628 | 238628 | 238628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMIDAD EJERCICIO 2009
| 23057 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CAROLINA FRACC EL MILAGRO | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 199704 | 199704 | 199704 | 199704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1888 | 1888 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23050 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES FRAC SAN FELIX | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 00701-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 326557 | 326557 | 326557 | 326557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23186 |  |  |  | EMPEDRADO VARIAS CALLES COL. LA QUERETANA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | SE0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364631 | 364631 | 364631 | 364631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3650 | 3650 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 66289 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | EL PERAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 298595 | 298595 | 298595 | 298595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 1215 | 100%
| 66203 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | CEJA DE BRAVO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197532 | 197532 | 197532 | 197532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1156 | 1156 | 100%
| 66280 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | EL BIMBALETE | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198695 | 198695 | 198695 | 198695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 637 | 637 | 100%
| 66358 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191184 | 191184 | 191184 | 191184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688.01 | 688.01 | 100%
| 66256 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | EL MIRADOR | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199993 | 199993 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762.21 | 762.21 | 100%
| 66194 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE PRIMERO | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 392419 | 392419 | 392419 | 392419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1317.82 | 1317.82 | 100%
| 66343 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296839 | 296839 | 296839 | 296839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 805 | 805 | 100%
| 66320 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218676 | 218676 | 218676 | 218676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609 | 609 | 100%
| 66523 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | LOS BORDOS | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 56224 | 56224 | 56224 | 56224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 66335 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 8-HUIMILPAN | NUEVO APAPÁTARO | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199253 | 199253 | 199253 | 199253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1082.58 | 1082.58 | 100%
| 66363 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AL OBSERVATORIO | 8-HUIMILPAN | LA MESITA LAGUNILLAS | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 244546 | 244546 | 244546 | 244546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1899.74 | 1899.74 | 100%
| 66197 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LA LUZ | 8-HUIMILPAN | EL SAUZ | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 265247 | 265247 | 265247 | 265247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1012.5 | 1012.5 | 100%
| 66327 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE NEVERIAS | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 348296 | 348296 | 348296 | 348296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 1640 | 100%
| 66178 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284901 | 284901 | 284901 | 284901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.65 | 1166.65 | 100%
| 66189 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LA CEJA -EL SALTO | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 258713 | 258713 | 258713 | 258713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 66172 |  |  |  | ESCALATORIA Y VOLUMENES EXEDENTES DE PAVIMENTACION | 8-HUIMILPAN | EL MILAGRO | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111442 | 111442 | 111442 | 111442 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCALATORIA
| 66167 |  |  |  | ESCALATORIA Y VOLUMENES EXEDENTES DE PAVIMENTACION | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL | - | - | 262802 | 262802 | 262802 | 262802 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCALATORIA
| 24872 |  |  |  | URBANIZACION DE ANDADOR DEL BARRIO DE LA PRESA PARTE PONIENTE | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179804 | 179804 | 179804 | 179804 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANDADOR Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24875 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE AV SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1962684 | 1962684 | 1962684 | 1962684 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 4850 HABITANTES, OBRA TERMINADA
| 24879 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE GIRASOL POR LA PRIMARIA | 11-EL MARQUÉS | CERRO PRIETO | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 234992 | 234992 | 234992 | 234992 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1500 HABITANTES, OBRA TERMINADA
| 24883 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PARALELA A LA CARRETERA EN BARRIO DEL ZAPOTE Y BARRIO DE LA CORONA | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 584070 | 584070 | 584070 | 584070 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 40 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24887 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE POR EL KINDER | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | OPFISM/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161868 | 161868 | 161868 | 161868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA
| 24893 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE S | 11-EL MARQUÉS | DOLORES | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 387767 | 387767 | 387767 | 387767 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24897 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE SAN JUDAS TADEO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA SAN JOSE | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 983162 | 983162 | 983162 | 983162 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 30 FAMILIAS,OBRA TERMINADA
| 24900 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES | 11-EL MARQUÉS | COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO) | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 710712 | 710712 | 710712 | 710712 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 4500 HABITANTES, OBRA TERMINADA
| 24902 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | OP-FISM-006/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199311 | 1199311 | 1199311 | 1199311 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 68282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA | 13-PEÑAMILLER | LA COLONIA II | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 56625 | 56625 | 56625 | 56625 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68210 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE F. TELMEX | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0% | EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL CABILDO APROBARA EL CAMBIO DE ESTA OBRA Y SE REASIGNARA EL RECURSO
| 68238 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ACCESO DE STA CATARINA SAN MIGUEL PALMAS | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 350403 | 350403 | 350403 | 350403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1295 | 1295 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68280 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAMARGO | 13-PEÑAMILLER | CAMARGO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 202199 | 202199 | 202199 | 202199 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68215 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 490451 | 490451 | 490451 | 490451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68240 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL SAUCITO | 13-PEÑAMILLER | EL SAUCITO I | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 126833 | 126833 | 126833 | 126833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68243 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EXTORAZ | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 245110 | 245110 | 245110 | 245110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68228 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION | 13-PEÑAMILLER | LA ESTACIÓN | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 359067 | 359067 | 359067 | 359067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 845 | 845 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68241 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA VEGA | 13-PEÑAMILLER | LA VEGA (LAS VEGAS) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 154912 | 154912 | 154912 | 154912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68231 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LOS OROZCO | 13-PEÑAMILLER | LOS OROZCO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 65516 | 65516 | 65516 | 65516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68222 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 222656 | 222656 | 222656 | 222656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 13-PEÑAMILLER | APOSENTOS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100415 | 100415 | 100415 | 100415 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68279 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA ESC. AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 110987 | 110987 | 110987 | 110987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68236 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO DE PEÑAMILLER SAN MIGUEL PALMAS | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 118136 | 118136 | 118136 | 118136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 108987 | 108987 | 108987 | 108987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE B.N. AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 125091 | 125091 | 125091 | 125091 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68276 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE B.S. AGUA CALIENTE | 13-PEÑAMILLER | AGUA CALIENTE | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 116515 | 116515 | 116515 | 116515 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68218 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO DE DIA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 251195 | 251195 | 251195 | 251195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655 | 655 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68214 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COL. SAN FRANCISCO PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 301159 | 301159 | 301159 | 301159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68227 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ENRRAMADAS | 13-PEÑAMILLER | LAS ENRAMADAS | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 231055 | 231055 | 231055 | 231055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68284 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA HIGUERA | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 143345 | 143345 | 143345 | 143345 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68230 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MOLINOS | 13-PEÑAMILLER | MOLINITOS (EL MOLINO) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 250388 | 250388 | 250388 | 250388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUANICO | 13-PEÑAMILLER | SAN JUANICO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PAÑAMILLER QUERETARO | - | - | 268792 | 268792 | 268792 | 268792 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68221 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 91996 | 91996 | 91996 | 91996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS Y SE ESTA CONCILIANDO
| 68195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2DA ETAPA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 267932 | 267932 | 267932 | 267932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 36552 |  |  |  | EMPEDRADO, ESCALONES Y BANQUETAS CALLE ANTONIO PEREZ ALCOCER, DE CALLE DEL FERROCARRIL A CALLE DE LA CRUZ, COL. LA ESTACION, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3-09-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 552911 | 552911 | 552911 | 552911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA CERRADA
| 31065 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE S/N, EN LA COLONIA ROSENDO SALAZAR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1096706 | 1096706 | 1096706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 36553 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALVARO OBREGON | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 519080 | 519080 | 519080 | 519080 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36554 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BUENOS AIRES DE 18 DE JULIO A 10 DE DICIEMBRE. COL. SAN FELIPE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 466710 | 466710 | 466710 | 466710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36555 |  |  |  | EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL SALTO DE AV. MENCHACA AL LIMITE DE CASAS RANCHO MENCHACA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 733760 | 733760 | 733760 | 733760 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36556 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TIJUANA, DE CALLE BAJA CALIFORNIA A BARRANCA, COL. SAN JOSE EL ALTO, DEL EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 711128 | 711128 | 711128 | 711128 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS = 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36557 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 2 DE MARZO DE 21 DE AGOSTO A 10 DE DICIEMBRE. COL. SAN FELIPE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 808912 | 808912 | 808912 | 808912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36558 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MONTEALBAN, DE CALLE ALPES A CALLE IZTACIHUATL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 503712 | 503712 | 503712 | 503712 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36559 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO DE LA EXHACIENDA MENCHACA DE COL. DIANA LAURA A RANCHO MENCHACA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1703871 | 1703871 | 1703871 | 1703871 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36560 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES NARANJO, EUCALIPTO, JACARANDAS Y ARBOLITOS, COMUNIDAD LA PURISIMA, DELEG. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-10-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1359598 | 1359598 | 1359598 | 1359598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A UNA OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 30961 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: MARIANO ESCOBEDO, VICENTE GUERRERO, LOPEZ RAYON Y NICOLAS CAMPA, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 3-11-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3422512 | 3422512 | 3422512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 36561 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO MOMPANI LA PURISIMA EN TRAMO DEL ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE A LA PURISIMA DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9-08-183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 264989 | 264989 | 264989 | 264989 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36562 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA JIMENEZ MARGEN NOROESTE DEL RIO SANTA MARIA MAGDALENA DELEGACION CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 245856 | 245856 | 245856 | 245856 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36563 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES AMISTAD, FELICIDAD Y HONESTIDAD, COL. DESARROLLO FAMILIAR, DELEG. FÉLIX OSORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 675872 | 675872 | 675872 | 675872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1257 | 1257 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36564 |  |  |  | URBANIZACION, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRINCIPAL PRESA DE BECERRA STA. ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-08-192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 58956 | 58956 | 58956 | 58956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 16277 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ROSA XAJAY | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323966 | 323966 | 323966 | 323966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2044 | 2044 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL PARQUE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE ALEGRÍAS (PUERTO DE ALEGRÍAS) | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 297413 | 297413 | 297413 | 297413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952 | 952 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16287 |  |  |  | CONTINUACION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA MATILDE | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98981 | 98981 | 98981 | 98981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 372 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16294 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE ROBLE Y NOGALES, EL MILAGRITO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 306579 | 306579 | 306579 | 306579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1328.8 | 1328.8 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE DE 2011
| 16301 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE UNION | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PALMILLAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 243090 | 243090 | 243090 | 243090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16304 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299277 | 299277 | 299277 | 299277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1618 | 1618 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16307 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EL BURRAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 564453 | 564453 | 564453 | 564453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1421.71 | 1421.71 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010
| 16310 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HACIA LAS PALAPAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCIA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 341914 | 341914 | 341914 | 341914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1961 | 1961 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16312 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PARALELA A LA HACIENDA REAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ROSARIO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 356091 | 356091 | 356091 | 356091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2550 | 2550 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16317 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SAN LUIS, NUEVO LEON, SAN JUAN Y DEPORTIVA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL CAZADERO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299868 | 299868 | 299868 | 299868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2249 | 2249 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16318 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 20 DE ENERO (DE LA PUERTA DE LA ESCUELA A LA IGLESIA) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 133162 | 133162 | 133162 | 133162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16321 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 6 DE DICIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR | RURAL | PF-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220195 | 220195 | METROS CUADRADOS | 1286 | 1286 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE DE 2011
| 16323 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1130 | 1130 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16325 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PRIV. JARDINES, COL. JARDINES DEL PEDREGAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249613 | 249613 | 249613 | 249613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1840 | 1840 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16327 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE CACAO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTA HERMOSA (CUASINADA) | RURAL | PF-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 229563 | 229563 | METROS CUADRADOS | 1178.17 | 1178.17 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER TRIMESTRE, OBRA REALIZADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS.
| 16328 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE CIRCUITO QUERETARO 2DA ETAPA COL. GRANJAS BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 791560 | 791560 | 791560 | 791560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1883 | 1883 | 100% | OBRA FINALIZA,1ER TRIMESTRE 2010
| 16329 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO EN SANTA LUCIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA LUCÍA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 278029 | 278029 | 278029 | 278029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1808.95 | 1808.95 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2009
| 16330 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE JUAN ESCUTIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS NORTE | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 122312 | 122312 | 122312 | 122312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 683 | 683 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16331 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE QUERETARO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CAZADERO COL. SANTA ANITA (FAMILIA RAMÍREZ) | RURAL | REM200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 412606 | 412606 | 412606 | 412606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1823 | 1823 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2010
| 16332 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE RUBI PEDREGAL DE SAN JUAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323929 | 323929 | 323929 | 323929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 569.24 | 569.24 | 100% | OBRA FINALIZADA, 4TO SEMESTRE 2009
| 16333 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLES EN LA LOCALIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA CRUZ ESCANDÓN | RURAL | NUE02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 482367 | 482367 | 482367 | 482367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1263 | 1263 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE 2010.
| 16335 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA MAGDALENA | RURAL | REM20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199960 | 199960 | 199960 | 199960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1232 | 1232 | 100% | OBRA FINALIZADA, 4TO TRIMESTRE 2009
| 16338 |  |  |  | EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | OJO DE AGUA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 358259 | 358259 | 358259 | 358259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1693.53 | 1693.53 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16340 |  |  |  | EMPEDRADO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ISABEL EL COTO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111230 | 111230 | 111230 | 111230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383.91 | 383.91 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16342 |  |  |  | EMPEDRADO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA MATILDE | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65824 | 65824 | 65824 | 65824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 228.59 | 228.59 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16344 |  |  |  | EMPEDRADO HACIA LAS PALAPAS EN AVENIDA DEL CANAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCIA | RURAL | REM201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414932 | 414932 | 414932 | 414932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2448 | 2448 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2010
| 16347 |  |  |  | EMPEDRADO VARIAS CALLES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL ORGANAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 576821 | 576821 | 576821 | 576821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2558 | 2558 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE 2010.
| 16348 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NOGALES, COLONIA GRANJAS BANTHI 3RA SECCION | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 221287 | 221287 | 221287 | 221287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1037.59 | 1037.59 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2009
| 19794 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A BARRIO DE LA CRUZ(KALTEX) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO LA CONCEPCIÓN | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 182680 | 182680 | 182680 | 182680 | 100% | 26045 | 26045 | METROS CUADRADOS | 1120.95 | 1120.95 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE DE 2011,.
| 16350 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE JULIO, COLONIA MEXICO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1298939 | 1298939 | 1298939 | 1298939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6114 | 6114 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2010.
| 16352 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ACCESO PRINCIPAL) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 419303 | 419303 | 419303 | 419303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1714.43 | 1714.43 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16354 |  |  |  | PAVIMENTACION S/EMPEDRADO PRIVADA HIDALGO, RICARDO FLORES MAGON, PLAZA DE LA CRUZ, PROL. SANTOS DE GOLLADO, PRIV. ART 123 CERRADA 1 Y 2 SANTOS DE GOLLADO, JOSEFINA Y POMPEYO MIER COL. FATIMA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359784 | 359784 | 359784 | 359784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1541.66 | 1541.66 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16357 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO COL. GUADALUPE DE LAS PEÑAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 878867 | 878867 | 878867 | 878867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4356.62 | 4356.62 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16359 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 344170 | 344170 | 344170 | 344170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1481.31 | 1481.31 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16361 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ Y CAMINO REAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CERRO GORDO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 862399 | 862399 | 862399 | 862399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4634.33 | 4634.33 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009.
| 16364 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN PROLONGACION MARIANO JIMENEZ, COLONIA EL RIEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 273337 | 273337 | 273337 | 273337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972.8 | 972.8 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16369 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADOEN CALLE RIO EXTORAS Y RIO FUERTE, SAN CAYETANO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1161935 | 1161935 | 1161935 | 1161935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4573.21 | 4573.21 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16370 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZACATECAS, COLONIA MEXICO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1387050 | 1387050 | 1387050 | 1387050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5570.67 | 5570.67 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16371 |  |  |  | PAVIMENTO SOBRE EMPEDRASDO EN CALLE OTOÑO, COLONIA NETANIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 457509 | 457509 | 457509 | 457509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2265.62 | 2266 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2009
| 16373 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 986168 | 986168 | 986168 | 986168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4852.65 | 4852.65 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16377 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACESSO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE VAQUERÍAS | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1199362 | 1199362 | 1199362 | 1199362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5487.35 | 5487.35 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2009
| 16378 |  |  |  | URBANIZACION DE AV. DEL FERROCARRIL (PARALELA A LA FFCC) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO LA CONCEPCIÓN | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124823 | 124823 | 124823 | 124823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140.6 | 1140.6 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2009
AMPLIACIÓN
| 24860 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES | 11-EL MARQUÉS | DOLORES | RURAL | OPFIMS/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146783 | 146783 | 146783 | 146783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 30814 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PUERTO DE AGUIRRE | RURAL | 3-11-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1801788 | 1801788 | 1801788 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 16381 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINOS A LA LOCALIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN ANTONIO ZATLAUCO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 422693 | 422693 | 422693 | 422693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3196.25 | 3196.25 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2009
| 16386 |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADOS EN LA CALLE ARBOLITOS Y FRESNOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCITA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249067 | 249067 | 249067 | 249067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1708 | 1708 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2009
| 16389 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO ENTRE AV. ROBLE Y CALLE LAS ROSAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO DE LA CRUZ | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 251097 | 251097 | 251097 | 251097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1085.24 | 1085.24 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2009
| 16391 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE HACIENDA LA LLAVE ESQ. CALLE FRESNILLO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188118 | 188118 | 188118 | 188118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 848 | 848 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2009
| 16394 |  |  |  | AMPLIACION EN EL ANCHO A 7 MTS. DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON EMPEDRADO HUMEDO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PERALES | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 314362 | 314362 | 314362 | 314362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 811 | 811 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE 2010.
REHABILITACIÓN
| 35054 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SE-337-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 145761 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 68.05 | 97.2% | OBRA EN PROCESO
| 29960 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SH 242-09 081-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135962 | 135962 | 135962 | 135962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE MODIFICA LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 90709 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA SANTA BARBARA | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 940103 | 940103 | 940103 | 940103 | 100% | 0 | 0 | METROS | 130 | 130 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO. TRIMESTRE 2009. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 23147 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES VARIAS | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799460 | 799460 | 799460 | 799460 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 24644 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE ALAMOS | 11-EL MARQUÉS | PALO ALTO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1105058 | 1105058 | 1105058 | 535061 | 48.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.48 | 48% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL RECURSO PENDIENTE Y TERMINAR LA OBRA.
| 24905 |  |  |  | URBANIZACION EN CALLES DE LA POBLACION | 11-EL MARQUÉS | EL CARMEN | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 604497 | 604497 | 604497 | 604497 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1500 HABITANTES, OBRA TERMINADA
| 24653 |  |  |  | URBANIZACION PRIMER CALLE | 11-EL MARQUÉS | TIERRA BLANCA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 610408 | 610408 | 610408 | 338384 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.55 | 55% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 68307 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 70 | 50% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 50% SE ESTA CONCILIANDO PARA CHECAR PORQUE ESTA EN ESTE PORCENTAJE
| 68217 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 103475 | 103475 | 103475 | 103475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 16399 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR JOSE JIMENEZ, COLONIA BENITO JUAREZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141620 | 141620 | 141620 | 141620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429.73 | 429.73 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2009
| 16402 |  |  |  | REHABILITACION DE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE KALTEX | 16-SAN JUAN DEL RÍO | BARRIO LA CONCEPCIÓN | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1004665 | 1004665 | 1004665 | 1004665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620.27 | 1620.27 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER.TRIMESTRE 2009
| 16405 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. BENITO JUAREZ Y CALLE DEL KINDER | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PASO DE MATA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 997267 | 997267 | 997267 | 997267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3004.17 | 3004.17 | 100% | OBRA FINALIZADA,4TO. TRIMESTRE 2009
| 16407 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLATANO, COL. LOS NOGALES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 780394 | 780394 | 780394 | 780394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4671.18 | 4671.18 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER.TRIMESTRE 2009
| 16409 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO A CERRO GORDO 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CERRO GORDO | RURAL | NUE01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2994523 | 2994523 | 2994523 | 2994523 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14083 | 14083 | 100% | OBRA FINALIZADA,2D. TRIMESTRE 2010.
| 16413 |  |  |  | RENIVELACION DE PAVIMENTO EN CALLE PROL. FERNANDO DE TAPIA COLONIA EL RIEL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141670 | 141670 | 141670 | 141670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557.9 | 557.9 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER.TRIMESTRE 2009
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 66352 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO LA NORIA-EL MILAGRO | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399878 | 399878 | 399878 | 399878 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 560 | 560 | 100%
| 66499 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | LA PRESITA (PALO BLANCO) | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39903 | 39903 | 39903 | 39903 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL RUBRO DONDE SE UBICA ESTA OBRA. ASI QUE SERIA 180 M2
| 66491 |  |  |  | TRAMO DE EMPEDRADO | 8-HUIMILPAN | LA PEÑA | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 37618 | 37618 | 37618 | 37618 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 66367 |  |  |  | VOLUMENES EXEDENTES PAVIMENTACION | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 373351 | 373351 | 373351 | 373351 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2766.92 | 2766.92 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS SOLO QUE EN LA OPCION DONDE SE CLASIFICO LA OBRA NO APARECE
| 16416 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR JARDINES DE BANTHI 2DA. ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 367532 | 367532 | 367532 | 367532 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2163.14 | 2163.14 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2010. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CAPTURADA SON METROS CUADRADOS EL SISTEMA NO LOS TIENE.
AMPLIACIÓN
| 16419 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA ESTANCIA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159159 | 159159 | 159159 | 159159 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 192.25 | 192.25 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE 2010, NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE,PERO EL SISTEMA NO LO TIENE POR LO QUE SE MODIFICO A METROS CUADRADOS.
MANTENIMIENTO
| 66493 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 51278 | 51278 | 51278 | 51278 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO TRAE LA OPCION DE KM EN EL RUBRO QUE SE UBICA LA OBRA. ASI QUE LA META SERIA 1 KM
REHABILITACIÓN
| 29920 |  |  |  | 2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | UB-464-09 077-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
| 66508 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE SEGUNDA FRACC. 2 (LA PEÑA COLORADA) | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2.5 | 2.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON KM SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICARLO
| 66502 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CALLE CRUZ | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91317 | 91317 | 91317 | 91317 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 529.2 | 529.2 | 100% | EN EL RUBRO DONDE SE UBUICA ESTA OBRA NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA. ASI QUE SERIA 529.20 M2
| 24844 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE CAMINO DE GUADALUPE LA VENTA A SAN JOSE NAVAJAS | 11-EL MARQUÉS | GUADALUPE LA VENTA | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1083491 | 1083491 | 1083491 | 1083491 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1650 HABITANTES. OBRA TERMINADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 27626 |  |  |  | ADOCRETADO DE CALLE HIDALGO TRAMO FELIPE ANGELES - BELEM | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 563510 | 563510 | 563510 | 563510 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOS YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) (BO. DE SAN GASPAR)
| 30255 |  |  |  | CONST. DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO | RURAL | UB-395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99925 | 99925 | 99925 | 99925 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 17 | 17 | 100% | OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 30270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | UB402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24897 | 24897 | 24897 | 24897 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4.61 | 4.61 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES KM
| 26897 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-067-2010-327-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49722 | 49722 | 49722 | 49722 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LA ECONOMIA GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORMIENTO DE VIVIENDAEN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA BO. EL DEMIÑO QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA PERO LA CORRECTA ES M2
| 26873 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) | RURAL | SE-064-2010-302-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24199 | 24199 | 24199 | 24199 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 750 | 750 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM. 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 27729 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SE-329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149902 | 149902 | 149902 | 149902 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1800 | 1800 | 100% | OBRA EJERCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 35035 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALITRE | RURAL | SE-071-2010-335-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 90555 | 90.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1020 | 924 | 90.6% | OBRA EN PROCESO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 26881 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SE-065-2010-303-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27341 | 27341 | 27341 | 27341 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 27663 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN ANTONIO DE LA CAÑADA | RURAL | SE-285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PULICAS MUNICIPALES | - | - | 92787 | 92787 | 92787 | 92787 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INLUYE UNA DE ACUERDO A LA OBRA (M2)
| 26925 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER | RURAL | SE-072-2010-338-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99806 | 99806 | 99806 | 99806 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TREIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 26891 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-066-2010-310-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43397 | 43397 | 43397 | 43397 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJOMIENO DE VIVIENDA EN CADEREYA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 26952 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | SE-074-2010-340-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNINCIPALES | - | - | 49908 | 49908 | 49908 | 49908 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL,CON LAS ECONOMIAS GENERADA SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 27746 |  |  |  | PAV. DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO | RURAL | SE-330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDA DE MEDIYA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (M2)
| 26939 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES 3ERA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | SE-073-10-339-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99522 | 99522 | 99522 | 99522 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010. CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
| 30238 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | UB-394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19964 | 19964 | 19964 | 19964 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0.8 | 0.8 | 100% | OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KM
| 29839 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | UB-038-2010-396-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24903 | 24903 | 24903 | 24903 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 450 | 450 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
| 24662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ESCALINATA | 11-EL MARQUÉS | AGUA AZUL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL RECURSO DE LA OBRA Y TERMINARLA.
| 16422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE LA LABORCILLA EN LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 357985 | 357985 | 357985 | 357985 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 359.36 | 359.36 | 100% | OBRA FINALIZADA,4TO. TRIMESTRE 2009,NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE PERO EL SISTEMA NO LO TIENE,POR LO QUE SE MODIFICO A METROS CUBICOS.
| 16424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE PALOMARES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SOLEDAD DEL RÍO | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399894 | 399894 | 399894 | 399894 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2009.NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE,PERO EL SISTEMA NO LO TIENE,POR LO QUE SE MODIFICO A METROS CUADRADOS.
| 16428 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR JARDINES DE BANTHI, SECCION SOLARES COL. JARDINES DE BANTHI | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198030 | 198030 | 198030 | 198030 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 108 | 108 | 100% | OBRA FINALIZADA,4TO.2009,NOTA:LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE,PERO EL SISTEMA NO LO TIENE,POR LO QUE SE MODIFICO A METROS CUADRADOS.
AMPLIACIÓN
| 26775 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | SE-024-2010-334-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47078 | 47078 | 47078 | 47078 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 35021 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-062-10-SE-253-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO, DE ESTE PROYECTO SE TOMA PARA CREAR LA OBRA DE OMEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA Y REHABILITACION DE CAMINO PIE DEL CERRO ALTAMIRA(SALDO SOBRANTE, AUN NO SE DEFINE A QUE PROYECTO SE ENVIARA)
| 26982 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS PIÑONES | RURAL | SE-076-2010-448-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99821 | 99821 | 99821 | 99821 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESSTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAD GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
| 27325 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SE-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 522280 | 522280 | 522280 | 522280 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009.- AMPLIACION PRESUPUESTAL
| 27391 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26204 | 26204 | 26204 | 26204 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390 | 390 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO LA INCLUYE (EL DEMIÑO QUE ES LA CORRECTA)
| 27166 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118024 | 118024 | 118024 | 118024 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 357.7 | 357.7 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN CATALOGO NO INCLUYEN LA CORRECTA (BO. LOS LLANITOS, CABECERA MUNICIPAL) OBRA CONCLUIDA EN 2 DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
| 26784 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO | RURAL | SE-025-2010-337-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 115772 | 115772 | 115772 | 115772 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | OBRA EN CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.
| 27316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | SE-184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 240638 | 240638 | 240638 | 240638 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4000 | 4000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
| 27160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 415849 | 415849 | 415849 | 415849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618.24 | 618.24 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA CORRECTA QUE ES EL DEMIÑO
| 27712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
| 26907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA | RURAL | SE-069-2010-332-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59836 | 59836 | 59836 | 59836 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
| 27121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-121-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 106292 | 106292 | 106292 | 106292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502 PARA CADEREYTA
| 27565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONTHÉ | RURAL | SE-223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149607 | 149607 | 149607 | 149607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 27599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA | RURAL | SE-255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
| 27059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIRIOS | RURAL | SE-076-2010-448-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39868 | 39868 | 39868 | 39868 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESSTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAD GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
| 27430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SE-211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69999 | 69999 | 69999 | 69999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 30298 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO 1ERA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO | RURAL | UB403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69899 | 69899 | 69899 | 69899 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
| 27684 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO COMUNTARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO | RURAL | SE-289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION
| 33331 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SH-215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 27581 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49954 | 49954 | 49954 | 49954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
| 27721 |  |  |  | RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE-306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50088 | 50088 | 50088 | 50088 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
| 26919 |  |  |  | TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ | RURAL | SE-070-2010-333-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148753 | 148753 | 148753 | 148753 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 288 | 288 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN CADEREYTA
| 27186 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO) | RURAL | SE-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 715768 | 715768 | 715768 | 715768 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620.74 | 620.74 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
| 27195 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO) | RURAL | SE-173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | - | - | 655794 | 655794 | 655794 | 655794 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 646.6 | 646.6 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
| 27143 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SE-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 658160 | 658160 | 658160 | 658160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 646 | 646 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 27335 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO | RURAL | SE-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36945 | 36945 | 36945 | 36945 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 304 | 304 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
| 27204 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SE-174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 696894 | 696894 | 696894 | 696894 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 691.74 | 691.74 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
| 27674 |  |  |  | TERMINACION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO | RURAL | SE-288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49988 | 49988 | 49988 | 49988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 27693 |  |  |  | TERMINACION DE PISO EN PLAZA PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49632 | 49632 | 49632 | 49632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 22992 |  |  |  | ADOCRETO DE PLAZA PRINCIPAL 2A ETAPA BARRERAS | 7-EZEQUIEL MONTES | BARRERAS | RURAL | 07SE148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49662 | 49662 | 49662 | 49662 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 22996 |  |  |  | ADOQUINADO EN EXPLANADA DE CASA COMUNITARIA 2A ETAPA SJT | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN JOSÉ DE LOS TREJO (LAS ADELITAS) | RURAL | 07SE151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148282 | 148282 | 148282 | 148282 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23219 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, MIRA PEÑA 3ER ETAPA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 0701-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 292825 | 292825 | 292825 | 292825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 23078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BO LA LAGUNA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 232641 | 232641 | 232641 | 232641 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA BERNAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 0701-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 23212 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES EL PALO SECO | 7-EZEQUIEL MONTES | PALO SECO | RURAL | 0701-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53362 | 53362 | 53362 | 53362 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 850 | 850 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009.
| 23215 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES VILLA PROGRESO | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141091 | 141091 | 141091 | 141091 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009 (EL IMPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PET 2009)
| 23208 |  |  |  | PAVIMENTO EMPEDRADO EL CIERVO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90547 | 90547 | 90547 | 90547 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 850 | 850 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 23204 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 77095 | 77095 | 77095 | 77095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009(CORRESPONDE SOLO A LA EXCAVACION DE ZANJA PARA EL DRENAJE)
| 23142 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA 2A ETAPA JARDIN CHIQUITO | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | SE0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197975 | 197975 | 197975 | 197975 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009.
| 66056 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA PREP LAGUNILLAS Y VEGIL | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 108R A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | A TRAVES DE AUTORIZACION DE CABILDO SE UTILIZARON 500,000 PARA LAS OBRAS DE PREP PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LA ELECTRIFICACION FEEDERAL.
| 66539 |  |  |  | CIRCULADO DE PARQUE LA CRUZ | 8-HUIMILPAN | EL RINCÓN | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100323 | 100323 | 100323 | 100323 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 770 | 770 | 100%
| 66312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 326471 | 326471 | 326471 | 326471 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1215 | 1215 | 100%
| 66118 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE PREP | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75342 | 75342 | 75342 | 75342 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES UNA REHABILITACION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA
| 66082 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 143 R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78326 | 78326 | 78326 | 78326 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1248 | 1248 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 328,326.00 DE LOS CUALES 78,326 DE PAGARON POR FISM 2009 Y EL RESTO POR FISM 2010
| 66153 |  |  |  | MURO DE CONTENCION A BASE DE MANPOSTERIA | 8-HUIMILPAN | PANIAGUA | RURAL | 612804 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156900 | 156900 | 156900 | 96454 | 61.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 176.77 | 107.13 | 60.6%
| 66140 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-HUIMILPAN | EL SALTO | RURAL | 610435 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1005108 | 96.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1831.83 | 1770.37 | 96.6%
| 66146 |  |  |  | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 612100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 126049 | 84% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.84 | 84%
| 66040 |  |  |  | PREVISION PRESUPUESTAL | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 90R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | CORRESPONDE A LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 3 POR 1 PRAMIGRANTES DEL AÑO 2009
| 66113 |  |  |  | PROYECTO DEL PANTEON MUNICIPAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129514 | 129514 | 129514 | 129514 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 85063 |  |  |  | RENDIMIENTOS 1ER TRIMESTRE | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | R1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 71444 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON RENDIMINETOS SOLO Q EL LISTADO NO LA CONTIENE
| 24792 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS PROGRAMA HABITAT | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA BENEFICIA A 850 HABITANTES. OBRA TERMINADA
| 24816 |  |  |  | CORRECCION DE RAZANTE EN CAMINO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y CONECCION DE DESCARGA SANITARIA A RED DE DRENAJE | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 306240 | 306240 | 306240 | 306240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 850 HABITANTES, OBRA TERMINADA
| 24866 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | OPFISM/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 129384 | 129384 | 129384 | 129384 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA,
| 68285 |  |  |  | CONTRUCCION DE MURO PUERTO DEL AIRE | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 24791 | 24791 | 24791 | 24791 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68274 |  |  |  | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | LA HIGUERA | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 17834 | 17834 | 17834 | 17834 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 36565 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIAL TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO A ARROYO SECO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-07-249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | - | - | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36566 |  |  |  | BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN ANDADOR FRESNOS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION CAYETANO RUBIO | - | - | 329917 | 329917 | 329917 | 329917 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 545 | 545 | 100% | OBRA CERRADA
| 36567 |  |  |  | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2A ETAPA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, LOMA DE CHINO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 426114 | 426114 | 426114 | 426114 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓJN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. MOISES SÁENZ | 14-QUERÉTARO | LA TINAJA DE LA ESTANCIA | RURAL | 3-09-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 242322 | 242322 | 242322 | 242322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36569 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO MIXTO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS KARL ROGERS | 14-QUERÉTARO | LA VERSOLILLA | RURAL | 3-09-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 246031 | 246031 | 246031 | 246031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103 | 103 | 100% | OBRA CERRADA
| 36570 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA | 14-QUERÉTARO | ESTANCIA DE LA ROCHERA | RURAL | 3-09-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA | - | - | 194163 | 194163 | 194163 | 194163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 86 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO Y COLOCACIÓN DE REJA EN PERIMETRO COLINDANTE DE JARDÍN DE NIÑOS IXCHEL, CALLE LADERA NO. 23 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION CAYETANO RUBIO | - | - | 103018 | 103018 | 103018 | 103018 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100% | OBRA CERRADA
| 36572 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAM KADIDZA / EL ROCIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3-09-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | - | - | 246550 | 246550 | 246550 | 246550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | OBRA CERRADA
| 36573 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NÚMERO | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-09-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION CAYETANO RUBIO | - | - | 245516 | 245516 | 245516 | 245516 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 108 | 108 | 100% | OBRA CERRADA
| 36574 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN J.N. 21 DE ABRIL | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA DEL ZAPOTE | RURAL | 3-09-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 244758 | 244758 | 244758 | 244758 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100% | OBRA CERRADA
| 36575 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE HIDALGO A EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A RIVERA DEL RÍO Y EMPEDRADO, | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 3-10-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3115871 | 3115871 | 3115871 | 3115871 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36576 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PUENTE PEATONAL CALLE PRINCIPAL, ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y ARROYO, EL OBRAJE, EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 830056 | 830056 | 830056 | 830056 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36577 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO BOLAÑOS DEL. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-10-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 477640 | 477640 | 477640 | 477640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36578 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO PEREZ, EJIDO BOLAÑOS, DEL. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | OJO DE AGUA | RURAL | 3-10-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 258215 | 258215 | 258215 | 258215 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36596 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE QUERÉTARO DE CALLE VERACRUZ A CALLE GUERRERO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 518883 | 518883 | 518883 | 518883 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36597 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ DE CALLE MONTERREY A CALLE QUERÉTARO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 531701 | 531701 | 531701 | 531701 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36598 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IRAPUATO DE CALLE GUERRERO A CALLE YUCATÁN, COL. SAN JOSÉ EL ALTO | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1205880 | 1205880 | 1205880 | 1205880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36599 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 27 DE MARZO, DE CAMINO AL HERRERO A LA TELESECUNDARIA, COMUNIDAD CASA BLANCA. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 886516 | 886516 | 886516 | 886516 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36600 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3RA. PRIVADA SAN LUIS, COL. SAN JOSÉ EL ALTO. | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 686512 | 686512 | 686512 | 686512 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36601 |  |  |  | EMPREDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4, DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMENIO GONZÁLEZ, BUENOS AIRES, DELEG. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1591505 | 1591505 | 1591505 | 1591505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36602 |  |  |  | PROGRMA MINUCIPAL DE VIVIENDA 2009 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 945331 | 945331 | 945331 | 945331 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | OBRA CERRADA
| 36603 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE J.N. SALVADOR DÍAZ MIRÓN E INFANCIA FELÍZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-09-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | - | - | 96094 | 96094 | 96094 | 96094 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 311 | 311 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN J.N. MIGUEL HIDALGO | 14-QUERÉTARO | TLACOTE EL ALTO | RURAL | 3-09-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 224404 | 224404 | 224404 | 224404 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 413 | 413 | 100% | OBRA CERRADA
| 36605 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BAÑOS EN J.N. OCTAVIO PAZ | 14-QUERÉTARO | SAN PEDRITO EL ALTO (EL OBRAJE) | RURAL | 3-09-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | - | - | 99835 | 99835 | 99835 | 99835 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36606 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | 14-QUERÉTARO | BUENAVISTA | URBANO | 3-09-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 252811 | 252811 | 252811 | 252811 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 310 | 310 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36607 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN J.N. EL LAUREL | 14-QUERÉTARO | EL PIE | RURAL | 3-09-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 82844 | 82844 | 82844 | 82844 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100% | OBRA CERRADA
| 36608 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIRECCION DE OBRA DE LA MODERNIZACION DE CAMINO MOMPANI LA PURISIMA TRAMO DE MOMPANI TLACOTE EL ALTO EL PUERTECITO DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36609 |  |  |  | URBANIZACION, MUROS DE CONTENCION EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE CHARAPE DE LOS PELONES, DELEG. SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | CHARAPE DE LOS PELONES | RURAL | 3-09-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 223206 | 223206 | 223206 | 223206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 138 | 138 | 100% | OBRA CERRADA
| 16438 |  |  |  | REMANENTES DE OBRAS, SE REASIGNARA EN EL 2DO TRIMETRE DE 2011 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBNANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | REMANENTES DE OBRAS, SE REASIGNO A LA OBRA DE EL BARRIO DE LA CONCEPCION.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 36610 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN 3° PRIVADA DE SAN LUIS, SAN JOSE EL ALTO, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 316023 | 316023 | 316023 | 316023 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A UNA OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36611 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA PRESA, PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | PIE DE GALLO | URBANO | 2-08-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311526 | 311526 | 311526 | 311526 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA
| 16434 |  |  |  | ALUMBRADO EN CALLE MARAVILLAS EN EL NUEVO ESPIRITU SANTO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 707619 | 707619 | 707619 | 707619 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | OBRA FINALIZADA 2DO. 2010,
AMPLIACIÓN
| 23244 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA GUANAJUATITO | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 07SG155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 119981 | 119981 | 119981 | 119981 | 100% | 633 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009. LOS INTERESES FUERON GENERADOS DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2010.
| 66066 |  |  |  | ALUMBRADO UNIDAD DEPORTIVA | 8-HUIMILPAN | EL GRANJENO | RURAL | 149R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 273,285.62 Y SE PAGARON 100,000 DE REMANATE 2009 EL RESTO POR FISM 2010
| 66071 |  |  |  | ALUMBRADO UNIDAD DEPORTIVA | 8-HUIMILPAN | SAN ANTONIO LA GALERA | RURAL | 150 R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTALDE LA OBRA ES DE 313,629.85 DE LOS CUALES 95,000 DE PAGAN POR FISM 2009 Y EL RESTO POR FIAM 2010
| 66589 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE PRIMERO | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359493 | 359493 | 359493 | 359493 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 66576 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA NUEVA JOYA | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 298096 | 298096 | 298096 | 298096 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 66580 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | PÍO XII | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 264497 | 264497 | 264497 | 264497 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 66563 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | SAN ANTONIO DEL PUENTE | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 396688 | 396688 | 396688 | 396688 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 36612 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, SNTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA PALMA | RURAL | 3-08-257 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 334416 | 334416 | 334416 | 334416 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 26571 |  |  |  | RED DE ENERGIA EN CALLE SAN DIEGO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG - 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75883 | 75883 | 75883 | 75883 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
AMPLIACIÓN
| 26597 |  |  |  | AMP. DE RED DE ENERG. ELECT. EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA) | RURAL | SG - 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197440 | 197440 | 197440 | 197440 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009.
| 26730 |  |  |  | AMP. Y REHAB. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | SG-342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
| 26741 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-455 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 556582 | 556582 | 556582 | 556582 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULEBRAS, EN UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACION
| 26718 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER | RURAL | SG-301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 936883 | 936883 | 936883 | 936883 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 82 | 82 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
| 26609 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | SG-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 402719 | 402719 | 402719 | 402719 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMETRE 2009
| 26705 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO - XILITLA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246455 | 246455 | 246455 | 246455 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 26369 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | SG-059-2010-460-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 189542 | 189542 | 189542 | 189542 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION,CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOTE QUE ES LA CORRECTA
| 26665 |  |  |  | AMPLIACION DE RED E ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DE LA VIVORA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95922 | 95922 | 95922 | 95922 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
| 26491 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENEGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA) | RURAL | SG - 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254820 | 254820 | 254820 | 254820 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE ANOTA ESTA LOCALIDAD POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO
| 35005 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | ARROYO DE ZITUNÍ | RURAL | SH-344-09 084-10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186922 | 186922 | 186922 | 186922 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EJERCIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 , LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
| 26378 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA | RURAL | SG - 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323104 | 323104 | 323104 | 323104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
| 26435 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA) | RURAL | SG-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 78878 | 78878 | 78878 | 78878 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA MESETA, FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA
| 26629 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | SG - 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 117043 | 117043 | 117043 | 117043 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26671 |  |  |  | TRABAJOS COMP. AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO C. MILITAR | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA) | RURAL | SG-282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 24721 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PABLO VAZQUEZ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 578388 | 578388 | 578388 | 578388 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 45 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24726 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 355727 | 355727 | 355727 | 355727 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 28 FAMILIAS, OBRA TERMINADA.
| 24736 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES | 11-EL MARQUÉS | COLONIA SAN GABRIEL | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 182811 | 182811 | 182811 | 182811 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFIA A 15 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24742 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CUMBRES DE CONIN | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 636368 | 636368 | 636368 | 636368 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 35 FAMILIAS, OBRA TERMINADA
| 24750 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330291 | 330291 | 330291 | 330291 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS, OBRA TERMINADA,
| 24758 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES QUE ENTRA A LA EX-HACIENDA | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA TICOMÁN | RURAL | OP-FISM-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 228015 | 228015 | 228015 | 228015 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 20 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
| 16439 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LOS CEDROS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA ROSA XAJAY | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89256 | 89256 | 89256 | 89256 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. 2010, ,SE REALIZARON CUATRO LUMINARIAS.
| 16440 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MARGARITAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 214181 | 214181 | 214181 | 214181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE 2010,,SE INCLUYO UN TRANSFORMADOR.
| 16442 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AV. JUAREZ Y PRIV. 4 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL JAZMÍN | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118423 | 118423 | 118423 | 118423 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. 2010,
| 16444 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ESTANCIA DE BORDOS | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283279 | 283279 | 283279 | 283279 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2010,SE INCLUYO UN TRANSFORMADOR,
| 16447 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LAGUNA, CALANDRIAS, CALLE DEL RIO, CALLE HUITLACOCHE, PAPAGAYO Y CALLE DEL POZO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | EL RODEO | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249478 | 249478 | 249478 | 249478 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2010
| 16448 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRICIPAL Y CALLE ZACATECAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO POTRERILLOS | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 226865 | 226865 | 226865 | 226865 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA FINALIZADA,3ER. TRIMESTRE 2010
| 16449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 134807 | 134807 | 134807 | 134807 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | OBRA FINALIZADA,1ER. TRIMESTRE 2010,SE INCLUYO 1 TRANSFORMADOR
OBRA COMPLEMENTARIA
| 26361 |  |  |  | AMPLIACION DE RED Y ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | SG-057-2010-343-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169547 | 169547 | 169547 | 169547 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 34961 |  |  |  | ALUMBRADO EN CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-056-2010-341-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA PODER RECLASIFICAR ESTE PRESUPUESTO A OTRA OBRA.
| 26636 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIQUIHUITE | RURAL | SG-261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197277 | 197277 | 197277 | 197277 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26658 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 ERA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SG-262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 248174 | 248174 | 248174 | 248174 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, EL NOMBRE CORRECTO DELA COMUNIDAD ES EL RANCHITO, EL PALMAR PERO SE ANOTO ESTE POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION
| 26624 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG - 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31765 | 31765 | 31765 | 31765 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26617 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTITLÁN | RURAL | SG - 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 88585 | 88585 | 88585 | 88585 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26614 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ | RURAL | SG - 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 745175 | 745175 | 745175 | 745175 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 26699 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG-287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149478 | 149478 | 149478 | 149478 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
| 22977 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUANAJUATITO | 7-EZEQUIEL MONTES | GUANAJUATITO | RURAL | 0701-7 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 146129 | 146129 | 146129 | 146129 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE .
| 23229 |  |  |  | REUBICACION DE TRANSFORMADOR JARDIN PRINCIPAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 0701-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 151532 | 151532 | 151532 | 151532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 23222 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA CENTRO ECOTURISTICO LA CANOA | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120938 | 120938 | 120938 | 120938 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 66599 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 208134 | 208134 | 208134 | 208134 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 66560 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | EL ZORRILLO (SANTA CRUZ) | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 262113 | 262113 | 262113 | 262113 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 66568 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LA JOYA | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 173650 | 173650 | 173650 | 173650 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 66553 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350070 | 350070 | 350070 | 350070 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 66585 |  |  |  | AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE SEGUNDA FRACC. 2 (LA PEÑA COLORADA) | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219250 | 219250 | 219250 | 219250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 24669 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 407268 | 407268 | 407268 | 280617 | 68.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.69 | 69% | LA OBRA SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
| 36613 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AV. 27 HASTA BLVD. DE LOS GOBERNADORES EN JARDINES DEL CIMATARIO Y CALLE NOGAL HASTA PROL. JOSE MA. TRUCHUELO EN COLINAS DEL SUR, DEL. JOSEFA VERGARA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 593541 | 593541 | 593541 | 593541 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 27768 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CAMARONES | RURAL | IS-240 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96838 | 96838 | 96838 | 96838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 33.34 | 33.34 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 27761 |  |  |  | TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LOMA (CORRAL BLANCO) | RURAL | IS-239 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29962 | 29962 | 29962 | 29962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 33.34 | 33.34 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE LAS LOMAS QUE ES LA CORRECTA
| 27754 |  |  |  | TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL | IS-026-2010-393-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159798 | 159798 | 159798 | 159798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 33.34 | 33.34 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502
| 66373 |  |  |  | CONTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD | 8-HUIMILPAN | LAGUNILLAS | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124746 | 124746 | 124746 | 124746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNIDAD ES UNA CONSTRUCCION DE BAÑOS
AMPLIACIÓN
| 68288 |  |  |  | AMPLIACION UNIDAD MEDICA RURAL AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 265586 | 265586 | 265586 | 265586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68290 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD EN PUEBLO NUEVO | 13-PEÑAMILLER | PUEBLO NUEVO | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 37282 | 37282 | 37282 | 37282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 16451 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES GODOY | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99732 | 99732 | 99732 | 99732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 54 | 54 | 100% | OBRA FINALIZADA, 4TO TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CASA, PERO EL SISTEMA NO LO TIENE, POR LO QUE SE CALCULO A METROS CUADRADOS
MANTENIMIENTO
| 84526 |  |  |  | REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 2556054 | 2556054 | 2556054 | 2556054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
EQUIPAMIENTO
| 27774 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA | RURAL | IS-241 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9738 | 9738 | 9738 | 9738 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO)
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 66383 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL CASA DEL DIA DEL ADULTO | 8-HUIMILPAN | EL RINCÓN | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180739 | 180739 | 180739 | 180739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 70 | 70 | 100% | EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR EL NOMBRE DEBE SER BARDEADO PERIMETRAL Y MEJORAS EN CASA DEL ADULTO
AMPLIACIÓN
| 23243 |  |  |  | AMPLIACION CASA DE SALUD 2DA ETAPA LA PURISIMA | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 0701-021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58659 | 58659 | 58659 | 58659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMIADA EJERCICIO 2009
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 35086 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | IS-135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160361 | 160361 | 160361 | 109006 | 68% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.68 | 68% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CASA DE SALUD PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO
| 84600 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3552036 | 3552036 | 3552036 | 3552036 | 100% | 51017 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA DISMINUYO PUES SE CUMPLIERON LAS METAS Y EL REMANENTE SE FUE A LA BOLSA COMUN, LA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.EL REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS ESTAN PENDIENTES DE EJERCER, LOS CUALES SE ASIGNARAN A OTRA OBRA SUJETA A APROBACION DE CABILDO, QUE HASTA EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 AUN NO ESTAN APROBADAS.
| 66391 |  |  |  | CIRCULADO CENTRO DE SALUD | 8-HUIMILPAN | SANTA TERESA | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18282 | 18282 | 18282 | 18282 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CIRCULADO
| 68245 |  |  |  | AMPLIACION UNIDAD MEDICA RURAL | 13-PEÑAMILLER | LA ESTACIÓN | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 275964 | 275964 | 275964 | 275964 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68287 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO DE SALUD PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 84007 | 84007 | 84007 | 84007 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68244 |  |  |  | REHABILITACION UNIDAD MEDICA RURAL VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 28280 | 28280 | 28280 | 28280 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 15 | 15 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68247 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD DEL MOTOSHI | 13-PEÑAMILLER | EL MOTOSHÍ (LA PAZ) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 18835 | 18835 | 18835 | 18835 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 36614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA JOSEFA VERGARA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION CENTRO HISTORICO | - | - | 198115 | 198115 | 198115 | 198115 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 28387 |  |  |  | ADOCRETO DE PLAZA CIVICA ICATEQ | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202179 | 202179 | 202179 | 202179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 864.36 | 864.36 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 35107 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE CESTEQ 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA
| 35441 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL EN UAQ CAMPUS SEMIDESIERTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-099-2010-372-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA, SE ESTA EN ESPERA DE QUE CABILDO LA RECLASIFIQUE
| 28379 |  |  |  | TERM. DECANCHA DE USOS MULTIPLES COBAQ NO. 5 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 389767 | 389767 | 389767 | 389767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 330 | 330 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 28661 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AULAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ - 311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 145803 | 145803 | 145803 | 145803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD, YA QUE LA OBRA FUE PARA 3 LOCALIDADES VILLA GUERRERO, EL RINCON Y EL PALMAR, Y EN UNIDAD DE MEDIDAES 1 OBRA
| 36615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, SISTEMA REGUIONAL 6X8, EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE CAPACITACIÓN LABORAL, AV. UNIVERSIDAD S/N COL. LAS CAMPANAS. DELEG. CENTRO HISTÓRICO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480295 | 480295 | 480295 | 480295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA PROF. RAFAÉL RAMÍREZ | 14-QUERÉTARO | CHARAPE LA JOYA | RURAL | 3-09-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 102992 | 102992 | 102992 | 102992 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- OBRA CERRADA.
REHABILITACIÓN
| 35266 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL CESTEQ | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-098-2010-370-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 500 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA
EQUIPAMIENTO
| 27816 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ | RURAL | SJ-030-2010-381-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57725 | 57725 | 57725 | 57725 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 28614 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41714 | 41714 | 41714 | 41714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166 | 166 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA DEL PROYECTO (ML, DETHIGA)
| 28800 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE LA ROSA | RURAL | SJ-391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59947 | 59947 | 59947 | 59947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
| 28604 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS 1RA ETAPA -NVO- | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIDHÍ | RURAL | SJ-269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TIRMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML PERO EL CATALOGO NO INCLUYE ESA OPCION)
| 28554 |  |  |  | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | SJ-250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59659 | 59659 | 59659 | 59659 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 ( SE CAPTURA EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO 1 SERVICIO SANITARIO)
| 28349 |  |  |  | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SJ-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54463 | 54463 | 54463 | 54463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.2 | 4.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 ()
| 28414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SJ-177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286391 | 286391 | 286391 | 286391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 28402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | SJ-176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 315141 | 315141 | 315141 | 315141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 28398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | SJ-175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294513 | 294513 | 294513 | 294513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMETRE 2009
| 28497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHÉ | RURAL | SJ-219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.2 | 4.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 28772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | SJ-385 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 FOSA SEPT.
| 28328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA BLANCA | RURAL | SJ-105-2010-463-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49882 | 49882 | 49882 | 49882 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SERVICIO SANITARIO
| 27790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRÍA | RURAL | SJ-027-2010-368-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79637 | 79637 | 79637 | 79637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SERV. SANT.
| 27828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO | RURAL | SJ-031-2010-388-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59933 | 59933 | 59933 | 59933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
| 27809 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE AULA EN J. DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MOJONERA | RURAL | SJ-029-2010-380-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 22095 | 22095 | 22095 | 22095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
| 28288 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO | RURAL | SJ-100-2010-378-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES | - | - | 119954 | 119954 | 119954 | 119954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 28278 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN PREESCOLAR | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAMADAS | RURAL | SJ - 032-2010-444-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCOIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191912 | 191912 | 191912 | 191912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.7 | 29.7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 28743 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HUIZACHE | RURAL | SJ-377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9870 | 9870 | 9870 | 9870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SERV. SANITARIO
| 84727 |  |  |  | AULA JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION G. NARANJO | 6-CORREGIDORA | SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 307599 | 307599 | 307599 | 307599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
| 23069 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA JN NUEVA CREACION BO LA PRESA | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 279999 | 279999 | 279999 | 279999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS, LOS PEREZ | 7-EZEQUIEL MONTES | EJIDO LOS PÉREZ | RURAL | 0701-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253330 | 253330 | 253330 | 253330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009 LA ACCION CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 1 AULA
| 66022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | LA PEÑA | RURAL | 146R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75294 | 75294 | 75294 | 75294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ANEXO DE 6X8 M2
| 66394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400775 | 400775 | 400775 | 400775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS; SU EQUIVALENTE SERIA AULA
| 66030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 147R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70813 | 70813 | 70813 | 70813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ANEXO DE 6X8 M2
| 66423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34516 | 34516 | 34516 | 34516 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLAZA CIVICA
| 66431 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS | 8-HUIMILPAN | LA HACIENDITA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66360 | 66360 | 66360 | 66360 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLAZA CIVICA
| 24676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE LA CAMPANA | 11-EL MARQUÉS | SALDARRIAGA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL RECURSO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 36617 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. EL MANANTIAL | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL ALTO | RURAL | 3-09-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 239757 | 239757 | 239757 | 239757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | OBRA CERRADA
| 36618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS AHUIZOLT CALLE 18 DE JULIO S/N | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116110 | 116110 | 116110 | 116110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 41.16 | 41.16 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36619 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, DOMICILIO CONOCIDO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94865 | 94865 | 94865 | 94865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A UNA OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36620 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LABERTO LEDUC | 14-QUERÉTARO | LA BARRETA | RURAL | 3-09-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 125605 | 125605 | 125605 | 125605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 115 | 100% | OBRA CERRADA
| 36622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA INDEPENDIENTE ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN, LOCALIDAD JOFRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | JOFRE | RURAL | 3-09-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253080 | 253080 | 253080 | 253080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, COL. FUNDADORES, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180844 | 180844 | 180844 | 180844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293.93 | 293.93 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36623 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, MAR DE CORTES S/N | 14-QUERÉTARO | MOMPANÍ | RURAL | 3-10-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 235593 | 235593 | 235593 | 235593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129 | 129 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36624 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN BAUTISTA MOULIERE, COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 3-10-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209373 | 209373 | 209373 | 209373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127.37 | 127.37 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A METROS LINEALES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36625 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HENRYWALLON, COMUNIDAD DE PALO ALTO | 14-QUERÉTARO | PALO ALTO | RURAL | 3-10-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49405 | 49405 | 49405 | 49405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.14 | 31.14 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36626 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 14-QUERÉTARO | OJO DE AGUA | RURAL | 3-10-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128159 | 128159 | 128159 | 128159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118.3 | 118.3 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
AMPLIACIÓN
| 36627 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HENRY WALLON | 14-QUERÉTARO | PALO ALTO | RURAL | 3-09-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 203440 | 203440 | 203440 | 203440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141 | 141 | 100% | OBRA CERRADA.
REHABILITACIÓN
| 28523 |  |  |  | REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN J.N. GABRIELA MISTRAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8402 | 8402 | 8402 | 8402 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009, ( SE CAPTURO EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO 1 SERV. SANITARIO)
| 28631 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA | RURAL | SJ-286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA QUE ES DE ACUERDO AL PROYECTO, 1 REHABILITACION
| 36628 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS EN JARDÍN DE NIÑOS CONIN, VÍA LÁCTEA NO. 202 | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-10-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140715 | 140715 | 140715 | 140715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: AULAS / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO
| 23174 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JARDIN DE NIÑOS | 7-EZEQUIEL MONTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0701-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A UN LOTE. OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
| 36629 |  |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ, DOMICILIO CONOCIDO | 14-QUERÉTARO | LA LUZ | RURAL | 3-10-056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77909 | 77909 | 77909 | 77909 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A UN LOTE / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 28429 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 98 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR) (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML)
| 28321 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA | RURAL | SJ-104-2010-447-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 46 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502 ,LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
| 28760 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | SJ-383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PULICAS MUNICIPALES | - | - | 59799 | 59799 | 59799 | 59799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
| 28788 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL ENESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN ANTONIO DE LA CAÑADA | RURAL | SJ-389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79711 | 79711 | 79711 | 79711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERVICIO SANITARIO
| 28781 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS REMEDIOS | RURAL | SJ-387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59869 | 59869 | 59869 | 59869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
| 28700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39777 | 39777 | 39777 | 39777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
| 28443 |  |  |  | SUM. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SERV. SANITARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57194 | 57194 | 57194 | 57194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7.5 | 7.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA)YA QUE EL CATALOGO NO DA LA CORRECTA (AMOLITOS)
| 28766 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE SERV. SANITARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA | RURAL | SJ-384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29745 | 29745 | 29745 | 29745 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA LA LOC. ANTERIOR PERO CORRESPONDE A LOMA BONITA TZIQUIA, Y ES UNA TERM. SERV. SANITARIO
| 28372 |  |  |  | TERM. DE PLAZA CIV. EN ESC. PRIM. "MIGUEL ALEMAN" | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITUNÍ | RURAL | SJ-150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 494162 | 494162 | 494162 | 494162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435.54 | 435.54 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009
| 27801 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | SJ-028-2010-376-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 88720 | 88720 | 88720 | 88720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.3 | 25.3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502
| 28460 |  |  |  | TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN | RURAL | SJ-217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69590 | 69590 | 69590 | 69590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 28722 |  |  |  | TERMINACION DE BODEGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BOLUDO | RURAL | SJ-375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18446 | 18446 | 18446 | 18446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
| 28710 |  |  |  | 1RA TAPA DE CIRCULADO PERIMETRALEN ESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO | RURAL | SJ-374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49722 | 49722 | 49722 | 49722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA CONLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009,CON MENOR PRESUPUESTACION, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN ML
| 28312 |  |  |  | 3RA ETAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO TOMÁS | RURAL | SJ-103-2010-392-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69611 | 69611 | 69611 | 69611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
| 90332 |  |  |  | AULA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 6-CORREGIDORA | LOURDES | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 287593 | 287593 | 287593 | 287593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90411 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL PRIMARIA NIÑOS HEROES Y QUETZALCOATL | 6-CORREGIDORA | SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 490628 | 490628 | 490628 | 490628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 330 | 330 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90509 |  |  |  | CISTERNA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA | 6-CORREGIDORA | PRESA DE BRAVO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 84619 | 84619 | 84619 | 84619 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90523 |  |  |  | PLAZA CIVICA PRIMARIA 18 DE AGOSTO | 6-CORREGIDORA | SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 138518 | 138518 | 138518 | 138518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90596 |  |  |  | PLAZA CIVICA Y ACCESO PRIMARIA NUEVA CREACION | 6-CORREGIDORA | CANDILES | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 187034 | 187034 | 187034 | 187034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 23067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM EN LA COMUNIDAD DE LOS VELAZQUEZ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 275232 | 275232 | 275232 | 275232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM MELCHOR OCAMPO | 7-EZEQUIEL MONTES | EL CIERVO | RURAL | 0701-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 279999 | 279999 | 279999 | 279999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 23047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 1ER ETAPA ESC PRIM FRANCISCO I MADERO TUNAS BLANCAS | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | 07SJ149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 77833 | 77833 | 77833 | 77833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA 2010
| 23072 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESC PRIM MARIANO MATAMOROS | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 258121 | 258121 | 258121 | 258121 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN OBRA. COSTO TOTAL OBRA $280,120.69 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS. OBRA TERMINADA
| 23232 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS SAN JOSE DEL JAGUEY | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN JOSÉ DEL JAG܅Y | RURAL | 0701-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 56566 | 56566 | 56566 | 56566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009, LA ACCION CORRESPONDE A LA TECHUMBRE DE LA CANCHA
| 66402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 8-HUIMILPAN | SAN IGNACIO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205578 | 205578 | 205578 | 205578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCION DE 1 AULA
| 66017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA | 8-HUIMILPAN | GUADALUPE SEGUNDO FRACCIÓN TRES | RURAL | 145R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103811 | 103811 | 103811 | 103811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ANEXO DE 6X8 M2
| 68249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA AGUA DE PEDRO | 13-PEÑAMILLER | AGUA DE PEDRO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 268785 | 268785 | 268785 | 268785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA FRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 230891 | 230891 | 230891 | 230891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 36630 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL MIXTA Y BARANDAL PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLEN EN LA COMUNIDAD DE SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTO NIÑO DE PRAGA | RURAL | 3-10-109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 116519 | 116519 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 116.66 | 116.66 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36631 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | SAN ISIDRO EL ALTO | RURAL | 3-10-114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 141934 | 141934 | METROS CUADRADOS | 10.82 | 10.82 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36632 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JISÉ MA. PIÑA, CALLES LABNÁ, BONAMPAK Y ZINACATAN, COLONIA VISTA AZUL, DEL. JOSEFA VERGARA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 326767 | 326767 | 326767 | 326767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169.16 | 169.16 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A METROS LINEALES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA MARTÍNEZ | 14-QUERÉTARO | CHARAPE DE LOS PELONES | RURAL | 3-09-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | - | - | 197040 | 197040 | 197040 | 197040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149 | 149 | 100% | OBRA CERRADA
| 36633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 18 DE JULIO S/N | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 192092 | 192092 | 192092 | 192092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.72 | 62.72 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, COL. FUNDADORES, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 195581 | 195581 | 195581 | 195581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.92 | 335.92 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36636 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE LA PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER EN LA COMUNIDAD DEL PATOL, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | EL PATOL | RURAL | 3-10-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90975 | 90975 | 90975 | 90975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36637 |  |  |  | CONTINUACION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA GONZALEZ ORTEGA, COMUNIDAD DE LA LUZ, DEL. STA. ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 225581 | 225581 | 225581 | 225581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.06 | 111.06 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36638 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 3-10-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 106405 | 106405 | 106405 | 106405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.4 | 74.4 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36639 |  |  |  | TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES | 14-QUERÉTARO | CHARAPE DE LOS PELONES | RURAL | 3-10-076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 106189 | 106189 | 106189 | 106189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51.3 | 51.3 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 16453 |  |  |  | TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA QUERETARO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 410847 | 410847 | 410847 | 410847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609.62 | 609.62 | 100% | OBRA FINALIZADA 4TO TRIMESTRE 2010
AMPLIACIÓN
| 22978 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO TUNAS BLANCAS | 7-EZEQUIEL MONTES | TUNAS BLANCAS | RURAL | OP101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIOIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141446 | 141446 | 141446 | 141446 | 100% | 994 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2010. LOS INTERESES GENERADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 529.82 Y POR LA INSTITUC ION BANCARIA 464.18. TERMINADA CUARTO TRIMESTRE.
| 36640 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 14-QUERÉTARO | OJO DE AGUA | RURAL | 3-09-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 74421 | 74421 | 74421 | 74421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.47 | 106.47 | 100% | OBRA CERRADA
| 36641 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. GABRIEL RAMOS MILLÁN | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA DEL ZAPOTE | RURAL | 3-09-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 184844 | 184844 | 184844 | 184844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | OBRA CERRADA.
MANTENIMIENTO
| 36642 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA Y ZOCLO EN AULAS DE PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE CALLE CAPRICORNIO ESQUINA GEMINIS | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3-09-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO | - | - | 50644 | 50644 | 50644 | 50644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | OBRA CERRADA
REHABILITACIÓN
| 28570 |  |  |  | REHAB. DE CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HGO. | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SJ-267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69999 | 69999 | 69999 | 69999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | OBRA CONCLUIUDA EN 2ER TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO EN M2, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ML QUE ES LA MEDIDA CORRECTA)
| 28298 |  |  |  | REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL | SJ-101-2010-379-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19896 | 19896 | 19896 | 19896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
| 28531 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SJ-245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009( SE CAPTURA EN M2 DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION REQUERIDA) (1 REHABILITACION)
| 28514 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SJ-220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73400 | 73400 | 73400 | 73400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO EXISTE NINGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO
| 28453 |  |  |  | REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | SJ-200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO EN METROS CUADRADOS, YA QUE EL CATALOGO NO DA LA OPCION DE PUERTA)
| 65990 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES, (NO VIENE EN EL CATALOGO) YA QUE DEPENDERA EL TIPO DE REHABILITACION ATENDIDA POR EL MUNICIPIO
| 36643 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAFONES EN PRIMARIA CENTENARIO / JOSE VASCONCELOS, TIERRA S/N | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-10-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 129767 | 129767 | 129767 | 129767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-10-111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 263254 | 263254 | METROS CUADRADOS | 252.62 | 252.62 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MENCHACA I OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36645 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS 1 Y 2 EN PRIM. MELCHOR OCAMPO/15 DE SEPTIEMBRE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR | - | - | 173111 | 173111 | 173111 | 173111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36661 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 14-QUERÉTARO | LA JOYA | RURAL | 3-09-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | - | - | 134382 | 134382 | 134382 | 134382 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA.
EQUIPAMIENTO
| 28468 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHÉ | RURAL | SJ-218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTUR EN CANCHA DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO OINCLUYE LA CORRECTA,1 JG. DE TABLEROS
| 28749 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS | RURAL | SJ-382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34997 | 34997 | 34997 | 34997 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, 1 JGO. DE TABLEROS
| 36662 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CALLE RIO YAQUI NO. 501 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 121582 | 121582 | 121582 | 121582 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A LOTES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36663 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE BOING NO. 147 | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-10-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129089 | 129089 | 129089 | 129089 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- LOTE / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36664 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN PRIMARIA AMERICAS UNIDAS / NACIONES UNIDAS, AV. DEL MESON ESQ. AMERICAS UNIDAS S/N | 14-QUERÉTARO | JURIQUILLA | URBANO | 3-10-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77854 | 77854 | 77854 | 77854 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- LOTES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36665 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN PRIMARIA BENITO JUAREZ / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ GUANAJUATO S/N | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 150309 | 150309 | 150309 | 150309 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- LOTES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36666 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO/ NIÑOS HÉROES | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | - | - | 112829 | 112829 | 112829 | 112829 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- LOTES OBRA CERRADA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 28622 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13753 | 13753 | 13753 | 13753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53 | 53 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMETRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDA Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE ELTALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (ML DETHIGA)
| 28340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SJ-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 195490 | 195490 | 195490 | 195490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA ES (1 AULA)
| 28302 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANEXO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | SJ-102-2010-390-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49994 | 49994 | 49994 | 49994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
| 28652 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. 5 DE MAYO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 144306 | 144306 | 144306 | 144306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOR YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, BO. LOS LLANITOS DE CADEREYTA Y ES 1 OBRA
| 28546 |  |  |  | TERMINACION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SJ-246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009(EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA EN M2, YA QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ML QUE ES LA CORRECTA, ML)
| 28357 |  |  |  | TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN SEC. GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE" | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SJ-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622.2 | 622.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009
| 90650 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 1056893 | 1056893 | 1056893 | 1056893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 860 | 860 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 84539 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA SEC. JESUS ROMERO FLORES | 6-CORREGIDORA | SANTA BÁRBARA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, DISMINUYO EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE YA NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO Y SE MANDO A LA BOLSA COMUN. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 23077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SEC EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 0701-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 282021 | 282021 | 282021 | 282021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA EL COSTO DE LA OBRA ES DE $382,021.00 LA DIFERENCIA FUE APORTACION DE BENEFICIARIOS
| 66417 |  |  |  | BARDEADO TV. SECUNDARIA | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 119080 | 119080 | 119080 | 119080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 69.7 | 69.7 | 100%
| 66013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV. SEC. | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 74R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 OBRA PAGADA 50% FISM Y 50% SOLUCIONES
| 65994 |  |  |  | CONTRUCCION DE AULA TV. SECUNDARIA | 8-HUIMILPAN | LAS TAPONAS | RURAL | 72R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 24 | 100% | SE CONTRUIRA UN AULA DE 6X8 M ES DECIR 48 M OBRA REALIZADA 50% FISM Y 50% SOLUCIONES
| 24854 |  |  |  | TERMINACION DE CDC | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218947 | 218947 | 218947 | 218947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 65 ALUMNOS, OBRA TERMINADA
| 68291 |  |  |  | CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA T.V. SECUNDARIA DE RIO BLANCO | 13-PEÑAMILLER | RÍO BLANCO | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 36667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON DOMICILIO CONOCIDO | 14-QUERÉTARO | PINTO | RURAL | 3-10-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286304 | 286304 | 286304 | 286304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: AULA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN SECUNDARIA GRAL. EPIGMENIO GONZALEZ CALLE SANTIAGO TLATELOLCO S/N | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197544 | 197544 | 197544 | 197544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 26 | 26 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARTEAGA, COMUNIDAD LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA LUZ | RURAL | 3-09-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 278471 | 278471 | 278471 | 278471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36671 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 ADOSADA EN TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, COMUNIDAD LA FERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 220011 | 220011 | 220011 | 220011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36672 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 PARA ADOSAR EN TELESECUNDARIA ROBERTO RUÍZ OBREGÓN COMUNIDAD CASA BLANCA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 340495 | 340495 | 340495 | 340495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE TINAJA DE LA ESTANCIA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | LA TINAJA DE LA ESTANCIA | RURAL | 3-10-063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96595 | 96595 | 96595 | 96595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A METROS LINEALES / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36673 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA RAZA DE BRONCE PROL. INDEPENDENCIA S/N | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 3-10-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 280900 | 280900 | 280900 | 280900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- METROS LINEALES / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36674 |  |  |  | SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AULAS, LABORATORIOS Y TALLER EN SECUNDARIA NO 35 JURICA PUEBLO, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 166159 | 166159 | 166159 | 166159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA = A UN LOTE / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36675 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA ESCUADRÓN 201, CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS KM. 4.5 | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 3-10-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 217658 | 217658 | 217658 | 217658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94 | 94 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 29158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA RAFAEL OLVERA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 451473 | 451473 | 451473 | 451473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2009
| 29172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LAGUNA DE VAQUERÍAS | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239844 | 239844 | 239844 | 239844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE.
| 29204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA BÁRBARA DE LA CUEVA | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249415 | 249415 | 249415 | 249415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 29214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO) | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 272686 | 272686 | 272686 | 272686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 29237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAFAEL AYALA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ NIETO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 256668 | 256668 | 256668 | 256668 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
| 16458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, LABORATORIO Y ANEXO EN SECUNDARIA TECNICA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUACATLÁN) | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3450056 | 3450056 | 3450056 | 3450056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 452.8 | 452.8 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2010,SE INCLUYO 1 TRANSFORMADOR. LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS, PERO EL SISTEMA NO LO TIENE, POR LO QUE SE CALCULO A METROS CUADRADOS
| 16462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE DIBUJO SECUNDARIA GENERAL ROBERTO RUIZ OBREGON, COL. LAS AGUILAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICPAL | - | - | 93670 | 93670 | 93670 | 93670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 152.58 | 152.58 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE 2011, NOTA:LOS METROS CUADRADOS SON DE PISO FIRME
| 16469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CHIMALPOPOCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 242856 | 242856 | 242856 | 242856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA FINALIZADA, 3ER TRIMESTRE 2009
AMPLIACIÓN
| 36676 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA NO. 37 CALLE CORAL ESQ. LADERAS DE LAS FLORES S/N | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283076 | 283076 | 283076 | 283076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 112.55 | 112.5 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36677 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ AV. ASTEROIDES S/N | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-10-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 182586 | 182586 | 182586 | 182586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 96 | 96 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 28671 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59918 | 59918 | 59918 | 59918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2009 ,CON MENOR PRESUPUESTACION, LA UNIDAD DE MEDIDA ORRESPONDE A 1 REHABILITACION
| 28642 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESC. SEC. 5 DE MAYO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73789 | 73789 | 73789 | 73789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, 1 OBRA
| 23241 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS ESCUELA SECUNDARIA 15 DE MAYO 1867 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 0701-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63377 | 63377 | 63377 | 63377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA EJERCICIO 2009
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 23058 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESC PRIM BERNAL | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 0701-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 411244 | 411244 | 411244 | 411244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 66410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 381110 | 381110 | 381110 | 381110 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS; SU EQUIVALENTE SERIA EL AULA
| 66005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TV. SEC | 8-HUIMILPAN | LA NORIA | RURAL | 73R | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | UNA AULA DE 6X8 ORRA PAGADA 50% FISM 50% SOLUCIONES
| 66439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144119 | 144119 | 144119 | 144119 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLAZA CIVICA
| 66647 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTELES | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1159736 | 1159736 | 1159736 | 1159736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR REHABILITACION
| 24803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA | 11-EL MARQUÉS | SAN RAFAEL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 639050 | 639050 | 639050 | 639050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A 85 ALUMNOS,OBRA TERMINADA
| 68199 |  |  |  | REHAB. ESPACIOS EDUCATIVOS VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 492323 | 492323 | 492323 | 492323 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 100 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTAN CONCILIANDO
| 36681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-10-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 136631 | 136631 | METROS CUADRADOS | 10.82 | 10.82 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELESECUNDARIA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DOMICILIO CONOCIDO | 14-QUERÉTARO | EL NABO | RURAL | 3-10-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 173836 | 173836 | 173836 | 173836 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94 | 94 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8*18, EN LA LOCALIDAD OALO ALTO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI. | 14-QUERÉTARO | PALO ALTO | RURAL | 3-09-058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 987653 | 987653 | 987653 | 987653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DEL NABO, DELEGACION FELIPE CARROLLO PUERTO. | 14-QUERÉTARO | EL NABO | RURAL | 3-09-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 658025 | 658025 | 658025 | 658025 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 9*8 , LOCALIDAD EL ZAPOTE, DELEGACION CARRILLO PUESRTO | 14-QUERÉTARO | EL ZAPOTE | RURAL | 3-09-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 360080 | 360080 | 360080 | 360080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES DE 9*8 EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | CERRO COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 3-09-057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 511709 | 511709 | 511709 | 511709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36684 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. JULIAN CARRILLO | 14-QUERÉTARO | EL SALITRE | URBANO | 3-09-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | - | - | 142701 | 142701 | 142701 | 142701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 67 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36685 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VENTANAS EN PRIM. NACIONES UNIDAS / LIBERTADORES DE AMÉRICA | 14-QUERÉTARO | EL SALITRE | URBANO | 3-09-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ | - | - | 86956 | 86956 | 86956 | 86956 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 700 | 700 | 100% | OBRA CERRADA.
| 36686 |  |  |  | SUMNISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS ESCUELAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERETARO | - | - | 160114 | 160114 | 160114 | 160114 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36687 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL HELLEN KELLER | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | - | - | 141964 | 141964 | 141964 | 141964 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47 | 47 | 100% | OBRA CERRADA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 33336 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | JABALÍ | RURAL | SH-230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99897 | 99897 | 99897 | 99897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 24785 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO HUMANO | - | - | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 50 ACCIONES, OBRA TERMINADA
| 36688 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA TU CASA 2009 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 5-09-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1228892 | 1228892 | 1228892 | 1228892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100% | OBRA CERRADA
| 36689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL 1A. ETAPA | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 3-10-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1266694 | 1266694 | 1266694 | 1266694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- ACCIONES / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36690 |  |  |  | PROGRAMA "TU CASA" 2009 RURAL 1ERA ETAPA (LOMA DEL CHINO, EL HERRERO, EL PIE, ESTANCIA DE L ROCHERA, NUEVO JURIQUILLA, PRESITA DE SAN ANTONIO | 14-QUERÉTARO | EL PUERTECITO | RURAL | 3-09-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1626736 | 1626736 | 1626736 | 1626736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA CERRADA
MANTENIMIENTO
| 38396 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZÁ | RURAL | SH 216-09 080-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL 1ER TRIMESTRE 2011 YA QUE NO SE LLEGA A UN ACUERDO CON LA COMUNIDAD, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SISTEMA SANITARIO
REHABILITACIÓN
| 30420 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RÍO | RURAL | SH-252-09 082-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375038 | 375038 | 375038 | 375038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100% | OBRA CON CLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA
| 33335 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES) | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1999968 | 1999968 | 1999968 | 1999968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09(SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (200 VIVIENDAS)
| 33342 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124539 | 124539 | 124539 | 124539 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO LA INCYUYE EL CATALOGO (BO. DE SAN GASPAR) Y EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA (LA CORRECTA ES 1 REHABILITACION)
| 24832 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE TECHOS MUROS, PISOS DE CEMENTO,INSTALACIONES,ETC) | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 265294 | 265294 | 265294 | 265294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 85 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 33326 |  |  |  | APOYO PARA CONSTRUCCIO DE CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA | RURAL | SH-214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24818 | 24818 | 24818 | 24818 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 33347 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MAQUEDA | RURAL | SH-270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SUMINISTRO
| 33400 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALITRE | RURAL | SH-298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 398036 | 398036 | 398036 | 398036 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER. TRIMESTRE 2009
| 30496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SH-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70259 | 70259 | 70259 | 70259 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60 | 60 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 33348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE CENTRO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | SH-275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49902 | 49902 | 49902 | 49902 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 90 | 90 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
| 40960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZÁN | RURAL | SH-353-09 088-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA
| 30553 |  |  |  | EQUIPAMENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SH-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27618 | 27618 | 27618 | 27618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 EQUIPAMIENTO
| 41030 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 502-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 172192 | 172192 | 172192 | 172084 | 99.9% | 2578 | 2578 | VIVIENDA | 95 | 94.88 | 99.9% | OBRA EN PROCESO (INCLUYE INTERESES BANCARIOS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO)
| 33403 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BLANCO | RURAL | SH-347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
| 30407 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR | RURAL | SH 213-09 079-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 69925 | 69925 | 69925 | 69925 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUSUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
| 30490 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VEGA DE RAMÍREZ | RURAL | SH-367-09 094-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 74.2 | 74.2 | 100% | (SE MODIFICA EL NOMBRE A PETICION DE LA COMUNIDAD)OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
| 33479 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL ARBOLITO | RURAL | SH-348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99680 | 99680 | 99680 | 99680 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | OBRA EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009
| 30432 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | XODHÉ | RURAL | SH-366-09 093-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74072 | 74072 | 74072 | 74072 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PREUSPUESTACION
| 33349 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79915 | 79915 | 79915 | 79915 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)
| 40918 |  |  |  | SUMINISTRO DE MAT. A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-346-09 086-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA
| 33318 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO | RURAL | SH-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 ), UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
| 33323 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA | RURAL | SH-198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 64997 | 64997 | 64997 | 64997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95.8 | 95.8 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 33317 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SH-187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46608 | 46608 | 46608 | 46608 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO
| 33320 |  |  |  | TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PINALITO | RURAL | SH-196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99678 | 99678 | 99678 | 99678 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66 | 66 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 33322 |  |  |  | TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOMBRERETE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | SH-197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41292 | 41292 | 41292 | 41292 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 33340 |  |  |  | TERMINACION DE CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO COLORADO | RURAL | SH-244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33.23 | 33.23 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 33395 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | SH-296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299284 | 299284 | 299284 | 299284 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 379.2 | 379.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009
| 141719 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | SH-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59691 | 59691 | 59691 | 59691 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09
| 33387 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN | RURAL | SH-292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47088 | 47088 | 47088 | 47088 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 33338 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TIMBRE | RURAL | SH-243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67925 | 67925 | 67925 | 67925 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60.5 | 60.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
| 66655 |  |  |  | APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1206493 | 1206493 | 1206493 | 1206493 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 66048 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12645 | 12645 | 12645 | 12645 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 68201 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADAES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 1294472 | 1294472 | 1294472 | 1294472 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 194 | 194 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 36691 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL 2A. ETAPA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-10-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21684 | 21684 | ACCIÓN | 224 | 224 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36692 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL PARA EL COMBATE AL REZAGO DE LA POBREZA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 3-09-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3876043 | 3876043 | 3876043 | 3876043 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 188 | 188 | 100% | OBRA CERRADA
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 38234 |  |  |  | CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-039-2010-397-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 62905 | 78.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.78 | 78% | OBRA EN PROCESO, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA HONDA) Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO
| 30131 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | UB-258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 500 | 100% | OBRA EN CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO SOLO NOS MANEJAN KILOMETROS)(OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
| 29852 |  |  |  | MODERNOIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | UB-400-09 041-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO, OBRA EJERCIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, CONCLUIDA EN 2DO TRIMETSRE 2010
| 29881 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | UB-437-.09 045-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44636 | 44636 | 44636 | 44636 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 29.8 | 99.3% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERO EL PROYECTO 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
| 29868 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARÍA DE GRACIA | RURAL | UB- 406-09 043-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
| 29874 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARÍA DE GRACIA | RURAL | UB 407-09 044-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59952 | 59952 | 59952 | 59952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502, LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON: SANTA MARIA DE GRACIAS (BARRERAS - LAS MESITAS) LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
| 29845 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-040-2010-399-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44931 | 44931 | 44931 | 44931 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LAS LOMAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS Y ESTAS GENERAN EL PROYECTO 502
| 29888 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | UB-441-09 046-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69653 | 69653 | 69653 | 69653 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502, LA UNIDAD CORRESPONDE A UN SUMINISTRO, Y LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERENZA.
| 30075 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | UB-227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199750 | 199750 | 199750 | 199750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, REDUCCION PRESUPUESTAL
| 23082 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO SAN ANTONIO EL CARDONAL 3A ETAPA | 7-EZEQUIEL MONTES | SAN ANTONIO | RURAL | 0701-083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 228671 | 228671 | 228671 | 228671 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAD SON 2500 METROS CUADRADOS. OBRA TERMINADA
| 36693 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE RIO FUERTE, DE RIO BALSAS A RIO ACTOPAN | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-09-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 237299 | 237299 | 237299 | 237299 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36694 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO 2A ETAPA, DE CERRO PRIETO AL TRÁNSITO, DELEGACIÓN CARRILLO PUERTO | 14-QUERÉTARO | EL TRÁNSITO | RURAL | 3-09-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1348904 | 1348904 | 1348904 | 1348904 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- OBRA OBRA CERRADA
| 36695 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO 4A ETAPA DE CASABLANCA A LLANO DE LA ROCHERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 860955 | 860955 | 860955 | 860955 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 36696 |  |  |  | EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICLAS BRAVO, ENTRE CALLE 1 Y 3 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 207593 | 207593 | 207593 | 207593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36697 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 8, ENTRE CALLE 3 Y SAN JOSÉ. | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-09-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328287 | 328287 | 328287 | 328287 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
| 36698 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIV. JIMENEZ, MARGEN NOROESTE DEL RIO | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-09-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194407 | 194407 | 194407 | 194407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 29999 |  |  |  | EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BÁRBARA | RURAL | UB-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381305 | 381305 | 381305 | 381305 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.13 | 0.13 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL)
| 30009 |  |  |  | EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 193354 | 193354 | 193354 | 193354 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100% | OBRA CONCLUIDA SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL)(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL) CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010
| 29767 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAXHIDÓ | RURAL | UB - 409-09 035-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49621 | 49621 | 49621 | 49621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 180 | 180 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010CONMENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
| 29789 |  |  |  | RAHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-438-09 036-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 443418 | 443418 | 443418 | 443418 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 130 | 130 | 100% | OBRA CPNCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CULEBRAS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.
| 29893 |  |  |  | RAHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN | RURAL | UB-442-09 047-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 48420 | 48420 | 48420 | 48420 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1250 | 1250 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA
| 29509 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB - 404-09 033-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 178548 | 178548 | 178548 | 178548 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES MESA DE PROVIDENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, (OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
| 38328 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO QUEMADO | RURAL | SH-364-2009-092-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99927 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.32 | 3.31 | 99.7% | OBRA EN PROCESO
| 29861 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RÍOS | RURAL | UB-401- 09 042-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219982 | 219982 | 219982 | 219982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES M2 OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
| 41082 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PIE DEL CERRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | UB-15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24200 | 24200 | 24200 | 22272 | 92% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.92 | 92% | OBRA EN PROCESO
| 30070 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO | RURAL | UB-201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169974 | 169974 | 169974 | 169974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8200 | 8200 | 100% | OBRA EN CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2, PERO EL CATALOGO SOLO NOS DA LA OPCION DE KILOMETROS) (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
| 68208 |  |  |  | REHAB. DE CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 1664909 | 1664909 | 1664909 | 401685 | 24.1% | 852 | 852 | KILÓMETROS | 20 | 7 | 35% | EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE TENDRA UN AVANCE CONSIDERABLE SE ESTA CONCILIANDO
| 68203 |  |  |  | REHAB.CAMINO RURAL | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 96652 | 96652 | 96652 | 96652 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68295 |  |  |  | REHABILITACIO DE CAMINO A LA CIENEGA | 13-PEÑAMILLER | LA CIÉNEGA | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 86233 | 86233 | 86233 | 86233 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68301 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA YERBABUENA | 13-PEÑAMILLER | LA YERBABUENA | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 123715 | 123715 | 123715 | 123715 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68252 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ATORON | 13-PEÑAMILLER | EL ATORÓN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 58711 | 58711 | 58711 | 58711 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68253 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO | 13-PEÑAMILLER | EL NOGALITO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 55694 | 55694 | 55694 | 55694 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68257 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PILON- ENCINOS | 13-PEÑAMILLER | EL PILÓN | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 231448 | 231448 | 231448 | 231448 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 36699 |  |  |  | DIRECCION DE OBRA DE LA MODERNIZACION DE CAMINO MONPANI LA PURISIMA TRAMO DE LIBRAMIENTO NORPONIENTE A EL PUERTECITO DELEGACION FELIPE CARRILLO PTO. | 14-QUERÉTARO | EL PUERTECITO | RURAL | 3-09-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 519069 | 519069 | 519069 | 519069 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA, OBRA / OBRA CERRADA
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 29966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO | RURAL | UB-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 82376 | 82376 | 82376 | 82376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.25 | 0.25 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
| 29973 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MURO DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.35 | 0.35 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2010 ,LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL FISCAL EL LLANO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE KILOMETROS.
| 68258 |  |  |  | CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EXTORAZ | 13-PEÑAMILLER | VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 168721 | 168721 | 168721 | 168721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 36700 |  |  |  | PUENTE SOBRE EL ARROYO EN CAMINO RURAL COMUNIDAD EL ZAPOTE | 14-QUERÉTARO | EL ZAPOTE | RURAL | 3-10-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3876942 | 3876942 | 3876942 | 3876942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA.- 1 OBRA / OBRA CERRADA Y FINIQUITADA
RAMPA
| 68234 |  |  |  | CONSTRUCCION RAMPA LOS MORALES LA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 48240 | 48240 | 48240 | 48240 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 68298 |  |  |  | CONTRUCCION RAMPA LOMA BONITA LA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 48589 | 48589 | 48589 | 48589 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
SEÑALÉTICA
| 30233 |  |  |  | SEÑALIZACION DE CAMINO SOMBRERETE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO | RURAL | UB-264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99297 | 99297 | 99297 | 99297 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 3.33 | 3.33 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3.33 KM, PERO EL CATALOGO SOLO ARROJA LA OPCION SEÑALAMIENTOS)
VADO
| 68296 |  |  |  | CONTRUCCION DE VADO OCOTES | 13-PEÑAMILLER | LOS OCOTES | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 78139 | 78139 | 78139 | 78139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
PUENTES VEHICULARES
| 38371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE 1ER ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | 391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98083 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 29799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HUIZACHE | RURAL | UB-446-09 037-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CAURTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENREA EL PROYECTO 502
| 30337 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABIITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB 408 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29766 | 29766 | 29766 | 29766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100% | OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, SE SELECCIONA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOCALIDAD DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA
| 29718 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHÉ | RURAL | UB - 405-09 034-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29381 | 29381 | 29381 | 29381 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 200 | 200 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA OCNLCUIDA EN 4TO TRIM 2010 CONMENOR PRESUPUESTACION LA ECONOMIA GENERA UN NUEVO PROYECTO 502
| 30061 |  |  |  | TERMINACION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRANCA DEL SORDO | RURAL | UB-185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222980 | 222980 | 222980 | 222980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 755.58 | 755.58 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2009 (REDUCCIÓN PRESUPUESTAL)
| 66660 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1297517 | 1297517 | 1297517 | 1297517 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 66530 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | SAN ANTONIO LA GALERA | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 66542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA | 8-HUIMILPAN | LOS CUES | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 33695 | 33695 | 33695 | 33695 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 368 | 368 | 100% | EN EL RUBRO DONDE SE UBICO LA OBRA NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, DE TAL FORMA QUE LA UNIDAD ES 368 M2
CONSERVACIÓN
| 34720 |  |  |  | SEDEA, ALIANZA PARA EL CAMPO, CONVENIO CON FOFAE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 90766 |  |  |  | REHABILITACION BORDO EL CUEVO CHARCO BLANCO | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 286796 | 286796 | 286796 | 286796 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO. TRIMESTRE 2009. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90923 |  |  |  | REHABILITACION BORDO LOS RIVERA | 6-CORREGIDORA | PRESA DE BRAVO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACION BORDO LOS RIVERA | - | - | 45777 | 45777 | 45777 | 45777 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL 4TO TRIMESTRE 2009. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90849 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDO EL FUEGO | 6-CORREGIDORA | LOURDES | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 57595 | 57595 | 57595 | 57595 | 100% | 139757 | 139757 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 4TO TRIMESTRE 2009. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 90785 |  |  |  | REHABILITACION EL BORDO EL JARAL | 6-CORREGIDORA | PRESA DE BRAVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 249741 | 249741 | 249741 | 249741 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 66445 |  |  |  | DESAZOLVE DE PRESA | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRO | RURAL | 147 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399820 | 399820 | 399820 | 399820 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES DESAZOLVE DE PRESA
NIVELACIÓN DE TIERRAS
| 66544 |  |  |  | CANAL | 8-HUIMILPAN | LA CUESTA | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA REHABILITACION SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
MANTENIMIENTO
| 34709 |  |  |  | CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECUESOS NATURALES EN Z. INDIGENAS 2008 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101228 | 101228 | 101228 | 101228 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (4 COMUNIDADES) 2PROYECTOS
| 33538 |  |  |  | CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS INDIGENAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 242581 | 242581 | 242581 | 242581 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA PROYECTO
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 34698 |  |  |  | CESAVEQ, COMVATE Y CONTROL DE PLAGAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
| 41062 |  |  |  | FIRCO, MIROCUENCAS --PARTE MUNICIPAL-- | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-232-096-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 300000 | 90.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 3.63 | 90.8% | OBRA EN PROCESO (VARIAS LOCALIDADES)
| 41048 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS --RECURSO MUNICIPAL-- | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-224-09 095-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 177500 | 50.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 4.06 | 50.7% | OBRA EN PROCESO (VARIAS LOCALIDADES)
| 34702 |  |  |  | SANIDAD ANIMAL, DESARROLLO AGROPECUARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
| 34713 |  |  |  | SEMARNAT, ECOTECNIAS -PROG. EMPLEO TEMP. P/LA VIVIENDA SUST. CADEREYTA 2009 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 117 | 117 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (4 COMUNIDADES)
| 33534 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | IR-179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 152809 | 152809 | 152809 | 152809 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO ESTA INCLUIDA EN EL CATALOGO (EL LLANO, CABECERA MUNICIPAL)
| 66468 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO Y REVESTIMIENTO | 8-HUIMILPAN | PUERTA DEL TEPOZÁN | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54855 | 54855 | 54855 | 54855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 66480 |  |  |  | CAMINO | 8-HUIMILPAN | HUITRÓN | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82086 | 82086 | 82086 | 82086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100%
| 66488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE EL ARROYO | 8-HUIMILPAN | SAN PEDRITO | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82346 | 82346 | 82346 | 82346 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 2 | 2 | 100%
| 66475 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMI NO | 8-HUIMILPAN | PIEDRAS LISAS | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79070 | 79070 | 79070 | 79070 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 125 | 100%
| 66465 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94406 | 94406 | 94406 | 94406 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 745.39 | 745.39 | 100%
| 66459 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA) | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78640 | 78640 | 78640 | 78640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.2 | 676.2 | 100%
| 66518 |  |  |  | TERMINACION DE RAMPA SOBRE EL RIO | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS | - | - | 115805 | 115805 | 115805 | 115805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493 | 493 | 100%
| 66513 |  |  |  | VADO SOBRE ARROYO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 8-HUIMILPAN | PÍO XII | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44475 | 44475 | 44475 | 44475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100%
| 68260 |  |  |  | APAYOS AGROPECUARIOS VARIAS COMUNIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 194870 | 194870 | 194870 | 194870 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5 | 5 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 68303 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANAL DE RIEGO PEÑA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 81 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 110557 | 110557 | 110557 | 110557 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 36701 |  |  |  | PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA INICIAL DE OBRA ANUAL 2009 RAMO 33 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 100% | 0 | 0 | PUBLICACIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 30343 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-151-09 048-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1325034 | 1325034 | 1325034 | 1325034 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIMESTRE 2010
| 22984 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FISM2009N (EQUIPAMIENTO) | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | GI0048/82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251183 | 251183 | 251183 | 251183 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS RUBROS COMO MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES. SE MODIFICO EL IMPORTE DE LOS RUBROS ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO POR CORRECCION A LOS MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2009, EN EL CUAL SE DECLARO LA CANTIDAD DE $247,318.00 CUANDO EN REALIDAD CORRESPONDE A $251,183.00, QUEDANDO UN TOTAL POR EJERCER DE $3,865.00. SE EJERCIERON $318.00. EN EL TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE NO HUBO MOVIMIENTOS. EN EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA MOVIMIENT, PERO NO SE EJERCE AL 100% POR LO QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2011, DESTINADO A EJERCERCE EN EL RUBRO DE PAPELERIA.EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE 2011. PROYECTO TERMINADO.
| 24684 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS 2009 | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 854452 | 854452 | 854452 | 836344 | 97.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98% | SON ACCIONES ENCAMINADAS A LOS OBJETIVOS DEL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, SE TIENE PROGRAMADO EJERCER EL RECURSO PENDIENTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 68204 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 269220 | 269220 | 269220 | 269220 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 36702 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3-09-061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO | - | - | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
| 36703 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA SOCIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-09-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 516659 | 516659 | 516659 | 516659 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 6 | 6 | 100% | OBRA CERRADA
| 19790 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 1 INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1167196 | 1167196 | 1167196 | 436280 | 37.4% | 0 | 0 | PERSONA | 70 | 26.2 | 37.4% | SE REALIZO COMPRA DE VEHICULO Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE S.D.U.O.P.E.M.,EL REMANENTE SERA UTILIZADO EN COMPRA DE EQUIPO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 90619 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 330015 | 330015 | 330015 | 330015 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 66131 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 8-HUIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 731809 | 731809 | 731809 | 731809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: GASTO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 66159 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 46 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 133137 | 133137 | 133137 | 133137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE IR PROGRAMA, PERO EL SISTEMA SOLO DA LA OPCION DE METROS CUADRADOS.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 90636 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDUOP MUNICIPAL | - | - | 258188 | 258188 | 258188 | 258188 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 30352 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DI-231-09 078-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 823355 | 823355 | 823355 | 823355 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA 2DO TRIMESTRE 2010
| 22989 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 04-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 154669 | 154669 | 154669 | 154669 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO. SE MODIFICO LA CANTIDAD EN LOS RUBROS DE ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO DE $142,608.00 A $154,669.00 POR CORRECION A LO MANIFESTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009. QUEDANDO UN SALDO POR EJERCER DE $12,061.00 PARA EL EJERCICIO 2010. EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO.PROYECTO EJECUTADO AL 100% CUARTO TRIMESTRE.
| 24690 |  |  |  | 1.5 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 427003 | 427003 | 427003 | 427003 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COMPRENDE EQUIPO DE INFORMATICA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2010.
| 36704 |  |  |  | CONTRAPARTE CONVENIO SEDESOL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 554651 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 36705 |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES SOCIALES DEL FONDO FISM | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 3-09-066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 165600 | 165600 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 100% | OBRA CERRADA
| 36706 |  |  |  | OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 403660 | 403660 | 403660 | 403660 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 7 | 100% | OBRA CERRADA
| 36707 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA "TU CASA" 2008 RURAL 4TA ETAPA(LA VERSOLILLA, LA SOLANA, SAN JOSE BUENAVISTA, EL NABO, SAN ISIDRO EL VIEJO) | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 5-09-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 705024 | 705024 | 705024 | 705024 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 48 | 48 | 100% | OBRA CERRADA
| 36708 |  |  |  | PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: IDENTIFICACION DE SECTORES EN REZAGO SOCIAL Y POBREZA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-09-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1448913 | 1448913 | 1448913 | 1448913 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 64282092; Ministrado 14: 64282092; Programado 15: 64282092; Ejercido 16: 63771267; Ejercido 17=16/14: 99.2%; Generados 18: 48466; Ejercidos 19: 46089; Ejercidos 21: 1621; Ejercidos 22: 1619.74; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 13170 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO CERRO DE LOS GALLOS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 770361 | 770361 | 770361 | 770361 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
| 13173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEON | 1-AMEALCO DE BONFIL | LA SOLEDAD | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 482628 | 482628 | 482628 | 482628 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 13176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEON | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN JUAN DEHEDÓ | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 526144 | 526144 | 526144 | 526144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 13160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO) | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 334943 | 334943 | 334943 | 334943 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 13163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 1-AMEALCO DE BONFIL | GALINDILLO | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 333488 | 333488 | 333488 | 333488 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 13181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA GRAL. MOISES SAENZ GARZA | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 231033 | 231033 | 231033 | 231033 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA CUBIERTA, ESTE PROYECTO QUEDO CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 13180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRAZAS, EL VARAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | EL VARAL | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 149220 | 149220 | 149220 | 149220 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 854 | 854 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 12968 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 13167 |  |  |  | TERMINACION DE EDIFICIO C, UAQ CAMPUS AMEALCO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 1378274 | 1378274 | 1378274 | 1378274 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 25294 |  |  |  | CIRCULADO DE FACHADA PRINCIPAL DE COBAQ | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 220618 | 93.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, BENEFICIA A 455 ALUMNOS. LA JUSTIFICACION DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA CON ESTE RECURSO ES PARA ATENDER LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES,DOCENTES Y EMPLEADOS . LA OBRA SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 25296 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | PALO ALTO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 685000 | 685000 | 685000 | 515483 | 75.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 2850 HABITANTES. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR LA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011, NO SE TENIA AVANCE POR QUE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD NO DEJABAN TRABAJAR AL PERSONAL PARA LA INTRODUCCION DE ALUMBRADO.LA JUSTIFICACION DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA CON ESTE RECURSO DE FORTAMUN ES PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN QUE TRANSITA POR ESA ZONA.
MANTENIMIENTO
| 13178 |  |  |  | SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 172 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 29802 | 29802 | 29802 | 29802 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 25298 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR LLUVIAS | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 71006 | 27.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.28 | 28% | SON ACCIONES ENCAMINADAS A LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS Y SERAN A BENEFICIO DE 15200 HABITANTES, NO SE HA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO HAY CONTINGENCIAS POR LLUVIAS, EN EL MOMENTO QUE SE TENGAN LAS CONTINGENCIAS SE EJERCERA EL RECURSO EN LA COMPRA DE EQUIPO Y RENTA DE MAQUINARIA QUE SERA EN EL MES DE JULIO DEL 2011. LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ESTA OBRA CON RECURSOS FORTAMUN SE DEBE PARA ATENDER LOS PROBLEMAS FISICOS QUE CAUSA EL DESBORDAMIENTO DE PRESAS, DEL RIO QUERÉTARO, ASI COMO LOS BACHES EN LAS CALLES.
| 25301 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1008857 | 1008857 | 1008857 | 995217 | 98.6% | 2377 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA , LOS INTERESES GENERADOS INCLUYEN $1687.99 DE INTERESES ENTREGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA EN LA OBRA, NO SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE EJERCIO EL RECURSO DE OTRO PROGRAMA PARA ATENDER LAS VIALIDADES Y EN EL MOMENTO QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS SE DISPONDRÁ DEL REMANENTE DEL RECURSO DE FORTAMUN PARA TERMINAR CON LOS PROYECTOS, SE TIENE PROYECTADO AGOTAR EL RECURSO DE FORTAMUN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. LA JUSTIFICACION EN LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS DE FORTAMUN ES PARA LA SEGURIDAD DEL PEATÓN Y DEL AUTOMOVILISTA, ES DE EXTRAMA NECESIDAD MANTENER LAS VIALIDADES EN MUY BUENAS CONDICIONES FISICAS PARA EVITAR ACCIDENTES.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 25311 |  |  |  | MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO MEDICO | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIEREN A LA ADQUISICION DE EQUIPO , ACCION TERMINADA. LA JUSTIFICACION EN LA PROGRAMACIÓN DE ESTA ACCIÓN CON EL RECURSO DE FORTAMUN SE DEBE A QUE LA ADQUISIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO MEDICO ES EXCLUSIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, PARA ATENDER CON PRONTITUD EL AUXILIO DE LA CIUDADANIA CUANDO SE SOLLICITE. , Y TENER EQUIPO MEDICO EN EXCELENTES CONDICIONES.ACCION TERMINADA.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 25314 |  |  |  | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 21787652 | 21787652 | 21787652 | 21787652 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 26 | 26 | 100% | SE REFIERE A 26 CATORCENAS EN EL AÑO DE PAGO DE SUELDOS, ACCION TERMINADA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 13187 |  |  |  | COMPROMISOS FINANCIEROS | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 578241 | 578241 | 578241 | 448966 | 77.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.78 | 78% | ESTE PROYECTO SE AGREGA A LOS REPORTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, NO HUBO AVANCE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA CHEQUERA PARA EXPEDIR LOS PAGOS, PERO SE PRETENDE EJERCER AL 100% AL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 12965 |  |  |  | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-AMEALCO DE BONFIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 2748925 | 2748925 | 2748925 | 2748925 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
| 13184 |  |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 13955630 | 13955630 | 13955630 | 13955630 | 100% | 1195 | 1195 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICAN LOS MONTOS DEL PROYECTO Y EL REMANENTE SE DESTINA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS FINANCIEROS, ESTE PROYECTO SE DA POR CONCLUIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 12973 |  |  |  | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 131962 | 131962 | 131962 | 131962 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DESLINDES CATASTRALES, ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
| 13166 |  |  |  | SANIDAD VEGETAL | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
| 25304 |  |  |  | AYUDAS ECONÓMICAS (BECAS) OTORGADAS A LOS CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA INGRESAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 266143 | 266143 | 266143 | 266143 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EL TOTAL ANUAL SE TIENEN PROGRAMADOS 4 ACCIONES(GENERACIONES DE CADETES), 26 CADETES POR GENERACIÓN.LAS ACCIONES EJERCIDAS NO SE PUEDEN FRACCIONAR. ACCION TERMINADA.
| 25306 |  |  |  | INTERESES EMPRESTITO BANOBRAS SNC | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1922918 | 1922918 | 1922918 | 1922918 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIEREN A LOS INTERESES QUE SE PAGARON A BANOBRAS POR EL EMPRESTITO EXISTENTE, NO SE PUEDEN DETERMINAR UN AVANCE FISICO, EL EMPRESTITO GENERA INTERESES MENSUALES QUE EL MUNICIPIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGARLOS, EL RECURSO PROGRAMADO ANUAL DEL PAGO DE INTERESES CON RECURSOS FORTAMUN SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.
| 25308 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS, Y GASTOS GENERALES | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 Y 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5725580 | 5725580 | 5725580 | 5725580 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | SE REFIERE EL PROYECTO A TODOS AQUELLOS GASTOS COMO COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS, UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, ETC. ACCION TERMINADA
| 45025 |  |  |  | GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | 100% | 44894 | 44894 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UNA DEVOLUCION AL FONDO POR UN REINTEGRO DE OBRA
| 45034 |  |  |  | GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS-DEUDA PUBLICA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 9031229 | 9031229 | 9031229 | 9031212 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZÓ UN RESARCIMIENTO AL FONDO POR LA CANTIDAD DE $9,031,229
|  |  | FAM |  |  | 13: 58720000; Ministrado 14: 58720000; Programado 15: 56579953; Ejercido 16: 52296803; Ejercido 17=16/14: 89.1%; Generados 18: 1994125; Ejercidos 19: 1689616; Ejercidos 21: 53; Ejercidos 22: 35.96; Ejercidos 23=22/21: 67.8%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 49775 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO, LA MACHORRA EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-02156C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 583202 | 583202 | 583202 | 504830 | 86.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.91 | 91%
| 49910 |  |  |  | ADAPTACION DE AULAS PROVISIONALES EN PLANTA ALTA DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO, LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-00273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 299254 | 299254 | 299254 | 89776 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.95 | 95%
| 49776 |  |  |  | ADECUAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIO LT1 | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5%
| 49777 |  |  |  | ADECUAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIO LT1 | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00666C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 431646 | 431646 | 431646 | 148842 | 34.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.05 | 5%
| 49820 |  |  |  | ALFOMBRADO DE TAPANCO Y ESCENARIO DE AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-01135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20222 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49778 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ESCENARIO EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52256 | 52256 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49822 |  |  |  | CANCHAS DEPORTIVAS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 27062 | 27062 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49780 |  |  |  | CONCLUSIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 896762 | 896762 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49779 |  |  |  | CONCLUSION DE LA TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO AL CONTRATO CAP-COPIR-011-2010 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO, LA MACHORRA EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02864C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 1699951 | 1699951 | 1699951 | 1520017 | 89.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49781 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AGORA CENTRAL EN EL LABORATORIO LT-1, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 197458 | 197458 | 197458 | 197458 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, VIALIDADES, ANDADORES, BANQUETAS, AREAS VERDES Y ADAPTACION DE CAFETERIA PROVISIONAL EN LA U.P.Q. EL ROSARIO, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-02273C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 2041582 | 2041582 | 2041582 | 1537551 | 75.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25%
| 49819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CONEXION A EDIFICOS Y PLANTA DE T.A.R. EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO, LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-00218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | - | 380998 | 380998 | 380998 | 114299 | 30% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.1 | 10%
| 49783 |  |  |  | ELECTRIFICACION TRIFASICA EN LABORATORIO DE MATERISLES, MANUFACTURA Y CUARTO DE MAQUINAS LT1 | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-00128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 205806 | 47096 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25%
| 49784 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO LT1 (ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00664C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 1514977 | 1514977 | 1514977 | 428318 | 28.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.35 | 35%
| 49785 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO, ANDADORES, VIALIDADES Y ÁREAS VERDES Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CAFETERÍA PROVISIONAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 5665 | 5665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49786 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO 1 | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11600 | 11600 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49787 |  |  |  | LOSETA PARA VESTIBULO EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 77429 | 77429 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49788 |  |  |  | MAMPARA EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 171177 | 171177 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49789 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO E INSTALACION DE CONTACTOS EN AUDITORIO 3D Y VIDEOCONFERENCIA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 188848 | 188848 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49790 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LAT1 (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DEL TALLER DE MANUFACTURA) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00663C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 1366640 | 1366640 | 1366640 | 772960 | 56.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.8 | 0.5 | 62.5%
| 49791 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LAT1 (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DEL TALLER DE MANUFACTURA) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 133240 | 133240 | 133240 | 133240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 49792 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LT1 (ADQUISICION PROGRAMA EDUCATIVO ISC) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00662 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 85491 | 85491 | 85491 | 85491 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.6 | 0.6 | 100%
| 49793 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LT1 (ADQUISICION PROGRAMA EDUCATIVO ISC) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00662C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 52897 | 52897 | 52897 | 16291 | 30.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.4 | 0.75 | 187.5%
| 49795 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LT1(ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00631C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 151693 | 151693 | 151693 | 94900 | 62.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 49794 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LT1(ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00630C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 184573 | 184573 | 184573 | 117250 | 63.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 49797 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO LT1 (ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION Y LABORATORIO DE MATERIALES) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00665C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 1020369 | 1020369 | 1020369 | 99598 | 9.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.8 | 0.2 | 25%
| 49796 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO LT1 (ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION Y LABORATORIO DE MATERIALES) | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 228973 | 228973 | 228973 | 228973 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 49798 |  |  |  | OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA, INSTALACIÓN DE REDES EXTERIORES DE ENERGÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 143072 | 143072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49799 |  |  |  | PINTURA EPOXICA EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01813C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8770 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49800 |  |  |  | PINTURA VINILICA EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01814 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17162 | 17162 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49821 |  |  |  | PROYECTO ARQUITECTONICO DE DIVISION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-01136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85000 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESCUELA
| 49801 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA EXTERIOR,REDES SANITARIAS,CANCHAS Y CAFETERIA DE LA UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-02158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137950 | 137950 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49802 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS TEXTILES EN AUDITORIO DE REALIDAD VIRTUAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03008C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 120022 | 120022 | 120022 | 120022 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49818 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS TEXTILES EN AUDITORIO DE REALIDAD VIRTUAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03008C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23721 | 23721 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49803 |  |  |  | SISTEMA DE TIERRAS EN LABORATORIO DE MATERIALES, MANUFACTURA Y CUARTO DE MAQUINAS LT1 | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2011-00127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40258 | 40258 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49805 |  |  |  | SUBESTACIONES Y ALIMENTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE EDIFICIOS Y ALUMBRADO EXTERIOR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02865 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 394780 | 394780 | 394780 | 394780 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49804 |  |  |  | SUBESTACIONES Y ALIMENTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE EDIFICIOS Y ALUMBRADO EXTERIOR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02865C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 921153 | 921153 | 921153 | 921153 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49806 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02864C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 7203296 | 7203296 | 7203296 | 7203296 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49807 |  |  |  | TRABAJOS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN LABORATORIO-TALLER | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03010C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 232415 | 232415 | 232415 | 232415 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49808 |  |  |  | TRABAJOS DE TABLAROCA Y PLAFONES EN LABORATORIO-TALLER | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03009C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 54220 | 54220 | 54220 | 54220 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57667 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE AULA Y TECHUMBRE DE LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA UAQ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 7293536 | 7293536 | 7293536 | 7293536 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS Y AMPLIACIÓN DE CUBÍCULOS FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 2880861 | 2880861 | 2880861 | 2880861 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57669 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE PSICOLOGIA UAQ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 5389312 | 5389312 | 5389312 | 5389312 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS FACULTAD DE QUÍMICA UAQ | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1936252 | 1936252 | 1936252 | 1936252 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57671 |  |  |  | INVERSIÓN ASIGNADA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1067486 | 1067486 | 0 | 0 | 0% | 6444 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49809 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA | 14-QUERÉTARO | EL ROSARIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25363 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57675 |  |  |  | TERMINACIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS AEROPUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1586566 | 1586566 | 1586566 | 1586566 | 100% | 576268 | 576268 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57672 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B" FACULTAD DE ENFERMERÍA UAQ | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 14215987 | 14215987 | 14215987 | 14215987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 49810 |  |  |  | BUTACAS EN AUDITORIO DE REALIDAD VIRTUAL EN 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03006C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 186702 | 186702 | 186702 | 186702 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49811 |  |  |  | CAMARAS DE VIDEOCONFERENCIA COMO COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO AULA 3D Y REALIDAD VIRTUAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-02241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25788 | 25788 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49812 |  |  |  | CONTACTOS EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 147701 | 147701 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49813 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL EN 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02867C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 2599571 | 2599571 | 2599571 | 2599571 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49814 |  |  |  | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-02868C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 972357 | 972357 | 972357 | 972357 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49815 |  |  |  | EQUIPOS DE MEDICIÓN UPQ | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 114066 | 114066 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49816 |  |  |  | GABINETE DE PROYECTORES EN AUDITORIO 3D | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-01278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58296 | 58296 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49817 |  |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE REALIDAD VIRTUAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-03007C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 215775 | 215775 | 215775 | 215775 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  | 13: 132024093; Ministrado 14: 132024093; Programado 15: 132024093; Ejercido 16: 122066606; Ejercido 17=16/14: 92.5%; Generados 18: 4816996; Ejercidos 19: 3345281; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 3.94; Ejercidos 23=22/21: 78.8%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 39880 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 98675218 | 94.6% | 4816996 | 3345281 | ACCIÓN | 1 | 0.94 | 94% | CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ESPOSAS, UNIFORMES PGJE, 1 CAMIONETA TOYOTA, 43 AUTOMÓVILES, 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 22 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLISTAS, LOS RENDIMIENTOS SON DE TODOS LOS EJES, MATERIAL ELECTRICO, 10 PANELES, 1 CAMIONETA TIPO SUBURBAN, 57 CHALECOS ANTIBALAS FORNITURAS Y CRATUCHOS, CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS DE BALISTICA, BOTAS TACTICAS, EQUIPO DE COMPUTO,CAMIONETA KANGOO, EQUIPO DE RESCATE, HODROLAVADORA, BINOCULARES, 10 PARES DE ZAPATOS, 25 CHAMARRAS, PONCHALLANTAS. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS ES DE TODOS LOS EJES ESTA ACUMULADO SE COMPRO EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO 420 BASTONES, REPARACIÓN DE RADIOS, EQUIPO TACTICO GOTCHA, BIENES INFORMÁTICOS, KIT DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPO DE RESCATE, MOBILIARIO, EQUIPO CANINO, APLICACIÓN DE PRUEBAS MEDICAS Y TOXICOLOGICAS, RADIOS Y ACCESORIOS, 6 STOP STICK DESINFLADOR DE LLANTAS, ARMANENTO.
| 40112 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE EFECTUARON CURSOS Y SE TERMINO EN SU TOTALIDAD.
| 40602 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 4760204 | 59.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.59 | 59% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A LA FECHA, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CAMPANA, ESTRACTOR DE AIRE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL CEPESP DE JALPAN, ADQUISICIÓN DE TORTILLADORA, MALLA CICLÓNICA, PARARRAYOS E INSTALACIÓN DE CAMPANAS, ESTRACTOR DE AIRE Y MANTENIMIENTO DEL CEPESP, HORNO RACK RENTURY DE 18 CHAROLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA Y PUERTAS, ANTICIPO DE LA OBRA ASFALTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CEPESP, SAN JOSÉ EL ALTO, QRO.
| 40796 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 17999278 | 96.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A EQUIPOS AFIS, PAGO DE NERGIA ELECTRICA (TELEVIMEX), PAGO DE RENTA LADA ENLACE, HONORARIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 PLANTAS DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE TERMINALES PORTÁTILES, BOTS TÁCTICAS, REPARACIÓN DE TERMINALES, CAPACITACIÓN DE RED ESTATAL LA ROCHERA, BATERIAS Y ACCESORIOS PARA RADIOS, INTERCAMBIO DE MODULOS, PÓLIZA DE REPACAIÓN DE TERMINALES, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE.
| 40866 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 449650 | 45% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.45 | 45% | INFORME DE SEGUIMIETO Y EVALUACIÓN, COMPLEMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 22 AUTÓMOVILES, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 324652805; Ministrado 14: 324652805; Programado 15: 324652805; Ejercido 16: 324652805; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 2368471; Ejercidos 19: 2368471; Ejercidos 21: 66647.48; Ejercidos 22: 66647.48; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 36260 |  |  |  | MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00079 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2146904 | 2146904 | 2146904 | 2146904 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1162 | 1162 | 100% | LOS METROS CÚBICOS SON DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
| 36358 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL STA. BÁRBARA (EL MOLINITO) - LA NEGRETA S/RÍO PUEBLITO | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2194254 | 2194254 | 2194254 | 2194254 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES SANTA BÁRBARA
| 36359 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL STA. BÁRBARA (EL MOLINITO) - LA NEGRETA S/RÍO PUEBLITO | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00006C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 252198 | 252198 | 252198 | 252198 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES SANTA BÁRBARA
| 36360 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (REHABILITACIÓN DE FACHADAS) | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2010-00019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1594197 | 1594197 | 1594197 | 1594197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36361 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES) CRUCERO DE LAS CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02454C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1859355 | 1859355 | 1859355 | 1859355 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36362 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES) CRUCERO DE LAS CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02454C3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 327072 | 327072 | 327072 | 327072 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36363 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES) EN TRONQUE DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02456C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1839336 | 1839336 | 1839336 | 1839336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36364 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y MIGUEL HIDALGO | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02455C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2150224 | 2150224 | 2150224 | 2150224 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36365 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS MENDOZA | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02457C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1805943 | 1805943 | 1805943 | 1805943 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36366 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ ENTRE PORTAL DE LA PRESIDENCIA Y JARDÍN PRINCIPAL | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2009-02453C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2244601 | 2244601 | 2244601 | 2244601 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36367 |  |  |  | PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO.100 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DEL DISTRIBUIDOR EZEQUIEL MONTES, KM 31+280 AL KM 34+400 | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2008-00233C3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 4357952 | 4357952 | 4357952 | 4357952 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36368 |  |  |  | RESCATE DE IMAGEN URBANA DE BERNAL, CONSTRUCCIÓN DE FUENTE ESCULTÓRICA DE SAN SEBASTIÁN, EN VIALIDAD DE ACCESO, EZEQUIEL MONTES. | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-00192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 902087 | 902087 | 902087 | 902087 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36370 |  |  |  | RESCATE DE IMAGEN URBANA DE BERNAL (REHABILITACIÓN DE FACHADAS), VIALIDAD DE ACCESO, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-00715 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 757396 | 757396 | 757396 | 757396 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36369 |  |  |  | RESCATE DE IMAGEN URBANA DE BERNAL (REHABILITACIÓN DE FACHADAS), VIALIDAD DE ACCESO, EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-00715C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 979445 | 979445 | 979445 | 979445 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36371 |  |  |  | RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, ACCESO PRINCIPAL | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2009-02483C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1982812 | 1982812 | 1982812 | 1982812 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36261 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS | 10-LANDA DE MATAMOROS | EL LOBO | RURAL | 2010-00198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3377456 | 3377456 | 3377456 | 3377456 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1305 | 1305 | 100%
| 36262 |  |  |  | ADOQUINADO DE AV. EMILIANO ZAPATA, (DE LA CALLE LA MANSIÓN A AV. DEL MARQUES); LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | COYOTILLOS | RURAL | 2010-01835C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 144216 | 144216 | METRO CUADRADO | 2266 | 2266 | 100%
| 36263 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 100, PROYECTO EJECUTIVO PARA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, DEL KM 0+000 AL KM 2+400 | 11-EL MARQUÉS | EL PARAÍSO | RURAL | 2009-02062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 384672 | 384672 | 384672 | 384672 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 36395 |  |  |  | EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN EN COBAQ, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | LA GRIEGA | URBANO | 2010-01358C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58027 | 58027 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
| 36264 |  |  |  | INDEMNIZACIÓN TOTAL EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO "CIRCUITO VIAL UNIVERSIDADES" MPIO. EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2009-00387 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | - | - | 7344681 | 7344681 | 7344681 | 7344681 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 36265 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A SAN VICENTE FERRER; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 2010-01820C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 731582 | 731582 | METRO CUADRADO | 5306.68 | 5306.68 | 100%
| 36266 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A SAN VICENTE FERRER; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 2010-01820C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 147342 | 147342 | METRO CUADRADO | 1067.32 | 1067.32 | 100%
| 36267 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA; COYOTILLOS, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | COYOTILLOS | RURAL | 2010-01824C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 339532 | 339532 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
| 36268 |  |  |  | TRABAJOS POR AFECTACIONES DE LLUVIAS, VARIAS COMUNIDADES (DESAZOLVE DE RIO); AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | 2010-00885 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 1171602 | 1171602 | 1171602 | 1171602 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36269 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | SAN VICENTE FERRER | RURAL | 2010-01822C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 775527 | 775527 | METRO CUADRADO | 2525 | 2525 | 100%
| 36270 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | SANTA CRUZ | URBANO | 2009-02999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MARQUES | - | - | 562101 | 562101 | 562101 | 562101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1127.4 | 1127.4 | 100% | METAS: M2
| 36271 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES (USEM), PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2009-02028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 1660032 | 1660032 | 1660032 | 1660032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36272 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES (USEM), PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2009-02028C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 1331692 | 1331692 | 1331692 | 1331692 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36273 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO 1ERA. ETAPA, ESCOLÁSTICAS, PEDRO ESCOBEDO | 12-PEDRO ESCOBEDO | ESCOLÁSTICAS | RURAL | 2009-02162C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | - | - | 3473059 | 3473059 | 3473059 | 3473059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36274 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE | 13-PEÑAMILLER | EL PILÓN | RURAL | 2010-00289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 99863 | 99863 | 99863 | 99863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 36275 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE DE ACCESO A CASA DE SALUD | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 2010-00288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 149748 | 149748 | 149748 | 149748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
| 36276 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE 1RO. DE MAYO | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 2010-00286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 449949 | 449949 | 449949 | 449949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2059 | 2059 | 100%
| 36277 |  |  |  | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (INCLUYE: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y ESPECIALES) EN PALACIO DE LAS ARTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00907C4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3097962 | 3097962 | 3097962 | 3097962 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36279 |  |  |  | ANILLO VIAL II JUNÍPERO SERRA, EQUIPAMIENTO, SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO, DEL KM 0+900 AL KM 2+292 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-02189C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 3682704 | 3682704 | 3682704 | 3682704 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36278 |  |  |  | ANILLO VIAL II JUNÍPERO SERRA, EQUIPAMIENTO, SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO, DEL KM 0+900 AL KM 2+292 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-02189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1587957 | 1587957 | 1587957 | 1587957 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES BALCONES DEL ACUEDUCTO NO CATALOGADA
| 36280 |  |  |  | ASESORÍA ESTRUCTURAL ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS DISTRIBUIDORES VIALES "BICENTENARIO" Y "CONSTITUYENTES DE 1917" | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-03014C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 152803 | 152803 | 152803 | 152803 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 36281 |  |  |  | ASESORÍA ESTRUCTURAL ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS DISTRIBUIDORES VIALES "BICENTENARIO" Y "CONSTITUYENTES DE 1917" | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-03014C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 152803 | 152803 | 152803 | 152803 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 36282 |  |  |  | AVENIDA 5 DE FEBRERO, FRESADO, RENIVELADO Y REENCARPETADO, CUERPO IZQUIERDO DEL KM 4+500 AL KM 6+000, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00083 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2832089 | 2832089 | 2832089 | 2832089 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.5 | 1.5 | 100%
| 36283 |  |  |  | AVENIDA 5 DE FEBRERO, FRESADO, RENIVELADO Y REENCARPETADO, CUERPO IZQUIERDO DEL KM 6+000 AL KM 7+500, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00082 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2826955 | 2826955 | 2826955 | 2826955 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.5 | 1.5 | 100%
| 36284 |  |  |  | AVENIDA 5 DE FEBRERO, FRESADO, RENIVELADO Y REENCARPETADO, CUERPO IZQUIERDO DEL KM 7+500 AL 9+000, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00081 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2779651 | 2779651 | 2779651 | 2779651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.5 | 1.5 | 100%
| 36285 |  |  |  | CARR. ESTATAL NO. 30, BLVD BERNARDO QUINTANA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJ. DE CUNETAS, LAVADEROS, GUARNICIONES, Y MUROS DE CONTENCIÓN, CUERPO IZQ. Y DER., DEL KM 0+000 AL 7+500, QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00126 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1474421 | 1474421 | 1474421 | 1474421 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 7.5 | 7.5 | 100%
| 36286 |  |  |  | CARRETERA ESTATAL NO. 30 BERNARDO QUINTANA MANTENIMIENTO KM 5+726 AL 7+009.4 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00127 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1.28 | 1.28 | 100%
| 36287 |  |  |  | CIRCUITO UNIVERSIDADES CONSTRUCCIÓN CUERPO IZQUIERDO Y DERECHO DEL KM 2+480 AL 4+974 PRIMERA ETAPA | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO ZONA I | RURAL | 2008-00349C3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 22215481 | 22215481 | 22215481 | 22215481 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36288 |  |  |  | CIRCUITO UNIVERSIDADES OBRA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO, DEL KM 0+000 AL KM 4+975 Y DEL KM 0+000 AL KM 7+270 | 14-QUERÉTARO | EL POZO | RURAL | 2009-01041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 20182835 | 20182835 | 20182835 | 20182835 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36289 |  |  |  | CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN CUERPO DERECHO DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y CUERPO IZQUIERDO DEL 0+900 AL 1+920 | 14-QUERÉTARO | EL POZO | RURAL | 2008-01407C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 29942695 | 29942695 | 29942695 | 29942695 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36290 |  |  |  | CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN CUERPO DERECHO DEL KM 1+600 AL KM 3+540 Y CUERPO IZQUIERDO DEL KM 1+920 AL 3+860 | 14-QUERÉTARO | EL POZO | RURAL | 2008-01408C3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1006788 | 1006788 | 1006788 | 1006788 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36291 |  |  |  | CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN CUERPO DERECHO DEL KM 3+540 AL KM 5+100 Y CUERPO IZQUIERDO DEL KM 3+860 AL 5+440 | 14-QUERÉTARO | EL POZO | RURAL | 2008-01409C3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1066494 | 1066494 | 1066494 | 1066494 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36292 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA Y CUARTOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO. DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01321C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 647406 | 647406 | 647406 | 647406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36293 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD BLVD. FÉLIX OSORES, TRAMO DE CIRCUITO VIAL CERRO DEL TAMBOR A PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN CUERPO ORIENTE. DELEG. FÉLIX OSORES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01215C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | - | - | 1383801 | 1383801 | 1383801 | 1383801 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36294 |  |  |  | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN PALACIO DE LAS ARTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00641C3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3168519 | 3168519 | 3168519 | 3168519 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36295 |  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA EN PALACIO DE LAS ARTES, INCLUYE FIRMES, LOSAS Y CONCRETO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00121C5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14105221 | 14105221 | 14105221 | 14105221 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36296 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AVENIDA 5 DE FEBRERO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00015 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2650491 | 2650491 | 2650491 | 2650491 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 7.8 | 7.8 | 100%
| 36297 |  |  |  | MECÁNICA TEATRAL (INCLUYE BUTACAS) EN PALACIO DE LAS ARTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01125C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26739204 | 26739204 | 26739204 | 26739204 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36299 |  |  |  | MEJORAMIENTO URBANO PUEBLO DE JURÍCA PLAZA PRINCIPAL E IMAGEN URBANA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00687C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 114923 | 114923 | 114923 | 114923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES JURÍCA NO CATALOGADA
| 36298 |  |  |  | MEJORAMIENTO URBANO PUEBLO DE JURÍCA PLAZA PRINCIPAL E IMAGEN URBANA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00687 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1259710 | 1259710 | 1259710 | 1259710 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES JURÍCA NO CATALOGADA
| 36300 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA CINCO HALCONES, MPIO. QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00766C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1943943 | 1943943 | 1943943 | 1943943 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 901 ML DE RED DE AGUA POTABLE, 520 M.L. DRENAJE Y 3,511 M2 URBANIZACIÓN LA COLONIA REAL ES 5 HALCONES
| 36301 |  |  |  | PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA LA CAMPANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01200C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 241550 | 241550 | 241550 | 241550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 142 ML DE RED DE AGUA POTABLE, 124 M.L. DRENAJE Y 489 M2 URBANIZACIÓN, LA COLONIA REAL ES LA CAMPANA
| 36302 |  |  |  | PAC URBANO ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA MENCHACA III, QUERÉTARO, QRO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01203C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 871029 | 871029 | 871029 | 871029 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 2,896 M2 URBANIZACIÓN, LA COLONIA REAL ES MENCHACA III
| 36303 |  |  |  | PAC URBANO DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA NUEVO JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | NUEVO JURIQUILLA | RURAL | 2008-00670C2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 2372682 | 2372682 | 2372682 | 2372682 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 768 M.L. DRENAJE,4,751 M2 URBANIZACIÓN DE CALLE
| 36304 |  |  |  | PAC URBANO URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01094C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 1542327 | 1542327 | 1542327 | 1542327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 4,161M2, EN LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COL. REVOLUCIÓN (NO CATALOGADA)
| 36305 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO, EN EL ENTRONQUE DEL BLVD, BERNARDO QUINTANA Y AV. CONSTITUYENTES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-02899C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3177995 | 3177995 | 3177995 | 3177995 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 36307 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL DREN ARROYO EL ARENAL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00008C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 426980 | 426980 | 426980 | 426980 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36306 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL DREN ARROYO EL ARENAL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3443312 | 3443312 | 3443312 | 3443312 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 36308 |  |  |  | AMPLIACIÓN CAMINO DE SACA SAN JOAQUÍN (BARRIO LAS PERITAS - LOS HERRERA) | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2009-02912C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | METAS: M3
| 36309 |  |  |  | CAMINO DE SACA PUERTO HONDO - AGUA FRÍA DE GUDIÑO | 15-SAN JOAQUÍN | PUERTO HONDO | RURAL | 2009-02913C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | METAS: M3
| 36341 |  |  |  | CAMINO DE SACA SAN ANTONIO - EL MIRADOR | 15-SAN JOAQUÍN | SAN ANTONIO | RURAL | 2009-02911C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | METAS: M3
| 36342 |  |  |  | CAMINO DE SACA SAN FRANCISCO GATOS - ADJUNTAS DE GATOS | 15-SAN JOAQUÍN | SAN FRANCISCO GATOS | RURAL | 2009-02910C1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2800 | 2800 | 100% | METAS: M3
| 36343 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ESCENARIO DE PLAZA PUBLICA GALACIÓN CAMACHO | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2010-00065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 3498094 | 3498094 | 3498094 | 3498094 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 36344 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN RAMPA DE CONCRETO BARRIO LA LAGUNA.- SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2010-00004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 130 | 100%
| 36345 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA CANOAS NUEVO SAN JOAQUÍN | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2010-00002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100% | LA LOCALIDAD REAL ES CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN)
| 36346 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA EL GORDOLOBAL.- LOS PLANES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS PLANES | RURAL | 2010-00003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100%
| 36347 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO DE SACA LA ATARJEA.- LOS PLANES | 15-SAN JOAQUÍN | LOS PLANES | RURAL | 2010-00001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2 | 100%
| 36348 |  |  |  | CALLE DE MORELOS (TRAMO DEL JARDÍN INDEPENDENCIA A LA CALLE M. BALLESTEROS) SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 5894450 | 5894450 | 5894450 | 5894450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6760 | 6760 | 100%
| 36349 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES PEATONALES SOBRE LA AV. CENTRAL | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-02518C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 36350 |  |  |  | PUENTE DE ACCESO PONIENTE A SAN JUAN DEL RIO (PRIMERA ETAPA) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 11626782 | 11626782 | 11626782 | 11626782 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 36351 |  |  |  | PUENTE DE ACCESO PONIENTE A SAN JUAN DEL RIO (SEGUNDA ETAPA) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 5557210 | 5557210 | 5557210 | 5557210 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 36352 |  |  |  | REENCARPETADO DE AV. DE LAS GARZAS (DE CALLE GERANIOS A CALLE CLAVELES) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01796C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 405410 | 405410 | 405410 | 405410 | 100% | 172245 | 172245 | METROS CUADRADOS | 7338 | 7338 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. INDECO
| 36353 |  |  |  | REENCARPETADO DE AV. LOMAS DE SAN JUAN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01761C1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 1910006 | 1910006 | 1910006 | 1910006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24280 | 24280 | 100% | LOCALIDAD NO CATALOGADA LOMAS DE SAN JUAN
| 36354 |  |  |  | SUMINISTRO DE REGISTRO TIPO BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN CALLE MORELOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00674 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 147709 | 147709 | 147709 | 147709 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 36355 |  |  |  | SUMINISTRO DE REGISTROS ELÉCTRICOS ALUMBRADO, MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00673 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 304942 | 304942 | 304942 | 304942 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 36356 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN CALLE MORELOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-00675 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | - | - | 416288 | 416288 | 416288 | 416288 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 36357 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SUBDELEGACIÓN Y GIMNASIO | 18-TOLIMÁN | SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS | RURAL | 2010-00252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | - | - | 1182020 | 1182020 | 1182020 | 1182020 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 36372 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - | - | 78775533 | 78775533 | 78775533 | 78775533 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
SECTOR SERVICIOS
| 36373 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-00260 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONCYTEQ) | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 18 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 545038455; Ministrado 14: 545038455; Programado 15: 545038455; Ejercido 16: 464987110; Ejercido 17=16/14: 85.3%; Generados 18: 17913541; Ejercidos 19: 7401389; Ejercidos 21: 341490; Ejercidos 22: 300103.82; Ejercidos 23=22/21: 87.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43883 |  |  |  | TEATRO DE "LA OTRA BANDA" CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 132763 | 6.6% | 1999 | 0 | OBRA | 1 | 0.06 | 6% | ESTE IMPORTE ESTA DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA CONSTRUCCION DEL TEATRO DENOMINADO LA OTRA BANDA ,QUE SE UBICAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL CASA DEL FALD N ,PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME A UN PROGRAMA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES EL CUAL DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL ,SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DEL RECURSO HASTA QUE SE REUNA EL CÓMITE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO,PERO DICHO RECURSO FUE SOLICITADO POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION A TRAVES DEL CONACULTA YA QUE NO FUE EJERCIDO DURANTE EL PERIODO QUE MARCABA EL CONVENIO, DICHO REEMBOLSO FUE POR LA CANTIDAD DE $ 1,869,235.44 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010
AMPLIACIÓN
| 77570 |  |  |  | 3 IN EQ 09 AMPLIACION Y REHABILITACION DE 4 HOSPITALES GENERALES Y 4 CENTROS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 IN EQ 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 159639250 | 159639250 | 159639250 | 98460188 | 61.7% | 11679974 | 5821120 | UNIDAD MÉDICA | 8 | 4.93 | 61.6% | EL IMPORTE EJERCIDÓ FUE APLICADO A OBRA PÚBLICA. AMBITO: ES DE CARACTER URBANO Y TAMBIEN RURAL. UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS (8), 4 HOSPITALES GENERALES Y 4 CENTROS DE SALUD. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL.: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES GRALES Y UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 16 DE JUNIO DE 2011 POR CONCEPTO DE CAPITAL $424,360.27
REHABILITACIÓN
| 43897 |  |  |  | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 349485 | 71501 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98% | EL DESTINO DE ESTE RECURSO ES PARA LA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,COMO UN ESPACIO CULTURAL DEL ESTADO, EL CUAL SERÁ EJERCIDO EN SU TOTALIDAD DURANTE ESTE EJERCICIO,PERO SE HA PRESENTADO UN POCO DE ATRASÓ EN LA ENTREGA DE ESTA PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, ESTA PRIMERA ETAPA SE PRETENDE TERMINAR A MEDIADOS DEL EJERCICIO 2011, CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERÁN EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 18206 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PMIRC-1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 788321 | 788321 | 788321 | 765033 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 108 | 106 | 98.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE ESPECIFICAMENTE A EQUIPO DE COMPUTO, CONTRATACION DE 1 SERVICIO Y 1 PAGO DE ENTERO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.EN CAUNTO AL EQUIPO SE DESCRIBE A CONTINUACION: 1 SCANER, 15 TRIPLITTE, 3 IMPRESORAS Y 15 COMPUTADORAS, $219,075 ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS 92055 Y 2 IMPRESORAS P1606 $44,504 SE CONTRATO LA RENOVACION DE LA LICENCIA TIPPING POINT X505 ANUAL $31,926. ADICIONALMENTE SE ADQUIEREN EN DICIEMBRE 30 COMPUTADORAS, 29 IMPRESORAS Y 1 LAPTOP. EL REMANENTE DE $23,287.94 SERA EJERCIDO EN 2011. SE CONFIRMA CON LA DIRECCION DE TESORERIA QUE LA CUENTA BANCARIA DE ASIGNACION NO GENERA INTERESES A FAVOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.NO SE PAGAN SERVICIOS PERSONALES.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 55056 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029 AS. TEC. PEDAG. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 620765 | 620765 | 620765 | 586719 | 94.5% | 19 | 0 | MAESTRO | 50 | 47 | 94% | LA DEPENDENCIA RECIBIO LOS PRIMEROS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE $144,000.00 EN EL MES DE JULIO, LA CANTIDAD DE $350,000.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y LA CANTIDAD $126,765.17 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009,COMO COMPLEMENTO. SE MODIFICO LOS IMPORTES DE DE LOS RECURSOS MINISTRADO Y PROGRAMADO POR $8,000.00 QUE SE RECIBIERON COMO AMPLIACION.
| 55197 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 FORT. ED .TELES. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 4600954 | 4600954 | 4600954 | 4582220 | 99.6% | 604 | 0 | MAESTRO | 60 | 60 | 100% | LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2011 SE REINTEGRO A LA TESORERIA LA CANTIDAD DE $18,734.11 DEL REMANENTE DEL RECURSO NO EJERCIDO MISMA QUE INCLUYE LA CANTIDAD DE 604.43 DE RENDIMIENTOS GENERADOS.
| 77582 |  |  |  | 3 SP ARA 09 ADICCIONES 2009 ADICIONAL PARA NOMINA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 SP ARA 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1990734 | 1990734 | 1990734 | 1519140 | 76.3% | 18764 | 0 | PERSONA | 83000 | 63337.76 | 76.3% | EL CICLO DEL RECURSO ES 2009, CORRESPONDE AL PROGRAMA DE ADICCIONES 2009, PERO ES UNA AMPLIACION DEL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA. EL RECURSO LLEGO FISICAMENTE EN 2010. OBJETIVO GRAL: INSTRUMENTAR MECANISMOS, BASES,ACCIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS.EL AVANCE SE REFIERE A LA NÓMINA PAGADA AL PERSONAL QUE LABORA Y APOYA AL PROGRAMA ADICCIONES QUE SE APLICA AL PADRON DE BENEFICIARIOS COMO LO SON PSICOLOGOS. SE DEVOLVIO A LA TESOFE $471,594 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE CAPITAL EL 03 DE FEBRERO 2011. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE DEVOLVERÁN A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 1ER TRIM 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 50861 |  |  |  | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO (CAU) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTQRO.EDU.DISTAN.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 395417 | 395417 | 395417 | 298712 | 75.5% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.75 | 75% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A UNA ASIGNACIÓN NO REGULARIZABLE POR LO QUE SU APLICACION PUEDE SER MULTIANUAL. ESTE RECURSO ESTA DESTINADO PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR APOYANDO EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, Y SOBRE TODO PARA IMPULSAR LA EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA CON CRITERIOS Y ESTANDARES DE CALIDAD E INNOVACION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. SE ESPERA QUE ESTE RECURSO SE EJECUTE AL 100% EN EL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
| 55030 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 055 ESC. SIT. VULNE. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1862967 | 1862967 | 1862967 | 1856997 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 300 | 299 | 99.7% | EL RECURSO DE ESTE PROGRAMA FUE RECIBIDO LOS DIAS 25 DE JUNIO Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
| 43869 |  |  |  | PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 66755 | 66755 | ACTIVIDAD | 25 | 25 | 100% | ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD LECTORA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PERSONAS VOLUNTARIAS Y COMPROMETIDAS PARA ACERCAR LOS LIBROS A LA POBLACIÓN,DEBIDO A UN ATRASÓ EN LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA SE REALIZÓ LA APORTACIÓN POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2009 ,YA QUE EL COMITE SE REUNIO CON FECHA 19 DE MAYO DE 2010 EN DONDE YA SE PRESENTO EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2010 EN EL CUAL SE CONSIDERARÓN 25 ACTIVIDADES, DENTRO DE ESTAS SE HAN LLEVADO A CABO: LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE SALAS DE LECTURA , EVENTOS DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO, VISITAS A LAS SALAS DE LECTURA DE LOS MUNICIPIOS,FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ,ENCUENTRO DE PROMOTORES DE SALAS DE LECTURA ENTRE OTROS Y CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERÓN APLICADOS DENTRO DE ESTE MISMO PROGRAMA DURANTE EL EJERCIO 2011, ESTE RECURSO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
| 55005 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 046 ESC. SIEM. ABTA. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 5463859 | 5463859 | 5463859 | 5175146 | 94.7% | 419 | 0 | ESCUELA | 162 | 153 | 94.4% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE INDICA "COBERTURA MUNICIPAL" POR QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION, SIN EMBARGO EL PROGRAMA ES DE COBERTURA ESTATAL. LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA FUERON RECIBIDOS LOS DIAS 24 DE MARZO, 18 DE JUNIO Y 25 DE JUNIO DE 2009.
| 43877 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL DEL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 22121 | 22121 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | EL OBJETIVO DE ESTE ES IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL QUE TIENDAN A LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS INFANTILES, ATRAVÉS DEL ACERCAMIENTO A LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CUYAS APORTACIONES SON ESTADO-FEDERACIÓN , LA CUAL SE ATRASO DEBIDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES, AUNQUE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN YA SE LLEV O A CABO DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EN LA CUAL SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO, CUYAS ACCIONES SERÁN REALIZADAS DURANTE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES DE 2010,EL RECURSO EROGADO FUE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO CAMINANDO JUNTOS EN CONJUNTO CON EL DIF ESTATAL Y EVENTOS DENTRO DE LA BIBLIOTECA INFANTIL DEL MUSEO DE LA CIUDAD,CURSO DE VERANO EN EL CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN, SABADOS INFANTILES EN EL MISMO CENTRO Y CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA INFANTIL DEL MUSEO DE LA CIUDAD, CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE EJERCIERON PARA EL MISMO PROGRAMA Y LA APLICACION DEL RECURSO FINALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
| 56983 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 057 PROG. NAL. ING. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 625000 | 625000 | 625000 | 538870 | 86.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 22 | 22 | 100% | LA DEPENDENCIA RECIBIO LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2009. EL 17 DE JUNIO DE 2011 SE REINTEGRO A LA TESORERIA LA CANTIDAD DE $86,130.29 DEL REMANENTE NO EJERCIDO QUEDANDO ASI TOTALMENTE CONCLUIDO EL PROGRAMA.
| 43900 |  |  |  | UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES E INDIGENAS EN EL ESTADO DE QUERETARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES OTORGADO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, PARA LA OPERACIÓN, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES EN EL ESTADO DE QUERETARO, CUYA APORTACIÓN SE ATRASÓ POR LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTANCIA FEDERAL EL RECURSO FUE TERMINADO DE EJERCER DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 79245 |  |  |  | 2 GO S 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO S 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 344123449 | 344123449 | 344123449 | 329216465 | 95.7% | 5647340 | 1419892 | FAMILIA | 159642 | 163407 | 102.4% | EL EJERCICIO DEL RECURSO SE ENCUENTRA DESFASADO DERIVADO A QUE LAS MINISTRACIONES NO SE OTORGAN AL INICIO DEL EJERCICIO E INCLUSO SE REALIZAN EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, DERIVADO A QUE DEPENDEN DE LA AFILIACION AL SEGURO POPULAR Y A LA EVALUACION DE LOS CASOS. EL AVANCE FISICO ES SUPERIOR AL PROGRAMADO EN CONSIDERACION A QUE INCLUYE CIFRAS DEL SEGURO MEDICO DE UNA NUEVA GENERACIÓN LOS CUALES SE AUTORIZAN SIN RESTRICCIÓN, EL OBJETIVO GENERAL SE ORIENTA A REDUCIR LA CARGA DE ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD EN LA POBLACION DE LOS RECIEN NACIDOS. POR LO QUE RESPECTA A LAS METAS DE AFILIACION TOMADAS COMO INDICADOR AUN CUANDO LAS METAS SE LOGRAN ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO PARTE DE LOS RECURSOS SE EJERCEN EN BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A CADA UNO DE LOS AFILIADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
| 77579 |  |  |  | 3 GO ADI 09 PROGRAMA DE ACCIONES CONTRA LAS ADICCIONES 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 GO ADI 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1950954 | 1950954 | 1950954 | 1532031 | 78.5% | 35899 | 0 | PERSONA | 83000 | 65177.64 | 78.5% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA SE APLICARAN AL OBJETO DEL CONVENIO. OBJETIVO GRAL: INSTRUMENTAR MECANISMOS, BASES,ACCIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS. EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A CONTRIBUIR A MEJORAR LAS SALUD DISMINUYENDO LAS ADICCIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS (PUBLICIDAD, FOLLETOS,PLATICAS ETC). SE DEVOLVIO A LA TESOFE $418,923 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE CAPITAL EL 03 DE FEBRERO 2011. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE DEVOLVERÁN A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 1ER TRIM 2011.
| 77698 |  |  |  | 3 GO VAC 09 PROGRAMA DE VACUNACION (CENSIA) 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO VAC 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 743290 | 743290 | 743290 | 366675 | 49.3% | 5984 | 0 | PERSONA | 15092 | 7445 | 49.3% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO A GASTOS DE OPERACIÓN 80,451.- Y SERV PERSONALES 286,224.00. LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 01 DIC 2010 $67,539.67. EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYÓ EN EL 4TO TRIM 2010 RESPECTO AL 3ER TRIM 2010 EN UN IMPORTE DE 308,331.- DEBIDO A QUE SE RECLASIFICÓ EL GASTO A RECURSO ESTATAL.EL AVANCE SE REFIERE A LAS PERSONAS ATENDIDAS A LAS CUALES SE LES APLICÓ LAS VACUNAS, CABE MENCIONAR QUE EL IMPORTE EJERCIDO INCLUYE LA NÓMINA DE LAS VACUNADORAS Y LOS GTOS DE OPERACIÓN COMO LO SON REFRIGERADORES, JERINGAS, TERMOS, EQUIPO MÉDICO, ETC. SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 26-ENE-2011 $309,074.75 DE CAPITAL. EL IMPORTE DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SERÁ REINTEGRADO A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 1ER TRIM 2011.
| 103390 |  |  |  | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PAC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 4273495 | 4273495 | 4273495 | 3996151 | 93.5% | 84178 | 0 | PROGRAMA | 5 | 4.7 | 94% | ESTE RECURSO SE ASIGNO EN 2009 PRINCIPALMENTE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACERVO BIBLIOGRAFICO QUED DEMANDARA LA APERTURA DE INGENIERIAS DE 5 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CLICLO ESCOLAR 2009-2010, POR LO QUE ESTE RECURSO SE TERMINARA DE EJERCER EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011. PARA LA APLICACION DE LOS INTERSES SE SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA APLICARLOS COMO COMPLEMENTO DE ADQUISCION DE LOS MISMOS BIENES.
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008
SUBSIDIOS 11 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 7939069; Ministrado 14: 7939069; Programado 15: 7939069; Ejercido 16: 7390474; Ejercido 17=16/14: 93.1%; Generados 18: 199512; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 72262; Ejercidos 22: 72261.9; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
| 103812 |  |  |  | PROMEP | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 246021 | 246021 | 246021 | 242929 | 98.7% | 3979 | 0 | DOCENTE | 9 | 8.9 | 98.9% | ESTE RECURSO SE DESTINA PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS Y ACERVO BIBLIOGRAFICO DE AQUELLOS PROFESORES QUE CUENTAN CON EL PERFIL PROMEP. LOS INTERESES SE APLICARÁN A LAS AUTOTIZACIONES POSTERIORES PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROMEP. DADO QUE ESTE RECURSO SE OTORGO ESPECIFICAMENTE PARA 9 DOCENTES, EL AVANCE REPORTADO CORRESPONDE AL PRORRATEO DEL TOTAL DE GASTO EJERCIO A LA FECHA ENTRE EL TOTAL DE PROFESORES BUSCANDO UNA CORRESPONSABILIDAD CON EL AVANCE FINANCIERO.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 15245 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN 3.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSUMIB. PEFEN 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 73415 | 73415 | 73415 | 64964 | 88.5% | 4992 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | YA NO TUVO MOVIMIENTO ESTA ACCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EN VIRTUD DE CIERRE DE OPERACIONES, SE PROMOVIÓ ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EL TRABAJO COLEGIADO, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, ASÍ COMO DE ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO.
| 15215 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN 3.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SERV.PERS.PEFEN3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 929850 | 929850 | 929850 | 445391 | 47.9% | 68645 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | YA NO TUVO MOVIMIENTO ÉSTA ACCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EN VIRTUD DE QUE CERRO OPERACIONES. Y SE DIÓ POR FINIQUITADO ESTE CONCEPTO DEL GASTO. YA QUE SE REALIZARON LOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS CON ESCUELAS NORMALES DE OTROS ESTADOS, COMO NUEVO LEÓN, PUEBLA, CHIAPAS, Y SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS.
| 15181 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL (PEFEN 3.0) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MOB. Y EQ. PEFEN 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO | DOCENTES Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 694130 | 694130 | 694130 | 641537 | 92.4% | 51171 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100% | YA NO TUVO MOVIMIENTO ESTA ACCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EN VIRTUD DE QUE CERRÓ OPERACIONES. SE RECIBIÓ EQUIPO QUE SE ADQUIRIÓ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN REFERENCIA A LO EDUCATIVO.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
| 77556 |  |  |  | 3 GO RA 08 OPORTUNIDADES RECURSO ADICIONAL 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 GO RA 08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5995653 | 5995653 | 5995653 | 5995653 | 100% | 70725 | 0 | FAMILIA | 72234 | 72234 | 100% | EL IMPORTE EJERCIDO SE APLICÓ A GASTOS DE OPERACIÓN. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA. OBJETIVO GRAL: PROPORCIONAR ATENCIÓN A LA SALUD, PREV. Y ATENCIÓN DE LAS DESNUTRICIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y MANTENER EN BUEN ESTADO EL INMUEBLE, EQUIPAMIENTO Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BÁSICOS. EL AVANCE SE REFIERE A LAS DIFERENTES ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN ETC). LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SERÁN REINTEGRADOS A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. PROGRAMA CONCLUIDO AL 1ER TRIM 2011
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 100000000; Ministrado 14: 100000000; Programado 15: 100000000; Ejercido 16: 99987505; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 4553534; Ejercidos 19: 4154591; Ejercidos 21: 1823; Ejercidos 22: 1823; Ejercidos 23=22/21: 100%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 137472 |  |  |  | ENTRONQUE LOS CUES | 11-EL MARQUÉS | LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO) | URBANO | FMQ-2008-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | HABITANTES DEL ESTADO Y USUARIOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32735931 | 32735931 | 32735931 | 32735931 | 100% | 2527912 | 2527912 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DEL CONTRATO FUE DE $35,661,540.98 LA DIFERENCIA DE $2,925,610.16 CONTRA LO AUTORIZADO SE PAGÓ CON UNA APORTACIÓN QUE HIZO EL ESTADO.CON LOS INTERESES SE PAGÓ LA SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO. LA APORTACIÓN ESTATAL Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO.OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
AMPLIACIÓN
| 137361 |  |  |  | AVENIDA EL JACAL | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2008-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | HABITANTES DE EL PUEBLITO Y DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30306945 | 30306945 | 30306945 | 30306658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1820 | 1820 | 100% | LA OBRA SE TERMINÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009. EL REMANENTE SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACIÓN.
MEJORAMIENTO
| 137353 |  |  |  | PROYECTO SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL RÍO QUERÉTARO Y RÍO EL PUEBLITO (ETAPA 1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO MUNICIPIO DE EL MARQUES MUNICIPIO DE CORREGIDORA | HABITANTES DE LA CAÑADA QUERÉTARO Y EL PUEBLITO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35018558 | 35018558 | 35018558 | 35006350 | 100% | 372370 | 271022 | ETAPA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE CONFORMÓ POR TRES TRAMOS: 1. MUNICIPIO DE CORREGIDORA: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO 2009 2. MUNICIPIO DE QUERÉTARO: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, EJERCIÉNDOSE TAMBIÉN $271,022.26 DE LOS INTERESES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SANEAMIENTO DEL RÍO. 3. EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS SE TERMINARON LOS TRABAJOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. EL REMANENTE DE LOS INTERESES SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACIÓN.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 137373 |  |  |  | PLAN MAESTRO PLUVIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FMQ-2008-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1938566 | 1938566 | 1938566 | 1938566 | 100% | 1653252 | 1355657 | PLAN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2009. SE REPORTAN TODOS LOS INTERESES GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2008 CON LA EXCEPCIÓN DE LOS ASIGNADOS AL PROYECTO ENTRONQUE LOS CUES Y AL PROYECTO SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL RÍO QUERÉTARO Y RÍO EL PUEBLITO. CON LOS INTERESES SE PAGARON LOS HONORARIOS DEL FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS. EL REMANENTE DE LOS INTERESES SERÁ REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 5703552; Ministrado 14: 5703552; Programado 15: 5703552; Ejercido 16: 2224419; Ejercido 17=16/14: 39%; Generados 18: 583122; Ejercidos 19: 3010; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 1.31; Ejercidos 23=22/21: 65.5%
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 48891 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO CON SIMULADOR DE INUNDACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | POBLACION DEL ESTADO DE QUERETARO | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3813552 | 3813552 | 3813552 | 1143120 | 30% | 444841 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.66 | 66% | EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ESTACION METEOROLOGICA,ADQUISICION DE SISTEMA DIGITAL,INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION,HONORARIOS,TORRES,VIATICOS,ELABORACION DEL SIMULADOR DE INUNDACION.A LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 65 % COMO OBJETIVO ES PROVEER INFORMACION PARA EL MONITOREO PERMANENTE Y EN TIEMPO REAL PARA EVITAR PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS POR INUNDACIONES.UN SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO PARA EL ESTADO DE QUERETARO A EFECTUARSE EN UN PLAZO DE DOCE MESES CON LA CAPACIDAD DE CREAR BASE DE DATOS QUE PERMITAN GUARDAR INFORMACION HISTORICA ACERCA DE LAS VELOCIDADES DEL VIENTO,PRECIPITACION PLUVIAL,NIVELES DE ALMACENAMIENTO Y CAUDAL ASI COMO SIMULADOR DE INUNDACION QUE A TRAVES DE LA INTERFASE Y DE MANERA AUTOMATICA INCORPORE DATOS EN LAS ESTACIONES PARA EFECTUAR EL MODELADO DE LAS INUNDACIONES.SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN MATERIA DE HONORARIOS Y ASI CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA, SE TIENE EN PROCESO DE ADQUISICION DE LAS ESTACIONES CON UN VALOR APROXIMADO DE $3,000,000. YA SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ADJUDICACION AL PROVEEDOR SE ESTIMA QUE EN ESTE TRIMESTRE PROXIMO QUEDE CONCLUIDO ESTE PROYECTO
| 48912 |  |  |  | MUESTRA ITINERANTE DE PROTECCION CIVIL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | POBLACION DEL ESTADO DE QUERETARO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1081299 | 57.2% | 138281 | 3010 | PROGRAMA | 1 | 0.65 | 65% | ESTE PROYECTO ABARCA ADQUISICION DE EQUIPO MULTIMEDIA,EQUIPO DE OOMPUTO,EQUIPO DE COMUNICACION,EQUIPO DE TRANSPORTE,MATERIAL DIDACTICO,EQUIPO DE SOPORTE ELECTRICO,ESCENOGRAFIA,EQUIPO DE MONTAJE,HERRAMIENTA,INSTALACION ELECTRICA,MOBILIARIO.AVANCE FISICO A LA FECHA CUENTA CON UN 70%. SE ESTA EN LA ETAPA DE PROPUESTA DE LOS SIMULADORES QUE SE UTILIZARAN DENTRO DE LOS DOMOS CON UN VALOR APROXIMADO DE $1,000,000. SE ESTIMA QUE EN ESTE TRIMESTRE PROXIMO QUEDE CONCLUIDO ESTE PROYECTO
APORTACIONES FEDERALES 271 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 76126619; Ministrado 14: 76126619; Programado 15: 76126619; Ejercido 16: 46261562; Ejercido 17=16/14: 60.8%; Generados 18: 4249200; Ejercidos 19: 2353076; Ejercidos 21: 82545.26; Ejercidos 22: 53190.82; Ejercidos 23=22/21: 64.4%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 41543 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ | RURAL | 466 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 325508 | 325508 | 325508 | 325508 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25199 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC-134-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 14221 | 14221 | 14221 | 14221 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN DIEGO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
| 42875 |  |  |  | ADEMADO DE POZO SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO | 13-PEÑAMILLER | CERRO COLORADO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 174062 | 58% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42881 |  |  |  | RED DE AGUA DE 2" COL. VILLAS DE GUADALUPE | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42945 |  |  |  | RED DE ALIMENTACION DE AGUA DE 1" | 13-PEÑAMILLER | PIEDRA GORDA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43830 |  |  |  | (220141ME066) AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE, SAN FELIPE DE JESÚS ASIS Y ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y SAN FELIPE DE JESÚS HASTA UNIRSE CON AV. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2-10-040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75706 | 75706 | 75706 | 75706 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
AMPLIACIÓN
| 42899 |  |  |  | AMPL. DE RED DE AGUA DE 2" (2A ETAPA) | 13-PEÑAMILLER | EL LINDERO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 0 | 0% | NO HAY MIVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42904 |  |  |  | AMPL.DE RED DE AGUA DE 2"(2A ETAPA) | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1062 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42865 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO Y RED DE AGUA POTABLE | 13-PEÑAMILLER | EL PILÓN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO HAY MOVIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 41083 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | 412-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99189 | 99189 | 99189 | 99189 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 41718 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 413-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97472 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 97 | 97% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42851 |  |  |  | REHABILITACION DE RED AGUA DE 2" | 13-PEÑAMILLER | RÍO BLANCO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPION DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1291 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTAN CONCILIANDO
| 42928 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA DE 2" | 13-PEÑAMILLER | EL FRONTONCILLO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 12477 | 4.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1260 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42950 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 114074 | 114074 | 114074 | 114074 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 20 | 19 | 95% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 42892 |  |  |  | ADEMADO DE POZO Y REGISTRO | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 328775 | 93.9% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42886 |  |  |  | AMPL. PERFORACION DE POZO (50M) | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZALILLO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 100498 | 83.7% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42931 |  |  |  | CONTRUCCION DE POZO (1A ETAPA) | 13-PEÑAMILLER | LOS ÁLAMOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 220627 | 73.5% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
| 42637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO | RURAL | 470 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 105995 | 105995 | 105995 | 102916 | 97.1% | 0 | 0 | TANQUE | 27 | 26.2 | 97% | OBRA EN PROCESO
| 42870 |  |  |  | CAPTACION DE AGUA Y ATRAQUES | 13-PEÑAMILLER | EL SALADO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 43250 | 86.5% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTAN CONCILIANDO
| 42935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO 18M3 | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DE SANTA MARÍA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILER | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 87789 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 18 | 10 | 55.6% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42941 |  |  |  | CONTRUCCION DE DEPOSITO 18M3 | 13-PEÑAMILLER | EL COMEDERO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 88106 | 97.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
EQUIPAMIENTO
| 42860 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 228600 | 76.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 25216 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | SC - 373 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 28176 | 28176 | 28176 | 28176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
| 42493 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | 465 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195957 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2425 | 97% | OBRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA BLANCA EL DOCTOR
| 25188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA | RURAL | SC-129-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
| 79307 |  |  |  | FISM 2008 INTERESES GENERADOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65464 | 3220 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIRA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN) EL MONTO QUE SE CAPTURO EN EJERCIDO ES DE ACUERDO A LAS COMISIONES BANACARIAS.
| 42811 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA | RURAL | 485 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99766 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 25184 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SC-126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 400 | 400 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML, OBRA CONLCUIDA EN 4TO TRIMESRTE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505, 506 Y 507)
| 25249 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCIÓN | RURAL | 506 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7817 | 7817 | 7817 | 7817 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011
| 25251 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHÉ | RURAL | 507 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011
| 25208 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SC - 350 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORECTA ES BO. LOS LLANITOS (CABECERA MUNICIPAL) PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMETSRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CRAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
| 25206 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SC - 349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16373 | 16373 | 16373 | 16373 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DECASITO EL PALMAR, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 84403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2A ETAPA CHARCO BLANCO | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230607 | 1230607 | 1230607 | 1230607 | 100% | 384632 | 384632 | RED | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TIENE UN COSTO DE 1,292,191.41 POR LO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA CON EL TOTAL ANUAL, LA CUAL FUE CUBIERTA CON UNA PARTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR 384,632.00 OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO, TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA RED DE DRENAJE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
AMPLIACIÓN
| 41736 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN | RURAL | 414-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195470 | 97.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.97 | 97% | OBRA EN PROCESO
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 43343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EL DERRUMBADERO | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 37833 | 94.6% | 0 | 0 | RED | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 29406 |  |  |  | RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA, CALLE CORREGIDORA, HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA, LATERAL DE CARRETERA, COMUNIDAD LA MONJA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA MONJA | RURAL | 3-11-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 43831 |  |  |  | (220141ME040) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACIÓN DE CALLE JANITZIO, DE RÍO SAUCITO A RÍO MOCTEZUMA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-10-034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 454604 | 454604 | 454604 | 454604 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MENCHACA II / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43832 |  |  |  | (220141ME068) DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE, SAN FELIPE DE JESÚS ASIS Y ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y SAN FELIPE DE JESÚS HASTA UNIRSE CON AV. EPIGMENIO GONZÁLEZ | 14-QUERÉTARO | SAN JOSÉ EL ALTO | URBANO | 2-10-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 172004 | 172004 | 172004 | 172004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
AMPLIACIÓN
| 25166 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SD-454-09 022-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 270254 | 270254 | 270254 | 270254 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 820 | 820 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON AMPLIACION PRESUPUESTAL
| 41431 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE 1RA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHÉ | RURAL | SD-463 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 521662 | 521662 | 521662 | 521662 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1152 | 1152 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 29301 |  |  |  | RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA 2DA. ETAPA, SANTA CATARINA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SANTA CATARINA | RURAL | 3-11-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3536270 | 3536270 | 3536270 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REHABILITACIÓN
| 42983 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 10812 | 10.8% | 0 | 0 | PLANTA | 5 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43349 |  |  |  | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49893 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 42976 |  |  |  | CONST. DE LETRINAS | 13-PEÑAMILLER | EL CAJÓN | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 41419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA COLECTOR REGIONAL SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | SD-462 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4181055 | 4181055 | 4181055 | 4181055 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25171 |  |  |  | DEZASOLVE DE FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | SD-118-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010
| 25237 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SD-019-10 435-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | - | - | 137425 | 137425 | 137425 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 20000 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (AUN ESTA PENDIENTE POR DEFINIRSE Y AUTORIZAR EL GASTO), LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPAMIENTO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS
| 41616 |  |  |  | PROYECTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | 486 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 176465 | 176465 | 176465 | 176465 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, LOCALIDAD BOYE-EL PALMAR
| 43177 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMANTARIOS COLECTOR REGIONAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | 495-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (EN ESPERA DE APROBACION)
| 43833 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA EL SISTEMA DE LA GOTERA 2DA. ETAPA, PALO ALTO, JOFRITO Y JOFRE, SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA GOTERA | URBANO | 3-10-121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5645683 | 5645683 | 5645683 | 5344374 | 94.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 14955 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | CUARTO CENTENARIO | RURAL | RC1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 385465 | 385465 | 385465 | 385465 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 226.3 | 226.3 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE 2011.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 25234 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANO BLANCO | RURAL | SE-09-10 014-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 19320 | 8.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2904 | 259 | 8.9% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 41285 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | 442-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 41342 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA | RURAL | 446-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 41188 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | 439-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179039 | 179039 | 179039 | 179039 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 41269 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES FRENTE A LA CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO | RURAL | 441-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 42973 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CARBONERA | RURAL | 2010-490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97705 | 97.7% | 0 | 0 | METROS | 500 | 485 | 97% | OBRA EN PROCESO
| 22113 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SE-010-10 019-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 174991 | 174991 | 174991 | 174991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1350 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMETSRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
| 84363 |  |  |  | URBANIZACION CALLE SAN ISIDRO | 6-CORREGIDORA | RANCHO SAN ISIDRO | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 160712 | 160712 | 160712 | 160712 | 100% | 0 | 0 | METROS | 132 | 132 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTA,LA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE EL IMPORTE ANUAL DISMINUYO POR QUE SE CUMPLIO CON LA META Y SE ASIGNO EL REMANENTE A LA OBRA 77.ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 43352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE H. COLEGIO MILITAR PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 500 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43131 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUESTA COLORADA | 13-PEÑAMILLER | CUESTA COLORADA | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 117110 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335 | 300 | 89.6% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 30259 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMELINAS ENTRE CONCORD Y CARABEL Y CALLE CARABEL ENTRE CAMELINAS Y EUCALIPTO, LA PURISIMA, DELEGACION CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | LA PURÍSIMA | RURAL | 3-11-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2781680 | 2781680 | 2781680 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 29362 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CORREGIDORA, HIDALGO, COMUNIDAD LA MONJA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA MONJA | RURAL | 3-11-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 30348 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONTINUACION DE CALLE ARROYO GRANDE, EJIDO BOLAÑOS, DELEG. CAYETANO RUBIO | 14-QUERÉTARO | EJIDO BOLAÑOS | RURAL | 3-11-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 263988 | 263988 | 263988 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 29958 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL HERRERO | 14-QUERÉTARO | EL HERRERO | RURAL | 3-11-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 30364 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ESTANCIA DE LA ROCHERA | 14-QUERÉTARO | ESTANCIA DE LA ROCHERA | RURAL | 3-11-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 30003 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA SOLANA | 14-QUERÉTARO | LA SOLANA | URBANO | 3-11-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
| 30326 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, LA ESTACION | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3-11-087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA ESTACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA A 1 OBRA
| 14990 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE HORTENCIA ETAPA 1 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SENEGAL DE LAS PALOMAS | RURAL | RC6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359029 | 359029 | METROS CUADRADOS | 226.3 | 226.3 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE 2011
| 15019 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE HACIEDA DE SANTA MARIA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LA LLAVE | URBANO | RC3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 388642 | 388642 | METROS CUADRADOS | 1947.76 | 1947.76 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE 2011
| 15041 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE DINAMARCA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | NUE1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 388960 | 388960 | 388960 | 388960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1451.53 | 1451.53 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO. TRIMESTRE 2010,
| 15087 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE HENRY FORD, AV. DEL RECURDO Y CALLE SIN NOMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PUERTA DE PALMILLAS | RURAL | REM 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 346608 | 346608 | 346608 | 346608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2140 | 2140 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO TRIMESTRE 2010
| 15090 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE LIRIOS 1RA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | LOMA LINDA | RURAL | REM 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59135 | 59135 | 59135 | 59135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365 | 365 | 100% | ONBRA FINALIZADA 4TO TRIMESTRE 2010
| 15096 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE PUERTO DE MAZATLAN,RANCHO DE EN MEDIO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | RC4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 297891 | 297891 | METROS CUADRADOS | 1860.5 | 1860.5 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER. TRIMESTRE 2011
| 15100 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | RURAL | NUE2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399743 | 399743 | 399743 | 399743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1797.66 | 1797.66 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO TRIMESTRE 2010,
| 15106 |  |  |  | EMPEDRADO EN PRIVADA VICENTE SUAREZ EN COL.SAN JUAN BOSCO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | REM 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 195522 | 195522 | 195522 | 195522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.89 | 602.89 | 100% | OBRA FINALIZADA,2DO TRIMESTRE 2010
AMPLIACIÓN
| 15114 |  |  |  | AMPLIACION Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SANTA RITA | RURAL | REM 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1806.15 | 1806.15 | 100% | OBRA FINALIZADA, IER TRIMESTRE 2010
MANTENIMIENTO
| 84455 |  |  |  | URBANIZACION CALLE PAX CHRISTI 1A. ETAPA | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 316741 | 185047 | METROS | 430 | 430 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE 185,047.00 ESTA OBRA SE FINANCIA SOLAMENTE CON LOS INTERESES GENERADOS, OBRA INICIADA Y TERMINADA EN EL 4TO. TRIMESTRE 2010. LA DIFERENCIA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SE UTILIZARA EN OTRA OBRA DE LA CUAL SE TIENE PENDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, LA AUTORIZACION DE CABILDO. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
REHABILITACIÓN
| 25182 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VÁZQUEZ | RURAL | SE-125 - 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139942 | 139942 | 139942 | 139942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505,506 Y 507)
| 41702 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 388-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 178526 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 148.5 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 25164 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SE-443-09 021-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS OUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010
| 25158 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | SE-440-09 020-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENESE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
| 43116 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 85690 | 85690 | 85690 | 35961 | 42% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 30 | 10% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43834 |  |  |  | (220141ME041) PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACIÓN CALLE RÍO JANITZIO DE RÍO SAUCITO A RÍO MOCTEZUMA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-10-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1440606 | 1440606 | 1440606 | 1440606 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MENCHACA II Y LA UNIDAD DE MEDIDA A OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 15142 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A PERALES 2DA ETAPA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | PERALES | RURAL | REM 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 348558 | 348558 | 348558 | 348558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635.53 | 635.53 | 100% | OBRA FINALIZADA,IER TRIMESTRE 2010
| 15157 |  |  |  | REPAVIMETACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | RC- 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICA Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 94535 | 94535 | 94535 | 94535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1422.89 | 1422.89 | 100% | OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMETRE 2011
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 43109 |  |  |  | CONST. DE RAMPA (COL. LOS MORALES) | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48130 | 96.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 100 | 83.3% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTAN CONCILIANDO
| 43195 |  |  |  | CONTRUCCION DE RAMPA EL ARTE | 13-PEÑAMILLER | EL ARTE | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PANAMILLER QUERETARO | - | - | 31416 | 31416 | 31416 | 31416 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43183 |  |  |  | CONTRUCCION DE RAMPA EL PARAISO | 13-PEÑAMILLER | EL PARAÍSO | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48276 | 96.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 120 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43835 |  |  |  | (220141ME035) ANDADORES SEGUROS EN MENCHACA II Y III | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-10-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 958152 | 958152 | 958152 | 958152 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MENCHACA II Y LA UNIDAD DE MEDIDA A OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
| 43836 |  |  |  | (220141ME038) CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PAPALOAPAN ENTRE RÍO GUAYMAS Y RÍO CANDELARIA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2-10-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188397 | 188397 | 188397 | 188397 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MENCHACA Y LA UNIDAD DE MEDIDA A OBRA / OBRA FINIQUITADA Y CERRADA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 25235 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE- 11-10 027-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4046 | 4046 | 4046 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | SE INCREMENTA EL SALDO POR REINTEGRO A PETICION DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DE LA FEDERACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN 4TO TRIMESTRE 2010 (SE TOMA DE ESTE PROYECTO PARA CREAR VARIAS OBRAS)EN ESPERA DE AUTORIZACION DE CABILDO PARA ASIGNARLE EL RECURSO A OBRAS YA EXISTENTES Ó CREACION DE UNA OBRA NUEVA.
| 25215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONTHÉ | RURAL | SE - 372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 112234 | 112234 | 112234 | 112234 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483 | 483 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON EDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE LAS ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
| 41029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | ARROYO DE ZITUNÍ | RURAL | 398-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149807 | 149807 | 149807 | 149807 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 40847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EULALIO MARTINEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE - 380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199482 | 199482 | 199482 | 199482 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 42605 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 156386 | 84.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 942 | 791 | 84% | OBRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
| 42847 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 40734 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLE HABRAHAM GONZALEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SE - 374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 283719 | 283719 | 283719 | 283719 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25149 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SE-017-10 433-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47842 | 47842 | 47842 | 47842 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ESTE PROYECTO SE CREA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADES)
| 24609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN J.N. GUADALUPE MOSQUEIRA | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 701069 | 701069 | 701069 | 461643 | 65.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66% | LA UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 SE EJERCERÁ EL RECURSO PENDIENTE POR EJECUTAR.
| 24617 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL BARRIO LA CAMPANA | 11-EL MARQUÉS | SANTA MARÍA BEGOÑA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 288780 | 288780 | 288780 | 286947 | 99.4% | 259 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCION DEL RECURSO PENDIENTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
| 43837 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PUERTO DE AGUIRRE - PINTILLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | PINTILLO | RURAL | 3-10-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1453554 | 58.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58%
| 43838 |  |  |  | EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CIRCUITO SAN MIGUELITO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | SAN MIGUELITO | URBANO | 3-10-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4088812 | 4088812 | 4088812 | 4088812 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRADA Y FINIQUITADA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL 2011 CON RECURSO FISM 2010
| 15166 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMINO DE POTRERILLOS A LOS REYES | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PABLO POTRERILLOS | RURAL | RC5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 398905 | 398905 | METRO CUADRADO | 813.3 | 813.3 | 100% | OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE 2011
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
| 43393 |  |  |  | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION VARIAS LOCALIDADES | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 14908 | 99.4% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
OBRA COMPLEMENTARIA
| 25219 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SG - 376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148885 | 148885 | 148885 | 148885 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100% | CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
| 42992 |  |  |  | RELOCALIZACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | EL ÁLAMO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 7 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
| 42360 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN | RURAL | 438-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 248610 | 49.7% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 8.82 | 49% | OBRA EN PROCESO
| 25152 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | SG-018-10 434-09 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 187903 | 187903 | 187903 | 187903 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACION, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, LOS PROYECTOS QUE SE CREAN SON: 505,506 Y 507)
| 42298 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CUERVO | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | 437-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 114353 | 49.7% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 3.92 | 49% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
| 42246 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA) | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 415-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188315 | 188315 | 188315 | 188134 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.95 | 99% | OBRA EN PROCESO
| 42999 |  |  |  | AMPL. RED. DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 7 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 42987 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | EL ALAMITO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43034 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | LOS LLANOS DE BUENAVISTA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 4 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43020 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA (ADOLFO LOPEZ MATEOS) | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 0 | 0% | NO HAY MIVIMENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43006 |  |  |  | AMPL- RED. DE ENERGIA ELECTRICA(OJO DE AGUA) | 13-PEÑAMILLER | LAS MESAS | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 111250 | 37.1% | 0 | 0 | COLONIA | 20 | 7 | 35% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43024 |  |  |  | AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 3 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43356 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION LINEA DE DISTRIBUCION VILLAS DE GUADALUPE PEÑAMILLER | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 28750 | 95.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.95 | 95% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43013 |  |  |  | AMPL.RED DE ENERGIA ELECTRICA | 13-PEÑAMILLER | MESA DEL TROJE | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 0 | 0% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 22112 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | SG- 07-10 010 -09 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58143 | 58143 | 58143 | 58143 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 8 | 8 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMETSRE 2010 (8 LAMPARAS) SE MODIFICA EL NOMBRE DEL PROYECTO A PETICION DE LA COMUNIDAD
| 35911 |  |  |  | MEJORA Y REHUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | SG - 369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279755 | 279755 | 279755 | 279755 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | LA LOCALIDAD SOLO ES ALTAMIRA, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
| 41170 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | 419-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 377376 | 377376 | 377376 | 377376 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, UNIDAD DE MEDIDA UNA REHABILITACION
| 42867 |  |  |  | REUBICACION DE POSTE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | 489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REUBICACION DE POSTE | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 33137 | 73.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
| 29770 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MONJA, SANTA ROSA JAUREGUI | 14-QUERÉTARO | LA MONJA | RURAL | 3-11-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 43074 |  |  |  | CENTRO DE SALUD (OBRA EXTERIOR) | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 94016 | 62.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.56 | 56% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43190 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD EL MOTOSHI | 13-PEÑAMILLER | EL MOTOSHÍ (LA PAZ) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 115228 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43200 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO | 13-PEÑAMILLER | PUEBLO NUEVO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 123666 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
AMPLIACIÓN
| 42738 |  |  |  | AMPLIACION CASA DE SALUD | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BÁRBARA | RURAL | 471 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 33180 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.94 | 94% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD MEDICA
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
MANTENIMIENTO
| 43078 |  |  |  | APOYO APLANTELES DE SALUD | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 42781 | 85.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 10 | 7 | 70% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 84378 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR | 6-CORREGIDORA | CHARCO BLANCO | RURAL | 77 FISM 2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 229595 | 229595 | 229595 | 229595 | 100% | 335710 | 335710 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE 565,305.00 POR LO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA CON EL MONTO ANUAL LA DIFERENCIA SER CUBIERTA CON UNA PARTE DE LOS INTERESES GENERADOS.LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, ESTA OBRA FUE CONTRATADA CON RECURSO FEDERAL BASANDOSE EN UN PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDAION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS Y DE LA VALIDACION SOCIAL QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTA VALIDACION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LAS NECESIDADES REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO, AGUA POTABLE Y SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO CON EL ART. 33 EB SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 25136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESTEQ | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-014-10 049-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 236708 | 236708 | 236708 | 236708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 608 | 608 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 4TO TRIMETSRE 2010 (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
| 43211 |  |  |  | ADECUACION DE AULA P/VIDEOBACHILLERATO AGUA AFRIA | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PAÑAMILLER QUERETARO | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 104199 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
PREESCOLAR
| 43227 |  |  |  | CONST. DE AULA ESC. PRIM.GRAL. PEDRO MARIA ANAYA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTÍN FLORIDA | RURAL | SJ-25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 338734 | 338734 | 338734 | 338734 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA
| 41102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MOJONERA | RURAL | 417-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139493 | 139493 | 139493 | 139493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 41358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAMADAS | RURAL | SJ-448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347871 | 347871 | 347871 | 347871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25180 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SJ-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94241 | 94241 | 94241 | 94241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010,LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
| 41093 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MOJONERA | RURAL | 416-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49873 | 49873 | 49873 | 49873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25245 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | SJ-497 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38740 | 38740 | 38740 | 38512 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, Y LA LOCALIDAD CORRECTAR ES LOS PALMITOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE
| 43226 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS CUESTA COLORADA | 13-PEÑAMILLER | CUESTA COLORADA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 207711 | 83.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43395 |  |  |  | CONSTRUCCION BAÑOS Y ANEXOS J. N. FRONTONCILLO | 13-PEÑAMILLER | EL FRONTONCILLO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 475615 | 475615 | 475615 | 472969 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J.N. PUERTO EL AHORCADO | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AHORCADO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 141000 | 141000 | 141000 | 140291 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 40961 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | SJ - 381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 18469 | 18469 | 18469 | 18469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010
| 42755 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 24619 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.98 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE,OBRA EN PROCESO
| 42423 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO | RURAL | 464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 23993 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, OBRA EN PROCESO
| 40998 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RÍOS | RURAL | SJ - 382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18139 | 18139 | 18139 | 18139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 25192 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNÍ | RURAL | SJ-131 - 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
| 43217 |  |  |  | CIRCULADO ESC.PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS EL TEQUESQUITE | 13-PEÑAMILLER | EL TEQUEZQUITE | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 43813 | 97.4% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 35 | 20 | 57.1% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43223 |  |  |  | CIRCULADO ESCUELA PRIMARIA Y J.N. EL ARTE | 13-PEÑAMILLER | EL ARTE | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 18584 | 18584 | 18584 | 13821 | 74.4% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 60 | 40 | 66.7% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 25186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO | RURAL | SJ- 128-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16636 | 16636 | 16636 | 16636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
| 43215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SJ-27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 337980 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.96 | 96% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA
| 25112 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO | RURAL | SJ-013-10 045-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15864 | 15864 | 15864 | 15864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMETRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505,506 Y 507)
| 43220 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA COCINA 1RA ETAPA EL TEQUESQUITE | 13-PEÑAMILLER | EL TEQUEZQUITE | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 47291 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 15173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VISTA HERMOSA (CUASINADA) | RURAL | 103/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 729670 | 729670 | 729670 | 729670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2010
MANTENIMIENTO
| 43084 |  |  |  | APOYO ESPACIOS EDUCATIVOS | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 368780 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 15 | 14 | 93.3% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 42785 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 24794 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.99 | 99% | UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD LA HONDA, OBRA EN PROCESO
| 25141 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE | RURAL | SJ-015-10 054-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44497 | 44497 | 44497 | 44497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA REHABILITACION QUE ES LA CORRECTA, SE MODIFICA NOMBRE DEL PROYECTO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 505, 506 Y 507)
| 84344 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA ESPIRITUD DE JUAREZ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135477 | 135477 | 135477 | 135477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA INCLUYE 4 MAMPOSTEOS 1 REHABILITACION ,OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE,EL COSTO DE LA OBRA DISMINUYO Y SE ASIGNO A LA OBRA 77, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASANDOSE EN UNA PLANEACION Y PROGRAMACION QUE SE DERIVA DE LA VALIDACION TECNICA DEL SITIO DE LA OBRA, MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y DE LA VALIDACION SOCIAL, QUE ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO Y ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO TANTO SON DETERMINANTES LA NECESIDADES, REQUERIMIENTOS LIMITANTES Y SOBRE TODO LA FACTIBILIDAD DEL LUGAR PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASI COMO OBRAS DE ALANTARILLADO,AGUA POTABLE, Y DEL SECTOR SALUD, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 EN SU INCISO A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 25145 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERIMETRAL EN ESC. SEC. | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | SJ- 016-10 432-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74999 | 74999 | 74999 | 74999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
| 43399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA ESC. T.V. SEC. RIO BLANCO | 13-PEÑAMILLER | RÍO BLANCO | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 17110 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 15178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SEC. JACINTO CANIK | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 97/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0% | CAMBIO DE OBRA A OTRAS COMUNIDADES.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
MANTENIMIENTO
| 25229 |  |  |  | MEJORAMEINTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO | RURAL | SH-455 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCOIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29995 | 29995 | 29995 | 29995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | OBRA CPONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 5 VIVIENDAS)SE SUMINISTRO: CEMENTO, CALHIDRA, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO
| 25175 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR | RURAL | SH- 119-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12375 | 12375 | 12375 | 12375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 45 BENEFICIARIOS, SE SUMINISTRARON LAMINAS
REHABILITACIÓN
| 43092 |  |  |  | APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 742241 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 25202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO | RURAL | SH - 344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65291 | 65291 | 65291 | 65291 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
| 42402 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SH-461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149900 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | OBRA EN PROCESO SE SUMINISTRA: CEMENTO, CALHIDRA,ARMEX, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULEBRAS
| 42617 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198060 | 198060 | 198060 | 140975 | 71.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.71 | 71% | OBRA EN PROCESO, SE SUMINISTRA: CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRE, ARMEX, BLOCK
| 43072 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | 492-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 92580 | 46.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO (CEMENTO, BLOCK,VARILLA, ALAMBRE) PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO, OBRA EN PROCESO
| 43839 |  |  |  | AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5-10-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4431278 | 4431278 | 4431278 | 4431278 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 427 | 427 | 100% | OBRA CERRADA
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 25196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO | RURAL | UB-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95320 | 95320 | 95320 | 95320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.52 | 0.52 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUETAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 505, 506 Y 507)
| 43119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZÁN | RURAL | 493-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97104 | 97.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 485 | 97% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
| 43129 |  |  |  | MODERN. AMP. DE CAMINO EC. KM 35 VIZARRON -SAN JOAQUIN TRAMO DEL KM 2+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ | RURAL | 494 -2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1500945 | 1500945 | 1500945 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO Y SE ESTA EN ESPERA DE LA APROBACION
| 43413 |  |  |  | MODERNIZACION DE CAMINO 2A ETAPA | 13-PEÑAMILLER | EL LINDERO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 692310 | 692310 | 692310 | 324154 | 46.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 3 | 30% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43126 |  |  |  | PERMISOS Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PENAMILLER QUERETARO | - | - | 505000 | 505000 | 505000 | 504339 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
REHABILITACIÓN
| 41555 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118303 | 118303 | 118303 | 118303 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DIVINO PASTOR Y UNIDAD DE MEDIDA OBRA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 42989 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO VERDE | RURAL | 491-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98172 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 490 | 98% | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 500 ML
| 35881 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ | RURAL | REINT. UB-339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299905 | 299905 | 299905 | 299905 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.65 | 1.65 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 35896 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR) | URBANO | UB - 340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299905 | 299905 | 299905 | 299905 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.65 | 1.65 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
| 41056 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADARGA-LOS HERNANDEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNÁNDEZ | RURAL | 408-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 41313 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A ENTRONCAR CON CARRT. ESTATAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO | RURAL | 445-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25211 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA MACONI - LA VENTA | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | UB - 370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 160 | 160 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 160 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
| 41036 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CARRT.ESTATAL A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL | 406-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25168 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS | RURAL | UB-459-09 023-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98484 | 98484 | 98484 | 98484 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10000 | 10000 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y OCOTITLAN
| 41071 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARÍA DE GRACIA | RURAL | 409-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 2.05 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 41305 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE DE MACONI - EL SOCAVON | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN | RURAL | 444-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 2.05 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 41049 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIGUITAS-LA ADARGA | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA | RURAL | 407-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
| 25178 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-120-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 3ERTRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (CULEBRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
| 43096 |  |  |  | REHAB. CAMINO RURAL | 13-PEÑAMILLER | EL PARAÍSO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46245 | 92.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43102 |  |  |  | REHAB. DE CAMINO RURAL | 13-PEÑAMILLER | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 445092 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.92 | 98.4% | NO HAY MODIFICACIONES SE ESTA CONCILIANDO
| 43281 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO GPE LOMA BONITA PLAZUELA | 13-PEÑAMILLER | LA PLAZUELA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 47881 | 95.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43285 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO PUERTO DEL AIRE | 13-PEÑAMILLER | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 39517 | 79% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.13 | 65% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43409 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO RURAL EL TEPOZAN | 13-PEÑAMILLER | EL TEPOZÁN | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 41000 | 41000 | 41000 | 40049 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.45 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43404 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO RURAL OCOTES | 13-PEÑAMILLER | LOS OCOTES | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39090 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43288 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO RURAL SAUCILLO | 13-PEÑAMILLER | EL SAUCILLO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 19101 | 76.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.06 | 60% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43241 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARTE-TEQUESQUITE | 13-PEÑAMILLER | EL ARTE | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69370 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43267 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARRIZAL | 13-PEÑAMILLER | EL CARRIZAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 68087 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.18 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
| 43277 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA BLANCA | 13-PEÑAMILLER | LOMA BLANCA | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46336 | 92.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.4 | 80% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
| 43235 |  |  |  | REHABILTACION DE CAMINO RURAL ALTO BONITO | 13-PEÑAMILLER | ALTO BONITO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 183487 | 91.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.9 | 90% | NO HAY MOVIMIENTOS SE ESTA CONCILIANDO
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 42822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA | RURAL | 487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197142 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | OBRA EN PROCESO
| 25231 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | UB-457 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35676 | 35676 | 35676 | 35676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.03 | 0.03 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 0.0375 KM
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 25248 |  |  |  | PROYECTO PUENTE | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONÍ | RURAL | 505 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 41298 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS | RURAL | 443-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8598 | 8598 | 8598 | 8598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
| 25233 |  |  |  | ESTUDIO DE CALIDAD KM. 19+000 AL 24+151 | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA) | RURAL | 484 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS-ALTAMIRA
| 25224 |  |  |  | INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRÍAS | RURAL | 454 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONLCUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 22974 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | GI2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FUE EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 Y SE APLICO EN LA ADQUISICION DE UN LOTE DE PAPELERIA.
| 15184 |  |  |  | INDIRECTOS 3% | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1421114 | 1421114 | 1421114 | 1421114 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100% | SE COMPRARAN COMPUTADORAS, MOBILIARIO, ODOMETRO, EQUIPAMIENTO PARA BRIGADAS DE TOPOGRAFIA, RADIOS, MATERIALES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, IMPRESORAS, SOFTWARE Y EQUIPO DE MEDICION PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES YA FUERON ADQUIRIDOS LOS VEHICULOS ANTES PUBLICADOS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 43120 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PEÑAMIILLER | - | - | 214707 | 214707 | 214707 | 212317 | 98.9% | 0 | 0 | ASESORÍA | 73 | 70 | 95.9% | NO HAY MOVIMIENTO SE ESTA CONCILIANDO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 43840 |  |  |  | CONTRAPARTE CONVENIO SEDESOL | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 2957465 | 2957465 | 2957465 | 0 | 0% | 1701927 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CONTIENE RESARCIMIENTOS / COMPROMISO DE APORTACION CON LA SEDESOL PARA LOS PROGRAMAS DEL 2011 DE RAMO XX MISMOS QUE SERAN INTEGRADOS EN DETALLE UNA VEZ FIRMADO LOS CONVENIOS.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 11014178; Ministrado 14: 11014178; Programado 15: 11014178; Ejercido 16: 10460457; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 24855; Ejercidos 19: 19417; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 3.94; Ejercidos 23=22/21: 78.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 25279 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 272190 | 66.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66% | DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACIÓN EN DESTINO DEL GASTO, SE CLASIFICO EN CONSTRUCCION. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEBIDO EL MUNICIPIO EJERCIO CON RECURSOS PROPIOS LA TERMINACION DE LA OBRA, Y DEJAR EL RECURSO DISPONIBLE PARA LA CREACION DE OTRA ETAPA QUE AL MOMENTO SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL RECURSO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
AMPLIACIÓN
| 25283 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 166629 | 43.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.43 | 43% | ES 1 OBRA, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACION, SE CLASIFICO EN AMPLIACION. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, EL RECURSO DISPONIBLE DE FORTAMUN SE TIENE PREVISTO EJECUTARLO EN OTRA ETAPA DE LA OBRA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
MANTENIMIENTO
| 25286 |  |  |  | CONTINGENCIAS POR LLUVIAS | 11-EL MARQUÉS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 955000 | 955000 | 955000 | 926396 | 97% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | SON ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS QUE PUEDEN SER EN ZONA URBANA O RURAL, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE HAN EJERCIDO CON OTRO RECURSO QUE NO ES DE FORTAMUN, SE TIENE PROYECTADO EN QUE LAS SIGUIENTES CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE AGOTE EL RECURSO DISPONIBLE EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA LAS PRIMERAS CONTINGENICIAS POR LLUVIAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
| 25288 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1331082 | 88.7% | 5438 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO, NO SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE A CUBIERTO CON OTRO RECURSO DE OTRO PROGRAMA PARA ATENDER LAS VIALIDADES. SE DISPONDRA DEL REMANENTE DEL RECURSO PARA ATENDER LAS VIALIDADES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 44917 |  |  |  | GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS-DEUDA PUBLICA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19417 | 19417 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS DE RESARCIMIENTO AL FONDO
| 44945 |  |  |  | GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS-DEUDA PUBLICA | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 7764178 | 7764178 | 7764178 | 7764160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UN RESARCIMIENTO AL FONDO POR LA CANTIDAD DE $ 7 764,177.67
|  |  | FAM |  |  | 13: 83166140; Ministrado 14: 83166140; Programado 15: 83166140; Ejercido 16: 83166140; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 5892333; Ejercidos 19: 5552510; Ejercidos 21: 51; Ejercidos 22: 49; Ejercidos 23=22/21: 96.1%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 49298 |  |  |  | ASESORIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-00558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01505C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 9550696 | 9550696 | 9550696 | 9550696 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01505C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 201972 | 201972 | 201972 | 201972 | 100% | 495775 | 495775 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS AMAZCALA, DES INGENIERÍA, CAMPUS AMAZCALA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 8855000 | 8855000 | 8855000 | 8855000 | 100% | 328675 | 328675 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49301 |  |  |  | DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL CAMPUS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO ACADEMICO 1 | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-00557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 1221190 | 1221190 | 1221190 | 1221190 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49302 |  |  |  | DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL CAMPUS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO ACADEMICO 1 | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-00557C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37791 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 49303 |  |  |  | DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AREA RECREATIVA, DEPORTIVA, DE EXHIBICIÓN Y ACCESO PRINCIPAL A LA UNIVERSIDAD | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-01233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 154366 | 154366 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49304 |  |  |  | DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA FRANCO MEXICANA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-01210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 157160 | 157160 | 157160 | 157160 | 100% | 258474 | 258474 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49305 |  |  |  | DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLATAFORMA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2010-01211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58000 | 58000 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49306 |  |  |  | ESTUDIO DE MECÁNICA DE ROCAS Y GEOFÍSICA PARA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49307 |  |  |  | PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO FASES II Y III | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00463C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | 3934221 | 3934221 | 3934221 | 3934221 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49308 |  |  |  | PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO FASES II Y III | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | 9565629 | 9565629 | 9565629 | 9565629 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49310 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49309 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01004C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57941 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO EN LA FACULTAD DE IGENIERÍA CAMPUS AMAZCALA | 11-EL MARQUÉS | AMAZCALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 88473 | 88473 | 88473 | 88473 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49311 |  |  |  | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-00349C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89811 | 89811 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49312 |  |  |  | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-00349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 150582 | 150582 | 150582 | 150582 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57702 |  |  |  | ADECUACIÓN DE ESPACIOS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO JURIQUILLA, SAN JUAN DEL RÍO, LA CAPILLA, CENTRO HISTÓRICO, JALPAN | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1560140 | 1560140 | 1560140 | 1560140 | 100% | 41032 | 41032 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57703 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO, DES. INGENIERÍA CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 100% | 1509120 | 1509120 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57704 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN EMPRESARIAL, DES ECONÓMICO ADMINISTRATIVO, CAMPUS JURIQUILLA 2DA. SECCIÓN | 14-QUERÉTARO | JURIQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 16942153 | 16942153 | 16942153 | 16942153 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57705 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO, JURIQUILLA, SAN JUAN DEL RÍO, LA CAPILLA, CENTRO HISTÓRICO, JALPAN. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 32395 | 32395 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-00238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 9667215 | 9667215 | 9667215 | 9667215 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49314 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (ETAPA COMPELMENTARIA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERETARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-00238C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 8657673 | 8657673 | 8657673 | 8657673 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA GIMNASIO AUDITORIO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-02346C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 298027 | 298027 | 298027 | 298027 | 100% | 1964738 | 1964738 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57734 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA LA LIC.ENCIATURAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS LABORATORIO GASTRÓNÓMICO Y AUDITORIO GASTRONÓMICO, CAMPUS AEROPUERTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1222887 | 1222887 | 1222887 | 1222887 | 100% | 187431 | 187431 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49316 |  |  |  | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 20585 | 20585 | 20585 | 20585 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49317 |  |  |  | LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO EN PIEDRA DE MÁRMOL | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-03011C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55769 | 55769 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49318 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01111C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49319 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49320 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNARA OBRA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 302032 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 57735 |  |  |  | TRABAJOS DIVERSOS FACULTAD DE INGENIERÍA CENTRO UNIVERSITARIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 197487 | 197487 | 197487 | 197487 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 49321 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01450C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 886288 | 886288 | 886288 | 886288 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49322 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TARJETA DE ENTRENAMIENTO CON MICRO-CONTROLADORES Y SOFTWARE | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01454C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 49102 | 49102 | 49102 | 49102 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49323 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN OSCILOSCOPIO DIGITAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01453C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 185082 | 185082 | 185082 | 185082 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49324 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 153710 | 153710 | 153710 | 153710 | 100% | 376924 | 376924 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49325 |  |  |  | EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01455C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 296248 | 296248 | 296248 | 296248 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49326 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01456C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 188876 | 188876 | 188876 | 188876 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49327 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01458C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 1829211 | 1829211 | 1829211 | 1829211 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49328 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , CIZALLA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 52775 | 52775 | 52775 | 52775 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49329 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , CORTADORA DE DISCO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 140906 | 140906 | 140906 | 140906 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49330 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , DOBLADORA DE METAL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 47007 | 47007 | 47007 | 47007 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49331 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , EQUIPO MULTIPROCESOS PARA SOLDAR | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 123798 | 123798 | 123798 | 123798 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49332 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , ESMERIL | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 11231 | 11231 | 11231 | 11231 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49333 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , FRESA TALADRO DE COLUMNA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49334 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , PULIDORA DE PROBETAS METALOGRÁFICAS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 98514 | 98514 | 98514 | 98514 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49335 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, HORNO TIPO MUFLA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 45844 | 45844 | 45844 | 45844 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49336 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, PROBADOR DE DUREZA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 172902 | 172902 | 172902 | 172902 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49337 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE REDES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01457C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 104204 | 104204 | 104204 | 104204 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49338 |  |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01452C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 308544 | 308544 | 308544 | 308544 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49339 |  |  |  | ROBOT PARALELO PARA USO DIDÁCTICO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01451 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 49340 |  |  |  | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA LABORATORIO DE MATERIALES PESADOS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-01145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 126258 | 126258 | 126258 | 126258 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  | 13: 114524716; Ministrado 14: 114524716; Programado 15: 114524716; Ejercido 16: 105789880; Ejercido 17=16/14: 92.4%; Generados 18: 6265994; Ejercidos 19: 554547; Ejercidos 21: 7; Ejercidos 22: 6.27; Ejercidos 23=22/21: 89.6%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 38483 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | - | 10057105 | 10057105 | 10057105 | 10050265 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CURSOS Y LA ADQUISICIÓN DE 20 TERMINALES PORTÁTILES Y MOBILIARIO Y CONTRUCCIÓN DE SUBETACIÓN DEL CERESO VARONIL SAN JOSÉ EL ALTO, ADQUISICIÓN DE PLACAS DE BALISTICA PARA PERSONAL DE LA SSC, REEMBOLSO DEL CURSO DE MANTENIMEINTO Y RESTAURACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
| 38630 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SSC | - | - | 38405000 | 38405000 | 38405000 | 34583345 | 90% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | RENDIMIENTOS GENERADOS DE TODOS LOS EJES ESTAS EN EL 2007, ADQUISICIÓN DE 5 AVANGER Y 9 CAMIONETAS DOBLE CABINA, NISSAN, PLACAS DE BALISTICA Y CASCOS, 700 GORRAS, 100 PASAMONTAÑAS,PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN, 100 IMPERMEABLES POES Y 50 OVEROLES DESECHABLES PARA POES, FINIQUITO DE BUGUIES, 17 CONVERSIONES DE PICK UP, CONVERSIONES DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO Y UNIFORMES PARA POES.
| 38957 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | - | - | 5854000 | 5854000 | 5854000 | 5827149 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE SITIOS DE REPETICIÓN, COMPLEMENTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9 CAMIONES, NISSAN Y REEMBOSLO, CONFIGURACIÓN OPERADORA VIRTUAL DECONMUTADOR AVAYA PARA LA SSC..
| 39048 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE TERMINO LA OBRA Y LA DIFERENCIA FUE PARA COMPLEMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN CHASIS
| 39177 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 2598381 | 48.1% | 6265994 | 554547 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48% | 50% DE ANTICIPO EQUIPAMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS DE COCINA PARA INTERNOS DEL CEPESP DE SAN JOSÉ EL ALTO, QRO.
| 39301 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | - | - | 29808611 | 29808611 | 29808611 | 29627993 | 99.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | SE TERMINO LA OBRA EN SU TOTALIDAD, REEMBOLSO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
| 38368 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 24350000 | 24350000 | 24350000 | 22452747 | 92.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92% | SE PAGO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EQUIPO DE COMPUTO, VEHICULOS, UNIFORMES, CURSOS Y YA SE CUMPLIEROS LAS METAS,SERVICIO DE CABLEADO PARA 100 DODOS DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA ESTACIONAMIENTO DEL CEPESP, JALPAN DE SERRA, QRO..
CONVENIOS 124 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 452134561; Ministrado 14: 448557249; Programado 15: 449561932; Ejercido 16: 448196244; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 13232502; Ejercidos 19: 7550543; Ejercidos 21: 146976; Ejercidos 22: 149003.11; Ejercidos 23=22/21: 101.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 110139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, COBAQ 22, REAL DE SAN MIGUEL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA | 0 | 1144820 | 1144896 | 1144820 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATRIO DE ANALISISI CLINICOS CETIS 105, STA MARIA MAGDALENA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 271362 | 271840 | 282140 | 271840 | 100% | 10300 | 10300 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR LO QUE EL MONTO EJERCIDO ES MAYOT AL PROGRAMADO, OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 110141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE ASESORIA Y TUTORIA EN EL AREA DE BIBLIOTECA, CETIS 142, TEQUISQUIAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-IIF-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 74855 | 74855 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 110142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS (ETAPA COMPLEMENTARIA) COBAQ 8,COL AZTECA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 110925 | 110925 | 110925 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 4 | 4 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, EN EL COBAQ 22, FRACC, SAN MIGUEL, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 123342 | 699080 | 123342 | 100% | 575738 | 575738 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL COBAQ 21, SJR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1200000 | 850325 | 825795 | 850325 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO, CTIS 145, SAN JUAN DEL RIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1555200 | 1356615 | 1259180 | 1356615 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD, ICATEQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 998783 | 998783 | 998783 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110147 |  |  |  | CONSTRUCCIOND E CAFETERIA (5EE) CON SERVICIOS SANITARIOS, COBAQ 3, SAN JOSE LOS OLVERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 1430802 | 1314973 | 1430802 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110148 |  |  |  | ESTUDIO DE EXPLORACION DE SUELO, COBAQ 2, AMEALCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-IIF-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 15000 | 14384 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110149 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 9 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-CAP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 58880 | 58880 | 58880 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 9 | 9 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110150 |  |  |  | TERMINACION DE MOLUDO DE SERVICIOS SANITARIOS CETIS 142, TEQUISQUIAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-CAP-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 258577 | 258577 | MÓDULO | 3 | 3 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 110151 |  |  |  | TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEQ, CORREGIDORA, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-IIF-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 167563 | 167792 | 167563 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AUDIOVISUAL COBAQ 2 | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2009-CAP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 729781 | 967381 | 729781 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110153 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, INTENDENCIA Y REA ADMINSITRATIVA (5EE) COBAQ 20 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O. | RURAL | 2009-CAP-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1137703 | 1123243 | 1137703 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110154 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (6EE),EMSAD 17 | 1-AMEALCO DE BONFIL | SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | RURAL | 2009-CAP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1200000 | 888911 | 827227 | 888911 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 6 | 6 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 113475 |  |  |  | PROTECCION PLUVIAL Y TERMINACION DE AUDIOVISUAL, COBAQ 2 | 1-AMEALCO DE BONFIL | AMEALCO DE BONFIL | URBANO | 2010-CAP-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 458074 | 458074 | 458074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MURO DE CONTENCIÓN, EMSAD 13 | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 2009-CAP-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1080000 | 5732967 | 914304 | 5732967 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008,
| 110176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EMSAD 13 | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 2009-CAP-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 357012 | 357089 | 357012 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110177 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EMSAD 8 | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 2009-CAP-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 820078 | 838686 | 7580934 | 838686 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110178 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y MURO DE CONTENCIÓN CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2009-CAP-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1212000 | 1350423 | 1100128 | 1350423 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110179 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN, EMSAD 8 | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 2009-CAP-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 259922 | 259922 | 259923 | 259922 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110180 |  |  |  | OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA PARA LABORATORIO DE IDIOMAS CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2010-CAP-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 146941 | 154351 | 146941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA, EMSAD 21 | 3-ARROYO SECO | ARROYO SECO | URBANO | 2009-CAP-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 850000 | 769723 | 714421 | 769723 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, EMSAD 3 | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2009-CAP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 850000 | 654109 | 681456 | 654109 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008.
| 110183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA, BODEGA, INTENDENCIA Y MURO DE CONTENCIÓN, EMSAD 16 | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2009-CAP-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1265000 | 1176237 | 1103699 | 1176237 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110184 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, EMSAD 7 | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS | RURAL | 2009-CAP-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 434002 | 358925 | 434002 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DEUSOS MULTIPLES (4EE), EMSAD NUEVA CREACION | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN | RURAL | 2009-CAP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 736803 | 599354 | 736803 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110186 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EMSAD 9 | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 2008-CAP-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1200000 | 914061 | 938374 | 914061 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117724 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, EMSAD 23 | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE | RURAL | 2009-CAP-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 850000 | 559031 | 586638 | 559031 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008.
| 110187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA, COBAQ 5 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 2009-CAP-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 804381 | 804535 | 804381 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118403 |  |  |  | CAMBIO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA POZO PROFUNDO CBTA NO. 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2009-CAP-159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 139272 | 139272 | 139272 | 139272 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117725 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, EMSAD 6 | 5-COLÓN | EL COYOTE | RURAL | 2009-CAP-085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 900000 | 1036330 | 872434 | 1036330 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 117726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y PLAZA CIVICA, EMSAD 11 | 5-COLÓN | PEÑA COLORADA | RURAL | 2009-CAP-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1400000 | 971463 | 980881 | 971463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117727 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA (ETAPA COMPLEMENTARIA), COBAQ 13 | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | 2009-CAP-146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 100000 | 84987 | 86366 | 84987 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,COBAQ 19 | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 700000 | 482917 | 499894 | 482917 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA (5 AULAS DIDACTICAS, OFICINAS ADMINSITRATIVAS, SANITARIOS, ESCALERAS, , , CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2008-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 8853500 | 7982797 | 6606041 | 7982797 | 100% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 117728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS ULTIPLES, COBAQ 19 | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | 2009-CAP-081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 700000 | 425334 | 480440 | 425334 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008.
| 117731 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA POLIGONAL DEL TERRENO CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2009-CAP-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 33350 | 33350 | 33350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117732 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PRIMERA ETAPA, CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-CAP-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 150330 | 984932 | 150330 | 100% | 810608 | 810608 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y RPODUCTOS FINANCIEROSDEL FONDO PIEMS 2008
| 117733 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MALLA PERIMETRAL, EMSAD NUEVA CREACION | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2009-CAP-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1256956 | 1256956 | 1257038 | 1256956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117734 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE REPOSTERÍA, SANITARIOS DOBLES Y CIRCULADO PERIMETRAL EN ICATEQ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2009-CAP-091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1624323 | 1422492 | 1299607 | 1422492 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 117735 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICAS PREFABRICADAS, EMSAD 23 | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-IIF-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117736 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICAS PREFABRICADAS, EMSAD 23 | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2010-IIF-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117737 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS Y SUBESTACION ELÉCTRICA, EMSAD NUEVA CREACION | 7-EZEQUIEL MONTES | BERNAL | URBANO | 2009-CAP-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1942173 | 1694725 | 1720272 | 1694725 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117738 |  |  |  | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ETAPA 2008.ICATEQ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2008-CAP-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8050 | 8050 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 117739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EMSAD NUEVA CREACION | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | 2009-CAP-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 365000 | 265657 | 265675 | 265657 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 3 | 3 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117740 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, COBAQ 4 | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2009-CAP-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 730000 | 782617 | 708563 | 782617 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR,COBAQ | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | 2008-CAP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 599972 | 533290 | 599972 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, NUCLEO DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR, EMSAD 14 | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | 2009-CAP-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 363591 | 369112 | 363591 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, EMSAD 2 | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 2008-CAP-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1200000 | 839579 | 787869 | 839579 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110158 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR, EMSAD 20 | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2008-CAP-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 810623 | 810623 | 810623 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INTENDENCIA, BODEGA Y PLAZA CÍVICA, PEO 08-0074 COBAQ 15 | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 2009-CAP-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1800000 | 1880043 | 1549660 | 1880043 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 4 | 4 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y ESCALERAS, COBAQ 16 | 11-EL MARQUÉS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO) | URBANO | 2008-CAP-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1200000 | 867757 | 819452 | 867757 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110161 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO, EMSAD 12 | 13-PEÑAMILLER | CAMARGO | RURAL | 2009-CAP-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 850000 | 840757 | 780873 | 840757 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO, EMSAD 19 | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 2008-CAP-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 850000 | 749652 | 783680 | 749652 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110163 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PREFABRICADA, EMSAD 27 | 13-PEÑAMILLER | AGUA FRÍA | RURAL | 2010-IIF-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EMSAD 22 | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 730000 | 474257 | 477535 | 474257 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110165 |  |  |  | BARANDALES EN RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS COBAQ NO. 17 SOMBRERETE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 352349 | 301490 | 352349 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110166 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (5EE) CON SERVICIOS SANITARIOS Y EXPLANADA EXTERIOR,COBAQ 13 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 1399558 | 1399558 | 1399558 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110167 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, CETIS 105 | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2009-CAP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 828950 | 828472 | 735415 | 828472 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, POR LO CUAL EL MONTO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 110168 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CETIS 142 | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2009-CAP-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 9487120 | 948720 | 948721 | 948720 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110169 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, COBAQ 14 | 15-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | URBANO | 2009-CAP-082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 718472 | 718556 | 718472 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110170 |  |  |  | OBRAS PLUVIALES PARA AUDIOVISUAL,COBAQ 18 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VALLE DORADO | RURAL | 2010-CAP-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1800000 | 107759 | 107840 | 107759 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110171 |  |  |  | AMPLIACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y CONSTRUCCION DE TALLER DE DIBUJO,COBAQ 12 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2008-CAP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 858097 | 864446 | 858097 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110172 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, EMSAD 4 | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | 2008-CAP-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 365000 | 225727 | 256585 | 225727 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110174 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE USOS MULTIPLES, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN,EMSAD 24 | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3060000 | 2291505 | 2524482 | 2291505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 110173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MALLA DE PERIMETRAL (400 ML), COBAQ | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2010-IIF-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 149149 | 149403 | 149149 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
RECONSTRUCCIÓN
| 117741 |  |  |  | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CECYTEQ DE CORREGIDORA Y PINAL DE AMOLES | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-CAP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 12880 | 12880 | 12880 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
AMPLIACIÓN
| 77565 |  |  |  | 3 IN EQ AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITALES GENERALES DE QUERETARO Y CADEREYTA, ASI COMO EL EQUIPAMINETO DE 33 CENTROS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 IN EQ | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 121055289 | 121055289 | 121055289 | 120813178 | 99.8% | 8743579 | 3085061 | UNIDAD MÉDICA | 35 | 34.93 | 99.8% | EL IMPORTE EJERCIDO FUE APLICADO A OBRA PÚBLICA. CAMBIO EN EL DESTINO DEL GASTO: EQUIPAMIENTO DE 33 CENTROS DE SALUD Y 1 HOSPITAL HGC(CON BIENES MUEBLES) OBRA PUBLICA DE 1 HOSPITAL (AMPLIACION Y REHABILITACION HGQ) AMBITO: ES DE CARACTER URBANO (HOSPITAL) Y RURAL (CENTROS DE SALUD) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS (35) INCLUYE LA RECLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROCEDES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 POR UN IMPORTE DE $6,736,221.50, SE DEVOLVIERON A LA TESOFE $242,110.58 DE CAPITAL EL 30 DE NOV 2010 OBJETIVO GRAL.: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES GRALES Y UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SE DISMINUYERON LOS RENDIMIENTOS EJERCIDOS EN ESTE 1ER TRIM 2011 RESPECTO AL 4TO TRIM 2010 EN UN IMPORTE DE $3,610,621.96 DEBIDO A QUE SE RECLASIFICARON A PROCEDES 2007. PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 1ER TRIM 2011, LOS RENDIMIENTOS SE EJERCERÁN EN EL PROPIO PROGRAMA.
| 117742 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO DE CÓMPUTO EMSAD 20 | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2010-IIF-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 315307 | 294319 | 315307 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
MEJORAMIENTO
| 117743 |  |  |  | ADECUACION DE ESTACIONAMIENTO, CECYTEQ, CERRITO COLORADO, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011-IIF-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 154927 | 154927 | 154927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117744 |  |  |  | ALBAÑILERIA PARA GUARNICIONES Y RAMPAS COBAQ NO. 17 SOMBRERETE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 58942 | 64517 | 58942 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 3 | 3 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117746 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y OBRAS EXTERIORES, EMSAD NUEVA CREACION | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2009-CAP-164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400871 | 400871 | 400872 | 400871 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117745 |  |  |  | REMODELACIÓN DE MODULOS SANITARIOS COBAQ NO. 17 SOMBRERETE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 272236 | 272344 | 272236 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
REHABILITACIÓN
| 117747 |  |  |  | REHABILITACION DE MALLA CICLONICA DE COINDANCIA REAL Y TERMINACION DE INSTALACION ELECTRICA DE TALLER DE ELECTRICIDAD, ICATEQ, E. MONTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-IIF-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 237726 | 280999 | 237726 | 100% | 43273 | 43273 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 117748 |  |  |  | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, CETIS 142 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2010-IIF-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 293969 | 293969 | 385170 | 293969 | 100% | 91202 | 91202 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 117749 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA Y UN FAX | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 8421 | 8428 | 8421 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117750 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE 3 EDIFICIOS ACADEMICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 184714 | 184714 | MOBILIARIO | 229 | 229 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 117762 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DE IDIOMAS (45 COMPUTADORAS), CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2008-CAP-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1450500 | 1437736 | 1437736 | 1437736 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO PIEMS 2008
| 117763 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (51 COMPUTADORAS) EMSAD 3 | 3-ARROYO SECO | CONCÁ | RURAL | 2009-CAP-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 842506 | 842506 | 842506 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 51 | 51 | 100% | SON 51 COMPUTADORAS PARA ESE PLANTEL.OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117764 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, EMSAD 16 | 3-ARROYO SECO | PURÍSIMA DE ARISTA | RURAL | 2009-CAP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 35000 | 2859 | 2859 | 2859 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 12 | 12 | 100% | EL MOBILIARIO SON SILLAS Y MESAS.OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117765 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS CBTA NO. 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2010-CAP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 357 | 9328 | 357 | 100% | 8971 | 8971 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 117766 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLIANARIO, EMSAD 11 | 5-COLÓN | PEÑA COLORADA | RURAL | 2009-CAP-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 200000 | 175766 | 175766 | 175766 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 16 | 100% | EQUIPO VARIO PARA LABORATORIO,OBRA DEACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117767 |  |  |  | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO. CBETA 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2009-CAP-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 323453 | 323097 | 327392 | 323097 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117768 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO (41 COMPUTADORAS) EMSAD 6 | 5-COLÓN | EL COYOTE | RURAL | 2009-CAP-113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 700000 | 1047149 | 1047149 | 1047149 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 41 | 41 | 100% | 41 COMPUTADORAS PARA EL PLANTEL. OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117769 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRIMERA ETAPA CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2009-CAP-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 986000 | 965801 | 965801 | 965801 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 8 | 8 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO PIEMS 2008
| 117770 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO (39 COMPUTADORAS) CECYTEQ | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2008-CAP-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 370500 | 369968 | 369968 | 369968 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 39 | 39 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 117771 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, COBAQ 4 | 9-JALPAN DE SERRA | JALPAN DE SERRA | URBANO | 2009-CAP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 70000 | 65081 | 65081 | 65081 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 35 | 35 | 100% | EL MOBILIARIO INCLUYE MESAS SILLAS, Y ALGUNOS EQUIPOS. OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117772 |  |  |  | MOBLILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EMSAD NUEVA CREACION | 9-JALPAN DE SERRA | TANCOYOL | RURAL | 2009-CAP-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 70000 | 46370 | 46370 | 46370 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 20 | 20 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 117751 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO (51 COMPUTADORAS) EMSAD 2 | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 2009-CAP-111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 686220 | 686117 | 686220 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 51 | 51 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117752 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS (51 COMPUTADORAS), COBAQ 16 | 11-EL MARQUÉS | COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO) | RURAL | 2009-CAP-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1365000 | 1263735 | 1263735 | 1263735 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 51 | 51 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117753 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO (55 COMPUTADORAS) CECYTEQ | 12-PEDRO ESCOBEDO | PEDRO ESCOBEDO | URBANO | 2008-CAP-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 522500 | 521749 | 521749 | 521749 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 55 | 55 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 117754 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO (25 COMPUTADORAS) CECYTEQ | 13-PEÑAMILLER | PEÑAMILLER | URBANO | 2008-CAP-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 237500 | 237159 | 237159 | 237159 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 117755 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, EMSAD 22 | 13-PEÑAMILLER | PEÑA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 70000 | 67381 | 67381 | 67381 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 124 | 124 | 100% | EL MOBILIARIO INCLUYE PIZARRONES, MUEBLES PARA EQUIPOS DE COMUTO, MESAS BINARIAS, ETC.OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117756 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO (55 COMPUTADORAS), CECYTEQ | 14-QUERÉTARO | CERRO COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 2008-CAP-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 522500 | 521749 | 521749 | 521749 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 55 | 55 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117757 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MICROCOMPUTACION ASISTIDO POR COMPUTADORA. CECATY 17 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1087985 | 1069500 | 1069500 | 1069500 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 96 | 96 | 100% | ES MOBILIARIO VARIADO(SILLAS, COMPUTADORAS MESAS PIZARRONES, ETC.OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117758 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CETIS 142 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2009-CAP-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 147166 | 147166 | 247150 | 147166 | 100% | 99984 | 99984 | MOBILIARIO | 95 | 95 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 117759 |  |  |  | MOBILIARIO (12 COMPUTADORAS), COBAQ 12 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2009-CAP-114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 128072 | 124682 | 124682 | 124682 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117760 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, EMSAD 4 | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | 2009-CAP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 35000 | 32540 | 32540 | 32540 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 18 | 18 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 117761 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EMSAD 24 | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008 | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 130162 | 126988 | 130162 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 97 | 97 | 100% | SE REALIZO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR LO CUAL LO EJERCIDO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
OTROS
| 118645 |  |  |  | ADQUISICIOM DE EQUIPO DE COMPUTO, CECATI 17, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 18485 | 46638 | 18485 | 100% | 28153 | 28153 | EQUIPO | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 118404 |  |  |  | COMPRA DE UN COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ, PADA COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 9700 | 9700 | 9700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118405 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 3 PLANTELES DE LA DGETI, CETIS 142 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118406 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 32 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 15695 | 15695 | 15695 | 100% | 0 | 0 | PROCESO | 32 | 32 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118407 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 6 PLANTELES DEL CECYTEQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 2943 | 2943 | 2943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118408 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL, COBAQ 2, AMEALCO AMEALCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 200000 | 208837 | 208837 | 208837 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118409 |  |  |  | EQUPAMIENTO DE TALLER DE RESPOSTERIA, ICATEQ EZEQUIEL MONTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490351 | 455672 | 457788 | 455672 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 72 | 72 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118410 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 5 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 33870 | 32918 | 33870 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118411 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 9 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 79586 | 79586 | 79586 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 9 | 9 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118416 |  |  |  | INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LABORATORIO DE IDIOMAS CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2009-CAP-188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 83850 | 83127 | 83850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118417 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 CBTA NO. 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2009-CAP-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118418 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO,CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 14835 | 14463 | 14835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118420 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118419 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 118421 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 ICATEQ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2009-CAP-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 490 | 490 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 118412 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, EMSAD 1 | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 2010-IIF-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118413 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COBAQ VARIOS PLANTELES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 819550 | 819550 | 819550 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 65 | 65 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118414 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 118415 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 10 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO | RURAL | 2010-IIF-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 54929 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 FORT. ED. INIC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3347468 | 3347468 | 3347468 | 3262490 | 97.5% | 23441 | 0 | ACCIÓN | 100 | 97 | 97% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA FUE RECIBIDO POR ESTA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008. SE MODIFICO EL IMPORTE DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y MINISTRADOS EN VIRTUD DE QUE SE ESTABAN CONSIDERANDO EN ESTOS LOS RENDIMIENTOS GENERADOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 43789 |  |  |  | FESTIVALES, MUESTRAS Y EVENTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 785565 | 785565 | 785565 | 751649 | 95.7% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 5.5 | 91.7% | ESTE RECURSO ES DESTINADO A DIFERENTE EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE INSTITUTO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 1.-IX SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE M SICA 2008. 2.-PROGRAMA ESTATAL DE FORMACI N CORAL EN LOS MUNICIPIOS. 3.-XII ENCUENTRO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE GUITARRA 2008. 4.-SEXTA MUESTRA NACIONAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA 2008. 5.-XIII FESTIVAL ESTUDIANTIL DE TEATRO GERARDO MANCEBO DEL CASTILLO 2008. 6.- EDICI N DEL DVD-CD SON RAIZ DE LOS CUALES AL TERMINO DE ESTE TRIMESTRE FALTAN POR FINALIZAR ÚNICAMENTE EL PROYECTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN CORAL EN LOS MUNICIPIOS.SE EVALUARA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SOBRE LA APLICACIÓN DEL RECURSO PENDIENTE O LA DEVOLUCION DE ESTE A LA FEDERACIÓN
| 84826 |  |  |  | 2 GO S 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO S 2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 251194102 | 251194102 | 251194102 | 251194102 | 100% | 2269730 | 2269730 | FAMILIA | 145236 | 147267 | 101.4% | LA META SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO A QUE LA AFILIACION INCLUYE AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION EL CUAL NO TIENE LIMITE YA QUE DEPENDE DEL NUMERO DE NACIMIENTOS QUE HAYA EN EL ESTADO. EL EJERCICIO DEL RECURSO 2008 SE EFECTUO EN SERVICIOS PERSONALES PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO PARA ATENCION A LA PERSONA, ASÍ COMO EN GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS, INSUMOS MEDICOS Y COMPRA DE EQUIPO MEDICO ENTRE OTROS. EL EJERCICIO TOTAL DE ESTE RECURSO SE EJERCIO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
| 103232 |  |  |  | CAU (CENTRO DE AUTOACCESO UNIVERSITARIO) | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | CAU | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 306972 | 306972 | 306972 | 306972 | 100% | 837 | 837 | ESPACIO | 1 | 1 | 100% | CON ESTE RECURSO SE EQUIPO UN CENTRO DE AUTOACCESO INFORMATICO QUE DA SERVICIO A LOS ALUMNOS QUE CURSAN SU EDUCACION SUPERIOR EN LA MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA. ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER EN ENERO DE 2011
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2007
SUBSIDIOS 4 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 455600; Ministrado 14: 455600; Programado 15: 455600; Ejercido 16: 455600; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 7103; Ejercidos 19: 5748; Ejercidos 21: 15; Ejercidos 22: 15; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
| 67664 |  |  |  | PROMEP 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTQRO.PROMEP.12.07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 100% | 1355 | 0 | DOCENTE | 5 | 5 | 100% | ESTE RECURSO ES UTILIZADO PARA APOYO DE BECAS A PROFESORES DE LA MISMA INSTITUCION. ORIGINALMENTE ESTE RECURSO SE DESTINO A 5 PROFESORES DE LOS CUALES 3 CUMPLIERON AL 100% Y DEL RESTO NO SE RECIBIÓ REPROGRAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR LO QUE SE OBTUVO AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA MISMA DE HACER USO DE LOS REMANENTES DE ESTA ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE BECAS POSTERIORES A OTROS 2 NUEVOS PROFESORES POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES ($13,722.00 Y $13,878.00)DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES ASIGNACIONES SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA DEL FIDEICOMISO PERO SE REPORTAN Y SE LES DA SEGUIMIENTO EN FOLIOS DIFERENTES. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON NETOS RAZÓN POR LA CUAL SE AJUSTARON Y SON LOS ACUMULADOS AL 2 TRIMESTRE 2011, Y FORMAN PARTE DEL SALDO DEL MISMO FIDEICOMISO.
| 103732 |  |  |  | PROMEP | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 5748 | 5748 | DOCENTE | 10 | 10 | 100% | ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER EN EL MES DE JUNIO DE 2011 Y SE APLICÓ EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS Y ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PROFESORES QUE CUMPLEN CON EL PERFIL PROMEP A LOS CUALES SE LES AUTORIZO ESTE RECURSO. LOS INTERESES SE APLICARON PARA COMPLEMENTAR LA NUEVA AUTORIZACIÓN DE 2008, ES DECIR, EL MONTO AUTORIZADO EN 2008 FUE DE $250,000.00 Y SOLO NOS DEPOSITARON $246,021.00 DEBIENDO COMPLEMENTARLO CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 58000000; Ministrado 14: 59538912; Programado 15: 59538912; Ejercido 16: 59371819; Ejercido 17=16/14: 99.7%; Generados 18: 3474967; Ejercidos 19: 2473288; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 2.96; Ejercidos 23=22/21: 98.7%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 48978 |  |  |  | RED METROPOLITANA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00616 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | A LA CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 22000000 | 23538912 | 23538912 | 23460161 | 99.7% | 1566089 | 1460161 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | SE INCLUYO EN ESTE MISMO FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 77562 |  |  |  | AMPLIACION DE HOSPITALES GENERALES DE CADEREYTA Y JALPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 IN IF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | POBLACION | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 35911658 | 99.8% | 1908878 | 1013127 | INMUEBLE | 2 | 1.99 | 99.5% | OBJETIVO GRAL.: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES GRALES Y UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. EL RECURSO EJERCIDO FUE APLICADÓ A OBRA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO. UNIDAD DE MEDIDA: INMUEBLES AMPLIADOS Y REHABILITADOS. SE REINTEGRARON A TESOFE $11,200.00 DE INTERESES, SE HAN APLICADO $1,013,127 AL PROPIO PROGRAMA. EL REMANENTE DE LOS INTERESES SE APLICAR N AL PROPIO PROGRAMA. LAS LOCALIDADES DE DESTINO DEL RECURSO SON PRECISAMENTE EN LOS MINICIPIOS DE CADEREYTA Y JALPAN. SE REALIZÓ UNA RECLASIFICACIÓN AL MISMO PROGRAMA PROCEDES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 POR UN IMPORTE DE $6,736,221.50 LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE DEVOLVERAN A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 30 NOV 2010 $88,342.22 DE CAPITAL. PROGRAMA CONCLUIDO AL 1ER TRIM 2011.
APORTACIONES FEDERALES 96 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 820947; Ministrado 14: 820947; Programado 15: 820947; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 683; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 24592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CARRIL DE DESACELERACION EN ACCESO A CALLE LOS PASTORES BARRIO EL MIRADOR | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 802947 | 802947 | 802947 | 0 | 0% | 683 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA EN LA OBRA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR LA OBRA.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
| 24585 |  |  |  | INSTALACION DE TORRE EN CAMPOS DE FUTBOL | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DE RECURSO EN LA OBRA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR LA OBRA.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 597714; Ministrado 14: 597714; Programado 15: 597714; Ejercido 16: 478987; Ejercido 17=16/14: 80.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 750; Ejercidos 22: 750; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 25274 |  |  |  | INTRODUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO ACCESO A COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | CALAMANDA | RURAL | FORTAMUN 07 OP 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 597714 | 597714 | 597714 | 478987 | 80.1% | 0 | 0 | OBRA | 750 | 750 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE. EL REMANENTE DE RECURSO SE DESTINARÁ A OTRA OBRA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES NO A DETERMINADO A LA FECHA LA OBRA POR REALIZAR , NI TAMPOCO EL H AYUNTAMIENTO.
|  |  | FAM |  |  | 13: 117800000; Ministrado 14: 117800000; Programado 15: 117800000; Ejercido 16: 117800000; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 9752702; Ejercidos 19: 9752702; Ejercidos 21: 6632.61; Ejercidos 22: 6632.61; Ejercidos 23=22/21: 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 64062 |  |  |  | CIMENTACIONES, PISOS Y SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO, EN SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00350C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 2308804 | 2308804 | 2308804 | 2308804 | 100% | 265706 | 265706 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64063 |  |  |  | CIMENTACIONES, PISOS Y SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO, EN SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 25309740 | 25309740 | 25309740 | 25309740 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 3 DE LA UNAQ (ENVOLVENTE, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA MECÁNICO, OBRA CIVIL Y ACABADOS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO, EN SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00978 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 15376016 | 15376016 | 15376016 | 15376016 | 100% | 6829395 | 6829395 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64065 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN LA UNAQ, EN NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00109C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 665333 | 665333 | 665333 | 665333 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN LA UNAQ, EN NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 7283225 | 7283225 | 7283225 | 7283225 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64068 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 3344067 | 3344067 | 3344067 | 3344067 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01243C2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 914004 | 914004 | 914004 | 914004 | 100% | 1280349 | 1280349 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64069 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01243C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 7418600 | 7418600 | 7418600 | 7418600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64070 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE MALLA PARA COMPLETAR EL PERÍMETRO DEL PREDIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO, UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 292124 | 292124 | 292124 | 292124 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64071 |  |  |  | CONTROL DE TOPOGRAFÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00741C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 43988 | 43988 | 43988 | 43988 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64072 |  |  |  | CONTROL DE TOPOGRAFÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 249263 | 249263 | 249263 | 249263 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64073 |  |  |  | CONTROL TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 231150 | 231150 | 231150 | 231150 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64074 |  |  |  | DESMONTE Y CIRCULADO PARCIAL CON MALLA CICLÓNICA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-00253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 724581 | 724581 | 724581 | 724581 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 64075 |  |  |  | DESMONTE Y CIRCULADO PARCIAL CON MALLA CICLÓNICA (ETAPA ADICIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES, QRO. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-01047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 425925 | 425925 | 425925 | 425925 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5649.61 | 5649.61 | 100%
| 64076 |  |  |  | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA: EDIFICIO DE LABORATORIO-TALLER (1530M2) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, LA MACHORRA, EL MARQUÉS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-00145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 64077 |  |  |  | MAQUETA PARA PRESENTACIÓN DE LA UNAQ. EN NAVAJAS, EL MARQUES | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 64078 |  |  |  | MINI SPLIT | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6097 | 6097 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 64079 |  |  |  | PATÍN HIDRÁULICO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12276 | 12276 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 64080 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO ACTUALIZADO PARA LABORATORIO-TALLER EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2008-00216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 315858 | 315858 | 315858 | 315858 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 64081 |  |  |  | REVISIÓN DEL PROYECTO TOPOGRÁFICO DE CONJUNTO DE LA UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-00740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64082 |  |  |  | SISTEMA DE PARA RAYOS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00806 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 157064 | 157064 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 64083 |  |  |  | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-00348C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 88648 | 88648 | 88648 | 88648 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 64084 |  |  |  | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS. | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2009-00348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CAPCEQ) | - | - | 259692 | 259692 | 259692 | 259692 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 64085 |  |  |  | TORTUGA CON RUEDAS | 11-EL MARQUÉS | RANCHO LA MACHORRA | RURAL | 2010-00826 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4402 | 4402 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 64086 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CLÍNICA NUTRIOLÓGICA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64087 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS MEDICAS UAQ. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64088 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 2553000 | 2553000 | 2553000 | 2553000 | 100% | 12717 | 12717 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64089 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLANTA PILOTO FAC. DE QUÍMICA | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 511000 | 511000 | 511000 | 511000 | 100% | 2545 | 2545 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64090 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN TERCER ETAPA CIDI Y FACULTAD DE INFORMÁTICA UAQ. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64091 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL CIERRE DEL ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO AUDITORIO UTSJR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01264C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43807 | 43807 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64092 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL CIERRE DEL ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO AUDITORIO UTSJR | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2010-01264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100482 | 100482 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 64093 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UAQ. | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 118201 | 118201 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 64094 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AERONAVE | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00834 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 979800 | 979800 | 979800 | 979800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64095 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 957030 | 957030 | 957030 | 957030 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64096 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIDÁCTICO PARA INGRIA. EN AERONÁUTICA Y MAFRA. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 351139 | 351139 | 351139 | 351139 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64097 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO EMBEBEDORA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 1247875 | 1247875 | 1247875 | 1247875 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64098 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO DE TRES EQUIPOS CIZALLA GUILLOTINA , ESMERIL Y UN PATÍN HIDRÁULICO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00554 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 44019 | 44019 | 44019 | 44019 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64099 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO PARA TALLER DE ENSAMBLES ESTRUCTURALES UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01310C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 122508 | 122508 | 122508 | 122508 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64100 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO ROLADORA Y LIJADORA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64101 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO SIERRA CINTA VERTICAL | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00553 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 142678 | 142678 | 142678 | 142678 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64102 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 407951 | 407951 | 407951 | 407951 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64103 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS FALTANTES) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00489 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 121724 | 121724 | 121724 | 121724 | 100% | 39598 | 39598 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64104 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ALMACÉN. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 420538 | 420538 | 420538 | 420538 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64105 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOLDES PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MATERIALES. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 1596810 | 1596810 | 1596810 | 1596810 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64106 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE KASPERSKY BUSINESS Y MULTISIM | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00488 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 172178 | 172178 | 172178 | 172178 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64107 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TORNO DE CONTROL NUMÉRICO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00835 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 1173893 | 1173893 | 1173893 | 1173893 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64108 |  |  |  | BASTIDOR DOBLE METÁLICO FORMA DE COLUMPIO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01534 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 295551 | 295551 | 295551 | 295551 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64109 |  |  |  | BIENES INFORMÁTICOS (PLOTER) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01437 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 108675 | 108675 | 108675 | 108675 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64110 |  |  |  | BIENES INFORMÁTICOS (PORTÁTILES E IMPRESORAS) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01438 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 99092 | 99092 | 99092 | 99092 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64111 |  |  |  | BIENES INFORMÁTICOS (VIDEOPROYECCIÓN) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01439 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 316843 | 316843 | 316843 | 316843 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64188 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN MATERIALES COMPUESTOS. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00833 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 650302 | 650302 | 650302 | 650302 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64189 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01443C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 448981 | 448981 | 448981 | 448981 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64190 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01132C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 1182719 | 1182719 | 1182719 | 1182719 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64191 |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESTÁNDAR MOTOTOOL, CONGELADORES, PINZAS, ESMERIL ETC. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 148776 | 148776 | 148776 | 148776 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64192 |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESTÁNDAR MOTOTOOL, CONGELADORES, PINZAS, ESMERIL ETC. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 96091 | 96091 | 96091 | 96091 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64193 |  |  |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE FORMA RECTANGULAR PARA LOS LABORATORIOS-TALLER-AULAS | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01533C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 557980 | 557980 | 557980 | 557980 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64194 |  |  |  | LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE AVIÓNICA 2ª ETAPA | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-02485 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 110194 | 110194 | 110194 | 110194 | 100% | 778033 | 778033 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64195 |  |  |  | LICENCIAS EDUCATIVA INVENTOR PROFESIONAL 2009 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 472023 | 472023 | 472023 | 472023 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64196 |  |  |  | MOBILIARIO (MESAS DE TRABAJO) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01436 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 444188 | 444188 | 444188 | 444188 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64197 |  |  |  | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01444C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 863087 | 863087 | 863087 | 863087 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64198 |  |  |  | MOBILIARIO PARA ALMACÉN | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 719492 | 719492 | 719492 | 719492 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64199 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS ARMARIOS | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 505866 | 505866 | 505866 | 505866 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64200 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS GABINETES MÓVILES | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 342240 | 342240 | 342240 | 342240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64201 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (MESAS-ANAQ-SOPORT-PINT) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01435 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 605255 | 605255 | 605255 | 605255 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64202 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (MÓDULOS DE MESAS Y ESCRITORIOS) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 605751 | 605751 | 605751 | 605751 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64203 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS PARA LABORATORIO - TALLER - AULAS | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 3564138 | 3564138 | 3564138 | 3564138 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64204 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS PINTARRONES | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 100913 | 100913 | 100913 | 100913 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64205 |  |  |  | MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (SILLAS) | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 193545 | 193545 | 193545 | 193545 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64206 |  |  |  | SOFTWARE | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 497103 | 497103 | 497103 | 497103 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64207 |  |  |  | SOFTWARE CATIA EDUCACIONAL | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01441 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 295990 | 295990 | 295990 | 295990 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64208 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE PARA AULAS Y SITE. | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-01068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 417241 | 417241 | 417241 | 417241 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64209 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE VOZ Y DATOS Y CONTROL DE ACCESO PARA LA UNAQ | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2009-00832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64210 |  |  |  | 100 LICENCIAS DE SOLIDWORKS EDUCACIONAL | 11-EL MARQUÉS | SAN JOSÉ NAVAJAS | RURAL | 2008-01440 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO | - | - | 46678 | 46678 | 46678 | 46678 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64211 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-01751 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QUERÉTARO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34336 | 34336 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 64212 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-00966 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QUERÉTARO | - | - | 30401 | 30401 | 30401 | 30401 | 100% | 53471 | 53471 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 64214 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 2007 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2007-00968C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QUERÉTARO | - | - | 860257 | 860257 | 860257 | 860257 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 64213 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 2007 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2007-00968 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QUERÉTARO | - | - | 1109342 | 1109342 | 1109342 | 1109342 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 64215 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01347C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64216 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO TICS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-01156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 101249 | 101249 | 101249 | 101249 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64217 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO TICS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2009-01156C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 31012 | 31012 | 31012 | 31012 | 100% | 14223 | 14223 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64218 |  |  |  | EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01348C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 20205 | 20205 | 20205 | 20205 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64219 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01349C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 222901 | 222901 | 222901 | 222901 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64220 |  |  |  | EQUIPO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y PROCESO | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01350C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 175451 | 175451 | 175451 | 175451 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64221 |  |  |  | MAQUINAS-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01351C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 976421 | 976421 | 976421 | 976421 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 64222 |  |  |  | SOFTWARE | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2007-01352C1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR) | - | - | 466166 | 466166 | 466166 | 466166 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  | 13: 93610503; Ministrado 14: 93610503; Programado 15: 93610503; Ejercido 16: 91861310; Ejercido 17=16/14: 98.1%; Generados 18: 1109093; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 77; Ejercidos 22: 76.47; Ejercidos 23=22/21: 99.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 38172 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO | - | - | 26598500 | 26598500 | 26598500 | 26070940 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO Y HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA PAGADO HASTA ESTIMACIÓN NÚMERO 23 Y COMO YA SE AGOTO EL SALDO DEL 2007 SE SEGUIRA PAGANDO CON EL SALDO DEL INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 2008., SE REMBOLSO EL SERVICO DE SUPERVICIÓN DE LA OBRA EL CUAL SE REEMBOLSO PERO LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
| 38258 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE POLICÍA ESTATAL DE LAS SSC | - | - | 4615690 | 4615690 | 4615690 | 4615690 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE PAGARON VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO, UNIFORMES, Y YA SE CONCLUYO TODO Y SE SUMPLIO CON LAS METAS.
| 38189 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SSC | - | - | 3157000 | 3157000 | 3157000 | 3150230 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 59.85 | 99.8% | PAGO DEL SERVICIO PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADQUISICIÓN DE 40 CÁMARAS PARA LA SSC.
| 37554 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SSC | - | - | 517500 | 517500 | 517500 | 517500 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100% | SE CUMPLEMENTARON TODAS LAS METAS A RAZÓN DE QUE SE CUMPLEMENTO EL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA SSC Y PGJE.
| 38050 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | - | - | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 10984234 | 95.5% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 6.68 | 95.4% | ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL RONDIN Y FINIQUITO, CERESO VARONIL SAN JOSÉ EL ALTO, ESTIMACIONES 1, 2,3 Y CUATRO DE LA CONTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CELDAS 140 INTERNOS ÁREA DE SENTENCIADOS, ESTIMACIÓN 1 Y 2 DE LA SUBESTACIÓN Y SE EFECTUO UN REEMBOLSO 3% DE LA OBRA, ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 Y 2 TALLER MODULO R AREA DE SENTENCIADOS DEL CERESO SAN JUAN DEL RIO, QRO.
| 38151 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 30824553 | 30824553 | 30824553 | 30526265 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | PAGO DE ANTICIPO Y DE LAS ESTIMACIONES NÚMEROS 1,2 Y 3 FINIQUITOS DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIDICIO DE LA SSC, ADQUISICIÓN DE 5 ANTENAS Y UN KIT DE 50 PIVOTES PARA LA SSC.
| 37867 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | - | - | 15995760 | 15995760 | 15995760 | 15594951 | 97.5% | 1109093 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO PARA FABRICACIÓN DE TORTILLAS, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DETECTOR DE NASRCÓTICOS Y EXPLOSIVOS IONSCAN P/SECRETARIA DE GOBIERNO, LOS GASTOS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUE PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 PC, 3 NOBREAKS, 1 CÁMARA DIGITAL, 1 VIDEOCAMARA, 90 PLAYERAS, 40 RADIOS PORTATILES Y FUNDAS, UN SISTEMA MOLECULAR, 36 TRAFICONOS, 5 FUENTES DE PODER 40 MICROFONOS, 150 TRAFICONOS, 200 ESTANTES PARA LA PGJE, EST. 2 Y 3 FINIQUITO DE TALLER MÓDULO R ÁREA DE DSENTENCIADOS DEL CEPESP DE SAM JOSÉ EL ALTO, 4 CAMILLAS PGJE,.
| 38232 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DGPRS, PIM, PERITOS | - | - | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LA OBRA DE FINIQUITO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO TANTO YA SE EJERCIO EL RECURSO COMPLETAMENTE.