## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
31-YUCATÁN RECURSO 2011
SUBSIDIOS 416 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 413345055; Ministrado 14: 125110716; Programado 15: 334817026; Ejercido 16: 113977273; Ejercido 17=16/14: 91.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 94574.5; Ejercidos 22: 89501.85; Ejercidos 23=22/21: 94.6%
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 100 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 6011116 | 6011116 | 6011116 | 6011116 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100% | EL PROGRAMA ESTA DIRIGIDO A 100 FAMILIAS DE TRABAJADORES QUE TIENEN FOVIM (FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA).
| 8131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA MAYAPAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 15 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 900167 | 900167 | 900167 | 900167 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | SE FIRMO EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA, CASA UNIVERSAL FRENTE MAYAPAN EN EL CUAL SE BENEFICIARAN A 15 FAMILIAS DERECHOHABIENTES DEL ISSTEY CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2011. Y SE EJERCEN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
| 8115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 39 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 2340435 | 2340435 | 2340435 | 2340435 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 39 | 100% | SE FIRMO EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA. CASA UNIVERSAL FRENTE EL ROBLE EN EL CUAL SE BENEFICIARAN 39 FAMILIAS DERECHOHABIENTES DEL ISSTEY, ESTE CONVENIO SE FIRMO EL DIA TRES DE MARZO DEL 2011. Y SE EJERCEN LOS SUBSIDIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011.
| 8161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 321 VIVIENDAS PARA REUBICADOS POR ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE FLAMBOYANES,PROGRESO. | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 321 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 22470000 | 17920000 | 22470000 | 17920000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 321 | 256 | 79.8% | SE HAN RECIBIDO 3 MINISTRACIONES QUE HACEN UN TOTAL DE 256 SUBSIDIOS HASTA EL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR LO QUE HACE UN 80% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
| 29435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TIMUCUY-ACANCEH)-CIBEH, TRAMO:0+000-1+298 | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 31/01/0079/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 61 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1166080 | 430750 | 430750 | 430750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.29 | 0.41 | 31.8% | UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.298
| 28726 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PROGRESITO-CHIKINDZONOT)-SAN DIONISIO TRAMO:0+000-7+000 | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 31/01/0039/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 262 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2020000 | 606000 | 606000 | 32449 | 5.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.02 | 2%
| 28727 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (HUNTOCHAC-NOHALAL)-SAN ISIDRO YAXCHE TRAMO:0+000-10+000 | 79-TEKAX | SAN ISIDRO YAXCHÉ | RURAL | 31/01/0040/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 63 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2095000 | 628500 | 628500 | 32261 | 5.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.02 | 2%
| 28728 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (LA SIERRA-LIMITE DEL ESTADO)-SANTA ROSA CONCEPCIÓN TRAMO:0+000-4+000 | 96-TIZIMÍN | SANTA ROSA CONCEPCIÓN | RURAL | 31/01/0041/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 149 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1320000 | 396000 | 369000 | 42514 | 10.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.01 | 1%
AMPLIACIÓN
| 14622 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACAO | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 31/01/0001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H142 M119 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 629302 | 188791 | 629302 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 36146 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENLA LOCALIDAD DE DZITINA | 2-ACANCEH | DZITINÁ | RURAL | 31/01/0005/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 77 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 711563 | 213298 | 0 | 213298 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 14627 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 31/01/0002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H365 M341 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 725034 | 216839 | 725034 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 36215 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LOCALIDAD DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 31/01/0006/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1206 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 847514 | 244195 | 0 | 244195 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
| 36315 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 31/01/0007/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 109 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 376349 | 112905 | 0 | 112905 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 0 | 0% | ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE 92,994.49
| 36378 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M Y B TENSION ENLA LOCALIDAD DE CHUNKANAN | 15-CUZAMÁ | CHUNKANÁN | RURAL | 31/01/0008/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 335 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 675242 | 201318 | 0 | 201318 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0%
| 36591 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XKALADZONOT | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 31/01/0009/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACON DE YUCATAN | 770 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1541982 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 0 | 0%
| 14854 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H104 M66 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LOCALIDAD: LOL BE
| 14824 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H58 M47 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LOCALIDAD: PUNTA LAGUNA
| 14831 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | CHAN PICH | RURAL | 31/01/0044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H35 M43 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14829 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H249 M225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LOCALIDAD: CHAN X-CAIL
| 14849 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 31/01/0045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H195 M200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 36498 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | 31/01//0011/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DE YUCATAN | 458 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 412889 | 114004 | 0 | 114004 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 36456 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 31/01/0010/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 2323 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 634108 | 188507 | 0 | 188507 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 14632 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHO(SEGUNDA ETAPA) | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 31/01/0091/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H712 M674 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 809284 | 242785 | 809284 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14879 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H1082 M958 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9701 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LOCALIDAD: CUCH HOLOCH
| 36740 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA | 34-HOCABÁ | SAHCABÁ | RURAL | 31/01/0012/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1829 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1957322 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 0 | 0%
| 14906 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 31/01/0048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H2308 M2431 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 54000 | 15880 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 36776 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 31/01/0013/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 2015 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2685709 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 0 | 0%
| 69850 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 31/01/0014/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 3531 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3988852 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 110 | 0 | 0%
| 69892 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 31/01/0015/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 259 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 305215 | 91469 | 0 | 91469 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
| 69969 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANANCHEN | 48-MAXCANÚ | KANACHÉN | RURAL | 31/01/0016/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 338 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 502203 | 150652 | 0 | 150652 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0%
| 69997 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 31/01/0017/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 874 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 703689 | 210669 | 0 | 210669 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
| 14729 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | 31/01/0115/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H568 M559 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 825091 | 247527 | 825091 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14636 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 31/01/0113/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H427 M447 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 840940 | 244743 | 840940 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15147 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 31/01/0049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H1487 M1471 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 54000 | 15880 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70360 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI | 52-MOTUL | SAN JOSÉ HILI | RURAL | 31/01/0023/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 279 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 326200 | 97685 | 0 | 97658 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
| 70051 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN | 52-MOTUL | KANCABCHÉN | RURAL | 31/01/0019/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 360 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 421264 | 126361 | 0 | 126361 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 70072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH | 52-MOTUL | KAXATAH | RURAL | 31/01/0020/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 906 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1289249 | 386715 | 0 | 386715 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 0 | 0%
| 70309 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN MARTINEZ | 52-MOTUL | KOMCHÉN MARTÍNEZ | RURAL | 31/01/0022/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 90 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 300788 | 89092 | 0 | 89092 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
| 70213 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TANYA | 52-MOTUL | TANYÁ | RURAL | 31/01/0021/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 734 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 579949 | 172692 | 0 | 172692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 70030 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 31/01/0018/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1156 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 678281 | 196840 | 0 | 196840 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0%
| 70405 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE4 KANCABAL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 31/01/0024/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 479 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1035172 | 296831 | 0 | 296831 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 0 | 0%
| 15169 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 31/01/0050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H561 M595 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9701 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15192 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 31/01/0051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H1127 M1153 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9701 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15211 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 31/01/0052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H204 M185 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70490 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 31/01/0025/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 267 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 489751 | 143805 | 0 | 143805 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 70523 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANCAB | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 31/01/0026/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 2670 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 875322 | 262496 | 0 | 262496 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
| 70556 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 31/01/0027/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1411 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 664514 | 191846 | 0 | 191864 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0%
| 14733 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 31/01/0109/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H205 M188 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 859447 | 257834 | 859447 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14737 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN | 79-TEKAX | CHACMULTÚN | RURAL | 31/01/0110/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H28 M32 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 634941 | 189179 | 634941 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15242 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 31/01/0053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H105 M132 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70591 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 31/01/0028/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICAION DE YUCATAN | 6113 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1143959 | 343155 | 0 | 343455 | 100.1% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 0 | 0%
| 14749 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-UCH | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 31/01/0107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H147 M131 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 622541 | 186762 | 622541 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14744 |  |  |  | AMPLIACION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO | 85-TEMOZÓN | SAN BASILIO | RURAL | 31/01/0106/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H29 M28 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 511021 | 153306 | 511021 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15257 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETÍZ | RURAL | 31/01/0054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H1819 M1928 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 54000 | 15880 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 71189 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP (2A ETAPA) | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 31/01/0029/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1239 BENEFICIARIOS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1247992 | 0 | 1247992 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 70634 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 31/01/0029/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1239 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 644199 | 191831 | 0 | 191831 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0%
| 70734 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN | 96-TIZIMÍN | KABICHÉN | RURAL | 31/01/0030/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 192 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 765095 | 227724 | 0 | 227724 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 0 | 0%
| 14760 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 31/01/0100/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H196 M184 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 629186 | 188756 | 629186 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14769 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO | 96-TIZIMÍN | DZONOT MEZO | RURAL | 31/01/0102/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H154 M147 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 588395 | 173199 | 588395 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14785 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 31/01/0103/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H136 M133 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 612919 | 183875 | 612919 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14791 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO | 96-TIZIMÍN | SAN JOSÉ MONTECRISTO | RURAL | 31/01/0104/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H100 M83 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 674118 | 201665 | 674118 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14801 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU | 96-TIZIMÍN | SANTA CLARA DZIBALKÚ | RURAL | 31/01/0105/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H108 M103 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 621393 | 186418 | 621393 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70668 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 31/01/0031/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 248 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 989056 | 296151 | 0 | 296151 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0%
| 15371 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 31/01/0056/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H45 M43 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 15300 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 31/01/0055/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H133 M115 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 33000 | 9747 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70768 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TANIL | 101-UMÁN | TANÍL | RURAL | 31/01/0032/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 427 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 436816 | 131030 | 0 | 131030 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
| 70810 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOLON | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 31/01/0033/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 1271 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 587205 | 175996 | 0 | 175996 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
| 14813 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 31/01/0004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H409 M388 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 590819 | 176332 | 590819 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 14807 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 31/01/0003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H77 M78 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 360316 | 108095 | 360316 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 70852 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT | 102-VALLADOLID | CHAN YOKDZONOT | RURAL | 31/01/0034/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 108 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 501674 | 149360 | 0 | 149360 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 0 | 0%
| 70884 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 31/01/0035/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 148 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 475101 | 135456 | 0 | 135456 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 28723 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DZITINA-NOHCHAKAN,TRAMO:0+000-7+880 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0036/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 252 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 20553794 | 5829691 | 5829691 | 5829691 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.88 | 0.07 | 0.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 7.880 SEGUN APROBACION ESTE PROYECTO ABARCA:MUNICIPIO DE ACANCEH LOCALIDAD DZITINA Y MUNICIPIO DE CUZAMA LOCALIDAD DE NOHCHAKAN
| 28725 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (MÉRIDA-KANTUNIL)-SAN JOSE ORIENTE TRAMO:0+000-6+000 | 35-HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | RURAL | 31/01/0038/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 827 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1285000 | 385500 | 385500 | 30417 | 7.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.02 | 2%
| 28724 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA,TRAMO:0+000-7+000 | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 31/01/0037/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1212 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 9000000 | 2675811 | 2675811 | 2675811 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0%
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS (POPMI)
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 119847 |  |  |  | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PANADERIA Y PIZZERIA EN LA COMISARIA DE COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 11YUCA 001OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | LA OBRA INCLUYE LA ADQUISICION DE INSUMOS:HARINA, AZUCAR, SABORIZANTES, COLORANTES; ADQUISICION DE CUCHILLO, BATIDORA, REBANADORA, ASADOR DE CARNE AL PASTOR, ESPIGUERO PARA 18 CHAROLAS, HORNO, ENFRIADOR, ESTUFA, MESAS, CHAROLAS,MOLDES, PLATOS, MOLDES, ETC. ASI COMO LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
| 120131 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA CRIANZA DE POLLOS CON HORTALIZA Y UN ESTABLECIMIENTO EN LA COMISARIA XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 11YUCA002OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 55948 | 55948 | 55948 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE POLLO FRESCO, HUEVO Y HORTALIZAS ORGANICAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. EL PROYECTO INCLUYE LA ADQUISICION DE ASPERSORAS MESTIZA, PELADORA DE POLLO, TUBOS, INVERNADERO RUSTICO, SISTEMA DE RIEGO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESTABLECIMIENTO.
| 120292 |  |  |  | DIVERSIFICACION DE HORTALIZAS Y COMERCIALIZACION DE POLLOS EN LA COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 11YUCA003OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 16 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 59800 | 59800 | 59800 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE ENGORDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS. EL PROYECTO INCLUYE: INVERNADERO, SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y ABONO.
| 120889 |  |  |  | INSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 11YUCA006OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA QUE BRINDE EL SERVICIO A LA LOCALIDAD. INCLUYE LA ADQUISICION DE: TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, HIDRONEUMATICO CON BOMBA INYECTORA, AQUAPACK PARA AGUA CRUDA, FLTROS, SUAVIZADOR, EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 2 MEMBRANAS, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, EQUIPO HIDRONEUMATICO TIPO SIMPLEX, LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, INSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, GARRAFONES DE PLASTICO.
| 120719 |  |  |  | INSTALACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE TALLER DE COSTURA EN LA COMISARIA XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 11YUCA005OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 81520 | 81520 | 81520 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA PARA LA ELEBORACION DE ROPA CASUAL DE DAMA Y CABALLERO CON ACABADOS FINOS Y DE ALTA CALIDAD. INCLUYE LA ADQUISICION DE: MAQUINA OVER CERRADO INDUSTRIAL, MAQUINA RECTA INDUSTRIAL, MAQUINA COVER INDUSTRIAL, MAQUINA BORDADORA FAMILIAR, CORTADORA CIRULAR, MAQUINA FAMILIAR ZIGZAG, MAQUINA DE INTERLOKC, HILOS Y TELAS
| 121352 |  |  |  | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TIENDA COMUNITARIA EN LA COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 11YUCA007OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 39181 | 39181 | 39181 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TIENDA COMUNITARIA PARA LA VENTA DE ABARROTES BASICOS, OFRECIENDO PRODUCTOS DE CALIDAD A PRECIOS BAJOS. INCLUYE LA ADQUISICION DE: INSUMOS PARA VENDER, REFRIGERADOR VERTICAL, BASCULA ELECTRONICA, REBANADORA.
| 120559 |  |  |  | TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL DE ABEJA MELIPONA Y SUS DERIVADOS EN LA COMISARIA XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 11YUCA004OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 19 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVERSIFICACION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS QUE SE DERIVEN DE LA MIEL DE ABEJA MELIPONA EN MEDICINA TRADICIONAL. INCLUYE LA ADQUISICION DE: ESTUFA, SILLAS, PARRILLAS, BASCULAS, TANQUE DE GAS, TARRO CREMERO, MOLINO DE GRANOS,GOTEROS, CHAROLAS, BANDEJAS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 121678 |  |  |  | POPMI 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDA-FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | POPMI 2011
| 41734 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A MÁQUINA | 16-CHACSINKÍN | X-BOX | RURAL | 11YUCA002OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 13 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 106875 | 106875 | 106875 | 106875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: CAAN LOOL REPRESENTANTE: LORENZA CIME Y NAH. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $106,875.00; DE LOS CUALES $100,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO A MÁQUINA Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 49276 |  |  |  | TALLER DE BORDADO CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 11YUCA015OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 91875 | 91875 | 91875 | 91875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: BORDADO A MANO REPRESENTANTE: NIDIA ROSA MUKUL YAH. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $91,875.00; DE LOS CUALES $85,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 49375 |  |  |  | TALLER DE URDIDO DE HAMACAS | 17-CHANKOM | XKATÚN | RURAL | 11YUCA016OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 15 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 100875 | 100875 | 100875 | 100875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: ARTESANÍAS DE XKATÚN REPRESENTANTE: AURELIA CHAN YEH. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $100,875.00; DE LOS CUALES $90,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL URDIDO DE HAMACAS Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO URDIDO, APORTACION ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 42523 |  |  |  | CENTRO DE COSTURA A MÁQUINA | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 11YUCA006OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: TULIPANES DE X-CATZIN REPRESENTANTE: EDILBERTA KUMUL CHAN. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $115,875.00; DE LOS CUALES $105,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA Y APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO EN HUERTOS).
| 49131 |  |  |  | DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL TALLER DE BORDADO A MÁQUINA | 19-CHEMAX | PABALAM | RURAL | 11YUCA013OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: MARIPOSAS REPRESENTANTE: FLORINDA BALAM HOIL. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $80,875.00; DE LOS CUALES $70,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO, APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 43001 |  |  |  | MEJORA DE URDIDO DE HAMACA SILLA Y BISUTERÍA | 19-CHEMAX | SANTA CRUZ | RURAL | 11YUCA012OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: VASTI REPRESENTANTE: MIGUELINA ABAN HUCHIM. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $80,875.00; DE LOS CUALES $70,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL URDIDO DE HAMACA Y SILLA Y ADQ. DE BISUTERÍA Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HURDIDO, APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 49224 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A MÁQUINA | 19-CHEMAX | TULÍN | RURAL | 11YUCA014OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 105875 | 105875 | 105875 | 105875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: NICTE-HA REPRESENTANTE: MARÍA ANTONIA CHI CHIMAL. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $105,875.00; DE LOS CUALES $95,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO,APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 121046 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8888 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 87 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 58645 | 58645 | 58645 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 4 | 0 | 0% | LAS CUATRO COMUNIDADES SON TAXAN CAMARA, DZUNUNCAN, XCUNYA Y COSGAYA, SON LAS COMISARIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA POPMI.
| 42171 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A MÁQUINA PORTATIL | 56-OXKUTZCAB | POTOIT | RURAL | 11YUCA005OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 91875 | 91875 | 91875 | 91875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: LOL TUN REPRESENTANTE: MIRNA DE JESUS DZIB GONGORA. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $91,875.00; DE LOS CUALES $85,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 41482 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN TALLER DE BORDADO ARTESANAL | 66-SANTA ELENA | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 11YUCA001OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 15 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 106875 | 106875 | 106875 | 106875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: LAS GLADIOLAS REPRESENTANTE: MARÍA SELENE DEL SOCORRO. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $106,875.00; DE LOS CUALES $100,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA). NOTA: EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SAN SIMON, SE CAPTURÓ EN ESTE ESPACIO YA QUE EN EL CATÁLOGO DE LOCALIDADES DEL PASH NO SE ENCONTRÓ ESTA LOCALIDAD.
| 42624 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE TALLER DE PRENDAS DE VESTIR MEJORANDO CONSTRUCCIÓN | 87-TETIZ | NOHUAYÚN | RURAL | 11YUCA007OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 164875 | 164875 | 164875 | 164875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: LA FLOR DE NOHUAYUN REPRESENTANTE: MANUELA DE JESUS POOT CHUC. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $164,875.00; DE LOS CUALES $150,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y $14,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA Y TALLER DE NUEVOS DISEÑOS EN TELAS FINAS).
| 42713 |  |  |  | DIVERSIFICACIÓN DE PRENDAS TRADICIONALES A MEZCLILLA | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 11YUCA008OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 76875 | 76875 | 76875 | 76875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: LOL NICTE REPRESENTANTE: DORA MARLENE PAT MOO. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $76,875.00; DE LOS CUALES $70,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 42019 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A MÁQUINA INDUSTRIAL | 94-TIXMEHUAC | DZUTOH | RURAL | 11YUCA004OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 106875 | 106875 | 106875 | 106875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: FLOR DE MARAVILLA REPRESENTANTE: PAULINA EK MAY. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $106,875.00; DE LOS CUALES $100,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 41877 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A MÁQUINA DE PEDAL | 94-TIXMEHUAC | SISBIC | RURAL | 11YUCA003OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 16 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 126875 | 126875 | 126875 | 126875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: FLOR DE MAYO REPRESENTANTE: SANDRA DEL CARMEN POOT MAY. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $126,875.00; DE LOS CUALES $120,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $6,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 42777 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE TALLER DE BORDADO A MÁQUINA PORTATIL | 102-VALLADOLID | PIXOY | RURAL | 11YUCA009OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 20 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 120875 | 120875 | 120875 | 120875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: TULIPANES REPRESENTANTE: LIDIA MARÍA DZIB DZUL. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $120,875.00; DE LOS CUALES $110,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO, APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 42827 |  |  |  | DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL TALLER DE BORDADO A MÁQUINA | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 11YUCA010OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 85875 | 85875 | 85875 | 85875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: EMPRENDEDORAS REPRESENTANTE: MARÍA EMILIANA POOT POOL. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $85,875.00; DE LOS CUALES $75,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL BORDADO ARTESANAL Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO, APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
| 42885 |  |  |  | MEJORA DE URDIDO DE HAMACA SILLA Y BISUTERÍA | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 11YUCA011OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 10 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 85875 | 85875 | 85875 | 85875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL GRUPO: BLANCA FLOR REPRESENTANTE: MARÍA DEL CARMEN CHAN COUOH. EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO ES DE $85,875.00; DE LOS CUALES $75,000.00 SON PARA LA ADQ. DE INSUMOS PARA EL URDIDO DE HAMACA, SILLA Y BISUTERÍA Y $10,875.00 SON PARA LA CAPACITACIÓN (APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO URDIDO, APORTACIÓN ACOMPAÑAMIENTO HUERTOS Y ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A FERIA).
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
| 121928 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA | 44770415 | 43550987 | 43550987 | 43550987 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 84356 | 84356 | 100%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
| 147281 |  |  |  | BECAS INSTITUCIONALES SISTEMA CONALEP MONTO ECONÓMICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | ALUMNOS DEL SISTEMA CONALEP | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5X-COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | 626400 | 0 | 626400 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 414 | 414 | 100% | ESTAS BECAS INSTITUCIONALES DEL SISTEMA CONALEP MONTO ECONÓMICO, CORRESPONDEN AL 1ER. SEMESTRE DE 2011; ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONALEP YUCATÁN ENTRÓ EN UN PROGRAMA DE DISPERSIÓN ELECTRÓNICA, EN EL CUAL NUESTRAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP, DEPOSITAN A TRAVÉS DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, EN FORMA DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS ALUMNOS, MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, DE TAL MANERA QUE EL RECURSO YA NO LLEGA A NUESTRA CUENTA BANCARIA Y POR CONSIGUIENTE DEJAMOS DE SER UNA EJECUTORA EN ESTE TIPO DE RECURSO FEDERAL.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 122046 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO YUCATAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 28916387 | 13498459 | 14257872 | 9373414 | 69.4% | 0 | 0 | OTROS | 5024 | 3802 | 75.7% | METAS: PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 57285 |  |  |  | EQUIPOS DE DESINFECCION: REFACCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 18219 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 63641 | 0 | 63641 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
| 57264 |  |  |  | EQUIPOS DE DESINFECCION: REPOSICION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 61357 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 219076 | 0 | 219076 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 47 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
| 57330 |  |  |  | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: CLORO GAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 33440 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 29348 | 0 | 29348 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 57308 |  |  |  | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE SODIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 220335 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 844415 | 0 | 844415 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 292 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 18338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUCATAN | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 470 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588000 | 0 | 588000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE CAPTACION, TANQUE DE REBOMBEO Y COMPLEMENTAR LINEA DE INTERCONEXION EN AKIL, YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2380000 | 0 | 2380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, YUCATAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 360 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN (2A ETAPA) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 480 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588000 | 0 | 588000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CALOTMUL, YUCATAN | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1680 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1610000 | 0 | 1610000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 19795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, YUCATAN(2A ETAPA) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 425 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN (2A ETAPA) | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 412 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 21002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATAN | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 393 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 21149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA, YUCATAN | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 325 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 21157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL, YUCATAN | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 410 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE DZAN, YUCATAN (1A ETAPA) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 512 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, YUCATAN | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 845 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 875000 | 0 | 875000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ESPITA, YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUHI, YUCATAN | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 256 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE IXIL, YUCATAN (2A ETAPA) | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 680 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASIN, YUCATAN (2A ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 954 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, YUCATAN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 318 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3, ADECUACIONES EN OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, YUC. | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 620 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN (2A ETAPA) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 321 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN(2A ETAPA) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 389 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN(2A ETAPA) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 210 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 24 DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV DEL CARCAMO NORA QUINTANA A CHENKU MERIDA, YUC | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2925000 | 0 | 2925000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.5 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011.
| 52411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 42 Y 30 DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV. MERIDA, YUCATAN. (2A ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 22275000 | 0 | 22275000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.5 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011.
| 120182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO PROVENIENTE DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS Y AGUAS DE NIXTAMAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS. PRIMERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24339106 | 0 | 24339106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0.33 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 53839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 22 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6030 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 177750 | 0 | 177750 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 44 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 15650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2194650 | 0 | 2194650 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 13 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3925 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 131400 | 0 | 131400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 14 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 24885 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 425250 | 0 | 425250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 18 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58075 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 270900 | 0 | 270900 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 21 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 19865 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 959400 | 0 | 959400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 23 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 15215 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1507500 | 0 | 1507500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 23765 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1165500 | 0 | 1165500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 53406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 3 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 27710 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 735300 | 0 | 735300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 35 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13475 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 749250 | 0 | 749250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 36 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4565 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1012500 | 0 | 1012500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 39 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 26100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 940500 | 0 | 940500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 52695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 40 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 35015 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1291500 | 0 | 1291500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL ESTADO
| 28810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN(2A ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1056 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN(2A ETAPA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 302 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 265 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 60792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, YUCATAN (2A ETAPA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 549 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 581000 | 0 | 581000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 61401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA, YUCATAN (1A ETAPA) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 403 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 62310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 754 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 63003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, YUCATAN (2A ETAPA) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2769 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 72272 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CIRCUITO HIDROMETRICA II DE LA LOCALIDAD DE TICUL, YUC. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1954 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 73145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, YUCATAN (2A ETAPA) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 324 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 75000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CENTRO HISTORICO Y AREAS ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE PISTE, YUCATAN (1A ETAPA) | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 681 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB, YUCATAN (1A ETAPA) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 548 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, YUCATAN(2A ETAPA) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1420 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS, YUCATAN (1A ETAPA) | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 206 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
AMPLIACIÓN
| 18316 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUC. (2DA ETAPA) | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 690 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18361 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE AKIL, YUCATAN (2DA ETAPA) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 460 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 0 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18530 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, YUCATAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1460 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3570000 | 0 | 3570000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18673 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN (3A ETAPA) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 110 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18840 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB, YUCATAN | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 25869 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL, YUCATAN (1A ETAPA) | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 65 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 19797 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN (2A ETAPA) | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26159 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, YUCATAN | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 700 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1659000 | 0 | 1659000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26436 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ESPITA, YUCATAN (3A ETAPA) | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 600 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26691 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUHI, YUC. (2A ETAPA) | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 660 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1610000 | 0 | 1610000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26941 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUC. (2A ETAPA) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 145 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28196 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUC. | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28339 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN(3A ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 600 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28850 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 380 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54900 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN. (SECTOR NORTE) | 58-PETO | PETO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 900 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 60202 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SACALUM, YUCATAN | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 61277 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA, YUCATAN | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 62691 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, YUCATAN | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 295 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77797 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIXPEUAL, YUCATAN (1A ETAPA) | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77876 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS, YUCATAN (2A ETAPA) | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 335 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO
| 18330 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUC. | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 690 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18777 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALOTMUL,YUC. | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1680 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 18851 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB, YUC. | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 19792 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN,YUC | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 526 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26031 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CONKAL, YUC. | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 65 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20934 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1450 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20948 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XCAN, YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20962 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUC. | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20970 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XCAN, YUC. | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 20992 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATAN | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 196000 | 0 | 196000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26320 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, YUCATAN | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1235 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 973000 | 0 | 973000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26330 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, YUCATAN | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 700 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26599 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ESPITA, YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 600 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26728 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUHI, YUC. | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 660 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26980 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1056 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27095 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUC. | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1056 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27292 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE IXIL, YUCATAN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 475 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27373 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANASIN, YUCATAN(3A ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1810 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27402 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANASIN, YUC. | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1810 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27639 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, YUCATAN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 432 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27898 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 734 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27976 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUC. (3A ETAPA) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1764000 | 0 | 1764000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28248 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUC. | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52452 |  |  |  | CRUCE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 30 DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV TRAMO 42+500 DEL ANILLO PERIFERICO MERIDA, YUC. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011.
| 28704 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SECCIONAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED EN MOTUL, YUC | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 425 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28757 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUC | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 425 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54462 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN, YUCATAN (2A ETAPA) | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 487 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54570 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN(2A ETAPA) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1123 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 54655 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1123 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 55210 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SIST DE AGUA POT A TRAVES DEL SECCIONAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED, REHAB DE LINEAS DE COND E INTERCON DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y DE ZONAS DE CAP (1A ETAPA) | 58-PETO | PETO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2465 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SECCIONAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED, REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y DE ZONAS DE CAPTACION (1A ETAPA) APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 55655 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETO, YUC | 58-PETO | PETO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 900 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 61579 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN (2A ETAPA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2023 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 61853 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUC | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2023 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 62920 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, YUCATAN (2A ETAPA) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 915 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 63206 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 16 PULG. DE DIAMETRO EN TICUL, YUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2615 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 72805 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUL,YUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1954 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 72945 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, YUCATAN (2A ETAPA) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1852 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 73618 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISTE, YUCATAN | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 814 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77738 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2451 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77757 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, YUC. | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2451 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77815 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXPEUAL, YUCATAN | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1789 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77833 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, YUC. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1420 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 77903 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS, YUC. | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 335 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
REHABILITACIÓN
| 19791 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 526 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2011. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 52782 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 310010005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 83 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 168101 | 560729 | 168101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52678 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE CACAO | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 310010009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 74 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52916 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | 310010003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 83 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 168101 | 560729 | 168101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52626 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 310010001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 79 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 168101 | 560729 | 168101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 53097 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 310010007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 133 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 251263 | 841093 | 251263 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 9 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27670 |  |  |  | CUARTA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 310080006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 91 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27730 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 310080013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 57 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 0 | 420547 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 38219 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHEN | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 310540001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 62 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 125716 | 420547 | 125716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 5 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28378 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE X-UALTEZ | 32-ESPITA | X-UALTEZ | RURAL | 310320008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 44 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28337 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA | 32-ESPITA | SAN PEDRO CHENCHELÁ | RURAL | 310320005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 50 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28238 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE TUZIK | 32-ESPITA | TUZIK | RURAL | 310320007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 94 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28185 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE HOLCA | 32-ESPITA | HOLCÁ | RURAL | 310320002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 125 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27938 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE XUILUB | 32-ESPITA | XUILUB | RURAL | 310320009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 130 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27851 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE | 32-ESPITA | KUNCHÉ | RURAL | 310320003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 304 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1682186 | 0 | 1682186 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 27798 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 310320004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 278 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1682186 | 0 | 1682186 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28979 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | 310330004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 77 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 504656 | 0 | 504656 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 29057 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 310330008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 392510 | 0 | 392510 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28858 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 310330006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 140 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 0 | 841093 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28677 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE KUCH HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310330009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 214 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1401822 | 471895 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL) MUNICIPIO: HALACHO LOCALIDAD: KUCH HOLOCH
| 28748 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE SIHO | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 310330007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 207 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1401822 | 0 | 1401822 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28806 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIONDE 38 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HALACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO | 33-HALACHÓ | SAN MATEO | RURAL | 310330005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 165 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1065385 | 0 | 1065385 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 38 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28584 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE HOLCA | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 310420002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 164 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1121458 | 0 | 1121458 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 60836 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 56 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANI EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL | 47-MANÍ | TIPIKAL | RURAL | 310470009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 259 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1570041 | 0 | 1570041 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 56 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACION MUNICIPAL)
| 38015 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CNSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 310520005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 79 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490638 | 0 | 490638 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 29354 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE TIMUL | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 310520003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 81 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 29293 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD KOPTE | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 310520008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 78 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 29242 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KINI | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 310520023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 120 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 0 | 841093 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 29136 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 310520002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 164 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1121458 | 0 | 1121458 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANABA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO | 57-PANABÁ | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | 310570005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 71 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 125832 | 420547 | 125832 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 5 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 51950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANABA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 57-PANABÁ | SAN FRANCISCO | RURAL | 310570158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 99 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 616802 | 184554 | 616801 | 184554 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 7 | 31.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43556 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANABA EN LA LOCALIDAD DE LOCHE | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 310570002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 281 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1766296 | 528496 | 1766296 | 528496 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 63 | 19 | 30.2% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52311 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE X-PECHIL | 58-PETO | X-PECHIL | RURAL | 310580049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 41 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52222 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL | 58-PETO | KAMBUL | RURAL | 310580047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 50 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 336437 | 0 | 336437 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52060 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL | 58-PETO | DZONOTCHEL | RURAL | 310580001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 77 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 392510 | 0 | 392510 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52384 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310580060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 91 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL). LOCALIDAD: JUSTICIA SOCIAL
| 52079 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 310580014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 103 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52334 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 310580051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 94 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52178 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 28 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE TIXHULACTUN | 58-PETO | TIXHUALATÚN | RURAL | 310580040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 152 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 785020 | 0 | 785020 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52435 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE | 58-PETO | SAN BERNABÉ | RURAL | 310580068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 43 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140182 | 0 | 140182 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52557 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN YAXCHE | 58-PETO | SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ | RURAL | 310580218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 25 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140182 | 0 | 140182 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52258 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE XOY | 58-PETO | XOY | RURAL | 310580048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 283 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1401822 | 0 | 1401822 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52114 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE PETULILLO | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310580016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 45 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 224292 | 0 | 224292 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL).LOCALIDAD: PETULILLO
| 52140 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON | 58-PETO | TEMOZÓN | RURAL | 310580037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 41 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 224292 | 0 | 224292 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 53195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 310630003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 122 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 53364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | 310630004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 111 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 310680003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 41 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 245319 | 0 | 245319 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 52012 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE EN LA LOCALIDAD DE SINANCHE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 310680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 36 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 28483 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUMA EN LA LOCALIDAD DE SUMA | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 310720001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 93 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 698884 | 700911 | 663940 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 24 | 96% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 38431 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 31 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON | 76-TECOH | SOTUTA DE PEÓN | RURAL | 310760008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 139 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 869130 | 0 | 869130 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 39044 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 44 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL | 76-TECOH | MAHZUCIL | RURAL | 310760013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 193 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1233603 | 0 | 1233603 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 38755 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB | 76-TECOH | ITZINCAB | RURAL | 310760012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 92 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 42896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE KANCAB | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 310790010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 509 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2803644 | 935488 | 2803644 | 935488 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 30 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 42962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE KANTEMO | 79-TEKAX | KANTEMÓ | RURAL | 310790192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 112 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 167818 | 560729 | 167818 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 310790005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588765 | 175404 | 588765 | 175404 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 6 | 28.6% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 42401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE CANEK | 79-TEKAX | CANEK | RURAL | 310790004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 156 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 925203 | 275635 | 925203 | 275635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 10 | 30.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 41537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 310790009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 177 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1121458 | 335635 | 1121458 | 335635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 12 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 41 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 310790015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 212 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1149494 | 341794 | 1149494 | 341794 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 41 | 12 | 29.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 46 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | 310790034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 258 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 383476 | 1289676 | 383476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 46 | 14 | 30.4% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 48 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE TICUM | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 310790033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 212 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1345749 | 300693 | 1345749 | 300693 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 48 | 14 | 29.2% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 61 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE XAYA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 310790036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 317 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1710223 | 508523 | 1710223 | 508523 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 61 | 18 | 29.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 62 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE KINIL | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 310790011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 298 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1738259 | 516859 | 1738259 | 516859 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 62 | 19 | 30.6% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 41957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 69 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 310790002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 366 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1934514 | 578971 | 1934514 | 578971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 69 | 21 | 30.4% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 43278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 79-TEKAX | SAN MARCOS | RURAL | 31790232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 45 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 252328 | 75518 | 252328 | 75518 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 3 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 56484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN LA LOCALIDAD DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 310880001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 117 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 252290 | 841093 | 252290 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 9 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 56948 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 310900002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 109 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 56907 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL | 90-TIMUCUY | TEKIK DE REGIL | RURAL | 310900003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 151 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 0 | 841093 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 60581 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA LOCALIDAD DE X-KALAKOP | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 310910012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 131 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 250895 | 841093 | 250895 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 9 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 60107 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO. | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 310910009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1121458 | 334527 | 1121458 | 334527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 12 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL )
| 59497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 310920004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 50 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 59649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE | 92-TIXCACALCUPUL | SAN JOSÉ | RURAL | 310920023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 54 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 39381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE HUBILA | 93-TIXKOKOB | HUBILÁ | RURAL | 310930006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 104 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 168074 | 560729 | 168074 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 40732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKE | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 310930010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 90 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588765 | 176552 | 588765 | 176552 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 6 | 28.6% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 41087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EKMUL | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 31930004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 106 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588765 | 176552 | 588765 | 176552 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 7 | 29.2% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 39816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE NOLO | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 310930009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 123 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 841093 | 252112 | 841093 | 252112 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 9 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 41274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 31 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MILLET | 93-TIXKOKOB | SAN ANTONIO MILLET | RURAL | 310930003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 138 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 869130 | 260624 | 869130 | 260624 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 9 | 29% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 41022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 74 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN | 93-TIXKOKOB | EUÁN | RURAL | 310930005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 289 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1815359 | 544368 | 1815359 | 544368 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 74 | 22 | 29.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 56396 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA | 94-TIXMEHUAC | KIMBILÁ | RURAL | 310940010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 74 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 0 | 420547 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL).
| 56585 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITRIOS SANITARIOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 310940015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 83 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 0 | 420547 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 57006 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DETIXMEHUAC EN LA LOCALIDAD DE CHICAN | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 310940005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 102 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 56988 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 310940001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 226 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1401822 | 0 | 1401822 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 57213 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 135 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO. | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | 310960069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 613 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3784919 | 0 | 3784919 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 135 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 57132 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 310960029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 92 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560729 | 0 | 560729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL )
| 57298 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | 310960377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 174 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1037348 | 0 | 1037348 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 71216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA DE LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT-HU | 104-YAXCABÁ | YOKDZONOT | RURAL | 311040027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 32 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011,SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 57192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE CHIMAY | 104-YAXCABÁ | CHIMAY | RURAL | 311040060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 44 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 57147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 311040067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 55 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 71770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN BALAM | 104-YAXCABÁ | HUECHEN BALAM | RURAL | 311040031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 53 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 63412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 311040018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 55 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 57112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | 104-YAXCABÁ | SANTA MARÍA | RURAL | 311040047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 43 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 70813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | 311040010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 52 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION MUNICIPAL)
| 57173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE X-LAPAK | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | 311040021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 59 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 71035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE X-MEXIL | 104-YAXCABÁ | X-MEXIL | RURAL | 311040041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 48 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011,SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33(APORTACION MUNICIPAL)
| 57068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | 311040043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 45 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 71876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LSA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 311040052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 81 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420547 | 0 | 420547 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011,SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 ( APORTACION ESTATAL)
| 61963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 311040051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 113 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011 , SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 63141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 311040032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 112 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700911 | 0 | 700911 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 61780 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | 104-YAXCABÁ | CANAKOM | RURAL | 311040002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 52 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280364 | 0 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33(APORTACION MUNICIPAL)
AMPLIACIÓN
| 27564 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE DZILAM BRAVO DE LA LOCALIDAD DE DZILAM BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 656 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 26814 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD DE MAHAAS | 92-TIXCACALCUPUL | MAHAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 1000000 | 1120000 | 332175 | 33.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL).
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 59165 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA: CONTRATO Y ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13379 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, PARA GASTOS INDIRECTOS.
| 59177 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA: CONTRATO Y ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13379 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 665000 | 0 | 665000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, PARA GASTOS INDIRECTOS.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 113 VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 113 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 7186800 | 7186800 | 7186800 | 7186800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 113 | 113 | 100% | ESTE PROGRAMA BENEFICIARA A 113 FAMILIAS DEL FRENTE SAN JOSE TZAL DEL MUNICIPIO DE MERIDA.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 80568 |  |  |  | PARQUE ALAMOS DE SUR 46 D872 ALAMOS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14898 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5 | 0 | 0% | EL TOTAL DE LA OBRA ES DE:29,796.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,12 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,5 PAQUETE MATERIAL DE APOYO. A LA COLONIA SE LA ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY ALAMOS DEL SUR EN EL CATALOGO.
| 79633 |  |  |  | PARQUE ALAMOS DEL SUR 46 D872 ALAMOS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 875 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES:$ 202,962.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 ATLLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER PAPIRIFLEXIA,1 TALLER LECTURA,1 EVENTO TARDEADAS. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY ALAMOS DEL SUR EN EL CATALOGO.
| 80313 |  |  |  | PARQUE ALAMOS DEL SUR 46 D872 ALAMOS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 33449 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $66,899.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALELR AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY ALAMOS DEL SUR EN EL CATALOGO.
| 75543 |  |  |  | PARQUE ALAMOS DEL SUR 46 D872 ALAMOS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1312 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 1267405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 14 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA ES DE $2 534,811.00 EL SALDO SERA CUBIERO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA ANDADOR PEATONAL,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 OBRA REFORESTACION,1 OBRA AREA VERDE,25 PIEZA BANCA,11 PIEZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,1 OBRA SEÑALIZACION, 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA REJA PERIMETRAL,16 PIEZA LUMINARIA,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,1 PIEZA JUEGOS INFANTILES,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO, 1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA GRADAS,1 OBRA BANQUETA,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 PIEZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 PIEZA MURETE PORTAPLACA,1 PIEZA PLACA. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY ALAMOS DEL SUR EN EL CATALOGO
| 82241 |  |  |  | PARQUE ARQUEO-ECOLOGICO C.67-J300 FRACC.BOSQUES DEL PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 76355 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$152,710.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 EVENTO CONCIERTOS,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 EVENTO DANZA REGIONAL.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY FRACC.BOSQUES DEL PONIENTE EN EL CATALOGO.
| 81498 |  |  |  | PARQUE ARQUEO-ECOLOGICO XOCLAN C. 67-J300 FRACC. BOSQUES DEL PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 17712 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 42,195.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 CURSO LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, 1 TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY FRACC. BOSQUES DEL PONIENTE EN EL CATALOGO.
| 82300 |  |  |  | PARQUE ARQUEO-ECOLOGICO XOCLAN C.67-J300 FRACC.BOSQUES DEL PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY FRACC. BOSQUES DEL PONIENTE EN EL CATALOGO.
| 75586 |  |  |  | PARQUE DZUNUNCAN 88550 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 31050EMF004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1372 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 121289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $242,578 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA FUENTE,1 OBRA INSTALACION HIDRAHULICA,3 PIEZA BANCA.
| 77960 |  |  |  | PARQUE DZUNUNCAN 88550 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 31050ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 47707 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $ 95,414.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO, Y AUTOESTIMA, 1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO,1 TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL, 1 CURSO LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD.
| 77616 |  |  |  | PARQUE DZUNUNCAN 88550 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 31050ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.
| 77709 |  |  |  | PARQUE DZUNUNCAN 88550 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 31050ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 86214 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$223,041.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIANCIAS,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER LECTURA,1 EVENTO CICLISMO,1 EVENTO TARDEADAS.
| 81220 |  |  |  | PARQUE ESPERANZA 61 NO.291 COL. ESPERANZA | 50-MÉRIDA | ESPERANZA | RURAL | 31050ESC020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 70997 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES:$157,937.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. LA META ES:1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL( CULTURA DEL RECICLAJE),1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER FABRICACION DE TITERES,1 EVENTO CONCIERTO,1 EVENTO JAZZ.
| 81474 |  |  |  | PARQUE ESPERANZA 61 NO.291 COL.ESPERANZA | 50-MÉRIDA | ESPERANZA | RURAL | 31050ESC021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 39814 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$79,628.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL,1 CURSO PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES.
| 80908 |  |  |  | PARQUE ESPERANZA 61 NO.291 COL.ESPERANZA | 50-MÉRIDA | ESPERANZA | RURAL | 31050ESC018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.
| 79534 |  |  |  | PARQUE LA ARBOLADA 177660 COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 24377 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $48,755.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 CURSO LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO,AUTOESTIMA.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO HAY SAN ANTONIO XLUCH III.
| 79238 |  |  |  | PARQUE LA ARBOLADA 177660 COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY SAN ANTONIO XLUCH III.
| 79384 |  |  |  | PARQUE LA ARBORADA 177660 COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 113774 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$ 258,514 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL ,1 TALLER LECTURA,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES,1 TALLER PINTURA,1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES,1 EVENTO TARDEADAS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO HAY SAN ANTONIO XLUCH III.
| 75612 |  |  |  | PARQUE MAAYEL NICTE 88373 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 2405 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 107851 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$215,703.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO DE PROPIOS. LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA FUENTE,1 OBRA INSTALACION HIDRAHULICA,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA REFORESTACION.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY EMILIANO ZAPATA SUR I Y II EN EL CATALOGO.
| 77847 |  |  |  | PARQUE MAAYEL NICTE 88373 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 990 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 91506 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE: $ 186,152.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL, 1 TALLER DE PAPIROFLEXIA,1 TALLER DE LECTURA,1 EVENTO TARDEADAS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY EMILIANO ZAPATA SUR I Y II EN EL CATALOGO.
| 77736 |  |  |  | PARQUE MAAYEL NICTE 88373 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582.00 EL SALDO SERA CUBUERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA META ES: 6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.
| 77910 |  |  |  | PARQUE MAAYEL NICTE 88373 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 35645 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$71,291.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 CURSO LOS JUVENES Y SU SEXUALIDAD,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, 1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO, Y AUTOESTIMA,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY EMILIANO ZAPATA SUR I Y II EN EL CATALOGO.
| 80682 |  |  |  | PARQUE NUEVA KUKULCAN 85-A418 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 775 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13814 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$203,915.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER LECTURA,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 EVENTO CICLISMO.A LA COLONIA SE LA ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA KUKULCAN EN EL CATALOGO.
| 80795 |  |  |  | PARQUE NUEVA KUKULCAN 85-A418 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 44717 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$89,435.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALELR AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO,1 TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA KUKULCAN EN EL CATALOGO.
| 81096 |  |  |  | PARQUE NUEVA KUKULCAN 85-A418 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14898 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$29,796.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,12 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,5 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA KUKULCAN EN EL CATALOGO.
| 75435 |  |  |  | PARQUE NUEVA KUKULCAN 85-A418 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 3514 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 549967 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1 099,935.00 EL SALDO SERA CUBIERO CON RECURSOS PROPIOS.LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,1 OBRA MURO DE CONTENCION,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 PIEZA BOTE SEPARACION DE BASURA,2 PIEZA BANCA,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,10 PIEZA LUMINARIA,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA GRADAS,1 PIEZA MURETE PORTAPLACA,1 PIEZA PLACA,1 PIEZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA SEÑALIZACION,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 OBRA CERCA PERIMETRAL.A LA COLONIA SE LA ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA KUKULCAN EN EL CATALOGO.
| 82373 |  |  |  | PARQUE NUEVA REFORMA AGRARIA 73-E NO. 240 NUEVA REFORMAAGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1750 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 65033 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$ 155,086.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS . LA META ES: 1 EVENTO DANZA REGIONAL, 1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, 1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL, 1 EVENTO TARDEADAS, 1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES, 1 EVENTO CONCIERTOS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA REFORMA AGRARIA EN EL CATALOGO.
| 82243 |  |  |  | PARQUE NUEVA REFORMA AGRARIA 73-E NO. 240 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOATAL DE LA OBRA ES: $20,582.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, 4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA REFORMA AGRARIA EN EL CATALOGO
| 82484 |  |  |  | PARQUE NUEVA REFORMA AGRARIA 73-E NO. 240 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 18739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$ 37,478.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 TALLER AUTOCONOCIMIENTTO,AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, 1 TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY NUEVA REFORMA AGRARIA EN EL CATALOGO.
| 81876 |  |  |  | PARQUE NUEVO VERGEL 29 B260A VERGEL I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12472 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$29,796.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:12 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,5 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL I EN EL CATALOGO.
| 81646 |  |  |  | PARQUE NUEVO VERGEL 29 B260A VERGEL I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 84897 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$235,828.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. LA META ES:1 CURSO DANZA REGIONAL,1 ATLLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER LECTURA1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 EVENTO TARDEADAS1 EVENTO CONCIERTOS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL I EN EL CATALOGO.
| 81820 |  |  |  | PARQUE NUEVO VERGEL 29 B260A VERGEL I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 26435 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$52,871.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA META ES:1 CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL I EN EL CATALOGO.
| 75725 |  |  |  | PARQUE NUEVO VERGEL 29 B260A VERGEL I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4532 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 1168436 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2 336,881.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA ANDADOR PEATONAL,4 PIEZA BANCA,5 PIEZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,1 OBRA SEÑALIZACION,1 PIEZA JUEGOS INFANTILES, 1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA GRADAS,1 OBRA CERCA PERIMETRAL,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 PIEZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 PIEZA MURETE PORTAPLACA,1 PIEZA PLACA,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,8 PIEZA LUMINARIA,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LA COLONIA SE LA ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL I EN EL CATALOGO.
| 79850 |  |  |  | PARQUE SUSULA XOCLAN 73-B1074 SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: 29,796.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:12 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,5 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY SUSULA XOCLAN EN EL CATALOGO.
| 80029 |  |  |  | PARQUE SUSULA XOCLAN 73-B1074 SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 775 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38890 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$ 203,915.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 CURSO DANZA REGIONAL,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECLICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 TALLER DE PAPIRIFLEXIA,1 TALLER LECTURA,1 CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 EVENTO CICLISMO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY SUSULA XOCLAN EN EL CATALOGO.
| 80235 |  |  |  | PARQUE SUSULA XOCLAN 73-B1074 SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 26433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$52,871.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. LA META ES:1 CURSO DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO,AUTOESTIMA,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO.A ALA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY EN SUSULA XOCLAN EN EL CATALOGO.
| 75312 |  |  |  | PARQUE SUSULA XOCLAN 73-B1074 SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 2079 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 725253 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1 450,506.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 OBRA ANDADOR PEATONAL,10 PIEZA BANCA,4 PIEZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,1 OBRA PLAZA,1 MODULO JUEGOS INFANTILES,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,5 PIEZA LUMINARIA,1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA SEÑALIZACIONI OBRA INSTALACION ELECTRICA,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA FUENTE,2 PIEZA ARRIATE,1 PIEZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA AREA VERDE,1 PIEZA MURETE PORTAPLACA,1 PIEZA PLACA.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY SUSULA XOCLAN EN EL CATALOGO.
| 82058 |  |  |  | PARQUE VERGEL III C.T.M 27 B197 VERGEL III C.T.M. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 24121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$48,248.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO,AUTOESTIMA.,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY VERGEL III C.T.M EN EL CATALOGO.
| 81969 |  |  |  | PARQUE VERGEL III C.T.M 27 B197 VERGEL III C.T.M. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1975 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 147966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$324,499.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 EVENTO CICLISMO,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER LECTURA,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTARLORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 EVENTO JAZZ,1 EVENTO CONCIERTO,1 EVENTO TARDEADAS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL III C.T.M EN EL CATALOGO.
| 82135 |  |  |  | PARQUE VERGEL III C.T.M 27 B197 VERGEL III C.T.M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14898 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$29,796.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,12 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,5 PAQUETE MATERIAL DE APOYO. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL III C.T.M EN EL CATALOGO.
| 75677 |  |  |  | PARQUE VERGEL III C.T.M. 27 8197 VERGEL III C.T.M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 3452 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 1809726 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $3 632,456.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA ANDADOR PEATONAL,5 PIEZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,14 PIEZA BANCA,1 OBRA SAÑALIZACION,1 PIEZA JUEGOS INFANTILES,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA GRADAS,1 OBRA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,1 OBRA CERCA PERIMETRAL1 PIEZA MURETE PORTAPLACA,1 PIEZA PLACA,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL, 1 PIEZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,24 PIEZA LUMINARIA,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA POR QUE NO HAY VERGEL III C.TM EN EL CATALOGO.
| 81748 |  |  |  | PARQUE ZAZIL-HA 123 NO. 410 FRACC.ZAZIL-HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$20,582.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES DE 6 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, 4 PAQUETES MATERIAL DE APOYO. A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY FRACC.ZAZIL-HA EN EL CATALOGO.
| 82079 |  |  |  | PARQUE ZAZIL-HA 123 NO.410 FRACC. ZAZIL-HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 21018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | EL COSTO TAOTAL DE LA OBRA ES DE $ 42,036.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES: 1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, 1 TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY ZAZIL-HA EN EL CATALOGO.
| 81945 |  |  |  | PARQUE ZAZIL-HA 123 NO.410 FRACC.ZAZIL-HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1470 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 68050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$136,473.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA META ES : 1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL(CULTURA DEL RECICLAJE), 1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, 1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL, 1 EVENTO TARDEADAS, 1 TALLER PINTURA, 1 EVENTO CONCIERTOS.A LA COLONIA SE LE ASIGNO MERIDA PORQUE NO HAY FRACC. ZAZIL-HA EN EL CATALOGO
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 40256046; Ministrado 14: 20117656; Programado 15: 20117656; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 159618.81; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 157512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AKIL | POBLACION DE AKIL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1446395 | 723198 | 723198 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1804 | 0 | 0%
| 157698 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE SAN ISIDRO KUXUB DEL MUNICIPIO DE BACA. | 4-BACA | SAN ISIDRO KUXUB | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BACA | LOCALIDAD DE BACA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2480 | 0 | 0%
| 157677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 11 X 32 Y 30, CALLE 32 X 11 Y 17 | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | LOCALIDAD DE BUCTZOTZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1605.1 | 0 | 0%
| 157658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5,015.80 MTS2 DE CALLES UBICADAS EN CALLE 16 X 15 Y 13, CALLE 25 X 10 Y 14, CALLE 27 X 16 Y 20 | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CANSAHCAB | LOCALIDAD DE CANSAHCAB | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653024 | 103313 | 103313 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5016 | 0 | 0%
| 157653 |  |  |  | ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL RETIRO DE LAMINAS DE ASBESTO EN MAL ESTADO SUMINSITRO Y COLOCACION DE LAMINAS ZINTROALUM Y PINTURA EN GRADAS EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CANSAHCAB | LOCALIDAD DE CANSAHCAB | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1446396 | 1446396 | 1446396 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 157704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 2 X 15-A Y 2 DIAGONAL, CALLE 2 DIAGONAL X 2 Y 17, CALLE 4 X 17 Y 17 B, CALLE 17 A X 6 Y 4, CALLE 17 B X 6 Y 4, CALLE 6 X 29 A Y 20 DIAGONAL | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHEMAX | LOCALIDAD DE CHEMAX | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653024 | 826511 | 826511 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5035 | 0 | 0%
| 157678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL DE DZAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DZAN | LOCALIDAD DE DZAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1446396 | 723198 | 723198 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5583.2 | 0 | 0%
| 157711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES NUEVAS EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN CALLE 22 X 21 Y 23, CALLE 11 X 20 Y 22, CALLE 7 X 20 Y 22 | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2595 | 0 | 0%
| 157547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL CON LAS MEDIDAS OFICIALES EL CUAL CONTARA CON UNA PISTA DE ATLETISMO) | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | LOCALIDAD DE DZONCAUICH | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1623650 | 826511 | 826511 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 157944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-2B X 19 Y 21-A:C-19 X 2A Y 2B Y C-2A X 21-AY19 | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUHI | LOCALIDAD DE HUHI | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1525 | 0 | 0%
| 157707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL PARA LA COMISARIA DE SISAL, YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUNUCMA | LOCALIDAD DE SISAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 157694 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 39 X 50 Y 52, CALLE 37 X 50 Y 52, CALLE 35 X 50 Y 52, CALLE 35 X 48 Y 50 Y CALLE 11 X 26-B Y 26-C | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IZAMAL | LOCALIDAD DE IZAMAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3428.04 | 0 | 0%
| 157671 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES 25 X 28 Y 30, 27 X 28 Y 30, 30 X 23 Y 25, 27 X 26 Y 28,28-A X 25 Y 27, 28-AX27 Y 29, 28-AX29 Y 31, 28 X 31 Y 33 Y 28X29 Y 31, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE KANTUNIL | LOCALIDAD DE KANTUNIL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4630.95 | 0 | 0%
| 157597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE SANITARIOS CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUBESTACION DE 37.5 KVA E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE KAUA | LOCALIDAD DE KAUA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653023 | 826511 | 826511 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 157863 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE PASTO, INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE KOPOMA | LOCALIDAD DE KOPOMA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 157709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAMA | LOCALIDAD DE MAMA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653024 | 826512 | 826512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8662.99 | 0 | 0%
| 157675 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN TERRACERIAS BASE Y CARPETA DE SELLO EN C 17 X 26 Y 28, C 22 X 17 Y 19, C 23 X 30 Y 32, C. 28 X 15 Y 17, C. 29 X 32 Y 34, C. 31 X 26 Y 28, | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MANI | LOCALIDAD DE MANI | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653023 | 826511 | 826511 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6957 | 0 | 0%
| 157566 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE C.92 X 169-B Y 171. COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II, LIMPIEZA INICIAL,CONFORMACIÓN DE TERRACERIA (SUB BASE), CONFORMACIÓN CAPA BASE, CARPETA ASFÁLTICA,LIMPIEZA FINAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MÉRIDA | LOCALIDAD DE MÉRIDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 149062 | 74400 | 74400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 849.15 | 0 | 0%
| 157595 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 51-B X 10 Y 12 DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH LIMPIEZA INICIAL, CONFORMACIÓN DE TERRACERIA(SUBBASE),CONFORMACIÓN CAPA BASE,CARPETA ASFÁLTICA,LIMPIEZA FINAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MÉRIDA | LOCALIDAD DE MÉRIDA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 237274 | 118800 | 118800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1358.01 | 0 | 0%
| 157583 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MÉRIDA | LOCALIDAD DE MÉRIDA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4374440 | 2187200 | 2187200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25227.24 | 0 | 0%
| 157657 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE TZAL LIMPIEZA INICIAL, CONFORMACIÓN DE TERRACERIA(SUB BASE), CONFORMACIÓN CAPA BASE, CARPETA ASFÁLTICA, LIMPIEZA FINAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MÉRIDA | LOCALIDAD DE MÉRIDA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1009855 | 504800 | 504800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6670.25 | 0 | 0%
| 157549 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MERIDA | LOCALIDAD DE MERIDA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2229469 | 1114800 | 1114800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15342.67 | 0 | 0%
| 157762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-24A X 19 Y 21, C-21 X 24-A(DESPALME DE TERRENO, CORTE EN ROCA, FORMACION DE TERRACERIA Y BASE, APLICACIÓN DE RIEGOS Y RIEGO DE TAPONAMIENTO) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MUXUPIP | LOCALIDAD DE MUXUPIP | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 602 | 0 | 0%
| 157699 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 30 X 11 Y 13, CALLE 11 X 28 Y 30, CALLE 26 X 15 Y 17, CALLE 26 X 13 Y 15 CALLE 35 X 20 Y 20-A, CALLE 35 X 20-A Y 22, CALLE 22 X 33 Y 35 | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTUTA | LOCALIDAD DE SOTUTA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2428571 | 1214285 | 1214285 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11426 | 0 | 0% | CALLE 22 X 35 Y 37, CALLE 30 X 13 Y 15, CALLE 16 X 31 Y 35, CALLE 16 X 29 Y 31, CALLE 16 X 23 Y 25
| 157710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 23 X 8 Y 10, CALLE 23 X 6 Y 8, CALLE 17 X 8 Y 10, CALLE 8 X 17 Y 19, CALLE 31-A X 12 Y 14 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SUCILA | LOCALIDAD DE SUCILA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3656 | 0 | 0%
| 157946 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE CAMPO DE FUTBOL | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAHDZIU | LOCALIDAD DE TAHDZIU | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6400 | 0 | 0%
| 157690 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEABO | LOCALIDAD DE TEABO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1653024 | 826512 | 826512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7340 | 0 | 0%
| 157695 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES : C16 X 31 Y 33, C11 X 28 Y 26, C31 X 28 Y 30 Y C 28 X 31 Y 33 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTO, YUC | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEKANTO | LOCALIDAD DE TEKANTO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1912 | 0 | 0%
| 157669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SIEMBRA DE ZACATE TIPO INDIO PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE 20 MTS DE PROFUNDIDAD Y 8 DE DIAMETRO | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEKIT | LOCALIDAD DE TEKIT | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5983 | 0 | 0%
| 157701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMAX | LOCALIDAD DE TEMAX | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 157945 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, SE REEPAVIMENTARAN CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO LAS CALLES UBICADAS EN CALLE 1 X 2 Y PRINCIPAL Y CALLE 2 X 1 S/N | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPAKAN | LOCALIDAD DE TEPAKAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82583 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670.5 | 0 | 0%
| 157943 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, SE REEPAVIMENTARAN CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO LAS CALLES UBICADAS EN: CALLE 21 X 18 Y 10,CALLE 19 X 16 Y 20, C 23 X 16 Y 20, CALLE 20 X 19 Y 23, C 27 X 14 Y 16 | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPAKAN | LOCALIDAD DE TEPAKAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1417417 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10424.43 | 0 | 0%
| 157554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DEPORTIVO TICUL A BASE DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA DE ZINC Y LAMINA EL AREA A CUBRIR ES DE 30 MTS X 40 MTS PERFILES DE CALIDAD EN CALIDAD A 36 Y A 50 | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TICUL | LOCALIDAD DE TICUL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 0 | 0%
| 157705 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 100-UCÚ | YAXCHÉ DE PEÓN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UCU | LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.78 | 0 | 0%
| 157702 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES S/N | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UCU | LOCALIDAD DE UCU | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1246.5 | 0 | 0%
| 157588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MALLAS PROTECTORAS UBICADO EN LA COMISARIA DE TANIL EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UMAN YUCATAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UMAN | LOCALIDAD DE UMAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48697 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 157564 |  |  |  | ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA COMISARIA DE OXCUM EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UMAN SE COLOCARAN 6 POSTES DE CONCRETO EN LA CUAL SE SUMINISTRARA LUMINARIAS PRIMBEAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UMAN | LOCALIDAD DE UMAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 326782 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 157577 |  |  |  | TECHUMBRE DE GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE YAXCOPOIL UBICADO EN LA COMISARIA DE YAXCOPOIL EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UMAN YUCATAN. | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UMAN | LOCALIDAD DE UMAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 124521 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 157688 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LA OBRA CONSISTE EN ESCARIFICADO DE LA CARPETA EN MAL ESTADO INGRESO DE MATERIAL SASCAB PARA LA FORMACION DE LA BASE NUEVA | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCCHEL | LOCALIDAD DE XOCCHEL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2707 | 0 | 0% | DE 12 A 15 CM ESPESOR COMPACTO APLICACION DE PRIMER RIEGO DE SELLO Y APLICACION DE SEGUNDO RIEGO DE SELLO Y POR ULTIMO APLICACION DE SELLO TAPON: CALLE 23 X 10 Y 12, CALLE 10 X 21, CALLE 21 X 17 Y 15, CALLE 15 X 12 Y 14 Y CALLE 21 X CEMENTERIO
REHABILITACIÓN
| 157668 |  |  |  | REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL CON GRADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OPICHEN | LOCALIDAD DE OPICHEN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1446396 | 723198 | 723198 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6632 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 1350888578; Ministrado 14: 673457496; Programado 15: 717687238; Ejercido 16: 523358333; Ejercido 17=16/14: 77.7%; Generados 18: 5139; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1236036223; Ejercidos 22: 517353035; Ejercidos 23=22/21: 41.9%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 37057 |  |  |  | PROGRAMA PROFIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN | DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 4888578 | 2666496 | 679238 | 679238 | 25.5% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
SERVICIOS PERSONALES
| 85131 |  |  |  | SUBSIDIO FEDERAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 1236000000 | 617791000 | 618408000 | 517352848 | 83.7% | 0 | 0 | CONVENIO | 1236000000 | 517352848 | 41.9% | INFORME PREVIO HASTA EL MES DE MARZO DE 2011 SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO PERSONALES 470,094,042 GASTOS DE OPERACION 47,025,989 GASTOS DE INVERSION 178,817 TOTAL EJERCIDO 517,352,848
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 73773 |  |  |  | EQUIPAMIENTO: ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2222 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 11409500 | 4563800 | 4563800 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 16506 | 0 | 0% | LA META INCLUYE: 100 ARMAS CORTAS, 100 ARMAS LARGAS, 10,000 MUNICION ARAMA CORTA, 3,000 MUNICION ARMA LARGA, 4 PICK UP DOBLE CABINA, 8 SEDAN, 5 MOTOCICLETAS MINIMO 250CC, 740 CAMISOLAS, 740 PANTALONES, 370 CALZADO, 370 GORRAS O KEPIS,370 CHAMARRAS, 370 FORNITURAS, 370 INSIGNIAS Y DIVISAS, 34 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS, FRONTAL Y TRASERA PARA ESCALARLO A NIVEL IV. LA DEPENDENCIA FEDRAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO ES LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 73906 |  |  |  | OPERACION POLICIAL: ADQUISICION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3333 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3907000 | 1562800 | 1562800 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 143 | 0 | 0% | LA META INCLUYE LA ADQUISICION DE: 20 RED MUNICIPAL (LOCAL Y AMPLIA), 10 SOFTWARE (ANTIVIRUS). 100 BATERIAS DE RADIO PORTATIL, 12 RADIOS MOVILES, 1 KIT DE VIDEO VIGILANCIA. LA DEPENDENCIA FEDRAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO ES LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
OTROS
| 70446 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (UNIDAD DE PROXIMIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 57622000 | 23048800 | 57622000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15197 | 0 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIENTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLATACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP, SEDAN Y MOTOCICLETAS. ADQUISICION DE VESTUARIO. ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GRUPO TACTICO.
| 70670 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 3140500 | 1256200 | 3140500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 647 | 0 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESOTS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOBRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES PLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A OPERACION POLICIAL, CONSTA DE LO SIGUIENTE: ADQUISICION DE RED MUNICIPAL, PDAS, UPS, PLOTTER, COMPUTADOREAS PERSONALES, IMPRESORAS, ESCANER DIGITAL, CAMARAS DIGITALES, GPS PARA MOVIL, CAMARAS DE DESPLIEGUE, SOFTWARE ANTIVIRUS Y BATERIAS PARA RADIO PORTATIL.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 71724 |  |  |  | PREVENCION AL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 7600000 | 3040000 | 7600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 22 | 0 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A PREVENCION AL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONSTA DE LO SIGUIENTE: A) GENERACION DE CAPACIDADES BASICAS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. B)PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION SOCIAL. C) DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA. D)JOVENES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD.
| 74223 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PART CIUDADANA: GENERACION DE CAPACIDADES BASICAS PARA LA PREV. SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PROMOCION DE LA PART CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION SOCIAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4444 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1900000 | 760000 | 760000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 22 | 0 | 0% | LA META INCLUYE: 1 DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL. ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 1 PLAN MUNICIPAL, 3 CURSOS POR GRUPOS DE 30 PERSONAS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, 1 RED CIUDADANA, PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES, 5 MARCHAS EXPLORATORIAS, 1 DOCUMENTO FINAL CON UN MODELO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILAR, LA IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL MODELO, 1 UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GENERO, 6 PROGRAMAS DE JOVENES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD Y 1 CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES EN JOVENES, 1 PROGRAMA PARA ESCUCHAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE DEMANDAS CIUDADANAS, 1 PROGRAMA QUE FOMENTE VALORES CULTURALES Y CIVICOS QUE FORTALEZCAN EL TEJIDO SOCIAL
| 69695 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 7637500 | 3055000 | 7637500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2601 | 0 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2011, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A PROFESIONALIZACION, CONSTA DE LO SIGUIENTE: CURSOS DE CAPACITACION: MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO MARCO LEGAL PARA PERSONAL OPERATIVO TECNICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO DERECHOS HUMANOS MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO PARA INSTRUCTORES SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA MANDO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA
| 73522 |  |  |  | PROFESIONALIZACION: CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL DE LA POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1783500 | 713400 | 713400 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 516 | 0 | 0% | LA META INCLUYE: CAPACITACION PARA 60 PERSONAS DE MARCO LEGAL POLICIAL PARA PERSONAL OPERATIVO, CAPACITACION PARA 60 PERSONAS DE DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAL OPERATIVO, CAPACITACION PARA 5 PERSONAS DE HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO. 120 EXAMENES DE EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES, 120 EXAMENES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO. 1 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 150 EXAMENES DE EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO
| 62872 |  |  |  | APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA YUCATÁN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN | HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 5326247 | 35.5% | 5139 | 0 | EVENTO | 568 | 186 | 32.7% | SE HAN REALIZADO DIVERSOS EVENTOS DURANTE EL SEMESTRE DIFUNDIENDO LA CULTURA Y LAS ARTES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DEL ESTADO.
APORTACIONES FEDERALES 898 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 4683344859; Ministrado 14: 2338282797; Programado 15: 4683344859; Ejercido 16: 2338282797; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 53890 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4683344859 | 2338282797 | 4683344859 | 2338282797 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION )DE LOS PERIODOS ENERO - MARZO, ABRIL - JUNIO 2011
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1222571829; Ministrado 14: 551346495; Programado 15: 551346495; Ejercido 16: 522151953; Ejercido 17=16/14: 94.7%; Generados 18: 80272; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1222571829; Ejercidos 22: 522151953; Ejercidos 23=22/21: 42.7%
| 102683 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1081169247 | 490675950 | 490675950 | 458880682 | 93.5% | 80272 | 0 | PESOS | 1081169247 | 458880682 | 42.4% | LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO POR HACIENDA CORRESPONDE AL FONAC Y FTSE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 102606 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 30098379 | 13186147 | 13186147 | 13186147 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30098379 | 13186147 | 43.8%
| 102579 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 87793025 | 34225846 | 34225846 | 34225846 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 87793025 | 34225846 | 39% | HAY UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO POR UN IMPORTE DE $ 37,051,796.00, HACIENDO UN TOTAL DE $ 87,793,025.00 (AUTORIZADO MAS AMPLIACION)
| 102594 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 13574019 | 5384828 | 5384828 | 5384828 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13574019 | 5384828 | 39.7% | HAY UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO POR UN IMPORTE DE $ 7,560,000.00, HACIENDO UN TOTAL DE $ 13,574,019.00 (AUTORIZADO MAS AMPLIACION)
| 102573 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 9937159 | 7873724 | 7873724 | 10474450 | 133% | 0 | 0 | PESOS | 9937159 | 10474450 | 105.4%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 229743358; Ministrado 14: 171567066; Programado 15: 206340278; Ejercido 16: 126599802; Ejercido 17=16/14: 73.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 530816.7; Ejercidos 22: 366839.89; Ejercidos 23=22/21: 69.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 8606 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITINA, MUNICIPIO DE ACANCEH | 2-ACANCEH | DZITINÁ | RURAL | 06/11/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 474375 | 142199 | 474375 | 142199 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 4 | 26.7% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIARIOS 77 PERSONAS.
| 35476 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/11/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 143863 | 0 | 143863 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 45 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 8616 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/11/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 565009 | 162797 | 565009 | 162797 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 6 | 27.3% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,206 PERSONAS.
| 8627 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 06/11/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 868242 | 75270 | 868242 | 75270 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 9 | 30% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 109 PERSONAS.
| 8685 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN, MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CHUNKANÁN | RURAL | 06/11/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 450162 | 134212 | 450162 | 134212 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 5 | 27.8% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 335 PERSONAS.
| 35322 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICADO EN LA CALLE SALIDA A DZITINA EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN, MUNICIPIO DE CUZAMA, | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/11/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 34647 | 0 | 34647 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VR20/RD2 Y SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV.LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 659 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 78184 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/11/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 0 | 0% | 950 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
| 8694 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XCALAKDZONOT, MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 06/11/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1511510 | 0 | 453453 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 0 | 0% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 770 PERSONAS.
| 81593 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE DZITOX MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/11/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES DZITOX. 600 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
| 35157 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/11/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 331808 | 0 | 331808 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION, ACOMETIDA PARA EQUIPOS DE MEDICION, RETIRO DE POSTE EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O ACC HASTA CALIBRE 1/0, INST. DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 1/0, RECONEXION DE ACOMETIDA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 320 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 35002 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, UBICADO EN LA CALLE 23 X 34 Y 36, | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/11/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 189510 | 0 | 189510 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONSISTENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3, 1P3. RETENIDAS TIPO RSA, SUM. E INST. DE CONDUCTORES CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 , SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO(DC1) DE 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA URBANA TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 23 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 40736 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE DZILAM GONZALEZ (ESCARIFICADO, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)( C-12 X 15 Y 17; 15 X 8 Y 10; 13 X 14 Y 16; Y 32 X 29 Y 31) | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/11/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 327041 | 206565 | 327041 | 98112 | 47.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2414.5 | 241.45 | 10% | NUM.BENEFICIARIOS:5798 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE ES:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTÁ CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA )
| 8722 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | 06/11/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 275259 | 76003 | 275259 | 76003 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 16 | 29.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,829 PERSONAS.
| 8710 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH, MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/11/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 422739 | 125671 | 422739 | 125671 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 3 | 27.3% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,323 PERSONAS.
| 8734 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA, MUNICIPIO DE HOCABA | 34-HOCABÁ | SAHCABÁ | RURAL | 06/11/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1304882 | 0 | 1304882 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 16 | 29.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,829 PERSONAS.
| 35765 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ESCUELA PREESCOLAR ,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 498142 | 0 | 498142 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 130 PERSONAS BENFICIADAS
| 50621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE HUNUCMA (C-14 X 25 Y 27; 32-A X 17 Y 11) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/11/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 705810 | 703647 | 705810 | 703647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3300 | 3300 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE DE UNITARIO DE LA OBRA)NUM.BENEFICIARIOS:22,800
| 79021 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 200000 | 93051 | 200000 | 93051 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 300 | 50% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES HUNXECTAMAN. 220 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 9 FAMILAS
| 78315 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 186531 | 400000 | 186531 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 400 | 50% | 300 ML DE GUARNICION ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILAS
| 8747 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/11/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1790473 | 0 | 1790473 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 16 | 29.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,285 PERSONAS.
| 8757 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/11/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 2659235 | 0 | 2659235 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 110 | 33 | 30% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 3,531 PERSONAS.
| 78824 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/11/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITTUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 245518 | 500000 | 245518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 500 | 50% | 600 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
| 76018 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/11/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1300000 | 636576 | 1200000 | 636576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 1500 | 65.2% | 1400 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 28 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 8770 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN, MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/11/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 203477 | 60980 | 203477 | 60980 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 1 | 16.7% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 259 PERSONAS.
| 35110 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICADO EN LA CALLE 29 X 40 Y 36 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/11/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 466929 | 0 | 466929 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS, SUM. E INST. DE POSTES DE CONCRETO DE PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE: RS20,RD20/RD2, VS20, VR20, 1TR2B, 1R3, 1P3,, 1R3/1R3, 1R3/1R1, RETENIDAS TIPOS: RSA, RDBA, RVE, RDA, REA, SUM INISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KVA, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0, CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) DE 25 KVA, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS OV15, CRUCE AEREO.LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 38 PERS0NAS BENEFICIADAS
| 8834 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANACHEN, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | KANACHÉN | RURAL | 06/11/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 334802 | 100434 | 334802 | 100434 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 4 | 25% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 338 PERSONAS.INVERSIÓN PROGRAMADA AL TRIMESTRE ENERO-MARZO $ 100,440.00
| 8840 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 06/11/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 469127 | 140446 | 469127 | 140446 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 3 | 25% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 874 PERSONAS.
| 81223 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU (SEGUNDA ETAPA) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 06/11/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1000000 | 491368 | 1000000 | 491368 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1900 | 900 | 47.4% | 1,100 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
| 35921 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA, UBICADO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 06/11/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 395955 | 0 | 395955 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 56 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 35597 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DZUNUNCAN, MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 06/11/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 2735085 | 0 | 2735085 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 230 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 77867 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI ( TERCERA ETAPA ) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 235785 | 500000 | 235785 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 600 | 60% | 600 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
| 77811 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN PEDRO UXMA L(TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 189515 | 400000 | 189515 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 600 | 75% | 300 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
| 77953 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE NOC AC MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 06/11/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 143995 | 300000 | 143995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 280 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS
| 78079 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/11/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 200000 | 96488 | 200000 | 96488 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 300 | 50% | 220 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 8 FAMILIAS
| 75781 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PEDREGALES DE LINDAVISTA SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 245718 | 500000 | 245718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76041 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 300000 | 147458 | 300000 | 147458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | 280 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76134 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 294015 | 600000 | 294015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 600 | 50% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75217 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 245194 | 500000 | 245194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75720 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 343477 | 700000 | 343477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 74896 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CINCO COLONIAS I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 293987 | 300000 | 293987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1000 | 83.3% | 700 METROS LINEALES EN BENEFICIO DE 18 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75959 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL PORVENIR(TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 344019 | 700000 | 344019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1000 | 69% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75806 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 292955 | 600000 | 292955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 800 | 66.7% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 74833 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 200000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES DE GUARNICION Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75420 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 242945 | 250000 | 242945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76075 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA REPARTO LAS GRANJAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 400000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75983 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 294499 | 600000 | 294499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1000 | 83.3% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 75903 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 343992 | 700000 | 343992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1000 | 69% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 74737 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 200000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS Y 300 METROS LINEALES DE GUARNICIONES, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76061 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 400000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76115 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN VICENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 400000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 76007 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 400000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 420 | 52.5% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 8858 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANKABCHEN, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KANCABCHÉN | RURAL | 06/11/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 280843 | 84241 | 280843 | 84241 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 3 | 27.3% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 )
| 8917 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KAXATAH | RURAL | 06/11/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 859500 | 257810 | 859500 | 257810 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 10 | 29.4% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 906 PERSONAS.
| 9013 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN MARTINEZ MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KOMCHÉN MARTÍNEZ | RURAL | 06/11/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 200525 | 59395 | 200525 | 59395 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 1 | 16.7% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE: EN TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN, TS30, RD20, VS20, VR20, 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSIÓN, 1R3, IP3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA, RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES MONOFÁSICO(DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFÁSICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.(APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIA A 90 PERSONAS.
| 9122 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SAN JOSÉ HILI | RURAL | 06/11/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 217467 | 65124 | 217467 | 65124 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 2 | 28.6% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 279 PERSONAS.
| 8848 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE UCI, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 452188 | 131227 | 135656 | 131227 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 5 | 27.8% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,156 PERSONAS.
| 9182 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 06/11/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 690115 | 197888 | 690115 | 197888 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 9 | 29% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 479 PERSONAS.
| 9004 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION | 52-MOTUL | TANYÁ | RURAL | 06/11/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 386633 | 115128 | 386633 | 115128 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 3 | 23.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: POSTES DE CONCRETO PC-12-750 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION TS30, RD20, VS20, VR20, 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA, RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0CSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0 TRANSFORMADORES MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240 TRIFASICO (DC3) 45 KVA 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE APOR DE SODIO. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. BENEFICIA A 734 PERSONAS
| 41446 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P. BONFIL DE MUNA, TRAMO:0+000-6+800 (ESCARIFICADO, RECOMPACTACIÓN , CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/11/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2475032 | 719930 | 1361268 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.8 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 50PRODUCTORES. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 38563 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MUXUPIP(C-31X32 Y 30;C-30X27Y35; 33X20 Y 30; 31X18 Y 28)(ESCARIFICADO,SUB BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7717.5 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 7,717.500M2 LOS BENEFICIARIOS:2280 PERSONAS
| 80957 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB (TERCERA ETAPA) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/11/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0% | 300 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
| 50623 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD AGRICOLA DE SAN JOSE KUNCHE, TRAMO:0+000-3+595 (ESCARIFICADO, SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) | 56-OXKUTZCAB | SAN JOSÉ KUNCHÉ | RURAL | 06/11/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1434697 | 1117457 | 1434697 | 1114086 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.59 | 3.59 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3.595KM LOS NUM. DE BENEFICIARIOS:102 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE DE UNITARIO DE LA OBRA)
| 35242 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE UBICADO EN LOS TRAMOS 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 06/11/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 470177 | 0 | 470177 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 54 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 9203 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 06/11/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 326501 | 95870 | 326501 | 95870 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 3 | 27.3% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 267 PERSONAS.
| 50622 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A LOS POZOS 3 Y 4 DE LA UNIDAD AGRICOLA MIGUEL HIDALGO,TRAMOS:0+000-3+100 Y 0+000-1+000 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/11/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2303317 | 1110908 | 2303317 | 1109903 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.1 | 3.19 | 77.8% | NUM.BENEFICIARIOS:100 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.100 KM. COMPLEMENTO DEL NOMBRE: ( ESCARIFICADO SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO. DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA )
| 79722 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 06/11/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | 600 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
| 81404 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/11/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | 600 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
| 9247 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANCAB, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 06/11/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 583548 | 174998 | 583548 | 174998 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 5 | 29.4% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,670 PERSONAS.
| 9396 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 06/11/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 443009 | 127897 | 443009 | 127897 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 4 | 26.7% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,411 PERSONAS.
| 79595 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/11/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1100000 | 540582 | 1100000 | 540582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 400 | 20% | 1,200 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 24 FAMILIAS
| 41793 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P DE AYIM, TRAMO:0+000-16+100,SUBTRAMO:10+000-12+000(ESCARIFICADO,SUB BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.) | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1988556 | 994278 | 1988556 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | NUM. DE BENEFICIARIOS:40PRODUCTORES LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ES TEKAX Y LOCALIDAD DE AYIM DOS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 9401 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON, MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 06/11/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 762640 | 228770 | 762640 | 228770 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 9 | 28.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 6,113 PERSONAS.
| 41918 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P CABACHE NO.1 DE YOTHOLIN, TRAMOS:0+000-0+725, 0+000-0+560, Y 0+000-0+520 (ESCARIFICADO,SUB BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN.) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 890210 | 0 | 712168 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 1.805KM. NUM. DE BENEFICIARIOS:120PERSONA EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE:LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 49140 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P LA UNIÓN NO.3 DE YOTHOLIN,TRAMOS:0+000-0+410, 0+000-0+530 Y 0+000-0+500(ESCARIFICADO, SUB BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 709695 | 0 | 567757 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.44 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS: 120 PRODUCTORES EL COMPLEMENTO DEL NOMBREES:LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 49169 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P LÁZARO CÁRDENAS NO.2 DE YOTHON, TRAMOS:0+000-1+414 | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 696944 | 0 | 557556 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.41 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 1.414 KM , NUM BENEFICIARIOS:180 PRODUCTORES. COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO, SUB BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 42004 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A U.P CABACHE NO.2 DE YOTHOLIN, TRAMOS:0+000-0+979, Y 0+000-0+220 (ESCARIFICADO, SUB BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 591536 | 0 | 473229 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.19 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 1.199KM NUM. DE BENEFICIARIOS:80 PRODUCTORES.LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALAUCIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 49098 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A U.P LA UNION NO.1 DE YOTHOLIN,TRAMOS:0+000-1+170(ESCARIFICADO,SUB BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPON) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 576600 | 0 | 461280 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.17 | 0 | 0% | NUM.BENEFICIARIOS:160 PRODUCTORES COMPLEMETO DLE NOMBRE:LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO DE LA OBRA O PROY.PROGRAMADO.(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANT LA ALICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 79160 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/11/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0% | 300 ML DE BANQUETAS ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
| 9413 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP, MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 06/11/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 429467 | 127887 | 429467 | 127887 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 4 | 25% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,239 PERSONAS.
| 50620 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RUINAS DE AKÉ (CALLE 1 Y CALLE 2) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/11/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 220758 | 220266 | 220758 | 220266 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280 | 1280 | 100% | LA DIF. SE DEV. EN OF. INCAY-1083-EL COMPLEMENTO DEL NOBRE ES (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION,ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIARIOS:382
| 9483 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | KABICHÉN | RURAL | 06/11/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 510064 | 151817 | 510064 | 151817 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 7 | 29.2% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 192 PERSONAS.
| 35050 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 06/11/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 124359 | 0 | 124359 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE RD20, 1TR2B, 1R3, RSA,, CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC-3/0 XLP 38 KV. CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0 ACSR 1/0,TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) DE 25 KVA. TIERRAS FISICAS, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA PREDIOS DOMICILIARIOS, TS30 Y ALAMBRE DE AMARRE DE PLASTICO PREFORMADO PARA CABLE SEMIAISLADO 3/0. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 187 PERSONAS BENEFICIADAS
| 9485 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC, MUNICIPIO DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 659371 | 196768 | 659371 | 196768 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 6 | 27.3% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 248 PERSONAS.
| 39360 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE UCU (C-18 X 25 Y 29; 19 X 20 Y 22 ) | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 06/11/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 557099 | 92.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3055.2 | 3055.2 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE ES:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTÁ CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA )NUM. DE BENEFICIARIOS 2360
| 79328 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCU | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 16/11/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0% | 300 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
| 9494 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOLOM MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/11/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 391470 | 117331 | 391470 | 117331 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 3 | 25% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,271 PERSONAS.
| 9491 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TANIL, MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | TANÍL | RURAL | 06/11/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 291211 | 87353 | 291211 | 87353 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 2 | 22.2% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 427 PERSONAS.
| 35868 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN, UBICADO EN LA CALLE 27 X 28 DE LA COLONIA SANTA ELENA | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 06/11/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 749010 | 0 | 749010 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 40 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 50619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TICIMUL (C-8 X 1 Y 3; 3 X 4 Y 2;3X8 Y 10;8X3 Y 9A; Y 7 X 8 Y 6) | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/11/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 918982 | 696044 | 918982 | 696044 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7365.6 | 7365.6 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:783 PERSONAS
| 76095 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE OXCUM (TERCERA ETAPA) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/11/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 9498 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | CHAN YOKDZONOT | RURAL | 06/11/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 942336 | 99574 | 942336 | 99574 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 9 | 28.1% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 108 PERSONAS.
| 80201 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 06/11/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 800000 | 393220 | 800000 | 393220 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 800 | 50% | 950 ML DE BANQUETA ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 21 FAMILIAS
| 9500 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 06/11/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 316734 | 90304 | 316734 | 90304 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 2 | 25% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 148 PERSONAS.
| 41021 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TIXCACALTUYUB (ESCARIFICADO,SUB BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y RIEGO DE TAPÓN.)(C-16X 1X5; C-3 AL REDENDOR DE CANCHA; 7 X 18 Y 14; 5X12 Y 14; 1 X 14 Y 16) | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 11/06/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 500000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5152.5 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5,152.500 M2 LOS BENEFICIARIOS:1,899 PERSONAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 10455 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACAO | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 06/11/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 419535 | 125861 | 419535 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 261 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10464 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 06/11/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 483356 | 144559 | 435020 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 726 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10585 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL-BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES LOL-BE
| 10570 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10685 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 170 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)LOCALIDAD: LOL BE
| 10653 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 105 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)LOCALIDAD: PUNTA LAGUNA
| 10578 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | CHAN PICH | RURAL | 06/11/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10575 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES: CHAN X-CAIL
| 10659 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 474 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)LOCALIDAD: CHAN X-CAIL
| 10666 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | CHAN PICH | RURAL | 06/11/0127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 78 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10581 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 06/11/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10674 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 06/11/0128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 395 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10594 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH-HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD SE LLAMA CUCH-HOLOCH
| 10469 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHO | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 06/11/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 539523 | 161857 | 485572 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,386 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10697 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6467 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,040 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)LOCALIDAD: CUCH HOLOCH
| 10600 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 06/11/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
| 10704 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 06/11/0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 36000 | 10587 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 4,739 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10521 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | 06/11/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 550061 | 165018 | 495054 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,127 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10501 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 06/11/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 560627 | 163162 | 504563 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 874 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10602 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 06/11/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
| 10712 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 06/11/0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 36000 | 10587 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,958 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10605 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10716 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6467 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,156 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10607 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10721 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6467 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,280 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10610 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 06/11/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10728 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 06/11/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 389 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10523 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 06/11/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 572965 | 171889 | 515668 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 393 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10530 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN | 79-TEKAX | CHACMULTÚN | RURAL | 06/11/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 423294 | 126120 | 380965 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 60 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10614 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/11/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10735 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/11/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 237 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10535 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO | 85-TEMOZÓN | SAN BASILIO | RURAL | 06/11/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 340681 | 102204 | 340681 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 57 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10539 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-UCH | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 06/11/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 415027 | 124508 | 415027 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 278 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10616 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/11/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10739 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/11/0137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 36000 | 10587 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,747 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10543 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 06/11/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 419457 | 125837 | 419457 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 380 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10547 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO | 96-TIZIMÍN | DZONOT MEZO | RURAL | 06/11/0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 392263 | 115466 | 392263 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 301 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10550 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 06/11/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 408613 | 122584 | 408613 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 269 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10551 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO | 96-TIZIMÍN | SAN JOSÉ MONTECRISTO | RURAL | 06/11/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 449412 | 134444 | 404470 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 183 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10553 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU | 96-TIZIMÍN | SANTA CLARA DZIBALKÚ | RURAL | 06/11/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 414262 | 124279 | 414262 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 209 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10623 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 06/11/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10619 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC. | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 10749 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 06/11/0139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 88 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10745 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22000 | 6498 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 248 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
| 10561 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/11/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 393879 | 117554 | 393879 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 797 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
| 10556 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 06/11/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 240211 | 72063 | 240211 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 155 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
REHABILITACIÓN
| 7843 |  |  |  | REHABILITACION DEL CARCAMO DE LAS COLORADAS, MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR, LIMPIEZA DEL CARCAMO | 61-RÍO LAGARTOS | LAS COLORADAS | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 11399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 1,2,3 DE LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | BLANCA FLOR | RURAL | FISM-R33-2011-03-IR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 497757 | 497757 | 497757 | 330837 | 66.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 86 | 62.3%
| 11413 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XUNEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | XUNEB | RURAL | FISM-R33-2011-017-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1106587 | 1106587 | 1106587 | 331976 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258 | 116 | 45% | CALLE 1,2,3,4,5,6,7.
| 7484 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C. 28X13Y17 Y 28X17Y19 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 342 | 342 | 100%
AMPLIACIÓN
| 6477 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 1528415 | 1528415 | 1528415 | 1528415 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SE REALIZA EN LAS CALLES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN: C-5X32Y34, C-5X32Y30,C-32X11Y15, C-32X15Y17, C-15X30Y32, C-11X32Y30, C-11X32Y34, C-26X11Y7-A, C-7-AX6Y8, C-7-AX6Y4, C-6-AX15Y13, C-17X6-AY6, C-15X6-AY6, C-6X11Y9, C-9X8Y6-A, C-9X6-AY6, C-13X12Y10, C-13X10Y8, C-9-AX12Y14, C-12X9Y7, C-12X9Y9-A, C-22X5Y3, C-24X5Y3, C-26-AX5Y3, C-5X18Y20, C-5X20Y22, C-5X22Y24, C-5X24Y26,C-5X26-AY28, C-5X28Y28-A, C-7X28-AY28, C-7X30Y28, C-32X7Y11, C-9X30-AY32, C-9X30Y28, C-9X26Y28.
| 8331 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA SE AGUA POTABLE | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | MCY-APAZU-007-001-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 107572 | 107572 | 107572 | 107572 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 350 | 70% | ESTA IBRA ESTA EN PROCESO Y SE TRABAJA EN CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DONDE EL MUNICIPIO LE CORRSPONDE APOTAR EL 30% EQUIVALENTE A LOS $107,572.00 Y LA CNA EL 70%.
| 11412 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHECHMIL DEL MUNICIPIO, DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | FISM-R33-2011-016-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1247502 | 1247502 | 1247502 | 374251 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1325 | 568 | 42.9% | CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
| 11409 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | FISM-R33-2011-013-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1220703 | 1220703 | 1220703 | 366211 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1425 | 621 | 43.6% | CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD POR LO QUE SE ASIGNA NUMEROS DE REFERENCIA.
| 11408 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALAU, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 19-CHEMAX | XALAÚ (X-ALAU) | RURAL | FISM-R33-2011-012-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2646910 | 2646910 | 2646910 | 794073 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3073 | 1100 | 35.8% | CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. NO HAY NOMENCLATURA EN LA COMISARIA
| 11410 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUXEB, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | KUXEB | RURAL | FISM-R33-2011-014-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1172355 | 1172355 | 1172355 | 351706 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 904 | 300 | 33.2% | CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. EN LA LOCALIDAD O LOS TRAMOS DONDE SE HIZO LA AMPLIACION NO CUENTA CON NOMENCLATURAS.
| 12547 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C. 27X32Y34 | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUXUPIP | - | - | 114952 | 114952 | 114952 | 114952 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 15928 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN ANTONIO SODZIL | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM | - | - | 88490 | 88490 | 88490 | 88490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 15902 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARÍA DE PLAN-CHAC | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM | - | - | 195456 | 195456 | 195456 | 195456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 35232 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 X 19 Y 21 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | OT-FISM-2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 95074 | 95074 | 95074 | 95074 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 22350 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN NOMENCLATURA | 92-TIXCACALCUPUL | MAHAS | RURAL | 02/CNA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1768 | 0 | 0% | ESTE ES UN CONVENIO REALIZADO CON CONAGUA EN EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE$1400,000.00 EN LA CUAL EL AYUNTAMIENTO APORTA EL 20% ($ 280,000.00) DEL COSTO TOTAL. EL MINUCIPIO YA DIO SU APORTACION FINANCIERA, PERO LA OBRA ESTA POR COMENZAR FISICAMENTE.
| 19793 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C-29X74Y76 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 26437 | 26437 | 26437 | 26437 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101 | 101 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE ESTA REPORTANDO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33
| 19790 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 12-AX47Y47-A , 12-AX47-AY47-B Y 12-AX47-B Y 47-C | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 57845 | 57845 | 57845 | 40000 | 69.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 261 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL RR33 Y R20 Y SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33
REHABILITACIÓN
| 114582 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | MMY/FISM-APAZU-11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 284941 | 284941 | 284941 | 284941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 790 | 650 | 82.3% | ESTA OBRA SE EJECUTARA POR MEDIO DE CONVENIO EN EL PROGRAMA APAZU 2011, EN DONDE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MUNICIPIO: $284,940.78 (30%) FEDERAL: $664,861.81 (70%). EL MUNICIPIO YA APORTO LO QUE LE CORRESPONDE EN UN SOLO DEPOCITO A LA JAPAY.
| 52901 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(EQUIPO ELECTROMECANICO) DE LA COLONIA EL ROBLE. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 157672 | 157672 | 157672 | 157672 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 35492 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 196627 | 196627 | 196627 | 196627 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 57350 |  |  |  | REABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 61350 | 61350 | 61350 | 61350 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CONCISTIO DE LA RED DE LA TUBERIA PRINCIPAL, ASI COMO DE LOS TUBOS QUE VAN A LAS CASAS DOLICILIARIAS CONCISTENTE EN TUBOS DE POLIDUCTO Y TUBOS GALVANIZADOS. Y ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE 29 X 28 Y 31A, Y 28 Y 27 Y 29.
PLANTA POTABILIZADORA
MANTENIMIENTO
| 107367 |  |  |  | MANTENIMIENTO A BOMBA (20 HP) DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL YUCATAN | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL | - | - | 61730 | 61730 | 61730 | 61730 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 2126 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 26X59Y63, C.26X63Y65, C.63X26Y28 DE LA COLONIA SANTA CRUZ | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096AP011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 190429 | 190429 | 175904 | 175904 | 92.4% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 19 | 17 | 89.5%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 140066 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 178274 | 178274 | 178274 | 178274 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 1 | 10% | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,EN SUMINISTRO DE MOTOR Y BOMBA DE 5HP
| 156201 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 178274 | 178274 | 178274 | 178274 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 2 | 20% | ESTA OBRA SE HABIA ENVIADO CON ANTERIORIDAD, PERO POR FALLAS ELECTRICAS SE PERDIO, QUI LES ENVIAMOS EL NUMERO DE FOLIO CON EL QUE SE ESTABA TRABAJANDO ESTE PROYECTO #140066
| 140212 |  |  |  | MEJORAMINETO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BOMBA Y MOTOR DE POZO N°1 EN PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 358957 | 358957 | 358957 | 358957 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 2 | 20% | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOMBA Y MOTOR DEL POZO N 1 EN PETO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 6488 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 208575 | 208575 | 208575 | 208575 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 12 | 12 | 100% | LOS POZOS PLIVIALES SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES CALLES: C-12-AX21Y23, C-19X20Y22(2POZOS),C-19X16Y18, C-19X26Y28, C-20X15(2POZOS), C-21X20,C-21X12, C-21X26 Y C-15X18Y20
| 8333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | MCY-APAZU-007-002-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 92428 | 92428 | 92428 | 92428 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 38 | 20 | 52.6% | LA OBRA ESTA EN PROCESO. ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL AYUNTAMIENTO APORTA LA CANTIDAD DE $92,428.00 DE UN TOTAL DE $251,654.00
| 2097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y RECOLECTOR PLUVIAL EN C- 28 X 19 Y 21, C- 28 X 21, C- 22 X 21, C-24 X 23, EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 98308 | 98308 | 98308 | 98308 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 2090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y RECOLECTOR PLUVIAL EN C-13 X 16 Y 18, C-20 X 13 Y 15, C- 30A X 23, EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 98447 | 98447 | 98447 | 98447 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100%
| 6672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN 2 REJILLAS COLECTORAS Y 1 POZO DE ABSORCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN ANTONIO TEHUTZ ENFRENTE DEL PARQUE | 41-KANASÍN | SAN ANTONIO TEHUITZ | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANASIN | - | - | 43277 | 43277 | 43277 | 43277 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 2 | 2 | 100%
| 6673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN 2 REJILLAS COLECTORAS Y 1 POZO DE ABSORCION EN CALLE1X CALLE PRINCIPAL CARR. MERIDA VALLADOLID COMISARIA DE TEYA | 41-KANASÍN | TEYA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANASIN | - | - | 42352 | 42352 | 42352 | 42352 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 2 | 2 | 100%
| 114766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN | 46-MAMA | MAMA | URBANO | MMY/FISM-APAZU-11/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 174288 | 174288 | 174288 | 174288 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 1 | 16.7% | ESTA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE CONVENIO CON LA CONAGUA DENTRO DEL PROGRAMA APAZU 2011, CUYO IMPORTE TOAL SERA DE $580,959.22 QUEDANDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIGUIENTE MANERA: MUNICIPAL: $174,287.77 (30%) FEDERAL: $406,671.45 (70%) CABE ACLARAR QUE EL MUNICIPIO YA DEPOSITO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A LA JAPAY.
| 70209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.11 X 4 Y 10 (HASTA EL CEMENTERIO) COM. COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 29-02-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 19 Y 21, C.21 X 10 Y 12, C.12 X 17 Y 19, C.10 X 19 Y 21 COM. COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 210-01-136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15244 | 15244 | 15244 | 15244 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 16 DAIG. Y 17, C.15 X 16 Y 16 DIAG COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47117 | 47117 | 47117 | 47117 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
| 70227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 25 Y 27 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 635 | 635 | 635 | 635 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.193 X 76 Y 78, C.193 X 78 Y 80 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 D X 21 Y 23 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-222 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 21, C.18 X 19 Y 21, C.16 X 19 Y 21, C.19 X 20 Y 22, C.19 X 16 Y 18, C.19 X 18 Y 20 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 29-02-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
| 70169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 23 Y 25, C.22 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 210-01-173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9024 | 9024 | 9024 | 9024 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 19 Y 29, C.20 X 23 Y 29 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48473 | 48473 | 48473 | 48473 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
| 70240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.37 X 16 Y 18 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9024 | 9024 | 9024 | 9024 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
| 70150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.7 B X 12 A Y 14 COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 210-01-117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 70271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.85 X 88 Y 90, C.90 X 85 Y 87, C.83B X 82 Y 84, C. 82 X 83B Y 85, C.85 X 82 Y 84, C.83 X 88 Y 92, C.83 X 84 Y 86, C.84 X 83 Y 83A COM STA. CRUZ PALOM | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 81851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN TRINCHERAS Y REGILLAS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA DE HIDALGO YUCATAN | 72-SUMA | SUMA | URBANO | OT/MSY/FISM/04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN TRINCHERAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA POBLACION
| 35109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 COLECTORES EN CALLE 12 X 11 Y 13. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 112212 | 112212 | 112212 | 112212 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 4 | 4 | 100%
| 5002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 20 POR 17 Y 29 Y 23 Y 25 | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | - | - | 190385 | 109583 | 109583 | 109583 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 9 | 9 | 100%
| 33324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACROPOZOS EN LAS CALLES C-35-AX66Y68,C39X62Y64,C60X37-AY37(2),C60X39Y41 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 213727 | 213727 | 213727 | 213727 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID REPORTAR
| 18014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LA CALLE 39X72Y74 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA,C48-BX49Y47,C-48BX49Y51, Y C-49X46Y48 DE LA COL. SISAL | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | CI-FISM-R33-006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 366024 | 366024 | 366024 | 366024 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 8 | 8 | 100% | EJECUTADA AL 100 %
REHABILITACIÓN
| 80442 |  |  |  | REPARACION DE REGILLAS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE SUMA DE HIDALGO | 72-SUMA | SUMA | URBANO | OT/MSY/FISM/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 41772 | 41772 | 41772 | 41772 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 4 | 4 | 100% | ESTA OBRA ESTA EJECUTADO EN SU TOTALIDA.
POZOS DE ABSORCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 48374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES C. 25X12Y20 | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | FISM032011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 156255 | 156255 | 156255 | 156255 | 100% | 0 | 0 | POZO | 10 | 10 | 100%
| 80831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REGILLAS Y POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SUMA DE HIDALGO | 72-SUMA | SUMA | URBANO | OT/MSY/FISM/06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 70324 | 70324 | 70324 | 70324 | 100% | 0 | 0 | POZO | 4 | 4 | 100% | SE CONSTRUYERON 4 POZOS PLUVIALES CON REGILLAS
| 80924 |  |  |  | COSTRUCCION DE REGILLAS Y POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SUMA DE HIDALGO | 72-SUMA | SUMA | URBANO | OT/MSY/FISM/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 70324 | 70324 | 70324 | 70324 | 100% | 0 | 0 | POZO | 4 | 4 | 100% | SE CONTRUYERON REJILLAS Y POZOS PLUVIALES EN DIFERENTES SITIOS DE LA POBLACIÓN
MANTENIMIENTO
| 4309 |  |  |  | LIMPIEZA DE POZOS Y REJILLAS PLUVIALES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | MSY-FISM-OT-O1-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 37352 | 37352 | 37352 | 37352 | 100% | 0 | 0 | POZO | 26 | 26 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION ESTA OBRAS FUE EJECUTADA EN LAS CALLES 20X21Y23, C-21X20Y22, C-19X20Y22, C-21X10Y12, C-18X21Y23, C-23X18Y20, C-23X22Y24, C-20X25Y27, C-24X19Y21, C-24X17Y19, C-20X15Y17, C-15X18Y20, C-18X19Y21, C-19X20Y22, C-14X21Y23, C-21X12Y14, C-23X14Y16, C-16X23, C-16X23Y25, C-25X16Y18, C-23X26, C-10X19Y21 EN LA LOCALIDAD DE SINANCHE, YUCATAN.
| 81597 |  |  |  | MANTENIMIENTO A POZOS PLUVIALES EXISTENTES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA DEHIDALGO YUCATAN | 72-SUMA | SUMA | URBANO | OT/MSY/FISM/03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 26583 | 26583 | 26583 | 26583 | 100% | 0 | 0 | POZO | 11 | 11 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO DE DESASOLVE A TODOS LOS POZOS PLUVIALES DEL MUNICIPIO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 6681 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HOCABA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | - | - | 44097 | 44097 | 44097 | 13500 | 30.6% | 0 | 0 | REJILLA | 2 | 2 | 100%
| 142845 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KOPTE | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 310520008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 140182 | 140182 | 140182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE APORTACION FEDERAL. SEGUN ESTRUCTURA FINANCIERA ADJUNTA PRESENTADA EN EL CONVENIO Y ANEXO TECNICO RESPECTIVO REALIZADO CON LA CONAGUA.
| 142408 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 310520005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 210273 | 210273 | 210273 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE APORTACION FEDERAL. SEGUN ESTRUCTURA FINANCIERA ADJUNTA PRESENTADA EN EL CONVENIO Y ANEXO TECNICO RESPECTIVO REALIZADO CON LA CONAGUA.
| 142327 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE TIMUL | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 310520003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 140182 | 140182 | 140182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE APORTACION FEDERAL. SEGUN ESTRUCTURA FINANCIERA PRESENTADA EN EL CONVENIO Y ANEXO TECNICO RESPECTIVO REALIZADO CON LA CONAGUA.
| 143032 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KINI | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 310520023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 210273 | 210273 | 210273 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142.5 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE APORTACION FEDERAL. SEGUN ESTRUCTURA FINANCIERA ADJUNTA PRESENTADA EN EL CONVENIO Y ANEXO TECNICO RESPECTIVO REALIZADO CON LA CONAGUA.
| 142057 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE UCI. | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 310520002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 280364 | 280364 | 280364 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2011, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE APORTACION FEDERA. SEGUN ESTRUCTURA FINANCIERA PRESENTADA EN EL CONVENIO Y ANEXO TECNICO RESPECTIVO REALIZADO CON LA CONAGUA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 7890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES 9X6 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE ABALA YUCATAN | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | - | - | 172565 | 172565 | 172565 | 172565 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 180 | 180 | 100%
| 7257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE MUNICIPIO DE BALA YUCATAN SEGUNDA ETAPA | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | - | - | 114297 | 114297 | 114297 | 114297 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 200 | 200 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMENCLATURA NI NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZO RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA
| 157339 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIEMENTACION DE CALLES 9X6Y8, 6X9Y7 EN LA LOCALIDAD DE TICOPO DEL MUNICIPIO DE ACANCEH | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | - | - | 503655 | 503655 | 503655 | 503655 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1570 | 1570 | 100%
| 157344 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIEMNTACION DE CALLE 30X17Y19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | - | - | 372657 | 372657 | 372657 | 372657 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1026 | 1026 | 100%
| 19799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL(CALLE PRINCIPAL S/N). | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | - | - | 693740 | 655904 | 655904 | 655904 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 972 | 739 | 76% | OBRA EN PROCESO.
| 20745 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | - | - | 617338 | 617338 | 617338 | 617338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 897 | 897 | 100% | LAS CALLES CONSTRUIDAS SON: CALLE 12 ENTRE 9 Y 13, CALLE 8 ENTRE 5 Y 7, CALLE 8 ENTRE 15 Y 17. EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,234, 676.04 REALIZADO EN CONVENIO PROGRAMA 3 X 1 CON SEDESOL LA APORTACION DEL MUNICPIO FUE DE 617,338.02, APORTACION FEDERAL 308,669.01 Y APORTACIÓN DE MIGRANTES 308,669.01
| 19808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS: 9X12Y14,10X21Y23,13X8Y10,12X14Y23. | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 623075 | 623075 | 623075 | 623075 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2540 | 2540 | 100%
| 20007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 21X16Y18,25X18Y16,25X20Y18,25X22Y20,22X23Y25. | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 490565 | 147169 | 147169 | 147169 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2489 | 750 | 30.1% | OBRA EN PROCESO.
| 155495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS CALLES: 21X18Y16,25X16Y22,22X23Y25. | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 490565 | 490565 | 490565 | 490565 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2489 | 2489 | 100%
| 155555 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN CALLES: 19X16Y26,26X19Y23,21X12Y28,18X11Y33. | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 62544 | 31272 | 31272 | 31272 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 51 | 25 | 49% | OBRA EN PROCESO.
| 16074 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN CHAPAB,C-23X24Y26. | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 465069 | 465069 | 465069 | 465069 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1385 | 1385 | 100%
| 11404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA COL. PARAISO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | FISM-R33-2011-08-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 3450631 | 3450631 | 3450631 | 1035189 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11070.2 | 4268 | 38.6% | CONSTRUCCION Y RECONST. DE CALLES PAVIMENTADAS C-20X3Y13, C-7X13Y22, C-22X3Y7, C-3X22Y22-A, C-20-BX7Y11, C-9X20-AY20-B, C-20-AX9Y9-A, C-9-AX20Y20-B, C-11X16Y20-B, C-16X11Y13, DE LA COL. PARAISO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
| 11401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE X-CATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | FISM-R33-2011-05-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 3693169 | 3693169 | 3693169 | 2277371 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12865 | 8200 | 63.7% | CONSTRUCCION DE CALLES 1-BX8Y10, 1-BX10Y12, 10X1-BYS/N, 1-BX12Y14 Y RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 14X9Y3, 12X9Y3, 10X7YS/N, 8X5YS/N, 11X9Y4-ESTAC. 6X5Y1-B EN LA LOCALIDAD DE X-CATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
| 11414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COLONIA LUIS ROSADO VEGA EN CHEMAX, MPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | FISM-R33-2011-018-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 3778118 | 3778118 | 3778118 | 1133435 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11715 | 4560 | 38.9% | DEBIDO A QUE LA COLONIA ES NUEVA NO CUENTA CON SUS RESPECTIVAS NOMENCLATURAS POR LO QUE SE ASIGNA UN NUMERO DE REFERENCIA PARA SU LOCALIZACION EN CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
| 11402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | FISM-R33-2011-06-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 3302930 | 3302930 | 3302930 | 2011707 | 60.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11599.5 | 7310 | 63% | CONSTRUCCION DE CALLES 27X8YS/N, Y RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 27X14Y10, 10X27Y23, 8X23Y27, 23-BX10Y12, 23-AX10Y12, 27X8Y10, CUCHILLA, 14X27Y29, 27,AX14Y18, 14X29Y31, 29X14Y31, 18X27Y27-A EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
| 11405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CHULUTAN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHULUTÁN | RURAL | FISM-R33-2011-09-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2248861 | 2248861 | 2248861 | 674658 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6065 | 2120 | 35% | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, EN LA LOCALIDAD DE CHULUTAN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
| 11411 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MPIO. DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | BLANCA FLOR | RURAL | FISM-R33-2011-015-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1115493 | 1115493 | 1115493 | 334647 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2985 | 956 | 32% | CALLE DE ACCESO C-1,2 Y ALREDEDOR DE PLAZA.
| 11407 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANTO. | 19-CHEMAX | KANTÓ | RURAL | FISM-R33-2011-011-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1189041 | 1189041 | 1189041 | 356712 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4127.6 | 1698 | 41.1% | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANTO.CALLE A,B,C,D,E,F,G,H,I, EN LA POBLACION NO EXISTE NOMENCLATURA Y SE LE ASIGNA UNA LETRA A CADA CALLE PARA SU REFERENCIA.
| 11406 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN PABALAM CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | PABALAM | RURAL | FISM-R33-2011-10-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2160209 | 2160209 | 2160209 | 648063 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7606.35 | 2952 | 38.8% | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, EN PABALAM CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN
| 26904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE EN CHANPICH SIN NOMENCLATURA | 21-CHICHIMILÁ | CHAMPICH | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | - | - | 554991 | 554991 | 554991 | 554991 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3510 | 3510 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA SON DOMICILIOS CONOCIDOS
| 27258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN NUEVO XHABIN SIN NOMENCLATURA | 21-CHICHIMILÁ | NUEVO X-HABÍN | RURAL | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | - | - | 416483 | 124945 | 124845 | 124945 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1978.5 | 593.55 | 30%
| 5122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | IR3-3X1-DZAN-2011/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 587076 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4434 | 1500 | 33.8% | LA OBRA TIENE UN COSTO DE $1,015,961.76 DE LAS CUALES SEDESOL APORTARÁ $214,443.00 INDEMAYA $214,443.00, MIGRANTES $214,443.00 Y MUNICIPIO $372,633.00 LA RELACION DE CALLES A CONSTRUIR SON C26X21Y19,C26X23Y21,C26X25Y27,C16X29Y31,C16X27Y29,C30X19Y17, Y C18X9. PERO DEBIDO A QUE LOS MIGRANTES NO APORTARON LA PARTE QUE LES CORRESPONDE SE TIENE COMO COSTO TOTAL ANUAL $587,076.00 QUE FUERON TOMADOS DE INFRAESTRUCTURA.
| 2109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO EN C- 28 X 13 Y 15, C-15 X 28 Y 30, C-17 X 18 Y 20 EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 96520 | 96520 | 96520 | 96520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187.35 | 187.35 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 2107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 96536 | 96536 | 96536 | 96536 | 100% | 0 | 0 | METROS | 73.5 | 73.5 | 100% | ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. Y LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA CALLE 19X10,12X19,23X18,18X23,24X29,31X34,30AX29,30X19,22X9,13X22,22X13,18X17 Y 18X17
| 109257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN DZITAS C-17X18 Y 26, C-30X33 Y 37, C-19X 20 Y 26 Y XOCEMPICH C-21 X 14 Y18 Y C-11 X 18 Y 22 | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | DZITAS-FISM-LP-01-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS | - | - | 1044988 | 1044988 | 1044988 | 313496 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4639.5 | 1391.85 | 30%
| 52197 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES 16 X 13 Y 15, C. 41 A X 36 Y 34, C. 41A X 36 Y S/N, C. 13 X 8 Y 10, C. 36 X 41 Y 39 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 1052443 | 1052443 | 1052443 | 629202 | 59.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3614 | 1000 | 27.7%
| 73437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2101 M2 DE CALLES VARIAS EN LA COMISARIA DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 656566 | 656566 | 655666 | 656566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2101 | 2101 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA A PETICION DE LAS FAMILIAS NECESITADAS YA QUE EN ESTA EPOCA DE LLUVIAS SE DIFICULTA TRANSITAR POR ELLAS
| 78883 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 7 X 6 Y8 C. 6 X 7 Y 11 Y 13 X 10 Y 11 EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 10/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 649479 | 649479 | 649479 | 649479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA CON RECURSOS FEDERALES, A FIN DE BENEFICIAR A LAS FAMILIAS QUE MAS LO NECESITAN EN E MUNICIPIO DE CUCH HOLOCH, Y DE ESTA MANERA FACILITARLES EL PASO A SUS DIMICILIOS YA QUE EN ESTA EPOCA DE LLUVIAS, ES IMPOSIBLE TRANSITAR SOBRE ESTAS CALLES
| 78118 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 15 A X 15 Y 12 Y 17, C. 8 X 21 Y S/N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 653100 | 653100 | 653100 | 653100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2347 | 2347 | 100% | A PETICION DE LAS PERSONAS QUE SOLICITARON ESTAS CALLES, SE REALIZA ESTA OBRA CON RECURSOS FEDERALES,PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS Y A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN SOBRE ELLA YA QUE EN ESTA EPOCA DE LLUVIAS SE FORMAN LODAZALES Y ES IMPOSIBLE TRANSITAR SOBRE ELLAS.
| 79413 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 20 X 25 Y CARRETERA A TANKUCHE, C, 25 X 20 Y 16 EN LA LOCALIDAD DE SIHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 11/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 654494 | 654494 | 654494 | 654494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 2150 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA CON RECUSUSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA CALLE Y PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS QUE MAS LO NECESITAN. YA QUE EN ESTA EPOCA DE LLUVIAS ES IMPOSIBLE TRANSITAR SOBRE ELLAS
| 73142 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 28 X 15 Y 17, C.17 X 26 X 28, EN LA COMISARIA DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUC | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 655870 | 655870 | 655870 | 655870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA A PETICION DE LAS PERSONAS QUE MAS LO NECESITAN, PORQUE SE LES HACE IMPOSIBLE TRANSITAR SOBRE ELLAS EN ESTOS TIEMPOS DE LLUVIAS,
| 72298 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.16 A X 7 Y 9, C. 16 A X 9 Y S/N C. S/N X 14 Y 16 EN LA COMISARIA DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO. | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 608636 | 608636 | 608636 | 608636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1906 | 1906 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA CON RECURSOS FEDERALES A PETICION DE LAS FAMILIAS QYE MAS LO NECESITAN, YA QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS SE LES ES IMPOSIBLE TRANSITAR CON SUS VEHICULOS YA SEA TRICICLO O BICICLETA.
| 150556 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 4C X19 Y S/N, 16 X 19 Y S/N, 9 X14 Y 16 A EN LA COMISARIA DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO,YUCATAN | 33-HALACHÓ | CEPEDA | URBANO | 13/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 654693 | 654693 | 654693 | 196407 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 630 | 30% | ESTA OBRA SE HACE CON RECURSOS FEDERALES A PETICION DE LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS YA QUE SE DIFICULTA TRANSITAR EN ESTA EPOCA DE LUVIAS POR LA ACUMULACION DE AGUAS Y ASI EVITAR LA PROPAGACION DEL MOSCO YA QUE ESTOS INSECTOS TRAEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE
| 13780 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AVENIDA C. 8 X 11 Y 17 EN LA COMISARIA DE CEPEDA MPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | FISM/R33/HAL/03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 651147 | 651147 | 651147 | 651147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2181 | 2181 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES PARA BENEFICIAR A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO,Y YA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN SU TOTALIDAD.
| 53163 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | FISM-IR3812011-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 634255 | 634255 | 634255 | 634255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3340 | 3340 | 100% | LAS CALLES ESTAN EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA Y ESTAN UBICADAS EN LA SIGUIENTES CALLES 54X27Y13, 54X13Y11, 54X11Y19, 54X9Y7,
| 7428 |  |  |  | CONTRUCCION DE CALLES 3. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 413580 | 413580 | 413580 | 230000 | 55.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3437.5 | 850 | 24.7% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON HABITAT, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $829,231.00 Y LA CALLES SON C.49X32 Y38, C.49X30Y32, C.47X32Y37, C.32X45Y47 Y C.32X47Y49 COLONIA SAN IDELFONSO
| 7409 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 498267 | 498267 | 498267 | 270250 | 54.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3854 | 985 | 25.6% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON HABITAT EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 999,112.00 Y LAS CALLES SON :12X31AY31B, 21X42Y44, 33X14Y16 Y 27X20Y22
| 7413 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 601756 | 601756 | 601756 | 185300 | 30.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4981.26 | 775 | 15.6% | C:26X17Y19, C.26X19 Y 19A, C.14X23 Y 25, C.23X12 Y 14 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,203,512.00 Y EL GOBIERNO FEDERAL APORTO $601,756.00
| 6671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE 2BX53Y55, C55X2Y2B | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANASIN | - | - | 579818 | 579818 | 579818 | 579818 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2381 | 2381 | 100%
| 6670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C2X53Y55, C53X2AY2B, F. VILLA ORIENTE | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANASIN | - | - | 543725 | 543725 | 543725 | 543725 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2233 | 2233 | 100%
| 14981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE C. 23X32Y34, C.31X14Y16, C.12X31Y33 | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | KANR33CON0032011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | - | - | 556965 | 556965 | 556965 | 556965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2376 | 2376 | 100%
| 125654 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE 11 X 11-A S/N LOCALIDAD DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 451604 | 451604 | 451604 | 451604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1782 | 1782 | 100%
| 48373 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 15X20Y22, 17X22Y24, 19X14Y16 | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | FISM022011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 655072 | 655072 | 655072 | 655072 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2900 | 2900 | 100%
| 48372 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 24X15Y17, 15X24Y22, 13X16Y18 | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | FISM044012011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 545840 | 282080 | 282080 | 282080 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2945 | 2945 | 100%
| 2115 |  |  |  | BACHEO DE 480.71 M2 EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE KOPOMA YUCATAN | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 01K22011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 93943 | 93943 | 93943 | 93943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 481 | 481 | 100% | C.21 X 24 HASTA C.20;C.20 X 19 HASTA 23;C.19 X 20 HASTA 14; C.18 X 17 HASTA C.21;C.24 X 21; C.24 X 23A Y 23
| 8580 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 30X27Y29; 28X21Y23, 24X23Y21; 24X27Y25; Y 30X27Y29; 21X24Y26; 21X26Y28 | 46-MAMA | MAMA | URBANO | MMY-FISM-11-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 354907 | 160776 | 160776 | 160776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2715 | 1690 | 62.2%
| 15268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C. 32X25Y29, 24X19Y21, 20X25Y27, 20X27Y29, 16X21Y25 | 47-MANÍ | TIPIKAL | RURAL | 201001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MANI | - | - | 96205 | 96205 | 96205 | 96205 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2474.5 | 2474.5 | 100% | ESTA ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2010, CON UN COSTO TOTAL DE OBRA $ 529,649.93, DE LOS CUALES SE PAGO EN EL EJERCICIO 2010 $ 433,444.93. Y CON EL RECURSO 2011 $ 96,205.00
| 2136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS EN LA LOC. DE COAHUILA | 48-MAXCANÚ | COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) | RURAL | 004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 434271 | 434271 | 434271 | 434271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2296.81 | 2296.81 | 100% | LAS CALLES PAVIMENTADAS SON: C.1,C.2,C.3,C.4,C.5,C.6
| 4332 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA | 48-MAXCANÚ | COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) | RURAL | 017-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 276829 | 276829 | 276829 | 276829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100% | NINGUNA
| 4325 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN CHANCHOCHOLA | 48-MAXCANÚ | CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) | RURAL | 008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 811254 | 811254 | 811254 | 811254 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2275 | 2275 | 100% | LAS CALLES PAVIMENTADAS SON C1,C2,C3,Y C4
| 4329 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN SANTA ROSA | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 009-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 657687 | 657687 | 657687 | 657687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2320.8 | 2320.8 | 100% | LAS CALLES PAVIMENTADAS SON LA C1,C2 Y C3
| 146565 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 21X24Y26,C24X25Y31,C27X22Y24,C18X27Y29,29X16Y18 | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | - | - | 655296 | 655296 | 655296 | 655296 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2953 | 2953 | 100%
| 146468 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION CALLE20X23Y37 | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | - | - | 1292754 | 1292754 | 1292754 | 1292754 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 10169 | 10169 | 100%
| 73036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS I, CALLE 34X32 DIAGX21, C-34X21Y23, C-34X23Y25, C-34X25Y27. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 310521ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 344483 | 344483 | 344483 | 344483 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1643.6 | 1643.6 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2011 SE REALIZO LA APORTACION DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL= $344,483.00 APORTACION MUNICIPAL=$344,483.00 MONTO TOTAL DEL CONTRATO= $688,966.00 SE ANEXA AL OFICIO ENVIADO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMADO, A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OFICNAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 77753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS II, C-33A X30Y32, C-33A X32Y34. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 310521ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 253392 | 253392 | 253392 | 253392 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1229 | 1229 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2011 SE REALIZO LA APORTACION DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL= $253,392.00 APORTACION MUNICIPAL=$253,393.00 MONTO TOTAL DEL CONTRATO= $506,785.00 SE ANEXA AL OFICIO ENVIADO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMADO Y LOS ANEXOS, A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 77862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS IX, CALLE 28 X 33 Y 35, 28 X 35 Y 37, 28 X 37 Y 39, 28 X 39 Y 41, 41 X 26 Y 28. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 310521ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 487615 | 487615 | 487615 | 487615 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2238 | 2238 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2011 SE REALIZO LA APORTACION DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL= $435,305.00 APORTACION MUNICIPAL=$487,615.00 MONTO TOTAL DEL CONTRATO= $922,920.00 SE ANEXA AL OFICIO ENVIADO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMADO Y ANEXOS ; A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 78244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VIII, EN LA CALLE 36 X 33 Y35, C-36X35Y37 EN MOTUL, YUCATAN. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 310521ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 127779 | 127779 | 127779 | 127779 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 615 | 615 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2011 SE REALIZO LA APORTACION DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL= $127,779.00 APORTACION MUNICIPAL=$127,779 MONTO TOTAL DEL CONTRATO= $255,558.00 SE ANEXA AL OFICIO ENVIADO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMADO Y ANEXOS ; A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 78509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLESPAVIMENTACION DE CALLES 5 EN LA CALLE CALLE 21 X 26 Y 28, 21 X 28 Y 30 Y 21 X 30 Y 32 EN MOTUL, YUCATAN. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 310521ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 556865 | 556865 | 556865 | 556865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3308.5 | 3308.5 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2011 SE REALIZO LA APORTACION DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL= $556,865.00 APORTACION MUNICIPAL=$556,865.00 MONTO TOTAL DEL CONTRATO= $1,113,730.00 SE ANEXA AL OFICIO ENVIADO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMADO Y ANEXOS ; A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 52647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS,C-11X26Y28,12X31Y25-A,14X33Y35,15X34Y36,15X36Y38,16X27Y29,44X25Y27,12X13Y15,16X21Y23,27X36Y40. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 619137 | 619137 | 619137 | 619137 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6395 | 6395 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.SE ENVIA COPIA DEL OFICIO DE APROBACION DE LA SEDESOL CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE: TOTAL $ 1,299,708.15,FEDERAL $600,000.00,MUNICIPAL $ 349,854.08,PARTICIPANTES $ 349,854.07.CABE MENCIONAR QUE ESTA ESTRUCTURA NO FUE POSIBLE APLICARLA DEBIDO A PROBLEMAS ECONOMICOS DE LOS PARTICIPANTES( MIGRANTES ).SE ENVIA COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE APROBO LA APORTACION DE LOS MIGRANTES Y EL MUNICIPIO.NO HUBO APORTACION ESTATAL.
| 16987 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C23AX10Y10A Y C10AX23AY25 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | R33FISMOPICHEN201103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 195589 | 195589 | 195589 | 195589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 679.5 | 679.5 | 100%
| 16985 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C12X15Y17 Y CONSTRUCCION DE C15-AX12(ACCESO CAMPO DE BEISBOL) CALCEHTOK OPICHEN YUC | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | R33FISMOPICHEN201102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 278292 | 278292 | 278292 | 278292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1555 | 1555 | 100%
| 16978 |  |  |  | RECOSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C10X23Y25,C25X10Y10-A...EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN YUC | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | R33FISMOPIYUC201101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 817510 | 817510 | 817510 | 817510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3578.5 | 3578.5 | 100% | LAS CALLES SON C10X23Y25, C25X10Y10-A, C25X10-AY12, C25X12Y14, C25X14Y16, C25X16Y18
| 11713 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES: C. PRINCIPAL FRENTE PALACIO, LABNÁ POR CHAMBE Y NUCBE, MAYAB POR LABNÁ Y DE LA LUZ, MAYAB Y NUCBE. | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 643107 | 643107 | 643107 | 643107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2628 | 2628 | 100%
| 11785 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLLES 57 X 42 Y 48, 57 X 48 Y 50 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 619290 | 619290 | 619290 | 619290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3384.5 | 3384.5 | 100%
| 52950 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.48X57Y59,50X53Y59. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 634962 | 634962 | 634962 | 634962 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3369.95 | 3369.95 | 100%
| 57957 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C-20 X 33 Y 35, C-35 X 22 Y 18 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | MPY-FISM-03-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO PANABA | - | - | 2159183 | 1822999 | 1822999 | 1822999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5417 | 4573.57 | 84.4% | SE HAN HECHO DOS PAGOS DE ESTIMACIONES, UNO POR LA CANTIDAD DE $788,938.40 Y OTRO DE $1,034,061.25, HACIENDO EL TOTAL DE LO EJERCIDO.
| 106117 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES. C. 26X21Y19-A, 19-AX26Y28, 28X19Y19-A | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | FISM012011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 466906 | 466906 | 466906 | 466906 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1100 | 1100 | 100%
| 106196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD DE TEDZIDZ | 63-SAMAHIL | TEDZIDZ UNO | RURAL | FISM63022011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 228707 | 228707 | 228707 | 228707 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 660 | 660 | 100%
| 140345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 30X27Y37 DEL MUNICIPIO DE SEYE ,YUCATAN | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 762409 | 762409 | 762409 | 762409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 1337 | 100%
| 154767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON.C11X4Y8,17X6Y10. | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 632433 | 632433 | 632433 | 632433 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2406.75 | 2406.75 | 100%
| 20215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 17X10Y16. | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 594528 | 594528 | 594528 | 594528 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2262.5 | 2262.5 | 100%
| 154790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 28X33Y35,35X24Y28. | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 400292 | 120088 | 120088 | 120088 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2199.5 | 600 | 27.3% | OBRA EN PROCESO
| 35784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 12X11Y13; 13X10Y12; 11X10Y12; 11X8Y10. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 221206 | 221206 | 221206 | 221206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.86 | 250.86 | 100%
| 35077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 8 X 21 Y 23; 8 Y SAL PETO; 10 X 11 Y 13 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 651858 | 651858 | 651858 | 651858 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 892.17 | 892.17 | 100%
| 35129 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-10 X 15 Y 17; 10 X 17 Y 19; 10 X 19 Y 21 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 651219 | 651219 | 651219 | 651219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1623 | 1623 | 100%
| 35952 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-10X10AY21; 10X21Y23. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 631558 | 189467 | 189467 | 189467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1572 | 400 | 25.4%
| 36009 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 14X7Y9; 8X13Y15. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 520544 | 156163 | 156163 | 156163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1296 | 330 | 25.5%
| 7387 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 21X30Y32 C30X21Y23 | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 535567 | 535567 | 535567 | 535567 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1526 | 1526 | 100%
| 7383 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE 30X31Y35 C35X30Y28A | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 650630 | 650630 | 650630 | 650630 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2182.5 | 2182.5 | 100%
| 12291 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA C.41 X 64 Y 66, C.41 X 66 Y 68 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 657129 | 197139 | 197139 | 197139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 750 | 29.1% | OBRA EN PROCESO.
| 154283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA : C.41X64Y68. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 657129 | 657129 | 657129 | 657129 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2580 | 2580 | 100%
| 32112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS (C.S/N,1,2.3,4Y5) | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 507259 | 507259 | 507259 | 507259 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2369.25 | 2369.25 | 100%
| 32059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.31X64,64X29Y31,68X41Y43. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 376506 | 376506 | 376506 | 376506 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1475 | 1475 | 100%
| 32134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN. | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 564016 | 564016 | 564016 | 564016 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2641.5 | 2641.5 | 100%
| 154298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN CALLES SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE BECANCHEN. | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 515996 | 515996 | 515996 | 515996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1355.15 | 1355.15 | 100%
| 32039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE 41X20 HASTA LA CALLE 34. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 248456 | 248456 | 248456 | 248456 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1085.6 | 1085.6 | 100%
| 31141 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C. 55X72Y74,55X74Y78. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 657204 | 657204 | 657204 | 657204 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2694.8 | 2694.8 | 100%
| 32082 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.55X78Y80,55X80Y82. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 636864 | 636864 | 636864 | 636864 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2611.4 | 2611.4 | 100%
| 12197 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.55X82Y84. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 343810 | 343810 | 343810 | 343810 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1414.4 | 1414.4 | 100%
| 62822 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.55X82Y84. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 343810 | 343810 | 343810 | 343810 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1414.4 | 1414.4 | 100%
| 154280 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.55X82Y84. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 343810 | 343810 | 343810 | 343810 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1414.4 | 1414.4 | 100%
| 31178 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.31X64Y66,64X31Y33,66X41Y43,72X41Y45. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 472092 | 472092 | 472092 | 472092 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2415 | 2415 | 100%
| 154300 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN( C.11,12,13.) | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 305730 | 305730 | 305730 | 305730 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1687 | 1687 | 100%
| 70208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, EN LA C.30X17Y19, C.34X17Y21, EN LA LOCALIDAD Y MPIO. DE TEKIT, YUC. | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKIT | - | - | 366246 | 366246 | 366246 | 366246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458.99 | 1458.99 | 100%
| 16383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUC., UBICADA EN C. 24 X 9 (PROLONGACION C.24). | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKIT | - | - | 656100 | 656100 | 400000 | 400000 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2075 | 1265.75 | 61% | ESTA CALLE SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33. LA CARPETA SERA HA BASE DE MATERIAL PREMEZCLADO, A DOS RIEGOS.
| 16337 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DIVERSAS PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATAN | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKIT | - | - | 795189 | 795189 | 795189 | 795189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6427.14 | 6427.14 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010. EL COSTO TOTAL FUE DE $ 1,590,377.31, EL MUNICIPIO APORTO $ 795,188.66, LA SEDESOL $ 795,188.65. LA UBICACION DE LOS TRABAJOS SON; C.24X29Y31, C.30X19Y21, C.30X17Y19, C.19X28Y30, C.17X28Y30, C.17X30Y34, C.25X20Y22, C.34X17Y21, C.32X25Y27, C.23X20Y22, C.32X21Y33, C.16X23Y27.
| 27057 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 81-TEKOM | X-COCMIL | RURAL | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKOM | - | - | 550603 | 165181 | 165181 | 165181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2375 | 712.5 | 30% | LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA, EN TOTAL SON 7 CALLES QUE SON TODAS LAS QUE COMPRENDE LA LOCALIDAD
| 9748 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C. 15X14Y12 | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO | - | - | 90960 | 90960 | 90960 | 90960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIO CON EL PROGRAMA 3X1 DE SEDESOL DONDE EL MONTO TORAL DE LA OBRA FUE DE $181,921 DONDE EL MUNICIPIO SU APORTACION FUE DE $90,960 PESOS.
| 153514 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO Y RESELLO DE LA CALLE 29X20Y18 DE LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO | - | - | 97461 | 97461 | 97461 | 97461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA CORREPONDE A UNA ORDEN DE TRABAJO
| 17790 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE SALIDA A DZONCAUICH | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 339603 | 339603 | 339603 | 339603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224 | 1224 | 100%
| 17750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 46 X 35 Y 37, 48 X 35 Y 37, 48 X 37 Y 37A Y 50 X 33 Y 35 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 465742 | 465742 | 465742 | 465742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2417 | 2417 | 100%
| 57131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 35X30Y32 C.35X32Y34 C.35X38Y40 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 649720 | 649720 | 649720 | 649720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1415 | 1415 | 100%
| 57262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28X27Y29 C.28X29Y31 C.29X28Y30 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 656379 | 656379 | 656379 | 656379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1402.18 | 1402.18 | 100%
| 57302 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 29AX27 C.27HASTA29 34X27 42X37BY39B 46X37BY39B 39BX42Y44 39BX44Y46 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 613336 | 613336 | 613336 | 613336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3919.2 | 3919.2 | 100%
| 17377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SIN NOMENCLATURA | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 1045107 | 313532 | 313532 | 313532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1639.62 | 491.89 | 30% | LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL, ES UNA COMISARIA PEQUEÑA, NO CUENTA CON NOMENCLATURA
| 17437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (SIN NOMENCLATURA) | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 655504 | 655504 | 655504 | 655504 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1127.13 | 1127.13 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYEN ESTA OBRA NO CUENTA CON NOMENCLATURA
| 16886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS CALLES SIN NOMENCLATURA | 92-TIXCACALCUPUL | SAN JOSÉ | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 1842710 | 1842710 | 1842710 | 1842710 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4509 | 4509 | 100% | EN ESTA COMISARIA SE ESTAN CONSTRUYENDO 12 CALLES YA QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA SE LE ESTABLECIO EN LA ESCALA DEL 1 AL 12.
| 2292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CENTRO CALLE 42X59Y51, C.42X51Y49-B, C.42X49-BY49-A, C.42X49-AY49 | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | HABITAT-096OC002-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 254953 | 254953 | 254953 | 254953 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1404 | 1404 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE $509,905.00 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $254,952.00 Y AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE $254,953.00 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 2282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CENTRO CALLE 45-AX54Y56, C.45-AX56Y58, C.45-AX58Y60 | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | HABITAT-096OC001-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 226546 | 226546 | 185789 | 185789 | 82% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1239.26 | 1016 | 82% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE 453,091.00 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE 226,545.00 Y AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE 226,546.00
| 2308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA Y LAZARO CARDENAS CALLE 63X52Y54, C.63X54Y54-A, C.63X54-AY60 | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | HABITAT-096OC004-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 314250 | 314250 | 94275 | 94275 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1728 | 519 | 30% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL $628,499.65 DE LA CUAL LA FEDERACION APORTA LA CANTIDAD DE $314,249.82 Y EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE $314,249.83
| 2084 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE 22X61Y59, C.59X22Y26 COLONIA SANTA CRUZ | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096VT006-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 1380359 | 1380359 | 414108 | 414108 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5888 | 1769 | 30%
| 2117 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SAN FRANCISCO (SEBASTIAN MOLAS) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096VT008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 3155389 | 3155389 | 946617 | 946617 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5888 | 1769 | 30% | LAS CALLES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES 70X53Y63, 55X66Y70, 57X66Y70, 63X62Y70, 66X53Y57, 55X62Y66, 57X62Y66, 66X63Y63-B, 63-BX66Y62, S/NX63-BYS/N, S/NXS/NY63-A, S/NX63-A, S/NX63Y63-B
| 2082 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 16X35YS/N, C.8-AX37Y35, C.8-AX37YS/N, C.12X37Y35, C.8-BX37Y39, C.39X10Y8-B EN LA COLONIA KOMICHEN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096VT005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 847150 | 847150 | 254145 | 254145 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4161.5 | 1248 | 30%
| 2080 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 22X59Y28 DE LA COLONIA SANTA CRUZ | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096VT004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 2020266 | 2020266 | 606080 | 606080 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5888 | 1769 | 30%
| 2111 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 26X59Y63, C.26X63Y65, C.26X65Y67 , C.63X26Y28, C.65X26Y28 EN LA COLONIA SANTA CRUZ | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096VT007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 1083652 | 1083652 | 325096 | 325096 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4501 | 1351 | 30%
| 7389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS(C25X34Y36,C36X23Y25,C38X23Y25,C23X38Y40,C28X17X28Y30,24X35,C26X31Y29,C36X33Y31 | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 012011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | - | - | 1491410 | 1491410 | 1491410 | 1491410 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5315 | 5315 | 100%
| 13441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CAMELLONES EN CALLE 23X30Y34. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 646254 | 193876 | 193876 | 193876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1495.7 | 449 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 13221 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 23X30Y34. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 640469 | 640469 | 640469 | 640469 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2604.12 | 2604.12 | 100%
| 13227 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 32X23Y25. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 381948 | 381948 | 381948 | 381948 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1400.14 | 1400.14 | 100%
| 103767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL 21 X 12 Y 22 | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 341928 | 222253 | 222253 | 222253 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1872 | 1872 | 100%
| 128358 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 859.50 METROS CUADRADOS DE CALLES VARIAS DEL MUNICIPIO DE UCU. | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FISM022011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 859.5 | 859.5 | 100% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS CON INCAY. EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $843,926.00 DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $243,000.00
| 11656 |  |  |  | CONSTRUC. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASO PEATONAL ENTRE GUARDERIA Y CONALEP CALLE 41-AX12 DE LA COL. SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL 27X32Y32-A DE LA COL. FERNANDO NOVELO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | FISM-R33-005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 129962 | 129962 | 129962 | 129962 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 19.6 | 19.6 | 100% | EJECUTADA AL 100 %
| 33307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-45X48Y50.C48X45Y47,C48X47Y49,C46X45Y47 DE LA COL.SISAL | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 381782 | 381782 | 381782 | 381782 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1718.1 | 1718.1 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R2O SE REORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 33293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-18X23Y21,C18X21Y19,C18X19Y17, C18X17Y15 DE LA COL. FERNANDO NOVELO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 162738 | 162738 | 162738 | 162738 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 744 | 744 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LO QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 33294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-20X21Y19,C20X19Y17,C20X17Y15,C19X16Y18,C19X18Y20,C19X20Y22 DE LA COL. FERNANDO NOVELO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 382084 | 382084 | 382084 | 382084 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1761 | 1761 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 33295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-21X14Y16,C21X16Y18,C21X18Y20,C21X20Y22 DE LA COL. FERNANDO NOVELO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 184639 | 184639 | 184639 | 184639 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 858.36 | 858.36 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33Y R20 SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 33292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-23X12Y14,23X14Y16,23X16Y18,23X18Y20 Y 23X20Y22 DE LA COL. FERNANDO NOVELO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311201ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 269989 | 269989 | 269989 | 269989 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1183 | 1183 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LO QUE ESTA APORTANDO EL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 33311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-54X51-AY55,C54X55Y57,C54X57Y57-A DE LA COL. SISAL | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 271949 | 271949 | 271949 | 271949 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1126.08 | 1126.08 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID APORTAR
| 33315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES C-66XS/NY33-A,66X33-AY33-B,66X33-BY35,66X35Y35-A | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 101496 | 101496 | 101496 | 101496 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 401.58 | 401.58 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LA PARTE QUE LE CORREPONDE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID APORTAR
| 33291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LAS CALLES C-12-AX47Y47-A,12-AX47-AY47-B,12-AX47-BY47-C,47-BX12-CY14 DE LA COL. SAN FRANCISCO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 404557 | 404557 | 404557 | 404557 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2205 | 2205 | 100% | ESTA OBRA ES UN AMESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33 QUE ES LO QUE APORTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID
| 8304 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE CALLE 17 X 22 Y 24, C-29 X 20 Y 22, C-10 X 21 Y 21ª, C-21ª X 8 Y 10, C-21 Y 10 Y 12 | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | VT-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 665478 | 665478 | 665478 | 665478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2865 | 2865 | 100%
| 8330 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE C-18 X 21 Y 23, C-23 X 18 Y 16, C-18 X 23 Y 25, C-25 X 18 Y 16, C-18 X 25 Y 27 | 104-YAXCABÁ | YOKDZONOT | RURAL | VT-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 540298 | 540298 | 540298 | 162089 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2231.5 | 2231.5 | 100%
| 8329 |  |  |  | CONSTRUCCCION Y PAVIMENTACION DE C. S/N 1, C. S/N 2, C S/N 3, C. S/N 4, C. S/N 5, C. S/N 7. | 104-YAXCABÁ | CANAKOM | RURAL | VT-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 648721 | 648721 | 648721 | 648721 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2685 | 2685 | 100%
| 8332 |  |  |  | CONSTRUCCCION Y PAVIMENTACION DE C. S/N 6, C. S/N 8 | 104-YAXCABÁ | CANAKOM | RURAL | VT-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 339518 | 339518 | 339518 | 101855 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1415 | 200 | 14.1%
| 8526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE 10 X 13, CALLE 10 X 11, CALLE 11 X 8, CALLE 11 X 6 EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH. | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | VT-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 546961 | 546961 | 546961 | 164088 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2255 | 750 | 33.3%
| 8303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE 22 X 15 Y 17, CALLE 22 X 15 Y 13A, CALLE 22 X 13A Y 13. | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | VT-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 478398 | 478398 | 478398 | 478398 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2046 | 2046 | 100% | ESTA OBRA ES RECONSTRUCCION Y LOS TRABAJOS REALIZADOS SON LOS SIGUIENTES: ESCARIFICADO DE CE CALLES EN MAL ESTADO, BASE HIDRAULICA, CARPETA CON MEZCLA EN FRIO DE 4 CMS, RIEGO TAPON Y LIMPIEZA FINAL
| 8549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 9 Y 11, CALLE 3 X 4, CALLE 4 X 3 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH. | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | VT-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 388094 | 388094 | 388094 | 116428 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 500 | 31.4%
| 8298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE C-22 X 21 Y 21D, C-22 X 19 Y 21, C-22 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA. | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | VT-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 542933 | 542933 | 542933 | 542933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2322 | 2322 | 100% | ESTA OBRA ES RECONSTRUCCION DE CALLE Y LOS TRABAJOS REALIZADOS SON ESCARIFICACION, BASE Y CARPETA EN FRIO DE 4 CMS DE ESPESOR
AMPLIACIÓN
| 15152 |  |  |  | AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA, C. 8 X 11 Y 17, EN LA COMISARIA DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN. | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | O3 BIS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO YUCATAN | - | - | 133565 | 133565 | 133565 | 133565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2181 | 2181 | 100% | SE REALIZA ESTA OBRA CON RECURSOS FEDERALES Y A PETICION DE LAS FAMILAS QUE MAS LO NECESITAN, YA QUE EN EPOCA DE LLUVIAS ES IMPOSIBLE TRANSITAR SOBRE ELLAS CON SUS TRICICLOS O BICICLETAS QUE SIRVEN PARA TRANSOPORTAR SUS MERCANCIAS HASTA EL MERCADO.
MANTENIMIENTO
| 8337 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES 15 X 20 Y 24, 13 X 20 Y 24 Y 30 X 23 HASTA EL FINAL | 4-BACA | BACA | URBANO | CDS-INCAY-002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BACA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12650 | 650 | 5.1% | ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTIRA CARRETERA DE YUCATAN EL LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE $ 2,419,507.00 EQUIVALENTE AL 85.8%Y EL MUNICIPIO APORTA LA CANTIDAD DE $ 400,000.00 EQYIVALENTE AL 14.2%; LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
| 52113 |  |  |  | BACHEO Y RIEGO DE SELLO DE CALLES 6 X 1 Y 5, CALLE ENTRADA PRINCIPAL | 32-ESPITA | HOLCÁ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 620730 | 620730 | 620730 | 186219 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3267 | 1000 | 30.6%
| 15042 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES 22X27Y27A, 22X27AY29,22X29Y31,22X31Y33,22X33Y35 | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | - | - | 565972 | 565972 | 565972 | 565972 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3028.8 | 3028.8 | 100%
| 52929 |  |  |  | BACHEO DE CALLES 67X44Y46,44X65AY69,51X40Y42,51X36Y34. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 123763 | 123763 | 123763 | 123763 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4417.5 | 4417.5 | 100%
| 53003 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES PAVIMENTADAS C-42X49Y57. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 656403 | 656403 | 656403 | 656403 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3005 | 3005 | 100%
| 52971 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES 54X49Y51,56X49Y47,56X45AY47,47X60Y66. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 654955 | 654955 | 654955 | 654955 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4441.9 | 4441.9 | 100%
| 53020 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES:C-48X53Y57. | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 223763 | 223763 | 223763 | 223763 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1829.54 | 1829.54 | 100%
| 141513 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO EN COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 196990 | 196990 | 196990 | 196990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 2 | 33.3% | SE REALIZO EL BACHEO Y RESELLO EN LAS COMISARIAS DE= XOY = 1182.06 M2 DE BACHEO Y 1429.43 M2 DE RESELLO TEMOZON= 13.60 M2 DE BACHEO Y 47.23 M2 DE RESELLO * NO SE PONE NOMENCLATURA YA QUE LA COMISARIA NO CUENTA CON ELLO.
| 141541 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO EN COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | - | - | 190456 | 190456 | 190456 | 190456 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 3 | 50% | SE REALIZO EL BACHEO Y RESELLO EN VARIAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PETO: YAXCOPIL: 771.25 M2 BACHEO Y 868.46 M2 DE RESELLO PAPACAL: 326.95 M2 BACHEO Y 417.65 M2 DE RESELLO JUSTICIA: 57.80 M2 BACHEO Y 82.80 M2 DE RESELLO * EN ESTE DOCUMENTO NO SE ADJUNTARON NOMENCLATURAS YA QUE LA COMISARIA NO CUENTA CON ELLO.
| 141479 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO EN DIVERSAS CALLES DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 769262 | 769262 | 769262 | 769262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 1 | 16.7% | PETO 1. C. 14 Y 35= 33.11 BACHEO Y 56.70 DE RESELLO 2. C. 35 Y 14= 17.24 BACHEO Y 145 DE RESELLO 3. C. 22X43 Y 45=16.76 BACHEO Y 36 DE RESELLO 4. C. 45 X 22 Y 18= 34.89 BACHEO Y 56.25 DE RESELLO 5. C. 45 X 22 Y 18= 72.36 BACHEO Y 73.50 DE RESELLO 6. C. 45 X 22 Y 18=18.42 BACHEO Y 22.5 DE RESELLO 7. C.20 Y 33=2.37 BACHEO Y 13.50 DE RESELLO 8. C.33 Y 14=62.57 BACHEO Y 72.45 DE RESELLO 9. C. 32 X 41 Y 43= 12.26 BACHEO Y 38.25 DE RESELLO 10. C. 30 Y 43= 4.06 BACHEO Y 13.50 DE RESELLO 11. C. 45 Y 34= 92.37 BACHEO Y 101.70 DE RESELLO 12. C. 43 Y 36= 69.67 BACHEO Y 94.50 DE RESELLO 13. C. 41 Y 40= 26.24 BACHEO Y 38.25 DE RESELLO 14. C. 41 X 40 Y 42= 265.72 BACHEO Y 270.70 DE RESELLO 15. C. 28 Y 15= 10.82 BACHEO Y 22.50 DE RESELLO 16. C. 28 Y 13=42.97 BACHEO Y 24.75 DE RESELLO 17. C.28 Y 11= 31.89 BACHEO Y 31.50 DE RESELLO 18. C.11 X 28 Y 30= 15.83 BACHEO Y 29.03 DE RESELLO 19. C.9 X 30 Y 32= 66.79 BACHEO Y 58.50 DE RESELLO 20. C.13 X 32 Y 30= 13.49 BACHEO Y 36.00 DE RESELLO 21. C. 13 Y 30= 2.91 BACHEO Y 9.00 DE RESELLO 22. C.30 X 15= 1.80 BACHEO Y 9.00 DE RESELLO 23. C. 28 X 19=1.56 BACHEO Y 9.00 DE RESELLO 24. C.28 Y 31=4.67 BACHEO Y 18 DE RESELLO 25. C. 31 Y 22= 5.79 BACHEO Y 13.5 DE RESELLO 26. C. 31 Y 18= 23.08 BACHEO Y 36.00 DE RESELLO 27. C. 31 Y 16= 20.46BACHEO Y 31.50 DE RESELLO 28. C. 29 Y 22= 1.10 BACHEO Y 4.95 DE RESELLO 29. C. 14 Y 31= 21.30 BACHEO Y 31.50 DE RESELLO 30. C. 29 Y 14= 17.39 BACHEO Y 27.00 DE RESELLO 31. C. 29 Y 16= 7.29 BAHEO Y 36.45 DE RESELLO
| 2122 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADORES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHÉ | - | - | 359333 | 359333 | 359333 | 119777 | 33.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 441.23 | 147.07 | 33.3% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011. Y SE ESTA EJECUTANDO EN LA CALLE 19 X22Y20 DE LA LOCALIDAD DE SINANCHE
| 154729 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES 19X20Y22,28X17Y15,16X21Y23,23X16Y14. | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 612319 | 512318 | 512318 | 512318 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3222.73 | 3000 | 93.1% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 141846 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA EN LA CALLE 27 X 18 Y 20 DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | FAISCHOCHOLA-2-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 176660 | 176660 | 176660 | 176660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 151122 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 12 X 9 Y 13 , 6 X 9 Y 11 EN LA COMISARIA DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 654741 | 654741 | 654741 | 196422 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1973 | 591 | 30% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A FAMILIAS QUE MAS LO REQUIERE YA QUE EN ESTA EPOCA DE LLUVIAS SE LES DIFICULTA TRANSITAR SOBRE ESTAS CALLES POR LA ACOMULACION DE AGUA-LODOSA Y NO SE PUEDE TRANSITAR CON SUS TRICICLOS O BICICLETAS POR EL LUGAR.
| 7523 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO Y RESELLO) EN COLONIAS SAN RAFAEL, LAS 5 CALLES, SAN JUAN Y JOSE MARIA CHAN. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 149450 | 149450 | 149450 | 149450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 867.88 | 867.88 | 100% | C: 19X20 Y 28 , C. 25 X 16 Y 24 , C. 27X 24Y 32
| 3807 |  |  |  | RESELLO DE CALLES C. 24X19Y25 | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 201104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 478367 | 478367 | 478367 | 478367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2365 | 2365 | 100%
| 15441 |  |  |  | BACHEO DE 1,665.20 M2 EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 201101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MANI | - | - | 287118 | 287118 | 287118 | 287118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1665.2 | 1665.2 | 100%
| 57053 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES C. 29X28Y24 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 101702 | 101702 | 101702 | 101702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1758.4 | 1758.4 | 100% | ESTA OBRA FUE EJERCIDO CON RECURSO DEL 2010 Y 2011 DE LO CUAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE $289,541.65, DE LO CUAL SE PAGO CON RECURSO DEL 2010 $ 187,840.02 Y CON RECURSO DEL 2011 FUE DE $ 101,701.63
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 8336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE LA CALLE 20 X 27 Y 29 | 4-BACA | BACA | URBANO | MBY-FISM-OT-01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BACA | - | - | 86338 | 86338 | 86338 | 50000 | 57.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 56 | 56 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
| 2104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE CONCRETO EN C- 13 X 16 Y 18, C- 25 X 12 Y 14, EN DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 95169 | 95169 | 95169 | 95169 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 72 | 72 | 100%
| 7500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 646115 | 646115 | 646115 | 193835 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 217.74 | 45 | 20.7% | C.21X16Y22, C.36X33Y35, C.30X17Y15 C. 31X48Y50
| 7385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 343489 | 343489 | 343489 | 343489 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52 | 52 | 100%
| 7117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | - | - | 196269 | 196269 | 196269 | 58881 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 32 | 10 | 31.3%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 4334 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 21 X 22 Y 34 | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | ACANCEH-INFRA-01/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | - | - | 654062 | 654062 | 654062 | 654062 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1440 | 1440 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACIÓN; EL TOTAL QUE SE REPORTA YA ESTA INCLUIDA LA AMPLIACIÓN
| 8338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR VECINAL PBRO. AMILCAR ROSADO SOSA | 4-BACA | BACA | URBANO | FISM-001-BACA/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BACA | - | - | 530872 | 530872 | 530872 | 530872 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1199 | 1199 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
| 155489 |  |  |  | REMODELACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE | 16-CHACSINKÍN | XNO-HUAYAB | RURAL | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 485806 | 485806 | 485806 | 485806 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 79 | 79 | 100%
| 9400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES C. 20X21 DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | - | - | 171833 | 171833 | 115916 | 115916 | 67.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 654.75 | 400 | 61.1%
| 74012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION EN LA COMISARIA DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 649973 | 649973 | 649973 | 649973 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE MAS LO NECESITAN, Y PARA COMBATIR LA DESNUTRICION EN LA LOCALIDAD, SE HACE NECESARIA LA CONSTRUCCION DE ESTE CENTRO COMUNITARIO.
| 73799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO PARA EL APRENDIZAJE EN LA COMISARIA DE SANTA MARIA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 655859 | 655859 | 655859 | 655859 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE COSNTRUYE ESTA OBRA A FAVOR DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ESTA LOCALIDAD, PARA BENEFICIAR A LAS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA SECUNDARIA, PREPA O CARRERA, LOS CUALES SE BENEFICIA AL UTILIZAR LOS EQUIPOS Y LA PAPELERIA QUE SE PAGA EN UN 50% NADA MAS.
| 15123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACERA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | KANTUNILR33OT0012011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | - | - | 23204 | 23204 | 23204 | 23204 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12.4 | 12.4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CALLE 22X21
| 146540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 20X23Y37 | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | - | - | 1053450 | 1053450 | 1053450 | 1053450 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 19 | 19 | 100%
| 79335 |  |  |  | SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE MOTUL. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | FISM-IR3-052-023-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMNIENTO DE MOTUL | - | - | 301160 | 301160 | 301160 | 301160 | 100% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 10 | 10 | 100% | CALLES DONDE SE INSTALO SEMARO: C.26X29-A (3); C.26X25(2);C.29X28 (2), C.27X28(3)
| 58005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 20 X 35 Y 33, Y 35 X 18 Y 22 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | MPY-FISM-04-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 624003 | 624003 | 624003 | 624003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1083.97 | 1083.97 | 100%
| 61969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, COMISARIA DE PANABA | 57-PANABÁ | SAN FRANCISCO | RURAL | 01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 154200 | 46260 | 46260 | 46260 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 22.3 | 6.6% | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE (PRIMERA ETAPA), CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, Y CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN. MONTO TOTAL DE LA OBRA:$3,495,343.84, Y FUE CONVENIADA ENTRE CONAGUA Y EL MUNICIPIO, EN DONDE CONAGUA APORTARÁ:$2,794,432.84 Y EL MUNICIPIO:$700,911.00, ESTE ES EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA, EN EL CUAL EL SEA PAGADO HASTA EL MOMENTO EL 30% DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO, DIVIDIENDO ESTE MONTO Y LAS METAS ENTRE LAS COMISARIAS BENEFICIADAS DE PANABA.
| 16461 |  |  |  | BACHEO GENERAL CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CALLES VARIAS DE LA LOC. Y MPIO. DE TEKIT, YUC. | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKIT | - | - | 583328 | 583328 | 174998 | 174998 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3207.55 | 962.26 | 30% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33, EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA DE 3207.55
| 9747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO | - | - | 316539 | 316539 | 316539 | 189862 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 6000 | 60% | ESTA OBRA ES UN CONVENIO CON EL PROGRAMA 3X1 DONDE EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $815,000 DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO FUE DE $316,539
| 113224 |  |  |  | ESPACIO TECHADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS (CENTRO COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUC. | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | MTY/FISM-3X1-11/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | - | - | 802088 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 764.4 | 230 | 30.1% | ESTA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2011, CUYO IMPORTE TOTAL SERA DE $1 604,176.85 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA SERA LA SIGUIENTE: FEDERAL: $401,044.21 ESTATAL: $401,O44.21 MUNICIPAL: $401,044.22 MIGRANTES: $401,044.21 CABE ACLARAR QUE DEBIDO A QUE LOS MIGRANTES NO ESTUVIERON EN LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE APORTAR LA PARTE QUE LES CORRESPONDE, EL MUNICIPIO LO APORTARA PARA NO PERDER EL RECURSO ASIGNADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, APORTANDO ASI EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE $802,088.43
| 158290 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 566747 | 566747 | 566747 | 566747 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 84.44 | 84.44 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 16158 |  |  |  | ILUMINACION DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA ESCUELA SECUNDARIA N°78 | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 140662 | 140662 | 140662 | 140662 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 317 | 317 | 100%
| 154299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA EN LA CALLE 41X64Y72. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 472932 | 472932 | 472932 | 472932 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 370 | 370 | 100%
AMPLIACIÓN
| 141930 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SECUNDARIA 2F- NEUTRANEL 2+1CAL 3/0 PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 12 A X 21 DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | OT CHOCHOLA012011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 66629 | 66629 | 66629 | 66629 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 53 | 53 | 100%
| 8361 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICOEN BAJA TENSION EN CALLE: 36X29Y31,37X28Y34,33X34Y36. | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 603571 | 603571 | 603571 | 603571 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 556 | 556 | 100%
| 52847 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICOEN BAJA TENSION EN CALLE: 36X29Y31,37X28Y34,33X34Y36. | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 588833 | 588833 | 588833 | 588833 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 556 | 556 | 100%
| 139954 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 46 X 15 Y 17 Y 48 X 15 Y 17 DE LA COLONIA CIPRES EN PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | PETO/FISM/2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 656194 | 656194 | 656194 | 656194 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 1 | 20% | ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE CONTRATO POR $146,083.97 IVA INCLUIDO
| 2119 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 49-DX38-AY36 EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096OE009-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 358263 | 358263 | 107479 | 107479 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 499.6 | 150 | 30%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 57177 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES | 84-TEMAX | CHENCHÉ DE LAS TORRES | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 131279 | 131279 | 131279 | 131279 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 84 | 84 | 100% | ESTA OBRA FUE HECHO EN LA CALLE 1 X 2A, CALLE 2A X 1, CALLE 2 X 7, CALLE 3X4,CALLE 4 X 5 Y 7, CALLE 5 X 4, CALLE 6 X5 Y CALLE 7 X2 Y4 DE LA COMISARIA DE CHENCHE DE LAS TORRES
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
| 7935 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 10X3 Y 5, 12X17 Y 19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALA YUCATAN | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 08 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | - | - | 237146 | 237146 | 237146 | 237146 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100%
| 16173 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION,CALLE 20X29Y31. | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 69618 | 69618 | 69618 | 69618 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 62 | 62 | 100%
| 12388 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES 24 A X27, 24X27Y25, 16 X15 | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | - | - | 649984 | 194995 | 194995 | 194995 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 4 | 36.4%
| 2077 |  |  |  | AMPLIACION DE RED SECUNDARIA 2F-3H NEUTRANEL 2-1 CAL. 3/0 EN LA CALLE 23 A POR 26 Y 28 DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 160026 | 160026 | 160026 | 160026 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 112 | 112 | 100%
| 70666 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 26X5Y9 DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 145729 | 145729 | 145729 | 90000 | 61.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 145 | 89.6 | 61.8% | ESTA OBRA FUE PROGRAMADA EN EL PRIEMR TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
| 14176 |  |  |  | AMP. DE RED ELEC. EN MED Y BAJA TENSION C. 17 SAL A LA POB. DE STA M. ACU, EN CEPEDA,AMP. DE RED ELEC. SAL A LA POB DE SAN MATEO Y C. 20 X 25 SAL A SIHO EN ST M. ACU DEL MPIO DE HALACHO YUC. | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 01/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 587697 | 587697 | 587697 | 587697 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | SE HACE NECESARIA ESTA OBRA A PETICION DE LAS FAMILAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE TAL FORMA QUE SE REALIZA CON RECURSOS FEDERALES, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
| 52699 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 15 X 34 Y 38 DE LA POBLACION DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 475593 | 475593 | 475593 | 475593 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100%
| 52862 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA CALLE 28 X 57 Y 61 DE LA POBLACION Y MUNICIPIO DE HUNUCMA ,YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | FISM-AD-038-2011-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 96901 | 96901 | 96901 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 135 | 135 | 100%
| 70705 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21A X 10 Y (AL ORIENTE) COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-232 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 285934 | 285934 | 285934 | 152878 | 53.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 346 | 185.11 | 53.5%
| 70406 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.24 X 23 Y 25, C.25 X 24 Y 26 COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 210-01-245 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 227865 | 227865 | 227865 | 68360 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 207 | 62 | 30%
| 70648 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.241 X 50 Y 50E, C.50E X 243 Y 241, C.50E X 243 Y 245, C.50E X 245 Y 247 COMISARIA XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 210-01-315 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 356735 | 356735 | 356735 | 107020 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 418 | 125.4 | 30%
| 70584 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.249 X 50 Y 50E, C.249 X 50E Y 52 COMISARIA XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 210-01-276 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178976 | 178976 | 178976 | 53693 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0%
| 70752 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.26B X 49 Y 51 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-251 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 256264 | 256264 | 256264 | 76879 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 73 | 21.9 | 30%
| 70522 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.34 X 31 Y 31A, C.31A X 32 Y 34, C.32 X 31 Y 31A, C.34X 31A Y 35 COMISARIA SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-252 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 458218 | 458218 | 458218 | 137465 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 513 | 153.9 | 30%
| 70857 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.73 X 102 Y 104, C.73 X 104 Y 106 COL. SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217398 | 217398 | 217398 | 65219 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 317 | 95.1 | 30%
| 11743 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 62 X 41A Y 43, 57 X 30 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 006/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 408450 | 408450 | 408450 | 408450 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 236 | 236 | 100%
| 35535 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION CALLE 20X15Y17; 17X20Y22. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | OT-FISM-002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 86173 | 86173 | 86173 | 86173 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 35431 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 18X19 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | FISM-2011-04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 516152 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 232 | 112 | 48.3%
| 7386 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CALLE 31X29A SALIDA A MAYAPAN | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 250200 | 250200 | 250200 | 250200 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 54 | 54 | 100%
| 31069 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 25X58Y60-A. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 583654 | 583654 | 583654 | 583654 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 287 | 287 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA EN METRO LINEAL.
| 31437 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 21 SALIDA A PENCUYUT A DOS CUADRAS DEL CAMPO SAN IGNACIO Y EN LA C. 20X51Y53. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 004/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 437030 | 437030 | 437030 | 437030 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 115 | 115 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL.
| 16911 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION S/NOMENCLATURA | 92-TIXCACALCUPUL | MAHAS | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 650349 | 650349 | 650349 | 650349 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 460 | 460 | 100%
| 17533 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION S/NOMENCLATURA | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 267132 | 267132 | 267132 | 267132 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 2075 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 66X29Y27, 72X37Y35 DE LA COLONIA SANTA RITA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | FAISM-096OE003-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 646143 | 646143 | 193843 | 193843 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 438 | 115 | 26.3%
| 61570 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE157X30Y36 EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 409713 | 409713 | 409713 | 409713 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 238 | 238 | 100%
| 158288 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE157X30Y36 EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 409713 | 409713 | 409713 | 409713 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 238 | 238 | 100%
| 28985 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES C-12-AX47Y47-A,12-AX47-AY47B,12-AX47-BY47-C,12-BX47Y47-A,47X12-AY12-B,47X12Y14,47-AX12Y12-A,47-BX12Y12-A DE LA COL. SAN FRANCISCO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 444987 | 444987 | 444987 | 300000 | 67.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 768 | 768 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 , SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE A R20
| 29021 |  |  |  | APLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES 72X29Y27, 29X70Y72,29X72Y74 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 92659 | 92659 | 92659 | 92659 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 228 | 228 | 100% | ESTA OBRA ES UNA MESCLA DE RECURSOS DEL R33 Y R20 SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL R33
| 19588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENCION EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT(SALIDA A HUECHEMBALAM) | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | CF-11B | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 208583 | 208583 | 208583 | 177296 | 85% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 250 | 83.3% | SON 200 METRO EN MEDIA TENSION Y 100 METROS EN BAJA TENSION
| 19507 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT(DOMICILIO CONOCIDO CANCABDZONOT) | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | CF-012B | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 260486 | 260486 | 260486 | 78146 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 200 | 66.7% | SON 100 METRO EN MEDIA TENSION Y 200 METRO EN BAJA TENSION
| 19585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT(SALIDA A SANTA MARIA) | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | CF-11A | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 400449 | 400449 | 400449 | 280314 | 70% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 710 | 500 | 70.4% | SON 490 METRO DE MEDIA TENSION Y 220 METRO DE BAJA TENSION
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 11398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE X-CAN C-S/N X 1 Y 2 X-CAN, CHEMAX, YUC. | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | FISM-R33-2011-02-IR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 415395 | 415395 | 415395 | 144558 | 34.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 283.75 | 125 | 44.1%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
| 11400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHOLUL | RURAL | FISM-R33-2011-04-LP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 726491 | 726491 | 726491 | 475089 | 65.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 73.94 | 65 | 87.9%
| 32159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 79-TEKAX | SAN MARCOS | RURAL | 014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 250736 | 250736 | 250736 | 250736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 37.89 | 37.89 | 100%
| 8602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA MARIA | 104-YAXCABÁ | SANTA MARÍA KU | RURAL | OC-06B | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 328324 | 328324 | 328323 | 246242 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35.8 | 26 | 72.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO Y LA CANTIDAD ES 35.80 M2. LA LOCALIDAD ES CHAN SANTAMARIA, NO APARECE REGISTRADA EN LA LISTA DE LOCALIDADES
| 8579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE XLAPAC | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | OC-06 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | - | - | 328324 | 328324 | 328324 | 262660 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35.8 | 28 | 78.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO Y LA CANDIDAD A TRABAJAR ES 35.80
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 58048 |  |  |  | EDIFICACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SEGUNDA ETAPA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | MPY-FISM-02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 657636 | 197290 | 197290 | 197290 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 170 | 51 | 30%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 10512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL J.D.Ñ. PABLO PICASSO | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | - | - | 260581 | 260581 | 260581 | 78174 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 40 | 27.8%
| 7938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS POPOL VUH | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | - | - | 14749 | 14749 | 14749 | 14749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.85 | 27.85 | 100%
| 7930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS EKNAKAN | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | - | - | 132986 | 132986 | 132986 | 47147 | 35.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100%
| 15858 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR CON TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM | - | - | 23683 | 23683 | 23683 | 23683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100%
| 12271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BAÑOS PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB. | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 495465 | 495465 | 495465 | 495465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104.91 | 104.91 | 100% | LA ESCUELA NO CUENTA CON EDIFICIO PROPIO Y DIGNO.
| 154282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BAÑOS PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB. | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 495465 | 495465 | 495465 | 495465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104.91 | 104.91 | 100% | LA ESCUELA NO CUENTA CON EDIFICIO PROPIO Y DIGNO.
PRIMARIA
| 11397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA LOCALIDAD DE X-TULIN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | TULÍN | RURAL | FISM-R33-2011-01-IR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 289389 | 289389 | 289389 | 289389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285.6 | 285.6 | 100%
| 7407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TIBURCIO MENA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 371182 | 371182 | 371182 | 169144 | 45.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 15 | 50%
| 105246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | FISM052011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 165619 | 165619 | 165619 | 165619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 32091 |  |  |  | FABRICACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 373387 | 373387 | 373387 | 373387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 506 | 100%
| 154301 |  |  |  | FABRICACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 635720 | 635720 | 635720 | 635720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 506 | 100%
| 26932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKOM | - | - | 246974 | 74092 | 74092 | 74092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.88 | 15.26 | 30% | LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA C. 1 X 8 Y 10
MANTENIMIENTO
| 6709 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 2011/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 6 | 100%
REHABILITACIÓN
| 7406 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA URB. FED. 2 CRECENCIO CARRILLO Y ANCONA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 507598 | 507598 | 507598 | 327797 | 64.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 611.2 | 310 | 50.7%
| 57400 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 84-TEMAX | SAN ANTONIO CÁMARA | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 447003 | 447003 | 447003 | 447003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1507.28 | 1507.28 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 15875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO CON CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N. 38 | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM | - | - | 64153 | 64153 | 64153 | 64153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 98794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROOSEVELT ERCE BARRON PECH EN LA CALLE 28 #133X 25 Y27 COLONIA SANTA ELENA UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 241144 | 241144 | 241144 | 241144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.32 | 79.32 | 100% | ESTA OBRA ES DEL RAMO 33 (MUY-R33-IR-06-11) EL NUMERO DE OBRA ES 0001 NO SETRABAJO CON HABITAT.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 114993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS NAVES DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS ESCUELAS BENITO JUAREZ GARCIA 31DPB0159N Y MELCHOR OCAMPO 31EPR0016Q EN LA LOCALIDAD DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | MMY/FISM-3X1-11/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 619493 | 304850 | 304850 | 304850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 766.8 | 260 | 33.9% | ESTA OBRA SE REALIZARA EN CONVENIO CON LA SEDESOL FEDERAL, EL INDEMAYA ESTATAL, LOS MIGRANTES Y EL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, LA OBRA TENDRA UN COSTO TOTAL DE $1 219,400.10 Y CUYA ESTRUCTURA FINANCIERA SERA LA SIGUIENTE: FEDERAL:$299,953.51, ESTATAL:$299,953.51, MIGRANTES:$299,953.51, MUNICIPAL: $319,539.57 CABE ACLARAR QUE DEBIDO A QUE LOS MIGRANTES NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA APORTAR LA PARTE QUE LE CORRESPONDE, PARA NO PERDER EL RECURSO EL MUNICIPIO APORTARA LA PARTE QUE LE CORRESPONDE QUEDANDO ASI LA APORTACION DEL MUNICIPIO DE $619,493.08.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 141193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZEMUL | - | - | 744646 | 744646 | 744646 | 744646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | ESTE PAGO ES EL SALDO PARA HACER UN TOTAL DE 1,777,889.58 MISMA QUE FUE UN CONVENIO CON LA FONAPO 2010
| 3814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 72-SUMA | SUMA | URBANO | SUMA -01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA | - | - | 175227 | 175227 | 175227 | 175227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON CONAGUA EL MOTO TOTAL ES DE 876138 DE LOS CUALES LA FEDERACION APORTO 700,911 Y EL MUNICIPIO APORTO 175,227
| 15012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 125 TECHOS DE 6.00X4.00 MTS. A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE CONCRETO EN LA LOC. Y MPIO. DE TEKIT, YUC. | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKIT | - | - | 610298 | 610298 | 610298 | 610298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PROGRAMA TU CASA 2010. TOTAL DE LA OBRA $ 3,562,165.12, APORTE MPAL. $ 1,509,771.37, APORTE BENEFICIARIOS $ 177,393.75, APORTE FEDERAL $ 1,875,000.00. ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2010, CON ESTE RECURSO SE PAGA 899,473.47, Y CON RECURSO 2011 SE PAGA $ 610,297.90
| 17337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 01/CNA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 70091 | 70091 | 70091 | 70091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135.6 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CONVENIO CON CONAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES $350,455.5, YA SE PAGÓ LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO EQUIVALENTE AL 20% DEL TOTAL DE LA OBRA, NO SE HA REALIZADO FÍSICAMENTE LA OBRA, ESTÁ POR COMENZAR. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REGISTRO CORRESPONDE AL MURO DE BLOC HUECO DE CONCRETO.
| 17355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 92-TIXCACALCUPUL | SAN JOSÉ | RURAL | 002/CNA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 70091 | 70091 | 70091 | 70091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135.6 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CONVENIO CON CONAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $350,455.5, LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO ES EQUIVALENTE AL 20% DEL TOTAL DE LA OBRA, EL MUNICIPIO YA DIO SU APORTACIÓN, NO HAY AVANCE FÍSICO, ESTÁ POR COMENZAR. LA UNIDAD DE MEDIDA REGISTRADA CORRESPONDE AL MURO DE BLOCK HUECO.
| 154631 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 94-TIXMEHUAC | KIMBILÁ | RURAL | CONAGUA/2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 105137 | 31541 | 31541 | 31541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.47 | 9 | 8.9% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CONVENIO CON LA CONAGUA.SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO Y ANEXO TECNICO A LA S.P.P. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 525,683.25, LA APORTACIÓN FEDERAL ES 420,546.60 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE 105,137.00
| 154645 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | CONAGUA/2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 105137 | 31541 | 31541 | 31541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.47 | 9 | 8.9% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CONVENIO CON LA CONAGUA.SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO Y EL ANEXO TCNICO A LA S.P.P.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 525,683.25, LA APORTACIÓN FEDERAL ES DE 420,546.60, LA AOPORTACIÓN MUNICIPAL ES DE 105,137.00
| 154612 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | CONAGUA/2011-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 140182 | 42055 | 42055 | 42055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.65 | 15 | 22.2% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CONVENIO CON LA CONAGUA.SE ENVIA A LA S.P.P. COPIA DEL CONVENIO Y EL ANEXO TECNICO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA 700,911.00, LA APORTACION FEDERAL 560,728.80, LA APORTACION MUNICIPAL 140,182.20
| 154586 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | CONAGUA/2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 350456 | 105137 | 105137 | 105137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169.12 | 12 | 7.1% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CONVENIO CON LA CONAGUA.SE ENVIA A LA S.P.P. COPIA DEL CONVENIO Y EL ANEXO TECNICO.EL COSTO TOTAL 1,752,893.33, APORTACIÓN FEDERAL 1,401,822.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL 350,455.50
| 2121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN LA COMISARIA DE MANUEL CEPEDA PERAZA | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | FAISM-096OC010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 197758 | 197758 | 59327 | 59327 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 15 | 27.8%
| 10397 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | FAISMPROSSAPYSTI0311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 131812 | 131812 | 39544 | 39544 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 54 | 30% | ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON IMPORTE TOTAL DE $659,059.42 DE LA CUAL LE CORRESPONDE A PORTAR A PROSSAPYS EL 80% QUE ES $527,247.54 Y AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAIS EL 20% QUE ES $ 131,811.88
| 8166 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | FAISMPROSSAPYSTI0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 244477 | 244477 | 73343 | 73343 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 100 | 30% | ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CUYO IMPORTE TOTAL ES DE $1,222,386.69 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR A PROSSAPYS EL 80% QUE ES $977,909.35 Y AL FAISM EL 20% QUE ES $244,477.34
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 62025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, COMISARIA DE PANABA | 57-PANABÁ | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | 01-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 105137 | 31541 | 31541 | 31541 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 15.2 | 4.5% | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE (PRIMERA ETAPA), CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, Y CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN. MONTO TOTAL DE LA OBRA:$3,495,343.84, Y FUE CONVENIADA ENTRE CONAGUA Y EL MUNICIPIO, EN DONDE CONAGUA APORTARÁ:$2,794,432.84 Y EL MUNICIPIO:$700,911.00, ESTE ES EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA, EN EL CUAL EL SEA PAGADO HASTA EL MOMENTO EL 30% DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO, DIVIDIDO ESTE MONTO Y LAS METAS ENTRE LAS COMISARIAS BENEFICIADAS DE PANABA.
| 61900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE (PRIMERA ETAPA), COMISARIA DE PANABA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 01-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 441574 | 132472 | 132472 | 132472 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 63.9 | 18.9% | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE (PRIMERA ETAPA), CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, Y CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN. MONTO TOTAL DE LA OBRA:$3,495,343.84, Y FUE CONVENIADA ENTRE CONAGUA Y EL MUNICIPIO, EN DONDE CONAGUA APORTARÁ:$2,794,432.84 Y EL MUNICIPIO:$700,911.00 QUE ES EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA QUE APORTARA EL MUNICIPIO, EN EL CUAL EL SEA PAGADO HASTA EL MOMENTO EL 30% DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO, DIVIDIENDO ESTE MONTO Y LAS METAS ENTRE LAS COMISARIAS BENEFICIADAS DE PANABA.
| 8048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SAN JUAN KM4 | 96-TIZIMÍN | SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO | RURAL | FAISM-096-OC001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 71203 | 71203 | 21361 | 21361 | 30% | 0 | 0 | TANQUE | 11 | 3 | 27.3% | ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-OC-001-2011 CONSTRUCCION DE 56 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ANA, 11 EN SAN JUAN KM 4, 25 EN TRASCORRAL Y 27 EN LA LIBERTAD. SE ESTA REPORTANDO AL SISTEMA POR COMISARIA
| 2073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 120 TORRES TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA | 96-TIZIMÍN | LA SIERRA | RURAL | FAISM-096OC002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 540973 | 540973 | 162292 | 162292 | 30% | 0 | 0 | TANQUE | 120 | 36 | 30%
| 8067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE TRASCORRAL | 96-TIZIMÍN | TRASCORRAL | RURAL | FAISM-096-OC001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 161824 | 161824 | 48547 | 48547 | 30% | 0 | 0 | TANQUE | 25 | 7 | 28% | ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-OC-001-2011 QUE CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE 56 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ANA,11 EN SAN JUAN KM4, 25 EN TRASCORRAL Y 27 EN LA LIBERTAD. SE ESTA REPORTANDO AL SISTEMA COMISARIA POR COMISARIA
| 8089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 27 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE LA LIBERTAD | 96-TIZIMÍN | LA LIBERTAD | RURAL | FAISM-096-OC001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 174770 | 174770 | 52431 | 52431 | 30% | 0 | 0 | TANQUE | 27 | 8 | 29.6% | ES UNA OBRA CON UN SOLO CONTRATO FAISM-096-OC-001-2011 QUE CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE 56 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ANA, 11 EN SAN JUAN KM4, 25 EN TRASCORRAL Y 27 EN LA LIBERTAD. SE ESTA REPORTANDO AL SISTEMA OBRA POR COMISARIA
| 7957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 56 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ANA | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | FAISM-096-OC001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 362486 | 362486 | 108746 | 108746 | 30% | 0 | 0 | TANQUE | 56 | 17 | 30.4% | ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-OC-001-2011 QUE CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE 56 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ANA, 11 EN SAN JUAN KM 4, 25 EN TRASCORRAL Y 27 EN LA LIBERTAD. SE ESTA REPORTANDO AL SISTEMA POR CADA COMISARIA
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 11403 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA 2A ETAPA DEL CAMINO HACIA SAN ROMAN DE LA CARRETERA X-CAN, SAN ANDRES | 19-CHEMAX | SAN ROMÁN | RURAL | FISM-R33-2011-07-LP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 5320120 | 5320120 | 5320120 | 1596036 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.58 | 1 | 38.8%
| 158291 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO PAVIMENTADO DEL KILOMETRO 2+420 AL 3+050, EN ZONA DE PRODUCCIÓN RURAL | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 643250 | 643250 | 643250 | 643250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.56 | 0.56 | 100%
| 158289 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE 2680 M2 DE CAMINO PAVIMENTADO A ZONA DE PRODUCCIÓN RURAL | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 010/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 643677 | 643677 | 643677 | 643677 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.59 | 0.59 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 105428 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL FISM | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | FISM062011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100% | ESTOS PROYECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS DE: RECONSTRUCCION DE CALLES 24X15Y17, 15X24Y22, 13X16Y18. RECONSTRUCCION DE CALLES 15X20Y22, 17X22Y24, 19X14Y16. CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES C. 25X12Y20.RESELLO DE CALLES 24X19Y25. Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO.
| 106322 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL FISM | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | FISM63032011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 26X21Y19-A, 19AX26Y28, 28X19Y19-A. PAVIMENTACION DE CALLES DE TEDZIDZ SIN NOMENCALTURA
| 128404 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL FISM | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FISM032011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 19463 | 19463 | 19463 | 19463 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL 21X12Y22. Y, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 859.50 M2 DE CALLES VARIAS DE UCU.
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 79695 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS. GASTOS INDIRECTOS | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | SER-MOTUL-001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 128917 | 128917 | 128917 | 128917 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | LOS 6 PROYECTOS SON:1)CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS I, CALLE 34X32 DIAGX21, C-34X21Y23, C-34X23Y25, C-34X25Y27.2)CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS IX, CALLE 28 X 33 Y 35, 28 X 35 Y 37, 28 X 37 Y 39, 28 X 39 Y 41, 41 X 26 Y 28.3)PAVIMENTACION DE CALLES 3, CALLE 29 X 38 Y 40.4)CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS II, C-33A X30Y32, C-33A X32Y34.5)CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VIII, CALLE 36 X 33 Y35, C-36X35Y37. 6)PAVIMENTACION DE CALLES 5, CALLE 21 X 26 Y 28, 21 X 28 Y 30 Y 21 X 30 Y 32.
| 140668 |  |  |  | INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKOM | - | - | 47340 | 47340 | 47340 | 47340 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | LOS PROYECTOS SON : CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA Y RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 22359 |  |  |  | SUPERVICION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 01/INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 269606 | 139146 | 139146 | 139146 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 12 | 6 | 50% | PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION, REVISION E INTEGRACION DE 06 EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVICION DE LA EJECUCION DE OBRAS. LAS OBRAS CON LOS SIGUIENTES:1.- CONSTRUCCION DE CALLE 19X12Y16 EN TIXCACALCUPUL;2.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMISARIA DE POOP,3.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COMISARIA DE MAHAS;4.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COMISARIA DE POOP ;5.-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN JOSE; 6.-CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE BANQUETAS EN LA COMISARIA DE EKPEDZ.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 158346 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL F.I.S.M. | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 000/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | - | - | 90948 | 17490 | 17490 | 17490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 1 | 8.3% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO,EROGADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FISM DEL RAMO 33 , SUPERVISION DE OBRAS Y CORRESPONDEN AL PROYECTO N 001/2011.
| 158296 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL F.I.S.M. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 000/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 136422 | 26235 | 26235 | 26235 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 1 | 8.3% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DE MUNICIPIO EROGADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL F.I.S.M. DEL RAMO 33 Y CORRESPONDE AL PROYECTO N 001/2011.
| 154302 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 000/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 220094 | 84652 | 84652 | 84652 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 14 | 14 | 100% | ESTOS RECURSOS SON GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL F.I.S.M. DEL RAMO 33,SUPERVISION DE OBRAS Y, CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS: DEL N 001/2011 AL N 014/2011.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 506661005; Ministrado 14: 213632765; Programado 15: 213252301; Ejercido 16: 201811056; Ejercido 17=16/14: 94.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 42913902.6; Ejercidos 22: 22890205.93; Ejercidos 23=22/21: 53.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 86721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 X 62 Y 64 RESIDENCIAL PENSIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2261360 | 2261360 | 2261360 | 2261358 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2800 | 1763 | 63%
| 86773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA C.94 X 193 Y 193A (CONEJOS) COL. DZUNUNCAN, C.193 X 92 Y 94 (CONEJOS) COL. DZUNUNCAN, C.193 X 94 Y 96 (CONEJOS) COL. DZUNUNCAN, C.96 X1 93 Y 193A (CONEJOS) COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 6251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2070000 | 690000 | 690000 | 279510 | 40.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 356 | 11.1%
| 86736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2915443 | 1208227 | 1208227 | 1208226 | 100% | 0 | 0 | POZO | 90 | 28 | 31.1%
| 86713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6233 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 793343 | 379500 | 379500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 86403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217010 | 129375 | 129375 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 86986 |  |  |  | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8313559 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 11100 | 0 | 0% | LA OBRA INCLUYE MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, PINTURA, SOLDADURA, TUBOS, POSTES, CAMBIO DE LAMPARAS
| 86349 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6227-6222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 604984 | 604984 | 604984 | 604983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2360995 | 1160247 | 49.1% | LOS CAMPOS SON: JUAN PABLO II, REFORMA AGRARIA, NORA YUCALPETEN, EL PAPA, NUEVA MULSAY, XOCLAN XBECH, CAUCEL, CHABLEKAL, SAN MARCOS NOCOH, MELITON SALAZAR, LA CEIBA, EX RASTRO, BOJORQUEZ, SAN CAYETANO, FCO. I. MADERO, ECOLOGICO, SAN CAYETANO, VERGEL III, EL PAÑUELO, VILLA PALMIRA, XOCLAN XBECH Y YUCALPETEN NORA
| 86390 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CENTROS ASISTENCIALES UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 207000 | 103500 | 103500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 0 | 0%
| 86309 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES, CENTROS RECREATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 462095 | 231050 | 231050 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17150500 | 0 | 0%
| 86320 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, AVENIDAS Y FUENTES UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22912910 | 22912910 | 22912910 | 22912908 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20642261 | 20642261 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS AREAS VERDES ALGARROBOS, ALTABRISA I, PARAISO MAYA, FRACC. MONTECARLO NORTE, MONTEALBAN, FLORIDA NORTE, JARDINES DEL NORTE, AMPL. PINOS NORTE I, VILLA MAGNA DEL SUR, JARDINES DEL SUR, RENACIMIENTO II, MISNE II,REAL DEL SOL I AL IV. PARQUES: KOMCHEN, COSGAYA, NOC AC, CAUCEL, DZITYA, FRACC. LAS AMERICAS I AL V, SIERRA PAPACAL ENTRE OTROS.
| 86694 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6232 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2077763 | 1747665 | 1747665 | 1747665 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6300 | 2959 | 47% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN IGNACIO TESIP,CHICHI SUAREZ, DZOYAXCHE, SAN ANTONIO XLUCH III, KIKTEIL, DZITYA, SAN ANTONIO HOIL, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CHALMUCH, OPICHEN, SUSULA, PETAC, TZACALA, YAXNIC, ONCAN,SITPACH, XCUNYA, NOC AC, MOLAS, CHOLUL, DZUNUNCAN
| 86929 |  |  |  | REPAVIMENTACION C.19 X PROL. PASEO DE MONTEJO Y 8 COL. MEXICO,C.21 X 30A Y 32 LA FLORIDA,C.56 X 9 Y 21 FRACC. TERRANOVA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2880956 | 959326 | 959326 | 444338 | 46.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3100 | 776 | 25%
| 87377 |  |  |  | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6416 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27677171 | 12772833 | 12772833 | 5183259 | 40.6% | 0 | 0 | TONELADA | 3650 | 912.5 | 25%
| 86308 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA REALIZANDO RESANES DONDE SE REQUIERA EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2446997 | 2277355 | 2277355 | 2277355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 41771 | 41771 | 100% | EN LOS EDIFICIOS DEL DIF: CENTRO RECREATIVO BAAXAL KAMBAL, CENDI ALBORADA, CENDI AMAPOLA, CENDI EL ROBLE, CENDI JUAN BOSCO, CENDI CRESCENCIO REJON, CENDI NAVIDAD, CENDI NUEVO AMANECER, CENDI SAN JOSE TECOH, CENDI SAN MARCOS NOCOH, CENDI INTEGRADOR, CENTRO DE ATANCION AL ADULTO MAYOR, CASA DE DIA DE RENACIMIENTO, CENTRO DE ATENCION AL MENOR CON NECESIDADES ESPECIALES, PARQUE RECREATIVO LA CEIBA, CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO KOMCHEN,CHOLUL, SAN PEDRO CHIMAY, RENACIMIENTO, CAUCEL, COMEDOR SAN ANTONIO XLUCH, PLAN DE AYALA, MADRE TERESA DE CALCUTA Y GUADALUPANA, EN LOS MODULOS DE SALUD PENSIONES Y PLAN DE AYALA, EN LAS UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE AMAPOLA, CARLOS CASTILLO PERAZA, FCO. I. MADERO, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL, CHABLEKAL, KOMCHEN, VERGEL III, PEDREGALES DE LINDAVISTA, LAS AGUILAS, CAUCEL, CENTRO DE ESPACIO JUVENIL Y CIAVI, EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA (PALACIO MUNICIPAL), MERCADO SAN ROQUE, GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE SAN JOSE TEOCH Y EN LAS UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOSE TECOH, EMILIANO ZAPATA SUR, MANUEL CRESCENCIO REJON
| 158295 |  |  |  | REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( POZO 2,SALIDA A MERIDA;DE LA CALLE25X40Y42 Y DEL POZO CAMINO A SAN JOSE TIPCEH) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 8026 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DEL SAP DE RIO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | FORTA 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 30960 | 30960 | 30960 | 30960 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 118859 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL | - | - | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 6498 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 88785 | 88785 | 88785 | 88785 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | AUTOMOVIL NUEVO MARCA DODGE, TIPO ATOS BASICO C/AIRE ACONDICIONADO Y AUTOMOVIL NUEVO MARCA DODGE TIPO ATTITUDE GL MANUAL CON AIRE ACONDICIONADO.UNO FUE ADQURIDO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LAS CIUDADES DE MERIDA Y TIZIMIN Y EL OTRO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COMO VEHICULO OFICIAL. EL TOTAL PAGADO DE LOS 2 VEHICULOS FUE DE $238.785 DE LOS CUALES SE PAGO LA CANTIDAD DE $150,000 CON RECURSOS DE FONDOS MUNICIPALES Y $88,785 FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO.
| 86284 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRABAJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 720937 | 720937 | 720937 | 720937 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 17037 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 334400 | 124700 | 124700 | 124700 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 16 | 3 | 18.8% | LA NOMINA DE OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA SE PAGA DE MANERA QUINCENAL Y SOLO SE PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE DOS QUINCENAS LA SEGUNDA DE FEBRERO Y LA PRIMERA DE MARZO, Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO UNA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE ABRIL.
| 16618 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | - | - | 807300 | 807300 | 807300 | 372600 | 46.2% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 12 | 46.2% | SE ESTA REPORTANDO EL PAGO DE 12 QUINCENAS
| 20483 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | - | - | 517200 | 215500 | 215500 | 215500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS EN EL TOTAL ANUAL SE ESTA CONSIDERANDO HASTA EL PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE IGUAL MANERA EN EL AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A 24 QUINCENAS DEL AÑO Y 1 PAGO MAS POR AGUINALDO.
| 154423 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 526800 | 223400 | 223400 | 223400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 155473 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 04/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 340800 | 121600 | 121600 | 121600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 154322 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 252000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 130296 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 01-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 3327576 | 1633788 | 1633788 | 1633788 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 106353 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 517500 | 213519 | 213519 | 213519 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 10 | 43.5% | NO SE PAGO EL MES DE ENERO CON FORTA POR LO TANTO SON 11 MESES A PAGAR PRESUPUESTADO MAS EL AGUINALDO
| 155296 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 38600 | 19300 | 19300 | 19300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 3629 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 688755 | 246761 | 246761 | 246761 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 10 | 43.5% | LAS NOMINAS DE POLICIAS SE PAGAN DE MANERA QUINCENAL, PERO EL MES DE ENERO SE PAGO CON RECURSOS DE 2010.POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO INCLUYENDO EL AGUINALDO DE POLICIAS, 23 PAGOS
| 155307 |  |  |  | COMPRA DE RADIO PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | - | - | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | SE COMPRARON 2 RADIOS CON SUS RESPECTIVAS BASES PARA AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
| 155289 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | - | - | 180000 | 145500 | 145500 | 145500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48% | LOS PAGOS SON QUICENALES Y ESTA CONSIDERA EL ALGUILNADO
| 155320 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 268000 | 176300 | 176300 | 176300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48% | SE INCLUYE UN PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y 24 QUINCENAS DE LAS CUALES SE HAN PAGADO 6
| 79635 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 1158400 | 731200 | 731200 | 731200 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 53 | 20 | 37.7% | LOS PAGOS DE NOMINA A POLICIAS ES DE MANERA SEMANAL
| 140783 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A POLICIAS | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 1924980 | 962490 | 962490 | 962490 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 6 | 24% | LA NOMINA DE POLICIAS SE PAGA QUINCENALMENTE Y SE ESTA CONSIDERANDO LA QUINCENA DE AGUINALDO
| 103502 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A LOS POLICIAS | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IZAMAL | - | - | 3000000 | 1184360 | 1184360 | 1184360 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 130116 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 04-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 275320 | 137660 | 137660 | 137660 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48% | SON PAGOS QUINCENALES
| 20938 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T3-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 106473 | 50763 | 50763 | 50763 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 10 | 43.5% | SE CUENTA CON 4 ELENTOS DE SEGURIDAD Y 1 COMANDANTE.
| 115298 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 46-MAMA | MAMA | URBANO | FORTA-2011-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 580067 | 226100 | 226100 | 226100 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 9 | 40.9% | LOS PAGOS CONSIDERADOS EN EL TOTAL ANUAL SON QUINCENALES E INCLUYEN UNA QUINCENA DE AGUINALDO. EN EL CASO DEL PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE REALIZARON 3 PAGOS DEBIDO A QUE LAS DOS QUINCENAS DE ENERO ASI COMO LA PRIMERA DE FEBRERO FUERON PAGADOS CON OTRO RECURSO.
| 81704 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67485411 | 27380544 | 27380544 | 27380544 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 12 | 46.2% | LA META SON 24 PAGOS QUINCENALES DE SUELDOS MAS 2 NOMINAS DE AGUINALDO (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE)
| 15372 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 876531 | 424829 | 424829 | 424829 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 17001 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 2011/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 450000 | 236535 | 236535 | 236535 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48% | LOS PAGOS SON DE MANERA QUINCENAL, CONSIDERANDO EL PAGO DE AGUINALDOS SE TIENE UN TOTAL DE 25
| 154377 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 2944511 | 1261533 | 1261533 | 1261533 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 52050 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 1090760 | 410480 | 410480 | 410480 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 16 | 33.3% | EL PAGO DE NOMINA A POLICIAS SE HACE SEMANAL,LO PROGRAMADO ANUAL A PAGAR SON 48 SEMANAS ANUALES, INCLUYENDO EL AGUINALDO. CABE ESPECIFICAR QUE SON 48 SEMANAS, YA QUE EL MES DE ENERO Y FEBRERO, NO FUERON PAGADOS CON LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO.
| 117023 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | FORTA/003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 400000 | 183300 | 183300 | 183300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 8155 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | FORTA003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | - | - | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SOLO SE HA PAGADO LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO CON ESTE RECURSO
| 148173 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A POLICIAS | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 1143416 | 571696 | 571696 | 571708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25% | LOS PAGOS SON QUINCENALES
| 157187 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 261662 | 261662 | 261662 | 62800 | 24% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 6 | 24% | ESTO CORRESPONDE A SOLO DEL PRIMER TRIMESTRE QUE NO SE HABIA CAPTURADO Y LOS PAGOS SON QUINCENALES INCLUYENDO EL AGUINALDO
| 155009 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 217800 | 72600 | 72600 | 72600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 44947 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 2011/001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 789000 | 206700 | 206700 | 206700 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7% | LOS MESES DE PAGO SON FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, UN MES DE AGUINALDO
| 5021 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | - | - | 2050000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 10 | 40% | EL MES DE ENERO LA NOMINA SE PAGÓ CON PARTICIPACIONES
| 154293 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 4105556 | 718426 | 718426 | 718426 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 6 | 24% | LOS MESES PAGADOS SON ENERO, FEBREO Y MARZO
| 113553 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | FORTA-01-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | - | - | 778173 | 255745 | 255745 | 255745 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 5 | 25% | LOS PAGOS CONSIDERADOS SON QUINCENALES E INCLUYE UNA QUINCENA DE AGUINALDO. LOS PAGOS REPORTADOS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDEN UNICAMENTE A LOS PAGOS REALIZADOS A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO, YA QUE LA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FUERON PAGADA CON OTRO RECURSO (PARTICIPACIONES), DE IGIAL FORMA SE INFORMA QUE EN EL AVANCE FISICO SE OMITIERON DOS PAGOS DEL PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A QUE YA SE SABE QUE NO SE REALIZARON LOS PAGOS DEL MES DE JUNIO.
| 45372 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 850000 | 413016 | 413016 | 413016 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 10 | 43.5% | SE INICIA APARTIR DEL MES DE FEBRERO SON 22 QUINCENAS CONSIDERADAS Y UNA PARA AGUINALDOS.
| 154483 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 796500 | 351542 | 351542 | 351542 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 90325 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 16735848 | 5798956 | 5798956 | 5798956 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 49 | 22 | 44.9% | SON 45 PAGOS ANUALES DE LOS CUALES 44 SON DE NOMINA SEMANAL Y UNA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO.
| 117089 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 84600 | 42300 | 42300 | 42300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 17008 |  |  |  | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LAMINAS DE CARTON PARA VIVIENDA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 150 | 100% | COMPRA DE 300 FARDOS DE LAMINAS DE CARTON PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS CUALES SE ENTREGO LA CANTIDAD DE 2 FARDOS DE LAMINAS POR PERSONA DANDO UN TOTAL DE 100 FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
| 17018 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 1045788 | 579609 | 579609 | 579609 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 115428 | 63974 | 55.4% | .
| 17029 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 174246 | 174246 | 174246 | 174246 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | SE COMPRARON 24 LAMPARAS ADITIVO METALICO DE 250W, 4 BALASTROS ADITIVO METALICO DE 250W, 36 LAMPARAS VAOR DE SODIO, DE 70W,32 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 70W, 10 SOQUET MOGUL, 24 CINTAS AISLANTES 100 FOTOCELDAS DE 220V, 15 LAMPARAS SLIMLINE DE 75W Y 8 BALASTROS 2X39
| 17025 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 1080000 | 402090 | 402090 | 402090 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 3 | 33.3%
| 75657 |  |  |  | PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIAS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 9224 | 9224 | 9224 | 9224 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA AMBULANCIA NISSAN MODELO 2007 URBAN PLACAS YZG-6189 Y DE LA AMBULANCIA FORD S/PLACAS AMBOS VEHICULOS DEL AREA DE SALUD
| 17172 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 19761 | 32.9% | 0 | 0 | LITRO | 6666 | 2195.66 | 32.9%
| 17336 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 14784 | 24.6% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 1 | 20% | SE ADQUIRIO 15 BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATS, 20 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 70 WATS, 20 FOTOCELDAS DE 220-110
| 155865 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | - | - | 240000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 26667 | 10444 | 39.2%
| 155864 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | - | - | 678564 | 283075 | 283075 | 283075 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 20562 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | - | - | 394295 | 179225 | 179225 | 179225 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 42397 | 19272 | 45.5%
| 20470 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | - | - | 1930127 | 907948 | 907948 | 907948 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE PAGARON 6 MESES DE ENERGIA ELECTRICA
| 108432 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | - | - | 211624 | 114687 | 114687 | 114687 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 23364 | 12344 | 52.8%
| 107943 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | - | - | 59228 | 29614 | 29614 | 29614 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 9 | 60%
| 107748 |  |  |  | PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUES A HSBC | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | - | - | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 106730 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CENOTIILO | - | - | 855380 | 348993 | 348993 | 348993 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7%
| 154415 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 607830 | 307797 | 307797 | 307797 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 155476 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 31504 | 31504 | 31504 | 31504 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN: LAMPARAS,LUMINARIAS,FOTOCELDAS,BALASTROS Y CABLERIA.
| 155478 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 05/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 155469 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 565446 | 399218 | 399218 | 399218 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 154318 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 90000 | 45200 | 45200 | 45200 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 10000 | 5022 | 50.2%
| 154324 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB | - | - | 932222 | 347644 | 347644 | 347644 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 130337 |  |  |  | : APOYO EN ESPECIE PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 07-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 74306 | 74306 | 74306 | 74306 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 123 | 123 | 100% | DESPENSAS MENSUALES
| 130320 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 04-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1085000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 111578 | 55789 | 50%
| 130332 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MATTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 983251 | 983251 | 983251 | 983251 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | MATERIAL ELECTRICO:FOTOCELDA, CABLE DE DISTINTOS CALIBRES, LUMINARIAS, CENTRO DE CARGAS, BALASTROS. MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, CAL, POLVO, GRAVA,VARILLAS, ARMEX. ETC. ETC. PLOMERIA: TINACOS, TUBERIA DE DISTINTAS PULGADAS, COPLES, ETC. ETC.
| 130342 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 08-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 65795 | 65795 | 65795 | 65795 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 52 | 52 | 100% | 52 JUEGOS DE UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA. CONSTA DE PANTALONES, CAMISAS, CINTURONES, RADIO Y GORRAS.
| 130325 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 05-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 350895 | 350895 | 350895 | 350895 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 130346 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA AL BANCO H.S.B.C. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 09-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 131273 | 131273 | 131273 | 131273 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | COMISIONES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y PAGO DE MULTAS POR CHEQUES REBOTADOS.
| 130301 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2416668 | 1208334 | 1208334 | 1208334 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 130311 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 03-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 67794 | 33897 | 33897 | 33897 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 2074 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | FORTA01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | - | - | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 39301 | 19650.66 | 50%
| 2078 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | FORTA02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | - | - | 909712 | 454856 | 454856 | 454856 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | DEBIDO A QUE EL DINERO DE FORTAMUN NO FUE SUFICIENTE SE CUBRIO UNA PARTE CON EL DINERO DE PARTICIPACIONES
| 107140 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 504988 | 183703 | 183703 | 183703 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 56000 | 19860 | 35.5%
| 107072 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 100219 | 72342 | 72342 | 72342 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | EL MONTO TOTAL ANTES LO MANEJABA EN EL TOTAL QUE ME DEPOSITABAN TODO EL AÑO, Y EN LAS OBSERVACIONES SOLO ME DICEN QUE DEBO CORREGIRLO AL MONTO GASTADO AL TRIMESTRE (???)
| 106575 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | - | - | 587000 | 331805 | 331805 | 331805 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | NO SE PAGO CON FORTA EL MES DE ENERO
| 155287 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 8889 | 4444 | 50%
| 155315 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 04/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 14905 | 14905 | 14905 | 14905 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | SE COMPRO CAMISETAS Y GORRAS PARA 12 POLICIAS.
| 8368 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 1164810 | 460091 | 460091 | 460091 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EFECTIVAMENTE LA META DEBE SER 6 PAGOS DE ENERO A JUNIO.LOS MONTOS MINISTRADO,PROGRAMADO Y EJERCIDO,SON CORRECTOS.
| 3635 |  |  |  | COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 90000 | 53230 | 53230 | 53230 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 14922 | 7292 | 48.9%
| 3631 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 430447 | 131819 | 131819 | 131819 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50% | EL LOTE CONSISTE EN LUMINARIAS, FOTOCELDAS, CABLERIA, BALASTROS, ETC
| 3637 |  |  |  | COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 80000 | 33566 | 33566 | 33566 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 69 | 28 | 40.6%
| 3632 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 140000 | 55818 | 55818 | 55818 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 4 | 50%
| 3630 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2011-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 400000 | 121171 | 121171 | 121171 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | LOS PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA SON DE MANERA MENSUAL, SIN EMBARGO EL MES DE ENERO SE PAGO CON RECURSOS DE 2010, POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO ANUALMENTE 11 PAGOS
| 155279 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | - | - | 190000 | 145836 | 145836 | 145836 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 19791 | 15191 | 76.8%
| 155269 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | - | - | 180036 | 91009 | 91009 | 91009 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 2 | 50% | LOS PAGOS SON TRIMETRALES Y ES LO ACUMULADO CON EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES
| 155328 |  |  |  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 731482 | 316872 | 316872 | 316872 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 80579 | 34098 | 42.3% | ESTO ES LO ACOMULADO CON EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
| 155340 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 113665 | 113665 | 113665 | 113665 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE COMPRO UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO COMO CABLES, CONECTORES, ENCHUFES, ETC.
| 155350 |  |  |  | COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 57417 | 57417 | 57417 | 57417 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE COMPRARON LLANTAS ACUMULADOR FILTRO DE ACEITE GATO HIDRAULICO, ALOGENOS
| 155337 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 1541100 | 520563 | 520563 | 520563 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 3 | 50% | LOS PAGOS SON BIMESTRALES
| 155367 |  |  |  | PAGO DE LINEA TELEFONICA TELMEX | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 8444 | 42.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LOS PAGOS SERAN MENSUALES Y ES LO ACOMULADO CON EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
| 79909 |  |  |  | PAGO A HSBC POR CERTIFICACIONDE CHEAS | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 79735 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 3114472 | 1915006 | 1915006 | 1915006 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 6481 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | COMBUSTIBLES1-2-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 281760 | 148000 | 148000 | 148000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 29659 | 15914 | 53.7% | EL LITRO DE LA GASOLINA SE CONSIDERA A $9.5 EL LITRO , EN FUNCION AL ALZA DE PRECIO PARA EL PROGRAMA ANUAL. SE CONSIDERA PARA EL EJERCICIO DEL AVANCE FISICO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE A $9.30 EL LITRO.
| 6451 |  |  |  | PAGO DE CREDITO A BANOBRAS | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | BANOBRAS1-2-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 2857850 | 1428909 | 1428909 | 1428909 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA N 52 FECHA:13/08/2008, ENTIDAD ACREDITADA: MUNICIPIIO DE HALACHO, ENTIDAD ACREDITANTE: BANOBRAS S. N. C. AUTORIZACION DEL H.CONGRESO DEL ESTADO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO PUBLICADA EN FECHA:20-03-2008, MONTO $12,000,000.00 PESOS DESTINO DE LOS RECURSOS: INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA FECHA DE VENCIMIENTO:11-08-2014, AMORTIZACIONES NETAS:68 LLEVAMOS EL PAGO N 34 PAGOS HASTA ESTE MOMENTO.
| 6298 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | CFE-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HALACHO | - | - | 4804284 | 2071800 | 2071800 | 2071800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 140818 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 842326 | 421163 | 421163 | 421163 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 90572.6 | 45286.3 | 50%
| 140884 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 117044 | 117044 | 117044 | 117044 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 140892 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 218812 | 218812 | 218812 | 218812 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 20 | 100%
| 140845 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 767960 | 383980 | 383980 | 383980 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 140902 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO A TELMEX | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 41966 | 20983 | 20983 | 20983 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 140866 |  |  |  | PAGO DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 60 | 100%
| 130130 |  |  |  | : MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS OFICIALES | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 05-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 130021 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 01-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 120000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12631.5 | 3684.2 | 29.2%
| 130154 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 71358 | 71358 | 71358 | 71358 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | FOTOCELDAS,BALASTROS,FOCOS,CABLES,SOQUET MUCUL ETC.
| 130054 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 03-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 25995 | 25995 | 25995 | 25995 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100%
| 130037 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 401446 | 200723 | 200723 | 200723 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 21014 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T5-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 62500 | 34821 | 34821 | 34821 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 6720 | 3744 | 55.7%
| 20919 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T2-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 57334 | 57334 | 57334 | 57334 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 4 | 100% | SE COMPRARON LAMPARAS MIXTAS,FOTOCELDAS,CABLES,BALASTROS DE VAPOR DE SODIO.GABINETES PARA ALUMBRADO PUBLICO, PROTECTORES PARA FOCOS.
| 20986 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T4-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE REPARO EL VEHICULO DE MARCA FORD-RANGER MOD.2009 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA ,EL VEHICULO NISSAN-URBAN. MOD.2009 IGUALMENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 21032 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES ALBANCO HSBC | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T6-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 1669 | 1113 | 1113 | 1113 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 10 | 45.5% | SE PAGARON COMISIONES DELOS MESES DE FEBRERO , MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO.
| 20595 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALA C.F.E. | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T1-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 554460 | 239334 | 239334 | 239334 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | SE PAGO ENERGIA ELECTRICA DELOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO.
| 115385 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | FORTA-2011-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 181600 | 132299 | 132299 | 132299 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 20000 | 14570.45 | 72.9% | EL MONTO TOTAL ANUAL Y LA CANTIDAD DE LITROS PROGRAMADO ANUAL ES APROXIMADO, LO REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE AL ACUMULADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
| 115521 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 46-MAMA | MAMA | URBANO | FORTA-2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | - | - | 335718 | 111906 | 111906 | 111906 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3% | LA CANTIDAD CONSIDERADA EN EL TOTAL ANUAL ES APROXIMADA, CUIDANDO QUE NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, ESTE TRIMESTRE UNICAMENTE SE PAGO ENERGIA ELECTRICA A CFE EN EL MES DE MAYO, YA QUE LOS OTROS MESES SE PAGARON CON OTRO FONDO (PARTICIPACIONES).
| 86973 |  |  |  | BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS COLONIA ITZIMNA, INDUSTRIAL, CENTRO, MORELOS ORIENTE FRACC. GRANJAS, UNIDAD MORELOS, VICENTE SOLIS, MARIA LUISA, SANTA ROSA, MERCEDES BARRERA, CINCO COLOIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7442805 | 7442805 | 7442805 | 7442805 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 560 | 295 | 52.7% | OTRAS COLONIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA: DOLORES OTERO, ZACIL HA, SA JOSE TECOH, ESPERANZA, FRACC. DEL PARQUE, MAYAPAN, MIGUEL ALEMAN, PACABTUN, CHCICHEN ITZA, LOPEZ MATEOS, PETCANCHE, BRISAS, AMALIA SOLORZANO, FELIPE CARRILLO PUERTO, DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO CINTA, VILLAS LA HACIENDA, CORDEMEX, GONZALO GUERRERO, ENTRE OTRAS
| 81772 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8160422 | 2718200 | 2718200 | 2718200 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 801613 | 267014 | 33.3%
| 86945 |  |  |  | COMPRA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VIALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 550000 | 150000 | 150000 | 130712 | 87.1% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 240 | 86 | 35.8% | LA META INCLUYE: SEÑALES DE ALTO, BOYAS METALICAS, SEMAFOROS, CONOS
| 87506 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66924098 | 4025856 | 5025856 | 4025855 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LA DEUDA INCLUYE 2 CREDITOS: CREDITO ADMINISTRACION 2004-2007 POR $9,301,335 QUE INCLUYE AMORTIZACION INTERESES Y COMISIONES. CREDITO ADMINISTRACION 2010-2012 POR $57,622,763 QUE INCLUYE AMORTIZACION INTERESES Y COMISIONES. EL PAGO DE $1,614,331.03 DEL CREDITO DE LA ADMINISTRACION 2004-2007 ESTA INTEGRADO POR $3,186,574.80 DE AMORTIZACION Y $839,280.55 DE INTERESES Y COMISIONES
| 86260 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7091332 | 2998010 | 2998010 | 2998009 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 87118 |  |  |  | PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CALLES Y COMISARIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100748249 | 51471182 | 51471182 | 51471182 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
| 86273 |  |  |  | PROGRAMAS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19115168 | 4347266 | 4347266 | 4347265 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 270 | 136 | 50.4% | LOS PROGRAMAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO, SAN JOSE TZAL, SAN MARCOS, XOCLAN, SALVADOR ALVARADO, EMILIANO ZAPATA
| 158293 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 270000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 30000 | 5000 | 16.7%
| 158294 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 22133 | 22133 | 22133 | 22133 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN: LUMINARIAS,LAMPARAS,BALASTROS,FOTOCELDAS Y CABLERIAS.
| 15304 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 2134979 | 1111594 | 1111594 | 1111594 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 17005 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 2011/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 520483 | 273635 | 273635 | 273635 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50% | EL LOTE CONSISTE EN LUMINARIAS, BALASTROS, CABLERIA, FOTOCELDAS, ETC.
| 17003 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 2011/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 886445 | 551074 | 551074 | 551074 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LOS PAGO SON DE MANERA MENSUAL
| 154388 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 751032 | 351137 | 351137 | 351137 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 83448 | 39015 | 46.8%
| 154358 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB | - | - | 5825994 | 2640748 | 2640748 | 2640748 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 52790 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 200000 | 85193 | 85193 | 85193 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16666.7 | 7877.76 | 47.3% | EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA TOMANDO EN CUENTA QUE EL COMBUSTIBLE TIENE UN COSTO DE $12.00, POR LO TANTO SE MODIFICO LO PROGAMADO ANUAL
| 52236 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 246297 | 246297 | 246297 | 246297 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100% | CENTRO DE CARGA QOD4-F, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X70SQD,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30SQD, MUFA GALVANIZADA DE 3/4,TUBO PVC PESADO 3/4, TUBO PVC HIDRAULICO DE 2, PEGAMENTO PARA PVC, BASE PARA MEDIDOR 7-200, TUBO GALVANIZADO C/COPLE DE 2 1/2, MUFA GALVANIZADO DE 2 1/2, CABLE THW 110 NEGRO KOBREX, LAMPARA AM DE 1000 WTS, CABLE THW CAL. 8 NEGRO KOBREX, BALASTRO VAPOR SODIO 70 WTS, FOCO AHORRADOR 85 WTS, FOCO VAPOR SODIO 70 WTS, CABLE #10 IUSA 100 MTS, FOTOCELDA 2024 Y 2021, FOCOS LM 250 PHILIPS, CABLE POOT #14 IUSA 100 MTS, LAMAPARA ESPIRAL 25 WTS, LAMPARA AM 400 WTS, GABINETE LPRAE 18, CABLE #12, CINTA ELECTRICA, BALASTRO VAPOR SODIO 70 WTS, ENTRE OTROS MATERIALES.
| 52300 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 177400 | 38248 | 38248 | 38248 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 2 | 20%
| 52333 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 900000 | 612999 | 612999 | 612999 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5%
| 7961 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | FORTA 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 13333 | 3334 | 25%
| 8012 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | FORTA 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 14000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100% | CADA EQUIPO CONSTA DE DOS CAMISOLAS, DOS PLAYERAS, DOS PANTALONES, UN PAR DE BOTAS Y DOS GORRAS POR POLICIA. SOLO SE A DADO UN ANTICIPO DE $ 5,000.00
| 7995 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | FORTA 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 7987 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | FORTA 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | - | - | 1080000 | 626352 | 626352 | 626352 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 116987 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | FORTA/001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 341782 | 187500 | 187500 | 187500 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 34523.43 | 18939.39 | 54.9%
| 116996 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | FORTA/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | - | - | 1022198 | 511099 | 511099 | 511099 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 8151 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | FORTA002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | - | - | 54550 | 24550 | 24550 | 24550 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5903.7 | 2656.94 | 45%
| 8145 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | FORTA001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | - | - | 605592 | 302796 | 302796 | 302796 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 8158 |  |  |  | PAGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES AL BANCO HSBC | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | FORTA004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | - | - | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | CORRESPONDE AL PAGO DE ENERO A MAYO
| 148278 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 42627 | 42627 | 42627 | 42627 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 148216 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 535936 | 267968 | 267968 | 267968 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 56414.31 | 28813.76 | 51.1%
| 148239 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 308652 | 154326 | 154362 | 154326 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 148311 |  |  |  | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 140066 | 140066 | 140066 | 140066 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN LUMINARIAS,FOCOS,CABLES,BALASTROS,CINTAS,
| 157194 |  |  |  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 156000 | 156000 | 156000 | 39000 | 25% | 0 | 0 | LITRO | 16250 | 4062 | 25% | ESTO CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE QUE NO SE HABIA CAPTURADO
| 157223 |  |  |  | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE EN LO CUAL SE COMPRARON LO NECESARIO PARA EL MANTEMIENTOS DE LOS VEHICULOS A SI COMPRA DE LLANTAS
| 157213 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 287832 | 287832 | 287832 | 71958 | 25% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE Y LOS PAGOS SON TRIMESTRALES
| 154894 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 854859 | 284953 | 284953 | 284953 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 94984 | 31661 | 33.3%
| 155083 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 42565 | 42565 | 42565 | 42565 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE ADQUIRIDO CONSISTE EN:LUMINARIAS COMPLETAS,BALASTROS,FOTOCELDAS,CABLERIA DE VARIOS CALIBRES.
| 154911 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOTUTA | - | - | 385830 | 128610 | 128610 | 128610 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 6052 |  |  |  | ABONO A BANOBRAS. | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | - | - | 385000 | 138714 | 138714 | 138714 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3% | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESTA REPORTANDO ESTE PAGO DESDE EL CAMBIO DE ADMINISTRACION ESTE PRESTAMO SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2008 SE REALIZO UN PRESTAMO DE 2,500,000.00 CON NUMERO 787083 CON BANOBRAS SE HAN PAGADO 26 LETRAS DE A 35,000.00 QUE REPRESENTA EL CAPITAL Y LOS INTERESES Y SE TERMINARA DE PAGAR HASTA EL 2018.
| 6011 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | - | - | 284024 | 142012 | 142012 | 142012 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 31558 | 15779 | 50%
| 6001 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | - | - | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 2 | 25%
| 5228 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | - | - | 796330 | 398165 | 398165 | 398165 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 4 | 40%
| 82357 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 72-SUMA | SUMA | URBANO | FORTA/01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 600000 | 167292 | 167292 | 167292 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 63897 | 17892 | 28% | SE PROGRAMO UTILIZAR 63,897 LTS. DE GASOLINA AL AÑO A RAZON DE $9.35 Y HASTA EL MOMENTO SE HA EJERCIDO 17892 LTS.
| 44969 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 73668 | 36834 | 36834 | 36834 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 8185 | 4093 | 50%
| 45005 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 90000 | 44500 | 44500 | 44500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | LOS VEHICULOS SON UNA CAMIONETA FORD WINSTAR; UNA AMBULANCIA, Y DOS PATRULLAS
| 44914 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 284930 | 96400 | 96400 | 96400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 2 | 40% | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO LUMINARIAS, UN LOTE ES IGUAL A FOCOS, BALASTROS, CABLE ELECTRICO, FOTOCELDAS
| 44951 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 2011/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 689788 | 300145 | 300145 | 300145 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 45018 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | UNIFORME, BOTAS, CASCO, MACANA, CINTURON
| 151811 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 76-TECOH | TECOH | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | - | - | 1050000 | 465000 | 465000 | 465000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 111158 | 51053 | 45.9%
| 152063 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 76-TECOH | TECOH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | - | - | 3780000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LA META PUEDE SER EN 6 BIMESTRES TAMBIEN, SEGUN LA MENERA EN QUE PAGUEN EL SERVICIO A LA CFE
| 154288 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 05/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 2794416 | 680188 | 680188 | 680188 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 310491 | 75576 | 24.3%
| 154285 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 96049 | 96049 | 96049 | 96049 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 32 | 32 | 100%
| 154290 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 9500076 | 1583346 | 1583346 | 1583346 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | LOS MESES PAGADO FUERON ENERO, FEBRERO Y MARZO
| 149841 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 48000 | 48000 | 20000 | 20000 | 41.7% | 0 | 0 | LITRO | 5000 | 2083 | 41.7% | EL PAGO DE LA GASOLINA QUE SE HACE ES POCO CON FORTAMUN LA MAYOR PARTE SE PAGA CON PARTICIPACIONES
| 149872 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 14368 | 14368 | 14368 | 14368 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 149782 |  |  |  | PAGO DE CREDITO A BANOBRAS | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 1500000 | 1500000 | 147500 | 147500 | 9.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5 | 41.7% | ESTE ES UNA DEUDA QUE SE ESTA PAGANDO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN UN CENTRO CULTURAL DE LA ADMINISTRACION PASADA YA QUE EN LA ADMINISTRACION PASADA NO PAGARON NI UN PESO DE LA DEUDA QUE HICIERON POR 15 AÑOS Y SE ESTA PAGANDO EN ESTA ADMINISTRACION ACLARANDO ESTA ADMINISTRACION NO LO TERMINARA LO CUAL ABARCARA HASTA EN LA SIGUIENTE ADMINISTRACION PARA SEGUIR PAGANDO LA DEUDA ASI MISMO ACLARANDO QUE LA OBRA QUEDO INCONCLUSA
| 130504 |  |  |  | PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS A TELMEX | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 13362 | 13362 | 13362 | 13362 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 149927 |  |  |  | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE ACLARA QUE FUE UN PAGO UNICO ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 113953 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | FORTA-03-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | - | - | 293284 | 97876 | 97876 | 97876 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 32300 | 10779.3 | 33.4% | EL MONTO EXPRESADO EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL Y EN EL AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL ES APROXIMADO TOMANDO EN CUENTA LOS PAGOS REALIZADOS ESTE TRIMESTRE.
| 113626 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | FORTA-02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | - | - | 1025937 | 479984 | 479984 | 479984 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | LA CANTIDAD CONSIDERADA EN EL TOTAL ANUAL ES APROXIMADA, SE UTILIZO UN PROMEDIO DE LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE LOS TRIMESTRES REPORTADOS. UNICAMENTE SE CONSIDERAN 11 PAGOS DEBIDO A QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE REALIZO CON OTRO RECURSO (PARTICIPACIONES).
| 46790 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 120000 | 84842 | 84842 | 84842 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16000 | 9342.83 | 58.4% | EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE ES $ 9.08 POR LITRO
| 45798 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | - | - | 1300000 | 609279 | 609279 | 609279 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | SE INICIA CON LOS PAGOS APARTIR DEL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO SON 11 MESES CONSIDERADOS.
| 154494 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 489324 | 239499 | 239499 | 239499 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 54369 | 26611 | 48.9%
| 154470 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | - | - | 600000 | 194550 | 194550 | 194550 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 90657 |  |  |  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 1597923 | 532614 | 532614 | 532614 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 168192 | 56064 | 33.3%
| 141930 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 500000 | 242741 | 242741 | 242741 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 1 | 33.3% | SE COMPRARON 400 FOCOS AHORRADORES DE 65 WATS EN 220, 5 GABINETES L. PRAE 18 , 2 GABINETES L.PRAE 21 ,5 FOCOS A.M 400 WTS, 11 BALASTROS A.M.400 WTS, 2 FOCOS A.M 1000 WTS,7 BALASTROS A.M. DE 1000 WTS, CORDON POT N 12,LAMPARA ADITIVO METALICO 400 WTS,LAMPARA ADITIVO METALICO 1000 WTS, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA 2024, CABLE DUPLX 2X12, 5 ALAMBRE 2X12( ROLLO DE 100 MTS), 5 LAMPARA ADITIVO METALICO DE 1000 WTS, 5 BALASTRO ADITIVO METALICO DE 1000 WTS,2 CENTRO DE CARGA Q2, 4 PASTILLAS TERMICAS DE 60 AMP, 5 MTS DE CABLO POT 2X12.
| 141573 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 750000 | 242741 | 242741 | 242741 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 48 | 24 | 50% | SE DIO MANTENIMIENTO A LAS 13 PATRULLAS Y 15 MOTOCICLETAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO, ASI COMO SE LES SUMINISTRO MATERIALES COMO BATERIAS, ANTICOLGELANTES, ACEITES,LONAS ETC.
| 90525 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 13053800 | 5670702 | 5670702 | 5670702 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | EL PAGO DE ENERGIA ELCTRICA ES MENSUAL
| 141771 |  |  |  | SEGUROS DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 150000 | 135270 | 135270 | 135270 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | SE PAGARON EL SEGURO DE 13 VEHICULOS PATRULLAS, 4 DODGE AVENGER MODELO 2008 7 DODGE RAM 1500 ST 4X2 MODELOS 2008, 2 DODGE RAM 2500 SLT QC 4X2 MODELOS 2008.
| 158287 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 1440000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN : LAMPARAS ,LUMINARIAS,BALASTROS, FOTOCELDAS,MUFAS,CONTACTOS,CABLERIA.
| 158286 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | - | - | 4106307 | 1675919 | 1675919 | 1675919 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 117056 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 135000 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 13636.36 | 6818.18 | 50%
| 117076 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 15983 | 15983 | 15983 | 15983 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE COMPRARON LUMINARIAS, FOTOCELDAS, BALASTROS Y CABLERIA.
| 117095 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 15367 | 15367 | 15367 | 15367 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | SE COMPRARON CAMISAS, PANTALONES Y BOTAS PARA 12 POLICIAS
| 117110 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO GENERAL A LA COMPUTADORA LAP TOP ACER MOD. KBLGO AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA
| 117068 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO AL CAMION DE BASURA CHEVROLET 150
| 117047 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | FORTAMUN 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE UCU | - | - | 851558 | 425779 | 425779 | 425779 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
|  |  | FAM |  |  | 13: 340257977; Ministrado 14: 142734227; Programado 15: 248943474; Ejercido 16: 82802649; Ejercido 17=16/14: 58%; Generados 18: 2180048; Ejercidos 19: 271; Ejercidos 21: 30008077; Ejercidos 22: 177139; Ejercidos 23=22/21: 0.6%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 96502 |  |  |  | FAM 2011 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 114931229 | 55872462 | 55872462 | 58281599 | 104.3% | 2168875 | 271 | PERSONA | 134000 | 128134 | 95.6% | RECURSO.- SE RECIBE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE META.- SE ESTA ATENDIENDO A POBLACION ABIERTA POR LO QUE VARIA DE ACUERDO A SOLICITUD, SE REALIZA CORRECION DE DATOS EN AVANCE FISICO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 96973 |  |  |  | FAM 2011 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 68297766 | 35742030 | 35742030 | 24521050 | 68.6% | 11173 | 0 | PERSONA | 56856 | 49005 | 86.2% | RECURSO MINISTRADO SEGUN LO PROGRAMADO META .- SE ATIENDE A POBLACION ABIERTA, SE REALIZA CORRECION DE AVANCE FISICO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 82103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 31DCC0114M | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE TESOCO, VALLADOLID NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIGIO ANCONA ROSADO CON CLAVE 31ETV0021A | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | IDE-11-OP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A
| 72345 |  |  |  | CONSTUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 133 CON CLAVE 31ETV0133E | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | IDE-11-OP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTE PROYECTO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
| 71932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CON CLAVE 31DCC0147D | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | IDE-11-OP-DIREC-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA BENEFICIANDO A
| 72448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUGUEMOS A APRENDER CON CLAVE 31DJN2043L | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | IDE-11-OP-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTEPROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
| 75718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CECILIO CHI CON CLAVE 31DCC0108B | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | IDE-11-OP-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 31DPB0223Y | 19-CHEMAX | CHOLUL | RURAL | IDE-11-OP-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
| 72750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ CON CLAVE 31DPB0115Q | 19-CHEMAX | SAN JOSÉ CHAHUAY | RURAL | IDE-11-OP-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
| 72577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CON CLAVE 31DPB0116P | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | IDE-11-OP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
| 75651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCULA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31EPR0018O | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | IDE-11-OP-060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION(CHICHIMILA) CON CLAVE 31DPR2077S | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | IDE-11-OP-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE 31DPR0783I | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. ESTA OBRE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO BENEFICIANDO A
| 75690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UNAJIL U XOOK CON CLAVE 31DJN2027U | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | IDE-11-OP-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALONSO CHAN CON CLAVE 31DPR0722V | 32-ESPITA | KUNCHÉ | RURAL | IDE-11-OP-064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CECILIO CHI CON CLAVE 31DPR0725S | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | IDE-11-OP-063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 31ETV0014R | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | IDE-11-OP-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO CON CLAVE 31DCC0062X | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | IDE-11-OP-065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS POPOL VUH CON CLAVE 31DJB0113C | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPB2014F | 35-HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | RURAL | IDE-11-OP-067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 76036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR0170K | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | IDE-11-OP-068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 78630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DELIO MORENO CANTON CON CLAVE 31DJN0104V | 39-IXIL | IXIL | URBANO | IDE-11-OP-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 78807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ARTEMIO ALPIZAR RUZ CON CLAVE 31DJN0108R | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | IDE-11-OP-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 78720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MENA CON CLAVE 31DPR0739V | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | IDE-11-OP-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (VILLAS ORIENTE) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4112196 | 4112196 | 4112196 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUBESTACION BENEFICIANDO A
| 78982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 71 CON CLAVE 31DST2016Q | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEMOCRACIA CON CLAVE 31DJN2018O | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 78897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JONAS SALK CON CLAVE 31DJN0233P | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIRA DE LA NIÑEZ CON CLAVE 31EJN0044W | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 31EJN0047T | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE E4DUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARTA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE 31DJN2033E | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCEN CON CLAVE 31DJN2003K | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 49 CON CLAVE 31DST0049U | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | IDE-11-OP-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 65200 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. . BENEFICIANDO A
| 79494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAN XIPA CON CLAVE 31DJN2044K | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | IDE-11-OP-081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 18 CON CLAVE 31DST0018A | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | IDE-11-OP-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 31ETV0018N | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | IDE-11-OP-082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ CON CLAVE 31EES0115J | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | IDE-11-OP-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 73092 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLES DEL SUR CON CLAVE 31DML2021Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11.OP-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 COMEDOR. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 72148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION (AREA DE LA HERRADURA) | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 8564038 | 8564038 | 8564038 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, TALLER, LABORATORIO, CENTRO DE COMPUTO, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUBESTACION, 300 MTS DE CERCA BENEFICIANDO A
| 80826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE M1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIA CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DJN2047H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 73363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESCUAL PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES CON CLAVE 31EPR0111U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 352000 | 352000 | 352000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR2057E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN CON CLAVE 31DJN2014Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A
| 79783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO CON CLAVE 31DJN0019Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
| 80019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE AZUETA CON CLAVE 31DJN0242X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DJN2015P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN CON CLAVE 31DJN0209P | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | IDE-11-OP-099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
| 80742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MAYEL NICTE CON CLAVE 31DJN2019L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GIBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO PALMERIN CON CLAVE 31DJN2056P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR2009V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUAL PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31DPR2084O | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | IDE-11-OP-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 73463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (MAEST. AMELGA MARIA MOGUEL AGUILAR) CON CLAVE 31DPR2095H | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | IDE-11-OP-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 79854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO CON CLAVE 31ETV0104J | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | IDE-11-OP-085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR2002B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA ZAMNA CON CLAVE 31DPR0118O | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | IDE-11-OP-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 66 CON CLAVE 31DST2011V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
| 71674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHICHEN ITZA CON CLAVE 31DPR2067L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL BENEFICIANDO A
| 73255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCULA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO CON CLAVE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA ANDRES JOSE GARCIA LAVIN CON CLAVE 31DES2015Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1155000 | 0 | 1155000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO CON CLAVE 31EES0067Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1155000 | 0 | 1155000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 80349 |  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ CON CLAVE 31EES0077X | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | IDE-11-OP-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JERDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DJN2037A | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | IDE-11-OP-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA NO 175 CON CLAVE 31ETV0175D | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | IDE-11-OP-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 71859 |  |  |  | CONSTURUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 31DJN0121L | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA BENEFICIANDO A
| 81736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 42 CON CLAVE 31DST0042A | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | IDE-11-OP-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 31DJN0181Z | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA GASPAR ANTONIO XIU CON CLAVE 31DSN0002P | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 88953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO CON CLAVE 31DJN0018Z | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | IDE-11-OP-108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 81933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31ETV0123Y | 59-PROGRESO | CHUBURNÁ | URBANO | IDE-11-OP-107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSO EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 73591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO CON CLAVE 31DJN0229C | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | IDE-11-OP-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS YOC CHEEN AB CON CLAVE 31DCC2030S | 75-TEABO | TEABO | URBANO | IDE-11-OP-109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS GARCIA CON CLAVE 31DJN2051U | 76-TECOH | TECOH | URBANO | IDE-11-OP-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELENA VALENCIA DE GIL CON CLAVE 31DJN0089T | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO BISHOP CON CLAVE 31DJN0152E | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 31DJN0157Z | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31DCC0198K | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | IDE-11-OP-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DEUN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA CON CLAVE 31DPB0225W | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | IDE-11-OP-118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA CALMECAC CON CLAVE 31DPB0219L | 79-TEKAX | CHACMULTÚN | RURAL | IDE-11-OP-111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A
| 90595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ENEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANAROO CON CLAVE 31DCC0096N | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | IDE-11-OP-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CARLOS CASTILLO MONTES DE OCA CON CLAVE 31DPR2060S | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONM EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FRNACISCO SAURI VILLAFAÑA CON CLAVE 31EPR0153T | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | IDE-11-OP-119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO CON CLAVE 31DJN2053S | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | IDE-11-OP-120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 91164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE J.N. IXCHEL CLAVE 31DCC2032Q | 89-TICUL | TICUL | URBANO | IDE-11-OP-122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1507000 | 0 | 1507000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS M6, 36M2 PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. WAYAK MEJEN PALAL CLAVE 31DCC2026F | 89-TICUL | TICUL | URBANO | IDE-11-OP-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. BANDERA DE MEXICO CLAVE 31DCC0256K | 91-TINUM | TOHOPKÚ | RURAL | IDE-11-OP-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA SEC. TECNICA NO. 29 CLAVE 31DST0025K | 91-TINUM | TINUM | URBANO | IDE-11-OP123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. JESUS GARCIA CLAVE 31DPR0825R | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | IDE-11-OP-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 31DCC0107C | 94-TIXMEHUAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2244000 | 0 | 2244000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS M6, 60 M2 PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE DZABACCHE QUE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 73708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TZIMIN-CAH CON CLAVE 31EJN0032R | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 73916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO CON CLAVE 31DCC2016Z | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 92758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. REMIGIO AGUILAR SOSA CLAVE 31DJN0236M | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. JUAN ESCUTIA CLAVE 31DPB2022O | 96-TIZIMÍN | SAN PEDRO BACAB | RURAL | IDE-11-OP-128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 91641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 31DPR0116Q | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | IDE-11-OP-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 92333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SEC. HEROE DE NACOZARI CLAVE 31ETV0054S | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | IDE-11-OP-129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 92553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SEC. PRUDENCIO PATRON PENICHE CLAVE 31EES0072B | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | IDE-11-OP-130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 73998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPB2019A | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 92799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 31DCC0098L | 98-TZUCACAB | EK-BALAM | RURAL | IDE-11-OP-132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 81931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL J.N. AMADO NERVO CLAVE 31DJN0137M | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 82008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CLAVE 31DJN0212C | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 92907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. 1 DE MAYO CLAVE 31DPR0650S | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | IDE-11-OP-133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 81828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS J.N. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO CLAVE 31DJN0135O | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 82314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. FRANCISCO I. MADERO CLAVE 31DCC0214L | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | IDE-11-OP-139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 82376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. JUAN RAMON JIMENEZ CLAVE 31DJN0162L | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 88925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIM. SANTIAGO BURGOS BRITO CLAVE 31DPB0292U | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 82211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. DELIO MORENO CANTON CLAVE 31ETV0041O | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | IDE-11-OP-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. TECNICA NO. 69 CLAVE 31DST2014S | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | IDE-11-OP-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 89248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. ANTONIO MEDIZ BOLIO CLAVE 31DCC0179W | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | IDE-11-OP-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 74065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UNAH XOC ICH KOLI CON CLAVE 31DCC0219G | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | IDE-11-OP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 71781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 31DPR0838V | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA BENEFICNADO A
| 89294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 31DJN0117Z | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
REHABILITACIÓN
| 74141 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ZAMNA CON CLAVE 31ETV0015Q | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | IDE-11-OP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 85175 | 85175 | 85175 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LSO RECURSOS EJERCIDOS PARTA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74209 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO CON CLAVE 31DPR0623V | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | IDE-11-OP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 432040 | 432040 | 432040 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74275 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 12 CON CLAVE 31DST0012G | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | IDE-11-OP-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 361202 | 361202 | 361202 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74325 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 17 CON CLAVE 31DST0017B | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 60849 | 60849 | 60849 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74843 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC CON CLAVE 31DCC0232A | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | IDE-11-OP-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 369707 | 369707 | 369707 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74443 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 31EJN0066H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 176271 | 176271 | 176271 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74570 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31DJN0062M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 91976 | 91976 | 91976 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74511 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI CON CLAVE 31DJN0011F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 50040 | 50040 | 50040 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSO EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74626 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO CON CLAVE 31EJN0074Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 351885 | 351885 | 351885 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74386 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS SEGUNDO HOGAR CON CLAVE 31DJN2045J | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | IDE-11-OP-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 74863 | 74863 | 74863 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74682 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR2067E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 164207 | 164207 | 164207 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.BENEFICIANDO A
| 74722 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO URUETA CARRILLO CON CLAVE 31DPR0228U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 374763 | 374763 | 374763 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A
| 74763 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DPR2028J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 81974 | 81974 | 81974 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 74805 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DES0003G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 129308 | 129308 | 129308 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90711 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SEC. RAFAEL MATOS ESCOBEDO CLAVE 31EES0032A | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | IDE-11-OP-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 803833 | 0 | 803833 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. RAFAEL MATOS ESCOBEDO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 74884 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO CON CLAVE 31DJN0053E | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | IDE-11-OP-050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 307169 | 307169 | 307169 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 89486 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA SEC. PILAR VICTORIA VICTORIA CLAVE 31EES0033Z | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 639971 | 0 | 639971 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. PILAR VICTORIA VICTORIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 74922 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 31EES0066R | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | IDE-11-OP-051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 261881 | 261881 | 261881 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCITOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A
| 89385 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA SEC. EMILIANO ZAPATA CLAVE 31DES0014M | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1308969 | 0 | 1308969 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. EMILIANO ZAPATA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 74973 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA CON CLAVE 31DPR0568S | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | IDE-11-OP-052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 874856 | 874856 | 874856 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75014 |  |  |  | REHABILITACION DE LA EXUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0759I | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 178458 | 178458 | 478458 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 90810 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TECNICA NO. 65 CLAVE 31DST2010W | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 354719 | 0 | 354719 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TECNICA NO. 65. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 90918 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SEC. TRATADOS DE TZUCACAB CLAVE 31EES0007B | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 446818 | 0 | 446818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TRATADOS DE TZUCACAB. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A
| 75071 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DPR0401L | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | IDE-11-OP-054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 331073 | 331073 | 331073 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75415 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31EPR0177C | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | IDE-11-OP-056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 362875 | 362875 | 362875 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75467 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO MSIERRA O REILLY CON CLAVE 31ETV0059N | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | IDE-11-OP-057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 154300 | 154300 | 154300 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75498 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA CON CLAVE 31EPR0184M | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 96431 | 96431 | 96431 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
| 75343 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA CON CLAVE 31EPR0080R | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 201273 | 201273 | 201273 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR LE IDEFEY. BENEFICIANDO A
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 63742 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DE CENTRO IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | IDE-11-OP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ( CONSTRUCCION DE UN EDIFICO DE DOCENCIA, UN LABORATORIO PESADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AMBOS)
| 63874 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL PONIENTE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | IDE-11-OP-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ( CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA, UN LABORATORIO PESADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AMBOS
| 101127 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y HUMANAS (SEGUNDA ETAPA DE LA FAC. DE PSICOLOGÍA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 11167500 | 11167500 | 11167500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 11167500 | 0 | 0% | SEGUNDA ETAPA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA CONSTARÁ DE 9 AULAS PARA 30 ALUMNOS, 2 PARA 20 ALUMNOS UBICADAS EN LOS NIVELES 3 Y 4 DEL EDIFICIO NORTE CON LOS RESPECTIVOS SERVICIOS SANITARIOS POR NIVEL, ASÍ COMO EL EDIFICIO PONIENTE QUE EN LA PLANTA BAJA CONTIENE LA CAFETERIA, LA COCINA Y ESPACIOS DE BODEGA ASÍ COMO LOS CUBÍCULOS PARA LA SOCIEDAD DE ALUMNOS Y EL CONSEJO; EN LA PLANTA ALTA SE UBICARÁ UN AULA DE USOS MÚLTIPLES
| 101233 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y HUMANAS ( PRIMERA ETAPA DE LA FAC. DE DERECHO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 18649440 | 1256225 | 18649440 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 18649440 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y HUMANA, QUE CONSTARA DE 30 AULAS PARA 30 ALUMNOS, 8 AULAS PARA 20, 1 CENTRO DE COMPUTO, 3 AUDIOVISUALES PARA 60 PERSONAS CADA UNO, 35 CUBÍCULOS PARA PROFESORES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, 1 AULA MAGNA , 6 MODULOS DE BAÑOS, 2 SALONES DE USOS MÚLTIPLES, CAFETERÍA Y AREAS COMUNES.
| 91829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA
| 64149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DELGOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1015922 | 0 | 1015922 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 63534 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
|  |  | FASP |  |  | 13: 152492595; Ministrado 14: 91092057; Programado 15: 91092057; Ejercido 16: 31305986; Ejercido 17=16/14: 34.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 134114; Ejercidos 22: 60241; Ejercidos 23=22/21: 44.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 149006 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PUBLICA FISCALIA GRAL EDO Y TRIB SUP JUSTICIA | - | - | 61972165 | 37183299 | 37183299 | 6810651 | 18.3% | 0 | 0 | OTROS | 12465 | 162 | 1.3% | METAS: 12,458 PIEZAS 1 SERVICIO 3 OBRAS Y 3 PROGRAMAS
| 149013 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PUBLICA FISCALIA GRAL DEL EDO SEC GRAL GOBIERNO C3 | - | - | 10927205 | 6556323 | 6556323 | 95398 | 1.5% | 0 | 0 | OTROS | 2146 | 10 | 0.5% | METAS: 1 DOCUMENTO 2005 PERSONAS Y 140 BECAS
| 149018 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC GRAL DE GOBIERNO Y CESP | - | - | 4704492 | 2822695 | 2822695 | 544564 | 19.3% | 0 | 0 | OTROS | 6399 | 43 | 0.7% | METAS: 6398 PIEZAS Y 1 LOTE
| 149042 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 715000 | 357500 | 357500 | 8158 | 2.3% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 3 | 8.3%
| 149039 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PUBLICA FISCALIA GRAL DEL EDO SEC GRAL GOBIERNO TRIB SUP JUST Y CESP | - | - | 70853733 | 42512240 | 42512240 | 23576850 | 55.5% | 0 | 0 | OTROS | 113021 | 60000 | 53.1% | METAS: 95 PNA 722 EQ 17 SERV 135 LIC 112 LTS 6 LOT 11 POL 1 RTA 4 SIST 1 TARJ 20 TRASL
| 149044 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CESP | - | - | 3320000 | 1660000 | 1660000 | 270365 | 16.3% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 23 | 48.9% | METAS: 15 PERSONAS 30 TRASLADOS 1 INFORME Y 1 ENCUESTA
|  |  | FAETA |  |  | 13: 111910914; Ministrado 14: 57396688; Programado 15: 57396688; Ejercido 16: 53823732; Ejercido 17=16/14: 93.8%; Generados 18: 9686; Ejercidos 19: 9686; Ejercidos 21: 89285; Ejercidos 22: 79188; Ejercidos 23=22/21: 88.7%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 146926 |  |  |  | CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 54869366 | 28759787 | 28759787 | 25751385 | 89.5% | 0 | 0 | PERSONA | 407 | 402 | 98.8% | AL 2O. TRIM. 2011 SE CUENTA CON LO SIGUIENTE: A)PERSONAL ADMINISTRATIVO: PLANTILLA AUTORIZADA DE 157 PLAZAS, DE LAS CUALES HAY 152 ACTIVOS, 2 LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y 3 VACANTES; B)PERSONAL DOCENTE: ESTRUCTURA SEMESTRE FEB11-JUL11 DE 250 DOCENTES, DE LOS CUALES HAY 9 EN LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 147045 |  |  |  | CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 736127 | 367901 | 367901 | 432237 | 117.5% | 9686 | 9686 | LOTE | 6 | 6 | 100% | EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN, DISTRIBUIDAS EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS)DEL ESTADO: MÉRIDA, TIZIMÍN Y VALLADOLID.
| 147153 |  |  |  | CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3454100 | 1727209 | 1727209 | 1609639 | 93.2% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 6 | 100% | EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MÉRIDA, TIZIMÍN Y VALLADOLID.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 89390 |  |  |  | CAPITULO 1000 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 32256508 | 15832489 | 15832489 | 15964028 | 100.8% | 0 | 0 | ADULTO | 0 | 0 | 0% | LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN ARRIBA EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SON DEL CAPITULO 1000
| 89496 |  |  |  | CAPITULO 2000 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 887163 | 766395 | 766395 | 481012 | 62.8% | 0 | 0 | ADULTO | 29622 | 26258 | 88.6% | LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN SON DEL CAP 2000
| 90149 |  |  |  | CAPITULO 3000 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 12941642 | 5293168 | 5293168 | 6911021 | 130.6% | 0 | 0 | ADULTO | 29622 | 26258 | 88.6% | LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN SON DEL CAP 3000
| 90442 |  |  |  | CAPITULO 4000 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6766008 | 4649739 | 4649739 | 2674410 | 57.5% | 0 | 0 | ADULTO | 29622 | 26258 | 88.6% | LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN SON DEL CAP 4000
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 411971626; Ministrado 14: 180551891; Programado 15: 261704836; Ejercido 16: 168032394; Ejercido 17=16/14: 93.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 43744.77; Ejercidos 22: 36187; Ejercidos 23=22/21: 82.7%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 52097 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TIMUCUY-ACANCEH)-CIBCEH,TRAMO:0+000-1+298(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENI DE PUEBLOS INDIGENAS) | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 02/11/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 777388 | 287167 | 777388 | 287167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.29 | 0.42 | 32.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.298 KM NUM. DE BENEFICIARIOS:61 PERSONAS
| 51935 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARADOR TURISTICO DE HALACHO,TRAMO:0+000-4+029 | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/11/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5950016 | 2409999 | 5950016 | 2388844 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.02 | 1.45 | 36.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.029 KM NUM.BENEFICARIOS:9045 PERSONAS
| 51938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA SAN CAMILO DE KANASIN (CALLES 45 X 2 Y 10, 12 X 43 Y 45, 43 X 12 Y 10 Y 10 X 43 Y 45 ) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 997926 | 980001 | 997926 | 980001 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6804 | 6804 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:200 PERSONAS
| 61229 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO 8 CON CLAVE 31EBH0035V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 58858 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO DE VEHICULOS (CORRALON) INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS (PRIMERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/11/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 389916 | 800000 | 389916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA, HERRERÍA, CANCELERÍA Y PINTURA) EN LA LOC. DE TIXCACAL, MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 120,000 PERSONAS
| 58871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO DE VEHICULOS (CORRALON)CONSTRUCCION DE DE LAS OFICINAS Y BARDA PERIMETRAL (CONCLUSIÓN) | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/11/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CARPINTERIA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA Y SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR Y SUBESTACION BENEFICIANDO A 120,000 PERSONAS
| 58867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 42764931 | 0 | 13971577 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TABLA ROCA, CARPINTERÍA, CANCELERÍA, HERRERIA, ILUMINACIÓN, PINTURA, OBRA EXTERIOR, ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA DE GAS L.P, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PAVIMENTACION, SISTEMA CONTRAINCENDIOS, RED DE VOZ DATOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADORES, MOBILIARIO DE OFICINA BENEFICIANDO A 3,733 FAMILIAS
| 58862 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/11/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 3060010 | 0 | 3060010 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA Y PASTO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE RIEGO SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS PINTURA DE CANCHA UBICADA EN LA CALLE 45 Y70 Y 72 BENEFICIANDO A 900 PERSONAS
| 52189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE PANABA (C-6 X 21 Y 17; 11 X 14 Y 12, 16X13 Y 11; 17 X 28 Y 30; Y 30 X 17 Y 17-A) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/11/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 981093 | 293929 | 981093 | 293929 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5948.1 | 5314.03 | 89.3% | NUM.BENEFICIARIOS:5,200 PERSONAS
| 58860 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA EN LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE CONSTRUCCION DE TARQUINA A BASE FIBRA DE GEO TEXTIL Y ROLLIZOS DE MADERA TRASLADO Y OPERACION DE DRAGA Y EQUIPO DE NAVEGACION DRAGADO DE MATERIAL ARENOSO A NIVELES SEGUN PROYECTO REBOMBEO Y ACARREOS BENEFICIANDO A 600 PERSONAS (PROYECTO CANCELADO)
| 58866 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | RURAL | 02/11/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 908861 | 0 | 908861 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1650 | 0 | 0% | 950 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 55 FAMILIAS
| 58864 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CISP) SEGUNDA ETAPA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/11/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 35000000 | 15000000 | 17500000 | 13500000 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | INCLUYE: EDIFICIO DE OFICINAS, ESTACIONAMIENTO, HELIPUERTO, AREA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA,TABLAROCA, IMPERMEABILIZACIÓN, RED DE VOZ Y DATOS, CIRCUITO CERRADO DE VIDEO, INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, SUBESTACION ELÉCTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADORES, ILUMINACIÓN, SISTEMA DE RIEGO, CUARTO HIDRAULICO, BOMBAS SUMERGIBLES, SISTEMA CONTRA INCENDIO, CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, POZOS PLUVIALES, DE ABSORCIÓN Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA Y SEÑALIZACIÓN. BENEFICIANDO A 54,000 PERSONAS
RECONSTRUCCIÓN
| 52022 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/11/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2601393 | 2391221 | 2419507 | 1722145 | 72% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20815.53 | 20815.53 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:4,313 PERSONAS EL NOMBRE COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO ES:(ESCARIFICADO, SUB-BASES, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(C-16 X 27 Y 23; 25 X 20 Y 10; 23 X 14 Y 20; 23 X 24 Y 30; 12 X 25 Y 27, 13 X 20 Y 24; 19 X 20 Y 22; 14 X 21 Y 15; 19 X 12 Y 8; 16 X 15 Y 13; 28 X 21 Y 23; 22 X 21 Y 23; 17X28 Y 28A, 30X 17 Y 21)
| 52212 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEKANTO (C-31 X 20 Y 22; 32 X 21 Y 25; 34 X 21 Y 27; 26X 25 Y 23; 11X20 Y 24; 17 X 16 Y 20; 17X 20 Y 22; 17X14 Y 16; 25-B X 20 Y 22 Y 31 X 22 Y 26) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/11/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 997991 | 298708 | 997991 | 298708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8249.25 | 3219.68 | 39% | NUM.BENEFICIARIOS:3,151 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (ESCARIFICADO, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)
AMPLIACIÓN
| 58861 |  |  |  | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 6000000 | 3221647 | 6000000 | 3221647 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | CONSISTENTES EN 3 MODULOS DE CONCILIACIÓN Y CONEXIONESA PLANTA DE EMERGENCIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICAY CUBIERTA DE POLICARBONAT, INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, TRABAJOS DE MEDIA TENSION, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE RIEGO VOS Y DATOS) BENEFICIANDO A 250,000 PERSONAS
| 58849 |  |  |  | AMPLIACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INALAMBRICA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 19590000 | 19590000 | 19590000 | 19590000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE PARA PRUEBA DE 200 MTS; CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS PARA HOCKEY Y GRADAS; CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, TIRO CON ARCO, PATINODROMO E ILUMINACIÓN DE ANDADORES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CANCELERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, HERRERIA, TECHUMBRE EN GRADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LUCHAS Y TIRO CON ARCO, PISOS PARA AREA DE LUCHA, MARCADORES ELECTRONICOS, ATRILES Y PACAS OFICIALES CENTRO DE LIGA)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) , EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 6,400 PERSONAS
| 61737 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/11/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3099518 | 0 | 3099518 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | APOYO ESTATAL AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL PARA LOS PROYECTOS APOYO A LA CALIDAD Y AMPLICION DE LA OFERTA EDUCATIVA. BENEFICIANDO A 670 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 8554 |  |  |  | RECALIBRACION Y LINEA NUEVA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA PLANTA POTABILIZADORA IV EN TRAMO PERIFERICO MERIDA-OXKUM, LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMAN. | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 02/11/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 192 | 0 | 0% | CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS:VS3N,VA3N,RD30,VR3N/VR3,VS30,VA30,VD3N,RD20,TS20,AD20,RP10,TS30,AD30,1TR3B,RD30/RD3,RD3N/RD3,AD3N,TS3N,VR3N,RD3N Y RS20 SIN CRUCETA BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R4,1P4,1R4/1R4,1P4/1R4,1R1,1P1,1R1/1R1,1R3,1P3,1P3/1R3 RETENIDAS TIPOS: RSA, RDA, RDVE,RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 477,CABLE ACSR 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 25 KVA, 45 KVA, 75 KVA. CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL TRES POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)200,000 PERSONAS BENEFICIADAS
MODERNIZACIÓN
| 52120 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DZITINA-NOHCHAKAN, TRAMO:0+000-7+880 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/11/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 13702530 | 3886461 | 8221519 | 3886461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.88 | 0.08 | 1% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 7.880 KM NUM. DE BENEFICIARIOS:252 PERSONAS
| 51958 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ACANCEH-HUHI,TRAMO:0000-31+952,SUBTRAMOS:0+000-6+000 Y 13+880-21+286 | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/11/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 43123056 | 12936916 | 25873832 | 5399076 | 41.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.4 | 0.74 | 5.5% | LA UNIDA DE MEDIDA ES:13.406 KM NUM.BENEFICIARIOS:10,139 PERSONAS
| 52138 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA OXKUTCAB-EMILIANO ZAPATA, TRAMO:0+000-7+000(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 02/11/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6000000 | 1783874 | 2700000 | 1783874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1,212 PERSONAS
| 51924 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COLONIA YUCATÁN POPOLNAH,TRAMO:0+000-33+602,SUBTRAMO:23+300-33+602 | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/11/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 8914019 | 8914019 | 8914019 | 6122593 | 68.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.3 | 5.92 | 57.5% | NUM.BENEFICIARIOS:4,554 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.302KM
MANTENIMIENTO
| 58859 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y EXPLANADA DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 2700000 | 1791410 | 2700000 | 1791410 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, HERRERIA, SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, ESCALADORA ELIPTICA, RACKS Y PESAS, JUNGLA DE 6 POLEAS Y BICICLETAS FIJAS) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 3,600 PERSONAS
| 58855 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2260000 | 2202302 | 2260000 | 2202302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, AREA DE SERVICIOS, CASETAS DE VISITANTE Y LOCAL, GRADAS, VESTIDORES, BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILER A, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACI N ELECTRICA, ILUMINACI N, CARPINTER A, CANCELER A, HERRER A, IMPERMEABILIZACI N , PINTURA Y OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA: PISOS PARA TENIS DE MESA Y MESAS DE ENTRENAMIENTO)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA. BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
| 58853 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1600000 | 800000 | 1600000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . AREA DE ACCESO, CANCHA DE BASQUETBOL, PISTA DE SALTO DE GARROCHA Y SALTO DE LONGITUD, PISTA DE ATLETISMO CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE SALTO TRIPLE Y DE LANZAMIENTO DE JABALINA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA E INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL SINTETICO Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ATLETISMO Y BOX, SISTEMA DE COLCHONES PARA SALTO DE ALTURA, RING OFICIAL DE BOXEO) (MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO 3,600 PERSONAS
| 58854 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1150000 | 1121009 | 1150000 | 1121009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CANCHA DE DUELA, ACCESO, AREA DE SERVICIOS, BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILER A, PINTURA, INSTALACI N HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACI N ELECTRICA E ILUMINACI N, CANCELER A, IMPERMEABILIZACI N, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA) (SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA GIMNASIA RITMICA: PODIUM MACA), EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA. BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
| 58850 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 799999 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011. GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, AREA DE SERVICIO Y BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, PULIDO EN PISOS Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA: MESAS OFICIALES)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 450 PERSONAS
| 58851 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MULTIGIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1010000 | 491488 | 1010000 | 491488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | .MULTIGIMNASIO , AREA DE ACCESO Y BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA,CANCELERIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA JUDO: PISO DE AREA DE JUDO PARA COMPETENCIA INTERNACIONAL, MODULO DE TRES ESTACIONES CON COSTAL, PERA LOCA Y PERA FIJA)(MODIFICACO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA.BENEFICIANDO A 800 PERSONAS
| 58856 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2789315 | 2718997 | 2789996 | 2718997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EDIFICIO ADMINISTRATIVO, HANGAR, PISTA, CASETA DE JUECES, BAÑOS, MUELLE FLOTANTE (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, CARPINTERÍA, REPOSICIÓN DE PAJA, CAMBIO DE RED PROTECTORA DE PALAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALACATES, REHABILITACIÓN DE PONTONES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLES DE ACERO PARA SEÑALAMIENTO AEREO Y PINTURA Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANOTAJE:BASCULAS)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE PROGRESO. BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
REHABILITACIÓN
| 58863 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 02/11/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 243697 | 500000 | 243697 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS,PINTURA)UBICADO EN LA CALLLE 21 X 18 Y 20-A BENEFICIANDO A 850 PERSONAS
| 58869 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 830000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | MULTIGIMNASIO Y CAMPO DE BEISBOL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,PINTURA,INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN) BENEFICIANDO A 1,800 PERSONAS
| 58868 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INALAMBRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ÁREA DE PATINAJE, CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, TIRO CON ARCO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,PINTURA,INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN Y OBRA EXTERIOR) BENEFICIANDO A 6,400 PERSONAS
| 58857 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 11000000 | 5254093 | 11000000 | 5254093 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | EN AREA DE QUIROFANOS Y PISO O (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS, TABLAROCA E INSTALACIÓN ELECTRICA) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 50,000 PERSONAS
| 58865 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLIFORUM ZAMNA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 2622297 | 2556188 | 2622297 | 2556188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PLAZA CENTRAL Y ÁREA DE GRADAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA HERRERIA Y PINTURA (SUMINISTRO DE MOBILIARIO AREA DE GRADAS Y EQUIPAMIENTO D EPORTIVO PARA EL ÁREA DE GIMNASIA CON TRAMPOLIN) BENEFICIANDO A 3,900 PERSONAS
| 58870 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, ALBERCA(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,INSTALACIÓN HIDRAÚLICA, INSTALACIÓN ELECTRICA, ILUMINACIÓNPINTURA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
| 58852 |  |  |  | REHABILITACION DEL POLIFORUM ZAMNA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1777703 | 1732887 | 1777703 | 1732887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PLANTA ALTA, PLANTA BAJA,Y BAÑOS (TRABAJOS DE PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ILUMINACIÓN Y CANCELARIA) (SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA AREA DE BOX) (MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO 3,900 PERSONAS
| 82184 |  |  |  | REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO JURIDICO UBICADO EN LA CALLE 90 # 498 A ENTRE 61 A Y 63 COL BOJORQUEZ C.P. 97240, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 1416803 | 0 | 916803 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO JURIDICO UBICADO EN LA CALLE 90 # 498 A ENTRE 61 A Y 63 COL BOJORQUEZ C.P. 97240, REPARACION DE FILTRACIONES EN LA AZOTEA, VENTANAS, MUROS Y REPARACION DE DRENAJE OBSTRUIDO, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE HERRERIA Y REPRARACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 54308 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 Y CON EL BANCO DEL BAJIO CONTRATADO ENE L AÑO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0019 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 89757175 | 38603661 | 40585211 | 38603661 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $ 1,370,000,000.00 MILLONES DE PESOS
| 54052 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITOS 8455127, 8455146 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0017 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 455669 | 432475 | 455669 | 432475 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
| 54192 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0018 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 1038787 | 885611 | 1038787 | 885611 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | LOS NUMEROS DE CREDITO SON: 29648420, 30185944, 31446595, 33003998
| 51921 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0014 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4668003 | 4653656 | 4668003 | 4653656 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS
| 53618 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 29648420, 30185944, 31446595, Y 33003998 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0015 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7153652 | 7153643 | 7153652 | 7153643 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
| 69619 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO CONRATADO EN EL AÑO 2011 (NUMERO DE CREDITO 41619463) CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0047 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2535704 | 545292 | 812702 | 545292 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS, POR EL REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2003 Y 2008
| 69634 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2011 CON NUMERO DE CREDITO 41619463 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0048 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 17075341 | 3197927 | 5772005 | 3197927 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS POR EL REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2003 Y 2008
| 53952 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0016 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 17059568 | 7454651 | 7454651 | 7454651 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | Y CON EL BANCO DEL BAJIO CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
| 59330 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCIO AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DE MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0025 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7983318 | 7983318 | 7983318 | 7983318 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9850629804 Y CON EL BANCO DEL BAJIO, CONTRATADO EN EEL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $ 1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
| 59182 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0023 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 441147 | 441147 | 441147 | 441147 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000 MILLONES DE PESOS
| 59162 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0022 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 1434024 | 1434024 | 1434024 | 1434024 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9850629804 Y CON EL BANCO DEL BAJIO, CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $ 1,370,000,000.00 MILLONES DE PESOS
| 59294 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0024 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 978333 | 978333 | 978333 | 978333 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 29648420, 30185944, 31446595, 3303998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000 MILLONES DE PESOS
| 69605 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0045 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 306719 | 0 | 306719 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
| 69609 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0046 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 822037 | 0 | 822037 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | 29648420, 30185944, 31446595, 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
| 59141 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0021 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000.00 MILLONES DE PESOS
| 54733 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUTCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUEMROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0020 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667, 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
| 59619 |  |  |  | PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 2011. DESCRIPCION DE LA OBRA: VIGILAR Y CONTROLAR LAS OBLIGACIONES FISCALES 2011, ESTE PROGRAMA SE EIMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0038 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 6000000 | 2884926 | 2951223 | 2884926 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | DE VALLADOLID, PROGRESO Y TIZIMIN, ASI MISMO SE REFORZARA EN MERIDA, CONSISTIRA EN LA VERIFICACION DE LOS COMERCIOS NO REGISTRADOS MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO POR ZONAS, ASI MISMO SE LES INVITARA A QUE SE REGISTREN EN UN PLAZO DE 30 DIAS TAMBIEN SE DILIGENCIARAN REQUERIMIENTOS MENSUALES, TODO LO ANTERIOR, SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE REDUCIR LA EVASION FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES, FEDERALES, COORDINADOS ENTRE OTROS. META: EL PADRON DE CONTRIBUYENTES SE PRETENDE DISMINUIR EN 50% DE LOS REGISTRADOS PERO NO ACTIVOS OBTENIENDO AUMENTO DE UN TOTAL DE 46,328 CONTRIBUYENTES ACTIVOS Y TAMBIEN SE REQUIERE DISMINUIR UN TOTAL DE 50% DEL TOTAL DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS OBTENIENDO UN AUMENTO TOTAL DE 17,338 ASI DISMINUCION DE LA EVASION FISCAL OBTENIENDO INCREMENTO EN LA RECAUDACION POR $ 92,800,000.
CONVENIOS 11 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 551959357; Ministrado 14: 134750809; Programado 15: 134750809; Ejercido 16: 128680010; Ejercido 17=16/14: 95.5%; Generados 18: 126547; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 926952; Ejercidos 22: 919134; Ejercidos 23=22/21: 99.2%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 99988 |  |  |  | CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 CUOTA SOCIAL 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 500000000 | 116334584 | 116334584 | 116265720 | 99.9% | 126010 | 0 | PERSONA | 830268 | 830268 | 100%
| 100111 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 OPORTUNIDADE 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 49459357 | 17958005 | 17958005 | 12414290 | 69.1% | 510 | 0 | FAMILIA | 86684 | 86684 | 100% | CONVENIO OPORTUNIDADES 2011, PRIMERA RADICACION DE RECURSOS, RADICADOS EN EL MES DE JUNIO 2011
| 100498 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 SMNG 2011 A. ECON | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2500000 | 458220 | 458220 | 0 | 0% | 27 | 0 | CASO | 10000 | 2182 | 21.8% | INICIO DEL CONVENIO SMNG 2011 EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO POR LA DEMANDA DE SERVICIOS.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 75638392; Ministrado 14: 58154897; Programado 15: 67429597; Ejercido 16: 48134345; Ejercido 17=16/14: 82.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5046159; Ejercidos 22: 15546; Ejercidos 23=22/21: 0.3%
SERVICIOS PERSONALES
| 103052 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10160 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 3629279 | 2629279 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 53954 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CONVENIO CONAFOR 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 300000 | 0 | 0%
| 78151 |  |  |  | COMUNIDAD DIFERENTE 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 879443 | 879433 | 879443 | 0 | 0% | 0 | 0 | GRUPO | 37 | 0 | 0% | AVANCE FISICO DE ACURDO A LO PROGRAMADOEN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO LOS GRUPOS SE EMPIEZAN A CAPACITAR EN EL MES DE AGOSTO, AL MOMENTO SE ENCUENTRAN EN FASE DE INICIO. RECURSO SE EMPIEZA A EJERCER DE ACUERDO AL AVANCE DE CAPACITACIONES
| 82618 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO A LA FASE REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 998950 | 0 | 998950 | 0 | 0% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 2220 | 2220 | 100%
| 82697 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO A OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 55100000 | 49000000 | 55100000 | 47676856 | 97.3% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 12780 | 12780 | 100%
| 82558 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN CONADE-IDEY 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 8700807 | 916272 | 4471291 | 457489 | 49.9% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 1000 | 500 | 50%
| 78333 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 209 | 46 | 22% | RECURSO: AL CORTE DEL TRIMESTRE NO SE TENIA LA MINISTRACION DEL RECURSO. AVANCE FISICO, SE HA INICIADO LA ATENCION DE PERSONAS
| 101366 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 4729913 | 4729913 | 4729913 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 4729913 | 0 | 0%
31-YUCATÁN RECURSO 2010
SUBSIDIOS 257 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 150304772; Ministrado 14: 147350653; Programado 15: 150304772; Ejercido 16: 136506077; Ejercido 17=16/14: 92.6%; Generados 18: 530774; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10463277; Ejercidos 22: 2751272.8; Ejercidos 23=22/21: 26.3%
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8087 |  |  |  | PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA ESTA ES TU CASA UNIVERSAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 157 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 8819512 | 8819512 | 8819512 | 8819512 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 157 | 157 | 100%
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS (POPMI)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 121349 |  |  |  | PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDA-FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS | 941508 | 941508 | 941508 | 941508 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | POPMI 2010
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
| 120925 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIA CLIMATOLOGICA AGRICOLA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 75 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA | 10978274 | 10978274 | 10978274 | 10978274 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | PROGRAMA DE PACC AGRICOLA
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 78475 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2010 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 9688554 | 9688554 | 9688554 | 2477785 | 25.6% | 499334 | 0 | CONVENIO | 10187888 | 2477785 | 24.3%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 54067 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JOSÉ PEÓN CONTRERAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN | HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10557000 | 10557000 | 10557000 | 6923193 | 65.6% | 31440 | 0 | MECANISMO | 1 | 0.8 | 80% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU FASE FINAL , ESTAN PENDIENTES POR FIJAR Y PINTAR PISOS, PARA PROCEDER A COLOCAR LAS VARAS DE TRAMOYA Y VESTIMENTA TEATRAL,CONSISTENTE EN TELÓN DE BOCA CON BAMBALINON,PIERNAS,BAMBALINAS Y CAMARA NEGRA.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8364 |  |  |  | CONSTRUCCÍON DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE AKIL, YUCATÁN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 309424 | 309424 | 309424 | 309424 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1000 | 1000 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8365 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 249350 | 250000 | 249350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1200 | 1200 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8366 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 720 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 213576 | 213337 | 213576 | 213337 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 720 | 720 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8367 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERDAD COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, YUCATAN | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 590 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 99986 | 100000 | 99986 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 590 | 590 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8369 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 299786 | 300000 | 299786 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8370 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA, YUCATAN(OBRA CANCELADA) | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1050 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1050 | 0 | 0% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).(OBRA CANCELADA)
| 8371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 249956 | 250000 | 249956 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1300 | 1300 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8372 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE IXIL, YUCATAN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 890 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 149999 | 150000 | 149999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 890 | 890 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN, YUCATAN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2250 | 2250 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 425 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 148625 | 150000 | 148625 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 425 | 425 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MANI YUCATAN | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 480 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 198373 | 200000 | 198373 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 480 | 480 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1025 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 400000 | 399188 | 400000 | 399188 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1025 | 1025 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 30 DE DIAMETRO TRAMO LINEA DE 42 NORA QUINTANA. PLANTA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6950000 | 6755414 | 6950000 | 6755414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 8558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 42 DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV, MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24080000 | 24079186 | 24080000 | 24079186 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 8560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 15 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 20500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1830000 | 1654359 | 1830000 | 1654359 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20500 | 20500 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 9 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 33043 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2460000 | 2233503 | 2460000 | 2233503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33043 | 33043 | 100% | APORTACION FEEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 24 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 18729 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2022000 | 1847370 | 2022000 | 1847370 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18729 | 18729 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 51 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 8937 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2400000 | 2170442 | 2400000 | 2170442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8937 | 8937 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 1 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2799 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1320000 | 1140604 | 1320000 | 1140604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2799 | 2799 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 16 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 9660 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1920000 | 1750667 | 1920000 | 1750667 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9660 | 9660 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 29 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 29943 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3390000 | 3128385 | 3390000 | 3128385 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29943 | 29943 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 52 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6579 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2952000 | 2733700 | 2952000 | 2733700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6579 | 6579 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 41 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 45733 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3660000 | 3397309 | 3660000 | 3397309 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45733 | 45733 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 47 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 12271 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2430000 | 2235053 | 2430000 | 2235053 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12271 | 12271 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS
| 8377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN (PRIMERA ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 420 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 330000 | 329288 | 330000 | 329288 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 420 | 420 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33(APORTACION MUNICIPAL)
| 8378 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 560 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 149137 | 150000 | 149137 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 560 | 560 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8379 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1045 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 248767 | 250000 | 248767 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1045 | 1045 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8380 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SACALUM (1RA. ETAPA), YUCATAN | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 625 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 249097 | 250000 | 249097 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 625 | 625 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA (1RA. ETAPA), YUCATAN | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1420 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 525000 | 524770 | 525000 | 524770 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1420 | 1420 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3 DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1750 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 512000 | 509890 | 512000 | 509890 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1750 | 1750 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR I (ZONA ALTA O DE AMORTIGUAMIENTO) DE LA LOCALIDAD DE TEKAX (PRIMERA ETAPA), YUCATAN | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 599637 | 600000 | 599637 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1850 | 1850 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, YUCATAN | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 190524 | 188566 | 190524 | 188566 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3260 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 999251 | 1000000 | 999251 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3260 | 3260 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
AMPLIACIÓN
| 8385 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUCATÁN | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 150 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 299382 | 300000 | 299382 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 150 | 150 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (PAORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8386 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED EN LAS COLONIAS SAN DIEGO Y SAN BERNARDO DE LA LOCALIDAD DE AKIL, YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 180 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 372000 | 371201 | 372000 | 371201 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 180 | 180 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8387 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 450000 | 449820 | 450000 | 449820 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 350 | 350 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8388 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED (SEGUNDA ETAPA) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 175 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 148800 | 150000 | 148800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 175 | 175 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8389 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB, YUCATAN | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 790 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 898562 | 900000 | 898562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 790 | 790 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8390 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 575 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 598729 | 600000 | 598729 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 575 | 575 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8391 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE XCAN, YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1290000 | 1199973 | 1290000 | 1199973 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 650 | 650 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE RAMO 33. (APPORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8392 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES C7 X 28B Y 30, C30 X 1 Y 7, C1 X 28A Y 30, C5 X 28 Y 28A, C28 X 5 Y 7, C28 X 5 Y 1, EN CHOCHOLA, YUCATAN | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 354000 | 347411 | 354000 | 347411 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 225 | 225 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8393 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ESPITA, YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 690 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 599753 | 600000 | 599753 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 690 | 690 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8394 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD (SEGUNDA ETAPA) DE ESPITA, YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 600 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 898800 | 898466 | 898800 | 898466 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 600 | 600 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8395 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUHÍ, YUCATAN | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 750000 | 749253 | 750000 | 749253 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 415 | 415 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8396 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 925 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 1499229 | 1500000 | 1499229 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 925 | 925 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8397 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 360000 | 357900 | 360000 | 357900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 200 | 200 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8398 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 180000 | 179849 | 180000 | 179849 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APÓRTACION MUNICIPAL)
| 8399 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL 2A. ETAPA 2010, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 550 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1080000 | 1078800 | 1080000 | 1078800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 550 | 550 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL). OBS. LA LOCALIDAD ES MOTUL
| 8400 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL. YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 405 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 660000 | 657835 | 660000 | 657835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 405 | 405 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8401 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 298664 | 300000 | 298664 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 200 | 200 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8402 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 125 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 119267 | 120000 | 119267 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 125 | 125 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8403 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DEL SECTOR ESTE DE LA LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN | 58-PETO | PETO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1882200 | 1863320 | 1882200 | 1863320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 850 | 850 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8404 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DEL SECTOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN | 58-PETO | PETO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 750 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1329600 | 1329509 | 1329600 | 1329509 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 750 | 750 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8405 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DEL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN | 58-PETO | PETO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 755 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1329600 | 1329452 | 1329600 | 1329452 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 755 | 755 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8406 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, YUCATAN | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 125 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 149248 | 150000 | 149248 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 125 | 125 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8407 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA 2A. ETAPA 2010, YUCATAN | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 430 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 599805 | 600000 | 599805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 430 | 430 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8412 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TECOH, YUCATAN | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 450000 | 449883 | 450000 | 449883 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 415 | 415 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33(APORTACION MUNICIPAL)
| 8419 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE TETIZ, YUCATAN | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 205 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 417228 | 420000 | 417228 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 205 | 205 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8420 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY YUCATAN | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 275 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 354000 | 349635 | 354000 | 349635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 275 | 275 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACION MUNICIPAL)
| 8421 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1570 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2340000 | 2336673 | 2340000 | 2336673 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1570 | 1570 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL
| 8425 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS, YUCATAN | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 275 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 540000 | 538768 | 540000 | 538768 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 275 | 275 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO
| 8430 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUCATAN | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 419304 | 420000 | 419304 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 850 | 850 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. ( APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8431 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE LA REHABILITACIÓN DE TRES ZONAS DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AKIL, YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 588000 | 586993 | 588000 | 586993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1200 | 1200 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8433 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DEL SECCIONAMINETO EN SECTORES CON LA CONTRUCCIÓN DE VALVULA DE OPERACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, YUCATAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1650000 | 1584378 | 1650000 | 1584378 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2850 | 2850 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8436 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLLADO DE YUCATAN | 455 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 210000 | 208800 | 210000 | 208800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 455 | 455 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8442 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALOTMUL, YUCATAN | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1025 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 525000 | 524205 | 525000 | 524205 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1025 | 1025 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8446 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN, YUCATAN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2250000 | 2249307 | 2250000 | 2249307 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4250 | 4250 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8448 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANI (2A ETAPA) YUCATAN | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2025 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 778800 | 778464 | 778800 | 778464 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2025 | 2025 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8451 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 675 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 299728 | 300000 | 299728 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 675 | 675 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVFNIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8594 |  |  |  | CARCAMO DE REBOMBEO DE 5000M3 Y LINEA DE INTERCONEXION DE 24 TRAMO NORA QUINTANA-CHENKU PLANTA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6700000 | 6673026 | 6700000 | 6673026 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
| 8595 |  |  |  | EFICIENTIZACION EN LOS PROCESOS COMERCIALES DE TOMA DE LECTURA, FACTURACION E INSPECCION DE MERIDA, YUCATAN (OBRA CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA. APAZU 2010
| 8456 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE LECTURA, FACTURACION Y COBRO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 9000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 282000 | 277595 | 282000 | 277595 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8458 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN, YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 597822 | 600000 | 597822 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8461 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DEL CIERRE DE CIRCUITOS EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1450 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 630000 | 629204 | 630000 | 629204 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1450 | 1450 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8468 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEABO ATRAVES DE LA SUSTITUCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN SALIDA MAYAPAN, YUCATAN | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 896747 | 900000 | 896747 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8470 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECOH, YUCATAN ATRAVES DE LA REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, CIERRE DE CIRCUITOS Y REFORZAMIENTO DE RED | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1476000 | 1474736 | 1476000 | 1474736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3200 | 3200 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8480 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, YUCATAN A TRAVES DE LA REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE SECTORIZACION, CIERRE DE CIRCUITOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1450 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 599564 | 600000 | 599564 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1450 | 1450 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8487 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION EN EL CIRCUITO HIDROMETRICO I Y CIERRE DE REDES EN TICUL, YUCATAN | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1820400 | 1799003 | 1820400 | 1799003 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3850 | 3850 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8491 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY (PRIMERA ETAPA 2010) YUCATAN | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 780000 | 763551 | 780000 | 763551 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 1500 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8503 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE LECTURA, FACTURACION Y COBRO DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB, YUCATAN | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 236333 | 240000 | 236333 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8507 |  |  |  | PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA DE CAPTACION AL NORTE DE LA LOCALIDAD E IMPLEMENTAR CIRCUITOS PARA SU INTEGRACION AL SISTEMA DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN,YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 298525 | 300000 | 298525 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1250 | 1250 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8516 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDIDORES DE TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 89132 | 90000 | 89132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 182 | 182 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8518 |  |  |  | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA CALLE 59, TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1020 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 419055 | 420000 | 419055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1020 | 1020 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
REHABILITACIÓN
| 8535 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO Y REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL TRAMO DE LA CIENEGA | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 899080 | 900000 | 899080 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 2500 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. (APORTACIÓN MUNICIPAL).
| 8536 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN 1 Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE IXIL, YUCATAN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 850 | 0 | 0% | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010, EL PROYECTO APARECE EN EL ANEXO TECNICO PERO OBRA NO FUE REALIZADA POR FALTA DE RECURSOS MUNICIPALES
| 8538 |  |  |  | REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS EN MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1025 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 298801 | 300000 | 298801 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1025 | 1025 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8540 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000M3 DE CAPACIDAD EN MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2350 | 2350 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8543 |  |  |  | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 9000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 516000 | 514805 | 516000 | 514805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9000 | 9000 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
| 8546 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2250 | 2250 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 8601 |  |  |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE MERIDA CONSIDERANDO CENTRO HISTORICO-ZONA DE TRANSICION-ZONA CONURBADA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2625000 | 2574813 | 2625000 | 2574813 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 430331609; Ministrado 14: 427890290; Programado 15: 430331608; Ejercido 16: 406506116; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 2212434; Ejercidos 19: 2212434; Ejercidos 21: 90890.4; Ejercidos 22: 88055.3; Ejercidos 23=22/21: 96.9%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 90757 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | CMY2010-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 64097 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4107096 | 68.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MODULAR POLICIAL DE LA LOCALIDAD DE MOLAS MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | CMY2010-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOLAS Y LA POLICIA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMEY)COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC., QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, QUIEN SERA ENCARGADO DE MINISTRAR EL RECURSO A LAS SECRETARIAS EJECUTORAS, EN EL CASO DE ESTE PROYECTO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROPUESTA ESTÁ INTEGRADA POR DOS EDIFICIOS DE DOS PLANTAS QUE CONTARÁN CON ESPACIOS ADECUADOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS POLICALES COMO PATRULLAJE Y AUXILIO VIAL Y DE EMERGENCIAS COMO BOMBEROS Y SERVICIOS MÉDICOS DE RESCATE.
| 65416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 7+200 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA CONSTRUCCIÓN YCONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3750966 | 53.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COSNTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 7+200 ( RAMPAS DE ACCESO, PASO SUPERIOR Y ESCALERAS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PISOS DE CONCRETO Y LOSACERO; COLUMNAS CENTRALES DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN)
| 65421 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 1+500 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5803939 | 82.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 1+500 (RAMPAS DE ACCESO, PASO SUPERIOR Y ESCALERAS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PISOS DE CONRETO Y LOSACERO; COLUMNAS CENTRALES DE CONCRETO ARMADO:INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN)
| 98538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION PSICOSOCIAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY 2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | 100000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1583303 | 41.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 936 | 390 | 41.7% | COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LOS ANEXOS SE TRATA DE UNA OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE REHABILITACION; NO OMITO MENCIONAR QUE ESTAS ACCIONES HACER REFERENCIA AL CONVENIO DE FONDO METROPOLITANO 2010.
| 48426 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TEATRO MAYAPAN PARA SU CONSTRUCCION EN EL TERRENO QUE HOY OCUPA EL ESTACIONAMIENTO PONIENTE DEL CENTRO DE CONVENCIONES YUCATAN SIGLO XXI. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | POBLACION DEL ESTADO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998209 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATAN (COMEY)COMO GESTORA DEL RECURSO, A TRAVES DE BANOBRAS A REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO.
| 52875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPISTA UCÚ-CAUCEL | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | CMY2010-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2742000 | 2742000 | 2742000 | 2112016 | 77% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2840 | 2840 | 100% | LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMEY)COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC., QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, QUIEN SERA ENCARGADO DE MINISTRAR EL RECURSO A LAS SECRETARIAS EJECUTORAS, EN EL CASO DE ESTE PROYECTO LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
| 59499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE CAPTACIÓN Y REBOMBEO, CARCAMO. | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | CMY2010-32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 12981 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1752795 | 39% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATAN (COMEY)COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC., POR LO CUAL EL PAGO DE LA OBRA SERA REALIZADO POR ESTE EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN, PREVIA AUTORIZACION DEL COMITE TECNICO.
| 65423 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS EN OXCUM. | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | CMY2010-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 939161 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, ILUMINACIÓN PINTURA Y LIMPEZA) SE EJERCIO $ 931,161.34
| 90447 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL RELLENO SANITARIO DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | CMY2010-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 53268 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1398328 | 87.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 98512 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE RUTA DE EVACUACION DEL HOSPITAL GENERAL AGUSTIN OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | 100000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2178121 | 36.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1393 | 506 | 36.3%
MEJORAMIENTO
| 36524 |  |  |  | ADECUACION E INTEGRACION DE LA PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL AL CONTEXTO METROPOLITANO. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-35 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 974194 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 821655 | 821655 | 821655 | 582877 | 70.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50%
| 49580 |  |  |  | DESARROLLO DE SISTEMAS EFRCTIVOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AL MANTO FREATICO PROVENIENTES DE SUMIDEROS Y TIRADEROS MUNICIPALES. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-37 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDIANCION METROPOLITANA DE YUCATAN | 947194 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868700 | 868700 | 868700 | 635320 | 73.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50% | ESTOS MONTOS YA INCLUYEN EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA Y LOS GASTOS INDIRECTOS
| 20397 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 837471 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | EL CONSULTOR ENTREGÓ EL TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO CONTRATADO.
| 43079 |  |  |  | ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA REGIÓN METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-36 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATAN | 974194 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 940240 | 940240 | 940240 | 689997 | 73.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50% | EN LOS MONTOS REPORTADOS YA ESTA INCLUIDO EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 8705 |  |  |  | FORTALECIEMIENTO DE LA RED YUCATECA METROPOLITANA (RED DE MEDIOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-31 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | OFICIALIA MAYOR | 585900 DIRECTOS Y 7500 INDIRECTOS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6995300 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 19 | 19 | 100% | LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE ACCESO WI-FI Y UNA RED TIPO MESH FUERON ADQUIRIDOS 19 EQUIPOS CITADOS EN EL AVANCE FISICO DE LOS CUALES AL CONCLUIR LA INSTALACIÓN TOTAL DE LOS MISMOS PRENDERÁN EL SERVICIO HASTA ENTONCES TENDREMOS LA COBERTURA TOTAL DE LOS 2,500 MT2 DE SEÑAL WI-FI
MAQUINARIA
| 98677 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | 100000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1117500 | 1117500 | 1117500 | 1116700 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA, RECURSO FONDO METROPOLITANO 2010.
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 2123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE 25 KILOMETROS DE LA CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO KM 9+000-34+281 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 85000000 | 84999914 | 85000000 | 84999914 | 100% | 2209345 | 2209345 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LOS 25 KM EN LOS DOS CUERPOS DE LA CARRETERA, INCLUYENDO PUENTES. 932 POSTES METÁLICOS DE UN BRAZO, 40 POSTES METÁLICOS DE DOS BRAZOS, 1012 LUMINARIAS Y 12 TRANSFORMADORES) (CARRETERA MERIDA -PROGRESO)
| 2129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFERICO KM 12+640, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6967497 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | (PASILLO DE 54 ML DE LONGITUD, ANCHO DE 2.20 ML, ALTURA INTERIOR DE 2.15 ML Y 7.40 ML DE ALTURA EXTERIOR. 2 ELEVADORES Y 2 ESCALERAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE CONCRETO COMBINADA CON METÁLICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) LA META ES UN PASO PEATONAL 1 Y EL SALDO DE ESTE PROYECTO SE UTILIZO PARA COMPLEMENTAR AL PROYECTO 3
| 2132 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFERICO KM 17 +515, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | (PASILLO DE 54 ML DE LONGITUD, ANCHO DE 2.20 ML, ALTURA INTERIOR DE 2.15 ML Y 7.40 ML DE ALTURA EXTERIOR. 2 ELEVADORES Y 2 ESCALERAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE CONCRETO COMBINADA CON METÁLICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS 2 Y 4 DEL CONVENIO SE UTILIZARON PARA ESTE PROYECTO POR LO CUAL SU TOTAL EJERCIDO ES DE $$7,237,902.67
| 2135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFERICO KM 19+255, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6794327 | 97.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | (PASILLO DE 54 ML DE LONGITUD, ANCHO DE 2.20 MTS, ALTURA INTERIOR DE 2.15 ML Y 7.40 ML DE ALTURA EXTERIOR. 2 ELEVADORES Y 2 ESCALERAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE CONCRETO COMBINADA CON METÁLICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA)LA META ES UN PASO PEATONAL, EL SALDO DE ESTE PROYECTO SE USO PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO 3
| 2141 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO, UBICADO EN LA CALLE 185 ENTRE 98 Y 102 DE LA COLONIA SAN ANTONIO X LUCH III, CON UN POLIGONO DE 10 HECTAREAS EN EL QUE SE DESARROLLARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21499972 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (MUSEO VIVO, PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE AGROFORESTERÍA, VIVERO DE ESPECIES NATIVAS Y ORQUIDEARIO, CORREDOR GEOESCULTÓRICO, JARDÍN BOTÁNICO DE ESPECIES SILVESTRES Y DE USO REGIONAL, ÁREAS DEMOSTRATIVAS DE ECOTECNIAS, DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE Y RECUPERACIÓN DE HABITAT, PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, PLAZA DE DESAFÍOS, ARENERO DE JUEGOS INFANTILES, ACCESO NORTE, ESTACIONAMIENTO, PALAPA DE RECEPCIÓN, OFICINA, SERVICIOS SANITARIOS, CHAPOTEADERO, ÁREA DE EXHIBICIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLECCIONES BIOLÓGICAS)(LA META AUTORIZADA ES UN PARQUE RECREATIVO)EN EL EJERCIDO LA CANTIDAD ES DE $21,499,972.49 SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES
| 2148 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO DE LOS CENOTES DE XKEKÉN Y SAMULÁ EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 799936 | 799936 | 799936 | 799936 | 100% | 800 | 800 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPORYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, PROYECTO DE INGENIERIAS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN
| 2160 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA BIBLIOTECA YUCATANENSE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9570552 | 9570510 | 9570552 | 9570510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (PRIMERA ETAPA TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, CARPINTERIA, PINTURA, CANCELERIA, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS, SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACION)
MEJORAMIENTO
| 5735 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL ANILLO PERIFERICO DE LA CD. DE MERIDA TRAMO:3+000-7+000(AMBOS CUERPOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 73415 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
REHABILITACIÓN
| 2164 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA BIBLIOTECA YUCATANENSE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100% | 880 | 880 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE : ANTEPROYECTO , PROYECTO ARQUITECTÓNICO, PROYECTOS DE INGENIERÍAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO.
| 2167 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 55000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 100% | 615 | 615 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 2169 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL EX-DIARIO DEL SURESTE, QUE ALBERGARÁ LA NUEVA BIBLIOTECA YUCATANENSE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7340112 | 7339527 | 7340112 | 7339527 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, IMPERMEABILIZACION,PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACION
| 2170 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PESCADORES DE CHICXULUB | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 794600 | 794600 | 794600 | 794600 | 100% | 794 | 794 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO,PROYECTO, INGENIERIAS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y MEMORIAS DE CALCULOS
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 2465 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 55 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | 280 ML DE GUARNICIONES
| 2395 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 151960 | 151960 | 151960 | 151960 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2396 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO (SEGUNDA ETAPA) | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 56 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 399999 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 280 ML DE GUARNICIONES L CANTIDAD EJERCIDA ES 399,998.67 SE REINTEGRO 1.33
| 2397 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 54 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 796809 | 796809 | 796809 | 796809 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 560 ML DE GUARNICIONES
| 2398 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ (SEGUNDA ETAPA) | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 85 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499263 | 499263 | 499263 | 499263 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 700 ML DE GUARNICIONES
| 2399 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARADOR TURÍSTICO DE HALACHÓ (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 96 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4241228 | 4241228 | 4241228 | 4241227 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DEL PARADOR TURÍSTICO DE HALACHÓ (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS,
| 2400 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 81 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 698646 | 698646 | 698646 | 698646 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES
| 53617 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MERIDA-CELESTUN,RAMALES A SISAL Y TETIZ TRAMO:0+000-42+000 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 111 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 8541 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11034264 | 9613313 | 11034264 | 9613313 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 182.37 | 182.37 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 1050
| 2401 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE SERVICIOS NÁUTICOS EN LA LOCALIDAD DE SISAL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 23 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53503 |  |  |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MERIDA-CELESTUN Y RAMALES A SISAL Y TETIZ TRAMO:0+000-42+000 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 30 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 377457 | 278400 | 377457 | 278400 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO.SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 197
| 2402 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN (SEGUNDA ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 38 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 899800 | 900000 | 899800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1740 | 1740 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 800 ML DE GUARNICIONES
| 2403 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ (SEGUNDA ETAPA) | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 84 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499259 | 499259 | 499259 | 499259 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 700 ML DE GUARNICIONES
| 2404 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN EN LA LOCALIDAD Y MINICIPIO DE MAXCANÚ | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 7 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 79112 | 79112 | 79112 | 79112 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2405 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE OXKINTOK, EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53768 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV TETIZ DE LA CARRETERA MERIDA-CELESTUN, RAMALES A SISAL Y TETIZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 116 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 734134 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5850000 | 5850000 | 5850000 | 5850000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.46 | 1.46 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.465 HECTARIA
| 2406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 88 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1493471 | 1493471 | 1493471 | 1493471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA ESTRUCTURA METÁLICA , CUBIERTA DE LAMINA)
| 2407 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA EL COMPLEJO DE REHABILITACION INFANTIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 105 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA EL COMPLEJO DE REHABILITACION INFANTIL (LINEAS DE TRANSICIÓN AÉREA Y SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN) (CONCLUSION) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATAN
| 2408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARÁN A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 110 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54195009 | 54195009 | 54195009 | 54195009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, RED DE VOZ Y DATOS, TABLA ROCA, CARPINTERÍA, CANCELERÍA, HERRERÍA, ILUMINACIÓN, PINTURA, OBRA EXTERIOR) (REPROGRAMADO)BENEFICIANDO A 50,000 HABITANTES
| 2409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 92 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599967 | 599967 | 599967 | 599967 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HOOL (TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, PERFORACIÓN DE POZO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
| 2410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TERCERA ETAPA), | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 103 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TERCERA ETAPA), (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, POSTES Y LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE MOLAS, MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 8612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 30 PULGADAS DE DIAMETRO TRAMO LINEA DE 42 PULGADAS , NORA QUINTANA. PLANTA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 108 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12525000 | 12233122 | 12525000 | 12233122 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO DEL PROGRAMA APAZU 2010 FIRMADO EL 10 DE MARZO DE 2010 (PRORROGA PARA EJERCER AL 30 DE ABRIL DE 2011). (EN EL NOMBRE SON 3O Y 42 PULGADAS, SE ESCRIBEN LAS COMILLAS PERO AL GUARDAR SE ELIMINAN).
| 8605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 42 PULGADAS DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV, MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 106 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33766387 | 33766387 | 33766387 | 33766387 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO DEL PROGRAMA APAZU 2010 FIRMADO EL 10 DE MARZO DE 2010
| 2411 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA ILUMINACION EXTERIOR Y NAVE PRINCIPAL DE LOS TEMPLOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 239192 | 239192 | 239192 | 239192 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | DE: SANTA IGLESIA CATEDRAL; EL JESÚS TERCERA ÓRDEN, SAN SEBASTIÁN, NUESTRA SEÑORA DEL CARMÉN, NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, SANTA ANA, SANTA LUCÍA, SAN JÚAN BAUTISTA, SANTIAGO APOSTOL, NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, Y LA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE; COMO PARTE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 2413 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUGUERA DEL DIF EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2414 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO REGIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2417 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE GENÉTICA EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 498105 | 498105 | 498105 | 498105 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS, CATÁLOGO Y PRESUPUESTO ; EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 2416 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III , | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1248700 | 1248700 | 1248700 | 1248700 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | INC. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ANTEPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERÍAS , CATÁLOGO Y PRESUPUESTO; EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 2418 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACCIONAMIENTO FLORIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 74 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599500 | 599500 | 599500 | 599500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES
| 2425 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN JOSÉ TECOH (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 78 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 849989 | 850000 | 849989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 800 ML DE GUARNICIONES LA CANTIDAD PAGADA ES DE 849,989.05 SE REINTEGRO 10.95
| 2429 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 77 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 398361 | 398359 | 398361 | 398359 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI 300 ML DE GUARNICIONES,LA CANTIDAD EJERCIDA ES DE 398,359.49 SE REINTEGRO 1.51
| 2438 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MÉRIDA (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 86 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499238 | 499238 | 499238 | 499238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 950 | 950 | 100% | (TERCERA ETAPA)520 ML DE GUARNICIONES
| 2437 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MERCEDES BARRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 75 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 380 | 380 | 100% | 150 ML DE GUARNICIONES
| 2440 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 76 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 289839 | 289839 | 289839 | 289839 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 458 | 458 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 230 ML DE GUARNICIONES
| 2441 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 79 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | (TERCERA ETAPA) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2419 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. EMILIO PORTES GIL MINICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 73 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 848074 | 848074 | 848074 | 848074 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 780 ML DE GUARNICIONES
| 2420 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TECÓH II MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 71 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 729375 | 729375 | 729375 | 729375 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES
| 2421 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FRANCISCO Y MADERO (TERCERA ETAPA) MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 72 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | (TERCERA ETAPA) MUNICIPIO DE MÉRIDA) 650 ML DE GUARNICIONES
| 2422 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 52 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES
| 2423 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA CHICHÉN (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 39 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2424 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PACABTÚN (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 69 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599603 | 599603 | 599603 | 599603 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 660 ML DE GUARNICIONES
| 2426 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA ÁVILA CAMACHO (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 380 | 380 | 100% | 150 ML DE GUARNICIONES
| 2427 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 51 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES
| 2428 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA BOJORQUEZ (TERCERA ETAPA)) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 50 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | (TERCERA ETAPA)) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2430 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CENTRO (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 64 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 698906 | 698906 | 698906 | 698906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | (TERCERA ETAPA) 500 ML DE GUARNICIONES
| 2431 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA DELIO MORENO (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 42 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 749507 | 749507 | 749507 | 749506 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | (TERCERA ETAPA) 700 ML DE GUARNICIONES
| 2432 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA DZODZIL NORTE (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 35 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999521 | 999521 | 999521 | 999520 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1960 | 1960 | 100% | 1200 ML DE GUARNICIONES
| 2433 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL PORVENIR (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 48 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 498811 | 498811 | 498811 | 498811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 450 ML DE GUARNICIONES
| 2434 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ (QUINTA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 58 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 699528 | 699528 | 699528 | 699528 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | (QUINTA ETAPA) 500 ML DE GUARNICIONES
| 2435 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA JUAN PABLO (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 49 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 698647 | 698647 | 698647 | 698647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 500 ML DE GUARNICIONES
| 2436 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MAYA (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 37 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 120 ML DE GUARNICIONES
| 2439 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PENSIONES (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 63 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599117 | 599117 | 599117 | 599117 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 650 ML DE GUARNICIONES
| 2442 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN DAMIAN (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 62 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 370 ML DE GUARNICIONES
| 2443 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN PEDRO UXMAL(TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 44 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 399994 | 400000 | 399994 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 630 | 630 | 100% | (TERCERA ETAPA) 320 ML DE GUARNICIONES,LA CANTIDAD EJERCIDA ES 399,994.70 SE REINTEGRO 5.30
| 2444 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA UNIDAD MORELOS (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 40 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | (TERCERA ETAPA) 290 ML DE GUARNICIONES
| 2445 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 70 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599315 | 599315 | 599315 | 599315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 650 ML DE GUARNICIONES
| 2446 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE DZITYA) | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 65 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 597971 | 597971 | 597971 | 597971 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 654 ML DE GUARNICIONES
| 2447 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 43 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 310 | 310 | 100% | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN (SEGUNDA ETAPA) 170 ML DE GUARNICIONES
| 2448 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEM, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 67 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 699376 | 699376 | 699376 | 699376 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | 680 ML DE GUARNICIONES
| 2449 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 46 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2450 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SITPACH MUNICIPIO DE MERIDA (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 59 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2451 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 47 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 399455 | 399454 | 399454 | 399454 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 300 ML DE GUARNICIONES
| 2452 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE , | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 93 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 799309 | 799309 | 799309 | 799309 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE , UBICADO EN LA CALLE 23-C X 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL ( TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA,, RELLENOS, HERRERÍA Y PINTURA
| 2453 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO DE ARRAIGO UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 90 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO DE ARRAIGO UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA (INSTALACION DE SISTEMA HIDRÁULICO DE RIEGO, PRUEBAS HIDRÁULICAS, POZO DE ABASTECIMIENTO Y BOMBAS)
| 2454 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TEKAT EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 51-MOCOCHÁ | TEKAT | RURAL | 83 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 299090 | 299089 | 299090 | 299089 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | 240 ML DE GUARNICIONES,LA CANTIDAD EJERCIDA ES 299,089.00 SE REINTEGRO 1.00
| 2455 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 82 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 497722 | 497722 | 497722 | 497722 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES
| 2456 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH MUNICIPIO DE MUNA (SEGUNDA TAPA) | 53-MUNA | SAN JOSÉ TIPCEH | RURAL | 41 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 500 ML DE GUARNICIONES
| 2457 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK , MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 61 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 380 | 380 | 100% | 180 ML DE GUARNICIONES
| 2458 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 60 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | 240 ML DE GUARNICIONES
| 80319 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE KABAH | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 115 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 214 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 480000 | 363720 | 480000 | 363720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 1050-2011
| 2459 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO EN LA ZONA ARQUELÓGICA DE LABNÁ, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2460 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAYIL, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 13 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53584 |  |  |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE KABAH | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 351 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 121336 | 170000 | 121336 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-197
| 2461 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUZCAB | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 53 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 781208 | 781206 | 781208 | 781206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 560 ML DE GUARNICIONES
| 2462 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ILUMINACIÓN DE 25 KILÓMETROS DE LA CARRETERA MERIDA -PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2463 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA EL DESARROLLO URBANO Y NAÚTICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 216920 | 216920 | 216920 | 216920 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES YUCALPETEN PERO EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA
| 2464 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE KABÁH EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2466 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 80 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599572 | 599572 | 599572 | 599572 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES
| 2467 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO DE LA ZONA ARQUELÓGICA DE MAYAPÁN EN EL MUNICIPIO DE TECÓH | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 18 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2468 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ENEL MUNICIPIO DE TECÓH (SEGUNDA ETAPA) ( LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 45 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999617 | 999617 | 999617 | 999617 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 1400 ML DE GUARNICIONES
| 2469 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 68 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 548307 | 548307 | 548307 | 548307 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 560 ML DE GUARNICIONES
| 2470 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD Y MINICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82360 | 82360 | 82360 | 82360 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
| 2471 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN EN LA LOCALIDAD Y MINICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2472 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON (SEGUNDA ETAPA) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 57 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499352 | 499352 | 499352 | 499352 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | (SEGUNDA ETAPA) 560 ML DE GUARNICIONES
| 2473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DEL DIF EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 87 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 898794 | 898734 | 898794 | 898734 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DEL DIF EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA Y LIMPIEZA)SE EJERCIO LA CANTIDA DE 898,734.04 SE REINTEGRO 59.96
| 2391 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53645 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE VALLADOLID LADO SUR, TRAMO:0+000-12+245 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 112 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3542 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12245300 | 12244397 | 12245300 | 12244397 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36.74 | 36.74 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 1050/2011
| 2392 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2393 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURÍSTICO DE LOS CENOTES X KEKÉN Y SAMULA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 169128 | 169128 | 169128 | 169128 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 53520 |  |  |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO VALLADOLID LADO SUR TRAMO:0+000-12+245 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 398 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 334204 | 234204 | 334204 | 234204 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY-197
| 2394 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 66 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4088 | 4088 | 100% | 4088.36 M2 Y 2007.49 ML DE GUARNICIONES
AMPLIACIÓN
| 2474 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGARÁ AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2412 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA AMPLIACIÓNY REMODELACIÓN DEL CENTRO DE MÚSICA QUINTA LA IBÉRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 53710 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCEH HUHI | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 113 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3652 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77510 | 57220 | 77510 | 57220 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 29.22 | 29.22 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 1050
| 53557 |  |  |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCEH HUHI | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 385 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 41760 | 80000 | 41760 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY-197
| 53731 |  |  |  | ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETRA TELCHAC PUERTO DZILAM DE BRAVO TRAMO:0+000-39+182 | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 114 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 521 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 78.36 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO INCAY-2774A DE FECHA 22-12-10
| 53569 |  |  |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TELCHAC PUERTO DZILAM DE BRAVO TRAMO:0+000-AL 39+182 | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 68 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 79808 | 80000 | 79808 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE INCAY-197
MEJORAMIENTO
| 8608 |  |  |  | CARCAMO DE REBOMBEO DE 5000M3 Y LINEA DE INTERCONEXION DE 24 PULGADAS TRAMO NORA QUINTANA-CHENKU, PLANTA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 107 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7950000 | 7909538 | 7950000 | 7909538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO DEL PROGRAMA APAZU 2010 FIRMADO EL 10 DE MARZO DE 2010
| 2475 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ADECUACIONES EN EL PROCESO DE CERITIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 24 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE PROYECTO ARQUITECTÓNICO, PROYECTO ELÉCTRICO Y PROYECTO DE GASES MEDICINALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID
MANTENIMIENTO
| 2476 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN SISMOLÓGICA UBICADA EN LA CALLE 66 X 95 COLONIA CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 89 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN SISMOLÓGICA UBICADA EN LA CALLE 66 X 95 COLONIA CENTRO ( TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SEGUNDA ETAPA)
REHABILITACIÓN
| 2489 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE X-BEC MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 99 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 499581 | 500000 | 499581 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE X-BEC MUNICIPIO DE BUCTZOTZ (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CERCA DE MALLA CICLÓNICA)SE EJERCIO LA CANTIDAD DE 499,581.39 SE REINTEGRO 418.61
| 2479 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2480 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA REHABILITÁCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARÁN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 136880 | 136880 | 136880 | 136880 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2481 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL EX DIARIO DEL SURESTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 90944 | 90944 | 90944 | 90944 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2415 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO PARA LA RESTAURACIÓNY REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA EX PENITENCIARÍA JUAREZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 81644 | 81644 | 81644 | 81644 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2482 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO KUKULCÁN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 102 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO KUKULCÁN (TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELECTRICIDAD Y PINTURA)
| 2483 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COLOCACIÓN DE EQUIPO RESTAURADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL AGUSTÍN OHORÁN EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 91 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COLOCACIÓN DE EQUIPO RESTAURADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL AGUSTÍN OHORÁN EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PISO 0, 3, 4 ) QUIRÓFANOS, POSTPARTO Y RECUPERACIÓN (INC. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, BANCO DE DUCTOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO RESTAURADOR)
| 2484 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 94 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1199326 | 1199326 | 1199326 | 1199326 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE UBICADA EN LA CALLE 38 X39 Y 37 COLONIA SODZIL NORTE (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, RELLENOS, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRERÍA Y PINTURA
| 2485 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 104 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO PROFUNDO, REHABILITACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO, RELLENO Y NIVELACIÓN) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN, MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 2486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL POLIFORUM ZAMNÁ, ÁREA DE SERVICIOS, BAÑOS Y BUTACAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 100 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2900000 | 2641714 | 2900000 | 2641714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DEL POLIFORUM ZAMNÁ, ÁREA DE SERVICIOS, BAÑOS Y BUTACAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACAS)
| 2487 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN YUCATAN, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, JURÍDICA Y TÉCNICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 101 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 749794 | 749794 | 749794 | 749794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN YUCATAN, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, JURÍDICA Y TÉCNICA (TRABAJOS DE TABLAROCA, PINTURA, INSTALACIONES, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA
| 2488 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 398460 | 398460 | 398460 | 398460 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BAÑOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA Y PASILLO DE LA UNIDAD DEPORTIVA , INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS, CATÁLOGO Y PRESUPUESTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ.
| 2490 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE X CAMBÓ, EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 27 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL CAMPO DE BEISBOL | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 95 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL CAMPO DE BEISBOL LOCALIZADO EN LA CALLE 29 S/N X 86 Y 88 COLONIA SANTA MARÍA EL LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA, MALLA CICLÓNICA, PINTURA Y LIMPIEZA
| 2477 |  |  |  | IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALLADOLID.- ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS INCLUYE INTERCONEXIÓN | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 98 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALLADOLID.- ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS INCLUYE INTERCONEXIÓN
| 2478 |  |  |  | IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALLADOLID.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y LIMPIEZA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 97 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 964300 | 964300 | 964300 | 964300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALLADOLID.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 8610 |  |  |  | RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 109 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA ESTATAL | OFICIALIA MAYOR | 9500 DIRECTOS Y 595800 INDIRECTOS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 14995300 | 15000000 | 14995300 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA QUE NO SE MINISTRO, SOLICITAMOS EL REINTEGRO A TRAVÉZ DE OFICIO NUMERO OM/1976/10 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2010 DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MISMA QUE RECIBIO EL 31 DE DICIEMBRE 2010 PARA SU DEVOLUCIÓN A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN TODA VEZ QUE NO SERÁ EJERCIDO ESTE SALDO. CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DEL SISTEMA SE DESCRIBIO EQUIPO
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 158345 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE CANTAMAYEC, YUCATAN | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | FOPAM/2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 1428 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4390.8 | 3073.56 | 70% | ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL INCAY Y EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC.SE ENVIA CONVENIO Y ANEXOS CORRESPONDIENTES,FIRMADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC. LOS BENFICIARIOS SON 1428 PERSONAS.
| 154439 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE EKNAKAN | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | FOPAM/2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | 615 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 636000 | 636000 | 636000 | 636000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2620 | 2620 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR EL INCAY .SE ENVIA CONVENIO Y ANEXOS CORRESPONDIENTE,FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EL MUNICIPIO DE CUZAMA. LOS BENEFICIARIOS SON 615 PERSONAS.
| 155645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE CHACSINKIN,YUCATAN | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | FOPAM/2010-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | 2027 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4873 | 4873 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL INCAY Y EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN.SE ENVIA CONVENIO Y ANEXOS CORRESPONDIENTE,FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN.LOS BENEFICIARIOS SON 2027 PERSONAS.
| 155248 |  |  |  | PVIMENTACION DE CALLES DE CHUMAYEL,YUCATAN | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | FOPAM/2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 2868 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 636000 | 636000 | 636000 | 636000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2956 | 2956 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL INCAY Y EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL.SE ENVIA CONVENIO Y ANEXOS CORRESPONDIENTE,FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y MUNICIPIO.LOS BENEFICIARIOS SON 2868 PERSONAS.
| 4308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | FOPAM-INCAY-021-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | 3200 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6410.45 | 6410.45 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL FOPAM PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES 24 X 21 Y 23, 24 X 23 Y 25, 25 X 24 Y 20, 25 X 24 Y 26, 20 X 21 Y 23, 20 X 23 Y 25, 27 X 18 Y 20, 27 X 32 Y 34
| 158292 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE TZUCACAB Y COMISARIA DE CATMIS,YUCATAN | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | FOPAM/2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 12577 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1042500 | 1042500 | 1042500 | 1042500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9050 | 9050 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTÓ MEDIANTE EL CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL INCAY Y EL H. AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB.SE ENVIA CONVENIO Y ANEXOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB.LOS BENEFICIARIOS SON 12577 PERSONAS.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 1342802385; Ministrado 14: 1354783965; Programado 15: 1341955965; Ejercido 16: 1315627213; Ejercido 17=16/14: 97.1%; Generados 18: 2491388; Ejercidos 19: 651522; Ejercidos 21: 1276569330; Ejercidos 22: 1238138593.32; Ejercidos 23=22/21: 97%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
| 118481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2PDD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 168 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 95318 | 95318 | 95318 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$190,636.58 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010.C.42 X 29-B Y 31,42 X 31 Y 31-A,31-A X 42 Y 44,44 X 31 Y 31-A,31 X 42 Y 44 COL.SAN JUAN BAUTISTA,C.21-A X 44-C Y 48,17-A X 44-C Y 48,19 X 44-C Y 48,15-A X 44-C Y 48,44-C X 15-A Y 21-A,19-A X 44-C Y 48 FRACC.PASEOS DE CHENKU,C.37 PRIVADA X 4 COL.AVILA CAMACHO,C.64-B X 91 Y 93 COL.CENTRO
AMPLIACIÓN
| 118356 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1PDD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 578 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 425000 | 390932 | 390932 | 373400 | 95.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2312 | 2312 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$764,336.69 ES SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010. C.50-E X 243 Y 245,50-E X 245 Y 247,249 X 50 Y 50-E,249 X 50-E Y 52 COMIS.XMAKUIL,C.22 X 17 (AL NORTE)COMIS.CHALMUCH,C.92 X 85 Y 87,85 X 90 Y 92 COMIS.SANTA CRUZ PALOMEQUE,C.22 X 17 (AL NORTE) COMIS.TIXTACAL,C.12-A X 21 AL NORTE COMIS.SAN JOSE TZAL,C.18 X 27 AL SUR COMIS.YAXNIC,C.25 X 4-A Y 6,24 X 13 Y 15,21 X 4-A Y 6 COMIS.CAUCEL,C.201 X 44 Y 46,201 X 46 Y 48 COL.PLAN DE AYALA SUR III,C.45 X 6 NTE Y 8 NTE COL.SALVADOR ALVARADO SUR,C.116 X 67-K Y 69-DIAG. COL.NUEVA MULSAY.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 146985 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO MERIDA,SAN JOSE TZAL,CHOLUL,CHABLEKAL,KOMCHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4PDD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 2616 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 68372 | 52887 | 52887 | 50840 | 96.1% | 0 | 0 | LITRO | 36720 | 36720 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$101,684.23 EL SALDO SERA CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS. A LA META ES 36720 KG SE LE ASIGNO LITROS POR QUE NO HAY EN EL CATALOGO KG.
| 146916 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3PDD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 2616 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 135185 | 135185 | 135185 | 135185 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 654 | 654 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$270,373.56 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| 84772 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 73551481 | 73551481 | 73551481 | 36884414 | 50.1% | 1833314 | 0 | PROYECTO | 75384795 | 36884414 | 48.9%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
SERVICIOS PERSONALES
| 85092 |  |  |  | SUBSIDIO FEDERAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 1188272417 | 1201100417 | 1188272417 | 1201100417 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1201100417 | 1201100417 | 100% | INFORME DEFINITIVO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS PERSONALES 1,007,964,200 EJERCIDO SUB.FEDERAL 1,201,100,417 GASTOS DE OPERACION 179,323,562 GASTOS DE INVERSION 13,812,655 DE TOTAL EJERCIDO 1,201,100,417 TOTAL EJERCIDO 1,201,100,417
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 66293 |  |  |  | AULAS A DISTANCIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2353672 | 130.8% | 573961 | 573961 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA CONSTA DE LO SIGUIENTE: AULAS A DISTANCIA (EQUIPAMIENTO FIJO), Y STAND DE TIRO VIRTUAL.
| 66232 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 51160000 | 51160000 | 51160000 | 54634322 | 106.8% | 77561 | 77561 | PIEZA | 40363 | 111158 | 275.4% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO CONSTA DE LO SIGUIENTE: VESTUARIO Y ACCESORIOS, PROTECCION POLICIAL, TRANSPORTE, GRUPO TACTICO, EQUIPO PARA CAPACITACION. MEDIANTE OFICIO SSP/DA/759/2010 DE FECHA 27/09/2010 SE SOLICITO LA REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.
| 66253 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 12662229 | 12662229 | 12662229 | 7905370 | 62.4% | 0 | 0 | PIEZA | 390 | 312 | 80% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO CONSTA DE LO SIGUIENTE: PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: PDA S, UPS, LECTOR BIOMETRICO, IMPRESORAS, RED LOCAL, EQUIPO INFORMATICO, ESCANER DIGITAL Y CAMARAS DIGITALES. PARA RADIOCOMUNICACIONES: TERMINALES PORTATILES, GPS PARA MOVIL, BATERIAS PARA RADIO PORTATIL, TERMINAL RADIO MOVIL, KIT DE VIDEO VIGILANCIA, CAMARAS DE DESPLIEGUE. MEDIANTE EL OFICIO SS/DA/759/2010 DE FECHA 27/09/2010 SE SOLICITO LA REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 66121 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 7921850 | 7129665 | 7129665 | 6916580 | 97% | 0 | 0 | CURSO | 3667 | 2595 | 70.8% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DÍA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDE A: CURSOS DE CAPACITACIÓN A MANDOS, GRUPO TACTICO, MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO, FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL, SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES,ALTA DIRECCIÓN, PREVENCION DEL DELITO, EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA, EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL, GASTOS DE OPERACION, IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO
| 62026 |  |  |  | PROYECTOS CONCURSABLES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN | HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6705851 | 6705851 | 6705851 | 5177695 | 77.2% | 6552 | 0 | PROYECTO | 3 | 2.32 | 77.3% | RECURSOS PARA PROYECTOS 2010 RECIBIDOS EN 2011.
APORTACIONES FEDERALES 1178 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 4672166943; Ministrado 14: 4672166942; Programado 15: 4427345385; Ejercido 16: 4672166942; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 1073527; Ejercidos 19: 1073527; Ejercidos 21: 100; Ejercidos 22: 100; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 53638 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4672166943 | 4672166942 | 4427345385 | 4672166942 | 100% | 1073527 | 1073527 | SERVICIO | 100 | 100 | 100% | PAGO DE SERVIVIOS PERSONALES (NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION)ENERO - MARZO,ABRIL-JUNIO,JULIO-SEPTIEMBRE 2010 Y OCTUBRE- DICIEMBRE 2010 LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES 4,672,166,942.97 Y LA CANTIDAD EXACTA DEL TOTAL ANUAL ES DE 4,672,166,943.97 Y LA CANTIDAD EXACTA DEL MINISTRADO ES DE 4,672,166,942.97
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1108454916; Ministrado 14: 1108455216; Programado 15: 1108455216; Ejercido 16: 1191264041; Ejercido 17=16/14: 107.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1108454916; Ejercidos 22: 1191264041; Ejercidos 23=22/21: 107.5%
| 102508 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1014205127 | 1014205127 | 1014205127 | 1092089226 | 107.7% | 0 | 0 | PESOS | 1014205127 | 1092089226 | 107.7%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 102472 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 34792779 | 34792779 | 34792779 | 34792779 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34792779 | 34792779 | 100%
| 102401 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 49845272 | 49845572 | 49845572 | 54770298 | 109.9% | 0 | 0 | PESOS | 49845272 | 54770298 | 109.9%
| 102446 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 5164978 | 5164978 | 5164978 | 5164978 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5164978 | 5164978 | 100%
| 102368 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 4446760 | 4446760 | 4446760 | 4446760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4446760 | 4446760 | 100%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 225941699; Ministrado 14: 220771581; Programado 15: 225866489; Ejercido 16: 216295525; Ejercido 17=16/14: 98%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 643073.82; Ejercidos 22: 636176.63; Ejercidos 23=22/21: 98.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 37330 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 91490 | 91490 | 91490 | 91490 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | PARA LAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE AKIL Y KINCHIL QUE SON: NO. PROYECTO 06/10/0137, 06/10/0138, 06/10/0139 Y 06/10/0140 . NOTA ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
| 38185 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 92118 | 0 | 92118 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN LAS UNIDADES DE RIEGO YOTHOLIN 513. EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN DEL MUNICIPIO DE AKIL Y LOS PRIMEROS DE AKIL Y SAN VICTOR II, EN LA LOCALIDAD Y DE MUNICIPIO DE AKIL. NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS SON PARA LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL Y LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN DEL MUNICIPIO DE TICUL.
| 36873 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 77559 | 0 | 77559 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | EN LAS LOCALIDADES DE CHEBALAM, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO, X-ACABCHEN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL Y DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UAYMA.
| 78014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACAO( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 06/10/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 136776 | 136776 | 136776 | 136776 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1752 | 1752 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 261 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ABALÁ, LOCALIDAD DE CACAO.
| 73609 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 06/10/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 138950 | 138950 | 138950 | 138950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1780 | 1780 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 336 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ABALÁ, LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN.
| 37201 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERIÓN SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1399942 | 1399942 | 1399942 | 1399942 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | ESTA AMPLIACIÓN ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 63 HECTAREAS, QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RIEGO CHACNIKIN. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
| 37174 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1202794 | 1202794 | 1202794 | 1202794 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 73 | 73 | 100% | ESTA AMPLIACIÓN ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 73 HECTAREAS, QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 15 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RIEGO AKIL NO.2 NOTA 1: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA. NOTA 2 LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $1,202,793.29
| 38166 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 752934 | 225646 | 752934 | 225646 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 31.32 | 31.32 | 100% | ESTA OBRA ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 31.32 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD EN LA UNIDAD DE RIEGO: SAN VICTOR II. NOTA 1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ 31.32 YA QUE EL SISTEMA SOLO ADMITE DOS DECIMALES DEBIENDO SER: 31.320. NOTA 2: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $225,645.16
| 38140 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1632000 | 489480 | 1632000 | 489480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | ESTA OBRA ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 68 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 18 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD EN LA UNIDAD DE RIEGO: LOS PRIMEROS DE AKIL. NOTA 1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ 68.00 YA QUE EL SISTEMA SOLO ADMITE DOS DECIMALES DEBIENDO SER: 68.000. NOTA 2: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $489,479.92
| 37231 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | ESTA AMPLIACIÓN ES PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTAREAS, QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 42 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RIEGO KANTUKU I. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
| 54404 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 10 X 21 Y 23, 25 X 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 06/10/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 265102 | 265102 | 265102 | 265102 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION , VR20, VA20, VS20, VR20/VR2,2CCF, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1955 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.)
| 65439 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBA | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 06/10/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 560 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
| 54702 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 12B X 9 Y 5- 12 X 10 Y 5- 11 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 202303 | 202303 | 202303 | 202303 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 7229 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 72611 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 252157 | 252157 | 252157 | 252157 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 15 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0127.
| 65443 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 800000 | 799453 | 800000 | 799453 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 800 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
| 79928 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249850 | 249850 | 249850 | 249850 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4765 | 4765 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 7,229 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ.
| 71242 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC, MUNICPIO DE CANTAMAYEC UBICADA EN EL TRAMO 1 | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 493336 | 493336 | 493336 | 493336 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO:CONSISTENTE EN PRELIMINARES TRAZO 17 PZAS, CEPAS 17 PZAS. POSTES DE 12-750 17 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION VS20 6 PZA VR20 4 PZA, VD20 1 PZA, RS20 SIN CRUCETA 1 PZA, VA20 1 PZA, RD20 1 PZA, 1TR2B 4 PZA, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3 6 PZA, 1P3 8 PZA, 1R3/1R3 4 PZA, 1P3-1R3 1PZA, RETENIIDAS RSA 5 PZAS, RVE 3 PZAS, RDEA 1 PZA, RDA 1 PZA, RDVE 1 PZA, RDBA 1 PZA, CONDUCTOR 3/0 XLP 1,066.00 MTS. NEUTRANEL 829 MTS. CONDUCTOR AAC 3/0 533 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA 4 PZAS. TIERRAS FISICAS 12 PZAS. LUMINARIA URBANA 17 PZAS, RETIRO DE POSTE 11 PZA, RETIRO DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 3/0 1833 MTS, RECOLEXION DE CABLE DE ACOMETIDA 1 PZA.. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA, CONFORME LO SOLICITALA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.) BENEFICIARIOS 22
| 72379 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC, MUNICIPIO DE CANTAMAYEC , CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 2136479 | 2136479 | 2136479 | 2136479 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 60 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0123
| 155024 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1) | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 306197 | 306197 | 306197 | 306197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4816 | 4816 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 1,608 HABITANTES.
| 36746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 11 PIES DE CASA | 14-CUNCUNUL | X-AKABCHÉN | RURAL | 06/10/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 673233 | 500890 | 673233 | 500890 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250.96 | 250.96 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2 CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS. NOTA1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA SOLO ACEPTA DOS DÍGITOS. NOTA2: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEAN AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $500,889.91
| 36503 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 14 PIES DE CASA | 14-CUNCUNUL | CHEBALAM | RURAL | 06/10/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 856842 | 613298 | 856842 | 613298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319.41 | 319.41 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2 CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 14 FAMILIAS. NOTA1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA SOLO ACEPTA DOS DÍGITOS. NOTA2: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 36522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 PIES DE CASA | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 06/10/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 367218 | 273213 | 367218 | 273213 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 136.89 | 136.89 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2 CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 6 FAMILIAS. NOTA1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA SOLO ACEPTA DOS DÍGITOS. NOTA2: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEAN AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER: $273,212.69
| 36724 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA | 14-CUNCUNUL | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/10/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 550827 | 409820 | 550827 | 409820 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 205.33 | 205.33 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2 CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 9 FAMILIAS. NOTA1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA SOLO ACEPTA DOS DÍGITOS. NOTA2: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEAN AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $409,819.01
| 54721 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES SALIDA A DZITINA, EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN Y MUNICIPIO DE CUZAMA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATAN | - | - | 162791 | 162791 | 162791 | 162791 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACIONAL PROYECTO :SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION , RD20, VA20, VD20, VR20/VR2, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 659 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 71962 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN, MUNICIPIO DE CUZAMA, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICARIOS 45 EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS NUMERO DE PROYECTO 06/10/0111
| 65447 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 576655 | 600000 | 576655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
| 38206 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CUZAMA (C-16 X 15 Y 17; 16 X 17 Y 21; 21 X 14 Y 16; 21X12 Y 14; 17 X 22 Y 24; 17 X 20 Y 22;26 X 13 Y 15) | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 499823 | 500000 | 499823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4447.5 | 4447.5 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:3577 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA: (ESCARIFICADO, SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-2862-D-2010
| 65454 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 06/10/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 699908 | 700000 | 699908 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | 680 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:27 FAMILIAS
| 54780 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LOS TRAMOS 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE XANLA Y MUNICIPIO DE CHANKON, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 17-CHANKOM | XANLÁ | RURAL | 06/10/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 307209 | 307209 | 307209 | 307209 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD30/RD3, TS30, TD30,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, NOTA: LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA Y SE PUSO POR TRAMOS. BENEFICIARIOS 406 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 54745 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD TICIMUL Y MUNICIPIO DE CHANKON, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 17-CHANKOM | TICIMUL | RURAL | 06/10/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 910621 | 910621 | 910621 | 910621 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, TS20, RD20/RD2, TS20/RD2, RS20 SIN CRUCETA, TS30, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, NOTA: LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA Y SE PUSO COMO TRAMOS BENEFICIARIOS 642 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 80743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS ( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/10/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249647 | 249647 | 249647 | 249647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3268.95 | 3268.95 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 2,057 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHAPAB.
| 65463 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAP | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/10/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 598781 | 600000 | 598781 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
| 73289 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO Y CORTEZ, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 625310 | 625310 | 625310 | 625310 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS DE 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO,SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, EN MEDIA TENSION INCLUYE: ESTRUCTURA AD2G, TS20, TD20, TS20/RD2, RD20, SUM. Y COLOCACION DE 2CCF 2 FASES, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO 1TR2B, EN BAJA TENSION INCLUYE: DISPOSITIVO 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS TIPO: RSA Y REA, INCLUYE SUM. E INST. CONDUCTOR: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV., SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2 1 AAC 3/0 ACSR 1/0, SUMINISTRON E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 25 KVA. Y DE 30 KVA., CONCEPTOS GENERALES: SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, SUM E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV-15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATSS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010)LA LOCALIDAD ES HIDALGO Y CORTEZ. 300 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 73317 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 435362 | 435362 | 435362 | 435362 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS DE 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO,SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, EN MEDIA TENSION INCLUYE: ESTRUCTURA AD2G, TS20, TD20, TS20/RD2, RD20, SUM. Y COLOCACION DE 2CCF 2 FASES, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO 1TR2B, EN BAJA TENSION INCLUYE: DISPOSITIVO 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS TIPO: RSA Y REA, INCLUYE SUM. E INST. CONDUCTOR: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV., SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2 1 AAC 3/0 ACSR 1/0, SUMINISTRON E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 25 KVA. Y DE 30 KVA., CONCEPTOS GENERALES: SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, SUM E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV-15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATSS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010)LOCALIDAD PUNTA LAGUNA. 340 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 73376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRONQUE PAC-CHEN- PUNTA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 2995576 | 2995575 | 2995576 | 2995575 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 125 | 125 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC.-12-750, MEDIA TENSION INCLUYE: SUM. E INSTALACION DE DISPOSITIVO HA2G, TS2G, AD2G,RD2G/RD2, RD2G, SUM. E INST. DE REGULADOR DE MEDIA TENSION MONOFASICO TIPO RTC-1-32-13-150-AMP., SUM. E INST. DE BANCO DE CAPACITORES TIPO 1-13.8-100 KVAR. SUM. E INST. DE RETENIDA TIPO RDA, CONDUCTORES: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV. Y SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS MULTIATERRIZADO, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010) LOCALIDAD PUNTA LAGUNA BENEFICIARIOS 640
| 65468 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/10/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1300000 | 1297989 | 1300000 | 1297989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1970 | 1970 | 100% | 1,500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 62 FAMILIAS
| 65472 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD XALAU MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | XALAÚ (X-ALAU) | RURAL | 06/10/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:11 FAMILIAS
| 65474 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD X CAN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CAN | URBANO | 06/10/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1140 | 1140 | 100% | 840 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:35 FAMILIAS
| 65478 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE KUXEB MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | KUXEB | RURAL | 06/10/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 21 FAMILIAS
| 65485 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | 06/10/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 984 | 984 | 100% | 950 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 28 FAMILIAS
| 65492 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE XCATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/10/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 25 FAMILIAS
| 65509 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DEXCUNYA MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/10/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 480 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 18 FAMILIAS
| 38205 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CHICHIMILA (C21A X 16 Y 12; Y 20X 21A Y 23) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/100187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4565 | 4565 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4,985 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:ESCARIFICADO, SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 65520 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/10/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 293982 | 600000 | 293982 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
| 37222 |  |  |  | CONSTRUCION DE CALLES DE DZILAM GONZALEZ (C-23 X 14 Y 12; 14X23 Y 25;19X26 Y 30A; 30A X 19 Y 21; 28X21 Y 19;28X19 Y 17; 17X26 Y 24, 17X24 Y 22;17X22 Y 20) | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/10/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 762126 | 760381 | 762126 | 760381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6746 | 6746 | 100% | NUM. DE BENEDFICIARIOS:6746 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:ESCARIFICADO, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. INCAY-2862
| 54809 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 25 X 12 Y 14 X 25 Y 19, 22 X 11 Y 13 Y 11 X 18 Y 22, 25 X 28 Y 36, 33 X 16 Y 20, 18 SALIDA A ESPITA Y 37 X 22 Y 16, EN LA LOCALIDAD | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 06/10/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1483650 | 1483650 | 1483650 | 1483650 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCIÓN PROYECTO :LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITAS, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2826 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 73261 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, MUNICIPIO DE DZITAS, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 06/10/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 203404 | 135652 | 203404 | 135652 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | CONTINUACION DE PROYECTO:LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 45 ES TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 06/10/0135
| 54857 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y SALIDA A ESPITA, EN LA LOCALIDAD DE HOLCA Y MUNICIPIO DE ESPITA CONSISTENTE EN TRAZOS, | 32-ESPITA | HOLCÁ | RURAL | 06/10/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 231838 | 231838 | 231838 | 231838 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 501 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 54877 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA MANZANA 23 Y TRAMO POR LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAKUCHE Y MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENTE EN TRAZO | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 06/10/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 550590 | 550590 | 550590 | 550590 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENFICIARIOS 1130 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 54835 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 21 X 24, 29 X 32, 19 X 36, 31 X 30, 17 X 6 Y 4 Y 23 X 28 Y 26, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENTE EN TRAZO, | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/10/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 397907 | 397907 | 397907 | 397907 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 10758 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 72325 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NAKUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 06/10/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 91222 | 91222 | 91222 | 91222 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 60 EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS DEL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0121
| 65531 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DE ESPITA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/10/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 279145 | 600000 | 279145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
| 55834 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACÚ | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 06/10/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 4025 | 0 | 4025 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 50
| 54903 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 31 JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, CAMINO A SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI Y MUNICIPIO DE HALACHO, CONSISTENTE EN TRAZO, | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 06/10/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 261813 | 261813 | 261813 | 261813 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS20, TS30,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 722 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 71893 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI, MUNICIPIO DE HALACHO, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 06/10/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 438854 | 438854 | 438854 | 292778 | 66.7% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 3 | 42.9% | CONTINUACION DE PROYECTO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 45 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS NUMERO DE PROYECTO 06/10/0109
| 79778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/10/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249632 | 249632 | 249632 | 249632 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2487.45 | 2487.45 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 3,990 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ.
| 73421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA HOCTUN-SAN JOSE ORIENTE E INSTALACION 3F-3H ACSR3/0 MODIFICACION ACTUAL A HILO DE GUARDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE HOCTUN, | 35-HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | RURAL | 06/10/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 3163285 | 3163285 | 3163285 | 3163285 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 58 | 40 | 69% | CONTINUACION DE PROYECTO:, INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, APERTURA DE BRECHA SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, PC-11-700 Y PC11-500 MEDIA TENSION INCLUYE: SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA VA3G,VS3G, TS3G,RP10,VR3G,RD3O,DR3G,RD6/DR3, AD3G, SUM. E INST. DE 3CCF3F DE 27 KV. SUM E INST. DE RESTAURADOR RSM 110-15-5-630-12000 TENSION MAXIMA DE OPERACION 15.5 KV. CORRIENTE NOMINAL, CONCEPTOS GENERALES; TIERRAS FISICAS MULTIA TERRIZADO, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, DESCONEXION Y RECONEXION DE TRANSFORMADORES Y/O DERIVACIONES , RETIRO DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE N 3/10 INCLUYE DEVOLUCION AL ALMACEN DE CFE,INSTALCION DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 3/10. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL ( APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010) BENEFICIARIOS 450
| 37063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE HOMUN | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/10/00159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1468864 | 1436920 | 1468864 | 1436920 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9317 | 9317 | 100% | NUM. DE BENEFICICARIOS:5,826 COMPLEMENTO DEL NOMBRE (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA CIS PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY-2862
| 38204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE HUHI (C-5X 22Y 24;27 X 26 Y 28) | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 06/10/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 499342 | 500000 | 499342 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4374 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF. INCAY-2862
| 65544 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 06/10/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 575000 | 574670 | 575000 | 574670 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 15 FAMILIAS
| 65572 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL (SEGUNDA ETAPA) | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 06/10/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 820 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
| 37246 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/10/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 631750 | 631750 | 631750 | 631750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52.5 | 52.5 | 100% | ESTA AMPLIACIÓN ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 52.5 HECTAREAS, QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 35 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD CITRÍCOLA BOBADILLA. NOTA ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
| 38208 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE KINCHIL(C-25 X 14 Y 10; 25 X 14 Y 16; 25 X 16 Y 18; 25 X 18 Y 20)(ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y RIEGO TAPON) | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/10/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1474595 | 1500000 | 1474595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5775.11 | 5775.11 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:5,705 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY-2862
| 55792 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/10/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 48872 | 48872 | 48872 | 48872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0.05 | 100% | BENEFICIARIOS 50
| 54920 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 19 X 30 Y 32, 28 POR CAMPO DEPORTIVO, 29 X 40 Y 36, 29 X 24 Y 28, 34 X 23 Y 21, 28 X 21 Y 23 Y 30 X 37, EN LA LOCALIDAD MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/10/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 467841 | 467841 | 467841 | 467841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: Y MUNICIPIO DE MAMA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20/RD2, VA20, VS20, VR20,RS20,TS20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2687 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 79219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS, C. 16 X 23 Y 21, 18 X 25 Y 27, 18 X 27 Y 29, 30 X 19 Y 17, 34 X 25 Y 23, 16 X 27 Y 29, 21 X 20 Y 22, 26 X 17 Y15, 29 X 20 Y 18( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/10/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 390402 | 390402 | 390402 | 390402 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7335 | 7335 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 3,915 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MANI.
| 54951 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL X 13, CALLE SALIDA A CELESTUN, CALLE 3 X 6 Y 4 Y CALLE 2 X 5 Y 13, EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 689200 | 689200 | 689200 | 689200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO :MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VA20, VR20,VS20, VR20/VR2, TS30,TS30/RD2, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 941 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 54996 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO POR LA ESCUELA Y EL PARQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO. MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 48-MAXCANÚ | SAN FERNANDO | RURAL | 06/10/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 270408 | 270408 | 270408 | 270408 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20/RD2, RD20, TS20, VR20, RS20 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO. BENEFICIARIOS 597 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 72178 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANU, | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1062733 | 1062733 | 1062733 | 1062733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 5 | 41.7% | CONTINUACION DE PROYECTO: EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 54 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTO 06/10/0117
| 55026 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO DE MERIDA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 06/10/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 492198 | 492198 | 492198 | 492198 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, VA20,RD20, TS30/RD2, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 3092 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 8506 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUSULA, MUNICIPIO DE MERIDA, EN LA CALLE 18 X 45 Y CALLE SIN NUMERO CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 06/10/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 625679 | 620266 | 620266 | 182926 | 29.5% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3% | EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO MEDIA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS VR20, VS20, RD20/RD20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, 1R3/1R3, 1R4/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA, CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS ( LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTA MAS DEL TRES POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO), LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE CORDINACION FISCAL. 50 PERSONAS BENEFICIADAS.
| 37058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SITPACH (CIS) | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 06/10/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 379060 | 378764 | 379060 | 378764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2244 | 2244 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF-INCAY-2366 NUM. DE BENEFICIARIOS 100 FAMILIAS EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY. ES:SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCIENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 65582 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/10/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | 120 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:6 FAMILIAS
| 65630 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 06/10/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS
| 65642 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH TERCERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 METROSNEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:14 FAMILIAS
| 65658 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 294470 | 600000 | 294470 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 700 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:23 FAMILIAS
| 65677 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 880 | 880 | 100% | 450 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:13 FAMILIAS
| 65686 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
| 65702 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA MULSAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:16 FAMILIAS
| 65717 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 498161 | 500000 | 498161 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:16 FAMILIAS
| 55072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE KINI, MUNICIPIO DE MOTUL, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 06/10/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 264521 | 264521 | 264521 | 264521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VS20, VR20, RS20 SIN CRUCETA, TS30,AD30, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1502 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 55109 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 20 X 27 Y 29, 24 X 11 Y 13, 8 X 21 Y 23, 17 X 30 Y 32, 28 X 13 Y 15, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN, CONSISTENTE EN TRAZO, | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VR20/VR2, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 4216 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 72017 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN, MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 77486 | 77486 | 77486 | 77486 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONYINUACION DE PROYECTO: CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 13 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0113
| 80910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249238 | 249238 | 249238 | 249238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4041 | 4041 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 4,216 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OPICHEN.
| 79121 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES 53 X 50 Y 64, 64 X 53 Y 51( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7012.19 | 7012.19 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 21,341 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB.
| 65731 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 820 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
| 37060 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS A LOS POZOS 2 Y 3 DE LA UNIDAD AGRICOLA EMILIANO ZAPATA DOS PIEDRAS, TRAMOS:0+000-2+500 Y 0+000-1+400 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 945000 | 944419 | 945000 | 944419 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.9 | 3.9 | 100% | LA DIF. ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF-INCAY-2800 NUM. DE BENEFICIARIOS:253 PRODUCTORES. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO:( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 55220 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 06/10/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 287135 | 287135 | 287135 | 287135 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 523 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 55271 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES CERCA DEL CENTRO, SALIDA A MAYAPAN, TEMPLO PRESBITERIANO, ESCUELA TELESECUNDARIA, AMP. 1 Y AMP. 3 EN LA LOCALIDAD DE XOY, MUNICIPIO | 58-PETO | XOY | RURAL | 06/10/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 787949 | 787949 | 787949 | 787949 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 42 | 42 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE PETO, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20,RD20, VD20, VA20, VR20/VR2, RS20 SIN CRUCETA, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 684 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 55249 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A XCABACHEN, Y CERCA DEL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL, MUNICIPIO DE PETO CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, . | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 06/10/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 136834 | 136834 | 136834 | 136834 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, AD20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 335 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
| 65745 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | 06/10/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1200000 | 1196154 | 1200000 | 1196154 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2200 | 2200 | 100% | 1,600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS
| 55760 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDA DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 15790 | 15790 | 15790 | 15790 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0.05 | 100% | BENEFICIARIOS 5
| 65757 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT (SEGUNDA ETAPA) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 575000 | 574730 | 575000 | 574730 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
| 79530 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 173613 | 173613 | 173613 | 173613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3278 | 3278 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 1,509 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT.
| 79618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, C. 17 X 18 Y 16, 27 X 22 Y CFED, 28A X CFED, 15 X 16 Y 14, 22 X CFED Y 29, 25 X 14 Y 16, 23 X 30 Y CFED, 21 X 30 Y CFED( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/10/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 274629 | 274629 | 274629 | 274629 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5405 | 5405 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 3,252 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA.
| 65763 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/10/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 696442 | 700000 | 696442 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
| 65957 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 06/10/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 575000 | 571129 | 575000 | 571129 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:16 FAMILIAS
| 8100 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE THADZIU: C14 SALIDA A TIXKACALTUYUB. C-19 X 20, C-9A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y 9A Y C2X13 Y 15 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/10/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 69797 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 0 | 0% | 50 PERSONAS BENEFICIARIAS.
| 55319 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 36 ENTRE 35 Y 33, 25,27, ENTRE 22 Y 29, 26 ENTRE 21 Y 26, 35 ENTRE 24 Y 26, 36 ENTRE 27 Y 29, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 728372 | 728372 | 728372 | 728372 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | CONTINUACION DELPROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VS20, VR20/VR2, VR20, RS20 SIN CRUCETA, TS30, VA20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.BENEFICIARIOS 5479 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 72546 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEABO, MUNICIPIO DE TEABO, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/00124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 333256 | 333256 | 333256 | 333256 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO. TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 20 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS CON EL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0125.
| 55394 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LOS TRAMOS 1, 2, 3, 4, 5, Y 6, EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 76-TECOH | LEPÁN | RURAL | 06/10/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 628117 | 628117 | 628117 | 628117 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20,VS20,VA20,RD20, RS20 SIN CRUCETA, VD20,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1177 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55366 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 18 X 17, 15 X 26, 15 X 26, 22 X 13 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 623427 | 623427 | 623427 | 623427 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20/VR2, VS20, VR20, RS20,VD20, VA20, AD30,3CCF DE 27 KVA. 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1347 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55343 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 19 X 32, 26 X 21. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/10/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 340077 | 340077 | 340077 | 340077 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR2N, VD2N, VS2N, VA2N, RD20, RS2N, TS30, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 8681 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 72098 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/10/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1806952 | 1806952 | 1806952 | 1806952 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 70 . EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 06/10/0115
| 72274 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENT EN SUMINISTRO E | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1572573 | 1572573 | 1572573 | 1572573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO MEDIA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 78, EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS CON EL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0119
| 157462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 76-TECOH | X-KANCHAKÁN | RURAL | 06/10/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO SEGUN OFICIO SPP/1601/0478/DCS/0252/2010 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2010.
| 37221 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TECOH(C-33 X 24 Y 26; 35 X 20 Y SALIDA A CHIQUILA;31 X 30 Y 32; 27 X 34 Y SALIDA A ITZINCAB;32 X 27 Y 25 ) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/10/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3732 | 3732 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:8661 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 65971 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/10/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 345504 | 700000 | 345504 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:21 FAMILIAS
| 37220 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEMAX(C-29 X 22 Y 20) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 06/10/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 349694 | 349694 | 349694 | 349649 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3159.6 | 3159.6 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:6130 EL COMPLEMNTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 37062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDADES PRODUCTIVAS DE TETIZ TRAMO: RAMAL1:0+000-0+726 RAMAL 2:0+000-1+431 Y RAMAL3:0+000-0+165 | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/10/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1578696 | 1543379 | 1578696 | 1543379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.32 | 2.32 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:300PERSONAS, EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES:SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA)LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.322 Y LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY 2826
| 65986 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/10/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | 680 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:27 FAMILIAS
| 37061 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/10/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 998680 | 1000000 | 998680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6820.94 | 6820.94 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 554 PERSONAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PONREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO INCAY 2760/2010
| 38049 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/10/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1176976 | 324774 | 1176976 | 324774 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | ESTA OBRA ES PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 60 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 10 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD EN LA UNIDAD DE RIEGO: YOTHOLIN 513. NOTA 1: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ 60.00 YA QUE EL SISTEMA SOLO ADMITE DOS DECIMALES DEBIENDO SER: 60.000. NOTA 2: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER: $ 324,773.54
| 66007 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM (SEGUNDA ETAPA) | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 06/10/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 950 | 950 | 100% | 520 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
| 55415 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A RUINAS DE AKE, CALLES 6 X 9 Y 3, 10 X 12 Y 9, 11 X 4, 22 X 9 Y 7 X 20 Y 18, 17 X 10, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL, | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 835298 | 835298 | 835298 | 835298 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE TIXKOKOB, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS30, VA20, VS20, VR20, RD20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2009 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 66026 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD EKMUL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS SOLO FALTA EL .61 DEL EJERCIDO
| 66049 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD NOLOMUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/10/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:13 FAMILIAS SOLO FALTA EL .40 DEL EJERCIDO
| 38209 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE EKMUL (20X9 Y 11;11X14 Y 16;12X11 Y 13;17X 10 Y8;15 X10 Y 8; 8X 15 Y 17) | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 700000 | 699910 | 700000 | 699910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4240.1 | 4240.1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2009 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA: ESCARIFICADO, SUB-BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-2862
| 55540 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL CENTRO DE SALUD, CRUCERO AL CUYO Y SAMARIA Y PLAZA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE TIZIMIN, | 96-TIZIMÍN | MOCTEZUMA | RURAL | 06/10/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 524161 | 524161 | 524161 | 524161 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS20, RD20 TS20/RD2, RD20/RD2, RS20, TD20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.BENEFICIARIOS 339 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55473 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA PRIMERA CALLE DE LA SALIDA A TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | CHENKEKÉN | RURAL | 06/10/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 146601 | 146601 | 146601 | 146601 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, RD20/RD2, TS20, AD20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 209 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55608 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE XCALAX DZIBALKU, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | XKALAX DE DZIBALKÚ | RURAL | 06/10/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 424964 | 424964 | 424964 | 424964 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, TS20, RD20/RD2, AD20, RS20, TD20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 135 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55641 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE XMAKULAN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | X-MAKULÁN | RURAL | 06/10/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 99447 | 99447 | 99447 | 99447 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO :SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS3G, 1TR2B, , ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 72 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55682 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 96-TIZIMÍN | YAXCHEKÚ | RURAL | 06/10/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 294457 | 294457 | 294457 | 294457 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, RS30,2CCF 2 GFASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENFICIARIOS 270 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55573 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, COLONIA SAN JOSE Y COLONIA DIVINO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | 06/10/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1072473 | 1072473 | 1072473 | 1072473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RS20 SIN CRUCETA, RD20/RD2, TS20, RD20, TS20/RD2, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1403 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55439 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD CHAN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | CHAN SAN ANTONIO | RURAL | 06/10/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 678064 | 678064 | 678064 | 678064 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 43 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20,TS20, TD20,RD20/RD2, RS20 SIN CRUCETA, TS20/RD2, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1819 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 55501 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, 2, 3, 4, Y 5, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 429840 | 429840 | 429840 | 429840 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD30, TS30, RD30/RD3, RS30 SIN CRUCETA, RS10 SIN CRUCETA, TS10 SIN CRUCETA, 1TR3B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2280 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 72743 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 112892 | 112892 | 112892 | 112892 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | CONTINUACION DE PROYECTO: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 10 ES TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0129
| 72793 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS | 96-TIZIMÍN | MOCTEZUMA | RURAL | 06/10/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 279692 | 279692 | 279692 | 279692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 10 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0131.
| 73199 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | 06/10/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 185605 | 185605 | 185605 | 185605 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | CONTINUACION DE PROYECTO :LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 10 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0133
| 37218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE EL ALAMO | 96-TIZIMÍN | ÁLAMO | RURAL | 06/10/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 685328 | 685328 | 685328 | 685328 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3134.9 | 3134.9 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 128 COMPLEMNENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA:SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.
| 37217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE EL EDEN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 06/10/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 223369 | 223369 | 223369 | 223369 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1018.4 | 1018.4 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 50. COMPLEMENTOP DEL NOMBRE DE LA OBRA:SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.
| 37216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE FELIPE CARRILLO PUERTO DOS | 96-TIZIMÍN | FELIPE CARRILLO PUERTO DOS | RURAL | 06/10/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 934969 | 934032 | 934969 | 934032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4267.8 | 4267.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 54PERSONAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBRAZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE INCAY 2862-12-10
| 37219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SAN ANDRES | 96-TIZIMÍN | SAN ANDRÉS | RURAL | 06/10/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 331695 | 331695 | 331695 | 331695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1460.8 | 1460.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:297 COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA: SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE A POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.
| 37059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A U.F CHACTE II, TRAMO:0+000-3+100 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/10/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3453917 | 3453917 | 3453917 | 3453917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 500 PERSONAS. EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 66063 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/10/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 595021 | 600000 | 595021 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
| 36433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/10/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 550827 | 550031 | 550827 | 550031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 205.33 | 205.33 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2. CONSISTE EN CIMENTACION DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO, ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE DOS DECIMALES. NOTA2: ESTE PROYECTO BENEFICIA A 9 FAMILIAS. NOTA3: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEAN AL INMEDIATO SUPERIOR. DEBE SER $550,030.58
| 38207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE OXCUM (CALLE 1 Y CALLE 2) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/10/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 304215 | 304215 | 304215 | 304215 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2154.5 | 2154.5 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1049 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SE BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 66081 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD DE OXCUM Y MUNICIPIO DE UMAN (SEGUNDA ETAPA) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/10/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 196610 | 400000 | 196610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 300 | 42.9% | 400 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
| 55707 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAX-HAL, MUNICIPIO DE VALLADOLID, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/10/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 548302 | 548302 | 548302 | 548302 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 60 | 60 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, AD3N, TS3N, AD3G, AD3G, RD3G/RD3, TS3G, TD3G, RS30 SIN CRUCETA, 3CCF3F, 1R1, TS10, RS10 SIN CRUCETA, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA , SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 135 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 66091 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 06/10/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 438187 | 450000 | 438187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS
| 66101 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD XOCEN MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 06/10/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 416748 | 450000 | 416748 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 9777 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO 2A ETAPA | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 06/10/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 327169 | 327168 | 327169 | 327168 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 412 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9779 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH (REPROGRAMADA) | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 06/10/00153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 526029 | 526029 | 526029 | 526029 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 774 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA)
| 9780 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN | 15-CUZAMÁ | CHUNKANÁN | RURAL | 06/10/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 479985 | 479985 | 479985 | 479985 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 335 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9781 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1045334 | 1045333 | 1045334 | 1045333 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,577 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9783 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 379747 | 379746 | 379747 | 379746 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 659 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9785 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKAN | 15-CUZAMÁ | NOHCHAKÁN | RURAL | 06/10/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 272721 | 272720 | 272721 | 272720 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKAN (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 175 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9786 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL 2A. ETAPA | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/10/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 907609 | 907608 | 907609 | 907608 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,924 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9788 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHO (PRIMERA ETAPA)(REPROGRAMADA) | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 06/10/00154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 330077 | 330077 | 330077 | 330077 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,386 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA)
| 9789 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCABA 2A. ETAPA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/10/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 534056 | 534056 | 534056 | 534056 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCABA 2A. ETAPA ( APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,990 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9791 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/10/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 479847 | 479847 | 479847 | 479847 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,015 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9792 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 06/10/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 310829 | 310828 | 310829 | 310828 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 549 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 9972 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/10/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 312371 | 312370 | 312371 | 312370 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,531 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10166 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XANABA | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 06/10/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 394104 | 394103 | 394104 | 394103 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XANABA(APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,305 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10222 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SITEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 06/10/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 427781 | 427780 | 427781 | 427780 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FICAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,781 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10223 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | 45-KOPOMÁ | SAN BERNARDO | RURAL | 06/10/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 279518 | 279518 | 279518 | 279518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EL PROYECTO BENEFICIA A 398 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10226 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA (REPROGRAMADA) | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/10/00155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1517648 | 1517648 | 1517648 | 1517648 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,819 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA)
| 10262 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 496434 | 496433 | 496434 | 496433 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 941 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10265 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINI | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 06/10/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 502763 | 502763 | 502763 | 502763 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINI (APORTACÍÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,502 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10268 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 06/10/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 289443 | 289443 | 289443 | 289443 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 262 HABITANTES DE LA POBLACIONES QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10270 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABI 2A. ETAPA | 69-SOTUTA | TABÍ | RURAL | 06/10/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 277932 | 277931 | 277932 | 277931 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABI 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) ( EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 694 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10273 |  |  |  | AMPLIACIÓN DELSISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC | 71-SUDZAL | CHUMBEC | RURAL | 06/10/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 387180 | 387180 | 387180 | 387180 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PROYECTO BENEFICIA A 237 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 55290 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES SALIDA A SUDZAL, SALIDA A SAN ANTONIO CHUN, FRENTE PLAZA Y CEMENTERIO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA FRANSISCO I. MADERO, | 71-SUDZAL | CHUMBEC | RURAL | 06/10/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 246542 | 246542 | 246542 | 246542 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC, MUNICIPIO DE PETO, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICIÓN DE POBRAZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 237 PERSONAS.
| 10275 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO 2A. ETAPA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 556660 | 556660 | 556660 | 556660 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 5,529 HABITANTES DE LA POBALCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10279 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 456789 | 456788 | 456789 | 456788 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,347 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA ENTREMA).
| 10280 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCAB | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 06/10/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 966608 | 966607 | 966608 | 966607 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCAB (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ELPROYECTO BENEFICIA A 2,670 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10281 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 06/10/0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 777711 | 777711 | 777711 | 777711 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1068 HABITANTES QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10282 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYA 2A. ETAPA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 06/10/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 359413 | 359413 | 359413 | 359413 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYA 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,676 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10284 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO (REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | SAN FELIPE | RURAL | 06/10/00157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 257853 | 257853 | 257853 | 257853 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 79 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA) NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD: SAN FELIPE SEGUNDO
| 10285 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH(REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | POCOBOCH | RURAL | 06/10/00156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 237932 | 237932 | 237932 | 237932 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 80 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA)
| 10288 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YAXCHE (REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | SAN ISIDRO YAXCHÉ | RURAL | 06/10/00158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 63 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA (REPROGRAMADA)
| 10290 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 06/10/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1278532 | 1278531 | 1278532 | 1278531 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEKIT (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 9,087 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10293 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 06/10/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 445316 | 445315 | 445316 | 445315 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACÍÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 446 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10295 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 06/10/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 619543 | 619542 | 619543 | 619542 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 528 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10299 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN 2A. ETAPA | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/10/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 604598 | 604598 | 604598 | 604598 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,923 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10302 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKMUL | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 527198 | 527198 | 527198 | 527198 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKMUL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,009 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10303 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOLO 2A. ETAPA | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/10/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 476558 | 476558 | 476558 | 476558 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOLO 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FICAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,459 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10305 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC 2A. ETAPA | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 06/10/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 352466 | 352466 | 352466 | 352466 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO DE PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC 2A. ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,189 HABIATANTES QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10307 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/10/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1218154 | 1218154 | 1218154 | 1218154 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,191 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10358 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 752042 | 752042 | 752042 | 752042 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DZONOT CARRETERO (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,280 HABITANTES QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10360 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | 06/10/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 986293 | 986292 | 986293 | 986292 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓM FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,994 HABITANTES QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10364 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYMA | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/10/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1025507 | 1025507 | 1025507 | 1025507 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYMA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,434 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10365 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK | 101-UMÁN | DZIBIKAK | RURAL | 06/10/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 560274 | 560274 | 560274 | 560274 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,238 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10372 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/10/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 548691 | 548691 | 548691 | 548691 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINÁCIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,102 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10374 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | 104-YAXCABÁ | CANAKOM | RURAL | 06/10/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 314521 | 314521 | 314521 | 314521 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 412 HABIATANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
| 10376 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN | 104-YAXCABÁ | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 06/10/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 823601 | 823601 | 823601 | 823601 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2010 AL CONVENIO PIBAI 2010. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2010). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,567 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 6994 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION Y CIERRE DE REDES EN EL CIRCUITO HIDROMETRICO I EN TICUL (1RA ETAPA) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 999898 | 999898 | 999898 | 999898 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 400 | 400 | 100% | EN EL CONVENIO JAPAY SE RECAUDO UN TOTAL DE $2,499,745.05 (LAS DOS APORTACIONES MUNICIPAL Y FEDERAL), DE LOS CUALES SE HAN REALIZADO DIVERSAS OBRAS COMO EXCAVACION DE FRANJAS, SUMINISTROS HE INSTALACIONES DE JUNTAS UNIVERSALES, ETC, EL MONTO QUE SE PAGO CON INFRAESTRUCTURA ES DE $999,898.00
AMPLIACIÓN
| 12411 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE 1 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 486336 | 486336 | 486336 | 486336 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 895 | 895 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CONVENIO CON LA SEDESOL
| 69070 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 25 X 4A Y 6, C.24 X 13 Y 15, C.21 X 4A Y 6 COMISARIA CAUCEL, C.22 X 17(AL NORTE) COMISARIA CHALMUCH | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1PDD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 372786 | 87.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2312 | 2027.62 | 87.7% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.12A X 21(AL NORTE)COM. SAN JOSE TZAL, C.92 X 85 Y 87, C.85 X 90 Y 92 COM. STA. CRUZ PALOMEQUE, C.22 X 17(AL NTE) COM. TIXCACAL, C.50E X 243 Y 245, C.50E X 245 Y 247, C.249 X 50 Y 50E, C.249 X 50E Y 52 COM. XMATKUIL, C.18 X 27(AL SUR) COM. YAXNIC, C.116 X 67K Y 69 DIAG. COL. NVA. MULSAY, C.201 X 44 Y 46, C.201 X 46 Y 48 COL. PLAN DE AYALA SUR III, C.45 X 6NTE Y 8NTE COL. SALVADOR ALVARADO SUR
| 69028 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72171 | 72171 | 72171 | 71127 | 98.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 474 | 474 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $185,052.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA SAN LUIS POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20527 | 20527 | 20527 | 19206 | 93.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 98 | 98 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 57,018.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68541 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA SANA NTONIO XLUCH III, DZUNUNCAN, AMPL PLAN DE AYA LA SUR, EMILIANO ZAPTA SUR I Y II, POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 257921 | 257921 | 257921 | 255702 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1375 | 1375 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 716,445.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68506 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31031 XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25836 | 25836 | 25836 | 21156 | 81.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 98 | 98 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 64,588.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 7489 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 79999 | 79999 | 79999 | 79999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324 | 324 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA ATRAVEZ DEL PROGRAMA APAZU DE CONAGUA EL CUAL APORTO $ 118,779 Y EL MUNICIPIO $ 79,999
| 7471 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DEL CIERRE DE CIRCUITOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN. | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 730 | 730 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA CON EL PROGRAMA APAZU DE CONAGUA EL CUAL APORTO $ 628,672 Y EL MUNICIPIO $ 420,000
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 69072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 21A X 44C Y 48 FRACC. PASEO DE CHENKU, C.19 X 44C Y 48 FRACC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2PDD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 95318 | 95.3% | 0 | 0 | POZOS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.42 X 29B Y 31, C.42 X 31 Y 31A, C.31A X 42 Y 44, C.44 X 31 Y 31A, C.31 X 42 Y 44 COL. SAN JUAN BAUTISTA
| 69048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. SAN JOSE TECOH, AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, CINCO COLONIAS, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132846 | 132846 | 132846 | 132846 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 41 | 41 | 100% | LA OBRA SE REALIZO TAMBIEN EN LAS SIG. COLONIAS: EMILIANO ZAPATA SUR III, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, SAN ANTONIO XLUCH III, FRACC. ALAMOS DEL SUR, FRACC VILLA MAGNA DEL SUR. EL COSTO DE LA OBRA ES DE $369.016.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90778 | 90778 | 90778 | 86088 | 94.8% | 0 | 0 | POZOS | 24 | 24 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $252,160.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRMA HABITAT 2010.
| 69037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37825 | 37825 | 37825 | 36223 | 95.8% | 0 | 0 | POZOS | 10 | 10 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $105,067.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, III, MERCEDES BARRERA, AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, NUEVA OBRERA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136546 | 136546 | 136546 | 128812 | 94.3% | 0 | 0 | POZOS | 31 | 31 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $326,242.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. NUEVA KUKULCAN, AMPLIACION MIRAFLORES, SAN JOSE VERGEL, SAN ANTONIO KAUA I, FRACC. SAN ANTONIO KAUA I POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50475 | 50475 | 50475 | 50475 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 12 | 12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $92,562.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90778 | 90778 | 90778 | 86088 | 94.8% | 0 | 0 | POZOS | 24 | 24 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $252,160.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. SODZIL NORTE POLIGONO 31020 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $40,193.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COMISARIA CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50504 | 50504 | 50504 | 50504 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 11 | 11 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $137,610.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COMISARIA CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501ME115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 15 | 15 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $133,966.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COMISARIA. SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14030 | 14030 | 14030 | 14030 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $38,971.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.11 X 4 Y 10 HASTA EL CEMENTERIO COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 29-02-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60173 | 60173 | 60173 | 56563 | 94% | 0 | 0 | RED | 6 | 5 | 83.3%
| 68300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 19 Y 21, C.21 X 10 Y 12, C.12 X 17 Y 19, C.10 X 19 Y 21 COM. COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 210-01-136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120347 | 120347 | 120347 | 113127 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
| 68275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 16DIAG Y 17, 15 X 16 Y 16DIAG COMISARIA SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80231 | 80231 | 80231 | 55307 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 6 | 4 | 66.7%
| 68289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 25 Y 27 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40116 | 40116 | 40116 | 37709 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 3 | 75%
| 68310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.193 X 76 Y 78, C.193 X 78 Y 80 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59949 | 59949 | 59949 | 43563 | 72.7% | 0 | 0 | RED | 4 | 3 | 75%
| 68314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 21, C.18 X 19 Y 21, C.16 X 19 Y 21, C.19 X 20 Y 22, C.19 X 16 Y 18, C.19 X 18 Y 20 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 29-02-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 159863 | 159863 | 159863 | 110201 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 4 | 2 | 50%
| 68278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19A Y 21, 19B X 18 Y 20 COMISARIA TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60174 | 60174 | 60174 | 56563 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 3 | 75%
| 68325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25 Y 27 COM. TZACALA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39966 | 39966 | 39966 | 37568 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
| 68262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20D X 21 Y 23 COMISARIA XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-222 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20058 | 20058 | 20058 | 13827 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50%
| 68269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 23 Y 25, 22 X 25 Y 27 COMISARIA TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 210-01-173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60173 | 60173 | 60173 | 41480 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50%
| 68323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 23A Y CARRETERA A CHALMUCH COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 210-01-138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59949 | 59949 | 59949 | 56352 | 94% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
| 68271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 25 Y 27, 22 X 23 Y 25 COMISARIA DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40116 | 40116 | 40116 | 27654 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50%
| 68256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 19 Y 20 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40116 | 40116 | 40116 | 37709 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 3 | 75%
| 68319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 19 Y 29, C.20 X 23 Y 29 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 199828 | 199828 | 199828 | 187840 | 94% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
| 68259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.28 X 25 Y 27 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60173 | 60173 | 60173 | 56563 | 94% | 0 | 0 | RED | 6 | 5 | 83.3%
| 68293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.37 X 16 Y 18 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40116 | 40116 | 40116 | 27654 | 68.9% | 0 | 0 | RED | 4 | 2 | 50%
| 68265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.7B X 12A Y 14 COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 210-01-117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40116 | 40116 | 40116 | 37709 | 94% | 0 | 0 | RED | 4 | 3 | 75%
| 68281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.74A PRIV X 20, 20 X 7A Y 7B, 20 X 7 Y 7A, COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 29-02-0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80231 | 80231 | 80231 | 75418 | 94% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
| 68305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.85 X 88 Y 90, C.90 X 85 Y 87, C.83B X 82 Y 84,C. 82 X 83B Y 85,C.85 X 82 Y 84,C.83 X 88 Y 92,C.83 X 84 Y 86,C.84 X 83 Y 83A COM. STA. CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 249786 | 249786 | 249786 | 241194 | 96.6% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
| 68327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DIVERSAS CALLES COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-01-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERID | - | - | 38919 | 38919 | 38919 | 38919 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
| 68353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN .94 X 169AY 169B COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.171 BIS X 90 Y 92 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | AP-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 510000 | 510000 | 510000 | 447730 | 87.8% | 0 | 0 | RED | 18 | 18 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.23 A X 24 Y 26 COL.SAN PEDRO CHOLULC.4 X 41 Y 47, C.43 X 2 Y 4, C.39 X 2 Y 4, C.4 X 33 Y 41, C.35 X 2 Y 4 COL.AVILA CAMACHOC.21C X 44B Y 44D COL.AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTAC.21C-1 X 44D Y 44E COL.AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTAC.134 X 57 Y 59 COL.PORVENIRC.59 X 128 Y 128A COL.PORVENIRC.23B X 38 Y 40 COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTEC.27 X 10 Y 12 COL.SANTA MARIAC.42 X 21 Y 21A FRACC.PEDREGALES DE LINDAVISTAC.69 DIAG. X 108A Y 110, C.69 DIAG. X 108A Y 108 COL.LIBERTADC.12A (PRIVADA) X 27B COL.SAN PABLO ORIENTEC.46 X 197 Y 199, C.195 X 46 Y 48, C.46 X 197 Y 197A COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SURC.76 X 69 Y 71 COL.CECILIO CHIC.73 X 10A Y 12 COL.AMPLIACION MIRAFLORESC.4B DIAG. X 85A Y 87, C.4A X 83A Y 85, C.4I X 85 PRIVADA, C.4B DIAG. X 87 Y 89, C.4B DIAG. X 85 Y 85A COL.NUEVA KUKULCANC.94 X 169 Y 169A, C.94 X 169AY 169B COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.171 BIS X 90 Y 92 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III
| 7483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PANABA, YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 250328 | 250328 | 250328 | 250328 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 8 | 8 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON CONAGUA EL CUAL APORTO $ 247,205 Y EL MUNICIPIO APORTO $ 250,328
POZOS DE ABSORCIÓN
| 3786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 2010003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 312603 | 312603 | 312603 | 312603 | 100% | 0 | 0 | POZO | 48 | 48 | 100% | SE CONSTRUYERON CUARENTA Y OCHO POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECESA MUNICIPAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
| 12643 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS C.41 X 22 Y 26; C.23 X 2 Y 6 Y C.22 X 13 SALIDA A SAN MATEO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 2010/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | - | - | 548556 | 548556 | 548556 | 548556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 993 | 993 | 100%
| 3644 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA C. 31 X 38 EN LA GLORIETA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 2010OT01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 76902 | 76902 | 76902 | 76902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 12438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 269607 | 269607 | 269607 | 269607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 686.4 | 686.4 | 100% | OBRA HECHA MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL
| 3778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEXAN DE PALOMEQUE SECTOR UNO | 38-HUNUCMÁ | TEXÁN DE PALOMEQUE | URBANO | 2010007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 570293 | 570293 | 570293 | 570293 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3237 | 3237 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN EL SECTOR SUR ORIENTE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL ESTA UBICASION SE DA TODA VEZ QUE ES EN UNA COMUNIDAD RURAL DONDE NO CUENTA CON NOMECLATURA DE CALLE
| 3800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA 41 X 24 Y 28 COL. SAN VICENTE | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 2010-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 261400 | 261400 | 261400 | 261400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910.5 | 910.5 | 100% | SE CONSTRUYO UNA CALLE PAVIMENTADA EN LA COLONIA SAN VICENTE UBICADA EN LA 41 X 24 Y 28 QUE BENEFICIARA A 20 FAMILIAS
| 14589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 1 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 1257221 | 1257221 | 1257221 | 1257221 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3860 | 3860 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADAS EN LAS CALLES 38X37Y39; 38X39Y41; 38X41Y45;45X36Y38
| 14746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 7 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 428132 | 428132 | 428132 | 428132 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1176 | 1176 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON CONVENIO CON LA SEDESOL EN LAS CALLES 31X18-A Y 20; 31X20Y22.
| 12369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 10 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 379350 | 379350 | 379350 | 379350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 965.8 | 965.8 | 100% | ESTA OBRA ES UN CONVENIO CON SEDESOL
| 12391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 11 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 135668 | 135668 | 135668 | 135668 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.4 | 345.4 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL
| 12478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 3 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 362068 | 362068 | 362068 | 362068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 921.8 | 921.8 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL
| 14544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 4 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 369845 | 369845 | 369845 | 369845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 941.6 | 941.6 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 23X30Y26; 23X28Y26-A;23X26-A Y26
| 14562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 5 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 559088 | 559088 | 559088 | 559088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 965.8 | 965.8 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL QUE TIENEN COMO DIRECCION LAS SIGUIENTES CALLES 27X34Y36; 27X36Y38; 27X38Y40
| 14691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 6 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 431730 | 431730 | 431730 | 431730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1040 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON EL CONVENIO DE SEDESOL UBICADAS EN LAS CALLES 22X26Y19; 19X22Y26-B; 19X26-B Y 26-A
| 11873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 9 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 272199 | 272199 | 272199 | 272199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100%
| 3795 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA SAMPOOL EN LA CALLE 26 X 25 Y 27 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 2010-OT-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 60402 | 60402 | 60402 | 60402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366 | 366 | 100% | SE CONSTRUYO 366 METROS CUADRADOS EN LA COLONIA SAMPOOL DE CALLE PAVIMENTADA PARA BENEFICIAR A 130 PRODUCTORES DEL CALZADO.
| 3647 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMEQUE SECTOR 1 | 38-HUNUCMÁ | TEXÁN DE PALOMEQUE | URBANO | 2010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 535153 | 535153 | 535153 | 535153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3187 | 3187 | 100% | SECTOR 1 CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN DE 4 CALLES EN LA LOCALIDAD RURAL COMENZANDO A TRES CUADRAS DEL PARQUE, UNA CUADRA HACIA EL ESTE Y TRES HACIA EL SUR RUMBO A UMAN
| 14615 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 3 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 540495 | 540495 | 540495 | 540495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1570 | 1570 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADA EN LA CALLE 26-A X 25 Y 23 ; 26-A X 23 Y 21
| 14621 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 4 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 1048287 | 1048287 | 1048287 | 1048287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3045 | 3045 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADAS EN LAS CALLES 37X22Y24; 37X24Y26; 37X26Y28
| 14629 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 5 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 583186 | 583186 | 583186 | 583186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1694 | 1694 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDESOL QUE TIENEN LAS SIGUIENTES CALLES 27X32Y34
| 14756 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 6 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 530168 | 530168 | 530168 | 530168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540 | 1540 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN CONVENIO CON LA SEDESOL EN LAS CALLES 27X24Y26; 24X27Y31
| 14633 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 7 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 774596 | 774596 | 774596 | 774596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 2250 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADAS EN LAS CALLES 23X30Y28; 23X28Y26-A; 23X26-A Y 26.
| 14578 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 9 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 817629 | 817629 | 817629 | 817629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2375 | 2375 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO DE SEDESOL UBICADA EN LAS CALLES 29X20Y18-A; 29X18-A Y 16; 29X20Y22
| 129663 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 10X17Y19 EN KAUA, YUC. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 254782 | 254782 | 254782 | 254782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 68185 |  |  |  | CONSTRRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 19 X 20 Y 22, C.20 X 19 Y 19A COM.MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74966 | 74966 | 74966 | 74966 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 306.82 | 306.82 | 100%
| 64455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108689 | 108689 | 108689 | 104454 | 96.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 230 | 221.03 | 96.1% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 58538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 64B X 93 Y 95 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 201690 | 201690 | 201690 | 78268 | 38.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 439.85 | 170 | 38.6% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO
| 58540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 77B X 26 (TIXCACAL OPICHEN) Y 140 DIAG, C73E X 26 (TIXCACAL OPICHEN) Y 140 DIAG COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 284474 | 284474 | 284474 | 284474 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 711.4 | 711.4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA
| 58468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 21 Y 21A, C.10 X 21A Y 23 COMIS. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 29-02-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 288627 | 288627 | 288627 | 258948 | 89.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 773.92 | 693.43 | 89.6%
| 50287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 41 DIAG Y 43, C.10 X 43 Y 45, C.10 X 45 Y 47, C.10 X 47 Y 57, C.10 X 57 Y 59, C.10 X 59 Y 59A, C.37 X 2 Y 2A, C.43 X 10 Y 12 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1233718 | 1233718 | 1233718 | 954283 | 77.4% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 5105.4 | 3946.47 | 77.3% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.43 X 12 Y 14, C.43 X 14 Y 16, C.45 X 10 Y 12, C.45 X 12 Y 14, C.45 X 14 Y 16, C.47 X 10 Y 12, C.47 X 12 Y 14, C.47 X 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 50367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 11 X 4 Y 10 HASTA CEMENTERIO COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 29-02-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 215275 | 215275 | 215275 | 199833 | 92.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 533.72 | 495.29 | 92.8%
| 64396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 114 X 67K Y 69 DIAG FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24671 | 24671 | 24671 | 7401 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 39.12 | 11.73 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NUEVA MULSAY
| 58473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 116B X 67I Y 77A (FRACC. JARDINES DE NUEVA MULSAY III), C.67HI PRIV. X 16B FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119066 | 119066 | 119066 | 119066 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 389.32 | 389.32 | 100%
| 58472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 116C PRIV. X 67I FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115219 | 115219 | 115219 | 115219 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 189.96 | 189.96 | 100%
| 58510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12A (PRIVADA) X 27B COL. SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54854 | 54854 | 54854 | 54854 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 157.8 | 157.8 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PABLO ORIENTE
| 58508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 15 Y 17, C.19A X 12 Y 14 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133994 | 133994 | 133994 | 133994 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 435.19 | 435.19 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL
| 58528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 15 Y 17 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107216 | 107216 | 107216 | 107216 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 324.63 | 324.63 | 100%
| 58534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 16 DIAG Y 17, C.15 X 16 Y 16 DIAG. COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 174535 | 174535 | 174535 | 174535 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 511.93 | 511.93 | 100%
| 50381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 17 X 14 Y 18 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 29-02-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129273 | 129273 | 129273 | 104198 | 80.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 195.08 | 157.23 | 80.6%
| 50475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 25 Y 27 COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95613 | 95613 | 95613 | 95613 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 338.15 | 338.15 | 100%
| 50404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 27 Y 29 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 29-02-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120779 | 120779 | 120779 | 104513 | 86.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 283.8 | 245.57 | 86.5%
| 64442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58048 | 58048 | 58048 | 58048 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 118.25 | 118.25 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. ROBLE AGRICOLA
| 58477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26677 | 26677 | 26677 | 26677 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 284.25 | 284.25 | 100%
| 58479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 19 X 16 Y 18, C.19 X 18 Y 20, C.19 X 20 Y 22, C.20 X 19 Y 21, C.18 X 19 Y 21, C.16 X 19 Y 21 COMIS. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 29-02-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 484383 | 484383 | 484383 | 474452 | 97.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1956 | 1912.96 | 97.8%
| 58525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 19C X 44 Y 44A, C.44X 19C Y 21, C.19C X 42 Y 44, C.44 X 19A Y 19B, C.44 X 19B Y 19C FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 257638 | 257638 | 257638 | 257638 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 773.35 | 773.35 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA
| 50800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 193 X 76 Y 78, C193 X 78 Y 80 COMIS. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136527 | 136527 | 136527 | 136527 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 574.11 | 574.11 | 100%
| 68182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 25 Y 27 COM. TZACALA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 304337 | 304337 | 304337 | 304337 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 787.2 | 787.2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COM. TZACALA
| 58467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 25 Y 31 COMIS. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 29-02-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 453281 | 453281 | 453281 | 393686 | 86.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 312.22 | 270.69 | 86.7%
| 50606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 7A Y 7B, C.20 X 7 Y 7A, C.7A PRIV X 20, C.37 X 16 Y 18 COMIS. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 29-02-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182491 | 182491 | 182491 | 182491 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 637.87 | 637.87 | 100%
| 68186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 19 Y 19A COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42126 | 42126 | 42126 | 42126 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 177.84 | 177.84 | 100%
| 68184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 23A Y CARR. A CHALMUCH COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 210-01-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 424751 | 424751 | 424751 | 424751 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 787.2 | 787.2 | 100%
| 58529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 137682 | 137682 | 137682 | 137682 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 469.14 | 469.14 | 100%
| 58511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23A X 24 Y 26 COL. SAN PEDRO CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101106 | 101106 | 101106 | 101106 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 310.1 | 310.1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO CHOLUL
| 68166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 26A PRIV X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70071 | 70071 | 70071 | 66612 | 95.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 82.27 | 78.23 | 95.1% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON
| 58531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 30 X 29 Y 31, C.28X 31 DIAG Y 31, C.28 X 29 Y 31, C.29 X 28 Y 30 COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 210-01-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 378010 | 378010 | 378010 | 378010 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1180.37 | 1180.37 | 100%
| 50684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 16 Y 18 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136338 | 136338 | 136338 | 136338 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 452.1 | 452.1 | 100%
| 68167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37A X 14 Y 16, C.16X 37 DIAG Y 37 A COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 230703 | 230703 | 230703 | 230703 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 580.1 | 580.1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
| 58476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 42 X 21 Y 21A FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66722 | 66722 | 66722 | 66722 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 229.62 | 229.62 | 100%
| 64590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 59 X 30 Y 32 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152125 | 152125 | 152125 | 115357 | 75.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 186.62 | 141.45 | 75.8% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 64644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 63 X 8C Y 10, C.63C X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 237984 | 237984 | 237984 | 209800 | 88.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 176.3 | 155.49 | 88.2% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 64378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 73 X 102 Y 104, C.73 X 104 Y 106 COL. NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149280 | 149280 | 149280 | 132166 | 88.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 121.69 | 107.69 | 88.5% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA SAMBULA
| 58502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 76 X 69 Y 71 COL. CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104891 | 104891 | 104891 | 104891 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 302.3 | 302.3 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI
| 58470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 8 X 45 Y 47 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-03-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63960 | 63960 | 63960 | 63960 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.55 | 281.55 | 100%
| 50853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 83 X 86 Y 88, C.88 X 83 Y 85, C.88 X 85 Y 87, C.85 X 86 Y 88 COMIS. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 384890 | 384890 | 384890 | 384890 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1401.63 | 1401.63 | 100%
| 50358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 83B X 82 Y 84, C.82 X 83B Y 85, C.85 X 88 Y 90, C.90 X 95 Y 97, C.95 X 92 Y 94, C.94 X 83 Y 83A, C.83 X 88 Y 92, C.83 X 86 Y 84 COMIS. STA. CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1036221 | 1036221 | 1036221 | 1036221 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3858.4 | 3858.4 | 100%
| 51673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.8C X 37 DIAG Y 41A DIAG COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.38 | 50.38 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 51666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.108A X 69 DIAG Y 73 COL.LIBERTAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 444 | 444 | 444 | 444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.33 | 37.33 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.LIBERTAD
| 51626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.114 X 67K Y 69 DIAG. FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55448 | 55448 | 55448 | 55448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350.22 | 350.22 | 100%
| 51655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.12 PRIV. X 11, C.12 X 11 Y 15 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 226330 | 226330 | 226330 | 226330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1370.9 | 1370.9 | 100%
| 51609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.12A (PRIVADA) X 27 B COL. SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65557 | 65557 | 65557 | 65557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 426.25 | 426.25 | 100%
| 51613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.14 X 43 Y 45 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94847 | 94847 | 94847 | 94847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625.48 | 625.48 | 100%
| 51658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 15 Y 17 COMIS. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 138300 | 138300 | 138300 | 138300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 846.64 | 846.64 | 100%
| 51652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 16 DIAG. Y 17, C.15 X 16 Y 16 DIAG. COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 273918 | 273918 | 273918 | 273918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1679.51 | 1679.51 | 100%
| 51616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.171 BIS X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 210-01-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129854 | 129854 | 129854 | 64927 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 791.88 | 395.94 | 50%
| 51659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 2 (AL SUR) COMIS. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 210-01-302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149530 | 149530 | 149530 | 149530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910.09 | 910.09 | 100%
| 51620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.193A X 84 Y 86 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 232841 | 232841 | 232841 | 232841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.35 | 1436.35 | 100%
| 51633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.20 X 19A Y 21, C.19B X 18 Y 20 COMIS. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 213394 | 213394 | 213394 | 213394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1288.78 | 1288.78 | 100%
| 51656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.20 X 25 Y 27 COMIS. TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 210-01-289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 166040 | 166040 | 166040 | 166040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030.73 | 1030.73 | 100%
| 51630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.20 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143945 | 143945 | 143945 | 143945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940.9 | 940.9 | 100%
| 51637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.20D X 21 Y 23 COMIS. CANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68186 | 68186 | 68186 | 68186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.99 | 400.99 | 100%
| 51641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C,22 X 23 Y 25, C.22 X 25 Y 27 COMIS. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 210-01-263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 219300 | 219300 | 219300 | 219300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1324.33 | 1324.33 | 100%
| 51646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COMIS. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217634 | 217634 | 217634 | 217634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330.68 | 1330.68 | 100%
| 51612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.23A X 24 Y 26 COL. SAN PEDRO CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211553 | 211553 | 211553 | 211553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1401.75 | 1401.75 | 100%
| 51647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.24 X 19 Y 29, C.20 X 23 Y 29 COMIS. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 465216 | 465216 | 465216 | 465181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2618.89 | 2618.89 | 100%
| 51643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.28 X 25 Y 27 COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 137789 | 137789 | 137789 | 137789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.06 | 832.06 | 100%
| 51662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.31A X 42 Y 44, 31 X 42 Y 44, 44 X 31 Y 31A, 42 X 31 Y 31A, 42 X 29B Y 31 COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 650898 | 650898 | 650898 | 650898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4207.1 | 4207.1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA
| 51615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.32 X 7 Y 9, C.32 X 9 Y 11 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 280167 | 280167 | 280167 | 280167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1685.13 | 1685.13 | 100%
| 51672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.33 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19768 | 19768 | 19768 | 19768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360.97 | 360.97 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 51636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.34 X 19 Y 21 COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 233898 | 233898 | 233898 | 233898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1432.4 | 1432.4 | 100%
| 51675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.37 DIAG X 39 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20819 | 20819 | 20819 | 20819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.43 | 101.43 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 51610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.4 X 33 Y 41, C.37 PRIV. X 4, C.35 X 2 Y 4, C.39 X 2 Y 4, C.4 X 41 Y 47, C.43 X 2 Y 4 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 645514 | 645514 | 645514 | 645514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4250.8 | 4250.8 | 100%
| 51608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.46 X 195 Y 197A, C.46 X 197A Y 197, C.46 X 197 Y 199, C.195 X 46 Y 48 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 370959 | 370959 | 370959 | 370959 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2437.71 | 2437.71 | 100%
| 51627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.59 X 30 Y 32 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129738 | 129738 | 129738 | 129738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 845.5 | 845.5 | 100%
| 51631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.63 X 8C Y 10, C.63C X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 271388 | 271388 | 271388 | 271388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1769.94 | 1769.94 | 100%
| 51638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.7B X 12A Y 14 COMIS, SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 210-01-246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 406919 | 406919 | 406919 | 406919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2530.9 | 2530.9 | 100%
| 51625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.73 X 102 Y 104, C.73 X 104 Y 106 COL. NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 335790 | 335790 | 335790 | 335790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2205.9 | 2205.9 | 100%
| 51603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.84 X 83 Y 83A COMIS. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-02-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 168585 | 168585 | 168585 | 168585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1348.77 | 1348.77 | 100%
| 51621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.93 X 64B Y 64C, C.64B X 91 Y 93 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 221129 | 221129 | 221129 | 110565 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1346.05 | 673.02 | 50%
| 51622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.94 X 169 Y 169A, C.94A X 169A Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 210-01-312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 200212 | 200212 | 200212 | 101285 | 50.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215.03 | 614.8 | 50.6%
| 51600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE DIVERSAS CALLES FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 29-01-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 202042 | 202042 | 202042 | 202042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1356.27 | 1356.27 | 100%
| 69032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COL. DZUNUNCAN, AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 761355 | 761355 | 761355 | 604175 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10924.5 | 10924.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,808,443.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, III, MERCEDES BARRERA, PLAN DE AYALA SUR, FRACC. NUEVA OBRERA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 413363 | 413363 | 413363 | 233333 | 56.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6928.74 | 6928.74 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,148,229.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COL. LA GUADALUPANA POLIGONO 310007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45292 | 45292 | 45292 | 42454 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 759.2 | 759.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $125,811 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COL. MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74968 | 74968 | 74968 | 74968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250.83 | 1250.83 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $208,242.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 280630 | 280630 | 280630 | 280630 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4914.37 | 4914.37 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 779,527.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COLONIA LIBERTAD POLIGONO 31028 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30832 | 30832 | 30832 | 30832 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 532.49 | 532.49 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 85,642.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COLONIA PORVENIR POLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 158992 | 158992 | 158992 | 158992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2263.95 | 2263.95 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 377,851.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA COLONIA UXMAL POLIGONO 31024 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57569 | 57569 | 57569 | 57569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 137,900.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA C.179B X 98 Y 100, 92 X 177 Y 179, 185 X 84 Y 86, 179 X 98 Y 100, 98 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310501ME034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 416210 | 416210 | 416210 | 416210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7102.03 | 7102.03 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,115,735.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON DE 7102.03 M2 DE CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA.
| 68528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA C.187 X 50E Y 50F, 48 XZ 193 Y 191A, 203 Y 50 Y 50B, 191 X 50E Y 50D COL. PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 685702 | 685702 | 685702 | 685702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 10912.57 | 10912.57 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1797652.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON DE 10912.57 M2 DE CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA.
| 68530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA C.3 X 22-A Y 22-B,1-E X 22-B Y 22-A COL.BUGAMBILIAS POL.31021 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64355 | 64355 | 64355 | 64355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1192.42 | 1192.42 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $178,763.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA DZODZIL NORTE POLIGONO 31020 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62816 | 62816 | 62816 | 62816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 152,794.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DELPROGRAMA HABITAT 2010.
| 68523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217501 | 217501 | 217501 | 217501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3194.3 | 3194.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 542,281.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR Y SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122038 | 122038 | 122038 | 122038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1346.02 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 226,708.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 31018 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 291431 | 291431 | 291431 | 291277 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3905.35 | 3905.35 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 589,077.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 231271 | 231271 | 231271 | 231271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3059.7 | 3059.7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 462,745.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 128140 | 128140 | 128140 | 128140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1271.21 | 1271.21 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 228,125.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES Y NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 266762 | 266762 | 266762 | 266762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5165.35 | 5165.35 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 741,004.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA POLIGONO 331013 MERIDA, SAN LUIS, UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 456379 | 456379 | 456379 | 456379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9303.87 | 9303.87 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,267,719.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 51632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE 26A PRIV X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54247 | 54247 | 54247 | 54247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338.7 | 338.7 | 100%
| 51677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.12 X 45 DIAG Y 47 DIAG COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21418 | 21418 | 21418 | 21418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351.77 | 351.77 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.MELCHOR OCAMPO
| 51679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.12A X 37 Y 37 DIAG COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133460 | 133460 | 133460 | 127302 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 798.3 | 761.57 | 95.4% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
| 51665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.21A X 44C Y 48, 17A X 44C Y 48, 19 X 44C Y 48, 15A X 44C Y 48, 44C X 15A Y 19C, 19A X 44C Y 48 FRACC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1185700 | 1185700 | 1185700 | 1185700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7848.55 | 7848.55 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN FRACC. PASEOS DE CHENKU
| 51676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.57 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20398 | 20398 | 20398 | 20398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.68 | 105.68 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 51670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.57 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 18176 | 18176 | 18176 | 18176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 382.9 | 382.9 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA
| 51668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.8 X 39 Y 39 A COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 11434 | 11434 | 11434 | 11434 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.62 | 153.62 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
| 69008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS COL. PORVENIRPOLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111857 | 111857 | 111857 | 111818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632.75 | 632.75 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $159,815.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 632.75 ML 197.20
| 58535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5C X 20C Y 24 COM. XCUMPICH | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57043 | 57043 | 57043 | 57043 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 216.81 | 216.81 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COM. XCUMPICH
| 68188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE C.15 X 24 Y 26 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22922 | 22922 | 22922 | 22922 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 133.29 | 133.29 | 100%
| 64418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 116 X 67F Y 67G, C.67F X 116 Y 116A, C.116A X 67F Y 67G, C.118 X 67I Y 77A (JARDINES DE NUEVA MULSAY) FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 275285 | 275285 | 275285 | 239593 | 87% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 70.14 | 61.02 | 87% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NUEVA MULSAY
| 68178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 17 X 20 Y 22 COM. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115888 | 115888 | 115888 | 115888 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 139.47 | 139.47 | 100%
| 58489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 X 49 Y 51 COL. AVILA CAMACHO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61675 | 61675 | 61675 | 61675 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236.7 | 236.7 | 100%
| 68175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 19 X 20 Y 22, C.18 X 19A Y 21, C.18 PRIV X 21 COM. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 238701 | 238701 | 238701 | 238701 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 219.3 | 219.3 | 100%
| 58497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 X 33 Y 37 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111202 | 111202 | 111202 | 111202 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 412.77 | 412.77 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AVILA CAMACHO
| 68180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 X 21A (AL SUR) COM. YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 210-01-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 164913 | 164913 | 164913 | 126528 | 76.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 626 | 480.14 | 76.7%
| 68169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 X 25 Y 27 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118266 | 118266 | 118266 | 100421 | 84.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 187.28 | 159 | 84.9%
| 68179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20D X 21 Y 23 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72662 | 72662 | 72662 | 53158 | 73.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120 | 87.84 | 73.2%
| 68174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 22 X 23 Y 25, C.22 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 210-01-174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 92.64 | 92.64 | 100%
| 68170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 34 X 19 Y 21 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 176317 | 176317 | 176317 | 147400 | 83.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 278.35 | 232.7 | 83.6%
| 58521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 38A X 17 Y 19, C.13 X 38 Y 40, C.38A X 19 Y 19A, C.32 X 9 Y 11, C.32 X 7 Y 9, C.7 X 34 Y 36, C.7 X 32 Y 34, C.48 X 19 Y 21 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 513807 | 513807 | 513807 | 513807 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 253.96 | 253.96 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. UXMAL
| 58499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 4 X 33 Y 37 PRIV., C.37 PRIV X 4, C.35 X 2 Y 4, C.39 X 2 Y 4, C.4 X 41 Y 47, C.43 X 2 Y 4 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 305523 | 305523 | 305523 | 305523 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 949.54 | 949.54 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AVILA CAMACHO
| 58517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 40 X 49 Y 49A, C.47 X 34 Y 36, C.49A X 34 Y 36, C.49A X 36 Y 38, C.49A X 38 Y 40 COL. PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217836 | 217836 | 217836 | 217836 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 929 | 929 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PINZONES
| 58520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 X 36 Y 38 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73337 | 73337 | 73337 | 73337 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1691.53 | 1691.53 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.UXMAL
| 68173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7B X 12A Y 14 COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 210-01-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 265554 | 265554 | 265554 | 265554 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 501 | 501 | 100%
| 58492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 80B X 145 Y 147 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41126 | 41126 | 41126 | 41126 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 147.7 | 147.7 | 100%
| 68487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39286 | 39286 | 39286 | 39286 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 196.01 | 196.01 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 78,640.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 196.01 M2 DE BANQUETAS Y 247.07 ML DE GUARNICIONES.
| 68521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107926 | 107926 | 107926 | 102451 | 94.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1162.34 | 1162.34 | 100% | EL COSTO TOTAL DEL OBRA ES DE $ 299,792.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DELPROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1162.34 M2 DE BANQUETAS Y 703.10 ML DE GUARNICIONES.
| 68430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 398718 | 398718 | 398718 | 395106 | 99.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 5358.75 | 5358.75 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,107,548.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 5358.75 M2 DE BANQUETAS Y 420.50 ML DE GUARNICIONES.
| 69014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA POLIGONO 31030 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 147108 | 147108 | 147108 | 143618 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1735.95 | 1735.95 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE $408,633.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 1735.95 ML 116.85
| 69017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. AMPLICION MIRAFLORES, MIRAFLORES POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 260087 | 260087 | 260087 | 257700 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3164 | 3164 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE $722,463.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PPROGRAMA HABITAT 2010. M2 3164 ML 732.50
| 69006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. BUGAMBILIAS POLIGONO 31021 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 148513 | 148513 | 148513 | 145793 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 932.78 | 932.78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $227,072.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROIGRAMA HABITAT 2010. M2 932.78 ML 155
| 69033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. DZUNUNCAN, CASTILLA CAMARA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 973036 | 973036 | 973036 | 857129 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7730.76 | 7730.76 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2,311,248.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 7730.76 ML 1514.31
| 68994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 254378 | 254378 | 254378 | 251498 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1389.55 | 1389.55 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $506,990.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 1389.55 ML 777.90
| 69019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. ELROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1629757 | 1629757 | 1629757 | 1541184 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9483.7 | 9483.7 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE $2,152,047 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 9483.70 ML 731.25
| 69063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 328357 | 328357 | 328357 | 325281 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3397.7 | 3397.7 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $841,940.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 3397.70 ML 320.30
| 69065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. EMILIANO ZAPATA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120913 | 120913 | 120913 | 119812 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1357.02 | 1357.02 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $310,033.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 1357.02 ML 15
| 69004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62665 | 62665 | 62665 | 62534 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.46 | 510.46 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $174.067.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 510.46 ML 382.10
| 69058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129579 | 129579 | 129579 | 129476 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1233.14 | 1233.14 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $332,253.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRMA HABITAT 2010. M2 1233.14 ML 45
| 69056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SAN ANTONIO XLUCH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 949968 | 949968 | 949968 | 860102 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8482.64 | 8482.64 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE $2,286,610.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 8482.64 ML 1498.76
| 69060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SAN ANTONIO XLUCH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193086 | 193086 | 193086 | 193006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1776.07 | 1776.07 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $495,091.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 1776.07 ML 404.50
| 69044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1136377 | 1136377 | 1136377 | 1005125 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8911.65 | 8911.65 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2,556,523.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 8911.65 ML 2892.16
| 68990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SAN JOSE VERGEL POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 296530 | 296530 | 296530 | 296301 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2635.5 | 2635.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $604,023.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRMA HABITAT 2010. M2 26535.50 ML 553.40
| 69009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. SODZIL NORTE POLIGONO 31020 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77305 | 77305 | 77305 | 62306 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 809.24 | 809.24 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE $214,736.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 809.24 ML 306.48
| 68499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA AMALIA SOLORZANO II POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72468 | 72468 | 72468 | 68493 | 94.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 706.15 | 706.15 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 201,299.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 706.15 M2 DE BANQUETAS Y 410.65 ML DE GUARNICIONES.
| 68538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 483825 | 483825 | 483825 | 473576 | 97.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3251.11 | 3251.11 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,125,173.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 3251.11 M2 DE BANQUETAS Y 2333.46 ML DE GUARNICIONES.
| 68569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 423662 | 423662 | 423662 | 418252 | 98.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2101.9 | 2101.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 634,578.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 2101.90 M2 DE BANQUETAS Y 1010.10 ML DE GUARNICIONES.
| 68561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, SAN MARCOS NOCOH POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178386 | 178386 | 178386 | 177776 | 99.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1415.9 | 1415.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 495,514.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1415.90 M2 DE BANQUETAS Y 1043.23 ML DE GUARNICIONES.
| 68577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA MELCHOR OCAMPO II POLIGONO 31011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 509722 | 509722 | 509722 | 492899 | 96.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2606.85 | 2606.85 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ $ 729,722.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 2606.85 M2 DE BANQUETAS Y 1357.25 ML DE GUARNICIONES
| 68543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26860 | 26860 | 26860 | 20140 | 75% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 234.1 | 234.1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 67,297.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 234.10 M2 DE BANQUETAS Y 145.10 ML DE GUARNICIONES.
| 68546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 493020 | 493020 | 493020 | 490557 | 99.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2292.87 | 2292.87 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 579,738.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 2292.87 M2 DE BANQUETAS Y 182.10 ML DE GUARNICIONES.
| 68535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 247242 | 247242 | 247242 | 247242 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1891.3 | 1891.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 686,783.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1891.30 M2 DE BANQUETAS Y 1577.63 ML DE GUARNICIONES.
| 68575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III, SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1729641 | 1729641 | 1729641 | 1727003 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 14382.3 | 14382.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 3,540,465.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 14382.30 M2 DE BANQUETAS Y 4062.85 ML DE GUARNICIONES.
| 68566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA UXMAL POLIGONO 31024 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54601 | 54601 | 54601 | 53671 | 98.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 293 | 293 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 113,003.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 293 M2 DE BANQUETAS Y 202.25 ML DE GUARNICIONES.
| 68579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA XOCLAN POLIGONO 31029 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 183093 | 183093 | 183093 | 156939 | 85.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 799.12 | 799.12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 238,093.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 799.12 M2 DE BANQUETAS Y 428.10 ML DE GUARNICIONES.
| 69021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMISARIA DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 347865 | 347865 | 347865 | 336418 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2667.75 | 2667.75 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $826,282.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 2667.75 ML 926.50
| 68194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.114 X 67I Y 67J, C.114 X 67J Y 67K, C.116 X 67J Y 67K FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7813 | 7813 | 7813 | 7813 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 829.5 | 829.5 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.118 Y 67I Y 67H, C.67I X 116 Y 116C, C.67I X 116 Y 116A, C.67J X 114 Y 116, C.67K X 114 Y 116, C.67J X 69 DIAG Y 114
| 68191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 23 Y 25, C.16 X 23 Y 25, C.20 X 21A Y 23, C.20B X 19 Y 21, C.21 X 20A Y 20B, C.21 X 20C Y 22COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95444 | 95444 | 95444 | 95444 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2339.69 | 2339.69 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO C.23A X 12 Y 14, C.23 X 20 Y 20A, C.23 X 20A Y 20B, C.23 X 20B Y 22, C.21A X 18 Y 20 COM. SAN JOSE TZAL
| 68189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.51 X 134A Y 134B, C.51 X 134B Y AREA VERDE, C.55 X 132 Y 132A COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50240 | 50240 | 50240 | 50240 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 431.5 | 431.5 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL PORVENIR
| 68519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.52 X 163 Y 165, C.50D X 191 Y 193, C.191A X 50C Y 50B COL. PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1087970 | 1087970 | 1087970 | 1087970 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 12410.31 | 12410.31 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 2927726.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LA META SON 12410.31 MS DE BANQUETAS Y 2951.10 ML DE GUARNICIONES.
| 68200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.73 X 64 Y 64A, C.73 X 62 Y 64 COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46571 | 46571 | 46571 | 46571 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 159.25 | 159.25 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA II
| 68197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 12 Y 14, C.77 X 14 Y 16 COL. SAN ANTONIO KAUA I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108948 | 108948 | 108948 | 108948 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 381.91 | 381.91 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA I
| 68192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 39 Y 39A COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-02-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 35.64 | 35.64 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH
| 68518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.83 X 68B Y 70, 87 X 4DIAG Y 4ADIAG, C.4ADIAG X 87 Y 42 COL. NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76285 | 76285 | 76285 | 76086 | 99.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 761.32 | 761.32 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 211,901.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 761.32 M2 DE BANQUETAS Y 278 ML DE GUARNICIONES.
| 58488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DOMICILIO CONOCIDO COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 26-06-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172398 | 172398 | 172398 | 172398 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 601.57 | 601.57 | 100%
| 68534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101506 | 101506 | 101506 | 101506 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 896.82 | 896.82 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 280,266.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA METSA SON 896.82 M2 DE BANQUETAS Y 676 ML DE GUARNICIONES.
| 69013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACC. NUEVA MULSAY POLIGONO 31027 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97819 | 97819 | 97819 | 97819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094.65 | 1094.65 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE $257,681.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 1094.65 ML 216.50
| 68514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 571400 | 571400 | 571400 | 571400 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 7998.08 | 7998.08 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,587,221.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 7998.08 M2 DE BANQUETAS Y 687.49 ML DE GUARNICIONES.
| 68510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92954 | 92954 | 92954 | 79375 | 85.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1084.9 | 1084.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 258,155.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1084.90 M2 DE BANQUETAS Y 476.90 ML DE GUARNICIONES.
| 68438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 447979 | 447979 | 447979 | 447979 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4896.28 | 4896.28 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,064,083.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 4896.28 M2 DE BANQUETAS Y 1628.77 ML DE GUARNICIONES.
| 68490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 297313 | 297313 | 297313 | 297313 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3373.24 | 3373.24 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 825,868.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 3373.24 M2 DE BANQUETAS Y 2300.21 ML DE GUARNICIONES.
| 68424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 282733 | 282733 | 282733 | 282733 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3211.19 | 3211.19 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 666,234.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 3211.19 M2 DE BANQUETAS Y 1367.03 ML DE GUARNICIONES.
| 68440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31009 COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 468393 | 468393 | 468393 | 468393 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 6223.78 | 6223.78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,264,483.00.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON: 6223.78 M2 DE BANQUETAS Y 2570.39 ML DE GUARNICIONES.
| 68494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31010 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 309576 | 309576 | 309576 | 264323 | 85.4% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2624.3 | 2624.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 689,041.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 2624.30 M2 DE BANQUETAS Y 2396.00 ML DE GUARNICIONES
| 68443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31018 COMISARIA DE CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 291132 | 291132 | 291132 | 238356 | 81.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1605.29 | 1605.29 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 575,183.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1605.29 M2 DE BANQUETAS Y 1367.15 ML DE GUARNICIONES.
| 68446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167088 | 167088 | 167088 | 149085 | 89.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1046.05 | 1046.05 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 322,213.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1046.05 M2 DE BANQUETAS Y 681.30 ML DE GUARNICIONES.
| 68503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 239841 | 239841 | 239841 | 239841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2393.3 | 2393.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 666,225.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 2393.30 M2 DE BANQUETAS Y 1706.00 ML DE GUARNICIONES.
| 68452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31026 JARDINES DE MULSAY Y AMPLIACION NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 258167 | 258167 | 258167 | 258167 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3520.78 | 3520.78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 717,128.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 3520.78 M2 DE BANQUETAS Y 683.14 ML DE GUARNICIONES.
| 68508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501ME022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 942310 | 942310 | 942310 | 942310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10019.83 | 10019.83 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 2,510,473.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 10,019.83 M2 DE BANQUETAS Y 7,725.71 ML DE GUARNICIONES.
| 68480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 664069 | 664069 | 664069 | 664069 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 7089.01 | 7089.01 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 1,844,635.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 7089.01 M2 DE BANQUETAS Y 5017.02 ML DE GUARNICIONES.
| 68571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SANTAGERTRUDIS COPO POLIGONO 31019 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 257339 | 257339 | 257339 | 192717 | 74.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1698.9 | 1698.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 464,217.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. LA META SON 1698.90 M2 DE BANQUETAS Y 915.50 ML DE GUARNICIONES.
| 68983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETES COL. LIBERTAD, NUEVA MULSAY POLIGONO 31028 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103640 | 103640 | 103640 | 100240 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864.74 | 864.74 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $287,887.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010. M2 864.74 Y 628.01 ML
| 68177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS CALLE 20 X 19A Y 21, C.19B X 18 Y 20 COM. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163263 | 163263 | 163263 | 163263 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 626 | 626 | 100%
| 68560 |  |  |  | CONSTRUCION DE CALLE PAVIMENTADA C.67-J X 114 Y 69-DIAG POL. 31027 COL NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59802 | 59802 | 59802 | 59802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 121,482.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2010
| 51619 |  |  |  | CONTRUCCION DE CALLE C.86A X 191A Y 193, C.191 A X 86A Y 88 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 482005 | 482005 | 482005 | 417079 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2154.24 | 1863.41 | 86.5%
| 68216 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLE C.12 X 17 Y 19, C.12 X 19 Y 21, C.10 X 21 Y 19, C.21 X 12 Y 10, C.19 X 12 Y 16 COMIS. COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 210-01-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 319022 | 319022 | 319022 | 319022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2536.68 | 2536.68 | 100%
| 68219 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLE C.21 X 20 Y 20A, C.20 X 21, C.21 X 18 Y 20 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 294110 | 294110 | 294110 | 294110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2289.54 | 2289.54 | 100%
| 68209 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLE C.45 X 2 Y 6, 47 X 2 Y 6 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 208109 | 208109 | 208109 | 208109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1787.04 | 1787.04 | 100%
| 68212 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLE C.49E X 135 Y 135A, C.46E X 135A Y 137, C.135A X 46C Y 46E, C.35A X 46E Y 48C, C.35B X 46C Y 46E, C.135B X 46E Y 48 FRACC. SAN CARLOS DEL SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 496686 | 496686 | 496686 | 496686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4238.3 | 4238.3 | 100%
| 140297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL PRIMER CUADRO | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 449727 | 449727 | 449727 | 449727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 706.91 | 706.91 | 100% | ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES :CALLES 32 X 33 Y 35,32 X 35 Y 37, 32 X 37 Y 39 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE.
| 5025 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN HASTA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | MTY-INF-001/2SEM/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | - | - | 619231 | 619231 | 619231 | 619231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2539.56 | 2539.56 | 100% | LAS CALLES SON: C.22 X 17 Y 19, C.19 X 22 Y 24, C.24 X 17 Y 19, C.24 X 15 Y 17, C.15 X 24 Y 26, C.15 X 22 Y 24.
| 110689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 11AX2Y2A, 9X2Y2A, 2AX9Y7, 7X2AY4 Y 19X4Y8 EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | CIFISMR33091042010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 321050 | 321050 | 321050 | 321050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2846 | 2846 | 100%
| 110820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 16X19Y17, 2AX15Y15A Y 2AX15Y13B EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | CIFISMR33091052010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 469585 | 469585 | 469585 | 469585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1373 | 1373 | 100%
| 109349 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13X8Y10, 13AX8 Y10, 8X13BY15 EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | CIFISMR33091012010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 610634 | 610634 | 610634 | 610634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1937 | 1937 | 100%
| 110394 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 9X2Y4, 11X2Y4 Y 2X9Y13 EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | CIFISMR33091032010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 625223 | 625223 | 625223 | 625223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1782 | 1782 | 100%
| 110914 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 10X15 CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | CIFISMR330910082010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 236447 | 236447 | 236447 | 236447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 616 | 100%
| 2301 |  |  |  | BACHEO Y RIEGO DE SELLO DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE TIXPEHUAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 012010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL | - | - | 357228 | 357228 | 357228 | 357228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2867 | 2867 | 100% | C.22 X 19 Y 21, C.23 X 24 Y 26, C.26 X 19 Y 23
AMPLIACIÓN
| 68203 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CARRETERA SITPACH- CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 210-01-227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6624889 | 6624889 | 6624889 | 6624889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36062.43 | 36062.43 | 100%
| 51607 |  |  |  | CONTRUCCION DE CALLE C.76 X 69 Y 71 COL. CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 141363 | 141363 | 141363 | 141363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 937.67 | 937.67 | 100%
MANTENIMIENTO
| 4353 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES 20X 13, 15, 17, 19 Y 21 LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ, YUCATAN | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKANTO | - | - | 446644 | 446644 | 446644 | 446644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2218 | 2218 | 100%
| 4362 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES 22, 23, Y 25 , 22 X 25 Y 25 - A Y 22 X 25-A Y 27 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKANTO | - | - | 320230 | 320230 | 320230 | 320230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 6934 |  |  |  | BACHEO 1, C 11 X 24 Y 26 | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 28739 | 28739 | 28739 | 28739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147.98 | 147.98 | 100% | BACHEO EN LA CALLE 11 X 24 Y 26, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 124, OBRA CONCLUIDA
| 6944 |  |  |  | BACHEO 2, CALLE 36 X 17 HASTA LA 21 | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 75549 | 75549 | 75549 | 75549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 373.23 | 373.23 | 100% | SE REALIZÓ EL BACHEO DE LA CALLE 36 X 17 HASTA LA 21, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS 231.
REHABILITACIÓN
| 58505 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39A #328 X 4 SUR Y 6 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14662 | 14662 | 14662 | 14662 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 79.53 | 79.53 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR
| 7517 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 1X10Y12, C.12X3Y9, C.8X3Y5, EN LOCALIDAD DE LOCHE | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 560013 | 560013 | 560013 | 560013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2430 | 2430 | 100%
| 7525 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 4X7Y9, C. 7X4Y6, C.7X6Y8, C. 10X3 Y 5, C. 7X10Y12 EN LOCALIDAD DE LOCHE | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 540495 | 540495 | 540495 | 540495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2228 | 2228 | 100%
| 136974 |  |  |  | REENCARPETADO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. FRANCISCO U MADERO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 647896 | 647896 | 647896 | 558428 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9922 | 9922 | 100% | CALLE 35 DESDE LA CALLE 44 HASTA LA CALLE 80, CALLE 44 X 35 Y 37
| 136942 |  |  |  | REPAVIMENTACION Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE CHICXULUB PTO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 509372 | 509372 | 509372 | 506298 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9922 | 9922 | 100% | LAS CALLES A REALIZAR SON LA SIGUIENTES: CALLE 35 DESDE LA CALLE 44 HASTA LA 80 Y LA CALLE 44 X 35 Y 37
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 14609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL 1 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 52306 | 52306 | 52306 | 52306 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADA EN LA CALLE 27X 40 Y 38
| 14602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL 2 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 59778 | 59778 | 59778 | 59778 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON LA SEDESOL UBICADA EN LA CALLE 31 X40 Y42
| 58495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CALLE 4 X 39 Y 41 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33323 | 33323 | 33323 | 33323 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AVILA CAMACHO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 68207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLE 30B #498 X 81A Y 83 COL. SAN JOSE | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ | RURAL | 210-01-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 295162 | 295162 | 295162 | 294982 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OF. 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
| 58465 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CALLE 21 #100 X 18 Y 20 COL. CHUBURNA DE HIDALGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 376058 | 376058 | 376058 | 376058 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OF. 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
| 68251 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA C.35 X 12 Y 14 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 439538 | 439538 | 439538 | 438041 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
| 33296 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA (RETIRO DE POSTES DE CONCRETO Y RETENIDAS) CALLE 21 X 18 Y ENTRONQUE A SIERRA PAPACAL COMIS. SUYTUNCHEN | 50-MÉRIDA | SUYTUNCHÉN | RURAL | 29-02-0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139286 | 139286 | 139286 | 139286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 51596 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL CHOLUL 2DA. ETAPA CALLE 21 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 783226 | 783226 | 783226 | 783226 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEFUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
| 140189 |  |  |  | FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION TIPO PUENTE EN LAS ENTRADAS DE LOS ENTROQUES CANCUN Y ACANCEH EN EL MUNICIPIO DE SEYE YUCATAN | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 399456 | 399456 | 399456 | 399456 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 2 | 2 | 100%
| 109677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 13AX8Y10 Y CALLE 8Y13B Y15 EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | TINUM | URBANO | CIFISMR33091022010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 609842 | 609842 | 609842 | 609842 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270 | 1270 | 100%
| 111029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10X15 DE LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | TINUM | URBANO | CIFISMR330910092010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 156607 | 156607 | 156607 | 156607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 263.73 | 263.73 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 129653 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD. DE KAUA, | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 01-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 631391 | 631391 | 631391 | 631391 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 213 | 213 | 100% | CALLE 13X6Y8, C-11-AX10AY10, C-10X11AY13,C-11X18Y6,C-13X10Y10-A,C-13X8Y10, C-13X16Y14,C-4X1Y3,C-4X3Y5, C-1X4Y2.
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
| 3806 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 15 X 34 Y 38 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 2010-004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 475594 | 475594 | 475594 | 475594 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 473 | 473 | 100% | SE AMPLIO LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES 15 X 34 Y 38 QUE BENEFICIARA A 300 PERSONAS
| 3818 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 6 ORIENTE POR 26 NORTE | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 2010-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 627739 | 627739 | 627739 | 627739 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | SE CONSTRUYO AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE SEIS ORIENTE TABLAGE CATASTRAL 2528 X VEINTISEIS NORTE DE LA COMISARIA Y PUERTO DE SISAL COMISARIA DE HUNUCMA, QUE BENEFICIARA A CIENTO CINCUENTA PERSONAS
| 58166 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1A X 10 Y 12 COMISARIA SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 210-01-271 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132260 | 132260 | 132260 | 132260 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 96.5 | 96.5 | 100%
| 58135 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 124 X 63A Y 65 COL. XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-285 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121443 | 121443 | 121443 | 121443 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 86.01 | 86.01 | 100%
| 57562 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 13 Y 15 8HASTA LA CASA DE PEDRO PATRON), C.18 X 15 Y 17 COMIS. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 29-02-0110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 233781 | 233781 | 233781 | 219293 | 93.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 234.5 | 93.8%
| 58142 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 197 X 42 Y 42A, C.42A X 197 Y 199 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-268 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 150788 | 150788 | 150788 | 150788 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 166.2 | 166.2 | 100%
| 58139 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 197 X 42 Y 44, C.42 X 197 Y 199 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-267 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 205853 | 205853 | 205853 | 205853 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 186.45 | 186.45 | 100%
| 58143 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 199 X 42 Y 42A, C.199 X 42 Y 44 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-269 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157422 | 157422 | 157422 | 157422 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 170.5 | 170.5 | 100%
| 58144 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 X 21A AL SUR COMIS. YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 210-01-308 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 288141 | 288141 | 288141 | 288141 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 454 | 454 | 100%
| 58132 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20A X 37 Y 43, C.39 X 20A Y 22, C.22 X 37 Y 39, C.37 X 20A Y 22 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 543782 | 543782 | 543782 | 380973 | 70.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 382 | 267.4 | 70%
| 58137 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 201 X 46 Y 48, C.201 X 44 Y 46 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-130 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 216299 | 216299 | 216299 | 216299 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 212.5 | 212.5 | 100%
| 57609 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 23A X 34 Y 36 COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0156 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105462 | 105462 | 105462 | 105462 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 99 | 99 | 100%
| 58127 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 X 14 AL ORIENTE HASTA EL LOTE DOMINGO PATRON COMIS. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 29-02-0187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 176739 | 176739 | 176739 | 168563 | 95.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 196 | 186.98 | 95.4%
| 57593 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 X 34 Y 36, C.25 X 36 AL PONIENTE HASTA AMPL. DE RED ELECTRICA DE LA CASA DE CARLOS CETINA COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0115 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 214311 | 214311 | 214311 | 214311 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100%
| 51680 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25A X 28 Y PRIVADA COMIS. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 29-01-0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103065 | 103065 | 103065 | 103065 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 293 | 293 | 100%
| 58145 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 37 X 18 Y 20 , C.20 X 35 Y 37 COMIS. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 210-01-317 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 283602 | 283602 | 283602 | 283602 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 310 | 310 | 100%
| 69029 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89756 | 89756 | 89756 | 89266 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 119 | 119 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $146.778.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68987 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 123212 | 123212 | 123212 | 116132 | 94.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 330 | 330 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $342,253.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69023 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 159657 | 159657 | 159657 | 133149 | 83.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 346 | 346 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $377,443.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 69026 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME102 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 280442 | 280442 | 280442 | 250757 | 89.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 406 | 406 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $577,495.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 68581 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME075 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45909 | 45909 | 45909 | 45678 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 114 | 114 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 124,791.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.
| 58460 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.10 SALIDA A TEXAN CAMARA COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-274 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 78576 | 78576 | 78576 | 78576 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
| 58456 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.12 X 21 Y 23, 12 X 23A Y 25, 25 X 20 Y 20A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-091 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 363370 | 363370 | 363370 | 319829 | 88% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 176 | 88%
| 58421 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.167 X 50 Y 50A COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126547 | 126547 | 126547 | 114392 | 90.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 72 | 90%
| 58394 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.169 X 50D Y 60 (NUEVA SAN JOSE TECOH) COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-101-3 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161971 | 161971 | 161971 | 109663 | 67.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 121.86 | 67.7%
| 58391 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.173 X 50D Y 60 (COL. NUEVA SAN JOSE TECOH) COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-101-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 123849 | 123849 | 123849 | 115250 | 93.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 77 | 71.8 | 93.2%
| 58388 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.177 X 50 Y 48 COL AMPLIACION DE PLAN DE AYALA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152047 | 152047 | 152047 | 147875 | 97.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75 | 73 | 97.3%
| 58454 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.179A 1 X 98 Y 100 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-279 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 174937 | 174937 | 174937 | 126070 | 72.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 65 | 47 | 72.3%
| 58445 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.179B X 98 Y 100 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 208292 | 208292 | 208292 | 136993 | 65.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 46 | 76.7%
| 58397 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.185A X 88 Y 86A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122435 | 122435 | 122435 | 110459 | 90.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45 | 40.5 | 90%
| 58305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.187 X 50F Y 50E COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211334 | 211334 | 211334 | 182578 | 86.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 230 | 202 | 87.8%
| 58406 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.187A X 90A Y 92 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-107-3 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143554 | 143554 | 143554 | 143554 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 71 | 71 | 100%
| 58458 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.22 X 23A Y CARRETERA A CHALMUCH COMISARIA SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 210-01-316 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 255681 | 255681 | 255681 | 255681 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 317.87 | 317.87 | 100%
| 58416 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.76 X 157 Y 159 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-103 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113857 | 113857 | 113857 | 113857 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 112 | 112 | 100%
| 58414 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.81I PRIV X 141 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-105 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109421 | 109421 | 109421 | 109421 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 72 | 72 | 100%
| 58404 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.87A X 90A Y 92 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-107-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125257 | 125257 | 125257 | 115747 | 92.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 71 | 65.6 | 92.4%
| 58440 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-3 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 148344 | 148344 | 148344 | 141285 | 95.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105 | 100 | 95.2%
| 58426 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90 X 179A Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152702 | 152702 | 152702 | 140438 | 92% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 62 | 57 | 91.9%
| 58436 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90 X 179A Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161945 | 161945 | 161945 | 124947 | 77.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 62 | 77.5%
| 58399 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90 X 187 Y 187A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-107-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170960 | 170960 | 170960 | 152787 | 89.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 44.6 | 89.2%
| 58431 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.92 X 177 Y 179 COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149869 | 149869 | 149869 | 149869 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
| 58448 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.92 X 193 Y 195 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-5 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157595 | 157595 | 157595 | 156803 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
| 58457 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.92 X 85 Y 87 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 210-01-296 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 160223 | 160223 | 160223 | 160223 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 220.1 | 220.1 | 100%
| 58451 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.94 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099-6 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170514 | 170514 | 170514 | 156658 | 91.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 260 | 239.5 | 92.1%
| 58422 |  |  |  | AMPLIACIONM DE RED ELECTRICA C.79A X 98 Y 100, 98 X 179A Y 179, 98 X 177 Y 179 COL SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-099 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 323511 | 323511 | 323511 | 322582 | 99.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 311 | 311 | 100%
| 58239 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA C.24 X 17 Y 17C, 24 X 17C Y 19, 24 X 19 Y 21, 22 X 17A Y 17C, 22 X 17C Y 19, 22 X 19 Y 21, 20E X 17 Y 17C, 17E PRIV X 22 Y 24, 17C X 20C Y 20E.COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-166 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 808733 | 808733 | 808733 | 808733 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 91.58 | 91.58 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: C.17C X 20E Y 22, 17C X 22 Y 24, 19 X 20 Y 22, 19 X 22 Y 24, 19PRIV X 24 Y 26 COMISARIA XCANATUN
| 7119 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE PARAISO 1 | 59-PROGRESO | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 424119 | 424119 | 424119 | 421560 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS CALLE 12 X 5 Y 13, C-3 X 6 Y 10, CALLE CRUZ CERDE Y PARADERO
| 136688 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMBOYANES | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | DOP-04-010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 194314 | 194314 | 194314 | 179964 | 92.6% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | LAS CALLES A TRABAJAR SON; C-35 X 50 Y 52, C-52 X 53 Y 55, C-54 X 55 Y 57, C-57 X 56 Y 50 Y CALLE PASO SERVIDUMBRE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 68248 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO MEDICO C.18 X 19 Y 21 COL. CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-167 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 527963 | 527963 | 527963 | 511835 | 96.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META INCLUYE: REHABILITACION DE CONSULTORIO Y ENFERMERIA SUMINISTRO Y COLOCACIOND E MUROS DE TABLAROCA, PINTURA DE MUROS, MESATAS DE CONCRETO, INSTALACION ELECTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, LUMINARIO, LAVABO. REHABILITACION DE CONSULTORIO DENTAL MESETA DE CONCRETO, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y LAVABO. REHABILITACION DE SALONES DE USOS MULTIPLES MUROS DE CONCRETO, MESETAS, PISOS, PINTURA, COLOCACION DE LAVABO, INODORO, ACCESORIOS, BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO. REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MUROS DE BLOCK, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA
| 7541 |  |  |  | EDIFICACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION PRIMERA ETAPA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 1037587 | 1037587 | 1037587 | 1037587 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 195 | 195 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 58463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CALLE 107 X 42 Y 46 COL. SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139727 | 139727 | 139727 | 133607 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 239 | 95.6%
| 58464 |  |  |  | CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CALLE 23 X 14 Y 16 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94983 | 94983 | 94983 | 88988 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 158.95 | 93.5% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OF.307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE
| 111176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y ANDADORES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | TINUM | URBANO | CIFISMR330910102010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINUM | - | - | 130506 | 130506 | 130506 | 130506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 44 | 44 | 100%
MANTENIMIENTO
| 136535 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTOD DE LAS ESCUELAS VICENTE GUERRERO, MANIOBRAS MARITIMAS, FILEMON VILLAFAÑA, CANDELARIA RUZ PATRON Y FELIPE CARRILLO PTO. | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 430403 | 430403 | 430403 | 430252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 329.5 | 329.5 | 100%
| 6968 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 91033 | 91033 | 91033 | 91033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENÉNDEZ DE LA PEÑA, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 80, OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 47307 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.34 X 51 Y 51ANO. 120 COL PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 778 | 778 | 778 | 778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C. 155 X 90 Y 88B NO. 273 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55495 | 55495 | 55495 | 51319 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.24 | 92.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 10 X 31 Y 35 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0056-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43640 | 43640 | 43640 | 43640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 10 X 31 Y 35 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41453 | 41453 | 41453 | 41453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 105 #219N X 42 Y 44 A COL. SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40748 | 40748 | 40748 | 40748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 12A X 21 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39655 | 39655 | 39655 | 39655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 13 X 31 Y 16 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0056-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41739 | 41739 | 41739 | 41739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 139 X 80A Y 80 #613 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49185 | 49185 | 49185 | 45178 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.21 | 91.7% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 159 X 84B Y 86 #315 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43110 | 43110 | 43110 | 37722 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4 | 87.1% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 159 #303 X 84 Y 84A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44092 | 44092 | 44092 | 36203 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.76 | 81.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 16 X 21 Y 21A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47512 | 47512 | 47512 | 47512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 16 X 39 Y 41 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0056-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44592 | 44592 | 44592 | 44592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 16 #295A X 37 DIAG Y 39 DIAG | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43712 | 43712 | 43712 | 43712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 161 X 70 Y 74 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43335 | 43335 | 43335 | 37116 | 85.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.92 | 85.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 161 #301 X 84 Y 84A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42286 | 42286 | 42286 | 33186 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.6 | 78.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 165 X 58 Y 60 #306 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44355 | 44355 | 44355 | 43592 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 167 X 88 Y 88A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42491 | 42491 | 42491 | 33409 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.6 | 78.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 169 X 60 Y 62 #413A COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43536 | 43536 | 43536 | 42276 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.45 | 96.9% | LOS BENEFICIARIOS SON SE ESCASOS RECURSOS
| 37191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 169 #363 X 66 Y 68A COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43254 | 43254 | 43254 | 38769 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.1 | 89.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 171A X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38603 | 38603 | 38603 | 38603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 18 X 25 ESQ COMIS. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 29-02-0056-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44447 | 44447 | 44447 | 44447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 185A X 88 Y 90 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 29-02-0056-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40709 | 40709 | 40709 | 40709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 187 #475 X 50B Y 50C COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39615 | 39615 | 39615 | 39615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 19 X 20A Y 20B COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38283 | 38283 | 38283 | 38283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 193 X 50C Y 50D COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 20 X 23 Y 25 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37629 | 37629 | 37629 | 37629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 20 X 23 Y 25 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34752 | 34752 | 34752 | 34752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 20A X 23 Y 23A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38317 | 38317 | 38317 | 38317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 20A X 25 Y 23A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35620 | 35620 | 35620 | 35620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 21 X 14 Y 16 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37247 | 37247 | 37247 | 37247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 21 X 22 Y 24 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36987 | 36987 | 36987 | 36987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 21 #313D X 28 Y 30 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46581 | 46581 | 46581 | 46581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 22 X 17 Y 19 COMIS. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 29-02-0056-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43650 | 43650 | 43650 | 43650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 22 X 21 Y 23 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37546 | 37546 | 37546 | 37546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 23 X 10 Y 10A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35762 | 35762 | 35762 | 35762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 23 X 10 Y 10A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40549 | 40549 | 40549 | 40549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 23 X 18 Y 20 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35864 | 35864 | 35864 | 35864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 23 X 20B Y 22 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36167 | 36167 | 36167 | 36167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 23A X 12 Y 14 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37260 | 37260 | 37260 | 37260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 24 X 21 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35455 | 35455 | 35455 | 35455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 25 X 12 Y 14 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37234 | 37234 | 37234 | 37234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 25 X 18 Y 20 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0056-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36002 | 36002 | 36002 | 36002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 26 #507 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43992 | 43992 | 43992 | 43992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 35 X 10 Y 12 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0056-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42906 | 42906 | 42906 | 42906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 35 X 24 Y 26 COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 29-02-0056-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43859 | 43859 | 43859 | 43859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 38 X 51 Y 53 #493A COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47842 | 47842 | 47842 | 38029 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.64 | 79.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 39 X 12 Y 14 COMIS. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-02-0056-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42736 | 42736 | 42736 | 42736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 39 #366 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43240 | 43240 | 43240 | 43240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 39 #370 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43340 | 43340 | 43340 | 43340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 41A DIAG #301 X 43 ESQ COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43142 | 43142 | 43142 | 43142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 42 X 41 Y 47 COMIS. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 29-02-0056-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49423 | 49423 | 49423 | 49423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 42 X 43 Y 45 COMIS. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 29-02-0056-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42350 | 42350 | 42350 | 42350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 42A X 37 Y 33 COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | JARDINES DE TAHDZIBICHÉN | RURAL | 29-02-0056-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49775 | 49775 | 49775 | 49775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 42A X 37 Y 33 COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | JARDINES DE TAHDZIBICHÉN | RURAL | 29-02-0056-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49760 | 49760 | 49760 | 49760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 49 #349A X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44560 | 44560 | 44560 | 44560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 50A X 149 Y 151 #345 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45052 | 45052 | 45052 | 43213 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.4 | 95.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 50A #808 X 31 Y 33 COL. CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41529 | 41529 | 41529 | 41529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 50C #569 X 189 Y 191 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41950 | 41950 | 41950 | 41950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 57A X 18 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 36423 | 70.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.24 | 70.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 6 X 3 ESQ. COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 29-02-0056-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42396 | 42396 | 42396 | 42396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 65A X 8 Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49174 | 49174 | 49174 | 35711 | 72.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.33 | 72.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 66 X 145 Y 147 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39835 | 39835 | 39835 | 39835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 66 #686 X 145 Y 147 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43377 | 43377 | 43377 | 43377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 68 X 151 Y 153 #370 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45299 | 45299 | 45299 | 44363 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.49 | 97.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 69 #298 X 66 Y 72 COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39288 | 39288 | 39288 | 39288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 7C X 16 Y 18 COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 29-02-0056-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44405 | 44405 | 44405 | 44405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 7C X 16 Y 18 COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 29-02-0056-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45530 | 45530 | 45530 | 45530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 70 #235 X 159 Y 161 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43515 | 43515 | 43515 | 36406 | 83.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.83 | 83.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 79 #172 X 138B Y 138A COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45326 | 45326 | 45326 | 45326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 8 #394B X 37 Y 39 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44068 | 44068 | 44068 | 44068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO CALLE 80 X 191AY 193 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 29-02-0056-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44466 | 44466 | 44466 | 44466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.10 X 39 DIAG. X 41 DIAG. NO. 327 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERID | - | - | 50226 | 50226 | 50226 | 36805 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.35 | 73% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.113A X 96A NO.778 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50939 | 50939 | 50939 | 47126 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.25 | 92.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.131 X 94 Y 96 NO. 774 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51941 | 51941 | 51941 | 15582 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 1.38 | 30.1% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.131A X 90 Y 92 NO. 726 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50093 | 50093 | 50093 | 46382 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.24 | 92.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.145 X 88 Y 88A NO. 301A COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52652 | 52652 | 52652 | 49753 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.39 | 95.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.153 X 88 Y 90 NO. 262 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52233 | 52233 | 52233 | 50720 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.46 | 97.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.181 X 50B Y 50D NO. 538 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50623 | 50623 | 50623 | 38264 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.46 | 75.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.197 X 50B Y 50E COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50226 | 50226 | 50226 | 36820 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.36 | 73.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.23 X 10 Y 12 NO. 287 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50226 | 50226 | 50226 | 38875 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.54 | 77.1% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.37 X 6 Y 8 NO. 308 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51223 | 51223 | 51223 | 37551 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.36 | 73.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.50A X 175 Y 177 NO. 462 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50738 | 50738 | 50738 | 37952 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.43 | 74.7% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.92 X 131A Y 133 NO. 726D COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51230 | 51230 | 51230 | 47351 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.24 | 92.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.94 X 147 Y 149 NO. 327 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52944 | 52944 | 52944 | 47018 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.08 | 88.9%
| 38193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.96 NO. 452 X 69 Y 69B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47918 | 47918 | 47918 | 47918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.98B X 137 Y 139 NO. 300 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51230 | 51230 | 51230 | 47946 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.3 | 93.7% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.4NTE X 39A ESQ NO. 313 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFIADOS C.147 X90 Y 92 NO. 313 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFIARIO C.7 X 38 Y 40 NO. 502 COL. LOS REYES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICADO C.165 X 86 Y 88 LTE 15A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICADOS C.90 X 163 NO. 276 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.131 X 48 Y 50 NO. 399 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6562 | 6562 | 6562 | 6562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.135 X 56 NO.455 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.147 X 88 Y 90NO. 308 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.159 X 74 Y 78A NO. 262 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.163 X 90 Y 94 LTE 11 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.165A X 80 NO. 260 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.165A X 84 Y 84A NO. 301 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.167 X 92 ESQ NO. 360 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.169 X 78A ESQ NO. 249 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.169 X 92 Y 94 NO. 371 COL. EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.169A X 90 Y 90 A NO.356C COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2913 | 2913 | 2913 | 2913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.179A NO. 680 X 88 Y 90 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8421 | 8421 | 8421 | 8421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.39A X 4NTE Y 6 NTE NO. 321 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.68 X 155 Y 157 NO. 404A COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8441 | 8441 | 8441 | 8441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.80 X 163 Y 163A LTE 15 NO. 262 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-15-157-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.82 X 163A Y 165 NO. 261 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 317 | 317 | 317 | 317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.90 X 163 Y 163A LOTE 5 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADO C.96B X 141 Y 143 COL. EMILIANO ZAPATA I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADOS C.155 X 90 Y 92 NO. 279 COL. EMILIANO ZAPATA I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 920 | 920 | 920 | 920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIADOS C.88A Y 163 Y 163A NO. 415A COL. EMILIANO ZAPATA I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 342 | 342 | 342 | 342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C. 3A OTE. X 2 NORTE Y 3 NORTE NO. 120 FRACC. UNIDAD MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10037 | 10037 | 10037 | 10037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 77 X 140 Y 140 DIAG #231 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 79 X 138B DIAG Y 140 #202 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.10 X 41 DIAG Y 45 DIAG NO. 346 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3803 | 3803 | 3803 | 3803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.10A X 25B Y 25C NO.666 COL BENITO JUAREZ OTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.10B X 41 DIAG Y 45 DIAG NO. 313 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 672 | 672 | 672 | 672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.109C X 66B Y 66C #653 COL. OBRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.11 X 18 Y 20 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-157-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.110 X 67 Y 67A #574 COL. MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.116 X 67B Y 67C LOTE 11 COL. AMPL. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.117 X 64D Y 64E NO. 597 COL. CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 466 | 466 | 466 | 466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.118 X 65 Y 65A 952 COL. LA REJA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.12 X 37 Y 39 #400 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.12 X 37 Y 39 #402 COL SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.12 X 39 Y 41 #410 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.12 X 47 Y 49 NO. 263A COL. LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 963 | 963 | 963 | 963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.120A X 71A Y 77B #1000 COL. PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.120A X 71B Y 73 #1008 COL. PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.129 X 78 Y 80 #633A COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 587 | 587 | 587 | 587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.13 X 4A Y 4 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 210-01-157-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.135 X 50 Y 52 NO. 406 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 11717 | 11717 | 11717 | 11717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.141 X 78 Y 76 #663 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.145 X 68 Y 70 ESQ NO. 359 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9476 | 9476 | 9476 | 9476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.145 X 70 ESQ NO. 369 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10426 | 10426 | 10426 | 10426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.153 X 60 Y 62 NO.298C COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.155 X 88 Y 90 #307 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.157 #293B X 84A Y 84B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.16 X 11 Y 13B COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 210-01-157-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 314 | 314 | 314 | 314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.16 X 45 ESQUINA COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-157-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.16SUR X 45 Y 47 NO. 312 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9222 | 9222 | 9222 | 9222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.161 X 78 Y 80 #306 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.163 X 56 Y 58 NO. 293 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.163 X 84 Y 84A #301 I COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3378 | 3378 | 3378 | 3378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.163A X 88A Y 88B NO. 263 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.17 X 22 ESQ COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.17 X 26 Y 28 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-157-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 592 | 592 | 592 | 592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.17 X 30 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-157-149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.17C X 20A Y 20B COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-157-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 284 | 284 | 284 | 284 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.179B X 94 ESQ NO. 711A COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.18 X 23 Y 25 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-157-183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.18 X 29 Y 31 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-157-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.18 X 7 Y 9 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-157-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.1 | 0.1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.18 #339 X 21B Y 23COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.18DIAG X 15 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 210-01-0157-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 10 Y 12 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-0157-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 12 Y 14 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-0157-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 14 Y 16 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-0157-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 18 Y 20 NO. 100A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19C X 40B Y 42 NO. 358 COL. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13637 | 13637 | 13637 | 13637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.193 X 80D Y 82 LTE 24 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-157-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.193 X 82 Y 84 LTE 16 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-157-116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 187 | 187 | 187 | 187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.193 X 82 Y 84 LTE 25 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-157-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132 | 132 | 132 | 132 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.193A X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-0157-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 19 Y 21 COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 210-01-0157-167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 15 Y 17 COM. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 210-01-157-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 17 ESQ COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-157-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 671 | 671 | 671 | 671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 17 Y 19 NO. 332 COL. MARIA LUISA | 50-MÉRIDA | MARÍA LUISA | RURAL | 210-01-157-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12324 | 12324 | 12324 | 12324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 17 Y 19 NO. 98A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 504 | 504 | 504 | 504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 21 Y 21A COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10977 | 10977 | 10977 | 10977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 21A Y 23 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3898 | 3898 | 3898 | 3898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 23Y 25 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 43 Y 45 NO. 431 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20A X 29 Y 31 SALIDA A TEMOZON NORTE COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 210-01-157-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20A X 29 Y 31 SALIDA A TEMOZON NORTE COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 210-01-157-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20B X 17C Y 13 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 210-01-157-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.209 X 54 COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 210-01-157-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21 X 14 Y 16 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21 X 14 Y 16 NO. 88 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21 X 16 Y 18 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-157-173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178 | 178 | 178 | 178 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21 X 18 Y 20 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 210-01-0157-168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21 X 24 Y 26 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 210-01-157-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 575 | 575 | 575 | 575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.22 NO. 103 X 21A Y 23 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-157-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.22 X 21A COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-157-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 962 | 962 | 962 | 962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.22 X 39 Y 41 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-157-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222 | 222 | 222 | 222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.22A X 23 Y 25 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-157-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23 X 16 Y 18 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-157-174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 233 | 233 | 233 | 233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23 X 2 Y 4 NO. 208 COL. SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA | RURAL | 210-01-157-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23 X 24 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 29-01-157-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23A X 16 Y 18 LTE 20 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23A X 22 Y 22A #376 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23A X 34 Y 36 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.24 X 15 Y 17A COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 210-01-0157-169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5031 | 5031 | 5031 | 5031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.24 X 21A Y 23 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-157-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.24 X 23 Y 27 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-157-182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.24 X 37 Y 39 #402 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.25 X 10 Y 12 NO. 280 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 210-01-157-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.25 X 14 Y 16 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 210-01-157-154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3042 | 3042 | 3042 | 3042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.25 X 20 Y 16 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 210-01-0157-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.25A X 20 Y 22 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 210-01-157-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7899 | 7899 | 7899 | 7899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.25B X 10A Y 12 NO. 604 INT. COL BENITO JUAREZ OTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 689 | 689 | 689 | 689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.26 X 17 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 210-01-157-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 994 | 994 | 994 | 994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.27 DIAG X 44 Y 46 NO. 381 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.27 X 18 Y 20 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 210-01-157-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 271 | 271 | 271 | 271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.27 X 28 Y 30 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 465 | 465 | 465 | 465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.27A X 8C MO. 177 COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-151-157-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.28 X 61 Y 63 #456 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.29 X 10 SUR Y 12 SUR NO. 357 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9389 | 9389 | 9389 | 9389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.3A OTE X 2 NTE Y 3 NTE NO. 120 FRACC. UNIDAD MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9585 | 9585 | 9585 | 9585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.30 X 33 Y 35 NO. 308 COL. EMILIANO ZAPATA OTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIA | - | - | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BANEFIACIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.31 X 10 Y 12 NO. 263 COL. SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA | RURAL | 210-01-157-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13677 | 13677 | 13677 | 13677 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.31 X 18 Y 20 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 210-01-157-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 324 | 324 | 324 | 324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.32 X 35 Y 37 #207 COL. FCO. I. MADERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 41031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.32 X 41 Y 43 NO. 373 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3526 | 3526 | 3526 | 3526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 41038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.34 X 39 Y 41 NO. 324 COL. EMILIANO ZAPATA OTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.34 X 51 Y 51A NO. 120 COL. PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 565 | 565 | 565 | 565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.34C X 33 Y 35 NO. 315 COL. EMILIANO ZAPATA OTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.35 X 32 Y 34 #199C COL. FCO. I. MADERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.37 X 18 Y 20 NO. 42A COL. LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39 X 10 Y 12 #296 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39 X 10 Y 37 DIAG #340 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39 X 14 Y 16 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-157-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69 | 69 | 69 | 69 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39 X 8 NORTE Y 10 NORTE COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39 X 8 Y 8A COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.39A X 2NTE Y 4NTE NO. 314 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10208 | 10208 | 10208 | 10208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.4 X 3 Y 5 NO. 65A COL. SAN ANTONIO CINTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.41 X 12 Y 14 #351 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.41A DIAG X 8D Y 10 #312 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.43 X 26B Y 26D #448 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.45 X 8 Y 10 #301 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 957 | 957 | 957 | 957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.45 X 8 Y 6 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.46 X 11 ESQ NO. 280 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.46 X 11 Y 13 NO. 342 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.47 X 12 Y 14 LTE 18 COL. LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.47A X 14 ESQ #357A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 392 | 392 | 392 | 392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.49 X 6 Y 8 LOTE 11 COL. LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.49B Y 34 Y 36 NO. 154 COL PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.50 X 175 Y 177 NO. 493 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100%
| 47335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.50B X 163 Y 165 NO. 317 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 210-01-157-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 621 | 621 | 621 | 621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.50B X 201 #135 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.50C X 163 Y 165 NO. 304A COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 210-01-157-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.50D X 187 Y 189 NO. 547 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.51 X 10C Y 14 NO. 668 COL. AVILA CAMACHO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.52 X 147 Y 149 NO.331 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9836 | 9836 | 9836 | 9836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.52 X 149 Y 151 LOTE 13 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.52 X 41 Y 35B #305 COL. LAS CARMELITAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.53 X 28 Y 30 #446C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.53 X 42 NO. 666 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 210-01-0157-170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.53 X 42 Y 44 COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 210-01-0157-171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.55A X 134 ESQ Y #325 COL. XOCLAN SANTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.59D NO. 538 X 110 Y 112 COL. BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.6 X 47 Y 49 LTE 14 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.6A X 21A Y 21B COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167 | 167 | 167 | 167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.6BIS X 29A NO. 154 COL. SAN ANTONIO KAUA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10808 | 10808 | 10808 | 10808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.61A X 122 Y 122A #1003 COL. XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-0157-195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.63 NO. 312 X 58 Y 60 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 866 | 866 | 866 | 866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.63A X 122 Y 122A #1006 COL. XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.64 X 137 Y 141 NO. 872 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.64 X 149 Y 151 NO. 347 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8478 | 8478 | 8478 | 8478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.65 X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.66 X 147 Y 149 #698 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.67 X 114 Y 11AA #907 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.67E X 108 Y 110 #873 COL. AMPL. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.68 X 135 Y 137 #836 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.7B X 20A Y 22 NO. 241 COL. JUAN B.SOSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 639 | 639 | 639 | 639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.71A X 58 Y 62 NO. 309 COL. SAN ANTONIO KAUA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9368 | 9368 | 9368 | 9368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.73 X 126 Y 126A #1016 COL. PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 X 21 Y 21B NO. 73 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-157-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 391 | 391 | 391 | 391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 X 41 Y 41A LTE 18 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 X 81 Y 83 NO. 425 COL. SAN ANTONIO KAUA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10143 | 10143 | 10143 | 10143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 40895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 Y 35 Y 37 NO. 535 COL. AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8B X 37 DIAG Y 43 #430 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.80 X 129 Y 131 #806 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-0157-178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.80A X 139 Y 141 #880 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.80A X 145 Y 149 #873 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.59 | 2.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.83 X 26 Y 28 NO. 329 COL. CANTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.86 X 179 Y 181 NO. 611 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 544 | 544 | 544 | 544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.88A X 163 Y 163A LOTE 15 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIADOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 47296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.9 X 38 ESQ NO. 500 COL. LOS REYES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.92 X 167 Y 169 LTE 2 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.59 | 1.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.94 X 169 Y 169B #431 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 51522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.94 X 193A Y 193B LOTE 12 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-157-181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 68338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN C.20C X 1D Y 1E NO. 330FRACC.BUGAMBILIASC.20A X 35 Y 37 NO. 340FRACC.PEDREGALES DE TANLUMC.46 X 11 Y 13 NO. 342COL.UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157 TC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6637650 | 6637650 | 6637650 | 6637587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1308.15 | 1308.15 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.4 X 3 Y 5 #65A COL.SAN ANTONIO CINTA C.37 X 18 Y 20 #42A COL.LEANDRO VALLEC.10B X 41 DIAG Y 45 DIAG #313 COL.MELCHOR OCAMPOC.22 X 41 #336COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTEC.30 X 33 Y 35 #308COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTEC.10A X 15 Y 17 NO. 537COL.AMALIA SOLORZANOC.50A X 171 Y 173 NO. 451COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SURC.50D X 173 Y 175 NO.363COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SURC.25B X 10A Y 12 NO. 604 INTCOL.BENITO JUAREZ ORIENTEC.157 X 60 Y 62 NO. 345ACOL.NUEVA SAN JOSE TECOHC.50C X 163 Y 165 NO.304ACOL.PLAN DE AYALA SURC.20 X 21 Y 21A #312COL.SAN JOSE VERGELC.52 X 149 Y 151 LTE. 13COL.SAN JOSE TECOH SURC.153 X 60 Y 62 #298CCOL.SAN JOSE TECOH SURC.145 X 70 ESQ #369COL.SAN JOSE TECOH SURC.64 X 137 Y 141 #872COL.SAN JOSE TECOHC.27A X 8C #177COL.SAN ANTONIO KAUA IIC.39A X 2 NTE Y 4 NTE #314COL.SALVADOR ALVARADO SURC.163 X 90 Y 94 LTE 11COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y IIC.90 X 163 Y 163A LTE 5COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y IIC.159 X 74 Y 78A #262COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.169 X 78A Y ESQ. #249COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.80 X 163 Y 163A LTE 15 #262COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.80A X 139 Y 141 #880COL.SAN ANTONIO XLUCHC.161 X 78 Y 80 #306COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.163 X 84 Y 84A #301 ICOL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.20 X 43 Y 45 NO. 431COL.EL ROBLE AGRICOLAC.28 X 61 Y 63 #456COL.EL ROBLE AGRICOLAC.12 X 37 Y 39 #402COL.SAN MARCOS NOCOHC.24 X 37 Y 39 #402COL.EL ROBLE
| 48394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO .63C X 10 Y 14 LOTE 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 50402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIOC.19 X 18 Y 20 NO. 103 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-157-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 826 | 826 | 826 | 826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CALLE 10A #510 X 17 ESQ. COL. AMALIA SOLORZANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46888 | 46888 | 46888 | 46888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7.92 | 7.92 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CALLE 29 #152B X 8 Y 8A COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35420 | 35420 | 35420 | 35420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 68342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.169 X 66 Y 68 LOTE 20 COL.NUEVA SAN JOSE TECOHC.51 X 42 Y 44 COM.TAHDZIBICHENC.49 X 42 Y 44 COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-156-TC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 751200 | 751200 | 751200 | 679905 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 577.6 | 577.6 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.19 X 12 COM.CAUCELC.20 X 3 Y 1 COM.CAUCELC.19 #95A X 16 Y 18 COL.CHUBURNA DE HIDALGOC.17 X 4 COM.COSGAYAC.74A #369B X 35 COL.GARCIA GINERESC.27 X 28 Y 30 COM.KOMCHENC.125 #442 X 48 Y 50 COL.CINCO COLONIASC.6 DIAG #269 X 6A ESQ COL.EL ROBLE AGRICOLAC.53 LTE 1 X 20 Y 22 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.53 LTE 373A X 18 Y 20 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.47A #345 X 10 Y 14 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.47 #341 X 10 Y 12 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.65 #460D X 30 Y 32 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.37 DIAG #328 X 39 Y 41 COL.EL ROBLE AGRICOLAC.159 #255 X 88A Y 88B COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y IIC.88B #320 X 147 Y 151A COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y IIC.90 LTE 16 X 173 Y 173A COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.171A BIS LTE 6 X 90 Y 92 COL.EMILIANO ZAPATA SUR IIIC.69A #1032 X 120A Y 122 COL.NUEVA MULSAYC.21 X 18 Y 20 COM.SAN JOSE TZALC.19 X 20 Y 22A COM.TIXCACALC.19 X 18 ESQ COM.TIXCACALC.7C X 16 Y 18 COM.SANTA GERTRUDIS COPOC.20 X 17 COM.XCANATUNC.199 X 44 Y 46 LOTE 42 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SURC.50B X 161 Y 163 COL.PLAN DE AYALA SURC.195 X 44 Y 46 LOTE 9 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.195A X 44 Y 46 LOTE16 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.42A X 197 Y 199 LOTE11 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.197 X 40 Y 42 LOTE21 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.195 X 44 ESQ LOTE 10 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.75A X 60A Y 62 NO. 259 COL.SAN ANTONIO KAUA IIIC.103 X 40 Y 42 NO. 339 COL.SAN JOSE C.141 X 50 Y 52 NO. 427 COL.NUEVA SAN JOSE TECOH
| 48450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.51 X 42 Y 44 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 210-01-156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 771 | 771 | 771 | 771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO C. 179 X 90 Y 92 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56290 | 56290 | 56290 | 52622 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.29 | 93.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 10 X 21B Y 21C COMIS. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 29-02-0054-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33890 | 33890 | 33890 | 33890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32782 | 32782 | 32782 | 27849 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 12.28 | 85% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 135A X 54 Y 56 #446 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33754 | 33754 | 33754 | 33754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 153-1 X 78B Y 78C COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0054-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36635 | 36635 | 36635 | 30548 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 12.02 | 83.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 16 X 11 Y 9 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0054-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33903 | 33903 | 33903 | 33903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 16 X 11- Y 9 COMISARIA SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0054-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34060 | 34060 | 34060 | 34060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 16 X 7B Y 7C COMISARIAM SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 29-02-0054-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34065 | 34065 | 34065 | 34065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 165 #298B X 84 Y 84A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0054-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37440 | 37440 | 37440 | 30227 | 80.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 11.6 | 80.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 20A X 19 Y 21 COMIS. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0054-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29225 | 29225 | 29225 | 29225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.87 | 13.87 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 22 X 23 Y 25 COMIS. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 29-02-0054-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37395 | 37395 | 37395 | 37395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 25 X 18 Y 20 COMIS. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0054-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32273 | 32273 | 32273 | 32273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32558 | 32558 | 32558 | 28764 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 12.75 | 88.3% | LOS BENEFICARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 43 #487 X 20 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37257 | 37257 | 37257 | 37257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 47A X 10 Y 12 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32558 | 32558 | 32558 | 29923 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 13.27 | 91.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 47A X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33006 | 33006 | 33006 | 30668 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 13.41 | 92.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 50A 3457 X 171 Y 173 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 29-02-0054-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33713 | 33713 | 33713 | 33713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 59 #419 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37983 | 37983 | 37983 | 37983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 59 #433 X 28 Y 30 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37862 | 37862 | 37862 | 37862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 63C #351 X 12 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37598 | 37598 | 37598 | 37598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 67 X 136 Y 138 #1184 COL. XOCLAN SUSULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34550 | 34550 | 34550 | 34125 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 8D X 41 DIAG Y 43 #430 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32558 | 32558 | 32558 | 30442 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 13.49 | 93.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 90 X 163 Y 163A COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32772 | 32772 | 32772 | 32772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO CALLE 96 #450 X 169 Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0054-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36635 | 36635 | 36635 | 32132 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 12.64 | 87.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO C.181 X 78 Y PERIFERICO COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40487 | 40487 | 40487 | 37824 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 8.41 | 93.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO C.197 X 46 Y 44 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41500 | 41500 | 41500 | 37890 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 8.21 | 91.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO C.201 X 50 Y 50B PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42181 | 42181 | 42181 | 38196 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 8.14 | 90.4% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 10 X 17A Y 19 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0055-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99594 | 99594 | 99594 | 99594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 155 X 80A Y 84 COL. EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0055-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97221 | 97221 | 97221 | 97221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 16 X 11 Y 9- COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0055-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99903 | 99903 | 99903 | 99903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 16 X 11 Y 9 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0055-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96873 | 96873 | 96873 | 96873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 16 X 9 Y 11 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0055-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95476 | 95476 | 95476 | 95476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 16 X 9 Y 5 COMISARIA SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 29-02-0055-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91744 | 91744 | 91744 | 91744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 163 #298B X 46 Y 48 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0055-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99184 | 99184 | 99184 | 87492 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 22.02 | 88.1% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 169A X 94 Y 96 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82601 | 82601 | 82601 | 82601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 169B X 92 Y 94 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86117 | 86117 | 86117 | 86117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 169B X 94 Y 96 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90390 | 90390 | 90390 | 90390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 18 X 25 Y 23 COMIS. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 29-02-0055-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95358 | 95358 | 95358 | 95358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 20A X 23 Y 23A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0055-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87566 | 87566 | 87566 | 87566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 21A X 16 Y 18 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 29-02-0055-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87211 | 87211 | 87211 | 87211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 25 X 18 COMIS. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0055-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91693 | 91693 | 91693 | 91693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 51 X 42 ESQ. COMIS. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 29-02-0055-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109654 | 109654 | 109654 | 109654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 64 X 187 DIAG Y 187 A COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 29-02-0055-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89511 | 89511 | 89511 | 89511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 90 X 171B Y 171A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83074 | 83074 | 83074 | 83074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 90 X 171B Y 171 A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83731 | 83731 | 83731 | 83731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 37328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 90A ESQ. X 171A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105781 | 105781 | 105781 | 86275 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 20.37 | 81.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 92 X 171B Y 171A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85441 | 85441 | 85441 | 85441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 92 X 171B Y 171A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91903 | 91903 | 91903 | 91903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 68344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 18 Y 14 COMIS.DZOYAXCHEC.43 X 20 Y 22 NO. 489 COL.EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-154-TC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 551140 | 551140 | 551140 | 502329 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.195 X 46-LTE 1 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.79 X 108 Y 108A NO. 887 COL.NUEVA SAMBULAC.49B X 32 Y 34-LT-16 COL.PINZONESC.193A X 88 Y 90 NO. 310 COL.DZUNUNCANC.179A X 98 Y 100 NO. 735 COL.SAN ANTONIO XLUCH IIIC.17 X 22 Y 24 COMIS.COSGAYAC.42A X 197 Y 199-LTE-11 COL.PLAN DE AYALA SUR IIIC.19 X 18A COMIS.DZOYAXCHE
| 34719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 10 X 39 Y 41 #394 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22654 | 22654 | 22654 | 18955 | 83.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.2 | 31.96 | 83.7% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 112 #736 X 67C Y 67D COL. AMPLIACION NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28996 | 28996 | 28996 | 28996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.72 | 30.72 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 16 X 11 Y 9- COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0053-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28241 | 28241 | 28241 | 28241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.88 | 26.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 16 X 11 Y 9 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0053-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29048 | 29048 | 29048 | 29048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.07 | 29.07 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 16 X 17 COMIS. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 29-02-0053-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32435 | 32435 | 32435 | 32435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.17 | 28.17 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 17 X 18 Y 16 COMISARIA XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 29-02-0053-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28396 | 28396 | 28396 | 28396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.16 | 27.16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 199 X 50B Y 50 D COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35586 | 35586 | 35586 | 35586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.55 | 35.55 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 29-02-0053-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36979 | 36979 | 36979 | 36979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.97 | 32.97 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 20A X 19 COMISARIA TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 29-02-0053-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25095 | 25095 | 25095 | 25095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.29 | 24.29 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 21 X 22 COMIS. TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 29-02-0053-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNATMIENTO DE MERIDA | - | - | 17573 | 17573 | 17573 | 17573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.45 | 19.45 | 100% | LOS BEBEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 21 X 22 Y 24 COMIS. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0053-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17421 | 17421 | 17421 | 17421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.84 | 21.84 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 36764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 26 X 13 Y 15 COMIS. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 29-02-0053-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41732 | 41732 | 41732 | 41732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.19 | 34.19 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 27A #444 X 48 Y 50 COL. AMAPOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22315 | 22315 | 22315 | 22315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.76 | 19.76 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 27B #622B X 12 Y 14 COL. SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33784 | 33784 | 33784 | 33784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.82 | 33.82 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO CALLE 43 X 26 Y 26A #421 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 18024 | 18024 | 18024 | 11706 | 64.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.49 | 11.99 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO C.50C X 171 Y 173 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30876 | 30876 | 30876 | 30876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.84 | 27.84 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.10 X 21A Y 23 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-155-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.133 X 68 Y 70 NO. 567 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13833 | 13833 | 13833 | 13833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.145 X 64 Y 66 NO. 326 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.169 X 94 Y 96 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.169 Y 94 Y 96 NO. 396 COL. EMILANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 20 Y 22A COM. TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 210-01-155-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.19 X 24 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-155-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 19 Y 21 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-01-155-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.20 X 23 Y 25 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 210-01-155-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5419 | 5419 | 5419 | 5419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.21C X 6B Y 8 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-155-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16459 | 16459 | 16459 | 16459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.09 | 25.09 | 10% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23 X 20A Y 20 COM. TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 210-01-155-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4087 | 4087 | 4087 | 4087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.23 X 4 SUR Y 6 SUR NO. 340 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5787 | 5787 | 5787 | 5787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.28 X 37 Y 39 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 210-01-155-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 817 | 817 | 817 | 817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.31 X 30B Y 30 NO. 105 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 210-01-155-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14881 | 14881 | 14881 | 14881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.42 X 43 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 210-01-155-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 49695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.64 I X 111 Y 113 NO. 703 COL. CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.64 X 155 Y 157 NO. 322 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9604 | 9604 | 9604 | 9604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.67 X 8 Y 6 DIAG. NO. 277 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 657 | 657 | 657 | 657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7.69 | 7.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 68348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.79 C BIS X 102 Y 104 NO. 630 COL.SAMBULA C.133 X 68 Y 70 NO. 567 COL.SAN ANTONIO XLUCH C.177 X 88 ESQ NO. 672 COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-TC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 430440 | 430440 | 430440 | 407797 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050.4 | 1050.4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN: C.50E X 189 Y 191 NO. 576 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR C.21C X 6B Y 8 COM.CHOLUL C.28 X 37 Y 39 COM.CHOLUL C.187A X 62 Y 62A NO: 126 COL.LA GUADALUPANA C.195 X 44 Y 46 COL.PLAN DE AYALA SUR III C.23 X 4 SUR Y 6 SUR NO. 340 COL.SALVADOR ALVARADO SUR C.31 X 10SUR Y 12 SUR NO. 330 COL.SALVADOR ALVARADO SUR C.64 X 155 Y 157 NO. 322 COL.SAN JOSE TECOH SUR C.145 X 64 Y 66 NO. 326 COL.SAN JOSE TECOH SUR C.20 X 23 Y 25 COM.SAN PEDRO CHIMAY C.8 X 3 Y 5 COM.SITPACH C.8 X 5 Y 3 COM.SITPACH C.45 X 40 Y 42 COM.TAHDZIBICHEN C.42 X 43 COM.TAHDZIBICHEN C.23 X 20A Y 20 COM.TEMOZON NORTE C.19 X 20 Y 22A COM.TEMOZON NORTE C.94 X 65A Y 65B NO. 520 F COL.CENTRO C.21 X 12 CARRET. XMATKUIL COM.DZUNUNCAN C.19 X 24 COM.DZUNUNCAN C.16 X 19 Y 21 COM.DZUNUNCAN C.20 X 19 Y 21 COM.DZUNUNCAN C.8B X 37 DIAG Y 43 NO. 432 COL.EL ROBLE AGRICOLA C.67 X 8 Y 6 DIAG. NO. 277 COL.EL ROBLE AGRICOLA C.6 X 31 Y 6 DIAG. NO. 339 COL.EL ROBLE AGRICOLA C.98 X 137A Y 135A NO. 854 COL.EMILIANO ZAPATA SUR C.169 X 94 Y 96 NO. 400 LTE 1 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III C.169 X 94 Y 96 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III C.157 X 84 Y 84A NO. 287 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III C.169 X 94 Y 96 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III C.169 Y 94 Y 96 NO. 396 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III C.21 X 14 Y 16 COM.KIKTEIL C.26 X 29 Y 31 COM.KOMCHEN C.31 X 30B Y 30 NO. 105 COM.KOMCHEN C.122 X 71A Y 71B NO. 1036 COL.PLANTEL MEXICO
| 48463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 X 3 Y 5 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 210-01-155-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.09 | 5.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8 X 5 Y 3 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 210-01-155-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13177 | 13177 | 13177 | 13177 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.09 | 25.09 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.8B X 37 DIAG Y 43 NO. 432 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9485 | 9485 | 9485 | 9485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.94 X 65A Y 65B NO. 520 F COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.98 X 137A Y 135A NO. 854 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 48630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIOC.177 X 88 ESQ NO. 672 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-155-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.69 | 27.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO Y BAÑO PARA DISCAPACITADO CALLE 50 #515 X 181 ESQ. COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82266 | 82266 | 82266 | 82266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.61 | 69.61 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO Y BAÑO PARA DISCAPACITADOS CALLE 69 #135 X 8 Y 8A COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65116 | 65116 | 65116 | 65116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.05 | 27.05 | 100% | LO BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39997 |  |  |  | CONSTUCCION DE BAÑO EN TERRENO DE BENEFICIARIO C.24 X 23 Y 23A NO. 176 COL. SAN PEDRO CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-157-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3076 | 3076 | 3076 | 3076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33843 |  |  |  | CONTRUCCION DE BAÑO CALLE 169A X 94 Y 96 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0056-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40808 | 40808 | 40808 | 40808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34136 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUARTO CALLE 20 X 23 Y 25 COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0054-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31171 | 31171 | 31171 | 31171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34687 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUARTO CALLE 37 DIAG #316 X 39 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32782 | 32782 | 32782 | 29775 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 13.11 | 90.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33533 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUARTO CALLE 50C #533 X 183 Y 185 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0054-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34717 | 34717 | 34717 | 34717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34649 |  |  |  | CONTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 171A X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84671 | 84671 | 84671 | 84671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34913 |  |  |  | CONTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 18 X 13 Y 15 COMIS. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 29-02-0055-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107521 | 107521 | 107521 | 107521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34419 |  |  |  | CONTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 21 X 20 Y 22 COMIS. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0055-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33537 |  |  |  | CONTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 50D X 201 Y 201A COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0055-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95618 | 95618 | 95618 | 95618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34642 |  |  |  | CONTRUCCION DE PIE DE CASA CALLE 92 X 171B Y 171A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0055-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82972 | 82972 | 82972 | 82972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34022 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHO CALLE 18 X 21 COMIS. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 29-02-0053-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19240 | 19240 | 19240 | 19240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.85 | 17.85 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33478 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHOS CALLE 195A X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0053-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32514 | 32514 | 32514 | 32514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35931 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BAÑO CALLE 64 X 153 ESQ #381 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0056-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45288 | 45288 | 45288 | 42846 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.34 | 94.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35660 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 24 #530 X 9 Y 11 COL. MELCHOR OCAMPO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115229 | 115229 | 115229 | 104079 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 22.55 | 90.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34723 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAÑO) CALLE 17 #201 J X 20 Y 22 COL. CHUBURNA DE HIDALGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43376 | 43376 | 43376 | 43376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34745 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAÑO) CALLE 8 X 37 Y 39 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47679 | 47679 | 47679 | 47679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33744 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 163A #290 X 84 Y 84A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 29-02-0059-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40418 | 40418 | 40418 | 40418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 4.59 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34740 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y REPARACION DE TECHO) CALLE 8 3392 X 37 Y 39 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37643 | 37643 | 37643 | 37643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.76 | 26.76 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34732 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO) CALLE 22A X 21 Y 23 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76494 | 76494 | 76494 | 76494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.03 | 19.03 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 38253 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO C.8 X 83 Y 85 NO. 344 COL. NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91951 | 91951 | 91951 | 72777 | 79.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.59 | 3.65 | 79.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39750 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA C.31A X 24 Y 26 NO. 356 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17782 | 17782 | 17782 | 5335 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 2.7 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33725 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PIE DE CASA) CALLE 195 X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96783 | 96783 | 96783 | 96783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39365 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) C.32 X 31A Y 31B NO. 361 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37374 | 37374 | 37374 | 32914 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.84 | 24.47 | 87.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 39245 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) C.35 X 28 Y 30 NO. 416 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41399 | 41399 | 41399 | 36819 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.84 | 24.72 | 88.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34838 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 20 X 25 Y 27 COMIS. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 29-02-0059-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103246 | 103246 | 103246 | 103246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34949 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 22 X 15 Y 17 COMIS. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 29-02-0059-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102574 | 102574 | 102574 | 102574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35393 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIE DE CASA) CALLE 54 X 147 Y 149 #326 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99791 | 99791 | 99791 | 99791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34933 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION DE CUARTO) CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 29-02-0059-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70542 | 70542 | 70542 | 70542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.83 | 41.83 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35623 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION DE CUARTO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD) CALLE 29B X 8C Y 10 #196 COL SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129476 | 129476 | 129476 | 123186 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 33.25 | 95% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35421 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION DE CUARTO Y CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS) CALLE 88A X 159 Y 161 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80466 | 80466 | 80466 | 80466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.32 | 12.32 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35432 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) CALLE 131 X 80 A Y 80B #688 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34374 | 34374 | 34374 | 34374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.69 | 35.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 35588 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y BAÑO) CALLE 193 X 88 Y 90 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 29-02-0059-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63622 | 63622 | 63622 | 63622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.38 | 25.38 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33667 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑO Y CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 195A X 46 Y 44 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36714 | 36714 | 36714 | 36714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.69 | 5.69 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 33670 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑO Y CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 27 X 4 Y 6 COL. MANUEL AVILA CAMACHO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37004 | 37004 | 37004 | 37004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.51 | 5.51 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 34820 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑO Y CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 79 #1007 X 120 Y 120A COL. PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0059-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.43 | 4.43 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS
| 4791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADOSADOS | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | YOBAIN 2010/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN | - | - | 479547 | 479547 | 479547 | 479547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 68333 |  |  |  | ADQUISICICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OF. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 3 DIREC. DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA PARA EFICIENTAR SUS PROCESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2031477 | 2031477 | 2031477 | 2031477 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 353 | 353 | 100% | LAS METAS SON: 58 COMPUTADORAS COMPACTAS, 66 REGULADORES NO BREAK, 18 IMPRESORAS B/N, 5 IMPRESORAS COLOR, 44 IMPRESORAS INTERFAZ, 4 VIDEOPROYECTORES, 4 SISTEMAS DE PROYECCION INALAMBRICO, 4 PANTALLAS ELECTRICAS, 12 SILLAS SECRETARIALES, 6 ARCHIVEROS 2 GAVETAS, 8 EQ. COMPUTO TIPO DISEÑO, 3 EQ. IMPRESION LASER COLOR, 1 EQ. ESCANEO, 5 LICENCIAS OPUS, 17 LICENCIAS AUTOCAD, 17 LICENCIAS AUTOCAD LT COMERCIAL, 4 DISPOSITIVOS PARA TOMAR IMAGENES, 5 MESAS P/MAQ. ESCRIBIR, 3 MESAS COMPUTO, 20 SILLONES OPERATIVOS, 9 ARCHIVEROS 4 GAVETAS, 4 ESCRITORIOS, 3 SILLONES EJECUTIVOS PIEL, 2 BANCOS, 1 SILLON EJECUTIVO VINIL, 4 SILLAS DE VISITA DE VINIPIEL, 1 MESA DE JUNTAS, 12 SILLAS DE VISITANTE DE MADERA, 4 SILLONES C/ BRAZOS ANCHOS, 1 MESA LATERAL, 4 SILLONES GERENCIALES, 1 ESCRITORIO CUBIERTO CRISTAL
| 7498 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PANABA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 55261 | 55261 | 55261 | 55261 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQS, 4 IMPRESORAS,2 SILLAS SECRETARIALES,1 IMPRESORRA LASER, 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS,2 RECEPCION EN CURVA METALICO, 1 COPIADORA
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 336727897; Ministrado 14: 336727897; Programado 15: 336727897; Ejercido 16: 336727897; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 105173; Ejercidos 19: 105173; Ejercidos 21: 18078448.17; Ejercidos 22: 18078348.17; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 78437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1404710 | 1404710 | 1404710 | 1404710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14520 | 14520 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN: C.91 X 56 Y 58 CENTRO, C.41 X 24 Y 32 JUAN PABLO II, C.19 X 34 Y 36 FRACC. CHENKU, C.132 X 53 COL. PORVENIR, C.7 X 62 Y 64 RESIDENCIAL PENSIONES, C.21 X 28 COL. ITZIMNA, AV.24 DIAG X 5 MONTECRISTO, C.61 X 16 Y 18 COL. ESPERANZA, C.46 X 107, 42 Y 107 SANTA ROSA, C.48 X 111 A Y 11B, 111A X 48 Y 48A CINCO COLONIAS, C.62 X 75 Y 77 CENTRO, C.92 X 131 Y 33 EMILANO ZAPATA SUR, C.61A X 86B COL. CENTRO, C.54 X 53B Y 53C FCO. DE MONTEJO, C.21C X 44A FRACC. LINDAVISTA, C.7 X 32 Y 34 SAN DAMIAN, C.29 X 28 Y 31 DIAG POLIGONO 108, C.22 Y 3B Y 5B COM. XCUMPICH, C.23A X 24 Y 26 COL. ALEMAN, C.42 X ANILLO PERIFERICO COL. MA.LUISA, C.69 X 38 Y 40 CENTRO, C.16 X 25, C.16 X 17 FRACC. MULSAY, C.10 X 41 SAN MARCOS NOCOH, C.62 X 73 Y 75 CENTRO.
| 78382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 631755 | 631755 | 631755 | 631755 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21000 | 21000 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA SECCION CONEJOS Y PAVOS EN DZUNUNCAN, C. 54 X 61 Y 69 FRACC. PASEO DEL CONQUISTADOR, C.58 X 61 Y 63 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO, C.27A X 28 Y 31 FRACC. RESIDENCIAL CHENKU.
| 78415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6824409 | 6824409 | 6824409 | 6824409 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 215 | 215 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, CHUMINOPOLIS, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN , MIRAFLORES, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, LIMONES, LENADRO VALLE,BOJORQUEZ, ESPERANZA
MEJORAMIENTO
| 78560 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL MONUMENTO A LA PATRIA UBICADO EN AV. PASEO DE MONTEJO X C.58 A DIAGONAL COL. ALCALA MARTIN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6703 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3209238 | 3209238 | 3209238 | 3209238 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 400 | 400 | 100%
MANTENIMIENTO
| 78390 |  |  |  | BACHEO DE CALLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2107946 | 2107946 | 2107946 | 2107946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3100 | 3000 | 96.8% | LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA,SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN , MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO, CAMPESTRE, MONTES DE AME, MONTECRISTO, LINDAVISTA, LIMONES, TANLUM, MONTERREAL, MONTEALBAN, FRACC. DEL ARCO, PENSIONES, PINOS, ALEMAN, MEXICO, PRADO NORTE, ALTABRISA, MAYA, LAS AMERICAS, ITZIMNA, VISTA ALEGRE, BUENAVISTA, BRISAS, PETCANCHE, POLIGONO 108, LENADRO VALLE, VILLAS DEL SOL, VILLAS LA HACIENDA, BOJORQUEZ, EMILIANO ZAPATA NORTE, CAMARA DE COMERCIO, ESPERANZA.
| 78469 |  |  |  | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7907631 | 7907631 | 7907631 | 7907631 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10950 | 10950 | 100% | LA OBRA INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, PINTURA, SOLDADURA, TUBOS DE LOS POSTES, CAMBIO DE LAMPARAS
| 78516 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE ZOOLOGICO ANIMAYA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 6403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56855 | 56855 | 56855 | 56855 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78545 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES,AVENIDAS Y FUENTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24274196 | 24274196 | 24274196 | 24274196 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16988825 | 16988825 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS AREAS VERDES ALGARROBOS, ALTABRISA I, PARAISO MAYA, FRACC. MONTECARLO NORTE, MONTEALBAN, FLORIDA NORTE, JARDINES DEL NORTE, AMPL. PINOS NORTE I, VILLA MAGNA DEL SUR, JARDINES DEL SUR, RENACIMIENTO II, MISNE II,REAL DEL SOL I AL IV. PARQUES: KOMCHEN, COSGAYA, NOC AC, CAUCEL, DZITYA, FRACC. LAS AMERICAS I AL V, SIERRA PAPACAL ENTRE OTROS.
| 78589 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6902 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1837053 | 1837053 | 1837053 | 1837053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5050 | 5050 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN IGNACIO TESIP,CHICHI SUAREZ, DZOYAXCHE, SAN ANTONIO XLUCH III, KIKTEIL, DZITYA, SAN ANTONIO HOIL, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CHALMUCH, OPICHEN, SUSULA, PETAC, TZACALA, YAXNIC, ONCAN,SITPACH, XCUNYA, NOC AC, MOLAS, CHOLUL, DZUNUNCAN
| 78574 |  |  |  | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6803 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27367649 | 27367649 | 27367649 | 27367649 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 3246 | 3246 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 78356 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 458032 | 458032 | 458032 | 458032 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 84 | 84 | 100% | ADQUISICION DE 84 EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 130298 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 01-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2239912 | 2239912 | 2239912 | 2239912 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 13 | 13 | 100%
| 121746 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A POLICIAS | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 1991443 | 1991443 | 1991443 | 1991443 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100% | POR CAMBIO DE ADMINITRACION SOLO SE REALIZARON 7 PAGOS DE NOMINA QUINCENAL
| 129928 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 04-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 13 | 13 | 100% | CORRESPONDE A LOS SEIS MESES MAS UN MES DE AGUINALDO
| 78279 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48654397 | 48654397 | 48654397 | 48654397 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | LA META SON 24 PAGOS QUINCENALES DE NOMINA DE SUELDOS MAS 2 NOMINAS DE AGUINALDO(PRIMERA Y SEGUNDA PARTE).
| 142192 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A POLICIAS | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 674640 | 674640 | 674640 | 674640 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 13 | 13 | 100% | SOLO SE PAGO 12 QUINCENAS POR EL CAMBIO DE ADMINITRACION MAS UNA QUINCENA MAS POR EL AGUINALDO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 130339 |  |  |  | : APOYO EN ESPECIE PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 07-2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 88779 | 88779 | 88779 | 88779 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 198 | 198 | 100% | DESPÉNSAS MENSUALES
| 130323 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 04-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 690641 | 690641 | 690641 | 690641 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 74744.69 | 74744.69 | 100% | LA CANTIDAD DE LITROS CORRESPONDE A LOS SEIS MESES DE 2010
| 156011 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO EN CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 10-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 206083 | 206083 | 206083 | 206083 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 29440 | 29440 | 100% | SE COMPRO EMULSION PARA BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y EN DIVERSAS COMISARIAS.
| 156014 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 11-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 158960 | 158960 | 158960 | 158960 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRO: DETERGENTE, ESCOBAS DE UANO Y RAIZ, JALADORES, LIQUIDO DE LIMPIADOR, PAPEL, GEL ANTIBACTERIAL, TRAPEADORES, FRANELAS, JABONES....
| 130336 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PLOMERIA Y DE CONSTRUCCION PARA MATTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1076546 | 1076546 | 1076546 | 1076546 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | MATERIAL ELECTRICO:FOTOCELDA, CABLE DE DISTINTOS CALIBRES, LUMINARIAS, CENTRO DE CARGAS, BALASTROS. MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, CAL, POLVO, GRAVA,VARILLAS, ARMEX. ETC. ETC. PLOMERIA: TINACOS, TUBERIA DE DISTINTAS PULGADAS, COPLES, ETC. ETC.
| 130344 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 08-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 207203 | 207203 | 207203 | 207203 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100% | 45 JUEGOS DE UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA. CONSTA DE PANTALONES, CAMISAS, CINTURONES RADIOS Y GORRAS.
| 130328 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 05-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 421571 | 421571 | 421571 | 421571 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100% | DATOS CORRESPONDE AL SEGUNDO SEMESTRE 2010
| 155964 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA AL BANCO H.S.B.C. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 09-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 74630 | 74630 | 74630 | 74630 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | COMISIONES DE MESES: JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2010
| 130305 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 1804709 | 1804709 | 1804709 | 1804709 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | SON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2010 DE LA ADMINISTRACION 2010-2012
| 130315 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 03-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 44855 | 44855 | 44855 | 44855 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 130408 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUN UCMA | - | - | 574729 | 574729 | 574729 | 574729 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 61798.8 | 61798.8 | 100%
| 130571 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 60 | 100%
| 130754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 721018 | 721018 | 721018 | 721018 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 27 | 100%
| 130444 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | - | - | 3056212 | 3056212 | 3056212 | 3056212 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100% | POR CAMBIO DE ADMINITRACION SOLO SE REALIZARON 7 PAGOS A LA CFE
| 129853 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 01-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 10439.56 | 10439.56 | 100% | LO QUE SE REPORTA ES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2010
| 129965 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 129897 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 03-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 129941 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 05-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 28010 | 28010 | 28010 | 28010 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 129881 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KAUA | - | - | 317461 | 317461 | 317461 | 317461 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 78373 |  |  |  | BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS COLONIA ITZIMNA, INDUSTRIAL, CENTRO, MORELOS ORIENTE FRACC. GRANJAS, UNIDAD MORELOS, VICENTE SOLIS, MARIA LUISA, SANTA ROSA, MERCEDES BARRERA, CINCO COLOIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3877858 | 3877858 | 3877858 | 3877858 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | OTRAS COLONIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA: DOLORES OTERO, ZACIL HA, SA JOSE TECOH, ESPERANZA, FRACC. DEL PARQUE, MAYAPAN, MIGUEL ALEMAN, PACABTUN, CHCICHEN ITZA, LOPEZ MATEOS, PETCANCHE, BRISAS, AMALIA SOLORZANO, FELIPE CARRILLO PUERTO, DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO CINTA, VILLAS LA HACIENDA, CORDEMEX, GONZALO GUERRERO, ENTRE OTRAS
| 78293 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6339375 | 6339375 | 6339375 | 6339375 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 815867 | 815867 | 100%
| 78452 |  |  |  | COMPRA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VIALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 278883 | 278883 | 278883 | 278883 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 120 | 120 | 100% | LA META INCLUYE: SEÑALES DE ALTO, BOYAS METALICAS, SEMAFOROS, CONOS
| 78477 |  |  |  | DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, GLORIETAS Y AVENIDAS, PALACIO MUNICIPAL, AV. ALEMAN, GLORIETA COL.MEXICO, PROLONGACION DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 624502 | 624502 | 624502 | 624502 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS INCLUYE:MANGUERAS DE LUCES, ADORNOS NAVIDEÑOS Y PATRIOS,ESTANDARTES Y PASACALLES, ETC.
| 78604 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA BANCO SCOTIABANK | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65540827 | 65540827 | 65540827 | 65540827 | 100% | 105173 | 105173 | PAGO | 12 | 12 | 100% | NO. CRÉDITO: S/N, BANCO: SCOTIABANK, FECHA DE SUSCRIPCION 18/06/2008, IMPORTE DE LA DEUDA $130,000,000.00, IMPORTE PAGADO AL 2009 $ 110,829,549.00 ; DE LOS $65,646,000.00 PROGRAMADOS PARA EJERCER EN 2010 $ 19,170,451.00 CORRESPONDEN AL SALDO DEL CAPITAL Y $ 46,475,549.00 A LOS INTERESES DE TODO EL CREDITO.
| 78331 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5821655 | 5821655 | 5821655 | 5821655 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 78500 |  |  |  | PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD Y COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99477532 | 99477532 | 99477532 | 99477532 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
| 78344 |  |  |  | PROGRAMAS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13792153 | 13792153 | 13792153 | 13792153 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 240 | 240 | 100% | LOS PROGRAMAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
| 143127 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 301414 | 301414 | 301414 | 301414 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 142831 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 108022 | 108022 | 108022 | 108022 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 31 | 31 | 100%
| 142625 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 93414 | 93414 | 93414 | 93414 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 142369 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 349737 | 349737 | 349737 | 349737 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 37606.12 | 37606.12 | 100%
| 142505 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | - | - | 578792 | 578792 | 578792 | 578792 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
|  |  | FAM |  |  | 13: 309058807; Ministrado 14: 304708983; Programado 15: 309058850; Ejercido 16: 235359796; Ejercido 17=16/14: 77.2%; Generados 18: 343145; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 32326760; Ejercidos 22: 202087.62; Ejercidos 23=22/21: 0.6%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 84199 |  |  |  | FAM 2010 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | - | 107984667 | 107984667 | 107984667 | 93361033 | 86.5% | 226476 | 0 | PERSONA | 128500 | 133941 | 104.2% | RECURSO SE RECIBIO DE MANERA COMPLETA SEGUN LO PROGRAMADO. ES DEVUELTO POR PARTE DEL BANCO COMISIONES POR INTRESES META:- SE ATENDIO UN NUMERO SUPERIOR A LO PROGRAMADO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 84247 |  |  |  | FAM 2010 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 54557367 | 54557367 | 54557367 | 51938396 | 95.2% | 116669 | 0 | PERSONA | 70214 | 68059 | 96.9% | RECURSO SE RECIBIO CONFORME A LO PROGRAMADO. META.- LOS SERVICIOS SON A POBLACION ABIERTA POR LO QUE VARIA SEGUN SOLICITUD DE LA POBLACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 72737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J. LOPEZ CON CLAVE 31EPR0199O | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 100719 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6574288 | 6574288 | 6574288 | 6083907 | 92.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 7 AULAS, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS BENEFICIANDO A 360 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 6,574,288.66
| 74239 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SEC. TEC. NO.31 31DST0031V | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 598082 | 77.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 78603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIM.MARGARITA MAZA JUAREZ 31DPR0187K | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | OP-36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 999288 | 999288 | 999288 | 924392 | 92.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONST. DE CANCHA CON TABLEROS DE BASKETBALL Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYESTO ES DE 999,288.66
| 73911 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM. RICARDO MOLINA SOLIS 31DPR0628O (FAM BASICA) | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | DIRECTA-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACÍÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 313086 | 73.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 80406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 31ETV0180P | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | OP-46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1995472 | 1995472 | 1995472 | 1746816 | 87.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA, 1 TALLER, 1 ANEXO Y OBRA EXTERIOR BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 1,995,472.70
| 74354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0253T | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 79937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 31DCC0303E | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | OP-60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 874288 | 874288 | 874288 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.78 | 78% | BENEFICIANDO A 85 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 874,288.66
| 79817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 31DCC0303E | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | OP-60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 874288 | 777306 | 874288 | 777306 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 85 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 874,288.66
| 80599 |  |  |  | CONSTRUCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION | 19-CHEMAX | SAN PEDRO | RURAL | IDE-10-OP-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1584288 | 1584288 | 1584288 | 1450719 | 91.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 TALLER LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,584,288.66
| 80893 |  |  |  | CONTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY CON CLAVE 31DPR2075U | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 589627 | 76.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 80502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER LABORATORIO, SERV. SANITARIOS Y PLAZA CIVICA SEC. NUEVA CREACIÓN | 32-ESPITA | SAN ANTONIO | RURAL | OP-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1584288 | 1584288 | 1584288 | 1408331 | 88.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.98 | 98% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,584,288.66
| 73083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA CON CLAVE 31DJN0207R | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | OP-017-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 674288 | 674288 | 674288 | 578356 | 85.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.25 | 25% | BENEFICIANDO A 127 ALUMNOS DE LA INSTTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 674,288.66
| 81025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE CON CLAVE 31DPR0253T | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 270599 | 63.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 81064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA J.N EUSTAQUIO AVILA SOSA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 624288 | 525044 | 624288 | 525044 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZO CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY. LA CANTIDAD CORRECTA DE ESTE PROYECTO ES DE 624,288.66
| 78662 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM AMERICAS 31DPR01685H | 41-KANASÍN | SAN PEDRO NOHPAT | RURAL | OP-37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 542952 | 70.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 774,288.66
| 78517 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PRIM AMERICA 31DPR0685H | 41-KANASÍN | SAN PEDRO NOHPAT | RURAL | OP-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 314347 | 74.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 424,288.66
| 72439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DPR2027K | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | OP-012-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 349085 | 82.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 334 ALUMNOS DE LA INSTUTICION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DEL TOTAL ANUAL ES DE 424,288.66
| 71795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA 31DJN2042M | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 100303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1374288 | 1374288 | 1374288 | 1279254 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 294 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DEL TOTAL ANUAL ES DE 1,374,288.66
| 71823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ CON CLAVE 31DPR2026L | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 100715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1124288 | 1124288 | 1124288 | 1035555 | 92.1% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 325 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE EL TOTAL ANUAL ES DE 1,124,288.66
| 73128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO CON CLAVE 31DPR0147J | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | OP-017-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 318473 | 75.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | BENEFICIANDO A 302 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL TOTAL ANUAL ES DE 424,2288.66
| 79499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA SEC. ALFONSO HERRERA CRUZ 31ETV0139Z | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | OP-47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1149288 | 1149288 | 1149288 | 975239 | 84.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA DE ESTE PRYECTO ES DE 1,149,288.66
| 74217 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS PLAZA CÍVICA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 2068150 | 2068150 | 2068150 | 1993665 | 96.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO Y PLAZA CIVICA BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD DEL TOTAL ANUAL ES DE 2,068,150.81
| 80185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA(MALLA CICLONICA) EN LA SECUNDARIA TECNICA NO5 CON CLAVE 31DST0005X | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | IDE-10-OP-DIREC-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 384288 | 331621 | 384288 | 331621 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 300 MTS LINEALES DE CERCA PARA DIVIDIR EL AREA DEPORTIVA CON LOS TERRENOS DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 384,288.66
| 74272 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS,PLAZA CÍVICA Y BARDA PRIM.NUEVA CREACIÓN (PRIM. INDIGENA) | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | OP-31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1274288 | 1274288 | 1274288 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECUROS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,274,288.66
| 78775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER 31EJN0067G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 282589 | 66.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 424,288.66
| 78819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA J.N.ENRIQUE LUBSCHER 31DJN0214A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 325966 | 76.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 424,288.66
| 79066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA SEC. TEC. NO.74 31DST2023Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 257889 | 60.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 78555 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N. NELY OJEDA FERNANDEZ DE REJON 31DJN2057O | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | OP-35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 545882 | 70.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 81258 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 622681 | 774288 | 620308 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 774,288.66
| 79191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PRIM.NUEVA CREACIÓN (VILLA MAGNA SUR) 31DPR2090M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1124288 | 1124288 | 1124288 | 859251 | 76.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 1,124,288.66
| 74307 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 DIRECCIÓN, SERV. SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA J.N. CHAK PEE PEN 31DCC2034O | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 2874288 | 2874288 | 2874288 | 2487099 | 86.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.48 | 48% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 DIRECCIÓN, SERV. SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA EN BENEFICIO DE 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL ESTE PROYECTO ES DE 2,874,288.66
| 79456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 1 AULA DE COMPUTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE) (FAM BÁSICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3058272 | 3058272 | 3058272 | 2400000 | 78.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, 1 AULA DE COMPUTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 3,058,272,02
| 74098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS, 2 TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS SEC.JOAQUIN COELLO COELLO 31EES0067Q | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | I3P-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 6574288 | 6574288 | 6574288 | 2845430 | 43.3% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 2 TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 6,574,288.66
| 74151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SEC.BENITO JUAREZ GARCÍA 31EES0041I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3463116 | 3463116 | 3463116 | 3212475 | 92.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, MODULODE SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES 3,463,116.40
| 71603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE NUEVA CREACION( SANTA CRUZ PALOMEQUE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2947000 | 2947000 | 2947000 | 2845502 | 96.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.76 | 76% | ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCION DE UNA ESCUELA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION ( CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS 1 PARA DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y 300MTS DE BARDA.BENEFICIANDO A 86 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 2,947,000.38
| 79122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLA MAGNA DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4625509 | 4625509 | 4625509 | 2391696 | 51.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACA DE ESTE PROYECTO ES DE 4,625,509.38
| 81212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELASEC. JOAQUIN COELLO COELLO CON CLAVE31EES0067Q | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | IDE-10-OP-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3100000 | 2678999 | 3100000 | 2678999 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 1.75 | 87.5% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
| 72474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS EN LA ESCULA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR0673C | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | OP-013-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 494288 | 494288 | 494288 | 407664 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 336 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 494,288.66
| 73461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO CON CLAVE31DPR0952N | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | OP-018-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 293875 | 69.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 187 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288,66
| 71285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMIREZ CON CLAVE 31EES0118G. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | DIRECTA-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 699760 | 90.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 495 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA,LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 71320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 Y 1 DIRECCION EN LA ESCULA PREESCOLAR FRIDA KHALO CON CLAVE 31DJN2062Z | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | DIRECTA-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1224288 | 1224288 | 1224288 | 973145 | 79.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y UNA DIRECCION BENEFICIANDO A 45 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,224,288.66
| 72800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARILLO VEGA CON CLAVE 31DJN2058N | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 100305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 609460 | 78.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.5 | 25% | BENEFICIANDO A 213 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES 774,288.66
| 80118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARILLO VEGA CON CLAVE 31DJN2058N | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 100305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 567339 | 774288 | 559335 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.5 | 25% | BENEFICIANDO A 213 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES 774,288.66
| 72565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY CON CLAVE 31DPR2082D | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | OP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 747952 | 96.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.22 | 61% | BENEFICIANDO A 249 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECFRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 73416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON CON CLAVE 31DPR2055G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-018-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 499810 | 64.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFIANDO A 342 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEYLA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 71381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCULA PRIMARIA NUEVA CREACION (AREA DE LA HERRADURA) CON CLAVE 31DPR087Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | DIRECTA-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 595833 | 77% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.5 | 25% | BENEFICIANDO A 205 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 774,288.66
| 79758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIM. JUAN CUPUL 31DPB2026K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 714288 | 640000 | 714288 | 640000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA ES DE 714,288.66
| 79167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IRMA OJEDA DE MONFORTE(VILLA MAGNA SUR) CON CLAVE 31DJN2060B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-OP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1124288 | 1124288 | 1124288 | 757793 | 67.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,124,288.66
| 71715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA NUEVA CREACION(AREA LOS SOLES) CON CLAVE 31DPR2086Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | I3P-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2174288 | 2174288 | 2174288 | 1892522 | 87% | 0 | 0 | AULA | 6 | 1.5 | 25% | BENEFIANDO A 294 ALUMNOS DE LA INSTUTICION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEYEL LA CANTIDAD EXACTO DE ESTE PROYECTO EN EL TOTAL ANUAL ES DE 2,174,288.66
| 80651 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DCC2022J | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | IDE-10-OP-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1872055 | 1872055 | 1872055 | 1577824 | 84.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA, SUBESTACION, POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,872,055.66
| 72509 |  |  |  | CONTRUCCION DE 1 AULA DE COCINA Y POZO PROFUNDO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE CON CLAVE 31EJN0007S | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-13-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 494288 | 494288 | 494288 | 392198 | 79.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 122 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CONSTRUCCION DE UN AULA DE COCINA Y POZO PROFUNDO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 494,288.66
| 72963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 31DPR0429R | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | DIRECTA-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 349990 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 153 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 71521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCULA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE31DPR0457N | 53-MUNA | SAN JOSÉ TIPCEH | RURAL | DIRECTA-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 315066 | 74.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.25 | 25% | BENEFICIANDO A 82 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES 424,288.66
| 79400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA PRIM.JACINTO CANEK 31DPB2031W | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | OP-45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1528288 | 1528288 | 1528288 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,528,288.66
| 74173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 2 TALLERES, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 6574288 | 6574288 | 6574288 | 6323601 | 96.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 2 TALLERES, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. GEN. ROSEVELT ERCE BARRON PECH, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDA EXACTA DEL PARA ESTE PROYECTO ES DE 6,574,288.66
| 73559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 1 BIBLIOTECA Y AMPLIAR CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 73 CON CLAVE 31DST2018O | 101-UMÁN | ITZINCAB | URBANO | OP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 2524288 | 2524288 | 2524288 | 2364224 | 93.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.5 | 16.7% | FALTA ESPECIFICAR EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL CAMPO DE FUTBOL Y LA BIBLIOTECA QUE NO SE ENCUENTRAN ESTA OBRA BENEFICIANDO A 292 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,524,288.66
| 80978 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM EMILIANO ZAPATA 31DPB0285K | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP-30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 424288 | 424288 | 424288 | 273808 | 64.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA,LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA COMISARIA DE NOHSUYTUN. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTOS SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDA EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 424,288.66
| 79316 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N.CHILAM BALAM 31DJN2041N | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | OP-44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 552128 | 71.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA ES DE 774,288.66
| 74125 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS,1 AULA DE MEDIOS, PLAZA CÍVICA, CANCHE DE USOS MÚLITPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS PRIM.NUEVA CREACIÓN | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | I3P-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 6500000 | 3176248 | 6500000 | 3176248 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 1 AULA DE MEDIOS, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES 2,839,972.42 ESTE PROYECTO TIENE UNA AMPLICACION DE 336,275.29
| 79982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 1 AULA J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ 31EJN0048S | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | OP-49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 674288 | 674288 | 674288 | 588431 | 87.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 674,288.66
| 80555 |  |  |  | CONSTRUCCION DECHANCA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | IDE-10-OP-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6574288 | 6574288 | 6574288 | 1880554 | 28.6% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 6,574,288.66
REHABILITACIÓN
| 73792 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DCC0263U | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-023-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 644204 | 644204 | 644204 | 563477 | 87.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD, PINTURA E IMPERMIABILIZACION BENEFIANDO A 65 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 644,204.29
| 73855 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN CON CLAVE 31EJN0011E | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-023-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 829846 | 829846 | 829846 | 712341 | 85.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PINTURA,IMPERMIABILIZACION Y BARDAS BENEFICIANDO A 37 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CNATIDAD EXACTA ES 829,846.22
| 73755 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CON CLAVE 31DPB0161B | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1258790 | 1258790 | 1258790 | 1093391 | 86.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PINTURA E IMPERMIABILIZACION BENEFICIANDO A 105 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,258,790.66
| 73651 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SANTIAGO MENDE GIL CON CLAVE 31EPR0013T | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1130414 | 1130414 | 1130414 | 1056125 | 93.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PLOMERIA,PINTURA IMPERMIABILIZACION BARDAS, BENEFICIANDO A 173 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,130,414.33
| 73703 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR0820W | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | OP-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1136296 | 1136296 | 1136269 | 1136269 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PLOMERIA,IMPERMIABILIZACION Y ALUMBRADO BENEFIANDO A 114 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,122,219.80 ESTE PROYECTO TIENE UNA AMPLICION DE 111,388.72
| 80757 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO CON CLAVE 31EJN0021L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1254229 | 1254299 | 1254299 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN PERO EJERCIDO POR MEDIO DE CONVENIO DE TRABAJO POR EL IDEFEY. LA CNTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 1,254,229.23
| 79867 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE31EPR0094U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-DIREC-051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3704507 | 3704507 | 3704507 | 1184768 | 32% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA ACANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 3,704,507.04
| 80320 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE31EPR0094U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-DIREC-051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3704507 | 3704507 | 3704507 | 1184768 | 32% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 3,704,507.04
| 80805 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL CON CLAVE 31EPR0073H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1461174 | 1461174 | 1461174 | 1378793 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMIABILIZACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 1,461,174.66
| 81174 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PRIM. JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS CON CLAVE 31DPB013OI | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 11-OP-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 130216 | 130216 | 130216 | 130216 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL PLANTEL. ESTE PROYECTO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 84137 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD (CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 965 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10000000 | 0 | 0% | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD: COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD CONSTRUCCIÓN DE 13 SALONES, 12 LABORATORIOS, 66 CUBÍCULOS, 1 AUDITORIO, 13 OFICINAS ENTRE OTRAS COSAS CANTIDAD EN MTS CUADRADOS 1,333.33 LA OBBRA SE INICIO EN JULIO DE ESTE AÑO.
| 84079 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES ( CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CAMPUS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 22051040 | 22127636 | 22051040 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 22127636 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CAMPUS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES ESTA OBRA VA A BENEFICIAR A 1343 ALUMNOS EL AVANCE FISICO ESTA EN PROYECTO EJECUTIVO Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE DE MATERIALES.
| 62870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA (MODELO DE 2 AULAS) EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10-OP-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 989456 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY
|  |  | FASP |  |  | 13: 149603086; Ministrado 14: 149603086; Programado 15: 149603086; Ejercido 16: 143345090; Ejercido 17=16/14: 95.8%; Generados 18: 1236562; Ejercidos 19: 1662; Ejercidos 21: 111606; Ejercidos 22: 106302; Ejercidos 23=22/21: 95.2%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 149049 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PÚBLICA SEC GRAL GOBIERNO CENTRO CONTROL CONF PROC GRAL DE JUSTICIA Y TRIB SUP JUSTICIA | - | - | 72880574 | 72880574 | 72880574 | 69379254 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 14867 | 14050 | 94.5% | METAS: 910 PERSONAS 13, 954 PIEZAS Y 3 PROGRAMAS
| 149051 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PÚBLICA SEC GRAL GOBIERNO CENTRO CONTROL CONF PROC GRAL JUSTICIA | - | - | 7696543 | 7696543 | 7696543 | 7585168 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 1626 | 1600 | 98.4% | METAS: 1054 PERSONAS 70 BECAS 500 MANUALES 1 AREA Y 1 DOCUMENTO
| 149052 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 6 | 100%
| 149053 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 247500 | 247500 | 247500 | 230412 | 93.1% | 0 | 0 | PERSONA | 65 | 60 | 92.3%
| 149056 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC GRAL GOBIERNO PROC GENERAL DE JUSTICIA TRIB SUP JUSTICIA SEC SEG PÚBLICA Y CONS EST SEG PÚBLICA | - | - | 65857969 | 65857969 | 65857969 | 63287968 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 95005 | 90550 | 95.3% | METAS: 9 POL 93750 LTS 75 PNAS 165 ACC 252 PZA 654 EQ 7 SIST 8 LOTES 64 LIC 10 SERV 1 RENTA Y 10 TRASLAD
| 149058 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2524500 | 2524500 | 2524500 | 2466288 | 97.7% | 1236562 | 1662 | OTROS | 37 | 36 | 97.3% | METAS: 15 PNAS 18 TRASLADOS 1 LOTE 1 INFORME Y 2 ENCUESTAS
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 469546203; Ministrado 14: 468056996; Programado 15: 469546203; Ejercido 16: 462775636; Ejercido 17=16/14: 98.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 18897.9; Ejercidos 22: 18892.19; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 23799 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPAKAN-TEKAL DE VENEGAS,TRAMO:0+000-10+483 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6774282 | 6774282 | 6774282 | 6774282 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.48 | 10.48 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:4343 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.483KM LOS MUNICIPIOS QUE BENEFICIA ESTE PROYECTO SON:(MUNICIPIO TEPAKAN LOCALIDAD TEPAKAN Y MUNICIPIO TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS)
| 63881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA,QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ELSA | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/10/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 115060 | 115060 | 115060 | 115060 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA,QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ELSA (1 BENEFICIARIO)
| 69901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INVERNADERO TIPO VENTANA CENITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE 218.5 M2 QUE INCLUYE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD SAN RAFAEL | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 02/10/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 249944 | 249944 | 249944 | 249944 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 218.5 | 218.5 | 100% | CONSTRUCCION DE INVERNADERO TIPO VENTANA CENITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE 218.5 M2 QUE INCLUYE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD SAN RAFAEL (1 PRODUCTOR)
| 63225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CANCHA MUNICIPAL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/10/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 235953 | 235953 | 235953 | 235953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 9,601 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE AKIL.
| 63553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C-19 X 14 Y 20, 18 X 13 Y 15, 20-A X 25 Y 29( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/10/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4770 | 4770 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 6,399 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN.
| 63127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE KUCHE | 13-CONKAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 124720 | 124720 | 124720 | 124720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE KUCHE (1 BENEFICIARIO)
| 63004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA , QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHILEROS | 20-CHICXULUB PUEBLO | SANTA MARÍA ONTIVEROS | RURAL | 02/10/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 506438 | 505197 | 506438 | 505197 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.36 | 1.36 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA , QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHILEROS DE CHICXULUB 1 BENEFICIARIO.
| 72126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/10/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 349812 | 349812 | 349812 | 349812 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 8,119 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN.
| 55037 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA CECYTE NO 02 CON CLAVE 31ETC0002Y | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/10/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 536423 | 63.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.2 | 40% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 708 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 63720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICAY ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANKABCHEN | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/10/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 246434 | 246434 | 246434 | 246434 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICAY ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANKABCHEN (1 BENEFICIARIO)
| 55594 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA CBTA NO165 CON CLAVE 31DTA0165L | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/10/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 183503 | 65.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 1,126 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 42137 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/10/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE ESPERA-RECEPCION, PLAZA DE ACCESO, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, GUARDIA, ENFERMERIA, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS PUBLICOS Y DE PERSONAL Y UN ESTACIONAMIENTO) NO. DE BENFICIARIOS: 59,720
| 64423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION EN CITRICOS, QUE INCLUYE TUBERIAS DE CONDUCCION DE PVC, MANGUERA DE POLIETILENO, MICROASPERSORES Y ACCESORIOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC VIII | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/10/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1000000 | 996681 | 1000000 | 996681 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 35.5 | 35.5 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION EN CITRICOS, QUE INCLUYE TUBERIAS DE CONDUCCION DE PVC, MANGUERA DE POLIETILENO, MICROASPERSORES Y ACCESORIOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC VIII (28 BENEFICIARIO)
| 64015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/10/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (1 BENEFICIARIO)
| 54870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y BODEGA EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO.2 SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31EBH0031Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240609 | 96.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO2 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 720 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 54982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.5 AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31EBH0001E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 242206 | 88.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 469 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, GRADAS E ILUMINACION PARA LA PRIMERA ETAPA DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.3 CON CLAVE 31EBH0002D | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 985275 | 92.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFIANDO A 703 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 42131 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD PARALIMPICA CON PISTA DE TARTAN CANCHAS DE USOS MULTIPLES BAÑOS GRADAS RAMPAS Y ADECUACIONES ESPECIALES AREA DE LANZAMIENTO DE JABALINA BALA DISCO ASI COMO LA ALBERCA SEMIOLIMPICA Y PLAZA CIVICA NUM.BENEFICIARIOS: 1,180 PERSONAS
| 42145 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2000000 | 1999995 | 2000000 | 1999995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | AREAS EXTERIOR, SALADE SESIONES, EDIFICIO DE USOS PERMANENTE DE MAGISTRADOS (CONCLUSION)(INCLUYE: OBRA EXTERIOR ALBAÑILERIA CANCELERIA PINTURA,TABLAROCA, PLAFONES,INSTALACIONES ELECTRICA, ILUMINACION, INSTALACION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS INSTALACIONES ESPECIALES REVESTIMIENTOS)EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (TERMINACION) BENEFICIANDO A 1,254,350 PERSONAS ES LA PARTE CORRESPONDIENTE A 2010
| 42144 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2400000 | 2399999 | 2400000 | 2399999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTACIONAMIENTO, BIBLIOTECA, AUDIOVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, (CONCLUSION)(INCLUYE: ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, HERRERIA TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACIONES ELECTRICA E ILUMINACION) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (CONTINUACION) BENEFICIANDO A 1,254,350 PERSONAS ES LA PARTE CORRESPONDIENTE A 2010, LA CANTIDAD EJERCIDA ES DE $ 2,399,999.52
| 55355 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPÁMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL CECYTE 06 CON CLAVE 31ETC0006U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 248922 | 73.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 364 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55754 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.7 ELIGIO ANCONA CON CLAVE 31EBH0034W | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 00/10/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 598957 | 88.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDOA 325 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 54714 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CONALEP MERIDA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10037500 | 10037500 | 10037500 | 9841559 | 98% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 8 AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO, CAFETERIA, CENTRO DE COMPUTO,SERVICIOS SANITARIOS,CASETA DE VIGILANCIA,ANDADORES,INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS,BARDA PERIMETRAL,TERRACERIAS,CALLE DE ACCESO,ACERAS E ILUMINACION Y 2 LABORATORIOS DE USO MULTIPLE. BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS ESTE PROYECTO FUE CUBIERTO CON FONDOS FAFEF Y FODO CONCURSABLE EMS 2010. ESTE CONTRATO ES POR APORTACION MUTUA DE FAFEF Y EL FONDO CONCURSABLE EMS.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010
| 55441 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 CENTRO DE COMPUTO Y 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0034A | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/10/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 1460256 | 81.7% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.87 | 43.5% | APORATACION ESTATAL AL COMVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIROR 2010. BENEFICIANDO A 153 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 55806 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO8 CON CLAVE 31EBH0035V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 54750 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS EN EL PLANTEL BELLAS ARTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1755727 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.79 | 89.5% | BENEFICIANDO A 1,655 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS EN EL PLANTEL BELLAS ARTES
| 54661 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE ESCALERAS Y TECHADO DEL AREA DEL SERVICIO SANITARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1797071 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS QUE SON 1 MODULO DE ESCALERAS Y EL TECHADO DEL AREA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTO ES PARA ESPECIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD PROGRAMADA. BENEFICIANDO A 194 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55661 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, CONSEJERIA,BODEGA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO.3 CON CLAVE 31MSU0098J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1976445 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSTRUCCION EN EL PLANTEL DE LA PREPARATORIA NO3 UNIDAD ACADEMICA CON INTERACCION COMUNITARIA
| 42130 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCION DE UNA ALBERCA SEMIOLIMPICA, 6 CANCHAS DE FUTBOL, 3 PARA INFANTIL, 2 PARA JUVENIL Y UNO PARA FUTBOL PROFESIONAL )(REPROGRAMADO) NUM.BENEFICIARIOS: 50,000
| 42132 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 13315065 | 13315065 | 13315065 | 13311486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS EN LAS AREAS DE VIALIDAD , AREAS DE ADMINISTRACION ASI COMO TAMBIEN SE CONSTRUIRAN LAS AREAS DE STAFF Y AREAS DE PROTECCION NUM.BENEFICIARIOS: 1,898,086
| 42136 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SEMEFO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS PARA LAS AREAS DE RECEPCION, AREA DE IDENTIFICACION, LAVADO, Y SECADO, PESADO Y FOTOGRAFIA, REFRIGERACION, NECROPSIAS, AISLADOS (EN DESCOMPOSICION), SALA AUDIOVISUAL, ODONTOLOGIA Y PATOLOGIA, ARCHIVOS DE RAYOS X , ASI COMO BAÑOS Y VESTIDORES PARA EL PERSONAL Y SANITARIOS PARA EL PUBLICO EN GENERAL) NO. DE BENFICIARIOS: 814,838
| 42134 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIONES Y ACABADOS CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO, SALA DE SESIONES, EDIFICIO DE USO PERMANENTE, EDIFICIO DE MAGISTRADOS, AREA DE SERVICIO Y CASA DE MAQUINAS) NO. DE BENFICIARIOS: 1,254,350 (CANCELADO)
| 71945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO Y EDUCATIVO( CASA DE LA CULTURA)( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/10/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 21,508 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL.
| 63638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 359024 | 358087 | 359024 | 358087 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 11 (1 BENEFICIARIO)
| 63586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 12. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149510 | 149510 | 149510 | 149510 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6.53 | 6.53 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 12. 4 BENEFICIARIO
| 73342 |  |  |  | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249881 | 249881 | 249881 | 249881 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3795 | 3795 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 10,957 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MUNA.
| 63770 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MANGUERA, REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PUUC SSS | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/10/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 174716 | 174716 | 174716 | 174716 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8.72 | 8.72 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MANGUERA, REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PUUC SSS (1 BENEFICIARIO)
| 54817 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CECYTE NO O5 CON CLAVE 31ETC0005V | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/10/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 753143 | 59.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 418 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 63047 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/10/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249585 | 249585 | 249585 | 249585 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1478 | 1478 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 2,127 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS.
| 23844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE RIO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/10/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 940278 | 940278 | 940278 | 940278 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4362.08 | 4362.08 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2,127
| 55130 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE COMPUTO, UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0039W | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/10/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2012500 | 2012500 | 2012500 | 1816779 | 90.3% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL POGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIAN A 108 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 64377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA LUCÍA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/10/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2249285 | 2198335 | 2249285 | 2198335 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA LUCÍA (15 PRODUCTORES)
| 55406 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 CENTRO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0059J | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/10/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2012500 | 2012500 | 2012500 | 1679713 | 83.5% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 63154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA VILLA DE TECOH( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 02/10/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 86298 | 86298 | 86298 | 86298 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 8,661 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TECOH.
| 23792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MERIDA-TIZIMIN)- CHENCHE DE LAS TORRES,TRAMO:0+000-2+955 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 84-TEMAX | CHENCHÉ DE LAS TORRES | RURAL | 02/10/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1265135 | 1265135 | 1265135 | 1265134 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.95 | 2.95 | 100% | NUM.DE BENEFICIRIOS:317 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.955KM EL AVANCE FISCO SE REDONDEA AUTOMATICAMENTE
| 64591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOL-YAXNIC | 94-TIXMEHUAC | DZUTOH | RURAL | 02/10/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 150056 | 150056 | 150056 | 150056 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOL-YAXNIC (1 PRODUCTOR)
| 54901 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL COBACH TIXPEUAL CON CLAVE 31ECB0063W | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/10/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1259325 | 81.5% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 154 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55554 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS EN LA ESCUELA CBTA NO14 CON CLAVE 31DTA0014F | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/10/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 760 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 23786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C (CATMIS-CORRAL)-POLHUACXIL,TRAMO:0+000-2+190 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1798096 | 1798096 | 1798096 | 1798096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.19 | 2.19 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:122 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.190 KM.LA LOCALIDAD DEL PROYECTO CORRESPONDE A:POLHUACXIL.
| 23800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (TZUCACAB-EL ESCONDIDO)-SAN SALVADOR PISTE AKAL, TRAMO:0+000-4+712 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4476533 | 4476533 | 4476533 | 4476533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.71 | 4.71 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:107 PERSONAS. ESTE PROYECTO ABARCA 2 LOCALIDADES Y SON::SAN SALVADOR Y PISTE AKAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.712 KM.
| 63096 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA PARA PRODUCCION AGRICOLA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROSISTEMAS YAXCHILAM | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 02/10/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 261698 | 261698 | 261698 | 261698 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA PARA PRODUCCION AGRICOLA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROSISTEMAS YAXCHILAM. 33 PRODUCTORES
| 23797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YAXCOPOIL-PEBA,TRAMO:0+000-5+503 Y ACCESO A YAXCOPOIL,TRAMO:0+000-380 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 02/10/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3126629 | 3126629 | 3126629 | 3126629 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1377 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5.883
| 23789 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C (VALLADOLID-CHEMAX)-YALCOBA,TRAMO:0+000-12+600 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/10/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 9715536 | 9715536 | 9715536 | 9715536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.6 | 12.6 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2682. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 12.600 KM
| 54775 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL CBTA NO87 CON CLAVE 31DTA0087Y | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/10/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 646883 | 646883 | 646883 | 481394 | 74.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.73 | 36.5% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 526 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 63974 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NACHICOCOM | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 02/10/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1050348 | 1049831 | 1050348 | 1049831 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 18 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NACHICOCOM 4 PRODUCTORES
| 64319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XLAPAK # 1 | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | 02/10/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1160305 | 1159690 | 1160305 | 1159690 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA X LAPAK #1 (5 PRODUCTORES
| 64246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDINO 5 PRODUCTORES | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | 02/10/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1026544 | 1026285 | 1026544 | 1026285 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDINO 5 PRODUCTORES
| 64147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 15 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA FRANCISCO I. MADERO. | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 02/10/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 758791 | 758140 | 758791 | 758140 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 21 | 21 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 15 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA FRANCISCO I. MADERO. 6 PRODUCTORES
RECONSTRUCCIÓN
| 23835 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA MAYAPAN CANTAMAYEC, TRAMO:0+000-15+600 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RECUPERACIÓN DE ORILLAS, RENIVELACIÓN RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2457372 | 2457372 | 2457372 | 2457372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.6 | 15.6 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 4566 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 15.600 KM ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIOS LOS CUALES SON: MUNICIPIO DE MAYAPAN LOCALIDAD DE MAYAPAN Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC
| 23831 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA PROGRESO-XTAMPU-TELCHAC PUERTO,TRAMO:0+000-41+500(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RENIVELACION RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3867192 | 3818157 | 3867192 | 3818157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 41.5 | 41.5 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:37137 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 41.500 KM ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIO LOS CUALES SON: MUNICIPIO: PROGRESO, LOCALIDAD: PROGRESO Y MUNICIPIO: DE TELCHAC PUERTO, LOCALIDAD: TELCHAC PUERTO LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. INCAY 2682.
| 23813 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA MOTUL-MUXUPIP, TRAMO:0+000-8+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3557055 | 3557055 | 3557055 | 3557055 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:23788 ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIOS QUE SON MUNICIPIO MOTUL LOCALIDAD MOTUL Y MUNICIPIO MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP
| 23819 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A MAMA TRAMO:0+000-6+080 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RESELLO, RIEGO TAPÓN, RECONSTRUCCIÓN PARCIAL Y SEÑALAMIENTO) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/10/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2555845 | 2555639 | 2555845 | 2555639 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.08 | 6.08 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:2687 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 6.080 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY:780A-2011
| 23827 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TELCHAQUILLO-PIXYAH,TRAMO:0+000-6+000(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RESELLO, RIEGO TAPÓN, RECONST.PARCIAL Y SEÑALAMIENTO) | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/10/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3546609 | 3546609 | 3546609 | 3546609 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | NUM. DE BENEFICIRIOS:2184
| 23816 |  |  |  | CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO DE TIZIMIN,TRAMO:0+000-12+023 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO,RECONSTRUCCION PARCIAL, RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/10/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4019950 | 4019647 | 4019950 | 4019647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.02 | 12.02 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:44151 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 12.023KM LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.2830-2010
| 23822 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE VALLADOLID, TRAMO:0+000-14+232(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECONST. PARCIAL,RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/10/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6054531 | 6035438 | 6054531 | 6035438 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.23 | 14.23 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:45868 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 14.232 .
MODERNIZACIÓN
| 23810 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN)-ESPITA,TRAMO:0+000-13+922, SUBTRAMO:11+200-13+922 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/10/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 4944480 | 5000000 | 4944480 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.72 | 2.72 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:14,403 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.722
| 23803 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCEH-HUHI TRAMO:0+000-31+952,SUBTRAMO:23+540-21+286 | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/10/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 10145260 | 10145257 | 10145260 | 10145257 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.25 | 2.25 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS: 22606 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.254 KM. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF. INCAY-2366-2010
| 23807 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETEA E.C. (MERIDA-VALLADOLID)-TINUM,TRAMO: TINUM-SAN FRANCISCO,SUBTRAMO:0+000-11+044) | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 02/10/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 18843775 | 18843739 | 18843775 | 18843739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.04 | 11.04 | 100% | NUM.BENEFICIRIOS:3424 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 11.044 KM LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE INCAY-250 DEL 2011
| 23840 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COLONIA YUCATÁN-POPOLNAH,TRAMO:0+000-33+602,SUBTRAMO:13+300-23+300 | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/10/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:3225
MEJORAMIENTO
| 72871 |  |  |  | REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/10/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 12,387 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ.
| 72359 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 02/10/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231110 | 231110 | 231110 | 231110 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 965 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO.
| 72536 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/10/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3800.96 | 3800.96 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 3,399 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SACALUM.
MANTENIMIENTO
| 42141 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/10/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN)(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 7,084
| 42138 |  |  |  | RESTITUCIÓN DE BOVEDA Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/10/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 5042279 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION DE LOSA PREFABRICADA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN), (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE XCAN, MUNICIPIO DE CHEMAX, ESTADO DE YUCATAN. NO. DE BENFICIARIOS: 4,653
| 42143 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 02/10/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA, CARPINTERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 8,310
| 42140 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/10/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACIÓN )(TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 15,605
| 42133 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO BENITO JUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1111500 | 1077861 | 1111500 | 1077861 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CAMBIO DE PISOS) NO. DE BENFICIARIOS: 825,328
| 42135 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) NO. DE BENFICIARIOS: 33
| 42142 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/10/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, CARPINTERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ELECTRICA)(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, ESTADO DE YUCATÁN. NO. DE BENFICIARIOS:100
| 42139 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/10/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, ESTADO DE YUCATAN. NO. DE BENFICIARIOS: 30,518
REHABILITACIÓN
| 55826 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN CON CLAVE 31ETV0103K | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 02/10/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268834 | 68934 | 268834 | 68934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 39 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55861 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA TOMAS AZNAR BARBACHANO CON CLAVE 31ETV0082O | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 02/10/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268834 | 68934 | 268834 | 68934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 21 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55887 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA GABINO BARREDA CON CLAVE 31ETV0065Y | 12-CENOTILLO | TIXBACAB | RURAL | 02/10/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268833 | 68934 | 268833 | 68934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 62960 |  |  |  | REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/10/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010 BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZEMUL
| 55195 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL CONALEP MERIDA II CON CLAVE 31DPT0002C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1046835 | 1046835 | 1046835 | 1046813 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 741 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55952 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DES0003G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3309670 | 90.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,048 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 55494 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL CECATI NO.30 CON CLAVE 31DBT0031V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249874 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 255 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIAD EXACTA ES 1 ESCUELA Y 1 ANEXO
| 55920 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO CON CLAVE 31ETV0003L | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/10/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 229781 | 68934 | 229781 | 68934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 70 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 8353 |  |  |  | SANEAM IENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS POR EL SALDO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0041 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5763555 | 5763555 | 5763555 | 5763555 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | Y LA AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2003
| 8356 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITOS 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0067 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5808817 | 5808817 | 5808817 | 5808817 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
| 8357 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL CREDITO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0068 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 40137971 | 40137971 | 40137971 | 40137971 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | Y CON BANCO DEL BAJIO CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
| 8355 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 8455127, 8455146, 9572473, 8785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0066 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3404579 | 3404579 | 3404579 | 3404579 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS. (REPROGRAMADO)
| 8350 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0038 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 51190227 | 51190221 | 51190227 | 51190221 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS
| 8351 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMERO DE CREDITO 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0039 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 78690073 | 78690073 | 78690073 | 78690073 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
| 8352 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO CON BBVABANCOMER S.A. EN EL AÑO DEL 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 Y CON LE BANCO DEL BAJIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0040 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 14610156 | 14610150 | 14610156 | 14610150 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
| 8363 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE, EL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0101 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7084463 | 7084463 | 7084463 | 7084463 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 16% DE NOVIEMBRE Y EL 66% DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA DEUDA CONTRATADA EN EL AÑO 2009
| 8360 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0071 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 32177294 | 32177294 | 32177294 | 32177294 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2009
| 8359 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0070 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5039650 | 5039650 | 5039650 | 5039650 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2008
| 8358 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO. POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES. ENERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0069 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2581609 | 2581609 | 2581609 | 2581609 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2003
| 8362 |  |  |  | SANEAMIENTO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A LOS INT. PAG. EN EL MES DE OCT. DEL 2010 DE LA DEUDA PUB. CONTRATADA EN EL AÑO 2003 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0100 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 514029 | 514029 | 514029 | 514029 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
| 8354 |  |  |  | PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES E INTELIGENCIA FISCAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0042 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5392000 | 4879681 | 5392000 | 4879681 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 45 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 562568461; Ministrado 14: 558581964; Programado 15: 558581964; Ejercido 16: 511351293; Ejercido 17=16/14: 91.5%; Generados 18: 237210; Ejercidos 19: 34185; Ejercidos 21: 919114; Ejercidos 22: 918843; Ejercidos 23=22/21: 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 99260 |  |  |  | CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 CUOTA SOCIAL 201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 459311278 | 459311278 | 459311278 | 437923522 | 95.3% | 72580 | 25474 | PERSONA | 830268 | 830268 | 100% | RECURSOS TRANFERIDOS AL 1ER. TRIMESTRE 2011
| 99898 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 CATASTROFICOS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 52026920 | 48040423 | 48040423 | 30763022 | 64% | 154763 | 0 | CASO | 1419 | 1148 | 80.9% | AL CIERRE DEL CONVENIO DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, LOS CASOS REGISTRADOS SON 1419 DE LOS CUALES AL 30 DE JUNIO 2011 SE HAN PAGADO 1148, QUEDANDO PENDIENTES 271
| 99558 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 OPORTUNIDADES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 51230263 | 51230263 | 51230263 | 42664749 | 83.3% | 9867 | 8711 | FAMILIA | 87427 | 87427 | 100%
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 1224645; Ministrado 14: 1224645; Programado 15: 1224645; Ejercido 16: 1140563; Ejercido 17=16/14: 93.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1224645; Ejercidos 22: 1224645; Ejercidos 23=22/21: 100%
| 79145 |  |  |  | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATLES DE JUVENTUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 564645 | 564645 | 564645 | 480664 | 85.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 564645 | 564645 | 100% | SE REINTEGRARON EL DIA 22 DE DICIEMBRE $ 83,981.00 AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
| 79201 |  |  |  | ESPACIOS PODER JOVEN, RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO, TELEVISIÓN Y RADIO POR INTERNET | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 620000 | 620000 | 620000 | 619899 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 620000 | 620000 | 100% | SE REINTEGRO EL DIA 22 DE DICIEMBRE $ 101.01 AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
| 79252 |  |  |  | REUNION REGIONAL PARA LOS COORDINADORES DE LOS ESPACIOS PODER JOVEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 40000 | 40000 | 100%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 307954230; Ministrado 14: 277573375; Programado 15: 292953319; Ejercido 16: 98845614; Ejercido 17=16/14: 35.6%; Generados 18: 401569; Ejercidos 19: 401569; Ejercidos 21: 150594859; Ejercidos 22: 31523689.05; Ejercidos 23=22/21: 20.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 89956 |  |  |  | SANEAMIENTO, AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN. PRIMERA ETAPA | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 4361649 | 4361649 | 4361649 | 4016787 | 92.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO VI-00525-11 LA DISMINUCIÓN DEL COSTO DE LA OBRA DE OXKUTZCAB POR LA CANTIDAD DE $689,629 Y A LA VEZ SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE TIZIMIN POR $631,491
| 88785 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATÁN PRIMERA ETAPA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 3438352 | 3438352 | 3438352 | 3754097 | 109.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO VI-00525-11 LA AMPLIACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $631,491
AMPLIACIÓN
| 82423 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE TENIS EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3500000 | 2628500 | 3500000 | 2628500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 5000 ENTRE ATLETAS Y PUBLICO INTERESADO (APROXIMADAMENTE)
| 93522 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN MERIDA (UNEME DE CHOQUE, TRAUMA, Y CÁMARA HIPERBÁRICA), EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11979 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE HA ENVIADO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y SUS ANEXOS.
| 33333 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE READTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 16899128 | 30000000 | 16899128 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE READTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA, CONSTRUCCIÓN DE 35 ESPACIOS PARA ENFERMOS DE VIH, 50 ESPACIOS PARA AISLADOS, 38 ESPACIOS PARA SEPAROS, 100 ESPACIOS PARA SENTENCIADOS, GIMNASIO
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 85875 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10160 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 7478134 | 7478134 | 7478134 | 6425129 | 85.9% | 0 | 0 | PESOS | 7478134 | 6425129 | 85.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 92839 |  |  |  | APOYO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO
| 87896 |  |  |  | COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENSIÓN DE DESASTRES EN YUCATÁN ETAPA 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ H00-CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES | 3370500 | 3370500 | 3370500 | 1070884 | 31.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 3370500 | 0 | 0% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN REALIZADA A LA PNUD
| 52698 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01PRODUCCION10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 200000 | 200000 | 100%
| 53150 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA BITACORA AMBIENTAL DE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 300000 | 82079 | 300000 | 80836 | 98.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 300000 | 0 | 0% | LA SEMARNAT LE SUMINISTRO LA CANTIDAD DE $300,000 A LA DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATAN Y ESTA A SU VEZ NOS MINISTRÓ LA CANTIDAD DE $82,079 DE LOS CUALES SE EJERCIÓ $80,836 REINTEGRANDO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA SEMARNAT LA CANTIDAD DE $1,243.24
| 73885 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA FAMILA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1268605 | 1268605 | 1267694 | 1267694 | 99.9% | 3628 | 3628 | PERSONA | 20840 | 20327 | 97.5% | RECURSO.-SE REINTEGRA RECURSO POR LA CANTIDAD 911.40 A TESOFE DE ACUERDO ENTRE DIF NACIONAL Y DIF YUCATAN
| 92967 |  |  |  | AGUA LIMPIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12304 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 380760 | 380760 | 380760 | 380760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 380760 | 380760 | 100%
| 72514 |  |  |  | ATENCION AL ENVEJECIMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 663880 | 663880 | 663880 | 626052 | 94.3% | 0 | 0 | PESOS | 663880 | 626052 | 94.3%
| 92786 |  |  |  | COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIEGOS SANITARIOS 12301 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12301 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 533735 | 533735 | 533735 | 40820 | 7.6% | 0 | 0 | PESOS | 533735 | 40820 | 7.6%
| 92574 |  |  |  | COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIEGOS SANITARIOS 8871 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8871 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 1794758 | 1794758 | 1794758 | 615146 | 34.3% | 0 | 0 | PESOS | 1794758 | 615146 | 34.3%
| 92753 |  |  |  | COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIEGOS SANITARIOS 9904 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9904 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 676014 | 676014 | 676014 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 676014 | 0 | 0%
| 11760 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 30262690 | 30262690 | 30262690 | 25707064 | 84.9% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | SE DEVOLVIO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $ 220,158 COMO SALDO, MAS LOS INTERESES GENERADOS
| 93238 |  |  |  | CULTURA DEL AGUA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12304 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 600000 | 600000 | 100%
| 93744 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE YUCATAN, ESPECIFICAMENTE PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS EN ESE ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 65000000 | 0 | 0%
| 78458 |  |  |  | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9904 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3568426 | 3568426 | 3568426 | 595211 | 16.7% | 0 | 0 | PESOS | 3568426 | 595211 | 16.7%
| 11797 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 6525871 | 65.3% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO QUE SE DEVOLVIO A LA TESOFE FUE DE $296.04 MAS LOS INTERESES GENERADOS
| 11741 |  |  |  | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 9483924 | 9483924 | 9483924 | 5321395 | 56.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.3 | 30% | LOS RECURSOS PROVIENEN DE AÑOS ANTERIORES
| 78411 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE CERVIX | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8865 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 2000000 | 1482838 | 2000000 | 1239788 | 83.6% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 1239788 | 62%
| 78371 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8865 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 663846 | 478970 | 663846 | 40942 | 8.5% | 0 | 0 | PESOS | 663846 | 40942 | 6.2%
| 78243 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6512 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 2453321 | 2453321 | 2453321 | 171412 | 7% | 0 | 0 | PESOS | 2453321 | 171412 | 7%
| 72450 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 2022504 | 2022504 | 2022504 | 1614312 | 79.8% | 0 | 0 | PESOS | 2022504 | 1614312 | 79.8%
| 73227 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 899036 | 899036 | 899036 | 435474 | 48.4% | 0 | 0 | PESOS | 899036 | 435474 | 48.4%
| 72486 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1333080 | 1333080 | 1333080 | 1585249 | 118.9% | 252169 | 252169 | PESOS | 1333080 | 1585249 | 118.9% | EL IMPORTE DEL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 72237 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 5523422 | 5523422 | 5523422 | 4559115 | 82.5% | 0 | 0 | PESOS | 5523422 | 4559115 | 82.5%
| 72410 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL PALUDISMO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 161408 | 161408 | 161408 | 106733 | 66.1% | 0 | 0 | PESOS | 161408 | 106733 | 66.1%
| 72551 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1865402 | 1865402 | 1865402 | 714942 | 38.3% | 0 | 0 | PESOS | 1865402 | 714942 | 38.3%
| 84941 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 15386539 | 15386539 | 15386539 | 5492763 | 35.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 15386539 | 5492763 | 35.7%
| 79503 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13305 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 27067963 | 26579439 | 27067963 | 558605 | 2.1% | 0 | 0 | PESOS | 27067963 | 558605 | 2.1%
| 73174 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 204 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 350000 | 350000 | 350000 | 240151 | 68.6% | 0 | 0 | PESOS | 350000 | 240151 | 68.6%
| 85044 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE (PROMESAN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 191000 | 191000 | 191000 | 34784 | 18.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 191000 | 34784 | 18.2%
| 78149 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD: HACIA UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 272 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 946801 | 946801 | 946801 | 1092573 | 115.4% | 145772 | 145772 | PESOS | 946801 | 1092573 | 115.4% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 79450 |  |  |  | SALUD MENTAL, DEPRESION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10836 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 691775 | 691775 | 691775 | 343936 | 49.7% | 0 | 0 | PESOS | 691775 | 343936 | 49.7%
| 79654 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD | 850000 | 850000 | 850000 | 634700 | 74.7% | 0 | 0 | PESOS | 850000 | 634700 | 74.7%
| 78317 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8863 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3601706 | 3601706 | 3601706 | 3154761 | 87.6% | 0 | 0 | PESOS | 3601706 | 3154761 | 87.6%
31-YUCATÁN RECURSO 2009
SUBSIDIOS 164 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 45207014; Ministrado 14: 45207014; Programado 15: 45207014; Ejercido 16: 23623095; Ejercido 17=16/14: 52.3%; Generados 18: 3135819; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 48342833; Ejercidos 22: 23623095; Ejercidos 23=22/21: 48.9%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
GASTO CORRIENTE
| 84388 |  |  |  | BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 500000 | 500000 | 500000 | 443000 | 88.6% | 0 | 0 | BECARIO | 500000 | 443000 | 88.6% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO ESTE RECURSO LLEGO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 COMO AP0RTACION 2009
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 78399 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 18671972 | 50.9% | 3135819 | 0 | CONVENIO | 39813139 | 18671972 | 46.9% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL OFICIO 500/2009/008 DEL 10 DE ENERO DEL 2009 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR C0MO CONSOLIDACION 2009, RECURSO QUE ES UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2009)
| 85261 |  |  |  | INCREMENTO EN MATRICULA CONVENIO 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 8029694 | 8029694 | 8029694 | 4508123 | 56.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 8029694 | 4508123 | 56.1% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE 2009 DICHOS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LA FEDERACIÓN DICHOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA SON DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO NO SE HA REALIZADO
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 111625664; Ministrado 14: 111456672; Programado 15: 111625664; Ejercido 16: 111456672; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 7619; Ejercidos 22: 7619; Ejercidos 23=22/21: 100%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8347 |  |  |  | CICLOPISTA QUE UNE A LA COMISARIA DE CHOLUL CON EL MUNICIPIO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2833478 | 2833478 | 2833478 | 2833478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2300 | 100% | EN ESTE PROYESTO SE INCLUYE LA PAVIMENTACION DE 850M2. LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
| 8342 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7942435 | 7942435 | 7942435 | 7942435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | EN ESTE PROYECTO TAMBIEN SE INCLUYEN 3 EQUIPOS INSTALADOS. LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
| 8343 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UMAN (I ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 20000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3971217 | 3971217 | 3971217 | 3971217 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN DERENAJE PARA EL CONTROL DE LIXIVIADOS EL MONTO DEL PROYECTO INCLUYE GASTOS INDIRECTOS Y EL UNO AL MILLAR CONTRALORIA
| 8344 |  |  |  | UNIDAD MODULAR POLICIAL PERIFERICA (KOMCHEN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2036522 | 2036522 | 2036522 | 2036522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
| 8346 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE UMAN | 101-UMÁN | MÉRIDA | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADODE YUCATÁN | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4073043 | 4073043 | 4073043 | 4073043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
MEJORAMIENTO
| 8341 |  |  |  | ADECUACION Y REMODELACION DE LA BASE SUR (C- 101 #220C X 34 Y 36 AZCORRA) Y DAR SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA AL SUR DE LA ZONA METROPOLITANA Y FUNCIONAR COMO CENTRO DE ACOPIO DE AYUDA HUMANITARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1425565 | 1425565 | 1425565 | 1425565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ADEMAS EN ESTE PROYECTO SE ADQUIRIÓ UNA AMBULANCIA. LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
| 8345 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO METROPOLITANO. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN | POBLACIÓN ESTATAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15273913 | 15273913 | 15273913 | 15273913 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 16 | 16 | 100% | LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 8340 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE LA CRUZ ROJA MÉXICANA PARA ATENDER PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2443827 | 2443827 | 2443827 | 2443827 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 16 | 100% | LOS MONTOS INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS Y UNO AL MILLAR CONTRALORIA DEL ESTADO
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL
| 80796 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR024/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
OTROS
| 82617 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO. | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | PAR142/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1393009 | 1390099 | 1393009 | 1390099 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO PORCINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 26357 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN. | 10-CANTAMAYEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR019-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 94 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 126240 | 126262 | 126240 | 126262 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 94 | 94 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (94 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 26574 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE CHOLUL, MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN. | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | PAR006/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1179949 | 1181604 | 1179949 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO, DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE CHOLUL. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,655.17 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
| 80878 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | PAR103/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 251405 | 255165 | 251405 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 26606 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN. | 17-CHANKOM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR020-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 534 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 717149 | 717272 | 717149 | 717272 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 534 | 534 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (534 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHANKOM. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 26618 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINANCIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATÁN. | 17-CHANKOM | TICIMUL | RURAL | PAR009/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1180149 | 1181604 | 1180149 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO), DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE TICIMUL, CHANKOM. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,455.01 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
| 26628 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR021-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 2262 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3037810 | 3038331 | 3037810 | 3038331 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 2262 | 2262 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (2,262 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHEMAX. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 80457 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | PAR018/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81139 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR031/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81341 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR032/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81079 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR030/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81453 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR033/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81663 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR034/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81743 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR035/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 78674 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | PAR017/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80494 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | PAR019/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | 176387 , CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80525 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | PAR020/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81804 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SAN ANTONIO | RURAL | PAR036/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80635 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR023/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80576 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR021/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80612 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR022/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80859 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR025/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80970 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR027/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80930 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR026/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80999 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR028/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81040 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | PAR029/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80919 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | PAR104/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 80979 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | PAR105/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 87472 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO. | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO CHEL | RURAL | PAR140/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1281873 | 1278866 | 1281873 | 1278866 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 81026 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | PAR106/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 80186 |  |  |  | PRODUCCION DE CHILE HABANERO BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO CHEL | RURAL | PAR096/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2148636 | 2139130 | 2148636 | 2139130 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO. B)- MEJORAR LOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 86923 |  |  |  | ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES DE UNA FABRICA DE HIELO. | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | PAR135/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1080413 | 1077641 | 1080413 | 1077641 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A).- ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACION DE HIELO. B).- ABASTECIMIENTO DE HIELO PARA EL NEVADO DE ESPECIES MARINAS EN LA COSTA DEL CENTRO DEL ESTADO. C).- GENERAR EMPLEOS EN LA REGION.
| 82210 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR038/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82826 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR041/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82810 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR040/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82847 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR042/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82777 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR039/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82860 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR043/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 82118 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULOS DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | PAR037/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80238 |  |  |  | PRODUCCION DE CHILE HABANERO BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | PAR097/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1794125 | 1790762 | 1794125 | 1790762 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO. B)- MEJORAR LOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 82881 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR044/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83145 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR046/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83162 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR047/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83115 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR045/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83199 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR048/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83180 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR049/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83236 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR050/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83346 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR056/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83313 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR054/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83273 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR052/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83352 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR055/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83360 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR057/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83257 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR051/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83285 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR053/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83368 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR058/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83401 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR061/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83389 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR060/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83380 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | PAR059/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83417 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR062/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83517 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR066/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83490 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR065/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 90790 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR067/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60157 | 61983 | 60157 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91039 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR069/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83452 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR063/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 83474 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR064/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91148 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR070/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91376 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR072/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60430 | 61983 | 60430 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 90985 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR068/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60372 | 61983 | 60372 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91320 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR071/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 81308 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | PAR107/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81382 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | PAR109/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81699 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | PAR115/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82295 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | PAR124/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82198 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | PAR123/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81227 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | PARAÍSO | RURAL | PAR108/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82084 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | PARAÍSO | RURAL | PAR121/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82026 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | PARAÍSO | RURAL | PAR120/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81833 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN FERNANDO | RURAL | PAR117/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81934 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN FERNANDO | RURAL | PAR119/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81885 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN FERNANDO | RURAL | PAR118/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81549 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR112/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81495 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR111/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 251465 | 255165 | 251465 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81440 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR110/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 257845 | 255165 | 257845 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81764 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR116/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81657 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR114/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRAREALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82144 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | PAR122/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 81609 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | PAR113/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 99749 |  |  |  | PRODUCCION DE CHILE HABANERO BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | 48-MAXCANÚ | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | PAR095/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1088398 | 1085652 | 1088398 | 1085652 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO. B)- MEJORAR LOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 26641 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN. | 49-MAYAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR022-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 8 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10744 | 10746 | 10744 | 10746 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 8 | 8 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (8 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAYAPAN. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 26653 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE MAYAPÁN, MUNICIPIO DE MAYAPÁN, YUCATÁN. | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | PAR007/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1179949 | 1181604 | 1179949 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO, DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE MAYAPÁN NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,655.17 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
| 82413 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR127/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82341 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR125/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82489 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR129/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254660 | 255165 | 254660 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82526 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR130/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254651 | 255165 | 254651 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82446 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR128/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82380 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR126/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 80564 |  |  |  | PRODUCCION DE CHILE HABANERO BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | PAR099/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500562 | 1486262 | 1500562 | 1486262 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO. B)- MEJORAR LOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 99612 |  |  |  | PRODUCCION DE CITRICOS (MICROASPERSION) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | PAR092/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2150201 | 2145600 | 2150201 | 2145600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA LA PRODUCCION DE CITRICOS. B)- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 99570 |  |  |  | PRODUCCION DE CITRICOS (MICROASPERSION) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | PAR091/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2293944 | 2289356 | 2293944 | 2289356 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA LA PRODUCCION DE CITRICOS. B)- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 26673 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PETO. | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR015/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 28 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 236204 | 233236 | 236204 | 233236 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 28 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE TZUCACAB. NOTA 1: ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES: SAN FRANCISCO DE ASÍS Y PETULILLO, DEL MUNICIPIO DE PETO. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS OBRAS DE MIEL QUE SON: PAR013/09, PAR015/09, PAR017-B/09 Y PAR018-B/09 PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 651,009.91 CANTIDAD QUE FUÉ DISTRIBUIDA EN ESTAS OBRAS. NOTA 4: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 97851 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | PAR082/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 98757 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | PAR085/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91432 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | PAR073/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60100 | 61983 | 60100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 98678 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | PAR084/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 92583 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | PAR081/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91479 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR074/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61860 | 61983 | 61860 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91656 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR077/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91755 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR078/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 92152 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR079/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91630 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR076/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 91564 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR075/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 61231 | 61983 | 61231 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 97997 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR083/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 92400 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | PAR080/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61983 | 60000 | 61983 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80676 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,230 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | PAR101/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 242252 | 234500 | 242252 | 234500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,230 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 80625 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,230 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | PAR100/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 242252 | 240880 | 242252 | 240880 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,230 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 80715 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,230 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | PAR102/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 242252 | 234500 | 242252 | 234500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,230 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 82681 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO E INSTALACION DE BIODIGESTORES TIPO CUPULA FIJA. | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | PAR143/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1212205 | 1209780 | 1212205 | 1209780 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO PORCINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD. D).- MITIGAR LOS CONTAMINACION DE LOS MANTOS FREATICOS
| 86579 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA CAPTACION Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES MARINAS | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | PAR133/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 581508 | 579744 | 581508 | 579744 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- REHABILITACION Y MEJORA EN LAS INSTALACIONES PARA EL ACOPIO DE ESPECIES MARINAS. B)- MEJORA EN EL MANEJO HIGIENICO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. C)- MEJORA EN EL CONTROL A LA HORA DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUTOS.
| 86819 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA CAPTACION Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES MARINAS | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | PAR134/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 581508 | 580231 | 581508 | 580231 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- REHABILITACION Y MEJORA EN LAS INSTALACIONES PARA EL ACOPIO DE ESPECIES MARINAS. B)- MEJORA EN EL MANEJO HIGIENICO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. C)- MEJORA EN EL CONTROL A LA HORA DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUTOS.
| 26697 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SOTUTA. | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | PAR017-B/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 17 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 144948 | 146713 | 144948 | 146713 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 17 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE SOTUTA. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS OBRAS DE MIEL QUE SON: PAR013/09, PAR015/09, PAR017-B/09 Y PAR018-B/09 PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 651,009.91 CANTIDAD QUE FUÉ DISTRIBUIDA EN ESTAS OBRAS. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 86972 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO. | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | PAR136/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1264716 | 1261941 | 1264716 | 1261941 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO BOVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 87574 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO. | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | PAR141/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1126229 | 1122097 | 1126229 | 1122097 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 87431 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO. | 71-SUDZAL | TZALAM | RURAL | PAR139/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 414965 | 413778 | 414965 | 413778 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 26722 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN. | 73-TAHDZIÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR023-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 80 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 107439 | 107457 | 107439 | 107457 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 80 | 80 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 26777 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE TIMUL, MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN. | 73-TAHDZIÚ | TIMUL | RURAL | PAR010/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1179949 | 1181604 | 1179949 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO), DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE TIMUL, TAHDZIÚ. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,655.17 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
| 82760 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO E INSTALACION DE BIODIGESTORES TIPO CUPULA FIJA. | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | PAR144/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1364475 | 1355564 | 1364475 | 1355564 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO PORCINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD. D).- MITIGAR LOS CONTAMINACION DE LOS MANTOS FREATICOS
| 82568 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 1,300 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | PAR131/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 255165 | 254655 | 255165 | 254655 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 1,300 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 26862 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE TEKAX. | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR013/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUN ITARIA Y SOCIAL | 358 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3020042 | 3009697 | 3020042 | 3009697 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 358 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE TEKAX. NOTA 1: ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN TEKAX, SAN PEDRO XTOKIL, BECANCHEN, SACPUKENHÁ, CEPEDA PERAZA, SALVADOR ALVARADO, CHAN DZINUP, TIXCUYTÚN, ALFONSO CASO, KOM-AKAL-LEC, BENITO JUAREZ, POCOBOX, POCCHEIL Y KANTEMO, DEL MUNICIPIO DE TEKAX. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS OBRAS DE MIEL QUE SON: PAR013/09, PAR015/09, PAR017-B/09 Y PAR018-B/09 PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 651,009.91 CANTIDAD QUE FUÉ DISTRIBUIDA EN ESTAS OBRAS. NOTA 4: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 99723 |  |  |  | PRODUCCION DE MAIZ ( GOTEO) | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | PAR094/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2170773 | 2163062 | 2170773 | 2163062 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | AA)- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA LA PRODUCCION DE MAIZ. B)- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 26896 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE NAHBALAM, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN. | 85-TEMOZÓN | NAHBALAM | RURAL | PAR011/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1190854 | 1181604 | 1190854 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO), DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE NAHBALÁM, TEMOZÓN. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: LAS OBRAS DE CASA SOMBRA QUE SON: PAR006/09,PAR007/09,PAR008/09,PAR009/09,PAR010/09 Y PAR012/09 TUVIERON ECONOMÍAS POR $9,249.83 DICHA CANTIDAD FUÉ ASIGNADA A ESTA OBRA.
| 26916 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN. | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | PAR012/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1180149 | 1181604 | 1180149 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO), DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE SANTA RITA, TEMOZÓN. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,455.00 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
| 99425 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | PAR089/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55785 | 54000 | 55785 | 54000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 99114 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | PAR087/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55785 | 54000 | 55785 | 54000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 98810 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | PAR086/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55785 | 54000 | 55785 | 54000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 99264 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | PAR088/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55785 | 54000 | 55785 | 54000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 99525 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE DOS HECTAREAS DE RIEGO PARA PASTO DE CORTE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | PAR090/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55785 | 54000 | 55785 | 54000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE DOS HECTÁREAS DE RIEGO, CONSISTENTE EN: A) LA DELIMITACIÓN, LIMPIEZA Y TRAZADO DEL TERRENO; B) LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 8 HP DE GASOLINA CON DESCARGA Y SUCCIÓN DE 2 ; B) SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL, CONEXIONES ATRAQUES DE CEMENTO Y C) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA 2 HAS.
| 80338 |  |  |  | PRODUCCION DE CHILE HABANERO BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | PAR098/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 870432 | 868437 | 870432 | 868437 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO. B)- MEJORAR LOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 82812 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN MODULO DE CASA SOMBRA DE 976 M² PARA CULTIVO DE CHILE HABANERO | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | PAR132/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 191619 | 189852 | 191619 | 189852 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CASA SOMBRA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) LIMPIEZA Y DELIMITACION DEL TERRENO, B) CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRA DE 976 M CON ALTURA MAXIMA DE 5 METS., ALTURA DE PERIMETRO DE 3 MTS. ALTURA PROMEDIO DE SOPORTE DE PLANTA DE 3 MTS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE CULTIVO DE 28 KG X M
| 87352 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO. | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | PAR137/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 463954 | 462437 | 463954 | 462437 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO BOVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 87382 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO. | 96-TIZIMÍN | X-PANHATORO | RURAL | PAR138/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2854853 | 2849651 | 2854853 | 2849651 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO. B).- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C).- MEJORAR LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD.
| 26947 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR014/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUN ITARIA Y SOCIAL | 174 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1354905 | 1349395 | 1354905 | 1349395 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 174 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE TZUCACAB. NOTA 1: ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES: XCOBLACAL, CAXAYTUC, PISTÉ AKAL, NOH-BEC, BLANCA FLOR, POLHACXIL, CORRAL, DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 26965 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR016/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 584 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4600346 | 4599492 | 4600346 | 4599492 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 584 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE YAXCABÁ. NOTA 1: ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES: YAXCABÁ, POPOLÁ, YAXUNAH, XMEHIL, YOKDZONOT, TIHOLOP, KANACOM, YOKDZONOT-HU, KANCABDZONOT, TAHDZIBICHEN, LIBRE UNIÓN, SANTA MARÍA, CHIMAY, TIXCACALTUYUB, SAN MARCOS, SAN PEDRO, X-LAPAK, TINUNCAH, HUCHANBALAM, SANTA MARÍA KÚ, SIPCHÉ Y X-POM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 27029 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL POR ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN. | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR018-B/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 600 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5099324 | 5117128 | 5099324 | 5117128 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE 600 PAQUETES DE CONSTAN DE: EQUIPO APÍCOLA, AZÚCAR Y CAPACITACIÓN PARA LA PROCUCCIÓN DE MIEL. GRUPO DE TRABAJO APICULTORES DE YAXCABÁ. NOTA 1: ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES: RANCHO GRANDE, NACHICOCOM, SANTA MARÍA, X-POM, YODZONOT-HÚ, MEXIL, CISTELL, SIPCHÉ, CHIMAY, XLAPAK, SAN MARCOS, SAN PEDRO, KANAKOM, YODZONOT, KANCABDZONOT, TIHOLOP Y LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS OBRAS DE MIEL QUE SON: PAR013/09, PAR015/09, PAR017-B/09 Y PAR018-B/09 PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 651,009.91 CANTIDAD QUE FUÉ DISTRIBUIDA EN ESTAS OBRAS. NOTA 4: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 27041 |  |  |  | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES RURALES DE MUY ALTA MARGINACIÓN. | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAR024-B/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 983 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1321086 | 1320401 | 1321086 | 1320401 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 983 | 983 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ASESORÍAS EN EL USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. ASIGNACIÓN A NIVEL FAMILIA. (983 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAS EN SU SALUD). NOTA 1: LAS OBRAS SE EFECTUARON EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ. NOTA 2: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 3: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 99636 |  |  |  | PRODUCCION DE MAIZ (ASPERSION FIJA) | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | PAR093/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | 1 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1148879 | 1146467 | 1148879 | 1146467 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | A)- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARA LA PRODUCCION DE MAIZ. B)- MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. C)- BUSCAR MEJORES MERCADOS
| 27082 |  |  |  | UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HORTALIZAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN (MODALIDAD CASA SOMBRA). LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN. | 104-YAXCABÁ | TAHDZIBICHÉN | RURAL | PAR008/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1181604 | 1180149 | 1181604 | 1180149 | 100% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALACIÓN DE UN MÓDULO TIPO CASA-SOMBRA (1 INVERNADERO DE 30 X 164 M CON SISTEMA DE RIEGO P/GOTEO, DOTACIÓN DE INSUMOS Y CAPACITACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE RIEGO. GRUPO DE TRABAJO: HORTICULTORES DE TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ. NOTA 1: EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS Y 1 AL MILLAR-CONTRALORÍA Y 1 AL MILLAR-CONGRESO. NOTA 2: LAS CIFRAS PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR. NOTA 3: ESTA OBRA TIENE UN SALDO DE $1,455.01 ESTO ES POR ECONOMÍAS Y FUÉ APLICADO A LA OBRA PAR011/09 TEMOZON-NABALAM.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 35924 |  |  |  | ESTUDIOS SOBRE EL DESEQUILIBRIO AMBIENTAL EN REGIONES DE YUCATAN CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA, ESTRATEGICA DE INTERVENCION MUNICIPAL. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | PAR004/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 1800000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 498017 | 498017 | 498017 | 498017 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | EN LOS MONTOS DESCRITOS YA SE CONTEMPLA EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA , EL UNO AL MILLAR DEL CONGRESO Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
| 35786 |  |  |  | EVALUACION ENERGETICA DE YUCATAN PARA EL MUNICIPIO DE DZEMUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | PAR003/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 3150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 258578 | 258578 | 258578 | 258578 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS AQUI DESCRITOS YA CONTIEMPLAN EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA , EL UNO AL MILLAR DEL CONGRESO Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
| 35663 |  |  |  | EVALUACION ENERGETICA DE YUCATAN PARA EL MUNICIPIO DE MAXCANU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | PAR002/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 18800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 351350 | 351350 | 351350 | 351350 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS AQUI DESCRITOS YA CONTEMPLAN EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA, EL UNO AL MILLAR DEL CONGRESO Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
| 35532 |  |  |  | EVALUACION ENERGETICA DE YUCATAN PARA EL MUNICIPIO DE TAHDZIU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | PAR001/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 3190 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 320765 | 320765 | 320765 | 320765 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS AQUI DESCRITOS YA CONTEMPLAN EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA, EL UNO AL MILLAR DEL CONGRESO Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
| 35986 |  |  |  | PLAN INTEGRAL DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO EN EL SECTOR PRIMARIO DEL ESTADO DE YUCATAN. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | PAR005/09 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN | 1800000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 489919 | 489919 | 489919 | 489919 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS DESCRITOS YA CONTEMPLAN EL UNO AL MILLAR DE LA CONTRALORIA, EL UNO AL MILLAR DEL CONGRESO Y LOS GASTOS INDIRECTOS.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 73889328; Ministrado 14: 73889328; Programado 15: 73889328; Ejercido 16: 73015546; Ejercido 17=16/14: 98.8%; Generados 18: 3969682; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 77859010; Ejercidos 22: 73015546; Ejercidos 23=22/21: 93.8%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 84721 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 73889328 | 73889328 | 73889328 | 73015546 | 98.8% | 3969682 | 0 | PROYECTO | 77859010 | 73015546 | 93.8%
APORTACIONES FEDERALES 548 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 104473284; Ministrado 14: 103978731; Programado 15: 104473284; Ejercido 16: 103978731; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 919359.22; Ejercidos 22: 837931.62; Ejercidos 23=22/21: 91.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 63227 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63232 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63230 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63229 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( TEDZIDZ E.C. HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63231 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63228 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( UMAN - KINCHIL DEL KM 0+000-21+000)+ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63251 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CACALCHEN-CITILCUM DEL KM 0+000-11+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63239 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-31+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63236 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CHABIHAU DZILAM BRAVO DEL KM 0+000-24+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63237 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63240 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (QUINTANAROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63249 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SANCRISANTO-CHABIHAU DEL KM 0+000-6+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63246 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63245 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA YAXCABA DEL KM 0+000+21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63248 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-15+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63250 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-11+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63235 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TELCHAC PUERTO, SAN CRISANTO DEL KM 0+000-9+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63238 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TUNKAS-CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-17+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 63247 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (YAXCABA-CACALCHEN DEL KM 0+000-8+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 28994 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL Y YAXLÉ DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 76967 | 76811 | 76967 | 76811 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL Y YAXLÉ DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29103 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZÉAL, SAN ESTEBAN, YAXLÉ Y DZIBIAC DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN (REPROGRAMADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 274862 | 274862 | 274862 | 274862 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZÉAL, SAN ESTEBAN, YAXLÉ Y DZIBIAC DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN (REPROGRAMADO). NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29077 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LAS LOCALIDADES DE KAUA Y DZÉAL DEL MUNICIPIO DE KAUA Y DZÉAL DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN (REPROGRAMADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZÉAL Y YAXLÉ DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 9684 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIBCEH | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 06/09/0079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 147459 | 147459 | 147459 | 147459 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9685 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITINA | 2-ACANCEH | DZITINÁ | RURAL | 06/09/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9686 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 06/09/0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 338304 | 338304 | 338304 | 338304 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 63233 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000) | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 06/09/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 78229 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRET. A MANI, COL.SANTIAGO ESC. COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 CAMINO A PLAN CHAC. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 928009 | 928009 | 928009 | 928009 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | (APORTACION AL CONVENICO CDI.)OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL NUMERO DE BENEFICIARIOS 380
| 29381 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1233760 | 1233760 | 1233760 | 1233760 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 63 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 13 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION SAN BERNARDO CALOTPICH. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29404 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 724423 | 724423 | 724423 | 724423 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 46 | 46 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROBLE.
| 29387 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1375270 | 1375270 | 1375270 | 1375270 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION XCANCHÉ-HALTUN NO.2 NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29397 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2098847 | 2098847 | 2098847 | 2098847 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 106 | 106 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 106 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 24 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PLAN CHAC II NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29371 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1333387 | 1333387 | 1333387 | 1333387 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 68 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 14 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION KAT-BEH. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29409 |  |  |  | MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 563401 | 563401 | 563401 | 563401 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 46 | 46 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROBLE (SEGUNDA PARTE Y COMPLEMENTO). NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 36209 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO BUCTZOTZ-DZILAM GONZALEZ,TRAMO:0+000-17+080 | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/09/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1706184 | 1705237 | 1706184 | 1705237 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102900 | 102900 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:7,229 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3407/2009
| 9687 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 06/09/0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 344026 | 344026 | 344026 | 344026 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 63253 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CENOTILLO-KM.127 E.C. MERIDA TIZIMIN DEL KM 0+000-30+000) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 06/09/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 36155 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CUNCUNUL-TEKOM,TRAMO:0+000-6+425 | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/09/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2960336 | 2960336 | 2960336 | 2960336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39835 | 39835 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1,034.00
| 36220 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/09/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 814418 | 814418 | 814418 | 814418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7140.3 | 7140.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 1,034.00
| 36460 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUNCUNUL-SANTA ELEUTERIA,TRAMO:0+000-4+500(LOS G.I. NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO)(PROGRAMADO-MODIFICADO) | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/09/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2891000 | 2811472 | 2891000 | 2811472 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19440 | 19440 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:217. LA LOCALIDAD QUE LE DEBIERA CORRESPONDER ES SANTA ELEUTERIA.PERO NO ESTA DENTRO DE LAS OPCIONES. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO OF.DGVT.3381/09
| 9688 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHEN | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 06/09/0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 620910 | 620910 | 620910 | 620910 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 63241 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/09/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 9689 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL | 22-CHIKINDZONOT | ICHMUL | RURAL | 06/09/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 631615 | 631615 | 631615 | 631615 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 06/09/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2414265 | 2408923 | 2414265 | 2408923 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11483.68 | 11483.68 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:3995 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3407/09
| 9690 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/09/0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 830992 | 830992 | 830992 | 830992 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 28983 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 27 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN, MUNICIPIO DE DZÁN. | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2125602 | 2123621 | 2125602 | 2123621 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754.11 | 754.11 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS. NOTA: LAS CIFRAS MINISTRADA Y EJERCIDA PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEAN AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 29 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZÁN. | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 880672 | 877552 | 880672 | 877552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 87 | 87 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO. FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 29 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN, MUNICIPIO DE DZÁN. | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 740352 | 740341 | 740352 | 740341 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 993.33 | 993.33 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INST. ELÉCTRICA (POR LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR: CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES) (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 32 FAMILIAS NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29360 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1631343 | 1631343 | 1631343 | 1631343 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION POZO 1 ANTIGUO. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 36462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE DZILAM DE BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/09/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 815394 | 806894 | 815394 | 806894 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4533.9 | 4533.9 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2,292.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO OFICIAL 709779H
| 79898 |  |  |  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (TRANSFORMADOR) EN UNIDAD PRDUCTIVA SAN JORGE EN C-28 X 7 Y 9 LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ. .BENEFICIANDO A 60 PRODUCTORES CONSISTENTE EN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/09/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 30417 | 30417 | 30417 | 30417 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECT: CONSISTENTE EN EMBIBINADO DE FASE DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN 13200 INCLUYE SUMINISTRO DE ACEITE, AISLADOR DA ALTA COMPLETO BENEFICIARIOS 50 PERSONAS
| 36461 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/09/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 513043 | 467906 | 513043 | 467906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2660 | 2660 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2323 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3381/09
| 9691 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE | 32-ESPITA | KUNCHÉ | RURAL | 06/09/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 389640 | 389640 | 389640 | 389640 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 78272 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU,C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 15, C-15 X 16, CALCETOK Y C-16 X 21-A, SALIDA A CAMBABCHEN. | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 06/09/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 337745 | 337745 | 337745 | 337745 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1349
| 9692 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | 06/09/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 318777 | 318777 | 318777 | 318777 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9693 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2A ETAPA | 33-HALACHÓ | SAN MATEO | RURAL | 06/09/0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 179325 | 179325 | 179325 | 179325 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9694 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/09/0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 880204 | 880204 | 880204 | 880204 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 78378 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN,C-30 X 25 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 8, C-16, C-18 X 25 Y 27, C-25 X 18 Y 20, | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/09/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1271811 | 1271811 | 1271811 | 1271811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DE OBRA: C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 Y 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I)OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL Y APOTACION DE PIBAI. BENEFICIARIOS 5826
| 78367 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB,AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 06/09/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 118811 | 118811 | 118811 | 118811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 448
| 63252 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CITILCUM-IZAMAL DEL KM 0+000-11+000) | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/09/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 79658 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS DE CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/09/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 153685 | 153685 | 153685 | 153685 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 120,OBRA REALIZADA SOLO CON RECURSO ESTATAL FISE, LAS METAS SON CORRECTAS DE ACUERDO A LA ULTIMA APROBACION DE FECHA 31 DE MARZO DE 2010, FAVOR DE VERIFICAR ANEXO
| 36147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/09/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 595621 | 594983 | 595621 | 594983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3992.1 | 3992.1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3,919 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL(APROBADO) Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT-1862-09
| 78402 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, C-17 X 24 Y 26 , C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 06/09/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1011836 | 1011836 | 1011836 | 1011836 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1916. EN MI APROBACION DE FECHA 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO .APARECE 48 POSTES
| 28464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 364416 | 363390 | 364416 | 363390 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36 | 36 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO. CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE YAXLÉ MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | YAXLÉ | RURAL | 06/09/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 60736 | 60565 | 60736 | 60565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6 | 6 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO. CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO). BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28926 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIAC, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | DZIBIAC | RURAL | 06/09/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 157452 | 156993 | 157452 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO). BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28900 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | SAN ESTEBAN | RURAL | 06/09/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 157452 | 156993 | 157452 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO). BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE YAXLÉ, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | YAXLÉ | RURAL | 06/09/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 157452 | 156993 | 157452 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO). BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28892 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 27 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2125602 | 2119405 | 2125602 | 2119405 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754.11 | 754.11 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 55 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE KAUA. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1670240 | 1668265 | 1670240 | 1668265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 165 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO, ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA (CONSISTNTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 55 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28771 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE KAUA, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1422528 | 1395775 | 1422528 | 1395775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1992.24 | 1992.24 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INST. ELÉCTRICA (POR LA DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR: CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES) (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 62 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28878 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 75 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 5904450 | 5904004 | 5904450 | 5904004 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2094.75 | 2094.75 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2. CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INST. ELÉCTRICA, INST. HIDRÁULICA, INST. SANITARIA, PUERTAS MULTI PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 75 FAMILIAS. NOTA: LA CIFRA MINISTRADA Y EJERCIDA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 28853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA. | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 177984 | 122400 | 177984 | 122400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 224.71 | 224.71 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INST. ELÉCTRICA (POR LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR: CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES) (MODIFICADO). BENEFICIANDO A 8 FAMILIAS. NOTA: LAS CIFRAS MINISTRADO Y EJERCIDO PRESENTAN DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 36148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A U.P. DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1761429 | 1760975 | 1761429 | 1760975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9700 | 9700 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1885. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.2763/09
| 9695 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/09/0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 213172 | 213172 | 213172 | 213172 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36465 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KINCHIL-TAMCHEN TRAMO:0+000-4+380(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROG.)(REPROGRAMADO-MODIFICADO) | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/09/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2868690 | 2828136 | 2868690 | 2828136 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22085 | 22085 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:259 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT3381/09
| 78436 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA,C -20 X 29 Y 25-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 25, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 10 | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/09/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 427198 | 427198 | 427198 | 427198 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1827
| 78514 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-19 X 24 Y 22, C-32 X 19 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-22 X 23 Y 25, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32, | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/090063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 653717 | 653717 | 653717 | 653717 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29 (APORTACION AL CONVENIO ) BENEFICIARIOS 3915 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 78536 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERRA A HALACHO-MAXCANU. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 48-MAXCANÚ | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 06/009/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 69476 | 69476 | 69476 | 69476 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 427
| 79816 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION UBICADA EN LA CALLE 16 X 25 EN LA LOCALIDAD DE CHACTUN, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | CHACTÚN (SAN JOSÉ CHACTÚN) | RURAL | 06/09/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 44036 | 44036 | 44036 | 44036 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.08 | 0.08 | 100% | META 0.080 BENEFICIARIOS 30
| 63049 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/09/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 437964 | 450000 | 437964 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS
| 9749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA)YUCATAN, CIRCUITO17 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (CANCELADO)
| 9750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 10(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO 2009 (CANCELADO)
| 9751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 49 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 (CANCELADO)
| 36470 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (SITPACH-STA. MARIA)-YAXCHÉ CASARES,TRAMOS:0+000-0+949 (RECONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPÓN Y SEÑALAMIENTO)(TERMINO) | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 06/09/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 60433 | 60433 | 60433 | 60433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.94 | 0.94 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 0.949 BENEFICIARIOS: A 13 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP.UNITARIO DE LA OBRA.)
| 9752 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 06/09/0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 329215 | 329215 | 329215 | 329215 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9753 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANYA | 52-MOTUL | TANYÁ | RURAL | 06/09/0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 373028 | 373028 | 373028 | 373028 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36152 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 06/09/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1489827 | 1500000 | 1489827 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13221.7 | 13221.7 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:21,508 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3393/09
| 36151 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOTUL-KOPTE,TRAMO:0+000-6+882,SUBTRAMO:4+500-6+882 | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 06/09/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2164286 | 2164286 | 2164286 | 2164286 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14828.4 | 14828.4 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:20,390.00
| 36467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE MUXUPIP (MODIFICADO) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/09/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 700000 | 697125 | 700000 | 697125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5820 | 5820 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2280 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5,820.12 LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY-1002 DE FECHA 19-05-10
| 78489 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, SALIDA A CANCABABCHEN Y C- 16 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/09/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 175519 | 175519 | 175519 | 175519 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1396
| 9754 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 57-PANABÁ | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/09/0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 186020 | 186020 | 186020 | 186020 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36158 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PANABA-SAN FELIPE,TRAMO:0+000-32+000(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/09/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1377941 | 1331481 | 1377941 | 1331481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182400 | 182400 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:5200. LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT3407/09
| 63254 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/09/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO (LA LOCALIDAD ES YALSIHON)
| 63255 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000) | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 06/09/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 36157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/09/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1241438 | 1241438 | 1241438 | 1241438 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8074.55 | 8074.55 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:977
| 36153 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SACALUM,TRAMO:0+000-11+000 | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/09/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 81400 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL 0931016000070004M1 DE FECHA 17-06-09
| 78587 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT,C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X15 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/09/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 526771 | 526771 | 526771 | 526771 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1509
| 29294 |  |  |  | AMPLIACION AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 883278 | 883278 | 883278 | 883278 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 50 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 6 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION EMILIANO ZAPATA POZO 5. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS, Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29312 |  |  |  | AMPLIACION AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0135 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 548063 | 548063 | 548063 | 548063 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 80 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION FELIPE CARRILLO PUERTO. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 29332 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 227610 | 227610 | 227610 | 227610 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 17 | 17 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 17 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MIGUEL HIDALGO POZO 3. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 36156 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SANTA ELENA,TRAMO:0+000-15+820 (INCLUYE ACCESO A LA RED FEDERAL) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3747856 | 3747856 | 3747856 | 3747856 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 89720 | 89720 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:3,139
| 79626 |  |  |  | RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELCTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.4 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 200,LOCALIDAD SAN SIMON. OBRA CANCELADA
| 63242 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SINANCHE SAN CRISANTO DEL KM 0+000-14+000) | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 06/09/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 78607 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, C-9 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 13, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 19 Y 17 Y C-5 X 8 Y 10. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 06/09/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 704616 | 704616 | 704616 | 704616 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1544
| 78718 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y22 Y C-21 COL, SAHCABA. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 06/09/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 386395 | 386395 | 386395 | 386395 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 506
| 9755 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABI | 69-SOTUTA | TABÍ | RURAL | 06/09/0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 291578 | 291578 | 291578 | 291578 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 63244 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA HOLCA DEL KM 0+000-21+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/09/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EL OTRO MUNICIPIO ES KANTUNIL LOCALIDA HOLCÁ
| 36468 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SUMA-SAN NICOLAS,TRAMO:0+000-2+600(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY.) | 72-SUMA | SAN NICOLÁS | RURAL | 06/09/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1454756 | 1448565 | 1454756 | 1448565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11040 | 11040 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:22 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3407-09
| 78755 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TADHZIU, C-14 SALIDA A TIXCACALTUYUL, C-19 X 20, C-9-A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y -9A, Y C-2 X 13 Y 15. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/09/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 516138 | 516138 | 516138 | 516138 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 3242
| 9756 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/09/0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 638486 | 638486 | 638486 | 638486 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 29353 |  |  |  | MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO DE GOTEO | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/06/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 22 | 22 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO EN UNA SUPERFICIE DE 22 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PRODUCTORES DE CHILE HABANERO. NOTA: ESTA OBRA PRESENTA ECONOMÍAS Y LA CIFRA SE REDONDEA AL INMEDIATO SUPERIOR.
| 9757 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/09/0096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 753639 | 753639 | 753639 | 753639 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 78867 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3), | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 06/09/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 495553 | 495553 | 495553 | 495553 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 837
| 79862 |  |  |  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (TRANSFORMADOR) EN UNIDAD PRODUCTIVA CHELENTUN UBICADO EN LA C-20 X 21 Y 23 DE LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH. | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/09/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 42837 | 42837 | 42837 | 42837 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: BENEFICIANDO A 60 PRODUCTORES. CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA. EN 13200 INCLIUYE CAMBIO DE ACEITE, SERVICIO DE GRUA, DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR, MANYENIMIENTO A ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA DE 100 H.P. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE MARCA MODELO CD1D1SOFT CON BOBINA DE 110 VOLTS MARCA TELEMECANIQUE
| 36466 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEKAL DE VENEGAS(MODIFICADA) | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 06/09/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 570996 | 570996 | 570996 | 570996 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2225
| 9758 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 06/09/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 582665 | 582665 | 582665 | 582665 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36469 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 62.5 E.C. (MUNA-PETO)-CEPEDA PERAZA,TRAMO:0+000-2+460,SUBTRAMO:1+340-2+460 (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 726082 | 725947 | 726082 | 725947 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4704 | 4704 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 522 PERSONAS EL MUNICIPIO ES TEKAX Y LA LOCALIDAD ES CEPEDA PERAZA LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.INCAY-1692
| 36459 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TEKOM-CHIBILUB,TRAMO:0+000-23+000 | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/09/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2690387 | 2686025 | 2690387 | 2686025 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96600 | 96600 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:237 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY/240/2010
| 63050 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 06/09/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 756115 | 743162 | 756115 | 743162 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1380 | 1380 | 100% | 700 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:31 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 36154 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO DZONCAUICH-SAN ANTONIO CAMARA,TRAMO:0+000-7+000 | 84-TEMAX | SAN ANTONIO CÁMARA | RURAL | 06/09/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2016764 | 1995478 | 2016764 | 1995478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 29000 | 29000 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:211 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE EL OF.DGVT.3407/09 Y F-4 NO.709779H
| 78887 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 06/09/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 346185 | 346185 | 346185 | 346185 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 433
| 36458 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SANTA RITA-EK BALAM-ACTUNCOH,TRAMO:0+000-11+000(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY PROGRAMADO)(MODIFICADO) | 85-TEMOZÓN | ACTUNCOH | RURAL | 06/09/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1721538 | 1718146 | 1721538 | 1718146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44000 | 44000 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:375 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT-2884-09
| 9759 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX | 86-TEPAKÁN | KANTIRIX | RURAL | 06/09/0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 219688 | 219688 | 219688 | 219688 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9760 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/09/0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 485009 | 485009 | 485009 | 485009 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 78907 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYAN, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 87-TETIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 102376 | 102376 | 102376 | 102376 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | EN EL SISTEMA NO APARECE NOHUAYAN, POR ESO SE OCUPA ESTA OPCION. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 712
| 9761 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISTE 2A. ETAPA | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 06/09/0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1066011 | 1066011 | 1066011 | 1066011 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9762 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU | 91-TINUM | TOHOPKÚ | RURAL | 06/09/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 311188 | 311188 | 311188 | 311188 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9763 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCALACOOP | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 06/09/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 725108 | 725108 | 725108 | 725108 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9764 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ 2A ETAPA | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 06/09/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 399580 | 399580 | 399580 | 399580 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9765 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 258344 | 258344 | 258344 | 258344 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD X-TOHBIL (NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES)APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9766 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOLO | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/09/0105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 293284 | 293284 | 293284 | 293284 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36159 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TIXKOKOB-RUINAS DE AKE,TRAMO:0+000-10+800(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 06/09/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1761059 | 1754960 | 1761059 | 1754960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 59400 | 59400 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:10,338 LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTEOFICIO DGVT/2884-09
| 9767 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 06/09/0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 738421 | 738421 | 738421 | 738421 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 79376 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT BOX | RURAL | 06/09/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 152359 | 152337 | 152359 | 152337 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 83
| 79599 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | 06/09/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 212176 | 212176 | 212176 | 212176 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 191
| 79561 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | 06/09/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 558572 | 558572 | 558572 | 558572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 417
| 78979 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 06/09/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 204511 | 204511 | 204511 | 204511 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 186
| 79454 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT TIGRE | RURAL | 06/09/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 84416 | 84416 | 84416 | 84416 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 126
| 79288 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XMAKULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 06/09/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 185311 | 185311 | 185311 | 185311 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 380
| 63234 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000) | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 06/09/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 36464 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE POPOLNAH | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 06/09/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2069317 | 1995180 | 2069317 | 1995180 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15185 | 15185 | 100% | NUM DE BENEFICIARIOS.2,906.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3396/09
| 63051 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 06/09/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 550000 | 538975 | 550000 | 538975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 960 | 960 | 100% | 640 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:34 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 9768 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUC | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 06/09/0107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 240944 | 240944 | 240944 | 240944 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36150 |  |  |  | MODERNIZACION DEL ACCESO A UAYMA, TRAMO:0+000-0+853 | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/09/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1760739 | 1760739 | 1760739 | 1760739 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5971 | 5971 | 100% | NUM. DE BENEFCIARIOS.2,443
| 80036 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POXILA MUNICPIO DE UMAN, UBICADAS EN EL TAMO 1, 2, 3, 4, CONSISTENTE EN LETRERO 3 PZA | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 06/09/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: CONSISTENTE EN LETRERO 3 PZA, TRAZO 18 PZAS, CEPAS 18 PZAS, INSTALACION DE POSTES DE 12-750 18 PZAS, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION TS20, VS20, VR20, VA20, RD20, VR20/VR2, TS30, 2CCF 2FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS RSA 6 PZAS, RDVE 4PZAS, CONDUCTOR 3/0 XLP 750 MTS. NEUTRANEL 684.8 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA 2 PZAS, TIERRAS FISICAS 10 PZAS, LUMINARIA URBANA 18 PZAS, ESTOS CONCEPTOS SON DEL CONTRATO NUM. SG-02-I3-08-JEDEY-CONV-0100 Y LOS EXCEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION RS20, VS30, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1P3, 1R1, RETENIDAS RSA 1 PZA, RBA 2 PZAS, CONDUCTOR 3/0 XLP 192.9356 MTS. NEUTRANEL 6.6536 MTS. CONDUCTOR ACSR 1/0 45.8 MTS. LUMINARIA URBANA 1 PZA.(OBRA COMPLEMENTARIA -CONCLUSION)BENEFICIARIOS 200 PERSONAS
| 79927 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN LOS TRAMOS 1,2,3,4,5,Y 6 CONSISTENTE EN LETRERO 5 PZAS. TRAZO 32 PZAS. CEPAS 32 | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/09/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 197814 | 197814 | 197814 | 197814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.14 | 0.14 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: INSTALACION DE POSTES DE 12-750 32 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION VS10,VR10,VR10/VR10,RP10,1CCFIF,1TR1A, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION, 1P3, 1R3, 1R3/1R1,RETENIDAS RSA 12 PZAS. RDVE 1 PZA. RVE 6 PZAS. REA 1 PZA. CONDUCTOR 3/0 XKO 2,150.40 MTS. NEUTRANEL 1,087.90 MTS. CONDUCTOA ACSR 1/0 11.80 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 4 PZAS. TIERRAS FISICAS 14 PZAS. LUMINARIA URBANA 26 PZAS. ESTOS CONCEPTOS SON DEL CONTRATO NUM. SG-02-I3-06-JEDEY- CONV- 0102 Y LOS EXEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURA RS10, VA10,AD10,RS10/RS1,RS10/VR10, RETENIDAS RDVE 2 PZAS, TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA. 2 TIERRAS FISICAS 2 PZAS,(OBRA COMPLEMENTARIA -CONCLUSION)BENEFICIARIOS 200 PERSONAS. META ES 0.144 KM
| 80126 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/09/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 18506 | 18506 | 18506 | 18506 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONTINUACION PROYECTO: TRAZO 57 PZAS, CEPAS 57 PZAS. INSTALACION DE POSTES DE 12-750 57 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIONVS10, VR10,VR10/VR1, RP10, 1CCF1F, 1TR1A, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1P3, 1R4/1R1, 1R3/1R3,1R1, RETENIIDAS RSA 10 PZAS, RDVE 2 PZAS. RVE 5 PZAS, RVA 2 PZAS. CONDUCTOR 3/0 XLP 1,030.80 MTS. NEUTRANEL 980 MTS. CONDUCTOR ACSR 1/0 11.80 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 5 PZAS. TIERRAS FISICAS 11 PZAS. LUMINARIA URBANA 57 PZAS. ESTOS CONCEPTOS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUM. SG-02-LP--08-JEDEY-GE-0118 Y LOS EXEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURAS RS10,VA10,AD10,RS10/RS1, RS10/VR10, RETENIDAS RDA 2 PZAS. RDBA 1 PZA. CONDUCTOR ACSR 3/0 1,142.07 MTS,(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION )BENEFICIARIOS 200
| 80092 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/09/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO: TRAZO 25 PZAS, CEPAS 25 PZAS. INSTALACION DE POSTES DE 12-750 25 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIONVS10, VR10,VR10/VR1, RP10, 1CCF1F, 1TR1A, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1P3, 1R4/1R1, 1R3/1R3,1R1, RETENIIDAS RSA 10 PZAS, RDVE 2 PZAS. RVE 5 PZAS, RVA 2 PZAS. CONDUCTOR 3/0 XLP 1,030.80 MTS. NEUTRANEL 980 MTS. CONDUCTOR ACSR 1/0 11.80 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 5 PZAS. TIERRAS FISICAS 11 PZAS. LUMINARIA URBANA 21 PZAS. ESTOS CONCEPTOS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUM. SG-02-I3-08-JEDEY. CONV-0103 YLOS EXEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURAS RS10,VA10,AD10,RS10/RS1, RS10/VR10, RETENIDAS RDA 2 PZAS. RDBA 1 PZA. CONDUCTOR ACSR 3/0 1,142.07 MTS,(OBRA COMPLEMENTARIA -CONCLUSION) BENEFICIARIOS 200 PERSONAS
| 79750 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMAN (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/09/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 257086 | 257086 | 257086 | 257086 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0 | 0% | LA META ES .200 KM BENEFICIARIOS 250
| 9769 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLON | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/09/0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 266180 | 266180 | 266180 | 266180 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9770 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANIL | 101-UMÁN | TANÍL | RURAL | 06/09/0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 184957 | 184957 | 184957 | 184957 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9771 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/09/0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 239756 | 239756 | 239756 | 239756 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 9772 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN | 101-UMÁN | XTEPÉN | RURAL | 06/09/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 36149 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA UAYMA-VALLADOLID,TRAMO:0+000-9+273,SUBTRAMO:7+047-9+273 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 06/09/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6629218 | 6625708 | 6629218 | 6625708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20097 | 20097 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.2884/09
| 9773 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 06/09/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 977224 | 977224 | 977224 | 977224 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009 (REPROGRAMADO)
| 63226 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ( TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000) | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 06/09/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES LIBRE UNION
| 63243 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 06/09/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
|  |  | FAM |  |  | 13: 220795650; Ministrado 14: 220795650; Programado 15: 220795650; Ejercido 16: 207599460; Ejercido 17=16/14: 94%; Generados 18: 1323314; Ejercidos 19: 387504; Ejercidos 21: 201209; Ejercidos 22: 200059; Ejercidos 23=22/21: 99.4%
DESAYUNOS ESCOLARES
| 80173 |  |  |  | FAM 2009 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 108416182 | 108416182 | 108416182 | 104957496 | 96.8% | 933962 | 7513 | PERSONA | 121500 | 120350 | 99.1% | META: ATENCION A POBLACION ABIERTA POR LO CUAL VARIA SEGUN SOLICITUD RECURSO: SE RECLASIFICAN INTRESES PARA APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 80297 |  |  |  | FAM 209 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | - | 49869468 | 49869468 | 49869468 | 44438620 | 89.1% | 389352 | 379991 | PERSONA | 79707 | 79707 | 100% | META SE ATIENDE A POBLACION ABIERTA SEGUN SOLICITUD RECURSO.- RADICADO SEGUN LO PROGRAMADO RECURSO: SE RECIBIO LE RECLACIFICACION DEINTRESES PARA APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTECIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 50941 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 22879504 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL BENEFICIARIOS:2,016
| 82339 |  |  |  | CAMPUS DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA).YA ESTA AL 100% EL PROYECTO EJECUTIVO Y SE ENCUENTRA EN TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO Y PERMISOS CON EL INAH
| 82700 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICAS -ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍAY AULAS PARA LA FACULTAD DE ANTROPOLOGIA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 34425000 | 34425000 | 34425000 | 34425000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES * CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN EL CAMPUS * CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS EL RECURSO SE TRANSFIRIO AL INCOPY POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100% Y EL FISICO LAS AULAS DE ANTROPOLOGIA LLEVAN UN AVANCE FISICO DEL 50%. LA OBRA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO AL 100%. ESTA EN LA INTEGRACION DE FICHA DE LICITACION DE MATERIALES LA CUAL DEBE DE REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.
| 50923 |  |  |  | INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 990000 | 990000 | 990000 | 898840 | 90.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE BENEFICIARIOS:880
|  |  | FASP |  |  | 13: 149603086; Ministrado 14: 149603086; Programado 15: 149603086; Ejercido 16: 145430864; Ejercido 17=16/14: 97.2%; Generados 18: 1176514; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 18245; Ejercidos 22: 17464; Ejercidos 23=22/21: 95.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 148894 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEGURIDAD PÚBLICA SEC GENERAL GOBIERNO PROC GRAL JUSTICIA CTRO CONTROL Y CONF Y TRIB SUP JUSTICIA | - | - | 83101691 | 83101691 | 83101691 | 79779863 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 15582 | 14890 | 95.6% | METAS: 1507 PERSONAS, 14,072 PIEZAS Y 3 PROGRAMAS
| 148897 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEGURIDAD PÚBLICA PROC GRAL JUSTICIA SEC GENERAL DE GOBIERNO Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3528466 | 3528466 | 3528466 | 3263817 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 880 | 850 | 96.6% | METAS: 880 PERSONAS
| 148903 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 813620 | 813620 | 813620 | 380000 | 46.7% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 6 | 75% | METAS: 6 PERSONAS 2 MEJORAMIENTO O AMPLIACION
| 148904 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 95706 | 95706 | 95706 | 95145 | 99.4% | 0 | 0 | PERSONA | 68 | 68 | 100%
| 148910 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC SEG PÚBLICA PROC GRAL JUSTICIA SEC GRAL GOBIERNO TRIB SUP JUSTICIA Y CONSEJO EST SEG PÚBLICA | - | - | 60019574 | 60019574 | 60019574 | 59937217 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1683 | 1626 | 96.6% | METAS: 853 EQ 52 LIC 1 SIS 630 ACC 12 SERV 2 CAMP 88 PNA 2 RTA 8 LOTE 6 POL 25 PZA 4 PAQ
| 148911 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 1-ABALÁ |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2044029 | 2044029 | 2044029 | 1974822 | 96.6% | 1176514 | 0 | OTROS | 24 | 24 | 100% | INTERESES DE TODOS LOS PROGRAMAS
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 476081804; Ministrado 14: 449293538; Programado 15: 476081350; Ejercido 16: 446788991; Ejercido 17=16/14: 99.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 715970.7; Ejercidos 22: 710170.83; Ejercidos 23=22/21: 99.2%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 17162 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE PRE-INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SEGUN EL ACUERDO NUM. 5.2.2 DE COMITE TECNICO DEL FIDESUR EN SU VERSION EXTRAORDINARIA PARA LA ELABORACION DE EST. Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/09/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATAN FONDO YUCATAN | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 23714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SINHUNCHEN,TRAMO:0+000-2+500(APORTACIN ESTATAL AL COV. DE PUEBLOS INDIGENAS) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/09/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1397520 | 1397519 | 1397520 | 1397519 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15500 | 15500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336
| 23632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SINUNCHE,TRAMO:0+000-2+500(TERMINACION) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/09/0294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246535 | 246535 | 246535 | 246535 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15500 | 15500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336
| 12596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDAD GANADERA DE TICOPO,TRAMO:0+000-2+380 Y RAMAL 0+000-1+082 | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 02/09/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2143474 | 2128152 | 2143474 | 2128152 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15712.8 | 15712.8 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:10720 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY/241/2010
| 75058 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO, LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 02/09/0198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 393831 | 393830 | 393831 | 393830 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO, LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES 9 PRODUCTORES
| 12593 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 02/09/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2413.8 | 2413.8 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 Y 1,609.20 ML DE GUARNICIONES
| 12594 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/09/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 73880 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS ALMENDROS | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0177 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 105324 | 105324 | 105324 | 105324 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11.12 | 11.12 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS ALMENDROS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 73946 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS CASCABELES | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0179 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 92590 | 92590 | 92590 | 92590 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10.51 | 10.51 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS CASCABELES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 73915 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO MAEVA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0178 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 139778 | 139778 | 139778 | 139778 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16.7 | 16.7 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO MAEVA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 73979 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUDAS | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 191566 | 191566 | 191566 | 191566 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 26.06 | 26.06 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUDAS TADEO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 74032 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA TERESA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0181 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16.16 | 16.16 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA TERESA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 73852 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO XUL CHEM | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0176 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 97179 | 97179 | 97179 | 97179 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14.31 | 14.31 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO XUL CHEM APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 74187 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FELIX MEDINA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0185 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 192390 | 192390 | 192390 | 192390 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FELIX MEDINA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 74139 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA CLARA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0184 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 138183 | 138183 | 138183 | 138183 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 30 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA CLARA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 74113 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO XARCO CHEN-BELLA UNIÓN | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0183 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 258664 | 258664 | 258664 | 258664 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO XARCO CHEN-BELLA UNIÓN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 12595 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 02/09/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2075.18 | 2075.18 | 100% | 1,383.74 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 74959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA SANTA MARÍA | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/09/0193 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87668 | 87668 | 87668 | 87668 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA SANTA MARÍA 8 PRODUCTORES
| 52648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/09/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1472827 | 1500000 | 1472827 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100)BENEFICIANDO A 377 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES DE 1,472,827.50 Y TIENE UN REINTEGRO DE 27,172.50 A LA SECRETARIA DE HACIENDA
| 99719 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 10 CAJAS PARA DRENAJE PLUVIAL | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/09/0325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 62072 | 62072 | 62072 | 62072 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES.
| 7091 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0273 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4357346 | 4353346 | 4357346 | 4353346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO. APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR $ 450,000.00 PARA UN TOTAL DE $ 4 450,000.00 NO. DE BENEFICIARIOS 10,000.00 SE REINTEGRO $ 4,000.00 MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
| 72875 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ 2. | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 02/09/0158 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 29743 | 29743 | 29743 | 29743 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
| 74263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA LAS GEMELAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/09/0187 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 396107 | 396106 | 396107 | 396106 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA LAS GEMELAS 8 PRODUCTORES
| 52132 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENOM SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2755678 | 2755678 | 2755678 | 2755678 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 165) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2160924 | 2128368 | 2160924 | 2128368 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 165). BENEFICIANDO A 1021 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 2,128,368.37 Y TIENE UN REINTEGRO DE 32,555.63
| 12597 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 7096 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0267 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 4995000 | 5000000 | 4995000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009).- 2DA. FASE DEL PROG. INT. PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HIST. DE IZAMAL PBO. MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO. NO. DE BENEFICIARIOS: 23,006 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 5,000.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195H
| 40518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, HERRERÍA, CERCA PERIMETRAL) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 650000 | 1400000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | RED DE VOZ Y DATOS, OBRA EXTERIOR E ILUMINACIÓN.(CONCLUSIÓN)BENIFICIANDO A 51,774 PERSONAS
| 12598 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSISTENTE EN LA AREAS DE ADMINISTRACION, RECEPCION, SALA DE ESPERA, AREA DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA DE LA POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, AREAS DEL GUARDIA, ENFERMERIA, LOCUTORIOS, ARCHIVO, BODEGA, SITE, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS DEL PERSONAL Y BAÑOS PUBLICOS (TRABAJOS DE MEDIA TENSION, VOZ Y DATOS Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANCELADO)
| 12599 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS URBANOS | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | Y MANEJO ESPECIAL ( PRIMERA ETAPA) (INCLUYE: CONSTRUCCION DE CELDA DE SANEAMIENTO, MOVIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRUCCION PARA RESPIRADEROS PARA LA EXTRACCION DE BIOGAS COMPACTACION, SELLADO CON MATERIAL DE BANCO Y TIERRA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE EVAPORACION PARA LOS LIXIVIADOS ) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12600 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 48 X 75-A (PASO PEATONAL CROC) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103206 | 103206 | 103206 | 103206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350.45 | 350.45 | 100% | BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS
| 72363 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUAEN LA UNIDAD DE REIGO MAYA VEGETALES | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0148 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40736 | 40736 | 40736 | 40736 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO MAYA VEGETALES. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
| 73767 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA MARÍA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0174 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 46332 | 46332 | 46332 | 46332 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA MARÍA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 8 BENEFICIARIOS)
| 72818 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO TABLAJE 529. | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/09/0156 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 125660 | 125660 | 125660 | 125660 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16 | 16 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO TABLAJE 529. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
| 74994 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0195 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 154352 | 154352 | 154352 | 154352 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL 6 PRODUCTORES
| 75015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153811 | 153810 | 153811 | 153810 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA 6 PRODUCTORES
| 9070 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDIDORES DE 4,6,8 Y 10 PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO,MERIDA,YUCATAN.(REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 85322 | 85322 | 85322 | 85322 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9128 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MEDIDORES DE 1/2 PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO,MERIDA,YUCATAN(REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 610650 | 610650 | 610650 | 610650 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6000 | 6000 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 12601 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS INSTALACIONE DEL CENTRO DE REABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) CONSTRUCCION DE CUARTO DE ESFUERZO(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480465 | 480465 | 480465 | 480465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1,200 PERSONAS
| 9198 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0278 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009
| 9206 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CAUCEL DEL MUNUCIPIO DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0284 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009
| 12602 |  |  |  | AMPLIACION Y MANTENMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101740 | 101740 | 101740 | 101740 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA INFANTIL) (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA) AV. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS
| 74887 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0191 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87792 | 87792 | 87792 | 87792 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL 8 PRODUCTORES
| 63637 |  |  |  | CONSTRUCCION CALLES PAVIMENTADAS CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTES FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 02/09/0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1734569 | 1581422 | 1734569 | 1581422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6980.52 | 6980.52 | 100% | CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 Y 5 CMS COMPACTADO EN LAS CALLES 171,171-A,171-B X 92 Y 94 CALLES 92-A, 94 X 171 Y 171-A Y 171-A Y 171-B EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III SE BENEFICIARA A 125 FAMILIAS SE REALIZO UN REINTEGRO DE ESTE CONTRATO YA QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE $ 153,147.00
| 63223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES AL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5002500 | 2150777 | 5002500 | 2150777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19840 | 19840 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES AL PONIENTE POR LA CALLE 112 ENTRE 187 DIAG. Y 187-K, AL ORIENTE CALLE 100 ENTRE 187-H Y 187-M, AL NORTE POR LA CALLE 187-H POR 100 Y 108 Y AL SUR POR LA CALLE 187-M ENTRE 108 Y 100 EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ A FALTA DE CARACTERES EN UNIDAD DE MEDIDA: 19,840.00 M2 13226.66 ML NUMERO DE BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS.
| 63542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3400000 | 2621747 | 3400000 | 2621747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11394 | 11394 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, COSNTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DEL POLIGONO COMPRENDIDO AL NORTE POR LA CALLE 187-A ENTRE 189 Y 58, AL SUR CALLE 191 ENTRE 58 Y 60-A, AL ORIENTE CALLE 58 ENTRE 187-A Y 101, AL PONIENTE CALLE 62 ENTRE 189 Y 187-D EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA A FALTA DE CARACTERES EN UNIDAD DE MEDIDA: 11,394 M2 7,596 ML NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
| 12603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS,GUARNICIONES Y POZO DE CAPTACION DE 35 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 12" DE DIAMETRO EN EL COMPLEJO DE REHABILITACION INFANTIL (NUEVO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 795252 | 794153 | 795252 | 794153 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:662,530 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.3414/09
| 63189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES: BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 4CMS COMPACTADO EN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2515689 | 2515689 | 2515689 | 2515689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13928.15 | 13928.15 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLES: BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 4CMS COMPACTADO, EN LAS CALLES 100, 102, 104, 106 Y 108 X LA CALLE 187-K Y 187-M EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 216 FAMILIAS.
| 63605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 02/09/0355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2484139 | 2391174 | 2484139 | 2391174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8871.42 | 8871.42 | 100% | NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONSISTENTES EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 Y 5 CMS COMPACTADO EN LAS CALLLES 187-J X 100 Y 104, 187-I X 104 Y 106, 106 X 187-E Y 187-F, 187-E X 106 Y 108, 104 Y 187-H Y 187-J, 187-J X 104 Y 106 EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE DE ESTE CONTRATO SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $ 92,965.78
| 63411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES: TRABAJOS CONSISTENTES EN TOPOGRAFIA, DESPALME DE LA CONSTRUCCION HASTA NIVEL DE TERRACERIAS (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALLES 62 A LA 58 Y DE LA 187-A A LA 191 EN EL FRACCIONAMIENT | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3444989 | 3349185 | 3444989 | 3349185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25115.85 | 25115.85 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLES: TRABAJOS CONSISTENTES EN TOPOGRAFIA, DESPALME DE LA CONSTRUCCION HASTA NIVEL DE TERRACERIAS (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALLES 62 A LA 58 Y DE LA 187-A A LA 191 EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
| 12605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL (TRAZO Y NIVELACION, DESPALME DE TERRENO, CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN FORMACION SUB BASE DE 15CM) (1RA ETAPA) | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 02/09/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493993 | 493993 | 493993 | 493993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO (TRAZO Y NIVELACION DESPALMES CORTES FORMACION DE TERRAPLANES FORMACION DE SUB BASE DE 10 CM | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/09/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496051 | 496051 | 496051 | 496051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBALL EN LA COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 508696 | 508696 | 508696 | 508696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26-C NUMERO 4004 X 36 Y 37 (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, RELLENOS DE PISOS DE CONCRETO PINTURA Y ESTRUCTURAS PARA TABLEROS) EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA,BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 40513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO CHIMAY DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY MUNICIPIO DE MERIDA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 02/09/0365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 338719 | 400000 | 338719 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,501
| 9215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 27 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1696998 | 0 | 1696998 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 228 DE FECHA 27 NOV.09
| 9406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 30 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0338 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 275932 | 0 | 275932 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008 PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 229 DE FECHA 27 NOV. 09
| 9417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 42 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1690388 | 0 | 1690388 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO.229 DE FECHA 27 NOV 09
| 52816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO. 3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO. APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009. BENEFICIANDO A 196 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 52848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO 3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 18000000 | 15115178 | 18000000 | 15115178 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LABORATORIO,TALLERES,SUBESTACION ELECTRICA,BIBLIOTECA,AREA ADMINISTRATIVA,BARDAS,ACCESO,ANDADORES,ESTACIONAMIENTO,MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLES, AUDITORIO,SALA DE JUNTAS Y EQUIPAMIENTO. COMPLEMENTO DE LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009. BENEFICIANDO A 196 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.EN ESTE PROYECTO EXISTE UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 2,884,821.88 A LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD CORRECTA DEL EJERCIDO ES 15,115,178.12
| 53158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5769643 | 5769643 | 5769643 | 5769643 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS, TALLERES, SUBESTACION ELECTRICA, BIBLIOTECA, AREA ADMINISTRATIVA, BARDAS, ACCESO, ANDADORES A BASE DE PLACAS CIRCULARES DE CONCRETO,MURALES DE FACHADAS, ESTACIONAMIENTO, MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLES, AUDITORIA, SALA DE JUNTAS,EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR(CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA NORTE Y SUR), (TERMINACION) (MODIFICACION)
| 63583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICIO Y SISTEMAS DE TIERRAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0263 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5025500 | 2461400 | 5025500 | 2461400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICIO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE SUM. E INST. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INST. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF,RP10, PARA 13.2KV, PS10, 1TR1B, VR20, VS2N, RD2N, PARA BANCO DE ALUMBRADO TODAS ESTAS ESTRUCTURAS SON PARA 13.2KV Y CONDUCTORES CABLE DE ALUMINIO DESNUDO, TIPO ACC-000, TIPO AAC-1/0 SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFASICO DE 50KVA, 37.5 KVA Y 25 KVA B.T. AEREA INC. CABLE NEUTRANEL 2+1 -3/0-1/0 ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA. LUMINARIO OV15 DE 100 WATTS CON BRAZOS METALICOS DE 1.50 MTS X 38MM DE DIAMETRO PARA POSTE DE CONCRETO. VSAP A 220 VOLTS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 TIERRA FISICA PERF. DE POZO DE 3 HASTA MANTO FREATICO CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/0 EN LAS CALLES 60 A LA 58 Y DE LA CALLE 187-A A LA 191 EN EL FRACC. LA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
| 63137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, AOPO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE, POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2, ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF-RP10,PS10, 1TR1B, PARA BANCO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0256 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 9315343 | 9165343 | 9315343 | 9165343 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 55 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, AOPO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE, POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2, ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF-RP10,PS10, 1TR1B, PARA BANCO DE ALUMBRADO, ESTRUCTURAS PARA 13.2KV Y CONDUC. CABLE DE ALUM. DESNUDO TIPO AAC-3/0, CABLE DE ALUM. DESNUDO TIPO AAC-1/0, TRANSF. MONOFASICO DE 50KVA, 37.5KVA Y 25KVA B.T. SUB. DE TUBO PAD DE 3" Y 4", CABLE PARA LA ALIM. EN BT TRIPLEX XLP 600VOLTS DE ALUM. 2-3/0, 1-1/0, TRIPLEX DE ALUM. 2-350 1-4/0" ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA, LUMINARIO OV15 DE 100 Y 150W PARA AVENIDAS. V.S.A.P. A 220 VOLTS. POSTE METALICO DE 4" DE 1 Y 2 BRAZOS BASE DE CONCRETO DE 35 X 35CMS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 T. FISICA PERF. DE POZO DE 3" HASTA MANTO FREATICO CON CU 1/0" EN LAS CALLES AL PTE. POR LA CALLE 112 ENTRE 187 DIAG. Y 187-K AL OT. CALLE 100 ENTRE 187-H Y 187-M AL NTE. POR LA CALLE 187-H POR 100 Y 108 Y AL SUR POR LA CALLE 187-M ENTRE 108 Y 100 EN EL FRACC. SANTA CRUZ. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
| 12608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (TRABAJOS DE REUBICACION E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255556 | 255556 | 255556 | 255556 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS
| 9435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS,LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE REBOMBEO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 362748 | 362748 | 362748 | 362748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE REBOMBEO, LINEA DE RETORNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PENSIONES DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN.
| 40509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 8590336 | 8590336 | 8590336 | 8590336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RED DE VOZ Y DATOS, TABLA ROCA, CARPINTERIA, CANCELERIA, HERRERERIA, ILUMINACION, PINTURA, OBRA EXTERIOR) (REPROGRAMADO) BENEFICIANDO A 3,733
| 12609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA CABLE Y EQUIPOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTO BENEFICIARA A 2,000 USUARIOS
| 9438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1 LPS EN EL FRACC. CORDELEROS DE CHUBURNA , MERIDA,YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 980470 | 979470 | 980470 | 979470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO). LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO AUTORIZADO SE REINTEGRO POR MEDIO DEL FORMATO NO. 513
| 9441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1LPS EN EL FRACC. LOMA BONITA, MERIDA YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0275 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1293450 | 1293450 | 1293450 | 1293450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009(REPROGRAMADO)
| 9488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2LPS EN EL FRACC. LOMA BONITA , MERIDA, YUCATAN (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (CANCELADO)
| 63360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE AL NORTE C. 187-A X 189 Y 58, AL SUR C. 191 X 58 Y 60-A, AL ORIENTE C. 58 X 187-A Y 191, AL PTE. C. 62 X 189 Y 187-D DE LA COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 965129 | 965129 | 965129 | 965129 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2425.42 | 2425.42 | 100% | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN EXCAV. PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2, 4 Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE 4X4, TEE PVC HID. 4X 2 1/2, CODO PVC HID. TAPON PARA TUBERIA DE PVC HID. DE 2 1/2 JUNTA GIBAULT DE 4 EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4, VALVULA DE COMPUERTA DE 4, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL POLIGONO COMPRENDIDO AL NORTE POR LA CALLE 187-A ENTRE 189 Y 589, AL SUR CALLE 191 ENTRE 58 Y 60-A, AL ORIENTE CALLE 58 ENTRE 187-A Y 191, AL PONIENTE CALLE 62 ENTRE 189 Y 187-D DE LA COLONIA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
| 9492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 8 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 797566 | 797566 | 797566 | 797566 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 34 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1085471 | 1085471 | 1085471 | 1085471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 11 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 591444 | 591444 | 591444 | 591444 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 19 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 733779 | 733779 | 733779 | 733779 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 ( REPROGRAMADO)
| 9503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 20 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0265 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 733487 | 733487 | 733487 | 733487 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 37 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1031376 | 1031376 | 1031376 | 1031376 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009(REPROGRAMADO)
| 9506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN. CIRCUITO 33 ( REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0266 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1993800 | 1993800 | 1993800 | 1993800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 48 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 735882 | 735882 | 735882 | 735882 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 10 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 931170 | 931170 | 931170 | 931170 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 17 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0287 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1058636 | 1058636 | 1058636 | 1058636 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 49 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0288 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 959322 | 959322 | 959322 | 959322 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 ( REPROGRAMADO)
| 9659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 50 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 490636 | 490636 | 490636 | 490636 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 12610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 02/09/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393163 | 393163 | 393163 | 393163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 47109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA LIBERTAD MENENDEZ CON CLAVE 31EPR00420 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 325536 | 325536 | 325536 | 323991 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR BENEFICIARIOS: 3,077 PERSONAS
| 53124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA CBTIS NO120 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1649901 | 1649901 | 1649901 | 1649901 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2 | 66.7% | BENEFICIANDO A 2,588 ALUMNOS DE EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 120 (CBTIS NO 120)
| 12611 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, PASILLOS, ANDADORES, BANQUETAS Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES(CANCELADO)
| 12612 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "CENTRO DE ARRAIGO" UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1070927 | 1070927 | 1070927 | 1070927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJO DE MEDIA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12613 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL SERVICIO MEDICO FORENSE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3528764 | 3528764 | 3528764 | 3528764 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, AIRES ACONDICIONADOS, AREA DE AUDITORIO Y CISTERNA) EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
| 12614 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL Y AREA DE GIMNACIO EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES(CEAMA) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,HERRERIA, SUMINISTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350429 | 350429 | 350429 | 350429 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | E INSTALACIONES DE MALLA SOMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALAL CICLONICA)BENEFICIANDO A 1,000
| 40520 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0096A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 1364706 | 1400000 | 1364706 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | , ESTACIONAMIENTO BIBLIOTECA, AUDIOVISAL, SALA DE USOS MULTIPLES (CONCLUSION) INCLUYE ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, HERRERIA, TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACIOIN HIDRAULICA, ELECTRICA E ILUMINACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN
| 40521 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0098A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1200000 | 1169747 | 1200000 | 1169747 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | , AREA EXTERIOR, SALA DE SESIONES, EDIFICIO DE USO PERMANENTE Y EDIFICIO DE MAGISTRADOS (CONCLUSION) (INCLUYE: OBRA EXTERIOR, ALBAÑILERIA, CANCELERIA, PINTURA, TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, INSTALACION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, INSTALACIONES ESPECIALES Y REVESTIMIENTOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (TERMINACION)
| 52777 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4620000 | 4355957 | 4620000 | 4355957 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112)BENEFICIANDO A 1659 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS.ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO SEGUN OFICO SE/DPL-3484/2010 LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 4,355,957.41 TENIENDO UN REINTEGRO DE 264,042.59
| 52743 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO DE TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CBTIS 95) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2600000 | 1948488 | 2600000 | 1948488 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIALE (CBTIS 95)BENEFICIANDO A 2607 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO ESTA (MODIFICADO)SEGUN OFICIO SE/DPL-3484/2010. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO 1,948,488.37 CON UN REINTEGRO DE 651,511.63
| 12615 |  |  |  | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN (INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
| 52940 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 569250 | 569250 | 569250 | 569250 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO A CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
| 53018 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 528076 | 0 | 528076 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | BENEFIANCO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
| 40506 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. CASTILLA CAMARA (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 117966 | 117966 | 117966 | 117966 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | 120.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
| 40505 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. TANLUM. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620 | 620 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
| 40508 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 LA LOCALIDAD DE CHICHI SUAREZ PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA
| 40507 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONESEN LA COMISARIA DE TAHDZIBICHÉN. | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 02/09/0349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 407367 | 407367 | 407367 | 407367 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 400 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500
| 12616 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PINZON SANCHEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147393 | 147393 | 147393 | 147393 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 391 | 391 | 100% | Y 155.00 ML DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 100 USUARIOS ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ZAZIL HA
| 12617 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 02/09/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137607 | 137607 | 137607 | 137607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156 ML LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12618 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157265 | 157265 | 157265 | 157265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100% | 179 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS
| 12619 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 02/09/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393163 | 393163 | 393163 | 393163 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 534 | 534 | 100% | 189 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12620 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499094 | 499094 | 499094 | 499094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIADO A 900 HABITANTES
| 12621 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/09/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191983 | 191983 | 191983 | 191983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100% | 170 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12622 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. DE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UADY (PASO PEATONAL FIUADY) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 816.32 | 816.32 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000
| 12623 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHEUMAN | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 02/09/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 256521 | 712173 | 256521 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2307.25 | 2307.25 | 100% | 282.25 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO 1,500
| 12624 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS(560M2) | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152351 | 152351 | 152351 | 152351 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12625 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/09/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117949 | 117949 | 117949 | 117949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | 100 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12626 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/09/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144999 | 144999 | 144999 | 144999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469 | 469 | 100% | 278 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12627 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108120 | 106464 | 108120 | 106464 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 594 | 594 | 100% | 130 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12628 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157265 | 157265 | 157265 | 157265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1103.45 | 1103.45 | 100% | 389.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 12629 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN DAMIAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88462 | 88462 | 88462 | 88462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | 98 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12630 |  |  |  | INSTALACION DE TUBERIA PARA LA ALIMENTACION A LA LAGUNA Y A LA CISTERNA DE RIEGO, TRABAJOS DE MEDIA Y BAJA TENSION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (LINEA DE TRANSICION AEREA Y SUBTERRANEA, SUBESTACION DE 150KVA, TRAMITES Y UNIDAD VERIFICADORA) EN EL COMPLEJO DE RAHABILITACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 500 USUARIOS
| 63659 |  |  |  | NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL. DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. SANTA CRUZ | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 02/09/0359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2506242 | 2465335 | 2506242 | 2465335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6510.16 | 6510.16 | 100% | NIV. DE BASES Y CONST. DE PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FOR. DE BASE HID. CON MAT. DE BANCO Y FOR.DE CARPETA ASF.EN CALIENTE DE 3 Y 5 CMS COMPACTADO EN LAS CALLES 112X187-I Y GLORIETA C.187-G X 112 Y 108 187-J X 112 Y 108 110 X 187-J Y 187-K Y 106X 187-E Y PERIFERICO DEL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE SE BENEFICIARIA A 108 FAMILIAS SE REALIZO UN REINTEGRO DEL PREESUPUESTO NO EJERCIDO DE $ 40,908.00
| 63155 |  |  |  | PERFORACION DE 2 POZOS DE INYECCION DE AGUAS TRATADAS EN EL INTERIOR DEL PREDIO UBICADO EN EL TABLAJE 24,795 DE LA CALLE 112 POR 187-I (PLANTA DE TRATAMIENTO) EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0257 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 534252 | 534252 | 534252 | 534252 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS: 629 FAMILIAS.
| 52990 |  |  |  | PLAN MAESTRO MICROREGIONAL DISEÑO BASICO CONSISTENTE EN PROYECTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO GENERAL: SEMBRADO EDIFICIOS, PROYECTO GENERAL DE ESTRUCTURA VIAL, PROYECTO GENERAL DE TRANSPORTE, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION HIDRAULICA, PROYECTO GENERAL INSTALACION SANITARIA, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PROYECTO GENERAL INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO. BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. (PROYECTO CANCELADO)
| 9660 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0276 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1085375 | 1085375 | 1085375 | 1085375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009
| 52966 |  |  |  | PROYECTO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (PROYECTO CANCELADO)
| 53074 |  |  |  | PROYECTO PLAN MAESTRO DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA CANCELADO.
| 53041 |  |  |  | PROYECTO TOPOGRAFICO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA CANCELADO.
| 9662 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 L.P.S. EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 4907353 | 0 | 4907353 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO.226 DE FECHA 27 DE NOV.
| 12631 |  |  |  | REMODELACION DEL AREA DE COSTOS EN LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262777 | 262777 | 262777 | 262777 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 PERSONAS
| 9664 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0285 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 550816 | 550816 | 550816 | 550816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
| 9665 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2 PARA INSTALACION EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 759920 | 0 | 759920 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5600 | 5600 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 230 DE FECHA 27 NOV. 09
| 46791 |  |  |  | (091302) CONSTRUCCION DE 45 ML DE BANQUETAS Y 1,447 M2 DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACION DE 115 ML DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCLAN CON CLAVE 31ECB0006E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 674437 | 674437 | 674437 | 674463 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | META: 2 OBRA EXTERIOR BENEFICIARIOS:1,573
| 12632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A U.A. SIGLO XXI DE MOCOCHA | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/09/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1166345 | 1166149 | 1166345 | 1166149 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7173.76 | 7173.76 | 100% | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES:172 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.2760-09
| 52276 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE REIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1392720 | 1392720 | 1392720 | 1392720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75034 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NUEVO AMANECER | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0197 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109659 | 109658 | 109659 | 109658 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NUEVO AMANECER 6 PRODUCTORES
| 74976 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0194 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 147838 | 147837 | 147838 | 147837 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO 6 PRODUCTORES
| 12633 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1994247 | 1994247 | 1994247 | 1994247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CANCELERIA Y ALUMINIO, IMPERMEABILIZACION, ILUMINACION EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EQUIPOS ESPECIALES, PERFORACION DE POZOS PLUVIALES)(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 52612 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5964481 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 420 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
| 72854 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ TELAL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0157 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 122322 | 122322 | 122322 | 122322 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 26 | 26 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ TELAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
| 72408 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN AGUSTÍN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0149 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 21721 | 21721 | 21721 | 21721 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN AGUSTÍN. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
| 69978 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 12. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0211 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 166177 | 166177 | 166177 | 166177 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 42 | 42 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 12. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (13 BENEFICIARIOS)
| 99863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 478170 | 477425 | 478170 | 477425 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. SE RENTEGRO LA CANTIDAD DE $ 745.45 CON RECIBO NO. 398
| 72436 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ARTURO | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0150 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 34302 | 34302 | 34302 | 34302 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 37 | 37 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ARTURO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
| 72488 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO X-HUYAT. | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0151 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 274083 | 274083 | 274083 | 274083 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36 | 36 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO X-HUYAT. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
| 52030 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 395434 | 395434 | 395434 | 395434 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
| 51986 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 67349 | 52724 | 67349 | 52724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE EJERCIERON $52,724.16 DEBIDO A QUE SE SUSPENDIÓ LA OBRA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DEL SUELO POR LA SEMARNAT
| 63106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RELLENO EN AREA DE BANQUETA CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 399409 | 399409 | 399409 | 399409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1064.34 | 1064.34 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RELLENO EN AREA DE BANQUETA CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUP. BOLEADO RRELLENOS CONST. DE BANQUETAS PARA 45 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN LAS CALLES NORTE POR LA CALLE 55-C ENTRE 60 Y 60-C, AL SUR CALLE 57 ENTRE 60 Y 60-B, AL ORIENTE CALLE 60 ENTRE 55-C Y 57 EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMBOYANES. UNIDAD DE MEDIDA: 1064.34 M2 Y 815.13 ML NUMERO DE BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS
| 63085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0254 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1100042 | 1100042 | 1100042 | 1100042 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF, RP10, PARA 34.5KV, VS20, VA20, VR20, RD20, 11TR2B PARA BANCO DE ALUMBRADO TODAS ESTAS ESTRUCTURAS SON PARA 34KV Y CONDUCTORES CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO AAC-000, CABLE DE ALUMINIO DES. TIPO AAC-1/0, SUM. E INS. DE TRASNF. MONOFASICO, DE 50 KVA Y 37.5 KVA INC EXC. DE CANCOS DE TUBO PAD DE 3", CABLE PARA LA ALIMENTACION EN BT TRIPLEX XLP 600VOLTS DE ALUMINIO 2-3/0, 1-1/0 ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA LUMINARIO DE OV15 DE 100WATTS, VSAP A 220 VOLTS AUTOBALASTRADO, POSTE METALICO DE 4" DE 1 BRAZO BASE DE CONCRETO DE 35 X 35CMS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 TIERRA FISICA PERF. DE POZO DE 3" HASTA MANTO FREATICO CON CU DE 1/0" EN LA CALLE 60 A LA CALLE 60-C Y CALLE 55 A LA 57 PARA LA PRIMERA ETAPA DEL FRACC. FLAMBOYANES. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS.
| 63016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAUILICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 329938 | 329938 | 329938 | 329938 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 518.01 | 518.01 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMBPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAUILICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE 4"X4", TEE PVC HID, 4"X2" 1/2", CODO PVC HID. DE 4" TAPON PARA TUBERIA DE PVC HID. DE 2 1/2", JUNTA GIBAULT DE 4", EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4", VALVULA DE COMPUERTA DE 4", CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 55 POR LA CALLE 60 C Y 60 A. CALLE 55 D POR 60 C Y 60 A, CALLE 57 POR 60 A Y 60 B EN EL FRACC. CAMPESTRE, FLAMBOYANES. BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS.
| 6904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN (INCLUYE UNA PASARELA DE ACCESO CON UNA SECCION DE 6.60 ML DE ANCHO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORT. AL CONV. DE COORD./2009.- PROYECTO CANCELADO. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN (INCLUYE UNA PASARELA DE ACCESO CON UNA SECCION DE 6.60 ML DE ANCHO POR 240.00 ML DE LONGITUD Y UNA PLATAFORMA DE 11.36 ML DE LARGO CON BITAS DE ACERO Y DEFENSAS DE HULE TIPO V.
| 12634 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PUERTO DE PROGRESO (CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN, | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE UNA PASARELA DE ACCESO CON UNA SECCION DE 6.6 ML DE ANCHO POR 240 ML DE LONGITUD Y UNA PLATAFORMA DE 11.36 ML DE LARGO CON BITAS DE ACERO Y DEFENSAS DE HULE TIPO V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN (AMPLIACION DE 60 MTROS LINEALES, PILAS, PERFORACIONES, CABEZALES, TRABELOSAS, POSTES DE LUZ Y LUMINARIAS)(CONCLUSION)BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 52675 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR (CETMAR 17) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3160000 | 3120095 | 3160000 | 3120095 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO COMPUTO, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR(CETMAR 17.) BENEFICIANDO A 603 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES YUCALPETEN COMISARIA DE PROGRESO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO.ESTE PROYECTO TIENE UN EJERCIDO DE 3,120,095.82 CON UN REINTEGRO DE 39,904.18
| 12651 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 6907 |  |  |  | TRABAJOS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL LUZ Y SONIDO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE UXMAL | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 02/09/0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORT. EST. AL CONV. DE COORD. Y REASIG. DE RECS./2009 PROYECTO CANCELADO.
| 73398 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 1 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0170 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 21 | 21 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 1 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS).
| 73619 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 2 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0171 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 31.67 | 31.67 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 74293 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0188 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109430 | 109430 | 109430 | 109430 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL 6 PRODUCTORES
| 74375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 68426 | 68426 | 68426 | 68426 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO 6 PRODUCTORES
| 74219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0186 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 268847 | 268847 | 268847 | 268847 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 13 | 13 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS 6 PRODUCTORES
| 75325 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA EL CEDRAL | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 102005 | 102005 | 102005 | 102005 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA EL CEDRAL 6 PRODUCTORES
| 75287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA FLAMBOYANES | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0201 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 98550 | 98549 | 98550 | 98549 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA FLAMBOYANES 6 PRODUCTORES
| 73819 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, GENERADOR ELÉCTRICO, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑON GIGANTE EN EL RANCHO SAN FELIPE | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0175 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, GENERADOR ELÉCTRICO, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑON GIGANTE EN EL RANCHO SAN FELIPE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 78518 |  |  |  | CONSTRUCCION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE),EN MEDIA TENSION AEREA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TU CASA EN TEKOM, | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 02/09/0110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0 | 0% | C-1 X 2 Y 4, C-2 X 1 Y C-3 X 2 Y 4 CANCELADA BENEFICIARIOS 250
| 12653 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO DE TELCHAC (CANCELADO) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/09/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 99944 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/09/0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 551795 | 551795 | 551795 | 551795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,130 HABITANTES.
| 12654 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2413.8 | 2413.8 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500
| 72677 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 14-Z-1 P1/1. | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 02/09/0152 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 130902 | 130902 | 130902 | 130902 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 14-Z-1 P1/1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
| 72708 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 249-Z-1 P3/3. ( | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0153 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 249-Z-1 P3/3. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
| 100003 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/09/0334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 95131 | 93825 | 95131 | 93825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,306.19 CON RECIBO NO.387
| 99981 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/09/0333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 355493 | 354840 | 355493 | 354840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 652.77 CON RECIBO NO.387
| 72906 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS DOS POTRILLOS. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0159 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 200926 | 200926 | 200926 | 200926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS DOS POTRILLOS. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
| 72939 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN HERMILO. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0160 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 57263 | 57263 | 57263 | 57263 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN HERMILO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
| 72973 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN MARCOS USIL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 119886 | 119886 | 119886 | 119886 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN MARCOS USIL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (24 BENEFICIARIOS).
| 7070 |  |  |  | MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN PISTE TINUM YUCATAN | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/09/0271 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 900000 | 895200 | 900000 | 895200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS/2009). NO. DE BENEFICIARIOS:75,000 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 4,800.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
| 72740 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LA GUADALUPANA. | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 02/09/0154 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153234 | 153234 | 153234 | 153234 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LA GUADALUPANA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (36 BENEFICIARIOS).
| 100018 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/09/0335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 591953 | 590071 | 591953 | 590071 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,338 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,882.16 CON RECIBO NO.388
| 74933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/09/0192 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 107859 | 107859 | 107859 | 107859 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ 8 PRODUCTORES
| 99471 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 451813 | 449944 | 451813 | 449944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,868.86. CON RECIBO NO. 432
| 75398 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0206 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 175345 | 175344 | 175345 | 175344 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8.77 | 8.77 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA ( 5 PRODUCTORES )
| 75419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0207 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20013 | 20013 | 20013 | 20013 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES ( 2 PRODUCTORES )
| 75385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0205 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 23962 | 23961 | 23962 | 23961 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE ( 3 PRODUCTORES )
| 53196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPB2019A | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 604750 | 0 | 604750 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 293 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
| 52883 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4000000 | 3368161 | 4000000 | 3368161 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14)BENEFICIANDO 753 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 3,368,161.88 TENIENDO UN REINTEGRO DE 631,838.12
| 75452 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD GANADERA TUKINCHÉN | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 02/09/0208 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 192021 | 192020 | 192021 | 192020 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.68 | 7.68 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD GANADERA TUKINCHÉN ( 1 PRODUCTOR )
| 12587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL(INSTALACIONES HIDRAULICAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BOMBA SUMERGIBLE, VALVULAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO)(CONCLUSION) | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 02/09/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29488 | 29488 | 29488 | 29488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
| 75370 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0204 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19968 | 19968 | 19968 | 19968 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO ( 2 PRODUCTORES )
| 74822 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0190 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 110622 | 110621 | 110622 | 110621 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS 6 PRODUCTORES
| 75466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/09/0209 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 25907 | 25906 | 25907 | 25906 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA ( 2 PRODUCTORES )
| 75346 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN HELIO | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0203 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 50008 | 50007 | 50008 | 50007 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.78 | 1.78 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN HELIO ( 2 PRODUCTORES )
| 12588 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECDUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE, ANTEPROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS, MEMORIASDE CALCULO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) (CANCELADO)
| 72787 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL PLATANAL | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/09/0155 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20926 | 20926 | 20926 | 20926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL PLATANAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (40 BENEFICIARIOS).
| 52466 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52392 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PARA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2231221 | 2231221 | 2231221 | 2231221 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 12589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARRERA CENTRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PUENTE AV. ZACIHUA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM 7+868 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1727376 | 1722663 | 1727376 | 1722663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY 1221
| 12590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANXOC-SIDRAKIN,TRAMO:0+000-17+780 Y ACCESO A SIDRAKIN (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO MODIFICADO) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 02/09/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11601672 | 11601668 | 11601672 | 11601668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 113058.8 | 113058.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2791 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT3422
| 52716 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3396556 | 3393679 | 3396556 | 3393679 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87)BENEFICIANDO A 507 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS. LA CANTIDAD EXACTA DE DEL EJERCIDO ES 3,393,679.62 Y TIENEN UN REINTEGRO 2,876.38
| 12591 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL EN VALLADOLID (INCLUYE PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 12592 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
| 7086 |  |  |  | PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES DE XKEKEN Y SAMULA | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 02/09/0112 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 17512667 | 17495667 | 17512667 | 17495667 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). PROYECTO REPROGRAMADO CON INCREMENTO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR UN MONTO DE $ 9 500,000.00 PARA QUEDAR POR UN TOTAL DE $17 000,000.00 APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR $ 512,667.00 PARA UN TOTAL DE $ 17 512,667.00 NO. DE BENEFICIARIOS 68,863.00 SE REINTEGRO $ 17,000.00 MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
| 7780 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0269 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3500000 | 3496500 | 3500000 | 3496500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO. HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL). NO. DE BENEFICIARIOS: 68,863 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 3,500.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
| 52750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE YAXKUKUL(C-22 X 31 Y 35; 12 X 23 Y 25; 14 X 23 Y 25;16X27 Y 29;14 X 19 Y 17;17X14 Y 16;30X 21 Y 19;23X28 Y 30;30X 23 Y 25 | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 02/09/0375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 528674 | 145460 | 528674 | 145460 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6155 | 398.22 | 6.5% | ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES 2007-2008-2009 NUM.BENEFICIARIOS:2,610 PERSONAS
RECONSTRUCCIÓN
| 99589 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/09/0323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 202039 | 200170 | 202039 | 200170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2222.08 | 2222.08 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,826 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,868.75. CON RECIBO NO. 437
| 99755 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES C. 25 X 26 Y 28, 23 X 24 Y 26, 22 X 25 Y 31, 24 X23 Y 25, 14 X 19 Y 21 | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 196903 | 196693 | 196903 | 196693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4125 | 4125 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 209.96 CON RECIBO NO. 428
| 12655 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCOCHA TOO, TRAMO:0+000-3+855(REPROGRAMADO-MODIFICADO) | 51-MOCOCHÁ | TOÓ | RURAL | 02/09/0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3016593 | 3016593 | 3016593 | 3016593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2354
| 12656 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM.62.5 E.C.(MUNA-PETO)-CEPEDA PERAZA,TRAMO:0+000-1+340 | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/09/0296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1649543 | 1649543 | 1649543 | 1649543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5628 | 5628 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:522
| 23732 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA YUCATAN EL CUYO TRAMO:0+000-38+000, SUBTRAMO:0+900-1+900(SE REALIZARAN TRABAJOS DE RECONSTRUCCION , RIEGO DE SELLO, RIEGO TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 02/09/0373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995322 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.6 | 60% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3077 PERSONAS
AMPLIACIÓN
| 78557 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRETERA A MANI, COL.SANTIAGO ESCUELA COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/09/0116 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 213325 | 213325 | 213325 | 213325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | CAMINO A PLAN CHAC. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 9601
| 79273 |  |  |  | AMPLICION RED ELECTRICA KM7 CARRETERA DZILAM GONZALEZ -BUCTZOTZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ ( | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 7299
| 78134 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE, UBICADAS EN EL KM 2+500 DE LA CARRETERA DZEMUL - XTAMPU, | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 02/09/0106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 29895 | 29895 | 29895 | 29895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL. 14 PRODUCTORES BENEFICIARIOS 3062
| 78584 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU,C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 15, C-15 X 16, CALCETOK Y C-16 X 21-A, | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 02/09/0117 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 84525 | 84525 | 84525 | 84525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | SALIDA A CAMBABCHEN. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 1349
| 15252 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI Y MUNICIPIO DE HALACHO,TRAMO 1 Y TRAMO 2. | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 02/09/0301 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.15 | 0 | 0% | LA META ES 0.150 Y LOS BENEFICIARIOS 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
| 15258 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO,C-16 X 11 Y 13, C-24 X 19 Y 21, Y C-24 X 25 Y 31 | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0302 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1097473 | 1097473 | 1097473 | 1097473 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.28 | 1.28 | 100% | LA META ES DE 1.286 Y LOS BENEFICIARIOS 125 PERSONAS
| 15265 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO,C-25 X 28 Y 30, C-18 X 35 Y 39, C-25A X 12, C-15A X 16 Y 14, C-19A SALIDA A CEPEDA, C-27 X 30 Y 24 Y C-15 X 10 Y 12. | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0303 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1504095 | 1504095 | 1504095 | 1146678 | 76.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.93 | 1 | 51.8% | LA META ES 1.936 KM Y LOS BENEFICIARIOS 200 PERSONAS
| 15241 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA N° 53 EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0299 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.31 | 0 | 0% | LA META ES .317 KM Y LOS BENEFICIARIOS SON 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
| 15338 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, ENTRADA CALLEJON X 22, C-20A ESPALDAS CAMPO SAN SALVADOR, CALLE ATRÁS DEL CEMENTERIO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0351 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 503451 | 503451 | 503451 | 503451 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.54 | 0.54 | 100% | META ES 0.545 KM Y BENEFICIARIOS 15 PERSONAS
| 15238 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-15 X 28 EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 02/09/0298 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.24 | 0 | 0% | LA META ES .0244 Y LOS BENEFICIARIOS SON 15 PERSONAS, LA LOCALIDAD ES CUCH HOLOCH PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. OBRA CANCELADA
| 15220 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-6 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0297 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 434507 | 434507 | 434507 | 434507 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.63 | 0.63 | 100% | LA META ES .632 KM Y LOS BENEFICIARIOS SON 20 PERSONAS
| 15406 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, C-22 CAMPO EL EJIDATARIO, C-14 X 13 Y 15, C-22 X 17 Y 19 , LINEA DE DISTRIBUCCION PARA UNIDAD PRODUCTIVA | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0352 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 632920 | 632920 | 632920 | 632920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100% | CONTINUACION A PROYECTO: SAN PEDRO HALACHO, SALIDA HALACHO A CUCH HOLOCH. BENEFICIARIOS 35 PERSONAS
| 15248 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION UNIDAD PRODUCTIVA KM2 EJIDO CEPEDA, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0300 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.47 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
| 78597 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN,C-30 X 25 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 8, C-16, C-18 X 25 Y 27, C-25 X 18 Y 20, | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/09/0118 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 273700 | 273700 | 273700 | 273700 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 Y 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 5826
| 78623 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB,AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 02/09/0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | BENEFICIARIOS 446 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C,D,I
| 11730 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y MUNICIPIO DE HUNUCMA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO | RURAL | 02/09/0370 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 108839 | 108839 | 108839 | 78074 | 71.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.5 | 75% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12-750, BAJA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1R3, 1P3, RETENIDAS, TIERRA FISICA, CONST. DE MURETE, ACOMETIDA,.BENEFICIARIOS 20
| 78652 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 02/09/0120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DEL PROYECTO, C-17 X 24 Y 26 , C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I) BENEFICIARIOS 1916
| 78667 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC. EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD KOPOMA,C -20 X 29 Y 25-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 25, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 10 (APORTACION AL CONVENIO C.D.I | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 02/09/0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | COMPLEMENTO A APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.BENEFICIARIOS 1819
| 78742 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-19 X 24 Y 22, C-32 X 19 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-22 X 23 Y 25, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32, | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/09/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | CONTINUACIO DE PROYECTO C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29 (COMPLEMENTO A LA APORTACION AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 3915
| 11707 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUM. DE POSTES DE 12-750, MEDIA TENSION: | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 02/09/0369 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 495519 | 495245 | 495245 | 207190 | 41.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2 | 40% | CONTINUACION A DESCRIPCION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE VR20, VS20, VA20,TS3G/RD2, 2CCF 2 FASES, DIDPOSITIVO 1TR2B, RETENIDAS, CONDUCTORES,TRANSFORMADORES, TIERRAS FISICAS, ACOMETIDA, CONSTRUCCION DE CASETA. BENEFICIARIOS 15
| 78762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERRA A HALACHO-MAXCANU. | 48-MAXCANÚ | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 02/09/0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20125 | 20125 | 20125 | 20125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI BENEFICIARIOS427
| 78267 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA UBICADO EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/09/0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 21948 | 21948 | 21948 | 21948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 25
| 79263 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE -14 (ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES) EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 02/09/0138 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 387623 | 387623 | 387623 | 387623 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . BENEFICIARIOS 500
| 78488 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ C-38 X 55 Y 57 MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0109 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 26532 | 26532 | 26532 | 26532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35
| 78461 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. MARIA LUISA C-20 X 115 Y 117 EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 24839 | 24839 | 24839 | 24839 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35
| 71439 |  |  |  | TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 1. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0232 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 169986 | 169986 | 169986 | 169986 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52 | 52 | 100% | TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (18 BENEFICIARIOS)
| 99829 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/09/0329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 109680 | 109680 | 109680 | 109680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,280 HABITANTES
| 78715 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, SALIDA A CANCABABCHEN Y C- 16 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/09/0122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | BENEFICIARIOS 1356 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 12385 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-21 X64 Y 54 EN LA LOCALIDAD DE CHICXCULUB PUERTO MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 02/09/0142 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 679003 | 679003 | 679003 | 679003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.46 | 0.46 | 100% | LA META ES .461 KILOMETROS BENEFICIARIOS 5052
| 71525 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION SAN ANTONIO SODZIL, MUNICIPIO DE SACALUM, TRAMO 1, TRAMO2, Y TRAMO 3 | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 02/09/0099 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.45 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 85
| 78808 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU. EN M. Y B. TENSION EN LA LOCAL DE SANAHCAT,C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X15 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 02/09/0125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1509
| 78826 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, C-9 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 13, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 19 Y 17 Y C-5 X 8 Y 10. | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 02/09/0126 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 189175 | 189175 | 189175 | 189175 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1544
| 78838 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y22 Y C-21 COL, SAHCABA. | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 02/09/0127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 68425 | 68425 | 68425 | 68425 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 506
| 15854 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (MODIFICADO) CALLE 16 X 7 Y 13 C-22 X 33 CRUCERO CALLE 9 X 14 Y 10 C-7 X22 Y 24 C-28 X 13 Y 19 C -25 X 8Y 14 Y C-17 X 12 Y 16 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 2931531 | 2931531 | 2931531 | 2931531 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.47 | 2.47 | 100% | EN LA DESCRIPCION DE OBRA FALTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA, NO APARECE EN EL SISTEMA EL REGLON DONDE PIDA BENEFICIARIOS LOS CUALES SON 350
| 78898 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC EN M. Y B. TENSION EN LA LOCA DE TADHZIU, C-14 SALIDA A TIXCACALTUYUB, C-19 X 20, C-9-A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y -9A, Y C-2 X 13 Y 15. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 02/09/0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 140875 | 140875 | 140875 | 140875 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 3242
| 78917 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3), | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/09/0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 116725 | 116725 | 116725 | 116725 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 837
| 71488 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KINIL MUNICIPIO DE TEKAX, C-29 X 22 Y 2 4, C-25 X 32 SALIDA A CHICAN, | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 02/09/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.7 | 0 | 0% | C-29 X 24 Y 28, C-23 X 20 Y 18 C- 31 X 26 Y 30, Y C-26 X 23 SALIDA A CHUCHUB (CANCELADO )BENEFICIARIOS 35
| 78070 |  |  |  | AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE)PARA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE, UBICADA EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO A TELCHAC PUERTO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/09/0105 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 43718 | 43718 | 43718 | 43718 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.1 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DEL PROYECTO BENEFICIANDO A 20 PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO
| 78946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 02/09/0130 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 443
| 78969 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 87-TETIZ | NOHUAYÚN | RURAL | 02/09/0131 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20125 | 20125 | 20125 | 20125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA LOCALIDAD ES NOHUAYUM COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 712
| 71385 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0231 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 39967 | 39967 | 39967 | 39967 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (31 BENEFICIARIOS)
| 11736 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A RUINAS DE AKE, CALLE 6 X 9 X 3, 10 X 12 Y 9, 11 X 4, 22 X 9 Y 7 X 20 Y 18, 17 X 10 EN LA LOCALIDAD DE EKMUL, | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 02/09/0371 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 219437 | 219437 | 219437 | 219437 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE TIXKOKOB, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12-750, BAJA TENSION: SUMINISTROE INSTALACION DE 1P3, CONDUCTORES, LUMINARIAS. BENEFICIARIOS 65
| 79043 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT BOX | RURAL | 02/09/0134 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 83
| 79139 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | 02/09/0137 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 181
| 79103 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | 02/09/0136 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 132825 | 132825 | 132825 | 132825 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 417
| 78991 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 02/09/0132 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 187
| 79059 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT TIGRE | RURAL | 02/09/0135 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 126
| 79011 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN, SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XMAKULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 02/09/0133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 44275 | 44275 | 44275 | 44275 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 380
| 78039 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), , TRAMO 1 CENTRO DE LA LOCALIDAD ESCONDIDO MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 02/09/0104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 100.LOCALIDAD ESCONDIDO
| 15474 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UMAN, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. TRAZO 57 PZAS, | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0354 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 57135 | 57135 | 57135 | 57135 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO: CEPAS 57 PZAS. INSTALACION DE POSTES DE 12-750 57 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIONVS10, VR10,VR10/VR1, RP10, 1CCF1F, 1TR1A, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1P3, 1R4/1R1, 1R3/1R3,1R1, RETENIIDAS RSA 10 PZAS, RDVE 2 PZAS. RVE 5 PZAS, RVA 2 PZAS. CONDUCTOR 3/0 XLP 1,030.80 MTS. NEUTRANEL 980 MTS. CONDUCTOR ACSR 1/0 11.80 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 5 PZAS. TIERRAS FISICAS 11 PZAS. LUMINARIA URBANA 57 PZAS. ESTOS CONCEPTOS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUM. SG-02-LP--08-JEDEY-GE-0118 Y LOS EXEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURAS RS10,VA10,AD10,RS10/RS1, RS10/VR10, RETENIDAS RDA 2 PZAS. RDBA 1 PZA. CONDUCTOR ACSR 3/0 1,142.07 MTS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL TRES PORCIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO(OBRA COMPLEMENTARIA -CONCLUSION)BENEFICIARIOS 300 PERSONAS
| 15410 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION , ENTRADA A LA POBLACION DE BOLOM PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA( TRAMO 1), CALLE 10 ENTRE 7 Y 9 (TRAMO 2), CALLE 15 ENTRE 6 Y 8 TRAMO 3, | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 02/09/0353 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 106211 | 106211 | 106211 | 106211 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL(TRAMO 4), CALLE 2 ENTRE 13 Y 15 (TRAMO 5), EN LA LOCALIDAD DE BOLOM MUNICIPIO DE UMAN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL TRES PORCIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO.(OBRA COMPLEMENTARIA- CONCLUSION)BENEFICIARIOS 95 PERSONAS. META .100 KM
| 73509 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION OXHOLON, MUNICIPIO DE UMAN, TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3 (CANCELADO) | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 02/09/0101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.15 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS DE 250
| 73552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION POXILA, MUNICIPIO DE UMAN, TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3 | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 02/09/0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 56188 | 56188 | 56188 | 56188 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | BENEFICIARIOS 801
| 78543 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE),EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EMPORIO TRAMO 1 Y C-4 X 29 Y 39 COL. SAN FELIPE II, | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 49064 | 49064 | 49064 | 49064 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.85 | 2.85 | 100% | BENEFICIARIOS 50
| 73482 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) EN MEDIA Y BAJA TENSION YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMAN TRAMO 1, TRAMO2, TRAMO 3 Y TRAMO 4 (CANCELADO ) | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 02/09/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.05 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 200
| 53600 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UMAN TIPO C (PRIMERA ETAPA) | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 320534 | 0 | 320354 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EN NOVIEMBRE DE 2010 SE SOLICITÓ PRÓRROGA PARA 2011
MODERNIZACIÓN
| 12657 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN)-ESPITA,TRAMO:0+000-13+922,SUBTRAMO:00+000-5+300 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/09/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9704748 | 9704213 | 9704748 | 9704213 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38160 | 38160 | 100% | EL NUM. DE BENEFICIARIOS ES:9375 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY 1691-10
| 12658 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA MAXCANU-CHAN CHOCHOLA-E.C. (MERIDA-CAMPECHE),TRAMO:0+000-14+000,SUBTRAMO:0+000-6+000(PRIMERA ETAPA)(APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 48-MAXCANÚ | CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) | RURAL | 02/09/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4663301 | 4663298 | 4663301 | 4663298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43200 | 43200 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:375 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT3422
| 12659 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM-E.C (MUNA-TICUL), TRAMO:0+000-7+824 (TERMINACION) | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 02/09/0295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1127879 | 1127879 | 1127879 | 1127879 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56332.8 | 56332.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267
| 12660 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM-E.C. (MUNA-TICUL),TRAMO:0+000-7+824 (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 02/09/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4514830 | 4514830 | 4514830 | 4514830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56332.8 | 56332.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT3422
| 70834 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 184325 | 184325 | 184325 | 184325 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (27 BENEFICIARIOS)
MEJORAMIENTO
| 12663 |  |  |  | CONTRUCCIOND DE BARDA Y BAÑOS ANEXO A LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CANCELERIA HERRERIA Y PINTURA (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 02/09/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301653 | 301653 | 301653 | 301653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
| 40516 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SITPACH MUNICIPIO DE MERIDA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 02/09/0368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 160000 | 155967 | 160000 | 155967 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,504
| 73659 |  |  |  | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO GENERAL EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, CERCA DE MALLA CICLONICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1025473 | 944916 | 1025473 | 944916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 300,000 PERSONAS DE PUBLICO ASISTENTE (APROXIMADAMENTE)
| 7792 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (CHAZARO PEREZ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0272 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2000000 | 1985071 | 2000000 | 1985071 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009).PROY:MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PTO. PROGRESO (PARQUE CHAZARO PEREZ). NO. DE BENEFICIARIOS: 48,797 LA DIF. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 14,929.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC OF. NO. 419195 H.
| 6910 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (MALECON INTERNACIONAL) CONSTRUCCION DE UN MALECON INCLUYE: ALUMBRADO, RED DE AGUA POTABLE, CONST. DE GURNICIONES, VIALIDADES Y SEÑALAMIENTOS. | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0114 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO C A N C E L A D O. APORT. EST. AL CONV. DE COORD. Y REASIG. DE RECS./2009.
| 40510 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO PARQUE CHAZARO PEREZ (CONCLUSION) (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 438656 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEDICIANDO A 45,519 PERSONAS
| 73525 |  |  |  | RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (CANCELADO) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/09/0102 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.4 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 125
| 99890 |  |  |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/09/0331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 162933 | 162933 | 162933 | 162933 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,429 HABITANTES
| 52413 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO DE ITZINCAB | 101-UMÁN | ITZINCAB | URBANO | 02/09/0344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256031 | 256031 | 256031 | 256031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6083 | 6083 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:385
MANTENIMIENTO
| 12687 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE LA CONCEPCION (TRABAJOS DE ALBAÑELERIA, ACABADOS EN AZOTEA Y LECHADA DE CAL EN AZOTEA Y CABALLETES | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 02/09/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9195 | 9195 | 9195 | 9195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12667 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS LATERALES EN EL EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/09/0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ( CONCLUSION) ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES
| 12668 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/09/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98291 | 98291 | 98291 | 98291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 12669 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/09/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78633 | 78633 | 78633 | 78632 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
| 12670 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 26,666 M3 EN LA ESCOLLERA POR LOS MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO) | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2513809 | 2513809 | 2513809 | 2513809 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 26666 | 26666 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS
| 12671 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DEL CANAL DE ACCESO Y LA DARSENA DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2091404 | 2091404 | 2091404 | 2091404 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 40931 | 40931 | 100% | (DRAGADO DE 36,880M3 EN EL CANAL DE ACCESO, Y DRAGADO DE 4,051 M3 EN LA DARSENA INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO)BENEFICIANDO 2,000 PERSONAS
| 12672 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5663047 | 5663047 | 5663047 | 5663047 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LIMPIEZA DEL REFUGIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MURO DE ATRAQUE , DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS) BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
| 40515 |  |  |  | CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, TRABAJOS DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE, ALBAÑILERIA, FOSA SEPTICA, E INSTALACIONES DE AIRE ACIONDICIONADO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0367 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,503
| 12673 |  |  |  | ILUMINACION DEL ESTADIO "CARLOS ITURRALDE RIVERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2808573 | 2130696 | 2808573 | 2130696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | "( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA , SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SUMINISTRO E INSATALACION DE LUMINARIAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE EQUIPO DE TRANSFORMACION EXISTENTE) BENEFICIANDO A 2,000 USUARIOS
| 12674 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL CARLOS ITURRALDE(LIMPIEZA GENERAL DE GRADAS Y COLOCACION DE CALENTADORES DE AGUA EN AREA DE VESTIDORES) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176924 | 176924 | 176924 | 176924 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
| 12693 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 02/09/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS,INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
| 12675 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA SOLIDARIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457826 | 457826 | 457826 | 457826 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26 NO.1600 X 65 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ALBAÑILERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12676 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA ISOLINA ROSADO DE GRAHAM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284870 | 282874 | 284870 | 282874 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 46 NO. 900 X 55 FRACCIONAMIENTO PACABTUN (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA ALBAÑILERIA Y CANCELERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS
| 12677 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457826 | 457826 | 457826 | 457826 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 8 B-NO 218 X 17 Y 21 FRACCIONAMIENTO VERGEL III (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERIA Y CARPINTERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
| 12679 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MERIDA EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y TEATRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2121236 | 2121236 | 2121236 | 2121236 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERIA, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y LIMPIEZA)BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12680 |  |  |  | ANALISIS DE AGUA Y SEDIMENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE EN PROGRESO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 12681 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 39,065M3 EN LA ESCOLLERA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA,DESCARGA Y ACARREO) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 12682 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 33,193 M3 EN EL CANAL DE ACCESO INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 12652 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE ACCESO Y ESCOLLERA EN EL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 72.258 M3 INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO) EN LA LOC Y MPIO DE RIO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5507843 | 5478866 | 5507843 | 5478866 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 72258 | 72258 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
| 46938 |  |  |  | (101002) CAMBIO DE TRANSFORMADOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 CON CLAVE 31DST0034S | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 02/09/0320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:387
| 12683 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO(TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN CORNISAS Y ELEMENTOS DECORATIVO DE EXTERIORES) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/09/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 PERSONAS
| 12684 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SAN JOSE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENTRAÑADO Y ACUÑADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5327 | 5327 | 5327 | 5327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12685 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SANTIAGO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E IMPERMIABILIZACION DE AZOTEAS) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12686 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS LATERALES EXTERIORES | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 02/09/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23590 | 23590 | 23590 | 23590 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 12688 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/09/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98291 | 98291 | 98291 | 98291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN : PISO EN CONCRETO EN EXTERIORES Y RESCATE DE LA BARDA PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX ESTADO DE YUCATAN, BENEFICIANDO A 1,500 ,
| 12689 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (TRABAJOS CONSISTENTES EN: RETIRO DE RAICES EN MUROS Y AZOTEAS, ACABADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15766 | 15766 | 15766 | 15766 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12664 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | 02/09/0316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONCLUSION) ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES
| 12665 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DEL REFUGIO PESQUERO (LIMPIEZA DEL REFUGIO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION DE MURO ATRAQUE, DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/09/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2201309 | 2025270 | 2201309 | 2025270 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 12666 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE58,299 M3 EN LA ESCOLLERA POR LOS MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/09/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5107314 | 3906181 | 5107314 | 3906181 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 58299 | 58299 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
REHABILITACIÓN
| 73684 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN LA UNIDAD DE RIEGO AKIL 2 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/09/0172 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 73 | 73 | 100% | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN LA UNIDAD DE RIEGO AKIL 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (360 BENEFICIARIOS)
| 73193 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHACDZIDZI 1 Y 2 | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0163 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7 | 7 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHACDZIDZI 1 Y 2. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (8 BENEFICIARIOS)
| 73276 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHALTUN HA. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0166 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHALTUN HA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 73291 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ARGAEZ. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0167 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ARGAEZ. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 73366 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JACINTO. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0169 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JACINTO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 73342 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LUIS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0168 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LUIS. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 73250 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MATEO. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0165 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MATEO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 73221 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XCOCOL POZO 1 Y 2. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0164 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XCOCOL POZO 1 Y 2. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (8 BENEFICIARIOS)
| 73720 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL CORTIJO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL CORTIJO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 8 BENEFICIARIOS)
| 12690 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/09/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
| 12691 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DEL TEMPLO DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/09/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
| 99625 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL VICTOR CERVERA PACHECO | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 02/09/0324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 241203 | 240484 | 241203 | 240484 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 563 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 718.75 CON RECIBO NO. 437
| 99812 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KANTUNIL-KANKABCHEN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 75754 | 75746 | 75754 | 75746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 8.21 CON RECIBO NO. 428
| 99789 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KANTUNIL-XKIK | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 75754 | 75746 | 75754 | 75746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 8.21 CON RECIBO NO. 428
| 12692 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 98865 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL ADICIONAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES
| 75076 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 301102 | 301101 | 301102 | 301101 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA 27 PRODUCTORES
| 40512 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL DE NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 02/09/0364 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 204124 | 400000 | 204124 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, HERRERIA Y PINTURA BENEFICIANDO A 1,500
| 40504 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO,GRADAS Y CERCADO PERIMETRAL DE LA COMISARIADE KOMCHEN (ALBAÑILERIA, COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA) | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/09/0346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
| 40503 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES DE LA COMISARIA DE SUSULÁ(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 02/09/0345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 372633 | 372633 | 372633 | 372633 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
| 40519 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, CERCA PERIMETRAL Y ÁREA EXTERIOR. BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
| 12694 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/09/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298753 | 298753 | 298753 | 298753 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS. BENEFICIANA 1,500 USUARIOS
| 12695 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO: (TRABAJOS DE JARDINERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 02/09/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353847 | 353847 | 353847 | 353847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS) BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12678 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE RELLENO Y NIVELACION, SUM E INST DE PASTO, INTALACIONES HIDRAULICAS PERFORACION DE POZO Y SUM E INSTALACION DE BOMBA) | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 02/09/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 12696 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/09/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304188 | 304188 | 304188 | 304188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
| 82309 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, LANZAMIENTO DE BALA Y PERIMETRALES EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3087138 | 3087138 | 3087138 | 3087138 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 5,000 PERSONAS ENTRE ATLETAS Y PUBLICO INTERESADO (APROXIMADAMENTE); NOTA: EN EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ME PERMITE PONER TODA LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE SE PONE EN ESTE APARTADO. DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, LANZAMIENTO DE BALA Y PERIMETRALES EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PINTURA, CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS)(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)
| 12697 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO, E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, PINTURA Y REPOSICION DE PISO EN CANCHA DEPORTIVA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 44956 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL CON CLAVE 31DJN0098A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 782460 | 782460 | 782460 | 628580 | 80.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:68
| 45849 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS CON CLAVE 31EJN0019X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 610291 | 610291 | 610291 | 536217 | 87.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:96
| 45144 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CON CLAVE 31DJN0092G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 597537 | 597537 | 597537 | 472340 | 79% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:175
| 46357 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CON CLAVE 31EJN0083Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 520858 | 520858 | 520858 | 481624 | 92.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:144
| 45021 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA CON CLAVE 31EJN0012D | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 520539 | 520539 | 520539 | 467231 | 89.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:140
| 46102 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE 31DJN0061N | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 446478 | 446478 | 446478 | 387814 | 86.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:163
| 46499 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR FIDEL VELAZQUEZ CON CLAVE 31EJN0005U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 907073 | 907073 | 907073 | 843647 | 93% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:178
| 46502 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR FIDELIA SANCHEZ CON CLAVE 31EJN0002X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1300020 | 1300020 | 1300020 | 1173472 | 90.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:204
| 44966 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER CON CLAVE 31DJN0221K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 824535 | 824535 | 824535 | 783560 | 95% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 204
| 45000 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 31EJN0081Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1390516 | 1390516 | 1390516 | 1139983 | 82% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:153
| 46507 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR ISOLINA ROSADO DE GRAHAM CON CLAVE 31EJN0008R | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1322303 | 1322303 | 1322303 | 1014167 | 76.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:164
| 46612 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR LAURENCIO FILHO CON CLAVE 31DJN0126G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 752796 | 752796 | 752796 | 543086 | 72.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:188
| 46412 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR LOL-HA CON CLAVE 31EJN0069E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 347086 | 347086 | 347086 | 290287 | 83.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:96
| 45038 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR PLAN DE AYALA CON CLAVE 31DJN2002L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 534478 | 534478 | 534478 | 435829 | 81.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:224
| 45012 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA CON CLAVE 31DJN2004J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 650703 | 650703 | 650703 | 595541 | 91.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:135
| 45031 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31EJN0004V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 828167 | 828167 | 828167 | 766994 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:205
| 12698 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 70137 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 7. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 10004 | 10004 | 10004 | 10004 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 7. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (18 BENEFICIARIOS)
| 75106 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 299269 | 299268 | 299269 | 299268 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 78 | 78 | 100% | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV 25 PRODUCTORES
| 70334 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0216 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149425 | 149425 | 149425 | 149425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 122 | 122 | 100% | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (72 BENEFICIARIOS)
| 71131 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 35856 | 35856 | 35856 | 35856 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45.8 | 45.8 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (16 BENEFICIARIOS)
| 70701 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ISIDRO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0221 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 22779 | 22779 | 22779 | 22779 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ISIDRO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (14 BENEFICIARIOS)
| 70738 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEOPOLDO ARANA CABRERA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 134226 | 134226 | 134226 | 134226 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEOPOLDO ARANA CABRERA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (22 BENEFICIARIOS)
| 70979 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 4. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0225 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70.5 | 70.5 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 4. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (15 BENEFICIARIOS)
| 70089 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0213 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 130576 | 130576 | 130576 | 130576 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS)
| 70249 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 5. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0215 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 5. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (14 BENEFICIARIOS)
| 71040 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO Y ASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 8. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 97405 | 97405 | 97405 | 97405 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO Y ASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 8. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (19 BENEFICIARIOS)
| 70414 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 10. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0217 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 47.5 | 47.5 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 10. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (17 BENEFICIARIOS)
| 70026 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0212 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 18357 | 18357 | 18357 | 18357 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 11. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (13 BENEFICIARIOS)
| 40514 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL UBICADA EN EL PATIO LATERAL DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUICIPIO DE PROGRESO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA E ILUMINACION | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 02/09/0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 630000 | 307059 | 630000 | 307059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,502
| 72999 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROSARIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0162 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROSARIO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
| 71276 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 8.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/09/0229 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 150365 | 150365 | 150365 | 150365 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 294 | 294 | 100% | REHABILITACIÓN DE 8.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (141 BENEFICIARIOS)
| 74076 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO DE BOMBEO, LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO BALCHÉ | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 02/09/0182 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 80270 | 80270 | 80270 | 80270 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO DE BOMBEO, LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO BALCHÉ APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
| 75229 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 62983 | 62983 | 62983 | 62983 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (16 BENEFICIARIOS)
| 69931 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0210 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (39 BENEFICIARIOS)
| 70654 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0220 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 147767 | 147767 | 147767 | 147767 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (24 BENEFICIARIOS)
| 71486 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA PRICIPAL DE CONDUCCION EN 72 HECTAREAS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CACAUCHE NO. 1 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0233 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 93889 | 93889 | 93889 | 93889 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA PRICIPAL DE CONDUCCION EN 72 HECTAREAS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CACAUCHE NO. 1 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008).(24 BENEFICIARIOS).
| 71335 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0230 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 120013 | 120013 | 120013 | 120013 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 524 | 524 | 100% | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (255 BENEFICIARIOS)
| 70609 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0219 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 73909 | 73909 | 73909 | 73909 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 89 | 89 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (22 BENEFICIARIOS)
| 71212 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO XTUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0228 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109923 | 109923 | 109923 | 109923 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO XTUC. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (31 BENEFICIARIOS)
| 40517 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO | 96-TIZIMÍN | EL CUYO | RURAL | 02/09/0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 180000 | 176950 | 180000 | 176950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | (PERFORACION DE CEPA PARA INCADO DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO, MUNICIPIO DE TIZIMINBENEFICIANDO A 1,505 LAS UNIDADES DE MEDIDA SON 14 POSTES Y 14 LAMPARAS
| 70882 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNÁ NO. 2. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/09/0224 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 232467 | 232467 | 232467 | 232467 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNÁ NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (25 BENEFICIARIOS)
| 40511 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (CONCLUSION) TRABAJOS DE ALBAÑI9LERIA, CANCELERIA, HERRERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1477365 | 1474414 | 1477365 | 1474414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 75,173 PERSONAS
| 7785 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL DE VALLADOLID (RESCATE DE FACHADAS) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0270 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2125000 | 2122875 | 2125000 | 2122875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). NO. DE BENEFICIARIOS: 68,863 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 2,125.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 47145 |  |  |  | PROGRAMA PREVENTIVO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DURANTE LOS PERIODOS DE QUEMA, SINIESTROS Y DESASTRES NATURAES EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE YUCATAN, CONSISTENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/09/0304 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500219 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 53 | 53 | 100% | EN LA ADQUISISCION DE 53 PLANTAS ELECTRICAS PARA LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CELESTUN 4, DZILAM DE BRAVO 5, DZIDZANTUN 2, PROGRESO 5, PROGRESO CHUBURNA 4, CHICXULUB PUERTO 3, CHELEM 3, PANABÁ 3, SINANCHÉ 3, SISAL 3, TELCHAC PUERTO 4,POPOLNÁH 10, YOBAIN 4. SE ESTAN BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE CADA MUNICIPIO. COMENTARIO:AL PONER EN MUNICIPIO LA OPCION COBERTURA ESTATAL AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA EN LOCALIDAD ME DA COMO UNICA OPCION COBERTURA MUNICIPAL.
OTROS
| 7099 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO SEÑALETICA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0268 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1498500 | 1500000 | 1498500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-SEÑALETICA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN TOTAL DE 602 SEÑALES. NO. DE BENEFICIARIOS: 23,006 LA DIF. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 1,500.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. 419195H.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 7439 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 58987230 | 58987230 | 58987230 | 58987230 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
| 7404 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE GRIUPO FINANCIERO BANORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 58349325 | 58349325 | 58349325 | 58349325 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR LA CANTIDAD DE $497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
| 8348 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL MES DE ENERO 2009. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4953319 | 4953319 | 4953319 | 4953319 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
| 8349 |  |  |  | PROGRAMA DE DISMINUCION DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS, CONSISTENTE EN LA REVISION Y SEGUIMIENTO SISTEMATICO A TRAVES DE VISITAS A DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS ASÍ COMO A LA PRESENCIA FISCAL. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0004 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5103501 | 5103501 | 5103501 | 5103501 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 74 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 17000000; Ministrado 14: 3630441; Programado 15: 3630441; Ejercido 16: 3630441; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 7; Ejercidos 22: 7; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 100231 |  |  |  | 2% FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 2% FPP 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 17000000 | 3630441 | 3630441 | 3630441 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 7 | 7 | 100% | ACUERDO O.IX.184.1209 CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO DE 2010 PARA APOYAR ECONOMICAMENTE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE: 1) LOCALIDAD DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHICHIMILA $ 3000,000.00 2) LOCALIDAD DE EKMUL MUNICIPIO DE TIXCOCOB $ 2000,000.00 3) LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNCICIPIO DE RIO LAGARTOS $ 3000,000.00 4) LOCALIDAD DE TEABO MUNICIPIO DE TEABO $ 3000,000.00 5) LOCALIDAD DE UCU MUNICIPIO DE UCU $ 2000,000.00 6) LOCALIDAD DE XAYA MUNICIPIO DE TEKAX $ 2000,000.00 7) LOCALIDAD DE XOY MUNICIPIO DE XOY MUNICIPIO DE TEKAX $ 2000,000.00
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 2000000; Ministrado 14: 1985500; Programado 15: 2000000; Ejercido 16: 1985500; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 169; Ejercidos 22: 169; Ejercidos 23=22/21: 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 7797 |  |  |  | PROGRAMA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMP. A LA INVERSION Y CERT. DE CALIDAD TUR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOB DEL EDO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 2000000 | 1985500 | 2000000 | 1985500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 169 | 169 | 100% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR $ 2000,000.00). DENOMINACION DEL PROY. SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09: PROGRAMA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMPULSO A LA INVERSION Y CERTIFICACION DE CALIDAD TURISTICA EN EL EDO. DE YUCATAN.-
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 666510715; Ministrado 14: 666088539; Programado 15: 666089494; Ejercido 16: 512637965; Ejercido 17=16/14: 77%; Generados 18: 1348842; Ejercidos 19: 1348842; Ejercidos 21: 72306208; Ejercidos 22: 56832992; Ejercidos 23=22/21: 78.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 52194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 85970 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN MÉRIDA , EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11978 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 58523315 | 58523315 | 58523315 | 59394541 | 101.5% | 871226 | 871226 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 2 CONSULTORIOS. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11972 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 28143726 | 28143726 | 28143726 | 16595982 | 59% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 52325 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52059 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2188069 | 87.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE EJERCIERON $2,188,069 DEBIDO A QUE SE SUSPENDIÓ LA OBRA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DEL SUELO POR LA SEMARNAT
| 85988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, EN EL MUNICIPIO DE TEKAX,CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 30 CAMAS CENSABLES. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9906 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 49011038 | 49011038 | 49011038 | 42637911 | 87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85930 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11974 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3655968 | 81.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL.
| 85895 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD,RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11971 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2446991 | 81.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 52564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 85913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 11973 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4721405 | 104.9% | 221405 | 221405 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA. EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES:CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.
| 85940 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 11975 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3423467 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85886 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 28 CAMAS CENSABLES. | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10314 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 51168280 | 51168280 | 51168280 | 47588279 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 85984 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉRIDA,EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 238 A 328 CAMAS CENSABLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11979 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 59431177 | 59431177 | 59431177 | 46946208 | 79% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 85953 |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 8 CONSULTORIOS. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11977 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4539311 | 4539311 | 4539311 | 4314987 | 95.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 50948 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BOTANICA DE LA CARRERA DE AGRONOMIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1167704 | 1167704 | 1167704 | 1167704 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:1 MEDIDOR COMPACTO PORTATIL PARA PROCESOS DE FOTOSINTESIS,1 MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE BOTANICA,3 ESTANTE VITRINA MIXTO,2 ESTANTE PARA MUESTRAS CON CERRADURA,1 ESTANTE PARA MUESTRAS,1 MESA LATERAL. DE ACUERDO AL OFICIO NO.0427/2010 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2010 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LOS CONVENIOS FUERON ENTREGADOS A LA INGENIERA AIDA YAM
| 50964 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2557500 | 2557500 | 2557500 | 2523704 | 98.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:15 COMPUTADORAS PORTATIL,15 VIDEOPROYECTOR,15 ACCESORIO ELECTRONICO PARA PINTARRON,264 ESCRITORIO DE TRABAJO GRANDE CON 2 SILLAS,48 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,34 AIRES ACONDICIONADOS. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NO.0902/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LOS CONVENIOS FUERON ENTREGADOS A LA INGENIERA AIDA YAM. PARA ESTA OBRA NO SE CUENTA CON EL ANEXO, SOLAMENTE CON EL OFICIO Y EL CONVENIO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 62565 |  |  |  | APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO DE YUCATAN
| 62657 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO.
| 53341 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANTAS NATIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CONVENIO CONAFOR 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 258500 | 258500 | 258500 | 258500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 235000 | 235000 | 100%
| 54057 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4270044 | 4270044 | 4270044 | 4421738 | 103.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA BENEFIA A 6,300 ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS IMPARTIENDO TALLERES DE DIFERENTES ASIGNATURAS.
| 62176 |  |  |  | PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3230062 | 3230062 | 3230062 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61996 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 761584 | 761584 | 761584 | 484466 | 63.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61902 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16067445 | 16067445 | 16067445 | 3501907 | 21.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54252 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10501901 | 10501901 | 10501901 | 6921987 | 65.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61856 |  |  |  | PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1174250 | 1174250 | 1174250 | 1164100 | 99.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54396 |  |  |  | PROGRAMA CONTINGENCIA SANITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2616000 | 2615045 | 2616000 | 2615045 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 62059 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3140367 | 3140367 | 3140367 | 117050 | 3.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54155 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 610265 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA CAPACITACION ES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
| 61869 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24247410 | 24247410 | 24247410 | 912661 | 3.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54328 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 804521 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54085 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y INTEGRACION EDUCATIVA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 421217 | 0 | 0 | 421217 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61979 |  |  |  | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3497907 | 3497907 | 3497907 | 487230 | 13.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54448 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9940583 | 9940583 | 9940583 | 7570652 | 76.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 62470 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6714996 | 6714996 | 6714996 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54289 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1386820 | 1386820 | 1386820 | 1141230 | 82.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54348 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 340394 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 62319 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16721000 | 16721000 | 16721000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54386 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8651546 | 8651546 | 8651546 | 391666 | 4.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54219 |  |  |  | PROGRAMA NACINAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5711520 | 5711520 | 5711520 | 11317835 | 198.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61968 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19802709 | 19802709 | 19802709 | 11106174 | 56.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 62302 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6970000 | 6970000 | 6970000 | 115627 | 1.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54482 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 61953 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 800000 | 800000 | 178666 | 22.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54275 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 352944 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 62031 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1713162 | 24.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54365 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 5724096 | 159% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54124 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION PREESCOLAR 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 818380 | 818380 | 818380 | 162783 | 19.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54105 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION PRIMARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2716667 | 2716667 | 2716667 | 2707040 | 99.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54202 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION SECUNDARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3161884 | 3161884 | 3161884 | 3117958 | 98.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54317 |  |  |  | PROGRAMAS BECAS PRACTICA INTENSIVA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 691950 | 691950 | 691950 | 837900 | 121.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54466 |  |  |  | PROGRAMAS DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESATDO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2265097 | 2265097 | 2265097 | 1905123 | 84.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 54430 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES PARA DISCAPACITADOS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1544609 | 1544609 | 1544609 | 307988 | 19.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 62338 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5780893 | 5780893 | 5780893 | 36882 | 0.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 53466 |  |  |  | PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 34 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1230000 | 1230000 | 100%
| 79694 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 8791877 | 8791877 | 8791877 | 8738373 | 99.4% | 0 | 0 | PESOS | 8791877 | 8738373 | 99.4%
| 84977 |  |  |  | ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA ECOSAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 650000 | 650000 | 650000 | 487827 | 75.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 650000 | 487827 | 75.1% | PROYECTO "ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (ECOSAD)
| 72156 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 10719 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10719 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 460634 | 460634 | 460634 | 461095 | 100.1% | 461 | 461 | PESOS | 460634 | 461095 | 100.1% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 69709 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 114 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 16198231 | 16198231 | 16198231 | 12363402 | 76.3% | 0 | 0 | PESOS | 16198231 | 12363402 | 76.3%
| 69726 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 120 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 522550 | 522550 | 522550 | 542205 | 103.8% | 19655 | 19655 | PESOS | 522550 | 542205 | 103.8% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 69756 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 188 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 2740988 | 2740988 | 2740988 | 2665797 | 97.3% | 0 | 0 | PESOS | 2740988 | 2665797 | 97.3%
| 69779 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 204 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 204 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 340216 | 340212 | 340212 | 343246 | 100.9% | 3030 | 3030 | PESOS | 340216 | 343246 | 100.9% | EL SOBREGIRO SE CUBRE CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 69802 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 206 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 206 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3321604 | 3321604 | 3321604 | 3548711 | 106.8% | 227107 | 227107 | PESOS | 3321604 | 3548711 | 106.8% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 69848 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 272 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 272 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 540761 | 540761 | 540761 | 546719 | 101.1% | 5958 | 5958 | PESOS | 540761 | 546719 | 101.1% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 69870 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 273 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 273 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 883994 | 883994 | 883994 | 638174 | 72.2% | 0 | 0 | PESOS | 883994 | 638174 | 72.2%
| 70171 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 274 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 557473 | 557473 | 557473 | 527898 | 94.7% | 0 | 0 | PESOS | 557473 | 527898 | 94.7%
| 71886 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 6512 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6512 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 1222618 | 1222618 | 1222618 | 1222255 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1222618 | 1222618 | 100%
| 71927 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 8863 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8863 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 8931617 | 8931617 | 8931617 | 8248343 | 92.3% | 0 | 0 | PESOS | 8931617 | 8248343 | 92.3%
| 71972 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 8865 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8865 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 4417665 | 4417665 | 4417665 | 4274211 | 96.8% | 0 | 0 | PESOS | 4417665 | 4274211 | 96.8%
| 11814 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 37-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL ¦ 100-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL | 9307168 | 9307168 | 9307168 | 8561355 | 92% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | SE DEVOLVIO LA CANTIDAD DE 745,813
| 84877 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 19875539 | 19875539 | 19875539 | 9458350 | 47.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 19875539 | 9458350 | 47.6%
| 85016 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 191000 | 191000 | 191000 | 106937 | 56% | 0 | 0 | CONVENIO | 191000 | 106937 | 56% | CONVENIO DE COORDINACION CON LA SEP. PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE(PROMESAN)
| 79617 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIO DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD | 1194388 | 1194388 | 1194388 | 1194044 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1194388 | 1194044 | 100%
31-YUCATÁN RECURSO 2008
SUBSIDIOS 4 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 13542304; Ministrado 14: 13542304; Programado 15: 13542304; Ejercido 16: 7885564; Ejercido 17=16/14: 58.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 13542304; Ejercidos 22: 7885564; Ejercidos 23=22/21: 58.2%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
GASTO CORRIENTE
| 84318 |  |  |  | BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 500000 | 500000 | 500000 | 157000 | 31.4% | 0 | 0 | BECARIO | 500000 | 157000 | 31.4% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA A UN AMIGO ESTE RECURSO LLEGO EL 8 DE OCTUBRE DE 2008 COMO APORTACION PRONABES 2008
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 85192 |  |  |  | INCREMENTO EN MATRICULA CONVENIO 2008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 13042304 | 13042304 | 13042304 | 7728564 | 59.3% | 0 | 0 | CONVENIO | 13042304 | 7728564 | 59.3% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE 2008 DICHOS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LA FEDERACION DICHOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES . NOTA :EXISTE UN ERROR EN EL CAMPO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO: SIEMPRE HABIAMOS UTILIZADO EL DE PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PERO PARA 2009 NO APARECE POR LO QUE UTILIZAMOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 108241118; Ministrado 14: 108241118; Programado 15: 108241118; Ejercido 16: 107973800; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 10831084; Ejercidos 19: 2864774; Ejercidos 21: 119072202; Ejercidos 22: 110838574; Ejercidos 23=22/21: 93.1%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| 84646 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 71563798 | 71563798 | 71563798 | 71296480 | 99.6% | 6645054 | 0 | PROYECTO | 78208852 | 71296480 | 91.2% | SON 29 PROYECTOS DE PIFI 2008 DE LOS CUALES 12 SON PROYECTOS DE PIFI FIUPEA Y 17 SON PROYECTOS DE PIFI FOMES
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
| 78204 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2008 (CONVENIO 2008) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 100% | 4186030 | 2864774 | CONVENIO | 40863350 | 39542094 | 96.8% | ES UNA PARTIDA QUE APARECE COMO CONSOLIDACIÓN 2008, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ESTE INFORME INCLUYE DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL CIERRE DEFINITIVO
APORTACIONES FEDERALES 817 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 101628103; Ministrado 14: 101394006; Programado 15: 101628103; Ejercido 16: 101394006; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 920749.22; Ejercidos 22: 920738.72; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 59335 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA YAXCABA DEL KM.0+000-21-+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59336 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ACANCEH-HUHI DEL KM. 0+000-37+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59337 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ACANCEH-HUHI DEL KM. 0+000-37+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59338 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CUZAMA- SAN ISIDRO OCHIL DEL KM.0+000-12+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59339 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CUZAMA- SAN ISIDRO OCHIL DEL KM.0+000-12+000)(MODIFICADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59340 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59341 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-CALOTMUL DEL KM0+000-14+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59342 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59343 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59344 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-KALOTMUL DEL KM 0+000-14+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59345 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59346 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59347 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (HUHI-XOCCHEL DEL KM. 0+000-13+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59348 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (HUHI-XOCCHEL DEL KM. 0+000-13+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59350 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAXCANU-MUNA DEL KM. 0+000-44+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59349 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAXCANU-MUNA DEL KM. 0+000-44+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59351 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAYAPAN-CANTAMEC DEL KM.0+000-16+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59352 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAYAPAN-CANTAMEC DEL KM.0+000-16+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59353 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MUNA - AKIL DEL KM 0+000-47+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59354 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MUNA-AKIL DEL KM 0+000-47+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59355 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59356 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-CHIKINDZONOT DEL KM.0+000-61+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59357 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-CHIKINDZONOT DEL KM.0+000-61+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59358 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETOTAHDZIU DEL KM O+000-7+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59359 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-TAHDZIU DEL KM. 0+000-7+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59360 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59361 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59362 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM.0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59363 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM.0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59364 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59366 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEABO-MAYAPAN DEL KM. 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59365 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEABO-MAYAPAN DEL KM. 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59367 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEDZIDZ E.C. HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59368 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59369 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59371 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM. 0+000-20+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59370 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM. 0+000-20+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59372 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TINUM-DZITAS DEL KM0+000-18+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59373 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (UAYMA-TINUM DEL KM 0+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59374 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (UMAN-KINCHIL DEL KM 0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59375 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000+31+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59376 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHABIHAU-DZILAM BRAVO DEL KM 0+000-24+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59377 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(KM 75 E.C. (MUNA-PETO) ALFONSO CASO DEL KM 8 E.C. THULBECANCHEN DEL KM 0+000-6+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59378 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59379 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59380 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59381 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(QUINTANA ROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59382 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TELCHAC PUERTO,SANCRISANTO DEL KM 0+000-9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59383 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TUNKAS-CENOYILLO DEL KM 0+000-17+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59384 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59390 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(VALLADOLID-UAYMA DEL KM 0+000-11+000 LIBRAMIENTO UAYMA 0+000-7+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59391 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO VIA(SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59392 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59393 |  |  |  | CONSEVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KIMBILA CHUCHUB-KINIL,TRAMO: 0+000-14+345 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDIGENAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5366128 | 5366128 | 5366128 | 5366128 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90062 | 90062 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:14,250.00 EL MUNICIPIO Y LOCALIDADES A BENEFICIAR SON:TIXMEUAC- KIMBILA, Y DE CHUCHUB,TEKAX-KINIL
| 35412 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO YALCOBA-XTUT 0+000-12+424 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5513465 | 5513465 | 5513465 | 5513465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77938 | 77938 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DE PUEBLOS INDIGENAS BENEFICIARIOS:2,463 LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES A BENEFICIAR ABARCA VALLADOLID-YALCOBA Y TEMOZON-XTUT.
| 59396 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. UMAN-MUNA) UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000 | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59397 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(E.C(UMAN-MUNA)UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000) | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 12742 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 25 KVA PARA LA UNIDAD TEPICH CARRILLO | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 06/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 88155 | 88155 | 88155 | 88155 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0038
| 59406 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000 | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 06/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35170 |  |  |  | CONSERVACION DE LOS ACCESOS A AKIL Y PENCUYUT | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389636 | 389636 | 389636 | 389636 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13500 | 13500 | 100%
| 12801 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA )MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR A LA UNIDAD DE PRODUCCION GANDERA | 4-BACA | BACA | URBANO | 06/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 19895 | 19895 | 19895 | 19895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0174
| 78196 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ULTRASONIDO ( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X1 DEL RAMO 20) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 113285 | 113285 | 113285 | 113285 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 7,229 PERSONAS.
| 12904 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CALOTMUL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 06/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 299014 | 299014 | 299014 | 299014 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI BENEFICIARIOS 2723
| 59398 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (NENELA CANTAMAYEC DEL KM. 0+000-15+000) | 10-CANTAMAYEC | NENELÁ | RURAL | 06/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59399 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (NENELA CANTAMAYEC DEL KM. 0+000-15+000) | 10-CANTAMAYEC | NENELÁ | RURAL | 06/0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35167 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CENOTILLO - QUINTANA ROO, TRAMO:0+000-11+174 | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 06/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 805186 | 805186 | 805186 | 805186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 67044 | 67044 | 100%
| 80863 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES ( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 06/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 516193 | 516193 | 516193 | 516193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10933.5 | 10933.5 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES,BENEFICIANDO A 3,134 PERSONAS.
| 59818 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE XCUYUM | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 06/0284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 400000 | 393221 | 400000 | 393221 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | 450 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:29 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 75393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X1 DEL RAMO 20) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3941.44 | 3941.44 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,057 PERSONAS.
| 12769 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 06/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 45857 | 45857 | 45857 | 45857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0164
| 12409 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS PROYECTO NUMERO 06/0012. OBRA CANCELADA
| 12703 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0032. OBRA CANCELADA
| 59405 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHEMAX-COBA DEL KM 0+000 0+000-26+000 | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59815 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 600000 | 588466 | 600000 | 588466 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 660 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:32 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 35497 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHEMAX-CHULUNTAN,TRAMO:0+000-10+000(CANCELADO) | 19-CHEMAX | CHULUTÁN | RURAL | 06/0257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL:0831016000070023-M1
| 35171 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 06/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 876528 | 876528 | 876528 | 876528 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6639.21 | 6639.21 | 100%
| 12762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 70895 | 70895 | 70895 | 70895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N DE PROYECTO 06/0162.
| 59408 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C.(VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000 | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35877 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VALLADOLID-CARRILLO PTO.)-CELTUN,TRAMO:0+000-6+525,SUBTRAMO:2+300-6+525 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) MODIFICADA | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 06/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2880452 | 2864526 | 2880452 | 2864526 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30276 | 30276 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 118 SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS; LA DIFERENCICA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO INCAY-840 DE FECHA 21-04-10
| 35408 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(VALLADOLID-CARRILLO PTO)-CELTUN,TRAMO:0+000-6+525 | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 06/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2487754 | 2487754 | 2487754 | 2487754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 41481 | 41481 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI SE MODIFICO MONTO SEGUN CLAVE DE CONTROL NO.831016000070011/M-1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2008
| 59411 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CHIKINDZONOTE E.C. VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000) | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 06/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59412 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHIKINDZONOT E.C. VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000) | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 06/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 83017 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 132981 | 132981 | 132981 | 132981 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS.
| 75547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 136438 | 136438 | 136438 | 136438 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2706 | 2706 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS.
| 75635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 107175 | 107175 | 107175 | 107175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 822.6 | 822.6 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 PERSONAS.
| 75658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (MERCADO) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 44825 | 44825 | 44825 | 44825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 PERSONAS.
| 75676 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 68446 | 68446 | 68446 | 68446 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280 | 1280 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENFICIANDO A 2,188 PERSONAS.
| 12401 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 154502 | 154502 | 154502 | 154502 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0010
| 81115 |  |  |  | ADQUISICION DE UN AUTOBUS DE TRASLADO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
| 12734 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 42085 | 22495 | 42085 | 22495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N DE PROYECTO 06/0036 . BENEFICIARIOS 50. SE HIZO REINTREGRO CON F4 NÚMERO 000160 DE LA DIFERENCIA ENTRE MINISTRADO Y EJERCIDO POR $18,146.- Y CON EL F4-162 SE REINTEGRO LA CANTIDAD $1,443.64
| 12927 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CUCH HOLOCH (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 284779 | 284779 | 284779 | 284779 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | ES LA LOCALIDAD ES CUCH HOLOCH PERO NO APARECE EN EL SISTEMA .ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 12774 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO (OBRA COMPLENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0166.
| 35494 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CARRETERA A UNIDAD PRODUCTIVA DE HALACHO TRAMO:0+000-4+600(BENEFICIANDO A 30 PRODUCTORES) (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5334256 | 5334256 | 5334256 | 5334256 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 4.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.600 Y EL NUM.DE BENEFICIARIOS:9045
| 75576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 278851 | 278851 | 278851 | 278851 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2235.04 | 2235.04 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 22,800 PERSONAS.
| 35168 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KANTUNIL - IZAMAL - TEYA, TRAMO: SUDZAL - IZAMAL, SUBTRAMO:10+600 - 14+600 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 06/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 949483 | 943724 | 949483 | 943724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22000 | 22000 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/430/2009
| 12960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 3003553 | 3003553 | 3003553 | 3003553 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 61 | 61 | 100%
| 35495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1207538 | 1159584 | 1207538 | 1159584 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5770.6 | 5770.6 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37674 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE EL OFICIO INCAY 1126.
| 35496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN (2DA. ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1207538 | 1202231 | 1207538 | 1202231 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5268 | 5268 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37674 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVUELVE MEDIANTE OFICIO INCAY 1001
| 75535 |  |  |  | AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 06/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
| 12431 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0020. OBRA CANCELADA
| 35175 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KOPOMA - KANACHEN, TRAMO 0+000 - 5+100 | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 816397 | 815538 | 816397 | 815538 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20910 | 20910 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 1,797 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT851-09
| 35180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1275713 | 1260979 | 1275713 | 1260979 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11884 | 11884 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT851-09 NUM.BENEFICARIOS:2,657
| 59817 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/0283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 1200000 | 1163408 | 1200000 | 1163408 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 2100 | 100% | 1350 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:60 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 75404 |  |  |  | AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
| 35178 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DE CALLES DE MANI | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 868728 | 862276 | 868728 | 862276 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9088.09 | 9088.09 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT851-09 NUM. DE BENEFICIARIOS 3,744
| 12795 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 06/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0172
| 59419 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. (BECAL- MAXCANU) CHUNCHUNIL DEL KM. 0+000-21+000) | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59418 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. (BECAL- MAXCANU) CHUNCHUNIL DEL KM. 0+000-21+000) | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35409 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DZIDZIBACHI 0+000-3+740 | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | 06/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1086656 | 1086656 | 1086656 | 1086656 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20682 | 20682 | 100% | BENEFICIARIOS:1,662 PERSONAS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS)
| 35174 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COMISARIA DE SANTA CRUZ | 48-MAXCANÚ | SANTA CRUZ | RURAL | 06/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246786 | 246421 | 246786 | 246421 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2800 | 2800 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO MINISTRADO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT851-09 BENEFICIARIOS 144
| 12414 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0014. OBRA CANCELADA
| 12758 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 06/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 67763 | 67763 | 67763 | 67763 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0160
| 35656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 06/0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1039814 | 1039814 | 1039814 | 1039814 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5148 | 5148 | 100% | BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 35874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE DZOYAXCHE (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/0264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1904.5 | 1904.5 | 100% | BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS. LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 1,904.500M2 COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 35653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE ONCAN (CIS) MODIFICADO | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 06/0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2170 | 2170 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) BENEFICIARIOS 40 FAMILIAS
| 35654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE PETAC (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 06/0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1645 | 1645 | 100% | BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 35652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/0258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1640 | 1640 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE ES: (SE REALIZO LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA) (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION. ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA)MODIFICADA BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS
| 35657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL(MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 06/0263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 366600 | 366600 | 366600 | 366600 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1833 | 1833 | 100% | BENEFICIANDO A 28 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 35875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 06/0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 35655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YAXNIC (MODIFICADO-REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 06/0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 570708 | 565713 | 570708 | 565713 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2813 | 2813 | 100% | BENEFICIANDO A 44 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF-INCAY-2366
| 9668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 25 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1443059 | 1443059 | 1443059 | 1443059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
| 9790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, CIRCUITO 27 ( CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
| 9794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, CIRCUITO 42 (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
| 9798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA,CIRCUITO 30 (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
| 9801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE POZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DESCARGA A CANAL DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV,SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16/0154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1759433 | 1759433 | 1759433 | 1759433 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
| 9805 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y OBRA CIVIL PARA INTERCONEXIONES DE LOS POZOZ DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1780427 | 1780427 | 1780427 | 1780427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
| 59433 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 06/0278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 59422 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 06/0275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 675 | 675 | 100% | 300 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :24 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
| 59423 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/0270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59424 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 06/0271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :33 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59425 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 06/0269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :33 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59426 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 06/0276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59427 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59428 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 06/0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59429 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 06/0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59430 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 06/0268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | 800 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :36 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59431 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE YAXCHE DE CAZARES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :13 FAMILIAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES YAXCHE DE CAZARES PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59432 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA DE TIXCUITUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 06/0277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59814 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 06/0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 342119 | 336321 | 342119 | 336321 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580 | 580 | 100% | 350 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:25 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 59816 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CUACEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 06/0282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 390000 | 361330 | 390000 | 361330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 420 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:26 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
| 9808 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 LPS DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
| 35876 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SITPACH-STA. MARIA) -YAXCHE CASARES,TRAMO:0+000-0+900 (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE, CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO)(MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 06/0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1148086 | 1148086 | 1148086 | 1148086 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES DE .900KM. BENEFICIANDO A 13 FAMILIA COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
| 9975 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REFRACCIONES PARA EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL EN PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0190 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 412410 | 412410 | 412410 | 412410 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
| 10023 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2 PARA INSTALACION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
| 75598 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 25 SALIDA A OPICHEN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 124435 | 124435 | 124435 | 124435 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 31 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTE, BENEFICIANDO A 10,957 HABITANTES.
| 12751 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, INSTALACION DE SUBESTACION PARA PRODUCTORES ARTESANOS DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 185101 | 185101 | 185101 | 185101 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0042
| 75611 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SALIDA A OPICHEN (APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 341990 | 341990 | 341990 | 341990 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5740 | 5740 | 100% | APORTACION DEL GONIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,957 PERSONAS.
| 35176 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CALCEHTOK - KANACHEN, TRAMO 0+000 - 5+300 | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799296 | 798284 | 799296 | 798284 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21200 | 21200 | 100% | BENEFICIARIOS: 4,014.00 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT851-09
| 12909 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN X-KOBENHALTUN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI | 56-OXKUTZCAB | X-KOBENHALTÚN | RURAL | 06/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 91777 | 91777 | 91777 | 91777 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 12425 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 06/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N DE PROYECTO 06/0018. OBRA CANCELADA
| 75383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 141609 | 141609 | 141609 | 141609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 3500 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 PERSONAS.
| 59435 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES LOCHE
| 59436 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIADAD ES YALSIHON
| 75426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 238762 | 238762 | 238762 | 238762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1728.41 | 1728.41 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,200 PERSONAS.
| 35269 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DE CALLES DE PANABA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2293165 | 2293165 | 2293165 | 2293165 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25235.1 | 25235.1 | 100% | BENEFICIARIOS: 315
| 59438 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA( PROGRESO- XTAMPU DEL KM.0+000-31+000) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 06/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59439 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA( PROGRESO- XTAMPU DEL KM.0+000-31+000) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 06/0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 12931 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION SAN ANTONIO SODZIL (APORTACION AL CONVENIO CDI | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 06/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 230440 | 230440 | 230440 | 230440 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 35498 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAMAHIL-KUCHEL TRAMO: 0+000 - 3+700(NUEVO) | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 06/279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3941446 | 3941446 | 3941446 | 3941446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.7 | 3.7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3.700 KM NUM. DE BENEFICIARIOS:3541
| 59503 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (KABAH-E.C. OXKUTZCAB- SANTA ELENA DEL KM. 0+000-42+000) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59504 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (KABAH-E.C. OXKUTZCAB- SANTA ELENA DEL KM. 0+000-42+000) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 75438 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 60244 | 59923 | 60244 | 59923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 PERSONAS. SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 321.00. CON RECIBO NO. 88
| 59506 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN CRISANTO-CHABIHAU DEL KM.0+000-9+000) | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 06/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES CHABIHAU
| 59505 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SINANCHE-SANCRISANTO DEL KM 0+000+14+000) | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 06/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59507 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA CACALCHEN DEL KM.0+000-8+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES YAXCABA
| 59508 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA CANTAMAYEC DEL KM.0+000-16+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES CANTAMAYEC
| 59509 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA HOLCA DEL KM.0+000-21-+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES HOLCA
| 59510 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA TIXCACAL TUYUB DEL KM.0+000 - 15+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES YAXCABA
| 35173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SUCILA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2242931 | 2242358 | 2242931 | 2242358 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14638.3 | 14638.3 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS 3,680.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL(APROBADO) Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/1862-2009.
| 75563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 155045 | 153939 | 155045 | 153939 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1655.93 | 1655.93 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 PERSONAS. SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 1,106.00 CON RECIBO NO. 127
| 75773 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO GENERAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
| 12940 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION SUMA DE HIDALGO (APORTACION AL CONVENIO CDI | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 06/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 157941 | 157941 | 157941 | 157941 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 59512 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TAHDZIU- TIMUL DE KM. 0+000-12+000) | 73-TAHDZIÚ | TIMUL | RURAL | 06/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59513 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TAHDZIU- TIMUL DE KM. 0+000-12+000) | 73-TAHDZIÚ | TIMUL | RURAL | 06/0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIMUL - TIHOLOP, TRAMO: 0+000 - 26+000(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDIGENAS) | 73-TAHDZIÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9809344 | 9809344 | 9809344 | 9809344 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182000 | 182000 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA EL PROYECTO SON:TAHDZIU,TIMUL YAXCABA,TIHOLOP. NUM. DE BENEFICIARIOS:1503
| 12755 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA CARRETERA TAHDZIU - MOCTE | 73-TAHDZIÚ | MOCTÉ | RURAL | 06/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 101407 | 101407 | 101407 | 101407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.51 | 2.51 | 100% | LA META ES DE 2.5151 KM. ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0044
| 12644 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 76-TECOH | X-KANCHAKÁN | RURAL | 06/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 71816 | 71816 | 71816 | 71816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0028
| 75489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 06/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 466709 | 466709 | 466709 | 466709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 PERSONAS.
| 12947 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION TIXCOCHOH (APORTACION AL CONVENIO CDI | 78-TEKANTÓ | TIXKOCHOH | RURAL | 06/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 228774 | 228774 | 228774 | 228774 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 75500 |  |  |  | REHABILITACION DE ENTRADA MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 06/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 207361 | 207361 | 207361 | 207361 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 PERSONAS.
| 12918 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN KINIL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 06/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 947841 | 947841 | 947841 | 947841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 41 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 12422 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0016. OBRA CANCELADA
| 59515 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(BECANCHEN-AYIM DEL KM 0+000-20+000 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA LOCALIDAD ES AYIM PERO EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA
| 78105 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 06/0207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
| 59516 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. VALLADOLID-TIZIMIN) EKBALAM DEL KM 0+000-5+000 | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 06/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59517 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO VIA(E.C(VALLADOLID-TIZIMIN)EKBALAM DEL KM 0+000-5+000) | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 06/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 82986 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 211208 | 211208 | 211208 | 211208 | 100% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 31,147 PERSONAS.
| 12791 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 10-A X 17 Y 19 , CALLE 19 X 10A (OBRA COMPLEMENTARIA) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 150334 | 150334 | 150334 | 150334 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA META TIENE ADEMAS 1 TRANSFORMADOR.ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0170
| 12729 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 06/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0034
| 12650 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 26937 | 26937 | 26937 | 26937 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0030
| 12949 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. YB. TENSION NOLO (APORTACION AL CONVENIO CDI | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 868097 | 868097 | 868097 | 868097 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 59519 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM. 0+000-12+000) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 59518 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM. 0+000-12+000) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 75589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 06/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 628206 | 628206 | 628206 | 628206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES.
| 35169 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CHAN CENOTE - KM 28+400 EC (COL. YUCATAN - POPOLNAH), TRAMO:0+000 - 20+700 | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 569086 | 569010 | 569086 | 569010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82800 | 82800 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT430/2009 SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE FISE 2007, 2006, 2005 Y OTROS EJERCICIOS
| 59521 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000 | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 06/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN
| 35411 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(TIZIMIN RIO LAGARTOS)-X-PANHATORO TRAMO:0+000-7+087 | 96-TIZIMÍN | X-PANHATORO | RURAL | 06/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2895565 | 2895565 | 2895565 | 2895565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44326.3 | 44326.3 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI. TUVO MODIFICACION DE MONTO SEGUN CLAVE DE CONTROL NO.831016000070011/M-1
| 35179 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DE CALLES DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 06/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2733683 | 2733683 | 2733683 | 2733683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28033.23 | 28033.23 | 100%
| 59524 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(KM 80.5 E.C.(MUNA-PETO) TZUCACCAB, THUL- BECANCHEN KM 0+0200-32+000 | 98-TZUCACAB | THUL | RURAL | 06/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A ACCESO A U.F CHACTE II TRAMO:0+000-3+100 (TERMINO) | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/0285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 309222 | 289527 | 309222 | 289527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.1 | 100% | BENEFICIARIOS:500 PERSONAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION,ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA )(TERMINO)LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.INCAY-246
| 12452 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 99-UAYMA | SANTA MARÍA AZNAR | RURAL | 06/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 65807 | 65807 | 65807 | 65807 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.31 | 0.31 | 100% | LA META ES DE 0.3118 ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0024.
| 12848 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOLOM | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 809271 | 809271 | 809271 | 809271 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0084
| 12833 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 837065 | 837065 | 837065 | 837065 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0080
| 12815 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POXILA | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 06/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 593417 | 593417 | 593417 | 593417 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0076.
| 12843 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 158019 | 158019 | 158019 | 158019 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0082
| 12870 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1045692 | 1045692 | 1045692 | 1045692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0090
| 12858 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 802904 | 802904 | 802904 | 802904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0086
| 12864 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN | 101-UMÁN | XTEPÉN | RURAL | 06/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 858049 | 858049 | 858049 | 858049 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0088
| 12825 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1688402 | 1688402 | 1688402 | 1688402 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 57 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0078.
| 12955 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION YAXCOPOIL (APORTACION AL CONVENIO CDI | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 940272 | 940272 | 940272 | 940272 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 57 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
| 12459 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 101-UMÁN | DZIBIKAK | RURAL | 06/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 97354 | 97354 | 97354 | 97354 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0026
| 12809 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOTOS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 06/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 12782 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TESOCO( OBRA COMPLEMENTARIA ) EN LA LOCALIDAD DE TESOCO MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 06/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 58261 | 58261 | 58261 | 58261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0168
| 12441 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 06/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 132911 | 132911 | 132911 | 132911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0022
| 12877 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION KANXOC-SIDRAKIN (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | SIDRAKÍN | RURAL | 06/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 12882 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION YALCOBAA YAAX-HAL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 12745 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 104-YAXCABÁ | TIHOLOP | RURAL | 06/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20279 | 20279 | 20279 | 20279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0040
| 59400 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERCHO DE VIA (TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000 | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 06/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 12891 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCCION ENTROQUE TIMUL A CISTEIL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 06/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 12895 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ENTRONQUE TIMUL A X-POM (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABÁ | X-POM | RURAL | 06/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 35177 |  |  |  | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CALLES DE YAXKUKUL | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 06/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1137417 | 1137417 | 1137417 | 1137417 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14612.55 | 14612.55 | 100%
| 59402 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 06/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 35172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE YOBAIN | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 06/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 996761 | 996761 | 996761 | 996761 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9697.3 | 9697.3 | 100%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 10137 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ABALA DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0250 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 629405 | 629405 | 629405 | 629405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009, BENEFICIARIOS 1 LOCALIDAD.
| 10156 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 269745 | 269745 | 269745 | 269745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008, BENEFICIARIOS:1 LOCALIDAD.
| 10158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 198982 | 198982 | 198982 | 198982 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009, BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD. LA META ES 64 SANITARIOS (EN EL CATALOGO NO EXISTE LA META, POR LO QUE SE UTILIZO OTROS PERO SE INDICO LA META CORRECTA)
| 10163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES, DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 06/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 311629 | 311629 | 311629 | 311629 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 98 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS:1 LOCALIDAD
| 10167 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA DEL ESTADO DE YUCATAN | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 351932 | 351932 | 351932 | 351932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10170 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE KAUA DE LA LOCALIDAD DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/0251 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 821176 | 821176 | 821176 | 821176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD
| 10220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 77 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, DE LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 289458 | 289458 | 289458 | 289458 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD. LA META ES 77 SANITARIOS (NO EXISTE EN UNIDAD DE MEDIDA SANITARIOS POR LO QUE SE PUSO OTROS PERO SE INDICO LA META CORRECTA)
| 10224 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT DEL ESTADO DE YUCATAN | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/0184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 125759 | 125759 | 125759 | 125759 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS:1 LOCALIDAD.
| 10383 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/0252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 293438 | 293438 | 293438 | 293438 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEL ESTADO DE YUCATAN. | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 14836 | 14836 | 14836 | 14836 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008, BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD. OBS. LA LOCALIDAD ES SANTA ELENA SAN SIMON.LA META ES 30 SANITARIOS
| 10396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 67727 | 67727 | 67727 | 67727 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS :1 LOCALIDAD. OBS. LA LOCALIDAD DE ES SAN SIMON Y SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA.
| 10404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 06/0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 13546 | 13546 | 13546 | 13546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 27091 | 27091 | 27091 | 27091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN. | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/0249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 77875 | 77875 | 77875 | 77875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10418 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DEL ESTADO DE YUCATAN | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 06/0186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 108250 | 108250 | 108250 | 108250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 10421 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DE LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 06/0253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 252583 | 252583 | 252583 | 252583 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD
|  |  | FAM |  |  | 13: 77712390; Ministrado 14: 77712390; Programado 15: 77712390; Ejercido 16: 74813879; Ejercido 17=16/14: 96.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11747152; Ejercidos 22: 11632959; Ejercidos 23=22/21: 99%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 81187 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4896000 | 4896000 | 100% | CAMPUS DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA) EL RECURSO YA SE TRANSFIRIO AL INCOPY PARA SU CONSTRUCCIÓN POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100% .LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO EL 28 DE OCTUBRE DE 2010 .EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
| 81318 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FAC. DE PSICOLOGIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 2980240 | 2980240 | 2980240 | 2980240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FACULTAD DE PSICOLOGIA DEL CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EL RECURSO YA SE TRANFIRIO AL INCOPY POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100% .ACTUALMENTE YA SE TERMINO EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE LA FICHA PARA LA LICITACIÓN DE MATERIALES LA DEBE DE REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.
| 81376 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE QUIMICA ) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 23985000 | 23985000 | 23985000 | 23985000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | EL RECURSO PARA EJECUTAR LA OBRA YA SE TRANSFIRIO EL RECURSO AL INCOPY POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ES AL 100% SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO SE RETRAZO; SE REPROGRAMÓ LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA COMPLETAR INFORMACIÓN SOLICITADA COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.LA CONSTRUCCION INICIO EL 12 DE JULIO DE 2011
| 81763 |  |  |  | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS ( CONSTRUCCION DE 881M2 DE AULAS EN LA UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 6851150 | 6851150 | 6851150 | 6736957 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 6851150 | 6736957 | 98.3% | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (CONSTRUCCIÓN DE 881M2 DE AULAS EN A UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS)LA OBRA YA SE TERMINO DE CONSTRUIR
| 36935 |  |  |  | (105105) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18527667 | 97.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 38196 |  |  |  | (113801) CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17688015 | 88.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: BIBLIOTECA
|  |  | FASP |  |  | 13: 128221319; Ministrado 14: 128221319; Programado 15: 128221319; Ejercido 16: 124557635; Ejercido 17=16/14: 97.1%; Generados 18: 584939; Ejercidos 19: 504306; Ejercidos 21: 8128; Ejercidos 22: 7668; Ejercidos 23=22/21: 94.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 148866 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 1-ABALÁ |  |  | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO READAPTACIÓN SOCIAL Y CENTRO ESPEC APLICACIÓN MEDIDAS PARA ADOLESCENTES | - | - | 49715526 | 49715526 | 49715526 | 48857241 | 98.3% | 0 | 0 | PIEZA | 4616 | 4536 | 98.3%
| 148871 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 1-ABALÁ |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 17804247 | 17804247 | 17804247 | 17075985 | 95.9% | 52060 | 52060 | OTROS | 1218 | 1102 | 90.5% | META OTROS EQUIPO 1133 SERVICIOS 9 PERSONAS 45 LICENCIAS 31
| 148876 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 1-ABALÁ |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8953317 | 8953317 | 8953317 | 8187530 | 91.4% | 191526 | 191526 | OTROS | 132 | 120 | 90.9% | META OTROS EQUIPOS 59 LICENCIAS 41 PERSONAS 25 SERVICIOS 7
| 148868 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 1-ABALÁ |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 548387 | 548387 | 548387 | 539912 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 57 | 95% | META OTROS EQUIPOS 59 SERVICIOS 2
| 148873 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 1-ABALÁ |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 11462261 | 11462261 | 11462261 | 11188805 | 97.6% | 260720 | 260720 | OTROS | 1322 | 1126 | 85.2% | METAS OTROS EQUIPOS 1009 PERSONAS 320
| 148872 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 1-ABALÁ |  |  | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 36711126 | 36711126 | 36711126 | 35712758 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 750 | 698 | 93.1% | META OTROS PERSONAS 242 EQUIPOS 488 PROGRAMAS 9 INFORMES 2 SISTEMAS 15
| 148877 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1-ABALÁ |  |  | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3026455 | 3026455 | 3026455 | 2995404 | 99% | 80633 | 0 | OTROS | 30 | 29 | 96.7% | META OTROS PERSONAS 16 EQUIPOS 8 SERVICIOS 2 INFORME 1
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 465733831; Ministrado 14: 447891640; Programado 15: 465733831; Ejercido 16: 447889200; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 776371.19; Ejercidos 22: 528088.87; Ejercidos 23=22/21: 68%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 107819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0482 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 235930 | 235911 | 235930 | 235911 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 18.78 CON FOLIO NO. 429
| 107507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEMOZÓN | 1-ABALÁ | TEMOZÓN | RURAL | 02/0481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 96988 | 96860 | 96988 | 96860 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 1320 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 634 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 127.50 CON FOLIO NO. 429
| 108259 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMISARÍA DE UAYALCEH | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0484 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 57757 | 57744 | 57757 | 57744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 748 | 748 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 13.48 CON FOLIO NO. 429
| 107990 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 16 X 9 Y 11, 10A X 17 Y 19, 19 X 10 Y 10A, 19 X 10 Y 17 X 10A Y 12 | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 169658 | 169558 | 169658 | 169558 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2825 | 2825 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,614 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 100.11 CON FOLIO NO. 429
| 106612 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ATRIO DE LA IGLESIA(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 194439 | 194224 | 194439 | 194224 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 759.59 | 759.59 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. SE REINTEGRO $ 214.97 CON FOLIO 147, RECIBO OFICIAL N 133082 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2009.
| 114016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 425188 | 424798 | 425188 | 424798 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2890 | 2890 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,211 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 389.87 CON FOLIO NO.392
| 113991 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 02/0533 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 133124 | 133006 | 133124 | 133006 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 824 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 118.02 CON FOLIO NO.392
| 113708 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y DOGAUT EN CAMPO DEPORTIVO CENTENARIO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES
| 56764 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE MARIA MORELOS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0390 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 221307 | 221307 | 221307 | 221307 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MOCROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE MARIA MORELOS(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (72 PRODUCTORES)
| 56611 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD XCANCHE HALTUN POZO N.1 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0384 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 90263 | 90263 | 90263 | 90263 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD XCANCHE HALTUN POZO N.1 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (29 BENEFICIARIOS)
| 113973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 294426 | 294406 | 294426 | 294406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO), BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 19.65 CON FOLIO NO.394
| 23503 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 593187 | 593187 | 593187 | 593187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6203.3 | 6203.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4100
| 55778 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIODAD SANTA MARIA XTOLQUIS | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0368 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 60545 | 60545 | 60545 | 60545 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SANTA MARIA XTOLOQUIS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (5 BENEFICIARIOS)
| 59885 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAZKUN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0393 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 30798 | 30798 | 30798 | 30798 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAZKUN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 59914 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANHA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0394 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 31310 | 31310 | 31310 | 31310 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANHA (APORTACION AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(2 PRODUCTORES)
| 60116 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PIEDRAS NEGRAS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0395 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 66029 | 66029 | 66029 | 66029 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11 | 11 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PIEDRAS NEGRAS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (4 PRODUCTORES)
| 56006 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD BETANIA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0370 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 59574 | 59574 | 59574 | 59574 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD BETANIA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (4 BENEFICIARIOS)
| 55815 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SAN JUAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0369 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 103725 | 103725 | 103725 | 103725 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 18 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SAN JUAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (5 BENEFICIARIOS)
| 60886 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | RURAL | 02/0397 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 106739 | 106739 | 106739 | 106739 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (1 PRODUCTOR)
| 55532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO,LINEA ELECTRICA,BANCO DE TRANSFORMACIONY EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 02/0297 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO,LINEA ELECTRICA,BANCO DE TRANSFORMACIONY EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES (9 PRODUCTORES) CANCELADO
| 113190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/0521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 551869 | 550000 | 551869 | 550000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,134 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1869.14 CON FOLIO 366, RECIBO OFICIAL NO. 584458 DE FCEHA 29 DE JUNIO DE 2010
| 60950 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CLARA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/0398 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 204078 | 204078 | 204078 | 204078 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CLARA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(4 PRODUCTOR)
| 27959 |  |  |  | (071325) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS,INTENDENCIA Y BODEGA, 1 TALLER DE COMPUTO Y 1 LABORATORIO MULTIPLE | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 899744 | 899744 | 899744 | 899744 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:PIZARRONES,MUEBLES PARA LABORATORIO,MICROSCOPIO MONOCULAR,SILLAS,MESAS,SILLAS CON PALETA,COMPUTADORAS,MESAS DE COMPUTO,IMPRESORAS,PROYECTORES,ESCRITORIOS,ARCHIVEROS,PANTALLA DE PARED,EXTINGUIDORES,PIZARRON INTERACTIVO META:2 AULAS, 4 ANEXOS,3 LOTES BENEFICIARIOS:147
| 113647 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN MUNICIPIO DE CHAPAB | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 02/0506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 264457 | 264241 | 264457 | 264241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5608.5 | 5608.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 817 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 216.48 CON FOLIO NO. 391
| 111377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA MUNICIPAL | 26-DZEMUL | SAN EDUARDO | RURAL | 02/0490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 137071 | 136724 | 137071 | 136724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 64 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 347.20 CON FOLIO NO.403
| 21080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADEA SANTA MARIA | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/0197 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADEA SANTA MARIA (8PODUCTORES)CANCELADO
| 114045 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 122013 | 122013 | 122013 | 122013 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1146 | 1146 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
| 106941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0364 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 45760 | 45760 | 45760 | 45760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 113764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE PLAZA CIVICA | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/0525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 300873 | 300152 | 300873 | 300152 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 720.99 CON FOLIO NO. 415
| 112915 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES 16 X 27 Y SALIDA CHACMAY, 21 X 14 Y 8 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/0505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 260850 | 260700 | 260850 | 260700 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5500 | 5500 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 149.50 CON FOLIO NO.415
| 61674 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/0400 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19813 | 19813 | 19813 | 19813 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (7 PRODUCTOR)
| 62857 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTICA Y LINE APRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROBERTO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/0401 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 2.5 | 100% | SUMINISTRO EINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTICA Y LINE APRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROBERTO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (10 PRODUCTOR)
| 112526 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1,375.00 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C 20 X 21 Y 27, 24 X 21 Y 23 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 124743 | 124479 | 124743 | 124479 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1375 | 1375 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 264.10 CON FOLIO NO.323
| 31091 |  |  |  | (071326) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH DE HOMUN CON CLAVE 31ECB0051R | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:PIZARRONES,MUEBLES PARA LABORATORIO,MICROSCOPIO MONOCULAR,SILLAS,MESAS. META: 2 ANEXOS BENEFICIARIOS:275
| 105527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 777136 | 777136 | 777136 | 777136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 21098 |  |  |  | CONSTRUCCION ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA DE LAS GEMELAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA DE LAS GEMELAS (8 PRODUCTORES)CANCELADO
| 7548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) UNIDAD DEPORTIVA IZAMAL CARRETERA CITILCUM - IZAMAL,BENEFICIANDO A 16720 HABITANTES
| 4347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 SANIATRIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 86644 | 85278 | 86644 | 85278 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 4352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL, DEL ESTADO DE YUCATAN | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 93489 | 0 | 93489 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 23505 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 26259.58 | 26259.58 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:14075
| 112310 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 148028 | 147946 | 148028 | 147946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2740 | 2740 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,015 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 81.91 CON FOLIO NO.435
| 112242 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 149125 | 148583 | 149125 | 148583 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2760.4 | 2760.4 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 15,101 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 541.68 CON FOLIO NO.435
| 112400 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 149399 | 148011 | 149399 | 148011 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2765 | 2765 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,781 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,388.33 CON FOLIO NO.435
| 7084 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0233 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 9800000 | 10000000 | 9800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PRESUPUESTARIOS AVANCE 98%. APORT. EST. AL CONV. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL PROYECTO.
| 4355 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 130 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 557356 | 557356 | 557356 | 557356 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 130 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD
| 4356 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 143 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 601790 | 601790 | 601790 | 601790 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 143 | 143 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 4357 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 02/0469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 146295 | 146295 | 146295 | 146295 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 4360 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 42 SANITARIOS ECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE XANABA | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 02/0471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 169438 | 169438 | 169438 | 169438 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 23507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1907340 | 2000000 | 1907340 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13573.12 | 13573.12 | 100% | NUM DE BENEFICIARIOS:18837 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT-1254-09
| 4361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION EN LA COLONIA MULCHECHEN, DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN (APAZU 2008) (REPROGRAMADO) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1379168 | 1379168 | 1379168 | 1379168 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF AL CONVENIO APAZU 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
| 7592 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 108959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 211816 | 210423 | 211816 | 210423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2060 | 2060 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,393.05 CON FOLIO NO.413
| 7610 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 111897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 227944 | 227469 | 227944 | 227469 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2050 | 2050 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 475.26 CON FOLIO NO.433
| 113926 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 12 POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 287001 | 286910 | 287001 | 286910 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 91.09 CON FOLIO NO.433
| 7632 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7661 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 20367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0190 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL (6 PODUCTORES) CANCELADO
| 20432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0191 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA (6 PODUCTORES)CANCELADO
| 7666 |  |  |  | AMPLIACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5207885 | 5207885 | 5207885 | 5207885 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, TABLAROCA, CANCELERIA Y CARPINTERIA Y PINTURA) BENEFICIANDO 50,000 HABITANTES
| 31400 |  |  |  | CONCLUSION DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (UADY) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:718 ALUMNOS
| 4364 |  |  |  | CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA SIS. DE PROTECCION A TIERRAS Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EQUIPO DE REBOMBEO Y CLORACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV 2A.ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1790520 | 1790520 | 1790520 | 1790520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA ,SISTEMA DE PROTECCION A TIERRAS Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EQUIPOS DE REBOMBEO Y DE CLORACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV , SEGUNDA ETAPA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) REPROGRAMADO
| 21068 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL(8 PRODUCTORES)CANCELADO
| 7676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO QUE ALBERGAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (2DA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11988998 | 11988998 | 11988998 | 11988998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS ELECTRICAS PARARAYO Y TIERRA FISICA BENEFICIANDO A 50,000
| 23525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL TRAMO:40+647-41+037 DEL CUERPO EXTERIOR DEL PERIFERICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0555 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 204663 | 204663 | 204663 | 204663 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2693 | 2693 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 4000 (ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACIONES EN ESPECIE DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INCAY Y EL IVEY DE FECHA 16/08/10)
| 23530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL CECYTEY TRAMO:0+000-0+255 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 336887 | 336883 | 336887 | 336883 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2040 | 2040 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:300PERSONAS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.INCAY-250 DE 28-01-11
| 23521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL CONALEP III DE MERIDA TRAMO:0+000-0+223 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 187769 | 187769 | 187769 | 187769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1784 | 1784 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:8314
| 31346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL XOCLAN (CONSISTENTE EN UN CAMPO DE FUTBOL,348 ML DE MALLA PERIMETRAL Y ANDADORES DE CONCRETO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2416706 | 2416706 | 2416706 | 2416706 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, CIRCUITO 18 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 4366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 6 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 384933 | 384933 | 384933 | 384933 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO DE APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 10 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 4368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 31 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 371724 | 371724 | 371724 | 371724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO DE APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 48 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 4371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 5 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 302514 | 302514 | 302514 | 302514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO RESIDENCIAL PENSIONES IV ETAPA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RESIDENCIAL PENSIONES II ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0463 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 53475 | 53475 | 53475 | 53475 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PROTECCION EN LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2270378 | 2270378 | 2270378 | 2270378 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES DE CONCRETO PARA PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 976500 | 949606 | 976500 | 949606 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFEF 2008. BENEFIIARIO: 1 MUNICIPIO LA DIFERENCIA ENTRO LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE REINTEGRO CON F4 NO. 117 RECIBO OFICIAL 959816 F
| 7687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE HOCKEY DE 24 X 12 MTS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO INALAMBRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105155 | 105155 | 105155 | 105155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRAZO Y FABRICACION DE MURO DE CONTENCION CON PANELES DE TRIPLAY, TRAZO Y APLICACION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CANCHA FABRICACION E INSTALACION DE PORTERIA BENEFICIANDO A 1,000 DEPORTISTAS
| 4377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1023500 | 1011786 | 1023500 | 1011786 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS FAFEF 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE REINTEGRO F4 NO.117 RECIBO OFICIAL 959816 F
| 4381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO YUCATAN DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0321 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1438167 | 1438167 | 1438167 | 1438167 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 7699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (3RA ETAPA) (TRABAJOS DE DESMONTE NIVELACION TRAZOS CIMENTACION ALBAÑILERIA TERRACERIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15724570 | 15724570 | 15724570 | 15724570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SISTEMA DE DRENAGE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SISTEMA DE FILTRADO SISTEMA DE RIEGO OBRA EXTERIOR PINTURA CERCADO PERMETRAL E ILUMINACION (MODIFICADO)BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES)
| 7706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN A LA SSP (ANTES SPV) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3462185 | 3462185 | 3462185 | 3462185 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INTERCONEXION DE REGISTROS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS ALUMINIO TABLAROCA EN EL EDIFICIO DE PROTECCION Y SERVICIO BENEFICIANDO A 30,500
| 9402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 3771666 | 3771666 | 3771666 | 3769227 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RED DE VOZ Y DATOS, TABLA ROCA, CARPINTERIA, CANCELERIA, HERRERERIA, ILUMINACION, PINTURA, OBRA EXTERIOR) BENEFICIANDO 50,000 HABITANTES
| 7716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA HERRERIA ILUMINACION CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS OBRA EXTERIOR JARDINERIA PINTURA Y SEÑALIZACION)(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 150 INTERNOS
| 7735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE VISITA CONYUGAL EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES (CEAMA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4992490 | 4992490 | 4992490 | 4992490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICASY CANCELERIA BENEFICIANDO A 150 INTERNOS
| 66045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE (ALBAÑILERIA: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS, APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS. IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CEPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA: INSTALACION ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN. MEDIANTE EL OFICIO SSP/DA/875/2010 DE FECHA 10/11/2010 DIRIGIDO AL SRIO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DR. ARMANDO BAQUEIRO CARDENAS, EN EL CUAL SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO, PARA PROPONER LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN. PARA LO CUAL SE DEPOSITA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO ENTREGADO AL PROVEEDOR SEGUN RECIBO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON NÚMERO 801081H POR UN IMPORTE DE $754,998.77 Y LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA DE RECUPERACION SEGUN RECIBO OFICIAL DE LA SH. CON NÚMERO 801079H DE $56,499.45
| 65947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1656097 | 1459261 | 1656097 | 1459260 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CANCUN (ALBAÑILERIA:LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS: APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CESPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN
| 65966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1742256 | 1742256 | 1742256 | 1742256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAUCEL DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAUCEL (ALBAÑILERIA; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS: APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CESPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACIÓN ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA Y EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN
| 7761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO VARONIL EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MERIDA (CONCLUCION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1092244 | 1092244 | 1092244 | 1092244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS SISTERNA Y HERRERIA BENEFICIANDO A 1,500
| 4384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN LOS EDIFICIOS OPERATIVOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV, SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1538109 | 1538109 | 1538109 | 1538109 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV, SEGUNDA ETAPA (APAZU 2008) (REPROGRAMADO)( | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 4902665 | 4902665 | 4902665 | 4902665 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)
| 4386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2460796 | 2460796 | 2460796 | 2460796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 DEL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO:1 MUNICIPIO
| 4387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABASTECIMIENTO PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1364829 | 1364829 | 1364829 | 1364829 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 7894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COCINA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 474041 | 474041 | 474041 | 474041 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CANCELERIA PINTURA E INSTALACIONES) BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
| 4388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3 DE CAPACIDAD Y 20 MTS. DE ALTURA Y CIERRE DE CIRCUITOS HIDRAULICOS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 627234 | 627234 | 627234 | 627234 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 32116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL CAMPUS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:(CONSISTENTE EN AREA TECHADA CON ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ZINTRO COBRE CANAL MORTEN A BASE DE VIGAS TIPO L CON 3 PLACAS SOLDADAS EN FORMA CURVA Y COLUMNAS DE ACERO A BASE DE 4 PLACAS SOLDADAS. DE ACUERDO AL OFICIO NO.SPP/1601/1320/DCS/1092/2008 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2008 ESTE PROYECTO FUE CANCELADO
| 7902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2971044 | 2971044 | 2971044 | 2971044 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS Y CANCELERIAS) (CONCLUSION) EN LA COLONIA PENSIONES (REPROGRAMADO-MODIFICADO) BENEFICIANDO A 1,500
| 7913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.20 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2066416 | 2066415 | 2066416 | 2066415 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS CANCELERIA EN LA COLONIA PACABTUN(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 2,000
| 7924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 397.845 M3 DE ZANJA PARA TUBERIA HIDRAULICA DE 8" DE PVC Y SOBRE EXCAVACIONES PARA CAJA DE VALVULAS EN ENTRIQUE PERIFERICO Y DZITIA (TRAZO Y EXCAVACION) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200535 | 200535 | 200535 | 200535 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 7939 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE ARRAIGO UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7459983 | 7459983 | 7459983 | 7459983 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDROSANITARIAS ESPECIALES CARPINTERIA HERRERIA CANCELERIA Y PINTURA)BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
| 4389 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA Y ZONA CONURBADA (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 31182 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO ESCOLAR CONSITENTE EN 3 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO (CEDART) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 7324564 | 7324564 | 7324564 | 7324564 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | (SILLAS,MESAS,PINTARRONES);SERVICIOS SANITARIOS,ACCESO PRINCIPAL,MALLA PERIMETRAL,SUBESTACION,ANDADORES;SUBDIRECCION CON EQUIPAMIENTO(ESCRITORIOS,SILLAS,SILLONES,COMPUTADORAS)SALON DE DANZA CON EQUIPAMEINTO(BARRAS,ESPEJOS, LOCKERS,BANCOS DE MADERA);AREA ADMINISTRATIVA ADAPTADA PARA 3 TALLERES(MUSICA,ARTES PLASTICAS Y TEATRO)CON EQUIPAMIENTO(ESCRITORIOS,SILLAS,CREDENZAS,COMPUTADORAS) BENEFICIARIOS:217
| 31125 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, EN EL CECITEY PLANTEL 06 (EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN: SILLAS MESAS PIZARONES ETC) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1375436 | 1375436 | 1375436 | 1375436 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 7947 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CESAR MENDOZA SANTANA EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7956 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES (CEAMA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77418 | 77418 | 77418 | 77418 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (MECANICA DE SUELOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDROSANITARIO)
| 7963 |  |  |  | ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ALFREDO BARRERA VAZQUEZ DE LA COLONIA PENSIONES
| 7970 |  |  |  | ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | DE LA COLONIA PACABTUN CANCELADO
| 7986 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN AL C-4 EN MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE CANCELADO
| 7990 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE TIRO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)
| 7992 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA C-55 EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 524216 | 524215 | 524216 | 524215 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 7997 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUGUERA DEL DIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO
| 8001 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS TECHADAS PARA 150 ESPECTADORES (TIPO) CONSTRUCCION DE BAÑO VESTIDOR (TIPO) MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648894 | 648894 | 648894 | 648894 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN (ANTEPROYECTOS PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS)
| 8005 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR URBANO Y AREAS RECREATIVAS EN LA ZONA DE RESTRICCION BAJO LA LINEA DE ALTA TENSION DE LA COLONIA JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | ANTEPROYECTO PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO
| 8011 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694000 | 694000 | 694000 | 694000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
| 8019 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8021 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO TIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CANCELADO
| 8024 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TEATRO REGIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8027 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVENIDA ITZAES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8030 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE UBICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 DEL FRACCIONAMIENTO PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8031 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 7290 M2 DE BANQUETAS 4647ML DE GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2430668 | 2430668 | 2430668 | 2430668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7290 | 7290 | 100% | 4,647 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1100 HABITANTES
| 8034 |  |  |  | REUBICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION DE 115 KV EN AREAS CERCANAS DEL PUENTE AVENIDA ZACIHUA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM.7+868 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1733453 | 1733453 | 1733453 | 1733453 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4426.47 | 4426.47 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332
| 63010 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 02/0403 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 22049 | 22049 | 22049 | 22049 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA ELEAMAR APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 21088 |  |  |  | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PODUCTIVA NUEVO AMANECER | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PODUCTIVA NUEVO AMANECER (6 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21143 |  |  |  | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0201 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
| 8036 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO
| 8039 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENDI DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
| 63083 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0404 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 47995 | 47995 | 47995 | 47995 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
| 56417 |  |  |  | COMPLEMENTACION EN EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RIEGO SUBFOLINAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.3 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0377 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 51.5 | 51.5 | 100% | COMPLEMENTACION EN EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RIEGO SUBFOLINAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.3 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (20 BENEFICIARIOS)
| 112116 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA DE YAXHA | 53-MUNA | YAXHÁ | RURAL | 02/0492 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 177530 | 177496 | 177530 | 177496 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2585 | 2585 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 210 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 34.48 CON FOLIO NO.389
| 70677 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 7 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0427 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 7, MUNICIPIO DE MUNA, ESTADO DE YUCATÁN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 18 PRODUCTORES)
| 70621 |  |  |  | SUM E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 12 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0425 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 68418 | 68418 | 68418 | 68418 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 42 | 42 | 100% | SUM E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 12, MPIO. DE MUNA, EDO. DE YUC. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 13 PRODUCTORES)
| 63110 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL POZOS 1 Y 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0405 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 135151 | 135151 | 135151 | 135151 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL POZOS 1 Y 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 6 PRODUCTORES)
| 4390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP DEL ESTADO DE YUCATAN | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/0345 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 41353 | 137844 | 41353 | 137844 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 113689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EN LA CALLE 19 X 20 Y 24 | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/0508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 449670 | 449199 | 449670 | 449199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4330 | 4330 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,356 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 470.84 CON FOLIO NO. 405
| 114102 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 02/0538 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 116752 | 114969 | 116752 | 114969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3321.5 | 3321.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,216 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,782.82 CON FOLIO NO. 405
| 63181 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 02/0407 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19387 | 19387 | 19387 | 19387 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
| 114422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 171933 | 170888 | 171933 | 170888 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,045.15 CON FOLIO 379, RECIBO OFICIAL 654278 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010
| 106372 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DOMO DE LA CANCHA MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 63376 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUNCULUL | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 02/0409 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 319774 | 319774 | 319774 | 319774 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUNCULUL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 65 PRODUCTORES)
| 63265 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL PIONERO | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0408 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33431 | 33431 | 33431 | 33431 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.2 | 7.2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL PIONERO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 6 PRODUCTORES)
| 55664 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD CHAC N.1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0367 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 114070 | 114070 | 114070 | 114070 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28 | 28 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD CHAC N.1 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (33 BENEFICIARIOS
| 112823 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 02/0501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 322724 | 322724 | 322724 | 322724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6500 | 6500 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 523 HABITANTE.
| 63550 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO XLUCAY | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0410 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 275326 | 275326 | 275326 | 275326 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 37 | 37 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO XLUCAY APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
| 8049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1023158 | 1023158 | 1023158 | 1023158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA)UBICADA EN LA CALLE 85 NO. 146 ENTRE 78 Y 72 CENTRO BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
| 8054 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SUBESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164630 | 164630 | 164630 | 164630 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 2 | 2 | 100% | INCLUYE ELABORACION DE PROYECTO PLANOS ESTRUCTURALES Y MEMORIAS DE CALCULO EN LOS PROYECTOS TECNICOS NO SE MANEJAN BENEFICIARIOS
| 8056 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO (CENDI) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (ANTREPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO,INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO,CATALOGO, DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO)
| 4391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 77 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO DEL ESTADO DE YUCATAN | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 02/0346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 124205 | 115959 | 124205 | 115959 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 114451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0541 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 413377 | 403556 | 413377 | 403556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6517.8 | 6517.8 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,127 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 9820.86 CON FOLIO 360, RECIBO OFICIAL NO. 584734 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2010
| 54235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PORKIS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0291 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PORKIS (4 PRODUCTORES)CANCELADO
| 113816 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 02/0527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 378165 | 367780 | 378165 | 367780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6224 | 6224 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 384 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 10,385.18 CON FOLIO 357, RECIBO OFICIAL NO. 584071 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
| 109383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTAS 14 X 21 Y 23, 18 X 15 Y 13, 18 X 17 Y 15, 21 X 16 Y 18 Y 18 X 21 Y 23 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 132190 | 132189 | 132190 | 132189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2804 | 2804 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1.14 CON FOLIO NO.395
| 110600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTAS 6 X 9 Y 11, 11 X 4 Y 12 Y 8 X 9 Y 11 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 137304 | 136833 | 137304 | 136833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3260 | 3260 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 470.62 CON FOLIO NO. 395
| 109120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 70949 | 70925 | 70949 | 70925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 24.22 CON FOLIO NO.395
| 54282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 02/0292 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 113853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 02/0528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231664 | 231664 | 231664 | 231664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 531 HABITANTES
| 112766 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN E.S.T. NUM. 33 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 199201 | 198464 | 199201 | 198464 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 736.89 CON FOLIO NO.436
| 112876 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON BAÑO Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 92673 | 91796 | 92673 | 91796 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 3 | 3 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 876.64 CON FOLIO NO.436. SE ESTA UTILIZANDO LA UNIDAD DE MEDIDA MODULO POR QUE NO EXITE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ANEXO.
| 23494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SUCILA 2A.ETAPA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 448585 | 447876 | 448585 | 447876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3184.2 | 3184.2 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3680 LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL (PROGRAMADO) Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/2266-09
| 112893 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 296335 | 296189 | 296335 | 296189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4175 | 4175 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 145.91 CON FOLIO NO.436
| 63635 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAHCABA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0411 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 69454 | 69454 | 69454 | 69454 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAHCABA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
| 63717 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL ARCANGEL | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0412 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 12124 | 12124 | 12124 | 12124 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL ARCANGEL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTOR)
| 23501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1188118 | 1031942 | 1188118 | 1031942 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6906.4 | 6906.4 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:4744 LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL (PROGRAMADO) Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/1323-09
| 21024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0193 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERCION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL (6 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0194 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO (6 PODUCTORES)CANCELADO
| 21009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0192 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS 6 PRODUCTORES, CANCELADO
| 113898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 343332 | 343063 | 343332 | 343063 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2220 | 2220 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 268.91 CON FOLIO NO.416
| 113881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENVERJADO DE LA IGLESIA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 225622 | 225137 | 225622 | 225137 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 497.92 | 497.92 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 484.51 CON FOLIO NO.416
| 121458 |  |  |  | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL TEKANTÓ | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 404380 | 404380 | 404380 | 404380 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES
| 118395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0543 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103375 | 102225 | 103375 | 102225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,150. CON FOLIO NO. 390
| 118510 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 46624 | 45905 | 46624 | 45905 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 719.00 CON FOLIO NO. 390
| 8058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL ) UBICADA EN LA CALLE 50S/N C C -39 Y 41 S/CODIGO POSTAL
| 63759 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIÓN MICROASPERSION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CACAUCHE NO. 2 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0413 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 316717 | 316717 | 316717 | 316717 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIÓN MICROASPERSION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CACAUCHE NO. 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 24 PRODUCTORES)
| 8060 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X CAMBO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE ANTE PROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)LA LOCALIDAD X CAMBO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO (CANCELADO)
| 63855 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL TAMARINDO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0414 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 138976 | 138976 | 138976 | 138976 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL TAMARINDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 63911 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PARCELA DEL CAPITAN | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0415 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 29075 | 29075 | 29075 | 29075 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 2.5 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PARCELA DEL CAPITAN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 118718 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 2 X 9 Y 11, 15 X 8 Y 10, 5 X 12 Y 14, 14 X 5 Y 7, 7 X 14 Y 16, 18 X 9 Y 11,18 X 11 Y 13, 13 X 16 Y 18 Y 13 X 4 Y 6 | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 409089 | 408381 | 409089 | 408381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7154 | 7154 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,113 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 707.75 CON FOLIO NO. 430
| 32075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPB0108G | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 02/0561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63976 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0416 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 63632 | 63632 | 63632 | 63632 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
| 114072 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 511546 | 511382 | 511546 | 511382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2729.37 | 2729.37 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES.SE REINTEGRO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE $ 163.63
| 105315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1) | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 296430 | 296430 | 296430 | 296430 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 56138 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD GUADALUPE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 02/0372 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 36353 | 36353 | 36353 | 36353 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.6 | 3.6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD GUADALUPE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 BENEFICIARIOS)
| 104981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 02/0355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 505661 | 505661 | 505661 | 505661 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 70720 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0429 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 71092 | 71092 | 71092 | 71092 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 89 | 89 | 100% | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II, MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 22 PRODUCTORES)
| 119270 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 02/0550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 329592 | 328873 | 329592 | 328873 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6442 | 6442 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,035 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 718.75 CON FOLIO NO. 400
| 64158 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHAN TAMAN | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 02/0418 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 77886 | 77886 | 77886 | 77886 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 27 | 27 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHAN TAMAN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 107171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO-CULTURAL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 601889 | 601889 | 601889 | 601889 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 21106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (8 PODUCTORES)CANCELADO
| 31755 |  |  |  | (110710) CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 31DPR0527S | 93-TIXKOKOB | HUBILÁ | RURAL | 02/0563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
| 119769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A TIXPEHUAL (ARCO DE ENTRADA Y AREA VERDE) | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0552 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 312258 | 311539 | 312258 | 311539 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 718.74 CON FOLIO NO. 431
| 54339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0293 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 17662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0188 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE (3 PRODUCTORES) CANCELADO
| 17694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES (2PRODUCTORES) CANCELADO
| 56218 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN EL RANCHO EL TRIBUNAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0373 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33350 | 33350 | 33350 | 33350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.6 | 3.6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN EL RANCHO EL TRIBUNAL (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (7 BENEFICIARIOS)
| 66004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1887497 | 1589192 | 1887497 | 1589192 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68% | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN.
| 8064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UBICADA EN CALLE 29 S/N ENTRE 86 Y 88 COL. SANTA MARIA. BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 64438 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE BUENAVISTA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0421 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 35202 | 35202 | 35202 | 35202 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE BUENAVISTA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
| 70551 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0423 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 148588 | 148588 | 148588 | 148588 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA NUMERO UNO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
| 64239 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA DUEÑA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0419 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 114515 | 114515 | 114515 | 114515 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA DUEÑA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
| 64629 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA AMALIA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0422 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 61056 | 61056 | 61056 | 61056 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6.66 | 6.66 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA AMALIA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
| 64383 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ISIDRO | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 02/0420 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 47992 | 47992 | 47992 | 47992 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ISIDRO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
| 6896 |  |  |  | CONSTUCCION DE PARADOR TURISTICO A UN COSTADO DEL TEMPLO Y EXCONVENTO SANTO DOMINGO | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 02/0311 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO.- NOMBRE DEL PROYECTO.- CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO A UN COSTADO DEL TEMPLO Y EXCONVENTO SANTO DOMINGO.- LOS TRABAJOS INCLUYEN:UNIDAD DE SERVICIOS CON OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TAQUILLA, SANITARIOS, BODEGAS, AREAS DE DESCANSO Y ACCESO AL CENOTE.
| 8068 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOLL (TRABAJOS DE DESMONTE TERRACERIA BASE CESPED ALBAÑILERIA ILUMINACIONY SISTEMA DE RIEGO) EN EL MUNICIPIO DE UCU | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 02/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1515419 | 1515419 | 1515419 | 1515419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 4392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL FRACCIONAMIENTO ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE UMAN, YUCATAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/0322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2541985 | 2541985 | 2541985 | 2541985 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 55419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0296 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO(2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0195 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS (6 PODUCTORES)CANCELADO
| 55318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELIO | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0295 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELIO(2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 55229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0294 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 4393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 02/0347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 5813 | 5805 | 5813 | 5805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 4394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 02/0348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 23384 | 0 | 23384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 8074 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO YCATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS (CANCELADO)
| 8077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES CALLE 12 S/N X41 Y 43 COL. SAN FRANCISCO
| 8081 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CISP) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21797735 | 21797735 | 21797735 | 21797735 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES CANCELERIA CARPINTERIA PINTURA Y OBRA EXTERIOR (BENEFICIANDO A 35000)
| 8084 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN AL SUBCENTRO C-4 EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) (CANCELADO)
| 8088 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
| 8093 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X KEKEN | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 02/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8097 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE RED DE VOCEO PARA EL HOSPITALGENERAL DE SEGUNDO NIVEL EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE PLANOS CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS(CANCELADO)
| 8098 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN EL CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 52792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE YAXKUKUL (C-22 X 31 Y 35; 12 X 23 Y 25; 14 X23 Y 25; 16X 27 Y 29; 14X19 Y 17; 17X 14 Y 16; 30 X21 Y 19;23 X 28 Y 30; 30X 23 Y 25) | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 02/09/0375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 272143 | 272143 | 272143 | 272143 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6155 | 398.22 | 6.5% | ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES 2007-2008 Y 2009
RECONSTRUCCIÓN
| 113123 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 360176 | 359941 | 360176 | 359941 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3002 | 3002 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 234.87 CON FOLIO NO. 396
| 23535 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MOCOCHA | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/0558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 470681 | 470473 | 470681 | 470473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3890.4 | 3890.4 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3,890.400M2 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3,890.400M2 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.INCAY-250 DE 28-01-11
| 23512 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOTUL-KOPTE,TRAMO:0+000-6+882,SUBTRAMO:0+000-0+300 Y 0+890-4+500 | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 02/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4517089 | 4516527 | 4517089 | 4516527 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24242 | 24242 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:20390 LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL (PROGRAMADO) Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/1569-09
| 114138 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REENCARPETADO DE CALLE 52 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 298039 | 293693 | 298039 | 293693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4700 | 4700 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 4,345.92 CON FOLIO 379, RECIBO OFICIAL N 654278 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2010.
| 7081 |  |  |  | RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0234 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 9800000 | 10000000 | 9800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PRESUPUESTARIOS: AVANCE 98% APORT. EST. AL CONV. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08 LA DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS AUTORIZADO Y EJERCIDO CORRESPONDE AECONOMIAS DEL PROYECTO.
AMPLIACIÓN
| 4395 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | 02/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 333471 | 333471 | 333471 | 333471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
| 4396 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 353022 | 353022 | 353022 | 353022 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
| 4397 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | TEMOZÓN | RURAL | 02/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 657280 | 657280 | 657280 | 657280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 111322 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE RELOJ | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/0522 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 315660 | 314510 | 315660 | 314510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,577 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,149.93 CON FOLIO NO.399
| 4398 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 02/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 958450 | 958450 | 958450 | 958450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4399 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 389144 | 389144 | 389144 | 389144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES DZITOX (NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES,MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZO EL CONCEPTO COBERTURA MUNICIPAL) APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4400 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELTUN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 02/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 91725 | 91725 | 91725 | 91725 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4401 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1617128 | 1617128 | 1617128 | 1617128 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4402 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZAN, YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(REPROGRAMADO) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0319 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2125672 | 2125672 | 2125672 | 2125672 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4403 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZITAS DEL MUNICIPIO DE DZITAS | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/0122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1600793 | 1600793 | 1600793 | 1600793 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIRIO: 1 LOCALIDAD
| 4405 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH DEL MUNICIPIO DE DZITAS | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 02/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 659911 | 659911 | 659911 | 659911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4406 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 02/0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 432134 | 432134 | 432134 | 432134 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 62941 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL, DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL-NAPICHI | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 02/0402 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19009 | 19009 | 19009 | 19009 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL, DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL-NAPICHI (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (15 PRODUCTOR)
| 4457 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0320 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1038184 | 1038184 | 1038184 | 1038184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 4458 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) | RURAL | 02/0124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 437683 | 437683 | 437683 | 437683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 8101 |  |  |  | AMPLIACION DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ (CONSTRUCCION DE BODEGA Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) CALLE 31 -A S/N X 14 Y 16 POLIGONO 108 CTM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0478 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179164 | 179164 | 179164 | 179164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
| 4544 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS POPULARES Y ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0328 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 958177 | 958177 | 958177 | 958177 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 8108 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353315 | 353315 | 353315 | 353315 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO ESTRUCTURAL, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO, MECANICA DE SUELOS, VOZ Y DATOS E HIDROSANITARIO)
| 8110 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148039 | 148039 | 148039 | 148039 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE DORMITORIOS DE LA POLICIA JUDICIAL SERVICIOS PERICIALES Y PERSONAL DE APOYO EN LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA (INCLUYE ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)
| 8104 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGARA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322979 | 322979 | 322979 | 322979 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGARA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) (ANTEPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 2007 Y 2008, LA PARTE REPORTADA ES LA CORRESPONDIENTE AL 2008 BENEFICIANDO 2,000. PERSONAS
| 8111 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 11714 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FAFEF FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO. EL NOMBRE COMPLETO ES:PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA, CON INSTALACIONES ADECUADAS Y DIGNAS (ADQUISICION DEL PREDIO NO. 204 DE LA CALLE 18 CON LOS CRUZAMIENTOS 23 Y 25 DE LA COLONIA GARCIA GINERES, INCLUYE LA ESCRITURACION)
| 4595 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1380277 | 1380277 | 1380277 | 1380277 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4670 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 02/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 361157 | 361157 | 361157 | 361157 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 4707 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 919504 | 919504 | 919504 | 919504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
| 5006 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTEMO DEL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KANTEMÓ | RURAL | 02/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 438477 | 438477 | 438477 | 438477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 56528 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA UN SITEMA DE RIEGO POR ASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0380 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 205413 | 205413 | 205413 | 205413 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA UN SITEMA DE RIEGO POR ASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (31 BENEFICIARIOS)
| 5010 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/0127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1340110 | 1340110 | 1340110 | 1340110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5011 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 02/0128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 761828 | 761828 | 761828 | 761828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5012 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 02/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 329761 | 329761 | 329761 | 329761 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5013 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 02/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1255666 | 1255666 | 1255666 | 1255666 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5014 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES X-BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | SAN ANDRÉS X-BAC | RURAL | 02/0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 87520 | 87520 | 87520 | 87520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008: BENEFICIARIO :1 LOCALIDAD
| 5016 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTÚN | RURAL | 02/0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 985649 | 985649 | 985649 | 985649 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5017 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-COHUO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | X-COHUÓ | RURAL | 02/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 136739 | 136739 | 136739 | 136739 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5747 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCEN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 02/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1119767 | 1119767 | 1119767 | 1119767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
| 5748 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1348655 | 1348655 | 1348655 | 1348655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
MODERNIZACIÓN
| 113045 |  |  |  | ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL Y BAÑOS EN GRADAS | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 146853 | 146853 | 146853 | 146853 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES
| 23509 |  |  |  | MODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2962952 | 2962952 | 2962952 | 2962952 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20764.18 | 20764.18 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:7813
| 113743 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231191 | 231191 | 231191 | 231191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
| 21155 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA DZAN - MANI, TRAMO:0+000-6+382 | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7647091 | 7647019 | 7647091 | 7647019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 49319.4 | 49319.4 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:8010 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL(PROGRAMADO) Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/2331-09
| 65827 |  |  |  | INSTALACÍÓN DE SEÑALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 142883 | 142883 | 142883 | 142883 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO QUE CONTEMPLA LA FABRICACIÓN, ROTULACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA ZONA SEÑALADA. REQUERIMIENTOS MATERIALES: PTR GALVANIZADO, LÁMINA BONDERIZADA, CEMENTO Y POLVO DE PIEDRA.
| 65812 |  |  |  | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN AV. CORREA RACHÓ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51714 | 51714 | 51714 | 51714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN AV. CORREA RACHO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO QUE CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRÁFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65581 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 49 X AV. 32 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 532582 | 532582 | 532582 | 532582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 49 X AV. 32 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONTRUIDOS CON CONCRETO, TAMBIEN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO PIRAMIDAL, SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, POSTE, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE HERRAJES Y ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA.
| 65670 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. ÁVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 323648 | 323648 | 323648 | 323648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. ÁVILA CAMACHO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADO Y ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65652 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEÑAFORIZACIÓN DE LAL AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 179720 | 179720 | 179720 | 179720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, POSTE CÓNICO, ACOPLADOR, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLE ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65716 |  |  |  | MODIFICACION GEOMÉTRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20-A COL. MÁXIMO ANCONA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51714 | 51714 | 51714 | 51714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20-A COL- MÁXIMO ANCONA QUE CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRÁFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65606 |  |  |  | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 325195 | 325195 | 325195 | 325195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, POSTE PARA SEMÁFORO CÓNICO, ACOPLADOR, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD MÉRIDA.
| 65615 |  |  |  | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 325195 | 325195 | 325195 | 325195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ TAMBIÉN COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LÁTIGO, POSTE PARA SEMÁFORO CÓNICO, ACOPLADOR, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, POSTE PARA CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65548 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL, CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65519 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERÉS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA QUE CONSTARÁ DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERÉS QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES PARA SEMÁFORO, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA.
| 65560 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 60 X 39 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 60 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65455 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO , EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 65698 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 22 X 15 COL. CHUBURNÁ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 234515 | 234515 | 234515 | 234515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 22 X CALLE 15 COL. CHUBURNA QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, POSTES CÓNICOS, ACOPLADORES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLE TRENZADO Y ESPECIAL PARA SEMÁFORO, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
| 7073 |  |  |  | MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPEC. DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAM. DEL PARADOR TUR. | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0466 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 16808155 | 16808155 | 16808155 | 16808155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO DE $ 16 808,155.00 COMPLEMENTA LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO. CORRECC.: PROGRAMA FDO. CONVENIO ESPEC.: INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. NOMBRE DEL PROY.:MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. DESTINO DEL GASTO.: MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO. AVANCE EN PRESUPUESTO EJERCIDO 100%.
| 7077 |  |  |  | MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 02/0235 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 2933595 | 10000000 | 2933595 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. LOS TRABAJOS FUERON CANCELADOS POR EL INAH POR EL RESCATE POR TIEMPO INDEFINIDO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, QUEDANDO UNICAMENTE PARA EL PROYECTO LA APORTACION ESTATAL: CON INICIO EN 2008 Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EN 2009.
| 89134 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0433 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 81547 | 81547 | 81547 | 81547 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 27 PRODUCTORES)
| 119088 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA TICUL-PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0549 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 302040 | 302000 | 302040 | 302000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 31,147 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 40.42 CON FOLIO NO. 400
| 119477 |  |  |  | ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, CAMELLON Y ARCO DE LA ENTRADA TIXPEHUAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 375229 | 374127 | 375229 | 374127 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,101.79 CON FOLIO NO. 431
| 21162 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA UAYMA - VALLADOLID, TRAMO:0+000-9+273 Y SUBTRAMO:0+000-7+036 | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 02/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23835020 | 23826775 | 23835020 | 23826775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 63477 | 63477 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:39775 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL(PROGRAMA)Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEIANTE OFICIO DGVT/2331-09
MEJORAMIENTO
| 5749 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZAN, DEL MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0318 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1359893 | 1359893 | 1359893 | 1359893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 121779 |  |  |  | ALUMBRADO Y Y SUBESTACIÓN EN CAMPO DE FUTBOL DE LA CALLE 17A X 12 Y 10 | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 02/0523 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 145615 | 145615 | 145615 | 145615 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 0.09 CON FOLIO NO.403
| 113944 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 79779 | 79779 | 79779 | 79779 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 51 | 51 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
| 113787 |  |  |  | REMODELACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/0526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 321121 | 321121 | 321121 | 321121 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES.
| 5753 |  |  |  | DESLINDE, TRAZO , NIVELACION TOPOGRAFICA Y LIMPIEZA DE ACCESOS AL AREA DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 778707 | 778707 | 778707 | 778707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 5754 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD GENERAL PARA LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA EN ALTA TENSION Y DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 48 QUE ALIMENTARA A LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 88238 | 88238 | 88238 | 88238 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO:1 MUNICIPIO
| 11723 |  |  |  | REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA JURIDICA CALLE 59 NUMERO 547 A Y 549POR 68 CENTRO, MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/467 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 2797614 | 2797614 | 2797614 | 2797614 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS PROVIENEN DE FAFEF 2008
| 5755 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL EN PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0464 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 77345 | 77345 | 77345 | 77345 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 5756 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1099370 | 1099370 | 1099370 | 1099370 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 5758 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL Y CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA SUSTITUCION EN CAPTACIONES, PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0327 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MNICIPIO
| 5759 |  |  |  | SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA POZOS EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 271474 | 271474 | 271474 | 271474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 5760 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 5762 |  |  |  | SUMINISTRO DE VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA SUSTITUCION EN CIERRE DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 772033 | 772033 | 772033 | 772033 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
| 112667 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL (SEGUNDA ETAPA) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 242968 | 242082 | 242968 | 242082 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,200 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 885.76 CON FOLIO NO.397
| 106283 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 297919 | 297919 | 297919 | 297919 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 6899 |  |  |  | MEJORAMIENTO EN PUERTO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0236 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO C A N C E L A D O EN EL CON. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08.- EL REC. EST. FUE REINTEGRADO.- MOTIVO DE LA CANCELACION.- NO CONTAR CON EL PERMISO DE LA SEMARNAT.-
| 23528 |  |  |  | RECUPERACION DE PLAYAS DE CHELEM (PRIMERA ETAPA) | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 02/0556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1499930 | 1499914 | 1499930 | 1499914 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16443 | 16443 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 3017 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.INCAY 250 DEL 28-01-11
| 106161 |  |  |  | REMOZAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0360 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 599998 | 599664 | 599998 | 599664 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.SE REINTEGRO $ 334.05 CON FOLIO 128, RECIBO OFICIAL N 962481 DE FECHA 26 DE MAYO 2009
| 104618 |  |  |  | REMODELACION DE LOCALES EN EL PARQUE PRINCIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/0354 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 177201 | 177201 | 177201 | 177201 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 118998 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 02/0548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 450629 | 447995 | 450629 | 447995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,966 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 2,633.94 CON FOLIO NO. 404
MANTENIMIENTO
| 8472 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION CENTRO: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0511 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1995468 | 1695468 | 1995468 | 1695468 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 159 | 159 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : HUHI-XOCCHEL DEL KM 0+000-13+000), (CUZAMA-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000),(DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000)(TUNKAS-CENOTILLO DEL KM 0+000-17+000),(SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM 0+000-21+000)
| 8477 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION LITORAL: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 830143 | 830143 | 830143 | 830143 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :(MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000),(TELCHAC PUERTO, SAN CRISANTO DEL KM 0+000-9+000),(CHABIHAU-DZILAM DE BRAVO DEL KM 0+000-24+000),(SINANCHE-SAN CRISANTO DEL KM 0+000-14+000),(YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000),(SAN CRISANTO-CHABIHAU DEL KM 0+000-9+000)
| 8488 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION NORESTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0513 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2064013 | 2064013 | 2064013 | 2064013 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 159.6 | 159.6 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :ESPITA-CALOTMUL DEL KM 0+000-14+000),(ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000),(SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000),(PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000),(SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000),(PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000),(ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000), (PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000),(TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000),(CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-31+000),(ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000)
| 8497 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION NOROESTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2380908 | 2000000 | 2380908 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 190.8 | 190.8 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA LOS SIGUIENTES TRAMOS : (E.C (UMAN-MUNA) UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000), (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000) ,(PROGRESO-XTAMPU DEL KM 0+000-31+000), (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM 0+000-12+000),(ACANCEH-HUHI DEL KM 0+000-37+000),(UMAN-KINCHIL DEL KM 0+000-21+000)
| 8508 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION ORIENTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4830374 | 4630374 | 4830374 | 4630374 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 379 | 379 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :PETO-TAHDZIU DEL KM 0+000-7+000),(TAHDZIU-TIMUL DEL KM 0+000-12+000), (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-20+000), (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000),(NENELA CANTAMAYEC DEL KM 0+000-15+000),(PETO-CHIKINDZONOT DEL KM 0+000-61+000), (E.C (VALLADOLID-TIZIMIN) EKBALAM DEL KM 0+000-5+000),(CHIKINDZONOT E.C VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000),(TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000),(PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000),(TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000),(E.C. VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000),(SOTUTA-YAXCABA DEL KM 0+000-21+000),(SOTUTA-CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000),(SOTUTA-CACALCHEN DEL KM 0+000-8+000),(SOTUTA-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-15+000) (QUINTANA ROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000),(SOTUTA-HOLCA DEL KM 0+000-21+000)
| 8519 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION PONIENTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1122534 | 1122534 | 1122534 | 1122534 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 86.8 | 86.8 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : (E.C (BECAL-MAXCANU) CHUNCHUCMIL DEL KM 0+000-21+000),(MAXCANU-MUNA DEL KM 0+000-44+000) Y (TEDZIDZ E.C HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400)
| 8533 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION SUR: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0515 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 985450 | 971160 | 985450 | 971160 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 76 | 76 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : (MUNA-AKIL DEL KM 0+000-47+000), (TEABO-MAYAPAN DEL KM 0+000-10+000),(KABAH E.C OXKUTZCAB-SANTA ELENA DEL KM 0+000-42+000)(TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000) (MAYAPAN-CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000)
| 8114 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123252 | 123252 | 123252 | 123252 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS, PISOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8116 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA INES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y LIMPIEZA) EN LA LOC Y MPIO DE AKIL ESTADO DE YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404213 | 404213 | 404213 | 404213 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANALIZADO)
| 8118 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/0316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0%
| 8120 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1096325 | 1096325 | 1096325 | 1096325 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8121 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8123 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 02/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 635424 | 635424 | 635424 | 635424 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8124 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PULIDO DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y LIMPIEZA) | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 609688 | 609688 | 609688 | 609688 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8126 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DELTEMPLO DE LA ASUNCION | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8129 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCIÓN | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 312237 | 312237 | 312237 | 312237 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8130 |  |  |  | MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108098 | 108098 | 108098 | 108098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8132 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 929949 | 929949 | 929949 | 929949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES EL SISTEMA NO PERMITE CENTAVOS POR LO CUAL NO APARECEN LOS .95 DEL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO
| 8136 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTA CLARA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, PINTURA, ACABADOS Y LIMPIEZA) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 02/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 981862 | 981862 | 981862 | 981862 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8551 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725789 | 725789 | 725789 | 725789 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
| 8571 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE HUHI (TRABAJOS DE ALBAÑILERIAA, PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURE, ACABADOS, CARPINTERIA Y LIMPIEZA), LOC.HUHI, MPIO.HUHI | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 02/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291899 | 291899 | 291899 | 291899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8577 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | OPERACIÓN DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA, MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO Y MANIOBRAS (CANCELADO) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8585 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA. ESTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | (RETROESCAVADORA). CARGA DEL MATERIAL DEL DRAGADO . ACARRERO DE MATERIALES POR MEDIO DE CAMIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANCELADO)
| 8593 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1116351 | 1116351 | 1116351 | 1116351 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
| 8600 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y EXCONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
| 8615 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1639639 | 1639638 | 1639639 | 1639638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO Y REPOSOCION DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) (CANALIZADO)BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
| 8618 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 839949 | 839949 | 839949 | 839949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
| 8619 |  |  |  | RESTAURACIÓN DE NAVE, ANEXO Y CAMARÍN DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280492 | 280492 | 280492 | 280492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8620 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8623 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 789400 | 789400 | 789400 | 789400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO,DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS)
| 8629 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | 02/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393496 | 393496 | 393496 | 393496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TECHUMBRE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, PINTURA, ACABADOS, CARPINTERÍA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8634 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAXCANU(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420302 | 420302 | 420302 | 420302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1456 HABITANTES
| 8637 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIAS)(CANCELADO)
| 8641 |  |  |  | ELABORACION DE LA MECANICA DE SUELOS PARA EL TECHADO DE LA CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 8643 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINAS QUE ALBERGANA LA JUNTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | DE CONCILIACION Y ARBITRAJE(INCLUYE ANTE PROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)(CANCELADO)
| 8645 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA CASA DE LAS CULTURAS DEL MAYAB (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA9 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171193 | 171193 | 171193 | 171193 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 25000 HABITANTES
| 8647 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES EN EL ESTADIO DE BEISBOL KUKULKAN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA EN MURO EXTERIOR LONAS HERRERIA LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162091 | 162091 | 162091 | 162091 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES
| 8650 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA IGLESIA DE ITZIMNA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84881 | 84881 | 84881 | 84881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACABADOS, CARPIENTERIA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD
| 8651 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 230 USUARIOS
| 8652 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL DEL NIÑO YUCATECO CECUNY (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1149798 | 1149798 | 1149798 | 1149798 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 50 EMPLEADOS
| 8653 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LA CANCION YUCATECA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 554308 | 554308 | 554308 | 554308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO 50 EMPLEADOS
| 8655 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA UBICADO EN LA CALLES 69-A X 62 Y 64 (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PRETILES PINTURA ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 358693 | 358693 | 358693 | 358693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3,000
| 8657 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA LUCIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA,ACABADOS Y LIMPIEZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280377 | 280377 | 280377 | 280377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2546 HABITANTES
| 8659 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172579 | 172579 | 172579 | 172579 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 180ESTUDIANTES
| 8661 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION MONJAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA APLANADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190009 | 190009 | 190009 | 190009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 8663 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL KUKULCAN (INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTE) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43845 | 43845 | 43845 | 43845 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTES BENFICIANDO A 1500 USUARIOS
| 8665 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGARAN LA PLATAFORMA VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104974 | 31492 | 104974 | 31492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE TABLAROCA HERRERIA DESASOLVE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION Y REGISTROS SANITARIOS) BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
| 8668 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 863783 | 863783 | 863783 | 863783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA) BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
| 8682 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL TEATRO JOSE PEON CONTRERAS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1268364 | 1268364 | 1268364 | 1268364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDOA 500 USUARIOS
| 8683 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CANAL 13 INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254256 | 254256 | 254256 | 254256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
| 8684 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN (INDEMAYA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193210 | 193210 | 193210 | 193210 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, TABLAROCA Y PINTURA)BENEFICIANDO A 180 EMPLEADOS
| 8686 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230679 | 230679 | 230679 | 230679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA BENEFICIANDO A 150
| 8689 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | HOSPITAL O HORAN (ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y TRABAJO DE MANTENIMIENTO HIDRAHULICO Y SANITARIOS (CONCLUSION)CANCELADO)
| 8690 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE GOBIERNO (PINTURA GENERAL EN FACHADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87712 | 87712 | 87712 | 87712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS
| 8691 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 716371 | 716371 | 716371 | 716371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 2564 HABITANTES
| 8692 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN EL TEMPLO DE LA CANDELARIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA LIMPIEZA DE LA OBRA RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963928 | 963927 | 963928 | 963927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LAS SIETE ESCULTURAS DEL RETABLO PRINCIPAL Y CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE BENEFICIANDO A 1,500
| 8693 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE COCINA CUARTO FRIO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11179144 | 11179144 | 11179144 | 11179144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SISTEMA DE DRENAJE, INSTALAIONES ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTERIAS) BENEFICIANDO A 20000 USUARIOS
| 8695 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 818674 | 818674 | 818674 | 818674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
| 8696 |  |  |  | PINACOTECA ANEXO TEMPLO TERCERA ORDEN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PLAFONES PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116811 | 116811 | 116811 | 116811 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS
| 8704 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN (TRABAJO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204661 | 204661 | 204661 | 204661 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
| 8706 |  |  |  | REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE VINCULACION EN LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31540 | 31540 | 31540 | 31540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLAROCA INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA BENEFICIANDO A120
| 8707 |  |  |  | REMODELACION DE LOS BAÑOS DE LOS EMPLEADOS EN EL PALACIO DE GOBIERNO (ALBAÑILERIA CANCELERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302465 | 302465 | 302465 | 302465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
| 8708 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA EN EL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 777495 | 777495 | 777495 | 777495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLAROCA CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRUCTURA METALICA BENEFICIANDO A 5,500 USUARIOS
| 8711 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SEDUMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244557 | 244557 | 244557 | 244557 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TABLAROCA, CARPINTERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS) BENEFICIANDO A 200 EMPLEADOS
| 8712 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA ESTACION SISMOLOGICA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,INSTALACIONES HIDRAULICASY SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1016602 | 1016602 | 1016602 | 1016602 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 75 EMPLEADOS HERRERIA CARPINTERIA PINTURA Y JARDINERIA
| 8718 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA DE 500KVA PARA EL HOSPITAL AGUSTIN OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2499999 | 2500000 | 2499999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA BANCO DE DUCTOS TABLEROS INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION BENEFICIANDO A 10,000 USUARIOS
| 8723 |  |  |  | TECHADO EN EL AREA DE GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA COLONIA PACABTUN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ESTRUCTURA METALICA PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118202 | 118202 | 118202 | 118202 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8728 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO DE PISO REPOSICION DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 728276 | 728276 | 728276 | 728276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES
| 8732 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450941 | 450941 | 450941 | 450941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
| 8735 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ES LOS SITIOS HISTORICO SE MANEJA MANTENIMIENTO (CANCELADO)
| 8738 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 813466 | 813466 | 813466 | 813466 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3567 HABITANTES
| 8741 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUXUPIP (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219892 | 219892 | 219892 | 219892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3456 HABITANTES
| 8742 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL EX CONVENTO SAN FRANCISCO DE ASIS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELO CON LA CLAVE DE CONTROL 0831016000070015/M01
| 8745 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252303 | 252303 | 252303 | 252303 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 4598 HABITANTES
| 8750 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE XOY (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 58-PETO | XOY | RURAL | 02/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132505 | 132505 | 132505 | 132505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1234
| 8754 |  |  |  | ANALISIS DE AGUAS Y SEDIMIENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8756 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8759 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MALECON DE PROGRESO UBICADO EN EL PLAYON PONIENTE (ANTEPROYECTO ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8762 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8769 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 8772 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL MERCADO MUNICIPAL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183379 | 183379 | 183379 | 183379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LIMPIEZA DESAZOLVE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y ARRANQUE DE LA PLANTA(PTAR) BENEFICIANDO A 200 LOCATARIOS
| 8776 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099197 | 1099197 | 1099197 | 1099197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES
| 8778 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA PINTURA) (CONCLUSION) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 797582 | 797582 | 797582 | 797582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,800
| 8780 |  |  |  | TRABAJOS DE ADECUACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194915 | 194915 | 194915 | 194915 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBAÑILERIA CANCELERIA ESTRUCTURAS METALICAS BENEFICIANDO A 100 LOCATARIOS
| 8831 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA INCLUYE EL MANTO DE LA DRAGA | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | MOV. DEL EQUIPO MARINO Y TRANSP. POR TIERRA DE LA TUBERIA (CANCELADO)
| 114474 |  |  |  | BACHEO, ENCARPETAMIENTO Y RESELLO DE CALLES | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 300975 | 296434 | 300975 | 296434 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6319.5 | 6319.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,399 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 4,541.08 CON FOLIO 357, RECIBO OFICIAL NO. 584071 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
| 8835 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MATEO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 706841 | 706841 | 706841 | 706841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2,500 PERSONAS
| 8838 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL MUSEO DE SANTA ELENA (ANEXO DEL TEMPLO DE SAN MATEO) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204661 | 204661 | 204661 | 204661 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1478 HABITANTES
| 8841 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 02/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308426 | 308426 | 308426 | 308426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES
| 8843 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEABO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REEMPLAZO DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362400 | 362400 | 362400 | 362400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2987 HABITANTES
| 8846 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO REPOSICION DE PISOS ACABADOS) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 458433 | 458433 | 458433 | 458433 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO EN PUERTAS) BENEFICIANDO A 1000
| 8850 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEOY PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | DE SEGUNDO NIVEL DE TEKAX (INCLUYE PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS, PRESUPUESTOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS Y MEMORIAS DE CALCULO)(CANCELADO)
| 8852 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELO CON LA CLAVE DE CONTROL 0831016000070015/M01
| 8854 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE PENCUYUT (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 02/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 361659 | 361659 | 361659 | 361659 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1098 HABITANTES
| 8856 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE TEKOM (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA ACABADOS LIMPIEZA ) | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 02/0476 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220146 | 220146 | 220146 | 220146 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPOSICION DE ROLLISOS BENEFICIANDO A 900
| 8857 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA EXTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROESCAVADORA) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30500 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8859 |  |  |  | DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | INCLUYE MATERIAL PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO (CANCELADO)
| 8860 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO DE TELCHAC | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8913 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE TELCHAC (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8919 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL (CANALIZADO) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/0475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550609 | 550609 | 550609 | 550609 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PULIDO Y REPOSICION DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 8924 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341184 | 341184 | 341184 | 341184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION ACABADO Y LIMPIEZA Y PINTURA)
| 8979 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219050 | 219050 | 219050 | 219050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES
| 8982 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE TIXKOKOB (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REPOSICION DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342189 | 342189 | 342189 | 342189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2578 HABITANTES
| 8998 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74314 | 74314 | 74314 | 74314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CAMBIO DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, ACABADOS Y LIMPIEZA) (CONTINUACION) BENEFICIANDO A 1789 HABITANTES
| 9002 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA CASA EJIDAL | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 297805 | 297805 | 297805 | 297805 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDRAULICAS IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA Y PINTURA, BENEFICIANDO A 500 USUARIOS
| 9007 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
| 9014 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPILLA DE LA CANDELARIA (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, RESTITUCION DE ACABADOS Y PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO) EN LA LOC Y MPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
| 9010 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 104-YAXCABÁ | SANTA MARÍA | RURAL | 02/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 9068 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | 02/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 9124 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | OPERACIÓN DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA, MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO Y MANIOBRAS (CANCELADO) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 9129 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA ESTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROESCAVADORA). | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447478 | 447478 | 447478 | 447478 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5500 | 5500 | 100% | CARGA DEL MATERIAL DEL DRAGADO. ACARRERO DE MATERIALES POR MEDIO DE CAMIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
| 9197 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE CHABIHAU (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
REHABILITACIÓN
| 21595 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CHULULILA | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0217 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CHULULILA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 36866 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA VICTOR CERVERA PACHECO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA VICTOR CERVERA PACHECO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 72027 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA MIGUEL HIDALGO | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0461 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 54753 | 54753 | 54753 | 54753 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36 | 36 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA MIGUEL HIDALGO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (16 PRODUCTORES)
| 71976 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TABLAJE CATASTRAL 1354 Y 1360 | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0460 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TABLAJE CATASTRAL 1354 Y 1360 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (3 PRODUCTORES)
| 59778 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA OX AK NUMERO CUATRO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0391 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 213224 | 213224 | 213224 | 213224 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 90 | 90 | 100% | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA OX AK NUMERO CUATRO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(98 PRODUCTOR
| 59799 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC V APORTACION ESTATAL | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0392 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 41599 | 41599 | 41599 | 41599 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 67 | 67 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC V APORTACION ESTATAL (APORTACION AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (45 PRODUCTORES)
| 113674 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 259998 | 259941 | 259998 | 259941 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 56.28 CON FOLIO NO. 394
| 60205 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NOHOLU Y EL PORVENIR | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0396 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 49889 | 49889 | 49889 | 49889 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52 | 52 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NOHOLU Y EL PORVENIR (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (5 PRODUCTOR)
| 21615 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO | 6-BUCTZOTZ | LA GRAN LUCHA | RURAL | 02/0220 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO (13 PRODUCTORES)CANCELADO
| 113153 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 237202 | 236250 | 237202 | 236250 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 952.12 CON FOLIO NO.455
| 113141 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 384505 | 383294 | 384505 | 383294 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,211.11 CON FOLIO NO.455
| 107306 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 324280 | 324280 | 324280 | 324280 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 61093 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XKANTUN | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/0399 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 16707 | 16707 | 16707 | 16707 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XKANTUN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA- GOBIERNO DEL ESTADO)(5 PRODUCTOR)
| 21589 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 02/0216 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO (4 PRODUCTORES)CANCELADO
| 56070 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA NUEVA ESPERANZA POZO 2 | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0371 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA NUEVA ESPERANZA POZO 2 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (33 BENEFICIARIOS)
| 70932 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAN POZO 1 | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0437 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAN POZO 1 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (40 PRODUCTORES)
| 31361 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA HERLINDA CETINA GOMEZ | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 71202 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA HERRADURA | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0442 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 38 | 38 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA HERRADURA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71135 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ABRAHAM . | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0440 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ABRAHAM . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71171 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA . | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0441 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4434 | 4434 | 4434 | 4434 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 112640 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0499 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 368785 | 368521 | 368785 | 368521 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 263.81 CON FOLIO NO.323
| 36840 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0221 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 111025 |  |  |  | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 715052 | 715052 | 715052 | 715052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 43005 |  |  |  | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA CINCO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0261 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA CINCO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49135 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HORTALIZAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0274 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HORTALIZAS(2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49153 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0275 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 53724 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARTIN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0288 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARTIN (4PRODUCTORES)CANCELADO
| 49121 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0273 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 53678 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO 1 | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0287 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO 1 (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 49163 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-TUN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0276 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-TUN (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 9201 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIAS PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINAS QUE ALBERGAN LA OFICIALIA DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO,DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS).
| 9209 |  |  |  | REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 778607 | 778607 | 778607 | 778607 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA) BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
| 108663 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0485 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 353168 | 351603 | 353168 | 351603 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,565.08 CON FOLIO NO.413
| 112446 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 516237 | 516118 | 516237 | 516118 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8830 | 8830 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 12,387 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 118.62 CON FOLIO 358, RECIBO OFICIAL NO. 584078 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
| 21497 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAC-LOL | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0206 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAC-LOL (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21465 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0205 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21545 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ZARAGOZA 2 | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0210 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ZARAGOZA 2 (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21199 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARGARITA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0204 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARGARITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21150 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA (27 PRODUCTORES)CANCELADO
| 9217 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO CIVIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2999729 | 2999729 | 2999729 | 2999729 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONES ESPECIALES BENEFIANDO A 2000 HABITANTES
| 9224 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DE ATENCION INTEGRAL CAIMEDE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116650 | 116650 | 116650 | 116650 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO(CAIMEDE)(ESTRUCTURAL,HIDROSANITARIO Y ELECTRICO)
| 9220 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DE LOS TECHOS EN CUATRO SALONES DEL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 9228 |  |  |  | LIMPIEZA Y NIVELACION DE LA AVENIDA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (RETIRO DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO,TRAZO Y NIVELACION) (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 211864 | 0 | 0% | CANCELADO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL 0831016000070016/M4 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008
| 8208 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0272 A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 193528 | 0 | 193528 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAÚLICAS SANITARIAS Y ESPECIALES DE RED DE VOZ Y DATOS, ALUMINIO Y CANCELERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
| 48730 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRIDUCTIVA KOMCHEN 1 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0266 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRIDUCTIVA KOMCHEN 1 (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49448 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ATUMIS | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0282 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ATUMIS (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 48980 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CASILDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0270 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CASILDA (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49209 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICOS 1 | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0277 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICOS 1 (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49823 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CORAZON | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0285 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CORAZON (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 49430 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ANGEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0281 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ANGEL (3PRODUCTORES)CANCELADO
| 53917 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA ARENA | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0289 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA ARENA (3PRODUCTORES)CANCELADO
| 48769 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS LAURELES | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0267 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS LAURELES (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21609 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PIXOY | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0219 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PIXOY (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 40169 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN CLARA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0229 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN CLARA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 41725 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELEAZAR | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0258 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELEAZAR (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 38244 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELSY | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0225 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELSY (42PRODUCTORES)CANCELADO
| 37070 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ERMINIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ERMINIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 41623 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0256 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49593 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0283 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 48793 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0268 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49362 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0280 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (1PRODUCTOR)CANCELADO
| 49297 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0279 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN (4PRODUCTORES)CANCELADO
| 38497 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUANITA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUANITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 39565 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LAURA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0228 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LAURA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49229 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LEON | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0278 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LEON (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 38347 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 48890 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0269 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49079 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN NICOLAS | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0271 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN NICOLAS (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 42977 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0260 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 41553 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0255 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL (1PRODUCTOR)CANCELADO
| 41889 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAMON | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0259 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAMON (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 38186 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0224 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SANTA MARIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 40931 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SERAPIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0230 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SERAPIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49878 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN WILBERT | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0286 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN WILBERT (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 41046 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA FRANCISCA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0231 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA FRANCISCA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 43112 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PASTORA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0264 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PASTORA (2 PRODUCTORES) CANCELADO
| 43128 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0265 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 41700 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA TRINIDAD | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0257 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA TRINIDAD (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 49102 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANSELMO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0272 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANSELMO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 32030 |  |  |  | REHABILITACION DE VENTANAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 175 CHICHEN ITZA CON CLAVE 31ETV0175D | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 02/0560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 38294 | 0 | 38294 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 112172 |  |  |  | RAHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 384945 | 384701 | 384945 | 384701 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,957 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 244.17 CON FOLIO NO. 389
| 70652 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA UNIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0426 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 56350 | 56350 | 56350 | 56350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA UNIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 2, MUNICIPIO DE MUNA, ESTADO DE YUCATÁN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 12 PRODUCTORES)
| 63143 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA U.R. SOCIEDAD PRODUCTORA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0406 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA U.R. SOCIEDAD PRODUCTORA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 17 PRODUCTORES)
| 21159 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0203 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV (25 PRODUCTORES)CANCELADO
| 56549 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0381 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149425 | 149425 | 149425 | 149425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 122 | 122 | 100% | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (72 BENEFICIARIOS)
| 70767 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO AMPLIACIÓN, Y MODELO DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD SAN ISIDRO DEL EJIDO MUNA,MUNICIPIO MUNA, EDO DE YUCATÁN. APORTACI | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0431 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 117028 | 117028 | 117028 | 117028 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO AMPLIACIÓN, Y MODELO DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD SAN ISIDRO DEL EJIDO MUNA,MUNICIPIO MUNA, EDO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO(14 PRODUCTORES)
| 56715 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0387 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149932 | 149932 | 149932 | 149932 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45.8 | 45.8 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (16 BENEFICIARIOS)
| 56669 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD LEOPOLDOO ARANA CABRERA DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0385 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 46905 | 46905 | 46905 | 46905 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD LEOPOLDOO ARANA CABRERA DEL EJIDO DE MUNA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (22 BENEFICIARIOS)
| 56700 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.4 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0386 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 158376 | 158376 | 158376 | 158376 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70.5 | 70.5 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.4 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (15 BENEFICIARIOS)
| 56505 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.5 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0379 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 51987 | 51987 | 51987 | 51987 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.5 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (14 BENEFICIARIOS)
| 56354 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE MICROASPERCION, GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.10 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0376 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 47.5 | 47.5 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE MICROASPERCION, GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.10 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN ( APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (17 BENEFICIARIOS)
| 56319 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION, GOTEO Y ASPERCION EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.8 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0375 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87044 | 87044 | 87044 | 87044 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION, GOTEO Y ASPERCION EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.8 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN ( APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (19 BENEFICIARIOS)
| 56466 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0378 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 177816 | 177816 | 177816 | 177816 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.11 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (13 BENEFICIARIOS)
| 21516 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO NO 1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0208 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO NO 1 (33 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21506 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SUBIN 1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0207 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SUBIN 1 (36 PRODUCTORES)CANCELADO
| 9232 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA L REMODELACION DEL EDFICIO QUE ALBERGA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (ANTREPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO,INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO,CATALOGO, DE CONCEPTOS T PRESUPUESTO
| 43025 |  |  |  | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA SOL Y MAR | 57-PANABÁ | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | 02/0262 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA SOL Y MAR (3 PRODUCTORES)CANCELADO
| 53998 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ROSALES | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0290 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ROSALES (8 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21602 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (2 PRODUCTORES)CANCELADO
| 71487 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANDRES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0444 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANDRES . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71545 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0445 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORESES)
| 21537 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 58-PETO | PETO | URBANO | 02/0209 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21548 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-PECHIL | 58-PETO | X-PECHIL | RURAL | 02/0211 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-PECHIL (1 PRODUCTOR)CANCELADO
| 71747 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DIVINO NIÑO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0454 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DIVINO NIÑO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71918 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZADZ-HAZAL | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0459 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZADZ-HAZAL . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71609 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROBLE . | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0447 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROBLE . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71656 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAL SI PUEDES | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0449 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3176 | 3176 | 3176 | 3176 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAL SI PUEDES . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71783 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0456 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71688 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0451 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71766 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL DE ATOCHA | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0455 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL DE ATOCHA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71815 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RENE | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0457 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RENE . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71636 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROMAN | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0448 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROMAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71726 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA DEL ROSARIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0453 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA DEL ROSARIO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71667 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0450 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71709 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA 2 | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0452 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA 2 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71582 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SOLEDAD . | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0446 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SOLEDAD . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 71897 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TOCXAMAN | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0458 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TOCXAMAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORES)
| 56575 |  |  |  | REHABILITACION DE 8.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0382 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 132200 | 132200 | 132200 | 132200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 294 | 294 | 100% | REHABILITACION DE 8.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (141 BENEFICIARIOS)
| 70953 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA MUJER DE YUCATAN . | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 02/0438 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA MUJER DE YUCATAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 49700 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA BENEDICTO | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/0284 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA BENEDICTO (2PRODUCTORES)CANCELADO
| 70804 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA HAS CHAC | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/0432 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA HAS CHAC. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTOR)
| 70891 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0435 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 43080 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LORENZO | 74-TAHMEK | TAHMEK | RURAL | 02/0263 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LORENZO (5 PRODUCTORES)CANCELADO
| 105093 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 242638 | 242638 | 242638 | 242638 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
| 70596 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0424 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 72577 | 72577 | 72577 | 72577 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 39 PRODUCTORES)
| 70740 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0430 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 52208 | 52208 | 52208 | 52208 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 24 PRODUCTORES)
| 70693 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0428 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40202 | 40202 | 40202 | 40202 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 16 PRODUCTORES)
| 118892 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 02/0547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 158053 | 157262 | 158053 | 157262 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4100 | 4100 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 278 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 791.07 CON FOLIO NO. 430
| 64003 |  |  |  | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FELIPE | 87-TETIZ | TETÍZ | RURAL | 02/0417 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 14198 | 14198 | 14198 | 14198 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FELIPE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
| 56591 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0383 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32308 | 32308 | 32308 | 32308 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 524 | 524 | 100% | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (255 BENEFICIARIOS)
| 56264 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD SAN FRANCISCO XTUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0374 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 161926 | 161926 | 161926 | 161926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD SAN FRANCISCO XTUC (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (31 BENEFICIARIOS)
| 70971 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO NOC-AC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0439 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO NOC-AC . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORES)
| 32100 |  |  |  | REHABILITACION EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA CON CLAVE 31DJN0103W | 93-TIXKOKOB | EUÁN | RURAL | 02/0562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 70915 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RANCHO SAN FRANCISCO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/0436 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RANCHO SAN FRANCISCO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 70869 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUCPICH II. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/0434 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28 | 28 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUCPICH II. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
| 21578 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ENRIQUE | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ENRIQUE (4 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21585 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0215 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21575 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN GASPAR N 3 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0213 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN GASPAR N 3 (4 PRODUCTORES)CANCELADO
| 21567 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0212 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA (6 PRODUCTORES)CANCELADA
| 56732 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNA N.2 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0388 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153503 | 153503 | 153503 | 153503 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNA N.2 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (25 BENEFICIARIOS)
| 72049 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROCITRICOS | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0462 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 350 | 350 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROCITRICOS . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (3 PRODUCTORES)
| 71223 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HACIENDA HOTZUC . | 101-UMÁN | HOTZUC | RURAL | 02/0443 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HACIENDA HOTZUC . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 8175 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0141 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0% | GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS (PROYECTO CANCELADO)
| 8178 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO DE 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0465 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 5764 |  |  |  | SANEAMT. FINAN. POR EL PAG DE LA AMORT. DE CAP. AL CRED. CONTRATADO CON EL BCO MERCANTIL DEL NTE S.A. INST DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497527,000.00 DE PESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0029 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 32003690 | 32003690 | 32003690 | 32003690 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)
| 11708 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/352 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 10265487 | 7620851 | 10265487 | 7620851 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO FUE POR LA CANTIDAD DE $ 2 644,635.69 PROGRAMADO PARA OTRO PROYECTO. EL NOMBRE COMPLETO:APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REALIZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN ACTUALIZAR EL MARCO VIGENTE, INTEGRAR AVANCES EN SISTEMAS TECNOLOGICOS A LOS PROCESOS REGISTRALES, APLICAR LA MEJORA DE PROCESOS Y LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, ASI COMO MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO MINISTRADO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE FOLIO 114
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TESORERÍAS Y OFICINAS RECAUDADORAS O EQUIVALENTES
| 6674 |  |  |  | INCREMENTO EN LA RECAUDACION A TRAVES DE LA FABRICACION, INSTALACION, Y OPERACION DE TRES NUEVAS UNIDADES DE SERVICIOS ELECTRONICOS (USES) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0030 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 483917 | 380417 | 483917 | 380417 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 3 | 100%
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CENSOS FISCALES PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LA BASE GRAVABLE POTENCIAL
| 5763 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y EN LOS PROCESOS DE NOTIFICACION DE CREDITOS FISCALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0009 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2779525 | 2779525 | 2779525 | 2779525 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8000 | 8000 | 100%
ESTUDIOS Y ACCIONES PARA INCORPORAR A LA BASE GRAVABLE POTENCIAL UN MAYOR NÚMERO DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS
| 6676 |  |  |  | APORTACION AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) QUE CONSISTE EN VISITA A LOS DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0142 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 21873475 | 21873475 | 21873475 | 21873475 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 135000 | 135000 | 100%
CONVENIOS 34 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 23652000; Ministrado 14: 17324759; Programado 15: 17324759; Ejercido 16: 17324759; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 12; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11; Ejercidos 22: 11; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 99815 |  |  |  | 2% FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 2% FPP 2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 20000000 | 14139880 | 14139880 | 14139880 | 100% | 12 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 7 | 7 | 100% | ACUERDO E.IV.15/1208 CELEBRADO EO 26 DE DICIEMBRE DE 2008 PARA APOYAR ECONOMICAMENTE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA OBRA Y/O EQUIPO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE: 1) LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX $ 3000,000.00 2)LOCALIDAD DE PARAISO MUNICIPIO DE PROGRESO $ 2000,000.00 3) LOCALIDAD DE CAUCEL MUNICIPIO DE MERIDA $ 3000,000.00 4) LOCALIDAD DE KOMCHEN MUNICIPIO DE MERIDA $ 3000,000.00 5) LOCALIDAD DE MOTUL MUNICIPIO DE MOTUL $ 5000,000.00 6) LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES MUNICIPIO DE PROGRESO $ 2000,000.00 7) LOCALIDAD DE TABI MUNICIPIO DE SOTUTA $ 2000,000.00
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 99724 |  |  |  | 2% FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 2%FPP 2008 TELEME | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3652000 | 3184879 | 3184879 | 3184879 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 4 | 4 | 100% | ACUERDO O.VIII.131/1208 CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 PARA APOYAR ECONOMICAMENTE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA OBRA Y EQUIPAMIENTO (TELEMEDICINA) DEL: 1)HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA $ 913,000.00 2)HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, $ 913,000.00 3) HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN $ 913,000.00 4)HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID $ 913,000.00
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 215106092; Ministrado 14: 215106092; Programado 15: 210359406; Ejercido 16: 204688489; Ejercido 17=16/14: 95.2%; Generados 18: 454743; Ejercidos 19: 401347; Ejercidos 21: 10104134; Ejercidos 22: 9929516; Ejercidos 23=22/21: 98.3%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 32924 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS , 1 TALLER DE COMPUTO, 1 INTENDENCIA Y BODEGA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3105981 | 92.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 TALLER DE COMPUTO,1 INTENDENCIA Y BODEGA
| 32900 |  |  |  | (092501)CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADAPTACION A SANITARIOS Y AULAS, PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 311290 | 311290 | 311290 | 311290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA EXTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NO.0043/2009 CON FECHA DEL 03 DE FEBRERO DE 2009 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL TECNOLOGICO DE CONKAL
| 32934 |  |  |  | (081307) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y OBRA EXTERIOR PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHICHIMILA CON CLAVE 31ECB0027R | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980000 | 980000 | 980000 | 794273 | 81% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | META:1 OBRA EXTERIOR UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
| 33066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA, PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL 1 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 220000 | 220000 | 220000 | 181903 | 82.7% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
| 33070 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICIOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1992569 | 86.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 33072 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO, PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1994831 | 86.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 86079 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME), EN SU MODALIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA, EL CUAL CONTARÁ CON 3 SALAS DE CIRUGÍA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10307 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 30750000 | 30750000 | 30750000 | 29260741 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 86134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS UNEME, EN SU MODALIDAD DE ONCOLOGÍA, EL CUAL CONTARÁ CON 5 SALAS DE QUIMIOTERAPIA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10306 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 13901000 | 13901000 | 13901000 | 13904361 | 100% | 4361 | 4361 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 86135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y OTORGAR CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10309 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2592500 | 2592500 | 2592500 | 2595795 | 100.1% | 3295 | 3295 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y OTORGAR CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS.
| 36321 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, AMPLIACION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA MECANICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/392/09 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO. OFICIO ENTREGADO A LA ING. AIDA YAM EL 21/ENE
| 33079 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 1 AUDIOVISUAL PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DE YUCATAN. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3934712 | 3934712 | 3934712 | 3934712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 AUDIOVISUAL
| 35072 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS, 1 TALLER DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, 1 MODULO DE SERVICIO SANITARIO, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, ACCESO, CISTERNA Y SUB-ESTACION ELECTRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 412-UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA | 4746686 | 4746686 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 1 TALLER DE COMPUTO,1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES,1 MODULO DE SERVICIO SANITARIO,1 CANCHA DE USOS MULTIPLES,ACCESO,CISTERNA Y SUB-ESTACION ELECTRICA NOTA:SE LE INCLUYO A ESTE PROYECTO EL SALDO DEL PROYECTO CECYTEY 06 QUE TERMINO EJERCIENDO MENOS DE LO AUTORIZADO($3,934,712) MOVIMIENTO CONSULTADO CON AL INGENIERA AIDA YAM.
| 33061 |  |  |  | COSNTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE KOMCHEM | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3527771 | 91.6% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
| 33081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA , PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 118) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 602762 | 602762 | 602762 | 516526 | 85.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 33074 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DE YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 880000 | 880000 | 880000 | 706040 | 80.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 86113 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, EL CUAL CONTARÁ CON 6 CONSULTORIOS. | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 10305 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 29444000 | 29444000 | 29444000 | 29513913 | 100.2% | 69913 | 69913 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 33087 |  |  |  | SUSTITUCION EDIFICIO E, REHAB. DE ELEMENTOS ESTRUC. DE EDIFICIOS B,D,I,N,N2 Y LAB. DE COMPUTO,SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO J, SUSTITUCION DE TANQUE ELEVADO Y CASETA DE SUBESTACION ELEC. | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3384511 | 91.5% | 1 | 1 | OTROS | 6 | 6 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 LABORATORIO DE COMPUTO Y 3 OBRA EXTERIOR
| 86115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 30 CAMAS CENSABLES ,MUNICIPIO DE TEKAX. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9906 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27220671 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 33084 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 193 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1383103 | 95.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION TEKAX EN LOCALIDAD
| 32914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS, ADQUISICION DE SOFTWARE PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA EN PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL Y AUDITIVA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 311290 | 311290 | 311290 | 293378 | 94.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO: Y ADAPTACIONES A SANITARIOS Y AULAS PARA EL SERVICIO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO DE TIZIMIN UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA EXTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/2611/2008 CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DE 2008. NO SE HIZO LA CORRECCION YA QUE ESTA ESCRITO EN INFORMACION COMPLEMENTARIA EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO.
| 32946 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS , 1 TALLER DE COMPUTO, 1 INTENDENCIA Y BODEGA., EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3004001 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 TALLER DE COMPUTO,1 INTENDENCIA Y BODEGA
| 35137 |  |  |  | (092505) CONSTRUCCION DE AULAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1881483 | 1881483 | 1881483 | 1735232 | 92.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. SE/DPL-0165-09 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO.MODIFICACION DE META SEGUN OFICIO NO. 513/020/09 COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:2 ANEXOS
| 86118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 60 CAMAS CENSABLES, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10314 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 25500000 | 25500000 | 25500000 | 25821776 | 101.3% | 321776 | 321776 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA.
| 86137 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y OTORGAR CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10310 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2592500 | 2592500 | 2592500 | 2323371 | 89.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y OTORGAR CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS.
MEJORAMIENTO
| 86033 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TICUL, EL CUAL CONTARÁ CON 7 CONSULTORIOS,MUNICIPIO DE TICUL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11977 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2002000 | 100.1% | 2000 | 2000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 35520 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1487400 | 1487400 | 1487400 | 1484056 | 99.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:1 LAPTOP,1 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION,1 MINI CAÑON PROYECTOR, 3 MULTIFUNCIONAL,1 CABEZAL DE RIEGO,1 ESTACION CLIMATOLOGICA,1 SISTEMA DE RIEGO,1 ECOGRAFO ANIMAL PROFESIONAL,1 LABORATORIO PORTATIL,4 VIDEOS PROYECTOR,3 COMPUTADORAS PORTATIL,14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,1 SEMENTALES OVINOS. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. 0564/2008 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO
| 36884 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO QUE CONTRIBUYA A PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD EN LOS PLANTELES DEL SNIT, EN EL CRODE DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2004807 | 100.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL EL LOTE CONSISTE EN:1 MU-CHECKER,1 PINZA HIDRAULICA DE COMPRESION,1 MULTIMETRO DE BANCO,1 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL DE GANCHO,1 ESTROBO SCOPIO DIGITAL, 1 COMPROBADOR DE ROTACION DE FASES,1 LUXOMETRO DE SERVICIO PESADO,1 CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL,1 TROMPO,1 SIERRA DE INGLETE DE 10 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN ANEXO A. EL OFICIO NO. SE/DPL-0165-09 NO MENCIONA LA ESCUELA SOLO EL CONVENIO Y EL ANEXO EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $4,807 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.
| 36797 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE: ING. INDUSTRIAL, ELECTRONICA, SISTEMAS COMPUTACIONALES, ELCTRICA, MECANICA, CIVIL, QUIMICA, BIOQUIMICA, AMBIENTAL, GESTION EMPRESARIA INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 14937097 | 93.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL EL LOTE CONSISTE EN:25 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO,1 COMPUTADORA SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO,20 ESCRITORIOS DE TRABAJO,40 SILLAS,1 MAQUINA UNIVERSAL,1 SISTEMA DE ELECTROFORESIS,1 DUROMETRO PARA RC,1 OSCILOSCOPIO ANALOGICO DE 60 MHZ,1 JUEGO DE PRACTICAS PARA FLEXION EN VIGAS,1 KIT DE TECNOLOGIA DE SENSORES,1 HORNO DE TRATAMIENTOS TERMICOS,1 CORTADORA DE METALES. DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/392/09 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 Y AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO. OFICIO ENTREGADO A LA ING. AIDA YAM EL 21/ENERO
| 35482 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991516 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:5 VIDEOPROYECTORES,2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO,57 MESAS BINARIAS,100 SILLAS PARA MESA BINARIA,4 MICROSCOPIOS BINOCULAR,1 TRACTOR AGRICOLA,1 ARADO DE REVERSION,1 RASTRA DE TIRO, 1 ASPERSORA AGRICOLA PARA TRACTOR,1 DESVARADORA,5 GPS DIGITAL,12 COMPUTADORAS LAPTOP,1 INVERNADERO AGRICOLA. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. 0564/2008 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO
OTROS
| 35401 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS EN INGENIERIA, BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1654295 | 1654295 | 1654295 | 1666873 | 100.8% | 1 | 1 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:4 BALANZAS ANALITICAS ELECTRONICAS,1 INTEGRADOR DE AREA FOLIAR,1 MOLINO MINI TOMAS WILEY,1 AUTOCLAVE,1 MICRO PIPETA MULTICANAL,1 OSMOMETRO DE PRESION DE VAPOR,1 PLANTA DE EMERGENCIA,1 ESPECTROFOTOMETRO,1 EQUIPO SOXHLETT,2 JUEGO DE TAMICES DE ACERO INOXIDABLE. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. SE/DPL-0165-09 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $12,577.60 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 11809 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 37-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL ¦ 109-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS | 10265487 | 10265487 | 10265487 | 9665919 | 94.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO DE LOS RECURSOS FEDERALES FUE POR LA CANTIDAD DE $599,568.
| 84819 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 10050687 | 10050687 | 10050687 | 9929472 | 98.8% | 53396 | 0 | PROYECTO | 10104083 | 9929472 | 98.3%
31-YUCATÁN RECURSO 2007
SUBSIDIOS 4 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 73854640; Ministrado 14: 73854640; Programado 15: 73854640; Ejercido 16: 73642640; Ejercido 17=16/14: 99.7%; Generados 18: 3864051; Ejercidos 19: 2563184; Ejercidos 21: 77718691; Ejercidos 22: 76205824; Ejercidos 23=22/21: 98.1%
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION
GASTO CORRIENTE
| 84275 |  |  |  | BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 500000 | 500000 | 500000 | 288000 | 57.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 500000 | 288000 | 57.6% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO OFICIO PRONABES-272 2007
| 77594 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 100% | 3864051 | 2563184 | PROYECTO | 40541371 | 39240504 | 96.8% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DEL 2007 COMO CONSOLIDACIÓN 2007, RECURSO QUE ES UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2007) SON DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL CIERRE DEFINITIVO.
| 85159 |  |  |  | INCREMENTO EN MATRÍCULA CONVENIO 2007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 36677320 | 36677320 | 100% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2007 COMO INCREMENTO EN MATRÍCULA, DICHOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 69759257; Ministrado 14: 69759257; Programado 15: 69759257; Ejercido 16: 69759257; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 7108056; Ejercidos 19: 6930534; Ejercidos 21: 76867313; Ejercidos 22: 69936779; Ejercidos 23=22/21: 91%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| 84567 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 69759257 | 69759257 | 69759257 | 69759257 | 100% | 7108056 | 6930534 | PROYECTO | 76867313 | 69936779 | 91% | SON 53 PROYECTOS DE PIFI 2007 DE LOS CUALES 16 SON PROYECTOS DE PIFI FIUPEA Y 37 SON PROYECTOS DE PIFI FOMES
APORTACIONES FEDERALES 465 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 83455702; Ministrado 14: 82229803; Programado 15: 83455702; Ejercido 16: 82218161; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2966915.27; Ejercidos 22: 2966705.27; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 17519 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 10 TONELADAS DE MAIZ PARA DIVERSOS MUNICIPIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 234 | 234 | 100% | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 10 TONELADAS DE MAIZ PARA DIVERSOS MUNICIPIOS
| 17549 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 19 KILOGRAMOS DE SEMILLAS DE PAPAYA MARADOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 200 | 100% | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 19 KILOGRAMOS DE SEMILLAS DE PAPAYA MARADOL PARA DIVERSOS MUNICIPIOS
| 17532 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 50 TONELADAS DE FRIJOR JAMAPA PARA DIVERSOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA | - | - | 1000000 | 999379 | 1000000 | 999379 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1100 | 1100 | 100% | APOYO PARA LA ADQUISICION DE 50 TONELADAS DE FRIJOL JAMAPA PARA DIVERSOS MUNICIPIOS
| 75338 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL PARA COMUNIDADES INDIGENAS (APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 131637 | 131637 | 131637 | 131637 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.
| 27342 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C (UMAN-MUNA)-UAYALCEH,TRAMO:0+000-14+200 (REPROGRAMADO) CANCELADO | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL 073101600033C-0002 DE FECHA 8 JUNIO 07 INCLUYE LA CANCELACION DE LOS GTOS.INDIRECTOS. BENEFICIARIOS 1,759
| 141595 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 06/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141601 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | CANICAB | RURAL | 06/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141612 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 06/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 93466 | 93466 | 93466 | 93466 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 254 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI
| 141640 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 06/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 366761 | 366761 | 366761 | 366761 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1176 | 1176 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI
| 141649 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 379369 | 379369 | 379369 | 379369 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI
| 141663 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 6-BUCTZOTZ | SANTO DOMINGO | RURAL | 06/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141657 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 06/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CALCALCHEN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 06/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 800000 | 785756 | 800000 | 785756 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8544.8 | 8544.8 | 100% | INCLUYE GASTOS INDIRECTOS BENEFICIARIOS:8,189
| 27356 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CACALCHEN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 06/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 200000 | 186644 | 200000 | 186644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2540.5 | 2540.5 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:6279 ESTA OBRA INCLUYE GASTOS NDIRECTOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBOS:106007F Y 70555F
| 141667 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 06/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27359 |  |  |  | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CALLES DE CENOTILLO (MODIFICADO) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 06/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 400000 | 399982 | 400000 | 399982 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7265 | 7265 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2989 INCLUYE GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF-DGVT-3883/2008
| 141675 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 06/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 265227 | 265227 | 265227 | 265227 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 144914 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE XCUYUN | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 06/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 50444 | 50444 | 50444 | 50444 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0195
| 141686 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 06/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141695 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 653483 | 653483 | 653483 | 653486 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2360 | 2360 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 141708 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 06/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 409254 | 409254 | 409254 | 409254 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1160 | 1160 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 141700 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 267986 | 267986 | 267986 | 267986 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 880 | 100%
| 27350 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CHEMAX - COBA, TRAMO 0+000 - 25+040 | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 2238586 | 2238586 | 2238586 | 2238586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175280 | 175280 | 100% | BENEFICIARIOS 9973 EL IMPORTE TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS
| 141717 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 06/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 567589 | 567589 | 567589 | 567589 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1669300 | 1669300 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CON CDI
| 144972 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 06/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 10511 | 10248 | 10511 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA INCLUYE INDIRECTOS PROYECTO 06/0199
| 141735 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 310182 | 310182 | 310182 | 310182 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1115 | 1115 | 100%
| 27340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIHOLOP - ICHMUL, TRAMO 0+000 - 24+023, SUBTRAMO 11+600 - 23+240 | 22-CHIKINDZONOT | ICHMUL | RURAL | 06/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 11993879 | 11936569 | 11993879 | 11936569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 75198 | 75198 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO MINISTRADO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT/3883-2008 .APORTACION ESTATAL FISE2007 CONV.PIBAI2008. ESTOS RECURSOS SE COMPLEMENTAN CON RECURSOS DEL FISE 2006.OFICIO DCS/414/2007
| 141791 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 06/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141800 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 209863 | 209863 | 209863 | 209863 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 141812 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 341204 | 341204 | 341204 | 341204 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 744 | 744 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 27366 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO DZITAS - TINUM, TRAMO 0+000 - 18+000 | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 06/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 363425 | 363262 | 363425 | 363262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108000 | 108000 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT851-2009
| 141819 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 220433 | 220433 | 220433 | 220433 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 142047 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 06/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 513061 | 513061 | 513061 | 513061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1490 | 1490 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 141823 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 210066 | 210066 | 210066 | 210066 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 778 | 778 | 100% | APORTACION ESTATAL AL COVENIO CDI
| 141850 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 06/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142062 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142069 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142074 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 36-HOMÚN | SAN ISIDRO OCHIL | RURAL | 06/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27348 |  |  |  | CONSERVACION DE CALLES DE HOMUN | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 300000 | 299799 | 300000 | 299799 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5621.7 | 5621.7 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS: 5104 ESTA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO EN LOS RECIBOS:070867F Y 070556F
| 144783 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN HUHI | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 06/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 09/0179 . OBRA CANCELADA
| 27361 |  |  |  | CONSERVACION DE CALLES DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11372 | 11372 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:4014 INCLUYE GASTOS INDIRECTOS
| 27591 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO HUNUCMA-UMAN,TRAMO:2+000-20+000 | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1689775 | 1689775 | 1689775 | 1689775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90000 | 90000 | 100% | NUM DE BENEFICIARIOS:56635
| 142087 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 145169 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142106 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 06/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 144992 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 06/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN (CANCELADO) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL NO.073101600033C-0003 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2007. INCLUYEN LOS GASTOS INDIRECTOS BENEFICIARIOS 37,674
| 145298 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 145285 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 481780 | 481780 | 481780 | 481780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1512 | 1512 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 145309 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 469680 | 469680 | 469680 | 469680 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1272 | 1272 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 27344 |  |  |  | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 700000 | 695689 | 700000 | 695689 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13292.97 | 13292.97 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:5534 ESTA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO 070864F Y 070558F
| 145325 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | 06/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 145339 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 305191 | 305191 | 305191 | 305191 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 655 | 655 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 145000 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 06/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | INCLUYE GASTOS INDIRECTOS NUMERO DE PROYECTO 06/0212
| 145348 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 52-MOTUL | MESATUNICH | RURAL | 06/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 226294 | 226294 | 226294 | 226294 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1086 | 1086 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 145060 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 06/0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27633 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO MOTUL KINI TRAMO:0+000-5+000 | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 06/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 762951 | 762951 | 762951 | 762951 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21500 | 21500 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:19868
| 145359 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 53-MUNA | YAXHÁ | RURAL | 06/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 135847 | 135847 | 135847 | 135847 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 526 | 526 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 27343 |  |  |  | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE MUXUPIP (MODIFICADO) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 600000 | 599999 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8881.4 | 8881.4 | 100% | INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS NUM. DE BENEFICIARIOS 2217. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO 70863F
| 145376 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 06/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 82836 | 82836 | 82836 | 82836 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 165 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 145398 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 06/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 424 | 424 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 145424 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 56-OXKUTZCAB | XUL | RURAL | 06/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 338749 | 338749 | 338749 | 338749 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 804 | 804 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI
| 145429 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 06/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 84149 | 84149 | 84149 | 84149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261500 | 261500 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL COVENIO CDI
| 144889 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE LOCHE | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 06/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0193
| 145438 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 333897 | 333897 | 333897 | 333897 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1056 | 1056 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIODE CDI
| 145507 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 06/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 144963 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 24108 | 24108 | 24108 | 24108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/197
| 145615 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 462535 | 462535 | 462535 | 462535 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1030 | 1030 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 145692 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | 06/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 145754 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27349 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO HOLCA-SOTUTA Y ACCESO A TIBOLON,TRAMO:0+000-20+000 | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1602789 | 1602702 | 1602789 | 1602702 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11040 | 11040 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4980 ESTA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBOS:70866F Y 70559F
| 27358 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SOTUTA-ZAVALA E.C. (HUHI-SOTUTA),TRAMO:0+000-16+750 | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 829647 | 829647 | 829647 | 829647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70350 | 70350 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:4,980
| 27345 |  |  |  | CONSERVACION Y CONSTRUCCION DE CALLES DE TIBOLON | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6564 | 6564 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1486 ESTA OBRA INCLUYE GASTOSINDIRECTOS
| 145813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 06/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27347 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KANTUNIL-IZAMAL-TEYA,TRAMO:KANTUNIL-IZAMAL-TEYA,TRAMO:KANTUNIL-SUDZAL,SUBTRAMO:5+000-10+000 | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 06/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1068999 | 1068916 | 1068999 | 1068916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27500 | 27500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS.1085 INCLUYE GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBOS:40448F Y 70557F
| 27346 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KANTUNIL-IZAMAL-TEYA,TRAMO:KANTUNIL-SUDZAL,SUBTRAMO:0+000-5+000 | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 06/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1068999 | 1057949 | 1068999 | 1057949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27500 | 27500 | 100% | NUM. BENEFICIARIOS:1085 ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS LA DIF. ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBOS:70865F Y 70560F
| 138052 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 06/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 138039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 138069 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 138090 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | X-KANCHAKÁN | RURAL | 06/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 502628 | 502628 | 502628 | 502628 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1820 | 1820 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 141533 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 06/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141600 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 06/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 78-TEKANTÓ | TIXKOCHOH | RURAL | 06/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141617 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1149 | 1149 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142007 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 06/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 187828 | 187828 | 187828 | 187828 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 606 | 606 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 27357 |  |  |  | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEKAX -TIXMEHUAC, TRAMO:0+000-19+000 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1764986 | 1764986 | 1764986 | 1764986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85500 | 85500 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:21580
| 27365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AKIL - PENCUYUT, TRAMO: 0+000 - 4+852 | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 06/174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1501183 | 1501183 | 1501183 | 1501183 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30653 | 30653 | 100% | BENEFICIARIOS 90 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS
| 27364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN DIEGO BUENAVISTA - POCOBOCH, TRAMO: 0+000 - 5+846 | 79-TEKAX | POCOBOCH | RURAL | 06/172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 2283993 | 1419289 | 2283993 | 1419289 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36809 | 36809 | 100% | NUM. BENEFICIARIOS 90 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS LA DIFERENCIA SE DEVOLVIO EN OFICIO DGVT-126/2008 Y 125/2008
| 27354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:694 INCLUYE GASTOS INDIRECTOS
| 27368 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO AYIM - SUDZAL CHICO, TRAMO: 5+800 - 7+870 | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 1064339 | 1064338 | 1064339 | 1064338 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9661 | 9661 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS BENEFICIARIOS 75 LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON: MUNICIPIO DE: TEKAX LOCALIDAD:SUDZAL CHICO
| 142049 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 06/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 572384 | 572384 | 572384 | 572384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2082 | 2082 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 27360 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TEMAX-DZILAM GONZALEZ,TRAMO:0+000-13+500 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 06/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 952640 | 952640 | 952640 | 952640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 58716 | 58716 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:5765
| 142060 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 85-TEMOZÓN | HUNUKÚ | URBANO | 06/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142066 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 85-TEMOZÓN | NAHBALAM | RURAL | 06/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27589 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA IZAMAL TEPAKAN TRAMO:0+000-11+800 (CANCELADO) | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 1,979
| 142076 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 321274 | 321274 | 321274 | 321274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 489 | 489 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI
| 144802 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN C-10-A X 17 Y 19, CALLE 19 Y 10-A | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 276976 | 276976 | 276976 | 276976 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0181
| 142090 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 53509 | 53509 | 53509 | 53509 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142164 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 06/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 59172 | 59172 | 59172 | 59172 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142180 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 90-TIMUCUY | TEKIK DE REGIL | RURAL | 06/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142100 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 132055 | 132055 | 132055 | 132055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 335 | 335 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 27351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDAD AGRICOLA TIMUCUY (RAMAL I) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 379299 | 364681 | 379299 | 364681 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2660 | 2660 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:2660 ESTA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO 106438F
| 27352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDAD AGRICOLA TIMUCUY (RAMAL II) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 445506 | 445001 | 445506 | 445001 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3128 | 3128 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3324 ESTA OBRA INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO 080363F
| 142414 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27363 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 06/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 570473 | 570473 | 570473 | 570473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12975.7 | 12975.7 | 100% | EL IMPORTE TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS
| 27355 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE 49 X 22 Y 30 Y CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE ACCESO DE LA CARRETERA TIZIMIN-COLONIA YUCATAN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 06/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 369719 | 369719 | 369719 | 369719 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3158.7 | 3158.7 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:39525 INCLUYE GASTOS INDIRECTOS
| 142462 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 404572 | 404572 | 404572 | 404572 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2204 | 2204 | 100% | OBRA QUE SE REALIZA CON APORTACIÓN AL CONVENIO CDI
| 142440 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 221051 | 221051 | 221051 | 221051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 968 | 968 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 144874 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0191
| 27367 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CHAN CENOTE - KM 28+400 EC (COL. YUCATAN - POPOLNAH), TRAMO 0+000 - 20+700 | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/0005A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 82800 | 82800 | 100%
| 142540 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 134087 | 134087 | 134087 | 134087 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 333 | 333 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142558 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 99-UAYMA | SANTA MARÍA AZNAR | RURAL | 06/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 271271 | 271271 | 271271 | 271271 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 760 | 760 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142610 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA QUE SE REALIZARÍA CON APORTACIÓN AL CONVENIO DE CDI
| 142677 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | DZIBIKAK | RURAL | 06/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 394337 | 394337 | 394337 | 394337 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1238.5 | 1238.5 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 142745 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | TEBEC | RURAL | 06/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 142785 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 143023 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 143038 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 27362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE POXILA (CANCELADO) | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 06/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL O7310160033C-0004 DE FECHA 7 DE ABRIL 2008. BENEFICARIOS:734
| 143058 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 06/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 455567 | 455567 | 455567 | 455567 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1425 | 1425 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 143120 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 06/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 252072 | 252072 | 252072 | 252072 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 901 | 901 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 143133 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 06/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 496070 | 496070 | 496070 | 496070 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1720 | 1720 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI
| 27353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EBTUN | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | 06/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | NUM DE BENEFICIARIOS:694 INCLUYE INDIRECTOS
| 141300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTIBUCCION ELECTRICA | 102-VALLADOLID | SIDRAKÍN | RURAL | 06/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CENCELADA
| 141571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTIBUCCION ELECTRICA | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTIBUCCION ELECTRICA | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 06/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 141589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTIBUCCION ELECTRICA | 104-YAXCABÁ | X-POM | RURAL | 06/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 5765 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-BEC DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 06/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 297617 | 297617 | 297617 | 297617 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5766 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-BEC | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 06/0188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5767 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | TIXBACAB | RURAL | 06/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 310218 | 310218 | 310218 | 310218 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5768 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XKALAKDZONOT, DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | SAN JUAN XKALAKDZONOT | RURAL | 06/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 235799 | 235799 | 235799 | 235799 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5769 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 17-CHANKOM | TICIMUL | RURAL | 06/0202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2008)
| 5770 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUCEL, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | MUCEL | RURAL | 06/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 389104 | 389104 | 389104 | 389104 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5771 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUCEL | 19-CHEMAX | MUCEL | RURAL | 06/185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 109760 | 109760 | 109760 | 109760 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5772 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-CATZIN (CANCELADO) | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007(CANCELADO)
| 5773 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 06/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN NO. 2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 100M3 EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 06/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5776 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 06/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 739998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5777 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YAXCHE, DEL MUNICIPIO DE DZITAS | 30-DZITÁS | YAXCHÉ | RURAL | 06/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 196406 | 196406 | 196406 | 196406 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5778 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 06/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 349003 | 349003 | 349003 | 349003 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5780 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 06/187 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 198307 | 198307 | 198307 | 198307 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5781 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 06/0203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 325845 | 325845 | 325845 | 325845 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2008. BENEFICIARIO. 1 LOCALIDAD
| 5782 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HALACHO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5783 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL, DEL MUNICIPIO DE HOMUN | 36-HOMÚN | SAN ISIDRO OCHIL | RURAL | 06/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 222044 | 222044 | 222044 | 222044 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5784 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUNKANAB, DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 06/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 293640 | 293640 | 293640 | 293640 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5785 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHEL | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO CHEL | RURAL | 06/0204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 225298 | 225298 | 225298 | 225298 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2008
| 5786 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 06/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5787 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLCA, DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 06/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 613827 | 613827 | 613827 | 613827 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5788 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KINCHIL, DEL MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 06/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 888434 | 888434 | 888434 | 888434 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5789 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 06/182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 85958 | 85958 | 85958 | 85958 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007.
| 5790 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 48-MAXCANÚ | PARAÍSO | RURAL | 06/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 318752 | 318752 | 318752 | 318752 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5791 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV (PRIMERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2344000 | 2344000 | 2344000 | 2344000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5793 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, DEL MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 286446 | 286446 | 286446 | 286446 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5795 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN, DEL MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 751448 | 751448 | 751448 | 751448 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5796 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 76599 | 76599 | 76599 | 76599 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5798 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 440622 | 440622 | 440622 | 440622 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5800 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SACALUM (PRIMERA ETAPA) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/0215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 22438 | 0 | 22438 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO. 1 LOCALIDAD
| 5802 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SUDZAL, DEL MUNICIPIO DE SUDZAL | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 06/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 450605 | 450605 | 450605 | 450605 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3, CASETA Y CERCADO DE LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 06/0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO. (PROYECTO 06/0060)
| 5806 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKANTO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 06/0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5808 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUM, DEL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 450623 | 450623 | 450623 | 450623 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5809 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUM | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 72175 | 72175 | 72175 | 72175 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5811 |  |  |  | REHABLITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENFICIARIO: 1 MUNICIPIO 2007. OBS. LA LOCALIDAD ES TEKAX, SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO ESTA EN EL LISTADO DE LOCALIDADES.
| 5813 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XTUT, DEL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | X-TUT | RURAL | 06/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 277844 | 277844 | 277844 | 277844 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5815 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 518605 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5817 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB, DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 06/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 182335 | 182335 | 182335 | 182335 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5818 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISTE (CANCELADO) | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 06/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. (CANCELADO)
| 5820 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 06/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1735000 | 1735000 | 1735000 | 1735000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVEIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5822 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRASCORRAL, DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TRASCORRAL | RURAL | 06/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 171773 | 171773 | 171773 | 171773 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5823 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRASCORRAL | 96-TIZIMÍN | TRASCORRAL | RURAL | 06/0189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 06/0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1308000 | 1308000 | 1308000 | 1308000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5892 |  |  |  | REHABILIATCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 06/0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1178000 | 1178000 | 1178000 | 1178000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FISE 2007 AL CONVENIO APAZU 2007. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO.
| 5893 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS, DEL MUNICIPIO DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 06/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 473280 | 473280 | 473280 | 473280 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 79699 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 169 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 403544 | 403544 | 403544 | 403544 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 5895 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/0205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 292763 | 292763 | 292763 | 292763 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008 BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD
| 5897 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIHOLOP, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TIHOLOP | RURAL | 06/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 907853 | 907853 | 907853 | 907853 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5899 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 06/0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 789884 | 789884 | 789884 | 789884 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5901 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YAXCABA, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | 06/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1229461 | 1229461 | 1229461 | 1229461 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD.
| 5902 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINUNCAH | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | 06/0207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 173251 | 173251 | 173251 | 173251 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
| 5904 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CISTEIL | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 06/0209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 118668 | 0 | 118668 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5906 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 104-YAXCABÁ | SAN MARCOS | RURAL | 06/0208 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 164080 | 148385 | 164080 | 148385 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5907 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 06/183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 49314 | 49314 | 49314 | 49314 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2007 AL CONVENIO PIBAI 2007
| 5908 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-LAPAK | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | 06/0206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 152426 | 152426 | 152426 | 152426 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
| 5909 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-POM | 104-YAXCABÁ | X-POM | RURAL | 06/0210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 87562 | 0 | 87562 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2008.
|  |  | FAM |  |  | 13: 42000000; Ministrado 14: 42000000; Programado 15: 42000000; Ejercido 16: 42000000; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 10000000; Ejercidos 19: 7361460; Ejercidos 21: 52000000; Ejercidos 22: 49361460; Ejercidos 23=22/21: 94.9%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 80928 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD Y CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS. 2 SUBOPROYECTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 100% | 5000000 | 3680730 | OBRA | 31000000 | 29680730 | 95.7% | ESTA CONFORMADO POR DOS OBRAS LA QUE CORRESPONDE A: *CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD 1ERA ETAPA (SALONES, LABORATORIOS Y SALA DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA *CAMPUS DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS EXACTAS (COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA)
| 78694 |  |  |  | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100% | 5000000 | 3680730 | OBRA | 21000000 | 19680730 | 93.7% | SE INCREMENTO EL IMPORTE ASIGNADO EN 5,000,000 CON RECURSOS GENERADOS DE INTERESES
|  |  | FASP |  |  | 13: 103153419; Ministrado 14: 103153418; Programado 15: 103153419; Ejercido 16: 98885862; Ejercido 17=16/14: 95.9%; Generados 18: 39946; Ejercidos 19: 39946; Ejercidos 21: 7050; Ejercidos 22: 6651; Ejercidos 23=22/21: 94.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 148913 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 1-ABALÁ |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD Y CENTRO DE READAPTACION SOCIAL | - | - | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2345740 | 93.3% | 0 | 0 | PERSONA | 987 | 902 | 91.4%
| 148914 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 1-ABALÁ |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 17893406 | 17893405 | 17893405 | 17126832 | 95.7% | 0 | 0 | PIEZA | 4673 | 4575 | 97.9%
| 148916 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 1-ABALÁ |  |  | 3.1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 13762492 | 13762492 | 13705135 | 13638588 | 99.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 311 | 305 | 98.1%
| 148918 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 1-ABALÁ |  |  | 3.2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1956948 | 1956948 | 1956948 | 1795947 | 91.8% | 29696 | 29696 | SERVICIO | 18 | 16 | 88.9%
| 148921 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 1-ABALÁ |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 32797495 | 32797495 | 32797495 | 32473902 | 99% | 10250 | 10250 | OBRA | 3 | 3 | 100%
| 148924 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 1-ABALÁ |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 11005786 | 11005786 | 11063144 | 10243470 | 93.1% | 0 | 0 | PIEZA | 350 | 318 | 90.9%
| 148926 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 1-ABALÁ |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 23222292 | 23222292 | 23222292 | 21261383 | 91.6% | 0 | 0 | PIEZA | 708 | 532 | 75.1%
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 379108096; Ministrado 14: 377598598; Programado 15: 379108096; Ejercido 16: 376919276; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 291811.89; Ejercidos 22: 283925.79; Ejercidos 23=22/21: 97.3%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 75302 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA COMUNIDADES INDIGENAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 SEDESOL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.
| 53267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR CHAC MOOL CON CLAVE 31DJN110F | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 178561 | 178561 | 178561 | 178561 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 53370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 31DPR2048X | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 02/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 213072 | 213072 | 213072 | 213072 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 53322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS M6 A M12 EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON CLAVE 31DJN0015B | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 468003 | 468003 | 468003 | 468003 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | META:2 ANEXOS
| 53693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR MANUEL ANTONIO AY CON CLAVE 31DJN0027G | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 203892 | 203892 | 203892 | 203892 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 53746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR TUM BEN HA CON CLAVE 31DJN2013R | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 271308 | 271308 | 271308 | 271308 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 54640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 700 ML DE MALLA CICLON EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL OFICIO NO.SPP/0774/DSC/1976/2007 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007 ESTE PROYECTO FUE CANCELADO
| 7130 |  |  |  | CENTRO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS (CONTRUCCION DE LABORATORIOS SALA DE ESTUDIO Y BAÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACION DE LA UNAM) | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3273938 | 3273938 | 3273938 | 3273938 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 54670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR JUAN FIGUEROA CON CLAVE 31DJN0107S | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL OFICIO NO.SPP/0774/DCS/1976/2007 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007 ESTE PROYECTO FUE CANCELADO
| 52855 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS,EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE ANALISIS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 02/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1302671 | 1302671 | 1302671 | 1302671 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXOS COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:DEL ESTADO DE YUCATAN(CECYTEY)PLANTEL HUNUCMA
| 7213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, CARPINTERIA, PINTURA EN GENERAL) | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730932 | 730932 | 730932 | 730932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPROGRAMADO
| 7214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y FACHADA DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO YA ESTA CANCELADO
| 53807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EM EL PREES COLAR RICARDO LOPEZ MENDEZ CON CLAVE 31DJN2007G | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 181588 | 181588 | 181588 | 181588 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 53874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6 EN EL PREESCOLAR MERIDA CON CLAVE 31DJN0232Q | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 164065 | 164065 | 164065 | 132914 | 81% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 53944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CON CLAVE 31DJN2033E (MULCHECHEN II) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 210344 | 210344 | 210344 | 195114 | 92.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 54051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS PARA EL TURNO VESPERTINO EN LA PRIMARIA HERMILA GALINDO CON CLAVE 31DPR2066M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 259644 | 259644 | 259644 | 187815 | 72.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS
| 54533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS CIMENTACION PARA TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES ANDADORES DE CONEXION PLAZA DE ACCESO MEDIA TENSION E ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO: EN EL CAMPO DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN. PROYECTO CANCELADO. SE REINTEGRO A SHCP
| 21096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON CENTRAL DE LA AV. ITZAES X 59 Y 65 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 44694 | 43695 | 44694 | 43695 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295.34 | 295.34 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1307 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO EN RECIBO.157475F
| 7203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0361 A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 710632 | 710632 | 710632 | 710632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS RED DE VOZ Y DATOS TABLA ROCA CARPINTERIA CANCELERIA HERRERIA ILUMINACION PINTURA OBRA EXTERIOR(CONTINUACIÓN)
| 54616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO (DOMO) PARA UNIR LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA CAMPUS PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 56139 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS EN DOBLE PLANTA CONTENIENDO 12 AULAS DIDACTICAS MODULO DE ESCALERAS DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS COOPERATIVA BODEGA AULA USAER BIBLIOTECA AULA DE COMPUTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5121166 | 5121166 | 5121166 | 5121166 | 100% | 0 | 0 | AULA | 14 | 14 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICOS SANITARIOS M12 ANDADORES PLAZA CIVICA Y PORTICO EN LA PRIMARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ DEL FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE CON CLAVE 31DPR1720D. UNIDAD DE MEDIDA: 5 ANEXO 1 BIBLIOTECA 3 OBRA EXTERIOR
| 53987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 60 ML DE BARDA EN LA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA CON CLAVE 31DPR2034U (HDA. OPICHEN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 84603 | 84603 | 84603 | 84603 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 53109 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE ADMINISTRACION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 643166 | 643166 | 643166 | 643166 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 ANEXO (NO SE ENCONTRO)
| 53235 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA CANCHA DE USO MULTIPLE PORTICO Y ANDADORES DEL PLANTEL PREPARATORIA CTM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2850792 | 2850792 | 2850792 | 2850792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION COMPLEMENTARIA NOMBRE DEL PROYECTO: UBICADO EN LA CALLE 16 NO746 X 57 DEL FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE. UNIDAD DE MEDIDA: 1 ANEXO, 1 BIBLIOTECA, 2 OBRA EXTERIOR, 1 LABORATORIO
| 53034 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 02/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 930966 | 930966 | 930966 | 930966 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 53068 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 LABORATORIO MULTIPLE E ILUMINACION EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 438065 | 438065 | 438065 | 438065 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
| 7215 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0011A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1173956 | 1173956 | 1173956 | 1173956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
| 7216 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 697797 | 697797 | 697797 | 697797 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTOS ARQUITECTONICOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
| 7217 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR URBANO Y AREAS REC REATIVAS EN LA ZONA DE RESTRICCION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 812600 | 812600 | 812600 | 812600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | BAJO LA LINEA DE DE ALTA TENSION DE LA COLONIA JUAN PABLO II (ANTEPROYECTO, PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)
| 7218 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO TIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378580 | 378580 | 378580 | 378580 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTOS ARQUITECTONICOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
| 7219 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCICON DE LA JUGERA DEL DIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 728200 | 728200 | 728200 | 728200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTOS ARQUITECTONICOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
| 7220 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 394976 | 394976 | 394976 | 394976 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTOS ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
| 7131 |  |  |  | ILUMINACION DE CALLES SECUNDARIAS DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR DEL PERIFERICO DE MERIDA CRUCE CON CALLE 42 SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 944000 | 944000 | 944000 | 944000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
| 7172 |  |  |  | INFRAESTRCUTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2562786 | 2562786 | 2562786 | 2562786 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9882.9 | 9882.9 | 100% | 496.60 ML DE GUARNICION
| 7132 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE 59,444 ML DE GUARNICIONES Y 290,641M2 DE BANQUETAS EN DIVERERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA QUE COMPRENDEN LAS SIGUIENTES COLONIAS POPULARES SANTA ROSA CINTURON VERDE EL PORVENIR FRANCISCO I MADERO MEXICO PONIENTE MULSAY NUEVA MULSAY ETC(CANCELADO) SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE
| 7174 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH II EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 238927 | 238927 | 238927 | 238927 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 928.22 | 928.22 | 100% | REPROGRAMADO
| 7175 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN CARMELITAS EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 158155 | 158155 | 158155 | 158155 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3676.93 | 3676.93 | 100% | REPROGRAMADO
| 7221 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 890294 | 890294 | 890294 | 890294 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4920.68 | 4920.68 | 100%
| 7222 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE 56 X 41 Y 51 COLONIA PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243644 | 243644 | 243644 | 243644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 722.99 | 722.99 | 100% | 273.10 ML DE GUARNICIONES
| 7173 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA DE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 673049 | 660481 | 673049 | 660481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2674.08 | 2674.08 | 100% | REPROGRAMADO
| 7176 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN SANTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/O188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 444286 | 444286 | 444286 | 444286 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1734.97 | 1734.97 | 100% | REPROGRAMADO
| 7177 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7133 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES (CONTINUACION )EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1332288 | 1332090 | 1332288 | 1332090 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4553 | 4553 | 100% | LA CANTIDAD EJERCIDA ES DE $1,332,090.78
| 7178 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN SUSULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 882420 | 882420 | 882420 | 882420 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3994.46 | 3994.46 | 100% | REPROGAMADO
| 7179 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 1029720 | 1011424 | 1029720 | 1011424 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4101.92 | 4101.92 | 100% | LA CANTIDAD EJERCIDA ES $ 1,011,424.60
| 7134 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRES 2009
| 7180 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 509371 | 509371 | 509371 | 509371 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 928.22 | 928.22 | 100%
| 7181 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 653895 | 653895 | 653895 | 653895 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2603.04 | 2603.04 | 100%
| 7182 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 788754 | 788754 | 788754 | 788754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3061.96 | 3061.96 | 100%
| 7135 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 02/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADA SE REPORTO EN EL 2DO TRIMESTRES 2009
| 7183 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2148989 | 2148989 | 2148989 | 2148989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8485.64 | 8485.64 | 100%
| 7136 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ANTONIO XLUCH III (CONTINUACION) EN LA LOC. SAN ANTONIO XLUCH MPIO. DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 02/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1232569 | 1231329 | 1232569 | 1231329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5346 | 5346 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRES 2009
| 7223 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DE GUARNICIONES EN EL ASILO CELARAIN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175424 | 175424 | 175424 | 175424 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 142 | 142 | 100% | 100 ML DE GUARNICIONES
| 7224 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARDICIONES FRACC. JUAN PABLO (ESC. PRIM. MANUEL CRECENCIO REJON) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132104 | 132104 | 132104 | 132104 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 391 | 391 | 100% | 155.00 ML
| 7225 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CHOLUL ( CONTINUACION ) | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 02/0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1280032 | 1280032 | 1280032 | 1280032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3623 | 3623 | 100% | 3,623 ML DE GUARNICIONES
| 7226 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COLONIA GARCIA GINERES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48729 | 48729 | 48729 | 48729 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 159.98 | 159.98 | 100% | 74.60 ML
| 7227 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 02/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1298336 | 1298335 | 1298336 | 1298335 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3294 | 3294 | 100% | 3,294 ML GUARNICIONES
| 7184 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DZUNUNCAN EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2149887 | 2149887 | 2149887 | 2149887 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6175.18 | 6175.18 | 100% | 3,993 ML DE GUARNICIONES
| 7228 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACC. LAS FUENTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257365 | 257365 | 257365 | 257365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750.2 | 750.2 | 100% | 120 ML DE GUARNICIONES
| 7229 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24365 | 24365 | 24365 | 24365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 73.12 | 73.12 | 100% | 49.20 ML DE GUARNICIONES
| 7139 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO (CONTINAUCION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7185 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA MARIA DE CHUBURNA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2114939 | 2114939 | 2114939 | 2114939 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8042.39 | 8042.39 | 100% | 281.60 ML DE GUARNICIONES
| 7137 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7230 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194915 | 194915 | 194915 | 194915 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 548 | 548 | 100% | 352 ML DE GUARNICIONES
| 7231 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EMIANO ZAPATA SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250360 | 250360 | 250360 | 250360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020.3 | 1020.3 | 100% | 230.75 ML(CONCLUSION)
| 7232 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177570 | 177570 | 177570 | 177570 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 381.51 | 381.51 | 100% | 166 ML DE GUARNICIONES
| 7186 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LEANDRO VALLE ORIENTE EN LA LOC Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2529525 | 2425913 | 2529525 | 2425913 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9186.63 | 9186.63 | 100% | 1,456.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES
| 7187 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LIBERTAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 969844 | 969844 | 969844 | 969844 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3638.26 | 3638.26 | 100% | 1,112.73 ML
| 7233 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MONTES DE AME ( MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1725 | 0 | 0% | 823.00 ML DE GUARNICIONES Y BENFICIANDO A 1,500 ESTE PROYECTO SE CANCELO
| 7234 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PENSIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243644 | 243644 | 243644 | 243644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 627 | 627 | 100% | 248 ML DE GUARNICIONES
| 7188 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 1818596 | 1818596 | 1818596 | 1818596 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5560.12 | 5560.12 | 100% | 2293.30 ML
| 7235 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH PRIMERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292373 | 292373 | 292373 | 292373 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1882.4 | 1882.4 | 100% | 250 ML DE GUARNICIONES
| 7138 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 02/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7189 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 02/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2475372 | 2475372 | 2475372 | 2475372 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9781.33 | 9781.33 | 100% | 1,745.60 ML
| 7236 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341102 | 341102 | 341102 | 341102 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 969.28 | 969.28 | 100% | 614.10 ML DE GUARNICIONES
| 7237 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA XOCLAN CANTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 792945 | 792945 | 792945 | 792945 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2009.92 | 2009.92 | 100% | 1,524.60 ML GUARNICIONES
| 7238 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA PERIFERIA DEL MONASTERIO SANTA MARIA MONTE CARMELO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243645 | 243645 | 243645 | 243645 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 722.99 | 722.99 | 100% | 273.10 ML DE GUARNICIONES
| 7140 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 02/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7141 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 02/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7239 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS REPROGRAMADO MODIFICADO | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 02/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 614703 | 614703 | 614703 | 614703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1799 | 1799 | 100% | 1,471.00 ML DE GUARNICIONES
| 7142 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7240 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 02/0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1670543 | 1670543 | 1670543 | 1670543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5971.2 | 5971.2 | 100% | 993 ML DE GUARNICIONES
| 7241 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN JOSE TZAL Y REMODELACION DE BAÑOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 748594 | 748594 | 748594 | 748594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 1250 | 100% | 637 ML
| 7242 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES FRACC FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128010 | 128010 | 128010 | 128010 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 408 | 408 | 100% | 250 ML DE GUARNICIONES
| 7143 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES LA COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7243 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES MOLAS CONTINUACION ( CANCELADO ) | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 02/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 7190 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2297719 | 2297719 | 2297719 | 2297719 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10246.61 | 10246.61 | 100%
| 7191 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH III EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 7192 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 2856558 | 2856558 | 2856558 | 2856558 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11811.44 | 11811.44 | 100% | 164.30 ML
| 7193 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | - | - | 165685 | 153229 | 165685 | 153229 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 461.36 | 461.36 | 100% | 287.50 ML
| 7244 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1359949 | 1359949 | 1359949 | 1359949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4261.89 | 4261.89 | 100% | 1,905.0 ML
| 7245 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ENLA COLONIA MELCHOR OCAMPO (CONTINUACION ) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1438733 | 1438733 | 1438733 | 1438733 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4166.45 | 4166.45 | 100% | 2,637.60 ML
| 7248 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 02/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1012040 | 1012040 | 1012040 | 1012040 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4547.47 | 4547.47 | 100%
| 7246 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1592677 | 1592677 | 1592677 | 1592677 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9758.2 | 9758.2 | 100% | 541.90 ML DE GUARNICIONES
| 7247 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1255479 | 1255479 | 1255479 | 1255479 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5055.53 | 5055.53 | 100% | 712.80 ML
| 54483 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN AREAS DE BAÑOS CUBIERTA DE TRIDILOSA ANEXO PARA EL SITE E INSTALACION DE TELEFONIA Y DATOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2902287 | 2902287 | 2902287 | 2902287 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ANEXOS
| 54434 |  |  |  | TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION RED DE DATOS TELEFONIA CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA LOS PROFESORES DE POSGRADO EN ADMINISTRACION CAFETERIA SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1076134 | 1076134 | 1076134 | 1076134 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: ASI COMO ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA RED EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA.
| 52176 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 240 PERSONAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FELIPE CARRILLO PUERTO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3325179 | 3325179 | 3325179 | 3310902 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 AUDITORIO (NO SE ENCONTRO Y SE PUSO ESCUELA)
| 75279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES J.J. PACHO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 101547 | 101547 | 101547 | 101547 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES
| 52133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA CONSISTENTE EN 4 AULAS,VESTIBULO,SERVICIOS SANITARIOS,AULA DE USO MULTIPLE,MODULO DE ESCALERA,PRIMERA ETAPA DE AREA ADMINISTRATIVA | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6570337 | 6570337 | 6570337 | 6570337 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION COMPLEMENTARIA: 1 ANEXO COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:EN PLANTA ALTA(FRENTE Y LATERAL IZQUIERDO)EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR
| 52088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA CONSISTENTE EN DOS AULAS (AL FRENTE),VESTIBULO,SERVICIO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2352308 | 2352308 | 2352308 | 2352308 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 7144 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE PROGRESO (CONTINUACION ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1250000 | 1247606 | 1250000 | 1247606 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7145 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL (2A ETAPA) (CONSTRUCCION) TRABAJOS DE ACABADOS INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS (CANALIZADO) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 8139130 | 8135628 | 8139130 | 8135628 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EJERCIDA ES DE $8,135,62.73
| 7249 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 738900 | 738900 | 738900 | 738900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS, MEMORIAS DE CALCULO,CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (CANALIZADO)
| 7250 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 02/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 6877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO, AREA DE CAFETERIA, PLATAFORMAS DE MADERA PARA ACCESO, BARANDAL PERIMETRAL Y COLADO DE PISO DE CONCRETO EN LA PALAPA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | RURAL | 02/0125 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (PROYECTO CANCELADO OF. ST/OST/323/12/07)
| 75250 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO GENERAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 302247 | 302247 | 302247 | 302247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES
| 6873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO COMUNITARIO DE OXWATZ | 77-TEKAL DE VENEGAS | OXWATZ | RURAL | 02/0127 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (PROYECTO CANCELADO OF. SPP/1054/DCS/2286/2007)
| 54100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6 X 8 SERVICIOS SANITARIOS M6 36M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DPB0134E | 79-TEKAX | CHAN DZINUP | RURAL | 02/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1037557 | 1037557 | 1037557 | 1037557 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 ANEXO, 1 OBRA EXTERIOR
| 52363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USO MULTIPLE Y ANDADORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL SUR | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 839286 | 839286 | 839286 | 839286 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | INFORMACION COMPLEMENTARIA: 1 OBRA EXTERIOR
| 7251 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL DE TELCHAC PUERTO (INCLUYE ANTEPROYECTO, ESTUDIOS, | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y MEMORIAS
| 7252 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TELCHAC PUERTO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291651 | 291651 | 291651 | 291651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474 | 474 | 100% | 746.10 MML DE GUARNICIONES
| 7253 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TELCHAC PUERTO ( CONTINUACION ) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 369901 | 369901 | 369901 | 369901 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8376 | 8376 | 100% | 698 ML DE GUARNICIONES
| 54149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN LA SECUNDARIA RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO CON CLAVE 31EES0051P | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 321892 | 321892 | 321892 | 222947 | 69.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 6884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARADOR TUR.EN LOS CENOTES XETEKTSONOOT, LUKUM CHAN, XAZUL Y MUMUNTSONOOT DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 02/0160 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (PROYECTO CANCELADO OF. ST/OST/323/12/07)
| 54217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 31DJN2038Z | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 203920 | 203920 | 203920 | 180462 | 88.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 54296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA (INCLUYE PRELIMINARES CIMENTACIONES ESTRUCTURA LOSAS Y CUBIERTAS DE AZOTEA) EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4603943 | 4603943 | 4603943 | 4603943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO (NO SE ENCONTRO)
| 54346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, LOSAS Y CUBIERTAS DE AZOTEA, ESCALERA CIRCULAR, ESCALERAS, ESTRUCTURA PUENTE, APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS, PISOS, HERRERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INTERRUPTORES PRINCIPALES, AIRE ACONDICIONADO, TABLERO E INTERRUPTORES, ALUMBRADO, ALIMENTADORES GENERALES, TABLEROS PRINCIPALES, TELEFONIA Y DATOS, CANCELERIA Y CARPINTERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, OBRA EXTERIOR, POZO PROFUNDO, SISTEMA DE EMERGENCIA
| 17440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0115 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 941946 | 941946 | 941946 | 941946 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA CONSISTENTE EN TRES AULAS, VESTIBULO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ORIENTE TIPO II | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3243741 | 3243741 | 3243741 | 3243741 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 31EJN0048S | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 200306 | 200306 | 200306 | 200306 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 54249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 EN EL PREESCOLAR PABLO NERUDA CON CLAVE 31DJN0122K | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 177326 | 177326 | 177326 | 177326 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 17535 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO PRIMERA ETAPA UBICADO EB CALLE 45 NUM 228 DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | - | - | 1831217 | 1831014 | 1831217 | 1831014 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6887 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES XKEKEN Y SAMULA | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 02/0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (PROYECTO CANCELADO OF SPP/1054/DCS/2286/2007)
| 7211 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINAS QUE ALBERGAN AL SUBCENTRO C-4 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EN VALLADOLID (INCLUYE ANTEPROYECTO, PROYECTOS ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO )
| 7212 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | 02/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 21138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE YAXKUKUL(C-22 X 31 Y 35; 12X 23 Y 25; 14 X 23 Y 25; 16 X 27 Y 29;14 X19 Y 17; 17X14 Y 16;30 X21 Y 19;23 X 28 Y 30; 30X 23 Y 25) | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 02/09/0375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 156782 | 156782 | 156782 | 156782 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6155 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS 2007-2008 Y 2009 POR LO CUAL SE SUBE EL MONTO DE ACUERDO A LO ASIGNADO A CADA AÑO. BENEFICIARIOS 2,610 PERSONA
RECONSTRUCCIÓN
| 7146 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA EXADUANA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ) (CONTINUACION) LOC. DE SISAL MPIO. DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 307767 | 307767 | 307767 | 307767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
AMPLIACIÓN
| 79505 |  |  |  | REINSTALACION DE SUBESTACION DE 25 KVA A UNIDAD DE PRODUCCION EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 02/0215 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 79826 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BACA CALLE 12 X19, 26 X15 Y 17, 16 X 15 Y 17, 25 X 14 Y 12 Y 12 X 25 Y 27 | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0224 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 79948 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCCION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 02/0241 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 401795 | 401795 | 401795 | 401795 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1710 | 1710 | 100%
| 79438 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) EN LA LOCALIDAD DE DZAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0212 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 113195 | 113195 | 113195 | 113195 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100%
| 80225 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 17 X 12 EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 02/0252 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 177996 | 177996 | 177996 | 177996 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 79870 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA YTENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 02/0238 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 450523 | 450523 | 450523 | 450523 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 3 | 37.5% | LA LOCALIDAD ES CUCH HOLOCH Y NO APARECE EN EL SISTEMA, Y EL SISTEMA PIDE UN DATO OBLIGATORIO
| 80083 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA UNIDAD HORTICOLA "SAN JOSE "LOCALIDAD CEPEDA | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/0247 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 147771 | 147771 | 147771 | 147771 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 79971 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE HUHI | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 02/0242 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 138184 | 138184 | 138184 | 138184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.88 | 149.88 | 100%
| 21086 |  |  |  | AMPLIACION DE CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR EN LA AV.ITZAES X 59 Y 65 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 120641 | 120641 | 120641 | 120641 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 493.1 | 493.1 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1306
| 79899 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0239 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 112871 | 112871 | 112871 | 112871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 79533 |  |  |  | AMPLIACION DE RED EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO TELETON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0216 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 529902 | 529902 | 529902 | 529902 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 7147 |  |  |  | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE MENORES INFRACTORES (CONSTRUCCION DE DORMITORIO DE MUJERES)(CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 79463 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN EL TRAMO CARRETERO SACAPUC-DZEMUL KM. 1 (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 02/0213 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 79484 |  |  |  | AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE 15 KVA DE 13200/120/240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MUNA ( | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 119085 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM (OBRA COMPLEMENTATARIA) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0244 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 44768 | 44768 | 44768 | 44768 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79916 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA YTENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 02/0240 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 26512 | 26512 | 26512 | 26512 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79424 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0211 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 80001 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EN EL FRACCIONAMIENTO VIVAH EN LA LOCALIDAD DE TEKOM (OBRA COMPLEMENTARIA) | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 02/0243 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 196436 | 196436 | 196436 | 196436 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79546 |  |  |  | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA 13200 V, UNIDAD CITRICOLA SAN ENRIQUE DE LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 02/0217 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 31548 | 31548 | 31548 | 31548 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100%
| 79614 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR | 99-UAYMA | SANTA MARÍA AZNAR | RURAL | 02/0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 80060 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 02/0246 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80208 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD XOCEN | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 02/0251 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 56520 | 56520 | 56520 | 56520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80147 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) LOCALIDAD DE TICUCH | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | 02/0249 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80181 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) LOCALIDAD DE YALCOBA | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/0250 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 71102 | 71102 | 71102 | 71102 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 66076 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVENIDA PRINCIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 557552 | 557552 | 557552 | 557552 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 19 | 19 | 100% | DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROYECTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVENIDA PRINCPAL (AV. JACINTO CANEK CRUCE CALLE 50 Y AV. JACINTO CANEK CRUCE AV. 132)(ESTRUCTURA PARA SEMÁFORO TIPO LÁTICO (2), ESTRUCTURA PARA SEMÁFORO TIPO PIRAMIDAL (4), SEMAFORO (13) METAS: 6 ESTRUCTURAS Y 13 SEMÁFOROS.
| 7060 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL PUERTO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0158 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4424881 | 4424881 | 4424881 | 4424881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ESTE PROYECTO COMPLEMENTA LA APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL PARA EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2007)
| 6892 |  |  |  | RENOVACION DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE LA Z.A. DE UXMAL | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 02/0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (PROYECTO CANCELADO OF. SPP/1054/DCS/2286/2007)
| 21102 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IZAMAL -TEPAKAN TRAMO: 0+000-11+974 | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 8924280 | 8924280 | 8924280 | 8924280 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 86212.8 | 86212.8 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1352
MEJORAMIENTO
| 75294 |  |  |  | REMODELACION DEL TEMPLO LA CANDELARIA EN LA LOCALIDAD DE X-BEC DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 02/0253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 43866 | 43866 | 43866 | 43866 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 515 HABITANTES
| 80241 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO TRAMO PERIFERICO MERIDA HASTA TAMANCHE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9071 | 9071 | 100%
| 80110 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO TRAMO TAMANCHE A SAN IGNACIO (OBRA COMPLEMENTARIA) LOCALIDAD TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 02/0248 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 152847 | 152847 | 152847 | 152847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7061 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO Y TEATRO JOSE PEON CONTRERAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 750000 | 736314 | 750000 | 736314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FINANCIERO 95%.
| 105306 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS QUE CONFORMAN EL PODER LEGISLATIVO, CONSISTENTES EN: TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO,ALBAÑERIA,TABLAROCA,INSTALACIONES ELECTRICAS,CANCELERIA,ALUMINIO,PINTURA,ETC | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 320500 | 320297 | 320500 | 320297 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE SOLICITADO Y EL EJERCIDO, SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECIBO OFICIAL CON NO. DE FOLIO R0000014040005000022010 POR LA CANTIDAD DE $ 203.03 EL 4 DE FEBRERO DEL 2010
| 53855 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 598000 | 524936 | 598000 | 524936 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE $73,064.28 SEGÚN RECIBO DE FECHA 16/04/2010
| 7066 |  |  |  | REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0159 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 349846 | 350000 | 349846 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REINT.$ 154.00 SE CORRIGIO: DEPENDENCIA EJECUTORA.
| 54735 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1229217 | 0 | 1229217 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL OFICIO NO.SPP/0774/DCS/1976/2007 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007 ESTE PROYECTO FUE REPROGRAMADO REINTEGRO POR $1,229,217
| 17642 |  |  |  | REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACION DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO TERCERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0119 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | - | - | 8314104 | 8309342 | 8314104 | 8309342 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7057 |  |  |  | RESCATE DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO EN LOS SIGU.TRAMOS: C.64 X 77 (ERMITA DE SANTA ISABEL) Y 69 (SAN JUAN); C.59 X 72 (SANTIAGO) Y AV. AVIACION (LA PAZ); C.77 X64 Y 64-A; C.64 X 69 Y 65 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0132 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7148 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 59-PROGRESO | CHUBURNÁ | URBANO | 02/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 248935 | 250000 | 248935 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
MANTENIMIENTO
| 79743 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 39023 | 39023 | 39023 | 39023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79676 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0221 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 146746 | 146746 | 146746 | 146746 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7149 |  |  |  | IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE CELESTUN (TRABAJOS DE CARPINTERIA HERRERIA ALBAÑILERIA Y ELECTRICIDAD )(CONTINUACION) | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 02/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 74715 | 74715 | 74715 | 74715 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 79761 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79634 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INALAMBRICA EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0219 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 100662 | 100662 | 100662 | 100662 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | LA META ES PLANTA DE EMERGENCIA
| 17411 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFIFCIO DEL INSTITUTO PARA LA INNOVACION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA INNOVACION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD | - | - | 256532 | 256532 | 256532 | 256532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81095 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL VILLA PALMIRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 500000 | 499995 | 500000 | 499995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7150 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEATRO DANIEL AYALA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 277804 | 277804 | 277804 | 277804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 80038 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/0245 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 8503 | 8503 | 8503 | 8503 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7151 |  |  |  | RELLENO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PLAYAS DE LA COSTA YUCATECA(TRAMO PROGRESO - UAYMITUN KILOMETRO16) | 59-PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADA Y REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
| 7152 |  |  |  | RELLENO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PLAYAS DE LA COSTA YUCATECA (TRAMO PROGRESO-UAYMITUN KILOMETRO 12 SAN MIGUEL) | 59-PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO Y REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 79651 |  |  |  | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN 13200 V. 440/254 MCA. AIMSA S769-00 EN LA LOCALIDAD DE PISTE | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/0220 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20117 | 20117 | 20117 | 20117 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 53271 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 31DPR0629P (REPROGRAMADO) | 27-DZIDZANTÚN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN SAN FRANCISCO MANZANILLA COMISARIA DE DZIDZANTUN, NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
| 52954 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MULTIPLES,REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 02/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 305033 | 305033 | 305033 | 123063 | 40.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:DEL ESTADO DE YUCATAN(CECYTEY)PLANTEL HOCTUN.
| 54222 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA "EDUARDO QUINTAL" 31DPR1706K | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 601514 | 601514 | 601514 | 601514 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54200 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 31DPR0392U | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53304 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" 31DPB2005Y (REPROGRAMADO) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 17110 |  |  |  | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN QUE INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS, ILUMINACION, INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN | - | - | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AIRE ACONDICIONADO Y PROTECTORES DEL EDIFICIO DE LA EX-ESTACION DE FERROCARRILES (MODIFICADO)
| 7153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN CARRETERAS ESTATALES MERIDA-PROGRESO, MERIDA-UMAN-PERIFERICO Y PERIFERICO-CHICXULUB). | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7154 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (1RA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 8196 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 1331872 | 1299999 | 1331872 | 1061398 | 81.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ESPECIALES DE RED DE VOZ Y DATOS, ALUMINIO Y CANCELERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
| 17397 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA DE BODEGA DEL LADO DERECHO DEL EDIFICIO DE PYMEXPORTA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA INNOVACION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD | - | - | 420108 | 420108 | 420108 | 420108 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 240 | 100% | INNOVACION Y UNA SALA DE CAPACITACION QUE VA A CONSISTIR EN CAMBIO DE PISOS, RESANAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PAREDES Y COLOCACION DE VENTANAS
| 55560 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CONSUELO ZAVALA" 31DJN0092G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55802 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "ENRIQUE LAUBSCHER" 31DJN0214A (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 312251 | 312251 | 312251 | 312251 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52893 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "ESTADO DE YUCATAN" 31DJN2014Q (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55844 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "GASPAR ANTONIO XIU" 31DJN0215Z (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 259497 | 259497 | 259497 | 259497 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55519 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" 31DJN0001Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53505 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "JACINTO CANEK" 31EJN0071T (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 235500 | 235500 | 235500 | 235500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53529 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "JESUS REYES HEROLES" 31DJN0239J (REPROGRAMADO" | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 225101 | 225101 | 225101 | 225101 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53389 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" 31DJN2015P (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53458 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "MAYEL NICTE" 31DJN2019L (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 147060 | 147060 | 147060 | 147060 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55925 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "PEDRO MARIA ANAYA" 31DJN0127F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55718 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ANA MARIA PIÑA AZCORRA" 3DPR1730K (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 311470 | 311470 | 311470 | 311470 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES POR $ 311,469.71
| 55651 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31DPR0128V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 499150 | 499150 | 499150 | 499150 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54302 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CONSUELO ANDRADE" 31EPR0079B (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55422 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31DPR0560Z (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 375052 | 375052 | 375052 | 375052 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55261 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 31DPR1719O (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 358948 | 358948 | 358948 | 358948 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55767 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 31DPR0299O (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 536160 | 536160 | 536160 | 536160 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55888 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" 31DPR0610R | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55317 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LOL BEH" 31DPR0396Q (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 326972 | 326972 | 326972 | 326972 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52845 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 31DPR2002B (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 615334 | 615334 | 615334 | 615334 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52774 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 31DPR0008I (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 263500 | 263500 | 263500 | 263500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55462 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "PEDRO R. PINZON SANCHEZ" 31DPR0419K (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 415898 | 415898 | 415898 | 415898 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55596 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "REMIGIO AGUILAR SOSA" 31DPR0711P (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 510845 | 510845 | 510845 | 510845 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54382 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "EDMUNDO VILLALVA RODRIGUEZ" 31DES2001W (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 35819 | 35819 | 35819 | 35819 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55360 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA 26" 31DST0029G (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 960297 | 960297 | 960297 | 960297 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55225 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA 57" 31DST0057C (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 807316 | 807316 | 807316 | 807316 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 21071 |  |  |  | REHABILITACION Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN EL PERIFERICO DE MERIDA(BAJAR SEÑAL,AGREGAR TABLERO ADICIONAL Y VOLVER A COLOCAR) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 647896 | 647896 | 647896 | 647896 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 38 | 38 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1305
| 78827 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | - | 399205 | 399205 | 399205 | 399205 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7155 |  |  |  | REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA EX ESTACION DE FERROCARRILES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CONCLUSION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 360222 | 360222 | 360222 | 360222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
| 7156 |  |  |  | REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 106305 | 106305 | 106305 | 106305 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
| 54593 |  |  |  | REMODELACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE INGENIERIA MECANICA (CONSTRUCCION DE 7 KIOSKOS CON INSTALACION DE INTERNET) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA CAMPUS NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1169217 | 1169217 | 1169217 | 1169217 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 7 ANEXOS
| 21061 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INDICADORES DE SALIDAS ADYACENTES DEL PERIFERICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE VIAS TERRESTRES | - | - | 251160 | 251160 | 251160 | 251160 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 39 | 39 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1303
| 53355 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN" 31DPR0174G | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA COMUNIDAD DE LOCHE
| 53425 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO 31ETV0003L | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54390 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN (CECYTEY) PLANTEL PANABA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 190684 | 190684 | 190684 | 190684 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO:1 PINTARRON,2 PINTARRON METALICO VERDE,2 CESTO METALICO PARA PAPELES,7 PAQUETE DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL,9 APARATO HOFFMAN,10 JERINGA DE PASCAL DE VIDRIO,11 MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE,12 VASOS COMUNICANTES DE VIDRIO BASE DE MADERA,13 CONJUNTO DE PRACTICAS DE BIOLOGIA TIPO CAPFCE,14 CONJUNTO DE PRACTICAS DE ELECTRICIDAD Y SEMICONDUCCION TIPO CAPFCE.
| 53649 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "ANASTASIO BUSTAMANTE" 31DCC0049C | 58-PETO | TIXHUALATÚN | RURAL | 02/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53478 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "RAQUEL DZIB CICERO" 31DCC0300H | 58-PETO | PETO | URBANO | 02/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53683 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" 31DPB0117O | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 02/0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53776 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MANUEL ANTONIO AY" 31ETV0089H (REPROGRAMADO) | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 02/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 335668 | 335668 | 335668 | 335668 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LEONA VICARIO" 31EES0004E (REPROGRAMADO) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53904 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CECILIO CHI" 31DJN0165I (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 409512 | 409512 | 409512 | 409512 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54126 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JACINTO PAT" 31DPR0254S (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 02/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 595133 | 595133 | 595133 | 595133 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54000 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" 31DPB0109F (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | NAHBALAM | RURAL | 02/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 353322 | 353322 | 353322 | 353322 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54242 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO" 31DPR0110W (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 02/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 487145 | 487145 | 487145 | 487145 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54316 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ALFONZO REYES" 31ETV0109E (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 02/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 295262 | 295262 | 295262 | 295262 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54333 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE DE LA LUZ MENA Y ALCOCER" 31EES0095M (REPROGRAMADO) | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 02/0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1005746 | 1005746 | 1005746 | 1005746 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52641 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EPR0156Q (CANCELADO) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
| 52606 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 31DPR0323Y (REPROGRAMADO) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 473855 | 473855 | 473855 | 473855 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52664 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ARMANDO E GOROCICA PUERTO" 31DPR0402K (REPROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 726429 | 726429 | 726429 | 726429 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52719 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ERMILO ABREU GOMEZ" 31ETV0009F (REPROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 453237 | 453237 | 453237 | 453237 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52745 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTOBAL COLON 31EJN0033Q (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 269000 | 269000 | 269000 | 269000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53798 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO MEDIZ BOLIO" 31DPR0590U (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 906777 | 906777 | 906777 | 906777 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54037 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "DAMIAN CARMONA" 31DPR0754N (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 02/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 957186 | 957186 | 957186 | 957186 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52866 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID VIVAS ROMERO" 31EPR0200N (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 779377 | 779377 | 779377 | 779377 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52797 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA" 31DPR0326V (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1111039 | 1111039 | 1111039 | 1111039 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53976 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN PACHECO TORRES" 31DPB0281O (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | LUIS ROSADO VEGA | RURAL | 02/0101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53884 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEOPOLDO AGUILAR ROCA" 31DPR0639W (MODIFICADO-REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | SAN FRANCISCO YOHACTÚN | RURAL | 02/0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53551 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ALCALA MARTIN" 31DPR0102N (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 02/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 437783 | 437783 | 437783 | 437783 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53704 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ANTONIO AY" 31DPB0132G (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN (YAXIC) | RURAL | 02/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 420743 | 420743 | 420743 | 420743 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 52823 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "REMIGIO AGUILAR SOSA" 31DPR0645G (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 590461 | 590461 | 590461 | 590461 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54353 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ" 31EES0094N (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 482765 | 482765 | 482765 | 482765 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54179 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "CONSUELO ZAVALA CASTILLO" 31ETV0093U (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | CHAN SAN ANTONIO | RURAL | 02/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 450418 | 450418 | 450418 | 450418 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54157 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JACINTO CANEK" 31DSN0023B (REPROGRAMADO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 686029 | 686029 | 686029 | 686029 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55185 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" 31DPR0121B (REPROGRAMADO) | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 998208 | 998208 | 998208 | 998208 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54399 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CONSUELO ANDRADE" 31EJN0023J (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 532218 | 532218 | 532218 | 532218 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54417 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSE MARIA PINO SUAREZ" 31EJN0048S (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 249044 | 249044 | 249044 | 249044 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54467 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ARTEMIO ALPIZAR RUZ" 31DPR0199P (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 578347 | 578347 | 578347 | 578347 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54440 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS NOVELO FERNANDEZ" 31DPR0169V (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54523 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" 31DPR0210V (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 02/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 555533 | 555533 | 555533 | 555533 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54487 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL CHAZARO PEREZ" 31DPR0766S (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | PIXOY | RURAL | 02/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 646524 | 646524 | 646524 | 646524 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54553 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 31DPB0226V (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 677995 | 677995 | 677995 | 677995 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54611 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO" 31DPR0544I (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | SAN FRANCISCO | RURAL | 02/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 666753 | 666753 | 666753 | 666753 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54672 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ERNESTO NOVELO TORRES" 31ETV0061B (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | TAHMUY | RURAL | 02/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 478314 | 478314 | 478314 | 478314 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 54641 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "RAMON A. OSORIO Y OSORIO" 31DSN0024A (REPROGRAMADO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 403575 | 403575 | 403575 | 403575 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55039 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA" 31DPR0913L (REPROGRAMADO) | 104-YAXCABÁ | SANTA MARÍA | RURAL | 02/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55113 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA "PRIMARIA BILINGUE" 31DPB2012H (REPROGRAMADO) | 104-YAXCABÁ | X-POM | RURAL | 02/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 209230 | 209230 | 209230 | 209230 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55069 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31DPB2002A (REPROGRAMADO) | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 02/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55155 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JUSTO SIERRA O REILLY" 31ETV0059N (REPROGRAMADO) | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 02/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 906665 | 906665 | 906665 | 906665 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 5757 |  |  |  | DESARROLLO DE MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION A TRAVES DE NUEVOS PUNTOS DE OPERACION DE LA UNIDADES DE SERVICIOS ELECTRONICOS Y DEL INCREMENTO EN LA BASE GRAVABLE MEDIANTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0113 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5025013 | 5025013 | 5025013 | 5025013 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 4 | 100% | VISITAS A CONTRIBUYENTES NO REGISTRADOS. (SERVICIOS PERSONALES: 64; MATERIALES Y SUMINISTROS: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIAL ELECTRICO, COMBUSTIBLE Y VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS; SERVICIOS GENERALES: SERVICIO DE INFORMATICA, FLETES Y MANIOBRAS, IMPRESION DE FORMAS ADMINIOSTRATIVAS, MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: BIENES INFORMATICOS)
| 5571 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0108 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 121674986 | 121674986 | 121674986 | 121674986 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
| 5745 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0110 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 10259749 | 10259749 | 10259749 | 10259749 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $300,000,000.00 MILLONES DE PESOS
| 5727 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO. DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO INTERNACIONAL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0109 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7782130 | 7782130 | 7782130 | 7782130 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | GRUPO FINANCIERO BITAL POR LA CANTIDAD DE $72,802,460.50
| 5475 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DEL CREDITO CONTRATADO CON SCOTIANBANK INVERLAT POR LA CANTIDAD DE $100000,000.00 MILLONES DE PESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0107 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 14245810 | 14245810 | 14245810 | 14245810 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 5752 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL MES DE ENERO DEL 2007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0111 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 12699487 | 12699487 | 12699487 | 12699487 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 13 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 88410278; Ministrado 14: 88410278; Programado 15: 88410278; Ejercido 16: 90769351; Ejercido 17=16/14: 102.7%; Generados 18: 2765791; Ejercidos 19: 2765791; Ejercidos 21: 13; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 15.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 90769 |  |  |  | CONSTRUCCION PARA SU EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION AL 100% DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9926 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2465000 | 2465000 | 2465000 | 2465000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 90617 |  |  |  | CONSTRUCCION PARA SU EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION AL 100% DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9929 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 88701 |  |  |  | CONSTRUCCION PARA SU EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION AL 100% DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9927 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2124994 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 90979 |  |  |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9937 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.
| 90816 |  |  |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9936 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.
| 87812 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11978 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 42500000 | 42500000 | 42500000 | 45101965 | 106.1% | 2601965 | 2601965 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL SOBREGIRO SE CUBRIO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA.
| 87878 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9906 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17992524 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91262 |  |  |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 9940 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 1777155 | 110.2% | 163826 | 163826 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATAN.
| 91175 |  |  |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 9939 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91044 |  |  |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 9938 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1613329 | 1613329 | 1613329 | 1536590 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE UNEME DE CAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.
MANTENIMIENTO
| 92530 |  |  |  | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10376 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11684473 | 97.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 28004 |  |  |  | LINEAS DE INVERSION A ATENDER CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION E INDICADORES DE EVALUACION Y GESTION DEL PER 2007 PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 929064 | 929064 | 929064 | 925248 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:1.COMPUTO, 2.AGRICULTURA PROTEGIDA, 3.MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL, 4.MEJORAMIENTO GENETICO. EL LOTE CONSISTE EN:1 ULTRASONIDO DIGITAL DE GESTACION,1 SISTEMA DE RIEGO DE GOTEO,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CASA SOMBRA,1 ASTILLADORA PARA RAMAS DE USO PESADO,1 ELECTROYACULADOR,10 BOMBA ASPERSORA,1 EQUIPO DE BOMBEO AGRICOLA Y ACCESORIOS,1 EQUIPO COMPLETO DE TEODOLITO TOPOGRAFICO,3 COMPUTADORA NOTEBOOK,3 VIDEO PROYECTOR,16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
| 28254 |  |  |  | LINEAS DE INVERSION A ATENDER CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION E INDICADORES DE EVALUACION Y GESTION DEL PER 2007 PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 964569 | 964569 | 964569 | 961415 | 99.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:1.MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL, 2.SEMOVIENTES, 3.MEJORAMIENTO GENETICO, 4.COMPUTO EL LOTE CONSISTE EN:1 KIT DE LEGALIZACION MICROSOFT,4 BOMBAS ASPERSORAS,2 APLICADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EMBRIONES,5 VACAS DE DESECHO,2 IMPRESORAS LASER JET,1 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO,1 ESPECTOFOTOMETRO UV,1 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,1 BASE PARA CAMPANA DE FLUJO L, 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES,1 MICROSCOPIO DE CONTRASTE FASES,7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,2 VIDEO PROYECTOR,4 COMPUTADORA PORTATIL.