## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre 2012
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2011 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2011 | Avance Físico |  |  | 13.0101
[5 empty] | 2012 | [5 empty] | 2012
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 245359.0522 | 75337.1333 | 54650.3496 | 21238.802 | 96575.9353 | 39.3611
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 210649.2924 | 75337.1333 | 52115.6883 | 21238.802 | 96575.9353 | 45.8468
| Inversión Directa |  | 180783.3896 | 62204.7384 | 32902.5429 | 17883.0021 | 80087.7405 | 44.3004
| Aprobados en 2002 |  | 16193.4688 | 11027.7283 | 1258.0307 | 609.5234 | 11637.2517 | 71.8639
62 | CCC Pacífico 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 11185.9347 | 7953.0741 | 409.8182 | 0 | 7953.0741 | 71.0989 |  | 100 | 5 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1014.1998 | 533.4141 | 132.2377 | 481.284 | 1014.6981 | 100.0491 |  | 97.3 | 3 | 2.7 | 100
100 | SLT 701 Occidente - Centro | Terminado Totalmente | 1044.309 | 916.2786 | 0 | 128.2394 | 1044.518 | 100.02 |  | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2949.0254 | 1624.9615 | 715.9749 | 0 | 1624.9615 | 55.1016 |  | 81.8 | 2.58 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 2508.2218 | 1484.8715 | 86.1121 | 0 | 1484.8715 | 59.2002
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | Terminado Totalmente | 409.4745 | 409.1676 | 0 | 0 | 409.1676 | 99.9251 |  | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 Y 4 5_/ | Terminado Totalmente | 178.1052 | 162.3948 | 0 | 0 | 162.3948 | 91.1792 |  | 100 | 0 | 0 | 100
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1518.9552 | 913.309 | 62.3427 | 0 | 913.309 | 60.1274 |  | 79 | 2 | 0 | 79
129 | SLT 805 El Occidente | Por Licitar sin cambio de alcance | 401.6868 | 0 | 23.7695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 | 0 | 0
| Aprobados en 2004 |  | 1696.9574 | 1221.6434 | 400.7152 | 0 | 1221.6434 | 71.9902
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 209.0909 | 142.3916 | 0 | 0 | 142.3916 | 68.1003 |  | 68 | 0 | 0 | 68
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 405.7124 | 281.2849 | 117.0882 | 0 | 281.2849 | 69.3311 |  | 60 | 29 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1082.1541 | 797.9669 | 283.627 | 0 | 797.9669 | 73.7388 |  | 48 | 26.21 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 15718.9125 | 12080.4399 | 263.028 | 3260.3024 | 15340.7422 | 97.5942
146 | CH La Yesca | Construcción | 13558.879 | 10440.4751 | 263.028 | 3104.4434 | 13544.9185 | 99.897 |  | 87.5 | 11.87 | 12.5 | 100
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 290.404 | 256.9911 | 0 | 12.06 | 269.0511 | 92.6472 |  | 85 | 0 | 7.5 | 92.5
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 879.1705 | 477.4707 | 0 | 0 | 477.4707 | 54.3092 |  | 54.3 | 0 | 0 | 54.3
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 6_/ | Terminado Totalmente | 990.4589 | 905.503 | 0 | 143.7989 | 1049.3019 | 105.941 |  | 99.7 | 1.9 | 0.3 | 100
| Aprobados 2006 |  | 24957.9577 | 10593.4954 | 8410.5111 | 2562.8847 | 13156.38 | 52.7142
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7699.8887 | 2168.7837 | 3837.4442 | 433.9557 | 2602.7394 | 33.8023 |  | 47.4 | 43.8 | 23.1 | 70.5
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 780.606 | 91.0707 | 589.3511 | 350.9638 | 442.0345 | 56.6271 |  | 20.4 | 74.5 | 76 | 96.4
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 850.3401 | 0 | 340.1361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 394.4272 | 303.1353 | 0 | 0 | 303.1353 | 76.8546 |  | 94.4 | 0 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3694.1504 | 1786.2867 | 491.5 | 347.9935 | 2134.2802 | 57.7746 |  | 41.8 | 28 | 8.9 | 50.7
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | 259.1482 | 193.8505 | 0 | 15.3572 | 209.2076 | 80.729 |  | 99.8 | 82.7 | 0.2 | 100
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 912.3472 | 653.4616 | 0 | 53.3454 | 706.8071 | 77.4713 |  | 76 | 0 | 0.4 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 824.7474 | 593.7914 | 0 | 0 | 593.7914 | 71.9968 |  | 72 | 0 | 0 | 72
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 891.1918 | 516.8913 | 564.089 | 380.0152 | 896.9065 | 100.6412 | 0 | 57 | 63.3 | 15 | 72
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1908.5352 | 1851.259 | 906.2568 | 48.0544 | 1899.3135 | 99.5168 |  | 94 | 0 | 4.5 | 98.5
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 695.585 | 184.2178 | 0 | 99.867 | 284.0849 | 40.8411 |  | 26 | 0 | 0 | 26
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 949.321 | 265.406 | 611.3627 | 270.9219 | 536.3279 | 56.496 |  | 36.1 | 64.4 | 44.2 | 80.3
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1479.9509 | 424.1293 | 246.5598 | 0 | 424.1293 | 28.6583 |  | 27.7 | 16.66 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2089.1228 | 175.6363 | 813.8 | 562.4106 | 738.047 | 35.3281 |  | 8.4 | 34.4 | 26.5 | 34.9
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1528.5957 | 1385.5756 | 10.0114 | 0 | 1385.5756 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 32797.1327 | 21098.5893 | 4538.1784 | 5520.6619 | 26619.2512 | 81.1633
207 | SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 5_/ | Terminado Totalmente | 981.5656 | 587.6076 | 0 | 0 | 587.6076 | 59.8643 |  | 91 | 0 | 9 | 100
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1730.2271 | 627.7955 | 1457.7642 | 187.8494 | 815.6448 | 47.1409 |  | 37 | 84.25 | 4.5 | 41.5
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2758.1022 | 2073.8099 | 482.6396 | 291.6477 | 2365.4577 | 85.764 |  | 75.1 | 17.6 | 13.4 | 88.5
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 446.0773 | 395.507 | 0 | 54.7302 | 450.2372 | 100.9326 |  | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1520.6716 | 487.8787 | 0 | 229.6161 | 717.4948 | 47.1828 |  | 34 | 0 | 4 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3136.3634 | 1724.9896 | 0 | 941.582 | 2666.5716 | 85.0211 |  | 55 | 0 | 1 | 56
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 663.5021 | 391.604 | 49.4144 | 75.3908 | 466.9948 | 70.3833 |  | 56 | 17 | 9.6 | 65.6
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 1958.8137 | 1285.3979 | 587.6532 | 499.0651 | 1784.463 | 91.0992 |  | 74.5 | 30 | 15.8 | 90.3
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Varias (Licitación y construcción) | 2065.1842 | 594.5616 | 885.0771 | 1058.9386 | 1653.5001 | 80.0655 |  | 34.5 | 43 | 44.8 | 79.3
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 1646.8835 | 550.3272 | 0 | 2.5512 | 552.8784 | 33.5712 |  | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 13780.4931 | 10690.3992 | 774.4571 | 1849.5981 | 12539.9973 | 90.9982 |  | 83.8 | 6 | 14.3 | 98.1
223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 102.637 | 53.3414 | 0 | 2.7009 | 56.0423 | 54.6025 |  | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 330.0069 | 300.5333 | 0 | 19.6403 | 320.1736 | 97.0203 |  | 91.1 | 0 | 5.6 | 96.7
227 | CG Los Humeros II | Construcción | 1386.2182 | 1319.2241 | 122.4044 | 67.0974 | 1386.3216 | 100.0075 |  | 95.2 | 6 | 3.3 | 98.5
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 290.3869 | 15.6121 | 178.7685 | 240.2541 | 255.8662 | 88.1122 |  | 7.8 | 61.56 | 62.4 | 70.2
| Aprobados en 2008 |  | 12415.7266 | 2337.9385 | 2839.234 | 1581.767 | 3919.7055 | 31.5705
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar con cambio de alcance | 4299.773 | 0 | 1913.6686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.51 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 561.9713 | 84.5656 | 149.1472 | 0 | 84.5656 | 15.048 |  | 12.4 | 7.06 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 1311.3535 | 0 | 294.7202 | 812.3276 | 812.3276 | 61.9457 |  | 0 | 82 | 68 | 68
236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 1258.8993 | 926.3191 | 339.0852 | 273.2122 | 1199.5313 | 95.2841 |  | 77.5 | 23.1 | 22.5 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 142.6128 | 0 | 142.6128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 695.3248 | 236.406 | 0 | 1.6888 | 238.0949 | 34.2423 |  | 34 | 0 | 0 | 34
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1710.1061 | 238.0848 | 0 | 26.7531 | 264.8379 | 15.4866 |  | 14 | 0 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1220.8027 | 451.6729 | 0 | 309.6785 | 761.3515 | 62.3648 |  | 37 | 0 | 7 | 44
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1214.8831 | 400.89 | 0 | 158.1067 | 558.9967 | 46.0124 |  | 33 | 0 | 5 | 38
| Aprobados en 2009 |  | 10208.6542 | 1052.5171 | 1143.7498 | 499.0875 | 1551.6046 | 15.1989
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 270.2328 | 0 | 137.803 | 59.2664 | 59.2664 | 21.9316 |  | 0 | 50.99 | 32.3 | 32.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 1024.8576 | 493.0828 | 472.3375 | 318.7206 | 811.8034 | 79.2113 |  | 51.4 | 40.3 | 48.6 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 688.4555 | 0 | 309.4843 | 1.2867 | 1.2867 | 0.1869 |  | 0 | 44.95 | 0.3 | 0.3
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | 1024.8966 | 559.4343 | 0 | 23.6755 | 583.1098 | 56.8945 |  | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 1064.3861 | 0 | 0 | 96.1383 | 96.1383 | 9.0323 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 532.974 | 0 | 76.2783 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5602.8516 | 0 | 147.8468 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 8182.7591 | 1307.515 | 3548.9973 | 32.4953 | 1340.0104 | 16.376
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Fallo y Adjudicación | 1120.8062 | 0 | 672.4837 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 488.4686 | 0 | 293.0812 | 1.0294 | 1.0294 | 0.21073 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6573.4843 | 1307.515 | 2583.4325 | 31.466 | 1338.981 | 20.3694 |  | 31.4 | 69.6 | 0.7 | 32.1
| Aprobados en 2011 |  | 29643.3252 | 0 | 8253.3015 | 3816.2799 | 3816.2799 | 12.874
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 526.3366 | 0 | 167.7392 | 189.2036 | 189.2036 | 35.9473 |  | 0 | 31.87 | 36.1 | 36.1
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar sin cambio de alcance | 401.3616 | 0 | 284.739 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.92 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9576.7496 | 0 | 2027.1346 | 3523.6815 | 3523.6815 | 36.7941 |  | 0 | 63.9 | 60.6 | 60.6
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 592.2198 | 0 | 121.3972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar sin cambio de alcance | 194.7612 | 0 | 161.0911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82.71 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 268.4535 | 0 | 239.7101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 37.852 | 0 | 37.852 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.99 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 390.2763 | 0 | 25.306 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.48 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 24.6891 | 0 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.76 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 1342.4673 | 0 | 805.4804 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 3779.0382 | 0 | 2267.4229 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1458.7979 | 0 | 584.0169 | 103.3949 | 103.3949 | 7.0877 |  | 0 | 31.8 | 11.4 | 11.4
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11050.322 | 0 | 1528.8244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.36 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 26460.2737 | 0 | 2160.6846 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Autorizado | 2867.9725 | 0 | 279.6261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Autorizado | 1322.1636 | 0 | 528.8654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Autorizado | 780.4417 | 0 | 312.1767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Autorizado | 1783.5548 | 0 | 31.5047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Autorizado | 10963.7349 | 0 | 290.0167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 292.2867 | 0 | 69.4207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Autorizado | 603.0517 | 0 | 241.2207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Autorizado | 5105.1632 | 0 | 1.2797e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | Autorizado | 139.7285 | 0 | 26.5796 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1345.6867 | 0 | 62.9559 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Fallo y Adjudicación | 940.331 | 0 | 200.7068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Fallo y Adjudicación | 316.1584 | 0 | 117.6113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 64575.6627 | 13132.3949 | 21747.8067 | 3355.7998 | 16488.1948 | 25.5331
| Aprobados en 2005 |  | 6120.3986 | 2596.816 | 2264.5475 | 3158.4076 | 5755.2236 | 94.0335
28 | CCC Norte II | Construcción | 6120.3986 | 2596.816 | 2264.5475 | 3158.4076 | 5755.2236 | 94.0335 |  | 42.4 | 37 | 50.8 | 93.2
| Aprobados en 2006 |  | 2083.0901 | 1959.3211 | 227.8389 | 121.9046 | 2081.2257 | 99.9105
31 | CE La Venta III | Construcción | 2083.0901 | 1959.3211 | 227.8389 | 121.9046 | 2081.2257 | 99.9105 |  | 94.1 | 12.5 | 5.9 | 100
| Aprobados en 2007 |  | 2103.1946 | 2067.3049 | 0 | 36.8042 | 2104.1091 | 100.0435
33 | CE Oaxaca I | Construcción | 2103.1946 | 2067.3049 | 0 | 36.8042 | 2104.1091 | 100.0435 |  | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
| Aprobados en 2008 |  | 9977.817 | 6508.953 | 4026.0419 | 38.6834 | 6547.6364 | 65.6219
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | 6547.996 | 6508.953 | 1811.6754 | 38.6834 | 6547.6364 | 99.9945 |  | 99.4 | 2.7 | 0.6 | 100
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 3429.821 | 0 | 2214.3665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.56 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 36041.6761 | 0 | 14855.4017 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 13385.1619 | 0 | 2162.6944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
39 | CC Occidental I (Bajío) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7054.5395 | 0 | 1147.2461 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Fallo y Adjudicación | 7322.7976 | 0 | 5418.8702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8279.1771 | 0 | 6126.5911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 8249.4862 | 0 | 373.9767 | 0 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 8249.4862 | 0 | 373.9767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja4 (hidden)
|  |  |  | dolares | pesos
|  |  |  | 1614.5025 | 21237.7726
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
146 | CH | G | CH La Yesca | 239.71 | 3104.4434
171 | CC | G | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 33.3 | 433.9557
216 | RM | G | RM CCC Poza Rica | 37.2 | 499.0651
217 | RM | G | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 80.3 | 1058.9386
222 | CC | G | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 141.3 | 1849.5981
226 | CCI | G | CCI CI Guerrero Negro III | 1.5 | 19.6403
227 | CG | G | CG Los Humeros II | 5.086 | 67.0974
235 | CCI | G | CCI Baja California Sur IV | 62 | 812.3276
236 | CCI | G | CCI Baja California Sur III | 20.7 | 273.2122
261 | CCC | G | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 2.33 | 31.466
264 | CC | G | CC Centro | 266.5 | 3523.6815
275 | CG | G | CG Los Azufres III (Fase I) | 8 | 103.3949
28 | CCC | G | CCC Norte II | 238.8 | 3158.4076
31 | CE | G | CE La Venta III | 9.5 | 121.9046
33 | CE | G | CE Oaxaca I | 2.8 | 36.8042
34 | CE | G | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3 | 38.6834
151 | SE | D | SE 1006 Central Sur | 0.87 | 12.06
188 | SE | D | SE 1116 Transformación del Noreste | 26.4 | 347.9935
189 | SE | D | SE 1117 Transformación de Guaymas | 1.2 | 15.3572
190 | SE | D | SE 1120 Noroeste | 3.8427 | 53.3454
194 | SE | D | SE 1124 Bajío Centro | 28.77 | 380.0152
195 | SE | D | SE 1125 Distribución | 3.67 | 48.0544
198 | SE | D | SE 1128 Centro Sur | 7.7604 | 99.867
209 | SE | D | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 14.2455 | 187.8494
212 | SE | D | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 3.887 | 54.7302
213 | SE | D | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 17.43 | 229.6161
214 | SE | D | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 72.32 | 941.582
242 | SE | D | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 0.12904 | 1.6888
243 | SE | D | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 2.07 | 26.7531
244 | SE | D | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 23.46 | 309.6785
245 | SE | D | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 12.14 | 158.1067
253 | SE | D | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 7.36 | 96.1383
68 | LT | T | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 4_/ | 36.95 | 481.284
170 | LT | T | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 6_/ | 10.3 | 143.7989
176 | LT | T | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 26.3 | 350.9638
223 | LT | T | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0.2 | 2.7009
228 | LT | T | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 18.3 | 240.2541
100 | SLT | T | SLT 701 Occidente - Centro 7_/ | 9.1718 | 128.2394
200 | SLT | T | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 20.7 | 270.9219
202 | SLT | T | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 42.5 | 562.4106
211 | SLT | T | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 21.7 | 291.6477
215 | SLT | T | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 5.6 | 75.3908
219 | SLT | T | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 0.2 | 2.5512
247 | SLT | T | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 4.4 | 59.2664
248 | SLT | T | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 24.2 | 318.7206
249 | SLT | T | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 0.1 | 1.2867
250 | SLT | T | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1.8 | 23.6755
262 | SLT | T | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 14.5 | 189.2036