163557 |  |  |  | INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LABORATORIO DE IDIOMAS CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2009-CAP-188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 83850 | 83127 | 83850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
163558 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 CBTA NO. 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2009-CAP-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
163559 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO,CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 14463 | 14463 | 14463 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
163560 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
163561 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
163562 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 ICATEQ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2009-CAP-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 490 | 490 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
163553 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, EMSAD 1 | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 2010-IIF-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
163554 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COBAQ VARIOS PLANTELES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 819550 | 819550 | 819550 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 65 | 65 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
163555 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
163556 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 10 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO | RURAL | 2010-IIF-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
74897 |  |  |  | (CONSOLIDACION) CONSOLIDAR PE ACREDITADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 4722069 | 4722069 | 4722069 | 4722069 | 100% | 709555 | 709555 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
74863 |  |  |  | (CONSOLIDACION) CONSOLIDAR PE EN NIVEL 1 DE CIEES Y FORTALECER NUEVOS PE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 6046595 | 6046595 | 6046595 | 6046595 | 100% | 69115 | 69115 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
74912 |  |  |  | (CONSOLIDACION) FORTALECER PE QUE SERAN EVALUADOS POR ORGANISMOS DE COPAES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 7119248 | 7119248 | 7119248 | 7119248 | 100% | 84818 | 84818 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
74940 |  |  |  | (CONSOLIDACION) INCREMENTAR LOS PROCESOS CERTIFICADOS CON NORMA ISO 9001-2000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1358741 | 1358741 | 1358741 | 1358741 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
74934 |  |  |  | (COSOLIDACION) MEJORAR Y ASEGURAR NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
74923 |  |  |  | LOGRAR RECONOCIMIENTO DEL PERFIL PROMEP, INCREMENTAR PRODUCCION CIENTIFICA CONJUNTA Y SERVICIOS DE APOYO A ESTUDIANTES PARA MOVILIDAD ACADEMICA Y TUTORIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 2838976 | 2838976 | 2838976 | 2838976 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
75951 |  |  |  | (PAFP) DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS PROFESIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 100% | 16529 | 16529 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LOS INTERESES SE UTILIZAN EN ESTE PROGRAMA
75962 |  |  |  | (PAFP) FORTALECIMIENTO Y MAYOR IMPACTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
76010 |  |  |  | (PAFP) INCORPORACION DEL SERVICIO SOCIAL AL PROCESO DE FORMACION PROFESIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
75991 |  |  |  | (PAFP) MEJORES ESQUEMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN EL AMBITO NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
75998 |  |  |  | (PAFP) MEJORES ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2007
SUBSIDIOS 1 REGISTROS
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 22000000; Ministrado 15: 23538912; Programado 16: 23538912; Ejercido 17: 23460161; Ejercido 18=17/15: 99.7%; Generados 19: 1566089; Ejercidos 20: 1460161; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0.97; Ejercidos 24=23/22: 97%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
77861 |  |  |  | RED METROPOLITANA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-01253 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | A LA CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 22000000 | 23538912 | 23538912 | 23460161 | 99.7% | 1566089 | 1460161 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | SE INCLUYO EN ESTE MISMO FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS