## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2013
Baja California Sur
| Número de Proyectos Reportados: |  | 223

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [22 empty] | Segundo Trimestre 2013
Baja California Sur
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS08130200159855 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestrucutra Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2008 | 54298278 | 54298078 | 54298078 | 54298078 | 54066521 | 54066521 | 54066521 | 99.5735 | 0 | Obra | 61 | 100 | 99.57
BCS08130200159862 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2008 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8979122 | 8979122 | 8979122 | 99.9098 | 0 | Obra | 61 | 100 | 100
BCS09130200159850 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 81478013 | 81478013 | 81478013 | 80986809 | 80986809 | 80986809 | 78905479 | 99.3971 | 0 | Obra | 75 | 100 | 100
BCS09130200159856 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9786307 | 9786307 | 9786307 | 9786307 | 99.8603 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
BCS10130200159844 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 80864275 | 80864275 | 80281533 | 80281533 | 79556841 | 79556841 | 79556841 | 98.3832 | 0 | -1 | 61 | 100 | 99.09
BCS10130200159848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 28662599 | 28662599 | 28662599 | 27888034 | 26455513 | 26455513 | 26455513 | 92.2998 | 0 | Obra | 61 | 100 | 94.86
BCS11130200159835 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 76745569 | 76029577 | 76029577 | 76496922 | 98.542 | 0 | -1 | 360 | 100 | 99.14
BCS11130200159842 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 7559601 | 7344749 | 7344749 | 7344749 | 78.4665 | 0 | -1 | 61 | 100 | 97.15
BCS12130100044235 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario El Centenario | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4160943 | 4160943 | 410943 | 4160943 | 460943 | 1646568 | 998626 | 39.572 | 0 | Metro Lineal | 6168 | 100 | 0.35
BCS12130100044287 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Ampliacion Navarro Rubio | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 303034 | 303034 | 93.309 | 0 | Metro Lineal | 230 | 100 | 100
BCS12130100044302 | Rehabilitacion De Cancha Publica Las Pocitas | La Paz | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 480856 | 480856 | 99.4046 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100
BCS12130100044326 | Parque Publico El Cardonal | La Paz | El Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 499825 | 499824 | 499824 | 499824 | 499824 | 497573 | 497573 | 99.5496 | 0 | Metro Cuadrado | 1400 | 100 | 100
BCS12130100044337 | Drenajes Pluviales Urbanos Ampliacion Navarro Rubio | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 348397 | 348397 | 99.5494 | 0 | Metros Cúbicos | 262 | 100 | 100
BCS12130100044375 | Rehabilitacion De Equipos Fotovoltaicos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 345979 | 345979 | 345979 | 345979 | 345979 | 345979 | 345979 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100
BCS12130100044386 | Equipos Fotovoltaicos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 391400 | 391400 | 391400 | 391400 | 391400 | 391400 | 391400 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100
BCS12130100044399 | Suministro De Paquete Tecnologico Para Siembra En Traspatio | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 100 | 0 | M2, Invernadero | 420 | 100 | 100
BCS12130100044418 | Suministro De Motobombas Para Riego Agricola | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 100 | 0 | Hectárea | 60 | 100 | 100
BCS12130100044432 | Suministro De Equipo Agricola | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 100 | 0 | Hectárea | 210 | 100 | 100
BCS12130100044445 | Suministro De Material Y Equipo Pecuario | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 100 | 0 | Granjas | 70 | 100 | 100
BCS12130100044459 | Construccion De 6 Modulos Para Desviscerado Y Fileteado De Pescado | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 219946 | 219946 | 219946 | 219946 | 219946 | 219946 | 219946 | 100 | 0 | Equipo | 6 | 100 | 100
BCS12130100044470 | Suministro De Equipo Para Pescadores Ribereños | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 708154 | 708154 | 708154 | 708154 | 708154 | 708154 | 708154 | 100 | 0 | Equipo | 142 | 100 | 100
BCS12130100044480 | Mejoramiento De Instalaciones De Vivienda, Tinacos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 100 | 0 | Tinaco | 1250 | 100 | 100
BCS12130100044537 | Desarrollo Institucional-Promocion Y Difusion | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 46165 | 46165 | 46165 | 46165 | 46165 | 46165 | 46165 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100044592 | Desarrollo Institucional-Acondicionamiento De Espacios Fisicos | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
BCS12130100052011 | Rehabilitacion De La Delegacion Los Barriles | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 196845 | 196845 | 98.4663 | 0 | Metro Cuadrado | 364 | 100 | 100
BCS12130100052557 | Rehabilitacion De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59023 | 59023 | 98.4685 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 100 | 100
BCS12130100052715 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 990086 | 990086 | 99.5496 | 0 | Metro Cuadrado | 3292 | 100 | 100
BCS12130100052785 | Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 196937 | 196937 | 98.4685 | 0 | Metro Cuadrado | 468 | 100 | 100
BCS12130100053465 | Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 343748 | 343748 | 98.3697 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100
BCS12130100053489 | Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana | La Paz | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 689279 | 689279 | 98.4684 | 0 | Metro Cuadrado | 375 | 100 | 100
BCS12130100053614 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barriles | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295296 | 295296 | 98.432 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
BCS12130100053843 | Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 300724 | 300724 | 98.4686 | 0 | Metro Cuadrado | 726 | 100 | 100
BCS12130100053879 | Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 387080 | 387080 | 96.8228 | 0 | Metro Cuadrado | 6160 | 100 | 100
BCS12130100054031 | Reparacion Y Mantenimiento A Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 735113 | 735113 | 735113 | 735113 | 735113 | 735113 | 650622 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100054181 | Adquisicion De Lote De Mobiliario | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 744360 | 744360 | 744360 | 744360 | 744360 | 744360 | 744360 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100054226 | Adquisicion De Sillas Para Eventos, Equipo De Sonido Y Carpas | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 299671 | 299671 | 299671 | 299671 | 299671 | 299671 | 299671 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100054281 | Adquisicion De Equipo Para Modernizacion De Imprenta Municipal | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 498390 | 498390 | 498390 | 498390 | 498390 | 498390 | 249195 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
BCS12130100054383 | Rehabilitacion Del Equipo De Telefonia Rural | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 299556 | 299556 | 299556 | 299556 | 299556 | 299556 | 299556 | 100 | 0 | Equipo | 8 | 100 | 100
BCS12130100054628 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 551423 | 551423 | 98.4684 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 100
BCS12130100054651 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 640045 | 640045 | 98.4685 | 0 | Metro Cuadrado | 1850 | 100 | 100
BCS12130100054963 | Reencarpetado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 539725 | 457151 | 98.4686 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 100
BCS12130100055668 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 621442 | 621442 | 98.4681 | 0 | Metro Cuadrado | 1850 | 100 | 100
BCS12130100055707 | Despensas Alimenticias | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 100 | 0 | Becario | 1200 | 100 | 100
BCS12130100055756 | Adquisicion De Vehiculos Nuevos Austeros Para Diferentes Depencias Municipales | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Vehículo | 7 | 100 | 100
BCS12130100055821 | Adquisicion De Lote De Equipo De Computo | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100055869 | Adquisicion De Herramienta Y Material De Limpieza | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100055879 | Mantenimiento A Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 149501 | 149501 | 149501 | 149501 | 149501 | 149501 | 149501 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100
BCS12130100055956 | Estimulos A La Educacion Zapatos Escolares | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1197127 | 1197127 | 1197127 | 1197127 | 1197127 | 1197127 | 815697 | 100 | 0 | Alumno | 12728 | 100 | 100
BCS12130100055970 | Equipo De Bomberos ( 10 Equipos De Proteccion Individual Para El Combate De Incendios) | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 199622 | 199622 | 199622 | 199622 | 199622 | 199622 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 10 | 100 | 100
BCS12130100056035 | Sistematizacion De Procesos En Areas Del Ayuntamiento | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 749250 | 100 | 0 | Sistema/Documento | 1 | 100 | 80
BCS12130100056110 | Becas A Estudiantes De Nivel Superior, Nivel Medio Superior, Estudiantes Con Discapacidad Y Nivel Basico | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3361900 | 3361900 | 3361900 | 3361900 | 3361900 | 3361900 | 3361900 | 100 | 0 | Alumno | 700 | 100 | 100
BCS12130100056186 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construccion, Cemento, Block Y Varilla) | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686326 | 343166 | 99.9991 | 0 | Familia | 145 | 100 | 98
BCS12130100056305 | Adquisicion De Lote De Equipo De Computo Dgsppptm | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 76923 | 76923 | 76923 | 76923 | 76923 | 76923 | 76923 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
BCS12130100056322 | Adquisicion De Equipo Movil Para Recaudacion De Impuestos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1703850 | 1703850 | 1703850 | 1703850 | 1703850 | 1703850 | 1703850 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
BCS12130100059525 | Elaboracion De Programa Parcial De Mejoramiento Del Malecon Costero Y Zona Centro De La Ciudad De La Paz Bcs | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 438365 | 438365 | 438365 | 438365 | 438365 | 219182 | 219182 | 49.9999 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 0.55
BCS12130100059672 | Elaboracion De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Suroeste De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 374989 | 374989 | 374989 | 374989 | 374989 | 187494 | 187494 | 49.9999 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 0.35
BCS12130100059801 | Elaboracion De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Norte De La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 431965 | 431965 | 431965 | 431965 | 431965 | 215983 | 215983 | 50.0001 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 0.25
BCS12130100064251 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albañez E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116181 | 116181 | 99.5502 | 0 | Metro Lineal | 7 | 100 | 100
BCS12130100064286 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 590963 | 590963 | 98.599 | 0 | Metro Lineal | 787 | 100 | 100
BCS12130100064315 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 309377 | 309377 | 309377 | 309377 | 309377 | 307983 | 307983 | 99.5494 | 0 | Metro Lineal | 175 | 100 | 100
BCS12130100064417 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 394627 | 394627 | 99.5497 | 0 | Metro Lineal | 220 | 100 | 100
BCS12130100064566 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 113857 | 113857 | 99.5497 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 100
BCS12130100064608 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 226835 | 226834 | 226834 | 226834 | 226834 | 225812 | 22581 | 99.5495 | 0 | Metro Lineal | 183 | 100 | 100
BCS12130100065653 | Construccion De Acciones De Ampliacion De Vivienda | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 100 | 100 | 0
BCS12130100065804 | Mejoramiento De Instalaciones De Vivienda (Tinacos) | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 258600 | 181800 | 86.2 | 0 | Tinaco | 500 | 100 | 0
BCS12130100066310 | Mejoramiento De Instalaciones De Vivienda Muros Y Techos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1322584 | 1322584 | 1322584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 220 | 100 | 0
BCS12130100067364 | Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1765084 | 529525 | 529525 | 529525 | 29.4181 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 40
BCS12130100067432 | Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 570000 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0
BCS12130100067459 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 418773 | 418773 | 418773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS12130100067500 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 705000 | 705000 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 15 | 100 | 0
BCS12130100123848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 75953607 | 75953607 | 75953607 | 74907365 | 71303671 | 71303671 | 71303671 | 93.8779 | 0 | Obra | 60 | 100 | 95.18
BCS12130100124482 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 37074171 | 29865497 | 29865497 | 27136043 | 76.8104 | 0 | Obra | 2 | 100 | 80.6
BCS13130100036471 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Norte E/Revolucion Y Fco. I Madero En La Colonia Esterito | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 209587 | 209587 | 125752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 0
BCS13130100037735 | Construccion De Red De Agua Potable En Proyecto De Vivienda En La Colonia Calafia | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 817407 | 817407 | 490444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2434 | 100 | 0
BCS13130100038013 | Construccion De Red De Alcantarillado En Proyecto De Vivienda En La Colonia Calafia | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 479999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2434 | 100 | 0
BCS13130100038295 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Barrio Del Rio En Todos Santois | La Paz | Todos Santos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2581920 | 2581920 | 1549151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2608 | 100 | 0
BCS13130100038460 | Construccion De Terraplen Y Obras Complementarias En Proyecto De Vivienda De Interes Social | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1300 | 100 | 0
BCS13130100038926 | Construccion De Rampa De Botado En El Sargento | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 420000 | 698068 | 209420 | 209420 | 209420 | 29.9171 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 15
BCS13130100039138 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 2999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1280 | 100 | 0
BCS13130100044161 | Rehabilitacion De Equipos Fotovoltaicos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 433396 | 433396 | 260037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 0
BCS13130100044556 | Suministro De Equipos Fotovoltaicos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0
BCS13130100044599 | Adquisicion De Deshidratadoras Solares | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0
BCS13130100044788 | Suministro De Equipo Agricola | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Canales de Riego | 10000 | 100 | 0
BCS13130100044993 | Construccion De Casa-Sombras Para Produccion De Plantula | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Invernadero | 210 | 100 | 0
BCS13130100045182 | Suministro De Cinta De Riego Por Goteo | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 105000 | 105000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0.35 | 100 | 0
BCS13130100045385 | Suministro De Motobombas Para Riego Agricola | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 5.5 | 100 | 0
BCS13130100045420 | Suministro De Sembradoras De Presicion | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 5 | 100 | 0
BCS13130100045455 | Suministro De Motocultores | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1.5 | 100 | 0
BCS13130100045477 | Suministro De Fumigadoras Para Cultivos Agricolas | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 2 | 100 | 0
BCS13130100045567 | Suministro De Fumigadoras Para Ganado | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 52000 | 52000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 40 | 100 | 0
BCS13130100045655 | Suministro De Pasteurizadora | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 5 | 100 | 0
BCS13130100045758 | Suministro De Ordeñadora | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 6 | 100 | 0
BCS13130100046027 | Suministro De Material Y Equipo Pecuario | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 40 | 100 | 0
BCS13130100046109 | Thermo Para Inseminacion Artificial De Ganado Bovino | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 2 | 100 | 0
BCS13130100046201 | Construccion De 2 Corrales De Manejo De Ganado Bovino | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granjas | 2 | 100 | 0
BCS13130100046233 | Construccion De Modulos Para Desvicerado Y Fileteado De Pescado | La Paz | San Juan de los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 90000 | 130629 | 65314 | 65314 | 65314 | 43.5427 | 0 | Equipo | 3 | 100 | 0
BCS13130100046427 | Suministro De Embarcaciones Para Embarcaciones Para Pesca Ribereña | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 840000 | 1260000 | 630000 | 630000 | 630000 | 45 | 0 | Equipo | 20 | 100 | 0.8
BCS13130100046500 | Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 180000 | 299644 | 149822 | 149822 | 149822 | 49.9407 | 0 | Equipo | 10 | 100 | 0.6
BCS13130100046561 | Suministro De Equipo Para Pescadores Ribereños | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 0
BCS13130100056495 | Rehabilitacion Tercera Etapa, Cruz Roja, Area De Capacitacion | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0
BCS13130100056574 | Rehabilitacion De Plaza En Referencia A La Mujer | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0
BCS13130100061106 | Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1 | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 149532 | 62853 | 62853 | 0 | 41.902 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 98
BCS13130100061204 | Rehabilitacion De Oficinas De Servicios Publicos Municipales | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0
BCS13130100061250 | Adecuacion De Explanada Del Edificio Municipal | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 380000 | 380000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0
BCS13130100061372 | Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 0
BCS13130100061404 | Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 1516497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 240 | 100 | 54
BCS13130100061442 | Construccion De Rampas De Discapacidad | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0
BCS13130100061479 | Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 400000 | 793948 | 238185 | 238185 | 0 | 29.7731 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 2
BCS13130100061571 | Construccion De Oficinas Municipales Del Sector 6 En Camino Real, Segunda Etapa | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0
BCS13130100062921 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Colonia Ampliacion Navarro Rubio | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0
BCS13130100062970 | Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 100 | 0
BCS13130100063004 | Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 198569 | 195528 | 195528 | 0 | 97.764 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100
BCS13130100063044 | Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 35
BCS13130100063094 | Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 299944 | 89983 | 89983 | 89983 | 29.9943 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 15
BCS13130100063222 | Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 35
BCS13130100063309 | Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 293179 | 225097 | 225097 | 0 | 75.0323 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 95
BCS13130100063384 | Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100
BCS13130100063509 | Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 198685 | 59605 | 59605 | 59605 | 29.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 60
BCS13130100063573 | Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 397126 | 119138 | 119138 | 0 | 29.7845 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 90
BCS13130100063662 | Rehabilitacion De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 175000 | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 10
BCS13130100063796 | Rehabilitacion De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 0
BCS13130100063922 | Rehabilitacion De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0
BCS13130100063992 | Construccion De Las Oficinas De La Delegacion Incluyendo Bomberos, Servicios Publicos Y Cruz Roja En El Sargento | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0
BCS13130100064143 | Construccion De Camellones Centrales Desde Colonia Ayuntamiento A La Fuente | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0
BCS13130100064211 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Acceso Sur A La Ciudad | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0
BCS13130100064293 | Construccion De Banquetas Colonia Ayuntamiento A La Fuente | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0
BCS13130100064436 | Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes | La Paz | San Juan de los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299182 | 299182 | 149591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0
BCS13130100064514 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0
BCS13130100064585 | Rehabilitacion De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale | La Paz | Puerto Chale | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0
BCS13130100064667 | Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 400000 | 120000 | 120000 | 0 | 30 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 0
BCS13130100064774 | Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 175000 | 349565 | 104870 | 104870 | 0 | 29.9629 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 55
BCS13130100064924 | Estudios Y Proyectos De Orden Ambiental | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 0
BCS13130100080957 | Equipamiento | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 238355 | 238353 | 143012 | 24867 | 24867 | 24867 | 24867 | 10.4328 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10
BCS13130100085807 | Despensas Alimenticias A 1000 Adultos Mayores Y 200 A Personas Con Discapacidad Durante 10 Meses Del Año De (Marzo A Diciembre) | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1199952 | 1199952 | 1199952 | 1199952 | 39.9984 | 0 | Persona | 1200 | 100 | 20
BCS13130100086241 | Estimulos A La Educacion Zapatos Escolares A Estudiantes De Nivel Secundaria En Comunidades Rurales Y Zona Urbana | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 9375 | 100 | 0
BCS13130100086377 | Equipamiento Y Herramientas De Bomberos De Todos Santos | La Paz | Todos Santos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100092492 | Equpamiento A Ambulancias De Proteccion Civil | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100092774 | Equipo De Bomberos | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 25 | 100 | 0
BCS13130100092832 | Adquisicion De Vehiculos Para Diferentes Dependencias Municipales | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 8 | 100 | 0
BCS13130100092885 | Adquisicion De Unidad Movil De Atencion Integral Para La Mujer | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494000 | 1494000 | 1494000 | 0 | 99.6 | 0 | Vehículo | 1 | 100 | 100
BCS13130100092951 | Reparacion Y Mantenimiento A Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento De La Paz | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100093056 | Adquisicion De Equipo De Sistema De Informacion Recaudatorio | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 12 | 100 | 0
BCS13130100093113 | Adquisicion De Mobiliario Movil Para Reuniones De Atencion Ciudadana | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100093181 | Adquisicion De Lote De Equipo De Computo | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100093334 | Adquisicion De Lote De Mobiliario | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100093392 | Adquisicion De Equipo De Informacion Satelital | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 0
BCS13130100098390 | Rehabilitacion De Vivienda (Impermeabilizacion) | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 100 | 100 | 0
BCS13130100100094 | Adquisicion De Equipamiento Y Material Deportivo | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100100883 | Equipamiento Cancha Manuel Gomez Jimenez | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100100960 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100101526 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Antenas De Radio Comunicacion | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1692306 | 1692309 | 846153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100102575 | Adquisicion De Vehiculos Para El Centro Municipal De Atencion Canina | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 2 | 100 | 0
BCS13130100102727 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 554649 | 554649 | 554649 | 55.4649 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100104002 | Financiamiento Para La Educacion Basica Y Normal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 41039344 | 41039344 | 20519670 | 5415515 | 5415515 | 5415515 | 5415515 | 13.1959 | 0 | Programa | 17 | 100 | 0.26
BCS13130100104006 | Equipamiento Del Centro Municipal De Atencion Canina | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0
BCS13130100104073 | Financiamiento Para La Educacion Basica Y Normal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 196504069 | 196504069 | 98252035 | 45145333 | 45145333 | 45145333 | 45145333 | 22.9742 | 0 | Escuela | 740 | 100 | 100
BCS13130100104213 | Adquisicion De Modulo De Comercializacion De Productos Regionales | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 85000 | 85000 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 4 | 100 | 0
BCS13130100105526 | Suministro Y Colocacion De Nomenclaturas Y Señalamiento Vial En La Ciudad De La Paz | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100109608 | Financiamiento Para La Educacion Basica Y Normal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2261838798 | 2261838798 | 1129360618 | 1110403813 | 1110403813 | 1110403813 | 1110403813 | 49.093 | 0 | Persona | 8829 | 100 | 100
BCS13130100111175 | Material Electrico: Alumbrado Publico | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 180993 | 180993 | 119178 | 115563 | 115563 | 115563 | 115563 | 63.8494 | 0 | Lote | 11 | 100 | 63.85
BCS13130100111196 | Equipo De Computo: Seguridad Publica | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 20000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 46.125 | 0 | Equipo | 4 | 100 | 46.13
BCS13130100119280 | Construccion De Acueducto Para Interconectar El Pozo Palo Bola 2 A Red De Distribución | Comondú | Palo Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 576906 | 576906 | 576906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 2749 | 100 | 0
BCS13130100119890 | Construccion De Linea Electrica De 34.5 Kva, Para El Pozo Palo Bola No 2 | Comondú | Palo Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 550000 | 166999 | 166999 | 166999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 1 | 100 | 0
BCS13130100120546 | Construccion De Sistema De Bombeo Fotovoltaico Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua | Comondú | Carambuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 242428 | 73610 | 73610 | 73610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0
BCS13130100120661 | Expedientes Tecnicos De Obra Y Supervision De Las Obras | Loreto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 111577 | 111577 | 66946 | 94950 | 94950 | 94950 | 94950 | 85.0982 | 0 | Lote | 1 | 100 | 85.1
BCS13130100120698 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Comondú | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 278000 | 84411 | 84411 | 84411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0
BCS13130100120941 | Adquisicion De Equipo De Computo | Loreto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 74385 | 74385 | 44631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
BCS13130100121015 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Colonia Vargas | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 685000 | 207990 | 207990 | 207990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 3520 | 100 | 0
BCS13130100121327 | Construccion De Techumbre En Salon De Actos Civicos | Comondú | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 361086 | 109638 | 109638 | 109638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 361086 | 100 | 0
BCS13130100122067 | Reconstruccion De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherias De Las Zonas Del Chicharron, Cadeje, Paso Hondo, San Jose De Guajademi. | Comondú | San José de Guajademí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 242908 | 242908 | 242908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 800000 | 100 | 0
BCS13130100122189 | Reconstruccion De Camino Rural De Ejido No 5 A Batequitos | Comondú | Los Batequitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 303635 | 303635 | 303635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 7 | 100 | 0
BCS13130100122258 | Reconstruccion De Camino Rural Del Poblado Cadeje A La Ballena | Comondú | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 303635 | 303635 | 303635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 9 | 100 | 0
BCS13130100122624 | Reconstruccion De Camino Rural De San Isidro-Paso Hondo-San Jose De Guajademi A Rancho El Serival | Comondú | San José de Guajademí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 303635 | 303635 | 303635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 9 | 100 | 0
BCS13130100122753 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Para La Delegacion Municipal | Comondú | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 68400 | 20769 | 20769 | 20769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 68400 | 100 | 0
BCS13130100123103 | Rahabilitación De Calles En Colonias Marginadas De Cd Constitución | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 303635 | 303635 | 303635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 100 | 0
BCS13130100123918 | Adquisicion De Equipo De Computo Completo Para La Secretaria De Desarrollo Municipal | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 189438 | 57520 | 57520 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 189438 | 100 | 0
BCS13130100125166 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 104862900 | 104862900 | 52431450 | 59319894 | 9751995 | 9751995 | 8170925 | 9.2998 | 0 | Obra | 2600 | 100 | 16.4
BCS13130100126359 | Energia Electrica: Alumbrado Publico | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2410656 | 2121431 | 1100725 | 1100725 | 1100725 | 1100725 | 45.6608 | 0 | KWH | 1203231.4 | 100 | 45.66
BCS13130100127410 | Educacion Profesional Tecnica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 26111620 | 5892704 | 4941913.5 | 5892704 | 4941913.5 | 4941913.5 | 4941913.5 | 83.865 | 0 | Alumno | 1705 | 100 | 100
BCS13130100132117 | Refacciones Y Servicios: Patrullas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 95000 | 100000 | 90000 | 89133 | 89133 | 89133 | 89133 | 89.133 | 0 | Vehículo | 12 | 100 | 89.13
BCS13130200143598 | Desayunos Escolares Y Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25311995 | 25311995 | 11580808 | 10268798 | 10268798 | 10268798 | 10268798 | 40.5689 | 0 | Persona | 26476 | 100 | 90
BCS13130200143958 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Comunidad De La Capilla | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 195621 | 195621 | 150000 | 195621 | 195621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postes | 36 | 100 | 0
BCS13130200146151 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Camino A Palo Escopeta Zona Las Norias 2da Etapa | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 168350 | 168350 | 100000 | 168350 | 168350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postes | 1 | 100 | 0
BCS13130200146257 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Circuito Principal De La Comunidad De Candelaria 2da Etapa | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2886860 | 2886860 | 1250000 | 2886860 | 2886860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
BCS13130200146329 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Circuito Principal De La Comunidad De Animas Bajas 2da Etapa | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2553701 | 2553701 | 1250000 | 2553701 | 2553701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0
BCS13130200146759 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Circuito Principal De La Comunidad De Animas Altas 2da Etapa | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2586683 | 2586683 | 1250000 | 2586683 | 2586683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
BCS13130200146816 | Rehabilitación De Red De Alumbrado Público Con Energía Solar En El Circuito Principal De La Comunidad De Cabo Pulmo | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 289456 | 289456 | 200000 | 289456 | 289456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postes | 1 | 100 | 0
BCS13130200146879 | Construcción De Red De Alumbrado Público Con Energía Solar En El Circuito Principal De La Comunidad De La San Dionisio | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 353584 | 353584 | 300000 | 353584 | 353584 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postes | 1 | 100 | 0
BCS13130200146926 | Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos De Iluminación Básica. | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 256000 | 256000 | 200000 | 256000 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 0
BCS13130200146954 | Adquisición De Equipos Fotovoltaicos De Iluminación Básica | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 660000 | 660000 | 651830.4 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyos | 1 | 100 | 0
BCS13130200146975 | Adquisición De Baterías Para Repuesto De Equipos Fotovoltaicos De Iluminación Básica | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 85236 | 85236 | 40000 | 85236 | 85236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147006 | Adquisición De Motobombas Con Motor A Gasolina | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 265766 | 265766 | 200000 | 265766 | 265766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147053 | Adquisición De Paquetes De Alambre De Púas Y Postes Ganadero | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 356876 | 356876 | 300000 | 356876 | 356876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 1 | 100 | 0
BCS13130200147117 | Adquisición De Cisternas De 2,500 Litros | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 257898 | 257898 | 200000 | 257898 | 257898 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147136 | Adquisición De Paquetes De Manguera Para Acarreo De Agua | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 205344 | 205344 | 200000 | 205344 | 205344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 1 | 100 | 0
BCS13130200147242 | Construcción De Techos Firmes En Viviendas | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1758789 | 1758789 | 1500000 | 1758789 | 1758789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 0
BCS13130200147263 | Construcción De Pisos Firmes En Viviendas | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 567876 | 567876 | 500000 | 567876 | 567876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147307 | Construcción De Paredes En Viviendas | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1257347 | 1257347 | 1000000 | 1257347 | 1257347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 0
BCS13130200147337 | Construcción De Cimentaciones Para Viviendas | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1400988 | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147356 | Construcción De Recamaras Adicionales Atraves Del Programa Vivienda Digna | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 0
BCS13130200147394 | Construcción De Recamaras Adicionales Atraves Del Programa Vivienda Digna | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyos | 1 | 100 | 0
BCS13130200147428 | Rehabilitación De La Casa De Salud Mental De La Colonia Vista Hermosa En San José Del Cabo | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 255689.8 | 255689.8 | 200000 | 255689.8 | 255689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1 | 100 | 0
BCS13130200147474 | Desarrollo Institucional - Equipos De Oficinas | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 449727.68 | 449727.68 | 200000 | 449727.68 | 449727.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0
BCS13130200147672 | Proveedores | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 15000000 | 15000000 | 12449529.17 | 2550470.83 | 2550470.83 | 2550470.83 | 17.0031 | 0 | Varios | 1 | 100 | 2.1
BCS13130200151156 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Callejon Dionisia Villarino Tramo Civilizadores A Poligono Ii De Fonatur, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 152352.44 | 152352.44 | 91411.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200151578 | Construccion De Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Callejon Pablo L. Martinez Tramo Clodomiro Cota A Bordo De Contencion, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 85217.23 | 85217.23 | 51130.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200151640 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Esquina Estero Las Garzas Y Calle Mauricio Castro, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 566070.63 | 566070.63 | 339642.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200151696 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Pez Gallo De Pargos A Anguilas Y De Delfines A Gaviotas, Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1465660.36 | 1465660.36 | 879396.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200151758 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Pericos De Pez Gallo A Loma De Cerro Lado Oeste, Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 988826.25 | 988826.25 | 593295.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200151816 | Rehabilitacion De Carcamo Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275140.63 | 275140.63 | 165084.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
BCS13130200155644 | Generacion De Recursos Para La Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 6333463 | 6333463 | 2881996 | 2018589.93 | 2018589.93 | 2018589.93 | 2016795.93 | 31.8718 | 0 | Millones de pesos | 292538 | 100 | 31.87
BCS13130200155813 | Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 78527678 | 78527678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
BCS13130200161937 | Cuota Social Rubro 2 Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 3680089 | 3680089 | 1811252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 206986 | 100 | 0
BCS13130200162011 | Cuota Social Rubro 3 Acciones De Prevención Y Promoción De La Salud. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 36676075 | 36676075 | 18051089 | 1375064 | 1375064 | 1375064 | 1370064 | 3.7492 | 0 | Beneficiario | 206986 | 100 | 3.75
BCS13130200162039 | Cuota Social 4 Medicamentos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 14201031 | 14201031 | 6989409 | 3746994 | 3746994 | 3746994 | 3129559 | 26.3854 | 0 | Beneficiario | 206986 | 100 | 26.39
BCS13130200162205 | Cuota Social Rubro 6 Caravanas De La Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 4929528 | 4929528 | 2426196 | 50636 | 50636 | 50636 | 50636 | 1.0272 | 0 | Beneficiario | 206986 | 100 | 1.03
BCS13130200167408 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 48113070 | 48113070 | 24056535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
BCS13130200168049 | Educacion Para Adultos | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 282900 | 282900 | 282900 | 282900 | 163119.49 | 119780.51 | 119781.51 | 42.3402 | 0 | Adulto | 1000 | 100 | 0
BCS13130200168342 | Sujetos Vulnerables | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9849765 | 9849765 | 5999909 | 5999909 | 5999909 | 5999909 | 5999909 | 60.9142 | 0 | Persona | 20481 | 100 | 100
BCS13130200168394 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas (Afaspe) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 31345257 | 31345257 | 25546938.17 | 1776218.05 | 1776218.05 | 1776218.05 | 1775711.05 | 5.6666 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 5.67
BCS13130200168479 | Seguro Médico Siglo Xxi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 390340.21 | 390340.21 | 390340.21 | 390340.21 | 390340.21 | 390340.21 | 390340.21 | 100 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100
BCS13130200171624 | Fondo Para Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atención A Grupos Vulnerables. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 11020725 | 11020725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 0
BCS13130200171729 | Fortalecimiento Nacional De La Promoción, Protección Y Seguimiento Del Cumplimiento De Los Derechos De La Infancia. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 581529 | 581529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 0